## cruzadas
| ID_MINTIC | CRUCE_NOC | BTS | SIN_LV | BTS__ANTIGUA | FECHA_ESCALAMIENTO_REDISEÑO | FASE_INSTALACION | INTERVENTORIA | ESTADO_PROYECTO | OBSERVACIÓN_PROYECTO | OT_MAXIMO | TIPO_RUTA_TX | ¿REQUIERE_SFP_OPTICO_ELECTRICO? | EQUIPO_ALU | PTO_ASIGNADO | ESTADO_DISEÑO | OBSERVACIÓN_DISEÑO | SDH | EQUIPO_ALU2 | PORT_ALU2 | NEGOCIACIÓN_DE_PUERTOS_ALCATEL | VLAN | ÁREA_EJECUTORA | OBSERVACIÓN_NOC | SITIO_A_VISITAR_1 | CRUCE_VLANS | ESTADO_DE_CONFIGURACIONES__57 | ALIADO_CONFIGURACIÓN__54 | VLAN_DE_SERVICIO_E&N___22 | RED___18 | IP_ETHER1_HOST_-_E&N 19 | FECHA_DE_CONFIGURACIÓN 56 | PE_WAN_GATEWAY_-_E&N 21 | MINIMO_BW_DOWN__KBPS 13 | MINIMO_BW_UP__KBPS 14 | ESTADO_CONFIG | OBSERVACIÓN_CONFI | CERTIFICACIÓN_CONFIGURACIÓN_ | FECHA_CERTIFICACIÓN_CONFIGURACIÓN_ | IP_DEMARCADOR | MASCARA | IP_GATEWAY | VLAN2 | VBO_EJECUTAR_CERTIFICACIÓN_CD | FECHA_DE_VISITA | ESTADO_CRUZADA | PRUEBA_PING_EXITOSA | N°_VISITAS_REALIZADAS | FECHA_DEL_SPEED_TEST | PRUEBA_DE_VELOCIDAD_BAJADA_MBPS | PRUEBA_DE_VELOCIDAD_SUBIDA_MBPS | REGIONAL_O&M | CONTRATISTA | LIDER | SITEOWNER | VBBO_SWITCH_BTS | SE_REQUIERE_SW_CAMBIUM_#_FUENTES | VLNA_GESTION__ | IP_DE_INTERFAZ_EN_7750 | ESTADO_SWITCH | FECHA_INSTALACIÓN_SWITCH | ESTADO_VISITA | OBSERVACIONES_DE_LA_VISITA | CAUSA_PRINCIPAL_DEL_PENDIENTE | ESTADO_FINAL | ESTADO_BTS | COLUMNA_DE_CALCULOS
2 | 10007268 |  | HUI.Potosi | Rediseños |  | 1/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1132477 |  |  | AAC-HUI.AIPE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | PEM |  |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167138192 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44424 | EJECUTADA | SI | 1 | 44424 | 19.12 | 18.91 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.198.1/28 | Switch Instalado | 44424 | Exitosa | 13/08/2021: pendiente abastecimiendo de SW, se reprograma para el 15 de agosto 15/08/2021Sitio de acceso difícil donde no se llega en Vehículo. mañana con S. O validamos radio HUAWEI desde HUI. Aipe | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3 | 10003406 |  | CAD.Supia | Rediseños |  | 14/09/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1004822 |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | PEM |  |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167138136 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44440 | EJECUTADA | SI | 1 | 44440 | 28.9 | 23.7 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.247.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 27 de Mayo; comentario del 31/05. // 09/08/2021 No tenia conocimiento de sitio programado | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4 | 10002284 |  | ANT.Campo Diamante | Rediseños |  | 3/09/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1089490 |  |  | AAC-ANT.CAMPO_DIAMANTE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | PEM |  |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167138100 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44394 | EJECUTADA | SI | 1 | 44394 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.226.81/28 | Switch Instalado | 44394 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
5 | 10001824 |  | ANT.Uramita | Rediseños |  | 27/09/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1051992 |  |  | AAC-ANT.CANAS_GORDAS-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado | [6 empty] | PEM |  |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167138108 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.231.81/28 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 03/08/2021, programada para el 06 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
6 | 10001421 |  | MET.Santo Domingo | Rediseños |  | 29/09/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1059155 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | PEM |  |  |  | ASIGNADA | NAE | 2058 | 10167138216 | 10167138218 | 00:00:00 | 10167138217 | 15360 | 2058 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 19 | 12 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.197.161/27 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se distribuiran, se reprograma para el 19 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
7 | 10003677 |  | MET.Pto Lleras |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1110390 |  |  | AAG-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAG-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/1/11 |  |  | NOC |  |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167138196 | 0 | 00:00:00 | 0 | 18432 | 0 | [8 empty] | Pendiente NOC PEM Pte Vbo Sw | 44418 | EJECUTADA | SI | 1 | 44418 | 19.2 | 19.2 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Pendiente | UNA | 1076 | 10.67.198.161/28 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | 31/07/2021:Hasta hoy llegaron los SW se esta haciendo la distribucion de estos, se reprograma para el lunes 2 de agosto 02/08/2021, no se realiza por problema en el desplazamiento de personal, el sitio es lejano., se reprograma para el 6 de agosto. 06/08/2021, Se instala el SW de manera exitosa. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
8 | 10003628 |  | MET.Puerto Rico |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1133775 |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/3/1 |  |  | PEM |  |  | 1/3/1:789 123 12 none 12 none Up Up 1/3/1:3002 128472 322 none 322 none Up Up 1/3/1:3064 128738 325 none 325 none Up Up 1/3/1:2260 128793 323 none 323 none Up Up 1/3/1:1076 129116 1 none 1 none Up Up 1/3/1:4094 131076 702 none 702 none Up Up 1/3/1:1300 131100 323 none 323 none Up Up 1/3/1:1857 131479 325 none 325 none Up Up 1/3/1:3724 134590 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1389 134685 323 none 323 none Up Up 1/3/1:1401 135917 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1536 135983 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1537 135990 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1540 135997 321 none 321 none Up Up 1/3/1:3867 136008 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 15 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:SJG-SJG-AN01# | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167138200 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44439 | EJECUTADA | SI | 1 | 44439 | 26.08 | 23.94 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.225/27 | Switch Instalado | 44439 | Exitosa | 15/06/2021 problemas de ingreso EB tomada por vandalos que no permiten el ingreso y amenazan al personal, se reprograma para el 19 de Junio.// 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se distribuiran, se reprograma para el 18 de agosto 18/08/2021 el ancho de banda no da, se escaló con Manuel Peña. Pendiente reprogramar visita. 27/08/2021 EL SO estaba atendiendo emergencias en GUV.calamar-2 (alarmas de emergencia), GUV.Miraflores (fuera de servicio) MET.Puerto Concordia (fuera de servicio). Para el 28 de agosto se programa visita En la BTS. MET.Tienda Nueva porque se evidencia bloqueo del demarcador y no hay conectividad en el puerto de radio NEC iPasolink. Reprogramada para el 28 de agosto. 28/08/2021 Sitio no se realizó porque el personal de claro que estaba programado para esta actividad debio atender fallas en GUV.Miraflores que se encuentra aun fuera de servicio y aún se encuentran trabajando en esta falla, se reprograma para 30 de agosto 30/08/2021 Sitio pendiente por ancho de banda, el personal se debe retirar de sitio ya que es un sitio de zona roja por orden publico y deben salir antes de las 18:00, se reprograma para 31 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
9 | 10003671 |  | MET.Puerto Rico |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1133775 |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/3/1 |  |  | PEM |  |  | 1/3/1:789 123 12 none 12 none Up Up 1/3/1:3002 128472 322 none 322 none Up Up 1/3/1:3064 128738 325 none 325 none Up Up 1/3/1:2260 128793 323 none 323 none Up Up 1/3/1:1076 129116 1 none 1 none Up Up 1/3/1:4094 131076 702 none 702 none Up Up 1/3/1:1300 131100 323 none 323 none Up Up 1/3/1:1857 131479 325 none 325 none Up Up 1/3/1:3724 134590 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1389 134685 323 none 323 none Up Up 1/3/1:1401 135917 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1536 135983 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1537 135990 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1540 135997 321 none 321 none Up Up 1/3/1:3867 136008 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 15 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:SJG-SJG-AN01# | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167138204 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44439 | EJECUTADA | SI | 1 | 44439 | 26.08 | 23.94 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.225/27 | Switch Instalado | 44439 | Exitosa | 15/06/2021 problemas de ingreso EB tomada por vandalos que no permiten el ingreso y amenazan al personal, se reprograma para el 19 de Junio.// 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se distribuiran, se reprograma para el 18 de agosto 18/08/2021 el ancho de banda no da, se escaló con Manuel Peña. Pendiente reprogramar visita. 27/08/2021 EL SO estaba atendiendo emergencias en GUV.calamar-2 (alarmas de emergencia), GUV.Miraflores (fuera de servicio) MET.Puerto Concordia (fuera de servicio). Para el 28 de agosto se programa visita En la BTS. MET.Tienda Nueva porque se evidencia bloqueo del demarcador y no hay conectividad en el puerto de radio NEC iPasolink. Reprogramada para el 28 de agosto. 28/08/2021 Sitio no se realizó porque el personal de claro que estaba programado para esta actividad debio atender fallas en GUV.Miraflores que se encuentra aun fuera de servicio y aún se encuentran trabajando en esta falla, se reprograma para 30 de agosto 30/08/2021 Sitio pendiente por ancho de banda, el personal se debe retirar de sitio ya que es un sitio de zona roja por orden publico y deben salir antes de las 18:00, se reprograma para 31 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
10 | 10002461 |  | MET.San Juan de Lozada |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1199124 |  |  | AAC-CAQ.SAN_VICENTE-M3 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.SAN_VICENTE-M3 | Port 1/1/6 | 100 M FULL |  | PEM | 22/11// VLAN gestion propagada // pendiente info PEM y VLAN servicio |  | "1/1/6:0 666 1 none none Up Up 1/1/6:100 81497 702 none none Up Up 1/1/6:4000 93849 7030 none none Up Up 1/1/6:3624 132773 321 none none Up Up 1/1/6:1076 133067 702 none none Up Up" | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167138208 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44496 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.206.241/28 | Switch Instalado sin pruebas exitosas | 44462 | Cancelado | 13/09/2021 Sitio no se logra realizar porque en la zona no cuentan con los equipos, se reprograma para 17 de septiembre y que es la fecha aproximada de llegada de los equipos. 17/09/2021 Por problemas de orden publico en San Vicente del Caguan, no ha sido posible el desplazamiento a sitio. A la espera de que se normalice la situacion. Confirmar si se reprograma para el martes 21 de sept 21/09/2021 Sitio no se logra realizar debido a que por orden publico no lograron desplazarse el día de hoy, se reprograma para 22 de septiembre 22/09/2021 NO se logra realizar debido a que el custodia que tenia las llaves de la eb esaba en el doncello a 6 horas de viaja y hace la entrega de las llaves muy tardes, la BTS se encuentra en un cerro muy alejado y no logran llegar a tiempo, se reprograma para 23 de sept 23/09/2021 Se logra dejar todo instalado, solo faltan pruebas, se deben retirar por ser un sitio en zona roja por orden publico, se reprograma para 24 de sept 27/09/2021 SW configurado pero no sube a gestion se coordino para asistir a la BTS mañana y dar solucion, se reprograma para el 28 de septiembre 28/09/2021 la prueba de ping no estaba pasando. el apipe en el nuevo SAM estaba mal, no estaba operativo por lo tanto no había comunicación, se deja operativo, pendiente realizar las pruebas. se reprograma para el 01 de oct 01/10/2021 El sitio no se ha atendido por atender emergencias de escuelas. Se reprograma para el 7 de oct 04/10/2021 El personal se desplazo a sitio temprano pero por problemas con la comunicacion en Whatsaap no tenian soporte, se reprograma para mañana 5 de octubre 5/10/2021 la ruta Tx por ser nodo B ya se encontraba instalada antes de que se empezara el proyecto, se realizaron pruebas sobre el radio MW Nokia MSS-8 en la conectante con respuesta intermitente, se espera analisis del NOC. 16/10/2021 Se ha visitado el sitio, la tx del sw sale por el nodo, las pruebas de ping son intermitentes asta conectando directo el computador directo al computador, Algo en la ruta de tx presenta problemas. 27/10/2021 En reunión de gerencia, Alexandra Chacón confirma que este sitio se escalará para que la transmisión sea de forma satelital dadas las intermitencias presentadas y que no hay otra EB que tenga línea de vista con el centro digital 10002497. | Intermitencia - Insumos - Orden publico - configuracion SW- Configuracion servicio PEM- Emergencias La EB sigue presentando intermitencia, se va a validar con PEM y diseño una ruta de tx | Pendiente otras áreas | Cancelado
11 | 10002466 |  | MET.San Juan de Lozada |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1199124 |  |  | AAC-CAQ.SAN_VICENTE-M3 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.SAN_VICENTE-M3 | Port 1/1/6 | 100 M FULL |  | O&M | 22/11// VLAN gestion propagada // pendiente info PEM y VLAN servicio 28/11// PEM cierra configuracion con fecha de hoy |  | "1/1/6:0 666 1 none none Up Up 1/1/6:100 81497 702 none none Up Up 1/1/6:4000 93849 7030 none none Up Up 1/1/6:3624 132773 321 none none Up Up 1/1/6:1076 133067 702 none none Up Up" | CERRADA | NAE | 3700 | 10167138212 | 10167138214 | 44528 | 10167138213 | 18432 | 0 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44528 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44496 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.206.241/28 | Switch Instalado sin pruebas exitosas | 44462 | Cancelado | 13/09/2021 Sitio no se logra realizar porque en la zona no cuentan con los equipos, se reprograma para 17 de septiembre y que es la fecha aproximada de llegada de los equipos. 17/09/2021 Por problemas de orden publico en San Vicente del Caguan, no ha sido posible el desplazamiento a sitio. A la espera de que se normalice la situacion. Confirmar si se reprograma para el martes 21 de sept 21/09/2021 Sitio no se logra realizar debido a que por orden publico no lograron desplazarse el día de hoy, se reprograma para 22 de septiembre 22/09/2021 NO se logra realizar debido a que el custodia que tenia las llaves de la eb esaba en el doncello a 6 horas de viaja y hace la entrega de las llaves muy tardes, la BTS se encuentra en un cerro muy alejado y no logran llegar a tiempo, se reprograma para 23 de sept 23/09/2021 Se logra dejar todo instalado, solo faltan pruebas, se deben retirar por ser un sitio en zona roja por orden publico, se reprograma para 24 de sept 27/09/2021 SW configurado pero no sube a gestion se coordino para asistir a la BTS mañana y dar solucion, se reprograma para el 28 de septiembre 28/09/2021 la prueba de ping no estaba pasando. el apipe en el nuevo SAM estaba mal, no estaba operativo por lo tanto no había comunicación, se deja operativo, pendiente realizar las pruebas. se reprograma para el 01 de oct 01/10/2021 El sitio no se ha atendido por atender emergencias de escuelas. Se reprograma para el 7 de oct 04/10/2021 El personal se desplazo a sitio temprano pero por problemas con la comunicacion en Whatsaap no tenian soporte, se reprograma para mañana 5 de octubre 5/10/2021 la ruta Tx por ser nodo B ya se encontraba instalada antes de que se empezara el proyecto, se realizaron pruebas sobre el radio MW Nokia MSS-8 en la conectante con respuesta intermitente, se espera analisis del NOC. 16/10/2021 Se ha visitado el sitio, la tx del sw sale por el nodo, las pruebas de ping son intermitentes asta conectando directo el computador directo al computador, Algo en la ruta de tx presenta problemas. 27/10/2021 En reunión de gerencia, Alexandra Chacón confirma que este sitio se escalará para que la transmisión sea de forma satelital dadas las intermitencias presentadas y que no hay otra EB que tenga línea de vista con el centro digital 10002497. | Intermitencia - Insumos - Orden publico - configuracion SW- Configuracion servicio PEM- Emergencias La EB sigue presentando intermitencia, se va a validar con PEM y diseño una ruta de tx | Ejecución O&M | Cancelado
12 | 10003675 |  | MET.Villa la Paz |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1190608 |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/3/1 |  |  | PEM |  |  | 1/3/1:789 123 12 none 12 none Up Up 1/3/1:3002 128472 322 none 322 none Up Up 1/3/1:3064 128738 325 none 325 none Up Up 1/3/1:2260 128793 323 none 323 none Up Up 1/3/1:1076 129116 1 none 1 none Up Up 1/3/1:4094 131076 702 none 702 none Up Up 1/3/1:1300 131100 323 none 323 none Up Up 1/3/1:1857 131479 325 none 325 none Up Up 1/3/1:3724 134590 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1389 134685 323 none 323 none Up Up 1/3/1:1401 135917 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1536 135983 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1537 135990 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1540 135997 321 none 321 none Up Up 1/3/1:3867 136008 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 15 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:SJG-SJG-AN01# | ASIGNADA | NAE | 0 | 10167138220 | 0 | 00:00:00 | 0 | 18432 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.225/27 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 25/07/2021, no se pueden programar por falta de SW doble en la zona. 28/07/2021, cruzada ejecutada de manera exitosa el dia28 de julio 26/07/2021 Ya que no se tiene SW doble en la zona por instruccion de Wilson Forero se instalara uno sencillo, se programa para el 28 de julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
13 | 10003543 |  | MET.Wyndham Garden |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1395047 | Diseño 3G | NO | AAC-VCO.CATAMA-M3 | Port 1/1/3 | Ejecutado | **Se debe usar la TX UMTS por el nodo B 1900 el puerto FTIF-4 ***El enlace MW NEC Ipasolink NEO permite el paso de VLAN (Los puertos eran transparentes y permiten el paso de trafico con VLAN y sin VLAN |  | AAC-VCO.CATAMA-M3 | Port 1/1/3 |  |  | O&M | 19/11// Jose actualiza Diseño28/11// PEM cierra configuracion con fecha de hoy |  | 1/1/3:1076 85 1 none none Up Up 1/1/3:0 35516 7045 none none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 2 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-VCO.CATAMA-M3# | CERRADA | NAE | 3701 | 10167138224 | 10167138226 | 44528 | 10167138225 | 12288 | 0 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44528 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44532 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | 0 | Juan Carlos Araos Guzman | Juan Carlos Araos Guzman | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.66.96.193/29 | Pendiente instalar |  | Programado | 9/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1 y requiere la instalación de un Demarcador 22/11/2021 Se programa visita con Jonathan Bejarano para el día 02 de Dic. | 0 | Ejecución O&M | Programado
14 | 10006042 |  | NOR.Buena Esperanza |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1146529 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | PORT 4/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3702 | 10167138228 | 10167138230 | 44528 | 10167138229 | 12288 | 0 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44528 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44423 | EJECUTADA | SI | 2 | 44423 | 18.77 | 18.71 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44423 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 11/08/2021 El persoal estaba atediendo otras estaciones y no alcanza a llegar se reprograma para 13 de agosto 12/08/2021: Segun cronograma con el aliado se reprograma para el 15 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
15 | 10000800 |  | GUJ.La Enea |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1129837 |  |  | AAC-GUJ.CAMARONES-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.CAMARONES-M1 | Port 1/1/8 |  |  | PEM |  |  | "1/1/8:789 123 1 none none Up Up 1/1/8:0 666 1 none none Up Up 1/1/8:1514 126389 10000 none none Up Up 1/1/8:1515 126422 10000 none none Up Up 1/1/8:1406 126456 10000 none none Up Up 1/1/8:1076 128212 10000 none none Up Up" | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167138168 | 0 | 00:00:00 | 0 | 21504 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 19.2 | 3 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.41.33/27 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
16 | 10003486 |  | GUJ.Galan |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1083679 |  |  | AAC-GUJ.CAMARONES-M1 | Port 1/1/8 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.CAMARONES-M1 | Port 1/2/1 |  |  | O&M | puerto del alcatel invalido |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167138164 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44347 | EJECUTADA | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.41.161/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
17 | 10001799 |  | GUJ.Pto Bolivar |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1394997 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/2/4 |  |  | PEM | Pendiente actualizar diseño 23/11// Diseño actualiza info gestión, Pendiente VBO SW NOC e info PEM |  | 1/2/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1410 126075 322 none 322 none Up Up 1/2/4:3080 128444 320 none 320 none Up Up 1/2/4:1076 129305 702 none 702 none Up Up 1/2/4:3236 129727 322 none 322 none Up Up 1/2/4:3237 129729 322 none 322 none Up Up 1/2/4:1748 129799 323 none 323 none Up Up 1/2/4:1742 131027 22 none 22 none Up Up 1/2/4:3594 134412 321 none 321 none Up Up 1/2/4:3824 135456 321 none 321 none Up Up 1/2/4:1550 135662 322 none 322 none Up Up 1/2/4:1458 135673 323 none 323 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 13 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-GUJ.MANAURE-M1# | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167138172 | 0 | 00:00:00 | 0 | 18432 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44543 | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA | 0 | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.42.65/27 |  |  | Programado | 9/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 13 Dic. | 0 | Pendiente otras áreas | Programado
18 | 10001909 |  | SND.Berlin |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1072799 |  |  | AAC-SND.BERLIN-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 19/11// Jose actualiza Diseño |  |  | ASIGNADA | NAE | 0 | 10167138236 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44411 | Puerto Libre | SI | 1 | 44411 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.251.193/28 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
19 | 10004751 |  | SND.Aratoca |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1131487 |  |  | BUC-VEREDA_FUENTE-M4 | Port 1/1/13 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 19/11// Jose actualiza Diseño 28/11// PEM Cierra configuracion con fecha de hoy |  |  | CERRADA | NAE | 3703 | 10167138232 | 10167138234 | 44528 | 10167138233 | 12288 | 0 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44528 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44483 | EJECUTADA | SI | 1 | 44483 | 27.97 | 26.65 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.255.113/28 | Demarcador Instalado | 44483 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad 05/10/2021 Los permisos de entrada los habilitaron para el día 06 de oct 6/10/2021 se dio prioridad a los sitios administrativos, se atendio BUC.Alvarez exitosa. se reprograma para el 8 de oct 10/10/2021 El personal que visitaria el sitio está en SND.La rochela y poy la hora ya no se alcanza a visitar. se reprograma para el 12 de oct 12/10/2021 se instalo el demarcador, toco hacer energizacion desde el power y se gasto el triple de cable, quedan las pruebas pendientes, se reprograma para el 13 de octubre 14/10/2021 Pruebas exitosas | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
20 | 10001910 |  | SND.Tona |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1085213 |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 19/11// Jose actualiza Diseño |  |  | ASIGNADA | NAE | 0 | 10.167.139.36 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44430 | EJECUTADA | SI | 1 | 44430 | 19 | 2 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.1/27 | Switch Instalado | 44430 | Exitosa | 16/6/2021 pendiente configuración de VLAN y segmento de red en ALCATEL Y OTN EN SND.BULEVAR BOLIVAR, confirmado con Andre 3203334047 13/08/2021, no se realiza porque no hay SW, se esta desplazando un SW de la bodega de Cucuta a Bucaramanga, y asi gestionar el sitio, se reprograma para el 16 de agosto. 16/08/2021 Se adelanta la instalacion del SW de SND.Landazuri-2 se reprograma para el 19 de agosto 19/08/2021 El personal estaba de viaje hacia el sitio, es lejano. Se reprograma para el 20 de agosto. 20/08/2021 Se ingresa a caballo y hoy nos les prestaron el servicio. Reprogramada para el 21 de agosto 21/08/2021 El personal no se logró desplazar porque estaban atendiendo en Nor.Cucutilla-2 y Nor.Bucarasica, se reprograma para 23 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
21 | 10002009 |  | COR.El Loro |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1150134 |  |  | AAC-COR.VALENCIA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.VALENCIA-M2 | Port 1/1/4 | 1 G full |  | O&M |  |  | "1/1/8:789 123 1 none none Up Up 1/1/8:0 666 1 none none Up Up 1/1/8:1514 126389 10000 none none Up Up 1/1/8:1515 126422 10000 none none Up Up 1/1/8:1406 126456 10000 none none Up Up 1/1/8:1076 128212 10000 none none Up Up" | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167138148 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44444 | EJECUTADA | SI | 1 | 44444 | 22 | 21 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.36.161/28 | Demarcador Instalado | 44444 | Exitosa | 01/09/2021 No se logra realizar este sitio, teminaron tarde la cruzada en COR.Valencia porque el puerto del alu estaba caido se termina tarde la configuracion (18:30), se reprograma para 02 de septiembre 02/09/2021 No le dan apertura al custodio, llaman al centro de aseo y comentan que Claro no les contesta. Pendiente validar con el ingeniero Leonardo, se reprograma para el 4 sep. 04/09/2021 El personal estaba ejecutando la cruzada de cor.gallo en el salto cor.urra, allí se requiere 2 sfp por que el pto 3 es optico y no tenian en sitio, se consiguieron pero ya para el final del dia. Por esta razon no se alcanzó a visitar COR.El Loro, se reprograma para el 6 de sept | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
22 | 10002537 |  | SND.Chucuri |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1094324 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 |  |  | O&M | 22/11// VLAN gestion propagada, pendiente info PEM 29/11// PEM cierra configuracion con fecha HOY |  | 4/2/2:789 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1320 123508 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 4/2/2:1335 123560 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1428 123567 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1318 123572 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1431 123575 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1310 123580 25 none 25 none Up Up 4/2/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1464 123617 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1406 123631 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 4/2/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1950 125205 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1359 129943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1367 130207 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3327 130512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3328 130515 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3373 131041 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3374 131051 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4089 131056 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3375 131058 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3376 131067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3388 131108 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3379 131123 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3390 131128 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3396 131458 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3397 131468 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1372 131478 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1373 131491 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1374 131512 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1375 131523 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3402 131525 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3445 131955 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4088 132035 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1309 132705 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1379 132727 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1381 132732 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1385 133646 22 none 22 none Up Up 4/2/2:4091 134069 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3584 134276 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1390 134348 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1451 134356 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1389 134366 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1510 134612 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1412 134628 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1399 134638 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1393 134652 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1502 134696 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1503 134697 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1504 134698 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1550 134835 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1520 134870 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1411 134932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1422 134946 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1513 135001 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1440 135011 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1445 135032 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4085 135263 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3833 135511 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3834 135602 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3835 135624 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3836 135628 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3837 135629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3851 135737 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3852 135739 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3853 135740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1701 135942 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1424 135943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1426 135950 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4083 136183 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3820 136400 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3818 136609 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3831 136660 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3889 136913 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3900 136996 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3901 136999 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3842 137064 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3912 137096 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3913 137097 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3941 137460 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3942 137462 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3344 138067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3846 138170 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3848 138179 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3949 138187 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3969 139282 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3970 139285 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 148 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *B:AAG-BUC.BBO-M4# | CERRADA | NAE | 3706 | 10.167.139.0 | 10.167.139.2 | 44529 | 10.167.139.1 | 12288 | 0 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44529 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.97/28 | Switch Instalado | 44363 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
23 | 10002538 |  | SND.Chucuri |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1094324 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 |  |  | O&M | 22/11// VLAN gestion propagada, pendiente info PEM 29/11// PEM certifica configuracion con fecha de hoy |  | 4/2/2:789 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1320 123508 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 4/2/2:1335 123560 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1428 123567 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1318 123572 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1431 123575 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1310 123580 25 none 25 none Up Up 4/2/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1464 123617 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1406 123631 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 4/2/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1950 125205 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1359 129943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1367 130207 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3327 130512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3328 130515 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3373 131041 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3374 131051 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4089 131056 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3375 131058 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3376 131067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3388 131108 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3379 131123 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3390 131128 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3396 131458 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3397 131468 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1372 131478 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1373 131491 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1374 131512 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1375 131523 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3402 131525 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3445 131955 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4088 132035 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1309 132705 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1379 132727 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1381 132732 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1385 133646 22 none 22 none Up Up 4/2/2:4091 134069 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3584 134276 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1390 134348 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1451 134356 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1389 134366 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1510 134612 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1412 134628 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1399 134638 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1393 134652 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1502 134696 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1503 134697 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1504 134698 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1550 134835 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1520 134870 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1411 134932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1422 134946 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1513 135001 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1440 135011 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1445 135032 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4085 135263 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3833 135511 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3834 135602 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3835 135624 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3836 135628 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3837 135629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3851 135737 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3852 135739 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3853 135740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1701 135942 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1424 135943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1426 135950 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4083 136183 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3820 136400 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3818 136609 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3831 136660 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3889 136913 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3900 136996 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3901 136999 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3842 137064 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3912 137096 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3913 137097 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3941 137460 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3942 137462 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3344 138067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3846 138170 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3848 138179 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3949 138187 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3969 139282 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3970 139285 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 148 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *B:AAG-BUC.BBO-M4# | CERRADA | NAE | 3707 | 10.167.139.4 | 10.167.139.6 | 44529 | 10.167.139.5 | 12288 | 0 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44529 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.97/28 | Switch Instalado | 44363 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
24 | 10006622 |  | COR.Los Cordobas |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT971188 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167138152 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44424 | EJECUTADA | SI | 1 | 44425 | 16 | 6 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.32.33/29 | Switch Instalado | 44424 | Exitosa | 08-06-2021 aun esta pendiente el asignacion de VLAN. 13/08/2021, no se hace por temas de logistica y malas condiciones climaticas que no permitieron hacer el trabajo, se reprograma para el 14 de agosto. 14/08/2021, se reprograma para el 15 de agosto por fuertes lluvias en la zona. 15/08/2021, Se tiene problema con el inversor del SW. se reprograma para el 16 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
25 | 10006824 |  | SND.RB Cerro Aurora |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | Sin diseño |  |  | BUC-VEREDA_FUENTE-M4 | Port 1/1/13 | Ejecutado |  | b |  |  |  |  | PEM | 22/11// Diseño actualiza info gestion 23/11// Pendiente VBO NOC |  |  | ASIGNADA | NAE | 0 | 10.167.139.24 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44342 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.65.191.65/27 |  |  | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
26 | 10004435 |  | SND.Cepita |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1131600 |  |  | BUC-VEREDA_FUENTE-M4 | Port 1/1/13 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 28/11// PEM cierra configuracion con fecha HOY |  |  | CERRADA | NAE | 3704 | 10167138244 | 10167138246 | 44528 | 10167138245 | 12288 | 0 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44528 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | EJECUTADA | SI | 1 | 44418 | 19 | 6 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.255.113/28 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
27 | 10002526 |  | SND.Chucuri |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1094324 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 29/11// PEM cierra configuracion con fecha HOY |  |  | CERRADA | NAE | 3705 | 10167138252 | 10167138254 | 44529 | 10167138253 | 12288 | 0 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44529 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.97/28 | Switch Instalado | 44363 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
28 | 10002523 |  | SND.Chucuri |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1094324 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | PEM |  |  |  | ASIGNADA | NAE | 0 | 10167138248 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.97/28 | Switch Instalado | 44363 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
29 | 10002910 |  | SND.Capitanejo |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1065192 |  |  | AAG-SOG.SANTA_BARBARA-M2 | Port 1/3/5 | Ejecutado | [6 empty] | PEM |  |  |  | ASIGNADA | NAE | 0 | 10167138240 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44407 | Puerto Libre | SI | 1 | 44359 | 13 | 13 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.203.65/27 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa | 30/5/2021 se realiza prueba de ping, no se encuentran configurados los servicios en el puerto del ALCATEL, se reprograma para 1/6/2021. 27/07/2021, se peresntaron problemas por tiempo en desplazamiento, sitio lejano, se reprograma para el 31 de julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
30 | 10005606 |  | SND.Malaga-1 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1084693 |  |  | AAG-SOG.SANTA_BARBARA-M2 | Port 1/3/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 29/11// PEM Certifica configuracion con fecha de hoy |  |  | CERRADA | NAE | 3708 | 10.167.139.8 | 10.167.139.10 | 44529 | 10.167.139.9 | 12288 | 0 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44529 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44380 | Puerto Libre | SI | 1 | 44380 | 12 | 8 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.203.65/27 | Switch Instalado | 44380 | Exitosa | 12/6/2021 se confirma ruta de TX con las pruebas de la escuelita con ID 10000728 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
31 | 10003956 |  | SND.Pinchote |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT992052 |  |  | AAC-SND.BARICHARA-M1 | Port 1/5/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3710 | 10.167.139.12 | 10.167.139.14 | 44529 | 10.167.139.13 | 12288 | 0 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44529 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44399 | Puerto Libre | SI | 2 | 44399 | 16 | 10 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/0 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 20/07/2021 Poca disponibilidad de personal, se atendió Curiti, se reprograma para el 21 de Julio. // 21/7/2021 estación base no cuenta con PDB, en el power no hay espacio para instalar más breakers para montaje del SW, gabinete de TX tampoco tiene PDB | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
32 | 10003957 |  | SND.Pinchote |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT992052 |  |  | AAC-SND.BARICHARA-M1 | Port 1/5/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3713 | 10.167.139.16 | 10.167.139.18 | 44529 | 10.167.139.17 | 12288 | 0 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44529 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44399 | Puerto Libre | SI | 2 | 44399 | 16 | 10 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/0 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 20/07/2021 Poca disponibilidad de personal, se atendió Curiti, se reprograma para el 21 de Julio. // 21/7/2021 estación base no cuenta con PDB, en el power no hay espacio para instalar más breakers para montaje del SW, gabinete de TX tampoco tiene PDB | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
33 | 10001180 |  | SND.San Andres |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1085905 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | PEM |  |  |  | ASIGNADA | NAE | 0 | 10.167.139.28 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44432 | EJECUTADA | SI | 2 | 44432 | 79 | 9 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | DOBLE | 4086 | 10.68.253.177/28 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
34 | 10000894 |  | SND.Socorro |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1085897 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | ASIGNADA | NAE | 0 | 10.167.139.32 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 13 | 17 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 4089 | 10.68.253.225/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 13/6/2021 infirmación incompleta para ejecución de pruebas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
35 | 10004325 | SATELITAL | SUC.Chalan |  |  |  | FASE 3.1 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT971220 |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M3 | Port 1/2/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente unicamente actualizar info PEM 27/11// PEM cierra configuracion con fecha HOY |  | 1/1/11:3021 128360 323 none 323 none Up Up | CERRADA | NAE | 2132 | 10.167.139.40 | 10.167.139.42 | 44527 | 10.167.139.41 | 12288 | 2132 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.119.161/27 | Pendiente instalar | 44347 | Exitosa | Se Presentan Problemas en la Via Por Paro// 31-05-2021 se realizan pruebas exitosas. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
36 | 10006156 |  | SUC.Coloso |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1052473 |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M4 | Port 1/13/8 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up | ASIGNADA | NAE | 0 | 10.167.139.44 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 19.4 | 4 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.1/27 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 27/07/2021 Estaba programada para 26 Julio pero el personal debió atender falla en SUC. Sinu y termino a las 5 pm, no se programa para el 28 porque deben atender falla del NOC en SUC. Sucre y SUC. Naranjo, queda programada para 29 de Julio. 29/07/2021, no se hae por problema en el desplazamiento del personasl, el sitio es lejano, se reprograma para el 31 de julio 31/07/2021 Personal incapacitado por vacunacion y el personal de apoyo esta atendiendo fallas, se reprograma 03 agosto 03/08/2021 se presento un inconveniente con las configuraciones en las vlan de Palmito eso causo la demora, se programa para el 4 de agosto 04/05/2021 No se realizó porque el personal esta atendiendo en El canito se reprograma para 05 de agosto ya que tienen otras estaciones tambien pendientes. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
37 | 10002214 |  | SUC.Sucre |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | ASIGNADA | NAE | 0 | 10.167.139.56 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.119.65/0 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
38 | 10003515 |  | TOL.Bilbao |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1092666 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado | [6 empty] | PEM |  |  |  | ASIGNADA | NAE | 0 | 10.167.139.60 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44391 | EJECUTADA | SI | 2 | 44391 | 7.6 | 12.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.129/27 | Switch Instalado | 44391 | Exitosa | 14/07/2021 no pasa la vlan 1161. Demarcador tambien sufrio daño en el puerto 1. Se procede a realizar el cambio del equipo Demarcador, se configura logrando recuerar los servicios conectados a este elemento. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
39 | 10001482 |  | TOL.Casabianca |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1092680 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 |  |  | PEM | 22/11// VLAN gestion propagada // pendiente info PEM y VLAN servicio |  | ------------------------------------------------------------------------------- | ASIGNADA | NAE | 0 | 10.167.139.64 | 0 | 00:00:00 | 0 | 18432 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44406 | Puerto Libre | SI | 1 | 44360 | 19.2 | 19.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44406 | Exitosa | 28/07/2021 Se cambia la fecha de atencion con Tol.frias, ya que en este momento se esta realizando la reposicion y puesta en marcha de la EB . la cual fue hurtada....la 13/06/2021 Las vlan no estban configuradas en 14:00 existe demoras por falta de configuraciones // 21/07/2021 No se puede realizar ya que la EB se presento hurto de acometida y elementos que nos impiden realizar la conexion del sw.... | Hurto | Ruta Certificada | Ruta Certificada
40 | 10006446 |  | TOL.Chaparral |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1007717 |  |  | AAC-TOL.CHAPARRAL-M1 | Port 1/1/8 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 28/11// PEM cierra configuracion con fecha HOY |  |  | CERRADA | NAE | 3702 | 10.167.139.72 | 10.167.139.74 | 44528 | 10.167.139.73 | 15360 | 0 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44528 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44468 | EJECUTADA | SI | 2 | 44468 | 17.4 | 13.32 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.207.145/28 | Switch Instalado | 44467 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.1 Ad 28/09/2021 Se deja instalado un SW y un demarcador pero por el cambio de puerto del Alcatel no se pudieron realizar las pruebas, se reprograma para el dia de mañana 29 de sept continuar labores. | Pendiente pruebas de velocidad. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
41 | 10003243 |  | TOL.Chenche |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1288578 |  |  | AAC-TOL.GUAMO-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 28/11// PEM cierra configuracion con fecha HOY |  |  | CERRADA | NAE | 3710 | 10.167.139.76 | 10.167.139.78 | 44528 | 10.167.139.77 | 12288 | 0 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44528 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44466 | EJECUTADA | SI | 2 | 44466 | 19 | 19 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.207.65/27 | Demarcador Instalado | 44466 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 24/09/2021 el demarcador quedó conectado al radio, Queda pendiente la configuración para hacer las pruebas. se reprograma para el 25 de sept 25/09/2021 Sin energia en la BTS y no tiene planta, se reprograma para el 27 septiembre | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
42 | 10003245 |  | TOL.Chenche |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1288578 |  |  | AAC-TOL.GUAMO-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 27/11// PEM cierra configuracion con fecha HOY |  |  | CERRADA | NAE | 2135 | 10.167.139.80 | 10.167.139.82 | 44527 | 10.167.139.81 | 15360 | 2135 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44466 | EJECUTADA | SI | 2 | 44466 | 19 | 19 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.207.65/27 | Demarcador Instalado | 44466 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 24/09/2021 el demarcador quedó conectado al radio, Queda pendiente la configuración para hacer las pruebas. se reprograma para el 25 de sept 25/09/2021 Sin energia en la BTS y no tiene planta, se reprograma para el 27 septiembre | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
43 | 10005597 |  | TOL.Chicoral |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1102602 |  |  | AAC-TOL.ESPINAL-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado | [6 empty] | PEM |  |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10.167.139.92 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44402 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 26.6 | 21.6 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.199.81/28 | Switch Instalado | 44402 | Exitosa | 17/06/2021 Personal en sitio realizando pruebas 21/07/2021 Siteowner incapacitado, se reprograma para el 25/07/2021 | Personal Incapacitado. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
44 | 10005598 |  | TOL.Chicoral |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1102602 |  |  | AAC-TOL.ESPINAL-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado | [6 empty] | PEM |  |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10.167.139.96 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44402 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 26.6 | 21.6 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.199.81/28 | Switch Instalado | 44402 | Exitosa | 17/06/2021 Personal en sitio realizando pruebas 21/07/2021 Siteowner incapacitado, se reprograma para el 25/07/2021 | Personal Incapacitado. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
45 | 10001610 |  | TOL.Valle de San Juan |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1093619 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | PEM | in info de vlan de servicio, configuracion de gestion ok |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167139192 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 29.5 | 14.6 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
46 | 10003241 |  | TOL.El Cairo |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1136037 |  |  | AAC-TOL.PURGATORIO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | PEM |  |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167139108 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44443 | EJECUTADA | SI | 1 | 44443 | 19.2 | 19.2 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.207.49/28 | Switch Instalado | 44443 | Exitosa | 01/08/2021 Se requiere instalacion de Equipo MW Ceragon por parte del area de implementacion, encargado Julio Suarez (fecha probale de la llegada del equipo 1-OCT) 18/08/2021 Jose Luis (Diseño NAE) en reunión con Alexandra Chacón queda encargado de revisar el tema y dar solución. 25/08/2021 Jose Luis indica que se encuentra 28/08/2021 No se alcanza a ejecutar ya que los permisos con el CND se demoraron para la generacion del ID de acceso para agendar custodio 03/09/2021 El swich a instalar en este sitio se debía recoger en la cuidad de ibague, y estuvo cerrada la vía hasta el medio día, se lograron recoger los equipos a las 2 pm. Se reprograma para el 4 de septiembre ya que de Ibague al cairo hay 3 horas aprox no se alcanzaba a llegar | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
47 | 10002552 |  | TOL.El Hatillo |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1231738 |  |  | AAC-TOL.MARIQUITA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [6 empty] | PEM |  |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167139120 | 0 | 00:00:00 | 0 | 18432 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44427 | EJECUTADA | SI | 2 | 44427 | 21.2 | 21.8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Andres Felipe Castro Jaramillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.196.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 13/08/2021: El Sw queda en gestion, queda pendiente realizar las pruebas. Se reprograma para el 18 de agosto. 18/08/2021 el SO no alcanzó a llegar a sitio, estaba atendiendo emergencias. Se reprograma para el 19 de agosto a primera hora. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
48 | 10006007 |  | TOL.El Penon |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1042400 |  |  | AAG-BOG.ORTEZAL-C3 | Port 2/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | PEM |  |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167139124 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44418 | Puerto Libre | SI | 1 | 44418 | 18.4 | 11.2 | ORIENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Jhon Omar Calderon Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.205.161/28 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | 09/08/2021 Se reprograma por atencion de emergencia con la OT1228968 Fuera de servicio Sectores 850 EB TOL.Almirante UMTS | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
49 | 10001140 |  | TOL.Chicoral |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1102602 |  |  | AAC-TOL.ESPINAL-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado | [6 empty] | PEM |  |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10.167.139.84 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44402 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 26.6 | 21.6 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.199.81/28 | Switch Instalado | 44402 | Exitosa | 17/06/2021 Personal en sitio realizando pruebas 21/07/2021 Siteowner incapacitado, se reprograma para el 25/07/2021 | Personal Incapacitado. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
50 | 10001141 |  | TOL.Chicoral |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1102602 |  |  | AAC-TOL.ESPINAL-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado | [6 empty] | PEM |  |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10.167.139.88 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44402 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 26.6 | 21.6 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.199.81/28 | Switch Instalado | 44402 | Exitosa | 17/06/2021 Personal en sitio realizando pruebas 21/07/2021 Siteowner incapacitado, se reprograma para el 25/07/2021 | Personal Incapacitado. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
51 | 10005600 |  | TOL.Chicoral |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1102602 |  |  | AAC-TOL.ESPINAL-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado | [6 empty] | PEM |  |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167139100 | 0 | 00:00:00 | 0 | 18432 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44402 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 26.6 | 21.6 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.199.81/28 | Switch Instalado | 44402 | Exitosa | 17/06/2021 Personal en sitio realizando pruebas 21/07/2021 Siteowner incapacitado, se reprograma para el 25/07/2021 | Personal Incapacitado. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
52 | 10006507 |  | TOL.Herveo |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1065933 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 |  |  | PEM | 22/11// VLAN gestion propagada // pendiente info PEM y VLAN servicio |  | 5/1/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 5/1/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 5/1/2:789 123 98 none 98 none Up Up 5/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 5/1/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 5/1/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1326 123103 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1390 123186 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1386 123308 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1298 123318 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1430 123328 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1413 123336 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1335 123379 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1336 123380 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1418 123497 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1425 123520 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1427 123525 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1428 123562 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1429 123569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1435 123583 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1348 123592 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1327 123609 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1140 123844 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1129 124254 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1380 124390 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1709 124878 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1936 125095 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1714 125096 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1356 125303 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1357 125310 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1700 125675 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1986 125727 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1741 125757 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1736 125775 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1726 125787 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1727 125792 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1735 125822 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1732 125831 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1739 125856 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1300 125914 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1755 125940 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1761 126147 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1310 126155 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1431 126163 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1738 126164 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1363 126192 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1366 126614 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1716 127176 325 none 1 none Up Up 5/1/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3014 128488 23 none 23 none Up Up 5/1/2:3016 128516 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3061 128564 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3120 128993 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1510 129359 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3222 129626 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3224 129627 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3225 129629 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1367 129658 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1368 129666 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1369 129667 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1375 129668 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1376 129670 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1377 129676 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1378 129682 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1379 129686 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1382 129696 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3260 129888 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1406 130380 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3339 130810 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1729 130858 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3403 131536 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3408 131634 325 none 325 none Up Up 5/1/2:3409 131635 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3410 131644 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1764 132000 325 none 325 none Down Down 5/1/2:3456 132014 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3458 132052 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3460 132092 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3461 132098 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3465 132130 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3605 132569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1304 134399 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1305 134417 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1415 134424 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1444 134677 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1500 134808 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1501 134856 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1422 135006 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1392 135970 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1393 135981 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3813 136518 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1306 136550 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3848 136741 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3701 136758 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3823 136833 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3893 136932 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3894 136958 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3976 139633 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3978 139669 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3980 139699 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3981 139706 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3983 139729 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3991 139847 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 5/1/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 5/1/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 5/1/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 153 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:IBA-PIC-CN01# | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167139136 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44399 | Puerto Libre | SI | 2 | 44351 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Andres Felipe Castro Jaramillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 02/06/2021 SO en este momento se encuentra subiendo el cerro para llegar a la EB. 18:48 Hay problemas, el ping no pasa, el diagnostico es que las 2 vlan de Tol.. herveo no estan configuradas en el equipo de tolima Honda M2. se intenta comunicacion con los numeros de ipran y se le escribe a Brayan, pero no es posible la comunicacion, se validara desde honda /1 el dia de ma;ana y certificar desde este sitio. no se puede continuar en la EB. es un cerro y es peligroso.// 03/06/2021 se verifica configuracion y conexiones en Tol.honda, debe desplazarse nuevamente a Tol.herveo, este sitio es un cerro SO no puede desplazarse a esta hora porque puede ser peligroso, el sitio queda en un cerro. 04/06/2021: Personal en sitio, una Vlan pasa, pero con errores, la otra no pasa, se esta llamando a IPran para verificar. | Configuracion VLAN | Ruta Certificada | Ruta Certificada
53 | 10001485 |  | TOL.Libano |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1085360 |  |  | AAC-TOL.LIBANO-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | PEM |  |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167139144 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44400 | Puerto Libre | SI | 1 | 44400 | 28.7 | 28.4 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.241/28 | Switch Instalado | 44400 | Exitosa | 17/06/2021 pruebas exitosas / 21/07/2021 siteowner se encuntra en problemas para llegar al punto por bloqueos y transito. 22/07/2021 So noha logrado pasar a la EB, termino herveo, pero es muy tarde para continuar con libano 23/07/2021 Ok Instalacion SW | Dificil acceso. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
54 | 10001493 |  | TOL.Casabianca |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1092680 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 |  |  | PEM | 19/11// Jose actualiza Diseño 22/11// VLAN gestion propagada // pendiente info PEM y VLAN servicio |  | 5/1/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 5/1/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 5/1/2:789 123 98 none 98 none Up Up 5/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 5/1/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 5/1/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1326 123103 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1390 123186 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1386 123308 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1298 123318 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1430 123328 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1413 123336 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1335 123379 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1336 123380 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1418 123497 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1425 123520 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1427 123525 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1428 123562 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1429 123569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1435 123583 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1348 123592 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1327 123609 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1140 123844 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1129 124254 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1380 124390 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1709 124878 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1936 125095 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1714 125096 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1356 125303 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1357 125310 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1700 125675 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1986 125727 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1741 125757 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1736 125775 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1726 125787 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1727 125792 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1735 125822 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1732 125831 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1739 125856 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1300 125914 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1755 125940 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1761 126147 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1310 126155 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1431 126163 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1738 126164 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1363 126192 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1366 126614 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1716 127176 325 none 1 none Up Up 5/1/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3014 128488 23 none 23 none Up Up 5/1/2:3016 128516 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3061 128564 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3120 128993 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1510 129359 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3222 129626 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3224 129627 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3225 129629 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1367 129658 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1368 129666 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1369 129667 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1375 129668 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1376 129670 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1377 129676 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1378 129682 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1379 129686 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1382 129696 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3260 129888 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1406 130380 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3339 130810 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1729 130858 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3403 131536 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3408 131634 325 none 325 none Up Up 5/1/2:3409 131635 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3410 131644 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1764 132000 325 none 325 none Down Down 5/1/2:3456 132014 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3458 132052 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3460 132092 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3461 132098 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3465 132130 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3605 132569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1304 134399 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1305 134417 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1415 134424 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1444 134677 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1500 134808 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1501 134856 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1422 135006 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1392 135970 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1393 135981 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3813 136518 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1306 136550 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3848 136741 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3701 136758 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3823 136833 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3893 136932 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3894 136958 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3976 139633 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3978 139669 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3980 139699 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3981 139706 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3983 139729 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3991 139847 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 5/1/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 5/1/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 5/1/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 153 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:IBA-PIC-CN01# | ASIGNADA | NAE | 0 | 10.167.139.68 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44406 | Puerto Libre | SI | 1 | 44360 | 19.2 | 19.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44406 | Exitosa | 28/07/2021 Se cambia la fecha de atencion con Tol.frias, ya que en este momento se esta realizando la reposicion y puesta en marcha de la EB . la cual fue hurtada....la 13/06/2021 Las vlan no estban configuradas en 14:00 existe demoras por falta de configuraciones // 21/07/2021 No se puede realizar ya que la EB se presento hurto de acometida y elementos que nos impiden realizar la conexion del sw.... | Hurto | Ruta Certificada | Ruta Certificada
55 | 10004317 |  | TOL.Libano |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1085360 |  |  | AAC-TOL.LIBANO-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | PEM |  |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167139148 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44400 | Puerto Libre | SI | 1 | 44400 | 28.7 | 28.4 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.241/28 | Switch Instalado | 44400 | Exitosa | 17/06/2021 pruebas exitosas / 21/07/2021 siteowner se encuntra en problemas para llegar al punto por bloqueos y transito. 22/07/2021 So noha logrado pasar a la EB, termino herveo, pero es muy tarde para continuar con libano 23/07/2021 Ok Instalacion SW | Dificil acceso. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
56 | 10001618 |  | TOL.VALLE DE SAN JUAN |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1093619 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | PEM |  |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167139196 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 29.5 | 14.6 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
57 | 10002683 |  | TOL.Neme |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1044398 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | PEM | Falta VLAN Gestión 22/11// Diseño actualiza info gestion |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167139152 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | German Gil Ramos | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 02/06/2021 So en desplazamiento a la EB / ejecutada pruebas con exito | 0 | Pendiente otras áreas | Ruta Certificada
58 | 10001538 |  | TOL.La Sierra |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1392522 | Requiere Cruzada | NO | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | *el CHG331129 es para la configuración de los puertos del enlace de MW HUAWEI RTN 910 **el CHG331134 es para la configuración de los puertos del enlace de MW NEC Ipasolink VR10 ***El Demarcador (RAX 711 / RAX 711-L) al que debe llegar esta ruta de TX fue solictado en la OT1044981 (este demarcador se encuentra en el listado de demarcadores) y por el cual debe estar pasando la ruta de TX de la escuela ID 10007186 AL momento de integrar se debe solicitar al grupo de SDH de 7K que taguear la Vlan de servicio ****Se anexa equipo ALU de interconexión a manera de información para las pruebas |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 |  |  | PEM | Pendiente actualizar diseño 23/11// Diseño actualiza info gestión, Pendiente VBO SW NOC e info PEM |  | 5/1/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 5/1/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 5/1/2:789 123 98 none 98 none Up Up 5/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 5/1/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 5/1/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1326 123103 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1390 123186 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1386 123308 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1298 123318 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1430 123328 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1413 123336 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1335 123379 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1336 123380 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1418 123497 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1425 123520 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1427 123525 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1428 123562 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1429 123569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1435 123583 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1348 123592 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1327 123609 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1140 123844 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1129 124254 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1380 124390 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1709 124878 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1936 125095 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1714 125096 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1356 125303 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1357 125310 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1700 125675 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1986 125727 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1741 125757 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1736 125775 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1726 125787 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1727 125792 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1735 125822 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1732 125831 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1739 125856 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1300 125914 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1755 125940 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1761 126147 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1310 126155 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1431 126163 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1738 126164 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1363 126192 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1366 126614 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1716 127176 325 none 1 none Up Up 5/1/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3014 128488 23 none 23 none Up Up 5/1/2:3016 128516 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3061 128564 325 none 325 none Up Up 5/1/2:3120 128993 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1510 129359 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3222 129626 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3224 129627 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3225 129629 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1367 129658 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1368 129666 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1369 129667 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1375 129668 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1376 129670 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1377 129676 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1378 129682 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1379 129686 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1382 129696 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3260 129888 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1406 130380 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3339 130810 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1729 130858 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3403 131536 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3408 131634 325 none 325 none Up Up 5/1/2:3409 131635 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3410 131644 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1764 132000 325 none 325 none Down Down 5/1/2:3456 132014 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3458 132052 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3460 132092 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3461 132098 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3465 132130 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3605 132569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1304 134399 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1305 134417 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1415 134424 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1444 134677 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1500 134808 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1501 134856 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1422 135006 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1392 135970 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1393 135981 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3813 136518 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1306 136550 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3848 136741 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3701 136758 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3823 136833 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3893 136932 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3894 136958 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3976 139633 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3978 139669 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3980 139699 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3981 139706 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3983 139729 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3991 139847 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1470 139968 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1414 140137 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1520 140139 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1433 140141 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 5/1/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 5/1/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 5/1/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 157 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:IBA-PIC-CN01# | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167139140 | 0 | 00:00:00 | 0 | 18432 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44539 | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE | 0 | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Pendiente instalar |  | Programado | 9/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1 y requiere la instalación de un switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 06 de Dic. | 0 | Pendiente otras áreas | Programado
59 | 10005587 |  | TOL.Palocabildo |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1093529 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 |  |  | PEM | 22/11// VLAN gestion propagada // pendiente info PEM y VLAN servicio |  | 5/1/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 5/1/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 5/1/2:789 123 98 none 98 none Up Up 5/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 5/1/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 5/1/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1326 123103 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1390 123186 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1386 123308 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1298 123318 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1430 123328 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1413 123336 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1335 123379 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1336 123380 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1418 123497 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1425 123520 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1427 123525 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1428 123562 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1429 123569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1435 123583 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1348 123592 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1327 123609 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1140 123844 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1129 124254 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1380 124390 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1709 124878 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1936 125095 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1714 125096 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1356 125303 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1357 125310 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1700 125675 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1986 125727 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1741 125757 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1736 125775 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1726 125787 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1727 125792 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1735 125822 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1732 125831 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1739 125856 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1300 125914 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1755 125940 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1761 126147 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1310 126155 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1431 126163 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1738 126164 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1363 126192 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1366 126614 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1716 127176 325 none 1 none Up Up 5/1/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3014 128488 23 none 23 none Up Up 5/1/2:3016 128516 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3061 128564 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3120 128993 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1510 129359 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3222 129626 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3224 129627 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3225 129629 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1367 129658 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1368 129666 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1369 129667 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1375 129668 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1376 129670 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1377 129676 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1378 129682 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1379 129686 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1382 129696 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3260 129888 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1406 130380 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3339 130810 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1729 130858 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3403 131536 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3408 131634 325 none 325 none Up Up 5/1/2:3409 131635 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3410 131644 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1764 132000 325 none 325 none Down Down 5/1/2:3456 132014 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3458 132052 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3460 132092 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3461 132098 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3465 132130 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3605 132569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1304 134399 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1305 134417 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1415 134424 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1444 134677 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1500 134808 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1501 134856 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1422 135006 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1392 135970 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1393 135981 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3813 136518 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1306 136550 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3848 136741 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3701 136758 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3823 136833 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3893 136932 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3894 136958 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3976 139633 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3978 139669 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3980 139699 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3981 139706 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3983 139729 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3991 139847 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 5/1/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 5/1/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 5/1/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 153 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:IBA-PIC-CN01# | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167139156 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44385 | Puerto Libre | SI | 1 | 44385 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44385 | Exitosa | 3/07/2021 Se realiza visita a sitio, se deja el Switch en la EB, no se puede realizar configuración, se requiere definir parámetros, pendiente de reunión en Plaza Claro para aclarar configuraciones, se reprograma para el 08 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
60 | 10005592 |  | TOL.Palocabildo |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1093529 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 |  |  | PEM | 22/11// VLAN gestion propagada // pendiente info PEM y VLAN servicio |  | 5/1/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 5/1/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 5/1/2:789 123 98 none 98 none Up Up 5/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 5/1/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 5/1/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1326 123103 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1390 123186 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1386 123308 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1298 123318 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1430 123328 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1413 123336 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1335 123379 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1336 123380 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1418 123497 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1425 123520 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1427 123525 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1428 123562 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1429 123569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1435 123583 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1348 123592 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1327 123609 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1140 123844 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1129 124254 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1380 124390 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1709 124878 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1936 125095 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1714 125096 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1356 125303 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1357 125310 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1700 125675 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1986 125727 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1741 125757 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1736 125775 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1726 125787 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1727 125792 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1735 125822 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1732 125831 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1739 125856 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1300 125914 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1755 125940 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1761 126147 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1310 126155 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1431 126163 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1738 126164 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1363 126192 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1366 126614 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1716 127176 325 none 1 none Up Up 5/1/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3014 128488 23 none 23 none Up Up 5/1/2:3016 128516 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3061 128564 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3120 128993 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1510 129359 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3222 129626 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3224 129627 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3225 129629 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1367 129658 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1368 129666 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1369 129667 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1375 129668 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1376 129670 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1377 129676 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1378 129682 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1379 129686 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1382 129696 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3260 129888 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1406 130380 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3339 130810 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1729 130858 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3403 131536 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3408 131634 325 none 325 none Up Up 5/1/2:3409 131635 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3410 131644 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1764 132000 325 none 325 none Down Down 5/1/2:3456 132014 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3458 132052 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3460 132092 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3461 132098 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3465 132130 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3605 132569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1304 134399 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1305 134417 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1415 134424 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1444 134677 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1500 134808 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1501 134856 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1422 135006 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1392 135970 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1393 135981 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3813 136518 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1306 136550 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3848 136741 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3701 136758 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3823 136833 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3893 136932 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3894 136958 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3976 139633 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3978 139669 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3980 139699 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3981 139706 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3983 139729 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3991 139847 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 5/1/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 5/1/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 5/1/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 153 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:IBA-PIC-CN01# | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167139160 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44385 | Puerto Libre | SI | 1 | 44385 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44385 | Exitosa | 3/07/2021 Se realiza visita a sitio, se deja el Switch en la EB, no se puede realizar configuración, se requiere definir parámetros, pendiente de reunión en Plaza Claro para aclarar configuraciones, se reprograma para el 08 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
61 | 10005596 |  | TOL.Falan |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1068479 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 |  |  | PEM | 22/11// VLAN gestion propagada // pendiente info PEM y VLAN servicio |  | 5/1/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 5/1/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 5/1/2:789 123 98 none 98 none Up Up 5/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 5/1/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 5/1/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1326 123103 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1390 123186 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1386 123308 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1298 123318 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1430 123328 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1413 123336 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1335 123379 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1336 123380 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1418 123497 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1425 123520 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1427 123525 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1428 123562 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1429 123569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1435 123583 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1348 123592 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1327 123609 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1140 123844 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1129 124254 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1380 124390 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1709 124878 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1936 125095 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1714 125096 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1356 125303 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1357 125310 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1700 125675 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1986 125727 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1741 125757 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1736 125775 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1726 125787 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1727 125792 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1735 125822 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1732 125831 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1739 125856 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1300 125914 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1755 125940 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1761 126147 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1310 126155 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1431 126163 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1738 126164 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1363 126192 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1366 126614 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1716 127176 325 none 1 none Up Up 5/1/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3014 128488 23 none 23 none Up Up 5/1/2:3016 128516 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3061 128564 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3120 128993 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1510 129359 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3222 129626 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3224 129627 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3225 129629 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1367 129658 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1368 129666 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1369 129667 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1375 129668 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1376 129670 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1377 129676 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1378 129682 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1379 129686 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1382 129696 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3260 129888 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1406 130380 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3339 130810 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1729 130858 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3403 131536 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3408 131634 325 none 325 none Up Up 5/1/2:3409 131635 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3410 131644 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1764 132000 325 none 325 none Down Down 5/1/2:3456 132014 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3458 132052 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3460 132092 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3461 132098 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3465 132130 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3605 132569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1304 134399 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1305 134417 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1415 134424 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1444 134677 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1500 134808 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1501 134856 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1422 135006 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1392 135970 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1393 135981 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3813 136518 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1306 136550 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3848 136741 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3701 136758 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3823 136833 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3893 136932 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3894 136958 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3976 139633 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3978 139669 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3980 139699 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3981 139706 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3983 139729 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3991 139847 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 5/1/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 5/1/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 5/1/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 153 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:IBA-PIC-CN01# | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167139128 | 0 | 00:00:00 | 0 | 18432 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44342 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.204.1/24 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 26/05/2021 Sin linea de vista, se tiene que hacer rediseño, no se pueden hacer pruebas.// 1/06/2021 Se hace rediseño contra TOL.Falan, deja "InServ" dado que ya hay otro servicio integrado 10005517. | 0 | Pendiente otras áreas | Ruta Certificada
62 | 10006449 |  | TOL.Rio Blanco |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1092422 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado | [6 empty] | PEM |  |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167139172 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44398 | Puerto Libre | SI | 2 | 44398 | 55.9 | 94.1 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.129/27 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 14/06/2021 pruebas exitosas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
63 | 10003333 |  | TOL.Rovira |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1152070 |  |  | AAC-TOL.ROVIRA2-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | PEM |  |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167139176 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44421 | Puerto Libre | SI | 1 | 44421 | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Hernan Rodrigo Useche Acosta | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.201.145/28 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 1/06/2021: SO esta realizando certificacion de la ruta TX, una Vlan no pasa, pero la otra vlan si. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
64 | 10003350 |  | TOL.Rovira |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1152070 |  |  | AAC-TOL.ROVIRA2-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | PEM |  |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167139180 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44421 | Puerto Libre | SI | 1 | 44421 | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Hernan Rodrigo Useche Acosta | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.201.145/28 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 1/06/2021: SO esta realizando certificacion de la ruta TX, una Vlan no pasa, pero la otra vlan si. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
65 | 10001143 |  | TOL.Coello-2 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1095046 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 4/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167139104 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44400 | EJECUTADA | SI | 2 | 44400 | 47.9 | 46.5 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.199.193/27 | Switch Instalado | 44400 | Exitosa | 21/07/202 Se termina instalacion del SW en Tol.prado, pero SO no alcanza a desplazar a Tol.coello-2 ya que es un cerro y no es conveniento desplazarse la tarde 22/07/2021 Las pruebas no estan pasando// 18:53 se debe revisar las conexiones en Ibg. Picaleña ya que las pruebas no estan pasando. se realizara pruebas con SO en ambos sitios. El dia de hoy se instala el SW, se reprogrma para el dia de 23 de julio para continuar hciendo pruebas en IBG.Picaleña con el NOC. | Configuracion NOC | Ruta Certificada | Ruta Certificada
66 | 10001535 |  | ANT.Via Amaga Fredonia-3 | Rediseños W46 |  | 16/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1394108 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.FREDONIA-M1 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.FREDONIA-M1 | Port 1/1/12 | v |  | O&M | 22/11// Diseño actualizado, pendiente VBO SW |  |  | CERRADA | ZTE | 1424 | 10167138112 | 10167138114 | 44528 | 10167138113 | 18432 | 0 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44529 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44528 | EJECUTADA | SI | 1 | 44528 | 26.16 | 23.22 | NORTE | 0 | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano |  | 0 | 1076 | 10.68.210.33/29 |  |  | Exitosa | 18/11/2021 se incluye rediseño para el ID 10001535 22/11/2021 Se programa certificación de la visita con aliado IMS para el día 02 de Dic. | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
67 | 10005714 |  | GUV.Rb Piedra Gorda | Rediseños W46 |  | 16/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1070241 |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | PTO 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | PEM | 22/11// Diseño actualiza info gestion// Pendiente VBO SW NOC |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167138176 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 19 | 10 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.66.103.65/28 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 20/05/2021 No es posible el desplazamiento por orden publico, bloqueos y Falta de combustible, se reprograma para el 25 de mayo. 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se hará distribucion. Se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 Por la lluvia el estado de la via esta malo . Se reprograma para el 19 de agosto 19/08/2021 El SO estaba instalando MET.La Bodega y no le alcanzó el tiempo. Se reprograma para el 20 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
68 | 10001396 |  | ANT.EL CEDRO | Rediseños W46 |  | 19/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1089365 |  |  | AAC-ANT.YARUMAL1-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.YARUMAL1-M2 | Port 1/1/11 |  |  | PEM | 23/11 // VLAN gestion propagada / Pendiente info PEM, certificar configuracion |  | 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/11:2184 127044 23 none 23 none Up Up 1/1/11:1533 130688 322 none 322 none Up Up 1/1/11:1076 131184 702 none 702 none Up Up 1/1/11:3490 132398 320 none 320 none Up Up 1/1/11:1480 136246 320 none 320 none Up Up 1/1/11:1443 138104 323 none 323 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 7 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.YARUMAL1-M2# | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167138104 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 5 | 8.5 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.225.209/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 31/07/2021 Certificacion OK. Pruebas de ping | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
69 | 10006801 |  | CES.BOSCONIA-2 | Rediseños W46 |  | 18/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1063117 |  |  | AAC-CES.BOSCONIA2-M4 | Port1/2/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.BOSCONIA2-M4 | Port 1/2/4 |  |  | O&M | 22/11// Diseño actualizado, pendiente VBO SW 27/11// NOC da VBO // PEM cierra configuracion HOY |  |  | CERRADA | NAE | 2133 | 10167138140 | 10167138142 | 44527 | 10167138141 | 18432 | 2133 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44464 | Puerto Libre | SI | 1 | 44464 | 26.1 | 24.1 | COSTA | Prodatel | Jhonny Carrillo Quintero | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.94.81/28 | Switch Instalado | 44464 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 21/09/2021 SW instalado pero sin navegacion. SO se retira a las 5:45pm ya que es un cerro con antecedentes de hurto, se debe pasar por 3 fincas y abrir 5 broches 22/09/2021 El SO que atenderia este sitio estaba en CES:Santa Cecilia en visita de auditoria MINTIC, se reprograma para 30 sept. | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
70 | 10006786 |  | ANT.BRICENO | Rediseños W47 |  | 44520 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1157776 |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M2 | Port 1/1/4 | v |  | NOC | 23/11// Diseño actualiza info/ Pendiente VBO NOC |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10.167.138.96 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente NOC PEM | 44530 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE | 0 | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina |  | 0 | 1076 | 10.68.225.17/29 |  |  | Programado | 24/06/2021 Incluyen diseño para la conectante ANT.Briceno. | 0 | Pendiente otras áreas | Programado
71 | 10004284 |  | TOL.Velu | Rediseños W47 |  | 44511 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1030341 |  |  | AAC-TOL.VELU-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.VELU-M1 | Port 1/1/9 | v |  | NOC | 23/11// Diseño actualiza info/ Pendiente VBO NOC 29/11// PEM certifica configuracion hoy |  |  | CERRADA | ZTE | 1325 | 10167139200 | 10167139202 | 44527 | 10167139201 | 18432 | 0 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44529 |  |  |  |  | Pendiente NOC Pte Vbo Sw | 44423 | EJECUTADA | SI | 1 | 44423 | 19.2 | 12.4 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino |  | UNA | 1076 | 10.67.207.33/28 | Switch Instalado | 44423 | Exitosa | 14/08/2021 no tienen SW de una fuente | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
72 | 10004401 |  | cor.tierra adentro | Rediseños W47 |  | 44524 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1059460 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado | 03-06-2021: Requiere tarjeta EG4 ubicada en enlace COR.Ayapel(5-12725A) DIR SUC.San Marcos-2(5-12725A) RTN980... 15-06-2021: Se confirma con Leonardo Gomez OyM, que estan en proceso de instalacion de tarjetas, instalada ya en San Francisco del Rayo, pendiente COR.Guacraracal | [5 empty] | O&M | Pendiente información 27/11// Diseño actualiza info/PEM Cierra configuracion HOY |  |  | CERRADA | ZTE | 1591 | 10167138160 | 10167138162 | 44527 | 10167138161 | 18432 | 1591 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44366 | EJECUTADA | SI | 2 | 44366 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa |  | 0 |  |  |  |  | Exitosa | 02/06/2021 se requiere rediseño por que tarjeta indicada no existe en el enlace y la que proponen instalar no la reconoce la tarjeta CONTROL. Pendiente diseño de COR.San Francisco del Rayo y COR. Guacharacal. 03-06-2021: Requiere tarjeta EG4 ubicada en enlace COR.Ayapel(5-12725A) DIR SUC.San Marcos-2(5-12725A) RTN980// 17-06-2021 se realiza instalacion de tarjetas y demarcador en COR.Guacharacal, queda pendiente por atencion de emergencia y configuracion de los puertos de los enlaces para el dia 18 de Junio.// 18-06-2021 debido a solicitud de apoyo para la integracion de esculita con conectante COR.PALOTAL debemos retirar personal de esta labor y trasladar a COR.AYAPEL encontrando que alguien manipulo configuracion de demarcador y se reconfigura se reprograma para el dia 19-06-2021 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
73 | 10003526 |  | TOL.SANTIAGO | Rediseños W47 |  | 44524 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1094109 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado | [6 empty] | NOC | 27/11// Diseño actualiza info |  |  | CERRADA | ZTE | 1439 | 10167139188 | 10167139190 | 44529 | 10167139189 | 12288 | 3072 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | [5 empty] | Pendiente NOC Pte Vbo Sw | 44397 | EJECUTADA | SI | 2 | 44397 | 54.2 | 93.8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero |  | DOBLE | 1076 | 10.67.200.129/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa | 14/06/2021 pruebas exitosas/18/07/2021 Se atendio Falla emergencia en Tol.roviera | Emergencia otro sitio. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
74 | 10003664 |  | MET.Pachiaquiaro |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1063269 |  |  | AAC-MET.POMPEYA-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.POMPEYA-M1 | Port 1/1/11 | 100 M Full |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 26/11// PEM Cierra con fecha configuracion hoy, se dá como OK |  | A:AAC-MET.POMPEYA-M1# show service sap-using sap 1/1/11 | CERRADA | NAE | 2104 | 10.167.137.140 | 10.167.137.142 | 44526 | 10.167.137.141 | 18432 | 2104 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | SI | 2 | 44347 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Diego Edson Jaimes Cobos | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.206.97/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
75 | 10005902 |  | ANT.Bagre-2 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1121677 |  |  | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 18/11// José actualiza info diseño |  |  | CERRADA | NAE | 3711 | 10.167.137.144 | 10.167.137.146 | 44526 | 10.167.137.145 | 15360 | 3711 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | [5 empty] | EJECUTAR | 44434 | EJECUTADA | SI | 2 | 44434 | 26.97 | 6.8 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Didier Francisco Solano Heredia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.226.193/27 | Switch Instalado | 44434 | Exitosa | 20/08/2021 Dificultades con la transportadora para la entrega de los equipos en la zona, ubicada a 6 horas de medellin 23/08/2021 capacidad de atención del aliado, se presentaron demoras en ANT.Bijagual Mineros-2 y no se alcanzo a llegar a Bagre-2 24/08/2021 Personal no alcanzo a ejecutar la actividad del Bagre-2 por atender emergencia SMU OT1251869 Fuera de servicio EB ANT.Machuca GSM/UMTS/LTE en antioquia con alarmas de energia EB con PE 7X24 25/08/2021 Se presentan fallas con las Vlans de gestion, no se logra escalar ya que por fuertes lluvias debe adabdonar la zona, se reprograma para 26 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
76 | 10006603 |  | ANT.Caracoli |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1127974 |  |  | AAC-ANT.CARACOLI-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CARACOLI-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M | No hay diseño en cruzadas 20/11// Diseño Actualizado, Pendiente VBO sw 26/11// PEM cierra configuración con fecha HOY 24/11// VLAN gestion propagada |  |  | CERRADA | NAE | 3710 | 10.167.137.148 | 10.167.137.150 | 44526 | 10.167.137.149 | 12288 | 3710 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | [5 empty] | EJECUTAR | 44417 | EJECUTADA | SI | 1 | 44417 | 18 | 18 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Gonzalo Salazar Garcia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.215.145/28 | Switch Instalado | 44417 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
77 | 10004539 |  | ANT.Caramanta |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1088858 |  |  | AAC-CAD.AGUADAS4-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.AGUADAS4-M1 | Port 1/1/6 | 100 M Full |  | PEM | 24/11// VLAN gestion propagada |  | "1/1/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:2134 127308 320 none 320 none Up Up 1/1/6:3036 128610 323 none 323 none Up Up 1/1/6:3038 128621 321 none 321 none Up Up 1/1/6:3104 128912 322 none 322 none Up Up 1/1/6:1076 130520 702 none 702 none Up Up 1/1/6:4092 130686 702 none 702 none Up Up 1/1/6:3130 130700 320 none 320 none Up Up 1/1/6:3675 133120 322 none 322 none Up Up 1/1/6:1541 135442 323 none 323 none Up Up 1/1/6:3966 139018 321 none 321 none Up Up " | ASIGNADA | NAE | 2055 | 10.167.137.152 | 10167137154 | 00:00:00 | 10167137153 | 12288 | 2055 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.213.193/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
78 | 10001835 |  | ANT.Cerro Azul |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1042716 |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/5 |  |  | PEM | 18/11// José actualiza info diseño 24/11// VLAN gestion propagada |  | 1/1/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1140 124608 323 none 323 none Up Up 1/1/5:1313 124872 28 none 8 none Up Up 1/1/5:1315 124876 28 none 8 none Up Up 1/1/5:1076 124907 702 none 702 none Up Up 1/1/5:1371 124947 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1372 124957 1 none 1 none Up Up | ASIGNADA | NAE | 2051 | 10.167.137.156 | 10167137158 | 00:00:00 | 10167137157 | 21504 | 2051 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44421 | EJECUTADA | SI | 2 | 44421 | 8.3 | 25.8 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.231.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 24 de Mayo// 10/08/2021 Se presentaron muchas emergencias en la zona, ayer hubo una actualización en una central y nos dejaron mas de 30 sitios afectados, Los S.O tuvieron que desplzarse a hacer reinicios fisicos, se reprogrma para el 11 de agosto 11/08/2021 Se reprogrma para el 12 de agosto ya que esun cerro militar, por permisos con el batallon, ya el dia de mañana se pudo conseguir | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
79 | 10005923 |  | ANT.Don Matias-2 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1086119 |  |  | AAC-ANT.DON_MATIAS2-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.DON_MATIAS2-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  | 1/1/2:3045 128633 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3119 128995 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1076 130506 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 3 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.DON_MATIAS2-M1# | CERRADA | NAE | 2050 | 10.167.137.160 | 10167137162 | 44527 | 10167137161 | 12288 | 2050 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44394 | Puerto Libre | SI | 1 | 44394 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Marco Aurelio Londoño Herrera | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.226.177/28 | Switch Instalado | 44394 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
80 | 10006789 |  | ANT.Pescadero Ituango-2:H1 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1261205 |  |  | AAC-ANT.TOLEDO-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.TOLEDO-M2 | Port 1/1/10 | 100 M Full |  | NOC | EQUIPO SIN GESTION |  |  | ASIGNADA | NAE | 2053 | 10.167.137.164 | 10167137166 | 00:00:00 | 10167137165 | 12288 | 2053 | [8 empty] | Pendiente NOC PEM | 44444 | EJECUTADA | SI | 1 | 44444 | 25 | 25 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina |  | Demarcador | 1076 | 10.68.210.25/29 | Demarcador Instalado | 44444 | Exitosa | 2/09/2021 Cruzada programada para el 4 de Septiembre. 04/09/2021 La vereda pascuita dónde está ubicada la bts Ang.pescadero ituango-2 h1 , informan que el desplazamiento a la zona es complejo por temas de orden público, zona roja (guerrilla)se reprograma para el dia 05 de septiembre | Orden publico | Ruta Certificada | Ruta Certificada
81 | 10005920 |  | ANT.San Pedro |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1128109 |  |  | AAC-ANT.SAN_PEDRO-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 18/11// José actualiza info diseño |  |  | CERRADA | NAE | 2052 | 10.167.137.168 | 10167137170 | 44527 | 10167137169 | 18432 | 2052 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44423 | EJECUTADA | SI | 1 | 44423 | 19.2 | 18.7 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Marco Aurelio Londoño Herrera | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.214.129/27 | Switch Instalado | 44423 | Exitosa | 13/08/2021 El aliado solicita reprogramacion porque el técnico estuvo atendiendo en otra zona y no alcanzó a llegar se reprograma para 15 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
82 | 10000634 |  | ATL.Polonuevo |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1178659 |  |  | BAR-LRO-AN02 | Port 1/1/4 | Ejecutado | Se tienen 2 MW NEC IPASO 400 entre ATL.Polonuevo Y BAR.Los Robles Juntos un maestro y un escalvo, se debe habilitar y configurar el puerto en el MW NEC Ipasolink 400 ESCALVO. |  | BAR-LRO-AN02 | Port 1/1/4 |  |  | NOC | NO SE ENCUENTRA EQUIPO EN EL GESTOR |  |  | ESCALADA | NAE | 1750 | 10.167.137.172 | 10167137174 | 44527 | 10167137173 | 15360 | 1750 | [8 empty] | Pendiente NOC PEM Pte Vbo Sw | 44410 | EJECUTADA | SI | 1 | 44379 | 28.7 | 8.7 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | RAFAEL JESUS BANDA ESPITIA | Pendiente | UNA | 1076 | 10.70.42.201/29 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 30/07/2021 Se reprograma para el 1 Agosto ya que se priorizo la EB COR.La Y 01/08/2021, se presenta un problema de atencion de emergencias 7k, y el sitio resulta lejano, se reprograma para el 2 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
83 | 10001311 |  | BCA.Campestre |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1285365 |  |  | AAC-BCA.CAMPESTRE-M1 | Pto 1/4/8 | Ejecutado |  |  | AAC-BCA.CAMPESTRE-M1 | Pto 1/4/8 | 1 G Full |  | O&M | 22/11// VLAN Gestion propagada // Pendiente Info PEM 27/11// PEM cierra configuracion con fecha de hoy |  | "1/4/8:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/8:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/8:2192 126514 1 none 1 none Up Up 1/4/8:2193 126521 1 none 1 none Up Up 1/4/8:1690 129825 321 none 321 none Up Up 1/4/8:1691 129828 322 none 322 none Up Up 1/4/8:3353 130914 1 none 1 none Up Up 1/4/8:3360 130920 320 none 320 none Up Up 1/4/8:1076 131275 702 none 702 none Up Up 1/4/8:1403 134329 320 none 320 none Up Up 1/4/8:1410 134395 320 none 320 none Up Up 1/4/8:1351 135112 322 none 322 none Up Up 1/4/8:1521 135944 320 none 320 none Up Up 1/4/8:1515 136193 320 none 320 none Up Up 1/4/8:3821 136612 320 none 320 none Up Up 1/4/8:3826 136617 320 none 320 none Up Up 1/4/8:3827 136625 320 none 320 none Up Up " | CERRADA | NAE | 2054 | 10.167.137.176 | 10167137178 | 44527 | 10167137177 | 18432 | 2054 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44470 | Puerto Libre | SI | 1 | 44470 | 25 | 25 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.251.161/27 | Demarcador Instalado | 44470 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
84 | 10000957 |  | BOY.Covarachia Potrerito |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1072836 |  |  | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/4/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 22/11// Jose actualiza info diseño | 26/11// Pem cerrada con fecha configuración HOY, Se da como OK |  | CERRADA | NAE | 2102 | 10.167.137.180 | 10.167.137.182 | 44526 | 10.167.137.181 | 12288 | 2102 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Julio Eduardo Castillo Cuadros | Jorge Andres Ramirez Medellin | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.65.191.177/28 | Demarcador Instalado | 44426 | Exitosa | 31/05/2021 SO incapacitado, se reprograma para el 01 de Junio. 13/08/2021: No tienen SW, en espera de que lleguen. Se reprograma para el 18 de agosto. 18/08/2021 no hay SW, hay un demarcador instalado se dejará así hasta que se haga el envio del SW. DB | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
85 | 10002913 |  | SND.Malaga-1 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1084693 |  |  | AAG-SOG.SANTA_BARBARA-M2 | Port 1/3/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | no se tiene informacion de diseno 22/11// Jose actualiza info diseño 26/11// PEM cerrada con fecha de configuracion hoy, Se da como configuracion OK |  |  | CERRADA | NAE | 3998 | 10.167.137.184 | 10.167.137.186 | 44525 | 10.167.137.185 | 12288 | 3998 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44380 | Puerto Libre | SI | 1 | 44380 | 12 | 8 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.203.65/27 | Switch Instalado | 44380 | Exitosa | 12/6/2021 se confirma ruta de TX con las pruebas de la escuelita con ID 10000728 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
86 | 10002914 |  | BOY.Covarachia Potrerito |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1072836 |  |  | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/4/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | no se tiene informacion de diseno 22/11// Jose actualiza info diseño 26/11// PEM cerrada con fecha de configuracion hoy, Se da como configuracion OK |  |  | CERRADA | NAE | 2101 | 10.167.137.188 | 10.167.137.190 | 44526 | 10.167.137.189 | 12288 | 2101 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Julio Eduardo Castillo Cuadros | Jorge Andres Ramirez Medellin | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.65.191.177/28 | Demarcador Instalado | 44426 | Exitosa | 31/05/2021 SO incapacitado, se reprograma para el 01 de Junio. 13/08/2021: No tienen SW, en espera de que lleguen. Se reprograma para el 18 de agosto. 18/08/2021 no hay SW, hay un demarcador instalado se dejará así hasta que se haga el envio del SW. DB | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
87 | 10001475 |  | CAD.Alto Castillo |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1011887 |  |  | AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1 | Port 1/4/2 | 100 M Full |  | O&M | Se debe verificar puerto que viene por Diseño. Se valida AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1 Port 1/1/4 no coincide con el ConsolidadoMW. Pendiente actualización en consolidado MW, Pendiente direccionamiento servicio, Pendiente configuración VLAN de Gestión. |  |  | ASIGNADA | NAE | 2056 | 10.167.137.192 | 10167137194 | 00:00:00 | 10167137193 | 15360 | 2056 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 19 | 8 | NORTE |  | Fernando Davila Delgado | Deivid Sanchez vargas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.247.97/28 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 09/08/2021 Se reprograma para el 13 de agosto ya que se presenta riesgo biologico (serpiente) | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
88 | 10006326 |  | CAD.La Floresta |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1128785 |  |  | AAC-RIS.LA_CRUZ-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 26/11// PEM cierra con fecha configuracion hoy, se dá como OK |  | ------------------------------------------------------------------------------- | CERRADA | NAE | 2103 | 10.167.137.196 | 10.167.137.198 | 44526 | 10.167.137.197 | 15360 | 2103 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 17.3 | 18.21 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Alejandro Ocampo Aguirre | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.244.81/28 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 10/08/2021Se sale muy tarde de CAD.PALESTINA, y para trabajar en CAD.LA.FLORESTA, se presenta problemas de seguridad para trabajos nocturno, se reprograma para mañana 11 de agosto a primera hora | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
89 | 10004538 |  | CAD.Marmato-2 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1094225 |  |  | AAC-CAD.IRRA-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.IRRA-M1 | Port 1/3/1 | 100 M Full |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 26/11// PEM cierra configracion con fecha HOY |  | "1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/1:3192 129311 323 none 323 none Up Up 1/3/1:3205 129354 322 none 322 none Up Up 1/3/1:1322 129738 1 none 1 none Up Up 1/3/1:1076 130428 702 none 702 none Up Up " | CERRADA | NAE | 2125 | 10.167.137.200 | 10.167.137.202 | 44526 | 10.167.137.201 | 15360 | 2125 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 2 | 44390 | 6.9 | 4.6 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.245.1/28 | Switch Instalado | 44389 | Exitosa | 12/7/2021: Se instala SW pero no hay navegación, se requiere visitar cruzada en CAD.IRRA para validar puerto en Alcatel 13/7/2021: Se corrige cruzada en CAD.IRRA y se realiza certificación | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
90 | 10004542 |  | CAD.Marmato-2 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1094225 |  |  | AAC-CAD.IRRA-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.IRRA-M1 | Port 1/3/1 | 100 M Full |  | O&M | 18/11// José actualiza info 26/11// PEM cierra configracion con fecha HOY |  | "1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/1:3192 129311 323 none 323 none Up Up 1/3/1:3205 129354 322 none 322 none Up Up 1/3/1:1322 129738 1 none 1 none Up Up 1/3/1:1076 130428 702 none 702 none Up Up " | CERRADA | NAE | 2123 | 10.167.137.204 | 10.167.137.206 | 44526 | 10.167.137.205 | 15360 | 2123 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 2 | 44390 | 6.9 | 4.6 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.245.1/28 | Switch Instalado | 44389 | Exitosa | 12/7/2021: Se instala SW pero no hay navegación, se requiere visitar cruzada en CAD.IRRA para validar puerto en Alcatel 13/7/2021: Se corrige cruzada en CAD.IRRA y se realiza certificación | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
91 | 10004254 |  | CAD.Samaria |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1109438 |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/11 | 100 M Full |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 26/11// PEM cierra configracion con fecha HOY |  | "1/1/11:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/11:1264 122923 323 none 323 none Up Up 1/1/11:1306 124571 22 none 22 none Up Up 1/1/11:1348 130806 323 none 323 none Up Up 1/1/11:1076 131815 702 none 702 none Up Up 1/1/11:3512 132620 320 none 320 none Up Up 1/1/11:3513 132622 320 none 320 none Up Up " | CERRADA | NAE | 2126 | 10.167.137.208 | 10.167.137.210 | 44526 | 10.167.137.209 | 12288 | 2126 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 22 | 8 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.244.97/28 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 09/08/2021 El SO tenía día compensatorio, se reprograma para el 10 de agosto. 10/08/2021, no se realiza por problemas de configuracion del equipo alcatel y no se pudo modificar el ancho de banda, se manifiestan que se le hizo tarde al SO y se presentan condiciones dificiles por ilumanacion, se reprograma para el 11 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
92 | 10000721 |  | COR.Cerro Matoso |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1098485 |  |  | MED-OCC-CN01 | Port 3/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 26/11// PEM cierra con fecha configuracion 25, se dá como OK |  |  | CERRADA | NAE | 3997 | 10.167.137.212 | 10.167.137.214 | 44525 | 10.167.137.213 | 15360 | 3997 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44410 | EJECUTADA | SI | 1 | 44410 | 22.1 | 15 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.229.225/27 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 22/07/2021. No se alcanza a llegar al sitio por problemas de tiempo y distancia. Se reprograma para 24 de Julio 24/07/2021 No se alcanza a terminar ya que para este dia se tenian mas de 10 estaciones que atender se reprograma para el dia 26/07/2021 29/07/2021 No se pudo realizar por problemas de ingreso se reprograma para 30 de Julio. 30/07/2021 se instala el SW pero las pruebas no se pudieron realizar. 30/07/2021, SW Instalado de manera exitosa | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
93 | 10000773 |  | COR.Colomboy |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1083171 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/2/2 | DOWN 100 M full |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 26/11// Pendiente PEM VLAN servicio 26/11// PEM cierra configracion con fecha HOY |  |  | CERRADA | NAE | 2111 | 10.167.137.216 | 10.167.137.218 | 44526 | 10.167.137.217 | 12288 | 2111 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44393 | EJECUTADA | SI | 1 | 44395 | 15.2 | 6.4 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.37.177/28 | Switch Instalado | 44395 | Exitosa | 15-07-2021, se instala SW pero no fue posible accederlo para configurarlo. Se instalara un nuevo SW 17/07/2021 Sw instalado | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
94 | 10004368 |  | COR.Corea |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT995472 |  |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 18/11// José actualiza info diseño |  |  | CERRADA | NAE | 0 | 10.167.137.220 | 10.167.137.222 | 44526 | 10.167.137.221 | 12288 | 0 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44402 | EJECUTADA | SI | 1 | 44402 | 15.3 | 7.9 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.36.193/28 | Switch Instalado | 44402 | Exitosa | 22/07/2021. Se presenta un prblema de tiempo en ditancia, es un sitio lejano, se reprograma para 25 de JULIO 25/07/2021 no se puede cumplir porque el lugar estaba lejano se priorizan otras estaciones. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
95 | 10003301 |  | COR.El Crucero-3 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1328675 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 |  |  | O&M | 22/11// Diseño actualiza info gestion 23/11// Pendiente VBO NOC |  |  | CERRADA | NAE | 2119 | 10.167.137.224 | 10.167.137.226 | 44526 | 10.167.137.225 | 21504 | 2119 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44482 | EJECUTADA | SI | 1 | 14/20/2021 | 25.1 | 21.99 | COSTA | Prodatel | 0 | 0 | Vbo Switch | 0 | 4093 | 10.71.36.225/27 |  |  | Exitosa | 12/10/2021 Se incluye BTS conectante por rediseños W40, ID 10003294, la BTS COR.Viajano se rediseñó a la conectante COR.El Crucero-3. | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
96 | 10001626 |  | COR.Villanueva |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1079796 |  |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 18/11// José actualiza info diseño |  |  | ESCALADA | NAE | 0 | 10.167.137.228 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44340 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.34.97/28 | Pendiente instalar |  | Cancelado | 24/05/2021 Cancelado porque no tiene puertos Libres. Diseño debe definir nueva EB conectante 09/11/2021 Alexandra Chacón realiza inclusión de nuevo CD para la fase 3.1, requiere la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con _________ y reprograma visita para el ____________. | 0 | Pendiente otras áreas | Cancelado
97 | 10001627 |  | COR.Villanueva |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1079796 |  |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 18/11// José actualiza info diseño |  |  | ESCALADA | NAE | 2122 | 10.167.137.232 | 10.167.137.234 | 00:00:00 | 10.167.137.233 | 21504 | 2122 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44340 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.34.97/28 | Pendiente instalar |  | Cancelado | 24/05/2021 Cancelado porque no tiene puertos Libres. Diseño debe definir nueva EB conectante 09/11/2021 Alexandra Chacón realiza inclusión de nuevo CD para la fase 3.1, requiere la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con _________ y reprograma visita para el ____________. | 0 | Pendiente otras áreas | Cancelado
98 | 10006584 |  | CUN.Piscilago |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1092058 |  |  | AAC-TOL.CARMEN_APICALA-M1 | Port 1/1/10 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 18/11// José actualiza info diseño |  |  | ESCALADA | NAE | 3999 | 10.167.137.236 | 10.167.137.238 | 00:00:00 | 10.167.137.237 | 12288 | 3999 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 17 | 19 | ORIENTE | Claro | Jorge Andres Acero Hernandez | Harol Andrey Luna Sanchez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.193.137/29 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 12/08/2021, no se realiza porque se tiene problema con llegada del SW, se reprograma para el 18 de agosto. 18/08/2021 Hoy recogen el SW en la bodega de Ibagué, se reprograma para el 19 de agosto. DB | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
99 | 10001809 |  | GUJ.Cerro la teta |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1144673 |  |  | AAC-GUJ.CERRO_LATETA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.CERRO_LATETA-M2 | Port 1/1/2 | 100 M full |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 25/11//Configuracion PEM cerrada con fecha el 25/11 se da como OK |  | "1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1017 124244 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1666 124476 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1740 130993 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1741 131010 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1076 131742 702 none 702 none Up Up 1/1/2:4094 132379 702 none 702 none Up Up 1/1/2:3537 133007 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1466 134828 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1537 134980 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1607 136416 322 none 322 none Up Up 1/1/2:3933 137360 321 none 321 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1492 | 10.167.137.240 | 10167137242 | 44525 | 10167137241 | 18432 | 0 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44525 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44425 | EJECUTADA | SI | 1 | 44425 | 19.2 | 6.7 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.95.65/28 | Switch Instalado | 44425 | Exitosa | 14/08/2021, se reprograma para el 17 de agosto, porque se presenta un problema con el vehiculo, se necesita un vehiculo especial por las condiciones de terreno. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
100 | 10001170 |  | GUJ.La Enea |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1129837 |  |  | AAC-GUJ.CAMARONES-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.CAMARONES-M1 | Port 1/1/8 | 100 M full |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 26/11// PEM cierra configracion con fecha HOY |  | "1/1/8:789 123 1 none none Up Up 1/1/8:0 666 1 none none Up Up 1/1/8:1514 126389 10000 none none Up Up 1/1/8:1515 126422 10000 none none Up Up 1/1/8:1406 126456 10000 none none Up Up 1/1/8:1076 128212 10000 none none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1507 | 10.167.137.248 | 10167137250 | 44526 | 10167137249 | 21504 | 1507 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 19.2 | 3 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.41.33/27 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
101 | 10003482 |  | GUJ.Camarones |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1093056 |  |  | AAC-GUJ.Camarones-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.CAMARONES-M1 | Port 1/1/8 |  |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 26/11// PEM cierra configracion con fecha HOY |  | "1/1/8:789 123 1 none none Up Up 1/1/8:0 666 1 none none Up Up 1/1/8:1514 126389 10000 none none Up Up 1/1/8:1515 126422 10000 none none Up Up 1/1/8:1406 126456 10000 none none Up Up 1/1/8:1076 128212 10000 none none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1811 | 10.167.137.252 | 10167137254 | 44526 | 10167137253 | 21504 | 1811 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44407 | Puerto Libre | SI | 1 | 44407 | 22.1 | 21.4 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.41.33/27 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
102 | 10003483 |  | GUJ.Camarones |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1093056 |  |  | AAC-GUJ.Camarones-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.CAMARONES-M1 | Port 1/1/8 |  |  | PEM | 18/11// José actualiza info diseño |  | "1/1/8:789 123 1 none none Up Up 1/1/8:0 666 1 none none Up Up 1/1/8:1514 126389 10000 none none Up Up 1/1/8:1515 126422 10000 none none Up Up 1/1/8:1406 126456 10000 none none Up Up 1/1/8:1076 128212 10000 none none Up Up" | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10.167.138.0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 21504 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44407 | Puerto Libre | SI | 1 | 44407 | 22.1 | 21.4 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.41.33/27 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
103 | 10001808 |  | GUJ.Flor Paraiso |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1132491 |  |  | AAC-GUJ.CERRO_LATETA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.CERRO_LATETA-M2 | Port 1/1/4 | v |  | NOC | 18/11// José actualiza info diseño// 25/11// Configuracion PEM realizada el 25, se da como configuracion OK 29/11// PEM certifica configuracion hoy// Pendiente VBO NOC |  | 1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1017 124244 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1666 124476 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1740 130993 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1741 131010 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1076 131742 702 none 702 none Up Up 1/1/2:4094 132379 702 none 702 none Up Up 1/1/2:3537 133007 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1466 134828 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1537 134980 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1607 136416 322 none 322 none Up Up 1/1/2:3933 137360 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1492 140235 322 none 322 none Up Up 1/1/2:4093 140450 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 15 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-GUJ.CERRO_LATETA-M2# | CERRADA | ZTE | 1493 | 10.167.138.4 | 10.167.138.6 | 44525 | 10.167.138.5 | 18432 | 0 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44529 |  |  |  |  | Pendiente NOC Pte Vbo Sw | 44424 | EJECUTADA | SI | 1 | 44424 | 19 | 7 | COSTA | Prodatel | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Pendiente | UNA | 4094 | 10.70.88.1/29 | Switch Instalado | 44424 | Exitosa | 14/08/2021, se reprograma para el 18 de agosto, porque se presenta un problema con el vehiculo, se necesita un vehiculo especial por las condiciones de terreno. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
104 | 10001801 |  | GUJ.RB Puerto Estrella |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1110803 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/11 | 100 M full |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 26/11// PEM cierra configuración el 25/11, Se da como OK |  | "1/1/11:3063 128702 323 none 323 none Up Up 1/1/11:1561 129816 321 none 321 none Up Up 1/1/11:1076 130670 702 none 702 none Up Up 1/1/11:4094 131262 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1508 | 10.167.138.8 | 10.167.138.10 | 44526 | 10.167.138.9 | 21504 | 1508 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 27.8 | 5.2 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.95.97/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021, se programa para el 31 de julio | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
105 | 10001277 |  | GUV.Calamar-2 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1152986 |  |  | AAC- GUV.CALAMAR2-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC- GUV.CALAMAR2-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 22/11// VLAN gestion propagada // pendiente info PEM y VLAN servicio 26/11// PEM cierra configracion con fecha HOY |  | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/9:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/9:3561 133743 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1076 134026 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1404 | 10.167.138.12 | 10.167.138.14 | 44526 | 10.167.138.13 | 15360 | 1404 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44473 | EJECUTADA | SI | 4 | 44473 | 19.2 | 10.7 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.193.193/29 | Switch Instalado | 44473 | Exitosa | 12/09/2021 El ingeniero Jonathan Bejarano informa que el compañero encargado de la zona tenia el vehiculo en reparacion y lo recoge el dia de mañana junto a los equipos a instalar en Calamar-2 y San jose-2. Se reprograma para el martes 14 de septiembre. 14/09/2021,no se pudo realizar desplazamiento a sitio debido a que el vehículo presentó fallas y el día de hoy se espera que lo entreguen y así poder realizar la labor, se reprograma para el 15 de septiembre 15/09/2021 No fue posible que entregaran el vehiculo el día de hoy, adicionalmente se estan atendiento emergencias en la zona y son 10 horas de recorrido hasta el sitio, por lo tanto se reprograma para el 17 de septiembre. 17/09/2021 Informaron que estaba caída la tx en san José 1 y se fue a realizar revisión de la cruzada del ALU AN 01 pto 1-3-1 al demarcador, el personal no alcanzó a volver. se reprograma para el 18 de septx 18/09/2021 El ingenieron Jonathan Bejarano informa que el personal esta en San Jose-2 y no alcanza a hacer la visita a GUV.Calamar.Se reprograma para el 20 de septiembre 21/09/2021 El personal en sitio se tiene que retirar debido a que el ultimo carro sale del sitio a las 5pm, se reprograma para mañana 22 de septiembre 22/09/2021 No se realizar se presenta el mismo caso que el bosnocia, las pruebas de ping pasan pero con la vlan de servicio no se logra navegar, el perosnal se retira porque el ultimo carro sale a las 5 pm, se reprograma para 27 de sept 28/09/2021 Personal se encuentra en Villavicencio recogiendo repuestos, demarcadores y SW se reprograma para el 29 de sept 29/09/2021 se tuvo gestión sobre el SW pero nunca se logró navegar, el PEM escalo a un nivel 2 pero tampoco se soluciono, la siguiente propuesta era cambiar de puerto del ALU, se escala el problema con Kellys de PEM. se reprograma para el 05 de oct | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
106 | 10005725 |  | GUV.Rb Piedra Gorda |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1070241 |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 | 100 M full |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 26/11// PEM cierra configracion con fecha HOY |  | " 1/1/2:1354 125462 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1314 125783 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1312 125852 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1304 125910 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1076 128613 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1510 131220 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1511 131221 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1512 131223 322 none 322 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1402 | 10.167.138.16 | 10.167.138.18 | 44526 | 10.167.138.17 | 18432 | 1402 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | [5 empty] | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 19 | 10 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.201.193/26 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 20/05/2021 No es posible el desplazamiento por orden publico, bloqueos y Falta de combustible, se reprograma para el 25 de mayo. 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se hará distribucion. Se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 Por la lluvia el estado de la via esta malo . Se reprograma para el 19 de agosto 19/08/2021 El SO estaba instalando MET.La Bodega y no le alcanzó el tiempo. Se reprograma para el 20 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
107 | 10006634 |  | HUI.Algeciras |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1131689 |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 | 100 M Full |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño |  | "A:AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2# show service sap-using sap 1/1/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/4:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1313 124987 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1076 125045 702 none 702 none Up Up 1/1/4:2034 126815 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2182 127041 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2183 127042 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2184 127111 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3285 130132 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1372 130152 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1527 131082 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1528 131086 24 none 24 none Up Up 1/1/4:1893 131236 321 none 321 none Up Up 1/1/4:4094 131516 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3470 132239 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3471 132245 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1382 133217 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1383 133260 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1384 133269 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1301 133875 320 none 320 none Up Up 1/1/4:4093 134345 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3707 134478 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3709 134490 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3710 134492 321 none 321 none Up Up 1/1/4:3810 135197 325 none 325 none Up Up 1/1/4:4092 135401 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 26 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10.167.138.20 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44455 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.200.65/27 | Switch Instalado | 44455 | Exitosa | 06/09/2021Se escalo a Nokia ya que al instalar el SW se afectar servicios en la EB. Mañana 07/09/2021 Se reprograma para el dia jueves 8 de septiembre porque el dia de hoy se esta gestionando una emergencia. HUI.Potosi fuera de servicio GSM.P.E 7X24, Se requiere atencion por emergencia. Suministro y cambio de la bateria de arranque. Revision general de la planta electrica ya que se encuentra apagada. 09/09/2021 el personal fue a sitio pero no permitieron el ingreso, indicaron que para el dia 11 se visitará de nuevo y se llevaran unas trajetas ( nokia sugirio para hacer pruebas) que ya llegaron al huila. se reprograma para el 11 de sept 11/09/2021 Las tarjetas que se solicitaron no han llegado, y se requieren para las pruebas, se reprograma para el martes 14 de septiembre 14/09/2021 No se logró ingresar a sitio, es un cerro militar al cual dieron permiso de acceso para el día 15 de septiembre | Radio MW sin gestion | Ruta Certificada | Ruta Certificada
108 | 10006635 |  | HUI.Algeciras |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1131689 |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 | 100 M Full |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño |  | "A:AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2# show service sap-using sap 1/1/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/4:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1313 124987 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1076 125045 702 none 702 none Up Up 1/1/4:2034 126815 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2182 127041 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2183 127042 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2184 127111 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3285 130132 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1372 130152 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1527 131082 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1528 131086 24 none 24 none Up Up 1/1/4:1893 131236 321 none 321 none Up Up 1/1/4:4094 131516 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3470 132239 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3471 132245 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1382 133217 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1383 133260 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1384 133269 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1301 133875 320 none 320 none Up Up 1/1/4:4093 134345 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3707 134478 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3709 134490 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3710 134492 321 none 321 none Up Up 1/1/4:3810 135197 325 none 325 none Up Up 1/1/4:4092 135401 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 26 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10.167.138.24 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44455 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.200.65/27 | Switch Instalado | 44455 | Exitosa | 06/09/2021Se escalo a Nokia ya que al instalar el SW se afectar servicios en la EB. Mañana 07/09/2021 Se reprograma para el dia jueves 8 de septiembre porque el dia de hoy se esta gestionando una emergencia. HUI.Potosi fuera de servicio GSM.P.E 7X24, Se requiere atencion por emergencia. Suministro y cambio de la bateria de arranque. Revision general de la planta electrica ya que se encuentra apagada. 09/09/2021 el personal fue a sitio pero no permitieron el ingreso, indicaron que para el dia 11 se visitará de nuevo y se llevaran unas trajetas ( nokia sugirio para hacer pruebas) que ya llegaron al huila. se reprograma para el 11 de sept 11/09/2021 Las tarjetas que se solicitaron no han llegado, y se requieren para las pruebas, se reprograma para el martes 14 de septiembre 14/09/2021 No se logró ingresar a sitio, es un cerro militar al cual dieron permiso de acceso para el día 15 de septiembre | Radio MW sin gestion | Ruta Certificada | Ruta Certificada
109 | 10001950 |  | HUI.Altamira |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1001243 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 18/11// José actualiza info diseño |  |  | CERRADA | ZTE | 1388 | 10.167.138.28 | 10.167.138.30 | 44527 | 10.167.138.29 | 18432 | 0 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44529 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44464 | Puerto Libre | SI | 1 | 44464 | 19.2 | 18.8 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.201.97/27 | Demarcador Instalado | 44464 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 22/09/2021 El día de hoy respondieron el correo de permisos y se agendo la visita con el custodio para el día de mañana, se reprograma para el 23 de septiembre 24/09/2021 No se pudo finalizar el técnico le toco cambiar de equipo y cuando volvimos a las 4pm ya el custodio no tenia mas disponibilidad, esta quedo reprogramada para mañana 25 de sept | Sitio administrativo / ingresos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
110 | 10001066 |  | HUI.Argentina |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1099617 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M3 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 18/11// José actualiza info diseño |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10.167.138.32 | 0 | 00:00:00 | 0 | 18432 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 12.3 | 4.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.199.97/27 | Switch Instalado | 44394 | Exitosa | 19/07/2021 Punto en proceso. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
111 | 10001319 |  | HUI.Colombia |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1001430 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | 1/1/8:1515 126422 10000 none none Up Up | Port 5/1/2 |  |  | O&M | 22/11// VLAN gestion propagada // pendiente info PEM y VLAN servicio 26/11// PEM cierra con fecha configuracion 25, se dá como OK |  | 5/1/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 5/1/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 5/1/2:789 123 98 none 98 none Up Up 5/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 5/1/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 5/1/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1326 123103 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1390 123186 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1386 123308 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1298 123318 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1430 123328 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1413 123336 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1335 123379 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1336 123380 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1418 123497 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1425 123520 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1427 123525 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1428 123562 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1429 123569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1435 123583 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1348 123592 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1327 123609 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1140 123844 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1129 124254 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1380 124390 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1709 124878 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1936 125095 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1714 125096 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1356 125303 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1357 125310 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1700 125675 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1986 125727 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1741 125757 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1736 125775 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1726 125787 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1727 125792 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1735 125822 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1732 125831 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1739 125856 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1300 125914 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1755 125940 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1761 126147 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1310 126155 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1431 126163 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1738 126164 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1363 126192 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1366 126614 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1716 127176 325 none 1 none Up Up 5/1/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3014 128488 23 none 23 none Up Up 5/1/2:3016 128516 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3061 128564 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3120 128993 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1510 129359 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3222 129626 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3224 129627 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3225 129629 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1367 129658 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1368 129666 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1369 129667 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1375 129668 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1376 129670 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1377 129676 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1378 129682 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1379 129686 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1382 129696 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3260 129888 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1406 130380 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3339 130810 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1729 130858 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3403 131536 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3408 131634 325 none 325 none Up Up 5/1/2:3409 131635 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3410 131644 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1764 132000 325 none 325 none Down Down 5/1/2:3456 132014 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3458 132052 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3460 132092 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3461 132098 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3465 132130 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3605 132569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1304 134399 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1305 134417 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1415 134424 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1444 134677 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1500 134808 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1501 134856 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1422 135006 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1392 135970 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1393 135981 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3813 136518 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1306 136550 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3848 136741 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3701 136758 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3823 136833 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3893 136932 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3894 136958 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3976 139633 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3978 139669 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3980 139699 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3981 139706 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3983 139729 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3991 139847 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 5/1/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 5/1/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 5/1/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 153 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:IBA-PIC-CN01# | CERRADA | ZTE | 1438 | 10.167.138.36 | 10.167.138.38 | 44525 | 10.167.138.37 | 15360 | 1438 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 15 | 22 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 26/05/2021 Problemas para llegar a sitio por bloqueos, el SO llega a sitio 13:00 , se requiere apoyo de SDH pruebas de ping OK 16/08/2021 El aliado no alcanzo a visitar este sitio por ejecutar HUI.Potosi. 17/08/2021 el aliado tenia problemas con las afiliaciones del personal que va a realizar ese trabajo, se reprograma para el 18 de agosto. 18/08/2021 el aliado estaba en procesos de contratacion y capacitacion del personal entre ayer y hoy, ya los permisos de ingreso a la base están gestionados. se reprograma para el 19 de agosto. DB | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
112 | 10001942 |  | HUI.Horizonte |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1077970 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | 1/1/8:1406 126456 10000 none none Up Up |  |  |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 24/11// VLAN gestion propagada 26/11// PEM cierra con fecha configuracion 25, se dá como OK |  | 1/5/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1315 125987 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1316 125989 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1399 126004 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1076 128934 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1378 130653 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1533 131115 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1534 131117 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1537 131129 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1538 131135 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1539 131152 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1540 131158 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1541 131161 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1542 131174 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1381 133214 1 none 1 none Up Up 1/5/2:4094 133383 702 none 702 none Up Up 1/5/2:3705 134471 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3713 134497 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3714 134498 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3753 135015 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3808 135176 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3846 135682 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1397 135698 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1333 135850 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3858 135888 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3876 136085 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3877 136089 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3878 136090 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3879 136092 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3880 136093 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3793 136113 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3796 136134 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3797 136139 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 34 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# | CERRADA | ZTE | 1415 | 10.167.138.40 | 10.167.138.42 | 44525 | 10.167.138.41 | 15360 | 1415 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | Puerto Libre | SI | 1 | 44418 | 19 | 19 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.65/27 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | pendiente abastecimiento de SW | Insumos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
113 | 10001955 |  | HUI.Horizonte |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1077970 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | 1/1/8:1076 128212 10000 none none Up Up |  |  |  | O&M | 24/11// VLAN gestion propagada 26/11// PEM cierra con fecha configuracion 25, se dá como OK |  | 1/5/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1315 125987 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1316 125989 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1399 126004 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1076 128934 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1378 130653 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1533 131115 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1534 131117 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1537 131129 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1538 131135 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1539 131152 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1540 131158 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1541 131161 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1542 131174 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1381 133214 1 none 1 none Up Up 1/5/2:4094 133383 702 none 702 none Up Up 1/5/2:3705 134471 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3713 134497 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3714 134498 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3753 135015 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3808 135176 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3846 135682 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1397 135698 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1333 135850 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3858 135888 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3876 136085 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3877 136089 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3878 136090 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3879 136092 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3880 136093 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3793 136113 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3796 136134 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3797 136139 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 34 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# | CERRADA | ZTE | 1416 | 10.167.138.44 | 10.167.138.46 | 44525 | 10.167.138.45 | 18432 | 1416 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | Puerto Libre | SI | 1 | 44418 | 19 | 19 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.65/27 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | pendiente abastecimiento de SW | Insumos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
114 | 10005147 |  | HUI.Horizonte |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1077970 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 24/11// VLAN gestion propagada 26/11// PEM cierra con fecha configuracion 25, se dá como OK |  | 1/5/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1315 125987 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1316 125989 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1399 126004 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1076 128934 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1378 130653 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1533 131115 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1534 131117 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1537 131129 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1538 131135 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1539 131152 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1540 131158 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1541 131161 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1542 131174 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1381 133214 1 none 1 none Up Up 1/5/2:4094 133383 702 none 702 none Up Up 1/5/2:3705 134471 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3713 134497 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3714 134498 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3753 135015 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3808 135176 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3846 135682 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1397 135698 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1333 135850 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3858 135888 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3876 136085 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3877 136089 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3878 136090 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3879 136092 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3880 136093 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3793 136113 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3796 136134 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3797 136139 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 34 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# | CERRADA | ZTE | 1417 | 10.167.138.48 | 10.167.138.50 | 44525 | 10.167.138.49 | 21504 | 1417 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | Puerto Libre | SI | 1 | 44418 | 19 | 19 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.65/27 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | pendiente abastecimiento de SW | Insumos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
115 | 10003168 |  | HUI.Isnos |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1200387 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 24/11// VLAN gestion propagada 26/11// PEM cierra con fecha configuracion 25, se dá como OK |  | 1/4/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/7:100 92962 702 none 702 none Up Up 1/4/7:4000 93354 7060 none 7060 none Up Up 1/4/7:3500 103500 3500 none 3500 none Up Up 1/4/7:1362 129407 325 none 325 none Up Up 1/4/7:1363 129410 323 none 323 none Up Up 1/4/7:1364 129414 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1367 129429 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1368 129434 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1369 129438 320 none 320 none Up Up 1/4/7:4094 130707 702 none 702 none Up Up 1/4/7:1536 131124 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1076 131329 702 none 702 none Up Up 1/4/7:3706 134472 320 none 320 none Up Up 1/4/7:3844 135644 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3845 135646 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3859 135889 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3881 136097 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 18 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# | CERRADA | ZTE | 1419 | 10.167.138.52 | 10.167.138.54 | 44525 | 10.167.138.53 | 15360 | 1419 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 1 | 44403 | 14.6 | 0.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.199.1/27 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa | 25/07/2021 No se realiza por atención de emergencias, problema en altamira, se reprograma para 26 de Julio. 26/07/2021 Ejecutado exitoso | Emergencia otro sitio. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
116 | 10003172 |  | HUI.Isnos |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1200387 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 24/11// VLAN gestion propagada 26/11// PEM cierra con fecha configuracion 25, se dá como OK |  | 1/4/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/7:100 92962 702 none 702 none Up Up 1/4/7:4000 93354 7060 none 7060 none Up Up 1/4/7:3500 103500 3500 none 3500 none Up Up 1/4/7:1362 129407 325 none 325 none Up Up 1/4/7:1363 129410 323 none 323 none Up Up 1/4/7:1364 129414 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1367 129429 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1368 129434 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1369 129438 320 none 320 none Up Up 1/4/7:4094 130707 702 none 702 none Up Up 1/4/7:1536 131124 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1076 131329 702 none 702 none Up Up 1/4/7:3706 134472 320 none 320 none Up Up 1/4/7:3844 135644 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3845 135646 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3859 135889 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3881 136097 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 18 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# | CERRADA | ZTE | 1423 | 10.167.138.56 | 10.167.138.58 | 44525 | 10.167.138.57 | 15360 | 1423 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 1 | 44403 | 14.6 | 0.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.199.1/27 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa | 25/07/2021 No se realiza por atención de emergencias, problema en altamira, se reprograma para 26 de Julio. 26/07/2021 Ejecutado exitoso | Emergencia otro sitio. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
117 | 10004966 |  | HUI.La Plata |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1149269 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1428 | 10.167.138.60 | 10.167.138.64 | 44526 | 10.167.138.61 | 18432 | 1428 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44442 | EJECUTADA | SI | 1 | 44442 | 23 | 27 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.196.177/28 | Demarcador Instalado | 44442 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
118 | 10003938 |  | HUI.Pitalito-1 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1146219 |  |  | AAC-HUI.PITALITO1-M1 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.PITALITO1-M1 | Port 1/1/12 | 100 M Full duplex |  | O&M | 26/11// PEM cierra configracion con fecha HOY |  | "A:AAC-HUI.PITALITO1-M1# show service sap-using sap 1/1/12 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/12:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/12:3770 134991 322 none 322 none Up Up 1/1/12:3809 135182 321 none 321 none Up Up 1/1/12:1076 135312 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 4 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" | CERRADA | ZTE | 1424 | 10.167.138.64 | 10.167.138.66 | 44526 | 10.167.138.65 | 18432 | 1424 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44462 | Puerto Libre | SI | 1 | 44462 | 25.28 | 25.5 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.196.161/28 | Switch Instalado | 44462 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 20/09/2021El sitio no se visito, por atender una emergencia en la escuela en Zapatosa (llevaba 52 dias apagada), y se regreso muy tarde a las 7:45pm y como Bosconia es un cerro de noche es peligroso, se reprograma para el 21 de sept 21/09/2021 El coordinador de Ingelec indica que la BTS esta dentro de un batallon, los permisos se solicitaron desde el viernes pero aun no se ha obtenido respuesta, se reprograma para 27 de sept | Emergencias | Ruta Certificada | Ruta Certificada
119 | 10001445 |  | HUI.Potosi |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1132477 |  |  | AAC-HUI.AIPE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1426 | 10.167.138.68 | 10.167.138.70 | 44526 | 10.167.138.69 | 15360 | 1426 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44424 | EJECUTADA | SI | 1 | 44424 | 19.12 | 18.91 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.198.1/28 | Switch Instalado | 44424 | Exitosa | 13/08/2021: pendiente abastecimiendo de SW, se reprograma para el 15 de agosto 15/08/2021Sitio de acceso difícil donde no se llega en Vehículo. mañana con S. O validamos radio HUAWEI desde HUI. Aipe | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
120 | 10004942 |  | HUI.Socorro |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1224584 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1427 | 10.167.138.72 | 10.167.138.74 | 44526 | 10.167.138.75 | 18432 | 1427 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44438 | EJECUTADA | SI | 3 | 44438 | 12.51 | 11.31 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.65/28 | Switch Instalado | 44432 | Exitosa | 23/08/2021 el personal llegó a las 2:30 a la plata, pero no lograron que el señor Mario (custodio) les diera acceso, a las 6pm lo llamamos de nuevo, pero él dice que no le llegó el agendamiento. Se reprograma para el 24 de agosto. 25/08/2021 Mañana se realizara instalar demarcador en hui.altamira y realizar cruzada en hui.Eureka, se reprogrma para el 27 de agosto 27/08/2021No se pudo realizar, motivo: Custodio estaba en otra EB, se reprogramó para el dia 28 de agosto 28/08/2021, un ingeniero del personal en sitio sufre un accidente y se lastima la cadera, se reprograma para el 29 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
121 | 10000537 |  | MET.Apiay-1 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1228289 |  |  | AAC-VCO.TERMINAL-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 26/11// PEM cierra configracion con fecha HOY |  |  | CERRADA | ZTE | 1445 | 10.167.138.76 | 10.167.138.78 | 44526 | 10.167.138.77 | 18432 | 1445 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44450 | EJECUTADA | SI | 2 | 44450 | 22.54 | 27.41 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Hugo Alexander Florez Romero | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.193.209/29 | Demarcador Instalado | 44450 | Exitosa | 09/09/2021 el personal que estaba en sitio no sabia que debia realizar pruebas, adicional se tuvo que retirar por una falla que debia atender. se reprograma realizar las pruebas el dia 10 de sept 10/09/2021 Sitio no se logró realizar debido a que este EB se encuentra dentro de una base militar en la cual no fue autorizado el ingreso para el día de hoy, se reprograma para 13 de septiembre | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
122 | 10000828 |  | MET.Puerto Guadalupe |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1290452 | Diseño 3G | NO | AAC-MET.CABUYARO-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.CABUYARO-M1 | Port 1/2/6 | 100 M Full |  | PEM |  |  | "A:AAC-MET.CABUYARO-M1# show service sap-using sap 1/2/6 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/2/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/6:1073 38657 702 none 702 none Up Up 1/2/6:0 40111 7040 none 7040 none Up Up 1/2/6:100 77452 702 none 702 none Up Up 1/2/6:1532 135267 322 none 322 none Up Up 1/2/6:1076 135626 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6" | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10.167.138.80 | 0 | 00:00:00 | 0 | 18432 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44468 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 23.7 | 25.5 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Ivan Jair Barrera Sierra | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.194.193/29 | Demarcador Instalado | 44468 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 23/09/2021 El personal se encontraba de descanso, se reprograma para 27 de sept 28/09/2021 no esta pasando la VLAN del proyecto pero las de gestión para RAN si pasan. se va a realizar la prueba conectarse al puerto del radio Nokia y taggear la vlan del Nodo B que esta pansando la Tx para descartar problemas del PC o tarjeta de red. reprogramado para el 29 de sept | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
123 | 10007535 |  | ces.candelaria | Rediseños W47 | NOR.Abrego | 23/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1003830 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M | 25/11// José actualiza info diseño// VLAN gestion propagada// PEM certifica configuración |  | 1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/3:2021 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1347 123581 323 none 323 none Up Up 1/1/3:1351 124031 321 none 321 none Up Up 1/1/3:1188 124056 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1189 124059 322 none 322 none Up Up 1/1/3:1000 124062 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1001 124063 322 none 322 none Up Up 1/1/3:1002 124064 322 none 322 none Up Up 1/1/3:1003 124066 322 none 322 none Up Up 1/1/3:1190 124068 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1005 124069 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1006 124070 323 none 323 none Up Up 1/1/3:1007 124071 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1008 124074 322 none 322 none Up Up 1/1/3:1186 124075 322 none 322 none Up Up 1/1/3:1187 124078 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1193 124085 322 none 322 none Up Up 1/1/3:1009 124090 325 none 325 none Up Up 1/1/3:1010 124094 322 none 322 none Up Up 1/1/3:1011 124097 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1363 124105 325 none 325 none Up Up 1/1/3:1366 124130 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1367 124142 323 none 323 none Up Up 1/1/3:1154 124611 323 none 323 none Up Up 1/1/3:1153 124613 22 none 22 none Up Up 1/1/3:1155 124615 322 none 322 none Up Up 1/1/3:1927 125085 323 none 323 none Up Up 1/1/3:1076 125192 702 none 702 none Up Up 1/1/3:3065 128756 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3070 128801 323 none 323 none Up Up 1/1/3:4094 129048 702 none 702 none Up Up 1/1/3:3186 129246 322 none 322 none Up Up 1/1/3:3187 129255 323 none 323 none Up Up 1/1/3:1453 129381 323 none 323 none Up Up 1/1/3:4093 132178 702 none 702 none Up Up 1/1/3:1344 134246 323 none 323 none Up Up 1/1/3:1408 134264 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3699 134892 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3711 134930 321 none 321 none Up Up 1/1/3:4092 135857 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 41 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-CES.CHIRIGUANA-M2# | CERRADA | NAE | 3708 | 10.167.61.0 | 10.167.61.2 | 44525 | 10.167.61.1 | 21504 | 3708 | Configuración ok |  | cerTFICACIÓN OK | 44525 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.70.41.97/27 |  |  | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 10/08/2021: se priorizaron otros sitios de SND, adicional ya no hay SW. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
124 | 10002702 | POR RADIO | ANT.CALDERAS | Rediseños W47 | ANT.San Francisco | 44524 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1054660 |  |  | AAC-ANT.GRANADA-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.GRANADA-M1 | Port 1/3/6 |  |  | O&M | 25/11// José actualiza info diseño//VLAN Gestion propagada// PEM certifica configuracion |  | ------------------------------------------------------------------------------- 1/3/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/6:1365 124817 1 none 1 none Up Up 1/3/6:1366 124824 320 none 320 none Up Up 1/3/6:2123 127734 325 none 325 none Up Up 1/3/6:1076 132163 702 none 702 none Up Up 1/3/6:3486 132381 320 none 320 none Up Up 1/3/6:3651 133005 320 none 320 none Up Up 1/3/6:3695 134672 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 9 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.GRANADA-M1# | CERRADA | NAE | 1911 | 10.167.19.116 | 10.167.19.118 | 44525 | 10.167.19.117 | 15360 | 1911 | Configuración ok |  | CERTFICACIÓN OK | 44525 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 18 | 14 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.215.1/28 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 30-05-20221. No fue posible prueba de test de velocidad y navegación. NOC no respondió para ayudar con la comfiguración de las Vlan y direcciones. Cerro de Dificil Acceso | 0 | Integrado | Ruta Certificada
125 | 10001922 | POR RADIO | NOR.CARRIZALES | Rediseños W43 |  | 7/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT968029 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/1/10 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.LA_VIRGEN-M2 | Port 1/1/11 | 100 FULL |  | O&M | 30/10// José actualiza informacion, diseño OK 17/11// PEM certifica Configuración |  |  | RECONFIGURAR | ZTE | 1414 | 10.167.136.32 | 10.167.136.34 | 44527 | 10.167.136.33 | 21504 | 1414 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 1 | 44441 | 6 | 15 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.97/27 | Switch Instalado | 44441 | Exitosa |  | Configuracion Tx (NOC) | Integrado | Ruta Certificada
126 | 10007494 | POR RADIO | ANT.NUEVA COLONIA | Rediseños W47 | ANT.Turbo-4 | 44522 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT995623 |  |  | AAC-ANT.NUEVA_COLONIA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.NUEVA_COLONIA-M1 | Port 1/1/2 | v |  | O&M | 23/11// Diseño actualiza info/ Pendiente Info PEM 25/11// PEM actualiza Info, configuracion certificada |  |  | CERRADA | NAE | 3702 | 10.167.60.164 | 10.167.60.166 | 44525 | 10.167.60.165 | 15360 | 3702 | configuración ok |  | cerTIFICACIÓN ok | 44524 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Edinson Isaac Montes Hernandez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.224.25/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
127 | 10007366 | POR RADIO | HUI.SAN ADOLFO | Rediseños W46 | HUI.El Carmen | 18/11/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1073438 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M | 22/11// José actualiza diseño/ NOC da VBO sw/ pendiente certificar PEM 25/11// PEM certifica Configuración |  | add | CERRADA | NAE | 3507 | 10.167.53.116 | 10.167.53.118 | 44525 | 10.167.53.117 | 15360 | 3507 | configuración ok |  | cerTFICACIÓN OK | 44525 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 15 | 15 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.65/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 02/06/2021 se adelanta certificacion del dia 03-06/// 12/08/2021 se adelanta instalacion , la cual estaba programada para el 14-08, | 0 | Integrado | Ruta Certificada
128 | 10004377 | POR RADIO | COR.Corea |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT995472 |  |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/4/1 |  | Pendiente | O&M |  |  |  | RECONFIGURAR | ZTE | 1758 | 10.167.55.12 | 10.167.55.14 | 44527 | 10.167.55.13 | 12288 | 1758 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44402 | EJECUTADA | SI | 1 | 44402 | 15.3 | 7.9 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.36.193/28 | Switch Instalado | 44402 | Exitosa | 22/07/2021. Se presenta un prblema de tiempo en ditancia, es un sitio lejano, se reprograma para 25 de JULIO 25/07/2021 no se puede cumplir porque el lugar estaba lejano se priorizan otras estaciones. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
129 | 10004110 | SATELITAL | SUC.El Pinal | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1001453 |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/6 |  |  | O&M | 24/11// PEM certifica configuración |  |  | CERRADA | NAE | 1291 | 10.167.2.188 | 10.167.2.190 | 44525 | 10.167.2.189 | 18432 | 1291 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44524 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44523 | Puerto Libre | SI | 1 | 44284 | 26.7 | 18.7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.161/27 | Switch Instalado | 44523 | Exitosa | 29/03/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
130 | 10005593 |  | TOL.Mariquita |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1003278 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | 10 G |  | PEM | 22/11// VLAN gestion propagada // pendiente info PEM y VLAN servicio |  | "5/1/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 5/1/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 5/1/2:789 123 98 none 98 none Up Up 5/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 5/1/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 5/1/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1326 123103 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1390 123186 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1386 123308 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1298 123318 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1430 123328 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1413 123336 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1335 123379 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1336 123380 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1418 123497 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1425 123520 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1427 123525 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1428 123562 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1429 123569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1435 123583 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1348 123592 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1327 123609 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1140 123844 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1129 124254 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1380 124390 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1709 124878 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1936 125095 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1714 125096 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1356 125303 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1357 125310 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1700 125675 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1986 125727 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1741 125757 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1736 125775 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1726 125787 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1727 125792 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1735 125822 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1732 125831 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1739 125856 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1300 125914 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1755 125940 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1761 126147 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1310 126155 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1431 126163 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1738 126164 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1363 126192 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1366 126614 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1716 127176 325 none 1 none Up Up 5/1/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3014 128488 23 none 23 none Up Up 5/1/2:3016 128516 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3061 128564 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3120 128993 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1510 129359 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3222 129626 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3224 129627 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3225 129629 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1367 129658 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1368 129666 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1369 129667 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1375 129668 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1376 129670 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1377 129676 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1378 129682 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1379 129686 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1382 129696 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3260 129888 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1406 130380 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3339 130810 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1729 130858 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3403 131536 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3408 131634 325 none 325 none Up Up 5/1/2:3409 131635 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3410 131644 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1764 132000 325 none 325 none Down Down 5/1/2:3456 132014 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3458 132052 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3460 132092 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3461 132098 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3465 132130 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3605 132569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1304 134399 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1305 134417 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1415 134424 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1444 134677 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1500 134808 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1501 134856 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1422 135006 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1392 135970 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1393 135981 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3813 136518 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1306 136550 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3848 136741 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3701 136758 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3823 136833 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3893 136932 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3894 136958 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3976 139633 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3978 139669 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3980 139699 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3981 139706 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3983 139729 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 5/1/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 5/1/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 5/1/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up" | ESCALADA | ZTE | 0 | 10.167.137.16 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44539 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Andres Felipe Castro Jaramillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Una Fuente, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 09 de Dic. | 0 | Pendiente otras áreas | Ruta Certificada
131 | 10004253 |  | MAN.La Linda |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1386404 | Puerto Libre | NO | AAG-MAN.CHIPRE-M2 | Port 3/2/2 | Ejecutado | El equipo a conectarse es un Equipo de convenio y el equipo Alcatel relacionado es al que llegan los servicios de la estacion MAN.LA LINDA para hacerle pruebas de conectividad. |  | AAG-MAN.CHIPRE-M2 | Port 3/2/2 | 1 Gbps full |  | O&M | sin info de diseño 22/11// Diseño actualizado, pendiente VBO SW 23/11 // VLAN de gestion y VLAN de servicio propagadas |  | 3/2/2:789 123 11 none 11 none Up Up 3/2/2:3300 85097 3300 none 3300 none Up Up 3/2/2:3400 85098 32 none 32 none Up Up 3/2/2:3600 85099 3600 none 3600 none Up Up 3/2/2:4000 85101 7060 none 7060 none Up Up 3/2/2:3500 103500 3500 none 3500 none Up Up 3/2/2:3685 139919 320 none 320 none Up Up 3/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 8 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAG-MAN.CHIPRE-M2# | ESCALADA | NAE | 3685 | 10.167.137.36 | 10.167.137.38 | 44521 | 10.167.137.37 | 12288 | 3685 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44527 | EJECUTADA | SI | 1 | 44527 | 19.1 | 19.1 | NORTE | 0 | Fernando Davila Delgado | Carlos Andres Hernandez Arboleda | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.240.105/29 | Demarcador Instalado | 44527 | Exitosa | 9/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1 y requiere la instalación de un Demarcador 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y programa visita para el 27 de Nov. | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
132 | 10004759 |  | NOR.Patios-5 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | Sin diseño | Requiere Cruzada | NO | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 1/2/20 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 1/2/20 |  |  | PEM | sin info de diseño 22/11// Diseño actualizado, pendiente VBO SW/pendiente VLAN Servicio |  |  | ESCALADA | ZTE | 0 | 10.167.137.40 | 0 | 44522 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44542 | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | 0 | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.65.184.137/29 | Pendiente instalar |  | Programado | 9/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1 y requiere la instalación de un Demarcador 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y programa visita para el 25 Nov. | 0 | Pendiente otras áreas | Programado
133 | 10006899 |  | SND.La Lizama |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1308575 |  |  | AAC-BCA.KM16-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-BCA.KM16-M2 | Port 1/1/3 |  |  | PEM | 19/11// VLAN de gestion propagada, Pendiente VLAN servicio 22/11// Alcatel caido no han podido configurar PEM |  |  | ESCALADA | ZTE | 0 | 10.167.137.48 | 0 | 00:00:00 | 0 | 21504 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44543 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.249.145/0 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad, 2.5 Ad 11/10/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y reprograma visita para el 22 de Nov. 22/11/2021 En el chat de Avance cruzadas escala la Ing Alexandra no deplazar personal por que no han podido configurar el ALCATEL, esta caido; Se programa para el día 13 de Dic. | - Exitosa sin inconvenientes | Pendiente otras áreas | Ruta Certificada
134 | 10005607 |  | SND.Malaga-2 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1133907 |  |  | AAC-SND.MALAGA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.MALAGA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | NOC | EQUIPO SIN GESTION |  | 1/1/11:789 123 300 none 300 none Up Up | ESCALADA | NAE | 3688 | 10.167.137.72 | 10.167.137.74 | 44521 | 10.167.137.73 | 12288 | 3688 | [8 empty] | Pendiente NOC PEM Pte Vbo Sw | 44539 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | 0 | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Pendiente | UNA | 4094 | 10.68.249.65/27 | Pendiente instalar |  | Programado | 08/06/2021 Incluyen diseño para la conectante SND.Malaga-2. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un SW DE UNA FUENTE. 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y programa visita para el 09 de Dic. | 0 | Pendiente otras áreas | Programado
135 | 10001320 |  | ATL.Sibarco |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1060126 |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/1/7 |  |  | PEM | 22/11// Diseño actualizado, NOC da VBO SW/ Pendiente Certificar PEM |  | 1/1/7:1076 140031 702 none 702 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 1 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== B:AAC-ATL.PIOJO-M1# | ESCALADA | NAE | 1238 | 10.167.1.172 | 10.167.1.174 | 44294 | 10.167.1.173 | 21504 | 1238 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44531 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA | 0 | Jose Carlos Lacatt Martinez | Javier Alfonso Conde Vargas | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.88.169/29 | Pendiente instalar |  | Programado | 10/03/2021 Incluyen diseño para la conectante ATL.Sibarco. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Demarcador. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 01 Dic . | 0 | Pendiente otras áreas | Programado
136 | 10005835 | POR RADIO | MET.El Castillo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1187877 |  |  | VCO-TER-CN01 | Port 3/1/8 | Ejecutado |  |  | VCO-TER-CN01 | Port 3/1/8:4093 | 10 G Full |  | O&M |  |  | "3/1/8:555 100 7030 none 7030 none Up Up 3/1/8:3413 100 1 none 1 none Up Up 3/1/8:3777 100 7060 none 7060 none Up Up 3/1/8:3781 100 7060 none 7060 none Up Up 3/1/8:3887 100 7060 none 7060 none Up Up 3/1/8:3916 100 7060 none 7060 none Up Up 3/1/8:3926 100 7060 none 7060 none Up Up 3/1/8:3939 100 7060 none 7060 none Up Up 3/1/8:3940 100 7060 none 7060 none Up Up 3/1/8:3941 100 7060 none 7060 none Up Up 3/1/8:3943 100 7030 none 7030 none Up Up 3/1/8:3944 100 1 none 1 none Up Up 3/1/8:3984 100 7030 none 7030 none Up Up 3/1/8:3985 100 7060 none 7060 none Up Up 3/1/8:532 101 11010 none 11010 none Up Up 3/1/8:533 101 11010 none 11010 none Up Up 3/1/8:534 101 11010 none 11010 none Up Up 3/1/8:789 123 300 none 300 none Up Up 3/1/8:797 123 300 none 300 none Up Up 3/1/8:1 666 1 none 1 none Up Up 3/1/8:556 76405 21 none 21 none Up Up 3/1/8:3500 103500 35002 none 35002 none Up Up 3/1/8:1301 125859 321 none 321 none Up Up 3/1/8:3217 129600 321 none 321 none Up Up 3/1/8:3261 129893 323 none 323 none Up Up 3/1/8:3918 137464 320 none 320 none Up Up 3/1/8:4093 1009000 702 none 702 none Up Up" | ESCALADA | NAE | 3918 | 10.167.131.216 | 10.167.131.218 | 00:00:00 | 10.167.131.217 | 12288 | 3918 | configuración ok |  | cerTFICACIÓN OK | 44504 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | UNA | 4093 | 10.66.103.33/28 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
137 | 10002362 | SATELITAL | NOR.El Carmen |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1097083 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | N/A - Auto |  | O&M | Sin informacion vlans 22/11// VLAN GESTION propagada, pendiente info PEM, integrada por satelital |  | "3/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 3/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 3/1/4:1342 123519 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1343 123523 28 none 8 none Up Up 3/1/4:1344 123524 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1323 123526 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1331 123530 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1370 123533 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1332 123540 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1347 123543 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1349 123550 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1420 123552 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1446 123574 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1447 123579 321 none 321 none Up Up 3/1/4:1448 123585 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1456 123588 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1330 123625 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1336 123963 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1335 123975 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1334 123983 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1172 123991 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1173 123999 23 none 23 none Up Up 3/1/4:1045 124082 322 none 322 none Up Up 3/1/4:1042 124084 23 none 23 none Up Up 3/1/4:1372 125248 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1314 125433 323 none 323 none Up Up 3/1/4:1315 125438 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1316 125441 323 none 323 none Up Up 3/1/4:3011 128475 23 none 23 none Up Up 3/1/4:3083 128852 325 none 325 none Up Up 3/1/4:3088 128856 323 none 323 none Up Up 3/1/4:1525 131544 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1526 131547 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3454 132002 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3455 132003 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1544 133941 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3822 136613 321 none 321 none Up Up 3/1/4:3823 136614 323 none 323 none Up Up 3/1/4:3824 136615 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 3/1/4:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 3/1/4:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 3/1/4:1076 1009000 702 none 702 none Up Up" | ESCALADA | NAE | 0 | 10.167.133.228 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 1 | 44398 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 15/07/2021 Por atención de emergencias no se puede atender, se reprograma para el 19 de Julio. 19/07/2021 Problemas de orden publico al ingresar al punto, se reprograma para el 23 de Julio. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
138 | 10005575 |  | CAD.Aranzazu | Rediseños |  | 19/08/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1001299 |  |  | AAC-CAD.ARANZAZU-M1 | Port1/1/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167138120 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44467 | Puerto Libre | SI | 2 | 44467 | 22.1 | 22.25 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.244.177/28 | Demarcador Instalado | 44467 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 27/09/2021 No se puede terminar la actividad ya que el personal en sitio reporta que se quedó sin el breaker de 6amp DC, se reprograma para el dia de mañana 28 de sept | Energia | Ruta Certificada | Ruta Certificada
139 | 10002482 |  | CAQ.Pto Betania | Sin LV - Cambio UM |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Cancelado, TX no viable (Satelital) | Sin diseño |  |  |  |  | Cancelado | 15/06/2021 Este sitio no tiene ruta TX viable, debe cambiar a una nueva BTS | [5 empty] | Pendiente | 01/10/2021 sitio sin LV - UM satelital validar con alexandra 23/11// Cancelado, se confirma que no es viable por TX |  |  | CON STOPPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 18432 | 0 | [8 empty] | Pendiente Diseño Pendiente PEM |  | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina | Vbo Switch | UNA | No aplica | No aplica | Pendiente instalar |  | Cancelado | 01/10/2021 este sitio es UM satelital. DB | TX satelital | Aplazado | Cancelado
140 | 10001059 |  | NOR.Pueblo Nuevo | Sin LV - Cambio UM |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Cancelado, TX no viable (Satelital) | Sin diseño |  |  |  |  | Cancelado | NO Viable, TX Satelital | [5 empty] | Pendiente | 30/09/2021 sitio sin LV - UM satelital validar con alexandra 23/11// Cancelado, se confirma que no es viable por TX |  |  | CON STOPPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 |  | 0 | [6 empty] | Pendiente Diseño Pendiente PEM |  | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | Demarcador | No aplica | No aplica |  |  | Cancelado | 1/10/2021 este sitio es UM satelital. DB // 4/10/2021 sitio satelital solo cuenta con servicio GSM es necesario replantear rediseño para escuela | TX Satelital | Aplazado | Cancelado
141 | 10000883 | TERCEROS | CAD.Bolivia | Rediseños |  | 27/09/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado por Tercero | OT1063310 |  |  | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | ASIGNADA | NAE | 0 | 10167138124 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44518 | EJECUTADA | SI | 1 | 44518 | 18.11 | 17.86 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.245.193/27 | Demarcador Instalado |  | Exitosa | 03/06/2021 Certificación exitosa sin instalación de equipo. 12/11/2021 Alexandra Chacón solicita agendar visita para instalación de sw sencillo o demarcador por demanda para 10000884 CAD.Bolivia, se establece contacto con Fernando Davila y se realiza reprogramación para el 18 de nov 18/11/2021 Se realizan pruebas de ping en la conectante de las cuales ninguna pasaba exitosa, diseño propone cambiar el puerto ya que se tenía personal en ambas puntas, pero el SO que estaba en buena vista ya se habia retirado; Se reprograma visita para el 19 de Nov | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
142 | 10005507 |  | CAD.Marquetalia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1069718 |  |  | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 22/11// Diseño actualiza info gestion// Pendiente VBO SW NOC |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167138128 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44349 | Puerto Libre | NO | 1 |  | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Pendiente otras áreas | Ruta Certificada
143 | 10005513 |  | CAD.Santa elena |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073026 |  |  | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 22/11// Diseño actualiza info gestion // Pendiente VBO SW NOC |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167138132 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.33/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Pendiente otras áreas | Ruta Certificada
144 | 10006475 |  | COR.Cerete-8 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1155618 |  |  | AAC-COR.CERETE2-M1 | Port 1/5/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167138144 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44452 | EJECUTADA | SI | 0 | 44452 | 28.83 | 17.88 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.71.33.97/28 | Switch Instalado | 44452 | Exitosa | 07/09/2021 Sitio no se logró realizar porque en la zona no cuentan con SW, se deben recoger en sincelejo, se reprograma para 09 de septiembre 09/09/2021 el personal se retira de sitio porque es un sitio cosite en medio de la nada y ya eran las 7 pm, se alcanzó a instalar el sw, hoy se haran las pruebas de Vlan de servicio para certificar la ruta. Se reprograma para el 10 de sept 10/09/2021 Ya se hablo con Alexandra para que aclare el tema ya que ella es la que tiene el conocimiento para definir si existe rediseño o no y así mismo la instalación de los equipos en la conectante. | Diseño Ruta de Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
145 | 10003728 |  | COR.San Luis |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1079527 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167138156 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.33/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 20/07/2021 No se puede realizar por atención de emergencias, se reprograma para el 23 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
146 | 10005068 |  | SND.Puerto Lebrija |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1099688 |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 5/2/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3714 | 10.167.139.20 | 10.167.139.22 | 44529 | 10.167.139.21 | 18432 | 0 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44529 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44431 | EJECUTADA | SI | 2 | 44431 | 19 | 18 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.253.1/27 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 14/08/2021 segun la programacion con el aliado para el 15 de agosto 15/08/2021 este sitio queda lejano de la ruta que hicieron hoy. se reprograma para el 18 de agosto 20/08/2021 la ruta estaba configurada, se intalo el SW, se ve abierta la ruta en SND.Sabana de Torres, se visitara primero sabana torres para poner en gestio lebrija. se reprograma para el 22 de agosto. // 22/8/2021 por demoras en el soporte para solucionar BUC:VEREDA FUENTE no fue posible visitar, se reprograma para mañana | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
147 | 10005278 |  | SUC.Guaranda |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | Sin diseño |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | ASIGNADA | NAE | 0 | 10.167.139.48 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44362 | EJECUTADA | SI | 1 | 44362 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.71.53.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 11-06-2021 se requiere SFP se esta a al espera de llega de elementos enviados desde Bogoita. | 0 | Pendiente otras áreas | Ruta Certificada
148 | 10004030 |  | TOL.Frias |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1007217 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 |  |  | PEM | 22/11// Sin info de vlan de servicio, configuracion de gestion ok |  | 5/1/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 5/1/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 5/1/2:789 123 98 none 98 none Up Up 5/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 5/1/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 5/1/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1326 123103 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1390 123186 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1386 123308 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1298 123318 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1430 123328 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1413 123336 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1335 123379 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1336 123380 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1418 123497 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1425 123520 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1427 123525 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1428 123562 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1429 123569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1435 123583 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1348 123592 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1327 123609 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1140 123844 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1129 124254 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1380 124390 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1709 124878 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1936 125095 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1714 125096 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1356 125303 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1357 125310 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1700 125675 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1986 125727 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1741 125757 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1736 125775 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1726 125787 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1727 125792 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1735 125822 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1732 125831 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1739 125856 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1300 125914 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1755 125940 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1761 126147 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1310 126155 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1431 126163 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1738 126164 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1363 126192 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1366 126614 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1716 127176 325 none 1 none Up Up 5/1/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3014 128488 23 none 23 none Up Up 5/1/2:3016 128516 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3061 128564 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3120 128993 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1510 129359 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3222 129626 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3224 129627 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3225 129629 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1367 129658 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1368 129666 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1369 129667 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1375 129668 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1376 129670 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1377 129676 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1378 129682 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1379 129686 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1382 129696 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3260 129888 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1406 130380 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3339 130810 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1729 130858 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3403 131536 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3408 131634 325 none 325 none Up Up 5/1/2:3409 131635 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3410 131644 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1764 132000 325 none 325 none Down Down 5/1/2:3456 132014 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3458 132052 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3460 132092 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3461 132098 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3465 132130 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3605 132569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1304 134399 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1305 134417 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1415 134424 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1444 134677 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1500 134808 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1501 134856 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1422 135006 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1392 135970 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1393 135981 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3813 136518 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1306 136550 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3848 136741 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3701 136758 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3823 136833 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3893 136932 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3894 136958 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3976 139633 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3978 139669 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3980 139699 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3981 139706 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3983 139729 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3991 139847 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 5/1/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 5/1/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 5/1/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 153 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:IBA-PIC-CN01# | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167139132 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
149 | 10003505 |  | TOL.PALONEGRO | Rediseños W46 |  | 18/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1092543 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1 / 1 / 7 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1 / 1 / 7 |  |  | O&M | 22/11// Diseño actualiza info gestion// Pendiente VBO SW NOC 26/11// NOC da vbo SW 26/11// PEM cierra configracion con fecha HOY |  | 1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/7:1410 128503 1 none 1 none Up Up 1/1/7:1130 128505 320 none 320 none Up Up 1/1/7:1160 128507 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3065 128508 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3066 128771 322 none 322 none Up Up 1/1/7:3067 128791 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3068 128796 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3076 128825 325 none 325 none Up Up 1/1/7:3121 128999 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3125 129007 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3127 129011 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3128 129025 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3135 129057 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3139 129066 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3143 129077 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3148 129087 323 none 323 none Up Up 1/1/7:1076 130559 702 none 702 none Up Up 1/1/7:3357 130940 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3370 130998 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3372 131035 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3381 131037 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3382 131038 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3383 131039 322 none 322 none Up Up 1/1/7:3384 131042 321 none 321 none Up Up 1/1/7:4094 131241 702 none 702 none Up Up 1/1/7:1513 132751 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1514 132761 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1515 132776 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1307 134668 320 none 320 none Up Up 1/1/7:4093 134792 702 none 702 none Up Up 1/1/7:1308 134860 320 none 320 none Up Up 1/1/7:1319 135776 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3819 136735 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3820 136739 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3821 136743 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3822 136745 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3849 136748 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3945 136752 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3703 136812 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3704 136818 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3705 136838 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3707 136876 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3708 136891 321 none 321 none Up Up 1/1/7:4091 138517 702 none 702 none Up Up 1/1/7:4092 138702 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 47 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1# | CERRADA | NAE | 2124 | 10.167.138.84 | 10.167.138.86 | 44526 | 10.167.138.85 | 12288 | 2124 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 2 | 44397 | 12.4 | 12.4 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 4091 | 10.66.103.161/28 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa | 16/07/2021 se reprogra ya que se presento emergencia para solicion de falla en puerto de Tol.roveira y se trabajo durante todo el día, Otro SO iba apoyar la actividad, pero se presento un accidente con el portatil dañandolo. | Emergencia otro sitio. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
150 | 10002116 | TERCEROS | HUI.Palacio | Rediseños |  | 13/08/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1023853 |  |  | AAC-HUI.ECOPETROL-M1 | Port 1/4/8 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.ECOPETROL-M1 | Port 1/4/8 |  |  | O&M | No indica vlan de servicio |  | 1/4/8:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/8:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/8:1343 122883 321 none 321 none Up Up 1/4/8:1344 122889 22 none 22 none Up Up 1/4/8:1249 122901 22 none 22 none Up Up 1/4/8:1310 122903 22 none 22 none Up Up 1/4/8:1250 122907 325 none 325 none Up Up 1/4/8:1254 122909 1 none 1 none Up Up 1/4/8:1076 125618 702 none 702 none Up Up 1/4/8:1356 126540 322 none 322 none Up Up 1/4/8:3711 134494 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 11 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-HUI.ECOPETROL-M1# | ASIGNADA | NAE | 2128 | 10167138188 | 10167138190 | 00:00:00 | 10167138189 | 12288 | 2128 | configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.193/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 25/05/2021 sitio Integrado | 0 | Integrado | Ruta Certificada
151 | 10002112 | TERCEROS | HUI.Palacio | Rediseños |  | 13/08/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1023853 |  |  | AAC-HUI.ECOPETROL-M1 | Port 1/4/8 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.ECOPETROL-M1 | Port 1/4/8 |  |  | O&M | No indica vlan de servicio |  | 1/4/8:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/8:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/8:1343 122883 321 none 321 none Up Up 1/4/8:1344 122889 22 none 22 none Up Up 1/4/8:1249 122901 22 none 22 none Up Up 1/4/8:1310 122903 22 none 22 none Up Up 1/4/8:1250 122907 325 none 325 none Up Up 1/4/8:1254 122909 1 none 1 none Up Up 1/4/8:1076 125618 702 none 702 none Up Up 1/4/8:1356 126540 322 none 322 none Up Up 1/4/8:3711 134494 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 11 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-HUI.ECOPETROL-M1# | CERRADA | NAE | 2129 | 10167138184 | 10167138186 | 44527 | 10167138185 | 12288 | 2129 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.193/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 25/05/2021 sitio Integrado | 0 | Integrado | Ruta Certificada
152 | 10002109 | TERCEROS | HUI.Palacio | Rediseños |  | 13/08/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1023853 |  |  | AAC-HUI.ECOPETROL-M1 | Port 1/4/8 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.ECOPETROL-M1 | Port 1/4/8 |  |  | O&M | No indica vlan de servicio |  | 1/4/8:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/8:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/8:1343 122883 321 none 321 none Up Up 1/4/8:1344 122889 22 none 22 none Up Up 1/4/8:1249 122901 22 none 22 none Up Up 1/4/8:1310 122903 22 none 22 none Up Up 1/4/8:1250 122907 325 none 325 none Up Up 1/4/8:1254 122909 1 none 1 none Up Up 1/4/8:1076 125618 702 none 702 none Up Up 1/4/8:1356 126540 322 none 322 none Up Up 1/4/8:3711 134494 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 11 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-HUI.ECOPETROL-M1# | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167138180 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.193/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 25/05/2021 sitio Integrado | 0 | Integrado | Ruta Certificada
153 | 10002866 |  | SJG.San Jose-6 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1147808 |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/3/3 | Ejecutado |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/2/6 | 100 M Full |  | O&M | 22/11// VLAN gestion propagada // pendiente info PEM y VLAN servicio 25/11// PEM sube la información // fecha de configuracion 23/11 se da como configuracion OK |  |  | CERRADA | ZTE | 1433 | 10.167.137.116 | 10.167.137.118 | 44523 | 10.167.137.117 | 18432 | 1433 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44526 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44530 | EJECUTADA | SI | 1 | 44462 | 22.3 | 22.2 | ORIENTE |  | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.200.209/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 21/09/2021 El personal encargado de la actividad se encuentra desplazandose a Calamar-2 en transporte publico porque el vehiculo no llega al sitio, por motivos de tiempo se reprograma para el 24 de septiembre 23/09/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Jonathan Bejarano y reprograma visita para el 26 de Nov. | Difícil acceso | Ejecución O&M | Ruta Certificada
154 | 10007747 |  | SND.PICACHO | Rediseños W47 | SND.Via Piedecuesta | 44522 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1024435 |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 5/2/5 | Ejecutado |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 5/2/5 |  |  | O&M | 25/11// José actualiza info diseño 27/11// PEM certifica configuracion HOY |  | 5/2/5:789 123 300 none 300 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1414 | 10.167.62.184 | 10.167.62.186 | 44454 | 10.167.62.185 | 21504 | 1414 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44457 | Puerto Libre | SI | 1 | 44457 | 22.0 | 9.7 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.1/27 | Switch Instalado | 44457 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | Demora configuracion otros sitios | Ruta Certificada | Ruta Certificada
155 | 10007491 |  | ANT.Currulao-3 | Rediseños W47 | ANT.Apartado Sur | 44522 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1391639 |  |  | AAC-ANT.CURRULAO-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CURRULAO-M1 | Port 1/4/4 |  |  | O&M | 25/11// José actualiza info diseño, Falta programar por parte de O&M 29/11// PEM Certifica configuracion el 27 |  | 1/4/4:1076 138832 702 none 702 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 1 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.CURRULAO-M1# | CERRADA | NAE | 3691 | 10.167.60.132 | 10.167.60.134 | 44450 | 10.167.60.133 | 18432 | 3691 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE | 0 | Albeiro Garcia Giraldo | Juan Andres Chaverra Mosquera |  | 0 | 1076 | 10.68.210.9/29 | 0 |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Sin Programar
156 | 10007486 | POR RADIO | ANT.ARMENIA | Rediseños W47 | ANT.RPT.Padre Amaya | 44522 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087968 |  |  | AAC-ANT.TITIRIBI-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.TITIRIBI-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M | 25/11// José actualiza info diseño// Configuracion PEM cerrada realizada el 25, se da como configuracion OK |  | A:AAC-ANT.TITIRIBI-M1# 300 none 300 none Up Up 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1078 124464 320 none 320 none Up Up 1/1/6:2169 126457 320 none 320 none Up Up 1/1/6:3255 129826 321 none 321 none Up Up 1/1/6:3279 130092 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1076 130391 702 none 702 none Up Up 1/1/6:3420 131789 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1535 131808 323 none 323 none Up Up 1/1/6:1548 135683 22 none 22 none Up Up 1/1/6:1585 135808 320 none 320 none Up Up --------------------------------- | CERRADA | ZTE | 1349 | 10.167.58.44 | 10.167.58.46 | 44525 | 10.167.58.45 | 15360 | 1349 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 1 | 44397 | 11.1 | 14.3 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Daniel Alberto Rodriguez Galeano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.228.65/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
157 | 10007349 |  | CES.Aguachica-2 | Rediseños W47 | CES.Aguachica-1 | 44524 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1071331 |  |  | AAC-CES.AGUACHICA2-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.AGUACHICA2-M1 | Port 1/4/4 |  |  | O&M | 25/11// José actualiza info diseño 29/11// PEM certifica configuración el 27 |  | 1/4/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/4:1207 122560 322 none 322 none Up Up 1/4/4:1076 130194 702 none 702 none Up Up 1/4/4:3345 130844 1 none 1 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 4 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CES.AGUACHICA2-M1# | CERRADA | NAE | 3927 | 10.167.134.24 | 10.167.134.26 | 44480 | 10.167.134.25 | 15360 | 3927 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44344 | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos |  | 0 | 1076 | 10.70.47.241/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
158 | 10006893 |  | SND.Puente Sogamoso | Rediseños W47 | BCA.Terminal | 28/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1134647 |  |  | AAC-SND.PTO_WILCHES-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.PTO_WILCHES-M1 | Port 1/3/7 |  |  | O&M | 25/11// José actualiza info diseño 27/11// PEM certifica configuracion HOY |  | 1/3/7:1076 140286 702 none 702 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 1 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SND.PTO_WILCHES-M1# | CERRADA | ZTE | 1429 | 10.167.129.56 | 10.167.129.58 | 44462 | 10.167.129.57 | 12288 | 1429 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44543 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | 0 | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.65.184.49/29 |  |  | Programado | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad 01/10/2021 Problemas con el demarcador, salio sin un conector de corriente, este se consigue en horas de la noche. Se reprograma para el 2 de oct | 0 | Ejecución O&M | Programado
159 | 10005601 |  | ANT.Santa Rosa de Oso-4 | Rediseños W47 | ANT.San Pedro | 3/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1312337 |  |  | AAC-ANT.SANTA_ROSA_DE_OSOS-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SANTA_ROSA_DE_OSOS-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M | 25/11// José actualiza info diseño 27/11// PEM certifica configuracion HOY |  | 1/1/4:3563 133746 325 none 325 none Up Up 1/1/4:1076 138944 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 2 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.SANTA_ROSA_DE_OSOS-M2# | CERRADA | NAE | 3446 | 10.167.40.196 | 10.167.40.198 | 44412 | 10.167.40.197 | 12288 | 3446 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44509 | EJECUTADA | SI | 1 | 44509 | 19.2 | 18.7 | NORTE | 0 | Albeiro Garcia Giraldo | Marco Aurelio Londoño Herrera | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.210.17/29 |  |  | Exitosa | 13/08/2021 El aliado solicita reprogramacion porque el técnico estuvo atendiendo en otra zona y no alcanzó a llegar se reprograma para 15 de agosto | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
160 | 10001116 |  | ATL.Galapa |  | ATL.IND Templado |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1051944 |  |  | AAC-ATL.GALAPA-M1 | Port 1/5/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.GALAPA-M1 | Port 1/5/1 |  |  | O&M | Ya configurada la gestion , no hay info de vlan de servicio 22/11// Pendiente VLAN de servicio o certificar PEM 23/11// PEM certifica configuración |  | 1/5/1:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/1:1075 124470 325 none 325 none Up Up 1/5/1:1076 139914 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 4 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ATL.GALAPA-M1# | CERRADA | ZTE | 1452 | 10.167.137.120 | 10167137122 | 44523 | 10167137121 | 18432 | 1452 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44523 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44526 | Puerto Libre | SI | 1 | 44526 | 25.9 | 25.5 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Tarcisio Joaquin. Tunon Padilla | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.40.9/29 | Switch Instalado | 44526 | Exitosa | 05/06/2021 Sitio certificado sin instalacion de Sw ni demarcador 12/11/2021 Se rediseña el ID 1000116. Se programa la instalación de SW 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 26 Nov . | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
161 | 10001069 |  | ATL.Juan de Acosta |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1070008 |  |  | AAC-ATL.TUBARA-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.TUBARA-M1 | Port 1/2/8 |  |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño |  | 1/2/8:0 666 1 none 1 none Up Down 1/2/8:1076 125849 702 none 702 none Up Down 1/2/8:3979 139682 322 none 322 none Up Down 1/2/8:3984 139730 322 none 322 none Up Down 1/2/8:1622 139802 321 none 321 none Up Down 1/2/8:4094 139959 702 none 702 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== B:AAC-ATL.TUBARA-M1# | CERRADA | NAE | 3979 | 10.167.136.228 | 10167136230 | 44518 | 10167136229 | 18432 | 3979 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44530 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA | 0 | Jose Carlos Lacatt Martinez | Yoilid Jesus Pallares Blanco | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.40.241/29 | Pendiente instalar |  | Programado | 9/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1 y requiere la instalación de un Demarcador 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y programa visita para el 30 Nov . | 0 | Ejecución O&M | Programado
162 | 10001902 |  | ATL.Tubara |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1055002 |  |  | AAC-ATL.TUBARA-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.TUBARA-M1 | Port 1/2/8 |  |  | O&M | gestion configurado segun consolidado en AAC-BAR.ALKARAWI-M3 Port 1/1/9:1076 22/11// PEM certifica configuracion el 19/11 |  | 1/1/9:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1679 125651 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1076 128453 702 none 702 none Up Up 1/1/9:3451 131999 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 5 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-BAR.ALKARAWI-M3# | CERRADA | NAE | 3984 | 10.167.136.188 | 10.167.136.190 | 44518 | 10.167.136.189 | 18432 | 3984 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44531 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA | 0 | Jose Carlos Lacatt Martinez | ABEL ENRIQUE DIAZ SILVERA | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.40.145/29 | Pendiente instalar |  | Programado | 9/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1 y requiere la instalación de un switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 29 Nov | 0 | Ejecución O&M | Programado
163 | 10000784 |  | ATL.Sabana Larga |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1056023 |  |  | AAC-ATL.SABANA_LARGA-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.SABANA_LARGA-M1 | Port 1/3/5 | 10G FULL |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 20/11// PEM Certifica Configuración, Pendiente VBO sw NOC 23/11// NOC dá VBO sw |  | 1/4/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/2:1076 140023 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 3 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ATL.SABANA_LARGA-M1# | CERRADA | ZTE | 1688 | 10.167.136.240 | 10.167.136.242 | 44519 | 10.167.136.241 | 21504 | 1688 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44518 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44532 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA | 0 | Jose Carlos Lacatt Martinez | Walberto Rafael Charris Ariza | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.42.209/29 | Pendiente instalar |  | Programado | 9/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1 y requiere la instalación de un switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 02 Dic. | 0 | Ejecución O&M | Programado
164 | 10004740 |  | ATL.Santa Cruz |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1183409 |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port1/5/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port1/5/3 | 1G FULL |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 20/11// PEM Certifica Configuración, Pendiente VBO sw NOC 22/11// NOC da VBO// pendinete info VLAN Servicio PEM 23/11// info VLAn servicio Añadida y propagada |  | "1/5/3:789 123 12 none 12 none Up Up 1/5/3:3395 127887 325 none 325 none Up Up 1/5/3:1076 131611 702 none 702 none Up Up 1/5/3:1577 139692 323 none 323 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1577 | 10.167.137.0 | 10.167.137.2 | 44522 | 10.167.137.1 | 21504 | 1577 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44522 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44533 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA | 0 | Jose Carlos Lacatt Martinez | Tarcisio Joaquin. Tunon Padilla | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.42.169/29 | Pendiente instalar |  | Programado | 15/07/2021 Incluyen diseño para la conectante ATL.Santa Cruz. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Demarcador. 11/11/2021 Se establece comunicación con _________ y reprograma visita para el ____________. | 0 | Ejecución O&M | Programado
165 | 10001903 |  | ATL.Tubara |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1055002 |  |  | AAC-ATL.TUBARA-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.TUBARA-M1 | Port 1/2/8 |  |  | O&M | no hay informacion de vlan de servicio 19/11// Configuracion PEM certificada |  | vlan de gestion en configuracion | CERRADA | ZTE | 1622 | 10.167.136.192 | 10.167.136.194 | 44519 | 10.167.136.192 | 15360 | 1622 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44531 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA | 0 | Jose Carlos Lacatt Martinez | ABEL ENRIQUE DIAZ SILVERA | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.40.145/29 | Pendiente instalar |  | Programado | 9/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1 y requiere la instalación de un switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 29 Nov | 0 | Ejecución O&M | Programado
166 | 10000990 |  | BOL.San Cristobal |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1150154 |  |  | AAC-BOL.VILLA_NUEVA-M1 | Port1/3/5 | Ejecutado |  |  | AAC-BOL.VILLA_NUEVA-M1 | Port1/3/5 |  |  | O&M | no se tiene informacion de diseno 22/11// Pem certifica configuracion el 20/11 |  | 1/3/5:1076 139831 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 1 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-BOL.VILLA_NUEVA-M1# | CERRADA | NAE | 3703 | 10.167.136.156 | 10167136158 | 44520 | 10167136157 | 18432 | 3703 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44520 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44531 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA | 0 | Jhonny Esteban Puente Morelos | Luis Carlos Pacheco Coneo | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.112.9/29 | Pendiente instalar |  | Programado | 24/06/2021 Incluyen diseño para la conectante BOL.San Cristobal. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Demarcador. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 26 Nov. | 0 | Ejecución O&M | Programado
167 | 10001133 |  | BUC.Ruitoque Bajo |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1384048 | Requiere Cruzada | NO | BUC-CUM-M4 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | BUC-CUM-M4 | Port 1/1/3 |  |  | O&M | 19/11// Jose actualiza Diseño 23/11// VLAn gestión propagada//Pendiente VLAN servicio PEM// PEM Certifica configuracion |  | 1/1/3:1076 75 702 none none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 1 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:BUC-CUM-M4# | CERRADA | ZTE | 1666 | 10.167.137.52 | 10.167.137.54 | 44522 | 10.167.137.53 | 18432 | 1666 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44523 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | 0 | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Jairo Alonso Chaparro Caselles | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.65.184.161/29 | Pendiente instalar |  | Pendiente | 9/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1 y requiere la instalación de un Demarcador 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y reprograma visita para el 24 Nov. | 0 | Ejecución O&M | Pendiente
168 | 10001530 |  | CAD.Dorada-1 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1287857 |  |  | CAD-DOR-AN01 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  |  | CAD-DOR-AN01 | Port 1/3/5 |  |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 22/11// Pem certifica configuracion |  | 1/3/5:1076 139876 702 none 702 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 1 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:CAD-DOR-AN01# | CERRADA | NAE | 3684 | 10.167.137.28 | 10.167.137.30 | 44521 | 10.167.137.29 | 18432 | 3684 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44521 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44523 | EJECUTADA | SI | 1 | 44524 | 22.6 | 25.5 | NORTE | IMS | Fernando Davila Delgado | Alfonso Eduardo Navarro Ujueta | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.241.129/29 | Demarcador Instalado | 44523 | Exitosa | 14/09/2021 Incluyen diseño para la conectante CAD.Dorada-1. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Demarcador. 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y programa visita para el 24 de Nov.. | Configuracion Demarcador | Ruta Certificada | Ruta Certificada
169 | 10004059 |  | CAD.El Trebol |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1145641 |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M1 | Port 1/3/5 | 100 M FULL |  | O&M | 19/11// Jose actualiza Diseño 22/11// Pem certifica Configuracion |  | "1/3/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/5:1302 135941 320 none 320 none Up Up 1/3/5:1076 139815 702 none 702 none Up Up " | CERRADA | NAE | 3991 | 10.167.137.96 | 10.167.137.98 | 44522 | 10.167.137.97 | 15360 | 3991 | Configuración ok | Configuración ok | CERTIFICACION OK | 44522 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44522 | EJECUTADA | SI | 1 | 44522 | 22.1 | 21.7 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Jose Alejandro Ocampo Aguirre | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.244.81/28 | Switch Instalado | 44522 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad Cancelado porque no tiene CD asociados. 17/11/2021 Alexandra indica que el sitio se debe visitar, se programa visita para el 22 de nov | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
170 | 10006331 |  | CAD.El Trebol |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1145641 |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M1 | Port 1/3/5 | 100 M FULL |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 22/11// PEM certifica configuración |  | "1/3/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/5:1302 135941 320 none 320 none Up Up 1/3/5:1076 139815 702 none 702 none Up Up " | CERRADA | NAE | 3687 | 10.167.137.100 | 10.167.137.102 | 44522 | 10.167.137.101 | 15360 | 3687 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44522 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44522 | EJECUTADA | SI | 1 | 44522 | 22.1 | 21.7 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Jose Alejandro Ocampo Aguirre | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.244.81/28 | Switch Instalado | 44522 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad Cancelado porque no tiene CD asociados. 17/11/2021 Alexandra indica que el sitio se debe visitar, se programa visita para el 22 de nov | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
171 | 10001529 |  | CAD.Norcacia |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1073327 |  |  | AAC-CAD.SAMANA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.SAMANA-M2 | Port 1/1/9 | 100 M FULL |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño// VLAN gestión propagada |  | 1/1/9:789 123 12 none 12 none Up Up 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:2017 126215 323 none 323 none Up Up 1/1/9:1076 130222 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1333 136038 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 5 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CAD.SAMANA-M2# | CERRADA | ZTE | 1555 | 10.167.137.32 | 10.167.137.34 | 44520 | 10.167.137.33 | 12288 | 1555 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44522 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44524 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 2.4 | 12.2 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Alfonso Eduardo Navarro Ujueta | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.208.185/29 | Switch Instalado | 44524 | Exitosa | 03/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y programa visita para el 24 de Nov. | Configuracion SW | Ruta Certificada | Ruta Certificada
172 | 10002179 |  | CAD.Supia-2 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1391627 |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M1 | Port 1/2/6 | 100 M FULL |  | O&M | 19/11// Jose actualiza Diseño// NOC da VBO SW VLAN gestion propagada/ PEM certifica configuración |  | 1/2/6:0 16940 7060 none 7060 none Up Up 1/2/6:2000 137568 11010 none 11010 none Up Up 1/2/6:1076 139918 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 3 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CAD.CHINCHINA1-M1# | CERRADA | ZTE | 1315 | 10.167.137.76 | 10.167.137.78 | 44521 | 10.167.137.77 | 12288 | 1315 | configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44522 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44531 | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE | 0 | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.247.33/27 | Pendiente instalar |  | Programado | 9/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1 y requiere la instalación de un switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y programa visita para el 28 de Nov. | 0 | Ejecución O&M | Programado
173 | 10002885 |  | CAQ.La Fraguita |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1063406 |  |  | AAC-PUT.VILLA_GARZON-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-PUT.VILLA_GARZON-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  | O&M | 19/11// PEM certifica Configuración// VLAN Gestion propagada |  | 1/2/5:1076 139687 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 1 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-PUT.VILLA_GARZON-M1# | CERRADA | NAE | 3986 | 10.167.136.108 | 10.167.136.110 | 44519 | 10.167.136.109 | 15360 | 3986 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44519 | 10.96.56.22/30 | 255.255.255.252 | 10.96.56.21/30 | 789 | EJECUTAR | 44530 | EJECUTADA | SI | 1 | 44353 | 12.4 | 12.4 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.202.97/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 03/06/2021 Persona no cuenta con combustible. El dia de hoy so se encuentra en una fila de aproximadamente 3k para abastecer el vehiculo/ Solo se pudo abastecer 50.000, este combustible no alcanza para ir a este sitio// 6/6/2021 trabajo exitoso 06/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y reprograma visita para el 22 de Nov. 23/11/2021 PUT.VILLA_GARZON-M1 Port 1/2/5 y no hay configuracion de vlan de demarcador.; Es necesario ir a PUT.Villa Garzon y revisar conexiones y certificar desde allí; Se reprograma para el 25 de nov | Inconvenientes Ruta Tx | Ejecución O&M | Ruta Certificada
174 | 10004954 |  | CAU.Santa Leticia |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1164097 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M3 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  |  | Port 1/1/3 |  |  | O&M | 20/11// PEM certifica configuracion |  | 1/1/3:3500 103500 13500 none none Up Up 1/1/3:4094 139710 1 none none Up Up 1/1/3:3300 1003400 13300 none none Up Up 1/1/3:3400 1003400 13400 none none Up Up 1/1/3:3600 1003600 13600 none none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 5 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-HUI.LAS_NIEVES-M2# | CERRADA | NAE | 3989 | 10.167.136.132 | 10.167.136.134 | 44520 | 10.167.136.133 | 18432 | 3989 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44520 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44534 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE | 0 | Eder Leandro Garces Navia | Pablo Rodrigo Tejada Ortiz | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.67.196.1/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 15/07/2021 Incluyen diseño para la conectante CAU.Santa leticia. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un SW DE UNA FUENTE 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 23 de Nov. 23/11/2021 No se pudo ingresar al lugar ya que el custodio estaba muy lejos y las llaves las hacian llegar muy tarde, el lugar es inseguro; Por tal motivo se reprograma para mañana 24 de Nov. | Inconvenientes Ruta Tx | Ejecución O&M | Reprogramado
175 | 10002952 |  | CES.Media Luna |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1125667 |  |  | VAD-HUR-AN01 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | VAD-HUR-AN01 | Port 1/3/1 | 100 M Full |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño |  | "*A:VAD-HUR-AN01# show service sap-using sap 1/3/1 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/3/1:4000 30166 7070 none 7070 none Up Up 1/3/1:1076 128393 702 none 702 none Up Up 1/3/1:2000 132284 11010 none 11010 none Up Up 1/3/1:3676 133132 321 none 321 none Up Up 1/3/1:3985 139731 325 none 325 none Up Up 1/3/1:1444 139816 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" | CERRADA | ZTE | 1555 | 10.167.136.176 | 10.167.136.178 | 44519 | 10.167.136.177 | 21504 | 1555 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44527 | EJECUTADA | SI | 1 | 44527 | 19.1 | 11.22 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.43.161/28 | Switch Instalado | 44527 | Exitosa | 08/06 Diseñor por 3G no se debe visitar 09/11/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 3.1 requiere la instalación de un Switch de DOBLE FUENTE. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y programa visita para el 27 Nov. | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
176 | 10001326 |  | CES.Arjona |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1063259 |  |  | AAC-CES.ARJONA-M1 | Port 1/2/3 | Ejecutado |  |  | VAD-HUR-AN01 | Port 1/3/1 | 100 M Full |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 20/11// PEM certifica Configuración |  | "1/2/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/3:1076 124540 702 none 702 none Up Up 1/2/3:1601 124677 325 none 325 none Up Up 1/2/3:1495 135531 1 none 1 none Up Up " | CERRADA | NAE | 3973 | 10.167.137.4 | 10.167.137.6 | 44517 | 10.167.137.5 | 18432 | 3973 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44532 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.47.49/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | Velocidad de baja inferior a la minima, caso revisado con Hugo Blanco, Diego Bahamon, Bryan (NAE) y Samuel Benavides 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 03 Dic. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
177 | 10001584 |  | CES.Calabaza |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1001209 |  |  | VAD-CAG-AN01 | Port 1/5/7 | Ejecutado |  |  | VAD-CAG-AN01 | Port 1/5/7 |  |  | O&M |  |  | "A:VAD-CAG-AN01# show service sap-using sap 1/5/7 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/5/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/7:1324 124237 22 none 22 none Up Up 1/5/7:1095 124498 23 none 23 none Up Up 1/5/7:1081 124628 1 none 1 none Up Up 1/5/7:1615 124678 1 none 1 none Up Up 1/5/7:1617 124690 1 none 1 none Up Up 1/5/7:1076 132600 702 none 702 none Up Up 1/5/7:3982 139711 325 none 325 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 8 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" | CERRADA | NAE | 3982 | 10.167.136.196 | 10.167.136.198 | 44518 | 10.167.136.197 | 21504 | 3982 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44531 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.45.33/0 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 24/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 29 Nov. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
178 | 10005791 |  | CES.Cuatro Vientos |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1005307 |  |  | AAC-BAR.ALKARAWI-M3 | Port 2/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-BAR.ALKARAWI-M3 | Port 2/2/2 | 10G FULL |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 20/11// PEM Certifica Configuración, Pendiente VBO sw NOC |  | "2/2/2:789 123 300 none 300 none Up Up 2/2/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 2/2/2:1135 123897 325 none 325 none Up Up 2/2/2:1136 123905 325 none 325 none Up Up 2/2/2:1076 126957 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1427 135529 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1546 135752 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1549 135755 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3977 139651 1 none 322 none Up Up 2/2/2:1777 139720 321 none 321 none Up Up 2/2/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 2/2/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 2/2/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3977 | 10.167.136.244 | 10167136246 | 44518 | 10167136245 | 18432 | 3977 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44544 | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.42.241/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Demarcador, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 02 Dic. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
179 | 10005790 |  | CES.Cuatro vientos |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1005307 |  |  | AAC-BAR.ALKARAWI-M3 | Port 2/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-BAR.ALKARAWI-M3 | Port 2/2/2 | 10 G Full |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 22/11// Falta info VLAN de servicio 23/11// VLAN de servicio Propagada |  | "2/2/2:789 123 300 none 300 none Up Up 2/2/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 2/2/2:1135 123897 325 none 325 none Up Up 2/2/2:1136 123905 325 none 325 none Up Up 2/2/2:1076 126957 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1427 135529 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1546 135752 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1549 135755 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3977 139651 1 none 322 none Up Up 2/2/2:1777 139720 321 none 321 none Up Up 2/2/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 2/2/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 2/2/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1777 | 10.167.136.248 | 10167136250 | 44522 | 10167136249 | 15360 | 1777 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44518 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44544 | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.42.241/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Demarcador, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 02 Dic. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
180 | 10001056 |  | CES.La Jagua-6 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1383601 |  |  | AAC-CES.LA_JAGUA6-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.LA_JAGUA6-M1 | Port 1/1/3 | 1G FULL |  | O&M | no se tiene informacion de diseno gestion 20/11// PEM Certifica Configuración, Pendiente auditar NOC, diseno gestion 22/11// Diseño actualiza info gestion, Pendiente VBO NOC |  |  | CERRADA | NAE | 3974 | 10.167.137.20 | 10.167.137.22 | 44517 | 10.167.137.21 | 18432 | 3974 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44522 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44545 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA | 0 | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.88.193/29 | Pendiente instalar |  | Programado | 9/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1 y requiere la instalación de un switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y programa visita para el 10 Dic. | 0 | Ejecución O&M | Programado
181 | 10001152 |  | CES.La Loma |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1155648 |  |  | AAC-CES.LA_LOMA-M1 | Port 1/3/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.LA_LOMA-M1 | Port 1/3/2 | 100 M FULL |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 19/11// VLAN Gestion propagada 22/11// PEM certifica Configuracion el 19/11 |  | B:AAC-CES.LA_LOMA-M1# show service sap-using sap 1/3/2 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/3/2:1076 133118 702 none 702 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 1 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== B:AAC-CES.LA_LOMA-M1# | CERRADA | ZTE | 1505 | 10.167.136.136 | 10.167.136.138 | 44520 | 10.167.136.137 | 21504 | 1505 | configuración ok | cONFIG OK | cerTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44541 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA | 0 | Jhonny Carrillo Quintero | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.88.9/29 | Pendiente instalar |  | Programado | 24/06/2021 Incluyen diseño para la conectante CES.La Loma. 09/11/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 3.1 solicita la instalación de un Demarcador. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y programa visita para el 24 Nov. | 0 | Ejecución O&M | Programado
182 | 10002959 |  | CES.Los Brasiles |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1149412 |  |  | AAC-CES.VALENCIA_JESUS-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.VALENCIA_JESUS-M1 | Port 1/1/7 |  |  | O&M | 19/11// VLAN Gestion Propagada 20/11// Configuracion PEM certificada |  | 1/1/7:789 123 12 none 12 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/7:2102 126258 323 none 323 none Up Up 1/1/7:1113 127218 323 none 323 none Up Up 1/1/7:1076 128330 702 none 702 none Up Up 1/1/7:1510 129295 322 none 322 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CES.VALENCIA_JESUS-M1# | CERRADA | ZTE | 1310 | 10.167.136.112 | 10167136114 | 00:00:00 | 10167136113 | 15360 | 1310 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44518 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44540 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA | 0 | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.41.225/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 24/06/2021 Incluyen diseño para la conectante CES.Los Brasiles. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un SW, DE UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Aliado y reprograma visita para el 24 de nov | 0 | Ejecución O&M | Programado
183 | 10002954 |  | CES.Media Luna |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1125667 |  |  | VAD-HUR-AN01 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | VAD-HUR-AN01 | Port 1/3/1 | 100 M Full |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño |  | "*A:VAD-HUR-AN01# show service sap-using sap 1/3/1 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/3/1:4000 30166 7070 none 7070 none Up Up 1/3/1:1076 128393 702 none 702 none Up Up 1/3/1:2000 132284 11010 none 11010 none Up Up 1/3/1:3676 133132 321 none 321 none Up Up 1/3/1:3985 139731 325 none 325 none Up Up 1/3/1:1444 139816 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" | CERRADA | NAE | 3985 | 10.167.136.180 | 10.167.136.182 | 44518 | 10.167.136.181 | 21504 | 3985 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44527 | EJECUTADA | SI | 1 | 44527 | 19.1 | 11.22 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.43.161/28 | Switch Instalado | 44527 | Exitosa | 08/06 Diseñor por 3G no se debe visitar 09/11/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 3.1 requiere la instalación de un Switch de DOBLE FUENTE. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y programa visita para el 27 Nov. | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
184 | 10002960 |  | CES.Media Luna |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1125667 |  |  | VAD-HUR-AN01 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | VAD-HUR-AN01 | Port 1/3/1 | 100 M Full |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 22/11// Pem certifica configuracion |  | "*A:VAD-HUR-AN01# show service sap-using sap 1/3/1 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/3/1:4000 30166 7070 none 7070 none Up Up 1/3/1:1076 128393 702 none 702 none Up Up 1/3/1:2000 132284 11010 none 11010 none Up Up 1/3/1:3676 133132 321 none 321 none Up Up 1/3/1:3985 139731 325 none 325 none Up Up 1/3/1:1444 139816 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" | CERRADA | ZTE | 1444 | 10.167.136.184 | 10.167.136.186 | 44519 | 10.167.136.185 | 12288 | 1444 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44527 | EJECUTADA | SI | 1 | 44527 | 19.1 | 11.22 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.43.161/28 | Switch Instalado | 44527 | Exitosa | 08/06 Diseñor por 3G no se debe visitar 09/11/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 3.1 requiere la instalación de un Switch de DOBLE FUENTE. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y programa visita para el 27 Nov. | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
185 | 10002955 |  | CES.San Diego |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1108294 |  |  | VAD-LMU-CN01 | Port 2/1/6 | Ejecutado |  |  | VAD-LMU-CN01 | Port 2/1/6 | 1 G FULL |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 22/11// Pem certifica configuracion |  | 2/1/6:789 123 1 none 1 none Up Up 2/1/6:815 123 1 none 1 none Up Up 2/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 2/1/6:575 76978 1 none 1 none Up Up 2/1/6:3232 89500 21 none 21 none Up Up 2/1/6:3500 103500 35001 none 35001 none Up Up 2/1/6:1701 124870 325 none 325 none Up Up 2/1/6:1344 131680 321 none 321 none Up Up 2/1/6:3300 1003400 33001 none 33001 none Up Up 2/1/6:3400 1003400 34001 none 34001 none Up Up 2/1/6:3600 1003600 36001 none 36001 none Up Up 2/1/6:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 12 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:VAD-LMU-CN01# | CERRADA | ZTE | 1360 | 10.167.136.160 | 10167136162 | 44522 | 10167136161 | 12288 | 1360 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44526 | EJECUTADA | SI | 1 |  | 19.1 | 19.2 | COSTA | 0 | Jhonny Carrillo Quintero | Giovany Carballo Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.161/27 | Switch Instalado | 44526 | Exitosa | 24/05/2021 Incluyen diseño para la conectante CES.San Diego. 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 26 Nov. | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
186 | 10002956 |  | CES.San Diego |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1108294 |  |  | VAD-LMU-CN01 | Port 2/1/6 | Ejecutado |  |  | VAD-LMU-CN01 | Port 2/1/6 | 1 G FULL |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 22/11// Pem certifica configuracion |  | 2/1/6:789 123 1 none 1 none Up Up 2/1/6:815 123 1 none 1 none Up Up 2/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 2/1/6:575 76978 1 none 1 none Up Up 2/1/6:3232 89500 21 none 21 none Up Up 2/1/6:3500 103500 35001 none 35001 none Up Up 2/1/6:1701 124870 325 none 325 none Up Up 2/1/6:1344 131680 321 none 321 none Up Up 2/1/6:3300 1003400 33001 none 33001 none Up Up 2/1/6:3400 1003400 34001 none 34001 none Up Up 2/1/6:3600 1003600 36001 none 36001 none Up Up 2/1/6:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 12 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:VAD-LMU-CN01# | CERRADA | NAE | 3990 | 10.167.136.164 | 10.167.136.166 | 44519 | 10.167.136.165 | 12288 | 3990 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44526 | EJECUTADA | SI | 1 |  | 19.1 | 19.2 | COSTA | 0 | Jhonny Carrillo Quintero | Giovany Carballo Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.161/27 | Switch Instalado | 44526 | Exitosa | 24/05/2021 Incluyen diseño para la conectante CES.San Diego. 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 26 Nov. | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
187 | 10002159 |  | CES.Tamalameque |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1056015 |  |  | AAC-MAG.CABRITO-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  |  |  | AAC-MAG.CABRITO-M1 | Port 1/2/7 | 100 Mbps full | O&M | 18/11// José actualiza info diseño |  | "1/2/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/7:1971 125164 321 none 321 none Up Up 1/2/7:1972 125167 321 none 321 none Up Up 1/2/7:1986 125225 323 none 323 none Up Up 1/2/7:1998 125323 325 none 325 none Up Up 1/2/7:1957 125336 322 none 322 none Up Up 1/2/7:1687 125730 321 none 321 none Up Up 1/2/7:1076 128177 702 none 702 none Up Up 1/2/7:4092 128535 702 none 702 none Up Up 1/2/7:1346 134241 321 none 321 none Up Up 1/2/7:3698 134868 320 none 320 none Up Up 1/2/7:1661 139652 322 none 322 none Up Up " | CERRADA | ZTE | 1661 | 10.167.137.24 | 10.167.137.26 | 44518 | 10.167.137.25 | 18432 | 1661 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44518 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44533 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | DOBLE | 4092 | 10.70.43.177/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 16/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 12 Dic. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
188 | 10001269 |  | COR.Morindo |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT970877 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | 1G FULL |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño |  | "1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:4093 123683 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1338 123998 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1091 124149 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1092 124151 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1035 124401 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1041 124601 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1463 125157 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1076 125198 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1510 125590 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1511 125591 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1926 125596 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1520 126145 323 none 323 none Up Up 1/1/2:2153 126152 322 none 322 none Up Up 1/1/2:2154 127885 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1596 129309 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1407 133916 325 none 325 none Up Up 1/1/2:4094 134087 702 none 702 none Up Up 1/1/2:3701 134947 321 none 321 none Up Up 1/1/2:3704 135045 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1630 135476 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1857 135536 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1611 135537 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1613 135539 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1666 135813 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1766 136132 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3975 139619 323 none 323 none Up U" | CERRADA | NAE | 3975 | 10.167.136.252 | 10.167.136.254 | 44517 | 10.167.136.253 | 21504 | 3975 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44529 | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.71.33.145/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 02 Dic | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
189 | 10003701 |  | COR.Puerto Libertador-2 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1390002 |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 | 1G Full |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño |  | "1/1/3:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1323 123099 26 none 6 none Up Up 1/1/3:1324 123100 321 none 321 none Up Up 1/1/3:1475 123587 322 none 322 none Up Up 1/1/3:1476 123597 323 none 323 none Up Up 1/1/3:1477 123600 325 none 325 none Up Up 1/1/3:1021 124262 325 none 325 none Up Up 1/1/3:1022 124267 22 none 22 none Up Up 1/1/3:1680 125661 325 none 325 none Up Up 1/1/3:1681 125668 322 none 322 none Up Up 1/1/3:1076 125682 702 none 702 none Up Up 1/1/3:1743 125823 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1748 126131 325 none 325 none Up Up 1/1/3:2114 126445 320 none 320 none Up Up 1/1/3:2115 126446 325 none 325 none Up Up 1/1/3:1575 126465 325 none 325 none Up Up 1/1/3:1552 126701 325 none 325 none Up Up 1/1/3:2149 126762 325 none 325 none Up Up 1/1/3:2033 126820 320 none 320 none Up Up 1/1/3:2032 126823 320 none 320 none Up Up 1/1/3:2031 126826 321 none 321 none Up Up 1/1/3:2030 126827 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1708 126911 322 none 322 none Up Up 1/1/3:4094 128783 702 none 702 none Up Up 1/1/3:1665 139685 321 none 321 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1665 | 10.167.137.8 | 10.167.137.10 | 44518 | 10.167.137.9 | 15360 | 1665 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44518 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44526 | EJECUTADA | SI | 1 | 44526 | 20.6 | 12.9 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | Demarcador | 4094 | 10.71.35.97/27 | Demarcador Instalado |  | Exitosa | 9/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1 y requiere la instalación de un Demarcador 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y programa visita para el 03 Dic. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
190 | 10001238 |  | COR.Retiro Indio |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT968089 |  |  | AAC-MON.LOS_GARZONES-M1 | Port 1/5/1 | Ejecutado |  |  | AAC-MON.LOS_GARZONES-M1 | Port 1/5/1 | 100 Mbps full |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 22/11// Pem certifica configuracion |  | "1/5/1:789 123 1 none 1 none Up Up 1/5/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/1:1363 123089 320 none 320 none Up Up 1/5/1:1453 123663 320 none 320 none Up Up 1/5/1:1342 123666 22 none 22 none Up Up 1/5/1:1421 124176 22 none 22 none Up Up 1/5/1:1162 124245 22 none 22 none Up Up 1/5/1:1592 126630 325 none 325 none Up Up 1/5/1:1076 127003 702 none 702 none Up Up 1/5/1:2203 127660 325 none 325 none Up Up 1/5/1:1688 139793 321 none 321 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1688 | 10.167.136.200 | 10.167.136.202 | 44519 | 10.167.136.201 | 15360 | 1688 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44531 | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.1/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 27/05/2021 por restrasos de atencion desconexion en COR.RB Lorica se reprograma para el dia 28-05-2021 28/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 29 Nov | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
191 | 10001678 |  | GUJ.Katanamana |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1099523 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/11 | 100 M full |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 25/11// Configuracion PEM cerrada Hoy, se da como configuracion OK |  | "1/1/11:3063 128702 323 none 323 none Up Up 1/1/11:1561 129816 321 none 321 none Up Up 1/1/11:1076 130670 702 none 702 none Up Up 1/1/11:4094 131262 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1493 | 10.167.137.244 | 10167137246 | 44525 | 10167137245 | 18432 | 1493 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44529 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44368 | EJECUTADA | SI | 1 | 44368 | 12.7 | 12.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.95.33/27 | Switch Instalado | 44368 | Exitosa | 12-06-2021, SO llego a sitio despues de 7H de desplazamiento y no nos prestaron apoyo para las configuraciones respectivas de VLAN en ALU AAC-GUJ.Poropo-M1. Se reprograma para que sea atendida por el aliado PRODATEL// 21-06-2021 Se realizan pruebas con el apoyo del aliado PRODATEL, solo es posible probar la escuelita ID_10001736 ya q las otras no se encuentran las VLAN configuradas en equipo ALU y no fue posible obtener colaboracion para la configuracion, por lo tanto como paso bien 1 escuela, las demas se dan como exitosas de acuerdo a las politicas. 30/07/2021 Se reprograma para 05/08/2021 Porque hasta la fecha llegan las cuadrillas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
192 | 10005954 |  | GUJ.Campana |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1153828 |  |  | AAC-GUJ.CAMARONES-M1 | Port1/1/8 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.CAMARONES-M1 | Port1/1/8 | 100 M FULL |  | O&M | 18/11// José actualiza info 22/11// Pem certifica configuracion |  | "------------------------------------------------------------------------------- 1/1/8:789 123 1 none none Up Up 1/1/8:0 666 1 none none Up Up 1/1/8:1514 126389 10000 none none Up Up 1/1/8:1515 126422 10000 none none Up Up 1/1/8:1406 126456 10000 none none Up Up 1/1/8:1076 128212 10000 none none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1503 | 10.167.136.144 | 10.167.136.146 | 44522 | 10.167.136.145 | 18432 | 1503 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44527 | EJECUTADA | SI | 1 | 44527 | 26 | 11 | COSTA | 0 | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.41.33/27 |  |  | Exitosa | 24/06/2021 Incluyen diseño para la conectante GUJ.Campana. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 25 Nov. | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
193 | 10005951 |  | GUJ.Mingueo |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1102563 |  |  | MAG-CIE-AN02 | Port 1/5/5 | Ejecutado |  |  | MAG-CIE-AN02 | Port 1/5/5 | 100 M Full |  | O&M | 22/11// Pem certifica configuracion |  | "*A:MAG-CIE-AN02# show service sap-using sap 1/5/5 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/5/5:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/5:3193 129320 25 none 25 none Up Up 1/5/5:1076 134071 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 4 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" | CERRADA | NAE | 3702 | 10.167.136.148 | 10167136150 | 44520 | 10167136149 | 21504 | 3702 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44520 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44525 | EJECUTADA | SI | 1 | 44525 | 28.7 | 22.3 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.95.225/28 | Demarcador Instalado |  | Exitosa | 10/07/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un DEMARCADOR. 11/11/2021 Se establece comunicación con _________ y reprograma visita para el ____________. | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
194 | 10001803 |  | GUJ.Nazareth |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1391543 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 |  |  |  | O&M | sin info de gestion diseño 22/11// Diseño actualizado, pendiente VBO SW |  | 1/1/12:3689 139932 323 none 323 none Up Down 1/1/12:1076 140121 702 none 702 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 2 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-GUJ.POROPO-M1# | CERRADA | NAE | 3689 | 10.167.137.56 | 10.167.137.58 | 44521 | 10.167.137.57 | 21504 | 3689 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44521 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44540 | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA | 0 | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.47.225/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 9/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1 y requiere la instalación de un switch de DOBLE fuente. | 0 | Ejecución O&M | Programado
195 | 10002126 |  | HUI.Buenavista |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1018099 |  |  | AAC-HUI.GARZON2-M3 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | 1/1/8:1514 126389 10000 none none Up Up | Port 1/1/9 | 100 Mbps full |  | O&M | segun cosolidado es la vlan 1076 |  | 1/1/9:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1446 124054 323 none 323 none Up Up 1/1/9:1850 129700 321 none 321 none Up Up 1/1/9:1076 131291 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 5 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-HUI.GARZON2-M3# | CERRADA | ZTE | 1454 | 10.167.136.152 | 10.167.136.154 | 44519 | 10.167.136.153 | 18432 | 1454 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44532 | EJECUTADA | SI | 2 | 44342 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.198.97/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y reprograma visita para el 25 de Nov. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
196 | 10001957 |  | HUI.Naranjal |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1078065 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/4 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/4 | 1 Gbps full |  | O&M | 19/11// VLAN Gestion Propagada 21/11// PEM Certifica Configuración |  | 1/5/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/4:1350 123153 323 none 323 none Up Up 1/5/4:1076 129590 702 none 702 none Up Up 1/5/4:1385 134637 22 none 22 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 4 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-HUI.ALTAMIRA-M1# | CERRADA | NAE | 3701 | 10.167.136.140 | 10167136142 | 44520 | 10167136141 | 15360 | 3701 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44520 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44526 | Puerto Libre | SI | 1 | 44526 | 15.3 | 14 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.201.97/27 | Switch Instalado | 44526 | Exitosa | 28/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y reprograma visita para el 24 Nov. | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
197 | 10004717 |  | MAI.Aeropuerto-2 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1052395 |  |  | AAC-MAI.LIBANO-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | 1/1/8:1515 126422 10000 none none Up Up | Port 1/2/4 |  |  | O&M | 19/11// PEM certifica Configuración |  | 1/2/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1399 124446 325 none 325 none Up Up 1/2/4:1076 127051 702 none 702 none Up Up 1/2/4:3011 128184 323 none 323 none Up Up 1/2/4:1532 129962 323 none 323 none Up Up 1/2/4:3716 134568 321 none 321 none Up Up 1/2/4:1609 135735 321 none 321 none Up Up 1/2/4:1558 135827 22 none 22 none Up Up 1/2/4:1559 135834 320 none 320 none Up Up 1/2/4:1567 135862 320 none 320 none Up Up 1/2/4:1568 135870 320 none 320 none Up Up 1/2/4:3863 135989 323 none 323 none Up Up 1/2/4:3717 136103 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 14 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== B:AAC-MAI.LIBANO-M1# | CERRADA | NAE | 3987 | 10.167.136.116 | 10.167.136.118 | 44519 | 10.167.136.117 | 21504 | 3987 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44524 | EJECUTADA | SI | 2 | 44524 | 26.1 | 27.4 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.46.97/28 | Switch Instalado | 44524 | Exitosa | 20/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. 23/11/2021 No se logra terminar activadad, la velocidad no cunple con lo requerido y el personal se debe retirar de sitio ya que por los alrededores de la zona se presentan muchos casos de robo, se reprograma para 24 de nov | Ancho de Banda | Ruta Certificada | Ruta Certificada
198 | 10004718 |  | MAI.Aeropuerto-2 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1052395 |  |  | AAC-MAI.LIBANO-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | 1/1/8:1406 126456 10000 none none Up Up | Port 1/2/4 |  |  | O&M | 19/11// VLAN gestión propagada Pendiente VLAN servicio 22/11// PEM Certifica configuracion PEM el 18 |  | 1/2/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1399 124446 325 none 325 none Up Up 1/2/4:1076 127051 702 none 702 none Up Up 1/2/4:3011 128184 323 none 323 none Up Up 1/2/4:1532 129962 323 none 323 none Up Up 1/2/4:3716 134568 321 none 321 none Up Up 1/2/4:1609 135735 321 none 321 none Up Up 1/2/4:1558 135827 22 none 22 none Up Up 1/2/4:1559 135834 320 none 320 none Up Up 1/2/4:1567 135862 320 none 320 none Up Up 1/2/4:1568 135870 320 none 320 none Up Up 1/2/4:3863 135989 323 none 323 none Up Up 1/2/4:3717 136103 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 14 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== B:AAC-MAI.LIBANO-M1# | CERRADA | ZTE | 1450 | 10.167.136.120 | 10.167.136.122 | 44519 | 10.167.136.121 | 21504 | 1450 | configuración ok | cONFIG OK | cERTIFICACION OK | 44518 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44524 | EJECUTADA | SI | 2 | 44524 | 26.1 | 27.4 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.46.97/28 | Switch Instalado | 44524 | Exitosa | 20/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. 23/11/2021 No se logra terminar activadad, la velocidad no cunple con lo requerido y el personal se debe retirar de sitio ya que por los alrededores de la zona se presentan muchos casos de robo, se reprograma para 24 de nov | Ancho de Banda | Ruta Certificada | Ruta Certificada
199 | 10004682 |  | MAI.Aeropuerto-2 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1052395 |  |  | AAC-MAI.LIBANO-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | 1/1/8:1076 128212 10000 none none Up Up | Port 1/2/4 |  |  | O&M | 19/11// PEM certifica Configuración |  | 1/2/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1399 124446 325 none 325 none Up Up 1/2/4:1076 127051 702 none 702 none Up Up 1/2/4:3011 128184 323 none 323 none Up Up 1/2/4:1532 129962 323 none 323 none Up Up 1/2/4:3716 134568 321 none 321 none Up Up 1/2/4:1609 135735 321 none 321 none Up Up 1/2/4:1558 135827 22 none 22 none Up Up 1/2/4:1559 135834 320 none 320 none Up Up 1/2/4:1567 135862 320 none 320 none Up Up 1/2/4:1568 135870 320 none 320 none Up Up 1/2/4:3863 135989 323 none 323 none Up Up 1/2/4:3717 136103 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 14 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== B:AAC-MAI.LIBANO-M1# | CERRADA | NAE | 3988 | 10.167.136.124 | 10.167.136.126 | 44519 | 10.167.136.125 | 18432 | 3988 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44524 | EJECUTADA | SI | 2 | 44524 | 26.1 | 27.4 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.46.97/28 | Switch Instalado | 44524 | Exitosa | 20/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. 23/11/2021 No se logra terminar activadad, la velocidad no cunple con lo requerido y el personal se debe retirar de sitio ya que por los alrededores de la zona se presentan muchos casos de robo, se reprograma para 24 de nov | Ancho de Banda | Ruta Certificada | Ruta Certificada
200 | 10001455 |  | MET.Inproarroz |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1389785 | Diseño 3G | NO | VCO-TER-SN01 | Port 1/2/2 | Ejecutado | Se debe usar la TX UMTS 1900 FTIF-4 |  | VCO-TER-SN01 | Port 1/2/2 |  |  | O&M | 19/11// VLAN Gestion Propagada 21/11// PEM Certifica Configuración |  | A:VCO-TER-SN01# show service sap-using sap 1/2/2 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/2/2:0 25508 7040 none 7040 none Up Up 1/2/2:1076 139684 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 2 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:VCO-TER-SN01# | CERRADA | NAE | 3680 | 10.167.137.84 | 10.167.137.86 | 44521 | 10.167.137.85 | 18432 | 3680 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44521 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44524 | EJECUTADA | SI | 1 | 44524 | 25.8 | 25.5 | ORIENTE | 0 | Juan Carlos Araos Guzman | Hugo Alexander Florez Romero | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.194.57/29 | Demarcador Instalado | 44524 | Exitosa | 9/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1 y requiere la instalación de un Demarcador 22/11/2021 Se programa visita con Jonathan Bejarano para el día24 de nov | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
201 | 10000827 |  | MET.Remolinos |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1390141 | Requiere Cruzada | NO | AAC-MET.CABUYARO-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado | Se debe usar la TX UMTS 1900 FTIF-4 |  | AAC-MET.CABUYARO-M1 | Port 1/3/1 |  |  | O&M | 22/11// Jose actualiza info diseño, pendiente vbo noc |  | 1/3/1:1076 139984 702 none 702 none Up Up 1/3/1:1407 139988 322 none 322 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 2 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-MET.CABUYARO-M1# | CERRADA | ZTE | 1407 | 10.167.137.104 | 10167137106 | 44522 | 10167137105 | 18432 | 1407 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44522 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44530 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | 0 | Juan Carlos Araos Guzman | Diego Edson Jaimes Cobos | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.66.96.49/29 | Pendiente instalar |  | Programado | 9/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1 y requiere la instalación de un switch de UNA fuente. 22/11/2021 Se programa visita con Jonathan Bejarano para el día 30 de Nov | 0 | Ejecución O&M | Programado
202 | 10006843 |  | RIS.La Oriental |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1390062 | Requiere Cruzada | NO | AAC-RIS.VIRGINIA1-M1 | Port 1/3/8 | Ejecutado | La ruta resaltada en amarillo (el demarcador) fue solicitado en la OT1282234, ID 10007516 RIS.BALBOA | [5 empty] | O&M | sin info de diseño |  | 1/3/8:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/8:3746 134950 322 none 322 none Up Up 1/3/8:1076 135605 702 none 702 none Up Up 1/3/8:3686 139923 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 4 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-RIS.VIRGINIA1-M1# | CERRADA | NAE | 3686 | 10.167.137.44 | 10.167.137.46 | 44521 | 10.167.137.45 | 12288 | 3686 | configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44521 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44529 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE | 0 | Fernando Davila Delgado | Hector Narces Mejia Arango | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.241.73/29 | Pendiente instalar |  | Programado | 9/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1 y requiere la instalación de un Demarcador 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y programa visita para el 26 de Nov. | 0 | Ejecución O&M | Programado
203 | 10005950 |  | GUJ.Palomino |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1386233 |  |  | AAC-GUJ.CAMARONES-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.CAMARONES-M1 | Port 1/1/8 | 100 M FULL |  | O&M | 22/11// Pem certifica configuracion |  | "------------------------------------------------------------------------------- 1/1/8:789 123 1 none none Up Up 1/1/8:0 666 1 none none Up Up 1/1/8:1514 126389 10000 none none Up Up 1/1/8:1515 126422 10000 none none Up Up 1/1/8:1406 126456 10000 none none Up Up 1/1/8:1076 128212 10000 none none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1509 | 10.167.136.168 | 10167136170 | 44519 | 10167136169 | 21504 | 1509 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44525 | EJECUTADA | SI | 1 | 44525 | 27 | 25.7 | COSTA | 0 | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.41.33/27 | Demarcador Instalado | 44525 | Exitosa | 9/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 26 Nov. | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
204 | 10001318 |  | ANT.San Andres |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1259515 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.HATILLO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | *El CHG331705 se debe ejecutar para la configuracion de los puertos del enlace MW **Se requiere instalar Demarcador (RAX 711 / RAX 711-L) para solucion de ruta por falta de puertos en el equipo Alcatel-Nokia, para esta instalacion se debe afectar unos minutos la conectante ANT.HATILLO ID 10006921 ruta anteriormente solicitada en la OT1089407 y ejecutar las conexiones como se especifica en este diseño. |  | AAC-ANT.HATILLO-M1 | Port 1/1/4 | 100 M Full |  | O&M | 22/11// Perndiente VLAN de servicio PEM 24/11// Fecha de configuracion indica que se configuro PEM en el dia de hoy |  | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/4:1076 130465 702 none 702 none Up Down -------------------------------------------------------------------------------" | CERRADA | ZTE | 1423 | 10.167.137.124 | 10.167.137.126 | 44524 | 10.167.137.125 | 21504 | 1423 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44525 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44527 | PENDIENTE | SI | 1 | 44527 | 27.8 | 28.2 | NORTE | 0 | Albeiro Garcia Giraldo | Andres Felipe Lopez Correa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.225.129/29 |  |  | Exitosa | 9/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1 22/11/2021 Se programa visita con Jonathan Bejarano para el día 30 de Nov. | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
205 | 10004132 |  | TOL.Herrera |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1039206 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2:1076 |  |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño |  | 5/1/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 5/1/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 5/1/2:789 123 98 none 98 none Up Up 5/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 5/1/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 5/1/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1326 123103 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1390 123186 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1386 123308 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1298 123318 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1430 123328 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1413 123336 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1335 123379 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1336 123380 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1418 123497 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1425 123520 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1427 123525 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1428 123562 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1429 123569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1435 123583 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1348 123592 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1327 123609 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1140 123844 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1129 124254 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1380 124390 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1709 124878 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1936 125095 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1714 125096 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1356 125303 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1357 125310 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1700 125675 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1986 125727 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1741 125757 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1736 125775 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1726 125787 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1727 125792 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1735 125822 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1732 125831 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1739 125856 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1300 125914 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1755 125940 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1761 126147 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1310 126155 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1431 126163 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1738 126164 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1363 126192 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1366 126614 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1716 127176 325 none 1 none Up Up 5/1/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3014 128488 23 none 23 none Up Up 5/1/2:3016 128516 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3061 128564 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3120 128993 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1510 129359 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3222 129626 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3224 129627 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3225 129629 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1367 129658 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1368 129666 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1369 129667 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1375 129668 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1376 129670 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1377 129676 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1378 129682 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1379 129686 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1382 129696 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3260 129888 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1406 130380 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3339 130810 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1729 130858 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3403 131536 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3408 131634 325 none 325 none Up Up 5/1/2:3409 131635 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3410 131644 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1764 132000 325 none 325 none Down Down 5/1/2:3456 132014 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3458 132052 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3460 132092 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3461 132098 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3465 132130 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3605 132569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1304 134399 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1305 134417 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1415 134424 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1444 134677 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1500 134808 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1501 134856 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1422 135006 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1392 135970 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1393 135981 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3813 136518 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1306 136550 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3848 136741 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3701 136758 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3823 136833 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3893 136932 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3894 136958 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3976 139633 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 5/1/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 5/1/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 5/1/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 148 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:IBA-PIC-CN01# This terminal has been idle for 2.5 minutes It will be logged out if it remains idle for another 2.5 minutes *A:IBA-PIC-CN01# | CERRADA | NAE | 3981 | 10.167.136.204 | 10.167.136.206 | 44518 | 10.167.136.205 | 18432 | 3981 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44525 | EJECUTADA | SI | 2 | 44348 | 25.9 | 18.8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44525 | Exitosa | 29/05/2021 se instalo demarcador, se intento certificar enlace , pero se requiere cruzda de TOL.Ataco 01/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 29 de Nov. | Configuracion SW | Ruta Certificada | Ruta Certificada
206 | 10004157 |  | TOL.Herrera |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1039206 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2:1076 |  |  | O&M | 22/11// VLAN gestion propagada // pendiente info PEM y VLAN servicio 23/11 // PEM certifica Configuración |  | 5/1/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 5/1/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 5/1/2:789 123 98 none 98 none Up Up 5/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 5/1/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 5/1/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1326 123103 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1390 123186 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1386 123308 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1298 123318 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1430 123328 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1413 123336 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1335 123379 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1336 123380 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1418 123497 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1425 123520 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1427 123525 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1428 123562 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1429 123569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1435 123583 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1348 123592 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1327 123609 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1140 123844 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1129 124254 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1380 124390 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1709 124878 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1936 125095 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1714 125096 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1356 125303 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1357 125310 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1700 125675 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1986 125727 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1741 125757 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1736 125775 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1726 125787 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1727 125792 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1735 125822 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1732 125831 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1739 125856 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1300 125914 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1755 125940 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1761 126147 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1310 126155 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1431 126163 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1738 126164 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1363 126192 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1366 126614 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1716 127176 325 none 1 none Up Up 5/1/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3014 128488 23 none 23 none Up Up 5/1/2:3016 128516 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3061 128564 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3120 128993 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1510 129359 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3222 129626 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3224 129627 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3225 129629 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1367 129658 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1368 129666 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1369 129667 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1375 129668 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1376 129670 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1377 129676 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1378 129682 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1379 129686 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1382 129696 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3260 129888 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1406 130380 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3339 130810 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1729 130858 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3403 131536 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3408 131634 325 none 325 none Up Up 5/1/2:3409 131635 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3410 131644 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1764 132000 325 none 325 none Down Down 5/1/2:3456 132014 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3458 132052 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3460 132092 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3461 132098 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3465 132130 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3605 132569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1304 134399 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1305 134417 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1415 134424 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1444 134677 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1500 134808 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1501 134856 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1422 135006 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1392 135970 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1393 135981 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3813 136518 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1306 136550 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3848 136741 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3701 136758 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3823 136833 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3893 136932 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3894 136958 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3976 139633 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 5/1/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 5/1/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 5/1/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 148 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:IBA-PIC-CN01# This terminal has been idle for 2.5 minutes It will be logged out if it remains idle for another 2.5 minutes *A:IBA-PIC-CN01# | CERRADA | ZTE | 1520 | 10.167.136.208 | 10.167.136.210 | 44523 | 10.167.136.209 | 15360 | 1520 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 23--11-2021 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44525 | EJECUTADA | SI | 2 | 44348 | 25.9 | 18.8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44525 | Exitosa | 29/05/2021 se instalo demarcador, se intento certificar enlace , pero se requiere cruzda de TOL.Ataco 01/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 29 de Nov. | Configuracion SW | Ruta Certificada | Ruta Certificada
207 | 10006434 |  | TOL.Herrera |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1039206 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2:1076 |  |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño |  | 5/1/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 5/1/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 5/1/2:789 123 98 none 98 none Up Up 5/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 5/1/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 5/1/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1326 123103 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1390 123186 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1386 123308 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1298 123318 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1430 123328 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1413 123336 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1335 123379 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1336 123380 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1418 123497 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1425 123520 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1427 123525 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1428 123562 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1429 123569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1435 123583 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1348 123592 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1327 123609 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1140 123844 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1129 124254 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1380 124390 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1709 124878 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1936 125095 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1714 125096 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1356 125303 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1357 125310 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1700 125675 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1986 125727 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1741 125757 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1736 125775 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1726 125787 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1727 125792 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1735 125822 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1732 125831 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1739 125856 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1300 125914 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1755 125940 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1761 126147 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1310 126155 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1431 126163 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1738 126164 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1363 126192 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1366 126614 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1716 127176 325 none 1 none Up Up 5/1/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3014 128488 23 none 23 none Up Up 5/1/2:3016 128516 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3061 128564 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3120 128993 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1510 129359 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3222 129626 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3224 129627 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3225 129629 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1367 129658 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1368 129666 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1369 129667 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1375 129668 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1376 129670 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1377 129676 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1378 129682 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1379 129686 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1382 129696 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3260 129888 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1406 130380 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3339 130810 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1729 130858 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3403 131536 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3408 131634 325 none 325 none Up Up 5/1/2:3409 131635 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3410 131644 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1764 132000 325 none 325 none Down Down 5/1/2:3456 132014 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3458 132052 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3460 132092 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3461 132098 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3465 132130 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3605 132569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1304 134399 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1305 134417 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1415 134424 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1444 134677 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1500 134808 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1501 134856 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1422 135006 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1392 135970 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1393 135981 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3813 136518 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1306 136550 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3848 136741 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3701 136758 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3823 136833 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3893 136932 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3894 136958 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3976 139633 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 5/1/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 5/1/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 5/1/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 148 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:IBA-PIC-CN01# This terminal has been idle for 2.5 minutes It will be logged out if it remains idle for another 2.5 minutes *A:IBA-PIC-CN01# | CERRADA | NAE | 3980 | 10.167.136.212 | 10.167.136.214 | 44518 | 10.167.136.213 | 18432 | 3980 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44525 | EJECUTADA | SI | 2 | 44348 | 25.9 | 18.8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44525 | Exitosa | 29/05/2021 se instalo demarcador, se intento certificar enlace , pero se requiere cruzda de TOL.Ataco 01/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 29 de Nov. | Configuracion SW | Ruta Certificada | Ruta Certificada
208 | 10002688 |  | TOL.Ortega |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1003599 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2:1076 |  |  | O&M | 20/11// PEM Certifica Configuración, Pendiente VBO sw NOC |  | 5/1/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 5/1/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 5/1/2:789 123 98 none 98 none Up Up 5/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 5/1/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 5/1/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1326 123103 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1390 123186 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1386 123308 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1298 123318 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1430 123328 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1413 123336 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1335 123379 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1336 123380 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1418 123497 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1425 123520 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1427 123525 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1428 123562 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1429 123569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1435 123583 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1348 123592 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1327 123609 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1140 123844 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1129 124254 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1380 124390 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1709 124878 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1936 125095 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1714 125096 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1356 125303 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1357 125310 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1700 125675 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1986 125727 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1741 125757 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1736 125775 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1726 125787 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1727 125792 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1735 125822 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1732 125831 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1739 125856 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1300 125914 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1755 125940 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1761 126147 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1310 126155 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1431 126163 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1738 126164 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1363 126192 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1366 126614 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1716 127176 325 none 1 none Up Up 5/1/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3014 128488 23 none 23 none Up Up 5/1/2:3016 128516 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3061 128564 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3120 128993 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1510 129359 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3222 129626 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3224 129627 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3225 129629 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1367 129658 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1368 129666 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1369 129667 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1375 129668 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1376 129670 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1377 129676 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1378 129682 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1379 129686 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1382 129696 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3260 129888 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1406 130380 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3339 130810 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1729 130858 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3403 131536 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3408 131634 325 none 325 none Up Up 5/1/2:3409 131635 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3410 131644 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1764 132000 325 none 325 none Down Down 5/1/2:3456 132014 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3458 132052 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3460 132092 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3461 132098 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3465 132130 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3605 132569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1304 134399 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1305 134417 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1415 134424 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1444 134677 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1500 134808 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1501 134856 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1422 135006 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1392 135970 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1393 135981 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3813 136518 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1306 136550 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3848 136741 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3701 136758 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3823 136833 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3893 136932 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3894 136958 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3976 139633 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 5/1/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 5/1/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 5/1/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 148 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:IBA-PIC-CN01# This terminal has been idle for 2.5 minutes It will be logged out if it remains idle for another 2.5 minutes *A:IBA-PIC-CN01# | cerRADA | NAE | 3991 | 10.167.136.172 | 10.167.136.174 | 44519 | 10.167.136.173 | 12288 | 3991 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44524 | Puerto Libre | si | 1 | 44524 | 31.1 | 30.4 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44524 | Exitosa | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 24 de Nov. | Configuracion SW | Ruta Certificada | Ruta Certificada
209 | 10004845 |  | TOL.Pajonales |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1012625 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 |  |  | O&M | 20/11// PEM Certifica Configuración, Pendiente VBO sw NOC |  | 5/1/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 5/1/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 5/1/2:789 123 98 none 98 none Up Up 5/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 5/1/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 5/1/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1326 123103 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1390 123186 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1386 123308 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1298 123318 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1430 123328 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1413 123336 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1335 123379 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1336 123380 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1418 123497 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1425 123520 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1427 123525 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1428 123562 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1429 123569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1435 123583 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1348 123592 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1327 123609 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1140 123844 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1129 124254 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1380 124390 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1709 124878 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1936 125095 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1714 125096 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1356 125303 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1357 125310 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1700 125675 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1986 125727 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1741 125757 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1736 125775 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1726 125787 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1727 125792 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1735 125822 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1732 125831 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1739 125856 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1300 125914 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1755 125940 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1761 126147 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1310 126155 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1431 126163 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1738 126164 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1363 126192 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1366 126614 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1716 127176 325 none 1 none Up Up 5/1/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3014 128488 23 none 23 none Up Up 5/1/2:3016 128516 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3061 128564 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3120 128993 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1510 129359 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3222 129626 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3224 129627 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3225 129629 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1367 129658 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1368 129666 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1369 129667 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1375 129668 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1376 129670 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1377 129676 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1378 129682 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1379 129686 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1382 129696 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3260 129888 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1406 130380 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3339 130810 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1729 130858 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3403 131536 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3408 131634 325 none 325 none Up Up 5/1/2:3409 131635 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3410 131644 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1764 132000 325 none 325 none Down Down 5/1/2:3456 132014 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3458 132052 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3460 132092 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3461 132098 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3465 132130 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3605 132569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1304 134399 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1305 134417 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1415 134424 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1444 134677 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1500 134808 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1501 134856 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1422 135006 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1392 135970 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1393 135981 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3813 136518 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1306 136550 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3848 136741 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3701 136758 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3823 136833 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3893 136932 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3894 136958 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3976 139633 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3978 139669 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3980 139699 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3981 139706 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3983 139729 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3991 139847 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 5/1/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 5/1/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 5/1/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 153 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:IBA-PIC-CN01# | CERRADA | NAE | 3976 | 10.167.137.12 | 10.167.137.14 | 44518 | 10.167.137.13 | 18432 | 3976 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44533 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 01/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y reprograma visita para el 03 de Dic | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
210 | 10002686 |  | TOL.Payande |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1388566 | Requiere Cruzada | NO | IBA-PIC-SN01 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-SN01 | Port 1/4/1 |  |  | O&M | Pendiente actualizar diseño 22/11// Diseño actualizado, pendiente VBO SW 26/11// NOC dá VBO SW/ PEM cierra configuración el 21 / PEM certifica configuracion hoy |  |  | CERRADA | ZTE | 1666 | 10.167.137.60 | 10.167.137.62 | 44521 | 10.167.137.61 | 18432 | 1666 | configuración ok | CoNFIG OK | CERTIFICACION OK | 44526 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44532 | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE | 0 | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | German Gil Ramos | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.195.49/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 9/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1 y requiere la instalación de un switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 03 Dic. | 0 | Ejecución O&M | Programado
211 | 10003344 |  | TOL.Riomanso |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1070386 |  |  | IBA-PIC-SN01 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-SN01 | Port 1/4/3 | 100 Mbps full |  | O&M | 20/11// PEM Certifica Configuración, Pendiente VBO sw NOC |  | "1/4/3:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/3:52 48204 702 none 702 none Up Up 1/4/3:4000 62819 7050 none 7050 none Up Up 1/4/3:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/4/3:2000 116252 11010 none 11010 none Up Up 1/4/3:1763 126151 320 none 320 none Up Up 1/4/3:1076 126320 702 none 702 none Up Up 1/4/3:1808 127172 321 none 321 none Up Up 1/4/3:1317 135810 320 none 320 none Up Up 1/4/3:3844 136723 320 none 320 none Up Up 1/4/3:1555 139772 322 none 322 none Up Up " | CERRADA | ZTE | 1555 | 10.167.136.232 | 10.167.136.234 | 44519 | 10.167.136.233 | 18432 | 1555 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44531 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Hernan Rodrigo Useche Acosta | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.203.1/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 01 de Dic | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
212 | 10002694 |  | TOL.Saldana |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1001112 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M | Falta VLAN de servicio 22/11// PEM certifica configuración |  |  | CERRADA | ZTE | 1470 | 10.167.136.128 | 10167136130 | 44522 | 10167136129 | 12288 | 1470 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44522 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44522 | Puerto Libre | si | 1 | 44522 | 19.35 | 19.02 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.204.1/24 | Demarcador Instalado | 44522 | Exitosa | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Demarcador, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 22 de Nov | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
213 | 10002687 |  | TOL.Saldana-2 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1391061 | Requiere Cruzada | NO | AAC-IBA.PICALENA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-IBA.PICALENA-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M | 19/11// Jose actualiza Diseño 21/11 Configuracion PEM cerrada el 21 |  | 1/1/2:1076 139848 702 none 702 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 1 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-IBA.PICALENA-M2# | CERRADA | NAE | 3687 | 10.167.137.64 | 10.167.137.66 | 44521 | 10.167.137.65 | 12288 | 3687 | Configuración ok |  | cerTIFICACION OK | 44525 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44532 | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE | 0 | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.66.102.225/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 9/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1 y requiere la instalación de un switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 24 de Nov. | 0 | Ejecución O&M | Programado
214 | 10003244 |  | TOL.Saldana-2 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1391061 | Requiere Cruzada | NO | AAC-IBA.PICALENA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-IBA.PICALENA-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M | 19/11// Jose actualiza Diseño 21/11// configuración PEM cerrada el 21/11 |  | 1/1/2:1076 139848 702 none 702 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 1 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-IBA.PICALENA-M2# | CERRADA | ZTE | 1309 | 10.167.137.68 | 10.167.137.70 | 44521 | 10.167.137.69 | 15360 | 1309 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44526 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44532 | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE | 0 | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.66.102.225/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 9/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1 y requiere la instalación de un switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 24 de Nov. | 0 | Ejecución O&M | Programado
215 | 10002684 |  | TOL.San Luis |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1145991 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2:1076 |  |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 22/11// VLAN gestion propagada // pendiente info PEM y VLAN servicio 23/11// PEM Certifica configuración |  | 5/1/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 5/1/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 5/1/2:789 123 98 none 98 none Up Up 5/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 5/1/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 5/1/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1326 123103 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1390 123186 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1386 123308 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1298 123318 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1430 123328 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1413 123336 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1335 123379 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1336 123380 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1418 123497 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1425 123520 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1427 123525 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1428 123562 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1429 123569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1435 123583 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1348 123592 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1327 123609 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1140 123844 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1129 124254 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1380 124390 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1709 124878 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1936 125095 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1714 125096 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1356 125303 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1357 125310 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1700 125675 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1986 125727 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1741 125757 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1736 125775 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1726 125787 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1727 125792 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1735 125822 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1732 125831 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1739 125856 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1300 125914 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1755 125940 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1761 126147 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1310 126155 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1431 126163 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1738 126164 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1363 126192 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1366 126614 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1716 127176 325 none 1 none Up Up 5/1/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3014 128488 23 none 23 none Up Up 5/1/2:3016 128516 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3061 128564 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3120 128993 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1510 129359 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3222 129626 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3224 129627 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3225 129629 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1367 129658 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1368 129666 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1369 129667 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1375 129668 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1376 129670 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1377 129676 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1378 129682 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1379 129686 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1382 129696 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3260 129888 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1406 130380 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3339 130810 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1729 130858 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3403 131536 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3408 131634 325 none 325 none Up Up 5/1/2:3409 131635 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3410 131644 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1764 132000 325 none 325 none Down Down 5/1/2:3456 132014 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3458 132052 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3460 132092 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3461 132098 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3465 132130 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3605 132569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1304 134399 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1305 134417 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1415 134424 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1444 134677 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1500 134808 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1501 134856 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1422 135006 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1392 135970 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1393 135981 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3813 136518 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1306 136550 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3848 136741 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3701 136758 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3823 136833 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3893 136932 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3894 136958 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3976 139633 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 5/1/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 5/1/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 5/1/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 148 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:IBA-PIC-CN01# This terminal has been idle for 2.5 minutes It will be logged out if it remains idle for another 2.5 minutes *A:IBA-PIC-CN01# | CERRADA | ZTE | 1433 | 10.167.136.216 | 10.167.136.218 | 44523 | 10.167.136.217 | 18432 | 1433 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44523 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44526 | EJECUTADA | si | 1 | 44526 | 26 | 19.3 | OCCIDENTE | 0 | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44526 | Exitosa | 17/06/2021 Incluyen diseño para la conectante TOL.San luis. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un SW DE UNA FUENTE 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 29 de Nov | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
216 | 10002685 |  | TOL.San Luis |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1145991 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2:1076 |  |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 20/11// PEM certifica Configuración, Pendiente VBO sw NOC |  | 5/1/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 5/1/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 5/1/2:789 123 98 none 98 none Up Up 5/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 5/1/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 5/1/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1326 123103 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1390 123186 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1386 123308 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1298 123318 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1430 123328 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1413 123336 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1335 123379 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1336 123380 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1418 123497 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1425 123520 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1427 123525 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1428 123562 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1429 123569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1435 123583 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1348 123592 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1327 123609 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1140 123844 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1129 124254 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1380 124390 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1709 124878 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1936 125095 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1714 125096 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1356 125303 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1357 125310 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1700 125675 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1986 125727 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1741 125757 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1736 125775 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1726 125787 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1727 125792 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1735 125822 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1732 125831 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1739 125856 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1300 125914 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1755 125940 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1761 126147 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1310 126155 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1431 126163 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1738 126164 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1363 126192 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1366 126614 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1716 127176 325 none 1 none Up Up 5/1/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3014 128488 23 none 23 none Up Up 5/1/2:3016 128516 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3061 128564 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3120 128993 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1510 129359 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3222 129626 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3224 129627 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3225 129629 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1367 129658 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1368 129666 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1369 129667 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1375 129668 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1376 129670 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1377 129676 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1378 129682 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1379 129686 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1382 129696 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3260 129888 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1406 130380 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3339 130810 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1729 130858 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3403 131536 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3408 131634 325 none 325 none Up Up 5/1/2:3409 131635 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3410 131644 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1764 132000 325 none 325 none Down Down 5/1/2:3456 132014 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3458 132052 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3460 132092 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3461 132098 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3465 132130 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3605 132569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1304 134399 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1305 134417 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1415 134424 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1444 134677 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1500 134808 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1501 134856 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1422 135006 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1392 135970 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1393 135981 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3813 136518 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1306 136550 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3848 136741 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3701 136758 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3823 136833 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3893 136932 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3894 136958 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3976 139633 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 5/1/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 5/1/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 5/1/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 148 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:IBA-PIC-CN01# This terminal has been idle for 2.5 minutes It will be logged out if it remains idle for another 2.5 minutes *A:IBA-PIC-CN01# | CERRADA | NAE | 3983 | 10.167.136.220 | 10.167.136.222 | 44518 | 10.167.136.221 | 12288 | 3983 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44526 | EJECUTADA | si | 1 | 44526 | 26 | 19.3 | OCCIDENTE | 0 | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44526 | Exitosa | 17/06/2021 Incluyen diseño para la conectante TOL.San luis. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un SW DE UNA FUENTE 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 29 de Nov | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
217 | 10002692 |  | TOL.San Luis |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1145991 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2:1076 |  |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 22/11// VLAN gestion propagada // pendiente info PEM y VLAN servicio 23/11// PEM Certifica configuración |  | 5/1/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 5/1/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 5/1/2:789 123 98 none 98 none Up Up 5/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 5/1/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 5/1/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1326 123103 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1390 123186 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1386 123308 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1298 123318 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1430 123328 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1413 123336 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1335 123379 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1336 123380 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1418 123497 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1425 123520 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1427 123525 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1428 123562 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1429 123569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1435 123583 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1348 123592 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1327 123609 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1140 123844 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1129 124254 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1380 124390 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1709 124878 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1936 125095 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1714 125096 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1356 125303 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1357 125310 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1700 125675 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1986 125727 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1741 125757 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1736 125775 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1726 125787 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1727 125792 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1735 125822 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1732 125831 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1739 125856 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1300 125914 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1755 125940 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1761 126147 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1310 126155 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1431 126163 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1738 126164 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1363 126192 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1366 126614 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1716 127176 325 none 1 none Up Up 5/1/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3014 128488 23 none 23 none Up Up 5/1/2:3016 128516 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3061 128564 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3120 128993 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1510 129359 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3222 129626 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3224 129627 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3225 129629 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1367 129658 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1368 129666 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1369 129667 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1375 129668 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1376 129670 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1377 129676 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1378 129682 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1379 129686 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1382 129696 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3260 129888 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1406 130380 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3339 130810 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1729 130858 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3403 131536 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3408 131634 325 none 325 none Up Up 5/1/2:3409 131635 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3410 131644 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1764 132000 325 none 325 none Down Down 5/1/2:3456 132014 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3458 132052 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3460 132092 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3461 132098 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3465 132130 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3605 132569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1304 134399 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1305 134417 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1415 134424 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1444 134677 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1500 134808 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1501 134856 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1422 135006 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1392 135970 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1393 135981 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3813 136518 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1306 136550 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3848 136741 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3701 136758 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3823 136833 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3893 136932 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3894 136958 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3976 139633 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 5/1/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 5/1/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 5/1/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 148 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:IBA-PIC-CN01# This terminal has been idle for 2.5 minutes It will be logged out if it remains idle for another 2.5 minutes *A:IBA-PIC-CN01# | CERRADA | ZTE | 1414 | 10.167.136.224 | 10.167.136.226 | 44523 | 10.167.136.225 | 12288 | 1414 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44523 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44526 | EJECUTADA | si | 1 | 44526 | 26 | 19.3 | OCCIDENTE | 0 | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44526 | Exitosa | 17/06/2021 Incluyen diseño para la conectante TOL.San luis. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un SW DE UNA FUENTE 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 29 de Nov | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
218 | 10006001 |  | TOL.Villarrica |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1007783 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 |  |  | O&M |  |  | 5/1/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 5/1/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 5/1/2:789 123 98 none 98 none Up Up 5/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 5/1/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 5/1/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1326 123103 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1390 123186 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1386 123308 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1298 123318 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1430 123328 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1413 123336 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1335 123379 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1336 123380 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1418 123497 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1425 123520 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1427 123525 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1428 123562 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1429 123569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1435 123583 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1348 123592 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1327 123609 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1140 123844 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1129 124254 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1380 124390 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1709 124878 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1936 125095 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1714 125096 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1356 125303 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1357 125310 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1700 125675 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1986 125727 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1741 125757 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1736 125775 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1726 125787 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1727 125792 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1735 125822 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1732 125831 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1739 125856 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1300 125914 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1755 125940 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1761 126147 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1310 126155 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1431 126163 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1738 126164 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1363 126192 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1366 126614 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1716 127176 325 none 1 none Up Up 5/1/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3014 128488 23 none 23 none Up Up 5/1/2:3016 128516 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3061 128564 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3120 128993 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1510 129359 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3222 129626 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3224 129627 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3225 129629 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1367 129658 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1368 129666 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1369 129667 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1375 129668 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1376 129670 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1377 129676 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1378 129682 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1379 129686 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1382 129696 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3260 129888 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1406 130380 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3339 130810 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1729 130858 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3403 131536 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3408 131634 325 none 325 none Up Up 5/1/2:3409 131635 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3410 131644 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1764 132000 325 none 325 none Down Down 5/1/2:3456 132014 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3458 132052 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3460 132092 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3461 132098 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3465 132130 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3605 132569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1304 134399 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1305 134417 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1415 134424 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1444 134677 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1500 134808 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1501 134856 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1422 135006 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1392 135970 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1393 135981 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3813 136518 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1306 136550 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3848 136741 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3701 136758 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3823 136833 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3893 136932 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3894 136958 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3976 139633 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3978 139669 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3980 139699 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3981 139706 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3983 139729 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3991 139847 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 5/1/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 5/1/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 5/1/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 153 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:IBA-PIC-CN01# | CERRADA | NAE | 3978 | 10.167.136.236 | 10167136238 | 44518 | 10167136237 | 15360 | 3978 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44530 | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Jhon Omar Calderon Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Una Fuente, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 01 de Dic. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
219 | 10002293 |  | CAD.Aguadas-4 | Rediseños W44 |  | 3/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1137694 | Puerto Libre | SI | AAC-CAD.AGUADAS4-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | Requiere instalacion itn201 CAD.Aguadas-4 |  | AAC-CAD.AGUADAS4-M1 | Port 1/1/6 | 1 G FULL |  | O&M | 22/11// Diseño actualiza info gestion// VLAN gestion Propagada 23/11// según fecha de configuracion PEM esta se realiza despues del rediseño, PEM ok |  | 1/1/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:2134 127308 320 none 320 none Up Up 1/1/6:3036 128610 323 none 323 none Up Up 1/1/6:3038 128621 321 none 321 none Up Up 1/1/6:3104 128912 322 none 322 none Up Up 1/1/6:1076 130520 702 none 702 none Up Up 1/1/6:4092 130686 702 none 702 none Up Up 1/1/6:3130 130700 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1575 132664 1 none 1 none Up Up 1/1/6:3675 133120 322 none 322 none Up Up 1/1/6:1541 135442 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3966 | 10.167.136.60 | 10.167.136.62 | 44517 | 10.167.136.61 | 15360 | 3966 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44435 | EJECUTADA | SI | 1 | 44435 | 19.6 | 19.38 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.213.193/27 | Demarcador Instalado | 44435 | Exitosa | 26/08/2021 Se reprograma está actividad para el dia 27 de agosto, vía cerrada por derrumbes.No hay paso y tarda el despeje. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
220 | 10000797 | POR RADIO | GUJ.Matita | Rediseños W43 | GUJ.Banaderos | 12/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1337861 |  |  | AAC-GUJ.CAMARONES-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M2 | Port 1/1/4 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M | 26/10// Rediseño , se requiere actualizar configuraciones// 27/10 José actualiza diseño//27 Octubre Pendiente propagar Vlan de Servico acorde al nuevo rediseño |  | A:AAC-GUJ.BANADEROS-M2# show port 1/1/4 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : COMCEL GESTION CAMBIUM GUJ.BANADEROS - ZAXH907,MINTIC - ZAXH907, ZZZY712,20,ZIFV151- 152,571,KPWM119,071,296,531,582,83 Interface : 1/1/4 Oper Speed : 1 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 100 mbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : up Config Duplex : full Physical Link : Yes MTU : 1518 Single Fiber Mode : No IfIndex : 35782656 Hold time up : 0 seconds Last State Change : 08/06/2021 12:39:30 Hold time down : 0 seconds Last Cleared Time : N/A Configured Mode : access Encap Type : 802.1q Dot1Q Ethertype : 0x8100 QinQ Ethertype : 0x8100 Ing. Pool % Rate : 100 Egr. Pool % Rate : 100 Net. Egr. Queue Pol: default Auto-negotiate : true MDI/MDX : MDI A:AAC-GUJ.BANADEROS-M2# show service sap-using sap 1/1/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1303 126262 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1301 126278 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1431 126381 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1076 128588 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3462 132104 323 none 323 none Up Up 1/1/4:3595 134418 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1422 134527 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1457 134928 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1502 135622 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1469 135688 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1471 135696 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 12 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-GUJ.BANADEROS-M2# | CERRADA | ZTE | 1736 | 10.167.55.72 | 10.167.55.74 | 44522 | 10.167.55.73 | 18432 | 1736 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 27.8 | 27.3 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.45.97/27 |  |  | TX InServ | 28/10/2021 se valida el ID 10000797 el cual se deja integrado | 0 | Integrado | Ruta Certificada
221 | 10001055 |  | CES.Victoria San Isidro | Rediseños W45 | CES.Calenturitas-3 RPT | 44511 | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1384435 |  |  | AAC-CES.BECERRIL-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.BECERRIL-M1 | Port 1/2/7 |  |  | O&M | 13/11// José actualiza info diseño, Pendiente actualizar PEM 22/11// Pem actualizado a fecha de configuracion 16/11// Pendiente info gestion diseño |  | add | CERRADA | ZTE | 1655 | 10.167.136.100 | 10.167.136.102 | 44516 | 10.167.136.101 | 21504 | 1655 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44526 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44546 | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA | 0 | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.94.97/27 | Pendiente instalar |  | Programado | 9/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1 y no requiere instalación de Sw o equipo demarcador. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y programa visita para el 14 Nov. | 0 | Ejecución O&M | Programado
222 | 10006330 | POR RADIO | CAD.La Floresta | Rediseños W45 |  | 10/11/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1128785 |  |  | AAC-RIS.LA_CRUZ-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado |  |  | AAC-RIS.LA_CRUZ-M1 | Port 1/3/4 |  |  | O&M | 10/11//José actualiza info Diseño 22/11// VLAN gestion propagada // pendiente info PEM y VLAN servicio 23/11// según fecha de configuracion PEM esta se realiza despues del rediseño, PEM ok |  | B:AAC-RIS.LA_CRUZ-M1# show service sap-using sap 1/3/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/3/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/4:1854 131475 320 none 320 none Up Up 1/3/4:1076 131812 702 none 702 none Up Up 1/3/4:1303 135949 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 4 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== B:AAC-RIS.LA_CRUZ-M1# | CERRADA | ZTE | 1441 | 10.167.136.72 | 10.167.136.74 | 44512 | 10.167.136.73 | 12288 | 1441 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 17.3 | 18.21 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Alejandro Ocampo Aguirre | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.244.81/28 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 10/08/2021Se sale muy tarde de CAD.PALESTINA, y para trabajar en CAD.LA.FLORESTA, se presenta problemas de seguridad para trabajos nocturno, se reprograma para mañana 11 de agosto a primera hora | 0 | Integrado | Ruta Certificada
223 | 10005662 | POR RADIO | ANT.Granada | Rediseños W43 |  | 5/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1123594 |  |  | AAC-ANT.GRANADA-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.GRANADA-M1 | Port 1/2/2 | Full Duplex Negociando 1 Gbps |  | O&M | 30/10// José actualiza informacion, diseño OK 23/11// VLAN gestion propagada, VLAN servicio propagada |  | 1/2/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/2:3428 131849 320 none 320 none Up Up 1/2/2:3429 131852 320 none 320 none Up Up 1/2/2:3647 132949 325 none 325 none Up Up 1/2/2:3648 132951 320 none 320 none Up Up 1/2/2:1076 133386 702 none 702 none Up Up 1/2/2:1446 138847 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 7 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.GRANADA-M1# | CERRADA | ZTE | 1446 | 10.167.136.12 | 10.167.136.14 | 44505 | 10.167.136.13 | 12288 | 1446 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44529 | EJECUTADA | SI | 1 | 44417 | 19 | 14 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.229.81/28 | Pendiente instalar | 44417 | Programado | 22/11/2021 Por peticion de la ING Alexandra Chacon se programa instalacion de SW sencillo para el 24 de nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
224 | 10004856 |  | MET.LEJANIAS | Rediseños W43 |  | 26/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1305455 |  |  | VCO-TER-CN01 | Port 5/1/4 | Ejecutado |  |  | VCO-TER-CN01 | Port 5/1/4 | Full Duplex 10 Gbps |  | O&M | 30/10// José actualiza informacion, diseño OK 17/11// PEM certifica Configuración |  |  | CERRADA | ZTE | 1416 | 10.167.136.44 | 10.167.136.46 | 44505 | 10.167.136.45 | 12288 | 1416 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44517 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44495 | EJECUTADA | SI | 1 | 44495 | 28.3 | 18.8 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.198.177/28 | Switch Instalado | 44495 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad 01/10/2021 El sitio no se ha atendido por atender emergencias de escuelas. se reprograma para el 6 de oct | Emergencias | Ruta Certificada | Ruta Certificada
225 | 10003410 |  | CAD.SUPIA | Rediseños W43 |  | 13/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1004822 |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M2 | Port 1/1/3 | Full Duplex Forzado 100 Mbps |  | O&M | 30/10// José actualiza informacion, diseño OK 17/11// PEM certifica Configuración |  |  | CERRADA | ZTE | 1411 | 10.167.136.20 | 10.167.136.22 | 44505 | 10.167.136.21 | 15360 | 1411 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44517 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 1 | 44440 | 28.9 | 23.7 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.247.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 27 de Mayo; comentario del 31/05. // 09/08/2021 No tenia conocimiento de sitio programado | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
226 | 10007810 | POR RADIO | SUC.Berrugas |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063341 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1# show service sap-using sap 1/4/1 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/4/1:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/1:1931 125091 323 none 323 none Up Up 1/4/1:1438 125284 323 none 323 none Up Up 1/4/1:1466 125449 323 none 323 none Up Up 1/4/1:1467 125452 323 none 323 none Up Up 1/4/1:1698 125803 325 none 325 none Up Up 1/4/1:2022 126217 320 none 320 none Up Up 1/4/1:1076 128266 702 none 702 none Up Up 1/4/1:1550 134893 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 | CERRADA | ZTE | 1550 | 10.167.62.192 | 10.167.62.194 | 44453 | 10.167.62.193 | 12288 | 1550 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44462 | EJECUTADA | SI | 1 | 44462 | 19.6 | 18.5 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.53.97/27 | Demarcador Instalado | 44462 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 se requiere volver a sitio a instalar Switch Doble fuente, a la espera configuraciones del NOC para ejecutar certificación. 20/09/2021 No se logra realizar debido a que no se contaba con el demarcador en la zona se reprograma para 22 de sep 22/09/2021 Sitio no se logra realizar debiso a que el perosnal estaba el SUC.El frances, se reprograma para 23 de sept | Demora Configuracion otro Sitio | Integrado | Ruta Certificada
227 | 10007809 |  | HUI.Oporapa |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1130144 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1386 | 10.167.61.252 | 10.167.61.254 | 44452 | 10.167.61.253 | 18432 | 1386 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44431 | Puerto Libre | SI | 2 | 44431 | 19.76 | 19.05 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.67.202.145/28 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa | 9/08/2021 Pendiente abastecimiento de SW 16/08/2021 se deben solicitar permisos para ingreso, se reprograma para el 17 de agosto .DB 19/08/2021 Aliado no realizó desplazamiento hasta el sitio, el tiempo no le alcanzó fueron hoy solo a HUI.Colombia. Se reprograma para el 20 de agosto 20/08/2021 No se encuentran las configuraciones completas, adicional no se tiene gestion del equipo ZTE en estos momentos. Se tiene fallas en tarjeta ZTE se va realizar reinicio el dia 21 de agosto, para saber si se puede continuar o se debe realizar cambio de la tarjeta. 21/08/2021 Se logra dejar todo instalado y configurado pero al aliado se daña el pc y no logran realizar las pruebas, se reprograma para 23 de agosto 22/08/2021 al personal se le dañó el PC, se mandó a arreglar y se reprograma para el dia 23 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
228 | 10007808 |  | SND.Mesa Los Santos |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1136126 |  |  | BUC-CUM-AN01 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.BECERRIL-M1 | Port 1/2/4 | 1 G FULL |  | O&M |  |  | "1/2/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1328 123861 325 none 325 none Up Up 1/2/4:1062 124276 23 none 23 none Up Up 1/2/4:1076 129772 702 none 702 none Up Up 1/2/4:3622 132774 321 none 321 none Up Up 1/2/4:3742 134874 323 none 323 none Up Up 1/2/4:1497 135561 320 none 320 none Up Up 1/2/4:1499 135584 320 none 320 none Up Up 1/2/4:1544 135726 320 none 320 none Up Up 1/2/4:1545 135733 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3911 | 10.167.132.216 | 10.167.132.218 | 44476 | 10167132217 | 12288 | 3911 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44402 | EJECUTADA | SI | 1 | 44402 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.255.209/28 | Switch Instalado | 44402 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
229 | 10007804 |  | IBG.Picalena |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1280375 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port4/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente VLAN Gestión Demarcador |  |  | CERRADA | NAE | 3785 | 10.167.63.132 | 10.167.63.134 | 44454 | 10.167.63.133 | 12288 | 3785 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44462 | Puerto Libre | SI | 2 | 44462 | 19.02 | 19.15 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | German Gil Ramos | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.199.193/27 | Demarcador Instalado | 44462 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 20/09/2021 La ingeniera Paula Torres indica que no se realizara la actividad el día de hoy por error en la comunicacion entre Claro y el aliado, se reprograma para el 22 de septiembre 22/09/2021 Se informa que no cuentan con Demarcadores para realizar la instalacion, el demarcador lo entregan mañana en Ibague, se reprograma para el 23 de septiembre | Insumos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
230 | 10007803 |  | TOL.Calabozo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1308488 |  | 1 | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1306 | 10.167.135.176 | 10.167.135.178 | 44469 | 10167135177 | 12288 | 1306 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN OK | 44469 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44494 | EJECUTADA | SI | 2 | 44494 | 19.3 | 19.7 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | German Gil Ramos | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.204.1/24 | Demarcador Instalado | 44494 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 22/09/2021 Se reprograma para el dia 27 de septiembre porque aun no se tiene diseño. 05/10/2021 Alerta en la ruta tx en TOL.San Luis se visitara esta EB el dia de mañana 06 de Octubre. En el trascurso del dia se visitara TOL.Calabozo si se da solucion en TOL.San Luis. 6/10/2021 el personal esta en TOL.San Luis y luego se desplaza a TOL.Calabozo. se reprograma para el 7 de oct 7/10/2021 incompatibilidad entre el radio Ceragon y el radio Nokia después de haber hecho varias configuraciones en los radios y no hubo respuesta para niguna vlan. Gelman (NOC Tx) lo escala al vendorreunión y se realizarara la retro-alimentación para poder solventar y dar solución al los temas que se han tenido con NE´s CERAGON y NOKIA. 25/10/2021, El servicio si esta, pero el Demarcador no esta en Gestión, se podría agendar otra visita para cambiar el demarcador y descartar el actual, si definitivamente no sube se cambie a sw, entendiendo el histórico si esta garantizado el servicio y el ancho de banda. | Problema ceragon Validaran ruta TX en tol neme se podría agendar otra visita para cambiar el demarcador y descartar el actual, si definitivamente no sube se cambie a sw, entendiendo el histórico si esta garantizado el servicio y el ancho de banda. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
231 | 10007802 |  | TOL.Purificacion |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1053166 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1444 | 10.167.62.224 | 10.167.62.226 | 44451 | 10.167.62.225 | 12288 | 1444 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44451 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44348 | Puerto Libre | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.204.1/24 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 01/06/2021: No estaba configurada Vlan. 18:00 Se certifica ruta Ok. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
232 | 10007801 |  | TOL.Chenche |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1288578 |  |  | AAC-TOL.GUAMO-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.GUAMO-M1 | Port 1/5/2 | 1 Gbps |  | O&M |  |  | "1/5/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/2:1426 123522 325 none 325 none Up Up 1/5/2:1117 123802 322 none 322 none Up Up 1/5/2:1124 123817 23 none 23 none Up Up 1/5/2:1076 128978 702 none 702 none Up Up 1/5/2:3352 130901 323 none 323 none Up Up 1/5/2:3356 130935 323 none 323 none Up Up 1/5/2:3386 131068 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1516 135108 22 none 22 none Up Up 1/5/2:3786 135121 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-TOL.GUAMO-M1#" | CERRADA | ZTE | 1516 | 10.167.63.168 | 10.167.63.170 | 44455 | 10.167.63.169 | 12288 | 1516 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44455 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44466 | EJECUTADA | SI | 2 | 44466 | 19 | 19 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.207.65/27 | Demarcador Instalado | 44466 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 24/09/2021 el demarcador quedó conectado al radio, Queda pendiente la configuración para hacer las pruebas. se reprograma para el 25 de sept 25/09/2021 Sin energia en la BTS y no tiene planta, se reprograma para el 27 septiembre | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
233 | 10007800 |  | VAL.Villa Colombia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1288972 |  |  | ACC-CAL.INGENIO-M3 | Port 1/13/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  | '------ | "CC-CAL.INGENIO-M3# show service sap-using sap 1/13/9 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/X1/9:789 123 1 none 1 none Up Up 1/X1/9:1301 135125 1 none 1 none Up Up 1/X1/9:1076 135451 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 3" | CERRADA | ZTE | 1301 | 10.167.63.164 | 10.167.63.166 | 44455 | 10.167.63.165 | 12288 | 1301 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44455 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44469 | EJECUTADA | SI | 0 | 44469 | 29.1 | 30.3 | OCCIDENTE | Claro | Eduard Herney Morales Rios | Sandro Salazar Batioja | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.232.89/29 | Demarcador Instalado | 44469 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 20/09/2021 La ingeniera Paula Torres indica que el día de hoy se estuvo pendiente de todas las configuraciones para que el SO se desplace ya que es un sitio que por lejania se debe visitar temprano, se reprograma para mañana 21 de septiembre 21/09/2021 Sitio no se logra realizar debia a que por protestas no se permite el ingreso al sitio, se reprograma para 24 de sept 24/09/2021 La BTS se encuentra en zona roja, el PC del personal en sitio no permitia taggear Vlan se necesita volver con un PC que permita configurar la Vlan, se reprograma para el 27 de septiembre 27/09/2021 No se alcanza a terminar la actividad, ya que no pueden hacer la configuración en el servidor DNS de goolgle y no permite la navegación, falta realizar pruebas sobre VLAN de servicio. Se reprograma para el dia de mañana 28 de sept continuar labores. 28/09/2021 El tecnico se encuentra atendiendo una falla en VAL Timba que le brinda servicios a VAL Villa Colombia, se reprograma para el 30 sept | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
234 | 10007799 |  | TOL.Planadas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1131809 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1307 | 10.167.62.216 | 10.167.62.218 | 44451 | 10.167.62.217 | 12288 | 1307 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44451 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44420 | 9 | 8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.197.97/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 13 de agosto ya que se adelanto Chaparral-2// 12/08/2021 Se adelanta instalacion para el dia de hoy, esta se cambia por tol.piedras | Pendiente instalar demarcador, para verificar si se pueden realizar las rutas tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
235 | 10007798 | POR RADIO | TOL.Doima |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063824 | Requiere Cruzada |  | AAC-IBG.SALADO-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado |  |  | AAC-IBG.SALADO-M1 | Port 1/3/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3485 | 10.167.54.12 | 10.167.54.14 | 44438 | 10.167.54.13 | 15000 | 3485 | Configuración ok | 0 | CERTIFICACIÓN ok | 44439 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44351 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | German Gil Ramos | Vbo Switch | Demarcador | 4094 | 10.67.198.17/28 | Demarcador Instalado | 44351 | Exitosa | 03/06/2021 Se realizan pruebas exitosas de ping, con vlan de servicio y ancho de banda 12Mbps desde CUN.Tolemaida-2, se carga evidencia en sharepoint | 0 | Integrado | Ruta Certificada
236 | 10007796 |  | TOL.Palocabildo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1093529 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1501 | 10.167.62.212 | 10.167.62.214 | 44453 | 10.167.62.213 | 12288 | 1501 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44385 | Puerto Libre | SI | 1 | 44385 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44385 | Exitosa | 3/07/2021 Se realiza visita a sitio, se deja el Switch en la EB, no se puede realizar configuración, se requiere definir parámetros, pendiente de reunión en Plaza Claro para aclarar configuraciones, se reprograma para el 08 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
237 | 10007795 |  | TOL.Guamo-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1285134 |  |  | AAC-TOL.GUAMO-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.GUAMO-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  | AAC-TOL.GUAMO-M1# show service sap-using sap 1/5/2 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/5/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/2:1426 123522 22 none 22 none Up Up 1/5/2:1117 123802 322 none 322 none Up Up 1/5/2:1124 123817 23 none 23 none Up Up 1/5/2:1076 128978 702 none 702 none Up Up 1/5/2:3352 130901 323 none 323 none Up Up 1/5/2:3356 130935 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1314 134999 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1516 135108 22 none 22 none Up Up 1/5/2:3786 135121 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 | CERRADA | NAE | 3786 | 10.167.63.136 | 10.167.63.138 | 44454 | 10.167.63.137 | 12288 | 3786 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44462 | EJECUTADA | SI | 0 | 44462 | 19.01 | 18.89 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.207.65/27 | Demarcador Instalado | 44462 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 22/09/2021 Debido a problema en la ruta TX se debe volver a visitar TOL.Guamo, se reprograma para el 24 de septiembre | Inconvenientes Ruta Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
238 | 10007793 |  | TOL.Guamo-3 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1010185 |  |  | AAC-TOL.GUAMO3-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.GUAMO-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  | AAC-TOL.GUAMO-M1# show service sap-using sap 1/5/2 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/5/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/2:1426 123522 22 none 22 none Up Up 1/5/2:1117 123802 322 none 322 none Up Up 1/5/2:1124 123817 23 none 23 none Up Up 1/5/2:1076 128978 702 none 702 none Up Up 1/5/2:3352 130901 323 none 323 none Up Up 1/5/2:3356 130935 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1314 134999 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1516 135108 22 none 22 none Up Up 1/5/2:3786 135121 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 | CERRADA | ZTE | 1314 | 10.167.62.208 | 10.167.62.210 | 44462 | 10.167.62.209 | 12288 | 1314 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44454 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44462 | EJECUTADA | SI | 1 | 44462 | 19.04 | 18.77 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.66.96.9/29 | Demarcador Instalado | 44462 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 22/09/2021 El permiso con el custodio esta para el dia de mañana, primero se visita Guamo para validar ruta tx, se reprograma para el 23 de septiembre | Sitio administrativo / ingresos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
239 | 10007791 |  | TOL.Dolores |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1018084 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1422 | 10.167.62.204 | 10.167.62.206 | 44454 | 10.167.62.205 | 12288 | 1422 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44454 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44406 | Puerto Libre | SI | 1 | 44406 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.204.1/24 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
240 | 10007790 |  | TOL.Prado |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT992659 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1500 | 10.167.62.220 | 10.167.62.222 | 44453 | 10.167.62.221 | 12288 | 1500 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44455 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 18.6 | 11.4 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 21/07/2021 Personal en desplazameinto/ No se alcanza a desplazar a Tol.coell-2 porque es un cerro | Dificil acceso. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
241 | 10007789 |  | TOL.Cajamarca |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1002633 |  |  | AAC-TOL.CAJAMARCA-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  | '------ |  | CERRADA | ZTE | 1316 | 10.167.134.116 | 10.167.134.118 | 44468 | 10167134117 | 18432 | 1316 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44468 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44476 | EJECUTADA | SI | 0 |  | 26.10 | 26.43 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Jose Vicente Gomez Calderon | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.17/28 | Switch Instalado | 44476 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.5 Ad 01/10/2021 El técnico me dice q no ha podido arreglar la moto, ya llamamos a la aseguradora para enviar carro taller, pero me dicen q llegan alrededor de las 4 o 5 PM, nos toca esperar el dictamen del mecánico, para ver si podemos continuar mañana o sinó nos tocaría el lunes 04/10/2021 El técnico se quedo esperando el direcionamiento del swich, no se lo enviaron, se retira de sitio. se reprograma para el 5 de oct 05/10/2021 No se logra dar gestion al demarcador el direccionamiento se envia despues de que el personal se retira de sitio ya que es un sitio lejano, se reprograma para 06 de oct 6/10/2021 El Técnico se retira de BTS ya que llovió, no alcanzó a realizar pruebas, se visitará el 7 de oct | Problema vehicular. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
242 | 10007788 |  | TOL.Bilbao |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1092666 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1308 | 10.167.62.200 | 10.167.62.202 | 44453 | 10.167.62.201 | 12288 | 1308 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44391 | EJECUTADA | SI | 2 | 44391 | 15.3 | 12.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.129/27 | Switch Instalado | 44391 | Exitosa | 14/07/2021 no pasa la vlan 1161. Demarcador tambien sufrio daño en el puerto 1. Se procede a realizar el cambio del equipo Demarcador, se configura logrando recuerar los servicios conectados a este elemento. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
243 | 10007785 | POR RADIO | SUC.SAN ONOFRE | Rediseños W43 | BOL.Macayepo | 19/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1129965 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/2 | Full Duplex Forzado 100Mbps |  | O&M | "A:AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1# show service sap-using sap 1/4/2 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/4/2:789 123 12 none 12 none Up Up 1/4/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/2:2023 126218 323 none 323 none Up Up 1/4/2:1645 129545 320 none 320 none Up Up 1/4/2:3368 130999 321 none 321 none Up Up 1/4/2:1076 131327 702 none 702 none Up Up 1/4/2:3440 131914 323 none 323 none Up Up 1/4/2:1612 134415 320 none 320 none Up Up 1/4/2:1676 135014 323 none 323 none Up Up 1/4/2:3811 135213 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" |  |  | CERRADA | ZTE | 1676 | 10.167.60.184 | 10.167.60.186 | 44454 | 10.167.60.185 | 21504 | 1676 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44496 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44428 | Puerto Libre | SI | 1 | 44428 | 22 | 8.7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.145/28 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 14/08/2021 segun cronograma del aliado se programo para el 16 de agosto 16/08/2021 Segun la programacion con el aliado para el 18 de agosto 19/08/2021 Por tiempos de validación de direccionamiento de servicio en SUC.La Palmira no se logra desplazamiento hasta SUC.San Onofre, por lo tanto se reprograma para 20 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
244 | 10007784 | SATELITAL | BOL.Macayepo | Sin LV - Cambio UM |  | 21/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1030350 |  |  | AAC-BOL.CERRO_MACO-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  | Visitar radio más cerca del Alcatel-BOL.Macayepo----- | AAC-BOL.CERRO_MACO-M1# show service sap-using sap 1/1/3 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Down 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/3:1485 123838 24 none 24 none Up Down 1/1/3:1076 125026 702 none 702 none Up Down 1/1/3:1330 134782 321 none 321 none Up Down 1/1/3:1305 135014 325 none 325 none Up Down 1/1/3:1331 135316 1 none 1 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 7 | CERRADA | ZTE | 1331 | 10.167.60.176 | 10.167.60.182 | 44456 | 10.167.60.181 | 12288 | 1331 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44470 | Puerto Libre | SI | 1 | 44470 | 24.1 | 16.3 | COSTA | Prodatel | Jhonny Esteban Puente Morelos | Luis Alberto Perez Laguna | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.70.112.49/29 | Switch Instalado | 44470 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 se requiere volver a sitio a instalar Switch Doble fuente, a la espera configuraciones del NOC para ejecutar certificación. 20/09/2021 No se realiza debido a que en es un cerro militar y aun no permiten el acceso a sitio, se reprograma para 30 de septiembre 30/09/2021 se estaba revisando la cruzada en BOL.cerro Maco ya que estaba down. se deja UP y se reprograma la certificacion para el 1 de oct | Configuracion Servicio (PEM) | Aplazado | Ruta Certificada
245 | 10007783 | POR RADIO | SUC.PALO ALTO | Rediseños W40 | BOL.Macayepo |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1069352 |  |  | AAC-BOL.ARJONA-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1330 | 10.167.60.180 | 10.167.60.178 | 44481 | 10.167.60.177 | 15360 | 1330 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44366 | EJECUTADA | SI | 1 | 44366 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.112.9/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 01-06-2021 este diseño debe ser verificado ya que no existe enlace con SUC.San Onofre/12-06-2021 Se rediseño ruta; en espera de configuración VLAN servicio por PEM//16-06-2021 se realiza cambio de diseño y se programa ejecucion de este para el dia 18-06-2021// 18-06-2021 debido a atencion de falla reportada en la escuelita con conectante SUC.NUEVA ESTACION, se trasladapersonal con cambio de ruta y al llegar l sitio se ecnuentra con que esta aun no se encuentra instalada, se procede a realizar programacion para el dia 19-06-2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
246 | 10007782 | POR RADIO | SUC.San Onofre | Rediseños W45 | SUC.El Frances | 11/11/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1129965 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/2 |  |  | O&M | 14/11// José actualiza Info diseño, Pendiente actualizar PEM 16/11// PEM certifica configuracion OK |  | 1/4/2:789 123 12 none 12 none Up Up 1/4/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/2:2023 126218 323 none 323 none Up Up 1/4/2:1645 129545 320 none 320 none Up Up 1/4/2:3368 130999 321 none 321 none Up Up 1/4/2:1076 131327 702 none 702 none Up Up 1/4/2:3440 131914 323 none 323 none Up Up 1/4/2:1612 134415 320 none 320 none Up Up 1/4/2:1676 135014 323 none 323 none Up Up 1/4/2:3707 135115 320 none 320 none Up Up 1/4/2:3811 135213 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 11 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1# | CERRADA | NAE | 3707 | 10.167.63.128 | 10.167.63.130 | 44516 | 10.167.63.129 | 12288 | 3707 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44516 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44428 | Puerto Libre | SI | 1 | 44428 | 22 | 8.7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.52.33/27 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 14/08/2021 segun cronograma del aliado se programo para el 16 de agosto 16/08/2021 Segun la programacion con el aliado para el 18 de agosto 19/08/2021 Por tiempos de validación de direccionamiento de servicio en SUC.La Palmira no se logra desplazamiento hasta SUC.San Onofre, por lo tanto se reprograma para 20 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
247 | 10007775 | POR RADIO | SUC.CHOCHO | Rediseños W43 | COR.Chinu-2 | 15/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1064193 |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/4/3 | 100 Mbps Full |  | O&M | VLAN SERVICIO Y GESTION OK |  |  | CERRADA | ZTE | 1650 | 10.167.61.64 | 10.167.61.66 | 44452 | 10.167.61.65 | 21504 | 1650 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44496 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44497 | EJECUTADA | SI | 1 | 44497 | 21 | 21 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.53.33/28 | Switch Instalado |  | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
248 | 10007774 | POR RADIO | SUC.Chocho |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1064193 |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | 1/5/8:3825 136616 320 none 320 none Up Up |  |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1679 | 10.167.134.128 | 10.167.134.130 | 44469 | 10167134129 | 21504 | 1679 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44469 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44497 | EJECUTADA | SI | 1 | 44497 | 28.48 | 17119 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.53.33/28 | Switch Instalado |  | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
249 | 10007770 |  | BOY.Santana |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1007503 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1510 | 10.167.60.188 | 10.167.60.190 | 44450 | 10.167.60.189 | 18432 | 1510 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Julio Eduardo Castillo Cuadros | Brayan Cruz Menzucue | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.203.129/25 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
250 | 10007769 |  | SND.Vado Real |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1129740 |  |  | AAC-SND.CHARALA-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1398 | 10.167.62.180 | 10.167.62.182 | 44450 | 10.167.62.181 | 21504 | 1398 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44450 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44371 | EJECUTADA | SI | 1 | 44371 | 12 | 11 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.250.153/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
251 | 10007768 |  | SND.Oiba |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073058 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1393 | 10.167.62.148 | 10.167.62.150 | 44450 | 10.167.62.149 | 18432 | 1393 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44450 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44442 | Puerto Libre | SI | 2 | 44442 | 15 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 4091 | 10.68.251.49/28 | Switch Instalado | 44442 | Exitosa | 3/9/2021 se instala SW no estaba ropagada la vlan de servicio, SW queda con navegacion pero sin gestión remota, se requiere revisita para terminar el trabajo | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
252 | 10007765 |  | CAD.Santa Elena |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073026 | Requiere Cruzada | NO | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3706 | 10.167.58.148 | 10.167.58.150 | 44453 | 10.167.58.149 | 18432 | 3706 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.33/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
253 | 10007763 |  | SND.San Andres |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085905 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1520 | 10.167.62.168 | 10.167.62.170 | 44453 | 10.167.62.169 | 15360 | 1520 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44432 | EJECUTADA | SI | 2 | 44432 | 79 | 9 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | DOBLE | 4086 | 10.68.253.177/28 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
254 | 10007762 |  | SND.El Playon |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1006206 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1504 | 10.167.62.128 | 10.167.62.130 | 44450 | 10.167.62.129 | 12288 | 1504 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | DOBLE | 4089 | 10.68.253.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
255 | 10007761 |  | BCA.Campestre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1285365 |  |  | AAC-BCA.CAMPESTRE-M1 | Pto 1/4/8 | Ejecutado |  |  | AAC-BCA.CAMPESTRE-M1 | Pto 1/4/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1351 | 10.167.63.80 | 10.167.63.82 | 44455 | 10.167.63.81 | 18432 | 1351 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44455 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44470 | Puerto Libre | SI | 1 | 44470 | 25 | 25 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.251.161/27 | Demarcador Instalado | 44470 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
256 | 10007760 |  | SND.Pto Wilches |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1285714 |  |  | AAC-SND.PTO_WILCHES-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente Definir VLAN de Gestión/Pendiente direccionamiento de Gestión/Pendiente VLAN Gestión Demarcador// 30/09/2021 VLAN de gestión, direccionamiento y consistencia de puertos OK 30/09/2021 pendiente propagar VLAN de gestión al demarcador pendiente VLAN demarcador 1/10/2020 Kellys confirma VLAN demarcador OK |  |  | CERRADA | ZTE | 1337 | 10.167.63.84 | 10.167.63.86 | 44455 | 10.167.63.85 | 15360 | 1337 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44455 | 10.96.128.186 | 255.255.255.252 | 10.96.128.185 | 789 | EJECUTAR | 44471 | Puerto Libre | SI | 1 | 44471 | 20.95 | 20.95 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.248.209/29 | Demarcador Instalado | 44471 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
257 | 10007759 | POR RADIO | SND.Puente Nacional |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1111897 |  |  | AAC-SND.GRANADILLO-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.GRANADILLO-M1 | Port 1/4/4 | 100 mbps |  | O&M |  |  | "1/4/4:789 123 12 none 12 none Up Up 1/4/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/4:2598 128492 320 none 320 none Up Up 1/4/4:2599 128493 323 none 323 none Up Up 1/4/4:1076 131285 702 none 702 none Up Up 1/4/4:1858 131481 1 none 1 none Up Up 1/4/4:1859 131483 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3559 133586 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3700 136756 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3909 137093 323 none 323 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-SND.GRANADILLO-M1#" | CERRADA | NAE | 3909 | 10.167.133.0 | 10.167.133.2 | 44476 | 10.167.133.1 | 15360 | 3909 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44412 | Puerto Libre | SI | 1 | 44412 | 6 | 6 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.250.193/27 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | 28/07/2021, no se puede indicar fecha de visita porque toca certificar ruta en salto anterior. SND.Granadillo, pendiente por programar. // 03/08/2021 se realizan las pruebas desde SND.GRANADILLO y se solicita apoyo para las pruebas de velocidad se reprograma para el 6 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
258 | 10007758 |  | SND.Mesa Los Santos |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1136126 |  |  | BUC-CUM-AN01 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1395 | 10.167.62.144 | 10.167.62.146 | 44454 | 10.167.62.145 | 21504 | 1395 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44454 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44402 | EJECUTADA | SI | 1 | 44402 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.255.209/28 | Switch Instalado | 44402 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
259 | 10007757 |  | SND.Zapatoca |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1065832 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1422 | 10.167.62.188 | 10.167.62.190 | 44453 | 10.167.62.189 | 21504 | 1422 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44432 | Puerto Libre | SI | 2 | 44432 | 19 | 10 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa | 14/08/2021 segun la programacion con el aliado para el 16 de agosto 16/08/2021 no se alcanzo a realizar ya que es sitio lejano se reprograma para el 19 de agosto. 19/08/2021 El personal estaba de viaje hacia el sitio, es lejano. Se reprograma para el 20 de agosto 20/08/2021 el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma para el 21 de agosto // 21/08/2021 puerto definido para conectar SW esta apartado para usar en una troncal, no hubo soporte para definir un nuevo puerto se deja sw instalado, el personal de NOC_SDH indica que estan full con otras solicitudes. // 23/8/2021 se adjunta comentrio del área de diseño " mi coordinador me indica lo siguiente: es un equipo al que no tenemos acceso y necesitamos validar que servicio tene configurado y reservado, por lo cual yo como tal no les puedo colaborar con el correo solicitado para la configuración del puerto.mi coordinador me indica lo siguiente: es un equipo al que no tenemos acceso y necesitamos validar que servicio tene configurado y reservado, por lo cual yo como tal no les puedo colaborar con el correo solicitado para la configuración del puerto. " por tal motivo no se puede reprogramar esta visita | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
260 | 10007756 |  | SND.Piedecuesta-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1286242 |  |  | AAG-SND.PIEDECUESTA2-M2 | Port 1/5/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente Definir VLAN de Gestión/Pendiente direccionamiento de Gestión/// |  |  | CERRADA | ZTE | 1420 | 10.167.63.88 | 10.167.63.90 | 44455 | 10.167.63.89 | 21504 | 1420 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44459 | Puerto Libre | SI | 0 | 44459 | 25.6 | 8.5 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.250.241/28 | Switch Instalado | 44459 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1. 18/09/2021 El personal está atendiendo SND.Picacho, no alcanza a visitar el sitio. se reprograma para el lunes 20 | Demora configuracion otros sitios | Ruta Certificada | Ruta Certificada
261 | 10007754 |  | SND.Picacho |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1024435 |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 5/2/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1405 | 10.167.62.160 | 10.167.62.162 | 44453 | 10.167.62.161 | 21504 | 1405 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44457 | Puerto Libre | SI | 1 | 44457 | 22.0 | 9.7 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.1/27 | Switch Instalado | 44457 | Exitosa | 15/09/2021 hoy se estaba ejecutando SND.Simacota y no se alcanzó a visitar el sitio, se reprograma para el 17 de sept 17/09/2021 El personal se encuentra atendiendo SND.Teleferico la mesa y por cuestiones de tiempo no alcanza a llegar. Se reprograma para el 18 de septiembre | Demora configuracion otros sitios | Ruta Certificada | Ruta Certificada
262 | 10007751 |  | SND.Alto Viento | Rediseños W46 | SND.Aratoca | 4/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1392508 |  |  | BUC-VEF-AN02 | Port 1/5/8 | Ejecutado |  |  | BUC-VEF-AN02 | Port 1/5/8 |  |  | PEM | 22/11// José actualiza diseño/ NOC da VBO sw |  | add | CERRADA | NAE | 3747 | 10.167.132.116 | 10.167.132.118 | 44470 | 10167132117 | 21504 | 3747 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44541 | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | 0 | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.65.184.129/29 |  |  | Programado | 18/11/2021 se incluye rediseño para el ID 10007751 22/11/2021 Se programa visita con Jonathan Bejarano para el día 11 de Dic. | 0 | Pendiente otras áreas | Programado
263 | 10007750 |  | SND.Santa Barbara |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1098632 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1440 | 10.167.62.172 | 10.167.62.174 | 44362 | 10.167.62.173 | 21504 | 1440 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44455 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44404 | Puerto Libre | SI | 1 | 44363 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 16/06/2021 VLAN de servicio no estaba configurada 25/07/2021: no se porgrama porque el ing Pablo Gomez enviara programacion via whatsApp al grupo mintic 7k con las fechas de instalacion. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
264 | 10007749 |  | SND.Picacho |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1024435 |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 5/2/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1436 | 10.167.62.156 | 10.167.62.158 | 44454 | 10.167.62.157 | 21504 | 1436 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44454 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44457 | Puerto Libre | SI | 1 | 44457 | 22.0 | 9.7 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.1/27 | Switch Instalado | 44457 | Exitosa | 15/09/2021 hoy se estaba ejecutando SND.Simacota y no se alcanzó a visitar el sitio, se reprograma para el 17 de sept 17/09/2021 El personal se encuentra atendiendo SND.Teleferico la mesa y por cuestiones de tiempo no alcanza a llegar. Se reprograma para el 18 de septiembre | Demora configuracion otros sitios | Ruta Certificada | Ruta Certificada
265 | 10007748 |  | SND.Acapulco |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1095563 |  |  | BUC-BBO-CN01 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | 1/3/2:1076 135309 702 none 702 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1435 | 10.167.62.100 | 10.167.62.102 | 44454 | 10.167.62.101 | 21504 | 1435 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44454 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44410 | EJECUTADA | SI | 2 | 44410 | 20 | 20 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.255.105/29 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 02/08/2021 SW instalado sin conversor porque en bodega Bucaramanga no hay | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
266 | 10007746 |  | SND.Piedecuesta-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1286242 |  |  | AAG-SND.PIEDECUESTA2-M2 | Port 1/5/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente Definir VLAN de Gestión/Pendiente direccionamiento de Gestión/// |  | 5/2/5:3745 700 7060 none 7060 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1455 | 10.167.63.92 | 10.167.63.94 | 44455 | 10.167.63.93 | 21504 | 1455 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44455 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44459 | Puerto Libre | SI | 0 | 44459 | 25.6 | 8.5 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.250.241/28 | Switch Instalado | 44459 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1. 18/09/2021 El personal está atendiendo SND.Picacho, no alcanza a visitar el sitio. se reprograma para el lunes 20 | Demora configuracion otros sitios | Ruta Certificada | Ruta Certificada
267 | 10007743 |  | SND.Picacho |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1024435 |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 5/2/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | 5/2/5:4018 700 7060 none 7060 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1415 | 10.167.62.152 | 10.167.62.154 | 44362 | 10.167.62.153 | 21504 | 1415 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44457 | Puerto Libre | SI | 1 | 44457 | 22.0 | 9.7 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.1/27 | Switch Instalado | 44457 | Exitosa | 15/09/2021 hoy se estaba ejecutando SND.Simacota y no se alcanzó a visitar el sitio, se reprograma para el 17 de sept 17/09/2021 El personal se encuentra atendiendo SND.Teleferico la mesa y por cuestiones de tiempo no alcanza a llegar. Se reprograma para el 18 de septiembre | Demora configuracion otros sitios | Ruta Certificada | Ruta Certificada
268 | 10007742 |  | SND.Mesa Los Santos |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1136126 |  |  | BUC-CUM-AN01 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | PEM | 22/11// Falta info VLAN de servicio// NOC sa VBO SW// pendiente VLAN de servicio |  | 5/2/5:3500 103500 3500 none 3500 none Up Up | CERRADA | ZTE | 0 | 10.167.62.140 | 0 | 44453 | 0 | 21504 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44402 | EJECUTADA | SI | 1 | 44402 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.255.209/28 | Switch Instalado | 44402 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
269 | 10007741 |  | BUC.Alvarez |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1285908 |  |  | AAC-BUC.ALVAREZ-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-BUC.ALVAREZ-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M | Pendiente VLAN Servicio 06/10/2021 - Kellys confirma VLAN Servicio | '------ | 5/2/5:51 110090 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 3816 | 10.167.63.100 | 10.167.63.102 | 44455 | 10.167.63.101 | 21504 | 3816 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44475 | Puerto Libre | SI | 1 | 44475 | 27.94 | 27.9 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Julian Alberto Mantilla Aguilar | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.248.217/29 | Demarcador Instalado | 44475 | Exitosa | 29/09/2021 No se realiza porque no dan respuesta a la solicitud de permisos para ingreso, se repreograma para el 30 de sept 01/10/2021 sin permisos, se reprograma para el 7 de oct | Sitio administrativo / ingresos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
270 | 10007740 |  | SND.Piedecuesta-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1286242 |  |  | AAG-SND.PIEDECUESTA2-M2 | Port 1/5/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente Definir VLAN de Gestión/Pendiente direccionamiento de Gestión/// |  | 5/2/5:1463 123615 325 none 325 none Up Up | CERRADA | NAE | 3815 | 10.167.63.104 | 10.167.63.106 | 44455 | 10.167.63.105 | 21504 | 3815 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44459 | Puerto Libre | SI | 0 | 44459 | 25.6 | 8.5 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.250.241/28 | Switch Instalado | 44459 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1. 18/09/2021 El personal está atendiendo SND.Picacho, no alcanza a visitar el sitio. se reprograma para el lunes 20 | Demora configuracion otros sitios | Ruta Certificada | Ruta Certificada
271 | 10007739 |  | BUC.VEREDA FUENTE |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1002682 |  |  | BUC-VEF-AN02 | Port 1/5/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | 5/2/5:1301 125804 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1512 | 10.167.60.196 | 10.167.60.198 | 44454 | 10.167.60.197 | 21504 | 1512 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44454 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44420 | Puerto Libre | SI | 1 | 44430 | 30 | 8 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.255.65/28 | Switch Instalado | 44430 | Exitosa | 20/08/2021 Por los inconvenientes que tuvimos en puerto lebrija se reprograma para el dia 22 agosto. en puerto lebrija, la ruta estaba configurada, se intalo el SW, se ve abierta la ruta en SND.Sabana de Torres, se visitara primero sabana torres para poner en gestio lebrija. se reprograma para el 22 de agosto. // 22/8/2021 pruebas realizadas, se identifica duplicidad de IP´s no se tuvo a poyo de parte de diseño, WilsonForero autoriza dar por efectivas las pruebas y cerrar caso como exitoso | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
272 | 10007738 |  | BUC.Aeropuerto |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT968052 |  |  | AAC-BUC.AEROPUERTO-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | 5/2/5:3024 128554 22 none 22 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1511 | 10.167.60.192 | 10.167.60.194 | 44454 | 10.167.60.193 | 21504 | 1511 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44454 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44412 | Puerto Libre | SI | 1 | 44412 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.252.145/28 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
273 | 10007737 |  | SND.Giron-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1285191 |  |  | AAC-SND.GIRON1-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | 5/2/5:3026 128557 323 none 323 none Up Up | CERRADA | NAE | 3784 | 10.167.63.108 | 10.167.63.110 | 44455 | 10.167.63.109 | 21504 | 3784 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44458 | EJECUTADA | SI | 1 | 44458 | 27.7 | 27.3 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.65.184.17/29 | Demarcador Instalado | 44458 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
274 | 10007736 |  | SND.PIEDECUESTA-1 | Rediseños W47 | SND.Piedecuesta-2 | 44520 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1198923 |  |  | BUC-CUM-AN01 | Port 1/4/4 | Ejecutado | [6 empty] | PEM | 22/11/2021 Diseño actualiza // NOC da VBO SW |  | 5/2/5:3343 130823 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3712 | 10.167.63.112 | 10.167.63.114 | 44455 | 10.167.63.113 | 21504 | 3712 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44440 | EJECUTADA | SI | 1 | 44440 | 13 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.251.129/28 | Demarcador Instalado | 44440 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
275 | 10007735 |  | SND.Club Ruitoque |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1284615 |  |  | BUC-RDM-AN-01 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  | '-SND.Club Ruitoque----- | 5/2/5:3412 131666 323 none 323 none Up Up | CERRADA | NAE | 3800 | 10.167.63.116 | 10.167.63.118 | 44454 | 10.167.63.117 | 21504 | 3800 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44498 | EJECUTADA | SI | 3 |  | 27.71 | 26.59 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.248.81/29 | Demarcador Instalado |  | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 25/09/2021 Sin respuesta de ingresos, es un sitio administrativo, se reprograma para 30 de sept 30/09/2021 No se ha solucionado el tema de permisos, ya pasaron los papeles pero no han dado respuesta se reprograma para el 13 de octubre 25/10/2021 Leonardo indica que no dieron el ingreso, que lo autorizaron para el dia 26 de oct El señor Leonardo indica que las pruebas realizadas estaban pasando perfectamente sin embargo, no se pudo energizar el demarcador, por tal motivo se reprograma la certificación para el día 27 de Octubre. El señor Leonardo Pacheco indica que no pudo acceder al lugar debido a que solo se permitia el acceso hasta las 3 de la tarde. Por tal motivo se reprograma para el día jueves 28 de octubre. El señor Leonardo indica que llego al sitio y no le permitieron el acceso, por tal motivo el día de mañanaa a ir con el SO de SND.Club Ruitoque. Se reprograma para el día de mañana viernes 29 |  | Ruta Certificada | Ruta Certificada
276 | 10007734 |  | BUC.Rb Provenza-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1279915 |  |  | AAC-BUC.PROVENZA2_Rb-M1 | Port1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  | '------ | 5/2/5:1378 133082 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3711 | 10.167.63.120 | 10.167.63.122 | 44455 | 10.167.63.121 | 21504 | 3711 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44477 | Puerto Libre | SI | 1 | 44477 | 27.6 | 27.1 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Jairo Alonso Chaparro Caselles | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.250.185/29 | Demarcador Instalado | 44477 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 30/09/2021 Es un sitio administrativo se gestionaron los permisos desde horas de la mañana pero la administracion no respondio, se reprograma para el 13 de octubre 07/10/2021 Es un edificio en el cual atienden de 7 a 4, a al llegada la persona que da el ingreso no estaba. se reprograma para el 8 de oct | Sitio administrativo / ingresos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
277 | 10007733 |  | SND.Piedecuesta-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1286242 |  |  | AAG-SND.PIEDECUESTA2-M2 | Port 1/5/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Inconsistencia de Puertos/Pendiente Definir VLAN de Gestión/Pendiente direccionamiento de Gestión// |  | 5/2/5:1386 133656 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3817 | 10.167.63.124 | 10.167.63.126 | 44455 | 10.167.63.125 | 18432 | 3817 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44459 | Puerto Libre | SI | 0 | 44459 | 25.6 | 8.5 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.250.241/28 | Switch Instalado | 44459 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1. 18/09/2021 El personal está atendiendo SND.Picacho, no alcanza a visitar el sitio. se reprograma para el lunes 20 | Demora configuracion otros sitios | Ruta Certificada | Ruta Certificada
278 | 10007730 |  | SND.Socorro-3 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1025326 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  | 5/2/5:1340 134346 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1399 | 10.167.62.176 | 10.167.62.178 | 44450 | 10.167.62.175 | 12288 | 1399 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44450 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44491 | Puerto Libre | SI | 2 | 44491 | 19.80 | 19.12 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | Demarcador | 4085 | 10.68.255.81/28 | Demarcador Instalado |  | Exitosa | 8/09/2021 Se encontraba el sitio Tx InServ, con inclusión de fase 3.1 se requiere instalar demarcador, pendiente Vbo Áreas para poder ejecutar. 20/09/2021 El dia de hoy estan ejecutando cruzada en SND.Piedecuesta-2 (ruta tx piedecuesta-9) y de paso la certificación ya que decidieron adelantar este sitio. se reprograma para el 28 de septiembre 27/09/2021 La BTS se encuentra en una casa de familia, no se logra ingresar, se reprograma para el viernes 01 de octubre 01/10/2021 La EB se encuentra en una casa de familia y no se logra ingresar, se reprograma para el lunes 04 de octubre 04/10/2021 Sin permiso de ingreso al sitio administrativo, se reprograma para el 06 de octubre 06/10/2021 El sitio requiere SFP y por el momento no hay disponibles en bodega, se reprograma para el 11 de octubre 21/10/2021 la EB presenta un inconveniente con enrgia ya que no hay PDB, se está energizando desde el power, Leonardo indica regresar mañana y poner un inversor de corriente y alimentar un demarcador de fibra y el demarcador instalado desde ese punto. se reprograma para el 22 de oct | Insumos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
279 | 10007729 |  | SND.Miralindo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1086586 | Diseño 3G | NO | BCA-LLI-AN01 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAG-BCA.LA_LIBERTAD-M2 | Port 3/2/13 |  |  | O&M | Pendiente VLAN Servicio 7/10 VLAN Servicio OK |  | 5/2/5:1400 134354 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1394 | 10.167.58.48 | 10.167.58.50 | 44451 | 10.167.58.49 | 12288 | 1394 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44451 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44478 | EJECUTADA | SI | 1 | 44478 | 30.78 | 27.39 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.249.129/28 | Demarcador Instalado | 44478 | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas, reprogramado para el 26 de Mayo. // 26/05/2021 se requiere verificar ruta de tx desde bca.la libertad, reprogramado para el 27 de Mayo. // 27/05/2021 Se sigue validando los saltos.// 2/06/2021 Se sigue validando los saltos a nivel de SND.Simacota. 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 se requiere volver a sitio a instalar demarcador. 03/09/2021 El personal realizó el salto en SND.Puerto Araujo para la cruzada de SND.San Juan, 08/10/2021 Se presentan fallas con la ruta de TX por confusiones con el diseño de la ruta por la hora el personal se retira, se reprograma para 09 de oct | Inconvenientes Ruta Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
280 | 10007727 |  | SND.Malaga-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1084693 |  |  | AAG-SOG.SANTA_BARBARA-M2 | Port 1/3/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | 5/2/5:1405 134888 323 none 323 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1365 | 10.167.62.136 | 10.167.62.138 | 44453 | 10.167.62.137 | 12288 | 1365 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44380 | Puerto Libre | SI | 1 | 44380 | 12 | 8 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.193/27 | Switch Instalado | 44380 | Exitosa | 12/6/2021 se confirma ruta de TX con las pruebas de la escuelita con ID 10000728 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
281 | 10007726 |  | SND.Encino |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1288706 | Requiere Cruzada | NO | AAC-SND.CHARALA-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado | El CHG302431 es para la configuracion de los puertos del enlace de MW HUAWEI RTN 950 | [5 empty] | O&M |  |  | 5/2/5:1415 134985 323 none 323 none Up Up | CERRADA | NAE | 3813 | 10.167.63.156 | 10.167.63.158 | 44455 | 10.167.63.157 | 12288 | 3813 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44471 | EJECUTADA | SI | 1 | 44471 | 16 | 19.35 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.255.193/28 | Switch Instalado | 44471 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
282 | 10007725 |  | SND.Encino |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1288706 | Requiere Cruzada | NO | AAC-SND.CHARALA-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado | El CHG302431 es para la configuracion de los puertos del enlace de MW HUAWEI RTN 950 | [5 empty] | O&M |  |  | 5/2/5:1436 135007 325 none 325 none Up Up | CERRADA | NAE | 3814 | 10.167.63.152 | 10.167.63.154 | 44455 | 10.167.63.153 | 12288 | 3814 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44471 | EJECUTADA | SI | 1 | 44471 | 16 | 19.35 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.255.193/28 | Switch Instalado | 44471 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
283 | 10007724 |  | SND.El Playon |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1006206 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | 5/2/5:1387 135351 321 none 321 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1550 | 10.167.62.124 | 10.167.62.126 | 44453 | 10.167.62.125 | 12288 | 1550 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | DOBLE | 4089 | 10.68.253.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
284 | 10007723 |  | SND.El Playon |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1006206 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | 5/2/5:3857 135885 323 none 323 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1502 | 10.167.62.120 | 10.167.62.122 | 44450 | 10.167.62.121 | 18432 | 1502 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | DOBLE | 4089 | 10.68.253.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
285 | 10007722 |  | SND.CONFINES |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1071328 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | 5/2/5:3777 138779 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1503 | 10.167.62.112 | 10.167.62.114 | 44450 | 10.167.62.113 | 12288 | 1503 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19 | 10 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
286 | 10007720 |  | SND.Coromoro |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1169237 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Inconsistencia de puertos/Pendiente definir VLAN de servicio 4/10/2021 José - Puertos Consistentes y Wilson-VLAN de servicio definida |  | 5/2/5:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1513 | 10.167.62.116 | 10.167.62.118 | 44454 | 10.167.62.117 | 12288 | 1513 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44454 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44475 | Puerto Libre | SI | 2 | 44475 | 19.3 | 19.1 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | Demarcador | 4083 | 10.68.255.17/28 | Demarcador Instalado | 44475 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 29/09/2021 Este sitio se encontraba programado para el dia 29, pero el aliado indica que no lo tenia en su programación se procede a realizar la reprogramación para el dia 30 sept. 30/09/2021 El sitio no se visito hoy porque se encontraban realizando instalacion en Charala-2, se reprograma para el 04 de octubre 04/10/2021 No se cuenta con sfp disponibles, se reprograma para el 5 de oct 05/10/2021 La vlan no estaba propagada en sdh los puertos no se estan verificando, Se reprograma para mañana 06 octubre | Demora configuracion otros sitios | Ruta Certificada | Ruta Certificada
287 | 10007719 |  | SND.Charala-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1002654 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  | 5/2/5:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1411 | 10.167.62.108 | 10.167.62.110 | 44453 | 10.167.62.109 | 12288 | 1411 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44473 | Puerto Libre | SI | 2 | 44473 | 17.30 | 15.6 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 4093 | 10.68.252.241/28 | Switch Instalado | 44473 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 28/09/2021 Se deben recoger inversores en bodega, se reprograma para el 29 de sept 29/09/2021 no se logra terminar por fuertes lluvias y es una estación abierta. se reprograma para el 30 de sept. 30/09/2021 Se visita la EB y se deja instalado el equipo, sin embargo se necesita sfp y no hay en bodega, se reprograma para el 10 de octubre | Insumos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
288 | 10007718 |  | SND.Charala-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1002654 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  | '------ | 5/2/5:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1445 | 10.167.62.104 | 10.167.62.106 | 44453 | 10.167.62.105 | 12288 | 1445 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44473 | Puerto Libre | SI | 2 | 44473 | 17.30 | 15.6 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 4093 | 10.68.252.241/28 | Switch Instalado | 44473 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 28/09/2021 Se deben recoger inversores en bodega, se reprograma para el 29 de sept 29/09/2021 no se logra terminar por fuertes lluvias y es una estación abierta. se reprograma para el 30 de sept. 30/09/2021 Se visita la EB y se deja instalado el equipo, sin embargo se necesita sfp y no hay en bodega, se reprograma para el 10 de octubre | Insumos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
289 | 10007715 |  | SND.Jordan |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1003852 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | 5/2/5:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1412 | 10.167.62.132 | 10.167.62.134 | 44450 | 10.167.62.133 | 15360 | 1412 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44450 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44428 | Puerto Libre | SI | 1 | 44428 | 19 | 10 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | DOBLE | 4088 | 10.68.253.209/28 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 13/08/2021 demoras en bodega para entrega de equipos. Se reprograma para el 18 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
290 | 10007714 | POR RADIO | NOR.Rb Gramalote-2 | Rediseños W43 | NOR.Gramalote | 14/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1113219 |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/2/4 | Full Duplex Forzado 100Mbps |  | O&M | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/2/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1160 125644 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1076 128523 702 none 702 none Up Up 1/2/4:3405 131577 320 none 320 none Up Up 1/2/4:1378 133649 22 none 22 none Up Up 1/2/4:3760 135329 325 none 325 none Up Up 1/2/4:3841 136931 320 none 320 none Up Up 1/2/4:3843 137062 320 none 320 none Up Up " |  | 5/2/5:4094 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1378 | 10.167.54.100 | 10.167.54.102 | 44437 | 10.167.54.101 | 15000 | 1378 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44496 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44513 | PENDIENTE | SI | 2 | 44513 | 19 | 19.3 | ORIENTE | 0 | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.252.129/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 27/05/2021 Incluyen diseño para la conectante NOR.Rb Gramalote-2. 10/11/2021 Leonardo indica que hoy no alcanza a ir a Gramalote porque se encuentra en Bucaramanga y primero debe desplazarse hasta Cucuta y luego a Gramalote por tiempo de viaje no alcanza a ir hoy a sitio, se reprograna para 11 de nov 11/12/2021 Leonardo Pacheco indica que el encargado de las llaves para ingresar a la EB, se encuentra en una estación llamada CUCUTILLA y esta fuera de servicio; Se reprograma la visita a sitio para el día de mañana 13 de Noviembre. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
291 | 10007713 |  | NOR.Samore |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1097007 |  |  | AAC-NOR.LA_VIRGEN-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.LA_VIRGEN-M2 | Port 1/1/4 | 1 Gbps |  | O&M |  |  | ------------------------------------------------------------------------------- | CERRADA | NAE | 3815 | 10.167.132.80 | 10.167.132.82 | 44470 | 10.167.132.81 | 12288 | 3815 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN OK | 44470 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 1 | 44397 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.249.241/28 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa | 13/6/2021 infirmación incompleta para ejecución de pruebas // 14/6/2021 por flujo de emergencias no es posible atender se re programa para el 16/6/2021 20/07/2021 …. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
292 | 10007712 |  | BOY.Cubara |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1152868 |  |  | AAC-NOR.LA_VIRGEN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | Number of SAPs : 27 | CERRADA | NAE | 3840 | 10.167.134.104 | 10.167.134.106 | 44474 | 10167134105 | 12288 | 3840 | Configuración ok | Config OK | CERTIFICACIÓN ok | 44474 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 1 | 44441 | 16 | 14 | ORIENTE | Claro | Jorge Andres Acero Hernandez | Juan Carlos Eslava Tumay | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.248.193/29 | Switch Instalado | 44441 | Exitosa | 31/08/2021 No ha llegado el SW, este llega el 1 de septiembre, son 14 horas de viaje para recogerlo, se reprograma para el 2 de septiembre | Insumos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
293 | 10007711 |  | NOR.Samore |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1097007 | Requiere Cruzada | NO | AAC-NOR.LA_VIRGEN-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | ------------------------------------------------------------------------------- | CERRADA | ZTE | 1549 | 10.167.58.96 | 10.167.58.98 | 44451 | 10.167.58.97 | 12288 | 1549 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 1 | 44397 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.249.241/28 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa | 13/6/2021 infirmación incompleta para ejecución de pruebas // 14/6/2021 por flujo de emergencias no es posible atender se re programa para el 16/6/2021 20/07/2021 …. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
294 | 10007710 |  | NOR.Durania |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1065983 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/1/4 | 1 Gpbs |  | O&M | Puerto DOWN, segun consolidado con el puerto 4/1/4 |  |  | CERRADA | NAE | 3816 | 10.167.132.36 | 10.167.132.38 | 44475 | 10.167.132.37 | 12288 | 3816 | Configuración ok |  | CERTFICACIÓN OK | 44470 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44438 | Puerto Libre | SI | 1 | 44438 | 12 | 12 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.68.249.97/28 | Switch Instalado | 44438 | Exitosa | 08/06 Cambio de TX a Satelital | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
295 | 10007708 |  | CES.San Alberto |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1058931 |  |  | AAC-CES.SAN_ALBERTO-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | *A:BUC-BBO-CN02# | CERRADA | ZTE | 1504 | 10.167.61.40 | 10.167.61.42 | 44450 | 10.167.61.41 | 15360 | 1504 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44408 | Puerto Libre | SI | 1 | 44408 | 21.3 | 21.7 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.46.209/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
296 | 10007707 |  | NOR.Cachira |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1060458 |  |  | AAC-NOR.ABREGO-M1 | Port 1/2/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1545 | 10.167.62.64 | 10.167.62.66 | 44450 | 10.167.62.65 | 12288 | 1545 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 2 | 44405 | 25 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.255.97/29 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
297 | 10007706 |  | CES.Libano |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT968152 |  |  | AAC-CES.SAN_ALBERTO-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1503 | 10.167.61.16 | 10.167.61.18 | 44450 | 10.167.61.17 | 12288 | 1503 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | Demarcador | 4094 | 10.70.88.57/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
298 | 10007705 |  | NOR.Ricaurte |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1004202 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1548 | 10.167.62.76 | 10.167.62.78 | 44450 | 10.167.62.77 | 18432 | 1548 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44422 | EJECUTADA | SI | 2 | 44422 | 19 | 8 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44422 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 12/08/2021: Segun cronograma con el aliado se reprograma para el 13 de agosto 13/08/2021, No se realiza porque se tiene un problema con las IP de servicio y asi poder hacer las pruebas lo antes posible, se hace escalamiento con Paola Mesa y Carolina Valderrama, se reprograma para el 15 de agosto. 14/08/2021: Se adelanto este sitio para el 14 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
299 | 10007704 |  | NOR.Agua Clara |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1128520 | Requiere Cruzada | NO | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | PORT 4/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1320 | 10.167.58.72 | 10.167.58.74 | 44452 | 10.167.58.73 | 12288 | 1320 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44451 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44423 | EJECUTADA | SI | 2 | 44423 | 18.8 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44423 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 10/08/2021:Hoy se priorizaron otros sitios de SND, adicional no hay SW 14/08/2021 segun la programacion con el aliado para el 15 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
300 | 10007703 |  | NOR.Ricaurte |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1004202 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1547 | 10.167.62.72 | 10.167.62.74 | 44450 | 10.167.62.73 | 12288 | 1547 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44422 | EJECUTADA | SI | 2 | 44422 | 19 | 8 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44422 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 12/08/2021: Segun cronograma con el aliado se reprograma para el 13 de agosto 13/08/2021, No se realiza porque se tiene un problema con las IP de servicio y asi poder hacer las pruebas lo antes posible, se hace escalamiento con Paola Mesa y Carolina Valderrama, se reprograma para el 15 de agosto. 14/08/2021: Se adelanto este sitio para el 14 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
301 | 10007702 |  | NOR.Via Tibu |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1127101 | Puerto Libre | NO | AAC-NOR.VIA_TIBU-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3590 | 10.167.58.224 | 10.167.58.226 | 44452 | 10.167.58.225 | 12288 | 3590 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44430 | Puerto Libre | SI | 2 | 44430 | 88 | 94 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.249.1/27 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 12/08/2021: Segun cronograma con el aliado se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 por razones de orden publico no se pudo realizar la actividad en via tibu y oru, ya que no permitieron el desplazamiento hasta la estación. Se reprograma para el 20 de agosto 20/08/2021, el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma para el 21 de agosto 21/08/2021 El personal logra dejar todo instalado pero antes de hacer la configuración y realizar las pruebas deben salir de sitio por temas de orden publico ya que los grupos armados no permiten que el personal esté en sitio despues de las 16:00 horas, se debe reprogramar para 22 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
302 | 10007701 |  | NOR.La Y |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1070470 |  |  | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1546 | 10.167.62.68 | 10.167.62.70 | 44450 | 10.167.62.69 | 12288 | 1546 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44406 | EJECUTADA | SI | 1 | 44406 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.249.193/27 | Switch Instalado | 44406 | Exitosa | 08/06 Diseño por 3G no se debe visitar. 26/07/2021, se programa visita para 27 de julio.26/07/2021, se programa para el 27 de julio 24/07/2021 Se establece comunicacion con el Ing Raul Vega indica que hasta que se cuente con el Vbo Ejecutar Certificación, no se instala el SW. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
303 | 10007700 | POR RADIO | MET.San Luis de Cubaral |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052635 |  |  | AAG-ARI.ARIARI1-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3670 | 10.167.54.92 | 10.167.54.94 | 44436 | 10.167.54.93 | 15000 | 3670 | Configuración ok | 0 | CERTIFICACIÓN ok | 44438 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.207.129/28 | Demarcador Instalado | 44347 | Exitosa | 27/07/2021 se encuentra pto 1/3/3 ocupado, creado servicio de umts de met.lejanias. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
304 | 10007698 |  | MET.San Martin-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT971193 |  |  | AAG-MET.SAN_MARTIN-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAG-MET.SAN_MARTIN-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  | 1/1/9:1283 122975 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1076 128264 702 none 702 none Up Up 1/1/9:3869 136010 321 none 321 none Up Up 1/1/9:3870 136065 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3801 136179 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3802 136232 322 none 322 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAG-MET.SAN_MARTIN-M1# | CERRADA | NAE | 3869 | 10.167.132.16 | 10.167.132.18 | 44463 | 10.167.132.17 | 15360 | 3869 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44342 | EJECUTADA | SI | 2 | 44342 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.206.161/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
305 | 10007697 |  | MET.San Martin-3 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1260248 | Puerto Libre | NO | AAC-MET.SAN_MARTIN3-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1529 | 10.167.58.100 | 10.167.58.102 | 44451 | 10.167.58.101 | 12288 | 1529 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44453 | Puerto Libre | SI | 0 | 44453 | 18.8 | 18.7 | ORIENTE |  | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.194.129/29 | Demarcador Instalado | 44453 | Exitosa | 09/09/2021 el demarcador se instaló pero no se alcanzaron arealizar las pruebas, es sitio lejano y el eprsonal se devolvió temprano, se reprograma para el 13 de sept 13/09/2021 Sitio no se logra realizar debido a que el personal que lo atendería se encontraba en MET.Vista Hermosa-2, por tiempos de desplazamiento no logran llegar a tiempo, se reprograma para 14 de septiembre | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
306 | 10007696 |  | MET.San Carlos de Guaroa |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1046938 |  |  | AAC-MET.POMPEYA-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1526 | 10.167.62.56 | 10.167.62.58 | 44450 | 10.167.62.57 | 12288 | 1526 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.206.97/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
307 | 10007695 |  | MET.Humadea |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1304077 | Diseño 3G | NO | AAC-MET.ACACIAS-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado | **Se solicita la instalación de demarcador (RAX 711 / RAX 711-L), esto para dar solución a la ruta de TX de la conectante MET.HUMADEA y el NODO-B 850-1900, ya que el nodo no tiene puertos disponibles para la concetante y a su vez usar la ruta de TX actual por donde va el servicio 3G de MET.HUMADEA ***El enlace NEC ipasolink NEO su configuración permite el paso de trafico con o sin vlan ***En el enlace NOKIA MSS-8 se enuentra configudo en modo Untag el cual permite el paso de trafico con y sin vlan . | [5 empty] | O&M |  | '------ |  | CERRADA | ZTE | 1335 | 10.167.135.40 | 10.167.135.42 | 44466 | 10.167.135.41 | 12288 | 1335 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44467 | 10.96.6.14 | 255.255.255.252 | 10.96.6.13 | 789 | EJECUTAR | 44482 | EJECUTADA | SI | 1 | 44482 | 22.18 | 22.51 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.66.96.1/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad 28/09/2021 El personal no alcanzo a visitar el sitio el dia de hoy, se reprograma para el viernes 02 de octubre 05/10/2021 Se solicita la instalación de demarcador (RAX 711 / RAX 711-L), esto para dar solución a la ruta de TX de la conectante MET.HUMADEA y el NODO-B 850-1900, ya que el nodo no tiene puertos disponibles para la concetante y a su vez usar la ruta de TX actual por donde va el servicio 3G de MET.HUMADEA , se reprograma para el jueves 07 de octubre 07/10/2021 Jonathan Bejarano informa que el compañero encargado del sitio tuvo que ingresar el vehiculo a mantenimiento de 5000KM, se reprograma para el 11 de octubre 13/10/2021 Se instala demarcador porque no habian puertos disponibles | Demora configuracion otros sitios | Ejecución O&M | Ruta Certificada
308 | 10007694 |  | MET.San Juanito |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1063285 |  |  | AAC-VCO.TRIUNFO-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1527 | 10.167.62.60 | 10.167.62.62 | 44450 | 10.167.62.61 | 12288 | 1527 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44356 | EJECUTADA | SI | 1 | 44356 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Andres Silva Forero | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.206.145/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
309 | 10007693 |  | MET.San Juan Arama |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1131713 | Requiere Cruzada | SI | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/8 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1528 | 10.167.58.108 | 10.167.58.110 | 44451 | 10.167.58.109 | 18432 | 1528 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 19.1 | 19.2 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.198.81/28 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se distribuiran,SW intalado el puerto es optico se tiene que colocar un desmarcador para sacar el Sw cambium de los SFP, el SW quedo intalado el 15, se reprograma para el 18 de agosto. 18/08/2021 el SO estaba trabajando en MET.Mesetas y no le alcanzó el tiempo, ya que salienton percansen en la configuracion del SW en MET.Mesetas se reprograma para el 19 de agosto. DB | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
310 | 10007692 |  | MET.Restrepo-4 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1303152 |  |  | VCO-CAT-AN01 | Port 1/5/3 | Ejecutado | Queda ok 27/09 | [5 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1332 | 10.167.135.56 | 10.167.135.58 | 44466 | 10.167.135.57 | 18432 | 1332 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44466 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44475 | EJECUTADA | SI | 1 | 44475 | 25.8 | 25.5 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Hugo Alexander Florez Romero | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.66.96.17/29 | Demarcador Instalado | 44475 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad 27/09/2021 Sitio sin ruta, no hay vlan de servicio , se escalo con Kellys para asignarle nueva vlan, se reprograma para el 28 de septiembre 28/09/2021 No han confirmado la ruta TX, se reprograma para el viernes 02 de octubre 05/10/2021 EL personal se encuentra atendiendo emergencias en CUN.Medina, se reprograma para el 6 de octubre | Inconvenientes Ruta Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
311 | 10007690 |  | MET.Pto Lopez-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1131814 | Requiere Cruzada | NO | AAC-MET.PTO_LOPEZ2-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | Se requiere instalar demarcador 711 en MET.Pto Lopez-2 | [5 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1530 | 10.167.58.112 | 10.167.58.114 | 44451 | 10.167.58.113 | 15360 | 1530 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44417 | EJECUTADA | SI | 2 | 44417 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Diego Edson Jaimes Cobos | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.202.49/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
312 | 10007689 |  | MET.Puerto Guadalupe |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1290452 | Diseño 3G | NO | AAC-MET.CABUYARO-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado | Se debe usar la TX UMTS 1900 FTIF-4 |  | AAC-MET.CABUYARO-M1 | Port 1/2/6 |  |  | O&M |  | '------ | A:AAC-MET.CABUYARO-M1# show service sap-using sap 1/2/6 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/2/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/6:1073 38657 702 none 702 none Up Up 1/2/6:0 40111 7040 none 7040 none Up Up 1/2/6:100 77452 702 none 702 none Up Up 1/2/6:1532 135267 1 none 1 none Up Up 1/2/6:1076 135626 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== | CERRADA | ZTE | 1532 | 10.167.63.180 | 10.167.63.182 | 44456 | 10.167.63.181 | 15360 | 1532 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44468 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 23.7 | 25.5 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Ivan Jair Barrera Sierra | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.194.193/29 | Demarcador Instalado | 44468 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 23/09/2021 El personal se encontraba de descanso, se reprograma para 27 de sept 28/09/2021 no esta pasando la VLAN del proyecto pero las de gestión para RAN si pasan. se va a realizar la prueba conectarse al puerto del radio Nokia y taggear la vlan del Nodo B que esta pansando la Tx para descartar problemas del PC o tarjeta de red. reprogramado para el 29 de sept | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
313 | 10007688 |  | MET.Pueblo Nuevo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1291153 | Requiere Cruzada | SI | AAC-MET.PUERTO_GAITAN2-M2 | Port 1/1/14 | Ejecutado | El CHG303250 es para configuracion de los puertos del enlace MW NEC Ipasolink-1000 Se requiere SFP Electrico para el puerto del equipo Alcatel | [5 empty] | O&M | 7/10 wilson - la cd ya tenia las configuraciones al dia con fecha del 27/09 // pendiente VLAN de Servicio // Wilson VLAN Servicio OK |  |  | CERRADA | NAE | 3821 | 10.167.63.184 | 10.167.63.186 | 44466 | 10.167.63.185 | 12288 | 3821 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44466 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44480 | EJECUTADA | SI | 1 | 44480 | 26.21 | 26.32 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Ivan Jair Barrera Sierra | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.66.103.241/28 | Demarcador Instalado | 44480 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 27/09/2021 No se realiza porque el Tecnico se encuentra realizando una instalacion en Puerto Guadalupe, se reprograma para el 29 de septiembre 29/09/2021 el equipo alcatel al cual se va a conectar la cruzada se quemo, Aun estamos en la espera que envíen este repuesto para poder proceder con las pruebas. se reprograma 2 oct. 05/10/2021 No se pudo ejecutar ya que la contratista no viajo, se reprograma para el 06 de octubre 6/10/2021 SO no se pudo desplazar a sitio, estaba atendiendo una emercencia en VIP Ecopetrol. Se programa para el viernes 8 | Inconvenientes Ruta Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
314 | 10007687 |  | VCH.Guacacias |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1180430 |  | SI | AAC-CAS.TRINIDAD-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado | Se debe instalar el SFP para el equipo Alcatel | [5 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3693 | 10.167.58.144 | 10.167.58.146 | 44452 | 10.167.58.145 | 12288 | 3693 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44428 | 19 | 17 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Fabian Exleider Cardenas Urrego | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.201.177/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
315 | 10007686 |  | MET.Pto Gaitan |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1284201 | Requiere Cruzada | NO | AAC-MET.PUERTO_GAITAN-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | La instalación del demarcador modelo RAX 711 / RAX 711-L en la estacion MET.PUERTO GAITAN fue solicitado en la OT1151512 para la conectante MET.PUERTO GAITAN-5 (ID CD 10003710) | [5 empty] | O&M | Inconsistencia de Puertos/Pendiente Definir VLAN de Gestión/Pendiente direccionamiento de Gestión/Pendiente VLAN Gestión Demarcador/ |  |  | CERRADA | ZTE | 1444 | 10.167.63.68 | 10.167.63.70 | 44455 | 10.167.63.69 | 12288 | 1444 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44455 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44461 | Puerto Libre | NO | 0 | 44461 | 17.6 | 18.6 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Ivan Jair Barrera Sierra | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.196.129/28 | Switch Instalado | 44461 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 21/09/2021 No se logra realizar debido a que estaban haciendo la cruzada de MET.Pto Gaitan-5, por la hora se deben retirar del sitio, se reprograma para 22 de sept | Demora configuracion otros sitios | Ruta Certificada | Ruta Certificada
316 | 10007683 |  | MET.Humadea |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1304077 | Diseño 3G | NO | AAC-MET.ACACIAS-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado | Queda ok 27/09 | [5 empty] | O&M |  | '------ |  | CERRADA | ZTE | 1337 | 10.167.135.44 | 10.167.135.46 | 44466 | 10.167.135.45 | 12288 | 1337 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44466 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44482 | EJECUTADA | SI | 1 | 44482 | 22.18 | 22.51 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.66.96.1/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad 28/09/2021 El personal no alcanzo a visitar el sitio el dia de hoy, se reprograma para el viernes 02 de octubre 05/10/2021 Se solicita la instalación de demarcador (RAX 711 / RAX 711-L), esto para dar solución a la ruta de TX de la conectante MET.HUMADEA y el NODO-B 850-1900, ya que el nodo no tiene puertos disponibles para la concetante y a su vez usar la ruta de TX actual por donde va el servicio 3G de MET.HUMADEA , se reprograma para el jueves 07 de octubre 07/10/2021 Jonathan Bejarano informa que el compañero encargado del sitio tuvo que ingresar el vehiculo a mantenimiento de 5000KM, se reprograma para el 11 de octubre 13/10/2021 Se instala demarcador porque no habian puertos disponibles | Demora configuracion otros sitios | Ejecución O&M | Ruta Certificada
317 | 10007682 |  | MET.Humadea |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1304077 | Diseño 3G | NO | AAC-MET.ACACIAS-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado | Queda ok 27/09 | [5 empty] | O&M |  | '------ |  | CERRADA | ZTE | 1338 | 10.167.135.48 | 10.167.135.50 | 44466 | 10.167.135.49 | 15360 | 1338 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44466 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44482 | EJECUTADA | SI | 1 | 44482 | 22.18 | 22.51 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.66.96.1/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad 28/09/2021 El personal no alcanzo a visitar el sitio el dia de hoy, se reprograma para el viernes 02 de octubre 05/10/2021 Se solicita la instalación de demarcador (RAX 711 / RAX 711-L), esto para dar solución a la ruta de TX de la conectante MET.HUMADEA y el NODO-B 850-1900, ya que el nodo no tiene puertos disponibles para la concetante y a su vez usar la ruta de TX actual por donde va el servicio 3G de MET.HUMADEA , se reprograma para el jueves 07 de octubre 07/10/2021 Jonathan Bejarano informa que el compañero encargado del sitio tuvo que ingresar el vehiculo a mantenimiento de 5000KM, se reprograma para el 11 de octubre 13/10/2021 Se instala demarcador porque no habian puertos disponibles | Demora configuracion otros sitios | Ejecución O&M | Ruta Certificada
318 | 10007681 |  | MET.Canaguaro |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1003263 |  |  | VCO-TER-CN01 | Port 5/1/4 | Ejecutado |  |  | VCO-TER-CN01 | Port 5/1/4 |  |  | PEM | SERVICIO CONFOIGURADO EN EL PUERTO 5/1/4 23/11// VLAN de gestion propagada / Pendiente configuracion PEM |  | add | CERRADA | NAE | 2934 | 10.167.131.204 | 10.167.131.206 | 44494 | 10167131205 | 21504 | 2934 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44339 | EJECUTADA | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | Demarcador | 4094 | 10.66.96.65/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar | Escuela ya está operativa | 0 | Pendiente otras áreas | Ruta Certificada
319 | 10007680 |  | MET.Ariari-5 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1283774 | Puerto Libre | NO | AAC-ARI.ARIARI5-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-ARI.ARIARI5-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1430 | 10.167.63.72 | 10.167.63.74 | 44456 | 10.167.63.73 | 21504 | 1430 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44466 | Puerto Libre | SI | 0 | 44466 | 27.8 | 27.4 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.194.185/29 | Demarcador Instalado | 44466 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 21/09/2021 El ingeniero Jonathan Bejarano reporto que se presento una emergencia del traslado de una planta, es una posible falla de energia en el punto comun MET.Las Penas la cual el personal tuvo que atender por ende se reprograma para el viernes 24 de septiembre | Emergencias | Ruta Certificada | Ruta Certificada
320 | 10007679 |  | MET.Fuente de Oro |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1087624 |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1399 | 10.167.62.48 | 10.167.62.50 | 44453 | 10.167.62.49 | 18432 | 1399 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 18 | 19 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | UNA | 4066 | 10.67.205.241/28 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 24/07/2021, no se realizo por problema en la configuracion del puerto y de las vlan, se reprograma para el 30 de julio. 30/07/2021: Estaban en villa la paz instalando SW y no les alcanzo el tiempo, se reprograma para el lunes 2 de agosto 02/07/2021, no se realiza por probleam en el desplazamiento de personal, el sitio es lejano., se reprograma para el 3 de agosto. 03/08/2021, Problema de desplazamientocon del personal, sitio lejano, se demoraron en el desplazamiento de MET.Ariari-1 a MET.Fuente de oro, se reprograma para el 5 de agosto. 05/08/2021 Se reprograma para el 6 de agosto ya que se presento inconveniente con el pto del alcatel en ariari-1 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
321 | 10007678 |  | MET.El Dorado |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1052666 |  |  | AAG-MET.GUAMAL-M1 | Port 1/1/10 | Ejecutado |  |  | AAG-MET.GUAMAL-M1 | Port 1/1/10 | 100 M FULL |  | O&M |  |  | "1/1/10:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/10:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/10:1398 124551 325 none 325 none Up Up 1/1/10:1400 125345 325 none 325 none Up Up 1/1/10:1076 128322 702 none 702 none Up Up 1/1/10:1349 129641 22 none 22 none Up Up 1/1/10:1371 129645 22 none 22 none Up Up 1/1/10:1373 129651 22 none 22 none Up Up 1/1/10:1329 134882 323 none 323 none Up Up 1/1/10:3727 136122 320 none 320 none Up Up 1/1/10:3817 136688 320 none 320 none Up Up " | CERRADA | NAE | 3817 | 10.167.131.220 | 10.167.131.222 | 44470 | 10167131221 | 12288 | 3817 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTFICACIÓN OK | 44470 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.203.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
322 | 10007674 |  | MET.Guamal |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1088378 |  |  | AAG-MET.GUAMAL-M1 | Port 1/1/10 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1329 | 10.167.62.52 | 10.167.62.54 | 44453 | 10.167.62.53 | 21504 | 1329 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44455 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44317 | Puerto Libre | SI | 1 | 44317 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.203.97/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
323 | 10007672 |  | MET.Apiay-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1228289 | Diseño 3G |  | AAC-VCO.TERMINAL-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1308 | 10.167.54.88 | 10.167.54.90 | 44436 | 10.167.54.89 | 15000 | 1308 | Configuración ok | confIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44439 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44450 | EJECUTADA | SI | 2 | 44450 | 22.54 | 27.41 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Hugo Alexander Florez Romero | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.193.209/29 | Demarcador Instalado | 44450 | Exitosa | 09/09/2021 el personal que estaba en sitio no sabia que debia realizar pruebas, adicional se tuvo que retirar por una falla que debia atender. se reprograma realizar las pruebas el dia 10 de sept 10/09/2021 Sitio no se logró realizar debido a que este EB se encuentra dentro de una base militar en la cual no fue autorizado el ingreso para el día de hoy, se reprograma para 13 de septiembre | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
324 | 10007671 |  | VAD.Caja Agraria |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1282879 |  |  | VAD-CAG-AN01 | Pto 1/5/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  | '------ |  | CERRADA | ZTE | 1355 | 10.167.63.52 | 10.167.63.54 | 44455 | 10.167.63.53 | 15360 | 1355 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44468 | Puerto Libre | SI | 1 | 44468 | 22.1 | 21.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.43.49/28 | Demarcador Instalado | 44468 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
325 | 10007670 |  | GUJ.Katanamana |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1099523 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1539 | 10.167.61.144 | 10.167.61.146 | 44456 | 10.167.61.145 | 15360 | 1539 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44368 | EJECUTADA | SI | 1 | 44368 | 12.7 | 12.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.95.33/27 | Switch Instalado | 44368 | Exitosa | 12-06-2021, SO llego a sitio despues de 7H de desplazamiento y no nos prestaron apoyo para las configuraciones respectivas de VLAN en ALU AAC-GUJ.Poropo-M1. Se reprograma para que sea atendida por el aliado PRODATEL// 21-06-2021 Se realizan pruebas con el apoyo del aliado PRODATEL, solo es posible probar la escuelita ID_10001736 ya q las otras no se encuentran las VLAN configuradas en equipo ALU y no fue posible obtener colaboracion para la configuracion, por lo tanto como paso bien 1 escuela, las demas se dan como exitosas de acuerdo a las politicas. 30/07/2021 Se reprograma para 05/08/2021 Porque hasta la fecha llegan las cuadrillas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
326 | 10007669 | POR RADIO | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1449 | 10.167.61.176 | 10.167.61.178 | 44453 | 10.167.61.177 | 15360 | 1449 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.94.33/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
327 | 10007668 |  | GUJ.Katanamana |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1099523 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1456 | 10.167.61.140 | 10.167.61.142 | 44453 | 10.167.61.141 | 21504 | 1456 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44368 | EJECUTADA | SI | 1 | 44368 | 12.7 | 12.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.95.33/27 | Switch Instalado | 44368 | Exitosa | 12-06-2021, SO llego a sitio despues de 7H de desplazamiento y no nos prestaron apoyo para las configuraciones respectivas de VLAN en ALU AAC-GUJ.Poropo-M1. Se reprograma para que sea atendida por el aliado PRODATEL// 21-06-2021 Se realizan pruebas con el apoyo del aliado PRODATEL, solo es posible probar la escuelita ID_10001736 ya q las otras no se encuentran las VLAN configuradas en equipo ALU y no fue posible obtener colaboracion para la configuracion, por lo tanto como paso bien 1 escuela, las demas se dan como exitosas de acuerdo a las politicas. 30/07/2021 Se reprograma para 05/08/2021 Porque hasta la fecha llegan las cuadrillas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
328 | 10007667 |  | GUJ.RB Puerto Estrella |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1110803 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1488 | 10.167.61.168 | 10.167.61.170 | 44453 | 10.167.61.169 | 15360 | 1488 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 27.8 | 5.2 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.95.97/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021, se programa para el 31 de julio | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
329 | 10007666 |  | GUJ.Cerro la teta |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1144673 |  |  | AAC-GUJ.CERRO_LATETA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1466 | 10.167.61.108 | 10.167.61.110 | 44453 | 10.167.61.109 | 21504 | 1466 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44425 | EJECUTADA | SI | 1 | 44425 | 19.2 | 6.7 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.95.65/28 | Switch Instalado | 44425 | Exitosa | 14/08/2021, se reprograma para el 17 de agosto, porque se presenta un problema con el vehiculo, se necesita un vehiculo especial por las condiciones de terreno. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
330 | 10007665 |  | GUJ.RB Puerto Estrella |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1110803 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1447 | 10.167.61.164 | 10.167.61.166 | 44452 | 10.167.61.165 | 21504 | 1447 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 27.8 | 5.2 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.95.97/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021, se programa para el 31 de julio | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
331 | 10007664 |  | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1448 | 10.167.61.172 | 10.167.61.174 | 44453 | 10.167.61.173 | 18432 | 1448 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.94.33/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
332 | 10007663 |  | GUJ.Katanamana |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1099523 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1440 | 10.167.61.136 | 10.167.61.138 | 44453 | 10.167.61.137 | 18432 | 1440 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44368 | EJECUTADA | SI | 1 | 44368 | 12.7 | 12.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.95.33/27 | Switch Instalado | 44368 | Exitosa | 12-06-2021, SO llego a sitio despues de 7H de desplazamiento y no nos prestaron apoyo para las configuraciones respectivas de VLAN en ALU AAC-GUJ.Poropo-M1. Se reprograma para que sea atendida por el aliado PRODATEL// 21-06-2021 Se realizan pruebas con el apoyo del aliado PRODATEL, solo es posible probar la escuelita ID_10001736 ya q las otras no se encuentran las VLAN configuradas en equipo ALU y no fue posible obtener colaboracion para la configuracion, por lo tanto como paso bien 1 escuela, las demas se dan como exitosas de acuerdo a las politicas. 30/07/2021 Se reprograma para 05/08/2021 Porque hasta la fecha llegan las cuadrillas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
333 | 10007662 |  | GUJ.Bahia Honda |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1110920 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1460 | 10.167.61.92 | 10.167.61.94 | 44453 | 10.167.61.93 | 18432 | 1460 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 15.4 | 15.2 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.95.97/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
334 | 10007661 |  | GUJ.Cerro la teta |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1144673 |  |  | AAC.GUJ.CERRO_LATETA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3933 | 10.167.134.4 | 10.167.134.6 | 44481 | 10.167.134.5 | 15000 | 3933 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44425 | EJECUTADA | SI | 1 | 44425 | 19.2 | 6.7 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.95.65/28 | Switch Instalado | 44425 | Exitosa | 14/08/2021, se reprograma para el 17 de agosto, porque se presenta un problema con el vehiculo, se necesita un vehiculo especial por las condiciones de terreno. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
335 | 10007659 |  | GUJ.El Pajaro |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1067186 | Requiere Cruzada | NO | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3690 | 10.167.58.132 | 10.167.58.134 | 44450 | 10.167.58.133 | 21504 | 3690 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 26.21 | 11.94 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.129/28 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 11/08/2021 Los SW llegaron muy tarde y se deben enviar a Riohacha, se reporgrama 13 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
336 | 10007658 |  | GUJ.Cuatro vias |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1071667 | Requiere Cruzada | SI | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1411 | 10.167.58.128 | 10.167.58.130 | 44449 | 10.167.58.129 | 21504 | 1411 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 26.21 | 11.94 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.129/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
337 | 10007657 |  | GUJ.Aremasain |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1092554 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1480 | 10.167.61.88 | 10.167.61.90 | 44452 | 10.167.61.89 | 12288 | 1480 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | Puerto Libre | SI | 1 | 44396 | 15 | 15 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.95.1/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 12/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 09 de Julio. 9/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 13 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
338 | 10007655 |  | RIO.Aeropuerto |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1066930 | Requiere Cruzada | SI | AAG-RIO.GUEVARA-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1413 | 10.167.58.68 | 10.167.58.70 | 44449 | 10.167.58.69 | 18432 | 1413 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.70.94.65/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
339 | 10007654 |  | GUJ.Punto A |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1153332 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1505 | 10.167.61.160 | 10.167.61.162 | 44452 | 10.167.61.161 | 12288 | 1505 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 21.89 | 1.22 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.43.145/28 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 03/08/2021 Se reprograma para el dia 4 de agosto ya el SO tuvo que atender Emergencias //personal en sitio instalando el SW 04/08/2021 Se presenta problemas con el puerto IF4 del nodo B sin cx, se escala con ing Manuel Peña y con David Lara pero por políticas de Cerrejon la estar este sitio dentro de sus predios por la hora el SO no puede continuar trabajando se reprograma para 05 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
340 | 10007653 |  | GUJ.Cuatro vias |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1071667 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1538 | 10.167.61.116 | 10.167.61.118 | 44454 | 10.167.61.117 | 12288 | 1538 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44454 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 26.21 | 11.94 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.129/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
341 | 10007652 |  | GUJ.Cuatro vias |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1071667 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1424 | 10.167.61.112 | 10.167.61.114 | 44453 | 10.167.61.113 | 12288 | 1424 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 26.21 | 11.94 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.70.93.129/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
342 | 10007651 |  | GUJ.Carraipia |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1092470 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1417 | 10.167.61.104 | 10.167.61.106 | 44453 | 10.167.61.105 | 12288 | 1417 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 15.4 | 4.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.70.95.1/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 19/07/2021 No se pudo migrar las escueliatas al SW porque no se tiene gestion remota del radio del lado de una de las Escuelas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
343 | 10007650 |  | GUJ.Carraipia |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1092470 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1419 | 10.167.61.100 | 10.167.61.102 | 44453 | 10.167.61.101 | 12288 | 1419 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 15.4 | 4.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.70.95.1/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 19/07/2021 No se pudo migrar las escueliatas al SW porque no se tiene gestion remota del radio del lado de una de las Escuelas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
344 | 10007647 |  | GUJ.Papayal |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1063064 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1351 | 10.167.61.156 | 10.167.61.158 | 44453 | 10.167.61.157 | 15360 | 1351 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44442 | EJECUTADA | SI | 1 | 44442 | 21 | 21 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.93.225/28 | Switch Instalado | 44442 | Exitosa |  | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
345 | 10007646 |  | GUJ.OPM |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1128476 |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M1 | Port 1/2/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1457 | 10.167.61.152 | 10.167.61.154 | 44453 | 10.167.61.153 | 15360 | 1457 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44411 | EJECUTADA | SI | 1 | 44411 | 16.6 | 11.29 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.95.81/28 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa | 30/07/2021, sitio ubicado mina de carbon no hay acceso los fines de semana ,adicional se debe realizar prueba de covid, se realizara el dia 3 de agosto por motivos de las pruevas de covid | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
346 | 10007645 |  | GUJ.Barrancas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1094617 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1350 | 10.167.61.96 | 10.167.61.98 | 44452 | 10.167.61.97 | 15360 | 1350 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44366 | EJECUTADA | SI | 2 | 44414 | 24.5 | 25.5 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 4093 | 10.70.94.161/28 | Switch Instalado | 44366 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
347 | 10007644 |  | RIO.Universidades |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1080406 |  |  | AAC-RIO.UNIVERSIDADES-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1455 | 10.167.62.88 | 10.167.62.90 | 44452 | 10.167.62.89 | 18432 | 1455 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44452 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44416 | Puerto Libre | SI | 1 | 44416 | 19 | 18 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.41.129/27 | Switch Instalado | 44416 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
348 | 10007643 |  | GUJ.Dibulla |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1093907 |  |  | AAC-GUJ.CAMARONES-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1436 | 10.167.61.128 | 10.167.61.130 | 44452 | 10.167.61.129 | 18432 | 1436 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44393 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 12.5 | 12.4 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.41.33/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
349 | 10007642 |  | RIO.Aeropuerto |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1066930 | Requiere Cruzada | SI | AAG-RIO.GUEVARA-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1412 | 10.167.58.64 | 10.167.58.66 | 44449 | 10.167.58.65 | 18432 | 1412 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.70.94.65/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
350 | 10007641 |  | RIO.Universidades | Sin LV - Cambio UM |  | 18/11/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1080406 |  |  | AAC-RIO.UNIVERSIDADES-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1477 | 10.167.62.84 | 10.167.62.86 | 44452 | 10.167.62.85 | 18432 | 1477 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44452 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44416 | Puerto Libre | SI | 1 | 44416 | 19 | 18 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.41.129/27 | Switch Instalado | 44416 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
351 | 10007640 |  | RIO.Aeropuerto |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1066930 | Requiere Cruzada | SI | AAG-RIO.GUEVARA-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1475 | 10.167.58.60 | 10.167.58.62 | 44449 | 10.167.58.61 | 18432 | 1475 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.70.94.65/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
352 | 10007639 |  | RIO.Universidades |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1080406 |  |  | AAC-RIO.UNIVERSIDADES-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1444 | 10.167.62.80 | 10.167.62.82 | 44452 | 10.167.62.81 | 18432 | 1444 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44452 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44416 | Puerto Libre | SI | 1 | 44416 | 19 | 18 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.41.129/27 | Switch Instalado | 44416 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
353 | 10007638 |  | GUJ.Aremasain | Rediseños W46 | RIO.Aeropuerto | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1092554 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/3 |  |  | PEM | 22/11// José actualiza diseño/ NOC da VBO sw/ Pendiente certificar PEM |  | add | CERRADA | ZTE | 1470 | 10.167.58.56 | 10.167.58.58 | 44449 | 10.167.58.57 | 18432 | 1470 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44396 | Puerto Libre | SI | 1 | 44396 | 15 | 15 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.95.1/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 12/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 09 de Julio. 9/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 13 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
354 | 10007637 |  | GUJ.Cuestecitas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT970813 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1446 | 10.167.61.124 | 10.167.61.126 | 44452 | 10.167.61.125 | 18432 | 1446 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | Puerto Libre | SI | 1 | 44427 | 19.2 | 18.9 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.44.193/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
355 | 10007636 |  | GUJ.CAMARONES | Rediseños W46 | RIO.Aeropuerto | 18/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1093056 |  |  | AAC-GUJ.CAMARONES-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.CAMARONES-M1 | Port 1/1/8 |  |  | PEM | 22/11// José actualiza diseño/ NOC da VBO sw/ Pendiente certificar PEM |  | add | CERRADA | ZTE | 1409 | 10.167.58.52 | 10.167.58.54 | 44449 | 10.167.58.53 | 12288 | 1409 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44407 | Puerto Libre | SI | 1 | 44407 | 22.1 | 21.4 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.41.33/27 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
356 | 10007635 |  | GUJ.Banaderos | Verificacion BTS Aliado |  | 18/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1077936 | Puerto Libre | NO | AAC-GUJ.BANADEROS-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1422 | 10.167.58.124 | 10.167.58.126 | 44449 | 10.167.58.125 | 12288 | 1422 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | Puerto Libre | SI | 1 | 44414 | 27.8 | 27.3 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.45.97/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
357 | 10007633 |  | HUI.Ecopetrol |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1130367 |  |  | AAC-HUI.ECOPETROL-M1 | Port 1/5/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1387 | 10.167.61.220 | 10.167.61.222 | 44452 | 10.167.61.221 | 15360 | 1387 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | EJECUTADA | SI | 1 | 44418 | 19 | 18 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.209/28 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | 10/08/2021 pendiente subir pruebas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
358 | 10007630 |  | HUI.Altamira |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1001243 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Inconsistencia de Puertos/Pendiente VLAN Gestión Demarcador/// |  |  | CERRADA | ZTE | 1385 | 10.167.61.204 | 10.167.61.206 | 44450 | 10.167.61.205 | 12288 | 1385 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44464 | Puerto Libre | SI | 1 | 44464 | 19.2 | 18.8 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.201.97/27 | Demarcador Instalado | 44464 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 22/09/2021 El día de hoy respondieron el correo de permisos y se agendo la visita con el custodio para el día de mañana, se reprograma para el 23 de septiembre 24/09/2021 No se pudo finalizar el técnico le toco cambiar de equipo y cuando volvimos a las 4pm ya el custodio no tenia mas disponibilidad, esta quedo reprogramada para mañana 25 de sept | Sitio administrativo / ingresos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
359 | 10007629 |  | HUI.Suaza | Sin LV - Cambio UM |  | 21/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1081863 |  |  | AAC-HUI.SUAZA-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.PITALITO1-M1 | Port 1/1/12:1076 |  |  | O&M | Pendiente configurar VLAN para el Demarcador |  | AAC-HUI.PITALITO1-M1# show service sap-using sap 1/1/12 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/12:3770 134991 322 none 322 none Up Down 1/1/12:1562 135181 22 none 22 none Up Down 1/1/12:3809 135182 321 none 321 none Up Down 1/1/12:1563 135190 22 none 22 none Up Down 1/1/12:1076 135312 702 none 702 none Up Down 1/1/12:3831 135508 321 none 321 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6 | CERRADA | NAE | 3752 | 10.167.62.28 | 10.167.62.30 | 44454 | 10.167.62.29 | 12288 | 3752 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44461 | Puerto Libre | SI | 1 | 44461 | 12.5 | 8.7 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.196.145/28 | Demarcador Instalado | 44461 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 20/09/2021 La ingeniera Paula Torres indica que no se realizara la actividad el día de hoy por error en la comunicacion entre Claro y el aliado, se reprograma para el 22 de septiembre 20/09/2021 La ingeniera Paula Torres indica que no se realizara la actividad el día de hoy por error en la comunicacion entre Claro y el aliado, se reprograma para el 22 de septiembre | Problema comunicacion Claro-Aliado. | Aplazado | Ruta Certificada
360 | 10007628 |  | HUI.EL GRIFO | Verificacion BTS Aliado |  | 21/09/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1016303 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3775 | 10.167.61.224 | 10.167.61.226 | 44455 | 10.167.61.225 | 12288 | 3775 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44358 | Puerto Libre | SI | 2 | 44358 | 11.5 | 9.2 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.197.1/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 11/06/2021 So, se desplaza en horas de la tarde 17:00 pruebas exitosas | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
361 | 10007627 |  | HUI.Gallardo | Verificacion BTS Aliado |  | 25/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1038587 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | 10 Gbps full |  | O&M | 23/11 // VLAN gestion y servicion propagadas |  | "7/1/1:1325 130209 321 none 321 none Up Up 7/1/1:3318 130416 321 none 321 none Up Up 7/1/1:3320 130444 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1548 131734 22 none 22 none Up Up 7/1/1:1594 131743 1 none 1 none Up Up 7/1/1:1735 131798 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1555 132199 321 none 321 none Up Up 7/1/1:1551 132213 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1549 132243 22 none 22 none Up Up 7/1/1:3111 132320 7016 none 7016 none Up Up 7/1/1:3502 132610 325 none 325 none Up Up 7/1/1:1558 133378 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3590 134382 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1386 134774 22 none 22 none Up Up 7/1/1:3747 134953 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3748 134954 321 none 321 none Up Up 7/1/1:3749 134955 323 none 323 none Up Up 7/1/1:3750 134993 323 none 323 none Up Up 7/1/1:3772 135024 321 none 321 none Up Up 7/1/1:3773 135031 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3803 135081 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3802 135088 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3804 135096 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3805 135097 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3806 135099 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3807 135100 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3775 135167 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3776 135170 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3777 135174 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3778 135180 322 none 322 none Up Up 7/1/1:3779 135195 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3780 135205 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3819 135271 322 none 322 none Up Up 7/1/1:3820 135280 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1308 135807 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1309 136236 321 none 321 none Up Up 7/1/1:3915 137129 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3794 137394 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 7/1/1:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3915 | 10.167.131.60 | 10.167.131.62 | 44477 | 10.167.131.61 | 12288 | 3915 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19.2 | 19.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.200.161/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 26/05/2021 No esta puerto configurado del otn zte hui.el grifo para hacer las pruebas/ se finaliza pruebas exitosas | Configuracion del puerto otn | Ruta Certificada | Ruta Certificada
362 | 10007626 |  | HUI.Gallardo | Verificacion BTS Aliado |  | 29/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1038587 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3780 | 10.167.61.244 | 10.167.61.245 | 00:00:00 | 10.167.61.245 | 12288 | 3780 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19.2 | 19.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.200.161/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 26/05/2021 No esta puerto configurado del otn zte hui.el grifo para hacer las pruebas/ se finaliza pruebas exitosas | Configuracion del puerto otn | Ruta Certificada | Ruta Certificada
363 | 10007625 |  | HUI.Acevedo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1079813 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3807 | 10.167.61.200 | 10.167.61.202 | 44454 | 10.167.61.201 | 12288 | 3807 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44455 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 2 | 44441 | 17.64 | 21.82 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.1/26 | Switch Instalado | 44439 | Exitosa | 8/06/2021 pruebas exitosas, no estaban configuradas las vlas 30/08/2021 Se reprograma porque se tenia pendiente cruzadas en acevedo para acevedo-2 por lo tanto se continuara en gestion el dia de mañana. | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
364 | 10007624 |  | HUI.Gallardo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1038587 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3779 | 10.167.61.240 | 10.167.61.242 | 44455 | 10.167.61.241 | 12288 | 3779 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19.2 | 19.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.200.161/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 26/05/2021 No esta puerto configurado del otn zte hui.el grifo para hacer las pruebas/ se finaliza pruebas exitosas | Configuracion del puerto otn | Ruta Certificada | Ruta Certificada
365 | 10007623 |  | HUI.Gallardo | Sin LV - Cambio UM |  | 21/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1038587 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3778 | 10.167.61.236 | 10.167.61.238 | 44455 | 10.167.61.237 | 18432 | 3778 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19.2 | 19.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.200.161/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 26/05/2021 No esta puerto configurado del otn zte hui.el grifo para hacer las pruebas/ se finaliza pruebas exitosas | Configuracion del puerto otn | Aplazado | Ruta Certificada
366 | 10007622 |  | HUI.Maito |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1048349 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3774 | 10.167.61.248 | 10.167.61.250 | 44455 | 10.167.61.249 | 12288 | 3774 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 2 | 44427 | 19.2 | 13.3 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.196.145/28 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 14/07/2021Servicios configurados en puerto de Alcatel HUI.ALTAMIRA-M1-1/1/8 pero se deben configurar en puerto 1/5/2. DONDE SE TIENE UN SERVICIO CONFIGURADO 15/07/2021 Se requiere Apoyo de Ipran/dise;o, se envia correos, pero nadie da una respusta estos ID 16/07/2021 Se escalo a diseño, continuamos en comunicacion con el señor Jose Luis de Diseño cel: 3124162877 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
367 | 10007621 |  | HUI.Pitalito-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1146219 |  |  | AAC-HUI.PITALITO1-M1 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.PITALITO1-M1 | Port 1/1/12 |  |  | O&M |  |  | AAC-HUI.PITALITO1-M1# show service sap-using sap 1/1/12 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/12:3770 134991 322 none 322 none Up Down 1/1/12:1562 135181 22 none 22 none Up Down 1/1/12:3809 135182 321 none 321 none Up Down 1/1/12:1563 135190 22 none 22 none Up Down 1/1/12:1076 135312 702 none 702 none Up Down 1/1/12:3831 135508 321 none 321 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6 | CERRADA | NAE | 3809 | 10.167.62.4 | 10.167.62.6 | 44455 | 10.167.62.5 | 15360 | 3809 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44462 | Puerto Libre | SI | 1 | 44462 | 25.28 | 25.5 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.196.161/28 | Switch Instalado | 44462 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 20/09/2021El sitio no se visito, por atender una emergencia en la escuela en Zapatosa (llevaba 52 dias apagada), y se regreso muy tarde a las 7:45pm y como Bosconia es un cerro de noche es peligroso, se reprograma para el 21 de sept 21/09/2021 El coordinador de Ingelec indica que la BTS esta dentro de un batallon, los permisos se solicitaron desde el viernes pero aun no se ha obtenido respuesta, se reprograma para 27 de sept | Emergencias | Ruta Certificada | Ruta Certificada
368 | 10007620 |  | HUI.Bruselas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1326714 | Diseño 3G |  | AAC-HUI.PITALITO3-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado | Rediseño por 3G |  | AAC-HUI.PITALITO1-M1 | Port 1/1/12 |  |  | O&M | Pendiente VLAN Servicio | 11/10/2021 - Configuraciones PEM OK | AAC-HUI.PITALITO1-M1# show service sap-using sap 1/1/12 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/12:3770 134991 322 none 322 none Up Down 1/1/12:1562 135181 22 none 22 none Up Down 1/1/12:3809 135182 321 none 321 none Up Down 1/1/12:1563 135190 22 none 22 none Up Down 1/1/12:1076 135312 702 none 702 none Up Down 1/1/12:3831 135508 321 none 321 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6 | CERRADA | ZTE | 1563 | 10.167.63.36 | 10.167.63.38 | 44454 | 10.167.63.37 | 15360 | 1563 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44455 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44483 | EJECUTADA | SI | 1 | 44483 | 22.3 | 21.5 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.66.103.97/28 | Switch Instalado | 44483 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 01/10/2021 No se alcanza a terminar la certificacion ya que se evidencia que el EG4 Puerto 4 ocupado por la hora personal se debe retirar, sitio lejano. Se reprograma para el lunes 4 de octubre continuar labores. 04/10/2021 Todos los puertos estan ocupados, se escala con Jose Luis Diseño, se debe rediseñar En 3G. | Diseño Ruta de Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
369 | 10007619 |  | HUI.Bruselas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1326714 | Diseño 3G |  | AAC-HUI.PITALITO3-M1 | Port 1/1/10 | Ejecutado | Rediseño por 3G |  | AAC-HUI.PITALITO1-M1 | Port 1/1/12:1076 |  |  | O&M | Pendiente VLAN Servicio | 11/10/2021 - Configuraciones PEM OK | AAC-HUI.PITALITO1-M1# show service sap-using sap 1/1/12 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/12:3770 134991 322 none 322 none Up Down 1/1/12:1562 135181 22 none 22 none Up Down 1/1/12:3809 135182 321 none 321 none Up Down 1/1/12:1563 135190 22 none 22 none Up Down 1/1/12:1076 135312 702 none 702 none Up Down 1/1/12:3831 135508 321 none 321 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6 | CERRADA | ZTE | 1562 | 10.167.63.40 | 10.167.63.42 | 44454 | 10.167.63.41 | 18432 | 1562 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44455 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44483 | EJECUTADA | SI | 1 | 44483 | 22.3 | 21.5 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.66.103.97/28 | Switch Instalado | 44483 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 01/10/2021 No se alcanza a terminar la certificacion ya que se evidencia que el EG4 Puerto 4 ocupado por la hora personal se debe retirar, sitio lejano. Se reprograma para el lunes 4 de octubre continuar labores. 04/10/2021 Todos los puertos estan ocupados, se escala con Jose Luis Diseño, se debe rediseñar En 3G. | Diseño Ruta de Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
370 | 10007618 |  | HUI.Pitalito-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1146219 |  |  | AAC-HUI.PITALITO1-M1 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.PITALITO1-M1 | Port 1/1/12 |  |  | O&M |  |  | AAC-HUI.PITALITO1-M1# show service sap-using sap 1/1/12 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/12:3770 134991 322 none 322 none Up Down 1/1/12:1562 135181 22 none 22 none Up Down 1/1/12:3809 135182 321 none 321 none Up Down 1/1/12:1563 135190 22 none 22 none Up Down 1/1/12:1076 135312 702 none 702 none Up Down 1/1/12:3831 135508 321 none 321 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6 | CERRADA | NAE | 3770 | 10.167.62.0 | 10.167.62.2 | 44453 | 10.167.62.1 | 18432 | 3770 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44455 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44462 | Puerto Libre | SI | 1 | 44462 | 25.28 | 25.5 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.196.161/28 | Switch Instalado | 44462 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 20/09/2021El sitio no se visito, por atender una emergencia en la escuela en Zapatosa (llevaba 52 dias apagada), y se regreso muy tarde a las 7:45pm y como Bosconia es un cerro de noche es peligroso, se reprograma para el 21 de sept 21/09/2021 El coordinador de Ingelec indica que la BTS esta dentro de un batallon, los permisos se solicitaron desde el viernes pero aun no se ha obtenido respuesta, se reprograma para 27 de sept | Emergencias | Ruta Certificada | Ruta Certificada
371 | 10007617 |  | HUI.Argentina |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1099617 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M3 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3771 | 10.167.61.208 | 10.167.61.210 | 44454 | 10.167.61.209 | 12288 | 3771 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44455 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 12.3 | 4.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.199.97/27 | Switch Instalado | 44394 | Exitosa | 19/07/2021 Punto en proceso. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
372 | 10007616 | POR RADIO | HUI.La Plata |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1149269 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3671 | 10.167.54.84 | 10.167.54.86 | 44436 | 10.167.54.85 | 15000 | 3671 | Configuración ok | 0 | CERTIFICACIÓN ok | 44438 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44442 | EJECUTADA | SI | 1 | 44442 | 23 | 27 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.196.177/28 | Demarcador Instalado | 44442 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
373 | 10007615 |  | HUI.Zuluaga |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1019961 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3747 | 10.167.62.44 | 10.167.62.46 | 44453 | 10.167.62.45 | 12288 | 3747 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 1 | 44403 | 18.6 | 15.7 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.1/26 | Switch Instalado | 44401 | Exitosa | 23/07/2021 Se estaba atentiendo una emergencia critico en el sitio (ID:10002268) por lo tanto se reprogramo para el dia 24/07/202 Se instala SW, pruebas no pasan, se debe revisar la TX desde el grifo, se continua el dia 25. con revision de conexiones// 25/07/2021 No fue posible desplazarse por falla masiva en en altamira INC4817712, se reprograma para el dia 26.// 26/07/2021 El SO se encuentra terminando falla de Altamira y se desplaza a Hui. el grfo 26/07/2021 Ejecución exitosa | Inconvenientes Ruta Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
374 | 10007613 |  | HUI.Buenavista |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1018099 |  |  | AAC-HUI.GARZON2-M3 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3773 | 10.167.61.216 | 10.167.61.218 | 44454 | 10.167.61.217 | 12288 | 3773 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44455 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44532 | EJECUTADA | SI | 2 | 44342 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.198.97/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y reprograma visita para el 25 de Nov. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
375 | 10007611 |  | HUI.Zuluaga |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1019961 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3748 | 10.167.62.40 | 10.167.62.42 | 44453 | 10.167.62.41 | 15360 | 3748 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 1 | 44403 | 18.6 | 15.7 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.1/26 | Switch Instalado | 44401 | Exitosa | 23/07/2021 Se estaba atentiendo una emergencia critico en el sitio (ID:10002268) por lo tanto se reprogramo para el dia 24/07/202 Se instala SW, pruebas no pasan, se debe revisar la TX desde el grifo, se continua el dia 25. con revision de conexiones// 25/07/2021 No fue posible desplazarse por falla masiva en en altamira INC4817712, se reprograma para el dia 26.// 26/07/2021 El SO se encuentra terminando falla de Altamira y se desplaza a Hui. el grfo 26/07/2021 Ejecución exitosa | Inconvenientes Ruta Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
376 | 10007610 |  | HUI.Buenavista |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1018099 |  |  | AAC-HUI.GARZON2-M3 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3772 | 10.167.61.212 | 10.167.61.214 | 44454 | 10.167.61.213 | 15360 | 3772 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44455 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44532 | EJECUTADA | SI | 2 | 44342 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.198.97/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y reprograma visita para el 25 de Nov. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
377 | 10007609 |  | HUI.Iquira |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1257803 | Requiere Cruzada |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M1 | Port 1/5/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1561 | 10.167.63.44 | 10.167.63.46 | 44454 | 10.167.63.45 | 12288 | 1561 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44455 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44454 | EJECUTADA | SI | 1 | 44454 | 19.46 | 15.32 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.202.193/27 | Switch Instalado | 44454 | Exitosa | 09/09/2021 Se envia correo para la recuperacion de gestion de enlace MW del enlace HUI.Iquira HUI.Las Nieves con el fin de realizar la configuracion de los servicios.(enlace intermitente) | Recuperacion de gestion de enlace MW | Ruta Certificada | Ruta Certificada
378 | 10007608 |  | HUI.Iquira |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1257803 | Requiere Cruzada |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M1 | Port 1/5/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1560 | 10.167.63.48 | 10.167.63.50 | 44454 | 10.167.63.49 | 12288 | 1560 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44455 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44454 | EJECUTADA | SI | 1 | 44454 | 19.46 | 15.32 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.207.17/28 | Switch Instalado | 44454 | Exitosa | 09/09/2021 Se envia correo para la recuperacion de gestion de enlace MW del enlace HUI.Iquira HUI.Las Nieves con el fin de realizar la configuracion de los servicios.(enlace intermitente) | Recuperacion de gestion de enlace MW | Ruta Certificada | Ruta Certificada
379 | 10007607 |  | HUI.Zuluaga |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1019961 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3749 | 10.167.62.36 | 10.167.62.38 | 44456 | 10.167.62.37 | 21504 | 3749 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 1 | 44403 | 18.6 | 15.7 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.1/26 | Switch Instalado | 44401 | Exitosa | 23/07/2021 Se estaba atentiendo una emergencia critico en el sitio (ID:10002268) por lo tanto se reprogramo para el dia 24/07/202 Se instala SW, pruebas no pasan, se debe revisar la TX desde el grifo, se continua el dia 25. con revision de conexiones// 25/07/2021 No fue posible desplazarse por falla masiva en en altamira INC4817712, se reprograma para el dia 26.// 26/07/2021 El SO se encuentra terminando falla de Altamira y se desplaza a Hui. el grfo 26/07/2021 Ejecución exitosa | Inconvenientes Ruta Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
380 | 10007606 |  | HUI.Zuluaga |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1019961 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3750 | 10.167.62.32 | 10.167.62.34 | 44454 | 10.167.62.33 | 21504 | 3750 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44455 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 1 | 44403 | 18.6 | 15.7 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.1/26 | Switch Instalado | 44401 | Exitosa | 23/07/2021 Se estaba atentiendo una emergencia critico en el sitio (ID:10002268) por lo tanto se reprogramo para el dia 24/07/202 Se instala SW, pruebas no pasan, se debe revisar la TX desde el grifo, se continua el dia 25. con revision de conexiones// 25/07/2021 No fue posible desplazarse por falla masiva en en altamira INC4817712, se reprograma para el dia 26.// 26/07/2021 El SO se encuentra terminando falla de Altamira y se desplaza a Hui. el grfo 26/07/2021 Ejecución exitosa | Inconvenientes Ruta Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
381 | 10007605 |  | HUI.Potrerillos |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1009476 |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  | A:AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2# show service sap-using sap 1/1/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/4:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1313 124987 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1076 125045 702 none 702 none Up Up 1/1/4:2034 126815 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2182 127041 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2183 127042 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2184 127111 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3285 130132 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1372 130152 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1527 131082 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1528 131086 24 none 24 none Up Up 1/1/4:1893 131236 321 none 321 none Up Up 1/1/4:4094 131516 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3470 132239 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3471 132245 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1382 133217 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1383 133260 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1301 133875 320 none 320 none Up Up 1/1/4:4093 134345 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3707 134478 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3709 134490 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3710 134492 321 none 321 none Up Up 1/1/4:3810 135197 323 none 323 none Up Up 1/1/4:4092 135401 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 25 ------------------------------------------------------------------- | CERRADA | NAE | 3810 | 10.167.62.8 | 10.167.62.10 | 44455 | 10.167.62.9 | 21504 | 3810 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44492 | EJECUTADA | SI | 2 | 44492 | 21.5 | 27.8 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | Demarcador | 4092 | 10.67.202.193/27 | Demarcador Instalado |  | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 20/09/2021 La ingeniera Paula Torres indica que no se realizara la actividad el día de hoy por error en la comunicacion entre Claro y el aliado, se reprograma para el 22 de septiembre 25/09/2021 Jorge Franco de Ingelec informa que no se cuenta con demarcador para instalacion, segun la ultima programacion queda para el 02 de octubre. 01/10/2021 Se reprograma para el dia 04 de octubre ya que el tecnico se encuentra en otra bts de igual manera si logra salir rapidamente el dia de mañana la estarian gestionando. 04/10/2021 Por permisos no se pudo realizar lo deja para 05 de octubre. 12/10/2021 No se realizara el dia 12 de octubre porque el custodio no tiene disponibilidad. 14/10/2021 El tecnico se retira por la hora (18:00Pm) para continuar en la mañana del 15 de octubre de 2021 20/10/2021 Se reprograma para el 22 de Octubre por incapacidad del personal, | Insumos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
382 | 10007604 |  | HUI.Praga |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1065969 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3820 | 10.167.62.16 | 10.167.62.18 | 44456 | 10.167.62.17 | 12288 | 3820 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 11.3 | 11.4 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.1/26 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 04/06/2021 Lider Raul Quintero informa: Bloqueos en la via, no es posible el paso a la EB, 07/06/2021 Buenas tardes, se envía prueba de campo Hui.Praga ID 10006990 con VLAN 1355, se realiza cambio de las IP Antes: 10.167.26.96 - 255.255.255.248 - 10.167.26.95 Actual: 10.167.26.98 - 255.255.255.252 - 10.167.26.97 Prueba exitosa 11/08/2021 Se reprograma para el 14 de agosto ya que se adelanto HUI.Nataga | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
383 | 10007603 |  | HUI.Acevedo | Sin LV - Cambio UM |  | 21/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1079813 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3806 | 10.167.61.196 | 10.167.61.198 | 44454 | 10.167.61.199 | 12288 | 3806 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44459 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 2 | 44441 | 17.64 | 21.82 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.1/26 | Switch Instalado | 44439 | Exitosa | 8/06/2021 pruebas exitosas, no estaban configuradas las vlas 30/08/2021 Se reprograma porque se tenia pendiente cruzadas en acevedo para acevedo-2 por lo tanto se continuara en gestion el dia de mañana. | Configuracion Tx (NOC) | Aplazado | Ruta Certificada
384 | 10007601 |  | HUI.Acevedo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1079813 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3805 | 10.167.61.192 | 10.167.61.194 | 44454 | 10.167.61.193 | 12288 | 3805 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 2 | 44441 | 17.64 | 21.82 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.1/26 | Switch Instalado | 44439 | Exitosa | 8/06/2021 pruebas exitosas, no estaban configuradas las vlas 30/08/2021 Se reprograma porque se tenia pendiente cruzadas en acevedo para acevedo-2 por lo tanto se continuara en gestion el dia de mañana. | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
385 | 10007600 |  | HUI.Acevedo | Verificacion BTS Aliado |  | 21/09/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1079813 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3804 | 10.167.61.188 | 10.167.61.190 | 44454 | 10.167.61.189 | 12288 | 3804 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 2 | 44441 | 17.64 | 21.82 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.1/26 | Switch Instalado | 44439 | Exitosa | 8/06/2021 pruebas exitosas, no estaban configuradas las vlas 30/08/2021 Se reprograma porque se tenia pendiente cruzadas en acevedo para acevedo-2 por lo tanto se continuara en gestion el dia de mañana. | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
386 | 10007599 |  | HUI.San Adolfo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073438 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | 1/5/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1315 125987 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1316 125989 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1399 126004 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1076 128934 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1378 130653 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1533 131115 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1534 131117 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1537 131129 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1538 131135 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1539 131152 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1540 131158 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1541 131161 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1542 131174 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1381 133214 1 none 1 none Up Up 1/5/2:4094 133383 702 none 702 none Up Up 1/5/2:3705 134471 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3713 134497 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3714 134498 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3753 135015 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3808 135176 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3846 135682 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1397 135698 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1333 135850 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3858 135888 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3876 136085 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3877 136089 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3878 136090 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3879 136092 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3880 136093 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3793 136113 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3796 136134 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3797 136139 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 34 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# | CERRADA | NAE | 3753 | 10.167.62.24 | 10.167.62.26 | 44454 | 10.167.62.25 | 12288 | 3753 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44455 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.193/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 02/06/2021 se adelanta certificacion del dia 03-06/// 12/08/2021 se adelanta instalacion , la cual estaba programada para el 14-08, | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
387 | 10007597 |  | HUI.Gallardo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1038587 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3777 | 10.167.61.232 | 10.167.61.234 | 44455 | 10.167.61.233 | 12288 | 3777 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19.2 | 19.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.200.161/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 26/05/2021 No esta puerto configurado del otn zte hui.el grifo para hacer las pruebas/ se finaliza pruebas exitosas | Configuracion del puerto otn | Ruta Certificada | Ruta Certificada
388 | 10007596 |  | HUI.San Adolfo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073438 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | 1/5/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1315 125987 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1316 125989 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1399 126004 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1076 128934 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1378 130653 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1533 131115 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1534 131117 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1537 131129 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1538 131135 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1539 131152 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1540 131158 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1541 131161 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1542 131174 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1381 133214 1 none 1 none Up Up 1/5/2:4094 133383 702 none 702 none Up Up 1/5/2:3705 134471 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3713 134497 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3714 134498 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3753 135015 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3808 135176 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3846 135682 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1397 135698 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1333 135850 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3858 135888 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3876 136085 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3877 136089 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3878 136090 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3879 136092 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3880 136093 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3793 136113 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3796 136134 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3797 136139 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 34 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# | CERRADA | NAE | 3808 | 10.167.62.20 | 10.167.62.22 | 44455 | 10.167.62.21 | 12288 | 3808 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.65/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 02/06/2021 se adelanta certificacion del dia 03-06/// 12/08/2021 se adelanta instalacion , la cual estaba programada para el 14-08, | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
389 | 10007595 |  | HUI.Acevedo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1079813 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3802 | 10.167.61.184 | 10.167.61.186 | 44454 | 10.167.61.185 | 12288 | 3802 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 2 | 44441 | 17.64 | 21.82 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.1/26 | Switch Instalado | 44439 | Exitosa | 8/06/2021 pruebas exitosas, no estaban configuradas las vlas 30/08/2021 Se reprograma porque se tenia pendiente cruzadas en acevedo para acevedo-2 por lo tanto se continuara en gestion el dia de mañana. | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
390 | 10007594 |  | HUI.Acevedo | Verificacion BTS Aliado |  | 21/09/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1079813 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3803 | 10.167.61.180 | 10.167.61.182 | 44454 | 10.167.61.181 | 12288 | 3803 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44455 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 2 | 44441 | 17.64 | 21.82 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.1/26 | Switch Instalado | 44439 | Exitosa | 8/06/2021 pruebas exitosas, no estaban configuradas las vlas 30/08/2021 Se reprograma porque se tenia pendiente cruzadas en acevedo para acevedo-2 por lo tanto se continuara en gestion el dia de mañana. | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
391 | 10007593 |  | HUI.Gallardo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1038587 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3776 | 10.167.61.228 | 10.167.61.230 | 44455 | 10.167.61.229 | 12288 | 3776 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19.2 | 19.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.200.161/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 26/05/2021 No esta puerto configurado del otn zte hui.el grifo para hacer las pruebas/ se finaliza pruebas exitosas | Configuracion del puerto otn | Ruta Certificada | Ruta Certificada
392 | 10007592 |  | HUI.Praga |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1065969 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3819 | 10.167.62.12 | 10.167.62.14 | 44456 | 10.167.62.13 | 18432 | 3819 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 11.3 | 11.4 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.1/26 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 04/06/2021 Lider Raul Quintero informa: Bloqueos en la via, no es posible el paso a la EB, 07/06/2021 Buenas tardes, se envía prueba de campo Hui.Praga ID 10006990 con VLAN 1355, se realiza cambio de las IP Antes: 10.167.26.96 - 255.255.255.248 - 10.167.26.95 Actual: 10.167.26.98 - 255.255.255.252 - 10.167.26.97 Prueba exitosa 11/08/2021 Se reprograma para el 14 de agosto ya que se adelanto HUI.Nataga | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
393 | 10007591 |  | GUV.El retorno |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1063559 |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 | 100MB FULL DUPLEX |  | O&M |  |  | "A:AAC-GUV.RB_PIEDRA_GORDA-M1# show service sap-using sap 1/1/2 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1348 125374 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1353 125380 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1354 125462 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1314 125783 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1312 125852 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1304 125910 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1076 128613 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1510 131220 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1511 131221 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1512 131223 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1387 132932 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1521 133222 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1522 133223 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1523 133225 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1524 133229 1 none 1 none Up Up 1/1/2:3825 135463 321 none 321 none Up Up 1/1/2:3826 135467 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3827 135471 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3838 135638 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1336 135817 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 22 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" | CERRADA | NAE | 3825 | 10.167.131.8 | 10.167.131.10 | 44459 | 10.167.131.9 | 15360 | 3825 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.201.193/26 | Demarcador Instalado | 44340 | Exitosa | 20/05/2021 No es posible el desplazamiento por orden publico, bloqueos y Falta de combustible, se reprograma para el 25 de mayo. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
394 | 10007590 |  | SJG.San Jose-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1092665 | Requiere Cruzada | SI | SJG-SJG-AN01 | Port 1/3/1 | Ejecutado | Se requiere instalar Switch en SJG.SAN JOSE-1 | [5 empty] | O&M | 26/11// PEM certifica configuracion |  |  | CERRADA | ZTE | 1389 | 10.167.58.36 | 10.167.58.38 | 44451 | 10.167.58.37 | 21504 | 1389 | Configuración ok | CONFig ok | CERTIFICACIÓN ok | 44451 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44360 | Puerto Libre | SI | 1 | 44360 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.201.1/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
395 | 10007588 |  | GUJ.La Enea |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1129837 |  |  | AAC-GUJ.CAMARONES-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3751 | 10.167.61.148 | 10.167.61.150 | 44454 | 10.167.61.149 | 12288 | 3751 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44455 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 19.2 | 3 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.41.33/27 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
396 | 10007584 | POR RADIO | COR.Kanguroid | Rediseños W46 | COR.Santa Ana | 44518 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1150786 |  |  | AAC-COR.VALENCIA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente actualizar diseño |  |  | CERRADA | ZTE | 1667 | 10.167.134.44 | 10.167.134.46 | 44468 | 10.167.134.45 | 15000 | 1667 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44531 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA | 0 | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.36.161/28 |  |  | Programado | 24/06/2021 Incluyen diseño para la conectante COR.Kanguroid. 23/11/2021 Se programa con aliado para el 25 de nov | 0 | Integrado | Programado
397 | 10007583 |  | COR.Valencia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1088671 |  |  | AAC-COR.VALENCIA-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.VALENCIA-M1 | Port 1/1/11 | 100 mbps full |  | O&M |  |  | "1/1/11:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/11:3613 132587 300 none 300 none Up Up 1/1/11:1796 134256 321 none 321 none Up Up 1/1/11:1797 134275 320 none 320 none Up Up 1/1/11:1076 134944 702 none 702 none Up Up 1/1/11:1651 135651 321 none 321 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1651 | 10.167.130.212 | 10.167.130.214 | 44529 | 10167130213 | 15360 | 1651 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44529 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44455 | EJECUTADA | SI | 1 | 44455 | 28.59 | 27.81 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.35.33/27 | Switch Instalado | 44454 | Exitosa | 13/09/2021 Sitio no se logra realizar debido a que el personal que atenderia este sitio estaba en COR.Santa Ana, se reprograma 14 de septiembre 14/09/2021 El direccionamiento estaba duplicado, por eso no se pudo configurar. No se logra levantar el servicio, el personal se retira a las 20:15 pm se programa para 15 de sept. 15/09/2021 Problemas en sw no se estabiliza para su acceso. Se revisa Energia, se cambia breacker y se detecte que el inversor presente problemas esto genera reinicio constante. Se programa para mañana prueba con otro repuesto inversor para solucionar el problema." | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
398 | 10007582 |  | COR.Batata |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1062049 |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | cerRADA | NAE | 3928 | 10.167.134.8 | 10.167.134.10 | 44480 | 10.167.134.9 | 18432 | 3928 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.224.225/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
399 | 10007580 | POR RADIO | COR.San pelayo | Rediseños W46 | COR.Berastegui | 17/11/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1111866 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente actualizar diseño |  |  | CERRADA | NAE | 3700 | 10.167.61.60 | 10.167.61.62 | 44520 | 10.167.61.61 | 15360 | 3700 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44520 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.51.129/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 04/06/2021 se llega al sitio tipo 08:30 Se logra comunicacion para verificacion configuracion de OTN y se intenta hasta las 14:00 horas comunicacion para configuracion de puerto Alcatel en SIN.20 de Enero, se retira personal hasta se confirme esta configuracion. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
400 | 10007578 |  | COR.Viajano |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1010858 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/2 | 100 mbps full |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1602 | 10.167.130.220 | 10.167.130.222 | 44460 | 10167130221 | 12288 | 1602 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.71.36.225/27 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 23/07/2021, programada para el 24 de julio. 24/07/2021 se reprograma para el dia 25/07/2021 , no se alcanzo a cumplir ya que se priorizaron otras estaciones, mas cercanas 27/07: el 24 se enviaron pruebas con la observacion de que Las pruebas ping no pasan, al validar con IP Ram reportan que observan una desconexión sobre el pto 1.1.2 del Alcatel en cor.la barra, el personal de La Barra estuvo en Lorica atendiendo falla, se reprograma para 28 Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
401 | 10007577 |  | COR.Las Flores |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1004925 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3703 | 10.167.61.76 | 10.167.61.78 | 44454 | 10.167.61.77 | 12288 | 3703 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44455 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44338 | EJECUTADA | SI | 1 | 44338 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.34.1/27 | Switch Instalado | 44338 | Exitosa | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 22 de Mayo; comentario del 31/05. // | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
402 | 10007576 | POR RADIO | COR.RB Puerto Escondido |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1054265 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/8 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/8 | 100 M FULL |  | O&M |  |  | "1/4/8:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/8:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/8:1546 125250 325 none 322 none Up Up 1/4/8:1923 125592 325 none 325 none Up Up 1/4/8:1927 125597 323 none 323 none Up Up 1/4/8:2126 127738 321 none 321 none Up Up 1/4/8:1076 135048 702 none 702 none Up Up 1/4/8:1771 135544 323 none 323 none Up Up 1/4/8:1814 138256 321 none 321 none Up Up " | CERRADA | ZTE | 1771 | 10.167.130.144 | 10.167.130.146 | 44460 | 10.167.130.145 | 12288 | 1771 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44460 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44356 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.33.129/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 26/05/2021 se llega al sitio y se encuentra demarcador con tres servicios operativos se adjunta video. // 08/06 Se confirma que esta CD va por UMTS no se debe visitar por campo | 0 | Integrado | Ruta Certificada
403 | 10007575 |  | COR.Pajonal |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1071806 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3704 | 10.167.61.80 | 10.167.61.82 | 44454 | 10.167.61.81 | 12288 | 3704 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44463 | EJECUTADA | SI | 1 | 44463 | 24.12 | 23.59 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.34.1/27 | Switch Instalado | 44463 | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 26 de Mayo. // 16/09/2021 no se alcanza a relizar porque el personal estaba en COR.Tierra alta y COR.Valencia. se reprograma para el 18 de sept 18/09/2021 Sitio no se logra realizar porque el personal que lo atendería se encontraba en COR.San Bernardo de Viento y en COR.Km 15, se reprograma para 20 de septiembre 20/09/2021 No se reliaza debido el custodio no le llego la programacion del sitio a tiempo y no logra llegar, se reprograma para 22 de sep 22/09/2021 Por fuertes lluvias no se logra desplazamiento a sitio, se reprograma para 23 de sept 23/09/2021 No se logró terminar, se deben ir de sitio porque no hay luz, se reprograma para 24 de sept | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
404 | 10007574 |  | COR.SAN LUIS | Rediseños W46 | COR.Las Flores | 18/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1079527 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/4 |  |  | PEM | Pendiente actualizar diseño 23//11// Diseño actualizado/ VLAN gestion porpagada/ Pendiente servicio certificar config PEM |  | 1/1/4:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1657 124724 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1462 125155 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1952 125816 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1026 125966 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1723 125968 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1770 126238 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1569 126763 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1595 126769 1 none 1 none Up Up 1/1/4:2200 127656 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1076 128583 702 none 702 none Up Up 1/1/4:1719 129726 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1721 129747 325 none 325 none Up Up 1/1/4:3703 135023 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1777 135590 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1801 136144 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1674 136163 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 18 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-COR.CUCHARAL-M2# | CERRADA | ZTE | 1857 | 10.167.130.80 | 10.167.130.82 | 44460 | 10.167.130.81 | 12288 | 1857 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.33/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 20/07/2021 No se puede realizar por atención de emergencias, se reprograma para el 23 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
405 | 10007573 |  | COR.Cucharal |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1007206 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | 1 G FULL |  | O&M |  |  | "1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:4093 123683 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1338 123998 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1091 124149 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1092 124151 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1035 124401 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1041 124601 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1463 125157 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1076 125198 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1510 125590 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1511 125591 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1926 125596 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1520 126145 323 none 323 none Up Up 1/1/2:2153 126152 322 none 322 none Up Up 1/1/2:2154 127885 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1596 129309 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1407 133916 325 none 325 none Up Up 1/1/2:4094 134087 702 none 702 none Up Up 1/1/2:3701 134947 321 none 321 none Up Up 1/1/2:3704 135045 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1630 135476 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1857 135536 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1611 135537 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1613 135539 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1666 135813 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1766 136132 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1611 | 10.167.130.44 | 10.167.130.46 | 44460 | 10.167.130.45 | 12288 | 1611 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44460 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44529 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.34.1/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 29/05/2021 Se requiere validar Configuraciones en Equipos DEMARCADORES// 04/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 02 Dic | Orden publico | Ejecución O&M | Ruta Certificada
406 | 10007572 |  | COR.San Carlos |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1051846 |  |  | AAC-COR.CERETE2-M1 | Port 1/5/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3710 | 10.167.61.84 | 10.167.61.86 | 44455 | 10.167.61.85 | 15360 | 3710 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44339 | Puerto Libre | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.209/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
407 | 10007567 |  | SUC.La Sierpe |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1060225 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3744 | 10.167.62.196 | 10.167.62.198 | 44453 | 10.167.62.197 | 12288 | 3744 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.129/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
408 | 10007566 | POR RADIO | COR.San Isidro |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT970870 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/3 | 100 -mbps full |  | O&M |  |  | "1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1384 123010 325 none 325 none Up Up 1/1/3:1076 123335 702 none 702 none Up Up 1/1/3:1341 124096 325 none 325 none Up Up 1/1/3:1347 124099 321 none 321 none Up Up 1/1/3:1348 124101 26 none 6 none Up Up 1/1/3:1042 124605 325 none 325 none Up Up 1/1/3:1024 124614 325 none 325 none Up Up 1/1/3:1478 125890 323 none 323 none Up Up 1/1/3:1581 125925 321 none 321 none Up Up 1/1/3:1572 126448 325 none 325 none Up Up 1/1/3:1776 135586 321 none 321 none Up Up 1/1/3:1815 135658 321 none 321 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1776 | 10.167.130.176 | 10.167.130.178 | 44460 | 10.167.130.177 | 15360 | 1776 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44460 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44336 | Puerto Libre | SI | 1 | 44428 | 30.6 | 30.2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
409 | 10007565 |  | COR.EL VIDRIAL |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT970375 |  |  | AAC-MON.LA_CASTELLANA-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3702 | 10.167.61.72 | 10.167.61.74 | 44454 | 10.167.61.73 | 15360 | 3702 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44529 | Puerto Libre | SI | 1 | 44529 | 31.8 | 18.8 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.161/28 | Switch Instalado | 44529 | Exitosa | 08/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 01 Dic. | Energia | Ruta Certificada | Ruta Certificada
410 | 10007564 |  | COR.Km 15 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1001281 |  |  | AAG-MON.6_DE_MARZO-M2 | Port 2/2/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Inconsistencia de Puertos/Pendiente Definir VLAN de Servicio/// |  |  | CERRADA | ZTE | 1812 | 10.167.130.60 | 10.167.130.62 | 44459 | 10.167.130.61 | 15360 | 1812 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44462 | Puerto Libre | SI | 1 | 44462 | 21.9 | 23.1 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.81/28 | Switch Instalado | 44462 | Exitosa | 12/09/2021 No se visito este sitio, ya que el personal del aliado reporta quebrantos de salud atribuibles a las constantes lluvias en la zona, se reprograma para el martes 14 de septiembre 14/09/2021 No se logra realizar debido a que el personal que atenderia este sitio estaba en COR.Valencia, se reprograma 16 de septiembre 16/09/2021 el personal se encontraba en COR.San Marcos-4, no alcanza a desplazarse al sitio. se reprograma para el 18 de sept 18/09/2021 Se deja instalado el sw por temas de lluvias nos retiramos dle sitio queda pendiente las pruebs de servicio y gestion del sw se reprograma para 19 de septiembre 19/09/2021 no se logró ingresar a al EB porque no autorizaron las llaves. se reprograma para el 20 de sept 20/09/2021 No se logra realizar debido a que se presentan furtes lluevias en el cerro se reprograma para 22 de sep 22/09/2021 Sitio no se realiza porque el dia de ayer era dia sin carro y sin moto y no logran deplazarse se reprograma para 23 de sept | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
411 | 10007562 |  | COR.LETICIA |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1153350 |  |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/6/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3929 | 10.167.134.40 | 10.167.134.42 | 44481 | 10.167.134.41 | 15360 | 3929 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44434 | EJECUTADA | SI | 1 | 44434 | 22 | 21 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.32.177/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
412 | 10007561 | POR RADIO | COR.Cucharal |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1007206 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3701 | 10.167.61.68 | 10.167.61.70 | 00:00:00 | 10.167.61.69 | 15360 | 3701 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44529 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.129/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 29/05/2021 Se requiere validar Configuraciones en Equipos DEMARCADORES// 04/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 02 Dic | Orden publico | Integrado | Ruta Certificada
413 | 10007560 |  | CES.La Francia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1281462 |  |  | AAC-CES.LA_LOMA-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  | '------ |  | CERRADA | ZTE | 1437 | 10.167.63.32 | 10.167.63.34 | 44455 | 10.167.63.33 | 15000 | 1437 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44455 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44477 | EJECUTADA | SI | 1 | 44477 | 22.4 | 21.1 | COSTA | Prodatel | Jhonny Carrillo Quintero | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.47.177/28 | Demarcador Instalado | 44477 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 22/09/2021 Hoy se ejecutaron las cruzadas, para la certificacion hay que tramitar permisos de ingreso ante la mina de carbon CNR, se reprograma para el 28 de septiembre 28/09/2021 BTS ubicada en una Mina, no se logra ingresar por falta de permisos, se reprograma para el 30 de sept 30/09/2021 solo permiten ingresos martes jueves y viernes y no se dieron permisos. se reprograma para el 7 de oct | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
414 | 10007559 |  | CES.Costilla |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073429 | Requiere Cruzada | NO | AAC-CES.PELAYA-M1 | Port 1/4/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3728 | 10.167.58.136 | 10.167.58.138 | 44450 | 10.167.58.137 | 12288 | 3728 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.46.81/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
415 | 10007558 |  | CES.Soledad |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1066169 |  |  | AAC-CES.LAS_VEGAS-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3697 | 10.167.61.48 | 10.167.61.50 | 44453 | 10.167.61.49 | 12288 | 3697 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.42.177/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
416 | 10007557 |  | CES.Zapatosa |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1019025 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3699 | 10.167.61.56 | 10.167.61.58 | 44453 | 10.167.61.57 | 12288 | 3699 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44410 | EJECUTADA | SI | 1 | 44410 | 25.1 | 24.7 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | DOBLE | 4092 | 10.70.41.193/27 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 31/07/2021 No se realizó porque no les alcanzó el tiempo se reprograma 01 de agosto 01/08/2021 No se realizó por falta de tiempo ya que el personal estaba en CES.Gamarra se reprograa para 02 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
417 | 10007556 |  | CES.Minas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1150661 |  |  | AAC-CES.SAN_ALBERTO-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3693 | 10.167.61.32 | 10.167.61.34 | 44452 | 10.167.61.33 | 12288 | 3693 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44448 | EJECUTADA | SI | 1 | 44448 | 26.56 | 12.7 | COSTA |  | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.70.94.177/28 | Switch Instalado | 44448 | Exitosa |  | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
418 | 10007555 |  | CES.Minas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1150661 |  |  | AAC-CES.SAN_ALBERTO-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3691 | 10.167.61.28 | 10.167.61.30 | 44452 | 10.167.61.29 | 12288 | 3691 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44448 | EJECUTADA | SI | 1 | 44448 | 26.56 | 12.7 | COSTA |  | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.70.94.177/28 | Switch Instalado | 44448 | Exitosa |  | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
419 | 10007554 |  | SND.Puerto Lebrija | Verificacion BTS Aliado |  | 44522 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1099688 |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 5/2/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3745 | 10.167.62.164 | 10.167.62.166 | 44453 | 10.167.62.165 | 12288 | 3745 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44431 | EJECUTADA | SI | 2 | 44431 | 19 | 18 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.253.1/27 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 14/08/2021 segun la programacion con el aliado para el 15 de agosto 15/08/2021 este sitio queda lejano de la ruta que hicieron hoy. se reprograma para el 18 de agosto 20/08/2021 la ruta estaba configurada, se intalo el SW, se ve abierta la ruta en SND.Sabana de Torres, se visitara primero sabana torres para poner en gestio lebrija. se reprograma para el 22 de agosto. // 22/8/2021 por demoras en el soporte para solucionar BUC:VEREDA FUENTE no fue posible visitar, se reprograma para mañana | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
420 | 10007553 |  | CES.Minas | Verificacion BTS Aliado |  | 44521 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1150661 |  |  | AAC-CES.SAN_ALBERTO-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3692 | 10.167.61.24 | 10.167.61.26 | 44452 | 10.167.61.25 | 12288 | 3692 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44448 | EJECUTADA | SI | 1 | 44448 | 26.56 | 12.7 | COSTA |  | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.70.94.177/28 | Switch Instalado | 44448 | Exitosa |  | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
421 | 10007552 |  | CES.San Jose Oriente |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1149935 |  |  | AAC-CES.LA_PAZ-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.LA_PAZ-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  | AAC-CES.LA_PAZ-M1# show service sap-using sap 1/2/5 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/2/5:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/5:3696 134833 322 none 322 none Up Up 1/2/5:1076 135307 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 4 | CERRADA | NAE | 3696 | 10.167.61.44 | 10.167.61.46 | 44453 | 10.167.61.45 | 18432 | 3696 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44463 | EJECUTADA | SI | 1 | 44463 | 25.8 | 25.6 | COSTA | Prodatel | Jhonny Carrillo Quintero | Giovany Carballo Romero | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.94.209/28 | Demarcador Instalado | 44463 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 21/09/2021 Se logro instalar el sw pero no se logra naveragar, el perosnal se debe reitrar de sitio por la hora ya que es un sutio lejano, se reprograma para el 22 de sept 22/09/2021 Hoy estaban en La Paz revisando la ruta de tx, se evidencia que la vlan de gestion pasa per la de cservivio no navega, el personal se retira de sitio porque los direccionamientos no concordaban y debia atender falla en valledurpar, se rperograma para 24 de sept | Ancho de Banda | Ruta Certificada | Ruta Certificada
422 | 10007550 |  | CES.Aguachica-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073479 | Puerto Libre |  | AAC-CES.AGUACHICA-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3741 | 10.167.60.236 | 10.167.60.238 | 44453 | 10.167.60.237 | 12288 | 3741 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44456 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 19.89 | 10.12 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.45.161/27 | Switch Instalado | 44456 | Exitosa |  | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
423 | 10007543 |  | CES.TAMALAMEQUE |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1056015 |  |  | AAC-MAG.CABRITO-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3698 | 10.167.61.52 | 10.167.61.54 | 44453 | 10.167.61.53 | 12288 | 3698 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44533 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.43.177/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 16/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 12 Dic. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
424 | 10007542 |  | CES.La Gloria |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073577 |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 3/2/20 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3709 | 10.167.61.4 | 10.167.61.6 | 44453 | 10.167.61.5 | 12288 | 3709 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44359 | EJECUTADA | SI | 1 | 44359 | 12.1 | 12.2 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.253.33/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
425 | 10007538 |  | CES.La Loma-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1058898 |  |  | AAC-CES.LA_LOMA2-M1 | Port 1/5/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3710 | 10.167.61.8 | 10.167.61.10 | 44453 | 10.167.61.9 | 21504 | 3710 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.70.88.49/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
426 | 10007537 |  | CES.Caracolicito |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1058995 |  |  | AAC-MAG.LOMA_BALSAMO-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3707 | 10.167.60.252 | 10.167.60.254 | 44453 | 10.167.60.253 | 15360 | 3707 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44343 | EJECUTADA | SI | 1 | 44343 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.43.129/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
427 | 10007536 |  | CES.La Sierra |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1017124 |  |  | AAC-CES.Chiriguana-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3711 | 10.167.61.12 | 10.167.61.14 | 44453 | 10.167.61.13 | 15360 | 3711 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44351 | EJECUTADA | SI | 2 | 44351 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.70.41.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | Para Esta ruta de Cruzadas 7k la cual fue diseñada sobre interfaces Ópticas en radio Ipasolink 200, se requiere nos suministren los Traseiver Ópticos eléctricos NEC para Radios Ipasolink 200. 28/05/2021 Se realiza corrección en Diseño, se reprograma para el 29 de Mayo. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
428 | 10007534 |  | CES.Champan |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1087468 | Requiere Cruzada | NO | AAC-CES.LAS_VEGAS-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3527 | 10.167.58.140 | 10.167.58.142 | 44450 | 10.167.58.141 | 18432 | 3527 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44386 | EJECUTADA | SI | 1 | 44386 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | Demarcador | 9094 | 10.70.94.193/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
429 | 10007532 |  | CES.Bosconia-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1063117 |  |  | AAC-CES.BOSCONIA2-M4 | Port1/2/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  | '------ |  | CERRADA | NAE | 3744 | 10.167.60.248 | 10.167.60.250 | 44459 | 10.167.60.249 | 18432 | 3744 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44464 | Puerto Libre | SI | 1 | 44464 | 26.1 | 24.1 | COSTA | Prodatel | Jhonny Carrillo Quintero | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.94.81/28 | Switch Instalado | 44464 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 21/09/2021 SW instalado pero sin navegacion. SO se retira a las 5:45pm ya que es un cerro con antecedentes de hurto, se debe pasar por 3 fincas y abrir 5 broches 22/09/2021 El SO que atenderia este sitio estaba en CES:Santa Cecilia en visita de auditoria MINTIC, se reprograma para 30 sept. | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
430 | 10007531 |  | CES.Los Venados |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT973155 |  |  | AAC-CES.BOSCONIA2-M4 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3713 | 10.167.61.20 | 10.167.61.22 | 44453 | 10.167.61.21 | 12288 | 3713 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44531 | EJECUTADA | SI | 1 | 44341 | 25 | 5 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.47.1/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 25/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 01 Dic. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
431 | 10007530 |  | CES.Bosconia-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1063117 |  |  | AAC-CES.BOSCONIA2-M4 | Port1/2/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  | '------ |  | CERRADA | NAE | 3743 | 10.167.60.244 | 10.167.60.246 | 00:00:00 | 10.167.60.245 | 12288 | 3743 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44464 | Puerto Libre | SI | 1 | 44464 | 26.1 | 24.1 | COSTA | Prodatel | Jhonny Carrillo Quintero | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.94.81/28 | Switch Instalado | 44464 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 21/09/2021 SW instalado pero sin navegacion. SO se retira a las 5:45pm ya que es un cerro con antecedentes de hurto, se debe pasar por 3 fincas y abrir 5 broches 22/09/2021 El SO que atenderia este sitio estaba en CES:Santa Cecilia en visita de auditoria MINTIC, se reprograma para 30 sept. | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
432 | 10007527 | POR RADIO | CES.CASACARA | Rediseños W46 | CES.Becerril | 18/11/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT968087 |  |  | AAC-CES.BECERRIL-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.BECERRIL-M1 | Port 1/2/7 |  |  | O&M | 23/11// José actualiza diseño/ VLAN gestion /Pendiente VLAN servicio, Certificar PEM |  | 1/2/7:789 123 1 none 1 none Up Up 1/2/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/7:1230 122631 325 none 325 none Up Up 1/2/7:1313 124517 23 none 23 none Up Up 1/2/7:1076 131617 702 none 702 none Up Up 1/2/7:1443 135449 1 none 1 none Up Up 1/2/7:1445 135468 320 none 320 none Up Up 1/2/7:1496 135552 323 none 323 none Up Up 1/2/7:1498 135571 320 none 320 none Up Up 1/2/7:1655 139495 323 none 323 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CES.BECERRIL-M1# | CERRADA | NAE | 3742 | 10.167.60.240 | 10.167.60.242 | 44524 | 10.167.60.241 | 21504 | 3742 | configuración ok |  | cerTIFICACIÓN ok | 44524 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44439 | EJECUTADA | SI | 1 | 44439 | 22 | 4.3 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.94.97/27 | Switch Instalado | 44439 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
433 | 10007526 | POR RADIO | CES.CASACARA | Rediseños W46 | CES.SAN JACINTO | 18/11/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT968087 |  |  | AAC-CES.BECERRIL-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.BECERRIL-M1 | Port 1/2/7 |  |  | O&M | 22/11// Pem certifica configuracion |  | 1/2/7:789 123 1 none 1 none Up Up 1/2/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/7:1230 122631 325 none 325 none Up Up 1/2/7:1313 124517 23 none 23 none Up Up 1/2/7:1076 131617 702 none 702 none Up Up 1/2/7:1443 135449 1 none 1 none Up Up 1/2/7:1445 135468 320 none 320 none Up Up 1/2/7:1496 135552 323 none 323 none Up Up 1/2/7:1498 135571 320 none 320 none Up Up 1/2/7:1655 139495 323 none 323 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CES.BECERRIL-M1# | CERRADA | ZTE | 1635 | 10.167.58.32 | 10.167.58.34 | 44522 | 10.167.58.33 | 21504 | 1635 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44522 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44439 | EJECUTADA | SI | 1 | 44439 | 12.3 | 5.2 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.94.97/27 | Switch Instalado | 44439 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
434 | 10007525 |  | CES.MORRISON |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1015867 |  |  | AAC-CES.AGUACHICA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3694 | 10.167.61.36 | 10.167.61.38 | 44452 | 10.167.61.37 | 15000 | 3694 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44403 | Puerto Libre | SI | 1 | 44434 | 13 | 15 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | Demarcador | 4094 | 10.70.88.41/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
435 | 10007524 |  | CAQ.Campo Alegre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1094379 |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M2 | Port 1/4/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3734 | 10.167.60.208 | 10.167.60.210 | 44452 | 10.167.60.209 | 12288 | 3734 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44420 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.199.161/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 29/07/2021: se programa para esta fecha ya que se tiene programacion de otras EB antes y en la zona, solo se puede atener una por dia, por los recursos y por el dificil acceso a las EB, 03/08/2021 Hay problemas de configuracion en la ruta de TX, desde caq.cerro sonora hacia Villalobos y hace falta licencias para crear las vlas, se requiere gestion del noc, por este motivo no se puede instalar el SW 03/08/2021 La ruta de trasmision de cerrosonara a villalobos no esta creada, tampoco tiene configuracion de vlan por licencia en los equipos. 12/08/2021, PARA llegar este sitio fueron 3 dias, se ejecuta actividad 05/08/2021 SO al llegar a la carretera entre getucha y campo alegre no logro continuar por el mal estado de las vías, el desplazamiento comenzó el miercoles, pero ayer no pudo continuar. Se reprograma para el 12 de agosto, porque el vehiculo sufrio fallas y el mecanico lo entrega el miercoles. | Configuracion ruta tx y licencias para crear vlan. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
436 | 10007522 |  | CAQ.La Aguililla |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1135953 |  |  | AAC-CAQ.RIONEGRO-M1 | PTO 1/1/10 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3737 | 10.167.60.220 | 10.167.60.222 | 44452 | 10.167.60.221 | 15360 | 3737 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44434 | EJECUTADA | SI | 1 | 44434 | 18.77 | 18.54 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.197.193/28 |  |  | Exitosa | 21/08/2021 Este sitio se encuentra pendiente por ancho de banda, el personal que atiende este sitio es el que estaba en HUI.Oporapa en el cual no logran terminar por fallas con el pc de los tecnicos, se reprograma para 22 de agosto 22/08/2021 Diego (aliado) se encuentra en huila, y tuvo la informacion el sabado para sitios en CAQ, indica que tienen que solicitar unos persmisos de acceso, el dia de hoy se estaban movilizando hacia CAQ, pero que los sitios ya los empiezan a gestionar el dia de mañana, empezando por CAQ.Sante fe, CAQ.Rionegro, CAQ.LA aguililla. se reprograma para el 26 de agosto. | Ancho de banda y permisos ingreso. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
437 | 10007521 |  | CAQ.Getucha |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1087827 |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | PTO 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3736 | 10.167.60.216 | 10.167.60.218 | 44452 | 10.167.60.217 | 12288 | 3736 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44400 | EJECUTADA | SI | 2 | 44400 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.225/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 23/07/2021 Personal se desplazo a Caq. CErro para revisar desde esta EB... 22/07/2021, por motivos de que en caqueta solo se puede realizar un punto por dia. 18:51 Las pruebas no pasaron, se debe desplazar a caq. cerro sonora, para hacer pruebas directamente sobre el equipo alcatel | Revision ruta tx, ancho de banda | Ruta Certificada | Ruta Certificada
438 | 10007520 |  | CAQ.Montanita |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1156697 |  |  | AAC-CAQ.BELEN-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.BELEN-M1 | Port 1/3/6 |  |  | O&M |  |  | AAC-CAQ.BELEN-M1# show service sap-using sap 1/3/6 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/3/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/6:3009 128131 320 none 320 none Up Up 1/3/6:1510 130864 320 none 320 none Up Up 1/3/6:1511 130866 321 none 321 none Up Up 1/3/6:1076 132172 702 none 702 none Up Up 1/3/6:3738 134817 323 none 323 none Up Up 1/3/6:3739 134818 322 none 322 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 7 | CERRADA | NAE | 3739 | 10.167.60.228 | 10.167.60.230 | 44452 | 10.167.60.229 | 18432 | 3739 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44474 | EJECUTADA | SI | 2 | 44474 | 24.87 | 11.51 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.198.225/27 | Switch Instalado | 44474 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 20/09/2021 Por cuestiones de permisos de seguridad en la BTS el ingreso queda para mañana, se reprograma para el 21 de septiembre 21/09/2021 No se puede ejecutar debido a que se requiere cargar licencias y adicionalmente el sitio se quedo sin energia, se reprograma para el viernes 24 de sept 24/09/2021 El personal se encuentra atendiendo CAQ.Solano, pero por la hora en la que se termina no se alcanza a visitar el sitio. se reprograma para el 2 de octubre | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
439 | 10007519 |  | CAQ.Montanita |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1156697 |  |  | AAC-CAQ.BELEN-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.SOLANO-M2 | Port 1/1/10:1076 |  |  | O&M |  |  | AAC-CAQ.SOLANO-M2# show service sap-using sap 1/1/10 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/10:1076 132466 702 none 702 none Up Down 1/1/10:3722 134586 320 none 320 none Up Down 1/1/10:3740 134820 323 none 323 none Up Down ------------------ | CERRADA | NAE | 3738 | 10.167.60.224 | 10.167.60.226 | 44452 | 10.167.60.225 | 15000 | 3738 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44474 | EJECUTADA | SI | 2 | 44474 | 24.87 | 11.51 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.198.225/27 | Switch Instalado | 44474 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 20/09/2021 Por cuestiones de permisos de seguridad en la BTS el ingreso queda para mañana, se reprograma para el 21 de septiembre 21/09/2021 No se puede ejecutar debido a que se requiere cargar licencias y adicionalmente el sitio se quedo sin energia, se reprograma para el viernes 24 de sept 24/09/2021 El personal se encuentra atendiendo CAQ.Solano, pero por la hora en la que se termina no se alcanza a visitar el sitio. se reprograma para el 2 de octubre | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
440 | 10007518 |  | CAQ.Solano |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1080477 |  |  | AAC-CAQ.SOLANO-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.SOLANO-M2 | Port 1/1/10 |  |  | O&M |  |  | AAC-CAQ.SOLANO-M2# show service sap-using sap 1/1/10 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/10:1076 132466 702 none 702 none Up Down 1/1/10:3722 134586 320 none 320 none Up Down 1/1/10:3740 134820 323 none 323 none Up Down ------------------ | CERRADA | NAE | 3740 | 10.167.60.232 | 10.167.60.234 | 44452 | 10.167.60.233 | 15000 | 3740 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44463 | Puerto Libre | SI | 1 | 44463 | 26.42 | 26.05 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.201.161/28 | Switch Instalado | 44463 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 22/09/2021 El tecnico se encuentra atendiendo CAQ.Curillo, se reprograma para mañana 23 de septiembre 23/09/2021 El tecnico del aliado reporta un problema con portátil, se reprograma para el dia de mañana 24 de sept | Demora Configuracion otro Sitio | Ruta Certificada | Ruta Certificada
441 | 10007517 |  | CAQ.Cartagena-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1094087 |  |  | AAC-CAQ.RIONEGRO-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3735 | 10.167.60.212 | 10.167.60.214 | 44452 | 10.167.60.213 | 15000 | 3735 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 1 | 44398 | 2.1 | 5.9 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.202.225/27 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 21/07/2021 Personal en desplazamiento.......14/07/2021 Se reprograma para 16 Julio ya que en la zona no hay disponibilidad de SO, fueron agendados para capacitacion riesgo electrico///////05/06/2021, S.O Juan Carlos Vieda informa que no pudo realizar desplazamiento por bloqueos en la vía debido al paro nacional // 06/06/06 actividad exitosa. 15/07/2021 Ot1189092 se Presento emergencia en Hui.Praga, y hui. parcarni es sitio de dificil acceso. El 17:05 se continua en la emergencia de hui.Praga///// 16/07/2021 El Sw no ha llegado a Florencia, posiblemente llega mañana en horas de la mañana, 18/07/2021 No se puede ejecutar por Emergencia presentada, se reprograma para el 21 de Julio. | Emergencia otro sitio e insumos. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
442 | 10007516 |  | RIS.Balboa |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1282234 |  |  | AAC-RIS.VIRGINIA1-M1 | Port 1/3/8 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3746 | 10.167.62.92 | 10.167.62.94 | 44460 | 10.167.62.93 | 18432 | 3746 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44461 | EJECUTADA | SI | 1 | 44461 | 26 | 25.9 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Jose Albeiro Trujillo Londono | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.241.73/29 | Demarcador Instalado | 44461 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
443 | 10007515 |  | CAD.San Jose |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1134535 |  |  | AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1 | Port 1/4/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1313 | 10.167.63.212 | 10.167.63.214 | 44465 | 10.167.63.213 | 12288 | 1313 | Configuración OK | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44465 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44515 | EJECUTADA | SI | 2 | 44515 | 19.1 | 18.9 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Hector Narces Mejia Arango | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.246.225/28 | Switch Instalado | 44515 | Exitosa | 18/08/2021 Se valida con Alexandra Chacon la necesidad de SW, a lo cual confirma que no es necesario el SW.//14/08/2021 Se reprograma para el 17 de agosto ya que aun no se cuenta con SW en la zona 17/08/2021 Se reprograma para el dia 18 de agosto ya que no se cuenta con SW en la zona, se instalara un demarcador 18/08/2021 Queda reprogramado para 19 de agosto porque no alcanzan a realizar las pruebas ya que se estaba revisando un fallo con la configuración del pto Alcatel en bajo tablazo. 19/08/2021 Las pruebas pasan pero no dan el ancho de banda, se requiere 15,360MB de bajada y 3,840MB de subida y nos arroja 14MB de bajada y 27 de subida se requiere mejorar la velocidad de bajada se reprograma para el 20 de agosto. 9/11/2021 Alexandra solicita por el grupo de estado cruzadas mintic la instalación SW para el ID 10003373. Se valida con el lider y se programa para el 12 de nov 12/11/2021 El ingeniero Fernando Davila Delgado informa de manera telefonica que desde Medellin les realizaron el envio de un SW, el cual indican llega en horas de la tarde por tal motivo se reprograma visita para el día de mañana 13 de Noviembre. 13/11/2021 No se realiza por fuertes lluvias, se reprograma para el lunes 15 de Nov. | Condiciones ambientales | Ruta Certificada | Ruta Certificada
444 | 10007512 |  | CAD.Filadelfia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1053938 |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3733 | 10.167.60.204 | 10.167.60.206 | 44456 | 10.167.60.205 | 15360 | 3733 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.246.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 01/06/2021. El carro en que se despalza el SO se varo y hubo que llevarlo en grua al taller, el sitio requiere carro 4X4, se reprograma para el dia 02/06/2021 | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
445 | 10007508 |  | CAD.Aguadas-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073231 | Requiere Cruzada | NO | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/4/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3729 | 10.167.58.152 | 10.167.58.154 | 44450 | 10.167.58.153 | 12288 | 3729 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44417 | Puerto Libre | SI | 1 | 44417 | 19 | 5 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.247.17/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
446 | 10007507 | POR RADIO | ANT.Caramanta |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1088858 |  |  | AAC-CAD.AGUADAS4-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.AGUADAS4-M1 | Port 1/1/6 | 100 M Full |  | O&M |  |  | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:2134 127308 320 none 320 none Up Up 1/1/6:3036 128610 323 none 323 none Up Up 1/1/6:3038 128621 321 none 321 none Up Up 1/1/6:3104 128912 322 none 322 none Up Up 1/1/6:1076 130520 702 none 702 none Up Up 1/1/6:4092 130686 702 none 702 none Up Up 1/1/6:3130 130700 320 none 320 none Up Up 1/1/6:3675 133120 322 none 322 none Up Up 1/1/6:1541 135442 323 none 323 none Up Up 1/1/6:3966 139018 321 none 321 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1541 | 10.167.129.24 | 10.167.129.26 | 44459 | 10.167.129.25 | 12288 | 1541 | Configuración ok | CONFG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44459 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.213.193/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
447 | 10007506 |  | CAD.Chinchina-6 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | 0 | OT1279923 |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA6-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1305 | 10.167.63.28 | 10.167.63.30 | 44455 | 10.167.63.29 | 12288 | 1305 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44455 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44466 | Puerto Libre | SI | 0 | 44466 | 17.73 | 11.55 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Jose Alejandro Ocampo Aguirre | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.241.81/29 | Demarcador Instalado | 44466 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
448 | 10007505 |  | CAD.Aranzazu |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1001299 |  |  | AAC-CAD.ARANZAZU-M1 | Port1/1/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3732 | 10.167.60.200 | 10.167.60.202 | 44452 | 10.167.60.201 | 12288 | 3732 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44467 | Puerto Libre | SI | 2 | 44467 | 22.1 | 22.25 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.244.177/28 | Demarcador Instalado | 44467 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 27/09/2021 No se puede terminar la actividad ya que el personal en sitio reporta que se quedó sin el breaker de 6amp DC, se reprograma para el dia de mañana 28 de sept | Energia | Ruta Certificada | Ruta Certificada
449 | 10007504 |  | ATL.Malambo-3 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1276878 |  |  | AAC-ATL.MALAMBO-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  |  | AAC-ATL.MALAMBO-M2 | Port 1/1/4 |  | O&M | Pendiente configurar VLAN para el demarcador |  | AAC-ATL.MALAMBO-M2# show service sap-using sap 1/1/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/4:3703 134718 321 none 321 none Up Down 1/1/4:3704 134738 321 none 321 none Up Down 1/1/4:1438 135206 321 none 321 none Up Down 1/1/4:1076 135304 702 none 702 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 4 | CERRADA | NAE | 3704 | 10.167.60.172 | 10.167.60.174 | 44452 | 10.167.60.173 | 15360 | 3704 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44462 | EJECUTADA | SI | 1 | 44462 | 21.4 | 12.9 | COSTA | Prodatel | Jose Carlos Lacatt Martinez | ABEL ENRIQUE DIAZ SILVERA | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.93.177/28 | Demarcador Instalado | 44462 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 22/09/2021 Solo se alcanza a realizar la cruzada, certificacion queda para 23 de sept | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
450 | 10007503 |  | ATL.Caracoli |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1288596 |  |  | AAC-ATL.GALAPA-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.GALAPA-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  | "AAC-ATL.GALAPA-M1# show service sap-using sap 1/1/3 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/3:3812 135223 321 none 321 none Up Up 1/1/3:1076 135525 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 2" | CERRADA | NAE | 3812 | 10.167.63.172 | 10.167.63.174 | 44455 | 10.167.63.173 | 15360 | 3812 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 | 10.96.146.6 | 255.255.255.252 | 10.96.146.5 | 789 | EJECUTAR | 44461 | EJECUTADA | SI | 1 | 44461 | 22.1 | 13.4 | COSTA | Prodatel | Jose Carlos Lacatt Martinez | Javier Alfonso Conde Vargas | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.88.137/29 | Demarcador Instalado | 44461 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 21/09/2021 Hoy se termino la cruzada en ATL.Galapa, por demoras en configuracion y que no se lograba navegacion se retazó el desplazamienot a ATL.Carcoli, certificacion se reprograma para 22 de sept | Demora Configuracion otro Sitio | Ruta Certificada | Ruta Certificada
451 | 10007502 |  | ATL.Pimsa |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1281579 |  |  | AAC-ATL.MALAMBO-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.MALAMBO-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M | Pendiente configurar VLNA para el demarcador |  | AAC-ATL.MALAMBO-M2# show service sap-using sap 1/1/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/4:3703 134718 321 none 321 none Up Down 1/1/4:3704 134738 321 none 321 none Up Down 1/1/4:1438 135206 321 none 321 none Up Down 1/1/4:1076 135304 702 none 702 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 4 | CERRADA | ZTE | 1438 | 10.167.63.24 | 10.167.63.26 | 44455 | 10.167.63.25 | 15360 | 1438 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44455 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44461 | EJECUTADA | SI | 1 | 44461 | 21.8 | 12.5 | COSTA | Prodatel | Jose Carlos Lacatt Martinez | Yoilid Jesus Pallares Blanco | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.93.177/28 | Demarcador Instalado | 44461 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
452 | 10007501 |  | ATL.Malambo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1276930 |  |  | AAC-ATL.MALAMBO-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.MALAMBO-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M | Pendiente validar VLAN para el demarcador |  | "AAC-ATL.MALAMBO-M2# show service sap-using sap 1/1/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/4:3703 134718 321 none 321 none Up Down 1/1/4:3704 134738 321 none 321 none Up Down 1/1/4:1438 135206 321 none 321 none Up Down 1/1/4:1076 135304 702 none 702 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 4" | CERRADA | NAE | 3703 | 10.167.60.168 | 10.167.60.170 | 44452 | 10.167.60.169 | 15360 | 3703 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44461 | Puerto Libre | SI | 1 | 44461 | 21.7 | 13.2 | COSTA | Prodatel | Jose Carlos Lacatt Martinez | Angel Luis Lopez Castillo | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.93.177/28 | Demarcador Instalado | 44461 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 21/09/2021 Sitio no se logra realizar debido a que el personal que lo atenderia estaba en ATL.Caracoli, se reprograma para el 22 de sept | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
453 | 10007499 |  | SAN.La Loma |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1285897 | Requiere Cruzada | NO | AAG-SAA.LA_LOMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | Se requiere instalar Demarcador (RAX 711 / RAX 711-L) para solucion de disponibilidad de puertos en la red IP-RAN, para esta instalacion se debe afectar unos minutos la conectante SAN.TOM HOOKER ID CD: 10000750 y ejecutar las conexiones como se especifica en este diseño. ***El puerto asignado y configurado en el equipo Alcatel fue solicitado con la OT1069862 |  | AAG-SAA.LA_LOMA-M1 | Port 1/1/4: |  |  | O&M |  | A:AAG-SAA.LA_LOMA-M1# show service sap-using sap 1/1/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1317 125843 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1076 130153 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3713 135255 323 none 323 none Up Up 1/1/4:3822 135318 323 none 323 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 5 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAG-SAA.LA_LOMA-M1# | AAG-SIN.20ENERO-M2 | CERRADA | NAE | 3713 | 10.167.63.20 | 10.167.63.22 | 44456 | 10.167.63.21 | 21504 | 3713 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44476 | Puerto Libre | SI | 0 | 44477 | 21.8 | 26.6 | ORIENTE | Claro | Jorge Andres Acero Hernandez | Orly Livingston O’neill | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.227.145/28 | Demarcador Instalado | 44476 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 29/09/2021 No se realiza debido a que el personal asignado se encuentra en capacitacion, se reprograma para 06 de oct | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
454 | 10007497 |  | SAN.Rb Estadio Oneil |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1287399 | Requiere Cruzada | si | AAG-SAA.LA_LOMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | El demarcador fue solicitado en la OT1285897 para la punta de SAN.LA LOMA se debe instalar un SFP Electrico en el enlace de MW ***El puerto asignado y configurado en el equipo Alcatel fue solicitado con la OT1069862 |  | AAG-SAA.LA_LOMA-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3822 | 10.167.63.200 | 10.167.63.202 | 44456 | 10.167.63.201 | 21504 | 3822 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44478 | EJECUTADA | SI | 1 | 44478 | 27.6 | 27.1 | ORIENTE | Claro | Jorge Andres Acero Hernandez | Orly Livingston O’neill | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.227.145/28 | Demarcador Instalado | 44478 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 01/10/2021 El tecnico se encuentra de forma inesperada en capacitacion de cable submarino durante dos semanas, sin embargo enviaron un tecnico para apoyo durante esos dias, se reprograma para el 06 de octubre 05/10/2021 EL pesonal que se tenia disponible debia asistir a una capacitación sobre "Cable submarino" y por temas de tiempo no se alcanzo a realizar la actividad.se reprograma para el 7 oct. | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
455 | 10007496 |  | ANT.Yarumal-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1077565 | Puerto Libre | NO | AAC-ANT.YARUMAL1-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3726 | 10.167.58.156 | 10.167.58.158 | 44453 | 10.167.58.157 | 15000 | 3726 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44404 | Puerto Libre | SI | 1 | 44382 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.227.65/28 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 17/06/2021. La OT pertenece a COR.San Bernardo del Viento-2. Se requiere saber la OT real para ejecutar la actividad. 21/06/2021 Certificación Cruzada exitosa. 25/07/2021 Se programa para el 27 de julio, ya que el envío de Sw se hace desde Medellín | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
456 | 10007495 |  | ANT.Batallon Pto Berrio |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1289457 | Requiere Cruzada | NO | ANT-PBE-AN01 | Port 1/4/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente Definir VLAN de Gestión/Pendiente direccionamiento de Gestión/Pendiente VLAN Gestión Demarcador// |  |  | CERRADA | ZTE | 1537 | 10.167.63.160 | 10.167.63.162 | 44455 | 10.167.63.161 | 15000 | 1537 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44455 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44460 | EJECUTADA | SI | 0 | 44460 | 28.46 | 17.57 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Gonzalo Salazar Garcia | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.213.113/28 | Demarcador Instalado | 44460 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
457 | 10007493 |  | ANT.Apartado Salvador |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1286182 | Puerto Libre | NO | AAC-ANT.APARTADO-M1 | Port 1/5/3 | Ejecutado | El equipo a conectarse es un Equipo de convenio y el equipo Alcatel relacionado es al que llegan los servicios de la estacion ANT.APARTADO SALVADOR para hacerle pruebas de conectividad. |  | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/4/6:1076 |  | Configurado | O&M |  |  | A:AAC-ANT.BAGRE-M1# show service sap-using sap 1/4/6 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/4/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/6:4000 23980 7060 none 7060 none Up Up 1/4/6:1073 53168 702 none 702 none Up Up 1/4/6:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/4/6:2000 115915 11010 none 11010 none Up Up 1/4/6:1968 130643 323 none 323 none Up Up 1/4/6:3663 133069 321 none 321 none Up Up 1/4/6:1076 133888 702 none 702 none Up Up 1/4/6:3694 134666 320 none 320 none Up Up 1/4/6:4094 135361 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== Press any key to continue (Q to quit) | CERRADA | NAE | 3781 | 10.167.62.232 | 10.167.62.234 | 44454 | 10.167.62.233 | 15360 | 3781 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44460 | EJECUTADA | SI | 1 | 44460 | 28 | 17 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Edinson Isaac Montes Hernandez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.209.97/29 | Switch Instalado | 44460 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
458 | 10007490 |  | ANT.S Pedro de Uraba |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1077695 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1 /1 /9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3701 | 10.167.60.160 | 10.167.60.162 | 44451 | 10.167.60.161 | 15360 | 3701 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44409 | EJECUTADA | NO | 1 | 44409 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.214.1/28 | Switch Instalado | 44409 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
459 | 10007489 |  | ANT.Candelaria |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1012049 |  |  | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3696 | 10.167.60.140 | 10.167.60.142 | 44451 | 10.167.60.141 | 15360 | 3696 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.227.1/28 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 3-06-2021. No se alcanza a visitar por atención de ANT.Candelaria porque el test de velocidad no alcanzaban los valores esperados, configuración. 25/07/2021 Se programa para el 27 de julio, ya que el envío de Sw se hace desde Medellín 27/07/2021: No se pudo instalar por falta de capacidad depersonal, se reprograma para el 28 de julio | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
460 | 10007488 |  | ANT.Puerto Claver |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1223846 | Diseño 3G | NO | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/4/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/4/6 |  |  | O&M |  |  | A:AAC-ANT.BAGRE-M1# show service sap-using sap 1/4/6 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/4/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/6:4000 23980 7060 none 7060 none Up Up 1/4/6:1073 53168 702 none 702 none Up Up 1/4/6:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/4/6:2000 115915 11010 none 11010 none Up Up 1/4/6:1968 130643 323 none 323 none Up Up 1/4/6:3663 133069 321 none 321 none Up Up 1/4/6:1076 133888 702 none 702 none Up Up 1/4/6:3694 134666 320 none 320 none Up Up 1/4/6:4094 135361 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== Press any key to continue (Q to quit) | CERRADA | NAE | 3694 | 10.167.58.204 | 10.167.58.206 | 44450 | 10.167.58.205 | 12288 | 3694 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44462 | EJECUTADA | SI | 1 | 44462 | 24.26 | 14.79 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Didier Francisco Solano Heredia | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.225.41/29 | Demarcador Instalado | 44462 | Exitosa | 16/09/2021 Sitio no se logra realizar debido a que el personal estaba en ANT.Cabuyal y no logran llegar tiempo, este sitio es de dificil acceso ya que debn ir en transporte fluvial. Se reprograma para el 20 de septiembre | Difícil acceso | Ruta Certificada | Ruta Certificada
461 | 10007487 |  | ANT.La Tablaza | Verificacion BTS Aliado |  | 18/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1280400 | Puerto Libre | NO | AAC-ANT.TABLAZA-M1 | Port 1/2/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.TABLAZA-M1 | Port 1/3/1 |  |  | O&M |  |  | AAC-ANT.TABLAZA-M1# show service sap-using sap 1/3/1 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/3/1:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/1:3787 135090 322 none 322 none Up Up 1/3/1:1076 135403 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs | CERRADA | NAE | 3787 | 10.167.62.240 | 10.167.62.242 | 44454 | 10.167.62.241 | 18432 | 3787 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44459 | Puerto Libre | SI | 0 |  | 0 | 0 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Daniel Alberto Rodriguez Galeano | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.209.105/29 | Demarcador Instalado | 44459 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
462 | 10007485 |  | ANT.Girardota |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1279959 | Puerto Libre | NO | AAC-ANT.GIRARDOTA1-M1 | Port 1/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3708 | 10.167.62.244 | 10.167.62.246 | 44455 | 10.167.62.245 | 18432 | 3708 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44455 | Puerto Libre | SI | 1 | 44455 | 25 | 23 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Andres Felipe Lopez Correa | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.209.89/29 | Demarcador Instalado | 44455 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
463 | 10007483 |  | ANT.Copacabana |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1281616 | Requiere Cruzada | NO | MED-FAB-AN02 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  |  | MED-FAB-AN02 | Port 1/2/1 |  |  | O&M |  |  | ":MED-FAB-AN02# show service sap-using sap 1/2/1 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/2/1:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/1:3783 135079 323 none 323 none Up Up 1/2/1:1076 135279 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 3" | CERRADA | NAE | 3783 | 10.167.62.248 | 10.167.62.250 | 44454 | 10.167.62.249 | 21504 | 3783 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44459 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44459 | EJECUTADA | SI | 0 | 44459 | 26 | 26 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | John Camilo Gonzalez Rincon | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.209.113/29 | Demarcador Instalado | 44460 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
464 | 10007482 |  | ANT.Pavarando |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1102333 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.PITAL-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3732 | 10.167.58.172 | 10.167.58.174 | 44452 | 10.167.58.173 | 12288 | 3732 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44411 | EJECUTADA | SI | 1 | 44411 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Arley Perez Sotelo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.215.65/27 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa | 18/07/2021 Se realizò certificacion, pruebas de navegaciòn, no se cuenta con Vbo Switch. 31/07-2021 Se visitará 01 de agosto. Por capacidad de atencion 01/08/2021 Se reprograma para el 3 de agosto ya que el personal tuvo que atender emergencias, estaciones lejanas. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
465 | 10007481 |  | ANT.Caucasia Sur |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1150217 |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA_PARQUE-M1 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA_PARQUE-M1 | Port 1/1/12 |  |  | O&M | Pendiente configurar VLAN del demarcador |  | "AAC-ANT.CAUCASIA_PARQUE-M1# show service sap-using sap 1/1/12 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/12:3700 134686 322 none 322 none Up Down 1/1/12:1076 135277 702 none 702 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 2" | CERRADA | NAE | 3700 | 10.167.60.156 | 10.167.60.158 | 44451 | 10.167.60.157 | 18432 | 3700 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44462 | EJECUTADA | SI | 1 | 44462 | 19.33 | 19.07 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Didier Francisco Solano Heredia | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.213.225/28 | Demarcador Instalado | 44462 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
466 | 10007480 |  | ANT.RPT Cerro Margarita |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1279089 | Puerto Libre | NO | AAC-ANT.CERRO_MARGARITA-M2 | Port 1/2/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Inconsistencia de Puertos//// |  |  | CERRADA | NAE | 3709 | 10.167.62.252 | 10.167.62.254 | 44455 | 10.167.62.253 | 15360 | 3709 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44462 | Puerto Libre | SI | 2 | 44462 | 22.42 | 20.63 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Johan Sebastian Serna Hurtado | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.209.73/29 | Switch Instalado | 44462 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1. 17/09/2021 Pendiente la configuracion de SW, el puerto asignado estaba ocupado y se debia configurar a otro. se reprograma para el 18 de sept 18/09/2021 El personal viajaba desde Amalfi y por ptoblemas en la via se tuvieron que detener cerca al Hatillo, por razones de tiempo no alcanzaron a llegar para ejecutar la actividad, se reprograma para el 19 de septiembre 19/09/2021 No se pudo vistar el sitio, ya que la persona que tiene las llaves en este momento no las ha devuelto y no se encuentra en Medellín, se fue hasta el ccm en espera de la devolución de las mismas. Se reprograma para el martes 21 de Sept | Configuracion SW | Ruta Certificada | Ruta Certificada
467 | 10007478 |  | ANT.Calderas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1054660 |  |  | AAC-ANT.GRANADA-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3695 | 10.167.60.136 | 10.167.60.138 | 44451 | 10.167.60.137 | 15360 | 3695 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 18 | 14 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.215.1/28 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 17/08/2021 Se reprograma para el 19 de agosto ya que se deben conseguir los cables Ac para los switch | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
468 | 10007477 |  | ANT.Carmen Viboral |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1053113 | Puerto Libre |  | MED-OCC-CN01 | Port 3/2/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3699 | 10.167.60.152 | 10.167.60.154 | 44457 | 10.167.60.153 | 15360 | 3699 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44450 | Puerto Libre | SI | 1 | 44450 | 19.8 | 16.7 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Enrique Cardenas Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.227.161/27 | Switch Instalado | 44450 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
469 | 10007476 |  | ANT.Carepa Aeropuerto |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | Ruta TX 3G | OT1070535 |  |  | ANT-CH2-AN01 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3697 | 10.167.60.144 | 10.167.60.146 | 44451 | 10.167.60.145 | 15360 | 3697 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Arley Perez Sotelo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.225.49/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
470 | 10007475 |  | ANT.Carepa Centro |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1054706 |  |  | AAC-ANT.CAREPA_CENTRO-M1 | Port 1/1/12 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3698 | 10.167.60.148 | 10.167.60.150 | 44451 | 10.167.60.149 | 15000 | 3698 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44347 | Puerto Libre | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Arley Perez Sotelo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.224.185/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
471 | 10007472 |  | ANT.El Cabuyal |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1282158 | Puerto Libre | NO | AAC-ANT.CABUYAL-M1 | Port 1/1/10 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3706 | 10.167.63.0 | 10.167.63.2 | 44454 | 10.167.63.1 | 12288 | 3706 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44455 | Puerto Libre | SI | 1 | 373173 | 19.34 | 18.29 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | John Camilo Gonzalez Rincon | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.209.65/29 | Demarcador Instalado | 44455 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
472 | 10007471 |  | ANT.El Tunel |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1088078 | Puerto Libre | NO | AAC-ANT.EL_TUNEL-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3692 | 10.167.58.180 | 10.167.58.182 | 44450 | 10.167.58.181 | 18432 | 3692 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44377 | Puerto Libre | NO | 1 | 44377 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | John Camilo Gonzalez Rincon | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.226.113/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
473 | 10007470 |  | ANT.Barbosa |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1071167 | Puerto Libre | SI | AAC-ANT.BARBOSA-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3730 | 10.167.58.192 | 10.167.58.194 | 44450 | 10.167.58.193 | 12288 | 3730 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44422 | 19 | 18 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Andres Felipe Lopez Correa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.215.129/28 |  |  | Exitosa | 0 | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
474 | 10007469 |  | ANT.Zungo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1282338 | Puerto Libre | si | AAC-ANT.ZUNGO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado | El puerto del equipo Alcatel AAC-ANT.ZUNGO-M1 Port 1/1/7 requiere SFP Electrico |  | AAC-ANT.ZUNGO-M1 | Port 1/1/7 |  |  | O&M | Pendiente configurar VLAN del Demarcador |  | "AAC-ANT.ZUNGO-M1# show service sap-using sap 1/1/7 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/7:1336 135155 325 none 325 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 1" | CERRADA | ZTE | 1336 | 10.167.63.4 | 10.167.63.6 | 44455 | 10.167.63.5 | 21504 | 1336 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44455 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44463 | Puerto Libre | SI | 1 | 44463 | 25.88 | 30.02 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Edinson Isaac Montes Hernandez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.209.121/29 | Demarcador Instalado | 44463 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
475 | 10007468 |  | ANT.Tamesis |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1068798 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3580 | 10.167.58.160 | 10.167.58.162 | 44445 | 10.167.58.161 | 15360 | 3580 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.68.213.177/28 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | Ya se realzió el 28-05-2021 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
476 | 10007467 |  | ANT.ABEJORRAL PANTANILLO |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1077637 |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/5/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/5/3 | 100Mps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Abejorral Pantanillo | 1/5/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/3:1337 123584 320 none 320 none Up Up 1/5/3:1309 125003 22 none 22 none Up Up | CERRADA | NAE | 3284 | 10.167.28.8 | 10.167.28.10 | 44384 | 10.167.28.9 | 12288 | 3284 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44385 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 1 | 44397 | 12.5 | 9.3 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Johan Sebastian Serna Hurtado | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.227.33/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
477 | 10007465 | POR RADIO | ANT.ABEJORRAL PANTANILLO |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1077637 |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/5/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/5/3 | 100Mps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Abejorral Pantanillo | 1/5/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/3:1337 123584 320 none 320 none Up Up 1/5/3:1309 125003 22 none 22 none Up Up | CERRADA | NAE | 3282 | 10.167.28.4 | 10.167.28.6 | 44384 | 10.167.28.5 | 15360 | 3282 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44385 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 1 | 44397 | 12.5 | 9.3 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Johan Sebastian Serna Hurtado | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.227.33/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
478 | 10007464 | POR RADIO | NOR.La Playa |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1024488 |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-NOR.OCANA2-M2 | Port 1/1/5 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | NOR.La Playa | 1/1/5:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1076 125273 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 3019 | 10.167.46.72 | 10.167.46.74 | 44360 | 10.167.46.73 | 12288 | 3019 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44378 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44383 | EJECUTADA | SI | 1 | 44383 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.253.65/27 | Switch Instalado | 44383 | Exitosa | 6/7/2021 se deja SW instalado y en gestión, pendiente configurar VLAN de servicio en SW, pendiente realizar pruebas, caso trabajado con el apoyo de Manuel peña | 0 | Integrado | Ruta Certificada
479 | 10007459 | SATELITAL | NOR.La Hermita | Sin LV - Cambio UM |  | 19/08/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1065916 |  |  | AAC-NOR.OCANA-4-M1 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.OCANA-4-M1 | Port 1/1/12 | 100 full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1371 | 10.167.56.60 | 10.167.56.62 | 44404 | 10.167.56.61 | 12288 | 1371 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44404 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 2 | 44399 | 19 | 6 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.65/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 20/07/2021 Atención fallas de emergencia, se reprograma para el 21 de Julio. // 21/7/2021 no se pudo terminar de configurar SW, se reprograma para 22/7/2021 | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
480 | 10007457 | POR RADIO | NOR.Abrego |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003744 |  |  | AAC-NOR.ABREGO-M1 | Port 1/3/2 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.ABREGO-M1 | Port 1/3/2 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1515 | 10.167.56.52 | 10.167.56.54 | 44404 | 10.167.56.53 | 12288 | 1515 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44404 | 10.96.129.54 | 255.255.255.252 | 10.96.129.53 | 789 | EJECUTAR | 44420 | Puerto Libre | SI | 1 | 44420 | 22 | 14 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.255.129/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 10/08/2021: se priorizaron otros sitios de SND, adicional ya no hay SW. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
481 | 10007448 | SATELITAL | NOR.La Hermita | Sin LV - Cambio UM |  | 6/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1065916 |  |  | AAC-NOR.OCANA-4-M1 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.OCANA-4-M1 | Port 1/1/12 | 100 full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1370 | 10.167.56.56 | 10.167.56.58 | 44404 | 10.167.56.57 | 15360 | 1370 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 2 | 44399 | 19 | 6 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.65/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 20/07/2021 Atención fallas de emergencia, se reprograma para el 21 de Julio. // 21/7/2021 no se pudo terminar de configurar SW, se reprograma para 22/7/2021 | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
482 | 10007446 |  | NOR.Abrego | Rediseños W45 | NOR.Abrego-2 | 11/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1003744 |  |  | AAC-NOR.ABREGO-M1 | Port 1/3/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M | 14/11// José actualiza Info diseño Pendiente actualizar PEM 22/11// PEM actualiza INFO y certifica configuración / Pendiente VBO SW 24/11// NOC da vbo, VLAN gestion propagada |  | 1/5/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1315 125987 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1316 125989 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1399 126004 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1076 128934 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1378 130653 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1533 131115 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1534 131117 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1537 131129 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1538 131135 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1539 131152 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1540 131158 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1541 131161 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1542 131174 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1381 133214 1 none 1 none Up Up 1/5/2:4094 133383 702 none 702 none Up Up 1/5/2:3705 134471 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3713 134497 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3714 134498 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3753 135015 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3808 135176 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3846 135682 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1397 135698 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1333 135850 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3858 135888 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3876 136085 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3877 136089 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3878 136090 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3879 136092 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3880 136093 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3793 136113 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3796 136134 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3797 136139 320 none 320 none Up Up 1/5/2:4093 140190 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 35 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# | CERRADA | NAE | 3202 | 10.167.46.32 | 10.167.46.34 | 44516 | 10.167.46.33 | 12288 | 3202 | Configuración ok |  | CERTFICACIÓN OK | 44516 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44420 | Puerto Libre | SI | 1 | 44420 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.40.241/29 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 10/08/2021: se priorizaron otros sitios de SND, adicional ya no hay SW. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
483 | 10007445 | POR RADIO | NOR.Abrego |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003744 |  |  | AAC-NOR.ABREGO-M1 | Port 1/3/2 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.ABREGO-M1 | Port 1/3/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1345 | 10.167.3.172 | 10.167.3.174 | 44291 | 10.167.3.173 | 15360 | 1345 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44420 | Puerto Libre | SI | 1 | 44420 | 22 | 14 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.255.129/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 10/08/2021: se priorizaron otros sitios de SND, adicional ya no hay SW. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
484 | 10007436 | POR RADIO | NOR.Abrego |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003744 |  |  | AAC-NOR.ABREGO-M1 | Port 1/3/2 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.ABREGO-M1 | Port 1/3/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1346 | 10.167.3.168 | 10.167.3.170 | 44291 | 10.167.3.169 | 15360 | 1346 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44420 | Puerto Libre | SI | 1 | 44420 | 22 | 14 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.255.129/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 10/08/2021: se priorizaron otros sitios de SND, adicional ya no hay SW. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
485 | 10007434 | POR RADIO | NOR.La Hermita |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065916 |  |  | AAC-NOR.OCANA-4-M1 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.OCANA-4-M1 | Port 1/1/12 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1285 | 10.167.3.4 | 10.167.3.6 | 44289 | 10.167.3.5 | 18432 | 1285 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 2 | 44399 | 19 | 6 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.65/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 20/07/2021 Atención fallas de emergencia, se reprograma para el 21 de Julio. // 21/7/2021 no se pudo terminar de configurar SW, se reprograma para 22/7/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
486 | 10007433 |  | NOR.Union Campesina |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | Migración a Radio | OT1037093 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  | 26-217_NOR.La Esperanza 5-EG4 Port -2 | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 | Full Duplex | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | NOR.Union Campesina | 1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1705 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1320 123508 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1335 123560 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1318 123572 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1431 123575 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1310 123580 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 1/1/2:1464 123617 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 1/1/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 1/1/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1706 126148 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1713 127108 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3008 128106 22 none 22 none Up Up | CERRADA | NAE | 3445 | 10.167.47.240 | 10.167.47.242 | 44412 | 10.167.47.241 | 12288 | 3445 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 19 | 14 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 9/6/2021 no se puede visitar por problemas de orden publico // 11/6/2021 no se puede visitar por problemas de orden publico programada para el 14 de junio // 19/6/2021 zona de orden publico complicado se coordina con SMU para atender 24/6/2021 14/6/2021 no se tiene confirmacion por parte del área de seguridad para el desplazamiento del SO. // 22/6/2021 se reprograma por falta de cruzada en NOR.JURISDICCIONES por rediseño, se tiene coordinado para entrega de escuelita el 24/6/2021 17/06/2021 Se reprograma para visitar el 19 de Junio. // 23/6/2021 por rediseño se requiere cruzada en NOR.JURISDICCIONES no fue posible llegar a EB por derrumbes en la vía se reprograma visita para 26 de Junio. // 26/6/2021 se realiza cruzada or rediseño en NOR,JURISDICCIONES, se programa instalacion de escuelita para el 28/6/2021 // 28/6/2021 por daños en la vía contratista no pudo llegar a la EB se intentara ingreso el 30 de Junio. 31/07/2021: no es facil de ingresar, se debe solicitar y coordinar por acompañamiento // 3/8/2021 por problemas de orden publico no es posible atender, se reprograma | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
487 | 10007431 | POR RADIO | NOR.Abrego |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003744 |  |  | AAC-NOR.ABREGO-M1 | Port 1/3/2 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.ABREGO-M1 | Port 1/3/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1284 | 10.167.3.0 | 10.167.3.2 | 44289 | 10.167.3.1 | 15360 | 1284 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44420 | Puerto Libre | SI | 1 | 44420 | 22 | 14 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.255.129/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 10/08/2021: se priorizaron otros sitios de SND, adicional ya no hay SW. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
488 | 10007430 | POR RADIO | NOR.Abrego |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003744 |  |  | AAC-NOR.ABREGO-M1 | Port 1/3/2 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.ABREGO-M1 | Port 1/3/2 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1514 | 10.167.56.48 | 10.167.56.50 | 44404 | 10.167.56.49 | 15360 | 1514 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44404 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44420 | Puerto Libre | SI | 1 | 44420 | 22 | 14 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.255.129/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 10/08/2021: se priorizaron otros sitios de SND, adicional ya no hay SW. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
489 | 10007420 | SATELITAL | MET.SAN ISIDRO DE CHICHIMENE | Sin LV - Cambio UM | MET.Acacias | 27/07/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | Sin diseño |  |  | AAC-MET.ACACIAS-M1 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.ACACIAS-M1 | Port 1/2/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1391 | 10.167.12.36 | 10.167.12.38 | 44417 | 10.167.12.37 | 12288 | 1391 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44417 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44347 | Puerto Libre | SI | 2 | 44347 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Andres Silva Forero | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.192.121/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
490 | 10007405 |  | HUI.San Adolfo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073438 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | 1/5/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1315 125987 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1316 125989 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1399 126004 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1076 128934 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1378 130653 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1533 131115 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1534 131117 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1537 131129 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1538 131135 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1539 131152 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1540 131158 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1541 131161 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1542 131174 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1381 133214 1 none 1 none Up Up 1/5/2:4094 133383 702 none 702 none Up Up 1/5/2:3705 134471 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3713 134497 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3714 134498 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3753 135015 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3808 135176 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3846 135682 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1397 135698 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1333 135850 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3858 135888 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3876 136085 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3877 136089 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3878 136090 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3879 136092 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3880 136093 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3793 136113 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3796 136134 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3797 136139 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 34 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# | CERRADA | NAE | 3714 | 10.167.59.204 | 10.167.59.206 | 44448 | 10.167.59.205 | 15360 | 3714 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.193/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 02/06/2021 se adelanta certificacion del dia 03-06/// 12/08/2021 se adelanta instalacion , la cual estaba programada para el 14-08, | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
491 | 10007403 |  | HUI.Acevedo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1079813 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado |  | ZTE HUI.EL GRIFO SOG2[0-1-9]-T1/R1 | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Full Duplex | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones | HUI.Acevedo | 7/1/1:3961 100 7040 none 7040 none Up Up 7/1/1:4085 100 1 none 1 none Up Up 7/1/1:4086 100 7040 none 7040 none Up Up 7/1/1:4087 100 7040 none 7040 none Up Up 7/1/1:789 123 1 none 1 none Up Up 7/1/1:0 666 1 none 1 none Up Up 7/1/1:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 7/1/1:1442 123539 1 none 1 none Up Up 7/1/1:1443 123542 1 none 1 none Up Up 7/1/1:1352 125475 22 none 22 none Up Up 7/1/1:1353 125482 22 none 22 none Up Up 7/1/1:1694 125770 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1705 125958 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1314 125984 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1354 126511 22 none 22 none Up Up 7/1/1:1355 126516 22 none 22 none Up Up 7/1/1:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 7/1/1:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 7/1/1:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 7/1/1:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 2195 | 10.167.25.124 | 10.167.25.126 | 44326 | 10.167.25.125 | 18432 | 2195 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 2 | 44441 | 17.64 | 21.82 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.201.161/28 | Switch Instalado | 44439 | Exitosa | 8/06/2021 pruebas exitosas, no estaban configuradas las vlas 30/08/2021 Se reprograma porque se tenia pendiente cruzadas en acevedo para acevedo-2 por lo tanto se continuara en gestion el dia de mañana. | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
492 | 10007402 |  | HUI.El Carmen |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1223394 |  |  | AAC-HUI.SUAZA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.SUAZA-M2 | Port 1/1/9 | 100MB FULL DUPLEX |  | O&M |  |  | "A:AAC-HUI.SUAZA-M2# show service sap-using sap 1/1/9 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/9:3507 132615 321 none 321 none Up Up 1/1/9:3508 132616 321 none 321 none Up Up 1/1/9:1076 132637 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1380 133207 1 none 1 none Up Up 1/1/9:3704 134461 321 none 321 none Up Up 1/1/9:3843 135643 322 none 322 none Up Up 1/1/9:3854 135743 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3961 138850 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 8 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" | CERRADA | NAE | 3854 | 10.167.131.56 | 10.167.131.58 | 44461 | 10.167.131.57 | 12288 | 3854 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44443 | EJECUTADA | SI | 2 | 44443 | 15 | 15 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.196.97/27 | Switch Instalado | 44443 | Exitosa | 01/09/2021 No fue posible atenderlo debido a que se lleva 2 dos días en huí. Acevedo 2 y no quería subir, site owner Sergio, se desplazo hasta Acevedo y grifo para nuevamente verificar y apoyar la actividad que estaba realizado el aliado, se tuvo que reprogramar para el día 2 de sep 02/09/2021 No fue posible atender este sitio debido a que se continuo trabajando en HUI.Acevedo personal en sitio se retira a las 6pm, se reprograma para el día 3 de sep 03/09/2021 se evidencia que las pruebas de velocidad tienen invertidos los QoS. Por la hora (8:40), el personal se retira de sitio. se reprograma para el 4 de sept | Ancho de Banda | Ruta Certificada | Ruta Certificada
493 | 10007396 |  | HUI.San Adolfo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073438 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  | 1/5/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1315 125987 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1316 125989 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1399 126004 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1076 128934 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1378 130653 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1533 131115 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1534 131117 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1537 131129 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1538 131135 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1539 131152 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1540 131158 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1541 131161 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1542 131174 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1381 133214 1 none 1 none Up Up 1/5/2:4094 133383 702 none 702 none Up Up 1/5/2:3705 134471 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3713 134497 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3714 134498 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3753 135015 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3808 135176 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3846 135682 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1397 135698 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1333 135850 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3858 135888 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3876 136085 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3877 136089 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3878 136090 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3879 136092 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3880 136093 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3793 136113 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3796 136134 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3797 136139 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 34 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# | CERRADA | ZTE | 1316 | 10.167.22.44 | 10.167.22.46 | 44319 | 10.167.22.45 | 12288 | 1316 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.65/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 02/06/2021 se adelanta certificacion del dia 03-06/// 12/08/2021 se adelanta instalacion , la cual estaba programada para el 14-08, | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
494 | 10007394 | POR RADIO | HUI.El Carmen |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1223394 |  |  | AAC-HUI.SUAZA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.SUAZA-M2 | Port 1/1/9 | 100 MB FULL DUPLEX |  | O&M |  |  | "A:AAC-HUI.SUAZA-M2# show service sap-using sap 1/1/9 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/9:3507 132615 321 none 321 none Up Up 1/1/9:3508 132616 321 none 321 none Up Up 1/1/9:1076 132637 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1380 133207 1 none 1 none Up Up 1/1/9:3704 134461 321 none 321 none Up Up 1/1/9:3843 135643 322 none 322 none Up Up 1/1/9:3854 135743 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3961 138850 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 8 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" | CERRADA | NAE | 3843 | 10.167.131.52 | 10.167.131.54 | 44475 | 10.167.131.53 | 18432 | 3843 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTFICACIÓN OK | 44475 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44443 | EJECUTADA | SI | 2 | 44443 | 15 | 15 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.196.97/27 | Switch Instalado | 44443 | Exitosa | 01/09/2021 No fue posible atenderlo debido a que se lleva 2 dos días en huí. Acevedo 2 y no quería subir, site owner Sergio, se desplazo hasta Acevedo y grifo para nuevamente verificar y apoyar la actividad que estaba realizado el aliado, se tuvo que reprogramar para el día 2 de sep 02/09/2021 No fue posible atender este sitio debido a que se continuo trabajando en HUI.Acevedo personal en sitio se retira a las 6pm, se reprograma para el día 3 de sep 03/09/2021 se evidencia que las pruebas de velocidad tienen invertidos los QoS. Por la hora (8:40), el personal se retira de sitio. se reprograma para el 4 de sept | Ancho de Banda | Integrado | Ruta Certificada
495 | 10007392 |  | HUI.El Carmen |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1223394 |  |  | AAC-HUI.SUAZA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3704 | 10.167.59.168 | 10.167.59.170 | 44448 | 10.167.59.169 | 15360 | 3704 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44443 | EJECUTADA | SI | 2 | 44443 | 15 | 15 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.196.97/27 | Switch Instalado | 44443 | Exitosa | 01/09/2021 No fue posible atenderlo debido a que se lleva 2 dos días en huí. Acevedo 2 y no quería subir, site owner Sergio, se desplazo hasta Acevedo y grifo para nuevamente verificar y apoyar la actividad que estaba realizado el aliado, se tuvo que reprogramar para el día 2 de sep 02/09/2021 No fue posible atender este sitio debido a que se continuo trabajando en HUI.Acevedo personal en sitio se retira a las 6pm, se reprograma para el día 3 de sep 03/09/2021 se evidencia que las pruebas de velocidad tienen invertidos los QoS. Por la hora (8:40), el personal se retira de sitio. se reprograma para el 4 de sept | Ancho de Banda | Ruta Certificada | Ruta Certificada
496 | 10007390 |  | HUI.San Adolfo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073438 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  | 1/5/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1315 125987 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1316 125989 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1399 126004 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1076 128934 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1378 130653 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1533 131115 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1534 131117 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1537 131129 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1538 131135 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1539 131152 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1540 131158 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1541 131161 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1542 131174 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1381 133214 1 none 1 none Up Up 1/5/2:4094 133383 702 none 702 none Up Up 1/5/2:3705 134471 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3713 134497 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3714 134498 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3753 135015 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3808 135176 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3846 135682 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1397 135698 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1333 135850 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3858 135888 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3876 136085 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3877 136089 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3878 136090 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3879 136092 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3880 136093 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3793 136113 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3796 136134 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3797 136139 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 34 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# | CERRADA | NAE | 3797 | 10.167.131.144 | 10.167.131.146 | 44465 | 10167131145 | 12288 | 3797 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44465 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.65/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 02/06/2021 se adelanta certificacion del dia 03-06/// 12/08/2021 se adelanta instalacion , la cual estaba programada para el 14-08, | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
497 | 10007389 |  | HUI.San Adolfo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073438 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  | 1/5/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1315 125987 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1316 125989 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1399 126004 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1076 128934 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1378 130653 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1533 131115 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1534 131117 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1537 131129 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1538 131135 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1539 131152 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1540 131158 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1541 131161 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1542 131174 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1381 133214 1 none 1 none Up Up 1/5/2:4094 133383 702 none 702 none Up Up 1/5/2:3705 134471 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3713 134497 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3714 134498 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3753 135015 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3808 135176 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3846 135682 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1397 135698 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1333 135850 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3858 135888 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3876 136085 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3877 136089 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3878 136090 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3879 136092 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3880 136093 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3793 136113 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3796 136134 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3797 136139 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 34 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# | CERRADA | NAE | 3796 | 10.167.131.140 | 10.167.131.142 | 44465 | 10.167.131.141 | 12288 | 3796 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44465 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.65/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 02/06/2021 se adelanta certificacion del dia 03-06/// 12/08/2021 se adelanta instalacion , la cual estaba programada para el 14-08, | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
498 | 10007388 |  | HUI.Acevedo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1079813 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3502 | 10.167.53.96 | 10.167.53.98 | 44423 | 10.167.53.97 | 15360 | 3502 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44425 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 2 | 44441 | 17.64 | 21.82 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.1/26 | Switch Instalado | 44439 | Exitosa | 8/06/2021 pruebas exitosas, no estaban configuradas las vlas 30/08/2021 Se reprograma porque se tenia pendiente cruzadas en acevedo para acevedo-2 por lo tanto se continuara en gestion el dia de mañana. | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
499 | 10007387 |  | HUI.San Adolfo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073438 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M | 23/11 // VLAN gestion y servicion propagadas |  | 1/5/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1315 125987 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1316 125989 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1399 126004 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1076 128934 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1378 130653 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1533 131115 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1534 131117 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1537 131129 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1538 131135 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1539 131152 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1540 131158 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1541 131161 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1542 131174 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1381 133214 1 none 1 none Up Up 1/5/2:4094 133383 702 none 702 none Up Up 1/5/2:3705 134471 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3713 134497 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3714 134498 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3753 135015 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3808 135176 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3846 135682 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1397 135698 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1333 135850 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3858 135888 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3876 136085 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3877 136089 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3878 136090 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3879 136092 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3880 136093 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3793 136113 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3796 136134 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3797 136139 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 34 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# | CERRADA | NAE | 3858 | 10.167.131.136 | 10.167.131.138 | 44475 | 10.167.131.137 | 15360 | 3858 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.65/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 02/06/2021 se adelanta certificacion del dia 03-06/// 12/08/2021 se adelanta instalacion , la cual estaba programada para el 14-08, | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
500 | 10007386 | POR RADIO | HUI.El Carmen |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1223394 | Requiere Cruzada |  | AAC-HUI.SUAZA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | 44414 |  | AAC-HUI.SUAZA-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3508 | 10.167.53.120 | 10.167.53.122 | 44423 | 10.167.53.121 | 15360 | 3508 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44425 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44443 | EJECUTADA | SI | 2 | 44443 | 15 | 15 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.196.97/27 | Switch Instalado | 44443 | Exitosa | 01/09/2021 No fue posible atenderlo debido a que se lleva 2 dos días en huí. Acevedo 2 y no quería subir, site owner Sergio, se desplazo hasta Acevedo y grifo para nuevamente verificar y apoyar la actividad que estaba realizado el aliado, se tuvo que reprogramar para el día 2 de sep 02/09/2021 No fue posible atender este sitio debido a que se continuo trabajando en HUI.Acevedo personal en sitio se retira a las 6pm, se reprograma para el día 3 de sep 03/09/2021 se evidencia que las pruebas de velocidad tienen invertidos los QoS. Por la hora (8:40), el personal se retira de sitio. se reprograma para el 4 de sept | Ancho de Banda | Integrado | Ruta Certificada
501 | 10007381 | POR RADIO | HUI.Acevedo-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1226103 | Requiere Cruzada |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado | 44414 |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M2 | Port 1/1/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3509 | 10.167.53.124 | 10.167.53.126 | 44423 | 10.167.53.125 | 15360 | 3509 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44425 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 1 | 44440 | 20.28 | 21.3 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.200.33/27 | Switch Instalado | 44440 | Exitosa | 30/08/2021 No se ejecuta porque faltan cruzadas y debemos hacer cruzada HUI.El Grifo - HUI.Horizonte -Hui.acevedo y estos saltos son lugares retirados. Reprogramada para el 31 de agosto | Configuracion Tx (NOC) | Integrado | Ruta Certificada
502 | 10007379 |  | HUI.San Adolfo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073438 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3713 | 10.167.59.200 | 10.167.59.202 | 44448 | 10.167.59.201 | 12288 | 3713 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.65/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 02/06/2021 se adelanta certificacion del dia 03-06/// 12/08/2021 se adelanta instalacion , la cual estaba programada para el 14-08, | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
503 | 10007378 |  | HUI.San Adolfo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073438 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1397 | 10.167.128.156 | 10.167.128.158 | 44461 | 10.167.128.157 | 15360 | 1397 | Configuración ok | config ok | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.65/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 02/06/2021 se adelanta certificacion del dia 03-06/// 12/08/2021 se adelanta instalacion , la cual estaba programada para el 14-08, | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
504 | 10007376 |  | HUI.San Adolfo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073438 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  | 1/5/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1315 125987 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1316 125989 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1399 126004 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1076 128934 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1378 130653 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1533 131115 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1534 131117 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1537 131129 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1538 131135 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1539 131152 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1540 131158 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1541 131161 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1542 131174 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1381 133214 1 none 1 none Up Up 1/5/2:4094 133383 702 none 702 none Up Up 1/5/2:3705 134471 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3713 134497 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3714 134498 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3753 135015 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3808 135176 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3846 135682 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1397 135698 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1333 135850 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3858 135888 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3876 136085 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3877 136089 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3878 136090 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3879 136092 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3880 136093 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3793 136113 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3796 136134 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3797 136139 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 34 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# | CERRADA | NAE | 3846 | 10.167.131.132 | 10.167.131.134 | 44476 | 10.167.131.133 | 15360 | 3846 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.65/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 02/06/2021 se adelanta certificacion del dia 03-06/// 12/08/2021 se adelanta instalacion , la cual estaba programada para el 14-08, | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
505 | 10007375 | POR RADIO | HUI.Acevedo |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1079813 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado |  | ZTE HUI.EL GRIFO SOG2[0-1-9]-T1/R1 | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Full Duplex | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones | HUI.Acevedo | 7/1/1:3961 100 7040 none 7040 none Up Up 7/1/1:4085 100 1 none 1 none Up Up 7/1/1:4086 100 7040 none 7040 none Up Up 7/1/1:4087 100 7040 none 7040 none Up Up 7/1/1:789 123 1 none 1 none Up Up 7/1/1:0 666 1 none 1 none Up Up 7/1/1:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 7/1/1:1442 123539 1 none 1 none Up Up 7/1/1:1443 123542 1 none 1 none Up Up 7/1/1:1352 125475 22 none 22 none Up Up 7/1/1:1353 125482 22 none 22 none Up Up 7/1/1:1694 125770 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1705 125958 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1314 125984 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1354 126511 22 none 22 none Up Up 7/1/1:1355 126516 22 none 22 none Up Up 7/1/1:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 7/1/1:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 7/1/1:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 7/1/1:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 2196 | 10.167.25.128 | 10.167.25.130 | 44326 | 10.167.25.129 | 15360 | 2196 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 2 | 44441 | 17.64 | 21.82 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.201.161/28 | Switch Instalado | 44439 | Exitosa | 8/06/2021 pruebas exitosas, no estaban configuradas las vlas 30/08/2021 Se reprograma porque se tenia pendiente cruzadas en acevedo para acevedo-2 por lo tanto se continuara en gestion el dia de mañana. | Configuracion Tx (NOC) | Integrado | Ruta Certificada
506 | 10007370 |  | HUI.San Adolfo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073438 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | 100 full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1542 | 10.167.55.224 | 10.167.55.226 | 44400 | 10.167.55.225 | 18432 | 1542 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44401 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.65/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 02/06/2021 se adelanta certificacion del dia 03-06/// 12/08/2021 se adelanta instalacion , la cual estaba programada para el 14-08, | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
507 | 10007365 |  | HUI.San Adolfo | Sin LV - Cambio UM |  | 10/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Sin LV - Cambio UM | OT1073438 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | 100 full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1541 | 10.167.55.220 | 10.167.55.222 | 44400 | 10.167.55.221 | 12288 | 1541 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44401 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.65/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 02/06/2021 se adelanta certificacion del dia 03-06/// 12/08/2021 se adelanta instalacion , la cual estaba programada para el 14-08, | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
508 | 10007364 | POR RADIO | HUI.AGRADO | Rediseños | HUI.Eureka |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1078180 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/3 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1446 | 10.167.7.212 | 10.167.7.214 | 44300 | 10.167.7.213 | 15360 | 1446 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.198.97/27 |  |  | Exitosa | Ejecutada | 0 | Integrado | Ruta Certificada
509 | 10007363 | SATELITAL | HUI.Buenavista | Sin LV - Cambio UM |  | 21/06/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1018099 |  |  | AAC-HUI.GARZON2-M3 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.GARZON2-M3 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1134 | 10.167.7.236 | 10.167.7.238 | 44299 | 10.167.7.237 | 12288 | 1134 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44532 | EJECUTADA | SI | 2 | 44342 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.207.1/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y reprograma visita para el 25 de Nov. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
510 | 10007361 |  | HUI.Las Nieves |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT995440 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M1 | Port 1/5/5 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M1 | Port 1/5/5 | 100 full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1544 | 10.167.55.232 | 10.167.55.234 | 44400 | 10.167.55.233 | 12288 | 1544 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44401 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44425 | Puerto Libre | SI | 1 | 44425 | 17 | 17 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.205.129/27 | Switch Instalado | 44425 | Exitosa | 14/08/2021 No tenian SW de una fuente, se instalará un demarcador se reprograma para el 15 de agosto 15/08/2021 No se alcanzó a cubrir el sitio porque estaban atentendiendo HUI.La Ulloa. se reprograma para el 16 de agosto 16/08/2021 No tienen SW para el sitio, se va a instalar un Demarcador, pero el equipo no ha llegado a Garzón, se reprograma para el 17 de agosto. DB | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
511 | 10007359 | SATELITAL | CES.MORRISON | Sin LV - Cambio UM |  | 18/05/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1015867 |  |  | AAC-CES.AGUACHICA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.AGUACHICA-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1330 | 10.167.15.84 | 10.167.15.86 | 44308 | 10.167.15.85 | 21504 | 1330 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44403 | Puerto Libre | SI | 1 | 44434 | 13 | 15 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.41.1/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
512 | 10007358 | POR RADIO | BOL.BODEGA CENTRAL | Rediseños | CES.Aguachica-8 |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002031 |  |  | AAC-CES.AGUACHICA2-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.AGUACHICA2-M1 | Port 1/4/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1013 | 10.167.9.116 | 10.167.9.118 | 44301 | 10.167.9.117 | 15360 | 1013 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 1 | 44335 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Eder Luis Cuellar Bermudez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.46.1/28 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa | 24/07/2021 el personal se encontraba de camino al sitio pero el ferry que lleva a la EB no estaba funcionando hoy se reprograa para el dia 27/07/2021, ya que es un sitio lejano. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
513 | 10007353 | POR RADIO | CES.MORRISON | Rediseños | CES.San Andres |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1015867 |  |  | AAC-CES.AGUACHICA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.AGUACHICA-M2 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1217 | 10.167.0.168 | 10.167.0.170 | 44281 | 10.167.0.169 | 15360 | 1217 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44403 | Puerto Libre | SI | 1 | 44434 | 13 | 15 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.40.57/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
514 | 10007352 | POR RADIO | CES.Villas de San Andres |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002710 |  |  | AAC-CES.AGUACHICA2-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.AGUACHICA2-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1218 | 10.167.0.220 | 10.167.0.222 | 44287 | 10.167.0.221 | 12288 | 1218 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44337 | EJECUTADA | SI | 1 | 44337 | 30.6 | 30.1 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.46.1/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
515 | 10007351 | SATELITAL | CES.San Andres |  |  |  | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT970799 |  |  | AAC-CES.AGUACHICA-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.AGUACHICA-M2 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1219 | 10.167.0.152 | 10.167.0.154 | 44281 | 10.167.0.153 | 12288 | 1219 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.45.161/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Migración | Ruta Certificada
516 | 10007348 | POR RADIO | CES.Aguachica-3 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968065 | Puerto Libre |  | CES-AGC-AN03 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | CES-AGC-AN03 | Port 1/1/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1350 | 10.167.7.208 | 10.167.7.210 | 44299 | 10.167.7.209 | 12288 | 1350 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44455 | Puerto Libre | SI | 1 | 44339 | 19.71 | 19.22 | COSTA |  | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.47.145/28 | Switch Instalado | 44455 | Exitosa |  | Configuracion Servicio (PEM) | Integrado | Ruta Certificada
517 | 10007347 | POR RADIO | CES.MORRISON | Rediseños | CES.San Andres |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1015867 |  |  | AAC-CES.AGUACHICA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.AGUACHICA-M2 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1220 | 10.167.0.172 | 10.167.0.174 | 44281 | 10.167.0.173 | 12288 | 1220 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44367 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44403 | Puerto Libre | SI | 1 | 44434 | 13 | 15 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.40.57/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
518 | 10007345 | POR RADIO | CES.Villas de San Andres |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002710 |  |  | AAC-CES.AGUACHICA2-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.AGUACHICA2-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1364 | 10.167.9.140 | 10.167.9.142 | 44376 | 10.167.9.141 | 12288 | 1364 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44376 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44337 | EJECUTADA | SI | 1 | 44337 | 30.6 | 30.1 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.46.1/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
519 | 10007344 | POR RADIO | BOL.Bodega Central |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002031 |  |  | AAC-CES.AGUACHICA2-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.AGUACHICA2-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1221 | 10.167.0.228 | 10.167.0.230 | 44287 | 10.167.0.229 | 12288 | 1221 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 1 | 44335 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Eder Luis Cuellar Bermudez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.46.1/28 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa | 24/07/2021 el personal se encontraba de camino al sitio pero el ferry que lleva a la EB no estaba funcionando hoy se reprograa para el dia 27/07/2021, ya que es un sitio lejano. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
520 | 10007341 | POR RADIO | BOL.Bodega Central |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002031 |  |  | AAC-CES.AGUACHICA2-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.AGUACHICA2-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1222 | 10.167.0.224 | 10.167.0.226 | 44287 | 10.167.0.225 | 15360 | 1222 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 1 | 44335 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Eder Luis Cuellar Bermudez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.46.1/28 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa | 24/07/2021 el personal se encontraba de camino al sitio pero el ferry que lleva a la EB no estaba funcionando hoy se reprograa para el dia 27/07/2021, ya que es un sitio lejano. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
521 | 10007340 |  | CES.Gamarra |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1003085 |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 3/2/20 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1338 | 10.167.59.40 | 10.167.59.42 | 44446 | 10.167.59.41 | 12288 | 1338 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44409 | Puerto Libre | SI | 1 | 44409 | 21.4 | 22 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.253.33/27 | Switch Instalado | 44409 | Exitosa | 31/07/2021 No se realizó por falta de tiempo, el personal estaba en CES.San Alberto se reprograma para 01 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
522 | 10007339 | POR RADIO | CES.Villas de San Andres |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002710 |  |  | AAC-CES.AGUACHICA2-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.AGUACHICA2-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1272 | 10.167.0.216 | 10.167.0.218 | 44287 | 10.167.0.217 | 12288 | 1272 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44337 | EJECUTADA | SI | 1 | 44337 | 30.6 | 30.1 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.46.1/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
523 | 10007338 | SATELITAL | CES.Aguachica-4 | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1061985 |  |  | AAC-CES.AGUACHICA2-M1 | Port 1/2/6 | Rediseño | Pendiente confrmar diseño enalce defintivo |  | AAC-CES.AGUACHICA2-M1 | Port 1/2/6 |  |  | O&M | 1/10/2021 // confirmar con alexandra la UM |  |  | CERRADA | NAE | 1004 | 10.167.9.36 | 10.167.9.38 | 44301 | 10.167.9.37 | 12288 | 1004 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | Pendiente Diseño | 44355 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.177/29 |  |  | Cancelado | 08/06 Diseño por 3G no sedebe visitar | 0 | Aplazado | Cancelado
524 | 10007336 | POR RADIO | CES.Aguachica-3 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968065 | Puerto Libre |  | CES-AGC-AN03 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | CES-AGC-AN03 | Port 1/1/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1340 | 10.167.5.100 | 10.167.5.102 | 44295 | 10.167.5.101 | 18432 | 1340 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44455 | Puerto Libre | SI | 1 | 44339 | 19.71 | 19.22 | COSTA |  | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.47.145/28 | Switch Instalado | 44455 | Exitosa |  | Configuracion Servicio (PEM) | Integrado | Ruta Certificada
525 | 10007335 |  | CES.Aguachica-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073479 | Puerto Libre |  | AAC-CES.AGUACHICA-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente configurar VLAN Gestión |  |  | CERRADA | ZTE | 1300 | 10.167.54.164 | 10.167.54.166 | 44441 | 10.167.54.165 | 12288 | 1300 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44441 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44456 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 19.89 | 10.12 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.45.161/27 | Switch Instalado | 44456 | Exitosa |  | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
526 | 10007333 | POR RADIO | CES.Aguachica-3 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT968065 | Puerto Libre |  | CES-AGC-AN03 | Port 1/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente configuración VLAN Servicio |  |  | CERRADA | NAE | 3578 | 10.167.54.252 | 10.167.54.254 | 44440 | 10.167.54.253 | 12288 | 3578 | Configuración ok | 0 | CERTIFICACIÓN ok | 44440 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44455 | Puerto Libre | SI | 1 | 44339 | 19.71 | 19.22 | COSTA |  | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.47.145/28 | Switch Instalado | 44455 | Exitosa |  | Configuracion Servicio (PEM) | Integrado | Ruta Certificada
527 | 10007332 | SATELITAL | CES.AGUACHICA-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 10/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1071331 |  |  | AAC-CES.AGUACHICA2-M1 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.AGUACHICA2-M1 | Port 1/4/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1012 | 10.167.9.112 | 10.167.9.114 | 44301 | 10.167.9.113 | 12288 | 1012 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.47.241/28 |  |  | Exitosa | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 28 de Mayo; comentario del 31/05. // | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
528 | 10007331 | SATELITAL | CES.San Andres | Sin LV - Cambio UM |  | 1/05/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT970799 |  |  | AAC-CES.AGUACHICA-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.AGUACHICA-M2 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1231 | 10.167.0.176 | 10.167.0.178 | 44281 | 10.167.0.177 | 12288 | 1231 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.45.161/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
529 | 10007328 |  | CES.Aguachica-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073479 | Puerto Libre |  | AAC-CES.AGUACHICA-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1415 | 10.167.59.32 | 10.167.59.34 | 44446 | 10.167.59.33 | 12288 | 1415 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44456 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 19.89 | 10.12 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.45.161/27 | Switch Instalado | 44456 | Exitosa |  | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
530 | 10007327 |  | CES.Villas de San Andres |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1002710 |  |  | AAC-CES.AGUACHICA2-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1333 | 10.167.54.160 | 10.167.54.162 | 44439 | 10.167.54.161 | 21504 | 1333 | Configuración ok | conFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44440 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44337 | EJECUTADA | SI | 1 | 44337 | 30.6 | 30.1 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.70.94.17/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
531 | 10007325 | POR RADIO | SND.LA AGUADA | Rediseños | BOY.Santana |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1128311 | Puerto Libre |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/13 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1645 | 10.167.14.132 | 10.167.14.134 | 44306 | 10.167.14.133 | 12288 | 1645 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44389 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44420 | 27.4 | 9.8 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.203.129/25 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar | 0 | Integrado | Ruta Certificada
532 | 10007323 | POR RADIO | CAD.AGUADAS-3 | Rediseños | ANT.Cristiania |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1111867 | Requiere Cruzada | NO | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Certificar en Conectante |  |  | CERRADA | ZTE | 1566 | 10.167.53.200 | 10.167.53.202 | 44423 | 10.167.53.201 | 12288 | 1566 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44439 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 2 | 44407 | 19.1 | 5.6 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.240.81/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
533 | 10007322 | POR RADIO | CAD.Arma |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT971262 |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/4/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1316 | 10.167.0.132 | 10.167.0.134 | 44289 | 10.167.0.133 | 18432 | 1316 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44411 | Puerto Libre | SI | 1 | 44411 | 19.2 | 6 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.247.1/28 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
534 | 10007321 | POR RADIO | CAD.Arma |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT971262 |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3294 | 10.167.29.180 | 10.167.29.182 | 44385 | 10.167.29.181 | 15360 | 3294 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44411 | Puerto Libre | SI | 1 | 44411 | 19.2 | 6 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.247.1/28 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
535 | 10007320 | POR RADIO | CAD.Arma |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT971262 |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3293 | 10.167.29.176 | 10.167.29.178 | 44385 | 10.167.29.177 | 12288 | 3293 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44411 | Puerto Libre | SI | 1 | 44411 | 19.2 | 6 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.247.1/28 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
536 | 10007319 | POR RADIO | CAD.Arma |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT971262 |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/4/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1315 | 10.167.0.128 | 10.167.0.130 | 44289 | 10.167.0.129 | 15360 | 1315 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44411 | Puerto Libre | SI | 1 | 44411 | 19.2 | 6 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.247.1/28 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
537 | 10007318 |  | ANT.Sonson |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT995635 |  |  | AAC-ANT.SONSON-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.SONSON-M1 | Port 1/1/8 | 1Gps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Sonson | 1/1/8 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3436 | 10.167.40.180 | 10.167.40.182 | 44411 | 10.167.40.181 | 12288 | 3436 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44418 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44429 | EJECUTADA | SI | 1 | 44429 | 17.9 | 9.7 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Johan Sebastian Serna Hurtado | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.228.209/28 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa | 19/08/2021 El dia de ayer se priorizaron ANT.Via Santa Fe-1 y ANT.Calderas adicional se hizo todo lo posible por cumplir con ANT.Sonson pero hizo falta mas tiempo se reprograma para el dia 21 de agosto.debido a la falta de cables para la fuentes de poder el dia 15 de agosto se represaron las visitas para los dias siguientes que requerian SW o no lo requerian. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
538 | 10007317 |  | CAD.Aguadas-5 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1089453 |  |  | AAC-CAD.AGUADAS4-M1 | PORT 1/1/6 | Ejecutado | requiere instalacion de demarcador itn201 en cad.aguadas-4 | 0 | AAC-CAD.AGUADAS4-M3 | Port 1/1/2 |  | Pendiente | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | CAD.Aguadas-4 | 1/1/7 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3130 | 10.167.49.248 | 10.167.49.250 | 44426 | 10.167.49.249 | 12288 | 3130 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44393 | EJECUTADA | SI | 1 | 44393 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.244.193/27 | Switch Instalado | 44393 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
539 | 10007315 |  | ANT.ABEJORRAL PANTANILLO |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1077637 |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/5/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/5/3 | 100Mps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Abejorral Pantanillo | 1/5/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/3:1337 123584 320 none 320 none Up Up 1/5/3:1309 125003 22 none 22 none Up Up | CERRADA | NAE | 3475 | 10.167.40.192 | 10.167.40.194 | 44418 | 10.167.40.193 | 15360 | 3475 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 1 | 44397 | 12.5 | 9.3 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Johan Sebastian Serna Hurtado | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.227.33/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
540 | 10007314 | POR RADIO | CAD.AGUADAS-3 | Rediseños | ANT.Pintada-2 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1111867 | Requiere Cruzada | NO | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1565 | 10.167.53.196 | 10.167.53.198 | 44423 | 10.167.53.197 | 12288 | 1565 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44439 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 2 | 44407 | 19.1 | 5.6 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.240.81/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
541 | 10007313 | POR RADIO | CAD.Arma |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT971262 |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/4/4 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | ZTE | 1365 | 10.167.53.188 | 10.167.53.190 | 44423 | 10.167.53.189 | 10004002 | 1365 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44424 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44411 | Puerto Libre | SI | 1 | 44411 | 19.2 | 6 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.247.1/28 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
542 | 10007312 | POR RADIO | CAD.Aguadas-3 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1111867 |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/1/5 | FULL DUPLEX | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | CAD.Aguadas-3 | 1/1/5:0 31221 7060 none 7060 none Up Up 1/1/5:1550 130034 320 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1550 | 10.167.38.132 | 10.167.38.134 | 44380 | 10.167.38.133 | 12288 | 1550 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44405 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 2 | 44407 | 19.1 | 5.6 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.240.81/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
543 | 10007311 | POR RADIO | CAD.Arma |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT971262 |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/4/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1314 | 10.167.0.120 | 10.167.0.122 | 44289 | 10.167.0.121 | 15360 | 1314 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44411 | Puerto Libre | SI | 1 | 44411 | 19.2 | 6 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.247.1/28 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
544 | 10007310 | POR RADIO | ANT.ABEJORRAL PANTANILLO | Rediseños | CAD.Aguadas-5 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1077637 |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/5/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/5/3 | Full auto negociando |  | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | CAD.Aguadas-4 | 1/1/7 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 2136 | 10.167.27.160 | 10.167.27.162 | 44408 | 10.167.27.161 | 12288 | 2136 | Configuración ok | Se valida archivo consolidado MW V2 donde el puerto asignado es el 1/1/6, el puerto 1/1/7 no es posible configurarlo ya que es troncal | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 1 | 44397 | 12.5 | 9.3 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Johan Sebastian Serna Hurtado | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.227.33/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
545 | 10007309 | POR RADIO | ANT.ABEJORRAL PANTANILLO |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1077637 |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/5/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/5/3 | 100Mps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Abejorral Pantanillo | 1/5/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/3:1337 123584 320 none 320 none Up Up 1/5/3:1309 125003 22 none 22 none Up Up | CERRADA | NAE | 3292 | 10.167.28.0 | 10.167.28.2 | 44385 | 10.167.28.1 | 15360 | 3292 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44385 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 1 | 44397 | 12.5 | 9.3 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Johan Sebastian Serna Hurtado | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.227.33/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
546 | 10007308 |  | ANT.Sonson |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT995635 |  |  | AAC-ANT.SONSON-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.SONSON-M1 | Port 1/1/8 | 1Gps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Sonson | 1/1/8 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3448 | 10.167.40.176 | 10.167.40.178 | 44412 | 10.167.40.177 | 12288 | 3448 | Configuración ok | Configurado en el puerto 1/1/7 | CERTIFICACIÓN ok | 44417 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44429 | EJECUTADA | SI | 1 | 44429 | 19.55 | 18.63 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Johan Sebastian Serna Hurtado | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.228.209/28 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa | 19/08/2021 El dia de ayer se priorizaron ANT.Via Santa Fe-1 y ANT.Calderas adicional se hizo todo lo posible por cumplir con ANT.Sonson pero hizo falta mas tiempo se reprograma para el dia 21 de agosto.debido a la falta de cables para la fuentes de poder el dia 15 de agosto se represaron las visitas para los dias siguientes que requerian SW o no lo requerian. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
547 | 10007306 | POR RADIO | ANT.ABEJORRAL PANTANILLO | Rediseños | ANT.Sonson |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1077637 |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/5/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/5/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1337 | 10.167.6.88 | 10.167.6.90 | 44344 | 10.167.6.89 | 12288 | 1337 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 1 | 44397 | 12.5 | 9.3 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Johan Sebastian Serna Hurtado | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.227.33/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
548 | 10007305 | POR RADIO | CAD.AGUADAS-3 | Rediseños W43 | ANT.ABEJORRAL PANTANILLO | 22/09/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1111867 |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/1/5 | 100 M FULL |  | O&M | "1/1/5:4000 31221 7070 none 7070 none Up Up 1/1/5:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/1/5:2135 127310 320 none 320 none Up Up 1/1/5:1076 128213 702 none 702 none Up Up 1/1/5:3291 130210 320 none 320 none Up Up 1/1/5:3131 130701 320 none 320 none Up Up 1/1/5:4094 131218 702 none 702 none Up Up 1/1/5:1565 132667 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1566 132668 321 none 321 none Up Up 1/1/5:2000 134323 11010 none 11010 none Up Up " |  |  | CERRADA | NAE | 3131 | 10.167.49.244 | 10.167.49.246 | 44508 | 10.167.49.245 | 12288 | 3131 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44503 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 2 | 44407 | 19.1 | 5.6 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.240.81/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
549 | 10007304 | POR RADIO | CAD.AGUADAS-3 | Rediseños | CAD.Aguadas-5 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1111867 |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/1/5 | Full auto negociando |  | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | CAD.Aguadas-4 | 1/1/7 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 2135 | 10.167.27.156 | 10.167.27.158 | 44409 | 10.167.27.157 | 12288 | 2135 | Configuración ok | Se valida archivo consolidado MW V2 donde el puerto asignado es el 1/1/6, el puerto 1/1/7 no es posible configurarlo ya que es troncal | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 2 | 44407 | 19.1 | 5.6 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.240.81/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
550 | 10007303 | POR RADIO | CAD.AGUADAS-3 | Rediseños | CAD.Arma |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1111867 |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3291 | 10.167.29.172 | 10.167.29.174 | 44385 | 10.167.29.173 | 12288 | 3291 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 2 | 44407 | 19.1 | 5.6 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.240.81/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
551 | 10007302 | POR RADIO | CAD.Aguadas-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1073231 |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/4/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/4/5 | 100M Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1359 | 10.167.44.124 | 10.167.44.126 | 44394 | 10.167.44.125 | 12288 | 1359 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44417 | Puerto Libre | SI | 1 | 44417 | 19 | 5 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.247.17/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
552 | 10007301 |  | ANT.SONSON | Rediseños | ANT.Abejorral Pantanillo |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT995635 |  |  | AAC-ANT.SONSON-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SONSON-M1 | Port 1/1/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3472 | 10.167.40.188 | 10.167.40.190 | 44417 | 10.167.40.189 | 15360 | 3472 | Configuración ok |  | cerTIFICACIÓN ok | 44503 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44429 | EJECUTADA | SI | 1 | 44429 | 12.5 | 9.3 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Johan Sebastian Serna Hurtado | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.228.209/28 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa | 19/08/2021 El dia de ayer se priorizaron ANT.Via Santa Fe-1 y ANT.Calderas adicional se hizo todo lo posible por cumplir con ANT.Sonson pero hizo falta mas tiempo se reprograma para el dia 21 de agosto.debido a la falta de cables para la fuentes de poder el dia 15 de agosto se represaron las visitas para los dias siguientes que requerian SW o no lo requerian. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
553 | 10007300 | POR RADIO | CAD.Arma | Rediseños W45 | CAD.Aguadas-3 | 8/11/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT971262 |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/4/4 |  |  | O&M | 10/11//José actualiza info Diseño |  | 1/4/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/4:1313 122980 26 none 6 none Up Up 1/4/4:1314 122984 325 none 325 none Up Up 1/4/4:1315 122985 325 none 325 none Up Up 1/4/4:1316 122988 323 none 323 none Up Up 1/4/4:3293 130219 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3294 130231 321 none 321 none Up Up 1/4/4:1076 131227 702 none 702 none Up Up 1/4/4:1444 132664 323 none 323 none Up Up 1/4/4:1365 132665 22 none 22 none Up Up 1/4/4:3544 133070 320 none 320 none Up Up 1/4/4:4094 139187 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 13 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-CAD.AGUADAS2-M1# | CERRADA | ZTE | 1444 | 10.167.53.184 | 10.167.53.186 | 44511 | 10.167.53.185 | 15360 | 1444 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 2 | 44407 | 19.6 | 19.38 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.240.81/29 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
554 | 10007296 | POR RADIO | CES.AGUSTIN CODAZZI | Rediseños | CES.Agustin Codazzi-2 | 7/09/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004843 |  |  | VAD-LMU-CN01 | Port 4/2/14 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1344 | 10.167.57.20 | 10.167.57.22 | 6 | 10.167.57.21 | 12288 | 1344 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44454 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44530 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 19 | 18 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.161/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 26 de Mayo; comentario del 31/05. // 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el .30 Nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
555 | 10007295 |  | CES.SAN JACINTO |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | Ruta TX 3G | OT1107524 |  |  | VAD-LMU-SN01 | Port 1/4/6 | Ejecutado |  | 0 | VAD-LMU-SN01 | Port 1/4/6 | 100 M full | Configurado | O&M | Diseño UMTS | 0 | 1/4/6:0 35701 7016 none 7016 none Up Up 1/4/6:1076 127519 702 none 702 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1346 | 10.167.57.28 | 10.167.57.30 | 44407 | 10.167.57.29 | 12288 | 1346 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44408 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44400 | EJECUTADA | SI | 1 | 44400 | 12.3 | 5.2 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.95.209/28 | Switch Instalado | 44400 | Exitosa | 23/07/2021 Se valida con el lider Juan Carlos Lacatt y confirma la instlacion del SW el dia 23 de julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
556 | 10007293 | SATELITAL | CES.SAN JACINTO |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1107524 |  |  | VAD-LMU-SN01 | Port 1/4/6 | Ejecutado |  | 0 | VAD-LMU-SN01 | Port 1/4/6 | Full-Duplex | Pendiente | O&M | Diseño UMTS | 0 | 1/4/6:0 35701 7016 none 7016 none Up Up 1/4/6:1076 127519 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 3289 | 10.167.28.160 | 10.167.28.162 | 44384 | 10.167.28.161 | 12288 | 3289 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44393 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44400 | EJECUTADA | SI | 1 | 44400 | 12.3 | 5.2 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.95.209/28 | Switch Instalado | 44400 | Exitosa | 23/07/2021 Se valida con el lider Juan Carlos Lacatt y confirma la instlacion del SW el dia 23 de julio. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
557 | 10007291 | SATELITAL | CES.Agustin Codazzi | Sin LV - Cambio UM |  | 15/07/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1004843 |  |  | VAD-LMU-CN01 | Port 4/2/14 | Ejecutado |  |  | VAD-LMU-CN01 | Port 4/2/14 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1700 | 10.167.14.236 | 10.167.14.238 | 44308 | 10.167.14.237 | 18432 | 1700 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44530 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.161/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 26 de Mayo; comentario del 31/05. // 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el .30 Nov | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
558 | 10007287 |  | CES.SAN JACINTO |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | Ruta TX 3G | OT1107524 |  |  | VAD-LMU-SN01 | Port 1/4/6 | Ejecutado |  | 0 | VAD-LMU-SN01 | Port 1/4/6 | 100 M full | Configurado | O&M | Diseño UMTS | 0 | 1/4/6:0 35701 7016 none 7016 none Up Up 1/4/6:1076 127519 702 none 702 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1345 | 10.167.57.24 | 10.167.57.26 | 44407 | 10.167.57.25 | 12288 | 1345 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44408 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44400 | EJECUTADA | SI | 1 | 44400 | 12.3 | 5.2 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.95.209/28 | Switch Instalado | 44400 | Exitosa | 23/07/2021 Se valida con el lider Juan Carlos Lacatt y confirma la instlacion del SW el dia 23 de julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
559 | 10007284 | SATELITAL | CES.SAN JACINTO | Rediseños | CES.Agustin Codazzi |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1107524 |  |  | VAD-LMU-SN01 | Port 1/4/6 | Ejecutado |  |  | VAD-LMU-CN01 | Port 4/2/14 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1701 | 10.167.14.232 | 10.167.14.234 | 44308 | 10.167.14.233 | 15360 | 1701 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44400 | EJECUTADA | SI | 1 | 44400 | 12.3 | 5.2 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.95.209/28 | Switch Instalado | 44400 | Exitosa | 23/07/2021 Se valida con el lider Juan Carlos Lacatt y confirma la instlacion del SW el dia 23 de julio. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
560 | 10007271 | SATELITAL | CES.SAN JACINTO | Rediseños | CES.Casacara |  | FASE 1B |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT1107524 |  |  | AAC-CES.BECERRIL-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.BECERRIL-M1 | Port 1/2/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1230 | 10.167.0.160 | 10.167.0.162 | 44281 | 10.167.0.161 | 12288 | 1230 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44400 | EJECUTADA | SI | 1 | 44400 | 12.3 | 5.2 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.95.209/28 | Switch Instalado | 44400 | Exitosa | 23/07/2021 Se valida con el lider Juan Carlos Lacatt y confirma la instlacion del SW el dia 23 de julio. | 0 | Migración | Ruta Certificada
561 | 10007270 |  | HUI.Ecopetrol |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1130367 |  |  | AAC-HUI.ECOPETROL-M1 | Port 1/5/3 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.ECOPETROL-M1 | Port 1/5/3 | 1 Gbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1532 | 10.167.55.180 | 10.167.55.182 | 44399 | 10.167.55.181 | 12288 | 1532 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44400 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | EJECUTADA | SI | 1 | 44418 | 19 | 18 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.209/28 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | 10/08/2021 pendiente subir pruebas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
562 | 10007269 |  | HUI.Ecopetrol |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1130367 |  |  | AAC-HUI.ECOPETROL-M1 | Port 1/5/3 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.ECOPETROL-M1 | Port 1/5/3 | 1 Gbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1531 | 10.167.55.176 | 10.167.55.178 | 44399 | 10.167.55.177 | 12288 | 1531 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44400 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | EJECUTADA | SI | 1 | 44418 | 19 | 18 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.209/28 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | 10/08/2021 pendiente subir pruebas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
563 | 10007265 | POR RADIO | GUJ.PUNTO A | Rediseños | GUJ.Cuestecitas |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1153332 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/3/4 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | GUJ.CUESTECITAS | 1/3/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/4:1391 124393 1 none 1 none Up Up 1/3/4:1610 124692 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1610 | 10.167.13.248 | 10.167.13.250 | 44307 | 10.167.13.249 | 21504 | 1610 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 21.89 | 1.22 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.43.145/28 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 03/08/2021 Se reprograma para el dia 4 de agosto ya el SO tuvo que atender Emergencias //personal en sitio instalando el SW 04/08/2021 Se presenta problemas con el puerto IF4 del nodo B sin cx, se escala con ing Manuel Peña y con David Lara pero por políticas de Cerrejon la estar este sitio dentro de sus predios por la hora el SO no puede continuar trabajando se reprograma para 05 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
564 | 10007261 | SATELITAL | GUJ.CUESTECITAS | Rediseños | GUJ.Albania |  | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT970813 |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M1 | Port 1/6/5 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M1 | Port 1/6/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1391 | 10.167.11.164 | 10.167.11.166 | 44302 | 10.167.11.165 | 18432 | 1391 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44427 | Puerto Libre | SI | 1 | 44427 | 19.2 | 18.9 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.44.193/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
565 | 10007258 | POR RADIO | GUJ.Albania |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT971191 |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M1 | Port 1/6/5 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M1 | Port 1/6/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1053 | 10.167.11.120 | 10.167.11.122 | 44302 | 10.167.11.121 | 15360 | 1053 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44410 | EJECUTADA | SI | 1 | 44410 | 21.21 | 9.6 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.46.129/28 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 24 de Mayo. // | 0 | Integrado | Ruta Certificada
566 | 10007257 |  | GUJ.Cuestecitas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT970813 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/3/4 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | GUJ.CUESTECITAS | 1/3/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/4:1391 124393 1 none 1 none Up Up 1/3/4:1610 124692 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3494 | 10.167.47.204 | 10.167.47.206 | 44420 | 10.167.47.205 | 12288 | 3494 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44427 | Puerto Libre | SI | 1 | 44427 | 19.2 | 18.9 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.44.193/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
567 | 10007255 |  | GUJ.Cuestecitas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT970813 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/3/4 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | GUJ.CUESTECITAS | 1/3/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/4:1391 124393 1 none 1 none Up Up 1/3/4:1610 124692 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3493 | 10.167.47.200 | 10.167.47.202 | 44420 | 10.167.47.201 | 12288 | 3493 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44427 | Puerto Libre | SI | 1 | 44427 | 19.2 | 18.9 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.44.193/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
568 | 10007253 |  | GUJ.Albania |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT971191 |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M1 | Port 1/6/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3287 | 10.167.30.184 | 10.167.30.186 | 44384 | 10.167.30.185 | 12288 | 3287 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44410 | EJECUTADA | SI | 1 | 44410 | 18.8 | 11.93 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.46.129/28 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 24 de Mayo. // | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
569 | 10007252 | POR RADIO | SND.Bolivar |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1083660 |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/13 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2164 | 10.167.25.200 | 10.167.25.202 | 44323 | 10.167.25.201 | 12288 | 2164 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.203.129/25 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
570 | 10007251 |  | CAQ.San Jose del Fragua |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1104448 |  |  | AAC-CAQ.BELEN-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado |  | 3-135_CAQ_SAN_JOSE_DE_FRAGUA_1 | AAC-CAQ.BELEN-M1 | Port 1/3/6 | Full Duplex Nagociando | Pendiente | O&M | CAQ.San Jose del Fragua/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones | 0 | 1/3/6 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3009 | 10.167.47.16 | 10.167.47.18 | 44354 | 10.167.47.17 | 15360 | 3009 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44365 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44359 | EJECUTADA | SI | 2 | 44359 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Javier Suaza Alvarado | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.198.225/27 |  |  | Exitosa | 13:00 SO llegando a sitio, 16:11 personal en sitio, se requiere la Vlan, porque . 18:00 se configura todo en pero las pruebas no pasan, 18:30: se continua en sitio trabajando, no pasan pruebas. 18:55 se habla con Maria Eugenia y configura los puertos. pero no pasan las pruebas, se observa desconexion en Caq.Belen, So debe desplazarse y realizar verificacion .11/06/2021 Personal se encuentra en Caq.Belen realizando conexiones e instalando demarcador, despues se desplaza a Caq.san Jose del Fragua-17:11 se continua en sitio, Noc esta configurando ip. 18:27 se termina de configuraciones en caq.belen, el noc configura y se hacen pruebas para que se pueda certificar desde Caq. San jose, pero por seguridad el SO no se desplaza hasta San Jose, se aclara que este sitio no estaba bien configurado para hacer las pruebas. 12/06/2021.se realizan preubas exitosas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
571 | 10007250 |  | GUJ.Cuatro vias |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1071667 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1604 | 10.167.128.64 | 10.167.128.66 | 44461 | 10.167.128.65 | 18432 | 1604 | Configuración OK | Config ok | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 26.21 | 11.94 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.70.93.129/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
572 | 10007249 |  | GUJ.Cuatro vias |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1071667 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/3 |  |  | O&M |  |  | 1/4/3:789 123 300 none 300 none Up Down 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Down 1/4/3:1382 125615 325 none 325 none Up Down 1/4/3:1388 125667 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1304 126076 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1518 126487 323 none 323 none Up Down 1/4/3:1519 126488 321 none 321 none Up Down 1/4/3:2018 127743 322 none 322 none Up Down 1/4/3:3039 128626 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3058 128716 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3073 128811 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3075 128816 322 none 322 none Up Down 1/4/3:3114 128962 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1076 129644 702 none 702 none Up Down 1/4/3:3242 129740 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3240 129742 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3243 129744 323 none 323 none Up Down 1/4/3:3244 129748 322 none 322 none Up Down 1/4/3:3247 129777 322 none 322 none Up Down 1/4/3:3254 129817 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1531 129958 121 none 121 none Up Down 1/4/3:1733 130978 1 none 1 none Up Down 1/4/3:1734 130979 1 none 1 none Up Down 1/4/3:4094 131036 702 none 702 none Up Down 1/4/3:3496 132478 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1572 132954 1 none 1 none Up Down 1/4/3:3593 134403 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3594 134412 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1411 134538 325 none 325 none Up Down 1/4/3:1480 134759 320 none 320 none Up Down 1/4/3:1505 134789 1 none 1 none Up Down 1/4/3:1417 134877 320 none 320 none Up Down 1/4/3:1419 134918 320 none 320 none Up Down 1/4/3:3823 135448 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1542 135596 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1501 135599 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1468 135613 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1543 135649 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1603 135660 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1465 135664 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1458 135673 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1467 135674 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1459 135692 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1604 135695 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1472 135703 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1473 135716 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1474 135724 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1989 135744 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1478 135848 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1479 135864 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3903 137053 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3917 137133 325 none 325 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 52 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-GUJ.AREMASAIN-M1# | CERRADA | NAE | 3823 | 10.167.130.252 | 10.167.130.254 | 44459 | 10.167.130.253 | 15360 | 3823 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 26.21 | 11.94 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.70.93.129/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
573 | 10007248 |  | GUJ.Cuatro vias |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1071667 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1603 | 10.167.128.60 | 10.167.128.62 | 44461 | 10.167.128.61 | 15360 | 1603 | Configuración OK | Config ok | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 26.21 | 11.94 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.129/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
574 | 10007245 |  | GUJ.Albania |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT971191 |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M1 | Port 1/6/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3286 | 10.167.30.180 | 10.167.30.182 | 44384 | 10.167.30.181 | 15360 | 3286 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44410 | EJECUTADA | SI | 1 | 44410 | 19.42 | 6.8 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.46.129/28 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 24 de Mayo. // | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
575 | 10007241 |  | ANT.Santo Domingo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1086810 |  |  | AAC-ANT.SANTO_DOMINGO-M2 | Port1/1/8 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SANTO_DOMINGO-M2 | Port1/1/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1547 | 10.167.129.52 | 10.167.129.54 | 44461 | 10.167.129.53 | 12288 | 1547 | Configuración ok | CONFG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 | 10.96.64.50 | 255.255.255.252 | 10.96.64.49 | 789 | EJECUTAR | 44450 | Puerto Libre | SI | 1 | 44450 | 22.26 | 20.79 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Gonzalo Salazar Garcia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.226.225/28 | Switch Instalado | 44450 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
576 | 10007239 | POR RADIO | HUI.La Arcadia |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092227 |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | 1/1/4:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1313 124987 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1076 125045 702 none 702 none Up Up 1/1/4:2034 126815 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2182 127041 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2183 127042 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2184 127111 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3285 | 10.167.45.136 | 10.167.45.138 | 44384 | 10.167.45.137 | 18432 | 3285 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44385 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44393 | EJECUTADA | SI | 2 | 44393 | 19.4 | 6.9 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.200.65/27 | Switch Instalado | 44393 | Exitosa | 14/07/2021 Se reprograma para el 16 de Julio ya que en la zona no hay disponibilidad de SO, fueron agendados para capacitacion riesgo electrico | Capacitacion Riesgo Electrico. | Integrado | Ruta Certificada
577 | 10007237 | POR RADIO | HUI.La Arcadia |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092227 |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 | 1g full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1528 | 10.167.55.164 | 10.167.55.166 | 44399 | 10.167.55.165 | 12288 | 1528 | Configuración ok | COFNIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44400 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44393 | EJECUTADA | SI | 2 | 44393 | 19.4 | 6.9 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.200.65/27 | Switch Instalado | 44393 | Exitosa | 14/07/2021 Se reprograma para el 16 de Julio ya que en la zona no hay disponibilidad de SO, fueron agendados para capacitacion riesgo electrico | Capacitacion Riesgo Electrico. | Integrado | Ruta Certificada
578 | 10007235 | POR RADIO | HUI.La Arcadia |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092227 |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 | 1g full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1527 | 10.167.55.160 | 10.167.55.162 | 44399 | 10.167.55.161 | 18432 | 1527 | Configuración ok | COFNIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44400 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44393 | EJECUTADA | SI | 2 | 44393 | 19.4 | 6.9 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.200.65/27 | Switch Instalado | 44393 | Exitosa | 14/07/2021 Se reprograma para el 16 de Julio ya que en la zona no hay disponibilidad de SO, fueron agendados para capacitacion riesgo electrico | Capacitacion Riesgo Electrico. | Integrado | Ruta Certificada
579 | 10007231 |  | HUI.La Arcadia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1092227 |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3707 | 10.167.59.180 | 10.167.59.182 | 44448 | 10.167.59.181 | 12288 | 3707 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44393 | EJECUTADA | SI | 2 | 44393 | 19.4 | 6.9 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.67.195.113/28 | Switch Instalado | 44393 | Exitosa | 14/07/2021 Se reprograma para el 16 de Julio ya que en la zona no hay disponibilidad de SO, fueron agendados para capacitacion riesgo electrico | Capacitacion Riesgo Electrico. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
580 | 10007224 | POR RADIO | TOL.Dolores |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1018084 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1386 | 10.167.5.64 | 10.167.5.66 | 44294 | 10.167.5.65 | 12288 | 1386 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44406 | Puerto Libre | SI | 1 | 44406 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.204.1/24 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
581 | 10007222 | POR RADIO | HUI.Colombia |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001430 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 | Full-Duplex | 2/2/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 2/2/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 2/2/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 2/2/2:789 123 98 none 98 none Up Up 2/2/2:0 666 1 none 1 none Up Up 2/2/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 2/2/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1326 123103 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1390 123186 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1386 123308 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1298 123318 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1430 123328 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1413 123336 25 none 25 none Up Up 2/2/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1335 123379 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1336 123380 28 none 8 none Up Up 2/2/2:1337 123393 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1418 123497 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1425 123520 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1427 123525 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1428 123562 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1429 123569 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1435 123583 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1348 123592 28 none 8 none Up Up 2/2/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 2/2/2:1327 123609 26 none 12 none Up Up 2/2/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 2/2/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1140 123844 24 none 24 none Up Up 2/2/2:1129 124254 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1380 124390 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1709 124878 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1936 125095 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1714 125096 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1356 125303 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1357 125310 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1673 125515 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1700 125675 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1986 125727 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1741 125757 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1725 125765 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1736 125775 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1726 125787 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1727 125792 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1735 125822 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1732 125831 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1739 125856 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1300 125914 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1755 125940 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1761 126147 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1765 126163 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1764 126164 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1363 126192 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1374 126461 22 none 22 none Up Up 2/2/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1366 126614 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1716 127176 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 2/2/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 2/2/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 2/2/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 2/2/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | O&M | 06/06/2021-Puerto Libre | HUI.Colombia | Configurado | CERRADA | NAE | 1613 | 10.167.13.228 | 10.167.13.230 | 44306 | 10.167.13.229 | 15360 | 1613 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 15 | 22 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 26/05/2021 Problemas para llegar a sitio por bloqueos, el SO llega a sitio 13:00 , se requiere apoyo de SDH pruebas de ping OK 16/08/2021 El aliado no alcanzo a visitar este sitio por ejecutar HUI.Potosi. 17/08/2021 el aliado tenia problemas con las afiliaciones del personal que va a realizar ese trabajo, se reprograma para el 18 de agosto. 18/08/2021 el aliado estaba en procesos de contratacion y capacitacion del personal entre ayer y hoy, ya los permisos de ingreso a la base están gestionados. se reprograma para el 19 de agosto. DB | 0 | Integrado | Ruta Certificada
582 | 10007220 | POR RADIO | HUI.NARANJAL | Rediseños | HUI.Altamira |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1078065 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/4 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1350 | 10.167.3.228 | 10.167.3.230 | 44292 | 10.167.3.229 | 12288 | 1350 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44526 | Puerto Libre | SI | 1 | 44526 | 15.3 | 14 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.201.97/27 | Switch Instalado | 44526 | Exitosa | 28/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y reprograma visita para el 24 Nov. | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
583 | 10007219 | POR RADIO | HUI.La Jagua |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1033511 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 3/1/20 | Ejecutado |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 3/1/20 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1351 | 10.167.13.224 | 10.167.13.226 | 44307 | 10.167.13.225 | 12288 | 1351 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.205.1/26 |  |  | Exitosa | 24/05/2021 Ok se realiza pruebas exitosas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
584 | 10007218 | POR RADIO | HUI.EL GRIFO | Rediseños | HUI.Tarqui |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1016303 | Puerto Libre |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 3/1/20 | Ejecutado |  | 26-414_TARQUI 4 EM20 Port 12 | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 3/1/20 | 1G | Configurado | O&M | Certifcar en equipo mas cerca del SDH |  | 3/1/20:3948 100 7060 none 7060 none Up Up 3/1/20:789 123 300 none 300 none Up Up 3/1/20:0 666 1 none 1 none Up Up 3/1/20:300 33398 21 none 21 none Up Up 3/1/20:3500 103500 35001 none 35001 none Up Up 3/1/20:1311 123251 320 none 320 none Up Up 3/1/20:1319 123334 22 none 22 none Up Up 3/1/20:1320 123342 22 none 22 none Up Up 3/1/20:1390 123364 22 none 22 none Up Up 3/1/20:1391 123365 22 none 22 none Up Up 3/1/20:1392 123366 23 none 23 none Up Up 3/1/20:1393 123367 22 none 22 none Up Up 3/1/20:1394 123372 22 none 22 none Up Up 3/1/20:1395 123373 22 none 22 none Up Up 3/1/20:1396 123374 23 none 23 none Up Up 3/1/20:1312 123415 26 none 6 none Up Up 3/1/20:1405 123469 23 none 23 none Up Up 3/1/20:1404 123478 1 none 1 none Up Up 3/1/20:1403 123480 1 none 1 none Up Up 3/1/20:1440 123518 23 none 23 none Up Up 3/1/20:1441 123527 22 none 22 none Up Up 3/1/20:1445 123531 22 none 22 none Up Up 3/1/20:1444 123547 22 none 22 none Up Up 3/1/20:1402 123561 22 none 22 none Up Up 3/1/20:1134 123885 1 none 1 none Up Up 3/1/20:1351 124757 320 none 320 none Up Up 3/1/20:3300 1003400 33001 none 33001 none Up Up 3/1/20:3400 1003400 34001 none 34001 none Up Up 3/1/20:3600 1003600 36001 none 36001 none Up Up 3/1/20:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1312 | 10.167.5.60 | 10.167.5.62 | 44295 | 10.167.5.61 | 12288 | 1312 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44365 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44358 | Puerto Libre | SI | 2 | 44358 | 11.5 | 9.2 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | Demarcador | 4092 | 10.67.206.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 11/06/2021 So, se desplaza en horas de la tarde 17:00 pruebas exitosas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
585 | 10007211 | POR RADIO | TOL.Anzoategui |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT992597 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1363 | 10.167.23.160 | 10.167.23.162 | 44321 | 10.167.23.161 | 12288 | 1363 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44425 | Puerto Libre | SI | 1 | 44425 | 19 | 19 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44425 | Exitosa | 16/08/2021se tiene instalado un SW de una fuente y se tiene sitio CD integrado operativo. Faltaria cambiarlo ya que requiren un SW de dos fuentes, pero actualmente sitio ya se encuentra certificada la ruta de Tx y se cuenta con puertos libres para integracion de servicios. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
586 | 10007210 |  | TOL.Piedras |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT992237 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3848 | 10.167.133.128 | 10.167.133.130 | 44471 | 10167133129 | 12288 | 3848 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44420 | Puerto Libre | SI | 1 | 44420 | 18.1 | 6.7 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
587 | 10007209 | POR RADIO | TOL.Alvarado |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001374 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1337 | 10.167.5.52 | 10.167.5.54 | 44295 | 10.167.5.53 | 12288 | 1337 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.204.1/24 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
588 | 10007208 | POR RADIO | TOL.Piedras |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT992237 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3465 | 10.167.50.28 | 10.167.50.30 | 44414 | 10.167.50.29 | 12288 | 3465 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44420 | Puerto Libre | SI | 1 | 44420 | 18.6 | 12.6 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
589 | 10007206 | POR RADIO | TOL.TEBAIDA | Rediseños | TOL.Doima |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1114659 |  |  | AAC-IBG.SALADO-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado |  |  | AAC-IBG.SALADO-M1 | Port 1/3/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1312 | 10.167.11.72 | 10.167.11.74 | 44348 | 10.167.11.73 | 12288 | 1312 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44351 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | German Gil Ramos | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.193.25/29 |  |  | Exitosa | 03/06/2021 Persona no cuenta con combustible. El dia de hoy so se encuentra en una fila de aproximadamente 3k para abastecer el vehiculo. Personal se desplazo a la escuelita para verificar linea de vista y no certifico el enlace, esta en Ibg. salado, verificara el puerto del radio de Ibg. Salado hacia doima, certificaran desde este sitio como esta la ruta para pasar nuevamente a la EB Doim 04/06/2021 : Se realizan pruebas exitosas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
590 | 10007202 | POR RADIO | TOL.Alvarado |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001374 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1336 | 10.167.5.44 | 10.167.5.46 | 44295 | 10.167.5.45 | 15360 | 1336 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.204.1/24 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
591 | 10007199 | POR RADIO | TOL.Anzoategui |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT992597 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1335 | 10.167.5.40 | 10.167.5.42 | 44295 | 10.167.5.41 | 12288 | 1335 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44425 | Puerto Libre | SI | 1 | 44425 | 19 | 19 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44425 | Exitosa | 16/08/2021se tiene instalado un SW de una fuente y se tiene sitio CD integrado operativo. Faltaria cambiarlo ya que requiren un SW de dos fuentes, pero actualmente sitio ya se encuentra certificada la ruta de Tx y se cuenta con puertos libres para integracion de servicios. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
592 | 10007194 | SATELITAL | ANT.Guadalupe | Sin LV - Cambio UM |  | 23/06/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1068935 |  |  | AAC-ANT.SANTO_DOMINGO-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SANTO_DOMINGO-M2 | Port 1/1/12 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1387 | 10.167.21.180 | 10.167.21.181 | 44317 | 10.167.21.182 | 15360 | 1387 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44352 | EJECUTADA | SI | 1 | 44352 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Andres Felipe Lopez Correa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.231.113/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
593 | 10007186 | POR RADIO | TOL.Ambalema |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | Sin diseño |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1700 | 10.167.18.192 | 10.167.18.194 | 44315 | 10.167.18.193 | 18432 | 1700 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | SI | 3 | 44349 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.204.1/24 |  |  | Exitosa | 31/05/2021 Personal gestionando permisos de ingreso para hoy/ 20_08 las pruebas no pasan, se requiere verificar cruzadas en Tol.Santa Isabel, al parecer la cruzada quedo en el puerto equivocado, personal se desplaza mañana en la mañana, reprogramado para 01 de Junio.// 01/06/2021 : SO se encuentra en Tol.santa isabel, realizando la correcion de las cruzadas. 12:39 So informa que se encuentran bloqueos en la zona para llegar a la EB 19:00 SO no pudo pasar hacia ambalema-2 por bloqueo en la via, se debe devolver, ya que no debe ingresar muy tarde a la zona. Mañana nuevamente se intentara el desplazamiento// 02/06/2021: SO en desplazamiento a la EB. 16:35 tuvo que volver a Tol.santa isablel, estan realizando una verificacion de la con figuracion del demarcador. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
594 | 10007183 | POR RADIO | ANT.Buenos Aires Andes |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1061827 |  | 2 Electrico | AAC-ANT.ANDES-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.ANDES-M2 | Port 1/1/11 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | 4/jun: O&M - Certificar en Conectante | ANT.Buenos Aires Andes | 1/1/11:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/11:1513 126704 1 none 1 none Up Up 1/1/11:1514 126707 1 none 1 none Up Up 1/1/11:1516 126725 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1513 | 10.167.19.56 | 10.167.19.58 | 44328 | 10.167.19.57 | 18432 | 1513 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44352 | EJECUTADA | SI | 1 | 44352 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.214.225/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
595 | 10007181 | POR RADIO | ANT.Buenos Aires Andes |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1061827 |  | 2 Electrico | AAC-ANT.ANDES-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.ANDES-M2 | Port 1/1/11 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | 4/jun: O&M - Certificar en Conectante | ANT.Buenos Aires Andes | 1/1/11:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/11:1513 126704 1 none 1 none Up Up 1/1/11:1514 126707 1 none 1 none Up Up 1/1/11:1516 126725 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1516 | 10.167.18.180 | 10.167.18.182 | 44328 | 10.167.18.181 | 12288 | 1516 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44352 | EJECUTADA | SI | 1 | 44352 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.214.225/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
596 | 10007180 |  | ANT.Buenos Aires Andes | Sin LV - Cambio UM |  | 28/06/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Sin LV - Cambio UM | OT1061827 |  | 2 Electrico | AAC-ANT.ANDES-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.ANDES-M2 | Port 1/1/11 | Full duplex Negociando | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante 5 Junio 2021: Se recibe confirmacion de PEM de VoBo, entonces se cambia el estado poara que O&M La visite | ANT.Buenos Aires Andes | 1/1/11:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/11:1513 126704 1 none 1 none Up Up 1/1/11:1514 126707 1 none 1 none Up Up 1/1/11:1516 126725 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1515 | 10.167.19.64 | 10.167.19.66 | 44328 | 10.167.19.65 | 18432 | 1515 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44352 | EJECUTADA | SI | 1 | 44352 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.214.225/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
597 | 10007176 | POR RADIO | ANT.Andes-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1301306 |  |  | AAC-ANT.ANDES-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 29/09/2021 Javier confirma configuracion OK 29/09/2021 NOC OK |  | A:AAC-ANT.ANDES-M2# show service sap-using sap 1/1/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/4:1444 135867 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1076 136062 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 2 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.ANDES-M2# | CERRADA | 0 | 1444 | 10.167.135.28 | 10.167.135.30 | 44462 | 10.167.135.29 | 12288 | 1444 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44469 | EJECUTADA | SI | 1 | 44499 | 19 | 19 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.209.161/29 |  |  | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad, 2.2 Ad | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
598 | 10007175 | SATELITAL | ANT.Jardin | Sin LV - Cambio UM |  | 19/08/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1085158 |  |  | AAC-ANT.JARDIN-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.JARDIN-M1 | Port 1/1/7 | 1Gps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Jardin | 1/1/7 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3283 | 10.167.29.220 | 10.167.29.222 | 44384 | 10.167.29.221 | 18432 | 3283 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44385 | 10.96.80.42 | 255.255.255.252 | 10.96.80.41 | 789 | EJECUTAR | 44392 | Puerto Libre | SI | 1 | 44392 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.227.97/28 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
599 | 10007171 |  | ANT.Buenos Aires Andes | Sin LV - Cambio UM |  | 4/11/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Sin LV - Cambio UM | OT1061827 |  | 2 Electrico | AAC-ANT.ANDES-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.ANDES-M2 | Port 1/1/11 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | 4/jun: O&M - Certificar en Conectante | ANT.Buenos Aires Andes | 1/1/11:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/11:1513 126704 1 none 1 none Up Up 1/1/11:1514 126707 1 none 1 none Up Up 1/1/11:1516 126725 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1514 | 10.167.19.60 | 10.167.19.62 | 44328 | 10.167.19.61 | 12288 | 1514 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44352 | EJECUTADA | SI | 1 | 44352 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.214.225/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
600 | 10007170 | POR RADIO | ANT.Santa Rita en Andes |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1098981 |  |  | AAC-ANT.JARDIN-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.CISNEROS-M1 | Port 1/5/4 | 100 Mbps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.JARDIN | 1/5/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/4:2124 127490 323 none 323 none Up Up | CERRADA | NAE | 3281 | 10.167.29.224 | 10.167.29.226 | 44433 | 10.167.29.225 | 21504 | 3281 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44393 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44393 | EJECUTADA | SI | 1 | 44393 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.227.97/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
601 | 10007167 | SATELITAL | ANT.Titiribi la Albania | Sin LV - Cambio UM |  | 7/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1052504 |  |  | AAC-ANT.CERRO_MARGARITA-M2 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CERRO_MARGARITA-M2 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1074 | 10.167.11.220 | 10.167.11.222 | 44306 | 10.167.11.221 | 12288 | 1074 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.229.65/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
602 | 10007166 |  | ANT.Angelopolis | Verificacion BTS Aliado |  | 13/09/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Sin LV - Cambio UM | OT1095454 |  |  | AAC-ANT.FREDONIA-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.FREDONIA-M1 | Port 1/3/3 | Full Duplex Forzado |  | O&M | O&M - Certificar en Conectante | ANT.Angelopolis | 1/3/3 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3042 | 10.167.28.76 | 10.167.28.78 | 44362 | 10.167.28.77 | 15360 | 3042 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44366 | EJECUTADA | SI | 1 | 44366 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.208.9/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
603 | 10007158 | POR RADIO | ANT.PORCE | Rediseños | ANT.Porce-3 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1258106 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.AMALFI-M3 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [5 empty] | Configurado | O&M |  |  | "A:AAC-ANT.AMALFI-M3# show service sap-using sap 1/1/9 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/9:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/9:1342 122701 323 none 323 none Up Up 1/1/9:1073 124895 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1076 129340 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1570 132675 22 none 22 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 5 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.AMALFI-M3# " | CERRADA | ZTE | 1570 | 10.167.53.216 | 10.167.53.218 | 44423 | 10.167.53.217 | 15360 | 1570 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44449 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44459 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Andres Felipe Lopez Correa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.214.161/28 |  |  | Exitosa | 18/09/2021 El aliado no tenia conocimiento de la programacion de este sitio para el dia de hoy y pedia avisar con un dia de anticipacion acorde con esto nos reprograma para el 20 de septiembre | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
604 | 10007156 | POR RADIO | ANT.El Cedro | Rediseños |  | 27/08/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1089365 |  |  | AAC-ANT.YARUMAL1-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1443 | 10.167.135.236 | 10167135238 | 00:00:00 | 10167135237 | 12288 | 1443 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 5 | 8.5 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.225.209/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 31/07/2021 Certificacion OK. Pruebas de ping | 0 | Integrado | Ruta Certificada
605 | 10007153 | POR RADIO | ANT.PORCE-3 | Rediseños | ANT.Anori |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1133627 |  | NO | AAC-ANT.AMALFI-M3 | Port 1/1/9 | Ejecutado | Rediseño, nueva conectante ANT.Porce-3 |  | AAC-ANT.AMALFI-M3 | Port 1/1/9 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | ANT.Anori | 1/1/9:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1342 122701 23 none 23 none Up Up 1/1/9:1367 124893 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1342 | 10.167.1.164 | 10.167.1.166 | 44389 | 10.167.1.165 | 21504 | 1342 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44389 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44437 | EJECUTADA | SI | 1 | 44437 | 25.25 | 8403 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Andres Felipe Lopez Correa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.214.161/28 | Switch Instalado | 44437 | Exitosa | 27/08/2021Se hace pruebas en el el equipo Mw no pasa ping , se identifica que el radio de ANT.Amalfi se identifica DOWN. Se retiran de sitio ya que es un cerro, ira el dia de mañaa a Amalfi a realizar las respectivas validaciones. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
606 | 10007151 | SATELITAL | ANT.El Cedro | Sin LV - Cambio UM |  | 14/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1089365 |  |  | AAC-ANT.YARUMAL1-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  | 0 | AACANT.YARUMAL1-M2 | Port 1/1/11. | 100Mps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.El Cedro | 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/11:2184 127044 23 none 23 none Up Up | CERRADA | NAE | 3490 | 10.167.40.168 | 10.167.40.170 | 44419 | 10.167.40.169 | 12288 | 3490 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 5 | 8.5 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.225.209/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 31/07/2021 Certificacion OK. Pruebas de ping | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
607 | 10007150 | SATELITAL | ANT.El Cedro | Sin LV - Cambio UM |  | 14/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1089365 |  |  | AAC-ANT.YARUMAL1-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.YARUMAL1-M2 | Port 1/1/11 | 100 M Full |  | O&M |  |  | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/11:2184 127044 23 none 23 none Up Up 1/1/11:1533 130688 322 none 322 none Up Up 1/1/11:1076 131184 702 none 702 none Up Up 1/1/11:3490 132398 320 none 320 none Up Up 1/1/11:1480 136246 320 none 320 none Up Up 1/1/11:1443 138104 323 none 323 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1480 | 10.167.134.196 | 10.167.134.198 | 44467 | 10.167.134.197 | 12288 | 1480 | configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44469 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 5 | 8.5 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.225.209/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 31/07/2021 Certificacion OK. Pruebas de ping | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
608 | 10007149 | POR RADIO | CAD.Risaralda |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1143793 | Requiere Cruzada | NO | AAC-CAD.ANSERMA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | 44438 |  | AAC-CAD.ANSERMA-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M | Certificar en Conectante |  |  | CERRADA | NAE | 3517 | 10.167.53.156 | 10.167.53.158 | 44423 | 10.167.53.157 | 12288 | 3517 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44425 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44444 | EJECUTADA | SI | 1 | 44444 | 18 | 18 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Fabio Leonardo Garrote Vargas | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.241.41/29 | Demarcador Instalado | 44444 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
609 | 10007148 | POR RADIO | CAD.Anserma-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1130087 | Puerto Libre | NO | AAC-CAD.ANSERMA2-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.ANSERMA2-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1332 | 10.167.53.180 | 10.167.53.182 | 44423 | 10.167.53.181 | 12288 | 1332 | Configuración ok | CON FIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44424 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44477 | EJECUTADA | SI | 1 | 44432 | 19.3 | 18.9 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Fabio Leonardo Garrote Vargas | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.240.113/29 | Demarcador Instalado | 44477 | Exitosa | Las pruebas se realizan exitosas. | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
610 | 10007147 | POR RADIO | CAD.SAMARIA |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1109438 |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/11 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | NAE | 3513 | 10.167.53.144 | 10.167.53.146 | 44423 | 10.167.53.145 | 12288 | 3513 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok |  | 10.96.168.78/30 | 255.255.255.252 | 10.96.168.77/30 | 789 | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 22 | 8 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.244.97/28 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 09/08/2021 El SO tenía día compensatorio, se reprograma para el 10 de agosto. 10/08/2021, no se realiza por problemas de configuracion del equipo alcatel y no se pudo modificar el ancho de banda, se manifiestan que se le hizo tarde al SO y se presentan condiciones dificiles por ilumanacion, se reprograma para el 11 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
611 | 10007146 | POR RADIO | RIS.La Isla |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1073166 |  |  | AAC-RIS.BELEN_UMBRIA_PQ-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | AAC-RIS.BELEN_UMBRIA_PQ-M1 | Port 1/2/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3503 | 10.167.53.100 | 10.167.53.102 | 44423 | 10.167.53.101 | 12288 | 3503 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44425 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44437 | EJECUTADA | SI | 1 | 44437 | 19 | 9 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Fabio Leonardo Garrote Vargas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.17/28 | Switch Instalado | 44437 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
612 | 10007145 | POR RADIO | CAD.RISARALDA | Rediseños W43 | RIS.Belen de Umbria Parque | 22/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1143793 |  |  | AAC-CAD.ANSERMA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.ANSERMA-M2 | Port 1/1/9 | 100 M FULL |  | O&M | Pendiente VLAN servicio 16/11// certificacion de configuración PEM confirmada por Wilson |  | "------------------------------------------------------------------------------- 1/1/9:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:3517 132627 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1076 133855 702 none 702 none Up Up -------------------------------------------------------------------------------" | CERRADA | NAE | 3506 | 10.167.53.112 | 10.167.53.114 | 44510 | 10.167.53.113 | 12288 | 3506 | Configuración ok |  | cerTIFICACIÓN ok | 44510 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44444 | EJECUTADA | SI | 1 | 44444 | 19.29 | 18.69 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Fabio Leonardo Garrote Vargas | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.241.41/29 | Demarcador Instalado | 44444 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
613 | 10007144 | POR RADIO | RIS.Santa Elena | Rediseños | RIS.San Clemente | 25/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1290905 |  | NO | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado | 44414 |  | AAC-CAD.ANSERMA-M2 | Port 1/1/10 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3515 | 10.167.53.148 | 10.167.53.150 | 44423 | 10.167.53.149 | 12288 | 3515 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44425 | 10.96.168.58 | 255.255.255.252 | 10.96.168.57 | 789 | EJECUTAR | 44497 | EJECUTADA | SI | 0 | 44497 | 19.52 | 19.94 | NORTE | 0 | Fernando Davila Delgado | Fabio Leonardo Garrote Vargas | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.240.241/29 |  |  | Exitosa | 16/09/2021 Incluyen diseño para la conectante RIS.Santa Elena. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
614 | 10007143 | POR RADIO | CAD.Anserma-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1130087 | Puerto Libre | NO | AAC-CAD.ANSERMA2-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.ANSERMA2-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1331 | 10.167.53.176 | 10.167.53.178 | 44423 | 10.167.53.177 | 12288 | 1331 | Configuración ok | CON FIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44424 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44477 | EJECUTADA | SI | 1 | 44432 | 19.3 | 18.9 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Fabio Leonardo Garrote Vargas | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.240.113/29 | Demarcador Instalado | 44477 | Exitosa | Las pruebas se realizan exitosas. | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
615 | 10007142 |  | CAD.Anserma-3 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1004818 |  |  | AAC-CAD.ANSERMA-M1 | Port 1/4/6 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.ANSERMA-M1 | Port 1/4/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1330 | 10.167.53.172 | 10.167.53.174 | 44423 | 10.167.53.173 | 12288 | 1330 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44424 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44438 | EJECUTADA | SI | 1 | 44438 | 19.5 | 18.73 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Fabio Leonardo Garrote Vargas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.247.65/27 | Switch Instalado | 44438 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
616 | 10007141 | POR RADIO | CAD.Subestacion Irra |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065912 |  |  | AAC-CAD.ANSERMA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.ANSERMA-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3516 | 10.167.53.152 | 10.167.53.154 | 44423 | 10.167.53.153 | 12288 | 3516 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44425 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44437 | EJECUTADA | SI | 2 | 44437 | 19 | 6 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.68.240.249/29 | Switch Instalado | 44437 | Exitosa | 03/0672021. Se realiza visita al sitio pero las pruebas de ping no pasan, al parecer por problemas de configuracion al lado remoto, se reprograma para el 04 de Junio. // 27/08/2021 Se realiza visita a la estación base y esta se encuentra fuera de servicio GSM/UMTS/LTE con OT1256263 por falla en el radioenlace, se requieren repuestos para normalizar el radio, se esta a la espera que lleguen para normalizar la Tx. EB sin PE | 0 | Integrado | Ruta Certificada
617 | 10007139 |  | CAD.Anserma-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1071691 |  |  | AAC-CAD.ANSERMA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | Diseño depende de OT1089453 previa en la cual se solicito Demarcador ITN-201 se requiere un SFP en el puerto UNI-3 - Diseño por Alu local + demarcador ITN-201 diseño depende de OT1089453 previa en la cual se reservo puerto en Alcatel. Puerto UNI-1 del demarcador requiere SFP-Puerto Alcatel requiere Sfp |  | AAC-CAD.ANSERMA-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1328 | 10.167.53.164 | 10.167.53.166 | 44423 | 10.167.53.165 | 12288 | 1328 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44424 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44432 | EJECUTADA | SI | 1 | 44432 | 19.7 | 19.2 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Fabio Leonardo Garrote Vargas | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.245.177/28 | Switch Instalado | 44432 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
618 | 10007138 |  | CAD.Risaralda | Rediseños W44 | CAD.Tres Puertas | 2/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1143793 |  |  | AAC-CAD.ANSERMA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.ANSERMA-M2 | Port 1/1/9 | Full Duplex Forzado 100 Mbps |  | O&M | 5/11// José actualiza info diseño 10/11// Wilson certifica configuración PEM |  | "------------------------------------------------------------------------------- 1/1/9:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:3517 132627 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1076 133855 702 none 702 none Up Up -------------------------------------------------------------------------------" | CERRADA | NAE | 3511 | 10.167.53.132 | 10.167.53.134 | 44510 | 10.167.53.133 | 12288 | 3511 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44510 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44444 | EJECUTADA | SI | 1 | 44444 | 19 | 5 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Fabio Leonardo Garrote Vargas | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.240.233/29 | Demarcador Instalado | 44444 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
619 | 10007137 | POR RADIO | CAD.Anserma-2 | Rediseños W43 | CAD.Anserma-1 | 24/09/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1130087 |  |  | AAC-CAD.ANSERMA2-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.ANSERMA2-M1 | Port 1/2/2 | 100 M FULL |  | O&M | AAC-CAD.ANSERMA2-M1 Port 1/2/2 100 M FULL |  |  | CERRADA | ZTE | 1327 | 10.167.53.160 | 10.167.53.162 | 44423 | 10.167.53.161 | 12288 | 1327 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44477 | EJECUTADA | SI | 1 | 44432 | 19.7 | 19.2 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Fabio Leonardo Garrote Vargas | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.240.113/29 | Demarcador Instalado | 44477 | Exitosa | Las pruebas se realizan exitosas. | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
620 | 10007136 | POR RADIO | CAD.Anserma-4 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1004077 | Puerto Libre |  | AAC-CAD.ANSERMA-4-MP1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.ANSERMA-4-MP1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1382 | 10.167.0.104 | 10.167.0.106 | 44282 | 10.167.0.105 | 18432 | 1382 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44343 | EJECUTADA | SI | 1 | 44343 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Fabio Leonardo Garrote Vargas | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.240.9/29 |  |  | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 27 de Mayo.// | 0 | Integrado | Ruta Certificada
621 | 10007135 |  | CAD.Tres Puertas | Rediseños W43 | CAD.Santagueda-2 | 9/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1210698 |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2 | Port 1/1/10 | 100 M FULL |  | O&M | "------------------------------------------------------------------------------- 1/1/10:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/10:2261 128703 323 none 323 none Up Up 1/1/10:3511 132619 320 none 320 none Up Up 1/1/10:3514 132624 320 none 320 none Up Up 1/1/10:1076 134540 702 none 702 none Up Up " |  |  | CERRADA | NAE | 3514 | 10.167.53.136 | 10.167.53.138 | 44423 | 10.167.53.137 | 12288 | 3514 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44503 | 10.96.168.54 | 255.255.255.252 | 10.96.168.53 | 789 | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 18 | 19 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.240.233/29 | Demarcador Instalado | 44419 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
622 | 10007134 | POR RADIO | CAD.Anserma-3 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004818 |  |  | AAC-CAD.ANSERMA-M1 | Port 1/4/6 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.ANSERMA-M1 | Port 1/4/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1371 | 10.167.2.92 | 10.167.2.94 | 44287 | 10.167.2.93 | 15360 | 1371 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44438 | EJECUTADA | SI | 1 | 44438 | 19.5 | 18.73 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Fabio Leonardo Garrote Vargas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.247.65/27 | Switch Instalado | 44438 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
623 | 10007133 | POR RADIO | CAD.Anserma-2 | Rediseños | CAD.Anserma-3 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1130087 | Puerto Libre | NO | AAC-CAD.ANSERMA2-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1329 | 10.167.53.168 | 10.167.53.170 | 44423 | 10.167.53.169 | 12288 | 1329 | Configuración ok | CONFIG OK | cerTIFICACIÓN ok | 44476 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44477 | EJECUTADA | SI | 1 | 44432 | 19.5 | 18.73 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Fabio Leonardo Garrote Vargas | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.240.113/29 | Demarcador Instalado | 44477 | Exitosa | Las pruebas se realizan exitosas. | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
624 | 10007132 |  | RIS.Belen de Umbria Parque |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1118729 | Requiere Cruzada | NO | AAC-RIS.BELEN_UMBRIA_PQ-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado | El demarcador al que se deben conectar fue solicitado en la orden OT1073166 del sitio RIS.LA ISLA |  | AAC-RIS.BELEN_UMBRIA_PQ-M1 | Port 1/2/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3505 | 10.167.53.108 | 10.167.53.110 | 44423 | 10.167.53.109 | 12288 | 3505 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44425 | 10.96.168.82 | 255.255.255.252 | 10.96.168.81 | 789 | EJECUTAR | 44434 | EJECUTADA | SI | 1 | 44434 | 19.11 | 18.74 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Fabio Leonardo Garrote Vargas | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.245.17/28 | Demarcador Instalado | 44434 | Exitosa | 25/08/2021 No se realizó porque el personal estaba realizando cruzadas en Tolisboa, Bajo Tablazo y Rochela, se reprograma para 26 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
625 | 10007131 |  | RIS.Carmelo Bajo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1208786 | Requiere Cruzada | NO | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | 44438 |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M | Certificar en Conectante |  |  | CERRADA | NAE | 3510 | 10.167.53.128 | 10.167.53.130 | 44423 | 10.167.53.129 | 12288 | 3510 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44425 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 1 | 44440 | 19.26 | 19.23 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Fabio Leonardo Garrote Vargas | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.244.33/27 |  |  | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
626 | 10007130 | POR RADIO | CAD.Anserma-3 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004818 |  |  | AAC-CAD.ANSERMA-M1 | Port 1/4/6 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.ANSERMA-M1 | Port 1/4/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1370 | 10.167.2.88 | 10.167.2.90 | 44287 | 10.167.2.89 | 12288 | 1370 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44438 | EJECUTADA | SI | 1 | 44438 | 19.5 | 18.73 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Fabio Leonardo Garrote Vargas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.247.65/27 | Switch Instalado | 44438 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
627 | 10007129 | POR RADIO | RIS.Belen de Umbria Parque |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1118729 | Requiere Cruzada | NO | AAC-RIS.BELEN_UMBRIA_PQ-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado | El demarcador al que se deben conectar fue solicitado en la orden OT1073166 del sitio RIS.LA ISLA |  | AAC-RIS.BELEN_UMBRIA_PQ-M1 | Port 1/2/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3504 | 10.167.53.104 | 10.167.53.106 | 44423 | 10.167.53.105 | 12288 | 3504 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44425 | 10.96.168.82 | 255.255.255.252 | 10.96.168.81 | 789 | EJECUTAR | 44434 | EJECUTADA | SI | 1 | 44434 | 18.9 | 18.18 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Fabio Leonardo Garrote Vargas | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.245.17/28 | Demarcador Instalado | 44434 | Exitosa | 25/08/2021 No se realizó porque el personal estaba realizando cruzadas en Tolisboa, Bajo Tablazo y Rochela, se reprograma para 26 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
628 | 10007128 |  | ANT.Ebejico |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1087402 |  |  | AAC-ANT.EBEJICO-M1 | PORT 1/3/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.EBEJICO-M1 | PORT 1/3/6 |  |  | O&M |  |  | 1/3/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/6:3269 129975 325 none 325 none Up Up 1/3/6:1519 129976 1 none 1 none Up Up 1/3/6:3270 129981 321 none 321 none Up Up 1/3/6:1076 130735 702 none 702 none Up Up 1/3/6:3464 132123 321 none 321 none Up Up 1/3/6:1543 135450 323 none 323 none Up Up 1/3/6:1544 135458 1 none 1 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 9 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.EBEJICO-M1# | CERRADA | ZTE | 1544 | 10.167.129.36 | 10.167.129.38 | 44459 | 10.167.129.37 | 15360 | 1544 | Configuración ok | CONFG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44397 | Puerto Libre | SI | 1 | 44397 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Yamid Molina Cartagena | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.226.129/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
629 | 10007123 | SATELITAL | ANT.San Diego Liborina | Sin LV - Cambio UM |  | 11/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1054098 |  |  | AAC-ANT.SANTA_FE_ANT-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SANTA_FE_ANT-M1 | Port 1/3/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1546 | 10.167.129.44 | 10.167.129.46 | 44461 | 10.167.129.45 | 15360 | 1546 | Configuración ok | CONFG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 19.2 | 7.7 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.230.145/28 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 03/08/2021, programda para el 6 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
630 | 10007101 |  | ANT.San Jose de Apartado |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1224692 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.APARTADO2-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 44414 |  | AAC-ANT.APARTADO2-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1569 | 10.167.53.212 | 10.167.53.214 | 44423 | 10.167.53.213 | 12288 | 1569 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44424 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44438 | EJECUTADA | SI | 2 | 44438 | 17.49 | 12 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Edinson Isaac Montes Hernandez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.215.161/28 | Switch Instalado | 44438 | Exitosa | 29/08/2021 Se ejecutó la cruzada y se programa la certificación para el 30 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
631 | 10007099 |  | ANT.San Jose de Apartado | Verificacion BTS Aliado |  | 12/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1224692 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.APARTADO2-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 44414 |  | AAC-ANT.APARTADO2-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1568 | 10.167.53.208 | 10.167.53.210 | 44423 | 10.167.53.209 | 15360 | 1568 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44424 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44438 | EJECUTADA | SI | 2 | 44438 | 17.49 | 12 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Edinson Isaac Montes Hernandez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.215.161/28 | Switch Instalado | 44438 | Exitosa | 29/08/2021 Se ejecutó la cruzada y se programa la certificación para el 30 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
632 | 10007098 |  | ANT.San Jose de Apartado | Verificacion BTS Aliado |  | 17/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1224692 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.APARTADO2-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.APARTADO2-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1567 | 10.167.53.204 | 10.167.53.206 | 44423 | 10.167.53.205 | 12288 | 1567 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44424 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44438 | EJECUTADA | SI | 2 | 44438 | 17.49 | 12 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Edinson Isaac Montes Hernandez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.215.161/28 | Switch Instalado | 44438 | Exitosa | 29/08/2021 Se ejecutó la cruzada y se programa la certificación para el 30 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
633 | 10007097 | POR RADIO | ANT.Carepa Aeropuerto |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1070535 |  |  | ANT-CH2-AN01 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | ANT-CH2-AN01 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1630 | 10.167.20.96 | 10.167.20.98 | 44315 | 10.167.20.97 | 15360 | 1630 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Arley Perez Sotelo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.225.49/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
634 | 10007096 |  | CAD.Las Margaritas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1002645 |  |  | AAC-CAD.ANSERMA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.ANSERMA-M1 | Port 1/1/2 | 100M Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1324 | 10.167.44.128 | 10.167.44.130 | 44394 | 10.167.44.129 | 15360 | 1324 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44416 | Puerto Libre | SI | 1 | 44416 | 17 | 7 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Deivid Sanchez vargas | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.240.169/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
635 | 10007093 | TERCEROS | CAD.Filadelfia Parque |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado por Tercero | OT1070425 |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  | 1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1396 124443 22 none 22 none Up Up 1/1/3:1397 124444 22 none 22 none Up Up 1/1/3:1398 124445 22 none 22 none Up Up 1/1/3:1308 126065 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1309 126067 325 none 325 none Up Up 1/1/3:1076 128195 702 none 702 none Up Up 1/1/3:3259 129885 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3545 133084 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3733 134793 321 none 321 none Up Up 1/1/3:1370 135945 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1371 135946 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1560 136051 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1561 136058 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 15 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CAD.FILADELFIA-M2# This terminal has been idle for 5 minutes It will be logged out if it remains idle for another 5 minutes A:AAC-CAD.FILADELFIA-M2# | CERRADA | ZTE | 1371 | 10.167.129.96 | 10.167.129.98 | 44463 | 10.167.129.97 | 12288 | 1371 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.246.65/27 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa | 01/06/2021. El carro en que se despalza el SO se varo y hubo que llevarlo en grua al taller, el sitio requiere carro 4X4, se reprograma para el dia 02 de Junio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
636 | 10007092 |  | CAD.SAMARIA |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1109438 |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3512 | 10.167.53.140 | 10.167.53.142 | 44423 | 10.167.53.141 | 12288 | 3512 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 22 | 8 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.244.97/28 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 09/08/2021 El SO tenía día compensatorio, se reprograma para el 10 de agosto. 10/08/2021, no se realiza por problemas de configuracion del equipo alcatel y no se pudo modificar el ancho de banda, se manifiestan que se le hizo tarde al SO y se presentan condiciones dificiles por ilumanacion, se reprograma para el 11 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
637 | 10007091 | POR RADIO | CAD.San Rafael |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052524 |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1396 | 10.167.12.20 | 10.167.12.22 | 44304 | 10.167.12.21 | 12288 | 1396 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.246.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
638 | 10007090 |  | CAD.San Rafael |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1052524 |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  | 1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1396 124443 22 none 22 none Up Up 1/1/3:1397 124444 22 none 22 none Up Up 1/1/3:1398 124445 22 none 22 none Up Up 1/1/3:1308 126065 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1309 126067 325 none 325 none Up Up 1/1/3:1076 128195 702 none 702 none Up Up 1/1/3:3259 129885 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3545 133084 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3733 134793 321 none 321 none Up Up 1/1/3:1370 135945 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1371 135946 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1560 136051 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1561 136058 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 15 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CAD.FILADELFIA-M2# This terminal has been idle for 5 minutes It will be logged out if it remains idle for another 5 minutes A:AAC-CAD.FILADELFIA-M2# | CERRADA | ZTE | 1561 | 10.167.129.164 | 10.167.129.166 | 44464 | 10.167.129.165 | 12288 | 1561 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44464 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.246.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
639 | 10007089 | POR RADIO | CAD.San Rafael |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052524 |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1397 | 10.167.12.24 | 10.167.12.26 | 44304 | 10.167.12.25 | 12288 | 1397 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.246.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
640 | 10007088 | TERCEROS | CAD.San Rafael |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado por Tercero | OT1052524 |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  | 1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1396 124443 22 none 22 none Up Up 1/1/3:1397 124444 22 none 22 none Up Up 1/1/3:1398 124445 22 none 22 none Up Up 1/1/3:1308 126065 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1309 126067 325 none 325 none Up Up 1/1/3:1076 128195 702 none 702 none Up Up 1/1/3:3259 129885 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3545 133084 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3733 134793 321 none 321 none Up Up 1/1/3:1370 135945 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1371 135946 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1560 136051 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1561 136058 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 15 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CAD.FILADELFIA-M2# This terminal has been idle for 5 minutes It will be logged out if it remains idle for another 5 minutes A:AAC-CAD.FILADELFIA-M2# | CERRADA | ZTE | 1560 | 10.167.129.160 | 10.167.129.162 | 44464 | 10.167.129.161 | 12288 | 1560 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44464 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.246.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
641 | 10007083 |  | SND.Aratoca |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1131487 |  |  | BUC-VEREDA_FUENTE-M4 | Port 1/1/13 | Ejecutado |  |  | BUC-VEF-AN02 | Port 1/5/8 |  |  | O&M |  |  | Number of SAPs : 5 | CERRADA | NAE | 3828 | 10.167.132.112 | 10.167.132.114 | 44470 | 10167132113 | 12288 | 3828 | configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44483 | EJECUTADA | SI | 1 | 44483 | 27.97 | 26.65 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.255.113/28 | Demarcador Instalado | 44483 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad 05/10/2021 Los permisos de entrada los habilitaron para el día 06 de oct 6/10/2021 se dio prioridad a los sitios administrativos, se atendio BUC.Alvarez exitosa. se reprograma para el 8 de oct 10/10/2021 El personal que visitaria el sitio está en SND.La rochela y poy la hora ya no se alcanza a visitar. se reprograma para el 12 de oct 12/10/2021 se instalo el demarcador, toco hacer energizacion desde el power y se gasto el triple de cable, quedan las pruebas pendientes, se reprograma para el 13 de octubre 14/10/2021 Pruebas exitosas | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
642 | 10007078 | POR RADIO | NOR.GRAMALOTE | Rediseños W40 | NOR.Santiago |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1064860 |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3405 | 10.167.57.204 | 10.167.57.206 | 44406 | 10.167.57.205 | 12288 | 3405 | configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44484 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 18 | 7 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.254.129/25 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
643 | 10007077 | POR RADIO | NOR.Arboledas |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1096440 |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  | 0 | AAC-PAM.PAMPLONA1-M2 | Port 1/1/12 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | NOR.Pamplona-1 | 1/1/12:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/12:2217 128672 322 none 322 none Up Up 1/1/12:2218 128677 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 2217 | 10.167.46.40 | 10.167.46.42 | 44363 | 10.167.46.41 | 18432 | 2217 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44404 | 6 | 7 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.249.225/28 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 12/6/2021 informacion incompleta para pruebas en sitio 26/07/2021 No se instala SW por falta de personal, se programa par el 28/07/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
644 | 10007072 |  | NOR.RB CUCUTILLA:H1 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | Ruta TX 3G | OT1065871 |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M1 | Port 1/6/6 | Ejecutado |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M1 | Port 1/6/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1708 | 10.167.22.28 | 10.167.22.30 | 44318 | 10.167.22.29 | 12288 | 1708 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | Puerto Libre | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.251.209/28 |  |  | TX InServ | 27/05/2021 Según reporte de Lider de escuelitas no hay linea de vista con la escuelita, no se requieren las pruebas, se sube evidencia de correo recibido con este reporte | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
645 | 10007071 | SATELITAL | NOR.Arboledas |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1096440 |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  | 0 | AAC-PAM.PAMPLONA1-M2 | Port 1/1/12 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | NOR.Pamplona-1 | 1/1/12:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/12:2217 128672 322 none 322 none Up Up 1/1/12:2218 128677 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 2218 | 10.167.46.36 | 10.167.46.38 | 44363 | 10.167.46.37 | 12288 | 2218 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44363 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44404 | 6 | 7 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.249.225/28 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 12/6/2021 informacion incompleta para pruebas en sitio 26/07/2021 No se instala SW por falta de personal, se programa par el 28/07/2021 | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
646 | 10007065 | SATELITAL | ANT.El Carmelo | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1002636 |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M1 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1341 | 10.167.1.160 | 10.167.1.162 | 44282 | 10.167.1.161 | 21504 | 1341 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44351 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.231.17/28 |  |  | Exitosa | 3-06-2021. No se alcanza a visitar por atención de ANT.Candelaria porque el test de velocidad no alcanzaban los valores esperados, configuración. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
647 | 10007064 |  | COR.Los Cordobas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT971188 |  | 1 Electrico | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/3/4 | 1 Gbps Full | Configurado | O&M | 6/6/2021-O&M - Certificar en Conectante Requiere Certificar PEM | COR.Los Cordobas | Pendiente | CERRADA | NAE | 3326 | 10.167.47.192 | 10.167.47.194 | 44391 | 10.167.47.193 | 15360 | 3326 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44392 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44424 | EJECUTADA | SI | 1 | 44425 | 16 | 6 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.32.33/29 | Switch Instalado | 44424 | Exitosa | 08-06-2021 aun esta pendiente el asignacion de VLAN. 13/08/2021, no se hace por temas de logistica y malas condiciones climaticas que no permitieron hacer el trabajo, se reprograma para el 14 de agosto. 14/08/2021, se reprograma para el 15 de agosto por fuertes lluvias en la zona. 15/08/2021, Se tiene problema con el inversor del SW. se reprograma para el 16 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
648 | 10007062 | SATELITAL | ANT.Changas | Verificacion BTS Aliado |  | 1/05/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT971305 |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.NECOCLI-M1 | Port 1/2/4 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | ANT.Changas | 1/2/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1383 122522 22 none 22 none Up Up 1/2/4:1350 122523 322 none 322 none Up Up 1/2/4:1390 122550 323 none 323 none Up Up 1/2/4:1076 123700 702 none 702 none Up Up 1/2/4:1304 124899 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1383 | 10.167.0.72 | 10.167.0.74 | 44281 | 10.167.0.73 | 21504 | 1383 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44397 | 16.2 | 25.5 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.231.225/28 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
649 | 10007060 |  | ANT.S.Juan de Uraba |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1070196 |  | NO | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M3 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M3 | Port 1/1/2 | 100 M full | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | ANT.S.Juan de Uraba | 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/2:1722 126483 322 none 322 none Up Down 1/1/2:2178 126484 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 3437 | 10.167.47.164 | 10.167.47.166 | 44411 | 10.167.47.165 | 12288 | 3437 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44412 | Puerto Libre | SI | 1 | 44412 | 14.9 | 27.3 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.230.225/27 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | 08/06 se debe visitar la Nueva BTS por rediseño | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
650 | 10007057 | POR RADIO | ANT.CANDELARIA | Rediseños | ANT.El Carmelo |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1012049 |  |  | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M1 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1311 | 10.167.3.224 | 10.167.3.226 | 44292 | 10.167.3.225 | 12288 | 1311 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44386 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.227.1/28 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 3-06-2021. No se alcanza a visitar por atención de ANT.Candelaria porque el test de velocidad no alcanzaban los valores esperados, configuración. 25/07/2021 Se programa para el 27 de julio, ya que el envío de Sw se hace desde Medellín 27/07/2021: No se pudo instalar por falta de capacidad depersonal, se reprograma para el 28 de julio | 0 | Integrado | Ruta Certificada
651 | 10007055 | SATELITAL | ANT.Candelaria | Sin LV - Cambio UM |  | 26/07/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1012049 |  |  | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3176 | 10.167.38.96 | 10.167.38.98 | 44371 | 10.167.38.97 | 12288 | 3176 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.227.1/28 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 3-06-2021. No se alcanza a visitar por atención de ANT.Candelaria porque el test de velocidad no alcanzaban los valores esperados, configuración. 25/07/2021 Se programa para el 27 de julio, ya que el envío de Sw se hace desde Medellín 27/07/2021: No se pudo instalar por falta de capacidad depersonal, se reprograma para el 28 de julio | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
652 | 10007053 |  | ANT.Candelaria |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1012049 |  |  | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1/1/4 | 100 full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1964 | 10.167.44.52 | 10.167.44.54 | 44393 | 10.167.44.53 | 21504 | 1964 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.227.1/28 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 3-06-2021. No se alcanza a visitar por atención de ANT.Candelaria porque el test de velocidad no alcanzaban los valores esperados, configuración. 25/07/2021 Se programa para el 27 de julio, ya que el envío de Sw se hace desde Medellín 27/07/2021: No se pudo instalar por falta de capacidad depersonal, se reprograma para el 28 de julio | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
653 | 10007051 | POR RADIO | ANT.CANDELARIA | Rediseños | ANT.El Carmelo |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1012049 |  |  | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M1 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1310 | 10.167.3.220 | 10.167.3.222 | 44392 | 10.167.3.221 | 12288 | 1310 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44378 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.227.1/28 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 3-06-2021. No se alcanza a visitar por atención de ANT.Candelaria porque el test de velocidad no alcanzaban los valores esperados, configuración. 25/07/2021 Se programa para el 27 de julio, ya que el envío de Sw se hace desde Medellín 27/07/2021: No se pudo instalar por falta de capacidad depersonal, se reprograma para el 28 de julio | 0 | Integrado | Ruta Certificada
654 | 10007046 | SATELITAL | ANT.Changas | Sin LV - Cambio UM |  | 22/08/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT971305 |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.NECOCLI-M1 | Port 1/2/4 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | ANT.Changas | 1/2/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1383 122522 22 none 22 none Up Up 1/2/4:1350 122523 322 none 322 none Up Up 1/2/4:1390 122550 323 none 323 none Up Up 1/2/4:1076 123700 702 none 702 none Up Up 1/2/4:1304 124899 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3280 | 10.167.28.52 | 10.167.28.54 | 44383 | 10.167.28.53 | 12288 | 3280 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44397 | 16.2 | 25.5 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.231.225/28 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
655 | 10007045 | SATELITAL | ANT.El Carmelo | Verificacion BTS Aliado |  | 28/04/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1002636 |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M1 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1340 | 10.167.1.156 | 10.167.1.158 | 44282 | 10.167.1.157 | 12288 | 1340 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44351 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.231.17/28 |  |  | Exitosa | 3-06-2021. No se alcanza a visitar por atención de ANT.Candelaria porque el test de velocidad no alcanzaban los valores esperados, configuración. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
656 | 10007043 | SATELITAL | ANT.El Carmelo | Sin LV - Cambio UM |  | 7/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1002636 |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M1 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1331 | 10.167.3.216 | 10.167.3.218 | 44392 | 10.167.3.217 | 12288 | 1331 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44386 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44351 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.231.17/28 |  |  | Exitosa | 3-06-2021. No se alcanza a visitar por atención de ANT.Candelaria porque el test de velocidad no alcanzaban los valores esperados, configuración. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
657 | 10007041 | SATELITAL | ANT.Candelaria | Sin LV - Cambio UM |  | 7/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1012049 |  |  | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1389 | 10.167.1.152 | 10.167.1.154 | 44285 | 10.167.1.153 | 12288 | 1389 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.227.1/28 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 3-06-2021. No se alcanza a visitar por atención de ANT.Candelaria porque el test de velocidad no alcanzaban los valores esperados, configuración. 25/07/2021 Se programa para el 27 de julio, ya que el envío de Sw se hace desde Medellín 27/07/2021: No se pudo instalar por falta de capacidad depersonal, se reprograma para el 28 de julio | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
658 | 10007040 | POR RADIO | ANT.Argelia | Rediseños |  | 19/06/2021 | FASE 1B |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT970523 |  |  | AAC-CAD.SAMANA-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.SAMANA-M1 | Port 1/1/6 | 100 M Full |  | O&M |  |  | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:3132 129043 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1076 138706 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3132 | 10.167.40.80 | 10.167.40.82 | 44369 | 10.167.40.81 | 12288 | 3132 | Configuración OK | [7 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE | 0 | Albeiro Garcia Giraldo | Johan Sebastian Serna Hurtado | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.208.25/29 |  |  | TX InServ | 0 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
659 | 10007037 |  | CAD.FLORENCIA |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1054094 |  |  | AAC-CAD.SAMANA-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.SAMANA-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1919 | 10.167.18.96 | 10.167.18.98 | 44315 | 10.167.18.97 | 12288 | 1919 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44352 | Puerto Libre | SI | 1 | 44352 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Alfonso Eduardo Navarro Ujueta | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.246.129/27 |  |  | Exitosa | Problemas en la EB cercana al Alcatel | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
660 | 10007035 | POR RADIO | ANT.Armenia |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087968 |  |  | AAC-ANT.TITIRIBI-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.TITIRIBI-M1 | Port 1/1/6 | 1Gps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Armenia | 1/1/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1078 124464 23 none 23 none Up Up 1/1/6:2169 126457 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3279 | 10.167.27.216 | 10.167.27.218 | 44383 | 10.167.27.217 | 15360 | 3279 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44384 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 1 | 44397 | 11.1 | 14.3 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Daniel Alberto Rodriguez Galeano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.228.65/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
661 | 10007034 |  | ANT.Armenia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1087968 |  |  | AAC-ANT.TITIRIBI-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.TITIRIBI-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1585 | 10.167.129.8 | 10.167.129.10 | 44462 | 10.167.129.9 | 12288 | 1585 | Configuración ok | CONFG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 1 | 44397 | 11.1 | 14.3 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Daniel Alberto Rodriguez Galeano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.228.65/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
662 | 10007032 | POR RADIO | TOL.Libano | Rediseños |  | 13/09/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1085360 |  |  | AAC-TOL.LIBANO-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3706 | 10.167.135.108 | 10.167.135.110 | 44474 | 10.167.135.109 | 12288 | 3706 | Configuración OK | [7 empty] | EJECUTAR | 44400 | Puerto Libre | SI | 1 | 44400 | 28.7 | 28.4 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.241/28 | Switch Instalado | 44400 | Exitosa | 17/06/2021 pruebas exitosas / 21/07/2021 siteowner se encuntra en problemas para llegar al punto por bloqueos y transito. 22/07/2021 So noha logrado pasar a la EB, termino herveo, pero es muy tarde para continuar con libano 23/07/2021 Ok Instalacion SW | Dificil acceso. | Integrado | Ruta Certificada
663 | 10007031 | SATELITAL | TOL.Guayabal |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1004934 |  |  | AAC-TOL.LIBANO-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.LIBANO-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1330 | 10.167.3.212 | 10.167.3.214 | 44293 | 10.167.3.213 | 12288 | 1330 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44343 | EJECUTADA | SI | 1 | 44343 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.192.33/29 |  |  | Exitosa | 27-05 terminando pruebas en tol.murillo para desplazarse a esta EB/ 27-07 pruebas exitosas | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
664 | 10007027 | SATELITAL | TOL.Guayabal |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1004934 |  |  | AAC-TOL.LIBANO-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.LIBANO-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1310 | 10.167.3.164 | 10.167.3.166 | 44291 | 10.167.3.165 | 12288 | 1310 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44343 | EJECUTADA | SI | 1 | 44343 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.192.33/29 |  |  | Exitosa | 27-05 terminando pruebas en tol.murillo para desplazarse a esta EB/ 27-07 pruebas exitosas | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
665 | 10007023 | POR RADIO | CES.Arjona |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063259 |  |  | AAC-CES.ARJONA-M1 | Port 1/2/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.ARJONA-M1 | Port 1/2/3 | 100 M FULL |  | O&M |  |  | "1/2/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/3:1076 124540 702 none 702 none Up Up 1/2/3:1601 124677 325 none 325 none Up Up 1/2/3:1495 135531 1 none 1 none Up Up " | CERRADA | ZTE | 1495 | 10.167.129.220 | 10.167.129.222 | 44460 | 10.167.129.221 | 21504 | 1495 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44460 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44532 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.47.49/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | Velocidad de baja inferior a la minima, caso revisado con Hugo Blanco, Diego Bahamon, Bryan (NAE) y Samuel Benavides 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 03 Dic. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
666 | 10007022 | POR RADIO | CES.Arjona |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063259 | Puerto Libre |  | AAC-CES.ARJONA-M1 | Port 1/2/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.ARJONA-M1 | Port 1/2/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1601 | 10.167.14.72 | 10.167.14.74 | 44306 | 10.167.14.73 | 15360 | 1601 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44532 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.47.49/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | Velocidad de baja inferior a la minima, caso revisado con Hugo Blanco, Diego Bahamon, Bryan (NAE) y Samuel Benavides 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 03 Dic. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
667 | 10007021 |  | CES.Astrea-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1003522 |  |  | AAC-CES.ARJONA-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.ARJONA-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1214 | 10.167.0.232 | 10.167.0.234 | 44281 | 10.167.0.233 | 12288 | 1214 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.169/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
668 | 10007020 |  | MAG.Carmen de Ariguani | Sin LV - Cambio UM |  | 8/08/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT971235 |  |  | AAC-CES.BOSCONIA2-M2 | Port 1/2/3 | Ejecutado | 9/06/2021: CHG264268 | 0 | AAC-CES.BOSCONIA2-M2 | Port 1/2/3 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021/Sin CHG creado de MW/10-06-2021 Diseño proporciona CHG264268 |  | 1/2/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/3:1396 124480 321 none 321 none Up Up 1/2/3:1354 124753 321 none 321 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1354 | 10.167.13.220 | 10.167.13.222 | 44307 | 10.167.13.221 | 15360 | 1354 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44409 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44355 | Puerto Libre | SI | 1 | 44355 | 154 | 8.4 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.73/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
669 | 10007019 | SATELITAL | CES.Mandinguilla | Sin LV - Cambio UM |  | 29/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT970841 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M1 | Port 1/4/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1322 | 10.167.9.132 | 10.167.9.134 | 44301 | 10.167.9.133 | 15360 | 1322 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 11 | 11 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.47.209/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
670 | 10007017 | POR RADIO | MAG.Carmen de Ariguani |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT971235 |  |  | AAC-CES.BOSCONIA2-M2 | Port 1/2/3 | Ejecutado | 9/06/2021: CHG264268 | 0 | AAC-CES.BOSCONIA2-M2 | Port 1/2/3 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021/Sin CHG creado de MW/10-06-2021 Diseño proporciona CHG264268 |  | 1/2/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/3:1396 124480 321 none 321 none Up Up 1/2/3:1354 124753 321 none 321 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1396 | 10.167.12.216 | 10.167.12.218 | 44305 | 10.167.12.217 | 15360 | 1396 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44409 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44355 | Puerto Libre | SI | 1 | 44355 | 15.4 | 8.4 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.73/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
671 | 10007014 | SATELITAL | CES.Mandinguilla | Sin LV - Cambio UM |  | 28/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT970841 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M1 | Port 1/4/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1321 | 10.167.9.128 | 10.167.9.130 | 44301 | 10.167.9.129 | 12288 | 1321 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 11 | 11 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.47.209/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
672 | 10007013 |  | CES.Astrea-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 21/06/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Sin LV - Cambio UM | OT1003522 |  |  | AAC-CES.ARJONA-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.ARJONA-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1061 | 10.167.10.136 | 10.167.10.138 | 44302 | 10.167.10.137 | 12288 | 1061 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.169/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
673 | 10007012 | SATELITAL | CES.Astrea |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1004790 |  |  | AAC-CES.ARJONA-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.ARJONA-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1316 | 10.167.12.244 | 10.167.12.246 | 44305 | 10.167.12.245 | 15360 | 1316 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44337 | EJECUTADA | SI | 1 | 44337 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.47.113/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
674 | 10007005 | POR RADIO | CES.Astrea |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004790 |  |  | AAC-CES.ARJONA-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.ARJONA-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1323 | 10.167.12.252 | 10.167.12.253 | 44305 | 10.167.12.254 | 12288 | 1323 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44337 | EJECUTADA | SI | 1 | 44337 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.47.113/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
675 | 10007002 | POR RADIO | CES.Astrea-2 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003522 |  |  | AAC-CES.ARJONA-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.ARJONA-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1213 | 10.167.0.236 | 10.167.0.238 | 44281 | 10.167.0.237 | 15360 | 1213 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.169/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
676 | 10007001 | SATELITAL | CES.Astrea |  |  |  | FASE 1B |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT1004790 |  |  | AAC-CES.ARJONA-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.ARJONA-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1339 | 10.167.5.96 | 10.167.5.98 | 44295 | 10.167.5.97 | 12288 | 1339 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44337 | EJECUTADA | SI | 1 | 44337 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.47.113/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Migración | Ruta Certificada
677 | 10007000 |  | CES.Astrea |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1004790 |  |  | AAC-CES.ARJONA-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.ARJONA-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1398 | 10.167.13.4 | 10.167.13.6 | 00:00:00 | 10.167.13.5 | 12288 | 1398 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44337 | EJECUTADA | SI | 1 | 44337 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.47.113/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
678 | 10006998 |  | TOL.Rio Blanco |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1092422 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | 1 Gbps |  | O&M |  |  | """1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/7:1410 128503 1 none 1 none Up Up 1/1/7:1130 128505 320 none 320 none Up Up 1/1/7:1160 128507 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3065 128508 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3066 128771 322 none 322 none Up Up 1/1/7:3067 128791 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3068 128796 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3076 128825 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3121 128999 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3125 129007 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3127 129011 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3128 129025 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3135 129057 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3139 129066 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3143 129077 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3148 129087 323 none 323 none Up Up 1/1/7:1076 130559 702 none 702 none Up Up 1/1/7:3357 130940 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3370 130998 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3372 131035 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3381 131037 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3382 131038 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3383 131039 322 none 322 none Up Up 1/1/7:3384 131042 321 none 321 none Up Up 1/1/7:4094 131241 702 none 702 none Up Up 1/1/7:1513 132751 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1514 132761 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1515 132776 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1307 134668 320 none 320 none Up Up 1/1/7:4093 134792 702 none 702 none Up Up 1/1/7:1308 134860 320 none 320 none Up Up 1/1/7:1319 135776 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3819 136735 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3820 136739 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3821 136743 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3822 136745 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3849 136748 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3945 136752 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3703 136812 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3704 136818 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3705 136838 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3707 136876 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3708 136891 321 none 321 none Up Up 1/1/7:4091 138517 702 none 702 none Up Up 1/1/7:4092 138702 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 47 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1#""" | CERRADA | NAE | 3819 | 10.167.133.140 | 10.167.133.142 | 44471 | 10167133141 | 12288 | 3819 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN OK | 44471 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 2 | 44398 | 55.9 | 94.1 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.67.195.193/27 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 14/06/2021 pruebas exitosas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
679 | 10006995 |  | TOL.Chaparral-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 25/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1002801 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3403 | 10.167.57.244 | 10.167.57.246 | 44405 | 10.167.57.245 | 15360 | 3403 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44419 | Puerto Libre | SI | 1 | 44419 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
680 | 10006994 |  | TOL.Bilbao | Sin LV - Cambio UM |  | 24/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1092666 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Full-Duplex Negociando | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en primer tramo/Radio mas cerca del alcatel |  | 1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3065 | 10.167.48.140 | 10.167.48.142 | 44360 | 10.167.48.141 | 18432 | 3065 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44360 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44391 | EJECUTADA | SI | 2 | 44391 | 7.6 | 12.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.129/27 | Switch Instalado | 44391 | Exitosa | 14/07/2021 no pasa la vlan 1161. Demarcador tambien sufrio daño en el puerto 1. Se procede a realizar el cambio del equipo Demarcador, se configura logrando recuerar los servicios conectados a este elemento. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
681 | 10006993 | POR RADIO | TOL.Santiago |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1094109 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Full-Duplex Negociando | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en primer tramo/Radio mas cerca del alcatel |  | 1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 1160 | 10.167.48.136 | 10.167.48.138 | 44359 | 10.167.48.137 | 18432 | 1160 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44359 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 2 | 44397 | 54.2 | 93.8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.129/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa | 14/06/2021 pruebas exitosas/18/07/2021 Se atendio Falla emergencia en Tol.roviera | Emergencia otro sitio. | Integrado | Ruta Certificada
682 | 10006991 | POR RADIO | TOL.Santiago |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1094109 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | 1 Giga Full | Configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en primer tramo/Radio mas cerca del alcatel |  | 1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3121 | 10.167.49.112 | 10.167.49.114 | 44368 | 10.167.49.113 | 12288 | 3121 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 2 | 44397 | 54.2 | 93.8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.129/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa | 14/06/2021 pruebas exitosas/18/07/2021 Se atendio Falla emergencia en Tol.roviera | Emergencia otro sitio. | Integrado | Ruta Certificada
683 | 10006990 | POR RADIO | HUI.Praga |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065969 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1355 | 10.167.26.96 | 10.167.26.98 | 44326 | 10.167.26.97 | 18432 | 1355 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 11.3 | 11.4 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.67.202.145/28 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 04/06/2021 Lider Raul Quintero informa: Bloqueos en la via, no es posible el paso a la EB, 07/06/2021 Buenas tardes, se envía prueba de campo Hui.Praga ID 10006990 con VLAN 1355, se realiza cambio de las IP Antes: 10.167.26.96 - 255.255.255.248 - 10.167.26.95 Actual: 10.167.26.98 - 255.255.255.252 - 10.167.26.97 Prueba exitosa 11/08/2021 Se reprograma para el 14 de agosto ya que se adelanto HUI.Nataga | 0 | Integrado | Ruta Certificada
684 | 10006988 |  | TOL.Santiago |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1094109 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | 1 Gbps |  | O&M |  |  | """1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/7:1410 128503 1 none 1 none Up Up 1/1/7:1130 128505 320 none 320 none Up Up 1/1/7:1160 128507 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3065 128508 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3066 128771 322 none 322 none Up Up 1/1/7:3067 128791 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3068 128796 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3076 128825 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3121 128999 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3125 129007 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3127 129011 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3128 129025 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3135 129057 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3139 129066 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3143 129077 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3148 129087 323 none 323 none Up Up 1/1/7:1076 130559 702 none 702 none Up Up 1/1/7:3357 130940 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3370 130998 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3372 131035 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3381 131037 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3382 131038 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3383 131039 322 none 322 none Up Up 1/1/7:3384 131042 321 none 321 none Up Up 1/1/7:4094 131241 702 none 702 none Up Up 1/1/7:1513 132751 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1514 132761 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1515 132776 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1307 134668 320 none 320 none Up Up 1/1/7:4093 134792 702 none 702 none Up Up 1/1/7:1308 134860 320 none 320 none Up Up 1/1/7:1319 135776 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3819 136735 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3820 136739 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3821 136743 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3822 136745 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3849 136748 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3945 136752 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3703 136812 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3704 136818 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3705 136838 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3707 136876 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3708 136891 321 none 321 none Up Up 1/1/7:4091 138517 702 none 702 none Up Up 1/1/7:4092 138702 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 47 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1#""" | CERRADA | NAE | 3821 | 10.167.133.156 | 10.167.133.158 | 44471 | 10167133157 | 12288 | 3821 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN OK | 44471 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 2 | 44397 | 54.2 | 93.8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 4092 | 10.66.103.129/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa | 14/06/2021 pruebas exitosas/18/07/2021 Se atendio Falla emergencia en Tol.roviera | Emergencia otro sitio. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
685 | 10006984 |  | TOL.Bilbao |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1092666 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 |  |  | O&M |  |  | 1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/7:1410 128503 1 none 1 none Up Up 1/1/7:1130 128505 320 none 320 none Up Up 1/1/7:1160 128507 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3065 128508 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3066 128771 322 none 322 none Up Up 1/1/7:3067 128791 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3068 128796 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3076 128825 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3121 128999 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3125 129007 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3127 129011 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3128 129025 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3135 129057 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3139 129066 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3143 129077 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3148 129087 323 none 323 none Up Up 1/1/7:1076 130559 702 none 702 none Up Up 1/1/7:3357 130940 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3370 130998 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3372 131035 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3381 131037 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3382 131038 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3383 131039 322 none 322 none Up Up 1/1/7:3384 131042 321 none 321 none Up Up 1/1/7:4094 131241 702 none 702 none Up Up 1/1/7:1513 132751 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1514 132761 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1515 132776 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1307 134668 320 none 320 none Up Up 1/1/7:4093 134792 702 none 702 none Up Up 1/1/7:1308 134860 320 none 320 none Up Up 1/1/7:1319 135776 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3819 136735 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3820 136739 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3821 136743 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3822 136745 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3849 136748 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3945 136752 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3703 136812 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3704 136818 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3705 136838 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3707 136876 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3708 136891 321 none 321 none Up Up 1/1/7:4091 138517 702 none 702 none Up Up 1/1/7:4092 138702 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 47 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1# | CERRADA | NAE | 3707 | 10.167.133.92 | 10.167.133.94 | 44474 | 10.167.133.93 | 12288 | 3707 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44391 | EJECUTADA | SI | 2 | 44391 | 7.6 | 12.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.129/ | Switch Instalado | 44391 | Exitosa | 14/07/2021 no pasa la vlan 1161. Demarcador tambien sufrio daño en el puerto 1. Se procede a realizar el cambio del equipo Demarcador, se configura logrando recuerar los servicios conectados a este elemento. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
686 | 10006983 |  | TOL.Santiago | Sin LV - Cambio UM |  | 4/08/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Sin LV - Cambio UM | OT1094109 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Full-Duplex Negociando | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en primer tramo/Radio mas cerca del alcatel |  | 1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3066 | 10.167.49.12 | 10.167.49.14 | 44364 | 10.167.49.13 | 18432 | 3066 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 2 | 44397 | 54.2 | 93.8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.129/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa | 14/06/2021 pruebas exitosas/18/07/2021 Se atendio Falla emergencia en Tol.roviera | Emergencia otro sitio. | Aplazado | Ruta Certificada
687 | 10006981 |  | HUI.Praga |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1065969 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | 10 Gbps full |  | O&M | 23/11 // VLAN gestion y servicion propagadas |  | "7/1/1:1325 130209 321 none 321 none Up Up 7/1/1:3318 130416 321 none 321 none Up Up 7/1/1:3320 130444 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1548 131734 22 none 22 none Up Up 7/1/1:1594 131743 1 none 1 none Up Up 7/1/1:1735 131798 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1555 132199 321 none 321 none Up Up 7/1/1:1551 132213 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1549 132243 22 none 22 none Up Up 7/1/1:3111 132320 7016 none 7016 none Up Up 7/1/1:3502 132610 325 none 325 none Up Up 7/1/1:1558 133378 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3590 134382 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1386 134774 22 none 22 none Up Up 7/1/1:3747 134953 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3748 134954 321 none 321 none Up Up 7/1/1:3749 134955 323 none 323 none Up Up 7/1/1:3750 134993 323 none 323 none Up Up 7/1/1:3772 135024 321 none 321 none Up Up 7/1/1:3773 135031 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3803 135081 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3802 135088 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3804 135096 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3805 135097 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3806 135099 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3807 135100 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3775 135167 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3776 135170 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3777 135174 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3778 135180 322 none 322 none Up Up 7/1/1:3779 135195 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3780 135205 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3819 135271 322 none 322 none Up Up 7/1/1:3820 135280 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1308 135807 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1309 136236 321 none 321 none Up Up 7/1/1:3915 137129 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3794 137394 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 7/1/1:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3794 | 10.167.131.116 | 10.167.131.118 | 44481 | 10.167.131.117 | 12288 | 3794 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 11.3 | 11.4 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.1/26 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 04/06/2021 Lider Raul Quintero informa: Bloqueos en la via, no es posible el paso a la EB, 07/06/2021 Buenas tardes, se envía prueba de campo Hui.Praga ID 10006990 con VLAN 1355, se realiza cambio de las IP Antes: 10.167.26.96 - 255.255.255.248 - 10.167.26.95 Actual: 10.167.26.98 - 255.255.255.252 - 10.167.26.97 Prueba exitosa 11/08/2021 Se reprograma para el 14 de agosto ya que se adelanto HUI.Nataga | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
688 | 10006978 | POR RADIO | TOL.Ataco |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1080037 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1366 | 10.167.25.8 | 10.167.25.10 | 44327 | 10.167.25.9 | 15360 | 1366 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | Puerto Libre | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.204.1/24 |  |  | Exitosa | 31-05 personal en desplazamiento, zona con fuertes lluvia y dificil acceso | 0 | Integrado | Ruta Certificada
689 | 10006976 |  | TOL.Santiago |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1094109 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | 1 Gbps |  | O&M |  |  | """1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/7:1410 128503 1 none 1 none Up Up 1/1/7:1130 128505 320 none 320 none Up Up 1/1/7:1160 128507 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3065 128508 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3066 128771 322 none 322 none Up Up 1/1/7:3067 128791 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3068 128796 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3076 128825 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3121 128999 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3125 129007 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3127 129011 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3128 129025 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3135 129057 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3139 129066 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3143 129077 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3148 129087 323 none 323 none Up Up 1/1/7:1076 130559 702 none 702 none Up Up 1/1/7:3357 130940 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3370 130998 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3372 131035 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3381 131037 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3382 131038 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3383 131039 322 none 322 none Up Up 1/1/7:3384 131042 321 none 321 none Up Up 1/1/7:4094 131241 702 none 702 none Up Up 1/1/7:1513 132751 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1514 132761 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1515 132776 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1307 134668 320 none 320 none Up Up 1/1/7:4093 134792 702 none 702 none Up Up 1/1/7:1308 134860 320 none 320 none Up Up 1/1/7:1319 135776 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3819 136735 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3820 136739 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3821 136743 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3822 136745 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3849 136748 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3945 136752 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3703 136812 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3704 136818 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3705 136838 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3707 136876 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3708 136891 321 none 321 none Up Up 1/1/7:4091 138517 702 none 702 none Up Up 1/1/7:4092 138702 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 47 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1#""" | CERRADA | NAE | 3820 | 10.167.133.152 | 10.167.133.154 | 44471 | 10167133153 | 12288 | 3820 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN OK | 44471 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 2 | 44397 | 54.2 | 93.8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 4092 | 10.66.103.129/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa | 14/06/2021 pruebas exitosas/18/07/2021 Se atendio Falla emergencia en Tol.roviera | Emergencia otro sitio. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
690 | 10006973 |  | HUI.Praga |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1065969 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1354 | 10.167.26.92 | 10.167.26.94 | 44326 | 10.167.26.93 | 15360 | 1354 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 11.3 | 11.4 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.67.202.145/28 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 04/06/2021 Lider Raul Quintero informa: Bloqueos en la via, no es posible el paso a la EB, 07/06/2021 Buenas tardes, se envía prueba de campo Hui.Praga ID 10006990 con VLAN 1355, se realiza cambio de las IP Antes: 10.167.26.96 - 255.255.255.248 - 10.167.26.95 Actual: 10.167.26.98 - 255.255.255.252 - 10.167.26.97 Prueba exitosa 11/08/2021 Se reprograma para el 14 de agosto ya que se adelanto HUI.Nataga | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
691 | 10006971 |  | TOL.Rio Blanco | Sin LV - Cambio UM |  | 22/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1092422 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | 1 Giga Full | Configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3125 | 10.167.49.108 | 10.167.49.110 | 44368 | 10.167.49.109 | 12288 | 3125 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 2 | 44398 | 55.9 | 94.1 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.67.195.193/27 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 14/06/2021 pruebas exitosas | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
692 | 10006970 |  | HUI.Praga |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1065969 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1308 | 10.167.128.152 | 10.167.128.154 | 44462 | 10.167.128.153 | 12288 | 1308 | Configuración OK | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 11.3 | 11.4 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.1/26 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 04/06/2021 Lider Raul Quintero informa: Bloqueos en la via, no es posible el paso a la EB, 07/06/2021 Buenas tardes, se envía prueba de campo Hui.Praga ID 10006990 con VLAN 1355, se realiza cambio de las IP Antes: 10.167.26.96 - 255.255.255.248 - 10.167.26.95 Actual: 10.167.26.98 - 255.255.255.252 - 10.167.26.97 Prueba exitosa 11/08/2021 Se reprograma para el 14 de agosto ya que se adelanto HUI.Nataga | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
693 | 10006969 |  | TOL.Bilbao |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1092666 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | 1 Gbps |  | O&M |  |  | 1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/7:1410 128503 1 none 1 none Up Up 1/1/7:1130 128505 320 none 320 none Up Up 1/1/7:1160 128507 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3065 128508 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3066 128771 322 none 322 none Up Up 1/1/7:3067 128791 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3068 128796 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3076 128825 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3121 128999 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3125 129007 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3127 129011 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3128 129025 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3135 129057 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3139 129066 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3143 129077 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3148 129087 323 none 323 none Up Up 1/1/7:1076 130559 702 none 702 none Up Up 1/1/7:3357 130940 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3370 130998 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3372 131035 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3381 131037 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3382 131038 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3383 131039 322 none 322 none Up Up 1/1/7:3384 131042 321 none 321 none Up Up 1/1/7:4094 131241 702 none 702 none Up Up 1/1/7:1513 132751 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1514 132761 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1515 132776 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1307 134668 320 none 320 none Up Up 1/1/7:4093 134792 702 none 702 none Up Up 1/1/7:1308 134860 320 none 320 none Up Up 1/1/7:1319 135776 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3819 136735 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3820 136739 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3821 136743 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3822 136745 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3849 136748 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3945 136752 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3703 136812 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3704 136818 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3705 136838 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3707 136876 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3708 136891 321 none 321 none Up Up 1/1/7:4091 138517 702 none 702 none Up Up 1/1/7:4092 138702 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 47 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1# | CERRADA | NAE | 3705 | 10.167.133.88 | 10.167.133.90 | 44473 | 10.167.133.89 | 12288 | 3705 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44391 | EJECUTADA | SI | 2 | 44391 | 7.6 | 12.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.129/27 | Switch Instalado | 44391 | Exitosa | 14/07/2021 no pasa la vlan 1161. Demarcador tambien sufrio daño en el puerto 1. Se procede a realizar el cambio del equipo Demarcador, se configura logrando recuerar los servicios conectados a este elemento. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
694 | 10006966 | POR RADIO | TOL.Rio Blanco |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092422 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | 1 Giga Full | Configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3127 | 10.167.49.104 | 10.167.49.106 | 44368 | 10.167.49.105 | 15360 | 3127 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 2 | 44398 | 55.9 | 94.1 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.67.195.193/27 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 14/06/2021 pruebas exitosas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
695 | 10006965 |  | TOL.Planadas | Sin LV - Cambio UM |  | 2/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1131809 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | 1 G full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3384 | 10.167.57.148 | 10.167.57.150 | 44399 | 10.167.57.149 | 15360 | 3384 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44420 | 9 | 8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.197.97/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 13 de agosto ya que se adelanto Chaparral-2// 12/08/2021 Se adelanta instalacion para el dia de hoy, esta se cambia por tol.piedras | Pendiente instalar demarcador, para verificar si se pueden realizar las rutas tx | Aplazado | Ruta Certificada
696 | 10006964 |  | TOL.Ataco | Verificacion BTS Aliado |  | 31/07/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1080037 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1594 | 10.167.25.12 | 10.167.25.14 | 44324 | 10.167.25.13 | 12288 | 1594 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | Puerto Libre | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.204.1/24 |  |  | Exitosa | 31-05 personal en desplazamiento, zona con fuertes lluvia y dificil acceso | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
697 | 10006959 | POR RADIO | TOL.Santiago |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1094109 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Full-Duplex Negociando | configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en primer tramo/Radio mas cerca del alcatel |  | 1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3076 | 10.167.49.8 | 10.167.49.10 | 44365 | 10.167.49.9 | 21504 | 3076 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 2 | 44397 | 54.2 | 93.8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.129/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa | 14/06/2021 pruebas exitosas/18/07/2021 Se atendio Falla emergencia en Tol.roviera | Emergencia otro sitio. | Integrado | Ruta Certificada
698 | 10006957 | SATELITAL | SUC.La Sierpe |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1060225 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/2/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1532 | 10.167.12.184 | 10.167.12.186 | 44305 | 10.167.12.185 | 18432 | 1532 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.129/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
699 | 10006956 |  | COR.Popales |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1084866 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/6/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/6/1 | 1 Gbps Full | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar primer tramo-al lado del Alcatel |  | 1/6/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/6/1:2182 126528 320 none 320 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1729 | 10.167.44.252 | 10.167.44.254 | 44398 | 10.167.44.253 | 15360 | 1729 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44400 | EJECUTADA | SI | 1 | 44400 | 3.5 | 6.3 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.49/28 | Switch Instalado | 44400 | Exitosa | 12-06-2021, se intento realizar pruebas desde COR.popales pero no fueron exitosas, se esta revisando ruta de TX para detectar punto de falla. 21/07/2021 Falta personal (incapacitado), los que se encuentran ejecutaron cruzadas en San Luis, la Apartada-2 y SUC.San Marcos-3, se reprograma para 23 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
700 | 10006953 | SATELITAL | COR.AYAPEL-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 15/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1063159 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/3/8 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/3/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1503 | 10.167.16.116 | 10.167.16.118 | 44315 | 10.167.16.117 | 21504 | 1503 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.32.145/29 |  |  | Exitosa | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 28 de Mayo; comentario del 31/05. // | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
701 | 10006952 | SATELITAL | COR.Ayapel | Sin LV - Cambio UM |  | 15/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1063134 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/3/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1920 | 10.167.18.76 | 10.167.18.78 | 44315 | 10.167.18.77 | 18432 | 1920 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | Puerto Libre | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.37.97/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
702 | 10006951 |  | COR.Ayapel-3 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1153493 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/6/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1764 | 10.167.128.0 | 10.167.128.2 | 44461 | 10.167.128.1 | 12288 | 1764 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44459 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44467 | EJECUTADA | SI | 1 | 28/0972021 | 18.2 | 16.8 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.38.49/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad, 2.5 Ad 25/09/2021 No se hizo porque en zona no cuentan con insumos, se reprograma 27 de sept 27/09/2021No se realiza por falta de insumos, aun no llegan a sincelejo, se reprograma para 28 de sept | Configuracion Servicio (PEM) | Ejecución O&M | Ruta Certificada
703 | 10006950 |  | SUC.La Sierpe | Sin LV - Cambio UM |  | 16/06/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Sin LV - Cambio UM | OT1060225 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/2/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1533 | 10.167.12.188 | 10.167.12.190 | 44305 | 10.167.12.189 | 12288 | 1533 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.129/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
704 | 10006944 |  | COR.Popales |  |  |  | FASE 1B |  | Pendiente |  | OT1084866 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/6/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/6/1 | Full Duplex Negociando | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar primer tramo-al lado del Alcatel |  | 1/6/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/6/1:2182 126528 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 2182 | 10.167.25.248 | 10.167.25.250 | 44326 | 10.167.25.249 | 15360 | 2182 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44400 | EJECUTADA | SI | 1 | 44400 | 3.5 | 6.3 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.49/28 | Switch Instalado | 44400 | Exitosa | 12-06-2021, se intento realizar pruebas desde COR.popales pero no fueron exitosas, se esta revisando ruta de TX para detectar punto de falla. 21/07/2021 Falta personal (incapacitado), los que se encuentran ejecutaron cruzadas en San Luis, la Apartada-2 y SUC.San Marcos-3, se reprograma para 23 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
705 | 10006943 | SATELITAL | GUJ.Cerro la teta | Rediseños W44, Sin LV - Cambio UM | COR.Buenavista | 22/06/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | En archivo Rediseños se tenia una solicitud de rediseño y un Sin LV al mismo tiempo, Carlos Zarate confirma que es un Rediseño Integrado Satelital | OT1144673 |  |  | AAC.GUJ.CERRO_LATETA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC.GUJ.CERRO_LATETA-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M | Pendiente configurar VLAN de servicio y actualizar consolidado. 10/11 // José actualiza consolidado, Pendiente VLAN de servicio 13/11// Integrado por satelital |  | 1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1017 124244 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1666 124476 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1740 130993 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1741 131010 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1076 131742 702 none 702 none Up Up 1/1/2:4094 132379 702 none 702 none Up Up 1/1/2:3537 133007 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1466 134828 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1537 134980 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1607 136416 322 none 322 none Up Up 1/1/2:3933 137360 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 13 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-GUJ.CERRO_LATETA-M2# | CERRADA | ZTE | 1451 | 10.167.13.12 | 10.167.13.14 | 44304 | 10.167.13.13 | 18432 | 1451 | Configuración OK | [7 empty] | EJECUTAR | 44425 | EJECUTADA | SI | 1 | 44425 | 19.1 | 6.3 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.71.50.241/28 | Switch Instalado | 44425 | Exitosa | 14/08/2021, se reprograma para el 17 de agosto, porque se presenta un problema con el vehiculo, se necesita un vehiculo especial por las condiciones de terreno. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
706 | 10006940 | POR RADIO | COR.Palotal |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1025319 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/3/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1331 | 10.167.7.204 | 10.167.7.206 | 44299 | 10.167.7.205 | 18432 | 1331 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44526 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 28.3 | 18.5 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.37.97/27 | Switch Instalado | 44526 | Exitosa | 23/05/2021 Por encolamiento de fallas del turmno se reprograma para el dia 24-05-2021 24/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 01 Dic | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
707 | 10006937 |  | COR.Corea |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT995472 |  |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3278 | 10.167.29.48 | 10.167.29.50 | 44383 | 10.167.29.49 | 15360 | 3278 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44402 | EJECUTADA | SI | 1 | 44402 | 15.3 | 7.9 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.36.193/28 | Switch Instalado | 44402 | Exitosa | 22/07/2021. Se presenta un prblema de tiempo en ditancia, es un sitio lejano, se reprograma para 25 de JULIO 25/07/2021 no se puede cumplir porque el lugar estaba lejano se priorizan otras estaciones. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
708 | 10006936 |  | SUC.La Sierpe | Sin LV - Cambio UM |  | 16/06/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Sin LV - Cambio UM | OT1060225 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/2/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1535 | 10.167.12.196 | 10.167.12.198 | 44305 | 10.167.12.197 | 12288 | 1535 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.129/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
709 | 10006933 | POR RADIO | ATL.Baranoa-2 |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT970924 |  |  | AAC-ATL.BARANOA2-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.BARANOA2-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1239 | 10.167.1.236 | 10.167.1.238 | 44261 | 10.167.1.237 | 15360 | 1239 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jose Carlos Lacatt Martinez | Yoilid Jesus Pallares Blanco | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.33/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
710 | 10006932 | POR RADIO | ATL.Campeche |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT997521 |  |  | AAC-ATL.CAMPECHE-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.CAMPECHE-M1 | Port 1/2/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1400 | 10.167.1.240 | 10.167.1.242 | 44261 | 10.167.1.241 | 15360 | 1400 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44346 | Puerto Libre | SI | 1 | 44346 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Carlos De La Ossa Martinez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.47.17/28 |  |  | Exitosa | 30/05/2021 Se requiere validar Diseño dado que no coinciden los Ptos | 0 | Integrado | Ruta Certificada
711 | 10006931 | POR RADIO | ATL.Baranoa |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT995634 |  |  | AAC-ATL.BARANOA-M1 | Port 1/1/10 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.BARANOA-M1 | Port 1/1/10 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1257 | 10.167.1.176 | 10.167.1.178 | 44297 | 10.167.1.177 | 18432 | 1257 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jose Carlos Lacatt Martinez | Walberto Rafael Charris Ariza | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.47.33/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
712 | 10006930 | POR RADIO | ATL.Baranoa |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT995634 |  |  | AAC-ATL.BARANOA-M1 | Port 1/1/10 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.BARANOA-M1 | Port 1/1/10 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1238 | 10.167.1.232 | 10.167.1.234 | 44293 | 10.167.1.233 | 21504 | 1238 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jose Carlos Lacatt Martinez | Walberto Rafael Charris Ariza | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.47.33/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
713 | 10006929 | POR RADIO | ATL.Baranoa-2 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970924 |  |  | AAC-ATL.BARANOA2-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.BARANOA2-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1255 | 10.167.1.168 | 10.167.1.170 | 44287 | 10.167.1.169 | 18432 | 1255 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jose Carlos Lacatt Martinez | Yoilid Jesus Pallares Blanco | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.33/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
714 | 10006928 | SATELITAL | HUI.Palacio | Sin LV - Cambio UM |  | 26/05/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1023853 |  |  | AAC-HUI.ECOPETROL-M1 | Por 1/4/8 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.ECOPETROL-M1 | Por 1/4/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1310 | 10.167.1.228 | 10.167.1.230 | 44286 | 10.167.1.229 | 12288 | 1310 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.193/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 25/05/2021 sitio Integrado | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
715 | 10006925 | SATELITAL | HUI.Colombia | Sin LV - Cambio UM |  | 1/05/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1001430 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1327 | 10.167.6.84 | 10.167.6.86 | 44297 | 10.167.6.85 | 12288 | 1327 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 15 | 22 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 26/05/2021 Problemas para llegar a sitio por bloqueos, el SO llega a sitio 13:00 , se requiere apoyo de SDH pruebas de ping OK 16/08/2021 El aliado no alcanzo a visitar este sitio por ejecutar HUI.Potosi. 17/08/2021 el aliado tenia problemas con las afiliaciones del personal que va a realizar ese trabajo, se reprograma para el 18 de agosto. 18/08/2021 el aliado estaba en procesos de contratacion y capacitacion del personal entre ayer y hoy, ya los permisos de ingreso a la base están gestionados. se reprograma para el 19 de agosto. DB | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
716 | 10006921 | FIBRA | ANT.Hatillo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Fibra | OT1089407 |  |  | AAC-ANT.HATILLO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.HATILLO-M1 | Port 1/1/4 | Full Duplex Negociado |  | O&M | 24/06/2021 O&M - Certificar en Conectante | ANT.Hatillo | 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1415 | 10.167.28.56 | 10.167.28.58 | 44417 | 10.167.28.57 | 21504 | 1415 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44405 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44390 | Puerto Libre | SI | 1 | 44390 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Andres Felipe Lopez Correa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.225.129/29 |  |  | Exitosa | 0 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
717 | 10006920 |  | SND.Barbosa-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1088909 |  |  | AAC-SND.GRANADILLO-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SND.GRANADILLO-M1 | Port 1/4/4 | Full-Duplex Negociando | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en primer tramo/Radio mas cerca del alcatel |  |  | CERRADA | NAE | 3081 | 10.167.48.92 | 10.167.48.94 | 44359 | 10.167.48.93 | 12288 | 3081 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44359 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.250.193/27 |  |  | Exitosa | 12/6/2021 informacion incompleta para pruebas en sitio // 13/6/2021 no se realizan las pruebas por falta de apoyo para configuracion de demarcador SO se retira de las EB a las 6:00 PM | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
718 | 10006919 | POR RADIO | ANT.Barbosa-3 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1128242 | Puerto Libre | No | AAC-ANT.BARBOSA-3-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado | 44414 |  | AAC-ANT.BARBOSA-3-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3473 | 10.167.50.36 | 10.167.50.38 | 44418 | 10.167.50.37 | 15360 | 3473 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44423 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44433 | EJECUTADA | SI | 1 | 44433 | 22 | 21.8 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Andres Felipe Lopez Correa | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.208.89/29 | Demarcador Instalado | 44433 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
719 | 10006918 | POR RADIO | ANT.Barbosa |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1071167 |  |  | AAC-ANT.BARBOSA-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.BARBOSA-M1 | Port 1/2/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1689 | 10.167.20.248 | 10.167.20.250 | 44317 | 10.167.50.249 | 12288 | 1689 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44422 | 19 | 18 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Andres Felipe Lopez Correa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.215.129/28 |  |  | Exitosa | 0 | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
720 | 10006917 | POR RADIO | ANT.Barbosa |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1071167 |  |  | AAC-ANT.BARBOSA-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.BARBOSA-M1 | Port 1/2/6 | Full Duplex Negociando |  | O&M | 24/06/2021 O&M - Certificar en Conectante | ANT.Barbosa | 1/2/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/6:1689 125880 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1413 | 10.167.28.120 | 10.167.28.122 | 44372 | 10.167.28.121 | 12288 | 1413 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44422 | 19 | 18 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Andres Felipe Lopez Correa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.215.129/28 |  |  | Exitosa | 0 | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
721 | 10006916 | POR RADIO | ANT.Barbosa |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1071167 |  |  | AAC-ANT.BARBOSA-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.BARBOSA-M1 | Port 1/2/6 | Full Duplex Negociando |  | O&M | 24/06/2021 O&M - Certificar en Conectante | ANT.Barbosa | 1/2/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/6:1689 125880 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1412 | 10.167.28.116 | 10.167.28.118 | 44371 | 10.167.28.117 | 21504 | 1412 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44422 | 19 | 18 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Andres Felipe Lopez Correa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.215.129/28 |  |  | Exitosa | 0 | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
722 | 10006914 | POR RADIO | SND.Barichara |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002662 | Puerto Libre |  | AAC-SND.BARICHARA-M1 | Port 1/5/7 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.BARICHARA-M1 | Port 1/5/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1317 | 10.167.2.84 | 10.167.2.86 | 44287 | 10.167.2.85 | 12288 | 1317 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | SI | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.255.241/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 0 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
723 | 10006913 | POR RADIO | SND.Cabrera |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001446 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1335 | 10.167.4.12 | 10.167.4.14 | 44296 | 10.167.4.13 | 12288 | 1335 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44428 | Puerto Libre | SI | 1 | 44429 | 12 | 3 | ORIENTE | SMU | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 4092 | 10.68.253.161/28 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 21/8/2021 se realizaan prurbas de velocidad desde el NOC MINTIC, Manuel Peña confirma que no se requiere visita para pruebas en sitio 10/8/2021 despues de instalado el SW y todo el apoyo recibido no pasan las pruebas, se va a escalar con Diseño para que revisen si en efecto el puerto de ITX es el indicado, es muy raro que con el direccionamiento de prueba no responda, agradezco no programar hasta que tengamos confirmación de diseño del puerto de ITX, no se define fecha estimada para nueva visita. 20/08/2021 Se realizan pruebas con personal de sitio por parte del aliado y nos indica que el puerto 26-210_SND CABRERA 5/4 no se refleja lnk de actividad de puerto se procede a migrar el puerto del equipo 26-210_SND_CABRERA 6/3 y al realizar las pruebas de aprendizaje Mac se reconce la direccion fisica del equipo portatil y al realizar la conexion del radio cambium tambien nos arroja la dirreccion MAC. Se prioriza la visita para el dia 21 de agosto segun el aliada ya deberian dar las pruebas de navegación exitosas. 21/08/2021 Manuel peña realiza pruebas con NOC mintic y la certificaron exitosa | 0 | Integrado | Ruta Certificada
724 | 10006911 | POR RADIO | SND.Barichara |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002662 | Puerto Libre |  | AAC-SND.BARICHARA-M1 | Port 1/5/7 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.BARICHARA-M1 | Port 1/5/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1328 | 10.167.4.24 | 10.167.4.26 | 44296 | 10.167.4.25 | 12288 | 1328 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | SI | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.255.241/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 0 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
725 | 10006910 | POR RADIO | SND.Barichara |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002662 | Puerto Libre |  | AAC-SND.BARICHARA-M1 | Port 1/5/7 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.BARICHARA-M1 | Port 1/5/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1316 | 10.167.2.80 | 10.167.2.82 | 44287 | 10.167.2.81 | 15360 | 1316 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | SI | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.255.241/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 0 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
726 | 10006908 | POR RADIO | SND.Cabrera |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001446 |  |  | AAC-SND.BARICHARA-M1 | Port 1/5/7 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1408 | 10.167.4.56 | 10.167.4.58 | 44295 | 10.167.4.57 | 12288 | 1408 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44428 | Puerto Libre | SI | 1 | 44429 | 12 | 3 | ORIENTE | SMU | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.255.241/28 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 21/8/2021 se realizaan prurbas de velocidad desde el NOC MINTIC, Manuel Peña confirma que no se requiere visita para pruebas en sitio 10/8/2021 despues de instalado el SW y todo el apoyo recibido no pasan las pruebas, se va a escalar con Diseño para que revisen si en efecto el puerto de ITX es el indicado, es muy raro que con el direccionamiento de prueba no responda, agradezco no programar hasta que tengamos confirmación de diseño del puerto de ITX, no se define fecha estimada para nueva visita. 20/08/2021 Se realizan pruebas con personal de sitio por parte del aliado y nos indica que el puerto 26-210_SND CABRERA 5/4 no se refleja lnk de actividad de puerto se procede a migrar el puerto del equipo 26-210_SND_CABRERA 6/3 y al realizar las pruebas de aprendizaje Mac se reconce la direccion fisica del equipo portatil y al realizar la conexion del radio cambium tambien nos arroja la dirreccion MAC. Se prioriza la visita para el dia 21 de agosto segun el aliada ya deberian dar las pruebas de navegación exitosas. 21/08/2021 Manuel peña realiza pruebas con NOC mintic y la certificaron exitosa | 0 | Integrado | Ruta Certificada
727 | 10006907 | POR RADIO | SND.Pinchote |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT992052 |  |  | AAC-SND.BARICHARA-M1 | Port 1/5/7 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1413 | 10.167.5.112 | 10.167.5.114 | 44295 | 10.167.5.113 | 12288 | 1413 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44399 | Puerto Libre | SI | 2 | 44399 | 16 | 10 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 20/07/2021 Poca disponibilidad de personal, se atendió Curiti, se reprograma para el 21 de Julio. // 21/7/2021 estación base no cuenta con PDB, en el power no hay espacio para instalar más breakers para montaje del SW, gabinete de TX tampoco tiene PDB | 0 | Integrado | Ruta Certificada
728 | 10006906 | POR RADIO | SND.Barichara |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002662 | Puerto Libre |  | AAC-SND.BARICHARA-M1 | Port 1/5/7 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.BARICHARA-M1 | Port 1/5/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1315 | 10.167.2.76 | 10.167.2.78 | 44287 | 10.167.2.77 | 12288 | 1315 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | SI | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.255.241/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 0 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
729 | 10006904 |  | ANT.Yondo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073282 |  |  | AAC-BCA.CAMPESTRE-M1 | Port 1/4/8 | Ejecutado |  |  | AAC-BCA.CAMPESTRE-M1 | Port 1/4/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2192 | 10.167.25.36 | 10.167.25.38 | 44326 | 10.167.25.37 | 15360 | 2192 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 2 | 44407 | 19 | 8 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.251.161/27 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa | 29/07/2021, Se programa para el 2 de Agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
730 | 10006903 |  | SND.Centro Ecopetrol |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1189762 |  |  | AAG-BCA.LA_LIBERTAD-M2 | Port 3/2/18 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1423 | 10.167.128.220 | 10.167.128.222 | 44463 | 10.167.128.221 | 12288 | 1423 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44480 | EJECUTADA | SI | 1 | 44480 | 19.42 | 16.98 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.248.225/27 | Switch Instalado | 44480 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.5 Ad 09/10/2021 Pasaron las pruebas de navegación peor no las de gestion, se reprograma para el 15 de oct. | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
731 | 10006902 |  | SND.La Lizama |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1308575 | Requiere Cruzada | NO | AAC-BCA.KM16-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente VLAN Servicio 06/10/2021 - Kellys confirma VLAN Servicio | '------ |  | CERRADA | ZTE | 1409 | 10.167.135.168 | 10.167.135.170 | 44470 | 10.167.135.169 | 12288 | 1409 | configuración ok | CONFIG OK | CERTFICACIÓN OK | 44470 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44543 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.249.145/29 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad, 2.5 Ad 11/10/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y reprograma visita para el 22 de Nov. 22/11/2021 En el chat de Avance cruzadas escala la Ing Alexandra no deplazar personal por que no han podido configurar el ALCATEL, esta caido; Se programa para el día 13 de Dic. | - Exitosa sin inconvenientes | Ejecución O&M | Ruta Certificada
732 | 10006901 |  | SND.La Lizama |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1308575 | Requiere Cruzada | NO | AAC-BCA.KM16-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente VLAN Servicio 06/10/2021 - Kellys confirma VLAN Servicio | '------ |  | CERRADA | ZTE | 1416 | 10.167.135.172 | 10.167.135.174 | 44469 | 10167135173 | 15360 | 1416 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTFICACIÓN OK | 44469 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44543 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.249.145/29 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad, 2.5 Ad 11/10/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y reprograma visita para el 22 de Nov. 22/11/2021 En el chat de Avance cruzadas escala la Ing Alexandra no deplazar personal por que no han podido configurar el ALCATEL, esta caido; Se programa para el día 13 de Dic. | - Exitosa sin inconvenientes | Ejecución O&M | Ruta Certificada
733 | 10006900 |  | SND.Yarima |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1004333 |  |  | AAG-BCA.LA_LIBERTAD-M2 | Port 3/2/18 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1501 | 10.167.60.76 | 10.167.60.78 | 44447 | 10.167.60.77 | 12288 | 1501 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44359 | EJECUTADA | SI | 1 | 44359 | 9.4 | 13.2 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.248.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 30/5/2021 por flujo de emergencias no fue posible visitar, se reprograma 1/6/2021 // 9/6/2021 por flujo de emergencias no fue posible visitar EB para pruebas 1/6/2021 no se pudo validar porque no esta configurado el puerto en el alcatel sar w m3 de la bca.la libertad puerto 1/1/4, caso verificado por Manuel Peña.// 10/6/2021 por emergecia presentada en las EB SND.PTO WILCHES SND.LA LIZAMA BCA.KM 16 afectando a Ecopetrol no fue posible realizar pruebas, se reprograma para el 11/6/2021 // 11/6/2021 INC4570058 -OT1136000 por emergecia presentada en las EB SND.PTO WILCHES, SND.LA LIZAMA, BCA.KM 16, SND.CAMPO BONANZA, SND.PATURIA afectando a Ecopetrol no fue posible realizar pruebas, se reprograma para el 12/6/2021 | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
734 | 10006891 | POR RADIO | GUJ.Fonseca |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1033429 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1325 | 10.167.7.200 | 10.167.7.202 | 44299 | 10.167.7.201 | 15360 | 1325 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44362 | EJECUTADA | SI | 1 | 44362 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.45.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | No cumple con los criterios para desplazamiento a sitio para certificacion de ruta // 11/06/2021 se cancela por que va por 3G. // 16-06-2021 se cancela porque va por 3G | 0 | Integrado | Ruta Certificada
735 | 10006888 |  | GUJ.Papayal |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1063064 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M2 | Port1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M2 | Port1/1/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1347 | 10.167.51.216 | 10.167.51.218 | 44427 | 10.167.51.217 | 12288 | 1347 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44442 | EJECUTADA | SI | 1 | 44442 | 21 | 21 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.93.225/28 | Switch Instalado | 44442 | Exitosa |  | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
736 | 10006887 |  | GUJ.Papayal |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1063064 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M2 | Port1/1/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1703 | 10.167.15.88 | 10.167.15.90 | 44309 | 10.167.15.89 | 15360 | 1703 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44442 | EJECUTADA | SI | 1 | 44442 | 21 | 21 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.40.153/29 | Switch Instalado | 44442 | Exitosa |  | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
737 | 10006886 | POR RADIO | GUJ.Papayal |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063064 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M2 | Port1/1/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1704 | 10.167.15.92 | 10.167.15.94 | 44309 | 10.167.15.93 | 21504 | 1704 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44442 | EJECUTADA | SI | 1 | 44442 | 21 | 21 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.40.153/29 | Switch Instalado | 44442 | Exitosa |  | Configuracion Tx (NOC) | Integrado | Ruta Certificada
738 | 10006885 | POR RADIO | GUJ.Fonseca |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1033429 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1392 | 10.167.9.212 | 10.167.9.214 | 44301 | 10.167.9.213 | 12288 | 1392 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44362 | EJECUTADA | SI | 1 | 44362 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.45.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | No cumple con los criterios para desplazamiento a sitio para certificacion de ruta // 11/06/2021 se cancela por que va por 3G. // 16-06-2021 se cancela porque va por 3G | 0 | Integrado | Ruta Certificada
739 | 10006884 | POR RADIO | GUJ.Banaderos |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1077936 |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1471 | 10.167.128.24 | 10.167.128.26 | 44461 | 10.167.128.25 | 15360 | 1471 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | Puerto Libre | SI | 1 | 44414 | 27.8 | 27.3 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.45.97/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
740 | 10006882 | POR RADIO | GUJ.FONSECA | Rediseños | GUJ.OPM | 14/09/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1033429 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | 0 | CERRADA | ZTE | 1533 | 10.167.38.164 | 10.167.38.166 | 44457 | 10.167.38.165 | 12288 | 1533 | Configuración ok | CONfiguracion OK | CERTIFICACIÓN ok | 44387 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44362 | EJECUTADA | SI | 1 | 44362 | 16.6 | 11.29 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.45.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | No cumple con los criterios para desplazamiento a sitio para certificacion de ruta // 11/06/2021 se cancela por que va por 3G. // 16-06-2021 se cancela porque va por 3G | 0 | Integrado | Ruta Certificada
741 | 10006881 |  | GUJ.Barrancas | Verificacion BTS Aliado |  | 20/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1094617 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M2 | Port 1/1/1 | Full Duplex Forzado | 1 | O&M | O&M - Certificar en Conectante | GUJ.Barrancas | 1/1/1:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3061 | 10.167.30.228 | 10.167.30.230 | 44364 | 10.167.30.229 | 18432 | 3061 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44366 | EJECUTADA | SI | 2 | 44414 | 24.5 | 25.5 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.70.95.193/28 | Switch Instalado | 44366 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
742 | 10006875 | POR RADIO | CES.Becerril |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT968106 |  |  | AAC-CES.BECERRIL-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.BECERRIL-M1 | Port 1/2/4 | 1 G Full |  | O&M |  |  | "1/2/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1328 123861 325 none 325 none Up Up 1/2/4:1062 124276 23 none 23 none Up Up 1/2/4:1076 129772 702 none 702 none Up Up 1/2/4:3622 132774 321 none 321 none Up Up 1/2/4:3742 134874 323 none 323 none Up Up 1/2/4:1497 135561 320 none 320 none Up Up 1/2/4:1499 135584 320 none 320 none Up Up 1/2/4:1544 135726 320 none 320 none Up Up 1/2/4:1545 135733 320 none 320 none Up Up " | CERRADA | ZTE | 1499 | 10.167.129.236 | 10.167.129.238 | 44460 | 10.167.129.237 | 12288 | 1499 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44460 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44450 | Puerto Libre | SI | 1 | 44450 | 22.1 | 4.3 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.45.129/27 | Switch Instalado | 44450 | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 26 de Mayo. // 09/09/2021 al visitar el sitio se intenta configurar la vlands de servicio pero a ningun Pc le pasa a gestion las vlands, se usan 2 pc diferentes, se evidencia que son los pc, se solicita reprogramar para el dia 10 sept. 10/09/2021 Se fue a sitio desde las 10 am, custodio dice no tener autorización para ingreso a la EB, la programación y reasignación del técnico se realizo con antelación falta autorizacion de centroaseo de claro, se reprograma para el 11 de septiembre | Sitio administrativo / ingresos | Integrado | Ruta Certificada
743 | 10006872 |  | CES.Casacara | Verificacion BTS Aliado |  | 9/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT968087 |  |  | AAC-CES.BECERRIL-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.BECERRIL-M1 | Port 1/2/7 | 1 G FULL |  | O&M |  |  | "1/2/7:789 123 1 none 1 none Up Up 1/2/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/7:1230 122631 325 none 325 none Up Up 1/2/7:1313 124517 23 none 23 none Up Up 1/2/7:1076 131617 702 none 702 none Up Up 1/2/7:1443 135449 1 none 1 none Up Up 1/2/7:1445 135468 320 none 320 none Up Up 1/2/7:1496 135552 323 none 323 none Up Up 1/2/7:1498 135571 320 none 320 none Up Up " | CERRADA | ZTE | 1445 | 10.167.129.248 | 10.167.129.250 | 44459 | 10167129249 | 12288 | 1445 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44459 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44439 | EJECUTADA | SI | 1 | 44439 | 22 | 4.3 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.94.97/27 | Switch Instalado | 44439 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
744 | 10006871 |  | CES.Becerril |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT968106 |  |  | AAC-CES.BECERRIL-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1545 | 10.167.63.232 | 10.167.63.234 | 44461 | 10.167.63.233 | 12288 | 1545 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44450 | Puerto Libre | SI | 1 | 44450 | 22.1 | 4.3 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.45.129/27 | Switch Instalado | 44450 | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 26 de Mayo. // 09/09/2021 al visitar el sitio se intenta configurar la vlands de servicio pero a ningun Pc le pasa a gestion las vlands, se usan 2 pc diferentes, se evidencia que son los pc, se solicita reprogramar para el dia 10 sept. 10/09/2021 Se fue a sitio desde las 10 am, custodio dice no tener autorización para ingreso a la EB, la programación y reasignación del técnico se realizo con antelación falta autorizacion de centroaseo de claro, se reprograma para el 11 de septiembre | Sitio administrativo / ingresos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
745 | 10006870 |  | CES.CASACARA | Rediseños W43 | CES.Becerril | 19/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT968087 |  |  | AAC-CES.BECERRIL-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.BECERRIL-M1 | Port 1/2/7 | 1 Gbps |  | O&M | 26/10// José actualiza diseño OK |  |  | CERRADA | ZTE | 1498 | 10.167.129.232 | 10.167.129.234 | 44460 | 10.167.129.233 | 12288 | 1498 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44496 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44439 | EJECUTADA | SI | 1 | 44439 | 22 | 4.3 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.94.97/27 | Switch Instalado | 44439 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
746 | 10006869 | SATELITAL | CES.Becerril |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT968106 | Puerto Libre |  | AAC-CES.BECERRIL-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.BECERRIL-M1 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1328 | 10.167.7.196 | 10.167.7.198 | 44299 | 10.167.7.197 | 18432 | 1328 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44450 | Puerto Libre | SI | 1 | 44450 | 22.1 | 4.3 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.45.129/27 | Switch Instalado | 44450 | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 26 de Mayo. // 09/09/2021 al visitar el sitio se intenta configurar la vlands de servicio pero a ningun Pc le pasa a gestion las vlands, se usan 2 pc diferentes, se evidencia que son los pc, se solicita reprogramar para el dia 10 sept. 10/09/2021 Se fue a sitio desde las 10 am, custodio dice no tener autorización para ingreso a la EB, la programación y reasignación del técnico se realizo con antelación falta autorizacion de centroaseo de claro, se reprograma para el 11 de septiembre | Sitio administrativo / ingresos | Aplazado | Ruta Certificada
747 | 10006868 | POR RADIO | CES.Becerril |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT968106 | Puerto Libre |  | AAC-CES.BECERRIL-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado | 44438 |  | AAC-CES.BECERRIL-M1 | Port 1/2/4 |  |  | O&M | Certificar en Conectante |  |  | CERRADA | NAE | 3622 | 10.167.52.76 | 10.167.52.78 | 44425 | 10.167.52.77 | 15360 | 3622 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44450 | Puerto Libre | SI | 1 | 44450 | 22.1 | 4.3 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.45.129/27 | Switch Instalado | 44450 | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 26 de Mayo. // 09/09/2021 al visitar el sitio se intenta configurar la vlands de servicio pero a ningun Pc le pasa a gestion las vlands, se usan 2 pc diferentes, se evidencia que son los pc, se solicita reprogramar para el dia 10 sept. 10/09/2021 Se fue a sitio desde las 10 am, custodio dice no tener autorización para ingreso a la EB, la programación y reasignación del técnico se realizo con antelación falta autorizacion de centroaseo de claro, se reprograma para el 11 de septiembre | Sitio administrativo / ingresos | Integrado | Ruta Certificada
748 | 10006866 | POR RADIO | CES.Becerril |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT968106 |  |  | AAC-CES.BECERRIL-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.BECERRIL-M1 | Port 1/2/4 | 1 G FULL |  | O&M |  |  | "1/2/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1328 123861 325 none 325 none Up Up 1/2/4:1062 124276 23 none 23 none Up Up 1/2/4:1076 129772 702 none 702 none Up Up 1/2/4:3622 132774 321 none 321 none Up Up 1/2/4:3742 134874 323 none 323 none Up Up 1/2/4:1497 135561 320 none 320 none Up Up 1/2/4:1499 135584 320 none 320 none Up Up 1/2/4:1544 135726 320 none 320 none Up Up 1/2/4:1545 135733 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1497 | 10.167.129.228 | 10.167.129.230 | 44460 | 10.167.129.229 | 12288 | 1497 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44460 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44450 | Puerto Libre | SI | 1 | 44450 | 22.1 | 4.3 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.45.129/27 | Switch Instalado | 44450 | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 26 de Mayo. // 09/09/2021 al visitar el sitio se intenta configurar la vlands de servicio pero a ningun Pc le pasa a gestion las vlands, se usan 2 pc diferentes, se evidencia que son los pc, se solicita reprogramar para el dia 10 sept. 10/09/2021 Se fue a sitio desde las 10 am, custodio dice no tener autorización para ingreso a la EB, la programación y reasignación del técnico se realizo con antelación falta autorizacion de centroaseo de claro, se reprograma para el 11 de septiembre | Sitio administrativo / ingresos | Integrado | Ruta Certificada
749 | 10006865 |  | BOL.Altos del Rosario |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1098805 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2125 | 10.167.27.68 | 10.167.27.70 | 44336 | 10.167.27.69 | 15360 | 2125 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44351 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Eder Luis Cuellar Bermudez | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.71.51.65/27 |  |  | Exitosa | 1/06/2021. Puerto indicado en SUC.Sucre para el equipo AAC-SUC.SUCRE-M1 Port 1/1/7 esta caido. Se debe validar con SO/Lider de zona Sucre puerto correcto donde esta conectado el servicio, se reprograma para el 04 de Junio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
750 | 10006858 |  | CES.Becerril |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT968106 |  |  | AAC-CES.BECERRIL-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1544 | 10.167.63.228 | 10.167.63.230 | 44461 | 10.167.63.229 | 12288 | 1544 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44450 | Puerto Libre | SI | 1 | 44450 | 22.1 | 4.3 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.45.129/27 | Switch Instalado | 44450 | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 26 de Mayo. // 09/09/2021 al visitar el sitio se intenta configurar la vlands de servicio pero a ningun Pc le pasa a gestion las vlands, se usan 2 pc diferentes, se evidencia que son los pc, se solicita reprogramar para el dia 10 sept. 10/09/2021 Se fue a sitio desde las 10 am, custodio dice no tener autorización para ingreso a la EB, la programación y reasignación del técnico se realizo con antelación falta autorizacion de centroaseo de claro, se reprograma para el 11 de septiembre | Sitio administrativo / ingresos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
751 | 10006856 |  | CES.Casacara |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT968087 |  |  | AAC-CES.BECERRIL-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.BECERRIL-M1 | Port 1/2/7 | 1 G FULL |  | O&M |  |  | "1/2/7:789 123 1 none 1 none Up Up 1/2/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/7:1230 122631 325 none 325 none Up Up 1/2/7:1313 124517 23 none 23 none Up Up 1/2/7:1076 131617 702 none 702 none Up Up 1/2/7:1443 135449 1 none 1 none Up Up 1/2/7:1445 135468 320 none 320 none Up Up 1/2/7:1496 135552 323 none 323 none Up Up 1/2/7:1498 135571 320 none 320 none Up Up " | CERRADA | ZTE | 1443 | 10.167.129.244 | 10.167.129.246 | 44459 | 10167129245 | 15360 | 1443 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44459 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44439 | EJECUTADA | SI | 1 | 44439 | 22 | 4.3 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.94.97/27 | Switch Instalado | 44439 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
752 | 10006855 | POR RADIO | CES.Casacara | Rediseños W43 | CES.Becerril | 20/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT968087 |  |  | AAC-CES.BECERRIL-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.BECERRIL-M1 | Port 1/2/7 | 1 Gbps |  | O&M | 26/10// Rediseño , se requiere actualizar configuraciones |  |  | CERRADA | ZTE | 1496 | 10.167.129.224 | 10.167.129.226 | 44460 | 10.167.129.225 | 15360 | 1496 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44460 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44439 | EJECUTADA | SI | 1 | 44439 | 22 | 4.3 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.45.129/27 | Switch Instalado | 44439 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
753 | 10006854 | POR RADIO | CAD.Belalcazar |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1011858 |  |  | AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1 | Port 1/3/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1323 | 10.167.8.232 | 10.167.8.234 | 44300 | 10.167.8.233 | 15360 | 1323 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Fernando Davila Delgado | Carlos Alberto Valencia Ochoa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.246.241/28 |  |  | TX InServ | Aliado afirma que CD esta funcional, se suspende visita | 0 | Integrado | Ruta Certificada
754 | 10006853 | POR RADIO | CAD.La Habana |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1061973 |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M1 | Port 1/3/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1317 | 10.167.21.240 | 10.167.21.242 | 44321 | 10.167.21.241 | 12288 | 1317 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44416 | EJECUTADA | SI | 1 | 44416 | 19 | 7 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Carlos Alberto Valencia Ochoa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.129/28 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 03/08/2021, se programa para el 6 de agosto. 06/07/2021 se priorizo CAD.Bajo Tablazoo se reprograma para el 7 de agosto. 07/08/2021: se reprograma para el 09/08/2021 ya que el SW se instalo pero no subia la gestion, se solicto soporte pero ya era muy tarde y no lo brindaron. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
755 | 10006852 | POR RADIO | CAD.ALTO CAUCA | Rediseños | RIS.Virginia |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004211 |  |  | AAC-RIS.VIRGINIA1-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-RIS.VIRGINIA1-M1 | Port 1/4/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1389 | 10.167.11.80 | 10.167.11.82 | 44303 | 10.167.11.81 | 15360 | 1389 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44418 | EJECUTADA | SI | 2 | 44418 | 21.6 | 17.1 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Hector Narces Mejia Arango | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.113/28 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | 25/05/2021: Se realiza ping exitosa no fue posible navegar por falta de soporte 09/08/2021 El SO de debe retirar del lugar trabajaron hasta tarde en la configguracion pero las pruebas ping y de velocidad no pasan, se debe retirar por la hora, se reprograma para 10 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
756 | 10006851 |  | CAD.La Habana |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | Ruta TX 3G | OT1061973 |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M1 | Port 1/3/1 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1353 | 10.167.44.168 | 10.167.44.170 | 19/07/2021 | 10.167.44.169 | 12288 | 1353 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44416 | EJECUTADA | SI | 1 | 44416 | 19 | 7 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Carlos Alberto Valencia Ochoa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.129/28 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 03/08/2021, se programa para el 6 de agosto. 06/07/2021 se priorizo CAD.Bajo Tablazoo se reprograma para el 7 de agosto. 07/08/2021: se reprograma para el 09/08/2021 ya que el SW se instalo pero no subia la gestion, se solicto soporte pero ya era muy tarde y no lo brindaron. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
757 | 10006850 | POR RADIO | CAD.BELALCAZAR | Rediseños W46 | RIS.Virginia | 18/11/2021 | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1011858 |  |  | AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1 | Port 1/3/7 |  |  | O&M |  |  | 1/3/7:789 123 1 none 1 none Up Up 1/3/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1323 123996 323 none 323 none Up Up 1/3/7:1142 124044 322 none 322 none Up Up 1/3/7:1143 124045 24 none 24 none Up Up 1/3/7:1300 125747 322 none 322 none Up Up 1/3/7:1076 137183 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 7 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1# | CERRADA | ZTE | 1300 | 10.167.11.84 | 10.167.11.86 | 44315 | 10.167.11.85 | 12288 | 1300 | Configuración OK | [7 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 22.32 | 26.13 | NORTE |  | Fernando Davila Delgado | Carlos Alberto Valencia Ochoa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.246.241/28 |  |  | TX InServ | Aliado afirma que CD esta funcional, se suspende visita | 0 | Integrado | Ruta Certificada
758 | 10006849 | POR RADIO | CAD.Belalcazar |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1011858 |  |  | AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1 | Port 1/3/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1142 | 10.167.8.4 | 10.167.8.6 | 44300 | 10.167.8.5 | 12288 | 1142 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Fernando Davila Delgado | Carlos Alberto Valencia Ochoa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.246.241/28 |  |  | TX InServ | Aliado afirma que CD esta funcional, se suspende visita | 0 | Integrado | Ruta Certificada
759 | 10006848 |  | RIS.Apia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1135857 | Puerto Libre | NO | AAC-RIS.APIA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | ALU LOCAL |  | AAC-RIS.APIA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1877 | 10.167.51.92 | 10.167.51.94 | 44426 | 10.167.51.93 | 12288 | 1877 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44431 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44434 | EJECUTADA | SI | 1 | 44434 | 19 | 19 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Hector Narces Mejia Arango | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.240.161/29 | Demarcador Instalado | 44434 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
760 | 10006847 | POR RADIO | CAD.Belalcazar |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1011858 |  |  | AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1 | Port 1/3/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1143 | 10.167.8.8 | 10.167.8.10 | 44300 | 10.167.8.9 | 12288 | 1143 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Fernando Davila Delgado | Carlos Alberto Valencia Ochoa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.246.241/28 |  |  | TX InServ | Aliado afirma que CD esta funcional, se suspende visita | 0 | Integrado | Ruta Certificada
761 | 10006846 |  | RIS.Virginia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1068569 |  |  | AAC-RIS.VIRGINIA1-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-RIS.VIRGINIA1-M1 | Port 1/4/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1875 | 10.167.51.84 | 10.167.51.86 | 44426 | 10.167.51.85 | 12288 | 1875 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44431 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44436 | EJECUTADA | SI | 1 | 44436 | 22.32 | 26.13 | NORTE |  | Fernando Davila Delgado | Carlos Alberto Valencia Ochoa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.145/28 | Switch Instalado | 44436 | Exitosa | 25/05/2021: Se realiza ping exitosa no fue posible navegar por falta de soporte | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
762 | 10006845 | POR RADIO | CAD.La Habana |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1061973 |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M1 | Port 1/3/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1311 | 10.167.21.236 | 10.167.21.238 | 44320 | 10.167.21.237 | 12288 | 1311 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44416 | EJECUTADA | SI | 1 | 44416 | 19 | 7 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Carlos Alberto Valencia Ochoa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.129/28 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 03/08/2021, se programa para el 6 de agosto. 06/07/2021 se priorizo CAD.Bajo Tablazoo se reprograma para el 7 de agosto. 07/08/2021: se reprograma para el 09/08/2021 ya que el SW se instalo pero no subia la gestion, se solicto soporte pero ya era muy tarde y no lo brindaron. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
763 | 10006844 | POR RADIO | CAD.Alto Cauca |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004211 |  |  | AAC-RIS.LA_CRUZ-M1 | Port 1/3/2 | Ejecutado |  |  | AAC-RIS.LA_CRUZ-M1 | Port 1/3/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1349 | 10.167.6.80 | 10.167.6.82 | 44297 | 10.167.6.81 | 12288 | 1349 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44418 | EJECUTADA | SI | 2 | 44418 | 21.6 | 17.1 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Hector Narces Mejia Arango | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.113/28 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | 25/05/2021: Se realiza ping exitosa no fue posible navegar por falta de soporte 09/08/2021 El SO de debe retirar del lugar trabajaron hasta tarde en la configguracion pero las pruebas ping y de velocidad no pasan, se debe retirar por la hora, se reprograma para 10 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
764 | 10006842 |  | RIS.Virginia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1068569 |  |  | AAC-RIS.VIRGINIA1-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-RIS.VIRGINIA1-M1 | Port 1/4/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1874 | 10.167.51.80 | 10.167.51.82 | 44426 | 10.167.51.81 | 12288 | 1874 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44431 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44436 | EJECUTADA | SI | 1 | 44436 | 22.32 | 26.13 | NORTE |  | Fernando Davila Delgado | Carlos Alberto Valencia Ochoa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.145/28 | Switch Instalado | 44436 | Exitosa | 25/05/2021: Se realiza ping exitosa no fue posible navegar por falta de soporte | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
765 | 10006831 | POR RADIO | ANT.Andes la Pradera |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1125569 |  |  | AAC-ANT.ANDES-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Inconsistencia de Puertos//// 28/09 Jose Luis confirma diseño OK 28/09 Paola confirma NOC ok |  | A:AAC-ANT.ANDES-M2# show service sap-using sap 1/1/3 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1903 124859 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1904 124862 321 none 321 none Up Up 1/1/3:2191 126599 322 none 322 none Up Up 1/1/3:1905 128048 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1076 128294 702 none 702 none Up Up 1/1/3:3025 128445 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 8 ------------------------------------------------------------------------------- | CERRADA | NAE | 3742 | 10.167.129.4 | 10.167.129.6 | 44467 | 10.167.129.5 | 12288 | 3742 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44468 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44468 | EJECUTADA | SI | 1 | 44468 | 20.01 | 15.38 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.229.1/27 | Switch Instalado | 44468 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
766 | 10006830 | SATELITAL | ANT.Betania Parque | Sin LV - Cambio UM |  | 18/08/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1100790 |  |  | AAC-ANT.ANDES-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.ANDES-M2 | Port 1/1/12 | 1Gbps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.Bolivar | 1/1/12:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/12:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/12:1953 126720 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3173 | 10.167.38.84 | 10.167.38.86 | 44371 | 10.167.38.85 | 15360 | 3173 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44395 | EJECUTADA | SI | 1 | 44395 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.229.33/27 | Switch Instalado | 44395 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
767 | 10006828 | POR RADIO | ANT.Betulia |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1123340 |  |  | AAC-ANT.EBEJICO-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.EBEJICO-M1 | Port 1/4/2 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M | 17/06/2021 - O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.Ebejico | 1/4/2:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3422 | 10.167.41.4 | 10.167.41.6 | 44410 | 10.167.41.5 | 18432 | 3422 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44410 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44417 | EJECUTADA | SI | 1 | 44417 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.215.17/28 | Switch Instalado | 44417 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
768 | 10006827 | POR RADIO | ANT.Betulia |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1123340 |  |  | AAC-ANT.EBEJICO-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.EBEJICO-M1 | Port 1/4/2 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M | 17/06/2021 - O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.Ebejico | 1/4/2:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3423 | 10.167.41.0 | 10.167.41.2 | 44410 | 10.167.41.1 | 18432 | 3423 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44410 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44417 | EJECUTADA | SI | 1 | 44417 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.215.17/28 | Switch Instalado | 44417 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
769 | 10006818 | POR RADIO | ANT.Armenia | Rediseños W43 | ANT.Heliconia | 12/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087968 |  |  | AAC-ANT.TITIRIBI-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.TITIRIBI-M1 | Port 1/1/6 | 1G FULL |  | O&M | "------------------------------------------------------------------------------- 1/1/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1078 124464 320 none 320 none Up Up 1/1/6:2169 126457 320 none 320 none Up Up 1/1/6:3255 129826 321 none 321 none Up Up 1/1/6:3279 130092 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1076 130391 702 none 702 none Up Up 1/1/6:3420 131789 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1535 131808 323 none 323 none Up Up 1/1/6:1548 135683 22 none 22 none Up Up 1/1/6:1585 135808 320 none 320 none Up Up -------------------------------------------------------------------------------" |  |  | CERRADA | ZTE | 1535 | 10.167.44.76 | 10.167.44.78 | 44410 | 10.167.44.77 | 15360 | 1535 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 1 | 44397 | 3.7 | 8.8 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Daniel Alberto Rodriguez Galeano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.228.65/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
770 | 10006813 | POR RADIO | SND.Ruitoque | Sin LV - Cambio UM |  | 17/08/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrada Radio, ¿Por qué Sin LV? | OT1144607 |  |  | BUC-CUM-AN01 | Port 1/5/1 | Ejecutado |  |  | BUC-CUM-AN01 | Port 1/5/1 | 100 M FULL | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3400 | 10.167.57.232 | 10.167.57.234 | 00:00:00 | 10.167.57.233 | 12288 | 3400 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44509 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 18 | 18 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.251.25/29 | Switch Instalado | 44509 | Exitosa | 11/08/2021 se realiza certificacion exitosa sin instalacion de equipo 8/11/2021 Alexandra Chacon solicita instalacion prioritaria de SW de de una fuente al CD 1000681 por demanda. se Valida con el aliado y se programa visita para el 9 de nov | Ancho de Banda | Integrado | Ruta Certificada
771 | 10006808 | POR RADIO | NOR.Bochalema | Rediseños W43 | NOR.Santiago | 11/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1228379 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/1/4 | Full Duplex 10 Gbps |  | O&M | Pendiente configurar VLAN Gestión |  |  | CERRADA | ZTE | 1502 | 10.167.50.208 | 10.167.50.210 | 44434 | 10.167.50.209 | 12288 | 1502 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44434 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 18 | 7 | ORIENTE | 0 | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.254.129/25 |  |  | TX InServ | 29/10/2021 El ID 10006808 de deja integrado | 0 | Integrado | Ruta Certificada
772 | 10006806 | POR RADIO | SND.Sucre |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1073172 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1766 | 10.167.22.84 | 10.167.22.86 | 44321 | 10.167.22.85 | 12288 | 1766 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44410 | EJECUTADA | SI | 1 | 44410 | 19 | 9 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 02/08/2021, se instalo el SW de manera exitosa. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
773 | 10006804 | POR RADIO | SND.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1073172 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1356 | 10.167.39.132 | 10.167.39.134 | 44375 | 10.167.39.133 | 12288 | 1356 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44410 | EJECUTADA | SI | 1 | 44410 | 19 | 9 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 02/08/2021, se instalo el SW de manera exitosa. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
774 | 10006800 |  | CES.Los Venados |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT973155 |  |  | AAC-CES.BOSCONIA2-M5 | Port 1/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1548 | 10.167.63.244 | 10.167.63.246 | 44461 | 10.167.63.245 | 12288 | 1548 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44531 | EJECUTADA | SI | 1 | 44341 | 25 | 5 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.47.1/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 25/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 01 Dic. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
775 | 10006798 |  | CES.Los Venados |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT973155 |  |  | AAC-CES.BOSCONIA2-M5 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1547 | 10.167.63.240 | 10.167.63.242 | 44461 | 10.167.63.241 | 12288 | 1547 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44531 | EJECUTADA | SI | 1 | 44341 | 25 | 5 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.47.1/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 25/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 01 Dic. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
776 | 10006796 | POR RADIO | CES.Pavitas |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1155623 |  |  | AAC-BAR.ALKARAWI-M3 | Port 2/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-BAR.ALKARAWI-M3 | Port 2/2/2 | 10 G Full |  | O&M |  |  | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 2/2/2:789 123 300 none 300 none Up Up 2/2/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 2/2/2:1135 123897 325 none 325 none Up Up 2/2/2:1136 123905 325 none 325 none Up Up 2/2/2:1076 126957 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1427 135529 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1546 135752 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1549 135755 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 2/2/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 2/2/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1549 | 10.167.63.248 | 10.167.63.250 | 44461 | 10.167.63.249 | 12288 | 1549 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44459 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44466 | EJECUTADA | SI | 0 | 44466 | 19.1 | 5 | COSTA | Prodatel | Jhonny Carrillo Quintero | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.42.241/28 | Switch Instalado | 44466 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.5 Ad | Diseño Ruta de Tx | Integrado | Ruta Certificada
777 | 10006784 |  | ANT.SANTA RITA (ITUANGO) | Rediseños | ANT.Ituango |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1004210 |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M1 | Port 1/5/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.ITUANGO-M2 | Port 1/1/1 | 1 Gbps full | Configurado | O&M | O&M | 0 | 1/1/1 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3411 | 0 | 10.167.41.98 | 44407 | 10.167.41.97 | 15360 | 3411 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44408 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44342 | Puerto Libre | NO | 0 |  | 22.72 | 20.01 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.214.113/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
778 | 10006782 | POR RADIO | SND.Embalse Tona | Rediseños |  | 1/05/2021 | FASE 1A |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1089300 |  |  | AAC-BUC.KENNEDY-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-BUC.KENNEDY-M1 | Port 1/2/2 | 100 M Full |  | O&M |  |  | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/2/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/2/2:4000 52196 7070 none 7070 none Up Up 1/2/2:3500 103500 51 none 21 none Up Up 1/2/2:2180 126581 325 none 325 none Up Up 1/2/2:2122 126733 1 none 1 none Up Up 1/2/2:2150 127545 323 none 323 none Up Up 1/2/2:2000 128141 11010 none 11010 none Up Up 1/2/2:1076 129054 702 none 702 none Up Up 1/2/2:4094 133973 702 none 702 none Up Up " | CERRADA | NAE | 2150 | 10.167.29.200 | 10.167.29.202 | 00:00:00 | 10.167.29.201 | 12288 | 2150 | Configuración OK | [7 empty] | EJECUTAR | 44348 | Puerto Libre | SI | 1 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.248.121/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 31/5/2021 por dificultades de transporte se reprograma para el 1/6/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
779 | 10006779 | POR RADIO | SND.Embalse Tona |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1089300 |  |  | AAC-BUC.KENNEDY-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-BUC.KENNEDY-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2180 | 10.167.26.140 | 10.167.26.142 | 44326 | 10.167.26.141 | 15360 | 2180 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | Puerto Libre | SI | 1 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.248.121/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 31/5/2021 por dificultades de transporte se reprograma para el 1/6/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
780 | 10006778 | POR RADIO | BUC.Chimita |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968062 |  |  | AAC-BUC.AEROPUERTO-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-BUC.AEROPUERTO-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1450 | 10.167.6.208 | 10.167.6.210 | 44298 | 10.167.6.209 | 12288 | 1450 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.248.113/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
781 | 10006777 | POR RADIO | SND.RIONEGRO-2 | Rediseños | BUC.Kennedy |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1078064 | Puerto Libre |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-BUC.KENNEDY-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1352 | 10.167.15.152 | 10.167.15.154 | 44308 | 10.167.15.153 | 12288 | 1352 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 2 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.252.1/25 |  |  | TX InServ | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas, se reprograma para el 25 de Mayo. // 08/06 se valida por estado de proyecto ya esta TX Inserv 25/05/2021 Se cancela la visita por rediseño, se cambia la EB conectante a SND.RIONEGRO-2 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
782 | 10006775 | POR RADIO | BUC.Aeropuerto |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968052 | Puerto Libre |  | AAC-BUC.AEROPUERTO-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-BUC.AEROPUERTO-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1105 | 10.167.6.204 | 10.167.6.206 | 44298 | 10.167.6.205 | 12288 | 1105 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44412 | Puerto Libre | SI | 1 | 44412 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.252.145/28 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
783 | 10006769 | POR RADIO | COR.BUENAVISTA | Rediseños | COR.Buenavista |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT970952 |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M2 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M2 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  | 1/2/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1028 124247 23 none 23 none Up Up 1/2/4:1020 124257 325 none 325 none Up Up 1/2/4:1536 124555 22 none 22 none Up Up 1/2/4:1405 124600 323 none 323 none Up Up 1/2/4:1452 124602 22 none 22 none Up Up 1/2/4:1455 124604 26 none 6 none Up Up 1/2/4:1457 124609 26 none 6 none Up Up 1/2/4:1459 124616 325 none 325 none Up Up 1/2/4:1659 124749 322 none 322 none Up Up 1/2/4:1076 128763 702 none 702 none Up Up 1/2/4:1782 130725 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 13 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.CAUCASIA-M2# | CERRADA | ZTE | 1405 | 10.167.13.16 | 10.167.13.18 | 44306 | 10.167.13.17 | 18432 | 1405 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44390 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 19.1 | 6.3 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.36.209/28 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 13/08/2021, Aliado realizo cambios a la programacion queda reprogramado para el 15 de agosto 15/08/2021, Se reprograma para el 18 de agosto por logistica del aliado Prodatel.. 18/08/2021 El perosnal estaba en Chinu 3 no alacanzan a llegar los contratistas, se reprograma para 19 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
784 | 10006768 | POR RADIO | COR.Las margaritas |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001275 | Puerto Libre |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1324 | 10.167.3.160 | 10.167.3.162 | 44291 | 10.167.3.161 | 12288 | 1324 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.39.225/27 |  |  | TX InServ | 24/05/2021 se reprograma para el dia 25-05-2021 debido a pruebas realizadas en COR.La Apartada-2 como pilotos para etapa 2 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
785 | 10006767 | POR RADIO | COR.BUENAVISTA | Rediseños | COR.Palotal |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT970952 |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M2 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/3/1 |  |  | O&M |  |  | 1/2/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1028 124247 23 none 23 none Up Up 1/2/4:1020 124257 325 none 325 none Up Up 1/2/4:1536 124555 22 none 22 none Up Up 1/2/4:1405 124600 323 none 323 none Up Up 1/2/4:1452 124602 22 none 22 none Up Up 1/2/4:1455 124604 26 none 6 none Up Up 1/2/4:1457 124609 26 none 6 none Up Up 1/2/4:1459 124616 325 none 325 none Up Up 1/2/4:1659 124749 322 none 322 none Up Up 1/2/4:1076 128763 702 none 702 none Up Up 1/2/4:1782 130725 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 13 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.CAUCASIA-M2# | CERRADA | ZTE | 1536 | 10.167.12.200 | 10.167.12.202 | 44392 | 10.167.12.201 | 12288 | 1536 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 19.1 | 6.3 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.65/27 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 13/08/2021, Aliado realizo cambios a la programacion queda reprogramado para el 15 de agosto 15/08/2021, Se reprograma para el 18 de agosto por logistica del aliado Prodatel.. 18/08/2021 El perosnal estaba en Chinu 3 no alacanzan a llegar los contratistas, se reprograma para 19 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
786 | 10006765 |  | COR.Buenavista |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT970952 |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M2 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M2 | Port 1/2/4 | 100 mbps Full | Configurado | O&M |  |  | 1/2/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1028 124247 23 none 23 none Up Up 1/2/4:1020 124257 325 none 325 none Up Up 1/2/4:1536 124555 22 none 22 none Up Up 1/2/4:1405 124600 323 none 323 none Up Up 1/2/4:1452 124602 22 none 22 none Up Up 1/2/4:1455 124604 26 none 6 none Up Up 1/2/4:1457 124609 26 none 6 none Up Up 1/2/4:1459 124616 325 none 325 none Up Up 1/2/4:1659 124749 322 none 322 none Up Up 1/2/4:1076 128763 702 none 702 none Up Up 1/2/4:1782 130725 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 13 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.CAUCASIA-M2# | CERRADA | ZTE | 1782 | 10.167.44.24 | 10.167.44.26 | 44394 | 10.167.44.25 | 12288 | 1782 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 19.1 | 6.3 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.65/27 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 13/08/2021, Aliado realizo cambios a la programacion queda reprogramado para el 15 de agosto 15/08/2021, Se reprograma para el 18 de agosto por logistica del aliado Prodatel.. 18/08/2021 El perosnal estaba en Chinu 3 no alacanzan a llegar los contratistas, se reprograma para 19 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
787 | 10006762 | SATELITAL | SUC.San Pedro | Sin LV - Cambio UM |  | 24/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1025373 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/2 | Ejecutado |  | 26-296_SUC_SAN_PEDRO 5 EG4C puerto 1 | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 | 0 | Pendiente | O&M | 09-06-2021/Puerto Libre |  | 0 | CERRADA | NAE | 3010 | 10.167.14.216 | 10.167.14.218 | 44475 | 10.167.14.217 | 15360 | 3010 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44359 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44476 | EJECUTADA | SI | 1 | 44476 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Juan David Saavedra Morelos | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.71.51.17/28 |  |  | Exitosa | 5/06/2021- Site Owner visito la EB el 4 de Junio y la configuracion no la han realizado en la cabecera de Corozal y 20 de Enero. Pendiente de confirmacion de configuracion para reprogramar. // 12/06/2021 escalado al PEM para revision de la configuracion, pendiente la fecha WF.// 14/06/2021 Problemas de configuración de la VLAN, técnico tiene que desplazarse a otro sitio para atención de fallas, se reprograma para el 16 de Junio.// 16/06/2021 Cortos de personal, los SO como el aliado ACJ están dando solución a fallas pendientes con más de 48 horas de afectación, se reprograma para 17 de Junio.// 17-06-2021 por atencion de emergencias en MAG.Apure y en MAG.San Zenos 100% Municipio se reprograma para el dia 18 de Junio.// 18-06-2021 personal llega al sitio y al iniciar las pruebas presenta daño en equipo PC se inicia consecucion de uno nuevo pero solo se logra en horario nocturno y por temas de seguridad en la zona se reprograma para el dia 19 de Junio// 19-06-2021 se realizo visita al sitio por parte del contratista ACJ pero no se pudo realizar las pruebas debido a que el PC no soporta trabajar con VLAN se intento varias veces pero no fue posible, se le solicito al contratista conseguir otro PC y probarlo antes de ir, se reprograma para el 21 de Junio. // 21/06/2021 Atención de emergencias, se reprograma para 23 de Junio. // 23-06-2021 En que como comente el dia de ayer se realizaron las pruebas y no psasaron y el personal que estaba realizando las pruebas por parte del NOC lo configuro en 10 puertos diferentes y no les dio es decir es un tema de diseño, mi SO le toco moverse a atender fallas y asi quedo. | - Exitosa sin inconvenientes | Aplazado | Ruta Certificada
788 | 10006761 |  | COR.La Apartada |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT971010 |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M3 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M3 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1421 | 10.167.130.64 | 10.167.130.66 | 44459 | 10.167.130.65 | 15360 | 1421 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.229.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
789 | 10006760 |  | COR.Palotal |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1025319 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/3/1 | 100 M FULL |  | O&M |  |  | "1/3/1:789 123 1 none 1 none Up Up 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/1:1331 123915 323 none 323 none Up Up 1/3/1:1085 124436 323 none 323 none Up Up 1/3/1:1534 124541 22 none 22 none Up Up 1/3/1:1446 125075 322 none 322 none Up Up 1/3/1:1548 125351 322 none 322 none Up Up 1/3/1:1500 125434 323 none 323 none Up Up 1/3/1:1920 125586 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1921 125587 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1499 125743 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1076 128463 702 none 702 none Up Up 1/3/1:1584 135421 321 none 321 none Up Up 1/3/1:1609 135453 321 none 321 none Up Up " | CERRADA | ZTE | 1609 | 10.167.130.120 | 10.167.130.122 | 44459 | 10.167.130.121 | 15360 | 1609 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44459 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44526 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 28.3 | 18.5 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.37.97/27 | Switch Instalado | 44526 | Exitosa | 23/05/2021 Por encolamiento de fallas del turmno se reprograma para el dia 24-05-2021 24/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 01 Dic | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
790 | 10006759 |  | COR.Zooparque Los Caimanes |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1135585 |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1664 | 10.167.130.224 | 10.167.130.226 | 44466 | 10167130225 | 15360 | 1664 | Configuración ok | config ok | CERTIFICACIÓN ok | 44466 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44469 | EJECUTADA | SI | 2 | 44469 | 22 | 21 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.32.121/29 | Demarcador Instalado | 44469 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad 28/09/2021 Se deja demarcador insalado pero el personal se debe retirar, por la hora ya que la BTS se encuentra a la interperie, se reprograma para 30 de sep. | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
791 | 10006757 | SATELITAL | COR.Las margaritas | Verificacion BTS Aliado |  | 28/04/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1001275 | Puerto Libre |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1323 | 10.167.3.156 | 10.167.3.158 | 44291 | 10.167.3.157 | 12288 | 1323 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.39.225/27 |  |  | TX InServ | 24/05/2021 se reprograma para el dia 25-05-2021 debido a pruebas realizadas en COR.La Apartada-2 como pilotos para etapa 2 | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
792 | 10006756 | POR RADIO | BOL.Juan Arias |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970976 |  |  | AAC-SUC.BUENAVISTA-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.BUENAVISTA-M1 | Port 1/1/11 | AAC-SUC.BUENAVISTA-M1 | Port 1/1/11 | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1267 | 10.167.1.4 | 10.167.1.6 | 44295 | 10.167.1.5 | 15360 | 1267 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Esteban Puente Morelos | Juan David Saavedra Morelos | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.119.241/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
793 | 10006755 | SATELITAL | COR.Buenavista |  |  |  | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT970952 |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M2 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M2 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  | 1/2/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1028 124247 23 none 23 none Up Up 1/2/4:1020 124257 325 none 325 none Up Up 1/2/4:1536 124555 22 none 22 none Up Up 1/2/4:1405 124600 323 none 323 none Up Up 1/2/4:1452 124602 22 none 22 none Up Up 1/2/4:1455 124604 26 none 6 none Up Up 1/2/4:1457 124609 26 none 6 none Up Up 1/2/4:1459 124616 325 none 325 none Up Up 1/2/4:1659 124749 322 none 322 none Up Up 1/2/4:1076 128763 702 none 702 none Up Up 1/2/4:1782 130725 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 13 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.CAUCASIA-M2# | CERRADA | ZTE | 1455 | 10.167.13.24 | 10.167.13.26 | 44306 | 10.167.13.25 | 12288 | 1455 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 19.1 | 6.3 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.65/27 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 13/08/2021, Aliado realizo cambios a la programacion queda reprogramado para el 15 de agosto 15/08/2021, Se reprograma para el 18 de agosto por logistica del aliado Prodatel.. 18/08/2021 El perosnal estaba en Chinu 3 no alacanzan a llegar los contratistas, se reprograma para 19 de agosto | 0 | Migración | Ruta Certificada
794 | 10006754 |  | MAG.Barbara Pinto |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1128466 |  |  | AAC-MAG.SANTA_ANA-M1 | PORT 1/2/3 | Ejecutado | 9-06-2021: se subio la informacion de equipo y puerto el pasado 06-06-2021 | 0 | AAC-MAG.SANTA_ANA-M1 | PORT 1/2/3 | 0 | Pendiente | O&M | 10-06-2021/Pendiente revisión radios y alcatel. Se debe certificar en Alcatel. Pendiente definición de VLAN servicio | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 3032 | 10.167.48.28 | 10.167.48.30 | 44359 | 10.167.48.29 | 12288 | 3032 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44365 | 10.96.152.210 | 255.255.255.252 | 10.96.152.209 | 789 | EJECUTAR | 44366 | EJECUTADA | SI | 2 | 44366 | 12 | 8.2 | COSTA | Claro | Jhonny Esteban Puente Morelos | Juan David Saavedra Morelos | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.41.9/29 |  |  | Exitosa | 8/06/2021. Para Esta ruta de Cruzadas 7k la cual fue diseñada sobre interfaces Ópticas en radio Ipasolink 200, se requiere nos suministren los Traseiver Ópticos eléctricos NEC para Radios Ipasolink 200.// 16/06/2021. Para Esta ruta de Cruzadas 7k la cual fue diseñada sobre interfaces Ópticas en radio Ipasolink 200, se requiere nos suministren los Traseiver Ópticos eléctricos NEC para Radios Ipasolink 200. 17/06/2021 Se despachan los transeiver y llegarán el 18 de Junio, se reprograma para el 19 de Junio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
795 | 10006752 | POR RADIO | SUC.Buenavista |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968038 |  |  | AAC-SUC.BUENAVISTA-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.BUENAVISTA-M1 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1332 | 10.167.7.192 | 10.167.7.194 | 44299 | 10.167.7.193 | 12288 | 1332 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44366 | EJECUTADA | SI | 2 | 44366 | 12 | 8.2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Juan David Saavedra Morelos | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.119.241/28 |  |  | Exitosa | 8/06/2021. Para Esta ruta de Cruzadas 7k la cual fue diseñada sobre interfaces Ópticas en radio Ipasolink 200, se requiere nos suministren los Traseiver Ópticos eléctricos NEC para Radios Ipasolink 200.// 16/06/2021. Para Esta ruta de Cruzadas 7k la cual fue diseñada sobre interfaces Ópticas en radio Ipasolink 200, se requiere nos suministren los Traseiver Ópticos eléctricos NEC para Radios Ipasolink 200. 17/06/2021 Se despachan los transeiver y llegarán el 18 de Junio, se reprograma para el 19 de Junio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
796 | 10006751 |  | COR.Buenavista |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT970952 |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M3 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1347 | 10.167.59.64 | 10.167.59.66 | 44446 | 10.167.59.65 | 15360 | 1347 | Configuración ok | config ok | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 19.1 | 6.3 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.65/27 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 13/08/2021, Aliado realizo cambios a la programacion queda reprogramado para el 15 de agosto 15/08/2021, Se reprograma para el 18 de agosto por logistica del aliado Prodatel.. 18/08/2021 El perosnal estaba en Chinu 3 no alacanzan a llegar los contratistas, se reprograma para 19 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
797 | 10006750 |  | COR.Pueblo Nuevo | Sin LV - Cambio UM |  | 16/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1001377 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3533 | 10.167.52.32 | 10.167.52.34 | 44425 | 10.167.52.33 | 12288 | 3533 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44451 | EJECUTADA | SI | 2 | 44451 | 19 | 7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.36.33/27 | Switch Instalado | 44451 | Exitosa | 02/09/2021 No se puede realizar ya que se hace falta SW y demas materiales se reprorama para el dia 6 de sep, tambien por acumulacion de sitios. 06/09/2021, no se realiza por problema con insumos y material que se entregara en sincelejo el 7 de septiembre, se reprograma para el 8 de septiembre 08/09/2021 Se presentan inconvenientes en ruta de tx, la ruta se encuentra caida en COR.Guacharacal, se debe validar primero en COR.Guacharal, se programa para 09 de septiembre 09/09/2021 se programa visita a COR.Guacharacal el 10 de sept para validar la ruta Tx. reprogramado para el 11 de sept | Inconvenientes Ruta Tx | Aplazado | Ruta Certificada
798 | 10006749 | POR RADIO | COR.TIERRA SANTA-2 | Rediseños | COR.Buenavista |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1159254 |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M3 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M3 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1456 | 10.167.13.28 | 10.167.13.30 | 44405 | 10.167.13.29 | 18432 | 1456 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44422 | 10.96.66.243 | 255.255.255.248 | 10.96.66.241 | 789 | EJECUTAR | 44518 | EJECUTADA | SI | 1 | 44518 | 27.8 | 25.6 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.229.97/27 | Demarcador Instalado |  | Exitosa | 17/11/2021 La ing Alexadra Chachon solicita instalacion de demarcador en COR.Tierra Santa-2 por demanda, programado para 18 de nov. | Configuracion Servicio (PEM) | Integrado | Ruta Certificada
799 | 10006748 | POR RADIO | COR.La Apartada |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT971010 |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M3 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M3 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1484 | 10.167.13.8 | 10.167.13.10 | 44308 | 10.167.13.9 | 21504 | 1484 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.229.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
800 | 10006744 | SATELITAL | ANT.Buritica | Sin LV - Cambio UM |  | 20/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1087465 |  |  | AAC-ANT.BURITICA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.BURITICA-M2 | Port 1/1/4 | 0 |  | O&M | O&M - Certificar en Conectante | ANT.Buritica | 0 | CERRADA | NAE | 3042 | 10.167.28.104 | 10.167.28.106 | 44362 | 10.167.28.105 | 12288 | 3042 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 1 | 44398 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.226.161/28 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 17/06/2021 Puerto ocupado, para cambiar a Otro se requiere SFP, se reprograma para el 19 de Junio | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
801 | 10006742 |  | ANT.Sabanalarga |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1087440 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.BURITICA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.BURITICA-M2 | Port 1/1/5 | 100 mbps full | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.BURITICA | 0 | CERRADA | NAE | 3124 | 10.167.38.16 | 10.167.38.18 | 44368 | 10.167.38.17 | 15360 | 3124 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | NO | 1 | 44398 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.231.161/28 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 18-06-2021. La OT pertenece a COR.San Bernardo del Viento-2. Se requiere saber la OT real para ejecutar la actividad.// 20-06-2021 se actualiza OT OT1087440.// 21/06/2021 Se realiza desplazamiento en ANT.Buritica para corregir la cruzada, se reprograma desplazamiento a Sabanalarga el 22 de Junio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
802 | 10006741 |  | ANT.Sabanalarga | Sin LV - Cambio UM |  | 28/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1087440 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.BURITICA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.BURITICA-M2 | Port 1/1/5 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | NAE | 3662 | 10.167.53.72 | 10.167.53.74 | 44428 | 10.167.53.73 | 12288 | 3662 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | NO | 1 | 44398 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.231.161/28 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 18-06-2021. La OT pertenece a COR.San Bernardo del Viento-2. Se requiere saber la OT real para ejecutar la actividad.// 20-06-2021 se actualiza OT OT1087440.// 21/06/2021 Se realiza desplazamiento en ANT.Buritica para corregir la cruzada, se reprograma desplazamiento a Sabanalarga el 22 de Junio. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
803 | 10006738 | POR RADIO | SND.Hato | Rediseños |  | 28/09/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1016008 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | 10 G Full |  | O&M |  |  | "4/2/2:789 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1320 123508 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 4/2/2:1335 123560 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1428 123567 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1318 123572 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1431 123575 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1310 123580 25 none 25 none Up Up 4/2/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1464 123617 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1406 123631 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 4/2/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1950 125205 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1359 129943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1367 130207 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3327 130512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3328 130515 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3373 131041 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3374 131051 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4089 131056 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3375 131058 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3376 131067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3388 131108 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3379 131123 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3390 131128 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3396 131458 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3397 131468 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1372 131478 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1373 131491 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1374 131512 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1375 131523 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3402 131525 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3445 131955 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4088 132035 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1309 132705 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1379 132727 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1381 132732 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1385 133646 22 none 22 none Up Up 4/2/2:4091 134069 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3584 134276 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1390 134348 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1451 134356 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1389 134366 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1510 134612 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1412 134628 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1399 134638 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1393 134652 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1502 134696 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1503 134697 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1504 134698 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1550 134835 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1520 134870 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1411 134932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1422 134946 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1513 135001 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1440 135011 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1445 135032 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4085 135263 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3833 135511 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3834 135602 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3835 135624 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3836 135628 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3837 135629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3851 135737 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3852 135739 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3853 135740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1701 135942 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1424 135943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1426 135950 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4083 136183 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3820 136400 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3818 136609 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3831 136660 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3889 136913 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3900 136996 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3901 136999 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3842 137064 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3912 137096 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3913 137097 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3941 137460 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3942 137462 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3344 138067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3846 138170 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3848 138179 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3949 138187 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3969 139282 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3970 139285 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1441 139295 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1442 139304 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3971 139305 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1443 139308 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4080 139353 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3972 139481 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3818 | 10.167.135.184 | 10.167.135.186 | 44469 | 10167135185 | 12288 | 3818 | Configuración OK | [7 empty] | EJECUTAR | 44399 | Puerto Libre | SI | 1 | 44399 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 12/6/2021 ruta certificada con ID 10005232 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
804 | 10006736 | POR RADIO | SND.Hato |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1016008 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  | Configurado | O&M | 6/6/2021-O&M - Certificar en Conectante Requiere Certificar PEM | SND.Hato | Pendiente | CERRADA | NAE | 3328 | 10.167.47.248 | 10.167.47.250 | 44391 | 10.167.47.249 | 12288 | 3328 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44399 | Puerto Libre | SI | 1 | 44399 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 12/6/2021 ruta certificada con ID 10005232 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
805 | 10006735 |  | MET.Pto Lopez-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1131814 | Requiere Cruzada | NO | AAC-MET.PTO_LOPEZ2-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | Se requiere instalar demarcador 711 en MET.Pto Lopez-2 |  | AAC-MET.PTO_LOPEZ2-M2 | Port 1/1/4 | 100 full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1369 | 10.167.56.16 | 10.167.56.18 | 44411 | 10.167.56.17 | 12288 | 1369 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44411 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44417 | EJECUTADA | SI | 2 | 44417 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Diego Edson Jaimes Cobos | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.202.49/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
806 | 10006734 | SATELITAL | MET.Candelillas |  |  |  | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT995253 |  |  | AAC-MET.CABUYARO-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.CABUYARO-M1 | Port 1/3/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1322 | 10.167.3.152 | 10.167.3.154 | 44291 | 10.167.3.153 | 15360 | 1322 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | Puerto Libre | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Julio Eduardo Castillo Cuadros | Edwin Andres Martinez Medina | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.206.113/28 |  |  | Exitosa | 23/05/2021 se tiene rta a ping, y acceso a internet exitoso | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
807 | 10006733 | SATELITAL | MET.Candelillas |  |  |  | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT995253 |  |  | AAC-MET.CABUYARO-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.CABUYARO-M1 | Port 1/3/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1320 | 10.167.3.148 | 10.167.3.150 | 44291 | 10.167.3.149 | 12288 | 1320 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | Puerto Libre | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Julio Eduardo Castillo Cuadros | Edwin Andres Martinez Medina | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.206.113/28 |  |  | Exitosa | 23/05/2021 se tiene rta a ping, y acceso a internet exitoso | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
808 | 10006731 | POR RADIO | MET.Pto Lopez-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1011702 |  |  | AAC-VCO.TRIUNFO-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-VCO.TRIUNFO-M2 | Port 1/1/6 | 1 G full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1513 | 10.167.56.160 | 10.167.56.162 | 44405 | 10.167.56.161 | 12288 | 1513 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44405 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44425 | EJECUTADA | SI | 1 | 44425 | 19.1 | 18.9 | ORIENTE |  | Juan Carlos Araos Guzman | Diego Edson Jaimes Cobos | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.206.145/28 | Switch Instalado | 44425 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 13 de agosto, ya que se esta presentando fallas en la ruta MET.El Triunfo 13/08/2021: pendiente abastecimiendo de SW, se reprograma para el 17 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
809 | 10006727 |  | ANT.Caceri |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1092737 |  |  | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3665 | 10.167.53.84 | 10.167.53.86 | 44428 | 10.167.53.85 | 12288 | 3665 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Didier Francisco Solano Heredia | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.68.213.161/27 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa | 28/07/2021 Por problemas com la transportadora no fue posible llegada del switch a la zona. 29/07/2021 Problemas con el envío del equipo, la transportadora lo entregó hoy muy tarde y el ingreso es complejo por orden publico se reprograma para 30/07/21 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
810 | 10006725 |  | ANT.Jardin Caceres | Sin LV - Cambio UM |  | 25/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1128585 |  |  | AAC-ANT.JARDIN_CACERES-M1 | Port 1/1/8 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.JARDIN_CACERES-M1 | Port 1/1/8 | 1Gbps Full | Configurado | O&M | 17/06/2021 - Diseño: Sin información en SP | 0 | 0 | CERRADA | ZTE | 1784 | 10.167.44.32 | 10.167.44.34 | 44394 | 10.167.44.33 | 21504 | 1784 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.214.129/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
811 | 10006723 |  | ANT.Batallon Caucasia | Sin LV - Cambio UM |  | 17/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1127274 |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M3 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.CAUCASIA-M3 | Port 1/1/2 | 1Gbps Full | Configurado | O&M | 17/06/2021 - O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.CAUCASIA-1 | 1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1087 124232 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1484 124910 323 none 323 none Up Up | CERRADA | NAE | 3421 | 10.167.41.16 | 10.167.41.18 | 44410 | 10.167.41.17 | 18432 | 3421 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44410 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44432 | EJECUTADA | SI | 1 | 44432 | 26.1 | 19.09 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.229.97/27 | Switch Instalado | 44432 | Exitosa | 19/08/2021 El dia de ayer se priorizaron ANT.Via Santa Fe-1 y ANT.Calderas adicional se hizo todo lo posible por cumplir con ANT.Batallon Caucasia pero hizo falta mas tiempo se reprograma para el dia 21 de agosto.debido a la falta de cables para la fuentes de poder el dia 15 de agosto se represaron las visitas para los dias siguientes que requerian SW o no lo requerian. 20/08/2021 No se logra relizar por demoras de la transportadora en envio de los equipos, los equipos se enviaron el día de ayer y llegaron hoy en horas de la tarde. 22/08/2021 no se alcanzó a visitar el sitio ya que se estaba atendiendo ANT.Palomar y ANT.guarumo. Reprogramada para el 23 de agosto 23/08/2021 El personal se debió desplazar desde Medellin hasta Caucasia y tardo más de 6 horas, adicional debio ir a buscar los equipos y pasar por la llaves a la casa del custodio por lo cual se retraso más de lo esperado, la EB se encuentra bastante retirada del sitio y por temas de orden publico no deben estar en sitio | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
812 | 10006714 | SATELITAL | NOR.La Esperanza |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1000675 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | 10 G Full |  | O&M |  |  | "4/2/2:789 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1320 123508 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 4/2/2:1335 123560 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1428 123567 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1318 123572 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1431 123575 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1310 123580 25 none 25 none Up Up 4/2/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1464 123617 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1406 123631 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 4/2/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1950 125205 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1359 129943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1367 130207 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3327 130512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3328 130515 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3373 131041 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3374 131051 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4089 131056 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3375 131058 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3376 131067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3388 131108 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3379 131123 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3390 131128 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3396 131458 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3397 131468 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1372 131478 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1373 131491 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1374 131512 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1375 131523 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3402 131525 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3445 131955 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4088 132035 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1309 132705 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1379 132727 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1381 132732 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1385 133646 22 none 22 none Up Up 4/2/2:4091 134069 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3584 134276 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1390 134348 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1451 134356 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1389 134366 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1510 134612 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1412 134628 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1399 134638 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1393 134652 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1502 134696 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1503 134697 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1504 134698 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1550 134835 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1520 134870 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1411 134932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1422 134946 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1513 135001 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1440 135011 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1445 135032 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4085 135263 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3833 135511 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3834 135602 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3835 135624 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3836 135628 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3837 135629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3851 135737 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3852 135739 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3853 135740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1701 135942 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1424 135943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1426 135950 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4083 136183 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3820 136400 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3818 136609 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3831 136660 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3889 136913 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3900 136996 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3901 136999 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3842 137064 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3912 137096 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3913 137097 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3941 137460 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3942 137462 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3344 138067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3846 138170 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3848 138179 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3949 138187 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3969 139282 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3970 139285 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1441 139295 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1442 139304 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3971 139305 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1443 139308 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4080 139353 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3972 139481 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3842 | 10.167.133.220 | 10.167.133.222 | 44476 | 10167133221 | 15360 | 3842 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN OK | 44476 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44534 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 4093 | 10.68.252.241/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Una Fuente, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y programa visita para el 04 de Dic. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
813 | 10006709 | POR RADIO | NOR.Cacota |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1020525 |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1530 | 10.167.51.108 | 10.167.51.110 | 373144 | 10.167.51.109 | 12288 | 1530 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44434 | EJECUTADA | SI | 3 | 44434 | 21 | 19 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.254.113/28 | Switch Instalado | 44432 | Exitosa | 24/08/2021, Se debe revisar la Ruta de tx ya que en uno de los saltos (NOR.Pamplona-1) al parecer quitaron la cruzada o se bloqueo el puerto. Se programa visitar pamplona el 27 de agosto. se reprograma para el 28 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
814 | 10006707 | POR RADIO | ANT.Caicedo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1088725 |  |  | AAC-ANT.EBEJICO-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.EBEJICO-M1 | PORT 1/3/1 | Full Duplex Forzado |  | O&M | O&M - Certificar en Conectante | ANT.Caicedo | 0 | CERRADA | NAE | 3044 | 10.167.29.240 | 10.167.29.242 | 44362 | 10.167.29.241 | 12288 | 3044 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44395 | EJECUTADA | SI | 1 | 44395 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.226.1/27 | Switch Instalado | 44395 | Exitosa | 17/07-2021. No fue posible la configuración del Switch. Se programa 18-07-2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
815 | 10006706 |  | ANT.Via Santa Fe-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1135680 |  |  | AAC-ANT.SAN_JERONIMO2-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1426 | 10.167.134.192 | 10.167.134.194 | 44466 | 10.167.134.193 | 12288 | 1426 | configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44469 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 16 | 20 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.228.145/28 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 18/08/2021 el aliado informa que por el inconveniente que tuvo con los cables de los SW, se le retrazó las instalaciones del dia domingo y lunes y está tratando de sacar lo que mas puede por día. Se reprograma para el 20 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
816 | 10006704 | POR RADIO | ANT.Caicedo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1088725 |  |  | AAC-ANT.EBEJICO-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.EBEJICO-M1 | Port 1/3/1 |  |  | O&M |  |  | 1/3/1:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/1:3046 128634 320 none 320 none Up Up 1/3/1:3047 128636 320 none 320 none Up Up 1/3/1:3044 128638 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1076 130448 702 none 702 none Up Up 1/3/1:3679 134184 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1540 135437 323 none 323 none Up Up 1/3/1:1586 135814 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 9 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.EBEJICO-M1# | CERRADA | ZTE | 1540 | 10.167.129.16 | 10.167.129.18 | 44459 | 10.167.129.17 | 15360 | 1540 | Configuración ok | CONFG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44459 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44395 | EJECUTADA | SI | 1 | 44395 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.226.1/27 | Switch Instalado | 44395 | Exitosa | 17/07-2021. No fue posible la configuración del Switch. Se programa 18-07-2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
817 | 10006703 | POR RADIO | ANT.Caicedo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1088725 |  |  | AAC-ANT.EBEJICO-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.EBEJICO-M1 | PORT 1/3/1 | Full Duplex Forzado |  | O&M | O&M - Certificar en Conectante | ANT.Caicedo | 0 | CERRADA | NAE | 3047 | 10.167.29.236 | 10.167.29.238 | 44362 | 10.167.29.237 | 12288 | 3047 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44395 | EJECUTADA | SI | 1 | 44395 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.226.1/27 | Switch Instalado | 44395 | Exitosa | 17/07-2021. No fue posible la configuración del Switch. Se programa 18-07-2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
818 | 10006702 |  | ANT.Caicedo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1088725 |  |  | AAC-ANT.EBEJICO-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.EBEJICO-M1 | Port 1/3/1 |  |  | O&M |  |  | 1/3/1:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/1:3046 128634 320 none 320 none Up Up 1/3/1:3047 128636 320 none 320 none Up Up 1/3/1:3044 128638 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1076 130448 702 none 702 none Up Up 1/3/1:3679 134184 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1540 135437 323 none 323 none Up Up 1/3/1:1586 135814 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 9 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.EBEJICO-M1# | CERRADA | ZTE | 1586 | 10.167.129.12 | 10.167.129.14 | 44462 | 10.167.129.13 | 15360 | 1586 | Configuración ok | CONFG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44395 | EJECUTADA | SI | 1 | 44395 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.228.145/28 | Switch Instalado | 44395 | Exitosa | 17/07-2021. No fue posible la configuración del Switch. Se programa 18-07-2021 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
819 | 10006701 | SATELITAL | ANT.Caicedo | Sin LV - Cambio UM |  | 23/07/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1088725 |  |  | AAC-ANT.EBEJICO-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.EBEJICO-M1 | PORT 1/3/1 | Full Duplex Forzado |  | O&M | O&M - Certificar en Conectante | ANT.Caicedo | 0 | CERRADA | NAE | 3046 | 10.167.29.232 | 10.167.29.234 | 44362 | 1.167.29.233 | 12288 | 3046 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44415 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44395 | EJECUTADA | SI | 1 | 44395 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.226.1/27 | Switch Instalado | 44395 | Exitosa | 17/07-2021. No fue posible la configuración del Switch. Se programa 18-07-2021 | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
820 | 10006698 | POR RADIO | SUC.Caimito |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1072811 |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2106 | 10.167.23.204 | 10.167.23.206 | 44322 | 10.167.23.205 | 12288 | 2106 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44438 | EJECUTADA | SI | 1 | 44438 | 24.9 | 6.3 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.193/27 | Switch Instalado | 44438 | Exitosa | 01-06-2021 por atencion de emergencia en SUB.BETULIA se atraza atencion y se reprograma.// 02-06-2021 pruebas de PING exitosa pero las pruebas de velocidad la maxima ha sido de 10 Mbps 27/08/2021 No se logró terminar porque el personal estaba trabajando en COR.Los limones(problema en la ruta de Tx primero a COR.La barra y revisar el equipo 7705-SAR8v2 Puerto 1/1/8) y luego pasaron a COR.RB Los cedros, se reprograma para 29/08/2021. 29/08/2021, no se realiza porque el SW se encontraba en Monteria, despues se desplazo a San Francisco del Rayo y el personal no alcanza a hacer el desplazamiento al sitio por distancia, se reprogramda para el 30 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
821 | 10006697 | SATELITAL | SUC.La Union | Sin LV - Cambio UM |  | 1/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1007475 | Puerto Libre |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1406 | 10.167.6.228 | 10.167.6.230 | 44305 | 10.167.6.229 | 12288 | 1406 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19.2 | 7.2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.71.52.97/27 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 20/07/2021 No se puede realizar por atención de emergencias, se reprograma para el 21 de Julio. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
822 | 10006695 | POR RADIO | SUC.Cispataca |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT971201 |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  | 0 | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/6 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | SUC.Cispataca | 1/1/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1465 123658 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1031 124251 23 none 23 none Up Up 1/1/6:1524 124345 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1525 124358 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1429 124751 28 none 8 none Up Up 1/1/6:1407 124765 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1408 124779 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1410 124785 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1465 | 10.167.6.200 | 10.167.6.202 | 44298 | 10.167.6.201 | 12288 | 1465 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44528 | Puerto Libre | si | 1 | 44356 | 28 | 27 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.65/27 | Switch Instalado |  | Exitosa | 08-06-2021 debido a atencion de fallas acumuladas no se puede realizar la visita se programa para el dia 09-06-2021 09/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 24 Nov.. | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
823 | 10006693 |  | SUC.San Marcos-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1065997 |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/3 | 1 Gbps |  | O&M | 23/11 // VLAN gestion y servicion propagadas |  | "1/4/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/3:1516 126282 325 none 325 none Up Up 1/4/3:3000 128056 323 none 323 none Up Up 1/4/3:3001 128078 325 none 325 none Up Up 1/4/3:3274 129999 321 none 321 none Up Up 1/4/3:1850 130039 322 none 322 none Up Up 1/4/3:4092 130328 702 none 702 none Up Up 1/4/3:1076 130763 702 none 702 none Up Up 1/4/3:1522 134248 321 none 321 none Up Up 1/4/3:1610 134410 323 none 323 none Up Up 1/4/3:3948 137547 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 11 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1# " | CERRADA | NAE | 3948 | 10.167.133.72 | 10.167.133.74 | 44483 | 10.167.133.73 | 12288 | 3948 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | [5 empty] | EJECUTAR | 44354 | EJECUTADA | SI | 1 | 44354 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.193/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
824 | 10006692 | POR RADIO | SUC.CAIMITO | Rediseños | SUC.Cispataca |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1072811 |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  | 0 | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/6 | Full Duplex Forzado | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante | SUC.Cispataca | 1/1/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1465 123658 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1031 124251 23 none 23 none Up Up 1/1/6:1524 124345 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1525 124358 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1429 124751 28 none 8 none Up Up 1/1/6:1407 124765 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1408 124779 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1410 124785 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1345 | 10.167.7.148 | 10.167.7.150 | 44298 | 10.167.7.149 | 12288 | 1345 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44438 | EJECUTADA | SI | 1 | 44438 | 24.9 | 6.3 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.193/27 | Switch Instalado | 44438 | Exitosa | 01-06-2021 por atencion de emergencia en SUB.BETULIA se atraza atencion y se reprograma.// 02-06-2021 pruebas de PING exitosa pero las pruebas de velocidad la maxima ha sido de 10 Mbps 27/08/2021 No se logró terminar porque el personal estaba trabajando en COR.Los limones(problema en la ruta de Tx primero a COR.La barra y revisar el equipo 7705-SAR8v2 Puerto 1/1/8) y luego pasaron a COR.RB Los cedros, se reprograma para 29/08/2021. 29/08/2021, no se realiza porque el SW se encontraba en Monteria, despues se desplazo a San Francisco del Rayo y el personal no alcanza a hacer el desplazamiento al sitio por distancia, se reprogramda para el 30 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
825 | 10006691 | POR RADIO | SUC.San Marcos-2 |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065997 |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/1 | Full-Duplex Forzado | 1/4/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/4/1:1345 123807 22 none 22 none Up Down 1/4/1:1516 126282 323 none 323 none Up Down 1/4/1:1564 126310 22 none 22 none Up Down | O&M | 6/6/2021-O&M - Certificar en Conectante Requiere Certificar PEM | SUC.San Marcos-2 | Pendiente | CERRADA | NAE | 3000 | 10.167.46.240 | 10.167.46.242 | 44352 | 10.167.46.241 | 12288 | 3000 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44354 | EJECUTADA | SI | 1 | 44354 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.51.97/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
826 | 10006689 | POR RADIO | SUC.Caimito |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1072811 |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2110 | 10.167.23.224 | 10.167.23.226 | 44322 | 10.167.23.225 | 12288 | 2110 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44438 | EJECUTADA | SI | 1 | 44438 | 24.9 | 6.3 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.193/27 | Switch Instalado | 44438 | Exitosa | 01-06-2021 por atencion de emergencia en SUB.BETULIA se atraza atencion y se reprograma.// 02-06-2021 pruebas de PING exitosa pero las pruebas de velocidad la maxima ha sido de 10 Mbps 27/08/2021 No se logró terminar porque el personal estaba trabajando en COR.Los limones(problema en la ruta de Tx primero a COR.La barra y revisar el equipo 7705-SAR8v2 Puerto 1/1/8) y luego pasaron a COR.RB Los cedros, se reprograma para 29/08/2021. 29/08/2021, no se realiza porque el SW se encontraba en Monteria, despues se desplazo a San Francisco del Rayo y el personal no alcanza a hacer el desplazamiento al sitio por distancia, se reprogramda para el 30 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
827 | 10006688 | POR RADIO | SUC.Cispataca |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT971201 |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  | 0 | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/6 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | SUC.Cispataca | 1/1/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1465 123658 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1031 124251 23 none 23 none Up Up 1/1/6:1524 124345 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1525 124358 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1429 124751 28 none 8 none Up Up 1/1/6:1407 124765 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1408 124779 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1410 124785 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1429 | 10.167.13.168 | 10.167.13.170 | 44307 | 10.167.13.169 | 15360 | 1429 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44528 | Puerto Libre | si | 1 | 44356 | 28 | 27 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.65/27 | Switch Instalado |  | Exitosa | 08-06-2021 debido a atencion de fallas acumuladas no se puede realizar la visita se programa para el dia 09-06-2021 09/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 24 Nov.. | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
828 | 10006686 | POR RADIO | SUC.Caimito |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1072811 |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2105 | 10.167.23.200 | 10.167.23.202 | 44322 | 10.167.23.201 | 12288 | 2105 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44438 | EJECUTADA | SI | 1 | 44438 | 24.9 | 6.3 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.193/27 | Switch Instalado | 44438 | Exitosa | 01-06-2021 por atencion de emergencia en SUB.BETULIA se atraza atencion y se reprograma.// 02-06-2021 pruebas de PING exitosa pero las pruebas de velocidad la maxima ha sido de 10 Mbps 27/08/2021 No se logró terminar porque el personal estaba trabajando en COR.Los limones(problema en la ruta de Tx primero a COR.La barra y revisar el equipo 7705-SAR8v2 Puerto 1/1/8) y luego pasaron a COR.RB Los cedros, se reprograma para 29/08/2021. 29/08/2021, no se realiza porque el SW se encontraba en Monteria, despues se desplazo a San Francisco del Rayo y el personal no alcanza a hacer el desplazamiento al sitio por distancia, se reprogramda para el 30 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
829 | 10006685 | POR RADIO | SUC.CAIMITO | Rediseños | SUC.Cispataca |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1072811 |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  | 0 | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/6 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | SUC.Cispataca | 1/1/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1465 123658 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1031 124251 23 none 23 none Up Up 1/1/6:1524 124345 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1525 124358 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1429 124751 28 none 8 none Up Up 1/1/6:1407 124765 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1408 124779 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1410 124785 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 3060 | 10.167.13.172 | 10.167.13.174 | 44389 | 10.167.13.173 | 18432 | 3060 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44389 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44438 | EJECUTADA | SI | 1 | 44438 | 24.9 | 6.3 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.193/27 | Switch Instalado | 44438 | Exitosa | 01-06-2021 por atencion de emergencia en SUB.BETULIA se atraza atencion y se reprograma.// 02-06-2021 pruebas de PING exitosa pero las pruebas de velocidad la maxima ha sido de 10 Mbps 27/08/2021 No se logró terminar porque el personal estaba trabajando en COR.Los limones(problema en la ruta de Tx primero a COR.La barra y revisar el equipo 7705-SAR8v2 Puerto 1/1/8) y luego pasaron a COR.RB Los cedros, se reprograma para 29/08/2021. 29/08/2021, no se realiza porque el SW se encontraba en Monteria, despues se desplazo a San Francisco del Rayo y el personal no alcanza a hacer el desplazamiento al sitio por distancia, se reprogramda para el 30 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
830 | 10006684 | POR RADIO | SUC.Caimito |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1072811 |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2103 | 10.167.23.192 | 10.167.23.194 | 44322 | 10.167.23.193 | 12288 | 2103 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44438 | EJECUTADA | SI | 1 | 44438 | 24.9 | 6.3 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.193/27 | Switch Instalado | 44438 | Exitosa | 01-06-2021 por atencion de emergencia en SUB.BETULIA se atraza atencion y se reprograma.// 02-06-2021 pruebas de PING exitosa pero las pruebas de velocidad la maxima ha sido de 10 Mbps 27/08/2021 No se logró terminar porque el personal estaba trabajando en COR.Los limones(problema en la ruta de Tx primero a COR.La barra y revisar el equipo 7705-SAR8v2 Puerto 1/1/8) y luego pasaron a COR.RB Los cedros, se reprograma para 29/08/2021. 29/08/2021, no se realiza porque el SW se encontraba en Monteria, despues se desplazo a San Francisco del Rayo y el personal no alcanza a hacer el desplazamiento al sitio por distancia, se reprogramda para el 30 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
831 | 10006683 | SATELITAL | SUC.Cispataca | Sin LV - Cambio UM |  | 3/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT971201 |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  | 0 | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/6 | Full Duplex Forzado | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante | SUC.Cispataca | 1/1/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1465 123658 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1031 124251 23 none 23 none Up Up 1/1/6:1524 124345 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1525 124358 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1429 124751 28 none 8 none Up Up 1/1/6:1407 124765 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1408 124779 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1410 124785 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1343 | 10.167.7.140 | 10.167.7.142 | 44298 | 10.167.7.141 | 15360 | 1343 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44528 | Puerto Libre | si | 1 | 44356 | 28 | 27 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.65/27 | Switch Instalado |  | Exitosa | 08-06-2021 debido a atencion de fallas acumuladas no se puede realizar la visita se programa para el dia 09-06-2021 09/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 24 Nov.. | Exitosa sin inconvenientes | Aplazado | Ruta Certificada
832 | 10006678 | POR RADIO | TOL.Machin |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1047281 |  |  | AAC-TOL.CAJAMARCA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.CAJAMARCA-M2 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1373 | 10.167.8.200 | 10.167.8.202 | 44300 | 10.167.8.201 | 12288 | 1373 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Jose Vicente Gomez Calderon | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.192.73/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
833 | 10006673 |  | GUV.Calamar |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1105798 | Puerto Libre | NO | AAC-GUV.CALAMAR-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1324 | 10.167.58.120 | 10.167.58.122 | 44445 | 10.167.58.124 | 12288 | 1324 | Configuración ok | config ok | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44399 | Puerto Libre | NO | 1 | 44399 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.198.193/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 17/07/2021 Se necesita colocar un cambium, el sitio ya esta certificado, el sitio debe estar ya para que coloquen equipos, y que se instale un swich y un demarcador. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
834 | 10006667 |  | GUV.Calamar |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1105798 | Puerto Libre | NO | AAC-GUV.CALAMAR-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1315 | 10.167.58.116 | 10.167.58.118 | 44445 | 10.167.58.117 | 12288 | 1315 | Configuración ok | config ok | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44399 | Puerto Libre | NO | 1 | 44399 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.198.193/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 17/07/2021 Se necesita colocar un cambium, el sitio ya esta certificado, el sitio debe estar ya para que coloquen equipos, y que se instale un swich y un demarcador. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
835 | 10006663 |  | GUV.Calamar-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 19/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1152986 |  |  | AAC- GUV.CALAMAR2-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  | '------ |  | CERRADA | NAE | 3561 | 10.167.54.104 | 10.167.54.106 | 44438 | 10.167.54.105 | 12288 | 3561 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44439 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44473 | EJECUTADA | SI | 4 | 44473 | 19.2 | 10.7 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.193.193/29 | Switch Instalado | 44473 | Exitosa | 12/09/2021 El ingeniero Jonathan Bejarano informa que el compañero encargado de la zona tenia el vehiculo en reparacion y lo recoge el dia de mañana junto a los equipos a instalar en Calamar-2 y San jose-2. Se reprograma para el martes 14 de septiembre. 14/09/2021,no se pudo realizar desplazamiento a sitio debido a que el vehículo presentó fallas y el día de hoy se espera que lo entreguen y así poder realizar la labor, se reprograma para el 15 de septiembre 15/09/2021 No fue posible que entregaran el vehiculo el día de hoy, adicionalmente se estan atendiento emergencias en la zona y son 10 horas de recorrido hasta el sitio, por lo tanto se reprograma para el 17 de septiembre. 17/09/2021 Informaron que estaba caída la tx en san José 1 y se fue a realizar revisión de la cruzada del ALU AN 01 pto 1-3-1 al demarcador, el personal no alcanzó a volver. se reprograma para el 18 de septx 18/09/2021 El ingenieron Jonathan Bejarano informa que el personal esta en San Jose-2 y no alcanza a hacer la visita a GUV.Calamar.Se reprograma para el 20 de septiembre 21/09/2021 El personal en sitio se tiene que retirar debido a que el ultimo carro sale del sitio a las 5pm, se reprograma para mañana 22 de septiembre 22/09/2021 No se realizar se presenta el mismo caso que el bosnocia, las pruebas de ping pasan pero con la vlan de servicio no se logra navegar, el perosnal se retira porque el ultimo carro sale a las 5 pm, se reprograma para 27 de sept 28/09/2021 Personal se encuentra en Villavicencio recogiendo repuestos, demarcadores y SW se reprograma para el 29 de sept 29/09/2021 se tuvo gestión sobre el SW pero nunca se logró navegar, el PEM escalo a un nivel 2 pero tampoco se soluciono, la siguiente propuesta era cambiar de puerto del ALU, se escala el problema con Kellys de PEM. se reprograma para el 05 de oct | Configuracion Servicio (PEM) | Aplazado | Ruta Certificada
836 | 10006660 |  | GUV.Calamar |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1105798 |  |  | AAC-GUV.CALAMAR-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-GUV.CALAMAR-M1 | Port 1/1/2 | Full Duplex Negociando | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | GUV.Calamar | 3210 | CERRADA | NAE | 3210 | 10.167.46.176 | 10.167.46.178 | 44375 | 10.167.46.177 | 12288 | 3210 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44399 | Puerto Libre | NO | 1 | 44399 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.198.193/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 17/07/2021 Se necesita colocar un cambium, el sitio ya esta certificado, el sitio debe estar ya para que coloquen equipos, y que se instale un swich y un demarcador. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
837 | 10006659 |  | GUV.Calamar |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1105798 |  |  | AAC-GUV.CALAMAR-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-GUV.CALAMAR-M1 | Port 1/1/2 | 1 gbps full |  | O&M |  |  | "1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:3210 129544 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1076 130530 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1315 134167 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1324 134190 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3873 136071 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3873 | 10.167.131.4 | 10.167.131.6 | 44464 | 10.167.131.5 | 12288 | 3873 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44464 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44399 | Puerto Libre | NO | 1 | 44399 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.198.193/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 17/07/2021 Se necesita colocar un cambium, el sitio ya esta certificado, el sitio debe estar ya para que coloquen equipos, y que se instale un swich y un demarcador. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
838 | 10006644 | POR RADIO | SND.CALIFORNIA | Rediseños | SND.La Mina |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085817 |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 5/2/5 | Ejecutado | en validacion |  | BUC-BBO-CN02 | Port 4/2/2 |  |  | O&M | 10-06-2021: El puerto de ITX del alcatel esta en estado removed |  |  | CERRADA | ZTE | 1301 | 10.167.20.100 | 10.167.20.101 | 44316 | 10.167.20.102 | 12288 | 1301 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44411 | EJECUTADA | SI | 1 | 44411 | 19 | 9 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.1/27 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa | 12/6/2021 informacion incompleta para pruebas en sitio // 12/6/2021 ruta confirmada con pruebas de ID 10006644 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
839 | 10006643 | POR RADIO | ANT.Campamento |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063383 |  |  | AAC-ANT.YARUMAL1-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.YARUMAL1-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1103 | 10.167.19.32 | 10.167.19.34 | 44314 | 10.167.19.33 | 15360 | 1103 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44382 | EJECUTADA | SI | 1 | 44382 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.231.97/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
840 | 10006641 | POR RADIO | ANT.Campamento |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063383 |  |  | AAC-ANT.YARUMAL1-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.YARUMAL1-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1373 | 10.167.19.24 | 10.167.19.26 | 44314 | 10.167.19.25 | 12288 | 1373 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44382 | EJECUTADA | SI | 1 | 44382 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.231.97/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
841 | 10006640 | POR RADIO | ANT.Yarumal-1 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1077565 |  |  | AAC-ANT.YARUMAL1-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.YARUMAL1-M2 | Port 1/1/10 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2016 | 10.167.23.72 | 10.167.23.74 | 44338 | 10.167.23.73 | 12288 | 2016 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44404 | Puerto Libre | SI | 1 | 44382 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.227.65/28 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 17/06/2021. La OT pertenece a COR.San Bernardo del Viento-2. Se requiere saber la OT real para ejecutar la actividad. 21/06/2021 Certificación Cruzada exitosa. 25/07/2021 Se programa para el 27 de julio, ya que el envío de Sw se hace desde Medellín | 0 | Integrado | Ruta Certificada
842 | 10006633 | POR RADIO | HUI.Campo Alegre |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1015863 |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1313 | 10.167.1.224 | 10.167.1.226 | 44308 | 10.167.1.225 | 15360 | 1313 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | NO | 1 | 44398 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.203.17/28 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
843 | 10006632 | POR RADIO | HUI.Campo Alegre |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1015863 |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1382 | 10.167.51.192 | 10.167.51.194 | 44431 | 10.167.51.193 | 18432 | 1382 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | NO | 1 | 44398 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.67.200.65/27 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
844 | 10006631 | POR RADIO | COR.Morindo |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT970877 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M1 | Port 1/4/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1035 | 10.167.10.60 | 10.167.10.62 | 44301 | 10.167.10.61 | 21504 | 1035 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44529 | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.145/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 02 Dic | 0 | Integrado | Ruta Certificada
845 | 10006625 | SATELITAL | COR.Cucharal | Sin LV - Cambio UM |  | 7/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1007206 | Puerto Libre |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1364 | 10.167.3.144 | 10.167.3.146 | 44291 | 10.167.3.145 | 15360 | 1364 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44529 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.129/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 29/05/2021 Se requiere validar Configuraciones en Equipos DEMARCADORES// 04/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 02 Dic | Orden publico | Aplazado | Ruta Certificada
846 | 10006618 | POR RADIO | ATL.Candelaria |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1056432 |  |  | AAC-ATL.PUERTO_GIRALDO-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.PUERTO_GIRALDO-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1360 | 10.167.15.168 | 10.167.15.170 | 44309 | 10.167.15.169 | 21504 | 1360 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Angel Luis Lopez Castillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.44.97/28 |  |  | Exitosa | 2/6/2021 se realizan pruebas en la EB ATL Puerto Giraldo y la prueba es exitosa pero solo una de las Vlan de los 3 servicios , pero en la EB Conectante no, se deja Demarcador conectado, al parecer no esta configurado el puerto en el radio MW, se llamo a personal de radio pero estaba ocupado, que devolvian la llamada y no lo hicieron. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
847 | 10006615 | POR RADIO | ANT.Frontino | Rediseños W47 | ANT.Canasgordas | 44526 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT970370 |  |  | ANT-PIT-AN01 | Port 1/6/4 | Ejecutado |  |  | ANT-PIT-AN01 | Port 1/6/4 |  |  | PEM | 26/11// Jose actualiza informacion // NOC da VBO // Pendeinte Info PEM |  | 1/6/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/6/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/6/4:1357 122635 321 none 321 none Up Up 1/6/4:1231 122659 1 none 1 none Up Up 1/6/4:1076 124196 702 none 702 none Up Up 1/6/4:1643 124745 321 none 321 none Up Up 1/6/4:1642 124748 320 none 320 none Up Up 1/6/4:1587 135819 323 none 323 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 8 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *B:ANT-PIT-AN01# | CERRADA | ZTE | 1587 | 10.167.129.20 | 10.167.129.22 | 44462 | 10.167.129.21 | 18432 | 1587 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.229.193/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
848 | 10006612 | POR RADIO | ANT.Frontino |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT970370 |  |  | ANT-PIT-AN01 | Port 1/6/4 | Ejecutado |  |  | ANT-PIT-AN01 | Port 1/6/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1643 | 10.167.14.124 | 10.167.14.126 | 44306 | 10.167.14.125 | 15360 | 1643 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.229.193/27 |  |  | TX InServ | ya se tiene una escuela implementada se dejea todo TX Inserv | 0 | Integrado | Ruta Certificada
849 | 10006611 | POR RADIO | ANT.Canasgordas |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052386 |  | 1 Optico | AAC-ANT.CANAS_GORDAS-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CANAS_GORDAS-M1 | Port 1/1/5 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | 4/jun: O&M - Certificar en Conectante | ANT.Canasgordas | 1/1/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1345 124689 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1327 124723 26 none 6 none Up Up 1/1/5:1329 124726 22 none 22 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1327 | 10.167.13.108 | 10.167.13.110 | 44306 | 10.167.13.109 | 12288 | 1327 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44356 | Puerto Libre | SI | 1 | 44356 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.231.81/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | Se requiere SFP Optico. No han suministrado este material a Bodega | 0 | Integrado | Ruta Certificada
850 | 10006610 |  | SND.Malaga-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1084693 |  |  | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/3/7 |  |  | O&M |  |  | 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1667 125315 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3003 128101 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3023 128514 23 none 23 none Up Up 1/3/7:4094 128689 702 none 702 none Up Up 1/3/7:3163 129150 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3165 129167 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3169 129193 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1644 129522 22 none 22 none Up Up 1/3/7:1645 129526 325 none 325 none Up Up 1/3/7:1076 129933 702 none 702 none Up Up 1/3/7:1391 134355 321 none 321 none Up Up 1/3/7:3920 137139 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3921 137140 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3922 137153 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3923 137162 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 17 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SND.MALAGA-M1# | CERRADA | NAE | 3921 | 10.167.132.212 | 10.167.132.214 | 44477 | 10.167.132.213 | 12288 | 3921 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44380 | Puerto Libre | SI | 1 | 44380 | 12 | 8 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.193/27 | Switch Instalado | 44380 | Exitosa | 12/6/2021 se confirma ruta de TX con las pruebas de la escuelita con ID 10000728 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
851 | 10006609 | SATELITAL | BOY.Soata |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1131090 |  |  | AAG-SOG.SANTA_BARBARA-M2 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  |  | AAG-SOG.SANTA_BARBARA-M2 | Port 1/3/5 | 1 G Full |  | O&M |  |  | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/3/5:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/5:1702 125108 320 none 320 none Up Up 1/3/5:1362 126187 322 none 322 none Up Up 1/3/5:1850 127105 323 none 323 none Up Up 1/3/5:1700 128065 320 none 320 none Up Up 1/3/5:1076 128521 702 none 702 none Up Up 1/3/5:3536 132805 320 none 320 none Up Up 1/3/5:1365 134920 320 none 320 none Up Up 1/3/5:1300 136026 321 none 321 none Up Up 1/3/5:1425 136641 320 none 320 none Up Up 1/3/5:1404 136644 320 none 320 none Up Up 1/3/5:3839 136678 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1300 | 10.167.129.72 | 10.167.129.74 | 44464 | 10.167.129.73 | 12288 | 1300 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44464 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44435 | EJECUTADA | SI | 1 | 44377 | 18.6 | 18.9 | ORIENTE | Claro | Julio Eduardo Castillo Cuadros | Jorge Andres Ramirez Medellin | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.203.65/27 | Switch Instalado | 44435 | Exitosa | 23/08/2021 En zona no cuentan con SW, de envío el correo de solicitud el día de hoy en la mañana, se reprograma instalación de demarcador para 24 de agosto 24/08/2021 la estación de BOY.soata esta ubicada en promedio a 3:30 casi 4 horas de la bodega mas cercana que es en Tunja, teniendo en cuenta que apenas ayer en la tarde se notifico de la actividad, hoy se fue a recoger el demarcador pero no se alcanza a visitar sitio. Se reprograma para el 25 de agosto 25/08/2021 Personal tuvo que atender emergencia OT 1254040 Fuera de servicio sectores M3 EB BOY.Raquira UMTS/LTE en Boyaca con alarmas de energia EB con PE (MID) (Power Abnormal), se reprograma para el 26 de agosto. 26/08/2021 Se deja instalado demarcador pero por problema en la ruta no se alcanza a terminar, se reprograma para finalizar el 27 de agosto aproximadamente a las 9 de la mañana | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
852 | 10006608 | POR RADIO | BOY.Covarachia Potrerito |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1072836 |  |  | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/4/6 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/4/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2156 | 10.167.22.152 | 10.167.22.154 | 44350 | 10.167.22.153 | 12288 | 2156 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Julio Eduardo Castillo Cuadros | Jorge Andres Ramirez Medellin | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.65.191.177/28 | Demarcador Instalado | 44426 | Exitosa | 31/05/2021 SO incapacitado, se reprograma para el 01 de Junio. 13/08/2021: No tienen SW, en espera de que lleguen. Se reprograma para el 18 de agosto. 18/08/2021 no hay SW, hay un demarcador instalado se dejará así hasta que se haga el envio del SW. DB | 0 | Integrado | Ruta Certificada
853 | 10006607 |  | SND.Capitanejo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1065192 |  |  | AAG-SOG.SANTA_BARBARA-M2 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  |  | AAG-SOG.SANTA_BARBARA-M2 | Port 1/3/5 | 1 Gbps |  | O&M |  |  | "1/3/5:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/5:1702 125108 320 none 320 none Up Up 1/3/5:1362 126187 322 none 322 none Up Up 1/3/5:1850 127105 323 none 323 none Up Up 1/3/5:1700 128065 320 none 320 none Up Up 1/3/5:1076 128521 702 none 702 none Up Up 1/3/5:3536 132805 320 none 320 none Up Up 1/3/5:1365 134920 320 none 320 none Up Up 1/3/5:1300 136026 321 none 321 none Up Up 1/3/5:1425 136641 320 none 320 none Up Up 1/3/5:1404 136644 320 none 320 none Up Up 1/3/5:3839 136678 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3839 | 10.167.132.132 | 10.167.132.134 | 44470 | 10167132133 | 12288 | 3839 | configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44407 | Puerto Libre | SI | 1 | 44359 | 13 | 13 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.203.65/27 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa | 30/5/2021 se realiza prueba de ping, no se encuentran configurados los servicios en el puerto del ALCATEL, se reprograma para 1/6/2021. 27/07/2021, se peresntaron problemas por tiempo en desplazamiento, sitio lejano, se reprograma para el 31 de julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
854 | 10006606 |  | BOY.Soata |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1131090 |  |  | AAG-SOG.SANTA_BARBARA-M2 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  | 26-623_BOY_SAN_MATEO 4-EG10 Port 10 | AAG-SOG.SANTA_BARBARA-M2 | Port 1/3/5 | 1Gps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | BOY.Soata | 1/3/5:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/5:1702 125108 320 none 320 none Up Up 1/3/5:1700 128065 320 none 320 none Up Up 1/3/5:1076 128521 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 3536 | 10.167.40.144 | 10.167.40.146 | 44435 | 10.167.40.145 | 12288 | 3536 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44438 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44435 | EJECUTADA | SI | 1 | 44377 | 18.6 | 18.9 | ORIENTE | Claro | Julio Eduardo Castillo Cuadros | Jorge Andres Ramirez Medellin | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.203.65/27 | Switch Instalado | 44435 | Exitosa | 23/08/2021 En zona no cuentan con SW, de envío el correo de solicitud el día de hoy en la mañana, se reprograma instalación de demarcador para 24 de agosto 24/08/2021 la estación de BOY.soata esta ubicada en promedio a 3:30 casi 4 horas de la bodega mas cercana que es en Tunja, teniendo en cuenta que apenas ayer en la tarde se notifico de la actividad, hoy se fue a recoger el demarcador pero no se alcanza a visitar sitio. Se reprograma para el 25 de agosto 25/08/2021 Personal tuvo que atender emergencia OT 1254040 Fuera de servicio sectores M3 EB BOY.Raquira UMTS/LTE en Boyaca con alarmas de energia EB con PE (MID) (Power Abnormal), se reprograma para el 26 de agosto. 26/08/2021 Se deja instalado demarcador pero por problema en la ruta no se alcanza a terminar, se reprograma para finalizar el 27 de agosto aproximadamente a las 9 de la mañana | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
855 | 10006605 |  | SND.Malaga-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1084693 |  |  | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/3/7 |  |  | O&M |  |  | 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1667 125315 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3003 128101 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3023 128514 23 none 23 none Up Up 1/3/7:4094 128689 702 none 702 none Up Up 1/3/7:3163 129150 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3165 129167 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3169 129193 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1644 129522 22 none 22 none Up Up 1/3/7:1645 129526 325 none 325 none Up Up 1/3/7:1076 129933 702 none 702 none Up Up 1/3/7:1391 134355 321 none 321 none Up Up 1/3/7:3920 137139 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3921 137140 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3922 137153 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3923 137162 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 17 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SND.MALAGA-M1# | CERRADA | NAE | 3920 | 10.167.132.208 | 10.167.132.210 | 44477 | 10.167.132.209 | 12288 | 3920 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44380 | Puerto Libre | SI | 1 | 44380 | 12 | 8 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.193/27 | Switch Instalado | 44380 | Exitosa | 12/6/2021 se confirma ruta de TX con las pruebas de la escuelita con ID 10000728 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
856 | 10006604 | POR RADIO | SND.Malaga-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1084693 |  |  | AAG-SOG.SANTA_BARBARA-M2 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/3/7 | Full-Duplex Forzado | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1667 125315 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1850 127105 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3003 128101 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1645 | 10.167.39.76 | 10.167.39.78 | 44375 | 10.167.39.77 | 12288 | 1645 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44380 | Puerto Libre | SI | 1 | 44380 | 12 | 8 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.193/27 | Switch Instalado | 44380 | Exitosa | 12/6/2021 se confirma ruta de TX con las pruebas de la escuelita con ID 10000728 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
857 | 10006600 | SATELITAL | ANT.Tamesis |  |  |  | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1068798 |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/4/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1690 | 10.167.21.12 | 10.167.21.14 | 44317 | 10.167.21.13 | 12288 | 1690 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.228.97/27 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | Ya se realzió el 28-05-2021 | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
858 | 10006592 |  | SND.Carcasi |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1102414 |  |  | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/3/7 |  |  | O&M |  |  | "AC-SND.MALAGA-M1# show service sap-using sap 1/3/7 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1667 125315 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3003 128101 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3023 128514 23 none 23 none Up Up 1/3/7:4094 128689 702 none 702 none Up Up 1/3/7:3163 129150 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3165 129167 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3169 129193 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1644 129522 22 none 22 none Up Up 1/3/7:1645 129526 22 none 22 none Up Up 1/3/7:1076 129933 702 none 702 none Up Up 1/3/7:1391 134355 22 none 22 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 13" | CERRADA | ZTE | 1391 | 10.167.60.36 | 10.167.60.38 | 44447 | 10.167.60.37 | 12288 | 1391 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44495 | EJECUTADA | SI | 1 | 44356 | 12 | 12 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.68.249.65/27 | Switch Instalado | 44495 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 se requiere volver a sitio a instalar Switch Doble fuente, a la espera configuraciones del NOC para ejecutar certificación. 03/09/2021 No se realiza porque el esta muy retirado y el personal primero atendio SND.Surtata que salió exitosa, pero por la hora ya no se alcanzaba a llegar 18/10/2021 No se logra visitar sitio, sitio de difecil acceso para le cual requieren vehiculo 4x4 el cual lo tiene en el area de Catatumbo y hasta el dia de hoy logranron salir de sitio, se reprograma para 27de oct | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
859 | 10006589 |  | ANT.Zungo Embarcadero |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1137556 |  |  | AAC-ANT.ZUNGO-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3813 | 10.167.134.16 | 10.167.134.18 | 44468 | 10.167.134.17 | 18432 | 3813 | Configuración ok | Config OK | CERTIFICACIÓN ok | 44440 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44475 | EJECUTADA | SI | 1 | 44475 | 24.3 | 15.4 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Edinson Isaac Montes Hernandez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.208.129/29 | Demarcador Instalado | 44475 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.5 Ad | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
860 | 10006588 | SATELITAL | ANT.Carepa-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 14/08/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1086292 |  |  | AAC-ANT.CAREPA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.CAREPA-M2 | Port 1/1/4 | 1 G full | Configurado | O&M | 17/06/2021 - O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.Carepa | 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3427 | 10.167.41.20 | 10.167.41.22 | 44410 | 10.167.41.21 | 18432 | 3427 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44417 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44420 | 4 | 10 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Arley Perez Sotelo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.214.49/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
861 | 10006587 | POR RADIO | ANT.Carepa |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1078173 |  |  | AAC-ANT.CAREPA-M2 | Port1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente Definir VLAN de Servicio/Pendiente VLAN Gestión Demarcador// |  |  | CERRADA | ZTE | 1542 | 10.167.129.28 | 10.167.129.30 | 44459 | 10.167.129.29 | 15360 | 1542 | configuración ok | conFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 | 10.96.73.186 | 255.255.255.252 | 10.96.73.185 | 789 | EJECUTAR | 44459 | Puerto Libre | SI | 0 | 44459 | 26.01 | 25.55 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Arley Perez Sotelo | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.214.49/28 | Demarcador Instalado | 44459 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
862 | 10006582 | TERCEROS | CUN.San Marcos |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado por Tercero | OT1070978 |  |  | AAC-CUN.GIR_TOCAREMA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CUN.GIR_TOCAREMA-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1933 | 10.167.16.24 | 10.167.16.26 | 44309 | 10.167.16.25 | 12288 | 1933 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Jorge Andres Acero Hernandez | Edgar Ivan Guzman Diaz | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.192.185/29 |  |  | Exitosa | 31/05/2021 Avería en medio de transporte, se reprograma para el 01 de Junio.// 01/06/2021 Se tuvo que reconfigurar el servicio a las 9pm, no se alcanza y se reprograma para el 02 de Junio. // 02/06/2021 Se realizan pruebas exitosas de ping, con vlan de servicio y ancho de banda 12Mbps | 0 | Integrado | Ruta Certificada
863 | 10006580 | POR RADIO | ANT.Alambra |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1102743 |  |  | AAC-ANT.GUARNE-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1539 | 10.167.129.0 | 10.167.129.2 | 44459 | 10.167.129.1 | 15360 | 1539 | Configuración OK | CONFG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44459 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Enrique Cardenas Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.215.113/28 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
864 | 10006579 | POR RADIO | ANT.La Union Madera |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1148783 |  |  | ACC-ANT.LA_UNION-M1 | Port 1/6/6 | Ejecutado | Actualizar SP | [5 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1440 | 10.167.135.36 | 10.167.135.38 | 44468 | 10.167.135.37 | 18432 | 1440 | Configuración ok | Config OK | CERTIFICACIÓN ok | 44468 | 10.96.99.86 | 255.255.255.252 | 10.96.99.85 | 789 | EJECUTAR | 44491 | EJECUTADA | SI | 1 | 44491 | 26.55 | 14.97 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Johan Sebastian Serna Hurtado | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.209.177/29 | Switch Instalado |  | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad 14/10/2021 El ingeniero Elton visito la union pero el puerto no daba link, la tarjeta presentaba un error y no se podia modificar adicionalmente habia otro servicio y no se podia sacar la tarjeta, se escalo el caso con ayuda de Billy | Licencias MW | Integrado | Ruta Certificada
865 | 10006565 |  | CAQ.Cartagena | Sin LV - Cambio UM |  | 23/07/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1071914 | Requiere Cruzada | NO | AAC-CAQ.RIONEGRO-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.RIONEGRO-M1 | Port 1/1/9 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | CAQ.Rionegro | 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/9:2181 126522 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 2181 | 10.167.25.244 | 10.167.25.246 | 44326 | 10.167.25.245 | 12288 | 2181 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44358 | EJECUTADA | SI | 2 | 44358 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.202.225/27 |  |  | Exitosa | 07/06/2021, Buena tarde ing. Eder se realiza instalacion de demarcador y en comunicacion con el ing. Cesar Pulido se conectoriza la tx entre elndemarcador y el Ipasolink VR10. y el demarcado con Alcatel ACC CAQ.Rionergo M1 pto 1/1/9 se realizaron las pruebas de VLAN exitosas como el test de velocidad y la navegacion en las paginas. Se estuvo intentando comunicarse para configurar los ptos en el demarcado pero no fue posible... Marlon informa que tiene la IP pero que tiene un problema con el diseño. Debido a la hora me toca retirarme del sitio ya que la via es destapada y hay problemas de orden publico. 09/06/2021 Se intento realizar pruebas, no pasaron, se habla con noc y soporte, se detecta que el demarcador de Caq. Rio negro no fue configurado los puertos del demarcado. se debe regresar a Cad, Rio Negro y lueggo a Cad. Cartagena, el dia de mañana.10/06/2021 : SO se encuentra en Caq.Rio Frio revisando las configuraciones y conexiones del demarcador y luego regresa a cartagena para terminar pruebas. 18:58: en Caq. Rio negro quedo normalizado, SO informa que no es conveientoe desplazarse a caq. Cartagena a esta hora.11/06/2021: SO se encuentra en sitio, puede navegar, pero hau problemas con el ping. se esta validando. 15:25 pruebas exitosas | Configuracion puesto, se tiene dudas con diseño y presenta problemas de orden publico | Aplazado | Ruta Certificada
866 | 10006518 |  | CAQ.Santa Fe |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | Ruta TX 3G | OT1104589 |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M1 | Port 1/4/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M1 | Port 1/4/6 | Full Duplex Forzado | 1 | O&M | Diseño UMTS | 0 | 1/4/6:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3277 | 10.167.29.108 | 10.167.29.110 | 44383 | 10.167.29.109 | 18432 | 3277 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44432 | EJECUTADA | SI | 2 | 44432 | 23 | 19 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.199.65/28 | Switch Instalado | 44424 | Exitosa | 29/07/2021: No se puede instalar antes porque es un sitio lejano el cual requiere transporte fluvial y deben salir el miercoles en la mañana para instalar el sw el Jueves y tiene mas instalaciones en cola. 04/08/2021 SO Eider Gualtero, salio desde hoy para la EB ya que es de dificil acceso, es complicado llegar al sitio 06/08/2021: No se puede ir porque se necesita vehiculo y se ingreso hoy al taller, se reprograma para el 12 de agosto. 16/08/2021 Se realizo la intalación del SW en el punto pero la velocidad no es la requerida , se esta proyectando un equipo Ceragon ya que el enlace lleva bastante traficoy por este sale (caq.peñas blancas, umts-lte)(caq.santa fe, gsm-umts) y ahora escuelitas. 20/08/2021 Se tenia pendiente por medio de cambio a equipo ceragon, pero ya que se realizo una configuracion QoS se reprograma visita. 23/08/2021 Diego aliado se encuentra en huila, y tuvo la informacion el sabado para sitios en CAQ, me indica que tienen que solicitar unos persmisos, que hoy ya se estaban movilizando hacia CAQ, pero que los sitios ya los empiezan a gestionar el dia de mañana empezando por uno al dia en el siguiente orden. CAQ.Sante fe, CAQ.Rionegro, CAQ.LA aguililla. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
867 | 10006514 | POR RADIO | CAQ.Cartagena-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1094087 |  |  | AAC-CAQ.RIONEGRO-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CAQ.RIONEGRO-M1 | Port 1/1/9 | Full Duplex Negociando | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | CAQ.Cartagena-2 | 1/1/9:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:2181 126522 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3204 129355 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3204 | 10.167.29.96 | 10.167.29.98 | 44372 | 10.167.29.97 | 12288 | 3204 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 1 | 44398 | 2.1 | 5.9 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.202.225/27 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 21/07/2021 Personal en desplazamiento.......14/07/2021 Se reprograma para 16 Julio ya que en la zona no hay disponibilidad de SO, fueron agendados para capacitacion riesgo electrico///////05/06/2021, S.O Juan Carlos Vieda informa que no pudo realizar desplazamiento por bloqueos en la vía debido al paro nacional // 06/06/06 actividad exitosa. 15/07/2021 Ot1189092 se Presento emergencia en Hui.Praga, y hui. parcarni es sitio de dificil acceso. El 17:05 se continua en la emergencia de hui.Praga///// 16/07/2021 El Sw no ha llegado a Florencia, posiblemente llega mañana en horas de la mañana, 18/07/2021 No se puede ejecutar por Emergencia presentada, se reprograma para el 21 de Julio. | Emergencia otro sitio e insumos. | Integrado | Ruta Certificada
868 | 10006510 | POR RADIO | TOL.Fresno |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1053159 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1356 | 10.167.17.72 | 10.167.17.74 | 44312 | 10.167.17.73 | 12288 | 1356 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | Puerto Libre | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Andres Felipe Castro Jaramillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.204.1/24 |  |  | Exitosa | 31/05/2021 Personal en sitio realizando pruebas/ 11:55 se certifica ruta pruebas ok | 0 | Integrado | Ruta Certificada
869 | 10006506 | POR RADIO | TOL.Casabianca |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092680 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  | 26-123_CASABIANCA 3 EG4C Pto-3 | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 | Full-Duplex | 3016 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 2/2/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 2/2/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 2/2/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 2/2/2:789 123 98 none 98 none Up Up 2/2/2:0 666 1 none 1 none Up Up 2/2/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 2/2/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1326 123103 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1390 123186 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1386 123308 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1298 123318 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1430 123328 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1413 123336 25 none 25 none Up Up 2/2/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1335 123379 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1336 123380 28 none 8 none Up Up 2/2/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1418 123497 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1425 123520 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1427 123525 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1428 123562 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1429 123569 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1435 123583 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1348 123592 28 none 8 none Up Up 2/2/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 2/2/2:1327 123609 26 none 12 none Up Up 2/2/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 2/2/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1140 123844 24 none 24 none Up Up 2/2/2:1129 124254 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1380 124390 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1709 124878 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1936 125095 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1714 125096 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1356 125303 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1357 125310 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1700 125675 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1986 125727 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1741 125757 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1725 125765 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1736 125775 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1726 125787 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1727 125792 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1735 125822 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1732 125831 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1739 125856 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1300 125914 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1755 125940 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1761 126147 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1765 126163 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1764 126164 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1363 126192 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1374 126461 22 none 22 none Up Up 2/2/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1366 126614 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1716 127176 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 2/2/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 2/2/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 2/2/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 2/2/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 3016 | 10.167.27.56 | 10.167.27.58 | 44329 | 10.167.27.57 | 12288 | 3016 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44406 | Puerto Libre | SI | 1 | 44360 | 19.2 | 19.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44406 | Exitosa | 28/07/2021 Se cambia la fecha de atencion con Tol.frias, ya que en este momento se esta realizando la reposicion y puesta en marcha de la EB . la cual fue hurtada....la 13/06/2021 Las vlan no estban configuradas en 14:00 existe demoras por falta de configuraciones // 21/07/2021 No se puede realizar ya que la EB se presento hurto de acometida y elementos que nos impiden realizar la conexion del sw.... | Hurto | Integrado | Ruta Certificada
870 | 10006505 | POR RADIO | TOL.Herveo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065933 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1382 | 10.167.40.28 | 10.167.40.30 | 44376 | 10.167.40.29 | 12288 | 1382 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44399 | Puerto Libre | SI | 2 | 44351 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Andres Felipe Castro Jaramillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 02/06/2021 SO en este momento se encuentra subiendo el cerro para llegar a la EB. 18:48 Hay problemas, el ping no pasa, el diagnostico es que las 2 vlan de Tol.. herveo no estan configuradas en el equipo de tolima Honda M2. se intenta comunicacion con los numeros de ipran y se le escribe a Brayan, pero no es posible la comunicacion, se validara desde honda /1 el dia de ma;ana y certificar desde este sitio. no se puede continuar en la EB. es un cerro y es peligroso.// 03/06/2021 se verifica configuracion y conexiones en Tol.honda, debe desplazarse nuevamente a Tol.herveo, este sitio es un cerro SO no puede desplazarse a esta hora porque puede ser peligroso, el sitio queda en un cerro. 04/06/2021: Personal en sitio, una Vlan pasa, pero con errores, la otra no pasa, se esta llamando a IPran para verificar. | Configuracion VLAN | Integrado | Ruta Certificada
871 | 10006502 | SATELITAL | TOL.Fresno | Sin LV - Cambio UM |  | 14/05/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1053159 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1355 | 10.167.17.68 | 10.167.17.70 | 44312 | 10.167.17.69 | 12288 | 1355 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | Puerto Libre | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Andres Felipe Castro Jaramillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.204.1/24 |  |  | Exitosa | 31/05/2021 Personal en sitio realizando pruebas/ 11:55 se certifica ruta pruebas ok | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
872 | 10006501 | POR RADIO | TOL.PALOCABILDO | Rediseños | TOL.Padua |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1093529 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | AAG-TOL.HONDA-M2 | Port 1/1/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1310 | 10.167.23.48 | 10.167.23.50 | 44320 | 10.167.23.49 | 18432 | 1310 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44385 | Puerto Libre | SI | 1 | 44385 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44385 | Exitosa | 3/07/2021 Se realiza visita a sitio, se deja el Switch en la EB, no se puede realizar configuración, se requiere definir parámetros, pendiente de reunión en Plaza Claro para aclarar configuraciones, se reprograma para el 08 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
873 | 10006500 |  | MET.Guamal |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1088378 |  |  | AAG-MET.GUAMAL-M1 | Port 1/1/10 | Ejecutado |  | 0 | AAG-MET.GUAMAL-M1 | Port 1/1/10 | Full Duplex Negociando |  | O&M | 25/06/2021 O&M - Puero Libre | MET.Guamal | 1/1/10:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/10:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/10:1398 124551 22 none 22 none Up Up 1/1/10:1400 125345 321 none 321 none Up Up 1/1/10:1076 128322 702 none 702 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1349 | 10.167.39.176 | 10.167.39.178 | 44376 | 10.167.39.177 | 12288 | 1349 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44379 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44317 | Puerto Libre | SI | 1 | 44317 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.203.97/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
874 | 10006499 |  | MET.San Lorenzo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1190271 | Requiere Cruzada | NO | AAG-MET.GUAMAL-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | Se genera solo CHG para primera salto de TX RADIO MW NOKAI. El PTO ya esta configurado pero tiene VLANs 3300, 3400, 3500, 3600, 4000 en modo TRUNK, como no se saben las VLANs de 7K se debe pasar a modo transparente. TENER EN CUENTA QUE NO SE DEBE HACER RUTA DE TX (CABLEADOS), SE USA TX de la GESTION DEL RADIO MW NOKIA y ya esta cableado y con trafico. |  | AAG-MET.GUAMAL-M1 | Port 1/1/4 | 100 M full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1515 | 10.167.56.204 | 10.167.56.206 | 44405 | 10.167.56.205 | 12288 | 1515 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44405 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.196.81/28 |  |  | Exitosa | 09/08/2021, el SO encargado de la instalacion se encontraba de vacasiones, se reprograma para el 12 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
875 | 10006498 |  | MET.San Lorenzo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1190271 | Requiere Cruzada | NO | AAG-MET.GUAMAL-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | Se genera solo CHG para primera salto de TX RADIO MW NOKAI. El PTO ya esta configurado pero tiene VLANs 3300, 3400, 3500, 3600, 4000 en modo TRUNK, como no se saben las VLANs de 7K se debe pasar a modo transparente. TENER EN CUENTA QUE NO SE DEBE HACER RUTA DE TX (CABLEADOS), SE USA TX de la GESTION DEL RADIO MW NOKIA y ya esta cableado y con trafico. |  | AAG-MET.GUAMAL-M1 | Port 1/1/4 | 100 M full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1514 | 10.167.56.200 | 10.167.56.202 | 44405 | 10.167.56.201 | 12288 | 1514 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44405 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.196.81/28 |  |  | Exitosa | 09/08/2021, el SO encargado de la instalacion se encontraba de vacasiones, se reprograma para el 12 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
876 | 10006496 |  | MET.Guamal |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1088378 |  |  | AAG-MET.GUAMAL-M1 | Port 1/1/10 | Ejecutado |  | 0 | AAG-MET.GUAMAL-M1 | Port 1/1/10 | Full Duplex Negociando |  | O&M | 25/06/2021 O&M - Puero Libre | MET.Guamal | 1/1/10:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/10:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/10:1398 124551 22 none 22 none Up Up 1/1/10:1400 125345 321 none 321 none Up Up 1/1/10:1076 128322 702 none 702 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1371 | 10.167.39.172 | 10.167.39.174 | 44376 | 10.167.39.173 | 12288 | 1371 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44379 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44317 | Puerto Libre | SI | 1 | 44317 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.203.97/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
877 | 10006495 |  | MET.Guamal |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1088378 |  |  | AAG-MET.GUAMAL-M1 | Port 1/1/10 | Ejecutado |  | 0 | AAG-MET.GUAMAL-M1 | Port 1/1/10 | Full Duplex Negociando |  | O&M | 25/06/2021 O&M - Puero Libre | MET.Guamal | 1/1/10:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/10:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/10:1398 124551 22 none 22 none Up Up 1/1/10:1400 125345 321 none 321 none Up Up 1/1/10:1076 128322 702 none 702 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1373 | 10.167.39.168 | 10.167.39.170 | 44376 | 10.167.39.169 | 18432 | 1373 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44379 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44317 | Puerto Libre | SI | 1 | 44317 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.203.97/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
878 | 10006494 |  | ANT.La Ilusion | Sin LV - Cambio UM |  | 26/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Sin LV - Cambio UM | OT1055103 |  |  | AAC-ANT.POSTOBON_CAU-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.POSTOBON_CAU-M1 | Port 1/1/4 | 100 mbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1526 | 10.167.44.64 | 10.167.44.66 | 44393 | 10.167.44.65 | 12288 | 1526 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44429 | EJECUTADA | SI | 1 | 44429 | 19.55 | 18.86 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.228.193/28 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa | 10/08/2021 Se presentaron muchas emergencias en la zona, ayer hubo una actualización en una central y nos dejaron mas de 30 sitios afectados, Los S.O tuvieron que desplzarse a hacer reinicios fisicos, se reprogrma para el 13 de agosto ya que no se cuenta con SW sencillos 18/08/2021 El personal tiene problemas con la tarjeta de red del pc lo cual no permite gestionar se reprograma para 19 de agosto 19/08/2021 El dia de ayer se priorizaron ANT.Via Santa Fe-1 y ANT.Calderas, los cuales quedaron exitosos, adicional CAD.San Jose que de la fase 2.1 que por temas de ancho de banda no quedo del todo exitoso, se hizo todo lo posible por cumplir ANT.La ilusion, pero hizo falta mas tiempo, adicional este sitio queda a mas de 7 horas de medellin se reprograma para el dia 21 de agosto. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
879 | 10006492 |  | ANT.La Ilusion |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1055103 |  |  | AAC-ANT.POSTOBON_CAU-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.POSTOBON_CAU-M1 | Port 1/1/4 | 100 mbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1527 | 10.167.44.68 | 10.167.44.70 | 44393 | 10.167.44.69 | 12288 | 1527 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44429 | EJECUTADA | SI | 1 | 44429 | 19.55 | 18.86 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.228.193/28 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa | 10/08/2021 Se presentaron muchas emergencias en la zona, ayer hubo una actualización en una central y nos dejaron mas de 30 sitios afectados, Los S.O tuvieron que desplzarse a hacer reinicios fisicos, se reprogrma para el 13 de agosto ya que no se cuenta con SW sencillos 18/08/2021 El personal tiene problemas con la tarjeta de red del pc lo cual no permite gestionar se reprograma para 19 de agosto 19/08/2021 El dia de ayer se priorizaron ANT.Via Santa Fe-1 y ANT.Calderas, los cuales quedaron exitosos, adicional CAD.San Jose que de la fase 2.1 que por temas de ancho de banda no quedo del todo exitoso, se hizo todo lo posible por cumplir ANT.La ilusion, pero hizo falta mas tiempo, adicional este sitio queda a mas de 7 horas de medellin se reprograma para el dia 21 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
880 | 10006491 |  | ANT.Caucasia Estadio |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1052375 |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA_ESTADIO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA_ESTADIO-M1 | Port 1/1/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1071 | 10.167.11.216 | 10.167.11.218 | 43938 | 10.167.11.217 | 12288 | 1071 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44351 | Puerto Libre | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.224.89/29 |  |  | Exitosa | 3/06/2021 Dificil comunicación con el NOC para revisión de puertos y poder hacer pruebas de test de velocidad, reprogramado para el 04 de Junio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
881 | 10006490 | POR RADIO | ANT.La Ilusion |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1055103 |  |  | AAC-ANT.POSTOBON_CAU-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.POSTOBON_CAU-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1308 | 10.167.15.200 | 10.167.15.202 | 44308 | 10.167.15.201 | 15360 | 1308 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44429 | EJECUTADA | SI | 1 | 44429 | 19.55 | 18.86 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.228.193/28 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa | 10/08/2021 Se presentaron muchas emergencias en la zona, ayer hubo una actualización en una central y nos dejaron mas de 30 sitios afectados, Los S.O tuvieron que desplzarse a hacer reinicios fisicos, se reprogrma para el 13 de agosto ya que no se cuenta con SW sencillos 18/08/2021 El personal tiene problemas con la tarjeta de red del pc lo cual no permite gestionar se reprograma para 19 de agosto 19/08/2021 El dia de ayer se priorizaron ANT.Via Santa Fe-1 y ANT.Calderas, los cuales quedaron exitosos, adicional CAD.San Jose que de la fase 2.1 que por temas de ancho de banda no quedo del todo exitoso, se hizo todo lo posible por cumplir ANT.La ilusion, pero hizo falta mas tiempo, adicional este sitio queda a mas de 7 horas de medellin se reprograma para el dia 21 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
882 | 10006488 | POR RADIO | ANT.Palomar |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1131449 |  |  | AAC-ANT.POSTOBON_CAU-M1 | Port 1 /1 /5 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.POSTOBON_CAU-M1 | Port 1 /1 /5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3636 | 10.167.53.16 | 10.167.53.18 | 44427 | 10.167.53.17 | 12288 | 3636 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44429 | 10.96.80.62/30 | 255.255.255.252 | 10.96.80.61/30 | 789 | EJECUTAR | 44430 | EJECUTADA | SI | 1 | 44430 | 17.34 | 14.37 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.214.65/27 | Switch Instalado | 44430 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprogrma para el 12 de agosto ya que la vía a caucasia esta cerrada por derrumbe 12/08/2021 Se reprograma para el 14 de agosto, ya que la via hacia caucasia esta cerrada 17/08/2021 Por fuertes lluvias se desborda el rio se reprograma para 20 de agosto 20/08/2021 Dificultades con la transportadora para la entrega de los equipos en la zona, ubicada a 6 horas de medellin | 0 | Integrado | Ruta Certificada
883 | 10006487 |  | ANT.Palomar | Sin LV - Cambio UM |  | 17/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1131449 |  |  | AAC-ANT.POSTOBON_CAU-M1 | Port 1 /1 /5 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.POSTOBON_CAU-M1 | Port 1 /1 /5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3637 | 10.167.53.12 | 10.167.53.14 | 44427 | 10.167.53.13 | 12288 | 3637 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44429 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44430 | EJECUTADA | SI | 1 | 44430 | 17.34 | 14.37 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.214.65/27 | Switch Instalado | 44430 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprogrma para el 12 de agosto ya que la vía a caucasia esta cerrada por derrumbe 12/08/2021 Se reprograma para el 14 de agosto, ya que la via hacia caucasia esta cerrada 17/08/2021 Por fuertes lluvias se desborda el rio se reprograma para 20 de agosto 20/08/2021 Dificultades con la transportadora para la entrega de los equipos en la zona, ubicada a 6 horas de medellin | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
884 | 10006486 | POR RADIO | ANT.Palomar |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1131449 |  |  | AAC-ANT.POSTOBON_CAU-M1 | Port 1 /1 /5 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.POSTOBON_CAU-M1 | Port 1 /1 /5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3638 | 10.167.53.8 | 10.167.53.10 | 44427 | 10.167.53.9 | 15360 | 3638 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44429 | 10.96.80.62/30 | 255.255.255.252 | 10.96.80.61/30 | 789 | EJECUTAR | 44430 | EJECUTADA | SI | 1 | 44430 | 17.34 | 14.37 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.214.65/27 | Switch Instalado | 44430 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprogrma para el 12 de agosto ya que la vía a caucasia esta cerrada por derrumbe 12/08/2021 Se reprograma para el 14 de agosto, ya que la via hacia caucasia esta cerrada 17/08/2021 Por fuertes lluvias se desborda el rio se reprograma para 20 de agosto 20/08/2021 Dificultades con la transportadora para la entrega de los equipos en la zona, ubicada a 6 horas de medellin | 0 | Integrado | Ruta Certificada
885 | 10006483 | POR RADIO | SND.ARATOCA | Rediseños W43 | SND.Cepita | 13/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1131487 |  |  | BUC-VEREDA_FUENTE-M4 | Port 1/1/13 | Ejecutado |  |  | BUC-VEF-AN02 | Port 1/5/8 | Full Duplex Negociando 100 Mbps |  | O&M | "------------------------------------------------------------------------------- 1/5/8:789 123 300 none 300 none Up Down 1/5/8:3892 136927 320 none 320 none Up Down 1/5/8:1076 138620 702 none 702 none Up Down -------------------------------------------------------------------------------" |  |  | CERRADA | NAE | 3892 | 10.167.135.8 | 10.167.135.10 | 44482 | 10.167.135.9 | 12288 | 3892 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44496 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44483 | EJECUTADA | SI | 1 | 44483 | 27.97 | 26.65 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.255.113/28 | Demarcador Instalado | 44483 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad 05/10/2021 Los permisos de entrada los habilitaron para el día 06 de oct 6/10/2021 se dio prioridad a los sitios administrativos, se atendio BUC.Alvarez exitosa. se reprograma para el 8 de oct 10/10/2021 El personal que visitaria el sitio está en SND.La rochela y poy la hora ya no se alcanza a visitar. se reprograma para el 12 de oct 12/10/2021 se instalo el demarcador, toco hacer energizacion desde el power y se gasto el triple de cable, quedan las pruebas pendientes, se reprograma para el 13 de octubre 14/10/2021 Pruebas exitosas | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
886 | 10006481 | POR RADIO | COR.Rb Los Cedros |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT968083 |  |  | AAC-COR.CERETE2-M1 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CERETE2-M1 | Port 1/4/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3619 | 10.167.52.64 | 10.167.52.66 | 44425 | 10.167.52.65 | 15360 | 3619 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44446 | EJECUTADA | SI | 1 | 44446 | 22.36 | 21.86 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.193/28 | Switch Instalado | 44443 | Exitosa | 27/08/2021 Se logra dejar el SW instalado pero no configurado, el personal que atiende este sitio es el mismo que atendio en COR.Los Limones, por la hora 19:50 minitos y al ser un sitio lejano se deben retirar, se reprograma para 28 de agosto 28/08/2021 Se estuvo trabajando todo el día con Gelman Cruz ya que no se lograba dar acceso del radio al demarcador, habilitan puertos adicionales en el alcatel pero no logran solucionar la falla, el personal se debe retirar ya que está muy retirado, se reprograma para 29 de agosto 29/08/2021 Sitio pendiente por revisión en COR.Viajano, el personal de claro que estaba agendado para esta revisión debió atender fallas en COR.Cordoba, COR.Palotal, COR.Tierra Santa-2 y COR.Santa Ana, se reprograma para 30 de agosto. 30/08/2021, no se hizo por problemas de navegación y configuracion, pasan pruebas pero no hay navegación, se reprograma para el 31 de agosto 31/08/2021 Este sitio presenta inconvenientes con la ruta de tx, primero se deben realizar pruebas en COR.Cerete-2, se reprograma para 02 septiempre 02/09/2021 El aliado estaba realizando Cor.los limones, queda exitoso a la 1:53, por tema de tiempos no se alcanza a llegar a sitio, se desplazara el dia de hoy. Se reprograma para el 3 septiembre 03/08/2021 Sitio no se logró realizar debido a que se requiere el cambio de SFP que va en el puerto de MW met-br10 ya que el que tenían estaba fallando y genera intermitencia lo que afecta el servicio, para el día de hoy no alcanzan a llevar el SFP a sitio a tiempo, se reprograma para 4 de septiembre 04/09/2021 informan que cuando el tecnico iba hacia a Cerete, en camino fueron interceptados y le hurtaron el PC sin haber enviado las evidencias. las pruebas se tomaran de nuevo el 5 de sept. 05/09/2021 Se estaba trabajando en COR.San Bernardo del Viento-2, allí se tiene una falla de BW, el NOC estab brindando el apoyo pero hasta ayer en horas de la tarde no se pudo solucionar. se reprograma para el 6 de septiembre 06/09/2021 Sitio no se logra realizar, el personal estaba instalando la cruzada en COR.Tierra alta-1 en la cual se demoraron debido a fuertes lluvias en la zona que no les permitio el acceso al sitio, se reprograma para 07 de septiembre | Inconvenientes Ruta Tx | Integrado | Ruta Certificada
887 | 10006480 |  | COR.Rabolargo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1060416 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/4 | 100 M Full |  | O&M |  |  | "1/1/4:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1657 124724 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1462 125155 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1952 125816 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1026 125966 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1723 125968 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1770 126238 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1569 126763 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1595 126769 1 none 1 none Up Up 1/1/4:2200 127656 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1076 128583 702 none 702 none Up Up 1/1/4:1719 129726 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1721 129747 325 none 325 none Up Up 1/1/4:3703 135023 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1777 135590 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1801 136144 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1674 136163 321 none 321 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1801 | 10.167.130.136 | 10.167.130.138 | 44466 | 10.167.130.137 | 15360 | 1801 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44466 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44526 | Puerto Libre | si | 1 | 44526 | 24 | 10 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.33/27 | Switch Instalado | 44526 | Exitosa | 04/06/2021 se llega al sitio tipo 08:30 Se logra comunicacion para verificacion configuracion de OTN y se intenta hasta las 14:00 horas comunicacion para configuracion de puerto Alcatel en SIN.20 de Enero, se retira personal hasta se confirme esta configuracion. 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 27 Nov | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
888 | 10006478 | POR RADIO | COR.RETIRO INDIO | Rediseños | MON.Aeropuerto Los Garzones |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT968089 |  |  | AAC-MON.LOS_GARZONES-M1 | Port 1/5/1 | Ejecutado |  |  | AAC-MON.LOS_GARZONES-M1 | Port 1/5/1:1076 | 100 mbps full | Configurada | O&M |  |  | "1/5/1:789 123 1 none 1 none Up Up 1/5/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/1:1363 123089 322 none 322 none Up Up 1/5/1:1453 123663 320 none 320 none Up Up 1/5/1:1342 123666 22 none 22 none Up Up 1/5/1:1421 124176 22 none 22 none Up Up 1/5/1:1162 124245 22 none 22 none Up Up 1/5/1:1592 126630 323 none 323 none Up Up 1/5/1:1076 127003 702 none 702 none Up Up 1/5/1:2203 127660 323 none 323 none Up Up" | CERRADA | NAE | 2203 | 10.167.46.20 | 10.167.46.22 | 44346 | 10.167.46.21 | 21504 | 2203 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44429 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44531 | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.1/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 27/05/2021 por restrasos de atencion desconexion en COR.RB Lorica se reprograma para el dia 28-05-2021 28/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 29 Nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
889 | 10006476 |  | COR.Rb Los Cedros |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT968083 |  |  | AAC-COR.CERETE2-M1 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CERETE2-M1 | Port 1/4/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3618 | 10.167.52.60 | 10.167.52.62 | 44425 | 10.167.52.61 | 15360 | 3618 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44446 | EJECUTADA | SI | 1 | 44446 | 22.36 | 21.86 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.193/28 | Switch Instalado | 44443 | Exitosa | 27/08/2021 Se logra dejar el SW instalado pero no configurado, el personal que atiende este sitio es el mismo que atendio en COR.Los Limones, por la hora 19:50 minitos y al ser un sitio lejano se deben retirar, se reprograma para 28 de agosto 28/08/2021 Se estuvo trabajando todo el día con Gelman Cruz ya que no se lograba dar acceso del radio al demarcador, habilitan puertos adicionales en el alcatel pero no logran solucionar la falla, el personal se debe retirar ya que está muy retirado, se reprograma para 29 de agosto 29/08/2021 Sitio pendiente por revisión en COR.Viajano, el personal de claro que estaba agendado para esta revisión debió atender fallas en COR.Cordoba, COR.Palotal, COR.Tierra Santa-2 y COR.Santa Ana, se reprograma para 30 de agosto. 30/08/2021, no se hizo por problemas de navegación y configuracion, pasan pruebas pero no hay navegación, se reprograma para el 31 de agosto 31/08/2021 Este sitio presenta inconvenientes con la ruta de tx, primero se deben realizar pruebas en COR.Cerete-2, se reprograma para 02 septiempre 02/09/2021 El aliado estaba realizando Cor.los limones, queda exitoso a la 1:53, por tema de tiempos no se alcanza a llegar a sitio, se desplazara el dia de hoy. Se reprograma para el 3 septiembre 03/08/2021 Sitio no se logró realizar debido a que se requiere el cambio de SFP que va en el puerto de MW met-br10 ya que el que tenían estaba fallando y genera intermitencia lo que afecta el servicio, para el día de hoy no alcanzan a llevar el SFP a sitio a tiempo, se reprograma para 4 de septiembre 04/09/2021 informan que cuando el tecnico iba hacia a Cerete, en camino fueron interceptados y le hurtaron el PC sin haber enviado las evidencias. las pruebas se tomaran de nuevo el 5 de sept. 05/09/2021 Se estaba trabajando en COR.San Bernardo del Viento-2, allí se tiene una falla de BW, el NOC estab brindando el apoyo pero hasta ayer en horas de la tarde no se pudo solucionar. se reprograma para el 6 de septiembre 06/09/2021 Sitio no se logra realizar, el personal estaba instalando la cruzada en COR.Tierra alta-1 en la cual se demoraron debido a fuertes lluvias en la zona que no les permitio el acceso al sitio, se reprograma para 07 de septiembre | Inconvenientes Ruta Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
890 | 10006474 | POR RADIO | COR.RETIRO INDIO | Rediseños | COR.Pueblo Nuevo-2 |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968089 |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/2/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1453 | 10.167.6.196 | 10.167.6.198 | 44298 | 10.167.6.197 | 12288 | 1453 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44531 | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.1/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 27/05/2021 por restrasos de atencion desconexion en COR.RB Lorica se reprograma para el dia 28-05-2021 28/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 29 Nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
891 | 10006473 | POR RADIO | COR.RETIRO INDIO | Rediseños | MON.Aeropuerto |  | FASE 1B |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT968089 |  |  | AAC-MON.LOS_GARZONES-M1 | Port 1/5/1 | Ejecutado |  |  | AAC-MON.LA_CASTELLANA-M1 | Port 1/3/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1592 | 10.167.20.28 | 10.167.20.30 | 44327 | 10.167.20.29 | 18432 | 1592 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44531 | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.1/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 27/05/2021 por restrasos de atencion desconexion en COR.RB Lorica se reprograma para el dia 28-05-2021 28/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 29 Nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
892 | 10006471 | POR RADIO | COR.RETIRO INDIO | Rediseños | COR.Pueblo Nuevo |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968089 |  |  | AAC-MON.LOS_GARZONES-M1 | Port 1/5/1 | Ejecutado |  |  | AAC-MON.LOS_GARZONES-M1 | Port 1/5/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1363 | 10.167.3.140 | 10.167.3.142 | 44291 | 10.167.3.141 | 12288 | 1363 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44531 | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.1/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 27/05/2021 por restrasos de atencion desconexion en COR.RB Lorica se reprograma para el dia 28-05-2021 28/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 29 Nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
893 | 10006470 | SATELITAL | COR.Rb Los Cedros |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT968083 |  |  | AAC-COR.CERETE2-M1 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.CERETE2-M1 | Port 1/4/3 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | Diseño: Sin CHG creado | 0 | 1/4/3:789 123 1 none 1 none Up Down 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Down 1/4/3:1420 124174 22 none 22 none Up Down 1/4/3:1398 124206 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1398 | 10.167.9.180 | 10.167.9.182 | 44301 | 10.167.9.181 | 15360 | 1398 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44446 | EJECUTADA | SI | 1 | 44446 | 22.36 | 21.86 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.193/28 | Switch Instalado | 44443 | Exitosa | 27/08/2021 Se logra dejar el SW instalado pero no configurado, el personal que atiende este sitio es el mismo que atendio en COR.Los Limones, por la hora 19:50 minitos y al ser un sitio lejano se deben retirar, se reprograma para 28 de agosto 28/08/2021 Se estuvo trabajando todo el día con Gelman Cruz ya que no se lograba dar acceso del radio al demarcador, habilitan puertos adicionales en el alcatel pero no logran solucionar la falla, el personal se debe retirar ya que está muy retirado, se reprograma para 29 de agosto 29/08/2021 Sitio pendiente por revisión en COR.Viajano, el personal de claro que estaba agendado para esta revisión debió atender fallas en COR.Cordoba, COR.Palotal, COR.Tierra Santa-2 y COR.Santa Ana, se reprograma para 30 de agosto. 30/08/2021, no se hizo por problemas de navegación y configuracion, pasan pruebas pero no hay navegación, se reprograma para el 31 de agosto 31/08/2021 Este sitio presenta inconvenientes con la ruta de tx, primero se deben realizar pruebas en COR.Cerete-2, se reprograma para 02 septiempre 02/09/2021 El aliado estaba realizando Cor.los limones, queda exitoso a la 1:53, por tema de tiempos no se alcanza a llegar a sitio, se desplazara el dia de hoy. Se reprograma para el 3 septiembre 03/08/2021 Sitio no se logró realizar debido a que se requiere el cambio de SFP que va en el puerto de MW met-br10 ya que el que tenían estaba fallando y genera intermitencia lo que afecta el servicio, para el día de hoy no alcanzan a llevar el SFP a sitio a tiempo, se reprograma para 4 de septiembre 04/09/2021 informan que cuando el tecnico iba hacia a Cerete, en camino fueron interceptados y le hurtaron el PC sin haber enviado las evidencias. las pruebas se tomaran de nuevo el 5 de sept. 05/09/2021 Se estaba trabajando en COR.San Bernardo del Viento-2, allí se tiene una falla de BW, el NOC estab brindando el apoyo pero hasta ayer en horas de la tarde no se pudo solucionar. se reprograma para el 6 de septiembre 06/09/2021 Sitio no se logra realizar, el personal estaba instalando la cruzada en COR.Tierra alta-1 en la cual se demoraron debido a fuertes lluvias en la zona que no les permitio el acceso al sitio, se reprograma para 07 de septiembre | Inconvenientes Ruta Tx | Aplazado | Ruta Certificada
894 | 10006469 |  | COR.SAN PELAYO |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1111866 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/4 | 1 Gbps full |  | O&M | 22/11 PEM certifica configuración septiembre |  | "3/1/4:788 123 300 none 300 none Up Up 3/1/4:789 123 98 none 98 none Up Up 3/1/4:10 666 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3062 1200 7016 none 7016 none Up Up 3/1/4:3064 1200 1 none 1 none Up Up 3/1/4:4000 1200 7070 none 7070 none Up Up 3/1/4:3500 103500 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1314 124259 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1313 124266 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1406 124606 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1909 124846 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1980 125185 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1791 125965 325 none 325 none Up Up 3/1/4:3093 128873 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1725 130137 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1726 130143 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1727 130147 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1519 132707 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1075 135219 702 none 702 none Up Up 3/1/4:3899 136986 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3914 137126 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3916 137132 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3300 1003400 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3400 1003400 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3600 1003600 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1076 1009000 1 none 1 none Up Up 3/1/4:4092 1009000 1 none 1 none Up Up 3/1/4:4093 1009000 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1780 | 10.167.130.196 | 10.167.130.198 | 44460 | 10.167.130.197 | 15360 | 1780 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44460 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.51.129/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 04/06/2021 se llega al sitio tipo 08:30 Se logra comunicacion para verificacion configuracion de OTN y se intenta hasta las 14:00 horas comunicacion para configuracion de puerto Alcatel en SIN.20 de Enero, se retira personal hasta se confirme esta configuracion. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
895 | 10006468 | POR RADIO | COR.Pelayito |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1013641 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1909 | 10.167.14.4 | 10.167.14.6 | 44307 | 10.167.14.5 | 18432 | 1909 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44430 | EJECUTADA | SI | 1 | 44430 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.54.225/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
896 | 10006466 | POR RADIO | MON.Aeropuerto |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1070059 |  |  | AAC-MON.LA_CASTELLANA-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado |  |  | AAC-MON.LA_CASTELLANA-M1 | Port 1/3/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1699 | 10.167.20.188 | 10.167.20.190 | 44327 | 10.167.20.189 | 15360 | 1699 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44531 | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.35.17/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 29 Nov. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
897 | 10006465 | POR RADIO | COR.Cucharal |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1007206 | Puerto Libre |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1520 | 10.167.7.136 | 10.167.7.138 | 44320 | 10.167.7.137 | 12288 | 1520 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44529 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.129/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 29/05/2021 Se requiere validar Configuraciones en Equipos DEMARCADORES// 04/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 02 Dic | Orden publico | Integrado | Ruta Certificada
898 | 10006461 |  | SND.Cerrito |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1063279 |  |  | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/3/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1667 | 10.167.17.184 | 10.167.17.186 | 44314 | 10.167.17.185 | 12288 | 1667 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.252.193/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
899 | 10006457 |  | SUC.Coloso |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1052473 |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M4 | Port 1/13/8 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M4 | Port 1/13/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1625 | 10.167.17.216 | 10.167.17.218 | 44314 | 10.167.17.217 | 12288 | 1625 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 19.4 | 4 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.1/27 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 27/07/2021 Estaba programada para 26 Julio pero el personal debió atender falla en SUC. Sinu y termino a las 5 pm, no se programa para el 28 porque deben atender falla del NOC en SUC. Sucre y SUC. Naranjo, queda programada para 29 de Julio. 29/07/2021, no se hae por problema en el desplazamiento del personasl, el sitio es lejano, se reprograma para el 31 de julio 31/07/2021 Personal incapacitado por vacunacion y el personal de apoyo esta atendiendo fallas, se reprograma 03 agosto 03/08/2021 se presento un inconveniente con las configuraciones en las vlan de Palmito eso causo la demora, se programa para el 4 de agosto 04/05/2021 No se realizó porque el personal esta atendiendo en El canito se reprograma para 05 de agosto ya que tienen otras estaciones tambien pendientes. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
900 | 10006456 | POR RADIO | SUC.CHALAN |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT971220 |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M3 | Port 1/2/3 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M3 | Port 1/2/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1490 | 10.167.7.132 | 10.167.7.134 | 44298 | 10.167.7.133 | 12288 | 1490 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.55.33/27 | Pendiente instalar | 44347 | Exitosa | Se Presentan Problemas en la Via Por Paro// 31-05-2021 se realizan pruebas exitosas. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
901 | 10006455 | POR RADIO | SUC.CHALAN | Rediseños | SUC.El Pinal |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT971220 |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1329 | 10.167.3.208 | 10.167.3.210 | 44392 | 10.167.3.209 | 12288 | 1329 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.55.33/27 | Pendiente instalar | 44347 | Exitosa | Se Presentan Problemas en la Via Por Paro// 31-05-2021 se realizan pruebas exitosas. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
902 | 10006454 |  | SUC.CHALAN |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT971220 |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M3 | Port 1/2/3 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M3 | Port 1/2/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1030 | 10.167.10.224 | 10.167.10.226 | 44430 | 10.167.10.225 | 12288 | 1030 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.55.33/27 | Pendiente instalar | 44347 | Exitosa | Se Presentan Problemas en la Via Por Paro// 31-05-2021 se realizan pruebas exitosas. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
903 | 10006453 | POR RADIO | SUC.Coloso |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052473 |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M4 | Port 1/13/8 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M4 | Port 1/13/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1623 | 10.167.17.204 | 10.167.17.206 | 44314 | 10.167.17.205 | 12288 | 1623 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 19.4 | 4 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.1/27 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 27/07/2021 Estaba programada para 26 Julio pero el personal debió atender falla en SUC. Sinu y termino a las 5 pm, no se programa para el 28 porque deben atender falla del NOC en SUC. Sucre y SUC. Naranjo, queda programada para 29 de Julio. 29/07/2021, no se hae por problema en el desplazamiento del personasl, el sitio es lejano, se reprograma para el 31 de julio 31/07/2021 Personal incapacitado por vacunacion y el personal de apoyo esta atendiendo fallas, se reprograma 03 agosto 03/08/2021 se presento un inconveniente con las configuraciones en las vlan de Palmito eso causo la demora, se programa para el 4 de agosto 04/05/2021 No se realizó porque el personal esta atendiendo en El canito se reprograma para 05 de agosto ya que tienen otras estaciones tambien pendientes. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
904 | 10006452 |  | TOL.Chaparral |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1007717 |  |  | AAC-TOL.CHAPARRAL-M1 | Port 1/1/8 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.CHAPARRAL-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M | 29/09/2021 Kellys confirma que ya se encuentra con VLAN de servicio |  |  | CERRADA | NAE | 3814 | 10.167.133.252 | 10.167.133.254 | 44468 | 10.167.133.253 | 12288 | 3814 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44468 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44468 | EJECUTADA | SI | 2 | 44468 | 17.4 | 13.32 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.207.145/28 | Switch Instalado | 44467 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.1 Ad 28/09/2021 Se deja instalado un SW y un demarcador pero por el cambio de puerto del Alcatel no se pudieron realizar las pruebas, se reprograma para el dia de mañana 29 de sept continuar labores. | Pendiente pruebas de velocidad. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
905 | 10006430 | POR RADIO | TOL.Vista Hermosa |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1018120 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1348 | 10.167.6.76 | 10.167.6.78 | 44297 | 10.167.6.77 | 15360 | 1348 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.204.1/24 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
906 | 10006424 | POR RADIO | TOL.Rio Blanco |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092422 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Full-Duplex Negociando | configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 1130 | 10.167.48.132 | 10.167.48.134 | 44359 | 10.167.48.133 | 12288 | 1130 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44359 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 2 | 44398 | 55.9 | 94.1 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.129/27 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 14/06/2021 pruebas exitosas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
907 | 10006416 | POR RADIO | SND.Charala | Rediseños | SND.Vado Real |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT968119 |  |  | AAC-SND.CHARALA-M1 | Port 1/3/2 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.CHARALA-M1 | Port 1/3/2 |  |  | O&M |  |  | 1/3/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/3/2:1130 123890 320 none 320 none Up Up 1/3/2:1198 123902 321 none 321 none Up Up 1/3/2:3078 128835 323 none 323 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 4 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SND.CHARALA-M1# | CERRADA | NAE | 3078 | 10.167.38.76 | 10.167.38.78 | 44512 | 10.167.38.77 | 12288 | 3078 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44512 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44544 | Puerto Libre | NO | 1 |  | 12 | 11 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.253.129/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
908 | 10006415 | POR RADIO | SND.Charta |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087790 |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 5/2/5 | Ejecutado |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 4/2/2 |  |  | O&M | Inconsistencia de Puertos |  |  | CERRADA | NAE | 3412 | 10.167.41.108 | 10.167.41.110 | 44407 | 10.167.41.109 | 12288 | 3412 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44417 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44377 | EJECUTADA | SI | 2 | 44377 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.1/27 | Switch Instalado | 44377 | Exitosa | 17/6/2021 Atención de emergencias, cruzadas pendientes por ejecutar en Sabana de Torres, se reprograma para el 24 de Junio. // // 22/6/2021 cruzadas pendientes por ejecutar paquete 7 // 30/6/2021 SW sin gestion, Manuel Peña confirma que no tiene usuario de CN MAESTRO | 0 | Integrado | Ruta Certificada
909 | 10006413 | SATELITAL | SND.Charta | Sin LV - Cambio UM |  | 15/07/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1087790 |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 5/2/5 | Ejecutado |  | OTN-SND_SABANA_TORRES_1 SOG2[0-1-9]-T4/R4 | BUC-BBO-CN02 | Port 4/2/2 | Full-duplex | 1 | O&M | 28/07/2021 Pendiente configurar service VLAN |  | 4/2/2:789 123 300 none 300 none Up Down 4/2/2:0 666 1 none 1 none Up Down 4/2/2:1334 123548 22 none 22 none Up Down 4/2/2:1428 123567 22 none 22 none Up Down 4/2/2:1449 123573 23 none 23 none Up Down 4/2/2:1460 123604 23 none 23 none Up Down 4/2/2:1462 123613 23 none 23 none Up Down 4/2/2:1463 123615 23 none 23 none Up Down 4/2/2:1174 124577 22 none 22 none Up Down 4/2/2:1175 124579 22 none 22 none Up Down 4/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Down | CERRADA | NAE | 3026 | 10.167.48.180 | 10.167.48.182 | 44430 | 10.167.48.181 | 12288 | 3026 | Configuración ok | RECONFIGURADO | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44377 | EJECUTADA | SI | 2 | 44377 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.1/27 | Switch Instalado | 44377 | Exitosa | 17/6/2021 Atención de emergencias, cruzadas pendientes por ejecutar en Sabana de Torres, se reprograma para el 24 de Junio. // // 22/6/2021 cruzadas pendientes por ejecutar paquete 7 // 30/6/2021 SW sin gestion, Manuel Peña confirma que no tiene usuario de CN MAESTRO | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
910 | 10006412 |  | SND.Charta |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1087790 |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 5/2/5 | Ejecutado |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 4/2/2 | 100 Mbps |  | O&M |  |  | "4/2/2:789 123 300 none 300 none Up Down 4/2/2:0 666 1 none 1 none Up Down 4/2/2:1334 123548 22 none 22 none Up Down 4/2/2:1449 123573 23 none 23 none Up Down 4/2/2:1460 123604 23 none 23 none Up Down 4/2/2:1463 123615 23 none 23 none Up Down 4/2/2:1174 124577 22 none 22 none Up Down 4/2/2:1175 124579 22 none 22 none Up Down 4/2/2:3399 131489 320 none 320 none Up Down 4/2/2:1300 132655 320 none 320 none Up Down 4/2/2:1339 134331 320 none 320 none Up Down 4/2/2:3745 134945 320 none 320 none Up Down 4/2/2:3838 136668 320 none 320 none Up Down 4/2/2:3840 136686 320 none 320 none Up Down 4/2/2:3902 137002 320 none 320 none Up Down" | CERRADA | NAE | 3840 | 10.167.132.144 | 10.167.132.146 | 44527 | 10167132145 | 12288 | 3840 | configuración ok |  | cerTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44377 | EJECUTADA | SI | 2 | 44377 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.1/27 | Switch Instalado | 44377 | Exitosa | 17/6/2021 Atención de emergencias, cruzadas pendientes por ejecutar en Sabana de Torres, se reprograma para el 24 de Junio. // // 22/6/2021 cruzadas pendientes por ejecutar paquete 7 // 30/6/2021 SW sin gestion, Manuel Peña confirma que no tiene usuario de CN MAESTRO | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
911 | 10006411 | POR RADIO | BUC.Zona Norte |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1083418 |  |  | BUC-BBO-CN01 | Port 3/1/6 | Ejecutado |  |  | BUC-BBO-CN01 | Port 3/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2216 | 10.167.46.160 | 10.167.46.162 | 44371 | 10.167.46.161 | 12288 | 2216 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | Puerto Libre | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.251.1/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
912 | 10006410 | POR RADIO | SND.Embalse Tona |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1089300 |  |  | AAC-BUC.KENNEDY-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-BUC.KENNEDY-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2122 | 10.167.26.164 | 10.167.26.166 | 44328 | 10.167.26.165 | 12288 | 2122 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | Puerto Libre | SI | 1 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.248.121/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 31/5/2021 por dificultades de transporte se reprograma para el 1/6/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
913 | 10006409 |  | ANT.Blanquiset | Sin LV - Cambio UM |  | 28/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1128711 |  |  | AAC-ANT.CHIGORODO2-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.CHIGORODO2-M2 | Port 1/1/9 | 100 Mbps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - Diseño: Enlace sin gestión. Revisar comentario de Gio Reyes | 0 | 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3478 | 10.167.50.48 | 10.167.50.50 | 44418 | 10.167.50.49 | 18432 | 3478 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44420 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 1 | 44426 | 7 | 8 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Arley Perez Sotelo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.214.193/28 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
914 | 10006408 | SATELITAL | ANT.Blanquiset | Sin LV - Cambio UM |  | 28/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1128711 |  |  | AAC-ANT.CHIGORODO2-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.CHIGORODO2-M2 | Port 1/1/9 | 100 Mbps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - Diseño: Enlace sin gestión. Revisar comentario de Gio Reyes | 0 | 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3477 | 10.167.50.44 | 10.167.50.46 | 44418 | 10.167.50.45 | 18432 | 3477 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44418 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 1 | 44426 | 7 | 8 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Arley Perez Sotelo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.214.193/28 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
915 | 10006407 | POR RADIO | COR.Arache |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970933 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/1/5 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1362 | 10.167.3.132 | 10.167.3.134 | 44291 | 10.167.3.133 | 18432 | 1362 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.129/27 | Switch Instalado | 44341 | Exitosa | 22/07/2021, se presenta un problema por disposicion de personal y no se puede ejecutar, se reprograma para 25 de julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
916 | 10006406 | POR RADIO | COR.Tuchin |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1013609 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1340 | 10.167.6.224 | 10.167.6.226 | 44301 | 10.167.6.225 | 15360 | 1340 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44404 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.161/27 | Switch Instalado | 44402 | Exitosa | 31-05-2021 se debe verificar en SUC.El Palmito demarcadores no pasa la prueba 21/07/2021 Falta personal (incapacitado), los que se encuentran ejecutaron cruzadas en San Luis, la Apartada-2 y SUC.San Marcos-3, se reprograma para 24 de Julio.// 24/07/21 Personal encargado estuvo en Sahagun-7 & Viajano no alcanzaron a llegar, se programa para 25 de julio. 25/07/2021 Se instalo SW pero no se pasaron las pruebas el personal esta hoy sacando fallas con mas de 24 horas se reprograma para el dia 27 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
917 | 10006405 | POR RADIO | COR.Las Guamas |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970818 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/19 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/19 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1106 | 10.167.7.128 | 10.167.7.130 | 44298 | 10.167.7.129 | 21504 | 1106 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44401 | EJECUTADA | SI | 1 | 44401 | 15.1 | 2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.1/27 | Switch Instalado | 44401 | Exitosa | 22/07/2021, Se presentan un prblema con disponibilidad de personal, no se alcanza a realizar, se reprograma para el 24 de julio 24/07/2021 Prubas existosas se adjunta evidencia | 0 | Integrado | Ruta Certificada
918 | 10006403 | POR RADIO | COR.Arache |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970933 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/1/5 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1361 | 10.167.3.128 | 10.167.3.130 | 44291 | 10.167.3.129 | 15360 | 1361 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.129/27 | Switch Instalado | 44341 | Exitosa | 22/07/2021, se presenta un problema por disposicion de personal y no se puede ejecutar, se reprograma para 25 de julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
919 | 10006402 |  | COR.Arache |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT970933 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/1/5 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/1/5 |  |  | O&M |  |  | 2/1/5:789 123 300 none 300 none Up Up 2/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 2/1/5:1361 123075 323 none 323 none Up Up 2/1/5:1362 123077 325 none 325 none Up Up 2/1/5:1370 123096 321 none 321 none Up Up 2/1/5:1125 123816 325 none 325 none Up Up 2/1/5:1373 124121 325 none 325 none Up Up 2/1/5:1359 124213 28 none 8 none Up Up 2/1/5:1655 135581 320 none 320 none Up Up 2/1/5:1656 135588 320 none 320 none Up Up 2/1/5:1654 135603 320 none 320 none Up Up 2/1/5:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 12 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAG-SIN.20ENERO-M2# | CERRADA | ZTE | 1656 | 10.167.130.16 | 10.167.130.18 | 44460 | 10.167.130.17 | 12288 | 1656 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44459 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.129/27 | Switch Instalado | 44341 | Exitosa | 22/07/2021, se presenta un problema por disposicion de personal y no se puede ejecutar, se reprograma para 25 de julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
920 | 10006401 | POR RADIO | SND.Socorro-2 |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1071628 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1719 | 10.167.23.252 | 10.167.23.254 | 44322 | 10.167.23.253 | 12288 | 1719 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.252.1/25 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
921 | 10006400 | POR RADIO | SND.Chima |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002346 | Puerto Libre |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1721 | 10.167.39.204 | 10.167.39.206 | 44376 | 10.167.39.205 | 12288 | 1721 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44405 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44410 | Puerto Libre | SI | 1 | 44410 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.203.129/25 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
922 | 10006399 | POR RADIO | COR.LAS GUAMAS | Rediseños | COR.Tierra Grata |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT970818 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/19 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CHINU-M1 | Port 1/6/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1614 | 10.167.13.252 | 10.167.13.254 | 44306 | 10.167.13.253 | 12288 | 1614 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44401 | EJECUTADA | SI | 1 | 44401 | 15.1 | 2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.1/27 | Switch Instalado | 44401 | Exitosa | 22/07/2021, Se presentan un prblema con disponibilidad de personal, no se alcanza a realizar, se reprograma para el 24 de julio 24/07/2021 Prubas existosas se adjunta evidencia | 0 | Integrado | Ruta Certificada
923 | 10006398 | SATELITAL | COR.Las Guamas |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT970818 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/19 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/19 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1163 | 10.167.8.76 | 10.167.8.78 | 44300 | 10.167.8.77 | 15360 | 1163 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44401 | EJECUTADA | SI | 1 | 44401 | 15.1 | 2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.1/27 | Switch Instalado | 44401 | Exitosa | 22/07/2021, Se presentan un prblema con disponibilidad de personal, no se alcanza a realizar, se reprograma para el 24 de julio 24/07/2021 Prubas existosas se adjunta evidencia | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
924 | 10006397 |  | COR.Las Guamas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT970818 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/19 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/19 | 100 Mbps full |  | O&M |  |  | "3/1/19:789 123 300 none 300 none Up Up 3/1/19:0 666 1 none 1 none Up Up 3/1/19:1106 123786 323 none 323 none Up Up 3/1/19:1168 123976 325 none 325 none Up Up 3/1/19:1311 124218 325 none 325 none Up Up 3/1/19:1312 124223 321 none 321 none Up Up 3/1/19:1306 124246 325 none 325 none Up Up 3/1/19:1614 124709 325 none 325 none Up Up 3/1/19:3348 130861 323 none 323 none Up Up 3/1/19:3349 130865 323 none 323 none Up Up 3/1/19:1768 136138 320 none 320 none Up Up 3/1/19:1783 136150 320 none 320 none Up Up 3/1/19:1076 1009000 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1783 | 10.167.130.88 | 10.167.130.90 | 44465 | 10.167.130.89 | 12288 | 1783 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44465 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44401 | EJECUTADA | SI | 1 | 44401 | 15.1 | 2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.1/27 | Switch Instalado | 44401 | Exitosa | 22/07/2021, Se presentan un prblema con disponibilidad de personal, no se alcanza a realizar, se reprograma para el 24 de julio 24/07/2021 Prubas existosas se adjunta evidencia | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
925 | 10006396 | POR RADIO | COR.Tuchin |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1013609 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2206 | 10.167.46.132 | 10.167.46.134 | 44346 | 10.167.46.133 | 12288 | 2206 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44404 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.52.33/27 | Switch Instalado | 44402 | Exitosa | 31-05-2021 se debe verificar en SUC.El Palmito demarcadores no pasa la prueba 21/07/2021 Falta personal (incapacitado), los que se encuentran ejecutaron cruzadas en San Luis, la Apartada-2 y SUC.San Marcos-3, se reprograma para 24 de Julio.// 24/07/21 Personal encargado estuvo en Sahagun-7 & Viajano no alcanzaron a llegar, se programa para 25 de julio. 25/07/2021 Se instalo SW pero no se pasaron las pruebas el personal esta hoy sacando fallas con mas de 24 horas se reprograma para el dia 27 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
926 | 10006395 |  | COR.Las Guamas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT970818 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/19 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/19 | 100 Mbps full |  | O&M |  |  | "3/1/19:789 123 300 none 300 none Up Up 3/1/19:0 666 1 none 1 none Up Up 3/1/19:1106 123786 323 none 323 none Up Up 3/1/19:1168 123976 325 none 325 none Up Up 3/1/19:1311 124218 325 none 325 none Up Up 3/1/19:1312 124223 321 none 321 none Up Up 3/1/19:1306 124246 325 none 325 none Up Up 3/1/19:1614 124709 325 none 325 none Up Up 3/1/19:3348 130861 323 none 323 none Up Up 3/1/19:3349 130865 323 none 323 none Up Up 3/1/19:1768 136138 320 none 320 none Up Up 3/1/19:1783 136150 320 none 320 none Up Up 3/1/19:1076 1009000 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1768 | 10.167.130.84 | 10.167.130.86 | 44465 | 10.167.130.85 | 12288 | 1768 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44465 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44401 | EJECUTADA | SI | 1 | 44401 | 15.1 | 2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.1/27 | Switch Instalado | 44401 | Exitosa | 22/07/2021, Se presentan un prblema con disponibilidad de personal, no se alcanza a realizar, se reprograma para el 24 de julio 24/07/2021 Prubas existosas se adjunta evidencia | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
927 | 10006394 | POR RADIO | SND.Chima |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002346 | Puerto Libre |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/13 | N/A N/A | Pendiente | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3396 | 10.167.57.220 | 10.167.57.222 | 44405 | 10.167.57.221 | 12288 | 3396 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44410 | Puerto Libre | SI | 1 | 44410 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.203.129/25 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
928 | 10006392 | POR RADIO | COR.ARACHE | Rediseños | COR.Chinu-4 |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970933 |  |  | AAC-COR.CHINU-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1373 | 10.167.9.252 | 10.167.9.254 | 44301 | 10.167.9.253 | 21504 | 1373 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44366 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.129/27 | Switch Instalado | 44341 | Exitosa | 22/07/2021, se presenta un problema por disposicion de personal y no se puede ejecutar, se reprograma para 25 de julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
929 | 10006391 |  | COR.Arache |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT970933 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/1/5 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/1/5 |  |  | O&M |  |  | 2/1/5:789 123 300 none 300 none Up Up 2/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 2/1/5:1361 123075 323 none 323 none Up Up 2/1/5:1362 123077 325 none 325 none Up Up 2/1/5:1370 123096 321 none 321 none Up Up 2/1/5:1125 123816 325 none 325 none Up Up 2/1/5:1373 124121 325 none 325 none Up Up 2/1/5:1359 124213 28 none 8 none Up Up 2/1/5:1655 135581 320 none 320 none Up Up 2/1/5:1656 135588 320 none 320 none Up Up 2/1/5:1654 135603 320 none 320 none Up Up 2/1/5:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 12 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAG-SIN.20ENERO-M2# | CERRADA | ZTE | 1655 | 10.167.130.12 | 10.167.130.14 | 44460 | 10.167.130.13 | 12288 | 1655 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44459 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.129/27 | Switch Instalado | 44341 | Exitosa | 22/07/2021, se presenta un problema por disposicion de personal y no se puede ejecutar, se reprograma para 25 de julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
930 | 10006389 | POR RADIO | CES.Flores |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003253 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1186 | 10.167.9.56 | 10.167.9.58 | 44301 | 10.167.9.57 | 18432 | 1186 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44364 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.46.225/27 |  |  | Exitosa | 30/05/2021 No hay energia electrica desde el 29 de Mayo, se debe esperar el retorno para programar, se reprograma para 01 de Junio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
931 | 10006387 | SATELITAL | CES.Flores |  |  |  | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT1003253 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1007 | 10.167.9.48 | 10.167.9.50 | 44301 | 10.167.9.49 | 12288 | 1007 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44364 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.46.225/27 |  |  | Exitosa | 30/05/2021 No hay energia electrica desde el 29 de Mayo, se debe esperar el retorno para programar, se reprograma para 01 de Junio. | 0 | Migración | Ruta Certificada
932 | 10006385 | POR RADIO | CES.Flores |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003253 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1188 | 10.167.9.64 | 10.167.9.66 | 44301 | 10.167.9.65 | 12288 | 1188 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44364 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.70.46.225/27 |  |  | Exitosa | 30/05/2021 No hay energia electrica desde el 29 de Mayo, se debe esperar el retorno para programar, se reprograma para 01 de Junio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
933 | 10006384 | SATELITAL | CES.Flores |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1003253 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1009 | 10.167.9.96 | 10.167.9.98 | 44301 | 10.167.9.97 | 15360 | 1009 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44364 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.46.225/27 |  |  | Exitosa | 30/05/2021 No hay energia electrica desde el 29 de Mayo, se debe esperar el retorno para programar, se reprograma para 01 de Junio. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
934 | 10006383 | POR RADIO | CES.Mandinguilla |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970841 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M1 | Port 1/4/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1211 | 10.167.0.144 | 10.167.0.146 | 44281 | 10.167.0.145 | 12288 | 1211 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 11 | 11 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.47.209/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
935 | 10006382 | POR RADIO | CES.Mandinguilla |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970841 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M1 | Port 1/4/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1210 | 10.167.0.200 | 10.167.0.202 | 44281 | 10.167.0.201 | 12288 | 1210 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 11 | 11 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.47.209/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
936 | 10006381 |  | CES.MANDINGUILLA | Rediseños W43 | CES.Chimichagua | 21/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT970841 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M1 | Port 1/4/7 | 100 Mbps Full |  | O&M | 26/10// José actualiza diseño OK |  |  | CERRADA | NAE | 3276 | 10.167.29.76 | 10.167.29.78 | 44383 | 10.167.29.77 | 12288 | 3276 | configuración ok |  | cerTIFICACIÓN ok | 44495 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 18.9 | 16.6 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.46.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
937 | 10006378 | POR RADIO | CES.FLORES | Rediseños | CES.Candelaria |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003253 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1006 | 10.167.9.44 | 10.167.9.46 | 44301 | 10.167.9.45 | 18432 | 1006 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44364 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.46.225/27 |  |  | Exitosa | 30/05/2021 No hay energia electrica desde el 29 de Mayo, se debe esperar el retorno para programar, se reprograma para 01 de Junio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
938 | 10006377 | POR RADIO | MAG.Cabrito |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT994460 | Puerto Libre |  | AAC-MAG.CABRITO-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  |  | AAC-MAG.CABRITO-M1 | Port 1/2/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1687 | 10.167.19.92 | 10.167.19.94 | 44315 | 10.167.19.93 | 12288 | 1687 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.193/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
939 | 10006376 | POR RADIO | CES.Flores |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003253 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1187 | 10.167.9.60 | 10.167.9.62 | 44301 | 10.167.9.61 | 12288 | 1187 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44364 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.46.225/27 |  |  | Exitosa | 30/05/2021 No hay energia electrica desde el 29 de Mayo, se debe esperar el retorno para programar, se reprograma para 01 de Junio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
940 | 10006375 | POR RADIO | CES.Sabana Juan Marcos |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968090 |  |  | AAC-CES.CURUMANI-M1 | Port 1/4/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CURUMANI-M1 | Port 1/4/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1381 | 10.167.0.140 | 10.167.0.142 | 44282 | 10.167.0.141 | 12288 | 1381 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44334 | EJECUTADA | SI | 1 | 44334 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.47.97/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
941 | 10006374 | POR RADIO | CES.La Brillantina |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT971229 |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M1 | AAC-CES.CHIRIGUANA-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.LA_LOMA-M1 | Port 1/3/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1215 | 10.167.0.204 | 10.167.0.206 | 44281 | 10.167.0.205 | 12288 | 1215 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.47.209/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
942 | 10006373 |  | CES.Saloa |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1086299 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3186 | 10.167.29.84 | 10.167.29.86 | 44371 | 10.167.29.85 | 18432 | 3186 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.70.41.97/27 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa | 23/06/2021 Favor colocar VLAN y direccionamiento a utilizar para el servicio de cada escuelita. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
943 | 10006372 | POR RADIO | CES.Mandinguilla |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970841 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M1 | Port 1/4/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1209 | 10.167.0.208 | 10.167.0.210 | 44281 | 10.167.0.209 | 15360 | 1209 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 11 | 11 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.47.209/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
944 | 10006369 | POR RADIO | CES.Flores |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003253 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1005 | 10.167.9.40 | 10.167.9.42 | 44301 | 10.167.9.41 | 15360 | 1005 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44364 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.46.225/27 |  |  | Exitosa | 30/05/2021 No hay energia electrica desde el 29 de Mayo, se debe esperar el retorno para programar, se reprograma para 01 de Junio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
945 | 10006367 | SATELITAL | CES.Flores |  |  |  | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT1003253 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1190 | 10.167.9.72 | 10.167.9.74 | 44301 | 10.167.9.73 | 12288 | 1190 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44364 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.70.46.225/27 |  |  | Exitosa | 30/05/2021 No hay energia electrica desde el 29 de Mayo, se debe esperar el retorno para programar, se reprograma para 01 de Junio. | 0 | Migración | Ruta Certificada
946 | 10006366 |  | CES.Chiriguana |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1113329 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Full Duplex Forzado | 1 | O&M | O&M - Certificar en Conectante | CES.Chiriguana | 1/1/3:2021 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3065 | 10.167.48.216 | 10.167.48.218 | 44364 | 10.167.48.217 | 12288 | 3065 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44346 | EJECUTADA | SI | 1 | 44346 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.70.41.97/27 |  |  | Exitosa | 30/05/2021 Pruabas de velocidad no satisfactorias, de Bajaada en 3.2 y de Subida 12 Mbps. Brian indica que esta solucionando | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
947 | 10006365 | POR RADIO | CES.Sabana Juan Marcos |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968090 |  |  | AAC-CES.CURUMANI-M1 | Port 1/4/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CURUMANI-M1 | Port 1/4/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1208 | 10.167.0.148 | 10.167.0.150 | 44281 | 10.167.0.149 | 12288 | 1208 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44334 | EJECUTADA | SI | 1 | 44334 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.47.97/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
948 | 10006364 | POR RADIO | CES.Mandinguilla |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT970841 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M1 | Port 1/4/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1206 | 10.167.0.192 | 10.167.0.194 | 44281 | 10.167.0.193 | 21504 | 1206 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 11 | 11 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.47.209/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
949 | 10006362 | POR RADIO | CES.Flores |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003253 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1351 | 10.167.9.120 | 10.167.9.122 | 00:00:00 | 10.167.9.121 | 12288 | 1351 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44364 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.46.225/27 |  |  | Exitosa | 30/05/2021 No hay energia electrica desde el 29 de Mayo, se debe esperar el retorno para programar, se reprograma para 01 de Junio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
950 | 10006361 | POR RADIO | CES.Chimichagua |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004149 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1002 | 10.167.9.24 | 10.167.9.26 | 44301 | 10.167.9.25 | 12288 | 1002 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | Puerto Libre | SI | 1 | 44408 | 18.9 | 16.6 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.46.225/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
951 | 10006358 | SATELITAL | CES.Chimichagua |  |  |  | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT1004149 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1001 | 10.167.9.20 | 10.167.9.22 | 44301 | 10.167.9.21 | 12288 | 1001 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | Puerto Libre | SI | 1 | 44408 | 18.9 | 16.6 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.46.225/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa |  | 0 | Migración | Ruta Certificada
952 | 10006357 | POR RADIO | CES.Pueblito |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1012308 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1003 | 10.167.9.28 | 10.167.9.30 | 44301 | 10.167.9.29 | 12288 | 1003 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44346 | EJECUTADA | SI | 1 | 44346 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.70.41.97/27 |  |  | Exitosa | 30/05/2021 Pruabas de velocidad no satisfactorias, de Bajaada en 3.2 y de Subida 12 Mbps. Brian indica que esta solucionando | 0 | Integrado | Ruta Certificada
953 | 10006356 | POR RADIO | CES.Candelaria |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003830 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1010 | 10.167.9.104 | 10.167.9.106 | 44301 | 10.167.9.105 | 12288 | 1010 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.70.41.97/27 |  |  | Exitosa | 30/05/2021 No hay energia electrica desde el 29 de Mayo, se debe esperar el retorno para programar, se reprograma para 01 de Junio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
954 | 10006355 | POR RADIO | CES.Sabana Juan Marcos |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968090 |  |  | AAC-CES.CURUMANI-M1 | Port 1/4/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CURUMANI-M1 | Port 1/4/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1205 | 10.167.0.212 | 10.167.0.214 | 44281 | 10.167.0.213 | 12288 | 1205 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44334 | EJECUTADA | SI | 1 | 44334 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.47.97/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
955 | 10006352 | POR RADIO | CES.Chimichagua |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004149 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1000 | 10.167.9.16 | 10.167.9.18 | 44301 | 10.167.9.17 | 12288 | 1000 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | Puerto Libre | SI | 1 | 44408 | 18.9 | 16.6 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.46.225/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
956 | 10006351 | POR RADIO | CES.Soledad |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1066169 |  |  | AAC-CES.LAS_VEGAS-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.LAS_VEGAS-M1 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1968 | 10.167.22.0 | 10.167.22.2 | 44319 | 10.167.22.1 | 18432 | 1968 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.42.177/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
957 | 10006350 | SATELITAL | CES.Flores |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1003253 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1011 | 10.167.9.108 | 10.167.9.110 | 44301 | 10.167.9.109 | 12288 | 1011 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44364 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.46.225/27 |  |  | Exitosa | 30/05/2021 No hay energia electrica desde el 29 de Mayo, se debe esperar el retorno para programar, se reprograma para 01 de Junio. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
958 | 10006349 | POR RADIO | CES.Ultimo Caso |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1005527 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1008 | 10.167.9.52 | 10.167.9.54 | 44301 | 10.167.9.53 | 15360 | 1008 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | Puerto Libre | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.70.41.97/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
959 | 10006348 | SATELITAL | CES.Sabana Juan Marcos | Sin LV - Cambio UM |  | 27/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT968090 |  |  | AAC-CES.CURUMANI-M1 | Port 1/4/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CURUMANI-M1 | Port 1/4/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1380 | 10.167.0.136 | 10.167.0.138 | 44282 | 10.167.0.137 | 12288 | 1380 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44334 | EJECUTADA | SI | 1 | 44334 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.47.97/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
960 | 10006347 | POR RADIO | CES.Candelaria |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003830 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1189 | 10.167.9.68 | 10.167.9.70 | 44301 | 10.167.9.69 | 12288 | 1189 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.70.41.97/27 |  |  | Exitosa | 30/05/2021 No hay energia electrica desde el 29 de Mayo, se debe esperar el retorno para programar, se reprograma para 01 de Junio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
961 | 10006346 | POR RADIO | CES.Zapati |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1066487 |  |  | AAC-CES.LAS_VEGAS-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.LAS_VEGAS-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1512 | 10.167.19.252 | 10.167.19.254 | 44316 | 10.167.19.253 | 15360 | 1512 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.43.241/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
962 | 10006344 | POR RADIO | NOR.Durania |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065983 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1505 | 10.167.50.220 | 10.167.50.222 | 44434 | 10.167.50.221 | 12288 | 1505 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44434 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44438 | Puerto Libre | SI | 1 | 44438 | 12 | 12 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.68.249.97/28 | Switch Instalado | 44438 | Exitosa | 08/06 Cambio de TX a Satelital | 0 | Integrado | Ruta Certificada
963 | 10006339 |  | NOR.Durania |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1065983 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1504 | 10.167.50.216 | 10.167.50.218 | 44434 | 10.167.50.217 | 12288 | 1504 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44434 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44438 | Puerto Libre | SI | 1 | 44438 | 12 | 12 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.68.249.97/28 | Switch Instalado | 44438 | Exitosa | 08/06 Cambio de TX a Satelital | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
964 | 10006336 | POR RADIO | NOR.Chinacota |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1011977 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1333 | 10.167.6.16 | 10.167.6.18 | 44297 | 10.167.6.17 | 12288 | 1333 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44400 | Puerto Libre | SI | 1 | 44400 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44400 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
965 | 10006335 | POR RADIO | CAD.CHINCHINA-1 | Rediseños W46 | MAN.Alto Tablazo | 10/11/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1055545 |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M | 19/11// José actualiza info diseño, En este momento en Reconfiguración PEM 20/11// Configuracion PEM confirmada |  |  | CERRADA | NAE | 3718 | 10.167.131.192 | 10.167.131.194 | 44519 | 10167131193 | 12288 | 3718 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44524 | Puerto Libre | SI | 1 | 44524 | 19.2 | 16.1 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Alejandro Ocampo Aguirre | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.246.113/28 | Demarcador Instalado | 44524 | Exitosa | 27/05/2021 Certificación exitosa, sin instalación de equipo. 18/11/2021 Alexandra solicita instalar SW sencillo o demarcador, escalado por el grupo de cruzadas mintic, se coordina con el lider de la regional y se programa para el 23 de nov 23/11/2021 Indica fernando Davila que el personal estaba atendiendo emergencias y no alcanzó a desplazarse a sitio, se reprograma para el 24 de nov | Configuracion Servicio (PEM) | Integrado | Ruta Certificada
966 | 10006334 | POR RADIO | RIS.Los Mangos |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1058862 |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CAD.CHINCHINA1-M2 | Port 1/1/4 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | RIS.Los Mangos | 1/2/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/2:1390 125094 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1390 | 10.167.16.176 | 10.167.16.178 | 44431 | 10.167.16.177 | 12288 | 1390 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44431 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44428 | 18.52 | 16.27 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Alejandro Ocampo Aguirre | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.246.193/28 | Demarcador Instalado | 44428 | Exitosa | 13/08/2021 Se reprograma para el 17 de agosto ya que no se cuenta con SW en la zona y llegan la otra semana 17/08/2021 Se reprograma para el dia 19 de agosto ya que no se cuenta con SW en la zona, se instalara un demarcador 19/08/2021 Por falta de SW sencillos se reprograma para 20 de agosto la instalcion de un demarcador provisional | 0 | Integrado | Ruta Certificada
967 | 10006332 | TERCEROS | CAD.Alto Cauca |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado por Tercero | OT1004211 |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  |  | AAC-RIS.LA_CRUZ-M1 | Port 1/3/2:1076 | 100 M Full |  | O&M | Inconsistencia de Puertos//// 30/09/2021 Puertos consistentes |  | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/3/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/2:1349 123618 320 none 320 none Up Up 1/3/2:1389 124438 323 none 323 none Up Up 1/3/2:1076 125297 702 none 702 none Up Up 1/3/2:1855 131476 321 none 321 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1302 | 10.167.129.88 | 10.167.129.90 | 44463 | 10.167.129.89 | 12288 | 1302 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | EJECUTADA | SI | 2 | 44418 | 21.6 | 17.1 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Hector Narces Mejia Arango | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.113/28 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | 25/05/2021: Se realiza ping exitosa no fue posible navegar por falta de soporte 09/08/2021 El SO de debe retirar del lugar trabajaron hasta tarde en la configguracion pero las pruebas ping y de velocidad no pasan, se debe retirar por la hora, se reprograma para 10 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
968 | 10006329 | TERCEROS | CAD.La Floresta |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado por Tercero | OT1128785 |  |  | AAC-RIS.LA_CRUZ-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado |  |  | AAC-RIS.LA_CRUZ-M1 | Port 1/3/4 | 100 M Full |  | O&M |  |  | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/3/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/4:1854 131475 320 none 320 none Up Up 1/3/4:1076 131812 702 none 702 none Up Up 1/3/4:1303 135949 320 none 320 none Up Up 1/3/4:1441 139315 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1303 | 10.167.129.100 | 10.167.129.102 | 44463 | 10167129101 | 12288 | 1303 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 17.3 | 18.21 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Alejandro Ocampo Aguirre | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.244.145/28 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 10/08/2021Se sale muy tarde de CAD.PALESTINA, y para trabajar en CAD.LA.FLORESTA, se presenta problemas de seguridad para trabajos nocturno, se reprograma para mañana 11 de agosto a primera hora | 0 | Integrado | Ruta Certificada
969 | 10006328 |  | CAD.Alto Cauca |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1004211 |  |  | AAC-RIS.LA_CRUZ-M1 | Port 1/3/2 | Ejecutado |  |  | AAC-RIS.LA_CRUZ-M1 | Port 1/3/2 | 100 full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1855 | 10.167.56.128 | 10.167.56.130 | 44404 | 10.167.56.129 | 12288 | 1855 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44418 | EJECUTADA | SI | 2 | 44418 | 21.6 | 17.1 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Hector Narces Mejia Arango | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.113/28 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | 25/05/2021: Se realiza ping exitosa no fue posible navegar por falta de soporte 09/08/2021 El SO de debe retirar del lugar trabajaron hasta tarde en la configguracion pero las pruebas ping y de velocidad no pasan, se debe retirar por la hora, se reprograma para 10 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
970 | 10006327 | POR RADIO | RIS.El Espanol |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1131725 |  |  | AAC-RIS.LA_CRUZ-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  |  | AAC-RIS.LA_CRUZ-M1 | Port 1/3/5 | 100 full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3363 | 10.167.57.80 | 10.167.57.82 | 44417 | 10.167.57.81 | 12288 | 3363 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44418 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 15.62 | 18.76 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Alejandro Ocampo Aguirre | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.240.153/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
971 | 10006322 | POR RADIO | RIS.San Andres |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT971223 |  |  | AAC-RIS.SANTA_ROSA2-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado |  |  | AAC-RIS.SANTA_ROSA2-M1 | Port 1/3/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1144 | 10.167.8.12 | 10.167.8.14 | 44300 | 10.167.8.13 | 12288 | 1144 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44345 | Puerto Libre | SI | 1 | 44345 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Alejandro Ocampo Aguirre | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.240.1/29 |  |  | Exitosa | 28/05/2021: Se visita RIS.SANTA ROSA-2 para validar puerto en Alcatel. No se alcanza a visitar el mismo día RIS.SAN ANDRES por tal motivo se reprograma para mañana sitio de dificil acceso y condiciones climaticas adversas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
972 | 10006321 | POR RADIO | COR.Pueblecito |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1078297 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/11 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | ZTE | 1741 | 10.167.51.76 | 10.167.51.78 | 44428 | 10.167.51.77 | 12288 | 1741 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44428 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 21.9 | 8.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.225/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021 Se atendienden fallas de emercias se reprograma para 31/07/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
973 | 10006320 | POR RADIO | COR.SAHAGUN-7 | Rediseños W40 | COR.Chinu-2 | 44473 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1054271 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3616 | 10.167.52.52 | 10.167.52.54 | 44425 | 10.167.52.53 | 12288 | 3616 | configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44503 | 10.96.97.110 | 255.255.255.252 | 10.96.97.109 | 789 | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44435 | 21 | 21 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.71.35.65/28 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 21/07/2021 Falta personal (incapacitado), los que se encuentran ejecutaron cruzadas en San Luis, la Apartada-2 y SUC.San Marcos-3, se reprograma para 24 de Julio.//24/07/21 Sw instalado se adjunta pruebas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
974 | 10006319 |  | COR.Pueblecito |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1078297 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/11 | 100 mbps |  | O&M |  |  | "1/1/11:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/11:2158 126161 325 none 325 none Up Up 1/1/11:2159 126375 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2160 126376 325 none 325 none Up Up 1/1/11:2161 126377 325 none 325 none Up Up 1/1/11:2162 126378 320 none 320 none Up Up 1/1/11:3014 128497 24 none 24 none Up Up 1/1/11:3275 130065 323 none 323 none Up Up 1/1/11:1076 131228 702 none 702 none Up Up 1/1/11:1856 131477 325 none 325 none Up Up 1/1/11:1739 133062 22 none 22 none Up Up 1/1/11:1740 133079 22 none 22 none Up Up 1/1/11:1741 133081 325 none 325 none Up Up 1/1/11:1800 134313 321 none 321 none Up Up 1/1/11:4094 135026 702 none 702 none Up Up 1/1/11:1567 135433 321 none 321 none Up Up 1/1/11:1668 136449 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 18 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SIN.VENECIA-M2# " | CERRADA | ZTE | 1567 | 10.167.130.128 | 10.167.130.130 | 44459 | 10.167.130.129 | 15360 | 1567 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44459 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 21.9 | 8.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.225/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021 Se atendienden fallas de emercias se reprograma para 31/07/2021 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
975 | 10006318 | SATELITAL | COR.Chinu-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 3/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1001186 |  |  | AAC-COR.CHINU-M1 | Port 1/6/1 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CHINU-M1 | Port 1/6/1 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1757 | 10.167.55.8 | 10.167.55.10 | 44399 | 10.167.55.9 | 15360 | 1757 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 2 | 44336 | 21 | 21 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.71.35.65/28 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 01-06-2021 por atencion de emergencia en SUB.BETULIA se atraza atencion y se reprograma.// 02-06-2021 por causa de lluvias no fue posible realizar la visita se reprograma./03-04-2021 por atencion de falla en SUC.San Benoto Abad se aplazan los trabajos de certificacion. 09/08/2021,no se realiza, problema por emergencia, se prioriza SUC La Libertad con OT1229179, se reprograma para el 11 de agosto. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
976 | 10006317 | POR RADIO | COR.Tierra Grata |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1047155 |  |  | AAC-COR.CHINU-M1 | Port 1/6/1 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CHINU-M1 | Port 1/6/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1166 | 10.167.8.88 | 10.167.8.90 | 44300 | 10.167.8.89 | 12288 | 1166 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44338 | EJECUTADA | SI | 1 | 44338 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.38.225/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
977 | 10006316 | POR RADIO | COR.Chinu-4 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT970827 |  |  | AAC-COR.CHINU-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.CHINU-M1 | Port 1/3/5 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | COR.Chinu-4 | 1/3/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/5:3209 129538 323 none 323 none Up Up | CERRADA | NAE | 3209 | 10.167.29.52 | 10.167.29.54 | 44375 | 10.167.29.53 | 21504 | 3209 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44404 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.38.241/28 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 22/07/2021, se presenta un problema por desplazamiento, sitio lejano, se reprograma para 25 de julio. 25/07/2021 Se instalo SW pero no pasaron las pruebas se reprograma para el dia 27 de Julio sitio lejano. 27/07/2021, segun el lider Leonardo Gomez confirma que se certifica la cruzada de manera exitosa el dia 27 de lulio | 0 | Integrado | Ruta Certificada
978 | 10006315 |  | SUC.La Union |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1007475 | Puerto Libre |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/4 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | ZTE | 1519 | 10.167.50.160 | 10.167.50.162 | 44424 | 10.167.50.161 | 12288 | 1519 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19.2 | 7.2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.71.52.97/27 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 20/07/2021 No se puede realizar por atención de emergencias, se reprograma para el 21 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
979 | 10006312 | POR RADIO | COR.Tierra Grata |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1047155 |  |  | AAC-COR.CHINU-M1 | Port 1/6/1 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CHINU-M1 | Port 1/6/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1165 | 10.167.8.84 | 10.167.8.86 | 44300 | 10.167.8.85 | 12288 | 1165 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44338 | EJECUTADA | SI | 1 | 44338 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.38.225/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
980 | 10006311 | POR RADIO | COR.Sabaneta |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068781 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/1 | Ejecutado | 44438 |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/1 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | NAE | 3528 | 10.167.52.12 | 10.167.52.14 | 44425 | 10.167.52.13 | 18432 | 3528 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 2 | 44339 | 25.9 | 6.1 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.193/27 | Switch Instalado | 44440 | Exitosa | 23/05/2021 Se realizó la visita previamente por la escuelita. 25/08/2021 Los permisos no fueron solicitados, se reprograma para el 26 de agosto. 25/08/2021, no se hizo porque se tenia un problema de ingreso al sitio por temas de seguridad, ya se tiene el permiso y se reprograma para 27 de agosto. 29/08/2021 Sitio pendiente por revisión en COR.Viajano, el personal de claro que estaba agendado para esta revisión debió atender fallas en SUC.San Marcos-5, SUC.Galeras-2, SUC.San Marcos 4 y SUC.Roble, se reprograma para 30 de agosto 30/08/2021, no se hace por dar prioridad al sitio COR.Rb Los Cedros, el personal solo alcanzo a instalar el SW, faltan solo pruebas de navegacion, se reprograma para el 31 de aagosto 31/08/2021 Este sitio no se logró realizar porque el personal que lo atenderia se encontraba en COR.Rb Los Cedros, en cual se tardaron debido a que presentaron inconvenietes con la ruta de tx, se reprograma para 01 septiembre | Configuracion Tx (NOC) | Integrado | Ruta Certificada
981 | 10006309 | POR RADIO | COR.Pueblecito |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1078297 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/11 | Full Duplex Forzado | Pendiente | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/1/11:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/11:2158 126161 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2159 126375 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2160 126376 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2161 126377 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2162 126378 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3275 | 10.167.30.92 | 10.167.30.94 | 44383 | 10.167.30.93 | 15360 | 3275 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 21.9 | 8.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.225/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021 Se atendienden fallas de emercias se reprograma para 31/07/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
982 | 10006307 | POR RADIO | SUC.El Roble |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1058988 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1114 | 10.167.7.124 | 10.167.7.126 | 44299 | 10.167.7.125 | 15360 | 1114 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.53.129/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
983 | 10006306 | POR RADIO | COR.Pueblecito |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1078297 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/11 | 1g full | Pendiente | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/1/11:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/11:2158 126161 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2159 126375 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2160 126376 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2161 126377 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2162 126378 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1856 | 10.167.56.132 | 10.167.56.134 | 44404 | 10.167.56.133 | 18432 | 1856 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 21.9 | 8.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.225/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021 Se atendienden fallas de emercias se reprograma para 31/07/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
984 | 10006304 | POR RADIO | COR.Sabaneta |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068781 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/1 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3527 | 10.167.52.8 | 10.167.52.10 | 44425 | 10.167.52.9 | 12288 | 3527 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 2 | 44339 | 25.9 | 6.1 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.193/27 | Switch Instalado | 44440 | Exitosa | 23/05/2021 Se realizó la visita previamente por la escuelita. 25/08/2021 Los permisos no fueron solicitados, se reprograma para el 26 de agosto. 25/08/2021, no se hizo porque se tenia un problema de ingreso al sitio por temas de seguridad, ya se tiene el permiso y se reprograma para 27 de agosto. 29/08/2021 Sitio pendiente por revisión en COR.Viajano, el personal de claro que estaba agendado para esta revisión debió atender fallas en SUC.San Marcos-5, SUC.Galeras-2, SUC.San Marcos 4 y SUC.Roble, se reprograma para 30 de agosto 30/08/2021, no se hace por dar prioridad al sitio COR.Rb Los Cedros, el personal solo alcanzo a instalar el SW, faltan solo pruebas de navegacion, se reprograma para el 31 de aagosto 31/08/2021 Este sitio no se logró realizar porque el personal que lo atenderia se encontraba en COR.Rb Los Cedros, en cual se tardaron debido a que presentaron inconvenietes con la ruta de tx, se reprograma para 01 septiembre | Configuracion Tx (NOC) | Integrado | Ruta Certificada
985 | 10006303 | SATELITAL | COR.Sabaneta |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1068781 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/1 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1685 | 10.167.19.84 | 10.167.19.86 | 44315 | 10.167.19.85 | 12288 | 1685 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 2 | 44339 | 25.9 | 6.1 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.193/27 | Switch Instalado | 44440 | Exitosa | 23/05/2021 Se realizó la visita previamente por la escuelita. 25/08/2021 Los permisos no fueron solicitados, se reprograma para el 26 de agosto. 25/08/2021, no se hizo porque se tenia un problema de ingreso al sitio por temas de seguridad, ya se tiene el permiso y se reprograma para 27 de agosto. 29/08/2021 Sitio pendiente por revisión en COR.Viajano, el personal de claro que estaba agendado para esta revisión debió atender fallas en SUC.San Marcos-5, SUC.Galeras-2, SUC.San Marcos 4 y SUC.Roble, se reprograma para 30 de agosto 30/08/2021, no se hace por dar prioridad al sitio COR.Rb Los Cedros, el personal solo alcanzo a instalar el SW, faltan solo pruebas de navegacion, se reprograma para el 31 de aagosto 31/08/2021 Este sitio no se logró realizar porque el personal que lo atenderia se encontraba en COR.Rb Los Cedros, en cual se tardaron debido a que presentaron inconvenietes con la ruta de tx, se reprograma para 01 septiembre | Configuracion Tx (NOC) | Aplazado | Ruta Certificada
986 | 10006302 | POR RADIO | COR.Chinu-2 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001186 |  |  | AAC-COR.CHINU-M1 | Port 1/6/1 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CHINU-M1 | Port 1/6/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1374 | 10.167.9.248 | 10.167.9.250 | 44301 | 10.167.9.251 | 12288 | 1374 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 2 | 44336 | 21 | 21 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.225/28 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 01-06-2021 por atencion de emergencia en SUB.BETULIA se atraza atencion y se reprograma.// 02-06-2021 por causa de lluvias no fue posible realizar la visita se reprograma./03-04-2021 por atencion de falla en SUC.San Benoto Abad se aplazan los trabajos de certificacion. 09/08/2021,no se realiza, problema por emergencia, se prioriza SUC La Libertad con OT1229179, se reprograma para el 11 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
987 | 10006301 | POR RADIO | COR.Chinu-4 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT970827 |  |  | AAC-COR.CHINU-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CHINU-M1 | Port 1/3/5 | 100 M full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1755 | 10.167.55.0 | 10.167.55.2 | 44398 | 10.167.55.1 | 12288 | 1755 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44404 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.38.241/28 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 22/07/2021, se presenta un problema por desplazamiento, sitio lejano, se reprograma para 25 de julio. 25/07/2021 Se instalo SW pero no pasaron las pruebas se reprograma para el dia 27 de Julio sitio lejano. 27/07/2021, segun el lider Leonardo Gomez confirma que se certifica la cruzada de manera exitosa el dia 27 de lulio | 0 | Integrado | Ruta Certificada
988 | 10006300 | POR RADIO | SUC.LLANADAS | Rediseños | COR.Arache | 1/09/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085970 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3273 | 10.167.28.232 | 10.167.28.234 | 44380 | 10.167.28.233 | 15360 | 3273 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44449 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 21 | 9 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.225/27 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | 13/04/2021, Se realizara certificacion el dia de mañana // 14/06/2021. Atención de fallas, se logró instalar el Switch pero queda pendiente configuracion para el dia de mañana 15 de Julio// 15-07-2021 se instala SW y se configura y se logra probar de manera exitosa desde el SW la escuelita con ID_10006121, la escuela con ID_ 10000758 no fue posible probar por que no esta configurada la VLAN y no fue posible obtener apoyo | 0 | Integrado | Ruta Certificada
989 | 10006299 | POR RADIO | COR.Chinu-4 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT970827 |  |  | AAC-COR.CHINU-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CHINU-M1 | Port 1/3/5 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | NAE | 3614 | 10.167.52.44 | 10.167.52.46 | 44425 | 10.167.52.45 | 12288 | 3614 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44404 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.38.241/28 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 22/07/2021, se presenta un problema por desplazamiento, sitio lejano, se reprograma para 25 de julio. 25/07/2021 Se instalo SW pero no pasaron las pruebas se reprograma para el dia 27 de Julio sitio lejano. 27/07/2021, segun el lider Leonardo Gomez confirma que se certifica la cruzada de manera exitosa el dia 27 de lulio | 0 | Integrado | Ruta Certificada
990 | 10006298 |  | SUC.Caimito | Verificacion BTS Aliado |  | 23/09/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1072811 |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1735 | 10.167.51.36 | 10.167.51.38 | 44425 | 10.167.51.37 | 12288 | 1735 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44425 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44438 | EJECUTADA | SI | 1 | 44438 | 24.9 | 6.3 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.193/27 | Switch Instalado | 44438 | Exitosa | 01-06-2021 por atencion de emergencia en SUB.BETULIA se atraza atencion y se reprograma.// 02-06-2021 pruebas de PING exitosa pero las pruebas de velocidad la maxima ha sido de 10 Mbps 27/08/2021 No se logró terminar porque el personal estaba trabajando en COR.Los limones(problema en la ruta de Tx primero a COR.La barra y revisar el equipo 7705-SAR8v2 Puerto 1/1/8) y luego pasaron a COR.RB Los cedros, se reprograma para 29/08/2021. 29/08/2021, no se realiza porque el SW se encontraba en Monteria, despues se desplazo a San Francisco del Rayo y el personal no alcanza a hacer el desplazamiento al sitio por distancia, se reprogramda para el 30 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
991 | 10006297 | POR RADIO | COR.Chinu-4 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT970827 |  |  | AAC-COR.CHINU-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CHINU-M1 | Port 1/3/5 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | NAE | 3535 | 10.167.52.40 | 10.167.52.42 | 44425 | 10.167.52.41 | 15360 | 3535 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44404 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.38.241/28 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 22/07/2021, se presenta un problema por desplazamiento, sitio lejano, se reprograma para 25 de julio. 25/07/2021 Se instalo SW pero no pasaron las pruebas se reprograma para el dia 27 de Julio sitio lejano. 27/07/2021, segun el lider Leonardo Gomez confirma que se certifica la cruzada de manera exitosa el dia 27 de lulio | 0 | Integrado | Ruta Certificada
992 | 10006296 |  | COR.Pueblecito |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1078297 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1740 | 10.167.51.72 | 10.167.51.74 | 44428 | 10.167.51.73 | 15360 | 1740 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44428 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 21.9 | 8.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.225/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021 Se atendienden fallas de emercias se reprograma para 31/07/2021 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
993 | 10006295 | POR RADIO | COR.CHINU-2 | Rediseños | COR.Chinu-3 |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001186 |  |  | AAC-COR.CHINU-M1 | Port 1/6/1 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CHINU-M1 | Port 1/6/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1987 | 10.167.15.132 | 10.167.15.134 | 44330 | 10.167.15.133 | 12288 | 1987 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 2 | 44336 | 21 | 21 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.225/28 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 01-06-2021 por atencion de emergencia en SUB.BETULIA se atraza atencion y se reprograma.// 02-06-2021 por causa de lluvias no fue posible realizar la visita se reprograma./03-04-2021 por atencion de falla en SUC.San Benoto Abad se aplazan los trabajos de certificacion. 09/08/2021,no se realiza, problema por emergencia, se prioriza SUC La Libertad con OT1229179, se reprograma para el 11 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
994 | 10006294 | POR RADIO | SUC.El Roble |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1058988 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1547 | 10.167.17.96 | 10.167.17.98 | 44312 | 10.167.17.97 | 12288 | 1547 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.53.129/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
995 | 10006292 | SATELITAL | COR.Chinu-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 22/07/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1001186 |  |  | AAC-COR.CHINU-M1 | Port 1/6/1 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CHINU-M1 | Port 1/6/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1164 | 10.167.8.80 | 10.167.8.82 | 44300 | 10.167.8.81 | 21504 | 1164 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 2 | 44336 | 21 | 21 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.225/28 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 01-06-2021 por atencion de emergencia en SUB.BETULIA se atraza atencion y se reprograma.// 02-06-2021 por causa de lluvias no fue posible realizar la visita se reprograma./03-04-2021 por atencion de falla en SUC.San Benoto Abad se aplazan los trabajos de certificacion. 09/08/2021,no se realiza, problema por emergencia, se prioriza SUC La Libertad con OT1229179, se reprograma para el 11 de agosto. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
996 | 10006291 | POR RADIO | COR.Pueblecito |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1078297 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/11 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/1/11:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/11:2158 126161 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2159 126375 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2160 126376 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2161 126377 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2162 126378 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 2159 | 10.167.25.152 | 10.167.25.154 | 44323 | 10.167.25.153 | 18432 | 2159 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 21.9 | 8.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.225/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021 Se atendienden fallas de emercias se reprograma para 31/07/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
997 | 10006290 | POR RADIO | SND.Guepsa |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1096601 |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  | 26-107_BOY_SANTANA 4 EM20 puerto 12 | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/13 |  | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel/Sin definición de VLAN | BOY.Santana | 1/1/13:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3117 | 10.167.49.72 | 10.167.49.74 | 44368 | 10.167.49.73 | 12288 | 3117 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44366 | EJECUTADA | SI | 2 | 44366 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.203.129/25 |  |  | Exitosa | 17/6/2021 cruzada pendiente en BOY.SANTANA, se reprograma para el 19 de Junio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
998 | 10006289 |  | SND.Velez-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1006087 |  |  | AAC-SND.VELEZ-M1 | Port 1/4/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1427 | 10.167.128.232 | 10.167.128.234 | 44463 | 10.167.128.233 | 12288 | 1427 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | EJECUTADA | SI | 1 | 44418 | 19.1 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.255.161/27 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
999 | 10006288 | POR RADIO | SND.Guepsa |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1096601 |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  | 26-107_BOY_SANTANA 4 EM20 puerto 12 | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/13 |  | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel/Sin definición de VLAN | BOY.Santana | 1/1/13:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3118 | 10.167.49.68 | 10.167.49.70 | 44368 | 10.167.49.69 | 12288 | 3118 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44366 | EJECUTADA | SI | 2 | 44366 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.203.129/25 |  |  | Exitosa | 17/6/2021 cruzada pendiente en BOY.SANTANA, se reprograma para el 19 de Junio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1000 | 10006285 | POR RADIO | SND.Velez-1 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1006087 |  |  | AAC-SND.VELEZ-M1 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.VELEZ-M1 | Port 1/4/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1314 | 10.167.2.72 | 10.167.2.74 | 44287 | 10.167.2.73 | 15360 | 1314 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44418 | EJECUTADA | SI | 1 | 44418 | 19.1 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.255.161/27 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1001 | 10006284 | POR RADIO | CES.La Aurora |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT975537 |  |  | AAC-CES.LA_LOMA-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.LA_LOMA-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1152 | 10.167.8.44 | 10.167.8.46 | 44300 | 10.167.8.45 | 12288 | 1152 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.47.177/28 |  |  | TX InServ | 21/05/2021 Se requiere revision de sistema electrico AC 110V, se reprograma para 23 de Mayo. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1002 | 10006282 | POR RADIO | CES.LA SIERRA | Rediseños | CES.Poponte |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1017124 |  |  | AAC-CES.Chiriguana-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.Chiriguana-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1363 | 10.167.9.136 | 10.167.9.138 | 44338 | 10.167.9.137 | 18432 | 1363 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44351 | EJECUTADA | SI | 2 | 44351 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.46.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | Para Esta ruta de Cruzadas 7k la cual fue diseñada sobre interfaces Ópticas en radio Ipasolink 200, se requiere nos suministren los Traseiver Ópticos eléctricos NEC para Radios Ipasolink 200. 28/05/2021 Se realiza corrección en Diseño, se reprograma para el 29 de Mayo. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1003 | 10006280 | POR RADIO | CES.La Sierra |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1017124 |  |  | AAC-CES.Chiriguana-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.Chiriguana-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1155 | 10.167.8.56 | 10.167.8.58 | 44306 | 10.167.8.57 | 15360 | 1155 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44351 | EJECUTADA | SI | 2 | 44351 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.46.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | Para Esta ruta de Cruzadas 7k la cual fue diseñada sobre interfaces Ópticas en radio Ipasolink 200, se requiere nos suministren los Traseiver Ópticos eléctricos NEC para Radios Ipasolink 200. 28/05/2021 Se realiza corrección en Diseño, se reprograma para el 29 de Mayo. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1004 | 10006279 | POR RADIO | CES.CHIRIGUANA | Rediseños | CES.La Sierra |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1113329 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.Chiriguana-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1153 | 10.167.8.48 | 10.167.8.50 | 44306 | 10.167.8.49 | 12288 | 1153 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44346 | EJECUTADA | SI | 1 | 44346 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.70.41.97/27 |  |  | Exitosa | 30/05/2021 Pruabas de velocidad no satisfactorias, de Bajaada en 3.2 y de Subida 12 Mbps. Brian indica que esta solucionando | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1005 | 10006278 | POR RADIO | CES.La Aurora |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT975537 |  |  | AAC-CES.LA_LOMA-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.LA_LOMA-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1310 | 10.167.5.84 | 10.167.5.86 | 44330 | 10.167.5.85 | 21504 | 1310 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.47.177/28 |  |  | TX InServ | 21/05/2021 Se requiere revision de sistema electrico AC 110V, se reprograma para 23 de Mayo. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1006 | 10006276 | POR RADIO | CES.La Sierra |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1017124 |  |  | AAC-CES.Chiriguana-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.Chiriguana-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1154 | 10.167.8.52 | 10.167.8.54 | 44306 | 10.167.8.53 | 15360 | 1154 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44351 | EJECUTADA | SI | 2 | 44351 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.46.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | Para Esta ruta de Cruzadas 7k la cual fue diseñada sobre interfaces Ópticas en radio Ipasolink 200, se requiere nos suministren los Traseiver Ópticos eléctricos NEC para Radios Ipasolink 200. 28/05/2021 Se realiza corrección en Diseño, se reprograma para el 29 de Mayo. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1007 | 10006275 | POR RADIO | CES.Guaimaral |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968126 |  |  | AAC-CES.LA_LOMA-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.LA_LOMA-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1329 | 10.167.5.80 | 10.167.5.82 | 44330 | 10.167.5.81 | 12288 | 1329 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.47.177/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1008 | 10006273 | SATELITAL | CES.San Sebastian | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1056983 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | Nuevo diseño enlace definitivo |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/4 | 100M | Pendiente | O&M | Pendiente configuración VLAN de servicio |  | 1/4/6 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 1191 | 10.167.9.76 | 10.167.9.78 | 44385 | 10.167.9.77 | 12288 | 1191 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44363 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.41.241/28 |  |  | Exitosa | 1/06/2021. Se validar ruta de Tx. No pasó prueba | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1009 | 10006271 | POR RADIO | CES.CHIRIGUANA | Rediseños W43 | CES.Sabanagrande |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1113329 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M2 | Port 1/1/9 | 100 M FULL |  | O&M | "1/1/9:3219 129604 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1076 130675 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1528 132593 321 none 321 none Up Up 1/1/9:1878 132921 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3906 137081 320 none 320 none Up Up" |  |  | CERRADA | ZTE | 1347 | 10.167.6.72 | 10.167.6.74 | 44297 | 10.167.6.73 | 12288 | 1347 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44346 | EJECUTADA | SI | 1 | 44346 | 11 | 11 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.70.41.97/27 |  |  | Exitosa | 30/05/2021 Pruabas de velocidad no satisfactorias, de Bajaada en 3.2 y de Subida 12 Mbps. Brian indica que esta solucionando | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1010 | 10006262 | POR RADIO | NOR.Chitaga |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087260 |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M2 | Port 1/1/9 | 100 mbps |  | O&M |  |  | "1/1/9:3219 129604 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1076 130675 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1528 132593 321 none 321 none Up Up 1/1/9:1878 132921 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3906 137081 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3962 138851 325 none 325 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3906 | 10.167.133.212 | 10.167.133.214 | 44476 | 10.167.133.213 | 12288 | 3906 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 2 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.250.225/28 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 20/07/2021 Sitio es lejano a 8 horas de Cucuta, se reprograma para el 22 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1011 | 10006260 | POR RADIO | NOR.Silos | Rediseños W43 | NOR.Chitaga | 11/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1095174 |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M2 | Port 1/1/10 | Full Duplex Negociando 1 Gbps |  | O&M | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/4:1879 132924 320 none 320 none Up Down" |  |  | CERRADA | ZTE | 1879 | 10.167.51.100 | 10.167.51.102 | 44426 | 10.167.51.101 | 12288 | 1879 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44496 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44361 | 2 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.250.49/28 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 13/6/2021 infirmación incompleta para ejecución de pruebas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1012 | 10006257 | POR RADIO | NOR.Chitaga | Rediseños W43 | NOR.Silos | 11/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087260 |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M2 | Port 1/1/9 | ""Full Duplex 100 mpbs |  | O&M | 1/1/9:3219 129604 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1076 130675 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1528 132593 321 none 321 none Up Up 1/1/9:1878 132921 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3906 137081 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 5 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-PAM.PAMPLONA1-M2# |  |  | CERRADA | ZTE | 1878 | 10.167.51.96 | 10.167.51.98 | 44482 | 10.167.51.97 | 12288 | 1878 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 4 | 13 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.250.49/28 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 20/07/2021 Sitio es lejano a 8 horas de Cucuta, se reprograma para el 22 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1013 | 10006255 | POR RADIO | NOR.Chitaga |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087260 |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  | 0 | AAC-PAM.PAMPLONA1-M2 | Port 1/1/9 | Full Duplex Negociando |  | O&M | 25/06/2021 O&M - Certificar en Conectante | NOR.Chitaga | 1/1/9 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3219 | 10.167.46.48 | 10.167.46.50 | 44375 | 10.167.46.49 | 12288 | 3219 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44384 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 2 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.250.225/28 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 20/07/2021 Sitio es lejano a 8 horas de Cucuta, se reprograma para el 22 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1014 | 10006252 |  | COR.BERASTEGUI | Rediseños W40 | COR.Cerete-8 | 44473 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1058928 |  |  | AAC-MON.LOS_GARZONES-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3620 | 10.167.52.68 | 10.167.52.70 | 44510 | 10.167.52.69 | 21504 | 3620 | configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44510 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.38.209/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1015 | 10006251 |  | COR.Viajano |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1010858 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M | Certificar en Conectante |  |  | CERRADA | NAE | 3531 | 10.167.52.24 | 10.167.52.26 | 44425 | 10.167.52.25 | 15360 | 3531 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.71.36.225/27 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 23/07/2021, programada para el 24 de julio. 24/07/2021 se reprograma para el dia 25/07/2021 , no se alcanzo a cumplir ya que se priorizaron otras estaciones, mas cercanas 27/07: el 24 se enviaron pruebas con la observacion de que Las pruebas ping no pasan, al validar con IP Ram reportan que observan una desconexión sobre el pto 1.1.2 del Alcatel en cor.la barra, el personal de La Barra estuvo en Lorica atendiendo falla, se reprograma para 28 Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1016 | 10006249 | POR RADIO | COR.Berastegui |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1058928 |  |  | AAC-MON.LOS_GARZONES-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-MON.LOS_GARZONES-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1988 | 10.167.15.128 | 10.167.15.130 | 44311 | 10.167.15.129 | 15360 | 1988 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.35.81/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1017 | 10006246 | POR RADIO | COR.Cienaga de Oro-3 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970981 |  |  | AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1 | Port 1/3/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1 | Port 1/5/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1684 | 10.167.19.80 | 10.167.19.82 | 44315 | 10.167.19.81 | 12288 | 1684 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44524 | EJECUTADA | SI | 1 | 44523 | 27.2 | 26.6 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.32.225/29 | Demarcador Instalado | 44511 | Exitosa | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Demarcador, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 25 Nov | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
1018 | 10006244 | POR RADIO | COR.Cienaga de Oro-4 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970999 |  |  | AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1 | Port 1/5/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1 | Port 1/5/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1527 | 10.167.12.164 | 10.167.12.166 | 44305 | 10.167.12.165 | 12288 | 1527 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44523 | Puerto Libre | SI | 1 | 44523 | 22.5 | 22.5 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.38.97/27 | Switch Instalado | 44523 | Exitosa | 19/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 25 Nov | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
1019 | 10006241 |  | COR.Sahagun | Verificacion BTS Aliado |  | 16/09/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1083176 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1 | Port 1/5/3 |  |  | O&M |  |  | A:AAC-COR.SAHAGUN2-M2# show service sap-using sap 1/1/3 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/3:789 123 1 none 1 none Up Down 1/1/3:3526 132731 322 none 322 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 2 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-COR.SAHAGUN2-M2# | CERRADA | NAE | 3526 | 10.167.52.4 | 10.167.52.6 | 44425 | 10.167.52.5 | 18432 | 3526 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44466 | EJECUTADA | SI | 0 | 27/0972021 | 27.84 | 20.59 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.32.81/29 | Demarcador Instalado | 44466 | Exitosa |  | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1020 | 10006234 | POR RADIO | COR.LA BARRA | Rediseños | COR.Cienaga de Oro-2 |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001363 | Puerto Libre | NO | AAC-COR.LA_BARRA-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1 | Port 1/5/3 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | 4/jun: O&M - Certificar en Conectante, se debe confirmar el puerto del alcatel | COR.Cienaga de Oro-2 | 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1436 125259 320 none 320 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1436 | 10.167.16.100 | 10.167.16.102 | 44312 | 10.167.16.101 | 15360 | 1436 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44531 | Puerto Libre | SI | 1 | 44362 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.33/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 08/06 Diseño cambio a satelital 15/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 30 Nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1021 | 10006231 | SATELITAL | COR.AYAPEL-2 | Sin LV - Cambio UM | COR.El Crucero | 1/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1063159 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/3/8 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1 | Port 1/5/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1500 | 10.167.16.224 | 10.167.16.226 | 44517 | 10.167.16.225 | 15360 | 1500 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.32.145/29 |  |  | Exitosa | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 28 de Mayo; comentario del 31/05. // | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1022 | 10006230 | POR RADIO | COR.La Ye |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1024103 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | COR.La Ye | 1/5/2:789 123 11 none 11 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1360 123062 322 none 322 none Up Up 1/5/2:1335 123928 22 none 22 none Up Up 1/5/2:1336 123932 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1097 124207 24 none 24 none Up Up 1/5/2:1119 124221 24 none 24 none Up Up 1/5/2:1305 124234 28 none 8 none Up Up 1/5/2:1076 125263 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1549 125755 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1785 126143 320 none 320 none Up Up 1/5/2:2024 126242 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1579 126474 22 none 22 none Up Up 1/5/2:1585 126477 22 none 22 none Up Up 1/5/2:1586 126478 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1593 126644 23 none 23 none Up Up 1/5/2:2213 127677 320 none 320 none Up Up 1/5/2:2207 127687 322 none 322 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1360 | 10.167.3.124 | 10.167.3.126 | 44291 | 10.167.3.125 | 18432 | 1360 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 19.2 | 6.8 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.36.65/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021 Se instalo el SW ayer pero sin pruebas exitosas, se reprograma para 31/07/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1023 | 10006229 | SATELITAL | COR.ARACHE | Rediseños | COR.Cienaga de Oro-4 |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT970933 |  |  | AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1370 | 10.167.3.120 | 10.167.3.122 | 44334 | 10.167.3.121 | 15360 | 1370 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.129/27 | Switch Instalado | 44341 | Exitosa | 22/07/2021, se presenta un problema por disposicion de personal y no se puede ejecutar, se reprograma para 25 de julio. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1024 | 10006228 | POR RADIO | COR.Arache |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970933 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/1/5 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1125 | 10.167.7.120 | 10.167.7.122 | 44299 | 10.167.7.121 | 21504 | 1125 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.129/27 | Switch Instalado | 44341 | Exitosa | 22/07/2021, se presenta un problema por disposicion de personal y no se puede ejecutar, se reprograma para 25 de julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1025 | 10006227 | POR RADIO | COR.La Barra |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001363 | Puerto Libre |  | AAC-COR.LA_BARRA-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M1 | Port 1/3/7 | Full-Duplex Forzado | 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1369 123095 22 none 22 none Up Up 1/3/7:1417 124152 23 none 23 none Up Up 1/3/7:1418 124153 22 none 22 none Up Up 1/3/7:1076 124825 702 none 702 none Up Up 1/3/7:1906 124867 320 none 320 none Up Up | O&M | 06/06/2021-Puerto Libre | COR.La Barra | Configurado | CERRADA | ZTE | 1369 | 10.167.3.116 | 10.167.3.118 | 44291 | 10.167.3.117 | 15360 | 1369 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44531 | Puerto Libre | SI | 1 | 44362 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.33/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 08/06 Diseño cambio a satelital 15/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 30 Nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1026 | 10006226 | POR RADIO | COR.La Ye |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1024103 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | NAE | 3529 | 10.167.52.16 | 10.167.52.18 | 44425 | 10.167.52.17 | 15360 | 3529 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 19.2 | 6.8 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.36.65/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021 Se instalo el SW ayer pero sin pruebas exitosas, se reprograma para 31/07/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1027 | 10006225 | SATELITAL | COR.La Ye | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1024103 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1119 | 10.167.10.32 | 10.167.10.34 | 44301 | 10.167.10.33 | 18432 | 1119 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 19.2 | 6.8 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.36.65/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021 Se instalo el SW ayer pero sin pruebas exitosas, se reprograma para 31/07/2021 | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1028 | 10006224 |  | COR.Viajano | Sin LV - Cambio UM |  | 15/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1010858 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3272 | 10.167.30.164 | 10.167.30.166 | 44380 | 10.167.30.165 | 18432 | 3272 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.71.36.225/27 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 23/07/2021, programada para el 24 de julio. 24/07/2021 se reprograma para el dia 25/07/2021 , no se alcanzo a cumplir ya que se priorizaron otras estaciones, mas cercanas 27/07: el 24 se enviaron pruebas con la observacion de que Las pruebas ping no pasan, al validar con IP Ram reportan que observan una desconexión sobre el pto 1.1.2 del Alcatel en cor.la barra, el personal de La Barra estuvo en Lorica atendiendo falla, se reprograma para 28 Julio. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1029 | 10006222 |  | COR.Berastegui |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1058928 |  |  | AAC-MON.LOS_GARZONES-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1798 | 10.167.134.100 | 10.167.134.102 | 44470 | 10167134101 | 12288 | 1798 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44470 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.35.81/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1030 | 10006220 | POR RADIO | NOR.Patios-6 | Rediseños | SND.CIMITARRA |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1310369 |  |  | AAC-NOR.PATIOS2-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  | 0 | AAG-BCA.LA_LIBERTAD-M2 | Port 3/2/13 | Full Duplex | Configurado | O&M |  | SND.CIMITARRA | 3/2/13:789 123 11 none 11 none Up Up 3/2/13:0 666 1 none 1 none Up Up 3/2/13:1363 126658 322 none 322 none Up Up 3/2/13:1364 126660 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3020 | 10.167.48.52 | 10.167.48.54 | 44475 | 10.167.48.53 | 12288 | 3020 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44475 | EJECUTADA | SI | 1 | 44475 | 17.04 | 18.89 | ORIENTE | 0 | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.248.225/27 |  |  | Exitosa | 0 | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
1031 | 10006219 | SATELITAL | SND.Campo Capote | Sin LV - Cambio UM |  | 10/05/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1053187 |  |  | AAG-BCA.LA_LIBERTAD-M2 | Port 3/2/14 | Ejecutado |  |  | AAG-BCA.LA_LIBERTAD-M2 | Port 3/2/14 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1331 | 10.167.13.196 | 10.167.13.198 | 44307 | 10.167.13.197 | 18432 | 1331 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.248.225/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1032 | 10006217 |  | SND.CIMITARRA | Rediseños | SND.Cimitarra-3 |  | FASE 2 |  | Pendiente | Ruta TX 3G | OT1077856 |  |  | AAG-BCA.LA_LIBERTAD-M2 | Port 3/2/13 | Ejecutado |  | 0 | AAG-BCA.LA_LIBERTAD-M2 | Port 3/2/13 | Full Duplex | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | SND.CIMITARRA | 3/2/13:789 123 11 none 11 none Up Up 3/2/13:0 666 1 none 1 none Up Up 3/2/13:1363 126658 322 none 322 none Up Up 3/2/13:1364 126660 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1304 | 10.167.22.16 | 10.167.22.18 | 44319 | 10.167.22.17 | 15360 | 1304 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44385 | EJECUTADA | SI | 1 | 44385 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR SILVA | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.248.225/27 | Switch Instalado | 44385 | Exitosa | 12/6/2021 ruta certificada con ID 10006217 // 8/7/2021 SW instalado | Instalacion Gabienete 15/10/2021 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1033 | 10006215 |  | ANT.Puerto Nare |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073140 |  |  | AAC-ANT.PUERTO_NARE-M2 | PORT 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.PUERTO_NARE-M2 | PORT 1/1/4 | Full duplex Negociando | 1/1/4:789 123 1 none 1 none Up Down 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/4:1391 126044 1 none 1 none Up Down 1/1/4:1392 126049 1 none 1 none Up Down | O&M | 06/06/2021-Puerto Libre | ANT.Puerto Nare | Configurado | CERRADA | ZTE | 1392 | 10.167.21.4 | 10.167.21.6 | 44319 | 10.167.21.5 | 12288 | 1392 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.225.81/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1034 | 10006211 |  | ANT.Batallon Pto Berrio |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1289457 |  | NO | ANT-PBE-AN01 | Port 1/4/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1680 | 10.167.134.120 | 10.167.134.122 | 44469 | 10.167.134.121 | 12288 | 1680 | Configuración ok | CONFIG OK | CONFIGURACION OK | 44470 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44460 | EJECUTADA | SI | 0 | 44460 | 28.46 | 17.57 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Gonzalo Salazar Garcia | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.213.113/28 | Demarcador Instalado | 44460 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1035 | 10006210 |  | SND.CIMITARRA | Verificacion BTS Aliado |  | 29/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1077856 |  |  | AAG-BCA.LA_LIBERTAD-M2 | Port 3/2/13 | Ejecutado |  |  | AAG-BCA.LA_LIBERTAD-M2 | Port 3/2/13 | 100 M Full |  | O&M | Direccionamiento Gestion no está actualizado en el archivo Consolidado MW 17/11// José confirma gestion actualizada 22/11// VLAN gestion Porpagada, VLAN servicio propagada |  | "3/2/13:789 123 11 none 11 none Up Up 3/2/13:0 666 1 none 1 none Up Up 3/2/13:1363 126658 325 none 325 none Up Up 3/2/13:1364 126660 1 none 1 none Up Up 3/2/13:1076 128718 702 none 702 none Up Up 3/2/13:1394 134694 320 none 320 none Up Up 3/2/13:3841 136690 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3841 | 10.167.132.148 | 10.167.132.150 | 44470 | 10167132149 | 12288 | 3841 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | [5 empty] | EJECUTAR | 44385 | EJECUTADA | SI | 1 | 44385 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR SILVA | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.248.225/27 | Switch Instalado | 44385 | Exitosa | 12/6/2021 ruta certificada con ID 10006217 // 8/7/2021 SW instalado | Instalacion Gabienete 15/10/2021 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1036 | 10006207 | SATELITAL | SND.Puerto Serviez | Sin LV - Cambio UM |  | 29/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1136007 |  |  | AAC-BCA.CAMPESTRE-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado | Se requiere Instalar equipo demarcador en SND.Puerto Serviez con el fin de migrar el NodoB Local al demarcador y asi poder ampliar la disponibilidad de puertos y poder brindar Tx a 7K MINTIC | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O&M | 12/06/2021 No se comprende diseño en SP Se requiere Instalar equipo demarcador en SND.Puerto Serviez con el fin de migrar el NodoB Local al demarcador y asi poder ampliar la disponibilidad de puertos y poder brindar Tx a 7K MINTIC |  | 0 | CERRADA | ZTE | 1890 | 10.167.38.124 | 10.167.38.126 | 44380 | 10.167.38.125 | 12288 | 1890 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 10.7 | 19.1 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Alfonso Eduardo Navarro Ujueta | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.249.161/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 13/6/2021 información incompleta para ejecución de pruebas 22/07/2021 Se instala SW y se certifica la conectante | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1037 | 10006206 | SATELITAL | SND.San Juan | Sin LV - Cambio UM |  | 15/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1179548 |  |  | AAC-BCA.CAMPESTRE-M1 | Pto 1/4/8 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3826 | 10.167.134.216 | 10.167.134.218 | 44469 | 10167134217 | 12288 | 3826 | Configuración OK | [7 empty] | EJECUTAR | 44477 | EJECUTADA | SI | 1 | 44477 | 19 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.251.161/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.2 Ad | - Exitosa sin inconvenientes | Aplazado | Ruta Certificada
1038 | 10006205 | SATELITAL | SND.San Juan |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1179548 |  |  | AAC-BCA.CAMPESTRE-M1 | Pto 1/4/8 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3827 | 10.167.134.212 | 10.167.134.214 | 44470 | 10167134213 | 12288 | 3827 | Configuración OK | [7 empty] | EJECUTAR | 44477 | EJECUTADA | SI | 1 | 44477 | 19 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.251.161/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.2 Ad | - Exitosa sin inconvenientes | Aplazado | Ruta Certificada
1039 | 10006199 |  | SND.Cimitarra-3 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1070561 |  |  | AAG-BCA.CAMPESTRE-M2 | Port 1/3/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1382 | 10.167.54.52 | 10.167.54.54 | 44436 | 10.167.54.53 | 12288 | 1382 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44436 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44500 | EJECUTADA | SI | 1 | 44500 | 17.98 | 18.21 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.248.105/29 | Switch Instalado |  | Exitosa | 13/9/2021 se identifica que en gabiniete de TX no hay espacio para instalar equipos, se requiere instalacion de un nuevo gabinete para tener espacio disponible para el SW y los equipos de las escueltas, sin fecha estimada de instalación del gabinete. 20/10/2021 confirman que el ganimete ya está instalado, se programa visita para el 26 de oct 30/10/2021 Personal que se dirigia a sitio tuvo problemas vehiculares, desplazo a otra persona pero no alcanza a llegar para realizar el sitio. Se reprograma para el 31 de oct |  | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1040 | 10006197 | POR RADIO | ANT.San Roque |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1053134 |  |  | AAC-ANT.SAN_ROQUE-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3271 | 10.167.28.20 | 10.167.28.22 | 44380 | 10.167.28.21 | 12288 | 3271 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 19.2 | 18.9 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Gonzalo Salazar Garcia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.224.153/29 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 2-06-2021. No fue posible configuración de puertos para pruebas de Vel4-06/2021. Reprogramado pr atención de eemrgencia en ANT.Santo DFomingoocidad y navegación | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1041 | 10006190 | POR RADIO | ANT.Cocorna Parque | Verificacion BTS Aliado |  | 15/09/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1304477 |  |  | AAC-ANT.SAN_FRANCISCO-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado | Queda ok 27/09 | [5 empty] | O&M | 29/09/2021 José confirma configuracion OK |  |  | CERRADA | NAE | 3817 | 10.167.135.136 | 10.167.135.138 | 44469 | 10167135137 | 12288 | 3817 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44471 | EJECUTADA | SI | 1 | 44471 | 19.2 | 14.6 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.231.1/28 | Switch Instalado | 44471 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.2 Ad | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
1042 | 10006188 | POR RADIO | ANT.Via Cocorna |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065097 |  |  | AAC-ANT.SAN_FRANCISCO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SAN_FRANCISCO-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1912 | 10.167.19.112 | 10.167.19.114 | 44315 | 10.167.19.113 | 21504 | 1912 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 2 | 44348 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.224.241/29 |  |  | Exitosa | 30/05/2021 No Pasa prueba de ping, se requiere revisar o cambiar los SFP instalados en toda la ruta. // | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1043 | 10006187 | POR RADIO | ANT.Alto Bonito Cocorna |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1053118 |  |  | AAC-ANT.GRANADA-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.GRANADA-M1 | Port 1/3/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1330 | 10.167.13.104 | 10.167.13.106 | 44307 | 10.167.13.105 | 15360 | 1330 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44343 | EJECUTADA | SI | 1 | 44343 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.224.201/29 |  |  | Exitosa | 24/05/2021 Dueño de la finca donde está ubicada la torre no estaba para abrir porton de ingreso, se reprograma para el 27 de Mayo.// | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1044 | 10006185 | POR RADIO | ANT.San Francisco-2 |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1095496 |  |  | AAC-ANT.SAN_FRANCISCO-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SAN_FRANCISCO-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3172 | 10.167.38.108 | 10.167.38.110 | 44371 | 10.167.38.109 | 12288 | 3172 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44447 | EJECUTADA | SI | 1 | 44447 | 14.58 | 18.41 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.215.209/28 | Demarcador Instalado | 44447 | Exitosa | 07/09/2021 No se pudo desplazar al sitio ya que estábamos con Guacas y en Marinilla, se reprograma para el 08 de septiembre | Demora Configuracion otro Sitio | Integrado | Ruta Certificada
1045 | 10006184 | POR RADIO | ANT.San Francisco |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1064403 |  |  | AAC-ANT.SAN_FRANCISCO-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SAN_FRANCISCO-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1830 | 10.167.21.8 | 10.167.21.10 | 44317 | 10.167.21.9 | 12288 | 1830 | Configuración ok | Se deja configuraciòn en puerto 1/1/2 ya que el puerto 1/5/2 no existe | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44346 | Puerto Libre | SI | 1 | 44346 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.231.1/28 |  |  | Exitosa | 30-05-20221. No fue posible prueba de test de velocidad y navegación. NOC no respondió para ayudar con la comfiguración de las Vlan y direcciones. Cerro de Dificil Acceso | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1046 | 10006181 | POR RADIO | TOL.Coello-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1095046 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 4/1/6 | Ejecutado | 13-06-2021:los puertos esta reservados para el sitio asignado proyecto Mintic | 0 | IBA-PIC-CN01 | Port 4/1/6 | Full-Duplex | 1 | O&M | Port ITX DOWN |  | 4/1/6:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 3060 | 10.167.48.184 | 10.167.48.186 | 44376 | 10.167.48.185 | 12288 | 3060 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44400 | EJECUTADA | SI | 2 | 44400 | 47.9 | 46.5 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.199.193/27 | Switch Instalado | 44400 | Exitosa | 21/07/202 Se termina instalacion del SW en Tol.prado, pero SO no alcanza a desplazar a Tol.coello-2 ya que es un cerro y no es conveniento desplazarse la tarde 22/07/2021 Las pruebas no estan pasando// 18:53 se debe revisar las conexiones en Ibg. Picaleña ya que las pruebas no estan pasando. se realizara pruebas con SO en ambos sitios. El dia de hoy se instala el SW, se reprogrma para el dia de 23 de julio para continuar hciendo pruebas en IBG.Picaleña con el NOC. | Configuracion NOC | Integrado | Ruta Certificada
1047 | 10006180 |  | CUN.Narino |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1003628 |  |  | AAG-BOG.ORTEZAL-C3 | Port 2/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3735 | 10.167.134.244 | 10.167.134.246 | 44466 | 10167134245 | 12288 | 3735 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44467 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44468 | EJECUTADA | SI | 1 | 44468 | 15 | 10 | ORIENTE | Claro | Jorge Andres Acero Hernandez | Edgar Ivan Guzman Diaz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.205.161/28 | Switch Instalado | 44468 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.5 Ad 28/09/2021 Ingeniero Jorge Acero informa que no se puede realizar la actividad debido al flujo de fallas en la zona, se reprograma para el 02 de octubre | Emergencias | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1048 | 10006176 | POR RADIO | TOL.Coello-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1095046 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 4/1/6 | Ejecutado | 13-06-2021:los puertos esta reservados para el sitio asignado | 0 | IBA-PIC-CN01 | Port 4/1/6 | Full-Duplex | 1 | O&M | Port ITX DOWN |  | 4/1/6:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1381 | 10.167.40.24 | 10.167.40.26 | 44376 | 10.167.40.25 | 18432 | 1381 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44400 | EJECUTADA | SI | 2 | 44400 | 47.9 | 46.5 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.199.193/27 | Switch Instalado | 44400 | Exitosa | 21/07/202 Se termina instalacion del SW en Tol.prado, pero SO no alcanza a desplazar a Tol.coello-2 ya que es un cerro y no es conveniento desplazarse la tarde 22/07/2021 Las pruebas no estan pasando// 18:53 se debe revisar las conexiones en Ibg. Picaleña ya que las pruebas no estan pasando. se realizara pruebas con SO en ambos sitios. El dia de hoy se instala el SW, se reprogrma para el dia de 23 de julio para continuar hciendo pruebas en IBG.Picaleña con el NOC. | Configuracion NOC | Integrado | Ruta Certificada
1049 | 10006175 | POR RADIO | TOL.Chicoral |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1102602 |  |  | AAC-TOL.ESPINAL-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-TOL.ESPINAL-M1 | Port 1/1/5 | Full-Duplex Forzado | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:2148 127449 32 none 32 none Up Up | CERRADA | NAE | 3085 | 10.167.48.116 | 10.167.48.118 | 44360 | 10.167.48.117 | 18432 | 3085 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44360 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44402 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 26.6 | 21.6 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.199.81/28 | Switch Instalado | 44402 | Exitosa | 17/06/2021 Personal en sitio realizando pruebas 21/07/2021 Siteowner incapacitado, se reprograma para el 25/07/2021 | Personal Incapacitado. | Integrado | Ruta Certificada
1050 | 10006174 | POR RADIO | TOL.Coello-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1095046 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 4/1/6 | Ejecutado | 13-06-2021:los puertos esta reservados para el sitio asignado | 0 | IBA-PIC-CN01 | Port 4/1/6 | 100 M full | Configurado | O&M | Port ITX DOWN |  | 4/1/6:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1512 | 10.167.57.12 | 10.167.57.14 | 44407 | 10.167.57.13 | 12288 | 1512 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44408 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44400 | EJECUTADA | SI | 2 | 44400 | 47.9 | 46.5 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.199.193/27 | Switch Instalado | 44400 | Exitosa | 21/07/202 Se termina instalacion del SW en Tol.prado, pero SO no alcanza a desplazar a Tol.coello-2 ya que es un cerro y no es conveniento desplazarse la tarde 22/07/2021 Las pruebas no estan pasando// 18:53 se debe revisar las conexiones en Ibg. Picaleña ya que las pruebas no estan pasando. se realizara pruebas con SO en ambos sitios. El dia de hoy se instala el SW, se reprogrma para el dia de 23 de julio para continuar hciendo pruebas en IBG.Picaleña con el NOC. | Configuracion NOC | Integrado | Ruta Certificada
1051 | 10006168 |  | HUI.Colombia | Sin LV - Cambio UM |  | 13/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Sin LV - Cambio UM | OT1001430 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 |  | Full-Duplex | 2/2/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 2/2/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 2/2/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 2/2/2:789 123 98 none 98 none Up Up 2/2/2:0 666 1 none 1 none Up Up 2/2/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 2/2/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1326 123103 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1390 123186 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1386 123308 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1298 123318 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1430 123328 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1413 123336 25 none 25 none Up Up 2/2/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1335 123379 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1336 123380 28 none 8 none Up Up 2/2/2:1337 123393 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1418 123497 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1425 123520 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1427 123525 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1428 123562 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1429 123569 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1435 123583 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1348 123592 28 none 8 none Up Up 2/2/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 2/2/2:1327 123609 26 none 12 none Up Up 2/2/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 2/2/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1140 123844 24 none 24 none Up Up 2/2/2:1129 124254 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1380 124390 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1709 124878 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1936 125095 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1714 125096 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1356 125303 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1357 125310 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1673 125515 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1700 125675 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1986 125727 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1741 125757 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1725 125765 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1736 125775 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1726 125787 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1727 125792 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1735 125822 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1732 125831 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1739 125856 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1300 125914 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1755 125940 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1761 126147 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1765 126163 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1764 126164 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1363 126192 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1374 126461 22 none 22 none Up Up 2/2/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1366 126614 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1716 127176 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 2/2/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 2/2/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 2/2/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 2/2/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | O&M | 06/06/2021-Puerto Libre | HUI.Colombia | Configurado | CERRADA | NAE | 3605 | 10.167.48.12 | 10.167.48.14 | 44527 | 10.167.48.13 | 12288 | 3605 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 15 | 22 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 26/05/2021 Problemas para llegar a sitio por bloqueos, el SO llega a sitio 13:00 , se requiere apoyo de SDH pruebas de ping OK 16/08/2021 El aliado no alcanzo a visitar este sitio por ejecutar HUI.Potosi. 17/08/2021 el aliado tenia problemas con las afiliaciones del personal que va a realizar ese trabajo, se reprograma para el 18 de agosto. 18/08/2021 el aliado estaba en procesos de contratacion y capacitacion del personal entre ayer y hoy, ya los permisos de ingreso a la base están gestionados. se reprograma para el 19 de agosto. DB | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1052 | 10006163 | POR RADIO | SUC.Coloso |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052473 |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M4 | Port 1/13/8 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M4 | Port 1/13/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1622 | 10.167.17.196 | 10.167.17.198 | 44316 | 10.167.17.197 | 12288 | 1622 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 19.4 | 4 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.1/27 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 27/07/2021 Estaba programada para 26 Julio pero el personal debió atender falla en SUC. Sinu y termino a las 5 pm, no se programa para el 28 porque deben atender falla del NOC en SUC. Sucre y SUC. Naranjo, queda programada para 29 de Julio. 29/07/2021, no se hae por problema en el desplazamiento del personasl, el sitio es lejano, se reprograma para el 31 de julio 31/07/2021 Personal incapacitado por vacunacion y el personal de apoyo esta atendiendo fallas, se reprograma 03 agosto 03/08/2021 se presento un inconveniente con las configuraciones en las vlan de Palmito eso causo la demora, se programa para el 4 de agosto 04/05/2021 No se realizó porque el personal esta atendiendo en El canito se reprograma para 05 de agosto ya que tienen otras estaciones tambien pendientes. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1053 | 10006162 | POR RADIO | SUC.Aguacate | Rediseños |  | 28/07/2021 | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1210415 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3440 | 10.167.41.124 | 10.167.41.126 | 44411 | 10.167.41.125 | 12288 | 3440 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 2 | 44413 | 5.1 | 9.8 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.52.145/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1054 | 10006161 | POR RADIO | SUC.Canito |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068581 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1698 | 10.167.20.180 | 10.167.20.182 | 44316 | 10.167.20.181 | 18432 | 1698 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 2 | 44414 | 19 | 19 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.97/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 26/05/2021 por demoras en atencion y puesta en gestion de demarcador se atrasan los trabajos y se reprograma nuevamente para el 27 de Mayo. // se adelanta aprobechando proximidad a sitio en otra certificacion. 30/07/2021, problemas de emergencia, Se reprograma para el 2 de agotsto 02/08/2021 personal aun atendiendo fala en SUC.Covenas-3 se reprograma para el dia 03 de agosto. 03/08/2021 Por atencion de fallas criticas en Verrugas y balsillas no se alcanzo, se reprograma para el 4 de agosto 04/08/2021, se presentan problemas en ruta de tramision, se reprograma visita a SUC.San Onofre, reprogramar al 05 de agosto, | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1055 | 10006160 | POR RADIO | SUC.Coloso |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052473 |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M4 | Port 1/13/8 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M4 | Port 1/13/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1621 | 10.167.17.200 | 10.167.17.202 | 44316 | 10.167.17.203 | 12288 | 1621 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 19.4 | 4 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.1/27 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 27/07/2021 Estaba programada para 26 Julio pero el personal debió atender falla en SUC. Sinu y termino a las 5 pm, no se programa para el 28 porque deben atender falla del NOC en SUC. Sucre y SUC. Naranjo, queda programada para 29 de Julio. 29/07/2021, no se hae por problema en el desplazamiento del personasl, el sitio es lejano, se reprograma para el 31 de julio 31/07/2021 Personal incapacitado por vacunacion y el personal de apoyo esta atendiendo fallas, se reprograma 03 agosto 03/08/2021 se presento un inconveniente con las configuraciones en las vlan de Palmito eso causo la demora, se programa para el 4 de agosto 04/05/2021 No se realizó porque el personal esta atendiendo en El canito se reprograma para 05 de agosto ya que tienen otras estaciones tambien pendientes. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1056 | 10006159 | POR RADIO | SUC.Coloso |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052473 |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M4 | Port 1/13/8 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M4 | Port 1/13/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1072 | 10.167.12.128 | 10.167.12.130 | 00:00:00 | 10.167.12.129 | 15360 | 1072 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 19.4 | 4 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.1/27 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 27/07/2021 Estaba programada para 26 Julio pero el personal debió atender falla en SUC. Sinu y termino a las 5 pm, no se programa para el 28 porque deben atender falla del NOC en SUC. Sucre y SUC. Naranjo, queda programada para 29 de Julio. 29/07/2021, no se hae por problema en el desplazamiento del personasl, el sitio es lejano, se reprograma para el 31 de julio 31/07/2021 Personal incapacitado por vacunacion y el personal de apoyo esta atendiendo fallas, se reprograma 03 agosto 03/08/2021 se presento un inconveniente con las configuraciones en las vlan de Palmito eso causo la demora, se programa para el 4 de agosto 04/05/2021 No se realizó porque el personal esta atendiendo en El canito se reprograma para 05 de agosto ya que tienen otras estaciones tambien pendientes. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1057 | 10006158 | POR RADIO | SUC.Coloso |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052473 |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M4 | Port 1/13/8 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M4 | Port 1/13/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1620 | 10.167.17.192 | 10.167.17.194 | 44316 | 10.167.17.193 | 12288 | 1620 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 19.4 | 4 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.1/27 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 27/07/2021 Estaba programada para 26 Julio pero el personal debió atender falla en SUC. Sinu y termino a las 5 pm, no se programa para el 28 porque deben atender falla del NOC en SUC. Sucre y SUC. Naranjo, queda programada para 29 de Julio. 29/07/2021, no se hae por problema en el desplazamiento del personasl, el sitio es lejano, se reprograma para el 31 de julio 31/07/2021 Personal incapacitado por vacunacion y el personal de apoyo esta atendiendo fallas, se reprograma 03 agosto 03/08/2021 se presento un inconveniente con las configuraciones en las vlan de Palmito eso causo la demora, se programa para el 4 de agosto 04/05/2021 No se realizó porque el personal esta atendiendo en El canito se reprograma para 05 de agosto ya que tienen otras estaciones tambien pendientes. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1058 | 10006157 | POR RADIO | SUC.Coloso |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052473 |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M4 | Port 1/13/8 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1617 | 10.167.39.40 | 10.167.39.42 | 44374 | 10.167.39.41 | 12288 | 1617 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 19.4 | 4 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.1/27 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 27/07/2021 Estaba programada para 26 Julio pero el personal debió atender falla en SUC. Sinu y termino a las 5 pm, no se programa para el 28 porque deben atender falla del NOC en SUC. Sucre y SUC. Naranjo, queda programada para 29 de Julio. 29/07/2021, no se hae por problema en el desplazamiento del personasl, el sitio es lejano, se reprograma para el 31 de julio 31/07/2021 Personal incapacitado por vacunacion y el personal de apoyo esta atendiendo fallas, se reprograma 03 agosto 03/08/2021 se presento un inconveniente con las configuraciones en las vlan de Palmito eso causo la demora, se programa para el 4 de agosto 04/05/2021 No se realizó porque el personal esta atendiendo en El canito se reprograma para 05 de agosto ya que tienen otras estaciones tambien pendientes. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1059 | 10006154 | POR RADIO | SND.MALAGA-3 | Rediseños | SND.Capitanejo |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1079116 |  |  | AAG-SOG.SANTA_BARBARA-M2 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  |  | AAG-SOG.SANTA_BARBARA-M2 | Port 1/3/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1600 | 10.167.14.80 | 10.167.14.82 | 44308 | 10.167.14.81 | 12288 | 1600 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | Puerto Libre | SI | 2 | 44348 | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.251.65/28 |  |  | Exitosa | 30/5/2021 se realiza prueba de ping, no se encuentran configurados los servicios en el puerto del ALCATEL, se reprograma para 1/6/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1060 | 10006144 |  | SND.Oiba |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073058 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 |  |  | O&M |  |  | 4/2/2:789 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1320 123508 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 4/2/2:1335 123560 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1428 123567 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1318 123572 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1431 123575 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1310 123580 25 none 25 none Up Up 4/2/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1464 123617 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1406 123631 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 4/2/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1950 125205 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1359 129943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1367 130207 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3327 130512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3328 130515 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3373 131041 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3374 131051 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4089 131056 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3375 131058 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3376 131067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3388 131108 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3379 131123 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3390 131128 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3396 131458 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3397 131468 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1372 131478 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1373 131491 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1374 131512 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1375 131523 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3402 131525 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3445 131955 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4088 132035 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1309 132705 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1379 132727 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1381 132732 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1385 133646 22 none 22 none Up Up 4/2/2:4091 134069 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3584 134276 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1390 134348 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1451 134356 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1389 134366 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1510 134612 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1412 134628 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1399 134638 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1393 134652 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1502 134696 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1503 134697 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1504 134698 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1550 134835 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1520 134870 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1411 134932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1422 134946 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1513 135001 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1440 135011 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1445 135032 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4085 135263 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3833 135511 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3834 135602 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3835 135624 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3836 135628 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3837 135629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3851 135737 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3852 135739 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3853 135740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1701 135942 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1424 135943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1426 135950 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4083 136183 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3820 136400 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3818 136609 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3831 136660 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3889 136913 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3900 136996 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3901 136999 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3842 137064 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3912 137096 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3913 137097 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3941 137460 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3942 137462 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3344 138067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3846 138170 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3848 138179 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3949 138187 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 146 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *B:AAG-BUC.BBO-M4# | CERRADA | NAE | 3853 | 10.167.132.228 | 10.167.132.230 | 44461 | 10.167.132.229 | 12288 | 3853 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44442 | Puerto Libre | SI | 2 | 44442 | 15 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.203.129/25 | Switch Instalado | 44442 | Exitosa | 3/9/2021 se instala SW no estaba ropagada la vlan de servicio, SW queda con navegacion pero sin gestión remota, se requiere revisita para terminar el trabajo | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1061 | 10006143 | POR RADIO | SND.CONFINES |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1071328 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1303 | 10.167.21.116 | 10.167.21.118 | 44316 | 10.167.21.117 | 12288 | 1303 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19 | 10 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1062 | 10006142 |  | SND.CONFINES |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1071328 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | 10 G Full |  | O&M |  |  | "4/2/2:789 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1320 123508 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 4/2/2:1335 123560 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1428 123567 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1318 123572 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1431 123575 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1310 123580 25 none 25 none Up Up 4/2/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1464 123617 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1406 123631 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 4/2/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1950 125205 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1359 129943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1367 130207 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3327 130512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3328 130515 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3373 131041 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3374 131051 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4089 131056 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3375 131058 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3376 131067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3388 131108 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3379 131123 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3390 131128 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3396 131458 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3397 131468 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1372 131478 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1373 131491 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1374 131512 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1375 131523 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3402 131525 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3445 131955 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4088 132035 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1309 132705 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1379 132727 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1381 132732 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1385 133646 22 none 22 none Up Up 4/2/2:4091 134069 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3584 134276 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1390 134348 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1451 134356 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1389 134366 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1510 134612 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1412 134628 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1399 134638 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1393 134652 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1502 134696 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1503 134697 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1504 134698 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1550 134835 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1520 134870 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1411 134932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1422 134946 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1513 135001 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1440 135011 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1445 135032 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4085 135263 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3833 135511 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3834 135602 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3835 135624 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3836 135628 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3837 135629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3851 135737 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3852 135739 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3853 135740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1701 135942 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1424 135943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1426 135950 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4083 136183 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3820 136400 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3818 136609 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3831 136660 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3889 136913 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3900 136996 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3901 136999 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3842 137064 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3912 137096 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3913 137097 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3941 137460 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3942 137462 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3344 138067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3846 138170 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3848 138179 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3949 138187 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3969 139282 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3970 139285 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1441 139295 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1442 139304 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3971 139305 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1443 139308 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4080 139353 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3972 139481 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3848 | 10.167.132.160 | 10.167.132.162 | 44494 | 10.167.132.161 | 12288 | 3848 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19 | 10 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 4079 | 10.65.191.33/28 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1063 | 10006135 | SATELITAL | NOR.San Calixto |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1015993 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Inconsistencia de Puertos/Pendiente direccionamiento de Gestión/// 6/10 - Javier garantiza consistensia de puertos | '------ | A:AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1# show service sap-using sap 3/1/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 3/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 3/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 3/1/4:1342 123519 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1343 123523 28 none 8 none Up Up 3/1/4:1344 123524 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1323 123526 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1331 123530 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1370 123533 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1332 123540 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1347 123543 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1349 123550 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1420 123552 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1446 123574 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1447 123579 321 none 321 none Up Up 3/1/4:1448 123585 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1456 123588 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1330 123625 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1336 123963 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1335 123975 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1334 123983 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1172 123991 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1173 123999 23 none 23 none Up Up 3/1/4:1045 124082 322 none 322 none Up Up 3/1/4:1042 124084 23 none 23 none Up Up 3/1/4:1372 125248 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1314 125433 323 none 323 none Up Up 3/1/4:1315 125438 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1316 125441 323 none 323 none Up Up 3/1/4:3011 128475 23 none 23 none Up Up 3/1/4:3083 128852 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3088 128856 323 none 323 none Up Up 3/1/4:3115 128968 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3116 128975 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3233 129690 323 none 323 none Up Up 3/1/4:1525 131544 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1526 131547 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3454 132002 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3455 132003 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3822 136613 321 none 321 none Up Up 3/1/4:3823 136614 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3824 136615 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 3/1/4:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 3/1/4:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 3/1/4:1076 1009000 1 none 1 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 46 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1# | CERRADA | NAE | 3824 | 10.167.132.92 | 10.167.132.94 | 44469 | 10.167.132.93 | 12288 | 3824 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44496 | Puerto Libre | SI | 1 | 44496 | 15.34 | 15.48 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado |  | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas, reprogramada para 25 de Mayo// 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico. 13/10/2021 Leonardo informa que en el municipio hay hostigamiento por parte de grupos ilegales, la EB queda cerca de una base militar, se reprograma para 20 de Octubre. 27/10/2021 se realizaron pruebas a 4 CD, pasaron pruebas de 3 1002999,10003006,10002997 para el ID 10006135 no pasaron las pruebas de navegacion, no se alcanzó a dar soporte ya que el personal debia retirarse porque el ejercito no le dio mas tiempo, es una zona peligrosa. | Orden publico | Aplazado | Ruta Certificada
1064 | 10006130 | POR RADIO | NOR.PELAGORRO | Rediseños | NOR.San Calixto | 19/06/2021 | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1037475 | Puerto Libre |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1332 | 10.167.6.12 | 10.167.6.14 | 44296 | 10.167.6.13 | 18432 | 1332 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | NO | 0 | 44349 | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.254.1/26 |  |  | TX InServ | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas, reprogramada para 25 de Mayo// 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico. 4/6/2021 no es posible visitar por problemas de orden publico, paro armado en la zona // 11/6/2021 no es posible visitar por problemas de orden publico // 12/06/2021 se reprograma para e1 14 de junio de acuerdo al concepto de seguridad // 14/6/2021 no se tiene confirmacion por parte del área de seguridad para el desplazamiento del SO | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1065 | 10006128 | POR RADIO | NOR.Convencion-2 |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Migración a Radio | OT1004119 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  | OTN-ZTE_NOR_SAN_CALIXTO SOG2 -T4/R4 | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/2/2 | Full Duplex | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | NOR.San Calixto | 3/2/2:789 123 300 none 300 none Up Up 3/2/2:0 666 1 none 1 none Up Up 3/2/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 3/2/2:1342 123519 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1343 123523 28 none 8 none Up Up 3/2/2:1344 123524 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1323 123526 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1331 123530 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1370 123533 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1332 123540 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1347 123543 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1349 123550 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1420 123552 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1446 123574 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1447 123579 320 none 320 none Up Up 3/2/2:1448 123585 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1456 123588 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1330 123625 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1376 123630 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1336 123963 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1335 123975 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1334 123983 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1172 123991 320 none 320 none Up Up 3/2/2:1173 123999 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1041 124082 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1042 124084 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1159 124145 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1706 125097 322 none 322 none Up Up 3/2/2:1372 125248 320 none 320 none Up Up 3/2/2:1314 125433 321 none 321 none Up Up 3/2/2:1315 125438 321 none 321 none Up Up 3/2/2:1316 125441 323 none 323 none Up Up 3/2/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 3/2/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 3/2/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 3/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1331 | 10.167.6.8 | 10.167.6.10 | 44296 | 10.167.6.9 | 18432 | 1331 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44378 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44411 | EJECUTADA | SI | 1 | 44411 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa | 23/05/2021 Grupo armado retuvo al técnico, le quitaron el vehiculo y la herramienta // 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo. 27/05/2021 Problemas de orden público, paro armado,dificultad para visitar esta semana, no se reprograma. 3/6/2021 problemas de orden publico por paro armado, no es posible visitar EB. 27/07/2021, se establece comunicación con el lider Raul vega, el informa que primero se debe validar TX con la BTS San Calixto, se programa instalación del SW para el 31 de julio. // 27/7/2021 se identifica daño de ODU en NOR.SAN CALIXTO repuesto está entransito sin fecha estimada de llegada // 31/7/2021 se continua entrabajos para solución de falla de TX NOR.SAN CALIXTO por lo cual no es posible gestionar vista, se reprograma para el 3/8/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1066 | 10006124 | SATELITAL | NOR.Convencion |  |  |  | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT1004146 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado | 9/06/2021: Se encuentra reklacionado en el SP de cruzadas el CHG235978, desde el 30-03-2021. | OTN-ZTE_NOR_SAN_CALIXTO M721 SOG2(0-1-9)T2/R2 | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/2/2 | 0 | Pendiente | O&M | 09-06-2021/Sin CHG creado de MW/10-06-2021 Diseño proporciona CHG235978/Certificar en San Calixto |  | 0 | CERRADA | ZTE | 1323 | 10.167.6.4 | 10.167.6.6 | 44296 | 10.167.6.5 | 12288 | 1323 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 21.6 | 15.73 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas // 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 25/05/2021 por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta. 27/05/2021 Problemas de orden público, paro armado,dificultad para visitar esta semana, se reprograma para el 03 de Junio. // 3/6/2021 problemas de orden publico por paro armado, no es posible visitar EB 11/08/2021 El persoal estaba atediendo otras estaciones y no alcanza a llegar se reprograma para 13 de agosto | 0 | Migración | Ruta Certificada
1067 | 10006122 | POR RADIO | NOR.Convencion-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Migración a Radio | OT1004119 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  | OTN-ZTE_NOR_SAN_CALIXTO SOG2 -T4/R4 | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/2/2 | Full Duplex | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | NOR.San Calixto | 3/2/2:789 123 300 none 300 none Up Up 3/2/2:0 666 1 none 1 none Up Up 3/2/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 3/2/2:1342 123519 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1343 123523 28 none 8 none Up Up 3/2/2:1344 123524 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1323 123526 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1331 123530 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1370 123533 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1332 123540 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1347 123543 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1349 123550 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1420 123552 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1446 123574 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1447 123579 320 none 320 none Up Up 3/2/2:1448 123585 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1456 123588 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1330 123625 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1376 123630 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1336 123963 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1335 123975 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1334 123983 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1172 123991 320 none 320 none Up Up 3/2/2:1173 123999 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1041 124082 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1042 124084 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1159 124145 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1706 125097 322 none 322 none Up Up 3/2/2:1372 125248 320 none 320 none Up Up 3/2/2:1314 125433 321 none 321 none Up Up 3/2/2:1315 125438 321 none 321 none Up Up 3/2/2:1316 125441 323 none 323 none Up Up 3/2/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 3/2/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 3/2/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 3/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 3011 | 10.167.30.20 | 10.167.30.22 | 44359 | 10.167.30.21 | 15360 | 3011 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44411 | EJECUTADA | SI | 1 | 44411 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa | 23/05/2021 Grupo armado retuvo al técnico, le quitaron el vehiculo y la herramienta // 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo. 27/05/2021 Problemas de orden público, paro armado,dificultad para visitar esta semana, no se reprograma. 3/6/2021 problemas de orden publico por paro armado, no es posible visitar EB. 27/07/2021, se establece comunicación con el lider Raul vega, el informa que primero se debe validar TX con la BTS San Calixto, se programa instalación del SW para el 31 de julio. // 27/7/2021 se identifica daño de ODU en NOR.SAN CALIXTO repuesto está entransito sin fecha estimada de llegada // 31/7/2021 se continua entrabajos para solución de falla de TX NOR.SAN CALIXTO por lo cual no es posible gestionar vista, se reprograma para el 3/8/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1068 | 10006115 |  | SND.Coromoro |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1169237 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 28/09/2021 actualizado de NOC a O&M. Todo configurado |  |  | CERRADA | NAE | 3837 | 10.167.132.172 | 10.167.132.174 | 44460 | 10.167.132.173 | 12288 | 3837 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44475 | Puerto Libre | SI | 2 | 44475 | 19.3 | 19.1 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | Demarcador | 4083 | 10.68.255.17/28 | Demarcador Instalado | 44475 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 29/09/2021 Este sitio se encontraba programado para el dia 29, pero el aliado indica que no lo tenia en su programación se procede a realizar la reprogramación para el dia 30 sept. 30/09/2021 El sitio no se visito hoy porque se encontraban realizando instalacion en Charala-2, se reprograma para el 04 de octubre 04/10/2021 No se cuenta con sfp disponibles, se reprograma para el 5 de oct 05/10/2021 La vlan no estaba propagada en sdh los puertos no se estan verificando, Se reprograma para mañana 06 octubre | Demora configuracion otros sitios | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1069 | 10006111 | SATELITAL | SND.Coromoro | Sin LV - Cambio UM |  | 26/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1169237 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3820 | 10.167.134.252 | 10.167.134.254 | 44468 | 10167134253 | 12288 | 3820 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44468 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44475 | Puerto Libre | SI | 2 | 44475 | 19.3 | 19.1 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | Demarcador | 4083 | 10.68.255.17/28 | Demarcador Instalado | 44475 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 29/09/2021 Este sitio se encontraba programado para el dia 29, pero el aliado indica que no lo tenia en su programación se procede a realizar la reprogramación para el dia 30 sept. 30/09/2021 El sitio no se visito hoy porque se encontraban realizando instalacion en Charala-2, se reprograma para el 04 de octubre 04/10/2021 No se cuenta con sfp disponibles, se reprograma para el 5 de oct 05/10/2021 La vlan no estaba propagada en sdh los puertos no se estan verificando, Se reprograma para mañana 06 octubre | Demora configuracion otros sitios | Aplazado | Ruta Certificada
1070 | 10006110 |  | SND.Coromoro |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1169237 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 28/09/2021 actualizado de NOC a O&M. Todo configurado |  |  | CERRADA | NAE | 3836 | 10.167.132.168 | 10.167.132.170 | 44460 | 10.167.132.169 | 12288 | 3836 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44475 | Puerto Libre | SI | 2 | 44475 | 19.3 | 19.1 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | Demarcador | 4083 | 10.68.255.17/28 | Demarcador Instalado | 44475 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 29/09/2021 Este sitio se encontraba programado para el dia 29, pero el aliado indica que no lo tenia en su programación se procede a realizar la reprogramación para el dia 30 sept. 30/09/2021 El sitio no se visito hoy porque se encontraban realizando instalacion en Charala-2, se reprograma para el 04 de octubre 04/10/2021 No se cuenta con sfp disponibles, se reprograma para el 5 de oct 05/10/2021 La vlan no estaba propagada en sdh los puertos no se estan verificando, Se reprograma para mañana 06 octubre | Demora configuracion otros sitios | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1071 | 10006109 | POR RADIO | snd.charala | Rediseños W46 | SND.Cincelada | 18/11/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT968119 |  |  | AAC-SND.CHARALA-M1 | Port 1/3/2 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.CHARALA-M1 | Port 1/3/2 |  |  | O&M | 20/11// Pendiente vbo sw NOC |  | 1/3/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/3/2:1130 123890 320 none 320 none Up Up 1/3/2:1198 123902 321 none 321 none Up Up 1/3/2:1076 126705 702 none 702 none Up Up 1/3/2:3078 128835 323 none 323 none Up Up 1/3/2:3447 136031 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SND.CHARALA-M1# | CERRADA | NAE | 3447 | 10.167.132.152 | 10.167.132.154 | 44520 | 10.167.132.153 | 12288 | 3447 | configuración ok | config ok | ceRTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44544 | Puerto Libre | NO | 1 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.253.129/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1072 | 10006108 |  | SND.Coromoro |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1169237 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 28/09/2021 actualizado de NOC a O&M. Todo configurado |  |  | CERRADA | NAE | 3835 | 10.167.132.164 | 10.167.132.166 | 44460 | 10.167.132.165 | 12288 | 3835 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44475 | Puerto Libre | SI | 2 | 44475 | 19.3 | 19.1 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | Demarcador | 4083 | 10.68.255.17/28 | Demarcador Instalado | 44475 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 29/09/2021 Este sitio se encontraba programado para el dia 29, pero el aliado indica que no lo tenia en su programación se procede a realizar la reprogramación para el dia 30 sept. 30/09/2021 El sitio no se visito hoy porque se encontraban realizando instalacion en Charala-2, se reprograma para el 04 de octubre 04/10/2021 No se cuenta con sfp disponibles, se reprograma para el 5 de oct 05/10/2021 La vlan no estaba propagada en sdh los puertos no se estan verificando, Se reprograma para mañana 06 octubre | Demora configuracion otros sitios | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1073 | 10006105 | POR RADIO | SUC.Chocho |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1064193 |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/4/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1447 | 10.167.17.36 | 10.167.17.38 | 44312 | 10.167.17.37 | 21504 | 1447 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44497 | EJECUTADA | SI | 1 | 44497 | 27.7 | 27.3 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.54.33/28 | Switch Instalado |  | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
1074 | 10006101 | POR RADIO | SUC.Llanadas |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085970 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port1/1/9 | 0 | 1 | O&M | Pendiente auditoría IPRAN/Pendiente configuración de VLAN servicio |  | 0 | CERRADA | NAE | 2596 | 10.167.48.76 | 10.167.48.78 | 44359 | 10.167.48.77 | 18432 | 2596 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44359 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 21 | 9 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.225/27 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | 13/04/2021, Se realizara certificacion el dia de mañana // 14/06/2021. Atención de fallas, se logró instalar el Switch pero queda pendiente configuracion para el dia de mañana 15 de Julio// 15-07-2021 se instala SW y se configura y se logra probar de manera exitosa desde el SW la escuelita con ID_10006121, la escuela con ID_ 10000758 no fue posible probar por que no esta configurada la VLAN y no fue posible obtener apoyo | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1075 | 10006100 | POR RADIO | SUC.Bremen |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1062940 | Puerto Libre | Claro4090+ | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1454 | 10.167.6.192 | 10.167.6.194 | 44298 | 10.167.6.193 | 12288 | 1454 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44522 | Puerto Libre | SI | 1 | 44522 | 19.7 | 19.5 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.52.161/28 | Switch Instalado | 44522 | Exitosa | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Una Fuente, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 22 Nov. | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
1076 | 10006099 | POR RADIO | SUC.Sampues-2 |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063750 |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1505 | 10.167.17.152 | 10.167.17.154 | 44315 | 10.167.17.153 | 12288 | 1505 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44434 | EJECUTADA | SI | 1 | 44434 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.53.193/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1077 | 10006096 | POR RADIO | COR.Cotorra |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1062158 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M2 | Port 1/1/4 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | COR.Cotorra | 1/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1460 125141 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1662 125266 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1663 125281 23 none 23 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1460 | 10.167.16.72 | 10.167.16.74 | 44310 | 10.167.16.73 | 18432 | 1460 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44352 | EJECUTADA | SI | 1 | 44352 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.37.209/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1078 | 10006095 | POR RADIO | COR.Cotorra-2 |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1055532 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1980 | 10.167.15.240 | 10.167.15.242 | 44311 | 10.167.15.241 | 12288 | 1980 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.54.225/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1079 | 10006093 | POR RADIO | COR.Cotorra |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1062158 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M2 | Port 1/1/4 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 4/jun: O&M - Certificar en Conectante | COR.Cotorra | 1/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1460 125141 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1662 125266 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1663 125281 23 none 23 none Up Up | CERRADA | NAE | 1662 | 10.167.18.24 | 10.167.18.26 | 00:00:00 | 10.167.18.25 | 15360 | 1662 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44352 | EJECUTADA | SI | 1 | 44352 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.37.209/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1080 | 10006092 | POR RADIO | COR.Sabanueva |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1013647 |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LORICA-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M | 26/07/2021 Certificar primer tramo/Radio mas cerca del Alcatel |  |  | CERRADA | NAE | 3336 | 10.167.30.120 | 10.167.30.122 | 44410 | 10.167.30.121 | 12288 | 3336 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44428 | 19.2 | 7.5 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.193/27 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 29/07/2021 El personal debió atender fallas en Lorica, se reprograma para 31 de Julio. 31/07/2021 No se realizo por atención de fallas en La union se reprograma para 02 de agosto 02/08/2021 SW sale en mal estado no permitiendo conexion en ningun puerto despues de varias pruebas se solicita uno nuevo se reprograma para el dia 03 de agosto con soporte de fabrica 03/08/2021 Se fue la energia en la zona, por lo tanto se programa para el 4 de agosto 04/05/2021 El personal esta atendiedo fallas con radio en lorica 5 se reprograma para 05 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1081 | 10006091 | POR RADIO | COR.Las Guamas |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970818 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/19 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/19 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1168 | 10.167.8.96 | 10.167.8.98 | 44300 | 10.167.8.97 | 18432 | 1168 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44401 | EJECUTADA | SI | 1 | 44401 | 15.1 | 2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.1/27 | Switch Instalado | 44401 | Exitosa | 22/07/2021, Se presentan un prblema con disponibilidad de personal, no se alcanza a realizar, se reprograma para el 24 de julio 24/07/2021 Prubas existosas se adjunta evidencia | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1082 | 10006090 |  | COR.Mata de Cana |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1061992 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M1 | Port 1/4/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M1 | Port 1/4/5 | 100 M FULL |  | O&M |  |  | "1/4/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/5:0 41034 7060 none 7060 none Up Up 1/4/5:1365 126406 323 none 323 none Up Up 1/4/5:1076 126473 702 none 702 none Up Up 1/4/5:2194 126526 320 none 320 none Up Up 1/4/5:1588 126589 321 none 321 none Up Up 1/4/5:1590 126621 320 none 320 none Up Up 1/4/5:3418 131703 323 none 323 none Up Up 1/4/5:1860 135555 321 none 321 none Up Up " | CERRADA | ZTE | 1860 | 10.167.130.100 | 10.167.130.102 | 44460 | 10167130101 | 15360 | 1860 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44530 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.32.65/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Una Fuente, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 27 Nov | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1083 | 10006089 | POR RADIO | COR.Sabanueva |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1013647 |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LORICA-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M | 26/07/2021 Certificar primer tramo/Radio mas cerca del Alcatel |  |  | CERRADA | NAE | 3335 | 10.167.30.116 | 10.167.30.118 | 44410 | 10.167.30.117 | 12288 | 3335 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44428 | 19.2 | 7.5 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.193/27 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 29/07/2021 El personal debió atender fallas en Lorica, se reprograma para 31 de Julio. 31/07/2021 No se realizo por atención de fallas en La union se reprograma para 02 de agosto 02/08/2021 SW sale en mal estado no permitiendo conexion en ningun puerto despues de varias pruebas se solicita uno nuevo se reprograma para el dia 03 de agosto con soporte de fabrica 03/08/2021 Se fue la energia en la zona, por lo tanto se programa para el 4 de agosto 04/05/2021 El personal esta atendiedo fallas con radio en lorica 5 se reprograma para 05 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1084 | 10006087 | POR RADIO | COR.Cotorra |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1062158 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1485 | 10.167.59.68 | 10.167.59.70 | 44446 | 10.167.59.69 | 15360 | 1485 | Configuración ok | config ok | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44352 | EJECUTADA | SI | 1 | 44352 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.37.209/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1085 | 10006085 | POR RADIO | COR.El Hueso |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1070525 |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/5/6 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/5/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1558 | 10.167.21.244 | 10.167.21.246 | 44319 | 10.167.21.245 | 15360 | 1558 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44529 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.225/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 24 Nov. | Demora Configuracion otro Sitio | Integrado | Ruta Certificada
1086 | 10006084 | POR RADIO | SUC.Covenas-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085995 |  |  | AAC-SUC.COVENAS2-M1 | Port 1/1/8 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.COVENAS2-M1 | Port 1/1/8 | Full-Duplex Forzado | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/8:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3095 | 10.167.48.248 | 10.167.48.250 | 44365 | 10.167.48.249 | 15360 | 3095 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 15.3 | 15.3 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.65/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 17-06-2021 por encolamiento de emergencias se reprograma la certificacion, se reprograma para el 19 de Junio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1087 | 10006083 | POR RADIO | TOL.Coyaima |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065922 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  | 26-148_TOL_COYAIMA 4-EM20 puerto 17 | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 | Full Duplex | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | TOL.Coyaima | 2/2/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 2/2/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 2/2/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 2/2/2:789 123 98 none 98 none Up Up 2/2/2:0 666 1 none 1 none Up Up 2/2/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 2/2/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1326 123103 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1390 123186 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1386 123308 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1298 123318 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1430 123328 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1413 123336 25 none 25 none Up Up 2/2/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1335 123379 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1336 123380 28 none 8 none Up Up 2/2/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1418 123497 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1425 123520 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1427 123525 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1428 123562 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1429 123569 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1435 123583 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1348 123592 28 none 8 none Up Up 2/2/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 2/2/2:1327 123609 26 none 12 none Up Up 2/2/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 2/2/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1140 123844 24 none 24 none Up Up 2/2/2:1129 124254 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1380 124390 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1709 124878 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1936 125095 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1714 125096 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1356 125303 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1357 125310 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1673 125515 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1700 125675 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1986 125727 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1741 125757 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1725 125765 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1736 125775 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1726 125787 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1727 125792 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1735 125822 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1732 125831 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1739 125856 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1300 125914 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1755 125940 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1761 126147 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1765 126163 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1764 126164 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1363 126192 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1374 126461 22 none 22 none Up Up 2/2/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1366 126614 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1716 127176 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 2/2/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 2/2/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 2/2/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 2/2/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1301 | 10.167.22.64 | 10.167.22.66 | 44320 | 10.167.22.65 | 18432 | 1301 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | Puerto Libre | SI | 2 | 44421 | 19.1 | 19.2 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 08/06/2021 15:50 Personal acaba de llegar a sitio, comenzara a realizar pruebas 19:00 : Se espero que configuraran la Vlan, pero no lo hicieron, personal debe retirarse del sitio, se reprograma. pruebas ok13/08/2021 se adelanta instalacion de sw | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1088 | 10006082 | POR RADIO | TOL.Asoleado |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1066001 |  |  | AAC-TOL.CHAPARRAL-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-TOL.CHAPARRAL-M1 | Port 1/2/6 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021/Diseño UMTS |  | 1/2/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/6:52 78111 702 none 702 none Up Up 1/2/6:4000 90378 7040 none 7040 none Up Up 1/2/6:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/2/6:1770 126668 321 none 321 none Up Up 1/2/6:1771 126669 320 none 320 none Up Up 1/2/6:2121 126727 1 none 1 none Up Up 1/2/6:1701 126730 1 none 1 none Up Up 1/2/6:1076 127871 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 1701 | 10.167.26.156 | 10.167.26.158 | 44328 | 10.167.26.157 | 12288 | 1701 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | Puerto Libre | SI | 1 | 44408 | 12.5 | 12.5 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.201.65/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 02/06/2021 SO esta recogiendo camioneta 4*4 para poder llegar a la EB, 18:00 se confirma con personal de Ipran y TX que para realizar las pruebas en asoleado, se debe validar primero la EB ot125701 Tol.guamo. ot que abrieron para hacer la gestion entre los radios micro// 03/06/2021 Personal se encuentra en tol.guamo, estan validando con Isabel de SDH. 16:56 se recupera gestión en Tol.guamo, habia un cable suelto y se verifica configuraciones con Isabell de SDH, configuraciones del radio, So regresa a Tol.asoleado haciendo pruebas. 19:22 personal continua en sitio, con ipran. 20:54 se debe cambiar configuracion en puerto del radio Pasolink VR10 con direccion a TOL.SALDAÑA ya que sobre segun diseño va por UMTS de 850 MHZ. Luego de validar la ruta en cada salto debido a que las pruebas no respondian a ping, se encuentra que sobre el puerto de acceso Equipo Alcatel TOL.CHAPARRAL puerto 1/2/6 va servicio UMTS de 1900 Mhz, y diseño se realizó por UMTS de 850 Mhz. Se debe configurar puerto 3 del radio Pasolink VR10 y configurar VLAN sobre nodoB de 1900 MHz. Se deja pendiente certificacion de la ruta. 26/07/2021: Validar VBo de certificacion de confuguracion | Inconvenientes Ruta Tx | Integrado | Ruta Certificada
1089 | 10006081 | POR RADIO | TOL.COYAIMA | Rediseños | TOL.Villarrica |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065922 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1346 | 10.167.13.124 | 10.167.13.126 | 44306 | 10.167.13.125 | 12288 | 1346 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | Puerto Libre | SI | 2 | 44421 | 19.1 | 19.2 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 08/06/2021 15:50 Personal acaba de llegar a sitio, comenzara a realizar pruebas 19:00 : Se espero que configuraran la Vlan, pero no lo hicieron, personal debe retirarse del sitio, se reprograma. pruebas ok13/08/2021 se adelanta instalacion de sw | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1090 | 10006080 |  | TOL.Coyaima |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1065922 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1393 | 10.167.128.240 | 10.167.128.242 | 44463 | 10.167.128.241 | 12288 | 1393 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44421 | Puerto Libre | SI | 2 | 44421 | 19.1 | 19.2 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 08/06/2021 15:50 Personal acaba de llegar a sitio, comenzara a realizar pruebas 19:00 : Se espero que configuraran la Vlan, pero no lo hicieron, personal debe retirarse del sitio, se reprograma. pruebas ok13/08/2021 se adelanta instalacion de sw | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1091 | 10006079 | POR RADIO | TOL.Asoleado |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1066001 |  |  | AAC-TOL.CHAPARRAL-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-TOL.CHAPARRAL-M1 | Port 1/2/6 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021/Diseño UMTS |  | 1/2/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/6:52 78111 702 none 702 none Up Up 1/2/6:4000 90378 7040 none 7040 none Up Up 1/2/6:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/2/6:1770 126668 321 none 321 none Up Up 1/2/6:1771 126669 320 none 320 none Up Up 1/2/6:2121 126727 1 none 1 none Up Up 1/2/6:1701 126730 1 none 1 none Up Up 1/2/6:1076 127871 702 none 702 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1771 | 10.167.26.152 | 10.167.26.154 | 44327 | 10.167.26.153 | 12288 | 1771 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | Puerto Libre | SI | 1 | 44408 | 12.5 | 12.5 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.201.65/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 02/06/2021 SO esta recogiendo camioneta 4*4 para poder llegar a la EB, 18:00 se confirma con personal de Ipran y TX que para realizar las pruebas en asoleado, se debe validar primero la EB ot125701 Tol.guamo. ot que abrieron para hacer la gestion entre los radios micro// 03/06/2021 Personal se encuentra en tol.guamo, estan validando con Isabel de SDH. 16:56 se recupera gestión en Tol.guamo, habia un cable suelto y se verifica configuraciones con Isabell de SDH, configuraciones del radio, So regresa a Tol.asoleado haciendo pruebas. 19:22 personal continua en sitio, con ipran. 20:54 se debe cambiar configuracion en puerto del radio Pasolink VR10 con direccion a TOL.SALDAÑA ya que sobre segun diseño va por UMTS de 850 MHZ. Luego de validar la ruta en cada salto debido a que las pruebas no respondian a ping, se encuentra que sobre el puerto de acceso Equipo Alcatel TOL.CHAPARRAL puerto 1/2/6 va servicio UMTS de 1900 Mhz, y diseño se realizó por UMTS de 850 Mhz. Se debe configurar puerto 3 del radio Pasolink VR10 y configurar VLAN sobre nodoB de 1900 MHz. Se deja pendiente certificacion de la ruta. 26/07/2021: Validar VBo de certificacion de confuguracion | Inconvenientes Ruta Tx | Integrado | Ruta Certificada
1092 | 10006078 | POR RADIO | TOL.Asoleado |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1066001 |  |  | AAC-TOL.CHAPARRAL-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-TOL.CHAPARRAL-M1 | Port 1/2/6 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021/Diseño UMTS |  | 1/2/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/6:52 78111 702 none 702 none Up Up 1/2/6:4000 90378 7040 none 7040 none Up Up 1/2/6:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/2/6:1770 126668 321 none 321 none Up Up 1/2/6:1771 126669 320 none 320 none Up Up 1/2/6:2121 126727 1 none 1 none Up Up 1/2/6:1701 126730 1 none 1 none Up Up 1/2/6:1076 127871 702 none 702 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1770 | 10.167.26.144 | 10.167.26.146 | 44327 | 10.167.26.145 | 15360 | 1770 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | Puerto Libre | SI | 1 | 44408 | 15.3 | 15.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.201.65/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 02/06/2021 SO esta recogiendo camioneta 4*4 para poder llegar a la EB, 18:00 se confirma con personal de Ipran y TX que para realizar las pruebas en asoleado, se debe validar primero la EB ot125701 Tol.guamo. ot que abrieron para hacer la gestion entre los radios micro// 03/06/2021 Personal se encuentra en tol.guamo, estan validando con Isabel de SDH. 16:56 se recupera gestión en Tol.guamo, habia un cable suelto y se verifica configuraciones con Isabell de SDH, configuraciones del radio, So regresa a Tol.asoleado haciendo pruebas. 19:22 personal continua en sitio, con ipran. 20:54 se debe cambiar configuracion en puerto del radio Pasolink VR10 con direccion a TOL.SALDAÑA ya que sobre segun diseño va por UMTS de 850 MHZ. Luego de validar la ruta en cada salto debido a que las pruebas no respondian a ping, se encuentra que sobre el puerto de acceso Equipo Alcatel TOL.CHAPARRAL puerto 1/2/6 va servicio UMTS de 1900 Mhz, y diseño se realizó por UMTS de 850 Mhz. Se debe configurar puerto 3 del radio Pasolink VR10 y configurar VLAN sobre nodoB de 1900 MHz. Se deja pendiente certificacion de la ruta. 26/07/2021: Validar VBo de certificacion de confuguracion | Inconvenientes Ruta Tx | Integrado | Ruta Certificada
1093 | 10006076 |  | TOL.Coyaima |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1065922 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1392 | 10.167.128.236 | 10.167.128.238 | 44463 | 10.167.128.237 | 12288 | 1392 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44421 | Puerto Libre | SI | 2 | 44421 | 19.1 | 19.2 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 08/06/2021 15:50 Personal acaba de llegar a sitio, comenzara a realizar pruebas 19:00 : Se espero que configuraran la Vlan, pero no lo hicieron, personal debe retirarse del sitio, se reprograma. pruebas ok13/08/2021 se adelanta instalacion de sw | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1094 | 10006075 | POR RADIO | TOL.El Vergel |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065017 |  |  | AAC-TOL.GUAMO-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.GUAMO-M1 | Port 1/5/2 | 1 Gbps Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3356 | 10.167.57.120 | 10.167.57.122 | 44398 | 10.167.57.121 | 12288 | 3356 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44433 | EJECUTADA | SI | 1 | 44433 | 24.97 | 20 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.207.65/27 | Switch Instalado | 44433 | Exitosa | 13/08/2021 se cambia con Tol .gaitania ya que el SO se encuentra mas cerca al sitio 15/08/2021 El SO estaba atendiendo HUI.La Ulloa. se reprograma para el 16 de agosto 16/08/2021 Se continua trabajando el dia de 17 ya que se presento un inconveniente con el enlace, que esta siendo revisado. 17/08/2021 por desbordamiento de rio no se pudo ingresar a sitio. Se reprograma para el 20 de agosto. 23/08/2021, el paso aun no está habilitado y las lluvias siguen. se reprograma para el 25 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1095 | 10006074 | SATELITAL | TOL.Natagaima | Sin LV - Cambio UM |  | 30/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1018428 | Puerto Libre |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/4 | Ejecutado |  | ZTE TOL.Natagaima SOG2[0-1-9]-T4/R4 | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/4 | 0 | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante 5 Junio 2021: Se recibe confirmacion de PEM de VoBo, entonces se cambia el estado poara que O&M La visite | TOL.Natagaima | 0 | CERRADA | NAE | 1721 | 10.167.15.104 | 10.167.15.106 | 44313 | 10.167.15.105 | 12288 | 1721 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44353 | Puerto Libre | SI | 1 | 44353 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.203.49/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 25/05/2021 Problema técnico con vehiculo, se reprograma para el 27 de Mayo. //27-no hay linea de vista //06/06/2021 pruebas exitosas | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1096 | 10006073 | POR RADIO | TOL.Ortega |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003599 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1326 | 10.167.3.112 | 10.167.3.114 | 44291 | 10.167.3.113 | 18432 | 1326 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44524 | Puerto Libre | si | 1 | 44524 | 31.1 | 30.4 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44524 | Exitosa | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 24 de Nov. | Configuracion SW | Integrado | Ruta Certificada
1097 | 10006072 |  | TOL.Ortega |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1003599 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 |  |  | O&M |  |  | 5/1/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 5/1/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 5/1/2:789 123 98 none 98 none Up Up 5/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 5/1/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 5/1/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1326 123103 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1390 123186 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1386 123308 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1298 123318 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1430 123328 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1413 123336 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1335 123379 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1336 123380 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1418 123497 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1425 123520 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1427 123525 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1428 123562 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1429 123569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1435 123583 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1348 123592 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1327 123609 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1140 123844 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1129 124254 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1380 124390 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1709 124878 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1936 125095 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1714 125096 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1356 125303 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1357 125310 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1700 125675 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1986 125727 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1741 125757 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1736 125775 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1726 125787 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1727 125792 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1735 125822 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1732 125831 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1739 125856 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1300 125914 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1755 125940 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1761 126147 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1310 126155 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1431 126163 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1738 126164 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1363 126192 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1366 126614 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1716 127176 325 none 1 none Up Up 5/1/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3014 128488 23 none 23 none Up Up 5/1/2:3016 128516 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3061 128564 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3120 128993 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1510 129359 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3222 129626 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3224 129627 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3225 129629 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1367 129658 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1368 129666 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1369 129667 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1375 129668 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1376 129670 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1377 129676 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1378 129682 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1379 129686 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1382 129696 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3260 129888 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1406 130380 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3339 130810 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1729 130858 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3403 131536 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3408 131634 325 none 325 none Up Up 5/1/2:3409 131635 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3410 131644 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1764 132000 325 none 325 none Down Down 5/1/2:3456 132014 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3458 132052 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3460 132092 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3461 132098 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3465 132130 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3605 132569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1304 134399 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1305 134417 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1415 134424 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1444 134677 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1500 134808 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1501 134856 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1422 135006 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1392 135970 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1393 135981 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3813 136518 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1306 136550 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3848 136741 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3701 136758 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3823 136833 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3893 136932 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3894 136958 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3976 139633 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 5/1/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 5/1/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 5/1/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 148 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:IBA-PIC-CN01# This terminal has been idle for 2.5 minutes It will be logged out if it remains idle for another 2.5 minutes *A:IBA-PIC-CN01# | CERRADA | NAE | 3813 | 10.167.133.112 | 10.167.133.114 | 44468 | 10167133113 | 12288 | 3813 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44524 | Puerto Libre | si | 1 | 44524 | 31.1 | 30.4 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44524 | Exitosa | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 24 de Nov. | Configuracion SW | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1098 | 10006071 | POR RADIO | TOL.Prado |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT992659 | Puerto Libre |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1360 | 10.167.13.128 | 10.167.13.130 | 44306 | 10.167.13.129 | 12288 | 1360 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 18.6 | 11.4 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 21/07/2021 Personal en desplazameinto/ No se alcanza a desplazar a Tol.coell-2 porque es un cerro | Dificil acceso. | Integrado | Ruta Certificada
1099 | 10006069 | SATELITAL | TOL.CASTILLA | Rediseños | TOL.Natagaima |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1001465 | Puerto Libre |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  | ZTE TOL.Natagaima SOG2[0-1-9]-T4/R4 | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 | 0 | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante 5 Junio 2021: Se recibe confirmacion de PEM de VoBo, entonces se cambia el estado poara que O&M La visite | TOL.Natagaima | 0 | CERRADA | NAE | 1673 | 10.167.15.108 | 10.167.15.110 | 00:00:00 | 10.167.15.109 | 12288 | 1673 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44356 | Puerto Libre | SI | 1 | 44356 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.204.1/24 |  |  | Exitosa | 28/05/2021 Personal tiene problemas con vehiculo, se esta reparando falla, se proyecta en horas de la tarde ejecutar la certificación. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1100 | 10006068 | POR RADIO | TOL.Asoleado |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1066001 |  |  | AAC-TOL.CHAPARRAL-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-TOL.CHAPARRAL-M1 | Port 1/2/6 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021/Diseño UMTS |  | 1/2/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/6:52 78111 702 none 702 none Up Up 1/2/6:4000 90378 7040 none 7040 none Up Up 1/2/6:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/2/6:1770 126668 321 none 321 none Up Up 1/2/6:1771 126669 320 none 320 none Up Up 1/2/6:2121 126727 1 none 1 none Up Up 1/2/6:1701 126730 1 none 1 none Up Up 1/2/6:1076 127871 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 2121 | 10.167.26.148 | 10.167.26.150 | 44328 | 10.167.26.149 | 15360 | 2121 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | Puerto Libre | SI | 1 | 44408 | 12.5 | 12.5 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.201.65/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 02/06/2021 SO esta recogiendo camioneta 4*4 para poder llegar a la EB, 18:00 se confirma con personal de Ipran y TX que para realizar las pruebas en asoleado, se debe validar primero la EB ot125701 Tol.guamo. ot que abrieron para hacer la gestion entre los radios micro// 03/06/2021 Personal se encuentra en tol.guamo, estan validando con Isabel de SDH. 16:56 se recupera gestión en Tol.guamo, habia un cable suelto y se verifica configuraciones con Isabell de SDH, configuraciones del radio, So regresa a Tol.asoleado haciendo pruebas. 19:22 personal continua en sitio, con ipran. 20:54 se debe cambiar configuracion en puerto del radio Pasolink VR10 con direccion a TOL.SALDAÑA ya que sobre segun diseño va por UMTS de 850 MHZ. Luego de validar la ruta en cada salto debido a que las pruebas no respondian a ping, se encuentra que sobre el puerto de acceso Equipo Alcatel TOL.CHAPARRAL puerto 1/2/6 va servicio UMTS de 1900 Mhz, y diseño se realizó por UMTS de 850 Mhz. Se debe configurar puerto 3 del radio Pasolink VR10 y configurar VLAN sobre nodoB de 1900 MHz. Se deja pendiente certificacion de la ruta. 26/07/2021: Validar VBo de certificacion de confuguracion | Inconvenientes Ruta Tx | Integrado | Ruta Certificada
1101 | 10006065 | POR RADIO | TOL.Castilla |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001465 | Puerto Libre |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1709 | 10.167.14.220 | 10.167.14.222 | 44308 | 10.167.14.221 | 12288 | 1709 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44356 | Puerto Libre | SI | 1 | 44356 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.204.1/24 |  |  | Exitosa | 28/05/2021 Personal tiene problemas con vehiculo, se esta reparando falla, se proyecta en horas de la tarde ejecutar la certificación. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1102 | 10006064 | POR RADIO | TOL.Ortega |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003599 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1323 | 10.167.3.108 | 10.167.3.110 | 44290 | 10.167.3.109 | 18432 | 1323 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44524 | Puerto Libre | si | 1 | 44524 | 31.1 | 30.4 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44524 | Exitosa | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 24 de Nov. | Configuracion SW | Integrado | Ruta Certificada
1103 | 10006063 |  | TOL.Coyaima |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1065922 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  | 26-148_TOL_COYAIMA 4-EM20 puerto 17 | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 | Full Duplex | Configurado | O&M | TOL.Coyaima | 0 | 2/2/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 2/2/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 2/2/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 2/2/2:789 123 98 none 98 none Up Up 2/2/2:0 666 1 none 1 none Up Up 2/2/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 2/2/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1326 123103 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1390 123186 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1386 123308 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1298 123318 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1430 123328 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1413 123336 25 none 25 none Up Up 2/2/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1335 123379 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1336 123380 28 none 8 none Up Up 2/2/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1418 123497 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1425 123520 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1427 123525 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1428 123562 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1429 123569 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1435 123583 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1348 123592 28 none 8 none Up Up 2/2/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 2/2/2:1327 123609 26 none 12 none Up Up 2/2/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 2/2/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1140 123844 24 none 24 none Up Up 2/2/2:1129 124254 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1380 124390 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1709 124878 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1936 125095 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1714 125096 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1356 125303 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1357 125310 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1673 125515 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1700 125675 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1986 125727 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1741 125757 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1725 125765 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1736 125775 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1726 125787 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1727 125792 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1735 125822 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1732 125831 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1739 125856 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1300 125914 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1755 125940 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1761 126147 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1765 126163 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1764 126164 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1363 126192 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1374 126461 22 none 22 none Up Up 2/2/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1366 126614 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1716 127176 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 2/2/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 2/2/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 2/2/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 2/2/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 3456 | 10.167.48.8 | 10.167.48.10 | 44413 | 10.167.48.9 | 21504 | 3456 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44417 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44421 | Puerto Libre | SI | 2 | 44421 | 19.1 | 19.2 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 08/06/2021 15:50 Personal acaba de llegar a sitio, comenzara a realizar pruebas 19:00 : Se espero que configuraran la Vlan, pero no lo hicieron, personal debe retirarse del sitio, se reprograma. pruebas ok13/08/2021 se adelanta instalacion de sw | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1104 | 10006062 | SATELITAL | TOL.Coyaima | Sin LV - Cambio UM |  | 17/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1065922 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  | 26-148_TOL_COYAIMA 4-EM20 puerto 17 | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 | Full Duplex | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | TOL.Coyaima | 2/2/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 2/2/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 2/2/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 2/2/2:789 123 98 none 98 none Up Up 2/2/2:0 666 1 none 1 none Up Up 2/2/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 2/2/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1326 123103 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1390 123186 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1386 123308 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1298 123318 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1430 123328 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1413 123336 25 none 25 none Up Up 2/2/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1335 123379 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1336 123380 28 none 8 none Up Up 2/2/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1418 123497 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1425 123520 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1427 123525 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1428 123562 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1429 123569 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1435 123583 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1348 123592 28 none 8 none Up Up 2/2/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 2/2/2:1327 123609 26 none 12 none Up Up 2/2/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 2/2/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1140 123844 24 none 24 none Up Up 2/2/2:1129 124254 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1380 124390 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1709 124878 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1936 125095 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1714 125096 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1356 125303 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1357 125310 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1673 125515 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1700 125675 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1986 125727 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1741 125757 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1725 125765 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1736 125775 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1726 125787 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1727 125792 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1735 125822 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1732 125831 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1739 125856 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1300 125914 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1755 125940 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1761 126147 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1765 126163 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1764 126164 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1363 126192 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1374 126461 22 none 22 none Up Up 2/2/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1366 126614 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1716 127176 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 2/2/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 2/2/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 2/2/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 2/2/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 1761 | 10.167.22.60 | 10.167.22.62 | 44321 | 10.167.22.61 | 15360 | 1761 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | Puerto Libre | SI | 2 | 44421 | 19.1 | 19.2 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 08/06/2021 15:50 Personal acaba de llegar a sitio, comenzara a realizar pruebas 19:00 : Se espero que configuraran la Vlan, pero no lo hicieron, personal debe retirarse del sitio, se reprograma. pruebas ok13/08/2021 se adelanta instalacion de sw | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1105 | 10006061 | POR RADIO | TOL.El Vergel |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065017 |  |  | AAC-TOL.GUAMO-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.GUAMO-M1 | Port 1/5/2 | 1 Gbps Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3352 | 10.167.57.116 | 10.167.57.118 | 44398 | 10.167.57.117 | 15360 | 3352 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44433 | EJECUTADA | SI | 1 | 44433 | 24.97 | 20 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.207.65/27 | Switch Instalado | 44433 | Exitosa | 13/08/2021 se cambia con Tol .gaitania ya que el SO se encuentra mas cerca al sitio 15/08/2021 El SO estaba atendiendo HUI.La Ulloa. se reprograma para el 16 de agosto 16/08/2021 Se continua trabajando el dia de 17 ya que se presento un inconveniente con el enlace, que esta siendo revisado. 17/08/2021 por desbordamiento de rio no se pudo ingresar a sitio. Se reprograma para el 20 de agosto. 23/08/2021, el paso aun no está habilitado y las lluvias siguen. se reprograma para el 25 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1106 | 10006059 | SATELITAL | MET.San Luis de Cubaral | Sin LV - Cambio UM |  | 1/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1052635 |  |  | AAG-ARI.ARIARI1-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado |  |  | AAG-ARI.ARIARI1-M1 | Port 1/3/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1397 | 10.167.12.48 | 10.167.12.50 | 44305 | 10.167.12.49 | 12288 | 1397 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.203.97/27 | Demarcador Instalado | 44347 | Exitosa | 27/07/2021 se encuentra pto 1/3/3 ocupado, creado servicio de umts de met.lejanias. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1107 | 10006058 | POR RADIO | MET.El Dorado |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052666 |  |  | AAG-MET.GUAMAL-M1 | Port 1/1/10 | Ejecutado |  |  | AAG-MET.GUAMAL-M1 | Port 1/1/10 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1398 | 10.167.12.52 | 10.167.12.54 | 44305 | 10.167.12.53 | 15360 | 1398 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.203.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1108 | 10006057 |  | MET.Puerto Santander |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1004869 |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  | ------------------------------------------------------------------------------- 1/4/1:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/1:1317 123002 322 none 323 none Up Up 1/4/1:1380 123012 322 none 322 none Up Up 1/4/1:1319 123013 26 none 6 none Up Up 1/4/1:1381 123016 320 none 320 none Up Up 1/4/1:1076 123223 702 none 702 none Up Up 1/4/1:1340 123269 323 none 323 none Up Up 1/4/1:1341 123270 321 none 321 none Up Up 1/4/1:1342 123272 323 none 323 none Up Up 1/4/1:1343 123273 320 none 320 none Up Up 1/4/1:1344 123288 325 none 325 none Up Up 1/4/1:1345 123289 325 none 325 none Up Up 1/4/1:1346 123290 1 none 1 none Up Up 1/4/1:1333 123375 320 none 320 none Up Up 1/4/1:1323 123779 322 none 322 none Up Up 1/4/1:1359 129560 323 none 323 none Up Up 1/4/1:3290 132546 321 none 321 none Up Up 1/4/1:4066 132875 702 none 702 none Up Up 1/4/1:1399 134871 22 none 22 none Up Up 1/4/1:3722 136112 322 none 322 none Up Up 1/4/1:3731 136135 320 none 320 none Up Up 1/4/1:2937 138235 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 23 | CERRADA | NAE | 3731 | 10.167.132.8 | 10.167.132.10 | 44465 | 10.167.132.9 | 12288 | 3731 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44428 | 15.5 | 18.7 | ORIENTE |  | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.207.225/27 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 24/05/2021 Falta Instalación demarcador Met.puente de oro, se reprograma para 27 de Mayo. 11/08/2021 Se reprograma para el 14 de agosto ya que no se cuenta con SW en la zona y llegaran en el transcurso de la semana 14/08/2021 hoy llegaron los SW a la ciudad, se reprograma para el 15 de agosto 15/08/2021 el personal salió a atender emergencia en San juan de arama, se reprogama para el 17 de agosto 19/08/2021 el SO estaba atendiendo emergencia en MET.Pinalito (El SW cambium no subia), se reprograma para el 21 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1109 | 10006056 | SATELITAL | NOR.Via Tibu | Sin LV - Cambio UM |  | 16/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1127101 | Puerto Libre |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M2 | Port 1/1/9 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3353 | 10.167.57.56 | 10.167.57.58 | 44398 | 10.167.57.57 | 12288 | 3353 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44422 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44430 | Puerto Libre | SI | 2 | 44430 | 88 | 94 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.249.1/27 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 12/08/2021: Segun cronograma con el aliado se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 por razones de orden publico no se pudo realizar la actividad en via tibu y oru, ya que no permitieron el desplazamiento hasta la estación. Se reprograma para el 20 de agosto 20/08/2021, el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma para el 21 de agosto 21/08/2021 El personal logra dejar todo instalado pero antes de hacer la configuración y realizar las pruebas deben salir de sitio por temas de orden publico ya que los grupos armados no permiten que el personal esté en sitio despues de las 16:00 horas, se debe reprogramar para 22 de agosto. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1110 | 10006055 | POR RADIO | NOR.Via Pto Santander |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1053008 |  |  | AAC-NOR.VIA_PTO_SANTANDER-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1369 | 10.167.39.12 | 10.167.39.14 | 44374 | 10.167.39.13 | 12288 | 1369 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44405 | Puerto Libre | SI | 1 | 44405 | 19 | 8 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.255.1/28 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas // 25/05/2021 sitio aparece como integrado3 26/07/2021, Se programa visita al sitio para el 28 de julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1111 | 10006054 | POR RADIO | NOR.Agua Clara |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1128520 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | PORT 4/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | PORT 4/2/2 |  |  | O&M | Pendiente configurar VLAN Gestión |  |  | CERRADA | ZTE | 1398 | 10.167.50.192 | 10.167.50.194 | 44433 | 10.167.50.193 | 21504 | 1398 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44434 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44423 | EJECUTADA | SI | 2 | 44423 | 18.8 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44423 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 10/08/2021:Hoy se priorizaron otros sitios de SND, adicional no hay SW 14/08/2021 segun la programacion con el aliado para el 15 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1112 | 10006053 |  | NOR.Buena Esperanza |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1146529 | Requiere Cruzada | NO | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | PORT 4/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 |  |  | O&M | no te encontro equipo OTN-Pendiente configurar VLAN Gestión |  |  | CERRADA | ZTE | 1542 | 10.167.50.252 | 10.167.50.254 | 44434 | 10.167.50.253 | 18432 | 1542 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44435 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44423 | EJECUTADA | SI | 2 | 44423 | 18.77 | 18.71 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44423 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 11/08/2021 El persoal estaba atediendo otras estaciones y no alcanza a llegar se reprograma para 13 de agosto 12/08/2021: Segun cronograma con el aliado se reprograma para el 15 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1113 | 10006052 | POR RADIO | NOR.Agua Clara |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1128520 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | PORT 4/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | PORT 4/2/2 |  |  | O&M | Pendiente configurar VLAN Gestión |  |  | CERRADA | ZTE | 1397 | 10.167.50.188 | 10.167.50.190 | 44433 | 10.167.50.189 | 18432 | 1397 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44434 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44423 | EJECUTADA | SI | 2 | 44423 | 18.8 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44423 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 10/08/2021:Hoy se priorizaron otros sitios de SND, adicional no hay SW 14/08/2021 segun la programacion con el aliado para el 15 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1114 | 10006050 | POR RADIO | NOR.Ricaurte |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004202 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | N/A N/A | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3404 | 10.167.57.200 | 10.167.57.202 | 44406 | 10.167.57.201 | 12288 | 3404 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44422 | EJECUTADA | SI | 2 | 44422 | 19 | 8 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44422 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 12/08/2021: Segun cronograma con el aliado se reprograma para el 13 de agosto 13/08/2021, No se realiza porque se tiene un problema con las IP de servicio y asi poder hacer las pruebas lo antes posible, se hace escalamiento con Paola Mesa y Carolina Valderrama, se reprograma para el 15 de agosto. 14/08/2021: Se adelanto este sitio para el 14 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1115 | 10006049 | SATELITAL | NOR.Pto Santander |  |  |  | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT1020717 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | NOR.Pto Santander | 4/2/2:788 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:789 123 300 none 300 none Up Up 4/2/2:1020 666 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1329 123513 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1371 123534 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1373 123536 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1374 123537 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 123545 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1704 125100 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1997 125239 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1352 125490 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1353 125499 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1355 125516 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 125530 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1324 125933 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1710 126078 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1362 126236 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1301 126489 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1363 126550 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1329 | 10.167.6.0 | 10.167.6.2 | 44296 | 10.167.6.1 | 15360 | 1329 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 12/6/2021 informacion incompleta para pruebas en sitio | 0 | Migración | Ruta Certificada
1116 | 10006048 |  | NOR.La Y |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | Ruta TX 3G | OT1070470 |  |  | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/3/4 | 100 mbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1522 | 10.167.56.88 | 10.167.56.90 | 44404 | 10.167.56.89 | 18432 | 1522 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44404 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44406 | EJECUTADA | SI | 1 | 44406 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.249.193/27 | Switch Instalado | 44406 | Exitosa | 08/06 Diseño por 3G no se debe visitar. 26/07/2021, se programa visita para 27 de julio.26/07/2021, se programa para el 27 de julio 24/07/2021 Se establece comunicacion con el Ing Raul Vega indica que hasta que se cuente con el Vbo Ejecutar Certificación, no se instala el SW. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1117 | 10006047 | POR RADIO | NOR.Buena Esperanza |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1146529 | Requiere Cruzada | NO | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | PORT 4/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 |  |  | O&M | no te encontro equipo OTN-Pendiente configurar VLAN Gestión |  |  | CERRADA | ZTE | 1541 | 10.167.50.248 | 10.167.50.250 | 44434 | 10.167.50.249 | 21504 | 1541 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44434 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44423 | EJECUTADA | SI | 2 | 44423 | 18.77 | 18.71 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44423 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 11/08/2021 El persoal estaba atediendo otras estaciones y no alcanza a llegar se reprograma para 13 de agosto 12/08/2021: Segun cronograma con el aliado se reprograma para el 15 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1118 | 10006046 | POR RADIO | NOR.Agua Clara |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1128520 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | PORT 4/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | PORT 4/2/2 | 10 G full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1527 | 10.167.56.196 | 10.167.56.198 | 44405 | 10.167.56.197 | 15360 | 1527 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44405 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44423 | EJECUTADA | SI | 2 | 44423 | 18.8 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44423 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 10/08/2021:Hoy se priorizaron otros sitios de SND, adicional no hay SW 14/08/2021 segun la programacion con el aliado para el 15 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1119 | 10006045 |  | NOR.Agua Clara |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1128520 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | PORT 4/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | PORT 4/2/2 |  |  | O&M | Pendiente configurar VLAN Gestión |  |  | CERRADA | ZTE | 1396 | 10.167.50.184 | 10.167.50.186 | 44433 | 10.167.50.185 | 15360 | 1396 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44434 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44423 | EJECUTADA | SI | 2 | 44423 | 18.8 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44423 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 10/08/2021:Hoy se priorizaron otros sitios de SND, adicional no hay SW 14/08/2021 segun la programacion con el aliado para el 15 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1120 | 10006044 |  | NOR.La Y |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | Ruta TX 3G | OT1070470 |  |  | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/3/4 | 100 mbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1521 | 10.167.56.84 | 10.167.56.86 | 44404 | 10.167.56.85 | 12288 | 1521 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44404 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44406 | EJECUTADA | SI | 1 | 44406 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.249.193/27 | Switch Instalado | 44406 | Exitosa | 08/06 Diseño por 3G no se debe visitar. 26/07/2021, se programa visita para 27 de julio.26/07/2021, se programa para el 27 de julio 24/07/2021 Se establece comunicacion con el Ing Raul Vega indica que hasta que se cuente con el Vbo Ejecutar Certificación, no se instala el SW. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1121 | 10006043 | POR RADIO | NOR.Via Pto Santander |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1053008 |  |  | AAC-NOR.VIA_PTO_SANTANDER-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.VIA_PTO_SANTANDER-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1073 | 10.167.12.136 | 10.167.12.138 | 44305 | 10.167.12.137 | 12288 | 1073 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44405 | Puerto Libre | SI | 1 | 44405 | 19 | 8 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.255.1/28 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas // 25/05/2021 sitio aparece como integrado3 26/07/2021, Se programa visita al sitio para el 28 de julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1122 | 10006041 |  | NOR.La Y |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | Ruta TX 3G | OT1070470 |  |  | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/3/4 | 100 mbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1520 | 10.167.56.80 | 10.167.56.82 | 44404 | 10.167.56.81 | 12288 | 1520 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44404 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44406 | EJECUTADA | SI | 1 | 44406 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.249.193/27 | Switch Instalado | 44406 | Exitosa | 08/06 Diseño por 3G no se debe visitar. 26/07/2021, se programa visita para 27 de julio.26/07/2021, se programa para el 27 de julio 24/07/2021 Se establece comunicacion con el Ing Raul Vega indica que hasta que se cuente con el Vbo Ejecutar Certificación, no se instala el SW. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1123 | 10006038 |  | NOR.Agua Clara |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1128520 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | PORT 4/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | PORT 4/2/2 |  |  | O&M | Pendiente configurar VLAN Gestión |  |  | CERRADA | ZTE | 1395 | 10.167.50.180 | 10.167.50.182 | 44433 | 10.167.50.181 | 15360 | 1395 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44434 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44423 | EJECUTADA | SI | 2 | 44423 | 18.8 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44423 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 10/08/2021:Hoy se priorizaron otros sitios de SND, adicional no hay SW 14/08/2021 segun la programacion con el aliado para el 15 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1124 | 10006037 | SATELITAL | NOR.Via Tibu | Sin LV - Cambio UM |  | 17/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1127101 | Puerto Libre |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M2 | Port 1/1/9 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3354 | 10.167.57.64 | 10.167.57.66 | 44398 | 10.167.57.65 | 12288 | 3354 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44430 | Puerto Libre | SI | 2 | 44430 | 88 | 94 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.249.1/27 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 12/08/2021: Segun cronograma con el aliado se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 por razones de orden publico no se pudo realizar la actividad en via tibu y oru, ya que no permitieron el desplazamiento hasta la estación. Se reprograma para el 20 de agosto 20/08/2021, el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma para el 21 de agosto 21/08/2021 El personal logra dejar todo instalado pero antes de hacer la configuración y realizar las pruebas deben salir de sitio por temas de orden publico ya que los grupos armados no permiten que el personal esté en sitio despues de las 16:00 horas, se debe reprogramar para 22 de agosto. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1125 | 10006036 | POR RADIO | NOR.Ricaurte |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004202 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1374 | 10.167.5.252 | 10.167.5.254 | 44296 | 10.167.5.253 | 12288 | 1374 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44422 | EJECUTADA | SI | 2 | 44422 | 19 | 8 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44422 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 12/08/2021: Segun cronograma con el aliado se reprograma para el 13 de agosto 13/08/2021, No se realiza porque se tiene un problema con las IP de servicio y asi poder hacer las pruebas lo antes posible, se hace escalamiento con Paola Mesa y Carolina Valderrama, se reprograma para el 15 de agosto. 14/08/2021: Se adelanto este sitio para el 14 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1126 | 10006035 |  | NOR.La Y |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | Ruta TX 3G | OT1070470 |  |  | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/3/4 | 100 mbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1519 | 10.167.56.76 | 10.167.56.78 | 44404 | 10.167.56.77 | 12288 | 1519 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44404 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44406 | EJECUTADA | SI | 1 | 44406 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.249.193/27 | Switch Instalado | 44406 | Exitosa | 08/06 Diseño por 3G no se debe visitar. 26/07/2021, se programa visita para 27 de julio.26/07/2021, se programa para el 27 de julio 24/07/2021 Se establece comunicacion con el Ing Raul Vega indica que hasta que se cuente con el Vbo Ejecutar Certificación, no se instala el SW. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1127 | 10006034 |  | NOR.Buena Esperanza |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1146529 | Requiere Cruzada | NO | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | PORT 4/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 |  |  | O&M | no te encontro equipo OTN-Pendiente configurar VLAN Gestión |  |  | CERRADA | ZTE | 1540 | 10.167.50.244 | 10.167.50.246 | 44434 | 10.167.50.245 | 12288 | 1540 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44434 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44423 | EJECUTADA | SI | 2 | 44423 | 18.77 | 18.71 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44423 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 11/08/2021 El persoal estaba atediendo otras estaciones y no alcanza a llegar se reprograma para 13 de agosto 12/08/2021: Segun cronograma con el aliado se reprograma para el 15 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1128 | 10006033 | SATELITAL | NOR.Buena Esperanza | Rediseños W44 | CUC.Centrales | 30/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1146529 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | PORT 4/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | PORT 4/1/4 | Full Duplex 10 Gbps |  | O&M | 5/11// Integrado Satelital |  | " PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 4/1/4:788 123 1 none 1 none Up Up 4/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 4/1/4:1020 666 1 none 1 none Up Up 4/1/4:1329 123513 1 none 1 none Up Up 4/1/4:1371 123534 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1373 123536 323 none 323 none Up Up 4/1/4:1374 123537 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1333 123545 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1704 125100 320 none 320 none Up Up 4/1/4:1997 125239 321 none 321 none Up Up 4/1/4:1352 125490 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1353 125499 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1355 125516 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1356 125530 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1324 125933 320 none 320 none Up Up 4/1/4:1710 126078 320 none 320 none Up Up 4/1/4:1362 126236 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1301 126489 321 none 321 none Up Up 4/1/4:1363 126550 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1380 128241 26 none 6 none Up Up 4/1/4:1385 128243 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1701 128627 325 none 325 none Up Up 4/1/4:3041 128630 320 none 320 none Up Up 4/1/4:1381 129318 322 none 322 none Up Up 4/1/4:1718 129603 22 none 22 none Up Down 4/1/4:3253 129809 322 none 322 none Up Up 4/1/4:1717 129964 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1722 129965 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1304 130831 325 none 325 none Up Up 4/1/4:3388 131357 1 none 1 none Up Up 4/1/4:1524 131541 323 none 323 none Up Up 4/1/4:1527 131548 1 none 1 none Up Up 4/1/4:3404 131574 322 none 322 none Up Up 4/1/4:3519 132629 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1392 133382 323 none 323 none Up Up 4/1/4:1393 133390 321 none 321 none Up Up 4/1/4:1395 133400 321 none 321 none Up Up 4/1/4:1397 133408 1 none 1 none Up Up 4/1/4:1398 133412 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1502 133422 320 none 320 none Up Up 4/1/4:1503 133438 322 none 322 none Up Up 4/1/4:1504 133447 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1505 133455 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1507 133466 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1508 133467 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1539 133478 322 none 322 none Up Up 4/1/4:1540 133485 323 none 323 none Up Up 4/1/4:1541 133493 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1076 1009000 702 none 702 none Up Up 4/1/4:4093 1009000 702 none 702 none Up Up -----------------------------------------------------------------------------" | CERRADA | NAE | 3519 | 10.167.51.232 | 10.167.51.234 | 44509 | 10.167.51.233 | 15360 | 3519 | Configuración ok |  | cerTIFICACIÓN ok | 44509 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44423 | EJECUTADA | SI | 2 | 44423 | 18.77 | 18.71 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.248.145/29 | Switch Instalado | 44423 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 11/08/2021 El persoal estaba atediendo otras estaciones y no alcanza a llegar se reprograma para 13 de agosto 12/08/2021: Segun cronograma con el aliado se reprograma para el 15 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1129 | 10006032 |  | NOR.Agua Clara |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1128520 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | PORT 4/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | PORT 4/2/2 |  |  | O&M | Pendiente configurar VLAN Gestión |  |  | CERRADA | ZTE | 1394 | 10.167.50.176 | 10.167.50.178 | 44433 | 10.167.50.177 | 12288 | 1394 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44434 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44423 | EJECUTADA | SI | 2 | 44423 | 18.8 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44423 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 10/08/2021:Hoy se priorizaron otros sitios de SND, adicional no hay SW 14/08/2021 segun la programacion con el aliado para el 15 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1130 | 10006029 | POR RADIO | NOR.Via Pto Santander |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1053008 |  |  | AAC-NOR.VIA_PTO_SANTANDER-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.VIA_PTO_SANTANDER-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1311 | 10.167.13.204 | 10.167.13.206 | 44307 | 10.167.13.205 | 12288 | 1311 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44405 | Puerto Libre | SI | 1 | 44405 | 19 | 8 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.255.1/28 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas // 25/05/2021 sitio aparece como integrado3 26/07/2021, Se programa visita al sitio para el 28 de julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1131 | 10006027 | POR RADIO | NOR.Ricaurte |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004202 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1373 | 10.167.5.248 | 10.167.5.250 | 44296 | 10.167.5.249 | 12288 | 1373 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44422 | EJECUTADA | SI | 2 | 44422 | 19 | 8 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44422 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 12/08/2021: Segun cronograma con el aliado se reprograma para el 13 de agosto 13/08/2021, No se realiza porque se tiene un problema con las IP de servicio y asi poder hacer las pruebas lo antes posible, se hace escalamiento con Paola Mesa y Carolina Valderrama, se reprograma para el 15 de agosto. 14/08/2021: Se adelanto este sitio para el 14 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1132 | 10006026 | SATELITAL | NOR.Patios-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1131921 |  |  | AAC-NOR.PATIOS2-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.PATIOS2-M1 | Port 1/1/2 | 1G full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3361 | 10.167.57.44 | 10.167.57.46 | 44398 | 10.167.57.45 | 15360 | 3361 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44418 | EJECUTADA | SI | 1 | 44418 | 22 | 22 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.248.185/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1133 | 10006025 | POR RADIO | NOR.Buena Esperanza |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1146529 | Requiere Cruzada | NO | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | PORT 4/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 |  |  | O&M | no te encontro equipo OTN-Pendiente configurar VLAN Gestión |  |  | CERRADA | ZTE | 1539 | 10.167.50.240 | 10.167.50.242 | 44404 | 10.167.50.241 | 18432 | 1539 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44434 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44423 | EJECUTADA | SI | 2 | 44423 | 18.77 | 18.71 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44423 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 11/08/2021 El persoal estaba atediendo otras estaciones y no alcanza a llegar se reprograma para 13 de agosto 12/08/2021: Segun cronograma con el aliado se reprograma para el 15 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1134 | 10006024 |  | NOR.La Y |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | Ruta TX 3G | OT1070470 |  |  | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/3/4 | 100 mbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1518 | 10.167.56.72 | 10.167.56.74 | 44404 | 10.167.56.73 | 21504 | 1518 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44404 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44406 | EJECUTADA | SI | 1 | 44406 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.249.193/27 | Switch Instalado | 44406 | Exitosa | 08/06 Diseño por 3G no se debe visitar. 26/07/2021, se programa visita para 27 de julio.26/07/2021, se programa para el 27 de julio 24/07/2021 Se establece comunicacion con el Ing Raul Vega indica que hasta que se cuente con el Vbo Ejecutar Certificación, no se instala el SW. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1135 | 10006023 | POR RADIO | NOR.Ricaurte |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004202 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1997 | 10.167.14.92 | 10.167.14.94 | 44312 | 10.167.14.93 | 12288 | 1997 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44422 | EJECUTADA | SI | 2 | 44422 | 19 | 8 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44422 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 12/08/2021: Segun cronograma con el aliado se reprograma para el 13 de agosto 13/08/2021, No se realiza porque se tiene un problema con las IP de servicio y asi poder hacer las pruebas lo antes posible, se hace escalamiento con Paola Mesa y Carolina Valderrama, se reprograma para el 15 de agosto. 14/08/2021: Se adelanto este sitio para el 14 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1136 | 10006022 | POR RADIO | NOR.Buena Esperanza | Rediseños W43 | NOR.Agua Clara | 12/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1146529 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | PORT 4/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | PORT 4/1/4 | Full Duplex 10 Gbps |  | O&M | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 4/1/4:788 123 1 none 1 none Up Up 4/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 4/1/4:1020 666 1 none 1 none Up Up 4/1/4:1329 123513 1 none 1 none Up Up 4/1/4:1371 123534 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1373 123536 323 none 323 none Up Up 4/1/4:1374 123537 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1333 123545 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1704 125100 320 none 320 none Up Up 4/1/4:1997 125239 320 none 320 none Up Up 4/1/4:1352 125490 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1353 125499 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1355 125516 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1356 125530 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1324 125933 320 none 320 none Up Up 4/1/4:1710 126078 320 none 320 none Up Up 4/1/4:1362 126236 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1301 126489 321 none 321 none Up Up 4/1/4:1363 126550 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1380 128241 26 none 6 none Up Up 4/1/4:1385 128243 26 none 6 none Up Up 4/1/4:1701 128627 325 none 325 none Up Up 4/1/4:3041 128630 320 none 320 none Up Up 4/1/4:1718 129603 22 none 22 none Up Down 4/1/4:3253 129809 322 none 322 none Up Up 4/1/4:1717 129964 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1722 129965 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1304 130831 325 none 325 none Up Up 4/1/4:3388 131357 1 none 1 none Up Up 4/1/4:1524 131541 323 none 323 none Up Up 4/1/4:1527 131548 1 none 1 none Up Up 4/1/4:3404 131574 322 none 322 none Up Up 4/1/4:1392 133382 323 none 323 none Up Up 4/1/4:1393 133390 321 none 321 none Up Up 4/1/4:1395 133400 321 none 321 none Up Up 4/1/4:1397 133408 1 none 1 none Up Up 4/1/4:1398 133412 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1502 133422 320 none 320 none Up Up 4/1/4:1503 133438 322 none 322 none Up Up 4/1/4:1504 133447 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1505 133455 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1507 133466 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1508 133467 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1539 133478 322 none 322 none Up Up 4/1/4:1540 133485 323 none 323 none Up Up 4/1/4:1541 133493 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1076 1009000 702 none 702 none Up Up 4/1/4:4093 1009000 702 none 702 none Up Up" |  |  | CERRADA | ZTE | 1393 | 10.167.50.172 | 10.167.50.174 | 44433 | 10.167.50.173 | 12288 | 1393 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44496 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44423 | EJECUTADA | SI | 2 | 44423 | 18.8 | 19 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44423 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 11/08/2021 El persoal estaba atediendo otras estaciones y no alcanza a llegar se reprograma para 13 de agosto 12/08/2021: Segun cronograma con el aliado se reprograma para el 15 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1137 | 10006021 | POR RADIO | NOR.Ricaurte |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004202 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1371 | 10.167.5.244 | 10.167.5.246 | 44296 | 10.167.5.245 | 21504 | 1371 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44422 | EJECUTADA | SI | 2 | 44422 | 19 | 8 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44422 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 12/08/2021: Segun cronograma con el aliado se reprograma para el 13 de agosto 13/08/2021, No se realiza porque se tiene un problema con las IP de servicio y asi poder hacer las pruebas lo antes posible, se hace escalamiento con Paola Mesa y Carolina Valderrama, se reprograma para el 15 de agosto. 14/08/2021: Se adelanto este sitio para el 14 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1138 | 10006019 | POR RADIO | NOR.Via Pto Santander |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1053008 |  |  | AAC-NOR.VIA_PTO_SANTANDER-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1368 | 10.167.39.8 | 10.167.39.10 | 44374 | 10.167.39.9 | 12288 | 1368 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44405 | Puerto Libre | SI | 1 | 44405 | 19 | 8 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.255.1/28 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas // 25/05/2021 sitio aparece como integrado3 26/07/2021, Se programa visita al sitio para el 28 de julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1139 | 10006018 | POR RADIO | NOR.Agua Clara |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1128520 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | PORT 4/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | PORT 4/2/2 |  |  | O&M | Pendiente configurar VLAN Gestión |  |  | CERRADA | ZTE | 1392 | 10.167.50.168 | 10.167.50.170 | 44433 | 10.167.50.169 | 12288 | 1392 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44434 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44423 | EJECUTADA | SI | 2 | 44423 | 18.8 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44423 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 10/08/2021:Hoy se priorizaron otros sitios de SND, adicional no hay SW 14/08/2021 segun la programacion con el aliado para el 15 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1140 | 10006016 | SATELITAL | NOR.Pto Santander | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1020717 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1372 | 10.167.5.240 | 10.167.5.242 | 44296 | 10.167.5.241 | 12288 | 1372 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 12/6/2021 informacion incompleta para pruebas en sitio | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1141 | 10006015 | POR RADIO | NOR.RB CUCUTILLA:H1 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1065871 |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M1 | Port 1/6/6 | Ejecutado |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M1 | Port 1/6/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1317 | 10.167.14.196 | 10.167.14.198 | 44316 | 10.167.14.197 | 12288 | 1317 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | Puerto Libre | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.251.209/28 |  |  | TX InServ | 27/05/2021 Según reporte de Lider de escuelitas no hay linea de vista con la escuelita, no se requieren las pruebas, se sube evidencia de correo recibido con este reporte | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1142 | 10006012 | POR RADIO | MET.Guacavia |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1054988 |  |  | VCO-CAT-AN01 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | VCO-CAT-AN01 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1938 | 10.167.15.208 | 10.167.15.210 | 44310 | 10.167.15.209 | 15360 | 1938 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Hugo Alexander Florez Romero | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.203.33/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1143 | 10006011 | SATELITAL | MET.VERACRUZ | Sin LV - Cambio UM |  | 12/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT971211 |  |  | AAC-CUN.PARATEBUENO2-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-CUN.PARATEBUENO2-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1330 | 10.167.3.104 | 10.167.3.106 | 44348 | 10.167.3.105 | 12288 | 1330 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44335 | EJECUTADA | SI | 1 | 44335 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Hugo Alexander Florez Romero | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.201.49/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1144 | 10006010 | POR RADIO | MET.VERACRUZ | Rediseños | MET.Cumaral-2 |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT971211 |  |  | AAC-VCO.TERMINAL-M3 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-VCO.TERMINAL-M3 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1325 | 10.167.3.100 | 10.167.3.102 | 44291 | 10.167.3.101 | 12288 | 1325 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44335 | EJECUTADA | SI | 1 | 44335 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Hugo Alexander Florez Romero | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.192.97/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1145 | 10006009 | POR RADIO | MET.Cumaral-3 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1053235 |  |  | AAC-VCO.TERMINAL-M3 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-VCO.TERMINAL-M3 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1396 | 10.167.12.44 | 10.167.12.46 | 44305 | 10.167.12.45 | 12288 | 1396 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44335 | EJECUTADA | SI | 1 | 44335 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Hugo Alexander Florez Romero | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.206.129/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1146 | 10006008 | POR RADIO | TOL.Villarrica |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1007783 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1390 | 10.167.4.8 | 10.167.4.10 | 44292 | 10.167.4.9 | 12288 | 1390 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44530 | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Jhon Omar Calderon Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Una Fuente, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 01 de Dic. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1147 | 10006006 |  | TOL.Aurora |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1065838 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 |  |  | O&M |  |  | 5/1/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 5/1/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 5/1/2:789 123 98 none 98 none Up Up 5/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 5/1/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 5/1/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1326 123103 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1390 123186 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1386 123308 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1298 123318 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1430 123328 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1413 123336 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1335 123379 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1336 123380 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1418 123497 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1425 123520 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1427 123525 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1428 123562 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1429 123569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1435 123583 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1348 123592 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1327 123609 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1140 123844 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1129 124254 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1380 124390 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1709 124878 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1936 125095 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1714 125096 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1356 125303 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1357 125310 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1700 125675 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1986 125727 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1741 125757 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1736 125775 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1726 125787 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1727 125792 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1735 125822 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1732 125831 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1739 125856 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1300 125914 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1755 125940 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1761 126147 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1310 126155 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1431 126163 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1738 126164 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1363 126192 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1366 126614 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1716 127176 325 none 1 none Up Up 5/1/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3014 128488 23 none 23 none Up Up 5/1/2:3016 128516 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3061 128564 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3120 128993 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1510 129359 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3222 129626 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3224 129627 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3225 129629 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1367 129658 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1368 129666 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1369 129667 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1375 129668 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1376 129670 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1377 129676 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1378 129682 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1379 129686 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1382 129696 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3260 129888 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1406 130380 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3339 130810 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1729 130858 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3403 131536 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3408 131634 325 none 325 none Up Up 5/1/2:3409 131635 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3410 131644 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1764 132000 325 none 325 none Down Down 5/1/2:3456 132014 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3458 132052 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3460 132092 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3461 132098 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3465 132130 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3605 132569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1304 134399 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1305 134417 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1415 134424 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1444 134677 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1500 134808 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1501 134856 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1422 135006 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1392 135970 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1393 135981 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3813 136518 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1306 136550 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3848 136741 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3701 136758 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3823 136833 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3893 136932 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3894 136958 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3976 139633 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3978 139669 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3980 139699 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3981 139706 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3983 139729 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3991 139847 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 5/1/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 5/1/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 5/1/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 153 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:IBA-PIC-CN01# | CERRADA | NAE | 3823 | 10.167.133.76 | 10.167.133.78 | 44474 | 10.167.133.77 | 12288 | 3823 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN OK | 44474 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44337 | EJECUTADA | SI | 1 | 44337 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Jhon Omar Calderon Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 21/05/2021 Sitio integrado, SO realiza certificación | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1148 | 10006005 | POR RADIO | TOL.Aurora |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065838 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1357 | 10.167.17.76 | 10.167.17.78 | 44312 | 10.167.17.77 | 15360 | 1357 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44337 | EJECUTADA | SI | 1 | 44337 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Jhon Omar Calderon Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 21/05/2021 Sitio integrado, SO realiza certificación | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1149 | 10006002 | POR RADIO | TOL.Aurora |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065838 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1334 | 10.167.5.28 | 10.167.5.30 | 44295 | 10.167.5.29 | 12288 | 1334 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44337 | EJECUTADA | SI | 1 | 44337 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Jhon Omar Calderon Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 21/05/2021 Sitio integrado, SO realiza certificación | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1150 | 10006000 | POR RADIO | TOL.Tres Esquinas |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1233320 |  |  | AAC-TOL.PURGATORIO-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | Cambio de enlace. Pendiente generacion OT FC 07/07 | [5 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1556 | 10.167.53.228 | 10.167.53.230 | 44462 | 10.167.53.229 | 15360 | 1556 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44431 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44485 | EJECUTADA | SI | 2 | 16/10/2021 | 16 | 19 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Jhon Omar Calderon Perez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.66.96.25/29 | Demarcador Instalado |  | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 24/09/2021 Jorge Franco de Ingelec informa que no tenian el sitio en la programacion de hoy, programado para el 30 de sept 04/10/2021 no lo tenia programado, para hoy, se le recuerda que por eso se hace el envio de la programación, este queda para el 06 de octubre. 07/10/2021 El aliado indica que por las demoras en Tol,Calabozo se reprogramo para el 09 de octubre 13/10/2021 No se tienen permisos para el dia de hoy, se programa para el 14 de Octubre 14/10/2021 De momento no se sabe que VLAN certificaron en TOL. Purgatorio, la unica solución es confirmar TX nuevamente en Purgatorio, se retira para dirigirse a Purificación en la tarde y mañana madrugar a realizar los cambios. Se reprograma para el 16 de oct | Problema comunicacion Claro-Aliado. | Integrado | Ruta Certificada
1151 | 10005997 |  | CAQ.Curillo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1071645 |  |  | AAC-PUT.VILLA_GARZON-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/4/6:1076 |  |  | O&M | Pendiente Definir VLAN de Servicio//// |  | A:AAC-ANT.BAGRE-M1# show service sap-using sap 1/4/6 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/4/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/6:4000 23980 7060 none 7060 none Up Up 1/4/6:1073 53168 702 none 702 none Up Up 1/4/6:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/4/6:2000 115915 11010 none 11010 none Up Up 1/4/6:1968 130643 323 none 323 none Up Up 1/4/6:3663 133069 321 none 321 none Up Up 1/4/6:1076 133888 702 none 702 none Up Up 1/4/6:3694 134666 320 none 320 none Up Up 1/4/6:4094 135361 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== Press any key to continue (Q to quit) | CERRADA | ZTE | 1418 | 10.167.129.200 | 10.167.129.202 | 44470 | 10.167.129.201 | 15360 | 1418 | Configuración ok | Config OK | CERTIFICACIÓN ok | 44470 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44461 | EJECUTADA | SI | 1 | 44461 | 28.12 | 20.18 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.202.97/27 | Switch Instalado | 44461 | Exitosa | 08/06/2021 Personal no ha podido desplazarse al sitio por bloqueos. 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 se requiere volver a sitio a instalar Switch Doble fuente, a la espera configuraciones del NOC para ejecutar certificación. | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1152 | 10005993 |  | CAQ.La Fraguita |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1063406 | Requiere Cruzada | 1 Eletrico | AAC-PUT.VILLA_GARZON-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-PUT.VILLA_GARZON-M2 | Port 1/3/8 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 5/6/2021-O&M - Certificar en Conectante | CAQ.La Fraguita | 1/3/8:789 123 11 none 11 none Up Up 1/3/8:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/8:1999 125330 320 none 320 none Up Up 1/3/8:1669 125357 320 none 320 none Up Up 1/3/8:1671 125377 320 none 320 none Up Up 1/3/8:1626 125477 321 none 321 none Up Up 1/3/8:1627 125858 320 none 320 none Up Up 1/3/8:2027 126250 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1627 | 10.167.17.224 | 10.167.17.226 | 44508 | 10.167.17.225 | 12288 | 1627 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44508 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44530 | EJECUTADA | SI | 1 | 44353 | 12.4 | 12.4 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.202.97/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 03/06/2021 Persona no cuenta con combustible. El dia de hoy so se encuentra en una fila de aproximadamente 3k para abastecer el vehiculo/ Solo se pudo abastecer 50.000, este combustible no alcanza para ir a este sitio// 6/6/2021 trabajo exitoso 06/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y reprograma visita para el 22 de Nov. 23/11/2021 PUT.VILLA_GARZON-M1 Port 1/2/5 y no hay configuracion de vlan de demarcador.; Es necesario ir a PUT.Villa Garzon y revisar conexiones y certificar desde allí; Se reprograma para el 25 de nov | Inconvenientes Ruta Tx | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1153 | 10005992 | SATELITAL | CAU.Piamonte |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1055956 | Requiere Cruzada | 1 Optico | AAC-PUT.VILLA_GARZON-M2 | PTO 1/1/10 | Ejecutado |  |  | AAC-PUT.VILLA_GARZON-M2 | PTO 1/3/8 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 5/6/2021-O&M - Certificar en Conectante | CAU.Piamonte | 1/3/8:789 123 11 none 11 none Up Up 1/3/8:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/8:1999 125330 320 none 320 none Up Up 1/3/8:1669 125357 320 none 320 none Up Up 1/3/8:1671 125377 320 none 320 none Up Up 1/3/8:1626 125477 321 none 321 none Up Up 1/3/8:1627 125858 320 none 320 none Up Up 1/3/8:2027 126250 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1669 | 10.167.17.232 | 10.167.17.234 | 00:00:00 | 10.167.17.233 | 18432 | 1669 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 10.7 | 12.3 | OCCIDENTE | Claro | Eder Leandro Garces Navia | Pablo Rodrigo Tejada Ortiz | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.202.97/27 |  |  | Exitosa | 06/06/2021, Situación de orden público y desabastecimiento de combustible impiden el desplazamiento hacia el municipio de Piamonte sitio catalogado zona guerrillera tradicional situado aproximadamente 12 horas de Popayán Cauca, adicionalmente se tiene que personal propio y contratista de Florencia Caqueta estan sin combustible, vehiculo requerido 4x4. // 15/06/2021 Lider y So llegaron a la zona *5>00 am hasta las 21>00) peronal se desplaza manana a la EB por seguridad 1-Cierre de vías en paletera por la vía Popayán san José de Isnos comunidades indígenas kokonucos 2-desabastecimiento de combustible en Popayán y a nivel nacional por la restricción de circulación por los bloqueos. 3-Para llegar a Piamonte se requiere abastecer al regreso en Caquetá o Pitalito ya que la distancia desde Popayán por vías mixta (destapado paramo) es de 410 km de ida y otros 410 de regreso sin contar los desplazamientos internos y la capacidad del vehículo March no da para realizar ese trayecto con full tanque. 4-Cierre en la vía inza la plata por protestas del paro nacional 5-via Pitalito Mocoa con cierre en la vereda santamarta km 26 por bloqueos del paro no hay probabilidad de circulación por desabastecimiento de combustible en el putumayo 6-la actividad a realizar está programada para que se realice por personal directo de Claro 7-las validaciones se han realizado por medio de las notas del chat 7x24 reportes de Fabián arenas y las noticias Anexo evidencias NOTA https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/por-lo-menos-61-vias-continuan-bloqueadas-en-el-pais-segun-mindefensa/ | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1154 | 10005989 |  | SND.CURITI | Rediseños W40 | SND.Villanueva | 44473 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1001077 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | PEM | 22/11// José actualiza diseño/ NOC da VBO sw/ pendiente certificar PEM |  | add | CERRADA | ZTE | 1359 | 10.167.39.64 | 10.167.39.66 | 44379 | 10.167.39.65 | 12288 | 1359 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44397 | Puerto Libre | SI | 1 | 44356 | 18 | 17 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.68.250.1/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1155 | 10005987 | SATELITAL | SND.Curiti |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1001077 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 1/1/2 |  | Full-Duplex | 1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1705 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1320 123508 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1335 123560 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1318 123572 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1431 123575 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1310 123580 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 1/1/2:1464 123617 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 1/1/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 1/1/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1706 126148 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1713 127108 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up | O&M | 06/06/2021-Puerto Libre | SND.Curiti | Configurado | CERRADA | NAE | 2188 | 10.167.27.52 | 10.167.27.54 | 44337 | 10.167.27.53 | 12288 | 2188 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44397 | Puerto Libre | SI | 1 | 44356 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1156 | 10005986 | POR RADIO | SND.CURITI | Rediseños | SND.Villanueva |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001077 | Requiere Cruzada |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1643 | 10.167.39.60 | 10.167.39.62 | 44374 | 10.167.39.61 | 12288 | 1643 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44397 | Puerto Libre | SI | 1 | 44356 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 4086 | 10.68.253.177/28 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1157 | 10005982 | POR RADIO | SND.Villanueva |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1095375 |  |  | AAC-SND.BARICHARA-M1 | Port 1/5/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SND.BARICHARA-M1 | Port 1/5/7 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | SND.Villanueva | 1/5/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/7:1315 122944 22 none 22 none Up Up 1/5/7:1316 122945 22 none 22 none Up Up 1/5/7:1317 122946 320 none 320 none Up Up 1/5/7:1076 123043 702 none 702 none Up Up 1/5/7:1328 123423 22 none 22 none Up Up 1/5/7:1413 123429 1 none 1 none Up Up 1/5/7:1408 123438 24 none 24 none Up Up 1/5/7:1329 124138 26 none 6 none Up Up 1/5/7:2027 127589 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 2597 | 10.167.48.80 | 10.167.48.82 | 44359 | 10.167.48.81 | 12288 | 2597 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44359 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44404 | 18 | 17 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.68.250.1/27 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 25/07/2021: no se porgrama porque el ing Pablo Gomez enviara programacion via whatsApp al grupo mintic 7k con las fechas de instalacion.27/07/2021, se programa para el dia 29/07/2021. Se instalo el 27 de julio | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1158 | 10005980 | POR RADIO | CES.Champan |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087468 |  |  | AAC-CES.LAS_VEGAS-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.LAS_VEGAS-M1 | Port 1/4/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1318 | 10.167.12.208 | 10.167.12.210 | 44334 | 10.167.12.209 | 12288 | 1318 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44386 | EJECUTADA | SI | 1 | 44386 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.40.233/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1159 | 10005979 |  | CES.Champan |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1087468 |  |  | AAC-CES.LAS_VEGAS-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CES.LAS_VEGAS-M1 | Port 1/4/2 | Full Duplex Negociado |  | O&M | 24/06/2021 O&M - Certificar en Conectante | CES.Champan | 1/4/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/2:1318 124587 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1522 | 10.167.29.68 | 10.167.29.70 | 44372 | 10.167.29.69 | 12288 | 1522 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44378 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44386 | EJECUTADA | SI | 1 | 44386 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.40.233/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1160 | 10005977 | POR RADIO | CES.Guaimaral |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968126 |  |  | AAC-CES.CURUMANI-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CURUMANI-M1 | Port 1/4/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1342 | 10.167.6.68 | 10.167.6.70 | 44297 | 10.167.6.69 | 12288 | 1342 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.47.129/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1161 | 10005976 | POR RADIO | CES.Sabanagrande |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968112 |  |  | AAC-CES.CURUMANI-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CURUMANI-M1 | Port 1/4/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1348 | 10.167.6.64 | 10.167.6.66 | 44297 | 10.167.6.65 | 12288 | 1348 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44346 | Puerto Libre | SI | 1 | 44345 | 11 | 11 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.17/29 |  |  | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 24 de Mayo. // | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1162 | 10005975 |  | CES.Curumani |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1079802 |  |  | AAC-CES.CURUMANI-M1 | Port 1/4/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  | '------ | A:AAC-ANT.BAGRE-M1# show service sap-using sap 1/4/6 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/4/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/6:4000 23980 7060 none 7060 none Up Up 1/4/6:1073 53168 702 none 702 none Up Up 1/4/6:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/4/6:2000 115915 11010 none 11010 none Up Up 1/4/6:1968 130643 323 none 323 none Up Up 1/4/6:3663 133069 321 none 321 none Up Up 1/4/6:1076 133888 702 none 702 none Up Up 1/4/6:3694 134666 320 none 320 none Up Up 1/4/6:4094 135361 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== Press any key to continue (Q to quit) | CERRADA | ZTE | 1569 | 10.167.130.0 | 10.167.130.1 | 44465 | 10.167.130.2 | 12288 | 1569 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44465 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44469 | EJECUTADA | SI | 1 | 44467 | 15 | 18 | COSTA | Prodatel | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.41.241/28 | Demarcador Instalado | 44469 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1163 | 10005974 | POR RADIO | CES.Sabanagrande |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968112 |  |  | AAC-CES.CURUMANI-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CURUMANI-M1 | Port 1/4/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1319 | 10.167.12.212 | 10.167.12.214 | 44305 | 10.167.12.213 | 21504 | 1319 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44346 | Puerto Libre | SI | 1 | 44345 | 11 | 11 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.17/29 |  |  | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 24 de Mayo. // | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1164 | 10005973 | POR RADIO | CES.San Sebastian |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1056983 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | Nuevo diseño enlace definitivo |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1797 | 10.167.18.88 | 10.167.18.90 | 44315 | 10.167.18.89 | 18432 | 1797 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.44.33/27 |  |  | Exitosa | 1/06/2021. Se validar ruta de Tx. No pasó prueba | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1165 | 10005972 | SATELITAL | ANT.Dabeiba | Sin LV - Cambio UM |  | 7/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT971285 |  |  | AAC-ANT.DABEIBA2-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.DABEIBA2-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1382 | 10.167.0.88 | 10.167.0.90 | 44281 | 10.167.0.89 | 15360 | 1382 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.214.241/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1166 | 10005967 | POR RADIO | ANT.Dabeiba |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT971285 |  |  | AAC-ANT.DABEIBA2-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.DABEIBA2-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1381 | 10.167.0.84 | 10.167.0.86 | 44281 | 10.167.0.85 | 12288 | 1381 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.230.33/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1167 | 10005966 |  | ANT.Anori |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1007655 |  | NO | AAC-ANT.AMALFI-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.AMALFI-M2 | Port 1/1/9 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | 4/jun: O&M - Certificar en Conectante | ANT.Anori | 1/1/9:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1342 122701 23 none 23 none Up Up 1/1/9:1367 124893 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1367 | 10.167.14.192 | 10.167.14.194 | 44308 | 10.167.14.193 | 12288 | 1367 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44354 | EJECUTADA | SI | 1 | 44354 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.230.1/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1168 | 10005965 | POR RADIO | ANT.DABEIBA | Rediseños | ANT.Uramita |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT971285 |  |  | AAC-ANT.DABEIBA2-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1781 | 10.167.44.20 | 10.167.44.22 | 44448 | 10.167.44.21 | 12288 | 1781 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44454 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44344 | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.230.33/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1169 | 10005962 | POR RADIO | ANT.DABEIBA | Rediseños | ANT.Pital |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT971285 | Puerto Libre |  | AAC-ANT.DABEIBA2-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.DABEIBA2-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1644 | 10.167.14.128 | 10.167.14.130 | 44306 | 10.167.14.129 | 15360 | 1644 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.230.33/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1170 | 10005958 | POR RADIO | ANT.DABEIBA | Rediseños | ANT.Pital |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT971285 | Puerto Libre |  | AAC-ANT.DABEIBA2-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.DABEIBA2-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1328 | 10.167.3.204 | 10.167.3.206 | 44448 | 10.167.3.205 | 15360 | 1328 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.214.241/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1171 | 10005953 | POR RADIO | GUJ.Mashiruma |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1094474 |  |  | AAC-GUJ.CAMARONES-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  |  | AAC-GUJ.CAMARONES-M1 | Port 1/1/8 |  | O&M | Pendiente configurar VLAN Service |  | 0 | CERRADA | NAE | 3324 | 10.167.45.24 | 10.167.45.26 | 44391 | 10.167.45.25 | 15360 | 3324 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44403 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 21.7 | 27.4 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.41.33/27 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1172 | 10005949 |  | GUJ.Mashiruma |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1094474 |  |  | AAC-GUJ.CAMARONES-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  |  | AAC-GUJ.CAMARONES-M1 | Port 1/1/8 |  | O&M | Pendiente configurar VLAN Service |  | 0 | CERRADA | NAE | 3323 | 10.167.45.20 | 10.167.45.22 | 44391 | 10.167.45.21 | 15360 | 3323 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44403 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 22.1 | 21.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.41.33/27 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1173 | 10005942 | POR RADIO | GUJ.Mingueo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1102563 |  |  | MAG-CIE-AN02 | Port 1/5/5 | Ejecutado |  | 0 | MAG-CIE-AN02 | Port 1/5/5 | Full Duplex Negociando |  | O&M | 24/06/2021 Radio sin gestión - Alarma Warning de SFP Type Mismatch en MAG.Cienaga-1 y MAG.Cerro Kennedy Personal de campo debe llevar repuesto de SFP | 0 |  | CERRADA | NAE | 3193 | 10.167.45.28 | 10.167.45.30 | 44380 | 10.167.45.29 | 15360 | 3193 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44380 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44525 | EJECUTADA | SI | 1 | 44525 | 28.7 | 22.3 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.95.225/28 | Demarcador Instalado |  | Exitosa | 10/07/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un DEMARCADOR. 11/11/2021 Se establece comunicación con _________ y reprograma visita para el ____________. | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
1174 | 10005941 |  | GUJ.Rio Cana |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1129745 |  |  | AAC-GUJ.Camarones-M1 | Port 1/1/8 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.Camarones-M1 | Port 1/1/8 |  |  | O&M |  |  | A:AAC-GUJ.CAMARONES-M1# show service sap-using sap 1/1/8 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/8:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/8:1534 130217 323 none 323 none Up Up 1/1/8:3313 130402 321 none 321 none Up Up 1/1/8:3323 130489 321 none 321 none Up Up 1/1/8:3324 130492 323 none 323 none Up Up 1/1/8:1076 131232 702 none 702 none Up Up 1/1/8:1738 131791 1 none 1 none Up Up 1/1/8:1739 132547 1 none 1 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 8 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== | CERRADA | ZTE | 1739 | 10.167.55.84 | 10.167.55.86 | 44421 | 10.167.55.85 | 15360 | 1739 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44423 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44425 | EJECUTADA | SI | 1 | 44425 | 18.9 | 18.2 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.41.33/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1175 | 10005939 | POR RADIO | GUJ.Buenavista |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1061746 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1926 | 10.167.16.60 | 10.167.16.62 | 44309 | 10.167.16.61 | 18432 | 1926 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.70.41.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1176 | 10005938 | POR RADIO | GUJ.Buenavista |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1061746 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1665 | 10.167.18.12 | 10.167.18.14 | 00:00:00 | 10.167.18.13 | 12288 | 1665 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.70.41.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1177 | 10005937 | POR RADIO | GUJ.Distraccion |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1138589 | Diseño 3G |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/1 | Ejecutado | 10/06/2021: Se realiza diseño y se encuentra en SP | 0 | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/1 | 0 | Configurado | O&M | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 Port 1/2/1 | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 3495 | 10.167.38.176 | 10.167.38.178 | 44420 | 10.167.38.177 | 15360 | 3495 | Configuración ok | PEM 8 JUN | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44410 | Puerto Libre | SI | 1 | 44410 | 22.1 | 5.8 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.95.241/28 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 31/07/2021 Fallas con un poste, se reprograma para 01 de agosto 01/08/2021 SW instalado pero las pruebas no se ejecutaron porque el radio MW esta dañado a espera del repuesto que llega mañana, se rerograma para 02 de agosto. 02/08/2021, se produec un daño en un enlace de trasmision, se reprograma para el 3 de agosto.. 03/08/2021, se realiza la instalacion del SW | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1178 | 10005936 | POR RADIO | GUJ.Buenavista |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1061746 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1668 | 10.167.18.4 | 10.167.18.6 | 00:00:00 | 10.167.18.5 | 21504 | 1668 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.70.41.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1179 | 10005935 | POR RADIO | GUJ.Buenavista |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1061746 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1664 | 10.167.18.16 | 10.167.18.18 | 00:00:00 | 10.167.18.17 | 15360 | 1664 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.70.41.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1180 | 10005934 |  | GUJ.Buenavista |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1061746 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | 1 gbps full |  | O&M |  |  | "1/2/7:789 123 1 none 1 none Up Up 1/2/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/7:1325 123868 325 none 325 none Up Up 1/2/7:1194 124060 325 none 325 none Up Up 1/2/7:1195 124072 323 none 323 none Up Up 1/2/7:1390 124088 323 none 323 none Up Up 1/2/7:1391 124092 325 none 325 none Up Up 1/2/7:1014 124100 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1392 124129 325 none 325 none Up Up 1/2/7:1320 124263 28 none 8 none Up Up 1/2/7:1066 124397 322 none 322 none Up Up 1/2/7:1036 124403 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1037 124404 322 none 322 none Up Up 1/2/7:1065 124409 320 none 320 none Up Up 1/2/7:1169 124652 320 none 320 none Up Up 1/2/7:1926 125082 325 none 325 none Up Up 1/2/7:1664 125302 321 none 321 none Up Up 1/2/7:1665 125309 320 none 320 none Up Up 1/2/7:1666 125313 321 none 321 none Up Up 1/2/7:1668 125324 323 none 323 none Up Up 1/2/7:1076 128518 702 none 702 none Up Up 1/2/7:4094 128813 702 none 702 none Up Up 1/2/7:3179 129227 325 none 325 none Up Up 1/2/7:1533 130212 325 none 325 none Up Up 1/2/7:3597 134426 322 none 322 none Up Up 1/2/7:1301 134776 321 none 321 none Up Up 1/2/7:1330 135609 321 none 321 none Up Up 1/2/7:4092 137079 702 none 702 none Up Up " | CERRADA | ZTE | 1330 | 10.167.130.236 | 10.167.130.238 | 44460 | 10167130237 | 15360 | 1330 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.70.41.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1181 | 10005933 | POR RADIO | GUJ.Distraccion |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1138589 | Diseño 3G |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/1 | Ejecutado | 10/06/2021: Se realiza diseño y se encuentra en SP | 0 | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/1 | 0 | Configurado | O&M | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 Port 1/2/1 | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 3181 | 10.167.38.172 | 10.167.38.174 | 44371 | 10.167.38.173 | 15360 | 3181 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44410 | Puerto Libre | SI | 1 | 44410 | 22.1 | 5.8 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.95.241/28 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 31/07/2021 Fallas con un poste, se reprograma para 01 de agosto 01/08/2021 SW instalado pero las pruebas no se ejecutaron porque el radio MW esta dañado a espera del repuesto que llega mañana, se rerograma para 02 de agosto. 02/08/2021, se produec un daño en un enlace de trasmision, se reprograma para el 3 de agosto.. 03/08/2021, se realiza la instalacion del SW | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1182 | 10005927 | POR RADIO | TOL.Dolores |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1018084 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  | 26-147_HUI_COLOMBIA 6 EG4C 3 | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 | Full Duplex |  | O&M | 24/06/2021 O&M - Certificar en Conectante | TOL.Dolores | 2/2/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 2/2/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 2/2/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 2/2/2:789 123 98 none 98 none Up Up 2/2/2:0 666 1 none 1 none Up Up 2/2/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 2/2/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1326 123103 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1390 123186 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1386 123308 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1298 123318 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1430 123328 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1413 123336 25 none 25 none Up Up 2/2/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1335 123379 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1336 123380 28 none 8 none Up Up 2/2/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1418 123497 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1425 123520 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1427 123525 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1428 123562 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1429 123569 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1435 123583 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1348 123592 28 none 8 none Up Up 2/2/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 2/2/2:1327 123609 26 none 12 none Up Up 2/2/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 2/2/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1140 123844 24 none 24 none Up Up 2/2/2:1129 124254 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1380 124390 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1709 124878 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1936 125095 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1714 125096 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1356 125303 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1357 125310 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1700 125675 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1986 125727 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1741 125757 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1725 125765 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1736 125775 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1726 125787 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1727 125792 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1735 125822 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1732 125831 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1739 125856 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1300 125914 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1755 125940 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1761 126147 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1431 126163 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1764 126164 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1363 126192 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1374 126461 22 none 22 none Up Up 2/2/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1366 126614 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1716 127176 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 2/2/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3014 128488 23 none 23 none Up Up 2/2/2:3016 128516 22 none 22 none Up Up 2/2/2:3061 128564 25 none 25 none Up Up 2/2/2:3120 128993 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 2/2/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 2/2/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 2/2/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1510 | 10.167.40.20 | 10.167.40.22 | 44372 | 10.167.40.21 | 18432 | 1510 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44406 | Puerto Libre | SI | 1 | 44406 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.204.1/24 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1183 | 10005925 | POR RADIO | ANT.Matazano |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1064603 |  |  | AAC-ANT.DON_MATIAS-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.HATILLO-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1104 | 10.167.19.36 | 10.167.19.38 | 44390 | 10.167.19.37 | 12288 | 1104 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44390 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Andres Felipe Lopez Correa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.226.49/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1184 | 10005924 | POR RADIO | ANT.CISNEROS |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052380 |  |  | AAC-ANT.CISNEROS-M1 | Port 1/5/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CISNEROS-M1 | Port 1/5/3 | Full duplex Forzado | 1/5/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/3:1070 124481 24 none 24 none Up Up 1/5/3:1385 124847 28 none 8 none Up Up 1/5/3:1402 125190 1 none 1 none Up Up 1/5/3:1677 125713 320 none 320 none Up Up | O&M | 06/06/2021-Puerto Libre | ANT.Cisneros | Configurado | CERRADA | ZTE | 1385 | 10.167.14.188 | 10.167.14.190 | 44307 | 10.167.14.189 | 15360 | 1385 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44402 | Puerto Libre | SI | 1 | 44402 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Andres Felipe Lopez Correa | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.68.224.121/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1185 | 10005922 | POR RADIO | ANT.BARBOSA LA PRADERA | Rediseños | ANT.Cisneros Berrio |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1194769 |  |  | AAC-ANT.CISNEROS-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CISNEROS-M2 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3175 | 10.167.38.88 | 10.167.38.90 | 44407 | 10.167.38.89 | 12288 | 3175 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Gonzalo Salazar Garcia | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.215.145/28 |  |  | Exitosa | 26/07/2021: La programación estaba para el día 26/07/2021, pero se programó para ANT.Cisneros Berrio, el personal no pudo llegar al sitio por problemas de desplazamiento, por lo que reprograman la actividad para el 27/07/2021. 27/07/2021: No se pudo certificar por problemas de Vlan y por tiempo ya no se pudo instalas y el programa se le daño. Se reprograma para el 28. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1186 | 10005921 | POR RADIO | ANT.Barbosa La pradera | Rediseños | ANT.Caracoli |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1194769 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.CISNEROS-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CISNEROS-M2 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3426 | 10.167.41.24 | 10.167.41.26 | 44410 | 10.167.41.25 | 12288 | 3426 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 18 | 18 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Gonzalo Salazar Garcia | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.208.177/29 |  |  | Exitosa | 26/07/2021: La programación estaba para el día 26/07/2021, pero se programó para ANT.Cisneros Berrio, el personal no pudo llegar al sitio por problemas de desplazamiento, por lo que reprograman la actividad para el 27/07/2021. 27/07/2021: No se pudo certificar por problemas de Vlan y por tiempo ya no se pudo instalas y el programa se le daño. Se reprograma para el 28. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1187 | 10005915 |  | NOR.Rb Cucutilla:H2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1095549 |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  | 0 | AAC-PAM.PAMPLONA1-M2 | Port 1/1/10 | Full Duplex Negociando |  | O&M | 25/06/2021 O&M - Certificar en Conectante | NOR.Rb Cucutilla:H2 | 1/1/10:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/10:3017 128500 22 none 22 none Up Up | CERRADA | NAE | 3221 | 10.167.46.100 | 10.167.46.102 | 44375 | 10.167.46.101 | 12288 | 3221 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44384 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 15.8 | 17.9 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.250.129/28 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 29/07/021, programdo para el 2 de agosto. 02/08/2021: por flujo de emergencia no se pudo instalar, se reprograma para el 6 de ago. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1188 | 10005914 | SATELITAL | NOR.Durania | Sin LV - Cambio UM |  | 18/05/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1065983 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1324 | 10.167.21.120 | 10.167.21.122 | 44316 | 10.167.21.121 | 12288 | 1324 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44438 | Puerto Libre | SI | 1 | 44438 | 12 | 12 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.68.249.97/28 | Switch Instalado | 44438 | Exitosa | 08/06 Cambio de TX a Satelital | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1189 | 10005913 | POR RADIO | ANT.Ebejico |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087402 |  |  | AAC-ANT.EBEJICO-M1 | PORT 1/3/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.EBEJICO-M1 | PORT 1/3/6 |  |  | O&M |  |  | 1/3/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/6:3269 129975 325 none 325 none Up Up 1/3/6:1519 129976 1 none 1 none Up Up 1/3/6:3270 129981 321 none 321 none Up Up 1/3/6:1076 130735 702 none 702 none Up Up 1/3/6:3464 132123 321 none 321 none Up Up 1/3/6:1543 135450 323 none 323 none Up Up 1/3/6:1544 135458 1 none 1 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 9 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.EBEJICO-M1# | CERRADA | ZTE | 1543 | 10.167.129.32 | 10.167.129.34 | 44459 | 10.167.129.33 | 15360 | 1543 | Configuración ok | CONFG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44397 | Puerto Libre | SI | 1 | 44397 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Yamid Molina Cartagena | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.226.129/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1190 | 10005912 |  | ANT.Armenia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1087968 |  |  | AAC-ANT.TITIRIBI-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1548 | 10.167.63.208 | 10.167.63.210 | 44461 | 10.167.63.209 | 15360 | 1548 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 1 | 44397 | 11.1 | 14.3 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Daniel Alberto Rodriguez Galeano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.228.65/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1191 | 10005911 | SATELITAL | ANT.VIA SAN JERONIMO-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 24/05/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1052892 |  |  | AAC-ANT.TUNEL_DE_OCCIDENTE-M1 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.TUNEL_DE_OCCIDENTE-M1 | Port 1/1/12 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1368 | 10.167.15.20 | 10.167.15.22 | 44308 | 10.167.15.21 | 18432 | 1368 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Yamid Molina Cartagena | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.215.177/28 |  |  | Exitosa | Se encontró ruta con problemas en Tunel de Occidente (Solucionado) | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1192 | 10005909 | POR RADIO | ANT.Ebejico |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087402 |  |  | AAC-ANT.EBEJICO-M1 | PORT 1/3/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.EBEJICO-M1 | Port 1/3/6 | 100Mps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Ebejico | 1/3/6:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3464 | 10.167.40.252 | 10.167.40.254 | 44414 | 10.167.40.253 | 15360 | 3464 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44397 | Puerto Libre | SI | 1 | 44397 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Yamid Molina Cartagena | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.226.129/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1193 | 10005908 | SATELITAL | ANT.Ebejico |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1087402 |  |  | AAC-ANT.EBEJICO-M1 | PORT 1/3/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.EBEJICO-M1 | Port 1/3/6 | 100Mps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Ebejico | 1/3/6:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3270 | 10.167.29.252 | 10.167.29.254 | 44380 | 10.167.29.253 | 15360 | 3270 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44384 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44397 | Puerto Libre | SI | 1 | 44397 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Yamid Molina Cartagena | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.226.129/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1194 | 10005907 | POR RADIO | ANT.Ebejico |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087402 |  |  | AAC-ANT.EBEJICO-M1 | PORT 1/3/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.EBEJICO-M1 | Port 1/3/6 | 100Mps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Ebejico | 1/3/6:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3269 | 10.167.29.248 | 10.167.29.250 | 44380 | 10.167.29.249 | 15360 | 3269 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44384 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44397 | Puerto Libre | SI | 1 | 44397 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Yamid Molina Cartagena | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.226.129/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1195 | 10005906 | POR RADIO | ANT.VIA SAN JERONIMO-2 | Rediseños | ANT.Via San Jeronimo-1 |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052892 |  |  | AAC-ANT.TUNEL_DE_OCCIDENTE-M1 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.TUNEL_DE_OCCIDENTE-M1 | Port 1/1/12 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1789 | 10.167.22.200 | 10.167.22.202 | 44320 | 10.167.22.201 | 12288 | 1789 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Yamid Molina Cartagena | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.215.177/28 |  |  | Exitosa | Se encontró ruta con problemas en Tunel de Occidente (Solucionado) | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1196 | 10005904 |  | ANT.Bagre-3 | Sin LV - Cambio UM |  | 17/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1093815 |  |  | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/1/4 | 100 Mbps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.Bagre | 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3268 | 10.167.28.128 | 10.167.28.130 | 44380 | 10.167.28.129 | 12288 | 3268 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44384 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | EJECUTADA | SI | 1 |  | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Didier Francisco Solano Heredia | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.226.193/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1197 | 10005903 |  | ANT.Bagre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085972 |  |  | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/1/4 | 100Mps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Bagre | 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3266 | 10.167.28.124 | 10.167.28.126 | 44379 | 10.167.28.125 | 12288 | 3266 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44384 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44391 | EJECUTADA | SI | 1 | 44391 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Didier Francisco Solano Heredia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.226.193/27 | Switch Instalado | 44391 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1198 | 10005900 |  | ANT.Caceri | Sin LV - Cambio UM |  | 15/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1092737 |  |  | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/1/4 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M | 17/06/2021 - O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.Bagre | 1/4/2:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3424 | 10.167.41.36 | 10.167.41.38 | 44410 | 10.167.41.37 | 15360 | 3424 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Didier Francisco Solano Heredia | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.226.193/27 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa | 28/07/2021 Por problemas com la transportadora no fue posible llegada del switch a la zona. 29/07/2021 Problemas con el envío del equipo, la transportadora lo entregó hoy muy tarde y el ingreso es complejo por orden publico se reprograma para 30/07/21 | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1199 | 10005897 | SATELITAL | ANT.Bagre | Sin LV - Cambio UM |  | 12/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1085972 |  |  | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/1/4 | 100Mps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Bagre | 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3483 | 10.167.41.32 | 10.167.41.34 | 44419 | 10.167.41.33 | 15360 | 3483 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44391 | EJECUTADA | SI | 1 | 44391 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Didier Francisco Solano Heredia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.226.193/27 | Switch Instalado | 44391 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1200 | 10005895 | SATELITAL | ANT.Bagre-3 | Sin LV - Cambio UM |  | 9/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1093815 |  |  | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/1/4 | 100 Mbps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.Bagre | 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3486 | 10.167.41.28 | 10.167.41.30 | 44426 | 10.167.41.29 | 15360 | 3486 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | EJECUTADA | SI | 1 |  | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Didier Francisco Solano Heredia | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.226.193/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1201 | 10005894 |  | ANT.Puerto Claver | Sin LV - Cambio UM |  | 17/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1223846 | Diseño 3G | NO | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/4/6 | Ejecutado | 44438 |  | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/4/6 |  |  | O&M |  |  | A:AAC-ANT.BAGRE-M1# show service sap-using sap 1/4/6 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/4/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/6:4000 23980 7060 none 7060 none Up Up 1/4/6:1073 53168 702 none 702 none Up Up 1/4/6:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/4/6:2000 115915 11010 none 11010 none Up Up 1/4/6:1968 130643 323 none 323 none Up Up 1/4/6:3663 133069 321 none 321 none Up Up 1/4/6:1076 133888 702 none 702 none Up Up 1/4/6:3694 134666 320 none 320 none Up Up 1/4/6:4094 135361 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== Press any key to continue (Q to quit) | CERRADA | NAE | 3663 | 10.167.53.76 | 10.167.53.78 | 44428 | 10.167.53.77 | 15360 | 3663 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44434 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44462 | EJECUTADA | SI | 1 | 44462 | 24.26 | 14.79 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Didier Francisco Solano Heredia | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.225.41/29 | Demarcador Instalado | 44462 | Exitosa | 16/09/2021 Sitio no se logra realizar debido a que el personal estaba en ANT.Cabuyal y no logran llegar tiempo, este sitio es de dificil acceso ya que debn ir en transporte fluvial. Se reprograma para el 20 de septiembre | Difícil acceso | Aplazado | Ruta Certificada
1202 | 10005893 | POR RADIO | ANT.Puerto Lopez | Rediseños |  | 2/07/2021 | FASE 1B |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1185288 |  |  | AAC-ANT.YARUMAL1-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.YARUMAL1-M2 | Port 1/1/6 | 100 M Full |  | O&M |  |  | "1/1/6:3334 130661 325 none 325 none Up Up 1/1/6:1076 139361 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3334 | 10.167.41.52 | 10.167.41.54 | 44393 | 10.167.41.53 | 21504 | 3334 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE | 0 | Albeiro Garcia Giraldo | Didier Francisco Solano Heredia | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.224.137/29 |  |  | TX InServ | 0 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1203 | 10005890 | POR RADIO | MET.EL CALVARIO | Rediseños | MET.El Castillo |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1059153 |  |  | AAC-VCO.TRIUNFO-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado | 13/07 Por problemas de Bw se Rediseña( OT anterior OT1004854) VLANs de Gestion 788 y 4066(OTN) |  | AAC-VCO.TRIUNFO-M2 | Port 1/1/12 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1347 | 10.167.3.96 | 10.167.3.98 | 44334 | 10.167.3.97 | 18432 | 1347 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Andres Silva Forero | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.198.33/28 |  | 44392 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1204 | 10005889 | SATELITAL | MET.El Calvario | Sin LV - Cambio UM |  | 27/05/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1059153 |  |  | AAC-VCO.TRIUNFO-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-VCO.TRIUNFO-M2 | Port 1/1/12 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1183 | 10.167.14.76 | 10.167.14.78 | 44306 | 10.167.14.77 | 12288 | 1183 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Andres Silva Forero | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.198.33/28 |  | 44392 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1205 | 10005878 |  | NOR.El Carmen |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1097083 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  | OTN-ZTE_NOR_SAN_CALIXTO SOG2[0-1-9]-T4/R4 | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 3/2/2 | Port 3/2/2 | Full-Duplex | Pendiente | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | NOR.Pelagorro | 3/2/2:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3083 | 10.167.49.32 | 10.167.49.34 | 44365 | 10.167.49.33 | 18432 | 3083 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 1 | 44398 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 15/07/2021 Por atención de emergencias no se puede atender, se reprograma para el 19 de Julio. 19/07/2021 Problemas de orden publico al ingresar al punto, se reprograma para el 23 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1206 | 10005877 |  | NOR.El Carmen | Sin LV - Cambio UM |  | 6/08/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1097083 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  | OTN-ZTE_NOR_SAN_CALIXTO SOG2[0-1-9]-T4/R4 | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 3/2/2 | Port 3/2/2 | Full-Duplex | Pendiente | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | NOR.Pelagorro | 3/2/2:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3088 | 10.167.49.28 | 10.167.49.30 | 44365 | 10.167.49.29 | 21504 | 3088 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 1 | 44398 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 15/07/2021 Por atención de emergencias no se puede atender, se reprograma para el 19 de Julio. 19/07/2021 Problemas de orden publico al ingresar al punto, se reprograma para el 23 de Julio. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1207 | 10005872 | POR RADIO | NOR.Pelagorro |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1037475 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  | OTN-ZTE_NOR_SAN_CALIXTO SOG2[0-1-9]-T4/R4 | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/2/2 | Full Duplex Negociando | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar primer tramo-al lado del SDH |  | 3/2/2:789 123 300 none 300 none Up Up 3/2/2:0 666 1 none 1 none Up Up 3/2/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 3/2/2:1342 123519 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1343 123523 28 none 8 none Up Up 3/2/2:1344 123524 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1323 123526 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1331 123530 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1370 123533 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1332 123540 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1347 123543 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1349 123550 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1420 123552 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1446 123574 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1447 123579 320 none 320 none Up Up 3/2/2:1448 123585 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1456 123588 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1330 123625 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1376 123630 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1336 123963 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1335 123975 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1334 123983 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1172 123991 320 none 320 none Up Up 3/2/2:1173 123999 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1041 124082 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1042 124084 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1159 124145 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1706 125097 322 none 322 none Up Up 3/2/2:1372 125248 320 none 320 none Up Up 3/2/2:1314 125433 321 none 321 none Up Up 3/2/2:1315 125438 321 none 321 none Up Up 3/2/2:1316 125441 323 none 323 none Up Up 3/2/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 3/2/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 3/2/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 3/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1336 | 10.167.8.236 | 10.167.8.238 | 44300 | 10.167.8.237 | 12288 | 1336 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | NO | 0 | 44349 | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.254.1/26 |  |  | TX InServ | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas, reprogramada para 25 de Mayo// 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico. 4/6/2021 no es posible visitar por problemas de orden publico, paro armado en la zona // 11/6/2021 no es posible visitar por problemas de orden publico // 12/06/2021 se reprograma para e1 14 de junio de acuerdo al concepto de seguridad // 14/6/2021 no se tiene confirmacion por parte del área de seguridad para el desplazamiento del SO | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1208 | 10005868 |  | SND.Carmen del Chucuri-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1179440 |  |  | AAC-BCA.CAMPESTRE-M1 | Port 1/4/8 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1410 | 10.167.60.44 | 10.167.60.46 | 44447 | 10.167.60.45 | 12288 | 1410 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44457 | Puerto Libre | SI | 3 | 44457 | 19 | 18 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44449 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 13/08/2021 demoras en bodega para entrega de equipos. Se reprograma para el 18 de agosto 20/08/2021 el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma para el 24 de agosto // 24/08/2021 Por retrasos ocasionados en SND.ZAPATOCA no ha sido posible gestionar este sitio, se reprograma para el 25 de agosto. // 25/8/2021 radio RTN980 BCA.CAMPESTRE puerto designado esta ocupdo con servicios, adicional no tiene puertos libres, por esto no se podría hacer la prueba de ping en SND.LA ROCHELA, escalado desde 24/7/2021 en archivo de cruzadas 25/08/2021 En BCA.Campestre el puerto definido está ocupado no hay más puertos libres adicional el enlace está full escalado con Tarcila de diseño, pendiente confirmarm fecha para programar 26/08/2021 Para implementar la ruta de Tx SND.Carmen del Chucuri-2 Se requiere retirar la tarjetas del enlace RTN-980 BOG.Switch Venecia Dir CUN.Cerro Eco Slot 4 EG4 e instalarla en el enlace RTN-980 SND.La Rochela dir BCA.Campestre SLOT 4. Pendiente llegada para programacion 01/09/2021 Se esta desmontando la tarjeta del enlace RTN-980 para enviarla el dia de hoy. 08/09/2021 Se confirma que lllego la tarjeta del enlace RTN-980. se programa completar la ruta para el día 10 sept y 11 de sept se programa la certificación. 10/09/2021 Cruzada no se logró realizar debido a que estan a la espera el envío de la tarjeta EG4 para instalarla en SND.LA ROCHELA quedamos a la espera del envío para continuar con la gestión de la ruta, programar cuando se tenga rta de tarjeta | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1209 | 10005867 |  | SND.Carmen del Chucuri-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1179440 |  |  | AAC-BCA.CAMPESTRE-M1 | Port 1/4/8 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1403 | 10.167.60.40 | 10.167.60.42 | 44447 | 10.167.60.41 | 12288 | 1403 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44457 | Puerto Libre | SI | 3 | 44457 | 19 | 18 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44449 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 13/08/2021 demoras en bodega para entrega de equipos. Se reprograma para el 18 de agosto 20/08/2021 el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma para el 24 de agosto // 24/08/2021 Por retrasos ocasionados en SND.ZAPATOCA no ha sido posible gestionar este sitio, se reprograma para el 25 de agosto. // 25/8/2021 radio RTN980 BCA.CAMPESTRE puerto designado esta ocupdo con servicios, adicional no tiene puertos libres, por esto no se podría hacer la prueba de ping en SND.LA ROCHELA, escalado desde 24/7/2021 en archivo de cruzadas 25/08/2021 En BCA.Campestre el puerto definido está ocupado no hay más puertos libres adicional el enlace está full escalado con Tarcila de diseño, pendiente confirmarm fecha para programar 26/08/2021 Para implementar la ruta de Tx SND.Carmen del Chucuri-2 Se requiere retirar la tarjetas del enlace RTN-980 BOG.Switch Venecia Dir CUN.Cerro Eco Slot 4 EG4 e instalarla en el enlace RTN-980 SND.La Rochela dir BCA.Campestre SLOT 4. Pendiente llegada para programacion 01/09/2021 Se esta desmontando la tarjeta del enlace RTN-980 para enviarla el dia de hoy. 08/09/2021 Se confirma que lllego la tarjeta del enlace RTN-980. se programa completar la ruta para el día 10 sept y 11 de sept se programa la certificación. 10/09/2021 Cruzada no se logró realizar debido a que estan a la espera el envío de la tarjeta EG4 para instalarla en SND.LA ROCHELA quedamos a la espera del envío para continuar con la gestión de la ruta, programar cuando se tenga rta de tarjeta | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1210 | 10005864 |  | SND.Simacota |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1011720 |  |  | AAG-BCA.LA_LIBERTAD-M2 | Port 3/2/15 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente configurar VLAN Gestión |  |  | CERRADA | ZTE | 1383 | 10.167.54.56 | 10.167.54.58 | 44436 | 10.167.54.57 | 12288 | 1383 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44436 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44454 | Puerto Libre | SI | 2 | 44454 | 18 | 7 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.255.49/28 | Switch Instalado | 44454 | Exitosa | 08/09/2021 Se programa por primera vez, se deja con un tiempo de vsita largo ya que el sitio se encuentra mas de 10H de bucaramanga yy de barrancabermeja, adicional es un sitio de dificil por la via que jau qie recurrir para llegar alli. se programa para el 21 de sept. 14/09/2021 el tecnico que se dirigia hacia el sitio tenia que subir un cerro, pero, el tecnico se perdio y adicional a eso el fisico no le dio para subir el cerro el dia de 15 de sept .se estara visitando con una persona mas capacitada para este inconveniente. | Difícil acceso | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1211 | 10005863 | POR RADIO | SND.Carmen del Chucuri-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1179440 | Requiere Cruzada |  | AAC-BCA.CAMPESTRE-M1 | Port 1/4/8 | Ejecutado |  |  | AAC-BCA.CAMPESTRE-M1 | Port 1/4/8 | 100M Full | Configurado | O&M | Diseño TX OK, pendiente auditoria |  |  | CERRADA | NAE | 3360 | 10.167.57.40 | 10.167.57.42 | 44398 | 10.167.57.41 | 12288 | 3360 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44457 | Puerto Libre | SI | 3 | 44457 | 19 | 18 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44449 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 13/08/2021 demoras en bodega para entrega de equipos. Se reprograma para el 18 de agosto 20/08/2021 el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma para el 24 de agosto // 24/08/2021 Por retrasos ocasionados en SND.ZAPATOCA no ha sido posible gestionar este sitio, se reprograma para el 25 de agosto. // 25/8/2021 radio RTN980 BCA.CAMPESTRE puerto designado esta ocupdo con servicios, adicional no tiene puertos libres, por esto no se podría hacer la prueba de ping en SND.LA ROCHELA, escalado desde 24/7/2021 en archivo de cruzadas 25/08/2021 En BCA.Campestre el puerto definido está ocupado no hay más puertos libres adicional el enlace está full escalado con Tarcila de diseño, pendiente confirmarm fecha para programar 26/08/2021 Para implementar la ruta de Tx SND.Carmen del Chucuri-2 Se requiere retirar la tarjetas del enlace RTN-980 BOG.Switch Venecia Dir CUN.Cerro Eco Slot 4 EG4 e instalarla en el enlace RTN-980 SND.La Rochela dir BCA.Campestre SLOT 4. Pendiente llegada para programacion 01/09/2021 Se esta desmontando la tarjeta del enlace RTN-980 para enviarla el dia de hoy. 08/09/2021 Se confirma que lllego la tarjeta del enlace RTN-980. se programa completar la ruta para el día 10 sept y 11 de sept se programa la certificación. 10/09/2021 Cruzada no se logró realizar debido a que estan a la espera el envío de la tarjeta EG4 para instalarla en SND.LA ROCHELA quedamos a la espera del envío para continuar con la gestión de la ruta, programar cuando se tenga rta de tarjeta | Configuracion Servicio (PEM) | Integrado | Ruta Certificada
1212 | 10005861 | POR RADIO | SND.Carmen del Chucuri |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1111738 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  | 26-214_SND_CARMEN_DE_CHUCURI 5 EG4C 4 | AAG-BUC.BBO-M4 (INTERCONEXION) | Port 1/1/2 | Full-Duplex | Pendiente | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1705 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1320 123508 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1335 123560 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1318 123572 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1431 123575 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1310 123580 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 1/1/2:1464 123617 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 1/1/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 1/1/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1706 126148 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1713 127108 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3008 128106 22 none 22 none Up Up 1/1/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 1704 | 10.167.48.156 | 10.167.48.158 | 44366 | 10.167.48.157 | 12288 | 1704 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44392 | Puerto Libre | SI | 2 | 44392 | 12 | 10 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | 14/7/2021 fuente de alimentación salio dañada, se deja montado el SW se gestiona envío de nueva fuente para terminar el trabajo el 15 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1213 | 10005859 |  | SND.Carmen del Chucuri |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1111738 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1385 | 10.167.54.64 | 10.167.54.66 | 44436 | 10.167.54.65 | 12288 | 1385 | Configuración ok | conFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44439 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44392 | Puerto Libre | SI | 2 | 44392 | 12 | 10 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | 14/7/2021 fuente de alimentación salio dañada, se deja montado el SW se gestiona envío de nueva fuente para terminar el trabajo el 15 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1214 | 10005851 | SATELITAL | SND.Carmen del Chucuri |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1111738 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  | 26-214_SND_CARMEN_DE_CHUCURI 5 EG4C 4 | AAG-BUC.BBO-M4 (INTERCONEXION) | Port 1/1/2 | Full-Duplex | Pendiente | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1705 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1320 123508 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1335 123560 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1318 123572 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1431 123575 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1310 123580 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 1/1/2:1464 123617 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 1/1/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 1/1/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1706 126148 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1713 127108 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3008 128106 22 none 22 none Up Up 1/1/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 1703 | 10.167.49.20 | 10.167.49.22 | 44365 | 10.167.49.21 | 12288 | 1703 | Configuración ok | CERTIFICACION OK | CERTIFICACIÓN ok | 44366 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44392 | Puerto Libre | SI | 2 | 44392 | 12 | 10 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | 14/7/2021 fuente de alimentación salio dañada, se deja montado el SW se gestiona envío de nueva fuente para terminar el trabajo el 15 de Julio. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1215 | 10005850 |  | SND.Carmen del Chucuri-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1179440 |  |  | AAC-BCA.CAMPESTRE-M1 | Port 1/4/8 | Ejecutado |  |  | AAC-BCA.CAMPESTRE-M1 | Port 1/4/8 | 1 G Full |  | O&M |  |  | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/4/8:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/8:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/8:2192 126514 1 none 1 none Up Up 1/4/8:2193 126521 1 none 1 none Up Up 1/4/8:1690 129825 321 none 321 none Up Up 1/4/8:1691 129828 322 none 322 none Up Up 1/4/8:3353 130914 1 none 1 none Up Up 1/4/8:3360 130920 320 none 320 none Up Up 1/4/8:1076 131275 702 none 702 none Up Up 1/4/8:1403 134329 320 none 320 none Up Up 1/4/8:1410 134395 320 none 320 none Up Up 1/4/8:1351 135112 322 none 322 none Up Up 1/4/8:1521 135944 320 none 320 none Up Up 1/4/8:1515 136193 320 none 320 none Up Up 1/4/8:3821 136612 320 none 320 none Up Up 1/4/8:3826 136617 320 none 320 none Up Up 1/4/8:3827 136625 320 none 320 none Up Up " | CERRADA | ZTE | 1521 | 10.167.134.208 | 10.167.134.210 | 44463 | 10.167.134.209 | 12288 | 1521 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44457 | Puerto Libre | SI | 3 | 44457 | 19 | 18 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44449 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 13/08/2021 demoras en bodega para entrega de equipos. Se reprograma para el 18 de agosto 20/08/2021 el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma para el 24 de agosto // 24/08/2021 Por retrasos ocasionados en SND.ZAPATOCA no ha sido posible gestionar este sitio, se reprograma para el 25 de agosto. // 25/8/2021 radio RTN980 BCA.CAMPESTRE puerto designado esta ocupdo con servicios, adicional no tiene puertos libres, por esto no se podría hacer la prueba de ping en SND.LA ROCHELA, escalado desde 24/7/2021 en archivo de cruzadas 25/08/2021 En BCA.Campestre el puerto definido está ocupado no hay más puertos libres adicional el enlace está full escalado con Tarcila de diseño, pendiente confirmarm fecha para programar 26/08/2021 Para implementar la ruta de Tx SND.Carmen del Chucuri-2 Se requiere retirar la tarjetas del enlace RTN-980 BOG.Switch Venecia Dir CUN.Cerro Eco Slot 4 EG4 e instalarla en el enlace RTN-980 SND.La Rochela dir BCA.Campestre SLOT 4. Pendiente llegada para programacion 01/09/2021 Se esta desmontando la tarjeta del enlace RTN-980 para enviarla el dia de hoy. 08/09/2021 Se confirma que lllego la tarjeta del enlace RTN-980. se programa completar la ruta para el día 10 sept y 11 de sept se programa la certificación. 10/09/2021 Cruzada no se logró realizar debido a que estan a la espera el envío de la tarjeta EG4 para instalarla en SND.LA ROCHELA quedamos a la espera del envío para continuar con la gestión de la ruta, programar cuando se tenga rta de tarjeta | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1216 | 10005847 | FIBRA | ANT.El Capiro |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Fibra | OT1092045 |  |  | AAC-ANT.SAN_ANTONIO_PEREIRA-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.SAN_ANTONIO_PEREIRA-M1 | Port 1/3/3 | Full Duplex Negociando |  | O&M | 24/06/2021 O&M - Certificar en Conectante | ANT.El Capiro | 1/3/3:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1414 | 10.167.28.36 | 10.167.28.38 | 44372 | 10.167.28.37 | 21504 | 1414 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44378 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44382 | EJECUTADA | NO | 1 | 44382 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Enrique Cardenas Gomez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.208.1/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1217 | 10005846 | POR RADIO | ANT.Carmen Viboral |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1053113 | Puerto Libre |  | MED-OCC-CN01 | Port 3/2/6 | Ejecutado |  |  | MED-OCC-CN01 | Port 5/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1701 | 10.167.19.180 | 10.167.19.182 | 44327 | 10.167.19.181 | 18432 | 1701 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44450 | Puerto Libre | SI | 1 | 44450 | 19.8 | 16.7 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Enrique Cardenas Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.227.161/27 | Switch Instalado | 44450 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
1218 | 10005845 |  | ANT.Alambra |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1102743 |  |  | AAC-ANT.GUARNE-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.GUARNE-M2 | Port 1/1/12 | 100Mps | 248 | O&M | 17/06/2021 - Pendiente cargue de licencias 21/07/2021 - Licencia OK pendiente ejecucion de cruzada | 0 | 1/1/12:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/12:3262 129904 321 none 321 none Up Down 1/1/12:3264 129915 321 none 321 none Up Down 1/1/12:3265 129931 321 none 321 none Up Down | CERRADA | NAE | 3265 | 0 | 10.167.28.70 | 44379 | 10.167.28.69 | 12288 | 3265 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Enrique Cardenas Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.215.113/28 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1219 | 10005843 | SATELITAL | ANT.Carmen Viboral | Sin LV - Cambio UM |  | 24/05/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1053113 | Puerto Libre |  | MED-OCC-CN01 | Port 3/2/6 | Ejecutado |  |  | MED-OCC-CN01 | Port 5/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1700 | 10.167.19.184 | 10.167.19.186 | 44327 | 10.167.19.185 | 21504 | 1700 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44450 | Puerto Libre | SI | 1 | 44450 | 19.8 | 16.7 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Enrique Cardenas Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.227.161/27 | Switch Instalado | 44450 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Aplazado | Ruta Certificada
1220 | 10005841 |  | ANT.Alambra | Sin LV - Cambio UM |  | 10/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Sin LV - Cambio UM | OT1102743 |  |  | AAC-ANT.GUARNE-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.GUARNE-M2 | Port 1/1/12 | FULL DUPLEX | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.GUARNE | 1/1/12:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/12:3262 129904 321 none 321 none Up Down 1/1/12:3264 129915 321 none 321 none Up Down 1/1/12:3265 129931 321 none 321 none Up Down 1/1/12:1076 130777 702 none 702 none Up Down | CERRADA | NAE | 3264 | 10.167.28.64 | 10.167.28.66 | 44379 | 10.167.28.65 | 15360 | 3264 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Enrique Cardenas Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.215.113/28 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1221 | 10005840 |  | ANT.Alambra |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1102743 |  |  | AAC-ANT.GUARNE-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.GUARNE-M2 | Port 1/1/12 | 100Mps | 88 | O&M | 17/06/2021 - Pendiente cargue de licencias 21/07/2021 - Licencia OK pendiente ejecucion de cruzada | 0 | 1/1/12:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/12:3262 129904 321 none 321 none Up Down 1/1/12:3264 129915 321 none 321 none Up Down 1/1/12:3265 129931 321 none 321 none Up Down | CERRADA | NAE | 3262 | 10.167.28.60 | 10.167.28.62 | 44379 | 10.167.28.61 | 15360 | 3262 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Enrique Cardenas Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.215.113/28 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1222 | 10005839 | POR RADIO | ANT.La Union Parque |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1108570 |  |  | ACC-ANT.LA_UNION-M1 | Port 1/6/4 | Ejecutado | 12/06/2021: No aplica CHG, configuración actual del puerto deja pasar las VLAN | 0 | ACC-ANT.LA_UNION-M1 | Port 1/6/4 | Full Duplex Forzado | 1 | O&M | No aplica CHG CHG Cancelado MW CHG265373 | 0 | 1/6/4:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1726 | 10.167.39.208 | 10.167.39.210 | 44376 | 10.167.39.209 | 15360 | 1726 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Johan Sebastian Serna Hurtado | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.215.97/28 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1223 | 10005836 | SATELITAL | MET.Ariari-1 |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1011724 | Puerto Libre |  | AAG-ARI.ARIARI1-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado |  |  | AAG-ARI.ARIARI1-M1 | Port 1/3/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1333 | 10.167.5.24 | 10.167.5.26 | 44374 | 10.167.5.25 | 12288 | 1333 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44389 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44411 | Puerto Libre | SI | 3 | 44411 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.205.241/28 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa | 24/05/2021 Reprogramado para el 27 de mayo. 27/07/2021 se encuentra pto 1/3/3 ocupado, creado servicio de umts de met.lejanias. 30/07/2021, problema de emergencia por sitio lejano, se programa para el 1 de agosto. 01/08/2021 No se encontraban Sw para instalar en el punto, se realizara el dia 02 de agosto. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1224 | 10005834 |  | MET.Cacayal |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1065974 |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/3/3 |  |  | O&M |  |  | 1/3/3:4000 26738 7070 none 7070 none Up Up 1/3/3:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/3/3:2000 132899 11010 none 11010 none Up Up 1/3/3:3576 133881 1 none 1 none Up Up 1/3/3:3712 135017 320 none 320 none Up Up 1/3/3:3725 136118 320 none 320 none Up Up 1/3/3:1074 136227 702 none 702 none Up Up 1/3/3:4094 137695 702 none 702 none Up Up 1/3/3:1076 137700 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 9 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-ARI.ARIARI-M1# | CERRADA | NAE | 3725 | 10.167.131.200 | 10.167.131.202 | 44465 | 10167131201 | 12288 | 3725 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Juan Carlos Araos Guzman | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.195.145/28 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 29/07/2021 Se reprograma para el 31 ya que no habia SW 31/07/2021: Hasta hoy llegaron los SW estan En distribuciuon, se reprograma para el lunes 2 de agosto. 02/08/2021: Por incapacidad de personal se reprograma para el 3 de agosto 03/08/2021: no se alcanzo a visitar el sitio porque se demoraron las pruenas en MET.ariari-1, se reprograma para el 4 de agosto. MET.Cacayal 04/05/2021 SW instalado y configurado pendiente pruebas de la vlan de la gestion 1076, se reprograma para el 5agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1225 | 10005833 | SATELITAL | MET.San Martin-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 1/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT971193 |  |  | AAG-MET.SAN_MARTIN-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAG-MET.SAN_MARTIN-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1283 | 10.167.2.244 | 10.167.2.246 | 44289 | 10.167.2.245 | 12288 | 1283 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | EJECUTADA | SI | 2 | 44342 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.206.161/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1226 | 10005830 |  | MET.San Martin-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1131732 |  |  | AAG-MET.SAN_MARTIN-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | A:AAG-MET.SAN_MARTIN-M1# show service sap-using sap 1/1/11 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/11:3868 136009 320 none 320 none Up Down 1/1/11:1076 136105 702 none 702 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 3 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAG-MET.SAN_MARTIN-M1# | CERRADA | NAE | 3868 | 10.167.132.12 | 10.167.132.14 | 44463 | 10.167.132.13 | 12288 | 3868 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44483 | EJECUTADA | Si | 1 | 44483 | 19.3 | 18.6 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.198.65/28 | Switch Instalado |  | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad 26/09/2021 el personal estaba atendiendo emergencia y no se pudo desplazar a sitio. se reprograma para el 27 de sept 27/09/2021 No se realiza porque los tecnicos van a atender emergencia del Dorado, se reprograma para el 29 de septiembre 29/09/2021 el personal se encontraba antendiendo emergencias en las zona ya que estos sitios de meta se atienden con personal de claro, adicional a eso no habian SW disponibles, se repreograma para 05 de oct 14/10/2021 se deja instalado un demarcador porque no habia SW | Emergencias | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1227 | 10005829 | POR RADIO | MET.Medellin del Ariari |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1060116 |  |  | AAC-ARI.ARIARI4-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ARI.ARIARI4-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1212 | 10.167.2.240 | 10.167.2.242 | 44296 | 10.167.2.241 | 12288 | 1212 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | Puerto Libre | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.207.177/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1228 | 10005828 | SATELITAL | MET.ARIARI-1 | Rediseños | MET.Medellin del Ariari |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1011724 |  |  | AAC-ARI.ARIARI4-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ARI.ARIARI4-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1321 | 10.167.1.148 | 10.167.1.150 | 44282 | 10.167.1.149 | 15360 | 1321 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44411 | Puerto Libre | SI | 3 | 44411 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.207.129/28 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa | 24/05/2021 Reprogramado para el 27 de mayo. 27/07/2021 se encuentra pto 1/3/3 ocupado, creado servicio de umts de met.lejanias. 30/07/2021, problema de emergencia por sitio lejano, se programa para el 1 de agosto. 01/08/2021 No se encontraban Sw para instalar en el punto, se realizara el dia 02 de agosto. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1229 | 10005827 | POR RADIO | MET.Ariari-1 | Sin LV - Cambio UM |  | 15/07/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrada Radio, ¿Por qué Sin LV? | OT1011724 | Puerto Libre |  | AAG-ARI.ARIARI1-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3261 | 10.167.45.212 | 10.167.45.214 | 44391 | 10.167.45.213 | 12288 | 3261 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44392 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44411 | Puerto Libre | SI | 3 | 44411 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.207.129/28 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa | 24/05/2021 Reprogramado para el 27 de mayo. 27/07/2021 se encuentra pto 1/3/3 ocupado, creado servicio de umts de met.lejanias. 30/07/2021, problema de emergencia por sitio lejano, se programa para el 1 de agosto. 01/08/2021 No se encontraban Sw para instalar en el punto, se realizara el dia 02 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1230 | 10005826 | POR RADIO | MET.El Castillo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1187877 | Puerto Libre |  | VCO-TER-CN01 | Port 3/1/8 | Ejecutado | 13/07 Por problemas de Bw se Rediseña( OT anterior OT1004854)VLANs de Gestion 788 y 4066(OTN) | 0 | AAG-ARI.ARIARI1-M1 | Port 1/3/6 | Full Duplex Forzado |  | O&M | 25/06/2021 O&M - Puero Libre | MET.El Castillo | 1/3/6:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/6:1076 126025 702 none 702 none Up Down | CERRADA | NAE | 3217 | 10.167.45.224 | 10.167.45.226 | 44391 | 10.167.45.225 | 12288 | 3217 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44384 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | UNA | 4093 | 10.66.103.33/28 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1231 | 10005824 | POR RADIO | CES.Caracolicito |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1058995 |  |  | AAC-MAG.LOMA_BALSAMO-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  |  | AAC-MAG.LOMA_BALSAMO-M1 | Port 1/3/7 | 100 mbps full | Configurada | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1974 | 10.167.17.8 | 10.167.17.10 | 44426 | 10.167.17.9 | 18432 | 1974 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44429 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44343 | EJECUTADA | SI | 1 | 44343 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.43.129/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1232 | 10005823 | POR RADIO | CES.Chimila |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1058966 |  |  | AAC-MAG.LOMA_BALSAMO-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-MAG.LOMA_BALSAMO-M1 | Port 1/3/7 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | CES.Chimila | 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1973 125168 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1974 125170 323 none 323 none Up Up 1/3/7:1958 125337 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1959 125340 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1959 | 10.167.17.244 | 10.167.17.246 | 44312 | 10.167.17.245 | 15360 | 1959 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | EJECUTADA | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.43.129/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1233 | 10005814 | POR RADIO | CES.Chimila |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1058966 |  |  | AAC-MAG.LOMA_BALSAMO-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-MAG.LOMA_BALSAMO-M1 | Port 1/3/7 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | CES.Chimila | 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1973 125168 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1974 125170 323 none 323 none Up Up 1/3/7:1958 125337 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1959 125340 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1958 | 10.167.17.248 | 10.167.17.250 | 44312 | 10.167.17.249 | 12288 | 1958 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | EJECUTADA | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.43.129/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1234 | 10005810 | POR RADIO | MAG.Algarrobo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1147769 |  |  | AAC-MAG.LOMA_BALSAMO-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado |  |  | AAC-MAG.LOMA_BALSAMO-M1 | Port 1/3/3 | 100 MB FULL DUPLEX |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3862 | 10.167.131.180 | 10.167.131.182 | 44463 | 10.167.131.181 | 15360 | 3862 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44467 | EJECUTADA | SI | 1 | 44467 | 22.1 | 15.5 | COSTA | Prodatel | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Carlos Manuel Castro Ibarra | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.93.241/28 | Demarcador Instalado | 44467 | Exitosa | 0 | Configuracion Servicio (PEM) | Integrado | Ruta Certificada
1235 | 10005808 | POR RADIO | CES.Chimila |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1058966 |  |  | AAC-MAG.LOMA_BALSAMO-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-MAG.LOMA_BALSAMO-M1 | Port 1/3/7 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | CES.Chimila | 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1973 125168 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1974 125170 323 none 323 none Up Up 1/3/7:1958 125337 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1959 125340 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1973 | 10.167.17.12 | 10.167.17.14 | 44311 | 10.167.17.13 | 15360 | 1973 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | EJECUTADA | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.43.129/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1236 | 10005805 | POR RADIO | CAQ.Doncello | Rediseños W43 | CAQ.Doncello-2 | 27/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1154035 |  |  | AAC-CAQ.DONCELLO-M1 | Port1/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 30/10// José actualiza informacion, diseño OK 2/11// NOC Ok pasa a O&M |  |  | CERRADA | ZTE | 1435 | 10.167.129.204 | 10.167.129.206 | 44459 | 10.167.129.205 | 12288 | 1435 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44504 | EJECUTADA | SI | 1 | 04/11/20021 | 19.6 | 18.9 | OCCIDENTE | 0 | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.200.97/28 |  |  | Exitosa | 24/06/2021 Incluyen diseño para la conectante CAQ.Doncello. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1237 | 10005804 | POR RADIO | CAQ.Doncello-3 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1223234 | Requiere Cruzada |  | AAC-CAQ.DONCELLO-M1 | Port1/2/2 | Ejecutado | 44414 |  | AAC-CAQ.DONCELLO-M1 | Port1/2/2 |  |  | O&M | Pendiente definir VLAN de servicio |  |  | CERRADA | NAE | 3549 | 10.167.53.248 | 10.167.53.250 | 44432 | 10.167.53.249 | 12288 | 3549 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44434 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44436 | EJECUTADA | SI | 1 | 44436 | 18.35 | 13.99 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | Demarcador | 4094 | 10.67.195.225/28 | Demarcador Instalado | 44436 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1238 | 10005800 |  | MET.San Martin-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT971193 |  |  | AAG-MET.SAN_MARTIN-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAG-MET.SAN_MARTIN-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  | 1/1/9:1283 122975 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1076 128264 702 none 702 none Up Up 1/1/9:3869 136010 321 none 321 none Up Up 1/1/9:3870 136065 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3801 136179 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3802 136232 322 none 322 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAG-MET.SAN_MARTIN-M1# | CERRADA | NAE | 3802 | 10.167.132.28 | 10.167.132.30 | 44469 | 10.167.132.29 | 18432 | 3802 | Configuración ok |  | CERTFICACIÓN OK | 44469 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44342 | EJECUTADA | SI | 2 | 44342 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.206.161/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1239 | 10005799 | POR RADIO | MET.El Dorado |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052666 |  |  | AAG-MET.GUAMAL-M1 | Port 1/1/10 | Ejecutado |  |  | AAG-MET.GUAMAL-M1 | Port 1/1/10 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1400 | 10.167.17.104 | 10.167.17.106 | 44314 | 10.167.17.105 | 15360 | 1400 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.203.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1240 | 10005798 |  | MET.San Martin-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT971193 |  |  | AAG-MET.SAN_MARTIN-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAG-MET.SAN_MARTIN-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  | 1/1/9:1283 122975 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1076 128264 702 none 702 none Up Up 1/1/9:3869 136010 321 none 321 none Up Up 1/1/9:3870 136065 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3801 136179 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3802 136232 322 none 322 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAG-MET.SAN_MARTIN-M1# | CERRADA | NAE | 3870 | 10.167.132.24 | 10.167.132.26 | 44464 | 10.167.132.25 | 12288 | 3870 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44464 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44342 | EJECUTADA | SI | 2 | 44342 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.206.161/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1241 | 10005797 |  | MET.EL DORADO | Rediseños W47 | MET.Via Guamal Cubaral | 44526 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1052666 |  |  | AAG-MET.GUAMAL-M1 | Port 1/1/10 | Ejecutado | [6 empty] | NOC | 27/11// Diseño actualiza info |  |  | CERRADA | ZTE | 1441 | 10.167.135.112 | 10167135114 | 44527 | 10167135113 | 12288 | 1441 | [8 empty] | Pendiente NOC PEM | 44347 | EJECUTADA | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza |  | Demarcador |  |  | Pendiente instalar |  | Sin programar | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad 6/10/2021 No se dezplazaran a sitio porque en la cruzada de Met.Ariari sigue la plaga de abejas, se reprograma para el 9 de oct 09/10/2021 El sitio no sera visitado porque se encuentran atendiento emergencias MET.Casrilla Nueva-2 Met vía Guamal, El ingeniero jonatan Bejarano informa que se reprograma para el 11 de octubre 12/10/2021 El tecnico se retira del sitio porque se presento una fuerte lluvia y es un sitio lejano, no se alcanzan a terminar pruebas con los valores requeridos, se reprograma para mañana 14 de octubre | 0 | Pendiente otras áreas | Ruta Certificada | MET.EL DORADO
1242 | 10005796 |  | MET.El Dorado |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1052666 |  |  | AAG-MET.GUAMAL-M1 | Port 1/1/10 | Ejecutado |  |  | AAG-MET.GUAMAL-M1 | Port 1/1/10 | 100 M FULL |  | O&M |  |  | "1/1/10:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/10:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/10:1398 124551 325 none 325 none Up Up 1/1/10:1400 125345 325 none 325 none Up Up 1/1/10:1076 128322 702 none 702 none Up Up 1/1/10:1349 129641 22 none 22 none Up Up 1/1/10:1371 129645 22 none 22 none Up Up 1/1/10:1373 129651 22 none 22 none Up Up 1/1/10:1329 134882 323 none 323 none Up Up 1/1/10:3727 136122 320 none 320 none Up Up 1/1/10:3817 136688 320 none 320 none Up Up " | CERRADA | NAE | 3727 | 10.167.131.224 | 10.167.131.226 | 44465 | 10167131225 | 12288 | 3727 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.203.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1243 | 10005793 | POR RADIO | CES.Cuatro vientos |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1005307 |  |  | AAC-BAR.ALKARAWI-M3 | Port 2/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-BAR.ALKARAWI-M3 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1136 | 10.167.7.232 | 10.167.7.234 | 44299 | 10.167.7.233 | 21504 | 1136 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44544 | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.42.241/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Demarcador, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 02 Dic. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1244 | 10005792 | POR RADIO | CES.Cuatro vientos |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1005307 |  |  | AAC-BAR.ALKARAWI-M3 | Port 2/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-BAR.ALKARAWI-M3 | Port 2/2/2 | 10 G Full |  | O&M |  |  | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 2/2/2:789 123 300 none 300 none Up Up 2/2/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 2/2/2:1135 123897 325 none 325 none Up Up 2/2/2:1136 123905 325 none 325 none Up Up 2/2/2:1076 126957 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1427 135529 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1546 135752 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1549 135755 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 2/2/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 2/2/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1427 | 10.167.129.252 | 10.167.129.254 | 44460 | 10167129253 | 18432 | 1427 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44459 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44544 | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.42.241/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Demarcador, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 02 Dic. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1245 | 10005789 | POR RADIO | CES.Cuatro vientos |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1005307 |  |  | AAC-BAR.ALKARAWI-M3 | Port 2/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-BAR.ALKARAWI-M3 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1135 | 10.167.7.228 | 10.167.7.230 | 44299 | 10.167.7.229 | 12288 | 1135 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44544 | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.42.241/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Demarcador, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 02 Dic. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1246 | 10005788 | POR RADIO | CES.El Paso |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003698 | Puerto Libre |  | AAC-CES.LA_LOMA2-M1 | Port 1/5/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.EL_PASO-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1204 | 10.167.0.196 | 10.167.0.198 | 44348 | 10.167.0.197 | 21504 | 1204 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.1/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1247 | 10005787 | POR RADIO | CES.La Loma-3 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1086287 |  |  | AAC-CES.LA_LOMA2-M1 | Port 1/4/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CES.LA_LOMA2-M1 | Port 1/4/5 | 0 |  | O&M | 24/06/2021 Revisar estado de puertos en equipo Alcatel | 0 |  | CERRADA | ZTE | 1454 | 10.167.38.152 | 10.167.38.154 | 00:00:00 | 10.167.38.153 | 21504 | 1454 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44378 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44384 | EJECUTADA | SI | 1 | 44384 | 20 | 20 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.225/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1248 | 10005786 | POR RADIO | CES.La Loma-2 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1058898 |  |  | AAC-CES.LA_LOMA2-M1 | Port 1/5/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.LA_LOMA2-M1 | Port 1/5/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1203 | 10.167.0.156 | 10.167.0.158 | 44281 | 10.167.0.157 | 21504 | 1203 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.1/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1249 | 10005785 |  | CES.Cuatro vientos |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1005307 |  |  | AAC-BAR.ALKARAWI-M3 | Port 2/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1546 | 10.167.63.236 | 10.167.63.238 | 44461 | 10.167.63.237 | 12288 | 1546 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44544 | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.42.241/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Demarcador, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 02 Dic. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1250 | 10005784 |  | CAQ.Cerro Sonora |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1087976 |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | PORT 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1567 | 10.167.63.224 | 10.167.63.226 | 44461 | 10.167.63.225 | 12288 | 1567 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | Puerto Libre | SI | 3 | 44396 | 12.2 | 15.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.193/28 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 19/07/2021 se certifica y se instala SW, pendiente envio de pruebas de SO | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1251 | 10005781 |  | CAQ.Cerro Sonora |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1087976 |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | PORT 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | PORT 1/1/9 | 100 M Full |  | O&M | El equipo en mención no está actualizado en el consolidado MW 16/11// José actualiza consolidado |  | 1/1/9:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1851 129701 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1076 130801 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1517 130907 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1518 130915 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1519 130919 1 none 1 none Up Up 1/1/9:3635 132834 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1425 135429 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1430 135455 321 none 321 none Up Up 1/1/9:1566 135713 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1567 135719 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1568 136086 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1569 136115 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 14 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3# | CERRADA | ZTE | 1569 | 10.167.129.196 | 10.167.129.196 | 44465 | 10.167.129.196 | 12288 | 1569 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44465 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | Puerto Libre | SI | 3 | 44396 | 12.2 | 15.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.193/28 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 19/07/2021 se certifica y se instala SW, pendiente envio de pruebas de SO | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1252 | 10005779 | POR RADIO | CAQ.Cerro Sonora |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087976 |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | PORT 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | PORT 1/1/9 | 100 M full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1518 | 10.167.44.220 | 10.167.44.222 | 44398 | 10.167.44.221 | 15360 | 1518 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44503 | 10.96.6.154 | 255.255.255.252 | 10.96.6.153 | 789 | EJECUTAR | 44396 | Puerto Libre | SI | 3 | 44396 | 12.2 | 15.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.193/28 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 19/07/2021 se certifica y se instala SW, pendiente envio de pruebas de SO | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1253 | 10005778 |  | CAQ.Paujil |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1136429 |  |  | AAC-CAQ.DONCELLO-M1 | PTO 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.DONCELLO-M1 | PTO 1/2/2 | 1 Gbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1520 | 10.167.44.228 | 10.167.44.230 | 44398 | 10.167.44.229 | 12288 | 1520 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 5.6 | 7.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.97/28 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1254 | 10005777 |  | CAQ.Cerro Sonora |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1087976 |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | PORT 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1566 | 10.167.63.220 | 10.167.63.222 | 44461 | 10.167.63.221 | 12288 | 1566 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | Puerto Libre | SI | 3 | 44396 | 12.2 | 15.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.193/28 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 19/07/2021 se certifica y se instala SW, pendiente envio de pruebas de SO | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1255 | 10005775 |  | CAQ.Paujil |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1136429 |  |  | AAC-CAQ.DONCELLO-M1 | PTO 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.DONCELLO-M1 | PTO 1/2/2 |  |  | O&M |  |  | 1/2/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/2:1852 129702 321 none 321 none Up Up 1/2/2:1520 130924 321 none 321 none Up Up 1/2/2:1076 131272 702 none 702 none Up Up 1/2/2:3625 132807 320 none 320 none Up Up 1/2/2:3634 132827 323 none 323 none Up Up 1/2/2:3549 133309 323 none 323 none Up Up 1/2/2:3550 133316 325 none 325 none Up Up 1/2/2:4094 134112 702 none 702 none Up Up 1/2/2:1435 135466 320 none 320 none Up Up 1/2/2:1438 135487 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 12 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CAQ.DONCELLO-M1# | CERRADA | ZTE | 1438 | 10.167.129.212 | 10.167.129.214 | 44459 | 10.167.129.213 | 12288 | 1438 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44459 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 5.6 | 7.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.195.225/28 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1256 | 10005765 |  | SND.Landazuri |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1046752 |  |  | AAC-SND.VELEZ-M1 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SND.VELEZ-M1 | Port 1/4/3 | Full Duplex Nagociando | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | SND.Landazuri | 1/4/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1314 122943 22 none 22 none Up Up 1/4/3:1678 125659 320 none 320 none Up Up 1/4/3:1302 125862 320 none 320 none Up Up 1/4/3:1988 125953 320 none 320 none Up Up 1/4/3:1746 125956 320 none 320 none Up Up 1/4/3:1795 125964 320 none 320 none Up Up 1/4/3:1725 126081 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1795 | 10.167.19.120 | 10.167.19.122 | 44318 | 10.167.19.121 | 12288 | 1795 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44356 | EJECUTADA | SI | 1 | 44356 | 13 | 13 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.255.161/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 9/6/2021 por flujo de emergencias no fue posible visitar EB para pruebas | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1257 | 10005761 | POR RADIO | SND.El Penon |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092277 |  |  | AAC-SND.VELEZ-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 26/10// José actualiza diseño OK |  | 1/4/4:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/4:2177 126598 321 none 321 none Up Up 1/4/4:2005 126666 22 none 22 none Up Up 1/4/4:2199 126667 322 none 322 none Up Up 1/4/4:2127 127739 321 none 321 none Up Up 1/4/4:1076 129060 702 none 702 none Up Up 1/4/4:3887 136910 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3898 136984 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3887 | 10.167.134.240 | 10.167.134.242 | 44474 | 10.167.134.241 | 12288 | 3887 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.251.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1258 | 10005760 | SATELITAL | NOR.La Esperanza | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1000675 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1342 | 10.167.5.236 | 10.167.5.238 | 44296 | 10.167.5.237 | 15360 | 1342 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44534 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 4093 | 10.68.252.241/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Una Fuente, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y programa visita para el 04 de Dic. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1259 | 10005759 | POR RADIO | SND.El Playon |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1006206 | Puerto Libre |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1407 | 10.167.4.52 | 10.167.4.54 | 44297 | 10.167.4.53 | 12288 | 1407 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | DOBLE | 4089 | 10.68.253.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1260 | 10005758 | SATELITAL | SND.El Playon | Sin LV - Cambio UM |  | 24/05/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1006206 | Puerto Libre |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1324 | 10.167.13.188 | 10.167.13.190 | 44307 | 10.167.13.189 | 12288 | 1324 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | DOBLE | 4089 | 10.68.253.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1261 | 10005755 | POR RADIO | SND.El Playon |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1006206 | Puerto Libre |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1323 | 10.167.13.184 | 10.167.13.186 | 44307 | 10.167.13.185 | 12288 | 1323 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | DOBLE | 4089 | 10.68.253.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1262 | 10005754 | POR RADIO | SND.El Playon |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1006206 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 |  |  | O&M |  |  | 4/2/2:789 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1320 123508 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 4/2/2:1335 123560 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1428 123567 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1318 123572 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1431 123575 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1310 123580 25 none 25 none Up Up 4/2/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1464 123617 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1406 123631 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 4/2/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1950 125205 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1359 129943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1367 130207 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3327 130512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3328 130515 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3373 131041 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3374 131051 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4089 131056 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3375 131058 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3376 131067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3388 131108 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3379 131123 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3390 131128 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3396 131458 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3397 131468 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1372 131478 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1373 131491 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1374 131512 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1375 131523 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3402 131525 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3445 131955 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4088 132035 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1309 132705 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1379 132727 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1381 132732 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1385 133646 22 none 22 none Up Up 4/2/2:4091 134069 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3584 134276 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1390 134348 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1451 134356 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1389 134366 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1510 134612 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1412 134628 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1399 134638 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1393 134652 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1502 134696 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1503 134697 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1504 134698 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1550 134835 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1520 134870 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1411 134932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1422 134946 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1513 135001 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1440 135011 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1445 135032 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4085 135263 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3833 135511 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3834 135602 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3835 135624 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3836 135628 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3837 135629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3851 135737 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3852 135739 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3853 135740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1701 135942 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1424 135943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1426 135950 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4083 136183 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3820 136400 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3818 136609 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3831 136660 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3889 136913 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3900 136996 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3901 136999 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3842 137064 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3912 137096 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3913 137097 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3941 137460 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3942 137462 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3344 138067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3846 138170 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3848 138179 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3949 138187 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 146 | CERRADA | NAE | 3942 | 10.167.132.180 | 10.167.132.182 | 44482 | 10.167.132.181 | 12288 | 3942 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | DOBLE | 4089 | 10.68.253.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1263 | 10005753 | POR RADIO | SND.El Playon |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1006206 | Puerto Libre |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1406 | 10.167.4.48 | 10.167.4.50 | 44297 | 10.167.4.49 | 12288 | 1406 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | DOBLE | 4089 | 10.68.253.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1264 | 10005752 | SATELITAL | SND.El Playon | Sin LV - Cambio UM |  | 20/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1006206 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 |  |  | O&M | Sin LV |  | 4/2/2:789 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1320 123508 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 4/2/2:1335 123560 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1428 123567 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1318 123572 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1431 123575 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1310 123580 25 none 25 none Up Up 4/2/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1464 123617 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1406 123631 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 4/2/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1950 125205 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1359 129943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1367 130207 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3327 130512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3328 130515 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3373 131041 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3374 131051 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4089 131056 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3375 131058 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3376 131067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3388 131108 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3379 131123 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3390 131128 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3396 131458 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3397 131468 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1372 131478 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1373 131491 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1374 131512 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1375 131523 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3402 131525 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3445 131955 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4088 132035 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1309 132705 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1379 132727 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1381 132732 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1385 133646 22 none 22 none Up Up 4/2/2:4091 134069 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3584 134276 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1390 134348 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1451 134356 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1389 134366 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1510 134612 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1412 134628 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1399 134638 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1393 134652 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1502 134696 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1503 134697 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1504 134698 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1550 134835 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1520 134870 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1411 134932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1422 134946 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1513 135001 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1440 135011 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1445 135032 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4085 135263 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3833 135511 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3834 135602 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3835 135624 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3836 135628 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3837 135629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3851 135737 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3852 135739 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3853 135740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1701 135942 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1424 135943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1426 135950 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4083 136183 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3820 136400 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3818 136609 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3831 136660 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3889 136913 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3900 136996 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3901 136999 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3842 137064 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3912 137096 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3913 137097 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3941 137460 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3942 137462 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3344 138067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3846 138170 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3848 138179 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3949 138187 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 146 | CERRADA | NAE | 3889 | 10.167.134.248 | 10.167.134.250 | 44474 | 10.167.134.249 | 12288 | 3889 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | DOBLE | 4089 | 10.68.253.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1265 | 10005750 |  | SND.El Playon |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1006206 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 |  |  | O&M | 22/11// José actualiza diseño/ NOC da VBO sw/ VLAN de servicio propagada |  | 4/2/2:789 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1320 123508 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 4/2/2:1335 123560 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1428 123567 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1318 123572 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1431 123575 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1310 123580 25 none 25 none Up Up 4/2/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1464 123617 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1406 123631 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 4/2/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1950 125205 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1359 129943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1367 130207 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3327 130512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3328 130515 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3373 131041 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3374 131051 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4089 131056 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3375 131058 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3376 131067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3388 131108 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3379 131123 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3390 131128 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3396 131458 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3397 131468 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1372 131478 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1373 131491 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1374 131512 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1375 131523 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3402 131525 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3445 131955 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4088 132035 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1309 132705 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1379 132727 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1381 132732 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1385 133646 22 none 22 none Up Up 4/2/2:4091 134069 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3584 134276 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1390 134348 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1451 134356 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1389 134366 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1510 134612 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1412 134628 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1399 134638 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1393 134652 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1502 134696 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1503 134697 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1504 134698 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1550 134835 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1520 134870 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1411 134932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1422 134946 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1513 135001 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1440 135011 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1445 135032 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4085 135263 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3833 135511 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3834 135602 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3835 135624 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3836 135628 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3837 135629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3851 135737 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3852 135739 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3853 135740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1701 135942 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1424 135943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1426 135950 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4083 136183 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3820 136400 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3818 136609 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3831 136660 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3889 136913 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3900 136996 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3901 136999 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3842 137064 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3912 137096 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3913 137097 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3941 137460 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3942 137462 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3344 138067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3846 138170 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3848 138179 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3949 138187 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 146 | CERRADA | NAE | 3941 | 10.167.132.176 | 10.167.132.178 | 44482 | 10.167.132.177 | 12288 | 3941 | Configuración OK | [7 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | DOBLE | 4089 | 10.68.253.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1266 | 10005749 |  | GUV.Rb Piedra Gorda | Sin LV - Cambio UM |  | 21/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1070241 |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  | 1/1/2:1076 128613 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1510 131220 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1511 131221 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1512 131223 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1387 132932 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1521 133222 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1522 133223 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1523 133225 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1524 133229 1 none 1 none Up Up 1/1/2:3825 135463 321 none 321 none Up Up 1/1/2:3826 135467 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3827 135471 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3838 135638 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1336 135817 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 22 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-GUV.RB_PIEDRA_GORDA-M1# | CERRADA | NAE | 3838 | 10.167.131.20 | 10.167.131.22 | 44460 | 10.167.131.21 | 12288 | 3838 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 19 | 10 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.201.193/26 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 20/05/2021 No es posible el desplazamiento por orden publico, bloqueos y Falta de combustible, se reprograma para el 25 de mayo. 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se hará distribucion. Se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 Por la lluvia el estado de la via esta malo . Se reprograma para el 19 de agosto 19/08/2021 El SO estaba instalando MET.La Bodega y no le alcanzó el tiempo. Se reprograma para el 20 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1267 | 10005741 |  | GUV.Rb Piedra Gorda |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1070241 | Puerto Libre |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | ZTE | 1387 | 10.167.51.212 | 10.167.51.214 | 44427 | 10.167.51.213 | 12288 | 1387 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 19 | 10 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.201.193/26 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 20/05/2021 No es posible el desplazamiento por orden publico, bloqueos y Falta de combustible, se reprograma para el 25 de mayo. 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se hará distribucion. Se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 Por la lluvia el estado de la via esta malo . Se reprograma para el 19 de agosto 19/08/2021 El SO estaba instalando MET.La Bodega y no le alcanzó el tiempo. Se reprograma para el 20 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1268 | 10005737 | POR RADIO | GUV.El retorno |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063559 |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1354 | 10.167.17.92 | 10.167.17.94 | 44314 | 10.167.17.93 | 12288 | 1354 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.201.193/26 | Demarcador Instalado | 44340 | Exitosa | 20/05/2021 No es posible el desplazamiento por orden publico, bloqueos y Falta de combustible, se reprograma para el 25 de mayo. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1269 | 10005734 |  | GUV.Rb Piedra Gorda |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1070241 |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1336 | 10.167.128.136 | 10.167.128.138 | 44462 | 10167128137 | 12288 | 1336 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 19 | 10 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.201.193/26 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 20/05/2021 No es posible el desplazamiento por orden publico, bloqueos y Falta de combustible, se reprograma para el 25 de mayo. 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se hará distribucion. Se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 Por la lluvia el estado de la via esta malo . Se reprograma para el 19 de agosto 19/08/2021 El SO estaba instalando MET.La Bodega y no le alcanzó el tiempo. Se reprograma para el 20 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1270 | 10005726 |  | GUV.Rb Piedra Gorda |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1070241 | Puerto Libre |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1524 | 10.167.51.208 | 10.167.51.210 | 44431 | 10.167.51.209 | 12288 | 1524 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 19 | 10 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.201.193/26 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 20/05/2021 No es posible el desplazamiento por orden publico, bloqueos y Falta de combustible, se reprograma para el 25 de mayo. 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se hará distribucion. Se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 Por la lluvia el estado de la via esta malo . Se reprograma para el 19 de agosto 19/08/2021 El SO estaba instalando MET.La Bodega y no le alcanzó el tiempo. Se reprograma para el 20 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1271 | 10005722 |  | GUV.Rb Piedra Gorda |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1070241 | Puerto Libre |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 | 100 full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1512 | 10.167.55.124 | 10.167.55.126 | 44399 | 10.167.55.125 | 18432 | 1512 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 19 | 10 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.201.193/26 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 20/05/2021 No es posible el desplazamiento por orden publico, bloqueos y Falta de combustible, se reprograma para el 25 de mayo. 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se hará distribucion. Se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 Por la lluvia el estado de la via esta malo . Se reprograma para el 19 de agosto 19/08/2021 El SO estaba instalando MET.La Bodega y no le alcanzó el tiempo. Se reprograma para el 20 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1272 | 10005721 |  | GUV.Rb Piedra Gorda | Sin LV - Cambio UM |  | 21/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1070241 |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  | 1/1/2:1076 128613 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1510 131220 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1511 131221 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1512 131223 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1387 132932 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1521 133222 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1522 133223 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1523 133225 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1524 133229 1 none 1 none Up Up 1/1/2:3825 135463 321 none 321 none Up Up 1/1/2:3826 135467 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3827 135471 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3838 135638 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1336 135817 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 22 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-GUV.RB_PIEDRA_GORDA-M1# | CERRADA | NAE | 3827 | 10.167.131.16 | 10.167.131.18 | 44459 | 10.167.131.17 | 12288 | 3827 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 19 | 10 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.201.193/26 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 20/05/2021 No es posible el desplazamiento por orden publico, bloqueos y Falta de combustible, se reprograma para el 25 de mayo. 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se hará distribucion. Se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 Por la lluvia el estado de la via esta malo . Se reprograma para el 19 de agosto 19/08/2021 El SO estaba instalando MET.La Bodega y no le alcanzó el tiempo. Se reprograma para el 20 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1273 | 10005713 | POR RADIO | GUV.El retorno |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063559 |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1353 | 10.167.17.88 | 10.167.17.90 | 44313 | 10.167.17.89 | 12288 | 1353 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.201.193/26 | Demarcador Instalado | 44340 | Exitosa | 20/05/2021 No es posible el desplazamiento por orden publico, bloqueos y Falta de combustible, se reprograma para el 25 de mayo. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1274 | 10005699 |  | GUV.Rb Piedra Gorda |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1070241 |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  | 1/1/2:1076 128613 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1510 131220 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1511 131221 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1512 131223 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1387 132932 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1521 133222 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1522 133223 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1523 133225 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1524 133229 1 none 1 none Up Up 1/1/2:3825 135463 321 none 321 none Up Up 1/1/2:3826 135467 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3827 135471 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3838 135638 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1336 135817 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 22 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-GUV.RB_PIEDRA_GORDA-M1# | CERRADA | NAE | 3826 | 10.167.131.12 | 10.167.131.14 | 44459 | 10.167.131.13 | 12288 | 3826 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 19 | 10 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.201.193/26 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 20/05/2021 No es posible el desplazamiento por orden publico, bloqueos y Falta de combustible, se reprograma para el 25 de mayo. 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se hará distribucion. Se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 Por la lluvia el estado de la via esta malo . Se reprograma para el 19 de agosto 19/08/2021 El SO estaba instalando MET.La Bodega y no le alcanzó el tiempo. Se reprograma para el 20 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1275 | 10005688 |  | SUC.Galeras |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085880 |  |  | AAC-BOL.MAGANGUE2-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  | 0 | AAC-BOL.MAGANGUE2-M2 | Port1/1/9 | Full-Duplex Forzado | 247 | O&M | Intermitencia de enlace-No es posible configurar 21/07/2021. Certificar en primer tramo. Radio mas cerca del alcatel |  | 1/1/9:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:2170 126458 320 none 320 none Up Up 1/1/9:2594 128483 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1750 130038 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 2594 | 10.167.48.68 | 10.167.48.70 | 44359 | 10.168.48.69 | 12288 | 2594 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44359 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44430 | EJECUTADA | SI | 3 | 44430 | 20.06 | 19.01 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.119.193/27 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 15-06-2021 por enciolamiento de fallas y tiempo perdido durante certificacion de rutas de SUC.Guaranda, SUC.Majagual se reprograma//16-06-2021 los servicios aun no estan configurados y el personal debio atander falla se reprograma cuando esto ya este garantizado.//24-07-21 Se debe validar con diseño por la linea, estan trabajando en Galeras 2 (linea instermedia) 26/07/2021 Diseño informa que ya está el rediseño - Leonardo me dice que el sabado se hizo visita, el siteowner dijo que no pudo ejecutar por tema de diseño, no se ha podido asegurar la ruta. confirmar cual ruta hace o si hace las 2, Galeras o Galeras 2. Se programo para el 27 de Julio. 27/07/2021, no se realiza por qque se estaba atendiendo SUC, Sucre y SUC.El naranjo, y problemas de dificil acceso durante el desplazamiento, se reprograma para el 30 de julio 30/07/2021 El personal esta atendiendo en pueblo nuevo se reprograma para 02/08/2021 02/08/2021, se presnrto un problema por puerto en mal estado, se debió migrar a puerto óptico, en búsqueda de licencias, se reprograma para el 6 de agosto. 06/08/2021, No se realiza ya que se dio prioridad a SUC.Covenas-8, pendiente licencias escalado con Milton y billy del puerto en magangue 2 aun no dan rta del area de tx, se reprograma para el 11 de agosto 11/08/2021 Aun en escalamiento con Billy, ya que el nuevo puerto asignado no tiene licencias, en mesa de trabajo 12/08/2021 No se puede realizar ya que estaba pendiente la instalación de el firmware y billy joe no puedo intalarlo remoto ya que el enlace estaba intermitente se esta gestionando con otro SO de oto lider ya que el SO se encuentra en dia compensatorio. 13/08/2021, no se realiza porque hay un radio pendiente de cargar licencias para completar la ruta de Tx, se reprograma para el 17 de agosto. 17/08/2021, La configuración se realizó solo queda pendiente las pruebas en suc.galeras, se reprograma para el 18 de agosto. 18/08/2021 se instalo el SW pero las pruebas pasan con un valor de 3MB de subida Y 3MB de bajada aproximadamente cuando de subida debe dar por lo menos 12MB, se reagenda para 20 de agosto. 20/08/2021 No se tiene el personal dispoble para atendar este sitio, el aliado se encuentra trabajando el día de hoy en COR.Arenoso, SUC.San Onofre y van de camino a COR.San Fracisco del Rayo y el personal de claro estuvo atendiendo requerimientos del ministerio en SUC Ovejas SUC Chocho SUC Betulia no alcanzan a llegar al sitio, se reprograma para 21 de agosto 21/08/2021 Se realiza reincio de Qos con Wilson Figueroa y se realizan validacion de NEC con Billy pero no logran mejorar el ancho de banda, Wilson Figueroa escalara a Core pero la respuesta se tarda y por ser las 18:30 horas y al ser u sitio lejano el personal debe salir de sitio, se reprograma para 22 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1276 | 10005687 | POR RADIO | SUC.Llanadas |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085970 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port1/1/9 | 0 | 1 | O&M | Pendiente auditoría IPRAN/Pendiente configuración de VLAN servicio |  | 0 | CERRADA | NAE | 3079 | 10.167.48.236 | 10.167.48.238 | 44365 | 10.167.48.237 | 15360 | 3079 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 21 | 9 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.225/27 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | 13/04/2021, Se realizara certificacion el dia de mañana // 14/06/2021. Atención de fallas, se logró instalar el Switch pero queda pendiente configuracion para el dia de mañana 15 de Julio// 15-07-2021 se instala SW y se configura y se logra probar de manera exitosa desde el SW la escuelita con ID_10006121, la escuela con ID_ 10000758 no fue posible probar por que no esta configurada la VLAN y no fue posible obtener apoyo | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1277 | 10005685 | POR RADIO | SUC.San Benito Abad |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065995 | Puerto Libre |  | AAC-SUC.SAN_BENITO_ABAD-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_BENITO_ABAD-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1711 | 10.167.21.80 | 10.167.21.82 | 44316 | 10.167.21.81 | 15360 | 1711 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44527 | Puerto Libre | SI | 1 | 44527 | 26.2 | 23.2 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.225/27 | Switch Instalado | 44527 | Exitosa |  | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
1278 | 10005683 | POR RADIO | SUC.San Benito Abad |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065995 | Puerto Libre |  | AAC-SUC.SAN_BENITO_ABAD-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_BENITO_ABAD-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1714 | 10.167.21.92 | 10.167.21.94 | 44316 | 10.167.21.93 | 12288 | 1714 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44527 | Puerto Libre | SI | 1 | 44527 | 26.2 | 23.2 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.225/27 | Switch Instalado | 44527 | Exitosa |  | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
1279 | 10005682 | POR RADIO | Suc.El roble | Rediseños W43 | SUC.Cispataca |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1058988 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 1/1/11 | Full Duplex 1Gpbs |  | O&M | "------------------------------------------------------------------------------- 1/1/11:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/11:1114 123813 325 none 325 none Up Up 1/1/11:1410 124785 322 none 322 none Up Up 1/1/11:1928 125104 325 none 325 none Up Up 1/1/11:1929 125106 325 none 325 none Up Up 1/1/11:1930 125109 325 none 325 none Up Up 1/1/11:1547 125338 323 none 323 none Up Up 1/1/11:1076 1009000 702 none 702 none Up Up -------------------------------------------------------------------------------" |  |  | CERRADA | ZTE | 1410 | 10.167.13.180 | 10.167.13.182 | 44423 | 10.167.13.181 | 12288 | 1410 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.53.129/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1280 | 10005681 | POR RADIO | SUC.El Roble |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1058988 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 1/1/11 |  |  | O&M | 30/10// José actualiza informacion, diseño OK |  |  | CERRADA | NAE | 1930 | 10.167.15.252 | 10.167.15.254 | 44309 | 10.167.15.253 | 12288 | 1930 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.53.129/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1281 | 10005680 | POR RADIO | SUC.El Roble |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1058988 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1929 | 10.167.15.248 | 10.167.15.250 | 44309 | 10.167.15.249 | 18432 | 1929 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.53.129/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1282 | 10005679 |  | SUC.Galeras-2 |  |  |  | FASE 1B |  | Pendiente |  | OT1083579 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 | Ejecutado |  | ZTE SINCE SOG2[0-1-9]-T4/R4 | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 | Full Duplex | Pendiente | O&M | 09-06-2021/Recuperación de gestión/12-06-2021 PEM debe configurar VLAN de servicio |  | 2/2/2:789 123 300 none 300 none Up Up 2/2/2:0 666 1 none 1 none Up Up 2/2/2:10 64337 1 none 1 none Up Up 2/2/2:110 83372 1 none 1 none Up Up 2/2/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 2/2/2:180 120168 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1554 125891 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1555 125907 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1556 125908 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1753 125936 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1582 125937 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1754 125938 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 2/2/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 2/2/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 2/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1589 | 10.167.25.0 | 10.167.25.2 | 44327 | 10.167.25.1 | 12288 | 1589 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44378 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44404 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.55.161/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 03-05-2021 por falla en demarcadores de SUC.Sucre se reprograma esta atencion debido a la distancia de atencion.// 15-06-2021 por enciolamiento de fallas y tiempo perdido durante certificacion de rutas de SUC.Guaranda, SUC.Majagual, se reprograma para el 16 de Junio.//24/07/21 Insta de demarcador pogramado para 25/07 | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1283 | 10005677 | POR RADIO | ANT.Granada |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1123594 |  |  | AAC-ANT.GRANADA-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.GRANADA-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3647 | 10.167.53.56 | 10.167.53.58 | 44427 | 10.167.53.57 | 12288 | 3647 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44529 | EJECUTADA | SI | 1 | 44417 | 19 | 14 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.229.81/28 | Pendiente instalar | 44417 | Programado | 22/11/2021 Por peticion de la ING Alexandra Chacon se programa instalacion de SW sencillo para el 24 de nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1284 | 10005676 |  | ANT.Santuario-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 17/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1131710 |  |  | MED-OCC-CN01 | puerto 3/2/6 | Ejecutado |  | ANT.Santuario-2 OTN 1800-1_TMX 5 EG4C Port 4 | MED-OCC-CN01 | puerto 3/2/6 | 100 G N/A | Configurado | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Santuario-2 | 5/1/2:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3442 | 10.167.40.152 | 10.167.40.154 | 44412 | 10.167.40.153 | 12288 | 3442 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44417 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44421 | Puerto Libre | SI | 1 | 44421 | 19 | 9 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.227.161/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 12/08/2021 Problemas con la configuración del SW, el SO estuvo hasta las 20:00 pero no se logró terminar, se reprograma para 13 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1285 | 10005675 |  | ANT.CALDERAS | Rediseños W40 | ANT.San Francisco-2 | 44473 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1054660 |  |  | AAC-ANT.GRANADA-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.GRANADA-M1 | Port 1/3/6 |  |  | O&M | 20/11// PEM Certifica Configuración, Pendiente VBO sw NOC 24/11// NOC da vbo, VLAN gestion propagada |  | 1/3/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/6:1365 124817 1 none 1 none Up Up 1/3/6:1366 124824 320 none 320 none Up Up 1/3/6:2123 127734 325 none 325 none Up Up 1/3/6:1076 132163 702 none 702 none Up Up 1/3/6:3486 132381 320 none 320 none Up Up 1/3/6:3651 133005 320 none 320 none Up Up 1/3/6:3695 134672 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 9 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.GRANADA-M1# | CERRADA | NAE | 3651 | 10.167.53.4 | 10.167.53.6 | 44509 | 10.167.53.5 | 12288 | 3651 | configuración ok |  | cerTFICACIÓN OK | 44509 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 18 | 14 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.215.209/28 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 17/08/2021 Se reprograma para el 19 de agosto ya que se deben conseguir los cables Ac para los switch | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1286 | 10005673 |  | ANT.Santuario-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1131710 |  |  | MED-OCC-CN01 | puerto 3/2/6 | Ejecutado |  | ANT.Santuario-2 OTN 1800-1_TMX 5 EG4C Port 4 | MED-OCC-CN01 | puerto 3/2/6 | 100 G N/A | Configurado | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Santuario-2 | 5/1/2:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3443 | 10.167.40.148 | 10.167.40.150 | 44412 | 10.167.40.149 | 12288 | 3443 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44417 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44421 | Puerto Libre | SI | 1 | 44421 | 19 | 9 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.227.161/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 12/08/2021 Problemas con la configuración del SW, el SO estuvo hasta las 20:00 pero no se logró terminar, se reprograma para 13 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1287 | 10005671 |  | ANT.Calderas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1054660 |  |  | AAC-ANT.GRANADA-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.GRANADA-M1 | Port 1/3/6 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | ANT.Calderas | 1/3/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/6:1365 124817 1 none 1 none Up Up 1/3/6:1366 124824 1 none 1 none Up Up 1/3/6:2123 127734 321 none 321 none Up Up | CERRADA | NAE | 3486 | 10.167.47.144 | 10.167.47.146 | 44419 | 10.167.47.145 | 12288 | 3486 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 18 | 14 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.215.1/28 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 17/08/2021 Se reprograma para el 19 de agosto ya que se deben conseguir los cables Ac para los switch | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1288 | 10005670 | POR RADIO | ANT.Santuario |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1090436 |  |  | AAC-ANT.GUARNE-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.GUARNE-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3659 | 10.167.53.44 | 10.167.53.46 | 44428 | 10.167.53.45 | 12288 | 3659 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44406 | EJECUTADA | SI | 1 | 44406 | 5.7 | 7.7 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.225.193/28 | Switch Instalado | 44406 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1289 | 10005669 | POR RADIO | ANT.Granada |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1123594 |  |  | AAC-ANT.GRANADA-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.GRANADA-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3648 | 10.167.53.52 | 10.167.53.54 | 44427 | 10.167.53.53 | 12288 | 3648 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44429 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44529 | EJECUTADA | SI | 1 | 44417 | 19 | 14 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.229.81/28 | Pendiente instalar | 44417 | Programado | 22/11/2021 Por peticion de la ING Alexandra Chacon se programa instalacion de SW sencillo para el 24 de nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1290 | 10005668 | POR RADIO | ANT.Santuario | Rediseños |  | 1/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1090436 |  |  | AAC-ANT.GUARNE-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1441 | 10.167.135.188 | 10.167.135.190 | 44470 | 10167135189 | 12288 | 1441 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44470 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44406 | EJECUTADA | SI | 1 | 44406 | 5.7 | 7.7 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.225.193/28 | Switch Instalado | 44406 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1291 | 10005667 | POR RADIO | ANT.Santuario |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1090436 |  |  | AAC-ANT.GUARNE-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.GUARNE-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3466 | 10.167.50.32 | 10.167.50.34 | 44417 | 10.167.50.33 | 12288 | 3466 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44406 | EJECUTADA | SI | 1 | 44406 | 5.7 | 7.7 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.225.193/28 | Switch Instalado | 44406 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1292 | 10005666 |  | ANT.Santuario-2 | Verificacion BTS Aliado |  | 5/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1131710 |  |  | MED-OCC-CN01 | puerto 3/2/6 | Ejecutado |  |  | MED-OCC-CN01 | puerto 3/2/6 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | ZTE | 1573 | 10.167.50.100 | 10.167.50.102 | 44423 | 10.167.50.101 | 12288 | 1573 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44424 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44421 | Puerto Libre | SI | 1 | 44421 | 19 | 9 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.227.161/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 12/08/2021 Problemas con la configuración del SW, el SO estuvo hasta las 20:00 pero no se logró terminar, se reprograma para 13 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1293 | 10005665 |  | ANT.Granada |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1123594 | Puerto Libre |  | AAC-ANT.GRANADA-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.GRANADA-M1 | Port 1/2/2 | 100 M full | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Granada | 0 | CERRADA | NAE | 3428 | 10.167.40.236 | 10.167.40.238 | 44410 | 10.167.40.237 | 12288 | 3428 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44529 | EJECUTADA | SI | 1 | 44417 | 19 | 14 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.229.81/28 | Pendiente instalar | 44417 | Programado | 22/11/2021 Por peticion de la ING Alexandra Chacon se programa instalacion de SW sencillo para el 24 de nov | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1294 | 10005664 | POR RADIO | ANT.Via Marinilla |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002619 |  |  | AAC-ANT.MARINILLA-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado | 44438 |  | AAC-ANT.MARINILLA-M1 | Port 1/3/7 |  |  | O&M | Certificar en Conectante |  |  | CERRADA | NAE | 3653 | 10.167.53.24 | 10.167.53.26 | 44428 | 10.167.53.25 | 12288 | 3653 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44434 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44446 | EJECUTADA | SI | 1 | 44446 | 19.24 | 19.18 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.230.177/28 | Demarcador Instalado | 44446 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
1295 | 10005663 |  | ANT.Santuario-2 | Verificacion BTS Aliado |  | 14/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1131710 |  |  | MED-OCC-CN01 | puerto 3/2/6 | Ejecutado |  |  | MED-OCC-CN01 | puerto 3/2/6 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | ZTE | 1572 | 10.167.50.96 | 10.167.50.98 | 44423 | 10.167.50.97 | 12288 | 1572 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44424 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44421 | Puerto Libre | SI | 1 | 44421 | 19 | 9 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.227.161/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 12/08/2021 Problemas con la configuración del SW, el SO estuvo hasta las 20:00 pero no se logró terminar, se reprograma para 13 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1296 | 10005661 |  | ANT.Alambra |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1102743 |  |  | AAC-ANT.GUARNE-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.GUARNE-M2 | Port 1/1/12 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3642 | 10.167.53.48 | 10.167.53.50 | 44427 | 10.167.53.49 | 15360 | 3642 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Enrique Cardenas Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.215.113/28 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1297 | 10005660 | POR RADIO | ANT.Santuario | Rediseños | ANT.Santuario-2 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1090436 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.GUARNE-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.GUARNE-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1571 | 10.167.50.92 | 10.167.50.94 | 44423 | 10.167.50.93 | 12288 | 1571 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44423 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44406 | EJECUTADA | SI | 1 | 44406 | 19 | 9 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.227.161/27 | Switch Instalado | 44406 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1298 | 10005659 | POR RADIO | ANT.Via Marinilla |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002619 |  |  | AAC-ANT.MARINILLA-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.MARINILLA-M1 | Port 1/3/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1380 | 10.167.0.40 | 10.167.0.42 | 44281 | 10.167.0.41 | 12288 | 1380 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44446 | EJECUTADA | SI | 1 | 44446 | 19.24 | 19.18 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.230.177/28 | Demarcador Instalado | 44446 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
1299 | 10005657 |  | ANT.Granada |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1123594 | Puerto Libre |  | AAC-ANT.GRANADA-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.GRANADA-M1 | Port 1/2/2 | 100 M full | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Granada | 0 | CERRADA | NAE | 3429 | 10.167.40.232 | 10.167.40.234 | 44410 | 10.167.40.233 | 12288 | 3429 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44529 | EJECUTADA | SI | 1 | 44417 | 19 | 14 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.229.81/28 | Pendiente instalar | 44417 | Programado | 22/11/2021 Por peticion de la ING Alexandra Chacon se programa instalacion de SW sencillo para el 24 de nov | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1300 | 10005655 | POR RADIO | ANT.Via Marinilla |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002619 |  |  | AAC-ANT.MARINILLA-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.MARINILLA-M1 | Port 1/3/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1358 | 10.167.0.52 | 10.167.0.54 | 44281 | 10.167.0.53 | 15360 | 1358 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44446 | EJECUTADA | SI | 1 | 44446 | 19.24 | 19.18 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.230.177/28 | Demarcador Instalado | 44446 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
1301 | 10005653 |  | NOR.Pacheli |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1061988 |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 |  |  | O&M |  |  | 1/4/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/4:4094 125790 702 none 702 none Up Up 1/4/4:2185 127115 325 none 325 none Up Up 1/4/4:2186 127117 322 none 322 none Up Up 1/4/4:3074 128815 325 none 325 none Up Up 1/4/4:3137 129064 325 none 325 none Up Up 1/4/4:1076 130394 702 none 702 none Up Up 1/4/4:3314 130400 325 none 325 none Up Up 1/4/4:3341 130811 321 none 321 none Up Up 1/4/4:1300 131400 320 none 320 none Up Up 1/4/4:1850 131469 320 none 320 none Up Up 1/4/4:1851 131470 321 none 321 none Up Up 1/4/4:1852 131473 322 none 322 none Up Up 1/4/4:3444 131959 322 none 322 none Up Up 1/4/4:3612 132599 300 none 300 none Up Up 1/4/4:1306 134169 320 none 320 none Up Up 1/4/4:1307 134186 320 none 320 none Up Up 1/4/4:1400 135922 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3732 136199 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3804 136377 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3808 136503 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3809 136510 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3803 136546 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3886 136909 323 none 323 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 25 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-NOR.VIA_TIBU-M1# | CERRADA | NAE | 3732 | 10.167.132.72 | 10.167.132.74 | 44466 | 10.167.132.73 | 12288 | 3732 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 20 | 3 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.68.251.225/27 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 02/08/22021. El sitio presenta problemas de orden publico, se reprograma para el 6 de agosto. // 6/8/2021 capacidad de smu desbordada, no se tenia como poder gestionar este sitio, zona de orden publico delicado se estaban sacando 3 sitios de esta misma zona, la gabarra, union campesina, la playa aspasica // 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1302 | 10005644 |  | NOR.Pacheli |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1061988 |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1400 | 10.167.128.216 | 10.167.128.218 | 44463 | 10.167.128.217 | 12288 | 1400 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 20 | 3 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.68.251.225/27 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 02/08/22021. El sitio presenta problemas de orden publico, se reprograma para el 6 de agosto. // 6/8/2021 capacidad de smu desbordada, no se tenia como poder gestionar este sitio, zona de orden publico delicado se estaban sacando 3 sitios de esta misma zona, la gabarra, union campesina, la playa aspasica // 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1303 | 10005643 |  | NOR.El Tarra |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1149523 | Requiere Cruzada | no | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado | La instalación del demarcador modelo RAX 711 / RAX 711-L en la estacion NOR.PACHELI fue solicitado en la OT1095673 |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | Half | Configurado | O&M | Diseño TX OK, pendiente auditoria |  |  | CERRADA | ZTE | 1852 | 10.167.56.112 | 10.167.56.114 | 44404 | 10.167.56.113 | 18432 | 1852 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44433 | EJECUTADA | SI | 1 | 44433 | 25 | 10 | ORIENTE | SMU | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.250.65/27 | Switch Instalado | 44433 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 11/08/2021 El personal estaba atediendo otras estaciones y no alcanza a llegar se reprograma para 13 de agosto. 12/08/2021: Segun programacion con el aliado se reprograma para el 19 de agosto 19/08/2021 no se pudo ejecutar ya que el personal estuvo todo el dia atendiendo NOR.Bucarasica y aun así este sitio no se terminó porque les toco salir ya que es base militar. se reprograma para el 20 de agosto 20/08/2021 el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma parapara el 24 de agosto // 24/8/2021 por inconvenientes de la persona que moviliza al personal técnico no es posible visitar el sitio, se reprogramaga para el 25/8/2021 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1304 | 10005642 |  | NOR.Pacheli |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1061988 |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 |  |  | O&M |  |  | 1/4/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/4:4094 125790 702 none 702 none Up Up 1/4/4:2185 127115 325 none 325 none Up Up 1/4/4:2186 127117 322 none 322 none Up Up 1/4/4:3074 128815 325 none 325 none Up Up 1/4/4:3137 129064 325 none 325 none Up Up 1/4/4:1076 130394 702 none 702 none Up Up 1/4/4:3314 130400 325 none 325 none Up Up 1/4/4:3341 130811 321 none 321 none Up Up 1/4/4:1300 131400 320 none 320 none Up Up 1/4/4:1850 131469 320 none 320 none Up Up 1/4/4:1851 131470 321 none 321 none Up Up 1/4/4:1852 131473 322 none 322 none Up Up 1/4/4:3444 131959 322 none 322 none Up Up 1/4/4:3612 132599 300 none 300 none Up Up 1/4/4:1306 134169 320 none 320 none Up Up 1/4/4:1307 134186 320 none 320 none Up Up 1/4/4:1400 135922 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3732 136199 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3804 136377 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3808 136503 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3809 136510 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3803 136546 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3886 136909 323 none 323 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 25 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-NOR.VIA_TIBU-M1# | CERRADA | NAE | 3809 | 10.167.132.68 | 10.167.132.70 | 44468 | 10.167.132.69 | 12288 | 3809 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 20 | 3 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.68.251.225/27 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 02/08/22021. El sitio presenta problemas de orden publico, se reprograma para el 6 de agosto. // 6/8/2021 capacidad de smu desbordada, no se tenia como poder gestionar este sitio, zona de orden publico delicado se estaban sacando 3 sitios de esta misma zona, la gabarra, union campesina, la playa aspasica // 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1305 | 10005641 | SATELITAL | NOR.El Tarra |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1149523 |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | 100 mbps |  | O&M |  |  | "------------------------------------------------------------------------------- 1/4/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/4:4094 125790 702 none 702 none Up Up 1/4/4:2185 127115 325 none 325 none Up Up 1/4/4:2186 127117 322 none 322 none Up Up 1/4/4:3074 128815 325 none 325 none Up Up 1/4/4:3137 129064 325 none 325 none Up Up 1/4/4:1076 130394 702 none 702 none Up Up 1/4/4:3314 130400 325 none 325 none Up Up 1/4/4:3341 130811 321 none 321 none Up Up 1/4/4:1300 131400 320 none 320 none Up Up 1/4/4:1850 131469 320 none 320 none Up Up 1/4/4:1851 131470 321 none 321 none Up Up 1/4/4:1852 131473 322 none 322 none Up Up 1/4/4:3444 131959 322 none 322 none Up Up 1/4/4:3612 132599 300 none 300 none Up Up 1/4/4:1306 134169 320 none 320 none Up Up 1/4/4:1307 134186 320 none 320 none Up Up 1/4/4:1400 135922 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3732 136199 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3804 136377 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3808 136503 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3809 136510 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3803 136546 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3886 136909 323 none 323 none Up Up -------------------------------------------------------------------------------" | CERRADA | NAE | 3804 | 10.167.132.44 | 10.167.132.46 | 44467 | 10.167.132.45 | 12288 | 3804 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44433 | EJECUTADA | SI | 1 | 44433 | 25 | 10 | ORIENTE | SMU | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.250.65/27 | Switch Instalado | 44433 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 11/08/2021 El personal estaba atediendo otras estaciones y no alcanza a llegar se reprograma para 13 de agosto. 12/08/2021: Segun programacion con el aliado se reprograma para el 19 de agosto 19/08/2021 no se pudo ejecutar ya que el personal estuvo todo el dia atendiendo NOR.Bucarasica y aun así este sitio no se terminó porque les toco salir ya que es base militar. se reprograma para el 20 de agosto 20/08/2021 el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma parapara el 24 de agosto // 24/8/2021 por inconvenientes de la persona que moviliza al personal técnico no es posible visitar el sitio, se reprogramaga para el 25/8/2021 | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1306 | 10005639 |  | NOR.El Tarra |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1149523 | Requiere Cruzada | NO | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado | La instalación del demarcador modelo RAX 711 / RAX 711-L en la estacion NOR.PACHELI fue solicitado en la OT1095673 | [5 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1307 | 10.167.58.92 | 10.167.58.94 | 44445 | 10.167.58.93 | 12288 | 1307 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44433 | EJECUTADA | SI | 1 | 44433 | 25 | 10 | ORIENTE | SMU | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.250.65/27 | Switch Instalado | 44433 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 11/08/2021 El personal estaba atediendo otras estaciones y no alcanza a llegar se reprograma para 13 de agosto. 12/08/2021: Segun programacion con el aliado se reprograma para el 19 de agosto 19/08/2021 no se pudo ejecutar ya que el personal estuvo todo el dia atendiendo NOR.Bucarasica y aun así este sitio no se terminó porque les toco salir ya que es base militar. se reprograma para el 20 de agosto 20/08/2021 el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma parapara el 24 de agosto // 24/8/2021 por inconvenientes de la persona que moviliza al personal técnico no es posible visitar el sitio, se reprogramaga para el 25/8/2021 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1307 | 10005637 |  | NOR.Oru |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1147768 | Requiere Cruzada | NO | AAC-NOR.VIA_TIBU-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M2 | Port 1/1/10 | 100 full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1853 | 10.167.56.116 | 10.167.56.118 | 44404 | 10.167.56.117 | 18432 | 1853 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44430 | EJECUTADA | SI | 1 | 44430 | 13 | 25 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.250.153/29 | Demarcador Instalado | 44430 | Exitosa | 10/08/2021: Se priorizaron otros sitios de SND, adicional no hay SW 12/08/2021: segun programacion con el aliado se reprograma para el 16 de agosto. 16/08/2021 estaban terminando de instalar NOR.Buena esperanza y NOR.Agua Clara, se reprograma para el 18 de agosto. 18/08/2021 Solo se realiza un sitio por dia y estan realizando NOR.Bucarasica. se reprograma para el 20 de agosto. 20/08/2021 orden público, adicional no se puede ir en transporte particular se debe pagar un transporte regional, que cobra 400.000. se reprograma lunes 23 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1308 | 10005633 |  | NOR.Pacheli | Sin LV - Cambio UM |  | 18/11/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1061988 |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 |  |  | O&M |  |  | 1/4/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/4:4094 125790 702 none 702 none Up Up 1/4/4:2185 127115 325 none 325 none Up Up 1/4/4:2186 127117 322 none 322 none Up Up 1/4/4:3074 128815 325 none 325 none Up Up 1/4/4:3137 129064 325 none 325 none Up Up 1/4/4:1076 130394 702 none 702 none Up Up 1/4/4:3314 130400 325 none 325 none Up Up 1/4/4:3341 130811 321 none 321 none Up Up 1/4/4:1300 131400 320 none 320 none Up Up 1/4/4:1850 131469 320 none 320 none Up Up 1/4/4:1851 131470 321 none 321 none Up Up 1/4/4:1852 131473 322 none 322 none Up Up 1/4/4:3444 131959 322 none 322 none Up Up 1/4/4:3612 132599 300 none 300 none Up Up 1/4/4:1306 134169 320 none 320 none Up Up 1/4/4:1307 134186 320 none 320 none Up Up 1/4/4:1400 135922 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3732 136199 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3804 136377 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3808 136503 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3809 136510 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3803 136546 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3886 136909 323 none 323 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 25 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-NOR.VIA_TIBU-M1# | CERRADA | NAE | 3808 | 10.167.132.64 | 10.167.132.66 | 44468 | 10.167.132.65 | 12288 | 3808 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 20 | 3 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.68.251.225/27 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 02/08/22021. El sitio presenta problemas de orden publico, se reprograma para el 6 de agosto. // 6/8/2021 capacidad de smu desbordada, no se tenia como poder gestionar este sitio, zona de orden publico delicado se estaban sacando 3 sitios de esta misma zona, la gabarra, union campesina, la playa aspasica // 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1309 | 10005632 |  | NOR.El Tarra |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1149523 | Requiere Cruzada | no | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado | La instalación del demarcador modelo RAX 711 / RAX 711-L en la estacion NOR.PACHELI fue solicitado en la OT1095673 |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | Half | Configurado | O&M | Diseño TX OK, pendiente auditoria |  |  | CERRADA | ZTE | 1851 | 10.167.56.108 | 10.167.56.110 | 44404 | 10.167.56.109 | 15360 | 1851 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44433 | EJECUTADA | SI | 1 | 44433 | 25 | 10 | ORIENTE | SMU | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.250.65/27 | Switch Instalado | 44433 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 11/08/2021 El personal estaba atediendo otras estaciones y no alcanza a llegar se reprograma para 13 de agosto. 12/08/2021: Segun programacion con el aliado se reprograma para el 19 de agosto 19/08/2021 no se pudo ejecutar ya que el personal estuvo todo el dia atendiendo NOR.Bucarasica y aun así este sitio no se terminó porque les toco salir ya que es base militar. se reprograma para el 20 de agosto 20/08/2021 el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma parapara el 24 de agosto // 24/8/2021 por inconvenientes de la persona que moviliza al personal técnico no es posible visitar el sitio, se reprogramaga para el 25/8/2021 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1310 | 10005631 |  | NOR.El Tarra |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1149523 |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | 100 mbps |  | O&M |  |  | """------------------------------------------------------------------------------- 1/4/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/4:4094 125790 702 none 702 none Up Up 1/4/4:2185 127115 325 none 325 none Up Up 1/4/4:2186 127117 322 none 322 none Up Up 1/4/4:3074 128815 325 none 325 none Up Up 1/4/4:3137 129064 325 none 325 none Up Up 1/4/4:1076 130394 702 none 702 none Up Up 1/4/4:3314 130400 325 none 325 none Up Up 1/4/4:3341 130811 321 none 321 none Up Up 1/4/4:1300 131400 320 none 320 none Up Up 1/4/4:1850 131469 320 none 320 none Up Up 1/4/4:1851 131470 321 none 321 none Up Up 1/4/4:1852 131473 322 none 322 none Up Up 1/4/4:3444 131959 322 none 322 none Up Up 1/4/4:3612 132599 300 none 300 none Up Up 1/4/4:1306 134169 320 none 320 none Up Up 1/4/4:1307 134186 320 none 320 none Up Up 1/4/4:1400 135922 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3732 136199 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3804 136377 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3808 136503 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3809 136510 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3803 136546 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3886 136909 323 none 323 none Up Up -------------------------------------------------------------------------------""" | CERRADA | NAE | 3803 | 10.167.132.40 | 10.167.132.42 | 44469 | 10.167.132.41 | 12288 | 3803 | Configuración ok |  | CERTFICACIÓN OK | 44469 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44433 | EJECUTADA | SI | 1 | 44433 | 25 | 10 | ORIENTE | SMU | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.250.65/27 | Switch Instalado | 44433 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 11/08/2021 El personal estaba atediendo otras estaciones y no alcanza a llegar se reprograma para 13 de agosto. 12/08/2021: Segun programacion con el aliado se reprograma para el 19 de agosto 19/08/2021 no se pudo ejecutar ya que el personal estuvo todo el dia atendiendo NOR.Bucarasica y aun así este sitio no se terminó porque les toco salir ya que es base militar. se reprograma para el 20 de agosto 20/08/2021 el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma parapara el 24 de agosto // 24/8/2021 por inconvenientes de la persona que moviliza al personal técnico no es posible visitar el sitio, se reprogramaga para el 25/8/2021 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1311 | 10005630 |  | NOR.La Y |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | Ruta TX 3G | OT1070470 |  |  | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1367 | 10.167.39.4 | 10.167.39.6 | 44374 | 10.167.39.5 | 18432 | 1367 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44406 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44406 | EJECUTADA | SI | 1 | 44406 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.249.193/27 | Switch Instalado | 44406 | Exitosa | 08/06 Diseño por 3G no se debe visitar. 26/07/2021, se programa visita para 27 de julio.26/07/2021, se programa para el 27 de julio 24/07/2021 Se establece comunicacion con el Ing Raul Vega indica que hasta que se cuente con el Vbo Ejecutar Certificación, no se instala el SW. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1312 | 10005629 | SATELITAL | NOR.La Y | Sin LV - Cambio UM |  | 20/05/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1070470 |  |  | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/3/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1370 | 10.167.5.232 | 10.167.5.234 | 44296 | 10.167.5.233 | 18432 | 1370 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44406 | EJECUTADA | SI | 1 | 44406 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.249.193/27 | Switch Instalado | 44406 | Exitosa | 08/06 Diseño por 3G no se debe visitar. 26/07/2021, se programa visita para 27 de julio.26/07/2021, se programa para el 27 de julio 24/07/2021 Se establece comunicacion con el Ing Raul Vega indica que hasta que se cuente con el Vbo Ejecutar Certificación, no se instala el SW. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1313 | 10005626 | POR RADIO | NOR.Zulia |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT992289 |  |  | AAC-CUC.EL_RODEO-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | port 4/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1351 | 10.167.5.228 | 10.167.5.230 | 44296 | 10.167.5.229 | 12288 | 1351 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.248.41/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1314 | 10005622 |  | NOR.La Y |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | Ruta TX 3G | OT1070470 |  |  | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1512 | 10.167.39.0 | 10.167.39.2 | 44379 | 10.167.39.1 | 12288 | 1512 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44406 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44406 | EJECUTADA | SI | 1 | 44406 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.249.193/27 | Switch Instalado | 44406 | Exitosa | 08/06 Diseño por 3G no se debe visitar. 26/07/2021, se programa visita para 27 de julio.26/07/2021, se programa para el 27 de julio 24/07/2021 Se establece comunicacion con el Ing Raul Vega indica que hasta que se cuente con el Vbo Ejecutar Certificación, no se instala el SW. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1315 | 10005621 |  | CUC.Buenos Aires | Rediseños W40 | NOR.Santiago | 44473 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1325304 |  |  | AAC-CUC.OSPINA_PEREZ-2-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 13/10 José- Puertos consistentes, direccionamiento y VLAN gestión OK// Wilson confirma certificacion configuraciones PEM ok | Sitio ya trabajano en mesa de trabajao con O&M |  | CERRADA | NAE | 3389 | 10.167.57.196 | 10.167.57.198 | 44512 | 10.167.57.197 | 15360 | 3389 | Configuración ok | Certificación OK | CERTIFICACIÓN ok | 44482 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44482 | EJECUTADA | SI | 1 | 44482 | 22 | 21.3 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Octaviano Sanchez Chavez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.254.129/25 |  |  | Exitosa | 12/10/2021 Se incluye BTS conectante por rediseños W40, ID 10005621, la BTS NOR.Santiago se rediseñó a la conectante CUC.Buenos Aires. | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1316 | 10005620 |  | NOR.La Y |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | Ruta TX 3G | OT1070470 |  |  | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1366 | 10.167.38.252 | 10.167.38.254 | 44374 | 10.167.38.253 | 15360 | 1366 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44406 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44406 | EJECUTADA | SI | 1 | 44406 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.249.193/27 | Switch Instalado | 44406 | Exitosa | 08/06 Diseño por 3G no se debe visitar. 26/07/2021, se programa visita para 27 de julio.26/07/2021, se programa para el 27 de julio 24/07/2021 Se establece comunicacion con el Ing Raul Vega indica que hasta que se cuente con el Vbo Ejecutar Certificación, no se instala el SW. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1317 | 10005619 | SATELITAL | NOR.La Y | Sin LV - Cambio UM |  | 20/05/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1070470 |  |  | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/3/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1349 | 10.167.5.224 | 10.167.5.226 | 44296 | 10.167.5.225 | 12288 | 1349 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44406 | EJECUTADA | SI | 1 | 44406 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.249.193/27 | Switch Instalado | 44406 | Exitosa | 08/06 Diseño por 3G no se debe visitar. 26/07/2021, se programa visita para 27 de julio.26/07/2021, se programa para el 27 de julio 24/07/2021 Se establece comunicacion con el Ing Raul Vega indica que hasta que se cuente con el Vbo Ejecutar Certificación, no se instala el SW. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1318 | 10005618 | POR RADIO | HUI.Timana |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1094400 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/3 | Full Duplex Forzado |  | O&M | 25/06/2021 O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | HUI.ALTAMIRA | 1/5/3:789 123 300 none 300 none Up Down 1/5/3:0 666 1 none 1 none Up Down 1/5/3:1076 128336 702 none 702 none Up Down | CERRADA | NAE | 3214 | 10.167.45.172 | 10.167.45.174 | 44375 | 10.167.45.173 | 12288 | 3214 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44386 | EJECUTADA | SI | 2 | 44386 | 12.5 | 8.4 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.67.195.65/27 | Switch Instalado | 44386 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1319 | 10005617 |  | HUI.Saladoblanco |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | Ruta TX 3G | OT1128130 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/2/2 | 100 full | Configurado | O&M | Diseño UMTS | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 3377 | 10.167.55.216 | 10.167.55.218 | 44399 | 10.167.55.217 | 12288 | 3377 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44401 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44401 | EJECUTADA | SI | 1 | 44401 | 8.3 | 8.8 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.202.17/28 | Switch Instalado | 44401 | Exitosa | 24/07/2021 Pruebas OK. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1320 | 10005616 | POR RADIO | HUI.Maito |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1048349 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 | 100 mbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1379 | 10.167.55.152 | 10.167.55.154 | 44393 | 10.167.55.153 | 12288 | 1379 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 2 | 44427 | 19.2 | 13.3 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.196.145/28 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 14/07/2021Servicios configurados en puerto de Alcatel HUI.ALTAMIRA-M1-1/1/8 pero se deben configurar en puerto 1/5/2. DONDE SE TIENE UN SERVICIO CONFIGURADO 15/07/2021 Se requiere Apoyo de Ipran/dise;o, se envia correos, pero nadie da una respusta estos ID 16/07/2021 Se escalo a diseño, continuamos en comunicacion con el señor Jose Luis de Diseño cel: 3124162877 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1321 | 10005615 |  | HUI.Timana-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1254466 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 | 100 MB FULL DUPLEX |  | O&M | 23/11 // VLAN gestion y servicion propagadas |  | "A:AAC-HUI.ALTAMIRA-M1# show service sap-using sap 1/5/2 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/5/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1410 123529 325 none 325 none Up Up 1/5/2:1458 129379 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1358 129390 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1359 129394 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1360 129400 323 none 323 none Up Up 1/5/2:3214 129573 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1373 130154 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1374 130157 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1375 130163 322 none 322 none Up Up 1/5/2:1376 130168 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1377 130184 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1379 130658 22 none 22 none Up Up 1/5/2:1076 131134 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1553 131866 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1554 131874 323 none 323 none Up Up 1/5/2:4094 132211 702 none 702 none Up Up 1/5/2:3498 132487 1 none 1 none Up Up 1/5/2:3499 132499 322 none 322 none Up Up 1/5/2:3500 132500 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3553 133560 1 none 1 none Up Up 1/5/2:3708 134487 321 none 321 none Up Up 1/5/2:4093 134784 702 none 702 none Up Up 1/5/2:3774 135160 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3856 135846 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3861 135894 325 none 325 none Up Up 1/5/2:3798 136104 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3799 136108 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 29 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" | CERRADA | NAE | 3856 | 10.167.131.168 | 10.167.131.170 | 44462 | 10.167.131.169 | 15360 | 3856 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44452 | EJECUTADA | SI | 0 | 44452 | 18.6 | 12.4 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 4093 | 10.67.195.65/27 | Switch Instalado | 44452 | Exitosa | 2/09/2021 Cruzadas programadas para el 3 y 4 de Septiembre, fecha tentativa para certificar el 5 de Septiembre. 06/09/2021, no se realizó el sitio porque se estaba terminando de configurar la cruzada. se reprograma para el 6 de septiembre. 06/09/2021 Se configuro demarcador, se le coloco la ip, la vlan y la mascara de red. Se le activaron los puertos conectantes y se envio el dia de hoy a timana a las 3 de la tarde. 07/09/2021 Ingelec va a realizar visita a HUi.Timana para instalar cruzada haia el radio de Timana-2. Mañana a primera se realizará el cambio fisico en Altamira.Seria pasar solo la VLAN 3214 del puerto 1/5/3 al puerto 1/5/2.. se reprograma para el 9 de septiembre. 09/09/2021 el personal se desplazó pero el custodio no realizó la apertura porque el correo de permiso lo enviaron sobre el tiempo. se reprograma para el 10 de sept.10/09/2021 El día de hoy se realizo la cruzada en HUI.Timana-1, por motivos de tiempo mañas 11 de septiembre se realizara la certificacion en HUI.Timana-2 | Inconvenientes Ruta Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1322 | 10005608 |  | SND.Malaga-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1084693 |  |  | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/3/7 |  |  | O&M | 23/11 // VLAN gestion y servicion propagadas |  | 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1667 125315 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3003 128101 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3023 128514 23 none 23 none Up Up 1/3/7:4094 128689 702 none 702 none Up Up 1/3/7:3163 129150 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3165 129167 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3169 129193 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1644 129522 22 none 22 none Up Up 1/3/7:1645 129526 325 none 325 none Up Up 1/3/7:1076 129933 702 none 702 none Up Up 1/3/7:1391 134355 321 none 321 none Up Up 1/3/7:3920 137139 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3921 137140 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3922 137153 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3923 137162 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 17 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SND.MALAGA-M1# | CERRADA | NAE | 3923 | 10.167.132.204 | 10.167.132.206 | 44480 | 10.167.132.205 | 12288 | 3923 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44380 | Puerto Libre | SI | 1 | 44380 | 12 | 8 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.193/27 | Switch Instalado | 44380 | Exitosa | 12/6/2021 se confirma ruta de TX con las pruebas de la escuelita con ID 10000728 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1323 | 10005605 |  | SND.Malaga-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1084693 |  |  | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/3/7 |  |  | O&M | 23/11 // VLAN gestion y servicion propagadas |  | 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1667 125315 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3003 128101 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3023 128514 23 none 23 none Up Up 1/3/7:4094 128689 702 none 702 none Up Up 1/3/7:3163 129150 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3165 129167 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3169 129193 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1644 129522 22 none 22 none Up Up 1/3/7:1645 129526 325 none 325 none Up Up 1/3/7:1076 129933 702 none 702 none Up Up 1/3/7:1391 134355 321 none 321 none Up Up 1/3/7:3920 137139 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3921 137140 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3922 137153 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3923 137162 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 17 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SND.MALAGA-M1# | CERRADA | NAE | 3922 | 10.167.132.200 | 10.167.132.202 | 44477 | 10.167.132.201 | 12288 | 3922 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44380 | Puerto Libre | SI | 1 | 44380 | 12 | 8 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.193/27 | Switch Instalado | 44380 | Exitosa | 12/6/2021 se confirma ruta de TX con las pruebas de la escuelita con ID 10000728 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1324 | 10005599 |  | TOL.Chicoral |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1102602 |  |  | AAC-TOL.ESPINAL-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.ESPINAL-M1 | Port 1/1/5 | 100 mbps |  | O&M |  |  | "1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:2148 127449 322 none 322 none Up Up 1/1/5:3085 128532 23 none 23 none Up Up 1/1/5:1076 130588 702 none 702 none Up Up 1/1/5:3702 136761 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 5 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-TOL.ESPINAL-M1# " | CERRADA | NAE | 3702 | 10.167.133.96 | 10.167.133.98 | 44471 | 10.167.133.97 | 12288 | 3702 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44402 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 26.6 | 21.6 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.199.81/28 | Switch Instalado | 44402 | Exitosa | 17/06/2021 Personal en sitio realizando pruebas 21/07/2021 Siteowner incapacitado, se reprograma para el 25/07/2021 | Personal Incapacitado. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1325 | 10005595 | POR RADIO | TOL.Frias |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1007217 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1379 | 10.167.40.16 | 10.167.40.18 | 44376 | 10.167.40.17 | 12288 | 1379 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1326 | 10005594 | POR RADIO | TOL.Falan |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068479 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M | Integrada |  |  | CERRADA | NAE | 1756 | 10.167.21.144 | 10.167.21.146 | 44318 | 10.167.21.145 | 12288 | 1756 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.204.1/24 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 26/05/2021 Sin linea de vista, se tiene que hacer rediseño, no se pueden hacer pruebas.// 1/06/2021 Se hace rediseño contra TOL.Falan, deja "InServ" dado que ya hay otro servicio integrado 10005517. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1327 | 10005591 | POR RADIO | TOL.Frias |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1007217 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1378 | 10.167.40.12 | 10.167.40.14 | 44376 | 10.167.40.13 | 12288 | 1378 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1328 | 10005590 |  | TOL.Palocabildo | Sin LV - Cambio UM |  | 15/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1093529 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3461 | 10.167.50.24 | 10.167.50.26 | 44414 | 10.167.50.25 | 12288 | 3461 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44385 | Puerto Libre | SI | 1 | 44385 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44385 | Exitosa | 3/07/2021 Se realiza visita a sitio, se deja el Switch en la EB, no se puede realizar configuración, se requiere definir parámetros, pendiente de reunión en Plaza Claro para aclarar configuraciones, se reprograma para el 08 de Julio. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1329 | 10005589 | POR RADIO | TOL.Frias |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1007217 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1377 | 10.167.40.8 | 10.167.40.10 | 44376 | 10.167.40.9 | 15360 | 1377 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44405 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1330 | 10005588 | TERCEROS | TOL.FALAN | Rediseños | TOL.Mariquita |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado por Tercero | OT1068479 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1385 | 10.167.3.92 | 10.167.3.94 | 44288 | 10.167.3.93 | 12288 | 1385 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.204.1/24 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 26/05/2021 Sin linea de vista, se tiene que hacer rediseño, no se pueden hacer pruebas.// 1/06/2021 Se hace rediseño contra TOL.Falan, deja "InServ" dado que ya hay otro servicio integrado 10005517. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1331 | 10005582 | POR RADIO | TOL.Falan |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068479 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M | TX InService |  |  | CERRADA | NAE | 1713 | 10.167.20.148 | 10.167.20.150 | 44316 | 10.167.20.149 | 12288 | 1713 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.204.1/24 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 26/05/2021 Sin linea de vista, se tiene que hacer rediseño, no se pueden hacer pruebas.// 1/06/2021 Se hace rediseño contra TOL.Falan, deja "InServ" dado que ya hay otro servicio integrado 10005517. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1332 | 10005581 |  | TOL.Palocabildo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1093529 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3260 | 10.167.27.48 | 10.167.27.50 | 44379 | 10.167.27.49 | 12288 | 3260 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44385 | Puerto Libre | SI | 1 | 44385 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44385 | Exitosa | 3/07/2021 Se realiza visita a sitio, se deja el Switch en la EB, no se puede realizar configuración, se requiere definir parámetros, pendiente de reunión en Plaza Claro para aclarar configuraciones, se reprograma para el 08 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1333 | 10005579 |  | CAD.Filadelfia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1053938 |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1306 | 10.167.12.60 | 10.167.12.62 | 44305 | 10.167.12.61 | 15360 | 1306 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.246.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 01/06/2021. El carro en que se despalza el SO se varo y hubo que llevarlo en grua al taller, el sitio requiere carro 4X4, se reprograma para el dia 02/06/2021 | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1334 | 10005577 | POR RADIO | CAD.Filadelfia Parque |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1070425 |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3259 | 10.167.28.228 | 10.167.28.230 | 44379 | 10.167.28.229 | 12288 | 3259 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.246.65/27 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa | 01/06/2021. El carro en que se despalza el SO se varo y hubo que llevarlo en grua al taller, el sitio requiere carro 4X4, se reprograma para el dia 02 de Junio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1335 | 10005576 | POR RADIO | CAD.Filadelfia Parque |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1070425 |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1309 | 10.167.22.100 | 10.167.22.102 | 44319 | 10.167.22.101 | 12288 | 1309 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.246.65/27 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa | 01/06/2021. El carro en que se despalza el SO se varo y hubo que llevarlo en grua al taller, el sitio requiere carro 4X4, se reprograma para el dia 02 de Junio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1336 | 10005574 | POR RADIO | CAD.Aranzazu |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001299 |  |  | AAC-CAD.ARANZAZU-M1 | Port1/1/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1301 | 10.167.129.80 | 10.167.129.82 | 44463 | 10.167.129.81 | 15360 | 1301 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44467 | Puerto Libre | SI | 2 | 44467 | 22.1 | 22.25 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.244.177/28 | Demarcador Instalado | 44467 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 27/09/2021 No se puede terminar la actividad ya que el personal en sitio reporta que se quedó sin el breaker de 6amp DC, se reprograma para el dia de mañana 28 de sept | Energia | Integrado | Ruta Certificada
1337 | 10005573 |  | CAD.La Felisa-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1002934 |  |  | AAC-CAD.IRRA-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1303 | 10.167.54.148 | 10.167.54.150 | 44439 | 10.167.54.149 | 12288 | 1303 | Configuración ok | Config OK | CERTIFICACIÓN ok | 44440 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44412 | EJECUTADA | SI | 2 | 44412 | 19.2 | 5.2 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.247.241/28 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | 25/05/2021 Se llega a sitio se realiza prueba de ping con equipo Alcatel saliendo exitosa, se procede a hacer las pruebas de velocidad los datos de IP de servicio que indica este cuadro no corresponden con lo requerido ni estan completos. Se habla con Samuel Benavidez quien nos indica que la IP de servicio es la 10.167.6.46, gateway 10.167.6.45 mascara 30 con esta información se puede realizar la prueba de velocidad,, 03/08/2021, se programa para el 6 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1338 | 10005572 | POR RADIO | CAD.San Rafael |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052524 |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1398 | 10.167.12.28 | 10.167.12.30 | 44304 | 10.167.12.29 | 18432 | 1398 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.246.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1339 | 10005571 |  | CAD.Filadelfia Parque |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1070425 |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/3 | 1 G Full |  | O&M |  |  | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1396 124443 22 none 22 none Up Up 1/1/3:1397 124444 22 none 22 none Up Up 1/1/3:1398 124445 22 none 22 none Up Up 1/1/3:1308 126065 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1309 126067 325 none 325 none Up Up 1/1/3:1076 128195 702 none 702 none Up Up 1/1/3:3259 129885 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3545 133084 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3733 134793 321 none 321 none Up Up 1/1/3:1370 135945 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1371 135946 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1560 136051 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1561 136058 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1370 | 10.167.129.92 | 10.167.129.94 | 44463 | 10.167.129.93 | 12288 | 1370 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.246.65/27 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa | 01/06/2021. El carro en que se despalza el SO se varo y hubo que llevarlo en grua al taller, el sitio requiere carro 4X4, se reprograma para el dia 02 de Junio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1340 | 10005568 | POR RADIO | TOL.Flandes-3 |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065931 | Puerto Libre |  | AAC-TOL.CHICORAL2-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado | Fibra al Nodo |  | AAC-TOL.CHICORAL2-M1 | Port 1/1/2 | Full duplex Forzado | 1/1/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:3500 103500 3500 none 3500 none Up Up 1/1/2:4000 106578 7060 none 7060 none Up Up 1/1/2:353 107038 55 none 21 none Up Up 1/1/2:355 107041 55 none 21 none Up Up 1/1/2:3400 107045 3400 none 3400 none Up Up 1/1/2:3300 107066 3300 none 3300 none Up Up 1/1/2:3600 107067 3600 none 3600 none Up Up 1/1/2:354 107131 55 none 21 none Up Up 1/1/2:1364 126426 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1302 126492 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1365 126505 22 none 22 none Up Up | O&M | 06/06/2021-Fibra al nodo | TOL.Flandes-3 | Configurado | CERRADA | ZTE | 1365 | 10.167.26.88 | 10.167.26.90 | 44326 | 10.167.26.89 | 15360 | 1365 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44357 | EJECUTADA | SI | 3 | 44357 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Jhon Omar Calderon Perez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.201.33/28 |  |  | Exitosa | 04/06/2021 Personal en sitio configurando las ip para hacer pruebas./ demarcador sin configuracion/ despues del soporte con la configuracion del demarcador, las vlan no pasan, no contestan las lineas con quien no s debemos comunicar, se escala el tema, pero no ha respuesta. 17:10 so se retira de sitio, es peligroso// se requiere configuraciones por parte del noc , se llamo a PEM / ipram, no contestaron, deben revisar las configuraciones para desplazarnos nuevamente. 09/06/2021: 15:00 personal llegando al sitio.09/06/2021: 15:00 personal llegando al sitio.16:18 se intenta hacer pruebas, pero no pasan, se comienza a llamar al noc, no contestan, se escala el tema por el chat. 17:10 Manuel, escala a Marlon, no fue posible, 17:30 MArlon, indica que mañana se conectara remotamente para revisar que paso. Esta es la segunda visita, | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1341 | 10005567 | POR RADIO | TOL.Flandes-3 |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065931 | Puerto Libre |  | AAC-TOL.CHICORAL2-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado | Fibra al Nodo |  | AAC-TOL.CHICORAL2-M1 | Port 1/1/2 | Full duplex Forzado | 1/1/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:3500 103500 3500 none 3500 none Up Up 1/1/2:4000 106578 7060 none 7060 none Up Up 1/1/2:353 107038 55 none 21 none Up Up 1/1/2:355 107041 55 none 21 none Up Up 1/1/2:3400 107045 3400 none 3400 none Up Up 1/1/2:3300 107066 3300 none 3300 none Up Up 1/1/2:3600 107067 3600 none 3600 none Up Up 1/1/2:354 107131 55 none 21 none Up Up 1/1/2:1364 126426 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1302 126492 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1365 126505 22 none 22 none Up Up | O&M | 06/06/2021-Fibra al nodo | TOL.Flandes-3 | Configurado | CERRADA | ZTE | 1302 | 10.167.26.84 | 10.167.26.86 | 44325 | 10.167.26.85 | 12288 | 1302 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44357 | EJECUTADA | SI | 3 | 44357 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Jhon Omar Calderon Perez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.201.33/28 |  |  | Exitosa | 04/06/2021 Personal en sitio configurando las ip para hacer pruebas./ demarcador sin configuracion/ despues del soporte con la configuracion del demarcador, las vlan no pasan, no contestan las lineas con quien no s debemos comunicar, se escala el tema, pero no ha respuesta. 17:10 so se retira de sitio, es peligroso// se requiere configuraciones por parte del noc , se llamo a PEM / ipram, no contestaron, deben revisar las configuraciones para desplazarnos nuevamente. 09/06/2021: 15:00 personal llegando al sitio.09/06/2021: 15:00 personal llegando al sitio.16:18 se intenta hacer pruebas, pero no pasan, se comienza a llamar al noc, no contestan, se escala el tema por el chat. 17:10 Manuel, escala a Marlon, no fue posible, 17:30 MArlon, indica que mañana se conectara remotamente para revisar que paso. Esta es la segunda visita, | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1342 | 10005549 | POR RADIO | SND.Florian |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001173 |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/13 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1710 | 10.167.5.20 | 10.167.5.22 | 44310 | 10.167.5.21 | 12288 | 1710 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.203.129/25 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1343 | 10005548 | POR RADIO | BOY.Tunungua |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1000786 |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/13 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1707 | 10.167.5.16 | 10.167.5.18 | 44310 | 10.167.5.17 | 12288 | 1707 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | Julio Eduardo Castillo Cuadros | Brayan Cruz Menzucue | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.203.129/25 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1344 | 10005547 | POR RADIO | SND.FLORIAN | Rediseños W43 | BOY.Saboya | 19/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001173 |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/1 | Full Duplex 10 Gbps |  | O&M | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/1:3278 100 7060 none 7060 none Up Up 1/1/1:3450 100 7040 none 7040 none Up Up 1/1/1:4006 100 7060 none 7060 none Up Up 1/1/1:1 123 1 none 1 none Up Up 1/1/1:152 123 300 none 300 none Up Up 1/1/1:788 123 300 none 300 none Up Up 1/1/1:793 123 300 none 300 none Up Down 1/1/1:798 123 300 none 300 none Up Up 1/1/1:818 123 1 none 1 none Up Down 1/1/1:822 123 1 none 1 none Up Down 1/1/1:972 123 300 none 300 none Up Down 1/1/1:973 123 300 none 300 none Up Down 1/1/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/1:789 33520 11 none 11 none Up Up 1/1/1:516 76430 1 none 1 none Up Up 1/1/1:517 76431 1 none 1 none Up Up 1/1/1:579 78463 22 none 22 none Up Up 1/1/1:593 78943 24 none 24 none Up Up 1/1/1:583 97888 20 none 16 none Up Up 1/1/1:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 1/1/1:515 123226 22 none 22 none Up Up 1/1/1:1708 124874 322 none 322 none Up Up 1/1/1:1711 125087 320 none 320 none Up Up 1/1/1:1710 125093 323 none 323 none Up Up 1/1/1:1709 125099 322 none 322 none Up Up 1/1/1:1707 125101 320 none 320 none Up Up 1/1/1:1705 125213 320 none 320 none Up Up 1/1/1:1704 125214 322 none 322 none Up Up 1/1/1:1945 125219 320 none 320 none Up Up 1/1/1:1500 125451 323 none 323 none Up Up 1/1/1:2163 126379 320 none 320 none Up Up 1/1/1:2164 126386 321 none 321 none Up Up 1/1/1:2165 126387 321 none 321 none Up Up 1/1/1:1810 127112 320 none 320 none Up Up 1/1/1:2166 127122 320 none 320 none Up Up 1/1/1:1767 128169 321 none 321 none Up Up 1/1/1:3117 128981 320 none 320 none Up Up 1/1/1:3118 128990 320 none 320 none Up Up 1/1/1:1721 129616 320 none 320 none Up Up 1/1/1:3322 130456 320 none 320 none Up Up 1/1/1:3667 133152 320 none 320 none Up Up 1/1/1:1417 136796 320 none 320 none Up Up 1/1/1:3896 138184 320 none 320 none Up Up 1/1/1:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 1/1/1:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 1/1/1:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 1/1/1:1076 1009000 702 none 702 none Up Up -------------------------------------------------------------------------------" |  |  | CERRADA | NAE | 3322 | 10.167.40.140 | 10.167.40.142 | 44390 | 10.167.40.141 | 12288 | 3322 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44497 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 26 | 9 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.203.129/25 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1345 | 10005546 | POR RADIO | BOY.Tunungua |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1000786 |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/13 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1708 | 10.167.14.224 | 10.167.14.226 | 43942 | 10.167.14.225 | 12288 | 1708 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | Julio Eduardo Castillo Cuadros | Brayan Cruz Menzucue | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.203.129/25 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1346 | 10005545 | POR RADIO | BOY.Pauna |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1077577 |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/13 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2165 | 10.167.25.16 | 10.167.25.18 | 44323 | 10.167.25.17 | 15360 | 2165 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | Julio Eduardo Castillo Cuadros | Brayan Cruz Menzucue | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.203.129/25 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1347 | 10005544 |  | SND.Florian |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1001173 |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/1 | 10 G Full |  | O&M | 23/11 // VLAN gestion y servicion propagadas |  | "1/1/1:3278 100 7060 none 7060 none Up Up 1/1/1:3450 100 7040 none 7040 none Up Up 1/1/1:4006 100 7060 none 7060 none Up Up 1/1/1:1 123 1 none 1 none Up Up 1/1/1:152 123 300 none 300 none Up Up 1/1/1:788 123 300 none 300 none Up Up 1/1/1:793 123 300 none 300 none Up Down 1/1/1:798 123 300 none 300 none Up Up 1/1/1:818 123 1 none 1 none Up Down 1/1/1:822 123 1 none 1 none Up Down 1/1/1:972 123 300 none 300 none Up Down 1/1/1:973 123 300 none 300 none Up Down 1/1/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/1:789 33520 11 none 11 none Up Up 1/1/1:516 76430 1 none 1 none Up Up 1/1/1:517 76431 1 none 1 none Up Up 1/1/1:579 78463 22 none 22 none Up Up 1/1/1:593 78943 24 none 24 none Up Up 1/1/1:583 97888 20 none 16 none Up Up 1/1/1:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 1/1/1:515 123226 22 none 22 none Up Up 1/1/1:1708 124874 322 none 322 none Up Up 1/1/1:1711 125087 320 none 320 none Up Up 1/1/1:1710 125093 323 none 323 none Up Up 1/1/1:1709 125099 322 none 322 none Up Up 1/1/1:1707 125101 320 none 320 none Up Up 1/1/1:1705 125213 320 none 320 none Up Up 1/1/1:1704 125214 322 none 322 none Up Up 1/1/1:1945 125219 320 none 320 none Up Up 1/1/1:1500 125451 323 none 323 none Up Up 1/1/1:2163 126379 325 none 325 none Up Up 1/1/1:2164 126386 321 none 321 none Up Up 1/1/1:2165 126387 321 none 321 none Up Up 1/1/1:1810 127112 320 none 320 none Up Up 1/1/1:2166 127122 320 none 320 none Up Up 1/1/1:1767 128169 321 none 321 none Up Up 1/1/1:3117 128981 320 none 320 none Up Up 1/1/1:3118 128990 320 none 320 none Up Up 1/1/1:1721 129616 320 none 320 none Up Up 1/1/1:3322 130456 320 none 320 none Up Up 1/1/1:3667 133152 320 none 320 none Up Up 1/1/1:1417 136796 320 none 320 none Up Up 1/1/1:3896 138184 320 none 320 none Up Up 1/1/1:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 1/1/1:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 1/1/1:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 1/1/1:1076 1009000 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3896 | 10.167.132.184 | 10.167.132.186 | 44494 | 10.167.132.185 | 12288 | 3896 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.203.129/25 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1348 | 10005543 | POR RADIO | SND.Florian |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001173 |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/13 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1709 | 10.167.5.12 | 10.167.5.14 | 44310 | 10.167.5.13 | 12288 | 1709 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.203.129/25 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1349 | 10005540 | POR RADIO | BOY.Pauna |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1077577 |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/13 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2163 | 10.167.25.20 | 10.167.25.22 | 44323 | 10.167.25.21 | 12288 | 2163 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | Julio Eduardo Castillo Cuadros | Brayan Cruz Menzucue | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.203.129/25 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1350 | 10005539 | POR RADIO | GUJ.Fonseca |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1033429 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1014 | 10.167.9.100 | 10.167.9.102 | 44301 | 10.167.9.101 | 15360 | 1014 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44362 | EJECUTADA | SI | 1 | 44362 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.45.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | No cumple con los criterios para desplazamiento a sitio para certificacion de ruta // 11/06/2021 se cancela por que va por 3G. // 16-06-2021 se cancela porque va por 3G | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1351 | 10005538 | POR RADIO | GUJ.Fonseca |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1033429 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1391 | 10.167.9.208 | 10.167.9.210 | 44301 | 10.167.9.209 | 15360 | 1391 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44362 | EJECUTADA | SI | 1 | 44362 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.45.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | No cumple con los criterios para desplazamiento a sitio para certificacion de ruta // 11/06/2021 se cancela por que va por 3G. // 16-06-2021 se cancela porque va por 3G | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1352 | 10005537 | SATELITAL | GUJ.QUEBRACHAL | Rediseños | GUJ.Sabaneta |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1109218 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | Full Duplex Negociando | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/2/7:789 123 1 none 1 none Up Up 1/2/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/7:1325 123868 28 none 8 none Up Up 1/2/7:1194 124060 24 none 24 none Up Up 1/2/7:1195 124072 24 none 24 none Up Up 1/2/7:1390 124088 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1391 124092 22 none 1 none Up Up 1/2/7:1014 124100 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1392 124129 26 none 6 none Up Up 1/2/7:1320 124263 28 none 8 none Up Up 1/2/7:1066 124397 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1036 124403 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1037 124404 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1064 124406 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1065 124409 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1169 124652 320 none 320 none Up Up 1/2/7:1926 125082 321 none 321 none Up Up 1/2/7:1664 125302 321 none 321 none Up Up 1/2/7:1665 125309 320 none 320 none Up Up 1/2/7:1666 125313 321 none 321 none Up Up 1/2/7:1668 125324 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1169 | 10.167.13.244 | 10.167.13.246 | 00:00:00 | 10.167.13.245 | 15360 | 1169 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | EJECUTADA | SI | 2 | 44339 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.70.95.193/28 |  |  | Exitosa | 23/05/2021 Aliado informa que no hay linea de vista entre la BTS GUJ.Sabaneta y la Escuelita y se esta realizando un rediseño para poderla alinear con GUJ.Quebrachal | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1353 | 10005536 | POR RADIO | GUJ.Sabaneta |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1023530 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | Full Duplex Negociando | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/2/7:789 123 1 none 1 none Up Up 1/2/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/7:1325 123868 28 none 8 none Up Up 1/2/7:1194 124060 24 none 24 none Up Up 1/2/7:1195 124072 24 none 24 none Up Up 1/2/7:1390 124088 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1391 124092 22 none 1 none Up Up 1/2/7:1014 124100 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1392 124129 26 none 6 none Up Up 1/2/7:1320 124263 28 none 8 none Up Up 1/2/7:1066 124397 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1036 124403 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1037 124404 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1064 124406 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1065 124409 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1169 124652 320 none 320 none Up Up 1/2/7:1926 125082 321 none 321 none Up Up 1/2/7:1664 125302 321 none 321 none Up Up 1/2/7:1665 125309 320 none 320 none Up Up 1/2/7:1666 125313 321 none 321 none Up Up 1/2/7:1668 125324 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1065 | 10.167.11.172 | 10.167.11.174 | 44302 | 10.167.11.173 | 15360 | 1065 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44355 | EJECUTADA | SI | 1 | 44355 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.45.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 09-06-2021, NA la certificacion de la Ruta ya q el puerto del radio esta ocupado con una escuelita en servicio y no hay puertos desde donde realizar pruebas de estas nuevas escuelas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1354 | 10005535 | SATELITAL | GUJ.Fonseca | Sin LV - Cambio UM |  | 1/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1033429 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1390 | 10.167.9.204 | 10.167.9.206 | 44301 | 10.167.9.205 | 12288 | 1390 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44362 | EJECUTADA | SI | 1 | 44362 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.45.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | No cumple con los criterios para desplazamiento a sitio para certificacion de ruta // 11/06/2021 se cancela por que va por 3G. // 16-06-2021 se cancela porque va por 3G | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1355 | 10005533 | SATELITAL | GUJ.Sabaneta | Verificacion BTS Aliado |  | 28/04/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1023530 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | Full Duplex Negociando | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/2/7:789 123 1 none 1 none Up Up 1/2/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/7:1325 123868 28 none 8 none Up Up 1/2/7:1194 124060 24 none 24 none Up Up 1/2/7:1195 124072 24 none 24 none Up Up 1/2/7:1390 124088 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1391 124092 22 none 1 none Up Up 1/2/7:1014 124100 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1392 124129 26 none 6 none Up Up 1/2/7:1320 124263 28 none 8 none Up Up 1/2/7:1066 124397 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1036 124403 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1037 124404 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1064 124406 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1065 124409 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1169 124652 320 none 320 none Up Up 1/2/7:1926 125082 321 none 321 none Up Up 1/2/7:1664 125302 321 none 321 none Up Up 1/2/7:1665 125309 320 none 320 none Up Up 1/2/7:1666 125313 321 none 321 none Up Up 1/2/7:1668 125324 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1320 | 10.167.11.60 | 10.167.11.62 | 44302 | 10.167.11.61 | 15360 | 1320 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44355 | EJECUTADA | SI | 1 | 44355 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.45.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 09-06-2021, NA la certificacion de la Ruta ya q el puerto del radio esta ocupado con una escuelita en servicio y no hay puertos desde donde realizar pruebas de estas nuevas escuelas | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1356 | 10005532 |  | ANT.Fredonia-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1056571 |  |  | AAC-ANT.FREDONIA-M1 | Port 1/5/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.FREDONIA-M1 | Port 1/5/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1675 | 10.167.19.232 | 10.167.19.234 | 44315 | 10.167.19.233 | 18432 | 1675 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.230.209/29 |  |  | Exitosa | 31/05/2021. Se reprograma para el 01 de Junio, no se alcanza a visitar. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1357 | 10005531 | POR RADIO | ANT.SANTA BARBARA-2 | Rediseños | ANT.El Guayabo |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1112089 |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/4/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1676 | 10.167.19.236 | 10.167.19.238 | 44315 | 10.167.19.237 | 15360 | 1676 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.224.249/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1358 | 10005530 | POR RADIO | ANT.Pintada-1 |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052922 |  |  | AAC-ANT.PINTADA-M1 | Port 1/4/5 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.PINTADA-M1 | Port 1/4/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1083 | 10.167.11.232 | 10.167.11.234 | 44304 | 10.167.11.233 | 18432 | 1083 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.224.145/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1359 | 10005528 |  | ANT.Via Pintada-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1069929 |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado | 9-06-2021: se subio la informacion de equipo y puerto el pasado 06-06-2021 | 0 | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/4/7 | 0 |  | O&M | 10-06-2021: Se debe certificar en Alcatel. VLAN de servicio NO definida/22-06-2021 Certificar en equipo mas cerca del alcatel | 0 | 3034 | CERRADA | NAE | 3034 | 10.167.48.36 | 10.167.48.38 | 44359 | 10.167.48.37 | 18432 | 3034 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44368 | Puerto Libre | NO | 1 | 44368 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.228.97/27 |  |  | Exitosa | 16/06/2021 No esta la información para verificar sobre que puertos en la conectante se debe hacer la prueba y la OT hace referencia a otra EB diferente a la del sharepoint, se reprograma para 18 de Junio./17-06-2021. Continua pendiente la informaciòn necesaria para programar esta visita | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1360 | 10005524 | POR RADIO | TOL.Palocabildo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1093529 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3460 | 10.167.50.8 | 10.167.50.10 | 44414 | 10.167.50.9 | 12288 | 3460 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44385 | Puerto Libre | SI | 1 | 44385 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44385 | Exitosa | 3/07/2021 Se realiza visita a sitio, se deja el Switch en la EB, no se puede realizar configuración, se requiere definir parámetros, pendiente de reunión en Plaza Claro para aclarar configuraciones, se reprograma para el 08 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1361 | 10005522 | POR RADIO | TOL.El Hatillo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1231738 |  |  | AAC-TOL.MARIQUITA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | O&M | Sin información en SP | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 3600 | 10.167.50.84 | 10.167.50.86 | 44423 | 10.167.50.85 | 18432 | 3600 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44425 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 2 | 44427 | 21.2 | 21.8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Andres Felipe Castro Jaramillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.196.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 13/08/2021: El Sw queda en gestion, queda pendiente realizar las pruebas. Se reprograma para el 18 de agosto. 18/08/2021 el SO no alcanzó a llegar a sitio, estaba atendiendo emergencias. Se reprograma para el 19 de agosto a primera hora. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1362 | 10005521 | POR RADIO | TOL.PALOCABILDO | Rediseños | TOL.Herveo |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1093529 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1431 | 10.167.22.80 | 10.167.22.82 | 44321 | 10.167.22.81 | 15360 | 1431 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44385 | Puerto Libre | SI | 1 | 44385 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44385 | Exitosa | 3/07/2021 Se realiza visita a sitio, se deja el Switch en la EB, no se puede realizar configuración, se requiere definir parámetros, pendiente de reunión en Plaza Claro para aclarar configuraciones, se reprograma para el 08 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1363 | 10005520 | POR RADIO | TOL.El Hatillo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1231738 | Requiere Cruzada |  | AAC-TOL.MARIQUITA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | O&M | Sin información en SP/Sin VLAN definida | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 3603 | 10.167.50.76 | 10.167.50.78 | 44423 | 10.167.50.77 | 12288 | 3603 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44424 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 2 | 44427 | 21.2 | 21.8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Andres Felipe Castro Jaramillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.196.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 13/08/2021: El Sw queda en gestion, queda pendiente realizar las pruebas. Se reprograma para el 18 de agosto. 18/08/2021 el SO no alcanzó a llegar a sitio, estaba atendiendo emergencias. Se reprograma para el 19 de agosto a primera hora. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1364 | 10005519 | POR RADIO | TOL.SAN BERNARDO |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1079276 |  |  | AAG-TOL.HONDA-M2 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | AAG-TOL.HONDA-M2 | Port 1/3/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1700 | 10.167.22.104 | 10.167.22.106 | 44319 | 10.167.22.105 | 15360 | 1700 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | EJECUTADA | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Andres Felipe Castro Jaramillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.201.129/28 |  |  | Exitosa | 27/05/2021 No esta lista la configuración, se debe generar ventana de mtt para afectar servicio, no se puede ejecutar pruebas// 31-05 PRoblemas de configuracion en la RNC se escala tema 28/05/2021 No se puedo integrar por error en vlan, 1710 no responde// 30/05/2021 las pruebas no pasan , persona en sitio. Las pruebas no pasaron se debe realizar una configuracion, la cual ipran ya no tiene alcance. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1365 | 10005517 | POR RADIO | TOL.Mariquita |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003278 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1332 | 10.167.5.8 | 10.167.5.10 | 44294 | 10.167.5.9 | 12288 | 1332 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44539 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Andres Felipe Castro Jaramillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Una Fuente, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 09 de Dic. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1366 | 10005512 | POR RADIO | TOL.Fresno |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1053159 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1714 | 10.167.15.228 | 10.167.15.230 | 44309 | 10.167.15.229 | 15360 | 1714 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | Puerto Libre | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Andres Felipe Castro Jaramillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.204.1/24 |  |  | Exitosa | 31/05/2021 Personal en sitio realizando pruebas/ 11:55 se certifica ruta pruebas ok | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1367 | 10005511 | POR RADIO | CAD.Santa Elena |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1073026 | Requiere Cruzada | NO | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2171 | 10.167.25.232 | 10.167.25.234 | 44324 | 10.167.25.233 | 12288 | 2171 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.33/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1368 | 10005510 | POR RADIO | TOL.Palocabildo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1093529 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3458 | 10.167.50.4 | 10.167.50.6 | 44413 | 10.167.50.5 | 12288 | 3458 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44385 | Puerto Libre | SI | 1 | 44385 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44385 | Exitosa | 3/07/2021 Se realiza visita a sitio, se deja el Switch en la EB, no se puede realizar configuración, se requiere definir parámetros, pendiente de reunión en Plaza Claro para aclarar configuraciones, se reprograma para el 08 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1369 | 10005508 |  | TOL.El Hatillo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1231738 |  |  | AAC-TOL.MARIQUITA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.MARIQUITA-M1 | Port 1/5/2 | 100 mbps |  | PEM | 22/11// José actualiza diseño/ NOC da VBO sw/ pendiente certificar PEM |  | "1/5/2:1725 125765 325 none 325 none Up Up 1/5/2:1076 132351 702 none 702 none Up Up 1/5/2:3499 132509 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3600 132540 1 none 1 none Up Up 1/5/2:3603 132604 1 none 1 none Up Up 1/5/2:3845 137513 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-TOL.MARIQUITA-M1# " | CERRADA | NAE | 3948 | 10.167.133.100 | 10.167.133.102 | 44483 | 10.167.133.101 | 12288 | 3948 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44427 | EJECUTADA | SI | 2 | 44427 | 21.2 | 21.8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Andres Felipe Castro Jaramillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.196.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 13/08/2021: El Sw queda en gestion, queda pendiente realizar las pruebas. Se reprograma para el 18 de agosto. 18/08/2021 el SO no alcanzó a llegar a sitio, estaba atendiendo emergencias. Se reprograma para el 19 de agosto a primera hora. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1370 | 10005506 | POR RADIO | TOL.SAN BERNARDO | Rediseños | TOL.Padua |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1079276 |  |  | AAG-TOL.HONDA-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAG-TOL.HONDA-M2 | Port 1/1/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2013 | 10.167.25.24 | 10.167.25.26 | 44327 | 10.167.25.25 | 12288 | 2013 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | EJECUTADA | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Andres Felipe Castro Jaramillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.201.81/28 |  |  | Exitosa | 27/05/2021 No esta lista la configuración, se debe generar ventana de mtt para afectar servicio, no se puede ejecutar pruebas// 31-05 PRoblemas de configuracion en la RNC se escala tema 28/05/2021 No se puedo integrar por error en vlan, 1710 no responde// 30/05/2021 las pruebas no pasan , persona en sitio. Las pruebas no pasaron se debe realizar una configuracion, la cual ipran ya no tiene alcance. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1371 | 10005504 |  | TOL.Padua |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | No ha sido posible config ptos enalce ceragon | OT1084707 |  |  | AAG-TOL.HONDA-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.GIRARDOTA2-M2 | Port 1/1/2:1076 | 100 Mbps Full | Pendiente | O&M | Penddiente VLAN de Servicio |  | "AAG-TOL.HONDA-M2# show service sap-using sap 1/1/1 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/1:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/1:1076 128833 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 3" | CERRADA | NAE | 3393 | 10.167.57.216 | 10.167.57.218 | 44405 | 10.167.57.217 | 12288 | 3393 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44483 | EJECUTADA | SI | 3 | 44483 | 19 | 18 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Andres Felipe Castro Jaramillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.201.81/28 | Switch Instalado |  | Exitosa | 10/08/2021 se requiere rediseño. el radio Ceragon de Tol. Padua no ha dejado pasar la TX desde Tol. San Bernardo, por eso se instalo un sw en tol.san Bernardo para ese servicio de Tol.padua. Ceragon no pudo dar solucion. 1/09/2021 Alexandra confirma que realizará escalamiento para resolver situación con este sitio, posiblemente rediseño hacia TOL.San Bernardo. 22/09/2021: Las pruebas realizadas no pasaron, se escalo con el fabricante (NOKIA) 11/10/2021 Aun se esta buscando en la regional de Occidente el demarcador, se estipula una programación para el día de mañana, para realizar trabajos en sitio. | Problema Ceragon. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1372 | 10005503 | POR RADIO | TOL.SAN BERNARDO |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1079276 |  |  | AAG-TOL.HONDA-M2 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | AAG-TOL.HONDA-M2 | Port 1/3/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1701 | 10.167.22.108 | 10.167.22.110 | 44319 | 10.167.22.109 | 15360 | 1701 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | EJECUTADA | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Andres Felipe Castro Jaramillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.201.129/28 |  |  | Exitosa | 27/05/2021 No esta lista la configuración, se debe generar ventana de mtt para afectar servicio, no se puede ejecutar pruebas// 31-05 PRoblemas de configuracion en la RNC se escala tema 28/05/2021 No se puedo integrar por error en vlan, 1710 no responde// 30/05/2021 las pruebas no pasan , persona en sitio. Las pruebas no pasaron se debe realizar una configuracion, la cual ipran ya no tiene alcance. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1373 | 10005500 | POR RADIO | ANT.Frontino |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970370 |  |  | ANT-PIT-AN01 | Port 1/6/4 | Ejecutado |  |  | ANT-PIT-AN01 | Port 1/6/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1357 | 10.167.0.24 | 10.167.0.26 | 44281 | 10.167.0.25 | 12288 | 1357 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.229.193/27 |  |  | TX InServ | ya se tiene una escuela implementada se dejea todo TX Inserv | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1374 | 10005498 |  | ANT.Nutibara | Sin LV - Cambio UM |  | 13/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1085215 |  |  | AAC-ANT.PITAL-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1439 | 10.167.134.188 | 10.167.134.190 | 44466 | 10167134189 | 12288 | 1439 | configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44466 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.215.65/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 28/07/2021 se instaló SW pero no se ha podido dejarlo en gestión, se reprograma para el 30 de julio. 30/07/2021: el switch no funciona, se instalará uno nuevo el dis 31 de Julio 31/07/2021 No alcanzaron a llegar se reprograma para 01 agosto. 01/08/2021NOC determino falla tx .se revisara ant.pital, se reprograma para el 3 de agosto 03/08/2021, se verifica conexion en ANT.Pital, el ingeniro Albeiro Garcia Giraldo informa que se escala con Paola Mesa y se solicita cambio de demarcador ya que el sw cambium esta defectuoso. 5/08-2021. SE instalará demarcador en ANT.Pital por solicitud de PAola Mesa | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1375 | 10005495 | POR RADIO | MET.Fuente de Oro |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087624 |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  | 0 | AAG-ARI.ARIARI1-M1 | Port 1/5/2 | FULL DUPLEX | Pendiente | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | MET.Ariari-1 | 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Down 1/5/2:3315 130399 323 none 323 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1359 | 10.167.39.108 | 10.167.39.110 | 44414 | 10.167.39.109 | 12288 | 1359 | Configuración ok | ConFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44404 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 18 | 19 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | UNA | 4066 | 10.67.205.241/28 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 24/07/2021, no se realizo por problema en la configuracion del puerto y de las vlan, se reprograma para el 30 de julio. 30/07/2021: Estaban en villa la paz instalando SW y no les alcanzo el tiempo, se reprograma para el lunes 2 de agosto 02/07/2021, no se realiza por probleam en el desplazamiento de personal, el sitio es lejano., se reprograma para el 3 de agosto. 03/08/2021, Problema de desplazamientocon del personal, sitio lejano, se demoraron en el desplazamiento de MET.Ariari-1 a MET.Fuente de oro, se reprograma para el 5 de agosto. 05/08/2021 Se reprograma para el 6 de agosto ya que se presento inconveniente con el pto del alcatel en ariari-1 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1376 | 10005494 | POR RADIO | MET.Puerto Santander |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004869 |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1346 | 10.167.1.144 | 10.167.1.146 | 44293 | 10.167.1.145 | 12288 | 1346 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44428 | 15.5 | 18.7 | ORIENTE |  | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.207.225/27 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 24/05/2021 Falta Instalación demarcador Met.puente de oro, se reprograma para 27 de Mayo. 11/08/2021 Se reprograma para el 14 de agosto ya que no se cuenta con SW en la zona y llegaran en el transcurso de la semana 14/08/2021 hoy llegaron los SW a la ciudad, se reprograma para el 15 de agosto 15/08/2021 el personal salió a atender emergencia en San juan de arama, se reprogama para el 17 de agosto 19/08/2021 el SO estaba atendiendo emergencia en MET.Pinalito (El SW cambium no subia), se reprograma para el 21 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1377 | 10005493 | POR RADIO | MET.Puerto Santander |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004869 |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1345 | 10.167.1.140 | 10.167.1.142 | 44293 | 10.167.1.141 | 12288 | 1345 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44428 | 15.5 | 18.7 | ORIENTE |  | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.207.225/27 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 24/05/2021 Falta Instalación demarcador Met.puente de oro, se reprograma para 27 de Mayo. 11/08/2021 Se reprograma para el 14 de agosto ya que no se cuenta con SW en la zona y llegaran en el transcurso de la semana 14/08/2021 hoy llegaron los SW a la ciudad, se reprograma para el 15 de agosto 15/08/2021 el personal salió a atender emergencia en San juan de arama, se reprogama para el 17 de agosto 19/08/2021 el SO estaba atendiendo emergencia en MET.Pinalito (El SW cambium no subia), se reprograma para el 21 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1378 | 10005492 | POR RADIO | MET.Ariari-2 | Rediseños W43 | MET.Ariari-3 | 14/07/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1360939 | Puerto Libre | SI | AAG-ARI.ARIARI2-M1 | Port 1/2/3 | Ejecutado | El puerto del alcatel requiere SFP |  | AAG-ARI.ARIARI2-M1 | Port 1/2/3 | Full Duplex 1 Gpbs |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3315 | 10.167.45.228 | 10.167.45.230 | 44389 | 10.167.45.229 | 12288 | 3315 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44503 | 10.96.32.2 | 255.255.255.252 | 10.96.32.1 | 789 | EJECUTAR | 44509 | EJECUTADA | SI | 1 | 44509 | 24 | 27 | ORIENTE | 0 | Juan Carlos Araos Guzman | Jonathan Bejarano Novoa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.192.81/29 |  |  | Exitosa | 0 | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
1379 | 10005491 | POR RADIO | MET.Fuente de Oro |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087624 |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  | ------------------------------------------------------------------------------- 1/4/1:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/1:1317 123002 322 none 323 none Up Up 1/4/1:1380 123012 322 none 322 none Up Up 1/4/1:1319 123013 26 none 6 none Up Up 1/4/1:1381 123016 320 none 320 none Up Up 1/4/1:1076 123223 702 none 702 none Up Up 1/4/1:1340 123269 323 none 323 none Up Up 1/4/1:1341 123270 321 none 321 none Up Up 1/4/1:1342 123272 323 none 323 none Up Up 1/4/1:1343 123273 320 none 320 none Up Up 1/4/1:1344 123288 325 none 325 none Up Up 1/4/1:1345 123289 325 none 325 none Up Up 1/4/1:1346 123290 1 none 1 none Up Up 1/4/1:1333 123375 320 none 320 none Up Up 1/4/1:1323 123779 322 none 322 none Up Up 1/4/1:1359 129560 323 none 323 none Up Up 1/4/1:3290 132546 321 none 321 none Up Up 1/4/1:4066 132875 702 none 702 none Up Up 1/4/1:1399 134871 22 none 22 none Up Up 1/4/1:3722 136112 322 none 322 none Up Up 1/4/1:3731 136135 320 none 320 none Up Up 1/4/1:2937 138235 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 23 | CERRADA | NAE | 2937 | 10.167.131.228 | 10.167.131.230 | 44495 | 10.167.131.229 | 12288 | 2937 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 18 | 19 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | UNA | 4066 | 10.67.205.241/28 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 24/07/2021, no se realizo por problema en la configuracion del puerto y de las vlan, se reprograma para el 30 de julio. 30/07/2021: Estaban en villa la paz instalando SW y no les alcanzo el tiempo, se reprograma para el lunes 2 de agosto 02/07/2021, no se realiza por probleam en el desplazamiento de personal, el sitio es lejano., se reprograma para el 3 de agosto. 03/08/2021, Problema de desplazamientocon del personal, sitio lejano, se demoraron en el desplazamiento de MET.Ariari-1 a MET.Fuente de oro, se reprograma para el 5 de agosto. 05/08/2021 Se reprograma para el 6 de agosto ya que se presento inconveniente con el pto del alcatel en ariari-1 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1380 | 10005490 | POR RADIO | MET.Puerto Santander |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004869 |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1344 | 10.167.1.136 | 10.167.1.138 | 44293 | 10.167.1.137 | 12288 | 1344 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44428 | 15.5 | 18.7 | ORIENTE |  | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.207.225/27 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 24/05/2021 Falta Instalación demarcador Met.puente de oro, se reprograma para 27 de Mayo. 11/08/2021 Se reprograma para el 14 de agosto ya que no se cuenta con SW en la zona y llegaran en el transcurso de la semana 14/08/2021 hoy llegaron los SW a la ciudad, se reprograma para el 15 de agosto 15/08/2021 el personal salió a atender emergencia en San juan de arama, se reprogama para el 17 de agosto 19/08/2021 el SO estaba atendiendo emergencia en MET.Pinalito (El SW cambium no subia), se reprograma para el 21 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1381 | 10005489 | POR RADIO | MET.Puerto Santander |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004869 |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1343 | 10.167.1.132 | 10.167.1.134 | 44293 | 10.167.1.133 | 12288 | 1343 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44428 | 15.5 | 18.7 | ORIENTE |  | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.207.225/27 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 24/05/2021 Falta Instalación demarcador Met.puente de oro, se reprograma para 27 de Mayo. 11/08/2021 Se reprograma para el 14 de agosto ya que no se cuenta con SW en la zona y llegaran en el transcurso de la semana 14/08/2021 hoy llegaron los SW a la ciudad, se reprograma para el 15 de agosto 15/08/2021 el personal salió a atender emergencia en San juan de arama, se reprogama para el 17 de agosto 19/08/2021 el SO estaba atendiendo emergencia en MET.Pinalito (El SW cambium no subia), se reprograma para el 21 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1382 | 10005487 | POR RADIO | MET.Puerto Santander |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004869 |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1342 | 10.167.1.128 | 10.167.1.130 | 44293 | 10.167.1.129 | 12288 | 1342 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44428 | 15.5 | 18.7 | ORIENTE |  | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.207.225/27 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 24/05/2021 Falta Instalación demarcador Met.puente de oro, se reprograma para 27 de Mayo. 11/08/2021 Se reprograma para el 14 de agosto ya que no se cuenta con SW en la zona y llegaran en el transcurso de la semana 14/08/2021 hoy llegaron los SW a la ciudad, se reprograma para el 15 de agosto 15/08/2021 el personal salió a atender emergencia en San juan de arama, se reprogama para el 17 de agosto 19/08/2021 el SO estaba atendiendo emergencia en MET.Pinalito (El SW cambium no subia), se reprograma para el 21 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1383 | 10005486 | POR RADIO | MET.Puerto Santander |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004869 |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1341 | 10.167.1.124 | 10.167.1.126 | 44293 | 10.167.1.125 | 15360 | 1341 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44428 | 15.5 | 18.7 | ORIENTE |  | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.207.225/27 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 24/05/2021 Falta Instalación demarcador Met.puente de oro, se reprograma para 27 de Mayo. 11/08/2021 Se reprograma para el 14 de agosto ya que no se cuenta con SW en la zona y llegaran en el transcurso de la semana 14/08/2021 hoy llegaron los SW a la ciudad, se reprograma para el 15 de agosto 15/08/2021 el personal salió a atender emergencia en San juan de arama, se reprogama para el 17 de agosto 19/08/2021 el SO estaba atendiendo emergencia en MET.Pinalito (El SW cambium no subia), se reprograma para el 21 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1384 | 10005485 | POR RADIO | MET.Puerto Santander |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004869 |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1340 | 10.167.1.120 | 10.167.1.122 | 44293 | 10.167.1.121 | 15360 | 1340 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44428 | 15.5 | 18.7 | ORIENTE |  | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.207.225/27 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 24/05/2021 Falta Instalación demarcador Met.puente de oro, se reprograma para 27 de Mayo. 11/08/2021 Se reprograma para el 14 de agosto ya que no se cuenta con SW en la zona y llegaran en el transcurso de la semana 14/08/2021 hoy llegaron los SW a la ciudad, se reprograma para el 15 de agosto 15/08/2021 el personal salió a atender emergencia en San juan de arama, se reprogama para el 17 de agosto 19/08/2021 el SO estaba atendiendo emergencia en MET.Pinalito (El SW cambium no subia), se reprograma para el 21 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1385 | 10005479 |  | SND.Cabrera |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1001446 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | 10 G Full |  | O&M |  |  | "4/2/2:789 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1320 123508 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 4/2/2:1335 123560 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1428 123567 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1318 123572 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1431 123575 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1310 123580 25 none 25 none Up Up 4/2/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1464 123617 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1406 123631 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 4/2/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1950 125205 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1359 129943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1367 130207 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3327 130512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3328 130515 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3373 131041 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3374 131051 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4089 131056 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3375 131058 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3376 131067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3388 131108 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3379 131123 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3390 131128 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3396 131458 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3397 131468 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1372 131478 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1373 131491 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1374 131512 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1375 131523 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3402 131525 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3445 131955 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4088 132035 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1309 132705 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1379 132727 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1381 132732 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1385 133646 22 none 22 none Up Up 4/2/2:4091 134069 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3584 134276 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1390 134348 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1451 134356 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1389 134366 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1510 134612 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1412 134628 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1399 134638 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1393 134652 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1502 134696 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1503 134697 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1504 134698 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1550 134835 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1520 134870 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1411 134932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1422 134946 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1513 135001 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1440 135011 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1445 135032 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4085 135263 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3833 135511 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3834 135602 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3835 135624 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3836 135628 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3837 135629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3851 135737 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3852 135739 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3853 135740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1701 135942 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1424 135943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1426 135950 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4083 136183 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3820 136400 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3818 136609 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3831 136660 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3889 136913 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3900 136996 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3901 136999 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3842 137064 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3912 137096 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3913 137097 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3941 137460 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3942 137462 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3344 138067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3846 138170 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3848 138179 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3949 138187 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3969 139282 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3970 139285 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1441 139295 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1442 139304 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3971 139305 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1443 139308 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4080 139353 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3972 139481 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3831 | 10.167.132.124 | 10.167.132.126 | 44470 | 10167132125 | 12288 | 3831 | configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44428 | Puerto Libre | SI | 1 | 44429 | 12 | 3 | ORIENTE | SMU | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 4092 | 10.68.253.161/28 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 21/8/2021 se realizaan prurbas de velocidad desde el NOC MINTIC, Manuel Peña confirma que no se requiere visita para pruebas en sitio 10/8/2021 despues de instalado el SW y todo el apoyo recibido no pasan las pruebas, se va a escalar con Diseño para que revisen si en efecto el puerto de ITX es el indicado, es muy raro que con el direccionamiento de prueba no responda, agradezco no programar hasta que tengamos confirmación de diseño del puerto de ITX, no se define fecha estimada para nueva visita. 20/08/2021 Se realizan pruebas con personal de sitio por parte del aliado y nos indica que el puerto 26-210_SND CABRERA 5/4 no se refleja lnk de actividad de puerto se procede a migrar el puerto del equipo 26-210_SND_CABRERA 6/3 y al realizar las pruebas de aprendizaje Mac se reconce la direccion fisica del equipo portatil y al realizar la conexion del radio cambium tambien nos arroja la dirreccion MAC. Se prioriza la visita para el dia 21 de agosto segun el aliada ya deberian dar las pruebas de navegación exitosas. 21/08/2021 Manuel peña realiza pruebas con NOC mintic y la certificaron exitosa | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1386 | 10005477 | POR RADIO | SND.Cabrera |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001446 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 | N/A N/A | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3379 | 10.167.57.184 | 10.167.57.186 | 44400 | 10.167.57.185 | 12288 | 3379 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44428 | Puerto Libre | SI | 1 | 44429 | 12 | 3 | ORIENTE | SMU | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 4092 | 10.68.253.161/28 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 21/8/2021 se realizaan prurbas de velocidad desde el NOC MINTIC, Manuel Peña confirma que no se requiere visita para pruebas en sitio 10/8/2021 despues de instalado el SW y todo el apoyo recibido no pasan las pruebas, se va a escalar con Diseño para que revisen si en efecto el puerto de ITX es el indicado, es muy raro que con el direccionamiento de prueba no responda, agradezco no programar hasta que tengamos confirmación de diseño del puerto de ITX, no se define fecha estimada para nueva visita. 20/08/2021 Se realizan pruebas con personal de sitio por parte del aliado y nos indica que el puerto 26-210_SND CABRERA 5/4 no se refleja lnk de actividad de puerto se procede a migrar el puerto del equipo 26-210_SND_CABRERA 6/3 y al realizar las pruebas de aprendizaje Mac se reconce la direccion fisica del equipo portatil y al realizar la conexion del radio cambium tambien nos arroja la dirreccion MAC. Se prioriza la visita para el dia 21 de agosto segun el aliada ya deberian dar las pruebas de navegación exitosas. 21/08/2021 Manuel peña realiza pruebas con NOC mintic y la certificaron exitosa | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1387 | 10005474 | POR RADIO | ATL.Galapa |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1051944 |  | NO | AAC-ATL.GALAPA-M1 | Port 1/5/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.GALAPA-M1 | Port 1/5/1 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | 4/jun: O&M - Certificar en Conectante | ATL.Galapa | 1/5/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/5/1:1075 124470 24 none 24 none Up Down | CERRADA | NAE | 1075 | 10.167.12.0 | 10.167.12.2 | 44304 | 10.167.12.1 | 21504 | 1075 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44526 | Puerto Libre | SI | 1 | 44526 | 25.9 | 25.5 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Tarcisio Joaquin. Tunon Padilla | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.40.9/29 | Switch Instalado | 44526 | Exitosa | 05/06/2021 Sitio certificado sin instalacion de Sw ni demarcador 12/11/2021 Se rediseña el ID 1000116. Se programa la instalación de SW 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 26 Nov . | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
1388 | 10005472 | POR RADIO | SUC.Punta Blanco |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065990 |  |  | AAC-SUC.BUENAVISTA-M1 | Port 1/1/8 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.BUENAVISTA-M1 | Port 1/1/8 | 0 | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/1/8:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/8:1632 126272 323 none 323 none Up Down 1/1/8:1633 126273 321 none 321 none Up Down 1/1/8:1634 126274 321 none 321 none Up Down 1/1/8:1635 126275 320 none 320 none Up Down 1/1/8:1636 126276 321 none 321 none Up Down 1/1/8:1637 126277 323 none 323 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1636 | 10.167.23.116 | 10.167.23.118 | 44321 | 10.167.23.117 | 15360 | 1636 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44360 | EJECUTADA | SI | 1 | 44360 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.53.1/27 |  |  | Exitosa | 12-06-2021, SO estuvo en SUC.Punta Blanco pero no fueron exitosa las pruebas. Requiere revision mañna 13-06-2021 en SUC.Buenavista | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1389 | 10005468 | POR RADIO | BOL.Ventura Magangue |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1083506 |  |  | AAC-BOL.MAGANGUE2-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  | 0 | AAC-BOL.MAGANGUE2-M2 | Port 1/1/9 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | BOL.Ventura Magangue | 1/1/9:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:2170 126458 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 2170 | 10.167.25.228 | 10.167.25.230 | 44324 | 10.167.25.229 | 12288 | 2170 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Esteban Puente Morelos | Juan David Saavedra Morelos | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.119.193/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1390 | 10005465 | SATELITAL | SUC.Punta Blanco | Sin LV - Cambio UM |  | 1/07/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1065990 |  |  | AAC-SUC.BUENAVISTA-M1 | Port 1/1/8 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.BUENAVISTA-M1 | Port 1/1/8 | 0 | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/1/8:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/8:1632 126272 323 none 323 none Up Down 1/1/8:1633 126273 321 none 321 none Up Down 1/1/8:1634 126274 321 none 321 none Up Down 1/1/8:1635 126275 320 none 320 none Up Down 1/1/8:1636 126276 321 none 321 none Up Down 1/1/8:1637 126277 323 none 323 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1635 | 10.167.23.112 | 10.167.23.114 | 44321 | 10.167.23.113 | 12288 | 1635 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44360 | EJECUTADA | SI | 1 | 44360 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.53.1/27 |  |  | Exitosa | 12-06-2021, SO estuvo en SUC.Punta Blanco pero no fueron exitosa las pruebas. Requiere revision mañna 13-06-2021 en SUC.Buenavista | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1391 | 10005464 | SATELITAL | CES.Aguachica-1 | Sin LV - Cambio UM |  | 27/05/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1073479 | Puerto Libre |  | AAC-CES.AGUACHICA-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.AGUACHICA-M2 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2152 | 10.167.22.220 | 10.167.22.222 | 44321 | 10.167.22.221 | 12288 | 2152 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44456 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 19.89 | 10.12 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.45.161/27 | Switch Instalado | 44456 | Exitosa |  | Configuracion Servicio (PEM) | Aplazado | Ruta Certificada
1392 | 10005462 | POR RADIO | CES.Gamarra |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003085 | Puerto Libre |  | BUC-BBO-CN02 | Port 3/2/20 | Ejecutado |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 3/2/20 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1322 | 10.167.5.92 | 10.167.5.94 | 44295 | 10.167.5.93 | 15360 | 1322 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44409 | Puerto Libre | SI | 1 | 44409 | 21.4 | 22 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.253.33/27 | Switch Instalado | 44409 | Exitosa | 31/07/2021 No se realizó por falta de tiempo, el personal estaba en CES.San Alberto se reprograma para 01 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1393 | 10005461 | POR RADIO | CES.Besote |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT968113 |  |  | AAC-CES.BESOTE-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.BESOTE-M1 | Port 1/2/4 | 100 M FULL |  | O&M |  |  | "1/2/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1349 124018 325 none 325 none Up Up 1/2/4:1414 135415 323 none 323 none Up Up 1/2/4:1076 137864 702 none 702 none Up Up " | CERRADA | ZTE | 1414 | 10.167.129.240 | 10.167.129.242 | 44459 | 10167129241 | 12288 | 1414 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44459 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.40.41/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1394 | 10005459 | SATELITAL | BOL.Bodega Central |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1002031 |  |  | AAC-CES.AGUACHICA2-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.AGUACHICA2-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1271 | 10.167.0.240 | 10.167.0.242 | 44287 | 10.167.0.241 | 18432 | 1271 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 1 | 44335 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Eder Luis Cuellar Bermudez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.46.1/28 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa | 24/07/2021 el personal se encontraba de camino al sitio pero el ferry que lleva a la EB no estaba funcionando hoy se reprograa para el dia 27/07/2021, ya que es un sitio lejano. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1395 | 10005458 | SATELITAL | CES.Gamarra |  |  |  | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1003085 | Puerto Libre |  | BUC-BBO-CN02 | Port 3/2/20 | Ejecutado |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 3/2/20 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1312 | 10.167.4.252 | 10.167.4.254 | 44295 | 10.167.4.253 | 12288 | 1312 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44409 | Puerto Libre | SI | 1 | 44409 | 21.4 | 22 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.253.33/27 | Switch Instalado | 44409 | Exitosa | 31/07/2021 No se realizó por falta de tiempo, el personal estaba en CES.San Alberto se reprograma para 01 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1396 | 10005457 | POR RADIO | CES.AGUACHICA-2 | Rediseños | CES.Besote |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1071331 | Puerto Libre |  | AAC-CES.AGUACHICA2-M1 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.BESOTE-M1 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1207 | 10.167.0.180 | 10.167.0.182 | 44436 | 10.167.0.181 | 12288 | 1207 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.47.241/28 |  |  | Exitosa | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 28 de Mayo; comentario del 31/05. // | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1397 | 10005454 | POR RADIO | SND.Gambita |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1053141 |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/13 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1711 | 10.167.15.236 | 10.167.15.238 | 44309 | 10.167.15.237 | 12288 | 1711 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | Puerto Libre | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.203.129/25 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1398 | 10005452 |  | HUI.Zuluaga-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | Ruta TX 3G | OT1068206 |  |  | AAC-HUI.GARZON2-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3258 | 10.167.45.188 | 10.167.45.190 | 44430 | 10.167.45.189 | 15360 | 3258 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44431 | 10.96.32.6/30 | 255.255.255.252 | 10.96.32.5/30 | 789 | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.207.1/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1399 | 10005443 |  | HUI.Zuluaga |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1019961 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 3/1/20 | Ejecutado |  | OTN-ZTE_HUI_EL_GRIFO SOG2[0-1-9]-T4/R4 | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 3/2/1 | 0 |  | O&M | 25/06/2021 Puerto Alcatel no Existe | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 3318 | 10.167.27.44 | 10.167.27.46 | 44390 | 10.167.27.45 | 12288 | 3318 | Configuración ok | Segun lo conservado con la Ing. Kelly SE mantiene la configuracion en el puerto 3/1/20 ya que el puerto 3/2/1 no existe | CERTIFICACIÓN ok | 44396 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 1 | 44403 | 18.6 | 15.9 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.1/26 | Switch Instalado | 44401 | Exitosa | 23/07/2021 Se estaba atentiendo una emergencia critico en el sitio (ID:10002268) por lo tanto se reprogramo para el dia 24/07/202 Se instala SW, pruebas no pasan, se debe revisar la TX desde el grifo, se continua el dia 25. con revision de conexiones// 25/07/2021 No fue posible desplazarse por falla masiva en en altamira INC4817712, se reprograma para el dia 26.// 26/07/2021 El SO se encuentra terminando falla de Altamira y se desplaza a Hui. el grfo 26/07/2021 Ejecución exitosa | Inconvenientes Ruta Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1400 | 10005428 | POR RADIO | HUI.EL MESON | Rediseños | GUJ.Cuatro vias |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1041095 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | 10 Gbps full |  | O&M |  |  | "7/1/1:1325 130209 321 none 321 none Up Up 7/1/1:3318 130416 321 none 321 none Up Up 7/1/1:3320 130444 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1548 131734 22 none 22 none Up Up 7/1/1:1594 131743 1 none 1 none Up Up 7/1/1:1735 131798 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1555 132199 321 none 321 none Up Up 7/1/1:1551 132213 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1549 132243 22 none 22 none Up Up 7/1/1:3111 132320 7016 none 7016 none Up Up 7/1/1:3502 132610 325 none 325 none Up Up 7/1/1:1558 133378 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3590 134382 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1386 134774 22 none 22 none Up Up 7/1/1:3747 134953 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3748 134954 321 none 321 none Up Up 7/1/1:3749 134955 323 none 323 none Up Up 7/1/1:3750 134993 323 none 323 none Up Up 7/1/1:3772 135024 321 none 321 none Up Up 7/1/1:3773 135031 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3803 135081 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3802 135088 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3804 135096 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3805 135097 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3806 135099 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3807 135100 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3775 135167 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3776 135170 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3777 135174 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3778 135180 322 none 322 none Up Up 7/1/1:3779 135195 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3780 135205 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3819 135271 322 none 322 none Up Up 7/1/1:3820 135280 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1308 135807 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1309 136236 321 none 321 none Up Up 7/1/1:3915 137129 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3794 137394 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 7/1/1:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1735 | 10.167.55.68 | 10.167.55.70 | 44410 | 10.167.55.69 | 12288 | 1735 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44520 | Puerto Libre | SI | 1 | 44520 | 26.21 | 11.94 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 4089 | 10.67.195.129/28 | Switch Instalado | 44520 | Exitosa | 19/11/2021 Sitio integrado, se valida y hay un demarcador instalado, Alexandra solicita por el grupo de cruzadas instalar un SW sencillo, se habla con Luis Gabriel y confirma programación para el 22 de nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1401 | 10005423 |  | HUI.ZULUAGA-2 | Rediseños | HUI.Garzon-1 |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1068206 | Requiere Cruzada |  | AAC-HUI.GARZON2-M4 | Port 1/1/12 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3090 | 10.167.49.36 | 10.167.49.38 | 44447 | 10.167.49.37 | 12288 | 3090 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 08/09/2021 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.207.1/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1402 | 10005422 | POR RADIO | HUI.El meson |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1041095 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 3/2/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1694 | 10.167.20.160 | 10.167.20.162 | 44316 | 10.167.20.161 | 15360 | 1694 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44520 | Puerto Libre | SI | 1 | 44520 | 19.5 | 19.57 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 4089 | 10.67.195.129/28 | Switch Instalado | 44520 | Exitosa | 19/11/2021 Sitio integrado, se valida y hay un demarcador instalado, Alexandra solicita por el grupo de cruzadas instalar un SW sencillo, se habla con Luis Gabriel y confirma programación para el 22 de nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1403 | 10005398 | SATELITAL | ANT.Via Santa Fe-1 | Sin LV - Cambio UM |  | 2/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1135680 |  |  | AAC-ANT.SAN_JERONIMO2-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.GIRARDOTA2-M2 | Port 1/1/2:1076 | 100Mps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.SAN JERONIMO-2 | 1/3/3 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3450 | 10.167.40.200 | 10.167.40.202 | 44412 | 10.167.40.201 | 15360 | 3450 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44417 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 16 | 20 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.228.145/28 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 18/08/2021 el aliado informa que por el inconveniente que tuvo con los cables de los SW, se le retrazó las instalaciones del dia domingo y lunes y está tratando de sacar lo que mas puede por día. Se reprograma para el 20 de agosto. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1404 | 10005397 |  | ANT.San Felix |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1157909 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.EL_TUNEL-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente configurar VLAN Gestión |  |  | CERRADA | NAE | 3492 | 10.167.54.124 | 10.167.54.126 | 44438 | 10.167.54.125 | 15360 | 3492 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44439 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44449 | EJECUTADA | SI | 0 | 44449 | 22.1 | 20.6 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Mauricio Herrera Rodrigurez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.226.121/29 | Demarcador Instalado | 44449 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1405 | 10005393 |  | ANT.Girardota-5 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1280527 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.GIRARDOTA2-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.GIRARDOTA2-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  | "AAC-ANT.GIRARDOTA2-M2# show service sap-using sap 1/1/2 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/2:3714 134832 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1416 134858 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1076 135292 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 3" | CERRADA | NAE | 3714 | 10.167.63.16 | 10.167.63.18 | 44453 | 10.167.63.17 | 15360 | 3714 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44463 | EJECUTADA | SI | 1 | 44463 | 22.29 | 21.46 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Andres Felipe Lopez Correa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.213.145/28 | Switch Instalado | 44463 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1406 | 10005391 | POR RADIO | ANT.Girardota-5 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1280527 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.GIRARDOTA2-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.GIRARDOTA2-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  | "AAC-ANT.GIRARDOTA2-M2# show service sap-using sap 1/1/2 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/2:3714 134832 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1416 134858 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1076 135292 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 3" | CERRADA | ZTE | 1433 | 10.167.134.172 | 10.167.134.174 | 44463 | 10.167.134.173 | 15360 | 1433 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44463 | EJECUTADA | SI | 1 | 44463 | 22.29 | 21.46 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Andres Felipe Lopez Correa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.213.145/28 | Switch Instalado | 44463 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
1407 | 10005389 | POR RADIO | BUC.VEREDA FUENTE | Rediseños | SND.Giron-1 |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002682 |  |  | BUC-VEF-AN02 | Port 1/5/6 | Ejecutado |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 4/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1348 | 10.167.5.220 | 10.167.5.222 | 44344 | 10.167.5.221 | 15360 | 1348 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44420 | Puerto Libre | SI | 1 | 44430 | 30 | 8 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.255.65/28 | Switch Instalado | 44430 | Exitosa | 20/08/2021 Por los inconvenientes que tuvimos en puerto lebrija se reprograma para el dia 22 agosto. en puerto lebrija, la ruta estaba configurada, se intalo el SW, se ve abierta la ruta en SND.Sabana de Torres, se visitara primero sabana torres para poner en gestio lebrija. se reprograma para el 22 de agosto. // 22/8/2021 pruebas realizadas, se identifica duplicidad de IP´s no se tuvo a poyo de parte de diseño, WilsonForero autoriza dar por efectivas las pruebas y cerrar caso como exitoso | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1408 | 10005388 | POR RADIO | BUC.VEREDA FUENTE |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002682 |  |  | BUC-VEF-AN02 | Port 1/5/6 | Ejecutado |  |  | BUC-VEF-AN02 | Port 1/5/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1327 | 10.167.3.200 | 10.167.3.202 | 44292 | 10.167.3.201 | 15360 | 1327 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44420 | Puerto Libre | SI | 1 | 44430 | 30 | 8 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.255.65/28 | Switch Instalado | 44430 | Exitosa | 20/08/2021 Por los inconvenientes que tuvimos en puerto lebrija se reprograma para el dia 22 agosto. en puerto lebrija, la ruta estaba configurada, se intalo el SW, se ve abierta la ruta en SND.Sabana de Torres, se visitara primero sabana torres para poner en gestio lebrija. se reprograma para el 22 de agosto. // 22/8/2021 pruebas realizadas, se identifica duplicidad de IP´s no se tuvo a poyo de parte de diseño, WilsonForero autoriza dar por efectivas las pruebas y cerrar caso como exitoso | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1409 | 10005387 |  | BUC.VEREDA FUENTE | Rediseños | BUC.Norgas |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1002682 |  |  | BUC-VEF-AN02 | Port 1/5/6 | Ejecutado | BTS a desmontar | [5 empty] | O&M | Pendiente configuración de la VLAN BUC-VEF-AN02 Port 1/5/6 |  |  | CERRADA | ZTE | 1750 | 10.167.49.52 | 10.167.49.54 | 44371 | 10.167.49.53 | 12288 | 1750 | Configuración ok | conFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44439 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44420 | Puerto Libre | SI | 1 | 44430 | 30 | 8 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.255.65/28 | Switch Instalado | 44430 | Exitosa | 20/08/2021 Por los inconvenientes que tuvimos en puerto lebrija se reprograma para el dia 22 agosto. en puerto lebrija, la ruta estaba configurada, se intalo el SW, se ve abierta la ruta en SND.Sabana de Torres, se visitara primero sabana torres para poner en gestio lebrija. se reprograma para el 22 de agosto. // 22/8/2021 pruebas realizadas, se identifica duplicidad de IP´s no se tuvo a poyo de parte de diseño, WilsonForero autoriza dar por efectivas las pruebas y cerrar caso como exitoso | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1410 | 10005386 | SATELITAL | SND.Rb Cerro Aurora |  |  |  | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | Sin diseño |  |  | BUC-VEREDA_FUENTE-M4 | Port 1/1/13 | Ejecutado |  |  | BUC-VEF-AN02 | Port 1/5/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1361 | 10.167.8.188 | 10.167.8.190 | 44300 | 10.167.8.189 | 12288 | 1361 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.65.191.65/27 |  |  | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas | 0 | Migración | Ruta Certificada
1411 | 10005385 | POR RADIO | BUC.VEREDA FUENTE |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002682 |  |  | BUC-VEF-AN02 | Port 1/5/6 | Ejecutado |  |  | BUC-VEF-AN02 | Port 1/5/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1380 | 10.167.11.64 | 10.167.11.66 | 44304 | 10.167.11.65 | 21504 | 1380 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44420 | Puerto Libre | SI | 1 | 44430 | 30 | 8 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.255.65/28 | Switch Instalado | 44430 | Exitosa | 20/08/2021 Por los inconvenientes que tuvimos en puerto lebrija se reprograma para el dia 22 agosto. en puerto lebrija, la ruta estaba configurada, se intalo el SW, se ve abierta la ruta en SND.Sabana de Torres, se visitara primero sabana torres para poner en gestio lebrija. se reprograma para el 22 de agosto. // 22/8/2021 pruebas realizadas, se identifica duplicidad de IP´s no se tuvo a poyo de parte de diseño, WilsonForero autoriza dar por efectivas las pruebas y cerrar caso como exitoso | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1412 | 10005384 | SATELITAL | SND.Hidrosogamoso |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1306530 |  |  | BUC-VEF-AN02 | Port 1/5/8 | Ejecutado |  |  | BUC-VEF-AN02 | Port 1/5/8 |  |  | O&M | 29/09/2021 Javier confirma configuracion OK |  | A:BUC-VEF-AN02# show service sap-using sap 1/5/8 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/5/8:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/8:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/8:1361 123987 320 none 320 none Up Up 1/5/8:2035 127631 320 none 320 none Up Up 1/5/8:1076 129542 702 none 702 none Up Up 1/5/8:3401 131515 325 none 325 none Up Up 1/5/8:1425 134340 320 none 320 none Up Up 1/5/8:3819 136610 321 none 321 none Up Up 1/5/8:3825 136616 320 none 320 none Up Up 1/5/8:3828 136635 320 none 320 none Up Up 1/5/8:3747 136652 323 none 323 none Up Up 1/5/8:3892 136927 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 12 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:BUC-VEF-AN02# | CERRADA | NAE | 3819 | 10.167.135.164 | 10.167.135.166 | 44469 | 10167135165 | 15360 | 3819 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44496 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44496 | EJECUTADA | SI | 2 | 44496 | 22.47 | 21.58 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.255.113/28 | Demarcador Instalado |  | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.2 Ad 29/09/2021, se debe instalar demarcador en BUC.Vereda fuente, se reprograma para el 30 de sept 30/09/2021 El dia de hoy entregaron el demarcador pero se requieren sfp y no hay existencias en bodega, se reprograma para el 11 de octubre 11/10/2021 no se ha podido ejecutar la cruzada por el SFP, se rerpograma para el 21 de oct 23/10/2021 Se solicita ayuda a e PEM para validar vlans de servicio ya que no se navega pero no logran dar soporte a tiempo, el personal se debe retirar de sitio por la horase reprograma para el 25 de oct 26/10/2021 No alcanzo a llegar este sitio, se demoro en SND.Club Ruitoque lo reprograma para el 27de octubre. | Inconvenientes Ruta Tx | Aplazado | Ruta Certificada
1413 | 10005382 | POR RADIO | BUC.Chimita |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968062 |  |  | AAC-BUC.AEROPUERTO-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-BUC.AEROPUERTO-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1104 | 10.167.6.188 | 10.167.6.190 | 44298 | 10.167.6.189 | 12288 | 1104 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.248.113/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1414 | 10005380 |  | ANT.Guadalupe |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1068935 |  |  | AAC-ANT.SANTO_DOMINGO-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SANTO_DOMINGO-M2 | Port 1/1/12 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1379 | 10.167.21.172 | 10.167.21.174 | 44317 | 10.167.21.173 | 18432 | 1379 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44352 | EJECUTADA | SI | 1 | 44352 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Andres Felipe Lopez Correa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.231.113/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1415 | 10005379 | POR RADIO | ANT.Guadalupe |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068935 |  |  | AAC-ANT.SANTO_DOMINGO-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SANTO_DOMINGO-M2 | Port 1/1/12 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1386 | 10.167.21.176 | 10.167.21.178 | 44317 | 10.167.21.177 | 12288 | 1386 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44352 | EJECUTADA | SI | 1 | 44352 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Andres Felipe Lopez Correa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.231.113/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1416 | 10005378 | POR RADIO | ANT.Yolombo |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1078159 |  |  | AAC-ANT.SANTO_DOMINGO-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SANTO_DOMINGO-M2 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2015 | 10.167.23.68 | 10.167.23.70 | 44321 | 10.167.23.69 | 12288 | 2015 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44351 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Andres Felipe Lopez Correa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.225.97/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1417 | 10005376 | SATELITAL | NOR.Convencion-2 |  |  |  | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT1004119 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  | OTN-ZTE_NOR_SAN_CALIXTO SOG2 -T4/R4 | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/2/2 | Full Duplex | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | NOR.San Calixto | 3/2/2:789 123 300 none 300 none Up Up 3/2/2:0 666 1 none 1 none Up Up 3/2/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 3/2/2:1342 123519 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1343 123523 28 none 8 none Up Up 3/2/2:1344 123524 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1323 123526 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1331 123530 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1370 123533 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1332 123540 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1347 123543 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1349 123550 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1420 123552 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1446 123574 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1447 123579 320 none 320 none Up Up 3/2/2:1448 123585 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1456 123588 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1330 123625 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1376 123630 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1336 123963 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1335 123975 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1334 123983 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1172 123991 320 none 320 none Up Up 3/2/2:1173 123999 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1041 124082 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1042 124084 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1159 124145 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1706 125097 322 none 322 none Up Up 3/2/2:1372 125248 320 none 320 none Up Up 3/2/2:1314 125433 321 none 321 none Up Up 3/2/2:1315 125438 321 none 321 none Up Up 3/2/2:1316 125441 323 none 323 none Up Up 3/2/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 3/2/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 3/2/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 3/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1347 | 10.167.5.216 | 10.167.5.218 | 44296 | 10.167.5.217 | 12288 | 1347 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44411 | EJECUTADA | SI | 1 | 44411 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa | 23/05/2021 Grupo armado retuvo al técnico, le quitaron el vehiculo y la herramienta // 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo. 27/05/2021 Problemas de orden público, paro armado,dificultad para visitar esta semana, no se reprograma. 3/6/2021 problemas de orden publico por paro armado, no es posible visitar EB. 27/07/2021, se establece comunicación con el lider Raul vega, el informa que primero se debe validar TX con la BTS San Calixto, se programa instalación del SW para el 31 de julio. // 27/7/2021 se identifica daño de ODU en NOR.SAN CALIXTO repuesto está entransito sin fecha estimada de llegada // 31/7/2021 se continua entrabajos para solución de falla de TX NOR.SAN CALIXTO por lo cual no es posible gestionar vista, se reprograma para el 3/8/2021 | 0 | Migración | Ruta Certificada
1418 | 10005375 | SATELITAL | CES.Gonzalez |  |  |  | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT973161 |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1233 | 10.167.0.244 | 10.167.0.246 | 44285 | 10.167.0.245 | 12288 | 1233 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44513 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 26.6 | 26.7 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.251.33/28 | Switch Instalado | 44513 | Exitosa | 26/05/2021 Certificación exitosa sin instalación de equipo. 09/11/2021 Alexandra Chacón solicita por el grupo de Estado Cruzadas la instalación de un Sw de una fuente por el CD 10004196 asociado, se valida con el líder Carlos de la Cruz y se programa instalación de equipo para el 19 de Noviembre. 13/11/2021: se instala SW sencillo, así lo indico el Lider Carlos de la Cruz | 0 | Migración | Ruta Certificada
1419 | 10005373 | SATELITAL | NOR.Convencion |  |  |  | FASE 2 |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT1004146 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado | 9/06/2021: Se encuentra reklacionado en el SP de cruzadas el CHG235978, desde el 30-03-2021. | OTN-ZTE_NOR_SAN_CALIXTO M721 SOG2(0-1-9)T2/R2 | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/2/2 | 0 | Pendiente | O&M | 09-06-2021/Sin CHG creado de MW/10-06-2021 Diseño proporciona CHG235978/Certificar en San Calixto |  | 0 | CERRADA | ZTE | 1344 | 10.167.5.212 | 10.167.5.214 | 44296 | 10.167.5.213 | 12288 | 1344 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 21.6 | 15.73 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas // 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 25/05/2021 por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta. 27/05/2021 Problemas de orden público, paro armado,dificultad para visitar esta semana, se reprograma para el 03 de Junio. // 3/6/2021 problemas de orden publico por paro armado, no es posible visitar EB 11/08/2021 El persoal estaba atediendo otras estaciones y no alcanza a llegar se reprograma para 13 de agosto | 0 | Migración | Ruta Certificada
1420 | 10005372 | SATELITAL | CES.Gonzalez |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT973161 |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1223 | 10.167.0.248 | 10.167.0.250 | 44285 | 10.167.0.249 | 12288 | 1223 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44513 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 26.6 | 26.7 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.251.33/28 | Switch Instalado | 44513 | Exitosa | 26/05/2021 Certificación exitosa sin instalación de equipo. 09/11/2021 Alexandra Chacón solicita por el grupo de Estado Cruzadas la instalación de un Sw de una fuente por el CD 10004196 asociado, se valida con el líder Carlos de la Cruz y se programa instalación de equipo para el 19 de Noviembre. 13/11/2021: se instala SW sencillo, así lo indico el Lider Carlos de la Cruz | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1421 | 10005369 | SATELITAL | NOR.San Calixto |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1015993 | Puerto Libre |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 |  |  | O&M | Inconsistencia de Puertos/// 6/10 - Javier garantiza consistensia de puertos | '------ | A:AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1# show service sap-using sap 3/1/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 3/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 3/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 3/1/4:1342 123519 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1343 123523 28 none 8 none Up Up 3/1/4:1344 123524 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1323 123526 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1331 123530 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1370 123533 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1332 123540 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1347 123543 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1349 123550 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1420 123552 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1446 123574 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1447 123579 321 none 321 none Up Up 3/1/4:1448 123585 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1456 123588 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1330 123625 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1336 123963 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1335 123975 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1334 123983 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1172 123991 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1173 123999 23 none 23 none Up Up 3/1/4:1045 124082 322 none 322 none Up Up 3/1/4:1042 124084 23 none 23 none Up Up 3/1/4:1372 125248 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1314 125433 323 none 323 none Up Up 3/1/4:1315 125438 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1316 125441 323 none 323 none Up Up 3/1/4:3011 128475 23 none 23 none Up Up 3/1/4:3083 128852 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3088 128856 323 none 323 none Up Up 3/1/4:3115 128968 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3116 128975 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3233 129690 323 none 323 none Up Up 3/1/4:1525 131544 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1526 131547 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3454 132002 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3455 132003 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3822 136613 321 none 321 none Up Up 3/1/4:3823 136614 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3824 136615 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 3/1/4:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 3/1/4:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 3/1/4:1076 1009000 1 none 1 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 46 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1# | CERRADA | ZTE | 1343 | 10.167.5.208 | 10.167.5.210 | 44296 | 10.167.5.209 | 15360 | 1343 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44496 | Puerto Libre | SI | 1 | 44496 | 15.34 | 15.48 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado |  | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas, reprogramada para 25 de Mayo// 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico. 13/10/2021 Leonardo informa que en el municipio hay hostigamiento por parte de grupos ilegales, la EB queda cerca de una base militar, se reprograma para 20 de Octubre. 27/10/2021 se realizaron pruebas a 4 CD, pasaron pruebas de 3 1002999,10003006,10002997 para el ID 10006135 no pasaron las pruebas de navegacion, no se alcanzó a dar soporte ya que el personal debia retirarse porque el ejercito no le dio mas tiempo, es una zona peligrosa. | Orden publico | Aplazado | Ruta Certificada
1422 | 10005367 | SATELITAL | NOR.Convencion-2 |  |  |  | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT1004119 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  | OTN-ZTE_NOR_SAN_CALIXTO SOG2 -T4/R4 | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/2/2 | Full Duplex | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | NOR.San Calixto | 3/2/2:789 123 300 none 300 none Up Up 3/2/2:0 666 1 none 1 none Up Up 3/2/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 3/2/2:1342 123519 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1343 123523 28 none 8 none Up Up 3/2/2:1344 123524 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1323 123526 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1331 123530 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1370 123533 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1332 123540 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1347 123543 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1349 123550 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1420 123552 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1446 123574 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1447 123579 320 none 320 none Up Up 3/2/2:1448 123585 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1456 123588 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1330 123625 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1376 123630 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1336 123963 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1335 123975 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1334 123983 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1172 123991 320 none 320 none Up Up 3/2/2:1173 123999 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1041 124082 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1042 124084 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1159 124145 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1706 125097 322 none 322 none Up Up 3/2/2:1372 125248 320 none 320 none Up Up 3/2/2:1314 125433 321 none 321 none Up Up 3/2/2:1315 125438 321 none 321 none Up Up 3/2/2:1316 125441 323 none 323 none Up Up 3/2/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 3/2/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 3/2/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 3/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1342 | 10.167.5.204 | 10.167.5.206 | 44296 | 10.167.5.205 | 12288 | 1342 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44411 | EJECUTADA | SI | 1 | 44411 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa | 23/05/2021 Grupo armado retuvo al técnico, le quitaron el vehiculo y la herramienta // 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo. 27/05/2021 Problemas de orden público, paro armado,dificultad para visitar esta semana, no se reprograma. 3/6/2021 problemas de orden publico por paro armado, no es posible visitar EB. 27/07/2021, se establece comunicación con el lider Raul vega, el informa que primero se debe validar TX con la BTS San Calixto, se programa instalación del SW para el 31 de julio. // 27/7/2021 se identifica daño de ODU en NOR.SAN CALIXTO repuesto está entransito sin fecha estimada de llegada // 31/7/2021 se continua entrabajos para solución de falla de TX NOR.SAN CALIXTO por lo cual no es posible gestionar vista, se reprograma para el 3/8/2021 | 0 | Migración | Ruta Certificada
1423 | 10005366 | SATELITAL | CES.Gonzalez |  |  |  | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT973161 |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1246 | 10.167.0.252 | 10.167.0.254 | 44285 | 10.167.0.253 | 12288 | 1246 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44513 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 26.6 | 26.7 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.251.33/28 | Switch Instalado | 44513 | Exitosa | 26/05/2021 Certificación exitosa sin instalación de equipo. 09/11/2021 Alexandra Chacón solicita por el grupo de Estado Cruzadas la instalación de un Sw de una fuente por el CD 10004196 asociado, se valida con el líder Carlos de la Cruz y se programa instalación de equipo para el 19 de Noviembre. 13/11/2021: se instala SW sencillo, así lo indico el Lider Carlos de la Cruz | 0 | Migración | Ruta Certificada
1424 | 10005364 | SATELITAL | NOR.San Calixto |  |  |  | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT1015993 | Puerto Libre |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 |  |  | O&M | Inconsistencia de Puertos/// 6/10 - Javier garantiza consistensia de puertos | '------ | A:AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1# show service sap-using sap 3/1/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 3/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 3/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 3/1/4:1342 123519 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1343 123523 28 none 8 none Up Up 3/1/4:1344 123524 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1323 123526 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1331 123530 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1370 123533 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1332 123540 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1347 123543 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1349 123550 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1420 123552 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1446 123574 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1447 123579 321 none 321 none Up Up 3/1/4:1448 123585 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1456 123588 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1330 123625 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1336 123963 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1335 123975 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1334 123983 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1172 123991 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1173 123999 23 none 23 none Up Up 3/1/4:1045 124082 322 none 322 none Up Up 3/1/4:1042 124084 23 none 23 none Up Up 3/1/4:1372 125248 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1314 125433 323 none 323 none Up Up 3/1/4:1315 125438 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1316 125441 323 none 323 none Up Up 3/1/4:3011 128475 23 none 23 none Up Up 3/1/4:3083 128852 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3088 128856 323 none 323 none Up Up 3/1/4:3115 128968 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3116 128975 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3233 129690 323 none 323 none Up Up 3/1/4:1525 131544 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1526 131547 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3454 132002 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3455 132003 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3822 136613 321 none 321 none Up Up 3/1/4:3823 136614 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3824 136615 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 3/1/4:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 3/1/4:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 3/1/4:1076 1009000 1 none 1 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 46 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1# | CERRADA | NAE | 1420 | 10.167.5.196 | 10.167.5.198 | 44296 | 10.167.5.197 | 12288 | 1420 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44496 | Puerto Libre | SI | 1 | 44496 | 15.34 | 15.48 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado |  | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas, reprogramada para 25 de Mayo// 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico. 13/10/2021 Leonardo informa que en el municipio hay hostigamiento por parte de grupos ilegales, la EB queda cerca de una base militar, se reprograma para 20 de Octubre. 27/10/2021 se realizaron pruebas a 4 CD, pasaron pruebas de 3 1002999,10003006,10002997 para el ID 10006135 no pasaron las pruebas de navegacion, no se alcanzó a dar soporte ya que el personal debia retirarse porque el ejercito no le dio mas tiempo, es una zona peligrosa. | Orden publico | Migración | Ruta Certificada
1425 | 10005363 | POR RADIO | NOR.GRAMALOTE | Rediseños | NOR.Rb Gramalote |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1064860 |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1160 | 10.167.19.192 | 10.167.19.194 | 44315 | 10.167.19.193 | 12288 | 1160 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.252.129/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1426 | 10005362 | POR RADIO | NOR.Bucarasica |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1135980 | Puerto Libre |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/2/10 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/2/10 |  |  | O&M | Pendiente configurar VLAN de servicio |  |  | CERRADA | ZTE | 1543 | 10.167.51.0 | 10.167.51.2 | 44435 | 10.167.51.1 | 15360 | 1543 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44435 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44430 | EJECUTADA | SI | 3 | 44430 | 13 | 13 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.177/28 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 10/08/2021: Se priorizaron otros sitios de SND, adicional no hay SW. 12/08/2021: Según programacion con el aliado se reprograma para el 20 de agosto 20/08/2021 el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma para el 21 de ago 21/08/2021 El perosnal estuvo primero en cucuti8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar lla-2 cuando llegaron a Bucarasica era las 21:30 intentaron realizar la conexion pero no tenian gestion, el ping de trafico no pasaba, intentaron directamente conectado a la Alu pero seguin sin gestion, se tuvieron que retirar de la EB porque ya eran las 22:30, se reprograma para 22 de agosto 21/08/2021 El perosnal estuvo primero en camino a cucutilla-2 pero preentaron problemas con el veiculo, despues de arreglaro partieron a Bucarasica cuando llegaron a Bucarasica era las 21:30 intentaron realizar la conexion pero no tenian gestion, el ping de trafico no pasaba, intentaron directamente conectado a la Alu pero seguin sin gestion, se tuvieron que retirar de la EB porque ya eran las 22:30, se reprograma para 22 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1427 | 10005361 | SATELITAL | NOR.Salazar |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1091088 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | 4/2/2:788 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:789 123 300 none 300 none Up Up 4/2/2:1020 666 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1329 123513 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1371 123534 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1373 123536 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1374 123537 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 123545 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1704 125100 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1997 125239 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1352 125490 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1353 125499 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1355 125516 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 125530 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1324 125933 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1710 126078 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1362 126236 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1301 126489 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1363 126550 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1380 128241 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1385 128243 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 3907 | 10.167.133.236 | 10.167.133.238 | 44476 | 10.167.133.237 | 12288 | 3907 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 2 | 44413 | 15 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.250.161/28 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 23/04/21 Pendiente a verificar con diseño ya que todos los puertos están ocupados, el equipo no tiene más puertos disponibles. 13/6/2021 información incompleta para ejecución de pruebas 29/07/2021 problema de cruzada por puerto de radio. 02/08/2021, se resuelve el problema con el puerto de radio, se reprograma para el 6 de agosto. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1428 | 10005360 | SATELITAL | NOR.Salazar |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1091088 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/1/6 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/1/6 |  |  | O&M | ya esta configurada en otro equipo y diseno indica q es la correcta 11/11// José actualiza Informacion de diseño |  | 4/2/2:788 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:789 123 300 none 300 none Up Up 4/2/2:1020 666 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1329 123513 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1371 123534 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1373 123536 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1374 123537 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 123545 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1704 125100 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1997 125239 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1352 125490 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1353 125499 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1355 125516 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 125530 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1324 125933 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1710 126078 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1362 126236 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1301 126489 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1363 126550 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1380 128241 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1385 128243 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 3908 | 10.167.133.232 | 10.167.133.234 | 44476 | 10.167.133.233 | 12288 | 3908 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 2 | 44413 | 15 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.250.161/28 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 23/04/21 Pendiente a verificar con diseño ya que todos los puertos están ocupados, el equipo no tiene más puertos disponibles. 13/6/2021 información incompleta para ejecución de pruebas 29/07/2021 problema de cruzada por puerto de radio. 02/08/2021, se resuelve el problema con el puerto de radio, se reprograma para el 6 de agosto. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1429 | 10005357 | POR RADIO | MET.Aguas Claras |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003609 |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1323 | 10.167.1.116 | 10.167.1.118 | 44298 | 10.167.1.117 | 18432 | 1323 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | Puerto Libre | SI | 1 | 44414 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.207.225/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1430 | 10005356 | POR RADIO | MET.Canaguaro |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003263 |  |  | VCO-TER-CN01 | Port 5/1/4 | Ejecutado |  |  | VCO-TER-CN01 | Port 5/1/4 |  |  | O&M | SERVICIO CONFOIGURADO EN EL PUERTO 5/1/4 11/11// José actualiza información, Puertos consistentes |  | 5/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 5/1/4:1358 127916 323 none 323 none Up Up 5/1/4:1420 129292 321 none 321 none Up Up 5/1/4:1421 129293 321 none 321 none Up Up 5/1/4:1422 129294 321 none 321 none Up Up 5/1/4:1413 136398 323 none 323 none Up Up 5/1/4:2935 138194 323 none 323 none Up Up 5/1/4:2936 138196 320 none 320 none Up Up 5/1/4:1416 138859 320 none 320 none Up Up 5/1/4:1076 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/4:4092 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/4:4093 1009000 1 none 1 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 12 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:VCO-TER-CN01# | CERRADA | NAE | 2935 | 10.167.131.212 | 10.167.131.214 | 44494 | 10.167.131.213 | 12288 | 2935 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44339 | EJECUTADA | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.192.17/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar | Escuela ya está operativa | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1431 | 10005355 | SATELITAL | MET.Aguas Claras |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1003609 |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1381 | 10.167.1.112 | 10.167.1.114 | 44231 | 10.167.1.113 | 12288 | 1381 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | Puerto Libre | SI | 1 | 44414 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.207.225/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1432 | 10005354 | POR RADIO | ANT.CALDERAS | Rediseños | ANT.San Francisco-2 |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1054660 |  |  | AAC-ANT.GRANADA-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SAN_FRANCISCO-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2123 | 10.167.27.108 | 10.167.27.110 | 44335 | 10.167.27.109 | 15360 | 2123 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 18 | 14 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.215.1/28 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 17/08/2021 Se reprograma para el 19 de agosto ya que se deben conseguir los cables Ac para los switch | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1433 | 10005353 | SATELITAL | MET.CANAGUARO | Rediseños | MET.Aguas Claras |  | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT1003263 |  |  | VCO-TER-CN01 | Port 5/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M2 | Port 1/2/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1319 | 10.167.1.108 | 10.167.1.110 | 44231 | 10.167.1.109 | 12288 | 1319 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44389 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44339 | EJECUTADA | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.192.17/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar | Escuela ya está operativa | 0 | Migración | Ruta Certificada
1434 | 10005352 | POR RADIO | MET.Aguas Claras |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003609 |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1380 | 10.167.1.104 | 10.167.1.106 | 44231 | 10.167.1.105 | 12288 | 1380 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | Puerto Libre | SI | 1 | 44414 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.207.225/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1435 | 10005351 | POR RADIO | MET.Aguas Claras |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003609 |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  | ------------------------------------------------------------------------------- 1/4/1:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/1:1317 123002 322 none 323 none Up Up 1/4/1:1380 123012 322 none 322 none Up Up 1/4/1:1319 123013 26 none 6 none Up Up 1/4/1:1381 123016 320 none 320 none Up Up 1/4/1:1076 123223 702 none 702 none Up Up 1/4/1:1340 123269 323 none 323 none Up Up 1/4/1:1341 123270 321 none 321 none Up Up 1/4/1:1342 123272 323 none 323 none Up Up 1/4/1:1343 123273 320 none 320 none Up Up 1/4/1:1344 123288 325 none 325 none Up Up 1/4/1:1345 123289 325 none 325 none Up Up 1/4/1:1346 123290 1 none 1 none Up Up 1/4/1:1333 123375 320 none 320 none Up Up 1/4/1:1323 123779 322 none 322 none Up Up 1/4/1:1359 129560 323 none 323 none Up Up 1/4/1:3290 132546 321 none 321 none Up Up 1/4/1:4066 132875 702 none 702 none Up Up 1/4/1:1399 134871 22 none 22 none Up Up 1/4/1:3722 136112 322 none 322 none Up Up 1/4/1:3731 136135 320 none 320 none Up Up 1/4/1:2937 138235 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 23 | CERRADA | NAE | 3722 | 10.167.131.196 | 10.167.131.198 | 44465 | 10167131197 | 18432 | 3722 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44414 | Puerto Libre | SI | 1 | 44414 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.207.225/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1436 | 10005350 | POR RADIO | MET.Canaguaro |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003263 |  |  | VCO-TER-CN01 | Port 5/1/4 | Ejecutado |  |  | VCO-TER-CN01 | Port 5/1/4 |  |  | O&M | SERVICIO CONFOIGURADO EN EL PUERTO 5/1/4 11/11// José actualiza información, Puertos consistentes |  | 5/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 5/1/4:1358 127916 323 none 323 none Up Up 5/1/4:1420 129292 321 none 321 none Up Up 5/1/4:1421 129293 321 none 321 none Up Up 5/1/4:1422 129294 321 none 321 none Up Up 5/1/4:1413 136398 323 none 323 none Up Up 5/1/4:2935 138194 323 none 323 none Up Up 5/1/4:2936 138196 320 none 320 none Up Up 5/1/4:1416 138859 320 none 320 none Up Up 5/1/4:1076 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/4:4092 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/4:4093 1009000 1 none 1 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 12 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:VCO-TER-CN01# | CERRADA | NAE | 2936 | 10.167.131.208 | 10.167.131.210 | 44494 | 10.167.131.209 | 12288 | 2936 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44339 | EJECUTADA | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.192.17/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar | Escuela ya está operativa | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1437 | 10005349 | POR RADIO | MET.Aguas Claras |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003609 |  |  | AAC-ARI.ARIARI3-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1318 | 10.167.1.100 | 10.167.1.102 | 44289 | 10.167.1.101 | 12288 | 1318 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | Puerto Libre | SI | 1 | 44414 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.192.81/29 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1438 | 10005347 | POR RADIO | MET.Aguas Claras |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003609 |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1317 | 10.167.1.96 | 10.167.1.98 | 44289 | 10.167.1.97 | 12288 | 1317 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | Puerto Libre | SI | 1 | 44414 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.207.225/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1439 | 10005346 | POR RADIO | MET.Ariari-3 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Migración a Radio | OT971217 | Puerto Libre |  | AAC-ARI.ARIARI3-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-ARI.ARIARI3-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1278 | 10.167.2.236 | 10.167.2.238 | 44288 | 10.167.2.237 | 15360 | 1278 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44362 | Puerto Libre | SI | 2 | 44362 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.192.81/29 |  |  | Exitosa | 25/05/2021 Equipos instalados, se toma registro fotografico // Ruta de TX paso a Satelital no se debe visitar | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1440 | 10005345 | POR RADIO | ANT.Calderas |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1054660 |  |  | AAC-ANT.GRANADA-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.GRANADA-M1 | Port 1/3/6 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | ANT.Calderas | 1/3/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/6:1365 124817 1 none 1 none Up Up 1/3/6:1366 124824 1 none 1 none Up Up 1/3/6:2123 127734 321 none 321 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1366 | 10.167.14.184 | 10.167.14.186 | 44307 | 10.167.14.185 | 12288 | 1366 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 18 | 14 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.215.1/28 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 17/08/2021 Se reprograma para el 19 de agosto ya que se deben conseguir los cables Ac para los switch | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1441 | 10005341 | POR RADIO | SND.Guaca |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1111664 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  | 26-200_SND_MOGOTES 6-EG4C Port 4 | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 | Full-Duplex | 4999 | O&M | 12/06/2021 Certificar en primer tramo/Radio mas cerca del alcatel |  | 1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1705 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1320 123508 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1335 123560 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1318 123572 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1431 123575 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1310 123580 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 1/1/2:1464 123617 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 1/1/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1993 125232 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 1/1/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1706 126148 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1713 127108 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3008 128106 22 none 22 none Up Up 1/1/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 1/1/2:2590 128473 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1842 128512 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 1/1/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3022 128531 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1844 128541 26 none 6 none Up Up 1/1/2:1704 128542 26 none 6 none Up Up 1/1/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3099 128899 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1346 129580 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 1/1/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 3099 | 10.167.49.16 | 10.167.49.18 | 44365 | 10.167.49.17 | 12288 | 3099 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44366 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44369 | EJECUTADA | SI | 1 | 44369 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.252.1/25 |  |  | Exitosa | 16/6/2021 no hay licencias para mas puertos eth y licencias de modulación en equipo IPASO 200 dirección SND.GUACA - SND.SAN ANDRES, adicional radio no esta en gestión, por favor contactar con SO Eduard Jaimes 3124139276 // 19/6/2021 cruzadas pendientes por ejecutar // 19/6/2021 cruzada en SND.MOGOTES ejecutada pendiente pruebas // 21/6/2021 no hay licencias para mas puertos eth y licencias de modulación en equipo IPASO 200 dirección SND.GUACA - SND.SAN ANDRES las pruebas estan exitosas hasta SND.SAN ANDRES | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1442 | 10005340 | POR RADIO | SND.Guaca |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1111664 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  | 26-200_SND_MOGOTES 6-EG4C Port 4 | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 | Full-Duplex | 4453 | O&M | 12/06/2021 Certificar en primer tramo/Radio mas cerca del alcatel |  | 1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1705 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1320 123508 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1335 123560 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1318 123572 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1431 123575 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1310 123580 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 1/1/2:1464 123617 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 1/1/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1993 125232 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 1/1/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1706 126148 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1713 127108 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3008 128106 22 none 22 none Up Up 1/1/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 1/1/2:2590 128473 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1842 128512 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 1/1/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3022 128531 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1844 128541 26 none 6 none Up Up 1/1/2:1704 128542 26 none 6 none Up Up 1/1/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3099 128899 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1346 129580 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 1/1/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 1844 | 10.167.48.152 | 10.167.48.154 | 44362 | 10.167.48.153 | 12288 | 1844 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44369 | EJECUTADA | SI | 1 | 44369 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.252.1/25 |  |  | Exitosa | 16/6/2021 no hay licencias para mas puertos eth y licencias de modulación en equipo IPASO 200 dirección SND.GUACA - SND.SAN ANDRES, adicional radio no esta en gestión, por favor contactar con SO Eduard Jaimes 3124139276 // 19/6/2021 cruzadas pendientes por ejecutar // 19/6/2021 cruzada en SND.MOGOTES ejecutada pendiente pruebas // 21/6/2021 no hay licencias para mas puertos eth y licencias de modulación en equipo IPASO 200 dirección SND.GUACA - SND.SAN ANDRES las pruebas estan exitosas hasta SND.SAN ANDRES | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1443 | 10005336 |  | SND.San Andres |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085905 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | 10 G Full |  | O&M | 23/11 // VLAN gestion y servicion propagadas |  | "4/2/2:789 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1320 123508 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 4/2/2:1335 123560 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1428 123567 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1318 123572 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1431 123575 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1310 123580 25 none 25 none Up Up 4/2/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1464 123617 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1406 123631 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 4/2/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1950 125205 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1359 129943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1367 130207 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3327 130512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3328 130515 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3373 131041 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3374 131051 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4089 131056 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3375 131058 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3376 131067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3388 131108 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3379 131123 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3390 131128 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3396 131458 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3397 131468 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1372 131478 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1373 131491 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1374 131512 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1375 131523 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3402 131525 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3445 131955 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4088 132035 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1309 132705 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1379 132727 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1381 132732 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1385 133646 22 none 22 none Up Up 4/2/2:4091 134069 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3584 134276 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1390 134348 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1451 134356 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1389 134366 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1510 134612 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1412 134628 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1399 134638 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1393 134652 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1502 134696 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1503 134697 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1504 134698 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1550 134835 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1520 134870 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1411 134932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1422 134946 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1513 135001 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1440 135011 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1445 135032 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4085 135263 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3833 135511 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3834 135602 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3835 135624 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3836 135628 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3837 135629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3851 135737 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3852 135739 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3853 135740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1701 135942 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1424 135943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1426 135950 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4083 136183 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3820 136400 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3818 136609 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3831 136660 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3889 136913 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3900 136996 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3901 136999 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3842 137064 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3912 137096 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3913 137097 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3941 137460 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3942 137462 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3344 138067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3846 138170 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3848 138179 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3949 138187 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3969 139282 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3970 139285 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1441 139295 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1442 139304 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3971 139305 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1443 139308 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4080 139353 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3972 139481 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3900 | 10.167.133.4 | 10.167.133.6 | 44475 | 10.167.133.5 | 12288 | 3900 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44432 | EJECUTADA | SI | 2 | 44432 | 79 | 9 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | DOBLE | 4086 | 10.68.253.177/28 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1444 | 10005328 |  | ANT.Porce | Verificacion BTS Aliado |  | 12/09/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1258106 |  |  | AAC-ANT.AMALFI-M3 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Inconsistencia de Puertos/Pendiente Definir VLAN de Servicio/// |  |  | CERRADA | ZTE | 1577 | 10.167.134.152 | 10.167.134.154 | 44463 | 10.167.134.153 | 12288 | 1577 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44459 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Andres Felipe Lopez Correa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.214.161/28 |  |  | Exitosa | 18/09/2021 El aliado no tenia conocimiento de la programacion de este sitio para el dia de hoy y pedia avisar con un dia de anticipacion acorde con esto nos reprograma para el 20 de septiembre | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1445 | 10005317 | POR RADIO | SND.Gavilan |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1019643 |  |  | AAC-SND.BARICHARA-M1 | Port 1/6/8 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.BARICHARA-M1 | Port 1/6/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1103 | 10.167.6.184 | 10.167.6.186 | 44298 | 10.167.6.185 | 12288 | 1103 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.248.9/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1446 | 10005311 | POR RADIO | TOL.Saldana |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001112 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1384 | 10.167.3.88 | 10.167.3.90 | 44290 | 10.167.3.89 | 12288 | 1384 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44522 | Puerto Libre | si | 1 | 44522 | 19.35 | 19.02 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.204.1/24 | Demarcador Instalado | 44522 | Exitosa | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Demarcador, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 22 de Nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1447 | 10005298 | POR RADIO | SND.CONFINES |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1071328 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1349 | 10.167.39.128 | 10.167.39.130 | 44375 | 10.167.39.129 | 12288 | 1349 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19 | 10 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1448 | 10005297 | POR RADIO | SND.Chima |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002346 | Puerto Libre |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/13 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1500 | 10.167.4.200 | 10.167.4.202 | 44313 | 10.167.4.201 | 12288 | 1500 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44410 | Puerto Libre | SI | 1 | 44410 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.203.129/25 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1449 | 10005296 | POR RADIO | SND.CONFINES | Rediseños | SND.Chima |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1071328 | Puerto Libre |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/13 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1706 | 10.167.4.196 | 10.167.4.198 | 44323 | 10.167.4.197 | 12288 | 1706 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19 | 10 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1450 | 10005295 |  | SUC.Guaranda |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | Sin diseño |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado | 9-06-2021: en Observaciones en el SP de cruzdas se indica "Esta cruzada está previamente contemplada en el diseño de SUC.Majagual, no genera CHG" | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021/Sin CHG creado de MW/Se debe configurar CHGCHG250759/Se debe certificar en equipo mas cerca del alcatel |  | 1/2/1:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/1:1350 123649 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1603 124698 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1183 125784 322 none 322 none Up Up 1/2/1:1184 125795 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1508 126062 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1509 126064 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1513 126066 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1514 126068 323 none 323 none Up Up 1/2/1:2125 127735 321 none 321 none Up Up 1/2/1:2255 128219 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2256 128221 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2257 128222 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2258 128225 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2589 128228 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 2256 | 10.167.46.228 | 10.167.46.230 | 44355 | 10.167.46.229 | 12288 | 2256 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44362 | EJECUTADA | SI | 1 | 44362 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.53.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 11-06-2021 se requiere SFP se esta a al espera de llega de elementos enviados desde Bogoita. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1451 | 10005294 |  | SUC.Guaranda |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | Sin diseño |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado | 9-06-2021: en Observaciones en el SP de cruzdas se indica "Esta cruzada está previamente contemplada en el diseño de SUC.Majagual, no genera CHG" | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Full Duplex Forzado | Pendiente | O&M | 09-06-2021/Sin CHG creado de MW/Se debe configurar CHGCHG250759/Sin VLAN de servicio configurada |  | 1/2/1:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/1:1350 123649 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1603 124698 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1183 125784 322 none 322 none Up Up 1/2/1:1184 125795 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1508 126062 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1509 126064 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1513 126066 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1514 126068 323 none 323 none Up Up 1/2/1:2125 127735 321 none 321 none Up Up 1/2/1:2255 128219 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2256 128221 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2257 128222 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2258 128225 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2589 128228 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 2589 | 10.167.46.224 | 10.167.46.226 | 44355 | 10.167.46.225 | 12288 | 2589 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44357 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44362 | EJECUTADA | SI | 1 | 44362 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.53.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 11-06-2021 se requiere SFP se esta a al espera de llega de elementos enviados desde Bogoita. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1452 | 10005293 |  | BOL.San Jacinto Cauca |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1102752 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | 100 mbps |  | O&M | 22/11 PEM certifica configuración septiembre |  | "1/2/1:789 123 325 none 325 none Up Up 1/2/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/1:1603 124698 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1605 124714 1 none 1 none Up Up 1/2/1:1183 125784 322 none 322 none Up Up 1/2/1:1184 125795 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1966 125980 325 none 325 none Up Up 1/2/1:1955 125982 323 none 323 none Up Up 1/2/1:1601 125985 323 none 323 none Up Up 1/2/1:1960 125986 323 none 323 none Up Up 1/2/1:1508 126062 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1509 126064 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1513 126066 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1514 126068 325 none 325 none Up Up 1/2/1:2125 127735 321 none 321 none Up Up 1/2/1:2255 128219 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2256 128221 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2257 128222 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2258 128225 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2223 128226 323 none 323 none Up Up 1/2/1:2589 128228 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2224 128229 323 none 323 none Up Up 1/2/1:2225 128231 325 none 325 none Up Up 1/2/1:3015 128268 323 none 323 none Up Up 1/2/1:3003 128349 320 none 320 none Up Up 1/2/1:3004 128350 323 none 323 none Up Up 1/2/1:3005 128355 23 none 23 none Up Up 1/2/1:3006 128356 23 none 23 none Up Up 1/2/1:3020 128359 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1076 128480 702 none 702 none Up Up 1/2/1:1540 128481 320 none 320 none Up Up 1/2/1:3040 128502 325 none 325 none Up Up 1/2/1:4093 129946 702 none 702 none Up Up 1/2/1:1615 134164 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1629 134383 322 none 322 none Up Up 1/2/1:1600 134414 320 none 1 none Up Up 1/2/1:3744 134923 320 none 320 none Up Up 1/2/1:3925 137258 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 38 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SUC.SUCRE-M2#" | CERRADA | ZTE | 1789 | 10.167.129.60 | 10.167.129.62 | 44463 | 10.167.129.61 | 12288 | 1789 | Configuración ok | Config ok | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44362 | EJECUTADA | SI | 1 | 44362 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.51.193/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 13-04-2021, Se reprograma certificacion para el dia 15-06-2021 . Por multiples falla no se logro atender. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1453 | 10005291 |  | SUC.Guaranda |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | Sin diseño |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado | 9-06-2021: en Observaciones en el SP de cruzdas se indica "Esta cruzada está previamente contemplada en el diseño de SUC.Majagual, no genera CHG" | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021/Sin CHG creado de MW/Se debe configurar CHGCHG250759/Sin VLAN de servicio configurada |  | 1/2/1:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/1:1350 123649 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1603 124698 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1183 125784 322 none 322 none Up Up 1/2/1:1184 125795 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1508 126062 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1509 126064 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1513 126066 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1514 126068 323 none 323 none Up Up 1/2/1:2125 127735 321 none 321 none Up Up 1/2/1:2255 128219 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2256 128221 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2257 128222 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2258 128225 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2589 128228 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3005 | 10.167.46.220 | 10.167.46.222 | 44357 | 10.167.46.221 | 12288 | 3005 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44358 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44362 | EJECUTADA | SI | 1 | 44362 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.53.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 11-06-2021 se requiere SFP se esta a al espera de llega de elementos enviados desde Bogoita. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1454 | 10005290 | SATELITAL | ANT.Nechi | Verificacion BTS Aliado |  | 24/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1131697 | Diseño 3G |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M4 | PORT 1/1/8 | Ejecutado | 9-06-2021: se subio la informacion de equipo y puerto el 09-06-2021 | 0 | ANT-CAU-AN01 | PORT 1/2/4 | 0 | Configurado | O&M | Sin información en herramientas | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 3183 | 10.167.39.212 | 10.167.39.214 | 44371 | 10.167.39.213 | 18432 | 3183 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44412 | EJECUTADA | SI | 1 | 44412 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.214.177/28 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | 31/07/2021 SW instalado pero por fallas cn configuración de SW no se puede terminar, se reprograma para 02 de agosto. 02/08/2021 Se reprograma para el día de 03 de agosto por problemas ambientales el S.O se tuvo que devolver porque se requiere un campero, el iba en automóvil | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1455 | 10005289 | POR RADIO | SUC.Guaranda |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | Sin diseño |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado | 9-06-2021: en Observaciones en el SP de cruzdas se indica "Esta cruzada está previamente contemplada en el diseño de SUC.Majagual, no genera CHG" | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021/Sin CHG creado de MW/Se debe configurar CHGCHG250759/Sin VLAN de servicio configurada |  | 1/2/1:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/1:1350 123649 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1603 124698 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1183 125784 322 none 322 none Up Up 1/2/1:1184 125795 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1508 126062 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1509 126064 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1513 126066 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1514 126068 323 none 323 none Up Up 1/2/1:2125 127735 321 none 321 none Up Up 1/2/1:2255 128219 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2256 128221 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2257 128222 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2258 128225 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2589 128228 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3020 | 10.167.48.16 | 10.167.48.18 | 44358 | 10.167.48.17 | 12288 | 3020 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44362 | EJECUTADA | SI | 1 | 44362 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.53.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 11-06-2021 se requiere SFP se esta a al espera de llega de elementos enviados desde Bogoita. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1456 | 10005288 |  | BOL.San Jacinto Cauca | Sin LV - Cambio UM |  | 12/08/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1102752 |  | 3 Electrico | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Full Duplex Nagociando | Pendiente | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones | SUC.SUCRE | 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1696 125791 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1184 125795 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1697 125796 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1185 125805 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1970 125974 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1965 125976 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1966 125980 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1955 125982 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1956 125985 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1960 125986 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1508 126062 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1509 126064 321 none 321 none Up Down 1/3/1:1513 126066 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1514 126068 323 none 323 none Up Down 1/3/1:1561 126220 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1562 126227 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1517 126348 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 2224 | 10.167.47.116 | 10.167.47.118 | 44356 | 10.167.47.117 | 15360 | 2224 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44362 | EJECUTADA | SI | 1 | 44362 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.51.193/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 13-04-2021, Se reprograma certificacion para el dia 15-06-2021 . Por multiples falla no se logro atender. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1457 | 10005286 | POR RADIO | SUC.Guaranda | Sin LV - Cambio UM |  | 24/06/2021 | FASE 1B |  | Integrado | Integrada Radio, ¿Por qué Sin LV? | Sin diseño |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado | 9-06-2021: en Observaciones en el SP de cruzdas se indica "Esta cruzada está previamente contemplada en el diseño de SUC.Majagual, no genera CHG" | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021/Sin CHG creado de MW/Se debe configurar CHGCHG250759/Se debe certificar en equipo mas cerca del alcatel |  | 1/2/1:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/1:1350 123649 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1603 124698 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1183 125784 322 none 322 none Up Up 1/2/1:1184 125795 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1508 126062 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1509 126064 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1513 126066 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1514 126068 323 none 323 none Up Up 1/2/1:2125 127735 321 none 321 none Up Up 1/2/1:2255 128219 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2256 128221 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2257 128222 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2258 128225 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2589 128228 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 2255 | 10.167.46.216 | 10.167.46.218 | 44355 | 10.167.46.217 | 12288 | 2255 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44362 | EJECUTADA | SI | 1 | 44362 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.53.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 11-06-2021 se requiere SFP se esta a al espera de llega de elementos enviados desde Bogoita. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1458 | 10005285 | SATELITAL | SUC.Majagual | Sin LV - Cambio UM |  | 21/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1068919 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Full Duplex Forzado | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones | SUC.Majagual | 1/2/1:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/1:1350 123649 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1603 124698 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1183 125784 320 none 320 none Up Up 1/2/1:2125 127735 321 none 321 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1508 | 10.167.22.132 | 10.167.22.134 | 44354 | 10.167.22.133 | 12288 | 1508 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44357 | EJECUTADA | SI | 1 | 44357 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.51.193/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1459 | 10005283 | SATELITAL | SUC.Guaranda | Sin LV - Cambio UM |  | 18/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | Sin diseño |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado | 9-06-2021: en Observaciones en el SP de cruzdas se indica "Esta cruzada está previamente contemplada en el diseño de SUC.Majagual, no genera CHG" | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021/Sin CHG creado de MW/Se debe configurar CHGCHG250759/Se debe certificar en equipo mas cerca del alcatel |  | 1/2/1:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/1:1350 123649 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1603 124698 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1183 125784 322 none 322 none Up Up 1/2/1:1184 125795 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1508 126062 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1509 126064 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1513 126066 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1514 126068 323 none 323 none Up Up 1/2/1:2125 127735 321 none 321 none Up Up 1/2/1:2255 128219 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2256 128221 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2257 128222 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2258 128225 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2589 128228 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 2257 | 10.167.46.212 | 10.167.46.214 | 44355 | 10.167.46.213 | 12288 | 2257 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44362 | EJECUTADA | SI | 1 | 44362 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.53.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 11-06-2021 se requiere SFP se esta a al espera de llega de elementos enviados desde Bogoita. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1460 | 10005282 |  | BOL.La Raya |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | Ruta TX 3G | OT1110332 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/3/5 | Full duplex negociando | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - Tx por UMTS | BOL.La Raya | 1/3/5:4000 55014 7045 none 7045 none Up Up 1/3/5:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/3/5:1076 127602 702 none 702 none Up Up 1/3/5:1311 129549 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1311 | 10.167.39.96 | 10.167.39.98 | 44375 | 10.167.39.97 | 15360 | 1311 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44404 | Puerto Libre | NO | 1 | 44404 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.48.73/29 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 22/07/2021 No se hace por problema de personal en la zona. Se reprograma para el dia 24 de Julio 24/07/2021 Se reprograma por disponibilidad de personal 25/07/2021 El personal de aliado ACJ esta mas o menos en una hora en sitio, segun indican el dia de ayer no se ejecuto perque no habia transporte fluvial en la zona. 26/07/2021 Se realiza instalación de SW pero al realizar las pruebas el computador del técnico no funciona se reprograman pruebas para el 27/07/2021 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1461 | 10005281 | POR RADIO | SUC.Guaranda |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | Sin diseño |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado | 9-06-2021: en Observaciones en el SP de cruzdas se indica "Esta cruzada está previamente contemplada en el diseño de SUC.Majagual, no genera CHG" | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021/Sin CHG creado de MW/Se debe configurar CHGCHG250759/Sin VLAN de servicio configurada |  | 1/2/1:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/1:1350 123649 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1603 124698 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1183 125784 322 none 322 none Up Up 1/2/1:1184 125795 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1508 126062 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1509 126064 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1513 126066 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1514 126068 323 none 323 none Up Up 1/2/1:2125 127735 321 none 321 none Up Up 1/2/1:2255 128219 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2256 128221 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2257 128222 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2258 128225 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2589 128228 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3003 | 10.167.46.208 | 10.167.46.210 | 44357 | 10.167.46.209 | 12288 | 3003 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44358 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44362 | EJECUTADA | SI | 1 | 44362 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.53.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 11-06-2021 se requiere SFP se esta a al espera de llega de elementos enviados desde Bogoita. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1462 | 10005280 |  | BOL.San Jacinto Cauca |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1102752 |  | 3 Electrico | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Full Duplex Nagociando | Pendiente | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones | SUC.SUCRE | 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1696 125791 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1184 125795 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1697 125796 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1185 125805 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1970 125974 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1965 125976 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1966 125980 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1955 125982 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1956 125985 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1960 125986 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1508 126062 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1509 126064 321 none 321 none Up Down 1/3/1:1513 126066 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1514 126068 323 none 323 none Up Down 1/3/1:1561 126220 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1562 126227 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1517 126348 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 2223 | 10.167.47.112 | 10.167.47.114 | 44356 | 10.167.47.113 | 15360 | 2223 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44362 | EJECUTADA | SI | 1 | 44362 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.51.193/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 13-04-2021, Se reprograma certificacion para el dia 15-06-2021 . Por multiples falla no se logro atender. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1463 | 10005279 | POR RADIO | SUC.Guaranda |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | Sin diseño |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado | 9-06-2021: en Observaciones en el SP de cruzdas se indica "Esta cruzada está previamente contemplada en el diseño de SUC.Majagual, no genera CHG" | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021/Sin CHG creado de MW/Se debe configurar CHGCHG250759/Sin VLAN de servicio configurada |  | 1/2/1:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/1:1350 123649 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1603 124698 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1183 125784 322 none 322 none Up Up 1/2/1:1184 125795 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1508 126062 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1509 126064 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1513 126066 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1514 126068 323 none 323 none Up Up 1/2/1:2125 127735 321 none 321 none Up Up 1/2/1:2255 128219 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2256 128221 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2257 128222 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2258 128225 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2589 128228 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3004 | 10.167.46.204 | 10.167.46.206 | 44357 | 10.167.46.205 | 18432 | 3004 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44358 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44362 | EJECUTADA | SI | 1 | 44362 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.53.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 11-06-2021 se requiere SFP se esta a al espera de llega de elementos enviados desde Bogoita. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1464 | 10005276 | SATELITAL | SUC.La Sierpe | Sin LV - Cambio UM |  | 21/06/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1060225 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/2/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1537 | 10.167.13.136 | 10.167.13.138 | 44306 | 10.167.13.137 | 15360 | 1537 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.129/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1465 | 10005275 | SATELITAL | SUC.Guaranda | Sin LV - Cambio UM |  | 22/07/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | Sin diseño |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado | 9-06-2021: en Observaciones en el SP de cruzdas se indica "Esta cruzada está previamente contemplada en el diseño de SUC.Majagual, no genera CHG" | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021/Sin CHG creado de MW/Se debe configurar CHGCHG250759/Se debe certificar en equipo mas cerca del alcatel |  | 1/2/1:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/1:1350 123649 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1603 124698 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1183 125784 322 none 322 none Up Up 1/2/1:1184 125795 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1508 126062 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1509 126064 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1513 126066 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1514 126068 323 none 323 none Up Up 1/2/1:2125 127735 321 none 321 none Up Up 1/2/1:2255 128219 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2256 128221 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2257 128222 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2258 128225 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2589 128228 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 2258 | 10.167.46.200 | 10.167.46.202 | 44355 | 10.167.46.201 | 12288 | 2258 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44362 | EJECUTADA | SI | 1 | 44362 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.53.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 11-06-2021 se requiere SFP se esta a al espera de llega de elementos enviados desde Bogoita. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1466 | 10005274 | SATELITAL | SUC.Guaranda | Sin LV - Cambio UM |  | 22/07/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | Sin diseño |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado | 9-06-2021: en Observaciones en el SP de cruzdas se indica "Esta cruzada está previamente contemplada en el diseño de SUC.Majagual, no genera CHG" | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021/Sin CHG creado de MW/Se debe configurar CHGCHG250759/Sin VLAN de servicio configurada |  | 1/2/1:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/1:1350 123649 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1603 124698 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1183 125784 322 none 322 none Up Up 1/2/1:1184 125795 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1508 126062 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1509 126064 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1513 126066 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1514 126068 323 none 323 none Up Up 1/2/1:2125 127735 321 none 321 none Up Up 1/2/1:2255 128219 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2256 128221 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2257 128222 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2258 128225 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2589 128228 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3006 | 10.167.46.196 | 10.167.46.198 | 44362 | 10.167.46.197 | 15360 | 3006 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44358 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44362 | EJECUTADA | SI | 1 | 44362 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.53.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 11-06-2021 se requiere SFP se esta a al espera de llega de elementos enviados desde Bogoita. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1467 | 10005272 |  | ANT.Guarne |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1051847 |  |  | AAC-ANT.GUARNE-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3683 | 10.167.59.0 | 10.167.59.2 | 44449 | 10.167.59.1 | 15360 | 3683 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44450 | Puerto Libre | SI | 1 | 44450 | 31.28 | 30.2 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | John Camilo Gonzalez Rincon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.229.129/27 | Switch Instalado | 44450 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1468 | 10005271 | POR RADIO | ANT.Guarne |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1051847 |  |  | AAC-ANT.GUARNE-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.GUARNE-M2 | Port 1/1/10 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1344 | 10.167.13.100 | 10.167.13.102 | 44308 | 10.167.13.101 | 21504 | 1344 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44450 | Puerto Libre | SI | 1 | 44450 | 31.28 | 30.2 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | John Camilo Gonzalez Rincon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.229.129/27 | Switch Instalado | 44450 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
1469 | 10005269 |  | ANT.Guarne Veredas | Sin LV - Cambio UM |  | 5/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1135513 | Requiere Cruzada | SI | AAC-ANT.GUARNE-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente configurar VLAN Gestión |  |  | CERRADA | NAE | 3567 | 10.167.54.132 | 10.167.54.134 | 44439 | 10.167.54.133 | 18432 | 3567 | Configuración ok | 0 | CERTIFICACIÓN ok | 44440 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44448 | EJECUTADA | SI | 1 | 44448 | 22.64 | 13.64 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | John Camilo Gonzalez Rincon | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.208.121/29 | Demarcador Instalado | 44448 | Exitosa | 07/09/2021 No se pudo ejecutar la certificacion ya que falta la cruzada en ANT.Guarne. El día de 8 de septiembre se ejecutará ambas tareas , hacer la cruzada en ANT.Guarne y certificación en ANT.Guarne Veredas 08/09/2021 No se alcanzo a ir a la EB Ant.Guarne Veredas, mucha lluvia en todo el sector y la persona que realiza acompañamiento indica que no se puede estar hasta tarde en ese sitio, también retardo el solucionar el cierre de la alarma de Ant.Guarne. Quedo demarcador instalado pero sin gestion. Hacia el Alcatel o GW si se tiene ping, pero hacia el demarcador no, habria que revisar el demarcador, ya que puede estar sin conexión o averiado. | Demora Configuracion otro Sitio | Aplazado | Ruta Certificada
1470 | 10005266 | POR RADIO | ANT.GUATAPE | Rediseños | ANT.Guatape-2 |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1112214 |  |  | AAC-ANT.GUATAPE-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | ANT-GTP-AN01 | Port 1/3/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1369 | 10.167.18.208 | 10.167.18.210 | 44314 | 10.167.18.209 | 12288 | 1369 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44425 | EJECUTADA | SI | 2 | 44425 | 19.46 | 14.76 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Enrique Cardenas Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.215.33/28 | Switch Instalado | 44425 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 13 de agosto ya que no se cuenta con SW sencillos en la zona, ya se hizo la solicitud a espera que lleguen a bodega 13/08/2021 Situada en un cerro militar y no hay permisos de ingreso se reprograma para 14 de agosto 14/08/021 Se reprograma para el 17 ya que los SW están llegando con el conector errado | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1471 | 10005265 | POR RADIO | ANT.GUATAPE | Rediseños | ANT.Guatape-2 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1112214 | Puerto Libre | NO | AAC-ANT.GUATAPE-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3257 | 10.167.27.120 | 10.167.27.122 | 44378 | 10.167.27.121 | 12288 | 3257 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44449 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44425 | EJECUTADA | SI | 2 | 44425 | 19.46 | 14.76 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Enrique Cardenas Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.215.33/28 | Switch Instalado | 44425 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 13 de agosto ya que no se cuenta con SW sencillos en la zona, ya se hizo la solicitud a espera que lleguen a bodega 13/08/2021 Situada en un cerro militar y no hay permisos de ingreso se reprograma para 14 de agosto 14/08/021 Se reprograma para el 17 ya que los SW están llegando con el conector errado | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1472 | 10005264 | POR RADIO | SND.Puente Nacional |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1111897 |  |  | AAC-SND.GRANADILLO-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SND.GRANADILLO-M1 | Port 1/4/4 | Half | Configurado | O&M | Pendiente recuperación de gestión |  | 1/4/4:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1859 | 10.167.56.144 | 10.167.56.146 | 44404 | 10.167.56.145 | 12288 | 1859 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44412 | Puerto Libre | SI | 1 | 44412 | 6 | 6 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.250.193/27 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | 28/07/2021, no se puede indicar fecha de visita porque toca certificar ruta en salto anterior. SND.Granadillo, pendiente por programar. // 03/08/2021 se realizan las pruebas desde SND.GRANADILLO y se solicita apoyo para las pruebas de velocidad se reprograma para el 6 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1473 | 10005263 |  | SND.Puente Nacional |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1111897 |  |  | AAC-SND.GRANADILLO-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3559 | 10.167.54.44 | 10.167.54.46 | 44435 | 10.167.54.45 | 12288 | 3559 | Configuración ok | 0 | CERTIFICACIÓN ok | 44438 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44412 | Puerto Libre | SI | 1 | 44412 | 6 | 6 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.250.193/27 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | 28/07/2021, no se puede indicar fecha de visita porque toca certificar ruta en salto anterior. SND.Granadillo, pendiente por programar. // 03/08/2021 se realizan las pruebas desde SND.GRANADILLO y se solicita apoyo para las pruebas de velocidad se reprograma para el 6 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1474 | 10005262 | POR RADIO | SND.Velez-3 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068732 |  |  | AAC-SND.VELEZ-M1 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.VELEZ-M1 | Port 1/4/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1678 | 10.167.14.100 | 10.167.14.102 | 44315 | 10.167.14.101 | 12288 | 1678 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.255.161/27 |  |  | TX InServ | 31/5/2021 se llega a EB se encuentra servicio de escuelita entregado con ID 10005262 5262 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1475 | 10005261 |  | SND.Puente Nacional |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1111897 |  |  | AAC-SND.GRANADILLO-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.GRANADILLO-M1 | Port 1/4/4 | 100 mbps |  | O&M |  |  | """1/4/4:789 123 12 none 12 none Up Up 1/4/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/4:2598 128492 320 none 320 none Up Up 1/4/4:2599 128493 323 none 323 none Up Up 1/4/4:1076 131285 702 none 702 none Up Up 1/4/4:1858 131481 1 none 1 none Up Up 1/4/4:1859 131483 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3559 133586 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3700 136756 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3909 137093 323 none 323 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-SND.GRANADILLO-M1#""" | CERRADA | NAE | 3700 | 10.167.132.252 | 10.167.132.254 | 44471 | 10167132253 | 12288 | 3700 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44412 | Puerto Libre | SI | 1 | 44412 | 6 | 6 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.250.193/27 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | 28/07/2021, no se puede indicar fecha de visita porque toca certificar ruta en salto anterior. SND.Granadillo, pendiente por programar. // 03/08/2021 se realizan las pruebas desde SND.GRANADILLO y se solicita apoyo para las pruebas de velocidad se reprograma para el 6 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1476 | 10005260 | POR RADIO | SND.Velez-1 | Rediseños W43 | SND.Velez-3 | 22/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1006087 |  |  | AAC-SND.VELEZ-M1 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.VELEZ-M1 | Port 1/4/3 | Full Duplex 100 mpbs | Full Duplex Forzado 100 mbps | O&M | "------------------------------------------------------------------------------- 1/4/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1314 122943 325 none 325 none Up Up 1/4/3:1678 125659 323 none 323 none Up Up 1/4/3:1302 125862 320 none 320 none Up Up 1/4/3:1988 125953 320 none 320 none Up Up 1/4/3:1746 125956 320 none 320 none Up Up 1/4/3:1795 125964 320 none 320 none Up Up 1/4/3:1725 126081 325 none 325 none Up Up 1/4/3:1076 129277 702 none 702 none Up Up 1/4/3:3365 130960 320 none 320 none Up Up 1/4/3:3406 131600 323 none 323 none Up Up 1/4/3:1427 135965 320 none 320 none Up Up 1/4/3:3940 137459 320 none 320 none Up Up -------------------------------------------------------------------------------" |  |  | CERRADA | NAE | 1725 | 10.167.22.148 | 10.167.22.150 | 44320 | 10.167.22.149 | 12288 | 1725 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44496 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | EJECUTADA | SI | 1 | 44418 | 19.1 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.255.161/27 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1477 | 10005259 | POR RADIO | SND.Guepsa |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1096601 |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  | 26-107_BOY_SANTANA 4 EM20 puerto 12 | AAG-TUN.MUISCAS-M2 1/1/13 | Port 1/1/13 | Full-Duplex | Pendiente | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | BOY.Santana | 1/1/13:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 2166 | 10.167.27.36 | 10.167.27.38 | 44337 | 10.167.27.37 | 12288 | 2166 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44366 | EJECUTADA | SI | 2 | 44366 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.203.129/25 |  |  | Exitosa | 17/6/2021 cruzada pendiente en BOY.SANTANA, se reprograma para el 19 de Junio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1478 | 10005258 | POR RADIO | SND.VELEZ-1 | Rediseños | SND.Velez-2 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1006087 |  |  | AAC-SND.VELEZ-M1 | Port 1/4/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3406 | 10.167.57.212 | 10.167.57.214 | 00:00:00 | 10.167.57.213 | 12288 | 3406 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44449 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | EJECUTADA | SI | 1 | 44418 | 19.1 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.255.161/27 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1479 | 10005253 |  | NOR.Pacheli |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1061988 |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | 100 full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1850 | 10.167.56.104 | 10.167.56.106 | 44417 | 10.167.56.105 | 12288 | 1850 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 20 | 3 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.68.251.225/27 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 02/08/22021. El sitio presenta problemas de orden publico, se reprograma para el 6 de agosto. // 6/8/2021 capacidad de smu desbordada, no se tenia como poder gestionar este sitio, zona de orden publico delicado se estaban sacando 3 sitios de esta misma zona, la gabarra, union campesina, la playa aspasica // 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1480 | 10005251 |  | NOR.La Playa Aspasica |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1096749 |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado | [5 empty] | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel |  | 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/9:2026 126248 1 none 1 none Up Down 1/1/9:1358 129932 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1358 | 10.167.38.248 | 10.167.38.250 | 44379 | 10.167.38.249 | 12288 | 1358 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 2 | 44420 | 19 | 13 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.65/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 28/07/2021, no se puede hacer hasta que se verifique en NOR.playa, pendiente por programar.02/08/2021, Problema con el SW, sin embargo el SW ya fue solicitado en bodega por el SO.se reprograma para el 6 de agosto, // 6/8/2021 por eguridad del SO fue necesario que se retirara de la EB, personas en moto estaban rondando el carro se reprograma visita para la otra semana // 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar, problemas con el ancho de banda, no se puede ejecutar más pruebas por temas de orden público, zona roja, se reprograma para el 12 de Agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1481 | 10005247 |  | NOR.Pacheli |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1061988 |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | 100 full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1300 | 10.167.56.100 | 10.167.56.102 | 44417 | 10.167.56.101 | 12288 | 1300 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44406 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 20 | 3 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.68.251.225/27 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 02/08/22021. El sitio presenta problemas de orden publico, se reprograma para el 6 de agosto. // 6/8/2021 capacidad de smu desbordada, no se tenia como poder gestionar este sitio, zona de orden publico delicado se estaban sacando 3 sitios de esta misma zona, la gabarra, union campesina, la playa aspasica // 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1482 | 10005245 |  | NOR.HACARI |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1094368 | Requiere Cruzada | NO | AAC-NOR.OCANA2-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [5 empty] | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel |  | 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/11:3256 129834 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3256 | 10.167.46.52 | 10.167.46.54 | 44378 | 10.167.46.53 | 12288 | 3256 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 15 | 8 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.250.33/28 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 21/07/2021 No se puede ejecutar por problemas de orden publico, se reprograma para el 25 de Julio. 26/07/2021 No se puede instalar SW por falta de personal se pograma para el 30/07/2021 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1483 | 10005241 |  | NOR.UNION CAMPESINA | Rediseños | NOR.Pacheli |  | FASE 2 |  | Pendiente | Ruta TX 3G | OT1037093 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  | 26-217_NOR.La Esperanza 5-EG4 Port -2 | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 | Full Duplex | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones | NOR.Union Campesina | 1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1705 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1320 123508 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1335 123560 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1318 123572 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1431 123575 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1310 123580 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 1/1/2:1464 123617 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 1/1/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 1/1/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1706 126148 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1713 127108 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3008 128106 22 none 22 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1386 | 10.167.22.20 | 10.167.22.22 | 44319 | 10.167.22.21 | 18432 | 1386 | Configuración ok | CAMBIO DE VLAN L2 Y L3 | CERTIFICACIÓN ok | 44378 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 19 | 14 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 9/6/2021 no se puede visitar por problemas de orden publico // 11/6/2021 no se puede visitar por problemas de orden publico programada para el 14 de junio // 19/6/2021 zona de orden publico complicado se coordina con SMU para atender 24/6/2021 14/6/2021 no se tiene confirmacion por parte del área de seguridad para el desplazamiento del SO. // 22/6/2021 se reprograma por falta de cruzada en NOR.JURISDICCIONES por rediseño, se tiene coordinado para entrega de escuelita el 24/6/2021 17/06/2021 Se reprograma para visitar el 19 de Junio. // 23/6/2021 por rediseño se requiere cruzada en NOR.JURISDICCIONES no fue posible llegar a EB por derrumbes en la vía se reprograma visita para 26 de Junio. // 26/6/2021 se realiza cruzada or rediseño en NOR,JURISDICCIONES, se programa instalacion de escuelita para el 28/6/2021 // 28/6/2021 por daños en la vía contratista no pudo llegar a la EB se intentara ingreso el 30 de Junio. 31/07/2021: no es facil de ingresar, se debe solicitar y coordinar por acompañamiento // 3/8/2021 por problemas de orden publico no es posible atender, se reprograma | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1484 | 10005233 | POR RADIO | SND.Hato |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1016008 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 1/1/2 | Port 1/1/2 | Full-Duplex | 1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1705 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1320 123508 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1335 123560 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1318 123572 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1431 123575 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1310 123580 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 1/1/2:1464 123617 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 1/1/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 1/1/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1706 126148 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1713 127108 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up | O&M | 6/6/2021-O&M - Certificar en Conectante Requiere Certificar PEM | SND.Hato | Pendiente | CERRADA | NAE | 3008 | 10.167.47.92 | 10.167.47.94 | 00:00:00 | 10.167.47.93 | 12288 | 3008 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44399 | Puerto Libre | SI | 1 | 44399 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 12/6/2021 ruta certificada con ID 10005232 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1485 | 10005232 | POR RADIO | SND.Hato |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1016008 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 1/1/2 | Port 1/1/2 | Full-Duplex | 1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1705 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1320 123508 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1335 123560 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1318 123572 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1431 123575 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1310 123580 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 1/1/2:1464 123617 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 1/1/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 1/1/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1706 126148 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1713 127108 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up | O&M | 06/06/2021-Puerto Libre | SND.Hato | Configurado | CERRADA | NAE | 2189 | 10.167.27.32 | 10.167.27.34 | 44337 | 10.167.27.33 | 12288 | 2189 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44399 | Puerto Libre | SI | 1 | 44399 | 13 | 10 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 12/6/2021 ruta certificada con ID 10005232 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1486 | 10005230 | POR RADIO | GUJ.Hato Nuevo |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1071942 |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M2 | Port 1/1/8 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M2 | Port 1/1/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1434 | 10.167.25.84 | 10.167.25.86 | 44322 | 10.167.25.85 | 12288 | 1434 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.42.113/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1487 | 10005229 | POR RADIO | GUJ.Hato Nuevo |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1071942 |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M2 | Port 1/1/8 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M2 | Port 1/1/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1432 | 10.167.25.76 | 10.167.25.78 | 44322 | 10.167.25.77 | 18432 | 1432 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.42.113/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1488 | 10005228 | POR RADIO | GUJ.Hato Nuevo |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1071942 |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M2 | Port 1/1/8 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M2 | Port 1/1/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1430 | 10.167.25.68 | 10.167.25.70 | 44322 | 10.167.25.69 | 21504 | 1430 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.42.113/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1489 | 10005227 | POR RADIO | GUJ.Hato Nuevo |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1071942 |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M2 | Port 1/1/8 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M2 | Port 1/1/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1433 | 10.167.25.80 | 10.167.25.82 | 44322 | 10.167.25.81 | 15360 | 1433 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.42.113/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1490 | 10005226 | SATELITAL | GUJ.BANADEROS | Rediseños | GUJ.Hato Nuevo |  | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1077936 |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M2 | Port 1/1/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1431 | 10.167.25.72 | 10.167.25.74 | 44322 | 10.167.25.73 | 12288 | 1431 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | Puerto Libre | SI | 1 | 44414 | 27.8 | 27.3 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.45.97/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1491 | 10005225 |  | GUJ.BANADEROS | Rediseños W46 | GUJ.OPM | 18/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1077936 |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M2 | Port 1/1/4 |  |  | PEM | 22/11// José actualiza diseño/ NOC da VBO sw/ pendiente certificar PEM, VLAN de servicio |  | 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1303 126262 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1301 126278 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1431 126381 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1076 128588 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3462 132104 323 none 323 none Up Up 1/1/4:3595 134418 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1422 134527 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1457 134928 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1502 135622 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1469 135688 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1471 135696 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 12 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-GUJ.BANADEROS-M2# | CERRADA | ZTE | 1571 | 10.167.51.220 | 10.167.51.222 | 44427 | 10.167.51.221 | 12288 | 1571 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44414 | Puerto Libre | SI | 1 | 44414 | 16.6 | 11.29 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.45.97/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1492 | 10005223 | POR RADIO | ANT.Armenia |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087968 |  |  | AAC-ANT.TITIRIBI-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.TITIRIBI-M1 | Port 1/1/6 | 1Gps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Armenia | 1/1/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1078 124464 23 none 23 none Up Up 1/1/6:2169 126457 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3255 | 10.167.27.212 | 10.167.27.214 | 44378 | 10.167.27.213 | 15360 | 3255 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44384 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 1 | 44397 | 11.1 | 14.3 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Daniel Alberto Rodriguez Galeano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.228.65/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1493 | 10005222 | POR RADIO | ANT.Armenia |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087968 |  |  | AAC-ANT.TITIRIBI-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.TITIRIBI-M1 | Port 1/1/6 | 1 G full | Configurado | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Armenia | 1/1/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1078 124464 23 none 23 none Up Up 1/1/6:2169 126457 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3420 | 10.167.40.172 | 10.167.40.174 | 44410 | 10.167.40.173 | 12288 | 3420 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44410 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 1 | 44397 | 11.1 | 14.3 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Daniel Alberto Rodriguez Galeano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.228.65/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1494 | 10005221 | POR RADIO | ANT.Heliconia |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087744 |  |  | AAC-ANT.SALGAR-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.SALGAR-M1 | Port 1/1/9 | 0 | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - Equipo ALU sin gestión | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 3317 | 10.167.28.40 | 10.167.28.42 | 44403 | 10.167.28.41 | 15360 | 3317 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44403 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44410 | EJECUTADA | SI | 1 | 44410 | 3.7 | 8.8 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Daniel Alberto Rodriguez Galeano | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.226.33/28 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 30/08/2021, se programa para el 2 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1495 | 10005218 | POR RADIO | NOR.Ragonvalia |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1078131 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3253 | 10.167.30.40 | 10.167.30.42 | 44378 | 10.167.30.41 | 12288 | 3253 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44409 | Puerto Libre | NO | 1 | 44409 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.68.249.97/28 | Switch Instalado | 44409 | Exitosa | 1/8/2021 se instala SW se conectan 3 escuelas saliendo del SW con servicio activo | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1496 | 10005214 | POR RADIO | TOL.Herveo |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065933 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1738 | 10.167.22.76 | 10.167.22.78 | 44321 | 10.167.22.77 | 15360 | 1738 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44399 | Puerto Libre | SI | 2 | 44351 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Andres Felipe Castro Jaramillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 02/06/2021 SO en este momento se encuentra subiendo el cerro para llegar a la EB. 18:48 Hay problemas, el ping no pasa, el diagnostico es que las 2 vlan de Tol.. herveo no estan configuradas en el equipo de tolima Honda M2. se intenta comunicacion con los numeros de ipran y se le escribe a Brayan, pero no es posible la comunicacion, se validara desde honda /1 el dia de ma;ana y certificar desde este sitio. no se puede continuar en la EB. es un cerro y es peligroso.// 03/06/2021 se verifica configuracion y conexiones en Tol.honda, debe desplazarse nuevamente a Tol.herveo, este sitio es un cerro SO no puede desplazarse a esta hora porque puede ser peligroso, el sitio queda en un cerro. 04/06/2021: Personal en sitio, una Vlan pasa, pero con errores, la otra no pasa, se esta llamando a IPran para verificar. | Configuracion VLAN | Integrado | Ruta Certificada
1497 | 10005212 | POR RADIO | TOL.Casabianca-2 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001458 | Puerto Libre |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1413 | 10.167.2.232 | 10.167.2.234 | 44294 | 10.167.2.234 | 12288 | 1413 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.204.1/24 |  |  | Exitosa | 25/05/2021 personal en sitio realizando pruebas, en hui.san antonio, pero se ha tenido problemas de comunicacion /26/05/2021pruebas exitosas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1498 | 10005208 | POR RADIO | ANT.ANDES-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1056566 |  | 1 Electrico | AAC-ANT.ANDES-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.ANDES-M1 | Port 1/5/2 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | ANT.ANDES-1 | TRUNK AAC-ANT.ANDES-M2 - 1/1/8 - TXRA961 | CERRADA | NAE | 3025 | 10.167.28.140 | 10.167.28.142 | 44358 | 10.167.28.141 | 12288 | 3025 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.229.1/27 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | SE ejecutó el 4-06-2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1499 | 10005207 | SATELITAL | ANT.ANDES-1 | Sin LV - Cambio UM |  | 22/07/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1056566 | Puerto Libre | 1 Electrico | AAC-ANT.ANDES-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | Se cambio puerto, porque el asignado AAC-ANT.ANDES-M1 Port 1/5/2, se realizo la conexion del equipo nuevo Alcatel |  | AAC-ANT.ANDES-M2 | Port 1/1/3 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante 5 Junio 2021: Se recibe confirmacion de PEM de VoBo, entonces se cambia el estado poara que O&M La visite | ANT.ANDES-1 | TRUNK AAC-ANT.ANDES-M2 - 1/1/8 - TXRA961 | CERRADA | NAE | 1903 | 10.167.15.4 | 10.167.15.6 | 44308 | 10.167.15.5 | 12288 | 1903 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.229.1/27 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | SE ejecutó el 4-06-2021 | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1500 | 10005205 |  | HUI.ALGECIRAS | Rediseños W40 | HUI.Iquira-2 | 44473 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1131689 |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M | 22/11// José actualiza diseño/ NOC da VBO sw/ VLAN de servicio propagada |  | 1/1/4:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1313 124987 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1076 125045 702 none 702 none Up Up 1/1/4:2034 126815 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2182 127041 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2183 127042 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2184 127111 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3285 130132 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1372 130152 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1527 131082 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1528 131086 24 none 24 none Up Up 1/1/4:1893 131236 321 none 321 none Up Up 1/1/4:4094 131516 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3470 132239 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3471 132245 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1382 133217 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1383 133260 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1384 133269 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1301 133875 320 none 320 none Up Up 1/1/4:4093 134345 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3707 134478 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3709 134490 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3710 134492 321 none 321 none Up Up 1/1/4:3810 135197 325 none 325 none Up Up 1/1/4:4092 135401 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 26 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2# | CERRADA | ZTE | 1384 | 10.167.54.8 | 10.167.54.10 | 44432 | 10.167.54.9 | 15360 | 1384 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44455 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.192.121/29 | Switch Instalado | 44455 | Exitosa | 06/09/2021Se escalo a Nokia ya que al instalar el SW se afectar servicios en la EB. Mañana 07/09/2021 Se reprograma para el dia jueves 8 de septiembre porque el dia de hoy se esta gestionando una emergencia. HUI.Potosi fuera de servicio GSM.P.E 7X24, Se requiere atencion por emergencia. Suministro y cambio de la bateria de arranque. Revision general de la planta electrica ya que se encuentra apagada. 09/09/2021 el personal fue a sitio pero no permitieron el ingreso, indicaron que para el dia 11 se visitará de nuevo y se llevaran unas trajetas ( nokia sugirio para hacer pruebas) que ya llegaron al huila. se reprograma para el 11 de sept 11/09/2021 Las tarjetas que se solicitaron no han llegado, y se requieren para las pruebas, se reprograma para el martes 14 de septiembre 14/09/2021 No se logró ingresar a sitio, es un cerro militar al cual dieron permiso de acceso para el día 15 de septiembre | Radio MW sin gestion | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1501 | 10005201 | POR RADIO | TOL.ROVIRA | Rediseños | IBG.San Cayetano |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1152070 |  |  | AAC-TOL.ROVIRA2-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-IBG.SAN_CAYETANO-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1313 | 10.167.11.44 | 10.167.11.46 | 44303 | 10.167.11.45 | 12288 | 1313 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | Puerto Libre | SI | 1 | 44421 | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Hernan Rodrigo Useche Acosta | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.201.145/28 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 1/06/2021: SO esta realizando certificacion de la ruta TX, una Vlan no pasa, pero la otra vlan si. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1502 | 10005197 | POR RADIO | TOL.Coello Cocora | Rediseños |  | 20/05/2021 | FASE 1B |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1125792 |  |  | AAC-TOL.MARTINICA-M1 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.MARTINICA-M1 | Port 1/1/12 | 100 mbps |  | O&M |  |  | 1/1/12:3392 131254 322 none 322 none Up Up 1/1/12:1076 133158 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 2 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-TOL.MARTINICA-M1# | CERRADA | NAE | 3392 | 10.167.40.132 | 10.167.40.134 | 44403 | 10.167.40.133 | 18432 | 3392 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE | 0 | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | ARBEY MARTINEZ VILLA | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.193.65/29 |  |  | TX InServ | 0 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1503 | 10005190 | POR RADIO | IBG.San Martin |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968043 | Puerto Libre |  | AAC-IBG.SAN_MARTIN-M1 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  |  | AAC-IBG.SAN_MARTIN-M1 | Port 1/2/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1742 | 10.167.20.200 | 10.167.20.202 | 44316 | 10.167.20.201 | 12288 | 1742 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44343 | Puerto Libre | SI | 1 | 44343 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | German Gil Ramos | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.192.177/29 |  |  | Exitosa | 25/05/2021 Aliado no entrego las llaves de la EB , se hablo con el lider del aliado para que las entregue mañana, reprogramado para 27 de Mayo.// 27-05 se realizan preubas exitosas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1504 | 10005189 | POR RADIO | TOL.Fatextol | Rediseños |  | 11/05/2021 | FASE 1A |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1109470 |  |  | AAC-TOL.MARTINICA-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.MARTINICA-M1 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  | 1/1/11:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/11:2146 127398 325 none 325 none Up Up 1/1/11:2147 127616 321 none 321 none Up Up 1/1/11:1076 128110 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 4 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-TOL.MARTINICA-M1# | CERRADA | NAE | 2146 | 10.167.28.196 | 10.167.28.198 | 43976 | 10.167.28.197 | 15360 | 2146 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE | 0 | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | ARBEY MARTINEZ VILLA | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.193.9/29 |  |  | TX InServ | 0 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1505 | 10005186 |  | TOL.Tapias |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1304685 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 4/1/6 | Ejecutado | Queda ok 27/09 | [5 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1395 | 10.167.135.180 | 10.167.135.182 | 44469 | 10.167.135.181 | 18432 | 1395 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN OK | 44469 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44477 | EJECUTADA | SI | 1 | 44477 | 26.06 | 25.99 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | ARBEY MARTINEZ VILLA | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.199.193/27 | Switch Instalado | 44477 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.2 Ad 6/10/2021 Este sitio no se realiza el dia de hoy porque el personal se encuentra en TOL.Padua. Se reprograma para el 8 de oct | Pendiente Cruzadas. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1506 | 10005184 | POR RADIO | TOL.Icononzo |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001480 | Puerto Libre |  | AAG-TOL.MELGAR2-M1 | Port 1/3/8 | Ejecutado |  |  | AAG-TOL.MELGAR2-M1 | Port 1/3/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1390 | 10.167.4.4 | 10.167.4.6 | 44292 | 10.167.4.5 | 12288 | 1390 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Jhon Omar Calderon Perez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.206.177/28 |  |  | Exitosa | Se realizó certificación el día 25/05/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1507 | 10005181 | POR RADIO | TOL.El Penon |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1042400 |  |  | AAG-BOG.ORTEZAL-C3 | Port 2/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BOG.ORTEZAL-C3 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1354 | 10.167.4.192 | 10.167.4.194 | 44294 | 10.167.4.193 | 12288 | 1354 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44418 | Puerto Libre | SI | 1 | 44418 | 18.4 | 11.2 | ORIENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Jhon Omar Calderon Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.205.161/28 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | 09/08/2021 Se reprograma por atencion de emergencia con la OT1228968 Fuera de servicio Sectores 850 EB TOL.Almirante UMTS | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1508 | 10005176 | POR RADIO | CUN.Pandi |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1070006 |  |  | AAG-CUN.FUS_MIRADOR-M1 | Port 1/2/3 | Ejecutado |  |  | AAG-CUN.FUS_MIRADOR-M1 | Port 1/2/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1300 | 10.167.20.164 | 10.167.20.166 | 44317 | 10.167.20.165 | 12288 | 1300 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Jorge Andres Acero Hernandez | Freddy Enrique Muñoz Barragan | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.192.161/29 |  |  | Exitosa | 20/05/2021 Se realiza prueba exitosa de ping | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1509 | 10005173 | SATELITAL | TOL.Icononzo | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1001480 | Puerto Libre |  | AAG-TOL.MELGAR2-M1 | Port 1/3/8 | Ejecutado |  |  | AAG-TOL.MELGAR2-M1 | Port 1/3/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1423 | 10.167.4.20 | 10.167.4.22 | 44296 | 10.167.4.21 | 12288 | 1423 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Jhon Omar Calderon Perez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.206.177/28 |  |  | Exitosa | Se realizó certificación el día 25/05/2021 | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1510 | 10005171 | POR RADIO | CUN.CHINAUTA-3 | Rediseños | TOL.Icononzo |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1137237 | Puerto Libre |  | AAG-TOL.MELGAR2-M1 | Port 1/3/8 | Ejecutado | se realiza cambio a AAC-CUN.CHINAUTA3-M1 Port 1/3/1 pos solicitud de Lina Robayo |  | AAG-TOL.MELGAR2-M1 | Port 1/3/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1422 | 10.167.4.16 | 10.167.4.18 | 44296 | 10.167.4.17 | 12288 | 1422 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Jhon Omar Calderon Perez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.193.81/29 |  |  | Exitosa | 25/05/2021 Se certifica, realizan pruebas de navegación exitosas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1511 | 10005162 |  | HUI.Pacarni |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1089335 |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3710 | 10.167.59.192 | 10.167.59.194 | 44448 | 10.167.59.193 | 15360 | 3710 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44395 | EJECUTADA | SI | 1 | 44395 | 12.4 | 8.2 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.67.195.113/28 | Switch Instalado | 44395 | Exitosa | 15/07/2021 Ot1189092 se Presento emergencia en Hui.Praga, y hui. parcarni es sitio de dificil acceso. El 17:05 se continua en la emergencia de hui.Praga/////14/07/2021 Se reprograma para 16 Julio ya que en la zona no hay disponibilidad de SO, fueron agendados para capacitacion riesgo electrico///////05/06/2021, S.O Juan Carlos Vieda informa que no pudo realizar desplazamiento por bloqueos en la vía debido al paro nacional // 06/06/06 actividad exitosa | Emergencia otro sitio. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1512 | 10005159 |  | HUI.Pacarni |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1089335 |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3709 | 10.167.59.188 | 10.167.59.190 | 44448 | 10.167.59.189 | 12288 | 3709 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44395 | EJECUTADA | SI | 1 | 44395 | 12.4 | 8.2 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.67.195.113/28 | Switch Instalado | 44395 | Exitosa | 15/07/2021 Ot1189092 se Presento emergencia en Hui.Praga, y hui. parcarni es sitio de dificil acceso. El 17:05 se continua en la emergencia de hui.Praga/////14/07/2021 Se reprograma para 16 Julio ya que en la zona no hay disponibilidad de SO, fueron agendados para capacitacion riesgo electrico///////05/06/2021, S.O Juan Carlos Vieda informa que no pudo realizar desplazamiento por bloqueos en la vía debido al paro nacional // 06/06/06 actividad exitosa | Emergencia otro sitio. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1513 | 10005158 |  | HUI.Pacarni |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1089335 |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 Port 1/1/4 |  | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | HUI.Pacarni | 1/1/4:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1313 124987 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1076 125045 702 none 702 none Up Up 1/1/4:2034 126815 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2182 127041 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2183 127042 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2184 127111 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3471 | 10.167.47.228 | 10.167.47.230 | 44417 | 10.167.47.229 | 15360 | 3471 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44395 | EJECUTADA | SI | 1 | 44395 | 12.4 | 8.4 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.67.195.113/28 | Switch Instalado | 44395 | Exitosa | 15/07/2021 Ot1189092 se Presento emergencia en Hui.Praga, y hui. parcarni es sitio de dificil acceso. El 17:05 se continua en la emergencia de hui.Praga/////14/07/2021 Se reprograma para 16 Julio ya que en la zona no hay disponibilidad de SO, fueron agendados para capacitacion riesgo electrico///////05/06/2021, S.O Juan Carlos Vieda informa que no pudo realizar desplazamiento por bloqueos en la vía debido al paro nacional // 06/06/06 actividad exitosa | Emergencia otro sitio. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1514 | 10005157 |  | HUI.Yaguara | Sin LV - Cambio UM |  | 4/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1245160 | Requiere Cruzada |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 44438 |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M | Certificar en Conectante |  |  | CERRADA | ZTE | 1383 | 10.167.54.4 | 10.167.54.6 | 44432 | 10.167.54.5 | 12288 | 1383 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44432 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44447 | EJECUTADA | SI | 1 | 44447 | 19.2 | 5.8 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.67.200.65/27 | Switch Instalado | 44447 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Aplazado | Ruta Certificada
1515 | 10005154 | POR RADIO | HUI.ISNOS | Rediseños W43 | HUI.San Agustin | 21/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1200387 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/4/7 | 100 Mbps Full |  | O&M | VLAN SERVICIO Y GESTION OK |  | 1/4/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/7:100 92962 702 none 702 none Up Up 1/4/7:4000 93354 7060 none 7060 none Up Up 1/4/7:3500 103500 3500 none 3500 none Up Up 1/4/7:1362 129407 325 none 325 none Up Up 1/4/7:1363 129410 323 none 323 none Up Up 1/4/7:1364 129414 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1367 129429 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1368 129434 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1369 129438 320 none 320 none Up Up 1/4/7:4094 130707 702 none 702 none Up Up 1/4/7:1536 131124 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1076 131329 702 none 702 none Up Up 1/4/7:3706 134472 320 none 320 none Up Up 1/4/7:3844 135644 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3845 135646 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3859 135889 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3881 136097 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 18 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# | CERRADA | ZTE | 1369 | 10.167.38.232 | 10.167.38.234 | 26/06/2021 | 10.167.38.233 | 12288 | 1369 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44496 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 1 | 44403 | 14.6 | 0.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.199.1/27 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa | 25/07/2021 No se realiza por atención de emergencias, problema en altamira, se reprograma para 26 de Julio. 26/07/2021 Ejecutado exitoso | Emergencia otro sitio. | Integrado | Ruta Certificada
1516 | 10005153 |  | HUI.Isnos |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1200387 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | O&M | Sin diseño cargado. 27-07-2021 Certificar en conectante | 0 | 0 | CERRADA | ZTE | 1368 | 10.167.38.228 | 10.167.38.230 | 26/06/2021 | 10.167.38.229 | 12288 | 1368 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 1 | 44403 | 14.6 | 0.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.199.1/27 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa | 25/07/2021 No se realiza por atención de emergencias, problema en altamira, se reprograma para 26 de Julio. 26/07/2021 Ejecutado exitoso | Emergencia otro sitio. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1517 | 10005152 |  | HUI.San Agustin | Sin LV - Cambio UM |  | 21/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1202368 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado | Esta actividad depende de la ejecución previa de las OT1200387 y OT1201761 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O&M | 26/07/2021 Ruta de Tx usa el canal de UMTS. En San Agustin se debe abrir la Tx hacia Isnos con demarcador | 0 | 0 | CERRADA | ZTE | 1367 | 10.167.38.224 | 10.167.38.226 | 26/06/2021 | 10.167.38.225 | 12288 | 1367 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44405 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | NO | 1 | 44405 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.199.33/28 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 30/07/2021 la lider Paula Torres informa que el SW quedo instalado, no se agenda visita porque se espera que se configure. tema escalado con Alexandra Chachon, que a su vez lo escala con el NOC, estaba pendiente una configuración, quedamos a la espera. | Configuracion NOC | Aplazado | Ruta Certificada
1518 | 10005151 |  | HUI.Isnos |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1200387 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/4/7 | 1G FULL |  | O&M |  |  | "A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# show service sap-using sap 1/4/7 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/4/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/7:100 92962 702 none 702 none Up Up 1/4/7:4000 93354 7060 none 7060 none Up Up 1/4/7:3500 103500 3500 none 3500 none Up Up 1/4/7:1362 129407 325 none 325 none Up Up 1/4/7:1363 129410 323 none 323 none Up Up 1/4/7:1364 129414 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1367 129429 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1368 129434 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1369 129438 320 none 320 none Up Up 1/4/7:4094 130707 702 none 702 none Up Up 1/4/7:1536 131124 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1076 131329 702 none 702 none Up Up 1/4/7:3706 134472 320 none 320 none Up Up 1/4/7:3844 135644 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3845 135646 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3859 135889 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3881 136097 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 18 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" | CERRADA | NAE | 3881 | 10.167.131.88 | 10.167.131.90 | 44464 | 10.167.131.89 | 12288 | 3881 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44464 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 1 | 44403 | 14.6 | 0.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.199.1/27 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa | 25/07/2021 No se realiza por atención de emergencias, problema en altamira, se reprograma para 26 de Julio. 26/07/2021 Ejecutado exitoso | Emergencia otro sitio. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1519 | 10005150 |  | HUI.Horizonte |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1077970 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | 1 Gbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1533 | 10.167.55.184 | 10.167.55.186 | 44399 | 10.167.55.185 | 15360 | 1533 | Configuración ok | COFNIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44400 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | Puerto Libre | SI | 1 | 44418 | 19 | 19 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.65/27 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | pendiente abastecimiento de SW | Insumos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1520 | 10005149 |  | HUI.Isnos |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1200387 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/4/7 | 1 G Full |  | O&M |  |  | "A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# show service sap-using sap 1/4/7 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/4/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/7:100 92962 702 none 702 none Up Up 1/4/7:4000 93354 7060 none 7060 none Up Up 1/4/7:3500 103500 3500 none 3500 none Up Up 1/4/7:1362 129407 325 none 325 none Up Up 1/4/7:1363 129410 323 none 323 none Up Up 1/4/7:1364 129414 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1367 129429 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1368 129434 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1369 129438 320 none 320 none Up Up 1/4/7:4094 130707 702 none 702 none Up Up 1/4/7:1536 131124 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1076 131329 702 none 702 none Up Up 1/4/7:3706 134472 320 none 320 none Up Up 1/4/7:3844 135644 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3845 135646 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3859 135889 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3881 136097 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 18 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" | CERRADA | NAE | 3844 | 10.167.131.84 | 10.167.131.86 | 44460 | 10.167.131.85 | 15360 | 3844 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 1 | 44403 | 14.6 | 0.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.199.1/27 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa | 25/07/2021 No se realiza por atención de emergencias, problema en altamira, se reprograma para 26 de Julio. 26/07/2021 Ejecutado exitoso | Emergencia otro sitio. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1521 | 10005148 | POR RADIO | HUI.Matanza |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092806 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M2 | Port 1/1/1 |  |  | O&M |  |  | 1/1/1:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/1:3043 128651 321 none 321 none Up Up 1/1/1:1361 129404 325 none 325 none Up Up 1/1/1:1076 130526 702 none 702 none Up Up 1/1/1:1535 131122 320 none 320 none Up Up 1/1/1:3509 132617 321 none 321 none Up Up 1/1/1:3788 135566 321 none 321 none Up Up 1/1/1:3789 135789 321 none 321 none Up Up 1/1/1:3790 135815 321 none 321 none Up Up 1/1/1:1422 135833 320 none 320 none Up Up 1/1/1:3882 136098 320 none 320 none Up Up 1/1/1:1414 138965 322 none 322 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 12 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-HUI.HORIZONTE-M2# | CERRADA | NAE | 3790 | 10.167.131.108 | 10.167.131.110 | 44462 | 10.167.131.109 | 15360 | 3790 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 2 | 44396 | 8.2 | 7.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.200.33/27 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1522 | 10005146 | POR RADIO | HUI.Isnos-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1201761 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/4/7 |  |  | O&M |  | '------ | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 Port 1/4/7 | CERRADA | NAE | 3845 | 10.167.131.92 | 10.167.131.94 | 44460 | 10.167.131.93 | 15360 | 3845 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44502 | EJECUTADA | SI | 4 | 44502 | 22.3 | 21.3 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.199.1/27 | Switch Instalado |  | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad 28/09/2021 Esta actividad no se ejecuto ya que a el técnico no pudo abrir el rack , le dieron las llaves que no eran, se reprograma para el dia de mañana 29 de sept para continuar labores 29/09/2021 Personal de diseño indica que la ruta depende de otra, por la hora personal se retiran, sitio lejano. Pendiente confirmar fecha de vista 8 oct. 08/10/2021 No se logra la gestión por falta de SFP se reprograma para el 12 de octubre 15/10/2021 Se esta solucionando alarma en ra ruta TX de Isnos-1 a Isnos-2, adicionalmente no se cuenta con SFP, se reprograma para el 20 de oct 20/10/2021 Personal informa que el custodio no le contesta se dirijio a su casa haber si consigue las llaves, no fue posible se agenda para el día de mañana, 21 de octubre. 21/10/2021 El personal en sitio no tiene direccionamiento con la VLAN de servicio 384, se retiran y queda reprogramado para el 22 de Octubre 22/10/2021, la vlan de servicio no pasa, se identifica que Se debe instalar un demarcador en isnos-1. Se reprograma para el 26 de oct 30/10/2021 Se visita la EB se hacen pruebas desde el SW, se evidencia que está presentando intermitencia la gestión. Hace falta demarcador para instalarlo en isnos-2 se reprograma para el 01 de nov 02/11/2021 se presenta intermitencia en los radios de isnos-1 finalmente se valida y todo queda ok | Configuracion Tx (NOC) | Integrado | Ruta Certificada
1523 | 10005145 | POR RADIO | HUI.Matanza |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092806 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M2 | Port 1/1/1 |  |  | O&M |  |  | 1/1/1:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/1:3043 128651 321 none 321 none Up Up 1/1/1:1361 129404 325 none 325 none Up Up 1/1/1:1076 130526 702 none 702 none Up Up 1/1/1:1535 131122 320 none 320 none Up Up 1/1/1:3509 132617 321 none 321 none Up Up 1/1/1:3788 135566 321 none 321 none Up Up 1/1/1:3789 135789 321 none 321 none Up Up 1/1/1:3790 135815 321 none 321 none Up Up 1/1/1:1422 135833 320 none 320 none Up Up 1/1/1:3882 136098 320 none 320 none Up Up 1/1/1:1414 138965 322 none 322 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 12 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-HUI.HORIZONTE-M2# | CERRADA | NAE | 3789 | 10.167.131.104 | 10.167.131.106 | 44462 | 10.167.131.105 | 15360 | 3789 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 2 | 44396 | 8.2 | 7.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.200.33/27 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1524 | 10005144 |  | HUI.Horizonte |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1077970 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  | 1/5/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1315 125987 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1316 125989 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1399 126004 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1076 128934 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1378 130653 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1533 131115 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1534 131117 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1537 131129 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1538 131135 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1539 131152 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1540 131158 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1541 131161 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1542 131174 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1381 133214 1 none 1 none Up Up 1/5/2:4094 133383 702 none 702 none Up Up 1/5/2:3705 134471 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3713 134497 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3714 134498 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3753 135015 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3808 135176 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3846 135682 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1397 135698 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1333 135850 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3858 135888 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3876 136085 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3877 136089 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3878 136090 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3879 136092 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3880 136093 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3793 136113 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3796 136134 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3797 136139 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 34 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# | CERRADA | NAE | 3880 | 10.167.131.80 | 10.167.131.82 | 44464 | 10.167.131.81 | 12288 | 3880 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44464 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | Puerto Libre | SI | 1 | 44418 | 19 | 19 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.193/27 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | pendiente abastecimiento de SW | Insumos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1525 | 10005141 | POR RADIO | HUI.Horizonte |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1077970 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  | 1/5/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1315 125987 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1316 125989 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1399 126004 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1076 128934 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1378 130653 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1533 131115 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1534 131117 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1537 131129 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1538 131135 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1539 131152 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1540 131158 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1541 131161 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1542 131174 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1381 133214 1 none 1 none Up Up 1/5/2:4094 133383 702 none 702 none Up Up 1/5/2:3705 134471 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3713 134497 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3714 134498 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3753 135015 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3808 135176 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3846 135682 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1397 135698 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1333 135850 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3858 135888 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3876 136085 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3877 136089 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3878 136090 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3879 136092 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3880 136093 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3793 136113 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3796 136134 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3797 136139 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 34 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# | CERRADA | NAE | 3879 | 10.167.131.76 | 10.167.131.78 | 44464 | 10.167.131.77 | 12288 | 3879 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44464 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | Puerto Libre | SI | 1 | 44418 | 19 | 19 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.193/27 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | pendiente abastecimiento de SW | Insumos | Integrado | Ruta Certificada
1526 | 10005140 |  | HUI.Horizonte |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1077970 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  | 1/5/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1315 125987 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1316 125989 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1399 126004 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1076 128934 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1378 130653 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1533 131115 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1534 131117 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1537 131129 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1538 131135 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1539 131152 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1540 131158 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1541 131161 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1542 131174 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1381 133214 1 none 1 none Up Up 1/5/2:4094 133383 702 none 702 none Up Up 1/5/2:3705 134471 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3713 134497 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3714 134498 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3753 135015 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3808 135176 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3846 135682 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1397 135698 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1333 135850 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3858 135888 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3876 136085 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3877 136089 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3878 136090 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3879 136092 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3880 136093 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3793 136113 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3796 136134 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3797 136139 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 34 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# | CERRADA | NAE | 3878 | 10.167.131.72 | 10.167.131.74 | 44464 | 10.167.131.73 | 12288 | 3878 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44464 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | Puerto Libre | SI | 1 | 44418 | 19 | 19 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.193/27 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | pendiente abastecimiento de SW | Insumos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1527 | 10005139 | POR RADIO | HUI.HORIZONTE | Rediseños W43 | HUI.Maito | 12/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1077970 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | 1 Gbps | Configurado | O&M | VLAN SERVICIO Y GESTION OK |  |  | CERRADA | ZTE | 1378 | 10.167.55.148 | 10.167.55.150 | 44393 | 10.167.55.149 | 18432 | 1378 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44496 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | Puerto Libre | SI | 1 | 44418 | 19.2 | 13.3 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.193/27 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | pendiente abastecimiento de SW | Insumos | Integrado | Ruta Certificada
1528 | 10005136 | POR RADIO | HUI.Bruselas |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1326714 | Diseño 3G |  | AAC-HUI.PITALITO3-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado | Rediseño por 3G |  | AAC-HUI.PITALITO1-M1 | Port 1/1/12 |  |  | O&M | Pendiente VLAN Servicio | 11/10/2021 - Configuraciones PEM OK |  | CERRADA | NAE | 3831 | 10.167.131.48 | 10.167.131.50 | 44459 | 10.167.131.49 | 15360 | 3831 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44483 | EJECUTADA | SI | 1 | 44483 | 22.3 | 21.5 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.66.103.97/28 | Switch Instalado | 44483 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 01/10/2021 No se alcanza a terminar la certificacion ya que se evidencia que el EG4 Puerto 4 ocupado por la hora personal se debe retirar, sitio lejano. Se reprograma para el lunes 4 de octubre continuar labores. 04/10/2021 Todos los puertos estan ocupados, se escala con Jose Luis Diseño, se debe rediseñar En 3G. | Diseño Ruta de Tx | Integrado | Ruta Certificada
1529 | 10005135 |  | ANT.Pescadero Ituango-2:H1 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1261205 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.TOLEDO-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.TOLEDO-M2 | Port 1/1/10 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3573 | 10.167.58.0 | 10.167.58.2 | 44439 | 10.167.58.1 | 18432 | 3573 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44440 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44444 | EJECUTADA | SI | 1 | 44444 | 25 | 25 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.209.25/29 | Demarcador Instalado | 44444 | Exitosa | 2/09/2021 Cruzada programada para el 4 de Septiembre. 04/09/2021 La vereda pascuita dónde está ubicada la bts Ang.pescadero ituango-2 h1 , informan que el desplazamiento a la zona es complejo por temas de orden público, zona roja (guerrilla)se reprograma para el dia 05 de septiembre | Orden publico | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1530 | 10005134 |  | ANT.Valdivia-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1006586 |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M1 | Port 1/3/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1237 | 10.167.3.196 | 10.167.3.198 | 44291 | 10.167.3.197 | 12288 | 1237 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44503 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.227.241/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1531 | 10005133 | POR RADIO | ANT.Peque Vega |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004130 |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M1 | Port 1/5/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1224 | 10.167.1.92 | 10.167.1.94 | 44282 | 10.167.1.93 | 15360 | 1224 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44343 | EJECUTADA | SI | 1 | 44343 | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.214.113/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1532 | 10005131 |  | ANT.Ituango-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 20/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Ruta TX 3G | OT1053790 |  |  | AAC-ANT.ITUANGO-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.ITUANGO-M1 | Port 1/1/6 | 100 mbps Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1783 | 10.167.44.28 | 10.167.44.30 | 44394 | 10.167.44.29 | 12288 | 1783 | Configuración ok | coNFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44406 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 2 | 44427 | 19 | 19 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.230.193/28 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 13 de agosto ya que no se cuenta con SW sencillos en la zona, ya se hizo la solicitud a espera que lleguen a bodega 13/08/2021 Por derrumbes en la via se reprograma para 15 de agosto 15/08/2021 Se reprograma para el 18 ya que el cable de alimentación no corresponde con el conector del SW, estamos buscando un cable que acople 18/08/2021 Fuertes lluvias en la zona que generaron derrumbes, el personal logro llegar pero a altas horas de la noche entre la tormenta y las pruebas no alcanzan adar, por temas de la hora debe abandonar el lugar ya que eran las 20:30 se reprograma para 19 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1533 | 10005128 |  | ANT.Ituango |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1128867 |  |  | AAC-ANT.ITUANGO-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.ITUANGO-M2 | Port 1/1/1 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | NAE | 3655 | 10.167.53.32 | 10.167.53.34 | 44428 | 10.167.53.33 | 12288 | 3655 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44420 | 22.72 | 20.01 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.214.33/28 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 10/08/2021 Se presentaron muchas emergencias en la zona, ayer hubo una actualización en una central y nos dejaron mas de 30 sitios afectados, Los S.O tuvieron que desplzarse a hacer reinicios fisicos, se reprogrma para el 11 de agosto 11/08/2021 Se reprogrma para el 12 de agosto ya que esun cerro militar, por permisos con el batallon, ya el dia de mañana se pudo conseguir | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1534 | 10005127 | POR RADIO | ANT.Pescadero Ituango |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1019723 |  |  | AAC-ANT.TOLEDO-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.TOLEDO-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1139 | 10.167.7.248 | 10.167.7.250 | 00:00:00 | 10.167.7.249 | 15360 | 1139 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.229.161/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1535 | 10005123 | POR RADIO | ANT.PEQUE VEGA | Rediseños | ANT.Ituango-2 |  | FASE 1B |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1004130 |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M1 | Port 1/5/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.ITUANGO-M1 | Port 1/1/6 | Full Duplex Nagociando | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | ANT.ITUANGO | 1/1/1 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1312 | 10.167.11.48 | 10.167.11.50 | 44353 | 10.167.11.49 | 12288 | 1312 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44343 | EJECUTADA | SI | 1 | 44343 | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.214.113/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1536 | 10005121 |  | ANT.Ituango-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1053790 |  |  | AAC-ANT.ITUANGO-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.ITUANGO-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | NAE | 3658 | 10.167.53.40 | 10.167.53.42 | 44428 | 10.167.53.41 | 15360 | 3658 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 2 | 44427 | 19 | 19 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.230.193/28 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 13 de agosto ya que no se cuenta con SW sencillos en la zona, ya se hizo la solicitud a espera que lleguen a bodega 13/08/2021 Por derrumbes en la via se reprograma para 15 de agosto 15/08/2021 Se reprograma para el 18 ya que el cable de alimentación no corresponde con el conector del SW, estamos buscando un cable que acople 18/08/2021 Fuertes lluvias en la zona que generaron derrumbes, el personal logro llegar pero a altas horas de la noche entre la tormenta y las pruebas no alcanzan adar, por temas de la hora debe abandonar el lugar ya que eran las 20:30 se reprograma para 19 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1537 | 10005120 | POR RADIO | ANT.Ituango | Rediseños |  | 3/09/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1128867 |  |  | AAC-ANT.ITUANGO-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.ITUANGO-M2 | Port 1/1/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1332 | 10.167.58.236 | 10.167.58.238 | 44445 | 10.167.58.237 | 12288 | 1332 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44445 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44420 | 17 | 17 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.214.33/28 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 10/08/2021 Se presentaron muchas emergencias en la zona, ayer hubo una actualización en una central y nos dejaron mas de 30 sitios afectados, Los S.O tuvieron que desplzarse a hacer reinicios fisicos, se reprogrma para el 11 de agosto 11/08/2021 Se reprogrma para el 12 de agosto ya que esun cerro militar, por permisos con el batallon, ya el dia de mañana se pudo conseguir | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1538 | 10005118 | SATELITAL | ANT.Peque Vega | Sin LV - Cambio UM |  | 27/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1004130 |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M1 | Port 1/5/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1102 | 10.167.6.180 | 10.167.6.182 | 44298 | 10.167.6.181 | 18432 | 1102 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44343 | EJECUTADA | SI | 1 | 44343 | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.214.113/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1539 | 10005117 | POR RADIO | ANT.Ituango Santa Ana |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004159 |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1225 | 10.167.1.88 | 10.167.1.90 | 44341 | 10.167.1.89 | 12288 | 1225 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.231.65/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1540 | 10005115 | POR RADIO | ANT.Santa Rita (Ituango) |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004210 |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M1 | Port 1/5/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M1 | Port 1/5/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1101 | 10.167.6.176 | 10.167.6.178 | 44298 | 10.167.6.177 | 18432 | 1101 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.208.81/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1541 | 10005114 |  | ANT.Ituango |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1128867 |  |  | AAC-ANT.ITUANGO-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.ITUANGO-M2 | Port 1/1/1 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | NAE | 3654 | 10.167.53.28 | 10.167.53.30 | 44428 | 10.167.53.29 | 12288 | 3654 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44420 | 22.72 | 20.01 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.214.33/28 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 10/08/2021 Se presentaron muchas emergencias en la zona, ayer hubo una actualización en una central y nos dejaron mas de 30 sitios afectados, Los S.O tuvieron que desplzarse a hacer reinicios fisicos, se reprogrma para el 11 de agosto 11/08/2021 Se reprogrma para el 12 de agosto ya que esun cerro militar, por permisos con el batallon, ya el dia de mañana se pudo conseguir | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1542 | 10005110 |  | ANT.Jardin | Sin LV - Cambio UM |  | 15/08/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1085158 |  |  | AAC-ANT.JARDIN-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.JARDIN-M1 | Port 1/1/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1417 | 10.167.134.176 | 10.167.134.178 | 44466 | 10167134177 | 12288 | 1417 | configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44466 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44392 | Puerto Libre | SI | 1 | 44392 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.227.97/28 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1543 | 10005104 | POR RADIO | SND.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1073172 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 | N/A N/A | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3376 | 10.167.57.180 | 10.167.57.182 | 44399 | 10.167.57.181 | 12288 | 3376 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44410 | EJECUTADA | SI | 1 | 44410 | 19 | 9 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 02/08/2021, se instalo el SW de manera exitosa. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1544 | 10005103 |  | SND.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073172 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1721 | 10.167.22.128 | 10.167.22.130 | 44320 | 10.167.22.129 | 12288 | 1721 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44410 | EJECUTADA | SI | 1 | 44410 | 19 | 9 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 02/08/2021, se instalo el SW de manera exitosa. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1545 | 10005102 |  | BOY.Saboya |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1131187 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | 10 G Full |  | O&M |  |  | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 4/2/2:789 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1320 123508 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 4/2/2:1335 123560 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1428 123567 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1318 123572 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1431 123575 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1310 123580 25 none 25 none Up Up 4/2/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1464 123617 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1406 123631 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 4/2/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1950 125205 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1359 129943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1367 130207 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3327 130512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3328 130515 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3373 131041 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3374 131051 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4089 131056 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3375 131058 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3376 131067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3388 131108 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3379 131123 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3390 131128 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3396 131458 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3397 131468 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1372 131478 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1373 131491 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1374 131512 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1375 131523 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3402 131525 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3445 131955 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4088 132035 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1309 132705 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1379 132727 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1381 132732 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1385 133646 22 none 22 none Up Up 4/2/2:4091 134069 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3584 134276 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1390 134348 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1451 134356 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1389 134366 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1510 134612 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1412 134628 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1399 134638 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1393 134652 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1502 134696 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1503 134697 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1504 134698 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1550 134835 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1520 134870 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1411 134932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1422 134946 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1513 135001 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1440 135011 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1445 135032 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4085 135263 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3833 135511 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3834 135602 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3835 135624 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3836 135628 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3837 135629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3851 135737 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3852 135739 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3853 135740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1701 135942 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1424 135943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1426 135950 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4083 136183 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3820 136400 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3818 136609 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3831 136660 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3889 136913 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3900 136996 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3901 136999 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3842 137064 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3912 137096 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3913 137097 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3941 137460 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3942 137462 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3344 138067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3846 138170 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3848 138179 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3949 138187 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3969 139282 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3970 139285 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1441 139295 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1442 139304 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3971 139305 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1443 139308 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4080 139353 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1701 | 10.167.129.68 | 10.167.129.70 | 24/09/2021 | 10.167.129.69 | 12288 | 1701 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 26 | 9 | ORIENTE | Claro | Julio Eduardo Castillo Cuadros | Jorge edilbarando martinez | Vbo Switch | UNA | 4087 | 10.68.253.193/28 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 07/07/2021: Sitio dentro de un batallon, se tiene ingreso 8/7/2021: En estos dos dias se realizara certificacion, ya quedo cableado arcabuco-2, pendiente asignacion de puertos TUN.MUISCAS 03/08/2021: Se programa instalacion, el lider me indica que debe solictar el permiso en base militar. 05/08/2021 Equipo Switch queda energizado, configurado conectado a la trasmisión en saboya, Pendiente pruebas de trasmisión por validación de diseño de ruta de tx 06/08/2021: tuvo inconvenientes en el desplazamiento del personal a la EB BOY.Arcabuco-2, y en EB BOY.Saboya, como es cerro militar, no nos dejaron ingresar. se reprograma para mañana 07/08/2021: Pendiente pruebas de trasmisión por validación de diseño de ruta de tx 09/08/2021: Wilson no ha solucionado el problema de configuracion de la TX, wilson quedó de confirmar. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1546 | 10005101 | POR RADIO | SND.Jordan |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003852 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3375 | 10.167.57.176 | 10.167.57.178 | 44399 | 10.167.57.177 | 12288 | 3375 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44428 | Puerto Libre | SI | 1 | 44428 | 19 | 10 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | DOBLE | 4088 | 10.68.253.209/28 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 13/08/2021 demoras en bodega para entrega de equipos. Se reprograma para el 18 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1547 | 10005099 | POR RADIO | ATL.SACO | Rediseños | ATL.Juan de Acosta |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1180222 |  | 2 Electrico | AAC-ATL.TUBARA-M1 | Port 1/6/8 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.TUBARA-M1 | Port 1/6/8 | Full duplex Negociando | Pendiente | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel 5 Jun 2021: Segun cambio por el PEM, se autoriza para visita O&M | ATL.RB Tubara | 1/2/8:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 2014 | 10.167.22.180 | 10.167.22.182 | 44327 | 10.167.22.181 | 21504 | 2014 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | ABEL ENRIQUE DIAZ SILVERA | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.70.44.65/28 |  |  | Exitosa | 07/06/2021, la ruta se certifico para la Escuelita con ID10001089 y ya se encuentra Integrado ese sitio, mismo equipo AAC-CAD.DORADA1-M2 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1548 | 10005098 | SATELITAL | ATL.Agua Marina | Sin LV - Cambio UM |  | 20/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1065896 |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/5/2 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar primer tramo-al lado del Alcatel 16/JUN: Personal SO debe estar en PIOJO y en AGUAMARINA, porque los puertos del radio NOKIA SLOT 3 PTO 3: estan con alarma remota. Se solicita llevar un SFP para usar los puertos Opticos del radio en caso de requerir mover el puerto. | ATL.Piojo y Agua Marina | 1/5/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1394 124441 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1649 124727 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1076 124764 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1700 124992 322 none 322 none Up Up 1/5/2:1361 125008 23 none 23 none Up Up 1/5/2:1362 125009 26 none 6 none Up Up 1/5/2:1331 125018 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1678 125642 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1951 125779 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1305 125947 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1931 125957 26 none 6 none Up Up 1/5/2:1930 125960 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1421 126158 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1678 | 10.167.19.244 | 10.167.19.246 | 44315 | 10.167.19.245 | 15360 | 1678 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44368 | EJECUTADA | SI | 3 | 44368 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | ABEL ENRIQUE DIAZ SILVERA | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.45.1/27 |  |  | Exitosa | 19/06/2021 sitio administrativo, se programa para el Lunes 21/06/2021 -04/06/2021 Sitio admnistrativo no permitieron el ingreso y toca llegar a sitio con escaleras para acceder a los equipos. se reprograma para el martes 8 de junio / 11/06/2021 se realizo visita al sitio pero la prueba no fue exitosa, al parecer hay una desconexion en ATL Piojo o daño del puerto del radio Nokia. / 15/06/2021 se realizaron pruebas en punto intermedio ATL Piojo y la prueba fue satisfactoria, se dejo conectado en el puerto del radio nokia hacia agua marina de acuerdo a la informacion del diseño. Se solicito verificar configurarion en el radio nokia porque el ping no pasa en sitio. 16/06/2021 Personal SO debe estar en PIOJO y en AGUAMARINA, porque los puertos del radio NOKIA SLOT 3 PTO 3: estan con alarma remota. Se solicita llevar un SFP para usar los puertos Opticos del radio en caso de requerir mover el puerto. 17/06/2021 falla de energia en la zona, EB es un poste, mantenimiento electrico del operador de energia va hasta las 5PM, se reprograma para 18 de Junio. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1549 | 10005097 | POR RADIO | ANT.CAUCASIA-1 | Rediseños | COR.La Apartada |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1112080 |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M3 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M3 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1087 | 10.167.10.176 | 10.167.10.178 | 44301 | 10.167.10.177 | 15360 | 1087 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.229.97/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1550 | 10005096 | POR RADIO | COR.La Apartada-2 |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001301 | Puerto Libre |  | MED-OCC-CN01 | Port 3/1/3 | Ejecutado |  |  | MED-OCC-CN01 | Port 3/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1086 | 10.167.10.180 | 10.167.10.182 | 44306 | 10.167.10.181 | 15360 | 1086 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44399 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 12.5 | 12.5 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.229.225/27 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 20/07/2021 No se puede realizar por atención de emergencias, se reprograma para el 22 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1551 | 10005095 | SATELITAL | COR.Buenavista | Sin LV - Cambio UM |  | 30/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT970952 |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M2 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M2 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  | 1/2/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1028 124247 23 none 23 none Up Up 1/2/4:1020 124257 325 none 325 none Up Up 1/2/4:1536 124555 22 none 22 none Up Up 1/2/4:1405 124600 323 none 323 none Up Up 1/2/4:1452 124602 22 none 22 none Up Up 1/2/4:1455 124604 26 none 6 none Up Up 1/2/4:1457 124609 26 none 6 none Up Up 1/2/4:1459 124616 325 none 325 none Up Up 1/2/4:1659 124749 322 none 322 none Up Up 1/2/4:1076 128763 702 none 702 none Up Up 1/2/4:1782 130725 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 13 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.CAUCASIA-M2# | CERRADA | ZTE | 1457 | 10.167.13.32 | 10.167.13.34 | 44306 | 10.167.13.33 | 12288 | 1457 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 19.1 | 6.3 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.65/27 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 13/08/2021, Aliado realizo cambios a la programacion queda reprogramado para el 15 de agosto 15/08/2021, Se reprograma para el 18 de agosto por logistica del aliado Prodatel.. 18/08/2021 El perosnal estaba en Chinu 3 no alacanzan a llegar los contratistas, se reprograma para 19 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1552 | 10005094 | SATELITAL | COR.La Apartada-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 31/08/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1001301 | Puerto Libre |  | MED-OCC-CN01 | Port 3/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3252 | 10.167.46.136 | 10.167.46.138 | 44378 | 10.167.46.137 | 12288 | 3252 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44399 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 12.5 | 12.5 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.229.225/27 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 20/07/2021 No se puede realizar por atención de emergencias, se reprograma para el 22 de Julio. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1553 | 10005093 | POR RADIO | COR.La Apartada-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001301 |  |  | MED-OCC-CN01 | Port 3/1/3 | Ejecutado |  |  | MED-OCC-CN01 | Port 3/1/3 | 1 G Full |  | O&M |  |  | "3/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 3/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 3/1/3:1086 124664 325 none 325 none Up Up 3/1/3:1388 125918 1 none 1 none Up Up 3/1/3:1758 125939 323 none 323 none Up Up 3/1/3:1757 125944 322 none 322 none Up Up 3/1/3:2202 127658 322 none 322 none Up Up 3/1/3:3092 128869 321 none 321 none Up Up 3/1/3:3107 128916 323 none 323 none Up Up 3/1/3:3111 128930 323 none 323 none Up Up 3/1/3:1705 129750 1 none 1 none Up Up 3/1/3:3252 129802 320 none 320 none Up Up 3/1/3:1408 135413 321 none 321 none Up Up 3/1/3:1422 135477 325 none 325 none Up Up 3/1/3:1076 1009000 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1422 | 10.167.130.68 | 10.167.130.70 | 44459 | 10.167.130.69 | 21504 | 1422 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44399 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 12.5 | 12.5 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.229.225/27 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 20/07/2021 No se puede realizar por atención de emergencias, se reprograma para el 22 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1554 | 10005092 | SATELITAL | COR.Buenavista | Sin LV - Cambio UM |  | 30/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT970952 |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M2 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M2 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  | 1/2/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1028 124247 23 none 23 none Up Up 1/2/4:1020 124257 325 none 325 none Up Up 1/2/4:1536 124555 22 none 22 none Up Up 1/2/4:1405 124600 323 none 323 none Up Up 1/2/4:1452 124602 22 none 22 none Up Up 1/2/4:1455 124604 26 none 6 none Up Up 1/2/4:1457 124609 26 none 6 none Up Up 1/2/4:1459 124616 325 none 325 none Up Up 1/2/4:1659 124749 322 none 322 none Up Up 1/2/4:1076 128763 702 none 702 none Up Up 1/2/4:1782 130725 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 13 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.CAUCASIA-M2# | CERRADA | ZTE | 1458 | 10.167.13.36 | 10.167.13.38 | 44306 | 10.167.13.37 | 12288 | 1458 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 19.1 | 6.3 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.65/27 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 13/08/2021, Aliado realizo cambios a la programacion queda reprogramado para el 15 de agosto 15/08/2021, Se reprograma para el 18 de agosto por logistica del aliado Prodatel.. 18/08/2021 El perosnal estaba en Chinu 3 no alacanzan a llegar los contratistas, se reprograma para 19 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1555 | 10005091 | POR RADIO | HUI.Argentina |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1099617 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M3 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M2 | Port 1/1/3 | Full Duplex Forzado | 1 | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | HUI.Las Nieves | 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3062 | 10.167.45.104 | 10.167.45.106 | 44363 | 10.167.45.105 | 12288 | 3062 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44364 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 12.3 | 4.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.199.97/27 | Switch Instalado | 44394 | Exitosa | 19/07/2021 Punto en proceso. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1556 | 10005089 | POR RADIO | HUI.Argentina-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1099725 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M3 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M2 | Port 1/1/3 | Full Duplex Forzado |  | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | HUI.Las Nieves | 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3049 | 10.167.45.108 | 10.167.45.110 | 44363 | 10.167.45.109 | 15360 | 3049 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44366 | EJECUTADA | SI | 1 | 44366 | 15.4 | 6.9 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.199.97/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1557 | 10005087 | POR RADIO | HUI.Argentina |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1099617 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M3 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M2 | Port 1/1/3 | Full Duplex Forzado | 1 | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | HUI.Las Nieves | 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3251 | 10.167.45.100 | 10.167.45.102 | 44378 | 10.167.45.101 | 12288 | 3251 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 12.3 | 4.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.199.97/27 | Switch Instalado | 44394 | Exitosa | 19/07/2021 Punto en proceso. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1558 | 10005085 | POR RADIO | SND.La Quitax |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1073819 |  |  | AAC-SND.VELEZ-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.VELEZ-M1 | Port 1/4/4 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | SND.La Quitax | 1/4/4:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/4:2177 126598 321 none 321 none Up Up 1/4/4:2005 126666 22 none 22 none Up Up 1/4/4:2199 126667 322 none 322 none Up Up 1/4/4:2127 127739 321 none 321 none Up Up | CERRADA | NAE | 2005 | 10.167.25.176 | 10.167.25.178 | 44328 | 10.167.25.177 | 12288 | 2005 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.251.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 3/5/2021 se identifica escuelita con Id 10005085 con servicio entregado | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1559 | 10005081 |  | SND.La Quitax |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073819 |  |  | AAC-SND.VELEZ-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | "1/4/4:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/4:2177 126598 321 none 321 none Up Up 1/4/4:2005 126666 22 none 22 none Up Up 1/4/4:2199 126667 322 none 322 none Up Up 1/4/4:2127 127739 321 none 321 none Up Up 1/4/4:1076 129060 702 none 702 none Up Up 1/4/4:3887 136910 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3898 136984 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 9 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SND.VELEZ-M1# " | CERRADA | NAE | 3898 | 10.167.132.188 | 10.167.132.190 | 44475 | 10.167.132.189 | 12288 | 3898 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.251.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 3/5/2021 se identifica escuelita con Id 10005085 con servicio entregado | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1560 | 10005080 | POR RADIO | BOY.Puerto Libre |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1110993 |  |  | AAC-BOY.PUERTO_BOYACA-M2 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-BOY.PUERTO_BOYACA-M2 | Port 1/5/2 | Full Duplex Nagociando | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones | BOY.Puerto Libre | 1/5/2 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3014 | 10.167.47.128 | 10.167.47.130 | 44356 | 10.167.47.129 | 18432 | 3014 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44356 | EJECUTADA | SI | 1 | 44356 | 3.7 | 12.3 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Alfonso Eduardo Navarro Ujueta | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.225.1/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1561 | 10005079 |  | CAD.Victoria Parque | Rediseños W44 | ATL.SACO | 19/08/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1063300 |  |  | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/9 | Full Duplex Forzado 100 Mbps |  | O&M | 5/11// José actualiza info diseño |  | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/9:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1147 123921 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1304 124945 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1356 125078 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1307 125748 321 none 321 none Up Up 1/1/9:1076 129018 702 none 702 none Up Up 1/1/9:3492 132404 323 none 323 none Up Up 1/1/9:1300 133805 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3703 134434 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1563 136070 320 none 320 none Up Up 1/1/9:4094 138897 702 none 702 none Up Up " | CERRADA | NAE | 3492 | 10.167.40.160 | 10.167.40.162 | 44510 | 10.167.40.161 | 12288 | 3492 | Configuración ok |  | cerTFICACIÓN OK | 44510 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44337 | EJECUTADA | SI | 1 | 44337 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Alfonso Eduardo Navarro Ujueta | Vbo Switch | Demarcador | 4094 | 10.70.44.65/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 24 de Mayo; comentario del 31/05. // | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1562 | 10005078 |  | CAD.Dorada Parque | Sin LV - Cambio UM |  | 10/06/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Sin LV -Cambio UM | OT971022 | Puerto Libre |  | AAG-CAD.DORADA3-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado | 15/06-2021: Se realiza actualización de Pueto y equipo |  | AAG-CAD.DORADA3-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M | 15/JUN: Se Solicita a diseño validar la informacion dado que es un REDISEÑO y no coincide el equipo ALCATEL |  |  | CERRADA | NAE | 1089 | 10.167.10.172 | 10.167.10.174 | 44400 | 10.167.10.173 | 18432 | 1089 | Configuración ok | 15/JUN: Se Solicita a diseño validar la informacion dado que es un REDISEÑO y no coincide el equipo ALCATEL | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | EJECUTADA | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Alfonso Eduardo Navarro Ujueta | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.208.137/29 |  |  | Exitosa | 25/05/2021: Se llega a sitio se realiza prueba de ping con equipo Alcatel saliendo exitosa, se procede a hacer las pruebas de velocidad los datos de IP de servicio que indica este cuadro no corresponden con lo requerido ni estan completos. Se habla con Samuel Benavidez quien nos indica que la IP de servicio es Ip 10.167.10.174/30 - Gateway 10.167.10.173 15/JUN: Se Solicita a diseño validar la informacion dado que es un REDISEÑO y no coincide el equipo ALCATEL | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1563 | 10005077 | POR RADIO | CAD.Guarinocito-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1259515 |  |  | AAC-CAD.DORADA1-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.DORADA1-M2 | Port 1/1/5 | Full Duplex Forzado 100 mbps |  | O&M | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/5:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1303 125625 321 none 321 none Up Up 1/1/5:1076 129794 702 none 702 none Up Up 1/1/5:1333 135062 322 none 322 none Up Up " |  |  | CERRADA | ZTE | 1333 | 10.167.63.176 | 10.167.63.178 | 44455 | 10.167.63.177 | 18432 | 1333 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44467 | EJECUTADA | SI | 1 | 44467 | 25.37 | 24.39 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Alfonso Eduardo Navarro Ujueta | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.66.96.97/29 | Demarcador Instalado | 44467 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.1 Ad | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
1564 | 10005076 | POR RADIO | CUN.RIONEGRITO | Rediseños | CAD.Norcacia |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1196413 | Diseño 3G | No | AAC-BOY.PUERTO_BOYACA-M2 | Port 1/2/3 | Ejecutado | Se debe usar la TX UMTS por el nodo B 850 EIF-4 |  | AAC-BOY.PUERTO_BOYACA-M2 | Port 1/2/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2018 | 10.167.23.84 | 10.167.23.86 | 44390 | 10.167.23.85 | 12288 | 2018 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44390 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 2.4 | 12.2 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Alfonso Eduardo Navarro Ujueta | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.208.185/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1565 | 10005070 |  | CES.San alberto | Rediseños W43 | CES.Casacara | 22/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1058931 |  |  | AAC-CES.SAN_ALBERTO-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.SAN_ALBERTO-M2 | Port 1/1/12 | Full Duplex Forzado 100 mbps |  | O&M | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/12:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/12:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/12:1341 123590 22 none 22 none Up Up 1/1/12:1619 124697 320 none 320 none Up Up 1/1/12:1368 125160 26 none 6 none Up Up 1/1/12:1953 125836 320 none 320 none Up Up 1/1/12:1650 130035 322 none 322 none Up Up 1/1/12:1076 131447 702 none 702 none Up Up 1/1/12:3621 132748 320 none 320 none Up Up 1/1/12:1345 134230 322 none 322 none Up Up 1/1/12:1503 134621 22 none 22 none Up Up 1/1/12:1504 134631 22 none 22 none Up Up -------------------------------------------------------------------------------" |  |  | CERRADA | NAE | 3621 | 10.167.52.72 | 10.167.52.74 | 44425 | 10.167.52.73 | 12288 | 3621 | Configuración ok |  | CERTFICACIÓN OK | 44503 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44408 | Puerto Libre | SI | 1 | 44408 | 22 | 4.3 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.46.209/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1566 | 10005069 | POR RADIO | NOR.Jurisdicciones |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1015980 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1381 | 10.167.51.8 | 10.167.51.10 | 44425 | 10.167.51.9 | 12288 | 1381 | Configuración ok | CON FIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44424 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44431 | EJECUTADA | SI | 1 | 44431 | 18 | 2 | ORIENTE | SMU | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44431 | Exitosa | 8/8/2021 no se tiene VoBo para instalacion de sw 20/08/2021 Estan pendientes los permisos para ingresar a la base militar que esta en un cerro se reprograma para 24 de agosto , que se proyecta que den los permisos el dia lunes para ingreso el dia martes. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1567 | 10005066 |  | SND.Puerto Lebrija |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1099688 |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 5/2/5 | Ejecutado |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 4/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1300 | 10.167.50.140 | 10.167.50.142 | 44423 | 10.167.50.141 | 12288 | 1300 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44426 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44431 | EJECUTADA | SI | 2 | 44431 | 19 | 18 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.253.1/27 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 14/08/2021 segun la programacion con el aliado para el 15 de agosto 15/08/2021 este sitio queda lejano de la ruta que hicieron hoy. se reprograma para el 18 de agosto 20/08/2021 la ruta estaba configurada, se intalo el SW, se ve abierta la ruta en SND.Sabana de Torres, se visitara primero sabana torres para poner en gestio lebrija. se reprograma para el 22 de agosto. // 22/8/2021 por demoras en el soporte para solucionar BUC:VEREDA FUENTE no fue posible visitar, se reprograma para mañana | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1568 | 10005065 | POR RADIO | NOR.Jurisdicciones |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1015980 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1431 | 10.167.5.192 | 10.167.5.194 | 44297 | 10.167.5.193 | 15360 | 1431 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44431 | EJECUTADA | SI | 1 | 44431 | 18 | 2 | ORIENTE | SMU | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44431 | Exitosa | 8/8/2021 no se tiene VoBo para instalacion de sw 20/08/2021 Estan pendientes los permisos para ingresar a la base militar que esta en un cerro se reprograma para 24 de agosto , que se proyecta que den los permisos el dia lunes para ingreso el dia martes. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1569 | 10005063 | POR RADIO | NOR.La Esperanza |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1000675 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 | Full-Duplex | 1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1705 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1320 123508 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1335 123560 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1318 123572 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1431 123575 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1310 123580 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 1/1/2:1464 123617 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 1/1/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 1/1/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1706 126148 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1713 127108 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up | O&M | 06/06/2021-Puerto Libre | NOR.La Esperanza | Configurado | CERRADA | ZTE | 1325 | 10.167.4.0 | 10.167.4.2 | 44312 | 10.167.4.1 | 12288 | 1325 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44534 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 4093 | 10.68.252.241/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Una Fuente, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y programa visita para el 04 de Dic. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1570 | 10005061 | POR RADIO | CES.Ayacucho |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968023 |  |  | AAC-CES.BESOTE-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.BESOTE-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1320 | 10.167.2.60 | 10.167.2.62 | 44287 | 10.167.2.61 | 21504 | 1320 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44345 | EJECUTADA | SI | 1 | 44345 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.25/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1571 | 10005059 |  | CES.Pelaya |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1058914 |  |  | AAC-CES.PELAYA-M1 | Port 1/4/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3851 | 10.167.134.36 | 10.167.134.38 | 44480 | 10.167.134.37 | 15360 | 3851 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTFICACIÓN OK | 44480 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44399 | Puerto Libre | SI | 1 | 44399 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.70.88.97/29 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | SW instalado 22 de Julio con pruebas exitosas. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1572 | 10005057 | POR RADIO | CES.La Gloria |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1073577 |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 3/2/20 | Ejecutado |  | 26-298 CES LA GLORIA 5 EG4C Port 4 | BUC-BBO-CN02 | Port 3/2/20 | Full Duplex Forzado | Pendiente | O&M | Pendiente VLAN Demarcador | '------ | 3/2/20:789 123 300 none 300 none Up Up 3/2/20:0 666 1 none 1 none Up Up 3/2/20:3500 103500 35001 none 35001 none Up Up 3/2/20:1312 123316 22 none 22 none Up Up 3/2/20:1321 123348 22 none 22 none Up Up 3/2/20:1322 123360 321 none 321 none Up Up 3/2/20:3300 1003400 33001 none 33001 none Up Up 3/2/20:3400 1003400 34001 none 34001 none Up Up 3/2/20:3600 1003600 36001 none 36001 none Up Up | CERRADA | NAE | 1702 | 10.167.46.184 | 10.167.46.186 | 44356 | 10.167.46.185 | 12288 | 1702 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44359 | EJECUTADA | SI | 1 | 44359 | 12.1 | 12.2 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.253.33/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1573 | 10005052 |  | CES.Pelaya |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1058914 |  |  | AAC-CES.PELAYA-M1 | Port 1/4/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3850 | 10.167.134.32 | 10.167.134.34 | 44480 | 10.167.134.33 | 12288 | 3850 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTFICACIÓN OK | 44480 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44399 | Puerto Libre | SI | 1 | 44399 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.70.88.97/29 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | SW instalado 22 de Julio con pruebas exitosas. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1574 | 10005040 |  | CES.Manaure |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1111591 |  |  | AAC-CES.LA_PAZ-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.LA_PAZ-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M | Pendiente Definir VLAN de servicio |  | A:AAC-CES.LA_PAZ-M1# show service sap-using sap 1/1/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1640 124722 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1426 125129 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1427 125136 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1076 133982 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 5 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== | CERRADA | NAE | 3852 | 10.167.134.28 | 10.167.134.30 | 44480 | 10.167.134.29 | 12288 | 3852 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTFICACIÓN OK | 44480 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44339 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Giovany Carballo Romero | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.44.145/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 23/05/2021 Se cancela por transmisión satelital | Tx Satelital | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1575 | 10005039 | SATELITAL | CES.Manaure | Sin LV - Cambio UM |  | 30/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1111591 |  |  | AAC-CES.LA_PAZ-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.LA_PAZ-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1426 | 10.167.16.136 | 10.167.16.138 | 44310 | 10.167.16.137 | 15360 | 1426 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Giovany Carballo Romero | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.44.145/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 23/05/2021 Se cancela por transmisión satelital | Tx Satelital | Aplazado | Ruta Certificada
1576 | 10005032 |  | MET.La Macarena-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 21/06/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Sin LV - Cambio UM | OT1061880 |  |  | AAC-MET.LA_MACARENA-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-MET.LA_MACARENA-M1 | Port 1/1/5 | Full Duplex Negociando | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1939 125107 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1961 125341 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1939 | 10.167.16.48 | 10.167.16.50 | 44310 | 10.167.16.49 | 12288 | 1939 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44356 | EJECUTADA | SI | 1 | 44356 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Fabian Exleider Cardenas Urrego | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.192.105/29 |  |  | Exitosa | 30/05/2021 Sitio requiere vuelo charter, en reuniones se habia hablado que la cruzada la hiciera el aliado que instala ultima milla, reprogramado para 04 de Junio.// | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1577 | 10005023 | POR RADIO | CAD.IRRA | Rediseños | CAD.La Felisa-2 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085196 |  |  | AAC-CAD.IRRA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.IRRA-M2 | Port 1/1/2 | Full auto negociando |  | O&M | Pendiente VLAN Demarcador | '------ |  | CERRADA | NAE | 3245 | 10.167.29.168 | 10.167.29.170 | 44408 | 10.167.29.169 | 18432 | 3245 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 1 | 44398 | 12.5 | 12.3 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.68.247.145/28 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1578 | 10005022 | SATELITAL | CAD.Filadelfia Parque | Sin LV - Cambio UM |  | 17/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1070425 |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1308 | 10.167.22.96 | 10.167.22.98 | 44319 | 10.167.22.97 | 15360 | 1308 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.246.65/27 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa | 01/06/2021. El carro en que se despalza el SO se varo y hubo que llevarlo en grua al taller, el sitio requiere carro 4X4, se reprograma para el dia 02 de Junio. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1579 | 10005021 | POR RADIO | CAD.Irra | Rediseños W43 | CAD.LA MERCED | 24/09/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085196 |  |  | AAC-CAD.IRRA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.IRRA-M2 | Port 1/1/2 | Full Duplex 1 Gpbs |  | O&M | Integrado Radio |  | 1/1/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:3051 128661 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3055 128674 322 none 322 none Up Up 1/1/2:3245 129746 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1076 130859 702 none 702 none Up Up 1/1/2:4094 131414 702 none 702 none Up Up 1/1/2:3543 133064 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3672 133107 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3673 133115 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CAD.IRRA-M2# | CERRADA | NAE | 3630 | 10.167.52.124 | 10.167.52.126 | 44509 | 10.167.52.125 | 12288 | 3630 | Configuración ok |  | cerTIFICACIÓN ok | 44509 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 1 | 44398 | 22 | 21 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.68.247.145/28 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1580 | 10005020 | SATELITAL | CAD.Irra |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1085196 |  |  | AAC-CAD.IRRA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CAD.IRRA-M2 | Port 1/1/2 | Full auto negociando |  | O&M | Pendiente VLAN Demarcador | '------ | 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3055 | 10.167.29.164 | 10.167.29.166 | 44363 | 10.167.29.165 | 18432 | 3055 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 1 | 44398 | 19.2 | 18.9 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.247.193/28 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1581 | 10005019 | POR RADIO | CAD.LA MERCED |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1007845 |  |  | AAC-CAD.IRRA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.IRRA-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1310 | 10.167.3.84 | 10.167.3.86 | 44320 | 10.167.3.85 | 12288 | 1310 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44432 | EJECUTADA | SI | 1 | 44432 | 19.95 | 19.07 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.247.225/28 | Switch Instalado | 44432 | Exitosa | 20/05/2021 Aliado afirma que dueño de la propiedad de la Estación Base no permite instalación de equipos, caso escalado a Líder Regional y a su vez al área administrativa 23/08/2021: la EB es en una iglesia y el sacerdote no dio el permiso para el ingreso, este se solicitó para el dia 24 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1582 | 10005018 | POR RADIO | CAD.Irra |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085196 |  |  | AAC-CAD.IRRA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CAD.IRRA-M2 | Port 1/1/2 | Full auto negociando |  | O&M | Pendiente VLAN Demarcador | '------ | 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3051 | 10.167.29.160 | 10.167.29.162 | 00:00:00 | 10.167.29.161 | 12288 | 3051 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 1 | 44398 | 12.5 | 12.3 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.247.193/28 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1583 | 10005017 |  | CAQ.Cerro Sonora |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1087976 |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | PORT 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | PORT 1/1/9 | 100 M Full |  | O&M |  |  | A:AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3# show service sap-using sap 1/1/9 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/9:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1851 129701 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1076 130801 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1517 130907 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1518 130915 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1519 130919 1 none 1 none Up Up 1/1/9:3635 132834 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1425 135429 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1430 135455 321 none 321 none Up Up 1/1/9:1566 135713 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1567 135719 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1568 136086 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1569 136115 320 none 320 none Up Up 1/1/9:4094 139448 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 15 | CERRADA | ZTE | 1568 | 10.167.129.192 | 10.167.129.194 | 44464 | 10.167.129.193 | 12288 | 1568 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44464 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | Puerto Libre | SI | 3 | 44396 | 12.2 | 15.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.193/28 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 19/07/2021 se certifica y se instala SW, pendiente envio de pruebas de SO | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1584 | 10005012 | POR RADIO | CAQ.Cerro Sonora | Rediseños W43 | CAQ.Paujil | 6/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087976 |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | PORT 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | PORT 1/1/9 | 100 Mbps Full |  | O&M | VLAN SERVICIO Y GESTION OK |  |  | CERRADA | NAE | 3635 | 10.167.52.96 | 10.167.52.98 | 44426 | 10.167.52.97 | 12288 | 3635 | configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44495 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | Puerto Libre | SI | 3 | 44396 | 5.6 | 7.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.193/28 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 19/07/2021 se certifica y se instala SW, pendiente envio de pruebas de SO | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1585 | 10005007 |  | CAQ.Campo Alegre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1094379 |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M2 | Port 1/4/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1565 | 10.167.63.216 | 10.167.63.218 | 44461 | 10.167.63.217 | 12288 | 1565 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44420 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.199.161/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 29/07/2021: se programa para esta fecha ya que se tiene programacion de otras EB antes y en la zona, solo se puede atener una por dia, por los recursos y por el dificil acceso a las EB, 03/08/2021 Hay problemas de configuracion en la ruta de TX, desde caq.cerro sonora hacia Villalobos y hace falta licencias para crear las vlas, se requiere gestion del noc, por este motivo no se puede instalar el SW 03/08/2021 La ruta de trasmision de cerrosonara a villalobos no esta creada, tampoco tiene configuracion de vlan por licencia en los equipos. 12/08/2021, PARA llegar este sitio fueron 3 dias, se ejecuta actividad 05/08/2021 SO al llegar a la carretera entre getucha y campo alegre no logro continuar por el mal estado de las vías, el desplazamiento comenzó el miercoles, pero ayer no pudo continuar. Se reprograma para el 12 de agosto, porque el vehiculo sufrio fallas y el mecanico lo entrega el miercoles. | Configuracion ruta tx y licencias para crear vlan. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1586 | 10005005 |  | CAQ.Cerro Sonora | Verificacion BTS Aliado |  | 19/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1087976 |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | PORT 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | PORT 1/1/9 | 100 M Full |  | O&M | El equipo en mención no está actualizado en el consolidado MW 16/11// José actualiza consolidado |  | "1/1/9:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1851 129701 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1076 130801 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1517 130907 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1518 130915 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1519 130919 1 none 1 none Up Up 1/1/9:3635 132834 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1425 135429 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1430 135455 321 none 321 none Up Up 1/1/9:1566 135713 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1567 135719 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1568 136086 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1569 136115 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1430 | 10.167.129.188 | 10.167.129.190 | 44459 | 10.167.129.189 | 15360 | 1430 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44459 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | Puerto Libre | SI | 3 | 44396 | 12.2 | 15.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.193/28 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 19/07/2021 se certifica y se instala SW, pendiente envio de pruebas de SO | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1587 | 10005001 |  | CAQ.Cerro Sonora |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1087976 |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | PORT 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | PORT 1/1/9 |  |  | O&M | El equipo en mención no está actualizado en el consolidado MW 16/11// José actualiza consolidado |  | "1/1/9:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1851 129701 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1076 130801 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1517 130907 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1518 130915 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1519 130919 1 none 1 none Up Up 1/1/9:3635 132834 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1425 135429 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1430 135455 321 none 321 none Up Up 1/1/9:1566 135713 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1567 135719 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1568 136086 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1569 136115 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1425 | 10.167.129.184 | 10.167.129.186 | 44459 | 10.167.129.185 | 12288 | 1425 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44459 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | Puerto Libre | SI | 3 | 44396 | 12.2 | 15.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.193/28 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 19/07/2021 se certifica y se instala SW, pendiente envio de pruebas de SO | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1588 | 10004999 |  | CAQ.Campo Alegre | Verificacion BTS Aliado |  | 19/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1094379 |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M2 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M2 | Port 1/4/2 | 100 M Full |  | O&M |  |  | "1/4/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/2:1345 129756 22 none 22 none Up Up 1/4/2:1512 130868 322 none 322 none Up Up 1/4/2:1076 131294 702 none 702 none Up Up 1/4/2:3734 134795 320 none 320 none Up Up 1/4/2:1420 135414 321 none 321 none Up Up 1/4/2:1565 135708 320 none 320 none Up Up " | CERRADA | ZTE | 1420 | 10.167.129.180 | 10.167.129.182 | 44459 | 10.167.129.181 | 15360 | 1420 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44459 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44420 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.199.161/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 29/07/2021: se programa para esta fecha ya que se tiene programacion de otras EB antes y en la zona, solo se puede atener una por dia, por los recursos y por el dificil acceso a las EB, 03/08/2021 Hay problemas de configuracion en la ruta de TX, desde caq.cerro sonora hacia Villalobos y hace falta licencias para crear las vlas, se requiere gestion del noc, por este motivo no se puede instalar el SW 03/08/2021 La ruta de trasmision de cerrosonara a villalobos no esta creada, tampoco tiene configuracion de vlan por licencia en los equipos. 12/08/2021, PARA llegar este sitio fueron 3 dias, se ejecuta actividad 05/08/2021 SO al llegar a la carretera entre getucha y campo alegre no logro continuar por el mal estado de las vías, el desplazamiento comenzó el miercoles, pero ayer no pudo continuar. Se reprograma para el 12 de agosto, porque el vehiculo sufrio fallas y el mecanico lo entrega el miercoles. | Configuracion ruta tx y licencias para crear vlan. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1589 | 10004997 | POR RADIO | CAQ.La Union |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1088006 |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | PTO 1/1/2 | Ejecutado | [5 empty] | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel |  | 1/1/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1455 129376 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1456 129377 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1457 129378 322 none 322 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1457 | 10.167.38.144 | 10.167.38.146 | 00:00:00 | 10.167.38.145 | 18432 | 1457 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 2 | 44403 | 6.8 | 8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.197.225/27 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa | 19/07/2021 Se reprograma para 23 de Julio, se realizan pruebas pero no pasan, se escala con Ipran, por el chat, se llama al escalamiento, pero no dan respuesta, Se escala a PEM, pero no dan respuesta. | Ancho de banda, escalamiento IPRAN, escalamiento PEM | Integrado | Ruta Certificada
1590 | 10004995 |  | CAQ.Cerro Sonora |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1087976 |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | PORT 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | PORT 1/1/9 | 100 M full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1519 | 10.167.44.224 | 10.167.44.226 | 44398 | 10.167.44.225 | 12288 | 1519 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44503 | 10.96.6.18 | 255.255.255.252 | 10.96.6.17 | 789 | EJECUTAR | 44396 | Puerto Libre | SI | 3 | 44396 | 14.4 | 15.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.193/28 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 19/07/2021 se certifica y se instala SW, pendiente envio de pruebas de SO | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1591 | 10004993 | POR RADIO | CAQ.Cerro Sonora |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087976 |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | PORT 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | PORT 1/1/9 | 100 M full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1517 | 10.167.44.216 | 10.167.44.218 | 44398 | 10.167.44.217 | 15360 | 1517 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44503 | 10.96.6.253 | 255.255.255.252 | 10.96.6.253 | 789 | EJECUTAR | 44396 | Puerto Libre | SI | 3 | 44396 | 15.1 | 15.1 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.193/28 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 19/07/2021 se certifica y se instala SW, pendiente envio de pruebas de SO | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1592 | 10004985 | SATELITAL | SND.Miralindo |  |  |  | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1086586 |  |  | AAG-BCA.LA_LIBERTAD-M2 | Port 3/2/13 | Ejecutado |  |  | AAG-BCA.LA_LIBERTAD-M2 | Port 3/2/13 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1364 | 10.167.26.136 | 10.167.26.138 | 44327 | 10.167.26.137 | 12288 | 1364 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44478 | EJECUTADA | SI | 1 | 44478 | 30.78 | 27.39 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.249.129/28 | Demarcador Instalado | 44478 | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas, reprogramado para el 26 de Mayo. // 26/05/2021 se requiere verificar ruta de tx desde bca.la libertad, reprogramado para el 27 de Mayo. // 27/05/2021 Se sigue validando los saltos.// 2/06/2021 Se sigue validando los saltos a nivel de SND.Simacota. 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 se requiere volver a sitio a instalar demarcador. 03/09/2021 El personal realizó el salto en SND.Puerto Araujo para la cruzada de SND.San Juan, 08/10/2021 Se presentan fallas con la ruta de TX por confusiones con el diseño de la ruta por la hora el personal se retira, se reprograma para 09 de oct | Inconvenientes Ruta Tx | Aplazado | Ruta Certificada
1593 | 10004972 |  | SJG.San Jose-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1150801 |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente definir VLAN Servicio 26/11// PEM certifica configuracion |  | QoS Fltr QoS Fltr | CERRADA | ZTE | 1559 | 10.167.60.20 | 10.167.60.22 | 44447 | 10.167.60.21 | 15360 | 1559 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44459 | EJECUTADA | SI | 0 | 44459 | 0 | 0 | ORIENTE |  | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.195.1/27 | Switch Instalado | 44459 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1594 | 10004969 | SATELITAL | HUI.Zuluaga-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 1/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1068206 |  |  | AAC-HUI.GARZON2-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.GARZON2-M1 | Port 1/4/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1402 | 10.167.4.32 | 10.167.4.34 | 44296 | 10.167.4.33 | 12288 | 1402 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.207.1/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1595 | 10004967 |  | HUI.Argentina |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1099617 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M3 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  | 1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:3049 128652 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3062 128699 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1371 129442 325 none 325 none Up Up 1/1/3:3213 129564 323 none 323 none Up Up 1/1/3:3215 129581 322 none 322 none Up Up 1/1/3:3216 129586 323 none 323 none Up Up 1/1/3:3251 129795 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1076 130521 702 none 702 none Up Up 1/1/3:1305 133928 325 none 325 none Up Up 1/1/3:4094 134032 702 none 702 none Up Up 1/1/3:1559 134454 1 none 1 none Up Up 1/1/3:3715 134558 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3771 135005 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3839 135639 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3840 135640 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3841 135641 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3842 135642 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3874 136079 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3875 136083 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3716 136101 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3800 136127 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 23 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-HUI.LAS_NIEVES-M2# | CERRADA | NAE | 3875 | 10.167.131.40 | 10.167.131.42 | 44464 | 10.167.131.41 | 12288 | 3875 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44464 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 12.3 | 4.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.67.196.1/27 | Switch Instalado | 44394 | Exitosa | 19/07/2021 Punto en proceso. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1596 | 10004964 | POR RADIO | HUI.Villa Losada |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1099418 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M3 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M2 | Port 1/1/3 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | HUI.La Plata | 1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:3049 128652 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3062 128699 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1371 129442 1 none 1 none Up Up 1/1/3:3213 129564 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3215 129581 322 none 322 none Up Up 1/1/3:3216 129586 323 none 323 none Up Up 1/1/3:3251 129795 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3213 | 10.167.45.184 | 10.167.45.186 | 44375 | 10.167.45.185 | 15360 | 3213 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 15.3 | 3.9 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.199.97/27 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | 14/07/2021 Se reprograma ya que en la zona no hay disponibilidad de SO, fueron agendados para capacitacion riesgo electrico. | Capacitacion Riesgo Electrico. | Integrado | Ruta Certificada
1597 | 10004961 | POR RADIO | HUI.Socorro |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Cambio de enlace de acceso , escalado a IM | OT1224584 | Requiere Cruzada |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M | Sin información en SP/Sin VLAN definida |  |  | CERRADA | NAE | 3500 | 10.167.50.72 | 10.167.50.74 | 44421 | 10.167.50.73 | 12288 | 3500 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44422 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44438 | EJECUTADA | SI | 3 | 44438 | 12.51 | 11.31 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.65/28 | Switch Instalado | 44432 | Exitosa | 23/08/2021 el personal llegó a las 2:30 a la plata, pero no lograron que el señor Mario (custodio) les diera acceso, a las 6pm lo llamamos de nuevo, pero él dice que no le llegó el agendamiento. Se reprograma para el 24 de agosto. 25/08/2021 Mañana se realizara instalar demarcador en hui.altamira y realizar cruzada en hui.Eureka, se reprogrma para el 27 de agosto 27/08/2021No se pudo realizar, motivo: Custodio estaba en otra EB, se reprogramó para el dia 28 de agosto 28/08/2021, un ingeniero del personal en sitio sufre un accidente y se lastima la cadera, se reprograma para el 29 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1598 | 10004960 |  | SJG.San Jose-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1150801 |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Inconsistencia de Puertos//// |  | PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr | CERRADA | ZTE | 1328 | 10.167.60.16 | 10.167.60.18 | 44446 | 10.167.60.17 | 12288 | 1328 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44459 | EJECUTADA | SI | 0 | 44459 | 0 | 0 | ORIENTE |  | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.195.1/27 | Switch Instalado | 44459 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1599 | 10004959 | POR RADIO | HUI.Villa Losada |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1099418 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M3 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M2 | Port 1/1/3 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | HUI.La Plata | 1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:3049 128652 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3062 128699 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1371 129442 1 none 1 none Up Up 1/1/3:3213 129564 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3215 129581 322 none 322 none Up Up 1/1/3:3216 129586 323 none 323 none Up Up 1/1/3:3251 129795 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3215 | 10.167.45.180 | 10.167.45.182 | 44375 | 10.167.45.181 | 18432 | 3215 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 15.3 | 3.9 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.199.97/27 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | 14/07/2021 Se reprograma ya que en la zona no hay disponibilidad de SO, fueron agendados para capacitacion riesgo electrico. | Capacitacion Riesgo Electrico. | Integrado | Ruta Certificada
1600 | 10004958 |  | HUI.Argentina | Verificacion BTS Aliado |  | 28/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1099617 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M3 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  | 1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:3049 128652 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3062 128699 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1371 129442 325 none 325 none Up Up 1/1/3:3213 129564 323 none 323 none Up Up 1/1/3:3215 129581 322 none 322 none Up Up 1/1/3:3216 129586 323 none 323 none Up Up 1/1/3:3251 129795 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1076 130521 702 none 702 none Up Up 1/1/3:1305 133928 325 none 325 none Up Up 1/1/3:4094 134032 702 none 702 none Up Up 1/1/3:1559 134454 1 none 1 none Up Up 1/1/3:3715 134558 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3771 135005 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3839 135639 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3840 135640 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3841 135641 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3842 135642 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3874 136079 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3875 136083 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3716 136101 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3800 136127 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 23 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-HUI.LAS_NIEVES-M2# | CERRADA | ZTE | 1559 | 10.167.60.128 | 10.167.60.130 | 44448 | 10.167.60.129 | 12288 | 1559 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44459 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 12.3 | 4.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.67.196.1/27 | Switch Instalado | 44394 | Exitosa | 19/07/2021 Punto en proceso. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1601 | 10004956 |  | SJG.San Jose-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1150801 |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Inconsistencia de Puertos//// |  |  | CERRADA | ZTE | 1392 | 10.167.60.12 | 10.167.60.14 | 44447 | 10.167.60.13 | 21504 | 1392 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44459 | EJECUTADA | SI | 0 | 44459 | 0 | 0 | ORIENTE |  | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.195.1/27 | Switch Instalado | 44459 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1602 | 10004953 |  | HUI.Villa Losada |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1099418 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M3 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3715 | 10.167.59.208 | 10.167.59.210 | 44449 | 10.167.59.209 | 15360 | 3715 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 15.3 | 3.9 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.1/27 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | 14/07/2021 Se reprograma ya que en la zona no hay disponibilidad de SO, fueron agendados para capacitacion riesgo electrico. | Capacitacion Riesgo Electrico. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1603 | 10004952 | SATELITAL | HUI.Argentina |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1099617 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M3 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  | 1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:3049 128652 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3062 128699 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1371 129442 325 none 325 none Up Up 1/1/3:3213 129564 323 none 323 none Up Up 1/1/3:3215 129581 322 none 322 none Up Up 1/1/3:3216 129586 323 none 323 none Up Up 1/1/3:3251 129795 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1076 130521 702 none 702 none Up Up 1/1/3:1305 133928 325 none 325 none Up Up 1/1/3:4094 134032 702 none 702 none Up Up 1/1/3:1559 134454 1 none 1 none Up Up 1/1/3:3715 134558 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3771 135005 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3839 135639 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3840 135640 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3841 135641 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3842 135642 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3874 136079 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3875 136083 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3716 136101 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3800 136127 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 23 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-HUI.LAS_NIEVES-M2# | CERRADA | NAE | 3841 | 10.167.131.36 | 10.167.131.38 | 44460 | 10.167.131.37 | 15360 | 3841 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 12.3 | 4.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.67.196.1/27 | Switch Instalado | 44394 | Exitosa | 19/07/2021 Punto en proceso. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1604 | 10004949 |  | CAU.Inza | Verificacion LV Diseño |  | 22/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1254887 |  |  | AAC-CAU.INZA-M1 | Port 1/1/10 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente configurar VLAN Gestión |  |  | CERRADA | ZTE | 1306 | 10.167.58.8 | 10.167.58.10 | 44441 | 10.167.58.9 | 15360 | 1306 | Configuración ok | 0 | CERTIFICACIÓN ok | 44441 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44459 | Puerto Libre | SI | 2 | 44459 | 21.2 | 21 | OCCIDENTE |  | Eder Leandro Garces Navia | Pablo Rodrigo Tejada Ortiz | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.232.81/29 | Demarcador Instalado | 44459 | Exitosa | 07/09/2021 Se programa para el 13 de septiembre porque es sitio muy lejano, aparte tiene problemas de orden publico y se debe solicitar permiso con seguridad. 13/09/2021 en la zona no cuentan con demarcadores, Paula informa que necesita pasar unos materiales de unas bodegas a otras por lo cual se reprograma para el 17 de sept. 17/09/2021 Personal en sitio indica que no tienen demarcador en la zona para instalar. 19 de sept | Orden publico | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1605 | 10004948 |  | HUI.Villa Losada |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1099418 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M3 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M2 | Port 1/1/3 | 100 M Full |  | O&M |  |  | "1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:3049 128652 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3062 128699 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1371 129442 325 none 325 none Up Up 1/1/3:3213 129564 323 none 323 none Up Up 1/1/3:3215 129581 322 none 322 none Up Up 1/1/3:3216 129586 323 none 323 none Up Up 1/1/3:3251 129795 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1076 130521 702 none 702 none Up Up 1/1/3:1305 133928 325 none 325 none Up Up 1/1/3:4094 134032 702 none 702 none Up Up 1/1/3:1559 134454 1 none 1 none Up Up 1/1/3:3715 134558 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3771 135005 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3839 135639 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3840 135640 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3841 135641 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3842 135642 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3874 136079 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3875 136083 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3716 136101 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3800 136127 320 none 320 none Up Up " | CERRADA | NAE | 3716 | 10.167.131.176 | 10.167.131.178 | 44465 | 10167131177 | 12288 | 3716 | Configuración ok |  | cerTIFICACIÓN ok | 44524 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 15.3 | 3.9 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.1/27 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | 14/07/2021 Se reprograma ya que en la zona no hay disponibilidad de SO, fueron agendados para capacitacion riesgo electrico. | Capacitacion Riesgo Electrico. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1606 | 10004947 |  | HUI.La Plata |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1149269 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1421 | 10.167.128.140 | 10.167.128.142 | 44462 | 10.167.128.141 | 15360 | 1421 | Configuración ok | Config ok | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44442 | EJECUTADA | SI | 1 | 44442 | 23 | 27 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.196.177/28 | Demarcador Instalado | 44442 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1607 | 10004946 |  | HUI.Argentina |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1099617 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M3 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  | 1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:3049 128652 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3062 128699 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1371 129442 325 none 325 none Up Up 1/1/3:3213 129564 323 none 323 none Up Up 1/1/3:3215 129581 322 none 322 none Up Up 1/1/3:3216 129586 323 none 323 none Up Up 1/1/3:3251 129795 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1076 130521 702 none 702 none Up Up 1/1/3:1305 133928 325 none 325 none Up Up 1/1/3:4094 134032 702 none 702 none Up Up 1/1/3:1559 134454 1 none 1 none Up Up 1/1/3:3715 134558 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3771 135005 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3839 135639 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3840 135640 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3841 135641 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3842 135642 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3874 136079 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3875 136083 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3716 136101 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3800 136127 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 23 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-HUI.LAS_NIEVES-M2# | CERRADA | NAE | 3874 | 10.167.131.32 | 10.167.131.34 | 44464 | 10.167.131.33 | 12288 | 3874 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44464 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 12.3 | 4.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.199.97/27 | Switch Instalado | 44394 | Exitosa | 19/07/2021 Punto en proceso. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1608 | 10004944 | POR RADIO | HUI.Rio Paez |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1129478 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M2 | PTO 1/1/3 | Ejecutado | [5 empty] | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel |  | 1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:3049 128652 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3062 128699 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1371 129442 1 none 1 none Up Up 1/1/3:3213 129564 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3215 129581 322 none 322 none Up Up 1/1/3:3216 129586 323 none 323 none Up Up 1/1/3:3251 129795 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1371 | 10.167.38.240 | 10.167.38.242 | 26/06/2021 | 10.167.38.241 | 18432 | 1371 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44503 | 10.96.9.250 | 255.255.255.252 | 10.96.9.249 | 789 | EJECUTAR | 44409 | EJECUTADA | SI | 1 | 44409 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.199.97/27 |  |  | Exitosa | 01/08/2021 : Se certifica enlace, pruebas ok31/07/2021: No se alcanzó a ir al sitio | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1609 | 10004943 | POR RADIO | HUI.Socorro |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1224584 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  | 1/5/2:789 123 300 none 300 none Up Up | CERRADA | NAE | 3861 | 10.167.131.164 | 10.167.131.166 | 44475 | 10167131165 | 15360 | 3861 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44438 | EJECUTADA | SI | 3 | 44438 | 12.51 | 11.31 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.65/28 | Switch Instalado | 44432 | Exitosa | 23/08/2021 el personal llegó a las 2:30 a la plata, pero no lograron que el señor Mario (custodio) les diera acceso, a las 6pm lo llamamos de nuevo, pero él dice que no le llegó el agendamiento. Se reprograma para el 24 de agosto. 25/08/2021 Mañana se realizara instalar demarcador en hui.altamira y realizar cruzada en hui.Eureka, se reprogrma para el 27 de agosto 27/08/2021No se pudo realizar, motivo: Custodio estaba en otra EB, se reprogramó para el dia 28 de agosto 28/08/2021, un ingeniero del personal en sitio sufre un accidente y se lastima la cadera, se reprograma para el 29 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1610 | 10004941 |  | HUI.Villa Losada | Verificacion BTS Aliado |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1099418 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M3 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M2 | Port 1/1/3 | 100 MB FULL DUPLEX |  | O&M |  |  | "1/5/2:1410 123529 325 none 325 none Up Up // A:AAC-HUI.LAS_NIEVES-M2# show service sap-using sap 1/1/3 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:3049 128652 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3062 128699 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1371 129442 325 none 325 none Up Up 1/1/3:3213 129564 323 none 323 none Up Up 1/1/3:3215 129581 322 none 322 none Up Up 1/1/3:3216 129586 323 none 323 none Up Up 1/1/3:3251 129795 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1076 130521 702 none 702 none Up Up 1/1/3:1305 133928 325 none 325 none Up Up 1/1/3:4094 134032 702 none 702 none Up Up 1/1/3:1559 134454 1 none 1 none Up Up 1/1/3:3715 134558 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3771 135005 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3839 135639 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3840 135640 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3841 135641 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3842 135642 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3874 136079 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3875 136083 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3716 136101 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3800 136127 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 23 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" | CERRADA | NAE | 3800 | 10.167.131.172 | 10.167.131.174 | 44465 | 10167131173 | 12288 | 3800 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44465 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 15.3 | 3.9 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.1/27 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | 14/07/2021 Se reprograma ya que en la zona no hay disponibilidad de SO, fueron agendados para capacitacion riesgo electrico. | Capacitacion Riesgo Electrico. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1611 | 10004940 |  | HUI.Argentina-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1099725 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M3 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M2 | Port 1/1/3 | 100 MB FULL DUPLEX |  | O&M |  |  | "1/5/2:1410 123529 325 none 325 none Up Up // A:AAC-HUI.LAS_NIEVES-M2# show service sap-using sap 1/1/3 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:3049 128652 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3062 128699 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1371 129442 325 none 325 none Up Up 1/1/3:3213 129564 323 none 323 none Up Up 1/1/3:3215 129581 322 none 322 none Up Up 1/1/3:3216 129586 323 none 323 none Up Up 1/1/3:3251 129795 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1076 130521 702 none 702 none Up Up 1/1/3:1305 133928 325 none 325 none Up Up 1/1/3:4094 134032 702 none 702 none Up Up 1/1/3:1559 134454 1 none 1 none Up Up 1/1/3:3715 134558 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3771 135005 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3839 135639 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3840 135640 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3841 135641 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3842 135642 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3874 136079 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3875 136083 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3716 136101 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3800 136127 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 23 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" | CERRADA | NAE | 3842 | 10.167.131.44 | 10.167.131.46 | 44460 | 10.167.131.45 | 15360 | 3842 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44366 | EJECUTADA | SI | 1 | 44366 | 15.4 | 6.9 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.199.97/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1612 | 10004939 |  | HUI.Villa Losada | Sin LV - Cambio UM |  | 27/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1099418 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M3 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M2 | Port 1/1/3 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | HUI.La Plata | 1/5/2:1458 129379 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3216 | 10.167.45.176 | 10.167.45.178 | 44375 | 10.167.45.177 | 21504 | 3216 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 15.3 | 3.9 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.199.97/27 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | 14/07/2021 Se reprograma ya que en la zona no hay disponibilidad de SO, fueron agendados para capacitacion riesgo electrico. | Capacitacion Riesgo Electrico. | Aplazado | Ruta Certificada
1613 | 10004937 |  | HUI.Socorro |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio de enlace de acceso , escalado a IM | OT1224584 | Requiere Cruzada |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M | Sin información en SP/Sin VLAN definida |  | 1/5/2:1358 129390 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3499 | 10.167.50.68 | 10.167.50.70 | 44420 | 10.167.50.69 | 18432 | 3499 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44422 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44438 | EJECUTADA | SI | 3 | 44438 | 19.19 | 11.21 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.65/28 | Switch Instalado | 44432 | Exitosa | 23/08/2021 el personal llegó a las 2:30 a la plata, pero no lograron que el señor Mario (custodio) les diera acceso, a las 6pm lo llamamos de nuevo, pero él dice que no le llegó el agendamiento. Se reprograma para el 24 de agosto. 25/08/2021 Mañana se realizara instalar demarcador en hui.altamira y realizar cruzada en hui.Eureka, se reprogrma para el 27 de agosto 27/08/2021No se pudo realizar, motivo: Custodio estaba en otra EB, se reprogramó para el dia 28 de agosto 28/08/2021, un ingeniero del personal en sitio sufre un accidente y se lastima la cadera, se reprograma para el 29 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1614 | 10004936 | POR RADIO | HUI.Villa Losada |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1099418 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M3 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente definir VLAN |  | 1/5/2:1359 129394 321 none 321 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1305 | 10.167.54.204 | 10.167.54.206 | 44441 | 10.167.54.205 | 12288 | 1305 | Configuración ok | 0 | CERTIFICACIÓN ok | 44441 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 15.3 | 3.9 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.199.97/27 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | 14/07/2021 Se reprograma ya que en la zona no hay disponibilidad de SO, fueron agendados para capacitacion riesgo electrico. | Capacitacion Riesgo Electrico. | Integrado | Ruta Certificada
1615 | 10004935 |  | HUI.Argentina |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1099617 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M3 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  | 1/5/2:1360 129400 323 none 323 none Up Up | CERRADA | NAE | 3840 | 10.167.131.28 | 10.167.131.30 | 44460 | 10.167.131.29 | 15360 | 3840 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 12.3 | 4.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.67.196.1/27 | Switch Instalado | 44394 | Exitosa | 19/07/2021 Punto en proceso. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1616 | 10004932 | POR RADIO | HUI.Villa Losada | Rediseños W43 | HUI.Argentina | 25/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1099418 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M3 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M2 | Port 1/1/3 | Full Duplex 100 mpbs |  | O&M | "------------------------------------------------------------------------------- 1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:3049 128652 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3062 128699 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1371 129442 325 none 325 none Up Up 1/1/3:3213 129564 323 none 323 none Up Up 1/1/3:3215 129581 322 none 322 none Up Up 1/1/3:3216 129586 323 none 323 none Up Up 1/1/3:3251 129795 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1076 130521 702 none 702 none Up Up 1/1/3:1305 133928 325 none 325 none Up Up 1/1/3:4094 134032 702 none 702 none Up Up 1/1/3:1559 134454 1 none 1 none Up Up 1/1/3:3715 134558 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3771 135005 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3839 135639 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3840 135640 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3841 135641 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3842 135642 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3874 136079 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3875 136083 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3716 136101 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3800 136127 320 none 320 none Up Up -------------------------------------------------------------------------------" |  | 1/5/2:3214 129573 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3839 | 10.167.131.24 | 10.167.131.26 | 44460 | 10.167.131.25 | 15360 | 3839 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44509 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 15.3 | 3.9 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.199.97/27 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | 14/07/2021 Se reprograma ya que en la zona no hay disponibilidad de SO, fueron agendados para capacitacion riesgo electrico. | Capacitacion Riesgo Electrico. | Integrado | Ruta Certificada
1617 | 10004931 | SATELITAL | NOR.La Playa | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1024488 |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M2 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  | 1/5/2:1373 130154 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1313 | 10.167.2.56 | 10.167.2.58 | 44287 | 10.167.2.57 | 12288 | 1313 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44383 | EJECUTADA | SI | 1 | 44383 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.253.65/27 | Switch Instalado | 44383 | Exitosa | 6/7/2021 se deja SW instalado y en gestión, pendiente configurar VLAN de servicio en SW, pendiente realizar pruebas, caso trabajado con el apoyo de Manuel peña | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1618 | 10004930 | SATELITAL | NOR.La Playa Aspasica |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1096749 |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M2 | Port 1/1/9 | 100 mbps |  | O&M |  |  | "1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/9:2026 126248 1 none 1 none Up Down 1/1/9:3806 136480 320 none 320 none Up Down" | CERRADA | NAE | 3806 | 10.167.132.52 | 10.167.132.54 | 44468 | 10.167.132.53 | 12288 | 3806 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 2 | 44420 | 19 | 13 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.65/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 28/07/2021, no se puede hacer hasta que se verifique en NOR.playa, pendiente por programar.02/08/2021, Problema con el SW, sin embargo el SW ya fue solicitado en bodega por el SO.se reprograma para el 6 de agosto, // 6/8/2021 por eguridad del SO fue necesario que se retirara de la EB, personas en moto estaban rondando el carro se reprograma visita para la otra semana // 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar, problemas con el ancho de banda, no se puede ejecutar más pruebas por temas de orden público, zona roja, se reprograma para el 12 de Agosto. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1619 | 10004929 | POR RADIO | NOR.La Playa |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1024488 |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-NOR.OCANA2-M2 | Port 1/1/5 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | NOR.La Playa | 1/5/2:1375 130163 322 none 322 none Up Up | CERRADA | NAE | 2254 | 10.167.46.68 | 10.167.46.70 | 44355 | 10.167.46.69 | 12288 | 2254 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44383 | EJECUTADA | SI | 1 | 44383 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.253.65/27 | Switch Instalado | 44383 | Exitosa | 6/7/2021 se deja SW instalado y en gestión, pendiente configurar VLAN de servicio en SW, pendiente realizar pruebas, caso trabajado con el apoyo de Manuel peña | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1620 | 10004928 | SATELITAL | NOR.La Playa | Sin LV - Cambio UM |  | 9/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1024488 |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M2 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  | 1/5/2:1376 130168 321 none 321 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1312 | 10.167.2.52 | 10.167.2.54 | 44287 | 10.167.2.53 | 12288 | 1312 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44383 | EJECUTADA | SI | 1 | 44383 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.253.65/27 | Switch Instalado | 44383 | Exitosa | 6/7/2021 se deja SW instalado y en gestión, pendiente configurar VLAN de servicio en SW, pendiente realizar pruebas, caso trabajado con el apoyo de Manuel peña | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1621 | 10004927 |  | NOR.Convencion |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | Migración a Radio | OT1004146 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado | 9/06/2021: Se encuentra reklacionado en el SP de cruzadas el CHG235978, desde el 30-03-2021. | OTN-ZTE_NOR_SAN_CALIXTO M721 SOG2(0-1-9)T2/R2 | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/2/2 |  | Pendiente | O&M | 09-06-2021/Sin CHG creado de MW |  | 1/5/2:1377 130184 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1526 | 10.167.56.192 | 10.167.56.194 | 44405 | 10.167.56.193 | 12288 | 1526 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44405 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 21.6 | 15.73 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas // 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 25/05/2021 por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta. 27/05/2021 Problemas de orden público, paro armado,dificultad para visitar esta semana, se reprograma para el 03 de Junio. // 3/6/2021 problemas de orden publico por paro armado, no es posible visitar EB 11/08/2021 El persoal estaba atediendo otras estaciones y no alcanza a llegar se reprograma para 13 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1622 | 10004924 | POR RADIO | NOR.HACARI | Rediseños | NOR.Union Campesina |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1094368 | Requiere Cruzada | NO | AAC-NOR.OCANA2-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M2 | Port 1/1/11:1076 | 100 mbps full | pendiente | O&M |  |  | 1/5/2:1379 130658 22 none 22 none Up Up | CERRADA | NAE | 2590 | 10.167.48.48 | 10.167.48.50 | 44359 | 10.167.48.49 | 15360 | 2590 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44429 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 15 | 8 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.250.33/28 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 21/07/2021 No se puede ejecutar por problemas de orden publico, se reprograma para el 25 de Julio. 26/07/2021 No se puede instalar SW por falta de personal se pograma para el 30/07/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1623 | 10004923 | POR RADIO | NOR.La Playa |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1024488 |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-NOR.OCANA2-M2 | Port 1/1/5 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | NOR.La Playa | 1/5/2:1076 131134 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 2253 | 10.167.46.64 | 10.167.46.66 | 44355 | 10.167.46.65 | 12288 | 2253 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44378 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44383 | EJECUTADA | SI | 1 | 44383 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.253.65/27 | Switch Instalado | 44383 | Exitosa | 6/7/2021 se deja SW instalado y en gestión, pendiente configurar VLAN de servicio en SW, pendiente realizar pruebas, caso trabajado con el apoyo de Manuel peña | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1624 | 10004921 | SATELITAL | NOR.La Playa | Sin LV - Cambio UM |  | 9/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1024488 |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M2 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  | 1/5/2:1553 131866 323 none 323 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1311 | 10.167.2.48 | 10.167.2.50 | 44287 | 10.167.2.49 | 12288 | 1311 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44383 | EJECUTADA | SI | 1 | 44383 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.253.65/27 | Switch Instalado | 44383 | Exitosa | 6/7/2021 se deja SW instalado y en gestión, pendiente configurar VLAN de servicio en SW, pendiente realizar pruebas, caso trabajado con el apoyo de Manuel peña | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1625 | 10004918 | POR RADIO | SUC.La Union |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1007475 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/4 | 1 Gbps full |  | O&M |  |  | "3/1/4:788 123 300 none 300 none Up Up 3/1/4:789 123 98 none 98 none Up Up 3/1/4:10 666 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3062 1200 7016 none 7016 none Up Up 3/1/4:3064 1200 1 none 1 none Up Up 3/1/4:4000 1200 7070 none 7070 none Up Up 3/1/4:3500 103500 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1314 124259 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1313 124266 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1406 124606 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1909 124846 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1980 125185 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1791 125965 325 none 325 none Up Up 3/1/4:3093 128873 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1725 130137 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1726 130143 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1727 130147 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1519 132707 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1075 135219 702 none 702 none Up Up 3/1/4:3899 136986 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3914 137126 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3916 137132 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3300 1003400 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3400 1003400 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3600 1003600 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1076 1009000 1 none 1 none Up Up 3/1/4:4092 1009000 1 none 1 none Up Up 3/1/4:4093 1009000 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3914 | 10.167.133.56 | 10.167.133.58 | 44477 | 10.167.133.57 | 12288 | 3914 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19.2 | 7.2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.71.52.97/27 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 20/07/2021 No se puede realizar por atención de emergencias, se reprograma para el 21 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1626 | 10004915 | POR RADIO | COR.Rodania |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1069279 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  | 1/5/2:4094 132211 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 1785 | 10.167.22.252 | 10.167.22.254 | 44321 | 10.167.22.253 | 12288 | 1785 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44531 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.36.65/27 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 30 Nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1627 | 10004914 | POR RADIO | ANT.Mesopotamia |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1110819 |  |  | ACC-ANT.LA_UNION-M1 | Port 1/5/8 | Ejecutado |  | 0 | ACC-ANT.LA_UNION-M1 | Port 1/5/8 | Full Duplex Nagociando | Pendiente | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones | ANT.La Union | 1/5/2:3498 132487 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3008 | 10.167.46.192 | 10.167.46.194 | 44354 | 10.167.46.193 | 15360 | 3008 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44357 | EJECUTADA | SI | 1 | 44357 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Johan Sebastian Serna Hurtado | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.215.49/28 |  |  | Exitosa | Problemas climáticos en la zona no permitieron trabajar. Equipos al aire libre | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1628 | 10004908 | POR RADIO | SUC.La Union |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1007475 | Puerto Libre |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | 1/5/2:3499 132499 322 none 322 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1727 | 10.167.39.196 | 10.167.39.198 | 44384 | 10.167.39.197 | 12288 | 1727 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19.2 | 7.2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.71.52.97/27 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 20/07/2021 No se puede realizar por atención de emergencias, se reprograma para el 21 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1629 | 10004903 |  | NOR.Toledo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1003669 | Puerto Libre |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/1/10 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/1/10 |  |  | O&M |  |  | 1/5/2:3500 132500 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1501 | 10.167.50.204 | 10.167.50.206 | 44433 | 10.167.50.205 | 12288 | 1501 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44434 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44439 | EJECUTADA | SI | 1 | 44439 | 17 | 17 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.97/27 | Switch Instalado | 44439 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1630 | 10004902 | SATELITAL | NOR.VIA TOLEDO |  |  |  | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT1001291 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/1/10 | Ejecutado | 10/06/2021: se encuentra Via Toledo en SP, con CHG235067 en estado close | 26-382_NOR_TOLEDO 4-EM20 Pto-20 | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/1/10 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | Diseño : No se encuentra diseño actual-Sin CHG de ejecución | 0 | 1/5/2:3553 133560 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1350 | 10.167.3.252 | 10.167.3.254 | 44293 | 10.167.3.253 | 12288 | 1350 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 1 | 44440 | 15 | 3 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.97/27 | Switch Instalado | 44440 | Exitosa | 22/05/2021 Pruebas de ping no pasan, se debe verificar en salto anterior, se reprograma visita para el 25 de Mayo. // 25/05/2021 Bloqueos en las vías, no es posble llegar a estación base, se reprograma visita para el 27 de Mayo. // | - Exitosa sin inconvenientes | Migración | Ruta Certificada
1631 | 10004901 | POR RADIO | NOR.Toledo |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003669 | Puerto Libre |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/1/10 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/1/10 |  |  | O&M |  |  | 1/5/2:3708 134487 321 none 321 none Up Up | CERRADA | NAE | 1421 | 10.167.3.248 | 10.167.3.250 | 44296 | 10.167.3.249 | 15360 | 1421 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44439 | EJECUTADA | SI | 1 | 44439 | 18 | 8 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.97/27 | Switch Instalado | 44439 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1632 | 10004898 |  | NOR.Carrizales | Sin LV - Cambio UM |  | 3/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT968029 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/1/10 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.LA_VIRGEN-M2 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  | 1/5/2:4093 134784 702 none 702 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1536 | 10.167.51.132 | 10.167.51.134 | 373163 | 10.167.51.133 | 15360 | 1536 | Configuración ok | RECONFIG OK | RECONFIGURACION | 44445 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 1 | 44441 | 6 | 15 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.97/27 | Switch Instalado | 44441 | Exitosa |  | Configuracion Tx (NOC) | Aplazado | Ruta Certificada
1633 | 10004897 | SATELITAL | SND.Landazuri-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 20/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1072045 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  | Configurado | O&M |  |  | 1/5/2:3774 135160 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3390 | 10.167.57.188 | 10.167.57.190 | 44400 | 10.167.57.189 | 12288 | 3390 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44424 | EJECUTADA | SI | 2 | 44424 | 19.5 | 11.5 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR SILVA | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44424 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 13/08/2021 demoras en bodega para entrega de equipos. Se reprograma para el 18 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1634 | 10004896 | POR RADIO | SND.Landazuri |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1046752 |  |  | AAC-SND.VELEZ-M1 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SND.VELEZ-M1 | Port 1/4/3 | Full Duplex Nagociando | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | SND.Landazuri | 1/5/2:3856 135846 321 none 321 none Up Up | CERRADA | NAE | 1746 | 10.167.19.124 | 10.167.19.126 | 44318 | 10.167.19.125 | 12288 | 1746 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44356 | EJECUTADA | SI | 1 | 44356 | 13 | 13 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.255.161/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 9/6/2021 por flujo de emergencias no fue posible visitar EB para pruebas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1635 | 10004894 |  | SND.Landazuri |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1046752 |  |  | AAC-SND.VELEZ-M1 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.VELEZ-M1 | Port 1/4/3 | 100 mbps |  | O&M | 23/11 // VLAN gestion y servicion propagadas |  | "1/4/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1314 122943 325 none 325 none Up Up 1/4/3:1678 125659 323 none 323 none Up Up 1/4/3:1302 125862 320 none 320 none Up Up 1/4/3:1988 125953 320 none 320 none Up Up 1/4/3:1746 125956 320 none 320 none Up Up 1/4/3:1795 125964 320 none 320 none Up Up 1/4/3:1725 126081 325 none 325 none Up Up 1/4/3:1076 129277 702 none 702 none Up Up 1/4/3:3365 130960 320 none 320 none Up Up 1/4/3:3406 131600 323 none 323 none Up Up 1/4/3:1427 135965 320 none 320 none Up Up 1/4/3:3940 137459 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 14 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SND.VELEZ-M1# " | CERRADA | NAE | 3940 | 10.167.132.196 | 10.167.132.198 | 44482 | 10.167.132.197 | 12288 | 3940 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44356 | EJECUTADA | SI | 1 | 44356 | 13 | 13 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.255.161/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 9/6/2021 por flujo de emergencias no fue posible visitar EB para pruebas | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1636 | 10004893 | POR RADIO | SND.Santa Helena |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1005290 |  |  | AAG-BCA.LA_LIBERTAD-M2 | Port 3/2/9 | Ejecutado |  |  | AAG-BCA.LA_LIBERTAD-M2 | Port 3/2/9 |  |  | O&M |  |  | 1/5/2:3798 136104 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1322 | 10.167.2.44 | 10.167.2.46 | 44298 | 10.167.2.45 | 15360 | 1322 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 1 | 44398 | 15 | 6 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR SILVA | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.255.33/28 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 20/07/2021 Atención fallas de emergencia, se reprograma para el 21 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1637 | 10004892 | POR RADIO | SND.Landazuri-2 |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1072045 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  | 1/5/2:3799 136108 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1752 | 10.167.21.112 | 10.167.21.114 | 44318 | 10.167.21.113 | 15360 | 1752 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44424 | EJECUTADA | SI | 2 | 44424 | 19.5 | 11.5 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR SILVA | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44424 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 13/08/2021 demoras en bodega para entrega de equipos. Se reprograma para el 18 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1638 | 10004891 | SATELITAL | SND.El Penon | Sin LV - Cambio UM |  | 9/07/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1092277 |  |  | AAC-SND.VELEZ-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.VELEZ-M1 | Port 1/4/4 |  |  | O&M |  |  | ------------------------------------------------------------------------------- | CERRADA | NAE | 2127 | 10.167.26.160 | 10.167.26.162 | 44336 | 10.167.26.161 | 12288 | 2127 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.251.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1639 | 10004890 | POR RADIO | SND.Miralindo |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1086586 |  |  | AAG-BCA.LA_LIBERTAD-M2 | Port 3/2/13 | Ejecutado |  |  | AAG-BCA.LA_LIBERTAD-M2 | Port 3/2/13 |  |  | O&M |  |  | Number of SAPs : 29 | CERRADA | ZTE | 1363 | 10.167.26.132 | 10.167.26.134 | 44327 | 10.167.26.133 | 18432 | 1363 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44478 | EJECUTADA | SI | 1 | 44478 | 30.78 | 27.39 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.249.129/28 | Demarcador Instalado | 44478 | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas, reprogramado para el 26 de Mayo. // 26/05/2021 se requiere verificar ruta de tx desde bca.la libertad, reprogramado para el 27 de Mayo. // 27/05/2021 Se sigue validando los saltos.// 2/06/2021 Se sigue validando los saltos a nivel de SND.Simacota. 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 se requiere volver a sitio a instalar demarcador. 03/09/2021 El personal realizó el salto en SND.Puerto Araujo para la cruzada de SND.San Juan, 08/10/2021 Se presentan fallas con la ruta de TX por confusiones con el diseño de la ruta por la hora el personal se retira, se reprograma para 09 de oct | Inconvenientes Ruta Tx | Integrado | Ruta Certificada
1640 | 10004888 | SATELITAL | SND.Landazuri-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 20/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1072045 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  | Configurado | O&M |  |  | ------------------------------------------------------------------------------- | CERRADA | NAE | 3374 | 10.167.57.172 | 10.167.57.174 | 44399 | 10.167.57.173 | 12288 | 3374 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44424 | EJECUTADA | SI | 2 | 44424 | 19.5 | 11.5 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR SILVA | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44424 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 13/08/2021 demoras en bodega para entrega de equipos. Se reprograma para el 18 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1641 | 10004886 | POR RADIO | SND.Simacota |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1011720 |  |  | AAG-BCA.LA_LIBERTAD-M2 | Port 3/2/15 | Ejecutado |  |  | AAG-BCA.LA_LIBERTAD-M2 | Port 3/2/13 | Full duplex Forzado | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante | SND.Simacota |  | CERRADA | ZTE | 1500 | 10.167.2.40 | 10.167.2.42 | 44348 | 10.167.2.41 | 12288 | 1500 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44454 | Puerto Libre | SI | 2 | 44454 | 18 | 7 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.249.129/28 | Switch Instalado | 44454 | Exitosa | 08/09/2021 Se programa por primera vez, se deja con un tiempo de vsita largo ya que el sitio se encuentra mas de 10H de bucaramanga yy de barrancabermeja, adicional es un sitio de dificil por la via que jau qie recurrir para llegar alli. se programa para el 21 de sept. 14/09/2021 el tecnico que se dirigia hacia el sitio tenia que subir un cerro, pero, el tecnico se perdio y adicional a eso el fisico no le dio para subir el cerro el dia de 15 de sept .se estara visitando con una persona mas capacitada para este inconveniente. | Difícil acceso | Integrado | Ruta Certificada
1642 | 10004884 | SATELITAL | SND.CERRO AURORA | Rediseños | SND.Rb Cerro Aurora | 11/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1023495 |  |  | BUC-VEREDA_FUENTE-M4 | Port 1/1/13 | Ejecutado |  |  | BUC-VEF-AN02 | Port 1/5/8 |  |  | O&M |  |  | A:AAC-HUI.ALTAMIRA-M1# | CERRADA | NAE | 2035 | 10.167.30.16 | 10.167.30.18 | 44440 | 10.167.30.17 | 15360 | 2035 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44440 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44341 | EJECUTADA | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.255.113/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1643 | 10004882 | SATELITAL | SND.CERRO AURORA | Rediseños | SND.El Playon | 21/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1023495 |  |  | BUC-VEREDA_FUENTE-M4 | Port 1/1/13 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1401 | 10.167.4.28 | 10.167.4.30 | 44296 | 10.167.4.29 | 15360 | 1401 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | EJECUTADA | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.255.113/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1644 | 10004878 | SATELITAL | SND.Chucuri-2 |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1036603 | Puerto Libre |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1458 | 10.167.5.184 | 10.167.5.186 | 44297 | 10.167.5.185 | 15360 | 1458 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44446 | Puerto Libre | SI | 1 | 44446 | 18 | 10 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44446 | Exitosa | 23/05/2021 Pendiente entrega de ip para pruebas, reprogramado para 27 de Mayo. 06/09/2021 Sitio no se logra realizar debido a que el personal ue lo atenderia tarda más de lo esperado en SND.Meson de cuchicute no logran llegar tiempo a sitio ya que deben recoger las llaves en Bucaramanga, se reprograma para 07 de septiembre | Diseño Ruta de Tx | Aplazado | Ruta Certificada
1645 | 10004876 | POR RADIO | BUC.VEREDA FUENTE |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002682 |  |  | BUC-VEF-AN02 | Port 1/5/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1357 | 10.167.39.232 | 10.167.39.234 | 44376 | 10.167.39.233 | 12288 | 1357 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44420 | Puerto Libre | SI | 1 | 44430 | 30 | 8 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.255.65/28 | Switch Instalado | 44430 | Exitosa | 20/08/2021 Por los inconvenientes que tuvimos en puerto lebrija se reprograma para el dia 22 agosto. en puerto lebrija, la ruta estaba configurada, se intalo el SW, se ve abierta la ruta en SND.Sabana de Torres, se visitara primero sabana torres para poner en gestio lebrija. se reprograma para el 22 de agosto. // 22/8/2021 pruebas realizadas, se identifica duplicidad de IP´s no se tuvo a poyo de parte de diseño, WilsonForero autoriza dar por efectivas las pruebas y cerrar caso como exitoso | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1646 | 10004875 | POR RADIO | BUC.VEREDA FUENTE |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002682 |  |  | BUC-VEF-AN02 | Port 1/5/6 | Ejecutado |  |  | BUC-VEF-AN02 | Port 1/5/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1245 | 10.167.1.0 | 10.167.1.2 | 44285 | 10.167.1.1 | 12288 | 1245 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44420 | Puerto Libre | SI | 1 | 44430 | 30 | 8 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.255.65/28 | Switch Instalado | 44430 | Exitosa | 20/08/2021 Por los inconvenientes que tuvimos en puerto lebrija se reprograma para el dia 22 agosto. en puerto lebrija, la ruta estaba configurada, se intalo el SW, se ve abierta la ruta en SND.Sabana de Torres, se visitara primero sabana torres para poner en gestio lebrija. se reprograma para el 22 de agosto. // 22/8/2021 pruebas realizadas, se identifica duplicidad de IP´s no se tuvo a poyo de parte de diseño, WilsonForero autoriza dar por efectivas las pruebas y cerrar caso como exitoso | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1647 | 10004874 |  | BUC.VEREDA FUENTE |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1002682 |  |  | BUC-VEF-AN02 | Port 1/5/6 | Ejecutado |  |  | BUC-VEF-AN02 | Port 1/5/6 | 100 M Full |  | O&M | 22/11 PEM certifica configuración septiembre |  | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/5/6:789 123 1 none 1 none Up Up 1/5/6:1245 122842 325 none 325 none Up Up 1/5/6:1327 123188 323 none 323 none Up Up 1/5/6:1348 123546 321 none 321 none Up Up 1/5/6:1321 123670 321 none 321 none Up Up 1/5/6:1380 124472 325 none 325 none Up Up 1/5/6:1330 124598 325 none 325 none Up Up 1/5/6:1357 129632 22 none 22 none Up Up 1/5/6:1512 134974 323 none 323 none Up Up 1/5/6:3819 138131 321 none 321 none Up Up 1/5/6:1076 138648 702 none 702 none Up Up 1/5/6:4094 139429 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1452 | 10.167.129.76 | 10.167.129.78 | 44464 | 10.167.129.77 | 12288 | 1452 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44464 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44420 | Puerto Libre | SI | 1 | 44430 | 30 | 8 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.255.65/28 | Switch Instalado | 44430 | Exitosa | 20/08/2021 Por los inconvenientes que tuvimos en puerto lebrija se reprograma para el dia 22 agosto. en puerto lebrija, la ruta estaba configurada, se intalo el SW, se ve abierta la ruta en SND.Sabana de Torres, se visitara primero sabana torres para poner en gestio lebrija. se reprograma para el 22 de agosto. // 22/8/2021 pruebas realizadas, se identifica duplicidad de IP´s no se tuvo a poyo de parte de diseño, WilsonForero autoriza dar por efectivas las pruebas y cerrar caso como exitoso | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1648 | 10004870 | POR RADIO | MET.Lejanias-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1107171 |  |  | VCO-TER-CN01 | Port 5/1/4 | Ejecutado |  | 26-80_ MET.Lejanias-2 | VCO-TER-CN01 | Pto 5/1/8 | Full Duplex Forzado |  | O&M | 24/06/2021 O&M - Certificar en Conectante-Pendiente configurar VLAN | MET.Lejanias-2 | 5/1/8:555 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/8:3413 100 1 none 1 none Up Up 5/1/8:3777 100 7060 none 7060 none Up Up 5/1/8:3781 100 7060 none 7060 none Up Up 5/1/8:3887 100 7060 none 7060 none Up Up 5/1/8:3916 100 7060 none 7060 none Up Up 5/1/8:3926 100 7060 none 7060 none Up Up 5/1/8:3939 100 7060 none 7060 none Up Up 5/1/8:3940 100 7060 none 7060 none Up Up 5/1/8:3941 100 7060 none 7060 none Up Up 5/1/8:3943 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/8:3944 100 1 none 1 none Up Up 5/1/8:3984 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/8:3985 100 7060 none 7060 none Up Up 5/1/8:797 123 300 none 300 none Up Up 5/1/8:0 666 1 none 1 none Up Up 5/1/8:556 76405 21 none 21 none Up Up 5/1/8:3500 103500 35002 none 35002 none Up Up 5/1/8:1301 125859 321 none 321 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1422 | 10.167.45.248 | 10.167.45.250 | 44371 | 10.167.45.249 | 12288 | 1422 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44378 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44378 | Puerto Libre | SI | 2 | 44378 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.198.177/28 |  |  | Exitosa | 1/07/2021 Pruebas exitosas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1649 | 10004868 | POR RADIO | MET.MESA DE FERNANDEZ | Rediseños | MET.Mesetas |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1066201 |  |  | AAC-MET.MESETAS-M1 | Port 1/1/12 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1368 | 10.167.56.12 | 10.167.56.14 | 44403 | 10.167.56.13 | 12288 | 1368 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44449 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44335 | EJECUTADA | SI | 1 | 44335 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.202.33/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1650 | 10004867 | POR RADIO | MET.Cacayal |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065974 |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3576 | 10.167.54.224 | 10.167.54.226 | 44440 | 10.167.54.225 | 12288 | 3576 | Configuración ok | 0 | CERTIFICACIÓN ok | 44440 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Juan Carlos Araos Guzman | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.195.145/28 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 29/07/2021 Se reprograma para el 31 ya que no habia SW 31/07/2021: Hasta hoy llegaron los SW estan En distribuciuon, se reprograma para el lunes 2 de agosto. 02/08/2021: Por incapacidad de personal se reprograma para el 3 de agosto 03/08/2021: no se alcanzo a visitar el sitio porque se demoraron las pruenas en MET.ariari-1, se reprograma para el 4 de agosto. MET.Cacayal 04/05/2021 SW instalado y configurado pendiente pruebas de la vlan de la gestion 1076, se reprograma para el 5agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1651 | 10004865 |  | MET.Cacayal |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1065974 |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3712 | 10.167.59.220 | 10.167.59.222 | 44454 | 10.167.59.221 | 12288 | 3712 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Juan Carlos Araos Guzman | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.195.145/28 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 29/07/2021 Se reprograma para el 31 ya que no habia SW 31/07/2021: Hasta hoy llegaron los SW estan En distribuciuon, se reprograma para el lunes 2 de agosto. 02/08/2021: Por incapacidad de personal se reprograma para el 3 de agosto 03/08/2021: no se alcanzo a visitar el sitio porque se demoraron las pruenas en MET.ariari-1, se reprograma para el 4 de agosto. MET.Cacayal 04/05/2021 SW instalado y configurado pendiente pruebas de la vlan de la gestion 1076, se reprograma para el 5agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1652 | 10004864 | POR RADIO | MET.Aguas Claras |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003609 |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3290 | 10.167.45.208 | 10.167.45.210 | 44421 | 10.167.45.209 | 12288 | 3290 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | Puerto Libre | SI | 1 | 44414 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.207.225/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1653 | 10004860 | POR RADIO | MET.Lejanias-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1107171 |  |  | VCO-TER-CN01 | Port 5/1/4 | Ejecutado |  | 26-80_ MET.Lejanias-2 | VCO-TER-CN01 | Pto 5/1/8 | Full Duplex Forzado |  | O&M | 24/06/2021 O&M - Certificar en Conectante-Pendiente configurar VLAN | MET.Lejanias-2 | 5/1/8:555 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/8:3413 100 1 none 1 none Up Up 5/1/8:3777 100 7060 none 7060 none Up Up 5/1/8:3781 100 7060 none 7060 none Up Up 5/1/8:3887 100 7060 none 7060 none Up Up 5/1/8:3916 100 7060 none 7060 none Up Up 5/1/8:3926 100 7060 none 7060 none Up Up 5/1/8:3939 100 7060 none 7060 none Up Up 5/1/8:3940 100 7060 none 7060 none Up Up 5/1/8:3941 100 7060 none 7060 none Up Up 5/1/8:3943 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/8:3944 100 1 none 1 none Up Up 5/1/8:3984 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/8:3985 100 7060 none 7060 none Up Up 5/1/8:797 123 300 none 300 none Up Up 5/1/8:0 666 1 none 1 none Up Up 5/1/8:556 76405 21 none 21 none Up Up 5/1/8:3500 103500 35002 none 35002 none Up Up 5/1/8:1301 125859 321 none 321 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1421 | 10.167.45.244 | 10.167.45.246 | 44432 | 10.167.45.245 | 12288 | 1421 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44378 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44378 | Puerto Libre | SI | 2 | 44378 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.198.177/28 |  |  | Exitosa | 1/07/2021 Pruebas exitosas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1654 | 10004859 | POR RADIO | MET.Cacayal |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065974 |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/3/3 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | MET.Cacayal | 1/3/3:789 123 1 none 1 none Up Up 1/3/3:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3015 | 10.167.45.220 | 10.167.45.222 | 44359 | 10.167.45.221 | 12288 | 3015 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Juan Carlos Araos Guzman | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.207.129/28 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 29/07/2021 Se reprograma para el 31 ya que no habia SW 31/07/2021: Hasta hoy llegaron los SW estan En distribuciuon, se reprograma para el lunes 2 de agosto. 02/08/2021: Por incapacidad de personal se reprograma para el 3 de agosto 03/08/2021: no se alcanzo a visitar el sitio porque se demoraron las pruenas en MET.ariari-1, se reprograma para el 4 de agosto. MET.Cacayal 04/05/2021 SW instalado y configurado pendiente pruebas de la vlan de la gestion 1076, se reprograma para el 5agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1655 | 10004858 |  | MET.Cacayal |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1065974 |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3717 | 10.167.59.216 | 10.167.59.218 | 44449 | 10.167.59.217 | 12288 | 3717 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Juan Carlos Araos Guzman | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.195.145/28 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 29/07/2021 Se reprograma para el 31 ya que no habia SW 31/07/2021: Hasta hoy llegaron los SW estan En distribuciuon, se reprograma para el lunes 2 de agosto. 02/08/2021: Por incapacidad de personal se reprograma para el 3 de agosto 03/08/2021: no se alcanzo a visitar el sitio porque se demoraron las pruenas en MET.ariari-1, se reprograma para el 4 de agosto. MET.Cacayal 04/05/2021 SW instalado y configurado pendiente pruebas de la vlan de la gestion 1076, se reprograma para el 5agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1656 | 10004857 | POR RADIO | MET.Lejanias-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1107171 |  |  | VCO-TER-CN01 | Port 5/1/4 | Ejecutado |  | 26-80_ MET.Lejanias-2 | VCO-TER-CN01 | Pto 5/1/8 | Full Duplex Forzado |  | O&M | 24/06/2021 O&M - Certificar en Conectante-Pendiente configurar VLAN | MET.Lejanias-2 | 5/1/8:555 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/8:3413 100 1 none 1 none Up Up 5/1/8:3777 100 7060 none 7060 none Up Up 5/1/8:3781 100 7060 none 7060 none Up Up 5/1/8:3887 100 7060 none 7060 none Up Up 5/1/8:3916 100 7060 none 7060 none Up Up 5/1/8:3926 100 7060 none 7060 none Up Up 5/1/8:3939 100 7060 none 7060 none Up Up 5/1/8:3940 100 7060 none 7060 none Up Up 5/1/8:3941 100 7060 none 7060 none Up Up 5/1/8:3943 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/8:3944 100 1 none 1 none Up Up 5/1/8:3984 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/8:3985 100 7060 none 7060 none Up Up 5/1/8:797 123 300 none 300 none Up Up 5/1/8:0 666 1 none 1 none Up Up 5/1/8:556 76405 21 none 21 none Up Up 5/1/8:3500 103500 35002 none 35002 none Up Up 5/1/8:1301 125859 321 none 321 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1420 | 10.167.45.240 | 10.167.45.242 | 44432 | 10.167.45.241 | 12288 | 1420 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44376 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44378 | Puerto Libre | SI | 2 | 44378 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.198.177/28 |  |  | Exitosa | 1/07/2021 Pruebas exitosas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1657 | 10004855 |  | TOL.Libano |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085360 |  |  | AAC-TOL.LIBANO-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-TOL.LIBANO-M1 | Port 1/1/6 | 100 mbps Full | Configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3144 | 10.167.49.116 | 10.167.49.118 | 44369 | 10.167.49.117 | 15360 | 3144 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44400 | Puerto Libre | SI | 1 | 44400 | 28.7 | 28.4 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.241/28 | Switch Instalado | 44400 | Exitosa | 17/06/2021 pruebas exitosas / 21/07/2021 siteowner se encuntra en problemas para llegar al punto por bloqueos y transito. 22/07/2021 So noha logrado pasar a la EB, termino herveo, pero es muy tarde para continuar con libano 23/07/2021 Ok Instalacion SW | Dificil acceso. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1658 | 10004853 | POR RADIO | TOL.Libano |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085360 |  |  | AAC-TOL.LIBANO-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-TOL.LIBANO-M1 | Port 1/1/6 | Full-Duplex Forzado | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3087 | 10.167.48.124 | 10.167.48.126 | 44360 | 10.167.48.125 | 15360 | 3087 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44360 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44400 | Puerto Libre | SI | 1 | 44400 | 28.7 | 28.4 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.241/28 | Switch Instalado | 44400 | Exitosa | 17/06/2021 pruebas exitosas / 21/07/2021 siteowner se encuntra en problemas para llegar al punto por bloqueos y transito. 22/07/2021 So noha logrado pasar a la EB, termino herveo, pero es muy tarde para continuar con libano 23/07/2021 Ok Instalacion SW | Dificil acceso. | Integrado | Ruta Certificada
1659 | 10004851 | POR RADIO | TOL.Frias |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1007217 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1430 | 10.167.4.184 | 10.167.4.186 | 44294 | 10.167.4.185 | 12288 | 1430 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1660 | 10004843 | POR RADIO | TOL.Pajonales |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1012625 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1440 | 10.167.4.180 | 10.167.4.182 | 44295 | 10.167.4.181 | 12288 | 1440 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44533 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 01/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y reprograma visita para el 03 de Dic | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1661 | 10004838 |  | ANT.Liborina |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1087848 |  |  | AAC-ANT.SANTA_FE_ANT-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.SANTA_FE_ANT-M1 | Port 1/3/5 | 100 Mbps | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.Liborina | 1/3/5:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/5:1306 124991 320 none 320 none Up Up 1/3/5:1316 125088 321 none 321 none Up Up 1/3/5:1799 125673 1 none 1 none Up Up 1/3/5:3232 129687 321 none 321 none Up Up 1/3/5:3249 129786 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3249 | 0 | 10.167.27.246 | 44448 | 10.167.27.245 | 12288 | 3249 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | NO | 1 | 44398 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.230.145/28 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1662 | 10004837 | POR RADIO | ANT.Carmen de la Venta |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052875 |  |  | AAC-ANT.SANTA_FE_ANT-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SANTA_FE_ANT-M1 | Port 1/3/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1316 | 10.167.16.184 | 10.167.16.186 | 44310 | 10.167.16.185 | 15360 | 1316 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.230.145/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1663 | 10004836 | SATELITAL | ANT.San Diego Liborina |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1054098 |  |  | AAC-ANT.SANTA_FE_ANT-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SANTA_FE_ANT-M1 | Port 1/3/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1306 | 10.167.15.192 | 10.167.15.194 | 44308 | 10.167.15.193 | 12288 | 1306 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 19.2 | 7.7 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.230.145/28 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 03/08/2021, programda para el 6 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1664 | 10004835 | POR RADIO | ANT.Sabanalarga |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087440 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.BURITICA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.BURITICA-M2 | Port 1/1/5 | 100 mbps full | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.BURITICA | 0 | CERRADA | NAE | 3126 | 10.167.38.12 | 10.167.38.14 | 44368 | 10.167.38.13 | 15360 | 3126 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | NO | 1 | 44398 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.231.161/28 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 18-06-2021. La OT pertenece a COR.San Bernardo del Viento-2. Se requiere saber la OT real para ejecutar la actividad.// 20-06-2021 se actualiza OT OT1087440.// 21/06/2021 Se realiza desplazamiento en ANT.Buritica para corregir la cruzada, se reprograma desplazamiento a Sabanalarga el 22 de Junio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1665 | 10004834 | POR RADIO | ANT.Buritica |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087465 |  |  | AAC-ANT.BURITICA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.BURITICA-M2 | Port 1/1/4 | 100 Mbps Full | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante | ANT.Buritica | 0 | CERRADA | NAE | 3138 | 10.167.38.8 | 10.167.38.10 | 44400 | 10.167.38.9 | 15360 | 3138 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 1 | 44398 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.226.161/28 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 17/06/2021 Puerto ocupado, para cambiar a Otro se requiere SFP, se reprograma para el 19 de Junio | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1666 | 10004832 | POR RADIO | ANT.San Diego Liborina |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1054098 |  |  | AAC-ANT.SANTA_FE_ANT-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SANTA_FE_ANT-M1 | Port 1/3/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1799 | 10.167.18.148 | 10.167.18.150 | 44315 | 10.167.18.149 | 12288 | 1799 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 19.2 | 7.7 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.230.145/28 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 03/08/2021, programda para el 6 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1667 | 10004831 |  | COR.Buenos Aires | Sin LV - Cambio UM |  | 21/07/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT968138 | Puerto Libre |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1375 | 10.167.9.244 | 10.167.9.246 | 44301 | 10.167.9.245 | 12288 | 1375 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44530 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.17/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 26 Nov | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1668 | 10004829 | POR RADIO | COR.Sabanueva |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1013647 |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M | 26/07/2021 Certificar primer tramo/Radio mas cerca del Alcatel |  |  | CERRADA | ZTE | 1367 | 10.167.3.80 | 10.167.3.82 | 44290 | 10.167.3.81 | 12288 | 1367 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44428 | 19.2 | 7.5 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.193/27 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 29/07/2021 El personal debió atender fallas en Lorica, se reprograma para 31 de Julio. 31/07/2021 No se realizo por atención de fallas en La union se reprograma para 02 de agosto 02/08/2021 SW sale en mal estado no permitiendo conexion en ningun puerto despues de varias pruebas se solicita uno nuevo se reprograma para el dia 03 de agosto con soporte de fabrica 03/08/2021 Se fue la energia en la zona, por lo tanto se programa para el 4 de agosto 04/05/2021 El personal esta atendiedo fallas con radio en lorica 5 se reprograma para 05 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1669 | 10004828 |  | COR.Sabanueva |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1013647 |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LORICA-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M | 26/07/2021 Certificar primer tramo/Radio mas cerca del Alcatel |  |  | CERRADA | NAE | 3248 | 10.167.30.112 | 10.167.30.114 | 44377 | 10.167.30.113 | 18432 | 3248 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44428 | 19.2 | 7.5 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.193/27 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 29/07/2021 El personal debió atender fallas en Lorica, se reprograma para 31 de Julio. 31/07/2021 No se realizo por atención de fallas en La union se reprograma para 02 de agosto 02/08/2021 SW sale en mal estado no permitiendo conexion en ningun puerto despues de varias pruebas se solicita uno nuevo se reprograma para el dia 03 de agosto con soporte de fabrica 03/08/2021 Se fue la energia en la zona, por lo tanto se programa para el 4 de agosto 04/05/2021 El personal esta atendiedo fallas con radio en lorica 5 se reprograma para 05 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1670 | 10004826 | POR RADIO | COR.Narino |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1061376 |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1039 | 10.167.11.192 | 10.167.11.194 | 44302 | 10.167.11.193 | 15360 | 1039 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | 0 | 4093 | 10.71.34.161/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1671 | 10004825 | POR RADIO | COR.Narino |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1061376 |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1123 | 10.167.7.112 | 10.167.7.114 | 43934 | 10.167.7.113 | 12288 | 1123 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | 0 | 4093 | 10.71.34.161/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1672 | 10004822 | POR RADIO | COR.EL LAZO | Rediseños | COR.Sabanueva |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1061991 |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1027 | 10.167.10.84 | 10.167.10.86 | 44301 | 10.167.10.85 | 12288 | 1027 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.34.129/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1673 | 10004821 | POR RADIO | COR.Sabanueva |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1013647 |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M | 26/07/2021 Certificar primer tramo/Radio mas cerca del Alcatel |  |  | CERRADA | NAE | 1126 | 10.167.10.80 | 10.167.10.82 | 44301 | 10.167.10.81 | 12288 | 1126 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44428 | 19.2 | 7.5 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.193/27 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 29/07/2021 El personal debió atender fallas en Lorica, se reprograma para 31 de Julio. 31/07/2021 No se realizo por atención de fallas en La union se reprograma para 02 de agosto 02/08/2021 SW sale en mal estado no permitiendo conexion en ningun puerto despues de varias pruebas se solicita uno nuevo se reprograma para el dia 03 de agosto con soporte de fabrica 03/08/2021 Se fue la energia en la zona, por lo tanto se programa para el 4 de agosto 04/05/2021 El personal esta atendiedo fallas con radio en lorica 5 se reprograma para 05 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1674 | 10004819 | POR RADIO | COR.El Lazo |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1061991 |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1432 | 10.167.6.172 | 10.167.6.174 | 44297 | 10.167.6.173 | 12288 | 1432 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.34.129/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1675 | 10004818 | POR RADIO | COR.Buenos Aires |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968138 | Puerto Libre |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1433 | 10.167.6.168 | 10.167.6.170 | 44298 | 10.167.6.169 | 12288 | 1433 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44530 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.38.129/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 26 Nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1676 | 10004817 | POR RADIO | COR.El Lazo |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1061991 |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1395 | 10.167.10.16 | 10.167.10.18 | 44324 | 10.167.10.17 | 12288 | 1395 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.34.129/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1677 | 10004816 | POR RADIO | COR.El Lazo |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1061991 |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1434 | 10.167.6.164 | 10.167.6.166 | 44298 | 10.167.6.165 | 12288 | 1434 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.34.129/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1678 | 10004815 | POR RADIO | COR.El Lazo |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1061991 |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1439 | 10.167.6.160 | 10.167.6.162 | 44298 | 10.167.6.161 | 12288 | 1439 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.34.129/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1679 | 10004814 | POR RADIO | COR.Narino |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1061376 |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1180 | 10.167.10.64 | 10.167.10.66 | 44301 | 10.167.10.65 | 12288 | 1180 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | 0 | 4093 | 10.71.34.161/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1680 | 10004813 | POR RADIO | COR.Las Flores |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004925 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1511 | 10.167.3.76 | 10.167.3.78 | 44314 | 10.167.3.77 | 12288 | 1511 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44338 | EJECUTADA | SI | 1 | 44338 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.129/27 | Switch Instalado | 44338 | Exitosa | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 22 de Mayo; comentario del 31/05. // | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1681 | 10004812 | POR RADIO | COR.Sabanueva |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1013647 |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M | 26/07/2021 Certificar primer tramo/Radio mas cerca del Alcatel |  |  | CERRADA | ZTE | 1366 | 10.167.3.72 | 10.167.3.74 | 44290 | 10.167.3.73 | 12288 | 1366 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44428 | 19.2 | 7.5 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.193/27 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 29/07/2021 El personal debió atender fallas en Lorica, se reprograma para 31 de Julio. 31/07/2021 No se realizo por atención de fallas en La union se reprograma para 02 de agosto 02/08/2021 SW sale en mal estado no permitiendo conexion en ningun puerto despues de varias pruebas se solicita uno nuevo se reprograma para el dia 03 de agosto con soporte de fabrica 03/08/2021 Se fue la energia en la zona, por lo tanto se programa para el 4 de agosto 04/05/2021 El personal esta atendiedo fallas con radio en lorica 5 se reprograma para 05 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1682 | 10004811 | SATELITAL | COR.Las Flores | Sin LV - Cambio UM |  | 3/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1004925 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1092 | 10.167.10.40 | 10.167.10.42 | 44301 | 10.167.10.41 | 15360 | 1092 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44338 | EJECUTADA | SI | 1 | 44338 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.129/27 | Switch Instalado | 44338 | Exitosa | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 22 de Mayo; comentario del 31/05. // | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1683 | 10004809 | POR RADIO | COR.El Lazo |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1061991 |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1468 | 10.167.6.156 | 10.167.6.158 | 44298 | 10.167.6.157 | 12288 | 1468 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.34.129/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1684 | 10004808 | POR RADIO | COR.Narino |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1061376 |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1471 | 10.167.6.152 | 10.167.6.154 | 44298 | 10.167.6.153 | 12288 | 1471 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | 0 | 4093 | 10.71.34.161/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1685 | 10004806 | POR RADIO | COR.Narino |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1061376 |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1080 | 10.167.8.104 | 10.167.8.106 | 44302 | 10.167.8.105 | 12288 | 1080 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | 0 | 4093 | 10.71.34.161/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1686 | 10004805 | POR RADIO | COR.Mata de Cana |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1061992 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M1 | Port 1/4/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M1 | Port 1/4/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1365 | 10.167.3.68 | 10.167.3.70 | 44327 | 10.167.3.69 | 12288 | 1365 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44530 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.32.65/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Una Fuente, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 27 Nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1687 | 10004802 | POR RADIO | COR.Sabanueva |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1013647 |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M | 26/07/2021 Certificar primer tramo/Radio mas cerca del Alcatel |  |  | CERRADA | ZTE | 1319 | 10.167.3.64 | 10.167.3.66 | 44291 | 10.167.3.65 | 12288 | 1319 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44428 | 19.2 | 7.5 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.193/27 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 29/07/2021 El personal debió atender fallas en Lorica, se reprograma para 31 de Julio. 31/07/2021 No se realizo por atención de fallas en La union se reprograma para 02 de agosto 02/08/2021 SW sale en mal estado no permitiendo conexion en ningun puerto despues de varias pruebas se solicita uno nuevo se reprograma para el dia 03 de agosto con soporte de fabrica 03/08/2021 Se fue la energia en la zona, por lo tanto se programa para el 4 de agosto 04/05/2021 El personal esta atendiedo fallas con radio en lorica 5 se reprograma para 05 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1688 | 10004801 | POR RADIO | COR.NARINO | Rediseños | COR.Lorica-5 |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1061376 |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | COR-LOR-AN01 | Port 1/3/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1672 | 10.167.8.92 | 10.167.8.94 | 44313 | 10.167.8.93 | 18432 | 1672 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | 0 | 4093 | 10.71.34.161/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1689 | 10004800 | POR RADIO | COR.BUENOS AIRES | Rediseños | COR.San Luis |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT968138 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1788 | 10.167.22.240 | 10.167.22.242 | 44321 | 10.167.22.241 | 12288 | 1788 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44530 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.38.129/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 26 Nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1690 | 10004799 | POR RADIO | COR.El Lazo |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1061991 |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1413 | 10.167.10.8 | 10.167.10.10 | 44324 | 10.167.10.9 | 12288 | 1413 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.34.129/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1691 | 10004798 | POR RADIO | COR.Lorica-7 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004383 |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1908 | 10.167.6.148 | 10.167.6.150 | 44308 | 10.167.6.149 | 12288 | 1908 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44345 | EJECUTADA | SI | 1 | 44345 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | 0 | 4093 | 10.71.34.161/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1692 | 10004797 | POR RADIO | COR.Mata de Cana |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1061992 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M1 | Port 1/4/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M1 | Port 1/4/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1590 | 10.167.25.52 | 10.167.25.54 | 44327 | 10.167.25.53 | 12288 | 1590 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44530 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.32.65/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Una Fuente, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 27 Nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1693 | 10004796 | POR RADIO | COR.El Lazo |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1061991 |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1472 | 10.167.6.144 | 10.167.6.146 | 44298 | 10.167.6.145 | 15360 | 1472 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.34.129/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1694 | 10004794 | POR RADIO | COR.El Lazo |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1061991 |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1414 | 10.167.10.4 | 10.167.10.6 | 44324 | 10.167.10.5 | 12288 | 1414 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.34.129/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1695 | 10004792 | POR RADIO | COR.Mata de Cana |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1061992 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M1 | Port 1/4/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M1 | Port 1/4/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1588 | 10.167.13.120 | 10.167.13.122 | 44326 | 10.167.13.121 | 12288 | 1588 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44530 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.32.65/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Una Fuente, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 27 Nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1696 | 10004791 | POR RADIO | COR.Narino |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1061376 |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1063 | 10.167.11.196 | 10.167.11.198 | 44302 | 10.167.11.197 | 12288 | 1063 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | 0 | 4093 | 10.71.34.161/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1697 | 10004787 | POR RADIO | COR.Morindo |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970877 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M1 | Port 1/4/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1091 | 10.167.10.56 | 10.167.10.58 | 44301 | 10.167.10.57 | 18432 | 1091 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44389 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44529 | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.145/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 02 Dic | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1698 | 10004786 | SATELITAL | COR.Los Cordobas | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT971188 |  | 1 Electrico | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado | 10/06/2021:No hay pendiente hacia diseño |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/3/4 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante... 6 Junio: Se confirma que por proyecto ya esta APLAZADO. | COR.Los Cordobas | 1/3/4:789 123 300 none 300 none Up Down 1/3/4:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/4:1383 123021 28 none 8 none Up Down 1/3/4:1416 124120 22 none 22 none Up Down 1/3/4:1389 124154 1 none 1 none Up Down 1/3/4:1090 124225 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1383 | 10.167.3.60 | 10.167.3.62 | 44290 | 10.167.3.61 | 15360 | 1383 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44424 | EJECUTADA | SI | 1 | 44425 | 16 | 6 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.32.33/29 | Switch Instalado | 44424 | Exitosa | 08-06-2021 aun esta pendiente el asignacion de VLAN. 13/08/2021, no se hace por temas de logistica y malas condiciones climaticas que no permitieron hacer el trabajo, se reprograma para el 14 de agosto. 14/08/2021, se reprograma para el 15 de agosto por fuertes lluvias en la zona. 15/08/2021, Se tiene problema con el inversor del SW. se reprograma para el 16 de agosto. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1699 | 10004785 |  | COR.Canalete |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1045299 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | Full Duplex Forzado |  | O&M | 24/06/2021 O&M - Certificar en Conectante | COR.Canalete | 1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1091 124149 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1092 124151 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1035 124401 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1041 124601 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1463 125157 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1076 125198 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1510 125590 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1511 125591 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1926 125596 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1520 126145 1 none 1 none Up Up 1/1/2:2153 126152 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2154 127885 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1596 | 10.167.29.40 | 10.167.29.42 | 44372 | 10.167.29.41 | 15360 | 1596 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44378 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44529 | Puerto Libre | SI | 1 | 44387 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.39.129/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | Reprogramada por capacidad operativa 10/07/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un DEMARCADOR. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 02 Dic. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1700 | 10004784 | SATELITAL | COR.Morindo | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT970877 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M1 | Port 1/4/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1322 | 10.167.3.56 | 10.167.3.58 | 44288 | 10.167.3.57 | 15360 | 1322 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44529 | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.145/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 02 Dic | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1701 | 10004781 | SATELITAL | COR.El Ebano | Sin LV - Cambio UM |  | 1/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1062736 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/7 | Full Duplex Nagociando | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | COR.El Ebano | 1/4/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/7:1437 125270 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1922 125589 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1924 125593 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1437 | 10.167.16.104 | 10.167.16.106 | 44389 | 10.167.16.105 | 12288 | 1437 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44394 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44358 | EJECUTADA | SI | 1 | 44358 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.39.129/27 |  |  | Exitosa | 08-06-2021 debido a atencion de fallas acumuladas no se puede realizar la visita se programa para el dia 09-06-2021// 10-06-2021 por atencion de falla en COR.Buenos aires Manta y COR.San Isidro se reprograma para el dia 11-06-2021// 11-06-2021 a este sitio ya se realizaron pruebas y todod sale por un unico puerto comparten ruta | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1702 | 10004779 | POR RADIO | ANT.Arboletes-2 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001319 |  |  | AAC-ANT.ARBOLETES2-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.ARBOLETES2-M1 | Port 1/3/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1226 | 10.167.1.84 | 10.167.1.86 | 44282 | 10.167.1.85 | 15360 | 1226 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.231.193/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1703 | 10004778 |  | ANT.Naranjitas | Sin LV - Cambio UM |  | 7/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1091304 |  |  | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1/1/10 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | NAE | 3652 | 10.167.53.20 | 10.167.53.22 | 44428 | 10.167.53.21 | 12288 | 3652 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44404 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.227.17/28 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 23/07/2021. Se asignao trabajo a SMU IDT pero no pudieron atender por tener dos emergencias criticas en la zona, se reprograma para el dia 24 de julio. 24/07/2021 Falla en la estación servidora en transmisión ANT.San Juan de Uraba por lo que se tenía que solucionar primero dicha emergencia. Se reprograma para el 25 de jullio. 25/07/2021 Se continua con problemas de TX en ANT.San Juan De urabá por lo que ANT.NAranjitas esta fuera de servicio, se reprograma para el 26 de julio. *26 Julio. La falla de TX de Naranjitas se encontró en ANT.Cerro Azul, el cual se revisará el 27-07-2021. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1704 | 10004777 |  | COR.Los Cordobas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT971188 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/3/4 | 1 G FULL |  | O&M |  |  | "1/3/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/4:1383 123021 28 none 8 none Up Up 1/3/4:1416 124120 22 none 22 none Up Up 1/3/4:1389 124154 1 none 1 none Up Up 1/3/4:3326 130505 1 none 1 none Up Up 1/3/4:1076 131967 702 none 702 none Up Up " | CERRADA | ZTE | 1858 | 10.167.130.92 | 10.167.130.94 | 44460 | 10.167.130.93 | 12288 | 1858 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44424 | EJECUTADA | SI | 1 | 44425 | 16 | 6 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.71.32.169/29 | Switch Instalado | 44424 | Exitosa | 08-06-2021 aun esta pendiente el asignacion de VLAN. 13/08/2021, no se hace por temas de logistica y malas condiciones climaticas que no permitieron hacer el trabajo, se reprograma para el 14 de agosto. 14/08/2021, se reprograma para el 15 de agosto por fuertes lluvias en la zona. 15/08/2021, Se tiene problema con el inversor del SW. se reprograma para el 16 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1705 | 10004776 |  | COR.Corea | Verificacion LV Diseño |  | 18/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT995472 |  |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | NAE | 3534 | 10.167.52.36 | 10.167.52.38 | 44425 | 10.167.52.37 | 15360 | 3534 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44402 | EJECUTADA | SI | 1 | 44402 | 15.3 | 7.9 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.36.193/28 | Switch Instalado | 44402 | Exitosa | 22/07/2021. Se presenta un prblema de tiempo en ditancia, es un sitio lejano, se reprograma para 25 de JULIO 25/07/2021 no se puede cumplir porque el lugar estaba lejano se priorizan otras estaciones. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1706 | 10004773 | SATELITAL | COR.Morindo | Sin LV - Cambio UM |  | 1/07/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT970877 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M1 | Port 1/4/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1385 | 10.167.3.52 | 10.167.3.54 | 44290 | 10.167.3.53 | 15360 | 1385 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44529 | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.145/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 02 Dic | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1707 | 10004772 | POR RADIO | SUC.Sabanas de Beltran |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT971194 |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1473 | 10.167.6.140 | 10.167.6.142 | 44298 | 10.167.6.141 | 12288 | 1473 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44527 | Puerto Libre | SI | 1 | 44335 | 20 | 21 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Juan David Saavedra Morelos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.97/27 | Switch Instalado | 44527 | Exitosa | 19/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
1708 | 10004770 | POR RADIO | SUC.EL PINAL | Rediseños | SUC.Since |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001453 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 | Ejecutado |  | OTN_ZTE_SUC_SINCE 9SOG2 Port4 | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port2/2/1 | Full-duplex | Configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 2/2/1:789 123 300 none 300 none Up Up 2/2/1:0 666 1 none 1 none Up Up 2/2/1:30 64330 1 none 1 none Up Up 2/2/1:80 64331 1 none 1 none Up Up 2/2/1:70 64333 1 none 1 none Up Up 2/2/1:20 64334 1 none 1 none Up Up 2/2/1:90 64335 1 none 1 none Up Up 2/2/1:60 64336 1 none 1 none Up Up 2/2/1:402 64473 24 none 24 none Up Up 2/2/1:140 65558 1 none 1 none Up Up 2/2/1:130 65714 1 none 1 none Up Up 2/2/1:180 68511 1 none 1 none Up Up 2/2/1:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 2/2/1:1112 123808 23 none 23 none Up Up 2/2/1:1120 123809 1 none 1 none Up Up 2/2/1:1121 123811 1 none 1 none Up Up 2/2/1:1317 124061 22 none 22 none Up Up 2/2/1:1315 124080 22 none 22 none Up Up 2/2/1:1340 124117 321 none 321 none Up Up 2/2/1:1631 125634 322 none 322 none Up Up 2/2/1:1480 126077 320 none 320 none Up Up 2/2/1:1589 126609 22 none 22 none Up Up 2/2/1:1805 127119 320 none 320 none Up Up 2/2/1:2148 127549 320 none 320 none Up Up 2/2/1:2206 127663 320 none 320 none Up Up 2/2/1:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 2/2/1:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 2/2/1:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 2/2/1:4094 1009000 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 2148 | 10.167.28.176 | 10.167.28.178 | 00:00:00 | 10.167.28.177 | 21504 | 2148 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44523 | Puerto Libre | SI | 1 | 44284 | 26.7 | 18.7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.52.33/27 | Switch Instalado | 44523 | Exitosa | 29/03/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1709 | 10004769 | POR RADIO | SUC.El Pinal |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001453 |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1368 | 10.167.3.48 | 10.167.3.50 | 44291 | 10.167.3.49 | 15360 | 1368 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44523 | Puerto Libre | SI | 1 | 44284 | 26.7 | 18.7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.161/27 | Switch Instalado | 44523 | Exitosa | 29/03/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1710 | 10004768 | POR RADIO | SUC.Sabanas de Beltran |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT971194 |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1479 | 10.167.6.136 | 10.167.6.138 | 44298 | 10.167.6.137 | 15360 | 1479 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44527 | Puerto Libre | SI | 1 | 44335 | 20 | 21 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Juan David Saavedra Morelos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.161/27 | Switch Instalado | 44527 | Exitosa | 19/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
1711 | 10004767 | SATELITAL | SUC.El Pinal |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1001453 |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | 1/5/8:3892 136927 320 none 320 none Up Up |  |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1722 | 10.167.134.112 | 10.167.134.114 | 44469 | 10.167.134.113 | 12288 | 1722 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN OK | 44469 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44523 | Puerto Libre | SI | 1 | 44284 | 26.7 | 18.7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.161/27 | Switch Instalado | 44523 | Exitosa | 29/03/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1712 | 10004766 | SATELITAL | SUC.Sabanas de Beltran |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT971194 |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 23/11// sitio integrado satelital, información actualizada |  |  | CERRADA | ZTE | 1678 | 10.167.134.132 | 10.167.134.134 | 44469 | 10167134131 | 12288 | 1678 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44523 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44527 | Puerto Libre | SI | 1 | 44335 | 20 | 21 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Juan David Saavedra Morelos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.97/27 | Switch Instalado | 44527 | Exitosa | 19/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. | Exitosa sin inconvenientes | Aplazado | Ruta Certificada
1713 | 10004763 | POR RADIO | SUC.Sabanas de Beltran |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT971194 |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1484 | 10.167.6.132 | 10.167.6.134 | 44334 | 10.167.6.133 | 21504 | 1484 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44527 | Puerto Libre | SI | 1 | 44335 | 20 | 21 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Juan David Saavedra Morelos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.97/27 | Switch Instalado | 44527 | Exitosa | 19/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
1714 | 10004762 | POR RADIO | SUC.EL PINAL | Rediseños | SUC.RB Pita |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001453 |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1082 | 10.167.12.104 | 10.167.12.106 | 44305 | 10.167.12.105 | 12288 | 1082 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44523 | Puerto Libre | SI | 1 | 44284 | 26.7 | 18.7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.161/27 | Switch Instalado | 44523 | Exitosa | 29/03/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1715 | 10004757 | POR RADIO | SND.Jordan |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003852 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1318 | 10.167.4.76 | 10.167.4.78 | 44297 | 10.167.4.77 | 12288 | 1318 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44428 | Puerto Libre | SI | 1 | 44428 | 19 | 10 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | DOBLE | 4088 | 10.68.253.209/28 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 13/08/2021 demoras en bodega para entrega de equipos. Se reprograma para el 18 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1716 | 10004755 | POR RADIO | SND.JORDAN | Rediseños | SND.Aratoca |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003852 | Requiere Cruzada |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3402 | 10.167.57.240 | 10.167.57.242 | 44405 | 10.167.57.241 | 12288 | 3402 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44428 | Puerto Libre | SI | 1 | 44428 | 19 | 10 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | DOBLE | 4088 | 10.68.253.209/28 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 13/08/2021 demoras en bodega para entrega de equipos. Se reprograma para el 18 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1717 | 10004752 | POR RADIO | SND.TELEFERICO LA MESA | Rediseños | SND.Mesa Los Santos |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1128077 | Diseño 3G |  | BUC-VEF-AN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | BUC-VEF-AN01 | Port 1/1/4 | Full Duplex Nagociando |  | O&M |  |  | A:BUC-VEF-AN01# show service sap-using sap 1/1/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/4:4000 35468 7070 none 7070 none Up Up 1/1/4:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/1/4:2000 133263 11010 none 11010 none Up Up 1/1/4:1076 133910 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 4 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:BUC-VEF-AN01# | CERRADA | ZTE | 1700 | 10.167.39.228 | 10.167.39.230 | 44376 | 10.167.39.229 | 12288 | 1700 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44439 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44456 | Puerto Libre | SI | 1 | 44456 | 16.2 | 18.9 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.249.33/27 | Demarcador Instalado | 44456 | Exitosa | 11/09/2021 Alexandra Chacon indica que se debe dejar demarcador conectado al enlace mw y al demarcador el servicio umts y el servicio del CD. El personal no tenia demarcador en sitio ya que inicialmente solo se iba a realizar la certificación, se reprograma para el 16 de septiembre (esto para no afectar la programacion que ya se tiene puesto que son sitio lejanos 16/09/2021 Sitio no se logró realizar debido a fallas con el pc del tecnico en sitio, se le envio un nuevo pc pero no alcanza a llegar a tiempo se reprograma para 17 de septiembre | Insumos | Integrado | Ruta Certificada
1718 | 10004749 | POR RADIO | SND.Zapatoca |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065832 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | 10 G Full |  | O&M | No se ha asignado vlan de gestion 22/11// Jose actualiza info gestion, Vlan Gestion propagada, VLAn servicio Propagada |  | "4/2/2:789 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1320 123508 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 4/2/2:1335 123560 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1428 123567 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1318 123572 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1431 123575 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1310 123580 25 none 25 none Up Up 4/2/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1464 123617 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1406 123631 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 4/2/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1950 125205 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1359 129943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1367 130207 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3327 130512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3328 130515 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3373 131041 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3374 131051 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4089 131056 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3375 131058 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3376 131067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3388 131108 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3379 131123 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3390 131128 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3396 131458 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3397 131468 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1372 131478 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1373 131491 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1374 131512 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1375 131523 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3402 131525 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3445 131955 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4088 132035 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1309 132705 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1379 132727 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1381 132732 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1385 133646 22 none 22 none Up Up 4/2/2:4091 134069 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3584 134276 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1390 134348 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1451 134356 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1389 134366 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1510 134612 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1412 134628 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1399 134638 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1393 134652 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1502 134696 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1503 134697 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1504 134698 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1550 134835 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1520 134870 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1411 134932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1422 134946 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1513 135001 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1440 135011 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1445 135032 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4085 135263 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3833 135511 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3834 135602 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3835 135624 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3836 135628 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3837 135629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3851 135737 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3852 135739 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3853 135740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1701 135942 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1424 135943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1426 135950 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4083 136183 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3820 136400 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3818 136609 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3831 136660 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3889 136913 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3900 136996 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3901 136999 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3842 137064 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3912 137096 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3913 137097 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3941 137460 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3942 137462 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3344 138067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3846 138170 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3848 138179 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3949 138187 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3969 139282 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3970 139285 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1441 139295 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1442 139304 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3971 139305 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1443 139308 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4080 139353 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3972 139481 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3901 | 10.167.133.28 | 10.167.133.30 | 44475 | 10.167.133.29 | 12288 | 3901 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44432 | Puerto Libre | SI | 2 | 44432 | 19 | 10 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa | 14/08/2021 segun la programacion con el aliado para el 16 de agosto 16/08/2021 no se alcanzo a realizar ya que es sitio lejano se reprograma para el 19 de agosto. 19/08/2021 El personal estaba de viaje hacia el sitio, es lejano. Se reprograma para el 20 de agosto 20/08/2021 el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma para el 21 de agosto // 21/08/2021 puerto definido para conectar SW esta apartado para usar en una troncal, no hubo soporte para definir un nuevo puerto se deja sw instalado, el personal de NOC_SDH indica que estan full con otras solicitudes. // 23/8/2021 se adjunta comentrio del área de diseño " mi coordinador me indica lo siguiente: es un equipo al que no tenemos acceso y necesitamos validar que servicio tene configurado y reservado, por lo cual yo como tal no les puedo colaborar con el correo solicitado para la configuración del puerto.mi coordinador me indica lo siguiente: es un equipo al que no tenemos acceso y necesitamos validar que servicio tene configurado y reservado, por lo cual yo como tal no les puedo colaborar con el correo solicitado para la configuración del puerto. " por tal motivo no se puede reprogramar esta visita | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1719 | 10004747 | SATELITAL | NOR.Gramalote |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1064860 |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/2/4 | 100 mbps |  | O&M |  |  | "1/2/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1160 125644 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1076 128523 702 none 702 none Up Up 1/2/4:3405 131577 320 none 320 none Up Up 1/2/4:1378 133649 22 none 22 none Up Up 1/2/4:3760 135329 325 none 325 none Up Up 1/2/4:3841 136931 320 none 320 none Up Up 1/2/4:3843 137062 320 none 320 none Up Up " | CERRADA | NAE | 3843 | 10.167.133.208 | 10.167.133.210 | 44476 | 10167133209 | 12288 | 3843 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN OK | 44476 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.252.129/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1720 | 10004746 | SATELITAL | NOR.Gramalote |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1064860 |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/2/4 | 100 mbps |  | O&M |  |  | "1/2/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1160 125644 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1076 128523 702 none 702 none Up Up 1/2/4:3405 131577 320 none 320 none Up Up 1/2/4:1378 133649 22 none 22 none Up Up 1/2/4:3760 135329 325 none 325 none Up Up 1/2/4:3841 136931 320 none 320 none Up Up 1/2/4:3843 137062 320 none 320 none Up Up " | CERRADA | NAE | 3841 | 10.167.133.204 | 10.167.133.206 | 44475 | 10167133205 | 12288 | 3841 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.252.129/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1721 | 10004744 | POR RADIO | ATL.Los Pendales |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1055973 |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1362 | 10.167.15.176 | 10.167.15.178 | 44309 | 10.167.15.177 | 12288 | 1362 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Javier Alfonso Conde Vargas | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.45.1/27 |  |  | Exitosa | Se instala demarcador y se realizan pruebas exitosamente. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1722 | 10004743 |  | ATL.Luruaco |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1055965 |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/5/2 | 100 mbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1305 | 10.167.18.132 | 10.167.18.134 | 44318 | 10.167.18.133 | 12288 | 1305 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Walberto Rafael Charris Ariza | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.45.1/27 |  |  | Exitosa | Se realizaron pruebas en ATL Piojo y Pendales con exito, queda pendiente instalar Demarcador y pruebas en sitio / 4/6/2021 se instalo Demarcador y se realizaron pruebas exitosas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1723 | 10004742 | POR RADIO | ATL.Los Pendales |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1055973 |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1361 | 10.167.15.172 | 10.167.15.174 | 44309 | 10.167.15.173 | 21504 | 1361 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Javier Alfonso Conde Vargas | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.45.1/27 |  |  | Exitosa | Se instala demarcador y se realizan pruebas exitosamente. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1724 | 10004741 |  | ATL.LOS PENDALES | Rediseños | ATL.Luruaco |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1055973 |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/5/2 | 100 M Full | Pendiente | O&M |  |  | B:AAC-ATL.PIOJO-M1# show service sap-using sap 1/5/2 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/5/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1393 124440 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1394 124441 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1649 124727 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1076 124764 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1700 124992 322 none 322 none Up Up 1/5/2:1361 125008 32 none 32 none Up Up 1/5/2:1362 125009 26 none 6 none Up Up 1/5/2:1331 125018 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1678 125642 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1305 125947 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1931 125957 26 none 6 none Up Up 1/5/2:1930 125960 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1420 126157 23 none 23 none Up Up 1/5/2:1421 126158 32 none 32 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 16 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== B:AAC-ATL.PIOJO-M1# | CERRADA | ZTE | 1331 | 10.167.15.180 | 10.167.15.182 | 44309 | 10.167.15.181 | 12288 | 1331 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44431 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Javier Alfonso Conde Vargas | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.45.1/27 |  |  | Exitosa | Se instala demarcador y se realizan pruebas exitosamente. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1725 | 10004738 | POR RADIO | BOY.SAN MATEO | Rediseños | BOY.El Cocuy |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1117356 |  |  | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/5/5 | Ejecutado |  | 26-623_BOY_SAN_MATEO 4 EG10 | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/5/5 | 1G | Configurado | O&M | O&M-Certificar en conectante. | BOY.El Cocuy | 1700 | CERRADA | NAE | 1700 | 10.167.46.244 | 10.167.46.246 | 44353 | 10.167.46.245 | 12288 | 1700 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44377 | EJECUTADA | SI | 1 | 44377 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Julio Eduardo Castillo Cuadros | Jorge Andres Ramirez Medellin | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.203.65/27 |  |  | Exitosa | 13/06/2021 se certifica e instalacion de Demarcador y junio 12 se realiza cruzada Malaga y Soata | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1726 | 10004731 | POR RADIO | MAI.Aeropuerto-2 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052395 |  |  | AAC-MAI.LIBANO-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MAI.LIBANO-M1 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1399 | 10.167.12.32 | 10.167.12.34 | 44304 | 10.167.12.33 | 21504 | 1399 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44524 | EJECUTADA | SI | 2 | 44524 | 26.1 | 27.4 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.46.97/28 | Switch Instalado | 44524 | Exitosa | 20/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. 23/11/2021 No se logra terminar activadad, la velocidad no cunple con lo requerido y el personal se debe retirar de sitio ya que por los alrededores de la zona se presentan muchos casos de robo, se reprograma para 24 de nov | Ancho de Banda | Integrado | Ruta Certificada
1727 | 10004730 | POR RADIO | GUJ.CARRAIPIA | Rediseños | MAI.Loma Fresca | 44527 | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092470 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1388 | 10.167.19.156 | 10.167.19.158 | 44315 | 10.167.19.157 | 18432 | 1388 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44378 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 15.4 | 4.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.42.129/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 19/07/2021 No se pudo migrar las escueliatas al SW porque no se tiene gestion remota del radio del lado de una de las Escuelas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1728 | 10004727 |  | MAI.Boscan |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1064131 |  |  | AAC-MAI.INTERNACIONAL-M2 | Pto 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1461 | 10.167.134.84 | 10.167.134.86 | 44469 | 10.167.134.85 | 15360 | 1461 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44469 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44409 | EJECUTADA | SI | 1 | 44409 | 19.2 | 18.9 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.43.17/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 31/07/2021 SW instaldo pero no pasan las pruebas por configuración de SW, se reprograma para 01 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1729 | 10004725 |  | GUJ.CARRAIPIA | Rediseños | MAI.Centro | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1092470 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/3 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | 4/jun: O&M - Certificar en Conectante | MAI.Centro | 1/4/3:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1386 125646 22 none 22 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1386 | 10.167.19.148 | 10.167.19.150 | 44467 | 10.167.19.149 | 18432 | 1386 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44409 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 15.4 | 4.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.42.129/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 19/07/2021 No se pudo migrar las escueliatas al SW porque no se tiene gestion remota del radio del lado de una de las Escuelas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1730 | 10004724 | POR RADIO | GUJ.CARRAIPIA | Rediseños | MAI.Boscan | 44527 | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092470 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | MAI-INT-AN01 | Port 1/4/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1382 | 10.167.19.132 | 10.167.19.134 | 44315 | 10.167.19.133 | 15360 | 1382 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44378 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 15.4 | 4.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.42.129/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 19/07/2021 No se pudo migrar las escueliatas al SW porque no se tiene gestion remota del radio del lado de una de las Escuelas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1731 | 10004723 |  | MAI.Aeropuerto-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1052395 |  |  | AAC-MAI.LIBANO-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1568 | 10.167.128.176 | 10.167.128.178 | 00:00:00 | 10.167.128.177 | 15360 | 1568 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44524 | EJECUTADA | SI | 2 | 44524 | 26.1 | 27.4 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.43.17/28 | Switch Instalado | 44524 | Exitosa | 20/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. 23/11/2021 No se logra terminar activadad, la velocidad no cunple con lo requerido y el personal se debe retirar de sitio ya que por los alrededores de la zona se presentan muchos casos de robo, se reprograma para 24 de nov | Ancho de Banda | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1732 | 10004722 | POR RADIO | MAI.Boscan |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1064131 |  |  | AAC-MAI.INTERNACIONAL-M2 | Pto 1/1/11 | Ejecutado |  | 0 | MAI-INT-AN01 | Port 1/4/2 | Full Duplex Negociando |  | O&M | Sin configurar el radio | 0 | 1/4/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/2:1382 125615 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1530 | 10.167.40.48 | 10.167.40.50 | 44449 | 10.167.40.49 | 15360 | 1530 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44379 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44409 | EJECUTADA | SI | 1 | 44409 | 19.2 | 18.9 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.43.17/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 31/07/2021 SW instaldo pero no pasan las pruebas por configuración de SW, se reprograma para 01 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1733 | 10004719 |  | GUJ.Punto A | Verificacion BTS Aliado |  | 2/07/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | sin LV , se requiere cambio de BTS | OT1153332 | Diseño 3G |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado | 17/07/2021: Pendiente instalación de enlace//19/07 rediseño por 3G | [5 empty] | O&M | Pendiente definir VLAN de servicio |  |  | CERRADA | NAE | 3407 | 10.167.41.80 | 10.167.41.82 | 44406 | 10.167.41.81 | 15360 | 3407 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 21.89 | 1.22 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.43.145/28 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 03/08/2021 Se reprograma para el dia 4 de agosto ya el SO tuvo que atender Emergencias //personal en sitio instalando el SW 04/08/2021 Se presenta problemas con el puerto IF4 del nodo B sin cx, se escala con ing Manuel Peña y con David Lara pero por políticas de Cerrejon la estar este sitio dentro de sus predios por la hora el SO no puede continuar trabajando se reprograma para 05 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1734 | 10004715 |  | GUJ.Cerro la teta |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1144673 |  |  | AAC.GUJ.CERRO_LATETA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC.GUJ.CERRO_LATETA-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3537 | 10.167.53.88 | 10.167.53.90 | 44428 | 10.167.53.89 | 18432 | 3537 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44429 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44425 | EJECUTADA | SI | 1 | 44425 | 19.2 | 6.7 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.95.65/28 | Switch Instalado | 44425 | Exitosa | 14/08/2021, se reprograma para el 17 de agosto, porque se presenta un problema con el vehiculo, se necesita un vehiculo especial por las condiciones de terreno. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1735 | 10004714 | POR RADIO | MAI.Boscan |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1064131 |  |  | AAC-MAI.INTERNACIONAL-M2 | Pto 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-MAI.INTERNACIONAL-M2 | Pto 1/1/11 |  |  | O&M |  |  | 1/1/11:789 123 1 none none Up Up 1/1/11:0 666 1 none none Up Up 1/1/11:1530 129717 22 none none Up Up 1/1/11:1076 131322 702 none none Up Up 1/1/11:1441 136562 22 none none Up Up 1/1/11:1442 136571 1 none none Up Up 1/1/11:1461 136583 1 none none Up Up 1/1/11:1481 136588 1 none none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 8 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-MAI.INTERNACIONAL-M2# | CERRADA | ZTE | 1481 | 10.167.134.80 | 10.167.134.82 | 44527 | 10.167.134.81 | 18432 | 1481 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44409 | EJECUTADA | SI | 1 | 44409 | 19.2 | 18.9 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.43.17/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 31/07/2021 SW instaldo pero no pasan las pruebas por configuración de SW, se reprograma para 01 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1736 | 10004710 | POR RADIO | MAI.AEROPUERTO-2 | Rediseños W40 | MAI.Centro | 44473 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052395 |  |  | AAC-MAI.LIBANO-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1532 | 10.167.40.44 | 10.167.40.46 | 44379 | 10.167.40.45 | 18432 | 1532 | Configuración OK | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44504 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44524 | EJECUTADA | SI | 2 | 44524 | 19.11 | 18.94 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.33/27 | Switch Instalado | 44524 | Exitosa | 20/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. 23/11/2021 No se logra terminar activadad, la velocidad no cunple con lo requerido y el personal se debe retirar de sitio ya que por los alrededores de la zona se presentan muchos casos de robo, se reprograma para 24 de nov | Ancho de Banda | Integrado | Ruta Certificada
1737 | 10004709 | POR RADIO | MAI.Divino Nino |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1064715 | Puerto Libre |  | AAC-MAI.DIVINO_NINO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-MAI.DIVINO_NINO-M1 | Port 1/1/4 | Full Duplex Forzado | Pendiente | O&M | MAI.Divino Nino/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones | 0 | 1/1/4:789 123 1 none 1 none Up Down 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/4:1389 125686 321 none 321 none Up Down | CERRADA | NAE | 3010 | 10.167.47.120 | 10.167.47.122 | 44355 | 10.167.47.121 | 21504 | 3010 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | Puerto Libre | SI | 2 | 44415 | 25.05 | 11.74 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.47.193/28 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 12-06-2021, el dia 4-6-2021 se realizaron certificaciones de varias scuelitas ID 10004671, 10004678, 10004685, 10004692 en ese mismo puerto AAC-MAI.DIVINO_NINO-M1 PTO 1/1/4 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1738 | 10004708 |  | GUJ.Carraipia |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1092470 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1472 | 10.167.128.28 | 10.167.128.30 | 44223 | 10.167.128.29 | 15360 | 1472 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 15.4 | 4.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.43.17/28 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 19/07/2021 No se pudo migrar las escueliatas al SW porque no se tiene gestion remota del radio del lado de una de las Escuelas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1739 | 10004707 |  | GUJ.Cuatro vias |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1071667 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr | CERRADA | ZTE | 1479 | 10.167.128.56 | 10.167.128.58 | 44462 | 10.167.128.57 | 15360 | 1479 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 26.21 | 11.94 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.70.93.129/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1740 | 10004706 |  | GUJ.Cuatro vias |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1071667 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | QoS Fltr QoS Fltr | CERRADA | ZTE | 1478 | 10.167.128.52 | 10.167.128.54 | 44462 | 10.167.128.53 | 18432 | 1478 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 26.21 | 11.94 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.70.93.129/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1741 | 10004705 |  | COR.Gallo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1247206 | Requiere Cruzada |  | AAC-COR.VALENCIA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | 44438 |  | AAC-COR.VALENCIA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M | Certifcar en primer tramo/radio mas cerca del Alcatel |  |  | CERRADA | ZTE | 1744 | 10.167.54.0 | 10.167.54.2 | 44432 | 10.167.54.1 | 12288 | 1744 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44432 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44445 | EJECUTADA | SI | 1 | 44445 | 19.89 | 18.11 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.36.161/28 | Switch Instalado | 44445 | Exitosa |  | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1742 | 10004704 | POR RADIO | GUJ.Cuatro vias |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1071667 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3247 | 10.167.30.248 | 10.167.30.250 | 44377 | 10.167.30.249 | 18432 | 3247 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 26.21 | 11.94 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.129/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1743 | 10004703 | POR RADIO | MAI.LIBANO-2 | Rediseños | MAI.Paraguachon |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1112012 |  |  | MAI-INT-AN01 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  |  | MAI-INT-AN01 | Port 1/2/1 |  | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1384 | 10.167.19.140 | 10.167.19.142 | 44315 | 10.167.19.141 | 18432 | 1384 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44409 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44352 | EJECUTADA | SI | 1 | 44352 | 10.5 | 4.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.89/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1744 | 10004701 | SATELITAL | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | ------------------------------------------------------------------------------- | CERRADA | ZTE | 1428 | 10.167.128.132 | 10.167.128.134 | 44461 | 10.167.128.133 | 12288 | 1428 | Configuración OK | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.225/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1745 | 10004700 |  | GUJ.Cuatro vias |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1071667 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1989 | 10.167.128.48 | 10.167.128.50 | 44223 | 10.167.128.49 | 18432 | 1989 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 26.21 | 11.94 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.129/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1746 | 10004698 |  | GUJ.Cuatro vias |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1071667 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/3 |  |  | O&M |  |  | 1/4/3:789 123 300 none 300 none Up Down 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Down 1/4/3:1382 125615 325 none 325 none Up Down 1/4/3:1388 125667 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1304 126076 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1518 126487 323 none 323 none Up Down 1/4/3:1519 126488 321 none 321 none Up Down 1/4/3:2018 127743 322 none 322 none Up Down 1/4/3:3039 128626 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3058 128716 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3073 128811 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3075 128816 322 none 322 none Up Down 1/4/3:3114 128962 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1076 129644 702 none 702 none Up Down 1/4/3:3242 129740 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3240 129742 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3243 129744 323 none 323 none Up Down 1/4/3:3244 129748 322 none 322 none Up Down 1/4/3:3247 129777 322 none 322 none Up Down 1/4/3:3254 129817 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1531 129958 121 none 121 none Up Down 1/4/3:1733 130978 1 none 1 none Up Down 1/4/3:1734 130979 1 none 1 none Up Down 1/4/3:4094 131036 702 none 702 none Up Down 1/4/3:3496 132478 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1572 132954 1 none 1 none Up Down 1/4/3:3593 134403 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3594 134412 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1411 134538 325 none 325 none Up Down 1/4/3:1480 134759 320 none 320 none Up Down 1/4/3:1505 134789 1 none 1 none Up Down 1/4/3:1417 134877 320 none 320 none Up Down 1/4/3:1419 134918 320 none 320 none Up Down 1/4/3:3823 135448 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1542 135596 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1501 135599 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1468 135613 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1543 135649 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1603 135660 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1465 135664 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1458 135673 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1467 135674 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1459 135692 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1604 135695 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1472 135703 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1473 135716 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1474 135724 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1989 135744 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1478 135848 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1479 135864 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3903 137053 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3917 137133 325 none 325 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 52 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-GUJ.AREMASAIN-M1# | CERRADA | ZTE | 1543 | 10.167.130.248 | 10.167.130.250 | 44527 | 10.167.130.249 | 15360 | 1543 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 26.21 | 11.94 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.70.93.129/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1747 | 10004697 |  | GUJ.Cuatro vias |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1071667 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | 1/1/4:1640 124722 323 none 323 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1459 | 10.167.128.44 | 10.167.128.46 | 44461 | 10.167.128.45 | 15360 | 1459 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 26.21 | 11.94 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.70.93.129/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1748 | 10004696 |  | GUJ.Cuatro vias |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1071667 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/3 | 1 Gbps | Configurado | O&M | PUERTO ALU DOWN, VLAN SERVICIO Y GESTION OK |  |  | CERRADA | ZTE | 1734 | 10.167.55.64 | 10.167.55.66 | 44399 | 10.167.55.65 | 15360 | 1734 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 26.21 | 11.94 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.129/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1749 | 10004695 |  | MAI.Loma Fresca |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1065072 |  |  | MAI-INT-AN01 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | MAI-INT-AN01 | Port 1/4/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1932 | 10.167.19.172 | 10.167.19.174 | 44319 | 10.167.19.173 | 18432 | 1932 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44351 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.42.97/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1750 | 10004694 |  | MAI.Aeropuerto-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1052395 |  |  | AAC-MAI.LIBANO-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | 1/1/4:1426 125129 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1567 | 10.167.128.172 | 10.167.128.174 | 44462 | 10.167.128.173 | 15360 | 1567 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44524 | EJECUTADA | SI | 2 | 44524 | 26.1 | 27.4 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.46.97/28 | Switch Instalado | 44524 | Exitosa | 20/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. 23/11/2021 No se logra terminar activadad, la velocidad no cunple con lo requerido y el personal se debe retirar de sitio ya que por los alrededores de la zona se presentan muchos casos de robo, se reprograma para 24 de nov | Ancho de Banda | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1751 | 10004693 |  | MAI.Centro |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1064313 |  |  | MAI-INT-AN01 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | MAI-INT-AN01 Port 1/4/3 | Port 1/4/3 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | MAI.Centro | 1/4/3:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1386 125646 22 none 22 none Up Up | CERRADA | NAE | 3015 | 10.167.48.196 | 10.167.48.198 | 44359 | 10.167.48.197 | 18432 | 3015 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 28.71 | 24.72 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.33/27 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1752 | 10004692 |  | MAI.DIVINO NINO | Rediseños | MAI.Centro | 21/05/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1064715 |  |  | MAI-INT-AN01 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | MAI-INT-AN01 | Port 1/4/3 | Full duplex Negociando | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante | MAI.Centro | 1/4/3:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1386 125646 22 none 22 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1387 | 10.167.19.152 | 10.167.19.154 | 44462 | 10.167.19.153 | 18432 | 1387 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | Puerto Libre | SI | 2 | 44415 | 25.05 | 11.74 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.47.193/28 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 12-06-2021, el dia 4-6-2021 se realizaron certificaciones de varias scuelitas ID 10004671, 10004678, 10004685, 10004692 en ese mismo puerto AAC-MAI.DIVINO_NINO-M1 PTO 1/1/4 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1753 | 10004691 |  | MAI.Divino Nino |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1064715 | Puerto Libre |  | AAC-MAI.DIVINO_NINO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-MAI.DIVINO_NINO-M1 | Port 1/1/4 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | MAI.Divino Nino | 0 | 1/1/4:789 123 1 none 1 none Up Down 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/4:1389 125686 321 none 321 none Up Down | CERRADA | NAE | 3013 | 10.167.45.200 | 10.167.45.202 | 44355 | 10.167.45.201 | 18432 | 3013 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | Puerto Libre | SI | 2 | 44415 | 25.05 | 11.74 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.47.193/28 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 12-06-2021, el dia 4-6-2021 se realizaron certificaciones de varias scuelitas ID 10004671, 10004678, 10004685, 10004692 en ese mismo puerto AAC-MAI.DIVINO_NINO-M1 PTO 1/1/4 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1754 | 10004689 | POR RADIO | MAI.Loma Fresca | Sin LV - Cambio UM |  | 21/05/2021 | FASE 1B |  | Integrado | Integrada Radio, ¿Por qué Sin LV? | OT1065072 |  |  | MAI-INT-AN01 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | MAI-INT-AN01 | Port 1/4/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1510 | 10.167.19.164 | 10.167.19.166 | 44315 | 10.167.19.165 | 18432 | 1510 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44351 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.42.97/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1755 | 10004688 |  | GUJ.CUATRO VIAS | Rediseños | MAI.Centro | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1071667 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/3 |  |  | O&M | 23/11 // VLAN gestion y servicion propagadas |  | 1/4/3:789 123 300 none 300 none Up Down 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Down 1/4/3:1382 125615 325 none 325 none Up Down 1/4/3:1388 125667 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1304 126076 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1518 126487 323 none 323 none Up Down 1/4/3:1519 126488 321 none 321 none Up Down 1/4/3:2018 127743 322 none 322 none Up Down 1/4/3:3039 128626 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3058 128716 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3073 128811 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3075 128816 322 none 322 none Up Down 1/4/3:3114 128962 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1076 129644 702 none 702 none Up Down 1/4/3:3242 129740 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3240 129742 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3243 129744 323 none 323 none Up Down 1/4/3:3244 129748 322 none 322 none Up Down 1/4/3:3247 129777 322 none 322 none Up Down 1/4/3:3254 129817 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1531 129958 121 none 121 none Up Down 1/4/3:1733 130978 1 none 1 none Up Down 1/4/3:1734 130979 1 none 1 none Up Down 1/4/3:4094 131036 702 none 702 none Up Down 1/4/3:3496 132478 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1572 132954 1 none 1 none Up Down 1/4/3:3593 134403 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3594 134412 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1411 134538 325 none 325 none Up Down 1/4/3:1480 134759 320 none 320 none Up Down 1/4/3:1505 134789 1 none 1 none Up Down 1/4/3:1417 134877 320 none 320 none Up Down 1/4/3:1419 134918 320 none 320 none Up Down 1/4/3:3823 135448 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1542 135596 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1501 135599 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1468 135613 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1543 135649 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1603 135660 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1465 135664 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1458 135673 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1467 135674 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1459 135692 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1604 135695 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1472 135703 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1473 135716 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1474 135724 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1989 135744 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1478 135848 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1479 135864 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3903 137053 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3917 137133 325 none 325 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 52 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-GUJ.AREMASAIN-M1# | CERRADA | ZTE | 1531 | 10.167.40.40 | 10.167.40.42 | 44481 | 10.167.40.41 | 15360 | 1531 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44379 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 18.75 | 19.37 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 4092 | 10.70.93.97/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1756 | 10004687 |  | GUJ.Cuatro vias |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1071667 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/3 |  |  | O&M |  |  | 1/4/3:789 123 300 none 300 none Up Down 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Down 1/4/3:1382 125615 325 none 325 none Up Down 1/4/3:1388 125667 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1304 126076 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1518 126487 323 none 323 none Up Down 1/4/3:1519 126488 321 none 321 none Up Down 1/4/3:2018 127743 322 none 322 none Up Down 1/4/3:3039 128626 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3058 128716 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3073 128811 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3075 128816 322 none 322 none Up Down 1/4/3:3114 128962 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1076 129644 702 none 702 none Up Down 1/4/3:3242 129740 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3240 129742 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3243 129744 323 none 323 none Up Down 1/4/3:3244 129748 322 none 322 none Up Down 1/4/3:3247 129777 322 none 322 none Up Down 1/4/3:3254 129817 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1531 129958 121 none 121 none Up Down 1/4/3:1733 130978 1 none 1 none Up Down 1/4/3:1734 130979 1 none 1 none Up Down 1/4/3:4094 131036 702 none 702 none Up Down 1/4/3:3496 132478 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1572 132954 1 none 1 none Up Down 1/4/3:3593 134403 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3594 134412 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1411 134538 325 none 325 none Up Down 1/4/3:1480 134759 320 none 320 none Up Down 1/4/3:1505 134789 1 none 1 none Up Down 1/4/3:1417 134877 320 none 320 none Up Down 1/4/3:1419 134918 320 none 320 none Up Down 1/4/3:3823 135448 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1542 135596 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1501 135599 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1468 135613 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1543 135649 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1603 135660 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1465 135664 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1458 135673 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1467 135674 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1459 135692 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1604 135695 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1472 135703 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1473 135716 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1474 135724 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1989 135744 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1478 135848 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1479 135864 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3903 137053 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3917 137133 325 none 325 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 52 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-GUJ.AREMASAIN-M1# | CERRADA | ZTE | 1542 | 10.167.130.244 | 10.167.130.246 | 44461 | 10.167.130.245 | 15360 | 1542 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 26.21 | 11.94 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.70.93.129/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1757 | 10004686 |  | GUJ.Cuatro vias |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1071667 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/3 |  |  | O&M |  |  | 1/4/3:789 123 300 none 300 none Up Down 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Down 1/4/3:1382 125615 325 none 325 none Up Down 1/4/3:1388 125667 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1304 126076 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1518 126487 323 none 323 none Up Down 1/4/3:1519 126488 321 none 321 none Up Down 1/4/3:2018 127743 322 none 322 none Up Down 1/4/3:3039 128626 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3058 128716 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3073 128811 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3075 128816 322 none 322 none Up Down 1/4/3:3114 128962 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1076 129644 702 none 702 none Up Down 1/4/3:3242 129740 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3240 129742 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3243 129744 323 none 323 none Up Down 1/4/3:3244 129748 322 none 322 none Up Down 1/4/3:3247 129777 322 none 322 none Up Down 1/4/3:3254 129817 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1531 129958 121 none 121 none Up Down 1/4/3:1733 130978 1 none 1 none Up Down 1/4/3:1734 130979 1 none 1 none Up Down 1/4/3:4094 131036 702 none 702 none Up Down 1/4/3:3496 132478 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1572 132954 1 none 1 none Up Down 1/4/3:3593 134403 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3594 134412 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1411 134538 325 none 325 none Up Down 1/4/3:1480 134759 320 none 320 none Up Down 1/4/3:1505 134789 1 none 1 none Up Down 1/4/3:1417 134877 320 none 320 none Up Down 1/4/3:1419 134918 320 none 320 none Up Down 1/4/3:3823 135448 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1542 135596 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1501 135599 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1468 135613 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1543 135649 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1603 135660 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1465 135664 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1458 135673 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1467 135674 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1459 135692 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1604 135695 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1472 135703 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1473 135716 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1474 135724 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1989 135744 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1478 135848 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1479 135864 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3903 137053 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3917 137133 325 none 325 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 52 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-GUJ.AREMASAIN-M1# | CERRADA | ZTE | 1468 | 10.167.130.240 | 10.167.130.242 | 44460 | 10167130241 | 15360 | 1468 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 26.21 | 11.94 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.70.93.129/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1758 | 10004685 |  | MAI.DIVINO NINO | Rediseños | MAI.Centro | 21/05/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1064715 |  |  | MAI-INT-AN01 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | MAI-INT-AN01 | Port 1/4/3 | Full duplex Negociando | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante | MAI.Centro | 1/4/3:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1386 125646 22 none 22 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1511 | 10.167.19.168 | 10.167.19.170 | 44315 | 10.167.19.169 | 18432 | 1511 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44414 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44415 | Puerto Libre | SI | 2 | 44415 | 25.05 | 11.74 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.47.193/28 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 12-06-2021, el dia 4-6-2021 se realizaron certificaciones de varias scuelitas ID 10004671, 10004678, 10004685, 10004692 en ese mismo puerto AAC-MAI.DIVINO_NINO-M1 PTO 1/1/4 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1759 | 10004684 |  | MAI.Aeropuerto-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1052395 |  |  | AAC-MAI.LIBANO-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MAI.LIBANO-M1 | Port 1/2/4 | 100 MB FULL DUPLEX |  | O&M |  |  | "B:AAC-MAI.LIBANO-M1# show service sap-using sap 1/2/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/2/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1399 124446 325 none 325 none Up Up 1/2/4:1076 127051 702 none 702 none Up Up 1/2/4:3011 128184 323 none 323 none Up Up 1/2/4:1532 129962 323 none 323 none Up Up 1/2/4:3716 134568 321 none 321 none Up Up 1/2/4:1609 135735 321 none 321 none Up Up 1/2/4:1558 135827 22 none 22 none Up Up 1/2/4:1559 135834 320 none 320 none Up Up 1/2/4:1567 135862 320 none 320 none Up Up 1/2/4:1568 135870 320 none 320 none Up Up 1/2/4:3863 135989 323 none 323 none Up Up 1/2/4:3717 136103 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 14 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" | CERRADA | NAE | 3717 | 10.167.131.188 | 10.167.131.190 | 44465 | 10167131189 | 15360 | 3717 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44524 | EJECUTADA | SI | 2 | 44524 | 26.1 | 27.4 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.46.97/28 | Switch Instalado | 44524 | Exitosa | 20/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. 23/11/2021 No se logra terminar activadad, la velocidad no cunple con lo requerido y el personal se debe retirar de sitio ya que por los alrededores de la zona se presentan muchos casos de robo, se reprograma para 24 de nov | Ancho de Banda | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1760 | 10004681 |  | MAI.Aeropuerto-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1052395 |  |  | AAC-MAI.LIBANO-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3716 | 10.167.59.212 | 10.167.59.214 | 44449 | 10.167.59.213 | 15360 | 3716 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44524 | EJECUTADA | SI | 2 | 44524 | 26.1 | 27.4 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.46.97/28 | Switch Instalado | 44524 | Exitosa | 20/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. 23/11/2021 No se logra terminar activadad, la velocidad no cunple con lo requerido y el personal se debe retirar de sitio ya que por los alrededores de la zona se presentan muchos casos de robo, se reprograma para 24 de nov | Ancho de Banda | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1761 | 10004680 |  | MAI.Aeropuerto-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1052395 |  |  | AAC-MAI.LIBANO-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | 1/1/4:1427 125136 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1559 | 10.167.128.168 | 10.167.128.170 | 44462 | 10.167.128.169 | 15360 | 1559 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44524 | EJECUTADA | SI | 2 | 44524 | 26.1 | 27.4 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.33/27 | Switch Instalado | 44524 | Exitosa | 20/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. 23/11/2021 No se logra terminar activadad, la velocidad no cunple con lo requerido y el personal se debe retirar de sitio ya que por los alrededores de la zona se presentan muchos casos de robo, se reprograma para 24 de nov | Ancho de Banda | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1762 | 10004679 |  | MAI.Aeropuerto-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1052395 |  |  | AAC-MAI.LIBANO-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | 1/1/4:1076 133982 702 none 702 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1558 | 10.167.128.164 | 10.167.128.166 | 44462 | 10.167.128.165 | 15360 | 1558 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44524 | EJECUTADA | SI | 2 | 44524 | 26.1 | 27.4 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.33/27 | Switch Instalado | 44524 | Exitosa | 20/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. 23/11/2021 No se logra terminar activadad, la velocidad no cunple con lo requerido y el personal se debe retirar de sitio ya que por los alrededores de la zona se presentan muchos casos de robo, se reprograma para 24 de nov | Ancho de Banda | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1763 | 10004678 |  | MAI.DIVINO NINO | Rediseños | MAI.Centro | 21/05/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1064715 |  |  | MAI-INT-AN01 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | MAI-INT-AN01 | Port 1/4/3 | Full duplex Negociando | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante | MAI.Centro | 1/4/3:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1386 125646 22 none 22 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1578 | 10.167.19.128 | 10.167.19.130 | 44459 | 10.167.19.129 | 18432 | 1578 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | Puerto Libre | SI | 2 | 44415 | 25.05 | 11.74 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.47.193/28 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 12-06-2021, el dia 4-6-2021 se realizaron certificaciones de varias scuelitas ID 10004671, 10004678, 10004685, 10004692 en ese mismo puerto AAC-MAI.DIVINO_NINO-M1 PTO 1/1/4 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1764 | 10004677 |  | MAI.Divino Nino |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1064715 | Puerto Libre |  | AAC-MAI.DIVINO_NINO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-MAI.DIVINO_NINO-M1 | Port 1/1/4 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | MAI.Divino Nino | 0 | 1/1/4:789 123 1 none 1 none Up Down 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/4:1389 125686 321 none 321 none Up Down | CERRADA | NAE | 3012 | 10.167.45.196 | 10.167.45.198 | 44355 | 10.167.45.197 | 18432 | 3012 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | Puerto Libre | SI | 2 | 44415 | 25.05 | 11.74 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.47.193/28 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 12-06-2021, el dia 4-6-2021 se realizaron certificaciones de varias scuelitas ID 10004671, 10004678, 10004685, 10004692 en ese mismo puerto AAC-MAI.DIVINO_NINO-M1 PTO 1/1/4 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1765 | 10004676 | POR RADIO | MAI.Loma Fresca |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065072 |  |  | MAI-INT-AN01 | Port 1/4/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3228 | 10.167.45.204 | 10.167.45.206 | 44376 | 10.167.45.205 | 18432 | 3228 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44351 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.42.97/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1766 | 10004675 |  | MAI.Boscan |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1064131 |  |  | AAC-MAI.INTERNACIONAL-M2 | Pto 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 23/11 // VLAN gestion y servicion propagadas |  | ------------------------------------------------------------------------------- | CERRADA | ZTE | 1441 | 10.167.134.76 | 10.167.134.78 | 44469 | 10.167.134.77 | 15360 | 1441 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44469 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44409 | EJECUTADA | SI | 1 | 44409 | 19.2 | 18.9 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.43.17/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 31/07/2021 SW instaldo pero no pasan las pruebas por configuración de SW, se reprograma para 01 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1767 | 10004672 |  | MAI.Aeropuerto-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1052395 |  |  | AAC-MAI.LIBANO-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | Number of SAPs : 5 | CERRADA | ZTE | 1609 | 10.167.128.160 | 10.167.128.162 | 44461 | 10.167.128.161 | 15360 | 1609 | Configuración OK | CONFIG OK | <<<< | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44524 | EJECUTADA | SI | 2 | 44524 | 26.1 | 27.4 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.33/27 | Switch Instalado | 44524 | Exitosa | 20/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. 23/11/2021 No se logra terminar activadad, la velocidad no cunple con lo requerido y el personal se debe retirar de sitio ya que por los alrededores de la zona se presentan muchos casos de robo, se reprograma para 24 de nov | Ancho de Banda | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1768 | 10004671 |  | MAI.DIVINO NINO | Rediseños | MAI.Centro | 21/05/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1064715 |  |  | MAI-INT-AN01 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | MAI-INT-AN01 | Port 1/4/3 | Full duplex Negociando | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante | MAI.Centro | 1/4/3:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1386 125646 22 none 22 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1389 | 10.167.19.160 | 10.167.19.162 | 44315 | 10.167.19.161 | 15360 | 1389 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | Puerto Libre | SI | 2 | 44415 | 25.05 | 11.74 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.47.193/28 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 12-06-2021, el dia 4-6-2021 se realizaron certificaciones de varias scuelitas ID 10004671, 10004678, 10004685, 10004692 en ese mismo puerto AAC-MAI.DIVINO_NINO-M1 PTO 1/1/4 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1769 | 10004670 | POR RADIO | GUJ.MAJAYURA | Rediseños | MAI.Aeropuerto |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1273687 |  |  | MAI-INT-AN01 | Port 1/1/8 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1529 | 10.167.40.36 | 10.167.40.38 | 44449 | 10.167.40.37 | 18432 | 1529 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44449 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44457 | EJECUTADA | SI | 1 | 44457 | 26.06 | 12.09 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.88.113/29 |  |  | Exitosa | 09/09/2021 Se programa las cruzadas a ejecutar, en espera de certificación. 10/09/2021 Se programa la certificación para el dia 16 sept. 16/09/2021 Sitio no se logra realizar debido a que el sitio es de dificil acceso por orden público, se reprograma para 18 de septiembre | Configuracion Servicio (PEM) | Integrado | Ruta Certificada
1770 | 10004669 |  | MAI.Aeropuerto-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1052395 |  |  | AAC-MAI.LIBANO-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MAI.LIBANO-M1 | Port 1/2/4 | 100 MB FULL DUPLEX |  | O&M | 19/11// PEM certifica Configuración |  | "A:MAI-INT-AN01# show service sap-using sap 1/4/1 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/4/1:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/1:1383 125622 322 none 322 none Up Up 1/4/1:1528 129711 322 none 322 none Up Up 1/4/1:1076 131527 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 5 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" | CERRADA | NAE | 3863 | 10.167.131.184 | 10.167.131.186 | 44482 | 10.167.131.185 | 21504 | 3863 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44524 | EJECUTADA | SI | 2 | 44524 | 26.1 | 27.4 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.17/28 | Switch Instalado | 44524 | Exitosa | 20/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. 23/11/2021 No se logra terminar activadad, la velocidad no cunple con lo requerido y el personal se debe retirar de sitio ya que por los alrededores de la zona se presentan muchos casos de robo, se reprograma para 24 de nov | Ancho de Banda | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1771 | 10004668 | POR RADIO | MAI.Aeropuerto |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063781 |  |  | MAI-INT-AN01 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | MAI-INT-AN01 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1383 | 10.167.19.136 | 10.167.19.138 | 44315 | 10.167.19.137 | 18432 | 1383 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44351 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.17/28 | Switch Instalado | 44351 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1772 | 10004666 |  | GUJ.Cuatro vias |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1071667 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3244 | 10.167.30.244 | 10.167.30.246 | 44377 | 10.167.30.245 | 18432 | 3244 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 26.21 | 11.94 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.129/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1773 | 10004665 |  | MAI.Paraguachon |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1065377 |  |  | MAI-INT-AN01 | Port 1/4/5 | Ejecutado |  |  | MAI-INT-AN01 | Port 1/4/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1385 | 10.167.19.144 | 10.167.19.146 | 44315 | 10.167.19.145 | 21504 | 1385 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.217/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1774 | 10004664 | POR RADIO | MAI.Aeropuerto |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063781 |  |  | MAI-INT-AN01 | Port 1/4/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1528 | 10.167.40.32 | 10.167.40.34 | 44377 | 10.167.40.33 | 18432 | 1528 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44351 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.17/28 | Switch Instalado | 44351 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1775 | 10004663 | POR RADIO | MAI.AEROPUERTO-2 | Rediseños | MAI.Divino Nino |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052395 | Requiere Cruzada | SI | AAC-MAI.LIBANO-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3011 | 10.167.45.192 | 10.167.45.194 | 44448 | 10.167.45.193 | 21504 | 3011 | Configuración ok | confIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44449 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44524 | EJECUTADA | SI | 2 | 44524 | 26.1 | 27.4 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.46.97/28 | Switch Instalado | 44524 | Exitosa | 20/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. 23/11/2021 No se logra terminar activadad, la velocidad no cunple con lo requerido y el personal se debe retirar de sitio ya que por los alrededores de la zona se presentan muchos casos de robo, se reprograma para 24 de nov | Ancho de Banda | Integrado | Ruta Certificada
1776 | 10004660 |  | MAI.Boscan |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1064131 |  |  | AAC-MAI.INTERNACIONAL-M2 | Pto 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 23/11 // VLAN gestion y servicion propagadas |  | ------------------------------------------------------------------------------- | CERRADA | ZTE | 1442 | 10.167.134.72 | 10.167.134.74 | 44469 | 10.167.134.73 | 15360 | 1442 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44469 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44409 | EJECUTADA | SI | 1 | 44409 | 19.2 | 18.9 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.43.17/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 31/07/2021 SW instaldo pero no pasan las pruebas por configuración de SW, se reprograma para 01 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1777 | 10004659 |  | MAI.LOMA FRESCA | Rediseños | SND.Chucuri |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1065072 |  |  | MAI-INT-AN01 | Port 1/4/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3022 | 10.167.48.164 | 10.167.48.166 | 44360 | 10.167.48.165 | 18432 | 3022 | Configuración ok | Servicio de la guajira, L2 de Barranquilla y L3 de Bucaramanga, es necesario cambiar L3 | ESCALADO | 44450 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44351 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.42.97/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1778 | 10004657 | POR RADIO | GUJ.Carraipia |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092470 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/3 | Full auto negociando | 1 | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | GUJ.Aremasain | 1/4/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1402 126141 323 none 323 none Up Up 1/4/3:1518 126487 323 none 323 none Up Up 1/4/3:1519 126488 321 none 321 none Up Up 1/4/3:2018 127743 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3058 | 10.167.30.240 | 10.167.30.242 | 44364 | 10.167.30.241 | 15360 | 3058 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 15.4 | 4.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.42.129/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 19/07/2021 No se pudo migrar las escueliatas al SW porque no se tiene gestion remota del radio del lado de una de las Escuelas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1779 | 10004656 | POR RADIO | SUC.La Sierpe |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1060225 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/2/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1044 | 10.167.13.64 | 10.167.13.66 | 44306 | 10.167.13.65 | 15360 | 1044 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.129/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1780 | 10004655 | POR RADIO | SUC.EL NARANJO | Rediseños | SUC.La Sierpe |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065831 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/2/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1603 | 10.167.13.68 | 10.167.13.70 | 44306 | 10.167.13.69 | 12288 | 1603 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.51.193/26 | Switch Instalado | 44363 | Exitosa | 13/06/2021, aliado ACJ no pudo realizar pruebas de certificacion por fuertes lluvias en la EB y sitio outdoor./08-06-2021 debido a atencion de fallas acumuladas no se puede realizar la visita se programa para el dia 09 de Junio// 14/06/2021 Problemas con ambientales con el clima, no permite el trabajo, se reprograma para el 15 de Junio. // 15-06-2021 por atencion de fallas en encolamientoy atencion de las mismas esta atencion se reprograma. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1781 | 10004653 |  | SUC.El Naranjo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1065831 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/3/1 | Full Duplex Nagociando | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | SUC.SUCRE | 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1696 125791 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1184 125795 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1697 125796 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1185 125805 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1970 125974 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1965 125976 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1966 125980 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1955 125982 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1956 125985 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1960 125986 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1508 126062 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1509 126064 321 none 321 none Up Down 1/3/1:1513 126066 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1514 126068 323 none 323 none Up Down 1/3/1:1561 126220 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1562 126227 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1517 126348 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 1965 | 10.167.21.188 | 10.167.21.190 | 44318 | 10.167.21.189 | 15360 | 1965 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.51.193/26 | Switch Instalado | 44363 | Exitosa | 13/06/2021, aliado ACJ no pudo realizar pruebas de certificacion por fuertes lluvias en la EB y sitio outdoor./08-06-2021 debido a atencion de fallas acumuladas no se puede realizar la visita se programa para el dia 09 de Junio// 14/06/2021 Problemas con ambientales con el clima, no permite el trabajo, se reprograma para el 15 de Junio. // 15-06-2021 por atencion de fallas en encolamientoy atencion de las mismas esta atencion se reprograma. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1782 | 10004650 |  | SUC.El Naranjo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1065831 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | 100 mbps |  | PEM | 22/11// José actualiza diseño/ NOC da VBO sw/ pendiente certificar PEM |  | "1/2/1:789 123 325 none 325 none Up Up 1/2/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/1:1603 124698 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1605 124714 1 none 1 none Up Up 1/2/1:1183 125784 322 none 322 none Up Up 1/2/1:1184 125795 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1966 125980 325 none 325 none Up Up 1/2/1:1955 125982 323 none 323 none Up Up 1/2/1:1601 125985 323 none 323 none Up Up 1/2/1:1960 125986 323 none 323 none Up Up 1/2/1:1508 126062 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1509 126064 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1513 126066 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1514 126068 325 none 325 none Up Up 1/2/1:2125 127735 321 none 321 none Up Up 1/2/1:2255 128219 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2256 128221 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2257 128222 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2258 128225 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2223 128226 323 none 323 none Up Up 1/2/1:2589 128228 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2224 128229 323 none 323 none Up Up 1/2/1:2225 128231 325 none 325 none Up Up 1/2/1:3015 128268 323 none 323 none Up Up 1/2/1:3003 128349 320 none 320 none Up Up 1/2/1:3004 128350 323 none 323 none Up Up 1/2/1:3005 128355 23 none 23 none Up Up 1/2/1:3006 128356 23 none 23 none Up Up 1/2/1:3020 128359 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1076 128480 702 none 702 none Up Up 1/2/1:1540 128481 320 none 320 none Up Up 1/2/1:3040 128502 325 none 325 none Up Up 1/2/1:4093 129946 702 none 702 none Up Up 1/2/1:1615 134164 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1629 134383 322 none 322 none Up Up 1/2/1:1600 134414 320 none 1 none Up Up 1/2/1:3744 134923 320 none 320 none Up Up 1/2/1:3925 137258 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 38 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SUC.SUCRE-M2# " | CERRADA | NAE | 3924 | 10.167.133.40 | 10.167.133.42 | 44480 | 10.167.133.41 | 21504 | 3924 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.51.193/26 | Switch Instalado | 44363 | Exitosa | 13/06/2021, aliado ACJ no pudo realizar pruebas de certificacion por fuertes lluvias en la EB y sitio outdoor./08-06-2021 debido a atencion de fallas acumuladas no se puede realizar la visita se programa para el dia 09 de Junio// 14/06/2021 Problemas con ambientales con el clima, no permite el trabajo, se reprograma para el 15 de Junio. // 15-06-2021 por atencion de fallas en encolamientoy atencion de las mismas esta atencion se reprograma. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1783 | 10004649 | POR RADIO | SUC.La Sierpe |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1060225 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/2/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1604 | 10.167.13.72 | 10.167.13.74 | 44306 | 10.167.13.73 | 15360 | 1604 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.129/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1784 | 10004648 | POR RADIO | SUC.Majagual | Rediseños W43 | SUC.La Sierpe |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068919 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Full Duplex 100 mpbs |  | O&M |  |  | "------------------------------------------------------------------------------- 1/2/1:789 123 325 none 325 none Up Up 1/2/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/1:1603 124698 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1605 124714 1 none 1 none Up Up 1/2/1:1183 125784 322 none 322 none Up Up 1/2/1:1184 125795 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1966 125980 325 none 325 none Up Up 1/2/1:1955 125982 323 none 323 none Up Up 1/2/1:1601 125985 323 none 323 none Up Up 1/2/1:1960 125986 323 none 323 none Up Up 1/2/1:1508 126062 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1509 126064 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1513 126066 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1514 126068 325 none 325 none Up Up 1/2/1:2125 127735 321 none 321 none Up Up 1/2/1:2255 128219 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2256 128221 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2257 128222 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2258 128225 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2223 128226 323 none 323 none Up Up 1/2/1:2589 128228 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2224 128229 323 none 323 none Up Up 1/2/1:2225 128231 325 none 325 none Up Up 1/2/1:3015 128268 323 none 323 none Up Up 1/2/1:3003 128349 320 none 320 none Up Up 1/2/1:3004 128350 323 none 323 none Up Up 1/2/1:3005 128355 23 none 23 none Up Up 1/2/1:3006 128356 23 none 23 none Up Up 1/2/1:3020 128359 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1076 128480 702 none 702 none Up Up 1/2/1:1540 128481 320 none 320 none Up Up 1/2/1:3040 128502 325 none 325 none Up Up 1/2/1:4093 129946 702 none 702 none Up Up 1/2/1:1615 134164 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1629 134383 322 none 322 none Up Up 1/2/1:1600 134414 320 none 1 none Up Up 1/2/1:3744 134923 320 none 320 none Up Up 1/2/1:3925 137258 320 none 320 none Up Up -------------------------------------------------------------------------------" | CERRADA | NAE | 1605 | 10.167.13.76 | 10.167.13.78 | 44306 | 10.167.13.77 | 15360 | 1605 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44357 | EJECUTADA | SI | 1 | 44357 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.51.193/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1785 | 10004647 |  | SUC.Majagual | Rediseños W43 | BOL.Achi | 26/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Ruta TX 3G | OT1068919 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Full Duplex 100 mpbs |  | O&M | "------------------------------------------------------------------------------- 1/2/1:789 123 325 none 325 none Up Up 1/2/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/1:1603 124698 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1605 124714 1 none 1 none Up Up 1/2/1:1183 125784 322 none 322 none Up Up 1/2/1:1184 125795 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1966 125980 325 none 325 none Up Up 1/2/1:1955 125982 323 none 323 none Up Up 1/2/1:1601 125985 323 none 323 none Up Up 1/2/1:1960 125986 323 none 323 none Up Up 1/2/1:1508 126062 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1509 126064 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1513 126066 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1514 126068 325 none 325 none Up Up 1/2/1:2125 127735 321 none 321 none Up Up 1/2/1:2255 128219 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2256 128221 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2257 128222 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2258 128225 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2223 128226 323 none 323 none Up Up 1/2/1:2589 128228 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2224 128229 323 none 323 none Up Up 1/2/1:2225 128231 325 none 325 none Up Up 1/2/1:3015 128268 323 none 323 none Up Up 1/2/1:3003 128349 320 none 320 none Up Up 1/2/1:3004 128350 323 none 323 none Up Up 1/2/1:3005 128355 23 none 23 none Up Up 1/2/1:3006 128356 23 none 23 none Up Up 1/2/1:3020 128359 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1076 128480 702 none 702 none Up Up 1/2/1:1540 128481 320 none 320 none Up Up 1/2/1:3040 128502 325 none 325 none Up Up 1/2/1:4093 129946 702 none 702 none Up Up 1/2/1:1615 134164 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1629 134383 322 none 322 none Up Up 1/2/1:1600 134414 320 none 1 none Up Up 1/2/1:3744 134923 320 none 320 none Up Up 1/2/1:3925 137258 320 none 320 none Up Up -------------------------------------------------------------------------------" |  |  | CERRADA | NAE | 2225 | 10.167.46.232 | 10.167.46.234 | 44509 | 10.167.46.233 | 18432 | 2225 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44503 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44357 | EJECUTADA | SI | 1 | 44357 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.51.193/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1786 | 10004644 |  | SUC.Majagual |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1068919 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Full Duplex Forzado | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones | SUC.Majagual | 1/2/1:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/1:1350 123649 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1603 124698 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1183 125784 320 none 320 none Up Up 1/2/1:2125 127735 321 none 321 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1509 | 10.167.22.136 | 10.167.22.138 | 44354 | 10.167.22.137 | 15360 | 1509 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44357 | EJECUTADA | SI | 1 | 44357 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.51.193/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1787 | 10004642 |  | SUC.Pueblo Nuevo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1068857 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Full Duplex Nagociando | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | SUC.SUCRE | 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1696 125791 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1184 125795 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1697 125796 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1185 125805 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1970 125974 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1965 125976 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1966 125980 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1955 125982 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1956 125985 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1960 125986 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1508 126062 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1509 126064 321 none 321 none Up Down 1/3/1:1513 126066 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1514 126068 323 none 323 none Up Down 1/3/1:1561 126220 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1562 126227 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1517 126348 320 none 320 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1561 | 10.167.23.148 | 10.167.23.150 | 44321 | 10.167.23.149 | 12288 | 1561 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44386 | EJECUTADA | SI | 1 | 44386 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.51.193/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 0 | - Exitosa sin inconvenientes | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1788 | 10004641 |  | SUC.Pueblo Nuevo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1068857 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | 1 Gbps |  | O&M | 23/11 // VLAN gestion y servicion propagadas |  | "1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1696 125791 323 none 323 none Up Down 1/3/1:1697 125796 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1185 125805 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1965 125976 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1561 126220 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1562 126227 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1517 126348 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1789 135928 320 none 320 none Up Down 1/3/1:3919 137135 320 none 320 none Up Down 1/3/1:3924 137256 323 none 323 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 11 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SUC.SUCRE-M2# " | CERRADA | NAE | 3919 | 10.167.133.68 | 10.167.133.70 | 44477 | 10.167.133.69 | 12288 | 3919 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44386 | EJECUTADA | SI | 1 | 44386 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.51.193/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 0 | - Exitosa sin inconvenientes | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1789 | 10004640 | SATELITAL | SUC.Majagual | Sin LV - Cambio UM |  | 19/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1068919 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Full Duplex Forzado | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones | SUC.Majagual | 1/2/1:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/1:1350 123649 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1603 124698 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1183 125784 320 none 320 none Up Up 1/2/1:2125 127735 321 none 321 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1513 | 10.167.22.140 | 10.167.22.142 | 44354 | 10.167.22.141 | 12288 | 1513 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44357 | EJECUTADA | SI | 1 | 44357 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.51.193/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1790 | 10004639 | SATELITAL | SUC.El Naranjo | Sin LV - Cambio UM |  | 26/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1065831 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/3/1 | Full Duplex Nagociando | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | SUC.SUCRE | 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1696 125791 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1184 125795 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1697 125796 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1185 125805 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1970 125974 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1965 125976 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1966 125980 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1955 125982 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1956 125985 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1960 125986 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1508 126062 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1509 126064 321 none 321 none Up Down 1/3/1:1513 126066 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1514 126068 323 none 323 none Up Down 1/3/1:1561 126220 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1562 126227 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1517 126348 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 1697 | 10.167.20.176 | 10.167.20.178 | 44316 | 10.167.20.177 | 12288 | 1697 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.51.193/26 | Switch Instalado | 44363 | Exitosa | 13/06/2021, aliado ACJ no pudo realizar pruebas de certificacion por fuertes lluvias en la EB y sitio outdoor./08-06-2021 debido a atencion de fallas acumuladas no se puede realizar la visita se programa para el dia 09 de Junio// 14/06/2021 Problemas con ambientales con el clima, no permite el trabajo, se reprograma para el 15 de Junio. // 15-06-2021 por atencion de fallas en encolamientoy atencion de las mismas esta atencion se reprograma. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1791 | 10004638 | POR RADIO | SUC.El Naranjo |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065831 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/3/1 | Full Duplex Nagociando | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | SUC.SUCRE | 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1696 125791 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1184 125795 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1697 125796 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1185 125805 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1970 125974 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1965 125976 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1966 125980 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1955 125982 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1956 125985 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1960 125986 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1508 126062 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1509 126064 321 none 321 none Up Down 1/3/1:1513 126066 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1514 126068 323 none 323 none Up Down 1/3/1:1561 126220 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1562 126227 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1517 126348 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 1955 | 10.167.21.196 | 10.167.21.198 | 44318 | 10.167.21.197 | 18432 | 1955 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.51.193/26 | Switch Instalado | 44363 | Exitosa | 13/06/2021, aliado ACJ no pudo realizar pruebas de certificacion por fuertes lluvias en la EB y sitio outdoor./08-06-2021 debido a atencion de fallas acumuladas no se puede realizar la visita se programa para el dia 09 de Junio// 14/06/2021 Problemas con ambientales con el clima, no permite el trabajo, se reprograma para el 15 de Junio. // 15-06-2021 por atencion de fallas en encolamientoy atencion de las mismas esta atencion se reprograma. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1792 | 10004637 | POR RADIO | SUC.PUEBLO NUEVO | Rediseños | SUC.Majagual |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068857 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | SUC.Majagual | 1/2/1:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/1:1350 123649 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1603 124698 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1183 125784 320 none 320 none Up Up 1/2/1:2125 127735 321 none 321 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1183 | 10.167.20.52 | 10.167.20.54 | 44316 | 10.167.20.53 | 18432 | 1183 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44386 | EJECUTADA | SI | 1 | 44386 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.51.193/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 0 | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
1793 | 10004636 |  | SUC.Pueblo Nuevo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1068857 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Full Duplex Nagociando | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | SUC.SUCRE | 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1696 125791 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1184 125795 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1697 125796 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1185 125805 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1970 125974 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1965 125976 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1966 125980 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1955 125982 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1956 125985 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1960 125986 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1508 126062 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1509 126064 321 none 321 none Up Down 1/3/1:1513 126066 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1514 126068 323 none 323 none Up Down 1/3/1:1561 126220 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1562 126227 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1517 126348 320 none 320 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1562 | 10.167.23.152 | 10.167.23.154 | 44321 | 10.167.23.153 | 12288 | 1562 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44386 | EJECUTADA | SI | 1 | 44386 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.51.193/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 0 | - Exitosa sin inconvenientes | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1794 | 10004635 | POR RADIO | SUC.La Sierpe |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1060225 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/2/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1538 | 10.167.13.140 | 10.167.13.142 | 44306 | 10.167.13.141 | 15360 | 1538 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.129/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1795 | 10004634 | POR RADIO | SUC.Majagual |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068919 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Full Duplex Forzado | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones | SUC.Majagual | 1/2/1:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/1:1350 123649 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1603 124698 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1183 125784 320 none 320 none Up Up 1/2/1:2125 127735 321 none 321 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1514 | 10.167.22.144 | 10.167.22.146 | 44354 | 10.167.22.145 | 21504 | 1514 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44357 | EJECUTADA | SI | 1 | 44357 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.51.193/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1796 | 10004633 |  | SUC.La Sierpe |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1060225 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/3/1 | 100 M FULL |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3947 | 10.167.133.48 | 10.167.133.50 | 44483 | 10.167.133.49 | 12288 | 3947 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.129/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1797 | 10004631 | POR RADIO | SUC.La Sierpe |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1060225 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/2/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1402 | 10.167.13.80 | 10.167.13.82 | 44305 | 10.167.13.81 | 12288 | 1402 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.129/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1798 | 10004630 |  | SUC.Majagual |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1068919 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | 100 mbps |  | O&M | 23/11 // VLAN gestion y servicion propagadas |  | "1/2/1:789 123 325 none 325 none Up Up 1/2/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/1:1603 124698 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1605 124714 1 none 1 none Up Up 1/2/1:1183 125784 322 none 322 none Up Up 1/2/1:1184 125795 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1966 125980 325 none 325 none Up Up 1/2/1:1955 125982 323 none 323 none Up Up 1/2/1:1601 125985 323 none 323 none Up Up 1/2/1:1960 125986 323 none 323 none Up Up 1/2/1:1508 126062 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1509 126064 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1513 126066 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1514 126068 325 none 325 none Up Up 1/2/1:2125 127735 321 none 321 none Up Up 1/2/1:2255 128219 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2256 128221 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2257 128222 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2258 128225 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2223 128226 323 none 323 none Up Up 1/2/1:2589 128228 1 none 1 none Up Up 1/2/1:2224 128229 323 none 323 none Up Up 1/2/1:2225 128231 325 none 325 none Up Up 1/2/1:3015 128268 323 none 323 none Up Up 1/2/1:3003 128349 320 none 320 none Up Up 1/2/1:3004 128350 323 none 323 none Up Up 1/2/1:3005 128355 23 none 23 none Up Up 1/2/1:3006 128356 23 none 23 none Up Up 1/2/1:3020 128359 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1076 128480 702 none 702 none Up Up 1/2/1:1540 128481 320 none 320 none Up Up 1/2/1:3040 128502 325 none 325 none Up Up 1/2/1:4093 129946 702 none 702 none Up Up 1/2/1:1615 134164 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1629 134383 322 none 322 none Up Up 1/2/1:1600 134414 320 none 1 none Up Up 1/2/1:3744 134923 320 none 320 none Up Up 1/2/1:3925 137258 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 38 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SUC.SUCRE-M2#" | CERRADA | NAE | 3925 | 10.167.133.64 | 10.167.133.66 | 44480 | 10.167.133.65 | 12288 | 3925 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44357 | EJECUTADA | SI | 1 | 44357 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.51.193/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1799 | 10004629 |  | SUC.La Sierpe |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1060225 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/2/8 | 100 M FULL |  | O&M | 23/11 // VLAN gestion y servicion propagadas |  | "1/2/8:789 123 1 none 1 none Up Up 1/2/8:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/8:1532 124507 22 none 22 none Up Up 1/2/8:1533 124520 22 none 22 none Up Up 1/2/8:1535 124533 22 none 22 none Up Up 1/2/8:1402 124588 320 none 320 none Up Up 1/2/8:1404 124593 320 none 320 none Up Up 1/2/8:1044 124617 24 none 24 none Up Up 1/2/8:1537 124707 22 none 22 none Up Up 1/2/8:1604 124711 320 none 320 none Up Up 1/2/8:1538 124715 323 none 323 none Up Up 1/2/8:1422 124736 323 none 323 none Up Up 1/2/8:1423 124740 28 none 8 none Up Up 1/2/8:1970 125974 325 none 325 none Up Up 1/2/8:1076 128991 702 none 702 none Up Up 1/2/8:3943 137499 321 none 321 none Up Up 1/2/8:3947 137507 320 none 320 none Up Up " | CERRADA | NAE | 3943 | 10.167.133.44 | 10.167.133.46 | 44483 | 10.167.133.45 | 15360 | 3943 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.129/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1800 | 10004626 | POR RADIO | SND.Capitanejo |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065192 |  |  | AAG-SOG.SANTA_BARBARA-M2 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  |  | AAG-SOG.SANTA_BARBARA-M2 | Port 1/3/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1702 | 10.167.14.84 | 10.167.14.86 | 44310 | 10.167.14.85 | 12288 | 1702 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44407 | Puerto Libre | SI | 1 | 44359 | 13 | 13 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.203.65/27 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa | 30/5/2021 se realiza prueba de ping, no se encuentran configurados los servicios en el puerto del ALCATEL, se reprograma para 1/6/2021. 27/07/2021, se peresntaron problemas por tiempo en desplazamiento, sitio lejano, se reprograma para el 31 de julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1801 | 10004624 |  | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1602 | 10.167.128.128 | 10.167.128.130 | 44461 | 10.167.128.129 | 15360 | 1602 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.225/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1802 | 10004623 |  | GUJ.Aremasain |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1092554 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/3 | 1 Gbps full | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante/Sin definición de VLAN | GUJ.Aremasain | 1/4/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1402 126141 323 none 323 none Up Up 1/4/3:1518 126487 323 none 323 none Up Up 1/4/3:1519 126488 321 none 321 none Up Up 1/4/3:2018 127743 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3114 | 10.167.49.224 | 10.167.49.226 | 44368 | 10.167.49.225 | 15360 | 3114 | Configuración ok | config OK | CERTIFICACIÓN ok | 44354 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | Puerto Libre | SI | 1 | 44396 | 21 | 20 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.95.1/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 12/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 09 de Julio. 9/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 13 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1803 | 10004621 |  | GUJ.Cuatro vias |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1071667 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1518 | 10.167.26.64 | 10.167.26.66 | 44325 | 10.167.26.65 | 21504 | 1518 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 26.21 | 11.94 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.129/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1804 | 10004619 |  | GUJ.Aremasain |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1092554 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1467 | 10.167.128.16 | 10.167.128.18 | 44461 | 10.167.128.17 | 15360 | 1467 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | Puerto Libre | SI | 1 | 44396 | 15 | 15 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.70.93.129/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 12/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 09 de Julio. 9/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 13 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1805 | 10004618 |  | GUJ.El Pajaro |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1067186 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1606 | 10.167.128.76 | 10.167.128.78 | 44462 | 10.167.128.77 | 15360 | 1606 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 26.21 | 11.94 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.129/28 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 11/08/2021 Los SW llegaron muy tarde y se deben enviar a Riohacha, se reporgrama 13 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1806 | 10004617 |  | GUJ.Cuatro vias |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1071667 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/3 | 1 Giga Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1733 | 10.167.55.60 | 10.167.55.62 | 44399 | 10.167.55.61 | 18432 | 1733 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 26.21 | 11.94 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.129/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1807 | 10004616 |  | GUJ.Cuatro vias |  |  | 44527 | FASE 1B |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1071667 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1519 | 10.167.26.68 | 10.167.26.70 | 44325 | 10.167.26.69 | 15360 | 1519 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 26.21 | 11.94 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.129/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1808 | 10004615 | SATELITAL | GUJ.EL PAJARO | Rediseños | GUJ.Cuatro vias |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1067186 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1402 | 10.167.23.4 | 10.167.23.6 | 44321 | 10.167.23.5 | 21504 | 1402 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 26.21 | 11.94 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.129/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 11/08/2021 Los SW llegaron muy tarde y se deben enviar a Riohacha, se reporgrama 13 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1809 | 10004614 | POR RADIO | RIO.Universidades |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1080406 |  |  | AAC-RIO.UNIVERSIDADES-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-RIO.UNIVERSIDADES-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2175 | 10.167.25.136 | 10.167.25.138 | 44324 | 10.167.25.137 | 15360 | 2175 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44416 | Puerto Libre | SI | 1 | 44416 | 25 | 25 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.41.129/27 | Switch Instalado | 44416 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1810 | 10004613 | POR RADIO | GUJ.Aremasain |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092554 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/3 | Full autonegociando | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante/Sin definición de VLAN | GUJ.Aremasain | 1/4/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1402 126141 323 none 323 none Up Up 1/4/3:1518 126487 323 none 323 none Up Up 1/4/3:1519 126488 321 none 321 none Up Up 1/4/3:2018 127743 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3243 | 10.167.30.216 | 10.167.30.218 | 44377 | 10.167.30.217 | 21504 | 3243 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | Puerto Libre | SI | 1 | 44396 | 21 | 20 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.95.1/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 12/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 09 de Julio. 9/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 13 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1811 | 10004612 | POR RADIO | GUJ.Aremasain |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092554 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/3 | Full autonegociando | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante/Sin definición de VLAN | GUJ.Aremasain | 1/4/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1402 126141 323 none 323 none Up Up 1/4/3:1518 126487 323 none 323 none Up Up 1/4/3:1519 126488 321 none 321 none Up Up 1/4/3:2018 127743 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3240 | 10.167.30.212 | 10.167.30.214 | 44377 | 10.167.30.213 | 15360 | 3240 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | Puerto Libre | SI | 1 | 44396 | 15 | 15 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.95.1/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 12/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 09 de Julio. 9/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 13 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1812 | 10004611 |  | GUJ.Aremasain |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1092554 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/3 | 1 Gbps full |  | O&M |  |  | "1/4/3:1419 134918 320 none 320 none Up Down 1/4/3:3823 135448 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1542 135596 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1501 135599 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1468 135613 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1543 135649 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1603 135660 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1465 135664 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1458 135673 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1467 135674 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1459 135692 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1604 135695 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1472 135703 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1473 135716 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1474 135724 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1989 135744 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1478 135848 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1479 135864 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3903 137053 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3917 137133 325 none 325 none Up Down" | CERRADA | ZTE | 1501 | 10.167.130.228 | 10.167.130.230 | 44460 | 10167130229 | 15360 | 1501 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44460 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | Puerto Libre | SI | 1 | 44396 | 15 | 15 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.70.93.129/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 12/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 09 de Julio. 9/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 13 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1813 | 10004610 |  | GUJ.El Pajaro |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1067186 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1605 | 10.167.128.72 | 10.167.128.74 | 44462 | 10.167.128.73 | 15360 | 1605 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 26.21 | 11.94 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.129/28 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 11/08/2021 Los SW llegaron muy tarde y se deben enviar a Riohacha, se reporgrama 13 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1814 | 10004607 |  | GUJ.Cuatro vias |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1071667 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/3 |  |  | O&M | 23/11 // VLAN gestion y servicion propagadas |  | 1/4/3:789 123 300 none 300 none Up Down 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Down 1/4/3:1382 125615 325 none 325 none Up Down 1/4/3:1388 125667 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1304 126076 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1518 126487 323 none 323 none Up Down 1/4/3:1519 126488 321 none 321 none Up Down 1/4/3:2018 127743 322 none 322 none Up Down 1/4/3:3039 128626 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3058 128716 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3073 128811 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3075 128816 322 none 322 none Up Down 1/4/3:3114 128962 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1076 129644 702 none 702 none Up Down 1/4/3:3242 129740 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3240 129742 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3243 129744 323 none 323 none Up Down 1/4/3:3244 129748 322 none 322 none Up Down 1/4/3:3247 129777 322 none 322 none Up Down 1/4/3:3254 129817 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1531 129958 121 none 121 none Up Down 1/4/3:1733 130978 1 none 1 none Up Down 1/4/3:1734 130979 1 none 1 none Up Down 1/4/3:4094 131036 702 none 702 none Up Down 1/4/3:3496 132478 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1572 132954 1 none 1 none Up Down 1/4/3:3593 134403 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3594 134412 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1411 134538 325 none 325 none Up Down 1/4/3:1480 134759 320 none 320 none Up Down 1/4/3:1505 134789 1 none 1 none Up Down 1/4/3:1417 134877 320 none 320 none Up Down 1/4/3:1419 134918 320 none 320 none Up Down 1/4/3:3823 135448 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1542 135596 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1501 135599 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1468 135613 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1543 135649 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1603 135660 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1465 135664 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1458 135673 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1467 135674 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1459 135692 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1604 135695 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1472 135703 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1473 135716 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1474 135724 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1989 135744 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1478 135848 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1479 135864 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3903 137053 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3917 137133 325 none 325 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 52 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-GUJ.AREMASAIN-M1# | CERRADA | NAE | 3903 | 10.167.133.168 | 10.167.133.170 | 44476 | 10.167.133.169 | 15360 | 3903 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 26.21 | 11.94 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.129/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1815 | 10004605 |  | GUJ.Manaure |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1071619 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3237 | 10.167.45.16 | 10.167.45.18 | 44377 | 10.167.45.17 | 18432 | 3237 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 25 | 25 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.65/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1816 | 10004603 | SATELITAL | GUJ.CUATRO VIAS | Sin LV - Cambio UM | GUJ.Manaure | 8/07/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1071667 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/3 | Full Duplex 1 Gpbs |  | O&M | Satelital |  | "------------------------------------------------------------------------------- 1/4/3:789 123 300 none 300 none Up Down 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Down 1/4/3:1382 125615 325 none 325 none Up Down 1/4/3:1388 125667 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1304 126076 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1518 126487 323 none 323 none Up Down 1/4/3:1519 126488 321 none 321 none Up Down 1/4/3:2018 127743 322 none 322 none Up Down 1/4/3:3039 128626 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3058 128716 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3073 128811 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3075 128816 322 none 322 none Up Down 1/4/3:3114 128962 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1076 129644 702 none 702 none Up Down 1/4/3:3242 129740 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3240 129742 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3243 129744 323 none 323 none Up Down 1/4/3:3244 129748 322 none 322 none Up Down 1/4/3:3247 129777 322 none 322 none Up Down 1/4/3:3254 129817 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1531 129958 121 none 121 none Up Down 1/4/3:1733 130978 1 none 1 none Up Down 1/4/3:1734 130979 1 none 1 none Up Down 1/4/3:4094 131036 702 none 702 none Up Down 1/4/3:3496 132478 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1572 132954 1 none 1 none Up Down 1/4/3:3593 134403 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3594 134412 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1411 134538 325 none 325 none Up Down 1/4/3:1480 134759 320 none 320 none Up Down 1/4/3:1505 134789 1 none 1 none Up Down 1/4/3:1417 134877 320 none 320 none Up Down 1/4/3:1419 134918 320 none 320 none Up Down 1/4/3:3823 135448 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1542 135596 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1501 135599 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1468 135613 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1543 135649 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1603 135660 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1465 135664 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1458 135673 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1467 135674 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1459 135692 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1604 135695 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1472 135703 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1473 135716 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1474 135724 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1989 135744 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1478 135848 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1479 135864 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3903 137053 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3917 137133 325 none 325 none Up Down -------------------------------------------------------------------------------" | CERRADA | ZTE | 1410 | 10.167.22.176 | 10.167.22.178 | 44417 | 10.167.22.177 | 18432 | 1410 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 25 | 25 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.70.93.129/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1817 | 10004602 | POR RADIO | GUJ.AREMASAIN | Rediseños | GUJ.Manaure | 44527 | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092554 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1304 | 10.167.22.172 | 10.167.22.174 | 44390 | 10.167.22.173 | 15360 | 1304 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44390 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | Puerto Libre | SI | 1 | 44396 | 21 | 20 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.95.1/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 12/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 09 de Julio. 9/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 13 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1818 | 10004601 |  | GUJ.Aremasain |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1092554 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1465 | 10.167.128.12 | 10.167.128.14 | 44461 | 10.167.128.13 | 15360 | 1465 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | Puerto Libre | SI | 1 | 44396 | 15 | 15 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.70.93.129/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 12/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 09 de Julio. 9/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 13 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1819 | 10004600 | SATELITAL | GUJ.Aremasain |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1092554 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/3 | 1 Gbps full |  | O&M |  |  | "1/4/3:1419 134918 320 none 320 none Up Down 1/4/3:3823 135448 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1542 135596 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1501 135599 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1468 135613 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1543 135649 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1603 135660 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1465 135664 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1458 135673 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1467 135674 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1459 135692 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1604 135695 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1472 135703 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1473 135716 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1474 135724 321 none 321 none Up Down 1/4/3:1989 135744 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1478 135848 322 none 322 none Up Down 1/4/3:1479 135864 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3903 137053 321 none 321 none Up Down 1/4/3:3917 137133 325 none 325 none Up Down" | CERRADA | NAE | 3917 | 10.167.133.164 | 10.167.133.166 | 44477 | 10.167.133.165 | 15360 | 3917 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44396 | Puerto Libre | SI | 1 | 44396 | 15 | 15 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.70.93.129/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 12/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 09 de Julio. 9/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 13 de Julio. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1820 | 10004599 |  | GUJ.Manaure |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1071619 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3236 | 10.167.45.12 | 10.167.45.14 | 44377 | 10.167.45.13 | 15360 | 3236 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 25 | 25 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.65/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1821 | 10004598 |  | GUJ.Aremasain |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1092554 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1572 | 10.167.51.224 | 10.167.51.226 | 44427 | 10.167.51.225 | 15360 | 1572 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | Puerto Libre | SI | 1 | 44396 | 21 | 20 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.95.1/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 12/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 09 de Julio. 9/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 13 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1822 | 10004596 |  | GUJ.Aremasain |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1092554 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/3 | Full autonegociando | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante/Sin definición de VLAN | GUJ.Aremasain | 1/4/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1402 126141 323 none 323 none Up Up 1/4/3:1518 126487 323 none 323 none Up Up 1/4/3:1519 126488 321 none 321 none Up Up 1/4/3:2018 127743 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3075 | 10.167.30.208 | 10.167.30.210 | 44365 | 10.167.30.209 | 18432 | 3075 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | Puerto Libre | SI | 1 | 44396 | 21 | 20 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.95.1/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 12/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 09 de Julio. 9/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 13 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1823 | 10004593 |  | RIO.MAR AZUL | Rediseños W47 | GUJ.El Pajaro | 44526 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1057229 |  |  | AAG-RIO.MARAZUL-M2 | Port 5/2/18 | Ejecutado | [6 empty] | NOC | 27/11// Diseño actualiza info |  |  | CERRADA | ZTE | 1407 | 10.167.26.72 | 10.167.26.74 | 44325 | 10.167.26.73 | 18432 | 1407 | [8 empty] | Pendiente NOC PEM | 44347 | Puerto Libre | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo |  | 0 |  |  |  |  | Exitosa | 11/08/2021 Los SW llegaron muy tarde y se deben enviar a Riohacha, se reporgrama 13 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada | RIO.MAR AZUL
1824 | 10004592 |  | GUJ.El Pajaro |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1067186 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/1 | 1 Giga Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1732 | 10.167.55.56 | 10.167.55.58 | 44399 | 10.167.55.57 | 15360 | 1732 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 26.21 | 11.94 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.129/28 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 11/08/2021 Los SW llegaron muy tarde y se deben enviar a Riohacha, se reporgrama 13 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1825 | 10004591 |  | GUJ.El Pajaro |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1067186 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/1 | 1 Giga Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1731 | 10.167.55.52 | 10.167.55.54 | 44399 | 10.167.55.53 | 18432 | 1731 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 26.21 | 11.94 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.129/28 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 11/08/2021 Los SW llegaron muy tarde y se deben enviar a Riohacha, se reporgrama 13 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1826 | 10004590 |  | GUJ.El Pajaro |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1067186 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/1 | 1 Giga Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1765 | 10.167.55.48 | 10.167.55.50 | 44399 | 10.167.55.49 | 15360 | 1765 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 26.21 | 11.94 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.129/28 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 11/08/2021 Los SW llegaron muy tarde y se deben enviar a Riohacha, se reporgrama 13 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1827 | 10004589 |  | GUJ.El Pajaro |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1067186 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/1 | 1 Giga Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1764 | 10.167.55.44 | 10.167.55.46 | 44399 | 10.167.55.45 | 18432 | 1764 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 26.21 | 11.94 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.129/28 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 11/08/2021 Los SW llegaron muy tarde y se deben enviar a Riohacha, se reporgrama 13 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1828 | 10004588 |  | GUJ.Manaure | Rediseños W46 | GUJ.Cuatro vias | 8/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1071619 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/2/4 |  |  | PEM | 22/11// José actualiza diseño/ NOC da VBO sw/pendiente certificar PEM |  | add | CERRADA | ZTE | 1459 | 10.167.128.40 | 10.167.128.42 | 44461 | 10.167.128.41 | 15360 | 1459 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 22 | 21 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.65/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1829 | 10004587 |  | GUJ.Manaure |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1071619 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1550 | 10.167.128.80 | 10.167.128.82 | 44461 | 10.167.128.81 | 18432 | 1550 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 22 | 21 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.65/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1830 | 10004586 |  | GUJ.Cuatro vias |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1071667 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1474 | 10.167.128.36 | 10.167.128.38 | 44461 | 10.167.128.37 | 15360 | 1474 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 26.21 | 11.94 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.70.93.129/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1831 | 10004585 |  | GUJ.URIBIA |  | BOY.Aquitania-3 |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | 44414 |  | AAC-BOY.GUATICA-M2 | Port 1/1/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3548 | 10.167.53.244 | 10.167.53.246 | 44432 | 10.167.53.245 | 15360 | 3548 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44434 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.94.33/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1832 | 10004584 |  | GUJ.Aremasain |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1092554 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/3 | Full autonegociando | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante/Sin definición de VLAN | GUJ.Aremasain | 1/4/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1402 126141 323 none 323 none Up Up 1/4/3:1518 126487 323 none 323 none Up Up 1/4/3:1519 126488 321 none 321 none Up Up 1/4/3:2018 127743 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3242 | 10.167.30.204 | 10.167.30.206 | 44377 | 10.167.30.205 | 15360 | 3242 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | Puerto Libre | SI | 1 | 44396 | 21 | 20 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.95.1/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 12/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 09 de Julio. 9/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 13 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1833 | 10004582 |  | GUJ.Aremasain |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1092554 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/3 | Full autonegociando | configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante/Sin definición de VLAN | GUJ.Aremasain | 1/4/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1402 126141 323 none 323 none Up Up 1/4/3:1518 126487 323 none 323 none Up Up 1/4/3:1519 126488 321 none 321 none Up Up 1/4/3:2018 127743 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3073 | 10.167.30.200 | 10.167.30.202 | 44365 | 10.167.30.201 | 15360 | 3073 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | Puerto Libre | SI | 1 | 44396 | 21 | 20 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.95.1/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 12/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 09 de Julio. 9/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 13 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1834 | 10004580 | POR RADIO | CES.Manaure | Rediseños | VAD.Hurtado | 24/05/2021 | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1111591 |  |  | VAD-HUR-AN01 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | VAD-HUR-AN01 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1640 | 10.167.14.104 | 10.167.14.106 | 44306 | 10.167.14.105 | 15360 | 1640 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Giovany Carballo Romero | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.44.145/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 23/05/2021 Se cancela por transmisión satelital | Tx Satelital | Integrado | Ruta Certificada
1835 | 10004578 | POR RADIO | CAD.Llanogrande | Rediseños W46 | CAD.Neira | 17/11/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1054092 |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M | 17/11// Pendiente actualizar Info diseño y PEM, CD ya integrada// Se actualizá informacion de diseño |  | 1/1/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1076 128824 702 none 702 none Up Up 1/1/2:3241 129735 322 none 322 none Up Up 1/1/2:3632 132893 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3633 132900 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1318 135912 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1323 135951 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1327 135974 323 none 323 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 9 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2# | CERRADA | ZTE | 1327 | 10.167.129.132 | 10.167.129.134 | 44463 | 10167129133 | 12288 | 1327 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44435 | EJECUTADA | SI | 1 | 44435 | 19.2 | 6.6 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.246.33/27 | Switch Instalado | 44435 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1836 | 10004577 | POR RADIO | CAD.Alto Lisboa |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085165 |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3019 | 10.167.29.72 | 10.167.29.74 | 44360 | 10.167.29.73 | 12288 | 3019 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44360 | EJECUTADA | SI | 1 | 44360 | 4.4 | 5.8 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Carlos Andres Hernandez Arboleda | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.68.244.225/27 |  |  | Exitosa | 13/06/2021 Se realizan las pruebas en sitio pero la velocidad de bajada esta por debajo de lo requerido, no se consiguio retroalimentación y el SO se desplazo a atender emergencias en curso | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1837 | 10004575 | POR RADIO | CAD.Llanogrande |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1054092 |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3241 | 10.167.29.156 | 10.167.29.158 | 44377 | 10.167.29.157 | 18432 | 3241 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44435 | EJECUTADA | SI | 1 | 44435 | 19.2 | 6.6 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.246.33/27 | Switch Instalado | 44435 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1838 | 10004574 |  | CAD.Manzanares |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1131740 |  |  | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/3/4 | 100 M full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1361 | 10.167.44.180 | 10.167.44.182 | 19/07/2021 | 10.167.44.181 | 15360 | 1361 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 17.71 | 20.6 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.244.65/28 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 11/08/2021, no se hace porque el SO se encuentra incapacitado y no se encuentra personal de reemplazo, se reprograma para el 13 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1839 | 10004573 | SATELITAL | TOL.SAN BERNARDO | Sin LV - Cambio UM |  | 21/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1079276 |  |  | AAG-TOL.HONDA-M2 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | AAG-TOL.HONDA-M2 | Port 1/3/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1702 | 10.167.22.112 | 10.167.22.114 | 44319 | 10.167.22.113 | 12288 | 1702 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | EJECUTADA | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Andres Felipe Castro Jaramillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.201.129/28 |  |  | Exitosa | 27/05/2021 No esta lista la configuración, se debe generar ventana de mtt para afectar servicio, no se puede ejecutar pruebas// 31-05 PRoblemas de configuracion en la RNC se escala tema 28/05/2021 No se puedo integrar por error en vlan, 1710 no responde// 30/05/2021 las pruebas no pasan , persona en sitio. Las pruebas no pasaron se debe realizar una configuracion, la cual ipran ya no tiene alcance. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1840 | 10004567 | POR RADIO | CAD.MARQUETALIA | Rediseños | CAD.Marquetalia-2 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1069718 | Puerto Libre | NO | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente definir VLAN de servicio |  |  | CERRADA | NAE | 3198 | 10.167.29.124 | 10.167.29.126 | 44372 | 10.167.29.125 | 15360 | 3198 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44438 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | NO | 1 |  | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1841 | 10004564 | POR RADIO | CAD.MARQUETALIA | Rediseños | CAD.Manzanares |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1069718 | Puerto Libre | NO | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 30/09/2021 Configuraciones OK |  |  | CERRADA | ZTE | 1360 | 10.167.44.176 | 10.167.44.178 | 19/07/2021 | 10.167.44.177 | 12288 | 1360 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44439 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | NO | 1 |  | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1842 | 10004563 | SATELITAL | CAD.Marquetalia | Sin LV - Cambio UM |  | 16/07/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1069718 |  |  | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1698 | 10.167.21.56 | 10.167.21.58 | 44317 | 10.167.21.57 | 12288 | 1698 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | NO | 1 |  | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1843 | 10004561 | POR RADIO | CAD.Marquetalia |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1069718 |  |  | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  | 1/1/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1698 125915 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1749 125929 320 none 320 none Up Up 1/1/6:3198 129332 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1076 130335 702 none 702 none Up Up 1/1/6:1360 130846 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1324 135926 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1330 135971 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1325 136240 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CAD.MARQUETALIA-M1# | CERRADA | ZTE | 1324 | 10.167.129.128 | 10.167.129.130 | 44463 | 10.167.129.129 | 12288 | 1324 | Configuración OK | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | NO | 1 |  | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1844 | 10004560 | TERCEROS | TOL.Padua |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado por Tercero | OT1084707 |  |  | AAG-TOL.HONDA-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Inconsistencia de Puertos/Pendiente Definir VLAN de Servicio/// 11/10/2021 puertos consistentes, VLAN servicio OK |  |  | CERRADA | NAE | 3843 | 10.167.133.116 | 10.167.133.118 | 44471 | 10167133117 | 12288 | 3843 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44483 | EJECUTADA | SI | 3 | 44483 | 19 | 18 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Andres Felipe Castro Jaramillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.201.129/28 | Switch Instalado |  | Exitosa | 10/08/2021 se requiere rediseño. el radio Ceragon de Tol. Padua no ha dejado pasar la TX desde Tol. San Bernardo, por eso se instalo un sw en tol.san Bernardo para ese servicio de Tol.padua. Ceragon no pudo dar solucion. 1/09/2021 Alexandra confirma que realizará escalamiento para resolver situación con este sitio, posiblemente rediseño hacia TOL.San Bernardo. 22/09/2021: Las pruebas realizadas no pasaron, se escalo con el fabricante (NOKIA) 11/10/2021 Aun se esta buscando en la regional de Occidente el demarcador, se estipula una programación para el día de mañana, para realizar trabajos en sitio. | Problema Ceragon. | Integrado | Ruta Certificada
1845 | 10004543 | POR RADIO | CAD.Marmato-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1094225 |  |  | AAC-CAD.IRRA-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CAD.IRRA-M1 | Port 1/3/1 | Full Duplex Negociando | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | CAD.Irra | 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/1:3192 129311 322 none 322 none Up Down 1/3/1:3194 129322 320 none 320 none Up Down 1/3/1:3205 129354 322 none 322 none Up Down 1/3/1:1322 129738 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3192 | 10.167.30.68 | 10.167.30.68 | 44372 | 10.167.30.68 | 18432 | 3192 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 2 | 44390 | 6.9 | 4.6 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.245.1/28 | Switch Instalado | 44389 | Exitosa | 12/7/2021: Se instala SW pero no hay navegación, se requiere visitar cruzada en CAD.IRRA para validar puerto en Alcatel 13/7/2021: Se corrige cruzada en CAD.IRRA y se realiza certificación | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1846 | 10004541 | POR RADIO | ANT.Caramanta |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1088858 |  |  | AAC-CAD.AGUADAS4-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CAD.AGUADAS4-M1 | Port 1/1/6 | Full-Duplex | Pendiente | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | CAD.Aguadas-4 | 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 2134 | 10.167.27.152 | 10.167.27.154 | 44362 | 10.167.27.153 | 12288 | 2134 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.244.193/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1847 | 10004540 | POR RADIO | ANT.Caramanta |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1088858 |  |  | AAC-CAD.AGUADAS4-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CAD.AGUADAS4-M1 | Port 1/1/6 | Full-Duplex | Pendiente | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel/Sin definición de VLAN | CAD.Aguadas-4 | 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3038 | 10.167.27.148 | 10.167.27.150 | 44362 | 10.167.27.149 | 15360 | 3038 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.244.193/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1848 | 10004537 | POR RADIO | CAD.Marmato-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1094225 |  |  | AAC-CAD.IRRA-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CAD.IRRA-M1 | Port 1/3/1 | Full Duplex Negociando | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | CAD.Irra | 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/1:3192 129311 322 none 322 none Up Down 1/3/1:3194 129322 320 none 320 none Up Down 1/3/1:3205 129354 322 none 322 none Up Down 1/3/1:1322 129738 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3205 | 10.167.30.64 | 10.167.30.66 | 44377 | 10.167.30.65 | 18432 | 3205 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 2 | 44390 | 6.9 | 4.6 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.245.1/28 | Switch Instalado | 44389 | Exitosa | 12/7/2021: Se instala SW pero no hay navegación, se requiere visitar cruzada en CAD.IRRA para validar puerto en Alcatel 13/7/2021: Se corrige cruzada en CAD.IRRA y se realiza certificación | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1849 | 10004536 |  | CAD.Marmato |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1304440 |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/4/5 | Ejecutado | Queda ok 27/09 | [5 empty] | O&M | Inconsistencia de Puertos/Pendiente Definir VLAN de Servicio/// 30/09/2021 Juan y Jose - se actualiza puerto de la conectante 30/09/2021 Kellys - VLAN de servicio definida |  |  | CERRADA | ZTE | 1376 | 10.167.135.152 | 10.167.135.154 | 44469 | 10167135153 | 18432 | 1376 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44469 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44469 | EJECUTADA | SI | 1 | 44469 | 25.75 | 23.85 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.247.17/28 | Demarcador Instalado |  | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad 18/11/2021 se instala demarcador y se certifica 12/11/2021 Alexandra solicita por el grupo de cruzadas instalar un SW sencillo por demanda. se acuerda con el lider la actividad para el 18 de nov | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1850 | 10004534 | POR RADIO | CAD.Marquetalia-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1088052 |  |  | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/3/3 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | 0 | 1/3/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/3:3195 129324 320 none 320 none Up Up 1/3/3:3198 129332 321 none 321 none Up Up | CERRADA | NAE | 3195 | 10.167.29.120 | 10.167.29.122 | 44377 | 10.167.29.121 | 12288 | 3195 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44388 | EJECUTADA | SI | 1 | 44389 | 3.8 | 12.4 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.244.129/28 | Switch Instalado | 44388 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1851 | 10004533 | POR RADIO | CAD.Marquetalia |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1069718 |  |  | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  | 1/1/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1698 125915 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1749 125929 320 none 320 none Up Up 1/1/6:3198 129332 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1076 130335 702 none 702 none Up Up 1/1/6:1360 130846 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1324 135926 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1330 135971 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1325 136240 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CAD.MARQUETALIA-M1# | CERRADA | ZTE | 1325 | 10.167.129.124 | 10.167.129.126 | 44466 | 10167129125 | 12288 | 1325 | Configuración ok | conFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44466 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | NO | 1 |  | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1852 | 10004532 | TERCEROS | CAD.Victoria |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado por Tercero | OT970543 |  |  | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/9 | 100 M Full |  | O&M |  |  | "1/1/9:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1147 123921 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1304 124945 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1356 125078 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1307 125748 321 none 321 none Up Up 1/1/9:1076 129018 702 none 702 none Up Up 1/1/9:3492 132404 323 none 323 none Up Up 1/1/9:1300 133805 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3703 134434 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1563 136070 320 none 320 none Up Up 1/1/9:4094 138897 702 none 702 none Up Up " | CERRADA | ZTE | 1563 | 10.167.129.172 | 10.167.129.174 | 44459 | 10.167.129.173 | 12288 | 1563 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44464 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44342 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Alfonso Eduardo Navarro Ujueta | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.246.97/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1853 | 10004531 | POR RADIO | CAD.Santa Elena | Sin LV - Cambio UM |  | 21/06/2021 | FASE 1B |  | Integrado | Integrada Radio, ¿Por qué Sin LV? | OT1073026 | Requiere Cruzada | NO | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2172 | 10.167.25.236 | 10.167.25.238 | 44324 | 10.167.25.237 | 12288 | 2172 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.33/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1854 | 10004530 | POR RADIO | CAD.Santa Elena |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1073026 |  |  | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  | 1/1/2:2171 126481 22 none 22 none Up Up 1/1/2:2174 126493 321 none 321 none Up Up 1/1/2:2172 126494 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1076 128947 702 none 702 none Up Up 1/1/2:3141 129074 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1380 131701 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1305 133807 323 none 323 none Up Up 1/1/2:3706 134855 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1562 136064 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1414 137051 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2# | CERRADA | ZTE | 1562 | 10.167.129.168 | 10.167.129.170 | 44464 | 10.167.129.169 | 12288 | 1562 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44464 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.33/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1855 | 10004529 | POR RADIO | CAD.SANTA ELENA | Rediseños | TOL.El Hatillo |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1073026 | Requiere Cruzada | NO | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  | 1/1/2:2171 126481 22 none 22 none Up Up 1/1/2:2174 126493 321 none 321 none Up Up 1/1/2:2172 126494 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1076 128947 702 none 702 none Up Up 1/1/2:3141 129074 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1380 131701 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1305 133807 323 none 323 none Up Up 1/1/2:3706 134855 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1562 136064 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1414 137051 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2# | CERRADA | ZTE | 1303 | 10.167.41.64 | 10.167.41.66 | 44407 | 10.167.41.65 | 12288 | 1303 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 21.2 | 21.8 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.33/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1856 | 10004528 | POR RADIO | TOL.SAN BERNARDO | Rediseños | CAD.Marquetalia |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1079276 |  |  | AAG-TOL.HONDA-M2 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1831 | 10.167.21.60 | 10.167.21.62 | 44317 | 10.167.21.61 | 15360 | 1831 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | EJECUTADA | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Andres Felipe Castro Jaramillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.201.129/28 |  |  | Exitosa | 27/05/2021 No esta lista la configuración, se debe generar ventana de mtt para afectar servicio, no se puede ejecutar pruebas// 31-05 PRoblemas de configuracion en la RNC se escala tema 28/05/2021 No se puedo integrar por error en vlan, 1710 no responde// 30/05/2021 las pruebas no pasan , persona en sitio. Las pruebas no pasaron se debe realizar una configuracion, la cual ipran ya no tiene alcance. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1857 | 10004527 | POR RADIO | CAD.Marquetalia | Sin LV - Cambio UM |  | 21/06/2021 | FASE 1B |  | Integrado | Integrada Radio, ¿Por qué Sin LV? | OT1069718 |  |  | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1749 | 10.167.21.64 | 10.167.21.66 | 44318 | 10.167.21.65 | 12288 | 1749 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | NO | 1 |  | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1858 | 10004526 | POR RADIO | TOL.SAN BERNARDO | Rediseños | TOL.San Bernardo |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1079276 |  |  | AAG-TOL.HONDA-M2 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | AAG-TOL.HONDA-M2 | Port 1/3/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1703 | 10.167.22.116 | 10.167.22.118 | 44319 | 10.167.22.117 | 12288 | 1703 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | EJECUTADA | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Andres Felipe Castro Jaramillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.201.81/28 |  |  | Exitosa | 27/05/2021 No esta lista la configuración, se debe generar ventana de mtt para afectar servicio, no se puede ejecutar pruebas// 31-05 PRoblemas de configuracion en la RNC se escala tema 28/05/2021 No se puedo integrar por error en vlan, 1710 no responde// 30/05/2021 las pruebas no pasan , persona en sitio. Las pruebas no pasaron se debe realizar una configuracion, la cual ipran ya no tiene alcance. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1859 | 10004525 | POR RADIO | CAD.SANTA ELENA | Rediseños | CAD.San Miguel |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1073026 | Requiere Cruzada | NO | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3141 | 10.167.49.232 | 10.167.49.234 | 44369 | 10.167.49.233 | 18432 | 3141 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.33/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1860 | 10004524 | TERCEROS | CAD.Marquetalia |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado por Tercero | OT1069718 |  |  | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  | 1/1/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1698 125915 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1749 125929 320 none 320 none Up Up 1/1/6:3198 129332 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1076 130335 702 none 702 none Up Up 1/1/6:1360 130846 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1324 135926 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1330 135971 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1325 136240 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CAD.MARQUETALIA-M1# | CERRADA | ZTE | 1330 | 10.167.129.120 | 10.167.129.122 | 44463 | 10167129121 | 12288 | 1330 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | NO | 1 |  | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.244.129/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1861 | 10004523 | POR RADIO | CAD.Bolivia |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063310 |  |  | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1674 | 10.167.19.208 | 10.167.19.210 | 44315 | 10.167.19.209 | 12288 | 1674 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44518 | EJECUTADA | SI | 1 | 44518 | 3.9 | 12.3 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.245.193/27 | Demarcador Instalado |  | Exitosa | 03/06/2021 Certificación exitosa sin instalación de equipo. 12/11/2021 Alexandra Chacón solicita agendar visita para instalación de sw sencillo o demarcador por demanda para 10000884 CAD.Bolivia, se establece contacto con Fernando Davila y se realiza reprogramación para el 18 de nov 18/11/2021 Se realizan pruebas de ping en la conectante de las cuales ninguna pasaba exitosa, diseño propone cambiar el puerto ya que se tenía personal en ambas puntas, pero el SO que estaba en buena vista ya se habia retirado; Se reprograma visita para el 19 de Nov | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
1862 | 10004513 | POR RADIO | SND.Tona |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085213 |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 4/2/2 |  |  | O&M | Pendiente configuración VLAN Servicio |  |  | CERRADA | ZTE | 1378 | 10.167.50.136 | 10.167.50.138 | 44428 | 10.167.50.137 | 12288 | 1378 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44428 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44430 | EJECUTADA | SI | 1 | 44430 | 19 | 2 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.1/27 | Switch Instalado | 44430 | Exitosa | 16/6/2021 pendiente configuración de VLAN y segmento de red en ALCATEL Y OTN EN SND.BULEVAR BOLIVAR, confirmado con Andre 3203334047 13/08/2021, no se realiza porque no hay SW, se esta desplazando un SW de la bodega de Cucuta a Bucaramanga, y asi gestionar el sitio, se reprograma para el 16 de agosto. 16/08/2021 Se adelanta la instalacion del SW de SND.Landazuri-2 se reprograma para el 19 de agosto 19/08/2021 El personal estaba de viaje hacia el sitio, es lejano. Se reprograma para el 20 de agosto. 20/08/2021 Se ingresa a caballo y hoy nos les prestaron el servicio. Reprogramada para el 21 de agosto 21/08/2021 El personal no se logró desplazar porque estaban atendiendo en Nor.Cucutilla-2 y Nor.Bucarasica, se reprograma para 23 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1863 | 10004512 |  | SND.Tona |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085213 |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 4/2/2 | 100 Mbps |  | O&M | 23/11 // VLAN gestion y servicion propagadas |  | "4/2/2:789 123 300 none 300 none Up Down 4/2/2:0 666 1 none 1 none Up Down 4/2/2:1334 123548 22 none 22 none Up Down 4/2/2:1449 123573 23 none 23 none Up Down 4/2/2:1460 123604 23 none 23 none Up Down 4/2/2:1463 123615 23 none 23 none Up Down 4/2/2:1174 124577 22 none 22 none Up Down 4/2/2:1175 124579 22 none 22 none Up Down 4/2/2:3399 131489 320 none 320 none Up Down 4/2/2:1300 132655 320 none 320 none Up Down 4/2/2:1339 134331 320 none 320 none Up Down 4/2/2:3745 134945 320 none 320 none Up Down 4/2/2:3838 136668 320 none 320 none Up Down 4/2/2:3840 136686 320 none 320 none Up Down 4/2/2:3902 137002 320 none 320 none Up Down" | CERRADA | NAE | 3902 | 10.167.133.12 | 10.167.133.14 | 44475 | 10.167.133.13 | 12288 | 3902 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44430 | EJECUTADA | SI | 1 | 44430 | 19 | 2 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.1/27 | Switch Instalado | 44430 | Exitosa | 16/6/2021 pendiente configuración de VLAN y segmento de red en ALCATEL Y OTN EN SND.BULEVAR BOLIVAR, confirmado con Andre 3203334047 13/08/2021, no se realiza porque no hay SW, se esta desplazando un SW de la bodega de Cucuta a Bucaramanga, y asi gestionar el sitio, se reprograma para el 16 de agosto. 16/08/2021 Se adelanta la instalacion del SW de SND.Landazuri-2 se reprograma para el 19 de agosto 19/08/2021 El personal estaba de viaje hacia el sitio, es lejano. Se reprograma para el 20 de agosto. 20/08/2021 Se ingresa a caballo y hoy nos les prestaron el servicio. Reprogramada para el 21 de agosto 21/08/2021 El personal no se logró desplazar porque estaban atendiendo en Nor.Cucutilla-2 y Nor.Bucarasica, se reprograma para 23 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1864 | 10004504 | POR RADIO | CUN.Piscilago |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092058 |  |  | AAC-TOL.CARMEN_APICALA-M1 | Port 1/1/10 | Ejecutado |  | 0 | AAC-TOL.CARMEN_APICALA-M1 | Port 1/1/10 | 0 |  | O&M | 01/07/2021 Se rediseña a nuvo puertp 25/06/2021 Puerto Alcatel no Existe | 0 | 1/1/10 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3028 | 10.167.30.172 | 10.167.30.174 | 44358 | 10.167.30.173 | 12288 | 3028 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44384 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 17 | 19 | ORIENTE | Claro | Jorge Andres Acero Hernandez | Harol Andrey Luna Sanchez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.193.137/29 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 12/08/2021, no se realiza porque se tiene problema con llegada del SW, se reprograma para el 18 de agosto. 18/08/2021 Hoy recogen el SW en la bodega de Ibagué, se reprograma para el 19 de agosto. DB | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1865 | 10004503 |  | TOL.El Penon |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1042400 |  |  | AAG-BOG.ORTEZAL-C3 | Port 2/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BOG.ORTEZAL-C3 | Port 2/2/2 | N/A N/A | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3371 | 10.167.57.164 | 10.167.57.166 | 44399 | 10.167.57.165 | 12288 | 3371 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44418 | Puerto Libre | SI | 1 | 44418 | 18.4 | 11.2 | ORIENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Jhon Omar Calderon Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.205.161/28 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | 09/08/2021 Se reprograma por atencion de emergencia con la OT1228968 Fuera de servicio Sectores 850 EB TOL.Almirante UMTS | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1866 | 10004499 | POR RADIO | MET.La Julia |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1084948 |  |  | AAC-MET.MESETAS-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-MET.MESETAS-M1 | Port 1/1/5 | Full auto negociando | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | MET.LAS PENAS | 1/1/5:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1372 123596 320 none 320 none Up Up 1/1/5:1390 124477 22 none 22 none Up Up 1/1/5:1076 125255 702 none 702 none Up Up 1/1/5:2219 128681 321 none 321 none Up Up | CERRADA | NAE | 2219 | 10.167.45.236 | 10.167.45.238 | 44363 | 10.167.45.237 | 15360 | 2219 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44363 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44424 | EJECUTADA | SI | 1 | 44424 | 0 | 0 | ORIENTE |  | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.206.65/27 |  |  | Exitosa | 26/07/2021 Se programa para el dia 28 de julio. 28/07/2021 Se reprograma para el 29 de julio por dificil acceso a la zona, lluvias (problemas ambientales) 29/07/2021: se estan solicitando los permisos en la base militar, se reprograma para 31 de Julio. 31/07/2021: No han dado los permisos, se deja como pendiente hasta que la base militar autorice. 02/08/2021 Ya se cuenta con los permisos, fecha de visitia el 5 de agosto. 05/08/2021 Se envia correo a seguridad de claro para los ingresos, se reprograma para el 9 de agosto. 09/08/2021: Falta de acceso en la uribe. Base militar. pendientes los pemisos, se reprograma para el 13 de agosto. Presentan problemas con el vehiculo y adicional para ingresar es base militar, se reprograma para el 17 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1867 | 10004494 |  | MET.Mesetas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT995639 |  |  | AAC-MET.MESETAS-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.MESETAS-M1 | Port 1/1/5 | 1g full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1367 | 10.167.56.8 | 10.167.5610 | 44403 | 10.167.56.9 | 12288 | 1367 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44401 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 1 | 44426 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.65/27 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 16 de agosto ya que no se cuenta con SW en la zona, ya se hizo la solicitud a espera que lleguen a bodega a la ciudad de villavicencio. 16/08/2021 El ING jhonatan Bejarano indica que es un sitio de dificil acceso se priorizara el dia 17 de agosto. 17/08/2021 Informa el ing jhontan bejarano el personal no alcanza a ir al sitio porque estuvo trabajando en puerto concordia se reprograma para 18 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1868 | 10004491 | POR RADIO | MET.Las Penas |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1059149 |  |  | AAC-MET.MESETAS-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.MESETAS-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1937 | 10.167.16.44 | 10.167.16.46 | 44310 | 10.167.16.45 | 18432 | 1937 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44424 | EJECUTADA | SI | 3 | 44424 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.202.161/27 | Switch Instalado | 44424 | Exitosa | 08/08/2021: No se pudo instalar porque no hay SW 11/08/2021 Se reprograma para el 16 de agosto ya que no se cuenta con SW en la zona, ya se hizo la solicitud a espera que lleguen a bodega a la ciudad de villavicencio | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1869 | 10004490 | POR RADIO | MET.Las Penas |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1059149 |  |  | AAC-MET.MESETAS-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.MESETAS-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1519 | 10.167.51.172 | 10.167.51.174 | 44453 | 10.167.51.173 | 12288 | 1519 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44424 | EJECUTADA | SI | 3 | 44424 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.202.161/27 | Switch Instalado | 44424 | Exitosa | 08/08/2021: No se pudo instalar porque no hay SW 11/08/2021 Se reprograma para el 16 de agosto ya que no se cuenta con SW en la zona, ya se hizo la solicitud a espera que lleguen a bodega a la ciudad de villavicencio | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1870 | 10004488 | POR RADIO | MET.Mesetas |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT995639 |  |  | AAC-MET.MESETAS-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.MESETAS-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1518 | 10.167.51.168 | 10.167.51.170 | 44431 | 10.167.51.169 | 12288 | 1518 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 1 | 44426 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.65/27 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 16 de agosto ya que no se cuenta con SW en la zona, ya se hizo la solicitud a espera que lleguen a bodega a la ciudad de villavicencio. 16/08/2021 El ING jhonatan Bejarano indica que es un sitio de dificil acceso se priorizara el dia 17 de agosto. 17/08/2021 Informa el ing jhontan bejarano el personal no alcanza a ir al sitio porque estuvo trabajando en puerto concordia se reprograma para 18 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1871 | 10004485 | POR RADIO | MET.Mesetas |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT995639 |  |  | AAC-MET.MESETAS-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.MESETAS-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1372 | 10.167.6.60 | 10.167.6.62 | 44297 | 10.167.6.61 | 12288 | 1372 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 1 | 44426 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.65/27 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 16 de agosto ya que no se cuenta con SW en la zona, ya se hizo la solicitud a espera que lleguen a bodega a la ciudad de villavicencio. 16/08/2021 El ING jhonatan Bejarano indica que es un sitio de dificil acceso se priorizara el dia 17 de agosto. 17/08/2021 Informa el ing jhontan bejarano el personal no alcanza a ir al sitio porque estuvo trabajando en puerto concordia se reprograma para 18 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1872 | 10004484 | POR RADIO | MET.Mesetas |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT995639 |  |  | AAC-MET.MESETAS-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.MESETAS-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1517 | 10.167.51.164 | 10.167.51.166 | 44431 | 10.167.51.165 | 12288 | 1517 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 1 | 44426 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.65/27 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 16 de agosto ya que no se cuenta con SW en la zona, ya se hizo la solicitud a espera que lleguen a bodega a la ciudad de villavicencio. 16/08/2021 El ING jhonatan Bejarano indica que es un sitio de dificil acceso se priorizara el dia 17 de agosto. 17/08/2021 Informa el ing jhontan bejarano el personal no alcanza a ir al sitio porque estuvo trabajando en puerto concordia se reprograma para 18 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1873 | 10004483 |  | MET.Mesetas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT995639 |  |  | AAC-MET.MESETAS-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.MESETAS-M1 | Port 1/1/5 | 1g full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1366 | 10.167.56.4 | 10.167.56.6 | 44403 | 10.167.56.5 | 12288 | 1366 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44401 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 1 | 44426 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.65/27 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 16 de agosto ya que no se cuenta con SW en la zona, ya se hizo la solicitud a espera que lleguen a bodega a la ciudad de villavicencio. 16/08/2021 El ING jhonatan Bejarano indica que es un sitio de dificil acceso se priorizara el dia 17 de agosto. 17/08/2021 Informa el ing jhontan bejarano el personal no alcanza a ir al sitio porque estuvo trabajando en puerto concordia se reprograma para 18 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1874 | 10004482 | POR RADIO | MET.La Uribe | Rediseños W40 | MET.Las Penas |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1330811 |  |  | AAC-MET.MESETAS-M1 | Port 1/1/12 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 13/10 Jose-Puertos consistentes, Direccionamiento y VLAN gestión OK// Wilson certifica configuraciones PEM OK |  |  | CERRADA | ZTE | 1365 | 10.167.56.0 | 10.167.56.2 | 44453 | 10.167.56.1 | 12288 | 1365 | Configuración ok | Certificación OK | CERTIFICACIÓN ok | 44482 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44504 | EJECUTADA | SI | 0 | 44504 | 17.73 | 19.54 | ORIENTE | 0 | Juan Carlos Araos Guzman | Jonathan Bejarano Novoa | Vbo Switch | UNA | 4092 | 10.67.202.161/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 12/10/2021 Se incluye BTS conectante por rediseños W40, ID 10004482, la BTS MET.Las Penas se rediseñó a la conectante MET.La Uribe. 26/10/2021 SO se encuentra de vacaciones y no tiene mas so disponibles para la actividad ya que se encuentra atendeiendo emergencias, se reprograma para 29 de oct | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
1875 | 10004481 |  | MET.Mesetas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT995639 |  |  | AAC-MET.MESETAS-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.MESETAS-M1 | Port 1/1/5 | 1g full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1364 | 10.167.55.252 | 10.167.55.254 | 44400 | 10.167.55.253 | 12288 | 1364 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44401 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 1 | 44426 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.65/27 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 16 de agosto ya que no se cuenta con SW en la zona, ya se hizo la solicitud a espera que lleguen a bodega a la ciudad de villavicencio. 16/08/2021 El ING jhonatan Bejarano indica que es un sitio de dificil acceso se priorizara el dia 17 de agosto. 17/08/2021 Informa el ing jhontan bejarano el personal no alcanza a ir al sitio porque estuvo trabajando en puerto concordia se reprograma para 18 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1876 | 10004477 | POR RADIO | MET.Mesetas |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT995639 |  |  | AAC-MET.MESETAS-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.MESETAS-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1516 | 10.167.51.160 | 10.167.51.162 | 44431 | 10.167.51.161 | 12288 | 1516 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 1 | 44426 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.65/27 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 16 de agosto ya que no se cuenta con SW en la zona, ya se hizo la solicitud a espera que lleguen a bodega a la ciudad de villavicencio. 16/08/2021 El ING jhonatan Bejarano indica que es un sitio de dificil acceso se priorizara el dia 17 de agosto. 17/08/2021 Informa el ing jhontan bejarano el personal no alcanza a ir al sitio porque estuvo trabajando en puerto concordia se reprograma para 18 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1877 | 10004476 |  | MET.La Julia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1084948 |  |  | AAC-MET.MESETAS-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.MESETAS-M1 | Port 1/1/5 | 1G FULL |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3729 | 10.167.131.244 | 10.167.131.246 | 44465 | 10167131245 | 12288 | 3729 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44424 | EJECUTADA | SI | 1 | 44424 | 0 | 0 | ORIENTE |  | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.206.65/27 |  |  | Exitosa | 26/07/2021 Se programa para el dia 28 de julio. 28/07/2021 Se reprograma para el 29 de julio por dificil acceso a la zona, lluvias (problemas ambientales) 29/07/2021: se estan solicitando los permisos en la base militar, se reprograma para 31 de Julio. 31/07/2021: No han dado los permisos, se deja como pendiente hasta que la base militar autorice. 02/08/2021 Ya se cuenta con los permisos, fecha de visitia el 5 de agosto. 05/08/2021 Se envia correo a seguridad de claro para los ingresos, se reprograma para el 9 de agosto. 09/08/2021: Falta de acceso en la uribe. Base militar. pendientes los pemisos, se reprograma para el 13 de agosto. Presentan problemas con el vehiculo y adicional para ingresar es base militar, se reprograma para el 17 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1878 | 10004474 |  | MET.Mesetas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT995639 |  |  | AAC-MET.MESETAS-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1535 | 10.167.128.188 | 10.167.128.190 | 44463 | 10.167.128.189 | 12288 | 1535 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 1 | 44426 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.65/27 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 16 de agosto ya que no se cuenta con SW en la zona, ya se hizo la solicitud a espera que lleguen a bodega a la ciudad de villavicencio. 16/08/2021 El ING jhonatan Bejarano indica que es un sitio de dificil acceso se priorizara el dia 17 de agosto. 17/08/2021 Informa el ing jhontan bejarano el personal no alcanza a ir al sitio porque estuvo trabajando en puerto concordia se reprograma para 18 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1879 | 10004473 |  | CAQ.Getucha | Verificacion BTS Aliado |  | 18/06/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1087827 |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | PTO 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | PTO 1/1/2 | 1 Gbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1516 | 10.167.44.212 | 10.167.44.214 | 44398 | 10.167.44.213 | 12288 | 1516 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44400 | EJECUTADA | SI | 2 | 44400 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.225/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 23/07/2021 Personal se desplazo a Caq. CErro para revisar desde esta EB... 22/07/2021, por motivos de que en caqueta solo se puede realizar un punto por dia. 18:51 Las pruebas no pasaron, se debe desplazar a caq. cerro sonora, para hacer pruebas directamente sobre el equipo alcatel | Revision ruta tx, ancho de banda | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1880 | 10004470 |  | CAQ.Getucha |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1087827 |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | PTO 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | PTO 1/1/2 | 1 Gbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1515 | 10.167.44.208 | 10.167.44.210 | 44398 | 10.167.44.209 | 18432 | 1515 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44400 | EJECUTADA | SI | 2 | 44400 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.225/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 23/07/2021 Personal se desplazo a Caq. CErro para revisar desde esta EB... 22/07/2021, por motivos de que en caqueta solo se puede realizar un punto por dia. 18:51 Las pruebas no pasaron, se debe desplazar a caq. cerro sonora, para hacer pruebas directamente sobre el equipo alcatel | Revision ruta tx, ancho de banda | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1881 | 10004466 | POR RADIO | CAQ.Getucha |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087827 |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | PTO 1/1/2 | Ejecutado | [5 empty] | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel |  | 1/1/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1455 129376 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1456 129377 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1457 129378 322 none 322 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1456 | 10.167.38.140 | 10.167.38.142 | 00:00:00 | 10.167.38.141 | 12288 | 1456 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44400 | EJECUTADA | SI | 2 | 44400 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.225/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 23/07/2021 Personal se desplazo a Caq. CErro para revisar desde esta EB... 22/07/2021, por motivos de que en caqueta solo se puede realizar un punto por dia. 18:51 Las pruebas no pasaron, se debe desplazar a caq. cerro sonora, para hacer pruebas directamente sobre el equipo alcatel | Revision ruta tx, ancho de banda | Integrado | Ruta Certificada
1882 | 10004452 |  | VAU.Mitu |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | BTS no viable por TX | OT1214436 |  |  |  |  | Cancelado | Satelital |  | AAC-VAU.MITU-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1383 | 10.167.51.12 | 10.167.51.14 | 44425 | 10.167.51.13 | 12288 | 1383 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44425 |  |  |  |  | Pendiente Diseño |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Carlos Andres Hernandez Quevedo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.198.49/28 | Pendiente instalar |  | Cancelado | 26/08/2021, no se tiene SW ni demarcador, se espera que el SW llegue este fin de semana. se reprograma para el 31 de agosto 31/08/2021 se está programando el envió del SW a Mitú, se repograma para el 3 de septiembre 03/09/2021 el transporte de carga desde villavicencio hacia VAU.Mitú, esta represado. informa el lider que aproximadamente se deben esperar 8 dias más . Reprogramado para el 10 de sept 10/09/2021 Sitio no se logra realizar debido a que fue cancelado porque la tx quedara de forma satelital | TX Satelital | Aplazado | Cancelado
1883 | 10004446 | POR RADIO | SND.Mogotes |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002375 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 | Full-Duplex | 1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1705 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1320 123508 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1335 123560 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1318 123572 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1431 123575 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1310 123580 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 1/1/2:1464 123617 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 1/1/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 1/1/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1706 126148 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1713 127108 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up | O&M | Inconsistencia de Puertos | SND.Mogotes | Configurado | CERRADA | NAE | 1481 | 10.167.3.244 | 10.167.3.246 | 44297 | 10.167.3.245 | 12288 | 1481 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44467 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44467 | Puerto Libre | si | 1 | 44467 | 12 | 3 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 4087 | 10.68.253.193/28 | Switch Instalado | 44467 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 se requiere volver a sitio a instalar Switch Doble fuente, a la espera configuraciones del NOC para ejecutar certificación. 22/09/2021 Se encontraban ejecutando Piedecuesta-9, se reprograma para el 27 de sept | Configuracion Tx (NOC) | Integrado | Ruta Certificada
1884 | 10004445 | SATELITAL | SND.Mogotes | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1002375 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  | '------ |  | CERRADA | NAE | 1480 | 10.167.3.240 | 10.167.3.242 | 44297 | 10.167.3.241 | 12288 | 1480 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44467 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44467 | Puerto Libre | si | 1 | 44467 | 12 | 3 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 4087 | 10.68.253.193/28 | Switch Instalado | 44467 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 se requiere volver a sitio a instalar Switch Doble fuente, a la espera configuraciones del NOC para ejecutar certificación. 22/09/2021 Se encontraban ejecutando Piedecuesta-9, se reprograma para el 27 de sept | Configuracion Tx (NOC) | Aplazado | Ruta Certificada
1885 | 10004443 | POR RADIO | SND.Malaga-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1084693 |  |  | AAG-SOG.SANTA_BARBARA-M2 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/3/7 | 1 Gbps Full | Configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1667 125315 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1850 127105 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3003 128101 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3169 | 10.167.49.200 | 10.167.49.202 | 44371 | 10.167.49.201 | 12288 | 3169 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44380 | Puerto Libre | SI | 1 | 44380 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.193/27 | Switch Instalado | 44380 | Exitosa | 12/6/2021 se confirma ruta de TX con las pruebas de la escuelita con ID 10000728 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1886 | 10004441 | POR RADIO | SND.Mogotes |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002375 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 | Full-Duplex | 1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1705 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1320 123508 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1335 123560 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1318 123572 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1431 123575 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1310 123580 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 1/1/2:1464 123617 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 1/1/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 1/1/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1706 126148 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1713 127108 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up | O&M |  | '------ | Configurado | CERRADA | NAE | 1498 | 10.167.3.237 | 10.167.3.238 | 44297 | 10.167.3.237 | 12288 | 1498 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44467 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44467 | Puerto Libre | si | 1 | 44467 | 12 | 3 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 4087 | 10.68.253.193/28 | Switch Instalado | 44467 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 se requiere volver a sitio a instalar Switch Doble fuente, a la espera configuraciones del NOC para ejecutar certificación. 22/09/2021 Se encontraban ejecutando Piedecuesta-9, se reprograma para el 27 de sept | Configuracion Tx (NOC) | Integrado | Ruta Certificada
1887 | 10004437 | POR RADIO | SND.Malaga-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1084693 |  |  | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/3/7 | Full-Duplex Forzado | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1667 125315 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1850 127105 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3003 128101 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3023 | 10.167.48.96 | 10.167.48.98 | 44360 | 10.167.48.97 | 12288 | 3023 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44360 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44380 | Puerto Libre | SI | 1 | 44380 | 12 | 8 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.193/27 | Switch Instalado | 44380 | Exitosa | 12/6/2021 se confirma ruta de TX con las pruebas de la escuelita con ID 10000728 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1888 | 10004434 |  | COR.El Hueso | Verificacion BTS Aliado |  | 28/04/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Ruta TX 3G | OT1070525 |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/5/6 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/5/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1497 | 10.167.6.124 | 10.167.6.126 | 44298 | 10.167.6.125 | 12288 | 1497 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44529 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.225/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 24 Nov. | Demora Configuracion otro Sitio | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1889 | 10004431 |  | COR.Momil |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | Migración a Radio | OT1063582 | Puerto Libre |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/1/5 | Full Duplex Forzado | Pendiente | O&M | 09-06-2021/Puerto Libre |  | 1/1/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1352 123654 26 none 6 none Up Up 1/1/5:1353 123660 26 none 6 none Up Up 1/1/5:1485 123675 23 none 23 none Up Up 1/1/5:1325 123704 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1326 123711 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1491 123717 24 none 1 none Up Up 1/1/5:1492 123718 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1493 123722 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1494 123727 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1495 123731 24 none 1 none Up Up 1/1/5:1328 123741 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1496 123742 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1497 123751 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1330 123763 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1107 123780 22 none 22 none Up Up 1/1/5:1339 124007 22 none 22 none Up Up | CERRADA | NAE | 3012 | 10.167.28.220 | 10.167.28.222 | 44359 | 10.167.28.221 | 12288 | 3012 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | Puerto Libre | SI | 2 | 44415 | 38 | 37 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.37.33/27 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 30/07/2021 SW instalado, las pruebas no pasan porque el puerto en sitio es 1/3/3 y en sistema es 1/1/5 validar con diseño, se reprograma para 03 de Agosto. 03/08/2021 Se tuvo problema en el diseño para dar conexion al SW. , se reprograma para el 4 de agosto. 06/07/2021 Personal debe atender afectaciones externas en San Bernardo viento por temas de desplazamiento no alcanzan a llegar se reprograma para 07 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1890 | 10004430 | SATELITAL | COR.Momil | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1063582 | Puerto Libre |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/3/3 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021/Puerto Libre |  | 1/1/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1352 123654 26 none 6 none Up Up 1/1/5:1353 123660 26 none 6 none Up Up 1/1/5:1485 123675 23 none 23 none Up Up 1/1/5:1325 123704 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1326 123711 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1491 123717 24 none 1 none Up Up 1/1/5:1492 123718 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1493 123722 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1494 123727 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1495 123731 24 none 1 none Up Up 1/1/5:1328 123741 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1496 123742 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1497 123751 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1330 123763 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1107 123780 22 none 22 none Up Up 1/1/5:1339 124007 22 none 22 none Up Up | CERRADA | NAE | 1494 | 10.167.6.112 | 10.167.6.114 | 44420 | 10.167.6.113 | 12288 | 1494 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | Puerto Libre | SI | 2 | 44415 | 38 | 37 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.37.33/27 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 30/07/2021 SW instalado, las pruebas no pasan porque el puerto en sitio es 1/3/3 y en sistema es 1/1/5 validar con diseño, se reprograma para 03 de Agosto. 03/08/2021 Se tuvo problema en el diseño para dar conexion al SW. , se reprograma para el 4 de agosto. 06/07/2021 Personal debe atender afectaciones externas en San Bernardo viento por temas de desplazamiento no alcanzan a llegar se reprograma para 07 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1891 | 10004429 | SATELITAL | COR.Tuchin | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1013609 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1121 | 10.167.7.104 | 10.167.7.106 | 43934 | 10.167.7.105 | 12288 | 1121 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44404 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.161/27 | Switch Instalado | 44402 | Exitosa | 31-05-2021 se debe verificar en SUC.El Palmito demarcadores no pasa la prueba 21/07/2021 Falta personal (incapacitado), los que se encuentran ejecutaron cruzadas en San Luis, la Apartada-2 y SUC.San Marcos-3, se reprograma para 24 de Julio.// 24/07/21 Personal encargado estuvo en Sahagun-7 & Viajano no alcanzaron a llegar, se programa para 25 de julio. 25/07/2021 Se instalo SW pero no se pasaron las pruebas el personal esta hoy sacando fallas con mas de 24 horas se reprograma para el dia 27 de Julio. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1892 | 10004428 | SATELITAL | COR.Momil | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1063582 | Puerto Libre |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/1/5 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021/Puerto Libre |  | 1/1/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1352 123654 26 none 6 none Up Up 1/1/5:1353 123660 26 none 6 none Up Up 1/1/5:1485 123675 23 none 23 none Up Up 1/1/5:1325 123704 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1326 123711 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1491 123717 24 none 1 none Up Up 1/1/5:1492 123718 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1493 123722 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1494 123727 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1495 123731 24 none 1 none Up Up 1/1/5:1328 123741 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1496 123742 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1497 123751 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1330 123763 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1107 123780 22 none 22 none Up Up 1/1/5:1339 124007 22 none 22 none Up Up | CERRADA | NAE | 1107 | 10.167.6.108 | 10.167.6.110 | 44402 | 10.167.6.109 | 12288 | 1107 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | Puerto Libre | SI | 2 | 44415 | 38 | 37 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.37.33/27 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 30/07/2021 SW instalado, las pruebas no pasan porque el puerto en sitio es 1/3/3 y en sistema es 1/1/5 validar con diseño, se reprograma para 03 de Agosto. 03/08/2021 Se tuvo problema en el diseño para dar conexion al SW. , se reprograma para el 4 de agosto. 06/07/2021 Personal debe atender afectaciones externas en San Bernardo viento por temas de desplazamiento no alcanzan a llegar se reprograma para 07 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1893 | 10004426 | SATELITAL | COR.LORICA-3 | Rediseños | COR.Momil |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT970812 | Puerto Libre |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/5/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/5/3 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021/Puerto Libre |  | 1/1/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1352 123654 26 none 6 none Up Up 1/1/5:1353 123660 26 none 6 none Up Up 1/1/5:1485 123675 23 none 23 none Up Up 1/1/5:1325 123704 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1326 123711 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1491 123717 24 none 1 none Up Up 1/1/5:1492 123718 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1493 123722 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1494 123727 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1495 123731 24 none 1 none Up Up 1/1/5:1328 123741 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1496 123742 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1497 123751 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1330 123763 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1107 123780 22 none 22 none Up Up 1/1/5:1339 124007 22 none 22 none Up Up | CERRADA | NAE | 1492 | 10.167.6.100 | 10.167.6.102 | 44298 | 10.167.6.101 | 15360 | 1492 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.39.161/27 |  |  | Cancelado | 23/05/2021 No se permite ingreso por parte del dueño del predio por temas de Canon 03/06/2021: Se requiere informacion para rediseño, coordenadas verificadas de las CDs para validar nueva EB | 0 | Aplazado | Cancelado
1894 | 10004425 | SATELITAL | SUC.El Palmito | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1006280 | Puerto Libre |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1120 | 10.167.7.100 | 10.167.7.102 | 43934 | 10.167.7.101 | 15360 | 1120 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44412 | EJECUTADA | SI | 1 | 44412 | 19 | 7 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.161/27 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | amada para 26/07/21 pero el personal estaba atendiento falla de emergencia se reprograma para el 28 de Julio. 28/07/2021, no se realiza por atencion del personal, el SO tenia incapacidad por enfermedad., se reprograma para el 30 de julio. 30/07/2021 Por atención de fallas de emergencia no se puede realizar, se reprograma 31 Julio 31/07/2021 SO estaba atendiendo emergencia en SUC.Covenas-3, se reprograma 03 agosto 03/08/2021 se presento un inconveniente con las configuraciones en las vlan de Palmito, se programa para el 4 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1895 | 10004424 | SATELITAL | SUC.El Palmito | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1006280 | Puerto Libre |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1315 | 10.167.6.220 | 10.167.6.222 | 44300 | 10.167.6.221 | 12288 | 1315 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44412 | EJECUTADA | SI | 1 | 44412 | 19 | 7 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.161/27 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | amada para 26/07/21 pero el personal estaba atendiento falla de emergencia se reprograma para el 28 de Julio. 28/07/2021, no se realiza por atencion del personal, el SO tenia incapacidad por enfermedad., se reprograma para el 30 de julio. 30/07/2021 Por atención de fallas de emergencia no se puede realizar, se reprograma 31 Julio 31/07/2021 SO estaba atendiendo emergencia en SUC.Covenas-3, se reprograma 03 agosto 03/08/2021 se presento un inconveniente con las configuraciones en las vlan de Palmito, se programa para el 4 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1896 | 10004423 | SATELITAL | COR.Momil | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1063582 | Puerto Libre |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/1/5 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021/Puerto Libre |  | 1/1/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1352 123654 26 none 6 none Up Up 1/1/5:1353 123660 26 none 6 none Up Up 1/1/5:1485 123675 23 none 23 none Up Up 1/1/5:1325 123704 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1326 123711 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1491 123717 24 none 1 none Up Up 1/1/5:1492 123718 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1493 123722 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1494 123727 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1495 123731 24 none 1 none Up Up 1/1/5:1328 123741 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1496 123742 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1497 123751 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1330 123763 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1107 123780 22 none 22 none Up Up 1/1/5:1339 124007 22 none 22 none Up Up | CERRADA | NAE | 1491 | 10.167.6.96 | 10.167.6.98 | 44420 | 10.167.6.97 | 12288 | 1491 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | Puerto Libre | SI | 2 | 44415 | 38 | 37 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.37.33/27 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 30/07/2021 SW instalado, las pruebas no pasan porque el puerto en sitio es 1/3/3 y en sistema es 1/1/5 validar con diseño, se reprograma para 03 de Agosto. 03/08/2021 Se tuvo problema en el diseño para dar conexion al SW. , se reprograma para el 4 de agosto. 06/07/2021 Personal debe atender afectaciones externas en San Bernardo viento por temas de desplazamiento no alcanzan a llegar se reprograma para 07 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1897 | 10004422 | SATELITAL | COR.Momil | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT1063582 | Puerto Libre |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/1/5 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021/Puerto Libre |  | 1/1/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1352 123654 26 none 6 none Up Up 1/1/5:1353 123660 26 none 6 none Up Up 1/1/5:1485 123675 23 none 23 none Up Up 1/1/5:1325 123704 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1326 123711 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1491 123717 24 none 1 none Up Up 1/1/5:1492 123718 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1493 123722 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1494 123727 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1495 123731 24 none 1 none Up Up 1/1/5:1328 123741 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1496 123742 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1497 123751 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1330 123763 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1107 123780 22 none 22 none Up Up 1/1/5:1339 124007 22 none 22 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1353 | 10.167.7.56 | 10.167.7.58 | 44392 | 10.167.7.57 | 12288 | 1353 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44386 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44415 | Puerto Libre | SI | 2 | 44415 | 38 | 37 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.37.33/27 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 30/07/2021 SW instalado, las pruebas no pasan porque el puerto en sitio es 1/3/3 y en sistema es 1/1/5 validar con diseño, se reprograma para 03 de Agosto. 03/08/2021 Se tuvo problema en el diseño para dar conexion al SW. , se reprograma para el 4 de agosto. 06/07/2021 Personal debe atender afectaciones externas en San Bernardo viento por temas de desplazamiento no alcanzan a llegar se reprograma para 07 de agosto | 0 | Migración | Ruta Certificada
1898 | 10004421 | SATELITAL | COR.Momil | Verificacion BTS Aliado |  | 28/04/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1063582 | Puerto Libre |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/3/3 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021/Puerto Libre |  | 1/1/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1352 123654 26 none 6 none Up Up 1/1/5:1353 123660 26 none 6 none Up Up 1/1/5:1485 123675 23 none 23 none Up Up 1/1/5:1325 123704 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1326 123711 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1491 123717 24 none 1 none Up Up 1/1/5:1492 123718 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1493 123722 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1494 123727 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1495 123731 24 none 1 none Up Up 1/1/5:1328 123741 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1496 123742 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1497 123751 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1330 123763 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1107 123780 22 none 22 none Up Up 1/1/5:1339 124007 22 none 22 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1352 | 10.167.7.52 | 10.167.7.54 | 44392 | 10.167.7.53 | 12288 | 1352 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | Puerto Libre | SI | 2 | 44415 | 38 | 37 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.37.33/27 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 30/07/2021 SW instalado, las pruebas no pasan porque el puerto en sitio es 1/3/3 y en sistema es 1/1/5 validar con diseño, se reprograma para 03 de Agosto. 03/08/2021 Se tuvo problema en el diseño para dar conexion al SW. , se reprograma para el 4 de agosto. 06/07/2021 Personal debe atender afectaciones externas en San Bernardo viento por temas de desplazamiento no alcanzan a llegar se reprograma para 07 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1899 | 10004420 | POR RADIO | ANT.Montebello | Rediseños |  | 28/08/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1261214 |  |  | AAC-ANT.MONTEBELLO-M1 | Port 1/1/10 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1425 | 10.167.60.4 | 10.167.60.6 | 44463 | 10.167.60.5 | 12288 | 1425 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44471 | Puerto Libre | SI | 1 | 44471 | 13.51 | 19 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.209.9/29 | Demarcador Instalado | 44471 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.2 Ad | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
1900 | 10004419 | POR RADIO | ANT.Santa Barbara |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052931 |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 Port 1/4/7 | Port 1/4/7 | Full duplex Forzado | 1/4/7:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/7:1080 124460 23 none 23 none Up Up 1/4/7:1359 124773 22 none 22 none Up Up 1/4/7:1400 125486 323 none 323 none Up Up 1/4/7:1405 125526 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1676 125626 321 none 321 none Up Up 1/4/7:1690 125882 320 none 320 none Up Up 1/4/7:2100 126256 320 none 320 none Up Up 1/4/7:2101 126257 320 none 320 none Up Up | O&M | 6/6/2021-O&M - Certificar en Conectante Requiere Certificar PEM | ANT.Santa Barbara | Pendiente | CERRADA | NAE | 3007 | 10.167.28.12 | 10.167.28.14 | 44354 | 10.167.28.13 | 15360 | 3007 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44422 | EJECUTADA | SI | 1 | 44422 | 28 | 10 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.228.97/27 | Switch Instalado | 44422 | Exitosa | Se requiere SFP Optico. No han suministrado este material a Bodega | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1901 | 10004417 |  | COR.Montelibano | Sin LV - Cambio UM |  | 15/06/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Sin LV - Cambio UM | OT1071697 |  |  | MED-OCC-CN01 | Port 3/1/3 | Ejecutado |  |  | MED-OCC-CN01 | Port 3/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1758 | 10.167.21.152 | 10.167.21.154 | 44317 | 10.167.21.153 | 21504 | 1758 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | Puerto Libre | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.229.225/27 |  |  | Exitosa | 31-05-2021 se prueba ruta desde el puerto Alcatel pero se requiere instalacion de demarcador y puesta en gestion. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1902 | 10004416 | POR RADIO | COR.El Palmar |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085887 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado | CHG265375 | 0 | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port1/1/10 | Full Duplex Forzado | 1 | O&M | Falta CHG primer salto Guacharacal Vs San Francisco del Rayo CHG265375 | 0 | 1/1/10:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/10:2113 126444 320 none 320 none Up Down 1/1/10:1076 128371 702 none 702 none Up Down | CERRADA | NAE | 3239 | 10.167.29.36 | 10.167.29.38 | 44377 | 10.167.29.37 | 18432 | 3239 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | NO | 1 | 44404 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.161/28 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 22/07/2021, Se presenta problema con la disponibilidad de personal, se reprograma para el 24 de julio.//24-07-21: se dejo SW instalado pero hay una desconexion en COR San Francisco del rayo y esta a 5 Horas, se reprograma para 25-07-21 25/07/2021 Este el SW esta instalado pero un enlace COR.San Francisco del Rayo dir COR.Guacharacal fue cambiado por RT y no se sabe porque no configuararon el servicio y se tiene desconexion en estos dos sitios de la ruta. 27/07/2021, el ingeniero Leonardo Gomez indica que la cruzada a sido exitosa el 27 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1903 | 10004415 | SATELITAL | COR.Montelibano | Sin LV - Cambio UM |  | 21/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1071697 |  |  | MED-OCC-CN01 | Port 3/1/3 | Ejecutado |  |  | MED-OCC-CN01 | Port 3/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1757 | 10.167.21.148 | 10.167.21.150 | 44318 | 10.167.21.149 | 18432 | 1757 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | Puerto Libre | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.229.225/27 |  |  | Exitosa | 31-05-2021 se prueba ruta desde el puerto Alcatel pero se requiere instalacion de demarcador y puesta en gestion. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1904 | 10004414 | POR RADIO | COR.Las margaritas |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001275 | Puerto Libre |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1021 | 10.167.10.192 | 10.167.10.194 | 44302 | 10.167.10.193 | 18432 | 1021 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.39.225/27 |  |  | TX InServ | 24/05/2021 se reprograma para el dia 25-05-2021 debido a pruebas realizadas en COR.La Apartada-2 como pilotos para etapa 2 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1905 | 10004413 |  | COR.El Palmar |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085887 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/12 | 100 M FULL |  | O&M |  |  | "1/1/12:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/12:1461 125150 323 none 323 none Up Up 1/1/12:1660 125251 321 none 321 none Up Up 1/1/12:1076 128371 702 none 702 none Up Up 1/1/12:3239 129731 322 none 322 none Up Up 1/1/12:3295 130321 321 none 321 none Up Up 1/1/12:3296 130322 320 none 320 none Up Up 1/1/12:3297 130324 320 none 320 none Up Up 1/1/12:3304 130329 320 none 320 none Up Up 1/1/12:1649 135562 322 none 322 none Up Up 1/1/12:1765 135757 321 none 321 none Up Up 1/1/12:4092 137111 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1649 | 10.167.130.48 | 10.167.130.50 | 44460 | 10.167.130.49 | 18432 | 1649 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44460 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | NO | 1 | 44404 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.161/28 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 22/07/2021, Se presenta problema con la disponibilidad de personal, se reprograma para el 24 de julio.//24-07-21: se dejo SW instalado pero hay una desconexion en COR San Francisco del rayo y esta a 5 Horas, se reprograma para 25-07-21 25/07/2021 Este el SW esta instalado pero un enlace COR.San Francisco del Rayo dir COR.Guacharacal fue cambiado por RT y no se sabe porque no configuararon el servicio y se tiene desconexion en estos dos sitios de la ruta. 27/07/2021, el ingeniero Leonardo Gomez indica que la cruzada a sido exitosa el 27 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1906 | 10004410 |  | COR.SAN FRANCISCO DEL RAYO |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1078028 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/11 | 100 -mbps full |  | O&M | 22/11 PEM certifica configuración septiembre |  | "1/1/11:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/11:1906 124867 325 none 325 none Up Up 1/1/11:1661 125260 322 none 322 none Up Up 1/1/11:1449 125541 325 none 325 none Up Up 1/1/11:1787 126138 22 none 22 none Up Up 1/1/11:1786 126140 320 none 320 none Up Up 1/1/11:3082 128844 321 none 321 none Up Up 1/1/11:1076 128945 702 none 702 none Up Up 1/1/11:1670 135595 321 none 321 none Up Up 1/1/11:1767 136136 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1745 | 10.167.130.172 | 10.167.130.174 | 44463 | 10.167.130.173 | 15360 | 1745 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 1 | 44440 | 19.2 | 18.4 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.36.209/28 | Switch Instalado | 44440 | Exitosa | 02/06/2021 se requiere rediseño por que tarjeta indicada no existe en el enlace y la que proponen instalar no la reconoce la tarjeta CONTROL. Pendiente diseño de COR.San Francisco del Rayo y COR. Guacharacal. 03-06-2021: Requiere tarjeta EG4 ubicada en enlace COR.Ayapel(5-12725A) DIR SUC.San Marcos-2(5-12725A) RTN980// 17-06-2021 se realiza instalacion de tarjetas y demarcador en COR.Guacharacal, queda pendiente por atencion de emergencia y configuracion de los puertos de los enlaces para el dia 18 de Junio.// 18-06-2021 debido a solicitud de apoyo para la integracion de esculita con conectante COR.PALOTAL debemos retirar personal de esta labor y trasladar a COR.AYAPEL encontrando que alguien manipulo configuracion de demarcador y se reconfigura se reprograma para el dia 19-06-2021 // 19-06-2021 se realizo visita al sitio por parte del contratista ACJ pero no se pudo realizar las pruebas debido a que el PC no soporta trabajar con VLAN se intento varias veces pero no fue posible, se le solicito al contratista conseguir otro PC y probarlo antes de ir, se reprograma para el 21/06/2021. // 21/06 se confirma con el lider Leonardo pruebas exitosas. 12/08/2021 No se realizó por atencion de fallas en COR.CERRO MATOSO y COR.URRA se reprograma con el aliado para 14 de agosto 15/08/2021, se reprograma para el 18 de agosto, se presentan problemas por lluvias, se hace la reprogramacion por el aliado Prodatel 18/08/2021 El contratista estaba en la palmira no alcanzan a llegar se reprograma para 19 de agosto 19/08/2021 Para poder hacer est sitio primero debian terminar en COR.Arenoso pero no lograron terminar a tiempo se reprograma para 20 de agosto 20/08/2021 Se estuvo trabajando con Carolina en la IP para la configuracion del demarcador, con Billy con la gestion pero no se logra tarminar a tiempo, al ser un sitio lejano se deben retirar se reprograma para 21 de agosto 21/08/2021 Se presentan problemas en rutas de TX ya que el área de red de transporte cambio un enlace RTN por un CERAGON y deben volver a levantar la ruta desde Guacharacal, se reprograma para 23 de agosto 23/08/2021 Para poder realizar este sitio primero deben verificar cual es la configuración de ruta tx correcta ya que se perdio por cambio de enlace , lo cual será revisado con el personal de claro, sin embargo, hoy no pudieron realizar la verificación porque estuvieron atendiendo fallas masivas en Buenavista y Savaneta, se reprograma para 24 de agosto 26/08/2021, no se hizo por ingreso al sitio, no se tenia permiso, repromada para el 27 de agosto 27/08/2021 No se alcanzó a realizar el sitio, el personal se encontraba en COR.Sahagun-7, por tiempo de desplazamiento de un sitio a otro (5 horas) se reprograma para 28 de agosto 28/08/2021 Se presentan inconvenientes en la ruta de tx, el personal en sitio evidencia lo siguiente, esta ruta involucra a COR.GUACHARACAL, COR.El palmar y COR.Tierra Nueva evidencia que los puertos conectado fisicamente no coinciden con los puertos estupilados en la ruta de diseño, al momento se sigue trabajando para aclarar la situacion y dar solucion, esta reprogramada para 29 de agosto 29/08/2021, se presentan problemas por lluvias y malas condiciones del terreno para accdeder al sitio, se reprograma para el 30 de agosto 30/08/2021 Sitio no se pudo realizar por fuestres lluvias las cuales afectaron la carretera que es via desapada, se reprograma para 31 de agosto 31/08/2021 Sitio no se pudo realizar porque primero deben validar la ruta de tx en COR.Guacharacal pero no lograron ingresar a la EB en Guacharacal porque no fue autorizado a tiempo el permiso de ingreso, se reprograma para el 2 de Septiembre | Inconvenientes Ruta Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1907 | 10004409 | SATELITAL | COR.Gecelca |  |  |  | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1095537 |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2033 | 10.167.26.200 | 10.167.26.202 | 44329 | 10.167.26.201 | 15360 | 2033 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.71.35.97/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1908 | 10004408 | POR RADIO | COR.Las margaritas |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001275 | Puerto Libre |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1022 | 10.167.10.196 | 10.167.10.198 | 44302 | 10.167.10.197 | 12288 | 1022 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.39.225/27 |  |  | TX InServ | 24/05/2021 se reprograma para el dia 25-05-2021 debido a pruebas realizadas en COR.La Apartada-2 como pilotos para etapa 2 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1909 | 10004403 | SATELITAL | COR.Tierra Adentro | Sin LV - Cambio UM |  | 2/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1059460 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado | 03-06-2021: Requiere tarjeta EG4 ubicada en enlace COR.Ayapel(5-12725A) DIR SUC.San Marcos-2(5-12725A) RTN980... 15-06-2021: Se confirma con Leonardo Gomez OyM, que estan en proceso de instalacion de tarjetas, instalada ya en San Francisco del Rayo, pendiente COR.Guacraracal | 0 | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/12 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | Pendiente instalación de tarjeta | 0 | 1/1/12:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/12:1461 125150 320 none 320 none Up Up 1/1/12:1660 125251 321 none 321 none Up Up 1/1/12:1661 125260 322 none 322 none Up Up 1/1/12:1449 125541 323 none 323 none Up Up | CERRADA | NAE | 1660 | 10.167.18.32 | 10.167.18.34 | 00:00:00 | 10.167.18.33 | 15360 | 1660 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44365 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44366 | EJECUTADA | SI | 2 | 44366 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.35.129/27 |  |  | Exitosa | 02/06/2021 se requiere rediseño por que tarjeta indicada no existe en el enlace y la que proponen instalar no la reconoce la tarjeta CONTROL. Pendiente diseño de COR.San Francisco del Rayo y COR. Guacharacal. 03-06-2021: Requiere tarjeta EG4 ubicada en enlace COR.Ayapel(5-12725A) DIR SUC.San Marcos-2(5-12725A) RTN980// 17-06-2021 se realiza instalacion de tarjetas y demarcador en COR.Guacharacal, queda pendiente por atencion de emergencia y configuracion de los puertos de los enlaces para el dia 18 de Junio.// 18-06-2021 debido a solicitud de apoyo para la integracion de esculita con conectante COR.PALOTAL debemos retirar personal de esta labor y trasladar a COR.AYAPEL encontrando que alguien manipulo configuracion de demarcador y se reconfigura se reprograma para el dia 19-06-2021 | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1910 | 10004400 |  | COR.Gecelca |  |  |  | FASE 1B |  | Pendiente |  | OT1095537 |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2032 | 10.167.26.196 | 10.167.26.198 | 44329 | 10.167.26.197 | 12288 | 2032 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.71.35.97/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1911 | 10004399 | POR RADIO | COR.Corea |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT995472 |  |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/6/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1907 | 10.167.14.20 | 10.167.14.22 | 44308 | 10.167.14.21 | 15360 | 1907 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44402 | EJECUTADA | SI | 1 | 44402 | 15.3 | 7.9 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.36.193/28 | Switch Instalado | 44402 | Exitosa | 22/07/2021. Se presenta un prblema de tiempo en ditancia, es un sitio lejano, se reprograma para 25 de JULIO 25/07/2021 no se puede cumplir porque el lugar estaba lejano se priorizan otras estaciones. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1912 | 10004398 | POR RADIO | COR.Corea |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT995472 |  |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/4/1 |  | Pendiente | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1759 | 10.167.55.16 | 10.167.55.18 | 44399 | 10.167.55.17 | 15360 | 1759 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44402 | EJECUTADA | SI | 1 | 44402 | 15.3 | 7.9 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.36.193/28 | Switch Instalado | 44402 | Exitosa | 22/07/2021. Se presenta un prblema de tiempo en ditancia, es un sitio lejano, se reprograma para 25 de JULIO 25/07/2021 no se puede cumplir porque el lugar estaba lejano se priorizan otras estaciones. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1913 | 10004397 | POR RADIO | MON.LOS GARZONES | Rediseños | MON.Aeropuerto Los Garzones |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1081941 |  |  | AAC-MON.LOS_GARZONES-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-MON.LOS_GARZONES-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1568 | 10.167.25.116 | 10.167.25.118 | 44323 | 10.167.25.117 | 15360 | 1568 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44363 | Puerto Libre | SI | 1 | 44363 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.35.81/28 |  |  | Exitosa | 31-06-2021 debido a normalizacion de gestion de enlace COR.San Bernardo del Viento para proyecto 7K no fue posible atencion se reprograma | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1914 | 10004395 | SATELITAL | COR.EL VIDRIAL | Sin LV - Cambio UM |  | 19/07/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT970375 |  |  | AAC-MON.LA_CASTELLANA-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-MON.LA_CASTELLANA-M1 | Port 1/4/4 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | COR.El Vidrial | 1/4/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/4:1483 123869 321 none 321 none Up Up 1/4/4:1025 124264 23 none 23 none Up Up 1/4/4:1023 124271 22 none 22 none Up Up 1/4/4:1450 124475 22 none 22 none Up Up 1/4/4:1081 124524 23 none 23 none Up Up 1/4/4:1502 125447 320 none 320 none Up Up 1/4/4:1029 125483 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1023 | 10.167.10.200 | 10.167.10.202 | 44302 | 10.167.10.201 | 15360 | 1023 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44529 | Puerto Libre | SI | 1 | 44529 | 31.8 | 18.8 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.161/28 | Switch Instalado | 44529 | Exitosa | 08/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 01 Dic. | Energia | Aplazado | Ruta Certificada
1915 | 10004394 | POR RADIO | COR.Volador |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1061993 |  |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/3/6 | 0 |  | O&M | 5/6/2021-Diseño UMTS | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 2112 | 10.167.14.96 | 10.167.14.98 | 44323 | 10.167.14.97 | 12288 | 2112 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44353 | EJECUTADA | NO | 1 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.37.161/28 |  |  | TX InServ | 24/05/2021 Cancelado porque no tiene puertos Libres. Diseño debe definir nueva EB conectante | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1916 | 10004391 | POR RADIO | COR.Guacharacal |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968110 | Puerto Libre |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1038 | 10.167.11.188 | 10.167.11.190 | 44302 | 10.167.11.189 | 15360 | 1038 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.36.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 23/05/2021 Reprogramada para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Certificación exitosa. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1917 | 10004389 |  | COR.Cucharal |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1007206 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | 1 G FULL |  | O&M |  |  | "1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:4093 123683 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1338 123998 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1091 124149 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1092 124151 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1035 124401 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1041 124601 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1463 125157 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1076 125198 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1510 125590 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1511 125591 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1926 125596 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1520 126145 323 none 323 none Up Up 1/1/2:2153 126152 322 none 322 none Up Up 1/1/2:2154 127885 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1596 129309 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1407 133916 325 none 325 none Up Up 1/1/2:4094 134087 702 none 702 none Up Up 1/1/2:3701 134947 321 none 321 none Up Up 1/1/2:3704 135045 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1630 135476 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1857 135536 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1611 135537 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1613 135539 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1666 135813 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1766 136132 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1766 | 10.167.130.40 | 10.167.130.42 | 44465 | 10.167.130.41 | 12288 | 1766 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44465 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44529 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.34.1/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 29/05/2021 Se requiere validar Configuraciones en Equipos DEMARCADORES// 04/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 02 Dic | Orden publico | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1918 | 10004387 | POR RADIO | COR.San Isidro |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970870 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1024 | 10.167.10.204 | 10.167.10.206 | 44306 | 10.167.10.205 | 15360 | 1024 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | Puerto Libre | SI | 1 | 44428 | 30.6 | 30.2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1919 | 10004386 | POR RADIO | COR.VOLADOR | Rediseños | COR.Villanueva |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrada Radio, ¿Por qué Sin LV? | OT1061993 |  |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/3/6 |  |  | O&M | 1/10/2021 // puertos, Vlan gestion y direccionamiento OK |  |  | CERRADA | ZTE | 1576 | 10.167.26.4 | 10.167.26.6 | 44428 | 10.167.26.5 | 18432 | 1576 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44428 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44353 | EJECUTADA | NO | 1 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.37.161/28 |  |  | TX InServ | 24/05/2021 Cancelado porque no tiene puertos Libres. Diseño debe definir nueva EB conectante | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1920 | 10004383 |  | COR.San Isidro |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT970870 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1815 | 10.167.128.8 | 10.167.128.10 | 44461 | 10.167.128.9 | 15360 | 1815 | Configuración ok | Config ok | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44336 | Puerto Libre | SI | 1 | 44428 | 30.6 | 30.2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1921 | 10004379 | SATELITAL | COR.Villanueva | Sin LV - Cambio UM |  | 3/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1079796 |  |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/1/2 | Cancelado | Pendiente confirmar nueva conectante, Diseño COR.Villanueva no es viable por Mw y/o por diseño 3G |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M | 1/10/2021 // confirmar con alexandra la UM |  |  | CERRADA | ZTE | 1578 | 10.167.26.8 | 10.167.26.10 | 44324 | 10.167.26.9 | 12288 | 1578 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | Pendiente Diseño | 44340 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.34.97/28 | Pendiente instalar |  | Cancelado | 24/05/2021 Cancelado porque no tiene puertos Libres. Diseño debe definir nueva EB conectante 09/11/2021 Alexandra Chacón realiza inclusión de nuevo CD para la fase 3.1, requiere la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con _________ y reprograma visita para el ____________. | 0 | Aplazado | Cancelado
1922 | 10004378 | SATELITAL | COR.Volador | Sin LV - Cambio UM |  | 18/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1061993 |  |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/3/6 | 0 |  | O&M | 5/6/2021-Diseño UMTS | 0 | 0 | CERRADA | ZTE | 1573 | 10.167.25.48 | 10.167.25.50 | 44323 | 10.167.25.49 | 21504 | 1573 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44353 | EJECUTADA | NO | 1 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.37.161/28 |  |  | TX InServ | 24/05/2021 Cancelado porque no tiene puertos Libres. Diseño debe definir nueva EB conectante | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1923 | 10004376 | POR RADIO | MON.Prado |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT971213 |  |  | AAC-MON.MOGAMBO-M1 | Port 1/3/2 | Ejecutado |  |  | AAC-MON.MOGAMBO-M1 | Port 1/3/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1401 | 10.167.11.96 | 10.167.11.98 | 44303 | 10.167.11.97 | 15360 | 1401 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Roberto Carlos Vertel Negrete | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.32.9/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1924 | 10004373 | POR RADIO | MON.Los Garzones |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1081941 |  |  | AAC-MON.LOS_GARZONES-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-MON.LOS_GARZONES-M1 | Pendiente | 0 | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante | MON.Los Garzones | 0 | CERRADA | NAE | 2205 | 10.167.46.28 | 10.167.46.30 | 44346 | 10.167.46.29 | 18432 | 2205 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44363 | Puerto Libre | SI | 1 | 44363 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.35.81/28 |  |  | Exitosa | 31-06-2021 debido a normalizacion de gestion de enlace COR.San Bernardo del Viento para proyecto 7K no fue posible atencion se reprograma | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1925 | 10004372 | POR RADIO | COR.San Isidro |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970870 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1347 | 10.167.9.196 | 10.167.9.198 | 44301 | 10.167.9.197 | 15360 | 1347 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | Puerto Libre | SI | 1 | 44428 | 30.6 | 30.2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1926 | 10004371 |  | COR.Corea |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT995472 |  |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3238 | 10.167.29.44 | 10.167.29.46 | 44377 | 10.167.29.45 | 12288 | 3238 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44402 | EJECUTADA | SI | 1 | 44402 | 15.3 | 7.9 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.36.193/28 | Switch Instalado | 44402 | Exitosa | 22/07/2021. Se presenta un prblema de tiempo en ditancia, es un sitio lejano, se reprograma para 25 de JULIO 25/07/2021 no se puede cumplir porque el lugar estaba lejano se priorizan otras estaciones. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1927 | 10004369 | POR RADIO | COR.LETICIA | Rediseños | MON.Alameda-2 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1153350 | Requiere Cruzada |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/6/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/6/2:1076 | 100 full |  | O&M |  |  | A:AAC-COR.COREA-M1# show service sap-using sap 1/4/2 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/4/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/2:4000 70931 7060 none 7060 none Up Up 1/4/2:1073 82165 702 none 702 none Up Up 1/4/2:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/4/2:2000 120448 11010 none 11010 none Up Up 1/4/2:1576 126466 1 none 1 none Up Up 1/4/2:1578 126471 1 none 1 none Up Up 1/4/2:1076 126532 702 none 702 none Up Up 1/4/2:2204 127661 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 9 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-COR.COREA-M1# | CERRADA | NAE | 2204 | 10.167.46.24 | 10.167.46.26 | 44434 | 10.167.46.25 | 15360 | 2204 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44429 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44434 | EJECUTADA | SI | 1 | 44434 | 22 | 21 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.32.81/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1928 | 10004366 | POR RADIO | COR.SAN ISIDRO | Rediseños | MON.Alameda-2 |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970870 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-MON.ALAMEDA2-M1 | Port 1/1/3 | Full-Duplex Negociando | 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/3:1581 125925 320 none 320 none Up Down 1/1/3:2204 127661 321 none 321 none Up Down | O&M | 06/06/2021-Puerto Libre | MON.Alameda-2 | Configurado | CERRADA | ZTE | 1581 | 10.167.21.72 | 10.167.21.74 | 44317 | 10.167.21.73 | 12288 | 1581 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | Puerto Libre | SI | 1 | 44428 | 30.6 | 30.2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1929 | 10004364 |  | COR.EL VIDRIAL |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT970375 |  |  | AAC-MON.LA_CASTELLANA-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MON.PUENTE2-M1 | Port 1/1/2 | 100MB FULL DUPLEX |  | O&M |  |  | "A:AAC-MON.PUENTE2-M1# show service sap-using sap 1/1/2 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1483 123869 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1076 134524 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1810 135412 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 4 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" | CERRADA | ZTE | 1810 | 10.167.130.52 | 10.167.130.54 | 44459 | 10.167.130.53 | 12288 | 1810 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44529 | Puerto Libre | SI | 1 | 44529 | 31.8 | 18.8 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.161/28 | Switch Instalado | 44529 | Exitosa | 08/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 01 Dic. | Energia | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1930 | 10004361 | POR RADIO | COR.San Isidro |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970870 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1384 | 10.167.3.44 | 10.167.3.46 | 44290 | 10.167.3.45 | 15360 | 1384 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | Puerto Libre | SI | 1 | 44428 | 30.6 | 30.2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1931 | 10004359 | POR RADIO | COR.San Isidro |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT970870 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1341 | 10.167.9.192 | 10.167.9.194 | 44301 | 10.167.9.193 | 21504 | 1341 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | Puerto Libre | SI | 1 | 44428 | 30.6 | 30.2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1932 | 10004357 | POR RADIO | COR.Cucharal |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1007206 | Puerto Libre |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1041 | 10.167.7.96 | 10.167.7.98 | 00:00:00 | 10.167.7.97 | 18432 | 1041 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44529 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.129/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 29/05/2021 Se requiere validar Configuraciones en Equipos DEMARCADORES// 04/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 02 Dic | Orden publico | Integrado | Ruta Certificada
1933 | 10004355 | SATELITAL | COR.EL VIDRIAL | Sin LV - Cambio UM |  | 19/07/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT970375 |  |  | AAC-MON.LA_CASTELLANA-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-MON.LA_CASTELLANA-M1 | Port 1/4/4 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | COR.El Vidrial | 1/4/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/4:1483 123869 321 none 321 none Up Up 1/4/4:1025 124264 23 none 23 none Up Up 1/4/4:1023 124271 22 none 22 none Up Up 1/4/4:1450 124475 22 none 22 none Up Up 1/4/4:1081 124524 23 none 23 none Up Up 1/4/4:1502 125447 320 none 320 none Up Up 1/4/4:1029 125483 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1025 | 10.167.10.208 | 10.167.10.210 | 44302 | 10.167.10.209 | 15360 | 1025 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44529 | Puerto Libre | SI | 1 | 44529 | 31.8 | 18.8 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.161/28 | Switch Instalado | 44529 | Exitosa | 08/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 01 Dic. | Energia | Aplazado | Ruta Certificada
1934 | 10004353 | POR RADIO | COR.SAN ISIDRO | Rediseños | COR.Volador |  | FASE 1B |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT970870 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/3/6 | 0 |  | O&M | 5/6/2021-Diseño UMTS | 0 | 0 | CERRADA | ZTE | 1572 | 10.167.25.44 | 10.167.25.46 | 44323 | 10.167.25.45 | 18432 | 1572 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | Puerto Libre | SI | 1 | 44428 | 30.6 | 30.2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1935 | 10004351 | SATELITAL | COR.Buenos Aires |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT968138 | Puerto Libre |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1351 | 10.167.7.48 | 10.167.7.50 | 44297 | 10.167.7.49 | 18432 | 1351 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44530 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.38.129/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 26 Nov | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1936 | 10004349 | POR RADIO | COR.Monito |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT975551 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port1/3/7 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/3/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1090 | 10.167.10.52 | 10.167.10.54 | 44301 | 10.167.10.53 | 12288 | 1090 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.38.177/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1937 | 10004347 | SATELITAL | COR.Monito | Sin LV - Cambio UM |  | 24/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT975551 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port1/3/7 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/3/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1393 | 10.167.8.124 | 10.167.8.126 | 44299 | 10.167.8.125 | 12288 | 1393 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.38.177/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1938 | 10004346 | POR RADIO | COR.Las Flores |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004925 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1510 | 10.167.3.40 | 10.167.3.42 | 44314 | 10.167.3.41 | 15360 | 1510 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44338 | EJECUTADA | SI | 1 | 44338 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.129/27 | Switch Instalado | 44338 | Exitosa | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 22 de Mayo; comentario del 31/05. // | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1939 | 10004345 | SATELITAL | COR.Santander De La Cruz | Verificacion BTS Aliado |  | 28/04/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1001409 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/3/6 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/3/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/6:1377 123000 28 none 8 none Up Up 1/3/6:1378 123001 26 none 6 none Up Up 1/3/6:1379 123003 22 none 22 none Up Up 1/3/6:1380 123006 22 none 22 none Up Up 1/3/6:1381 123008 28 none 8 none Up Up 1/3/6:1382 123009 28 none 8 none Up Up 1/3/6:1257 123322 1 none 1 none Up Up 1/3/6:1337 123953 22 none 22 none Up Up 1/3/6:1076 124784 702 none 702 none Up Up 1/3/6:1925 125595 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1382 | 10.167.3.36 | 10.167.3.38 | 44290 | 10.167.3.37 | 12288 | 1382 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44358 | Puerto Libre | SI | 1 | 44358 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.35.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1940 | 10004344 | POR RADIO | COR.Monito |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT975551 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port1/3/7 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port1/3/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1118 | 10.167.7.92 | 10.167.7.94 | 43934 | 10.167.7.93 | 12288 | 1118 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.38.177/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1941 | 10004341 | POR RADIO | COR.NARANJAL | Rediseños | COR.Buenos Aires |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1138795 | Puerto Libre |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1350 | 10.167.7.44 | 10.167.7.46 | 44297 | 10.167.7.45 | 15360 | 1350 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 0 | 44440 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.35.225/27 |  |  | TX InServ | 01/09/2021 Se certifica el sitio pero el test de velocidad está invertido down y up, se reprograma para el .......... | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1942 | 10004340 | POR RADIO | COR.Santander De La Cruz |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001409 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/3/6 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/3/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/6:1377 123000 28 none 8 none Up Up 1/3/6:1378 123001 26 none 6 none Up Up 1/3/6:1379 123003 22 none 22 none Up Up 1/3/6:1380 123006 22 none 22 none Up Up 1/3/6:1381 123008 28 none 8 none Up Up 1/3/6:1382 123009 28 none 8 none Up Up 1/3/6:1257 123322 1 none 1 none Up Up 1/3/6:1337 123953 22 none 22 none Up Up 1/3/6:1076 124784 702 none 702 none Up Up 1/3/6:1925 125595 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1377 | 10.167.3.32 | 10.167.3.34 | 44289 | 10.167.3.33 | 15360 | 1377 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44358 | Puerto Libre | SI | 1 | 44358 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.35.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1943 | 10004339 | POR RADIO | COR.Santander De La Cruz |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001409 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/3/6 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/3/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/6:1377 123000 28 none 8 none Up Up 1/3/6:1378 123001 26 none 6 none Up Up 1/3/6:1379 123003 22 none 22 none Up Up 1/3/6:1380 123006 22 none 22 none Up Up 1/3/6:1381 123008 28 none 8 none Up Up 1/3/6:1382 123009 28 none 8 none Up Up 1/3/6:1257 123322 1 none 1 none Up Up 1/3/6:1337 123953 22 none 22 none Up Up 1/3/6:1076 124784 702 none 702 none Up Up 1/3/6:1925 125595 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1381 | 10.167.3.28 | 10.167.3.30 | 44289 | 10.167.3.29 | 12288 | 1381 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44358 | Puerto Libre | SI | 1 | 44358 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.35.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1944 | 10004338 | POR RADIO | COR.Buenos Aires |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968138 | Puerto Libre |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1415 | 10.167.9.232 | 10.167.9.234 | 44301 | 10.167.9.233 | 18432 | 1415 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44530 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.38.129/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 26 Nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1945 | 10004337 | POR RADIO | COR.Santander De La Cruz |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001409 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/3/6 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/3/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/6:1377 123000 28 none 8 none Up Up 1/3/6:1378 123001 26 none 6 none Up Up 1/3/6:1379 123003 22 none 22 none Up Up 1/3/6:1380 123006 22 none 22 none Up Up 1/3/6:1381 123008 28 none 8 none Up Up 1/3/6:1382 123009 28 none 8 none Up Up 1/3/6:1257 123322 1 none 1 none Up Up 1/3/6:1337 123953 22 none 22 none Up Up 1/3/6:1076 124784 702 none 702 none Up Up 1/3/6:1925 125595 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1380 | 10.167.3.24 | 10.167.3.26 | 44289 | 10.167.3.25 | 18432 | 1380 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44358 | Puerto Libre | SI | 1 | 44358 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.35.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1946 | 10004336 | POR RADIO | COR.MONITO | Rediseños | COR.Paso Nuevo |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT975551 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port1/3/7 | Ejecutado |  |  | COR-LOR-AN01 | Port1/3/7 | 0 |  | O&M | 5/6/2021-Diseño UMTS | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 1033 | 10.167.10.72 | 10.167.10.74 | 44301 | 10.167.10.73 | 21504 | 1033 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.71.35.161/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1947 | 10004335 | POR RADIO | COR.Santander De La Cruz |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001409 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/3/6 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/3/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/6:1377 123000 28 none 8 none Up Up 1/3/6:1378 123001 26 none 6 none Up Up 1/3/6:1379 123003 22 none 22 none Up Up 1/3/6:1380 123006 22 none 22 none Up Up 1/3/6:1381 123008 28 none 8 none Up Up 1/3/6:1382 123009 28 none 8 none Up Up 1/3/6:1257 123322 1 none 1 none Up Up 1/3/6:1337 123953 22 none 22 none Up Up 1/3/6:1076 124784 702 none 702 none Up Up 1/3/6:1925 125595 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1379 | 10.167.3.20 | 10.167.3.22 | 44289 | 10.167.3.21 | 18432 | 1379 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44358 | Puerto Libre | SI | 1 | 44358 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.35.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1948 | 10004334 | POR RADIO | COR.Santander De La Cruz |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001409 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/3/6 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/3/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/6:1377 123000 28 none 8 none Up Up 1/3/6:1378 123001 26 none 6 none Up Up 1/3/6:1379 123003 22 none 22 none Up Up 1/3/6:1380 123006 22 none 22 none Up Up 1/3/6:1381 123008 28 none 8 none Up Up 1/3/6:1382 123009 28 none 8 none Up Up 1/3/6:1257 123322 1 none 1 none Up Up 1/3/6:1337 123953 22 none 22 none Up Up 1/3/6:1076 124784 702 none 702 none Up Up 1/3/6:1925 125595 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1378 | 10.167.3.16 | 10.167.3.18 | 44289 | 10.167.3.17 | 12288 | 1378 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44358 | Puerto Libre | SI | 1 | 44358 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.35.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1949 | 10004331 |  | COR.Santander De La Cruz |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1001409 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/3/6 | 100 M FULL |  | O&M |  |  | "1/3/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/6:1377 123000 325 none 325 none Up Up 1/3/6:1378 123001 325 none 325 none Up Up 1/3/6:1379 123003 325 none 325 none Up Up 1/3/6:1380 123006 322 none 322 none Up Up 1/3/6:1381 123008 321 none 321 none Up Up 1/3/6:1382 123009 28 none 8 none Up Up 1/3/6:1257 123322 320 none 320 none Up Up 1/3/6:1350 123649 322 none 322 none Up Up 1/3/6:1337 123953 322 none 322 none Up Up 1/3/6:1076 124784 702 none 702 none Up Up 1/3/6:1925 125595 325 none 325 none Up Up 1/3/6:1677 136109 321 none 321 none Up Up " | CERRADA | ZTE | 1677 | 10.167.130.200 | 10.167.130.202 | 44465 | 10167130201 | 15360 | 1677 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44465 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44358 | Puerto Libre | SI | 1 | 44358 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.35.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
1950 | 10004330 | POR RADIO | COR.Santander De La Cruz |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001409 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/3/6 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/3/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/6:1377 123000 28 none 8 none Up Up 1/3/6:1378 123001 26 none 6 none Up Up 1/3/6:1379 123003 22 none 22 none Up Up 1/3/6:1380 123006 22 none 22 none Up Up 1/3/6:1381 123008 28 none 8 none Up Up 1/3/6:1382 123009 28 none 8 none Up Up 1/3/6:1257 123322 1 none 1 none Up Up 1/3/6:1337 123953 22 none 22 none Up Up 1/3/6:1076 124784 702 none 702 none Up Up 1/3/6:1925 125595 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 1257 | 10.167.2.224 | 10.167.2.226 | 44294 | 10.167.2.226 | 12288 | 1257 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44358 | Puerto Libre | SI | 1 | 44358 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.35.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1951 | 10004326 | SATELITAL | SUC.COLOSO | Rediseños | SUC.Tolu Viejo |  | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT1052473 |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M4 | Port 1/13/8 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1073 | 10.167.12.96 | 10.167.12.98 | 44464 | 10.167.12.97 | 12288 | 1073 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 19.4 | 4 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.1/27 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 27/07/2021 Estaba programada para 26 Julio pero el personal debió atender falla en SUC. Sinu y termino a las 5 pm, no se programa para el 28 porque deben atender falla del NOC en SUC. Sucre y SUC. Naranjo, queda programada para 29 de Julio. 29/07/2021, no se hae por problema en el desplazamiento del personasl, el sitio es lejano, se reprograma para el 31 de julio 31/07/2021 Personal incapacitado por vacunacion y el personal de apoyo esta atendiendo fallas, se reprograma 03 agosto 03/08/2021 se presento un inconveniente con las configuraciones en las vlan de Palmito eso causo la demora, se programa para el 4 de agosto 04/05/2021 No se realizó porque el personal esta atendiendo en El canito se reprograma para 05 de agosto ya que tienen otras estaciones tambien pendientes. | 0 | Migración | Ruta Certificada
1952 | 10004324 | POR RADIO | SUC.Bremen |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1062940 | Puerto Libre |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1052 | 10.167.11.124 | 10.167.11.126 | 44302 | 10.167.11.125 | 12288 | 1052 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44522 | Puerto Libre | SI | 1 | 44522 | 19.7 | 19.5 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.52.161/28 | Switch Instalado | 44522 | Exitosa | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Una Fuente, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 22 Nov. | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
1953 | 10004323 | POR RADIO | SUC.Los Palmitos |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1009653 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  | 0 | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 1/2/4 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | SUC.Los Palmitos | 1/2/4:789 123 1 none 1 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1110 123798 320 none 320 none Up Up 1/2/4:1354 123848 22 none 22 none Up Up 1/2/4:1356 123950 26 none 6 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1356 | 10.167.8.192 | 10.167.8.194 | 44300 | 10.167.8.193 | 12288 | 1356 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44335 | EJECUTADA | SI | 1 | 44335 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.55.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 19 de Mayo. // | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1954 | 10004322 | POR RADIO | SUC.LA PALMIRA |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968045 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1043 | 10.167.10.228 | 10.167.10.230 | 44301 | 10.167.10.229 | 12288 | 1043 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 2 | 44426 | 22 | 8 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.65/27 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 26/05/2021 por demoras en atencion y puesta en gestion de demarcador se atrasan los trabajos y se reprograma nuevamente para el 27 de Mayo.//27-05-2021 se realizan pruebas exitosas. 12/08/2021 No se realizó por atención de emergencias en COR.TEIERRA SANTA-2, se reprograma con aliado 14 de agosto 14/08/2021 segun cronograma del aliado se programo para el 16 de agosto 16/08/2021, Se reprograma para el 17 de agosto por logistica del aliado Prodatel. 17/08/2021Se presento contratiempo debido a que el pc del técnico fallo en medio de la operación, y tocó llevar a Sincelejo para reparar. Se continua el 18 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1955 | 10004320 | POR RADIO | SUC.Coloso |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052473 |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M4 | Port 1/13/8 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M4 | Port 1/13/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1624 | 10.167.17.208 | 10.167.17.210 | 44314 | 10.167.17.209 | 12288 | 1624 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 19.4 | 4 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.1/27 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 27/07/2021 Estaba programada para 26 Julio pero el personal debió atender falla en SUC. Sinu y termino a las 5 pm, no se programa para el 28 porque deben atender falla del NOC en SUC. Sucre y SUC. Naranjo, queda programada para 29 de Julio. 29/07/2021, no se hae por problema en el desplazamiento del personasl, el sitio es lejano, se reprograma para el 31 de julio 31/07/2021 Personal incapacitado por vacunacion y el personal de apoyo esta atendiendo fallas, se reprograma 03 agosto 03/08/2021 se presento un inconveniente con las configuraciones en las vlan de Palmito eso causo la demora, se programa para el 4 de agosto 04/05/2021 No se realizó porque el personal esta atendiendo en El canito se reprograma para 05 de agosto ya que tienen otras estaciones tambien pendientes. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1956 | 10004319 | POR RADIO | SUC.Corozal-2 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1079565 |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2021 | 10.167.23.96 | 10.167.23.98 | 44321 | 10.167.23.97 | 15360 | 2021 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44434 | EJECUTADA | SI | 1 | 44434 | 19.2 | 6.5 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.52.161/28 | Demarcador Instalado | 44434 | Exitosa | 01-06-2021 por atencion de emergencia en SUB.BETULIA se atraza atencion y se reprograma// 02-06-2021 sitio outdoor y en la zona esta con tiempo de lluvia se reprograma para el dia 03-06-2021. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1957 | 10004318 | POR RADIO | SUC.LA PALMIRA |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968045 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1045 | 10.167.10.232 | 10.167.10.234 | 44301 | 10.167.10.233 | 12288 | 1045 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 2 | 44426 | 22 | 8 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.65/27 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 26/05/2021 por demoras en atencion y puesta en gestion de demarcador se atrasan los trabajos y se reprograma nuevamente para el 27 de Mayo.//27-05-2021 se realizan pruebas exitosas. 12/08/2021 No se realizó por atención de emergencias en COR.TEIERRA SANTA-2, se reprograma con aliado 14 de agosto 14/08/2021 segun cronograma del aliado se programo para el 16 de agosto 16/08/2021, Se reprograma para el 17 de agosto por logistica del aliado Prodatel. 17/08/2021Se presento contratiempo debido a que el pc del técnico fallo en medio de la operación, y tocó llevar a Sincelejo para reparar. Se continua el 18 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1958 | 10004314 | SATELITAL | TOL.Murillo | Sin LV - Cambio UM |  | 29/04/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT992608 | Puerto Libre |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1436 | 10.167.4.176 | 10.167.4.178 | 44296 | 10.167.4.177 | 12288 | 1436 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44343 | Puerto Libre | SI | 1 | 44343 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.204.1/24 |  |  | Exitosa | 27-07 Se realizan pruebas exitosas | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1959 | 10004311 |  | ANT.Murindo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1297571 |  |  | AAC-ANT.PITAL-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado | Actualizar SP | [5 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3816 | 10.167.135.140 | 10.167.135.142 | 44469 | 10167135141 | 12288 | 3816 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44469 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44471 | EJECUTADA | SI | 1 | 44471 | 19 | 8 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Arley Perez Sotelo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.213.97/28 | Switch Instalado | 44471 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.2 Ad 01/10/2021 La entrada de Riosucio esta cerrada por motivos de paro, se movilizaron hasta brisas pero no habia chalupa de pasajero hay una canoa de carga y va llegando a las nueve de la noche y nos dicen que no permiten tráfico de personas por la noche, salimos mañana a las 9 de la mañana que sale la primera lancha. Se reprograma para el 2 de septiembre para continuar labores. | Orden publico | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1960 | 10004309 | POR RADIO | ANT.Caucheras |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1098148 |  |  | AAC-ANT.PITAL-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.PITAL-M2 | Port 1/1/1 | 1Gbps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.Pital | 1/1/1 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3180 | 10.167.38.104 | 10.167.38.106 | 44371 | 10.167.38.105 | 21504 | 3180 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44372 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44395 | EJECUTADA | SI | 1 | 44395 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Arley Perez Sotelo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.215.65/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1961 | 10004306 | POR RADIO | ANT.Pavarando |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1102333 |  |  | AAC-ANT.PITAL-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.PITAL-M2 | Port 1/1/1 | 1Gbps | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.Pital | 1/1/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/1:1740 128645 320 none 320 none Up Down 1/1/1:3178 129225 322 none 322 none Up Down 1/1/1:3180 129229 323 none 323 none Up Down 1/1/1:3235 129716 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 3235 | 10.167.29.212 | 10.167.29.214 | 44377 | 10.167.29.213 | 12288 | 3235 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44411 | EJECUTADA | SI | 1 | 44411 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Arley Perez Sotelo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.215.65/27 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa | 18/07/2021 Se realizò certificacion, pruebas de navegaciòn, no se cuenta con Vbo Switch. 31/07-2021 Se visitará 01 de agosto. Por capacidad de atencion 01/08/2021 Se reprograma para el 3 de agosto ya que el personal tuvo que atender emergencias, estaciones lejanas. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1962 | 10004303 | POR RADIO | NOR.Mutiscua |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT968080 |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/2/3 | Ejecutado | CHG228095 | 0 | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/2/3 | 0 | 1 | O&M | Pendiente Definir VLAN de Gestión/Pendiente direccionamiento de Gestión/// 30/09/2021 VLAN de Gestion y direccionamiento OK | 0 | A:AAC-NOR.SARDINATA2-M1# show service sap-using sap 1/2/3 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/2/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/3:1438 123608 24 none 24 none Up Up 1/2/3:1302 126491 320 none 320 none Up Up 1/2/3:3234 129712 320 none 320 none Up Up 1/2/3:1535 132847 22 none 22 none Up Up 1/2/3:1076 136590 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== | CERRADA | NAE | 3234 | 10.167.46.84 | 10.167.46.86 | 44377 | 10.167.46.85 | 12288 | 3234 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44481 | EJECUTADA | SI | 2 | 44481 | 19 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.251.209/28 | Switch Instalado |  | Exitosa | 20/07/2021 no se ralizo por problemas de tiempo en desplazamiento, sitio lejano. se reprograma para 28 de julio. // 19/8/2021 no se puede ejecutar cruzada porque el área de implementación no ha terminado con la migración de los equipos, sin fecha estimada de ejecución 23/07/2021: Esta ruta no se puede programar hasta que no se implemente NOR. RB Gramalote, info entrega ING Pablo posible fecha 20/08/21. 20/08/2021 no se puede ejecutar cruzada porque el área de implementación no ha terminado con la migración de los equipos, sin fecha estimada de ejecución. correo 02/09/2021 Raul Vega informa que no han migrado los de implementación de RB.gramalote. 24/09/2021 Raul Vega informa que los radios que estan en la EB no tienen gestión, se esta a la espera que de la gestión para certificar. 25/09/2021: se envia correo al equipo de implemntacion para que valide los radios MW migrados ya que no tienen gestion. | Migración Torre RB Gramalote | Integrado | Ruta Certificada
1963 | 10004302 | POR RADIO | NOR.Mutiscua |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT968080 |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/2/3 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/2/3 |  |  | O&M | Pendiente Definir VLAN de Gestión/Pendiente direccionamiento de Gestión/// 30/09/2021 VLAN y direccionamiento de Gestion OK |  |  | CERRADA | ZTE | 1535 | 10.167.51.128 | 10.167.51.130 | 373144 | 10.167.51.129 | 12288 | 1535 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44481 | EJECUTADA | SI | 2 | 44481 | 19 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.251.209/28 | Switch Instalado |  | Exitosa | 20/07/2021 no se ralizo por problemas de tiempo en desplazamiento, sitio lejano. se reprograma para 28 de julio. // 19/8/2021 no se puede ejecutar cruzada porque el área de implementación no ha terminado con la migración de los equipos, sin fecha estimada de ejecución 23/07/2021: Esta ruta no se puede programar hasta que no se implemente NOR. RB Gramalote, info entrega ING Pablo posible fecha 20/08/21. 20/08/2021 no se puede ejecutar cruzada porque el área de implementación no ha terminado con la migración de los equipos, sin fecha estimada de ejecución. correo 02/09/2021 Raul Vega informa que no han migrado los de implementación de RB.gramalote. 24/09/2021 Raul Vega informa que los radios que estan en la EB no tienen gestión, se esta a la espera que de la gestión para certificar. 25/09/2021: se envia correo al equipo de implemntacion para que valide los radios MW migrados ya que no tienen gestion. | Migración Torre RB Gramalote | Integrado | Ruta Certificada
1964 | 10004301 |  | NOR.Mutiscua |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT968080 |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/2/3 | Ejecutado | CHG228095 | 0 | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/2/3 | 0 | 1 | O&M | Pendiente Definir VLAN de Gestión/Pendiente direccionamiento de Gestión/// 30/09/2021 VLAN de Gestion y direccionamiento OK 01/10/2021 Pendiente definir fecha Visita | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 3230 | 10.167.46.80 | 10.167.46.82 | 44376 | 10.167.46.81 | 12288 | 3230 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44376 | 10.96.136.74 | 255.255.255.252 | 10.96.136.73 | 789 | EJECUTAR | 44481 | EJECUTADA | SI | 2 | 44481 | 19 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.251.209/28 | Switch Instalado |  | Exitosa | 20/07/2021 no se ralizo por problemas de tiempo en desplazamiento, sitio lejano. se reprograma para 28 de julio. // 19/8/2021 no se puede ejecutar cruzada porque el área de implementación no ha terminado con la migración de los equipos, sin fecha estimada de ejecución 23/07/2021: Esta ruta no se puede programar hasta que no se implemente NOR. RB Gramalote, info entrega ING Pablo posible fecha 20/08/21. 20/08/2021 no se puede ejecutar cruzada porque el área de implementación no ha terminado con la migración de los equipos, sin fecha estimada de ejecución. correo 02/09/2021 Raul Vega informa que no han migrado los de implementación de RB.gramalote. 24/09/2021 Raul Vega informa que los radios que estan en la EB no tienen gestión, se esta a la espera que de la gestión para certificar. 25/09/2021: se envia correo al equipo de implemntacion para que valide los radios MW migrados ya que no tienen gestion. | Migración Torre RB Gramalote | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1965 | 10004295 |  | HUI.Pacarni |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1089335 |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 Port 1/1/4 |  | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 4/jun: O&M - Certificar en Conectante | HUI.Pacarni | 1/1/4:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1313 124987 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1076 125045 702 none 702 none Up Up 1/1/4:2034 126815 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2182 127041 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2183 127042 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2184 127111 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 2034 | 10.167.26.168 | 10.167.26.170 | 44329 | 10.167.26.169 | 12288 | 2034 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44395 | EJECUTADA | SI | 1 | 44395 | 12.5 | 8.3 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.203.17/28 | Switch Instalado | 44395 | Exitosa | 15/07/2021 Ot1189092 se Presento emergencia en Hui.Praga, y hui. parcarni es sitio de dificil acceso. El 17:05 se continua en la emergencia de hui.Praga/////14/07/2021 Se reprograma para 16 Julio ya que en la zona no hay disponibilidad de SO, fueron agendados para capacitacion riesgo electrico///////05/06/2021, S.O Juan Carlos Vieda informa que no pudo realizar desplazamiento por bloqueos en la vía debido al paro nacional // 06/06/06 actividad exitosa | Emergencia otro sitio. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1966 | 10004294 |  | HUI.Pacarni |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1089335 |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 Port 1/1/4 |  | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 4/jun: O&M - Certificar en Conectante | HUI.Pacarni | 1/1/4:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1313 124987 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1076 125045 702 none 702 none Up Up 1/1/4:2034 126815 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2182 127041 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2183 127042 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2184 127111 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 2183 | 10.167.26.180 | 10.167.26.182 | 44337 | 10.167.26.181 | 15360 | 2183 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44395 | EJECUTADA | SI | 1 | 44395 | 12.5 | 8.3 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.203.17/28 | Switch Instalado | 44395 | Exitosa | 15/07/2021 Ot1189092 se Presento emergencia en Hui.Praga, y hui. parcarni es sitio de dificil acceso. El 17:05 se continua en la emergencia de hui.Praga/////14/07/2021 Se reprograma para 16 Julio ya que en la zona no hay disponibilidad de SO, fueron agendados para capacitacion riesgo electrico///////05/06/2021, S.O Juan Carlos Vieda informa que no pudo realizar desplazamiento por bloqueos en la vía debido al paro nacional // 06/06/06 actividad exitosa | Emergencia otro sitio. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1967 | 10004293 |  | HUI.Pacarni |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1089335 |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 Port 1/1/4 |  | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 4/jun: O&M - Certificar en Conectante | HUI.Pacarni | 1/1/4:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1313 124987 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1076 125045 702 none 702 none Up Up 1/1/4:2034 126815 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2182 127041 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2183 127042 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2184 127111 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 2182 | 10.167.26.176 | 10.167.26.178 | 44337 | 10.167.26.177 | 12288 | 2182 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44395 | EJECUTADA | SI | 1 | 44395 | 12.4 | 8.2 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.203.17/28 | Switch Instalado | 44395 | Exitosa | 15/07/2021 Ot1189092 se Presento emergencia en Hui.Praga, y hui. parcarni es sitio de dificil acceso. El 17:05 se continua en la emergencia de hui.Praga/////14/07/2021 Se reprograma para 16 Julio ya que en la zona no hay disponibilidad de SO, fueron agendados para capacitacion riesgo electrico///////05/06/2021, S.O Juan Carlos Vieda informa que no pudo realizar desplazamiento por bloqueos en la vía debido al paro nacional // 06/06/06 actividad exitosa | Emergencia otro sitio. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1968 | 10004291 |  | TOL.Velu |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1030341 |  |  | AAC-TOL.VELU-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1320 | 10.167.128.252 | 10.167.128.254 | 44462 | 10.167.128.253 | 12288 | 1320 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44423 | EJECUTADA | SI | 1 | 44423 | 19.2 | 12.4 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.207.33/28 | Switch Instalado | 44423 | Exitosa | 14/08/2021 no tienen SW de una fuente | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1969 | 10004290 |  | TOL.Velu |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1030341 |  |  | AAC-TOL.VELU-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.VELU-M1 | Port 1/1/9 | 100 mbps |  | O&M |  |  | "1/1/9:789 123 98 none 98 none Up Up 1/1/9:1277 122960 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1076 124559 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1511 129954 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1320 135829 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3846 136731 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-TOL.VELU-M1# " | CERRADA | NAE | 3846 | 10.167.133.160 | 10.167.133.162 | 44471 | 10167133161 | 12288 | 3846 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44423 | EJECUTADA | SI | 1 | 44423 | 19.2 | 12.4 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.203.49/28 | Switch Instalado | 44423 | Exitosa | 14/08/2021 no tienen SW de una fuente | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1970 | 10004285 | POR RADIO | TOL.Velu |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1030341 |  |  | AAC-TOL.VELU-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.VELU-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1277 | 10.167.2.220 | 10.167.2.222 | 44288 | 10.167.2.221 | 12288 | 1277 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44423 | EJECUTADA | SI | 1 | 44423 | 19.2 | 12.4 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.207.33/28 | Switch Instalado | 44423 | Exitosa | 14/08/2021 no tienen SW de una fuente | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1971 | 10004283 |  | ANT.Palomar | Sin LV - Cambio UM |  | 3/11/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Sin LV - Cambio UM | OT1131449 |  |  | AAC-ANT.POSTOBON_CAU-M1 | Port 1 /1 /5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.POSTOBON_CAU-M1 | Port 1 /1 /5 | 100 M full | Configurado | O&M | 17/06/2021 - O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | Ant.Postobon Caucasia | 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3433 | 10.167.40.208 | 10.167.40.210 | 44411 | 10.167.40.209 | 15360 | 3433 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44430 | EJECUTADA | SI | 1 | 44430 | 17.34 | 14.37 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.214.65/27 | Switch Instalado | 44430 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprogrma para el 12 de agosto ya que la vía a caucasia esta cerrada por derrumbe 12/08/2021 Se reprograma para el 14 de agosto, ya que la via hacia caucasia esta cerrada 17/08/2021 Por fuertes lluvias se desborda el rio se reprograma para 20 de agosto 20/08/2021 Dificultades con la transportadora para la entrega de los equipos en la zona, ubicada a 6 horas de medellin | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1972 | 10004282 |  | ANT.Palomar |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1131449 |  |  | AAC-ANT.POSTOBON_CAU-M1 | Port 1 /1 /5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.POSTOBON_CAU-M1 | Port 1 /1 /5 | 100 M full | Configurado | O&M | 17/06/2021 - O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | Ant.Postobon Caucasia | 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3432 | 10.167.40.204 | 10.167.40.206 | 44411 | 10.167.40.205 | 15360 | 3432 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44430 | EJECUTADA | SI | 1 | 44430 | 17.34 | 14.37 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.214.65/27 | Switch Instalado | 44430 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprogrma para el 12 de agosto ya que la vía a caucasia esta cerrada por derrumbe 12/08/2021 Se reprograma para el 14 de agosto, ya que la via hacia caucasia esta cerrada 17/08/2021 Por fuertes lluvias se desborda el rio se reprograma para 20 de agosto 20/08/2021 Dificultades con la transportadora para la entrega de los equipos en la zona, ubicada a 6 horas de medellin | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1973 | 10004281 |  | ANT.Bijagual Mineros-2 | Verificacion BTS Aliado |  | 15/09/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1151145 | Diseño 3G | NO | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado | se realiza diseño por 3g ya que en uno de los saltos de MW no tiene puertos libres |  | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/1/3 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1966 | 10.167.44.4 | 10.167.44.6 | 44393 | 10.167.44.5 | 21504 | 1966 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44433 | EJECUTADA | SI | 1 | 44433 | 21.44 | 15.94 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Didier Francisco Solano Heredia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.208.153/29 | Switch Instalado | 44433 | Exitosa | 12/08/2021 No tenian SW sencillo, llegaron muy tarde, el aliado la programa para 20 de agosto 20/08/2021 Dificultades con la transportadora para la entrega de los equipos en la zona, ubicada a 6 horas de medellin 23/08/2021 Se estan haciendo pruebas en conjunto con Manuel Peña y billy Se observa propagación correcta de las VLAN de servicio y gestión. Personal se tuvo que retirar es una zona con orden pulbico alterado, la lancha salia a las 4 p.m. y en la zona no hay donde amanecer. S e continua el dia 24 de agosto en horas de la mañana, para continuar revisando la ruta 3G 24/08/2021 No pasaron las pruebas en el Switch conectando UMTS se reporta emergencia en la EB ANT.Bijagual Mineros-2 OT 1252876 se encuentra fuera de servicio LTE en antioquia, EB sin PE, se reprograma para el 25 agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1974 | 10004280 | POR RADIO | ANT.Nechi |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1131697 | Diseño 3G |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M4 | PORT 1/1/8 | Ejecutado | 9-06-2021: se subio la informacion de equipo y puerto el pasado 09-06-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Configurado | O&M | Sin información en herramientas | 0 | 0 | CERRADA | ZTE | 1727 | 10.167.39.216 | 10.167.39.218 | 44376 | 10.167.39.217 | 18432 | 1727 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44412 | EJECUTADA | SI | 1 | 44412 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.214.177/28 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | 31/07/2021 SW instalado pero por fallas cn configuración de SW no se puede terminar, se reprograma para 02 de agosto. 02/08/2021 Se reprograma para el día de 03 de agosto por problemas ambientales el S.O se tuvo que devolver porque se requiere un campero, el iba en automóvil | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1975 | 10004279 |  | ANT.Caceri |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1092737 |  |  | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/1/4 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M | 17/06/2021 - O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.Bagre | 1/4/2:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3425 | 10.167.41.44 | 10.167.41.46 | 44410 | 10.167.41.45 | 15360 | 3425 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Didier Francisco Solano Heredia | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.226.193/27 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa | 28/07/2021 Por problemas com la transportadora no fue posible llegada del switch a la zona. 29/07/2021 Problemas con el envío del equipo, la transportadora lo entregó hoy muy tarde y el ingreso es complejo por orden publico se reprograma para 30/07/21 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1976 | 10004276 | POR RADIO | ANT.NECOCLI | Rediseños W43 | ANT.El Totumo | 21/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002667 |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/5 | Full Duplex Negociando 1 Gbps |  | O&M | "------------------------------------------------------------------------------- 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1301 125089 23 none 23 none Up Up 1/1/4:1525 130605 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1076 138162 702 none 702 none Up Up -------------------------------------------------------------------------------" -----------------------------------------------------------------------" |  | 1/1/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1140 124608 323 none 323 none Up Up 1/1/5:1313 124872 28 none 8 none Up Up 1/1/5:1315 124876 28 none 8 none Up Up 1/1/5:1076 124907 702 none 702 none Up Up 1/1/5:1371 124947 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1372 124957 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1525 | 10.167.44.60 | 10.167.44.62 | 44496 | 10.167.44.61 | 15360 | 1525 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44496 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | Puerto Libre | SI | 1 |  | 19.2 | 18.9 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.231.33/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 11-06-2021. Ya se visitó el sitio y se realizó certificacion para ruta ANT.Cerro Azul/ | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1977 | 10004274 | POR RADIO | ANT.Pueblo Nuevo |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1073120 |  |  | ANT-CH2-AN01 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | ANT-CH2-AN01 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1356 | 10.167.0.36 | 10.167.0.38 | 44281 | 10.167.0.37 | 15360 | 1356 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44436 | EJECUTADA | SI | 1 | 44436 | 25.9 | 7.3 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Juan Andres Chaverra Mosquera | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.227.113/28 | Switch Instalado | 44436 | Exitosa | 27/08/2021 No se pudo realizar por falta de tiempo durante las configiraciones y buscando suciones para el problema en la (EB ANT.Sonson San MIguel se llega a las 3:23 pm, la cual pertenecia a la ruta que realizaria el aliado, se encontraba sin puertos libres, se le asigna un puerto libre por el area de diseño y sigue sin pasar, se llega a la conclusion que el daño se debe a la Ruta de Tx se debe visitar la BTS anterior para hacer pruebas. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1978 | 10004273 | POR RADIO | ANT.Mulatos |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970340 |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M1 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.NECOCLI-M1 | Port 1/2/1 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | ANT.Mulatos | 1/2/1:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/1:1351 122528 23 none 23 none Up Up 1/2/1:1353 122602 22 none 22 none Up Up 1/2/1:1354 122605 22 none 22 none Up Up 1/2/1:1076 124116 702 none 702 none Up Up 1/2/1:1598 126987 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1354 | 10.167.0.48 | 10.167.0.50 | 44281 | 10.167.0.49 | 18432 | 1354 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | EJECUTADA | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.224.33/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1979 | 10004271 | SATELITAL | ANT.ZAPATA | Sin LV - Cambio UM |  | 1/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1002485 |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M2 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1270 | 10.167.2.36 | 10.167.2.38 | 44296 | 10.167.2.37 | 15360 | 1270 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | EJECUTADA | SI | 1 | 44415 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Juan Andres Chaverra Mosquera | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.230.113/28 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 25/05/2021 No se lograrón realizar, se reprograman para 26/05/21 | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1980 | 10004270 | SATELITAL | ANT.Mulatos | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT970340 |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M1 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M1 | Port 1/2/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1353 | 10.167.0.44 | 10.167.0.46 | 44281 | 10.167.0.45 | 18432 | 1353 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | EJECUTADA | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.224.33/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1981 | 10004269 | POR RADIO | ANT.ZAPATA |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002485 |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M2 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1269 | 10.167.2.32 | 10.167.2.34 | 44296 | 10.167.2.33 | 15360 | 1269 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | EJECUTADA | SI | 1 | 44415 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Juan Andres Chaverra Mosquera | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.230.113/28 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 25/05/2021 No se lograrón realizar, se reprograman para 26/05/21 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1982 | 10004268 | SATELITAL | ANT.Mulatos |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT970340 |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M1 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M1 | Port 1/2/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1598 | 10.167.26.208 | 10.167.26.210 | 44335 | 10.167.26.209 | 18432 | 1598 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | EJECUTADA | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.68.208.17/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1983 | 10004267 |  | ANT.Candelaria |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1012049 |  |  | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1/1/4 | 100 full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1963 | 10.167.44.48 | 10.167.44.50 | 44393 | 10.167.44.49 | 18432 | 1963 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.227.1/28 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 3-06-2021. No se alcanza a visitar por atención de ANT.Candelaria porque el test de velocidad no alcanzaban los valores esperados, configuración. 25/07/2021 Se programa para el 27 de julio, ya que el envío de Sw se hace desde Medellín 27/07/2021: No se pudo instalar por falta de capacidad depersonal, se reprograma para el 28 de julio | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1984 | 10004266 | POR RADIO | ANT.El Totumo |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT970330 |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1352 | 10.167.0.56 | 10.167.0.58 | 44281 | 10.167.0.57 | 15360 | 1352 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44423 | EJECUTADA | SI | 1 | 44423 | 19.2 | 18.9 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.224.9/29 | Switch Instalado | 44423 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 14 de agosto ya que no se cuenta con SW sencillos en la zona, ya se hizo la solicitud a espera que lleguen a bodega 14/08/2021 se reprograma por problemas de evio de respuestos | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1985 | 10004265 | POR RADIO | ANT.Pueblo Nuevo |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1073120 |  |  | ANT-CH2-AN01 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | ANT-CH2-AN01 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1355 | 10.167.0.64 | 10.167.0.66 | 44281 | 10.167.0.65 | 12288 | 1355 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44436 | EJECUTADA | SI | 1 | 44436 | 25.9 | 7.3 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Juan Andres Chaverra Mosquera | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.227.113/28 | Switch Instalado | 44436 | Exitosa | 27/08/2021 No se pudo realizar por falta de tiempo durante las configiraciones y buscando suciones para el problema en la (EB ANT.Sonson San MIguel se llega a las 3:23 pm, la cual pertenecia a la ruta que realizaria el aliado, se encontraba sin puertos libres, se le asigna un puerto libre por el area de diseño y sigue sin pasar, se llega a la conclusion que el daño se debe a la Ruta de Tx se debe visitar la BTS anterior para hacer pruebas. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1986 | 10004263 |  | ANT.Pueblo Nuevo | Sin LV - Cambio UM |  | 10/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Sin LV - Cambio UM | OT1073120 |  |  | ANT-CH2-AN01 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | ANT-CH2-AN01 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1227 | 10.167.1.80 | 10.167.1.82 | 44282 | 10.167.1.81 | 18432 | 1227 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44436 | EJECUTADA | SI | 1 | 44436 | 25.9 | 7.3 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Juan Andres Chaverra Mosquera | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.227.113/28 | Switch Instalado | 44436 | Exitosa | 27/08/2021 No se pudo realizar por falta de tiempo durante las configiraciones y buscando suciones para el problema en la (EB ANT.Sonson San MIguel se llega a las 3:23 pm, la cual pertenecia a la ruta que realizaria el aliado, se encontraba sin puertos libres, se le asigna un puerto libre por el area de diseño y sigue sin pasar, se llega a la conclusion que el daño se debe a la Ruta de Tx se debe visitar la BTS anterior para hacer pruebas. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1987 | 10004262 | POR RADIO | ANT.Changas |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT971305 |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.NECOCLI-M1 | Port 1/2/4 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | ANT.Changas | 1/2/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1383 122522 22 none 22 none Up Up 1/2/4:1350 122523 322 none 322 none Up Up 1/2/4:1390 122550 323 none 323 none Up Up 1/2/4:1076 123700 702 none 702 none Up Up 1/2/4:1304 124899 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1350 | 10.167.0.28 | 10.167.0.30 | 44280 | 10.167.0.29 | 18432 | 1350 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44397 | 16.2 | 25.5 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.231.225/28 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1988 | 10004261 | POR RADIO | ANT.Pueblo Nuevo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1073120 |  |  | ANT-CH2-AN01 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | ANT-CH2-AN01 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1325 | 10.167.50.152 | 10.167.50.154 | 44423 | 10.167.50.153 | 21504 | 1325 | Configuración ok | conFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44426 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44436 | EJECUTADA | SI | 1 | 44436 | 25.9 | 7.3 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Juan Andres Chaverra Mosquera | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.227.113/28 | Switch Instalado | 44436 | Exitosa | 27/08/2021 No se pudo realizar por falta de tiempo durante las configiraciones y buscando suciones para el problema en la (EB ANT.Sonson San MIguel se llega a las 3:23 pm, la cual pertenecia a la ruta que realizaria el aliado, se encontraba sin puertos libres, se le asigna un puerto libre por el area de diseño y sigue sin pasar, se llega a la conclusion que el daño se debe a la Ruta de Tx se debe visitar la BTS anterior para hacer pruebas. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1989 | 10004260 | SATELITAL | ANT.Necocli | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1002667 |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 09/06/2021: Se actualiza la informacion en el SP de cruzadas | 0 | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/5 | 0 | Pendiente | O&M | 09-06-2021/No especifican puerto y equipo de acceso. Sin línea de vista |  | 0 | CERRADA | NAE | 1482 | 10.167.5.76 | 10.167.5.78 | 44297 | 10.167.5.77 | 15360 | 1482 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | SI | 1 |  | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.209.169/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 11-06-2021. Ya se visitó el sitio y se realizó certificacion para ruta ANT.Cerro Azul/ | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1990 | 10004259 | SATELITAL | ANT.Changas | Sin LV - Cambio UM |  | 21/08/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT971305 |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.NECOCLI-M1 | Port 1/2/4 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | ANT.Changas | 1/2/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1383 122522 22 none 22 none Up Up 1/2/4:1350 122523 322 none 322 none Up Up 1/2/4:1390 122550 323 none 323 none Up Up 1/2/4:1076 123700 702 none 702 none Up Up 1/2/4:1304 124899 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3463 | 10.167.28.48 | 10.167.28.50 | 44414 | 10.167.28.49 | 15360 | 3463 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44417 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44397 | 16.2 | 25.5 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.231.225/28 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1991 | 10004258 | POR RADIO | ANT.ZAPATA |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002485 |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3182 | 10.167.38.112 | 10.167.38.114 | 44371 | 10.167.38.113 | 21504 | 3182 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | EJECUTADA | SI | 1 | 44415 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Juan Andres Chaverra Mosquera | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.230.113/28 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 25/05/2021 No se lograrón realizar, se reprograman para 26/05/21 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1992 | 10004255 | POR RADIO | CAD.Llanogrande |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1054092 |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2 | Port 1/1/2 | 100 M Full |  | O&M | El equipo en mención no está actualizado en el consolidado MW 16/11// José actualiza consolidado |  | 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1076 128824 702 none 702 none Up Up 1/1/2:3241 129735 322 none 322 none Up Up 1/1/2:3632 132893 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3633 132900 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1318 135912 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1323 135951 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 7 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2# | CERRADA | ZTE | 1323 | 10.167.129.116 | 10.167.129.118 | 44463 | 10.167.129.117 | 12288 | 1323 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44435 | EJECUTADA | SI | 1 | 44435 | 19.2 | 6.6 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.246.33/27 | Switch Instalado | 44435 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1993 | 10004252 |  | CAD.Llanogrande |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1054092 |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3632 | 10.167.52.144 | 10.167.52.146 | 44427 | 10.167.52.145 | 12288 | 3632 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44429 | 10.96.168.94/30 | 255.255.255.252 | 10.96.168.93/30 | 789 | EJECUTAR | 44435 | EJECUTADA | SI | 1 | 44435 | 19.2 | 6.6 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.246.33/27 | Switch Instalado | 44435 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1994 | 10004251 |  | CAD.La Cementera |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1223331 | Requiere Cruzada | NO | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  | '------ |  | CERRADA | NAE | 3668 | 10.167.52.148 | 10.167.52.150 | 44429 | 10.167.52.149 | 12288 | 3668 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44434 | 10.96.168.90/30 | 255.255.255.252 | 10.96.168.89 | 789 | EJECUTAR | 44477 | EJECUTADA | SI | 1 | 44477 | 19 | 3 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.241.9/29 | Switch Instalado | 44477 | Exitosa | Se deja un demarcador, se valida gestión del Switch Cambium de la Cementera. | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1995 | 10004250 | POR RADIO | CAD.Subestacion Irra |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065912 |  |  | AAC-CAD.ANSERMA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.ANSERMA-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1310 | 10.167.18.116 | 10.167.18.118 | 44315 | 10.167.18.117 | 15360 | 1310 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44437 | EJECUTADA | SI | 2 | 44437 | 19 | 6 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.177/28 | Switch Instalado | 44437 | Exitosa | 03/0672021. Se realiza visita al sitio pero las pruebas de ping no pasan, al parecer por problemas de configuracion al lado remoto, se reprograma para el 04 de Junio. // 27/08/2021 Se realiza visita a la estación base y esta se encuentra fuera de servicio GSM/UMTS/LTE con OT1256263 por falla en el radioenlace, se requieren repuestos para normalizar el radio, se esta a la espera que lleguen para normalizar la Tx. EB sin PE | 0 | Integrado | Ruta Certificada
1996 | 10004249 |  | CAD.Llanogrande |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1054092 |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3633 | 10.167.52.140 | 10.167.52.142 | 44427 | 10.167.52.141 | 12288 | 3633 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44429 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44435 | EJECUTADA | SI | 1 | 44435 | 19.2 | 6.6 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.246.33/27 | Switch Instalado | 44435 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1997 | 10004248 | SATELITAL | CAD.LA ROCHELA | Rediseños | CAD.Llanogrande |  | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1170865 | Requiere Cruzada | no | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | Diseño basado en OT1129658 |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1984 | 10.167.15.144 | 10.167.15.146 | 44311 | 10.167.15.145 | 12288 | 1984 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | Puerto Libre | SI | 1 | 44399 | 0 | 0 | NORTE |  | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.244.33/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
1998 | 10004247 |  | CAD.Llanogrande |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1054092 |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2 | Port 1/1/2 | 100 M Full |  | O&M |  |  | "1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1076 128824 702 none 702 none Up Up 1/1/2:3241 129735 322 none 322 none Up Up 1/1/2:3632 132893 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3633 132900 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1318 135912 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1323 135951 320 none 320 none Up Up " | CERRADA | ZTE | 1318 | 10.167.129.112 | 10.167.129.114 | 44463 | 10167129113 | 15360 | 1318 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44435 | EJECUTADA | SI | 1 | 44435 | 19.2 | 6.6 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.246.33/27 | Switch Instalado | 44435 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
1999 | 10004246 | POR RADIO | CAD.Neira-2 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003256 |  |  | AAC-CAD.NEIRA3-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.NEIRA3-M1 | Port 1/3/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1146 | 10.167.8.20 | 10.167.8.22 | 44300 | 10.167.8.21 | 15360 | 1146 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44417 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.247.209/28 |  |  | TX InServ | eL 1/07 se visito sitio pero este CD no tenia la información de configuración para realizar la certificación. Deben completar la información para reprogramar la visita. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2000 | 10004245 | POR RADIO | CAD.Neira |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1086638 |  |  | AAC-CAD.NEIRA3-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.NEIRA3-M1 | Port 1/4/2 | 1 G full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1362 | 10.167.44.184 | 10.167.44.186 | 19/07/2021 | 10.167.44.185 | 15360 | 1362 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44416 | EJECUTADA | SI | 1 | 44416 | 22 | 21.8 | NORTE |  | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.240.57/29 | Demarcador Instalado | 44416 | Exitosa | eL 1/07 se visito sitio pero este CD no tenia la información de configuración para realizar la certificación. Deben completar la información para reprogramar la visita. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2001 | 10004244 |  | CAD.Neira |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1086638 |  |  | AAC-CAD.NEIRA3-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.NEIRA3-M1 | Port 1/4/2 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | NAE | 3657 | 10.167.52.136 | 10.167.52.138 | 44428 | 10.167.52.137 | 15360 | 3657 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44416 | EJECUTADA | SI | 1 | 44416 | 22 | 21.8 | NORTE |  | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.240.57/29 | Demarcador Instalado | 44416 | Exitosa | eL 1/07 se visito sitio pero este CD no tenia la información de configuración para realizar la certificación. Deben completar la información para reprogramar la visita. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2002 | 10004243 | POR RADIO | CAD.TRES PUERTAS | Rediseños | CAD.Neira-3 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1210698 | Requiere Cruzada | No | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2 | Port 1/1/10 |  | Pendiente | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2261 | 10.167.29.116 | 10.167.29.118 | 44420 | 10.167.29.117 | 12288 | 2261 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44422 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 19 | 5 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.240.233/29 | Demarcador Instalado | 44419 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2003 | 10004242 |  | CAD.Irra Parque |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1304640 | Requiere Cruzada | NO | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente VLAN Servicio 30/09/2021 Kellys confirma Vlan de servicio asignada | '------ |  | CERRADA | ZTE | 1375 | 10.167.135.148 | 10.167.135.150 | 44469 | 10167135149 | 15360 | 1375 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44469 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44479 | EJECUTADA | SI | 1 | 44479 | 20.14 | 10.41 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.241.113/29 | Demarcador Instalado | 44479 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad 30/09/2021 Se deja demarcador instalado, pero sin gestion ya que no se ha podido cargar licencias. Se envia correo de escalamiento con el cargue de licencias para el enlace NEC IPASOLINK 200 CAD.FILADELFIA – CAD.IRRA PARQUE (10.62.57.20 - 10.62.57.19). No se tiene fecha de visita hasta no tener respuesta del cargue de licencias. | Gestion del radio | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2004 | 10004241 |  | CAD.SAMARIA |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1109438 |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/11 | 100M full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1348 | 10.167.44.148 | 10.167.44.150 | 44394 | 10.167.44.149 | 12288 | 1348 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 22 | 8 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.244.97/28 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 09/08/2021 El SO tenía día compensatorio, se reprograma para el 10 de agosto. 10/08/2021, no se realiza por problemas de configuracion del equipo alcatel y no se pudo modificar el ancho de banda, se manifiestan que se le hizo tarde al SO y se presentan condiciones dificiles por ilumanacion, se reprograma para el 11 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2005 | 10004240 | SATELITAL | HUI.Palacio | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1023853 |  |  | AAC-HUI.ECOPETROL-M1 | Por 1/4/8 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.ECOPETROL-M1 | Por 1/4/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1344 | 10.167.1.212 | 10.167.1.214 | 44286 | 10.167.1.213 | 15360 | 1344 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.193/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 25/05/2021 sitio Integrado | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2006 | 10004236 | POR RADIO | HUI.La Ulloa |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1132715 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 1/2/8 | 100 M FULL | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1552 | 10.167.56.232 | 10.167.56.234 | 44406 | 10.167.56.233 | 18432 | 1552 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44406 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44423 | EJECUTADA | SI | 1 | 44423 | 19.16 | 19.14 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Luis Gabriel Ramirez Castano | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.67.198.145/28 | Switch Instalado | 44423 | Exitosa | pendiente abastecimiento de SW 14/08/2021 No tenian SW de una fuente, se instalará un demarcador se reprograma para el 15 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2007 | 10004235 | POR RADIO | HUI.FORTALECILLAS | Rediseños | NEI.Parque |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1111751 | Requiere Cruzada |  | AAC-NEI.GALINDO-M1 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAC-NEI.GALINDO-M1 | Port 1/1/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1991 | 10.167.16.40 | 10.167.16.42 | 44312 | 10.167.16.41 | 21504 | 1991 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44365 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44359 | EJECUTADA | SI | 2 | 44359 | 13.4 | 28.4 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Luis Gabriel Ramirez Castano | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.193.1/29 |  |  | Exitosa | 08/06/2021 es un rediseño, se esta validando configuración, al parecer no esta configurada la VLAN/ 09/06/2021. se requiere nuevo CHG para configuracion de puertos ipasolink Nei.galindo Vs Huila fortalecillas. 11/06/2021 EL So de la zona fue aislado por contagio de Covid- se reprograma para mañana con otro So que se desplazara a la zona | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2008 | 10004234 | POR RADIO | HUI.San Luis | Rediseños |  | 18/09/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1150911 |  |  | AAC-HUI.ECOPETROL-M1 | Port 1/5/3 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.ECOPETROL-M1 | Port 1/5/3 | 1G FULL |  | O&M |  |  | "*A:AAC-HUI.ECOPETROL-M1# show service sap-using sap 1/5/3 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/5/3:1530 131103 22 none 22 none Up Up 1/5/3:1531 131107 22 none 22 none Up Up 1/5/3:1532 131111 22 none 22 none Up Up 1/5/3:1076 132043 702 none 702 none Up Up 1/5/3:1327 133914 61 none 61 none Up Up 1/5/3:1387 134780 22 none 22 none Up Up 1/5/3:4094 134853 702 none 702 none Up Up 1/5/3:1564 135465 22 none 22 none Up Up 1/5/3:1331 136247 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 9 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" | CERRADA | ZTE | 1564 | 10.167.134.0 | 10.167.134.2 | 44459 | 10.167.134.1 | 15360 | 1564 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44459 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44453 | EJECUTADA | SI | 0 | 44453 | 21.7 | 18.4 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.67.195.97/28 | Switch Instalado | 44453 | Exitosa | 10/09/2021 El personal en sitio informa que el SW se encuentra configurado, sin embargo los datos de configuracion llegaron muy tarde, casi a las 3 de la tarde, adicionalmente la ingeniera Paula Torres informa que el tema de las llaves lo maneja el centro de aseo y deben ubicar las llaves y gestionar los permisos,por lo tanto se reprograma para el martes 14 de septiembre. | Configuracion Servicio (PEM) | Integrado | Ruta Certificada
2009 | 10004229 | POR RADIO | HUI.Ecopetrol |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1130367 |  |  | AAC-HUI.ECOPETROL-M1 | Port 1/5/3 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.ECOPETROL-M1 | Port 1/5/3 | 1 Gbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1530 | 10.167.55.172 | 10.167.55.174 | 44399 | 10.167.55.173 | 15360 | 1530 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44400 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | EJECUTADA | SI | 1 | 44418 | 19 | 18 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.209/28 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | 10/08/2021 pendiente subir pruebas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2010 | 10004226 | SATELITAL | HUI.Palacio | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1023853 |  |  | AAC-HUI.ECOPETROL-M1 | Por 1/4/8 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.ECOPETROL-M1 | Por 1/4/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1254 | 10.167.1.204 | 10.167.1.206 | 44286 | 10.167.1.205 | 18432 | 1254 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.193/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 25/05/2021 sitio Integrado | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2011 | 10004225 | SATELITAL | CAD.Arma | Sin LV - Cambio UM |  | 21/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT971262 |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/4/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1313 | 10.167.0.124 | 10.167.0.126 | 44289 | 10.167.0.125 | 12288 | 1313 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44411 | Puerto Libre | SI | 1 | 44411 | 19.2 | 6 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.247.1/28 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2012 | 10004222 | SATELITAL | CAD.FLORENCIA | Sin LV - Cambio UM |  | 10/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1054094 |  |  | AAC-CAD.SAMANA-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.SAMANA-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1916 | 10.167.18.100 | 10.167.18.102 | 44315 | 10.167.18.101 | 12288 | 1916 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44352 | Puerto Libre | SI | 1 | 44352 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Alfonso Eduardo Navarro Ujueta | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.246.129/27 |  |  | Exitosa | Problemas en la EB cercana al Alcatel | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2013 | 10004221 | POR RADIO | CAD.SAN DIEGO | Rediseños | CAD.Dorada Parque |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1058867 | Puerto Libre | Si | AAC-CAD.SAMANA-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.DORADA_PARQUE-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1608 | 10.167.14.60 | 10.167.14.62 | 44307 | 10.167.14.61 | 12288 | 1608 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Alfonso Eduardo Navarro Ujueta | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.246.129/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 26 de Mayo; comentario del 31/05. // | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2014 | 10004216 |  | SND.Charala |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT968119 |  |  | AAC-SND.CHARALA-M1 | Port 1/3/2 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.CHARALA-M1 | Port 1/3/2 |  |  | O&M | 22/11 PEM certifica configuración septiembre |  | 1/3/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/3/2:1130 123890 320 none 320 none Up Up 1/3/2:1198 123902 321 none 321 none Up Up 1/3/2:1076 126705 702 none 702 none Up Up 1/3/2:3078 128835 323 none 323 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 5 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SND.CHARALA-M1# | CERRADA | NAE | 3794 | 10.167.133.216 | 10.167.133.218 | 44462 | 10.167.133.217 | 12288 | 3794 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44544 | Puerto Libre | NO | 1 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.253.129/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2015 | 10004215 |  | SND.Charala-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1002654 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M | A:AAG-BUC.BBO-M4# show service sap-using sap 1/1/2 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1320 123508 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1335 123560 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1428 123567 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1318 123572 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1431 123575 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1310 123580 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 1/1/2:1464 123617 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1406 123631 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 1/1/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1950 125205 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1993 125232 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 1/1/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 1/1/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1842 128512 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 1/1/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1844 128541 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 1/1/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3099 128899 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 1/1/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 1/1/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1367 130207 22 none 22 none Up Up 1/1/2:3322 130456 323 none 323 none Up Up 1/1/2:3327 130512 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3328 130515 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3373 131041 323 none 323 none Up Up 1/1/2:3374 131051 323 none 323 none Up Up 1/1/2:4089 131056 702 none 702 none Up Up 1/1/2:3375 131058 323 none 323 none Up Up 1/1/2:3376 131067 323 none 323 none Up Up 1/1/2:3379 131123 323 none 323 none Up Up 1/1/2:3390 131128 323 none 323 none Up Up 1/1/2:3396 131458 323 none 323 none Up Up 1/1/2:3397 131468 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1372 131478 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1373 131491 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1374 131512 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1375 131523 22 none 22 none Up Up 1/1/2:3402 131525 325 none 325 none Up Up 1/1/2:3445 131955 320 none 320 none Up Up 1/1/2:4088 132035 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1309 132705 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1379 132727 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1381 132732 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1384 133638 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1385 133646 22 none 22 none Up Up 1/1/2:4091 134069 702 none 702 none Up Up 1/1/2:3584 134276 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1390 134348 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1451 134356 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1389 134366 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1510 134612 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1412 134628 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1399 134638 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1393 134652 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1502 134696 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1503 134697 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1504 134698 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1550 134835 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1520 134870 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1411 134932 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1422 134946 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1513 135001 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1440 135011 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1445 135032 320 none 320 none Up Up 1/1/2:4085 135263 702 none 702 none Up Up 1/1/2:3833 135511 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3834 135602 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3835 135624 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3836 135628 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3837 135629 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3851 135737 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3852 135739 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3853 135740 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1701 135942 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1424 135943 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1426 135950 320 none 320 none Up Up 1/1/2:4083 136183 702 none 702 none Up Up 1/1/2:3820 136400 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 133 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAG-BUC.BBO-M4# |  | A:AAG-BUC.BBO-M4# show service sap-using sap 1/1/2 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1320 123508 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1335 123560 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1428 123567 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1318 123572 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1431 123575 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1310 123580 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 1/1/2:1464 123617 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1406 123631 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 1/1/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1950 125205 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1993 125232 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 1/1/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 1/1/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1842 128512 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 1/1/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1844 128541 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 1/1/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3099 128899 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 1/1/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 1/1/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1367 130207 22 none 22 none Up Up 1/1/2:3322 130456 323 none 323 none Up Up 1/1/2:3327 130512 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3328 130515 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3373 131041 323 none 323 none Up Up 1/1/2:3374 131051 323 none 323 none Up Up 1/1/2:4089 131056 702 none 702 none Up Up 1/1/2:3375 131058 323 none 323 none Up Up 1/1/2:3376 131067 323 none 323 none Up Up 1/1/2:3379 131123 323 none 323 none Up Up 1/1/2:3390 131128 323 none 323 none Up Up 1/1/2:3396 131458 323 none 323 none Up Up 1/1/2:3397 131468 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1372 131478 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1373 131491 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1374 131512 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1375 131523 22 none 22 none Up Up 1/1/2:3402 131525 325 none 325 none Up Up 1/1/2:3445 131955 320 none 320 none Up Up 1/1/2:4088 132035 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1309 132705 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1379 132727 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1381 132732 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1384 133638 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1385 133646 22 none 22 none Up Up 1/1/2:4091 134069 702 none 702 none Up Up 1/1/2:3584 134276 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1390 134348 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1451 134356 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1389 134366 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1510 134612 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1412 134628 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1399 134638 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1393 134652 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1502 134696 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1503 134697 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1504 134698 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1550 134835 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1520 134870 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1411 134932 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1422 134946 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1513 135001 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1440 135011 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1445 135032 320 none 320 none Up Up 1/1/2:4085 135263 702 none 702 none Up Up 1/1/2:3833 135511 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3834 135602 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3835 135624 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3836 135628 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3837 135629 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3851 135737 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3852 135739 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3853 135740 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 128 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAG-BUC.BBO-M4# 10004215 | CERRADA | NAE | 3833 | 10.167.132.140 | 10.167.132.142 | 44459 | 10.167.132.141 | 12288 | 3833 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44473 | Puerto Libre | SI | 2 | 44473 | 17.30 | 15.6 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 4093 | 10.68.253.129/27 | Switch Instalado | 44473 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 28/09/2021 Se deben recoger inversores en bodega, se reprograma para el 29 de sept 29/09/2021 no se logra terminar por fuertes lluvias y es una estación abierta. se reprograma para el 30 de sept. 30/09/2021 Se visita la EB y se deja instalado el equipo, sin embargo se necesita sfp y no hay en bodega, se reprograma para el 10 de octubre | Insumos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2016 | 10004214 | POR RADIO | SND.Charala |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968119 |  |  | AAC-SND.CHARALA-M1 | Port 1/3/2 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.CHARALA-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M | 5/6/2021-O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel |  |  | CERRADA | NAE | 1130 | 10.167.7.188 | 10.167.7.190 | 44299 | 10.167.7.189 | 12288 | 1130 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44544 | Puerto Libre | NO | 1 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.253.129/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2017 | 10004213 |  | SND.Charala |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT968119 |  |  | AAC-SND.CHARALA-M1 | Port 1/3/2 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.CHARALA-M1 | Port 1/3/2 |  |  | O&M | 22/11 PEM certifica configuración septiembre |  | 1/3/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/3/2:1130 123890 320 none 320 none Up Up 1/3/2:1198 123902 321 none 321 none Up Up 1/3/2:1076 126705 702 none 702 none Up Up 1/3/2:3078 128835 323 none 323 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 5 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SND.CHARALA-M1# | CERRADA | NAE | 3793 | 10.167.132.236 | 10.167.132.238 | 44462 | 10.167.132.237 | 12288 | 3793 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44544 | Puerto Libre | NO | 1 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.253.129/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2018 | 10004212 | POR RADIO | NOR.OCANA-1 | Rediseños W43 | NOR.Ocana-3 | 29/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT10066410 |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M2 | Port 1/1/6 | Full Duplex 100 mpbs |  | O&M | 16/11// certificacion de configuración PEM confirmada por Wilson |  | "------------------------------------------------------------------------------- 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1268 128692 323 none 323 none Up Up 1/1/6:3556 133576 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1076 133894 702 none 702 none Up Up 1/1/6:3855 135746 320 none 320 none Up Up -------------------------------------------------------------------------------" | CERRADA | NAE | 3233 | 10.167.30.36 | 10.167.30.38 | 44510 | 10.167.30.37 | 21504 | 3233 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44510 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44444 | EJECUTADA | SI | 2 | 44444 | 21 | 15 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.250.97/28 | Switch Instalado | 44443 | Exitosa | 4/9/2021 SW instalado si pruebas porque vlan de servicio no esta propagada | Diseño Ruta de Tx | Integrado | Ruta Certificada
2019 | 10004210 | SATELITAL | NOR.La Hermita | Sin LV - Cambio UM |  | 26/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1065916 |  |  | AAC-NOR.OCANA-4-M1 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.OCANA-4-M1 | Port 1/1/12 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1674 | 10.167.20.32 | 10.167.20.34 | 44315 | 10.167.20.33 | 12288 | 1674 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 2 | 44399 | 19 | 6 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.65/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 20/07/2021 Atención fallas de emergencia, se reprograma para el 21 de Julio. // 21/7/2021 no se pudo terminar de configurar SW, se reprograma para 22/7/2021 | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2020 | 10004209 | POR RADIO | NOR.Pelagorro |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1037475 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  | OTN-ZTE_NOR_SAN_CALIXTO SOG2[0-1-9]-T4/R4 | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/2/2 | Full Duplex Negociando | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar primer tramo-al lado del SDH |  | 3/2/2:789 123 300 none 300 none Up Up 3/2/2:0 666 1 none 1 none Up Up 3/2/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 3/2/2:1342 123519 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1343 123523 28 none 8 none Up Up 3/2/2:1344 123524 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1323 123526 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1331 123530 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1370 123533 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1332 123540 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1347 123543 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1349 123550 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1420 123552 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1446 123574 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1447 123579 320 none 320 none Up Up 3/2/2:1448 123585 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1456 123588 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1330 123625 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1376 123630 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1336 123963 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1335 123975 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1334 123983 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1172 123991 320 none 320 none Up Up 3/2/2:1173 123999 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1041 124082 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1042 124084 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1159 124145 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1706 125097 322 none 322 none Up Up 3/2/2:1372 125248 320 none 320 none Up Up 3/2/2:1314 125433 321 none 321 none Up Up 3/2/2:1315 125438 321 none 321 none Up Up 3/2/2:1316 125441 323 none 323 none Up Up 3/2/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 3/2/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 3/2/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 3/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 1456 | 10.167.5.176 | 10.167.5.178 | 44296 | 10.167.5.177 | 12288 | 1456 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | NO | 0 | 44349 | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.254.1/26 |  |  | TX InServ | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas, reprogramada para 25 de Mayo// 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico. 4/6/2021 no es posible visitar por problemas de orden publico, paro armado en la zona // 11/6/2021 no es posible visitar por problemas de orden publico // 12/06/2021 se reprograma para e1 14 de junio de acuerdo al concepto de seguridad // 14/6/2021 no se tiene confirmacion por parte del área de seguridad para el desplazamiento del SO | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2021 | 10004207 | POR RADIO | CES.Gonzalez |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT973161 |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1247 | 10.167.1.76 | 10.167.1.78 | 44285 | 10.167.1.77 | 12288 | 1247 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44513 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 26.6 | 26.7 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.251.33/28 | Switch Instalado | 44513 | Exitosa | 26/05/2021 Certificación exitosa sin instalación de equipo. 09/11/2021 Alexandra Chacón solicita por el grupo de Estado Cruzadas la instalación de un Sw de una fuente por el CD 10004196 asociado, se valida con el líder Carlos de la Cruz y se programa instalación de equipo para el 19 de Noviembre. 13/11/2021: se instala SW sencillo, así lo indico el Lider Carlos de la Cruz | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2022 | 10004206 |  | NOR.Ocana-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT10066410 |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M2 | Port 1/1/6 | 100 mbps Full |  | O&M | Cerrado PEM |  | A:AAC-NOR.OCANA2-M2# show service sap-using sap 1/1/6 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1268 128692 323 none 323 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 2 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-NOR.OCANA2-M2# show port 1/1/6 | CERRADA | NAE | 3556 | 10.167.54.32 | 10.167.54.34 | 44435 | 10.167.54.33 | 15360 | 3556 | Configuración ok | 0 | CERTIFICACIÓN ok | 44438 | 10.96.136.78 | 255.255.255.252 | 10.96.136.77 | 789 | EJECUTAR | 44444 | EJECUTADA | SI | 2 | 44444 | 19.9 | 8.3 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.250.97/28 | Switch Instalado | 44443 | Exitosa | 4/9/2021 SW instalado si pruebas porque vlan de servicio no esta propagada | Diseño Ruta de Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2023 | 10004205 | SATELITAL | NOR.La Hermita |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1065916 |  |  | AAC-NOR.OCANA-4-M1 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.OCANA-4-M1 | Port 1/1/12 | 100 mbps |  | O&M |  |  | "1/1/12:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/12:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/12:1307 123630 325 none 325 none Up Up 1/1/12:1674 125616 320 none 320 none Up Up 1/1/12:1305 126146 320 none 320 none Up Up 1/1/12:1076 128580 702 none 702 none Up Up 1/1/12:3220 129606 320 none 320 none Up Up 1/1/12:1955 130264 322 none 322 none Up Up 1/1/12:1370 131311 22 none 22 none Up Up 1/1/12:1371 131338 22 none 22 none Up Up 1/1/12:3884 136906 320 none 320 none Up Up " | CERRADA | NAE | 3884 | 10.167.133.192 | 10.167.133.194 | 44474 | 10.167.133.193 | 12288 | 3884 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 2 | 44399 | 19 | 6 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.65/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 20/07/2021 Atención fallas de emergencia, se reprograma para el 21 de Julio. // 21/7/2021 no se pudo terminar de configurar SW, se reprograma para 22/7/2021 | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2024 | 10004204 | SATELITAL | NOR.Ocana-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT10066410 |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M2 | Port 1/1/6 | 100 mbps |  | O&M |  |  | "1/1/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1268 128692 323 none 323 none Up Up 1/1/6:3233 129690 323 none 323 none Up Up 1/1/6:3556 133576 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1076 133894 702 none 702 none Up Up 1/1/6:3855 135746 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3855 | 10.167.132.56 | 10.167.132.58 | 44475 | 10.167.132.57 | 12288 | 3855 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44444 | EJECUTADA | SI | 2 | 44444 | 19.9 | 8.3 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.250.97/28 | Switch Instalado | 44443 | Exitosa | 4/9/2021 SW instalado si pruebas porque vlan de servicio no esta propagada | Diseño Ruta de Tx | Aplazado | Ruta Certificada
2025 | 10004202 | POR RADIO | NOR.Ocana-4 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003930 |  |  | AAC-NOR.OCANA-4-M1 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  | 0 | AAC-NOR.OCANA-4-M1 | Port 1/1/12 | Full Duplex Forzado |  | O&M | 25/06/2021 O&M - Puero Libre | NOR.Ocana-4 | 1/1/12:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/12:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/12:1307 123630 320 none 320 none Up Up 1/1/12:1674 125616 320 none 320 none Up Up 1/1/12:1305 126146 320 none 320 none Up Up 1/1/12:1076 128580 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 3220 | 10.167.46.88 | 10.167.46.88 | 44375 | 10.167.46.88 | 12288 | 3220 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44384 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | EJECUTADA | SI | 1 | 44418 | 26.5 | 26.1 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.254.65/27 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2026 | 10004200 | POR RADIO | NOR.OCANA-4 |  | NOR.San Calixto |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003930 | Puerto Libre |  | AAC-NOR.OCANA-4-M1 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1376 | 10.167.5.172 | 10.167.5.174 | 44297 | 10.167.5.173 | 12288 | 1376 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44418 | EJECUTADA | SI | 1 | 44418 | 26.5 | 26.1 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.254.65/27 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2027 | 10004197 | POR RADIO | CES.Gonzalez | Rediseños W43 | NOR.El Carmen | 30/09/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT973161 |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M1 | Port 1/1/3 | Full Duplex Forzado 100 mbps |  | O&M | "1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1246 122849 24 none 24 none Up Up 1/1/3:1223 122850 24 none 24 none Up Up 1/1/3:1233 122851 24 none 24 none Up Up 1/1/3:1247 122853 322 none 322 none Up Up 1/1/3:1088 124236 24 none 24 none Up Up 1/1/3:1161 124239 323 none 323 none Up Up 1/1/3:1935 125090 23 none 23 none Up Up 1/1/3:1076 125268 702 none 702 none Up Up 1/1/3:3115 128968 325 none 325 none Up Up 1/1/3:3116 128975 322 none 322 none Up Up " |  |  | CERRADA | NAE | 3115 | 10.167.49.80 | 10.167.49.82 | 44509 | 10.167.49.81 | 18432 | 3115 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44496 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44513 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 12 | 12 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.251.33/28 | Switch Instalado | 44513 | Exitosa | 26/05/2021 Certificación exitosa sin instalación de equipo. 09/11/2021 Alexandra Chacón solicita por el grupo de Estado Cruzadas la instalación de un Sw de una fuente por el CD 10004196 asociado, se valida con el líder Carlos de la Cruz y se programa instalación de equipo para el 19 de Noviembre. 13/11/2021: se instala SW sencillo, así lo indico el Lider Carlos de la Cruz | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2028 | 10004196 | POR RADIO | CES.Gonzalez | Rediseños W43 | NOR.El Carmen | 28/09/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT973161 |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M1 | Port 1/1/3 | Full Duplex Forzado 100 mbps |  | O&M | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1246 122849 24 none 24 none Up Up 1/1/3:1223 122850 24 none 24 none Up Up 1/1/3:1233 122851 24 none 24 none Up Up 1/1/3:1247 122853 322 none 322 none Up Up 1/1/3:1088 124236 24 none 24 none Up Up 1/1/3:1161 124239 323 none 323 none Up Up 1/1/3:1935 125090 23 none 23 none Up Up 1/1/3:1076 125268 702 none 702 none Up Up 1/1/3:3115 128968 325 none 325 none Up Up 1/1/3:3116 128975 322 none 322 none Up Up -------------------------------------------------------------------------------" |  |  | CERRADA | NAE | 3116 | 10.167.49.76 | 10.167.49.78 | 44368 | 10.167.49.77 | 18432 | 3116 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44496 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44513 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 12 | 12 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.251.33/28 | Switch Instalado | 44513 | Exitosa | 26/05/2021 Certificación exitosa sin instalación de equipo. 09/11/2021 Alexandra Chacón solicita por el grupo de Estado Cruzadas la instalación de un Sw de una fuente por el CD 10004196 asociado, se valida con el líder Carlos de la Cruz y se programa instalación de equipo para el 19 de Noviembre. 13/11/2021: se instala SW sencillo, así lo indico el Lider Carlos de la Cruz | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2029 | 10004192 | SATELITAL | SND.Oiba | Sin LV - Cambio UM |  | 25/05/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1073058 | Puerto Libre |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  | 26-207_SND_OIBA 5-EG4C Puerto 3 | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/13 | Full Duplex Nagociando | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante | SND.Oiba | 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:3500 103500 52 none 31 none Up Up 1/1/3:3505 103500 52 none 31 none Up Up 1/1/3:3510 103510 3500 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 1768 | 10.167.22.92 | 10.167.22.94 | 44321 | 10.167.22.93 | 15360 | 1768 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44442 | Puerto Libre | SI | 2 | 44442 | 15 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.203.129/25 | Switch Instalado | 44442 | Exitosa | 3/9/2021 se instala SW no estaba ropagada la vlan de servicio, SW queda con navegacion pero sin gestión remota, se requiere revisita para terminar el trabajo | Configuracion Tx (NOC) | Aplazado | Ruta Certificada
2030 | 10004191 |  | SND.CONFINES |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1071328 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | 10 G Full |  | O&M | No se ha asignado vlan de gestion 17/11// Jose confirma VLAN Gestion// 22/11//VLAN de servicio Propagada, Ya tenia VBO SW por la 10006142 |  | "4/2/2:789 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1320 123508 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 4/2/2:1335 123560 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1428 123567 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1318 123572 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1431 123575 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1310 123580 25 none 25 none Up Up 4/2/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1464 123617 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1406 123631 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 4/2/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1950 125205 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1359 129943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1367 130207 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3327 130512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3328 130515 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3373 131041 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3374 131051 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4089 131056 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3375 131058 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3376 131067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3388 131108 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3379 131123 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3390 131128 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3396 131458 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3397 131468 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1372 131478 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1373 131491 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1374 131512 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1375 131523 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3402 131525 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3445 131955 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4088 132035 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1309 132705 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1379 132727 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1381 132732 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1385 133646 22 none 22 none Up Up 4/2/2:4091 134069 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3584 134276 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1390 134348 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1451 134356 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1389 134366 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1510 134612 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1412 134628 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1399 134638 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1393 134652 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1502 134696 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1503 134697 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1504 134698 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1550 134835 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1520 134870 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1411 134932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1422 134946 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1513 135001 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1440 135011 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1445 135032 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4085 135263 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3833 135511 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3834 135602 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3835 135624 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3836 135628 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3837 135629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3851 135737 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3852 135739 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3853 135740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1701 135942 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1424 135943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1426 135950 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4083 136183 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3820 136400 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3818 136609 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3831 136660 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3889 136913 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3900 136996 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3901 136999 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3842 137064 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3912 137096 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3913 137097 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3941 137460 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3942 137462 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3344 138067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3846 138170 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3848 138179 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3949 138187 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3969 139282 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3970 139285 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1441 139295 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1442 139304 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3971 139305 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1443 139308 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4080 139353 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3972 139481 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3949 | 10.167.132.156 | 10.167.132.158 | 44494 | 10.167.132.157 | 12288 | 3949 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19 | 10 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 4079 | 10.65.191.33/28 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2031 | 10004189 |  | SND.Oiba |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073058 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 |  |  | O&M |  |  | 4/2/2:789 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1320 123508 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 4/2/2:1335 123560 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1428 123567 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1318 123572 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1431 123575 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1310 123580 25 none 25 none Up Up 4/2/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1464 123617 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1406 123631 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 4/2/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1950 125205 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1359 129943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1367 130207 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3327 130512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3328 130515 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3373 131041 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3374 131051 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4089 131056 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3375 131058 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3376 131067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3388 131108 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3379 131123 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3390 131128 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3396 131458 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3397 131468 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1372 131478 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1373 131491 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1374 131512 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1375 131523 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3402 131525 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3445 131955 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4088 132035 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1309 132705 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1379 132727 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1381 132732 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1385 133646 22 none 22 none Up Up 4/2/2:4091 134069 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3584 134276 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1390 134348 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1451 134356 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1389 134366 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1510 134612 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1412 134628 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1399 134638 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1393 134652 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1502 134696 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1503 134697 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1504 134698 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1550 134835 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1520 134870 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1411 134932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1422 134946 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1513 135001 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1440 135011 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1445 135032 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4085 135263 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3833 135511 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3834 135602 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3835 135624 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3836 135628 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3837 135629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3851 135737 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3852 135739 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3853 135740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1701 135942 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1424 135943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1426 135950 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4083 136183 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3820 136400 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3818 136609 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3831 136660 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3889 136913 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3900 136996 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3901 136999 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3842 137064 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3912 137096 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3913 137097 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3941 137460 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3942 137462 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3344 138067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3846 138170 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3848 138179 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3949 138187 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 146 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *B:AAG-BUC.BBO-M4# | CERRADA | NAE | 3852 | 10.167.132.224 | 10.167.132.226 | 44461 | 10.167.132.225 | 12288 | 3852 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44442 | Puerto Libre | SI | 2 | 44442 | 15 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.203.129/25 | Switch Instalado | 44442 | Exitosa | 3/9/2021 se instala SW no estaba ropagada la vlan de servicio, SW queda con navegacion pero sin gestión remota, se requiere revisita para terminar el trabajo | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2032 | 10004187 |  | SND.Oiba |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073058 | Puerto Libre |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  | 26-207_SND_OIBA 5-EG4C Puerto 3 | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/13 | Full Duplex Nagociando | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones | SND.Oiba | 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:3500 103500 52 none 31 none Up Up 1/1/3:3505 103500 52 none 31 none Up Up 1/1/3:3510 103510 3500 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 1767 | 10.167.22.88 | 10.167.22.90 | 44355 | 10.167.22.89 | 15360 | 1767 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44442 | Puerto Libre | SI | 2 | 44442 | 15 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.203.129/25 | Switch Instalado | 44442 | Exitosa | 3/9/2021 se instala SW no estaba ropagada la vlan de servicio, SW queda con navegacion pero sin gestión remota, se requiere revisita para terminar el trabajo | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2033 | 10004186 |  | SND.Oiba |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073058 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 |  |  | O&M |  |  | 4/2/2:789 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1320 123508 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 4/2/2:1335 123560 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1428 123567 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1318 123572 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1431 123575 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1310 123580 25 none 25 none Up Up 4/2/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1464 123617 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1406 123631 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 4/2/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1950 125205 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1359 129943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1367 130207 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3327 130512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3328 130515 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3373 131041 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3374 131051 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4089 131056 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3375 131058 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3376 131067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3388 131108 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3379 131123 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3390 131128 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3396 131458 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3397 131468 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1372 131478 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1373 131491 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1374 131512 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1375 131523 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3402 131525 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3445 131955 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4088 132035 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1309 132705 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1379 132727 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1381 132732 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1385 133646 22 none 22 none Up Up 4/2/2:4091 134069 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3584 134276 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1390 134348 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1451 134356 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1389 134366 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1510 134612 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1412 134628 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1399 134638 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1393 134652 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1502 134696 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1503 134697 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1504 134698 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1550 134835 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1520 134870 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1411 134932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1422 134946 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1513 135001 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1440 135011 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1445 135032 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4085 135263 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3833 135511 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3834 135602 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3835 135624 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3836 135628 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3837 135629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3851 135737 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3852 135739 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3853 135740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1701 135942 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1424 135943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1426 135950 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4083 136183 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3820 136400 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3818 136609 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3831 136660 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3889 136913 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3900 136996 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3901 136999 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3842 137064 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3912 137096 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3913 137097 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3941 137460 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3942 137462 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3344 138067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3846 138170 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3848 138179 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3949 138187 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 146 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *B:AAG-BUC.BBO-M4# | CERRADA | NAE | 3851 | 10.167.132.220 | 10.167.132.222 | 44461 | 10.167.132.221 | 12288 | 3851 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44442 | Puerto Libre | SI | 2 | 44442 | 15 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.203.129/25 | Switch Instalado | 44442 | Exitosa | 3/9/2021 se instala SW no estaba ropagada la vlan de servicio, SW queda con navegacion pero sin gestión remota, se requiere revisita para terminar el trabajo | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2034 | 10004185 | POR RADIO | SND.Oiba |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1073058 | Puerto Libre |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/13 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1309 | 10.167.50.156 | 10.167.50.158 | 44445 | 10.167.50.157 | 12288 | 1309 | Configuración ok | RECONFIG OK | RECONFIGURACION OK | 44445 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44442 | Puerto Libre | SI | 2 | 44442 | 15 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 4091 | 10.68.251.49/28 | Switch Instalado | 44442 | Exitosa | 3/9/2021 se instala SW no estaba ropagada la vlan de servicio, SW queda con navegacion pero sin gestión remota, se requiere revisita para terminar el trabajo | Configuracion Tx (NOC) | Integrado | Ruta Certificada
2035 | 10004184 | POR RADIO | ANT.OLAYA | Rediseños | ANT.San Diego Liborina |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1273846 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.SANTA_FE_ANT-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1531 | 10.167.44.84 | 10.167.44.86 | 44393 | 10.167.44.85 | 12288 | 1531 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44449 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44452 | EJECUTADA | SI | 1 | 44452 | 19 | 20 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.192.105/29 |  |  | Exitosa | 11/09/2021 El personal estaba ejecutando la cruzada en ant.antioquia y no alcazaron a terminar, se reprograma para el 13 de sept. 13/09/2021 el tema de BW tema se puede solucionar cuando instalen la microtik por que ahi habría comunicación en capa-3 | Inconvenientes Ruta Tx | Integrado | Ruta Certificada
2036 | 10004183 | POR RADIO | ANT.Liborina |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087848 |  |  | AAC-ANT.SANTA_FE_ANT-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.SANTA_FE_ANT-M1 | Port 1/3/5 | 100 Mbps | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.Liborina | 1/3/5:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/5:1306 124991 320 none 320 none Up Up 1/3/5:1316 125088 321 none 321 none Up Up 1/3/5:1799 125673 1 none 1 none Up Up 1/3/5:3232 129687 321 none 321 none Up Up 1/3/5:3249 129786 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3232 | SEDE NO AUTORIZADA | 10.167.27.242 | 44376 | 10.167.27.241 | 15360 | 3232 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44384 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | NO | 1 | 44398 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.230.145/28 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2037 | 10004182 | POR RADIO | SND.Onzaga |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1053153 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1993 | 10.167.16.12 | 10.167.16.14 | 44312 | 10.167.16.13 | 12288 | 1993 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.252.1/25 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2038 | 10004181 |  | BOY.Covarachia Potrerito |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1072836 |  |  | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/4/6 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/4/6 | 1 Gbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1860 | 10.167.56.148 | 10.167.56.150 | 44404 | 10.167.56.149 | 12288 | 1860 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Julio Eduardo Castillo Cuadros | Jorge Andres Ramirez Medellin | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.65.191.177/28 | Demarcador Instalado | 44426 | Exitosa | 31/05/2021 SO incapacitado, se reprograma para el 01 de Junio. 13/08/2021: No tienen SW, en espera de que lleguen. Se reprograma para el 18 de agosto. 18/08/2021 no hay SW, hay un demarcador instalado se dejará así hasta que se haga el envio del SW. DB | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2039 | 10004176 |  | HUI.Horizonte |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1077970 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  | 1/5/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1315 125987 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1316 125989 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1399 126004 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1076 128934 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1378 130653 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1533 131115 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1534 131117 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1537 131129 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1538 131135 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1539 131152 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1540 131158 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1541 131161 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1542 131174 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1381 133214 1 none 1 none Up Up 1/5/2:4094 133383 702 none 702 none Up Up 1/5/2:3705 134471 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3713 134497 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3714 134498 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3753 135015 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3808 135176 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3846 135682 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1397 135698 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1333 135850 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3858 135888 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3876 136085 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3877 136089 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3878 136090 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3879 136092 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3880 136093 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3793 136113 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3796 136134 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3797 136139 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 34 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# | CERRADA | NAE | 3877 | 10.167.131.68 | 10.167.131.70 | 44464 | 10.167.131.69 | 12288 | 3877 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44464 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | Puerto Libre | SI | 1 | 44418 | 19 | 19 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.193/27 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | pendiente abastecimiento de SW | Insumos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2040 | 10004175 | POR RADIO | HUI.Horizonte |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1077970 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | 1 Gbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1540 | 10.167.55.212 | 10.167.55.214 | 44400 | 10.167.55.213 | 15360 | 1540 | Configuración ok | COFNIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44400 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | Puerto Libre | SI | 1 | 44418 | 19 | 19 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.65/27 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | pendiente abastecimiento de SW | Insumos | Integrado | Ruta Certificada
2041 | 10004172 |  | HUI.Saladoblanco |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1128130 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M |  |  | 1/2/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/2:4000 22388 7070 none 7070 none Up Up 1/2/2:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/2/2:2000 121591 11010 none 11010 none Up Up 1/2/2:3147 129086 320 none 320 none Up Up 1/2/2:1366 129425 1 none 1 none Up Up 1/2/2:1076 129721 702 none 702 none Up Up 1/2/2:3377 131085 323 none 323 none Up Up 1/2/2:1074 135700 702 none 702 none Up Up 1/2/2:3791 136056 321 none 321 none Up Up 1/2/2:3792 136060 323 none 323 none Up Up 1/2/2:3795 136119 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 12 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# | CERRADA | NAE | 3795 | 10.167.131.128 | 10.167.131.130 | 44465 | 10.167.131.129 | 12288 | 3795 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44465 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44401 | EJECUTADA | SI | 1 | 44401 | 8.3 | 8.8 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.202.17/28 | Switch Instalado | 44401 | Exitosa | 24/07/2021 Pruebas OK. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2042 | 10004171 |  | HUI.Saladoblanco | Rediseños W44 | HUI.Matanza | 1/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1128130 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/2/2 | 100 mbps |  | O&M | 5/11// José actualiza info diseño 10/11// Wilson certifica configuración PEM |  | "1/2/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/2:4000 22388 7070 none 7070 none Up Up 1/2/2:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/2/2:2000 121591 11010 none 11010 none Up Up 1/2/2:1366 129425 1 none 1 none Up Up 1/2/2:1076 129721 702 none 702 none Up Up 1/2/2:3377 131085 323 none 323 none Up Up 1/2/2:1074 135700 702 none 702 none Up Up 1/2/2:3791 136056 321 none 321 none Up Up 1/2/2:3792 136060 321 none 321 none Up Up 1/2/2:3795 136119 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 11 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# " | CERRADA | NAE | 3147 | 10.167.49.220 | 10.167.49.222 | 44510 | 10.167.49.221 | 12288 | 3147 | configuración ok |  | cerTIFICACIÓN ok | 44510 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44401 | EJECUTADA | SI | 1 | 44401 | 8.2 | 7.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.200.33/27 | Switch Instalado | 44401 | Exitosa | 24/07/2021 Pruebas OK. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2043 | 10004170 |  | HUI.HORIZONTE | Rediseños W43 | HUI.Oporapa | 20/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1077970 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Full Duplex 1 Gpbs |  | O&M | "1/5/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1315 125987 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1316 125989 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1399 126004 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1076 128934 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1378 130653 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1533 131115 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1534 131117 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1537 131129 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1538 131135 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1539 131152 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1540 131158 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1541 131161 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1542 131174 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1381 133214 1 none 1 none Up Up 1/5/2:4094 133383 702 none 702 none Up Up 1/5/2:3705 134471 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3713 134497 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3714 134498 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3753 135015 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3808 135176 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3846 135682 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1397 135698 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1333 135850 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3858 135888 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3876 136085 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3877 136089 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3878 136090 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3879 136092 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3880 136093 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3796 136134 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3797 136139 320 none 320 none Up Up " |  |  | CERRADA | NAE | 3793 | 10.167.131.112 | 10.167.131.114 | 44510 | 10.167.131.113 | 12288 | 3793 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44510 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | Puerto Libre | SI | 1 | 44418 | 19 | 19 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.193/27 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | pendiente abastecimiento de SW | Insumos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2044 | 10004169 | POR RADIO | HUI.Timana |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1094400 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/3 | 100 mbps full | Pendiente | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1554 | 10.167.55.144 | 10.167.55.146 | 44411 | 10.167.55.145 | 15360 | 1554 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44411 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44386 | EJECUTADA | SI | 2 | 44386 | 12.5 | 8.4 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.67.195.65/27 | Switch Instalado | 44386 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2045 | 10004168 | SATELITAL | HUI.Oporapa | Sin LV - Cambio UM |  | 7/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1130144 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 3/1/20 | Ejecutado |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | 10 G FULL | Pendiente | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1551 | 10.167.56.228 | 10.167.56.230 | 44417 | 10.167.56.229 | 12288 | 1551 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44422 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44431 | Puerto Libre | SI | 2 | 44431 | 19.76 | 19.05 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.67.202.145/28 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa | 9/08/2021 Pendiente abastecimiento de SW 16/08/2021 se deben solicitar permisos para ingreso, se reprograma para el 17 de agosto .DB 19/08/2021 Aliado no realizó desplazamiento hasta el sitio, el tiempo no le alcanzó fueron hoy solo a HUI.Colombia. Se reprograma para el 20 de agosto 20/08/2021 No se encuentran las configuraciones completas, adicional no se tiene gestion del equipo ZTE en estos momentos. Se tiene fallas en tarjeta ZTE se va realizar reinicio el dia 21 de agosto, para saber si se puede continuar o se debe realizar cambio de la tarjeta. 21/08/2021 Se logra dejar todo instalado y configurado pero al aliado se daña el pc y no logran realizar las pruebas, se reprograma para 23 de agosto 22/08/2021 al personal se le dañó el PC, se mandó a arreglar y se reprograma para el dia 23 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2046 | 10004164 | POR RADIO | TOL.Herrera |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1039206 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1435 | 10.167.4.172 | 10.167.4.174 | 44296 | 10.167.4.173 | 12288 | 1435 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44525 | EJECUTADA | SI | 2 | 44348 | 25.9 | 18.8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44525 | Exitosa | 29/05/2021 se instalo demarcador, se intento certificar enlace , pero se requiere cruzda de TOL.Ataco 01/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 29 de Nov. | Configuracion SW | Integrado | Ruta Certificada
2047 | 10004163 | POR RADIO | TOL.Ortega |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003599 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1483 | 10.167.4.168 | 10.167.4.170 | 44296 | 10.167.4.169 | 12288 | 1483 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44524 | Puerto Libre | si | 1 | 44524 | 31.1 | 30.4 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44524 | Exitosa | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 24 de Nov. | Configuracion SW | Integrado | Ruta Certificada
2048 | 10004155 | POR RADIO | TOL.El Vergel |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065017 |  |  | AAC-TOL.GUAMO-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.GUAMO-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1117 | 10.167.7.88 | 10.167.7.90 | 43934 | 10.167.7.89 | 18432 | 1117 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44433 | EJECUTADA | SI | 1 | 44433 | 24.97 | 20 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.207.65/27 | Switch Instalado | 44433 | Exitosa | 13/08/2021 se cambia con Tol .gaitania ya que el SO se encuentra mas cerca al sitio 15/08/2021 El SO estaba atendiendo HUI.La Ulloa. se reprograma para el 16 de agosto 16/08/2021 Se continua trabajando el dia de 17 ya que se presento un inconveniente con el enlace, que esta siendo revisado. 17/08/2021 por desbordamiento de rio no se pudo ingresar a sitio. Se reprograma para el 20 de agosto. 23/08/2021, el paso aun no está habilitado y las lluvias siguen. se reprograma para el 25 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2049 | 10004154 |  | TOL.Coyaima |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1065922 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | Sin auditar |  |  |  | CERRADA | NAE | 3894 | 10.167.135.20 | 10.167.135.22 | 44475 | 10.167.135.21 | 15360 | 3894 | [8 empty] | Pendiente Sin auditar PEM | 44421 | Puerto Libre | SI | 2 | 44421 | 19.1 | 19.2 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 08/06/2021 15:50 Personal acaba de llegar a sitio, comenzara a realizar pruebas 19:00 : Se espero que configuraran la Vlan, pero no lo hicieron, personal debe retirarse del sitio, se reprograma. pruebas ok13/08/2021 se adelanta instalacion de sw | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2050 | 10004143 | POR RADIO | TOL.El Vergel | Rediseños W45 | TOL.Playa Rica |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065017 |  |  | AAC-TOL.GUAMO-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M | 10/11//José actualiza info Diseño |  |  | CERRADA | NAE | 1426 | 10.167.4.164 | 10.167.4.166 | 44296 | 10.167.4.165 | 15360 | 1426 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44433 | EJECUTADA | SI | 1 | 44433 | 24.97 | 20 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.207.65/27 | Switch Instalado | 44433 | Exitosa | 13/08/2021 se cambia con Tol .gaitania ya que el SO se encuentra mas cerca al sitio 15/08/2021 El SO estaba atendiendo HUI.La Ulloa. se reprograma para el 16 de agosto 16/08/2021 Se continua trabajando el dia de 17 ya que se presento un inconveniente con el enlace, que esta siendo revisado. 17/08/2021 por desbordamiento de rio no se pudo ingresar a sitio. Se reprograma para el 20 de agosto. 23/08/2021, el paso aun no está habilitado y las lluvias siguen. se reprograma para el 25 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2051 | 10004137 | POR RADIO | TOL.Ortega |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003599 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1425 | 10.167.4.148 | 10.167.4.150 | 44296 | 10.167.4.149 | 12288 | 1425 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44524 | Puerto Libre | si | 1 | 44524 | 31.1 | 30.4 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44524 | Exitosa | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 24 de Nov. | Configuracion SW | Integrado | Ruta Certificada
2052 | 10004131 | POR RADIO | TOL.Ortega |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003599 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1424 | 10.167.4.144 | 10.167.4.146 | 44296 | 10.167.4.145 | 12288 | 1424 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44524 | Puerto Libre | si | 1 | 44524 | 31.1 | 30.4 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44524 | Exitosa | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 24 de Nov. | Configuracion SW | Integrado | Ruta Certificada
2053 | 10004130 | SATELITAL | SUC.COVENAS-7 | Rediseños | SUC.La Palmira |  | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT1086648 |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Pto 1/4/2. | Ejecutado | 15-06-2021: Se cambia equipo y puerto al asignado SUC.Covenas-7 |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Pto 1/4/2. |  |  | O&M | Diseño debe aclarar donde nace el servicio con el cambio de conectante a SUC.Covenas-7 | SUC.Covenas-7 | AAC-BOL.CERRO_MACO-M1# show service sap-using sap 1/1/3 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Down 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/3:1485 123838 24 none 24 none Up Down 1/1/3:1076 125026 702 none 702 none Up Down 1/1/3:1330 134782 321 none 321 none Up Down 1/1/3:1305 135014 325 none 325 none Up Down 1/1/3:1331 135316 1 none 1 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 7 | CERRADA | ZTE | 1372 | 10.167.8.196 | 10.167.8.198 | 44300 | 10.167.8.197 | 12288 | 1372 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44343 | EJECUTADA | SI | 1 | 44343 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.32.113/29 |  |  | Exitosa | 26/05/2021 por demoras en atencion y puesta en gestion de demarcador se atrasan los trabajos y se reprograma nuevamente para el 27 de Mayo.//27-05-2021 se realizan pruebas exitosas. | 0 | Migración | Ruta Certificada
2054 | 10004128 | POR RADIO | SUC.CHALAN |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT971220 |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M3 | Port 1/2/3 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M3 | Port 1/2/3 |  |  | O&M |  |  | AAC-BOL.CERRO_MACO-M1# show service sap-using sap 1/1/3 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Down 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/3:1485 123838 24 none 24 none Up Down 1/1/3:1076 125026 702 none 702 none Up Down 1/1/3:1330 134782 321 none 321 none Up Down 1/1/3:1305 135014 325 none 325 none Up Down 1/1/3:1331 135316 1 none 1 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 7 | CERRADA | ZTE | 1355 | 10.167.7.40 | 10.167.7.42 | 44299 | 10.167.7.41 | 12288 | 1355 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.55.33/27 | Pendiente instalar | 44347 | Exitosa | Se Presentan Problemas en la Via Por Paro// 31-05-2021 se realizan pruebas exitosas. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2055 | 10004127 | SATELITAL | BOL.Macayepo | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1030350 |  |  | AAC-BOL.CERRO_MACO-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  | Visitar radio más cerca del Alcatel-BOL.Macayepo----- | AAC-BOL.CERRO_MACO-M1# show service sap-using sap 1/1/3 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Down 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/3:1485 123838 24 none 24 none Up Down 1/1/3:1076 125026 702 none 702 none Up Down 1/1/3:1330 134782 321 none 321 none Up Down 1/1/3:1305 135014 325 none 325 none Up Down 1/1/3:1331 135316 1 none 1 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 7 | CERRADA | NAE | 1485 | 10.167.2.24 | 10.167.2.26 | 44297 | 10.167.2.25 | 12288 | 1485 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44469 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44470 | Puerto Libre | SI | 1 | 44470 | 24.1 | 16.3 | COSTA | Prodatel | Jhonny Esteban Puente Morelos | Luis Alberto Perez Laguna | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.112.9/29 | Switch Instalado | 44470 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 se requiere volver a sitio a instalar Switch Doble fuente, a la espera configuraciones del NOC para ejecutar certificación. 20/09/2021 No se realiza debido a que en es un cerro militar y aun no permiten el acceso a sitio, se reprograma para 30 de septiembre 30/09/2021 se estaba revisando la cruzada en BOL.cerro Maco ya que estaba down. se deja UP y se reprograma la certificacion para el 1 de oct | Configuracion Servicio (PEM) | Aplazado | Ruta Certificada
2056 | 10004126 | POR RADIO | SUC.RB Pita |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004802 |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1321 | 10.167.7.36 | 10.167.7.38 | 44297 | 10.167.7.37 | 12288 | 1321 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44532 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.193/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2057 | 10004123 | POR RADIO | SUC.RB Pita |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004802 |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1297 | 10.167.2.212 | 10.167.2.214 | 44289 | 10.167.2.213 | 18432 | 1297 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44532 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.193/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2058 | 10004122 | POR RADIO | SUC.RB Pita |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004802 |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1296 | 10.167.2.208 | 10.167.2.210 | 44289 | 10.167.2.209 | 12288 | 1296 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44532 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.193/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2059 | 10004120 | SATELITAL | SUC.RB Pita | Sin LV - Cambio UM |  | 10/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1004802 |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1098 | 10.167.12.112 | 10.167.12.114 | 44306 | 10.167.12.113 | 18432 | 1098 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44532 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.193/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2060 | 10004119 | POR RADIO | SUC.Ovejas |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002502 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1295 | 10.167.2.204 | 10.167.2.206 | 44289 | 10.167.2.205 | 12288 | 1295 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 22.1 | 5.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.55.193/27 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 28/05/2021Puertos sin programar y la plataforna de SDH caida a espera se encuentren programados el dia 29-05-2021// 31-05-2021 se logra paso al sitio y se realizan pruebas exitosas. 10/08/2021 El SO esta en atencion de falla en SUC.Peaje San Onofre no alcanza a ejecutar el dia de hoy se reprograma para el dia 11 de agsto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2061 | 10004118 | POR RADIO | SUC.Coloso |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052473 |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M4 | Port 1/13/8 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M4 | Port 1/13/8 | 100 mbps |  | O&M |  |  | "1/X1/8:789 123 300 none 300 none Up Up 1/X1/8:0 666 1 none 1 none Up Up 1/X1/8:1072 124495 323 none 323 none Up Up 1/X1/8:1073 124501 325 none 325 none Up Up 1/X1/8:1400 125444 320 none 320 none Up Up 1/X1/8:1628 125498 325 none 325 none Up Up 1/X1/8:1620 125844 325 none 325 none Up Up 1/X1/8:1621 125846 320 none 320 none Up Up 1/X1/8:1625 125850 320 none 320 none Up Up 1/X1/8:1624 125851 321 none 321 none Up Up 1/X1/8:1622 125855 321 none 321 none Up Up 1/X1/8:1623 125857 323 none 323 none Up Up 1/X1/8:1851 127110 323 none 323 none Up Up 1/X1/8:1617 129508 22 none 22 none Up Up 1/X1/8:1076 130089 702 none 702 none Up Up 1/X1/8:3905 137074 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 16 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SIN.20ENERO-M4# " | CERRADA | NAE | 3905 | 10.167.133.36 | 10.167.133.38 | 44476 | 10.167.133.37 | 12288 | 3905 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 19.4 | 4 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.1/27 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 27/07/2021 Estaba programada para 26 Julio pero el personal debió atender falla en SUC. Sinu y termino a las 5 pm, no se programa para el 28 porque deben atender falla del NOC en SUC. Sucre y SUC. Naranjo, queda programada para 29 de Julio. 29/07/2021, no se hae por problema en el desplazamiento del personasl, el sitio es lejano, se reprograma para el 31 de julio 31/07/2021 Personal incapacitado por vacunacion y el personal de apoyo esta atendiendo fallas, se reprograma 03 agosto 03/08/2021 se presento un inconveniente con las configuraciones en las vlan de Palmito eso causo la demora, se programa para el 4 de agosto 04/05/2021 No se realizó porque el personal esta atendiendo en El canito se reprograma para 05 de agosto ya que tienen otras estaciones tambien pendientes. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2062 | 10004116 | SATELITAL | SUC.RB Pita | Sin LV - Cambio UM |  | 10/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1004802 |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1256 | 10.167.12.116 | 10.167.12.118 | 44306 | 10.167.12.117 | 12288 | 1256 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44532 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.193/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2063 | 10004114 | POR RADIO | SUC.RB Pita |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004802 |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1294 | 10.167.2.200 | 10.167.2.202 | 44289 | 10.167.2.201 | 12288 | 1294 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44532 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.193/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2064 | 10004113 | POR RADIO | SUC.RB Pita |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004802 |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1293 | 10.167.2.196 | 10.167.2.198 | 44289 | 10.167.2.197 | 15360 | 1293 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44532 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.193/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2065 | 10004111 | POR RADIO | SUC.RB Pita |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004802 |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1292 | 10.167.2.192 | 10.167.2.194 | 44289 | 10.167.2.193 | 15360 | 1292 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44532 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.193/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2066 | 10004108 | POR RADIO | SUC.RB Pita |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004802 |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1290 | 10.167.2.184 | 10.167.2.186 | 44289 | 10.167.2.185 | 12288 | 1290 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44532 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.193/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2067 | 10004100 | POR RADIO | CAD.Arma |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT971262 |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/4/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3544 | 10.167.52.228 | 10.167.52.230 | 44428 | 10.167.52.229 | 12288 | 3544 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44434 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44411 | Puerto Libre | SI | 1 | 44411 | 19.2 | 6 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.247.1/28 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2068 | 10004099 | POR RADIO | CAD.LA MERCED | Rediseños | CAD.La Felisa |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1007845 |  |  | AAC-CAD.IRRA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/5/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1358 | 10.167.16.236 | 10.167.16.238 | 44392 | 10.167.16.237 | 18432 | 1358 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44386 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44432 | EJECUTADA | SI | 1 | 44432 | 19.95 | 19.07 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.247.225/28 | Switch Instalado | 44432 | Exitosa | 20/05/2021 Aliado afirma que dueño de la propiedad de la Estación Base no permite instalación de equipos, caso escalado a Líder Regional y a su vez al área administrativa 23/08/2021: la EB es en una iglesia y el sacerdote no dio el permiso para el ingreso, este se solicitó para el dia 24 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2069 | 10004098 | POR RADIO | CAD.AGUADAS-3 | Rediseños | CAD.Aguadas-2 |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1111867 |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/4/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1697 | 10.167.21.52 | 10.167.21.54 | 44317 | 10.167.21.53 | 12288 | 1697 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 2 | 44407 | 19.1 | 5.6 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.240.81/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2070 | 10004097 |  | CAD.LA MERCED |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1007845 |  |  | AAC-CAD.IRRA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/5/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3648 | 10.167.52.224 | 10.167.52.226 | 44428 | 10.167.52.225 | 18432 | 3648 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44432 | EJECUTADA | SI | 1 | 44432 | 19.95 | 19.07 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.247.225/28 | Switch Instalado | 44432 | Exitosa | 20/05/2021 Aliado afirma que dueño de la propiedad de la Estación Base no permite instalación de equipos, caso escalado a Líder Regional y a su vez al área administrativa 23/08/2021: la EB es en una iglesia y el sacerdote no dio el permiso para el ingreso, este se solicitó para el dia 24 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2071 | 10004096 | POR RADIO | CAD.Salamina-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1207019 | Requiere Cruzada | NO | AAC-CAD.SALAMINA2-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado | Según archivo maestro en este sitio llevara 8 CD el cual la ruta va por ALU local. |  | AAC-CAD.SALAMINA2-M1 | Port 1/3/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3629 | 10.167.52.120 | 10.167.52.122 | 44426 | 10.167.52.121 | 12288 | 3629 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44429 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44439 | Puerto Libre | SI | 2 | 44439 | 22 | 21 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.244.193/27 | Switch Instalado | 44434 | Exitosa | 26/08/2021 No se ha podido dejar en gestión un SW. Es un servicio local. La VLAN 1076 responde, pero al momento de conectar el SW, este no se engancha con el CN Maestro. Se escaló con diseño (a las 7pm) pero no recibimos ninguna respuesta por parte de ellos. Adicional se debe realizar cambio del SW. Se reprograma para el 27 de agosto. 27/08/2021 se presenta cierre de la vía a Salamina por derrumbe de gran magnitud. Se suspende actividad, sin vías alternas para el ingreso a Salamina | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2072 | 10004095 | POR RADIO | CAD.SALAMINA-2 | Rediseños | CAD.Marmato-2 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1207019 | Puerto Libre | NO | AAC-CAD.SALAMINA2-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3194 | 10.167.30.60 | 10.167.30.62 | 44372 | 10.167.30.61 | 12288 | 3194 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44449 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44439 | Puerto Libre | SI | 2 | 44439 | 22 | 21 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.244.193/27 | Switch Instalado | 44434 | Exitosa | 26/08/2021 No se ha podido dejar en gestión un SW. Es un servicio local. La VLAN 1076 responde, pero al momento de conectar el SW, este no se engancha con el CN Maestro. Se escaló con diseño (a las 7pm) pero no recibimos ninguna respuesta por parte de ellos. Adicional se debe realizar cambio del SW. Se reprograma para el 27 de agosto. 27/08/2021 se presenta cierre de la vía a Salamina por derrumbe de gran magnitud. Se suspende actividad, sin vías alternas para el ingreso a Salamina | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2073 | 10004094 | POR RADIO | CAD.AGUADAS | Rediseños | CAD.Aguadas-4 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1209033 | Requiere Cruzada | NO | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3546 | 10.167.52.212 | 10.167.52.214 | 44431 | 10.167.52.213 | 15360 | 3546 | Configuración ok | Es necesario cambio de PE | ESCALADO | 44450 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44445 | EJECUTADA | SI | 1 | 44445 | 22.53 | 22.68 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | Demarcador | 4094 | 10.68.241.49/29 | Demarcador Instalado | 44445 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2074 | 10004093 | POR RADIO | CAD.Salamina-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1207019 |  |  | AAC-CAD.SALAMINA2-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.SALAMINA2-M1 | Port 1/3/5 | 100 M Full |  | O&M |  |  | "1/3/5:3057 128683 320 none 320 none Up Up 1/3/5:3194 129322 320 none 320 none Up Up 1/3/5:3627 132848 321 none 321 none Up Up 1/3/5:3628 132855 320 none 320 none Up Up 1/3/5:3638 132856 320 none 320 none Up Up 1/3/5:3629 132861 320 none 320 none Up Up 1/3/5:1076 133206 702 none 702 none Up Up 1/3/5:1390 135920 321 none 321 none Up Up 1/3/5:1331 136048 320 none 320 none Up Up " | CERRADA | ZTE | 1390 | 10.167.129.144 | 10.167.129.146 | 44463 | 10.167.129.145 | 15360 | 1390 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44439 | Puerto Libre | SI | 2 | 44439 | 22 | 21 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.244.193/27 | Switch Instalado | 44434 | Exitosa | 26/08/2021 No se ha podido dejar en gestión un SW. Es un servicio local. La VLAN 1076 responde, pero al momento de conectar el SW, este no se engancha con el CN Maestro. Se escaló con diseño (a las 7pm) pero no recibimos ninguna respuesta por parte de ellos. Adicional se debe realizar cambio del SW. Se reprograma para el 27 de agosto. 27/08/2021 se presenta cierre de la vía a Salamina por derrumbe de gran magnitud. Se suspende actividad, sin vías alternas para el ingreso a Salamina | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2075 | 10004092 | POR RADIO | CAD.Aguadas |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1209033 | Requiere Cruzada | NO | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | El PTO ya esta configurado no se genera CHG. Se reserva. Ya se cargaron licencias para puertos 3 y 4. |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M2 | Port 1/5/2 |  |  | O&M | Certificar en Conectante |  |  | CERRADA | NAE | 3560 | 10.167.52.220 | 10.167.52.222 | 44435 | 10.167.52.221 | 15360 | 3560 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44435 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44445 | EJECUTADA | SI | 1 | 44445 | 22.53 | 22.68 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.240.225/29 | Demarcador Instalado | 44445 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2076 | 10004091 | POR RADIO | CAD.Aguadas-3 | Rediseños W43 | CAD.IRRA | 29/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1111867 |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/1/5 | Full Duplex 100 mpbs |  | O&M | 16/11// Wilson confirma configuración PEM certificada |  | " 1/1/5:4000 31221 7070 none 7070 none Up Up 1/1/5:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/1/5:2135 127310 320 none 320 none Up Up 1/1/5:1076 128213 702 none 702 none Up Up 1/1/5:3291 130210 320 none 320 none Up Up 1/1/5:3131 130701 320 none 320 none Up Up 1/1/5:4094 131218 702 none 702 none Up Up 1/1/5:1565 132667 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1566 132668 321 none 321 none Up Up 1/1/5:2000 134323 11010 none 11010 none Up Up " | CERRADA | NAE | 3543 | 10.167.52.172 | 10.167.52.174 | 44509 | 10.167.52.173 | 12288 | 3543 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44516 | 10.228.65.54/30 | 255.255.255.252 | 10.228.65.53/30 | 789 | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 2 | 44407 | 12.5 | 12.3 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.240.81/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2077 | 10004089 | POR RADIO | CAD.Salamina-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1207019 | Requiere Cruzada | NO | AAC-CAD.SALAMINA2-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado | Según archivo maestro en este sitio llevara 8 CD el cual la ruta va por ALU local. |  | AAC-CAD.SALAMINA2-M1 | Port 1/3/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3628 | 10.167.52.116 | 10.167.52.118 | 44426 | 10.167.52.117 | 12288 | 3628 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44429 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44439 | Puerto Libre | SI | 2 | 44439 | 22 | 21 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.244.193/27 | Switch Instalado | 44434 | Exitosa | 26/08/2021 No se ha podido dejar en gestión un SW. Es un servicio local. La VLAN 1076 responde, pero al momento de conectar el SW, este no se engancha con el CN Maestro. Se escaló con diseño (a las 7pm) pero no recibimos ninguna respuesta por parte de ellos. Adicional se debe realizar cambio del SW. Se reprograma para el 27 de agosto. 27/08/2021 se presenta cierre de la vía a Salamina por derrumbe de gran magnitud. Se suspende actividad, sin vías alternas para el ingreso a Salamina | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2078 | 10004088 | POR RADIO | HUI.Las Nieves |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT995440 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M1 | Port 1/5/5 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M1 | Port 1/5/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1992 | 10.167.16.52 | 10.167.16.54 | 44312 | 10.167.16.53 | 12288 | 1992 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44425 | Puerto Libre | SI | 1 | 44425 | 18 | 16 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.205.129/27 | Switch Instalado | 44425 | Exitosa | 14/08/2021 No tenian SW de una fuente, se instalará un demarcador se reprograma para el 15 de agosto 15/08/2021 No se alcanzó a cubrir el sitio porque estaban atentendiendo HUI.La Ulloa. se reprograma para el 16 de agosto 16/08/2021 No tienen SW para el sitio, se va a instalar un Demarcador, pero el equipo no ha llegado a Garzón, se reprograma para el 17 de agosto. DB | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2079 | 10004087 |  | HUI.Nataga |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1001436 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M1 | Port 1/5/4 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M1 | Port 1/5/4 | 100 full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1543 | 10.167.55.228 | 10.167.55.230 | 44400 | 10.167.55.229 | 18432 | 1543 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44401 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 5.8 | 2.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.207.193/27 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 09/08/2021 se esta atendiento emergencia en OT1230232 Fuera de servicio Sectores 2,3,4 EB HUI.Socorro GSM en Huila EB CON PE (MID)/ adicional se continua buscando SW de una fuente con otras zonas de occidente | Emergencia otro sitio. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2080 | 10004086 |  | HUI.Las Nieves |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT995440 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M1 | Port 1/5/5 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M1 | Port 1/5/5 | 100 full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1545 | 10.167.55.236 | 10.167.55.238 | 44400 | 10.167.55.237 | 12288 | 1545 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44401 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44425 | Puerto Libre | SI | 1 | 44425 | 15 | 14 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.205.129/27 | Switch Instalado | 44425 | Exitosa | 14/08/2021 No tenian SW de una fuente, se instalará un demarcador se reprograma para el 15 de agosto 15/08/2021 No se alcanzó a cubrir el sitio porque estaban atentendiendo HUI.La Ulloa. se reprograma para el 16 de agosto 16/08/2021 No tienen SW para el sitio, se va a instalar un Demarcador, pero el equipo no ha llegado a Garzón, se reprograma para el 17 de agosto. DB | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2081 | 10004085 | POR RADIO | HUI.Las Nieves |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT995440 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M1 | Port 1/5/5 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M1 | Port 1/5/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1253 | 10.167.1.200 | 10.167.1.202 | 44286 | 10.167.1.201 | 12288 | 1253 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44425 | Puerto Libre | SI | 1 | 44425 | 14 | 13 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.205.129/27 | Switch Instalado | 44425 | Exitosa | 14/08/2021 No tenian SW de una fuente, se instalará un demarcador se reprograma para el 15 de agosto 15/08/2021 No se alcanzó a cubrir el sitio porque estaban atentendiendo HUI.La Ulloa. se reprograma para el 16 de agosto 16/08/2021 No tienen SW para el sitio, se va a instalar un Demarcador, pero el equipo no ha llegado a Garzón, se reprograma para el 17 de agosto. DB | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2082 | 10004084 | POR RADIO | HUI.Nataga |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001436 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M1 | Port 1/5/4 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M1 | Port 1/5/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1252 | 10.167.1.196 | 10.167.1.198 | 44286 | 10.167.1.197 | 12288 | 1252 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 5.8 | 2.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.207.193/27 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 09/08/2021 se esta atendiento emergencia en OT1230232 Fuera de servicio Sectores 2,3,4 EB HUI.Socorro GSM en Huila EB CON PE (MID)/ adicional se continua buscando SW de una fuente con otras zonas de occidente | Emergencia otro sitio. | Integrado | Ruta Certificada
2083 | 10004083 | POR RADIO | HUI.Las Nieves |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT995440 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M1 | Port 1/5/5 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M1 | Port 1/5/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1251 | 10.167.1.192 | 10.167.1.194 | 44286 | 10.167.1.193 | 12288 | 1251 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44425 | Puerto Libre | SI | 1 | 44425 | 18 | 8 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.205.129/27 | Switch Instalado | 44425 | Exitosa | 14/08/2021 No tenian SW de una fuente, se instalará un demarcador se reprograma para el 15 de agosto 15/08/2021 No se alcanzó a cubrir el sitio porque estaban atentendiendo HUI.La Ulloa. se reprograma para el 16 de agosto 16/08/2021 No tienen SW para el sitio, se va a instalar un Demarcador, pero el equipo no ha llegado a Garzón, se reprograma para el 17 de agosto. DB | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2084 | 10004080 | SATELITAL | CES.Zapatosa |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1019025 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M1 | Port 1/4/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1367 | 10.167.9.152 | 10.167.9.154 | 44301 | 10.167.9.153 | 15360 | 1367 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44410 | EJECUTADA | SI | 1 | 44410 | 25.1 | 24.7 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.41.193/27 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 31/07/2021 No se realizó porque no les alcanzó el tiempo se reprograma 01 de agosto 01/08/2021 No se realizó por falta de tiempo ya que el personal estaba en CES.Gamarra se reprograa para 02 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2085 | 10004079 | POR RADIO | CES.EL BURRO | Rediseños | CES.Soledad |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT973141 |  |  | AAC-CES.PELAYA-M1 | Port 1/4/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.LAS_VEGAS-M1 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1701 | 10.167.19.76 | 10.167.19.78 | 44315 | 10.167.19.77 | 12288 | 1701 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44362 | EJECUTADA | SI | 1 | 44428 | 13.2 | 21.7 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.47.161/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2086 | 10004077 | POR RADIO | CES.El Burro |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT973141 |  |  | AAC-CES.PELAYA-M1 | Port 1/4/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.PELAYA-M1 | Port 1/4/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1202 | 10.167.0.164 | 10.167.0.166 | 44281 | 10.167.0.165 | 15360 | 1202 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44362 | EJECUTADA | SI | 1 | 44428 | 13.2 | 21.7 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.47.161/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2087 | 10004076 | POR RADIO | CES.Zapatosa |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1019025 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M1 | Port 1/4/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1366 | 10.167.9.148 | 10.167.9.150 | 44301 | 10.167.9.149 | 12288 | 1366 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44410 | EJECUTADA | SI | 1 | 44410 | 25.1 | 24.7 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.41.193/27 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 31/07/2021 No se realizó porque no les alcanzó el tiempo se reprograma 01 de agosto 01/08/2021 No se realizó por falta de tiempo ya que el personal estaba en CES.Gamarra se reprograa para 02 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2088 | 10004075 |  | CES.Los Venados | Sin LV - Cambio UM |  | 7/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT973155 |  |  | AAC-CES.BOSCONIA2-M5 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.BOSCONIA2-M5 | Port 1/1/4 | 100 M FULL |  | O&M | Sin LV |  | "1/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1200 122506 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1397 124485 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1311 124496 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1312 124502 23 none 23 none Up Up 1/1/4:1258 124627 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1076 130309 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3713 134936 320 none 320 none Up Up " | CERRADA | ZTE | 1429 | 10.167.130.4 | 10.167.130.6 | 44460 | 10.167.130.5 | 12288 | 1429 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44459 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44531 | EJECUTADA | SI | 1 | 44341 | 25 | 5 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.47.1/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 25/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 01 Dic. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2089 | 10004071 |  | HUI.Algeciras | Sin LV - Cambio UM |  | 15/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1131689 |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 | 1 Gbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1893 | 10.167.55.156 | 10.167.55.158 | 44399 | 10.167.55.157 | 15360 | 1893 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44455 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.200.65/27 | Switch Instalado | 44455 | Exitosa | 06/09/2021Se escalo a Nokia ya que al instalar el SW se afectar servicios en la EB. Mañana 07/09/2021 Se reprograma para el dia jueves 8 de septiembre porque el dia de hoy se esta gestionando una emergencia. HUI.Potosi fuera de servicio GSM.P.E 7X24, Se requiere atencion por emergencia. Suministro y cambio de la bateria de arranque. Revision general de la planta electrica ya que se encuentra apagada. 09/09/2021 el personal fue a sitio pero no permitieron el ingreso, indicaron que para el dia 11 se visitará de nuevo y se llevaran unas trajetas ( nokia sugirio para hacer pruebas) que ya llegaron al huila. se reprograma para el 11 de sept 11/09/2021 Las tarjetas que se solicitaron no han llegado, y se requieren para las pruebas, se reprograma para el martes 14 de septiembre 14/09/2021 No se logró ingresar a sitio, es un cerro militar al cual dieron permiso de acceso para el día 15 de septiembre | Radio MW sin gestion | Aplazado | Ruta Certificada
2090 | 10004070 |  | HUI.San Luis |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1150911 |  |  | AAC-HUI.ECOPETROL-M1 | Port 1/5/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente definir VLAN |  |  | CERRADA | ZTE | 1327 | 10.167.54.196 | 10.167.54.198 | 44441 | 10.167.54.197 | 15360 | 1327 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44441 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44453 | EJECUTADA | SI | 0 | 44453 | 21.7 | 18.4 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.67.195.97/28 | Switch Instalado | 44453 | Exitosa | 10/09/2021 El personal en sitio informa que el SW se encuentra configurado, sin embargo los datos de configuracion llegaron muy tarde, casi a las 3 de la tarde, adicionalmente la ingeniera Paula Torres informa que el tema de las llaves lo maneja el centro de aseo y deben ubicar las llaves y gestionar los permisos,por lo tanto se reprograma para el martes 14 de septiembre. | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2091 | 10004068 | POR RADIO | HUI.Palermo-2 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1033525 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 3/2/1 | Ejecutado |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 3/2/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1705 | 10.167.14.228 | 10.167.14.230 | 44390 | 10.167.14.229 | 12288 | 1705 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44390 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44347 | Puerto Libre | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | 0 | 4092 | 10.67.206.225/27 |  |  | Exitosa | 31/05 se realiza en el transcurso del día | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2092 | 10004066 |  | HUI.Santa Maria |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1080115 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 1/2/8 | 100 Mbps full |  | O&M | 23/11 // VLAN gestion y servicion propagadas |  | "1/2/8:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/8:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/8:1357 126556 22 none 22 none Up Up 1/2/8:3211 129555 323 none 323 none Up Up 1/2/8:3212 129558 320 none 320 none Up Up 1/2/8:3231 130556 320 none 320 none Up Up 1/2/8:3329 130565 323 none 323 none Up Up 1/2/8:3391 131133 323 none 323 none Up Up 1/2/8:1546 131584 325 none 325 none Up Up 1/2/8:1550 131603 325 none 325 none Up Up 1/2/8:1552 131605 325 none 325 none Up Up 1/2/8:3674 133832 320 none 320 none Up Up 1/2/8:1301 133875 321 none 321 none Up Up 1/2/8:3860 135890 321 none 321 none Up Up 1/2/8:1076 1009000 702 none 702 none Up Up 1/2/8:4094 1009000 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3860 | 10.167.131.152 | 10.167.131.154 | 44480 | 10.167.131.153 | 15360 | 3860 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44357 | EJECUTADA | SI | 1 | 44357 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.67.198.145/28 |  |  | Exitosa | 04/06/2021 Lider Raul Quintero informa: esta con las vias de acceso cerrada por derrumbes. 13:20, personal ejecuta actividad en horas de la tarde. 18:15 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2093 | 10004064 | POR RADIO | HUI.CLUB CAMPESTRE | Rediseños | HUI.Club Campestre |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1089545 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado | AAG-NEI.MANZANARES-M1 Port 1/2/8 | 0 | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 1/12/8 | 0 | 1 | O&M | Puerto no existe en equipo ALU AAG-NEI.MANZANARES-M1 Port 1/2/8 | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 3231 | 10.167.45.124 | 10.167.45.126 | 44393 | 10.167.45.125 | 12288 | 3231 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 1 | 44394 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.200.225/28 | Switch Instalado | 44394 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2094 | 10004063 |  | CAD.La Floresta |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1128785 |  |  | AAC-RIS.LA_CRUZ-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado |  |  | AAC-RIS.LA_CRUZ-M1 | Port 1/3/4 | 100 full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1854 | 10.167.56.124 | 10.167.56.126 | 44404 | 10.167.56.125 | 12288 | 1854 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 17.3 | 18.21 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Alejandro Ocampo Aguirre | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.244.81/28 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 10/08/2021Se sale muy tarde de CAD.PALESTINA, y para trabajar en CAD.LA.FLORESTA, se presenta problemas de seguridad para trabajos nocturno, se reprograma para mañana 11 de agosto a primera hora | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2095 | 10004061 |  | CAD.La plata | Rediseños W45 | CAD.El Refugio | 10/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1386257 |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2 | Port 1/1/11 |  |  | O&M | 14/11// José actualiza info diseño, Pem actualiza Info 16/11// Configuracion PEM realizada por Andres Perez, configuración PEM Certificada |  | 1/1/11:789 123 300 none 300 none Up Down 1/1/11:1076 133867 702 none 702 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 2 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2# | CERRADA | NAE | 3547 | 10.167.53.240 | 10.167.53.242 | 44517 | 10.167.53.241 | 15360 | 3547 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44517 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | EJECUTADA | SI | 1 | 44517 | 17.3 | 18.21 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Carlos Andres Hernandez Arboleda | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.240.89/29 |  |  | Exitosa | 12/11/2021 Se incluye rediseño para el ID 10004061 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2096 | 10004060 | POR RADIO | HUI.Palestina |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065967 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1399 | 10.167.22.50 | 10.167.22.50 | 44319 | 10.167.22.49 | 15360 | 1399 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.197.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 02/06/2021 se adelanta certificacion del dia 05-06 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2097 | 10004058 |  | HUI.Palestina |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1065967 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1333 | 10.167.128.148 | 10.167.128.150 | 44462 | 10.167.128.149 | 12288 | 1333 | Configuración ok | Config ok | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | Demarcador | 4094 | 10.67.196.193/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 02/06/2021 se adelanta certificacion del dia 05-06 | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2098 | 10004057 |  | HUI.San Adolfo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073438 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1315 | 10.167.22.40 | 10.167.22.42 | 44319 | 10.167.22.41 | 12288 | 1315 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.65/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 02/06/2021 se adelanta certificacion del dia 03-06/// 12/08/2021 se adelanta instalacion , la cual estaba programada para el 14-08, | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2099 | 10004056 | POR RADIO | SND.Palmas del Socorro |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068912 | Puerto Libre |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-BUG.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1464 | 10.167.5.168 | 10.167.5.170 | 44297 | 10.167.5.169 | 12288 | 1464 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44476 | Puerto Libre | SI | 1 | 44476 | 19.1 | 7.6 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | 0 | Vbo Switch | UNA | 4086 | 10.68.253.177/28 | Switch Instalado | 44476 | Exitosa | 23/05/2021 Pendiente entrega de ip para pruebas, reprogramado para el 27 de Mayo. 01/10/2021 Solicitud de Alexandra para instalar Switch sencillo dado que fueron a integrar y no se tenían puertos disponibles, pendiente programar. | Configuracion Tx (NOC) | Integrado | Ruta Certificada
2100 | 10004055 | POR RADIO | SND.Palmas del Socorro | Rediseños W40 | SND.Socorro |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068912 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1722 | 10.167.28.192 | 10.167.28.193 | 44509 | 10.167.28.194 | 12288 | 1722 | configuración ok |  | ceRTIFICACIÓN ok | 44509 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44476 | Puerto Libre | SI | 1 | 44476 | 13 | 17 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | 0 | Vbo Switch | UNA | 4089 | 10.68.253.225/27 | Switch Instalado | 44476 | Exitosa | 23/05/2021 Pendiente entrega de ip para pruebas, reprogramado para el 27 de Mayo. 01/10/2021 Solicitud de Alexandra para instalar Switch sencillo dado que fueron a integrar y no se tenían puertos disponibles, pendiente programar. | Configuracion Tx (NOC) | Integrado | Ruta Certificada
2101 | 10004054 | POR RADIO | SND.Palmas Del Socorro | Rediseños | SND.Chima |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068912 | Puerto Libre |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 3452 | 10.167.39.200 | 10.167.39.202 | 44412 | 10.167.39.201 | 12288 | 3452 | Configuración ok | Config OK | CERTIFICACIÓN ok | 44470 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44476 | Puerto Libre | SI | 1 | 44476 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | 0 | Vbo Switch | UNA | 4086 | 10.68.253.177/28 | Switch Instalado | 44476 | Exitosa | 23/05/2021 Pendiente entrega de ip para pruebas, reprogramado para el 27 de Mayo. 01/10/2021 Solicitud de Alexandra para instalar Switch sencillo dado que fueron a integrar y no se tenían puertos disponibles, pendiente programar. | Configuracion Tx (NOC) | Integrado | Ruta Certificada
2102 | 10004052 |  | SUC.El Palmito |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1006280 | Puerto Libre |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1724 | 10.167.39.192 | 10.167.39.194 | 44384 | 10.167.39.193 | 12288 | 1724 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44412 | EJECUTADA | SI | 1 | 44412 | 19 | 7 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.161/27 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | amada para 26/07/21 pero el personal estaba atendiento falla de emergencia se reprograma para el 28 de Julio. 28/07/2021, no se realiza por atencion del personal, el SO tenia incapacidad por enfermedad., se reprograma para el 30 de julio. 30/07/2021 Por atención de fallas de emergencia no se puede realizar, se reprograma 31 Julio 31/07/2021 SO estaba atendiendo emergencia en SUC.Covenas-3, se reprograma 03 agosto 03/08/2021 se presento un inconveniente con las configuraciones en las vlan de Palmito, se programa para el 4 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2103 | 10004051 | SATELITAL | COR.El Hueso | Sin LV - Cambio UM |  | 26/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1070525 |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/5/6 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/5/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1387 | 10.167.7.32 | 10.167.7.34 | 44298 | 10.167.7.33 | 12288 | 1387 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44529 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.32.113/29 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 24 Nov. | Demora Configuracion otro Sitio | Aplazado | Ruta Certificada
2104 | 10004048 | SATELITAL | SUC.Ovejas |  |  |  | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT1002502 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1599 | 10.167.26.220 | 10.167.26.222 | 44335 | 10.167.26.221 | 12288 | 1599 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 22.1 | 5.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.55.225/27 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 28/05/2021Puertos sin programar y la plataforna de SDH caida a espera se encuentren programados el dia 29-05-2021// 31-05-2021 se logra paso al sitio y se realizan pruebas exitosas. 10/08/2021 El SO esta en atencion de falla en SUC.Peaje San Onofre no alcanza a ejecutar el dia de hoy se reprograma para el dia 11 de agsto | 0 | Migración | Ruta Certificada
2105 | 10004047 | POR RADIO | Suc.Martillo | Rediseños W43 | SUC.El Palmito |  | FASE 1B |  | Integrado | Migración a Radio | OT1113468 |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/1/5 | Full Duplex 100 mpbs |  | O&M |  |  | "1/1/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1325 123704 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1326 123711 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1492 123718 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1493 123722 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1495 123731 24 none 1 none Up Up 1/1/5:1328 123741 320 none 320 none Up Up 1/1/5:1496 123742 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1497 123751 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1330 123763 320 none 320 none Up Up 1/1/5:1107 123780 22 none 22 none Up Up 1/1/5:1112 123808 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1425 124743 323 none 323 none Up Up 1/1/5:1076 128624 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1330 | 10.167.7.28 | 10.167.7.30 | 44414 | 10.167.7.27 | 12288 | 1330 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44371 | EJECUTADA | SI | 3 | 44371 | 19 | 7 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.32.17/29 |  |  | Exitosa | 5/06/2021. Sitio Cosite ubicado en un cerro, no han autorizado el permiso para el ingreso. Tampoco estaban habilitados los puertos en el enlace de SUC.El Palmito. Desde un Punto intermedio el SO hizo prueba y no navega, tiene pendiente configuracion de VLAN// 11-06-2021 sitio COSITE en consecucion de las llaves se demora mucho y se reprograma para el dia 12-06-2021// 12-06-2021 reprogramado para el dia de 13-06-2021, ya que el SO no alcanzo allegar// SO no alcanzo a llegar a sitio por fuertes lluvia en el sector , es un cerro en un tramo del trayecto que toca subie a pies// 03-04-2021 por atencion de falla en SUC.San Benoto Abad se aplazan los trabajos de certificacion. // 19-06-2021 se realizo visita al sitio pero no permitieron el ingreso, se escalara el caso, no se tenia conocimiento de esta situacion. 14/06/2021 Sitio ATC, problemas de permisos y ambientales por lluvia, se reprograma para el 16 de Junio. 16/06/2021 Continúan problemas de ingreso al sitio (sitio ATC), el propietario del sitio se encuentra de vacaciones, se debe hacer la diligencia con otro, se reprograma para 19 de Junio.// 19/06/2021 Problemas de ingreso a sitio, cobran el ingreso, adicional es un sitio ATC, se escalará el tema con seguridad, reprogramado para 22 de Junio.// 22-06-2021 se espera que el ingreso sea autorizado el dia // 23-06-2021, tan pronto este este se procede con el ingreso y ejecucion de pruebas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2106 | 10004046 | POR RADIO | COR.MOMIL | Rediseños | SUC.El Palmito |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063582 | Puerto Libre |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/3/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1316 | 10.167.6.216 | 10.167.6.218 | 44300 | 10.167.6.217 | 12288 | 1316 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | Puerto Libre | SI | 2 | 44415 | 38 | 37 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.37.33/27 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 30/07/2021 SW instalado, las pruebas no pasan porque el puerto en sitio es 1/3/3 y en sistema es 1/1/5 validar con diseño, se reprograma para 03 de Agosto. 03/08/2021 Se tuvo problema en el diseño para dar conexion al SW. , se reprograma para el 4 de agosto. 06/07/2021 Personal debe atender afectaciones externas en San Bernardo viento por temas de desplazamiento no alcanzan a llegar se reprograma para 07 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2107 | 10004045 | POR RADIO | SUC.El Palmito |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1006280 | Puerto Libre |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1317 | 10.167.6.212 | 10.167.6.214 | 44300 | 10.167.6.213 | 15360 | 1317 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44412 | EJECUTADA | SI | 1 | 44412 | 19 | 7 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.161/27 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | amada para 26/07/21 pero el personal estaba atendiento falla de emergencia se reprograma para el 28 de Julio. 28/07/2021, no se realiza por atencion del personal, el SO tenia incapacidad por enfermedad., se reprograma para el 30 de julio. 30/07/2021 Por atención de fallas de emergencia no se puede realizar, se reprograma 31 Julio 31/07/2021 SO estaba atendiendo emergencia en SUC.Covenas-3, se reprograma 03 agosto 03/08/2021 se presento un inconveniente con las configuraciones en las vlan de Palmito, se programa para el 4 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2108 | 10004044 | SATELITAL | COR.Lorica-3 |  |  |  | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT970812 |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/5/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/5/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1388 | 10.167.7.24 | 10.167.7.26 | 44298 | 10.167.7.25 | 12288 | 1388 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.39.161/27 |  |  | Cancelado | 23/05/2021 No se permite ingreso por parte del dueño del predio por temas de Canon 03/06/2021: Se requiere informacion para rediseño, coordenadas verificadas de las CDs para validar nueva EB | 0 | Migración | Cancelado
2109 | 10004043 |  | SUC.El Palmito |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1006280 | Puerto Libre |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1427 | 10.167.13.160 | 10.167.13.162 | 44307 | 10.167.13.161 | 12288 | 1427 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44412 | EJECUTADA | SI | 1 | 44412 | 19 | 7 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.161/27 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | amada para 26/07/21 pero el personal estaba atendiento falla de emergencia se reprograma para el 28 de Julio. 28/07/2021, no se realiza por atencion del personal, el SO tenia incapacidad por enfermedad., se reprograma para el 30 de julio. 30/07/2021 Por atención de fallas de emergencia no se puede realizar, se reprograma 31 Julio 31/07/2021 SO estaba atendiendo emergencia en SUC.Covenas-3, se reprograma 03 agosto 03/08/2021 se presento un inconveniente con las configuraciones en las vlan de Palmito, se programa para el 4 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2110 | 10004042 | SATELITAL | SIN.Barlovento | Sin LV - Cambio UM |  | 27/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1033424 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 1/2/13 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 1/2/13 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2010 | 10.167.26.128 | 10.167.26.130 | 44327 | 10.167.26.129 | 15360 | 2010 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.48.57/29 |  |  | Cancelado | 23/05/2021 Es poste el sitio dificil acceso.// 2/06/2021 Alexandra indica cancelar el sitio dado que no se tiene línea de vista y se intentará por un medio Satelital. | 0 | Aplazado | Cancelado
2111 | 10004040 |  | TOL.Palocabildo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1093529 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3225 | 10.167.27.28 | 10.167.27.30 | 44376 | 10.167.27.29 | 12288 | 3225 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44385 | Puerto Libre | SI | 1 | 44385 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44385 | Exitosa | 3/07/2021 Se realiza visita a sitio, se deja el Switch en la EB, no se puede realizar configuración, se requiere definir parámetros, pendiente de reunión en Plaza Claro para aclarar configuraciones, se reprograma para el 08 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2112 | 10004039 | POR RADIO | TOL.PALOCABILDO | Rediseños | TOL.Palocabildo-2 |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1093529 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1429 | 10.167.4.140 | 10.167.4.142 | 44297 | 10.167.4.141 | 12288 | 1429 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44385 | Puerto Libre | SI | 1 | 44385 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44385 | Exitosa | 3/07/2021 Se realiza visita a sitio, se deja el Switch en la EB, no se puede realizar configuración, se requiere definir parámetros, pendiente de reunión en Plaza Claro para aclarar configuraciones, se reprograma para el 08 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2113 | 10004038 | POR RADIO | TOL.Palocabildo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1093529 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1717 | 10.167.27.24 | 10.167.27.26 | 44337 | 10.167.27.25 | 15360 | 1717 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44385 | Puerto Libre | SI | 1 | 44385 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44385 | Exitosa | 3/07/2021 Se realiza visita a sitio, se deja el Switch en la EB, no se puede realizar configuración, se requiere definir parámetros, pendiente de reunión en Plaza Claro para aclarar configuraciones, se reprograma para el 08 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2114 | 10004037 | POR RADIO | TOL.Palocabildo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1093529 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3224 | 10.167.27.20 | 10.167.27.22 | 44376 | 10.167.27.21 | 12288 | 3224 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44385 | Puerto Libre | SI | 1 | 44385 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44385 | Exitosa | 3/07/2021 Se realiza visita a sitio, se deja el Switch en la EB, no se puede realizar configuración, se requiere definir parámetros, pendiente de reunión en Plaza Claro para aclarar configuraciones, se reprograma para el 08 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2115 | 10004036 | POR RADIO | TOL.Frias |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1007217 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3410 | 10.167.50.0 | 10.167.50.2 | 44406 | 10.167.50.1 | 12288 | 3410 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44417 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2116 | 10004035 | POR RADIO | TOL.Palocabildo-2 |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1042423 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1428 | 10.167.4.136 | 10.167.4.138 | 44296 | 10.167.4.137 | 12288 | 1428 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | EJECUTADA | SI | 1 | 44434 | 18 | 19 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.204.1/24 |  |  | Exitosa | 26/05/2021 Pruebas exitosas, Sin linea de vista, se verifico enlace con aliado y SO. // | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2117 | 10004032 | POR RADIO | TOL.Palocabildo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1093529 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3222 | 10.167.27.16 | 10.167.27.18 | 44376 | 10.167.27.17 | 12288 | 3222 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44385 | Puerto Libre | SI | 1 | 44385 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44385 | Exitosa | 3/07/2021 Se realiza visita a sitio, se deja el Switch en la EB, no se puede realizar configuración, se requiere definir parámetros, pendiente de reunión en Plaza Claro para aclarar configuraciones, se reprograma para el 08 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2118 | 10004031 |  | TOL.Frias |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1007217 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  | 2/2/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 2/2/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 2/2/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 2/2/2:789 123 98 none 98 none Up Up 2/2/2:0 666 1 none 1 none Up Up 2/2/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 2/2/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1326 123103 323 none 323 none Up Up 2/2/2:1390 123186 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1386 123308 323 none 323 none Up Up 2/2/2:1298 123318 323 none 323 none Up Up 2/2/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1430 123328 325 none 325 none Up Up 2/2/2:1413 123336 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1335 123379 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1336 123380 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1418 123497 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1425 123520 325 none 325 none Up Up 2/2/2:1426 123522 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1427 123525 325 none 325 none Up Up 2/2/2:1428 123562 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1429 123569 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1435 123583 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1348 123592 28 none 8 none Up Up 2/2/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 2/2/2:1327 123609 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 2/2/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1140 123844 323 none 323 none Up Up 2/2/2:1129 124254 325 none 325 none Up Up 2/2/2:1380 124390 325 none 325 none Up Up 2/2/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1709 124878 323 none 323 none Up Up 2/2/2:1936 125095 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1714 125096 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1356 125303 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1357 125310 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1700 125675 325 none 325 none Up Up 2/2/2:1986 125727 325 none 325 none Up Up 2/2/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1741 125757 323 none 323 none Up Up 2/2/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1736 125775 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1726 125787 325 none 325 none Up Up 2/2/2:1727 125792 323 none 323 none Up Up 2/2/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1735 125822 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1732 125831 323 none 323 none Up Up 2/2/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1739 125856 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1300 125914 325 none 325 none Up Up 2/2/2:1755 125940 325 none 325 none Up Up 2/2/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1761 126147 325 none 325 none Up Up 2/2/2:1310 126155 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1431 126163 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1738 126164 325 none 325 none Up Up 2/2/2:1363 126192 320 none 320 none Up Up 2/2/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1366 126614 325 none 325 none Up Up 2/2/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1716 127176 325 none 1 none Up Up 2/2/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 2/2/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3014 128488 23 none 23 none Up Up 2/2/2:3016 128516 323 none 323 none Up Up 2/2/2:3061 128564 25 none 25 none Up Up 2/2/2:3120 128993 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1510 129359 22 none 22 none Up Up 2/2/2:3222 129626 322 none 322 none Up Up 2/2/2:3224 129627 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3225 129629 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1367 129658 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1368 129666 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1369 129667 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1375 129668 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1376 129670 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1377 129676 325 none 325 none Up Up 2/2/2:1378 129682 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1379 129686 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1382 129696 22 none 22 none Up Up 2/2/2:3260 129888 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1406 130380 25 none 25 none Up Up 2/2/2:3339 130810 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1729 130858 323 none 323 none Up Up 2/2/2:3403 131536 321 none 321 none Up Up 2/2/2:3408 131634 325 none 325 none Up Up 2/2/2:3409 131635 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3410 131644 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1764 132000 325 none 325 none Down Down 2/2/2:3456 132014 323 none 323 none Up Up 2/2/2:3458 132052 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3460 132092 323 none 323 none Up Up 2/2/2:3461 132098 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3465 132130 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3605 132569 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1304 134399 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1305 134417 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1415 134424 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1444 134677 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1500 134808 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1501 134856 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1422 135006 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1392 135970 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1393 135981 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3813 136518 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1306 136550 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3848 136741 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3701 136758 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3823 136833 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3893 136932 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3894 136958 321 none 321 none Up Up 2/2/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 2/2/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 2/2/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 2/2/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 148 | CERRADA | NAE | 3701 | 10.167.133.104 | 10.167.133.106 | 44471 | 10167133105 | 12288 | 3701 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2119 | 10004029 | POR RADIO | TOL.Palocabildo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1093529 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3409 | 10.167.57.252 | 10.167.57.254 | 44406 | 10.167.57.253 | 12288 | 3409 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44417 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44385 | Puerto Libre | SI | 1 | 44385 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44385 | Exitosa | 3/07/2021 Se realiza visita a sitio, se deja el Switch en la EB, no se puede realizar configuración, se requiere definir parámetros, pendiente de reunión en Plaza Claro para aclarar configuraciones, se reprograma para el 08 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2120 | 10004027 |  | TOL.Palocabildo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1093529 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1718 | 10.167.27.12 | 10.167.27.14 | 44362 | 10.167.27.13 | 15360 | 1718 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44385 | Puerto Libre | SI | 1 | 44385 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44385 | Exitosa | 3/07/2021 Se realiza visita a sitio, se deja el Switch en la EB, no se puede realizar configuración, se requiere definir parámetros, pendiente de reunión en Plaza Claro para aclarar configuraciones, se reprograma para el 08 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2121 | 10004026 |  | TOL.Frias |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1007217 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1376 | 10.167.40.4 | 10.167.40.6 | 44376 | 10.167.40.5 | 12288 | 1376 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2122 | 10004025 | POR RADIO | TOL.Palocabildo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1093529 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | *A:IBA-PIC-CN01# show service sap-using sap 2/2/2 ===============================================================================Service Access Points ===============================================================================PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr -------------------------------------------------------------------------------2/2/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up2/2/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up2/2/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up2/2/2:789 123 98 none 98 none Up Up2/2/2:0 666 1 none 1 none Up Up2/2/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up2/2/2:51 115851 702 none 702 none Up Up2/2/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up2/2/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up2/2/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up2/2/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up2/2/2:1326 123103 22 none 22 none Up Up2/2/2:1390 123186 22 none 22 none Up Up2/2/2:1386 123308 320 none 320 none Up Up2/2/2:1298 123318 1 none 1 none Up Up2/2/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up2/2/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up2/2/2:1430 123328 321 none 321 none Up Up2/2/2:1413 123336 25 none 25 none Up Up2/2/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up2/2/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up2/2/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up2/2/2:1335 123379 26 none 6 none Up Up2/2/2:1336 123380 28 none 8 none Up Up2/2/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up2/2/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up2/2/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up2/2/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up2/2/2:1418 123497 22 none 22 none Up Up2/2/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up2/2/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up2/2/2:1425 123520 22 none 22 none Up Up2/2/2:1427 123525 22 none 22 none Up Up2/2/2:1428 123562 22 none 22 none Up Up2/2/2:1429 123569 22 none 22 none Up Up2/2/2:1435 123583 23 none 23 none Up Up2/2/2:1348 123592 28 none 8 none Up Up2/2/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up2/2/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up2/2/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up2/2/2:1327 123609 26 none 12 none Up Up2/2/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up2/2/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up2/2/2:1140 123844 24 none 24 none Up Up2/2/2:1129 124254 22 none 22 none Up Up2/2/2:1380 124390 22 none 22 none Up Up2/2/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up2/2/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up2/2/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up2/2/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up2/2/2:1709 124878 1 none 1 none Up Up2/2/2:1936 125095 320 none 320 none Up Up2/2/2:1714 125096 320 none 320 none Up Up2/2/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up2/2/2:1356 125303 22 none 22 none Up Up2/2/2:1357 125310 22 none 22 none Up Up2/2/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up2/2/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up2/2/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up2/2/2:1700 125675 322 none 322 none Up Up2/2/2:1986 125727 23 none 23 none Up Up2/2/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up2/2/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up2/2/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up2/2/2:1741 125757 321 none 321 none Up Up2/2/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up2/2/2:1725 125765 320 none 320 none Up Up2/2/2:1736 125775 320 none 320 none Up Up2/2/2:1726 125787 320 none 320 none Up Up2/2/2:1727 125792 320 none 320 none Up Up2/2/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up2/2/2:1735 125822 320 none 320 none Up Up2/2/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up2/2/2:1732 125831 320 none 320 none Up Up2/2/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up2/2/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up2/2/2:1739 125856 320 none 320 none Up Up2/2/2:1300 125914 1 none 1 none Up Up2/2/2:1755 125940 320 none 320 none Up Up2/2/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up2/2/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up2/2/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up2/2/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up2/2/2:1761 126147 320 none 320 none Up Up2/2/2:1431 126163 321 none 321 none Up Up2/2/2:1764 126164 320 none 320 none Up Up2/2/2:1363 126192 22 none 22 none Up Up2/2/2:1374 126461 22 none 22 none Up Up2/2/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up2/2/2:1366 126614 22 none 22 none Up Up2/2/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up2/2/2:1716 127176 320 none 320 none Up Up2/2/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up2/2/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up2/2/2:3014 128488 23 none 23 none Up Up2/2/2:3016 128516 22 none 22 none Up Up2/2/2:3061 128564 25 none 25 none Up Up2/2/2:3120 128993 320 none 320 none Up Up2/2/2:1510 129359 22 none 22 none Up Up2/2/2:3222 129626 320 none 320 none Up Up2/2/2:3224 129627 320 none 320 none Up Up2/2/2:3225 129629 320 none 320 none Up Up2/2/2:1367 129658 22 none 22 none Up Up2/2/2:1368 129666 22 none 22 none Up Up2/2/2:1369 129667 22 none 22 none Up Up2/2/2:1375 129668 22 none 22 none Up Up2/2/2:1376 129670 22 none 22 none Up Up2/2/2:1377 129676 22 none 22 none Up Up2/2/2:1378 129682 22 none 22 none Up Up2/2/2:1379 129686 22 none 22 none Up Up2/2/2:1382 129696 22 none 22 none Up Up2/2/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up2/2/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up2/2/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up2/2/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up2/2/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up2/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up-------------------------------------------------------------------------------Number of SAPs : 117-------------------------------------------------------------------------------=============================================================================== | CERRADA | NAE | 1716 | 10.167.27.8 | 10.167.27.10 | 44362 | 10.167.27.9 | 15360 | 1716 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44385 | Puerto Libre | SI | 1 | 44385 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44385 | Exitosa | 3/07/2021 Se realiza visita a sitio, se deja el Switch en la EB, no se puede realizar configuración, se requiere definir parámetros, pendiente de reunión en Plaza Claro para aclarar configuraciones, se reprograma para el 08 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2123 | 10004015 | SATELITAL | SND.Valle de San Jose | Sin LV - Cambio UM |  | 18/11/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1096683 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 |  |  | O&M |  |  | 4/2/2:789 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1320 123508 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 4/2/2:1335 123560 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1428 123567 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1318 123572 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1431 123575 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1310 123580 25 none 25 none Up Up 4/2/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1464 123617 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1406 123631 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 4/2/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1950 125205 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1359 129943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1367 130207 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3327 130512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3328 130515 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3373 131041 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3374 131051 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4089 131056 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3375 131058 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3376 131067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3388 131108 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3379 131123 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3390 131128 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3396 131458 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3397 131468 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1372 131478 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1373 131491 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1374 131512 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1375 131523 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3402 131525 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3445 131955 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4088 132035 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1309 132705 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1379 132727 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1381 132732 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1385 133646 22 none 22 none Up Up 4/2/2:4091 134069 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3584 134276 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1390 134348 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1451 134356 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1389 134366 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1510 134612 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1412 134628 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1399 134638 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1393 134652 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1502 134696 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1503 134697 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1504 134698 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1550 134835 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1520 134870 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1411 134932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1422 134946 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1513 135001 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1440 135011 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1445 135032 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4085 135263 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3833 135511 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3834 135602 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3835 135624 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3836 135628 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3837 135629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3851 135737 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3852 135739 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3853 135740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1701 135942 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1424 135943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1426 135950 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4083 136183 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3820 136400 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3818 136609 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3831 136660 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3889 136913 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3900 136996 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3901 136999 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3842 137064 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3912 137096 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3913 137097 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3941 137460 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3942 137462 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3344 138067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3846 138170 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3848 138179 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3949 138187 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 146 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *B:AAG-BUC.BBO-M4# | CERRADA | NAE | 3913 | 10.167.133.20 | 10.167.133.22 | 44476 | 10.167.133.21 | 12288 | 3913 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44516 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44512 | EJECUTADA | SI | 1 | 44512 | 12 | 11 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44512 | Exitosa | 23/07/2021 Se realizó certificacion exitosa, se instaló SW de una fuente 11/11/2021 Con la inclusión de fase 3.1, Alexandra Chacón solicita reemplazar el SW sencillo por uno doble dada la cantidad de centros digitales asociados a esta conectante, se reprograma visita para el 12 de nov 12/11/2021Se realiza cambio del SW doble | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2124 | 10004014 | POR RADIO | SND.Valle de San Jose |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1096683 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 |  |  | O&M |  |  | 4/2/2:789 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1320 123508 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 4/2/2:1335 123560 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1428 123567 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1318 123572 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1431 123575 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1310 123580 25 none 25 none Up Up 4/2/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1464 123617 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1406 123631 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 4/2/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1950 125205 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1359 129943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1367 130207 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3327 130512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3328 130515 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3373 131041 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3374 131051 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4089 131056 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3375 131058 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3376 131067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3388 131108 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3379 131123 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3390 131128 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3396 131458 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3397 131468 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1372 131478 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1373 131491 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1374 131512 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1375 131523 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3402 131525 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3445 131955 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4088 132035 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1309 132705 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1379 132727 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1381 132732 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1385 133646 22 none 22 none Up Up 4/2/2:4091 134069 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3584 134276 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1390 134348 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1451 134356 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1389 134366 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1510 134612 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1412 134628 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1399 134638 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1393 134652 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1502 134696 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1503 134697 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1504 134698 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1550 134835 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1520 134870 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1411 134932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1422 134946 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1513 135001 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1440 135011 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1445 135032 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4085 135263 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3833 135511 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3834 135602 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3835 135624 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3836 135628 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3837 135629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3851 135737 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3852 135739 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3853 135740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1701 135942 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1424 135943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1426 135950 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4083 136183 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3820 136400 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3818 136609 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3831 136660 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3889 136913 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3900 136996 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3901 136999 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3842 137064 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3912 137096 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3913 137097 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3941 137460 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3942 137462 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3344 138067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3846 138170 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3848 138179 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3949 138187 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 146 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *B:AAG-BUC.BBO-M4# | CERRADA | NAE | 3912 | 10.167.133.16 | 10.167.133.18 | 44516 | 10.167.133.17 | 12288 | 3912 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44516 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44512 | EJECUTADA | SI | 1 | 44512 | 12 | 11 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44512 | Exitosa | 23/07/2021 Se realizó certificacion exitosa, se instaló SW de una fuente 11/11/2021 Con la inclusión de fase 3.1, Alexandra Chacón solicita reemplazar el SW sencillo por uno doble dada la cantidad de centros digitales asociados a esta conectante, se reprograma visita para el 12 de nov 12/11/2021Se realiza cambio del SW doble | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2125 | 10004013 | POR RADIO | SND.Valle de San Jose |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1096683 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  | 26-195_SND_VALLE_DE_SAN_JOSE 6 EG4C Puerto 4 | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 | 10Gps | Configurado | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | SND.Valle de San Jose | 1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1705 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1320 123508 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1335 123560 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1318 123572 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1431 123575 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1310 123580 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 1/1/2:1464 123617 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 1/1/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1993 125232 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 1/1/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1706 126148 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1713 127108 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3008 128106 22 none 22 none Up Up 1/1/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 1/1/2:2590 128473 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1842 128512 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 1/1/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3022 128531 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1844 128541 26 none 6 none Up Up 1/1/2:1704 128542 26 none 6 none Up Up 1/1/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up | CERRADA | NAE | 1723 | 10.167.27.4 | 10.167.27.6 | 00:00:00 | 10.167.27.5 | 12288 | 1723 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44512 | EJECUTADA | SI | 1 | 44512 | 12 | 11 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44512 | Exitosa | 23/07/2021 Se realizó certificacion exitosa, se instaló SW de una fuente 11/11/2021 Con la inclusión de fase 3.1, Alexandra Chacón solicita reemplazar el SW sencillo por uno doble dada la cantidad de centros digitales asociados a esta conectante, se reprograma visita para el 12 de nov 12/11/2021Se realiza cambio del SW doble | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2126 | 10004009 | SATELITAL | CES.La Mata-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 8/07/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT968148 |  |  | AAC-CES.BESOTE-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.BESOTE-M1 | Port 1/2/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1352 | 10.167.9.228 | 10.167.9.230 | 44301 | 10.167.9.229 | 15360 | 1352 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.46.145/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2127 | 10004008 | SATELITAL | CES.Pelaya |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1058914 |  |  | AAC-CES.PELAYA-M1 | Port 1/4/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CES.PELAYA-M1 | Port 1/4/6 | Full Duplex Negociando | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | CES.Pelaya | 1/4/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/6:1369 125161 23 none 23 none Up Up 1/4/6:2020 126209 321 none 321 none Up Up 1/4/6:2019 126239 320 none 320 none Up Up 1/4/6:1076 128549 702 none 702 none Up Up 1/4/6:3206 129365 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3206 | 10.167.29.64 | 10.167.29.66 | 44376 | 10.167.29.65 | 12288 | 3206 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44399 | Puerto Libre | SI | 1 | 44399 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.46.81/28 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | SW instalado 22 de Julio con pruebas exitosas. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2128 | 10004004 | POR RADIO | CES.La Mata |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT968142 |  |  | AAC-CES.BESOTE-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.BESOTE-M1 | Port 1/3/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1353 | 10.167.9.224 | 10.167.9.226 | 44301 | 10.167.9.225 | 15360 | 1353 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44389 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44350 | Puerto Libre | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.65/29 |  |  | Exitosa | 2/06/2021. Sitio de dificil acceso, ya programó para el dia 3 Junio, se debe coordinar bestias para subir el cerro. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2129 | 10004001 | TERCEROS | CAD.La Soledad |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado por Tercero | OT1108568 |  |  | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M1 | Pto 1/4/6 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M1 | Pto 1/4/6 | 100 M Full |  | O&M | Inconsistencia de Puertos 30/09/2021 Puertos consistentes |  | "1/4/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/6:3197 129330 320 none 320 none Up Up 1/4/6:1373 135975 320 none 320 none Up Up 1/4/6:3810 136207 320 none 320 none Up Up 1/4/6:1076 137476 702 none 702 none Up Up " | CERRADA | ZTE | 1373 | 10.167.129.108 | 10.167.129.110 | 44463 | 10167129109 | 12288 | 1373 | Configuración ok | CONfIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44467 | EJECUTADA | SI | 1 | 44467 | 24.33 | 11.71 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.244.113/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad, 2.1 Ad | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2130 | 10004000 |  | CAD.Arboleda |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1092756 |  |  | BOG-ARA-CN01 | Port 3/2/8 | Ejecutado |  |  | BOG-ARA-CN01 | Port 3/2/8 | 10 G Full |  | O&M | 22/11 PEM certifica configuración septiembre |  | 3/2/8:1076 1009000 702 none 702 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1305 | 10.167.129.84 | 10.167.129.86 | 44463 | 10.167.129.85 | 12288 | 1305 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44391 | EJECUTADA | SI | 2 | 44391 | 19.1 | 10.2 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.192.249/29 | Switch Instalado | 44389 | Exitosa | 12/7/2021: Se instala SW pero no hay navegación, se requiere revisión cruzada en ANT.PUERTO TRIUNFO 13/7/2021: Se visita ANT.PUERTO TRIUNFO se corrije error pendiente configuració VLAN 14/7/2021: Se visita CAD.ARBOLEDA y se hace la certificación | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2131 | 10003999 | POR RADIO | CAD.San Daniel |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1106082 |  |  | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M1 | Port 1/1/4 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | CAD.San Daniel | 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:4000 54139 7016 none 7016 none Up Up 1/1/4:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/1/4:1076 127344 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3196 129327 1 none 1 none Up Up 1/1/4:3197 129330 1 none 1 none Up Up 1/1/4:3199 129338 1 none 1 none Up Up 1/1/4:3201 129342 322 none 322 none Up Up 1/1/4:3203 129347 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3196 | 10.167.29.152 | 10.167.29.154 | 44376 | 10.167.29.153 | 15360 | 3196 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44386 | EJECUTADA | SI | 2 | 44386 | 15.3 | 10.1 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.244.113/28 | Switch Instalado | 44386 | Exitosa | 4/07/2021 Se visita sitio instalando SW Cambiun, se solicita configuración para el mismo y hasta las 13:30 que estuvo el SO en sitio no se obtuvo respuesta al requerimiento. El SO se retira por se sitio lejano, se reprograma para 9 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2132 | 10003997 |  | CAD.La Soledad |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1108568 |  |  | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M1 | Pto 1/4/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3810 | 10.167.133.248 | 10.167.133.250 | 44467 | 10.167.133.249 | 12288 | 3810 | Configuración ok | CONfIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44467 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44467 | EJECUTADA | SI | 1 | 44467 | 24.33 | 11.71 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.240.73/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad, 2.1 Ad | - Exitosa sin inconvenientes | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2133 | 10003995 | POR RADIO | CAD.SAN MIGUEL | Rediseños W43 | CAD.SAN DANIEL |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087912 |  |  | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/3/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/3/2 | Full Duplex 100 mpbs |  | O&M | "1/3/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/2:1357 125080 321 none 321 none Up Up 1/3/2:2262 128704 323 none 323 none Up Up 1/3/2:2263 128705 320 none 320 none Up Up 1/3/2:1076 128822 702 none 702 none Up Up 1/3/2:3203 129347 320 none 320 none Up Up 1/3/2:1335 136068 320 none 320 none Up Up " |  |  | CERRADA | NAE | 3203 | 10.167.29.148 | 10.167.29.150 | 44376 | 10.167.29.149 | 12288 | 3203 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 12 | 9.7 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.244.161/27 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | 13/07/2021 Se reprograma para certificar Arboleda que quedo pendiente por falta de configuración VLAN de gestión, se reprograma para 15 de julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2134 | 10003992 | POR RADIO | CAD.La Soledad | Rediseños W40 | CAD.San Daniel | 44473 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1108568 |  |  | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M1 | Pto 1/4/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3197 | 10.167.29.144 | 10.167.29.146 | 44376 | 10.167.29.145 | 12288 | 3197 | configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44484 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44467 | EJECUTADA | SI | 1 | 44467 | 11.8 | 9.8 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.244.113/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad, 2.1 Ad | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2135 | 10003991 | POR RADIO | CAD.San Daniel |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1106082 |  |  | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M1 | Port 1/1/4 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | CAD.San Daniel | 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:4000 54139 7016 none 7016 none Up Up 1/1/4:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/1/4:1076 127344 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3196 129327 1 none 1 none Up Up 1/1/4:3197 129330 1 none 1 none Up Up 1/1/4:3199 129338 1 none 1 none Up Up 1/1/4:3201 129342 322 none 322 none Up Up 1/1/4:3203 129347 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3199 | 10.167.29.140 | 10.167.29.142 | 44372 | 10.167.29.141 | 12288 | 3199 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44386 | EJECUTADA | SI | 2 | 44386 | 11.7 | 8.7 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.244.113/28 | Switch Instalado | 44386 | Exitosa | 4/07/2021 Se visita sitio instalando SW Cambiun, se solicita configuración para el mismo y hasta las 13:30 que estuvo el SO en sitio no se obtuvo respuesta al requerimiento. El SO se retira por se sitio lejano, se reprograma para 9 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2136 | 10003990 | POR RADIO | ANT.PENOL | Rediseños | ANT.Guatape-2 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1053063 |  |  | AAC-ANT.SANTO_DOMINGO-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1528 | 10.167.56.236 | 10.167.56.238 | 44406 | 10.167.56.237 | 12288 | 1528 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44449 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 19.1 | 8.6 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Enrique Cardenas Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.230.97/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021: No se alcanzo a instalar porque en guatape 2 se demoro mas del tiempo previsto, se reprograma para el 31 de julio | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2137 | 10003989 | SATELITAL | ANT.Penol | Sin LV - Cambio UM |  | 13/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1053063 |  |  | AAC-ANT.SANTO_DOMINGO-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3246 | 10.167.27.228 | 10.167.27.230 | 44377 | 10.167.27.229 | 12288 | 3246 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok |  | 10.96.80.38 | 255.255.255.252 | 10.96.80.37 | 789 | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 19.1 | 8.6 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Enrique Cardenas Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.230.97/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021: No se alcanzo a instalar porque en guatape 2 se demoro mas del tiempo previsto, se reprograma para el 31 de julio | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2138 | 10003987 | POR RADIO | ANT.Sabanalarga |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087440 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.BURITICA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.BURITICA-M2 | Port 1/1/5 | 100 mbps full | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.BURITICA | 0 | CERRADA | NAE | 3122 | 10.167.38.4 | 10.167.38.6 | 44368 | 10.167.38.5 | 12288 | 3122 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | NO | 1 | 44398 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.231.161/28 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 18-06-2021. La OT pertenece a COR.San Bernardo del Viento-2. Se requiere saber la OT real para ejecutar la actividad.// 20-06-2021 se actualiza OT OT1087440.// 21/06/2021 Se realiza desplazamiento en ANT.Buritica para corregir la cruzada, se reprograma desplazamiento a Sabanalarga el 22 de Junio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2139 | 10003983 | POR RADIO | ANT.Peque Vega |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004130 |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M1 | Port 1/5/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1333 | 10.167.15.188 | 10.167.15.190 | 44309 | 10.167.15.189 | 12288 | 1333 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44343 | EJECUTADA | SI | 1 | 44343 | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.214.113/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2140 | 10003982 | POR RADIO | ANT.Peque |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1053123 |  |  | AAC-ANT.ITUANGO-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.ITUANGO-M1 | Port 1/3/5 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/3/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/5:1084 124451 23 none 23 none Up Up | CERRADA | NAE | 1084 | 10.167.11.228 | 10.167.11.230 | 44304 | 10.167.11.229 | 12288 | 1084 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44357 | EJECUTADA | SI | 1 | 44357 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.224.217/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2141 | 10003980 |  | ANT.Peque | Rediseños |  | 23/09/2021 | FASE 3.1 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1053123 |  |  | AAC-ANT.ITUANGO-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 25/11// Fecha de configuracion PEM posterior a la de rediseño, se da como configuracion OK |  |  | CERRADA | NAE | 3955 | 10.167.135.248 | 10.167.135.250 | 44503 | 10.167.135.249 | 12288 | 3955 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44357 | EJECUTADA | SI | 1 | 44357 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.224.217/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2142 | 10003979 | SATELITAL | SND.Mesa Los Santos | Sin LV - Cambio UM |  | 19/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1136126 |  |  | BUC-CUM-AN01 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  | 0 | BUC-CUM-AN01 | Port 1/1/2 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M | 12/06/2021 Visitar con aliado |  | 0 | CERRADA | NAE | 3378 | 10.167.57.0 | 10.167.57.2 | 44400 | 10.167.57.1 | 12288 | 3378 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44402 | EJECUTADA | SI | 1 | 44402 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.255.209/28 | Switch Instalado | 44402 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2143 | 10003976 |  | SND.Via Piedecuesta |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1128038 |  |  | AAC-SND.PIEDECUESTA2-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  | '------ |  | CERRADA | NAE | 3832 | 10.167.133.24 | 10.167.133.26 | 44459 | 10.167.133.25 | 12288 | 3832 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44467 | Puerto Libre | si | 1 | 44466 | 19 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.249.113/28 | Demarcador Instalado | 44466 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2144 | 10003975 | SATELITAL | SND.Piedecuesta-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1198923 |  |  | BUC-CUM-AN01 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | BUC-CUM-AN01 | Port 1/4/4 | 100 Full |  | O&M | NO SE ENCUENTRA EQUIPO ALU BUC-CUM-AN01 esta BUC-CUM-M1 |  | "A:BUC-CUM-M1# show service sap-using sap 1/4/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/4/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/4:1377 132709 1 none 1 none Up Up 1/4/4:1076 133897 702 none 702 none Up Up 1/4/4:3847 135691 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3849 135720 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3850 135723 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" | CERRADA | NAE | 3850 | 10.167.132.244 | 10.167.132.246 | 44461 | 10.167.132.245 | 12288 | 3850 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 1 | 44440 | 13 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.251.129/28 | Demarcador Instalado | 44440 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Aplazado | Ruta Certificada
2145 | 10003974 | POR RADIO | SND.Picacho |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1024435 |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 5/2/5 | Ejecutado |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 5/2/5 | 10G |  | O&M |  |  | "A:BUC-BBO-CN02# show service sap-using sap 5/2/5 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 5/2/5:789 123 300 none 300 none Up Up 5/2/5:3745 700 7060 none 7060 none Up Up 5/2/5:3746 700 7030 none 7030 none Up Up 5/2/5:4018 700 7060 none 7060 none Up Up 5/2/5:3500 103500 3500 none 3500 none Up Up 5/2/5:51 110090 702 none 702 none Up Up 5/2/5:1301 125804 320 none 320 none Up Up 5/2/5:3024 128554 22 none 22 none Up Up 5/2/5:3026 128557 323 none 323 none Up Up 5/2/5:3343 130823 1 none 1 none Up Up 5/2/5:3412 131666 323 none 323 none Up Up 5/2/5:1378 133082 320 none 320 none Up Up 5/2/5:1386 133656 320 none 320 none Up Up 5/2/5:1340 134346 320 none 320 none Up Up 5/2/5:1400 134354 320 none 320 none Up Up 5/2/5:1405 134888 323 none 323 none Up Up 5/2/5:1415 134985 323 none 323 none Up Up 5/2/5:1436 135007 325 none 325 none Up Up 5/2/5:1387 135351 321 none 321 none Up Up 5/2/5:3857 135885 320 none 320 none Up Up 5/2/5:3777 138779 320 none 320 none Up Up 5/2/5:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 5/2/5:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 5/2/5:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 5/2/5:1076 1009000 702 none 702 none Up Up 5/2/5:4094 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 26 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" | CERRADA | NAE | 3857 | 10.167.132.232 | 10.167.132.234 | 44462 | 10.167.132.233 | 12288 | 3857 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44457 | Puerto Libre | SI | 1 | 44457 | 22.0 | 9.7 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.1/27 | Switch Instalado | 44457 | Exitosa | 15/09/2021 hoy se estaba ejecutando SND.Simacota y no se alcanzó a visitar el sitio, se reprograma para el 17 de sept 17/09/2021 El personal se encuentra atendiendo SND.Teleferico la mesa y por cuestiones de tiempo no alcanza a llegar. Se reprograma para el 18 de septiembre | Demora configuracion otros sitios | Integrado | Ruta Certificada
2146 | 10003971 | POR RADIO | SND.RUITOQUE | Rediseños | SND.Via Piedecuesta |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1144607 |  |  | BUC-CUM-AN01 | Port 1/5/1 | Ejecutado |  |  | BUC-CUM-AN01 | Port 1/5/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1343 | 10.167.39.80 | 10.167.39.82 | 44420 | 10.167.39.81 | 15360 | 1343 | Configuración ok | conFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44420 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44509 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 18 | 18 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.251.25/29 | Switch Instalado | 44509 | Exitosa | 11/08/2021 se realiza certificacion exitosa sin instalacion de equipo 8/11/2021 Alexandra Chacon solicita instalacion prioritaria de SW de de una fuente al CD 1000681 por demanda. se Valida con el aliado y se programa visita para el 9 de nov | Ancho de Banda | Integrado | Ruta Certificada
2147 | 10003970 | POR RADIO | SND.Picacho |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1024435 |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 5/2/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | No se especifica VLAN de gestión |  |  | CERRADA | ZTE | 1387 | 10.167.54.76 | 10.167.54.78 | 44436 | 10.167.54.767 | 15360 | 1387 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44436 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44457 | Puerto Libre | SI | 1 | 44457 | 22.0 | 9.7 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.1/27 | Switch Instalado | 44457 | Exitosa | 15/09/2021 hoy se estaba ejecutando SND.Simacota y no se alcanzó a visitar el sitio, se reprograma para el 17 de sept 17/09/2021 El personal se encuentra atendiendo SND.Teleferico la mesa y por cuestiones de tiempo no alcanza a llegar. Se reprograma para el 18 de septiembre | Demora configuracion otros sitios | Integrado | Ruta Certificada
2148 | 10003968 | SATELITAL | SND.Santa Barbara | Sin LV - Cambio UM |  | 19/08/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1098632 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  | 26-379_SND_SANTA_BARBARA 4EM20 PORT-19 | AAG-BUC.BBO-M4 1/1/2 | Port 1/1/2 | Full-Duplex | Pendiente | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1705 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1320 123508 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1335 123560 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1318 123572 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1431 123575 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1310 123580 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 1/1/2:1464 123617 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 1/1/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 1/1/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1706 126148 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1713 127108 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3008 128106 22 none 22 none Up Up 1/1/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 1714 | 10.167.49.24 | 10.167.49.26 | 44365 | 10.167.49.25 | 12288 | 1714 | Configuración ok | CERTIFICACION OK | CERTIFICACIÓN ok | 44366 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44404 | Puerto Libre | SI | 1 | 44363 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 16/06/2021 VLAN de servicio no estaba configurada 25/07/2021: no se porgrama porque el ing Pablo Gomez enviara programacion via whatsApp al grupo mintic 7k con las fechas de instalacion. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2149 | 10003967 |  | SND.Rb2 Piedecuesta-3 | Rediseños W45 | SND.Piedecuesta-2 | 9/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1382957 |  |  | AAG-SND.PIEDECUESTA2-M2 | Port 1/5/6 | Ejecutado | SE REQUIERE VALIDAR LA GESTION DEL ENLACE SND.RB2 Piedecuesta-3 dir SND.Piedecuesta-2 |  | AAG-SND.PIEDECUESTA2-M2 | Port 1/5/6 |  |  | O&M | 10/11//José actualiza info Diseño |  |  | CERRADA | NAE | 3830 | 10.167.132.248 | 10.167.132.250 | 44512 | 10167132249 | 12288 | 3830 | Configuración OK |  | CERTIFICACIÓN ok | 44512 | 10.96.136.82 | 255.255.255.252 | 10.96.136.81/30 | 789 | EJECUTAR | 44459 | Puerto Libre | SI | 0 | 44459 | 25.6 | 8.5 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.65.184.121/29 |  |  | Sin programar | 11/11/2021 Incluyen diseño | 0 | Ejecución O&M | Sin Programar
2150 | 10003964 | POR RADIO | SND.PESCADERO | Rediseños | SND.Cepita |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1252927 |  |  | BUC-VEREDA_FUENTE-M4 | Port 1/1/13 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3401 | 10.167.57.236 | 10.167.57.238 | 44405 | 10.167.57.237 | 12288 | 3401 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44438 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 1 | 44441 | 16 | 18 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.255.113/28 |  |  | Exitosa | 1/9/2021 se esta ejecutando la ruta de snd.piedecuesta-1 cruzadas y certificación en conectante, se reprograma para el 2/9/2021 | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2151 | 10003963 | POR RADIO | SND.Piedecuesta-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1198923 | Requiere Cruzada |  | BUC-CUM-AN01 | Port 1/4/4 | Ejecutado | 44438 |  | BUC-CUM-AN01 | Port 1/4/4 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | ZTE | 1377 | 10.167.50.132 | 10.167.50.134 | 44423 | 10.167.50.133 | 12288 | 1377 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44424 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 1 | 44440 | 13 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.251.129/28 | Demarcador Instalado | 44440 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2152 | 10003960 | SATELITAL | TOL.DOIMA | Rediseños | CUN.Tolemaida-3 |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1063824 |  |  | AAC-TOL.MARTINICA-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-IBG.SALADO-M1 | Port 1/3/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1437 | 10.167.5.68 | 10.167.5.70 | 44433 | 10.167.5.69 | 15360 | 1437 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44351 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | German Gil Ramos | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.198.17/28 | Demarcador Instalado | 44351 | Exitosa | 03/06/2021 Se realizan pruebas exitosas de ping, con vlan de servicio y ancho de banda 12Mbps desde CUN.Tolemaida-2, se carga evidencia en sharepoint | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2153 | 10003959 | POR RADIO | TOL.Piedras |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT992237 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3408 | 10.167.57.248 | 10.167.57.250 | 44406 | 10.167.57.249 | 12288 | 3408 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44420 | Puerto Libre | SI | 1 | 44420 | 18.1 | 6.7 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2154 | 10003958 | SATELITAL | TOL.Martinica | Sin LV - Cambio UM |  | 6/07/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT992633 |  |  | AAC-TOL.MARTINICA-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.MARTINICA-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1688 | 10.167.19.96 | 10.167.19.98 | 44315 | 10.167.19.97 | 15360 | 1688 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44345 | Puerto Libre | SI | 1 | 44345 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | ARBEY MARTINEZ VILLA | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.192.65/29 |  |  | Exitosa | 28-05 SO no cuenta con vehiculo para desplazarde/ 29-05 personal en sitio trabajando--- pruebas exitosas | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2155 | 10003955 | POR RADIO | SND.Pinchote |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT992052 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1347 | 10.167.39.124 | 10.167.39.126 | 44375 | 10.167.39.125 | 12288 | 1347 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44399 | Puerto Libre | SI | 2 | 44399 | 16 | 10 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 20/07/2021 Poca disponibilidad de personal, se atendió Curiti, se reprograma para el 21 de Julio. // 21/7/2021 estación base no cuenta con PDB, en el power no hay espacio para instalar más breakers para montaje del SW, gabinete de TX tampoco tiene PDB | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2156 | 10003953 |  | ATL.PIOJO |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1052389 | Puerto Libre |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/5/2 | 100 M Full | Pendiente | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1392 | 10.167.12.4 | 10.167.12.6 | 44303 | 10.167.12.5 | 12288 | 1392 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Javier Alfonso Conde Vargas | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.45.1/27 |  |  | TX InServ | 28/05/2021 Toca realizar rediseño para cambio de puerto en equipo ALCATEL de ATL CAMPECHE_M1 se debe configurar el puerto 1/2/7, se provisiono de manera "provisional" y el servicio subio con pruebas exitosa. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2157 | 10003952 | POR RADIO | ATL.PIOJO |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052389 | Puerto Libre |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/5/2 | 100 mbps full | Configurada | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1393 | 10.167.12.8 | 10.167.12.10 | 44303 | 10.167.12.9 | 15360 | 1393 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Javier Alfonso Conde Vargas | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.45.1/27 |  |  | TX InServ | 28/05/2021 Toca realizar rediseño para cambio de puerto en equipo ALCATEL de ATL CAMPECHE_M1 se debe configurar el puerto 1/2/7, se provisiono de manera "provisional" y el servicio subio con pruebas exitosa. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2158 | 10003951 | POR RADIO | ATL.PIOJO | Rediseños | ATL.Repelon |  | FASE 1B |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1052389 |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1421 | 10.167.23.56 | 10.167.23.58 | 44320 | 10.167.23.57 | 12288 | 1421 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Javier Alfonso Conde Vargas | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.45.1/27 |  |  | TX InServ | 28/05/2021 Toca realizar rediseño para cambio de puerto en equipo ALCATEL de ATL CAMPECHE_M1 se debe configurar el puerto 1/2/7, se provisiono de manera "provisional" y el servicio subio con pruebas exitosa. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2159 | 10003950 |  | ATL.Totumo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085078 |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/2/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1405 | 10.167.25.32 | 10.167.25.34 | 44345 | 10.167.25.33 | 12288 | 1405 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44345 | EJECUTADA | SI | 1 | 44345 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | RAFAEL JESUS BANDA ESPITIA | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.105/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2160 | 10003948 |  | HUI.Buenavista |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1018099 |  |  | AAC-HUI.GARZON2-M3 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3590 | 10.167.59.164 | 10.167.59.166 | 44447 | 10.167.59.165 | 12288 | 3590 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44532 | EJECUTADA | SI | 2 | 44342 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.198.97/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y reprograma visita para el 25 de Nov. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2161 | 10003946 | POR RADIO | HUI.Socorro |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1224584 | Requiere Cruzada |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3498 | 10.167.50.64 | 10.167.50.66 | 44420 | 10.167.50.65 | 15360 | 3498 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44422 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44438 | EJECUTADA | SI | 3 | 44438 | 15.36 | 10.46 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.65/28 | Switch Instalado | 44432 | Exitosa | 23/08/2021 el personal llegó a las 2:30 a la plata, pero no lograron que el señor Mario (custodio) les diera acceso, a las 6pm lo llamamos de nuevo, pero él dice que no le llegó el agendamiento. Se reprograma para el 24 de agosto. 25/08/2021 Mañana se realizara instalar demarcador en hui.altamira y realizar cruzada en hui.Eureka, se reprogrma para el 27 de agosto 27/08/2021No se pudo realizar, motivo: Custodio estaba en otra EB, se reprogramó para el dia 28 de agosto 28/08/2021, un ingeniero del personal en sitio sufre un accidente y se lastima la cadera, se reprograma para el 29 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2162 | 10003944 | POR RADIO | HUI.EUREKA | Rediseños | HUI.Agrado |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1024578 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-HUI.GARZON2-M3 | Port 1/1/9 | Full Duplex Negociado |  | O&M | 24/06/2021 O&M - Certificar en Conectante | HUI.Agrado | 1/1/9:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1446 124054 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1317 | 10.167.45.92 | 10.167.45.94 | 44408 | 10.167.45.93 | 15360 | 1317 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44376 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44393 | Puerto Libre | SI | 1 | 44393 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.205.97/27 | Switch Instalado | 44393 | Exitosa | 14/07/2021Atencion de emergencia OT1182368-OT1185979 // Programados para el 16-07 | Emergencia otro sitio. | Integrado | Ruta Certificada
2163 | 10003943 |  | HUI.Socorro |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1224584 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  | 1/5/2:789 123 300 none 300 none Up Up | CERRADA | NAE | 3799 | 10.167.131.160 | 10.167.131.162 | 44465 | 10.167.131.161 | 12288 | 3799 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44465 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44438 | EJECUTADA | SI | 3 | 44438 | 12.51 | 11.31 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.65/28 | Switch Instalado | 44432 | Exitosa | 23/08/2021 el personal llegó a las 2:30 a la plata, pero no lograron que el señor Mario (custodio) les diera acceso, a las 6pm lo llamamos de nuevo, pero él dice que no le llegó el agendamiento. Se reprograma para el 24 de agosto. 25/08/2021 Mañana se realizara instalar demarcador en hui.altamira y realizar cruzada en hui.Eureka, se reprogrma para el 27 de agosto 27/08/2021No se pudo realizar, motivo: Custodio estaba en otra EB, se reprogramó para el dia 28 de agosto 28/08/2021, un ingeniero del personal en sitio sufre un accidente y se lastima la cadera, se reprograma para el 29 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2164 | 10003942 |  | HUI.la jagua | Rediseños W46 | HUI.Socorro | 8/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1033511 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 3/1/20 | Ejecutado |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 3/1/20 |  |  | O&M |  |  | 3/1/20:3948 100 7060 none 7060 none Up Up 3/1/20:789 123 300 none 300 none Up Up 3/1/20:0 666 1 none 1 none Up Up 3/1/20:300 33398 21 none 21 none Up Up 3/1/20:3500 103500 35001 none 35001 none Up Up 3/1/20:1311 123251 322 none 322 none Up Up 3/1/20:1319 123334 22 none 22 none Up Up 3/1/20:1320 123342 22 none 22 none Up Up 3/1/20:1390 123364 22 none 22 none Up Up 3/1/20:1391 123365 22 none 22 none Up Up 3/1/20:1392 123366 325 none 325 none Up Up 3/1/20:1393 123367 22 none 22 none Up Up 3/1/20:1394 123372 22 none 22 none Up Up 3/1/20:1395 123373 22 none 22 none Up Up 3/1/20:1396 123374 23 none 23 none Up Up 3/1/20:1405 123469 23 none 23 none Up Up 3/1/20:1404 123478 1 none 1 none Up Up 3/1/20:1403 123480 1 none 1 none Up Up 3/1/20:1440 123518 23 none 23 none Up Up 3/1/20:1441 123527 323 none 323 none Up Up 3/1/20:1445 123531 22 none 22 none Up Up 3/1/20:1444 123547 22 none 22 none Up Up 3/1/20:1134 123885 1 none 1 none Up Up 3/1/20:1351 124757 322 none 322 none Up Up 3/1/20:3300 1003400 33001 none 33001 none Up Up 3/1/20:3400 1003400 34001 none 34001 none Up Up 3/1/20:3600 1003600 36001 none 36001 none Up Up 3/1/20:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 28 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAG-NEI.MANZANARES-M1# | CERRADA | NAE | 3798 | 10.167.131.156 | 10.167.131.158 | 44465 | 10167131157 | 12288 | 3798 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.205.1/26 |  |  | Exitosa | 24/05/2021 Ok se realiza pruebas exitosas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2165 | 10003940 |  | HUI.Pital |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1301738 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  | '---HUI.Pital--- |  | CERRADA | ZTE | 1332 | 10.167.135.100 | 10.167.135.102 | 44471 | 10167135101 | 15360 | 1332 | Configuración ok | RECONFIG OK | reconfigiracion | 44471 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44470 | EJECUTADA | SI | 2 | 44470 | 15.31 | 15.14 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | Demarcador | 4093 | 10.67.195.65/27 | Demarcador Instalado | 44469 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad 28/09/2021 El tecnico se encuentra atendiendo una falla en VAL Timba que le brinda servicios a VAL Villa Colombia, se reprograma para el 30 sept 30/09/2021 Se instalo el demarcador y como HUI.Altamira estaba caído no se pudo tener acceso al demarcador de hui Pital. Se reprograma para el dia de mañana 01 de octubre para continuar labores | Inconvenientes Ruta Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2166 | 10003930 | POR RADIO | TOL.Bilbao |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092666 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Full-Duplex Negociando | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en primer tramo/Radio mas cerca del alcatel |  | 1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3148 | 10.167.49.100 | 10.167.49.102 | 44426 | 10.167.49.101 | 21504 | 3148 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44391 | EJECUTADA | SI | 2 | 44391 | 7.6 | 12.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.129/27 | Switch Instalado | 44391 | Exitosa | 14/07/2021 no pasa la vlan 1161. Demarcador tambien sufrio daño en el puerto 1. Se procede a realizar el cambio del equipo Demarcador, se configura logrando recuerar los servicios conectados a este elemento. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2167 | 10003928 |  | TOL.Palonegro | Sin LV - Cambio UM |  | 5/11/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1092543 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | 1 Gbps Full | Configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en primer tramo/Radio mas cerca del alcatel |  | 1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3128 | 10.167.49.96 | 10.167.49.98 | 44368 | 10.167.49.97 | 12288 | 3128 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 2 | 44397 | 12.5 | 12.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 4091 | 10.66.103.161/28 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa | 16/07/2021 se reprogra ya que se presento emergencia para solicion de falla en puerto de Tol.roveira y se trabajo durante todo el día, Otro SO iba apoyar la actividad, pero se presento un accidente con el portatil dañandolo. | Emergencia otro sitio. | Aplazado | Ruta Certificada
2168 | 10003926 |  | TOL.Gaitania |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1135786 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | 1 G full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3370 | 10.167.57.128 | 10.167.57.130 | 44399 | 10.167.57.129 | 15360 | 3370 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44422 | EJECUTADA | SI | 1 | 44422 | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.197.97/27 | Switch Instalado | 44422 | Exitosa | 10/08/2021: Se reprograma por falta de SW 13/08/2021 no pasa las pruebas, pero se instalo el SW, se estaba haciendo unas validaciones con noc, pero el sO ya tuvo que bajarse del cerro. se reprograma para el 14 de agosto | Falla al conectar ruta tx en TOL.Planadas | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2169 | 10003924 |  | TOL.Planadas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1131809 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | 1 Gbps |  | O&M | 23/11 // VLAN gestion y servicion propagadas |  | """1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/7:1410 128503 1 none 1 none Up Up 1/1/7:1130 128505 320 none 320 none Up Up 1/1/7:1160 128507 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3065 128508 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3066 128771 322 none 322 none Up Up 1/1/7:3067 128791 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3068 128796 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3076 128825 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3121 128999 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3125 129007 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3127 129011 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3128 129025 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3135 129057 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3139 129066 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3143 129077 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3148 129087 323 none 323 none Up Up 1/1/7:1076 130559 702 none 702 none Up Up 1/1/7:3357 130940 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3370 130998 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3372 131035 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3381 131037 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3382 131038 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3383 131039 322 none 322 none Up Up 1/1/7:3384 131042 321 none 321 none Up Up 1/1/7:4094 131241 702 none 702 none Up Up 1/1/7:1513 132751 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1514 132761 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1515 132776 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1307 134668 320 none 320 none Up Up 1/1/7:4093 134792 702 none 702 none Up Up 1/1/7:1308 134860 320 none 320 none Up Up 1/1/7:1319 135776 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3819 136735 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3820 136739 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3821 136743 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3822 136745 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3849 136748 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3945 136752 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3703 136812 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3704 136818 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3705 136838 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3707 136876 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3708 136891 321 none 321 none Up Up 1/1/7:4091 138517 702 none 702 none Up Up 1/1/7:4092 138702 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 47 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1#""" | CERRADA | NAE | 3945 | 10.167.133.136 | 10.167.133.138 | 44483 | 10.167.133.137 | 12288 | 3945 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44420 | 9 | 8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.197.97/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 13 de agosto ya que se adelanto Chaparral-2// 12/08/2021 Se adelanta instalacion para el dia de hoy, esta se cambia por tol.piedras | Pendiente instalar demarcador, para verificar si se pueden realizar las rutas tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2170 | 10003922 |  | TOL.Gaitania |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1135786 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1319 | 10.167.128.244 | 10.167.128.246 | 44462 | 10.167.128.245 | 15360 | 1319 | Configuración ok | confi ok | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44422 | EJECUTADA | SI | 1 | 44422 | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.67.195.193/27 | Switch Instalado | 44422 | Exitosa | 10/08/2021: Se reprograma por falta de SW 13/08/2021 no pasa las pruebas, pero se instalo el SW, se estaba haciendo unas validaciones con noc, pero el sO ya tuvo que bajarse del cerro. se reprograma para el 14 de agosto | Falla al conectar ruta tx en TOL.Planadas | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2171 | 10003917 | POR RADIO | TOL.Bilbao |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092666 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | 1 Gbps Full | Configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en primer tramo/Radio mas cerca del alcatel |  | 1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3135 | 10.167.49.92 | 10.167.49.94 | 44369 | 10.167.49.93 | 12288 | 3135 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44391 | EJECUTADA | SI | 2 | 44391 | 7.6 | 12.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.129/27 | Switch Instalado | 44391 | Exitosa | 14/07/2021 no pasa la vlan 1161. Demarcador tambien sufrio daño en el puerto 1. Se procede a realizar el cambio del equipo Demarcador, se configura logrando recuerar los servicios conectados a este elemento. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2172 | 10003916 |  | TOL.Gaitania |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1135786 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | 1 G full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3383 | 10.167.57.144 | 10.167.57.146 | 44399 | 10.167.57.145 | 18432 | 3383 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44422 | EJECUTADA | SI | 1 | 44422 | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.197.97/27 | Switch Instalado | 44422 | Exitosa | 10/08/2021: Se reprograma por falta de SW 13/08/2021 no pasa las pruebas, pero se instalo el SW, se estaba haciendo unas validaciones con noc, pero el sO ya tuvo que bajarse del cerro. se reprograma para el 14 de agosto | Falla al conectar ruta tx en TOL.Planadas | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2173 | 10003914 |  | TOL.Bilbao |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1092666 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 |  |  | O&M |  |  | 1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/7:1410 128503 1 none 1 none Up Up 1/1/7:1130 128505 320 none 320 none Up Up 1/1/7:1160 128507 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3065 128508 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3066 128771 322 none 322 none Up Up 1/1/7:3067 128791 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3068 128796 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3076 128825 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3121 128999 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3125 129007 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3127 129011 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3128 129025 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3135 129057 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3139 129066 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3143 129077 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3148 129087 323 none 323 none Up Up 1/1/7:1076 130559 702 none 702 none Up Up 1/1/7:3357 130940 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3370 130998 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3372 131035 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3381 131037 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3382 131038 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3383 131039 322 none 322 none Up Up 1/1/7:3384 131042 321 none 321 none Up Up 1/1/7:4094 131241 702 none 702 none Up Up 1/1/7:1513 132751 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1514 132761 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1515 132776 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1307 134668 320 none 320 none Up Up 1/1/7:4093 134792 702 none 702 none Up Up 1/1/7:1308 134860 320 none 320 none Up Up 1/1/7:1319 135776 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3819 136735 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3820 136739 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3821 136743 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3822 136745 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3849 136748 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3945 136752 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3703 136812 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3704 136818 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3705 136838 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3707 136876 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3708 136891 321 none 321 none Up Up 1/1/7:4091 138517 702 none 702 none Up Up 1/1/7:4092 138702 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 47 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1# | CERRADA | NAE | 3708 | 10.167.133.84 | 10.167.133.86 | 44474 | 10.167.133.85 | 15360 | 3708 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44391 | EJECUTADA | SI | 2 | 44391 | 7.6 | 12.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.129/27 | Switch Instalado | 44391 | Exitosa | 14/07/2021 no pasa la vlan 1161. Demarcador tambien sufrio daño en el puerto 1. Se procede a realizar el cambio del equipo Demarcador, se configura logrando recuerar los servicios conectados a este elemento. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2174 | 10003912 |  | TOL.Planadas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1131809 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | 1 Gbps |  | O&M |  |  | """1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/7:1410 128503 1 none 1 none Up Up 1/1/7:1130 128505 320 none 320 none Up Up 1/1/7:1160 128507 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3065 128508 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3066 128771 322 none 322 none Up Up 1/1/7:3067 128791 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3068 128796 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3076 128825 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3121 128999 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3125 129007 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3127 129011 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3128 129025 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3135 129057 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3139 129066 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3143 129077 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3148 129087 323 none 323 none Up Up 1/1/7:1076 130559 702 none 702 none Up Up 1/1/7:3357 130940 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3370 130998 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3372 131035 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3381 131037 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3382 131038 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3383 131039 322 none 322 none Up Up 1/1/7:3384 131042 321 none 321 none Up Up 1/1/7:4094 131241 702 none 702 none Up Up 1/1/7:1513 132751 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1514 132761 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1515 132776 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1307 134668 320 none 320 none Up Up 1/1/7:4093 134792 702 none 702 none Up Up 1/1/7:1308 134860 320 none 320 none Up Up 1/1/7:1319 135776 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3819 136735 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3820 136739 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3821 136743 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3822 136745 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3849 136748 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3945 136752 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3703 136812 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3704 136818 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3705 136838 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3707 136876 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3708 136891 321 none 321 none Up Up 1/1/7:4091 138517 702 none 702 none Up Up 1/1/7:4092 138702 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 47 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1#""" | CERRADA | NAE | 3849 | 10.167.133.132 | 10.167.133.134 | 44471 | 10167133133 | 12288 | 3849 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44420 | 9 | 8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.197.97/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 13 de agosto ya que se adelanto Chaparral-2// 12/08/2021 Se adelanta instalacion para el dia de hoy, esta se cambia por tol.piedras | Pendiente instalar demarcador, para verificar si se pueden realizar las rutas tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2175 | 10003911 |  | TOL.PLANADAS | Rediseños W47 | TOL.Gaitania | 44526 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1131809 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado | [6 empty] | NOC | 27/11// Diseño actualiza info |  |  | CERRADA | NAE | 3382 | 10.167.57.140 | 10.167.57.142 | 44399 | 10.167.57.141 | 15360 | 3382 | [8 empty] | Pendiente NOC PEM Pte Vbo Sw | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44420 | 9 | 8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 10/08/2021: Se reprograma por falta de SW 13/08/2021 no pasa las pruebas, pero se instalo el SW, se estaba haciendo unas validaciones con noc, pero el sO ya tuvo que bajarse del cerro. se reprograma para el 14 de agosto | Pendiente instalar demarcador, para verificar si se pueden realizar las rutas tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada | TOL.PLANADAS
2176 | 10003910 |  | TOL.Bilbao |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1092666 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | 1 Gbps |  | O&M |  |  | """1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/7:1410 128503 1 none 1 none Up Up 1/1/7:1130 128505 320 none 320 none Up Up 1/1/7:1160 128507 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3065 128508 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3066 128771 322 none 322 none Up Up 1/1/7:3067 128791 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3068 128796 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3076 128825 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3121 128999 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3125 129007 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3127 129011 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3128 129025 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3135 129057 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3139 129066 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3143 129077 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3148 129087 323 none 323 none Up Up 1/1/7:1076 130559 702 none 702 none Up Up 1/1/7:3357 130940 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3370 130998 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3372 131035 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3381 131037 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3382 131038 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3383 131039 322 none 322 none Up Up 1/1/7:3384 131042 321 none 321 none Up Up 1/1/7:4094 131241 702 none 702 none Up Up 1/1/7:1513 132751 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1514 132761 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1515 132776 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1307 134668 320 none 320 none Up Up 1/1/7:4093 134792 702 none 702 none Up Up 1/1/7:1308 134860 320 none 320 none Up Up 1/1/7:1319 135776 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3819 136735 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3820 136739 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3821 136743 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3822 136745 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3849 136748 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3945 136752 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3703 136812 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3704 136818 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3705 136838 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3707 136876 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3708 136891 321 none 321 none Up Up 1/1/7:4091 138517 702 none 702 none Up Up 1/1/7:4092 138702 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 47 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1#""" | CERRADA | NAE | 3704 | 10.167.133.80 | 10.167.133.82 | 44473 | 10.167.133.81 | 12288 | 3704 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44391 | EJECUTADA | SI | 2 | 44391 | 7.6 | 12.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.129/27 | Switch Instalado | 44391 | Exitosa | 14/07/2021 no pasa la vlan 1161. Demarcador tambien sufrio daño en el puerto 1. Se procede a realizar el cambio del equipo Demarcador, se configura logrando recuerar los servicios conectados a este elemento. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2177 | 10003909 |  | TOL.Planadas | Sin LV - Cambio UM |  | 2/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1131809 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | ZTE | 1514 | 10.167.51.24 | 10.167.51.26 | 44425 | 10.167.51.25 | 15360 | 1514 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44425 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44420 | 9 | 8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.197.97/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 13 de agosto ya que se adelanto Chaparral-2// 12/08/2021 Se adelanta instalacion para el dia de hoy, esta se cambia por tol.piedras | Pendiente instalar demarcador, para verificar si se pueden realizar las rutas tx | Aplazado | Ruta Certificada
2178 | 10003908 |  | TOL.Bilbao | Sin LV - Cambio UM |  | 24/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1092666 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | 1 Gbps Full | Configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en primer tramo/Radio mas cerca del alcatel |  | 1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3139 | 10.167.49.88 | 10.167.49.90 | 44369 | 10.167.49.89 | 15360 | 3139 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44391 | EJECUTADA | SI | 2 | 44391 | 15.3 | 15.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.129/27 | Switch Instalado | 44391 | Exitosa | 14/07/2021 no pasa la vlan 1161. Demarcador tambien sufrio daño en el puerto 1. Se procede a realizar el cambio del equipo Demarcador, se configura logrando recuerar los servicios conectados a este elemento. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2179 | 10003905 |  | TOL.Gaitania |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1135786 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | 1 Gbps |  | O&M |  |  | """1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/7:1410 128503 1 none 1 none Up Up 1/1/7:1130 128505 320 none 320 none Up Up 1/1/7:1160 128507 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3065 128508 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3066 128771 322 none 322 none Up Up 1/1/7:3067 128791 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3068 128796 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3076 128825 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3121 128999 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3125 129007 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3127 129011 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3128 129025 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3135 129057 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3139 129066 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3143 129077 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3148 129087 323 none 323 none Up Up 1/1/7:1076 130559 702 none 702 none Up Up 1/1/7:3357 130940 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3370 130998 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3372 131035 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3381 131037 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3382 131038 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3383 131039 322 none 322 none Up Up 1/1/7:3384 131042 321 none 321 none Up Up 1/1/7:4094 131241 702 none 702 none Up Up 1/1/7:1513 132751 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1514 132761 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1515 132776 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1307 134668 320 none 320 none Up Up 1/1/7:4093 134792 702 none 702 none Up Up 1/1/7:1308 134860 320 none 320 none Up Up 1/1/7:1319 135776 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3819 136735 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3820 136739 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3821 136743 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3822 136745 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3849 136748 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3945 136752 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3703 136812 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3704 136818 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3705 136838 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3707 136876 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3708 136891 321 none 321 none Up Up 1/1/7:4091 138517 702 none 702 none Up Up 1/1/7:4092 138702 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 47 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1#""" | CERRADA | NAE | 3812 | 10.167.133.108 | 10.167.133.110 | 44468 | 10167133109 | 12288 | 3812 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44422 | EJECUTADA | SI | 1 | 44422 | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.67.195.193/27 | Switch Instalado | 44422 | Exitosa | 10/08/2021: Se reprograma por falta de SW 13/08/2021 no pasa las pruebas, pero se instalo el SW, se estaba haciendo unas validaciones con noc, pero el sO ya tuvo que bajarse del cerro. se reprograma para el 14 de agosto | Falla al conectar ruta tx en TOL.Planadas | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2180 | 10003901 |  | TOL.Planadas | Sin LV - Cambio UM |  | 2/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1131809 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | ZTE | 1513 | 10.167.51.20 | 10.167.51.22 | 44425 | 10.167.51.21 | 15360 | 1513 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44425 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44420 | 9 | 8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.197.97/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 13 de agosto ya que se adelanto Chaparral-2// 12/08/2021 Se adelanta instalacion para el dia de hoy, esta se cambia por tol.piedras | Pendiente instalar demarcador, para verificar si se pueden realizar las rutas tx | Aplazado | Ruta Certificada
2181 | 10003899 |  | TOL.Gaitania |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1135786 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | 1 G full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3381 | 10.167.57.136 | 10.167.57.138 | 44399 | 10.167.57.137 | 21504 | 3381 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44422 | EJECUTADA | SI | 1 | 44422 | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.197.97/27 | Switch Instalado | 44422 | Exitosa | 10/08/2021: Se reprograma por falta de SW 13/08/2021 no pasa las pruebas, pero se instalo el SW, se estaba haciendo unas validaciones con noc, pero el sO ya tuvo que bajarse del cerro. se reprograma para el 14 de agosto | Falla al conectar ruta tx en TOL.Planadas | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2182 | 10003897 |  | TOL.Planadas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1131809 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | 1 G full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3372 | 10.167.57.132 | 10.167.57.134 | 22/07/221 | 10.167.57.133 | 12288 | 3372 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44420 | 9 | 8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.197.97/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 13 de agosto ya que se adelanto Chaparral-2// 12/08/2021 Se adelanta instalacion para el dia de hoy, esta se cambia por tol.piedras | Pendiente instalar demarcador, para verificar si se pueden realizar las rutas tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2183 | 10003887 | POR RADIO | COR.Buenavista |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT970952 |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M2 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M2 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  | 1/2/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1028 124247 23 none 23 none Up Up 1/2/4:1020 124257 325 none 325 none Up Up 1/2/4:1536 124555 22 none 22 none Up Up 1/2/4:1405 124600 323 none 323 none Up Up 1/2/4:1452 124602 22 none 22 none Up Up 1/2/4:1455 124604 26 none 6 none Up Up 1/2/4:1457 124609 26 none 6 none Up Up 1/2/4:1459 124616 325 none 325 none Up Up 1/2/4:1659 124749 322 none 322 none Up Up 1/2/4:1076 128763 702 none 702 none Up Up 1/2/4:1782 130725 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 13 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.CAUCASIA-M2# | CERRADA | NAE | 1659 | 10.167.14.32 | 10.167.14.34 | 44307 | 10.167.14.35 | 15360 | 1659 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 19.1 | 6.3 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.65/27 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 13/08/2021, Aliado realizo cambios a la programacion queda reprogramado para el 15 de agosto 15/08/2021, Se reprograma para el 18 de agosto por logistica del aliado Prodatel.. 18/08/2021 El perosnal estaba en Chinu 3 no alacanzan a llegar los contratistas, se reprograma para 19 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2184 | 10003886 | POR RADIO | COR.Arenoso |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1070411 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1700 | 10.167.14.200 | 10.167.14.202 | 44326 | 10.167.14.201 | 18432 | 1700 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 2 | 44428 | 25.9 | 8 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.36.177/28 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 08/06 Se confirma diseño por 3G 13/08/2021 Aliado realizo cambios a la programacion, queda reprogramado para el 15 de agosto 15/08/2021, se reprograma para el 18 de agosto, se presentan problemas por lluvias, se hace la reprogramacion por el aliado Prodatel 18/08/2021 Se logra dejar el SW insta pero la pruebas no pasan por las vlans, por altas horas de la noche deben salir del sitio se reprograma para 19 de agosto 19/08/2021 Por tiempo en validación de configuración de las vlans después de terminar por extenso desplazamiento de retorno se reprograma para 20 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2185 | 10003885 | POR RADIO | COR.Las margaritas |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001275 | Puerto Libre |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1477 | 10.167.2.180 | 10.167.2.182 | 44297 | 10.167.2.181 | 18432 | 1477 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.39.225/27 |  |  | TX InServ | 24/05/2021 se reprograma para el dia 25-05-2021 debido a pruebas realizadas en COR.La Apartada-2 como pilotos para etapa 2 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2186 | 10003884 |  | COR.LA ESMERALDA |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1140652 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/11 | 100 -mbps full |  | O&M |  |  | "1/1/11:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/11:1906 124867 325 none 325 none Up Up 1/1/11:1661 125260 322 none 322 none Up Up 1/1/11:1449 125541 325 none 325 none Up Up 1/1/11:1787 126138 22 none 22 none Up Up 1/1/11:1786 126140 320 none 320 none Up Up 1/1/11:3082 128844 321 none 321 none Up Up 1/1/11:1076 128945 702 none 702 none Up Up 1/1/11:1670 135595 321 none 321 none Up Up 1/1/11:1767 136136 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1767 | 10.167.130.76 | 10.167.130.78 | 44465 | 10.167.130.77 | 21504 | 1767 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44465 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44368 | EJECUTADA | SI | 1 | 44335 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.39.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 02/06/2021 se requiere rediseño por que tarjeta indicada no existe en el enlace y la que proponen instalar no la reconoce la tarjeta CONTROL. Pendiente diseño de COR.San Francisco del Rayo y COR. Guacharacal. 03-06-2021: Requiere tarjeta EG4 ubicada en enlace COR.Ayapel(5-12725A) DIR SUC.San Marcos-2(5-12725A) RTN980// 17-06-2021 se realiza instalacion de tarjetas y demarcador en COR.Guacharacal, queda pendiente por atencion de emergencia y configuracion de los puertos de los enlaces para el dia 18 de Junio.// 18-06-2021 debido a solicitud de apoyo para la integracion de esculita con conectante COR.PALOTAL debemos retirar personal de esta labor y trasladar a COR.AYAPEL encontrando que alguien manipulo configuracion de demarcador y se reconfigura se reprograma para el dia 19-06-2021// 19-06-2021 se realizo visita al sitio por parte del contratista ACJ pero no se pudo realizar las pruebas debido a que el PC no soporta trabajar con VLAN se intento varias veces pero no fue posible, se le solicito al contratista conseguir otro PC y probarlo antes de ir, se reprograma para el 21/06/2021. // 21/06 se confirma con el lider Leonardo pruebas exitosas. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2187 | 10003882 | POR RADIO | COR.Subastar |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068790 |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2201 | 10.167.30.144 | 10.167.30.146 | 44346 | 10.167.30.145 | 18432 | 2201 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | Puerto Libre | SI | 1 | 44415 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.35.1/28 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 25/05/2021 Se relalizó certificación de la cruzada. 04/05/2021 No se alcanzó a realizar por atención de emergencia en la apartada 1 y 2 y buenavista se reprograma para 06 de agosto 06/08/2021 El personal estaba trabajando en fallas en COR. Ure, se reprograma para 07 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2188 | 10003881 | SATELITAL | COR.Buenavista |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT970952 |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M2 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M2 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  | 1/2/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1028 124247 23 none 23 none Up Up 1/2/4:1020 124257 325 none 325 none Up Up 1/2/4:1536 124555 22 none 22 none Up Up 1/2/4:1405 124600 323 none 323 none Up Up 1/2/4:1452 124602 22 none 22 none Up Up 1/2/4:1455 124604 26 none 6 none Up Up 1/2/4:1457 124609 26 none 6 none Up Up 1/2/4:1459 124616 325 none 325 none Up Up 1/2/4:1659 124749 322 none 322 none Up Up 1/2/4:1076 128763 702 none 702 none Up Up 1/2/4:1782 130725 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 13 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.CAUCASIA-M2# | CERRADA | NAE | 1028 | 10.167.10.216 | 10.167.10.218 | 44302 | 10.167.10.217 | 18432 | 1028 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 19.1 | 6.3 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.65/27 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 13/08/2021, Aliado realizo cambios a la programacion queda reprogramado para el 15 de agosto 15/08/2021, Se reprograma para el 18 de agosto por logistica del aliado Prodatel.. 18/08/2021 El perosnal estaba en Chinu 3 no alacanzan a llegar los contratistas, se reprograma para 19 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2189 | 10003880 | POR RADIO | COR.Subastar |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068790 |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/3/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1116 | 10.167.7.84 | 10.167.7.86 | 44337 | 10.167.7.85 | 12288 | 1116 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | Puerto Libre | SI | 1 | 44415 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.35.1/28 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 25/05/2021 Se relalizó certificación de la cruzada. 04/05/2021 No se alcanzó a realizar por atención de emergencia en la apartada 1 y 2 y buenavista se reprograma para 06 de agosto 06/08/2021 El personal estaba trabajando en fallas en COR. Ure, se reprograma para 07 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2190 | 10003878 | SATELITAL | COR.Arenoso |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1070411 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1701 | 10.167.25.60 | 10.167.25.62 | 44326 | 10.167.25.61 | 12288 | 1701 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 2 | 44428 | 25.9 | 8 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.36.177/28 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 08/06 Se confirma diseño por 3G 13/08/2021 Aliado realizo cambios a la programacion, queda reprogramado para el 15 de agosto 15/08/2021, se reprograma para el 18 de agosto, se presentan problemas por lluvias, se hace la reprogramacion por el aliado Prodatel 18/08/2021 Se logra dejar el SW insta pero la pruebas no pasan por las vlans, por altas horas de la noche deben salir del sitio se reprograma para 19 de agosto 19/08/2021 Por tiempo en validación de configuración de las vlans después de terminar por extenso desplazamiento de retorno se reprograma para 20 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2191 | 10003876 | POR RADIO | COR.Planeta Rica-2 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1007103 |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M2 | Port 1/1/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1100 | 10.167.2.176 | 10.167.2.178 | 44298 | 10.167.2.177 | 15360 | 1100 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.37.17/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2192 | 10003875 | POR RADIO | COR.Las margaritas |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001275 | Puerto Libre |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1476 | 10.167.2.172 | 10.167.2.174 | 44297 | 10.167.2.173 | 12288 | 1476 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.39.225/27 |  |  | TX InServ | 24/05/2021 se reprograma para el dia 25-05-2021 debido a pruebas realizadas en COR.La Apartada-2 como pilotos para etapa 2 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2193 | 10003874 |  | COR.Chinu |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1078030 |  |  | AAC-COR.CHINU-M1 | Port 1/6/1 | Ejecutado |  |  |  | AAC-COR.CHINU-M1 | Port 1/6/1 |  | O&M |  |  | "AAC-COR.CHINU-M1# show service sap-using sap 1/6/1 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/6/1:789 123 1 none 1 none Up Up 1/6/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/6/1:1164 123956 323 none 323 none Up Up 1/6/1:1374 124131 325 none 325 none Up Up 1/6/1:1987 125226 320 none 320 none Up Up 1/6/1:1757 130997 321 none 321 none Up Up 1/6/1:4094 132383 702 none 702 none Up Up 1/6/1:3615 132739 320 none 320 none Up Up 1/6/1:3616 132747 320 none 320 none Up Up 1/6/1:1650 134770 323 none 323 none Up Up 1/6/1:1686 135435 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 11" | CERRADA | ZTE | 1686 | 10.167.130.32 | 10.167.130.34 | 44459 | 10.167.130.33 | 15360 | 1686 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44459 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44465 | EJECUTADA | NO | 0 | 44465 | 23.7 | 19.7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | Demarcador | 4094 | 10.71.35.65/28 | Demarcador Instalado | 44465 | Exitosa | 07/08/2021 Sitio no se logró realizar debido a que en sitio no cuenta con el demarcador, se reprograma para 10 de septiembre 25/09/2021 No se hizo porque en zona no cuentan con insumos, se reprograma 27 de sept | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2194 | 10003872 | SATELITAL | COR.Guacharacal |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT968110 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/9 | 100 M FULL |  | O&M |  |  | "1/1/9:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/9:1038 124408 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1647 124735 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1076 124794 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1910 124848 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1186 125814 322 none 322 none Up Up 1/1/9:2113 126444 323 none 323 none Up Up 1/1/9:4094 128948 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1811 135417 321 none 321 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1811 | 10.167.130.56 | 10.167.130.58 | 44459 | 10.167.130.57 | 15360 | 1811 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44342 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.36.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 23/05/2021 Reprogramada para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Certificación exitosa. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2195 | 10003871 | POR RADIO | COR.PROVIDENCIA | Sin LV - Cambio UM |  | 7/07/2021 | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | Sin diseño |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1397 | 10.167.9.176 | 10.167.9.178 | 44301 | 10.167.9.177 | 18432 | 1397 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44409 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44339 | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.36.33/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2196 | 10003870 | SATELITAL | COR.Guacharacal |  |  |  | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT968110 | Puerto Libre |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1647 | 10.167.14.140 | 10.167.14.142 | 44306 | 10.167.14.141 | 18432 | 1647 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.36.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 23/05/2021 Reprogramada para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Certificación exitosa. | 0 | Migración | Ruta Certificada
2197 | 10003869 | POR RADIO | COR.Subastar |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068790 |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/3/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1551 | 10.167.20.216 | 10.167.20.218 | 44316 | 10.167.20.217 | 15360 | 1551 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | Puerto Libre | SI | 1 | 44415 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.35.1/28 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 25/05/2021 Se relalizó certificación de la cruzada. 04/05/2021 No se alcanzó a realizar por atención de emergencia en la apartada 1 y 2 y buenavista se reprograma para 06 de agosto 06/08/2021 El personal estaba trabajando en fallas en COR. Ure, se reprograma para 07 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2198 | 10003868 |  | COR.LA ESMERALDA |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1140652 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/11 | 100 -mbps full |  | O&M |  |  | "1/1/11:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/11:1906 124867 325 none 325 none Up Up 1/1/11:1661 125260 322 none 322 none Up Up 1/1/11:1449 125541 325 none 325 none Up Up 1/1/11:1787 126138 22 none 22 none Up Up 1/1/11:1786 126140 320 none 320 none Up Up 1/1/11:3082 128844 321 none 321 none Up Up 1/1/11:1076 128945 702 none 702 none Up Up 1/1/11:1670 135595 321 none 321 none Up Up 1/1/11:1767 136136 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1670 | 10.167.130.72 | 10.167.130.74 | 44460 | 10.167.130.73 | 15360 | 1670 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44460 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44368 | EJECUTADA | SI | 1 | 44335 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.39.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 02/06/2021 se requiere rediseño por que tarjeta indicada no existe en el enlace y la que proponen instalar no la reconoce la tarjeta CONTROL. Pendiente diseño de COR.San Francisco del Rayo y COR. Guacharacal. 03-06-2021: Requiere tarjeta EG4 ubicada en enlace COR.Ayapel(5-12725A) DIR SUC.San Marcos-2(5-12725A) RTN980// 17-06-2021 se realiza instalacion de tarjetas y demarcador en COR.Guacharacal, queda pendiente por atencion de emergencia y configuracion de los puertos de los enlaces para el dia 18 de Junio.// 18-06-2021 debido a solicitud de apoyo para la integracion de esculita con conectante COR.PALOTAL debemos retirar personal de esta labor y trasladar a COR.AYAPEL encontrando que alguien manipulo configuracion de demarcador y se reconfigura se reprograma para el dia 19-06-2021// 19-06-2021 se realizo visita al sitio por parte del contratista ACJ pero no se pudo realizar las pruebas debido a que el PC no soporta trabajar con VLAN se intento varias veces pero no fue posible, se le solicito al contratista conseguir otro PC y probarlo antes de ir, se reprograma para el 21/06/2021. // 21/06 se confirma con el lider Leonardo pruebas exitosas. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2199 | 10003867 | POR RADIO | COR.SUBASTAR | Rediseños | COR.Planeta Rica-3 |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068790 |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/2/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1411 | 10.167.2.168 | 10.167.2.170 | 44294 | 10.167.2.169 | 15360 | 1411 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | Puerto Libre | SI | 1 | 44415 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.35.1/28 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 25/05/2021 Se relalizó certificación de la cruzada. 04/05/2021 No se alcanzó a realizar por atención de emergencia en la apartada 1 y 2 y buenavista se reprograma para 06 de agosto 06/08/2021 El personal estaba trabajando en fallas en COR. Ure, se reprograma para 07 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2200 | 10003866 | POR RADIO | COR.LA ESMERALDA | Rediseños | COR.Buenavista |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1140652 |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M2 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M2 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  | 1/2/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1028 124247 23 none 23 none Up Up 1/2/4:1020 124257 325 none 325 none Up Up 1/2/4:1536 124555 22 none 22 none Up Up 1/2/4:1405 124600 323 none 323 none Up Up 1/2/4:1452 124602 22 none 22 none Up Up 1/2/4:1455 124604 26 none 6 none Up Up 1/2/4:1457 124609 26 none 6 none Up Up 1/2/4:1459 124616 325 none 325 none Up Up 1/2/4:1659 124749 322 none 322 none Up Up 1/2/4:1076 128763 702 none 702 none Up Up 1/2/4:1782 130725 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 13 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.CAUCASIA-M2# | CERRADA | ZTE | 1459 | 10.167.13.40 | 10.167.13.42 | 44306 | 10.167.13.41 | 18432 | 1459 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44368 | EJECUTADA | SI | 1 | 44335 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.39.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 02/06/2021 se requiere rediseño por que tarjeta indicada no existe en el enlace y la que proponen instalar no la reconoce la tarjeta CONTROL. Pendiente diseño de COR.San Francisco del Rayo y COR. Guacharacal. 03-06-2021: Requiere tarjeta EG4 ubicada en enlace COR.Ayapel(5-12725A) DIR SUC.San Marcos-2(5-12725A) RTN980// 17-06-2021 se realiza instalacion de tarjetas y demarcador en COR.Guacharacal, queda pendiente por atencion de emergencia y configuracion de los puertos de los enlaces para el dia 18 de Junio.// 18-06-2021 debido a solicitud de apoyo para la integracion de esculita con conectante COR.PALOTAL debemos retirar personal de esta labor y trasladar a COR.AYAPEL encontrando que alguien manipulo configuracion de demarcador y se reconfigura se reprograma para el dia 19-06-2021// 19-06-2021 se realizo visita al sitio por parte del contratista ACJ pero no se pudo realizar las pruebas debido a que el PC no soporta trabajar con VLAN se intento varias veces pero no fue posible, se le solicito al contratista conseguir otro PC y probarlo antes de ir, se reprograma para el 21/06/2021. // 21/06 se confirma con el lider Leonardo pruebas exitosas. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2201 | 10003865 | POR RADIO | COR.SAN FRANCISCO DEL RAYO | Sin LV - Cambio UM |  | 6/07/2021 | FASE 1B |  | Integrado | Integrada Radio, ¿Por qué Sin LV? | OT1078028 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado | 03-06-2021: Requiere tarjeta EG4 ubicada en enlace COR.Ayapel(5-12725A) DIR SUC.San Marcos-2(5-12725A) RTN980... 15-06-2021: Se confirma con Leonardo Gomez OyM, que estan en proceso de instalacion de tarjetas, instalada ya en San Francisco del Rayo, pendiente COR.Guacraracal | 0 | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/11 | Full Duplex Nagociando | Configurado | O&M | Pendiente instalación de tarjeta | 0 | 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/11:1787 126138 320 none 320 none Up Down 1/1/11:1786 126140 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 1786 | 10.167.22.248 | 10.167.22.250 | 44321 | 10.167.22.249 | 12288 | 1786 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 1 | 44440 | 19.2 | 18.4 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.36.209/28 | Switch Instalado | 44440 | Exitosa | 02/06/2021 se requiere rediseño por que tarjeta indicada no existe en el enlace y la que proponen instalar no la reconoce la tarjeta CONTROL. Pendiente diseño de COR.San Francisco del Rayo y COR. Guacharacal. 03-06-2021: Requiere tarjeta EG4 ubicada en enlace COR.Ayapel(5-12725A) DIR SUC.San Marcos-2(5-12725A) RTN980// 17-06-2021 se realiza instalacion de tarjetas y demarcador en COR.Guacharacal, queda pendiente por atencion de emergencia y configuracion de los puertos de los enlaces para el dia 18 de Junio.// 18-06-2021 debido a solicitud de apoyo para la integracion de esculita con conectante COR.PALOTAL debemos retirar personal de esta labor y trasladar a COR.AYAPEL encontrando que alguien manipulo configuracion de demarcador y se reconfigura se reprograma para el dia 19-06-2021 // 19-06-2021 se realizo visita al sitio por parte del contratista ACJ pero no se pudo realizar las pruebas debido a que el PC no soporta trabajar con VLAN se intento varias veces pero no fue posible, se le solicito al contratista conseguir otro PC y probarlo antes de ir, se reprograma para el 21/06/2021. // 21/06 se confirma con el lider Leonardo pruebas exitosas. 12/08/2021 No se realizó por atencion de fallas en COR.CERRO MATOSO y COR.URRA se reprograma con el aliado para 14 de agosto 15/08/2021, se reprograma para el 18 de agosto, se presentan problemas por lluvias, se hace la reprogramacion por el aliado Prodatel 18/08/2021 El contratista estaba en la palmira no alcanzan a llegar se reprograma para 19 de agosto 19/08/2021 Para poder hacer est sitio primero debian terminar en COR.Arenoso pero no lograron terminar a tiempo se reprograma para 20 de agosto 20/08/2021 Se estuvo trabajando con Carolina en la IP para la configuracion del demarcador, con Billy con la gestion pero no se logra tarminar a tiempo, al ser un sitio lejano se deben retirar se reprograma para 21 de agosto 21/08/2021 Se presentan problemas en rutas de TX ya que el área de red de transporte cambio un enlace RTN por un CERAGON y deben volver a levantar la ruta desde Guacharacal, se reprograma para 23 de agosto 23/08/2021 Para poder realizar este sitio primero deben verificar cual es la configuración de ruta tx correcta ya que se perdio por cambio de enlace , lo cual será revisado con el personal de claro, sin embargo, hoy no pudieron realizar la verificación porque estuvieron atendiendo fallas masivas en Buenavista y Savaneta, se reprograma para 24 de agosto 26/08/2021, no se hizo por ingreso al sitio, no se tenia permiso, repromada para el 27 de agosto 27/08/2021 No se alcanzó a realizar el sitio, el personal se encontraba en COR.Sahagun-7, por tiempo de desplazamiento de un sitio a otro (5 horas) se reprograma para 28 de agosto 28/08/2021 Se presentan inconvenientes en la ruta de tx, el personal en sitio evidencia lo siguiente, esta ruta involucra a COR.GUACHARACAL, COR.El palmar y COR.Tierra Nueva evidencia que los puertos conectado fisicamente no coinciden con los puertos estupilados en la ruta de diseño, al momento se sigue trabajando para aclarar la situacion y dar solucion, esta reprogramada para 29 de agosto 29/08/2021, se presentan problemas por lluvias y malas condiciones del terreno para accdeder al sitio, se reprograma para el 30 de agosto 30/08/2021 Sitio no se pudo realizar por fuestres lluvias las cuales afectaron la carretera que es via desapada, se reprograma para 31 de agosto 31/08/2021 Sitio no se pudo realizar porque primero deben validar la ruta de tx en COR.Guacharacal pero no lograron ingresar a la EB en Guacharacal porque no fue autorizado a tiempo el permiso de ingreso, se reprograma para el 2 de Septiembre | Inconvenientes Ruta Tx | Integrado | Ruta Certificada
2202 | 10003864 | POR RADIO | COR.Subastar |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068790 |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/3/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1299 | 10.167.7.80 | 10.167.7.82 | 44337 | 10.167.7.81 | 12288 | 1299 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | Puerto Libre | SI | 1 | 44415 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.35.1/28 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 25/05/2021 Se relalizó certificación de la cruzada. 04/05/2021 No se alcanzó a realizar por atención de emergencia en la apartada 1 y 2 y buenavista se reprograma para 06 de agosto 06/08/2021 El personal estaba trabajando en fallas en COR. Ure, se reprograma para 07 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2203 | 10003863 |  | COR.LA ESMERALDA | Sin LV - Cambio UM | COR.San Francisco del Rayo | 19/07/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1140652 |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M2 | Port 1/2/4 | Ejecutado | 03-06-2021: Requiere tarjeta EG4 ubicada en enlace COR.Ayapel(5-12725A) DIR SUC.San Marcos-2(5-12725A) RTN980... 15-06-2021: Se confirma con Leonardo Gomez OyM, que estan en proceso de instalacion de tarjetas, instalada ya en San Francisco del Rayo, pendiente COR.Guacraracal | 0 | AAC-ANT.CAUCASIA-M2 | Port 1/2/4 | Full Duplex Nagociando | Configurado | O&M | Pendiente instalación de tarjeta | 0 | 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/11:1787 126138 320 none 320 none Up Down 1/1/11:1786 126140 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 1787 | 10.167.22.244 | 10.167.22.246 | 44321 | 10.167.22.245 | 12288 | 1787 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44368 | EJECUTADA | SI | 1 | 44335 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.36.209/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 02/06/2021 se requiere rediseño por que tarjeta indicada no existe en el enlace y la que proponen instalar no la reconoce la tarjeta CONTROL. Pendiente diseño de COR.San Francisco del Rayo y COR. Guacharacal. 03-06-2021: Requiere tarjeta EG4 ubicada en enlace COR.Ayapel(5-12725A) DIR SUC.San Marcos-2(5-12725A) RTN980// 17-06-2021 se realiza instalacion de tarjetas y demarcador en COR.Guacharacal, queda pendiente por atencion de emergencia y configuracion de los puertos de los enlaces para el dia 18 de Junio.// 18-06-2021 debido a solicitud de apoyo para la integracion de esculita con conectante COR.PALOTAL debemos retirar personal de esta labor y trasladar a COR.AYAPEL encontrando que alguien manipulo configuracion de demarcador y se reconfigura se reprograma para el dia 19-06-2021// 19-06-2021 se realizo visita al sitio por parte del contratista ACJ pero no se pudo realizar las pruebas debido a que el PC no soporta trabajar con VLAN se intento varias veces pero no fue posible, se le solicito al contratista conseguir otro PC y probarlo antes de ir, se reprograma para el 21/06/2021. // 21/06 se confirma con el lider Leonardo pruebas exitosas. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2204 | 10003862 | POR RADIO | COR.Las margaritas |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001275 | Puerto Libre |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1475 | 10.167.2.164 | 10.167.2.166 | 44297 | 10.167.2.165 | 12288 | 1475 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.39.225/27 |  |  | TX InServ | 24/05/2021 se reprograma para el dia 25-05-2021 debido a pruebas realizadas en COR.La Apartada-2 como pilotos para etapa 2 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2205 | 10003861 |  | COR.Planeta Rica-3 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1009098 |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/2/6 | 100 mbps full |  | O&M | 23/11 // VLAN gestion y servicion propagadas |  | "1/2/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/6:1054 124265 322 none 322 none Up Up 1/2/6:1055 124268 321 none 321 none Up Up 1/2/6:1440 124336 325 none 325 none Up Up 1/2/6:1441 124337 1 none 1 none Up Up 1/2/6:1442 124339 325 none 325 none Up Up 1/2/6:1443 124340 325 none 325 none Up Up 1/2/6:1076 125600 702 none 702 none Up Up 1/2/6:1113 125653 325 none 325 none Up Up 1/2/6:3885 136907 322 none 322 none Up Up " | CERRADA | NAE | 3885 | 10.167.134.220 | 10.167.134.222 | 44474 | 10.167.134.221 | 18432 | 3885 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.35.193/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2206 | 10003860 | SATELITAL | COR.Subastar | Sin LV - Cambio UM |  | 23/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1068790 |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/3/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1583 | 10.167.21.68 | 10.167.21.70 | 44318 | 10.167.21.69 | 12288 | 1583 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | Puerto Libre | SI | 1 | 44415 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.35.1/28 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 25/05/2021 Se relalizó certificación de la cruzada. 04/05/2021 No se alcanzó a realizar por atención de emergencia en la apartada 1 y 2 y buenavista se reprograma para 06 de agosto 06/08/2021 El personal estaba trabajando en fallas en COR. Ure, se reprograma para 07 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2207 | 10003859 | POR RADIO | COR.Las margaritas |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001275 | Puerto Libre |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1748 | 10.167.14.204 | 10.167.14.206 | 44320 | 172.25.125.213 | 12288 | 1748 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.39.225/27 |  |  | TX InServ | 24/05/2021 se reprograma para el dia 25-05-2021 debido a pruebas realizadas en COR.La Apartada-2 como pilotos para etapa 2 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2208 | 10003858 | POR RADIO | ATL.Puerto Giraldo |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068193 |  |  | AAC-ATL.PUERTO_GIRALDO-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.PUERTO_GIRALDO-M2 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1309 | 10.167.21.32 | 10.167.21.34 | 44317 | 10.167.21.31 | 21504 | 1309 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44411 | EJECUTADA | SI | 1 | 44411 | 25 | 8 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Carlos De La Ossa Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.113/28 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa | 2/6/2021 pruebas exitosas, se instala Demarcador 31/07/2021 No se relizó por atención de fallas en Robles, se reprograma para 02 de agosto 02/08/2021, problema de configuracion del SW por parte del soporte. se reprograma para el 3 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2209 | 10003857 | POR RADIO | ATL.Puerto Giraldo |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068193 |  |  | AAC-ATL.PUERTO_GIRALDO-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.PUERTO_GIRALDO-M2 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1306 | 10.167.21.44 | 10.167.21.46 | 44317 | 10.167.21.45 | 21504 | 1306 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44411 | EJECUTADA | SI | 1 | 44411 | 25 | 8 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Carlos De La Ossa Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.113/28 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa | 2/6/2021 pruebas exitosas, se instala Demarcador 31/07/2021 No se relizó por atención de fallas en Robles, se reprograma para 02 de agosto 02/08/2021, problema de configuracion del SW por parte del soporte. se reprograma para el 3 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2210 | 10003856 | POR RADIO | ATL.Puerto Giraldo |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068193 |  |  | AAC-ATL.PUERTO_GIRALDO-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.PUERTO_GIRALDO-M2 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1308 | 10.167.21.36 | 10.167.21.38 | 44317 | 10.167.21.37 | 18432 | 1308 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44411 | EJECUTADA | SI | 1 | 44411 | 25 | 8 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Carlos De La Ossa Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.113/28 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa | 2/6/2021 pruebas exitosas, se instala Demarcador 31/07/2021 No se relizó por atención de fallas en Robles, se reprograma para 02 de agosto 02/08/2021, problema de configuracion del SW por parte del soporte. se reprograma para el 3 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2211 | 10003855 |  | ATL.Puerto Giraldo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1068193 |  |  | AAC-ATL.PUERTO_GIRALDO-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-MON.LOS_GARZONES-M1 | Port 1/5/1:1076 | 100 mbps full | Configurada | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3227 | 10.167.27.172 | 10.167.27.174 | 44376 | 10.167.27.173 | 18432 | 3227 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44411 | EJECUTADA | SI | 1 | 44411 | 25 | 8 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Carlos De La Ossa Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.40.97/29 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa | 2/6/2021 pruebas exitosas, se instala Demarcador 31/07/2021 No se relizó por atención de fallas en Robles, se reprograma para 02 de agosto 02/08/2021, problema de configuracion del SW por parte del soporte. se reprograma para el 3 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2212 | 10003852 |  | TOL.Prado |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT992659 | Puerto Libre |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1375 | 10.167.40.0 | 10.167.40.2 | 44376 | 10.167.40.1 | 12288 | 1375 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 18.6 | 11.4 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 21/07/2021 Personal en desplazameinto/ No se alcanza a desplazar a Tol.coell-2 porque es un cerro | Dificil acceso. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2213 | 10003851 | POR RADIO | TOL.Prado |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT992659 | Puerto Libre |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1427 | 10.167.4.132 | 10.167.4.134 | 44296 | 10.167.4.133 | 12288 | 1427 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 18.6 | 11.4 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 21/07/2021 Personal en desplazameinto/ No se alcanza a desplazar a Tol.coell-2 porque es un cerro | Dificil acceso. | Integrado | Ruta Certificada
2214 | 10003848 | POR RADIO | TOL.Tres Esquinas |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1233320 |  |  | AAC-TOL.PURGATORIO-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | Cambio de enlace. Pendiente generacion OT FC 07/07 | [5 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3626 | 10.167.53.220 | 10.167.53.222 | 44426 | 10.167.53.221 | 18432 | 3626 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44431 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44485 | EJECUTADA | SI | 2 | 16/10/2021 | 19.3 | 18.4 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Jhon Omar Calderon Perez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.195.241/28 | Demarcador Instalado |  | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 24/09/2021 Jorge Franco de Ingelec informa que no tenian el sitio en la programacion de hoy, programado para el 30 de sept 04/10/2021 no lo tenia programado, para hoy, se le recuerda que por eso se hace el envio de la programación, este queda para el 06 de octubre. 07/10/2021 El aliado indica que por las demoras en Tol,Calabozo se reprogramo para el 09 de octubre 13/10/2021 No se tienen permisos para el dia de hoy, se programa para el 14 de Octubre 14/10/2021 De momento no se sabe que VLAN certificaron en TOL. Purgatorio, la unica solución es confirmar TX nuevamente en Purgatorio, se retira para dirigirse a Purificación en la tarde y mañana madrugar a realizar los cambios. Se reprograma para el 16 de oct | Problema comunicacion Claro-Aliado. | Integrado | Ruta Certificada
2215 | 10003846 | POR RADIO | TOL.Prado |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT992659 | Puerto Libre |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1369 | 10.167.39.252 | 10.167.39.254 | 44376 | 10.167.39.253 | 12288 | 1369 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 18.6 | 11.4 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 21/07/2021 Personal en desplazameinto/ No se alcanza a desplazar a Tol.coell-2 porque es un cerro | Dificil acceso. | Integrado | Ruta Certificada
2216 | 10003839 | POR RADIO | SAN.Casa Baja |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Sitio a desmontar se reuqiere rediseño a otra BTS | OT1144029 | Diseño 3G | NO | AAG-SAA.LA_LOMA-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado | Tener presente que en el momento se desconoce las vlan's de trafico de las escuelitas que vayan a entrar por esta conectante al momento de la integración de dichas escuelitas la ruta del servicio SAN.CASA BAJA UMTS permite el paso de cualquier Vlan sobre todos los saltos de MW |  | AAG-SAA.LA_LOMA-M1 | Port 1/1/3 | Full duplex negociando | 1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:51 12968 702 none 702 none Up Up 1/1/3:703 42971 1 none 1 none Up Up 1/1/3:704 42992 1 none 1 none Up Up 1/1/3:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/1/3:4000 107957 7020 none 7020 none Up Up 1/1/3:998 123080 21 none 21 none Up Up 1/1/3:999 123083 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1073 123739 702 none 702 none Up Up 1/1/3:1076 129195 702 none 1 none Up Up 1/1/3:1725 129636 321 none 321 none Up Up | O&M | 1/10/2021 // puertos, Vlan gestion y direccionamiento OK 20/10/2021 // Paola rectifica todas las configuraciones OK, VLAN de servicio OK |  | A:AAG-SAA.LA_LOMA-M1# show service sap-using sap 1/1/3 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:51 12968 702 none 702 none Up Up 1/1/3:703 42971 1 none 1 none Up Up 1/1/3:704 42992 1 none 1 none Up Up 1/1/3:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/1/3:4000 107957 7030 none 7030 none Up Up 1/1/3:998 123080 21 none 21 none Up Up 1/1/3:999 123083 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1073 123739 702 none 702 none Up Up 1/1/3:1076 129195 702 none 1 none Up Up 1/1/3:1725 129636 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 12 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== | CERRADA | ZTE | 1725 | 10.167.39.180 | 10.167.39.182 | 44376 | 10.167.39.181 | 15360 | 1725 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44393 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44531 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | Jorge Andres Acero Hernandez | Orly Livingston O’neill | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.214.97/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 24/07/2021: Se está realizando un rediseño, se debe desmotar y montar nuevamente el sitio. 26/07/2021 Se establece comunicacion con el Ing Harold el cual indica que ya se escalo a GRI, este fin de semana ya quedo la infraestructura, ya que van a desmontar SAN.Casa Baja ya que esta en riesgo y se montaria SAN.Agua Dulce. Pendiente montar el nuevo enlace 25/10/2021 Se confirma que los isumos ya llegaron a san andres falta hacerlos llegar a providencia, se demora 3 días, se envian en barco. Esta actividad la realiza Cotel . Se reprograma para el 29 de oct 10/11/2021 No se logra visitar el sitio debido a que el personal se debio desplazar a SAN.RB Maracaibo se reprograma para 16 de nov 16/11/2021 Personal se encuentra en San.Rb Maracaibo realizando una falla, el sitio se visitara el dia de mañana 18/11/2021 De manera telefonica indican que se encuentran atendiendo emergencias en San.rb Maracaibo, San.agua dulce se reprograma 29 de noviembre. | Diseño 3G Transporte de insumos | Integrado | Reprogramado
2217 | 10003838 | SATELITAL | CES.Calabaza |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1001209 |  |  | VAD-CAG-AN01 | Port 1/5/7 | Ejecutado |  |  | VAD-CAG-AN01 | Port 1/5/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1615 | 10.167.14.48 | 10.167.14.50 | 44306 | 10.167.14.49 | 15360 | 1615 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44531 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.45.33/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 24/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 29 Nov. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2218 | 10003837 | SATELITAL | CES.Pueblo Bello |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1005521 |  |  | AAC-CES.VALENCIA_JESUS-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.VALENCIA_JESUS-M2 | Port 1/1/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1710 | 10.167.16.196 | 10.167.16.198 | 44309 | 10.167.16.197 | 15360 | 1710 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | Puerto Libre | SI | 1 | 44434 | 15 | 15 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.45.193/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2219 | 10003836 | SATELITAL | CES.Pueblo Bello |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1005521 |  |  | AAC-CES.VALENCIA_JESUS-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.VALENCIA_JESUS-M2 | Port 1/1/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1323 | 10.167.10.132 | 10.167.10.134 | 44301 | 10.167.10.133 | 15360 | 1323 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44409 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44342 | Puerto Libre | SI | 1 | 44434 | 15 | 15 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.45.193/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2220 | 10003831 | SATELITAL | CES.Pueblo Bello | Sin LV - Cambio UM |  | 21/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1005521 |  |  | AAC-CES.VALENCIA_JESUS-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.VALENCIA_JESUS-M2 | Port 1/1/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1156 | 10.167.8.60 | 10.167.8.62 | 44301 | 10.167.8.61 | 18432 | 1156 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | Puerto Libre | SI | 1 | 44434 | 15 | 15 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.45.193/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2221 | 10003828 | SATELITAL | CES.Pueblo Bello | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1005521 |  |  | AAC-CES.VALENCIA_JESUS-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.VALENCIA_JESUS-M2 | Port 1/1/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1151 | 10.167.8.40 | 10.167.8.42 | 44301 | 10.167.8.41 | 12288 | 1151 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | Puerto Libre | SI | 1 | 44434 | 15 | 15 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.45.193/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2222 | 10003815 | SATELITAL | CES.Calabaza | Sin LV - Cambio UM |  | 25/07/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1001209 |  |  | VAD-CAG-AN01 | Port 1/5/7 | Ejecutado |  |  | VAD-CAG-AN01 | Port 1/5/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1081 | 10.167.14.52 | 10.167.14.54 | 44306 | 10.167.14.53 | 15360 | 1081 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44531 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.45.33/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 24/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 29 Nov. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2223 | 10003800 | SATELITAL | COR.Los Limones |  |  |  | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT973158 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1304 | 10.167.9.172 | 10.167.9.174 | 44301 | 10.167.9.173 | 12288 | 1304 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 1 | 44441 | 20.18 | 6.9 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.37.65/27 | Switch Instalado | 44441 | Exitosa | 26/08/2021, se presentan problemas por condiciones climaticas. reprogramada para el 27 de agosto 27/08/2021 Se presentan inconvenientes en la ruta de TX en la barra, la cual se indentifica muy tarde, se debe primero visitar COR.La barra a revisar el 7705-SAR8 v2 pto 1/1/8, se reprograma para 28 de agosto 28/08/2021 Por inconvenietes en ruta de tx, personal logra verficar el puerto 1/1/8 del equipo 7705-SAR8 v2 en COR.La Barra, pero tambien deben ir a verficar en COR.Viajano el RTN 980 puerto 3, el personal de claro que verificará este sitio no logra desplazarse a tiempo porque estaban atendiento fallas en COR.San Antero, se reprograma para 29 de agosto 29/08/2021 Se necesita garantizar pruebas ping y VLAN de gestion desde 3 demarcadores en Viajano, Se presenta incovenoente con el custodio no le entran las llamadas se reprograma para 30 agosto. "30/08/2021 Se estuvo trabajando en la configuracion de la ruta de TX junto con Manuel Peña: 1. Se logra respuesta de las VLAN de Gestión y Servicio en Viajano. 2. Se cambia VLAN de Gestión 4094 a 4092. Se tiene respuesta. 3. Es necesario re programar visita para quitar los 3 demarcadores cascadeados al SW para dejar solo el SW como unicoo equipo multiplexador. Estos 3 demarcadores en cascada están ocasionando varias fallas, con frecuentes reinicios y bloqueos de puertos. Se reprograma para 31 de agosto (este proceso lo realizara SO de claro y se realizará en cor.viajano)" 31/08/2021 Este sitio no se alcanzó a realizar el día de hoy, el personal solo alcanzó a hacer la migración de lo servicios que estaban en COR.Viajano y dejarlos en el SW, se reprograma para 01 septiembre 01/09/2021 Ping no pasa a traves del SW, el personal se debe retirar de sitio por fuertes lluvias, en la EB solo está el gabinete, se reprograma para 02 de septiembre | Inconvenientes Ruta Tx | Migración | Ruta Certificada
2224 | 10003799 | SATELITAL | COR.Pueblo Nuevo-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT972500 |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/2/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1342 | 10.167.7.20 | 10.167.7.22 | 44392 | 10.167.7.21 | 12288 | 1342 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.35.193/27 |  |  | Exitosa | 23/05/2021 Reprogramada para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Certificación exitosa. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2225 | 10003798 | POR RADIO | COR.Los Limones |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT973158 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1138 | 10.167.7.244 | 10.167.7.246 | 00:00:00 | 10.167.7.245 | 18432 | 1138 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 1 | 44441 | 20.18 | 6.9 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.37.65/27 | Switch Instalado | 44441 | Exitosa | 26/08/2021, se presentan problemas por condiciones climaticas. reprogramada para el 27 de agosto 27/08/2021 Se presentan inconvenientes en la ruta de TX en la barra, la cual se indentifica muy tarde, se debe primero visitar COR.La barra a revisar el 7705-SAR8 v2 pto 1/1/8, se reprograma para 28 de agosto 28/08/2021 Por inconvenietes en ruta de tx, personal logra verficar el puerto 1/1/8 del equipo 7705-SAR8 v2 en COR.La Barra, pero tambien deben ir a verficar en COR.Viajano el RTN 980 puerto 3, el personal de claro que verificará este sitio no logra desplazarse a tiempo porque estaban atendiento fallas en COR.San Antero, se reprograma para 29 de agosto 29/08/2021 Se necesita garantizar pruebas ping y VLAN de gestion desde 3 demarcadores en Viajano, Se presenta incovenoente con el custodio no le entran las llamadas se reprograma para 30 agosto. "30/08/2021 Se estuvo trabajando en la configuracion de la ruta de TX junto con Manuel Peña: 1. Se logra respuesta de las VLAN de Gestión y Servicio en Viajano. 2. Se cambia VLAN de Gestión 4094 a 4092. Se tiene respuesta. 3. Es necesario re programar visita para quitar los 3 demarcadores cascadeados al SW para dejar solo el SW como unicoo equipo multiplexador. Estos 3 demarcadores en cascada están ocasionando varias fallas, con frecuentes reinicios y bloqueos de puertos. Se reprograma para 31 de agosto (este proceso lo realizara SO de claro y se realizará en cor.viajano)" 31/08/2021 Este sitio no se alcanzó a realizar el día de hoy, el personal solo alcanzó a hacer la migración de lo servicios que estaban en COR.Viajano y dejarlos en el SW, se reprograma para 01 septiembre 01/09/2021 Ping no pasa a traves del SW, el personal se debe retirar de sitio por fuertes lluvias, en la EB solo está el gabinete, se reprograma para 02 de septiembre | Inconvenientes Ruta Tx | Integrado | Ruta Certificada
2226 | 10003795 | POR RADIO | COR.Subastar |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068790 |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/3/3 | 1 Giga Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1763 | 10.167.55.32 | 10.167.55.34 | 44399 | 10.167.55.33 | 15360 | 1763 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | Puerto Libre | SI | 1 | 44415 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.35.1/28 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 25/05/2021 Se relalizó certificación de la cruzada. 04/05/2021 No se alcanzó a realizar por atención de emergencia en la apartada 1 y 2 y buenavista se reprograma para 06 de agosto 06/08/2021 El personal estaba trabajando en fallas en COR. Ure, se reprograma para 07 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2227 | 10003794 | POR RADIO | COR.Arroyo Arena |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1018056 |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M2 | Port 1/1/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1403 | 10.167.3.192 | 10.167.3.194 | 44305 | 10.167.3.193 | 18432 | 1403 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | Puerto Libre | SI | 1 | 44414 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.37.17/28 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 02/08/2021, sitio lejano y no se alcanzo a llegar al sitio, se reprograma para el 3 de agosto. 03/08/2021, problema stio lejano, el personal estaba atendiendo otros sitios., se reprograma para el 6 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2228 | 10003793 | SATELITAL | SUC.Las Flores | Sin LV - Cambio UM |  | 24/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1065986 |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/1 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 15/06/2021 Continuar con el proceso de certificacion hasta que se confirme rediseño 09-06-2021/Recuperación de gestión/12-06-2021 Se requiere diseño.Sin línea de vista |  | 1/4/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/4/1:1345 123807 22 none 22 none Up Down 1/4/1:1516 126282 323 none 323 none Up Down 1/4/1:1564 126310 22 none 22 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1564 | 10.167.23.220 | 10.167.23.222 | 44322 | 10.167.23.221 | 18432 | 1564 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44365 | EJECUTADA | SI | 1 | 44365 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.53.49/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 03-04-2021 por atencion de falla en SUC.San Benoto Abad se aplazan los trabajos de certificacion// 15-06-2021 Problemas de Orden Público// 17-06-2021 demoras en atencion para certificacion de SIN.Argelia y perdida de tiempo en SIN.El Progreso se queda para el dia 18 de Junio.// | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2229 | 10003792 | POR RADIO | COR.VIAJANO | Rediseños | COR.Los Limones |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1010858 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1288 | 10.167.2.160 | 10.167.2.162 | 44289 | 10.167.2.161 | 12288 | 1288 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.71.36.225/27 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 23/07/2021, programada para el 24 de julio. 24/07/2021 se reprograma para el dia 25/07/2021 , no se alcanzo a cumplir ya que se priorizaron otras estaciones, mas cercanas 27/07: el 24 se enviaron pruebas con la observacion de que Las pruebas ping no pasan, al validar con IP Ram reportan que observan una desconexión sobre el pto 1.1.2 del Alcatel en cor.la barra, el personal de La Barra estuvo en Lorica atendiendo falla, se reprograma para 28 Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2230 | 10003791 | SATELITAL | COR.Palotal | Sin LV - Cambio UM |  | 22/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1025319 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/3/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1548 | 10.167.16.120 | 10.167.16.122 | 44313 | 10.167.16.121 | 12288 | 1548 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44526 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 28.3 | 18.5 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.37.97/27 | Switch Instalado | 44526 | Exitosa | 23/05/2021 Por encolamiento de fallas del turmno se reprograma para el dia 24-05-2021 24/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 01 Dic | Exitosa sin inconvenientes | Aplazado | Ruta Certificada
2231 | 10003790 | POR RADIO | COR.Viajano |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1010858 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1487 | 10.167.2.156 | 10.167.2.158 | 44315 | 10.167.2.157 | 18432 | 1487 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.71.36.225/27 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 23/07/2021, programada para el 24 de julio. 24/07/2021 se reprograma para el dia 25/07/2021 , no se alcanzo a cumplir ya que se priorizaron otras estaciones, mas cercanas 27/07: el 24 se enviaron pruebas con la observacion de que Las pruebas ping no pasan, al validar con IP Ram reportan que observan una desconexión sobre el pto 1.1.2 del Alcatel en cor.la barra, el personal de La Barra estuvo en Lorica atendiendo falla, se reprograma para 28 Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2232 | 10003789 | POR RADIO | COR.TIERRA SANTA-2 | Rediseños | COR.Ayapel |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1159254 |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M3 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M3 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1498 | 10.167.16.112 | 10.167.16.114 | 44517 | 10.167.16.113 | 12288 | 1498 | Configuración ok | reconfig OK | CERTIFICACIÓN ok | 44517 | 10.96.66.242 | 255.255.255.248 | 10.96.66.241 | 789 | EJECUTAR | 44518 | EJECUTADA | SI | 1 | 44518 | 27.8 | 25.6 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.229.97/27 | Demarcador Instalado |  | Exitosa | 17/11/2021 La ing Alexadra Chachon solicita instalacion de demarcador en COR.Tierra Santa-2 por demanda, programado para 18 de nov. | Configuracion Servicio (PEM) | Integrado | Ruta Certificada
2233 | 10003788 | POR RADIO | COR.El Contento |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1023500 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1515 | 10.167.7.16 | 10.167.7.18 | 44302 | 10.167.7.17 | 18432 | 1515 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44337 | EJECUTADA | SI | 1 | 44337 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.37.65/27 |  |  | Exitosa | 23/05/2021 Reprogramada para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Certificación exitosa. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2234 | 10003787 | SATELITAL | COR.Villanueva | Sin LV - Cambio UM |  | 3/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1079796 |  |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/1/2 | Cancelado | Pendiente confirmar nueva conectante, Diseño COR.Villanueva no es viable por Mw y/o por diseño 3G |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M | 1/10/2021 // confirmar con alexandra la UM |  |  | CERRADA | ZTE | 1575 | 10.167.26.0 | 10.167.26.2 | 44324 | 10.167.26.1 | 12288 | 1575 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | Pendiente Diseño | 44340 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.34.97/28 | Pendiente instalar |  | Cancelado | 24/05/2021 Cancelado porque no tiene puertos Libres. Diseño debe definir nueva EB conectante 09/11/2021 Alexandra Chacón realiza inclusión de nuevo CD para la fase 3.1, requiere la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con _________ y reprograma visita para el ____________. | 0 | Aplazado | Cancelado
2235 | 10003786 | POR RADIO | COR.Los Limones |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT973158 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1333 | 10.167.8.136 | 10.167.8.138 | 44299 | 10.167.8.139 | 21504 | 1333 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 1 | 44441 | 20.18 | 6.9 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.37.65/27 | Switch Instalado | 44441 | Exitosa | 26/08/2021, se presentan problemas por condiciones climaticas. reprogramada para el 27 de agosto 27/08/2021 Se presentan inconvenientes en la ruta de TX en la barra, la cual se indentifica muy tarde, se debe primero visitar COR.La barra a revisar el 7705-SAR8 v2 pto 1/1/8, se reprograma para 28 de agosto 28/08/2021 Por inconvenietes en ruta de tx, personal logra verficar el puerto 1/1/8 del equipo 7705-SAR8 v2 en COR.La Barra, pero tambien deben ir a verficar en COR.Viajano el RTN 980 puerto 3, el personal de claro que verificará este sitio no logra desplazarse a tiempo porque estaban atendiento fallas en COR.San Antero, se reprograma para 29 de agosto 29/08/2021 Se necesita garantizar pruebas ping y VLAN de gestion desde 3 demarcadores en Viajano, Se presenta incovenoente con el custodio no le entran las llamadas se reprograma para 30 agosto. "30/08/2021 Se estuvo trabajando en la configuracion de la ruta de TX junto con Manuel Peña: 1. Se logra respuesta de las VLAN de Gestión y Servicio en Viajano. 2. Se cambia VLAN de Gestión 4094 a 4092. Se tiene respuesta. 3. Es necesario re programar visita para quitar los 3 demarcadores cascadeados al SW para dejar solo el SW como unicoo equipo multiplexador. Estos 3 demarcadores en cascada están ocasionando varias fallas, con frecuentes reinicios y bloqueos de puertos. Se reprograma para 31 de agosto (este proceso lo realizara SO de claro y se realizará en cor.viajano)" 31/08/2021 Este sitio no se alcanzó a realizar el día de hoy, el personal solo alcanzó a hacer la migración de lo servicios que estaban en COR.Viajano y dejarlos en el SW, se reprograma para 01 septiembre 01/09/2021 Ping no pasa a traves del SW, el personal se debe retirar de sitio por fuertes lluvias, en la EB solo está el gabinete, se reprograma para 02 de septiembre | Inconvenientes Ruta Tx | Integrado | Ruta Certificada
2236 | 10003785 | POR RADIO | COR.EL CONTENTO | Rediseños | COR.Pueblo Nuevo-2 |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1023500 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1646 | 10.167.14.136 | 10.167.14.138 | 44306 | 10.167.14.137 | 12288 | 1646 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44337 | EJECUTADA | SI | 1 | 44337 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.37.65/27 |  |  | Exitosa | 23/05/2021 Reprogramada para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Certificación exitosa. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2237 | 10003784 | POR RADIO | COR.Pueblo Nuevo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001377 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/4 | 100 -mbps full |  | O&M |  |  | "1/1/4:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1397 124184 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1076 128929 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3533 132772 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1598 135485 321 none 321 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1598 | 10.167.130.132 | 10.167.130.134 | 44459 | 10167130133 | 15360 | 1598 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44451 | EJECUTADA | SI | 2 | 44451 | 19 | 7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.36.33/27 | Switch Instalado | 44451 | Exitosa | 02/09/2021 No se puede realizar ya que se hace falta SW y demas materiales se reprorama para el dia 6 de sep, tambien por acumulacion de sitios. 06/09/2021, no se realiza por problema con insumos y material que se entregara en sincelejo el 7 de septiembre, se reprograma para el 8 de septiembre 08/09/2021 Se presentan inconvenientes en ruta de tx, la ruta se encuentra caida en COR.Guacharacal, se debe validar primero en COR.Guacharal, se programa para 09 de septiembre 09/09/2021 se programa visita a COR.Guacharacal el 10 de sept para validar la ruta Tx. reprogramado para el 11 de sept | Inconvenientes Ruta Tx | Integrado | Ruta Certificada
2238 | 10003783 | SATELITAL | COR.El Contento | Sin LV - Cambio UM |  | 25/05/2021 | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT1023500 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1376 | 10.167.9.156 | 10.167.9.158 | 44301 | 10.167.9.157 | 12288 | 1376 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44337 | EJECUTADA | SI | 1 | 44337 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.37.65/27 |  |  | Exitosa | 23/05/2021 Reprogramada para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Certificación exitosa. | 0 | Migración | Ruta Certificada
2239 | 10003781 | POR RADIO | COR.Viajano |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1010858 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3226 | 10.167.30.160 | 10.167.30.162 | 44376 | 10.167.30.161 | 15360 | 3226 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.71.36.225/27 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 23/07/2021, programada para el 24 de julio. 24/07/2021 se reprograma para el dia 25/07/2021 , no se alcanzo a cumplir ya que se priorizaron otras estaciones, mas cercanas 27/07: el 24 se enviaron pruebas con la observacion de que Las pruebas ping no pasan, al validar con IP Ram reportan que observan una desconexión sobre el pto 1.1.2 del Alcatel en cor.la barra, el personal de La Barra estuvo en Lorica atendiendo falla, se reprograma para 28 Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2240 | 10003780 |  | COR.Los Limones |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT973158 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3532 | 10.167.52.28 | 10.167.52.30 | 44425 | 10.167.52.29 | 15360 | 3532 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 1 | 44441 | 20.18 | 6.9 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.37.65/27 | Switch Instalado | 44441 | Exitosa | 26/08/2021, se presentan problemas por condiciones climaticas. reprogramada para el 27 de agosto 27/08/2021 Se presentan inconvenientes en la ruta de TX en la barra, la cual se indentifica muy tarde, se debe primero visitar COR.La barra a revisar el 7705-SAR8 v2 pto 1/1/8, se reprograma para 28 de agosto 28/08/2021 Por inconvenietes en ruta de tx, personal logra verficar el puerto 1/1/8 del equipo 7705-SAR8 v2 en COR.La Barra, pero tambien deben ir a verficar en COR.Viajano el RTN 980 puerto 3, el personal de claro que verificará este sitio no logra desplazarse a tiempo porque estaban atendiento fallas en COR.San Antero, se reprograma para 29 de agosto 29/08/2021 Se necesita garantizar pruebas ping y VLAN de gestion desde 3 demarcadores en Viajano, Se presenta incovenoente con el custodio no le entran las llamadas se reprograma para 30 agosto. "30/08/2021 Se estuvo trabajando en la configuracion de la ruta de TX junto con Manuel Peña: 1. Se logra respuesta de las VLAN de Gestión y Servicio en Viajano. 2. Se cambia VLAN de Gestión 4094 a 4092. Se tiene respuesta. 3. Es necesario re programar visita para quitar los 3 demarcadores cascadeados al SW para dejar solo el SW como unicoo equipo multiplexador. Estos 3 demarcadores en cascada están ocasionando varias fallas, con frecuentes reinicios y bloqueos de puertos. Se reprograma para 31 de agosto (este proceso lo realizara SO de claro y se realizará en cor.viajano)" 31/08/2021 Este sitio no se alcanzó a realizar el día de hoy, el personal solo alcanzó a hacer la migración de lo servicios que estaban en COR.Viajano y dejarlos en el SW, se reprograma para 01 septiembre 01/09/2021 Ping no pasa a traves del SW, el personal se debe retirar de sitio por fuertes lluvias, en la EB solo está el gabinete, se reprograma para 02 de septiembre | Inconvenientes Ruta Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2241 | 10003778 | SATELITAL | COR.El Contento |  |  |  | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT1023500 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1371 | 10.167.6.56 | 10.167.6.58 | 44296 | 10.167.6.57 | 12288 | 1371 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44337 | EJECUTADA | SI | 1 | 44337 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.37.65/27 |  |  | Exitosa | 23/05/2021 Reprogramada para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Certificación exitosa. | 0 | Migración | Ruta Certificada
2242 | 10003776 |  | COR.Palotal |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1025319 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/3/1 | 100 M FULL |  | O&M |  |  | "1/3/1:789 123 1 none 1 none Up Up 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/1:1331 123915 323 none 323 none Up Up 1/3/1:1085 124436 323 none 323 none Up Up 1/3/1:1534 124541 22 none 22 none Up Up 1/3/1:1446 125075 322 none 322 none Up Up 1/3/1:1548 125351 322 none 322 none Up Up 1/3/1:1500 125434 323 none 323 none Up Up 1/3/1:1920 125586 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1921 125587 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1499 125743 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1076 128463 702 none 702 none Up Up 1/3/1:1584 135421 321 none 321 none Up Up 1/3/1:1609 135453 321 none 321 none Up Up " | CERRADA | ZTE | 1584 | 10.167.130.116 | 10.167.130.118 | 44459 | 10.167.130.117 | 15360 | 1584 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44459 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44526 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 28.3 | 18.5 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.37.97/27 | Switch Instalado | 44526 | Exitosa | 23/05/2021 Por encolamiento de fallas del turmno se reprograma para el dia 24-05-2021 24/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 01 Dic | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2243 | 10003773 | POR RADIO | COR.Los Limones |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT973158 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1334 | 10.167.8.140 | 10.167.8.142 | 44299 | 10.167.8.141 | 12288 | 1334 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 1 | 44441 | 20.18 | 6.9 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.37.65/27 | Switch Instalado | 44441 | Exitosa | 26/08/2021, se presentan problemas por condiciones climaticas. reprogramada para el 27 de agosto 27/08/2021 Se presentan inconvenientes en la ruta de TX en la barra, la cual se indentifica muy tarde, se debe primero visitar COR.La barra a revisar el 7705-SAR8 v2 pto 1/1/8, se reprograma para 28 de agosto 28/08/2021 Por inconvenietes en ruta de tx, personal logra verficar el puerto 1/1/8 del equipo 7705-SAR8 v2 en COR.La Barra, pero tambien deben ir a verficar en COR.Viajano el RTN 980 puerto 3, el personal de claro que verificará este sitio no logra desplazarse a tiempo porque estaban atendiento fallas en COR.San Antero, se reprograma para 29 de agosto 29/08/2021 Se necesita garantizar pruebas ping y VLAN de gestion desde 3 demarcadores en Viajano, Se presenta incovenoente con el custodio no le entran las llamadas se reprograma para 30 agosto. "30/08/2021 Se estuvo trabajando en la configuracion de la ruta de TX junto con Manuel Peña: 1. Se logra respuesta de las VLAN de Gestión y Servicio en Viajano. 2. Se cambia VLAN de Gestión 4094 a 4092. Se tiene respuesta. 3. Es necesario re programar visita para quitar los 3 demarcadores cascadeados al SW para dejar solo el SW como unicoo equipo multiplexador. Estos 3 demarcadores en cascada están ocasionando varias fallas, con frecuentes reinicios y bloqueos de puertos. Se reprograma para 31 de agosto (este proceso lo realizara SO de claro y se realizará en cor.viajano)" 31/08/2021 Este sitio no se alcanzó a realizar el día de hoy, el personal solo alcanzó a hacer la migración de lo servicios que estaban en COR.Viajano y dejarlos en el SW, se reprograma para 01 septiembre 01/09/2021 Ping no pasa a traves del SW, el personal se debe retirar de sitio por fuertes lluvias, en la EB solo está el gabinete, se reprograma para 02 de septiembre | Inconvenientes Ruta Tx | Integrado | Ruta Certificada
2244 | 10003772 | SATELITAL | COR.Viajano | Sin LV - Cambio UM |  | 15/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1010858 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3223 | 10.167.30.156 | 10.167.30.158 | 44376 | 10.167.30.157 | 12288 | 3223 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.71.36.225/27 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 23/07/2021, programada para el 24 de julio. 24/07/2021 se reprograma para el dia 25/07/2021 , no se alcanzo a cumplir ya que se priorizaron otras estaciones, mas cercanas 27/07: el 24 se enviaron pruebas con la observacion de que Las pruebas ping no pasan, al validar con IP Ram reportan que observan una desconexión sobre el pto 1.1.2 del Alcatel en cor.la barra, el personal de La Barra estuvo en Lorica atendiendo falla, se reprograma para 28 Julio. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2245 | 10003771 |  | COR.Los Limones |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT973158 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 | 100 -mbps full |  | O&M |  |  | "1/1/5:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1288 122983 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1333 123918 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1334 123922 320 none 320 none Up Up 1/1/5:1138 123924 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1515 124402 323 none 323 none Up Up 1/1/5:1646 124738 321 none 321 none Up Up 1/1/5:1542 125237 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1545 125241 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1501 125437 323 none 323 none Up Up 1/1/5:4093 125671 702 none 702 none Up Up 1/1/5:1487 125722 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1585 126477 322 none 322 none Up Up 1/1/5:2211 127671 323 none 323 none Up Up 1/1/5:3226 129621 323 none 323 none Up Up 1/1/5:3347 130854 323 none 323 none Up Up 1/1/5:1761 131019 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1762 131021 325 none 325 none Up Up 1/1/5:3530 132758 325 none 325 none Up Up 1/1/5:3532 132769 321 none 321 none Up Up 1/1/5:4092 133299 702 none 702 none Up Up 1/1/5:1076 133671 702 none 702 none Up Up 1/1/5:1859 135551 321 none 321 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1859 | 10.167.130.96 | 10.167.130.98 | 44460 | 10.167.130.97 | 15360 | 1859 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 1 | 44441 | 20.18 | 6.9 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.37.65/27 | Switch Instalado | 44441 | Exitosa | 26/08/2021, se presentan problemas por condiciones climaticas. reprogramada para el 27 de agosto 27/08/2021 Se presentan inconvenientes en la ruta de TX en la barra, la cual se indentifica muy tarde, se debe primero visitar COR.La barra a revisar el 7705-SAR8 v2 pto 1/1/8, se reprograma para 28 de agosto 28/08/2021 Por inconvenietes en ruta de tx, personal logra verficar el puerto 1/1/8 del equipo 7705-SAR8 v2 en COR.La Barra, pero tambien deben ir a verficar en COR.Viajano el RTN 980 puerto 3, el personal de claro que verificará este sitio no logra desplazarse a tiempo porque estaban atendiento fallas en COR.San Antero, se reprograma para 29 de agosto 29/08/2021 Se necesita garantizar pruebas ping y VLAN de gestion desde 3 demarcadores en Viajano, Se presenta incovenoente con el custodio no le entran las llamadas se reprograma para 30 agosto. "30/08/2021 Se estuvo trabajando en la configuracion de la ruta de TX junto con Manuel Peña: 1. Se logra respuesta de las VLAN de Gestión y Servicio en Viajano. 2. Se cambia VLAN de Gestión 4094 a 4092. Se tiene respuesta. 3. Es necesario re programar visita para quitar los 3 demarcadores cascadeados al SW para dejar solo el SW como unicoo equipo multiplexador. Estos 3 demarcadores en cascada están ocasionando varias fallas, con frecuentes reinicios y bloqueos de puertos. Se reprograma para 31 de agosto (este proceso lo realizara SO de claro y se realizará en cor.viajano)" 31/08/2021 Este sitio no se alcanzó a realizar el día de hoy, el personal solo alcanzó a hacer la migración de lo servicios que estaban en COR.Viajano y dejarlos en el SW, se reprograma para 01 septiembre 01/09/2021 Ping no pasa a traves del SW, el personal se debe retirar de sitio por fuertes lluvias, en la EB solo está el gabinete, se reprograma para 02 de septiembre | Inconvenientes Ruta Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2246 | 10003770 | POR RADIO | ANT.PUEBLO RICO | Rediseños | ANT.Salgar |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1117669 |  |  | AAC-ANT.ANDES-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.ANDES-M2 | Port 1/1/3 | Full Duplex Nagociando |  | O&M | O&M - Certificar en Conectante | ANT.Pueblo rico |  | CERRADA | NAE | 2191 | 10.167.25.28 | 10.167.25.30 | 44327 | 10.167.25.29 | 15360 | 2191 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44358 | Puerto Libre | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.229.1/27 |  |  | Exitosa | SE ejecutó el 4-06-2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2247 | 10003768 | POR RADIO | ANT.PUEBLO RICO | Rediseños | ANT.ANDES-1 |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1117669 |  | 1 Electrico | AAC-ANT.ANDES-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.ANDES-M2 | Port 1/1/3 | Full duplex Forzado | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante 8 Junio : PEM y DISEÑO confirman puerto 1/1/3/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones | ANT.Pueblo rico |  | CERRADA | NAE | 1904 | 10.167.15.0 | 10.167.15.2 | 44308 | 10.167.15.1 | 12288 | 1904 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44358 | Puerto Libre | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.229.1/27 |  |  | Exitosa | SE ejecutó el 4-06-2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2248 | 10003766 | POR RADIO | SND.Granadillo |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1067032 | Puerto Libre |  | AAC-SND.GRANADILLO-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.GRANADILLO-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1761 | 10.167.19.188 | 10.167.19.190 | 44319 | 10.167.19.189 | 12288 | 1761 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.252.161/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2249 | 10003765 | POR RADIO | SND.Puente Nacional |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1111897 |  |  | AAC-SND.GRANADILLO-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SND.GRANADILLO-M1 | Port 1/4/4 | FULL DUPLEX | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | SND.Granadillo | 1/4/4:2599 128493 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 2599 | 10.167.48.88 | 10.167.48.90 | 44359 | 10.167.48.89 | 12288 | 2599 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44359 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44412 | Puerto Libre | SI | 1 | 44412 | 6 | 6 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.250.193/27 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | 28/07/2021, no se puede indicar fecha de visita porque toca certificar ruta en salto anterior. SND.Granadillo, pendiente por programar. // 03/08/2021 se realizan las pruebas desde SND.GRANADILLO y se solicita apoyo para las pruebas de velocidad se reprograma para el 6 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2250 | 10003764 |  | ANT.Pto Berrio |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1235887 |  |  | ANT-PBE-AN01 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | ANT-PBE-AN01 | Port 1/4/4 | 100 M Full |  | O&M | 23/11 // VLAN gestion y servicion propagadas |  | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/4/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/4:1324 132661 321 none 321 none Up Up 1/4/4:1076 132923 702 none 702 none Up Up 1/4/4:3890 136914 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3891 136923 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3891 | 10.167.135.4 | 10.167.135.6 | 44475 | 10.167.135.5 | 12288 | 3891 | Configuración ok |  |  |  | 10.96.80.34 | 255.255.255.252 | 10.96.80.33 | 789 | EJECUTAR | 44439 | Puerto Libre | SI | 1 | 44439 | 22.53 | 19.4 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Gonzalo Salazar Garcia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.208.225/29 | Switch Instalado | 44439 | Exitosa | 30/08/2021 No se logra llegar a Pto Berrio ya que se encuentra a 6 horas del ccm Medellín, ademas se presento un inconveniente al ir a recoger las llaves, ya que las tenía otro contratista, se reprograma para el 31 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2251 | 10003762 |  | SND.Puerto Serviez |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1136007 |  |  | AAC-BCA.CAMPESTRE-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado | Se requiere Instalar equipo demarcador en SND.Puerto Serviez con el fin de migrar el NodoB Local al demarcador y asi poder ampliar la disponibilidad de puertos y poder brindar Tx a 7K MINTIC | 0 | AAC-BCA.CAMPESTRE-M1 | Port 1/3/3 | 100 mbps Full | Configurado | O&M | 12/06/2021 No se comprende diseño en SP Se requiere Instalar equipo demarcador en SND.Puerto Serviez con el fin de migrar el NodoB Local al demarcador y asi poder ampliar la disponibilidad de puertos y poder brindar Tx a 7K MINTIC |  | 0 | CERRADA | ZTE | 1369 | 10.167.44.108 | 10.167.44.110 | 44394 | 10.167.44.109 | 18432 | 1369 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 10.7 | 19.1 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Alfonso Eduardo Navarro Ujueta | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.249.161/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 13/6/2021 información incompleta para ejecución de pruebas 22/07/2021 Se instala SW y se certifica la conectante | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2252 | 10003761 |  | ANT.Batallon Pto Berrio |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1289457 |  | NO | ANT-PBE-AN01 | Port 1/4/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1339 | 10.167.134.124 | 10.167.134.126 | 44469 | 10167134125 | 12288 | 1339 | Configuración ok | CONFIG OK | CONFIGURACION OK | 44470 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44460 | EJECUTADA | SI | 0 | 44460 | 28.46 | 17.57 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Gonzalo Salazar Garcia | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.213.113/28 | Demarcador Instalado | 44460 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2253 | 10003760 |  | ANT.Pto Berrio | Verificacion BTS Aliado |  | 21/09/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1235887 |  |  | ANT-PBE-AN01 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | ANT-PBE-AN01 | Port 1/4/4 | 100 M Full |  | O&M | 23/11 // VLAN gestion y servicion propagadas |  | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/4/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/4:1324 132661 321 none 321 none Up Up 1/4/4:1076 132923 702 none 702 none Up Up 1/4/4:3890 136914 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3891 136923 320 none 320 none Up Up 1/4/4:4094 139428 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3890 | 10.167.135.0 | 10.167.135.2 | 44474 | 10.167.135.1 | 12288 | 3890 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44439 | Puerto Libre | SI | 1 | 44439 | 22.53 | 19.4 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Gonzalo Salazar Garcia | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.68.209.185/29 | Switch Instalado | 44439 | Exitosa | 30/08/2021 No se logra llegar a Pto Berrio ya que se encuentra a 6 horas del ccm Medellín, ademas se presento un inconveniente al ir a recoger las llaves, ya que las tenía otro contratista, se reprograma para el 31 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2254 | 10003759 | POR RADIO | ANT.Cisneros Berrio | Sin LV - Cambio UM |  | 30/06/2021 | FASE 1B |  | Integrado | Integrada Radio, ¿Por qué Sin LV? | OT1064927 |  |  | AAC-ANT.CARACOLI-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CARACOLI-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1510 | 10.167.23.64 | 10.167.23.65 | 44322 | 10.167.23.66 | 12288 | 1510 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44351 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 1.4 | 14 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Gonzalo Salazar Garcia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.215.145/28 | Switch Instalado | 44378 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2255 | 10003758 | POR RADIO | MET.Puerto Concordia |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1093483 |  |  | AAC-MET.PUERTO_CONCORDIA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-MET.PUERTO_CONCORDIA-M1 | Port 1/1/4 | 0 |  | O&M | 25/06/2021 O&M - Puero Libre | MET.Puerto Concordia | 0 | CERRADA | NAE | 3218 | 10.167.46.12 | 10.167.46.14 | 44396 | 10.167.46.13 | 18432 | 3218 | Configuración ok | Se deja configuraciòn en AAC-MET.PUERTO_CONCORDIA-M2 | CERTIFICACIÓN ok | 44424 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44425 | EJECUTADA | SI | 1 | 44425 | 20 | 25 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.1/27 | Switch Instalado | 44425 | Exitosa | 24/07/2021: no tiene SW doble, en espera de que lleguen, se solicitaron a Cucuta y Bmanga. 27/07/2021, no se pueden prgramar por falta de SW doble en la zona. 25/07/2021 Ya que no se tiene SW doble en la zona por instruccion de Wilson Forero se instalara uno sencillo, se programa para el 26 de julio. 26/07/2021 Se presenta inconvenientes en la zona, personal quedo sin vehiculo, se reprograma para el 30 de julio 30/07/2021: esta noche llega el SW, por ser sitio lejano se reprograma para el 2 de agosto. 02/08/2021, no se realizo por problema en la configiracion del sw, de reprograma para el 4 de agosto. 04/08/2021 personal sin vehiculo se entrega hoy en villavicencio, se reprograma para el 6 de agosto 06/08/2021: el so recogió carro en Villavicencio por daño y atendió pendientes de plantas que tenia 09/08/2021: No hay SW 12/08/2021 Se reprograma para el 15 de agosto, ya que no se contaba con SW en la zona pero ya llegaron a la ciudad de villavicencio. 15/08/2021 el personal se encuentra atendiendo emergencia en granada, se reprograma para el 17 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2256 | 10003746 | POR RADIO | MET.Tienda Nueva |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1095699 |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/3/1 | Ejecutado | [5 empty] | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel |  | 1/2/5:789 123 1 none 1 none Up Down 1/2/5:0 666 1 none 1 none Up Down 1/2/5:3002 128472 322 none 322 none Up Down 1/2/5:3064 128738 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 3064 | 10.167.46.16 | 10.167.46.18 | 44364 | 10.167.46.17 | 12288 | 3064 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | NO | 1 | 44404 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.201.1/27 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 24/07/2021: no tiene SW doble, en espera de que lleguen, se solicitaron a Cucuta y Bmanga . 27/07/2021, la cruzada se ejecuto de manera exitosa. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2257 | 10003742 | SATELITAL | COR.RB Puerto Escondido | Sin LV - Cambio UM |  | 2/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1054265 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/8 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2126 | 10.167.26.204 | 10.167.26.206 | 44336 | 10.167.26.205 | 12288 | 2126 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44356 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.33.129/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 26/05/2021 se llega al sitio y se encuentra demarcador con tres servicios operativos se adjunta video. // 08/06 Se confirma que esta CD va por UMTS no se debe visitar por campo | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2258 | 10003741 |  | COR.Pajonal |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1071806 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1613 | 10.167.130.112 | 10.167.130.114 | 44460 | 10.167.130.113 | 12288 | 1613 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44460 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44463 | EJECUTADA | SI | 1 | 44463 | 24.12 | 23.59 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.34.1/27 | Switch Instalado | 44463 | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 26 de Mayo. // 16/09/2021 no se alcanza a relizar porque el personal estaba en COR.Tierra alta y COR.Valencia. se reprograma para el 18 de sept 18/09/2021 Sitio no se logra realizar porque el personal que lo atendería se encontraba en COR.San Bernardo de Viento y en COR.Km 15, se reprograma para 20 de septiembre 20/09/2021 No se reliaza debido el custodio no le llego la programacion del sitio a tiempo y no logra llegar, se reprograma para 22 de sep 22/09/2021 Por fuertes lluvias no se logra desplazamiento a sitio, se reprograma para 23 de sept 23/09/2021 No se logró terminar, se deben ir de sitio porque no hay luz, se reprograma para 24 de sept | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2259 | 10003740 | SATELITAL | COR.El Ebano | Verificacion BTS Aliado |  | 22/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1062736 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/7 | Full Duplex Nagociando | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | COR.El Ebano | 1/4/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/7:1437 125270 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1922 125589 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1924 125593 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1922 | 10.167.18.52 | 10.167.18.54 | 44315 | 10.167.18.53 | 12288 | 1922 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44358 | EJECUTADA | SI | 1 | 44358 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.37.1/28 |  |  | Exitosa | 08-06-2021 debido a atencion de fallas acumuladas no se puede realizar la visita se programa para el dia 09-06-2021// 10-06-2021 por atencion de falla en COR.Buenos aires Manta y COR.San Isidro se reprograma para el dia 11-06-2021// 11-06-2021 a este sitio ya se realizaron pruebas y todod sale por un unico puerto comparten ruta | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2260 | 10003738 |  | COR.SAN LUIS |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1079527 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/4 | 100 M FULL |  | O&M |  |  | "1/1/4:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1657 124724 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1462 125155 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1952 125816 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1026 125966 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1723 125968 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1770 126238 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1569 126763 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1595 126769 1 none 1 none Up Up 1/1/4:2200 127656 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1076 128583 702 none 702 none Up Up 1/1/4:1719 129726 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1721 129747 325 none 325 none Up Up 1/1/4:3703 135023 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1777 135590 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1801 136144 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1674 136163 321 none 321 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1674 | 10.167.130.184 | 10.167.130.186 | 44464 | 10167130185 | 15360 | 1674 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44466 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.33/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 20/07/2021 No se puede realizar por atención de emergencias, se reprograma para el 23 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2261 | 10003737 | POR RADIO | COR.SAN LUIS |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1079527 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2200 | 10.167.30.140 | 10.167.30.142 | 44346 | 10.167.30.141 | 18432 | 2200 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.33/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 20/07/2021 No se puede realizar por atención de emergencias, se reprograma para el 23 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2262 | 10003735 | SATELITAL | COR.Pajonal | Sin LV - Cambio UM |  | 5/06/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1071806 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2154 | 10.167.22.232 | 10.167.22.234 | 44321 | 10.167.22.233 | 18432 | 2154 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44463 | EJECUTADA | SI | 1 | 44463 | 24.12 | 23.59 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.129/27 | Switch Instalado | 44463 | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 26 de Mayo. // 16/09/2021 no se alcanza a relizar porque el personal estaba en COR.Tierra alta y COR.Valencia. se reprograma para el 18 de sept 18/09/2021 Sitio no se logra realizar porque el personal que lo atendería se encontraba en COR.San Bernardo de Viento y en COR.Km 15, se reprograma para 20 de septiembre 20/09/2021 No se reliaza debido el custodio no le llego la programacion del sitio a tiempo y no logra llegar, se reprograma para 22 de sep 22/09/2021 Por fuertes lluvias no se logra desplazamiento a sitio, se reprograma para 23 de sept 23/09/2021 No se logró terminar, se deben ir de sitio porque no hay luz, se reprograma para 24 de sept | Configuracion Tx (NOC) | Aplazado | Ruta Certificada
2263 | 10003733 | POR RADIO | COR.MORINDO | Rediseños | COR.El Ebano |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT970877 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | Full Duplex Nagociando | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante | COR.El Ebano | 1/4/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/7:1437 125270 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1922 125589 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1924 125593 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1926 | 10.167.18.60 | 10.167.18.62 | 44376 | 10.167.18.61 | 12288 | 1926 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44529 | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.145/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 02 Dic | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2264 | 10003732 | SATELITAL | COR.Las Mujeres |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1053130 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/5 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | COR.Cucharal | 1/1/4:789 123 11 none 11 none Up Down 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/4:1462 125155 1 none 1 none Up Down 1/1/4:1437 125270 1 none 1 none Up Down 1/1/4:1952 125816 322 none 322 none Up Down 1/1/4:1026 125966 1 none 1 none Up Down 1/1/4:1723 125968 321 none 321 none Up Down 1/1/4:1788 126135 320 none 320 none Up Down 1/1/4:1770 126238 320 none 320 none Up Down 1/1/4:1569 126763 1 none 1 none Up Down 1/1/4:1595 126769 1 none 1 none Up Down 1/1/4:2200 127656 322 none 322 none Up Down | CERRADA | NAE | 1952 | 10.167.18.40 | 10.167.18.42 | 44316 | 10.167.18.41 | 18432 | 1952 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | EJECUTADA | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.38.65/28 |  |  | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 24 de Mayo. // | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2265 | 10003730 |  | COR.Pajonal |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1071806 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1666 | 10.167.130.108 | 10.167.130.110 | 44462 | 10167130109 | 12288 | 1666 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44463 | EJECUTADA | SI | 1 | 44463 | 24.12 | 23.59 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.34.1/27 | Switch Instalado | 44463 | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 26 de Mayo. // 16/09/2021 no se alcanza a relizar porque el personal estaba en COR.Tierra alta y COR.Valencia. se reprograma para el 18 de sept 18/09/2021 Sitio no se logra realizar porque el personal que lo atendería se encontraba en COR.San Bernardo de Viento y en COR.Km 15, se reprograma para 20 de septiembre 20/09/2021 No se reliaza debido el custodio no le llego la programacion del sitio a tiempo y no logra llegar, se reprograma para 22 de sep 22/09/2021 Por fuertes lluvias no se logra desplazamiento a sitio, se reprograma para 23 de sept 23/09/2021 No se logró terminar, se deben ir de sitio porque no hay luz, se reprograma para 24 de sept | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2266 | 10003729 | POR RADIO | COR.RB Puerto Escondido |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1054265 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/8 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1923 | 10.167.18.72 | 10.167.18.74 | 44315 | 10.167.18.73 | 15360 | 1923 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44356 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.33.129/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 26/05/2021 se llega al sitio y se encuentra demarcador con tres servicios operativos se adjunta video. // 08/06 Se confirma que esta CD va por UMTS no se debe visitar por campo | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2267 | 10003727 | SATELITAL | COR.Las Mujeres | Sin LV - Cambio UM |  | 15/06/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1053130 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/5 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | COR.Cucharal | 1/1/4:789 123 11 none 11 none Up Down 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/4:1462 125155 1 none 1 none Up Down 1/1/4:1437 125270 1 none 1 none Up Down 1/1/4:1952 125816 322 none 322 none Up Down 1/1/4:1026 125966 1 none 1 none Up Down 1/1/4:1723 125968 321 none 321 none Up Down 1/1/4:1788 126135 320 none 320 none Up Down 1/1/4:1770 126238 320 none 320 none Up Down 1/1/4:1569 126763 1 none 1 none Up Down 1/1/4:1595 126769 1 none 1 none Up Down 1/1/4:2200 127656 322 none 322 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1462 | 10.167.16.84 | 10.167.16.86 | 44310 | 10.167.16.85 | 18432 | 1462 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | EJECUTADA | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.38.65/28 |  |  | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 24 de Mayo. // | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2268 | 10003726 |  | COR.SAN LUIS |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1079527 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/4 | 100 M FULL |  | O&M |  |  | "1/1/4:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1657 124724 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1462 125155 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1952 125816 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1026 125966 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1723 125968 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1770 126238 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1569 126763 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1595 126769 1 none 1 none Up Up 1/1/4:2200 127656 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1076 128583 702 none 702 none Up Up 1/1/4:1719 129726 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1721 129747 325 none 325 none Up Up 1/1/4:3703 135023 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1777 135590 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1801 136144 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1674 136163 321 none 321 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1777 | 10.167.130.180 | 10.167.130.182 | 44460 | 10.167.130.181 | 12288 | 1777 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44460 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.33/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 20/07/2021 No se puede realizar por atención de emergencias, se reprograma para el 23 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2269 | 10003724 |  | CAS.Orocue | Rediseños W46 | VCH.Guacacias | 12/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1392512 |  |  | AAC-CAS.TRINIDAD-M1 | Port 1/5/7 | Ejecutado |  |  | AAC-CAS.TRINIDAD-M1 | Port 1/5/7 |  |  | O&M | 22/11// Diseño actualizado, pendiente VBO SW 24/11// VLAN de servicio y gestion propagada |  | 1/5/7:3459 132053 1 none 1 none Up Down 1/5/7:1076 140059 702 none 702 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 2 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-CAS.TRINIDAD-M1# | CERRADA | NAE | 3459 | 10.167.50.16 | 10.167.50.18 | 44524 | 10.167.50.17 | 15360 | 3459 | Configuración ok |  | cerTIFICACIÓN ok | 44524 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44529 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 19 | 17 | ORIENTE | 0 | Juan Carlos Araos Guzman | Ivan Jair Barrera Sierra | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.66.96.201/29 |  |  | Reprogramado | 18/11/2021 se incluye rediseño para el ID 10003724 23/11/2021 se programa con jonathan bejarano para el 23 de nov | 0 | Ejecución O&M | Reprogramado
2270 | 10003723 |  | MET.Puerto Gaitan-6 | Sin LV - Cambio UM |  | 31/05/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Sin linea de vista | OT1065288 |  |  | AAC-MET.PUERTO_GAITAN-M1 | Port 1/5/1 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.PUERTO_GAITAN-M1 | Port 1/5/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1305 | 10.167.22.12 | 10.167.22.14 | 44319 | 10.167.22.13 | 21504 | 1305 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44355 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | Juan Carlos Araos Guzman | Ivan Jair Barrera Sierra | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.192.153/29 |  |  | Cancelado | servicios van por 3G | 0 | Aplazado | Cancelado
2271 | 10003721 | POR RADIO | MET.NIEBLAS | Rediseños | MET.Pto Gaitan-4 |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1145234 |  |  | AAC-MET.PUERTO_GAITAN-M1 | Port 1/5/6 | Ejecutado | 17-06-2021: Se cambia informacion , con la informacion de nueva BTS MET:Nieblas |  | AAC-MET.PUERTO_GAITAN-M1 | Port 1/3/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1351 | 10.167.13.212 | 10.167.13.214 | 44308 | 10.167.13.213 | 15360 | 1351 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44366 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Ivan Jair Barrera Sierra | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.202.129/28 |  |  | Exitosa | 31/05/2021 No se tiene equipo ALU para hacer pruebas, se reprograma para el 02 de Junio. // | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2272 | 10003716 |  | MET.Pto Gaitan-4 | Sin LV - Cambio UM |  | 13/06/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Sin LV - Cambio UM | OT1053002 |  |  | AAC-MET.PUERTO_GAITAN4-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.PUERTO_GAITAN4-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1352 | 10.167.13.216 | 10.167.13.218 | 44308 | 10.167.13.215 | 18432 | 1352 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Ivan Jair Barrera Sierra | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.207.161/28 |  |  | Exitosa | 31/05/2021 No se tiene equipo ALU para hacer pruebas, se reprograma para el 02 de Junio. // | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2273 | 10003713 | POR RADIO | MET.NIEBLAS | Rediseños | MET.Pto Gaitan-4 |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1145234 |  |  | AAC-MET.PUERTO_GAITAN-M1 | Port 1/5/6 | Ejecutado | 17-06-2021: Se cambia informacion , con la informacion de nueva BTS MET:Nieblas |  | AAC-MET.PUERTO_GAITAN-M1 | Port 1/3/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1395 | 10.167.12.40 | 10.167.12.42 | 44305 | 10.167.12.41 | 15360 | 1395 | Configuración ok | RECONFIG OK/ nva reconfig 21/06/2021 | CERTIFICACIÓN ok | 44368 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Ivan Jair Barrera Sierra | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.202.129/28 |  |  | Exitosa | 31/05/2021 No se tiene equipo ALU para hacer pruebas, se reprograma para el 02 de Junio. // | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2274 | 10003710 |  | MET.Pto Gaitan-5 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1151512 |  |  | AAC-MET.PUERTO_GAITAN-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.PUERTO_GAITAN-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M | Pendiente Definir VLAN de Servicio//// No se encontro equipo ALU |  |  | CERRADA | ZTE | 1331 | 10.167.134.96 | 10.167.134.98 | 44461 | 10.167.134.97 | 12288 | 1331 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44461 | EJECUTADA | SI | 1 | 44461 | 19.1 | 18.9 | ORIENTE |  | Juan Carlos Araos Guzman | Ivan Jair Barrera Sierra | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.196.129/28 | Demarcador Instalado | 44461 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.5 Ad | Ancho de Banda | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2275 | 10003709 | POR RADIO | MET.San Miguel |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1067014 |  |  | AAC-MET.PUERTO_GAITAN-M1 | Port 1/5/6 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.PUERTO_GAITAN-M1 | Port 1/5/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1683 | 10.167.20.20 | 10.167.20.22 | 44315 | 10.167.20.21 | 18432 | 1683 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Ivan Jair Barrera Sierra | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.202.129/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2276 | 10003706 | POR RADIO | COR.San Juan |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068763 |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | COR.San Juan | 1/1/3:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1323 123099 26 none 6 none Up Up 1/1/3:1324 123100 26 none 6 none Up Up 1/1/3:1475 123587 26 none 6 none Up Up 1/1/3:1476 123597 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1477 123600 322 none 322 none Up Up 1/1/3:1022 124267 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1680 125661 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1681 125668 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1076 125682 702 none 702 none Up Up 1/1/3:1743 125823 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1748 126131 321 none 321 none Up Up 1/1/3:2114 126445 320 none 320 none Up Up 1/1/3:2115 126446 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1575 126465 22 none 22 none Up Up 1/1/3:1552 126701 320 none 320 none Up Up 1/1/3:2149 126762 1 none 1 none Up Up 1/1/3:2033 126820 320 none 320 none Up Up 1/1/3:2032 126823 320 none 320 none Up Up 1/1/3:2031 126826 321 none 321 none Up Up 1/1/3:2030 126827 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1708 126911 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1552 | 10.167.20.224 | 10.167.20.226 | 44316 | 10.167.20.223 | 12288 | 1552 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44351 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.39.225/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2277 | 10003705 |  | COR.El Palmar |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085887 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado | CHG265375 | 0 | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port1/1/10 | Full Duplex Forzado | 1 | O&M | Falta CHG primer salto Guacharacal Vs San Francisco del Rayo CHG265375 | 0 | 1/1/10:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/10:2113 126444 320 none 320 none Up Down 1/1/10:1076 128371 702 none 702 none Up Down | CERRADA | NAE | 3304 | 10.167.29.32 | 10.167.29.34 | 44387 | 10.167.29.33 | 12288 | 3304 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | NO | 1 | 44404 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.161/28 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 22/07/2021, Se presenta problema con la disponibilidad de personal, se reprograma para el 24 de julio.//24-07-21: se dejo SW instalado pero hay una desconexion en COR San Francisco del rayo y esta a 5 Horas, se reprograma para 25-07-21 25/07/2021 Este el SW esta instalado pero un enlace COR.San Francisco del Rayo dir COR.Guacharacal fue cambiado por RT y no se sabe porque no configuararon el servicio y se tiene desconexion en estos dos sitios de la ruta. 27/07/2021, el ingeniero Leonardo Gomez indica que la cruzada a sido exitosa el 27 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2278 | 10003703 | POR RADIO | COR.Pto Libertador |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068356 |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1743 | 10.167.20.220 | 10.167.20.222 | 44316 | 10.167.20.221 | 15360 | 1743 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.39.225/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2279 | 10003702 | POR RADIO | COR.Cerro Matoso |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1098485 |  |  | MED-OCC-CN01 | Port 3/1/3 | Ejecutado |  | 0 | MED-OCC-CN01 | Port 3/1/3 | Full-Duplex | configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | COR.Montelibano | 3/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 3/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 3/1/3:1086 124664 320 none 320 none Up Up 3/1/3:1388 125918 1 none 1 none Up Up 3/1/3:1758 125939 323 none 323 none Up Up 3/1/3:1757 125944 322 none 322 none Up Up 3/1/3:2202 127658 322 none 322 none Up Up 3/1/3:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 3092 | 10.167.49.48 | 10.167.49.50 | 44365 | 10.167.49.49 | 15360 | 3092 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44410 | EJECUTADA | SI | 1 | 44410 | 22.1 | 15 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.229.225/27 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 22/07/2021. No se alcanza a llegar al sitio por problemas de tiempo y distancia. Se reprograma para 24 de Julio 24/07/2021 No se alcanza a terminar ya que para este dia se tenian mas de 10 estaciones que atender se reprograma para el dia 26/07/2021 29/07/2021 No se pudo realizar por problemas de ingreso se reprograma para 30 de Julio. 30/07/2021 se instala el SW pero las pruebas no se pudieron realizar. 30/07/2021, SW Instalado de manera exitosa | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2280 | 10003700 | POR RADIO | COR.Tierra Adentro |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1059460 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado | 03-06-2021: Requiere tarjeta EG4 ubicada en enlace COR.Ayapel(5-12725A) DIR SUC.San Marcos-2(5-12725A) RTN980... 15-06-2021: Se confirma con Leonardo Gomez OyM, que estan en proceso de instalacion de tarjetas, instalada ya en San Francisco del Rayo, pendiente COR.Guacraracal | 0 | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/12 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | Pendiente instalación de tarjeta | 0 | 1/1/12:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/12:1461 125150 320 none 320 none Up Up 1/1/12:1660 125251 321 none 321 none Up Up 1/1/12:1661 125260 322 none 322 none Up Up 1/1/12:1449 125541 323 none 323 none Up Up | CERRADA | NAE | 1661 | 10.167.18.28 | 10.167.18.30 | 00:00:00 | 10.167.18.29 | 18432 | 1661 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44365 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44366 | EJECUTADA | SI | 2 | 44366 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.35.129/27 |  |  | Exitosa | 02/06/2021 se requiere rediseño por que tarjeta indicada no existe en el enlace y la que proponen instalar no la reconoce la tarjeta CONTROL. Pendiente diseño de COR.San Francisco del Rayo y COR. Guacharacal. 03-06-2021: Requiere tarjeta EG4 ubicada en enlace COR.Ayapel(5-12725A) DIR SUC.San Marcos-2(5-12725A) RTN980// 17-06-2021 se realiza instalacion de tarjetas y demarcador en COR.Guacharacal, queda pendiente por atencion de emergencia y configuracion de los puertos de los enlaces para el dia 18 de Junio.// 18-06-2021 debido a solicitud de apoyo para la integracion de esculita con conectante COR.PALOTAL debemos retirar personal de esta labor y trasladar a COR.AYAPEL encontrando que alguien manipulo configuracion de demarcador y se reconfigura se reprograma para el dia 19-06-2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2281 | 10003699 |  | COR.El Palmar | Sin LV - Cambio UM |  | 15/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1085887 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado | CHG265375 | 0 | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port1/1/10 | Full Duplex Forzado | 1 | O&M | Falta CHG primer salto Guacharacal Vs San Francisco del Rayo CHG265375 | 0 | 1/1/10:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/10:2113 126444 320 none 320 none Up Down 1/1/10:1076 128371 702 none 702 none Up Down | CERRADA | NAE | 3297 | 10.167.29.28 | 10.167.29.30 | 44387 | 10.167.29.29 | 12288 | 3297 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | NO | 1 | 44404 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.161/28 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 22/07/2021, Se presenta problema con la disponibilidad de personal, se reprograma para el 24 de julio.//24-07-21: se dejo SW instalado pero hay una desconexion en COR San Francisco del rayo y esta a 5 Horas, se reprograma para 25-07-21 25/07/2021 Este el SW esta instalado pero un enlace COR.San Francisco del Rayo dir COR.Guacharacal fue cambiado por RT y no se sabe porque no configuararon el servicio y se tiene desconexion en estos dos sitios de la ruta. 27/07/2021, el ingeniero Leonardo Gomez indica que la cruzada a sido exitosa el 27 de Julio. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2282 | 10003694 | SATELITAL | COR.Pto Libertador | Sin LV - Cambio UM |  | 18/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1068356 |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1681 | 10.167.20.4 | 10.167.20.6 | 44315 | 10.167.20.5 | 15360 | 1681 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.39.225/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2283 | 10003692 | POR RADIO | COR.San Juan |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068763 |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | COR.San Juan | 1/1/3:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1323 123099 26 none 6 none Up Up 1/1/3:1324 123100 26 none 6 none Up Up 1/1/3:1475 123587 26 none 6 none Up Up 1/1/3:1476 123597 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1477 123600 322 none 322 none Up Up 1/1/3:1022 124267 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1680 125661 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1681 125668 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1076 125682 702 none 702 none Up Up 1/1/3:1743 125823 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1748 126131 321 none 321 none Up Up 1/1/3:2114 126445 320 none 320 none Up Up 1/1/3:2115 126446 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1575 126465 22 none 22 none Up Up 1/1/3:1552 126701 320 none 320 none Up Up 1/1/3:2149 126762 1 none 1 none Up Up 1/1/3:2033 126820 320 none 320 none Up Up 1/1/3:2032 126823 320 none 320 none Up Up 1/1/3:2031 126826 321 none 321 none Up Up 1/1/3:2030 126827 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1708 126911 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1575 | 10.167.26.24 | 10.167.26.26 | 44324 | 10.167.26.25 | 15360 | 1575 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44351 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.39.225/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2284 | 10003691 | POR RADIO | COR.PTO LIBERTADOR | Rediseños | COR.Puerto Libertador-2 |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1068356 |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAG-COR.MONTELIBANO-M2 | Port 1/3/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1708 | 10.167.22.4 | 10.167.22.6 | 44427 | 10.167.22.5 | 18432 | 1708 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.39.225/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2285 | 10003690 | POR RADIO | COR.PTO LIBERTADOR | Rediseños | COR.Gecelca |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068356 |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2030 | 10.167.26.188 | 10.167.26.190 | 44329 | 10.167.26.189 | 12288 | 2030 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.71.35.97/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2286 | 10003689 | POR RADIO | COR.Gecelca |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1095537 |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2149 | 10.167.26.184 | 10.167.26.186 | 44329 | 10.167.26.185 | 18432 | 2149 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.71.35.97/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2287 | 10003688 |  | COR.El Palmar | Sin LV - Cambio UM |  | 19/11/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Sin linea de vista Cambio ultima milla | OT1085887 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1765 | 10.167.128.4 | 10.167.128.6 | 44461 | 10.167.128.8 | 15360 | 1765 | Configuración ok | Config ok | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | NO | 1 | 44404 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.161/28 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 22/07/2021, Se presenta problema con la disponibilidad de personal, se reprograma para el 24 de julio.//24-07-21: se dejo SW instalado pero hay una desconexion en COR San Francisco del rayo y esta a 5 Horas, se reprograma para 25-07-21 25/07/2021 Este el SW esta instalado pero un enlace COR.San Francisco del Rayo dir COR.Guacharacal fue cambiado por RT y no se sabe porque no configuararon el servicio y se tiene desconexion en estos dos sitios de la ruta. 27/07/2021, el ingeniero Leonardo Gomez indica que la cruzada a sido exitosa el 27 de Julio. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2288 | 10003686 |  | COR.El Palmar | Sin LV - Cambio UM |  | 20/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1085887 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado | CHG265375 | 0 | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port1/1/10 | Full Duplex Forzado | 1 | O&M | Falta CHG primer salto Guacharacal Vs San Francisco del Rayo CHG265375 | 0 | 1/1/10:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/10:2113 126444 320 none 320 none Up Down 1/1/10:1076 128371 702 none 702 none Up Down | CERRADA | NAE | 3296 | 10.167.29.24 | 10.167.29.26 | 44387 | 10.167.29.25 | 12288 | 3296 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | NO | 1 | 44404 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.161/28 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 22/07/2021, Se presenta problema con la disponibilidad de personal, se reprograma para el 24 de julio.//24-07-21: se dejo SW instalado pero hay una desconexion en COR San Francisco del rayo y esta a 5 Horas, se reprograma para 25-07-21 25/07/2021 Este el SW esta instalado pero un enlace COR.San Francisco del Rayo dir COR.Guacharacal fue cambiado por RT y no se sabe porque no configuararon el servicio y se tiene desconexion en estos dos sitios de la ruta. 27/07/2021, el ingeniero Leonardo Gomez indica que la cruzada a sido exitosa el 27 de Julio. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2289 | 10003683 | POR RADIO | COR.San Juan |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068763 |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | COR.San Juan | 1/1/3:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1323 123099 26 none 6 none Up Up 1/1/3:1324 123100 26 none 6 none Up Up 1/1/3:1475 123587 26 none 6 none Up Up 1/1/3:1476 123597 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1477 123600 322 none 322 none Up Up 1/1/3:1022 124267 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1680 125661 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1681 125668 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1076 125682 702 none 702 none Up Up 1/1/3:1743 125823 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1748 126131 321 none 321 none Up Up 1/1/3:2114 126445 320 none 320 none Up Up 1/1/3:2115 126446 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1575 126465 22 none 22 none Up Up 1/1/3:1552 126701 320 none 320 none Up Up 1/1/3:2149 126762 1 none 1 none Up Up 1/1/3:2033 126820 320 none 320 none Up Up 1/1/3:2032 126823 320 none 320 none Up Up 1/1/3:2031 126826 321 none 321 none Up Up 1/1/3:2030 126827 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1708 126911 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 1680 | 10.167.20.0 | 10.167.20.2 | 44315 | 10.167.20.1 | 21504 | 1680 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44351 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.39.225/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2290 | 10003681 |  | COR.El Palmar | Sin LV - Cambio UM |  | 23/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1085887 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado | CHG265375 | 0 | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port1/1/10 | Full Duplex Forzado | 1 | O&M | Falta CHG primer salto Guacharacal Vs San Francisco del Rayo CHG265375 | 0 | 1/1/10:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/10:2113 126444 320 none 320 none Up Down 1/1/10:1076 128371 702 none 702 none Up Down | CERRADA | NAE | 3295 | 10.167.29.20 | 10.167.29.22 | 44387 | 10.167.29.21 | 15360 | 3295 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | NO | 1 | 44404 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.161/28 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 22/07/2021, Se presenta problema con la disponibilidad de personal, se reprograma para el 24 de julio.//24-07-21: se dejo SW instalado pero hay una desconexion en COR San Francisco del rayo y esta a 5 Horas, se reprograma para 25-07-21 25/07/2021 Este el SW esta instalado pero un enlace COR.San Francisco del Rayo dir COR.Guacharacal fue cambiado por RT y no se sabe porque no configuararon el servicio y se tiene desconexion en estos dos sitios de la ruta. 27/07/2021, el ingeniero Leonardo Gomez indica que la cruzada a sido exitosa el 27 de Julio. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2291 | 10003679 | POR RADIO | COR.Pto Libertador |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068356 |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2115 | 10.167.26.20 | 10.167.26.22 | 44324 | 10.167.26.21 | 18432 | 2115 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.39.225/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2292 | 10003678 |  | MET.Pto Lleras |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1110390 |  |  | AAG-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAG-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/1/11 | 100 M Full |  | O&M | Direccionamiento Gestion no está actualizado en el archivo Consolidado MW 17/11// José confirma gestion actualizada 22/11// VLAN gestion Porpagada, VLAN servicio propagada |  | "1/1/11:0 666 1 none none Up Up 1/1/11:3298 130274 323 none none Up Up 1/1/11:1363 130691 320 none none Up Up 1/1/11:1076 131393 702 none none Up Up 1/1/11:2938 138250 320 none none Up Up" | CERRADA | NAE | 2938 | 10.167.132.0 | 10.167.132.2 | 00:00:00 | 10.167.132.1 | 12288 | 2938 | Configuración ok |  | CERTFICACIÓN OK | 44496 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | EJECUTADA | SI | 1 | 44418 | 19.2 | 19.2 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.198.161/28 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | 31/07/2021:Hasta hoy llegaron los SW se esta haciendo la distribucion de estos, se reprograma para el lunes 2 de agosto 02/08/2021, no se realiza por problema en el desplazamiento de personal, el sitio es lejano., se reprograma para el 6 de agosto. 06/08/2021, Se instala el SW de manera exitosa. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2293 | 10003674 |  | MET.Villa la Paz |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1190608 |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/3/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1401 | 10.167.128.212 | 10.167.128.214 | 44463 | 10.167.128.213 | 12288 | 1401 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.225/27 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 25/07/2021, no se pueden programar por falta de SW doble en la zona. 28/07/2021, cruzada ejecutada de manera exitosa el dia28 de julio 26/07/2021 Ya que no se tiene SW doble en la zona por instruccion de Wilson Forero se instalara uno sencillo, se programa para el 28 de julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2294 | 10003673 | POR RADIO | MET.PTO LLERAS | Rediseños | MET.Puerto Santander |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1110390 | Requiere Cruzada |  | AAG-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1363 | 10.167.44.96 | 10.167.44.98 | 44431 | 10.167.44.97 | 12288 | 1363 | Configuración ok | confIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44439 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | EJECUTADA | SI | 1 | 44418 | 19.2 | 19.2 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.198.161/28 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | 31/07/2021:Hasta hoy llegaron los SW se esta haciendo la distribucion de estos, se reprograma para el lunes 2 de agosto 02/08/2021, no se realiza por problema en el desplazamiento de personal, el sitio es lejano., se reprograma para el 6 de agosto. 06/08/2021, Se instala el SW de manera exitosa. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2295 | 10003672 | POR RADIO | MET.Pto Lleras |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1110390 |  |  | AAG-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | SDH CHG265383 | 0 | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/1/8 | Full Duplex Forzado | 1 | O&M | Sin CHG relacionado MW (SDH CHG265383) | 0 | 1/1/8:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3298 | 10.167.46.8 | 10.167.46.10 | 44464 | 10.167.46.9 | 12288 | 3298 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44417 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | EJECUTADA | SI | 1 | 44418 | 19.2 | 19.2 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.198.161/28 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | 31/07/2021:Hasta hoy llegaron los SW se esta haciendo la distribucion de estos, se reprograma para el lunes 2 de agosto 02/08/2021, no se realiza por problema en el desplazamiento de personal, el sitio es lejano., se reprograma para el 6 de agosto. 06/08/2021, Se instala el SW de manera exitosa. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2296 | 10003670 | POR RADIO | MET.Villa la Paz |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1190608 | Requiere Cruzada |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/3/1 | Ejecutado | 15/07 Diseño OK | [5 empty] | O&M | 21/07/2021 Certificar en primer tramo, radio mas cerca del alcatel. Pendiente definición de VLAN |  |  | CERRADA | ZTE | 1300 | 10.167.41.56 | 10.167.41.58 | 44400 | 10.167.41.57 | 12288 | 1300 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44400 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.225/27 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 25/07/2021, no se pueden programar por falta de SW doble en la zona. 28/07/2021, cruzada ejecutada de manera exitosa el dia28 de julio 26/07/2021 Ya que no se tiene SW doble en la zona por instruccion de Wilson Forero se instalara uno sencillo, se programa para el 28 de julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2297 | 10003669 |  | MET.San Carlos de Guaroa |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1046938 |  |  | AAC-MET.POMPEYA-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.POMPEYA-M1 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1327 | 10.167.11.40 | 10.167.11.42 | 44303 | 10.167.11.41 | 12288 | 1327 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.206.97/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2298 | 10003665 | POR RADIO | MET.Pachiaquiaro |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063269 |  |  | AAC-MET.POMPEYA-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.POMPEYA-M1 | Port 1/1/11 | 100 MB FULL DUPLEX |  | O&M |  |  | "A:AAC-MET.POMPEYA-M1# show service sap-using sap 1/1/11 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/11:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/11:1113 123810 321 none 321 none Up Up 1/1/11:1327 124414 22 none 22 none Up Up 1/1/11:1670 125368 325 none 325 none Up Up 1/1/11:3021 128360 323 none 323 none Up Up 1/1/11:1076 130020 702 none 702 none Up Up 1/1/11:1526 134642 22 none 22 none Up Up 1/1/11:3866 136004 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 9 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" | CERRADA | NAE | 3866 | 10.167.131.252 | 10.167.131.254 | 44482 | 10.167.131.253 | 12288 | 3866 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | SI | 2 | 44347 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Diego Edson Jaimes Cobos | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.206.97/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2299 | 10003661 | POR RADIO | MET.Pto Lopez-4 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1066985 |  |  | AAC-MET.PTO_LOPEZ2-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.PTO_LOPEZ2-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1303 | 10.167.20.196 | 10.167.20.198 | 44317 | 10.167.20.197 | 15360 | 1303 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | SI | 2 | 44347 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Diego Edson Jaimes Cobos | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.202.49/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2300 | 10003660 | POR RADIO | MET.Pueblo Nuevo | Rediseños | MET.Los Gemelos |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1291153 | Requiere Cruzada | SI | AAC-MET.PUERTO_GAITAN2-M2 | Port 1/1/14 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1520 | 10.167.51.176 | 10.167.51.178 | 44431 | 10.167.51.177 | 18432 | 1520 | configuración ok | reconfig OK | CERTIFICACIÓN ok | 44474 | 10.96.9.238 | 255.255.255.252 | 10.96.9.237 | 789 | EJECUTAR | 44480 | EJECUTADA | SI | 1 | 44480 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Ivan Jair Barrera Sierra | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.194.113/29 | Demarcador Instalado | 44480 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 27/09/2021 No se realiza porque el Tecnico se encuentra realizando una instalacion en Puerto Guadalupe, se reprograma para el 29 de septiembre 29/09/2021 el equipo alcatel al cual se va a conectar la cruzada se quemo, Aun estamos en la espera que envíen este repuesto para poder proceder con las pruebas. se reprograma 2 oct. 05/10/2021 No se pudo ejecutar ya que la contratista no viajo, se reprograma para el 06 de octubre 6/10/2021 SO no se pudo desplazar a sitio, estaba atendiendo una emercencia en VIP Ecopetrol. Se programa para el viernes 8 | Inconvenientes Ruta Tx | Integrado | Ruta Certificada
2301 | 10003659 | POR RADIO | MET.Pto Lopez-2 | Rediseños W43 | MET.Pachiaquiaro | 27/10/2021 | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1131814 |  |  | AAC-MET.PTO_LOPEZ2-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.PTO_LOPEZ2-M2 | Port 1/1/4 | Full Duplex 100 mpbs |  | O&M | 30/10// José actualiza informacion, diseño OK |  |  | CERRADA | ZTE | 1316 | 10.167.19.196 | 10.167.19.198 | 44508 | 10.167.19.197 | 12288 | 1316 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44417 | EJECUTADA | SI | 2 | 44417 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Diego Edson Jaimes Cobos | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.202.49/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2302 | 10003658 | POR RADIO | ANT.SAN LUIS ALTAVISTA | Sin LV - Cambio UM |  | 26/06/2021 | FASE 1B |  | Integrado | Integrada Radio, ¿Por qué Sin LV? | OT1077904 |  |  | AAC-ANT.DORADAL-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.DORADAL-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2167 | 10.167.25.212 | 10.167.25.214 | 44324 | 10.167.25.213 | 12288 | 2167 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | EJECUTADA | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.227.193/27 |  |  | Exitosa | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 28 de Mayo; comentario del 31/05. // | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2303 | 10003657 | SATELITAL | ANT.Puerto Nare |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1073140 |  |  | AAC-ANT.PUERTO_NARE-M2 | PORT 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.PUERTO_NARE-M2 | PORT 1/1/4 | Full duplex Negociando | 1/1/4:789 123 1 none 1 none Up Down 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/4:1391 126044 1 none 1 none Up Down 1/1/4:1392 126049 1 none 1 none Up Down | O&M | 06/06/2021-Puerto Libre | ANT.Puerto Nare | Configurado | CERRADA | ZTE | 1391 | 10.167.21.0 | 10.167.21.2 | 44319 | 10.167.21.1 | 18432 | 1391 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.225.81/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2304 | 10003652 |  | SND.Campo Capote |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1053187 |  |  | AAG-BCA.LA_LIBERTAD-M2 | Port 3/2/14 | Ejecutado |  |  | AAG-BCA.LA_LIBERTAD-M2 | Port 3/2/14 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1176 | 10.167.12.80 | 10.167.12.82 | 00:00:00 | 10.167.12.81 | 12288 | 1176 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.248.49/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2305 | 10003651 |  | SND.San Rafael |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1078415 |  |  | AAC-BCA.CAMPESTRE-M1 | Port 1/4/8 | Ejecutado |  |  | AAC-BCA.CAMPESTRE-M1 | Port 1/4/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2193 | 10.167.25.40 | 10.167.25.42 | 44326 | 10.167.25.41 | 18432 | 2193 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.251.161/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2306 | 10003650 |  | SND.La Rochela |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1277364 | Requiere Cruzada | NO | AAC-BCA.CAMPESTRE-M1 | Port 1/4/8 | Ejecutado | Se actualiza diseño por cambio realizado en campo | [5 empty] | O&M | Pendiente Definir VLAN de Gestión/Pendiente direccionamiento de Gestión/// 7/10 VLAN y dierccionamiento de gestión OK |  |  | CERRADA | NAE | 3821 | 10.167.132.192 | 10.167.132.194 | 44477 | 10167132193 | 12288 | 3821 | Configuración OK | [7 empty] | EJECUTAR | 44480 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.248.217/29 |  |  | Exitosa | 6/10/2021 Se rediseñó la ruta de tx y se debe validar de nuevo la cruzada en BCA.Campestre ya que está down el puerto. se reprogrma para el 8 de oct 08/10/2021 El personal estaba en SND.Miralindo donde se presentaron demoras debido a fallas con la ruta de tx, se reprograma para 09 de oct 09/10/2021 queda pendiente subir la gestion del demarcador. se reprograma para el 10 de oct | Demora Configuracion otro Sitio | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2307 | 10003649 |  | SND.La Rochela | Sin LV - Cambio UM |  | 11/11/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1277364 | Requiere Cruzada | NO | AAC-BCA.CAMPESTRE-M1 | Port 1/4/8 | Ejecutado | Se actualiza diseño por cambio realizado en campo | [5 empty] | O&M | Pendiente Definir VLAN de Gestión/Pendiente direccionamiento de Gestión/// 7/10 VLAN y dierccionamiento de gestión OK |  |  | CERRADA | ZTE | 1515 | 10.167.134.204 | 10.167.134.206 | 44477 | 10167134205 | 12288 | 1515 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44466 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44480 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.248.217/29 |  |  | Exitosa | 6/10/2021 Se rediseñó la ruta de tx y se debe validar de nuevo la cruzada en BCA.Campestre ya que está down el puerto. se reprogrma para el 8 de oct 08/10/2021 El personal estaba en SND.Miralindo donde se presentaron demoras debido a fallas con la ruta de tx, se reprograma para 09 de oct 09/10/2021 queda pendiente subir la gestion del demarcador. se reprograma para el 10 de oct | Demora Configuracion otro Sitio | Aplazado | Ruta Certificada
2308 | 10003648 |  | MET.Puerto Rico |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1133775 | Requiere Cruzada |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/3/1 | 100 M FULL | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1857 | 10.167.56.136 | 10.167.56.138 | 44404 | 10.167.56.137 | 18432 | 1857 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44439 | EJECUTADA | SI | 1 | 44439 | 26.08 | 23.94 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.225/27 | Switch Instalado | 44439 | Exitosa | 15/06/2021 problemas de ingreso EB tomada por vandalos que no permiten el ingreso y amenazan al personal, se reprograma para el 19 de Junio.// 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se distribuiran, se reprograma para el 18 de agosto 18/08/2021 el ancho de banda no da, se escaló con Manuel Peña. Pendiente reprogramar visita. 27/08/2021 EL SO estaba atendiendo emergencias en GUV.calamar-2 (alarmas de emergencia), GUV.Miraflores (fuera de servicio) MET.Puerto Concordia (fuera de servicio). Para el 28 de agosto se programa visita En la BTS. MET.Tienda Nueva porque se evidencia bloqueo del demarcador y no hay conectividad en el puerto de radio NEC iPasolink. Reprogramada para el 28 de agosto. 28/08/2021 Sitio no se realizó porque el personal de claro que estaba programado para esta actividad debio atender fallas en GUV.Miraflores que se encuentra aun fuera de servicio y aún se encuentran trabajando en esta falla, se reprograma para 30 de agosto 30/08/2021 Sitio pendiente por ancho de banda, el personal se debe retirar de sitio ya que es un sitio de zona roja por orden publico y deben salir antes de las 18:00, se reprograma para 31 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2309 | 10003643 |  | MET.Puerto Rico |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1133775 |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/3/1 | 100 M Full |  | O&M |  |  | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/3/1:789 123 12 none 12 none Up Up 1/3/1:3002 128472 322 none 322 none Up Up 1/3/1:3064 128738 325 none 325 none Up Up 1/3/1:2260 128793 323 none 323 none Up Up 1/3/1:1076 129116 1 none 1 none Up Up 1/3/1:4094 131076 702 none 702 none Up Up 1/3/1:1300 131100 323 none 323 none Up Up 1/3/1:1857 131479 325 none 325 none Up Up 1/3/1:3724 134590 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1389 134685 323 none 323 none Up Up 1/3/1:1401 135917 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1536 135983 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1537 135990 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1540 135997 321 none 321 none Up Up 1/3/1:3867 136008 320 none 320 none Up Up " | cerRADA | NAE | 3867 | 10.167.132.4 | 10.167.132.6 | 44463 | 10.167.132.5 | 12288 | 3867 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44439 | EJECUTADA | SI | 1 | 44439 | 26.08 | 23.94 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.225/27 | Switch Instalado | 44439 | Exitosa | 15/06/2021 problemas de ingreso EB tomada por vandalos que no permiten el ingreso y amenazan al personal, se reprograma para el 19 de Junio.// 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se distribuiran, se reprograma para el 18 de agosto 18/08/2021 el ancho de banda no da, se escaló con Manuel Peña. Pendiente reprogramar visita. 27/08/2021 EL SO estaba atendiendo emergencias en GUV.calamar-2 (alarmas de emergencia), GUV.Miraflores (fuera de servicio) MET.Puerto Concordia (fuera de servicio). Para el 28 de agosto se programa visita En la BTS. MET.Tienda Nueva porque se evidencia bloqueo del demarcador y no hay conectividad en el puerto de radio NEC iPasolink. Reprogramada para el 28 de agosto. 28/08/2021 Sitio no se realizó porque el personal de claro que estaba programado para esta actividad debio atender fallas en GUV.Miraflores que se encuentra aun fuera de servicio y aún se encuentran trabajando en esta falla, se reprograma para 30 de agosto 30/08/2021 Sitio pendiente por ancho de banda, el personal se debe retirar de sitio ya que es un sitio de zona roja por orden publico y deben salir antes de las 18:00, se reprograma para 31 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2310 | 10003639 |  | MET.Tienda Nueva |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1095699 |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/3/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1539 | 10.167.128.208 | 10.167.128.210 | 44463 | 10.167.128.209 | 12288 | 1539 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | NO | 1 | 44404 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.201.1/27 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 24/07/2021: no tiene SW doble, en espera de que lleguen, se solicitaron a Cucuta y Bmanga . 27/07/2021, la cruzada se ejecuto de manera exitosa. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2311 | 10003631 |  | MET.La Cooperativa |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1098840 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  | "*A:AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1# show service sap-using sap 1/1/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1414 123449 325 none 325 none Up Up 1/1/4:1415 123454 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1131 123871 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1132 123880 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1076 124631 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3056 128676 321 none 321 none Up Up 1/1/4:3071 128810 1 none 1 none Up Up 1/1/4:3149 129092 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1360 129793 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1361 129798 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1362 129803 325 none 325 none Up Up 1/1/4:1374 131820 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1375 131823 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1376 131842 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1379 131854 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1382 131857 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1377 131950 22 none 22 none Up Up 1/1/4:4094 132204 702 none 702 none Up Up 1/1/4:1385 132870 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1386 132874 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1309 133917 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1310 133943 320 none 320 none Up Up 1/1/4:4093 134037 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3719 134579 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3721 134584 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3723 134587 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1533 135875 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1534 135895 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3871 136067 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3728 136128 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3864 136221 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3733 136230 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1350 136638 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 35 " | CERRADA | NAE | 3728 | 10.167.131.240 | 10.167.131.242 | 44465 | 10167131241 | 12288 | 3728 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.197.161/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 19/07/2021 Certificación exitosa e instalación de Sw. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2312 | 10003630 |  | MET.Puerto Rico-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Sin linea de vista | OT1070167 |  |  | VCO-TER-CN01 | Port 5/1/8 | Ejecutado |  |  | VCO-TER-CN01 | Port 5/1/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1301 | 10.167.20.112 | 10.167.20.114 | 44316 | 10.167.20.113 | 15360 | 1301 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44356 | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.192.145/29 |  |  | Cancelado | 03-06-2021: No se evidncia falla en diseño. Por favor validarlo | 0 | Aplazado | Cancelado
2313 | 10003620 |  | MET.Villa la Paz | Sin LV - Cambio UM |  | 20/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1190608 | Requiere Cruzada |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/3/1 | Ejecutado | 15/07 Diseño OK | [5 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3474 | 10.167.41.60 | 10.167.41.62 | 44417 | 10.167.41.61 | 15360 | 3474 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.225/27 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 25/07/2021, no se pueden programar por falta de SW doble en la zona. 28/07/2021, cruzada ejecutada de manera exitosa el dia28 de julio 26/07/2021 Ya que no se tiene SW doble en la zona por instruccion de Wilson Forero se instalara uno sencillo, se programa para el 28 de julio. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2314 | 10003619 |  | CAQ.Rionegro |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1130330 |  |  | AAC-CAQ.RIONEGRO-M1 | Port1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.RIONEGRO-M1 | Port1/1/9 | 100 M FULL |  | O&M |  |  | "1/1/9:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:2181 126522 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3204 129355 322 none 322 none Up Up 1/1/9:1076 130633 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1522 130936 323 none 323 none Up Up 1/1/9:3735 134809 323 none 323 none Up Up 1/1/9:1436 135486 321 none 321 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1436 | 10.167.129.216 | 10.167.129.218 | 44459 | 10167129217 | 15360 | 1436 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44434 | EJECUTADA | SI | 2 | 44434 | 18 | 17 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.66.103.113/28 | Switch Instalado | 44434 | Exitosa | 19/08/2021 El personal se desplazó hasta CAQ.Villalobos y el tiempo no le dio para ir al sitio. reprogramado para el 20 de agosto 20/08/2021 No estan dando soporte por parte del NOC ni del PEM ya que tienen los casos de BW. Se dio la orden de que el personal se retirara de sitio. se reprograma visita para el 23/08/2021 Diego aliado se encuentra en huila, y tuvo la informacion el sabado para sitios en CAQ, me indica que tienen que solicitar unos persmisos, que hoy ya se estaban movilizando hacia CAQ, pero que los sitios ya los empiezan a gestionar el dia de mañana empezando por uno al dia en el siguiente orden. CAQ.Sante fe, CAQ.Rionegro, CAQ.LA aguililla. 25/08/2021 El custodio se desplazo a caq.cerro para atencion de emergencia. el sitio esta aproximadamente 5 horas de Caq, rio negro,se reprograma para el 26 de agosto | Visita otro sitio, no le dan soporte NOC y PEM por emergencias BW | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2315 | 10003618 | POR RADIO | CAQ.Rionegro |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1130330 |  |  | AAC-CAQ.RIONEGRO-M1 | Port1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.RIONEGRO-M1 | Port1/1/9 | 100 M full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1522 | 10.167.44.236 | 10.167.44.238 | 44398 | 10.167.44.237 | 15360 | 1522 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44434 | EJECUTADA | SI | 2 | 44434 | 18 | 17 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.202.225/27 | Switch Instalado | 44434 | Exitosa | 19/08/2021 El personal se desplazó hasta CAQ.Villalobos y el tiempo no le dio para ir al sitio. reprogramado para el 20 de agosto 20/08/2021 No estan dando soporte por parte del NOC ni del PEM ya que tienen los casos de BW. Se dio la orden de que el personal se retirara de sitio. se reprograma visita para el 23/08/2021 Diego aliado se encuentra en huila, y tuvo la informacion el sabado para sitios en CAQ, me indica que tienen que solicitar unos persmisos, que hoy ya se estaban movilizando hacia CAQ, pero que los sitios ya los empiezan a gestionar el dia de mañana empezando por uno al dia en el siguiente orden. CAQ.Sante fe, CAQ.Rionegro, CAQ.LA aguililla. 25/08/2021 El custodio se desplazo a caq.cerro para atencion de emergencia. el sitio esta aproximadamente 5 horas de Caq, rio negro,se reprograma para el 26 de agosto | Visita otro sitio, no le dan soporte NOC y PEM por emergencias BW | Integrado | Ruta Certificada
2316 | 10003616 |  | MET.La Cooperativa |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1098840 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | 100MB FULL DUPLEX |  | O&M |  |  | "*A:AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1# show service sap-using sap 1/1/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1414 123449 325 none 325 none Up Up 1/1/4:1415 123454 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1131 123871 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1132 123880 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1076 124631 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3056 128676 321 none 321 none Up Up 1/1/4:3071 128810 1 none 1 none Up Up 1/1/4:3149 129092 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1360 129793 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1361 129798 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1362 129803 325 none 325 none Up Up 1/1/4:1374 131820 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1375 131823 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1376 131842 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1379 131854 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1382 131857 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1377 131950 22 none 22 none Up Up 1/1/4:4094 132204 702 none 702 none Up Up 1/1/4:1385 132870 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1386 132874 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1309 133917 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1310 133943 320 none 320 none Up Up 1/1/4:4093 134037 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3719 134579 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3721 134584 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3723 134587 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1533 135875 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1534 135895 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3871 136067 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3728 136128 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3864 136221 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3733 136230 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1350 136638 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 35 " | CERRADA | NAE | 3733 | 10.167.131.236 | 10.167.131.238 | 44466 | 10.167.131.237 | 12288 | 3733 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.197.161/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 19/07/2021 Certificación exitosa e instalación de Sw. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2317 | 10003615 |  | MET.Puerto Rico |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1133775 |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/3/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1537 | 10.167.128.196 | 10.167.128.198 | 44463 | 10.167.128.197 | 12288 | 1537 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44439 | EJECUTADA | SI | 1 | 44439 | 26.08 | 23.94 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.225/27 | Switch Instalado | 44439 | Exitosa | 15/06/2021 problemas de ingreso EB tomada por vandalos que no permiten el ingreso y amenazan al personal, se reprograma para el 19 de Junio.// 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se distribuiran, se reprograma para el 18 de agosto 18/08/2021 el ancho de banda no da, se escaló con Manuel Peña. Pendiente reprogramar visita. 27/08/2021 EL SO estaba atendiendo emergencias en GUV.calamar-2 (alarmas de emergencia), GUV.Miraflores (fuera de servicio) MET.Puerto Concordia (fuera de servicio). Para el 28 de agosto se programa visita En la BTS. MET.Tienda Nueva porque se evidencia bloqueo del demarcador y no hay conectividad en el puerto de radio NEC iPasolink. Reprogramada para el 28 de agosto. 28/08/2021 Sitio no se realizó porque el personal de claro que estaba programado para esta actividad debio atender fallas en GUV.Miraflores que se encuentra aun fuera de servicio y aún se encuentran trabajando en esta falla, se reprograma para 30 de agosto 30/08/2021 Sitio pendiente por ancho de banda, el personal se debe retirar de sitio ya que es un sitio de zona roja por orden publico y deben salir antes de las 18:00, se reprograma para 31 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2318 | 10003614 |  | MET.Puerto Rico |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1133775 |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/3/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1536 | 10.167.128.192 | 10.167.128.194 | 44463 | 10.167.128.193 | 12288 | 1536 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44439 | EJECUTADA | SI | 1 | 44439 | 26.08 | 23.94 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.225/27 | Switch Instalado | 44439 | Exitosa | 15/06/2021 problemas de ingreso EB tomada por vandalos que no permiten el ingreso y amenazan al personal, se reprograma para el 19 de Junio.// 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se distribuiran, se reprograma para el 18 de agosto 18/08/2021 el ancho de banda no da, se escaló con Manuel Peña. Pendiente reprogramar visita. 27/08/2021 EL SO estaba atendiendo emergencias en GUV.calamar-2 (alarmas de emergencia), GUV.Miraflores (fuera de servicio) MET.Puerto Concordia (fuera de servicio). Para el 28 de agosto se programa visita En la BTS. MET.Tienda Nueva porque se evidencia bloqueo del demarcador y no hay conectividad en el puerto de radio NEC iPasolink. Reprogramada para el 28 de agosto. 28/08/2021 Sitio no se realizó porque el personal de claro que estaba programado para esta actividad debio atender fallas en GUV.Miraflores que se encuentra aun fuera de servicio y aún se encuentran trabajando en esta falla, se reprograma para 30 de agosto 30/08/2021 Sitio pendiente por ancho de banda, el personal se debe retirar de sitio ya que es un sitio de zona roja por orden publico y deben salir antes de las 18:00, se reprograma para 31 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2319 | 10003610 | POR RADIO | NOR.Pto Santander |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1020717 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/1/4 | Ejecutado |  | 0 | CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | NOR.Pto Santander | 4/2/2:788 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:789 123 300 none 300 none Up Up 4/2/2:1020 666 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1329 123513 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1371 123534 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1373 123536 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1374 123537 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 123545 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1704 125100 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1997 125239 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1352 125490 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1353 125499 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1355 125516 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 125530 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1324 125933 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1710 126078 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1362 126236 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1301 126489 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1363 126550 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 1385 | 10.167.46.96 | 10.167.46.98 | 44360 | 10.167.46.97 | 12288 | 1385 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44378 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 12/6/2021 informacion incompleta para pruebas en sitio | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2320 | 10003609 | POR RADIO | NOR.Pto Santander |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1020717 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/1/4 | Ejecutado |  | 0 | CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | NOR.Pto Santander | 4/2/2:788 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:789 123 300 none 300 none Up Up 4/2/2:1020 666 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1329 123513 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1371 123534 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1373 123536 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1374 123537 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 123545 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1704 125100 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1997 125239 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1352 125490 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1353 125499 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1355 125516 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 125530 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1324 125933 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1710 126078 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1362 126236 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1301 126489 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1363 126550 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 1380 | 10.167.46.92 | 10.167.46.94 | 00:00:00 | 10.167.46.91 | 12288 | 1380 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 12/6/2021 informacion incompleta para pruebas en sitio | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2321 | 10003608 | SATELITAL | ANT.CAMPO DIAMANTE | Rediseños | ANT.Doradal |  | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1089490 |  |  | AAC-ANT.CAMPO_DIAMANTE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CAMPO_DIAMANTE-M1 | Port 1/1/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1320 | 10.167.21.232 | 10.167.21.234 | 44389 | 10.167.21.233 | 12288 | 1320 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44394 | EJECUTADA | SI | 1 | 44394 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.226.81/28 | Switch Instalado | 44394 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2322 | 10003606 | POR RADIO | ANT.DORADAL | Rediseños | ANT.Puerto Triunfo |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065162 |  |  | AAC-ANT.DORADAL-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | BOG-ARA-CN01 | Port 3/1/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1706 | 10.167.19.100 | 10.167.19.102 | 44315 | 10.167.19.101 | 21504 | 1706 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44434 | EJECUTADA | SI | 1 | 44434 | 26.67 | 20.45 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.227.193/27 | Switch Instalado | 44434 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2323 | 10003605 |  | ANT.Pita |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1062684 |  |  | AAC-BOY.PUERTO_BOYACA-M2 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-BOY.PUERTO_BOYACA-M2 | Port 1/5/2 | Full Duplex Negociando | Pendiente | O&M | 09-06-2021/Sin CHG creado de MW/10-06-2021 Diseño crea CHG. Se debe usar Pto 3 del Ceragon-Pendiente VLAN de servicio |  | 1/5/2 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 1618 | 10.167.13.44 | 10.167.13.46 | 44429 | 10.167.13.45 | 15360 | 1618 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44363 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44358 | EJECUTADA | SI | 1 | 44358 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.225.1/29 |  |  | Exitosa | 4-06-2021EB conectante fuera de servicio por energía./ 8-06-2021- Daño en ODU enlace microondas, en espera de suministro de repuestos Ceragón | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2324 | 10003604 | POR RADIO | ANT.DORADAL | Rediseños | ANT.Pto Triunfo Mercedes |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065162 |  |  | AAC-ANT.DORADAL-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.DORADAL-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1512 | 10.167.20.252 | 10.167.20.254 | 44328 | 10.167.20.253 | 12288 | 1512 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44434 | EJECUTADA | SI | 1 | 44434 | 26.67 | 20.45 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.227.193/27 | Switch Instalado | 44434 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2325 | 10003603 | POR RADIO | ANT.SAN LUIS ALTAVISTA | Rediseños | ANT.Rio Claro |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1077904 |  |  | AAC-ANT.DORADAL-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.PTO_TRIUNFO-M1 | Port 1/1/12 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1501 | 10.167.14.164 | 10.167.14.166 | 44313 | 10.167.14.165 | 15360 | 1501 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | EJECUTADA | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.227.193/27 |  |  | Exitosa | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 28 de Mayo; comentario del 31/05. // | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2326 | 10003602 | POR RADIO | ANT.DORADAL | Rediseños | ANT.Puerto Triunfo |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065162 |  |  | AAC-ANT.DORADAL-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | BOG-ARA-CN01 | Port 3/1/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3480 | 10.167.19.104 | 10.167.19.106 | 44315 | 10.167.19.105 | 18432 | 3480 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44434 | EJECUTADA | SI | 1 | 44434 | 26.67 | 20.45 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.227.193/27 | Switch Instalado | 44434 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2327 | 10003594 |  | BOL.Bodega Central |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1002031 |  |  | AAC-CES.AGUACHICA2-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3345 | 10.167.46.180 | 10.167.46.182 | 44397 | 10.167.46.181 | 12288 | 3345 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 1 | 44335 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Eder Luis Cuellar Bermudez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.46.1/28 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa | 24/07/2021 el personal se encontraba de camino al sitio pero el ferry que lleva a la EB no estaba funcionando hoy se reprograa para el dia 27/07/2021, ya que es un sitio lejano. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2328 | 10003584 | POR RADIO | TOL.Purificacion |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1053166 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1936 | 10.167.14.208 | 10.167.14.210 | 44310 | 10.167.14.209 | 12288 | 1936 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | Puerto Libre | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.204.1/24 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 01/06/2021: No estaba configurada Vlan. 18:00 Se certifica ruta Ok. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2329 | 10003583 | POR RADIO | TOL.Purificacion |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1053166 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1982 | 10.167.14.212 | 10.167.14.214 | 44315 | 10.167.14.213 | 12288 | 1982 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | Puerto Libre | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.204.1/24 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 01/06/2021: No estaba configurada Vlan. 18:00 Se certifica ruta Ok. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2330 | 10003581 | POR RADIO | TOL.Tres Esquinas |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1233320 |  |  | AAC-TOL.PURGATORIO-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | Cambio de enlace. Pendiente generacion OT FC 07/07 | [5 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3537 | 10.167.53.232 | 10.167.53.234 | 44428 | 10.167.53.233 | 15360 | 3537 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44431 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44485 | EJECUTADA | SI | 2 | 16/10/2021 | 21 | 22 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Jhon Omar Calderon Perez | Vbo Switch | Demarcador | 4094 | 10.67.193.185/29 | Demarcador Instalado |  | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 24/09/2021 Jorge Franco de Ingelec informa que no tenian el sitio en la programacion de hoy, programado para el 30 de sept 04/10/2021 no lo tenia programado, para hoy, se le recuerda que por eso se hace el envio de la programación, este queda para el 06 de octubre. 07/10/2021 El aliado indica que por las demoras en Tol,Calabozo se reprogramo para el 09 de octubre 13/10/2021 No se tienen permisos para el dia de hoy, se programa para el 14 de Octubre 14/10/2021 De momento no se sabe que VLAN certificaron en TOL. Purgatorio, la unica solución es confirmar TX nuevamente en Purgatorio, se retira para dirigirse a Purificación en la tarde y mañana madrugar a realizar los cambios. Se reprograma para el 16 de oct | Problema comunicacion Claro-Aliado. | Integrado | Ruta Certificada
2331 | 10003579 | POR RADIO | COR.Lorica-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1033418 |  |  | AAC-COR.LORICA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 |  |  | O&M |  | '------ |  | CERRADA | NAE | 3734 | 10.167.135.12 | 10.167.135.14 | 44466 | 10.167.135.13 | 12288 | 3734 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44467 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44478 | EJECUTADA | SI | 2 | 44478 | 19.2 | 7.3 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.33.33/29 | Demarcador Instalado | 44478 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.5 Ad 01/10/2021 Fallas con la vlan de servicio, pendiente con Jhon Chico pero informa SAM se encuentra fallando, se reprograma para el 6 de oct | Diseño Ruta de Tx | Integrado | Ruta Certificada
2332 | 10003578 | SATELITAL | COR.RB LORICA | Rediseños | COR.Lorica-3 |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1064573 |  |  | COR-LOR-AN01 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/5/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1287 | 10.167.2.152 | 10.167.2.154 | 44289 | 10.167.2.153 | 15360 | 1287 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44530 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.71.35.161/27 |  |  | Reprogramado | 23/05/2021 No se permite ingreso por parte del dueño del predio por temas de Canon 03-06-2021: Se requiere informcaion para rediseño, coordenadas vrificadas de las CDs para vaidar nueva EB 21/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1, se valida con el prodatel y se programa visita para el.... | Diseño Ruta de Tx | Aplazado | Ruta Certificada
2333 | 10003577 | SATELITAL | COR.Lorica-3 |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT970812 |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/5/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/5/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1328 | 10.167.7.12 | 10.167.7.14 | 44298 | 10.167.7.13 | 12288 | 1328 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.39.161/27 |  |  | Cancelado | 23/05/2021 No se permite ingreso por parte del dueño del predio por temas de Canon 03/06/2021: Se requiere informacion para rediseño, coordenadas verificadas de las CDs para validar nueva EB | 0 | Aplazado | Cancelado
2334 | 10003576 |  | SUC.Covenas-2 | Verificacion BTS Aliado |  | 21/09/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085995 |  |  | AAC-SUC.COVENAS2-M1 | Port 1/1/8 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.COVENAS2-M1 | Port 1/1/8 | Full-Duplex Forzado | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/8:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3096 | 10.167.48.244 | 10.167.48.246 | 44365 | 10.167.48.245 | 12288 | 3096 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 15.3 | 15.3 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.65/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 17-06-2021 por encolamiento de emergencias se reprograma la certificacion, se reprograma para el 19 de Junio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2335 | 10003575 | POR RADIO | COR.Momil |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063582 | Puerto Libre |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/3/3 | Full Duplex Forzado | Pendiente | O&M | 09-06-2021/Puerto Libre |  | 1/1/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1352 123654 26 none 6 none Up Up 1/1/5:1353 123660 26 none 6 none Up Up 1/1/5:1485 123675 23 none 23 none Up Up 1/1/5:1325 123704 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1326 123711 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1491 123717 24 none 1 none Up Up 1/1/5:1492 123718 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1493 123722 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1494 123727 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1495 123731 24 none 1 none Up Up 1/1/5:1328 123741 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1496 123742 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1497 123751 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1330 123763 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1107 123780 22 none 22 none Up Up 1/1/5:1339 124007 22 none 22 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1386 | 10.167.7.8 | 10.167.7.10 | 44298 | 10.167.7.9 | 15360 | 1386 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | Puerto Libre | SI | 2 | 44415 | 38 | 37 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.37.33/27 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 30/07/2021 SW instalado, las pruebas no pasan porque el puerto en sitio es 1/3/3 y en sistema es 1/1/5 validar con diseño, se reprograma para 03 de Agosto. 03/08/2021 Se tuvo problema en el diseño para dar conexion al SW. , se reprograma para el 4 de agosto. 06/07/2021 Personal debe atender afectaciones externas en San Bernardo viento por temas de desplazamiento no alcanzan a llegar se reprograma para 07 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2336 | 10003574 | POR RADIO | COR.El Hueso |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1070525 |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/5/6 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/5/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1327 | 10.167.7.4 | 10.167.7.6 | 44298 | 10.167.7.5 | 15360 | 1327 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44529 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.225/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 24 Nov. | Demora Configuracion otro Sitio | Integrado | Ruta Certificada
2337 | 10003573 | SATELITAL | COR.El Hueso | Sin LV - Cambio UM-provisional |  | 10/07/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1070525 |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/5/6 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/5/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1326 | 10.167.7.0 | 10.167.7.2 | 44298 | 10.167.7.1 | 21504 | 1326 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44529 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.225/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 24 Nov. | Demora Configuracion otro Sitio | Aplazado | Ruta Certificada
2338 | 10003572 | POR RADIO | COR.San Sebastian |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1054238 |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/5/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/5/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1286 | 10.167.2.148 | 10.167.2.150 | 44289 | 10.167.2.149 | 21504 | 1286 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.38.17/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2339 | 10003571 | POR RADIO | COR.RB LORICA | Rediseños | COR.San Sebastian |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1064573 |  |  | COR-LOR-AN01 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1470 | 10.167.18.44 | 10.167.18.46 | 44314 | 10.167.18.45 | 12288 | 1470 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44530 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.71.35.161/27 |  |  | Reprogramado | 23/05/2021 No se permite ingreso por parte del dueño del predio por temas de Canon 03-06-2021: Se requiere informcaion para rediseño, coordenadas vrificadas de las CDs para vaidar nueva EB 21/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1, se valida con el prodatel y se programa visita para el.... | Diseño Ruta de Tx | Integrado | Ruta Certificada
2340 | 10003570 | SATELITAL | COR.El Hueso | Sin LV - Cambio UM-provisional |  | 10/07/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1070525 |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/5/6 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/5/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1325 | 10.167.6.252 | 10.167.6.254 | 44298 | 10.167.6.253 | 12288 | 1325 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44529 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.225/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 24 Nov. | Demora Configuracion otro Sitio | Aplazado | Ruta Certificada
2341 | 10003569 | POR RADIO | COR.San Sebastian |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1054238 |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/5/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/5/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1469 | 10.167.18.48 | 10.167.18.50 | 44314 | 10.167.18.49 | 15360 | 1469 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.38.17/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2342 | 10003563 |  | ANT.Remedios-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 27/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1091337 |  |  | AAC-ANT.SEGOVIA-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.SEGOVIA-M1 | Port 1/1/6 | 100 mbps full | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | ANT.Remedios-2 | 1/1/6:2120 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1073 40286 702 none 702 none Up Up 1/1/6:0 41440 7020 none 7020 none Up Up | CERRADA | NAE | 3123 | 10.167.49.252 | 10.167.49.254 | 44368 | 10.167.49.253 | 15360 | 3123 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44389 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44368 | 8.3 | 15.1 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Gonzalo Salazar Garcia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.215.241/28 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 18/06/2021. La OT pertenece a COR.San Bernardo del Viento-2. Se requiere saber la OT real para ejecutar la actividad. 21/06/2021 Certificación exitosa. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2343 | 10003560 |  | ANT.Pto Berrio | Sin LV - Cambio UM |  | 15/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1235887 | Puerto Libre | NO | ANT-PBE-AN01 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | ANT-PBE-AN01 | Port 1/4/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1324 | 10.167.50.148 | 10.167.50.150 | 44423 | 10.167.50.149 | 15360 | 1324 | Configuración ok | coNFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44426 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44439 | Puerto Libre | SI | 1 | 44439 | 22.53 | 19.4 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Gonzalo Salazar Garcia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.208.225/29 | Switch Instalado | 44439 | Exitosa | 30/08/2021 No se logra llegar a Pto Berrio ya que se encuentra a 6 horas del ccm Medellín, ademas se presento un inconveniente al ir a recoger las llaves, ya que las tenía otro contratista, se reprograma para el 31 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2344 | 10003558 | SATELITAL | ANT.Remedios-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 25/07/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1091337 |  |  | AAC-ANT.SEGOVIA-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.SEGOVIA-M1 | Port 1/1/6 | full Duplex Forzado |  | O&M | O&M - Certificar en Conectante | ANT.Remedios-2 | 1/1/6:2120 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1073 40286 702 none 702 none Up Up 1/1/6:0 41440 7020 none 7020 none Up Up | CERRADA | NAE | 2214 | 10.167.27.224 | 10.167.27.226 | 44363 | 10.167.27.225 | 18432 | 2214 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44368 | 8.3 | 15.1 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Gonzalo Salazar Garcia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.215.241/28 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 18/06/2021. La OT pertenece a COR.San Bernardo del Viento-2. Se requiere saber la OT real para ejecutar la actividad. 21/06/2021 Certificación exitosa. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2345 | 10003553 | POR RADIO | ANT.Remedios-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1091337 |  |  | AAC-ANT.SEGOVIA-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.SEGOVIA-M1 | Port 1/1/6 | full Duplex Forzado |  | O&M | O&M - Certificar en Conectante | ANT.Remedios-2 | 1/1/6:2120 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1073 40286 702 none 702 none Up Up 1/1/6:0 41440 7020 none 7020 none Up Up | CERRADA | NAE | 3041 | 10.167.27.220 | 10.167.27.222 | 44362 | 10.167.27.221 | 12288 | 3041 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44368 | 8.3 | 15.1 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Gonzalo Salazar Garcia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.215.241/28 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 18/06/2021. La OT pertenece a COR.San Bernardo del Viento-2. Se requiere saber la OT real para ejecutar la actividad. 21/06/2021 Certificación exitosa. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2346 | 10003548 | POR RADIO | ATL.Rotinet |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1188208 |  |  | AAC-ATL.TUBARA-M1 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.TUBARA-M1 | Port 1/4/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1401 | 10.167.22.204 | 10.167.22.206 | 44321 | 10.167.22.205 | 21504 | 1401 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | SI | 1 |  | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Tarcisio Joaquin. Tunon Padilla | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.121/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2347 | 10003547 | POR RADIO | ATL.ROTINET | Rediseños | ATL.Repelon |  | FASE 1B |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1188208 |  |  | AAC-ATL.TUBARA-M1 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.TUBARA-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3263 | 10.167.47.28 | 10.167.47.30 | 44379 | 10.167.47.29 | 15360 | 3263 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | SI | 1 |  | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Tarcisio Joaquin. Tunon Padilla | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.121/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2348 | 10003546 | SATELITAL | ATL.Las Tablas | Sin LV - Cambio UM |  | 4/07/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1132875 |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.TUBARA-M1 | Port 1/1/4 | 100 full | pendiente | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3207 | 10.167.47.24 | 10.167.47.26 | 44391 | 10.167.47.25 | 18432 | 3207 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44429 | EJECUTADA | SI | 3 | 44429 | 28.51 | 25.19 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Angel Luis Lopez Castillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.42.193/29 |  |  | Exitosa | 12/07/2021 Jose Luis (3124162877) indica que ATL.las Tablas se dio respuesta por las salas y fue necesario rediseño por 3G - CHG277251.// 18/08/2021 Se realizaron pruebas en el ptos 1/2/5, 1/1/5 & 1/1/6 pero no pasan, al estar en un cerro Militar se debe salir de sitio se reprograma para 19 de agosto 19/08/2021 Se trabajo junto con Manuel Peña y Jose Luis la configuracion de los nodos y vlans pero por la hora y por lluvias al no tener techo donde escampar deben retirarse del sitio por ende se reprograma para 20 de agosto 20/08/2021 Se estuvo trabajando con Manuel Peña, se confirmo la conexion con la UMTS 850, se continuo con la configuracion de las Vlans pero no logran terminar a tiempo por la intermitencia que se presento en la UMTS y al final se cayó el servicio, el personal debe retirarse de sitio por la hora, se reprograma para 21 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2349 | 10003545 | POR RADIO | ATL.Las Tablas |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1132875 | Diseño 3G |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado | 12/07 Rediseño por canal 3G | 0 | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/1/5 | 100M full | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - Radios sin gestión | 0 | 1/3/6:789 123 300 none 300 none Up Down 1/3/6:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/6:1679 125720 323 none 323 none Up Down 1/3/6:1565 126318 323 none 323 none Up Down 1/3/6:1566 126323 23 none 23 none Up Down 1/3/6:1567 126328 323 none 323 none Up Down 1/3/6:1571 126369 323 none 323 none Up Down 1/3/6:1568 128543 323 none 323 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1790 | 10.167.44.112 | 10.167.44.114 | 44431 | 10.167.44.113 | 12288 | 1790 | Configuración ok | conFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44431 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44429 | EJECUTADA | SI | 3 | 44429 | 19.37 | 19.55 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Angel Luis Lopez Castillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.42.193/29 |  |  | Exitosa | 12/07/2021 Jose Luis (3124162877) indica que ATL.las Tablas se dio respuesta por las salas y fue necesario rediseño por 3G - CHG277251.// 18/08/2021 Se realizaron pruebas en el ptos 1/2/5, 1/1/5 & 1/1/6 pero no pasan, al estar en un cerro Militar se debe salir de sitio se reprograma para 19 de agosto 19/08/2021 Se trabajo junto con Manuel Peña y Jose Luis la configuracion de los nodos y vlans pero por la hora y por lluvias al no tener techo donde escampar deben retirarse del sitio por ende se reprograma para 20 de agosto 20/08/2021 Se estuvo trabajando con Manuel Peña, se confirmo la conexion con la UMTS 850, se continuo con la configuracion de las Vlans pero no logran terminar a tiempo por la intermitencia que se presento en la UMTS y al final se cayó el servicio, el personal debe retirarse de sitio por la hora, se reprograma para 21 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2350 | 10003544 | SATELITAL | MET.Restrepo-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 18/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1063272 |  |  | VCO-CAT-AN01 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | VCO-CAT-AN01 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1302 | 10.167.19.176 | 10.167.19.177 | 44316 | 10.167.19.178 | 12288 | 1302 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | EJECUTADA | SI | 2 | 44342 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Hugo Alexander Florez Romero | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.193.49/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2351 | 10003542 |  | MET.Restrepo-4 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1303152 |  |  | VCO-CAT-AN01 | Port 1/5/3 | Ejecutado | Queda ok 27/09 | [5 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1405 | 10.167.135.60 | 10.167.135.62 | 44467 | 10.167.135.61 | 12288 | 1405 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44466 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44475 | EJECUTADA | SI | 1 | 44475 | 25.8 | 25.5 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Hugo Alexander Florez Romero | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.66.96.17/29 | Demarcador Instalado | 44475 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad 27/09/2021 Sitio sin ruta, no hay vlan de servicio , se escalo con Kellys para asignarle nueva vlan, se reprograma para el 28 de septiembre 28/09/2021 No han confirmado la ruta TX, se reprograma para el viernes 02 de octubre 05/10/2021 EL personal se encuentra atendiendo emergencias en CUN.Medina, se reprograma para el 6 de octubre | Inconvenientes Ruta Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2352 | 10003541 | POR RADIO | MET.San Jorge |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1300127 | Diseño 3G | NO | VCO-EST-AN01 | Port 1/1/2 | Ejecutado | **Se debe usar la TX UMTS por el nodo B 1900 el puerto FTIF-4 ***En el enlace HUAWEI RTN 910 Slot-2 CXPA Port-17 se enuentra configudo en modo 802,1Q (TAG:Hybrid) con los siguientes rangos de vlan (1-1072, 1074-4000) el cual permite el paso de trafico con vlan entre esos rangos. | [5 empty] | O&M | Pendiente Definir VLAN de Servicio//// 05/10/2021 Wilson confirma VLAN Servicio OK |  | A:VCO-EST-AN01# show service sap-using sap 1/1/2 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/2:4000 90297 7060 none 7060 none Up Up 1/1/2:1073 90371 702 none 702 none Up Up 1/1/2:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/1/2:1076 135921 702 none 702 none Up Up 1/1/2:3812 136436 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:VCO-EST-AN01# | CERRADA | NAE | 3812 | 10.167.135.24 | 10.167.135.26 | 44468 | 10.167.135.25 | 12288 | 3812 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44468 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44475 | EJECUTADA | SI | 1 | 44475 | 19.2 | 18.9 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Hugo Alexander Florez Romero | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.194.233/29 | Demarcador Instalado | 44475 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad 29/09/2021 No se realiza porque estaban atendiendo emergencias de escuelitas, los sitios de meta los realiza el personal se claro, se reprograma para 04 de oct | Configuracion Tx (NOC) | Integrado | Ruta Certificada
2353 | 10003536 |  | CES.RIO DE ORO |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT971208 |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-NOR.OCANA2-M1 | Port 1/4/1 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | CES.Rio de Oro | 1/4/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/1:1157 123937 321 none 321 none Up Up 1/4/1:1076 128338 702 none 702 none Up Up 1/4/1:3208 129527 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3208 | 10.167.28.244 | 10.167.28.246 | 44375 | 10.167.28.245 | 12288 | 3208 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44406 | Puerto Libre | SI | 2 | 44406 | 18 | 18 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.251.17/29 | Switch Instalado | 44406 | Exitosa | 1/6/2021 Lider cruzadas confirma que no hay línea de vista para la escuelita desde la EB, se deja soporte en share point.// 3/6/2021 Falta realizar la cruzada en Cuc.barrio Bogotá hacia el AAG.CUC.BARRIOBOGOTA M1 (Este Alcatel no tiene puertos libres), caso verificado con Brayan Molina 3232148357 30/07/2021 se llama a lider Carlos de la Cruz indica que ya se instalo el SW y quedó exitosa | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2354 | 10003534 | SATELITAL | CES.Los Angeles |  |  |  | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT970829 |  |  | AAC-CES.AGUACHICA-M3 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.AGUACHICA-M3 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1058 | 10.167.11.100 | 10.167.11.102 | 44302 | 10.167.11.101 | 12288 | 1058 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | Puerto Libre | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.47.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 01/06/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 20 de Mayo; comentario del 31/05. // | 0 | Migración | Ruta Certificada
2355 | 10003533 | POR RADIO | CES.GONZALEZ | Rediseños | CES.Besote |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT973161 | Puerto Libre |  | AAC-NOR.OCANA2-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1161 | 10.167.8.68 | 10.167.8.70 | 44360 | 10.167.8.69 | 15360 | 1161 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44513 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 26.6 | 26.7 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.251.33/28 | Switch Instalado | 44513 | Exitosa | 26/05/2021 Certificación exitosa sin instalación de equipo. 09/11/2021 Alexandra Chacón solicita por el grupo de Estado Cruzadas la instalación de un Sw de una fuente por el CD 10004196 asociado, se valida con el líder Carlos de la Cruz y se programa instalación de equipo para el 19 de Noviembre. 13/11/2021: se instala SW sencillo, así lo indico el Lider Carlos de la Cruz | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2356 | 10003532 | SATELITAL | CES.RIO DE ORO | Sin LV - Cambio UM |  | 1/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT971208 |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1157 | 10.167.8.64 | 10.167.8.66 | 44300 | 10.167.8.65 | 12288 | 1157 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44406 | Puerto Libre | SI | 2 | 44406 | 18 | 18 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.250.97/28 | Switch Instalado | 44406 | Exitosa | 1/6/2021 Lider cruzadas confirma que no hay línea de vista para la escuelita desde la EB, se deja soporte en share point.// 3/6/2021 Falta realizar la cruzada en Cuc.barrio Bogotá hacia el AAG.CUC.BARRIOBOGOTA M1 (Este Alcatel no tiene puertos libres), caso verificado con Brayan Molina 3232148357 30/07/2021 se llama a lider Carlos de la Cruz indica que ya se instalo el SW y quedó exitosa | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2357 | 10003531 | POR RADIO | CES.Los Angeles |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970829 |  |  | AAC-CES.AGUACHICA-M3 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.AGUACHICA-M3 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1057 | 10.167.11.104 | 10.167.11.106 | 44302 | 10.167.11.105 | 21504 | 1057 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | Puerto Libre | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.47.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 01/06/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 20 de Mayo; comentario del 31/05. // | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2358 | 10003529 | POR RADIO | CES.Los Angeles |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970829 |  |  | AAC-CES.AGUACHICA-M3 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.AGUACHICA-M3 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1056 | 10.167.11.108 | 10.167.11.110 | 44306 | 10.167.11.109 | 15360 | 1056 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | Puerto Libre | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.47.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 01/06/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 20 de Mayo; comentario del 31/05. // | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2359 | 10003528 | SATELITAL | NOR.Alto Sanin Villa | Sin LV - Cambio UM |  | 23/06/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1170234 | Requiere Cruzada | NO | BUC-BBO-CN02 | Port 3/2/20 | Ejecutado | Diseño por Otn equipo alcatel es el de interconexion. | 0 | BUC-BBO-CN02 | Port 3/2/20 | 0 |  | O&M | Sin información en herramientas/Vistar en tramo mas cerca del alcatel | 0 | 0 | CERRADA | ZTE | 1700 | 10.167.56.248 | 10.167.56.250 | 44406 | 10.167.56.249 | 12288 | 1700 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44406 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44356 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.253.33/27 |  |  | Cancelado | 8/6/2021 según informacion de diseño en este archivo " Conectante no es viable para diseño Mw o Diseño 3G " // 7/10/2021 estacion base solo cuenta con servicio de GSM | 0 | Aplazado | Cancelado
2360 | 10003522 |  | TOL.Campo Alegre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1144802 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port1/1/7 | 1 G full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3357 | 10.167.57.124 | 10.167.57.126 | 44398 | 10.167.57.125 | 12288 | 3357 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44417 | EJECUTADA | SI | 1 | 44417 | 27.7 | 27.4 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.67.197.97/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2361 | 10003521 |  | TOL.Palonegro |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1092543 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | 1 Gbps |  | O&M |  |  | """1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/7:1410 128503 1 none 1 none Up Up 1/1/7:1130 128505 320 none 320 none Up Up 1/1/7:1160 128507 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3065 128508 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3066 128771 322 none 322 none Up Up 1/1/7:3067 128791 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3068 128796 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3076 128825 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3121 128999 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3125 129007 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3127 129011 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3128 129025 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3135 129057 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3139 129066 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3143 129077 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3148 129087 323 none 323 none Up Up 1/1/7:1076 130559 702 none 702 none Up Up 1/1/7:3357 130940 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3370 130998 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3372 131035 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3381 131037 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3382 131038 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3383 131039 322 none 322 none Up Up 1/1/7:3384 131042 321 none 321 none Up Up 1/1/7:4094 131241 702 none 702 none Up Up 1/1/7:1513 132751 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1514 132761 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1515 132776 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1307 134668 320 none 320 none Up Up 1/1/7:4093 134792 702 none 702 none Up Up 1/1/7:1308 134860 320 none 320 none Up Up 1/1/7:1319 135776 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3819 136735 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3820 136739 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3821 136743 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3822 136745 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3849 136748 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3945 136752 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3703 136812 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3704 136818 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3705 136838 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3707 136876 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3708 136891 321 none 321 none Up Up 1/1/7:4091 138517 702 none 702 none Up Up 1/1/7:4092 138702 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 47 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1#""" | CERRADA | NAE | 3703 | 10.167.133.124 | 10.167.133.126 | 44473 | 10167133125 | 12288 | 3703 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 2 | 44397 | 12.4 | 12.4 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 4091 | 10.66.103.161/28 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa | 16/07/2021 se reprogra ya que se presento emergencia para solicion de falla en puerto de Tol.roveira y se trabajo durante todo el día, Otro SO iba apoyar la actividad, pero se presento un accidente con el portatil dañandolo. | Emergencia otro sitio. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2362 | 10003520 |  | TOL.Palonegro | Sin LV - Cambio UM |  | 12/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1092543 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Full-Duplex Negociando | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en primer tramo/Radio mas cerca del alcatel |  | 1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3067 | 10.167.49.4 | 10.167.49.6 | 44364 | 10.167.49.5 | 12288 | 3067 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 2 | 44397 | 12.5 | 12.5 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 4091 | 10.66.103.161/28 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa | 16/07/2021 se reprogra ya que se presento emergencia para solicion de falla en puerto de Tol.roveira y se trabajo durante todo el día, Otro SO iba apoyar la actividad, pero se presento un accidente con el portatil dañandolo. | Emergencia otro sitio. | Aplazado | Ruta Certificada
2363 | 10003511 | POR RADIO | TOL.Palonegro |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092543 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | 1 Gbps Full | Configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en primer tramo/Radio mas cerca del alcatel |  | 1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3143 | 10.167.49.84 | 10.167.49.86 | 44369 | 10.167.49.85 | 21504 | 3143 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 2 | 44397 | 21.1 | 20.6 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.197.97/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa | 16/07/2021 se reprogra ya que se presento emergencia para solicion de falla en puerto de Tol.roveira y se trabajo durante todo el día, Otro SO iba apoyar la actividad, pero se presento un accidente con el portatil dañandolo. | Emergencia otro sitio. | Integrado | Ruta Certificada
2364 | 10003498 |  | TOL.Palonegro |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1092543 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | 1 Gbps |  | O&M |  |  | """1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/7:1410 128503 1 none 1 none Up Up 1/1/7:1130 128505 320 none 320 none Up Up 1/1/7:1160 128507 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3065 128508 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3066 128771 322 none 322 none Up Up 1/1/7:3067 128791 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3068 128796 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3076 128825 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3121 128999 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3125 129007 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3127 129011 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3128 129025 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3135 129057 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3139 129066 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3143 129077 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3148 129087 323 none 323 none Up Up 1/1/7:1076 130559 702 none 702 none Up Up 1/1/7:3357 130940 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3370 130998 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3372 131035 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3381 131037 323 none 323 none Up Up 1/1/7:3382 131038 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3383 131039 322 none 322 none Up Up 1/1/7:3384 131042 321 none 321 none Up Up 1/1/7:4094 131241 702 none 702 none Up Up 1/1/7:1513 132751 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1514 132761 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1515 132776 22 none 22 none Up Up 1/1/7:1307 134668 320 none 320 none Up Up 1/1/7:4093 134792 702 none 702 none Up Up 1/1/7:1308 134860 320 none 320 none Up Up 1/1/7:1319 135776 321 none 321 none Up Up 1/1/7:3819 136735 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3820 136739 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3821 136743 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3822 136745 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3849 136748 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3945 136752 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3703 136812 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3704 136818 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3705 136838 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3707 136876 320 none 320 none Up Up 1/1/7:3708 136891 321 none 321 none Up Up 1/1/7:4091 138517 702 none 702 none Up Up 1/1/7:4092 138702 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 47 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1#""" | CERRADA | NAE | 3822 | 10.167.133.120 | 10.167.133.122 | 44471 | 10167133121 | 12288 | 3822 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN OK | 44471 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 2 | 44397 | 12.4 | 12.4 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 4091 | 10.66.103.161/28 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa | 16/07/2021 se reprogra ya que se presento emergencia para solicion de falla en puerto de Tol.roveira y se trabajo durante todo el día, Otro SO iba apoyar la actividad, pero se presento un accidente con el portatil dañandolo. | Emergencia otro sitio. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2365 | 10003496 |  | TOL.Palonegro |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1092543 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Full-Duplex Negociando | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en primer tramo/Radio mas cerca del alcatel |  | 1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3068 | 10.167.49.0 | 10.167.49.2 | 44364 | 10.167.49.1 | 12288 | 3068 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 2 | 44397 | 12.4 | 12.4 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 4091 | 10.66.103.161/28 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa | 16/07/2021 se reprogra ya que se presento emergencia para solicion de falla en puerto de Tol.roveira y se trabajo durante todo el día, Otro SO iba apoyar la actividad, pero se presento un accidente con el portatil dañandolo. | Emergencia otro sitio. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2366 | 10003494 | POR RADIO | TOL.Palonegro |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092543 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Full-Duplex Negociando | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en primer tramo/Radio mas cerca del alcatel |  | 1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 1410 | 10.167.48.128 | 10.167.48.130 | 44359 | 10.167.48.129 | 12288 | 1410 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44359 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 2 | 44397 | 12.4 | 12.4 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.197.97/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa | 16/07/2021 se reprogra ya que se presento emergencia para solicion de falla en puerto de Tol.roveira y se trabajo durante todo el día, Otro SO iba apoyar la actividad, pero se presento un accidente con el portatil dañandolo. | Emergencia otro sitio. | Integrado | Ruta Certificada
2367 | 10003492 |  | TOL.Rio Blanco-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085279 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  | 26-152_TOL.Rio BlancO 6 EG4C 1 | IBA-PIC-CN02 (INTERCONEXION) | Port 2/2/2 |  | 0 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 0 | CERRADA | NAE | 3014 | 10.167.48.192 | 10.167.48.194 | 44359 | 10.167.48.193 | 12288 | 3014 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 2 | 44361 | 23.3 | 26 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2368 | 10003485 | POR RADIO | GUJ.GALAN | Rediseños | GUJ.Mongui |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1083679 |  |  | AAC-GUJ.CAMARONES-M1 | Port 1/1/8 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.CAMARONES-M1 | Port 1/2/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1515 | 10.167.25.140 | 10.167.25.142 | 44323 | 10.167.25.141 | 15360 | 1515 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44367 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.41.161/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2369 | 10003484 |  | GUJ.La Enea |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1129837 |  |  | AAC-GUJ.Camarones-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.Camarones-M | Port 1/1/8 | 1 Gbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1738 | 10.167.55.80 | 10.167.55.82 | 44410 | 10.167.55.81 | 12288 | 1738 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 19.2 | 3 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.41.33/27 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2370 | 10003478 |  | GUJ.Banaderos |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1077936 |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1303 | 10.167.23.176 | 10.167.23.178 | 44322 | 10.167.23.177 | 12288 | 1303 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | Puerto Libre | SI | 1 | 44414 | 27.8 | 27.3 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.45.97/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2371 | 10003477 |  | GUJ.Galan |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1083679 |  |  | AAC-GUJ.CAMARONES-M1 | Port 1/1/8 | Ejecutado |  | 0 | AAC-GUJ.CAMARONES-M1 | Port 1/2/1 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | GUJ.Galan | 1/2/1:789 123 1 none 1 none Up Up 1/2/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/1:1514 126389 322 none 322 none Up Up 1/2/1:1406 126456 322 none 322 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1514 | 10.167.25.96 | 10.167.25.98 | 44323 | 10.167.25.97 | 12288 | 1514 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.41.161/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2372 | 10003476 | POR RADIO | GUJ.Banaderos |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1077936 |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M2 | Port 1/1/4 | 100 mbps full |  | O&M |  |  | "1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1303 126262 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1301 126278 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1431 126381 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1076 128588 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3462 132104 323 none 323 none Up Up 1/1/4:3595 134418 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1422 134527 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1457 134928 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1502 135622 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1469 135688 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1471 135696 321 none 321 none Up Up " | CERRADA | ZTE | 1502 | 10.167.130.232 | 10.167.130.234 | 44460 | 10167130233 | 12288 | 1502 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44460 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | Puerto Libre | SI | 1 | 44414 | 27.8 | 27.3 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.45.97/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2373 | 10003475 | POR RADIO | GUJ.Mongui |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1083534 |  |  | AAC-RIO.UNIVERSIDADES-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3457 | 10.167.45.32 | 10.167.45.34 | 44413 | 10.167.45.33 | 15360 | 3457 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 28 | 13 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.41.129/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2374 | 10003474 | POR RADIO | RIO.Aeropuerto-2 |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1055122 |  |  | AAC-RIO.GUEVARA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | 14/06/2021: Puerto solucionado el 12/06/2021 | 0 | AAC-RIO.GUEVARA-M2 | Port 1/1/9 | Full Duplex Forzado | Pendiente | O&M | 09-06-2021 Certificar primer tramo-al lado del Alcatel// 16/06/2021 revisar el nuevo puesto de diseño, 1/1/9 WF |  | TRUNK AAC-RIO.GUEVARA-M2 - 1/1/1 - ZHOG061 | CERRADA | NAE | 1996 | 10.167.15.220 | 10.167.15.222 | 44312 | 10.167.15.221 | 18432 | 1996 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 19 | 18.9 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.43.97/27 | Switch Instalado | 44466 | Exitosa | 02/06/2021, Se encuentra ocupado el puerto en ALU RIO-GUE-AN01 Port 1/5/8 en donde se habia dejada conectada la cruzada. En este puerto conectaron un nuevo ALU// 16/06/2021 AAC-RIO.GUEVARA-M2 Port 1/1/9 WF | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2375 | 10003471 |  | RIO.Rancheria |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1069358 |  |  | RIO-GUE-AN01 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | RIO-GUE-AN01 | Port 1/2/4 | 1 G Full |  | O&M | 22/11 PEM certifica configuración septiembre |  | " PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/2/4:789 123 1 none 1 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1335 125821 325 none 325 none Up Up 1/2/4:1336 125833 325 none 325 none Up Up 1/2/4:3024 128551 323 none 323 none Up Up 1/2/4:1076 129916 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6" | CERRADA | NAE | 3872 | 10.167.132.96 | 10.167.132.98 | 44464 | 10.167.132.97 | 18432 | 3872 | Configuración ok | C | CERTIFICACIÓN ok | 44464 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.43.65/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2376 | 10003470 |  | GUJ.Banaderos |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1077936 |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1469 | 10.167.128.20 | 10.167.128.22 | 44461 | 10.167.128.21 | 15360 | 1469 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | Puerto Libre | SI | 1 | 44414 | 27.8 | 27.3 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.45.97/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2377 | 10003469 | POR RADIO | RIO.Mar Azul |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1057229 |  |  | AAG-RIO.MARAZUL-M2 | Port 5/2/18 | Ejecutado |  |  | AAG-RIO.MARAZUL-M2 | Port 4/2/13 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1995 | 10.167.16.0 | 10.167.16.2 | 44312 | 10.167.16.1 | 18432 | 1995 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | Puerto Libre | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.43.225/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2378 | 10003467 |  | RIO.UNIVERSIDADES | Rediseños W46 | RIO.Aeropuerto-2 | 44519 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1080406 |  |  | AAC-RIO.UNIVERSIDADES-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-RIO.UNIVERSIDADES-M2 | Port 1/1/4 |  |  | PEM | 22/11// José actualiza diseño/ NOC da VBO sw / Pendiente certificar PEM |  | add | CERRADA | ZTE | 1482 | 10.167.134.108 | 10.167.134.110 | 44469 | 10167134109 | 15360 | 1482 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44416 | Puerto Libre | SI | 1 | 44416 | 19 | 18 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.41.129/27 | Switch Instalado | 44416 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2379 | 10003465 | POR RADIO | RIO.Aeropuerto-2 |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1055122 |  |  | AAC-RIO.GUEVARA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | 14/06/2021: Puerto 1-1-2 solucionado el 12/06/2021 | 0 | AAC-RIO.GUEVARA-M2 | Port 1/1/9 | Full Duplex Forzado | Pendiente | O&M | 09-06-2021 Certificar primer tramo-al lado del Alcatel// 16/06/2021 revisar el nuevo puesto de diseño, 1/1/9 WF |  | TRUNK AAC-RIO.GUEVARA-M2 - 1/1/1 - ZHOG061 | CERRADA | ZTE | 1378 | 10.167.17.40 | 10.167.17.42 | 44312 | 10.167.17.41 | 21504 | 1378 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 20.4 | 20.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.43.97/27 | Switch Instalado | 44466 | Exitosa | 02/06/2021, Se encuentra ocupado el puerto en ALU RIO-GUE-AN01 Port 1/5/8 en donde se habia dejada conectada la cruzada. En este puerto conectaron un nuevo ALU// 16/06/2021 AAC-RIO.GUEVARA-M2 Port 1/1/9 WF | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2380 | 10003463 |  | RIO.Universidades |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1080406 |  |  | AAC-RIO.UNIVERSIDADES-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-RIO.UNIVERSIDADES-M2 | Port 1/1/4 | 100 mbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3362 | 10.167.57.76 | 10.167.57.78 | 44398 | 10.167.57.77 | 15360 | 3362 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44416 | Puerto Libre | SI | 1 | 44416 | 22 | 21 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.41.129/27 | Switch Instalado | 44416 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2381 | 10003461 |  | GUJ.Camarones |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1093056 |  |  | AAC-GUJ.Camarones-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3932 | 10.167.134.48 | 10.167.134.50 | 44481 | 10.167.134.49 | 15360 | 3932 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44407 | Puerto Libre | SI | 1 | 44407 | 22.1 | 21.4 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.41.33/27 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2382 | 10003458 |  | GUJ.Aremasain |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1092554 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/3 | Full autonegociando | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante/Sin definición de VLAN | GUJ.Aremasain | 1/4/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1402 126141 323 none 323 none Up Up 1/4/3:1518 126487 323 none 323 none Up Up 1/4/3:1519 126488 321 none 321 none Up Up 1/4/3:2018 127743 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3039 | 10.167.30.196 | 10.167.30.198 | 44362 | 10.167.30.197 | 15360 | 3039 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44396 | Puerto Libre | SI | 1 | 44396 | 21 | 20 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.95.1/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 12/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 09 de Julio. 9/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 13 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2383 | 10003457 | POR RADIO | RIO.Rancheria |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1069358 |  |  | RIO-GUE-AN01 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAG-RIO.GUEVARA-M1 | Port 1/4/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1336 | 10.167.20.76 | 10.167.20.78 | 44316 | 10.167.20.77 | 21504 | 1336 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.43.65/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2384 | 10003456 |  | RIO.Calancala |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1096882 |  |  | RIO-GUE-AN01 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  | 0 | AAG-RIO.GUEVARA-M1 | Port 1/4/4 | Full-Duplex Negociando | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3077 | 10.167.49.40 | 10.167.49.42 | 44365 | 10.167.49.41 | 18432 | 3077 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44364 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 21 | 21 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.43.65/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2385 | 10003455 |  | GUJ.AREMASAIN | Rediseños | RIO.Universidades | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1092554 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente definir VLAN de servicio |  |  | CERRADA | ZTE | 1527 | 10.167.39.36 | 10.167.39.38 | 44374 | 10.167.39.37 | 18432 | 1527 | Configuración ok | confIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44439 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | Puerto Libre | SI | 1 | 44396 | 21 | 20 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.129/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 12/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 09 de Julio. 9/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 13 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2386 | 10003454 |  | RIO.AEROPUERTO-2 | Rediseños | RIO.Universidades | 16/09/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1055122 |  |  | AAC-RIO.GUEVARA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-RIO.GUEVARA-M2 | Port 1/1/9 | 100 M FULL |  | O&M | 10/11// Wilson certifica configuración PEM |  | "1/1/9:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/9:1996 125236 25 none 25 none Up Up 1/1/9:2176 126498 322 none 322 none Up Up 1/1/9:1378 128657 25 none 25 none Up Up 1/1/9:1076 128790 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1524 129494 323 none 323 none Up Up 1/1/9:1640 135117 321 none 321 none Up Up 1/1/9:1482 136592 321 none 321 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1526 | 10.167.39.32 | 10.167.39.34 | 44374 | 10.167.39.33 | 15360 | 1526 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 19 | 19 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.43.97/27 | Switch Instalado | 44466 | Exitosa | 02/06/2021, Se encuentra ocupado el puerto en ALU RIO-GUE-AN01 Port 1/5/8 en donde se habia dejada conectada la cruzada. En este puerto conectaron un nuevo ALU// 16/06/2021 AAC-RIO.GUEVARA-M2 Port 1/1/9 WF | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2387 | 10003453 |  | GUJ.Camarones |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1093056 |  |  | AAC-GUJ.Camarones-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-GUJ.Camarones-M1 | Port 1/1/8 | 0 | 1 | O&M | O&M - Certificar en Conectante | GUJ.Camarones | 0 | CERRADA | NAE | 3313 | 10.167.30.232 | 10.167.30.234 | 44390 | 10.167.30.233 | 15360 | 3313 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44394 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44407 | Puerto Libre | SI | 1 | 44407 | 22.1 | 21.4 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.41.33/27 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2388 | 10003451 | SATELITAL | RIO.Universidades | Sin LV - Cambio UM |  | 24/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1080406 |  |  | AAC-RIO.UNIVERSIDADES-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-RIO.UNIVERSIDADES-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2173 | 10.167.25.132 | 10.167.25.134 | 44324 | 10.167.25.133 | 15360 | 2173 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44416 | Puerto Libre | SI | 1 | 44416 | 19 | 18 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.41.129/27 | Switch Instalado | 44416 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2389 | 10003449 |  | GUJ.Aremasain |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1092554 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/3 | Full autonegociando | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante/Sin definición de VLAN | GUJ.Aremasain | 1/4/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1402 126141 323 none 323 none Up Up 1/4/3:1518 126487 323 none 323 none Up Up 1/4/3:1519 126488 321 none 321 none Up Up 1/4/3:2018 127743 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3254 | 10.167.30.192 | 10.167.30.194 | 44378 | 10.167.30.193 | 15360 | 3254 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44380 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | Puerto Libre | SI | 1 | 44396 | 21 | 20 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.95.1/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 12/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 09 de Julio. 9/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 13 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2390 | 10003448 |  | RIO.Universidades |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1080406 |  |  | AAC-RIO.UNIVERSIDADES-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1525 | 10.167.39.28 | 10.167.39.30 | 44374 | 10.167.39.29 | 15360 | 1525 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44416 | Puerto Libre | SI | 1 | 44416 | 19 | 19 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.41.129/27 | Switch Instalado | 44416 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2391 | 10003446 | POR RADIO | GUJ.Banaderos |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1077936 |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3462 | 10.167.30.224 | 10.167.30.226 | 44414 | 10.167.30.225 | 21504 | 3462 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | Puerto Libre | SI | 1 | 44414 | 27.8 | 27.3 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.45.97/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2392 | 10003445 |  | GUJ.Banaderos |  |  |  | FASE 1B |  | Pendiente |  | OT1077936 |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1301 | 10.167.23.184 | 10.167.23.186 | 44322 | 10.167.23.185 | 12288 | 1301 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | Puerto Libre | SI | 1 | 44414 | 27.8 | 27.3 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.45.97/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2393 | 10003444 | POR RADIO | GUJ.Galan |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1083679 |  |  | AAC-GUJ.CAMARONES-M1 | Port 1/1/8 | Ejecutado |  | 0 | AAC-GUJ.CAMARONES-M1 | Port 1/2/1 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | GUJ.Galan | 1/2/1:789 123 1 none 1 none Up Up 1/2/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/1:1514 126389 322 none 322 none Up Up 1/2/1:1406 126456 322 none 322 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1406 | 10.167.25.92 | 10.167.25.94 | 44323 | 10.167.25.93 | 15360 | 1406 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.41.161/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2394 | 10003443 | POR RADIO | RIO.Aeropuerto |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1066930 |  |  | AAG-RIO.GUEVARA-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAG-RIO.GUEVARA-M1 | Port 1/4/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1335 | 10.167.20.72 | 10.167.20.74 | 44316 | 10.167.20.73 | 18432 | 1335 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.43.65/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2395 | 10003441 | POR RADIO | RIO.AEROPUERTO-2 | Rediseños W43 | RIO.Universidades | 10/10/2021 | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1055122 |  |  | AAC-RIO.GUEVARA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-RIO.GUEVARA-M2 | Port 1/1/9 | Full Duplex Forzado 100 mbps |  | O&M | "1/1/9:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/9:1996 125236 25 none 25 none Up Up 1/1/9:2176 126498 322 none 322 none Up Up 1/1/9:1378 128657 25 none 25 none Up Up 1/1/9:1076 128790 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1524 129494 323 none 323 none Up Up 1/1/9:1640 135117 321 none 321 none Up Up 1/1/9:1482 136592 321 none 321 none Up Up" |  |  | CERRADA | NAE | 2176 | 10.167.25.144 | 10.167.25.146 | 44509 | 10.167.25.145 | 18432 | 2176 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44509 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 25 | 25 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.43.97/27 | Switch Instalado | 44466 | Exitosa | 02/06/2021, Se encuentra ocupado el puerto en ALU RIO-GUE-AN01 Port 1/5/8 en donde se habia dejada conectada la cruzada. En este puerto conectaron un nuevo ALU// 16/06/2021 AAC-RIO.GUEVARA-M2 Port 1/1/9 WF | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2396 | 10003440 |  | GUJ.Aremasain |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1092554 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/3 | Full autonegociando | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | GUJ.Aremasain | 1/4/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1402 126141 323 none 323 none Up Up 1/4/3:1518 126487 323 none 323 none Up Up 1/4/3:1519 126488 321 none 321 none Up Up 1/4/3:2018 127743 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 2018 | 10.167.30.188 | 10.167.30.190 | 44348 | 10.167.30.189 | 12288 | 2018 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44378 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | Puerto Libre | SI | 1 | 44396 | 21 | 20 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.95.1/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 12/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 09 de Julio. 9/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 13 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2397 | 10003438 | POR RADIO | RIO.AEROPUERTO-2 | Rediseños | RIO.Universidades | 16/09/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1055122 |  |  | AAC-RIO.GUEVARA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-RIO.GUEVARA-M2 | Port 1/1/9 | 100 M FULL |  | O&M |  |  | "1/1/9:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/9:1996 125236 25 none 25 none Up Up 1/1/9:2176 126498 322 none 322 none Up Up 1/1/9:1378 128657 25 none 25 none Up Up 1/1/9:1076 128790 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1524 129494 323 none 323 none Up Up 1/1/9:1640 135117 321 none 321 none Up Up 1/1/9:1482 136592 321 none 321 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1524 | 10.167.39.24 | 10.167.39.26 | 44471 | 10.167.39.25 | 21504 | 1524 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 28 | 28 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.43.97/27 | Switch Instalado | 44466 | Exitosa | 02/06/2021, Se encuentra ocupado el puerto en ALU RIO-GUE-AN01 Port 1/5/8 en donde se habia dejada conectada la cruzada. En este puerto conectaron un nuevo ALU// 16/06/2021 AAC-RIO.GUEVARA-M2 Port 1/1/9 WF | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2398 | 10003436 | POR RADIO | GUJ.MONGUI | Rediseños | GUJ.Banaderos |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1083534 |  |  | AAC-RIO.UNIVERSIDADES-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1302 | 10.167.23.180 | 10.167.23.182 | 44322 | 10.167.23.181 | 15360 | 1302 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44367 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 28 | 13 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.41.129/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2399 | 10003434 | SATELITAL | SND.Rb Rionegro | Sin LV - Cambio UM |  | 6/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1087073 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | CHG266963 | 26-217_NOR_LA_ESPERANZA 5-EG4C 2 | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 | N/A N/A | Configurado | O&M | 15/06/2021 CHG266963 correcto 12/06/2021 CHG cancelado.Radios sin gestión? CHG265393 |  | 1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1705 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1320 123508 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1335 123560 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1318 123572 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1431 123575 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1310 123580 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 1/1/2:1464 123617 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 1/1/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 1/1/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1706 126148 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1713 127108 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3008 128106 22 none 22 none Up Up 1/1/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1375 | 10.167.56.176 | 10.167.56.178 | 44405 | 10.167.56.177 | 12288 | 1375 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44405 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44411 | EJECUTADA | SI | 3 | 44411 | 17 | 13 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa | 16/6/2021 puerto de radio rtn950 slot 1 puerto 6 que estaba por diseño para la escuelita fue utilizado para modernizacion de SRAN, se habla con Hugo Blanco y se va rediseñar la ruta // 22/6/2021 pendiente por rediseño 19/6/2021 cruzadas pendientes por ejecutar paquete 7 25/07/2021: no se programa porque el ing Pablo Gomez enviara programacion via whatsApp al grupo mintic 7k con las fechas de instalacion. 27/07/2021, Se programa para el 27 de julio // 27/7/2021 por falla presentada en salto de NOR.JURISDICCIONES no es posible realizar configuracion de SW, adicional por cambio de diseño se requiere instalacion de demarcador en SND.RIONEGRO-2 se reprograma para el 31 de Julio. // 31/7/2021 se presenta falla de TX en la ruta, se han visitado las eb de NOR.JURISDICCIONES y NOR.LA ESPERANZA, se identifica falla en NOR.Jurisdicciones, la cual se está gestionando, sin fecha estimada de programación 02/08/2021, daño en la ruta de trasmisión, entre los puntos de la NOR.esperanza y NOR.jurisdicciones de la conectante SND.Rb Rionegro, fecha de programacion pendiente hasta que se resuelva el problema. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2400 | 10003429 | POR RADIO | BUC.Aeropuerto |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT968052 | Puerto Libre |  | AAC-BUC.AEROPUERTO-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-BUC.AEROPUERTO-M1 | Port 1/1/9 | 100 mbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1799 | 10.167.44.116 | 10.167.44.118 | 44394 | 10.167.44.117 | 12288 | 1799 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44412 | Puerto Libre | SI | 1 | 44412 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.252.145/28 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2401 | 10003427 | POR RADIO | SND.Rb Rionegro |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087073 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | CHG266963 | 26-217_NOR_LA_ESPERANZA 5-EG4C 2 | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 | Full-Duplex | 1 | O&M | 15/06/2021 CHG266963 correcto 12/06/2021 CHG cancelado.Radios sin gestión? CHG265393 |  | 1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1705 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1320 123508 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1335 123560 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1318 123572 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1431 123575 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1310 123580 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 1/1/2:1464 123617 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 1/1/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 1/1/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1706 126148 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1713 127108 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3008 128106 22 none 22 none Up Up 1/1/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 1843 | 10.167.48.148 | 10.167.48.150 | 44359 | 10.167.48.149 | 12288 | 1843 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44359 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44411 | EJECUTADA | SI | 3 | 44411 | 17 | 13 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa | 16/6/2021 puerto de radio rtn950 slot 1 puerto 6 que estaba por diseño para la escuelita fue utilizado para modernizacion de SRAN, se habla con Hugo Blanco y se va rediseñar la ruta // 22/6/2021 pendiente por rediseño 19/6/2021 cruzadas pendientes por ejecutar paquete 7 25/07/2021: no se programa porque el ing Pablo Gomez enviara programacion via whatsApp al grupo mintic 7k con las fechas de instalacion. 27/07/2021, Se programa para el 27 de julio // 27/7/2021 por falla presentada en salto de NOR.JURISDICCIONES no es posible realizar configuracion de SW, adicional por cambio de diseño se requiere instalacion de demarcador en SND.RIONEGRO-2 se reprograma para el 31 de Julio. // 31/7/2021 se presenta falla de TX en la ruta, se han visitado las eb de NOR.JURISDICCIONES y NOR.LA ESPERANZA, se identifica falla en NOR.Jurisdicciones, la cual se está gestionando, sin fecha estimada de programación 02/08/2021, daño en la ruta de trasmisión, entre los puntos de la NOR.esperanza y NOR.jurisdicciones de la conectante SND.Rb Rionegro, fecha de programacion pendiente hasta que se resuelva el problema. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2402 | 10003423 | TERCEROS | ANT.Guarne |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado por Tercero | OT1051847 |  |  | AAC-ANT.GUARNE-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.GUARNE-M2 | Port 1/1/10 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1300 | 10.167.58.24 | 10.167.58.26 | 44440 | 10.167.58.25 | 12288 | 1300 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44459 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44450 | Puerto Libre | SI | 1 | 44450 | 31.28 | 30.2 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | John Camilo Gonzalez Rincon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.229.129/27 | Switch Instalado | 44450 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2403 | 10003421 | POR RADIO | BUC.Zona Norte |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1083418 |  |  | BUC-BBO-CN01 | Port 3/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1368 | 10.167.39.224 | 10.167.39.226 | 44385 | 10.167.39.225 | 12288 | 1368 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44409 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44348 | Puerto Libre | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.251.1/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2404 | 10003418 | SATELITAL | CAD.Riosucio | Sin LV - Cambio UM |  | 1/05/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT995417 |  |  | AAC-CAD.RIOSUCIO-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.RIOSUCIO-M1 | Port 1/2/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1312 | 10.167.0.116 | 10.167.0.118 | 44289 | 10.167.0.117 | 15360 | 1312 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 19.8 | 18.9 | NORTE |  | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.247.161/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 12/08/2021 El técnico aliado no pudo conectar el equipo y a esta hora el sitio no es seguro se reprograma para 13 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2405 | 10003417 |  | CAD.Irra |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085196 |  |  | AAC-CAD.IRRA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.IRRA-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  | '------ |  | CERRADA | NAE | 3673 | 10.167.52.168 | 10.167.52.170 | 44428 | 10.167.52.169 | 12288 | 3673 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 1 | 44398 | 12.5 | 12.3 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.68.247.145/28 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2406 | 10003415 |  | CAD.Riosucio |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT995417 |  |  | AAC-CAD.RIOSUCIO-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.RIOSUCIO-M1 | Port 1/2/8 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | NAE | 3667 | 10.167.52.132 | 10.167.52.134 | 44428 | 10.167.52.133 | 12288 | 3667 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 19.8 | 18.9 | NORTE |  | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.247.161/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 12/08/2021 El técnico aliado no pudo conectar el equipo y a esta hora el sitio no es seguro se reprograma para 13 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2407 | 10003409 |  | CAD.RIOSUCIO-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1003261 |  |  | AAC-CAD.RIOSUCIO-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.RIOSUCIO-M1 | Port 1/2/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3631 | 10.167.52.128 | 10.167.52.130 | 44426 | 10.167.52.129 | 12288 | 3631 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44429 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44437 | EJECUTADA | SI | 1 | 44437 | 19.46 | 19.03 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.247.161/27 | Switch Instalado | 44437 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2408 | 10003407 |  | RIS.San Clemente |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1183389 | Requiere Cruzada | NO | AAC-CAD.ANSERMA-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado | 44414 |  | AAC-CAD.ANSERMA-M2 | Port 1/1/10 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3647 | 10.167.52.208 | 10.167.52.210 | 44428 | 10.167.52.209 | 15360 | 3647 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44429 | 10.96.168.46/30 | 255.255.255.252 | 10.96.168.45/30 | 789 | EJECUTAR | 44436 | EJECUTADA | SI | 1 | 44436 | 19.52 | 19.94 | NORTE |  | Fernando Davila Delgado | Fabio Leonardo Garrote Vargas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.240.241/29 | Switch Instalado | 44436 | Exitosa | 27/08/2021 Los servicios subieron pero no se puede seguir ya que por tiempos no se tiene iluminación en Bts, mañana vuelven a primera hora a finalizar pruebas y dejar del switch instalado y en gestión. Reprogramada para el 28 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2409 | 10003404 | POR RADIO | CAD.RIOSUCIO-2 | Rediseños | CAD.Las Margaritas |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003261 |  |  | AAC-CAD.RIOSUCIO-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.ANSERMA-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1609 | 10.167.14.56 | 10.167.14.58 | 44307 | 10.167.14.57 | 15360 | 1609 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44437 | EJECUTADA | SI | 1 | 44437 | 19.46 | 19.03 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.247.161/27 | Switch Instalado | 44437 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2410 | 10003403 |  | CAD.Supia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1004822 |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CAD.CHINCHINA1-M1 | Port 1/1/3 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | CAD.Supia | 1/4/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1264 122923 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1266 122925 2000 none 1 none Up Up 1/4/3:1076 123693 702 none 702 none Up Up 1/4/3:1470 123831 322 none 322 none Up Up 1/4/3:1602 124693 320 none 320 none Up Up 1/4/3:1648 124731 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3468 | 10.167.47.184 | 10.167.47.186 | 44417 | 10.167.47.185 | 12288 | 3468 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44418 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 1 | 44440 | 28.9 | 23.7 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.247.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 27 de Mayo; comentario del 31/05. // 09/08/2021 No tenia conocimiento de sitio programado | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2411 | 10003401 |  | CAD.Riosucio |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT995417 |  |  | AAC-CAD.RIOSUCIO-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.RIOSUCIO-M1 | Port 1/2/8 | 1 G full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1363 | 10.167.44.188 | 10.167.44.190 | 19/07/2021 | 10.167.44.189 | 12288 | 1363 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 19.8 | 18.9 | NORTE |  | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.247.161/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 12/08/2021 El técnico aliado no pudo conectar el equipo y a esta hora el sitio no es seguro se reprograma para 13 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2412 | 10003399 | POR RADIO | CAD.LA MERCED |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1007845 |  |  | AAC-CAD.IRRA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1364 | 10.167.44.164 | 10.167.44.166 | 44433 | 10.167.44.165 | 12288 | 1364 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44432 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44432 | EJECUTADA | SI | 1 | 44432 | 19.95 | 19.07 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.247.225/28 | Switch Instalado | 44432 | Exitosa | 20/05/2021 Aliado afirma que dueño de la propiedad de la Estación Base no permite instalación de equipos, caso escalado a Líder Regional y a su vez al área administrativa 23/08/2021: la EB es en una iglesia y el sacerdote no dio el permiso para el ingreso, este se solicitó para el dia 24 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2413 | 10003396 | POR RADIO | CAD.Supia |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004822 |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CAD.CHINCHINA1-M2 | Port 1/1/3 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | CAD.Supia | 1/4/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1264 122923 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1266 122925 2000 none 1 none Up Up 1/4/3:1076 123693 702 none 702 none Up Up 1/4/3:1470 123831 322 none 322 none Up Up 1/4/3:1602 124693 320 none 320 none Up Up 1/4/3:1648 124731 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1266 | 10.167.2.20 | 10.167.2.22 | 44287 | 10.167.2.21 | 18432 | 1266 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 1 | 44440 | 28.9 | 23.7 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.247.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 27 de Mayo; comentario del 31/05. // 09/08/2021 No tenia conocimiento de sitio programado | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2414 | 10003395 |  | CAD.Aranzazu | Rediseños W46 | CAD.La Felisa-2 | 44508 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1001299 |  |  | AAC-CAD.ARANZAZU-M1 | Port1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.ARANZAZU-M1 | Port1/1/7 |  |  | PEM | 23/11// VLAN gestion propagada/ Pendiente certificar PEM |  | 1/1/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/7:3732 134785 320 none 320 none Up Up 1/1/7:1301 135932 325 none 325 none Up Up 1/1/7:1076 136229 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 5 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CAD.ARANZAZU-M1# | CERRADA | ZTE | 1352 | 10.167.44.160 | 10.167.44.162 | 19/07/2021 | 10.167.44.161 | 12288 | 1352 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44467 | Puerto Libre | SI | 2 | 44467 | 19.2 | 5.2 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.244.177/28 | Demarcador Instalado | 44467 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 27/09/2021 No se puede terminar la actividad ya que el personal en sitio reporta que se quedó sin el breaker de 6amp DC, se reprograma para el dia de mañana 28 de sept | Energia | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2415 | 10003394 |  | CAD.Filadelfia Parque |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1070425 |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3545 | 10.167.52.176 | 10.167.52.178 | 44427 | 10.167.52.177 | 15360 | 3545 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44434 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.246.65/27 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa | 01/06/2021. El carro en que se despalza el SO se varo y hubo que llevarlo en grua al taller, el sitio requiere carro 4X4, se reprograma para el dia 02 de Junio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2416 | 10003393 |  | CAD.Bonafont |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1066770 |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3634 | 10.167.52.188 | 10.167.52.190 | 44427 | 10.167.52.189 | 12288 | 3634 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44429 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44438 | EJECUTADA | SI | 1 | 44438 | 19.3 | 17.84 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.68.241.1/29 | Switch Instalado | 44438 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2417 | 10003391 | POR RADIO | CAD.LA MERCED | Rediseños | CAD.Riosucio-2 |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1007845 |  |  | AAC-CAD.IRRA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.IRRA-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1301 | 10.167.15.64 | 10.167.15.66 | 44308 | 10.167.15.65 | 15360 | 1301 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44432 | EJECUTADA | SI | 1 | 44432 | 19.95 | 19.07 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.247.225/28 | Switch Instalado | 44432 | Exitosa | 20/05/2021 Aliado afirma que dueño de la propiedad de la Estación Base no permite instalación de equipos, caso escalado a Líder Regional y a su vez al área administrativa 23/08/2021: la EB es en una iglesia y el sacerdote no dio el permiso para el ingreso, este se solicitó para el dia 24 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2418 | 10003390 |  | CAD.Supia | Verificacion BTS Aliado |  | 24/07/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1004822 |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CAD.CHINCHINA1-M2 | Port 1/1/3 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | CAD.Supia | 1/4/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1264 122923 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1266 122925 2000 none 1 none Up Up 1/4/3:1076 123693 702 none 702 none Up Up 1/4/3:1470 123831 322 none 322 none Up Up 1/4/3:1602 124693 320 none 320 none Up Up 1/4/3:1648 124731 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1648 | 10.167.14.144 | 10.167.14.146 | 44308 | 10.167.14.145 | 15360 | 1648 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 1 | 44440 | 28.9 | 23.7 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.247.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 27 de Mayo; comentario del 31/05. // 09/08/2021 No tenia conocimiento de sitio programado | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2419 | 10003389 | POR RADIO | CAD.Bonafont |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1066770 |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1744 | 10.167.20.228 | 10.167.20.230 | 44321 | 10.167.20.229 | 21504 | 1744 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44438 | EJECUTADA | SI | 1 | 44438 | 19.3 | 17.84 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.240.25/29 | Switch Instalado | 44438 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2420 | 10003387 |  | CAD.Bonafont | Rediseños W43 | CAD.Supia | 11/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1066770 |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/9 | 100 Mbps Full |  | O&M | PENDIENTE VLAN DE SERVICIO POR CONFIGURAR 16/11// certificacion de configuración PEM confirmada por wilson VLAN Servicio OK |  |  | CERRADA | NAE | 3541 | 10.167.52.200 | 10.167.52.202 | 44438 | 10.167.52.201 | 12288 | 3541 | Configuración ok | CONFIG OK | cerTIFICACIÓN ok | 44497 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44438 | EJECUTADA | SI | 1 | 44438 | 28.9 | 23.7 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.68.241.1/29 | Switch Instalado | 44438 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2421 | 10003386 | POR RADIO | CAD.SUPIA | Rediseños | CAD.Aranzazu |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004822 |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1602 | 10.167.14.68 | 10.167.14.70 | 44436 | 10.167.14.69 | 12288 | 1602 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 1 | 44440 | 28.9 | 23.7 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.247.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 27 de Mayo; comentario del 31/05. // 09/08/2021 No tenia conocimiento de sitio programado | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2422 | 10003383 | POR RADIO | CAD.RIOSUCIO-2 | Rediseños | CAD.Irra |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003261 |  |  | AAC-CAD.RIOSUCIO-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.RIOSUCIO-M1 | Port 1/2/8 | 1 G Full |  | O&M |  |  | "1/2/8:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/8:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/8:1260 122917 325 none 325 none Up Up 1/2/8:1312 122976 22 none 22 none Up Up 1/2/8:1321 123017 325 none 325 none Up Up 1/2/8:1076 123685 702 none 702 none Up Up 1/2/8:1609 124737 321 none 321 none Up Up 1/2/8:2151 126144 320 none 320 none Up Up 1/2/8:2121 127699 325 none 325 none Up Up 1/2/8:3134 129056 323 none 323 none Up Up 1/2/8:1363 130853 320 none 320 none Up Up 1/2/8:3631 132876 320 none 320 none Up Up 1/2/8:3540 133037 320 none 320 none Up Up 1/2/8:3667 133080 320 none 320 none Up Up " | CERRADA | NAE | 3134 | 10.167.49.236 | 10.167.49.238 | 44369 | 10.167.49.237 | 12288 | 3134 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44437 | EJECUTADA | SI | 1 | 44437 | 12.5 | 12.3 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.247.193/28 | Switch Instalado | 44437 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2423 | 10003381 | POR RADIO | CAD.COCORONDO | Rediseños | CAD.Trujillo |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1283538 | Requiere Cruzada | NO | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1347 | 10.167.44.144 | 10.167.44.146 | 44394 | 10.167.44.145 | 12288 | 1347 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44454 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44457 | EJECUTADA | SI | 1 | 44457 | 18.79 | 13.08 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.247.129/28 |  |  | Exitosa | 15/09/2021 se programa la cruzada para el 16 de sept. | Demora Configuracion otro Sitio | Integrado | Ruta Certificada
2424 | 10003380 |  | CAD.Riosucio-2 | Rediseños W43 | CAD.Supia | 14/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1003261 |  |  | AAC-CAD.RIOSUCIO-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.RIOSUCIO-M1 | Port 1/2/8 | Full Duplex Negociando 1 Gbps |  | O&M | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/2/8:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/8:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/8:1260 122917 325 none 325 none Up Up 1/2/8:1312 122976 22 none 22 none Up Up 1/2/8:1321 123017 325 none 325 none Up Up 1/2/8:1076 123685 702 none 702 none Up Up 1/2/8:1609 124737 321 none 321 none Up Up 1/2/8:2151 126144 320 none 320 none Up Up 1/2/8:2121 127699 323 none 323 none Up Up 1/2/8:3134 129056 323 none 323 none Up Up 1/2/8:1363 130853 320 none 320 none Up Up 1/2/8:3631 132876 320 none 320 none Up Up 1/2/8:3540 133037 320 none 320 none Up Up 1/2/8:3667 133080 320 none 320 none Up Up -------------------------------------------------------------------------------" |  |  | CERRADA | NAE | 3540 | 10.167.52.196 | 10.167.52.198 | 44428 | 10.167.52.197 | 12288 | 3540 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44497 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44437 | EJECUTADA | SI | 1 | 44437 | 28.9 | 23.7 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.247.161/27 | Switch Instalado | 44437 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2425 | 10003378 | POR RADIO | CAD.Anserma-1 |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1071691 | Puerto Libre |  | AAC-CAD.ANSERMA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CAD.ANSERMA-M2 | Port 1/1/4 | Full Duplex Nagociando | Pendiente | O&M | CAD.Anserma-1/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones | 0 | 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1310 125636 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1707 | 10.167.47.124 | 10.167.47.126 | 44356 | 10.167.47.125 | 15360 | 1707 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44432 | EJECUTADA | SI | 1 | 44432 | 19.7 | 19.2 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Fabio Leonardo Garrote Vargas | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.245.177/28 | Switch Instalado | 44432 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2426 | 10003377 |  | RIS.La Isla | Rediseños W43 | CAD.VITERBO | 12/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073166 |  |  | AAC-RIS.BELEN_UMBRIA_PQ-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | AAC-RIS.BELEN_UMBRIA_PQ-M1 | Port 1/2/6 | 100 MB Full Duplex |  | O&M | "A:AAC-RIS.BELEN_UMBRIA_PQ-M1# show service sap-using sap 1/2/6 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/2/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/6:3503 132611 320 none 320 none Up Up 1/2/6:3504 132612 320 none 320 none Up Up 1/2/6:3505 132613 320 none 320 none Up Up 1/2/6:3506 132614 320 none 320 none Up Up 1/2/6:1076 132765 702 none 702 none Up Up 1/2/6:1876 132916 321 none 321 none Up Up 1/2/6:1311 136081 320 none 320 none Up Up 1/2/6:3741 136372 320 none 320 none Up Up 1/2/6:3956 138486 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" |  |  | CERRADA | ZTE | 1311 | 10.167.129.176 | 10.167.129.178 | 44464 | 10.167.129.177 | 12288 | 1311 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44496 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44437 | EJECUTADA | SI | 1 | 44437 | 19 | 9 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Fabio Leonardo Garrote Vargas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.17/28 | Switch Instalado | 44437 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2427 | 10003374 | POR RADIO | RIS.La Isla |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1073166 |  |  | AAC-RIS.BELEN_UMBRIA_PQ-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | AAC-RIS.BELEN_UMBRIA_PQ-M1 | Port 1/2/6 |  |  | O&M |  |  | "1/2/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/6:3503 132611 320 none 320 none Up Up 1/2/6:3504 132612 320 none 320 none Up Up 1/2/6:3505 132613 320 none 320 none Up Up 1/2/6:1076 132765 702 none 702 none Up Up 1/2/6:1876 132916 321 none 321 none Up Up 1/2/6:1311 136081 320 none 320 none Up Up 1/2/6:3741 136372 325 none 325 none Up Up 1/2/6:3956 138486 320 none 320 none Up Up " | CERRADA | NAE | 3741 | 10.167.132.100 | 10.167.132.102 | 44467 | 10167132101 | 12288 | 3741 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44437 | EJECUTADA | SI | 1 | 44437 | 19 | 9 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Fabio Leonardo Garrote Vargas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.17/28 | Switch Instalado | 44437 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2428 | 10003373 |  | CAD.San Jose |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1134535 |  |  | AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1 | Port 1/4/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1 | Port 1/4/5 | 100 mbps |  | O&M |  |  | 1/4/5:789 123 12 none 12 none Up Up 1/4/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/5:3640 131440 323 none 323 none Up Up 1/4/5:1076 131542 702 none 702 none Up Up 1/4/5:3518 135938 320 none 320 none Up Up 1/4/5:1313 136129 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1# | CERRADA | ZTE | 3518 | 10.167.129.152 | 10.167.129.154 | 44463 | 10.167.129.153 | 12288 | 3518 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44515 | EJECUTADA | SI | 2 | 44515 | 19.1 | 18.9 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Hector Narces Mejia Arango | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.240.129/29 | Switch Instalado | 44515 | Exitosa | 18/08/2021 Se valida con Alexandra Chacon la necesidad de SW, a lo cual confirma que no es necesario el SW.//14/08/2021 Se reprograma para el 17 de agosto ya que aun no se cuenta con SW en la zona 17/08/2021 Se reprograma para el dia 18 de agosto ya que no se cuenta con SW en la zona, se instalara un demarcador 18/08/2021 Queda reprogramado para 19 de agosto porque no alcanzan a realizar las pruebas ya que se estaba revisando un fallo con la configuración del pto Alcatel en bajo tablazo. 19/08/2021 Las pruebas pasan pero no dan el ancho de banda, se requiere 15,360MB de bajada y 3,840MB de subida y nos arroja 14MB de bajada y 27 de subida se requiere mejorar la velocidad de bajada se reprograma para el 20 de agosto. 9/11/2021 Alexandra solicita por el grupo de estado cruzadas mintic la instalación SW para el ID 10003373. Se valida con el lider y se programa para el 12 de nov 12/11/2021 El ingeniero Fernando Davila Delgado informa de manera telefonica que desde Medellin les realizaron el envio de un SW, el cual indican llega en horas de la tarde por tal motivo se reprograma visita para el día de mañana 13 de Noviembre. 13/11/2021 No se realiza por fuertes lluvias, se reprograma para el lunes 15 de Nov. | Condiciones ambientales | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2429 | 10003372 | POR RADIO | CAD.SAN JOSE | Rediseños | CAD.Alto Cauca | 23/07/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1134535 |  |  | AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1 | Port 1/4/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3640 | 10.167.27.140 | 10.167.27.142 | 44405 | 10.167.27.141 | 15360 | 3640 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44405 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44515 | EJECUTADA | SI | 2 | 44515 | 5.1 | 10.1 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Hector Narces Mejia Arango | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.240.129/29 | Switch Instalado | 44515 | Exitosa | 18/08/2021 Se valida con Alexandra Chacon la necesidad de SW, a lo cual confirma que no es necesario el SW.//14/08/2021 Se reprograma para el 17 de agosto ya que aun no se cuenta con SW en la zona 17/08/2021 Se reprograma para el dia 18 de agosto ya que no se cuenta con SW en la zona, se instalara un demarcador 18/08/2021 Queda reprogramado para 19 de agosto porque no alcanzan a realizar las pruebas ya que se estaba revisando un fallo con la configuración del pto Alcatel en bajo tablazo. 19/08/2021 Las pruebas pasan pero no dan el ancho de banda, se requiere 15,360MB de bajada y 3,840MB de subida y nos arroja 14MB de bajada y 27 de subida se requiere mejorar la velocidad de bajada se reprograma para el 20 de agosto. 9/11/2021 Alexandra solicita por el grupo de estado cruzadas mintic la instalación SW para el ID 10003373. Se valida con el lider y se programa para el 12 de nov 12/11/2021 El ingeniero Fernando Davila Delgado informa de manera telefonica que desde Medellin les realizaron el envio de un SW, el cual indican llega en horas de la tarde por tal motivo se reprograma visita para el día de mañana 13 de Noviembre. 13/11/2021 No se realiza por fuertes lluvias, se reprograma para el lunes 15 de Nov. | Condiciones ambientales | Integrado | Ruta Certificada
2430 | 10003371 | POR RADIO | CAD.Anserma-1 | Rediseños W43 | CAD.Anserma-4 |  | FASE 1B |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1071691 |  |  | AAC-CAD.ANSERMA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.ANSERMA-M2 | Port 1/1/4 | 100 mbps negociando |  | O&M | 30/10// José actualiza informacion, diseño OK |  | 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1019 124468 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1310 125636 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1707 128230 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1076 128515 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3516 132626 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1328 132638 1 none 1 none Up Up 1/1/4:4094 132763 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 8 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CAD.ANSERMA-M2# | CERRADA | NAE | 1019 | 10.167.10.164 | 10.167.10.166 | 44306 | 10.167.10.165 | 12288 | 1019 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44432 | EJECUTADA | SI | 1 | 44432 | 19.7 | 19.2 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Fabio Leonardo Garrote Vargas | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.245.177/28 | Switch Instalado | 44432 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2431 | 10003370 |  | CAD.La Habana |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1061973 |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M1 | Port 1/3/1 | 100 M Full |  | O&M |  |  | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/3/1:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/1:4000 50023 7030 none 7030 none Up Up 1/3/1:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/3/1:1076 125840 702 none 702 none Up Up 1/3/1:1311 126132 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1317 126134 323 none 323 none Up Up 1/3/1:1353 130840 320 none 320 none Up Up 1/3/1:3591 134386 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1372 135967 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1372 | 10.167.129.104 | 10.167.129.106 | 44463 | 10167129105 | 12288 | 1372 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44416 | EJECUTADA | SI | 1 | 44416 | 19 | 7 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Carlos Alberto Valencia Ochoa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.17/28 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 03/08/2021, se programa para el 6 de agosto. 06/07/2021 se priorizo CAD.Bajo Tablazoo se reprograma para el 7 de agosto. 07/08/2021: se reprograma para el 09/08/2021 ya que el SW se instalo pero no subia la gestion, se solicto soporte pero ya era muy tarde y no lo brindaron. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2432 | 10003369 | POR RADIO | HUI.Rivera |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1110488 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  | 0 | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 1/2/8 | 0 | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | 0 | 1/2/8:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/8:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/8:1357 126556 22 none 22 none Up Up 1/2/8:3211 129555 323 none 323 none Up Up 1/2/8:3212 129558 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3212 | 10.167.45.148 | 10.167.45.150 | 44375 | 10.167.45.149 | 12288 | 3212 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 2 | 44392 | 13.17 | 5.78 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | luis gabriel Ramirez | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.67.198.145/28 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | 13/07/2021 No hay licencias para el puerto Ipasalink 400// 14/07/2021 Jose Luis (diseño NAE) indica un rediseño en la cruzada a ejecutar de nuevo. // | Licencias ipasolink 400, rediseño. | Integrado | Ruta Certificada
2433 | 10003368 | POR RADIO | HUI.Club Campestre |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1089545 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado | AAG-NEI.MANZANARES-M1 Port 1/2/8 | 0 | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 1/12/8 | 0 | 1 | O&M | Puerto no existe en equipo ALU AAG-NEI.MANZANARES-M1 Port 1/2/8 | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 3329 | 10.167.45.120 | 10.167.45.122 | 44392 | 10.167.45.121 | 12288 | 3329 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44393 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 1 | 44394 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.200.225/28 | Switch Instalado | 44394 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2434 | 10003367 | POR RADIO | HUI.RIVERA | Rediseños W40 | HUI.Club Campestre |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1110488 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3674 | 10.167.54.244 | 10.167.54.246 | 44509 | 10.167.54.245 | 12288 | 3674 | configuración ok |  | cerTIFICACIÓN ok | 44509 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 2 | 44392 | 13.17 | 5.78 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | luis gabriel Ramirez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.200.225/28 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | 13/07/2021 No hay licencias para el puerto Ipasalink 400// 14/07/2021 Jose Luis (diseño NAE) indica un rediseño en la cruzada a ejecutar de nuevo. // | Licencias ipasolink 400, rediseño. | Integrado | Ruta Certificada
2435 | 10003366 |  | HUI.Rivera | Sin LV - Cambio UM |  | 11/07/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1110488 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  | 0 | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 1/2/8 | 0 | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | 0 | 1/2/8:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/8:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/8:1357 126556 22 none 22 none Up Up 1/2/8:3211 129555 323 none 323 none Up Up 1/2/8:3212 129558 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3211 | 10.167.45.144 | 10.167.45.146 | 44375 | 10.167.45.145 | 21504 | 3211 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 2 | 44392 | 13.17 | 5.78 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | luis gabriel Ramirez | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.67.198.145/28 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | 13/07/2021 No hay licencias para el puerto Ipasalink 400// 14/07/2021 Jose Luis (diseño NAE) indica un rediseño en la cruzada a ejecutar de nuevo. // | Licencias ipasolink 400, rediseño. | Aplazado | Ruta Certificada
2436 | 10003365 | POR RADIO | HUI.La Ulloa |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1132715 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 1/2/8 | 100 M FULL | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1550 | 10.167.56.224 | 10.167.56.226 | 44406 | 10.167.56.225 | 15360 | 1550 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44406 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44423 | EJECUTADA | SI | 1 | 44423 | 19.16 | 19.14 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Luis Gabriel Ramirez Castano | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.67.198.145/28 | Switch Instalado | 44423 | Exitosa | pendiente abastecimiento de SW 14/08/2021 No tenian SW de una fuente, se instalará un demarcador se reprograma para el 15 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2437 | 10003363 | POR RADIO | HUI.CLUB NEIVA | Rediseños | HUI.Club Campestre | 15/07/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1207054 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 2/1/8 | Ejecutado | AAG-NEI.MANZANARES-M1 Port 1/2/8 | 0 | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 1/12/8 | 0 | 1 | O&M | Puerto no existe en equipo ALU AAG-NEI.MANZANARES-M1 Port 1/2/8 | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 3338 | 10.167.45.116 | 10.167.45.118 | 44408 | 10.167.45.117 | 18432 | 3338 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44410 | EJECUTADA | SI | 1 | 44410 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.194.9/29 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 01/08/2021 No se cuenta con SW pequeños | Insumos | Integrado | Ruta Certificada
2438 | 10003361 | POR RADIO | TOL.Roncesvalles |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092368 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2128 | 10.167.27.0 | 10.167.27.2 | 44310 | 10167.27.1 | 12288 | 2128 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44399 | Puerto Libre | SI | 3 | 44349 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Hernan Rodrigo Useche Acosta | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 02/06/2021 se adelanta certificacion del dia 03 de Junio. // 21/07/2021. EL SO llego a la zona, pero personal contratista de las escuelitas se llevaron las llaves y no se logro contactar, el SO llego en horas de la tarde, se reprograma para el 22 de Julio; recogerán las llaves para instalar el SW. // | Ingreso/Sitio administrativo. | Integrado | Ruta Certificada
2439 | 10003355 | POR RADIO | TOL.Roncesvalles |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092368 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1729 | 10.167.26.252 | 10.167.26.254 | 44397 | 10.167.26.253 | 15360 | 1729 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44399 | Puerto Libre | SI | 3 | 44349 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Hernan Rodrigo Useche Acosta | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 02/06/2021 se adelanta certificacion del dia 03 de Junio. // 21/07/2021. EL SO llego a la zona, pero personal contratista de las escuelitas se llevaron las llaves y no se logro contactar, el SO llego en horas de la tarde, se reprograma para el 22 de Julio; recogerán las llaves para instalar el SW. // | Ingreso/Sitio administrativo. | Integrado | Ruta Certificada
2440 | 10003351 | POR RADIO | TOL.Riomanso |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1070386 |  |  | IBA-PIC-SN01 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-SN01 | Port 1/4/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1763 | 10.167.22.72 | 10.167.22.74 | 44321 | 10.167.22.73 | 12288 | 1763 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44531 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Hernan Rodrigo Useche Acosta | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.203.1/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 01 de Dic | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2441 | 10003346 |  | TOL.Rovira |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1152070 |  |  | AAC-TOL.ROVIRA2-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.ROVIRA2-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  | "1/1/6:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1313 124410 323 none 323 none Up Up 1/1/6:1762 126150 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1076 130179 702 none 702 none Up Up 1/1/6:3604 132563 320 none 320 none Up Up 1/1/6:3847 136734 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 7 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-TOL.ROVIRA2-M1# " | CERRADA | NAE | 3847 | 10.167.133.148 | 10.167.133.150 | 44471 | 10167133149 | 12288 | 3847 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44421 | Puerto Libre | SI | 1 | 44421 | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Hernan Rodrigo Useche Acosta | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.203.1/28 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 1/06/2021: SO esta realizando certificacion de la ruta TX, una Vlan no pasa, pero la otra vlan si. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2442 | 10003345 |  | TOL.Riomanso |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1070386 |  |  | IBA-PIC-SN01 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-SN01 | Port 1/4/3 | 100 M Full | Configurado | O&M |  |  | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/4/3:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/3:52 48204 702 none 702 none Up Up 1/4/3:4000 62819 7050 none 7050 none Up Up 1/4/3:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/4/3:2000 116252 11010 none 11010 none Up Up 1/4/3:1763 126151 320 none 320 none Up Up 1/4/3:1076 126320 702 none 702 none Up Up 1/4/3:1808 127172 321 none 321 none Up Up 1/4/3:1317 135810 320 none 320 none Up Up 1/4/3:3844 136723 320 none 320 none Up Up " | CERRADA | NAE | 3844 | 10.167.133.144 | 10.167.133.146 | 44471 | 10167133145 | 12288 | 3844 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44531 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Hernan Rodrigo Useche Acosta | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.203.1/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 01 de Dic | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2443 | 10003341 |  | TOL.Riomanso |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1070386 |  |  | IBA-PIC-SN01 | Port 1/4/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1317 | 10.167.128.248 | 10.167.128.250 | 44461 | 10.167.128.249 | 12288 | 1317 | Configuración ok | confi ok | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44531 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Hernan Rodrigo Useche Acosta | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.203.1/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 01 de Dic | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2444 | 10003340 | POR RADIO | TOL.Rovira |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1152070 |  |  | AAC-TOL.ROVIRA2-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.ROVIRA2-M1 | Port 1/1/6 | Full duplex Negociando | 1/1/6:789 123 1 none 1 none Up Down 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/6:1313 124410 320 none 320 none Up Down 1/1/6:1762 126150 320 none 320 none Up Down | O&M | 06/06/2021-Puerto Libre | TOL.Rovira | Configurado | CERRADA | NAE | 1762 | 10.167.22.68 | 10.167.22.70 | 44321 | 10.167.22.69 | 12288 | 1762 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | Puerto Libre | SI | 1 | 44421 | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Hernan Rodrigo Useche Acosta | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.201.145/28 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 1/06/2021: SO esta realizando certificacion de la ruta TX, una Vlan no pasa, pero la otra vlan si. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2445 | 10003338 | POR RADIO | TOL.Rovira |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1152070 |  |  | AAC-TOL.ROVIRA2-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.ROVIRA2-M1 | Port 1/1/6 | Full duplex Negociando | 1/1/6:789 123 1 none 1 none Up Down 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/6:1313 124410 320 none 320 none Up Down 1/1/6:1762 126150 320 none 320 none Up Down | O&M | 06/06/2021-Puerto Libre | TOL.Rovira | Configurado | CERRADA | NAE | 3604 | 10.167.47.236 | 10.167.47.238 | 44421 | 10.167.47.237 | 12288 | 3604 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | Puerto Libre | SI | 1 | 44421 | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Hernan Rodrigo Useche Acosta | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.201.145/28 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 1/06/2021: SO esta realizando certificacion de la ruta TX, una Vlan no pasa, pero la otra vlan si. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2446 | 10003334 | POR RADIO | TOL.Riomanso |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1070386 |  |  | IBA-PIC-SN01 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-SN01 | Port 1/4/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1808 | 10.167.22.8 | 10.167.22.10 | 44344 | 10.167.22.9 | 15360 | 1808 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44531 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Hernan Rodrigo Useche Acosta | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.203.1/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 01 de Dic | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2447 | 10003331 |  | SND.Sabana de Torres |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1023968 |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 5/2/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1400 | 10.167.60.64 | 10.167.60.66 | 44447 | 10.167.60.65 | 12288 | 1400 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44451 | Puerto Libre | SI | 1 | 44451 | 19 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.1/27 | Switch Instalado | 44451 | Exitosa | 08/06 Cambio diseño a satelital por linea de vista | Diseño Ruta de Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2448 | 10003330 |  | SND.Sabana de Torres |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1023968 |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 5/2/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1340 | 10.167.60.60 | 10.167.60.62 | 44447 | 10.167.60.61 | 12288 | 1340 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44451 | Puerto Libre | SI | 1 | 44451 | 19 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.1/27 | Switch Instalado | 44451 | Exitosa | 08/06 Cambio diseño a satelital por linea de vista | Diseño Ruta de Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2449 | 10003329 |  | SND.Puerto Lebrija |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1099688 |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 5/2/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1339 | 10.167.60.56 | 10.167.60.58 | 44447 | 10.167.60.57 | 12288 | 1339 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44431 | EJECUTADA | SI | 2 | 44431 | 19 | 18 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.253.1/27 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 14/08/2021 segun la programacion con el aliado para el 15 de agosto 15/08/2021 este sitio queda lejano de la ruta que hicieron hoy. se reprograma para el 18 de agosto 20/08/2021 la ruta estaba configurada, se intalo el SW, se ve abierta la ruta en SND.Sabana de Torres, se visitara primero sabana torres para poner en gestio lebrija. se reprograma para el 22 de agosto. // 22/8/2021 por demoras en el soporte para solucionar BUC:VEREDA FUENTE no fue posible visitar, se reprograma para mañana | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2450 | 10003328 |  | SND.Sabana de Torres |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1023968 |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente configuración VLAN Servicio |  |  | CERRADA | ZTE | 1386 | 10.167.54.72 | 10.167.54.74 | 44436 | 10.167.54.73 | 12288 | 1386 | Configuración ok | Configuración OK | CERTIFICACIÓN ok | 44436 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44451 | Puerto Libre | SI | 1 | 44451 | 19 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.1/27 | Switch Instalado | 44451 | Exitosa | 08/06 Cambio diseño a satelital por linea de vista | Diseño Ruta de Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2451 | 10003326 | POR RADIO | SND.Petrosantander |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1098302 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  | 0 | 0 | BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  | O&M | 12/06/2021 Sin información en herramienta/Sin VLAN de servicio 1717 configurada |  | 0 | CERRADA | ZTE | 1346 | 10.167.39.120 | 10.167.39.122 | 44375 | 10.167.39.121 | 15360 | 1346 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44379 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44394 | EJECUTADA | SI | 1 | 44393 | 12 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.252.1/25 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2452 | 10003324 | SATELITAL | SND.El Playon | Sin LV - Cambio UM |  | 10/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1006206 | Puerto Libre |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1326 | 10.167.13.192 | 10.167.13.194 | 44307 | 10.167.13.193 | 12288 | 1326 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.255.113/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2453 | 10003322 |  | SND.Puerto Lebrija | Sin LV - Cambio UM |  | 21/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1099688 |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 5/2/5 | Ejecutado |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 4/2/2 | 100 M FULL | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3399 | 10.167.57.228 | 10.167.57.230 | 44405 | 10.167.57.229 | 12288 | 3399 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44431 | EJECUTADA | SI | 2 | 44431 | 19 | 18 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.253.1/27 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 14/08/2021 segun la programacion con el aliado para el 15 de agosto 15/08/2021 este sitio queda lejano de la ruta que hicieron hoy. se reprograma para el 18 de agosto 20/08/2021 la ruta estaba configurada, se intalo el SW, se ve abierta la ruta en SND.Sabana de Torres, se visitara primero sabana torres para poner en gestio lebrija. se reprograma para el 22 de agosto. // 22/8/2021 por demoras en el soporte para solucionar BUC:VEREDA FUENTE no fue posible visitar, se reprograma para mañana | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2454 | 10003321 | POR RADIO | ATL.Candelaria |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1056432 |  |  | AAC-ATL.PUERTO_GIRALDO-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.PUERTO_GIRALDO-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1796 | 10.167.18.120 | 10.167.18.122 | 44315 | 10.167.18.121 | 15360 | 1796 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Angel Luis Lopez Castillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.44.97/28 |  |  | Exitosa | 2/6/2021 se realizan pruebas en la EB ATL Puerto Giraldo y la prueba es exitosa pero solo una de las Vlan de los 3 servicios , pero en la EB Conectante no, se deja Demarcador conectado, al parecer no esta configurado el puerto en el radio MW, se llamo a personal de radio pero estaba ocupado, que devolvian la llamada y no lo hicieron. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2455 | 10003320 | POR RADIO | ATL.CASCAJAL |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1071960 |  |  | AAC-ATL.CASCAJAL-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.CASCAJAL-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1693 | 10.167.21.24 | 10.167.21.26 | 44317 | 10.167.21.25 | 18432 | 1693 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | Puerto Libre | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Tarcisio Joaquin. Tunon Padilla | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.44.81/28 |  |  | Exitosa | Pruebas exitosa | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2456 | 10003318 | POR RADIO | ANT.Sabanalarga |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087440 |  |  | AAC-ANT.BURITICA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.BURITICA-M2 | Port 1/1/5 | 0 |  | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.BURITICA | 0 | CERRADA | NAE | 2216 | 10.167.28.112 | 10.167.28.114 | 44363 | 10.167.28.113 | 18432 | 2216 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | NO | 1 | 44398 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.231.161/28 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 18-06-2021. La OT pertenece a COR.San Bernardo del Viento-2. Se requiere saber la OT real para ejecutar la actividad.// 20-06-2021 se actualiza OT OT1087440.// 21/06/2021 Se realiza desplazamiento en ANT.Buritica para corregir la cruzada, se reprograma desplazamiento a Sabanalarga el 22 de Junio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2457 | 10003317 | POR RADIO | ANT.Ituango |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1128867 |  |  | AAC-ANT.ITUANGO-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.ITUANGO-M2 | Port 1/1/1 | 1 Gbps Full | Configurado | O&M | O&M | 0 | 1/1/1 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3413 | 10.167.41.104 | 10.167.41.106 | 44407 | 10.167.41.105 | 12288 | 3413 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44408 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44420 | 22.72 | 20.01 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.214.33/28 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 10/08/2021 Se presentaron muchas emergencias en la zona, ayer hubo una actualización en una central y nos dejaron mas de 30 sitios afectados, Los S.O tuvieron que desplzarse a hacer reinicios fisicos, se reprogrma para el 11 de agosto 11/08/2021 Se reprogrma para el 12 de agosto ya que esun cerro militar, por permisos con el batallon, ya el dia de mañana se pudo conseguir | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2458 | 10003316 | POR RADIO | ANT.Ituango |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1128867 |  |  | AAC-ANT.ITUANGO-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.ITUANGO-M2 | Port 1/1/1 | 1 Gbps full | Configurado | O&M | O&M | 0 | 1/1/1 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3414 | 10.167.41.92 | 10.167.41.94 | 44407 | 10.167.41.93 | 15360 | 3414 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44408 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44420 | 22.72 | 20.01 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.214.33/28 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 10/08/2021 Se presentaron muchas emergencias en la zona, ayer hubo una actualización en una central y nos dejaron mas de 30 sitios afectados, Los S.O tuvieron que desplzarse a hacer reinicios fisicos, se reprogrma para el 11 de agosto 11/08/2021 Se reprogrma para el 12 de agosto ya que esun cerro militar, por permisos con el batallon, ya el dia de mañana se pudo conseguir | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2459 | 10003315 | POR RADIO | ANT.SABANALARGA | Rediseños | ANT.Ituango |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087440 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.BURITICA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.BURITICA-M2 | Port 1/1/5 :1076 | 1 Gbps Full | Pendiente | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3417 | 10.167.41.100 | 10.167.41.102 | 44420 | 10.167.41.101 | 15360 | 3417 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44429 | 10.96.80.30/30 | 255.255.255.252 | 10.96.80.29/30 | 789 | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | NO | 1 | 44398 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.68.209.193/29 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 18-06-2021. La OT pertenece a COR.San Bernardo del Viento-2. Se requiere saber la OT real para ejecutar la actividad.// 20-06-2021 se actualiza OT OT1087440.// 21/06/2021 Se realiza desplazamiento en ANT.Buritica para corregir la cruzada, se reprograma desplazamiento a Sabanalarga el 22 de Junio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2460 | 10003314 | POR RADIO | ANT.Sabanalarga |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087440 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.BURITICA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.BURITICA-M2 | Port 1/1/5 | 0 |  | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.BURITICA | 0 | CERRADA | NAE | 2215 | 10.167.28.108 | 10.167.28.110 | 44363 | 10.167.28.109 | 15360 | 2215 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | NO | 1 | 44398 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.231.161/28 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 18-06-2021. La OT pertenece a COR.San Bernardo del Viento-2. Se requiere saber la OT real para ejecutar la actividad.// 20-06-2021 se actualiza OT OT1087440.// 21/06/2021 Se realiza desplazamiento en ANT.Buritica para corregir la cruzada, se reprograma desplazamiento a Sabanalarga el 22 de Junio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2461 | 10003313 |  | ATL.Manati |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1071992 |  |  | AAC-ATL.PUERTO_GIRALDO-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.PUERTO_GIRALDO-M2 | Port 1/1/10 | 100 mbps full | pendiente | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/1/10:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/10:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/10:1513 126300 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1513 | 10.167.23.76 | 10.167.23.78 | 44322 | 10.167.23.77 | 12288 | 1513 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44358 | EJECUTADA | SI | 3 | 44358 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Carlos De La Ossa Martinez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.209/29 |  |  | Exitosa | 2/6/2021 se realizan pruebas en la EB ATL Puerto Giraldo y la prueba es exitosa, pero en la EB Conectante no, al parecer no esta configurado el puerto en el radio MW, se llamo a personal de radio pero estaba ocupado, que devolvian la llamada y no lo hicieron. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2462 | 10003311 |  | ATL.CASCAJAL |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1071960 |  |  | AAC-ATL.CASCAJAL-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.CASCAJAL-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1692 | 10.167.21.20 | 10.167.21.22 | 44317 | 10.167.21.21 | 12288 | 1692 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | Puerto Libre | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Tarcisio Joaquin. Tunon Padilla | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.44.81/28 |  |  | Exitosa | Pruebas exitosa | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2463 | 10003310 | SATELITAL | ATL.Aguada de Pablo | Sin LV - Cambio UM |  | 17/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1169221 | Requiere Cruzada |  | AAC-ATL.TUBARA-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ATL.TUBARA-M1 | Port 1/2/8 | 0 |  | O&M | ATL.Aguada de Pablo | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 3174 | 10.167.38.116 | 10.167.38.118 | 44371 | 10.167.38.117 | 15360 | 3174 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44355 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jose Carlos Lacatt Martinez | Carlos De La Ossa Martinez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.185/29 |  |  | TX InServ | 08/06 Diseñor por 3G no se debe visitar | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2464 | 10003309 | POR RADIO | COR.EL CRUCERO | Rediseños | COR.Rodania |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT968154 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1585 | 10.167.26.52 | 10.167.26.54 | 44355 | 10.167.26.53 | 18432 | 1585 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | EJECUTADA | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.193/27 | Switch Instalado | 44344 | Exitosa | 26/05/2021 debido a retrazos por verificacion de servicios en COR.PAjonal y COR.Buenos aires se reprograma para el dia 27 de Mayo// 27-05-2021 por rediseño de ruta de TX se reprograma para el dia 28-05-2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2465 | 10003307 | POR RADIO | COR.Rodania |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1069279 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1579 | 10.167.26.40 | 10.167.26.42 | 44324 | 10.167.26.41 | 12288 | 1579 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44531 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.36.65/27 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 30 Nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2466 | 10003306 | POR RADIO | COR.El Crucero |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968154 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 | 100 -mbps full |  | O&M |  |  | "1/1/5:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1288 122983 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1333 123918 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1334 123922 320 none 320 none Up Up 1/1/5:1138 123924 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1515 124402 323 none 323 none Up Up 1/1/5:1646 124738 321 none 321 none Up Up 1/1/5:1542 125237 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1545 125241 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1501 125437 323 none 323 none Up Up 1/1/5:4093 125671 702 none 702 none Up Up 1/1/5:1487 125722 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1585 126477 322 none 322 none Up Up 1/1/5:2211 127671 323 none 323 none Up Up 1/1/5:3226 129621 323 none 323 none Up Up 1/1/5:3347 130854 323 none 323 none Up Up 1/1/5:1761 131019 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1762 131021 325 none 325 none Up Up 1/1/5:3530 132758 325 none 325 none Up Up 1/1/5:3532 132769 321 none 321 none Up Up 1/1/5:4092 133299 702 none 702 none Up Up 1/1/5:1076 133671 702 none 702 none Up Up 1/1/5:1859 135551 321 none 321 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1549 | 10.167.55.40 | 10.167.20.214 | 44428 | 10.167.20.213 | 15360 | 1549 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44428 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44344 | EJECUTADA | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.193/27 | Switch Instalado | 44344 | Exitosa | 26/05/2021 debido a retrazos por verificacion de servicios en COR.PAjonal y COR.Buenos aires se reprograma para el dia 27 de Mayo// 27-05-2021 por rediseño de ruta de TX se reprograma para el dia 28-05-2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2467 | 10003305 | POR RADIO | COR.Sabaneta |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068781 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/1 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1682 | 10.167.20.12 | 10.167.20.14 | 44315 | 10.167.20.13 | 15360 | 1682 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 2 | 44339 | 25.9 | 6.1 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.193/27 | Switch Instalado | 44440 | Exitosa | 23/05/2021 Se realizó la visita previamente por la escuelita. 25/08/2021 Los permisos no fueron solicitados, se reprograma para el 26 de agosto. 25/08/2021, no se hizo porque se tenia un problema de ingreso al sitio por temas de seguridad, ya se tiene el permiso y se reprograma para 27 de agosto. 29/08/2021 Sitio pendiente por revisión en COR.Viajano, el personal de claro que estaba agendado para esta revisión debió atender fallas en SUC.San Marcos-5, SUC.Galeras-2, SUC.San Marcos 4 y SUC.Roble, se reprograma para 30 de agosto 30/08/2021, no se hace por dar prioridad al sitio COR.Rb Los Cedros, el personal solo alcanzo a instalar el SW, faltan solo pruebas de navegacion, se reprograma para el 31 de aagosto 31/08/2021 Este sitio no se logró realizar porque el personal que lo atenderia se encontraba en COR.Rb Los Cedros, en cual se tardaron debido a que presentaron inconvenietes con la ruta de tx, se reprograma para 01 septiembre | Configuracion Tx (NOC) | Integrado | Ruta Certificada
2468 | 10003304 |  | SUC.La Union |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1007475 | Puerto Libre |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1726 | 10.167.39.188 | 10.167.39.190 | 44384 | 10.167.39.189 | 15360 | 1726 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19.2 | 7.2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.71.52.97/27 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 20/07/2021 No se puede realizar por atención de emergencias, se reprograma para el 21 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2469 | 10003303 | POR RADIO | COR.Colomboy |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1083171 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2118 | 10.167.26.44 | 10.167.26.46 | 44324 | 10.167.26.45 | 21504 | 2118 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44393 | EJECUTADA | SI | 1 | 44395 | 15.3 | 6.2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.65/27 | Switch Instalado | 44395 | Exitosa | 15-07-2021, se instala SW pero no fue posible accederlo para configurarlo. Se instalara un nuevo SW 17/07/2021 Sw instalado | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2470 | 10003302 | POR RADIO | COR.Sahagun-7 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1054271 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.SAHAGUN2-M2 | Port 1/1/12 | Full Duplex Forzado |  | O&M | 25/06/2021 O&M - Certificar en Conectante | COR.Sahagun-7 | 1/1/12:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/12:2208 127690 322 none 322 none Up Up | CERRADA | NAE | 2208 | 10.167.30.128 | 10.167.30.130 | 44346 | 10.167.30.129 | 18432 | 2208 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44435 | 19.2 | 8.3 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.32.137/29 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 21/07/2021 Falta personal (incapacitado), los que se encuentran ejecutaron cruzadas en San Luis, la Apartada-2 y SUC.San Marcos-3, se reprograma para 24 de Julio.//24/07/21 Sw instalado se adjunta pruebas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2471 | 10003300 | SATELITAL | COR.Colomboy | Sin LV - Cambio UM |  | 3/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1083171 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2212 | 10.167.29.4 | 10.167.29.6 | 44346 | 10.167.29.5 | 15360 | 2212 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44393 | EJECUTADA | SI | 1 | 44395 | 15.3 | 6.2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.65/27 | Switch Instalado | 44395 | Exitosa | 15-07-2021, se instala SW pero no fue posible accederlo para configurarlo. Se instalara un nuevo SW 17/07/2021 Sw instalado | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2472 | 10003299 | POR RADIO | COR.LA YE | Rediseños | COR.Sahagun |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1024103 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1586 | 10.167.26.56 | 10.167.26.58 | 44324 | 10.167.26.57 | 12288 | 1586 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 19.2 | 6.8 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.36.65/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021 Se instalo el SW ayer pero sin pruebas exitosas, se reprograma para 31/07/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2473 | 10003298 | POR RADIO | COR.Viajano |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1010858 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3347 | 10.167.30.152 | 10.167.30.154 | 44397 | 10.167.30.153 | 21504 | 3347 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.71.36.225/27 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 23/07/2021, programada para el 24 de julio. 24/07/2021 se reprograma para el dia 25/07/2021 , no se alcanzo a cumplir ya que se priorizaron otras estaciones, mas cercanas 27/07: el 24 se enviaron pruebas con la observacion de que Las pruebas ping no pasan, al validar con IP Ram reportan que observan una desconexión sobre el pto 1.1.2 del Alcatel en cor.la barra, el personal de La Barra estuvo en Lorica atendiendo falla, se reprograma para 28 Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2474 | 10003297 | POR RADIO | COR.LA YE | Rediseños | SUC.La Union |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1024103 | Requiere Cruzada |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3405 | 10.167.57.208 | 10.167.57.210 | 44406 | 10.167.57.209 | 12288 | 3405 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 19.2 | 6.8 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.36.65/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021 Se instalo el SW ayer pero sin pruebas exitosas, se reprograma para 31/07/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2475 | 10003296 | POR RADIO | COR.La Ye | Sin LV - Cambio UM |  | 9/05/2021 | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1024103 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1305 | 10.167.8.144 | 10.167.8.146 | 44302 | 10.167.8.145 | 15360 | 1305 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 19.2 | 6.8 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.36.65/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021 Se instalo el SW ayer pero sin pruebas exitosas, se reprograma para 31/07/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2476 | 10003295 | POR RADIO | COR.KM 34 | Rediseños | COR.Colomboy |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1245868 | Requiere Cruzada |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2211 | 10.167.29.0 | 10.167.29.2 | 44435 | 10.167.29.1 | 12288 | 2211 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44435 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44435 | EJECUTADA | SI | 1 | 44435 | 18.7 | 8 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.37.65/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2477 | 10003294 | POR RADIO | COR.El Crucero-3 | Rediseños W40 | COR.Viajano |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1328675 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 12/10 José- diseño ya OK, se confirma configuracion PEM OK con Paola |  |  | CERRADA | NAE | 3530 | 10.167.52.20 | 10.167.52.22 | 44508 | 10.167.52.21 | 12288 | 3530 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44484 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44482 | EJECUTADA | SI | 1 | 14/20/2021 | 25.1 | 21.99 | COSTA | Prodatel | 0 | 0 | Vbo Switch | 0 | 4093 | 10.71.36.225/27 |  |  | Exitosa | 12/10/2021 Se incluye BTS conectante por rediseños W40, ID 10003294, la BTS COR.Viajano se rediseñó a la conectante COR.El Crucero-3. | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2478 | 10003293 | POR RADIO | COR.La Ye | Sin LV - Cambio UM |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrada Radio, ¿Por qué Sin LV? | OT1024103 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 | Full duplex Negociando | Pendiente | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | COR.La Ye | 1/5/2:789 123 11 none 11 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1360 123062 322 none 322 none Up Up 1/5/2:1335 123928 22 none 22 none Up Up 1/5/2:1336 123932 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1097 124207 24 none 24 none Up Up 1/5/2:1119 124221 24 none 24 none Up Up 1/5/2:1305 124234 28 none 8 none Up Up 1/5/2:1076 125263 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1549 125755 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1785 126143 320 none 320 none Up Up 1/5/2:2024 126242 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1579 126474 22 none 22 none Up Up 1/5/2:1585 126477 22 none 22 none Up Up 1/5/2:1586 126478 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1593 126644 23 none 23 none Up Up 1/5/2:2213 127677 320 none 320 none Up Up 1/5/2:2207 127687 322 none 322 none Up Up | CERRADA | NAE | 2215 | 10.167.29.16 | 10.167.29.18 | 44346 | 10.167.29.17 | 12288 | 2215 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 19.2 | 6.8 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.36.65/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021 Se instalo el SW ayer pero sin pruebas exitosas, se reprograma para 31/07/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2479 | 10003292 | POR RADIO | COR.La Ye |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1024103 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | COR.La Ye | 1/5/2:789 123 11 none 11 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1360 123062 322 none 322 none Up Up 1/5/2:1335 123928 22 none 22 none Up Up 1/5/2:1336 123932 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1097 124207 24 none 24 none Up Up 1/5/2:1119 124221 24 none 24 none Up Up 1/5/2:1305 124234 28 none 8 none Up Up 1/5/2:1076 125263 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1549 125755 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1785 126143 320 none 320 none Up Up 1/5/2:2024 126242 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1579 126474 22 none 22 none Up Up 1/5/2:1585 126477 22 none 22 none Up Up 1/5/2:1586 126478 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1593 126644 23 none 23 none Up Up 1/5/2:2213 127677 320 none 320 none Up Up 1/5/2:2207 127687 322 none 322 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1336 | 10.167.8.228 | 10.167.8.230 | 44299 | 10.167.8.229 | 21504 | 1336 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 19.2 | 6.8 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.36.65/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021 Se instalo el SW ayer pero sin pruebas exitosas, se reprograma para 31/07/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2480 | 10003291 | POR RADIO | COR.El Crucero |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT968154 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M1 | Port 1/4/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1501 | 10.167.16.220 | 10.167.16.222 | 44313 | 10.167.16.221 | 15360 | 1501 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | EJECUTADA | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.193/27 | Switch Instalado | 44344 | Exitosa | 26/05/2021 debido a retrazos por verificacion de servicios en COR.PAjonal y COR.Buenos aires se reprograma para el dia 27 de Mayo// 27-05-2021 por rediseño de ruta de TX se reprograma para el dia 28-05-2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2481 | 10003290 |  | COR.Viajano |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1010858 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/2 | 100 mbps full |  | O&M |  |  | "1/1/2:789 123 300 none 300 none Up Down 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/2:1544 125240 325 none 325 none Up Down 1/1/2:3223 129614 320 none 320 none Up Down 1/1/2:3272 129989 322 none 322 none Up Down 1/1/2:3531 132766 321 none 321 none Up Down 1/1/2:1704 134250 320 none 320 none Up Down 1/1/2:1602 135549 320 none 320 none Up Down 1/1/2:1673 136124 320 none 320 none Up Down" | CERRADA | ZTE | 1673 | 10.167.130.216 | 10.167.130.218 | 44465 | 10167130217 | 12288 | 1673 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44465 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.71.36.225/27 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 23/07/2021, programada para el 24 de julio. 24/07/2021 se reprograma para el dia 25/07/2021 , no se alcanzo a cumplir ya que se priorizaron otras estaciones, mas cercanas 27/07: el 24 se enviaron pruebas con la observacion de que Las pruebas ping no pasan, al validar con IP Ram reportan que observan una desconexión sobre el pto 1.1.2 del Alcatel en cor.la barra, el personal de La Barra estuvo en Lorica atendiendo falla, se reprograma para 28 Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2482 | 10003289 | POR RADIO | COR.Sabaneta |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068781 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/1 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1498 | 10.167.16.76 | 10.167.16.76 | 44326 | 10.167.16.77 | 21504 | 1498 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 2 | 44339 | 25.9 | 6.1 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.193/27 | Switch Instalado | 44440 | Exitosa | 23/05/2021 Se realizó la visita previamente por la escuelita. 25/08/2021 Los permisos no fueron solicitados, se reprograma para el 26 de agosto. 25/08/2021, no se hizo porque se tenia un problema de ingreso al sitio por temas de seguridad, ya se tiene el permiso y se reprograma para 27 de agosto. 29/08/2021 Sitio pendiente por revisión en COR.Viajano, el personal de claro que estaba agendado para esta revisión debió atender fallas en SUC.San Marcos-5, SUC.Galeras-2, SUC.San Marcos 4 y SUC.Roble, se reprograma para 30 de agosto 30/08/2021, no se hace por dar prioridad al sitio COR.Rb Los Cedros, el personal solo alcanzo a instalar el SW, faltan solo pruebas de navegacion, se reprograma para el 31 de aagosto 31/08/2021 Este sitio no se logró realizar porque el personal que lo atenderia se encontraba en COR.Rb Los Cedros, en cual se tardaron debido a que presentaron inconvenietes con la ruta de tx, se reprograma para 01 septiembre | Configuracion Tx (NOC) | Integrado | Ruta Certificada
2483 | 10003287 | POR RADIO | COR.Colomboy |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1083171 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2210 | 10.167.28.252 | 10.167.28.254 | 44346 | 10.167.28.253 | 15360 | 2210 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44393 | EJECUTADA | SI | 1 | 44395 | 15.3 | 6.2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.65/27 | Switch Instalado | 44395 | Exitosa | 15-07-2021, se instala SW pero no fue posible accederlo para configurarlo. Se instalara un nuevo SW 17/07/2021 Sw instalado | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2484 | 10003286 | POR RADIO | COR.RODANIA | Rediseños | COR.La Ye |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1069279 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2214 | 10.167.29.12 | 10.167.29.14 | 44346 | 10.167.29.13 | 15360 | 2214 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44438 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44531 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.36.65/27 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 30 Nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2485 | 10003285 | SATELITAL | COR.Sabanal |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT968094 |  |  | AAG-MON.CASTELLANA-M2 | Port 1/2/15 | Ejecutado |  | 0 | AAG-MON.CASTELLANA-M2 | Port 1/2/7 | Full duplex Forzado | Pendiente | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | COR.Sabanal | 1/4/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/4:1483 123869 321 none 321 none Up Up 1/4/4:1025 124264 23 none 23 none Up Up 1/4/4:1023 124271 22 none 22 none Up Up 1/4/4:1450 124475 22 none 22 none Up Up 1/4/4:1081 124524 23 none 23 none Up Up | CERRADA | NAE | 1029 | 10.167.10.220 | 10.167.10.222 | 44313 | 10.167.10.221 | 15360 | 1029 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44530 | Puerto Libre | SI | 1 | 44358 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.37.177/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Una Fuente, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 29 Nov | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2486 | 10003284 | POR RADIO | COR.Rodania |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1069279 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1593 | 10.167.26.48 | 10.167.26.50 | 44326 | 10.167.26.49 | 21504 | 1593 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44531 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.36.65/27 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 30 Nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2487 | 10003283 | POR RADIO | COR.Sahagun-7 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1054271 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M2 | Port 1/1/12 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3525 | 10.167.52.0 | 10.167.52.2 | 44425 | 10.167.52.1 | 15360 | 3525 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44435 | 21.7 | 8.2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.32.137/29 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 21/07/2021 Falta personal (incapacitado), los que se encuentran ejecutaron cruzadas en San Luis, la Apartada-2 y SUC.San Marcos-3, se reprograma para 24 de Julio.//24/07/21 Sw instalado se adjunta pruebas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2488 | 10003282 | POR RADIO | COR.Sabaneta |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068781 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/1 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1553 | 10.167.20.8 | 10.167.20.10 | 44316 | 10.167.20.9 | 15360 | 1553 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 2 | 44339 | 25.9 | 6.1 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.193/27 | Switch Instalado | 44440 | Exitosa | 23/05/2021 Se realizó la visita previamente por la escuelita. 25/08/2021 Los permisos no fueron solicitados, se reprograma para el 26 de agosto. 25/08/2021, no se hizo porque se tenia un problema de ingreso al sitio por temas de seguridad, ya se tiene el permiso y se reprograma para 27 de agosto. 29/08/2021 Sitio pendiente por revisión en COR.Viajano, el personal de claro que estaba agendado para esta revisión debió atender fallas en SUC.San Marcos-5, SUC.Galeras-2, SUC.San Marcos 4 y SUC.Roble, se reprograma para 30 de agosto 30/08/2021, no se hace por dar prioridad al sitio COR.Rb Los Cedros, el personal solo alcanzo a instalar el SW, faltan solo pruebas de navegacion, se reprograma para el 31 de aagosto 31/08/2021 Este sitio no se logró realizar porque el personal que lo atenderia se encontraba en COR.Rb Los Cedros, en cual se tardaron debido a que presentaron inconvenietes con la ruta de tx, se reprograma para 01 septiembre | Configuracion Tx (NOC) | Integrado | Ruta Certificada
2489 | 10003281 | POR RADIO | COR.La Ye |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1024103 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | COR.La Ye | 1/5/2:789 123 11 none 11 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1360 123062 322 none 322 none Up Up 1/5/2:1335 123928 22 none 22 none Up Up 1/5/2:1336 123932 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1097 124207 24 none 24 none Up Up 1/5/2:1119 124221 24 none 24 none Up Up 1/5/2:1305 124234 28 none 8 none Up Up 1/5/2:1076 125263 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1549 125755 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1785 126143 320 none 320 none Up Up 1/5/2:2024 126242 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1579 126474 22 none 22 none Up Up 1/5/2:1585 126477 22 none 22 none Up Up 1/5/2:1586 126478 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1593 126644 23 none 23 none Up Up 1/5/2:2213 127677 320 none 320 none Up Up 1/5/2:2207 127687 322 none 322 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1335 | 10.167.8.148 | 10.167.8.150 | 44299 | 10.167.8.149 | 15360 | 1335 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 19.2 | 6.8 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.36.65/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021 Se instalo el SW ayer pero sin pruebas exitosas, se reprograma para 31/07/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2490 | 10003279 |  | HUI.Horizonte |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1077970 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | 1 Gbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1539 | 10.167.55.208 | 10.167.55.210 | 44400 | 10.167.55.209 | 12288 | 1539 | Configuración ok | COFNIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44400 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | Puerto Libre | SI | 1 | 44418 | 19 | 19 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.65/27 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | pendiente abastecimiento de SW | Insumos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2491 | 10003277 |  | HUI.Horizonte |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1077970 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  | 1/5/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1315 125987 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1316 125989 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1399 126004 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1076 128934 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1378 130653 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1533 131115 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1534 131117 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1537 131129 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1538 131135 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1539 131152 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1540 131158 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1541 131161 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1542 131174 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1381 133214 1 none 1 none Up Up 1/5/2:4094 133383 702 none 702 none Up Up 1/5/2:3705 134471 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3713 134497 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3714 134498 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3753 135015 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3808 135176 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3846 135682 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1397 135698 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1333 135850 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3858 135888 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3876 136085 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3877 136089 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3878 136090 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3879 136092 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3880 136093 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3793 136113 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3796 136134 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3797 136139 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 34 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# | CERRADA | NAE | 3876 | 10.167.131.64 | 10.167.131.66 | 44464 | 10.167.131.65 | 12288 | 3876 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44464 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | Puerto Libre | SI | 1 | 44418 | 19 | 19 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.193/27 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | pendiente abastecimiento de SW | Insumos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2492 | 10003275 |  | HUI.Horizonte | Sin LV - Cambio UM |  | 6/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1077970 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | 1 Gbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1538 | 10.167.55.204 | 10.167.55.206 | 44399 | 10.167.55.205 | 15360 | 1538 | Configuración ok | COFNIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44400 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | Puerto Libre | SI | 1 | 44418 | 19 | 19 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.65/27 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | pendiente abastecimiento de SW | Insumos | Aplazado | Ruta Certificada
2493 | 10003273 |  | HUI.Horizonte | Sin LV - Cambio UM |  | 19/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1077970 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | 1 Gbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1537 | 10.167.55.200 | 10.167.55.202 | 44399 | 10.167.55.201 | 12288 | 1537 | Configuración ok | COFNIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44400 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | Puerto Libre | SI | 1 | 44418 | 19 | 19 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.65/27 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | pendiente abastecimiento de SW | Insumos | Aplazado | Ruta Certificada
2494 | 10003271 |  | HUI.Oporapa | Sin LV - Cambio UM |  | 20/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1130144 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 3/1/20 | Ejecutado |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | 10 G FULL | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1549 | 10.167.56.220 | 10.167.56.222 | 44417 | 10.167.56.221 | 15360 | 1549 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44417 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44431 | Puerto Libre | SI | 2 | 44431 | 19.76 | 19.05 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.67.202.145/28 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa | 9/08/2021 Pendiente abastecimiento de SW 16/08/2021 se deben solicitar permisos para ingreso, se reprograma para el 17 de agosto .DB 19/08/2021 Aliado no realizó desplazamiento hasta el sitio, el tiempo no le alcanzó fueron hoy solo a HUI.Colombia. Se reprograma para el 20 de agosto 20/08/2021 No se encuentran las configuraciones completas, adicional no se tiene gestion del equipo ZTE en estos momentos. Se tiene fallas en tarjeta ZTE se va realizar reinicio el dia 21 de agosto, para saber si se puede continuar o se debe realizar cambio de la tarjeta. 21/08/2021 Se logra dejar todo instalado y configurado pero al aliado se daña el pc y no logran realizar las pruebas, se reprograma para 23 de agosto 22/08/2021 al personal se le dañó el PC, se mandó a arreglar y se reprograma para el dia 23 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2495 | 10003270 | POR RADIO | HUI.Saladoblanco |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1128130 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/2/2 | Full duplex negociando | 1 | O&M | Diseño UMTS | 0 | "1/2/2:4000 22388 7070 none 7070 none Up Up 1/2/2:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/2/2:2000 121591 11010 none 11010 none Up Up 1/2/2:1366 129425 1 none 1 none Up Up 1/2/2:1076 129721 702 none 702 none Up Up " | CERRADA | ZTE | 1366 | 10.167.38.220 | 10.167.38.222 | 26/06/2021 | 10.167.38.221 | 12288 | 1366 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok |  | 10.96.10.62 | 255.255.255.252 | 10.96.10.61 | 789 | EJECUTAR | 44401 | EJECUTADA | SI | 1 | 44401 | 8.3 | 8.8 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.202.17/28 | Switch Instalado | 44401 | Exitosa | 24/07/2021 Pruebas OK. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2496 | 10003269 |  | HUI.Horizonte |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1077970 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1381 | 10.167.51.188 | 10.167.51.190 | 44431 | 10.167.51.189 | 12288 | 1381 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44431 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | Puerto Libre | SI | 1 | 44418 | 19 | 19 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.193/27 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | pendiente abastecimiento de SW | Insumos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2497 | 10003267 | POR RADIO | HUI.Saladoblanco |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1128130 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M |  |  | 1/2/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/2:4000 22388 7070 none 7070 none Up Up 1/2/2:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/2/2:2000 121591 11010 none 11010 none Up Up 1/2/2:3147 129086 320 none 320 none Up Up 1/2/2:1366 129425 1 none 1 none Up Up 1/2/2:1076 129721 702 none 702 none Up Up 1/2/2:3377 131085 323 none 323 none Up Up 1/2/2:1074 135700 702 none 702 none Up Up 1/2/2:3791 136056 321 none 321 none Up Up 1/2/2:3792 136060 323 none 323 none Up Up 1/2/2:3795 136119 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 12 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# | CERRADA | NAE | 3792 | 10.167.131.124 | 10.167.131.126 | 44464 | 10.167.131.125 | 15360 | 3792 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44464 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44401 | EJECUTADA | SI | 1 | 44401 | 8.3 | 8.8 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.202.17/28 | Switch Instalado | 44401 | Exitosa | 24/07/2021 Pruebas OK. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2498 | 10003266 |  | HUI.Saladoblanco |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1128130 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M |  |  | 1/2/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/2:4000 22388 7070 none 7070 none Up Up 1/2/2:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/2/2:2000 121591 11010 none 11010 none Up Up 1/2/2:3147 129086 320 none 320 none Up Up 1/2/2:1366 129425 1 none 1 none Up Up 1/2/2:1076 129721 702 none 702 none Up Up 1/2/2:3377 131085 323 none 323 none Up Up 1/2/2:1074 135700 702 none 702 none Up Up 1/2/2:3791 136056 321 none 321 none Up Up 1/2/2:3792 136060 323 none 323 none Up Up 1/2/2:3795 136119 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 12 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# | CERRADA | NAE | 3791 | 10.167.131.120 | 10.167.131.122 | 44464 | 10.167.131.121 | 15360 | 3791 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44464 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44401 | EJECUTADA | SI | 1 | 44401 | 8.3 | 8.8 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.202.17/28 | Switch Instalado | 44401 | Exitosa | 24/07/2021 Pruebas OK. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2499 | 10003263 | POR RADIO | CAD.Salamina-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1207019 | Requiere Cruzada | NO | AAC-CAD.SALAMINA2-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado | Según archivo maestro en este sitio llevara 8 CD el cual la ruta va por ALU local. |  | AAC-CAD.SALAMINA2-M1 | Port 1/3/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3627 | 10.167.52.112 | 10.167.52.114 | 44426 | 10.167.52.113 | 15360 | 3627 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44429 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44439 | Puerto Libre | SI | 2 | 44439 | 22 | 21 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.244.193/27 | Switch Instalado | 44434 | Exitosa | 26/08/2021 No se ha podido dejar en gestión un SW. Es un servicio local. La VLAN 1076 responde, pero al momento de conectar el SW, este no se engancha con el CN Maestro. Se escaló con diseño (a las 7pm) pero no recibimos ninguna respuesta por parte de ellos. Adicional se debe realizar cambio del SW. Se reprograma para el 27 de agosto. 27/08/2021 se presenta cierre de la vía a Salamina por derrumbe de gran magnitud. Se suspende actividad, sin vías alternas para el ingreso a Salamina | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2500 | 10003262 | TERCEROS | CAD.Salamina-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado por Tercero | OT1207019 |  |  | AAC-CAD.SALAMINA2-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.SALAMINA2-M1 | Port 1/3/5 | 100 M Full |  | O&M |  |  | "1/3/5:3057 128683 320 none 320 none Up Up 1/3/5:3194 129322 320 none 320 none Up Up 1/3/5:3627 132848 321 none 321 none Up Up 1/3/5:3628 132855 320 none 320 none Up Up 1/3/5:3638 132856 320 none 320 none Up Up 1/3/5:3629 132861 320 none 320 none Up Up 1/3/5:1076 133206 702 none 702 none Up Up 1/3/5:1390 135920 321 none 321 none Up Up 1/3/5:1331 136048 320 none 320 none Up Up " | CERRADA | ZTE | 1331 | 10.167.129.140 | 10.167.129.142 | 44454 | 10167129141 | 12288 | 1331 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44454 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44439 | Puerto Libre | SI | 2 | 44439 | 22 | 21 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.244.193/27 | Switch Instalado | 44434 | Exitosa | 26/08/2021 No se ha podido dejar en gestión un SW. Es un servicio local. La VLAN 1076 responde, pero al momento de conectar el SW, este no se engancha con el CN Maestro. Se escaló con diseño (a las 7pm) pero no recibimos ninguna respuesta por parte de ellos. Adicional se debe realizar cambio del SW. Se reprograma para el 27 de agosto. 27/08/2021 se presenta cierre de la vía a Salamina por derrumbe de gran magnitud. Se suspende actividad, sin vías alternas para el ingreso a Salamina | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2501 | 10003260 | POR RADIO | NOR.SALAZAR | Rediseños | NOR.Salazar-2 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1091088 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/1/6 | Ejecutado |  | 26-225_NOR_SALAZAR-2 4 EM20 Port 7 | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/1/6 | Full-duplex | configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 4/2/2:788 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:789 123 300 none 300 none Up Up 4/2/2:1020 666 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1329 123513 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1371 123534 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1373 123536 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1374 123537 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 123545 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1704 125100 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1997 125239 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1352 125490 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1353 125499 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1355 125516 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 125530 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1324 125933 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1710 126078 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1362 126236 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1301 126489 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1363 126550 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1380 128241 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1385 128243 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 3018 | 10.167.30.48 | 10.167.30.50 | 44360 | 10.167.30.49 | 12288 | 3018 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44360 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 2 | 44413 | 15 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 23/04/21 Pendiente a verificar con diseño ya que todos los puertos están ocupados, el equipo no tiene más puertos disponibles. 13/6/2021 información incompleta para ejecución de pruebas 29/07/2021 problema de cruzada por puerto de radio. 02/08/2021, se resuelve el problema con el puerto de radio, se reprograma para el 6 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2502 | 10003258 |  | NOR.Salazar-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 13/08/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1077915 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  | 26-225_NOR_SALAZAR-2 4 EM20 Port 7 | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | Full-duplex | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 4/2/2:788 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:789 123 300 none 300 none Up Up 4/2/2:1020 666 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1329 123513 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1371 123534 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1373 123536 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1374 123537 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 123545 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1704 125100 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1997 125239 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1352 125490 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1353 125499 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1355 125516 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 125530 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1324 125933 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1710 126078 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1362 126236 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1301 126489 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1363 126550 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1380 128241 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1385 128243 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 3041 | 10.167.30.44 | 10.167.30.46 | 44362 | 10.167.30.45 | 12288 | 3041 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44404 | Puerto Libre | SI | 1 | 44404 | 8 | 7 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 17/6/2021 ruta certificada con pruebas de ID 10003260. 27/07/2021, se programa para el dia 31 de julio | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2503 | 10003256 |  | NOR.Salazar |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1091088 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/1/6 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/1/6 |  |  | O&M | ya esta configurada en otro equipo y diseno indica q es la correcta 11/11// José actualiza Informacion de diseño |  | 1/2/3:3740 136276 320 none 320 none Up Up 1/2/3:3907 137091 320 none 320 none Up Up 1/2/3:3908 137092 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 3 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:CUC-BAB-AN01# | CERRADA | NAE | 3740 | 10.167.132.76 | 10.167.132.78 | 44467 | 10.167.132.77 | 12288 | 3740 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 2 | 44413 | 15 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.250.161/28 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 23/04/21 Pendiente a verificar con diseño ya que todos los puertos están ocupados, el equipo no tiene más puertos disponibles. 13/6/2021 información incompleta para ejecución de pruebas 29/07/2021 problema de cruzada por puerto de radio. 02/08/2021, se resuelve el problema con el puerto de radio, se reprograma para el 6 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2504 | 10003255 | SATELITAL | NOR.Salazar-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 18/05/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1077915 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1362 | 10.167.23.156 | 10.167.23.158 | 44321 | 10.167.23.157 | 15360 | 1362 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44404 | Puerto Libre | SI | 1 | 44404 | 8 | 7 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.252.129/28 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 17/6/2021 ruta certificada con pruebas de ID 10003260. 27/07/2021, se programa para el dia 31 de julio | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2505 | 10003253 |  | NOR.Carmen de Nazareth |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1210769 | Requiere Cruzada | NO | CUC-BAB-AN01 | Port 1/2/5 | Ejecutado | 44414 |  | CUC-BAB-AN01 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1390 | 10.167.50.116 | 10.167.50.118 | 44423 | 10.167.50.117 | 12288 | 1390 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44424 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44436 | EJECUTADA | SI | 1 | 44436 | 19 | 17 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.251.81/28 | Switch Instalado | 44436 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2506 | 10003252 | POR RADIO | NOR.Salazar |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1091088 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/1/6 | Ejecutado | 13-06-2021: Se corrige equipo ALU | 0 | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/1/6 | 0 | 1 | O&M | Sitio rediseñado, nuevo equipo ALU Equipo ALU no existe | 0 | 4/2/2:788 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:789 123 300 none 300 none Up Up 4/2/2:1020 666 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1329 123513 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1371 123534 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1373 123536 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1374 123537 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 123545 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1704 125100 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1997 125239 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1352 125490 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1353 125499 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1355 125516 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 125530 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1324 125933 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1710 126078 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1362 126236 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1301 126489 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1363 126550 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1380 128241 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1385 128243 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 1377 | 10.167.46.104 | 10.167.46.106 | 44396 | 10.167.46.105 | 12288 | 1377 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 2 | 44413 | 15 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.250.161/28 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 23/04/21 Pendiente a verificar con diseño ya que todos los puertos están ocupados, el equipo no tiene más puertos disponibles. 13/6/2021 información incompleta para ejecución de pruebas 29/07/2021 problema de cruzada por puerto de radio. 02/08/2021, se resuelve el problema con el puerto de radio, se reprograma para el 6 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2507 | 10003251 | POR RADIO | NOR.SALAZAR | Rediseños W40 | NOR.Cucutilla-2 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1091088 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3484 | 10.167.48.4 | 10.167.48.6 | 44509 | 10.167.48.5 | 12288 | 3484 | configuración ok |  | cERTIFICACIÓN ok | 44509 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 2 | 44413 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 23/04/21 Pendiente a verificar con diseño ya que todos los puertos están ocupados, el equipo no tiene más puertos disponibles. 13/6/2021 información incompleta para ejecución de pruebas 29/07/2021 problema de cruzada por puerto de radio. 02/08/2021, se resuelve el problema con el puerto de radio, se reprograma para el 6 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2508 | 10003248 | POR RADIO | NOR.Carmen de Nazareth |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1210769 | Requiere Cruzada | NO | CUC-BAB-AN01 | Port 1/2/5 | Ejecutado | 44414 |  | CUC-BAB-AN01 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1389 | 10.167.50.112 | 10.167.50.114 | 44423 | 10.167.50.113 | 12288 | 1389 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44424 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44436 | EJECUTADA | SI | 1 | 44436 | 19 | 17 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.251.81/28 | Switch Instalado | 44436 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2509 | 10003239 | POR RADIO | ANT.SALGAR | Rediseños | ANT.Tarso |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1073353 |  |  | AAC-ANT.SALGAR-M1 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.SALGAR-M1 | Port 1/1/12 | Full Duplex Nagociando | Pendiente | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones | ANT.CONCORDIA | 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1403 125492 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1841 | 10.167.47.96 | 10.167.47.98 | 44355 | 10.167.47.97 | 18432 | 1841 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44359 | EJECUTADA | SI | 1 | 44359 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.230.49/28 |  |  | Exitosa | 11-06-21 Se instala cruzada en Concordia. se reprograma Tarso para 12-06-21 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2510 | 10003231 | SATELITAL | CAD.San Diego | Sin LV - Cambio UM |  | 7/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1058867 |  |  | AAC-CAD.SAMANA-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.SAMANA-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1985 | 10.167.15.140 | 10.167.15.142 | 44311 | 10.167.15.141 | 18432 | 1985 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Alfonso Eduardo Navarro Ujueta | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.246.129/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 26 de Mayo; comentario del 31/05. // | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2511 | 10003228 | POR RADIO | CAD.San Miguel |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087912 |  |  | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/3/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/3/2 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | 0 | 1/3/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/2:1357 125080 320 none 320 none Up Up 1/3/2:2262 128704 321 none 321 none Up Up 1/3/2:2263 128705 320 none 320 none Up Up 1/3/2:1076 128822 702 none 702 none Up Up 1/3/2:3136 129063 321 none 321 none Up Up 1/3/2:3141 129074 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 2262 | 10.167.29.132 | 10.167.29.134 | 44363 | 10.167.29.133 | 15360 | 2262 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.244.161/27 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | 13/07/2021 Se reprograma para certificar Arboleda que quedo pendiente por falta de configuración VLAN de gestión, se reprograma para 15 de julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2512 | 10003227 | POR RADIO | CAD.FLORENCIA | Rediseños | ANT.Narino |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1054094 |  |  | AAC-CAD.SAMANA-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.SAMANA-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1704 | 10.167.10.116 | 10.167.10.118 | 44310 | 10.167.10.117 | 15360 | 1704 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44352 | Puerto Libre | SI | 1 | 44352 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Alfonso Eduardo Navarro Ujueta | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.246.129/27 |  |  | Exitosa | Problemas en la EB cercana al Alcatel | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2513 | 10003225 |  | CAD.Santa Elena |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073026 | Requiere Cruzada | NO | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2174 | 10.167.25.240 | 10.167.25.242 | 44324 | 10.167.25.241 | 15360 | 2174 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.33/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2514 | 10003224 |  | CAD.Norcacia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073327 |  |  | AAC-CAD.SAMANA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.SAMANA-M2 | Port 1/1/9 | 100 M Full |  | O&M |  |  | "1/1/9:789 123 12 none 12 none Up Up 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:2017 126215 323 none 323 none Up Up 1/1/9:1076 130222 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1333 136038 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1333 | 10.167.129.136 | 10.167.129.138 | 44464 | 10167129137 | 12288 | 1333 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44464 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44524 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 2.4 | 12.2 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Alfonso Eduardo Navarro Ujueta | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.245.97/28 | Switch Instalado | 44524 | Exitosa | 03/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y programa visita para el 24 de Nov. | Configuracion SW | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2515 | 10003220 | POR RADIO | CAD.SAN MIGUEL | Rediseños | NOR.Salazar-2 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087912 |  |  | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/3/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M1 | Port 1/1/4 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | CAD.San Daniel | 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:4000 54139 7016 none 7016 none Up Up 1/1/4:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/1/4:1076 127344 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3196 129327 1 none 1 none Up Up 1/1/4:3197 129330 1 none 1 none Up Up 1/1/4:3199 129338 1 none 1 none Up Up 1/1/4:3201 129342 322 none 322 none Up Up 1/1/4:3203 129347 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3201 | 10.167.29.136 | 10.167.29.137 | 44372 | 10.167.29.137 | 18432 | 3201 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.244.161/27 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | 13/07/2021 Se reprograma para certificar Arboleda que quedo pendiente por falta de configuración VLAN de gestión, se reprograma para 15 de julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2516 | 10003219 | POR RADIO | CAD.FLORENCIA | Rediseños | ANT.Argelia |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1054094 |  |  | AAC-CAD.SAMANA-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.SAMANA-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1276 | 10.167.2.144 | 10.167.2.146 | 44288 | 10.167.2.145 | 18432 | 1276 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44352 | Puerto Libre | SI | 1 | 44352 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Alfonso Eduardo Navarro Ujueta | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.246.129/27 |  |  | Exitosa | Problemas en la EB cercana al Alcatel | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2517 | 10003218 | POR RADIO | CAD.San Miguel |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087912 |  |  | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/3/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/3/2 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | 0 | 1/3/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/2:1357 125080 320 none 320 none Up Up 1/3/2:2262 128704 321 none 321 none Up Up 1/3/2:2263 128705 320 none 320 none Up Up 1/3/2:1076 128822 702 none 702 none Up Up 1/3/2:3136 129063 321 none 321 none Up Up 1/3/2:3141 129074 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 2263 | 10.167.29.128 | 10.167.29.130 | 44363 | 10.167.29.129 | 12288 | 2263 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.244.161/27 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | 13/07/2021 Se reprograma para certificar Arboleda que quedo pendiente por falta de configuración VLAN de gestión, se reprograma para 15 de julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2518 | 10003215 |  | CAD.San Diego |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1058867 |  |  | AAC-CAD.SAMANA-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.SAMANA-M1 | Port 1/1/5 | 100 M Full |  | O&M |  |  | "1/1/5:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1276 122959 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1608 124729 320 none 320 none Up Up 1/1/5:1302 124937 320 none 320 none Up Up 1/1/5:1704 125105 323 none 323 none Up Up 1/1/5:1985 125222 323 none 323 none Up Up 1/1/5:1747 125853 322 none 322 none Up Up 1/1/5:1076 128604 702 none 702 none Up Up 1/1/5:1332 136063 320 none 320 none Up Up " | CERRADA | ZTE | 1332 | 10.167.129.148 | 10.167.129.150 | 44464 | 10167129149 | 12288 | 1332 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44464 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44342 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Alfonso Eduardo Navarro Ujueta | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.246.129/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 26 de Mayo; comentario del 31/05. // | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2519 | 10003214 | POR RADIO | CAD.Norcacia |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1073327 |  |  | AAC-CAD.SAMANA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.SAMANA-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2017 | 10.167.23.80 | 10.167.23.82 | 00:00:00 | 10.167.23.81 | 12288 | 2017 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44524 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 2.4 | 12.2 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Alfonso Eduardo Navarro Ujueta | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.245.97/28 | Switch Instalado | 44524 | Exitosa | 03/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y programa visita para el 24 de Nov. | Configuracion SW | Integrado | Ruta Certificada
2520 | 10003208 |  | CAD.San Miguel |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1087912 |  |  | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/3/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/3/2 | 100 M Full |  | O&M | El equipo en mención no está actualizado en el consolidado MW 16/11// José actualiza consolidado |  | 1/3/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/2:1357 125080 321 none 321 none Up Up 1/3/2:2262 128704 323 none 323 none Up Up 1/3/2:2263 128705 320 none 320 none Up Up 1/3/2:1076 128822 702 none 702 none Up Up 1/3/2:3203 129347 320 none 320 none Up Up 1/3/2:1335 136068 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 7 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CAD.MARQUETALIA-M1# | CERRADA | ZTE | 1335 | 10.167.129.156 | 10.167.129.158 | 44464 | 10167129157 | 12288 | 1335 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44464 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.244.161/27 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | 13/07/2021 Se reprograma para certificar Arboleda que quedo pendiente por falta de configuración VLAN de gestión, se reprograma para 15 de julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2521 | 10003206 | POR RADIO | CAD.San Diego |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1058867 |  |  | AAC-CAD.SAMANA-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.SAMANA-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1747 | 10.167.18.104 | 10.167.18.106 | 44316 | 10.167.18.105 | 18432 | 1747 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Alfonso Eduardo Navarro Ujueta | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.246.129/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 26 de Mayo; comentario del 31/05. // | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2522 | 10003204 | POR RADIO | CAD.SAN MIGUEL | Rediseños | CAD.Florencia |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087912 |  |  | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/3/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.SAMANA-M2 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1357 | 10.167.16.232 | 10.167.16.234 | 44341 | 10.167.16.233 | 12288 | 1357 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.244.161/27 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | 13/07/2021 Se reprograma para certificar Arboleda que quedo pendiente por falta de configuración VLAN de gestión, se reprograma para 15 de julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2523 | 10003203 | POR RADIO | SUC.LA GALLERA | Rediseños | SIN.Corralejas |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068902 |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1594 | 10.167.26.124 | 10.167.26.126 | 44344 | 10.167.26.125 | 21504 | 1594 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44435 | EJECUTADA | SI | 2 | 44435 | 21 | 7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.193/27 | Switch Instalado | 44434 | Exitosa | 25/08/2021 a la hora que se llego a sitio, les informaron que no se podía trabajar por qué había una pandilla. Se reprograma para el 26 de agosto 26/08/2021 El personal loga dejar todo instalado pero no logran terminar con las pruebas ya que deben abandonar el sitio antes de las 17:00 horas debido a que es una zona donde se presentan constantes robos a mano armada, se reprograma para 27 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2524 | 10003202 | POR RADIO | SUC.El Roble |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1058988 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1928 | 10.167.15.244 | 10.167.15.246 | 44309 | 10.167.15.245 | 12288 | 1928 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.53.129/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2525 | 10003201 | POR RADIO | SUC.La Gallera |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068902 |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1871 | 10.167.51.56 | 10.167.51.58 | 44426 | 10.167.51.57 | 15360 | 1871 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44435 | EJECUTADA | SI | 2 | 44435 | 21 | 7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.193/27 | Switch Instalado | 44434 | Exitosa | 25/08/2021 a la hora que se llego a sitio, les informaron que no se podía trabajar por qué había una pandilla. Se reprograma para el 26 de agosto 26/08/2021 El personal loga dejar todo instalado pero no logran terminar con las pruebas ya que deben abandonar el sitio antes de las 17:00 horas debido a que es una zona donde se presentan constantes robos a mano armada, se reprograma para 27 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2526 | 10003200 | POR RADIO | SUC.La Gallera |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068902 |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1639 | 10.167.23.128 | 10.167.23.130 | 44321 | 10.167.23.129 | 15360 | 1639 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44435 | EJECUTADA | SI | 2 | 44435 | 21 | 7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.193/27 | Switch Instalado | 44434 | Exitosa | 25/08/2021 a la hora que se llego a sitio, les informaron que no se podía trabajar por qué había una pandilla. Se reprograma para el 26 de agosto 26/08/2021 El personal loga dejar todo instalado pero no logran terminar con las pruebas ya que deben abandonar el sitio antes de las 17:00 horas debido a que es una zona donde se presentan constantes robos a mano armada, se reprograma para 27 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2527 | 10003199 |  | SUC.Sampues |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1063790 |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1738 | 10.167.51.48 | 10.167.51.50 | 44425 | 10.167.51.49 | 21504 | 1738 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44425 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44436 | Puerto Libre | SI | 1 | 44436 | 28.8 | 5.3 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.193/27 | Switch Instalado | 44436 | Exitosa | 25/08/2021 En el permiso generado había un error y que ID no incluia este sitio. Se reprograma para el 26 de agosto 26/08/2021, no se hizo por desplazamiento en zona, no se alcanza a llegar porque el sitio es lejano, se reprograma para el 27/08/2021 27/08/2021 Se logra el dejar el equipo intalado pero no configurado, ya que las pruebas no pasan por la configuracion del SW, se trabajo con billy pero no se logró termianr ya que por la hora deben abandonar el sitio, se reprograma para 28 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2528 | 10003198 | POR RADIO | COR.Chinu-4 | Rediseños W43 | SUC.SAMPUES |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT970827 |  |  | AAC-COR.CHINU-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CHINU-M1 | Port 1/3/5 | ""Full Duplex 100 mpbs |  | O&M | "1/3/5:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/5:3209 129538 325 none 325 none Up Up 1/3/5:1728 130224 325 none 325 none Up Up 1/3/5:1076 130776 702 none 702 none Up Up 1/3/5:1755 130994 320 none 320 none Up Up 1/3/5:3419 131705 320 none 320 none Up Up 1/3/5:3614 132724 320 none 320 none Up Up 1/3/5:3535 132783 321 none 321 none Up Up" |  |  | CERRADA | ZTE | 1728 | 10.167.17.156 | 10.167.17.158 | 44414 | 10.167.17.157 | 15360 | 1728 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44404 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.38.241/28 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 22/07/2021, se presenta un problema por desplazamiento, sitio lejano, se reprograma para 25 de julio. 25/07/2021 Se instalo SW pero no pasaron las pruebas se reprograma para el dia 27 de Julio sitio lejano. 27/07/2021, segun el lider Leonardo Gomez confirma que se certifica la cruzada de manera exitosa el dia 27 de lulio | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2529 | 10003197 | POR RADIO | SUC.Sampues |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063790 |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1489 | 10.167.17.176 | 10.167.17.178 | 44316 | 10.167.17.177 | 15360 | 1489 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44436 | Puerto Libre | SI | 1 | 44436 | 19.2 | 5.2 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.193/27 | Switch Instalado | 44436 | Exitosa | 25/08/2021 En el permiso generado había un error y que ID no incluia este sitio. Se reprograma para el 26 de agosto 26/08/2021, no se hizo por desplazamiento en zona, no se alcanza a llegar porque el sitio es lejano, se reprograma para el 27/08/2021 27/08/2021 Se logra el dejar el equipo intalado pero no configurado, ya que las pruebas no pasan por la configuracion del SW, se trabajo con billy pero no se logró termianr ya que por la hora deben abandonar el sitio, se reprograma para 28 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2530 | 10003196 | POR RADIO | SUC.La Gallera |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068902 |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1638 | 10.167.23.124 | 10.167.23.126 | 44321 | 10.167.23.125 | 12288 | 1638 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44435 | EJECUTADA | SI | 2 | 44435 | 21 | 7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.193/27 | Switch Instalado | 44434 | Exitosa | 25/08/2021 a la hora que se llego a sitio, les informaron que no se podía trabajar por qué había una pandilla. Se reprograma para el 26 de agosto 26/08/2021 El personal loga dejar todo instalado pero no logran terminar con las pruebas ya que deben abandonar el sitio antes de las 17:00 horas debido a que es una zona donde se presentan constantes robos a mano armada, se reprograma para 27 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2531 | 10003195 | POR RADIO | SUC.La Gallera |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068902 |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1559 | 10.167.23.136 | 10.167.23.138 | 44321 | 10.167.23.137 | 18432 | 1559 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44435 | EJECUTADA | SI | 2 | 44435 | 21 | 7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.193/27 | Switch Instalado | 44434 | Exitosa | 25/08/2021 a la hora que se llego a sitio, les informaron que no se podía trabajar por qué había una pandilla. Se reprograma para el 26 de agosto 26/08/2021 El personal loga dejar todo instalado pero no logran terminar con las pruebas ya que deben abandonar el sitio antes de las 17:00 horas debido a que es una zona donde se presentan constantes robos a mano armada, se reprograma para 27 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2532 | 10003194 |  | SUC.Llanadas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085970 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port1/1/9 | 0 | 1 | O&M | Pendiente auditoría IPRAN/Pendiente configuración de VLAN servicio |  | 0 | CERRADA | ZTE | 3091 | 10.167.48.232 | 10.167.48.234 | 44376 | 10.167.48.233 | 15360 | 3091 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44379 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 21 | 9 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.225/27 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | 13/04/2021, Se realizara certificacion el dia de mañana // 14/06/2021. Atención de fallas, se logró instalar el Switch pero queda pendiente configuracion para el dia de mañana 15 de Julio// 15-07-2021 se instala SW y se configura y se logra probar de manera exitosa desde el SW la escuelita con ID_10006121, la escuela con ID_ 10000758 no fue posible probar por que no esta configurada la VLAN y no fue posible obtener apoyo | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2533 | 10003193 | POR RADIO | SUC.Llanadas |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085970 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port1/1/9 | 0 | 1 | O&M | Pendiente auditoría IPRAN/Pendiente configuración de VLAN servicio |  | 0 | CERRADA | NAE | 3089 | 10.167.48.228 | 10.167.48.230 | 44365 | 10.167.48.229 | 12288 | 3089 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 21 | 9 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.225/27 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | 13/04/2021, Se realizara certificacion el dia de mañana // 14/06/2021. Atención de fallas, se logró instalar el Switch pero queda pendiente configuracion para el dia de mañana 15 de Julio// 15-07-2021 se instala SW y se configura y se logra probar de manera exitosa desde el SW la escuelita con ID_10006121, la escuela con ID_ 10000758 no fue posible probar por que no esta configurada la VLAN y no fue posible obtener apoyo | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2534 | 10003192 | POR RADIO | SUC.Llanadas |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085970 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/9 | 100 mbps Full | Configurado | O&M | Pendiente auditoría IPRAN/Pendiente configuración de VLAN servicio |  | 0 | CERRADA | NAE | 3156 | 10.167.49.204 | 10.167.49.206 | 44370 | 10.167.49.205 | 15360 | 3156 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44370 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 21 | 9 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.225/27 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | 13/04/2021, Se realizara certificacion el dia de mañana // 14/06/2021. Atención de fallas, se logró instalar el Switch pero queda pendiente configuracion para el dia de mañana 15 de Julio// 15-07-2021 se instala SW y se configura y se logra probar de manera exitosa desde el SW la escuelita con ID_10006121, la escuela con ID_ 10000758 no fue posible probar por que no esta configurada la VLAN y no fue posible obtener apoyo | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2535 | 10003191 | POR RADIO | SUC.Sampues |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063790 |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1962 | 10.167.17.160 | 10.167.17.162 | 44316 | 10.167.17.161 | 15360 | 1962 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44436 | Puerto Libre | SI | 1 | 44436 | 19.2 | 5.2 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.193/27 | Switch Instalado | 44436 | Exitosa | 25/08/2021 En el permiso generado había un error y que ID no incluia este sitio. Se reprograma para el 26 de agosto 26/08/2021, no se hizo por desplazamiento en zona, no se alcanza a llegar porque el sitio es lejano, se reprograma para el 27/08/2021 27/08/2021 Se logra el dejar el equipo intalado pero no configurado, ya que las pruebas no pasan por la configuracion del SW, se trabajo con billy pero no se logró termianr ya que por la hora deben abandonar el sitio, se reprograma para 28 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2536 | 10003189 |  | HUI.Matanza |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1092806 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1422 | 10.167.128.144 | 10.167.128.146 | 44462 | 10.167.128.145 | 12288 | 1422 | Configuración ok | Config ok | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 2 | 44396 | 8.2 | 7.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.200.33/27 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2537 | 10003188 | POR RADIO | HUI.Matanza |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092806 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M2 | Port 1/1/1 |  |  | O&M |  |  | 1/1/1:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/1:3043 128651 321 none 321 none Up Up 1/1/1:1361 129404 325 none 325 none Up Up 1/1/1:1076 130526 702 none 702 none Up Up 1/1/1:1535 131122 320 none 320 none Up Up 1/1/1:3509 132617 321 none 321 none Up Up 1/1/1:3788 135566 321 none 321 none Up Up 1/1/1:3789 135789 321 none 321 none Up Up 1/1/1:3790 135815 321 none 321 none Up Up 1/1/1:1422 135833 320 none 320 none Up Up 1/1/1:3882 136098 320 none 320 none Up Up 1/1/1:1414 138965 322 none 322 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 12 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-HUI.HORIZONTE-M2# | CERRADA | NAE | 3882 | 10.167.131.100 | 10.167.131.102 | 44464 | 10.167.131.101 | 12288 | 3882 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44464 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 2 | 44396 | 8.2 | 7.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.200.33/27 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2538 | 10003183 | SATELITAL | HUI.Isnos | Sin LV - Cambio UM |  | 9/08/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1200387 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | 0 | CERRADA | ZTE | 1365 | 10.167.38.216 | 10.167.38.218 | 26/06/2021 | 10.167.38.217 | 15360 | 1365 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 1 | 44403 | 14.6 | 0.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.199.1/27 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa | 25/07/2021 No se realiza por atención de emergencias, problema en altamira, se reprograma para 26 de Julio. 26/07/2021 Ejecutado exitoso | Emergencia otro sitio. | Aplazado | Ruta Certificada
2539 | 10003181 | POR RADIO | HUI.ISNOS | Rediseños W43 | HUI.San Agustin | 22/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1200387 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/4/7 | 100 Mbps Full |  | O&M | VLAN SERVICIO Y GESTION OK |  | 1/4/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/7:100 92962 702 none 702 none Up Up 1/4/7:4000 93354 7060 none 7060 none Up Up 1/4/7:3500 103500 3500 none 3500 none Up Up 1/4/7:1362 129407 325 none 325 none Up Up 1/4/7:1363 129410 323 none 323 none Up Up 1/4/7:1364 129414 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1367 129429 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1368 129434 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1369 129438 320 none 320 none Up Up 1/4/7:4094 130707 702 none 702 none Up Up 1/4/7:1536 131124 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1076 131329 702 none 702 none Up Up 1/4/7:3706 134472 320 none 320 none Up Up 1/4/7:3844 135644 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3845 135646 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3859 135889 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3881 136097 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 18 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# | CERRADA | ZTE | 1364 | 10.167.38.212 | 10.167.38.214 | 26/06/2021 | 10.167.38.213 | 12288 | 1364 | Configuración ok | conFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44496 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 1 | 44403 | 14.6 | 0.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.199.1/27 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa | 25/07/2021 No se realiza por atención de emergencias, problema en altamira, se reprograma para 26 de Julio. 26/07/2021 Ejecutado exitoso | Emergencia otro sitio. | Integrado | Ruta Certificada
2540 | 10003179 | POR RADIO | HUI.Matanza |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092806 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-HUI.HORIZONTE-M2 | PTO 1/1/1 | Full auto negociando |  | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | HUI.HORIZONTE | 1/1/1 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3043 | 10.167.45.140 | 10.167.45.142 | 44363 | 10.167.45.141 | 15360 | 3043 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 2 | 44396 | 8.2 | 7.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.200.33/27 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2541 | 10003178 |  | HUI.San Agustin |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1202368 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/4/7 | 1G FULL |  | O&M | 23/11 // VLAN gestion y servicion propagadas |  | "A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# show service sap-using sap 1/4/7 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/4/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/7:100 92962 702 none 702 none Up Up 1/4/7:4000 93354 7060 none 7060 none Up Up 1/4/7:3500 103500 3500 none 3500 none Up Up 1/4/7:1362 129407 325 none 325 none Up Up 1/4/7:1363 129410 323 none 323 none Up Up 1/4/7:1364 129414 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1367 129429 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1368 129434 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1369 129438 320 none 320 none Up Up 1/4/7:4094 130707 702 none 702 none Up Up 1/4/7:1536 131124 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1076 131329 702 none 702 none Up Up 1/4/7:3706 134472 320 none 320 none Up Up 1/4/7:3844 135644 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3845 135646 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3859 135889 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3881 136097 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 18 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" | CERRADA | NAE | 3859 | 10.167.131.148 | 10.167.131.150 | 44476 | 10.167.131.149 | 15360 | 3859 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | NO | 1 | 44405 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.199.33/28 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 30/07/2021 la lider Paula Torres informa que el SW quedo instalado, no se agenda visita porque se espera que se configure. tema escalado con Alexandra Chachon, que a su vez lo escala con el NOC, estaba pendiente una configuración, quedamos a la espera. | Configuracion NOC | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2542 | 10003175 | POR RADIO | HUI.MATANZA | Rediseños | HUI.Isnos |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092806 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1535 | 10.167.55.192 | 10.167.55.194 | 44399 | 10.167.55.193 | 12288 | 1535 | Configuración ok | 44449 | CERTIFICACIÓN ok | 44449 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 2 | 44396 | 8.2 | 7.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.200.33/27 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2543 | 10003174 | POR RADIO | HUI.Matanza |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092806 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M2 | Port 1/1/1 |  |  | O&M |  |  | 1/1/1:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/1:3043 128651 321 none 321 none Up Up 1/1/1:1361 129404 325 none 325 none Up Up 1/1/1:1076 130526 702 none 702 none Up Up 1/1/1:1535 131122 320 none 320 none Up Up 1/1/1:3509 132617 321 none 321 none Up Up 1/1/1:3788 135566 321 none 321 none Up Up 1/1/1:3789 135789 321 none 321 none Up Up 1/1/1:3790 135815 321 none 321 none Up Up 1/1/1:1422 135833 320 none 320 none Up Up 1/1/1:3882 136098 320 none 320 none Up Up 1/1/1:1414 138965 322 none 322 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 12 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-HUI.HORIZONTE-M2# | CERRADA | NAE | 3788 | 10.167.131.96 | 10.167.131.98 | 44460 | 10.167.131.97 | 15360 | 3788 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 2 | 44396 | 8.2 | 7.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.200.33/27 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2544 | 10003170 |  | HUI.San Agustin-2 | Rediseños W46 | HUI.San Agustin | 44504 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1391628 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/4/7 |  |  | O&M | 20/11// José actualiza Info 22/11// VLAn de servicio propagada |  | 1/4/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/7:100 92962 702 none 702 none Up Up 1/4/7:4000 93354 7060 none 7060 none Up Up 1/4/7:3500 103500 3500 none 3500 none Up Up 1/4/7:1362 129407 325 none 325 none Up Up 1/4/7:1363 129410 323 none 323 none Up Up 1/4/7:1364 129414 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1367 129429 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1368 129434 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1369 129438 320 none 320 none Up Up 1/4/7:4094 130707 702 none 702 none Up Up 1/4/7:1536 131124 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1076 131329 702 none 702 none Up Up 1/4/7:3706 134472 320 none 320 none Up Up 1/4/7:3844 135644 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3845 135646 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3859 135889 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3881 136097 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 18 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# | CERRADA | ZTE | 1362 | 10.167.38.204 | 10.167.38.206 | 26/06/2021 | 10.167.38.205 | 12288 | 1362 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44532 | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE | 0 | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.67.199.33/28 |  |  | Programado | 21/11/2021 se incluye rediseño para el ID 10003170 | 0 | Ejecución O&M | Programado
2545 | 10003169 |  | HUI.Matanza | Rediseños W43 | HUI.San Agustin | 26/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1092806 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M2 | Port 1/1/1 | ""Full Duplex 100 mpbs |  | O&M | falta vlan de servicio 17/11// Wilson certifica configuración PEM |  | "1/1/1:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/1:3043 128651 321 none 321 none Up Up 1/1/1:3147 129086 1 none 1 none Up Up 1/1/1:1076 130526 702 none 702 none Up Up 1/1/1:1535 131122 320 none 320 none Up Up 1/1/1:3509 132617 321 none 321 none Up Up 1/1/1:3788 135566 321 none 321 none Up Up 1/1/1:3789 135789 321 none 321 none Up Up 1/1/1:3790 135815 321 none 321 none Up Up 1/1/1:1422 135833 320 none 320 none Up Up 1/1/1:3882 136098 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1361 | 10.167.38.200 | 10.167.38.202 | 26/06/2021 | 10.167.38.201 | 15360 | 1361 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44517 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 2 | 44396 | 8.2 | 7.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.200.33/27 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2546 | 10003164 | POR RADIO | CES.San Alberto |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1058931 |  |  | AAC-CES.SAN_ALBERTO-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.SAN_ALBERTO-M2 | Port 1/1/12 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1953 | 10.167.18.84 | 10.167.18.86 | 44316 | 10.167.18.85 | 12288 | 1953 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | Puerto Libre | SI | 1 | 44408 | 21.3 | 21.7 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.46.209/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2547 | 10003162 | SATELITAL | CES.Libano |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT968152 |  |  | AAC-CES.SAN_ALBERTO-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CES.SAN_ALBERTO-M2 | Port 1/1/12 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | CES.Libano | 1/1/12:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/12:1341 123590 22 none 22 none Up Up 1/1/12:1619 124697 320 none 320 none Up Up 1/1/12:1368 125160 26 none 6 none Up Up 1/1/12:1953 125836 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1619 | 10.167.14.44 | 10.167.14.46 | 44306 | 10.167.14.45 | 12288 | 1619 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.46.209/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2548 | 10003159 | POR RADIO | SND.San Andres |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085905 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  | 26-200 SND.MOGOTES 6 EG4C Puerto 4 | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 | Full-Duplex | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1705 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1320 123508 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1335 123560 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1318 123572 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1431 123575 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1310 123580 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 1/1/2:1464 123617 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 1/1/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 1/1/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1706 126148 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1713 127108 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3008 128106 22 none 22 none Up Up 1/1/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 1842 | 10.167.48.144 | 10.167.48.146 | 44359 | 10.167.48.145 | 12288 | 1842 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44359 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44432 | EJECUTADA | SI | 2 | 44432 | 79 | 9 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | DOBLE | 4086 | 10.68.253.177/28 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2549 | 10003156 | POR RADIO | SND.SAN ANDRES | Rediseños | SND.Malaga-1 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085905 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3168 | 10.167.49.196 | 10.167.49.198 | 44370 | 10.167.49.197 | 12288 | 3168 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44449 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44432 | EJECUTADA | SI | 2 | 44432 | 79 | 9 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | DOBLE | 4086 | 10.68.253.177/28 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2550 | 10003148 |  | SND.San Andres |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085905 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1424 | 10.167.128.224 | 10.167.128.226 | 44463 | 10.167.128.225 | 12288 | 1424 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44432 | EJECUTADA | SI | 2 | 44432 | 79 | 9 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | DOBLE | 4086 | 10.68.253.177/28 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2551 | 10003147 | POR RADIO | ANT.Toledo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1084751 |  |  | AAC-ANT.TOLEDO-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.TOLEDO-M2 | Port 1/1/9 | 100Mps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Toledo | 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3299 | 10.167.27.208 | 10.167.27.210 | 44386 | 10.167.27.209 | 12288 | 3299 | Configuración ok | conFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44386 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44386 | Puerto Libre | SI | 1 | 44386 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.226.241/28 | Switch Instalado | 44386 | Exitosa | SPaso prueba de ping y queda el swich en gestión. Faltó test de velocodad, no programaron IPs enequipo alcatel | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2552 | 10003146 | POR RADIO | ANT.Toledo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1084751 |  |  | AAC-ANT.TOLEDO-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.TOLEDO-M2 | Port 1/1/9 | 100Mps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Toledo | 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3302 | 10.167.27.204 | 10.167.27.206 | 44386 | 10.167.27.205 | 12288 | 3302 | Configuración ok | conFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44386 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44386 | Puerto Libre | SI | 1 | 44386 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.226.241/28 | Switch Instalado | 44386 | Exitosa | SPaso prueba de ping y queda el swich en gestión. Faltó test de velocodad, no programaron IPs enequipo alcatel | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2553 | 10003145 | POR RADIO | ANT.Toledo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1084751 |  |  | AAC-ANT.TOLEDO-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.TOLEDO-M2 | Port 1/1/9 | 100Mps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Toledo | 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3300 | 10.167.27.200 | 10.167.27.202 | 44386 | 10.167.27.201 | 18432 | 3300 | Configuración ok | conFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44386 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44386 | Puerto Libre | SI | 1 | 44386 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.226.241/28 | Switch Instalado | 44386 | Exitosa | SPaso prueba de ping y queda el swich en gestión. Faltó test de velocodad, no programaron IPs enequipo alcatel | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2554 | 10003144 | POR RADIO | ANT.Toledo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1084751 |  |  | AAC-ANT.TOLEDO-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.TOLEDO-M2 | Port 1/1/9 | 100Mps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Toledo | 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3301 | 10.167.27.196 | 10.167.27.198 | 44386 | 10.167.27.197 | 15360 | 3301 | Configuración ok | conFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44386 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44386 | Puerto Libre | SI | 1 | 44386 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.226.241/28 | Switch Instalado | 44386 | Exitosa | SPaso prueba de ping y queda el swich en gestión. Faltó test de velocodad, no programaron IPs enequipo alcatel | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2555 | 10003143 | POR RADIO | ANT.Toledo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1084751 |  |  | AAC-ANT.TOLEDO-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.TOLEDO-M2 | Port 1/1/9 | 100Mps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Toledo | 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3303 | 10.167.27.192 | 10.167.27.194 | 44386 | 10.167.27.193 | 12288 | 3303 | Configuración ok | conFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44386 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44386 | Puerto Libre | SI | 1 | 44386 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.226.241/28 | Switch Instalado | 44386 | Exitosa | SPaso prueba de ping y queda el swich en gestión. Faltó test de velocodad, no programaron IPs enequipo alcatel | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2556 | 10003142 | POR RADIO | COR.Pueblecito |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1078297 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/11 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/1/11:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/11:2158 126161 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2159 126375 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2160 126376 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2161 126377 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2162 126378 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 2161 | 10.167.25.160 | 10.167.25.162 | 44323 | 10.167.25.161 | 21504 | 2161 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 21.9 | 8.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.225/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021 Se atendienden fallas de emercias se reprograma para 31/07/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2557 | 10003141 | POR RADIO | COR.Sotavento |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085890 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [5 empty] | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel |  | 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1076 123239 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1599 126988 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1853 127113 323 none 323 none Up Up 1/1/9:2596 128487 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3079 128857 1 none 1 none Up Up 1/1/9:3089 128862 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3091 128876 1 none 1 none Up Up 1/1/9:3156 129126 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1618 129509 22 none 22 none Up Up 1/1/9:1619 129510 23 none 23 none Up Up 1/1/9:1641 129511 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1642 129512 23 none 23 none Up Up 1/1/9:1806 129705 323 none 323 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1642 | 10.167.39.56 | 10.167.39.58 | 44374 | 10.167.39.57 | 21504 | 1642 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | EJECUTADA | SI | 2 | 44415 | 19.1 | 7.8 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.225/28 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 21/07/2021 Se requiere rediseñar porque no tienen línea de vista con la escuelita, se va a verificar el 23 de Julio de nuevo. 23/07/2021: Hay inconsistencias con el diseño, se debe hablar con la persona que lo realizó, Tarcila Simanca. se reprograma para el 26 de julio. 27/07/2021 El SW esta instalado pero no nos habían dado el puerto ni el direccionamiento , falta la ruta de TX. Por lo tanto no se tiene fecha de visita 31/07/2021 No se realizo por atencion de fallas SUC.La Unión se programa para 02 agosto 02/08/2021 Por atencion de SUC.Bvista San Marcos-2 no se atende y se reprograma para el dia 03 de agosto. 03/08/2021 Pendiente el cargue de las licencias en el enlace del lado de Mangague-2, se reprograma para el 5 de agosto 06/08/2021 No se pudo realizar porque el personal debió atender fallas de ONTS en valdivia, de ahí debi ir a validar lo que pasaba en SUC.Canito, se reprograma para el 7 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2558 | 10003140 | POR RADIO | COR.Sotavento |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085890 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/9 | 100 mbps |  | O&M |  |  | "1/1/9:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1076 123239 702 none 702 none Up Up 1/1/9:2116 126447 322 none 322 none Up Up 1/1/9:1599 126988 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1853 127113 323 none 323 none Up Up 1/1/9:2596 128487 323 none 323 none Up Up 1/1/9:3079 128857 323 none 323 none Up Up 1/1/9:3089 128862 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3091 128876 1 none 1 none Up Up 1/1/9:3156 129126 325 none 323 none Up Up 1/1/9:1618 129509 323 none 323 none Up Up 1/1/9:1619 129510 323 none 323 none Up Up 1/1/9:1641 129511 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1642 129512 23 none 23 none Up Up 1/1/9:1806 129705 1 none 1 none Up Up 1/1/9:3273 129995 323 none 323 none Up Up 1/1/9:1571 130006 323 none 323 none Up Up 1/1/9:1756 130996 321 none 321 none Up Up 1/1/9:1565 135359 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1781 135636 325 none 325 none Up Up 1/1/9:4094 138535 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 22 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SIN.VENECIA-M2# " | CERRADA | ZTE | 1781 | 10.167.130.204 | 10.167.130.206 | 44460 | 10.167.130.205 | 15360 | 1781 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44460 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44415 | EJECUTADA | SI | 2 | 44415 | 19.1 | 7.8 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.33.49/28 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 21/07/2021 Se requiere rediseñar porque no tienen línea de vista con la escuelita, se va a verificar el 23 de Julio de nuevo. 23/07/2021: Hay inconsistencias con el diseño, se debe hablar con la persona que lo realizó, Tarcila Simanca. se reprograma para el 26 de julio. 27/07/2021 El SW esta instalado pero no nos habían dado el puerto ni el direccionamiento , falta la ruta de TX. Por lo tanto no se tiene fecha de visita 31/07/2021 No se realizo por atencion de fallas SUC.La Unión se programa para 02 agosto 02/08/2021 Por atencion de SUC.Bvista San Marcos-2 no se atende y se reprograma para el dia 03 de agosto. 03/08/2021 Pendiente el cargue de las licencias en el enlace del lado de Mangague-2, se reprograma para el 5 de agosto 06/08/2021 No se pudo realizar porque el personal debió atender fallas de ONTS en valdivia, de ahí debi ir a validar lo que pasaba en SUC.Canito, se reprograma para el 7 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2559 | 10003138 | SATELITAL | COR.Arache | Sin LV - Cambio UM |  | 22/07/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT970933 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/1/5 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1359 | 10.167.8.152 | 10.167.8.154 | 44301 | 10.167.8.153 | 15360 | 1359 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.129/27 | Switch Instalado | 44341 | Exitosa | 22/07/2021, se presenta un problema por disposicion de personal y no se puede ejecutar, se reprograma para 25 de julio. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2560 | 10003137 |  | CAD.Anserma-2 | Rediseños |  | 24/09/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1130087 |  |  | AAC-CAD.ANSERMA2-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente Definir VLAN de Servicio// 7/10 Wilson--Se confirma VLAN de Servicio OK |  |  | CERRADA | ZTE | 1414 | 10.167.135.212 | 10.167.135.214 | 44476 | 10167135213 | 15360 | 1414 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44476 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44477 | EJECUTADA | SI | 1 | 44432 | 19.3 | 18.9 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Fabio Leonardo Garrote Vargas | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.240.113/29 | Demarcador Instalado | 44477 | Exitosa | Las pruebas se realizan exitosas. | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2561 | 10003136 | POR RADIO | COR.Pueblecito | Verificacion BTS Aliado |  | 10/05/2021 | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1078297 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/11 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/1/11:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/11:2158 126161 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2159 126375 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2160 126376 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2161 126377 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2162 126378 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 2162 | 10.167.25.164 | 10.167.25.166 | 44323 | 10.167.25.165 | 15360 | 2162 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 21.9 | 8.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.225/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021 Se atendienden fallas de emercias se reprograma para 31/07/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2562 | 10003135 | POR RADIO | COR.Tuchin |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1013609 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3346 | 10.167.46.128 | 10.167.46.130 | 44397 | 10.167.46.129 | 18432 | 3346 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44404 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.52.33/27 | Switch Instalado | 44402 | Exitosa | 31-05-2021 se debe verificar en SUC.El Palmito demarcadores no pasa la prueba 21/07/2021 Falta personal (incapacitado), los que se encuentran ejecutaron cruzadas en San Luis, la Apartada-2 y SUC.San Marcos-3, se reprograma para 24 de Julio.// 24/07/21 Personal encargado estuvo en Sahagun-7 & Viajano no alcanzaron a llegar, se programa para 25 de julio. 25/07/2021 Se instalo SW pero no se pasaron las pruebas el personal esta hoy sacando fallas con mas de 24 horas se reprograma para el dia 27 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2563 | 10003134 | POR RADIO | COR.Sotavento |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085890 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [5 empty] | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel |  | 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1076 123239 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1599 126988 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1853 127113 323 none 323 none Up Up 1/1/9:2596 128487 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3079 128857 1 none 1 none Up Up 1/1/9:3089 128862 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3091 128876 1 none 1 none Up Up 1/1/9:3156 129126 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1618 129509 22 none 22 none Up Up 1/1/9:1619 129510 23 none 23 none Up Up 1/1/9:1641 129511 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1642 129512 23 none 23 none Up Up 1/1/9:1806 129705 323 none 323 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1641 | 10.167.39.52 | 10.167.39.54 | 44374 | 10.167.39.53 | 15360 | 1641 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | EJECUTADA | SI | 2 | 44415 | 19.1 | 7.8 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.225/28 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 21/07/2021 Se requiere rediseñar porque no tienen línea de vista con la escuelita, se va a verificar el 23 de Julio de nuevo. 23/07/2021: Hay inconsistencias con el diseño, se debe hablar con la persona que lo realizó, Tarcila Simanca. se reprograma para el 26 de julio. 27/07/2021 El SW esta instalado pero no nos habían dado el puerto ni el direccionamiento , falta la ruta de TX. Por lo tanto no se tiene fecha de visita 31/07/2021 No se realizo por atencion de fallas SUC.La Unión se programa para 02 agosto 02/08/2021 Por atencion de SUC.Bvista San Marcos-2 no se atende y se reprograma para el dia 03 de agosto. 03/08/2021 Pendiente el cargue de las licencias en el enlace del lado de Mangague-2, se reprograma para el 5 de agosto 06/08/2021 No se pudo realizar porque el personal debió atender fallas de ONTS en valdivia, de ahí debi ir a validar lo que pasaba en SUC.Canito, se reprograma para el 7 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2564 | 10003133 | POR RADIO | SUC.La Gallera |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068902 |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1640 | 10.167.23.132 | 10.167.23.134 | 44321 | 10.167.23.133 | 21504 | 1640 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44435 | EJECUTADA | SI | 2 | 44435 | 21 | 7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.193/27 | Switch Instalado | 44434 | Exitosa | 25/08/2021 a la hora que se llego a sitio, les informaron que no se podía trabajar por qué había una pandilla. Se reprograma para el 26 de agosto 26/08/2021 El personal loga dejar todo instalado pero no logran terminar con las pruebas ya que deben abandonar el sitio antes de las 17:00 horas debido a que es una zona donde se presentan constantes robos a mano armada, se reprograma para 27 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2565 | 10003132 | POR RADIO | COR.Pueblecito |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1078297 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1739 | 10.167.51.68 | 10.167.51.70 | 44428 | 10.167.51.69 | 15360 | 1739 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44428 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 21.9 | 8.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.225/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021 Se atendienden fallas de emercias se reprograma para 31/07/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2566 | 10003130 | POR RADIO | COR.Sotavento |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085890 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [5 empty] | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel |  | 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1076 123239 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1599 126988 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1853 127113 323 none 323 none Up Up 1/1/9:2596 128487 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3079 128857 1 none 1 none Up Up 1/1/9:3089 128862 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3091 128876 1 none 1 none Up Up 1/1/9:3156 129126 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1618 129509 22 none 22 none Up Up 1/1/9:1619 129510 23 none 23 none Up Up 1/1/9:1641 129511 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1642 129512 23 none 23 none Up Up 1/1/9:1806 129705 323 none 323 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1619 | 10.167.39.48 | 10.167.39.50 | 44374 | 10.167.39.49 | 21504 | 1619 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | EJECUTADA | SI | 2 | 44415 | 19.1 | 7.8 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.225/28 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 21/07/2021 Se requiere rediseñar porque no tienen línea de vista con la escuelita, se va a verificar el 23 de Julio de nuevo. 23/07/2021: Hay inconsistencias con el diseño, se debe hablar con la persona que lo realizó, Tarcila Simanca. se reprograma para el 26 de julio. 27/07/2021 El SW esta instalado pero no nos habían dado el puerto ni el direccionamiento , falta la ruta de TX. Por lo tanto no se tiene fecha de visita 31/07/2021 No se realizo por atencion de fallas SUC.La Unión se programa para 02 agosto 02/08/2021 Por atencion de SUC.Bvista San Marcos-2 no se atende y se reprograma para el dia 03 de agosto. 03/08/2021 Pendiente el cargue de las licencias en el enlace del lado de Mangague-2, se reprograma para el 5 de agosto 06/08/2021 No se pudo realizar porque el personal debió atender fallas de ONTS en valdivia, de ahí debi ir a validar lo que pasaba en SUC.Canito, se reprograma para el 7 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2567 | 10003129 | POR RADIO | COR.Pueblecito |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1078297 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/11 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/1/11:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/11:2158 126161 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2159 126375 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2160 126376 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2161 126377 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2162 126378 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 2160 | 10.167.25.156 | 10.167.25.158 | 44323 | 10.167.25.157 | 18432 | 2160 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 21.9 | 8.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.225/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021 Se atendienden fallas de emercias se reprograma para 31/07/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2568 | 10003128 | POR RADIO | COR.Pueblecito |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1078297 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/11 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/1/11:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/11:2158 126161 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2159 126375 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2160 126376 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2161 126377 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2162 126378 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 2158 | 10.167.22.160 | 10.167.22.162 | 44321 | 10.167.22.161 | 18432 | 2158 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 21.9 | 8.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.225/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021 Se atendienden fallas de emercias se reprograma para 31/07/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2569 | 10003127 | SATELITAL | COR.Pueblecito |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1078297 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/11 | 100 mbps |  | O&M |  |  | """1/1/11:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/11:2158 126161 325 none 325 none Up Up 1/1/11:2159 126375 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2160 126376 325 none 325 none Up Up 1/1/11:2161 126377 325 none 325 none Up Up 1/1/11:2162 126378 320 none 320 none Up Up 1/1/11:3014 128497 24 none 24 none Up Up 1/1/11:3275 130065 323 none 323 none Up Up 1/1/11:1076 131228 702 none 702 none Up Up 1/1/11:1856 131477 325 none 325 none Up Up 1/1/11:1739 133062 22 none 22 none Up Up 1/1/11:1740 133079 22 none 22 none Up Up 1/1/11:1741 133081 325 none 325 none Up Up 1/1/11:1800 134313 321 none 321 none Up Up 1/1/11:4094 135026 702 none 702 none Up Up 1/1/11:1567 135433 321 none 321 none Up Up 1/1/11:1668 136449 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 18 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SIN.VENECIA-M2# """ | CERRADA | ZTE | 1668 | 10.167.130.124 | 10.167.130.126 | 44468 | 10167130125 | 15360 | 1668 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44468 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 21.9 | 8.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.225/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021 Se atendienden fallas de emercias se reprograma para 31/07/2021 | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2570 | 10003125 | POR RADIO | COR.San Antero |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT968166 |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M |  |  | 1/2/2:789 123 12 none 12 none Up Up 1/2/2:1481 123878 323 none 323 none Up Up 1/2/2:1482 123881 323 none 323 none Up Up 1/2/2:1486 123914 322 none 322 none Up Up 1/2/2:1076 132054 702 none 702 none Up Up 1/2/2:1772 135554 1 none 1 none Up Up 1/2/2:1773 135559 1 none 1 none Up Up 1/2/2:1774 135568 1 none 1 none Up Up 1/2/2:1807 136148 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 9 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== B:AAC-COR.SAN_ANTERO-M1# | CERRADA | ZTE | 1774 | 10.167.130.164 | 10.167.130.166 | 44460 | 10.167.130.165 | 18432 | 1774 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44460 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.39.1/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2571 | 10003124 | POR RADIO | COR.San Antero |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968166 | Puerto Libre |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1486 | 10.167.7.184 | 10.167.7.186 | 44299 | 10.167.7.185 | 21504 | 1486 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.39.1/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2572 | 10003123 |  | COR.San Antero |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT968166 |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M |  |  | 1/2/2:789 123 12 none 12 none Up Up 1/2/2:1481 123878 323 none 323 none Up Up 1/2/2:1482 123881 323 none 323 none Up Up 1/2/2:1486 123914 322 none 322 none Up Up 1/2/2:1076 132054 702 none 702 none Up Up 1/2/2:1772 135554 1 none 1 none Up Up 1/2/2:1773 135559 1 none 1 none Up Up 1/2/2:1774 135568 1 none 1 none Up Up 1/2/2:1807 136148 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 9 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== B:AAC-COR.SAN_ANTERO-M1# | CERRADA | ZTE | 1807 | 10.167.130.160 | 10.167.130.162 | 44466 | 10167130161 | 15360 | 1807 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44466 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.39.1/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2573 | 10003122 | POR RADIO | COR.El Calao |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085999 |  |  | AAC-SUC.COVENAS2-M1 | Port 1/1/8 | Ejecutado | CHG265374 | 0 | AAC-SUC.COVENAS2-M1 | Port 1/1/8 | Full auto negociando | 1 | O&M | CHG Cancelado CHG265374 | 0 | 1/1/8:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3290 | 10.167.28.240 | 10.167.28.242 | 44384 | 10.167.28.241 | 15360 | 3290 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44412 | EJECUTADA | SI | 1 | 44412 | 20 | 21.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.52.65/27 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | 28/07/2021,No se realizo por emergencia, problemas de atencion de fallas por el desplazamiento del personasl, sitio lejano, se deprograma para el 31 de julio 31/07/2021 No realizó por atención de fallas en tierra alta, se reprograma para 02 de agosto 02/08/2021 se reprograma para el 03 de agosto por atencion de falla en COR.San Bernardo Viento. 03/08/2021 los cables que llegaron con los SW CAMBIUM de UNA fuente debemos comprarlos para poder realizar las instalaciones esto atrazo el trabajo. por lo tanto se programa para el 4 de agosto. 04/08/2021, sw Instalado con pruebas exitosas. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2574 | 10003118 | POR RADIO | SUC.COVENAS-2 | Rediseños | COR.El Calao |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085995 |  |  | AAC-SUC.COVENAS2-M1 | Port 1/1/8 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.COVENAS2-M1 | Port 1/1/8 :1076 | 1 G Full | Configurada | O&M |  |  | *A:AAC-SUC.COVENAS2-M1# show service sap-using sap 1/1/8 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/8:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/8:3024 128519 23 none 23 none Up Up 1/1/8:3094 128879 1 none 1 none Up Up 1/1/8:3095 128885 1 none 1 none Up Up 1/1/8:3096 128887 1 none 1 none Up Up 1/1/8:3290 130156 1 none 1 none Up Up 1/1/8:3288 130158 1 none 1 none Up Up 1/1/8:1076 130469 1 none 1 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 8 ------------------------------------------------------------------------------- ================================================== | CERRADA | NAE | 3288 | 10.167.28.236 | 10.167.28.238 | 44384 | 10.167.28.237 | 15360 | 3288 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44429 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 15.3 | 15.3 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.65/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 17-06-2021 por encolamiento de emergencias se reprograma la certificacion, se reprograma para el 19 de Junio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2575 | 10003117 | POR RADIO | COR.San Antero |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968166 | Puerto Libre |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1482 | 10.167.7.180 | 10.167.7.182 | 44299 | 10.167.7.181 | 12288 | 1482 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.39.1/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2576 | 10003116 | POR RADIO | SUC.Covenas-3 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1127913 |  |  | AAC-SUC.EL_PALMITO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O&M | 12/06/2021 Visitar con aliado |  | 0 | CERRADA | ZTE | 1644 | 10.167.39.88 | 10.167.39.90 | 44375 | 10.167.39.89 | 15360 | 1644 | Configuración ok | Config Ok | CERTIFICACIÓN ok | 44406 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44405 | Puerto Libre | SI | 1 | 44405 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.48.49/29 |  |  | Exitosa | 08/07/2021 Apoyo de S.O para realizar la configuración del Nodo, puerto Troncal, escalado hoy a Carlos Alberto de la Cruz.. 28/07/2021, la cruzada se realiz a de manera exitosa el 28 de julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2577 | 10003114 | POR RADIO | COR.RB Lorica |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1064573 | Puerto Libre |  | COR-LOR-AN01 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  |  | COR-LOR-AN01 | Port 1/3/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1954 | 10.167.8.100 | 10.167.8.102 | 44316 | 10.167.8.101 | 15360 | 1954 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44530 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.71.35.161/27 |  |  | Reprogramado | 23/05/2021 No se permite ingreso por parte del dueño del predio por temas de Canon 03-06-2021: Se requiere informcaion para rediseño, coordenadas vrificadas de las CDs para vaidar nueva EB 21/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1, se valida con el prodatel y se programa visita para el.... | Diseño Ruta de Tx | Integrado | Ruta Certificada
2578 | 10003113 | SATELITAL | COR.San Antero |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT968166 | Puerto Libre |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1481 | 10.167.7.176 | 10.167.7.178 | 44299 | 10.167.7.177 | 15360 | 1481 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.39.1/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2579 | 10003112 | SATELITAL | COR.San Antero |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT968166 |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M |  |  | 1/2/2:789 123 12 none 12 none Up Up 1/2/2:1481 123878 323 none 323 none Up Up 1/2/2:1482 123881 323 none 323 none Up Up 1/2/2:1486 123914 322 none 322 none Up Up 1/2/2:1076 132054 702 none 702 none Up Up 1/2/2:1772 135554 1 none 1 none Up Up 1/2/2:1773 135559 1 none 1 none Up Up 1/2/2:1774 135568 1 none 1 none Up Up 1/2/2:1807 136148 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 9 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== B:AAC-COR.SAN_ANTERO-M1# | CERRADA | ZTE | 1773 | 10.167.130.156 | 10.167.130.158 | 44460 | 10.167.130.157 | 12288 | 1773 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44460 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.39.1/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2580 | 10003110 | POR RADIO | COR.RB Lorica |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1064573 | Puerto Libre |  | COR-LOR-AN01 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  |  | COR-LOR-AN01 | Port 1/3/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1318 | 10.167.8.160 | 10.167.8.162 | 44300 | 10.167.8.161 | 21504 | 1318 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44530 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.71.35.161/27 |  |  | Reprogramado | 23/05/2021 No se permite ingreso por parte del dueño del predio por temas de Canon 03-06-2021: Se requiere informcaion para rediseño, coordenadas vrificadas de las CDs para vaidar nueva EB 21/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1, se valida con el prodatel y se programa visita para el.... | Diseño Ruta de Tx | Integrado | Ruta Certificada
2581 | 10003105 |  | COR.RB Lorica |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1064573 | Puerto Libre |  | COR-LOR-AN01 | Port 1/3/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3229 | 10.167.30.96 | 10.167.30.98 | 44429 | 10.167.30.97 | 15360 | 3229 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44530 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.71.35.161/27 |  |  | Reprogramado | 23/05/2021 No se permite ingreso por parte del dueño del predio por temas de Canon 03-06-2021: Se requiere informcaion para rediseño, coordenadas vrificadas de las CDs para vaidar nueva EB 21/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1, se valida con el prodatel y se programa visita para el.... | Diseño Ruta de Tx | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2582 | 10003103 | SATELITAL | TOL.Santa Helena | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1003856 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1419 | 10.167.2.140 | 10.167.2.142 | 44296 | 10.167.2.141 | 12288 | 1419 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Hernan Rodrigo Useche Acosta | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.204.1/24 |  |  | Exitosa | 26/05/2021 Pruebas exitosas | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2583 | 10003101 | POR RADIO | TOL.San Antonio |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068882 | Puerto Libre |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1735 | 10.167.20.132 | 10.167.20.134 | 44316 | 10.167.20.133 | 12288 | 1735 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44422 | EJECUTADA | SI | 1 | 44422 | 18 | 12 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44422 | Exitosa | 26/05/2021 Pruebas exitosas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2584 | 10003097 | POR RADIO | TOL.San Antonio |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068882 | Puerto Libre |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1755 | 10.167.21.140 | 10.167.21.142 | 44318 | 10.167.21.141 | 12288 | 1755 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44422 | EJECUTADA | SI | 1 | 44422 | 18 | 12 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44422 | Exitosa | 26/05/2021 Pruebas exitosas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2585 | 10003096 | POR RADIO | TOL.San Antonio |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068882 | Puerto Libre |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1368 | 10.167.39.248 | 10.167.39.250 | 44376 | 10.167.39.249 | 12288 | 1368 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44422 | EJECUTADA | SI | 1 | 44422 | 18 | 12 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44422 | Exitosa | 26/05/2021 Pruebas exitosas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2586 | 10003094 | SATELITAL | TOL.San Antonio | Sin LV - Cambio UM |  | 7/05/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1068882 | Puerto Libre |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1734 | 10.167.20.144 | 10.167.20.146 | 44316 | 10.167.20.145 | 15360 | 1734 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44422 | EJECUTADA | SI | 1 | 44422 | 18 | 12 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44422 | Exitosa | 26/05/2021 Pruebas exitosas | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2587 | 10003091 | POR RADIO | TOL.Playa Rica |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1046646 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1380 | 10.167.11.140 | 10.167.11.142 | 44302 | 10.167.11.141 | 18432 | 1380 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44343 | EJECUTADA | SI | 1 | 44343 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Hernan Rodrigo Useche Acosta | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.204.1/24 |  |  | Exitosa | 27/05/2021 se aprovecha visita a la EB y se ejecuta certificación. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2588 | 10003088 | SATELITAL | TOL.San Antonio |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1068882 | Puerto Libre |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1737 | 10.167.20.136 | 10.167.20.138 | 44316 | 10.167.20.137 | 12288 | 1737 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44422 | EJECUTADA | SI | 1 | 44422 | 18 | 12 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44422 | Exitosa | 26/05/2021 Pruebas exitosas | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2589 | 10003085 | SATELITAL | TOL.San Antonio | Sin LV - Cambio UM |  | 7/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1068882 | Puerto Libre |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1733 | 10.167.20.120 | 10.167.20.122 | 44316 | 10.167.20.121 | 15360 | 1733 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44422 | EJECUTADA | SI | 1 | 44422 | 18 | 12 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44422 | Exitosa | 26/05/2021 Pruebas exitosas | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2590 | 10003084 | SATELITAL | TOL.Playa Rica | Sin LV - Cambio UM |  | 7/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1046646 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1727 | 10.167.17.56 | 10.167.17.58 | 44316 | 10.167.17.57 | 12288 | 1727 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44343 | EJECUTADA | SI | 1 | 44343 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Hernan Rodrigo Useche Acosta | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.204.1/24 |  |  | Exitosa | 27/05/2021 se aprovecha visita a la EB y se ejecuta certificación. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2591 | 10003083 | POR RADIO | TOL.Playa Rica |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1046646 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1726 | 10.167.17.60 | 10.167.17.62 | 44316 | 10.167.17.61 | 12288 | 1726 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44343 | EJECUTADA | SI | 1 | 44343 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Hernan Rodrigo Useche Acosta | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.204.1/24 |  |  | Exitosa | 27/05/2021 se aprovecha visita a la EB y se ejecuta certificación. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2592 | 10003077 | POR RADIO | TOL.San Antonio |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068882 | Puerto Libre |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1736 | 10.167.20.116 | 10.167.20.118 | 44316 | 10.167.20.117 | 12288 | 1736 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44422 | EJECUTADA | SI | 1 | 44422 | 18 | 12 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44422 | Exitosa | 26/05/2021 Pruebas exitosas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2593 | 10003072 | POR RADIO | BOY.Santana |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1007503 | Puerto Libre |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/13 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1704 | 10.167.4.128 | 10.167.4.130 | 44306 | 10.167.4.129 | 12288 | 1704 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Julio Eduardo Castillo Cuadros | Brayan Cruz Menzucue | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.203.129/25 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2594 | 10003070 | SATELITAL | BOY.Santana | Sin LV - Cambio UM |  | 1/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1007503 | Puerto Libre |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/13 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1945 | 10.167.4.124 | 10.167.4.126 | 44306 | 10.167.4.125 | 12288 | 1945 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Julio Eduardo Castillo Cuadros | Brayan Cruz Menzucue | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.203.129/25 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2595 | 10003068 | SATELITAL | SUC.La Sierpe | Sin LV - Cambio UM-provisional |  | 10/07/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1060225 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/2/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1423 | 10.167.13.148 | 10.167.13.150 | 44307 | 10.167.13.149 | 15360 | 1423 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.129/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2596 | 10003067 | POR RADIO | SUC.Cispataca |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT971201 |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  | 0 | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/6 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | SUC.Cispataca | 1/1/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1465 123658 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1031 124251 23 none 23 none Up Up 1/1/6:1524 124345 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1525 124358 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1429 124751 28 none 8 none Up Up 1/1/6:1407 124765 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1408 124779 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1410 124785 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1031 | 10.167.10.236 | 10.167.10.238 | 44302 | 10.167.10.238 | 18432 | 1031 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44528 | Puerto Libre | si | 1 | 44356 | 28 | 27 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.65/27 | Switch Instalado |  | Exitosa | 08-06-2021 debido a atencion de fallas acumuladas no se puede realizar la visita se programa para el dia 09-06-2021 09/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 24 Nov.. | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2597 | 10003065 |  | SUC.San Marcos-3 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085990 |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/1/4 | 100 mbps Full | Pendiente | O&M | 12/06/2021 Certificar en primer tramo/Radio mas cerca del alcatel |  | 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:52 99669 702 none 702 none Up Up 1/1/4:1237 100240 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1073 105979 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 3162 | 10.167.49.184 | 10.167.49.186 | 44370 | 10.167.49.185 | 12288 | 3162 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44370 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | NO | 1 | 44403 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.129/28 | Switch Instalado | 44400 | Exitosa | 15/06/2021 problemas de ingreso EB tomada por vandalos que no permiten el ingreso y amenazan al personal, se reprograma para el 19 de Junio.// 19/06/2021 Comunidad no deja ingresar al sitio se escalara con Predios// 22-06-2021 aun se espera gestion para ingreso con la comunidad, de igual forma limpieza del sitio por invacion de los vandalos. 22/07/2021 La cruzada se encuentra pendiente por ejecutar en SUC.San Marcos, se visito la estacion en horas de la noche, y no fue posible realizarla por falta de iluminacion, se reprograma para 23 de Julio. 23/07/2021 se realiza la instalacion del sw pero no pasa el ping se reprograma para el dia 26/07/2021 26/07/2021 Ejecución exitosa | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2598 | 10003064 | POR RADIO | SUC.Caimito | Verificacion BTS Aliado |  | 7/06/2021 | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1072811 |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2108 | 10.167.23.212 | 10.167.23.214 | 44322 | 10.167.23.213 | 18432 | 2108 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44438 | EJECUTADA | SI | 1 | 44438 | 24.9 | 6.3 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.193/27 | Switch Instalado | 44438 | Exitosa | 01-06-2021 por atencion de emergencia en SUB.BETULIA se atraza atencion y se reprograma.// 02-06-2021 pruebas de PING exitosa pero las pruebas de velocidad la maxima ha sido de 10 Mbps 27/08/2021 No se logró terminar porque el personal estaba trabajando en COR.Los limones(problema en la ruta de Tx primero a COR.La barra y revisar el equipo 7705-SAR8v2 Puerto 1/1/8) y luego pasaron a COR.RB Los cedros, se reprograma para 29/08/2021. 29/08/2021, no se realiza porque el SW se encontraba en Monteria, despues se desplazo a San Francisco del Rayo y el personal no alcanza a hacer el desplazamiento al sitio por distancia, se reprogramda para el 30 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2599 | 10003063 | POR RADIO | SUC.San Benito Abad |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065995 | Puerto Libre |  | AAC-SUC.SAN_BENITO_ABAD-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_BENITO_ABAD-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1713 | 10.167.21.88 | 10.167.21.90 | 44316 | 10.167.21.89 | 12288 | 1713 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44527 | Puerto Libre | SI | 1 | 44527 | 26.2 | 23.2 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.225/27 | Switch Instalado | 44527 | Exitosa |  | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2600 | 10003062 | POR RADIO | SUC.San Benito Abad |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065995 | Puerto Libre |  | AAC-SUC.SAN_BENITO_ABAD-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_BENITO_ABAD-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1712 | 10.167.21.84 | 10.167.21.86 | 44316 | 10.167.21.85 | 15360 | 1712 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44527 | Puerto Libre | SI | 1 | 44527 | 26.2 | 23.2 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.225/27 | Switch Instalado | 44527 | Exitosa |  | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2601 | 10003061 | POR RADIO | SUC.San Benito Abad |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065995 | Puerto Libre |  | AAC-SUC.SAN_BENITO_ABAD-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_BENITO_ABAD-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1710 | 10.167.21.76 | 10.167.21.78 | 44316 | 10.167.21.77 | 18432 | 1710 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44527 | Puerto Libre | SI | 1 | 44527 | 26.2 | 23.2 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.225/27 | Switch Instalado | 44527 | Exitosa |  | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2602 | 10003060 | POR RADIO | SUC.Cispataca |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT971201 |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  | 0 | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/6 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | SUC.Cispataca | 1/1/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1465 123658 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1031 124251 23 none 23 none Up Up 1/1/6:1524 124345 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1525 124358 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1429 124751 28 none 8 none Up Up 1/1/6:1407 124765 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1408 124779 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1410 124785 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1524 | 10.167.10.240 | 10.167.10.242 | 44302 | 10.167.10.241 | 12288 | 1524 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44528 | Puerto Libre | si | 1 | 44356 | 28 | 27 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.65/27 | Switch Instalado |  | Exitosa | 08-06-2021 debido a atencion de fallas acumuladas no se puede realizar la visita se programa para el dia 09-06-2021 09/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 24 Nov.. | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2603 | 10003059 | POR RADIO | SUC.La Sierpe |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1060225 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/2/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1422 | 10.167.13.144 | 10.167.13.146 | 44307 | 10.167.13.145 | 15360 | 1422 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.129/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2604 | 10003055 | POR RADIO | SUC.San Benito Abad |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065995 | Puerto Libre |  | AAC-SUC.SAN_BENITO_ABAD-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_BENITO_ABAD-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1716 | 10.167.21.100 | 10.167.21.102 | 44316 | 10.167.21.101 | 15360 | 1716 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44527 | Puerto Libre | SI | 1 | 44527 | 26.2 | 23.2 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.225/27 | Switch Instalado | 44527 | Exitosa |  | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2605 | 10003054 | POR RADIO | SUC.Punta Blanco |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065990 |  |  | AAC-SUC.BUENAVISTA-M1 | Port 1/1/8 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.BUENAVISTA-M1 | Port 1/1/8 | 0 | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/1/8:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/8:1632 126272 323 none 323 none Up Down 1/1/8:1633 126273 321 none 321 none Up Down 1/1/8:1634 126274 321 none 321 none Up Down 1/1/8:1635 126275 320 none 320 none Up Down 1/1/8:1636 126276 321 none 321 none Up Down 1/1/8:1637 126277 323 none 323 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1637 | 10.167.23.120 | 10.167.23.122 | 44321 | 10.167.23.121 | 21504 | 1637 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44360 | EJECUTADA | SI | 1 | 44360 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.53.1/27 |  |  | Exitosa | 12-06-2021, SO estuvo en SUC.Punta Blanco pero no fueron exitosa las pruebas. Requiere revision mañna 13-06-2021 en SUC.Buenavista | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2606 | 10003053 | POR RADIO | SUC.Punta Blanco |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065990 |  |  | AAC-SUC.BUENAVISTA-M1 | Port 1/1/8 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.BUENAVISTA-M1 | Port 1/1/8 | 0 | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/1/8:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/8:1632 126272 323 none 323 none Up Down 1/1/8:1633 126273 321 none 321 none Up Down 1/1/8:1634 126274 321 none 321 none Up Down 1/1/8:1635 126275 320 none 320 none Up Down 1/1/8:1636 126276 321 none 321 none Up Down 1/1/8:1637 126277 323 none 323 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1633 | 10.167.23.104 | 10.167.23.106 | 44321 | 10.167.23.105 | 15360 | 1633 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44360 | EJECUTADA | SI | 1 | 44360 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.53.1/27 |  |  | Exitosa | 12-06-2021, SO estuvo en SUC.Punta Blanco pero no fueron exitosa las pruebas. Requiere revision mañna 13-06-2021 en SUC.Buenavista | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2607 | 10003052 | POR RADIO | SUC.San Benito Abad |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065995 | Puerto Libre |  | AAC-SUC.SAN_BENITO_ABAD-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_BENITO_ABAD-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1715 | 10.167.21.96 | 10.167.21.98 | 44316 | 10.167.21.97 | 12288 | 1715 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44527 | Puerto Libre | SI | 1 | 44527 | 26.2 | 23.2 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.225/27 | Switch Instalado | 44527 | Exitosa |  | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2608 | 10003051 | POR RADIO | SUC.La Sierpe |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1060225 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/2/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1404 | 10.167.13.84 | 10.167.13.86 | 44307 | 10.167.13.85 | 12288 | 1404 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.129/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2609 | 10003050 | SATELITAL | SUC.Santa Rosa | Rediseños, Sin LV - Cambio UM | SUC.San Benito Abad | 7/09/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital Rediseño de una CD que no se tomo en cuenta en su momento | OT1280217 | [11 empty] | O&M | Integrado Satelital |  |  | CERRADA | ZTE | 1717 | 10.167.21.104 | 10.167.21.106 | 44316 | 10.167.21.105 | 15360 | 1717 | Configuración ok | [7 empty] | Pendiente Diseño |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA | 0 | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.52.225/27 |  |  | Sin programar | 10/09/2021 Incluyen diseño para la conectante SUC.Santa Rosa. | 0 | Aplazado | Sin Programar
2610 | 10003046 | POR RADIO | SUC.Cispataca |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT971201 |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  | 0 | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/6 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | SUC.Cispataca | 1/1/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1465 123658 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1031 124251 23 none 23 none Up Up 1/1/6:1524 124345 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1525 124358 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1429 124751 28 none 8 none Up Up 1/1/6:1407 124765 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1408 124779 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1410 124785 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1525 | 10.167.10.244 | 10.167.10.246 | 44302 | 10.167.10.245 | 15360 | 1525 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44528 | Puerto Libre | si | 1 | 44356 | 28 | 27 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.65/27 | Switch Instalado |  | Exitosa | 08-06-2021 debido a atencion de fallas acumuladas no se puede realizar la visita se programa para el dia 09-06-2021 09/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 24 Nov.. | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2611 | 10003045 | POR RADIO | COR.Jose Manuel |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1078412 |  |  | COR-LOR-AN01 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  | 0 | COR-LOR-AN01 | Port 1/3/7 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | COR.Jose Manuel | 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:4000 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1464 125208 322 none 322 none Up Up 1/3/7:1954 125861 321 none 321 none Up Up 1/3/7:1720 125962 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1010 126142 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2190 126506 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2186 126552 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2187 126557 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2188 126561 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2189 126563 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1803 127114 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 2186 | 10.167.26.104 | 10.167.26.106 | 44326 | 10.167.26.105 | 12288 | 2186 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44355 | EJECUTADA | SI | 1 | 44355 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.39.33/27 |  |  | Exitosa | Se encuentran Servicios ya integrados | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2612 | 10003044 | POR RADIO | COR.Buenos Aires |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT968138 | Puerto Libre |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1391 | 10.167.8.164 | 10.167.8.166 | 44299 | 10.167.8.165 | 12288 | 1391 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44530 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.17/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 26 Nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2613 | 10003043 |  | COR.San Bernardo Viento |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1086024 |  |  | COR-LOR-AN01 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  |  | COR-LOR-AN01 | Port 1/3/7 | 1G |  | O&M |  |  | "A:COR-LOR-AN01# show service sap-using sap 1/3/7 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:4000 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1318 124021 325 none 325 none Up Up 1/3/7:1464 125208 325 none 325 none Up Up 1/3/7:1470 125561 325 none 325 none Up Up 1/3/7:1506 125819 325 none 325 none Up Up 1/3/7:1507 125841 325 none 325 none Up Up 1/3/7:1954 125861 323 none 323 none Up Up 1/3/7:1720 125962 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1010 126142 323 none 323 none Up Up 1/3/7:2190 126506 325 none 325 none Up Up 1/3/7:2186 126552 325 none 325 none Up Up 1/3/7:2187 126557 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2188 126561 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2189 126563 325 none 325 none Up Up 1/3/7:1803 127114 325 none 325 none Up Up 1/3/7:2217 127928 325 none 325 none Up Up 1/3/7:4094 128459 702 none 702 none Up Up 1/3/7:2254 128529 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1076 128553 702 none 702 none Up Up 1/3/7:3229 129643 321 none 321 none Up Up 1/3/7:1718 129656 323 none 323 none Up Up 1/3/7:3330 130463 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1733 132702 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1734 132703 322 none 322 none Up Up 1/3/7:3705 134767 323 none 323 none Up Up 1/3/7:1775 135582 22 none 22 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 27" | CERRADA | ZTE | 1775 | 10.167.130.168 | 10.167.130.170 | 44460 | 10.167.130.169 | 18432 | 1775 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44460 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44415 | EJECUTADA | SI | 3 | 44415 | 10 | 7 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.71.35.161/27 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 21/07/2021 Falta personal (incapacitado), los que se encuentran ejecutaron cruzadas en San Luis, la Apartada-2 y SUC.San Marcos-3, se reprograma para 24 de Julio. 24/07/2021 SW instalado problema con la Vlan se escala con IPRAN y despues de muchas pruebas no pasaron se queda a la espera de que revisen se reprograma para 26 de julio 26/07/2021 No se realizaron pruebas por falta de personal, se programa para el 27/07/2021. 27/07/2021, hay un problema de configuracion con las vllan, se reprograma para el 30 de julio. 30/07/2021 SW instalado pruebas no pasan por propagación de las Vlan se valida en sitio tiene un demarcador, validar con diseño. 03/08/2021, se presenta problema con propagacion de las VLAN, SW esta intalado, se reprograma parar el 6 de agosto. 06/08/2021 No se pudo realizar porque el personal debió atender fallas de ONTS en valdivia, de ahí se tuvo a validar lo que pasaba en SUC.Canito, se reprograma para el 7 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2614 | 10003041 | POR RADIO | COR.Jose Manuel |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1078412 |  |  | COR-LOR-AN01 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  | 0 | COR-LOR-AN01 | Port 1/3/7 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | COR.Jose Manuel | 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:4000 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1464 125208 322 none 322 none Up Up 1/3/7:1954 125861 321 none 321 none Up Up 1/3/7:1720 125962 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1010 126142 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2190 126506 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2186 126552 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2187 126557 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2188 126561 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2189 126563 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1803 127114 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1010 | 10.167.22.56 | 10.167.22.58 | 44321 | 10.167.22.57 | 18432 | 1010 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44355 | EJECUTADA | SI | 1 | 44355 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.39.33/27 |  |  | Exitosa | Se encuentran Servicios ya integrados | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2615 | 10003040 | SATELITAL | COR.Jose Manuel |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1078412 |  |  | COR-LOR-AN01 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  | 0 | COR-LOR-AN01 | Port 1/3/7 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | COR.Jose Manuel | 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:4000 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1464 125208 322 none 322 none Up Up 1/3/7:1954 125861 321 none 321 none Up Up 1/3/7:1720 125962 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1010 126142 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2190 126506 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2186 126552 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2187 126557 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2188 126561 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2189 126563 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1803 127114 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 2190 | 10.167.26.120 | 10.167.26.122 | 44326 | 10.167.26.121 | 12288 | 2190 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44355 | EJECUTADA | SI | 1 | 44355 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.39.33/27 |  |  | Exitosa | Se encuentran Servicios ya integrados | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2616 | 10003039 | POR RADIO | COR.PASO NUEVO |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068707 |  |  | COR-LOR-AN01 | Port1/3/7 | Ejecutado |  |  | COR-LOR-AN01 | Port1/3/7 | 0 |  | O&M |  | 0 | 0 | CERRADA | ZTE | 1507 | 10.167.20.108 | 10.167.20.110 | 44316 | 10.167.20.109 | 12288 | 1507 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | Demarcador | 4094 | 10.71.35.161/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2617 | 10003038 | POR RADIO | COR.San Bernardo del Viento-2 |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1127852 |  |  | COR-LOR-AN01 | Port 1/6/4 | Ejecutado |  | 0 | COR-LOR-AN01 | Port 1/6/4 | 0 |  | O&M | COR.San Bernardo del Viento-2 | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 2254 | 10.167.48.200 | 10.167.48.202 | 44360 | 10.167.48.201 | 18432 | 2254 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44457 | EJECUTADA | SI | 0 | 44457 | 25.87 | 8.22 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.33/27 | Switch Instalado | 44457 | Exitosa | 27/08/2021 No se logró terminar porque el personal estaba trabajando en COR.Los limones(problema en la ruta de Tx primero a COR.La barra y revisar el equipo 7705-SAR8v2 Puerto 1/1/8) y luego pasaron a COR.RB Los cedros, se reprograma para 29/08/2021 29/08/2021, no se hace porque se presentan Problemas de orden publico. La policia nacional no dejo pasar en la via hacia San bernardo del viento, se reprograma para el 31 agosto 31/08/2021 Se presentaron inconvenientes con las vlans, se estuvo trabajando con Stiven pero la falla se presenta es en la ruta de tx, no se reprograma hasta que se garantice la ruta, esto indicado por el ING Manuel Peña. 04/09/2021 El personal no puede acceder a la zona por fuertes lluvias, no logran legar a la ubicación y se reprograma para mañana 05 de septiembre. 05/09/2021, Se presentan problemas de ancho de banda, las velocidades generadas no son las solicitadas, el NOC ha brindado el apoyo pero aun no se podido solucionar el problema, se reprograma para el 7 de septiembre. 07/08/2021 Sitio no se logró realizar debido a que se presentan fallas de BW con billy aun no tenemos rta falla de diseño, se reprograma para el 10 de septiembre 10/09/2021 Despues de las validaciones que se realizaron el dia de hoy, descartamos que fuera problema de la vlan ya que se probo con la 4094, se tiene gestion y navegacion pero persiste el problema de CnMaestro, se realiza validacion con el protocolo https a la direccion y se tiene respuesta del radio, pero aun asi sigue sin respuesta del gestor cambium, se procede a realizar desplazamiento del SW hacia COR.San Bernando del viento-1 que es donde se encuentra el otro SW y realizar la cascada sin pasar por el NEC para descartar problemas con el enlace MW. Se reprograma para el lunes 13 de septiembr 13/09/2021 CAMBIUM recomienda llevar el SW de Viento 2 a Viento 1 y probarlo allí. Si este SW sube, entonces vamos a buscar la forma de crear ticket al proveedor para revisión de ese enlace se reprograma para 15 de septiembre 15/09/2021 El día de hoy se esta atendiendo COR.Valencia y COR.Tierra Alta-2 por lo tanto no se alcanza a atender COR.San Bernando del Viento y se reprograma para el 16 de septiembre. 16/09/2021 no se alcanza a relizar porque el personal estaba en COR.Tierra alta y COR.Valencia. se reprograma para el 18 de sept | Ancho de Banda | Integrado | Ruta Certificada
2618 | 10003037 | POR RADIO | COR.Jose Manuel |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1078412 |  |  | COR-LOR-AN01 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  | 0 | COR-LOR-AN01 | Port 1/3/7 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | COR.Jose Manuel | 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:4000 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1464 125208 322 none 322 none Up Up 1/3/7:1954 125861 321 none 321 none Up Up 1/3/7:1720 125962 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1010 126142 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2190 126506 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2186 126552 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2187 126557 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2188 126561 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2189 126563 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1803 127114 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 2189 | 10.167.26.116 | 10.167.26.118 | 44326 | 10.167.26.117 | 21504 | 2189 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44355 | EJECUTADA | SI | 1 | 44355 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.39.33/27 |  |  | Exitosa | Se encuentran Servicios ya integrados | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2619 | 10003036 | POR RADIO | COR.JOSE MANUEL | Rediseños | COR.San Sebastian |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1078412 |  |  | COR-LOR-AN01 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/5/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1464 | 10.167.16.96 | 10.167.16.98 | 44311 | 10.167.16.97 | 18432 | 1464 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44355 | EJECUTADA | SI | 1 | 44355 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.39.33/27 |  |  | Exitosa | Se encuentran Servicios ya integrados | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2620 | 10003035 | POR RADIO | COR.San Bernardo Viento |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1086024 |  |  | COR-LOR-AN01 | Port 1/3/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:4000 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1464 125208 322 none 322 none Up Up 1/3/7:1470 125561 323 none 323 none Up Up 1/3/7:1506 125819 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1507 125841 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1954 125861 321 none 321 none Up Up 1/3/7:1720 125962 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1010 126142 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2190 126506 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2186 126552 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2187 126557 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2188 126561 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2189 126563 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1803 127114 320 none 320 none Up Up 1/3/7:4094 128459 702 none 702 none Up Up 1/3/7:2254 128529 323 none 323 none Up Up 1/3/7:1076 128553 702 none 702 none Up Up 1/3/7:3229 129643 321 none 321 none Up Up | CERRADA | NAE | 3330 | 10.167.30.132 | 10.167.30.134 | 44390 | 10.167.30.133 | 12288 | 3330 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44392 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44415 | EJECUTADA | SI | 3 | 44415 | 10 | 7 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.71.35.161/27 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 21/07/2021 Falta personal (incapacitado), los que se encuentran ejecutaron cruzadas en San Luis, la Apartada-2 y SUC.San Marcos-3, se reprograma para 24 de Julio. 24/07/2021 SW instalado problema con la Vlan se escala con IPRAN y despues de muchas pruebas no pasaron se queda a la espera de que revisen se reprograma para 26 de julio 26/07/2021 No se realizaron pruebas por falta de personal, se programa para el 27/07/2021. 27/07/2021, hay un problema de configuracion con las vllan, se reprograma para el 30 de julio. 30/07/2021 SW instalado pruebas no pasan por propagación de las Vlan se valida en sitio tiene un demarcador, validar con diseño. 03/08/2021, se presenta problema con propagacion de las VLAN, SW esta intalado, se reprograma parar el 6 de agosto. 06/08/2021 No se pudo realizar porque el personal debió atender fallas de ONTS en valdivia, de ahí se tuvo a validar lo que pasaba en SUC.Canito, se reprograma para el 7 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2621 | 10003034 | POR RADIO | COR.PASO NUEVO |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1068707 |  |  | COR-LOR-AN01 | Port1/3/7 | Ejecutado |  |  | COR-LOR-AN01 | Port1/3/7 | 0 |  | O&M |  | 0 | 0 | CERRADA | ZTE | 1506 | 10.167.20.104 | 10.167.20.106 | 44316 | 10.167.20.105 | 15360 | 1506 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | Demarcador | 4094 | 10.71.35.161/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2622 | 10003033 | POR RADIO | COR.PASO NUEVO | Rediseños |  | 10/09/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1068707 |  |  | COR-LOR-AN01 | Port1/3/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3705 | 10.167.62.228 | 10.167.62.230 | 44452 | 10.167.62.229 | 21504 | 3705 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | Demarcador | 4094 | 10.71.35.161/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2623 | 10003032 | POR RADIO | COR.PASO NUEVO | Rediseños | COR.San Bernardo del Viento-2 |  | FASE 1B |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1068707 | Diseño 3G | NO | COR-LOR-AN01 | Port1/3/7 | Ejecutado |  | 0 | COR-LOR-AN01 | Port 1/6/4 | 0 |  | O&M |  | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 2217 | 10.167.46.152 | 10.167.46.154 | 44350 | 10.167.46.153 | 18432 | 2217 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | Demarcador | 4094 | 10.71.35.161/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2624 | 10003031 | POR RADIO | COR.LORICA-6 | Rediseños | COR.San Bernardo del Viento-2 |  | FASE 2 |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1070956 | Requiere Cruzada |  | COR-LOR-AN01 | Port1/3/7 | Ejecutado |  |  | COR-LOR-AN01 | Port1/3/7:1076 | 100 full | pendiente | O&M |  |  | A:COR-LOR-AN01# show service sap-using sap 1/3/7 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:4000 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1039 124411 321 none 321 none Up Up 1/3/7:1464 125208 322 none 322 none Up Up 1/3/7:1470 125561 323 none 323 none Up Up 1/3/7:1506 125819 323 none 323 none Up Up 1/3/7:1507 125841 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1954 125861 323 none 323 none Up Up 1/3/7:1720 125962 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1010 126142 323 none 323 none Up Up 1/3/7:2190 126506 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2186 126552 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2187 126557 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2188 126561 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2189 126563 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1803 127114 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2217 127928 323 none 323 none Up Up 1/3/7:4094 128459 702 none 702 none Up Up 1/3/7:2254 128529 323 none 323 none Up Up 1/3/7:1076 128553 702 none 702 none Up Up 1/3/7:3229 129643 321 none 321 none Up Up 1/3/7:3330 130463 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 22 ------------------------------------------------------------------------------- ================================================================ | CERRADA | ZTE | 1718 | 10.167.39.240 | 10.167.39.242 | 44376 | 10.167.39.241 | 12288 | 1718 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44431 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44355 | EJECUTADA | NO | 1 | 44355 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.39.33/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2625 | 10003030 | SATELITAL | COR.Jose Manuel | Sin LV - Cambio UM |  | 20/07/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1078412 |  |  | COR-LOR-AN01 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  | 0 | COR-LOR-AN01 | Port 1/3/7 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | COR.Jose Manuel | 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:4000 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1464 125208 322 none 322 none Up Up 1/3/7:1954 125861 321 none 321 none Up Up 1/3/7:1720 125962 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1010 126142 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2190 126506 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2186 126552 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2187 126557 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2188 126561 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2189 126563 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1803 127114 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1720 | 10.167.22.52 | 10.167.22.54 | 44318 | 10.167.22.53 | 12288 | 1720 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44355 | EJECUTADA | SI | 1 | 44355 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.39.33/27 |  |  | Exitosa | Se encuentran Servicios ya integrados | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2626 | 10003029 | SATELITAL | COR.Jose Manuel | Sin LV - Cambio UM |  | 20/07/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1078412 |  |  | COR-LOR-AN01 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  | 0 | COR-LOR-AN01 | Port 1/3/7 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | COR.Jose Manuel | 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:4000 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1464 125208 322 none 322 none Up Up 1/3/7:1954 125861 321 none 321 none Up Up 1/3/7:1720 125962 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1010 126142 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2190 126506 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2186 126552 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2187 126557 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2188 126561 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2189 126563 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1803 127114 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 2188 | 10.167.26.112 | 10.167.26.114 | 44326 | 10.167.26.113 | 15360 | 2188 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44355 | EJECUTADA | SI | 1 | 44355 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.39.33/27 |  |  | Exitosa | Se encuentran Servicios ya integrados | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2627 | 10003027 | SATELITAL | COR.Jose Manuel | Sin LV - Cambio UM |  | 20/07/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1078412 |  |  | COR-LOR-AN01 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  | 0 | COR-LOR-AN01 | Port 1/3/7 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | COR.Jose Manuel | 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:4000 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1464 125208 322 none 322 none Up Up 1/3/7:1954 125861 321 none 321 none Up Up 1/3/7:1720 125962 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1010 126142 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2190 126506 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2186 126552 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2187 126557 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2188 126561 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2189 126563 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1803 127114 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 2187 | 10.167.26.108 | 10.36.10.230 | 44326 | 10.36.10.229 | 12288 | 2187 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44355 | EJECUTADA | SI | 1 | 44355 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.39.33/27 |  |  | Exitosa | Se encuentran Servicios ya integrados | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2628 | 10003026 | POR RADIO | COR.Buenos Aires |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT968138 | Puerto Libre |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1948 | 10.167.14.28 | 10.167.14.30 | 44308 | 10.167.14.29 | 15360 | 1948 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44530 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.17/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 26 Nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2629 | 10003024 | SATELITAL | NOR.San Calixto | Sin LV - Cambio UM |  | 26/05/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1015993 | Puerto Libre |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 |  |  | O&M | Inconsistencia de Puertos/// 6/10 - Javier garantiza consistensia de puertos | '------ | A:AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1# show service sap-using sap 3/1/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 3/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 3/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 3/1/4:1342 123519 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1343 123523 28 none 8 none Up Up 3/1/4:1344 123524 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1323 123526 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1331 123530 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1370 123533 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1332 123540 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1347 123543 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1349 123550 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1420 123552 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1446 123574 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1447 123579 321 none 321 none Up Up 3/1/4:1448 123585 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1456 123588 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1330 123625 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1336 123963 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1335 123975 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1334 123983 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1172 123991 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1173 123999 23 none 23 none Up Up 3/1/4:1045 124082 322 none 322 none Up Up 3/1/4:1042 124084 23 none 23 none Up Up 3/1/4:1372 125248 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1314 125433 323 none 323 none Up Up 3/1/4:1315 125438 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1316 125441 323 none 323 none Up Up 3/1/4:3011 128475 23 none 23 none Up Up 3/1/4:3083 128852 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3088 128856 323 none 323 none Up Up 3/1/4:3115 128968 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3116 128975 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3233 129690 323 none 323 none Up Up 3/1/4:1525 131544 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1526 131547 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3454 132002 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3455 132003 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3822 136613 321 none 321 none Up Up 3/1/4:3823 136614 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3824 136615 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 3/1/4:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 3/1/4:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 3/1/4:1076 1009000 1 none 1 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 46 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1# | CERRADA | ZTE | 1334 | 10.167.8.244 | 10.167.8.246 | 44300 | 10.167.8.245 | 12288 | 1334 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44496 | Puerto Libre | SI | 1 | 44496 | 15.34 | 15.48 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado |  | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas, reprogramada para 25 de Mayo// 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico. 13/10/2021 Leonardo informa que en el municipio hay hostigamiento por parte de grupos ilegales, la EB queda cerca de una base militar, se reprograma para 20 de Octubre. 27/10/2021 se realizaron pruebas a 4 CD, pasaron pruebas de 3 1002999,10003006,10002997 para el ID 10006135 no pasaron las pruebas de navegacion, no se alcanzó a dar soporte ya que el personal debia retirarse porque el ejercito no le dio mas tiempo, es una zona peligrosa. | Orden publico | Aplazado | Ruta Certificada
2630 | 10003016 |  | NOR.Convencion |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | Migración a Radio | OT1004146 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado | 9/06/2021: Se encuentra reklacionado en el SP de cruzadas el CHG235978, desde el 30-03-2021. | OTN-ZTE_NOR_SAN_CALIXTO M721 SOG2(0-1-9)T2/R2 | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/2/2 | 0 | Pendiente | O&M | 09-06-2021/Sin CHG creado de MW/10-06-2021 Diseño proporciona CHG235978/Certificar en San Calixto |  | 0 | CERRADA | ZTE | 1315 | 10.167.17.116 | 10.167.17.118 | 44314 | 10.167.17.117 | 12288 | 1315 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 21.6 | 15.73 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas // 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 25/05/2021 por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta. 27/05/2021 Problemas de orden público, paro armado,dificultad para visitar esta semana, se reprograma para el 03 de Junio. // 3/6/2021 problemas de orden publico por paro armado, no es posible visitar EB 11/08/2021 El persoal estaba atediendo otras estaciones y no alcanza a llegar se reprograma para 13 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2631 | 10003015 |  | NOR.El Tarra |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1149523 | Requiere Cruzada | NO | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado | La instalación del demarcador modelo RAX 711 / RAX 711-L en la estacion NOR.PACHELI fue solicitado en la OT1095673 | [5 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1306 | 10.167.58.88 | 10.167.58.90 | 44445 | 10.167.58.89 | 12288 | 1306 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44433 | EJECUTADA | SI | 1 | 44433 | 25 | 10 | ORIENTE | SMU | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.250.65/27 | Switch Instalado | 44433 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 11/08/2021 El personal estaba atediendo otras estaciones y no alcanza a llegar se reprograma para 13 de agosto. 12/08/2021: Segun programacion con el aliado se reprograma para el 19 de agosto 19/08/2021 no se pudo ejecutar ya que el personal estuvo todo el dia atendiendo NOR.Bucarasica y aun así este sitio no se terminó porque les toco salir ya que es base militar. se reprograma para el 20 de agosto 20/08/2021 el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma parapara el 24 de agosto // 24/8/2021 por inconvenientes de la persona que moviliza al personal técnico no es posible visitar el sitio, se reprogramaga para el 25/8/2021 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2632 | 10003014 | POR RADIO | NOR.Convencion |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004146 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado | 9/06/2021: Se encuentra reklacionado en el SP de cruzadas el CHG235978, desde el 30-03-2021. | OTN-ZTE_NOR_SAN_CALIXTO M721 SOG2(0-1-9)T2/R2 | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/2/2 | 0 | Pendiente | O&M | 09-06-2021/Sin CHG creado de MW/10-06-2021 Diseño proporciona CHG235978/Certificar en San Calixto |  | 0 | CERRADA | NAE | 1045 | 10.167.9.0 | 10.167.9.2 | 44301 | 10.167.9.1 | 15360 | 1045 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 21.6 | 15.73 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas // 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 25/05/2021 por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta. 27/05/2021 Problemas de orden público, paro armado,dificultad para visitar esta semana, se reprograma para el 03 de Junio. // 3/6/2021 problemas de orden publico por paro armado, no es posible visitar EB 11/08/2021 El persoal estaba atediendo otras estaciones y no alcanza a llegar se reprograma para 13 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2633 | 10003011 | POR RADIO | NOR.Convencion |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004146 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado | 9/06/2021: Se encuentra reklacionado en el SP de cruzadas el CHG235978, desde el 30-03-2021. | OTN-ZTE_NOR_SAN_CALIXTO M721 SOG2(0-1-9)T2/R2 | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/2/2 |  | Configurado | O&M | 09-06-2021/Sin CHG creado de MW |  | 0 | CERRADA | ZTE | 1525 | 10.167.56.188 | 10.167.56.190 | 44405 | 10.167.56.189 | 12288 | 1525 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44405 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 21.6 | 15.73 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas // 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 25/05/2021 por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta. 27/05/2021 Problemas de orden público, paro armado,dificultad para visitar esta semana, se reprograma para el 03 de Junio. // 3/6/2021 problemas de orden publico por paro armado, no es posible visitar EB 11/08/2021 El persoal estaba atediendo otras estaciones y no alcanza a llegar se reprograma para 13 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2634 | 10003009 | POR RADIO | NOR.San Calixto |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1015993 | Puerto Libre |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 |  |  | O&M | Inconsistencia de Puertos/// 6/10 - Javier garantiza consistensia de puertos/ Pendiente VLAN servicio/ Kellys confirma que no hay necesidad de reconfigurar, sin pendientes PEM | '------ | A:AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1# show service sap-using sap 3/1/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 3/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 3/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 3/1/4:1342 123519 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1343 123523 28 none 8 none Up Up 3/1/4:1344 123524 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1323 123526 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1331 123530 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1370 123533 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1332 123540 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1347 123543 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1349 123550 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1420 123552 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1446 123574 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1447 123579 321 none 321 none Up Up 3/1/4:1448 123585 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1456 123588 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1330 123625 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1336 123963 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1335 123975 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1334 123983 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1172 123991 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1173 123999 23 none 23 none Up Up 3/1/4:1045 124082 322 none 322 none Up Up 3/1/4:1042 124084 23 none 23 none Up Up 3/1/4:1372 125248 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1314 125433 323 none 323 none Up Up 3/1/4:1315 125438 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1316 125441 323 none 323 none Up Up 3/1/4:3011 128475 23 none 23 none Up Up 3/1/4:3083 128852 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3088 128856 323 none 323 none Up Up 3/1/4:3115 128968 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3116 128975 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3233 129690 323 none 323 none Up Up 3/1/4:1525 131544 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1526 131547 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3454 132002 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3455 132003 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3822 136613 321 none 321 none Up Up 3/1/4:3823 136614 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3824 136615 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 3/1/4:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 3/1/4:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 3/1/4:1076 1009000 1 none 1 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 46 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1# | CERRADA | NAE | 1173 | 10.167.8.252 | 10.167.8.254 | 44300 | 10.167.8.253 | 12288 | 1173 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44496 | Puerto Libre | SI | 1 | 44496 | 15.34 | 15.48 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado |  | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas, reprogramada para 25 de Mayo// 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico. 13/10/2021 Leonardo informa que en el municipio hay hostigamiento por parte de grupos ilegales, la EB queda cerca de una base militar, se reprograma para 20 de Octubre. 27/10/2021 se realizaron pruebas a 4 CD, pasaron pruebas de 3 1002999,10003006,10002997 para el ID 10006135 no pasaron las pruebas de navegacion, no se alcanzó a dar soporte ya que el personal debia retirarse porque el ejercito no le dio mas tiempo, es una zona peligrosa. | Orden publico | Integrado | Ruta Certificada
2635 | 10003006 | POR RADIO | NOR.San Calixto |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1015993 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 |  |  | O&M | Inconsistencia de Puertos/// 6/10 - Javier garantiza consistensia de puertos | '------ | A:AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1# show service sap-using sap 3/1/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 3/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 3/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 3/1/4:1342 123519 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1343 123523 28 none 8 none Up Up 3/1/4:1344 123524 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1323 123526 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1331 123530 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1370 123533 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1332 123540 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1347 123543 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1349 123550 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1420 123552 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1446 123574 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1447 123579 321 none 321 none Up Up 3/1/4:1448 123585 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1456 123588 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1330 123625 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1336 123963 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1335 123975 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1334 123983 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1172 123991 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1173 123999 23 none 23 none Up Up 3/1/4:1045 124082 322 none 322 none Up Up 3/1/4:1042 124084 23 none 23 none Up Up 3/1/4:1372 125248 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1314 125433 323 none 323 none Up Up 3/1/4:1315 125438 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1316 125441 323 none 323 none Up Up 3/1/4:3011 128475 23 none 23 none Up Up 3/1/4:3083 128852 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3088 128856 323 none 323 none Up Up 3/1/4:3115 128968 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3116 128975 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3233 129690 323 none 323 none Up Up 3/1/4:1525 131544 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1526 131547 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3454 132002 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3455 132003 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3822 136613 321 none 321 none Up Up 3/1/4:3823 136614 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3824 136615 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 3/1/4:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 3/1/4:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 3/1/4:1076 1009000 1 none 1 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 46 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1# | CERRADA | NAE | 3823 | 10.167.132.88 | 10.167.132.90 | 44469 | 10.167.132.89 | 12288 | 3823 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44496 | Puerto Libre | SI | 1 | 44496 | 15.34 | 15.48 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado |  | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas, reprogramada para 25 de Mayo// 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico. 13/10/2021 Leonardo informa que en el municipio hay hostigamiento por parte de grupos ilegales, la EB queda cerca de una base militar, se reprograma para 20 de Octubre. 27/10/2021 se realizaron pruebas a 4 CD, pasaron pruebas de 3 1002999,10003006,10002997 para el ID 10006135 no pasaron las pruebas de navegacion, no se alcanzó a dar soporte ya que el personal debia retirarse porque el ejercito no le dio mas tiempo, es una zona peligrosa. | Orden publico | Integrado | Ruta Certificada
2636 | 10003003 | POR RADIO | NOR.Convencion |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Migración a Radio | OT1004146 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado | 9/06/2021: Se encuentra reklacionado en el SP de cruzadas el CHG235978, desde el 30-03-2021. | OTN-ZTE_NOR_SAN_CALIXTO M721 SOG2(0-1-9)T2/R2 | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/2/2 | 0 | Pendiente | O&M | 09-06-2021/Sin CHG creado de MW/10-06-2021 Diseño proporciona CHG235978/Certificar en San Calixto |  | 0 | CERRADA | ZTE | 1314 | 10.167.17.112 | 10.167.17.114 | 44314 | 10.167.17.113 | 15360 | 1314 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 21.6 | 15.73 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas // 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 25/05/2021 por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta. 27/05/2021 Problemas de orden público, paro armado,dificultad para visitar esta semana, se reprograma para el 03 de Junio. // 3/6/2021 problemas de orden publico por paro armado, no es posible visitar EB 11/08/2021 El persoal estaba atediendo otras estaciones y no alcanza a llegar se reprograma para 13 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2637 | 10003002 | POR RADIO | NOR.San Calixto |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1015993 | Puerto Libre |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 |  |  | O&M | Inconsistencia de Puertos/// 6/10 - Javier garantiza consistensia de puertos | '------ | A:AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1# show service sap-using sap 3/1/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 3/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 3/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 3/1/4:1342 123519 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1343 123523 28 none 8 none Up Up 3/1/4:1344 123524 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1323 123526 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1331 123530 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1370 123533 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1332 123540 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1347 123543 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1349 123550 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1420 123552 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1446 123574 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1447 123579 321 none 321 none Up Up 3/1/4:1448 123585 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1456 123588 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1330 123625 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1336 123963 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1335 123975 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1334 123983 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1172 123991 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1173 123999 23 none 23 none Up Up 3/1/4:1045 124082 322 none 322 none Up Up 3/1/4:1042 124084 23 none 23 none Up Up 3/1/4:1372 125248 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1314 125433 323 none 323 none Up Up 3/1/4:1315 125438 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1316 125441 323 none 323 none Up Up 3/1/4:3011 128475 23 none 23 none Up Up 3/1/4:3083 128852 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3088 128856 323 none 323 none Up Up 3/1/4:3115 128968 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3116 128975 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3233 129690 323 none 323 none Up Up 3/1/4:1525 131544 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1526 131547 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3454 132002 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3455 132003 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3822 136613 321 none 321 none Up Up 3/1/4:3823 136614 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3824 136615 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 3/1/4:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 3/1/4:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 3/1/4:1076 1009000 1 none 1 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 46 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1# | CERRADA | NAE | 1172 | 10.167.8.248 | 10.167.8.250 | 44300 | 10.167.8.249 | 12288 | 1172 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44496 | Puerto Libre | SI | 1 | 44496 | 15.34 | 15.48 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado |  | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas, reprogramada para 25 de Mayo// 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico. 13/10/2021 Leonardo informa que en el municipio hay hostigamiento por parte de grupos ilegales, la EB queda cerca de una base militar, se reprograma para 20 de Octubre. 27/10/2021 se realizaron pruebas a 4 CD, pasaron pruebas de 3 1002999,10003006,10002997 para el ID 10006135 no pasaron las pruebas de navegacion, no se alcanzó a dar soporte ya que el personal debia retirarse porque el ejercito no le dio mas tiempo, es una zona peligrosa. | Orden publico | Integrado | Ruta Certificada
2638 | 10002999 | SATELITAL | NOR.San Calixto |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1015993 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 |  |  | O&M | Inconsistencia de Puertos/Pendiente direccionamiento de Gestión/// 6/10 - Javier garantiza consistensia de puertos y direccionamiento de gestión | '------ | A:AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1# show service sap-using sap 3/1/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 3/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 3/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 3/1/4:1342 123519 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1343 123523 28 none 8 none Up Up 3/1/4:1344 123524 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1323 123526 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1331 123530 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1370 123533 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1332 123540 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1347 123543 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1349 123550 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1420 123552 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1446 123574 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1447 123579 321 none 321 none Up Up 3/1/4:1448 123585 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1456 123588 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1330 123625 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1336 123963 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1335 123975 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1334 123983 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1172 123991 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1173 123999 23 none 23 none Up Up 3/1/4:1045 124082 322 none 322 none Up Up 3/1/4:1042 124084 23 none 23 none Up Up 3/1/4:1372 125248 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1314 125433 323 none 323 none Up Up 3/1/4:1315 125438 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1316 125441 323 none 323 none Up Up 3/1/4:3011 128475 23 none 23 none Up Up 3/1/4:3083 128852 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3088 128856 323 none 323 none Up Up 3/1/4:3115 128968 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3116 128975 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3233 129690 323 none 323 none Up Up 3/1/4:1525 131544 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1526 131547 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3454 132002 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3455 132003 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3822 136613 321 none 321 none Up Up 3/1/4:3823 136614 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3824 136615 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 3/1/4:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 3/1/4:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 3/1/4:1076 1009000 1 none 1 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 46 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1# | CERRADA | NAE | 3822 | 10.167.132.84 | 10.167.132.86 | 44469 | 10.167.132.85 | 15360 | 3822 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44496 | Puerto Libre | SI | 1 | 44496 | 15.34 | 15.48 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado |  | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas, reprogramada para 25 de Mayo// 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico. 13/10/2021 Leonardo informa que en el municipio hay hostigamiento por parte de grupos ilegales, la EB queda cerca de una base militar, se reprograma para 20 de Octubre. 27/10/2021 se realizaron pruebas a 4 CD, pasaron pruebas de 3 1002999,10003006,10002997 para el ID 10006135 no pasaron las pruebas de navegacion, no se alcanzó a dar soporte ya que el personal debia retirarse porque el ejercito no le dio mas tiempo, es una zona peligrosa. | Orden publico | Aplazado | Ruta Certificada
2639 | 10002995 | SATELITAL | NOR.La Playa | Sin LV - Cambio UM |  | 2/11/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1024488 |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M2 | Port 1/1/5 | 100 mbps |  | O&M |  |  | "1/1/5:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1076 125273 702 none 702 none Up Up 1/1/5:2253 128194 320 none 320 none Up Up 1/1/5:2254 128205 320 none 320 none Up Up 1/1/5:3019 128506 23 none 23 none Up Up 1/1/5:1365 129447 322 none 322 none Up Up 1/1/5:1358 129932 320 none 320 none Up Up 1/1/5:3398 131480 320 none 320 none Up Up 1/1/5:3805 136457 321 none 321 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3805 | 10.167.132.48 | 10.167.132.50 | 44468 | 10.167.132.49 | 15360 | 3805 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44383 | EJECUTADA | SI | 1 | 44383 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.253.65/27 | Switch Instalado | 44383 | Exitosa | 6/7/2021 se deja SW instalado y en gestión, pendiente configurar VLAN de servicio en SW, pendiente realizar pruebas, caso trabajado con el apoyo de Manuel peña | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2640 | 10002993 | POR RADIO | COR.San Carlos |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1051846 |  |  | AAC-COR.CERETE2-M1 | Port 1/5/1 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CERETE2-M1 | Port 1/5/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1128 | 10.167.14.0 | 10.167.14.2 | 00:00:00 | 10.167.14.1 | 15360 | 1128 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | Puerto Libre | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.209/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2641 | 10002992 | POR RADIO | COR.LA BARRA | Rediseños | COR.Km 15 | 28/04/2021 | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001363 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  |  | AAG-MON.6_DE_MARZO-M2 | Port 2/2/7 | 100 M Full Duplex | Pendiente | O&M | 11-06-2021/Pendiente congiurar VLAN de servicio |  |  | CERRADA | NAE | 1280 | 10.167.2.136 | 10.167.2.138 | 44289 | 10.167.2.137 | 12288 | 1280 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44531 | Puerto Libre | SI | 1 | 44362 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.33/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 08/06 Diseño cambio a satelital 15/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 30 Nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2642 | 10002990 | POR RADIO | COR.San Carlos |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1051846 |  |  | AAC-COR.CERETE2-M1 | Port 1/5/1 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CERETE2-M1 | Port 1/5/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1310 | 10.167.11.88 | 10.167.11.90 | 44302 | 10.167.11.89 | 12288 | 1310 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | Puerto Libre | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.209/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2643 | 10002989 |  | COR.San Carlos |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1051846 |  |  | AAC-COR.CERETE2-M1 | Port 1/5/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1794 | 10.167.59.84 | 10.167.59.86 | 44446 | 10.167.59.85 | 15360 | 1794 | Configuración ok | config ok | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44339 | Puerto Libre | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.209/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2644 | 10002987 |  | COR.Km 15 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1001281 |  |  | AAG-MON.6_DE_MARZO-M2 | Port 2/2/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3673 | 10.167.54.240 | 10.167.54.242 | 44440 | 10.167.54.241 | 15360 | 3673 | Configuración ok | 0 | CERTIFICACIÓN ok | 44441 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44462 | Puerto Libre | SI | 1 | 44462 | 21.9 | 23.1 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.81/28 | Switch Instalado | 44462 | Exitosa | 12/09/2021 No se visito este sitio, ya que el personal del aliado reporta quebrantos de salud atribuibles a las constantes lluvias en la zona, se reprograma para el martes 14 de septiembre 14/09/2021 No se logra realizar debido a que el personal que atenderia este sitio estaba en COR.Valencia, se reprograma 16 de septiembre 16/09/2021 el personal se encontraba en COR.San Marcos-4, no alcanza a desplazarse al sitio. se reprograma para el 18 de sept 18/09/2021 Se deja instalado el sw por temas de lluvias nos retiramos dle sitio queda pendiente las pruebs de servicio y gestion del sw se reprograma para 19 de septiembre 19/09/2021 no se logró ingresar a al EB porque no autorizaron las llaves. se reprograma para el 20 de sept 20/09/2021 No se logra realizar debido a que se presentan furtes lluevias en el cerro se reprograma para 22 de sep 22/09/2021 Sitio no se realiza porque el dia de ayer era dia sin carro y sin moto y no logran deplazarse se reprograma para 23 de sept | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2645 | 10002986 | POR RADIO | COR.San Carlos |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1051846 |  |  | AAC-COR.CERETE2-M1 | Port 1/5/1 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CERETE2-M1 | Port 1/5/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1703 | 10.167.20.24 | 10.167.20.26 | 44322 | 10.167.20.25 | 12288 | 1703 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | Puerto Libre | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.209/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2646 | 10002985 | POR RADIO | ANT.El Charcon |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1053075 |  |  | ANT-GTP-AN01 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | ANT-GTP-AN01 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2119 | 10.167.13.48 | 10.167.13.50 | 44327 | 10.167.13.49 | 12288 | 2119 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Enrique Cardenas Gomez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.228.33/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2647 | 10002983 | POR RADIO | COR.Sabanal |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968094 |  |  | AAG-MON.CASTELLANA-M2 | Port 1/2/15 | Ejecutado |  | 0 | AAG-MON.CASTELLANA-M2 | Port 1/2/7 | Full duplex Forzado | Pendiente | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | COR.Sabanal | 1/4/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/4:1483 123869 321 none 321 none Up Up 1/4/4:1025 124264 23 none 23 none Up Up 1/4/4:1023 124271 22 none 22 none Up Up 1/4/4:1450 124475 22 none 22 none Up Up 1/4/4:1081 124524 23 none 23 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1502 | 10.167.12.152 | 10.167.12.154 | 44462 | 10.167.12.153 | 12288 | 1502 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44530 | Puerto Libre | SI | 1 | 44358 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.37.177/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Una Fuente, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 29 Nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2648 | 10002981 | POR RADIO | COR.Guacharacal |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968110 | Puerto Libre |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1910 | 10.167.14.16 | 10.167.14.18 | 44307 | 10.167.14.17 | 15360 | 1910 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.36.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 23/05/2021 Reprogramada para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Certificación exitosa. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2649 | 10002980 | POR RADIO | COR.San Carlos |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1051846 |  |  | AAC-COR.CERETE2-M1 | Port 1/5/1 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CERETE2-M1 | Port 1/5/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1396 | 10.167.11.92 | 10.167.11.94 | 44302 | 10.167.11.93 | 21504 | 1396 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | Puerto Libre | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.209/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2650 | 10002978 |  | ANT.El Jordan | Rediseños W45 | MON.Aeropuerto | 7/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1384607 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.SAN_CARLOS2-M1 | Port 1/2/1 | Ejecutado | El CHG329003 es para la configuracion de los puertos del enlace de MW |  | AAC-ANT.SAN_CARLOS2-M1 | Port 1/2/1 |  |  | O&M | 14/11// José actualiza info diseño, pendiente VLAN y Dir Gestión 16/11// VLAN y direccionamiento gestión OK |  |  | CERRADA | ZTE | 1591 | 10.167.25.112 | 10.167.25.114 | 44327 | 10.167.25.113 | 18432 | 1591 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44523 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44531 | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.208.161/29 |  |  | Sin programar | 09/06/2021 Incluyen diseño para la conectante VCO.La Nora. | 0 | Ejecución O&M | Sin Programar
2651 | 10002977 |  | ANT.Puerto Garza |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1151412 |  |  | AAC-ANT.CAMPO_DIAMANTE-M1 | Port 1/1/8 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CAMPO_DIAMANTE-M1 | Port 1/1/8 |  |  | O&M | Visitar radio más cerca del Alcatel-ANT.CAMPO DIAMANTE----- |  |  | CERRADA | ZTE | 1436 | 10.167.134.164 | 10.167.134.166 | 44466 | 10167134165 | 12288 | 1436 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44466 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44471 | EJECUTADA | SI | 0 |  | 19.2 | 18.9 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.209.209/29 | Demarcador Instalado | 44471 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.2 Ad 01/10/2021 No se puede terminar esta actividad ya que el ALU esta mostrando alarmas y puede ser que el modulo que utilizaron este defectuoso, va ir s.o mañana a campo diamante para cambiar el sfp. Hoy ya no alcanza porque toca enviarle el sfp desde medellín, la idea es que las interfaces tanto del ALU como del radio vr10 queden arriba. Se reprograma para el dia de mañana 02/10/2021 continuar labores | SFP Adicional | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2652 | 10002976 | POR RADIO | COR.SABANAL | Rediseños | COR.Colomboy |  | FASE 2 |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT968094 |  |  | AAG-MON.CASTELLANA-M2 | Port 1/2/15 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2209 | 10.167.28.248 | 10.167.28.250 | 44346 | 10.167.28.249 | 15360 | 2209 | Configuración ok | el archivo de cruzadas esta el equipo AAG-MON.CASTELLANA-M2 Port 1/2/7, ayer solicitaron la reconfiguración en AAG-MON.CASTELLANA-M1 Port 1/4/4 | CERTIFICACIÓN ok | 44454 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44530 | Puerto Libre | SI | 1 | 44358 | 15.2 | 6.4 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.37.177/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Una Fuente, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 29 Nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2653 | 10002975 | POR RADIO | COR.Km 15 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001281 |  |  | AAG-MON.6_DE_MARZO-M2 | Port 2/2/7 | Ejecutado |  |  | AAG-MON.6_DE_MARZO-M2 | Port 2/2/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1279 | 10.167.2.132 | 10.167.2.134 | 44289 | 10.167.2.133 | 15360 | 1279 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44462 | Puerto Libre | SI | 1 | 44462 | 21.9 | 23.1 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.81/28 | Switch Instalado | 44462 | Exitosa | 12/09/2021 No se visito este sitio, ya que el personal del aliado reporta quebrantos de salud atribuibles a las constantes lluvias en la zona, se reprograma para el martes 14 de septiembre 14/09/2021 No se logra realizar debido a que el personal que atenderia este sitio estaba en COR.Valencia, se reprograma 16 de septiembre 16/09/2021 el personal se encontraba en COR.San Marcos-4, no alcanza a desplazarse al sitio. se reprograma para el 18 de sept 18/09/2021 Se deja instalado el sw por temas de lluvias nos retiramos dle sitio queda pendiente las pruebs de servicio y gestion del sw se reprograma para 19 de septiembre 19/09/2021 no se logró ingresar a al EB porque no autorizaron las llaves. se reprograma para el 20 de sept 20/09/2021 No se logra realizar debido a que se presentan furtes lluevias en el cerro se reprograma para 22 de sep 22/09/2021 Sitio no se realiza porque el dia de ayer era dia sin carro y sin moto y no logran deplazarse se reprograma para 23 de sept | Configuracion Servicio (PEM) | Integrado | Ruta Certificada
2654 | 10002974 | SATELITAL | COR.La Barra | Sin LV - Cambio UM |  | 26/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1001363 | Puerto Libre |  | AAC-COR.LA_BARRA-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M1 | Port 1/3/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1418 | 10.167.10.28 | 10.167.10.29 | 44301 | 10.167.10.30 | 12288 | 1418 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44531 | Puerto Libre | SI | 1 | 44362 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.33/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 08/06 Diseño cambio a satelital 15/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 30 Nov | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2655 | 10002973 | POR RADIO | ANT.San Carlos-1 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1053086 |  |  | AAC-ANT.SAN_CARLOS-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SAN_CARLOS-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1404 | 10.167.18.168 | 10.167.18.170 | 44314 | 10.167.18.169 | 18432 | 1404 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Enrique Cardenas Gomez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.225.25/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2656 | 10002970 |  | ANT.Doradal |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1065162 |  |  | AAC-ANT.DORADAL-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.DORADAL-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3645 | 10.167.53.60 | 10.167.53.62 | 44428 | 10.167.53.61 | 18432 | 3645 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44428 | 10.96.64.217 | 255.255.255.252 | 10.96.64.218 | 789 | EJECUTAR | 44434 | EJECUTADA | SI | 1 | 44434 | 26.67 | 20.45 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.227.193/27 | Switch Instalado | 44434 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2657 | 10002967 | SATELITAL | COR.Km 15 |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1001281 |  |  | AAG-MON.6_DE_MARZO-M2 | Port 2/2/7 | Ejecutado |  |  | AAG-MON.6_DE_MARZO-M2 | Port 2/2/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1419 | 10.167.10.20 | 10.167.10.22 | 44323 | 10.167.10.21 | 18432 | 1419 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44462 | Puerto Libre | SI | 1 | 44462 | 21.9 | 23.1 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.81/28 | Switch Instalado | 44462 | Exitosa | 12/09/2021 No se visito este sitio, ya que el personal del aliado reporta quebrantos de salud atribuibles a las constantes lluvias en la zona, se reprograma para el martes 14 de septiembre 14/09/2021 No se logra realizar debido a que el personal que atenderia este sitio estaba en COR.Valencia, se reprograma 16 de septiembre 16/09/2021 el personal se encontraba en COR.San Marcos-4, no alcanza a desplazarse al sitio. se reprograma para el 18 de sept 18/09/2021 Se deja instalado el sw por temas de lluvias nos retiramos dle sitio queda pendiente las pruebs de servicio y gestion del sw se reprograma para 19 de septiembre 19/09/2021 no se logró ingresar a al EB porque no autorizaron las llaves. se reprograma para el 20 de sept 20/09/2021 No se logra realizar debido a que se presentan furtes lluevias en el cerro se reprograma para 22 de sep 22/09/2021 Sitio no se realiza porque el dia de ayer era dia sin carro y sin moto y no logran deplazarse se reprograma para 23 de sept | Configuracion Servicio (PEM) | Aplazado | Ruta Certificada
2658 | 10002966 |  | ANT.San Carlos-1 | Sin LV - Cambio UM |  | 20/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1053086 |  |  | AAC-ANT.SAN_CARLOS-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SAN_CARLOS-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1406 | 10.167.18.164 | 10.167.18.166 | 44314 | 10.167.18.165 | 15360 | 1406 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Enrique Cardenas Gomez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.225.25/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2659 | 10002965 | POR RADIO | MET.La Palmera |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1116017 |  |  | AAC-VCO.CATAMA-M3 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1306 | 10.167.57.32 | 10.167.57.34 | 44422 | 10.167.57.33 | 21504 | 1306 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44424 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44431 | EJECUTADA | SI | 1 | 44431 | 27 | 28 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.193.17/29 |  |  | Exitosa | 08/08/2021 Se requiere un rediseño, no hay puertos disponible para pasar o hacer la tramision. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2660 | 10002964 | SATELITAL | MET.PACHIAQUIARO | Rediseños | MET.La Palmera |  | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1063269 |  |  | AAC-MET.POMPEYA-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.POMPEYA-M1 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3021 | 10.167.46.156 | 10.167.46.158 | 44358 | 10.167.46.157 | 15360 | 3021 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | SI | 2 | 44347 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Diego Edson Jaimes Cobos | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.206.97/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2661 | 10002963 | POR RADIO | CUC.BELEN | Rediseños W43 | NOR.Salazar | 19/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT992723 |  |  | AAC-CUC.BELEN-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CUC.BELEN-M1 | Port 1/3/3 | 1G |  | O&M | "A:AAC-CUC.BELEN-M1# show service sap-using sap 1/3/3 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/3/3:1313 125081 322 none 322 none Up Down 1/3/3:1387 132690 321 none 321 none Up Down 1/3/3:1076 138252 702 none 702 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 3 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" |  |  | CERRADA | ZTE | 1387 | 10.167.50.104 | 10.167.50.106 | 44506 | 10.167.50.105 | 15360 | 1387 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44496 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44526 | EJECUTADA | SI | 1 | 44508 | 15 | 12 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Marco Emilio Peña Miranda | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.65.184.81/29 | Demarcador Instalado |  | Exitosa | 20/04/2021 Incluyen diseño para la conectante CUC.Belen. 08/11/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un DEMARCADOR. 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y reprograma visita para el 26 Nov. | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2662 | 10002962 |  | NOR.San Cayetano |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1219643 | Puerto Libre | SI | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | Ejecutado | La TX IRU es conexión Punto - Multipunto. El puerto final de ALCATEL para hacer pruebas es AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 Port 4/2/2. |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1503 | 10.167.50.212 | 10.167.50.214 | 44434 | 10.167.50.213 | 12288 | 1503 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44442 | EJECUTADA | SI | 1 | 44442 | 13 | 3 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.254.129/25 | Demarcador Instalado | 44442 | Exitosa |  | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2663 | 10002961 | POR RADIO | NOR.Ricaurte |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004202 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | N/A N/A | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3388 | 10.167.57.192 | 10.167.57.194 | 44404 | 10.167.57.193 | 15360 | 3388 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44422 | EJECUTADA | SI | 2 | 44422 | 19 | 8 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44422 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 12/08/2021: Segun cronograma con el aliado se reprograma para el 13 de agosto 13/08/2021, No se realiza porque se tiene un problema con las IP de servicio y asi poder hacer las pruebas lo antes posible, se hace escalamiento con Paola Mesa y Carolina Valderrama, se reprograma para el 15 de agosto. 14/08/2021: Se adelanto este sitio para el 14 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2664 | 10002949 |  | CES.Media Luna |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Ruta TX 3G | OT1125667 | Diseño 3G |  | VAD-HUR-AN01 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  | 0 | VAD-HUR-AN01 | Port 1/3/1 | 0 |  | O&M | CES.Media Luna | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 3676 | 10.167.40.56 | 10.167.40.58 | 44429 | 10.167.40.57 | 15360 | 3676 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44431 | 10.96.152.218/30 | 255.255.255.252 | 10.96.152.217/30 | 789 | EJECUTAR | 44527 | EJECUTADA | SI | 1 | 44527 | 19.1 | 11.22 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.43.161/28 | Switch Instalado | 44527 | Exitosa | 08/06 Diseñor por 3G no se debe visitar 09/11/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 3.1 requiere la instalación de un Switch de DOBLE FUENTE. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y programa visita para el 27 Nov. | Exitosa sin inconvenientes | Aplazado | Ruta Certificada
2665 | 10002945 | POR RADIO | ANT.Campo Diamante |  |  | 9/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1089490 |  |  | AAC-ANT.CAMPO_DIAMANTE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3482 | 10.167.50.60 | 10.167.50.62 | 44420 | 10.167.50.61 | 15360 | 3482 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44422 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44394 | EJECUTADA | SI | 1 | 44394 | 27.97 | 27.1 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.226.81/28 | Switch Instalado | 44394 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2666 | 10002942 | SATELITAL | ANT.San Francisco | Sin LV - Cambio UM |  | 2/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1064403 |  |  | AAC-ANT.SAN_FRANCISCO-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SAN_FRANCISCO-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1913 | 10.167.19.108 | 10.167.19.110 | 44319 | 10.167.19.109 | 15360 | 1913 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44346 | Puerto Libre | SI | 1 | 44346 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.231.1/28 |  |  | Exitosa | 30-05-20221. No fue posible prueba de test de velocidad y navegación. NOC no respondió para ayudar con la comfiguración de las Vlan y direcciones. Cerro de Dificil Acceso | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2667 | 10002939 | POR RADIO | SND.Valle de San Jose |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1096683 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1040 | 10.167.9.32 | 10.167.9.34 | 44301 | 10.167.9.33 | 12288 | 1040 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44512 | EJECUTADA | SI | 1 | 44512 | 12 | 11 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44512 | Exitosa | 23/07/2021 Se realizó certificacion exitosa, se instaló SW de una fuente 11/11/2021 Con la inclusión de fase 3.1, Alexandra Chacón solicita reemplazar el SW sencillo por uno doble dada la cantidad de centros digitales asociados a esta conectante, se reprograma visita para el 12 de nov 12/11/2021Se realiza cambio del SW doble | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2668 | 10002937 | POR RADIO | SND.Barichara |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002662 | Puerto Libre |  | AAC-SND.BARICHARA-M1 | Port 1/5/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | *A:SJG-SJG-AN01# | CERRADA | NAE | 3558 | 10.167.54.40 | 10.167.54.42 | 44435 | 10.167.54.41 | 12288 | 3558 | Configuración ok | 0 | CERTIFICACIÓN ok | 44438 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | Puerto Libre | SI | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.255.241/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 0 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2669 | 10002936 | POR RADIO | SND.San Gil-3 |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1041240 |  |  | AAG-SND.SAN_GIL3-M2 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAG-SND.SAN_GIL3-M2 | Port 1/4/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1404 | 10.167.2.16 | 10.167.2.18 | 44292 | 10.167.2.17 | 12288 | 1404 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.248.1/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2670 | 10002935 | POR RADIO | SND.CURITI | Rediseños | SND.San Gil Curiti |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001077 | Requiere Cruzada |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1713 | 10.167.26.248 | 10.167.26.250 | 00:00:00 | 10.167.26.249 | 12288 | 1713 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44397 | Puerto Libre | SI | 1 | 44356 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2671 | 10002934 | POR RADIO | SND.Valle de San Jose | Rediseños |  | 20/08/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1096683 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 |  |  | O&M |  |  | 4/2/2:789 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1320 123508 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 4/2/2:1335 123560 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1428 123567 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1318 123572 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1431 123575 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1310 123580 25 none 25 none Up Up 4/2/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1464 123617 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1406 123631 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 4/2/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1950 125205 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1359 129943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1367 130207 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3327 130512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3328 130515 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3373 131041 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3374 131051 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4089 131056 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3375 131058 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3376 131067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3388 131108 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3379 131123 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3390 131128 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3396 131458 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3397 131468 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1372 131478 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1373 131491 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1374 131512 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1375 131523 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3402 131525 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3445 131955 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4088 132035 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1309 132705 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1379 132727 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1381 132732 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1385 133646 22 none 22 none Up Up 4/2/2:4091 134069 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3584 134276 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1390 134348 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1451 134356 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1389 134366 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1510 134612 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1412 134628 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1399 134638 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1393 134652 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1502 134696 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1503 134697 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1504 134698 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1550 134835 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1520 134870 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1411 134932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1422 134946 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1513 135001 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1440 135011 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1445 135032 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4085 135263 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3833 135511 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3834 135602 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3835 135624 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3836 135628 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3837 135629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3851 135737 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3852 135739 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3853 135740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1701 135942 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1424 135943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1426 135950 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4083 136183 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3820 136400 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3818 136609 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3831 136660 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3889 136913 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3900 136996 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3901 136999 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3842 137064 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3912 137096 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3913 137097 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3941 137460 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3942 137462 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3344 138067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3846 138170 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3848 138179 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3949 138187 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 146 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *B:AAG-BUC.BBO-M4# | CERRADA | NAE | 3584 | 10.167.60.124 | 10.167.60.126 | 44446 | 10.167.60.125 | 12288 | 3584 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44512 | EJECUTADA | SI | 1 | 44512 | 12 | 11 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44512 | Exitosa | 23/07/2021 Se realizó certificacion exitosa, se instaló SW de una fuente 11/11/2021 Con la inclusión de fase 3.1, Alexandra Chacón solicita reemplazar el SW sencillo por uno doble dada la cantidad de centros digitales asociados a esta conectante, se reprograma visita para el 12 de nov 12/11/2021Se realiza cambio del SW doble | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2672 | 10002933 | POR RADIO | SND.Meson del Cuchicute | Sin LV - Cambio UM |  | 21/09/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1055523 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1994 | 10.167.16.16 | 10.167.16.18 | 44429 | 10.167.16.17 | 12288 | 1994 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44444 | Puerto Libre | SI | 2 | 44444 | 19 | 10 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44443 | Exitosa | 31/5/2021 se llega a EB no hay configuración de los puertos, no hay linea de vista de la escuelita con esta EB, se esta a la espera de correo de soporte del Líder de cruzadas por el área de Carlos Quintero. 04/09/2021 Personal en sitio indica que logro instalar el equipo pero debido a una lluvia fuerte no alcanzo a realizar pruebas, se reprograma mañana 05 de septiembre para culminar la actividad. | Configuracion Tx (NOC) | Integrado | Ruta Certificada
2673 | 10002931 | POR RADIO | ANT.VIA SAN JERONIMO-2 | Rediseños | ANT.San Jeronimo |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052892 |  |  | AAC-ANT.TUNEL_DE_OCCIDENTE-M1 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SAN_JERONIMO2-M1 | Port 1/2/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1307 | 10.167.15.196 | 10.167.15.198 | 44308 | 10.167.15.197 | 18432 | 1307 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Yamid Molina Cartagena | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.215.177/28 |  |  | Exitosa | Se encontró ruta con problemas en Tunel de Occidente (Solucionado) | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2674 | 10002930 | POR RADIO | ANT.Via San Jeronimo-1 | Rediseños |  | 22/05/2021 | FASE 1B |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1063545 |  |  | AAC-ANT.TUNEL_DE_OCCIDENTE-M1 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.TUNEL_DE_OCCIDENTE-M1 | Port 1/1/12 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 2250 | 10.167.47.140 | 10.167.47.142 | 44355 | 10.167.47.141 | 12288 | 2250 | Configuración OK | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44355 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE | 0 | Albeiro Garcia Giraldo | Yamid Molina Cartagena | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.215.177/28 |  |  | TX InServ | 0 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2675 | 10002929 | POR RADIO | ANT.San Jeronimo |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1055131 |  |  | AAC-ANT.SAN_JERONIMO2-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SAN_JERONIMO2-M1 | Port 1/2/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1798 | 10.167.18.160 | 10.167.18.162 | 44315 | 10.167.18.161 | 15360 | 1798 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44338 | EJECUTADA | SI | 1 | 44338 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Yamid Molina Cartagena | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.228.129/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 22 de Mayo; comentario del 31/05. // | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2676 | 10002924 |  | CAD.VITERBO |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1134587 | Requiere Cruzada | NO | AAC-CAD.VITERBO-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1367 | 10.167.58.232 | 10.167.58.234 | 44454 | 10.167.58.233 | 12288 | 1367 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44454 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44351 | Puerto Libre | SI | 1 | 44351 | 12.4 | 10.3 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Carlos Alberto Valencia Ochoa | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.245.129/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2677 | 10002923 | POR RADIO | CAD.VITERBO | Rediseños | RIS.La Isla |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1134587 |  |  | AAC-CAD.VITERBO-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.VITERBO-M1 | Port 1/3/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2197 | 10.167.25.148 | 10.167.25.150 | 44326 | 10.167.25.149 | 12288 | 2197 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44351 | Puerto Libre | SI | 1 | 44351 | 12.4 | 10.3 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Carlos Alberto Valencia Ochoa | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.244.17/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2678 | 10002922 |  | CAD.Acapulco |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1092287 |  |  | AAC-RIS.VIRGINIA1-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-RIS.VIRGINIA1-M1 | Port 1/4/4 | Full-Duplex | Pendiente | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel/Sin definición de VLAN | RIS.VIRGINIA-1 | 1/4/4:0 666 1 none 1 none Up Down 1/4/4:1861 127290 321 none 321 none Up Down | CERRADA | NAE | 3037 | 10.167.27.136 | 10.167.27.138 | 44362 | 10.167.27.137 | 12288 | 3037 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44360 | EJECUTADA | SI | 1 | 44360 | 15.3 | 8.9 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Carlos Alberto Valencia Ochoa | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.246.209/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2679 | 10002921 | POR RADIO | CAD.Acapulco |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092287 |  |  | AAC-RIS.VIRGINIA1-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-RIS.VIRGINIA1-M1 | Port 1/4/4 | Full-Duplex | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | RIS.VIRGINIA-1 | 1/4/4:0 666 1 none 1 none Up Down 1/4/4:1861 127290 321 none 321 none Up Down | CERRADA | NAE | 1861 | 10.167.27.132 | 10.167.27.134 | 00:00:00 | 10.167.27.133 | 15360 | 1861 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44360 | EJECUTADA | SI | 1 | 44360 | 15.3 | 8.9 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Carlos Alberto Valencia Ochoa | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.246.209/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2680 | 10002920 |  | CAD.La Habana |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1061973 |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3591 | 10.167.59.12 | 10.167.59.14 | 44447 | 10.167.59.13 | 12288 | 3591 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44416 | EJECUTADA | SI | 1 | 44416 | 19 | 7 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Carlos Alberto Valencia Ochoa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.17/28 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 03/08/2021, se programa para el 6 de agosto. 06/07/2021 se priorizo CAD.Bajo Tablazoo se reprograma para el 7 de agosto. 07/08/2021: se reprograma para el 09/08/2021 ya que el SW se instalo pero no subia la gestion, se solicto soporte pero ya era muy tarde y no lo brindaron. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2681 | 10002916 |  | ANT.Cuiva | Sin LV - Cambio UM |  | 12/11/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1071910 |  |  | ANT-BOQ-AN01 | Port 1/6/2 | Ejecutado |  |  | ANT-BOQ-AN01 | Port 1/6/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1377 | 10.167.21.160 | 10.167.21.162 | 44317 | 10.167.21.161 | 12288 | 1377 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Marco Aurelio Londoño Herrera | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.231.177/28 |  |  | Exitosa | No alcanzó el tiempo por desplazamiento a certificar ANT.Valdivia-2. Fue necesario desplazamiento a sitio intermedio ANT.Valdivia | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2682 | 10002915 | POR RADIO | ANT.Cuiva |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1071910 |  |  | ANT-BOQ-AN01 | Port 1/6/2 | Ejecutado |  |  | ANT-BOQ-AN01 | Port 1/6/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1378 | 10.167.21.164 | 10.167.21.166 | 44317 | 10.167.21.165 | 12288 | 1378 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Marco Aurelio Londoño Herrera | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.231.177/28 |  |  | Exitosa | No alcanzó el tiempo por desplazamiento a certificar ANT.Valdivia-2. Fue necesario desplazamiento a sitio intermedio ANT.Valdivia | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2683 | 10002909 |  | suc.la palmira | Rediseños W44 | SUC.Coloso | 7/09/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT968045 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/4 | 100 mbps |  | O&M | 5/11// José actualiza info diseño 10/11// Wilson certifica configuración PEM |  | "1/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1043 124238 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1045 124241 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1307 124295 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1308 124301 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1309 124318 26 none 6 none Up Up 1/1/4:1300 124325 26 none 6 none Up Up 1/1/4:1526 124363 325 none 325 none Up Up 1/1/4:1444 124364 325 none 325 none Up Up 1/1/4:1445 124366 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1179 124583 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1424 124742 28 none 8 none Up Up 1/1/4:1702 124998 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1557 125912 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1076 128384 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3369 131028 321 none 321 none Up Up " | CERRADA | NAE | 1627 | 10.167.17.212 | 10.167.17.214 | 44510 | 10.167.17.213 | 18432 | 1627 | Configuración ok |  | CERTFICACIÓN OK | 44510 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 2 | 44426 | 19.4 | 4 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.1/27 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 26/05/2021 por demoras en atencion y puesta en gestion de demarcador se atrasan los trabajos y se reprograma nuevamente para el 27 de Mayo.//27-05-2021 se realizan pruebas exitosas. 12/08/2021 No se realizó por atención de emergencias en COR.TEIERRA SANTA-2, se reprograma con aliado 14 de agosto 14/08/2021 segun cronograma del aliado se programo para el 16 de agosto 16/08/2021, Se reprograma para el 17 de agosto por logistica del aliado Prodatel. 17/08/2021Se presento contratiempo debido a que el pc del técnico fallo en medio de la operación, y tocó llevar a Sincelejo para reparar. Se continua el 18 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2684 | 10002907 | SATELITAL | SUC.LA PALMIRA |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT968045 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1526 | 10.167.10.248 | 10.167.10.250 | 44302 | 10.167.10.249 | 15360 | 1526 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 2 | 44426 | 22 | 8 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.65/27 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 26/05/2021 por demoras en atencion y puesta en gestion de demarcador se atrasan los trabajos y se reprograma nuevamente para el 27 de Mayo.//27-05-2021 se realizan pruebas exitosas. 12/08/2021 No se realizó por atención de emergencias en COR.TEIERRA SANTA-2, se reprograma con aliado 14 de agosto 14/08/2021 segun cronograma del aliado se programo para el 16 de agosto 16/08/2021, Se reprograma para el 17 de agosto por logistica del aliado Prodatel. 17/08/2021Se presento contratiempo debido a que el pc del técnico fallo en medio de la operación, y tocó llevar a Sincelejo para reparar. Se continua el 18 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2685 | 10002906 | SATELITAL | SUC.LA PALMIRA |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT968045 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1444 | 10.167.10.252 | 10.167.10.254 | 44302 | 10.167.10.253 | 12288 | 1444 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 2 | 44426 | 22 | 8 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.65/27 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 26/05/2021 por demoras en atencion y puesta en gestion de demarcador se atrasan los trabajos y se reprograma nuevamente para el 27 de Mayo.//27-05-2021 se realizan pruebas exitosas. 12/08/2021 No se realizó por atención de emergencias en COR.TEIERRA SANTA-2, se reprograma con aliado 14 de agosto 14/08/2021 segun cronograma del aliado se programo para el 16 de agosto 16/08/2021, Se reprograma para el 17 de agosto por logistica del aliado Prodatel. 17/08/2021Se presento contratiempo debido a que el pc del técnico fallo en medio de la operación, y tocó llevar a Sincelejo para reparar. Se continua el 18 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2686 | 10002904 | SATELITAL | SUC.LA PALMIRA | Sin LV - Cambio UM |  | 7/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT968045 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  | 1/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1043 124238 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1045 124241 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1307 124295 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1308 124301 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1309 124318 26 none 6 none Up Up 1/1/4:1300 124325 26 none 6 none Up Up 1/1/4:1526 124363 325 none 325 none Up Up 1/1/4:1444 124364 325 none 325 none Up Up 1/1/4:1445 124366 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1179 124583 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1424 124742 28 none 8 none Up Up 1/1/4:1702 124998 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1557 125912 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1076 128384 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3369 131028 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 17 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1# | CERRADA | ZTE | 1445 | 10.167.11.0 | 10.167.11.2 | 44302 | 10.167.11.1 | 15360 | 1445 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 2 | 44426 | 22 | 8 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.65/27 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 26/05/2021 por demoras en atencion y puesta en gestion de demarcador se atrasan los trabajos y se reprograma nuevamente para el 27 de Mayo.//27-05-2021 se realizan pruebas exitosas. 12/08/2021 No se realizó por atención de emergencias en COR.TEIERRA SANTA-2, se reprograma con aliado 14 de agosto 14/08/2021 segun cronograma del aliado se programo para el 16 de agosto 16/08/2021, Se reprograma para el 17 de agosto por logistica del aliado Prodatel. 17/08/2021Se presento contratiempo debido a que el pc del técnico fallo en medio de la operación, y tocó llevar a Sincelejo para reparar. Se continua el 18 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2687 | 10002901 | SATELITAL | SUC.LA PALMIRA | Rediseños | SUC.Tolu Viejo |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT968045 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1179 | 10.167.12.92 | 10.167.12.94 | 44461 | 10.167.12.93 | 12288 | 1179 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 2 | 44426 | 22 | 8 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.225/27 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 26/05/2021 por demoras en atencion y puesta en gestion de demarcador se atrasan los trabajos y se reprograma nuevamente para el 27 de Mayo.//27-05-2021 se realizan pruebas exitosas. 12/08/2021 No se realizó por atención de emergencias en COR.TEIERRA SANTA-2, se reprograma con aliado 14 de agosto 14/08/2021 segun cronograma del aliado se programo para el 16 de agosto 16/08/2021, Se reprograma para el 17 de agosto por logistica del aliado Prodatel. 17/08/2021Se presento contratiempo debido a que el pc del técnico fallo en medio de la operación, y tocó llevar a Sincelejo para reparar. Se continua el 18 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2688 | 10002899 | POR RADIO | SUC.Coloso |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052473 |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M4 | Port 1/13/8 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M4 | Port 1/13/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1628 | 10.167.17.188 | 10.167.17.190 | 44314 | 10.167.17.189 | 12288 | 1628 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 19.4 | 4 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.1/27 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 27/07/2021 Estaba programada para 26 Julio pero el personal debió atender falla en SUC. Sinu y termino a las 5 pm, no se programa para el 28 porque deben atender falla del NOC en SUC. Sucre y SUC. Naranjo, queda programada para 29 de Julio. 29/07/2021, no se hae por problema en el desplazamiento del personasl, el sitio es lejano, se reprograma para el 31 de julio 31/07/2021 Personal incapacitado por vacunacion y el personal de apoyo esta atendiendo fallas, se reprograma 03 agosto 03/08/2021 se presento un inconveniente con las configuraciones en las vlan de Palmito eso causo la demora, se programa para el 4 de agosto 04/05/2021 No se realizó porque el personal esta atendiendo en El canito se reprograma para 05 de agosto ya que tienen otras estaciones tambien pendientes. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2689 | 10002895 | SATELITAL | COR.Ure | Sin LV - Cambio UM |  | 23/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1069049 |  |  | MED-OCC-CN01 | Port 3/1/3 | Ejecutado |  | 26-538_ Caucasia postobon 4 EM20 Port 10 | MED-OCC-CN01 | Port 3/1/3 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 4/jun: O&M - Certificar en Conectante | COR.Ure | 3/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 3/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 3/1/3:1086 124664 320 none 320 none Up Up 3/1/3:1388 125918 1 none 1 none Up Up 3/1/3:1758 125939 323 none 323 none Up Up 3/1/3:1757 125944 322 none 322 none Up Up 3/1/3:2202 127658 322 none 322 none Up Up 3/1/3:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1388 | 10.167.20.128 | 10.167.20.130 | 44319 | 10.167.20.129 | 18432 | 1388 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44416 | EJECUTADA | SI | 2 | 44416 | 19 | 9 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.229.225/27 | Switch Instalado | 44416 | Exitosa | 05/06/2021. Pruebas no fueron existosas. Se solicita validacion de configuracion de puertos, ruta de Tx, alarmas en la ruta para proseguir con la solucion. 02-06-2021 por temas de fallas criticas en la zona no se realiza visita y se reprograma para el dia 05-06-2021 30/07/2021 Se programa para el 31 julio 31/07/2021 NO se realizó por atención de falla en cerro matoso que se instaló el sw, se reprograma para 03 agosto 03/08/2021 Por atencion de fallas criticas de apartado y apartado-2 no se alcanzo se reprograma para el 4 de agosto 04/08/2021 no se pudo hacer por atender otro sitio, sitio lejano, se reprograma para el 6 de agosto. 06/08/2021 No se pudo realizar porque se dio prioridad a SUC.Canito, se reprograma para el 7 de agosto. 07/08/2021 El SO informa falla con la propagcion de las vlans pero lo informa muy tarde, se reprograma para 08 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2690 | 10002893 | POR RADIO | COR.Cerro Matoso |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1098485 |  |  | MED-OCC-CN01 | Port 3/1/3 | Ejecutado |  |  | MED-OCC-CN01 | Port 3/1/3 | 1 G Full |  | O&M |  |  | "3/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 3/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 3/1/3:1086 124664 325 none 325 none Up Up 3/1/3:1388 125918 1 none 1 none Up Up 3/1/3:1758 125939 323 none 323 none Up Up 3/1/3:1757 125944 322 none 322 none Up Up 3/1/3:2202 127658 322 none 322 none Up Up 3/1/3:3092 128869 321 none 321 none Up Up 3/1/3:3107 128916 323 none 323 none Up Up 3/1/3:3111 128930 323 none 323 none Up Up 3/1/3:1705 129750 1 none 1 none Up Up 3/1/3:3252 129802 320 none 320 none Up Up 3/1/3:1408 135413 321 none 321 none Up Up 3/1/3:1422 135477 325 none 325 none Up Up 3/1/3:1076 1009000 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1408 | 10.167.130.28 | 10.167.130.30 | 44459 | 10.167.130.29 | 15360 | 1408 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44459 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44410 | EJECUTADA | SI | 1 | 44410 | 22.1 | 15 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.229.225/27 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 22/07/2021. No se alcanza a llegar al sitio por problemas de tiempo y distancia. Se reprograma para 24 de Julio 24/07/2021 No se alcanza a terminar ya que para este dia se tenian mas de 10 estaciones que atender se reprograma para el dia 26/07/2021 29/07/2021 No se pudo realizar por problemas de ingreso se reprograma para 30 de Julio. 30/07/2021 se instala el SW pero las pruebas no se pudieron realizar. 30/07/2021, SW Instalado de manera exitosa | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2691 | 10002889 |  | COR.Ure |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1069049 |  |  | MED-OCC-CN01 | Port 3/1/3 | Ejecutado |  | 26-538_ Caucasia postobon 4 EM20 Port 10 | MED-OCC-CN01 Puerto 3/1/3 |  | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | COR.Ure | 3/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 3/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 3/1/3:1086 124664 320 none 320 none Up Up 3/1/3:1388 125918 1 none 1 none Up Up 3/1/3:1758 125939 323 none 323 none Up Up 3/1/3:1757 125944 322 none 322 none Up Up 3/1/3:2202 127658 322 none 322 none Up Up 3/1/3:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 2202 | 10.167.30.148 | 10.167.30.150 | 44346 | 10.167.30.149 | 18432 | 2202 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44416 | EJECUTADA | SI | 2 | 44416 | 19 | 9 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.229.225/27 | Switch Instalado | 44416 | Exitosa | 05/06/2021. Pruebas no fueron existosas. Se solicita validacion de configuracion de puertos, ruta de Tx, alarmas en la ruta para proseguir con la solucion. 02-06-2021 por temas de fallas criticas en la zona no se realiza visita y se reprograma para el dia 05-06-2021 30/07/2021 Se programa para el 31 julio 31/07/2021 NO se realizó por atención de falla en cerro matoso que se instaló el sw, se reprograma para 03 agosto 03/08/2021 Por atencion de fallas criticas de apartado y apartado-2 no se alcanzo se reprograma para el 4 de agosto 04/08/2021 no se pudo hacer por atender otro sitio, sitio lejano, se reprograma para el 6 de agosto. 06/08/2021 No se pudo realizar porque se dio prioridad a SUC.Canito, se reprograma para el 7 de agosto. 07/08/2021 El SO informa falla con la propagcion de las vlans pero lo informa muy tarde, se reprograma para 08 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2692 | 10002888 | POR RADIO | COR.Pto Libertador |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068356 |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2114 | 10.167.26.16 | 10.167.26.18 | 44324 | 10.167.26.17 | 15360 | 2114 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.39.225/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2693 | 10002882 |  | CAU.Piamonte |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1055956 | Requiere Cruzada | 1 Optico | AAC-PUT.VILLA_GARZON-M2 | PTO 1/1/10 | Ejecutado |  |  | AAC-PUT.VILLA_GARZON-M2 | PTO 1/3/8 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 5/6/2021-O&M - Certificar en Conectante | CAU.Piamonte | 1/3/8:789 123 11 none 11 none Up Up 1/3/8:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/8:1999 125330 320 none 320 none Up Up 1/3/8:1669 125357 320 none 320 none Up Up 1/3/8:1671 125377 320 none 320 none Up Up 1/3/8:1626 125477 321 none 321 none Up Up 1/3/8:1627 125858 320 none 320 none Up Up 1/3/8:2027 126250 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1671 | 10.167.15.120 | 10.167.15.122 | 00:00:00 | 10.167.15.121 | 12288 | 1671 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 11.7 | 12.3 | OCCIDENTE | Claro | Eder Leandro Garces Navia | Pablo Rodrigo Tejada Ortiz | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.202.97/27 |  |  | Exitosa | 06/06/2021, Situación de orden público y desabastecimiento de combustible impiden el desplazamiento hacia el municipio de Piamonte sitio catalogado zona guerrillera tradicional situado aproximadamente 12 horas de Popayán Cauca, adicionalmente se tiene que personal propio y contratista de Florencia Caqueta estan sin combustible, vehiculo requerido 4x4. // 15/06/2021 Lider y So llegaron a la zona *5>00 am hasta las 21>00) peronal se desplaza manana a la EB por seguridad 1-Cierre de vías en paletera por la vía Popayán san José de Isnos comunidades indígenas kokonucos 2-desabastecimiento de combustible en Popayán y a nivel nacional por la restricción de circulación por los bloqueos. 3-Para llegar a Piamonte se requiere abastecer al regreso en Caquetá o Pitalito ya que la distancia desde Popayán por vías mixta (destapado paramo) es de 410 km de ida y otros 410 de regreso sin contar los desplazamientos internos y la capacidad del vehículo March no da para realizar ese trayecto con full tanque. 4-Cierre en la vía inza la plata por protestas del paro nacional 5-via Pitalito Mocoa con cierre en la vereda santamarta km 26 por bloqueos del paro no hay probabilidad de circulación por desabastecimiento de combustible en el putumayo 6-la actividad a realizar está programada para que se realice por personal directo de Claro 7-las validaciones se han realizado por medio de las notas del chat 7x24 reportes de Fabián arenas y las noticias Anexo evidencias NOTA https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/por-lo-menos-61-vias-continuan-bloqueadas-en-el-pais-segun-mindefensa/ | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2694 | 10002881 | POR RADIO | CAQ.La Fraguita |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063406 | Requiere Cruzada | 1 Eletrico | AAC-PUT.VILLA_GARZON-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-PUT.VILLA_GARZON-M2 | Port 1/3/8 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 5/6/2021-O&M - Certificar en Conectante | CAQ.La Fraguita | 1/3/8:789 123 11 none 11 none Up Up 1/3/8:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/8:1999 125330 320 none 320 none Up Up 1/3/8:1669 125357 320 none 320 none Up Up 1/3/8:1671 125377 320 none 320 none Up Up 1/3/8:1626 125477 321 none 321 none Up Up 1/3/8:1627 125858 320 none 320 none Up Up 1/3/8:2027 126250 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1999 | 10.167.17.220 | 10.167.17.222 | 44508 | 10.167.17.221 | 18432 | 1999 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44508 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44530 | EJECUTADA | SI | 1 | 44353 | 12.4 | 12.4 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.202.97/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 03/06/2021 Persona no cuenta con combustible. El dia de hoy so se encuentra en una fila de aproximadamente 3k para abastecer el vehiculo/ Solo se pudo abastecer 50.000, este combustible no alcanza para ir a este sitio// 6/6/2021 trabajo exitoso 06/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y reprograma visita para el 22 de Nov. 23/11/2021 PUT.VILLA_GARZON-M1 Port 1/2/5 y no hay configuracion de vlan de demarcador.; Es necesario ir a PUT.Villa Garzon y revisar conexiones y certificar desde allí; Se reprograma para el 25 de nov | Inconvenientes Ruta Tx | Integrado | Ruta Certificada
2695 | 10002880 |  | SJG.SAN JOSE-7 | Rediseños | SJG.San Jose-3 |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1113532 | Requiere Cruzada |  | AAC-SJG.SAN_JOSE-M2 | Pto 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-SJG.SAN_JOSE-M2 | Pto 1/1/5 |  |  | O&M |  |  | 1/3/2:4000 123434 7060 none 7060 none Up Up | CERRADA | NAE | 2198 | 10.167.25.168 | 10.167.25.170 | 44326 | 10.167.25.169 | 12288 | 2198 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44353 | EJECUTADA | SI | 1 | 44353 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.193.33/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2696 | 10002872 |  | MET.Puerto Concordia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1093483 |  |  | AAC-MET.PUERTO_CONCORDIA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1650 | 10.167.134.92 | 10.167.134.94 | 44469 | 10.167.134.93 | 12288 | 1650 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTFICACIÓN OK | 44470 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44425 | EJECUTADA | SI | 1 | 44425 | 20 | 25 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.1/27 | Switch Instalado | 44425 | Exitosa | 24/07/2021: no tiene SW doble, en espera de que lleguen, se solicitaron a Cucuta y Bmanga. 27/07/2021, no se pueden prgramar por falta de SW doble en la zona. 25/07/2021 Ya que no se tiene SW doble en la zona por instruccion de Wilson Forero se instalara uno sencillo, se programa para el 26 de julio. 26/07/2021 Se presenta inconvenientes en la zona, personal quedo sin vehiculo, se reprograma para el 30 de julio 30/07/2021: esta noche llega el SW, por ser sitio lejano se reprograma para el 2 de agosto. 02/08/2021, no se realizo por problema en la configiracion del sw, de reprograma para el 4 de agosto. 04/08/2021 personal sin vehiculo se entrega hoy en villavicencio, se reprograma para el 6 de agosto 06/08/2021: el so recogió carro en Villavicencio por daño y atendió pendientes de plantas que tenia 09/08/2021: No hay SW 12/08/2021 Se reprograma para el 15 de agosto, ya que no se contaba con SW en la zona pero ya llegaron a la ciudad de villavicencio. 15/08/2021 el personal se encuentra atendiendo emergencia en granada, se reprograma para el 17 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2697 | 10002856 |  | GUV.Rb Piedra Gorda |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1070241 | Puerto Libre |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 | 100 full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1511 | 10.167.55.120 | 10.167.55.122 | 44527 | 10.167.55.121 | 12288 | 1511 | Configuración ok | coNFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 19 | 10 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.201.193/26 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 20/05/2021 No es posible el desplazamiento por orden publico, bloqueos y Falta de combustible, se reprograma para el 25 de mayo. 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se hará distribucion. Se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 Por la lluvia el estado de la via esta malo . Se reprograma para el 19 de agosto 19/08/2021 El SO estaba instalando MET.La Bodega y no le alcanzó el tiempo. Se reprograma para el 20 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2698 | 10002851 |  | MET.Mapiripan |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1289154 |  |  | AAC-MET.MAPIRIPAN-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  | '------ |  | CERRADA | NAE | 3865 | 10.167.131.248 | 10.167.131.250 | 44463 | 10.167.131.249 | 12288 | 3865 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44467 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44481 | EJECUTADA | SI | 1 | 44481 | 18.1 | 18.9 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Fabian Exleider Cardenas Urrego | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.66.103.193/27 | Switch Instalado | 44481 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad 28/09/2021 Jonathan Bejarano informa que no le han llegado los SW, adicionalmente para visitar al sitio se requieren permisos para un vuelo se reprograma para el lunes 04 de octubre 10/10/2021 Para desplazarse al sitio se generó una ot porque el sitio es con vuelo comercial. Smu a la espera de aprobación, Se reprograma para el 14 de oct 10/10/2021 Para desplazarse al sitio se generó una ot porque el sitio es con vuelo comercial. Smu a la espera de aprobación, Se reprograma para el 14 de oct10/10/2021 Para desplazarse al sitio se generó una ot porque el sitio es con vuelo comercial. Smu a la espera de aprobación, Se reprograma para el 14 de oct | Insumos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2699 | 10002849 | POR RADIO | GUV.Rb Piedra Gorda |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1070241 | Puerto Libre |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1312 | 10.167.20.84 | 10.167.20.86 | 44389 | 10.167.20.85 | 15360 | 1312 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44389 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 19 | 10 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.201.193/26 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 20/05/2021 No es posible el desplazamiento por orden publico, bloqueos y Falta de combustible, se reprograma para el 25 de mayo. 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se hará distribucion. Se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 Por la lluvia el estado de la via esta malo . Se reprograma para el 19 de agosto 19/08/2021 El SO estaba instalando MET.La Bodega y no le alcanzó el tiempo. Se reprograma para el 20 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2700 | 10002842 |  | GUV.Rb Piedra Gorda | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Sin linea de vista | OT1070241 | Puerto Libre |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1314 | 10.167.20.92 | 10.167.20.94 | 44316 | 10.167.20.93 | 12288 | 1314 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44409 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 19 | 10 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.201.193/26 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 20/05/2021 No es posible el desplazamiento por orden publico, bloqueos y Falta de combustible, se reprograma para el 25 de mayo. 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se hará distribucion. Se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 Por la lluvia el estado de la via esta malo . Se reprograma para el 19 de agosto 19/08/2021 El SO estaba instalando MET.La Bodega y no le alcanzó el tiempo. Se reprograma para el 20 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2701 | 10002837 |  | GUV.Rb Piedra Gorda |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1070241 | Puerto Libre |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1523 | 10.167.51.204 | 10.167.51.206 | 44431 | 10.167.51.205 | 15360 | 1523 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 19 | 10 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.201.193/26 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 20/05/2021 No es posible el desplazamiento por orden publico, bloqueos y Falta de combustible, se reprograma para el 25 de mayo. 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se hará distribucion. Se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 Por la lluvia el estado de la via esta malo . Se reprograma para el 19 de agosto 19/08/2021 El SO estaba instalando MET.La Bodega y no le alcanzó el tiempo. Se reprograma para el 20 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2702 | 10002833 |  | GUV.Rb Piedra Gorda | Sin LV - Cambio UM |  | 2/11/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1070241 | Puerto Libre |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1522 | 10.167.51.200 | 10.167.51.202 | 44431 | 10.167.51.201 | 15360 | 1522 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 19 | 10 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.201.193/26 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 20/05/2021 No es posible el desplazamiento por orden publico, bloqueos y Falta de combustible, se reprograma para el 25 de mayo. 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se hará distribucion. Se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 Por la lluvia el estado de la via esta malo . Se reprograma para el 19 de agosto 19/08/2021 El SO estaba instalando MET.La Bodega y no le alcanzó el tiempo. Se reprograma para el 20 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2703 | 10002821 | POR RADIO | GUV.El retorno |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063559 |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1348 | 10.167.17.84 | 10.167.17.86 | 44313 | 10.167.17.85 | 15360 | 1348 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44363 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.201.193/26 | Demarcador Instalado | 44340 | Exitosa | 20/05/2021 No es posible el desplazamiento por orden publico, bloqueos y Falta de combustible, se reprograma para el 25 de mayo. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2704 | 10002819 |  | GUV.Rb Piedra Gorda | Rediseños W46 | SJG.San Jose-2 | 9/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1070241 |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | PTO 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | PTO 1/1/2 |  |  | PEM | 22/11// José actualiza diseño/ NOC da VBO sw/ Pendiente certificar PEM |  | add | CERRADA | NAE | 3828 | 10.167.133.240 | 10.167.133.242 | 44459 | 10.167.133.241 | 12288 | 3828 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 19 | 10 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.201.193/26 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 20/05/2021 No es posible el desplazamiento por orden publico, bloqueos y Falta de combustible, se reprograma para el 25 de mayo. 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se hará distribucion. Se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 Por la lluvia el estado de la via esta malo . Se reprograma para el 19 de agosto 19/08/2021 El SO estaba instalando MET.La Bodega y no le alcanzó el tiempo. Se reprograma para el 20 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2705 | 10002817 | POR RADIO | MET.Puerto Concordia |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1093483 |  |  | AAC-MET.PUERTO_CONCORDIA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.PUERTO_CONCORDIA-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M | Certificar en Primer tramo/Radio mas cerca del Alcatel |  |  | CERRADA | ZTE | 1307 | 10.167.51.156 | 10.167.51.158 | 44425 | 10.167.51.157 | 12288 | 1307 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44425 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44425 | EJECUTADA | SI | 1 | 44425 | 20 | 25 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.1/27 | Switch Instalado | 44425 | Exitosa | 24/07/2021: no tiene SW doble, en espera de que lleguen, se solicitaron a Cucuta y Bmanga. 27/07/2021, no se pueden prgramar por falta de SW doble en la zona. 25/07/2021 Ya que no se tiene SW doble en la zona por instruccion de Wilson Forero se instalara uno sencillo, se programa para el 26 de julio. 26/07/2021 Se presenta inconvenientes en la zona, personal quedo sin vehiculo, se reprograma para el 30 de julio 30/07/2021: esta noche llega el SW, por ser sitio lejano se reprograma para el 2 de agosto. 02/08/2021, no se realizo por problema en la configiracion del sw, de reprograma para el 4 de agosto. 04/08/2021 personal sin vehiculo se entrega hoy en villavicencio, se reprograma para el 6 de agosto 06/08/2021: el so recogió carro en Villavicencio por daño y atendió pendientes de plantas que tenia 09/08/2021: No hay SW 12/08/2021 Se reprograma para el 15 de agosto, ya que no se contaba con SW en la zona pero ya llegaron a la ciudad de villavicencio. 15/08/2021 el personal se encuentra atendiendo emergencia en granada, se reprograma para el 17 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2706 | 10002810 |  | MET.Puerto Concordia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1093483 |  |  | AAC-MET.PUERTO_CONCORDIA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1431 | 10.167.134.88 | 10.167.134.90 | 44469 | 10.167.134.89 | 12288 | 1431 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44469 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44425 | EJECUTADA | SI | 1 | 44425 | 20 | 25 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.201.193/26 | Switch Instalado | 44425 | Exitosa | 24/07/2021: no tiene SW doble, en espera de que lleguen, se solicitaron a Cucuta y Bmanga. 27/07/2021, no se pueden prgramar por falta de SW doble en la zona. 25/07/2021 Ya que no se tiene SW doble en la zona por instruccion de Wilson Forero se instalara uno sencillo, se programa para el 26 de julio. 26/07/2021 Se presenta inconvenientes en la zona, personal quedo sin vehiculo, se reprograma para el 30 de julio 30/07/2021: esta noche llega el SW, por ser sitio lejano se reprograma para el 2 de agosto. 02/08/2021, no se realizo por problema en la configiracion del sw, de reprograma para el 4 de agosto. 04/08/2021 personal sin vehiculo se entrega hoy en villavicencio, se reprograma para el 6 de agosto 06/08/2021: el so recogió carro en Villavicencio por daño y atendió pendientes de plantas que tenia 09/08/2021: No hay SW 12/08/2021 Se reprograma para el 15 de agosto, ya que no se contaba con SW en la zona pero ya llegaron a la ciudad de villavicencio. 15/08/2021 el personal se encuentra atendiendo emergencia en granada, se reprograma para el 17 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2707 | 10002803 |  | SJG.San Jose-1 | Sin LV - Cambio UM |  | 4/08/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Sin LV - Cambio UM | OT1092665 |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/3/1 | Full duplex Forzado | 1/4/6:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/6:2198 126571 1 none 1 none Up Up | O&M | 6/6/2021-O&M - Certificar en Conectante Requiere Certificar PEM | SJG.San Jose-1 |  | CERRADA | NAE | 3002 | 10.167.47.88 | 10.167.47.90 | 44429 | 10.167.47.89 | 18432 | 3002 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44363 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44360 | Puerto Libre | SI | 1 | 44360 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.201.1/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2708 | 10002794 |  | GUV.Rb Piedra Gorda |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1070241 | Puerto Libre |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1521 | 10.167.51.196 | 10.167.51.198 | 44431 | 10.167.51.197 | 12288 | 1521 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 19 | 10 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.201.193/26 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 20/05/2021 No es posible el desplazamiento por orden publico, bloqueos y Falta de combustible, se reprograma para el 25 de mayo. 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se hará distribucion. Se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 Por la lluvia el estado de la via esta malo . Se reprograma para el 19 de agosto 19/08/2021 El SO estaba instalando MET.La Bodega y no le alcanzó el tiempo. Se reprograma para el 20 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2709 | 10002793 |  | SJG.Batallon Jose JP |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1149912 |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/3/2 | Ejecutado |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/3/2 |  |  | O&M |  |  | *A:SJG-SJG-AN01# show service sap-using sap 1/3/2 | CERRADA | ZTE | 1334 | 10.167.60.8 | 10.167.60.10 | 44447 | 10.167.60.9 | 12288 | 1334 | Configuración ok | config ok | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44517 | EJECUTADA | si | 2 | 44517 | 18.7 | 18.9 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.129/27 | Switch Instalado | 44516 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 23/09/2021 No se realiza porque no autorixaron los permisos de ingreso a la eb que esta dentro de un batallon, se reprograma para. 29 de sept 29/09/2021 No se realiza por falta de permisos de ingresos se reprograma para 06 de oct 27/10/2021 No se tienen permisos de ingreso, se espera que el viernes los autoricen para realizar programacion. Se pone fecha tentativa para el dia Lunes 1 de noviembre. 11/11/2021 se radico carta para el ingreso del SO, en espera de respuesta | Sitio administrativo / ingresos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2710 | 10002792 | POR RADIO | SJG.San Jose-1 | Rediseños |  | 11/05/2021 | FASE 1A |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1092665 |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/3/1 | 100 M Full |  | O&M |  |  | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/3/1:789 123 12 none 12 none Up Up 1/3/1:3002 128472 322 none 322 none Up Up 1/3/1:3064 128738 325 none 325 none Up Up 1/3/1:2260 128793 323 none 323 none Up Up 1/3/1:1076 129116 1 none 1 none Up Up 1/3/1:4094 131076 702 none 702 none Up Up 1/3/1:1300 131100 323 none 323 none Up Up 1/3/1:1857 131479 325 none 325 none Up Up 1/3/1:3724 134590 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1389 134685 323 none 323 none Up Up 1/3/1:1401 135917 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1536 135983 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1537 135990 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1540 135997 321 none 321 none Up Up 1/3/1:3867 136008 320 none 320 none Up Up " | CERRADA | NAE | 2260 | 10.167.26.244 | 10.167.26.246 | 44364 | 10.167.26.245 | 15360 | 2260 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44360 | Puerto Libre | SI | 1 | 44360 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.201.1/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2711 | 10002791 |  | SJG.San Jose-6 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1147808 |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/3/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Inconsistencia de Puertos/Pendiente Definir VLAN de Servicio/Pendiente Definir VLAN de Gestión/Pendiente direccionamiento de Gestión/ |  | 1/3/2:3500 103500 51 none 12 none Up Up | CERRADA | NAE | 3829 | 10.167.132.104 | 10.167.132.106 | 44524 | 10.167.132.105 | 18432 | 3829 | Configuración ok | Config OK | CERTIFICACIÓN ok | 44524 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44530 | EJECUTADA | SI | 1 | 44462 | 22.3 | 22.2 | ORIENTE |  | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.200.209/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 21/09/2021 El personal encargado de la actividad se encuentra desplazandose a Calamar-2 en transporte publico porque el vehiculo no llega al sitio, por motivos de tiempo se reprograma para el 24 de septiembre 23/09/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Jonathan Bejarano y reprograma visita para el 26 de Nov. | Difícil acceso | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2712 | 10002778 | POR RADIO | GUV.Rb Piedra Gorda |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1070241 | Puerto Libre |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1304 | 10.167.20.88 | 10.167.20.90 | 44389 | 10.167.20.89 | 12288 | 1304 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44389 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 19 | 10 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.201.193/26 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 20/05/2021 No es posible el desplazamiento por orden publico, bloqueos y Falta de combustible, se reprograma para el 25 de mayo. 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se hará distribucion. Se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 Por la lluvia el estado de la via esta malo . Se reprograma para el 19 de agosto 19/08/2021 El SO estaba instalando MET.La Bodega y no le alcanzó el tiempo. Se reprograma para el 20 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2713 | 10002777 | POR RADIO | GUV.Rb Piedra Gorda |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1070241 | Puerto Libre |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-GUV.Rb_PIEDRA_GORDA-M1 | Port 1/1/2 | 100 full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1510 | 10.167.55.116 | 10.167.55.118 | 44399 | 10.167.55.117 | 12288 | 1510 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 19 | 10 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.201.193/26 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 20/05/2021 No es posible el desplazamiento por orden publico, bloqueos y Falta de combustible, se reprograma para el 25 de mayo. 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se hará distribucion. Se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 Por la lluvia el estado de la via esta malo . Se reprograma para el 19 de agosto 19/08/2021 El SO estaba instalando MET.La Bodega y no le alcanzó el tiempo. Se reprograma para el 20 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2714 | 10002767 |  | MET.San Juan Arama |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1131713 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/8 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1537 | 10.167.128.200 | 10.167.128.202 | 44470 | 10.167.128.201 | 12288 | 1537 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 01/30/2021 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 19.1 | 19.2 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.198.81/28 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se distribuiran,SW intalado el puerto es optico se tiene que colocar un desmarcador para sacar el Sw cambium de los SFP, el SW quedo intalado el 15, se reprograma para el 18 de agosto. 18/08/2021 el SO estaba trabajando en MET.Mesetas y no le alcanzó el tiempo, ya que salienton percansen en la configuracion del SW en MET.Mesetas se reprograma para el 19 de agosto. DB | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2715 | 10002766 |  | MET.La Bodega |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1002292 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | 100MB FULL |  | O&M |  |  | "*A:AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1# show service sap-using sap 1/1/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1414 123449 325 none 325 none Up Up 1/1/4:1415 123454 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1131 123871 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1132 123880 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1076 124631 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3056 128676 321 none 321 none Up Up 1/1/4:3071 128810 1 none 1 none Up Up 1/1/4:3149 129092 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1360 129793 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1361 129798 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1362 129803 325 none 325 none Up Up 1/1/4:1374 131820 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1375 131823 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1376 131842 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1379 131854 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1382 131857 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1377 131950 22 none 22 none Up Up 1/1/4:4094 132204 702 none 702 none Up Up 1/1/4:1385 132870 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1386 132874 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1309 133917 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1310 133943 320 none 320 none Up Up 1/1/4:4093 134037 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3719 134579 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3721 134584 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3723 134587 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1533 135875 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1534 135895 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3871 136067 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3728 136128 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3864 136221 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3733 136230 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1350 136638 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 35 " | CERRADA | NAE | 3864 | 10.167.131.232 | 10.167.131.234 | 44466 | 10.167.131.233 | 12288 | 3864 | Configuración ok |  | cerTIFICACIÓN ok | 44511 | 10.96.1.90 | 255.255.255.252 | 10.96.1.89 | 789 | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.198.81/28 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se distribuiran, Se intalo el SW, esta pendiente por parte de rediseños las ip estan mal para subir el SW a gestion. 17/08/2021 Se estaba a la espera de la configuracion de las VLAN, se confirma que las VLAN estan configuradas se programa la visita para el dia 20 agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2716 | 10002765 |  | MET.La Bodega |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1002292 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente definir VLAN |  |  | CERRADA | ZTE | 1310 | 10.167.54.216 | 10.167.54.218 | 44441 | 10.167.54.217 | 12288 | 1310 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44441 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.197.161/27 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se distribuiran, Se intalo el SW, esta pendiente por parte de rediseños las ip estan mal para subir el SW a gestion. 17/08/2021 Se estaba a la espera de la configuracion de las VLAN, se confirma que las VLAN estan configuradas se programa la visita para el dia 20 agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2717 | 10002764 | POR RADIO | MET.La Bodega |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002292 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1379 | 10.167.56.44 | 10.167.56.46 | 44411 | 10.167.56.45 | 12288 | 1379 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44411 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.33/27 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se distribuiran, Se intalo el SW, esta pendiente por parte de rediseños las ip estan mal para subir el SW a gestion. 17/08/2021 Se estaba a la espera de la configuracion de las VLAN, se confirma que las VLAN estan configuradas se programa la visita para el dia 20 agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2718 | 10002763 |  | MET.Vista Hermosa |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1004908 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente definir VLAN |  |  | CERRADA | ZTE | 1309 | 10.167.54.212 | 10.167.54.214 | 44441 | 10.167.54.213 | 12288 | 1309 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44441 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.67.195.161/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2719 | 10002762 |  | MET.La Bodega |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1002292 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1533 | 10.167.128.180 | 10.167.128.182 | 44462 | 10.167.128.181 | 12288 | 1533 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.67.195.161/27 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se distribuiran, Se intalo el SW, esta pendiente por parte de rediseños las ip estan mal para subir el SW a gestion. 17/08/2021 Se estaba a la espera de la configuracion de las VLAN, se confirma que las VLAN estan configuradas se programa la visita para el dia 20 agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2720 | 10002761 |  | MET.Mesetas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT995639 |  |  | AAC-MET.MESETAS-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3720 | 10.167.59.232 | 10.167.59.234 | 44449 | 10.167.59.233 | 12288 | 3720 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 1 | 44426 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.65/27 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 16 de agosto ya que no se cuenta con SW en la zona, ya se hizo la solicitud a espera que lleguen a bodega a la ciudad de villavicencio. 16/08/2021 El ING jhonatan Bejarano indica que es un sitio de dificil acceso se priorizara el dia 17 de agosto. 17/08/2021 Informa el ing jhontan bejarano el personal no alcanza a ir al sitio porque estuvo trabajando en puerto concordia se reprograma para 18 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2721 | 10002760 | POR RADIO | MET.San Juan Arama |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1131713 | Requiere Cruzada | SI | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/8 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/8 | 1G full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1378 | 10.167.56.40 | 10.167.56.42 | 44411 | 10.167.56.41 | 15360 | 1378 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44411 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 19.1 | 19.2 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.198.81/28 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se distribuiran,SW intalado el puerto es optico se tiene que colocar un desmarcador para sacar el Sw cambium de los SFP, el SW quedo intalado el 15, se reprograma para el 18 de agosto. 18/08/2021 el SO estaba trabajando en MET.Mesetas y no le alcanzó el tiempo, ya que salienton percansen en la configuracion del SW en MET.Mesetas se reprograma para el 19 de agosto. DB | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2722 | 10002759 | POR RADIO | MET.Mesa de Fernandez |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1066201 |  |  | AAC-MET.MESETAS-M1 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.MESETAS-M1 | Port 1/1/12 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1555 | 10.167.20.16 | 10.167.20.18 | 44316 | 10.167.20.17 | 12288 | 1555 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44335 | EJECUTADA | SI | 1 | 44335 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.202.33/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2723 | 10002757 |  | MET.La Bodega |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1002292 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3718 | 10.167.59.224 | 10.167.59.226 | 44449 | 10.167.59.225 | 12288 | 3718 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.197.161/27 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se distribuiran, Se intalo el SW, esta pendiente por parte de rediseños las ip estan mal para subir el SW a gestion. 17/08/2021 Se estaba a la espera de la configuracion de las VLAN, se confirma que las VLAN estan configuradas se programa la visita para el dia 20 agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2724 | 10002756 | POR RADIO | SUC.Betulia |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1070020 | Puerto Libre |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1555 | 10.167.20.152 | 10.167.20.154 | 44317 | 10.167.20.153 | 18432 | 1555 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.52.177/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2725 | 10002754 | POR RADIO | SUC.Betulia |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1070020 | Puerto Libre |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1754 | 10.167.21.136 | 10.167.21.138 | 44318 | 10.167.21.137 | 15360 | 1754 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.52.177/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2726 | 10002753 | POR RADIO | SUC.CHAPINERO |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970822 |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/4/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1917 | 10.167.14.244 | 10.167.14.246 | 44308 | 10.167.14.245 | 12288 | 1917 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44386 | Puerto Libre | SI | 1 | 44386 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.54.193/28 |  |  | TX InServ | SUC.Chapinero, revisión en sitio, en el cual se evidencia puerto 4 Down, escalado a Carlos Alberto de la Cruz (día 8 de Julio) | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2727 | 10002752 | POR RADIO | SUC.CHAPINERO |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970822 |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/4/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1523 | 10.167.11.4 | 10.167.11.6 | 44302 | 10.167.11.5 | 12288 | 1523 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44386 | Puerto Libre | SI | 1 | 44386 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.54.193/28 |  |  | TX InServ | SUC.Chapinero, revisión en sitio, en el cual se evidencia puerto 4 Down, escalado a Carlos Alberto de la Cruz (día 8 de Julio) | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2728 | 10002751 | POR RADIO | SUC.Betulia |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1070020 | Puerto Libre |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1556 | 10.167.20.156 | 10.167.20.158 | 44317 | 10.167.20.157 | 12288 | 1556 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.52.177/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2729 | 10002750 | POR RADIO | SUC.CHAPINERO |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT970822 |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/4/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1918 | 10.167.14.240 | 10.167.14.242 | 44308 | 10.167.14.241 | 15360 | 1918 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44386 | Puerto Libre | SI | 1 | 44386 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.54.193/28 |  |  | TX InServ | SUC.Chapinero, revisión en sitio, en el cual se evidencia puerto 4 Down, escalado a Carlos Alberto de la Cruz (día 8 de Julio) | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2730 | 10002749 | POR RADIO | SUC.Betulia |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1070020 | Puerto Libre |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1753 | 10.167.21.124 | 10.167.21.126 | 44318 | 10.167.21.125 | 12288 | 1753 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.52.177/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2731 | 10002748 | POR RADIO | SUC.Betulia |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1070020 | Puerto Libre |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1554 | 10.167.21.132 | 10.167.21.134 | 44317 | 10.167.21.133 | 18432 | 1554 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.52.177/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2732 | 10002746 | POR RADIO | SUC.Betulia |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1070020 | Puerto Libre |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1582 | 10.167.21.128 | 10.167.21.130 | 44316 | 10.167.21.129 | 15360 | 1582 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.52.177/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2733 | 10002745 | POR RADIO | ANT.S.Juan de Uraba | Rediseños | ANT.San Juan de Uraba-2 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1070196 | Puerto Libre | NO | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M3 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3649 | 10.167.52.248 | 10.167.52.250 | 44428 | 10.167.52.249 | 18432 | 3649 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44412 | Puerto Libre | SI | 1 | 44412 | 19.9 | 20.8 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.230.225/27 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | 08/06 se debe visitar la Nueva BTS por rediseño | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2734 | 10002744 |  | ANT.Candelaria |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1012049 |  |  | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3681 | 10.167.58.248 | 10.167.58.250 | 44448 | 10.167.58.249 | 15360 | 3681 | Configuración ok | config ok | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.227.1/28 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 3-06-2021. No se alcanza a visitar por atención de ANT.Candelaria porque el test de velocidad no alcanzaban los valores esperados, configuración. 25/07/2021 Se programa para el 27 de julio, ya que el envío de Sw se hace desde Medellín 27/07/2021: No se pudo instalar por falta de capacidad depersonal, se reprograma para el 28 de julio | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2735 | 10002743 | POR RADIO | ANT.ZAPATA |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002485 |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M2 | Port 1/1/11 | 100 mbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1530 | 10.167.44.80 | 10.167.44.82 | 44393 | 10.167.44.81 | 21504 | 1530 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | EJECUTADA | SI | 1 | 44415 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Juan Andres Chaverra Mosquera | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.230.113/28 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 25/05/2021 No se lograrón realizar, se reprograman para 26/05/21 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2736 | 10002742 | POR RADIO | Ant.S.Juan de Uraba | Rediseños W40 | ANT.San Juan de Uraba-2 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1070196 | Puerto Libre | NO | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M3 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3643 | 10.167.52.244 | 10.167.52.246 | 44509 | 10.167.52.245 | 21504 | 3643 | configuración ok |  | cERTIFICACIÓN ok | 44509 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44412 | Puerto Libre | SI | 1 | 44412 | 19.9 | 20.8 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.225.161/28 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | 08/06 se debe visitar la Nueva BTS por rediseño | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2737 | 10002740 |  | ANT.San Juan de Uraba-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 29/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1090545 |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M2 | Port 1/1/12 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3644 | 10.167.52.240 | 10.167.52.242 | 44427 | 10.167.52.241 | 18432 | 3644 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44428 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44409 | EJECUTADA | SI | 1 | 44409 | 19.9 | 20.8 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.225.161/28 | Switch Instalado | 44409 | Exitosa | 18-06-2021. La OT pertenece a COR.San Bernardo del Viento-2. Se requiere saber la OT real para ejecutar la actividad// 21/06/2021 Certificación exitosa. 30/07/2021: requeria SW doble pero no habia, este llega el dia de mañana. reprogramado para el 31/07/2021. 31/07/2021 Demoras en transporte de equipos a la zona se reprograma para 01 de agosto 01/08/2021: Se instala el SW pero tiene problemas | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2738 | 10002739 |  | ANT.ZAPATA |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1002485 |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1407 | 10.167.59.8 | 10.167.59.10 | 44446 | 10.167.59.9 | 15360 | 1407 | Configuración ok | config ok | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44415 | EJECUTADA | SI | 1 | 44415 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Juan Andres Chaverra Mosquera | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.230.113/28 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 25/05/2021 No se lograrón realizar, se reprograman para 26/05/21 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2739 | 10002738 | POR RADIO | ANT.S.Juan de Uraba |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1070196 | Puerto Libre | NO | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M3 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M3 | Port 1/1/2 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 4/jun: O&M - Certificar en Conectante | ANT.S.Juan de Uraba | 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/2:1722 126483 322 none 322 none Up Down 1/1/2:2178 126484 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 2178 | 10.167.22.196 | 10.167.22.198 | 44324 | 10.167.22.197 | 21504 | 2178 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44412 | Puerto Libre | SI | 1 | 44412 | 14.9 | 27.3 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.230.225/27 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | 08/06 se debe visitar la Nueva BTS por rediseño | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2740 | 10002737 |  | ANT.S.Juan de Uraba | Rediseños W43 | ANT.San Juan de Uraba-2 | 12/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1070196 |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M3 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M3 | Port 1/1/2 | Full duplex 100 MB Forzado |  | O&M | 23/11 // VLAN gestion y servicion propagadas |  | "1/1/2:789 123 12 none 12 none Up Up 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1395 122655 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1722 126483 323 none 323 none Up Up 1/1/2:2178 126484 325 none 325 none Up Up 1/1/2:3048 128646 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1076 128765 702 none 702 none Up Up 1/1/2:3437 131904 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3438 131907 321 none 321 none Up Up 1/1/2:3643 132950 323 none 323 none Up Up 1/1/2:3649 132996 325 none 325 none Up Up 1/1/2:3581 134198 321 none 321 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3048 | 10.167.28.32 | 10.167.28.34 | 44363 | 10.167.28.33 | 21504 | 3048 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44412 | Puerto Libre | SI | 1 | 44412 | 19.9 | 20.8 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.230.225/27 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | 08/06 se debe visitar la Nueva BTS por rediseño | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2741 | 10002736 | POR RADIO | ANT.San Juan de Uraba-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1090545 |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M2 | Port 1/1/12 | Full Duplex Forzado |  | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.San Juan de Uraba | 1/1/12 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3037 | 10.167.28.28 | 10.167.28.30 | 44362 | 10.167.28.29 | 21504 | 3037 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44362 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44409 | EJECUTADA | SI | 1 | 44409 | 19.9 | 20.8 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.225.161/28 | Switch Instalado | 44409 | Exitosa | 18-06-2021. La OT pertenece a COR.San Bernardo del Viento-2. Se requiere saber la OT real para ejecutar la actividad// 21/06/2021 Certificación exitosa. 30/07/2021: requeria SW doble pero no habia, este llega el dia de mañana. reprogramado para el 31/07/2021. 31/07/2021 Demoras en transporte de equipos a la zona se reprograma para 01 de agosto 01/08/2021: Se instala el SW pero tiene problemas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2742 | 10002735 |  | ANT.San Juan de Uraba-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1090545 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3582 | 10.167.58.168 | 10.167.58.170 | 44445 | 10.167.58.169 | 15360 | 3582 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44409 | EJECUTADA | SI | 1 | 44409 | 19.9 | 20.8 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.225.161/28 | Switch Instalado | 44409 | Exitosa | 18-06-2021. La OT pertenece a COR.San Bernardo del Viento-2. Se requiere saber la OT real para ejecutar la actividad// 21/06/2021 Certificación exitosa. 30/07/2021: requeria SW doble pero no habia, este llega el dia de mañana. reprogramado para el 31/07/2021. 31/07/2021 Demoras en transporte de equipos a la zona se reprograma para 01 de agosto 01/08/2021: Se instala el SW pero tiene problemas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2743 | 10002734 |  | GUJ.San Juan |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1105722 |  |  | AAC-GUJ.VILLANUEVA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | se requiere retirar tarjeta EG4 del enlace RTN980 ATL.Pijo (5-12410A) BAR.Cumbre | 0 | AAC-GUJ.VILLANUEVA-M2 | Port 1/1/5 | Full Duplex Forzado | 1 | O&M | Sin CHG de MW | 0 | 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3309 | 10.167.45.60 | 10.167.45.62 | 44389 | 10.167.45.61 | 12288 | 3309 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 12.4 | 7.9 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | DOBLE | 4092 | 10.70.95.129/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 6/06/2021. Pendiente 2 tarjetas EG4 de radio Huawei para instalar entre Villanueva y San Juan. Actualmente no hay puertos para armar la ruta. No se dispone de las tarjetas.// 17-06-2021, Se instala y configura tarjeta EG4 en radio RTN guj.vILLANUEVA vs GUJ.San Juan, se logra dejar certificada la escuelita GUJ.La Junta, no alcanzo el tiempo para certificar GUJ.Guayacanal y GUJ.San Juan-2, se realizara el dia 18 de Junio.// | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2744 | 10002733 |  | GUJ.Sabaneta |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1023530 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3597 | 10.167.59.140 | 10.167.59.142 | 44447 | 10.167.59.141 | 18432 | 3597 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44355 | EJECUTADA | SI | 1 | 44355 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.45.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 09-06-2021, NA la certificacion de la Ruta ya q el puerto del radio esta ocupado con una escuelita en servicio y no hay puertos desde donde realizar pruebas de estas nuevas escuelas | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2745 | 10002732 | SATELITAL | GUJ.Sabaneta | Sin LV - Cambio UM |  | 2/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1023530 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | Full Duplex Negociando | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/2/7:789 123 1 none 1 none Up Up 1/2/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/7:1325 123868 28 none 8 none Up Up 1/2/7:1194 124060 24 none 24 none Up Up 1/2/7:1195 124072 24 none 24 none Up Up 1/2/7:1390 124088 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1391 124092 22 none 1 none Up Up 1/2/7:1014 124100 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1392 124129 26 none 6 none Up Up 1/2/7:1320 124263 28 none 8 none Up Up 1/2/7:1066 124397 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1036 124403 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1037 124404 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1064 124406 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1065 124409 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1169 124652 320 none 320 none Up Up 1/2/7:1926 125082 321 none 321 none Up Up 1/2/7:1664 125302 321 none 321 none Up Up 1/2/7:1665 125309 320 none 320 none Up Up 1/2/7:1666 125313 321 none 321 none Up Up 1/2/7:1668 125324 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1066 | 10.167.11.176 | 10.167.11.178 | 44302 | 10.167.11.177 | 18432 | 1066 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44355 | EJECUTADA | SI | 1 | 44355 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.45.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 09-06-2021, NA la certificacion de la Ruta ya q el puerto del radio esta ocupado con una escuelita en servicio y no hay puertos desde donde realizar pruebas de estas nuevas escuelas | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2746 | 10002731 | POR RADIO | GUJ.Guayacanal |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1073409 | Requiere Cruzada |  | AAC-GUJ.VILLANUEVA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 15-06-2021: Retitar tarjeta de MAG.Concordia(5-12416B)ATL.Puerto Giraldo(5-12416A) 4-EG4 | 0 | AAC-GUJ.VILLANUEVA-M2 | Port 1/1/5 | Full-Duplex | Pendiente | O&M | 5/6/2021-O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel -- En sitio se debe buscar otro puerto a configurar | GUJ.VILLANUEVA | 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/5:3009 128180 321 none 321 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1318 | 10.167.25.100 | 10.167.25.102 | 44344 | 10.167.25.101 | 12288 | 1318 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44365 | EJECUTADA | SI | 1 | 44365 | 17.5 | 19.9 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.42.225/28 |  |  | Exitosa | 6/06/2021. Pendiente 2 tarjetas EG4 de radio Huawei para instalar entre Villanueva y San Juan. Actualmente no hay puertos para armar la ruta. No se dispone de las tarjetas.// 17-06-2021, Se instala y configura tarjeta EG4 en radio RTN guj.vILLANUEVA vs GUJ.San Juan, se logra dejar certificada la escuelita GUJ.La Junta, no alcanzo el tiempo para certificar GUJ.Guayacanal y GUJ.San Juan-2, se realizara el dia 18 de Junio.// | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2747 | 10002730 |  | CES.Patillal |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Ruta TX 3G | OT1070574 |  |  | VAD-CAG-AN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | VAD-CAG-AN01 | Port 1/1/5 | 0 |  | O&M | CES.Patillal | 0 | 0 | CERRADA | ZTE | 1316 | 10.167.22.24 | 10.167.22.26 | 44319 | 10.167.22.25 | 15360 | 1316 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44355 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.137/29 |  |  | Cancelado | 08/06 Se confirma que estan van por diseño 3G no se deben visitar | 0 | Aplazado | Cancelado
2748 | 10002729 | POR RADIO | GUJ.Sabaneta |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1023530 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | Full Duplex Negociando | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/2/7:789 123 1 none 1 none Up Up 1/2/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/7:1325 123868 28 none 8 none Up Up 1/2/7:1194 124060 24 none 24 none Up Up 1/2/7:1195 124072 24 none 24 none Up Up 1/2/7:1390 124088 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1391 124092 22 none 1 none Up Up 1/2/7:1014 124100 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1392 124129 26 none 6 none Up Up 1/2/7:1320 124263 28 none 8 none Up Up 1/2/7:1066 124397 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1036 124403 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1037 124404 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1064 124406 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1065 124409 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1169 124652 320 none 320 none Up Up 1/2/7:1926 125082 321 none 321 none Up Up 1/2/7:1664 125302 321 none 321 none Up Up 1/2/7:1665 125309 320 none 320 none Up Up 1/2/7:1666 125313 321 none 321 none Up Up 1/2/7:1668 125324 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1037 | 10.167.11.184 | 10.167.11.186 | 44302 | 10.167.11.185 | 12288 | 1037 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44355 | EJECUTADA | SI | 1 | 44355 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.45.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 09-06-2021, NA la certificacion de la Ruta ya q el puerto del radio esta ocupado con una escuelita en servicio y no hay puertos desde donde realizar pruebas de estas nuevas escuelas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2749 | 10002723 |  | GUJ.San Juan |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1105722 |  |  | AAC-GUJ.VILLANUEVA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | se requiere retirar tarjeta EG4 del enlace RTN980 ATL.Pijo (5-12410A) BAR.Cumbre | 0 | AAC-GUJ.VILLANUEVA-M2 | Port 1/1/5 | Full Duplex Forzado | 1 | O&M | Sin CHG de MW | 0 | 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3307 | 10.167.45.56 | 10.167.45.58 | 44387 | 10.167.45.57 | 18432 | 3307 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 12.4 | 7.9 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | DOBLE | 4092 | 10.70.95.129/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 6/06/2021. Pendiente 2 tarjetas EG4 de radio Huawei para instalar entre Villanueva y San Juan. Actualmente no hay puertos para armar la ruta. No se dispone de las tarjetas.// 17-06-2021, Se instala y configura tarjeta EG4 en radio RTN guj.vILLANUEVA vs GUJ.San Juan, se logra dejar certificada la escuelita GUJ.La Junta, no alcanzo el tiempo para certificar GUJ.Guayacanal y GUJ.San Juan-2, se realizara el dia 18 de Junio.// | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2750 | 10002722 | POR RADIO | GUJ.San Juan |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1105722 |  |  | AAC-GUJ.VILLANUEVA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | se requiere retirar tarjeta EG4 del enlace RTN980 ATL.Pijo (5-12410A) BAR.Cumbre | 0 | AAC-GUJ.VILLANUEVA-M2 | Port 1/1/5 | Full Duplex Forzado | 1 | O&M | Sin CHG de MW | 0 | 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3306 | 10.167.45.52 | 10.167.45.54 | 44509 | 10.167.45.53 | 12288 | 3306 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 12.4 | 7.9 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | DOBLE | 4092 | 10.70.95.129/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 6/06/2021. Pendiente 2 tarjetas EG4 de radio Huawei para instalar entre Villanueva y San Juan. Actualmente no hay puertos para armar la ruta. No se dispone de las tarjetas.// 17-06-2021, Se instala y configura tarjeta EG4 en radio RTN guj.vILLANUEVA vs GUJ.San Juan, se logra dejar certificada la escuelita GUJ.La Junta, no alcanzo el tiempo para certificar GUJ.Guayacanal y GUJ.San Juan-2, se realizara el dia 18 de Junio.// | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2751 | 10002721 |  | GUJ.San Juan |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1105722 |  |  | AAC-GUJ.VILLANUEVA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | se requiere retirar tarjeta EG4 del enlace RTN980 ATL.Pijo (5-12410A) BAR.Cumbre | 0 | AAC-GUJ.VILLANUEVA-M2 | Port 1/1/5 | Full Duplex Forzado | 1 | O&M | Sin CHG de MW | 0 | 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3305 | 10.167.45.48 | 10.167.45.50 | 44387 | 10.167.45.49 | 12288 | 3305 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 12.4 | 7.9 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | DOBLE | 4092 | 10.70.95.129/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 6/06/2021. Pendiente 2 tarjetas EG4 de radio Huawei para instalar entre Villanueva y San Juan. Actualmente no hay puertos para armar la ruta. No se dispone de las tarjetas.// 17-06-2021, Se instala y configura tarjeta EG4 en radio RTN guj.vILLANUEVA vs GUJ.San Juan, se logra dejar certificada la escuelita GUJ.La Junta, no alcanzo el tiempo para certificar GUJ.Guayacanal y GUJ.San Juan-2, se realizara el dia 18 de Junio.// | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2752 | 10002720 |  | GUJ.La Junta |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073341 |  |  | AAC-GUJ.VILLANUEVA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | cerRADA | NAE | 3936 | 10.167.134.68 | 10.167.134.70 | 44481 | 10.167.134.69 | 15360 | 3936 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44364 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 19.7 | 19.2 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.42.225/28 |  |  | Exitosa | 6/06/2021. Pendiente 2 tarjetas EG4 de radio Huawei para instalar entre Villanueva y San Juan. Actualmente no hay puertos para armar la ruta. No se dispone de las tarjetas.// 17-06-2021, Se instala y configura tarjeta EG4 en radio RTN guj.vILLANUEVA vs GUJ.San Juan, se logra dejar certificada la escuelita GUJ.La Junta, no alcanzo el tiempo para certificar GUJ.Guayacanal y GUJ.San Juan-2, se realizara el dia 18-06-2021 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2753 | 10002719 | POR RADIO | GUJ.LA JUNTA | Rediseños | GUJ.San Juan |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1073341 |  |  | AAC-GUJ.VILLANUEVA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente definir VLAN de servicio |  |  | CERRADA | NAE | 3308 | 10.167.45.44 | 10.167.45.46 | 44389 | 10.167.45.45 | 18432 | 3308 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44438 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44364 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 19.7 | 19.2 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.42.225/28 |  |  | Exitosa | 6/06/2021. Pendiente 2 tarjetas EG4 de radio Huawei para instalar entre Villanueva y San Juan. Actualmente no hay puertos para armar la ruta. No se dispone de las tarjetas.// 17-06-2021, Se instala y configura tarjeta EG4 en radio RTN guj.vILLANUEVA vs GUJ.San Juan, se logra dejar certificada la escuelita GUJ.La Junta, no alcanzo el tiempo para certificar GUJ.Guayacanal y GUJ.San Juan-2, se realizara el dia 18-06-2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2754 | 10002718 |  | GUJ.Caracoli |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1104167 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M2 | Port 1/1/1 | Full Duplex Nagociando | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | GUJ.Caracoli | 1/1/1:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/1:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3012 | 10.167.30.236 | 10.167.30.238 | 44359 | 10.167.30.237 | 18432 | 3012 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44361 | EJECUTADA | SI | 1 | 44361 | 19.2 | 12 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.70.95.193/28 | Switch Instalado | 44361 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2755 | 10002716 | POR RADIO | GUJ.La Junta |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1073341 |  |  | AAC-GUJ.VILLANUEVA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 10/06/2021: CHG250729.... 15-06-2021: 15-06-2021: Retitar tarjeta de MAG.Concordia(5-12416B)ATL.Puerto Giraldo(5-12416A) 4-EG4 |  | AAC-GUJ.VILLANUEVA-M2 | Port 1/1/5 | 0 | Configurado | O&M | Pendiente CHG/10-06-2021 Diseño suministra CHG CHG250729. pendiente revisión de VLAN configuradas en alcatel-Certificar en Alcatel | 0 | 1319 | CERRADA | ZTE | 1319 | 10.167.25.104 | 10.167.25.106 | 44344 | 10.167.25.105 | 12288 | 1319 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44364 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 19.7 | 19.2 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.42.225/28 |  |  | Exitosa | 6/06/2021. Pendiente 2 tarjetas EG4 de radio Huawei para instalar entre Villanueva y San Juan. Actualmente no hay puertos para armar la ruta. No se dispone de las tarjetas.// 17-06-2021, Se instala y configura tarjeta EG4 en radio RTN guj.vILLANUEVA vs GUJ.San Juan, se logra dejar certificada la escuelita GUJ.La Junta, no alcanzo el tiempo para certificar GUJ.Guayacanal y GUJ.San Juan-2, se realizara el dia 18-06-2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2756 | 10002714 |  | GUJ.Caracoli |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1104167 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M2 | Port 1/1/1 | Full Duplex Nagociando | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones | GUJ.Caracoli | 1/1/1:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/1:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3011 | 10.167.47.12 | 10.167.47.14 | 44356 | 10.167.47.13 | 12288 | 3011 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44361 | EJECUTADA | SI | 1 | 44361 | 19.2 | 12 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.70.95.193/28 | Switch Instalado | 44361 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2757 | 10002713 |  | GUJ.Caracoli | Sin LV - Cambio UM |  | 10/11/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1104167 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M2 | Port 1/1/1 | Full Duplex Nagociando | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | GUJ.Caracoli | 1/1/1:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/1:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3453 | 10.167.47.208 | 10.167.47.210 | 44412 | 10.167.47.209 | 15360 | 3453 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44361 | EJECUTADA | SI | 1 | 44361 | 19.2 | 12 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.70.95.193/28 | Switch Instalado | 44361 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2758 | 10002710 | POR RADIO | GUJ.Caracoli | Rediseños W45 | GUJ.Guayacanal | 11/11/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1104167 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M2 | Port 1/1/1 |  |  | PEM | 22/11// José actualiza diseño/ NOC da VBO sw/ Pendiente certificar PEM |  | add | CERRADA | NAE | 3009 | 10.167.45.0 | 10.167.45.2 | 44355 | 10.167.45.1 | 15360 | 3009 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44361 | EJECUTADA | SI | 1 | 44361 | 15.7 | 14.9 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.42.225/28 | Switch Instalado | 44361 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2759 | 10002709 | SATELITAL | GUJ.Sabaneta |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1023530 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | Full Duplex Negociando | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/2/7:789 123 1 none 1 none Up Up 1/2/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/7:1325 123868 28 none 8 none Up Up 1/2/7:1194 124060 24 none 24 none Up Up 1/2/7:1195 124072 24 none 24 none Up Up 1/2/7:1390 124088 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1391 124092 22 none 1 none Up Up 1/2/7:1014 124100 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1392 124129 26 none 6 none Up Up 1/2/7:1320 124263 28 none 8 none Up Up 1/2/7:1066 124397 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1036 124403 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1037 124404 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1064 124406 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1065 124409 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1169 124652 320 none 320 none Up Up 1/2/7:1926 125082 321 none 321 none Up Up 1/2/7:1664 125302 321 none 321 none Up Up 1/2/7:1665 125309 320 none 320 none Up Up 1/2/7:1666 125313 321 none 321 none Up Up 1/2/7:1668 125324 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1036 | 10.167.11.180 | 10.167.11.182 | 44302 | 10.167.11.181 | 12288 | 1036 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44355 | EJECUTADA | SI | 1 | 44355 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.45.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 09-06-2021, NA la certificacion de la Ruta ya q el puerto del radio esta ocupado con una escuelita en servicio y no hay puertos desde donde realizar pruebas de estas nuevas escuelas | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2760 | 10002707 | POR RADIO | GUJ.SAN JUAN | Rediseños | GUJ.Guayacanal |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1105722 |  |  | AAC-GUJ.VILLANUEVA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 15-06-2021: Retitar tarjeta de MAG.Concordia(5-12416B)ATL.Puerto Giraldo(5-12416A) 4-EG4 | 0 | AAC-GUJ.VILLANUEVA-M2 | Port 1/1/4 | Full-Duplex | Pendiente | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | GUJ.VILLANUEVA | 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/5:3009 128180 321 none 321 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1342 | 10.167.25.108 | 10.167.25.110 | 44355 | 10.167.25.109 | 12288 | 1342 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44365 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 19.2 | 17.6 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.95.129/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 6/06/2021. Pendiente 2 tarjetas EG4 de radio Huawei para instalar entre Villanueva y San Juan. Actualmente no hay puertos para armar la ruta. No se dispone de las tarjetas.// 17-06-2021, Se instala y configura tarjeta EG4 en radio RTN guj.vILLANUEVA vs GUJ.San Juan, se logra dejar certificada la escuelita GUJ.La Junta, no alcanzo el tiempo para certificar GUJ.Guayacanal y GUJ.San Juan-2, se realizara el dia 18 de Junio.// | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2761 | 10002706 | POR RADIO | GUJ.San Juan |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1105722 |  |  | AAC-GUJ.VILLANUEVA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | se requiere retirar tarjeta EG4 del enlace RTN980 ATL.Pijo (5-12410A) BAR.Cumbre | 0 | AAC-GUJ.VILLANUEVA-M2 | Port 1/1/5 | Full Duplex Forzado | 1 | O&M | Sin CHG de MW | 0 | 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3310 | 10.167.45.40 | 10.167.45.42 | 44453 | 10.167.45.41 | 12288 | 3310 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 12.4 | 7.9 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | DOBLE | 4092 | 10.70.95.129/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 6/06/2021. Pendiente 2 tarjetas EG4 de radio Huawei para instalar entre Villanueva y San Juan. Actualmente no hay puertos para armar la ruta. No se dispone de las tarjetas.// 17-06-2021, Se instala y configura tarjeta EG4 en radio RTN guj.vILLANUEVA vs GUJ.San Juan, se logra dejar certificada la escuelita GUJ.La Junta, no alcanzo el tiempo para certificar GUJ.Guayacanal y GUJ.San Juan-2, se realizara el dia 18 de Junio.// | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2762 | 10002703 |  | MET.San Juanito |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1063285 |  |  | AAC-VCO.TRIUNFO-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-VCO.TRIUNFO-M2 | Port 1/1/6 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/1/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1347 123292 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1313 125808 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1356 126168 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1076 128258 702 none 702 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1313 | 10.167.20.64 | 10.167.20.66 | 44316 | 10.167.20.65 | 12288 | 1313 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44356 | EJECUTADA | SI | 1 | 44356 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Andres Silva Forero | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.206.145/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2763 | 10002701 |  | TOL.Neme |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1044398 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1362 | 10.167.21.212 | 10.167.21.212 | 44319 | 10.167.21.212 | 12288 | 1362 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | German Gil Ramos | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 02/06/2021 So en desplazamiento a la EB / ejecutada pruebas con exito | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2764 | 10002699 | POR RADIO | TOL.Saldana |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001112 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1418 | 10.167.2.128 | 10.167.2.130 | 44296 | 10.167.2.129 | 12288 | 1418 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44522 | Puerto Libre | si | 1 | 44522 | 19.35 | 19.02 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.204.1/24 | Demarcador Instalado | 44522 | Exitosa | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Demarcador, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 22 de Nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2765 | 10002698 | POR RADIO | ANT.Via San Luis:H1 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1052350 |  |  | AAC-BOY.PUERTO_BOYACA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-BOY.PUERTO_BOYACA-M2 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1511 | 10.167.16.240 | 10.167.16.242 | 44327 | 10.167.16.241 | 12288 | 1511 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.224.129/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2766 | 10002696 | SATELITAL | ANT.Calderas | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1054660 |  |  | AAC-ANT.GRANADA-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.GRANADA-M1 | Port 1/3/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1365 | 10.167.14.180 | 10.167.14.182 | 44307 | 10.167.14.181 | 12288 | 1365 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 18 | 14 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.215.1/28 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 17/08/2021 Se reprograma para el 19 de agosto ya que se deben conseguir los cables Ac para los switch | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2767 | 10002690 | POR RADIO | ANT.RB Monteloro |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1054101 | Requiere Cruzada | 1 Electrico | AAC-ANT.PUERTO_NARE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 19/06 se actualiza diseño validar SP cruzadas |  | AAC-ANT.PUERTO_NARE-M1 | Port 1/1/11 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | 5/6/2021-O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.Puerto Nare | 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/11:1981 125186 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1981 | 10.167.14.248 | 10.167.14.250 | 44311 | 10.167.14.249 | 18432 | 1981 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 1 |  | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.228.225/28 |  |  | Exitosa | Se pierde la comisión. Se requiere realizar primeo cruzada en ANT.San Luis./8-06-2021 Cerro Militar al cual no han permitio ingreso por estar el ejercito en acuartelamiento./9-06-2021. El ejercito permitira ingresar al cerro el 10-06-2021/ 10-06-2021. Se llega al sitio y se encuentra que hace falta tarjeta EM6T en el radio microondas Huawei/11-06-2021. El formato de diseño solicita sacar tarjeta de enlace En Ant.Amaga Parque, se visita el sitio y el HW no se encuentra en este sitio/14-06-2021. Quien nos suministra la tarjeta para llevarla al sitio e instalarla o quien la instala? | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2768 | 10002689 |  | ANT.Tebaida |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1055978 |  |  | AAC-CAD.DORADA1-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.DORADA1-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1675 | 10.167.19.212 | 10.167.19.214 | 44315 | 10.167.19.213 | 12288 | 1675 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.225.9/29 |  |  | Exitosa | Laves ATC movistar se reventaron debe rgeresar a Medellin si hay facilitan otro juego de llaves | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2769 | 10002682 | POR RADIO | TOL.Neme |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1044398 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1140 | 10.167.4.120 | 10.167.4.122 | 44299 | 10.167.4.121 | 15360 | 1140 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | German Gil Ramos | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 02/06/2021 So en desplazamiento a la EB / ejecutada pruebas con exito | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2770 | 10002681 | POR RADIO | TOL.Herrera |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1039206 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1300 | 10.167.13.132 | 10.167.13.134 | 44317 | 10.167.13.133 | 12288 | 1300 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44525 | EJECUTADA | SI | 2 | 44348 | 25.9 | 18.8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44525 | Exitosa | 29/05/2021 se instalo demarcador, se intento certificar enlace , pero se requiere cruzda de TOL.Ataco 01/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 29 de Nov. | Configuracion SW | Integrado | Ruta Certificada
2771 | 10002679 |  | SUC.Granada |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1108936 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3557 | 10.167.54.36 | 10.167.54.38 | 44455 | 10.167.54.37 | 12288 | 3557 | Configuración ok | 0 | CERTIFICACIÓN ok | 44440 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44454 | EJECUTADA | SI | 1 | 44454 | 21.2 | 30.7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Juan David Saavedra Morelos | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.71.52.33/27 | Switch Instalado | 44454 | Exitosa | 15 Jun: Se solicita configuracion y propagacion de VLAN// 15-06-2021 por enciolamiento de fallas y tiempo perdido durante certificacion de rutas de SUC.Guaranda, SUC.Majagual se reprograma. 17/06/2021 SO visita sitio, pero indican modificaron el diseño de SIN.El Progreso, ahora pasa por SUC.Granada, se pierde la visita. 13/09/2021 Sitio no se logra realizar debido a que el personal que lo atendería estaba en SUC.Morroa, se reprograma para 15 de septiembre | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2772 | 10002669 |  | SUC.San Marcos-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1065997 |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1522 | 10.167.60.100 | 10.167.60.102 | 44446 | 10.167.60.101 | 15360 | 1522 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44354 | EJECUTADA | SI | 1 | 44354 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.51.97/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2773 | 10002668 | SATELITAL | COR.El Crucero | Verificacion BTS Aliado |  | 1/05/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT968154 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M1 | Port 1/4/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1544 | 10.167.16.216 | 10.167.16.218 | 00:00:00 | 10.4.49.10 | 18432 | 1544 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | EJECUTADA | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.193/27 | Switch Instalado | 44344 | Exitosa | 26/05/2021 debido a retrazos por verificacion de servicios en COR.PAjonal y COR.Buenos aires se reprograma para el dia 27 de Mayo// 27-05-2021 por rediseño de ruta de TX se reprograma para el dia 28-05-2021 | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2774 | 10002667 |  | SUC.San Marcos-3 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085990 |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port1/1/4 | Full-Duplex Forzado | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en primer tramo/Radio mas cerca del alcatel |  | 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:52 99669 702 none 702 none Up Up 1/1/4:1237 100240 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1073 105979 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 3025 | 10.167.48.104 | 10.167.48.106 | 44360 | 10.167.48.105 | 12288 | 3025 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44360 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | NO | 1 | 44403 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.129/28 | Switch Instalado | 44400 | Exitosa | 15/06/2021 problemas de ingreso EB tomada por vandalos que no permiten el ingreso y amenazan al personal, se reprograma para el 19 de Junio.// 19/06/2021 Comunidad no deja ingresar al sitio se escalara con Predios// 22-06-2021 aun se espera gestion para ingreso con la comunidad, de igual forma limpieza del sitio por invacion de los vandalos. 22/07/2021 La cruzada se encuentra pendiente por ejecutar en SUC.San Marcos, se visito la estacion en horas de la noche, y no fue posible realizarla por falta de iluminacion, se reprograma para 23 de Julio. 23/07/2021 se realiza la instalacion del sw pero no pasa el ping se reprograma para el dia 26/07/2021 26/07/2021 Ejecución exitosa | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2775 | 10002666 |  | COR.Los Limones |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT973158 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1704 | 10.167.59.72 | 10.167.59.74 | 44446 | 10.167.59.73 | 12288 | 1704 | Configuración ok | config ok | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 1 | 44441 | 20.18 | 6.9 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.37.65/27 | Switch Instalado | 44441 | Exitosa | 26/08/2021, se presentan problemas por condiciones climaticas. reprogramada para el 27 de agosto 27/08/2021 Se presentan inconvenientes en la ruta de TX en la barra, la cual se indentifica muy tarde, se debe primero visitar COR.La barra a revisar el 7705-SAR8 v2 pto 1/1/8, se reprograma para 28 de agosto 28/08/2021 Por inconvenietes en ruta de tx, personal logra verficar el puerto 1/1/8 del equipo 7705-SAR8 v2 en COR.La Barra, pero tambien deben ir a verficar en COR.Viajano el RTN 980 puerto 3, el personal de claro que verificará este sitio no logra desplazarse a tiempo porque estaban atendiento fallas en COR.San Antero, se reprograma para 29 de agosto 29/08/2021 Se necesita garantizar pruebas ping y VLAN de gestion desde 3 demarcadores en Viajano, Se presenta incovenoente con el custodio no le entran las llamadas se reprograma para 30 agosto. "30/08/2021 Se estuvo trabajando en la configuracion de la ruta de TX junto con Manuel Peña: 1. Se logra respuesta de las VLAN de Gestión y Servicio en Viajano. 2. Se cambia VLAN de Gestión 4094 a 4092. Se tiene respuesta. 3. Es necesario re programar visita para quitar los 3 demarcadores cascadeados al SW para dejar solo el SW como unicoo equipo multiplexador. Estos 3 demarcadores en cascada están ocasionando varias fallas, con frecuentes reinicios y bloqueos de puertos. Se reprograma para 31 de agosto (este proceso lo realizara SO de claro y se realizará en cor.viajano)" 31/08/2021 Este sitio no se alcanzó a realizar el día de hoy, el personal solo alcanzó a hacer la migración de lo servicios que estaban en COR.Viajano y dejarlos en el SW, se reprograma para 01 septiembre 01/09/2021 Ping no pasa a traves del SW, el personal se debe retirar de sitio por fuertes lluvias, en la EB solo está el gabinete, se reprograma para 02 de septiembre | Inconvenientes Ruta Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2776 | 10002664 | POR RADIO | SUC.San Marcos-2 |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065997 |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/1 | Full-Duplex Forzado | 1/4/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/4/1:1345 123807 22 none 22 none Up Down 1/4/1:1516 126282 323 none 323 none Up Down 1/4/1:1564 126310 22 none 22 none Up Down | O&M | 6/6/2021-O&M - Certificar en Conectante Requiere Certificar PEM | SUC.San Marcos-2 | Pendiente | CERRADA | NAE | 3001 | 10.167.46.236 | 10.167.46.238 | 44354 | 10.167.46.237 | 15360 | 3001 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44354 | EJECUTADA | SI | 1 | 44354 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.51.97/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2777 | 10002659 | POR RADIO | SUC.LAS FLORES | Rediseños | COR.El Crucero |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065986 |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1850 | 10.167.38.160 | 10.167.38.162 | 44448 | 10.167.38.161 | 12288 | 1850 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44449 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44365 | EJECUTADA | SI | 1 | 44365 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.53.49/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 03-04-2021 por atencion de falla en SUC.San Benoto Abad se aplazan los trabajos de certificacion// 15-06-2021 Problemas de Orden Público// 17-06-2021 demoras en atencion para certificacion de SIN.Argelia y perdida de tiempo en SIN.El Progreso se queda para el dia 18 de Junio.// | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2778 | 10002656 | POR RADIO | COR.Viajano |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1010858 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/2 | 1 Giga Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1762 | 10.167.55.28 | 10.167.55.30 | 44399 | 10.167.55.29 | 15360 | 1762 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.71.36.225/27 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 23/07/2021, programada para el 24 de julio. 24/07/2021 se reprograma para el dia 25/07/2021 , no se alcanzo a cumplir ya que se priorizaron otras estaciones, mas cercanas 27/07: el 24 se enviaron pruebas con la observacion de que Las pruebas ping no pasan, al validar con IP Ram reportan que observan una desconexión sobre el pto 1.1.2 del Alcatel en cor.la barra, el personal de La Barra estuvo en Lorica atendiendo falla, se reprograma para 28 Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2779 | 10002655 | POR RADIO | SUC.Bvista San Marcos-2 | Rediseños W43 | COR.El Crucero |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1183264 |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/4 | ""Full Duplex 100 mpbs |  | O&M |  |  | "1/4/4:1541 125235 323 none 323 none Up Up 1/4/4:1543 125238 323 none 323 none Up Up 1/4/4:1076 132643 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1543 | 10.167.16.212 | 10.167.16.214 | 00:00:00 | 10.167.16.213 | 15360 | 1543 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | SI | 1 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.33.193/27 |  |  | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2780 | 10002654 | POR RADIO | COR.El Crucero |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT968154 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M1 | Port 1/4/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1542 | 10.167.16.208 | 10.167.16.210 | 00:00:00 | 10.167.16.209 | 15360 | 1542 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | EJECUTADA | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.193/27 | Switch Instalado | 44344 | Exitosa | 26/05/2021 debido a retrazos por verificacion de servicios en COR.PAjonal y COR.Buenos aires se reprograma para el dia 27 de Mayo// 27-05-2021 por rediseño de ruta de TX se reprograma para el dia 28-05-2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2781 | 10002648 | POR RADIO | MET.ARIARI-1 | Rediseños | MET.Ariari-11 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1011724 |  |  | AAC-ARI.ARIARI-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado | [5 empty] | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel |  | 1/2/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/2:3190 129307 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3190 | 10.167.45.216 | 10.167.45.218 | 44372 | 10.167.45.217 | 12288 | 3190 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44411 | Puerto Libre | SI | 3 | 44411 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.192.201/29 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa | 24/05/2021 Reprogramado para el 27 de mayo. 27/07/2021 se encuentra pto 1/3/3 ocupado, creado servicio de umts de met.lejanias. 30/07/2021, problema de emergencia por sitio lejano, se programa para el 1 de agosto. 01/08/2021 No se encontraban Sw para instalar en el punto, se realizara el dia 02 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2782 | 10002647 | SATELITAL | MET.San Martin-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT971193 |  |  | AAG-MET.SAN_MARTIN-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAG-MET.SAN_MARTIN-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  | 1/1/9:1283 122975 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1076 128264 702 none 702 none Up Up 1/1/9:3869 136010 321 none 321 none Up Up 1/1/9:3870 136065 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3801 136179 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3802 136232 322 none 322 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAG-MET.SAN_MARTIN-M1# | CERRADA | NAE | 3801 | 10.167.132.20 | 10.167.132.22 | 44466 | 10.167.132.21 | 12288 | 3801 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44466 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44342 | EJECUTADA | SI | 2 | 44342 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.206.161/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2783 | 10002643 | SATELITAL | CES.Libano |  |  |  | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT968152 |  |  | AAC-CES.SAN_ALBERTO-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CES.SAN_ALBERTO-M2 | Port 1/1/12 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | CES.Libano | 1/1/12:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/12:1341 123590 22 none 22 none Up Up 1/1/12:1619 124697 320 none 320 none Up Up 1/1/12:1368 125160 26 none 6 none Up Up 1/1/12:1953 125836 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1341 | 10.167.6.52 | 10.167.6.54 | 44297 | 10.167.6.53 | 15360 | 1341 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.46.209/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2784 | 10002642 | POR RADIO | MET.San Carlos de Guaroa |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1046938 |  |  | AAC-MET.POMPEYA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.POMPEYA-M1 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1113 | 10.167.7.76 | 10.167.7.78 | 44298 | 10.167.7.77 | 12288 | 1113 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.206.97/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2785 | 10002639 | POR RADIO | MET.TEMP PNUEVO | Rediseños | MET.San Martin-4 |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1137086 | Requiere Cruzada |  | AAC-VCO.TRIUNFO-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-VCO.TRIUNFO-M2 | Port 1/1/12 |  |  | O&M | 2. MET.Temp P Nuevo: 15/Jun: La escuela 10002639 sufrió un rediseño; y se debe ejecutar la cruzada OT1137086 y certificación. Se solicita a PEM subir la configuración de VLAN en el puerto Nuevo: AAC-VCO.TRIUNFO-M2 Port 1/1/12. O&M Campo tiene planeando el desplazamiento para la cruzada (16 de Junio). | Ejecutar Cruzada OT MAXIMO OT1137086; y luego visitar la conectante para pruebas de Velocidad en MET.TEMP PNUEVO |  | CERRADA | ZTE | 1326 | 10.167.8.224 | 10.167.8.226 | 44300 | 10.167.8.225 | 12288 | 1326 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44363 | EJECUTADA | SI | 2 | 44427 | 30.4 | 30.2 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.198.33/28 |  |  | Exitosa | 2. MET.Temp P Nuevo: 15/Jun: La escuela 10002639 sufrió un rediseño; y se debe ejecutar la cruzada OT1137086 y certificación. Se solicita a PEM subir la configuración de VLAN en el puerto Nuevo: AAC-VCO.TRIUNFO-M2 Port 1/1/12. O&M Campo tiene planeando el desplazamiento para la cruzada (16 de Junio). | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2786 | 10002638 |  | MET.San Martin-3 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1260248 | Puerto Libre | NO | AAC-MET.SAN_MARTIN3-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente configurar VLAN Gestión |  |  | CERRADA | NAE | 3570 | 10.167.54.220 | 10.167.54.222 | 44439 | 10.167.54.221 | 12288 | 3570 | Configuración ok | 0 | CERTIFICACIÓN ok | 44440 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44453 | Puerto Libre | SI | 0 | 44453 | 18.8 | 18.7 | ORIENTE |  | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.194.129/29 | Demarcador Instalado | 44453 | Exitosa | 09/09/2021 el demarcador se instaló pero no se alcanzaron arealizar las pruebas, es sitio lejano y el eprsonal se devolvió temprano, se reprograma para el 13 de sept 13/09/2021 Sitio no se logra realizar debido a que el personal que lo atendería se encontraba en MET.Vista Hermosa-2, por tiempos de desplazamiento no logran llegar a tiempo, se reprograma para 14 de septiembre | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2787 | 10002636 | POR RADIO | CES.SAN MARTIN | Rediseños | CES.Los Angeles |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001262 |  |  | AAC-CES.SAN_ALBERTO-M2 | Port 1/1/8 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.AGUACHICA-M3 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1487 | 10.167.7.172 | 10.167.7.174 | 44338 | 10.167.7.173 | 12288 | 1487 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | EJECUTADA | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.41.17/28 |  |  | Exitosa | Ejecución realizada el 23/05/2021 con el Paquete 2 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2788 | 10002632 | POR RADIO | CES.Minas |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1150661 |  |  | AAC-CES.SAN_ALBERTO-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente configurar VLAN Gestión |  |  | CERRADA | ZTE | 1403 | 10.167.54.176 | 10.167.54.178 | 44410 | 10.167.54.177 | 18432 | 1403 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44441 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44448 | EJECUTADA | SI | 1 | 44448 | 26.56 | 12.7 | COSTA |  | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.70.94.177/28 | Switch Instalado | 44448 | Exitosa |  | Configuracion Tx (NOC) | Integrado | Ruta Certificada
2789 | 10002631 | SATELITAL | CES.San Martin | Sin LV - Cambio UM |  | 17/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1001262 |  |  | AAC-CES.SAN_ALBERTO-M2 | Port 1/1/8 | Ejecutado |  |  | CES.SAN ALBERTO-M2 | Port 1/1/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1462 | 10.167.5.160 | 10.167.5.162 | 44426 | 10.167.5.161 | 12288 | 1462 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | EJECUTADA | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.41.17/28 |  |  | Exitosa | Ejecución realizada el 23/05/2021 con el Paquete 2 | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2790 | 10002628 | SATELITAL | CES.San Martin | Sin LV - Cambio UM |  | 5/08/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1001262 |  |  | AAC-CES.SAN_ALBERTO-M2 | Port 1/1/8 | Ejecutado |  |  | CES.SAN ALBERTO-M2 | Port 1/1/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1520 | 10.167.5.156 | 10.167.5.158 | 44400 | 10.167.5.157 | 15360 | 1520 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | EJECUTADA | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.41.17/28 |  |  | Exitosa | Ejecución realizada el 23/05/2021 con el Paquete 2 | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2791 | 10002627 | POR RADIO | CES.San Martin |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001262 |  |  | AAC-CES.SAN_ALBERTO-M2 | Port 1/1/8 | Ejecutado |  |  | CES.SAN ALBERTO-M2 | Port 1/1/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1451 | 10.167.5.152 | 10.167.5.154 | 44297 | 10.167.5.153 | 18432 | 1451 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | EJECUTADA | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.41.17/28 |  |  | Exitosa | Ejecución realizada el 23/05/2021 con el Paquete 2 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2792 | 10002626 |  | CES.Los Angeles |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT970829 |  |  | CES.SAN ALBERTO-M2 | Port 1/1/8 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1418 | 10.167.59.44 | 10.167.59.46 | 44446 | 10.167.59.45 | 12288 | 1418 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44336 | Puerto Libre | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.47.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 01/06/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 20 de Mayo; comentario del 31/05. // | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2793 | 10002623 | POR RADIO | SND.Malaga-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1084693 |  |  | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/3/7 | 1 gbps Full | Configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1667 125315 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1850 127105 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3003 128101 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3163 | 10.167.49.192 | 10.167.49.194 | 44370 | 10.167.49.193 | 12288 | 3163 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44370 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44380 | Puerto Libre | SI | 1 | 44380 | 12 | 10 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.193/27 | Switch Instalado | 44380 | Exitosa | 12/6/2021 se confirma ruta de TX con las pruebas de la escuelita con ID 10000728 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2794 | 10002622 | POR RADIO | SND.Malaga-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1084693 |  |  | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/3/7 | 1 gbps Full | Configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1667 125315 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1850 127105 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3003 128101 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3165 | 10.167.49.188 | 10.167.49.190 | 44370 | 10.167.49.189 | 12288 | 3165 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44370 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44380 | Puerto Libre | SI | 1 | 44380 | 12 | 11 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.193/27 | Switch Instalado | 44380 | Exitosa | 12/6/2021 se confirma ruta de TX con las pruebas de la escuelita con ID 10000728 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2795 | 10002620 | POR RADIO | SUC.La Libertad |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1083232 |  |  | AAC-BOL.ARJONA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 12/06/2021: Redieño realizado, se encuentra en SP | 0 | AAC-BOL.ARJONA-M1 | Port1/3/6 | Full Duplex Negociando | Configurado | O&M | 09-06-2021/Sin CHG creado de MW/10-06-2021 Gelman ejecutará CHG 264306/Enlace no creado en el gestor/12-06-2021 Rediseño. Se requiere mover configuración de VLAN al puerto y equipo ALU indicados por diseño. Luego de eso, O&M debe ejecutar las dos Ots de MAXIMO. Cruzada en BOL.Arjona, luego en BOL.María la Baja y finaliza con demarcador en SUC.Palo Alto; abriendo el servicio a SUC.La Libertad (OT1141651/La Libertad)(OT1069352/Palo Alto) | BOL.Arjona | 1/3/6:789 123 1 none 1 none Up Down 1/3/6:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/6:1566 126323 22 none 22 none Up Down 1/3/6:1567 126328 22 none 22 none Up Down 1/3/6:1570 126341 22 none 22 none Up Down 1/3/6:1571 126369 22 none 22 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1567 | 10.167.23.236 | 10.167.23.238 | 44322 | 10.167.23.237 | 15360 | 1567 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44366 | EJECUTADA | SI | 2 | 44366 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.119.161/27 | Pendiente instalar | 44404 | Exitosa | 01-06-2021 este diseño debe ser verificado ya que no existe enlace con SUC.San Onofre/12-06-2021 Se rediseño ruta; en espera de configuración VLAN servicio por PEM 18-06-2021 atencion de fallas criticas en la zona de Bolivar impiden llegar a BOL.ARJONA antes de las 19:00 horas para proceder con configuracion de demarcador y puesta en gestion con el fin de realizar pruebas desde punto remoto se programa para el dia 19-06-2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2796 | 10002619 |  | BOL.La Sierra |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1079028 |  |  | AAC-BOL.CARMEN_DE_BOLIVAR1-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-BOL.CARMEN_DE_BOLIVAR1-M2 | Port 1/1/5 | Full Duplex Negociando | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:2001 126219 321 none 321 none Up Up 1/1/5:2166 126229 320 none 320 none Up Up 1/1/5:1310 127406 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 2001 | 10.167.22.208 | 10.167.22.210 | 44321 | 10.167.22.209 | 15360 | 2001 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44532 | EJECUTADA | SI | 1 | 44358 | 11 | 15.1 | COSTA | Claro | Jhonny Esteban Puente Morelos | Luis Alberto Perez Laguna | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.112.25/29 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 04/06/2021 No se visitó el 4 de Junio porque es un cerro de dificil acceso que cuando llueve se vuelve instransitable por la lluvia y justamente llovió. Agradecemos confirmar si esta lista actualizando la columna AM de este archivo para programarla nuevamente. 11/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 29 Nov . | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2797 | 10002618 |  | SUC.Peaje San Onofre | Rediseños W44 | BOL.Cerro Maco | 7/09/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1079369 |  |  | AAC-BOL.CERRO_MACO-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-BOL.CERRO_MACO-M1 | Port 1/1/3 | 1 gbps |  | PEM | 5/11// José actualiza info diseño, Pendiente VLAN de servicio |  | "1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Down 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/3:1485 123838 1 none 1 none Up Down 1/1/3:1076 125026 702 none 702 none Up Down 1/1/3:1331 135316 1 none 1 none Up Down" | CERRADA | ZTE | 1300 | 10.167.21.48 | 10.167.21.50 | 44318 | 10.167.21.49 | 15360 | 1300 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44436 | EJECUTADA | SI | 1 | 44436 | 17 | 18 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.112.1/29 | Switch Instalado | 44436 | Exitosa | 26/08/2021 Por distancias se tiene primero programada La Gallera para poder viajar a San Onofre, como no logran terminar La Gallera por temas de seguridad se reprograma para 27 de agosto 27/08/2021 Se presentan fallas con la negociacion del entre l demarcador y el radio, a la hora en la que se descubre se debe abandonar el sitio ya que se encuentra muy retirado, se reprograma para 28 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2798 | 10002617 | POR RADIO | SUC.La Libertad |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1083232 |  |  | AAC-BOL.ARJONA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 12/06/2021: Redieño realizado, se encuentra en SP | 0 | AAC-BOL.ARJONA-M1 | Port1/3/6 | Full Duplex Negociando | Configurado | O&M | 09-06-2021/Sin CHG creado de MW/10-06-2021 Gelman ejecutará CHG 264306/Enlace no creado en el gestor/12-06-2021 Rediseño. Se requiere mover configuración de VLAN al puerto y equipo ALU indicados por diseño. Luego de eso, O&M debe ejecutar las dos Ots de MAXIMO. Cruzada en BOL.Arjona, luego en BOL.María la Baja y finaliza con demarcador en SUC.Palo Alto; abriendo el servicio a SUC.La Libertad (OT1141651/La Libertad)(OT1069352/Palo Alto) | BOL.Arjona | 1/3/6:789 123 1 none 1 none Up Down 1/3/6:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/6:1566 126323 22 none 22 none Up Down 1/3/6:1567 126328 22 none 22 none Up Down 1/3/6:1570 126341 22 none 22 none Up Down 1/3/6:1571 126369 22 none 22 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1571 | 10.167.23.244 | 10.167.23.246 | 44323 | 10.167.23.245 | 12288 | 1571 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44366 | EJECUTADA | SI | 2 | 44366 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.119.161/27 | Pendiente instalar | 44404 | Exitosa | 01-06-2021 este diseño debe ser verificado ya que no existe enlace con SUC.San Onofre/12-06-2021 Se rediseño ruta; en espera de configuración VLAN servicio por PEM 18-06-2021 atencion de fallas criticas en la zona de Bolivar impiden llegar a BOL.ARJONA antes de las 19:00 horas para proceder con configuracion de demarcador y puesta en gestion con el fin de realizar pruebas desde punto remoto se programa para el dia 19-06-2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2799 | 10002616 | POR RADIO | SUC.Palo Alto |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1069352 |  |  | AAC-BOL.ARJONA-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-BOL.ARJONA-M1 | Port1/3/6 | Full Duplex Negociando | Configurado | O&M | 09-06-2021/Sin CHG creado de MW/10-06-2021 Gelman ejecutará CHG 264306/Enlace no creado en el gestor/12-06-2021 Rediseño. Se requiere mover configuración de VLAN al puerto y equipo ALU indicados por diseño. Luego de eso, O&M debe ejecutar las dos Ots de MAXIMO. Cruzada en BOL.Arjona, luego en BOL.María la Baja y finaliza con demarcador en SUC.Palo Alto; abriendo el servicio a SUC.La Libertad (OT1141651/La Libertad)(OT1069352/Palo Alto) | BOL.Arjona | 1/4/2:789 123 1 none 1 none Up Down 1/4/2:0 666 1 none 1 none Up Down 1/4/2:1679 125720 320 none 320 none Up Down 1/4/2:1565 126318 23 none 23 none Up Down | CERRADA | NAE | 1679 | 10.167.20.48 | 10.167.20.50 | 44315 | 10.167.20.49 | 18432 | 1679 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44366 | EJECUTADA | SI | 1 | 44366 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.119.161/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 01-06-2021 este diseño debe ser verificado ya que no existe enlace con SUC.San Onofre/12-06-2021 Se rediseño ruta; en espera de configuración VLAN servicio por PEM//16-06-2021 se realiza cambio de diseño y se programa ejecucion de este para el dia 18-06-2021// 18-06-2021 debido a atencion de falla reportada en la escuelita con conectante SUC.NUEVA ESTACION, se trasladapersonal con cambio de ruta y al llegar l sitio se ecnuentra con que esta aun no se encuentra instalada, se procede a realizar programacion para el dia 19-06-2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2800 | 10002615 | POR RADIO | SUC.SAN ONOFRE | Rediseños | SUC.Canito |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1129965 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2023 | 10.167.23.144 | 10.167.23.146 | 44321 | 10.167.23.145 | 12288 | 2023 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44428 | Puerto Libre | SI | 1 | 44428 | 22 | 8.7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.145/28 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 14/08/2021 segun cronograma del aliado se programo para el 16 de agosto 16/08/2021 Segun la programacion con el aliado para el 18 de agosto 19/08/2021 Por tiempos de validación de direccionamiento de servicio en SUC.La Palmira no se logra desplazamiento hasta SUC.San Onofre, por lo tanto se reprograma para 20 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2801 | 10002614 | POR RADIO | SUC.SAN ONOFRE | Rediseños | SUC.Canito |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1129965 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/2: | 100 mbps full | pendiente | O&M |  |  | *A:AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1# show service sap-using sap 1/4/2 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/4/2:789 123 12 none 12 none Up Up 1/4/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/2:2023 126218 323 none 323 none Up Up 1/4/2:3368 130999 321 none 321 none Up Up 1/4/2:1076 131327 702 none 702 none Up Up 1/4/2:3440 131914 323 none 323 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6 ------------------------------------------------------------------------------- ================================ | CERRADA | ZTE | 1645 | 10.167.39.92 | 10.167.39.94 | 44423 | 10.167.39.93 | 12288 | 1645 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44431 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44428 | Puerto Libre | SI | 1 | 44428 | 22 | 8.7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.145/28 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 14/08/2021 segun cronograma del aliado se programo para el 16 de agosto 16/08/2021 Segun la programacion con el aliado para el 18 de agosto 19/08/2021 Por tiempos de validación de direccionamiento de servicio en SUC.La Palmira no se logra desplazamiento hasta SUC.San Onofre, por lo tanto se reprograma para 20 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2802 | 10002613 |  | SUC.San Onofre | Verificacion LV Diseño |  | 10/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1129965 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/2 |  |  | O&M |  |  | 1/4/2:789 123 12 none 12 none Up Up 1/4/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/2:2023 126218 323 none 323 none Up Up 1/4/2:1645 129545 320 none 320 none Up Up 1/4/2:3368 130999 321 none 321 none Up Up 1/4/2:1076 131327 702 none 702 none Up Up 1/4/2:3440 131914 323 none 323 none Up Up 1/4/2:1612 134415 320 none 320 none Up Up 1/4/2:1676 135014 323 none 323 none Up Up 1/4/2:3811 135213 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1# | CERRADA | ZTE | 1612 | 10.167.60.108 | 10.167.60.110 | 44447 | 10.167.60.109 | 12288 | 1612 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44428 | Puerto Libre | SI | 1 | 44428 | 22 | 8.7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.145/28 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 14/08/2021 segun cronograma del aliado se programo para el 16 de agosto 16/08/2021 Segun la programacion con el aliado para el 18 de agosto 19/08/2021 Por tiempos de validación de direccionamiento de servicio en SUC.La Palmira no se logra desplazamiento hasta SUC.San Onofre, por lo tanto se reprograma para 20 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2803 | 10002612 | POR RADIO | SUC.Canito |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068581 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2022 | 10.167.23.140 | 10.167.23.142 | 44321 | 10.167.23.141 | 15360 | 2022 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 2 | 44414 | 19 | 19 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.97/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 26/05/2021 por demoras en atencion y puesta en gestion de demarcador se atrasan los trabajos y se reprograma nuevamente para el 27 de Mayo. // se adelanta aprobechando proximidad a sitio en otra certificacion. 30/07/2021, problemas de emergencia, Se reprograma para el 2 de agotsto 02/08/2021 personal aun atendiendo fala en SUC.Covenas-3 se reprograma para el dia 03 de agosto. 03/08/2021 Por atencion de fallas criticas en Verrugas y balsillas no se alcanzo, se reprograma para el 4 de agosto 04/08/2021, se presentan problemas en ruta de tramision, se reprograma visita a SUC.San Onofre, reprogramar al 05 de agosto, | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2804 | 10002607 |  | SUC.Palo Alto |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1069352 |  |  | AAC-BOL.ARJONA-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-BOL.ARJONA-M1 | Port1/3/6 | Full Duplex Negociando | Configurado | O&M | 09-06-2021/Sin CHG creado de MW/10-06-2021 Gelman ejecutará CHG 264306/Enlace no creado en el gestor/12-06-2021 Rediseño. Se requiere mover configuración de VLAN al puerto y equipo ALU indicados por diseño. Luego de eso, O&M debe ejecutar las dos Ots de MAXIMO. Cruzada en BOL.Arjona, luego en BOL.María la Baja y finaliza con demarcador en SUC.Palo Alto; abriendo el servicio a SUC.La Libertad (OT1141651/La Libertad)(OT1069352/Palo Alto) | BOL.Arjona | 1/4/2:789 123 1 none 1 none Up Down 1/4/2:0 666 1 none 1 none Up Down 1/4/2:1679 125720 320 none 320 none Up Down 1/4/2:1565 126318 23 none 23 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1565 | 10.167.23.228 | 10.167.23.230 | 44322 | 10.167.23.229 | 21504 | 1565 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44366 | EJECUTADA | SI | 1 | 44366 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.119.161/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 01-06-2021 este diseño debe ser verificado ya que no existe enlace con SUC.San Onofre/12-06-2021 Se rediseño ruta; en espera de configuración VLAN servicio por PEM//16-06-2021 se realiza cambio de diseño y se programa ejecucion de este para el dia 18-06-2021// 18-06-2021 debido a atencion de falla reportada en la escuelita con conectante SUC.NUEVA ESTACION, se trasladapersonal con cambio de ruta y al llegar l sitio se ecnuentra con que esta aun no se encuentra instalada, se procede a realizar programacion para el dia 19-06-2021 | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2805 | 10002606 | POR RADIO | SUC.Palo Alto |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1069352 |  |  | AAC-BOL.ARJONA-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1302 | 10.167.60.96 | 10.167.60.98 | 44447 | 10.167.60.97 | 12288 | 1302 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44366 | EJECUTADA | SI | 1 | 44366 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.119.161/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 01-06-2021 este diseño debe ser verificado ya que no existe enlace con SUC.San Onofre/12-06-2021 Se rediseño ruta; en espera de configuración VLAN servicio por PEM//16-06-2021 se realiza cambio de diseño y se programa ejecucion de este para el dia 18-06-2021// 18-06-2021 debido a atencion de falla reportada en la escuelita con conectante SUC.NUEVA ESTACION, se trasladapersonal con cambio de ruta y al llegar l sitio se ecnuentra con que esta aun no se encuentra instalada, se procede a realizar programacion para el dia 19-06-2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2806 | 10002605 | SATELITAL | SUC.Peaje San Onofre | Sin LV - Cambio UM |  | 7/06/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1079369 | Requiere Cruzada | NO | AAC-BOL.CERRO_MACO-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-BOL.CERRO_MACO-M1 | Port 1/1/10 | Full Duplex Negociando | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/1/10:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/10:1806 127175 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 1806 | 10.167.22.216 | 10.167.22.218 | 44338 | 10.167.22.217 | 12288 | 1806 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44436 | EJECUTADA | SI | 1 | 44436 | 17 | 18 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.112.17/29 | Switch Instalado | 44436 | Exitosa | 26/08/2021 Por distancias se tiene primero programada La Gallera para poder viajar a San Onofre, como no logran terminar La Gallera por temas de seguridad se reprograma para 27 de agosto 27/08/2021 Se presentan fallas con la negociacion del entre l demarcador y el radio, a la hora en la que se descubre se debe abandonar el sitio ya que se encuentra muy retirado, se reprograma para 28 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2807 | 10002604 |  | BOL.La Sierra |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1079028 |  |  | AAC-BOL.CARMEN_DE_BOLIVAR1-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-BOL.CARMEN_DE_BOLIVAR1-M2 | Port 1/1/5 | Full Duplex Negociando | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:2001 126219 321 none 321 none Up Up 1/1/5:2166 126229 320 none 320 none Up Up 1/1/5:1310 127406 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 2166 | 10.167.22.212 | 10.167.22.214 | 44327 | 10.167.22.213 | 12288 | 2166 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44532 | EJECUTADA | SI | 1 | 44358 | 12.7 | 21.6 | COSTA | Claro | Jhonny Esteban Puente Morelos | Luis Alberto Perez Laguna | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.112.25/29 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 04/06/2021 No se visitó el 4 de Junio porque es un cerro de dificil acceso que cuando llueve se vuelve instransitable por la lluvia y justamente llovió. Agradecemos confirmar si esta lista actualizando la columna AM de este archivo para programarla nuevamente. 11/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 29 Nov . | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2808 | 10002603 | POR RADIO | SUC.La Libertad |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1083232 |  |  | AAC-BOL.ARJONA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 12/06/2021: Redieño realizado, se encuentra en SP | 0 | AAC-BOL.ARJONA-M1 | Port1/3/6 | Full Duplex Negociando | Pendiente | O&M | 09-06-2021/Sin CHG creado de MW/10-06-2021 Gelman ejecutará CHG 264306/Enlace no creado en el gestor/12-06-2021 Rediseño. Se requiere mover configuración de VLAN al puerto y equipo ALU indicados por diseño. Luego de eso, O&M debe ejecutar las dos Ots de MAXIMO. Cruzada en BOL.Arjona, luego en BOL.María la Baja y finaliza con demarcador en SUC.Palo Alto; abriendo el servicio a SUC.La Libertad (OT1141651/La Libertad)(OT1069352/Palo Alto) | BOL.Arjona | 1/3/6:789 123 1 none 1 none Up Down 1/3/6:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/6:1566 126323 22 none 22 none Up Down 1/3/6:1567 126328 22 none 22 none Up Down 1/3/6:1570 126341 22 none 22 none Up Down 1/3/6:1571 126369 22 none 22 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1568 | 10.167.23.240 | 10.167.23.242 | 44322 | 10.167.23.241 | 15360 | 1568 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44366 | EJECUTADA | SI | 2 | 44366 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.119.161/27 | Pendiente instalar | 44404 | Exitosa | 01-06-2021 este diseño debe ser verificado ya que no existe enlace con SUC.San Onofre/12-06-2021 Se rediseño ruta; en espera de configuración VLAN servicio por PEM 18-06-2021 atencion de fallas criticas en la zona de Bolivar impiden llegar a BOL.ARJONA antes de las 19:00 horas para proceder con configuracion de demarcador y puesta en gestion con el fin de realizar pruebas desde punto remoto se programa para el dia 19-06-2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2809 | 10002602 | POR RADIO | SUC.La Libertad |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1083232 |  |  | AAC-BOL.ARJONA-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1301 | 10.167.60.84 | 10.167.60.86 | 44447 | 10.167.60.85 | 18432 | 1301 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44366 | EJECUTADA | SI | 2 | 44366 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.119.161/27 | Pendiente instalar | 44404 | Exitosa | 01-06-2021 este diseño debe ser verificado ya que no existe enlace con SUC.San Onofre/12-06-2021 Se rediseño ruta; en espera de configuración VLAN servicio por PEM 18-06-2021 atencion de fallas criticas en la zona de Bolivar impiden llegar a BOL.ARJONA antes de las 19:00 horas para proceder con configuracion de demarcador y puesta en gestion con el fin de realizar pruebas desde punto remoto se programa para el dia 19-06-2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2810 | 10002601 | POR RADIO | SUC.Sabanas de Beltran |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT971194 |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1049 | 10.167.11.132 | 10.167.11.134 | 44302 | 10.167.11.133 | 12288 | 1049 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44527 | Puerto Libre | SI | 1 | 44335 | 20 | 21 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Juan David Saavedra Morelos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.97/27 | Switch Instalado | 44527 | Exitosa | 19/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2811 | 10002600 | POR RADIO | SUC.SAN PEDRO | Rediseños | SUC.Ovejas |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1025373 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/2 | Ejecutado |  | 26-296_SUC_SAN_PEDRO 5 EG4C puerto 1 | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3364 | 10.167.57.84 | 10.167.57.86 | 44475 | 10.167.57.85 | 15360 | 3364 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44449 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44476 | EJECUTADA | SI | 1 | 44476 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Juan David Saavedra Morelos | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.71.51.17/28 |  |  | Exitosa | 5/06/2021- Site Owner visito la EB el 4 de Junio y la configuracion no la han realizado en la cabecera de Corozal y 20 de Enero. Pendiente de confirmacion de configuracion para reprogramar. // 12/06/2021 escalado al PEM para revision de la configuracion, pendiente la fecha WF.// 14/06/2021 Problemas de configuración de la VLAN, técnico tiene que desplazarse a otro sitio para atención de fallas, se reprograma para el 16 de Junio.// 16/06/2021 Cortos de personal, los SO como el aliado ACJ están dando solución a fallas pendientes con más de 48 horas de afectación, se reprograma para 17 de Junio.// 17-06-2021 por atencion de emergencias en MAG.Apure y en MAG.San Zenos 100% Municipio se reprograma para el dia 18 de Junio.// 18-06-2021 personal llega al sitio y al iniciar las pruebas presenta daño en equipo PC se inicia consecucion de uno nuevo pero solo se logra en horario nocturno y por temas de seguridad en la zona se reprograma para el dia 19 de Junio// 19-06-2021 se realizo visita al sitio por parte del contratista ACJ pero no se pudo realizar las pruebas debido a que el PC no soporta trabajar con VLAN se intento varias veces pero no fue posible, se le solicito al contratista conseguir otro PC y probarlo antes de ir, se reprograma para el 21 de Junio. // 21/06/2021 Atención de emergencias, se reprograma para 23 de Junio. // 23-06-2021 En que como comente el dia de ayer se realizaron las pruebas y no psasaron y el personal que estaba realizando las pruebas por parte del NOC lo configuro en 10 puertos diferentes y no les dio es decir es un tema de diseño, mi SO le toco moverse a atender fallas y asi quedo. | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2812 | 10002599 | POR RADIO | SUC.Buenavista |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968038 |  |  | AAC-SUC.BUENAVISTA-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.BUENAVISTA-M1 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1521 | 10.167.11.12 | 10.167.11.14 | 44302 | 10.167.11.13 | 12288 | 1521 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44366 | EJECUTADA | SI | 2 | 44366 | 12 | 8.2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Juan David Saavedra Morelos | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.119.241/28 |  |  | Exitosa | 8/06/2021. Para Esta ruta de Cruzadas 7k la cual fue diseñada sobre interfaces Ópticas en radio Ipasolink 200, se requiere nos suministren los Traseiver Ópticos eléctricos NEC para Radios Ipasolink 200.// 16/06/2021. Para Esta ruta de Cruzadas 7k la cual fue diseñada sobre interfaces Ópticas en radio Ipasolink 200, se requiere nos suministren los Traseiver Ópticos eléctricos NEC para Radios Ipasolink 200. 17/06/2021 Se despachan los transeiver y llegarán el 18 de Junio, se reprograma para el 19 de Junio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2813 | 10002597 | POR RADIO | SUC.BUENAVISTA | Rediseños | MAG.Barbara Pinto |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968038 |  |  | AAC-SUC.BUENAVISTA-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | 9-06-2021: se subio la informacion de equipo y puerto el pasado 06-06-2021 | 0 | AAC-MAG.SANTA_ANA-M1 | PORT 1/2/3 | 0 | Pendiente | O&M | 10-06-2021/Pendiente revisión radios y alcatel. Se debe certificar en Alcatel. Pendiente definición de VLAN servicio | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 3031 | 10.167.48.24 | 10.167.48.26 | 44359 | 10.167.48.25 | 12288 | 3031 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44366 | EJECUTADA | SI | 2 | 44366 | 12 | 8.2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Juan David Saavedra Morelos | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.119.241/28 |  |  | Exitosa | 8/06/2021. Para Esta ruta de Cruzadas 7k la cual fue diseñada sobre interfaces Ópticas en radio Ipasolink 200, se requiere nos suministren los Traseiver Ópticos eléctricos NEC para Radios Ipasolink 200.// 16/06/2021. Para Esta ruta de Cruzadas 7k la cual fue diseñada sobre interfaces Ópticas en radio Ipasolink 200, se requiere nos suministren los Traseiver Ópticos eléctricos NEC para Radios Ipasolink 200. 17/06/2021 Se despachan los transeiver y llegarán el 18 de Junio, se reprograma para el 19 de Junio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2814 | 10002596 | SATELITAL | SUC.San Pedro | Sin LV - Cambio UM |  | 26/07/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1025373 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/2 | Ejecutado |  | 26-296_SUC_SAN_PEDRO 5 EG4C puerto 1 | AAG-SIN_20ENERO-M2 | Port 2/2/1 | 0 | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante | SUC.San Pedro | 0 | CERRADA | NAE | 3311 | 10.167.48.44 | 10.167.48.46 | 44475 | 10.167.48.45 | 12288 | 3311 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44391 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44476 | EJECUTADA | SI | 1 | 44476 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Juan David Saavedra Morelos | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.71.51.17/28 |  |  | Exitosa | 5/06/2021- Site Owner visito la EB el 4 de Junio y la configuracion no la han realizado en la cabecera de Corozal y 20 de Enero. Pendiente de confirmacion de configuracion para reprogramar. // 12/06/2021 escalado al PEM para revision de la configuracion, pendiente la fecha WF.// 14/06/2021 Problemas de configuración de la VLAN, técnico tiene que desplazarse a otro sitio para atención de fallas, se reprograma para el 16 de Junio.// 16/06/2021 Cortos de personal, los SO como el aliado ACJ están dando solución a fallas pendientes con más de 48 horas de afectación, se reprograma para 17 de Junio.// 17-06-2021 por atencion de emergencias en MAG.Apure y en MAG.San Zenos 100% Municipio se reprograma para el dia 18 de Junio.// 18-06-2021 personal llega al sitio y al iniciar las pruebas presenta daño en equipo PC se inicia consecucion de uno nuevo pero solo se logra en horario nocturno y por temas de seguridad en la zona se reprograma para el dia 19 de Junio// 19-06-2021 se realizo visita al sitio por parte del contratista ACJ pero no se pudo realizar las pruebas debido a que el PC no soporta trabajar con VLAN se intento varias veces pero no fue posible, se le solicito al contratista conseguir otro PC y probarlo antes de ir, se reprograma para el 21 de Junio. // 21/06/2021 Atención de emergencias, se reprograma para 23 de Junio. // 23-06-2021 En que como comente el dia de ayer se realizaron las pruebas y no psasaron y el personal que estaba realizando las pruebas por parte del NOC lo configuro en 10 puertos diferentes y no les dio es decir es un tema de diseño, mi SO le toco moverse a atender fallas y asi quedo. | - Exitosa sin inconvenientes | Aplazado | Ruta Certificada
2815 | 10002595 | POR RADIO | SUC.Sabanas de Beltran |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT971194 |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1048 | 10.167.11.136 | 10.167.11.138 | 44302 | 10.167.11.137 | 12288 | 1048 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44527 | Puerto Libre | SI | 1 | 44335 | 20 | 21 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Juan David Saavedra Morelos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.97/27 | Switch Instalado | 44527 | Exitosa | 19/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2816 | 10002592 | POR RADIO | ANT.Llano de Ovejas |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1155030 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.EL_TUNEL-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 12/06/2021 Pendiente creación en el gestor, escalado a grupo de gestión, visita a campo pendiente 23/06/2021 se realiza diseño por enlace paralelo mientras ejecutan la implementación del enlace pendiente | [5 empty] | O&M |  |  | 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3333 | 10.167.40.240 | 10.167.40.242 | 44393 | 10.167.40.241 | 21504 | 3333 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44393 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44394 | EJECUTADA | SI | 1 | 44394 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Marco Aurelio Londoño Herrera | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.213.241/28 | Switch Instalado | 44394 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2817 | 10002591 | POR RADIO | ANT.Llano de Ovejas |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1155030 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.EL_TUNEL-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 12/06/2021 Pendiente creación en el gestor, escalado a grupo de gestión, visita a campo pendiente 23/06/2021 se realiza diseño por enlace paralelo mientras ejecutan la implementación del enlace pendiente | [5 empty] | O&M |  |  | 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3359 | 10.167.40.248 | 10.167.40.250 | 44399 | 10.167.40.249 | 15360 | 3359 | Configuración ok | reconfig OK | CERTIFICACIÓN ok | 44403 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44394 | EJECUTADA | SI | 1 | 44394 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Marco Aurelio Londoño Herrera | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.213.241/28 | Switch Instalado | 44394 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2818 | 10002590 | POR RADIO | ANT.San Pedro-3 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1098033 |  |  | AAC-ANT.SAN_PEDRO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.SAN_PEDRO-M1 | Port 1/1/5 | Full auto negociando |  | O&M | O&M - Certificar en Conectante | ANT.San Pedro-3 | 1/1/5 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3050 | 10.167.28.24 | 10.167.28.26 | 44363 | 10.167.28.25 | 15360 | 3050 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44368 | EJECUTADA | SI | 1 | 44368 | 6.8 | 13.3 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Marco Aurelio Londoño Herrera | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.215.193/28 |  |  | Exitosa | 18-06-2021. La OT pertenece a COR.San Bernardo del Viento-2. Se requiere saber la OT real para ejecutar la actividad. 20/06/21 Fue necesario revisar y corregir la OT asignada a este centro digital, se reprograma para 21 de Junio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2819 | 10002589 |  | ANT.S Pedro de Uraba-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1272331 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1 /1 /9 | Ejecutado | Se requiere instalar demarcador en ANT.S PEDRO DE URABA (RAX 711) para solucion MW, este a su vez tiene salida troncal hacia el radio MWHuawei Optix RTN 980 4-EM6TA-2 por el puerto UNI-1 el cual recojera varias EB conectantes (ANT.S PEDRO DE URABA (OT1077695) Este tema esta sujeto a validacion si otra conectante ya fue implementada. |  | 0 | 0 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1072 | 10.167.58.240 | 10.167.58.242 | 44445 | 10.167.58.241 | 18432 | 1072 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44445 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44474 | EJECUTADA | SI | 0 | 44474 | 22.1 | 14.7 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.214.1/28 | Demarcador Instalado | 44474 | Exitosa | 4/10/2021 no está pasando la Vlan de gestion ni de servicio, personal se retira de sitio por la hora, se inicio tarde el soporte por el problema en la comuniacion. se reprograma para el 5 de oct | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2820 | 10002588 |  | ANT.S Pedro de Uraba | Sin LV - Cambio UM |  | 15/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1077695 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1 /1 /9 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1960 | 10.167.44.36 | 10.167.44.38 | 44393 | 10.167.44.37 | 18432 | 1960 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44409 | EJECUTADA | NO | 1 | 44409 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.214.1/28 | Switch Instalado | 44409 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2821 | 10002587 | POR RADIO | ANT.Cerro Azul |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1042716 |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/5 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | ANT.Cerro azul | 1/1/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1140 124608 323 none 323 none Up Up 1/1/5:1313 124872 28 none 8 none Up Up 1/1/5:1315 124876 28 none 8 none Up Up 1/1/5:1076 124907 702 none 702 none Up Up 1/1/5:1371 124947 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1372 124957 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3489 | 10.167.47.152 | 10.167.47.154 | 44419 | 10.167.47.153 | 15360 | 3489 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44420 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 2 | 44421 | 8.3 | 25.8 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.231.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 24 de Mayo// 10/08/2021 Se presentaron muchas emergencias en la zona, ayer hubo una actualización en una central y nos dejaron mas de 30 sitios afectados, Los S.O tuvieron que desplzarse a hacer reinicios fisicos, se reprogrma para el 11 de agosto 11/08/2021 Se reprogrma para el 12 de agosto ya que esun cerro militar, por permisos con el batallon, ya el dia de mañana se pudo conseguir | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2822 | 10002586 |  | ANT.S Pedro de Uraba |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1077695 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1 /1 /9 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1965 | 10.167.44.56 | 10.167.44.58 | 44393 | 10.167.44.57 | 21504 | 1965 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44409 | EJECUTADA | NO | 1 | 44409 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.214.1/28 | Switch Instalado | 44409 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2823 | 10002583 | POR RADIO | ANT.El Tomate |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1007460 |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M1 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1244 | 10.167.1.72 | 10.167.1.74 | 44285 | 10.167.1.73 | 18432 | 1244 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.231.17/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2824 | 10002582 | POR RADIO | COR.Sabanueva |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1013647 |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LORICA-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M | 26/07/2021 Certificar primer tramo/Radio mas cerca del Alcatel |  |  | CERRADA | NAE | 3188 | 10.167.30.108 | 10.167.30.110 | 44372 | 10.167.30.109 | 12288 | 3188 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44428 | 19.2 | 7.5 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.193/27 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 29/07/2021 El personal debió atender fallas en Lorica, se reprograma para 31 de Julio. 31/07/2021 No se realizo por atención de fallas en La union se reprograma para 02 de agosto 02/08/2021 SW sale en mal estado no permitiendo conexion en ningun puerto despues de varias pruebas se solicita uno nuevo se reprograma para el dia 03 de agosto con soporte de fabrica 03/08/2021 Se fue la energia en la zona, por lo tanto se programa para el 4 de agosto 04/05/2021 El personal esta atendiedo fallas con radio en lorica 5 se reprograma para 05 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2825 | 10002580 | POR RADIO | COR.Pajonal |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1071806 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.SOLANO-M2 | Port 1/1/10:1076 |  |  | O&M |  |  | AAC-CAQ.SOLANO-M2# show service sap-using sap 1/1/10 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/10:1076 132466 702 none 702 none Up Down 1/1/10:3722 134586 320 none 320 none Up Down 1/1/10:3740 134820 323 none 323 none Up Down ------------------ | CERRADA | ZTE | 1630 | 10.167.130.104 | 10.167.130.106 | 44459 | 10.167.130.105 | 18432 | 1630 | Configuración ok | confIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44463 | EJECUTADA | SI | 1 | 44463 | 24.12 | 23.59 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.34.1/27 | Switch Instalado | 44463 | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 26 de Mayo. // 16/09/2021 no se alcanza a relizar porque el personal estaba en COR.Tierra alta y COR.Valencia. se reprograma para el 18 de sept 18/09/2021 Sitio no se logra realizar porque el personal que lo atendería se encontraba en COR.San Bernardo de Viento y en COR.Km 15, se reprograma para 20 de septiembre 20/09/2021 No se reliaza debido el custodio no le llego la programacion del sitio a tiempo y no logra llegar, se reprograma para 22 de sep 22/09/2021 Por fuertes lluvias no se logra desplazamiento a sitio, se reprograma para 23 de sept 23/09/2021 No se logró terminar, se deben ir de sitio porque no hay luz, se reprograma para 24 de sept | Configuracion Tx (NOC) | Integrado | Ruta Certificada
2826 | 10002579 | POR RADIO | COR.Pajonal |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1071806 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1407 | 10.167.54.180 | 10.167.54.182 | 44410 | 10.167.54.181 | 15360 | 1407 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44441 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44463 | EJECUTADA | SI | 1 | 44463 | 24.12 | 23.59 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.34.1/27 | Switch Instalado | 44463 | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 26 de Mayo. // 16/09/2021 no se alcanza a relizar porque el personal estaba en COR.Tierra alta y COR.Valencia. se reprograma para el 18 de sept 18/09/2021 Sitio no se logra realizar porque el personal que lo atendería se encontraba en COR.San Bernardo de Viento y en COR.Km 15, se reprograma para 20 de septiembre 20/09/2021 No se reliaza debido el custodio no le llego la programacion del sitio a tiempo y no logra llegar, se reprograma para 22 de sep 22/09/2021 Por fuertes lluvias no se logra desplazamiento a sitio, se reprograma para 23 de sept 23/09/2021 No se logró terminar, se deben ir de sitio porque no hay luz, se reprograma para 24 de sept | Configuracion Tx (NOC) | Integrado | Ruta Certificada
2827 | 10002578 | POR RADIO | COR.Las Guamas |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT970818 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/19 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3348 | 10.167.30.80 | 10.167.30.82 | 44397 | 10.167.30.81 | 12288 | 3348 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44401 | EJECUTADA | SI | 1 | 44401 | 15.1 | 2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.1/27 | Switch Instalado | 44401 | Exitosa | 22/07/2021, Se presentan un prblema con disponibilidad de personal, no se alcanza a realizar, se reprograma para el 24 de julio 24/07/2021 Prubas existosas se adjunta evidencia | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2828 | 10002577 | POR RADIO | COR.MATA DE CANA | Rediseños | COR.Sabanueva |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1061992 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M1 | Port 1/4/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M1 | Port 1/4/5 | 100 M FULL |  | O&M |  |  | "1/4/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/5:0 41034 7060 none 7060 none Up Up 1/4/5:1365 126406 323 none 323 none Up Up 1/4/5:1076 126473 702 none 702 none Up Up 1/4/5:2194 126526 320 none 320 none Up Up 1/4/5:1588 126589 321 none 321 none Up Up 1/4/5:1590 126621 320 none 320 none Up Up 1/4/5:3418 131703 323 none 323 none Up Up 1/4/5:1860 135555 321 none 321 none Up Up " | CERRADA | NAE | 3418 | 10.167.41.112 | 10.167.41.114 | 44519 | 10.167.41.113 | 12288 | 3418 | configuración ok |  | cerTIFICACIÓN ok | 44523 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44530 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 19.2 | 7.5 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 4093 | 10.71.34.161/27 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Una Fuente, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 27 Nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2829 | 10002575 |  | COR.SAN PELAYO |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1111866 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/4 | 1 Gbps |  | O&M | 22/11 PEM certifica configuración septiembre |  | "3/1/4:788 123 300 none 300 none Up Up 3/1/4:789 123 98 none 98 none Up Up 3/1/4:10 666 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3062 1200 7016 none 7016 none Up Up 3/1/4:3064 1200 1 none 1 none Up Up 3/1/4:4000 1200 7070 none 7070 none Up Up 3/1/4:3500 103500 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1314 124259 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1313 124266 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1406 124606 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1909 124846 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1980 125185 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1791 125965 325 none 325 none Up Up 3/1/4:3093 128873 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1725 130137 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1726 130143 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1727 130147 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1519 132707 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1075 135219 702 none 702 none Up Up 3/1/4:3899 136986 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3914 137126 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3916 137132 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3300 1003400 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3400 1003400 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3600 1003600 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1076 1009000 1 none 1 none Up Up 3/1/4:4092 1009000 1 none 1 none Up Up 3/1/4:4093 1009000 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1779 | 10.167.130.192 | 10.167.130.194 | 44460 | 10.167.130.193 | 15360 | 1779 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44460 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.51.129/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 04/06/2021 se llega al sitio tipo 08:30 Se logra comunicacion para verificacion configuracion de OTN y se intenta hasta las 14:00 horas comunicacion para configuracion de puerto Alcatel en SIN.20 de Enero, se retira personal hasta se confirme esta configuracion. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2830 | 10002573 | POR RADIO | COR.Las Guamas |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT970818 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/19 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3349 | 10.167.30.76 | 10.167.30.78 | 44397 | 10.167.30.77 | 12288 | 3349 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44401 | EJECUTADA | SI | 1 | 44401 | 15.1 | 2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.1/27 | Switch Instalado | 44401 | Exitosa | 22/07/2021, Se presentan un prblema con disponibilidad de personal, no se alcanza a realizar, se reprograma para el 24 de julio 24/07/2021 Prubas existosas se adjunta evidencia | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2831 | 10002572 |  | COR.SAN PELAYO |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1111866 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/4 | 1 Gbps |  | O&M | 22/11 PEM certifica configuración septiembre |  | "3/1/4:788 123 300 none 300 none Up Up 3/1/4:789 123 98 none 98 none Up Up 3/1/4:10 666 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3062 1200 7016 none 7016 none Up Up 3/1/4:3064 1200 1 none 1 none Up Up 3/1/4:4000 1200 7070 none 7070 none Up Up 3/1/4:3500 103500 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1314 124259 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1313 124266 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1406 124606 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1909 124846 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1980 125185 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1791 125965 325 none 325 none Up Up 3/1/4:3093 128873 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1725 130137 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1726 130143 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1727 130147 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1519 132707 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1075 135219 702 none 702 none Up Up 3/1/4:3899 136986 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3914 137126 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3916 137132 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3300 1003400 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3400 1003400 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3600 1003600 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1076 1009000 1 none 1 none Up Up 3/1/4:4092 1009000 1 none 1 none Up Up 3/1/4:4093 1009000 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1778 | 10.167.130.188 | 10.167.130.190 | 44460 | 10.167.130.189 | 15360 | 1778 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44460 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.51.129/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 04/06/2021 se llega al sitio tipo 08:30 Se logra comunicacion para verificacion configuracion de OTN y se intenta hasta las 14:00 horas comunicacion para configuracion de puerto Alcatel en SIN.20 de Enero, se retira personal hasta se confirme esta configuracion. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2832 | 10002571 |  | COR.SABANUEVA |  | HUI.Acevedo |  | FASE 2 |  | Integrado |  | OT1013647 |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 | 100 M full | Configurado | O&M | 26/07/2021 Certificar primer tramo/Radio mas cerca del Alcatel. Pendiente definir VLAN service |  |  | CERRADA | ZTE | 1549 | 10.167.57.8 | 10.167.57.10 | 44417 | 10.167.57.9 | 12288 | 1549 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44409 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44428 | 19.2 | 7.5 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.193/27 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 29/07/2021 El personal debió atender fallas en Lorica, se reprograma para 31 de Julio. 31/07/2021 No se realizo por atención de fallas en La union se reprograma para 02 de agosto 02/08/2021 SW sale en mal estado no permitiendo conexion en ningun puerto despues de varias pruebas se solicita uno nuevo se reprograma para el dia 03 de agosto con soporte de fabrica 03/08/2021 Se fue la energia en la zona, por lo tanto se programa para el 4 de agosto 04/05/2021 El personal esta atendiedo fallas con radio en lorica 5 se reprograma para 05 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2833 | 10002568 |  | COR.Sabanueva |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1013647 |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 | 100 mbps |  | O&M |  |  | "1/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/4:1366 123031 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1367 123032 325 none 325 none Up Up 1/1/4:1319 123094 325 none 325 none Up Up 1/1/4:1471 123665 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1123 123818 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1180 124193 325 none 325 none Up Up 1/1/4:1080 124214 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1126 124368 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1039 124411 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1063 124413 325 none 325 none Up Up 1/1/4:1908 124860 325 none 325 none Up Up 1/1/4:1672 125488 325 none 325 none Up Up 1/1/4:4093 129125 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3188 129301 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3248 129783 322 none 322 none Up Up 1/1/4:3335 130694 323 none 323 none Up Up 1/1/4:3336 130699 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1076 130863 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3358 130959 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1732 131665 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1802 136212 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1802 | 10.167.130.148 | 10.167.130.150 | 44374 | 10167130149 | 12288 | 1802 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44466 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44428 | 19.2 | 7.5 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.71.34.161/27 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 29/07/2021 El personal debió atender fallas en Lorica, se reprograma para 31 de Julio. 31/07/2021 No se realizo por atención de fallas en La union se reprograma para 02 de agosto 02/08/2021 SW sale en mal estado no permitiendo conexion en ningun puerto despues de varias pruebas se solicita uno nuevo se reprograma para el dia 03 de agosto con soporte de fabrica 03/08/2021 Se fue la energia en la zona, por lo tanto se programa para el 4 de agosto 04/05/2021 El personal esta atendiedo fallas con radio en lorica 5 se reprograma para 05 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2834 | 10002567 | POR RADIO | COR.Sabanueva | Verificacion BTS Aliado |  | 17/09/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1013647 |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 | 100 M full | Configurado | O&M | 26/07/2021 Certificar primer tramo/Radio mas cerca del Alcatel. Pendiente definir VLAN service |  |  | CERRADA | ZTE | 1732 | 10.167.57.4 | 10.167.57.6 | 44407 | 10.167.57.5 | 12288 | 1732 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44428 | 19.2 | 7.5 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.193/27 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 29/07/2021 El personal debió atender fallas en Lorica, se reprograma para 31 de Julio. 31/07/2021 No se realizo por atención de fallas en La union se reprograma para 02 de agosto 02/08/2021 SW sale en mal estado no permitiendo conexion en ningun puerto despues de varias pruebas se solicita uno nuevo se reprograma para el dia 03 de agosto con soporte de fabrica 03/08/2021 Se fue la energia en la zona, por lo tanto se programa para el 4 de agosto 04/05/2021 El personal esta atendiedo fallas con radio en lorica 5 se reprograma para 05 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2835 | 10002564 | POR RADIO | COR.Pelayito |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1013641 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1314 | 10.167.10.120 | 10.167.10.122 | 44302 | 10.167.10.121 | 12288 | 1314 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44430 | EJECUTADA | SI | 1 | 44430 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.54.225/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2836 | 10002563 | POR RADIO | COR.Las Guamas |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT970818 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/19 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/19 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1306 | 10.167.8.176 | 10.167.8.178 | 44301 | 10.167.8.177 | 15360 | 1306 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44401 | EJECUTADA | SI | 1 | 44401 | 15.1 | 2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.1/27 | Switch Instalado | 44401 | Exitosa | 22/07/2021, Se presentan un prblema con disponibilidad de personal, no se alcanza a realizar, se reprograma para el 24 de julio 24/07/2021 Prubas existosas se adjunta evidencia | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2837 | 10002562 | POR RADIO | COR.SAN PELAYO | Rediseños | COR.Rabolargo |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1111866 | Requiere Cruzada | NO | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  | 26-476_COR_SAN_PELAYO 4-EM20-17 | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/1/20 | 0 | Pendiente | O&M | Puerto no Existe.... 6 Junio: Se hace REDISEÑO, se debe volver a revisar en NOC/10-06-2021. E&N debe confgurar VLAN de servicio | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 1791 | 10.167.13.52 | 10.167.13.54 | 44318 | 10.167.13.53 | 18432 | 1791 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.51.129/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 04/06/2021 se llega al sitio tipo 08:30 Se logra comunicacion para verificacion configuracion de OTN y se intenta hasta las 14:00 horas comunicacion para configuracion de puerto Alcatel en SIN.20 de Enero, se retira personal hasta se confirme esta configuracion. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2838 | 10002561 | POR RADIO | COR.Pajonal |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1071806 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2153 | 10.167.22.228 | 10.167.22.230 | 44321 | 10.167.22.229 | 12288 | 2153 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44463 | EJECUTADA | SI | 1 | 44463 | 24.12 | 23.59 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.129/27 | Switch Instalado | 44463 | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 26 de Mayo. // 16/09/2021 no se alcanza a relizar porque el personal estaba en COR.Tierra alta y COR.Valencia. se reprograma para el 18 de sept 18/09/2021 Sitio no se logra realizar porque el personal que lo atendería se encontraba en COR.San Bernardo de Viento y en COR.Km 15, se reprograma para 20 de septiembre 20/09/2021 No se reliaza debido el custodio no le llego la programacion del sitio a tiempo y no logra llegar, se reprograma para 22 de sep 22/09/2021 Por fuertes lluvias no se logra desplazamiento a sitio, se reprograma para 23 de sept 23/09/2021 No se logró terminar, se deben ir de sitio porque no hay luz, se reprograma para 24 de sept | Configuracion Tx (NOC) | Integrado | Ruta Certificada
2839 | 10002560 | POR RADIO | COR.Las Guamas |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT970818 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/19 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/19 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1311 | 10.167.8.168 | 10.167.8.170 | 44301 | 10.167.8.169 | 21504 | 1311 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44401 | EJECUTADA | SI | 1 | 44401 | 15.1 | 2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.1/27 | Switch Instalado | 44401 | Exitosa | 22/07/2021, Se presentan un prblema con disponibilidad de personal, no se alcanza a realizar, se reprograma para el 24 de julio 24/07/2021 Prubas existosas se adjunta evidencia | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2840 | 10002559 | POR RADIO | COR.Rabolargo |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1060416 |  | NO | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/4 | 0 | Pendiente | O&M | Puerto no Existe... 6 Junio: Diseño entrega en AAC-COR.CUCHARAL-M2 otro puerto ... Se inicia revision en NOC | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 1723 | 10.167.13.56 | 10.167.13.58 | 44318 | 10.167.13.57 | 12288 | 1723 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44526 | Puerto Libre | si | 1 | 44526 | 24 | 10 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.33/27 | Switch Instalado | 44526 | Exitosa | 04/06/2021 se llega al sitio tipo 08:30 Se logra comunicacion para verificacion configuracion de OTN y se intenta hasta las 14:00 horas comunicacion para configuracion de puerto Alcatel en SIN.20 de Enero, se retira personal hasta se confirme esta configuracion. 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 27 Nov | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2841 | 10002558 | POR RADIO | COR.Carrillo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1112043 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAG-SIN_20ENERO-M2 | Port 2/1/20 | Full autonegociando | Pendiente | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | COR.San Pelayo | 0 | CERRADA | NAE | 3093 | 10.167.49.44 | 10.167.49.46 | 44365 | 10.167.49.45 | 15360 | 3093 | Configuración ok | CONFIGURACION OK | CERTIFICACIÓN ok | 44366 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44415 | EJECUTADA | SI | 1 | 44415 | 20.5 | 25.9 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.51.129/27 |  |  | Exitosa | 11/07/2021 SO estuvo en sitio para realizar pruebas pero no pasan las pruebas, el dia 10 julio se llamó a los contactos de configuracion/noc para hacer validaciones y no hubo respuesta. Caso tiene pendiente validacion de configuracion. Se debera retornar al sitio nuevamente. 30/06/2021 Atención de fallas, se reprograma para 01 de Julio. 1/07/2021 Pruebas en puerto del demarcador fallidas, no responden ping, No se recibe soporte, problemas en configuración, se reprograma para 02 de Julio.// Reprogramada por atención de falla masiva en la zona Cor.buenos aires, se atenderá hoy 03/07/2021 una vez se solucione la falla indicada 22/07/2021, Se preeentan problemas por ingreso al punto, sitio lejano. Se reprograma para 24 de Julio. 25/07/2021 se reprograma para el dia 25/07/2021 no se alcanzo a cumplir se tenian 10 EB programdas 26/07/2021: no se hizo por encolamiento de fallas, se reprograma para mañana . 27/07/2021, no se hizo por atencion de emergencias, problema en el desplazamiento de personal porque el sitio es lejano, se reprograma para el dia 29 de julio. 29/07/2021 no se hace por problema en desplazmiento del personal, sitio lejano para llegar al punto, se reprograma par el 31 de julio. 31/07/2021 No se realizó por atención de fallas en MON.Policarpa, MON. Boston, se reprograma para 02 de agosto 02/08/2021 se debe verificar si las VLAN estan propagadas por los puetos del equipo SDH de COR.San Pelayo este sitio ya se ha visitado 3 tres veces antes. se escala con ING Manuel Peña queda para ir mañana pero lider no info la hora, llamar a validar. 03/082021, els itio no se puede realizar, El SO se encontraba en COR.Sabanueva, y se trabaja sobre el WS pero este presenta daño se requiere retirar uno nuevo de Bodega Sincelejo lo cual retrasa el trabajo, se debe verificar si las VLAN estan propagadas por los puetos del equipo SDH de COR.San Pelayo este sitio ya se ha visitado 3 tres veces antes. 04/08/2021,Se hace escalamiento con la ingeniero Maria Eugenia---el SW presenta daño, se requiere uno nuevo de bodega sincelejo, se verifican las VLAN. reprogramar para el 6 de agosto. 06/08/2021 El SO no informo a tiempo que las pruebas no pasaron, se reprograma para 07 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2842 | 10002557 | POR RADIO | COR.Sabanueva |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1013647 |  |  | AAC-COR.Lorica-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LORICA-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M | 26/07/2021 Certificar primer tramo/Radio mas cerca del Alcatel |  |  | CERRADA | NAE | 3358 | 10.167.30.104 | 10.167.30.106 | 44398 | 10.167.30.105 | 18432 | 3358 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44428 | 19.2 | 7.5 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.193/27 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 29/07/2021 El personal debió atender fallas en Lorica, se reprograma para 31 de Julio. 31/07/2021 No se realizo por atención de fallas en La union se reprograma para 02 de agosto 02/08/2021 SW sale en mal estado no permitiendo conexion en ningun puerto despues de varias pruebas se solicita uno nuevo se reprograma para el dia 03 de agosto con soporte de fabrica 03/08/2021 Se fue la energia en la zona, por lo tanto se programa para el 4 de agosto 04/05/2021 El personal esta atendiedo fallas con radio en lorica 5 se reprograma para 05 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2843 | 10002551 |  | CAD.Santa Elena |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073026 | Requiere Cruzada | NO | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1305 | 10.167.54.152 | 10.167.54.154 | 44439 | 10.167.54.153 | 12288 | 1305 | Configuración ok | coNFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44440 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.33/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2844 | 10002549 | POR RADIO | CAD.VICTORIA PARQUE | Rediseños | CAD.Victoria Parque |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063300 |  |  | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1307 | 10.167.18.112 | 10.167.18.114 | 44316 | 10.167.18.113 | 15360 | 1307 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44337 | EJECUTADA | SI | 1 | 44337 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Alfonso Eduardo Navarro Ujueta | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.247.113/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 24 de Mayo; comentario del 31/05. // | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2845 | 10002548 | POR RADIO | TOL.EL HATILLO | Rediseños | TOL.Palocabildo-2 |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1231738 | Requiere Cruzada |  | AAC-TOL.MARIQUITA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.MARIQUITA-M1 | Port 1/5/2 | 1 Gbps full |  | O&M |  |  | "1/5/2:1303 131701 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1076 132351 702 none 702 none Up Up 1/5/2:3499 132509 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3600 132540 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3603 132604 300 none 300 none Up Up " | CERRADA | NAE | 1725 | 10.167.17.64 | 10.167.17.66 | 44316 | 10.167.17.65 | 18432 | 1725 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44429 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 2 | 44427 | 21.2 | 21.8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Andres Felipe Castro Jaramillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.196.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 13/08/2021: El Sw queda en gestion, queda pendiente realizar las pruebas. Se reprograma para el 18 de agosto. 18/08/2021 el SO no alcanzó a llegar a sitio, estaba atendiendo emergencias. Se reprograma para el 19 de agosto a primera hora. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2846 | 10002543 |  | CAD.Victoria |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT970543 |  |  | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3703 | 10.167.59.16 | 10.167.59.18 | 44447 | 10.167.59.17 | 12288 | 3703 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44450 | 10.96.56.14 |  | 10.96.56.13 | 789 | EJECUTAR | 44342 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Alfonso Eduardo Navarro Ujueta | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.247.113/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2847 | 10002542 |  | TOL.El Hatillo | Verificacion BTS Aliado |  | 9/09/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1231738 |  |  | AAC-TOL.MARIQUITA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | O&M | Sin información en SP/Sin VLAN definida | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 3499 | 10.167.50.80 | 10.167.50.82 | 44423 | 10.167.50.81 | 15360 | 3499 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44425 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 2 | 44427 | 21.2 | 21.8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Andres Felipe Castro Jaramillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.196.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 13/08/2021: El Sw queda en gestion, queda pendiente realizar las pruebas. Se reprograma para el 18 de agosto. 18/08/2021 el SO no alcanzó a llegar a sitio, estaba atendiendo emergencias. Se reprograma para el 19 de agosto a primera hora. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2848 | 10002532 |  | SND.Chucuri-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1036603 | Puerto Libre |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1379 | 10.167.51.4 | 10.167.51.6 | 44425 | 10.167.51.5 | 12288 | 1379 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44425 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44446 | Puerto Libre | SI | 1 | 44446 | 18 | 10 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | UNA | 4089 | 10.68.253.225/27 | Switch Instalado | 44446 | Exitosa | 23/05/2021 Pendiente entrega de ip para pruebas, reprogramado para 27 de Mayo. 06/09/2021 Sitio no se logra realizar debido a que el personal ue lo atenderia tarda más de lo esperado en SND.Meson de cuchicute no logran llegar tiempo a sitio ya que deben recoger las llaves en Bucaramanga, se reprograma para 07 de septiembre | Diseño Ruta de Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2849 | 10002531 |  | SND.LLana Fria |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1257886 | Requiere Cruzada | NO | AAC-BCA.LA_LIBERTAD-M3 | Port 1/1/4 | Ejecutado | Requiere SFP para el enlace MW NEC IPASOLINK IPASOLINK VR10. // Se requiere instalar demarcador en BCA.LA LIBERTAD (RAX 711) para solucion IPRAN, este a su vez tiene salida troncal hacia el ALU AAC-BCA.LA_LIBERTAD-M3 Port 1/2/4 por el puerto UNI-1 el cual recojera varias EB conectantes (SND.VEREDA PAMPLONA (OT1184021) (Servicios realizados por NAE). Este tema esta sujeto a validacion si otra conectante ya fue implementada. // Se debe validar si esta cruzada ya existe en campo de lo contrario realizarla. |  | 0 | 0 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1308 | 10.167.54.144 | 10.167.54.146 | 44439 | 10.167.54.145 | 12288 | 1308 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44440 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44454 | EJECUTADA | SI | 2 | 44454 | 15 | 18 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.251.65/28 | Switch Instalado | 44449 | Exitosa | 2/09/2021 Cruzada programada para el 5 de Septiembre 08/09/2021 no se ha terminado de ejecutar las cruzadas de ruta de Tx, está pendientes SND.CHUCURI y SND.CENTRO ECOPETROL. se reprograma para el 10 de sept 10/09/2021 SW instaLado, Sitio pendiente por ancho de banda, el personal se retira a las 18:36 porque es un sitio de dificil acceso, se reprograma para 15 de septiembre (programacion teniendo en cuenta que ya tiene programaciones para estos dias, sitios los cuales son de dificil acceso) | Ancho de Banda | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2850 | 10002508 |  | CAQ.San Vicente |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1130218 |  |  | AAC-CAQ.SAN_VICENTE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.SAN_VICENTE-M2 | PTO 1/1/3 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | NAE | 3623 | 10.167.52.80 | 10.167.52.82 | 44426 | 10.167.52.81 | 18432 | 3623 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44420 | 19 | 9.8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.199.129/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 12/08/2021 SE ADelanta actividad para el dia 12-08 , estaba programada para el 17-08 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2851 | 10002507 |  | CAQ.PLAZA NEIVA | Rediseños W46 | CAQ.San Vicente-5 | 44518 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1098958 |  |  | AAC-CAQ.SAN_VICENTE-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.SAN_VICENTE-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M | 22/11// José actualiza diseño// VLAN Gestion propagada// VLAN servicio propagada |  | 1/1/3:3319 130432 1 none 1 none Up Up 1/1/3:3321 130453 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1076 130494 702 none 702 none Up Up 1/1/3:1524 130949 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1526 130955 1 none 1 none Up Up 1/1/3:3623 132794 322 none 322 none Up Up 1/1/3:3572 133833 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3712 134496 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 8 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CAQ.SAN_VICENTE-M2# | CERRADA | NAE | 3572 | 10.167.58.4 | 10.167.58.6 | 44439 | 10.167.58.5 | 12288 | 3572 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 2 | 44405 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.199.129/27 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 21/07/2021 Dificultades para ingresar al sitio, base militar, se están tramitando permisos de ingreso, se reprograma para el 28 de Julio pero se intentará realizar antes. | Sitio administrativo / ingresos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2852 | 10002502 |  | CAQ.Plaza Neiva | Sin LV - Cambio UM |  | 29/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1098958 |  |  | AAC-CAQ.SAN_VICENTE-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3712 | 10.167.59.20 | 10.167.59.22 | 44448 | 10.167.59.21 | 12288 | 3712 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 2 | 44405 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.199.129/27 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 21/07/2021 Dificultades para ingresar al sitio, base militar, se están tramitando permisos de ingreso, se reprograma para el 28 de Julio pero se intentará realizar antes. | Sitio administrativo / ingresos | Aplazado | Ruta Certificada
2853 | 10002497 |  | MET.San Juan de Lozada |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | No viable por TX, pendiente validar el rediseño por parte del aliado | OT1199124 | Diseño 3G | NO | AAC-CAQ.SAN_VICENTE-M3 | Port 1/1/6 | Ejecutado | Se debe usar la TX UMTS por el nodo B 850 EIF-5 | [5 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3624 | 10.167.52.84 | 10.167.52.86 | 44426 | 10.167.52.85 | 15360 | 3624 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44441 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44496 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.206.241/28 | Switch Instalado sin pruebas exitosas | 44462 | Cancelado | 13/09/2021 Sitio no se logra realizar porque en la zona no cuentan con los equipos, se reprograma para 17 de septiembre y que es la fecha aproximada de llegada de los equipos. 17/09/2021 Por problemas de orden publico en San Vicente del Caguan, no ha sido posible el desplazamiento a sitio. A la espera de que se normalice la situacion. Confirmar si se reprograma para el martes 21 de sept 21/09/2021 Sitio no se logra realizar debido a que por orden publico no lograron desplazarse el día de hoy, se reprograma para 22 de septiembre 22/09/2021 NO se logra realizar debido a que el custodia que tenia las llaves de la eb esaba en el doncello a 6 horas de viaja y hace la entrega de las llaves muy tardes, la BTS se encuentra en un cerro muy alejado y no logran llegar a tiempo, se reprograma para 23 de sept 23/09/2021 Se logra dejar todo instalado, solo faltan pruebas, se deben retirar por ser un sitio en zona roja por orden publico, se reprograma para 24 de sept 27/09/2021 SW configurado pero no sube a gestion se coordino para asistir a la BTS mañana y dar solucion, se reprograma para el 28 de septiembre 28/09/2021 la prueba de ping no estaba pasando. el apipe en el nuevo SAM estaba mal, no estaba operativo por lo tanto no había comunicación, se deja operativo, pendiente realizar las pruebas. se reprograma para el 01 de oct 01/10/2021 El sitio no se ha atendido por atender emergencias de escuelas. Se reprograma para el 7 de oct 04/10/2021 El personal se desplazo a sitio temprano pero por problemas con la comunicacion en Whatsaap no tenian soporte, se reprograma para mañana 5 de octubre 5/10/2021 la ruta Tx por ser nodo B ya se encontraba instalada antes de que se empezara el proyecto, se realizaron pruebas sobre el radio MW Nokia MSS-8 en la conectante con respuesta intermitente, se espera analisis del NOC. 16/10/2021 Se ha visitado el sitio, la tx del sw sale por el nodo, las pruebas de ping son intermitentes asta conectando directo el computador directo al computador, Algo en la ruta de tx presenta problemas. 27/10/2021 En reunión de gerencia, Alexandra Chacón confirma que este sitio se escalará para que la transmisión sea de forma satelital dadas las intermitencias presentadas y que no hay otra EB que tenga línea de vista con el centro digital 10002497. | Intermitencia - Insumos - Orden publico - configuracion SW- Configuracion servicio PEM- Emergencias La EB sigue presentando intermitencia, se va a validar con PEM y diseño una ruta de tx | Aplazado | Cancelado
2854 | 10002488 | POR RADIO | CAQ.Plaza Neiva |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1098958 |  |  | AAC-CAQ.SAN_VICENTE-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.SAN_VICENTE-M2 | Port 1/1/3 | 100 M full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1526 | 10.167.44.248 | 10.167.44.250 | 44398 | 10.167.44.249 | 12288 | 1526 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 2 | 44405 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.199.129/27 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 21/07/2021 Dificultades para ingresar al sitio, base militar, se están tramitando permisos de ingreso, se reprograma para el 28 de Julio pero se intentará realizar antes. | Sitio administrativo / ingresos | Integrado | Ruta Certificada
2855 | 10002483 | POR RADIO | CAQ.Campo Hermoso |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1099029 |  |  | AAC-CAQ.SAN_VICENTE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Certificar en primer tramo/Radio mas cerca del alcatel |  | 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3319 | 10.167.29.88 | 10.167.29.90 | 44390 | 10.167.29.89 | 21504 | 3319 | Configuración ok | conFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44391 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44406 | EJECUTADA | SI | 1 | 44406 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.199.129/27 |  |  | Exitosa | Pendiente 20/07/2021: se habla con los Ing. del Rosa y Billy, El puerto no esta habilitado, el puerto habilitado es el 1-5-4, pero la cruzada esta en 1-5-6 deben habilitarlo para poder realizar las pruebas y no se puedo hacer ya que el radio no tiene gestion, habilitarlo y dejarlo como tunel14/07/2021 Via cerrada por hundimiento 26/07/2021: no se puede hacer porque toca hacer primero plaza Neiva el cual esta programado para el 28, se programa para el 29. | Configuracion Puerto, radio sin gestion. | Integrado | Ruta Certificada
2856 | 10002459 |  | CAQ.Villalobos |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1155028 |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M1 | Port 1/6/6 | Ejecutado | diseño tipo 3G, se requiere instalacion de demarador para cascadear 3G Local y 7K | 0 | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | Port 1/1/2 | Autonegociado half/full duplex | Configurado | O&M | Requiere cargue de licencias de un Ipaso 400 ya se había enviado correo | 0 | 1/1/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1455 129376 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1456 129377 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1457 129378 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1076 130636 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1514 130836 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1515 130894 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1516 130900 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1514 | 10.167.44.204 | 10.167.44.206 | 19/07/2021 | 10.167.44.205 | 12288 | 1514 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 2 | 44427 | 15 | 9 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.197.225/27 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | 29/07/2021: se programa para esta fecha ya que se tiene programacion de otras EB antes y en la zona, solo se puede atener una por dia, por los recursos y por el dificil acceso a las EB, 03/08/2021 Hay problemas dla ruta de TX, desde caq.cerro sonora hacia Villalobos no se encuentra creada y hace falta licencias un equipo villalobos para crear , por este motivo no se puede instalar el SW 03/08/2021 La ruta de trasmision de cerrosonara a villalobos no esta creada, tampoco tiene configuracion de vlan por licencia en los equipos. 03/08/2021 La ruta de trasmision de cerrosonara a villalobos no esta creada, tampoco tiene configuracion de vlan por licencia en los equipos. 06/08/2021: Se creo mesa de trabajo, diseño debe revisar ya que Hay un tema de error en el cargue de licencias para aprovisionamiento de licencia para el Port 5...de momento no se tiene habilitado ese Puerto. 10/08/2021 Este sitio se Rediseñara por 3g ya que no es posible la tx independiente 16/08/2021 se intercambia con CAQ.Solita, reprogramado para el 18 de agosto DB 18/08/2021 es sitio lejano hoy no se alcanzaba a ir, se reprograma para el 19 de agosto. DB | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2857 | 10002453 | POR RADIO | CAQ.Plaza Neiva |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1098958 |  |  | AAC-CAQ.SAN_VICENTE-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3321 | 10.167.29.92 | 10.167.29.94 | 44460 | 10.167.29.93 | 12288 | 3321 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44391 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 2 | 44405 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.199.129/27 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 21/07/2021 Dificultades para ingresar al sitio, base militar, se están tramitando permisos de ingreso, se reprograma para el 28 de Julio pero se intentará realizar antes. | Sitio administrativo / ingresos | Integrado | Ruta Certificada
2858 | 10002452 |  | CAQ.San Vicente-3 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1131233 |  |  | AAC-CAQ.SAN_VICENTE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.SAN_VICENTE-M2 | PTO 1/1/3 | 100 M full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1524 | 10.167.44.244 | 10.167.44.246 | 44398 | 10.167.44.245 | 15360 | 1524 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 1 | 44426 | 19.2 | 9.4 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.199.129/27 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2859 | 10002443 |  | CAQ.VILLALOBOS | Rediseños | CAQ.San Vicente |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1155028 |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M1 | Port 1/6/6 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M1 | Port 1/6/6 | 100 M FULL |  | O&M |  |  | "1/6/6:4000 92419 7060 none 7060 none Up Up 1/6/6:52 103194 702 none 702 none Up Up 1/6/6:3500 103500 1 none 1 none Up Up 1/6/6:1514 130836 320 none 320 none Up Up 1/6/6:1523 130941 322 none 322 none Up Up 1/6/6:1074 132559 702 none 702 none Up Up 1/6/6:1076 136762 702 none 702 none Up Up " | CERRADA | ZTE | 1523 | 10.167.44.240 | 10.167.44.242 | 44398 | 10.167.44.241 | 18432 | 1523 | Configuración ok | 0 | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 2 | 44427 | 19 | 9.8 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.66.103.177/28 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | 29/07/2021: se programa para esta fecha ya que se tiene programacion de otras EB antes y en la zona, solo se puede atener una por dia, por los recursos y por el dificil acceso a las EB, 03/08/2021 Hay problemas dla ruta de TX, desde caq.cerro sonora hacia Villalobos no se encuentra creada y hace falta licencias un equipo villalobos para crear , por este motivo no se puede instalar el SW 03/08/2021 La ruta de trasmision de cerrosonara a villalobos no esta creada, tampoco tiene configuracion de vlan por licencia en los equipos. 03/08/2021 La ruta de trasmision de cerrosonara a villalobos no esta creada, tampoco tiene configuracion de vlan por licencia en los equipos. 06/08/2021: Se creo mesa de trabajo, diseño debe revisar ya que Hay un tema de error en el cargue de licencias para aprovisionamiento de licencia para el Port 5...de momento no se tiene habilitado ese Puerto. 10/08/2021 Este sitio se Rediseñara por 3g ya que no es posible la tx independiente 16/08/2021 se intercambia con CAQ.Solita, reprogramado para el 18 de agosto DB 18/08/2021 es sitio lejano hoy no se alcanzaba a ir, se reprograma para el 19 de agosto. DB | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2860 | 10002439 | SATELITAL | ANT.Guatape | Sin LV - Cambio UM |  | 13/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1112214 |  |  | AAC-ANT.GUATAPE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.GUATAPE-M2 | Port 1/1/9 | 100 mbps full | Configurado | O&M | 6/6/2021-O&M - Certificar en Conectante Requiere Certificar PEM | ANT.Guatape | Pendiente | CERRADA | NAE | 2145 | 10.167.47.136 | 10.167.47.138 | 00:00:00 | 10.167.47.137 | 18432 | 2145 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44425 | EJECUTADA | SI | 2 | 44425 | 19.46 | 14.76 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Enrique Cardenas Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.215.33/28 | Switch Instalado | 44425 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 13 de agosto ya que no se cuenta con SW sencillos en la zona, ya se hizo la solicitud a espera que lleguen a bodega 13/08/2021 Situada en un cerro militar y no hay permisos de ingreso se reprograma para 14 de agosto 14/08/021 Se reprograma para el 17 ya que los SW están llegando con el conector errado | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2861 | 10002437 |  | SND.Cepita |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1131600 |  |  | BUC-VEREDA_FUENTE-M4 | Port 1/1/13 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1425 | 10.167.60.48 | 10.167.60.50 | 44447 | 10.167.60.49 | 12288 | 1425 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | EJECUTADA | SI | 1 | 44418 | 19 | 6 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.255.113/28 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2862 | 10002436 | FIBRA | ANT.Santa Barbara | Rediseños W43 | ANT.Via Pintada-1 | 26/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Fibra | OT1052931 |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/2/8 | Full Duplex 1 Gpbs |  | O&M | falta vlan de servicio 16/11// certificacion de configuración PEM confirmada por wilson VLAN Servicio OK |  | "1/4/7:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/7:1080 124460 23 none 23 none Up Up 1/4/7:1359 124773 22 none 22 none Up Up 1/4/7:1400 125486 325 none 325 none Up Up 1/4/7:1405 125526 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1676 125626 325 none 325 none Up Up 1/4/7:1690 125882 321 none 321 none Up Up 1/4/7:2100 126256 320 none 320 none Up Up 1/4/7:2101 126257 320 none 320 none Up Up 1/4/7:3007 128084 23 none 23 none Up Up 1/4/7:3034 128450 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1076 128768 702 none 702 none Up Up 1/4/7:1523 129914 22 none 22 none Up Up 1/4/7:4094 132878 702 none 702 none Up Up 1/4/7:1536 133559 22 none 22 none Up Up 1/4/7:3580 134192 321 none 321 none Up Up 1/4/7:1588 135823 321 none 321 none Up Up " | CERRADA | NAE | 3033 | 10.167.48.32 | 10.167.48.34 | 44411 | 10.167.48.33 | 12288 | 3033 | Configuración ok |  | cerTIFICACIÓN ok | 44503 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44422 | EJECUTADA | SI | 1 | 44422 | 19 | 9 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.228.97/27 | Switch Instalado | 44422 | Exitosa | Se requiere SFP Optico. No han suministrado este material a Bodega | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2863 | 10002434 | SATELITAL | SND.Santa Barbara | Sin LV - Cambio UM |  | 2/08/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1098632 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  | 26-379_SND_SANTA_BARBARA 4EM20 PORT-19 | AAG-BUC.BBO-M4 1/1/2 | Port 1/1/2 | Full-Duplex | Configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1705 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1320 123508 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1335 123560 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1318 123572 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1431 123575 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1310 123580 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 1/1/2:1464 123617 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 1/1/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 1/1/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1706 126148 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1713 127108 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3008 128106 22 none 22 none Up Up 1/1/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 3021 | 10.167.48.160 | 10.167.48.162 | 44360 | 10.167.48.161 | 12288 | 3021 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44360 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44404 | Puerto Libre | SI | 1 | 44363 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 16/06/2021 VLAN de servicio no estaba configurada 25/07/2021: no se porgrama porque el ing Pablo Gomez enviara programacion via whatsApp al grupo mintic 7k con las fechas de instalacion. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2864 | 10002433 | POR RADIO | SND.SANTA BARBARA | Rediseños W46 | ARA.El Botalon | 44519 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1098632 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 |  |  | O&M | 22/11// José actualiza diseño/ NOC da VBO sw// Pendiente certificar PEM |  | add | CERRADA | ZTE | 1421 | 10.167.135.80 | 10.167.135.82 | 44470 | 10.167.135.81 | 12288 | 1421 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44404 | Puerto Libre | SI | 1 | 44363 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 16/06/2021 VLAN de servicio no estaba configurada 25/07/2021: no se porgrama porque el ing Pablo Gomez enviara programacion via whatsApp al grupo mintic 7k con las fechas de instalacion. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2865 | 10002432 |  | SND.SANTA BARBARA | Rediseños W47 | ARA.El Botalon | 44520 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1098632 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | v |  | PEM | 23/11// Diseño actualiza info/ Pendiente VBO NOC |  |  | CERRADA | ZTE | 1402 | 10.167.135.76 | 10.167.135.78 | 44470 | 10.167.135.77 | 12288 | 1402 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44404 | Puerto Libre | SI | 1 | 44363 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 16/06/2021 VLAN de servicio no estaba configurada 25/07/2021: no se porgrama porque el ing Pablo Gomez enviara programacion via whatsApp al grupo mintic 7k con las fechas de instalacion. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2866 | 10002431 | POR RADIO | ANT.Versalles |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063252 |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/4/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1405 | 10.167.18.156 | 10.167.18.158 | 44314 | 10.167.18.157 | 12288 | 1405 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.228.97/27 |  |  | Exitosa | 1-06-2021. No pasan pruebas. Es necesario revisión en ANT.Santa Barbara | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2867 | 10002430 | POR RADIO | ANT.Santa Barbara |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052931 | Puerto Libre | 1 Electrico y 1 Optico | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/4/7 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 5/6/2021-O&M - Certificar en Conectante | ANT.Santa Barbara | 1/4/7:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/7:1080 124460 23 none 23 none Up Up 1/4/7:1359 124773 22 none 22 none Up Up 1/4/7:1400 125486 323 none 323 none Up Up 1/4/7:1405 125526 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1676 125626 321 none 321 none Up Up 1/4/7:1690 125882 320 none 320 none Up Up 1/4/7:2100 126256 320 none 320 none Up Up 1/4/7:2101 126257 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1080 | 10.167.11.244 | 10.167.11.246 | 00:00:00 | 10.167.11.245 | 12288 | 1080 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44422 | EJECUTADA | SI | 1 | 44422 | 28 | 8 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.228.97/27 | Switch Instalado | 44422 | Exitosa | Se requiere SFP Optico. No han suministrado este material a Bodega | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2868 | 10002429 | POR RADIO | ANT.Versalles |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063252 |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/4/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1400 | 10.167.18.152 | 10.167.18.154 | 44314 | 10.167.18.153 | 21504 | 1400 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.228.97/27 |  |  | Exitosa | 1-06-2021. No pasan pruebas. Es necesario revisión en ANT.Santa Barbara | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2869 | 10002427 | TERCEROS | ANT.Montebello |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado por Tercero | OT1261214 |  |  | AAC-ANT.MONTEBELLO-M1 | Port 1/1/10 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 29/09/2021 ya se encuentra con direccionamiento//01 Octubre Pendiente VLAN Demarcador 1/10/2020 Kellys confirma VLAN demarcador OK |  |  | CERRADA | ZTE | 1437 | 10.167.134.180 | 10.167.134.182 | 44466 | 10167134181 | 12288 | 1437 | configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44466 | 10.96.66.206 | 255.255.255.252 | 10.96.66.205 | 789 | EJECUTAR | 44471 | Puerto Libre | SI | 1 | 44471 | 13.51 | 19 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.209.9/29 | Demarcador Instalado | 44471 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.2 Ad | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2870 | 10002425 | SATELITAL | ANT.Via Santa Fe-1 | Sin LV - Cambio UM |  | 15/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1135680 |  |  | AAC-ANT.SAN_JERONIMO2-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SAN_JERONIMO2-M1 | Port 1/3/3 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | NAE | 3650 | 10.167.53.0 | 10.167.53.2 | 44428 | 10.167.53.1 | 12288 | 3650 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 16 | 20 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.228.145/28 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 18/08/2021 el aliado informa que por el inconveniente que tuvo con los cables de los SW, se le retrazó las instalaciones del dia domingo y lunes y está tratando de sacar lo que mas puede por día. Se reprograma para el 20 de agosto. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2871 | 10002424 |  | ANT.Caicedo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1088725 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.EBEJICO-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3679 | 10.167.58.184 | 10.167.58.186 | 44445 | 10.167.58.185 | 12288 | 3679 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44395 | EJECUTADA | SI | 1 | 44395 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.226.1/27 | Switch Instalado | 44395 | Exitosa | 17/07-2021. No fue posible la configuración del Switch. Se programa 18-07-2021 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2872 | 10002422 | POR RADIO | ANT.Via Santa Fe-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1135680 |  |  | AAC-ANT.SAN_JERONIMO2-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SAN_JERONIMO2-M1 | Port 1/3/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3646 | 10.167.52.252 | 10.167.52.254 | 44428 | 10.167.52.253 | 15360 | 3646 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44428 | 10.96.80.26/30 | 255.255.255.252 | 10.96.80.25/30 | 789 | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 16 | 20 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.228.145/28 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 18/08/2021 el aliado informa que por el inconveniente que tuvo con los cables de los SW, se le retrazó las instalaciones del dia domingo y lunes y está tratando de sacar lo que mas puede por día. Se reprograma para el 20 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2873 | 10002421 | POR RADIO | ANT.Sopetran | Sin LV - Cambio UM |  | 1/07/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1066248 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.SOPETRAN-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.TUNEL_DE_OCCIDENTE-M1 | Port 1/1/12 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | 5/6/2021-O&M - Certificar en Conectante | ANT.Sopetran | 1/1/10:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/10:1914 125581 320 none 320 none Up Down 1/1/10:1915 125582 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 1914 | 10.167.18.140 | 10.167.18.142 | 44315 | 10.167.18.141 | 12288 | 1914 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44353 | Puerto Libre | SI | 1 | 44353 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Yamid Molina Cartagena | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.208.57/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2874 | 10002418 | POR RADIO | SND.Santa Helena |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1005290 |  |  | AAG-BCA.LA_LIBERTAD-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1345 | 10.167.39.116 | 10.167.39.118 | 44375 | 10.167.39.117 | 12288 | 1345 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 1 | 44398 | 15 | 6 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR SILVA | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.255.33/28 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 20/07/2021 Atención fallas de emergencia, se reprograma para el 21 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2875 | 10002410 | POR RADIO | TOL.Anzoategui |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT992597 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1367 | 10.167.39.244 | 10.167.39.246 | 44376 | 10.167.39.245 | 12288 | 1367 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44425 | Puerto Libre | SI | 1 | 44425 | 19 | 19 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44425 | Exitosa | 16/08/2021se tiene instalado un SW de una fuente y se tiene sitio CD integrado operativo. Faltaria cambiarlo ya que requiren un SW de dos fuentes, pero actualmente sitio ya se encuentra certificada la ruta de Tx y se cuenta con puertos libres para integracion de servicios. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2876 | 10002405 |  | HUI.Santa Maria | Rediseños |  | 14/05/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1080115 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 25/11// La configuracion PEM es posterior a la fecha del rediseño |  |  | CERRADA | NAE | 3391 | 10.167.40.136 | 10.167.40.138 | 44400 | 10.167.40.137 | 12288 | 3391 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44357 | EJECUTADA | SI | 1 | 44357 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.67.198.145/28 |  |  | Exitosa | 04/06/2021 Lider Raul Quintero informa: esta con las vias de acceso cerrada por derrumbes. 13:20, personal ejecuta actividad en horas de la tarde. 18:15 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2877 | 10002402 |  | HUI.Santa Maria |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1080115 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 1/2/8 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar primer tramo-al lado del Alcatel |  | 1/2/8:789 123 300 none 300 none Up Down 1/2/8:0 666 1 none 1 none Up Down 1/2/8:1357 126556 22 none 22 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1357 | 10.167.25.196 | 10.167.25.198 | 44326 | 10.167.25.197 | 12288 | 1357 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44357 | EJECUTADA | SI | 1 | 44357 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.67.198.145/28 |  |  | Exitosa | 04/06/2021 Lider Raul Quintero informa: esta con las vias de acceso cerrada por derrumbes. 13:20, personal ejecuta actividad en horas de la tarde. 18:15 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2878 | 10002401 |  | ANT.Aragon | Rediseños W43 | ANT.Cuiva | 29/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1371964 | Requiere Cruzada | SI | AAC-ANT.AMALFI-M3 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.AMALFI-M3 | Port 1/1/3 | 100 mbps |  | O&M | 5/11// Kellys confirma configuración PEM OK |  | 1/1/3:3566 133769 322 none 322 none Up Up 1/1/3:1076 138862 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 2 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.AMALFI-M3# | CERRADA | NAE | 3566 | 10.167.54.248 | 10.167.54.250 | 44439 | 10.167.54.249 | 18432 | 3566 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44505 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44505 | EJECUTADA | SI | 2 | 44505 | 26.27 | 24.04 | NORTE | 0 | Albeiro Garcia Giraldo | Marco Aurelio Londoño Herrera | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.228.49/28 |  |  | Exitosa | 0 | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2879 | 10002399 |  | ANT.Don Matias-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 7/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Sin LV - Cambio UM | OT1086119 |  |  | AAC-ANT.DON_MATIAS2-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.DON_MATIAS2-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M | O&M - Certificar en Conectante | ANT.Don Matias-2 | 1/1/2:3045 128633 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3119 128995 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1076 130506 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 3 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.DON_MATIAS2-M1# | CERRADA | NAE | 3119 | 10.167.38.0 | 10.167.38.2 | 44368 | 10.167.38.1 | 18432 | 3119 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44394 | Puerto Libre | SI | 1 | 44394 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Marco Aurelio Londoño Herrera | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.226.177/28 | Switch Instalado | 44394 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2880 | 10002398 | POR RADIO | ANT.Colanta Santa Rosa |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1088962 |  |  | AAC-ANT.DON_MATIAS-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.DON_MATIAS-M1 | Port 1/1/7 | 1Gbps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.Don Matias-1 | 1/1/7 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3191 | 10.167.30.0 | 10.167.30.2 | 44372 | 10.167.30.1 | 12288 | 3191 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44380 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 1 |  | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Marco Aurelio Londoño Herrera | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.226.49/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2881 | 10002397 | POR RADIO | ANT.Santiago Cisneros |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1090368 |  |  | AAC-ANT.CISNEROS-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.CISNEROS-M1 | Port 1/5/4 | 100 Mbps | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.Santiago Cisneros | 1/5/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/4:2124 127490 323 none 323 none Up Up 1/5/4:3189 129299 320 none 320 none Up Up 1/5/4:3281 130101 323 none 323 none Up Up | CERRADA | NAE | 3189 | 10.167.28.92 | 10.167.28.94 | 44372 | 10.167.28.93 | 12288 | 3189 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44406 | EJECUTADA | SI | 1 | 44406 | 17.1 | 6.9 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Andres Felipe Lopez Correa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.225.145/29 | Switch Instalado | 44406 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2882 | 10002394 | SATELITAL | ANT.Don Matias-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 15/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1086119 |  |  | AAC-ANT.DON_MATIAS2-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.DON_MATIAS2-M1 | Port 1/1/2 | Full auto negociando |  | O&M | O&M - Certificar en Conectante | ANT.Don Matias-2 | 1/1/2:3045 128633 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3119 128995 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1076 130506 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 3 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.DON_MATIAS2-M1# | CERRADA | NAE | 3045 | 10.167.30.4 | 10.167.30.6 | 44362 | 10.167.30.5 | 12288 | 3045 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44394 | Puerto Libre | SI | 1 | 44394 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Marco Aurelio Londoño Herrera | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.226.177/28 | Switch Instalado | 44394 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2883 | 10002392 |  | ANT.Don Matias-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1089310 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.DON_MATIAS-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado | Requiere Instalacion Switch ITN201 en ANT.DON MATIAS-1 | [5 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3678 | 10.167.58.188 | 10.167.58.190 | 44445 | 10.167.58.189 | 15360 | 3678 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44390 | Puerto Libre | SI | 1 | 44390 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Marco Aurelio Londoño Herrera | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.226.49/28 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2884 | 10002391 |  | ANT.Santo Domingo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1086810 | Puerto Libre |  | AAC-ANT.SANTO_DOMINGO-M2 | Port1/1/8 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente configurar VLAN Gestión |  |  | CERRADA | NAE | 3569 | 10.167.54.140 | 10.167.54.142 | 44439 | 10.167.54.141 | 15360 | 3569 | Configuración ok | 0 | CERTIFICACIÓN ok | 44440 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44450 | Puerto Libre | SI | 1 | 44450 | 22.26 | 20.79 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Gonzalo Salazar Garcia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.226.225/28 | Switch Instalado | 44450 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2885 | 10002389 | SATELITAL | NOR.Santiago | Sin LV - Cambio UM |  | 24/05/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1073000 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1710 | 10.167.22.124 | 10.167.22.126 | 44320 | 10.167.22.125 | 12288 | 1710 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44419 | Puerto Libre | SI | 2 | 44419 | 18 | 7 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2886 | 10002388 | POR RADIO | SUC.Tolu |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1086015 |  |  | AAC-SUC.TOLU-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.TOLU-M1 | Port1/4/3 | Full-Duplex Forzado | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Down 1/4/3:1852 127118 323 none 323 none Up Down | CERRADA | NAE | 3026 | 10.167.48.108 | 10.167.48.110 | 44360 | 10.167.48.109 | 12288 | 3026 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44360 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44404 | Puerto Libre | NO | 1 | 44404 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.51.177/28 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 17-06-2021 por encolamiento de emergencias se reprograma la certificacion para el 19 de Junio. 27/07/2021,SW instalado de manera exitosa el 27 de julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2887 | 10002384 | POR RADIO | ANT.Botero |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1208768 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.CISNEROS-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado | 44438 |  | AAC-ANT.CISNEROS-M2 | Port 1/1/12 |  |  | O&M | Certificar en Conectante |  |  | CERRADA | NAE | 3661 | 10.167.53.68 | 10.167.53.70 | 44428 | 10.167.53.69 | 18432 | 3661 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44434 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44486 | EJECUTADA | SI | 1 | 44486 | 26.01 | 26.03 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Andres Felipe Lopez Correa | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.208.233/29 | Demarcador Instalado | 44486 | Exitosa | 16/10/2021 EL dia 28 de agosto se realizaron pruebas para validar la tx y servicio, sinn embargo hace flta instalar demarcador, programado para 17 de oct | Configuracion Tx (NOC) | Integrado | Ruta Certificada
2888 | 10002381 | POR RADIO | ANT.CISNEROS |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052380 |  |  | AAC-ANT.CISNEROS-M1 | Port 1/5/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CISNEROS-M1 | Port 1/5/3 | Full duplex Forzado | 1/5/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/3:1070 124481 24 none 24 none Up Up 1/5/3:1385 124847 28 none 8 none Up Up 1/5/3:1402 125190 1 none 1 none Up Up 1/5/3:1677 125713 320 none 320 none Up Up | O&M | 06/06/2021-Puerto Libre | ANT.Cisneros | Configurado | CERRADA | NAE | 1070 | 10.167.11.224 | 10.167.11.226 | 44305 | 10.167.11.225 | 21504 | 1070 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44402 | Puerto Libre | SI | 1 | 44402 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Andres Felipe Lopez Correa | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.68.224.121/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2889 | 10002379 |  | ANT.Santuario-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1131710 | Puerto Libre | NO | MED-OCC-CN01 | puerto 3/2/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1338 | 10.167.58.40 | 10.167.58.42 | 44446 | 10.167.58.41 | 15360 | 1338 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44421 | Puerto Libre | SI | 1 | 44421 | 19 | 9 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.227.161/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 12/08/2021 Problemas con la configuración del SW, el SO estuvo hasta las 20:00 pero no se logró terminar, se reprograma para 13 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2890 | 10002378 |  | NOR.La Curva |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1091134 |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [5 empty] | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel |  | 1/3/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/5:1511 129921 22 none 22 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1511 | 10.167.46.56 | 10.167.46.58 | 44379 | 10.167.46.57 | 12288 | 1511 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44411 | EJECUTADA | SI | 1 | 44411 | 19 | 3 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.250.145/29 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa | 28/07/2021, se programo instalacion de SW para el 02 de agosto. 02/08/2021: por flujo de emergencias no se pudo instalar, se reprograma para el 3 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2891 | 10002376 | POR RADIO | NOR.EL CARMEN ESPECTRO | Rediseños | NOR.Rb Gramalote |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1226452 | Requiere Cruzada |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1348 | 10.167.11.56 | 10.167.11.58 | 44302 | 10.167.11.57 | 15360 | 1348 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44422 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.250.177/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2892 | 10002375 |  | NOR.Bucarasica |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1135980 | Puerto Libre |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/2/10 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3575 | 10.167.54.236 | 10.167.54.238 | 44440 | 10.167.54.237 | 12288 | 3575 | Configuración ok | 0 | CERTIFICACIÓN ok | 44440 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44430 | EJECUTADA | SI | 3 | 44430 | 13 | 13 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.177/28 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 10/08/2021: Se priorizaron otros sitios de SND, adicional no hay SW. 12/08/2021: Según programacion con el aliado se reprograma para el 20 de agosto 20/08/2021 el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma para el 21 de ago 21/08/2021 El perosnal estuvo primero en cucuti8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar lla-2 cuando llegaron a Bucarasica era las 21:30 intentaron realizar la conexion pero no tenian gestion, el ping de trafico no pasaba, intentaron directamente conectado a la Alu pero seguin sin gestion, se tuvieron que retirar de la EB porque ya eran las 22:30, se reprograma para 22 de agosto 21/08/2021 El perosnal estuvo primero en camino a cucutilla-2 pero preentaron problemas con el veiculo, despues de arreglaro partieron a Bucarasica cuando llegaron a Bucarasica era las 21:30 intentaron realizar la conexion pero no tenian gestion, el ping de trafico no pasaba, intentaron directamente conectado a la Alu pero seguin sin gestion, se tuvieron que retirar de la EB porque ya eran las 22:30, se reprograma para 22 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2893 | 10002374 | SATELITAL | NOR.La Y |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1070470 |  |  | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/3/4 | 100 mbps |  | O&M |  |  | "------------------------------------------------------------------------------- 1/3/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/4:4000 63791 7070 none 7070 none Up Up 1/3/4:52 64690 702 none 702 none Up Up 1/3/4:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/3/4:2000 118439 11010 none 11010 none Up Up 1/3/4:1366 129471 22 none 22 none Up Up 1/3/4:1367 129472 325 none 325 none Up Up 1/3/4:1076 129535 702 none 702 none Up Up 1/3/4:1512 129937 22 none 22 none Up Up 1/3/4:1516 131343 22 none 22 none Up Up 1/3/4:1517 131354 22 none 22 none Up Up 1/3/4:1518 131356 1 none 1 none Up Up 1/3/4:1519 131371 22 none 22 none Up Up 1/3/4:1520 131379 22 none 22 none Up Up 1/3/4:1521 131389 22 none 22 none Up Up 1/3/4:1522 131394 22 none 22 none Up Up 1/3/4:1546 134663 22 none 22 none Up Up 1/3/4:3883 136900 320 none 320 none Up Up " | CERRADA | NAE | 3883 | 10.167.133.196 | 10.167.133.198 | 44474 | 10.167.133.197 | 12288 | 3883 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44406 | EJECUTADA | SI | 1 | 44406 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.249.193/27 | Switch Instalado | 44406 | Exitosa | 08/06 Diseño por 3G no se debe visitar. 26/07/2021, se programa visita para 27 de julio.26/07/2021, se programa para el 27 de julio 24/07/2021 Se establece comunicacion con el Ing Raul Vega indica que hasta que se cuente con el Vbo Ejecutar Certificación, no se instala el SW. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2894 | 10002371 |  | NOR.Via Tibu |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1127101 | Puerto Libre | NO | AAC-NOR.VIA_TIBU-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3589 | 10.167.58.220 | 10.167.58.222 | 44446 | 10.167.58.221 | 12288 | 3589 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44430 | Puerto Libre | SI | 2 | 44430 | 88 | 94 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.249.1/27 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 12/08/2021: Segun cronograma con el aliado se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 por razones de orden publico no se pudo realizar la actividad en via tibu y oru, ya que no permitieron el desplazamiento hasta la estación. Se reprograma para el 20 de agosto 20/08/2021, el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma para el 21 de agosto 21/08/2021 El personal logra dejar todo instalado pero antes de hacer la configuración y realizar las pruebas deben salir de sitio por temas de orden publico ya que los grupos armados no permiten que el personal esté en sitio despues de las 16:00 horas, se debe reprogramar para 22 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2895 | 10002370 |  | NOR.Sardinata-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1093435 |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | ZTE | 1534 | 10.167.51.124 | 10.167.51.126 | 373144 | 10.167.51.125 | 12288 | 1534 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44362 | Puerto Libre | SI | 1 | 44362 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.248.161/29 | Demarcador Instalado | 44362 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2896 | 10002369 |  | NOR.Bucarasica |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1135980 | Puerto Libre |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/2/10 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3574 | 10.167.54.232 | 10.167.54.234 | 44440 | 10.167.54.233 | 12288 | 3574 | Configuración ok | 0 | CERTIFICACIÓN ok | 44440 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44430 | EJECUTADA | SI | 3 | 44430 | 13 | 13 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.177/28 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 10/08/2021: Se priorizaron otros sitios de SND, adicional no hay SW. 12/08/2021: Según programacion con el aliado se reprograma para el 20 de agosto 20/08/2021 el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma para el 21 de ago 21/08/2021 El perosnal estuvo primero en cucuti8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar lla-2 cuando llegaron a Bucarasica era las 21:30 intentaron realizar la conexion pero no tenian gestion, el ping de trafico no pasaba, intentaron directamente conectado a la Alu pero seguin sin gestion, se tuvieron que retirar de la EB porque ya eran las 22:30, se reprograma para 22 de agosto 21/08/2021 El perosnal estuvo primero en camino a cucutilla-2 pero preentaron problemas con el veiculo, despues de arreglaro partieron a Bucarasica cuando llegaron a Bucarasica era las 21:30 intentaron realizar la conexion pero no tenian gestion, el ping de trafico no pasaba, intentaron directamente conectado a la Alu pero seguin sin gestion, se tuvieron que retirar de la EB porque ya eran las 22:30, se reprograma para 22 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2897 | 10002368 | POR RADIO | NOR.Sardinata-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1093435 |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | PORT 1/1/6 | Full-Duplex Negociando | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 2595 | 10.167.48.72 | 10.167.48.74 | 44359 | 10.167.48.73 | 15360 | 2595 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44359 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44362 | Puerto Libre | SI | 1 | 44362 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.248.161/29 | Demarcador Instalado | 44362 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2898 | 10002367 |  | NOR.Via Tibu |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1127101 | Puerto Libre | NO | AAC-NOR.VIA_TIBU-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3588 | 10.167.58.216 | 10.167.58.218 | 44446 | 10.167.58.217 | 12288 | 3588 | Configuración ok | configk ok | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44430 | Puerto Libre | SI | 2 | 44430 | 88 | 94 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.249.1/27 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 12/08/2021: Segun cronograma con el aliado se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 por razones de orden publico no se pudo realizar la actividad en via tibu y oru, ya que no permitieron el desplazamiento hasta la estación. Se reprograma para el 20 de agosto 20/08/2021, el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma para el 21 de agosto 21/08/2021 El personal logra dejar todo instalado pero antes de hacer la configuración y realizar las pruebas deben salir de sitio por temas de orden publico ya que los grupos armados no permiten que el personal esté en sitio despues de las 16:00 horas, se debe reprogramar para 22 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2899 | 10002366 | POR RADIO | NOR.Las Mercedes |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1095673 |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | 1Gps | Configurado | O&M | 17/06/2021 - O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | NOR.VIA TIBU | 1/4/4:0 666 1 none 1 none Up Down 1/4/4:2185 127115 320 none 320 none Up Down 1/4/4:2186 127117 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 2186 | 10.167.27.88 | 10.167.27.90 | 44337 | 10.167.27.89 | 15360 | 2186 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 2 | 44426 | 19 | 7 | ORIENTE | SMU | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.250.65/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 23/04/21 Pendiente en cambio de diseño.26/07: Por problemas de orden público no se puede acceder a sitio, ya se escalo a correo para la gestión del acompañamiento 15/5/2021 no es posible desplazamiento por paro campesino // 18/5/2021 no es posible desplazamiento por paro campesino // 20/5/2021 no es posible desplazamiento por paro campesino // 25/6/2021 SE REQUIERE DEMARCADOR NO HAY EXISTENCIAS EN BODEGA // / 28/6/2021 por flujo de trabajo se emergencias no fue posible gestionar, se reporgrama 5/7/2021 ruta se debe rediseñar porque el enace VR10 entre NOR.PACHELI y NOR.VIA TIBU esta full de capacidad, ni si quiera hay puertos libres en el radio 13/7/2021 cruzadas no ejecutadas porque el enace VR10 entre NOR.PACHELI y NOR.VIA TIBU esta full de capacidad, ni si quiera hay puertos libres en el radio 23/04/21 Pendiente en cambio de diseño. 28/07/2021, no se puede realizar porque el radio r10 esta saturado, hay que rediseñar la ruta, queda pendiente de programacion.. 28/07/2021, se coordina desplazamiento con SMU, para el dia 30 de julio por ser un sitio delicado de orden publico. 29/07/2021, se programa para el dia 2 de Agosto, ya que el sitio presenta problemas de orden publico. 30/07/2021 Jose Luis de diseño indica que se debe poner demarcador en Pacheli para que conecta a las Mercedes y la Gabarra, va por la ruta de las mercedes; Ruta de transmisión por Tibú. // 30/07/2021 Jose Luis de diseño indica que se debe poner demarcador en Pacheli para que conecta a las Mercedes y la Gabarra, va por la ruta de las mercedes; Ruta de transmisión por Tibú. // 30/7/2021 problemas de orden publico no es posible llegar a NOR.PACHELI para realizar las cruzadas pendientes, sin fecha estimada de programación. 02/08/2021, se presentan problemas de orden publico en la zona y no se puede llegar al sitio, se reprograma para el 6 de agosto. // 6/8/2021 zona de orden publico delicado, adicional se gestionaron 3 casos al tiempo de la misma zona no alcanzó el recurso para atender, se reprograma para 11 de agosto. 10/08/2021: Mañana se va a desplazar una cuadrilla a la Eb Nor.Pacheli para realizar ruta de Tx Pacheli vs Nor.Via Tibu. Se le solicitará colaboración validando esa alarma de Dx 11/08/2021 Para realizar esta certificacion primero se debio validar NOR.Pacheli que se terminó tarde el día de hoy, se reprograma para 12 de agosto. 12/08/2021: se confirma la configuracion de tx ok, se reprograma para el 13 de agosto. 13/08/2021, no se hace por problemas de orden publico se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 por razones de orden publico no se pudo ingresar a sitio se reprograma para el 19 de agosto, se esta intentando priorizar para el dia 18 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2900 | 10002365 | POR RADIO | NOR.Sardinata |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968074 |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1357 | 10.167.8.180 | 10.167.8.182 | 44300 | 10.167.8.181 | 12288 | 1357 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44531 | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.225/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y programa visita para el 01 de Dic. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2901 | 10002363 | POR RADIO | NOR.Sardinata |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968074 |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1358 | 10.167.8.220 | 10.167.8.222 | 44300 | 10.167.8.221 | 18432 | 1358 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44531 | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.225/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y programa visita para el 01 de Dic. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2902 | 10002361 |  | NOR.Las Mercedes |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1095673 |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | 1Gps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | NOR.VIA TIBU | 1/4/4:0 666 1 none 1 none Up Down 1/4/4:2185 127115 320 none 320 none Up Down 1/4/4:2186 127117 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 3444 | 10.167.40.156 | 10.167.40.158 | 44412 | 10.167.40.157 | 18432 | 3444 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 2 | 44426 | 19 | 7 | ORIENTE | SMU | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.250.65/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 23/04/21 Pendiente en cambio de diseño.26/07: Por problemas de orden público no se puede acceder a sitio, ya se escalo a correo para la gestión del acompañamiento 15/5/2021 no es posible desplazamiento por paro campesino // 18/5/2021 no es posible desplazamiento por paro campesino // 20/5/2021 no es posible desplazamiento por paro campesino // 25/6/2021 SE REQUIERE DEMARCADOR NO HAY EXISTENCIAS EN BODEGA // / 28/6/2021 por flujo de trabajo se emergencias no fue posible gestionar, se reporgrama 5/7/2021 ruta se debe rediseñar porque el enace VR10 entre NOR.PACHELI y NOR.VIA TIBU esta full de capacidad, ni si quiera hay puertos libres en el radio 13/7/2021 cruzadas no ejecutadas porque el enace VR10 entre NOR.PACHELI y NOR.VIA TIBU esta full de capacidad, ni si quiera hay puertos libres en el radio 23/04/21 Pendiente en cambio de diseño. 28/07/2021, no se puede realizar porque el radio r10 esta saturado, hay que rediseñar la ruta, queda pendiente de programacion.. 28/07/2021, se coordina desplazamiento con SMU, para el dia 30 de julio por ser un sitio delicado de orden publico. 29/07/2021, se programa para el dia 2 de Agosto, ya que el sitio presenta problemas de orden publico. 30/07/2021 Jose Luis de diseño indica que se debe poner demarcador en Pacheli para que conecta a las Mercedes y la Gabarra, va por la ruta de las mercedes; Ruta de transmisión por Tibú. // 30/07/2021 Jose Luis de diseño indica que se debe poner demarcador en Pacheli para que conecta a las Mercedes y la Gabarra, va por la ruta de las mercedes; Ruta de transmisión por Tibú. // 30/7/2021 problemas de orden publico no es posible llegar a NOR.PACHELI para realizar las cruzadas pendientes, sin fecha estimada de programación. 02/08/2021, se presentan problemas de orden publico en la zona y no se puede llegar al sitio, se reprograma para el 6 de agosto. // 6/8/2021 zona de orden publico delicado, adicional se gestionaron 3 casos al tiempo de la misma zona no alcanzó el recurso para atender, se reprograma para 11 de agosto. 10/08/2021: Mañana se va a desplazar una cuadrilla a la Eb Nor.Pacheli para realizar ruta de Tx Pacheli vs Nor.Via Tibu. Se le solicitará colaboración validando esa alarma de Dx 11/08/2021 Para realizar esta certificacion primero se debio validar NOR.Pacheli que se terminó tarde el día de hoy, se reprograma para 12 de agosto. 12/08/2021: se confirma la configuracion de tx ok, se reprograma para el 13 de agosto. 13/08/2021, no se hace por problemas de orden publico se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 por razones de orden publico no se pudo ingresar a sitio se reprograma para el 19 de agosto, se esta intentando priorizar para el dia 18 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2903 | 10002360 |  | NOR.La Y |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | Ruta TX 3G | OT1070470 |  |  | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/3/4 | 100 mbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1517 | 10.167.56.68 | 10.167.56.70 | 44404 | 10.167.56.69 | 12288 | 1517 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44404 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44406 | EJECUTADA | SI | 1 | 44406 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.249.193/27 | Switch Instalado | 44406 | Exitosa | 08/06 Diseño por 3G no se debe visitar. 26/07/2021, se programa visita para 27 de julio.26/07/2021, se programa para el 27 de julio 24/07/2021 Se establece comunicacion con el Ing Raul Vega indica que hasta que se cuente con el Vbo Ejecutar Certificación, no se instala el SW. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2904 | 10002359 |  | NOR.Pacheli | Sin LV - Cambio UM |  | 28/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1061988 |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | 100 full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3341 | 10.167.57.52 | 10.167.57.54 | 44429 | 10.167.57.53 | 15360 | 3341 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 20 | 3 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.68.251.225/27 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 02/08/22021. El sitio presenta problemas de orden publico, se reprograma para el 6 de agosto. // 6/8/2021 capacidad de smu desbordada, no se tenia como poder gestionar este sitio, zona de orden publico delicado se estaban sacando 3 sitios de esta misma zona, la gabarra, union campesina, la playa aspasica // 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2905 | 10002357 |  | NOR.Via Tibu |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1127101 | Puerto Libre | NO | AAC-NOR.VIA_TIBU-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3587 | 10.167.58.212 | 10.167.58.214 | 44446 | 10.167.58.213 | 18432 | 3587 | Configuración ok | config ok | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44430 | Puerto Libre | SI | 2 | 44430 | 88 | 94 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.249.1/27 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 12/08/2021: Segun cronograma con el aliado se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 por razones de orden publico no se pudo realizar la actividad en via tibu y oru, ya que no permitieron el desplazamiento hasta la estación. Se reprograma para el 20 de agosto 20/08/2021, el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma para el 21 de agosto 21/08/2021 El personal logra dejar todo instalado pero antes de hacer la configuración y realizar las pruebas deben salir de sitio por temas de orden publico ya que los grupos armados no permiten que el personal esté en sitio despues de las 16:00 horas, se debe reprogramar para 22 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2906 | 10002356 |  | NOR.Sardinata-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1093435 |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | PORT 1/1/6 | Full-Duplex Negociando | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3145 | 10.167.49.212 | 10.167.49.214 | 44426 | 10.167.49.213 | 15360 | 3145 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44362 | Puerto Libre | SI | 1 | 44362 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.248.161/29 | Demarcador Instalado | 44362 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2907 | 10002355 |  | NOR.Sardinata |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT968074 |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1308 | 10.167.60.0 | 10.167.60.2 | 44446 | 10.167.60.1 | 12288 | 1308 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44531 | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.225/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y programa visita para el 01 de Dic. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2908 | 10002353 |  | NOR.La Y |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | Ruta TX 3G | OT1070470 |  |  | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/3/4 | 100 mbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1516 | 10.167.56.64 | 10.167.56.66 | 44404 | 10.167.56.65 | 12288 | 1516 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44404 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44406 | EJECUTADA | SI | 1 | 44406 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.249.193/27 | Switch Instalado | 44406 | Exitosa | 08/06 Diseño por 3G no se debe visitar. 26/07/2021, se programa visita para 27 de julio.26/07/2021, se programa para el 27 de julio 24/07/2021 Se establece comunicacion con el Ing Raul Vega indica que hasta que se cuente con el Vbo Ejecutar Certificación, no se instala el SW. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2909 | 10002351 |  | ANT.Segovia | Sin LV - Cambio UM |  | 27/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1091348 |  |  | AAC-ANT.SEGOVIA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.SEGOVIA-M1 | Port 1/1/6 | 100Mps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Segovia | ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/6:2120 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1073 40286 702 none 702 none Up Up 1/1/6:0 41440 7020 none 7020 none Up Up 1/1/6:3041 128623 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3447 | 10.167.40.184 | 10.167.40.186 | 44412 | 10.167.40.185 | 15360 | 3447 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44417 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44433 | EJECUTADA | SI | 1 | 44433 | 21.66 | 22.07 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Gonzalo Salazar Garcia | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.215.241/28 |  |  | Exitosa | 19/08/2021 El dia de ayer se priorizaron ANT.Via Santa Fe-1 y ANT.Calderas adicional se hizo todo lo posible por cumplir con ANT.Segovia pero hizo falta mas tiempo se reprograma para el dia 21 de agosto.debido a la falta de cables para la fuentes de poder el dia 15 de agosto se represaron las visitas para los dias siguientes que requerian SW o no lo requerian. 20/08/2021 Capacidad de atencion por parte del aliado 23/08/2021 capacidad de atención del aliado, se presentaron demoras en ANT.Bijagual Mineros-2 y no se alcanzo a llegar a Segovia 24/08/2021 Se presentaron inconvenientes con el test de velocidad, valores invertidos, se reprograma para el 25 de agosto ya que el personal esta a 5 horas, se recibio apoyo de Wilson Figueroa (NOC Tx). | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2910 | 10002349 | SATELITAL | ANT.Saltillo | Sin LV - Cambio UM |  | 30/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1053099 |  |  | AAC-ANT.AMALFI-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.AMALFI-M2 | Port 1/1/12 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1901 | 10.167.15.16 | 10.167.15.18 | 44308 | 10.167.15.17 | 15360 | 1901 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 4.3 | 18.9 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Didier Francisco Solano Heredia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.230.17/28 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 02/08/2021, programada para el 5 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2911 | 10002344 |  | ANT.Saltillo | Sin LV - Cambio UM |  | 20/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Sin LV - Cambio UM | OT1053099 |  |  | AAC-ANT.AMALFI-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.AMALFI-M2 | Port 1/1/12 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1780 | 10.167.44.0 | 10.167.44.2 | 44394 | 10.167.44.1 | 15360 | 1780 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 4.3 | 18.9 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Didier Francisco Solano Heredia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.230.17/28 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 02/08/2021, programada para el 5 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2912 | 10002343 | POR RADIO | NOR.Silos |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1095174 |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-PAM.PAMPLONA1-M2 | Port 1/1/10 | Full-Duplex Negociando | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/10:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3017 | 10.167.46.112 | 10.167.46.113 | 44359 | 10.167.46.114 | 12288 | 3017 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44361 | 4 | 13 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.250.49/28 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 13/6/2021 infirmación incompleta para ejecución de pruebas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2913 | 10002342 | SATELITAL | SND.Berlin | Sin LV - Cambio UM |  | 28/07/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1072799 |  |  | AAC-SND.BERLIN-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1366 | 10.167.39.68 | 10.167.39.70 | 44379 | 10.167.39.69 | 15360 | 1366 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44411 | Puerto Libre | SI | 1 | 44411 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.251.193/28 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2914 | 10002337 |  | SND.Yarima |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1004333 |  |  | AAC-BCA.LA_LIBERTAD-M3 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-BCA.LA_LIBERTAD-M3 | Port 1/1/4 | Full Duplex Forzado | Pendiente | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones/ 08-06-2021 Se requiere personal en sitio para validar existencia de equipo y puerto de acceso. | BCA.La Libertad | 1/5/2:3499 132509 321 none 321 none Up Up | CERRADA | NAE | 1906 | 10.167.15.8 | 10.167.15.10 | 44429 | 10.167.15.9 | 12288 | 1906 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44359 | EJECUTADA | SI | 1 | 44359 | 9.4 | 13.2 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.248.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 30/5/2021 por flujo de emergencias no fue posible visitar, se reprograma 1/6/2021 // 9/6/2021 por flujo de emergencias no fue posible visitar EB para pruebas 1/6/2021 no se pudo validar porque no esta configurado el puerto en el alcatel sar w m3 de la bca.la libertad puerto 1/1/4, caso verificado por Manuel Peña.// 10/6/2021 por emergecia presentada en las EB SND.PTO WILCHES SND.LA LIZAMA BCA.KM 16 afectando a Ecopetrol no fue posible realizar pruebas, se reprograma para el 11/6/2021 // 11/6/2021 INC4570058 -OT1136000 por emergecia presentada en las EB SND.PTO WILCHES, SND.LA LIZAMA, BCA.KM 16, SND.CAMPO BONANZA, SND.PATURIA afectando a Ecopetrol no fue posible realizar pruebas, se reprograma para el 12/6/2021 | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2915 | 10002336 |  | SND.Yarima |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1004333 |  |  | AAG-BCA.LA_LIBERTAD-M2 | Port 3/2/18 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1350 | 10.167.60.72 | 10.167.60.74 | 44447 | 10.167.60.73 | 12288 | 1350 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44359 | EJECUTADA | SI | 1 | 44359 | 9.4 | 13.2 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.248.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 30/5/2021 por flujo de emergencias no fue posible visitar, se reprograma 1/6/2021 // 9/6/2021 por flujo de emergencias no fue posible visitar EB para pruebas 1/6/2021 no se pudo validar porque no esta configurado el puerto en el alcatel sar w m3 de la bca.la libertad puerto 1/1/4, caso verificado por Manuel Peña.// 10/6/2021 por emergecia presentada en las EB SND.PTO WILCHES SND.LA LIZAMA BCA.KM 16 afectando a Ecopetrol no fue posible realizar pruebas, se reprograma para el 11/6/2021 // 11/6/2021 INC4570058 -OT1136000 por emergecia presentada en las EB SND.PTO WILCHES, SND.LA LIZAMA, BCA.KM 16, SND.CAMPO BONANZA, SND.PATURIA afectando a Ecopetrol no fue posible realizar pruebas, se reprograma para el 12/6/2021 | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
2916 | 10002335 | SATELITAL | SIN.Argelia | Sin LV - Cambio UM |  | 18/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1068911 |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 10/06/2021:Rediseño ejecutado | 0 | SIN-20E-SN01 | Port 1/2/1 | 0 | Pendiente | O&M | 09-06-2021/Pendiente verificar puerto y equipo alcatel/Equipo es SIN-20E-SN01 Port 1/2/1--Sin VLAN de servicio establecida |  | 0 | CERRADA | NAE | 3030 | 10.167.48.20 | 10.167.48.22 | 44359 | 10.167.48.21 | 15360 | 3030 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44364 | Puerto Libre | SI | 1 | 44364 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.48.33/29 |  |  | Exitosa | 31/05/2021 no se cuenta con los direccionamiento para la ejecucion de la prueba, problemas con el puerto en la conectante. 16/06/2021 Problemas de configuración, se reprograma para 17 de Junio. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2917 | 10002334 | POR RADIO | SUC.Chocho |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1064193 |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/4/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1051 | 10.167.11.128 | 10.167.11.130 | 44302 | 10.167.11.129 | 15360 | 1051 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44497 | EJECUTADA | SI | 1 | 44497 | 27.7 | 27.3 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.54.33/28 | Switch Instalado |  | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2918 | 10002333 | POR RADIO | SIN.20 de Enero 2018 |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1055119 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/1/9 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1539 | 10.167.15.32 | 10.167.15.34 | 44308 | 10.167.15.33 | 15360 | 1539 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.48.17/29 |  |  | TX InServ | 31-05-2021 Nose realiza por retrasos en atencion de otras pruebas ocacionando perdida de tiempo// 01-06-2021 sitio ATP en proceso de consecucion de permisos. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2919 | 10002332 | POR RADIO | SUC.LA PALMIRA |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT968045 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1307 | 10.167.11.16 | 10.167.11.18 | 44302 | 10.167.11.17 | 15360 | 1307 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 2 | 44426 | 22 | 8 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.65/27 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 26/05/2021 por demoras en atencion y puesta en gestion de demarcador se atrasan los trabajos y se reprograma nuevamente para el 27 de Mayo.//27-05-2021 se realizan pruebas exitosas. 12/08/2021 No se realizó por atención de emergencias en COR.TEIERRA SANTA-2, se reprograma con aliado 14 de agosto 14/08/2021 segun cronograma del aliado se programo para el 16 de agosto 16/08/2021, Se reprograma para el 17 de agosto por logistica del aliado Prodatel. 17/08/2021Se presento contratiempo debido a que el pc del técnico fallo en medio de la operación, y tocó llevar a Sincelejo para reparar. Se continua el 18 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2920 | 10002331 | POR RADIO | SUC.CHALAN | Rediseños | SUC.La Palmira |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT971220 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M | Diseño debe aclarar donde nace el servicio con el cambio de conectante a SUC.Chalan | SUC.Chalan |  | CERRADA | ZTE | 1308 | 10.167.11.20 | 10.167.11.22 | 44302 | 10.167.11.21 | 15360 | 1308 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.55.33/27 | Pendiente instalar | 44347 | Exitosa | Se Presentan Problemas en la Via Por Paro// 31-05-2021 se realizan pruebas exitosas. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2921 | 10002330 | POR RADIO | SUC.LA PALMIRA |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT968045 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1309 | 10.167.11.24 | 10.167.11.26 | 44302 | 10.167.11.25 | 12288 | 1309 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 2 | 44426 | 22 | 8 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.65/27 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 26/05/2021 por demoras en atencion y puesta en gestion de demarcador se atrasan los trabajos y se reprograma nuevamente para el 27 de Mayo.//27-05-2021 se realizan pruebas exitosas. 12/08/2021 No se realizó por atención de emergencias en COR.TEIERRA SANTA-2, se reprograma con aliado 14 de agosto 14/08/2021 segun cronograma del aliado se programo para el 16 de agosto 16/08/2021, Se reprograma para el 17 de agosto por logistica del aliado Prodatel. 17/08/2021Se presento contratiempo debido a que el pc del técnico fallo en medio de la operación, y tocó llevar a Sincelejo para reparar. Se continua el 18 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2922 | 10002328 | POR RADIO | SUC.Chocho |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1064193 |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/4/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1448 | 10.167.17.32 | 10.167.17.34 | 00:00:00 | 10.167.17.33 | 15360 | 1448 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44497 | EJECUTADA | SI | 1 | 44497 | 27.7 | 27.3 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.54.33/28 | Switch Instalado |  | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2923 | 10002327 | POR RADIO | SIN.Exito |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1097468 |  |  | SIN-20E-CN01 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  |  | SIN-20E-CN01 | Port 1/2/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3185 | 10.167.40.52 | 10.167.40.54 | 44371 | 10.167.40.53 | 15360 | 3185 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.48.65/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2924 | 10002324 | POR RADIO | SUC.LA PALMIRA |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT968045 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/4 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3369 | 10.167.57.104 | 10.167.57.106 | 44399 | 10.167.57.105 | 15360 | 3369 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 2 | 44426 | 22 | 8 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.65/27 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 26/05/2021 por demoras en atencion y puesta en gestion de demarcador se atrasan los trabajos y se reprograma nuevamente para el 27 de Mayo.//27-05-2021 se realizan pruebas exitosas. 12/08/2021 No se realizó por atención de emergencias en COR.TEIERRA SANTA-2, se reprograma con aliado 14 de agosto 14/08/2021 segun cronograma del aliado se programo para el 16 de agosto 16/08/2021, Se reprograma para el 17 de agosto por logistica del aliado Prodatel. 17/08/2021Se presento contratiempo debido a que el pc del técnico fallo en medio de la operación, y tocó llevar a Sincelejo para reparar. Se continua el 18 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2925 | 10002323 | POR RADIO | SUC.LA PALMIRA |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT968045 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1300 | 10.167.11.28 | 10.167.11.30 | 44302 | 10.167.11.29 | 12288 | 1300 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 2 | 44426 | 22 | 8 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.65/27 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 26/05/2021 por demoras en atencion y puesta en gestion de demarcador se atrasan los trabajos y se reprograma nuevamente para el 27 de Mayo.//27-05-2021 se realizan pruebas exitosas. 12/08/2021 No se realizó por atención de emergencias en COR.TEIERRA SANTA-2, se reprograma con aliado 14 de agosto 14/08/2021 segun cronograma del aliado se programo para el 16 de agosto 16/08/2021, Se reprograma para el 17 de agosto por logistica del aliado Prodatel. 17/08/2021Se presento contratiempo debido a que el pc del técnico fallo en medio de la operación, y tocó llevar a Sincelejo para reparar. Se continua el 18 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2926 | 10002322 | POR RADIO | SND.PALMAS DEL SOCORRO | Rediseños | SND.Hato |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068912 | Puerto Libre |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Inconsistencia de Puertos |  |  | CERRADA | NAE | 3327 | 10.167.47.244 | 10.167.47.246 | 44391 | 10.167.47.245 | 12288 | 3327 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44449 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44476 | Puerto Libre | SI | 1 | 44476 | 19.1 | 7.6 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | 0 | Vbo Switch | UNA | 4086 | 10.68.253.177/28 | Switch Instalado | 44476 | Exitosa | 23/05/2021 Pendiente entrega de ip para pruebas, reprogramado para el 27 de Mayo. 01/10/2021 Solicitud de Alexandra para instalar Switch sencillo dado que fueron a integrar y no se tenían puertos disponibles, pendiente programar. | Configuracion Tx (NOC) | Integrado | Ruta Certificada
2927 | 10002321 |  | SND.Valle de San Jose |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1096683 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1426 | 10.167.128.228 | 10.167.128.230 | 44512 | 10.167.128.229 | 12288 | 1426 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44512 | EJECUTADA | SI | 1 | 44512 | 12 | 11 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44512 | Exitosa | 23/07/2021 Se realizó certificacion exitosa, se instaló SW de una fuente 11/11/2021 Con la inclusión de fase 3.1, Alexandra Chacón solicita reemplazar el SW sencillo por uno doble dada la cantidad de centros digitales asociados a esta conectante, se reprograma visita para el 12 de nov 12/11/2021Se realiza cambio del SW doble | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2928 | 10002317 | SATELITAL | SND.Palmas del Socorro |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1068912 | Puerto Libre |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-BUG.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M | Inconsistencia de Puertos//Pendiente Definir VLAN de Gestión 7/10 se garantiza consistencia de puertos y VLAN de gestion |  |  | CERRADA | NAE | 1478 | 10.167.5.148 | 10.167.5.150 | 44297 | 10.167.5.149 | 12288 | 1478 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44476 | Puerto Libre | SI | 1 | 44476 | 19.1 | 7.6 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | 0 | Vbo Switch | UNA | 4086 | 10.68.253.177/28 | Switch Instalado | 44476 | Exitosa | 23/05/2021 Pendiente entrega de ip para pruebas, reprogramado para el 27 de Mayo. 01/10/2021 Solicitud de Alexandra para instalar Switch sencillo dado que fueron a integrar y no se tenían puertos disponibles, pendiente programar. | Configuracion Tx (NOC) | Aplazado | Ruta Certificada
2929 | 10002314 |  | CAQ.Solano |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1080477 |  |  | AAC-CAQ.SOLANO-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.SOLANO-M2 | Port 1/1/10 |  |  | O&M |  |  | AAC-CAQ.SOLANO-M2# show service sap-using sap 1/1/10 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/10:1076 132466 702 none 702 none Up Down 1/1/10:3722 134586 320 none 320 none Up Down 1/1/10:3740 134820 323 none 323 none Up Down ------------------ | CERRADA | NAE | 3722 | 10.167.59.24 | 10.167.59.26 | 44449 | 10.167.59.25 | 12288 | 3722 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44463 | Puerto Libre | SI | 1 | 44463 | 26.42 | 26.05 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.201.161/28 | Switch Instalado | 44463 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 22/09/2021 El tecnico se encuentra atendiendo CAQ.Curillo, se reprograma para mañana 23 de septiembre 23/09/2021 El tecnico del aliado reporta un problema con portátil, se reprograma para el dia de mañana 24 de sept | Demora Configuracion otro Sitio | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2930 | 10002309 |  | PUT.La Tagua | Sin LV - Cambio UM |  | 1/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1130146 |  |  | AAC-PUT.LA_TAGUA-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3501 | 10.167.57.72 | 10.167.57.74 | 44421 | 10.167.57.73 | 12288 | 3501 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44422 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44454 | Puerto Libre | SI | 1 | 44454 | 19.45 | 18.14 | OCCIDENTE | Claro | Carlos Alberto Delgado Yepes | Ricardo Adolfo Munoz Yepes | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.193.89/29 | Switch Instalado | 44454 | Exitosa | 24/08/2021 No se tenia informacion del sitio, tampoco se tiene disponibilidad del SO por incapacidad. No hay SW se autoriza instalar demarcador, este se enviara a recoger el dia 25 de ago a PTO.Asis. Adicional el ingreso a sitio es critico ya que se debe viajar en lancha 9 horas, se está validando el viaje en avion. Reprogramado para el sabado 28 de agosto 26/08/2021 Sitio se reprograma para el dia 02 de septiempre porque Seguridad claro indico que solo se puede ir al sitio en vuelo ya que tiene problemas de orden publico y el proximo viaje solo se encontro para este dia. 2/09/2021 no se logró conseguir tiquete aérero y el transporte fluvial está restringido. Los Vuelos pto Asís- Leguizamo son solo los martes y jueves y hay disponibilidad para el dia 14 de septiembre y regreso 16, a las 4:30 pm, La idea es trabajar todo el día del miércoles 15 y medio día del 16. se reprograma para el 15 de septiembre. | Insumos | Aplazado | Ruta Certificada
2931 | 10002302 |  | CAQ.Solita |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1131099 |  |  | AAC-CAQ.BELEN-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.BELEN-M1 | PTO 1/3/6 | 1 G full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1511 | 10.167.44.196 | 10.167.44.198 | 19/07/2021 | 10.167.44.197 | 15360 | 1511 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44424 | EJECUTADA | SI | 1 | 44424 | 13 | 12 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.198.225/27 | Switch Instalado | 44424 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2932 | 10002296 |  | CAQ.Solita | Sin LV - Cambio UM |  | 1/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1131099 |  |  | AAC-CAQ.BELEN-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.BELEN-M1 | PTO 1/3/6 | 1 G full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1510 | 10.167.44.192 | 10.167.44.194 | 19/07/2021 | 10.167.44.193 | 12288 | 1510 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44424 | EJECUTADA | SI | 1 | 44424 | 18 | 16 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.198.225/27 | Switch Instalado | 44424 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2933 | 10002292 |  | ANT.Campo Diamante | Sin LV - Cambio UM |  | 13/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Sin LV - Cambio UM | OT1089490 |  |  | AAC-ANT.CAMPO_DIAMANTE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.CAMPO_DIAMANTE-M1 | Port 1/1/6 | 1Gps | 1524 | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Campo Diamante | 1/1/6 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1524 | 10.167.28.96 | 10.167.28.98 | 44380 | 10.167.28.97 | 21504 | 1524 | Configuración ok | Configuracion OK | CERTIFICACIÓN ok | 44384 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44394 | EJECUTADA | SI | 1 | 44394 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.226.81/28 | Switch Instalado | 44394 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2934 | 10002291 | SATELITAL | ANT.Mesopotamia | Sin LV - Cambio UM |  | 21/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1110819 |  |  | ACC-ANT.LA_UNION-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | ACC-ANT.LA_UNION-M1 | Port 1/5/8 | Full Duplex Nagociando | Pendiente | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones | ANT.La Union | 1/5/8 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3012 | 10.167.46.188 | 10.167.46.190 | 44355 | 10.167.46.189 | 18432 | 3012 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44357 | EJECUTADA | SI | 1 | 44357 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Johan Sebastian Serna Hurtado | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.215.49/28 |  |  | Exitosa | Problemas climáticos en la zona no permitieron trabajar. Equipos al aire libre | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2935 | 10002290 | SATELITAL | ANT.Pto Triunfo Mercedes | Sin LV - Cambio UM |  | 14/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1068744 |  |  | AAC-ANT.DORADAL-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.DORADAL-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1346 | 10.167.20.240 | 10.167.20.242 | 44316 | 10.167.20.241 | 15360 | 1346 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 22 | 18.6 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.227.193/27 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 4-06-2021 >Se tiene problemas en la ruta en la EB mas cercana a la conectante 10/08/2021 Se reprograma para el 11 de agosto, ya que no se cuenta con equipos en la zona, y esta semana llegan. Solo tenemos uno en bodega y se llevará a sitio mañana | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2936 | 10002289 |  | ANT.Campo Diamante | Sin LV - Cambio UM |  | 3/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1089490 |  |  | AAC-ANT.CAMPO_DIAMANTE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CAMPO_DIAMANTE-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  | 1/1/6:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1076 128286 702 none 702 none Up Up 1/1/6:1524 129985 1 none 1 none Up Up 1/1/6:3482 132345 323 none 323 none Up Up 1/1/6:1432 136210 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1435 136211 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1445 137970 322 none 322 none Up Up 1/1/6:4094 138026 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 8 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.CAMPO_DIAMANTE-M1# | CERRADA | ZTE | 1435 | 10.167.134.160 | 10.167.134.162 | 44466 | 10167134161 | 12288 | 1435 | Configuración ok | CONFIG OK | CONFIGURACION OK | 44466 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44394 | EJECUTADA | SI | 1 | 44394 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.226.81/28 | Switch Instalado | 44394 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2937 | 10002286 |  | ANT.Doradal | Sin LV - Cambio UM |  | 15/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1065162 |  |  | AAC-ANT.DORADAL-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.DORADAL-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1321 | 10.167.21.224 | 10.167.21.226 | 44292 | 10.167.21.225 | 12288 | 1321 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44434 | EJECUTADA | SI | 1 | 44434 | 26.67 | 20.45 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.227.193/27 | Switch Instalado | 44434 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2938 | 10002283 | SATELITAL | ANT.Santa Barbara | Sin LV - Cambio UM |  | 2/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1052931 | Puerto Libre | 1 Electrico y 1 Optico | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/4/7 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 5/6/2021-O&M - Certificar en Conectante | ANT.Santa Barbara | 1/4/7:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/7:1080 124460 23 none 23 none Up Up 1/4/7:1359 124773 22 none 22 none Up Up 1/4/7:1400 125486 323 none 323 none Up Up 1/4/7:1405 125526 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1676 125626 321 none 321 none Up Up 1/4/7:1690 125882 320 none 320 none Up Up 1/4/7:2100 126256 320 none 320 none Up Up 1/4/7:2101 126257 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1359 | 10.167.14.160 | 10.167.14.162 | 44307 | 10.167.14.161 | 12288 | 1359 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44422 | EJECUTADA | SI | 1 | 44422 | 19 | 9 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.228.97/27 | Switch Instalado | 44422 | Exitosa | Se requiere SFP Optico. No han suministrado este material a Bodega | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2939 | 10002282 |  | ANT.Campo Diamante | Sin LV - Cambio UM |  | 3/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1089490 |  |  | AAC-ANT.CAMPO_DIAMANTE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CAMPO_DIAMANTE-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  | 1/1/6:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1076 128286 702 none 702 none Up Up 1/1/6:1524 129985 1 none 1 none Up Up 1/1/6:3482 132345 323 none 323 none Up Up 1/1/6:1432 136210 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1435 136211 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1445 137970 322 none 322 none Up Up 1/1/6:4094 138026 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 8 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.CAMPO_DIAMANTE-M1# | CERRADA | ZTE | 1432 | 10.167.134.156 | 10.167.134.158 | 44466 | 10167134157 | 12288 | 1432 | Configuración ok | CONFIG OK | CONFIGURACION OK | 44466 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44394 | EJECUTADA | SI | 1 | 44394 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.226.81/28 | Switch Instalado | 44394 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2940 | 10002281 |  | ANT.Sopetran-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 13/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1089069 |  |  | AAC-ANT.SANTA_FE_ANT-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.SANTA_FE_ANT-M1 | Port 1/2/3 | Full Duplex Forzado |  | O&M | O&M - Certificar en Conectante | ANT.Sopetran-2 | 1/2/3 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3053 | 10.167.27.252 | 10.167.27.254 | 44363 | 10.167.27.253 | 15360 | 3053 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44395 | EJECUTADA | SI | 1 | 44395 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Yamid Molina Cartagena | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.225.241/28 | Switch Instalado | 44395 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2941 | 10002280 | POR RADIO | ANT.Sopetran-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1089069 |  |  | AAC-ANT.SANTA_FE_ANT-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.SANTA_FE_ANT-M1 | Port 1/2/3 | Full Duplex Forzado |  | O&M | O&M - Certificar en Conectante | ANT.Sopetran-2 | 1/2/3 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3054 | 10.167.27.248 | 10.167.27.250 | 44363 | 10.167.27.249 | 15360 | 3054 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44395 | EJECUTADA | SI | 1 | 44395 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Yamid Molina Cartagena | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.225.241/28 | Switch Instalado | 44395 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2942 | 10002279 | POR RADIO | ANT.Via Santa Fe-1 | Rediseños W43 | ANT.Sopetran Cordoba | 8/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1135680 |  |  | AAC-ANT.SAN_JERONIMO2-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SAN_JERONIMO2-M1 | Port 1/3/3 | ""Full Duplex 100 mpbs |  | O&M | "1/3/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/3:3052 128660 321 none 321 none Up Up 1/3/3:1076 131949 702 none 702 none Up Up 1/3/3:3450 131997 1 none 1 none Up Up 1/3/3:3646 132992 321 none 321 none Up Up 1/3/3:3650 132999 320 none 320 none Up Up 1/3/3:1426 136173 320 none 320 none Up Up 1/3/3:4094 137452 702 none 702 none Up Up " |  |  | CERRADA | NAE | 3052 | 10.167.27.184 | 10.167.27.186 | 44363 | 10.167.27.185 | 15360 | 3052 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44495 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 16 | 20 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.228.145/28 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 18/08/2021 el aliado informa que por el inconveniente que tuvo con los cables de los SW, se le retrazó las instalaciones del dia domingo y lunes y está tratando de sacar lo que mas puede por día. Se reprograma para el 20 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2943 | 10002276 | POR RADIO | SND.La Aguada |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1128311 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/13 |  | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3397 | 10.167.57.224 | 10.167.57.226 | 44405 | 10.167.57.225 | 12288 | 3397 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44420 | 27.4 | 9.8 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2944 | 10002275 | SATELITAL | BOY.Santana | Sin LV - Cambio UM |  | 10/05/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1007503 | Puerto Libre |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/13 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1705 | 10.167.4.116 | 10.167.4.118 | 44306 | 10.167.4.117 | 12288 | 1705 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Julio Eduardo Castillo Cuadros | Brayan Cruz Menzucue | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.203.129/25 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2945 | 10002271 | POR RADIO | TOL.Rb Suarez | Rediseños | TOL.El Cairo |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1325205 |  |  | AAC-TOL.GUAMO-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Sitio OK ya se tiene mesa de trabajo con O&M |  |  | CERRADA | NAE | 3386 | 10.167.57.156 | 10.167.57.158 | 44399 | 10.167.57.157 | 12288 | 3386 | Configuración ok | Certificación OK | CERTIFICACIÓN ok | 44482 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44482 | EJECUTADA | SI | 1 | 44482 | 19.3 | 18.1 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.207.65/27 | Pendiente instalar |  | Exitosa | 0 | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2946 | 10002270 | POR RADIO | HUI.Gallardo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1038587 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1325 | 10.167.30.32 | 10.167.30.34 | 44385 | 10.167.30.33 | 15360 | 1325 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19.2 | 19.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.200.161/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 26/05/2021 No esta puerto configurado del otn zte hui.el grifo para hacer las pruebas/ se finaliza pruebas exitosas | Configuracion del puerto otn | Integrado | Ruta Certificada
2947 | 10002268 | POR RADIO | HUI.Gallardo |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1038587 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1443 | 10.167.4.112 | 10.167.4.114 | 44296 | 10.167.4.113 | 12288 | 1443 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19.2 | 19.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4092 | 10.67.206.225/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 26/05/2021 No esta puerto configurado del otn zte hui.el grifo para hacer las pruebas/ se finaliza pruebas exitosas | Configuracion del puerto otn | Integrado | Ruta Certificada
2948 | 10002261 | POR RADIO | HUI.Gallardo | Rediseños |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1038587 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1442 | 10.167.4.108 | 10.167.4.110 | 44296 | 10.167.4.109 | 15360 | 1442 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19.2 | 19.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.200.161/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 26/05/2021 No esta puerto configurado del otn zte hui.el grifo para hacer las pruebas/ se finaliza pruebas exitosas | Configuracion del puerto otn | Integrado | Ruta Certificada
2949 | 10002257 | POR RADIO | HUI.Gallardo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1038587 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1525 | 10.167.30.28 | 10.167.30.30 | 44385 | 10.167.30.29 | 15360 | 1525 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19.2 | 19.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.200.161/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 26/05/2021 No esta puerto configurado del otn zte hui.el grifo para hacer las pruebas/ se finaliza pruebas exitosas | Configuracion del puerto otn | Integrado | Ruta Certificada
2950 | 10002252 | POR RADIO | HUI.Gallardo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1038587 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1324 | 10.167.30.24 | 10.167.30.26 | 44385 | 10.167.30.25 | 15360 | 1324 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19.2 | 19.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4092 | 10.67.206.225/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 26/05/2021 No esta puerto configurado del otn zte hui.el grifo para hacer las pruebas/ se finaliza pruebas exitosas | Configuracion del puerto otn | Integrado | Ruta Certificada
2951 | 10002250 |  | SUC.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/7 | 100 mbps Full | Configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3152 | 10.167.49.180 | 10.167.49.182 | 44370 | 10.167.49.181 | 12288 | 3152 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44370 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.51.65/27 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2952 | 10002249 | POR RADIO | SUC.El Naranjo |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065831 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/3/1 | Full Duplex Nagociando | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | SUC.SUCRE | 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1696 125791 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1184 125795 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1697 125796 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1185 125805 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1970 125974 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1965 125976 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1966 125980 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1955 125982 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1956 125985 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1960 125986 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1508 126062 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1509 126064 321 none 321 none Up Down 1/3/1:1513 126066 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1514 126068 323 none 323 none Up Down 1/3/1:1561 126220 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1562 126227 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1517 126348 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 1601 | 10.167.50.12 | 10.167.50.14 | 44318 | 10.167.50.13 | 15360 | 1601 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.51.193/26 | Switch Instalado | 44363 | Exitosa | 13/06/2021, aliado ACJ no pudo realizar pruebas de certificacion por fuertes lluvias en la EB y sitio outdoor./08-06-2021 debido a atencion de fallas acumuladas no se puede realizar la visita se programa para el dia 09 de Junio// 14/06/2021 Problemas con ambientales con el clima, no permite el trabajo, se reprograma para el 15 de Junio. // 15-06-2021 por atencion de fallas en encolamientoy atencion de las mismas esta atencion se reprograma. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2953 | 10002248 |  | SUC.Sucre | Sin LV - Cambio UM |  | 30/08/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port1/1/7 | Full-Duplex Forzado | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3100 | 10.167.47.84 | 10.167.47.86 | 44366 | 10.167.47.85 | 12288 | 3100 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.1/27 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2954 | 10002247 |  | SUC.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port1/1/7 | Full-Duplex Forzado | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3112 | 10.167.47.80 | 10.167.47.82 | 44366 | 10.167.47.81 | 12288 | 3112 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.1/27 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2955 | 10002245 |  | SUC.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/7 | 100 mbps Full | Configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3164 | 10.167.49.176 | 10.167.49.178 | 44370 | 10.167.49.177 | 12288 | 3164 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44370 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.51.65/27 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2956 | 10002244 |  | SUC.Santiago Apostol |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1129592 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/2/2 | 100 full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3351 | 10.167.57.112 | 10.167.57.114 | 44453 | 10.167.57.113 | 12288 | 3351 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44447 | EJECUTADA | SI | 3 | 44447 | 17 | 18 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.119.65/26 | Switch Instalado | 44447 | Exitosa | 10/08/2021 El SO esta en atencion de falla en SUC.Caimito la cual no ha terminado de solucionar y SUC.Tolu Viejo no alcanza a ejecutar el día de hoy se reprograma para el día 11 de agosto 11/08/2021 El SO estaba atendiento en COR.Chinu-2 no alcanzo a llegar 12/08/2021 No se realizó por atención de emergencias en SUC.SINCE, SUC.SAN ONOFRE se reprograma con aliado para 14 de agosto 16/08/2021 Segun la programacion con el aliado para el 18 de agosto 18/08/2021 Primer se debe terminar Buenavista para poder certificar esta BTS se reprograma para 19 de agosto 19/08/2021, Se reprograma para el 21 de agosto porque se priorizaron sitios, COR.Arenoso, COR.Chinu-3, SUC.San Onofre y COR.Buena Vista y no se alcanza a llegar por ser un sitio lejano. 21/08/2021 El personal se acccidento cuando iba de caminio a sitio, estuvieron en la Clinica Reina Catalina de Sincelejo ya que uno sufrio de fractura en pierna por lo tanto no logran llegar a sitio se reprograma para 22 de agosto. 22/08/2021 la transportadora que llevaba los materiales presentó un inconveniente y no alcanzaron a llegar los materiales. Reprogramada para el 23 de agosto 23/08/2021 Se escaló con diseño ya que había confusión de que puerto es el configurado para Santiago apostol estaban el 1/2/2 y el 1/1/7 , ya se está revisando con Billy y Carolina. Se solicita instalacion de Demarcador Mintic 7k con orden 71156, se requiere SFP para la conexion del ALU.reprogramada para el 26 de agosto 26/08/202, no se hizo por graves inundaciones en la zona, no hay carretera para dirigir el transporte a la zona, se reprograma para el 28 de agosto 28/08/2021 El personal estaba en SUC.Peaje San Onofre, por demoras en transporte ya que la distancia entre ambos sitios es de aproximadamente 5 horas no logran llegar a sitio, se reprograma para 29 de agosto 29/07/2021 El personal de claro que debia verificar la ruta de tx en SUC.Sucre se encuentra atendiendo fallas en SUC.San Marcos 5, SUC.San Marcos-2, SUC.Galeras-2 y no alcanza a a llegar a tiempo, se reprograma para 30 de agosto 30/08/2021 No se logra llegar a SUC.Sucre, a este sitio fue programada visita para el aliado debido a que el personal de claro debe atender emergencias que se han presentado, sin embargo el aliado aún no tiene autorización para transportarse a SUC.Sucre ya que para acceder a este sitio el medio de transporte utilizado es por lancha lo cual acarrea un costo adicional, se reprograma para 1 de septiembre 01/09/2021 Este sitio no se logra hacer, por logistica del aliado, ya que se tiene coordinado ir prmero a revisar al ruta de tx en suc.sucre a la cual se llega por medio de transporte fluvial, el aval para poder realizar el desplazamiento por parte del aliado se consigue muy tarde y no logran tomar a tiempo la chalupa que lo llevaria a suc.sucre, se reprograma para 02 de septiembre 02/09/2021 No fue posible realizar las pruebas con las Vlan de servicio, el personal en sitio se retira debido a que a las 12:20 p.m salia la ultima lancha de regreso. Pendiente validar con el ingeniero Leonardo cuando continuan labores Se reprograma para 3 sep. 03/09/2021 Sitio no se logró realizar debido a que el el servicio en SUC.Sucre se encontraba caido, se espero por mas de 4 horas pero el servicio no se recupero (suc.sucre hace parte de la ruta de tx de este sitio) el ing Manuel Peña indica que no se reprograma hasta que se solucione está desconexión. | Diseño Ruta de Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2957 | 10002243 | POR RADIO | SUC.El Naranjo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065831 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/3/1 | Full Duplex Nagociando | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | SUC.SUCRE | 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1696 125791 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1184 125795 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1697 125796 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1185 125805 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1970 125974 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1965 125976 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1966 125980 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1955 125982 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1956 125985 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1960 125986 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1508 126062 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1509 126064 321 none 321 none Up Down 1/3/1:1513 126066 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1514 126068 323 none 323 none Up Down 1/3/1:1561 126220 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1562 126227 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1517 126348 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 3040 | 10.167.48.60 | 10.167.48.62 | 44359 | 10.167.48.61 | 15360 | 3040 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.51.193/26 | Switch Instalado | 44363 | Exitosa | 13/06/2021, aliado ACJ no pudo realizar pruebas de certificacion por fuertes lluvias en la EB y sitio outdoor./08-06-2021 debido a atencion de fallas acumuladas no se puede realizar la visita se programa para el dia 09 de Junio// 14/06/2021 Problemas con ambientales con el clima, no permite el trabajo, se reprograma para el 15 de Junio. // 15-06-2021 por atencion de fallas en encolamientoy atencion de las mismas esta atencion se reprograma. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2958 | 10002242 |  | SUC.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/7 | 100 mbps Full | Configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3142 | 10.167.49.172 | 10.167.49.174 | 44369 | 10.167.49.173 | 15360 | 3142 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.51.65/27 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2959 | 10002241 |  | SUC.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/7 | 100 mbps Full | Configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3161 | 10.167.49.168 | 10.167.49.170 | 44370 | 10.167.49.169 | 12288 | 3161 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44370 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.51.65/27 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2960 | 10002240 |  | SUC.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port1/1/7 | Full-Duplex Forzado | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3110 | 10.167.47.76 | 10.167.47.78 | 44366 | 10.167.47.77 | 12288 | 3110 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.1/27 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2961 | 10002238 |  | SUC.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/7 | 100 mbps Full | Configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3151 | 10.167.49.164 | 10.167.49.166 | 44370 | 10.167.49.165 | 18432 | 3151 | Configuración ok | CONFIG | CERTIFICACIÓN ok | 44370 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.51.65/27 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2962 | 10002237 | POR RADIO | SUC.El Naranjo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065831 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/3/1 | Full Duplex Nagociando | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | SUC.SUCRE | 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1696 125791 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1184 125795 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1697 125796 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1185 125805 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1970 125974 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1965 125976 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1966 125980 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1955 125982 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1956 125985 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1960 125986 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1508 126062 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1509 126064 321 none 321 none Up Down 1/3/1:1513 126066 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1514 126068 323 none 323 none Up Down 1/3/1:1561 126220 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1562 126227 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1517 126348 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 1540 | 10.167.48.56 | 10.167.48.58 | 44359 | 10.167.48.57 | 12288 | 1540 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44359 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.51.193/26 | Switch Instalado | 44363 | Exitosa | 13/06/2021, aliado ACJ no pudo realizar pruebas de certificacion por fuertes lluvias en la EB y sitio outdoor./08-06-2021 debido a atencion de fallas acumuladas no se puede realizar la visita se programa para el dia 09 de Junio// 14/06/2021 Problemas con ambientales con el clima, no permite el trabajo, se reprograma para el 15 de Junio. // 15-06-2021 por atencion de fallas en encolamientoy atencion de las mismas esta atencion se reprograma. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2963 | 10002236 | POR RADIO | SND.Puente Nacional |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1111897 |  |  | AAC-SND.GRANADILLO-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SND.GRANADILLO-M1 | Port 1/4/4 | Half | Configurado | O&M | Pendiente recuperación de gestión |  | 1/4/4:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1858 | 10.167.56.140 | 10.167.56.142 | 44404 | 10.167.56.141 | 12288 | 1858 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44412 | Puerto Libre | SI | 1 | 44412 | 6 | 6 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.250.193/27 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | 28/07/2021, no se puede indicar fecha de visita porque toca certificar ruta en salto anterior. SND.Granadillo, pendiente por programar. // 03/08/2021 se realizan las pruebas desde SND.GRANADILLO y se solicita apoyo para las pruebas de velocidad se reprograma para el 6 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2964 | 10002235 |  | SUC.Santiago Apostol |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1129592 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/2/2 | 100 M full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3380 | 10.167.57.108 | 10.167.57.110 | 44453 | 10.167.57.109 | 12288 | 3380 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44447 | EJECUTADA | SI | 3 | 44447 | 17 | 18 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.119.65/26 | Switch Instalado | 44447 | Exitosa | 10/08/2021 El SO esta en atencion de falla en SUC.Caimito la cual no ha terminado de solucionar y SUC.Tolu Viejo no alcanza a ejecutar el día de hoy se reprograma para el día 11 de agosto 11/08/2021 El SO estaba atendiento en COR.Chinu-2 no alcanzo a llegar 12/08/2021 No se realizó por atención de emergencias en SUC.SINCE, SUC.SAN ONOFRE se reprograma con aliado para 14 de agosto 16/08/2021 Segun la programacion con el aliado para el 18 de agosto 18/08/2021 Primer se debe terminar Buenavista para poder certificar esta BTS se reprograma para 19 de agosto 19/08/2021, Se reprograma para el 21 de agosto porque se priorizaron sitios, COR.Arenoso, COR.Chinu-3, SUC.San Onofre y COR.Buena Vista y no se alcanza a llegar por ser un sitio lejano. 21/08/2021 El personal se acccidento cuando iba de caminio a sitio, estuvieron en la Clinica Reina Catalina de Sincelejo ya que uno sufrio de fractura en pierna por lo tanto no logran llegar a sitio se reprograma para 22 de agosto. 22/08/2021 la transportadora que llevaba los materiales presentó un inconveniente y no alcanzaron a llegar los materiales. Reprogramada para el 23 de agosto 23/08/2021 Se escaló con diseño ya que había confusión de que puerto es el configurado para Santiago apostol estaban el 1/2/2 y el 1/1/7 , ya se está revisando con Billy y Carolina. Se solicita instalacion de Demarcador Mintic 7k con orden 71156, se requiere SFP para la conexion del ALU.reprogramada para el 26 de agosto 26/08/202, no se hizo por graves inundaciones en la zona, no hay carretera para dirigir el transporte a la zona, se reprograma para el 28 de agosto 28/08/2021 El personal estaba en SUC.Peaje San Onofre, por demoras en transporte ya que la distancia entre ambos sitios es de aproximadamente 5 horas no logran llegar a sitio, se reprograma para 29 de agosto 29/07/2021 El personal de claro que debia verificar la ruta de tx en SUC.Sucre se encuentra atendiendo fallas en SUC.San Marcos 5, SUC.San Marcos-2, SUC.Galeras-2 y no alcanza a a llegar a tiempo, se reprograma para 30 de agosto 30/08/2021 No se logra llegar a SUC.Sucre, a este sitio fue programada visita para el aliado debido a que el personal de claro debe atender emergencias que se han presentado, sin embargo el aliado aún no tiene autorización para transportarse a SUC.Sucre ya que para acceder a este sitio el medio de transporte utilizado es por lancha lo cual acarrea un costo adicional, se reprograma para 1 de septiembre 01/09/2021 Este sitio no se logra hacer, por logistica del aliado, ya que se tiene coordinado ir prmero a revisar al ruta de tx en suc.sucre a la cual se llega por medio de transporte fluvial, el aval para poder realizar el desplazamiento por parte del aliado se consigue muy tarde y no logran tomar a tiempo la chalupa que lo llevaria a suc.sucre, se reprograma para 02 de septiembre 02/09/2021 No fue posible realizar las pruebas con las Vlan de servicio, el personal en sitio se retira debido a que a las 12:20 p.m salia la ultima lancha de regreso. Pendiente validar con el ingeniero Leonardo cuando continuan labores Se reprograma para 3 sep. 03/09/2021 Sitio no se logró realizar debido a que el el servicio en SUC.Sucre se encontraba caido, se espero por mas de 4 horas pero el servicio no se recupero (suc.sucre hace parte de la ruta de tx de este sitio) el ing Manuel Peña indica que no se reprograma hasta que se solucione está desconexión. | Diseño Ruta de Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2965 | 10002234 |  | SUC.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port1/1/7 | Full-Duplex Forzado | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3018 | 10.167.47.72 | 10.167.47.73 | 44413 | 10.167.47.74 | 15360 | 3018 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.1/27 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2966 | 10002233 |  | SUC.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port1/1/7 | Full-Duplex Forzado | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3109 | 10.167.47.68 | 10.167.47.70 | 44366 | 10.167.47.69 | 12288 | 3109 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.1/27 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2967 | 10002230 |  | SUC.SUCRE | Sin LV - Cambio UM | BOL.Pinillos | 6/08/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | posiblemente un rediseño? | OT1085977 |  |  | AAC-SND.VELEZ-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SND.VELEZ-M1 | Port 1/3/1 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/1:1073 69257 702 none 702 none Up Up 1/3/1:4000 93900 7050 none 7050 none Up Up 1/3/1:2184 126544 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 2184 | 10.167.26.80 | 10.167.26.82 | 44405 | 10.167.26.81 | 15360 | 2184 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.51.193/26 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2968 | 10002228 |  | SUC.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/7 | 100 mbps Full | Configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3158 | 10.167.49.160 | 10.167.49.162 | 44370 | 10.167.49.161 | 12288 | 3158 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44370 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.51.65/27 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2969 | 10002227 | POR RADIO | SUC.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port1/1/7 | Full-Duplex Forzado | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3101 | 10.167.47.64 | 10.167.47.66 | 44366 | 10.167.47.65 | 15360 | 3101 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.1/27 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2970 | 10002225 |  | SUC.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port1/1/7 | Full-Duplex Forzado | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3106 | 10.167.47.60 | 10.167.47.62 | 44366 | 10.167.47.61 | 12288 | 3106 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.1/27 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2971 | 10002223 |  | SUC.Sucre | Sin LV - Cambio UM |  | 30/08/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port1/1/7 | Full-Duplex Forzado | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3102 | 10.167.47.56 | 10.167.47.58 | 44366 | 10.167.47.57 | 18432 | 3102 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.1/27 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2972 | 10002222 |  | SUC.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port1/1/7 | Full-Duplex Forzado | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3113 | 10.167.47.52 | 10.167.47.54 | 44366 | 10.167.47.53 | 12288 | 3113 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.1/27 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2973 | 10002221 |  | SUC.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port1/1/7 | Full-Duplex Forzado | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3108 | 10.167.47.48 | 10.167.47.50 | 44366 | 10.167.47.49 | 15360 | 3108 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.1/27 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2974 | 10002219 | POR RADIO | SUC.El Naranjo |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065831 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/3/1 | Full Duplex Nagociando | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | SUC.SUCRE | 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1696 125791 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1184 125795 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1697 125796 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1185 125805 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1970 125974 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1965 125976 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1966 125980 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1955 125982 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1956 125985 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1960 125986 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1508 126062 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1509 126064 321 none 321 none Up Down 1/3/1:1513 126066 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1514 126068 323 none 323 none Up Down 1/3/1:1561 126220 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1562 126227 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1517 126348 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 1960 | 10.167.21.204 | 10.167.21.206 | 44318 | 10.167.21.205 | 12288 | 1960 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.51.193/26 | Switch Instalado | 44363 | Exitosa | 13/06/2021, aliado ACJ no pudo realizar pruebas de certificacion por fuertes lluvias en la EB y sitio outdoor./08-06-2021 debido a atencion de fallas acumuladas no se puede realizar la visita se programa para el dia 09 de Junio// 14/06/2021 Problemas con ambientales con el clima, no permite el trabajo, se reprograma para el 15 de Junio. // 15-06-2021 por atencion de fallas en encolamientoy atencion de las mismas esta atencion se reprograma. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2975 | 10002218 |  | SUC.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/7 | 100 mbps Full | Configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3155 | 10.167.49.156 | 10.167.49.158 | 44370 | 10.167.49.157 | 12288 | 3155 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44370 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.51.65/27 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2976 | 10002217 |  | SUC.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/7 | 100 mbps Full | Configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3167 | 10.167.49.152 | 10.167.49.154 | 44370 | 10.167.49.153 | 15360 | 3167 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44371 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.51.65/27 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2977 | 10002215 |  | SUC.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/7 | 100 mbps Full | Configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3150 | 10.167.49.148 | 10.167.49.150 | 44370 | 10.167.49.149 | 15360 | 3150 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44370 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.51.65/27 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2978 | 10002213 |  | SUC.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/7 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | ZTE | 1312 | 10.167.51.32 | 10.167.51.34 | 44425 | 10.167.51.33 | 18432 | 1312 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44425 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.119.65/26 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2979 | 10002209 | POR RADIO | SUC.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port1/1/7 | Full-Duplex Forzado | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3103 | 10.167.47.44 | 10.167.47.46 | 44366 | 10.167.47.45 | 12288 | 3103 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.1/27 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2980 | 10002207 |  | SUC.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port1/1/7 | Full-Duplex Forzado | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3097 | 10.167.47.40 | 10.167.47.42 | 44366 | 10.167.47.41 | 15360 | 3097 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44370 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.1/27 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2981 | 10002205 |  | SUC.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port1/1/7 | Full-Duplex Forzado | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3105 | 10.167.47.36 | 10.167.47.38 | 44366 | 10.167.47.37 | 12288 | 3105 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.1/27 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2982 | 10002204 |  | SUC.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port1/1/7 | Full-Duplex Forzado | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en primer salto/Radio mas cerca del Alcatel. 30/06/2021 |  | 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3098 | 10.167.47.32 | 10.167.47.34 | 44366 | 10.167.47.33 | 15360 | 3098 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.1/27 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2983 | 10002203 |  | SUC.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/7 | 100 mbps Full | Configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3159 | 10.167.49.144 | 10.167.49.146 | 44370 | 10.167.49.145 | 15360 | 3159 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44370 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.51.65/27 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2984 | 10002202 |  | SUC.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/7 | 100 mbps Full | Configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3166 | 10.167.49.140 | 10.167.49.142 | 44370 | 10.167.49.141 | 12288 | 3166 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44370 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.51.65/27 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2985 | 10002200 |  | SUC.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/7 | 100 mbps Full | Configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3160 | 10.167.49.136 | 10.167.49.138 | 44370 | 10.167.49.137 | 15360 | 3160 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44370 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.51.65/27 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2986 | 10002198 |  | CAD.Bonafont |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1066770 |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3639 | 10.167.52.184 | 10.167.52.186 | 44427 | 10.167.52.185 | 15360 | 3639 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44428 | 10.96.168.86 | 255.255.255.252 | 10.96.168.85 | 789 | EJECUTAR | 44438 | EJECUTADA | SI | 1 | 44438 | 19.3 | 17.84 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.68.241.1/29 | Switch Instalado | 44438 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2987 | 10002196 |  | CAD.SUPIA | Rediseños | CAD.Irra |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1004822 |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M2 | Port 1/1/3 | 100 M Full |  | PEM | 22/11// Jose actualiza diseño / VLAn gestion propagada/ pendiente VLAN servicio |  | "1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1266 122925 325 none 325 none Up Up 1/1/3:1470 123831 325 none 325 none Up Up 1/1/3:1602 124693 320 none 320 none Up Up 1/1/3:2251 128346 321 none 321 none Up Up 1/1/3:2252 128369 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3469 132230 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3542 133055 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1076 133061 702 none 702 none Up Up 1/1/3:3671 133102 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3904 137057 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1411 138852 321 none 321 none Up Up " | CERRADA | NAE | 3672 | 10.167.52.164 | 10.167.52.166 | 44428 | 10.167.52.165 | 12288 | 3672 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44440 | EJECUTADA | SI | 1 | 44440 | 12.5 | 12.3 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.247.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 27 de Mayo; comentario del 31/05. // 09/08/2021 No tenia conocimiento de sitio programado | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2988 | 10002195 |  | CAD.Bonafont |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1066770 |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3637 | 10.167.52.180 | 10.167.52.182 | 44427 | 10.167.52.181 | 15360 | 3637 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44428 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44438 | EJECUTADA | SI | 1 | 44438 | 19.3 | 17.84 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.68.241.1/29 | Switch Instalado | 44438 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2989 | 10002193 | POR RADIO | CAD.Supia |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004822 |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CAD.CHINCHINA1-M1 | Port 1/1/3 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | CAD.Supia | 1/4/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1264 122923 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1266 122925 2000 none 1 none Up Up 1/4/3:1076 123693 702 none 702 none Up Up 1/4/3:1470 123831 322 none 322 none Up Up 1/4/3:1602 124693 320 none 320 none Up Up 1/4/3:1648 124731 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3469 | 10.167.47.188 | 10.167.47.190 | 44448 | 10.167.47.189 | 12288 | 3469 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44418 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 1 | 44440 | 28.9 | 23.7 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.247.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 27 de Mayo; comentario del 31/05. // 09/08/2021 No tenia conocimiento de sitio programado | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2990 | 10002192 |  | CAD.SUPIA | Rediseños W43 | CAD.La Felisa-2 | 29/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1004822 |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M2 | Port 1/1/3 | ""Full Duplex 100 mpbs |  | O&M | falta vlan de servicio 16/11// certificacion de configuración PEM confirmada por wilson VLAN Servicio OK |  | 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1266 122925 325 none 325 none Up Up 1/1/3:1470 123831 325 none 325 none Up Up 1/1/3:1602 124693 320 none 320 none Up Up 1/1/3:2251 128346 321 none 321 none Up Up 1/1/3:2252 128369 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3469 132230 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3542 133055 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1076 133061 702 none 702 none Up Up 1/1/3:3904 137057 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CAD.CHINCHINA1-M2# | CERRADA | NAE | 3671 | 10.167.52.160 | 10.167.52.162 | 44510 | 10.167.52.161 | 12288 | 3671 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44510 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 1 | 44440 | 19.2 | 5.2 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.247.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 27 de Mayo; comentario del 31/05. // 09/08/2021 No tenia conocimiento de sitio programado | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2991 | 10002190 | SATELITAL | CAD.SAMARIA | Rediseños | CAD.Supia |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1109438 |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M1 | Port 1/4/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1264 | 10.167.2.12 | 10.167.2.14 | 44287 | 10.167.2.13 | 18432 | 1264 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 22 | 8 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.244.97/28 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 09/08/2021 El SO tenía día compensatorio, se reprograma para el 10 de agosto. 10/08/2021, no se realiza por problemas de configuracion del equipo alcatel y no se pudo modificar el ancho de banda, se manifiestan que se le hizo tarde al SO y se presentan condiciones dificiles por ilumanacion, se reprograma para el 11 de agosto. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
2992 | 10002189 | POR RADIO | ANT.Caramanta |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1088858 |  |  | AAC-CAD.AGUADAS4-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.AGUADAS4-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | NAE | 3675 | 10.167.52.216 | 10.167.52.218 | 44429 | 10.167.52.217 | 18432 | 3675 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.213.193/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2993 | 10002188 |  | CAD.La Felisa-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1002934 |  |  | AAC-CAD.IRRA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.IRRA-M2 | Port 1/1/1 |  |  | O&M |  | '------ |  | CERRADA | NAE | 3670 | 10.167.52.156 | 10.167.52.158 | 44429 | 10.167.52.157 | 12288 | 3670 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44412 | EJECUTADA | SI | 2 | 44412 | 19.2 | 5.2 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.247.241/28 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | 25/05/2021 Se llega a sitio se realiza prueba de ping con equipo Alcatel saliendo exitosa, se procede a hacer las pruebas de velocidad los datos de IP de servicio que indica este cuadro no corresponden con lo requerido ni estan completos. Se habla con Samuel Benavidez quien nos indica que la IP de servicio es la 10.167.6.46, gateway 10.167.6.45 mascara 30 con esta información se puede realizar la prueba de velocidad,, 03/08/2021, se programa para el 6 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
2994 | 10002187 | POR RADIO | CAD.Supia |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004822 |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CAD.CHINCHINA1-M1 | Port 1/4/3 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | CAD.Supia | 1/4/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1264 122923 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1266 122925 2000 none 1 none Up Up 1/4/3:1076 123693 702 none 702 none Up Up 1/4/3:1470 123831 322 none 322 none Up Up 1/4/3:1602 124693 320 none 320 none Up Up 1/4/3:1648 124731 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 2252 | 10.167.47.180 | 10.167.47.182 | 44448 | 10.167.47.181 | 12288 | 2252 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 1 | 44440 | 28.9 | 23.7 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.247.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 27 de Mayo; comentario del 31/05. // 09/08/2021 No tenia conocimiento de sitio programado | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2995 | 10002186 | POR RADIO | CAD.Supia |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004822 |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CAD.CHINCHINA1-M1 | Port 1/4/3 | 100 mbps full | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | CAD.Supia | 1/4/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1264 122923 1 none 1 none Up Up 1/4/3:1266 122925 2000 none 1 none Up Up 1/4/3:1076 123693 702 none 702 none Up Up 1/4/3:1470 123831 322 none 322 none Up Up 1/4/3:1602 124693 320 none 320 none Up Up 1/4/3:1648 124731 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 2251 | 10.167.47.176 | 10.167.47.178 | 44448 | 10.167.47.177 | 15360 | 2251 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 1 | 44440 | 28.9 | 23.7 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.247.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 27 de Mayo; comentario del 31/05. // 09/08/2021 No tenia conocimiento de sitio programado | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
2996 | 10002184 | POR RADIO | CAD.La Felisa-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002934 |  |  | AAC-CAD.IRRA-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.IRRA-M2 | Port 1/1/1 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M |  | '------ |  | CERRADA | ZTE | 1351 | 10.167.44.156 | 10.167.44.158 | 44394 | 10.167.44.157 | 12288 | 1351 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44412 | EJECUTADA | SI | 2 | 44412 | 19.2 | 5.2 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.247.241/28 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | 25/05/2021 Se llega a sitio se realiza prueba de ping con equipo Alcatel saliendo exitosa, se procede a hacer las pruebas de velocidad los datos de IP de servicio que indica este cuadro no corresponden con lo requerido ni estan completos. Se habla con Samuel Benavidez quien nos indica que la IP de servicio es la 10.167.6.46, gateway 10.167.6.45 mascara 30 con esta información se puede realizar la prueba de velocidad,, 03/08/2021, se programa para el 6 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2997 | 10002183 | POR RADIO | CAD.Trujillo |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004207 |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/12 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1320 | 10.167.6.48 | 10.167.6.50 | 44297 | 10.167.6.49 | 12288 | 1320 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | Puerto Libre | SI | 1 | 44440 | 18.79 | 13.08 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.247.129/28 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 26/05/2021 Se inician con las pruebas sin tener un resultado positivo, se requiere llamar a Samuel Benavides ya que no tenia configurado la VLAN e IP de servicio, se logra configurar y realizar las pruebas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2998 | 10002181 | POR RADIO | CAD.La Felisa-2 |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002934 |  |  | AAC-CAD.IRRA-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.IRRA-M2 | Port 1/1/1 |  |  | O&M | Pendiente VLAN Servicio | '------ |  | CERRADA | ZTE | 1319 | 10.167.6.44 | 10.167.6.46 | 44297 | 10.167.6.45 | 12288 | 1319 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44412 | EJECUTADA | SI | 2 | 44412 | 19.2 | 5.2 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.247.241/28 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | 25/05/2021 Se llega a sitio se realiza prueba de ping con equipo Alcatel saliendo exitosa, se procede a hacer las pruebas de velocidad los datos de IP de servicio que indica este cuadro no corresponden con lo requerido ni estan completos. Se habla con Samuel Benavidez quien nos indica que la IP de servicio es la 10.167.6.46, gateway 10.167.6.45 mascara 30 con esta información se puede realizar la prueba de velocidad,, 03/08/2021, se programa para el 6 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
2999 | 10002177 |  | SND.Surata |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1163780 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente Definir VLAN de Gestión/Pendiente direccionamiento de Gestión/// 29/09/2021 José confirma VLAN y direccionamiento de gestión OK |  |  | CERRADA | ZTE | 1389 | 10.167.60.68 | 10.167.60.70 | 44447 | 10.167.60.69 | 12288 | 1389 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44472 | EJECUTADA | SI | 1 | 44442 | 16.6 | 14.8 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 4091 | 10.68.251.49/28 | Switch Instalado | 44442 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3000 | 10002176 |  | SND.California |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085817 |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 4/2/2 | 100 Mbps |  | O&M |  |  | "4/2/2:789 123 300 none 300 none Up Down 4/2/2:0 666 1 none 1 none Up Down 4/2/2:1334 123548 22 none 22 none Up Down 4/2/2:1449 123573 23 none 23 none Up Down 4/2/2:1460 123604 23 none 23 none Up Down 4/2/2:1463 123615 23 none 23 none Up Down 4/2/2:1174 124577 22 none 22 none Up Down 4/2/2:1175 124579 22 none 22 none Up Down 4/2/2:3399 131489 320 none 320 none Up Down 4/2/2:1300 132655 320 none 320 none Up Down 4/2/2:1339 134331 320 none 320 none Up Down 4/2/2:3745 134945 320 none 320 none Up Down 4/2/2:3838 136668 320 none 320 none Up Down 4/2/2:3840 136686 320 none 320 none Up Down 4/2/2:3902 137002 320 none 320 none Up Down" | CERRADA | NAE | 3838 | 10.167.132.128 | 10.167.132.130 | 44470 | 10167132129 | 12288 | 3838 | configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44411 | EJECUTADA | SI | 1 | 44411 | 19 | 9 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.1/27 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa | 12/6/2021 informacion incompleta para pruebas en sitio // 12/6/2021 ruta confirmada con pruebas de ID 10006644 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3001 | 10002175 |  | SND.Surata |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1163780 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Inconsistencia de Puertos/Pendiente Definir VLAN de Servicio/Pendiente Definir VLAN de Gestión/Pendiente direccionamiento de Gestión/ 29/09/2021 Javier confirma puertos y VLAN de Gestión OK |  |  | CERRADA | NAE | 3834 | 10.167.133.8 | 10.167.133.10 | 44460 | 10.167.133.9 | 12288 | 3834 | Configuración ok | conFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44472 | EJECUTADA | SI | 1 | 44442 | 16.6 | 14.8 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 4091 | 10.68.251.49/28 | Switch Instalado | 44442 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3002 | 10002174 | POR RADIO | SND.California |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085817 |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 5/2/5 | Ejecutado |  | OTN-ZTE_SND_PICACHO SOG2[0-1-9]-T4/R4 | BUC-BBO-CN02 | Port 4/2/2 | Full Duplex Forzado | Pendiente | O&M | 09-06-2021 Certificar primer tramo-al lado del Alcatel |  | 4/2/2:789 123 300 none 300 none Up Down 4/2/2:0 666 1 none 1 none Up Down 4/2/2:1334 123548 22 none 22 none Up Down 4/2/2:1428 123567 22 none 22 none Up Down 4/2/2:1449 123573 23 none 23 none Up Down 4/2/2:1460 123604 23 none 23 none Up Down 4/2/2:1462 123613 23 none 23 none Up Down 4/2/2:1463 123615 23 none 23 none Up Down 4/2/2:1174 124577 22 none 22 none Up Down 4/2/2:1175 124579 22 none 22 none Up Down 4/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Down | CERRADA | NAE | 3343 | 10.167.48.40 | 10.167.48.42 | 44359 | 10.167.48.41 | 12288 | 3343 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44411 | EJECUTADA | SI | 1 | 44411 | 19 | 9 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.1/27 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa | 12/6/2021 informacion incompleta para pruebas en sitio // 12/6/2021 ruta confirmada con pruebas de ID 10006644 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3003 | 10002171 | POR RADIO | CES.TAMALAMEQUE |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1056015 |  |  | AAC-MAG.CABRITO-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-MAG.CABRITO-M1 | Port 1/2/7 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | MAG.CABRITO | 1/3/1:789 123 1 none 1 none Up Down 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1971 125164 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1972 125167 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1998 125323 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1957 125336 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 1957 | 10.167.17.252 | 10.167.17.254 | 44312 | 10.167.17.253 | 18432 | 1957 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44533 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.43.177/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 16/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 12 Dic. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3004 | 10002170 |  | CES.TAMALAMEQUE |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1056015 |  |  | AAC-MAG.CABRITO-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1346 | 10.167.59.52 | 10.167.59.54 | 44446 | 10.167.59.53 | 15360 | 1346 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44533 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.43.177/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 16/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 12 Dic. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3005 | 10002169 | POR RADIO | CES.Costilla |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1073429 |  |  | AAC-CES.PELAYA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.PELAYA-M1 | Port 1/4/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2019 | 10.167.23.88 | 10.167.23.90 | 44321 | 10.167.23.89 | 12288 | 2019 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.46.81/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3006 | 10002168 |  | CES.TAMALAMEQUE | Verificacion BTS Aliado |  | 8/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1056015 |  |  | AAC-MAG.CABRITO-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-MAG.CABRITO-M1 | Port 1/2/7 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | MAG.CABRITO | 1/3/1:789 123 1 none 1 none Up Down 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1971 125164 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1972 125167 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1998 125323 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1957 125336 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 1971 | 10.167.17.20 | 10.167.17.22 | 44311 | 10.167.17.21 | 15360 | 1971 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44533 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.43.177/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 16/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 12 Dic. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3007 | 10002167 | SATELITAL | CES.TAMALAMEQUE |  |  |  | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT1056015 |  |  | AAC-MAG.CABRITO-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-MAG.CABRITO-M1 | Port 1/2/7 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | MAG.CABRITO | 1/3/1:789 123 1 none 1 none Up Down 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1971 125164 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1972 125167 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1998 125323 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1957 125336 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 1998 | 10.167.18.0 | 10.167.18.2 | 44312 | 10.167.18.1 | 12288 | 1998 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44533 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.43.177/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 16/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 12 Dic. | 0 | Migración | Ruta Certificada
3008 | 10002166 |  | CES.El Burro |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT973141 |  |  | AAC-CES.PELAYA-M1 | Port 1/4/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1416 | 10.167.59.36 | 10.167.59.38 | 44446 | 10.167.59.37 | 18432 | 1416 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44362 | EJECUTADA | SI | 1 | 44428 | 13.2 | 21.7 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.47.161/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3009 | 10002163 |  | CES.Costilla |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073429 |  |  | AAC-CES.PELAYA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.PELAYA-M1 | Port 1/4/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2020 | 10.167.23.92 | 10.167.23.94 | 44321 | 10.167.23.93 | 15360 | 2020 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.46.81/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3010 | 10002162 | POR RADIO | CES.TAMALAMEQUE |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1056015 |  |  | AAC-MAG.CABRITO-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-MAG.CABRITO-M1 | Port 1/2/7 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | MAG.CABRITO | 1/3/1:789 123 1 none 1 none Up Down 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1971 125164 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1972 125167 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1998 125323 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1957 125336 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 1972 | 10.167.17.16 | 10.167.17.18 | 44311 | 10.167.17.17 | 15360 | 1972 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44533 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.43.177/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 16/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 12 Dic. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3011 | 10002161 |  | CES.Zapatosa |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1019025 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | 1 G FULL |  | O&M | 22/11 PEM certifica configuración septiembre |  | "1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/3:2021 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1347 123581 323 none 323 none Up Up 1/1/3:1351 124031 321 none 321 none Up Up 1/1/3:1188 124056 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1189 124059 322 none 322 none Up Up 1/1/3:1000 124062 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1001 124063 322 none 322 none Up Up 1/1/3:1002 124064 322 none 322 none Up Up 1/1/3:1003 124066 322 none 322 none Up Up 1/1/3:1190 124068 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1005 124069 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1006 124070 323 none 323 none Up Up 1/1/3:1007 124071 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1008 124074 322 none 322 none Up Up 1/1/3:1186 124075 322 none 322 none Up Up 1/1/3:1187 124078 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1193 124085 322 none 322 none Up Up 1/1/3:1009 124090 325 none 325 none Up Up 1/1/3:1010 124094 322 none 322 none Up Up 1/1/3:1011 124097 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1363 124105 322 none 322 none Up Up 1/1/3:1366 124130 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1367 124142 323 none 323 none Up Up 1/1/3:1154 124611 323 none 323 none Up Up 1/1/3:1153 124613 22 none 22 none Up Up 1/1/3:1155 124615 322 none 322 none Up Up 1/1/3:1927 125085 323 none 323 none Up Up 1/1/3:1076 125192 702 none 702 none Up Up 1/1/3:3065 128756 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3070 128801 323 none 323 none Up Up 1/1/3:4094 129048 702 none 702 none Up Up 1/1/3:3186 129246 322 none 322 none Up Up 1/1/3:3187 129255 323 none 323 none Up Up 1/1/3:1453 129381 323 none 323 none Up Up 1/1/3:4093 132178 702 none 702 none Up Up 1/1/3:1344 134246 323 none 323 none Up Up 1/1/3:1408 134264 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3699 134892 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3711 134930 321 none 321 none Up Up 1/1/3:4092 135857 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1540 | 10.167.130.8 | 10.167.130.10 | 44460 | 10.167.130.9 | 12288 | 1540 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44460 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44410 | EJECUTADA | SI | 1 | 44410 | 25.1 | 24.7 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | DOBLE | 4092 | 10.70.41.193/27 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 31/07/2021 No se realizó porque no les alcanzó el tiempo se reprograma 01 de agosto 01/08/2021 No se realizó por falta de tiempo ya que el personal estaba en CES.Gamarra se reprograa para 02 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3012 | 10002160 |  | CES.Zapatosa |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1019025 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1408 | 10.167.59.60 | 10.167.59.62 | 44446 | 10.167.59.61 | 15360 | 1408 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44410 | EJECUTADA | SI | 1 | 44410 | 25.1 | 24.7 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.41.193/27 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 31/07/2021 No se realizó porque no les alcanzó el tiempo se reprograma 01 de agosto 01/08/2021 No se realizó por falta de tiempo ya que el personal estaba en CES.Gamarra se reprograa para 02 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3013 | 10002158 | POR RADIO | CES.TAMALAMEQUE | Rediseños | COR.Cerete-5 |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1056015 |  | NO | AAC-MAG.CABRITO-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  |  | AAC-MAG.CABRITO-M1 | Port 1/2/7 | Full duplex Negociando |  | O&M | 4/jun: O&M - Certificar en primer radio/Alcatel | MAG.Cabrito |  | CERRADA | NAE | 1986 | 10.167.15.136 | 10.167.15.138 | 44311 | 10.167.15.137 | 12288 | 1986 | Configuración ok | Se requiere cambio de L2 y L3, borrar servicio actual en Monteria y pasarlo a Boston | CERTIFICACIÓN ok | 44389 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44533 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.43.177/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 16/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 12 Dic. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3014 | 10002157 | POR RADIO | CES.Zapatosa |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1019025 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1453 | 10.167.38.148 | 10.167.38.150 | 00:00:00 | 10.167.38.149 | 18432 | 1453 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44410 | EJECUTADA | SI | 1 | 44410 | 25.1 | 24.7 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | DOBLE | 4092 | 10.70.41.193/27 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 31/07/2021 No se realizó porque no les alcanzó el tiempo se reprograma 01 de agosto 01/08/2021 No se realizó por falta de tiempo ya que el personal estaba en CES.Gamarra se reprograa para 02 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3015 | 10002156 |  | CES.Zapatosa |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1019025 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1344 | 10.167.59.56 | 10.167.59.58 | 44446 | 10.167.59.57 | 21504 | 1344 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44410 | EJECUTADA | SI | 1 | 44410 | 25.1 | 24.7 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.41.193/27 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 31/07/2021 No se realizó porque no les alcanzó el tiempo se reprograma 01 de agosto 01/08/2021 No se realizó por falta de tiempo ya que el personal estaba en CES.Gamarra se reprograa para 02 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3016 | 10002155 | POR RADIO | CAD.Pipinta |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1070419 |  |  | AAC-ANT.PINTADA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.PINTADA-M1 | Port 1/2/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2168 | 10.167.25.216 | 10.167.25.218 | 44326 | 10.167.25.217 | 21504 | 2168 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 2 | 44350 | 12.2 | 7.2 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.225.57/29 |  |  | Exitosa | 02/06/2021. Se realiza prueba de Ping y no pasa Equipo demarcador remoto no tiene configuradas las Ips; se reprograma para 03 de Junio. // | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3017 | 10002154 |  | ANT.Tamesis |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1068798 |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1523 | 10.167.28.16 | 10.167.28.18 | 44380 | 10.167.28.17 | 15360 | 1523 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.228.97/27 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | Ya se realzió el 28-05-2021 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3018 | 10002153 | POR RADIO | ANT.Valparaiso |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1069970 |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/4/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2101 | 10.167.23.168 | 10.167.23.170 | 44322 | 10.167.23.169 | 12288 | 2101 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.228.97/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3019 | 10002152 | POR RADIO | ANT.Pintada-2 | Verificacion BTS Aliado |  | 24/05/2021 | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1055135 |  |  | AAC-ANT.PINTADA2-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.PINTADA2-M1 | Port 1/3/1 | Full Duplex Negociando | Configurado | O&M | 09-06-2021/Puerto Libre |  | 1/3/1:789 123 1 none 1 none Up Up 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/1:1362 124790 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1363 124804 1 none 1 none Up Up 1/3/1:1364 124811 1 none 1 none Up Up 1/3/1:2179 126515 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1364 | 10.167.14.176 | 10.167.14.178 | 44307 | 10.167.14.177 | 12288 | 1364 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44435 | Puerto Libre | SI | 1 | 44435 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.228.241/28 |  |  | Exitosa | Realizada el 3-06-2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3020 | 10002151 | POR RADIO | ANT.PINTADA-2 | Rediseños | ANT.Damasco |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1055135 |  |  | AAC-ANT.PINTADA2-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.PINTADA-M1 | Port 1/3/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1360 | 10.167.14.168 | 10.167.14.170 | 44345 | 10.167.14.169 | 12288 | 1360 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44435 | Puerto Libre | SI | 1 | 44435 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.228.241/28 |  |  | Exitosa | Realizada el 3-06-2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3021 | 10002148 |  | ANT.Caceres |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1303080 | Requiere Cruzada | SI | AAC-ANT.JARDIN_CACERES-M1 | Port 1/1/8 | Ejecutado | Se requiere instalar demarcador en ANT.JARDIN CACERES (ITN-201) para solucion IPRAN, este a su vez tiene salida troncal hacia el ALCATEL AAC-ANT.JARDIN_CACERES-M1 Port 1/1/8 por el puerto UNI-1 el cual recojera varias EB conectantes (ANT.LA CAUCANA, ANT.JARDIN CACERES (OT1128592, OT1128585). (Servicios realizados por ZTE). Este tema esta sujeto a validacion si otra conectante ya fue implementada. / Se debe validar si esta cruzada ya existe en campo de lo contrario realizarla. | [5 empty] | O&M | Pendiente Definir VLAN de Servicio//// 30/09/2021 Wilson confirma VLAN de servicio |  |  | CERRADA | NAE | 3815 | 10.167.135.132 | 10.167.135.134 | 44469 | 10167135133 | 12288 | 3815 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44469 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44471 | EJECUTADA | SI | 1 | 44471 | 19.23 | 18.04 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.214.129/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.2 Ad | - Exitosa sin inconvenientes | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3022 | 10002145 |  | ANT.Caceres |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1303080 | Requiere Cruzada | SI | AAC-ANT.JARDIN_CACERES-M1 | Port 1/1/8 | Ejecutado | Se requiere instalar demarcador en ANT.JARDIN CACERES (ITN-201) para solucion IPRAN, este a su vez tiene salida troncal hacia el ALCATEL AAC-ANT.JARDIN_CACERES-M1 Port 1/1/8 por el puerto UNI-1 el cual recojera varias EB conectantes (ANT.LA CAUCANA, ANT.JARDIN CACERES (OT1128592, OT1128585). (Servicios realizados por ZTE). Este tema esta sujeto a validacion si otra conectante ya fue implementada. / Se debe validar si esta cruzada ya existe en campo de lo contrario realizarla. | [5 empty] | O&M | Pendiente Definir VLAN de Servicio//// 30/09/2021 Wilson confirma VLAN de servicio |  |  | CERRADA | NAE | 3814 | 10.167.135.128 | 10.167.135.130 | 44469 | 10167135129 | 12288 | 3814 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44469 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44471 | EJECUTADA | SI | 1 | 44471 | 19.23 | 18.04 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.214.129/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.2 Ad | - Exitosa sin inconvenientes | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3023 | 10002144 |  | ANT.La Caucana | Sin LV - Cambio UM |  | 12/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1128592 |  |  | AAC-ANT.JARDIN_CACERES-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.JARDIN_CACERES-M1 | PORT 1/1/8 | 1 G full | Configurado | O&M | 17/06/2021 - O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.Jardin caceres | 1/1/8:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3431 | 10.167.40.228 | 10.167.40.230 | 44411 | 10.167.40.229 | 21504 | 3431 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44424 | EJECUTADA | SI | 1 | 44424 | 6 | 27.4 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.214.129/27 |  |  | Exitosa | 09/08/2021 El SO esta encargado de cruzada de ANT.Batallon Caucasia se reprograma para 10 de agosto 10/08/2021 Se presentaron muchas emergencias en la zona, ayer hubo una actualización en una central y nos dejaron mas de 30 sitios afectados, Los S.O tuvieron que desplzarse a hacer reinicios fisicos, se reprogrma para el 12 de agosto 12/08/2021 El SO estuvo trabajando en Batallon caucasia, se reprograma para el 14 de agosto 14/08/2021 pendiente configuracion de demarcador, se reprograma para continuar el 15 de agosto 15/08/2021No se alcanzaron hacer las pruebas por atender ANT.JARDIN CACERES en horas de la mañana se programo el ingreso a la estacion base. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3024 | 10002142 |  | ANT.Caceres |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1303080 | Requiere Cruzada | SI | AAC-ANT.JARDIN_CACERES-M1 | Port 1/1/8 | Ejecutado | Se requiere instalar demarcador en ANT.JARDIN CACERES (ITN-201) para solucion IPRAN, este a su vez tiene salida troncal hacia el ALCATEL AAC-ANT.JARDIN_CACERES-M1 Port 1/1/8 por el puerto UNI-1 el cual recojera varias EB conectantes (ANT.LA CAUCANA, ANT.JARDIN CACERES (OT1128592, OT1128585). (Servicios realizados por ZTE). Este tema esta sujeto a validacion si otra conectante ya fue implementada. / Se debe validar si esta cruzada ya existe en campo de lo contrario realizarla. |  | AAC-ANT.JARDIN_CACERES-M1 | Port 1/1/8 |  |  | O&M | Visitar radio más cerca del Alcatel-ANT.Jardin Caceres----- |  |  | CERRADA | NAE | 3811 | 10.167.135.124 | 10.167.135.126 | 44468 | 10167135125 | 12288 | 3811 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44469 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44471 | EJECUTADA | SI | 1 | 44471 | 19.23 | 18.04 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.214.129/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.2 Ad | - Exitosa sin inconvenientes | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3025 | 10002140 |  | ANT.Blanquiset |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1128711 |  |  | AAC-ANT.CHIGORODO2-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CHIGORODO2-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1434 | 10.167.134.168 | 10.167.134.170 | 44466 | 10167134169 | 12288 | 1434 | Configuración ok | CONFIG OK | CONFIGURACION OK | 44466 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 1 | 44426 | 7 | 8 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Arley Perez Sotelo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.214.193/28 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3026 | 10002136 | POR RADIO | HUI.Maito |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1048349 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/1/8 | Full Duplex Forzado |  | O&M | 25/06/2021 O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | HUI.Altamira | 1/1/8:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1360 | 10.167.38.196 | 10.167.38.198 | 26/06/2021 | 10.167.38.197 | 21504 | 1360 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44379 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 2 | 44427 | 19.2 | 13.3 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.196.145/28 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 14/07/2021Servicios configurados en puerto de Alcatel HUI.ALTAMIRA-M1-1/1/8 pero se deben configurar en puerto 1/5/2. DONDE SE TIENE UN SERVICIO CONFIGURADO 15/07/2021 Se requiere Apoyo de Ipran/dise;o, se envia correos, pero nadie da una respusta estos ID 16/07/2021 Se escalo a diseño, continuamos en comunicacion con el señor Jose Luis de Diseño cel: 3124162877 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3027 | 10002134 |  | HUI.Maito |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1048349 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3708 | 10.167.59.184 | 10.167.59.186 | 44448 | 10.167.59.185 | 15360 | 3708 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 2 | 44427 | 19.2 | 13.3 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.205.193/27 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 14/07/2021Servicios configurados en puerto de Alcatel HUI.ALTAMIRA-M1-1/1/8 pero se deben configurar en puerto 1/5/2. DONDE SE TIENE UN SERVICIO CONFIGURADO 15/07/2021 Se requiere Apoyo de Ipran/dise;o, se envia correos, pero nadie da una respusta estos ID 16/07/2021 Se escalo a diseño, continuamos en comunicacion con el señor Jose Luis de Diseño cel: 3124162877 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3028 | 10002133 | POR RADIO | HUI.Eureka |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1024578 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/3 | Full Duplex Forzado |  | O&M | 25/06/2021 O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | HUI.Altamira | 1/5/3:789 123 300 none 300 none Up Down 1/5/3:0 666 1 none 1 none Up Down 1/5/3:1076 128336 702 none 702 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1323 | 10.167.45.132 | 10.167.45.134 | 44380 | 10.167.45.133 | 12288 | 1323 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44384 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44393 | Puerto Libre | SI | 1 | 44393 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.205.97/27 | Switch Instalado | 44393 | Exitosa | 14/07/2021Atencion de emergencia OT1182368-OT1185979 // Programados para el 16-07 | Emergencia otro sitio. | Integrado | Ruta Certificada
3029 | 10002132 | SATELITAL | HUI.Horizonte | Sin LV - Cambio UM |  | 1/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1077970 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | 1 Gbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1534 | 10.167.55.188 | 10.167.55.190 | 44399 | 10.167.55.189 | 12288 | 1534 | Configuración ok | COFNIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44400 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | Puerto Libre | SI | 1 | 44418 | 19 | 19 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.65/27 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | pendiente abastecimiento de SW | Insumos | Aplazado | Ruta Certificada
3030 | 10002131 | POR RADIO | HUI.MAITO | Rediseños | HUI.Eureka |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1048349 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 | 100 M Full |  | O&M |  |  | "1/5/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1410 123529 325 none 325 none Up Up 1/5/2:1458 129379 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1358 129390 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1359 129394 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1360 129400 323 none 323 none Up Up 1/5/2:3214 129573 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1373 130154 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1374 130157 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1375 130163 322 none 322 none Up Up 1/5/2:1376 130168 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1377 130184 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1379 130658 22 none 22 none Up Up 1/5/2:1076 131134 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1553 131866 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1554 131874 323 none 323 none Up Up 1/5/2:4094 132211 702 none 702 none Up Up 1/5/2:3498 132487 1 none 1 none Up Up 1/5/2:3499 132499 322 none 322 none Up Up 1/5/2:3500 132500 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3553 133560 1 none 1 none Up Up 1/5/2:3708 134487 321 none 321 none Up Up 1/5/2:4093 134784 702 none 702 none Up Up 1/5/2:3774 135160 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3856 135846 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3861 135894 325 none 325 none Up Up 1/5/2:3798 136104 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3799 136108 320 none 320 none Up Up " | CERRADA | ZTE | 1553 | 10.167.55.140 | 10.167.55.142 | 44462 | 10.167.55.141 | 21504 | 1553 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 2 | 44427 | 19.2 | 13.3 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.196.145/28 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 14/07/2021Servicios configurados en puerto de Alcatel HUI.ALTAMIRA-M1-1/1/8 pero se deben configurar en puerto 1/5/2. DONDE SE TIENE UN SERVICIO CONFIGURADO 15/07/2021 Se requiere Apoyo de Ipran/dise;o, se envia correos, pero nadie da una respusta estos ID 16/07/2021 Se escalo a diseño, continuamos en comunicacion con el señor Jose Luis de Diseño cel: 3124162877 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3031 | 10002130 | POR RADIO | HUI.Maito |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1048349 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/1/8 | Full Duplex Forzado |  | O&M | 25/06/2021 O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | HUI.Altamira | 1/1/8:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1359 | 10.167.38.192 | 10.167.38.194 | 26/06/2021 | 10.167.38.193 | 15360 | 1359 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44379 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 2 | 44427 | 19.2 | 13.3 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.196.145/28 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 14/07/2021Servicios configurados en puerto de Alcatel HUI.ALTAMIRA-M1-1/1/8 pero se deben configurar en puerto 1/5/2. DONDE SE TIENE UN SERVICIO CONFIGURADO 15/07/2021 Se requiere Apoyo de Ipran/dise;o, se envia correos, pero nadie da una respusta estos ID 16/07/2021 Se escalo a diseño, continuamos en comunicacion con el señor Jose Luis de Diseño cel: 3124162877 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3032 | 10002129 | POR RADIO | HUI.Eureka |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1024578 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/3 | Full Duplex Forzado |  | O&M | 25/06/2021 O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | HUI.Altamira | 1/5/3:789 123 300 none 300 none Up Down 1/5/3:0 666 1 none 1 none Up Down 1/5/3:1076 128336 702 none 702 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1322 | 10.167.45.128 | 10.167.45.130 | 44380 | 10.167.45.129 | 12288 | 1322 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44384 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44393 | Puerto Libre | SI | 1 | 44393 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.205.97/27 | Switch Instalado | 44393 | Exitosa | 14/07/2021Atencion de emergencia OT1182368-OT1185979 // Programados para el 16-07 | Emergencia otro sitio. | Integrado | Ruta Certificada
3033 | 10002128 | POR RADIO | HUI.TIMANA | Rediseños W43 | HUI.Maito | 12/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1094400 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M | VLAN SERVICIO Y GESTION OK |  |  | CERRADA | ZTE | 1358 | 10.167.38.188 | 10.167.38.190 | 26/06/2021 | 10.167.38.189 | 12288 | 1358 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44386 | EJECUTADA | SI | 2 | 44386 | 19.2 | 13.3 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.67.195.65/27 | Switch Instalado | 44386 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3034 | 10002127 | POR RADIO | HUI.Maito |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1048349 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/1/8 | Full Duplex Forzado |  | O&M | 25/06/2021 O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | HUI.Altamira | 1/1/8:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1458 | 10.167.38.184 | 10.167.38.186 | 00:00:00 | 10.167.38.185 | 12288 | 1458 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44379 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 2 | 44427 | 19.2 | 13.3 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.196.145/28 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 14/07/2021Servicios configurados en puerto de Alcatel HUI.ALTAMIRA-M1-1/1/8 pero se deben configurar en puerto 1/5/2. DONDE SE TIENE UN SERVICIO CONFIGURADO 15/07/2021 Se requiere Apoyo de Ipran/dise;o, se envia correos, pero nadie da una respusta estos ID 16/07/2021 Se escalo a diseño, continuamos en comunicacion con el señor Jose Luis de Diseño cel: 3124162877 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3035 | 10002123 | POR RADIO | ANT.Concordia |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1060443 |  |  | AAC-ANT.CERRO_MARGARITA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CERRO_MARGARITA-M2 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1403 | 10.167.18.176 | 10.167.18.178 | 44314 | 10.167.18.177 | 12288 | 1403 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.230.49/28 |  |  | Exitosa | 1-06-2021. Se debe validar en salto ANT.Cerro Margarita, requiere camioneta 4x4 que es encontraba en emergencia en otro sitio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3036 | 10002122 | POR RADIO | ANT.Tarso |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1072602 |  |  | AAC-ANT.CERRO_MARGARITA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.CERRO_MARGARITA-M2 | Port 1/5/2 | Full Duplex Nagociando | Pendiente | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones | ANT.CONCORDIA | 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1403 125492 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1843 | 10.167.47.104 | 10.167.47.106 | 44355 | 10.167.47.105 | 15360 | 1843 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44359 | EJECUTADA | SI | 1 | 44359 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.230.49/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 11-06-21 Se instala cruzada en Concordia. se reprograma Tarso para 12-06-21 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3037 | 10002121 |  | ANT.Tarso |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1072602 |  |  | AAC-ANT.CERRO_MARGARITA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.CERRO_MARGARITA-M2 | Port 1/5/2 | Full Duplex Nagociando | Pendiente | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones | ANT.CONCORDIA | 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1403 125492 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1842 | 10.167.47.100 | 10.167.47.102 | 44355 | 10.167.47.101 | 15360 | 1842 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44359 | EJECUTADA | SI | 1 | 44359 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.230.49/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 11-06-21 Se instala cruzada en Concordia. se reprograma Tarso para 12-06-21 | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3038 | 10002119 | POR RADIO | HUI.Palacio |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1023853 |  |  | AAC-HUI.ECOPETROL-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.ECOPETROL-M1 | Por 1/4/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1250 | 10.167.1.188 | 10.167.1.190 | 44286 | 10.167.1.189 | 18432 | 1250 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.193/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 25/05/2021 sitio Integrado | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3039 | 10002118 | POR RADIO | HUI.PALACIO | Rediseños | NEI.Yamuna |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1023853 |  |  | AAC-NEI.YAMUNA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NEI.YAMUNA-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1356 | 10.167.25.120 | 10.167.25.122 | 44326 | 10.167.25.121 | 12288 | 1356 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.193/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 25/05/2021 sitio Integrado | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3040 | 10002117 |  | NEI.Comuna Sur |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1264134 |  |  | AAC-NEI.SUR_ORIENTAL-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente configuración VLAN Servicio-Pendiente definición de Direccionamiento Gestión |  |  | CERRADA | ZTE | 1302 | 10.167.58.16 | 10.167.58.18 | 44440 | 10.167.58.17 | 12288 | 1302 | Configuración ok | 0 | CERTIFICACIÓN ok | 44440 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44454 | EJECUTADA | SI | 1 | 44454 | 16 | 19 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | 0 | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.192.209/29 | Demarcador Instalado | 44454 | Exitosa | 08/09/2021 No se contaba con el ID para el ingreso a la estacion, se reprograma para el | Sitio administrativo / ingresos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3041 | 10002114 |  | HUI.Palacio |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1023853 |  |  | AAC-HUI.ECOPETROL-M1 | Por 1/4/8 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3711 | 10.167.59.196 | 10.167.59.198 | 44448 | 10.167.59.197 | 15360 | 3711 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.193/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 25/05/2021 sitio Integrado | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3042 | 10002113 |  | HUI.Tello |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1302867 |  |  | AAC-HUI.ECOPETROL-M1 | Port 1/5/3 | Ejecutado | Queda ok 27/09 | [5 empty] | O&M |  | '-HUI.Tello----- |  | CERRADA | ZTE | 1331 | 10.167.135.104 | 10.167.135.106 | 44467 | 10167135105 | 15360 | 1331 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44467 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44470 | EJECUTADA | SI | 1 | 44470 | 20.31 | 22.5 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.67.195.97/28 | Switch Instalado | 44470 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.5 Ad 30/09/2021 No se puede terminar esta actividad ya que falta resolver el problema de la navegacion, responde vlan de gestion no la de servicio, pero se tiene Tx. se reprograma para el 1 de oct | Ancho de banda. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3043 | 10002110 | POR RADIO | HUI.Palacio |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1023853 |  |  | AAC-HUI.ECOPETROL-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.ECOPETROL-M1 | Por 1/4/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1249 | 10.167.1.184 | 10.167.1.186 | 44286 | 10.167.1.185 | 12288 | 1249 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.193/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 25/05/2021 sitio Integrado | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3044 | 10002101 |  | NOR.Convencion | Sin LV - Cambio UM |  | 6/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1004146 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/2/2 |  |  | O&M | Puerto de ITX no existe-No se especifica VLAN de Gestión |  |  | CERRADA | ZTE | 1506 | 10.167.50.224 | 10.167.50.226 | 44441 | 10.167.50.225 | 15360 | 1506 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44434 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 21.6 | 15.73 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas // 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 25/05/2021 por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta. 27/05/2021 Problemas de orden público, paro armado,dificultad para visitar esta semana, se reprograma para el 03 de Junio. // 3/6/2021 problemas de orden publico por paro armado, no es posible visitar EB 11/08/2021 El persoal estaba atediendo otras estaciones y no alcanza a llegar se reprograma para 13 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3045 | 10002099 | POR RADIO | NOR.San Calixto |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1015993 | Puerto Libre |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 |  |  | O&M | Inconsistencia de Puertos/// 6/10 - Javier garantiza consistensia de puertos | '------ | A:AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1# show service sap-using sap 3/1/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 3/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 3/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 3/1/4:1342 123519 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1343 123523 28 none 8 none Up Up 3/1/4:1344 123524 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1323 123526 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1331 123530 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1370 123533 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1332 123540 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1347 123543 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1349 123550 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1420 123552 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1446 123574 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1447 123579 321 none 321 none Up Up 3/1/4:1448 123585 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1456 123588 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1330 123625 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1336 123963 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1335 123975 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1334 123983 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1172 123991 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1173 123999 23 none 23 none Up Up 3/1/4:1045 124082 322 none 322 none Up Up 3/1/4:1042 124084 23 none 23 none Up Up 3/1/4:1372 125248 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1314 125433 323 none 323 none Up Up 3/1/4:1315 125438 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1316 125441 323 none 323 none Up Up 3/1/4:3011 128475 23 none 23 none Up Up 3/1/4:3083 128852 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3088 128856 323 none 323 none Up Up 3/1/4:3115 128968 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3116 128975 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3233 129690 323 none 323 none Up Up 3/1/4:1525 131544 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1526 131547 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3454 132002 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3455 132003 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3822 136613 321 none 321 none Up Up 3/1/4:3823 136614 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3824 136615 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 3/1/4:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 3/1/4:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 3/1/4:1076 1009000 1 none 1 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 46 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1# | CERRADA | ZTE | 1330 | 10.167.5.144 | 10.167.5.146 | 44297 | 10.167.5.145 | 12288 | 1330 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44496 | Puerto Libre | SI | 1 | 44496 | 15.34 | 15.48 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado |  | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas, reprogramada para 25 de Mayo// 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico. 13/10/2021 Leonardo informa que en el municipio hay hostigamiento por parte de grupos ilegales, la EB queda cerca de una base militar, se reprograma para 20 de Octubre. 27/10/2021 se realizaron pruebas a 4 CD, pasaron pruebas de 3 1002999,10003006,10002997 para el ID 10006135 no pasaron las pruebas de navegacion, no se alcanzó a dar soporte ya que el personal debia retirarse porque el ejercito no le dio mas tiempo, es una zona peligrosa. | Orden publico | Integrado | Ruta Certificada
3046 | 10002098 | SATELITAL | NOR.Convencion-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1004119 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  | OTN-ZTE_NOR_SAN_CALIXTO SOG2 -T4/R4 | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/2/2 | Full Duplex | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | NOR.San Calixto | 3/2/2:789 123 300 none 300 none Up Up 3/2/2:0 666 1 none 1 none Up Up 3/2/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 3/2/2:1342 123519 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1343 123523 28 none 8 none Up Up 3/2/2:1344 123524 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1323 123526 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1331 123530 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1370 123533 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1332 123540 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1347 123543 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1349 123550 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1420 123552 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1446 123574 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1447 123579 320 none 320 none Up Up 3/2/2:1448 123585 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1456 123588 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1330 123625 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1376 123630 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1336 123963 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1335 123975 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1334 123983 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1172 123991 320 none 320 none Up Up 3/2/2:1173 123999 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1041 124082 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1042 124084 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1159 124145 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1706 125097 322 none 322 none Up Up 3/2/2:1372 125248 320 none 320 none Up Up 3/2/2:1314 125433 321 none 321 none Up Up 3/2/2:1315 125438 321 none 321 none Up Up 3/2/2:1316 125441 323 none 323 none Up Up 3/2/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 3/2/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 3/2/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 3/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 3455 | 10.167.48.0 | 10.167.48.2 | 44421 | 10.167.48.1 | 12288 | 3455 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44411 | EJECUTADA | SI | 1 | 44411 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa | 23/05/2021 Grupo armado retuvo al técnico, le quitaron el vehiculo y la herramienta // 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo. 27/05/2021 Problemas de orden público, paro armado,dificultad para visitar esta semana, no se reprograma. 3/6/2021 problemas de orden publico por paro armado, no es posible visitar EB. 27/07/2021, se establece comunicación con el lider Raul vega, el informa que primero se debe validar TX con la BTS San Calixto, se programa instalación del SW para el 31 de julio. // 27/7/2021 se identifica daño de ODU en NOR.SAN CALIXTO repuesto está entransito sin fecha estimada de llegada // 31/7/2021 se continua entrabajos para solución de falla de TX NOR.SAN CALIXTO por lo cual no es posible gestionar vista, se reprograma para el 3/8/2021 | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3047 | 10002095 | SATELITAL | NOR.Convencion | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1004146 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado | 9/06/2021: Se encuentra reklacionado en el SP de cruzadas el CHG235978, desde el 30-03-2021. | OTN-ZTE_NOR_SAN_CALIXTO M721 SOG2(0-1-9)T2/R2 | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/2/2 | 0 | Pendiente | O&M | 09-06-2021/Sin CHG creado de MW/10-06-2021 Diseño proporciona CHG235978. Sin línea de vista |  | 0 | CERRADA | NAE | 1448 | 10.167.5.140 | 10.167.5.142 | 44296 | 10.167.5.141 | 12288 | 1448 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 21.6 | 15.73 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas // 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 25/05/2021 por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta. 27/05/2021 Problemas de orden público, paro armado,dificultad para visitar esta semana, se reprograma para el 03 de Junio. // 3/6/2021 problemas de orden publico por paro armado, no es posible visitar EB 11/08/2021 El persoal estaba atediendo otras estaciones y no alcanza a llegar se reprograma para 13 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3048 | 10002092 | POR RADIO | NOR.San Calixto |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1015993 | Puerto Libre |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 |  |  | O&M | Inconsistencia de Puertos/// 6/10 - Javier garantiza consistensia de puertos | '------ | A:AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1# show service sap-using sap 3/1/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 3/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 3/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 3/1/4:1342 123519 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1343 123523 28 none 8 none Up Up 3/1/4:1344 123524 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1323 123526 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1331 123530 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1370 123533 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1332 123540 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1347 123543 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1349 123550 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1420 123552 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1446 123574 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1447 123579 321 none 321 none Up Up 3/1/4:1448 123585 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1456 123588 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1330 123625 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1336 123963 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1335 123975 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1334 123983 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1172 123991 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1173 123999 23 none 23 none Up Up 3/1/4:1045 124082 322 none 322 none Up Up 3/1/4:1042 124084 23 none 23 none Up Up 3/1/4:1372 125248 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1314 125433 323 none 323 none Up Up 3/1/4:1315 125438 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1316 125441 323 none 323 none Up Up 3/1/4:3011 128475 23 none 23 none Up Up 3/1/4:3083 128852 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3088 128856 323 none 323 none Up Up 3/1/4:3115 128968 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3116 128975 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3233 129690 323 none 323 none Up Up 3/1/4:1525 131544 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1526 131547 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3454 132002 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3455 132003 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3822 136613 321 none 321 none Up Up 3/1/4:3823 136614 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3824 136615 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 3/1/4:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 3/1/4:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 3/1/4:1076 1009000 1 none 1 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 46 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1# | CERRADA | NAE | 1447 | 10.167.5.136 | 10.167.5.138 | 44296 | 10.167.5.137 | 12288 | 1447 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44496 | Puerto Libre | SI | 1 | 44496 | 15.34 | 15.48 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado |  | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas, reprogramada para 25 de Mayo// 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico. 13/10/2021 Leonardo informa que en el municipio hay hostigamiento por parte de grupos ilegales, la EB queda cerca de una base militar, se reprograma para 20 de Octubre. 27/10/2021 se realizaron pruebas a 4 CD, pasaron pruebas de 3 1002999,10003006,10002997 para el ID 10006135 no pasaron las pruebas de navegacion, no se alcanzó a dar soporte ya que el personal debia retirarse porque el ejercito no le dio mas tiempo, es una zona peligrosa. | Orden publico | Integrado | Ruta Certificada
3049 | 10002091 | SATELITAL | NOR.Convencion |  |  |  | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT1004146 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado | 9/06/2021: Se encuentra reklacionado en el SP de cruzadas el CHG235978, desde el 30-03-2021. | OTN-ZTE_NOR_SAN_CALIXTO M721 SOG2(0-1-9)T2/R2 | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/2/2 | 0 | Pendiente | O&M | 09-06-2021/Sin CHG creado de MW/10-06-2021 Diseño proporciona CHG235978/Certificar en San Calixto |  | 0 | CERRADA | NAE | 1446 | 10.167.5.132 | 10.167.5.134 | 44296 | 10.167.5.133 | 12288 | 1446 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 21.6 | 15.73 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas // 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 25/05/2021 por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta. 27/05/2021 Problemas de orden público, paro armado,dificultad para visitar esta semana, se reprograma para el 03 de Junio. // 3/6/2021 problemas de orden publico por paro armado, no es posible visitar EB 11/08/2021 El persoal estaba atediendo otras estaciones y no alcanza a llegar se reprograma para 13 de agosto | 0 | Migración | Ruta Certificada
3050 | 10002087 |  | NOR.El Tarra |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1149523 | Requiere Cruzada | no | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | La instalación del demarcador modelo RAX 711 / RAX 711-L en la estacion NOR.PACHELI fue solicitado en la OT1095673 |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | Half | Pendiente | O&M | Diseño TX OK, pendiente auditoria |  |  | CERRADA | ZTE | 3343 | 10.167.56.96 | 10.167.56.98 | 44404 | 10.167.56.97 | 15360 | 3343 | Configuración ok | cONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44418 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44433 | EJECUTADA | SI | 1 | 44433 | 25 | 10 | ORIENTE | SMU | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.250.65/27 | Switch Instalado | 44433 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 11/08/2021 El personal estaba atediendo otras estaciones y no alcanza a llegar se reprograma para 13 de agosto. 12/08/2021: Segun programacion con el aliado se reprograma para el 19 de agosto 19/08/2021 no se pudo ejecutar ya que el personal estuvo todo el dia atendiendo NOR.Bucarasica y aun así este sitio no se terminó porque les toco salir ya que es base militar. se reprograma para el 20 de agosto 20/08/2021 el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma parapara el 24 de agosto // 24/8/2021 por inconvenientes de la persona que moviliza al personal técnico no es posible visitar el sitio, se reprogramaga para el 25/8/2021 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3051 | 10002080 |  | NOR.Convencion-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | Migración a Radio | OT1004119 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  | OTN-ZTE_NOR_SAN_CALIXTO SOG2 -T4/R4 | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/2/2 | Full Duplex | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | NOR.San Calixto | 3/2/2:789 123 300 none 300 none Up Up 3/2/2:0 666 1 none 1 none Up Up 3/2/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 3/2/2:1342 123519 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1343 123523 28 none 8 none Up Up 3/2/2:1344 123524 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1323 123526 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1331 123530 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1370 123533 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1332 123540 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1347 123543 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1349 123550 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1420 123552 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1446 123574 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1447 123579 320 none 320 none Up Up 3/2/2:1448 123585 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1456 123588 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1330 123625 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1376 123630 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1336 123963 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1335 123975 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1334 123983 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1172 123991 320 none 320 none Up Up 3/2/2:1173 123999 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1041 124082 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1042 124084 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1159 124145 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1706 125097 322 none 322 none Up Up 3/2/2:1372 125248 320 none 320 none Up Up 3/2/2:1314 125433 321 none 321 none Up Up 3/2/2:1315 125438 321 none 321 none Up Up 3/2/2:1316 125441 323 none 323 none Up Up 3/2/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 3/2/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 3/2/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 3/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 3454 | 10.167.47.252 | 10.167.47.254 | 44421 | 10.167.47.253 | 12288 | 3454 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44411 | EJECUTADA | SI | 1 | 44411 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa | 23/05/2021 Grupo armado retuvo al técnico, le quitaron el vehiculo y la herramienta // 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo. 27/05/2021 Problemas de orden público, paro armado,dificultad para visitar esta semana, no se reprograma. 3/6/2021 problemas de orden publico por paro armado, no es posible visitar EB. 27/07/2021, se establece comunicación con el lider Raul vega, el informa que primero se debe validar TX con la BTS San Calixto, se programa instalación del SW para el 31 de julio. // 27/7/2021 se identifica daño de ODU en NOR.SAN CALIXTO repuesto está entransito sin fecha estimada de llegada // 31/7/2021 se continua entrabajos para solución de falla de TX NOR.SAN CALIXTO por lo cual no es posible gestionar vista, se reprograma para el 3/8/2021 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3052 | 10002078 |  | NOR.Convencion |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | Migración a Radio | OT1004146 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado | 9/06/2021: Se encuentra reklacionado en el SP de cruzadas el CHG235978, desde el 30-03-2021. | OTN-ZTE_NOR_SAN_CALIXTO M721 SOG2(0-1-9)T2/R2 | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/2/2 | 0 | Pendiente | O&M | 09-06-2021/Sin CHG creado de MW/10-06-2021 Diseño proporciona CHG235978/Certificar en San Calixto |  | 0 | RECONFIGURAR | ZTE | 1316 | 10.167.17.108 | 10.167.17.110 | 44527 | 10.167.17.109 | 21504 | 1316 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 21.6 | 15.73 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas // 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 25/05/2021 por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta. 27/05/2021 Problemas de orden público, paro armado,dificultad para visitar esta semana, se reprograma para el 03 de Junio. // 3/6/2021 problemas de orden publico por paro armado, no es posible visitar EB 11/08/2021 El persoal estaba atediendo otras estaciones y no alcanza a llegar se reprograma para 13 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3053 | 10002076 | POR RADIO | NOR.Convencion |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Migración a Radio | OT1004146 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado | 9/06/2021: Se encuentra reklacionado en el SP de cruzadas el CHG235978, desde el 30-03-2021. | OTN-ZTE_NOR_SAN_CALIXTO M721 SOG2(0-1-9)T2/R2 | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/2/2 | 100 mbps full | pendiente | O&M | 09-06-2021/Sin CHG creado de MW/10-06-2021 Diseño proporciona CHG235978/Certificar en San Calixto |  | 0 | CERRADA | NAE | 1042 | 10.167.9.4 | 10.167.9.6 | 44301 | 10.167.9.5 | 12288 | 1042 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 21.6 | 15.73 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas // 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 25/05/2021 por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta. 27/05/2021 Problemas de orden público, paro armado,dificultad para visitar esta semana, se reprograma para el 03 de Junio. // 3/6/2021 problemas de orden publico por paro armado, no es posible visitar EB 11/08/2021 El persoal estaba atediendo otras estaciones y no alcanza a llegar se reprograma para 13 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3054 | 10002071 |  | HUI.Pacarni |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1089335 |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 Port 1/1/4 |  | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 4/jun: O&M - Certificar en Conectante | HUI.Pacarni | 1/1/4:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1313 124987 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1076 125045 702 none 702 none Up Up 1/1/4:2034 126815 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2182 127041 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2183 127042 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2184 127111 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 2184 | 10.167.26.172 | 10.167.26.174 | 44337 | 10.167.26.173 | 12288 | 2184 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44395 | EJECUTADA | SI | 1 | 44395 | 12.4 | 8.4 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.203.17/28 | Switch Instalado | 44395 | Exitosa | 15/07/2021 Ot1189092 se Presento emergencia en Hui.Praga, y hui. parcarni es sitio de dificil acceso. El 17:05 se continua en la emergencia de hui.Praga/////14/07/2021 Se reprograma para 16 Julio ya que en la zona no hay disponibilidad de SO, fueron agendados para capacitacion riesgo electrico///////05/06/2021, S.O Juan Carlos Vieda informa que no pudo realizar desplazamiento por bloqueos en la vía debido al paro nacional // 06/06/06 actividad exitosa | Emergencia otro sitio. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3055 | 10002070 |  | HUI.Pacarni | Sin LV - Cambio UM |  | 12/08/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1089335 |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 Port 1/1/4 |  | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | HUI.Pacarni | 1/1/4:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1313 124987 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1076 125045 702 none 702 none Up Up 1/1/4:2034 126815 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2182 127041 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2183 127042 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2184 127111 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3470 | 10.167.47.224 | 10.167.47.226 | 44417 | 10.167.47.225 | 12288 | 3470 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44395 | EJECUTADA | SI | 1 | 44395 | 12.4 | 8.4 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.200.65/27 | Switch Instalado | 44395 | Exitosa | 15/07/2021 Ot1189092 se Presento emergencia en Hui.Praga, y hui. parcarni es sitio de dificil acceso. El 17:05 se continua en la emergencia de hui.Praga/////14/07/2021 Se reprograma para 16 Julio ya que en la zona no hay disponibilidad de SO, fueron agendados para capacitacion riesgo electrico///////05/06/2021, S.O Juan Carlos Vieda informa que no pudo realizar desplazamiento por bloqueos en la vía debido al paro nacional // 06/06/06 actividad exitosa | Emergencia otro sitio. | Aplazado | Ruta Certificada
3056 | 10002066 |  | NOR.Tres Bocas | Verificacion BTS Aliado |  | 16/09/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Ruta TX 3G | OT1173155 | Diseño 3G | No | AAC-NOR.TIBU-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 12/06/2021 Sitio escalado por gestión, actualmente se tienen problemas de orden público por lo que no es posible la vista. Tema escalado hace más de un mes-este tipo de radios son transparentes y se garantiza el paso de las VLANS.-este tipo de radios son transparentes y se garantiza el paso de las VLANS.-Se debe realizar cruzada, como se indica en el archivo, el equipo acatel es el AAC-NOR.TIBU-M1 en el puerto Port 1/4/6 |  | AAC-NOR.TIBU-M1 | Port 1/1/10 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3337 | 10.167.57.48 | 10.167.57.50 | 44396 | 10.167.57.49 | 12288 | 3337 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44401 | EJECUTADA | SI | 1 | 44401 | 15 | 1 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.251.145/28 | Switch Instalado | 44401 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3057 | 10002063 | POR RADIO | NOR.Campo Dos |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1104275 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 |  |  | O&M | Pendiente configurar VLAN Gestión |  |  | CERRADA | ZTE | 1508 | 10.167.50.232 | 10.167.50.234 | 44434 | 10.167.50.233 | 15360 | 1508 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44434 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44425 | EJECUTADA | SI | 1 | 44394 | 12 | 7 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44394 | Exitosa | 19/6/2021 cruzadas pendientes por ejecutar paquete 7 // 22/6/2021 cruzadas pendientes por ejecutar paquete 7 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3058 | 10002058 | POR RADIO | NOR.LA GABARRA |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1096658 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | 0 | 1 | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | NOR. Pacheli | 0 | CERRADA | NAE | 3074 | 10.167.48.224 | 10.167.48.226 | 44365 | 10.167.48.225 | 18432 | 3074 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44365 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 25 | 9 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.250.65/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 15/07/2021 Por atención de emergencias no se puede atender, se reprograma para el 18 de Julio. // 5/7/2021 ruta se debe rediseñar porque el enace VR10 entre NOR.PACHELI y NOR.VIA TIBU esta full de capacidad, ni si quiera hay puertos libres en el radio 19/7/2021 por problemas de orden publico no es posible visitar la estación base, hostigamientos a la base militar de la zona.// 21/07/21 Se presentan problemas de orden publico., se reprograma para el dia 24 de Julio. 24/07/21 Sitio en zona roja por orden publico no se puede trabajr los fines de semana, fecha propuesta 04/08/21. Se va a solicitar acompañamiento para instalar antes. // 27/7/2021 cruzada pendiente porque ruta se debe rediseñar porque el enace VR10 entre NOR.PACHELI y NOR.VIA TIBU esta full de capacidad, ni si quiera hay puertos libres en el radio, adicional se debe tener en cuenta el orden publico en la zona para que SMU pueda ingresar 30/07/2021 Jose Luis de diseño indica que se debe poner demarcador en Pacheli para que conecta a las Mercedes y la Gabarra, va por la ruta de las mercedes; Ruta de transmisión por Tibú. // 30/7/2021 problemas de orden publico no es posible llegar a NOR.PACHELI para realizar las cruzadas pendientes, se programa para el 6 de agosto porque todavia falta ejecutar la cruzada se agendó una fecha tentativa para dar seguimiento. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3059 | 10002057 |  | NOR.Tres Bocas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1173155 | Diseño 3G | No | AAC-NOR.TIBU-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.TIBU-M1 | Port 1/1/10 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | ZTE | 1533 | 10.167.51.120 | 10.167.51.122 | 373144 | 10.167.51.121 | 15360 | 1533 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44401 | EJECUTADA | SI | 1 | 44401 | 15 | 1 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.251.145/28 | Switch Instalado | 44401 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3060 | 10002055 |  | NOR.Oru |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1147768 |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M2 | Port 1/1/10 | 100 mbps |  | O&M |  |  | "1/1/10:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/10:3332 130648 321 none 321 none Up Up 1/1/10:1853 131474 322 none 322 none Up Up 1/1/10:1531 132832 1 none 1 none Up Up 1/1/10:3807 136492 322 none 322 none Up Up 1/1/10:1076 137416 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3807 | 10.167.132.60 | 10.167.132.62 | 44468 | 10.167.132.61 | 18432 | 3807 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44430 | EJECUTADA | SI | 1 | 44430 | 13 | 25 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.250.153/29 | Demarcador Instalado | 44430 | Exitosa | 10/08/2021: Se priorizaron otros sitios de SND, adicional no hay SW 12/08/2021: segun programacion con el aliado se reprograma para el 16 de agosto. 16/08/2021 estaban terminando de instalar NOR.Buena esperanza y NOR.Agua Clara, se reprograma para el 18 de agosto. 18/08/2021 Solo se realiza un sitio por dia y estan realizando NOR.Bucarasica. se reprograma para el 20 de agosto. 20/08/2021 orden público, adicional no se puede ir en transporte particular se debe pagar un transporte regional, que cobra 400.000. se reprograma lunes 23 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3061 | 10002053 |  | NOR.Via Tibu |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1127101 | Puerto Libre |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M2 | Port 1/1/9 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3340 | 10.167.57.60 | 10.167.57.62 | 44396 | 10.167.57.61 | 15360 | 3340 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44430 | Puerto Libre | SI | 2 | 44430 | 88 | 94 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.249.1/27 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 12/08/2021: Segun cronograma con el aliado se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 por razones de orden publico no se pudo realizar la actividad en via tibu y oru, ya que no permitieron el desplazamiento hasta la estación. Se reprograma para el 20 de agosto 20/08/2021, el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma para el 21 de agosto 21/08/2021 El personal logra dejar todo instalado pero antes de hacer la configuración y realizar las pruebas deben salir de sitio por temas de orden publico ya que los grupos armados no permiten que el personal esté en sitio despues de las 16:00 horas, se debe reprogramar para 22 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3062 | 10002050 |  | NOR.Tibu-3 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1304524 | Requiere Cruzada | NO | AAC-NOR.VIA_TIBU-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 29/09/2021 José confirma configuracion dieseño OK//Configuracion Ok Ya en mesa de trabajao con O&M |  |  | CERRADA | ZTE | 1318 | 10.167.135.160 | 10.167.135.162 | 44470 | 10167135161 | 12288 | 1318 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN OK | 44470 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44485 | EJECUTADA | SI | 1 | 44485 | 18.3 | 19.2 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.249.153/29 | Demarcador Instalado | 44485 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3063 | 10002049 |  | NOR.ORU | Rediseños W40 | NOR.Tibu-2 | 44473 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1147768 |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3332 | 10.167.26.240 | 10.167.26.242 | 44396 | 10.167.26.241 | 15360 | 3332 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44484 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44430 | EJECUTADA | SI | 1 | 44430 | 15 | 9 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.254.129/25 | Demarcador Instalado | 44430 | Exitosa | 10/08/2021: Se priorizaron otros sitios de SND, adicional no hay SW 12/08/2021: segun programacion con el aliado se reprograma para el 16 de agosto. 16/08/2021 estaban terminando de instalar NOR.Buena esperanza y NOR.Agua Clara, se reprograma para el 18 de agosto. 18/08/2021 Solo se realiza un sitio por dia y estan realizando NOR.Bucarasica. se reprograma para el 20 de agosto. 20/08/2021 orden público, adicional no se puede ir en transporte particular se debe pagar un transporte regional, que cobra 400.000. se reprograma lunes 23 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3064 | 10002048 |  | NOR.Campo Dos |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1104275 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3731 | 10.167.59.248 | 10.167.59.250 | 44450 | 10.167.59.249 | 12288 | 3731 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44425 | EJECUTADA | SI | 1 | 44394 | 12 | 7 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44394 | Exitosa | 19/6/2021 cruzadas pendientes por ejecutar paquete 7 // 22/6/2021 cruzadas pendientes por ejecutar paquete 7 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3065 | 10002047 |  | NOR.Campo Dos |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1104275 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | 1 Gpbs |  | O&M | sin informacion de gestion 22/11// Jose actualiza info gestion// NOC dá VBO sw// VLAN de servicio propagada |  | "4/2/2:1391 133364 22 none 22 none Up Down 4/2/2:1394 133398 22 none 22 none Up Down 4/2/2:1396 133407 22 none 22 none Up Down 4/2/2:1509 133469 22 none 22 none Up Down 4/2/2:3668 133494 322 none 322 none Up Down 4/2/2:1542 133533 22 none 22 none Up Down 4/2/2:1506 133956 321 none 321 none Up Down 4/2/2:3731 134661 320 none 320 none Up Down 4/2/2:1547 134664 22 none 22 none Up Down 4/2/2:1548 134667 22 none 22 none Up Down 4/2/2:1320 134701 320 none 320 none Up Down 4/2/2:3816 136674 320 none 320 none Up Down 4/2/2:3903 137006 321 none 321 none Up Down" | CERRADA | NAE | 3903 | 10.167.133.224 | 10.167.133.226 | 44475 | 10.167.133.225 | 15360 | 3903 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44425 | EJECUTADA | SI | 1 | 44394 | 12 | 7 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44394 | Exitosa | 19/6/2021 cruzadas pendientes por ejecutar paquete 7 // 22/6/2021 cruzadas pendientes por ejecutar paquete 7 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3066 | 10002045 |  | NOR.Pacheli |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1061988 |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 |  |  | O&M | 23/11 // VLAN gestion y servicion propagadas |  | 1/4/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/4:4094 125790 702 none 702 none Up Up 1/4/4:2185 127115 325 none 325 none Up Up 1/4/4:2186 127117 322 none 322 none Up Up 1/4/4:3074 128815 325 none 325 none Up Up 1/4/4:3137 129064 325 none 325 none Up Up 1/4/4:1076 130394 702 none 702 none Up Up 1/4/4:3314 130400 325 none 325 none Up Up 1/4/4:3341 130811 321 none 321 none Up Up 1/4/4:1300 131400 320 none 320 none Up Up 1/4/4:1850 131469 320 none 320 none Up Up 1/4/4:1851 131470 321 none 321 none Up Up 1/4/4:1852 131473 322 none 322 none Up Up 1/4/4:3444 131959 322 none 322 none Up Up 1/4/4:3612 132599 300 none 300 none Up Up 1/4/4:1306 134169 320 none 320 none Up Up 1/4/4:1307 134186 320 none 320 none Up Up 1/4/4:1400 135922 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3732 136199 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3804 136377 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3808 136503 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3809 136510 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3803 136546 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3886 136909 323 none 323 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 25 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-NOR.VIA_TIBU-M1# | CERRADA | NAE | 3886 | 10.167.134.236 | 10.167.134.238 | 44474 | 10.167.134.237 | 21504 | 3886 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 20 | 3 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.68.251.225/27 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 02/08/22021. El sitio presenta problemas de orden publico, se reprograma para el 6 de agosto. // 6/8/2021 capacidad de smu desbordada, no se tenia como poder gestionar este sitio, zona de orden publico delicado se estaban sacando 3 sitios de esta misma zona, la gabarra, union campesina, la playa aspasica // 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3067 | 10002043 | POR RADIO | NOR.Via Tibu |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1127101 | Puerto Libre |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3539 | 10.167.53.92 | 10.167.53.94 | 44430 | 10.167.53.93 | 21504 | 3539 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44434 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44430 | Puerto Libre | SI | 2 | 44430 | 88 | 94 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.249.1/27 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 12/08/2021: Segun cronograma con el aliado se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 por razones de orden publico no se pudo realizar la actividad en via tibu y oru, ya que no permitieron el desplazamiento hasta la estación. Se reprograma para el 20 de agosto 20/08/2021, el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma para el 21 de agosto 21/08/2021 El personal logra dejar todo instalado pero antes de hacer la configuración y realizar las pruebas deben salir de sitio por temas de orden publico ya que los grupos armados no permiten que el personal esté en sitio despues de las 16:00 horas, se debe reprogramar para 22 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3068 | 10002040 |  | NOR.Tres Bocas | Verificacion BTS Aliado |  | 17/09/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Ruta TX 3G | OT1173155 | Diseño 3G | No | AAC-NOR.TIBU-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | Se debe usar la TX UMTS por el nodo B 850Mhz-este tipo de radios son transparentes y se garantiza el paso de las VLANS.-Se debe realizar cruzada, como se indica en el archivo, el equipo acatel es el AAC-NOR.TIBU-M1 en el puerto Port 1/4/6 - 12/06/2021 Sitio escalado por gestión, actualmente se tienen problemas de orden público por lo que no es posible la vista. Tema escalado hace más de un mes |  | AAC-NOR.TIBU-M1 | Port 1/1/10 | Full duplex negociando | "1/1/10:0 38109 7050 none 7050 none Up Up 1/1/10:1076 130155 702 none 702 none Up Up" | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1303 | 10.167.56.92 | 10.167.56.94 | 44393 | 10.167.56.93 | 15360 | 1303 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44401 | EJECUTADA | SI | 1 | 44401 | 15 | 1 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.251.145/28 | Switch Instalado | 44401 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3069 | 10002039 |  | NOR.Pacheli |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1061988 |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3725 | 10.167.59.252 | 10.167.59.254 | 44450 | 10.167.59.253 | 12288 | 3725 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 20 | 3 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.68.251.225/27 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 02/08/22021. El sitio presenta problemas de orden publico, se reprograma para el 6 de agosto. // 6/8/2021 capacidad de smu desbordada, no se tenia como poder gestionar este sitio, zona de orden publico delicado se estaban sacando 3 sitios de esta misma zona, la gabarra, union campesina, la playa aspasica // 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3070 | 10002038 |  | NOR.Pacheli |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1061988 |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3612 | 10.167.50.20 | 10.167.50.22 | 44429 | 10.167.50.21 | 12288 | 3612 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44423 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 20 | 3 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.68.251.225/27 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 02/08/22021. El sitio presenta problemas de orden publico, se reprograma para el 6 de agosto. // 6/8/2021 capacidad de smu desbordada, no se tenia como poder gestionar este sitio, zona de orden publico delicado se estaban sacando 3 sitios de esta misma zona, la gabarra, union campesina, la playa aspasica // 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3071 | 10002036 |  | NOR.Via Tibu |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1127101 | Puerto Libre | NO | AAC-NOR.VIA_TIBU-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3586 | 10.167.58.208 | 10.167.58.210 | 44446 | 10.167.58.209 | 12288 | 3586 | Configuración ok | configk ok | CERTIFICACIÓN ok | 44453 | 10.96.136.70 | 255.255.255.252 | 10.96.136.69 | 789 | EJECUTAR | 44430 | Puerto Libre | SI | 2 | 44430 | 88 | 94 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.249.1/27 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 12/08/2021: Segun cronograma con el aliado se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 por razones de orden publico no se pudo realizar la actividad en via tibu y oru, ya que no permitieron el desplazamiento hasta la estación. Se reprograma para el 20 de agosto 20/08/2021, el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma para el 21 de agosto 21/08/2021 El personal logra dejar todo instalado pero antes de hacer la configuración y realizar las pruebas deben salir de sitio por temas de orden publico ya que los grupos armados no permiten que el personal esté en sitio despues de las 16:00 horas, se debe reprogramar para 22 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3072 | 10002035 |  | NOR.Tres Bocas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1173155 | Diseño 3G | No | AAC-NOR.TIBU-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.TIBU-M1 | Port 1/1/10 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | ZTE | 1532 | 10.167.51.116 | 10.167.51.118 | 373144 | 10.167.51.117 | 18432 | 1532 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44401 | EJECUTADA | SI | 1 | 44401 | 15 | 1 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.251.145/28 | Switch Instalado | 44401 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3073 | 10002034 |  | NOR.Oru |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1147768 | Requiere Cruzada | NO | AAC-NOR.VIA_TIBU-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M2 | Port 1/1/10 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | ZTE | 1531 | 10.167.51.112 | 10.167.51.114 | 373144 | 10.167.51.113 | 18432 | 1531 | Configuración ok | CON FIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44430 | EJECUTADA | SI | 1 | 44430 | 13 | 25 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.250.153/29 | Demarcador Instalado | 44430 | Exitosa | 10/08/2021: Se priorizaron otros sitios de SND, adicional no hay SW 12/08/2021: segun programacion con el aliado se reprograma para el 16 de agosto. 16/08/2021 estaban terminando de instalar NOR.Buena esperanza y NOR.Agua Clara, se reprograma para el 18 de agosto. 18/08/2021 Solo se realiza un sitio por dia y estan realizando NOR.Bucarasica. se reprograma para el 20 de agosto. 20/08/2021 orden público, adicional no se puede ir en transporte particular se debe pagar un transporte regional, que cobra 400.000. se reprograma lunes 23 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3074 | 10002032 | POR RADIO | NOR.Campo Dos |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1104275 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 |  |  | O&M | Pendiente configurar VLAN Gestión |  |  | CERRADA | ZTE | 1507 | 10.167.50.228 | 10.167.50.230 | 44434 | 10.167.50.229 | 15360 | 1507 | Configuración ok | CON FIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44434 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44425 | EJECUTADA | SI | 1 | 44394 | 12 | 7 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44394 | Exitosa | 19/6/2021 cruzadas pendientes por ejecutar paquete 7 // 22/6/2021 cruzadas pendientes por ejecutar paquete 7 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3075 | 10002030 | POR RADIO | COR.Batata | Rediseños |  | 17/09/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1062049 |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3848 | 10.167.134.140 | 10.167.134.142 | 44461 | 10.167.134.141 | 21504 | 3848 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.224.225/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3076 | 10002027 | POR RADIO | COR.Urra |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1015893 |  |  | AAC-COR.VALENCIA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.VALENCIA-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M | Certificar en Primer tramo/Radio mas cerca del Alcatel |  |  | CERRADA | NAE | 3523 | 10.167.51.248 | 10.167.51.250 | 44425 | 10.167.51.249 | 15360 | 3523 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44411 | EJECUTADA | SI | 1 | 44411 | 25.8 | 5.5 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.36.1/27 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3077 | 10002024 | POR RADIO | COR.Santafe de Ralito |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1051832 |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/2/6 |  |  | O&M | Certificar en conectante |  |  | CERRADA | ZTE | 1440 | 10.167.11.148 | 10.167.11.150 | 44302 | 10.167.11.149 | 18432 | 1440 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.35.193/27 |  |  | Exitosa | 08/06 se confrima TX va por Satelital | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3078 | 10002023 | SATELITAL | COR.SANTAFE DE RALITO | Rediseños | COR.Tierra Alta-2 |  | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1051832 |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.TIERRA_ALTA2-M1 | Port 1/3/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1349 | 10.167.11.76 | 10.167.11.78 | 44302 | 10.167.11.77 | 21504 | 1349 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.35.193/27 |  |  | Exitosa | 08/06 se confrima TX va por Satelital | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3079 | 10002017 |  | COR.Santa Ana |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1150047 |  |  | AAC-COR.VALENCIA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  | COR.Santa Ana- |  | CERRADA | ZTE | 1456 | 10.167.54.188 | 10.167.54.190 | 44441 | 10.167.54.189 | 21504 | 1456 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44449 | 10.96.97.206 | 255.255.255.252 | 10.96.97.205 | 789 | EJECUTAR | 44482 | EJECUTADA | SI | 3 | 44482 | 25.8 | 15.4 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.33.113/28 | Switch Instalado | 44482 | Exitosa | 06/10/2021 NO se logra llegar a sitio, primero debian validar ruta de tx en Urra-2 pero no logran llegar por problemas ambientales, se reprograma para 08 de oct 08/10/2021 No alcanzan a llegar a COR.Santa Ana debido a que aun estan en la certificacion de Urra-2 donde no logran dar gestion al SW, se reprograma para 09 de oct 09/10/2021 SW salio defectuoso se debe llevar uno nuevo, se reprograma para 12 de oct 12/09/2021 Se presentan inconvenientes con vlan de gestion, prueba de ping no pasa, se solicita soporte con PEM pero por fuertes lluvias el personal se debe retirar de sitio, se reprograma para 13 de oct | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3080 | 10002007 | POR RADIO | COR.Tierra Alta-2 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1018133 |  |  | AAC-COR.TIERRA_ALTA2-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.TIERRA_ALTA2-M1 | Port 1/3/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1430 | 10.167.6.244 | 10.167.6.246 | 44304 | 10.167.6.245 | 21504 | 1430 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44455 | Puerto Libre | SI | 0 | 44455 | 18.75 | 18.95 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.37.225/28 | Demarcador Instalado | 44452 | Exitosa | 12/09/2021 No se visito este sitio, ya que el personal del aliado reporta quebrantos de salud atribuibles a las constantes lluvias en la zona, se reprograma para el 13 de septiembre 13/09/2021 Se instala demarcador porque no habia SW, pero no se alcanzan a realizar las pruebas se retira del sitio ya que es un sitio lejano, a las 7:30 el personal se retira de sitio, se reprograma para 14 de septiembre 15/09/2021 Sitio no se logra realizar debido a que el custodio estaba en COR.Gallo recibiendo ACPM, no logra llegar a tiempo, se reprograma para 16 de septiembre | Configuracion SW | Integrado | Ruta Certificada
3081 | 10002003 |  | COR.El Loro | Sin LV - Cambio UM |  | 7/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1150134 |  |  | AAC-COR.VALENCIA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 44414 |  | AAC-COR.VALENCIA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3520 | 10.167.51.236 | 10.167.51.238 | 44424 | 10.167.51.237 | 15360 | 3520 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44425 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44444 | EJECUTADA | SI | 1 | 44444 | 22 | 21 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.36.161/28 | Demarcador Instalado | 44444 | Exitosa | 01/09/2021 No se logra realizar este sitio, teminaron tarde la cruzada en COR.Valencia porque el puerto del alu estaba caido se termina tarde la configuracion (18:30), se reprograma para 02 de septiembre 02/09/2021 No le dan apertura al custodio, llaman al centro de aseo y comentan que Claro no les contesta. Pendiente validar con el ingeniero Leonardo, se reprograma para el 4 sep. 04/09/2021 El personal estaba ejecutando la cruzada de cor.gallo en el salto cor.urra, allí se requiere 2 sfp por que el pto 3 es optico y no tenian en sitio, se consiguieron pero ya para el final del dia. Por esta razon no se alcanzó a visitar COR.El Loro, se reprograma para el 6 de sept | - Exitosa sin inconvenientes | Aplazado | Ruta Certificada
3082 | 10002000 |  | COR.Urra-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1148420 |  |  | AAC-COR.VALENCIA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.VALENCIA-M1 | Port 1/1/11 | 100 mbps Full | Configurado | O&M |  |  | A:AAC-COR.VALENCIA-M1# show service sap-using sap 1/1/11 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/11:3613 132587 300 none 300 none Up Up 1/1/11:3521 132633 323 none 323 none Up Up 1/1/11:1796 134256 321 none 321 none Up Up 1/1/11:1797 134275 320 none 320 none Up Up 1/1/11:1076 134944 702 none 702 none Up Up 1/1/11:1626 135630 322 none 322 none Up Up 1/1/11:1651 135651 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 7 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== | CERRADA | ZTE | 1796 | 10.167.59.92 | 10.167.59.94 | 44481 | 10.167.59.93 | 15360 | 1796 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44478 | EJECUTADA | SI | 2 | 44478 | 22.5 | 17.7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.36.161/28 | Switch Instalado | 44478 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1... 10/09/2021 No se visito el sitio, por demoras en COR.San Bernando del Viento-2, se reprograma para el 12 de septiembre 22/09/2021 Sitio no se realiza porque el dia de ayer era dia sin carro y sin moto y no logran deplazarse se reprograma para 25 de sept 25/09/2021 No se hizo porque en zona no cuentan con insumos, se reprograma 29 de sept. 29/09/02021 No se logra realizar actividad por fuertes lluvias, se repreograma para 01 de oct 01/10/2021 No se realiza porque la cruzada en COR.Urra no esta y se requiere un sfp con el cual no cuentan, se reprograma para 5 de oct 05/10/2021 Ayer se realizo la cruzada, se presentaron demoras por inconvenietes en el salto de Urra, certificaicon para 06 de sep 06/10/2021 No logran llegar a sitio por fuertes lluvias que afectaron la carretera (via destapada) se reprograma para 08 de oct 08/10/2021 No se logra dar gestion a SW, el personal se retira porque la EB esta ubicada en un cerro muy lejano, se reprograma para 09 de oct | Configuracion SW | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3083 | 10001999 | SATELITAL | COR.Santafe de Ralito | Sin LV - Cambio UM |  | 3/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1051832 |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/2/6 |  |  | O&M | 11-06-2021 Certificar en conectante |  |  | CERRADA | ZTE | 1441 | 10.167.11.152 | 10.167.11.154 | 44362 | 10.167.11.153 | 15360 | 1441 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.35.193/27 |  |  | Exitosa | 08/06 se confrima TX va por Satelital | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3084 | 10001994 | POR RADIO | COR.Urra |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1015893 |  |  | AAC-COR.VALENCIA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.VALENCIA-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1474 | 10.167.2.124 | 10.167.2.126 | 44298 | 10.167.2.125 | 18432 | 1474 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44411 | EJECUTADA | SI | 1 | 44411 | 25.8 | 5.5 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.36.1/27 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3085 | 10001992 | SATELITAL | COR.Santafe de Ralito | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1051832 |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/2/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1442 | 10.167.11.156 | 10.167.11.158 | 44302 | 10.167.11.157 | 15360 | 1442 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.35.193/27 |  |  | Exitosa | 08/06 se confrima TX va por Satelital | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3086 | 10001991 | POR RADIO | COR.Urra |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1015893 |  |  | AAC-COR.VALENCIA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.VALENCIA-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1320 | 10.167.6.40 | 10.167.6.42 | 44297 | 10.167.6.41 | 15360 | 1320 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44411 | EJECUTADA | SI | 1 | 44411 | 25.8 | 5.5 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.36.1/27 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3087 | 10001989 | POR RADIO | COR.Santafe de Ralito |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1051832 |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/2/6 |  |  | O&M | Certificar en conectante |  |  | CERRADA | ZTE | 1443 | 10.167.11.160 | 10.167.11.162 | 44302 | 10.167.11.161 | 12288 | 1443 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.35.193/27 |  |  | Exitosa | 08/06 se confrima TX va por Satelital | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3088 | 10001986 | POR RADIO | COR.Urra |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1015893 |  |  | AAC-COR.VALENCIA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.VALENCIA-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3522 | 10.167.51.244 | 10.167.51.246 | 44424 | 10.167.51.245 | 18432 | 3522 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44411 | EJECUTADA | SI | 1 | 44411 | 25.8 | 5.5 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.36.1/27 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3089 | 10001985 | POR RADIO | COR.Batata |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1062049 |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/12 |  |  | O&M |  |  | 1/1/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1140 124608 323 none 323 none Up Up 1/1/5:1313 124872 28 none 8 none Up Up 1/1/5:1315 124876 28 none 8 none Up Up 1/1/5:1076 124907 702 none 702 none Up Up 1/1/5:1371 124947 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1372 124957 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 1978 | 10.167.16.252 | 10.167.16.254 | 44311 | 10.167.16.253 | 12288 | 1978 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.224.225/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3090 | 10001983 | POR RADIO | COR.COREA | Rediseños | COR.Volador |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT995472 |  |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/3/6 | 0 |  | O&M | 5/6/2021-Diseño UMTS | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 1730 | 10.167.17.24 | 10.167.17.26 | 44323 | 10.167.17.25 | 15360 | 1730 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44402 | EJECUTADA | SI | 1 | 44402 | 15.3 | 7.9 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.36.193/28 | Switch Instalado | 44402 | Exitosa | 22/07/2021. Se presenta un prblema de tiempo en ditancia, es un sitio lejano, se reprograma para 25 de JULIO 25/07/2021 no se puede cumplir porque el lugar estaba lejano se priorizan otras estaciones. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3091 | 10001980 | POR RADIO | COR.Santafe de Ralito |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1051832 |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/2/6 |  |  | O&M | Certificar en conectante |  |  | CERRADA | NAE | 1055 | 10.167.11.112 | 10.167.11.114 | 44302 | 10.167.11.113 | 12288 | 1055 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.35.193/27 |  |  | Exitosa | 08/06 se confrima TX va por Satelital | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3092 | 10001977 | POR RADIO | COR.San Rafael |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1036616 |  |  | AAC-COR.TIERRA_ALTA2-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.TIERRA_ALTA2-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1181 | 10.167.2.120 | 10.167.2.122 | 44302 | 10.167.2.121 | 21504 | 1181 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.37.129/27 | Pendiente instalar |  | Pendiente | 8/06/2021 Se cancela ya que la TX va por Satelital. 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 se requiere volver a sitio a instalar Switch Doble fuente, a la espera configuraciones del NOC para ejecutar certificación; por otro lado, en reunión con Alexandra Chacón, Gustavo Mora y Jesús David, se llega al acuerdo que este sitio lo validará Alexandra con diseño Tx para ver si se seguirá dejando por satelital o se migrará a radio, quedamos en espera de respuesta para programar. 09/11/2021 Instalacion de SW doble por solicitud de la ING Alexandra queda programada para el 12 de nov 12/11/2021 El personal indica falta de gabinete, se escalara el caso con Alexandra. | Falta de Gabinete | Integrado | Pendiente
3093 | 10001975 |  | COR.San Rafael |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1036616 |  |  | AAC-COR.TIERRA_ALTA2-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.TIERRA_ALTA2-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1795 | 10.167.59.88 | 10.167.59.90 | 44446 | 10.167.59.89 | 15360 | 1795 | Configuración ok | config ok | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.37.129/27 | Pendiente instalar |  | Pendiente | 8/06/2021 Se cancela ya que la TX va por Satelital. 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 se requiere volver a sitio a instalar Switch Doble fuente, a la espera configuraciones del NOC para ejecutar certificación; por otro lado, en reunión con Alexandra Chacón, Gustavo Mora y Jesús David, se llega al acuerdo que este sitio lo validará Alexandra con diseño Tx para ver si se seguirá dejando por satelital o se migrará a radio, quedamos en espera de respuesta para programar. 09/11/2021 Instalacion de SW doble por solicitud de la ING Alexandra queda programada para el 12 de nov 12/11/2021 El personal indica falta de gabinete, se escalara el caso con Alexandra. | Falta de Gabinete | Ejecución O&M | Pendiente
3094 | 10001970 | POR RADIO | COR.EL LORO | Rediseños W40 | COR.Valencia |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1150134 |  |  | AAC-COR.VALENCIA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3521 | 10.167.51.240 | 10.167.51.242 | 44508 | 10.167.51.241 | 21504 | 3521 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44484 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44444 | EJECUTADA | SI | 1 | 44444 | 22 | 21 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.36.1/27 | Demarcador Instalado | 44444 | Exitosa | 01/09/2021 No se logra realizar este sitio, teminaron tarde la cruzada en COR.Valencia porque el puerto del alu estaba caido se termina tarde la configuracion (18:30), se reprograma para 02 de septiembre 02/09/2021 No le dan apertura al custodio, llaman al centro de aseo y comentan que Claro no les contesta. Pendiente validar con el ingeniero Leonardo, se reprograma para el 4 sep. 04/09/2021 El personal estaba ejecutando la cruzada de cor.gallo en el salto cor.urra, allí se requiere 2 sfp por que el pto 3 es optico y no tenian en sitio, se consiguieron pero ya para el final del dia. Por esta razon no se alcanzó a visitar COR.El Loro, se reprograma para el 6 de sept | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
3095 | 10001965 | POR RADIO | COR.Santafe de Ralito |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1051832 |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/2/6 |  |  | O&M | 11-06-2021 Pendiente configurar VLAN de servicio |  |  | CERRADA | NAE | 1054 | 10.167.11.116 | 10.167.11.118 | 44302 | 10.167.11.117 | 18432 | 1054 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44505 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.35.193/27 |  |  | Exitosa | 08/06 se confrima TX va por Satelital | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3096 | 10001964 | POR RADIO | COR.Santafe de Ralito | Rediseños W47 | COR.San Francisco del Rayo | 44526 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1051832 |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/2/6 |  |  | O&M | Actualizar informacion 26/11// José actualiza diseño 27/11// PEM cierra configuracion con fecha HOY |  | 1/2/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/6:1054 124265 322 none 322 none Up Up 1/2/6:1055 124268 321 none 321 none Up Up 1/2/6:1440 124336 325 none 325 none Up Up 1/2/6:1441 124337 1 none 1 none Up Up 1/2/6:1442 124339 325 none 325 none Up Up 1/2/6:1443 124340 325 none 325 none Up Up 1/2/6:1076 125600 702 none 702 none Up Up 1/2/6:1113 125653 325 none 325 none Up Up 1/2/6:3082 128844 321 none 321 none Up Up 1/2/6:3885 136907 322 none 322 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 12 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *B:AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1# | CERRADA | NAE | 3082 | 10.167.47.196 | 10.167.47.198 | 44527 | 10.167.47.197 | 15360 | 3082 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 21.1 | 21.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.35.193/27 |  |  | Exitosa | 02/06/2021 se requiere rediseño por que tarjeta indicada no existe en el enlace y la que proponen instalar no la reconoce la tarjeta CONTROL. Pendiente diseño de COR.San Francisco del Rayo y COR. Guacharacal. 03-06-2021: Requiere tarjeta EG4 ubicada en enlace COR.Ayapel(5-12725A) DIR SUC.San Marcos-2(5-12725A) RTN980// 17-06-2021 se realiza instalacion de tarjetas y demarcador en COR.Guacharacal, queda pendiente por atencion de emergencia y configuracion de los puertos de los enlaces para el dia 18 de Junio.// 18-06-2021 debido a solicitud de apoyo para la integracion de esculita con conectante COR.PALOTAL debemos retirar personal de esta labor y trasladar a COR.AYAPEL encontrando que alguien manipulo configuracion de demarcador y se reconfigura se reprograma para el dia 19-06-2021 // 19-06-2021 se realizo visita al sitio por parte del contratista ACJ pero no se pudo realizar las pruebas debido a que el PC no soporta trabajar con VLAN se intento varias veces pero no fue posible, se le solicito al contratista conseguir otro PC y probarlo antes de ir, se reprograma para el 21/06/2021. // 21/06 se confirma con el lider Leonardo pruebas exitosas. 12/08/2021 No se realizó por atencion de fallas en COR.CERRO MATOSO y COR.URRA se reprograma con el aliado para 14 de agosto 15/08/2021, se reprograma para el 18 de agosto, se presentan problemas por lluvias, se hace la reprogramacion por el aliado Prodatel 18/08/2021 El contratista estaba en la palmira no alcanzan a llegar se reprograma para 19 de agosto 19/08/2021 Para poder hacer est sitio primero debian terminar en COR.Arenoso pero no lograron terminar a tiempo se reprograma para 20 de agosto 20/08/2021 Se estuvo trabajando con Carolina en la IP para la configuracion del demarcador, con Billy con la gestion pero no se logra tarminar a tiempo, al ser un sitio lejano se deben retirar se reprograma para 21 de agosto 21/08/2021 Se presentan problemas en rutas de TX ya que el área de red de transporte cambio un enlace RTN por un CERAGON y deben volver a levantar la ruta desde Guacharacal, se reprograma para 23 de agosto 23/08/2021 Para poder realizar este sitio primero deben verificar cual es la configuración de ruta tx correcta ya que se perdio por cambio de enlace , lo cual será revisado con el personal de claro, sin embargo, hoy no pudieron realizar la verificación porque estuvieron atendiendo fallas masivas en Buenavista y Savaneta, se reprograma para 24 de agosto 26/08/2021, no se hizo por ingreso al sitio, no se tenia permiso, repromada para el 27 de agosto 27/08/2021 No se alcanzó a realizar el sitio, el personal se encontraba en COR.Sahagun-7, por tiempo de desplazamiento de un sitio a otro (5 horas) se reprograma para 28 de agosto 28/08/2021 Se presentan inconvenientes en la ruta de tx, el personal en sitio evidencia lo siguiente, esta ruta involucra a COR.GUACHARACAL, COR.El palmar y COR.Tierra Nueva evidencia que los puertos conectado fisicamente no coinciden con los puertos estupilados en la ruta de diseño, al momento se sigue trabajando para aclarar la situacion y dar solucion, esta reprogramada para 29 de agosto 29/08/2021, se presentan problemas por lluvias y malas condiciones del terreno para accdeder al sitio, se reprograma para el 30 de agosto 30/08/2021 Sitio no se pudo realizar por fuestres lluvias las cuales afectaron la carretera que es via desapada, se reprograma para 31 de agosto 31/08/2021 Sitio no se pudo realizar porque primero deben validar la ruta de tx en COR.Guacharacal pero no lograron ingresar a la EB en Guacharacal porque no fue autorizado a tiempo el permiso de ingreso, se reprograma para el 2 de Septiembre | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3097 | 10001961 | POR RADIO | COR.Urra |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1015893 |  |  | AAC-COR.VALENCIA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.VALENCIA-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1409 | 10.167.2.116 | 10.167.2.118 | 44298 | 10.167.2.117 | 12288 | 1409 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44411 | EJECUTADA | SI | 1 | 44411 | 25.8 | 5.5 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.36.1/27 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3098 | 10001960 | POR RADIO | COR.Volador |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1061993 |  |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.COREA-M1 | Port 1/3/6 | 0 |  | O&M | 5/6/2021-Diseño UMTS | 0 | 0 | CERRADA | ZTE | 1563 | 10.167.21.248 | 10.167.21.248 | 44322 | 10.167.21.248 | 12288 | 1563 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44353 | EJECUTADA | NO | 1 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.37.161/28 |  |  | TX InServ | 24/05/2021 Cancelado porque no tiene puertos Libres. Diseño debe definir nueva EB conectante | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3099 | 10001954 | POR RADIO | HUI.Timana |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1094400 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/3 | Full Duplex Forzado |  | O&M | 25/06/2021 O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | HUI.ALTAMIRA | 1/5/3:789 123 300 none 300 none Up Down 1/5/3:0 666 1 none 1 none Up Down 1/5/3:1076 128336 702 none 702 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1377 | 10.167.45.168 | 10.167.45.170 | 44384 | 10.167.45.169 | 18432 | 1377 | Configuración ok | configuracion OK | CERTIFICACIÓN ok | 44387 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44386 | EJECUTADA | SI | 2 | 44386 | 12.5 | 8.4 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.67.195.65/27 | Switch Instalado | 44386 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3100 | 10001953 |  | HUI.Pitalito-6 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1146169 |  |  | AAC-HUI.PITALITO6-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente definir VLAN |  |  | CERRADA | ZTE | 1303 | 10.167.54.208 | 10.167.54.210 | 44441 | 10.167.54.209 | 15360 | 1303 | Configuración ok | 0 | CERTIFICACIÓN ok | 44441 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44450 | EJECUTADA | SI | 2 | 44450 | 22.13 | 20.87 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.193.201/29 | Demarcador Instalado | 44450 | Exitosa | 09/09/2021 el personal se tuvo que retirar del sitio, ya era tarde y el puerto no estaba dando link. se reprograma para el 11 de sept. 10/09/2021 El tecnico se encontraba realizando una cruzada en HUI.Timana-1 y no alcanzo a desplazarse a HUI.Pitalito-6, se reprograma para el dia de mañana 11 de septiembre | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3101 | 10001951 |  | HUI.Timana |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1094400 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/3 | Full Duplex Forzado |  | O&M | 25/06/2021 O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | HUI.ALTAMIRA | 1/5/3:789 123 300 none 300 none Up Down 1/5/3:0 666 1 none 1 none Up Down 1/5/3:1076 128336 702 none 702 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1376 | 10.167.45.164 | 10.167.45.166 | 44384 | 10.167.45.165 | 15360 | 1376 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44385 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44386 | EJECUTADA | SI | 2 | 44386 | 12.5 | 8.4 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.67.195.65/27 | Switch Instalado | 44386 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3102 | 10001947 |  | HUI.Horizonte |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1077970 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3705 | 10.167.59.172 | 10.167.59.174 | 44448 | 10.167.59.173 | 15360 | 3705 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | Puerto Libre | SI | 1 | 44418 | 19 | 19 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.193/27 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | pendiente abastecimiento de SW | Insumos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3103 | 10001946 |  | HUI.Timana |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1094400 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/3 | Full Duplex Forzado |  | O&M | 25/06/2021 O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | HUI.ALTAMIRA | 1/5/3:789 123 300 none 300 none Up Down 1/5/3:0 666 1 none 1 none Up Down 1/5/3:1076 128336 702 none 702 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1375 | 10.167.45.160 | 10.167.45.162 | 44384 | 10.167.45.161 | 12288 | 1375 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44385 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44386 | EJECUTADA | SI | 2 | 44386 | 12.5 | 8.4 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.67.195.65/27 | Switch Instalado | 44386 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3104 | 10001944 |  | HUI.Timana |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1094400 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/3 | Full Duplex Forzado |  | O&M | 25/06/2021 O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | HUI.ALTAMIRA | 1/5/3:789 123 300 none 300 none Up Down 1/5/3:0 666 1 none 1 none Up Down 1/5/3:1076 128336 702 none 702 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1374 | 10.167.45.156 | 10.167.45.158 | 44384 | 10.167.45.157 | 12288 | 1374 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44385 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44386 | EJECUTADA | SI | 2 | 44386 | 12.5 | 8.4 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.67.195.65/27 | Switch Instalado | 44386 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3105 | 10001943 | POR RADIO | HUI.Timana |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1094400 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/3 | Full Duplex Forzado |  | O&M | 25/06/2021 O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | HUI.ALTAMIRA | 1/5/3:789 123 300 none 300 none Up Down 1/5/3:0 666 1 none 1 none Up Down 1/5/3:1076 128336 702 none 702 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1373 | 10.167.45.152 | 10.167.45.154 | 44384 | 10.167.45.153 | 12288 | 1373 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44385 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44386 | EJECUTADA | SI | 2 | 44386 | 12.5 | 8.4 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.67.195.65/27 | Switch Instalado | 44386 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3106 | 10001940 | POR RADIO | ANT.Bolombolo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052904 |  |  | AAC-ANT.BOLOMBOLO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.BOLOMBOLO-M1 | Port 1/1/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1068 | 10.167.11.208 | 10.167.11.210 | 44304 | 10.167.11.209 | 12288 | 1068 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44461 | Puerto Libre | SI | 0 | 44461 | 22.43 | 21.96 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.231.145/28 | Switch Instalado | 44461 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
3107 | 10001939 | POR RADIO | ANT.TITIRIBI | Rediseños | ANT.Titiribi-2 |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052919 |  |  | AAC-ANT.TITIRIBI-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.TITIRIBI-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2169 | 10.167.25.224 | 10.167.25.226 | 44324 | 10.167.25.225 | 12288 | 2169 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Daniel Alberto Rodriguez Galeano | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.228.65/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3108 | 10001938 | POR RADIO | ANT.Titiribi |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052919 |  |  | AAC-ANT.TITIRIBI-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.TITIRIBI-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1078 | 10.167.11.252 | 10.167.11.254 | 00:00:00 | 10.167.11.253 | 12288 | 1078 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Daniel Alberto Rodriguez Galeano | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.228.65/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3109 | 10001937 | POR RADIO | ANT.Ituango |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1128867 |  |  | AAC-ANT.ITUANGO-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.ITUANGO-M2 | Port 1/1/1 | 1 Gbps Full | Configurado | O&M | O&M | 0 | 1/1/1 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3416 | 10.167.41.88 | 10.167.41.90 | 44407 | 10.167.41.89 | 15360 | 3416 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44408 | 10.96.80.46 | 255.255.255.252 | 10.96.80.45 | 789 | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44420 | 22.72 | 20.01 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.214.33/28 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 10/08/2021 Se presentaron muchas emergencias en la zona, ayer hubo una actualización en una central y nos dejaron mas de 30 sitios afectados, Los S.O tuvieron que desplzarse a hacer reinicios fisicos, se reprogrma para el 11 de agosto 11/08/2021 Se reprogrma para el 12 de agosto ya que esun cerro militar, por permisos con el batallon, ya el dia de mañana se pudo conseguir | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3110 | 10001936 | POR RADIO | NOR.Toledo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003669 | Puerto Libre |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/1/10 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/1/10 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1500 | 10.167.50.200 | 10.167.50.202 | 44433 | 10.167.50.201 | 12288 | 1500 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44434 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44439 | EJECUTADA | SI | 1 | 44439 | 18 | 8 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.97/27 | Switch Instalado | 44439 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3111 | 10001934 |  | BOY.Cubara |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1152868 |  |  | AAC-NOR.LA_VIRGEN-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 44414 |  | AAC-NOR.LA_VIRGEN-M2 SAR-A | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1538 | 10.167.51.140 | 10.167.51.142 | 373144 | 10.167.51.141 | 12288 | 1538 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 1 | 44441 | 16 | 14 | ORIENTE | Claro | Jorge Andres Acero Hernandez | Juan Carlos Eslava Tumay | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.248.193/29 | Switch Instalado | 44441 | Exitosa | 31/08/2021 No ha llegado el SW, este llega el 1 de septiembre, son 14 horas de viaje para recogerlo, se reprograma para el 2 de septiembre | Insumos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3112 | 10001932 |  | BOY.Cubara |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1152868 |  |  | AAC-NOR.LA_VIRGEN-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 44414 |  | AAC-NOR.LA_VIRGEN-M2 SAR-A | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1537 | 10.167.51.136 | 10.167.51.138 | 373144 | 10.167.51.137 | 18432 | 1537 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 1 | 44441 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | Jorge Andres Acero Hernandez | Juan Carlos Eslava Tumay | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.248.193/29 | Switch Instalado | 44441 | Exitosa | 31/08/2021 No ha llegado el SW, este llega el 1 de septiembre, son 14 horas de viaje para recogerlo, se reprograma para el 2 de septiembre | Insumos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3113 | 10001931 | POR RADIO | ANT.Ituango |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1128867 |  |  | AAC-ANT.ITUANGO-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.ITUANGO-M2 | Port 1/1/1 | 1 Gbps Full | Configurado | O&M | O&M | 0 | 1/1/1 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3415 | 10.167.41.84 | 10.167.41.86 | 44407 | 10.167.41.85 | 15360 | 3415 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44408 | 10.96.80.46/30 | 255.255.255.252 | 10.96.80.45/30 | 789 | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44420 | 17 | 17 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.214.33/28 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 10/08/2021 Se presentaron muchas emergencias en la zona, ayer hubo una actualización en una central y nos dejaron mas de 30 sitios afectados, Los S.O tuvieron que desplzarse a hacer reinicios fisicos, se reprogrma para el 11 de agosto 11/08/2021 Se reprogrma para el 12 de agosto ya que esun cerro militar, por permisos con el batallon, ya el dia de mañana se pudo conseguir | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3114 | 10001928 | POR RADIO | NOR.VIA TOLEDO |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001291 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 10/06/2021: se encuentra Via Toledo en SP, con CHG235067 en estado close | 26-382_NOR_TOLEDO 4-EM20 Pto-20 | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/1/10 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | Diseño : No se encuentra diseño actual-Sin CHG de ejecución | 0 | 5/1/10:789 123 1 none 1 none Up Up 5/1/10:1159 666 1 none 1 none Up Up 5/1/10:3747 700 7060 none 7060 none Up Up 5/1/10:3755 700 7030 none 7030 none Up Up 5/1/10:3760 700 7030 none 7030 none Up Up 5/1/10:3743 701 11010 none 11010 none Up Up 5/1/10:916 25260 21 none 21 none Up Up 5/1/10:3500 103500 35001 none 35001 none Up Up 5/1/10:1350 123165 22 none 22 none Up Up 5/1/10:1421 123538 1 none 1 none Up Up 5/1/10:1461 123607 320 none 320 none Up Up 5/1/10:1354 125512 22 none 22 none Up Up 5/1/10:3300 1003400 33001 none 33001 none Up Up 5/1/10:3400 1003400 34001 none 34001 none Up Up 5/1/10:3600 1003600 36001 none 36001 none Up Up 5/1/10:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 1159 | 10.167.5.128 | 10.167.5.130 | 44299 | 10.167.5.129 | 15360 | 1159 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 1 | 44440 | 15 | 3 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.97/27 | Switch Instalado | 44440 | Exitosa | 22/05/2021 Pruebas de ping no pasan, se debe verificar en salto anterior, se reprograma visita para el 25 de Mayo. // 25/05/2021 Bloqueos en las vías, no es posble llegar a estación base, se reprograma visita para el 27 de Mayo. // | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
3115 | 10001927 | POR RADIO | NOR.La Virgen | Sin LV - Cambio UM |  | 7/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1093683 |  |  | AAC-NOR.LA_VIRGEN-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-NOR.LA_VIRGEN-M1 | Port 1/3/4 | Full Duplex Forzado |  | O&M | 25/06/2021 O&M - Puero Libre | NOR.La Virgen | 1/3/4:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1375 | 10.167.46.76 | 10.167.46.78 | 44380 | 10.167.46.77 | 12288 | 1375 | Configuración ok | Configuracion OK | CERTIFICACIÓN ok | 44384 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | Puerto Libre | SI | 3 | 44396 | 19 | 10 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.248.25/29 | Switch Instalado | 44395 | Exitosa | 18/7/2021 se instala el SW quedo pendiente realizar pruebas, por falla de TX que se tiene en la misma estación base se visitara nuevamente el 19/7/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3116 | 10001925 |  | NOR.Cacota | Verificacion BTS Aliado |  | 22/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1020525 |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1529 | 10.167.51.104 | 10.167.51.106 | 373144 | 10.167.51.105 | 12288 | 1529 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44434 | EJECUTADA | SI | 3 | 44434 | 21 | 19 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.254.113/28 | Switch Instalado | 44432 | Exitosa | 24/08/2021, Se debe revisar la Ruta de tx ya que en uno de los saltos (NOR.Pamplona-1) al parecer quitaron la cruzada o se bloqueo el puerto. Se programa visitar pamplona el 27 de agosto. se reprograma para el 28 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3117 | 10001921 | POR RADIO | NOR.Toledo | Rediseños W43 | NOR.VIA TOLEDO | 20/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003669 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/1/10 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/1/10 | 1 G Full duplex |  | O&M | "A:AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1# show service sap-using sap 5/1/10 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 5/1/10:789 123 1 none 1 none Up Up 5/1/10:3747 700 7060 none 7060 none Up Up 5/1/10:3755 700 7030 none 7030 none Up Up 5/1/10:3760 700 7030 none 7030 none Up Up 5/1/10:3743 701 11010 none 11010 none Up Up 5/1/10:916 25260 21 none 21 none Up Up 5/1/10:3500 103500 35001 none 35001 none Up Up 5/1/10:1350 123165 22 none 22 none Up Up 5/1/10:1421 123538 325 none 325 none Up Up 5/1/10:1461 123607 320 none 320 none Up Up 5/1/10:1360 123978 323 none 323 none Up Up 5/1/10:1159 124145 323 none 323 none Up Up 5/1/10:1354 125512 22 none 22 none Up Up 5/1/10:1399 133415 1 none 1 none Up Up 5/1/10:1500 133418 22 none 22 none Up Up 5/1/10:1501 133419 22 none 22 none Up Up 5/1/10:3300 1003400 33001 none 33001 none Up Up 5/1/10:3400 1003400 34001 none 34001 none Up Up 5/1/10:3600 1003600 36001 none 36001 none Up Up 5/1/10:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 20 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" |  |  | CERRADA | ZTE | 1399 | 10.167.50.196 | 10.167.50.198 | 44433 | 10.167.50.197 | 12288 | 1399 | Configuración ok | configk ok | CERTIFICACIÓN ok | 44496 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44439 | EJECUTADA | SI | 1 | 44439 | 15 | 3 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.97/27 | Switch Instalado | 44439 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3118 | 10001919 |  | NOR.Samore |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1097007 |  |  | AAC-NOR.LA_VIRGEN-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-NOR.LA_VIRGEN-M2 | Port 1/1/4 | 0 | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en primer tramo/Radio mas cerca del alcatel |  | 0 | CERRADA | NAE | 3016 | 10.167.46.108 | 10.167.46.109 | 44359 | 10.167.46.110 | 12288 | 3016 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 1 | 44397 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.249.241/28 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa | 13/6/2021 infirmación incompleta para ejecución de pruebas // 14/6/2021 por flujo de emergencias no es posible atender se re programa para el 16/6/2021 20/07/2021 …. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3119 | 10001918 | SATELITAL | NOR.VIA TOLEDO | Rediseños | NOR.Carrizales |  | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1001291 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/1/10 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.LA_VIRGEN-M2 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1360 | 10.167.8.184 | 10.167.8.186 | 44392 | 10.167.8.185 | 12288 | 1360 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 1 | 44440 | 15 | 3 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.97/27 | Switch Instalado | 44440 | Exitosa | 22/05/2021 Pruebas de ping no pasan, se debe verificar en salto anterior, se reprograma visita para el 25 de Mayo. // 25/05/2021 Bloqueos en las vías, no es posble llegar a estación base, se reprograma visita para el 27 de Mayo. // | - Exitosa sin inconvenientes | Aplazado | Ruta Certificada
3120 | 10001917 | POR RADIO | ANT.Toledo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1084751 |  |  | AAC-ANT.TOLEDO-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.TOLEDO-M2 | Port 1/1/9 | 100Mps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Toledo | 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 2143 | 10.167.27.188 | 10.167.27.190 | 44377 | 10.167.27.189 | 15360 | 2143 | Configuración ok | CONFIGURADO | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44386 | Puerto Libre | SI | 1 | 44386 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.226.241/28 | Switch Instalado | 44386 | Exitosa | SPaso prueba de ping y queda el swich en gestión. Faltó test de velocodad, no programaron IPs enequipo alcatel | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3121 | 10001916 | POR RADIO | NOR.Toledo |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003669 | Puerto Libre |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/1/10 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/1/10 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1461 | 10.167.5.124 | 10.167.5.126 | 44297 | 10.167.5.125 | 12288 | 1461 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44439 | EJECUTADA | SI | 1 | 44439 | 18 | 8 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.97/27 | Switch Instalado | 44439 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3122 | 10001913 |  | SUC.LA PALMIRA | Sin LV - Cambio UM |  | 12/11/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT968045 |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/4/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1709 | 10.167.60.88 | 10.167.60.90 | 44447 | 10.167.60.89 | 12288 | 1709 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 2 | 44426 | 22 | 8 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.48.25/29 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 26/05/2021 por demoras en atencion y puesta en gestion de demarcador se atrasan los trabajos y se reprograma nuevamente para el 27 de Mayo.//27-05-2021 se realizan pruebas exitosas. 12/08/2021 No se realizó por atención de emergencias en COR.TEIERRA SANTA-2, se reprograma con aliado 14 de agosto 14/08/2021 segun cronograma del aliado se programo para el 16 de agosto 16/08/2021, Se reprograma para el 17 de agosto por logistica del aliado Prodatel. 17/08/2021Se presento contratiempo debido a que el pc del técnico fallo en medio de la operación, y tocó llevar a Sincelejo para reparar. Se continua el 18 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3123 | 10001912 |  | SND.Berlin |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1072799 |  |  | AAC-SND.BERLIN-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.BERLIN-M1 | Port 1/1/3 | 1 Gbps |  | O&M |  |  | "1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:2157 126160 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1366 129949 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1076 131538 702 none 702 none Up Up 1/1/3:3829 136654 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SND.BERLIN-M1# " | CERRADA | NAE | 3829 | 10.167.132.120 | 10.167.132.122 | 44470 | 10167132121 | 12288 | 3829 | configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44411 | Puerto Libre | SI | 1 | 44411 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.251.193/28 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3124 | 10001908 | SATELITAL | SND.Tona | Sin LV - Cambio UM |  | 10/07/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1085213 |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 5/2/5 | Ejecutado | los puertos esta reservados para el sitio asignado | OTN-ZTE_SND_PICACHO SOG2[0-1-9]-T4/R4 | BUC-BBO-CN02 | Port 4/2/2 | Full-duplex | Pendiente | O&M | Port ITX DOWN |  | 4/2/2:789 123 300 none 300 none Up Down 4/2/2:0 666 1 none 1 none Up Down 4/2/2:1334 123548 22 none 22 none Up Down 4/2/2:1428 123567 22 none 22 none Up Down 4/2/2:1449 123573 23 none 23 none Up Down 4/2/2:1460 123604 23 none 23 none Up Down 4/2/2:1462 123613 23 none 23 none Up Down 4/2/2:1463 123615 23 none 23 none Up Down 4/2/2:1174 124577 22 none 22 none Up Down 4/2/2:1175 124579 22 none 22 none Up Down 4/2/2:1301 125804 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 3024 | 10.167.48.176 | 10.167.48.178 | 44361 | 10.167.48.177 | 12288 | 3024 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44361 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44430 | EJECUTADA | SI | 1 | 44430 | 19 | 2 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.1/27 | Switch Instalado | 44430 | Exitosa | 16/6/2021 pendiente configuración de VLAN y segmento de red en ALCATEL Y OTN EN SND.BULEVAR BOLIVAR, confirmado con Andre 3203334047 13/08/2021, no se realiza porque no hay SW, se esta desplazando un SW de la bodega de Cucuta a Bucaramanga, y asi gestionar el sitio, se reprograma para el 16 de agosto. 16/08/2021 Se adelanta la instalacion del SW de SND.Landazuri-2 se reprograma para el 19 de agosto 19/08/2021 El personal estaba de viaje hacia el sitio, es lejano. Se reprograma para el 20 de agosto. 20/08/2021 Se ingresa a caballo y hoy nos les prestaron el servicio. Reprogramada para el 21 de agosto 21/08/2021 El personal no se logró desplazar porque estaban atendiendo en Nor.Cucutilla-2 y Nor.Bucarasica, se reprograma para 23 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3125 | 10001907 | POR RADIO | SND.Berlin |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1072799 |  |  | AAC-SND.BERLIN-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.BERLIN-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2157 | 10.167.22.156 | 10.167.22.158 | 44321 | 10.167.22.157 | 12288 | 2157 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44411 | Puerto Libre | SI | 1 | 44411 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.251.193/28 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3126 | 10001905 | POR RADIO | ATL.PLAYA MENDOZA-1 | Rediseños | MAG.Pueblo Viejo |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1206707 |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/5/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 3395 | 10.167.20.244 | 10.167.20.246 | 44405 | 10.167.20.245 | 21504 | 3395 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44389 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 27.8 | 27.4 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Luis Eduardo Padilla Ortega | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.97/29 |  |  | Exitosa | 4/06/2021. SDH configuro VLAN, pero E&N coloco la configuracion de su VLAN en otro puerto, se debe reconfigurar servicio en E&N para proseguir con pruebas de Navegacion. 2/06/2021. Site Owner visitó la EB, se escaló caso a Samuel Benavides quien validó que la configuracion de la VLAN de servicio estaba pendiente por realizar. Por tanto él lo direcciono a Kellys (celular en buzon) a espera de configuracion. En consecuencia se escaló via Chat a Wilson F/ Hugo B para tratar de agilizar la configuracion. Queda pendiente la confirmacion de la configuracion una vez sea ejecutada para reprogramar la visita de pruebas. Site Owner se retiro para atender emergencias | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3127 | 10001904 | POR RADIO | ATL.RB SANTA VERONICA | Rediseños | ATL.Tubara |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065914 |  |  | AAC-ATL.SANTA_VERONICA-M1 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.SANTA_VERONICA-M1 | Port 1/1/12 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1358 | 10.167.15.28 | 10.167.15.30 | 44309 | 10.167.15.29 | 12288 | 1358 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44351 | Puerto Libre | SI | 1 | 44351 | 12 | 1 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Yoilid Jesus Pallares Blanco | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.145/29 |  |  | Exitosa | Speedtest realizado con menos de 12MB | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3128 | 10001900 |  | ATL.Pto Colombia | Sin LV - Cambio UM |  | 4/11/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1136278 |  |  | AAC-BAR.ALKARAWI-M3 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-BAR.ALKARAWI-M3 | Port 1/1/9 | 100Mps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | BAR.Alkarawi | 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1679 125651 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1076 128453 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 3451 | 10.167.40.164 | 10.167.40.166 | 44412 | 10.167.40.165 | 12288 | 3451 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44417 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44432 | EJECUTADA | SI | 1 | 44432 | 13.8 | 13.5 | COSTA | Prodatel | Jose Carlos Lacatt Martinez | RAFAEL JESUS BANDA ESPITIA | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.45.209/28 | Switch Instalado | 44432 | Exitosa | 14/08/2021, no se realizo porque no habian SW, inversor, ni cable de poder, se reprograma para el 18 de agosto, se hace directamente con el SO la instalacion. 18/08/2021 Por daño en las ODUs se escaló a Bogotá por correo para el envió de estos se reprograma para 20 agosto como fecha tentativa 20/08/2021 Las ODUs llegaron en horas de la noche a barranquilla y no logran entregarlas, para el dia sabado 21 deben movilizarte a recoger las ODUs a bogodega, por temas de movilizacion al EB se reprograma para 22 de agosto 22/08/2021 El contratista solo tiene 4 recursos y como la actividad es de altura se requieren 2 personas , solo 1 estaba disponible. Se vio la forma de progrmar con con el SO de claro, pero se estaban atendiendo varias emergencias que hay en la zona. Se reprograma para el 24 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3129 | 10001894 | POR RADIO | COR.SOTAVENTO | Rediseños | COR.Tuchin |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085890 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1571 | 10.167.46.124 | 10.167.46.126 | 44453 | 10.167.46.125 | 18432 | 1571 | Configuración ok | cONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44454 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44415 | EJECUTADA | SI | 2 | 44415 | 19.1 | 7.8 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.225/28 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 21/07/2021 Se requiere rediseñar porque no tienen línea de vista con la escuelita, se va a verificar el 23 de Julio de nuevo. 23/07/2021: Hay inconsistencias con el diseño, se debe hablar con la persona que lo realizó, Tarcila Simanca. se reprograma para el 26 de julio. 27/07/2021 El SW esta instalado pero no nos habían dado el puerto ni el direccionamiento , falta la ruta de TX. Por lo tanto no se tiene fecha de visita 31/07/2021 No se realizo por atencion de fallas SUC.La Unión se programa para 02 agosto 02/08/2021 Por atencion de SUC.Bvista San Marcos-2 no se atende y se reprograma para el dia 03 de agosto. 03/08/2021 Pendiente el cargue de las licencias en el enlace del lado de Mangague-2, se reprograma para el 5 de agosto 06/08/2021 No se pudo realizar porque el personal debió atender fallas de ONTS en valdivia, de ahí debi ir a validar lo que pasaba en SUC.Canito, se reprograma para el 7 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3130 | 10001889 | POR RADIO | COR.Sotavento |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085890 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [5 empty] | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel |  | 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1076 123239 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1599 126988 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1853 127113 323 none 323 none Up Up 1/1/9:2596 128487 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3079 128857 1 none 1 none Up Up 1/1/9:3089 128862 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3091 128876 1 none 1 none Up Up 1/1/9:3156 129126 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1618 129509 22 none 22 none Up Up 1/1/9:1619 129510 23 none 23 none Up Up 1/1/9:1641 129511 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1642 129512 23 none 23 none Up Up 1/1/9:1806 129705 323 none 323 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1618 | 10.167.39.44 | 10.167.39.46 | 44374 | 10.167.39.45 | 18432 | 1618 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | EJECUTADA | SI | 2 | 44415 | 19.1 | 7.8 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.225/28 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 21/07/2021 Se requiere rediseñar porque no tienen línea de vista con la escuelita, se va a verificar el 23 de Julio de nuevo. 23/07/2021: Hay inconsistencias con el diseño, se debe hablar con la persona que lo realizó, Tarcila Simanca. se reprograma para el 26 de julio. 27/07/2021 El SW esta instalado pero no nos habían dado el puerto ni el direccionamiento , falta la ruta de TX. Por lo tanto no se tiene fecha de visita 31/07/2021 No se realizo por atencion de fallas SUC.La Unión se programa para 02 agosto 02/08/2021 Por atencion de SUC.Bvista San Marcos-2 no se atende y se reprograma para el dia 03 de agosto. 03/08/2021 Pendiente el cargue de las licencias en el enlace del lado de Mangague-2, se reprograma para el 5 de agosto 06/08/2021 No se pudo realizar porque el personal debió atender fallas de ONTS en valdivia, de ahí debi ir a validar lo que pasaba en SUC.Canito, se reprograma para el 7 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3131 | 10001887 | SATELITAL | COR.El Hueso | Sin LV - Cambio UM |  | 23/07/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1070525 |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/5/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2117 | 10.167.26.32 | 10.167.26.34 | 44324 | 10.167.26.33 | 15360 | 2117 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44529 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.225/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 24 Nov. | Demora Configuracion otro Sitio | Aplazado | Ruta Certificada
3132 | 10001884 | POR RADIO | SUC.LA GALLERA | Rediseños W43 | COR.Arache | 19/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068902 |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 | 100 Mbps Full |  | O&M | 26/10// José actualiza diseño OK |  |  | CERRADA | NAE | 1658 | 10.167.14.36 | 10.167.14.38 | 44307 | 10.167.14.37 | 15360 | 1658 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44496 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44435 | EJECUTADA | SI | 2 | 44435 | 21 | 7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.51.1/28 | Switch Instalado | 44434 | Exitosa | 25/08/2021 a la hora que se llego a sitio, les informaron que no se podía trabajar por qué había una pandilla. Se reprograma para el 26 de agosto 26/08/2021 El personal loga dejar todo instalado pero no logran terminar con las pruebas ya que deben abandonar el sitio antes de las 17:00 horas debido a que es una zona donde se presentan constantes robos a mano armada, se reprograma para 27 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3133 | 10001878 | POR RADIO | COR.Chima | Rediseños W43 | COR.El Hueso | 13/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1163992 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/9 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M | VLAN SERVICIO Y GESTION OK |  |  | CERRADA | NAE | 2116 | 10.167.26.28 | 10.167.26.30 | 44509 | 10.167.26.29 | 18432 | 2116 | Configuración ok | Config ok | CERTIFICACIÓN ok | 44496 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44499 | EJECUTADA | SI | 2 |  | 18.79 | 20.97 | COSTA | 0 | 0 | 0 | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.54.49/28 | Demarcador Instalado |  | Exitosa | 15/07/2021 Incluyen diseño para la conectante COR.Chima. 29/10/2021 El ingeniero Vergara indica que se tiene un error en la ruta de diseño que se debe revisar la bitcora con los cambios y las conexiones; Se reprograma visita para el día de mañana 30 de Octubre en horas de la mañana. |  | Integrado | Ruta Certificada
3134 | 10001877 | SATELITAL | SUC.LA PALMIRA | Sin LV - Cambio UM |  | 19/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT968045 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1424 | 10.167.13.152 | 10.167.13.154 | 44307 | 10.167.13.153 | 15360 | 1424 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 2 | 44426 | 22 | 8 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.65/27 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 26/05/2021 por demoras en atencion y puesta en gestion de demarcador se atrasan los trabajos y se reprograma nuevamente para el 27 de Mayo.//27-05-2021 se realizan pruebas exitosas. 12/08/2021 No se realizó por atención de emergencias en COR.TEIERRA SANTA-2, se reprograma con aliado 14 de agosto 14/08/2021 segun cronograma del aliado se programo para el 16 de agosto 16/08/2021, Se reprograma para el 17 de agosto por logistica del aliado Prodatel. 17/08/2021Se presento contratiempo debido a que el pc del técnico fallo en medio de la operación, y tocó llevar a Sincelejo para reparar. Se continua el 18 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3135 | 10001874 | POR RADIO | COR.Tuchin |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1013609 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1566 | 10.167.46.120 | 10.167.46.122 | 44378 | 10.167.46.121 | 18432 | 1566 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44404 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.52.33/27 | Switch Instalado | 44402 | Exitosa | 31-05-2021 se debe verificar en SUC.El Palmito demarcadores no pasa la prueba 21/07/2021 Falta personal (incapacitado), los que se encuentran ejecutaron cruzadas en San Luis, la Apartada-2 y SUC.San Marcos-3, se reprograma para 24 de Julio.// 24/07/21 Personal encargado estuvo en Sahagun-7 & Viajano no alcanzaron a llegar, se programa para 25 de julio. 25/07/2021 Se instalo SW pero no se pasaron las pruebas el personal esta hoy sacando fallas con mas de 24 horas se reprograma para el dia 27 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3136 | 10001872 | SATELITAL | cor.tuchin | Rediseños W46 | COR.Pueblecito | 44519 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1013609 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 22/11// Pem certifica configuracion el |  |  | CERRADA | ZTE | 1800 | 10.167.59.80 | 10.167.59.82 | 44522 | 10.167.59.81 | 15360 | 1800 | Configuración ok |  | cerTIFICACIÓN ok | 44522 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44404 | 21.9 | 8.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.52.33/27 | Switch Instalado | 44402 | Exitosa | 31-05-2021 se debe verificar en SUC.El Palmito demarcadores no pasa la prueba 21/07/2021 Falta personal (incapacitado), los que se encuentran ejecutaron cruzadas en San Luis, la Apartada-2 y SUC.San Marcos-3, se reprograma para 24 de Julio.// 24/07/21 Personal encargado estuvo en Sahagun-7 & Viajano no alcanzaron a llegar, se programa para 25 de julio. 25/07/2021 Se instalo SW pero no se pasaron las pruebas el personal esta hoy sacando fallas con mas de 24 horas se reprograma para el dia 27 de Julio. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3137 | 10001870 | POR RADIO | COR.SOTAVENTO | Rediseños | COR.Tuchin |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085890 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1565 | 10.167.46.116 | 10.167.46.118 | 44378 | 10.167.46.117 | 21504 | 1565 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | EJECUTADA | SI | 2 | 44415 | 19.1 | 7.8 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.225/27 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 21/07/2021 Se requiere rediseñar porque no tienen línea de vista con la escuelita, se va a verificar el 23 de Julio de nuevo. 23/07/2021: Hay inconsistencias con el diseño, se debe hablar con la persona que lo realizó, Tarcila Simanca. se reprograma para el 26 de julio. 27/07/2021 El SW esta instalado pero no nos habían dado el puerto ni el direccionamiento , falta la ruta de TX. Por lo tanto no se tiene fecha de visita 31/07/2021 No se realizo por atencion de fallas SUC.La Unión se programa para 02 agosto 02/08/2021 Por atencion de SUC.Bvista San Marcos-2 no se atende y se reprograma para el dia 03 de agosto. 03/08/2021 Pendiente el cargue de las licencias en el enlace del lado de Mangague-2, se reprograma para el 5 de agosto 06/08/2021 No se pudo realizar porque el personal debió atender fallas de ONTS en valdivia, de ahí debi ir a validar lo que pasaba en SUC.Canito, se reprograma para el 7 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3138 | 10001867 | SATELITAL | COR.Monito |  |  |  | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT975551 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port1/3/7 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/3/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1394 | 10.167.8.156 | 10.167.8.158 | 44299 | 10.167.8.157 | 12288 | 1394 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.38.177/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Migración | Ruta Certificada
3139 | 10001866 | POR RADIO | SUC.MARTILLO | Rediseños | SUC.Varsovia |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1113468 |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  | 314 OTN-ZTE_SUC_EL_PALMITO SOG2[0-1-9]-T5/R5 | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/1/5 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 2/2/1:789 123 300 none 300 none Up Up 2/2/1:0 666 1 none 1 none Up Up 2/2/1:30 64330 1 none 1 none Up Up 2/2/1:80 64331 1 none 1 none Up Up 2/2/1:70 64333 1 none 1 none Up Up 2/2/1:20 64334 1 none 1 none Up Up 2/2/1:90 64335 1 none 1 none Up Up 2/2/1:60 64336 1 none 1 none Up Up 2/2/1:402 64473 24 none 24 none Up Up 2/2/1:140 65558 1 none 1 none Up Up 2/2/1:130 65714 1 none 1 none Up Up 2/2/1:180 68511 1 none 1 none Up Up 2/2/1:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 2/2/1:1112 123808 23 none 23 none Up Up 2/2/1:1120 123809 1 none 1 none Up Up 2/2/1:1121 123811 1 none 1 none Up Up 2/2/1:1317 124061 22 none 22 none Up Up 2/2/1:1315 124080 22 none 22 none Up Up 2/2/1:1340 124117 321 none 321 none Up Up 2/2/1:1631 125634 322 none 322 none Up Up 2/2/1:1480 126077 320 none 320 none Up Up 2/2/1:1589 126609 22 none 22 none Up Up 2/2/1:1805 127119 320 none 320 none Up Up 2/2/1:2148 127549 320 none 320 none Up Up 2/2/1:2206 127663 320 none 320 none Up Up 2/2/1:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 2/2/1:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 2/2/1:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 2/2/1:4094 1009000 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 1112 | 10.167.7.72 | 10.167.7.74 | 44298 | 10.167.7.73 | 21504 | 1112 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44371 | EJECUTADA | SI | 3 | 44371 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.32.17/29 |  |  | Exitosa | 5/06/2021. Sitio Cosite ubicado en un cerro, no han autorizado el permiso para el ingreso. Tampoco estaban habilitados los puertos en el enlace de SUC.El Palmito. Desde un Punto intermedio el SO hizo prueba y no navega, tiene pendiente configuracion de VLAN// 11-06-2021 sitio COSITE en consecucion de las llaves se demora mucho y se reprograma para el dia 12-06-2021// 12-06-2021 reprogramado para el dia de 13-06-2021, ya que el SO no alcanzo allegar// SO no alcanzo a llegar a sitio por fuertes lluvia en el sector , es un cerro en un tramo del trayecto que toca subie a pies// 03-04-2021 por atencion de falla en SUC.San Benoto Abad se aplazan los trabajos de certificacion. // 19-06-2021 se realizo visita al sitio pero no permitieron el ingreso, se escalara el caso, no se tenia conocimiento de esta situacion. 14/06/2021 Sitio ATC, problemas de permisos y ambientales por lluvia, se reprograma para el 16 de Junio. 16/06/2021 Continúan problemas de ingreso al sitio (sitio ATC), el propietario del sitio se encuentra de vacaciones, se debe hacer la diligencia con otro, se reprograma para 19 de Junio.// 19/06/2021 Problemas de ingreso a sitio, cobran el ingreso, adicional es un sitio ATC, se escalará el tema con seguridad, reprogramado para 22 de Junio.// 22-06-2021 se espera que el ingreso sea autorizado el dia // 23-06-2021, tan pronto este este se procede con el ingreso y ejecucion de pruebas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3140 | 10001865 | POR RADIO | SUC.MARTILLO | Rediseños | SUC.La Palmira |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1113468 |  | 1 Electrico | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado | 11/06/2021: puerto viable, requiere SFP |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M | 11-06-2021: Se debe certificar desde el equipo ALCATEL 10-06-2021: Estado del puerto está Removed. |  |  | CERRADA | ZTE | 1425 | 10.167.13.156 | 10.167.13.158 | 44414 | 10.167.13.157 | 15360 | 1425 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44389 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44371 | EJECUTADA | SI | 3 | 44371 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.32.17/29 |  |  | Exitosa | 5/06/2021. Sitio Cosite ubicado en un cerro, no han autorizado el permiso para el ingreso. Tampoco estaban habilitados los puertos en el enlace de SUC.El Palmito. Desde un Punto intermedio el SO hizo prueba y no navega, tiene pendiente configuracion de VLAN// 11-06-2021 sitio COSITE en consecucion de las llaves se demora mucho y se reprograma para el dia 12-06-2021// 12-06-2021 reprogramado para el dia de 13-06-2021, ya que el SO no alcanzo allegar// SO no alcanzo a llegar a sitio por fuertes lluvia en el sector , es un cerro en un tramo del trayecto que toca subie a pies// 03-04-2021 por atencion de falla en SUC.San Benoto Abad se aplazan los trabajos de certificacion. // 19-06-2021 se realizo visita al sitio pero no permitieron el ingreso, se escalara el caso, no se tenia conocimiento de esta situacion. 14/06/2021 Sitio ATC, problemas de permisos y ambientales por lluvia, se reprograma para el 16 de Junio. 16/06/2021 Continúan problemas de ingreso al sitio (sitio ATC), el propietario del sitio se encuentra de vacaciones, se debe hacer la diligencia con otro, se reprograma para 19 de Junio.// 19/06/2021 Problemas de ingreso a sitio, cobran el ingreso, adicional es un sitio ATC, se escalará el tema con seguridad, reprogramado para 22 de Junio.// 22-06-2021 se espera que el ingreso sea autorizado el dia // 23-06-2021, tan pronto este este se procede con el ingreso y ejecucion de pruebas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3141 | 10001863 | POR RADIO | ANT.CERRO AZUL | Rediseños | ANT.Turbo-6 |  | FASE 1B |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1042716 |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  | 1/1/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1140 124608 323 none 323 none Up Up 1/1/5:1313 124872 28 none 8 none Up Up 1/1/5:1315 124876 28 none 8 none Up Up 1/1/5:1076 124907 702 none 702 none Up Up 1/1/5:1371 124947 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1372 124957 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1314 | 10.167.11.68 | 10.167.11.70 | 44302 | 10.167.11.69 | 18432 | 1314 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 2 | 44421 | 8.3 | 25.8 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.231.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 24 de Mayo// 10/08/2021 Se presentaron muchas emergencias en la zona, ayer hubo una actualización en una central y nos dejaron mas de 30 sitios afectados, Los S.O tuvieron que desplzarse a hacer reinicios fisicos, se reprogrma para el 11 de agosto 11/08/2021 Se reprogrma para el 12 de agosto ya que esun cerro militar, por permisos con el batallon, ya el dia de mañana se pudo conseguir | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3142 | 10001862 | POR RADIO | ANT.El Tie |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970530 |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M1 | Port 1/4/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M1 | Port 1/4/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1399 | 10.167.0.76 | 10.167.0.78 | 44282 | 10.167.0.77 | 12288 | 1399 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.231.209/28 |  |  | Exitosa | 25/05/2021 No se lograrón realizar, se reprograman para 26 de Mayo | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3143 | 10001861 |  | ANT.Currulao | Rediseños W43 | ANT.EL TRES | 28/07/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1372051 |  |  | AAC-ANT.CURRULAO-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CURRULAO-M1 | Port 1/4/4 | 100 mbps |  | O&M | 4/11 // Wilson confirma configuracion PEM |  | 1/1/1:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/1:3043 128651 321 none 321 none Up Up 1/1/1:3147 129086 1 none 1 none Up Up 1/1/1:1076 130526 702 none 702 none Up Up 1/1/1:1535 131122 320 none 320 none Up Up 1/1/1:3509 132617 321 none 321 none Up Up 1/1/1:3788 135566 321 none 321 none Up Up 1/1/1:3789 135789 321 none 321 none Up Up 1/1/1:3790 135815 321 none 321 none Up Up 1/1/1:1422 135833 320 none 320 none Up Up 1/1/1:3882 136098 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3312 | 10.167.46.168 | 10.167.46.170 | 44509 | 10.167.46.169 | 15360 | 3312 | configuración OK |  | cerTIFICACIÓN ok | 44504 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44507 | EJECUTADA | SI | 1 | 44507 | 21.63 | 21.88 | NORTE | 0 | Albeiro Garcia Giraldo | Juan Andres Chaverra Mosquera | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.232.17/29 |  |  | Exitosa | 0 | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3144 | 10001860 | SATELITAL | ANT.Turbo-3 | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1003749 | Puerto Libre |  | AAC-ANT.TURBO3-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.TURBO3-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1263 | 10.167.2.8 | 10.167.2.10 | 44287 | 10.167.2.9 | 12288 | 1263 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | SI | 1 |  | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Juan Andres Chaverra Mosquera | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.231.241/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3145 | 10001857 | POR RADIO | ANT.TURBO-2 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1077544 |  |  | AAC-ANT.TURBO2-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.TURBO2-M1 | Port 1/1/6 | Full Duplex Nagociando | Pendiente | O&M | ANT.TURBO-2 | 0 | 1/4/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/4/1:1076 125949 702 none 702 none Up Down 1/4/1:1724 126080 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 1499 | 10.167.2.112 | 10.167.2.114 | 00:00:00 | 10.167.2.113 | 18432 | 1499 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44354 | Puerto Libre | SI | 1 | 44354 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Juan Andres Chaverra Mosquera | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.225.73/29 |  |  | Exitosa | 9-06-2021. Se requiere la instalación de una tarjeta en Alcatel Turbo-2 --/-- 12/06/2021 El equipo Alcatel al que llega es CHO.Unguia-M1 , diseño no pasa por Turbo | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3146 | 10001854 |  | ANT.Currulao-2 | Rediseños W44 | ANT.EL TRES | 7/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1331209 |  |  | AAC-ANT.CURRULAO-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CURRULAO-M1 | Port 1/4/4 | 100 mbps |  | O&M | 4/11 // Wilson confirma configuracion PEM |  | 1/1/1:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/1:3043 128651 321 none 321 none Up Up 1/1/1:3147 129086 1 none 1 none Up Up 1/1/1:1076 130526 702 none 702 none Up Up 1/1/1:1535 131122 320 none 320 none Up Up 1/1/1:3509 132617 321 none 321 none Up Up 1/1/1:3788 135566 321 none 321 none Up Up 1/1/1:3789 135789 321 none 321 none Up Up 1/1/1:3790 135815 321 none 321 none Up Up 1/1/1:1422 135833 320 none 320 none Up Up 1/1/1:3882 136098 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3059 | 10.167.46.164 | 10.167.46.166 | 44508 | 10.167.46.165 | 18432 | 3059 | configuración OK |  | ceRTIFICACIÓN ok | 44504 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44506 | EJECUTADA | SI | 1 | 44506 | 21.1 | 25.3 | NORTE | 0 | Albeiro Garcia Giraldo | Juan Andres Chaverra Mosquera | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.232.17/29 |  |  | Exitosa | 09/10/2021 Incluyen diseño para la conectante ANT.Currulao-2. | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3147 | 10001853 | SATELITAL | ANT.Cerro Azul | Sin LV - Cambio UM |  | 10/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1042716 |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/5 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | ANT.Cerro azul | 1/1/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1140 124608 323 none 323 none Up Up 1/1/5:1313 124872 28 none 8 none Up Up 1/1/5:1315 124876 28 none 8 none Up Up 1/1/5:1076 124907 702 none 702 none Up Up 1/1/5:1371 124947 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1372 124957 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1315 | 10.167.15.48 | 10.167.15.50 | 44308 | 10.167.15.49 | 15360 | 1315 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 2 | 44421 | 8.3 | 25.8 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.231.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 24 de Mayo// 10/08/2021 Se presentaron muchas emergencias en la zona, ayer hubo una actualización en una central y nos dejaron mas de 30 sitios afectados, Los S.O tuvieron que desplzarse a hacer reinicios fisicos, se reprogrma para el 11 de agosto 11/08/2021 Se reprogrma para el 12 de agosto ya que esun cerro militar, por permisos con el batallon, ya el dia de mañana se pudo conseguir | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3148 | 10001852 | POR RADIO | ANT.EL TRES | Rediseños | ANT.Turbo-3 |  | FASE 1A |  | Integrado | Migración a Radio | OT1089552 | Puerto Libre |  | AAC-ANT.CURRULAO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.TURBO3-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1262 | 10.167.2.4 | 10.167.2.6 | 44287 | 10.167.2.5 | 21504 | 1262 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 1 | 44403 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.226.65/28 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3149 | 10001851 | POR RADIO | ANT.El Tres |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1089552 |  |  | AAC-ANT.CURRULAO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.CURRULAO-M1 | Port 1/1/4 | 100 Mbps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - Diseño: Sin CHG de MW--Se escala con Astrid | 0 | 1/5/3:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1522 | 10.167.28.88 | 10.167.28.90 | 44378 | 10.167.28.89 | 15360 | 1522 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44384 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 1 | 44403 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.226.65/28 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3150 | 10001850 | POR RADIO | ANT.Cerro Azul |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1042716 |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/5 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | ANT.Cerro azul | 1/1/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1140 124608 323 none 323 none Up Up 1/1/5:1313 124872 28 none 8 none Up Up 1/1/5:1315 124876 28 none 8 none Up Up 1/1/5:1076 124907 702 none 702 none Up Up 1/1/5:1371 124947 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1372 124957 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1313 | 10.167.15.44 | 10.167.15.46 | 44308 | 10.167.15.45 | 15360 | 1313 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 2 | 44421 | 8.3 | 25.8 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.231.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 24 de Mayo// 10/08/2021 Se presentaron muchas emergencias en la zona, ayer hubo una actualización en una central y nos dejaron mas de 30 sitios afectados, Los S.O tuvieron que desplzarse a hacer reinicios fisicos, se reprogrma para el 11 de agosto 11/08/2021 Se reprogrma para el 12 de agosto ya que esun cerro militar, por permisos con el batallon, ya el dia de mañana se pudo conseguir | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3151 | 10001849 |  | ANT.El Tres |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1089552 |  |  | AAC-ANT.CURRULAO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.CURRULAO-M1 | Port 1/5/3 | 100 Mbps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - Diseño: Sin CHG de MW--Se escala con Astrid | 0 | 1/5/3:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1519 | 10.167.28.84 | 10.167.28.86 | 44378 | 10.167.28.85 | 12288 | 1519 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44384 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 1 | 44403 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.226.65/28 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3152 | 10001848 | SATELITAL | ANT.Cerro Azul | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1042716 |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  | 1/1/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1140 124608 323 none 323 none Up Up 1/1/5:1313 124872 28 none 8 none Up Up 1/1/5:1315 124876 28 none 8 none Up Up 1/1/5:1076 124907 702 none 702 none Up Up 1/1/5:1371 124947 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1372 124957 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 1140 | 10.167.7.252 | 10.167.7.254 | 44301 | 10.167.7.253 | 15360 | 1140 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 2 | 44421 | 8.3 | 25.8 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.231.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 24 de Mayo// 10/08/2021 Se presentaron muchas emergencias en la zona, ayer hubo una actualización en una central y nos dejaron mas de 30 sitios afectados, Los S.O tuvieron que desplzarse a hacer reinicios fisicos, se reprogrma para el 11 de agosto 11/08/2021 Se reprogrma para el 12 de agosto ya que esun cerro militar, por permisos con el batallon, ya el dia de mañana se pudo conseguir | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3153 | 10001847 | POR RADIO | ANT.EL TRES | Rediseños | ANT.Blanquiset |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1089552 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.CURRULAO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3476 | 10.167.50.40 | 10.167.50.42 | 44418 | 10.167.50.41 | 15360 | 3476 | Configuración ok | reconFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44449 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 1 | 44403 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.226.65/28 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3154 | 10001845 | POR RADIO | ANT.Turbo Lomas |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1086313 |  |  | ANT-CH2-AN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | ANT-CH2-AN01 | Port 1/4/6 | Full-Duplex | Pendiente | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.CHIGORODO-2 | 1/4/6:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 1860 | 10.167.27.128 | 10.167.27.130 | 44527 | 10.167.27.129 | 12288 | 1860 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44365 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 5.8 | 5.9 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Arley Perez Sotelo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.225.137/29 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3155 | 10001844 | POR RADIO | ANT.El Tres |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1089552 |  |  | AAC-ANT.CURRULAO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.CURRULAO-M1 | Port 1/5/3 | 100 Mbps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - Diseño: Sin CHG de MW--Se escala con Astrid | 0 | 1/5/3:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1518 | 10.167.28.80 | 10.167.28.82 | 44378 | 10.167.28.81 | 18432 | 1518 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44384 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 1 | 44403 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.226.65/28 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3156 | 10001843 | POR RADIO | ANT.Turbo Lomas |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1086313 |  |  | ANT-CH2-AN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | ANT-CH2-AN01 | Port 1/4/6 | Full-Duplex | Pendiente | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.CHIGORODO-2 | 1/4/6:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 2133 | 10.167.27.124 | 10.167.27.126 | 44370 | 10.167.27.125 | 15360 | 2133 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 5.8 | 5.9 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Arley Perez Sotelo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.225.137/29 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3157 | 10001841 | SATELITAL | ANT.Cerro Azul | Sin LV - Cambio UM |  | 30/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1042716 |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/5 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | ANT.Cerro azul | 1/1/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1140 124608 323 none 323 none Up Up 1/1/5:1313 124872 28 none 8 none Up Up 1/1/5:1315 124876 28 none 8 none Up Up 1/1/5:1076 124907 702 none 702 none Up Up 1/1/5:1371 124947 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1372 124957 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1372 | 10.167.15.40 | 10.167.15.42 | 44308 | 10.167.15.41 | 12288 | 1372 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 2 | 44421 | 8.3 | 25.8 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.231.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 24 de Mayo// 10/08/2021 Se presentaron muchas emergencias en la zona, ayer hubo una actualización en una central y nos dejaron mas de 30 sitios afectados, Los S.O tuvieron que desplzarse a hacer reinicios fisicos, se reprogrma para el 11 de agosto 11/08/2021 Se reprogrma para el 12 de agosto ya que esun cerro militar, por permisos con el batallon, ya el dia de mañana se pudo conseguir | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3158 | 10001840 | POR RADIO | ANT.Cerro Azul |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1042716 |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/5 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | ANT.Cerro azul | 1/1/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1140 124608 323 none 323 none Up Up 1/1/5:1313 124872 28 none 8 none Up Up 1/1/5:1315 124876 28 none 8 none Up Up 1/1/5:1076 124907 702 none 702 none Up Up 1/1/5:1371 124947 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1372 124957 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3488 | 10.167.47.156 | 10.167.47.158 | 44419 | 10.167.47.157 | 12288 | 3488 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44420 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 2 | 44421 | 8.3 | 25.8 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.231.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 24 de Mayo// 10/08/2021 Se presentaron muchas emergencias en la zona, ayer hubo una actualización en una central y nos dejaron mas de 30 sitios afectados, Los S.O tuvieron que desplzarse a hacer reinicios fisicos, se reprogrma para el 11 de agosto 11/08/2021 Se reprogrma para el 12 de agosto ya que esun cerro militar, por permisos con el batallon, ya el dia de mañana se pudo conseguir | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3159 | 10001839 | SATELITAL | ANT.S.JUAN DE URABA | Rediseños | ANT.Nueva Colonia |  | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1070196 | Puerto Libre |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M3 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M3 | Port 1/1/2 |  | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1395 | 10.167.1.20 | 10.167.1.22 | 44282 | 10.167.1.21 | 15360 | 1395 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44412 | Puerto Libre | SI | 1 | 44412 | 14.9 | 27.3 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.230.225/27 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | 08/06 se debe visitar la Nueva BTS por rediseño | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3160 | 10001836 | POR RADIO | ANT.Acuario |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1073079 |  |  | AAC-ANT.TURBO-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.TURBO-M1 | Port 1/3/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1398 | 10.167.0.92 | 10.167.0.94 | 44282 | 10.167.0.93 | 21504 | 1398 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Juan Andres Chaverra Mosquera | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.227.129/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3161 | 10001834 | SATELITAL | ANT.Acuario | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1073079 |  |  | AAC-ANT.TURBO-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.TURBO-M1 | Port 1/3/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1397 | 10.167.0.100 | 10.167.0.102 | 44282 | 10.167.0.101 | 21504 | 1397 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Juan Andres Chaverra Mosquera | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.227.129/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3162 | 10001830 |  | ANT.Cerro Azul |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1042716 |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/5 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | ANT.Cerro azul | 1/1/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1140 124608 323 none 323 none Up Up 1/1/5:1313 124872 28 none 8 none Up Up 1/1/5:1315 124876 28 none 8 none Up Up 1/1/5:1076 124907 702 none 702 none Up Up 1/1/5:1371 124947 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1372 124957 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1371 | 10.167.15.36 | 10.167.15.38 | 44308 | 10.167.15.37 | 21504 | 1371 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 2 | 44421 | 8.3 | 25.8 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.231.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 24 de Mayo// 10/08/2021 Se presentaron muchas emergencias en la zona, ayer hubo una actualización en una central y nos dejaron mas de 30 sitios afectados, Los S.O tuvieron que desplzarse a hacer reinicios fisicos, se reprogrma para el 11 de agosto 11/08/2021 Se reprogrma para el 12 de agosto ya que esun cerro militar, por permisos con el batallon, ya el dia de mañana se pudo conseguir | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3163 | 10001829 | SATELITAL | ANT.Turbo-3 | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1003749 | Puerto Libre |  | AAC-ANT.TURBO3-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.TURBO3-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1261 | 10.167.2.0 | 10.167.2.2 | 44287 | 10.167.2.1 | 12288 | 1261 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | SI | 1 |  | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Juan Andres Chaverra Mosquera | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.231.241/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3164 | 10001826 | POR RADIO | ANT.El Tie |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT970530 |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M1 | Port 1/4/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M1 | Port 1/4/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1396 | 10.167.0.80 | 10.167.0.82 | 44282 | 10.167.0.81 | 15360 | 1396 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.231.209/28 |  |  | Exitosa | 25/05/2021 No se lograrón realizar, se reprograman para 26 de Mayo | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3165 | 10001825 | POR RADIO | ANT.Acuario |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1073079 |  |  | AAC-ANT.TURBO-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.TURBO-M1 | Port 1/3/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1393 | 10.167.0.96 | 10.167.0.98 | 44281 | 10.167.0.97 | 18432 | 1393 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Juan Andres Chaverra Mosquera | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.227.129/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3166 | 10001822 | SATELITAL | ANT.Uramita | Sin LV - Cambio UM |  | 1/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1051992 |  |  | AAC-ANT.CANAS_GORDAS-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CANAS_GORDAS-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1345 | 10.167.13.112 | 10.167.13.114 | 44306 | 10.167.13.113 | 12288 | 1345 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.231.81/28 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 03/08/2021, programada para el 06 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3167 | 10001821 |  | ANT.Frontino |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT970370 |  |  | ANT-PIT-AN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | ANT-PIT-AN01 | Port 1/6/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1642 | 10.167.14.120 | 10.167.14.122 | 44306 | 10.167.14.121 | 12288 | 1642 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.229.193/27 |  |  | TX InServ | ya se tiene una escuela implementada se dejea todo TX Inserv | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3168 | 10001820 |  | ANT.Juntas de Uramita | Rediseños |  | 27/09/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1310129 |  |  | AAC-ANT.PITAL-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.PITAL-M2 | Port 1/1/11 |  |  | O&M | Pendiente configuracion Vlan de Servicio 7/10 Configuracion de VLAN de Servicio OK |  |  | CERRADA | NAE | 2254 | 10.167.40.64 | 10.167.40.66 | 44367 | 10.167.40.65 | 12288 | 2254 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN OK | 44476 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44478 | EJECUTADA | SI | 1 | 44478 | 17.9 | 18.9 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.209.225/29 |  |  | Exitosa | 10/10/2021 El personal que se encontraba disponoble por parte de CLARO, se ocupo atendiendo emergencias de la fase 1A y 1B y las emergencias regulares. | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3169 | 10001819 | SATELITAL | ANT.Nutibara | Sin LV - Cambio UM |  | 30/08/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1085215 |  |  | AAC-ANT.PITAL-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.PITAL-M2 | Port 1/1/1 | Full auto negociando |  | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.PITAL | 1/1/1 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1740 | 10.167.29.208 | 10.167.29.210 | 44363 | 10.167.29.209 | 12288 | 1740 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44379 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.215.65/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 28/07/2021 se instaló SW pero no se ha podido dejarlo en gestión, se reprograma para el 30 de julio. 30/07/2021: el switch no funciona, se instalará uno nuevo el dis 31 de Julio 31/07/2021 No alcanzaron a llegar se reprograma para 01 agosto. 01/08/2021NOC determino falla tx .se revisara ant.pital, se reprograma para el 3 de agosto 03/08/2021, se verifica conexion en ANT.Pital, el ingeniro Albeiro Garcia Giraldo informa que se escala con Paola Mesa y se solicita cambio de demarcador ya que el sw cambium esta defectuoso. 5/08-2021. SE instalará demarcador en ANT.Pital por solicitud de PAola Mesa | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3170 | 10001797 |  | GUJ.Cabo de la Vela |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1054256 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3688 | 10.167.59.104 | 10.167.59.106 | 44452 | 10.167.59.105 | 15360 | 3688 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 | 10.96.152.214/30 | 255.255.255.252 | 10.96.152.213/30 | 789 | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.43.193/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3171 | 10001794 |  | GUJ.Cuatro vias |  |  | 44527 | FASE 2 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1071667 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1473 | 10.167.128.32 | 10.167.128.34 | 44461 | 10.167.128.33 | 15360 | 1473 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 26.21 | 11.94 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.70.93.129/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3172 | 10001793 | POR RADIO | GUJ.Cuatro vias | Rediseños W43 | GUJ.Katanamana | 21/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1071667 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M1 | Port 1/4/3 | 1 Gbps | Configurado | O&M | VLAN SERVICIO Y GESTION OK |  |  | CERRADA | NAE | 3496 | 10.167.47.216 | 10.167.47.218 | 44420 | 10.167.47.217 | 18432 | 3496 | configuración ok |  | cerTIFICACIÓN ok | 44497 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 12.7 | 12.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.70.93.129/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3173 | 10001791 |  | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 1B |  | Pendiente |  | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1612 | 10.167.13.236 | 10.167.13.238 | 44306 | 10.167.13.237 | 15360 | 1612 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.225/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3174 | 10001789 |  | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1425 | 10.167.128.124 | 10.167.128.126 | 44461 | 10.167.128.125 | 15360 | 1425 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.225/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3175 | 10001787 |  | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3702 | 10.167.59.160 | 10.167.59.162 | 44447 | 10.167.59.161 | 15360 | 3702 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.94.33/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3176 | 10001786 |  | GUJ.Katanamana |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1099523 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 15-06-2021:No se requiere CHG | 0 | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/11 | Full-Duplex | Pendiente | O&M | No se requiere CHG Sin CHGs creados MW | 0 | 1/1/11:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 1993 | 10.167.45.4 | 10.167.45.6 | 44426 | 10.167.45.5 | 12288 | 1993 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44368 | EJECUTADA | SI | 1 | 44368 | 12.7 | 12.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.95.33/27 | Switch Instalado | 44368 | Exitosa | 12-06-2021, SO llego a sitio despues de 7H de desplazamiento y no nos prestaron apoyo para las configuraciones respectivas de VLAN en ALU AAC-GUJ.Poropo-M1. Se reprograma para que sea atendida por el aliado PRODATEL// 21-06-2021 Se realizan pruebas con el apoyo del aliado PRODATEL, solo es posible probar la escuelita ID_10001736 ya q las otras no se encuentran las VLAN configuradas en equipo ALU y no fue posible obtener colaboracion para la configuracion, por lo tanto como paso bien 1 escuela, las demas se dan como exitosas de acuerdo a las politicas. 30/07/2021 Se reprograma para 05/08/2021 Porque hasta la fecha llegan las cuadrillas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3177 | 10001784 |  | GUJ.Cabo de la Vela |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1054256 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3931 | 10.167.134.64 | 10.167.134.66 | 44481 | 10.167.134.65 | 15360 | 3931 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.43.193/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3178 | 10001783 |  | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1426 | 10.167.128.120 | 10.167.128.122 | 44461 | 10167128121 | 18432 | 1426 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.225/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3179 | 10001780 |  | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1621 | 10.167.128.116 | 10.167.128.118 | 44462 | 10.167.128.117 | 15360 | 1621 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.225/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3180 | 10001779 | POR RADIO | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1059 | 10.167.10.144 | 10.167.10.146 | 44302 | 10.167.10.145 | 21504 | 1059 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.225/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3181 | 10001777 |  | GUJ.Cabo de la Vela |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1054256 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3930 | 10.167.134.60 | 10.167.134.62 | 44481 | 10.167.134.61 | 15360 | 3930 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.43.193/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3182 | 10001774 |  | GUJ.Poropo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1283806 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M2 | Pto 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3738 | 10.167.134.232 | 10.167.134.234 | 44466 | 10167134233 | 15360 | 3738 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44467 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44467 | EJECUTADA | SI | 1 | 44467 | 22.1 | 21.3 | COSTA | Prodatel | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.93.209/28 | Demarcador Instalado | 44467 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3183 | 10001773 |  | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1620 | 10.167.128.112 | 10.167.128.114 | 44462 | 10.167.128.113 | 15360 | 1620 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.225/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3184 | 10001772 |  | GUJ.Poropo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1283806 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M2 | Pto 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3737 | 10.167.134.228 | 10.167.134.230 | 44466 | 10167134229 | 15360 | 3737 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44467 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44467 | EJECUTADA | SI | 1 | 44467 | 22.1 | 21.3 | COSTA | Prodatel | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.93.209/28 | Demarcador Instalado | 44467 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3185 | 10001771 | SATELITAL | GUJ.Uribia | Sin LV - Cambio UM |  | 24/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1015 | 10.167.10.148 | 10.167.10.150 | 44301 | 10.167.10.149 | 21504 | 1015 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.225/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3186 | 10001767 | SATELITAL | GUJ.Uribia | Sin LV - Cambio UM |  | 24/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1016 | 10.167.10.152 | 10.167.10.154 | 44301 | 10.167.10.153 | 18432 | 1016 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.225/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3187 | 10001766 |  | GUJ.Poropo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1283806 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M2 | Pto 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3736 | 10.167.134.224 | 10.167.134.226 | 44466 | 10167134225 | 15360 | 3736 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44467 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44467 | EJECUTADA | SI | 1 | 44467 | 22.1 | 21.3 | COSTA | Prodatel | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.93.209/28 | Demarcador Instalado | 44467 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3188 | 10001765 |  | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3701 | 10.167.59.156 | 10.167.59.158 | 44447 | 10.167.59.157 | 15360 | 3701 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.94.33/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3189 | 10001764 |  | GUJ.Cabo de la Vela |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1054256 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3687 | 10.167.59.100 | 10.167.59.102 | 44449 | 10.167.59.101 | 15360 | 3687 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.43.193/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3190 | 10001762 |  | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3700 | 10.167.59.152 | 10.167.59.154 | 44447 | 10.167.59.153 | 15360 | 3700 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.94.33/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3191 | 10001759 | POR RADIO | GUJ.CERRO LA TETA | Rediseños | GUJ.Uribia |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1144673 |  |  | AAC-GUJ.CERRO_LATETA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1017 | 10.167.10.156 | 10.167.10.158 | 44301 | 10.167.10.157 | 18432 | 1017 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44425 | EJECUTADA | SI | 1 | 44425 | 19.2 | 6.7 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.95.65/28 | Switch Instalado | 44425 | Exitosa | 14/08/2021, se reprograma para el 17 de agosto, porque se presenta un problema con el vehiculo, se necesita un vehiculo especial por las condiciones de terreno. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3192 | 10001755 |  | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1557 | 10.167.128.108 | 10.167.128.110 | 44462 | 10167128109 | 15360 | 1557 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.225/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3193 | 10001754 |  | GUJ.Flor Paraiso |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1132491 |  |  | AAC-GUJ.CERRO_LATETA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.CERRO_LATETA-M2 | Port 1/1/2 | 100 M full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1741 | 10.167.55.92 | 10.167.55.94 | 44399 | 10.167.55.93 | 18432 | 1741 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44424 | EJECUTADA | SI | 1 | 44424 | 19 | 7 | COSTA | Prodatel | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.70.88.1/29 | Switch Instalado | 44424 | Exitosa | 14/08/2021, se reprograma para el 18 de agosto, porque se presenta un problema con el vehiculo, se necesita un vehiculo especial por las condiciones de terreno. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3194 | 10001753 |  | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M | 26/11// VLAN de servicio propagada |  | 1/1/6:1076 131463 702 none 702 none Up Up 1/1/6:3598 134427 321 none 321 none Up Up 1/1/6:3599 134428 321 none 321 none Up Up 1/1/6:3700 134430 321 none 321 none Up Up 1/1/6:3701 134431 321 none 321 none Up Up 1/1/6:3702 134432 321 none 321 none Up Up 1/1/6:3684 134517 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1448 134885 322 none 322 none Up Up 1/1/6:1449 134899 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1602 135632 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1551 135671 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1552 135676 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1425 135678 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1428 135702 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1553 135704 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1554 135706 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1426 135770 322 none 322 none Up Up 1/1/6:1555 135786 322 none 322 none Up Up 1/1/6:1620 135788 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1556 135794 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1557 135798 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1621 135800 321 none 321 none Up Up 1/1/6:3937 137385 321 none 321 none Up Up 1/1/6:3938 137389 321 none 321 none Up Up 1/1/6:3939 137392 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 41 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-GUJ.MANAURE-M1# | CERRADA | NAE | 3937 | 10.167.133.180 | 10.167.133.182 | 44481 | 10.167.133.181 | 15360 | 3937 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.225/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3195 | 10001752 |  | GUJ.Katanamana |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1099523 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3935 | 10.167.134.56 | 10.167.134.58 | 44481 | 10.167.134.57 | 15360 | 3935 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44368 | EJECUTADA | SI | 1 | 44368 | 12.7 | 12.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.95.97/27 | Switch Instalado | 44368 | Exitosa | 12-06-2021, SO llego a sitio despues de 7H de desplazamiento y no nos prestaron apoyo para las configuraciones respectivas de VLAN en ALU AAC-GUJ.Poropo-M1. Se reprograma para que sea atendida por el aliado PRODATEL// 21-06-2021 Se realizan pruebas con el apoyo del aliado PRODATEL, solo es posible probar la escuelita ID_10001736 ya q las otras no se encuentran las VLAN configuradas en equipo ALU y no fue posible obtener colaboracion para la configuracion, por lo tanto como paso bien 1 escuela, las demas se dan como exitosas de acuerdo a las politicas. 30/07/2021 Se reprograma para 05/08/2021 Porque hasta la fecha llegan las cuadrillas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3196 | 10001751 |  | GUJ.RB Puerto Lopez |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1183244 |  |  | AAC-GUJ.CERRO_LATETA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1537 | 10.167.63.64 | 10.167.63.66 | 44423 | 10.167.63.65 | 15360 | 1537 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44454 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44454 | EJECUTADA | SI | 1 | 44454 | 22 | 21.8 | COSTA | Prodatel | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.95.65/28 | Demarcador Instalado | 44454 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3197 | 10001750 | POR RADIO | GUJ.Katanamana |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1099523 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 15-06-2021:No se requiere CHG | 0 | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/11 | Full-Duplex | Pendiente | O&M | No se requiere CHG 5/6/2021-O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones | GUJ.MANAURE | 1/1/11:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3004 | 10.167.47.4 | 10.167.47.6 | 44354 | 10.167.47.5 | 18432 | 3004 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44376 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44368 | EJECUTADA | SI | 1 | 44368 | 12.7 | 12.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.95.33/27 | Switch Instalado | 44368 | Exitosa | 12-06-2021, SO llego a sitio despues de 7H de desplazamiento y no nos prestaron apoyo para las configuraciones respectivas de VLAN en ALU AAC-GUJ.Poropo-M1. Se reprograma para que sea atendida por el aliado PRODATEL// 21-06-2021 Se realizan pruebas con el apoyo del aliado PRODATEL, solo es posible probar la escuelita ID_10001736 ya q las otras no se encuentran las VLAN configuradas en equipo ALU y no fue posible obtener colaboracion para la configuracion, por lo tanto como paso bien 1 escuela, las demas se dan como exitosas de acuerdo a las politicas. 30/07/2021 Se reprograma para 05/08/2021 Porque hasta la fecha llegan las cuadrillas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3198 | 10001749 |  | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1556 | 10.167.128.104 | 10.167.128.106 | 44462 | 10167128105 | 15360 | 1556 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.225/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3199 | 10001748 | POR RADIO | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1566 | 10.167.45.88 | 10.167.45.90 | 44378 | 10.167.45.89 | 21504 | 1566 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.225/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3200 | 10001747 |  | GUJ.Poropo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1283806 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M2 | Pto 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente VLAN Demarcador | '------ |  | CERRADA | ZTE | 1630 | 10.167.63.60 | 10.167.63.62 | 44455 | 10.167.63.61 | 15360 | 1630 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44467 | EJECUTADA | SI | 1 | 44467 | 22.1 | 21.3 | COSTA | Prodatel | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.93.209/28 | Demarcador Instalado | 44467 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3201 | 10001746 |  | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1555 | 10.167.128.100 | 10.167.128.102 | 44462 | 10167128101 | 18432 | 1555 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.225/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3202 | 10001745 |  | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1554 | 10.167.128.96 | 10.167.128.98 | 44461 | 10.167.128.97 | 15360 | 1554 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.225/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3203 | 10001744 |  | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M | 26/11// VLAN de servicio propagada |  | 1/1/6:1076 131463 702 none 702 none Up Up 1/1/6:3598 134427 321 none 321 none Up Up 1/1/6:3599 134428 321 none 321 none Up Up 1/1/6:3700 134430 321 none 321 none Up Up 1/1/6:3701 134431 321 none 321 none Up Up 1/1/6:3702 134432 321 none 321 none Up Up 1/1/6:3684 134517 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1448 134885 322 none 322 none Up Up 1/1/6:1449 134899 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1602 135632 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1551 135671 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1552 135676 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1425 135678 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1428 135702 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1553 135704 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1554 135706 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1426 135770 322 none 322 none Up Up 1/1/6:1555 135786 322 none 322 none Up Up 1/1/6:1620 135788 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1556 135794 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1557 135798 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1621 135800 321 none 321 none Up Up 1/1/6:3937 137385 321 none 321 none Up Up 1/1/6:3938 137389 321 none 321 none Up Up 1/1/6:3939 137392 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 41 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-GUJ.MANAURE-M1# | CERRADA | NAE | 3938 | 10.167.133.176 | 10.167.133.178 | 44481 | 10.167.133.177 | 15360 | 3938 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.225/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3204 | 10001741 |  | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1565 | 10.167.45.84 | 10.167.45.86 | 44378 | 10.167.45.85 | 18432 | 1565 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.225/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3205 | 10001740 |  | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1564 | 10.167.45.80 | 10.167.45.82 | 44378 | 10.167.45.81 | 18432 | 1564 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.225/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3206 | 10001737 |  | GUJ.Katanamana |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1099523 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3592 | 10.167.59.120 | 10.167.59.122 | 44447 | 10.167.59.121 | 15360 | 3592 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44368 | EJECUTADA | SI | 1 | 44368 | 12.7 | 12.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.95.33/27 | Switch Instalado | 44368 | Exitosa | 12-06-2021, SO llego a sitio despues de 7H de desplazamiento y no nos prestaron apoyo para las configuraciones respectivas de VLAN en ALU AAC-GUJ.Poropo-M1. Se reprograma para que sea atendida por el aliado PRODATEL// 21-06-2021 Se realizan pruebas con el apoyo del aliado PRODATEL, solo es posible probar la escuelita ID_10001736 ya q las otras no se encuentran las VLAN configuradas en equipo ALU y no fue posible obtener colaboracion para la configuracion, por lo tanto como paso bien 1 escuela, las demas se dan como exitosas de acuerdo a las politicas. 30/07/2021 Se reprograma para 05/08/2021 Porque hasta la fecha llegan las cuadrillas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3207 | 10001736 |  | GUJ.Katanamana |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1099523 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 15-06-2021:No se requiere CHG | 0 | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/2/4 | 1 Gbps Full | Pendiente | O&M | Sin CHGs creados MW | 0 | 1/1/11:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3080 | 10.167.47.212 | 10.167.47.214 | 44426 | 10.167.47.213 | 12288 | 3080 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44368 | EJECUTADA | SI | 1 | 44368 | 12.7 | 12.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.95.33/27 | Switch Instalado | 44368 | Exitosa | 12-06-2021, SO llego a sitio despues de 7H de desplazamiento y no nos prestaron apoyo para las configuraciones respectivas de VLAN en ALU AAC-GUJ.Poropo-M1. Se reprograma para que sea atendida por el aliado PRODATEL// 21-06-2021 Se realizan pruebas con el apoyo del aliado PRODATEL, solo es posible probar la escuelita ID_10001736 ya q las otras no se encuentran las VLAN configuradas en equipo ALU y no fue posible obtener colaboracion para la configuracion, por lo tanto como paso bien 1 escuela, las demas se dan como exitosas de acuerdo a las politicas. 30/07/2021 Se reprograma para 05/08/2021 Porque hasta la fecha llegan las cuadrillas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3208 | 10001735 |  | GUJ.Katanamana |  |  |  | FASE 1B |  | Pendiente |  | OT1099523 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 15-06-2021:No se requiere CHG | 0 | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/2/4 | Full-Duplex | Pendiente | O&M | No se requiere CHG 5/6/2021-O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones | GUJ.MANAURE | 1/1/11:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3005 | 10.167.47.0 | 10.167.47.2 | 44354 | 10.167.47.1 | 21504 | 3005 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44376 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44368 | EJECUTADA | SI | 1 | 44368 | 12.7 | 12.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.95.33/27 | Switch Instalado | 44368 | Exitosa | 12-06-2021, SO llego a sitio despues de 7H de desplazamiento y no nos prestaron apoyo para las configuraciones respectivas de VLAN en ALU AAC-GUJ.Poropo-M1. Se reprograma para que sea atendida por el aliado PRODATEL// 21-06-2021 Se realizan pruebas con el apoyo del aliado PRODATEL, solo es posible probar la escuelita ID_10001736 ya q las otras no se encuentran las VLAN configuradas en equipo ALU y no fue posible obtener colaboracion para la configuracion, por lo tanto como paso bien 1 escuela, las demas se dan como exitosas de acuerdo a las politicas. 30/07/2021 Se reprograma para 05/08/2021 Porque hasta la fecha llegan las cuadrillas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3209 | 10001734 |  | GUJ.Cabo de la Vela |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1054256 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M2 | Port 1/1/12 | 100 mbps full |  | O&M |  |  | "1/1/12:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/12:1990 125229 1 none 1 none Up Up 1/1/12:3687 134548 321 none 321 none Up Up 1/1/12:3688 134569 321 none 321 none Up Up 1/1/12:3846 137000 321 none 321 none Up Up 1/1/12:3847 137005 321 none 321 none Up Up 1/1/12:3930 137334 321 none 321 none Up Up 1/1/12:3931 137341 321 none 321 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3846 | 10.167.133.188 | 10.167.133.190 | 44475 | 10167133189 | 15360 | 3846 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTFICACIÓN OK | 44475 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.43.193/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3210 | 10001733 |  | GUJ.Katanamana |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1099523 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3686 | 10.167.59.116 | 10.167.59.118 | 44449 | 10.167.59.117 | 15360 | 3686 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44368 | EJECUTADA | SI | 1 | 44368 | 12.7 | 12.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.95.33/27 | Switch Instalado | 44368 | Exitosa | 12-06-2021, SO llego a sitio despues de 7H de desplazamiento y no nos prestaron apoyo para las configuraciones respectivas de VLAN en ALU AAC-GUJ.Poropo-M1. Se reprograma para que sea atendida por el aliado PRODATEL// 21-06-2021 Se realizan pruebas con el apoyo del aliado PRODATEL, solo es posible probar la escuelita ID_10001736 ya q las otras no se encuentran las VLAN configuradas en equipo ALU y no fue posible obtener colaboracion para la configuracion, por lo tanto como paso bien 1 escuela, las demas se dan como exitosas de acuerdo a las politicas. 30/07/2021 Se reprograma para 05/08/2021 Porque hasta la fecha llegan las cuadrillas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3211 | 10001729 |  | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1563 | 10.167.45.76 | 10.167.45.78 | 44378 | 10.167.45.77 | 21504 | 1563 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.225/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3212 | 10001728 |  | GUJ.Manaure |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1071619 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3594 | 10.167.59.128 | 10.167.59.130 | 44519 | 10.167.59.129 | 15360 | 3594 | Configuración ok | config ok | CERTIFICACIÓN ok | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 22 | 21 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.65/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3213 | 10001725 |  | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1562 | 10.167.45.72 | 10.167.45.74 | 44378 | 10.167.45.71 | 18432 | 1562 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.225/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3214 | 10001724 |  | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M | 26/11// VLAN de servicio propagada |  | 1/1/6:1076 131463 702 none 702 none Up Up 1/1/6:3598 134427 321 none 321 none Up Up 1/1/6:3599 134428 321 none 321 none Up Up 1/1/6:3700 134430 321 none 321 none Up Up 1/1/6:3701 134431 321 none 321 none Up Up 1/1/6:3702 134432 321 none 321 none Up Up 1/1/6:3684 134517 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1448 134885 322 none 322 none Up Up 1/1/6:1449 134899 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1602 135632 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1551 135671 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1552 135676 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1425 135678 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1428 135702 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1553 135704 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1554 135706 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1426 135770 322 none 322 none Up Up 1/1/6:1555 135786 322 none 322 none Up Up 1/1/6:1620 135788 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1556 135794 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1557 135798 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1621 135800 321 none 321 none Up Up 1/1/6:3937 137385 321 none 321 none Up Up 1/1/6:3938 137389 321 none 321 none Up Up 1/1/6:3939 137392 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 41 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-GUJ.MANAURE-M1# | CERRADA | NAE | 3939 | 10.167.133.172 | 10.167.133.174 | 44481 | 10.167.133.173 | 15360 | 3939 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.225/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3215 | 10001723 |  | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1611 | 10.167.13.240 | 10.167.13.242 | 44307 | 10.167.13.241 | 12288 | 1611 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.225/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3216 | 10001722 |  | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3599 | 10.167.59.148 | 10.167.59.150 | 44447 | 10.167.59.149 | 15360 | 3599 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.94.33/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3217 | 10001719 |  | GUJ.Bahia Honda |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1110920 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [5 empty] | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel |  | 1/1/11:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/11:3004 128125 323 none 323 none Up Up 1/1/11:3005 128126 323 none 323 none Up Up 1/1/11:3006 128128 323 none 323 none Up Up 1/1/11:3080 128444 320 none 320 none Up Up 1/1/11:3063 128702 323 none 323 none Up Up 1/1/11:1561 129816 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1561 | 10.167.30.220 | 10.167.30.222 | 44378 | 10.167.30.221 | 15360 | 1561 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 15.4 | 15.2 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.95.97/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3218 | 10001717 | POR RADIO | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1560 | 10.167.45.68 | 10.167.45.70 | 44378 | 10.167.45.69 | 18432 | 1560 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.225/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3219 | 10001709 |  | GUJ.Katanamana |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1099523 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3685 | 10.167.59.112 | 10.167.59.114 | 44449 | 10.167.59.113 | 15360 | 3685 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44368 | EJECUTADA | SI | 1 | 44368 | 12.7 | 12.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.95.97/27 | Switch Instalado | 44368 | Exitosa | 12-06-2021, SO llego a sitio despues de 7H de desplazamiento y no nos prestaron apoyo para las configuraciones respectivas de VLAN en ALU AAC-GUJ.Poropo-M1. Se reprograma para que sea atendida por el aliado PRODATEL// 21-06-2021 Se realizan pruebas con el apoyo del aliado PRODATEL, solo es posible probar la escuelita ID_10001736 ya q las otras no se encuentran las VLAN configuradas en equipo ALU y no fue posible obtener colaboracion para la configuracion, por lo tanto como paso bien 1 escuela, las demas se dan como exitosas de acuerdo a las politicas. 30/07/2021 Se reprograma para 05/08/2021 Porque hasta la fecha llegan las cuadrillas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3220 | 10001707 |  | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3598 | 10.167.59.144 | 10.167.59.146 | 44447 | 10.167.59.145 | 15360 | 3598 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.94.33/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3221 | 10001706 | POR RADIO | GUJ.Cabo de la Vela |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1054256 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M2 | Port 1/1/12 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1990 | 10.167.16.56 | 10.167.16.58 | 44311 | 10.167.16.57 | 21504 | 1990 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.43.193/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3222 | 10001705 |  | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1553 | 10.167.128.92 | 10.167.128.94 | 44461 | 10.167.128.93 | 15360 | 1553 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.225/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3223 | 10001704 | POR RADIO | GUJ.RB Puerto Estrella |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1110803 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  | 0 | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Pto 1/1/11 | Full Duplex Forzado | 1 | O&M | O&M - Certificar en Conectante | GUJ.RB Puerto Estrella | 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3063 | 10.167.45.36 | 10.167.45.38 | 44363 | 10.167.45.37 | 15360 | 3063 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44364 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 27.8 | 5.2 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.95.97/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021, se programa para el 31 de julio | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3224 | 10001702 |  | GUJ.Uribia | Sin LV - Cambio UM |  | 29/06/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1552 | 10.167.128.88 | 10.167.128.90 | 44461 | 10.167.128.89 | 15360 | 1552 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.225/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3225 | 10001701 |  | GUJ.Flor Paraiso |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1132491 |  |  | AAC-GUJ.CERRO_LATETA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3684 | 10.167.59.108 | 10.167.59.110 | 44449 | 10.167.59.109 | 15360 | 3684 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44424 | EJECUTADA | SI | 1 | 44424 | 19 | 7 | COSTA | Prodatel | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.70.88.1/29 | Switch Instalado | 44424 | Exitosa | 14/08/2021, se reprograma para el 18 de agosto, porque se presenta un problema con el vehiculo, se necesita un vehiculo especial por las condiciones de terreno. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3226 | 10001699 | SATELITAL | GUJ.Katanamana |  |  |  | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1099523 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 15-06-2021:No se requiere CHG | 0 | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/2/4 | Full-Duplex | Pendiente | O&M | 5/6/2021-O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones | GUJ.MANAURE | 1/1/11:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3006 | 10.167.46.252 | 10.167.46.254 | 44354 | 10.167.46.253 | 15360 | 3006 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44376 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44368 | EJECUTADA | SI | 1 | 44368 | 12.7 | 12.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.95.33/27 | Switch Instalado | 44368 | Exitosa | 12-06-2021, SO llego a sitio despues de 7H de desplazamiento y no nos prestaron apoyo para las configuraciones respectivas de VLAN en ALU AAC-GUJ.Poropo-M1. Se reprograma para que sea atendida por el aliado PRODATEL// 21-06-2021 Se realizan pruebas con el apoyo del aliado PRODATEL, solo es posible probar la escuelita ID_10001736 ya q las otras no se encuentran las VLAN configuradas en equipo ALU y no fue posible obtener colaboracion para la configuracion, por lo tanto como paso bien 1 escuela, las demas se dan como exitosas de acuerdo a las politicas. 30/07/2021 Se reprograma para 05/08/2021 Porque hasta la fecha llegan las cuadrillas | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3227 | 10001698 | SATELITAL | GUJ.Uribia | Sin LV - Cambio UM |  | 24/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1018 | 10.167.10.160 | 10.167.10.162 | 44302 | 10.167.10.162 | 15360 | 1018 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.95.33/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3228 | 10001697 |  | GUJ.Katanamana |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1099523 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3934 | 10.167.134.52 | 10.167.134.54 | 44481 | 10.167.134.53 | 15360 | 3934 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44368 | EJECUTADA | SI | 1 | 44368 | 12.7 | 12.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.95.97/27 | Switch Instalado | 44368 | Exitosa | 12-06-2021, SO llego a sitio despues de 7H de desplazamiento y no nos prestaron apoyo para las configuraciones respectivas de VLAN en ALU AAC-GUJ.Poropo-M1. Se reprograma para que sea atendida por el aliado PRODATEL// 21-06-2021 Se realizan pruebas con el apoyo del aliado PRODATEL, solo es posible probar la escuelita ID_10001736 ya q las otras no se encuentran las VLAN configuradas en equipo ALU y no fue posible obtener colaboracion para la configuracion, por lo tanto como paso bien 1 escuela, las demas se dan como exitosas de acuerdo a las politicas. 30/07/2021 Se reprograma para 05/08/2021 Porque hasta la fecha llegan las cuadrillas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3229 | 10001695 |  | GUJ.RB Puerto Estrella |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1110803 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3596 | 10.167.59.136 | 10.167.59.138 | 44447 | 10.167.59.137 | 15360 | 3596 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 27.8 | 5.2 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.95.97/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021, se programa para el 31 de julio | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3230 | 10001694 |  | GUJ.Siapana |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1301606 |  |  | AAC-GUJ.CERRO_LATETA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.CERRO_LATETA-M2 | Port 1/1/2 |  | A:AAC-GUJ.CERRO_LATETA-M2# show service sap-using sap 1/1/2 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1017 124244 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1740 130993 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1741 131010 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1076 131742 702 none 702 none Up Up 1/1/2:4094 132379 702 none 702 none Up Up 1/1/2:3537 133007 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1466 134828 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1537 134980 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1607 136416 322 none 322 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 11 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== | O&M | 29/09/2021 se realizo asignacion de direccionamiento de gestión |  |  | CERRADA | ZTE | 1607 | 10.167.135.96 | 10.167.135.98 | 44468 | 10.167.135.97 | 18432 | 1607 | Configuración ok | config ok | CERTIFICACIÓN ok | 44468 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44468 | EJECUTADA | SI | 1 | 44468 | 25.9 | 25.4 | COSTA | Prodatel | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.95.65/28 | Demarcador Instalado | 44468 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.2 Ad | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3231 | 10001692 |  | GUJ.Cabo de la Vela |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1054256 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M2 | Port 1/1/12 | 100 mbps full |  | O&M |  |  | "1/1/12:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/12:1990 125229 1 none 1 none Up Up 1/1/12:3687 134548 321 none 321 none Up Up 1/1/12:3688 134569 321 none 321 none Up Up 1/1/12:3846 137000 321 none 321 none Up Up 1/1/12:3847 137005 321 none 321 none Up Up 1/1/12:3930 137334 321 none 321 none Up Up 1/1/12:3931 137341 321 none 321 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3847 | 10.167.133.184 | 10.167.133.186 | 44475 | 10167133185 | 15360 | 3847 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTFICACIÓN OK | 44475 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.43.193/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3232 | 10001690 |  | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1551 | 10.167.128.84 | 10.167.128.86 | 44461 | 10.167.128.85 | 15360 | 1551 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.225/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3233 | 10001685 |  | GUJ.Cerro la teta |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1144673 |  |  | AAC.GUJ.CERRO_LATETA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC.GUJ.CERRO_LATETA-M2 | Port 1/1/2 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1740 | 10.167.55.88 | 10.167.55.90 | 44399 | 10.167.55.89 | 12288 | 1740 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44425 | EJECUTADA | SI | 1 | 44425 | 19.2 | 6.7 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.95.65/28 | Switch Instalado | 44425 | Exitosa | 14/08/2021, se reprograma para el 17 de agosto, porque se presenta un problema con el vehiculo, se necesita un vehiculo especial por las condiciones de terreno. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3234 | 10001683 |  | GUJ.Manaure | Verificacion LV Diseño |  | 22/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1071619 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3593 | 10.167.59.124 | 10.167.59.126 | 44447 | 10.167.59.125 | 15360 | 3593 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 22 | 21 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.65/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3235 | 10001679 |  | BOY.Samaca-3 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1090582 |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  | 26-99_BOY_SAMACA-3 6-EG4C-[4] | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | M2 1/1/13 | Full-Duplex | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante | BOY.Samaca-3 | 1/1/13:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 1709 | 10.167.26.236 | 10.167.26.238 | 44362 | 10.167.26.237 | 15360 | 1709 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44390 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44395 | Puerto Libre | SI | 1 | 44395 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Julio Eduardo Castillo Cuadros | Oscar David Cuellar Millan | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.203.129/25 | Switch Instalado | 44395 | Exitosa | 20/06/2021 ID de escuelita pertenece a Guajira 13/07/2021 Astrid Melendez de ZTE informa que la OT en sp está correctamente documentada; se reprograma visita para 14 de Julio. 14/07/2021 No hay switch en bodega de tunja, ya se compraron los consumibles, se reprograma para 17 de Julio. 17/07/2021 se reprograma para el dia 18 estara en proceso desde la mañana hasta la tarde para solucion. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3236 | 10001669 | POR RADIO | ANT.Urrao |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1056003 |  |  | ANT-BOQ-AN01 | Port 1/6/6 | Ejecutado |  |  | ANT-BOQ-AN01 | Port 1/6/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1944 | 10.167.21.216 | 10.167.21.218 | 44318 | 10.167.21.217 | 12288 | 1944 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.225.65/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3237 | 10001662 |  | VAD.San Fernando |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1129530 |  |  | AAC-VAD.SAN_FERNANDO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-VAD.SAN_FERNANDO-M1 | Port 1/3/1 | 1 G full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3387 | 10.167.57.160 | 10.167.57.162 | 44399 | 10.167.57.161 | 12288 | 3387 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44420 | 27 | 27 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Giovany Carballo Romero | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.42.217/29 |  |  | Exitosa | 10/08/2021 Se reprograma para el 11 de agosto para continuar válidando el tema de la vlan de gestión 11/10/2021 Se reprograma paara el 12 de agosto ya que se ha presentado inconvenientescon el puerto 1/3/1 del ALCATEL 7705 SAR-8, no da link de conexión. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3238 | 10001660 |  | CES.Rio Seco | Sin LV - Cambio UM |  | 29/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1061673 |  |  | VAD-CAG-AN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | VAD-CAG-AN01 | Port 1/1/2 | 100 M full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1343 | 10.167.57.16 | 10.167.57.18 | 44407 | 10.167.57.17 | 15360 | 1343 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44408 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 22 | 6 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.43.81/28 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 10/08/2021 Se realizo visita al sitio, al llegar se verifico que los cables que llevamos no era compatible se reprograma para el dia 11 agosto . | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3239 | 10001658 | POR RADIO | ANT.Valdivia-2 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1006586 |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M1 | Port 1/3/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1370 | 10.167.1.12 | 10.167.1.14 | 44282 | 10.167.1.13 | 12288 | 1370 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.231.129/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3240 | 10001655 | POR RADIO | ANT.El Doce |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1045081 |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1228 | 10.167.1.68 | 10.167.1.70 | 44282 | 10.167.1.69 | 15360 | 1228 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 1 | 44441 | 28.24 | 13.75 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.231.129/28 | Switch Instalado | 44441 | Exitosa | 31/08/2021 Este sitio no se pudo realizar porque los equipos apenas llegaron hoy a bodega y no lograron desplazarlos a tiempo a la EB, se reprograma para 01 septiembre 01/09/2021 Se reprograma para el 02 de septiembre por fuertes lluvias y nieblina. Ademas por ser zona roja informa la persona que realiza el acompañamiento que ya hoy no nos da para ir al sitio ya que es demasiado peligroso dejarnos coger de la tarde ya que esta a 6 horas de medellin | Condiciones ambientales | Integrado | Ruta Certificada
3241 | 10001653 | POR RADIO | ANT.Pto Valdivia |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003075 |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  | 1/1/6:789 123 98 none 98 none Up Up 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1228 122684 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1229 122689 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1243 122690 325 none 325 none Up Up 1/1/6:1232 122692 325 none 325 none Up Up 1/1/6:1370 122698 323 none 323 none Up Up 1/1/6:1323 123408 323 none 323 none Up Up 1/1/6:1384 123409 322 none 322 none Up Up 1/1/6:1500 125439 325 none 325 none Up Up 1/1/6:1076 131104 702 none 702 none Up Up 1/1/6:3635 132925 323 none 323 none Up Up 1/1/6:4094 133193 702 none 702 none Up Up 1/1/6:3750 136044 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 14 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.VALDIVIA-M1# | CERRADA | NAE | 1229 | 10.167.1.64 | 10.167.1.66 | 44282 | 10.167.1.65 | 15360 | 1229 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44506 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.231.129/28 | Switch Instalado |  | Exitosa | 4/11/2021 Alexandra Chacon solicita instalacion prioritaria de SW de una fuente con el CD 10001657 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3242 | 10001652 | POR RADIO | ANT.Pto Valdivia |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003075 |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  | 1/1/6:789 123 98 none 98 none Up Up 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1228 122684 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1229 122689 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1243 122690 325 none 325 none Up Up 1/1/6:1232 122692 325 none 325 none Up Up 1/1/6:1370 122698 323 none 323 none Up Up 1/1/6:1323 123408 323 none 323 none Up Up 1/1/6:1384 123409 322 none 322 none Up Up 1/1/6:1500 125439 325 none 325 none Up Up 1/1/6:1076 131104 702 none 702 none Up Up 1/1/6:3635 132925 323 none 323 none Up Up 1/1/6:4094 133193 702 none 702 none Up Up 1/1/6:3750 136044 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 14 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.VALDIVIA-M1# | CERRADA | NAE | 1232 | 10.167.1.60 | 10.167.1.62 | 44282 | 10.167.1.61 | 15360 | 1232 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44506 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.231.129/28 | Switch Instalado |  | Exitosa | 4/11/2021 Alexandra Chacon solicita instalacion prioritaria de SW de una fuente con el CD 10001657 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3243 | 10001651 | POR RADIO | ANT.El Doce |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1045081 |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1323 | 10.167.5.108 | 10.167.5.110 | 44295 | 10.167.5.109 | 18432 | 1323 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 1 | 44441 | 28.24 | 13.75 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.231.129/28 | Switch Instalado | 44441 | Exitosa | 31/08/2021 Este sitio no se pudo realizar porque los equipos apenas llegaron hoy a bodega y no lograron desplazarlos a tiempo a la EB, se reprograma para 01 septiembre 01/09/2021 Se reprograma para el 02 de septiembre por fuertes lluvias y nieblina. Ademas por ser zona roja informa la persona que realiza el acompañamiento que ya hoy no nos da para ir al sitio ya que es demasiado peligroso dejarnos coger de la tarde ya que esta a 6 horas de medellin | Condiciones ambientales | Integrado | Ruta Certificada
3244 | 10001650 | POR RADIO | ANT.Pto Valdivia |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003075 |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  | 1/1/6:789 123 98 none 98 none Up Up 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1228 122684 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1229 122689 321 none 321 none Up Up 1/1/6:1243 122690 325 none 325 none Up Up 1/1/6:1232 122692 325 none 325 none Up Up 1/1/6:1370 122698 323 none 323 none Up Up 1/1/6:1323 123408 323 none 323 none Up Up 1/1/6:1384 123409 322 none 322 none Up Up 1/1/6:1500 125439 325 none 325 none Up Up 1/1/6:1076 131104 702 none 702 none Up Up 1/1/6:3635 132925 323 none 323 none Up Up 1/1/6:4094 133193 702 none 702 none Up Up 1/1/6:3750 136044 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 14 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.VALDIVIA-M1# | CERRADA | NAE | 1243 | 10.167.1.56 | 10.167.1.58 | 44282 | 10.167.1.57 | 18432 | 1243 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44506 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.231.129/28 | Switch Instalado |  | Exitosa | 4/11/2021 Alexandra Chacon solicita instalacion prioritaria de SW de una fuente con el CD 10001657 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3245 | 10001649 | POR RADIO | ANT.El Doce |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1045081 |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1384 | 10.167.5.104 | 10.167.5.106 | 44295 | 10.167.5.105 | 15360 | 1384 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 1 | 44441 | 28.24 | 13.75 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.231.129/28 | Switch Instalado | 44441 | Exitosa | 31/08/2021 Este sitio no se pudo realizar porque los equipos apenas llegaron hoy a bodega y no lograron desplazarlos a tiempo a la EB, se reprograma para 01 septiembre 01/09/2021 Se reprograma para el 02 de septiembre por fuertes lluvias y nieblina. Ademas por ser zona roja informa la persona que realiza el acompañamiento que ya hoy no nos da para ir al sitio ya que es demasiado peligroso dejarnos coger de la tarde ya que esta a 6 horas de medellin | Condiciones ambientales | Integrado | Ruta Certificada
3246 | 10001642 | POR RADIO | COR.Valencia-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1079873 |  |  | AAC-COR.VALENCIA-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1797 | 10.167.59.96 | 10.167.59.98 | 44522 | 10.167.59.97 | 12288 | 1797 | Configuración ok | config ok | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44505 | EJECUTADA | SI | 1 | 44335 | 26.6 | 25.7 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.36.129/28 | Switch Instalado | 44505 | Exitosa | 4/11/2021 Alexandra Chacon solicita priodad de instalacion de sw de una fuente con el CD 10000563 | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
3247 | 10001641 | POR RADIO | COR.Valencia-2 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1079873 |  |  | AAC-COR.VALENCIA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.VALENCIA-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1518 | 10.167.26.60 | 10.167.26.62 | 44325 | 10.167.26.61 | 15360 | 1518 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44505 | EJECUTADA | SI | 1 | 44335 | 26.6 | 25.7 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.36.129/28 | Switch Instalado | 44505 | Exitosa | 4/11/2021 Alexandra Chacon solicita priodad de instalacion de sw de una fuente con el CD 10000563 | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
3248 | 10001640 |  | COR.Tierra Alta-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1018133 |  |  | AAC-COR.TIERRA_ALTA2-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente configurar VLAN Gestión |  |  | CERRADA | ZTE | 1608 | 10.167.54.184 | 10.167.54.186 | 44441 | 10.167.54.185 | 12288 | 1608 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44441 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44455 | Puerto Libre | SI | 0 | 44455 | 18.75 | 18.95 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.37.225/28 | Demarcador Instalado | 44452 | Exitosa | 12/09/2021 No se visito este sitio, ya que el personal del aliado reporta quebrantos de salud atribuibles a las constantes lluvias en la zona, se reprograma para el 13 de septiembre 13/09/2021 Se instala demarcador porque no habia SW, pero no se alcanzan a realizar las pruebas se retira del sitio ya que es un sitio lejano, a las 7:30 el personal se retira de sitio, se reprograma para 14 de septiembre 15/09/2021 Sitio no se logra realizar debido a que el custodio estaba en COR.Gallo recibiendo ACPM, no logra llegar a tiempo, se reprograma para 16 de septiembre | Configuracion SW | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3249 | 10001639 |  | COR.Tierra Alta-3 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1077989 |  |  | AAC-COR.TIERRA_ALTA2-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.TIERRA_ALTA2-M1 | Port 1/1/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1574 | 10.167.25.4 | 10.167.25.6 | 44326 | 10.167.25.5 | 12288 | 1574 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44409 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44350 | Puerto Libre | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.37.241/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3250 | 10001620 |  | SND.Mogotes |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1002375 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  | '------ |  | CERRADA | ZTE | 1451 | 10.167.60.52 | 10.167.60.54 | 44447 | 10.167.60.53 | 12288 | 1451 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44467 | Puerto Libre | si | 1 | 44467 | 12 | 3 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 4087 | 10.68.253.193/28 | Switch Instalado | 44467 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 se requiere volver a sitio a instalar Switch Doble fuente, a la espera configuraciones del NOC para ejecutar certificación. 22/09/2021 Se encontraban ejecutando Piedecuesta-9, se reprograma para el 27 de sept | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3251 | 10001615 | POR RADIO | TOL.Valle de San Juan |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1093619 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 26-137_TOL_VALLE_DE_SAN_JUAN | IBA-PIC-CN01 (INTERCONEXION) | Port 2/2/2 | Full-Duplex | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 2/2/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 2/2/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 2/2/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 2/2/2:789 123 98 none 98 none Up Up 2/2/2:0 666 1 none 1 none Up Up 2/2/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 2/2/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1326 123103 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1390 123186 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1386 123308 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1298 123318 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1430 123328 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1413 123336 25 none 25 none Up Up 2/2/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1335 123379 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1336 123380 28 none 8 none Up Up 2/2/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 2/2/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1418 123497 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1425 123520 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1427 123525 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1428 123562 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1429 123569 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1435 123583 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1348 123592 28 none 8 none Up Up 2/2/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 2/2/2:1327 123609 26 none 12 none Up Up 2/2/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 2/2/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1140 123844 24 none 24 none Up Up 2/2/2:1129 124254 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1380 124390 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1709 124878 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1936 125095 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1714 125096 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1356 125303 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1357 125310 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1700 125675 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1986 125727 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 2/2/2:1741 125757 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1725 125765 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1736 125775 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1726 125787 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1727 125792 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1735 125822 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1732 125831 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1739 125856 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1300 125914 1 none 1 none Up Up 2/2/2:1755 125940 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1761 126147 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1765 126163 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1764 126164 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1363 126192 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1374 126461 22 none 22 none Up Up 2/2/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1366 126614 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1716 127176 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 2/2/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 2/2/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 2/2/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 2/2/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 3061 | 10.167.48.188 | 10.167.48.190 | 44366 | 10.167.48.189 | 12288 | 3061 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 29.5 | 14.6 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3252 | 10001612 |  | TOL.Neme | Rediseños | TOL.Valle de San Juan |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1044398 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | Sin auditar |  |  |  | CERRADA | NAE | 3120 | 10.167.49.64 | 10.167.49.66 | 44368 | 10.167.49.65 | 12288 | 3120 | [8 empty] | Pendiente Sin auditar PEM | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 29.5 | 14.6 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | German Gil Ramos | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 02/06/2021 So en desplazamiento a la EB / ejecutada pruebas con exito | 0 | Pendiente otras áreas | Ruta Certificada
3253 | 10001608 | SATELITAL | TOL.Neme | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1044398 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1723 | 10.167.21.208 | 10.167.21.210 | 44318 | 10.167.21.209 | 15360 | 1723 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | German Gil Ramos | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 02/06/2021 So en desplazamiento a la EB / ejecutada pruebas con exito | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3254 | 10001607 | POR RADIO | CES.AGUAS BLANCAS | Rediseños | VAD.Vallenato-2 |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1089307 |  |  | AAC-CES.VALENCIA_JESUS-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.VALENCIA_JESUS-M1 | Port 1/1/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1113 | 10.167.17.128 | 10.167.17.130 | 44338 | 10.167.17.129 | 21504 | 1113 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44380 | EJECUTADA | SI | 1 | 44377 | 14.2 | 4.4 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.41.225/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3255 | 10001606 | POR RADIO | CES.Aguas Blancas |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1089307 |  |  | AAC-CES.VALENCIA_JESUS-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CES.VALENCIA_JESUS-M1 | Port 1/1/7 | Full Duplex Forzado |  | O&M | 24/06/2021 O&M - Certificar en Conectante | CES.Aguas Blancas | 1/1/7:789 123 12 none 12 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/7:2102 126258 323 none 323 none Up Up 1/1/7:1113 127218 24 none 24 none Up Up 1/1/7:1076 128330 702 none 702 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1510 | 10.167.29.56 | 10.167.29.58 | 44372 | 10.167.29.57 | 18432 | 1510 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44376 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44380 | EJECUTADA | SI | 1 | 44377 | 14.2 | 4.4 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.41.225/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3256 | 10001605 | POR RADIO | CES.Atanquez |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001139 |  |  | AAC-GUJ.URUMITA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.URUMITA-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1126 | 10.167.10.92 | 10.167.10.94 | 44301 | 10.167.10.93 | 18432 | 1126 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | Puerto Libre | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.46.161/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3257 | 10001604 | POR RADIO | GUJ.Jagua Pilar |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001419 |  |  | AAC-VAD.SAN_FERNANDO-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAC-VAD.SAN_FERNANDO-M2 | Port 1/1/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1177 | 10.167.12.84 | 10.167.12.86 | 44313 | 10.167.12.85 | 18432 | 1177 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44337 | Puerto Libre | SI | 1 | 44337 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.46.113/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3258 | 10001603 |  | VAD.RB Las Nevadas-2:H2 | Sin LV - Cambio UM |  | 10/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1147965 |  |  | AAC-VAD.DIVINO_NINO-M1 | Port 1/6/3 | Ejecutado | 44438 |  | AAC-VAD.DIVINO_NINO-M1 | Port 1/6/3 |  |  | O&M | Certificar en Conectante |  |  | CERRADA | ZTE | 1384 | 10.167.51.16 | 10.167.51.18 | 44425 | 10.167.51.17 | 15360 | 1384 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44425 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44449 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.88.73/29 | Demarcador Instalado | 44449 | Exitosa | 07/09/2021, no se hizo por atender emergencia de planta electrica en CES.Valencia de jesus, sitio al que se le dio prioridad, despues por tema de mal clima y lluvias fuerte el personal no alcanza a llegar al sitio, se reprograma para el 8 de septiembre 08/09/2021 Sitio no se logra realizar debido a que el personal presenta fallas con el pc (el pc no encendía y fallas de software), se reprograma para 09 de septiembre 09/09/2021 el sitio se configuró y se energizó falta realizar las pruebas, pero por posicionamiento del gabinete no es posible hacer la conexión del pc se requiere hacer las pruebas en piso, se necesita un cable de red de 20 metros aprox. se reprograma para el 10 sept. | Configuracion Servicio (PEM) | Aplazado | Ruta Certificada
3259 | 10001600 | POR RADIO | CES.Caracoli |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1050400 |  |  | AAC-CES.BOSCONIA2-M4 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.BOSCONIA2-M4 | Port 1/4/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1242 | 10.167.1.52 | 10.167.1.54 | 44282 | 10.167.1.53 | 12288 | 1242 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.46.193/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3260 | 10001599 | POR RADIO | CES.Caracoli |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1050400 |  |  | AAC-CES.BOSCONIA2-M4 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.BOSCONIA2-M4 | Port 1/4/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1241 | 10.167.1.48 | 10.167.1.50 | 44338 | 10.167.1.49 | 18432 | 1241 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.46.33/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3261 | 10001596 | SATELITAL | GUJ.Jagua Pilar |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1001419 |  |  | AAC-VAD.SAN_FERNANDO-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAC-VAD.SAN_FERNANDO-M2 | Port 1/1/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1178 | 10.167.12.88 | 10.167.12.90 | 44450 | 10.167.12.89 | 18432 | 1178 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44337 | Puerto Libre | SI | 1 | 44337 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.46.113/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3262 | 10001594 | SATELITAL | VAD.5 de Noviembre-2 |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT975604 |  |  | AAC-VAD.CACIQUE_UPAR-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | Sitio cancelado va por satelital |  | AAC-VAD.CACIQUE_UPAR-M1 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1313 | 10.167.11.52 | 10.167.11.54 | 44302 | 10.167.11.53 | 15360 | 1313 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44346 | Puerto Libre | SI | 1 | 44346 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.81/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3263 | 10001593 | POR RADIO | CES.Atanquez |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001139 |  |  | AAC-GUJ.URUMITA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.URUMITA-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1149 | 10.167.8.32 | 10.167.8.34 | 44301 | 10.167.8.33 | 12288 | 1149 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | Puerto Libre | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.46.161/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3264 | 10001591 | SATELITAL | GUJ.Jagua Pilar |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1001419 |  |  | AAC-VAD.SAN_FERNANDO-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAC-VAD.SAN_FERNANDO-M2 | Port 1/1/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1336 | 10.167.6.36 | 10.167.6.38 | 44301 | 10.167.6.36 | 15360 | 1336 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44337 | Puerto Libre | SI | 1 | 44337 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.46.113/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3265 | 10001589 | SATELITAL | VAD.Batallon | Sin LV - Cambio UM |  | 7/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT970904 |  |  | VAD-HUR-AN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | VAD-HUR-AN01 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1314 | 10.167.11.32 | 10.167.11.34 | 44302 | 10.167.11.33 | 18432 | 1314 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | Puerto Libre | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.45.65/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3266 | 10001588 | POR RADIO | CES.Los Venados |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT973155 |  |  | AAC-CES.BOSCONIA2-M5 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.BOSCONIA2-M5 | Port 1/1/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1311 | 10.167.12.224 | 10.167.12.226 | 44305 | 10.167.12.225 | 18432 | 1311 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44531 | EJECUTADA | SI | 1 | 44341 | 25 | 5 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.47.1/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 25/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 01 Dic. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3267 | 10001583 | SATELITAL | CES.La Vega | Sin LV - Cambio UM |  | 3/07/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1069947 |  |  | VAD-CAG-AN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | VAD-CAG-AN01 | Port 1/5/2 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | VAD.CAJA AGRARIA | 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1712 125811 322 none 322 none Up Up 1/5/2:1759 125943 323 none 323 none Up Up | CERRADA | NAE | 1759 | 10.167.21.156 | 10.167.21.158 | 44318 | 10.167.21.157 | 21504 | 1759 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 2 | 44348 | 19 | 6 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.43.49/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3268 | 10001581 | SATELITAL | CES.La Vega |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1069947 |  |  | VAD-CAG-AN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | VAD-CAG-AN01 | Port 1/5/2 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | VAD.CAJA AGRARIA | 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1712 125811 322 none 322 none Up Up 1/5/2:1759 125943 323 none 323 none Up Up | CERRADA | NAE | 1712 | 10.167.20.124 | 10.167.20.126 | 44316 | 10.167.20.125 | 15360 | 1712 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok |  | 10.96.136.62 | 255.255.255.252 | 10.96.136.61 | 789 | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 2 | 44348 | 19 | 6 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.43.49/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3269 | 10001579 | POR RADIO | CES.Caracoli Reu:H2 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968121 |  |  | AAC-CES.BOSCONIA2-M4 | Port 1/2/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.BOSCONIA2-M4 | Port 1/2/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1201 | 10.167.0.184 | 10.167.0.186 | 44338 | 10.167.0.185 | 12288 | 1201 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | EJECUTADA | SI | 1 | 44428 | 27.8 | 5.2 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.46.33/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3270 | 10001575 | SATELITAL | VAD.Batallon |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT970904 |  |  | VAD-HUR-AN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | VAD-HUR-AN01 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1337 | 10.167.6.32 | 10.167.6.34 | 44301 | 10.167.6.33 | 15360 | 1337 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | Puerto Libre | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.45.65/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3271 | 10001574 |  | CES.Atanquez | Verificacion BTS Aliado |  | 18/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1001139 |  |  | AAC-GUJ.URUMITA-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.URUMITA-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1148 | 10.167.8.28 | 10.167.8.30 | 44301 | 10.167.8.29 | 12288 | 1148 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | Puerto Libre | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.46.161/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3272 | 10001570 | SATELITAL | CES.Patillal |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1070574 |  |  | VAD-CAG-AN01 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  | 0 | VAD-CAG-AN01 | Port 1/1/5 | 0 |  | O&M | CES.Patillal | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 1949 | 10.167.21.252 | 10.167.21.254 | 44320 | 10.167.21.253 | 18432 | 1949 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44355 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.137/29 |  |  | Cancelado | 08/06 Se confirma que estan van por diseño 3G no se deben visitar | 0 | Aplazado | Cancelado
3273 | 10001568 | POR RADIO | CES.Atanquez |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001139 |  |  | AAC-GUJ.URUMITA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.URUMITA-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1044 | 10.167.8.36 | 10.167.8.38 | 44301 | 10.167.8.37 | 12288 | 1044 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | Puerto Libre | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.46.161/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3274 | 10001567 | POR RADIO | CES.Atanquez |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001139 |  |  | AAC-GUJ.URUMITA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.URUMITA-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1137 | 10.167.7.240 | 10.167.7.242 | 44301 | 10.167.7.241 | 12288 | 1137 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | Puerto Libre | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.46.161/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3275 | 10001566 | SATELITAL | CES.Los Venados | Verificacion BTS Aliado |  | 8/07/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT973155 |  |  | AAC-CES.BOSCONIA2-M5 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.BOSCONIA2-M5 | Port 1/1/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1258 | 10.167.14.40 | 10.167.14.42 | 00:00:00 | 10.167.14.41 | 12288 | 1258 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44531 | EJECUTADA | SI | 1 | 44341 | 25 | 5 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.47.1/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 25/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 01 Dic. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3276 | 10001565 | POR RADIO | CES.Rio Seco |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1061673 |  |  | VAD-CAG-AN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | VAD-CAG-AN01 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1975 | 10.167.15.216 | 10.167.15.218 | 44311 | 10.167.15.217 | 18432 | 1975 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 22 | 6.5 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.43.81/28 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 10/08/2021 Se realizo visita al sitio, al llegar se verifico que los cables que llevamos no era compatible se reprograma para el dia 11 agosto . | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3277 | 10001561 | POR RADIO | CES.Los Venados |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT973155 |  |  | AAC-CES.BOSCONIA2-M4 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.BOSCONIA2-M5 | Port 1/1/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1200 | 10.167.0.188 | 10.167.0.190 | 44281 | 10.167.0.189 | 15360 | 1200 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44531 | EJECUTADA | SI | 1 | 44341 | 25 | 5 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.47.1/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 25/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 01 Dic. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3278 | 10001557 | SATELITAL | CES.Calabaza |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1001209 |  |  | VAD-CAG-AN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | VAD-CAG-AN01 | Port 1/5/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1324 | 10.167.11.36 | 10.167.11.38 | 44301 | 10.167.11.37 | 21504 | 1324 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44531 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.45.33/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 24/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 29 Nov. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3279 | 10001540 | POR RADIO | SND.Velez-3 |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068732 |  |  | AAC-SND.VELEZ-M1 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.VELEZ-M1 | Port 1/4/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1302 | 10.167.20.40 | 10.167.20.42 | 44317 | 10.167.20.41 | 12288 | 1302 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.255.161/27 |  |  | TX InServ | 31/5/2021 se llega a EB se encuentra servicio de escuelita entregado con ID 10005262 5262 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3280 | 10001537 | POR RADIO | TOL.Anzoategui | Rediseños W43 | TOL.PAJONALES |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT992597 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 | Full Duplex 10 Gpbs |  | O&M | "2/2/2:1129 124254 325 none 325 none Up Up 2/2/2:1380 124390 325 none 325 none Up Up 2/2/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1709 124878 323 none 323 none Up Up 2/2/2:1936 125095 322 none 322 none Up Up 2/2/2:1714 125096 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1356 125303 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1357 125310 321 none 321 none Up Up 2/2/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1368 129666 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1369 129667 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1375 129668 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1376 129670 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1377 129676 325 none 325 none Up Up 2/2/2:1378 129682 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1501 134856 22 none 22 none Up Up 2/2/2:1422 135006 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1392 135970 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1393 135981 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3813 136518 320 none 320 none Up Up 2/2/2:1306 136550 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3848 136741 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3701 136758 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3823 136833 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3893 136932 320 none 320 none Up Up 2/2/2:3894 136958 321 none 321 none Up Up 2/2/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 2/2/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 2/2/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 2/2/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 2/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up" |  |  | CERRADA | NAE | 1129 | 10.167.4.96 | 10.167.4.98 | 44299 | 10.167.4.97 | 15360 | 1129 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44425 | Puerto Libre | SI | 1 | 44425 | 19 | 19 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44425 | Exitosa | 16/08/2021se tiene instalado un SW de una fuente y se tiene sitio CD integrado operativo. Faltaria cambiarlo ya que requiren un SW de dos fuentes, pero actualmente sitio ya se encuentra certificada la ruta de Tx y se cuenta con puertos libres para integracion de servicios. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3281 | 10001532 | POR RADIO | CAD.Victoria |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970543 | Puerto Libre |  | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/9 | Full duplex Forzado | 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1147 123921 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1304 124945 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1356 125078 28 none 8 none Up Up 1/1/9:1307 125748 321 none 321 none Up Up | O&M | 06/06/2021-Puerto Libre | CAD.Victoria | Configurado | CERRADA | NAE | 1147 | 10.167.8.24 | 10.167.8.26 | 44302 | 10.167.8.25 | 18432 | 1147 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Alfonso Eduardo Navarro Ujueta | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.247.113/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3282 | 10001528 |  | CAD.Dorada Ferias | Verificacion BTS Aliado |  | 15/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1143495 | Requiere Cruzada | NO | AAG-CAD.DORADA3-M1 | Port 1 /4 / 1 | Ejecutado |  |  | AAG-CAD.DORADA3-M1 | Port 1 /4 / 1 |  |  | O&M | Pendiente configuración VLAN Servicio |  |  | CERRADA | NAE | 3571 | 10.167.54.228 | 10.167.54.228 | 44439 | 10.167.54.228 | 12288 | 3571 | Configuración ok | 0 | CERTIFICACIÓN ok | 44440 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44447 | EJECUTADA | SI | 1 | 44447 | 19.67 | 19.08 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Alfonso Eduardo Navarro Ujueta | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.208.137/29 | Demarcador Instalado | 44447 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3283 | 10001527 | POR RADIO | CAD.Santa Elena | Rediseños |  | 27/09/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1073026 |  |  | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M | 22/11 VLAN gestión, Servicio propagadas |  | 1/1/2:2171 126481 22 none 22 none Up Up 1/1/2:2174 126493 321 none 321 none Up Up 1/1/2:2172 126494 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1076 128947 702 none 702 none Up Up 1/1/2:3141 129074 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1380 131701 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1305 133807 323 none 323 none Up Up 1/1/2:3706 134855 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1562 136064 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1414 137051 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2# | CERRADA | ZTE | 1414 | 10.167.135.208 | 10.167.135.210 | 44476 | 10167135209 | 12288 | 1414 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44476 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.33/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3284 | 10001526 | POR RADIO | CAD.Pradera |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1054090 |  |  | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.VICTORIA-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  | '------ |  | CERRADA | ZTE | 1356 | 10.167.16.228 | 10.167.16.230 | 44309 | 10.167.16.229 | 15360 | 1356 | Configuración ok | Config OK | CERTIFICACIÓN ok | 44440 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44480 | Puerto Libre | NO | 1 | 44336 | 0 | 0 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Alfonso Eduardo Navarro Ujueta | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.246.97/28 | Switch Instalado | 44480 | Exitosa | 08/09/2021 Fecha tentativa para el 13 de sep por motivo que no han llegado SW sencillo. 13/09/2021 El ingeniero Fernando Davila informa que no tenia conocimiento de que la actividad estaba programada para el dia de hoy, adicionalmente no tiene disponibilidad de SW por lo tanto se reprograma para el miercoles 16 de septiembre sujeto a la llegada de los SW. 15/09/2021 Hasta la fecha no han llegado los SW, se reprograma para el 22 de septiembre. 22/09/2021 El ingeniero Fernando Davila informa que no tiene existencias de SW sencillo (ya estan solicitados), se reprograma para el 28 de septiembre | Insumos | Integrado | Ruta Certificada
3285 | 10001525 | POR RADIO | CAD.Pradera |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1054090 |  |  | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  | '------ |  | CERRADA | ZTE | 1300 | 10.167.54.156 | 10.167.54.158 | 44481 | 10.167.54.157 | 12288 | 1300 | Configuración ok | Config OK | CERTIFICACIÓN ok | 44440 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44480 | Puerto Libre | NO | 1 | 44336 | 0 | 0 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Alfonso Eduardo Navarro Ujueta | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.33/27 | Switch Instalado | 44480 | Exitosa | 08/09/2021 Fecha tentativa para el 13 de sep por motivo que no han llegado SW sencillo. 13/09/2021 El ingeniero Fernando Davila informa que no tenia conocimiento de que la actividad estaba programada para el dia de hoy, adicionalmente no tiene disponibilidad de SW por lo tanto se reprograma para el miercoles 16 de septiembre sujeto a la llegada de los SW. 15/09/2021 Hasta la fecha no han llegado los SW, se reprograma para el 22 de septiembre. 22/09/2021 El ingeniero Fernando Davila informa que no tiene existencias de SW sencillo (ya estan solicitados), se reprograma para el 28 de septiembre | Insumos | Integrado | Ruta Certificada
3286 | 10001523 | POR RADIO | NOR.Villa Caro |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1148480 | Requiere Cruzada | No | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | la ejecuion de este diseño depende de que se ejecute primero el diseño de NOR.Agua Clara ya que en este diseño fue que se programo la instalacion del demarcador 711-el equipo alcatel para realizar las pruebas es AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 puerto 4/2/2-esta coneccion ya debe existir ya que se estipulo en el diseño de NOR.Agua Clara | [5 empty] | O&M | Certificar Primer Tramo/Radio mas cerca del Alcatel |  |  | CERRADA | ZTE | 1513 | 10.167.39.160 | 10.167.39.162 | 44393 | 10.167.39.161 | 12288 | 1513 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 3 | 44403 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.250.113/28 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa | 24/07/2021 Se reprograma para el dia 25 de julio por falta de personal. 25/07/2021, no se ejecuta. 25/07/2021, no se ejecuta por por problema de tiempo en desplazamiento del personal, sitio lejano, se reprograma para 28 de julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3287 | 10001518 | POR RADIO | NOR.Villa Caro |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1148480 | Requiere Cruzada | No | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | la ejecuion de este diseño depende de que se ejecute primero el diseño de NOR.Agua Clara ya que en este diseño fue que se programo la instalacion del demarcador 711-el equipo alcatel para realizar las pruebas es AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 puerto 4/2/2-esta coneccion ya debe existir ya que se estipulo en el diseño de NOR.Agua Clara | [5 empty] | O&M | Certificar Primer Tramo/Radio mas cerca del Alcatel |  |  | CERRADA | ZTE | 1721 | 10.167.39.156 | 10.167.39.158 | 44375 | 10.167.39.157 | 12288 | 1721 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 3 | 44403 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.250.113/28 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa | 24/07/2021 Se reprograma para el dia 25 de julio por falta de personal. 25/07/2021, no se ejecuta. 25/07/2021, no se ejecuta por por problema de tiempo en desplazamiento del personal, sitio lejano, se reprograma para 28 de julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3288 | 10001515 | POR RADIO | NOR.Jurisdicciones |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1015980 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  | Pendiente | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1374 | 10.167.56.172 | 10.167.56.174 | 44405 | 10.167.56.173 | 12288 | 1374 | Configuración ok | CONFIGURACION OK | CERTIFICACIÓN ok | 44405 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44431 | EJECUTADA | SI | 1 | 44431 | 18 | 2 | ORIENTE | SMU | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44431 | Exitosa | 8/8/2021 no se tiene VoBo para instalacion de sw 20/08/2021 Estan pendientes los permisos para ingresar a la base militar que esta en un cerro se reprograma para 24 de agosto , que se proyecta que den los permisos el dia lunes para ingreso el dia martes. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3289 | 10001514 | POR RADIO | NOR.Jurisdicciones |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1015980 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  | Pendiente | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1373 | 10.167.56.168 | 10.167.56.170 | 44405 | 10.167.56.169 | 12288 | 1373 | Configuración ok | CONFIGURACION OK | CERTIFICACIÓN ok | 44405 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44431 | EJECUTADA | SI | 1 | 44431 | 18 | 2 | ORIENTE | SMU | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44431 | Exitosa | 8/8/2021 no se tiene VoBo para instalacion de sw 20/08/2021 Estan pendientes los permisos para ingresar a la base militar que esta en un cerro se reprograma para 24 de agosto , que se proyecta que den los permisos el dia lunes para ingreso el dia martes. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3290 | 10001511 | POR RADIO | NOR.Villa Caro |  |  | 29/09/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1148480 | Requiere Cruzada | No | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | la ejecuion de este diseño depende de que se ejecute primero el diseño de NOR.Agua Clara ya que en este diseño fue que se programo la instalacion del demarcador 711-el equipo alcatel para realizar las pruebas es AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 puerto 4/2/2-esta coneccion ya debe existir ya que se estipulo en el diseño de NOR.Agua Clara | [5 empty] | O&M | Certificar Primer Tramo/Radio mas cerca del Alcatel |  |  | CERRADA | ZTE | 1719 | 10.167.39.152 | 10.167.39.154 | 44379 | 10.167.39.153 | 12288 | 1719 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 3 | 44403 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.250.113/28 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa | 24/07/2021 Se reprograma para el dia 25 de julio por falta de personal. 25/07/2021, no se ejecuta. 25/07/2021, no se ejecuta por por problema de tiempo en desplazamiento del personal, sitio lejano, se reprograma para 28 de julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3291 | 10001510 | POR RADIO | NOR.Villa Caro |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1148480 | Requiere Cruzada | No | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | la ejecuion de este diseño depende de que se ejecute primero el diseño de NOR.Agua Clara ya que en este diseño fue que se programo la instalacion del demarcador 711-el equipo alcatel para realizar las pruebas es AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 puerto 4/2/2-esta coneccion ya debe existir ya que se estipulo en el diseño de NOR.Agua Clara | [5 empty] | O&M | Certificar Primer Tramo/Radio mas cerca del Alcatel |  |  | CERRADA | ZTE | 1720 | 10.167.39.148 | 10.167.39.150 | 44375 | 10.167.39.149 | 12288 | 1720 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44379 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 3 | 44403 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.250.113/28 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa | 24/07/2021 Se reprograma para el dia 25 de julio por falta de personal. 25/07/2021, no se ejecuta. 25/07/2021, no se ejecuta por por problema de tiempo en desplazamiento del personal, sitio lejano, se reprograma para 28 de julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3292 | 10001504 | POR RADIO | NOR.Villa Caro |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1148480 |  |  | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/1/6 | 100 mbps |  | O&M |  |  | "1/1/6:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/6:1718 129603 323 none 323 none Up Up 1/1/6:1720 129612 323 none 323 none Up Up 1/1/6:1721 129613 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1719 129966 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1513 130196 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1076 131281 702 none 702 none Up Up 1/1/6:1523 131532 323 none 323 none Up Up 1/1/6:3910 137094 320 none 320 none Up Up " | CERRADA | NAE | 3910 | 10.167.133.244 | 10.167.133.246 | 44476 | 10.167.133.245 | 12288 | 3910 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44506 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 3 | 44403 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.250.113/28 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa | 24/07/2021 Se reprograma para el dia 25 de julio por falta de personal. 25/07/2021, no se ejecuta. 25/07/2021, no se ejecuta por por problema de tiempo en desplazamiento del personal, sitio lejano, se reprograma para 28 de julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3293 | 10001503 | POR RADIO | NOR.Jurisdicciones |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1015980 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  | Pendiente | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1372 | 10.167.56.164 | 10.167.56.166 | 44405 | 10.167.56.165 | 12288 | 1372 | Configuración ok | CONFIGURACION OK | CERTIFICACIÓN ok | 44405 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44431 | EJECUTADA | SI | 1 | 44431 | 18 | 2 | ORIENTE | SMU | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44431 | Exitosa | 8/8/2021 no se tiene VoBo para instalacion de sw 20/08/2021 Estan pendientes los permisos para ingresar a la base militar que esta en un cerro se reprograma para 24 de agosto , que se proyecta que den los permisos el dia lunes para ingreso el dia martes. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3294 | 10001501 | POR RADIO | NOR.Villa Caro |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1148480 | Requiere Cruzada | No | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | la ejecuion de este diseño depende de que se ejecute primero el diseño de NOR.Agua Clara ya que en este diseño fue que se programo la instalacion del demarcador 711-el equipo alcatel para realizar las pruebas es AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 puerto 4/2/2-esta coneccion ya debe existir ya que se estipulo en el diseño de NOR.Agua Clara | [5 empty] | O&M | Certificar Primer Tramo/Radio mas cerca del Alcatel |  |  | CERRADA | ZTE | 1718 | 10.167.39.144 | 10.167.39.146 | 44375 | 10.167.39.145 | 12288 | 1718 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44379 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 3 | 44403 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.250.113/28 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa | 24/07/2021 Se reprograma para el dia 25 de julio por falta de personal. 25/07/2021, no se ejecuta. 25/07/2021, no se ejecuta por por problema de tiempo en desplazamiento del personal, sitio lejano, se reprograma para 28 de julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3295 | 10001500 |  | NOR.Villa Caro |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1148480 | Requiere Cruzada | No | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | la ejecuion de este diseño depende de que se ejecute primero el diseño de NOR.Agua Clara ya que en este diseño fue que se programo la instalacion del demarcador 711-el equipo alcatel para realizar las pruebas es AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 puerto 4/2/2-esta coneccion ya debe existir ya que se estipulo en el diseño de NOR.Agua Clara | [5 empty] | O&M | Certificar Primer Tramo/Radio mas cerca del Alcatel |  |  | CERRADA | ZTE | 1722 | 10.167.39.140 | 10.167.39.142 | 44379 | 10.167.39.141 | 12288 | 1722 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 3 | 44403 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.250.113/28 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa | 24/07/2021 Se reprograma para el dia 25 de julio por falta de personal. 25/07/2021, no se ejecuta. 25/07/2021, no se ejecuta por por problema de tiempo en desplazamiento del personal, sitio lejano, se reprograma para 28 de julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3296 | 10001497 |  | NOR.Villa Caro | Sin LV - Cambio UM |  | 16/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1148480 | Requiere Cruzada | No | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | la ejecuion de este diseño depende de que se ejecute primero el diseño de NOR.Agua Clara ya que en este diseño fue que se programo la instalacion del demarcador 711-el equipo alcatel para realizar las pruebas es AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 puerto 4/2/2-esta coneccion ya debe existir ya que se estipulo en el diseño de NOR.Agua Clara | [5 empty] | O&M | Certificar Primer Tramo/Radio mas cerca del Alcatel |  |  | CERRADA | ZTE | 1717 | 10.167.39.136 | 10.167.39.138 | 44527 | 10.167.39.137 | 12288 | 1717 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44527 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 3 | 44403 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.250.113/28 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa | 24/07/2021 Se reprograma para el dia 25 de julio por falta de personal. 25/07/2021, no se ejecuta. 25/07/2021, no se ejecuta por por problema de tiempo en desplazamiento del personal, sitio lejano, se reprograma para 28 de julio. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3297 | 10001492 |  | TOL.Frias |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1007217 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1305 | 10.167.60.116 | 10.167.60.118 | 44447 | 10.167.60.117 | 12288 | 1305 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44447 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3298 | 10001489 |  | TOL.Frias |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1007217 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1304 | 10.167.60.112 | 10.167.60.114 | 44447 | 10.167.60.113 | 12288 | 1304 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44447 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3299 | 10001487 |  | TOL.Libano | Sin LV - Cambio UM |  | 8/11/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1085360 |  |  | AAC-TOL.LIBANO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-TOL.LIBANO-M1 | Port 1/1/6 | Full-Duplex Forzado | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3069 | 10.167.48.252 | 10.167.48.254 | 44364 | 10.167.48.253 | 12288 | 3069 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44400 | Puerto Libre | SI | 1 | 44400 | 28.7 | 28.4 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.241/28 | Switch Instalado | 44400 | Exitosa | 17/06/2021 pruebas exitosas / 21/07/2021 siteowner se encuntra en problemas para llegar al punto por bloqueos y transito. 22/07/2021 So noha logrado pasar a la EB, termino herveo, pero es muy tarde para continuar con libano 23/07/2021 Ok Instalacion SW | Dificil acceso. | Aplazado | Ruta Certificada
3300 | 10001481 | POR RADIO | CAD.BAJO TABLAZO | Rediseños | MAN.Nueva Terminal |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970540 |  |  | AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MAN.NUEVA_TERMINAL-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1417 | 10.167.2.108 | 10.167.2.110 | 44299 | 10.167.2.109 | 12288 | 1417 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | Puerto Libre | SI | 2 | 44414 | 19.3 | 7.4 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Carlos Andres Hernandez Arboleda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.246.225/28 | Switch Instalado | 44383 | Exitosa | 24/05/2021: Se realiza prueba de ping exitosa 25/05/2021: Se realiza ping exitosa no fue posible navegar por falta de soporte 03/08/2021, se perograma para el 6 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3301 | 10001480 | POR RADIO | CAD.BAJO TABLAZO |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT970540 |  |  | AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1 | Port 1/4/2 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1326 | 10.167.44.136 | 10.167.44.138 | 44394 | 10.167.44.137 | 12288 | 1326 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | Puerto Libre | SI | 2 | 44414 | 19.3 | 7.4 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Carlos Andres Hernandez Arboleda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.246.225/28 | Switch Instalado | 44383 | Exitosa | 24/05/2021: Se realiza prueba de ping exitosa 25/05/2021: Se realiza ping exitosa no fue posible navegar por falta de soporte 03/08/2021, se perograma para el 6 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3302 | 10001479 |  | MAN.Nueva Terminal | Sin LV - Cambio UM |  | 22/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1001202 |  |  | AAC-MAN.NUEVA_TERMINAL-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MAN.NUEVA_TERMINAL-M1 | Port 1/1/2 | 1g full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1341 | 10.167.55.244 | 10.167.55.246 | 44400 | 10.167.55.245 | 12288 | 1341 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44401 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | Puerto Libre | SI | 1 |  | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Deivid Sanchez vargas | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.240.177/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3303 | 10001477 |  | RIS.Los Mangos |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1058862 |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CAD.CHINCHINA1-M1 | Port 1/2/2 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | RIS.Los Mangos | 1/2/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/2:1390 125094 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3467 | 10.167.47.172 | 10.167.47.174 | 44417 | 10.167.47.173 | 12288 | 3467 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok |  | 10.96.168.62/30 | 255.255.255.252 | 10.96.168.61/30 | 789 | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 1 | 44428 | 18.52 | 16.27 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Alejandro Ocampo Aguirre | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.246.193/28 | Demarcador Instalado | 44428 | Exitosa | 13/08/2021 Se reprograma para el 17 de agosto ya que no se cuenta con SW en la zona y llegan la otra semana 17/08/2021 Se reprograma para el dia 19 de agosto ya que no se cuenta con SW en la zona, se instalara un demarcador 19/08/2021 Por falta de SW sencillos se reprograma para 20 de agosto la instalcion de un demarcador provisional | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3304 | 10001476 |  | MAN.Alta Suiza |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1305211 |  |  | AAC-MAN.ALTA_SUIZA-M1 | Port 1/3/2 | Ejecutado | Queda ok 27/09 | [5 empty] | O&M | 29/09/2021 Javier confirma configuracion diseño OK |  |  | CERRADA | ZTE | 1328 | 10.167.135.156 | 10.167.135.158 | 44469 | 10.167.135.157 | 12288 | 1328 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN OK | 44469 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44470 | EJECUTADA | SI | 1 | 44470 | 15.67 | 18.89 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Carlos Andres Hernandez Arboleda | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.240.73/29 | Demarcador Instalado | 44470 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.2 Ad | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3305 | 10001474 | POR RADIO | CAD.Hoyo Frio |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970927 |  |  | AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1 | Port 1/4/4 |  |  | O&M |  | '------ |  | CERRADA | ZTE | 1392 | 10.167.0.108 | 10.167.0.110 | 44281 | 10.167.0.109 | 15360 | 1392 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Fernando Davila Delgado | Jose Alejandro Ocampo Aguirre | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.247.97/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3306 | 10001473 | POR RADIO | CAD.BAJO TABLAZO |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970540 |  |  | AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1 | Port 1/4/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1488 | 10.167.7.168 | 10.167.7.170 | 44299 | 10.167.7.169 | 12288 | 1488 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | Puerto Libre | SI | 2 | 44414 | 19.3 | 7.4 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Carlos Andres Hernandez Arboleda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.246.225/28 | Switch Instalado | 44383 | Exitosa | 24/05/2021: Se realiza prueba de ping exitosa 25/05/2021: Se realiza ping exitosa no fue posible navegar por falta de soporte 03/08/2021, se perograma para el 6 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3307 | 10001470 | POR RADIO | CAD.CHINCHINA-1 | Rediseños | CAD.Hoyo Frio |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1055545 |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1391 | 10.167.0.112 | 10.167.0.114 | 44281 | 10.167.0.113 | 12288 | 1391 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44524 | Puerto Libre | SI | 1 | 44524 | 19.2 | 16.1 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Alejandro Ocampo Aguirre | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.246.113/28 | Demarcador Instalado | 44524 | Exitosa | 27/05/2021 Certificación exitosa, sin instalación de equipo. 18/11/2021 Alexandra solicita instalar SW sencillo o demarcador, escalado por el grupo de cruzadas mintic, se coordina con el lider de la regional y se programa para el 23 de nov 23/11/2021 Indica fernando Davila que el personal estaba atendiendo emergencias y no alcanzó a desplazarse a sitio, se reprograma para el 24 de nov | Configuracion Servicio (PEM) | Integrado | Ruta Certificada
3308 | 10001468 |  | CAD.Alto Castillo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1011887 |  |  | AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1 | Port 1/4/4 | 100M Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1325 | 10.167.44.132 | 10.167.44.134 | 44394 | 10.167.44.133 | 12288 | 1325 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 19 | 8 | NORTE |  | Fernando Davila Delgado | Deivid Sanchez vargas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.247.97/28 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 09/08/2021 Se reprograma para el 13 de agosto ya que se presenta riesgo biologico (serpiente) | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3309 | 10001465 |  | GUJ.Villanueva |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1063301 |  |  | VAD-LMU-SN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1750 | 10.167.40.60 | 10.167.40.62 | 44376 | 10.167.40.61 | 12288 | 1750 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 1 | 44397 | 12.5 | 4.6 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.43.1/28 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3310 | 10001464 |  | GUJ.San Juan |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1105722 |  |  | AAC-GUJ.VILLANUEVA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | se requiere retirar tarjeta EG4 del enlace RTN980 ATL.Pijo (5-12410A) BAR.Cumbre | 0 | AAC-GUJ.VILLANUEVA-M2 | Port 1/1/5 | 100 full | Configurado | O&M | Sin CHG de MW | 0 | 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1300 | 10.167.55.100 | 10.167.55.102 | 44399 | 10.167.55.101 | 12288 | 1300 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44403 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 12.4 | 7.9 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | DOBLE | 4092 | 10.70.95.129/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 6/06/2021. Pendiente 2 tarjetas EG4 de radio Huawei para instalar entre Villanueva y San Juan. Actualmente no hay puertos para armar la ruta. No se dispone de las tarjetas.// 17-06-2021, Se instala y configura tarjeta EG4 en radio RTN guj.vILLANUEVA vs GUJ.San Juan, se logra dejar certificada la escuelita GUJ.La Junta, no alcanzo el tiempo para certificar GUJ.Guayacanal y GUJ.San Juan-2, se realizara el dia 18 de Junio.// | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3311 | 10001463 | POR RADIO | SND.Villanueva |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1095375 |  |  | AAC-SND.BARICHARA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SND.BARICHARA-M1 | Port 1/5/7 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | SND.Villanueva | 1/5/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/7:1315 122944 22 none 22 none Up Up 1/5/7:1316 122945 22 none 22 none Up Up 1/5/7:1317 122946 320 none 320 none Up Up 1/5/7:1076 123043 702 none 702 none Up Up 1/5/7:1328 123423 22 none 22 none Up Up 1/5/7:1413 123429 1 none 1 none Up Up 1/5/7:1408 123438 24 none 24 none Up Up 1/5/7:1329 124138 26 none 6 none Up Up 1/5/7:2027 127589 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 2027 | 10.167.30.52 | 10.167.30.54 | 44349 | 10.167.30.53 | 12288 | 2027 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44404 | 18 | 17 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.68.250.1/27 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 25/07/2021: no se porgrama porque el ing Pablo Gomez enviara programacion via whatsApp al grupo mintic 7k con las fechas de instalacion.27/07/2021, se programa para el dia 29/07/2021. Se instalo el 27 de julio | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3312 | 10001462 |  | GUJ.Villanueva |  |  |  | FASE 1B |  | Pendiente |  | OT1063301 |  |  | VAD-LMU-SN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | VAD-LMU-SN01 | Port 1/3/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1940 | 10.167.15.212 | 10.167.15.214 | 44310 | 10.167.15.213 | 12288 | 1940 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 1 | 44397 | 28.8 | 4.5 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.43.1/28 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3313 | 10001461 |  | TOL.Tres Esquinas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1233320 |  |  | AAC-TOL.PURGATORIO-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  | '------ | AAC-TOL.PURGATORIO-M2# show service sap-using sap 1/1/3 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/3:1076 134166 702 none 702 none Up Up 1/1/3:3801 135076 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 3 | CERRADA | NAE | 3801 | 10.167.63.140 | 10.167.63.142 | 44454 | 10.167.63.141 | 12288 | 3801 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44485 | EJECUTADA | SI | 2 | 16/10/2021 | 19.3 | 18.4 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Jhon Omar Calderon Perez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.195.241/28 | Demarcador Instalado |  | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 24/09/2021 Jorge Franco de Ingelec informa que no tenian el sitio en la programacion de hoy, programado para el 30 de sept 04/10/2021 no lo tenia programado, para hoy, se le recuerda que por eso se hace el envio de la programación, este queda para el 06 de octubre. 07/10/2021 El aliado indica que por las demoras en Tol,Calabozo se reprogramo para el 09 de octubre 13/10/2021 No se tienen permisos para el dia de hoy, se programa para el 14 de Octubre 14/10/2021 De momento no se sabe que VLAN certificaron en TOL. Purgatorio, la unica solución es confirmar TX nuevamente en Purgatorio, se retira para dirigirse a Purificación en la tarde y mañana madrugar a realizar los cambios. Se reprograma para el 16 de oct | Problema comunicacion Claro-Aliado. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3314 | 10001460 | POR RADIO | TOL.Villarrica-2 |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1053180 | Puerto Libre |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1740 | 10.167.17.52 | 10.167.17.54 | 44316 | 10.167.17.53 | 12288 | 1740 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44343 | Puerto Libre | SI | 1 | 44343 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Jhon Omar Calderon Perez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.204.1/24 |  |  | Exitosa | 25/05/2021 SO No se contaba con vehiculo apropiado para acceder a la EB./ 27-05 personal en desplazamiento 26/05/2021 Se reprograma para 27-05 por falta de Vehiculo ( Camioneta).// | 0 | Integrado | Ruta Certificada