3315 | 10001459 | POR RADIO | TOL.Villarrica-2 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1053180 | Puerto Libre |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1741 | 10.167.17.48 | 10.167.17.50 | 44316 | 10.167.17.49 | 15360 | 1741 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44343 | Puerto Libre | SI | 1 | 44343 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Jhon Omar Calderon Perez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.204.1/24 |  |  | Exitosa | 25/05/2021 SO No se contaba con vehiculo apropiado para acceder a la EB./ 27-05 personal en desplazamiento 26/05/2021 Se reprograma para 27-05 por falta de Vehiculo ( Camioneta).// | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3316 | 10001457 | POR RADIO | TOL.Villarrica-2 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1053180 | Puerto Libre |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1739 | 10.167.15.224 | 10.167.15.226 | 44316 | 10.167.15.225 | 12288 | 1739 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44343 | Puerto Libre | SI | 1 | 44343 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Jhon Omar Calderon Perez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.204.1/24 |  |  | Exitosa | 25/05/2021 SO No se contaba con vehiculo apropiado para acceder a la EB./ 27-05 personal en desplazamiento 26/05/2021 Se reprograma para 27-05 por falta de Vehiculo ( Camioneta).// | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3317 | 10001450 |  | HUI.Potosi | Sin LV - Cambio UM |  | 15/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1132477 |  |  | AAC-HUI.AIPE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.AIPE-M2 | Port 1/1/2 | 1 Gbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1892 | 10.167.55.136 | 10.167.55.138 | 44399 | 10.167.55.137 | 12288 | 1892 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44424 | EJECUTADA | SI | 1 | 44424 | 19.12 | 18.91 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.198.1/28 | Switch Instalado | 44424 | Exitosa | 13/08/2021: pendiente abastecimiendo de SW, se reprograma para el 15 de agosto 15/08/2021Sitio de acceso difícil donde no se llega en Vehículo. mañana con S. O validamos radio HUAWEI desde HUI. Aipe | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3318 | 10001447 | POR RADIO | HUI.Aipe |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1086682 |  |  | AAC-HUI.AIPE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-HUI.AIPE-M2 | Port 1/1/2 | Full Duplex Forzado |  | O&M | 24/06/2021 O&M - Certificar en Conectante | HUI.Aipe | 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1318 | 10.167.45.96 | 10.167.45.98 | 44372 | 10.167.45.97 | 15360 | 1318 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44376 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44377 | Puerto Libre | NO | 1 | 44377 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.198.1/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3319 | 10001446 |  | HUI.Potosi | Verificacion BTS Aliado |  | 20/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1132477 |  |  | AAC-HUI.AIPE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.AIPE-M2 | Port 1/1/2 | 1 Gbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1891 | 10.167.55.132 | 10.167.55.134 | 44399 | 10.167.55.133 | 12288 | 1891 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44424 | EJECUTADA | SI | 1 | 44424 | 19.12 | 18.91 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.198.1/28 | Switch Instalado | 44424 | Exitosa | 13/08/2021: pendiente abastecimiendo de SW, se reprograma para el 15 de agosto 15/08/2021Sitio de acceso difícil donde no se llega en Vehículo. mañana con S. O validamos radio HUAWEI desde HUI. Aipe | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3320 | 10001444 |  | HUI.Potosi | Sin LV - Cambio UM |  | 20/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1132477 |  |  | AAC-HUI.AIPE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.AIPE-M2 | Port 1/1/2 | 1 Gbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1890 | 10.167.55.128 | 10.167.55.130 | 44399 | 10.167.55.129 | 12288 | 1890 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44424 | EJECUTADA | SI | 1 | 44424 | 19.12 | 18.91 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.198.1/28 | Switch Instalado | 44424 | Exitosa | 13/08/2021: pendiente abastecimiendo de SW, se reprograma para el 15 de agosto 15/08/2021Sitio de acceso difícil donde no se llega en Vehículo. mañana con S. O validamos radio HUAWEI desde HUI. Aipe | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3321 | 10001443 | POR RADIO | MET.Santo Domingo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1059155 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | 100MB FULL DUPLEX |  | O&M |  |  | "*A:AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1# show service sap-using sap 1/1/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1414 123449 325 none 325 none Up Up 1/1/4:1415 123454 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1131 123871 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1132 123880 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1076 124631 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3056 128676 321 none 321 none Up Up 1/1/4:3071 128810 1 none 1 none Up Up 1/1/4:3149 129092 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1360 129793 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1361 129798 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1362 129803 325 none 325 none Up Up 1/1/4:1374 131820 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1375 131823 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1376 131842 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1379 131854 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1382 131857 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1377 131950 22 none 22 none Up Up 1/1/4:4094 132204 702 none 702 none Up Up 1/1/4:1385 132870 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1386 132874 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1309 133917 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1310 133943 320 none 320 none Up Up 1/1/4:4093 134037 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3719 134579 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3721 134584 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3723 134587 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1533 135875 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1534 135895 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3871 136067 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3728 136128 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3864 136221 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3733 136230 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1350 136638 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 35 " | CERRADA | NAE | 3871 | 10.167.132.32 | 10.167.132.34 | 44464 | 10.167.132.33 | 12288 | 3871 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44464 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 19 | 12 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.197.161/27 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se distribuiran, se reprograma para el 19 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3322 | 10001442 |  | MET.La Bodega |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1002292 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | 100 M full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1377 | 10.167.56.36 | 10.167.56.38 | 44411 | 10.167.56.37 | 12288 | 1377 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44411 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.33/27 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se distribuiran, Se intalo el SW, esta pendiente por parte de rediseños las ip estan mal para subir el SW a gestion. 17/08/2021 Se estaba a la espera de la configuracion de las VLAN, se confirma que las VLAN estan configuradas se programa la visita para el dia 20 agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3323 | 10001441 | POR RADIO | MET.Vista Hermosa |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004908 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1376 | 10.167.56.32 | 10.167.56.34 | 44411 | 10.167.56.33 | 12288 | 1376 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44411 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.67.195.161/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3324 | 10001440 |  | MET.Villa la Paz |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1190608 |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/3/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3724 | 10.167.59.244 | 10.167.59.246 | 44449 | 10.167.59.245 | 12288 | 3724 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.225/27 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 25/07/2021, no se pueden programar por falta de SW doble en la zona. 28/07/2021, cruzada ejecutada de manera exitosa el dia28 de julio 26/07/2021 Ya que no se tiene SW doble en la zona por instruccion de Wilson Forero se instalara uno sencillo, se programa para el 28 de julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3325 | 10001437 |  | MET.Pinalito |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1098795 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3723 | 10.167.59.240 | 10.167.59.242 | 44449 | 10.167.59.241 | 12288 | 3723 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | NO | 1 | 44404 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.197.161/27 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 19/07/2021 se requiere esperar el switch, se reprograma para 24 de Julio. 24/07/2021, no se tiene switch control dual, ya se escaló a Diego Bahamon, hasta que no se tenga no se puede ejecutar. 26/07/2021 Ya que no se tiene SW doble en la zona por instruccion de Wilson Forero se instalara uno sencillo, se programa para el 27 de julio. 27/07/2021: se instalo pero La Vlan 1362 no pasa | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3326 | 10001436 | POR RADIO | MET.Vista Hermosa |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004908 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | ZTE | 1386 | 10.167.51.152 | 10.167.51.154 | 373144 | 10.167.51.153 | 12288 | 1386 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.67.195.161/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3327 | 10001434 |  | MET.Santo Domingo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1059155 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1538 | 10.167.128.204 | 10.167.128.206 | 44470 | 10.167.128.205 | 12288 | 1538 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44470 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 19 | 12 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.197.161/27 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se distribuiran, se reprograma para el 19 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3328 | 10001433 |  | MET.Vista Hermosa |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1004908 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1382 | 10.167.56.20 | 10.167.56.22 | 44411 | 10.167.56.21 | 12288 | 1382 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44411 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.67.195.161/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3329 | 10001432 |  | MET.La Cooperativa |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1098840 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1534 | 10.167.128.184 | 10.167.128.186 | 44463 | 10.167.128.185 | 12288 | 1534 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.197.161/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 19/07/2021 Certificación exitosa e instalación de Sw. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3330 | 10001431 | POR RADIO | MET.Vista Hermosa |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004908 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | ZTE | 1385 | 10.167.51.148 | 10.167.51.150 | 373144 | 10.167.51.149 | 12288 | 1385 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.67.195.161/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3331 | 10001427 |  | MET.La Cooperativa |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1098840 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3719 | 10.167.59.228 | 10.167.59.230 | 44449 | 10.167.59.229 | 12288 | 3719 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.197.161/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 19/07/2021 Certificación exitosa e instalación de Sw. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3332 | 10001425 |  | MET.Pinalito |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1098795 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3721 | 10.167.59.236 | 10.167.59.238 | 44449 | 10.167.59.237 | 12288 | 3721 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | NO | 1 | 44404 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.197.161/27 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 19/07/2021 se requiere esperar el switch, se reprograma para 24 de Julio. 24/07/2021, no se tiene switch control dual, ya se escaló a Diego Bahamon, hasta que no se tenga no se puede ejecutar. 26/07/2021 Ya que no se tiene SW doble en la zona por instruccion de Wilson Forero se instalara uno sencillo, se programa para el 27 de julio. 27/07/2021: se instalo pero La Vlan 1362 no pasa | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3333 | 10001424 |  | MET.VISTA HERMOSA-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1157826 | Diseño 3G | NO | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1311 | 10.167.58.104 | 10.167.58.106 | 44445 | 10.167.58.105 | 12288 | 1311 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44452 | EJECUTADA | SI | 1 | 44452 | 19 | 18 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.194.137/29 | Demarcador Instalado | 44452 | Exitosa | 20/05/2021 No es posible el desplazamiento por orden publico, bloqueos y Falta de combustible, se reprograma para el 26 de Mayo.// 26/05/2021 Se reprograma por falta de capacidad, el SO tenia varias de las pruebas, reprogramado para el 27 de Mayo.// 6/09/2021 Realizaron rediseño de MET.La bodega a MET.Vista hermosa-2. 10/09/2021 Sitio no se logró realizar debido a que el personal que atendería esta actividad debio trabajar en fallas de emergencia en met. san isidro de chichimene se reprograma para 13 de septiembre | Ancho de Banda | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3334 | 10001423 | POR RADIO | MET.Santo Domingo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1059155 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | 100 full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1375 | 10.167.56.28 | 10.167.56.30 | 44411 | 10.167.56.29 | 18432 | 1375 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 19 | 12 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.197.161/27 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se distribuiran, se reprograma para el 19 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3335 | 10001422 | POR RADIO | MET.La Cooperativa |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1098840 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | 100 mbps full | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | MET.SAN_JUAN_ARAMA | 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3149 | 10.167.49.216 | 10.167.49.216 | 44369 | 10.167.49.216 | 12288 | 3149 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.33/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 19/07/2021 Certificación exitosa e instalación de Sw. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3336 | 10001420 | POR RADIO | MET.Pinalito |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1098795 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Full Duplex Forzado |  | O&M | 25/06/2021 O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | MET.San Juan Arama | 1/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1289 123421 24 none 24 none Up Up 1/1/4:1414 123449 24 none 24 none Up Up 1/1/4:1415 123454 23 none 23 none Up Up 1/1/4:1131 123871 24 none 22 none Up Up 1/1/4:1132 123880 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1076 124631 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3056 128676 321 none 321 none Up Up 1/1/4:3071 128810 1 none 1 none Up Up 1/1/4:3149 129092 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1362 | 10.167.46.4 | 10.167.46.6 | 44378 | 10.167.46.5 | 21504 | 1362 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44384 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | NO | 1 | 44404 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.33/27 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 19/07/2021 se requiere esperar el switch, se reprograma para 24 de Julio. 24/07/2021, no se tiene switch control dual, ya se escaló a Diego Bahamon, hasta que no se tenga no se puede ejecutar. 26/07/2021 Ya que no se tiene SW doble en la zona por instruccion de Wilson Forero se instalara uno sencillo, se programa para el 27 de julio. 27/07/2021: se instalo pero La Vlan 1362 no pasa | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3337 | 10001419 | SATELITAL | MET.Santo Domingo | Sin LV - Cambio UM |  | 29/04/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1059155 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1132 | 10.167.7.220 | 10.167.7.222 | 44299 | 10.167.7.221 | 12288 | 1132 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 19 | 12 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.197.161/27 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se distribuiran, se reprograma para el 19 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3338 | 10001418 | POR RADIO | MET.Vista Hermosa |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004908 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1415 | 10.167.1.44 | 10.167.1.46 | 44295 | 10.167.1.45 | 12288 | 1415 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.33/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3339 | 10001417 | POR RADIO | MET.Pinalito |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1098795 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Full Duplex Forzado |  | O&M | 25/06/2021 O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | MET.San Juan Arama | 1/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1289 123421 24 none 24 none Up Up 1/1/4:1414 123449 24 none 24 none Up Up 1/1/4:1415 123454 23 none 23 none Up Up 1/1/4:1131 123871 24 none 22 none Up Up 1/1/4:1132 123880 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1076 124631 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3056 128676 321 none 321 none Up Up 1/1/4:3071 128810 1 none 1 none Up Up 1/1/4:3149 129092 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1361 | 10.167.46.0 | 10.167.46.2 | 44378 | 10.167.46.1 | 12288 | 1361 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44384 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | NO | 1 | 44404 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.33/27 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 19/07/2021 se requiere esperar el switch, se reprograma para 24 de Julio. 24/07/2021, no se tiene switch control dual, ya se escaló a Diego Bahamon, hasta que no se tenga no se puede ejecutar. 26/07/2021 Ya que no se tiene SW doble en la zona por instruccion de Wilson Forero se instalara uno sencillo, se programa para el 27 de julio. 27/07/2021: se instalo pero La Vlan 1362 no pasa | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3340 | 10001416 | POR RADIO | MET.Vista Hermosa |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004908 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1414 | 10.167.1.40 | 10.167.1.42 | 44295 | 10.167.1.41 | 18432 | 1414 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.33/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3341 | 10001415 |  | MET.Santo Domingo | Sin LV - Cambio UM |  | 16/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1059155 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | 100full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1374 | 10.167.56.24 | 10.167.56.26 | 44410 | 10.167.56.25 | 12288 | 1374 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 19 | 12 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.197.161/27 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 12/08/2021: hasta hoy llegaron los SW se distribuiran, se reprograma para el 19 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3342 | 10001414 | POR RADIO | MET.Pinalito |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1098795 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Full Duplex Forzado |  | O&M | 25/06/2021 O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | MET.San Juan Arama | 1/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1289 123421 24 none 24 none Up Up 1/1/4:1414 123449 24 none 24 none Up Up 1/1/4:1415 123454 23 none 23 none Up Up 1/1/4:1131 123871 24 none 22 none Up Up 1/1/4:1132 123880 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1076 124631 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3056 128676 321 none 321 none Up Up 1/1/4:3071 128810 1 none 1 none Up Up 1/1/4:3149 129092 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1360 | 10.167.45.252 | 10.167.45.254 | 44378 | 10.167.45.253 | 12288 | 1360 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44384 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | NO | 1 | 44404 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.33/27 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 19/07/2021 se requiere esperar el switch, se reprograma para 24 de Julio. 24/07/2021, no se tiene switch control dual, ya se escaló a Diego Bahamon, hasta que no se tenga no se puede ejecutar. 26/07/2021 Ya que no se tiene SW doble en la zona por instruccion de Wilson Forero se instalara uno sencillo, se programa para el 27 de julio. 27/07/2021: se instalo pero La Vlan 1362 no pasa | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3343 | 10001411 | POR RADIO | MET.Vista Hermosa | Rediseños | MET.La Bodega |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004908 | Diseño 3G | NO | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | se realiza diseño por 3g ya que en uno de los saltos de MW no tiene puertos libres |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1289 | 10.167.1.36 | 10.167.1.38 | 44400 | 10.167.1.37 | 12288 | 1289 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.193.105/29 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 20/05/2021 No es posible el desplazamiento por orden publico, bloqueos y Falta de combustible, se reprograma para el 26 de Mayo.// 26/05/2021 Se reprograma por falta de capacidad, el SO tenia varias de las pruebas, reprogramado para el 27 de Mayo.// 6/09/2021 Realizaron rediseño de MET.La bodega a MET.Vista hermosa-2. 10/09/2021 Sitio no se logró realizar debido a que el personal que atendería esta actividad debio trabajar en fallas de emergencia en met. san isidro de chichimene se reprograma para 13 de septiembre | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3344 | 10001410 | POR RADIO | MET.VISTA HERMOSA | Rediseños | MET.Santo Domingo |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004908 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1131 | 10.167.7.216 | 10.167.7.218 | 44299 | 10.167.7.217 | 12288 | 1131 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.33/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3345 | 10001409 | POR RADIO | MET.La Cooperativa |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1098840 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Full Duplex Forzado |  | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | MET.SAN_JUAN_ARAMA | 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3056 | 10.167.45.232 | 10.167.45.234 | 44363 | 10.167.45.233 | 15360 | 3056 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44363 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.33/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 19/07/2021 Certificación exitosa e instalación de Sw. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3346 | 10001408 |  | CAD.Viterbo-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1145619 | Requiere Cruzada | NO | AAC-CAD.VITERBO-M1 | Port 1/2/1 | Ejecutado | 44438 |  | AAC-CAD.VITERBO-M1 | Port 1/2/1 |  |  | O&M | Certificar en Conectante |  |  | CERRADA | NAE | 3637 | 10.167.52.104 | 10.167.52.106 | 44426 | 10.167.52.105 | 12288 | 3637 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44434 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44446 | EJECUTADA | SI | 1 | 44446 | 18.13 | 18.49 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Carlos Alberto Valencia Ochoa | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.241.25/29 | Demarcador Instalado | 44446 | Exitosa | Falla demarcador | Falla demarcador | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3347 | 10001407 |  | RIS.La Isla |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1073166 |  |  | AAC-RIS.BELEN_UMBRIA_PQ-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | AAC-RIS.BELEN_UMBRIA_PQ-M1 | Port 1/2/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1876 | 10.167.51.88 | 10.167.51.90 | 44426 | 10.167.51.89 | 15360 | 1876 | Configuración ok | conFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44431 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44437 | EJECUTADA | SI | 1 | 44437 | 22 | 9 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Fabio Leonardo Garrote Vargas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.17/28 | Switch Instalado | 44437 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3348 | 10001405 |  | HUI.Teruel |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1023499 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M1 | Port 1/5/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente definir VLAN |  |  | CERRADA | ZTE | 1304 | 10.167.54.200 | 10.167.54.202 | 44441 | 10.167.54.201 | 12288 | 1304 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44441 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.207.17/28 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3349 | 10001404 |  | HUI.RIVERA | Rediseños W43 | HUI.Campo Alegre | 8/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1110488 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 1/2/8 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M | VLAN SERVICIO Y GESTION OK |  |  | CERRADA | ZTE | 1301 | 10.167.54.192 | 10.167.54.194 | 44440 | 10.167.54.194 | 12288 | 1301 | Configuración ok | CONFIG OK |  | 44496 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 2 | 44392 | 13.17 | 5.78 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | luis gabriel Ramirez | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.67.198.145/28 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | 13/07/2021 No hay licencias para el puerto Ipasalink 400// 14/07/2021 Jose Luis (diseño NAE) indica un rediseño en la cruzada a ejecutar de nuevo. // | Licencias ipasolink 400, rediseño. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3350 | 10001403 |  | HUI.Iquira | Verificacion BTS Aliado |  | 19/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1257803 | Requiere Cruzada |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1300 | 10.167.58.12 | 10.167.58.14 | 44440 | 10.167.58.13 | 12288 | 1300 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44441 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44454 | EJECUTADA | SI | 1 | 44454 | 19.46 | 15.32 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.207.17/28 | Switch Instalado | 44454 | Exitosa | 09/09/2021 Se envia correo para la recuperacion de gestion de enlace MW del enlace HUI.Iquira HUI.Las Nieves con el fin de realizar la configuracion de los servicios.(enlace intermitente) | Recuperacion de gestion de enlace MW | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3351 | 10001399 | POR RADIO | ANT.Yali |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085902 |  |  | AAC-ANT.SANTO_DOMINGO-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.SANTO_DOMIGNO-M2 | Port 1/1/10 | 100Mps | Configurado | O&M | 17/06/2021 - Radios sin gestión 21/07/2021 Radios con gestión. Interfaces arriba. | 0 | 1/1/10 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1751 | 10.167.27.236 | 10.167.27.238 | 44378 | 10.167.27.237 | 15360 | 1751 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44384 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44401 | EJECUTADA | SI | 1 | 44401 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Gonzalo Salazar Garcia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.225.225/28 | Switch Instalado | 44401 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3352 | 10001398 | POR RADIO | ANT.Cedeno |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970903 |  |  | AAC-ANT.AMALFI-M3 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | ANT-YUR-AN01 | Port 1/4/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1469 | 10.167.1.252 | 10.167.1.254 | 44297 | 10.167.1.253 | 12288 | 1469 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.227.65/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3353 | 10001397 |  | ANT.Yarumal-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 15/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1134344 |  |  | AAC-ANT.YARUMAL-M2 | PORT 1/2/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente VLAN Demarcador 1/10/2020 Kellys confirma VLAN demarcador OK |  |  | CERRADA | ZTE | 1427 | 10.167.134.200 | 10.167.134.202 | 44466 | 10167134201 | 12288 | 1427 | Configuración ok | config ok | CERTIFICACIÓN ok | 44466 | 10.96.66.234 | 255.255.255.252 | 10.96.66.233 | 789 | EJECUTAR | 44471 | Puerto Libre | SI | 1 | 44471 | 16.45 | 19.38 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.208.105/29 | Demarcador Instalado | 44471 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.2 Ad | - Exitosa sin inconvenientes | Aplazado | Ruta Certificada
3354 | 10001395 | POR RADIO | ANT.MALLARINO | Rediseños | ANT.Parque Yarumal |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1053117 |  |  | ANT-YUR-AN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | ANT-YUR-AN01 | Port 1/4/5:1076 | 100 mbps full | Configurada | O&M |  |  | "1/4/5:789 123 11 none 11 none Up Up 1/4/5:1469 123619 1 none 1 none Up Up 1/4/5:1305 124570 22 none 22 none Up Up 1/4/5:2141 127321 1 none 1 none Up Up 1/4/5:1076 132821 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | NAE | 2141 | 10.167.27.180 | 10.167.27.182 | 44426 | 10.167.27.181 | 12288 | 2141 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44429 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.228.1/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3355 | 10001394 | POR RADIO | ANT.LLANOS DE CUIVA | Rediseños | ANT.Yali |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1260091 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.AMALFI-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1532 | 10.167.44.88 | 10.167.44.90 | 44393 | 10.167.44.89 | 21504 | 1532 | Configuración ok | RECONFIG | CERTIFICACIÓN ok | 44423 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44448 | EJECUTADA | SI | 0 | 44448 | 17.76 | 21.69 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Marco Aurelio Londoño Herrera | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.209.17/29 | Switch Instalado | 44448 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
3356 | 10001393 | POR RADIO | ANT.OCHALI | Rediseños | ANT.Parque Yarumal |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT970535 | Requiere Cruzada | SI | AAC-ANT.ITUANGO-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.ITUANGO-M1 | Port 1/3/3:1076 | 100 M Full | Pendiente | O&M |  |  | *A:AAC-ANT.ITUANGO-M1# show service sap-using sap 1/3/3 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/3/3:1141 123933 22 none 22 none Up Up 1/3/3:2140 127317 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 2 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-ANT.ITUANGO-M1# | CERRADA | NAE | 2140 | 10.167.27.176 | 10.167.27.178 | 44426 | 10.167.27.177 | 12288 | 2140 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44429 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.224.57/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3357 | 10001392 | POR RADIO | ANT.Ochali |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970535 | Requiere Cruzada | SI | AAC-ANT.ITUANGO-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.ITUANGO-M1 | Port 1/3/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1141 | 10.167.8.0 | 10.167.8.2 | 00:00:00 | 10.167.8.1 | 15360 | 1141 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.224.57/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3358 | 10001391 | POR RADIO | ANT.Llanos de Cuiva |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1260091 |  |  | AAC-ANT.AMALFI-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.AMALFI-M2 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  | 1/1/11:1532 130683 323 none 323 none Up Up 1/1/11:1076 134057 702 none 702 none Up Up 1/1/11:1578 135966 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 3 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.AMALFI-M2# | CERRADA | ZTE | 1578 | 10.167.134.148 | 10.167.134.149 | 44463 | 10.167.134.150 | 12288 | 1578 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44448 | EJECUTADA | SI | 0 | 44448 | 17.76 | 21.69 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Marco Aurelio Londoño Herrera | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.209.17/29 | Switch Instalado | 44448 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
3359 | 10001390 | POR RADIO | ANT.Mallarino |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1053117 |  |  | ANT-YUR-AN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | ANT-YUR-AN01 | Port 1/4/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1305 | 10.167.12.56 | 10.167.12.58 | 44305 | 10.167.12.58 | 12288 | 1305 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.228.1/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3360 | 10001383 | POR RADIO | ANT.Yali |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085902 |  |  | AAC-ANT.SANTO_DOMINGO-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.SANTO_DOMIGNO-M2 | Port 1/1/10 | FULL DUPLEX | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | ANT.Yali | 1/1/10:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/10:1751 130009 321 none 321 none Up Up 1/1/10:1950 130015 322 none 322 none Up Up 1/1/10:1532 130683 1 none 1 none Up Up 1/1/10:1076 130736 702 none 702 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1950 | 10.167.27.232 | 10.167.27.234 | 44380 | 10.167.27.233 | 18432 | 1950 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44384 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44401 | EJECUTADA | SI | 1 | 44401 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Gonzalo Salazar Garcia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.225.225/28 | Switch Instalado | 44401 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3361 | 10001379 | POR RADIO | ANT.El Tigre Yondo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1094046 |  |  | AAC-BCA.CAMPESTRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-BCA.CAMPESTRE-M1 | Port 1/4/8 | Full-Duplex | Pendiente | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | BCA.Campestre | 1/4/8:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1691 | 10.167.27.164 | 10.167.27.166 | 44377 | 10.167.27.165 | 18432 | 1691 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44379 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44412 | EJECUTADA | SI | 1 | 44412 | 25 | 25 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.251.161/27 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | 16/7/2021 radio RTN980 puerto designado esta ocupdo con servicios, adicional no tiene puertos libres. 27/07/2021 No tiene puertos libres en el radio 29/07/2021 No hay puerto de radio disponibles. 02/08/2021: se programa la instalacion del SW para el 6 de agosto ya que se tiene problemas con la cruzada BCA.campestre | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3362 | 10001378 | POR RADIO | ANT.Yondo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1073282 |  |  | AAC-BCA.CAMPESTRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1690 | 10.167.27.168 | 10.167.27.170 | 44377 | 10.167.27.169 | 15360 | 1690 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 2 | 44407 | 19 | 8 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.251.161/27 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa | 29/07/2021, Se programa para el 2 de Agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3363 | 10001376 | POR RADIO | SND.Zapatoca | Rediseños W43 | SND.Mesa Los Santos | 19/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065832 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | 10 G |  | O&M | 26/10// José actualiza diseño OK |  |  | CERRADA | NAE | 3388 | 10.167.56.252 | 10.167.56.254 | 44400 | 10.167.56.253 | 12288 | 3388 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44496 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44432 | Puerto Libre | SI | 2 | 44432 | 19 | 10 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa | 14/08/2021 segun la programacion con el aliado para el 16 de agosto 16/08/2021 no se alcanzo a realizar ya que es sitio lejano se reprograma para el 19 de agosto. 19/08/2021 El personal estaba de viaje hacia el sitio, es lejano. Se reprograma para el 20 de agosto 20/08/2021 el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma para el 21 de agosto // 21/08/2021 puerto definido para conectar SW esta apartado para usar en una troncal, no hubo soporte para definir un nuevo puerto se deja sw instalado, el personal de NOC_SDH indica que estan full con otras solicitudes. // 23/8/2021 se adjunta comentrio del área de diseño " mi coordinador me indica lo siguiente: es un equipo al que no tenemos acceso y necesitamos validar que servicio tene configurado y reservado, por lo cual yo como tal no les puedo colaborar con el correo solicitado para la configuración del puerto.mi coordinador me indica lo siguiente: es un equipo al que no tenemos acceso y necesitamos validar que servicio tene configurado y reservado, por lo cual yo como tal no les puedo colaborar con el correo solicitado para la configuración del puerto. " por tal motivo no se puede reprogramar esta visita | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3364 | 10001375 |  | SND.Cabrera |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1001446 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1390 | 10.167.60.32 | 10.167.60.34 | 44447 | 10.167.60.33 | 12288 | 1390 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44428 | Puerto Libre | SI | 1 | 44429 | 12 | 3 | ORIENTE | SMU | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 4092 | 10.68.253.161/28 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 21/8/2021 se realizaan prurbas de velocidad desde el NOC MINTIC, Manuel Peña confirma que no se requiere visita para pruebas en sitio 10/8/2021 despues de instalado el SW y todo el apoyo recibido no pasan las pruebas, se va a escalar con Diseño para que revisen si en efecto el puerto de ITX es el indicado, es muy raro que con el direccionamiento de prueba no responda, agradezco no programar hasta que tengamos confirmación de diseño del puerto de ITX, no se define fecha estimada para nueva visita. 20/08/2021 Se realizan pruebas con personal de sitio por parte del aliado y nos indica que el puerto 26-210_SND CABRERA 5/4 no se refleja lnk de actividad de puerto se procede a migrar el puerto del equipo 26-210_SND_CABRERA 6/3 y al realizar las pruebas de aprendizaje Mac se reconce la direccion fisica del equipo portatil y al realizar la conexion del radio cambium tambien nos arroja la dirreccion MAC. Se prioriza la visita para el dia 21 de agosto segun el aliada ya deberian dar las pruebas de navegación exitosas. 21/08/2021 Manuel peña realiza pruebas con NOC mintic y la certificaron exitosa | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3365 | 10001371 | POR RADIO | ANT.Bagre-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1121677 |  |  | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/1/4 | 100 Mbps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.Bagre | 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3485 | 10.167.41.40 | 10.167.41.42 | 44419 | 10.167.41.41 | 21504 | 3485 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44434 | EJECUTADA | SI | 2 | 44434 | 26.97 | 6.8 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Didier Francisco Solano Heredia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.226.193/27 | Switch Instalado | 44434 | Exitosa | 20/08/2021 Dificultades con la transportadora para la entrega de los equipos en la zona, ubicada a 6 horas de medellin 23/08/2021 capacidad de atención del aliado, se presentaron demoras en ANT.Bijagual Mineros-2 y no se alcanzo a llegar a Bagre-2 24/08/2021 Personal no alcanzo a ejecutar la actividad del Bagre-2 por atender emergencia SMU OT1251869 Fuera de servicio EB ANT.Machuca GSM/UMTS/LTE en antioquia con alarmas de energia EB con PE 7X24 25/08/2021 Se presentan fallas con las Vlans de gestion, no se logra escalar ya que por fuertes lluvias debe adabdonar la zona, se reprograma para 26 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3366 | 10001369 |  | ANT.Saltillo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1053099 |  |  | AAC-ANT.AMALFI-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.AMALFI-M2 | Port 1/1/12 |  |  | O&M |  |  | 1/1/12:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/12:1901 124853 320 none 320 none Up Up 1/1/12:1780 130714 321 none 321 none Up Up 1/1/12:3344 130835 323 none 323 none Up Up 1/1/12:1076 131813 702 none 702 none Up Up 1/1/12:1431 136178 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.AMALFI-M2# | CERRADA | ZTE | 1431 | 10.167.134.144 | 10.167.134.146 | 44466 | 10167134145 | 12288 | 1431 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44466 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 4.3 | 18.9 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Didier Francisco Solano Heredia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.230.17/28 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 02/08/2021, programada para el 5 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3367 | 10001366 |  | ANT.Santa Barbara |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1052931 |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1588 | 10.167.129.48 | 10.167.129.50 | 44462 | 10.167.129.49 | 15360 | 1588 | Configuración ok | ConFG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44422 | EJECUTADA | SI | 1 | 44422 | 19 | 9 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.68.213.177/28 | Switch Instalado | 44422 | Exitosa | Se requiere SFP Optico. No han suministrado este material a Bodega | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3368 | 10001365 | POR RADIO | ANT.ABEJORRAL PANTANILLO | Rediseños | ANT.Jerico |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1077637 |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/5/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/5/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1309 | 10.167.15.204 | 10.167.15.206 | 44308 | 10.167.15.205 | 18432 | 1309 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 1 | 44397 | 12.5 | 9.3 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Johan Sebastian Serna Hurtado | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.227.33/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3369 | 10001357 | POR RADIO | HUI.El Carmen |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1223394 | Requiere Cruzada |  | AAC-HUI.SUAZA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 44438 |  | AAC-HUI.SUAZA-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | ZTE | 1380 | 10.167.51.184 | 10.167.51.186 | 44431 | 10.167.51.185 | 12288 | 1380 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44431 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44443 | EJECUTADA | SI | 2 | 44443 | 18 | 19 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.196.97/27 | Switch Instalado | 44443 | Exitosa | 01/09/2021 No fue posible atenderlo debido a que se lleva 2 dos días en huí. Acevedo 2 y no quería subir, site owner Sergio, se desplazo hasta Acevedo y grifo para nuevamente verificar y apoyar la actividad que estaba realizado el aliado, se tuvo que reprogramar para el día 2 de sep 02/09/2021 No fue posible atender este sitio debido a que se continuo trabajando en HUI.Acevedo personal en sitio se retira a las 6pm, se reprograma para el día 3 de sep 03/09/2021 se evidencia que las pruebas de velocidad tienen invertidos los QoS. Por la hora (8:40), el personal se retira de sitio. se reprograma para el 4 de sept | Ancho de Banda | Integrado | Ruta Certificada
3370 | 10001355 | POR RADIO | HUI.La Jagua |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1033511 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 3/1/20 | Ejecutado |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 3/1/20 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1311 | 10.167.4.72 | 10.167.4.74 | 44293 | 10.167.4.73 | 12288 | 1311 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.205.1/26 |  |  | Exitosa | 24/05/2021 Ok se realiza pruebas exitosas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3371 | 10001348 | SATELITAL | HUI.Praga | Sin LV - Cambio UM |  | 6/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1065969 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | 10 G N/A | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1548 | 10.167.56.216 | 10.167.56.218 | 44408 | 10.167.56.217 | 18432 | 1548 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 31/'0/2021 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 11.3 | 11.4 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.1/26 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 04/06/2021 Lider Raul Quintero informa: Bloqueos en la via, no es posible el paso a la EB, 07/06/2021 Buenas tardes, se envía prueba de campo Hui.Praga ID 10006990 con VLAN 1355, se realiza cambio de las IP Antes: 10.167.26.96 - 255.255.255.248 - 10.167.26.95 Actual: 10.167.26.98 - 255.255.255.252 - 10.167.26.97 Prueba exitosa 11/08/2021 Se reprograma para el 14 de agosto ya que se adelanto HUI.Nataga | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3372 | 10001346 |  | GUJ.Albania |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT971191 |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1570 | 10.167.30.176 | 10.167.30.178 | 44378 | 10.167.30.177 | 15360 | 1570 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44410 | EJECUTADA | SI | 1 | 44410 | 21.21 | 9.6 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.46.129/28 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 24 de Mayo. // | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3373 | 10001344 |  | ANT.AMAGA PARQUE | Rediseños | ANT.Amaga Minas |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1112302 |  |  | AAC-ANT.AMAGA_PARQUE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 13/06/2021 No se genera CHG debido a que la ruta de tx va por ALU local. Es rediseño de Conectante ANT.AMaga minas ya que esta eb fue desmontada | 0 | AAC-ANT.AMAGA_PARQUE-M1 | Port 1/1/10 | 0 |  | O&M | 24-06-2021 Sin información en SP | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 3170 | 10.167.38.80 | 10.167.38.82 | 44371 | 10.167.38.81 | 18432 | 3170 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 16.2 | 25.6 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.208.65/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3374 | 10001343 | POR RADIO | ANT.Amaga-2 |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063371 |  |  | AAC-ANT.AMAGA2-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.AMAGA2-M1 | Port 1/1/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1108 | 10.167.19.72 | 10.167.19.74 | 44315 | 10.167.19.73 | 18432 | 1108 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44380 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.224.1/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3375 | 10001338 |  | ANT.Ebejico | Sin LV - Cambio UM |  | 14/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1087402 |  |  | AAC-ANT.EBEJICO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.EBEJICO-M1 | Port 1/3/6 | 100Mps | 1519 | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Ebejico | 1/3/6:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1519 | 10.167.29.244 | 10.167.29.246 | 44380 | 10.167.29.245 | 12288 | 1519 | Configuración ok | Configuracion OK | CERTIFICACIÓN ok | 44384 | 10.96.160.126 | 255.255.255.248 | 10.96.160.125 | 789 | EJECUTAR | 44397 | Puerto Libre | SI | 1 | 44397 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Yamid Molina Cartagena | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.226.129/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3376 | 10001337 |  | ANT.Anza | Rediseños | ANT.Heliconia |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1324067 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.EBEJICO-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente VLAN Servicio 11/10/2021 -- Wilson- Nuevamente Recertificada | Visitar radio más cerca del Alcatel-ANT.Anza----- |  | CERRADA | ZTE | 1534 | 10.167.44.72 | 10.167.44.74 | 44481 | 10.167.44.73 | 18432 | 1534 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44480 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44481 | EJECUTADA | SI | 0 | 44481 | 19.55 | 18.49 | NORTE | 0 | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.226.33/28 |  |  | Exitosa | 0 | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3377 | 10001336 | POR RADIO | ANT.Churido |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1055459 |  |  | ANT-CH2-AN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | ANT-CH2-AN01 | Port 1/3/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1979 | 10.167.16.248 | 10.167.16.250 | 44311 | 10.167.16.249 | 21504 | 1979 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Edinson Isaac Montes Hernandez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.227.225/28 |  |  | Exitosa | No pasan pruebas, el NOC dice que hay problemas con la VLAN de servicio | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3378 | 10001334 |  | ANT.Apartado Sur |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1052383 |  |  | AAC-ANT.APARTADO_SUR-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.APARTADO_SUR-M1 | Port 1/2/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1158 | 10.167.11.200 | 10.167.11.202 | 00:00:00 | 10.167.11.201 | 15360 | 1158 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Edinson Isaac Montes Hernandez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.224.97/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3379 | 10001332 |  | ANT.Nuevo Antioquia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1063293 |  |  | AAC-ANT.CURRULAO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CURRULAO-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1105 | 10.167.19.40 | 10.167.19.42 | 44314 | 10.167.19.41 | 18432 | 1105 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44429 | EJECUTADA | SI | 1 | 44429 | 28.8 | 6.8 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Juan Andres Chaverra Mosquera | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.224.65/29 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa | 20/08/2021 Se esta a la espera que la trasportadora, entregue los equipo para comenzar a instalarlos y pornerlos en gestión se reprograma para el 21/08/2021 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3380 | 10001331 | SATELITAL | SND.Aratoca |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1131487 |  |  | BUC-VEREDA_FUENTE-M4 | Port 1/1/13 | Ejecutado |  |  | BUC-VEF-AN02 | Port 1/5/8 |  |  | O&M |  |  | ------------------------------------------------------------------------------- | CERRADA | NAE | 3825 | 10.167.132.108 | 10.167.132.110 | 30709/2021 | 10167132109 | 12288 | 3825 | configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44483 | EJECUTADA | SI | 1 | 44483 | 27.97 | 26.65 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.255.113/28 | Demarcador Instalado | 44483 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad 05/10/2021 Los permisos de entrada los habilitaron para el día 06 de oct 6/10/2021 se dio prioridad a los sitios administrativos, se atendio BUC.Alvarez exitosa. se reprograma para el 8 de oct 10/10/2021 El personal que visitaria el sitio está en SND.La rochela y poy la hora ya no se alcanza a visitar. se reprograma para el 12 de oct 12/10/2021 se instalo el demarcador, toco hacer energizacion desde el power y se gasto el triple de cable, quedan las pruebas pendientes, se reprograma para el 13 de octubre 14/10/2021 Pruebas exitosas | - Exitosa sin inconvenientes | Aplazado | Ruta Certificada
3381 | 10001329 | POR RADIO | ANT.Arboletes |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1088916 |  |  | AAC-ANT.ARBOLETES2-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AACANT.ARBOLETES2-M1 | Port 1/3/3 | 100Mps | Configurado | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Arboletes | 1/3/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/3:3027 128364 320 none 320 none Up Up 1/3/3:3028 128367 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3027 | 10.167.28.136 | 10.167.28.138 | 44358 | 10.167.28.137 | 15360 | 3027 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 1 | 44367 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.226.97/28 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 19/06/21 Se reprograma para el siguiente dóa, Emergencia | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3382 | 10001327 | POR RADIO | ANT.Naranjitas |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1091304 |  |  | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1/1/10 | 100Mps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Naranjitas | 1/1/10 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1750 | 10.167.29.216 | 10.167.29.218 | 44378 | 10.167.29.217 | 18432 | 1750 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44384 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44404 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.227.17/28 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 23/07/2021. Se asignao trabajo a SMU IDT pero no pudieron atender por tener dos emergencias criticas en la zona, se reprograma para el dia 24 de julio. 24/07/2021 Falla en la estación servidora en transmisión ANT.San Juan de Uraba por lo que se tenía que solucionar primero dicha emergencia. Se reprograma para el 25 de jullio. 25/07/2021 Se continua con problemas de TX en ANT.San Juan De urabá por lo que ANT.NAranjitas esta fuera de servicio, se reprograma para el 26 de julio. *26 Julio. La falla de TX de Naranjitas se encontró en ANT.Cerro Azul, el cual se revisará el 27-07-2021. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3383 | 10001325 | POR RADIO | COR.Palotal |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1025319 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/3/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1085 | 10.167.10.184 | 10.167.10.186 | 44302 | 10.167.10.185 | 18432 | 1085 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44526 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 28.3 | 18.5 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.37.97/27 | Switch Instalado | 44526 | Exitosa | 23/05/2021 Por encolamiento de fallas del turmno se reprograma para el dia 24-05-2021 24/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 01 Dic | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
3384 | 10001322 |  | COR.Popales |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1084866 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/6/1 | Full Duplex Negociando | Pendiente | O&M | 09-06-2021 Certificar primer tramo-al lado del Alcatel |  | 1/6/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/6/1:2182 126528 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 3013 | 10.167.30.84 | 10.167.30.86 | 44359 | 10.167.30.85 | 18432 | 3013 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44400 | EJECUTADA | SI | 1 | 44400 | 3.5 | 6.3 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.49/28 | Switch Instalado | 44400 | Exitosa | 12-06-2021, se intento realizar pruebas desde COR.popales pero no fueron exitosas, se esta revisando ruta de TX para detectar punto de falla. 21/07/2021 Falta personal (incapacitado), los que se encuentran ejecutaron cruzadas en San Luis, la Apartada-2 y SUC.San Marcos-3, se reprograma para 23 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3385 | 10001321 | SATELITAL | COR.Ayapel | Sin LV - Cambio UM |  | 22/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1063134 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/3/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1921 | 10.167.18.80 | 10.167.18.82 | 44315 | 10.167.18.81 | 18432 | 1921 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | Puerto Libre | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.37.97/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3386 | 10001316 |  | SND.Barbosa-2 | Rediseños W40 | SND.Cite | 44473 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1088909 |  |  | AAC-SND.GRANADILLO-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2598 | 10.167.48.84 | 10.167.48.86 | 44509 | 10.167.48.85 | 12288 | 2598 | configuración ok |  | cerTIFICACIÓN ok | 44509 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.250.193/27 |  |  | Exitosa | 12/6/2021 informacion incompleta para pruebas en sitio // 13/6/2021 no se realizan las pruebas por falta de apoyo para configuracion de demarcador SO se retira de las EB a las 6:00 PM | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3387 | 10001315 |  | SND.Barichara |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1002662 |  |  | AAC-SND.BARICHARA-M1 | Port 1/5/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1388 | 10.167.60.24 | 10.167.60.26 | 44447 | 10.167.60.25 | 12288 | 1388 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | Puerto Libre | SI | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.255.241/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 0 | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3388 | 10001314 |  | MET.Barranca de Upia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1301113 | Requiere Cruzada | SI | AAC-CAS.VILLANUEVA2-M2 | Port 1/1/18 | Ejecutado | En el equipo Alcatel se necesita SFP Electrico | [5 empty] | O&M | 29/09/2021 Kellys confirma que ya se encuentra con VLAN de servicio |  |  | CERRADA | ZTE | 1339 | 10.167.135.84 | 10.167.135.86 | 44467 | 10.167.135.85 | 21504 | 1339 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44468 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44468 | EJECUTADA | SI | 1 | 44468 | 27.6 | 27.3 | ORIENTE | Claro | Julio Eduardo Castillo Cuadros | Edwin Andres Martinez Medina | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.66.96.41/29 | Demarcador Instalado | 44468 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3389 | 10001310 |  | GUJ.OPM |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1128476 |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M1 | Port 1/2/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3595 | 10.167.59.132 | 10.167.59.134 | 44447 | 10.167.59.133 | 15360 | 3595 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44411 | EJECUTADA | SI | 1 | 44411 | 16.6 | 11.29 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.95.81/28 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa | 30/07/2021, sitio ubicado mina de carbon no hay acceso los fines de semana ,adicional se debe realizar prueba de covid, se realizara el dia 3 de agosto por motivos de las pruevas de covid | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3390 | 10001307 | SATELITAL | CES.La Jagua-1 | Sin LV - Cambio UM |  | 21/05/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1055147 |  |  | AAC-CES.LA_JAGUA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | CES.La jagua no es viable, pendiente confirmacon de nueva conectante |  | AAC-CES.LA_JAGUA-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1641 | 10.167.14.108 | 10.167.14.110 | 44306 | 10.167.14.109 | 18432 | 1641 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44356 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.94.225/28 |  |  | Cancelado |  | 0 | Aplazado | Cancelado
3391 | 10001306 | POR RADIO | CES.Becerril |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT968106 | Puerto Libre |  | AAC-CES.BECERRIL-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.BECERRIL-M1 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1062 | 10.167.10.140 | 10.167.10.142 | 44302 | 10.167.10.141 | 12288 | 1062 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44450 | Puerto Libre | SI | 1 | 44450 | 22.1 | 4.3 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.45.129/27 | Switch Instalado | 44450 | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 26 de Mayo. // 09/09/2021 al visitar el sitio se intenta configurar la vlands de servicio pero a ningun Pc le pasa a gestion las vlands, se usan 2 pc diferentes, se evidencia que son los pc, se solicita reprogramar para el dia 10 sept. 10/09/2021 Se fue a sitio desde las 10 am, custodio dice no tener autorización para ingreso a la EB, la programación y reasignación del técnico se realizo con antelación falta autorizacion de centroaseo de claro, se reprograma para el 11 de septiembre | Sitio administrativo / ingresos | Integrado | Ruta Certificada
3392 | 10001300 | POR RADIO | NOR.Chinacota |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1011977 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | PORT 4/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1304 | 10.167.46.140 | 10.167.46.142 | 44396 | 10.167.46.141 | 18432 | 1304 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44400 | Puerto Libre | SI | 1 | 44400 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44400 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3393 | 10001297 | POR RADIO | SND.Landazuri-2 |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1072045 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1751 | 10.167.21.108 | 10.167.21.110 | 44318 | 10.167.21.109 | 12288 | 1751 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44424 | EJECUTADA | SI | 2 | 44424 | 19.5 | 11.5 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR SILVA | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44424 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 13/08/2021 demoras en bodega para entrega de equipos. Se reprograma para el 18 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3394 | 10001296 |  | SND.Puerto Serviez |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1136007 |  |  | AAC-BCA.CAMPESTRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | Se requiere Instalar equipo demarcador en SND.Puerto Serviez con el fin de migrar el NodoB Local al demarcador y asi poder ampliar la disponibilidad de puertos y poder brindar Tx a 7K MINTIC | [5 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3552 | 10.167.54.20 | 10.167.54.22 | 44435 | 10.167.54.21 | 12288 | 3552 | Configuración ok | 0 | CERTIFICACIÓN ok | 44438 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 10.7 | 19.1 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Alfonso Eduardo Navarro Ujueta | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.249.161/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 13/6/2021 información incompleta para ejecución de pruebas 22/07/2021 Se instala SW y se certifica la conectante | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3395 | 10001294 | POR RADIO | BUC.Kennedy-2 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1077585 |  |  | AAC-BUC.KENNEDY2-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-BUC.KENNEDY2-M1 | Port1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1353 | 10.167.15.156 | 10.167.15.158 | 44308 | 10.167.15.157 | 18432 | 1353 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.248.97/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3396 | 10001293 | POR RADIO | BUC.San Alonso |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1061934 |  |  | AAC-BUC.SAN_ALONSO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-BUC.SAN_ALONSO-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1983 | 10.167.15.148 | 10.167.15.150 | 44311 | 10.167.15.149 | 12288 | 1983 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.248.89/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3397 | 10001290 |  | NOR.Sardinata |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT968074 |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/2/5 | 100 mbps |  | O&M | 26/11// VLAN de servicio propagada |  | "1/2/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/2/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/5:1357 123957 323 none 323 none Up Up 1/2/5:1358 123967 322 none 322 none Up Up 1/2/5:1365 124180 28 none 8 none Up Up 1/2/5:1076 125292 702 none 702 none Up Up 1/2/5:1308 134284 320 none 320 none Up Up 1/2/5:3897 136970 320 none 320 none Up Up " | CERRADA | NAE | 3897 | 10.167.133.200 | 10.167.133.202 | 44475 | 10.167.133.201 | 12288 | 3897 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44531 | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.225/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y programa visita para el 01 de Dic. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3398 | 10001289 | POR RADIO | COR.Buenavista |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970952 |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M2 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1020 | 10.167.10.188 | 10.167.10.190 | 44302 | 10.167.10.189 | 12288 | 1020 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 19.1 | 6.3 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.65/27 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 13/08/2021, Aliado realizo cambios a la programacion queda reprogramado para el 15 de agosto 15/08/2021, Se reprograma para el 18 de agosto por logistica del aliado Prodatel.. 18/08/2021 El perosnal estaba en Chinu 3 no alacanzan a llegar los contratistas, se reprograma para 19 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3399 | 10001287 | POR RADIO | ANT.Guarumo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1129779 | Requiere Cruzada | SI | AAC-ANT.CAUCASIA-M3 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3564 | 10.167.54.116 | 10.167.54.118 | 44438 | 10.167.54.117 | 15360 | 3564 | Configuración ok | 0 | CERTIFICACIÓN ok | 44439 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44430 | EJECUTADA | SI | 1 | 44430 | 19.59 | 14.83 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.229.97/27 | Switch Instalado | 44430 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 14 de agosto ya que no se cuenta con SW sencillos en la zona, ya se hizo la solicitud a espera que lleguen a bodega 14/08/2021 Se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 Se reprograma para el 19 de agosto ya que se deben conseguir los cables Ac para los switch 19/08/2021 El dia de ayer se priorizaron ANT.Via Santa Fe-1 y ANT.Calderas los cuales quedaron exitosos, adicional CAD.San Jose que de la fase 2.1 que por temas de ancho de banda no quedo del todo exitoso, se hizo todo lo posible por cumplir ANT.Guarumos pero hizo falta mas tiempo, adicional estaban pendientes la llegada de los equipo que hacian falta, se reprograma para el dia 20 de agosto. 20/08/2021Dificultades con la transportadora para la entrega de los equipos en la zona, ubicada a 6 horas de medellin | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3400 | 10001286 | SATELITAL | ANT.Pto Belgica | Sin LV - Cambio UM |  | 2/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1063805 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.VALDIVIA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M2 | Port 1/1/4 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | 5/6/2021-O&M - Certificar en Conectante | ANT.Pto Belgica | 1/1/4:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1375 125777 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1375 | 10.167.20.232 | 10.167.20.234 | 44316 | 10.167.20.233 | 12288 | 1375 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44354 | EJECUTADA | SI | 1 | 44354 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.225.17/29 |  |  | Exitosa | Elecciones atipicas en Caucasia | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3401 | 10001285 | POR RADIO | NOR.Cachira |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1060458 |  |  | AAC-NOR.ABREGO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1730 | 10.167.46.44 | 10.167.46.46 | 44378 | 10.167.46.45 | 12288 | 1730 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 2 | 44405 | 19.1 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.255.97/29 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3402 | 10001284 | POR RADIO | NOR.Cachira |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1060458 |  |  | AAC-NOR.ABREGO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.ABREGO-M1 | Port 1/2/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1989 | 10.167.16.36 | 10.167.16.38 | 44311 | 10.167.16.37 | 18432 | 1989 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 2 | 44405 | 25 | 24 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.255.97/29 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3403 | 10001283 | POR RADIO | SUC.Caimito |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1072811 |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2107 | 10.167.23.208 | 10.167.23.210 | 44322 | 10.167.23.209 | 15360 | 2107 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44438 | EJECUTADA | SI | 1 | 44438 | 24.9 | 6.3 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.193/27 | Switch Instalado | 44438 | Exitosa | 01-06-2021 por atencion de emergencia en SUB.BETULIA se atraza atencion y se reprograma.// 02-06-2021 pruebas de PING exitosa pero las pruebas de velocidad la maxima ha sido de 10 Mbps 27/08/2021 No se logró terminar porque el personal estaba trabajando en COR.Los limones(problema en la ruta de Tx primero a COR.La barra y revisar el equipo 7705-SAR8v2 Puerto 1/1/8) y luego pasaron a COR.RB Los cedros, se reprograma para 29/08/2021. 29/08/2021, no se realiza porque el SW se encontraba en Monteria, despues se desplazo a San Francisco del Rayo y el personal no alcanza a hacer el desplazamiento al sitio por distancia, se reprogramda para el 30 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3404 | 10001281 | POR RADIO | SUC.Caimito |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1072811 |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2104 | 10.167.23.196 | 10.167.23.198 | 44322 | 10.167.23.197 | 15360 | 2104 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44438 | EJECUTADA | SI | 1 | 44438 | 24.9 | 6.3 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.193/27 | Switch Instalado | 44438 | Exitosa | 01-06-2021 por atencion de emergencia en SUB.BETULIA se atraza atencion y se reprograma.// 02-06-2021 pruebas de PING exitosa pero las pruebas de velocidad la maxima ha sido de 10 Mbps 27/08/2021 No se logró terminar porque el personal estaba trabajando en COR.Los limones(problema en la ruta de Tx primero a COR.La barra y revisar el equipo 7705-SAR8v2 Puerto 1/1/8) y luego pasaron a COR.RB Los cedros, se reprograma para 29/08/2021. 29/08/2021, no se realiza porque el SW se encontraba en Monteria, despues se desplazo a San Francisco del Rayo y el personal no alcanza a hacer el desplazamiento al sitio por distancia, se reprogramda para el 30 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3405 | 10001276 | POR RADIO | ANT.Caldas Corrala |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092923 |  |  | AAC-ANT.CALDAS-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.CALDAS-M1 | Port 1/3/3 | Full Duplex Negociado |  | O&M | 24/06/2021 O&M - Certificar en Conectante | ANT.Caldas Corrala | 1/3/3 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1411 | 10.167.28.100 | 10.167.28.102 | 44371 | 10.167.28.101 | 15360 | 1411 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44379 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44382 | EJECUTADA | NO | 1 | 44382 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Daniel Alberto Rodriguez Galeano | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.215.225/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3406 | 10001274 | POR RADIO | ANT.Campamento |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063383 |  |  | AAC-ANT.YARUMAL1-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.YARUMAL1-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1374 | 10.167.19.28 | 10.167.19.30 | 44314 | 10.167.19.29 | 15360 | 1374 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44382 | EJECUTADA | SI | 1 | 44382 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.231.97/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3407 | 10001273 |  | ATL.Puerto Giraldo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1068193 |  |  | AAC-ATL.PUERTO_GIRALDO-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.PUERTO_GIRALDO-M2 | Port 1/1/9 | 100 mbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1513 | 10.167.44.100 | 10.167.44.102 | 44394 | 10.167.44.101 | 21504 | 1513 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44411 | EJECUTADA | SI | 1 | 44411 | 25 | 8 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Carlos De La Ossa Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.40.97/29 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa | 2/6/2021 pruebas exitosas, se instala Demarcador 31/07/2021 No se relizó por atención de fallas en Robles, se reprograma para 02 de agosto 02/08/2021, problema de configuracion del SW por parte del soporte. se reprograma para el 3 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3408 | 10001271 | POR RADIO | HUI.RIVERITA | Rediseños | HUI.Club Campestre |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1286841 | Diseño 3G |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 3/1/12 | Ejecutado | Ruta TX 3G |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 3/1/12 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1547 | 10.167.56.212 | 10.167.56.214 | 44406 | 10.167.56.213 | 12288 | 1547 | Configuración ok | ConFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44449 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44466 | Puerto Libre | SI | 0 | 44466 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | 0 | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.194.177/29 |  |  | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
3409 | 10001270 | POR RADIO | HUI.Campo Alegre |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1015863 |  |  | AAC-HUI.CAMPO_ALEGRE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1372 | 10.167.45.112 | 10.167.45.114 | 44384 | 10.167.45.113 | 12288 | 1372 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | NO | 1 | 44398 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.203.17/28 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3410 | 10001268 | SATELITAL | COR.Canalete-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 1/05/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1054287 | Requiere Cruzada | NO | AAC-COR.CUCHARAL-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M1 | Port 1/1/4 | Full duplex Forzado | Pendiente | O&M | 5/6/2021-O&M - Certificar en Conectante | COR.Canalete-2 | 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1470 125561 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1115 | 10.167.19.204 | 10.167.19.206 | 44315 | 10.167.19.205 | 18432 | 1115 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44365 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44355 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.39.129/27 |  |  | Cancelado |  | 0 | Aplazado | Cancelado
3411 | 10001266 | POR RADIO | ATL.CAMPO LA CRUZ | Rediseños | ATL.Puerto Giraldo |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1155829 |  |  | AAC-ATL.CAMPO_DE_LA_CRUZ-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.PUERTO_GIRALDO-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1307 | 10.167.21.40 | 10.167.21.42 | 44317 | 10.167.21.41 | 18432 | 1307 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | COSTA |  | Jose Carlos Lacatt Martinez | Carlos De La Ossa Martinez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.249/29 | Demarcador Instalado | 44349 | Exitosa | 2/6/2021 pruebas exitosas, se instala Demarcador | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3412 | 10001265 |  | ATL.Candelaria |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1056432 |  |  | AAC-ATL.PUERTO_GIRALDO-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.PUERTO_GIRALDO-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1359 | 10.167.15.164 | 10.167.15.166 | 44309 | 10.167.15.165 | 15360 | 1359 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Angel Luis Lopez Castillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.44.97/28 |  |  | Exitosa | 2/6/2021 se realizan pruebas en la EB ATL Puerto Giraldo y la prueba es exitosa pero solo una de las Vlan de los 3 servicios , pero en la EB Conectante no, se deja Demarcador conectado, al parecer no esta configurado el puerto en el radio MW, se llamo a personal de radio pero estaba ocupado, que devolvian la llamada y no lo hicieron. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3413 | 10001264 | POR RADIO | ANT.Canasgordas |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052386 |  | 1 Optico | AAC-ANT.CANAS_GORDAS-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CANAS_GORDAS-M1 | Port 1/1/5 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | 4/jun: O&M - Certificar en Conectante | ANT.Canasgordas | 1/1/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1345 124689 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1327 124723 26 none 6 none Up Up 1/1/5:1329 124726 22 none 22 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1329 | 10.167.13.116 | 10.167.13.118 | 44307 | 10.167.13.117 | 18432 | 1329 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44356 | Puerto Libre | SI | 1 | 44356 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.231.81/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | Se requiere SFP Optico. No han suministrado este material a Bodega | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3414 | 10001263 | POR RADIO | ANT.Juntas de Uramita:H1 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1100578 |  |  | AAC-ANT.PITAL-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [5 empty] | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel |  | 1/1/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/1:1740 128645 320 none 320 none Up Down 1/1/1:3178 129225 322 none 322 none Up Down 1/1/1:3180 129229 323 none 323 none Up Down 1/1/1:3235 129716 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 3178 | 10.167.38.100 | 10.167.38.102 | 44371 | 10.167.38.101 | 18432 | 3178 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.215.65/27 |  |  | Exitosa | 19/07/2021 cruzada y certificación ok | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3415 | 10001260 | SATELITAL | ANT.Caramanta | Sin LV - Cambio UM |  | 8/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Sin LV - Cambio UM | OT1088858 |  |  | AAC-CAD.AGUADAS4-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CAD.AGUADAS4-M1 | Port 1/1/6 | Full-Duplex | Pendiente | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel/Sin definición de VLAN | CAD.Aguadas-4 | 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3036 | 10.167.27.144 | 10.167.27.146 | 44362 | 10.167.27.145 | 18432 | 3036 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.244.193/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3416 | 10001258 |  | ANT.Carepa Piedras Blancas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1061965 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.CAREPA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CAREPA-M2 | Port 1/1/10 | Full duplex Negociando | Pendiente | O&M | 5/6/2021-O&M - Certificar en Conectante | ANT.Carepa Piedras Blancas | 1/1/10 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1107 | 10.167.19.48 | 10.167.19.50 | 00:00:00 | 10.167.19.49 | 18432 | 1107 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44355 | EJECUTADA | SI | 1 | 44355 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Arley Perez Sotelo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.208.41/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3417 | 10001257 |  | ANT.Carepa-3 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1052914 |  |  | AAC-ANT.CAREPA3-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CAREPA3-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1069 | 10.167.11.212 | 10.167.11.214 | 44304 | 10.167.11.213 | 21504 | 1069 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | Puerto Libre | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Arley Perez Sotelo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.224.81/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3418 | 10001256 |  | ANT.Carepa |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1078173 |  |  | AAC-ANT.CAREPA-M2 | Port1/1/4 | Ejecutado |  |  |  | AAC-ANT.CAREPA-M2 | Port 1/1/4 |  | O&M |  |  | "A:AAC-ANT.CAREPA-M2# show service sap-using sap 1/1/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:3427 131838 322 none 322 none Up Up 1/1/4:3682 134457 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1076 135406 702 none 1 none Up Up 1/1/4:1542 135444 22 none 22 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6" | CERRADA | NAE | 3682 | 10.167.58.252 | 10.167.58.254 | 44448 | 10.167.58.253 | 18432 | 3682 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44459 | Puerto Libre | SI | 0 | 44459 | 26.01 | 25.55 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Arley Perez Sotelo | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.214.49/28 | Demarcador Instalado | 44459 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3419 | 10001255 |  | ANT.Carepa Centro |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1054706 |  |  | AAC-ANT.CAREPA_CENTRO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CAREPA_CENTRO-M1 | Port 1/1/12 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1902 | 10.167.15.12 | 10.167.15.14 | 44308 | 10.167.15.13 | 21504 | 1902 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | Puerto Libre | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Arley Perez Sotelo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.224.185/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3420 | 10001254 | POR RADIO | ANT.Carmen Viboral |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1053113 |  |  | MED-OCC-CN01 | Port 3/2/6 | Ejecutado | El alcatel que se relaciona es el troncal del equipo iru 26-240 ANT.Carmen de Viboral OTN 1800-1_TMX que recibe a tx |  | MED-OCC-CN01 | Port 3/2/6 |  |  | O&M | Pendiente definir VLAN |  |  | CERRADA | NAE | 3577 | 10.167.58.20 | 10.167.58.22 | 44441 | 10.167.58.21 | 18432 | 3577 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44441 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44450 | Puerto Libre | SI | 1 | 44450 | 19.8 | 16.7 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Enrique Cardenas Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.227.161/27 | Switch Instalado | 44450 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
3421 | 10001252 | POR RADIO | ANT.Cuturu |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1102389 |  |  | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 13/06/2021 Se actualiza equipo, puerto si existe | 0 | AAG-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/1/4 | 0 | 1 | O&M | Se confirma equipo ALU Puerto ALU no existe AAC-ANT.BAGRE-M1 Port 1/1/4 | 0 | 0 | CERRADA | ZTE | 1791 | 10.167.29.204 | 10.167.29.206 | 44377 | 10.167.29.205 | 21504 | 1791 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Didier Francisco Solano Heredia | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.226.193/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 31/07/2021. Grupos armados no ha permitido el ingreso al personal de Claro a la zona se reprograma para 06 agosto. 5/08/2021. SO consulta con personal que vive en la zona y no le recomienda desplazarse al sitio todavia 09/08/2021 Se reprograma para el 14 de agosto ya que la situacion de orden publico esta complicada, grupos armados no ha permitido el ingreso 14/08/2021 Se reprograma para el 20 de agosto ya que la situacion de orden publico esta complicada, grupos armados no ha permitido el ingreso 20/08/2021Por problemas de orden publico no pueden ingresar a sitio el ING Albeiro Garcia envio correo al área de seguridad con Edgar Giovani Buitrago Herrera el 12 de agosto pero aún no hay respuesta 23/08/2021 Por problemas de orden publico no se puede ingresar a sitio. A ese sitio toca llegar por transporte fluvial. Se esta validando con el analista de seguridad acercamiento con las autoridades civiles policiales, militares de la zona 25/08/2021 Se recibe correo de seguridad de Claro, indicando lo siguiente. Con respeto a la situación de orden publico en la zona general del corregimiento Cuturu, municipio de Caucasia-Antioquia, se tomo contacto con el suboficial enlace del Copei en la Fuerza Tarea Aquiles, SV Triana, quien me informa que en la zona general hubo confrontaciones entre grupos delincuenciales. se reprograma para el 30 de agosto | Diseño Ruta de Tx | Integrado | Ruta Certificada
3422 | 10001251 |  | ANT.Guarumo | Sin LV - Cambio UM |  | 17/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1129779 |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M3 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.CAUCASIA-M3 | Port 1/1/2 | 1 G full | Configurado | O&M | 17/06/2021 - O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | Ant.Caucasia-1 | 1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1087 124232 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1484 124910 323 none 323 none Up Up | CERRADA | NAE | 3430 | 10.167.41.12 | 10.167.41.14 | 44411 | 10.167.41.13 | 12288 | 3430 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44430 | EJECUTADA | SI | 1 | 44430 | 19.59 | 14.83 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.229.97/27 | Switch Instalado | 44430 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 14 de agosto ya que no se cuenta con SW sencillos en la zona, ya se hizo la solicitud a espera que lleguen a bodega 14/08/2021 Se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 Se reprograma para el 19 de agosto ya que se deben conseguir los cables Ac para los switch 19/08/2021 El dia de ayer se priorizaron ANT.Via Santa Fe-1 y ANT.Calderas los cuales quedaron exitosos, adicional CAD.San Jose que de la fase 2.1 que por temas de ancho de banda no quedo del todo exitoso, se hizo todo lo posible por cumplir ANT.Guarumos pero hizo falta mas tiempo, adicional estaban pendientes la llegada de los equipo que hacian falta, se reprograma para el dia 20 de agosto. 20/08/2021Dificultades con la transportadora para la entrega de los equipos en la zona, ubicada a 6 horas de medellin | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3423 | 10001249 | POR RADIO | ANT.Caceri |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092737 |  |  | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/1/4 | 100 Mbps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.Bagre | 1/4/2:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1790 | 10.167.28.132 | 10.167.28.134 | 44377 | 10.167.28.133 | 18432 | 1790 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44384 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Didier Francisco Solano Heredia | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.226.193/27 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa | 28/07/2021 Por problemas com la transportadora no fue posible llegada del switch a la zona. 29/07/2021 Problemas con el envío del equipo, la transportadora lo entregó hoy muy tarde y el ingreso es complejo por orden publico se reprograma para 30/07/21 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3424 | 10001248 |  | ANT.Caceri |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1092737 | Requiere Cruzada | SI | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | Depende de la instalacion de switch ITN 201 en ANT.BAGRE | [5 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3585 | 10.167.58.200 | 10.167.58.202 | 44446 | 10.167.58.201 | 15360 | 3585 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Didier Francisco Solano Heredia | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.226.193/27 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa | 28/07/2021 Por problemas com la transportadora no fue posible llegada del switch a la zona. 29/07/2021 Problemas con el envío del equipo, la transportadora lo entregó hoy muy tarde y el ingreso es complejo por orden publico se reprograma para 30/07/21 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3425 | 10001247 |  | ANT.Caceri | Sin LV - Cambio UM |  | 17/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1092737 |  |  | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3664 | 10.167.53.80 | 10.167.53.82 | 44428 | 10.167.53.81 | 18432 | 3664 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Didier Francisco Solano Heredia | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.68.213.161/27 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa | 28/07/2021 Por problemas com la transportadora no fue posible llegada del switch a la zona. 29/07/2021 Problemas con el envío del equipo, la transportadora lo entregó hoy muy tarde y el ingreso es complejo por orden publico se reprograma para 30/07/21 | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3426 | 10001240 | SATELITAL | COR.Retiro Indio |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT968089 |  |  | AAC-MON.LOS_GARZONES-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MON.LOS_GARZONES-M1 | Port 1/5/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1162 | 10.167.8.72 | 10.167.8.74 | 44300 | 10.167.8.73 | 15360 | 1162 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44531 | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.1/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 27/05/2021 por restrasos de atencion desconexion en COR.RB Lorica se reprograma para el dia 28-05-2021 28/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 29 Nov | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3427 | 10001233 | POR RADIO | SND.Charala |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968119 |  |  | AAC-SND.CHARALA-M1 | Port 1/3/2 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.CHARALA-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1198 | 10.167.7.164 | 10.167.7.166 | 44299 | 10.167.7.165 | 15360 | 1198 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44544 | Puerto Libre | NO | 1 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.253.129/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3428 | 10001232 | POR RADIO | ANT.Blanquiset |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1128711 |  |  | AAC-ANT.CHIGORODO2-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.CHIGORODO2-M2 | Port 1/1/9 | 100 Mbps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - Diseño: Enlace sin gestión. Revisar comentario de Gio Reyes | 0 | 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3481 | 10.167.50.56 | 10.167.50.58 | 44418 | 10.167.50.57 | 18432 | 3481 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44420 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 1 | 44426 | 7 | 8 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Arley Perez Sotelo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.214.193/28 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3429 | 10001231 |  | ANT.Blanquiset |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1128711 |  |  | AAC-ANT.CHIGORODO2-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.CHIGORODO2-M2 | Port 1/1/9 | 100 Mbps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - Diseño: Enlace sin gestión. Revisar comentario de Gio Reyes | 0 | 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3479 | 10.167.50.52 | 10.167.50.54 | 44418 | 10.167.50.53 | 15360 | 3479 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44420 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 1 | 44426 | 7 | 8 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Arley Perez Sotelo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.214.193/28 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3430 | 10001230 | SATELITAL | ANT.Pavarando | Sin LV - Cambio UM |  | 2/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1102333 |  |  | AAC-ANT.PITAL-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.PITAL-M2 | Port 1/1/1 | 100 M full | Configurado | O&M | 17/06/2021 - O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.Pital | 1/1/1 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3434 | 10.167.40.212 | 10.167.40.214 | 00:00:00 | 10.167.40.213 | 15360 | 3434 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44411 | EJECUTADA | SI | 1 | 44411 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Arley Perez Sotelo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.215.65/27 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa | 18/07/2021 Se realizò certificacion, pruebas de navegaciòn, no se cuenta con Vbo Switch. 31/07-2021 Se visitará 01 de agosto. Por capacidad de atencion 01/08/2021 Se reprograma para el 3 de agosto ya que el personal tuvo que atender emergencias, estaciones lejanas. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3431 | 10001229 |  | ANT.Chigorodo Centro |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1287690 | Requiere Cruzada | NO | ANT-CH3-AN01 | Port 1/2/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente Definir VLAN de Gestión/Pendiente direccionamiento de Gestión/Pendiente VLAN Gestión Demarcador// |  |  | CERRADA | ZTE | 1538 | 10.167.63.196 | 10.167.63.198 | 44456 | 10.167.63.197 | 18432 | 1538 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44461 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Arley Perez Sotelo | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.209.153/29 | Demarcador Instalado | 44461 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3432 | 10001227 |  | ANT.Carepa Piedras Blancas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1061965 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.CAREPA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CAREPA-M2 | Port 1/1/10 | Full duplex Negociando | Pendiente | O&M | 5/6/2021-O&M - Certificar en Conectante | ANT.Carepa Piedras Blancas | 1/1/10 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1106 | 10.167.19.44 | 10.167.19.46 | 44314 | 10.167.19.45 | 21504 | 1106 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44355 | EJECUTADA | SI | 1 | 44355 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Arley Perez Sotelo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.208.41/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3433 | 10001226 | POR RADIO | CES.Piedras Blancas |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1061959 |  |  | AAC-CES.CURUMANI-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CES.CURUMANI-M1 | Port 1/2/5 | 0 |  | O&M | CES.Piedras Blancas | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 3035 | 10.167.48.208 | 10.167.48.210 | 44362 | 10.167.48.209 | 15360 | 3035 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44355 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.113/29 |  |  | TX InServ | 08/06 Diseñor 3G no se debe visitar 14/10/2021 Se deja como Tx InServ dado que se observa la única escuelita con ID 10001226 integrada y no requiere instalación de equipo demarcador o Sw. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3434 | 10001225 | POR RADIO | CES.Saloa |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1086299 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3187 | 10.167.29.80 | 10.167.29.82 | 44371 | 10.167.29.81 | 21504 | 3187 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.70.41.97/27 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa | 23/06/2021 Favor colocar VLAN y direccionamiento a utilizar para el servicio de cada escuelita. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3435 | 10001224 |  | CES.Ultimo Caso |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1005527 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1927 | 10.167.16.192 | 10.167.16.194 | 44316 | 10.167.16.193 | 18432 | 1927 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | Puerto Libre | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.70.41.97/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3436 | 10001223 | POR RADIO | COR.Pueblecito |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1078297 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/11 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/1/11:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/11:2158 126161 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2159 126375 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2160 126376 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2161 126377 320 none 320 none Up Up 1/1/11:2162 126378 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3014 | 10.167.30.88 | 10.167.30.90 | 44359 | 10.167.30.89 | 18432 | 3014 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 21.9 | 8.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.225/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021 Se atendienden fallas de emercias se reprograma para 31/07/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3437 | 10001221 | SATELITAL | CES.Chiriguana |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1113329 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Full Duplex Forzado | 1 | O&M | O&M - Certificar en Conectante | CES.Chiriguana | 1/1/3:2021 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3070 | 10.167.48.212 | 10.167.48.214 | 44365 | 10.167.48.213 | 15360 | 3070 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44365 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44346 | EJECUTADA | SI | 1 | 44346 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.70.41.97/27 |  |  | Exitosa | 30/05/2021 Pruabas de velocidad no satisfactorias, de Bajaada en 3.2 y de Subida 12 Mbps. Brian indica que esta solucionando | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3438 | 10001219 | POR RADIO | COR.Berastegui |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1058928 |  |  | AAC-MON.LOS_GARZONES-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MON.LOS_GARZONES-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1707 | 10.167.15.124 | 10.167.15.126 | 44309 | 10.167.15.125 | 12288 | 1707 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.35.81/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3439 | 10001215 | POR RADIO | ANT.Bolivar |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1061875 |  |  | AAC-ANT.ANDES-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.ANDES-M2 | Port 1/1/12 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1953 | 10.167.19.68 | 10.167.19.70 | 44328 | 10.167.19.69 | 18432 | 1953 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.229.33/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3440 | 10001213 | SATELITAL | ANT.SANTO DOMINGO | Rediseños | ANT.Concepcion |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1086810 | Puerto Libre |  | AAC-ANT.SANTO_DOMINGO-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SANTO_DOMINGO-M2 | Port1/1/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1322 | 10.167.14.112 | 10.167.14.114 | 44344 | 10.167.14.113 | 12288 | 1322 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44450 | Puerto Libre | SI | 1 | 44450 | 22.26 | 20.79 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Gonzalo Salazar Garcia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.226.225/28 | Switch Instalado | 44450 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Aplazado | Ruta Certificada
3441 | 10001212 |  | ANT.Bolombolo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1052904 |  |  | AAC-ANT.BOLOMBOLO-M1 | Port 1/1/8 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.BOLOMBOLO-M1 | Port 1/1/8 |  |  | O&M |  |  | "A:AAC-ANT.BOLOMBOLO-M1# show service sap-using sap 1/1/8 ======================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/8:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/8:1068 124450 321 none 321 none Up Down 1/1/8:3680 134337 321 none 321 none Up Down 1/1/8:1076 134363 702 none 702 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 4""A:AAC-ANT.BOLOMBOLO-M1# show service sap-using sap 1/1/8 ======================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/8:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/8:1068 124450 321 none 321 none Up Down 1/1/8:3680 134337 321 none 321 none Up Down 1/1/8:1076 134363 702 none 702 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 4" | CERRADA | NAE | 3680 | 10.167.58.244 | 10.167.58.246 | 44447 | 10.167.58.245 | 15360 | 3680 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 | 10.96.80.50/30 | 255.255.255.252 | 10.96.80.49/30 | 789 | EJECUTAR | 44461 | Puerto Libre | SI | 0 | 44461 | 22.43 | 21.96 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.231.145/28 | Switch Instalado | 44461 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3442 | 10001207 | SATELITAL | CES.Gonzalez | Sin LV - Cambio UM |  | 21/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT973161 |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1088 | 10.167.10.168 | 10.167.10.170 | 44301 | 10.167.10.169 | 15360 | 1088 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44513 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 26.6 | 26.7 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.251.33/28 | Switch Instalado | 44513 | Exitosa | 26/05/2021 Certificación exitosa sin instalación de equipo. 09/11/2021 Alexandra Chacón solicita por el grupo de Estado Cruzadas la instalación de un Sw de una fuente por el CD 10004196 asociado, se valida con el líder Carlos de la Cruz y se programa instalación de equipo para el 19 de Noviembre. 13/11/2021: se instala SW sencillo, así lo indico el Lider Carlos de la Cruz | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3443 | 10001206 |  | MED.EL Regalo de Dios |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1285090 | Requiere Cruzada | NO | MED-PED-AN01 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/4/6:1076 |  |  | O&M |  |  | A:AAC-ANT.BAGRE-M1# show service sap-using sap 1/4/6 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/4/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/6:4000 23980 7060 none 7060 none Up Up 1/4/6:1073 53168 702 none 702 none Up Up 1/4/6:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/4/6:2000 115915 11010 none 11010 none Up Up 1/4/6:1968 130643 323 none 323 none Up Up 1/4/6:3663 133069 321 none 321 none Up Up 1/4/6:1076 133888 702 none 702 none Up Up 1/4/6:3694 134666 320 none 320 none Up Up 1/4/6:4094 135361 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== Press any key to continue (Q to quit) | CERRADA | NAE | 3705 | 10.167.63.12 | 10.167.63.14 | 44454 | 10.167.63.13 | 18432 | 3705 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44461 | EJECUTADA | SI | 0 | 44461 | 26.21 | 25.15 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Carlos Alberto Monsalve Muñoz | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.209.129/29 | Demarcador Instalado | 44461 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3444 | 10001205 | FIBRA | ANT.El Tunel |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Fibra | OT1088078 |  |  | AAC-ANT.EL_TUNEL-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.EL_TUNEL-M1 | Port 1/2/5 | Full Duplex Negociado |  | O&M | 24/06/2021 O&M - Certificar en Conectante | ANT.El Tunel | 1/2/5 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1410 | 10.167.29.228 | 10.167.29.230 | 44372 | 10.167.29.229 | 15360 | 1410 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44376 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44377 | Puerto Libre | NO | 1 | 44377 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | John Camilo Gonzalez Rincon | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.226.113/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3445 | 10001204 | SATELITAL | ANT.EL Tambor |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1123442 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.ALTOS_SAN_JUAN-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente configurar VLAN Gestión |  |  | CERRADA | NAE | 3562 | 10.167.54.108 | 10.167.54.110 | 44439 | 10.167.54.109 | 15360 | 3562 | Configuración ok | 0 | CERTIFICACIÓN ok | 44440 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44446 | EJECUTADA | SI | 1 | 44446 | 18.81 | 19.52 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | John Camilo Gonzalez Rincon | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.208.73/29 | Demarcador Instalado | 44446 | Exitosa | 06/09/2021 el personal no llevo demarcador, se reprograma para el 8 de septiembre | - Exitosa sin inconvenientes | Aplazado | Ruta Certificada
3446 | 10001203 | SATELITAL | ANT.Tunel-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 7/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1053126 |  |  | AAC-ANT.GIRARDOTA1-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.GIRARDOTA1-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1976 | 10.167.17.4 | 10.167.17.6 | 44316 | 10.167.17.5 | 12288 | 1976 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44346 | Puerto Libre | SI | 1 | 44346 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | John Camilo Gonzalez Rincon | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.224.193/29 |  |  | Exitosa | Fue necesario desplazamiento a ANT.Girardota para instalar cruzada en este salto que llega al ALU | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3447 | 10001202 | SATELITAL | SND.Charala | Sin LV - Cambio UM |  | 26/05/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT968119 |  |  | AAC-SND.CHARALA-M1 | Port 1/3/2 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.CHARALA-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1199 | 10.167.7.160 | 10.167.7.162 | 44299 | 10.167.7.161 | 15360 | 1199 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44544 | Puerto Libre | NO | 1 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.253.129/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3448 | 10001201 | POR RADIO | SUC.CHAPINERO |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970822 |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/4/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1580 | 10.167.6.240 | 10.167.6.242 | 44308 | 10.167.6.241 | 15360 | 1580 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44386 | Puerto Libre | SI | 1 | 44386 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.54.193/28 |  |  | TX InServ | SUC.Chapinero, revisión en sitio, en el cual se evidencia puerto 4 Down, escalado a Carlos Alberto de la Cruz (día 8 de Julio) | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3449 | 10001200 |  | SUC.Los Palmitos |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1009653 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 1/2/4 | 100 Mbps |  | O&M |  |  | "1/2/4:789 123 1 none 1 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1110 123798 321 none 321 none Up Up 1/2/4:1354 123848 322 none 322 none Up Up 1/2/4:1356 123950 320 none 320 none Up Up 1/2/4:3944 137501 320 none 320 none Up Up 1/2/4:1076 1009000 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3944 | 10.167.133.60 | 10.167.133.62 | 44483 | 10.167.133.61 | 12288 | 3944 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44335 | EJECUTADA | SI | 1 | 44335 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.55.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 19 de Mayo. // | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3450 | 10001199 | POR RADIO | SUC.MORROA | Rediseños | SUC.Corozal-2 | 2/09/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1273989 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1873 | 10.167.51.64 | 10.167.51.66 | 44468 | 10.167.51.65 | 12288 | 1873 | Configuración ok | conFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44449 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44454 | EJECUTADA | SI | 2 | 44454 | 26.95 | 26 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.54.49/28 |  |  | Exitosa | 11/09/2021 Sitio no se logró realizar porque el custodio se encontraba en otros sitios, se reprograma para 13 de septiembre 13/09/2021 Sitio no se logra realizar se presentan fallas con el ping por fallas en SIN.Venecia al que deben ir mañana, se reprograma para 15 de septiembre 15/09/2021, se ceritifica realizando pruebas desde SIN.Venecia sitio que hace parte de la ruta de Tx | Inconvenientes Ruta Tx | Integrado | Ruta Certificada
3451 | 10001198 | POR RADIO | SUC.CHAPINERO | Rediseños | SUC.Corozal |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT970822 |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.COROZAL-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1932 | 10.167.16.28 | 10.167.16.30 | 44309 | 10.167.16.29 | 18432 | 1932 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44386 | Puerto Libre | SI | 1 | 44386 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.54.193/28 |  |  | TX InServ | SUC.Chapinero, revisión en sitio, en el cual se evidencia puerto 4 Down, escalado a Carlos Alberto de la Cruz (día 8 de Julio) | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3452 | 10001197 | POR RADIO | SUC.El Mamon |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1058954 |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M4 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M4 | Port 1/13/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1111 | 10.167.7.68 | 10.167.7.70 | 44298 | 10.167.7.69 | 15360 | 1111 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.53.33/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3453 | 10001196 | POR RADIO | COR.Las Guamas |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970818 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/19 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/19 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1312 | 10.167.8.172 | 10.167.8.174 | 44301 | 10.167.8.173 | 12288 | 1312 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44401 | EJECUTADA | SI | 1 | 44401 | 15.1 | 2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.1/27 | Switch Instalado | 44401 | Exitosa | 22/07/2021, Se presentan un prblema con disponibilidad de personal, no se alcanza a realizar, se reprograma para el 24 de julio 24/07/2021 Prubas existosas se adjunta evidencia | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3454 | 10001195 | POR RADIO | COR.Cotorra |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1062158 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M2 | Port 1/1/4 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | COR.Cotorra | 1/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1460 125141 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1662 125266 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1663 125281 23 none 23 none Up Up | CERRADA | NAE | 1663 | 10.167.18.20 | 10.167.18.22 | 00:00:00 | 10.167.18.21 | 12288 | 1663 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44352 | EJECUTADA | SI | 1 | 44352 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.37.209/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3455 | 10001194 | POR RADIO | SUC.Covenas-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085995 |  |  | AAC-SUC.COVENAS2-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.COVENAS2-M1 | Port 1/1/8 | Full-Duplex Forzado | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/8:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3094 | 10.167.48.240 | 10.167.48.242 | 44365 | 10.167.48.241 | 15360 | 3094 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44365 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 15.3 | 15.3 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.65/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 17-06-2021 por encolamiento de emergencias se reprograma la certificacion, se reprograma para el 19 de Junio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3456 | 10001193 | POR RADIO | SUC.Covenas-8 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1125615 |  |  | AAC-SUC.COVENAS2-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | O&M | 12/06/2021 Visitar con aliado |  | 0 | CERRADA | ZTE | 1643 | 10.167.39.84 | 10.167.39.86 | 44375 | 10.167.39.85 | 12288 | 1643 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44406 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.51.113/28 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 30/07/2021 se prioriza una falla en SUC.Covenas-3 , se reprograma para el 31 de julio. 31/07/2021 SO estaba atendiendo emergencia en SUC.Covenas-3, se reprograma 03 agosto 03/08/2021 se presento un inconveniente con las configuraciones en las vlan de Palmito eso causo la demora, se programa para el 4 de agosto 04/08/2021 no se alcanza a realizar ya que el personal está atendiendendo en el Calao y aún esta en proceso, además el 5 de agosto priorizan la atención de las que ya está programadas para esa fecha, se reprograma para 06 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3457 | 10001192 | POR RADIO | SUC.Covenas-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085995 |  |  | AAC-SUC.COVENAS2-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.COVENAS2-M1 | Port 1/1/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1872 | 10.167.51.60 | 10.167.51.62 | 44426 | 10.167.51.61 | 21504 | 1872 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 15.3 | 15.3 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.65/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 17-06-2021 por encolamiento de emergencias se reprograma la certificacion, se reprograma para el 19 de Junio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3458 | 10001191 | POR RADIO | SUC.Covenas-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085995 |  |  | AAC-SUC.COVENAS2-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.COVENAS2-M1 | Port 1/1/8 | Full-Duplex Forzado | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/8:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3024 | 10.167.48.100 | 10.167.48.102 | 44360 | 10.167.48.101 | 18432 | 3024 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44360 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 15.3 | 15.3 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.65/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 17-06-2021 por encolamiento de emergencias se reprograma la certificacion, se reprograma para el 19 de Junio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3459 | 10001188 |  | NOR.Agua Clara | Verificacion BTS Aliado |  | 19/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1128520 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | PORT 4/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | PORT 4/2/2 |  |  | O&M | Pendiente configurar VLAN Gestión |  |  | CERRADA | ZTE | 1391 | 10.167.50.164 | 10.167.50.166 | 44433 | 10.167.50.165 | 15360 | 1391 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44434 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44423 | EJECUTADA | SI | 2 | 44423 | 18.8 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44423 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 10/08/2021:Hoy se priorizaron otros sitios de SND, adicional no hay SW 14/08/2021 segun la programacion con el aliado para el 15 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3460 | 10001187 | POR RADIO | NOR.Buena Esperanza |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1146529 | Requiere Cruzada | NO | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | PORT 4/1/4 | Ejecutado | Este diseño esta sujeto a la instalacion de demarcador bajo la OT1128520 |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | 10 G full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1524 | 10.167.56.184 | 10.167.56.186 | 44405 | 10.167.56.185 | 15360 | 1524 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44405 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44423 | EJECUTADA | SI | 2 | 44423 | 18.77 | 18.71 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44423 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 11/08/2021 El persoal estaba atediendo otras estaciones y no alcanza a llegar se reprograma para 13 de agosto 12/08/2021: Segun cronograma con el aliado se reprograma para el 15 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3461 | 10001186 | SATELITAL | NOR.RB CUCUTILLA:H1 | Rediseños | NOR.Cucutilla-2 |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1065871 | Puerto Libre |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M1 | Port 1/6/6 | Ejecutado |  | 26-223_CUCUTILLA2 6 EG4C puerto 1 | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | 0 | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante | NOR.Cucutilla-2 | 0 | CERRADA | NAE | 1704 | 10.167.16.8 | 10.167.16.10 | 44309 | 10.167.16.9 | 12288 | 1704 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | Puerto Libre | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.251.209/28 |  |  | TX InServ | 27/05/2021 Según reporte de Lider de escuelitas no hay linea de vista con la escuelita, no se requieren las pruebas, se sube evidencia de correo recibido con este reporte | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3462 | 10001183 | SATELITAL | CUN.Paratebueno | Sin LV - Cambio UM |  | 20/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1085174 |  |  | AAC-MET.CABUYARO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.CABUYARO-M1 | Port 1/3/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1357 | 10.167.25.208 | 10.167.25.210 | 44323 | 10.167.25.209 | 15360 | 1357 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44356 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Hugo Alexander Florez Romero | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.201.49/28 |  |  | Cancelado | 03-06-2021: No se evidncia falla en diseño. Por favor validarlo | 0 | Aplazado | Cancelado
3463 | 10001182 | TERCEROS | TOL.Aurora |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado por Tercero | OT1065838 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1359 | 10.167.17.44 | 10.167.17.46 | 44313 | 10.167.17.45 | 12288 | 1359 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44337 | EJECUTADA | SI | 1 | 44337 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Jhon Omar Calderon Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 21/05/2021 Sitio integrado, SO realiza certificación | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3464 | 10001181 |  | CAQ.Curillo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1071645 | Requiere Cruzada | NO | AAC-PUT.VILLA_GARZON-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/4/6:1076 |  |  | O&M |  |  | A:AAC-ANT.BAGRE-M1# show service sap-using sap 1/4/6 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/4/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/6:4000 23980 7060 none 7060 none Up Up 1/4/6:1073 53168 702 none 702 none Up Up 1/4/6:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/4/6:2000 115915 11010 none 11010 none Up Up 1/4/6:1968 130643 323 none 323 none Up Up 1/4/6:3663 133069 321 none 321 none Up Up 1/4/6:1076 133888 702 none 702 none Up Up 1/4/6:3694 134666 320 none 320 none Up Up 1/4/6:4094 135361 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== Press any key to continue (Q to quit) | CERRADA | ZTE | 1328 | 10.167.58.84 | 10.167.58.86 | 44445 | 10.167.58.85 | 12288 | 1328 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44461 | EJECUTADA | SI | 1 | 44461 | 28.12 | 20.18 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.202.97/27 | Switch Instalado | 44461 | Exitosa | 08/06/2021 Personal no ha podido desplazarse al sitio por bloqueos. 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 se requiere volver a sitio a instalar Switch Doble fuente, a la espera configuraciones del NOC para ejecutar certificación. | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3465 | 10001178 | POR RADIO | CES.San Roque-2 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1056936 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1192 | 10.167.9.80 | 10.167.9.82 | 44301 | 10.167.9.81 | 18432 | 1192 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.44.1/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3466 | 10001177 | SATELITAL | CES.RB SAN ROQUE:H1 | Rediseños | CES.San Roque-2 | 28/04/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1107422 |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.CHIRIGUANA-M2 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1193 | 10.167.9.84 | 10.167.9.86 | 44301 | 10.167.9.85 | 18432 | 1193 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44337 | EJECUTADA | SI | 1 | 44337 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Wilson Picon Bayona | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.46.225/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3467 | 10001176 | POR RADIO | ANT.Dabeiba |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT971285 |  |  | AAC-ANT.DABEIBA2-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.DABEIBA2-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1236 | 10.167.3.188 | 10.167.3.190 | 44291 | 10.167.3.189 | 15360 | 1236 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.230.33/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3468 | 10001174 | POR RADIO | ANT.Dabeiba |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT971285 |  |  | AAC-ANT.DABEIBA2-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.DABEIBA2-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1240 | 10.167.1.32 | 10.167.1.34 | 44282 | 10.167.1.33 | 15360 | 1240 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.230.33/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3469 | 10001173 | POR RADIO | ANT.Dabeiba-2 | Rediseños | ANT.Pital |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1311975 | Puerto Libre | NO | AAC-ANT.DABEIBA2-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 5/10 José confirma diseño OK 5/10 Wilson confirma reconfiguracion realizada el 2 de Octubre |  |  | CERRADA | ZTE | 1529 | 10.167.56.240 | 10.167.56.242 | 44406 | 10.167.56.241 | 18432 | 1529 | Configuración OK | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44406 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44481 | EJECUTADA | NO | 1 |  | 0 | 0 | NORTE | 0 | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.214.241/28 |  |  | TX InServ | 12/10/2021 Sitio fue integrado por aliado UM, personal de IDT realiza actividad y encuentra que el puerto estaba ocupado con un Sw, se valida con NOC (Paola Mesa) y MW (Billy) determinando que el CD ya está operativo. | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
3470 | 10001172 | POR RADIO | GUJ.Dibulla |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1093907 |  |  | AAC-GUJ.CAMARONES-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | 0 | CERRADA | ZTE | 1534 | 10.167.30.252 | 10.167.30.254 | 44385 | 10.167.30.253 | 12288 | 1534 | Configuración ok | configuracion OK | CERTIFICACIÓN ok | 44387 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44393 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 12.5 | 12.4 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.41.33/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3471 | 10001167 | POR RADIO | GUJ.Buenavista |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1061746 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1666 | 10.167.18.8 | 10.167.18.10 | 00:00:00 | 10.167.18.9 | 15360 | 1666 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.70.41.65/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3472 | 10001166 |  | GUJ.Distraccion |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1138589 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1302 | 10.167.128.68 | 10.167.128.70 | 44461 | 10.167.128.69 | 15360 | 1302 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44410 | Puerto Libre | SI | 1 | 44410 | 22.1 | 5.8 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.95.241/28 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 31/07/2021 Fallas con un poste, se reprograma para 01 de agosto 01/08/2021 SW instalado pero las pruebas no se ejecutaron porque el radio MW esta dañado a espera del repuesto que llega mañana, se rerograma para 02 de agosto. 02/08/2021, se produec un daño en un enlace de trasmision, se reprograma para el 3 de agosto.. 03/08/2021, se realiza la instalacion del SW | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3473 | 10001163 | POR RADIO | ANT.PUERTO CLAVER | Rediseños | ANT.Cuturu |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1223846 | Diseño 3G | NO | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/4/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/4/6 |  |  | O&M |  |  | A:AAC-ANT.BAGRE-M1# show service sap-using sap 1/4/6 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/4/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/6:4000 23980 7060 none 7060 none Up Up 1/4/6:1073 53168 702 none 702 none Up Up 1/4/6:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/4/6:2000 115915 11010 none 11010 none Up Up 1/4/6:1968 130643 323 none 323 none Up Up 1/4/6:3663 133069 321 none 321 none Up Up 1/4/6:1076 133888 702 none 702 none Up Up 1/4/6:3694 134666 320 none 320 none Up Up 1/4/6:4094 135361 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== Press any key to continue (Q to quit) | CERRADA | ZTE | 1968 | 10.167.44.12 | 10.167.44.14 | 44393 | 10.167.44.13 | 21504 | 1968 | Configuración ok | ConFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44449 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44462 | EJECUTADA | SI | 1 | 44462 | 24.26 | 14.79 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Didier Francisco Solano Heredia | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.225.41/29 | Demarcador Instalado | 44462 | Exitosa | 16/09/2021 Sitio no se logra realizar debido a que el personal estaba en ANT.Cabuyal y no logran llegar tiempo, este sitio es de dificil acceso ya que debn ir en transporte fluvial. Se reprograma para el 20 de septiembre | Difícil acceso | Integrado | Ruta Certificada
3474 | 10001157 | POR RADIO | NOR.Pelagorro |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1037475 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  | OTN-ZTE_NOR_SAN_CALIXTO SOG2[0-1-9]-T4/R4 | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/2/2 | Full Duplex Negociando | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar primer tramo-al lado del SDH |  | 3/2/2:789 123 300 none 300 none Up Up 3/2/2:0 666 1 none 1 none Up Up 3/2/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 3/2/2:1342 123519 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1343 123523 28 none 8 none Up Up 3/2/2:1344 123524 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1323 123526 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1331 123530 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1370 123533 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1332 123540 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1347 123543 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1349 123550 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1420 123552 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1446 123574 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1447 123579 320 none 320 none Up Up 3/2/2:1448 123585 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1456 123588 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1330 123625 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1376 123630 26 none 6 none Up Up 3/2/2:1336 123963 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1335 123975 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1334 123983 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1172 123991 320 none 320 none Up Up 3/2/2:1173 123999 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1041 124082 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1042 124084 23 none 23 none Up Up 3/2/2:1159 124145 22 none 22 none Up Up 3/2/2:1706 125097 322 none 322 none Up Up 3/2/2:1372 125248 320 none 320 none Up Up 3/2/2:1314 125433 321 none 321 none Up Up 3/2/2:1315 125438 321 none 321 none Up Up 3/2/2:1316 125441 323 none 323 none Up Up 3/2/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 3/2/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 3/2/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 3/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1335 | 10.167.8.240 | 10.167.8.242 | 44300 | 10.167.8.241 | 15360 | 1335 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | NO | 0 | 44349 | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.254.1/26 |  |  | TX InServ | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas, reprogramada para 25 de Mayo// 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico. 4/6/2021 no es posible visitar por problemas de orden publico, paro armado en la zona // 11/6/2021 no es posible visitar por problemas de orden publico // 12/06/2021 se reprograma para e1 14 de junio de acuerdo al concepto de seguridad // 14/6/2021 no se tiene confirmacion por parte del área de seguridad para el desplazamiento del SO | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3475 | 10001156 | POR RADIO | CAQ.Maguare | Rediseños | CAQ.Doncello-2 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1313173 |  |  | AAC-CAQ.DONCELLO-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.DONCELLO-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M |  |  | A:AAC-CAQ.DONCELLO-M1# show service sap-using sap 1/2/2 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/2/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/2:1852 129702 321 none 321 none Up Up 1/2/2:1520 130924 1 none 1 none Up Up 1/2/2:1076 131272 702 none 702 none Up Up 1/2/2:3625 132807 320 none 320 none Up Up 1/2/2:3634 132827 322 none 322 none Up Up 1/2/2:3635 132834 320 none 320 none Up Up 1/2/2:3549 133309 320 none 320 none Up Up 1/2/2:3550 133316 322 none 322 none Up Up 1/2/2:4094 134112 702 none 702 none Up Up 1/2/2:1435 135466 320 none 320 none Up Up 1/2/2:1438 135487 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 13 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== | CERRADA | NAE | 3550 | 10.167.53.252 | 10.167.53.254 | 44432 | 10.167.53.253 | 18432 | 3550 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44484 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44490 | EJECUTADA | SI | 1 | 44490 | 19.1 | 12.9 | OCCIDENTE | 0 | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.67.195.225/28 |  |  | Exitosa | 08/10/2021 No se logro permisos se deja para el 12 de oct 11/10/2021 autorizan permiso para el dia 13 de octubre para acompañamiento en la EB 14/10/2021 El tecnico habla con el custodio y el centro de aseo y le informan que el acompañamiento en el que se encuentran esta demorado y llegan muy tarde por esa razon se reprograma para mañana 15 de octubre 15/10/2021 Personal en sitio se retira de la BTS porque es sitio lejano no seguro. 20/10/2021 Se reprogrma para el Día jueves 21 de octubre . | Sitio administrativo / ingresos | Integrado | Ruta Certificada
3476 | 10001154 |  | SND.Santa Helena |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1005290 |  |  | AAG-BCA.LA_LIBERTAD-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1344 | 10.167.39.112 | 10.167.39.114 | 44375 | 10.167.39.113 | 12288 | 1344 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 1 | 44398 | 15 | 6 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR SILVA | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.255.33/28 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 20/07/2021 Atención fallas de emergencia, se reprograma para el 21 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3477 | 10001153 |  | CES.Hatillo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1152850 |  |  | AAC-CES.LA_LOMA2-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.LA_LOMA2-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  | '-CES.Hatillo----- | A:AAC-CES.LA_LOMA2-M1# show service sap-using sap 1/1/6 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1338 133872 322 none 322 none Up Up 1/1/6:1076 135923 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 4 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== | CERRADA | ZTE | 1338 | 10.167.54.168 | 10.167.54.170 | 44456 | 10.167.54.169 | 18432 | 1338 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44441 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44477 | EJECUTADA | SI | 0 | 44477 | 25.4 | 23 | COSTA | Prodatel | Jhonny Carrillo Quintero | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.40.153/29 | Demarcador Instalado | 44477 | Exitosa | 09/09/2021 Se da una fecha tentativo apara acercarse al sitio pero se debe pedir permiso para ingresar, se reprograma para el dia 15 sept mientras nos habilitan el permiso. 15/09/2021 El SO le salió una emergencia en CES.Arjona y CES.astrea-2 fuera de servicio LTE. Se reprograma para el 16 de sept "16/09/2021 SO requiere atender una emergencia en CES.Astrea-2 que ya va a cumplir 24H en falla. Queda pendiente revisar con diseño ya que en el SP se tiene registrado que la ruta de tx va por CES.La Loma-2 pero ayer indicaron que habia rediseño y la ruta de tx va por CES.Loma-3." 25/09/2021 Para poder realizar sitio se debe verificar la ruta de tx en ces.la loma-2,se reprograma para 29 de sept 29/09/2021 Hoy se logra solucinar la falla con la TX CES.La Loma-2, se reprograma para 01 de oct. | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3478 | 10001151 |  | CAQ.Paujil |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1136429 |  |  | AAC-CAQ.DONCELLO-M1 | PTO 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.DONCELLO-M1 | PTO 1/4/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3634 | 10.167.52.92 | 10.167.52.94 | 44512 | 10.167.52.93 | 18432 | 3634 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 5.6 | 7.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.195.225/28 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3479 | 10001150 | SATELITAL | SND.Sabana de Torres | Sin LV - Cambio UM |  | 28/04/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1023968 |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 4/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1449 | 10.167.5.120 | 10.167.5.122 | 44296 | 10.167.5.121 | 18432 | 1449 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44451 | Puerto Libre | SI | 1 | 44451 | 19 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.1/27 | Switch Instalado | 44451 | Exitosa | 08/06 Cambio diseño a satelital por linea de vista | Diseño Ruta de Tx | Aplazado | Ruta Certificada
3480 | 10001149 |  | SJG.SAN JOSE-6 | Rediseños | GUV.El retorno |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1147808 |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/2/6 |  |  | O&M |  |  | ------------------------------------------------------------------------------- | CERRADA | NAE | 3672 | 10.167.54.96 | 10.167.54.98 | 44436 | 10.167.54.97 | 15360 | 3672 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44454 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44530 | EJECUTADA | SI | 1 | 44462 | 22.3 | 22.2 | ORIENTE |  | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.201.193/26 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 21/09/2021 El personal encargado de la actividad se encuentra desplazandose a Calamar-2 en transporte publico porque el vehiculo no llega al sitio, por motivos de tiempo se reprograma para el 24 de septiembre 23/09/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Jonathan Bejarano y reprograma visita para el 26 de Nov. | Difícil acceso | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3481 | 10001146 | SATELITAL | SUC.Galeras |  |  |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1085880 |  |  | AAC-BOL.MAGANGUE2-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | ------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3946 | 10.167.134.20 | 10.167.134.22 | 44483 | 10.167.134.21 | 12288 | 3946 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44430 | EJECUTADA | SI | 3 | 44430 | 20.06 | 19.01 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.119.193/27 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 15-06-2021 por enciolamiento de fallas y tiempo perdido durante certificacion de rutas de SUC.Guaranda, SUC.Majagual se reprograma//16-06-2021 los servicios aun no estan configurados y el personal debio atander falla se reprograma cuando esto ya este garantizado.//24-07-21 Se debe validar con diseño por la linea, estan trabajando en Galeras 2 (linea instermedia) 26/07/2021 Diseño informa que ya está el rediseño - Leonardo me dice que el sabado se hizo visita, el siteowner dijo que no pudo ejecutar por tema de diseño, no se ha podido asegurar la ruta. confirmar cual ruta hace o si hace las 2, Galeras o Galeras 2. Se programo para el 27 de Julio. 27/07/2021, no se realiza por qque se estaba atendiendo SUC, Sucre y SUC.El naranjo, y problemas de dificil acceso durante el desplazamiento, se reprograma para el 30 de julio 30/07/2021 El personal esta atendiendo en pueblo nuevo se reprograma para 02/08/2021 02/08/2021, se presnrto un problema por puerto en mal estado, se debió migrar a puerto óptico, en búsqueda de licencias, se reprograma para el 6 de agosto. 06/08/2021, No se realiza ya que se dio prioridad a SUC.Covenas-8, pendiente licencias escalado con Milton y billy del puerto en magangue 2 aun no dan rta del area de tx, se reprograma para el 11 de agosto 11/08/2021 Aun en escalamiento con Billy, ya que el nuevo puerto asignado no tiene licencias, en mesa de trabajo 12/08/2021 No se puede realizar ya que estaba pendiente la instalación de el firmware y billy joe no puedo intalarlo remoto ya que el enlace estaba intermitente se esta gestionando con otro SO de oto lider ya que el SO se encuentra en dia compensatorio. 13/08/2021, no se realiza porque hay un radio pendiente de cargar licencias para completar la ruta de Tx, se reprograma para el 17 de agosto. 17/08/2021, La configuración se realizó solo queda pendiente las pruebas en suc.galeras, se reprograma para el 18 de agosto. 18/08/2021 se instalo el SW pero las pruebas pasan con un valor de 3MB de subida Y 3MB de bajada aproximadamente cuando de subida debe dar por lo menos 12MB, se reagenda para 20 de agosto. 20/08/2021 No se tiene el personal dispoble para atendar este sitio, el aliado se encuentra trabajando el día de hoy en COR.Arenoso, SUC.San Onofre y van de camino a COR.San Fracisco del Rayo y el personal de claro estuvo atendiendo requerimientos del ministerio en SUC Ovejas SUC Chocho SUC Betulia no alcanzan a llegar al sitio, se reprograma para 21 de agosto 21/08/2021 Se realiza reincio de Qos con Wilson Figueroa y se realizan validacion de NEC con Billy pero no logran mejorar el ancho de banda, Wilson Figueroa escalara a Core pero la respuesta se tarda y por ser las 18:30 horas y al ser u sitio lejano el personal debe salir de sitio, se reprograma para 22 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3482 | 10001144 | POR RADIO | ANT.SANTA ELENA | Rediseños | ANT.Acuarela-2 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1254120 | Puerto Libre | SI | AAC-ANT.SANTA_ELENA-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3024 | 10.167.28.144 | 10.167.28.146 | 44435 | 10.167.28.145 | 15360 | 3024 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44435 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44436 | Puerto Libre | SI | 1 | 44436 | 18.4 | 19.2 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Johan Sebastian Serna Hurtado | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.208.241/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3483 | 10001142 | POR RADIO | TOL.Chicoral | Rediseños |  | 1/05/2021 | FASE 1A |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1102602 |  |  | AAC-TOL.ESPINAL-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.ESPINAL-M1 | Port 1/1/5 | 100 mbps |  | O&M |  |  | "1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:2148 127449 322 none 322 none Up Up 1/1/5:3085 128532 23 none 23 none Up Up 1/1/5:1076 130588 702 none 702 none Up Up 1/1/5:3702 136761 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 5 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-TOL.ESPINAL-M1# " | CERRADA | NAE | 2148 | 10.167.28.224 | 10.167.28.226 | 43976 | 10.167.28.225 | 18432 | 2148 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44402 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 26.6 | 21.6 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.199.81/28 | Switch Instalado | 44402 | Exitosa | 17/06/2021 Personal en sitio realizando pruebas 21/07/2021 Siteowner incapacitado, se reprograma para el 25/07/2021 | Personal Incapacitado. | Integrado | Ruta Certificada
3484 | 10001134 |  | FLO.Estadio-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1148547 |  |  | AAC-FLO.ESTADIO2-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado | 44414 |  | AAC-FLO.ESTADIO2-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M | Certificar en Primer tramo/Radio mas cerca del Alcatel |  |  | CERRADA | NAE | 3518 | 10.167.51.228 | 10.167.51.230 | 44423 | 10.167.51.229 | 18432 | 3518 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44425 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44449 | EJECUTADA | SI | 2 | 44449 | 27.35 | 26.15 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Javier Suaza Alvarado | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.193.241/29 | Demarcador Instalado | 44449 | Exitosa | 04/09/2021 No se alcanza a hacer por ejecutar Doncello, salieron muy tarde de sitio ya que el municipio de doncello se encuentra a hora y media de florencia y por ser sitio administrativo no alcanzaron a llegar , ademas esta pendiente la generacion del ID por parte de claro se regroma para el 6 de septiembre. 06/09/2021 Tecnico en sitio, no pudo realizar pruebas temprano por motivos de lluvia. cuando fue a sitio en horas de la tarde noche no encontro soporte tecnico porque la carga y descarga estaban invertidas. Se retira de sitio a las 9:05 pm se reprograma para el 8 de septiembre ya que tiene sitio de urgencia "CAQ.Tres Esquinas" | Ancho de Banda | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3485 | 10001132 | POR RADIO | BUC.VEREDA FUENTE | Rediseños | SND.Ecoparque Florida P2 |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002682 |  |  | BUC-VEF-AN02 | Port 1/5/6 | Ejecutado |  |  | BUC-VEF-AN02 | Port 1/5/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1330 | 10.167.13.88 | 10.167.13.90 | 44306 | 10.167.13.89 | 15360 | 1330 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44420 | Puerto Libre | SI | 1 | 44430 | 30 | 8 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.255.65/28 | Switch Instalado | 44430 | Exitosa | 20/08/2021 Por los inconvenientes que tuvimos en puerto lebrija se reprograma para el dia 22 agosto. en puerto lebrija, la ruta estaba configurada, se intalo el SW, se ve abierta la ruta en SND.Sabana de Torres, se visitara primero sabana torres para poner en gestio lebrija. se reprograma para el 22 de agosto. // 22/8/2021 pruebas realizadas, se identifica duplicidad de IP´s no se tuvo a poyo de parte de diseño, WilsonForero autoriza dar por efectivas las pruebas y cerrar caso como exitoso | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3486 | 10001131 | POR RADIO | GUJ.FONSECA | Rediseños | GUJ.Distraccion |  | FASE 1B |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1033429 | Diseño 3G |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado | 10/06/2021: Se realiza diseño y se encuentra en SP | 0 | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/1 | 0 | Configurado | O&M | Sin información en herramientas | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 3179 | 10.167.38.168 | 10.167.38.170 | 44371 | 10.167.38.169 | 18432 | 3179 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44362 | EJECUTADA | SI | 1 | 44362 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.45.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | No cumple con los criterios para desplazamiento a sitio para certificacion de ruta // 11/06/2021 se cancela por que va por 3G. // 16-06-2021 se cancela porque va por 3G | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3487 | 10001130 | POR RADIO | GUJ.DISTRACCION | Rediseños | GUJ.Fonseca-2 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1138589 | Diseño 3G |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1950 | 10.167.38.180 | 10.167.38.182 | 44380 | 10.167.38.181 | 12288 | 1950 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44410 | Puerto Libre | SI | 1 | 44410 | 22.1 | 5.8 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.95.241/28 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 31/07/2021 Fallas con un poste, se reprograma para 01 de agosto 01/08/2021 SW instalado pero las pruebas no se ejecutaron porque el radio MW esta dañado a espera del repuesto que llega mañana, se rerograma para 02 de agosto. 02/08/2021, se produec un daño en un enlace de trasmision, se reprograma para el 3 de agosto.. 03/08/2021, se realiza la instalacion del SW | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3488 | 10001129 | POR RADIO | GUJ.Fonseca |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1033429 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1195 | 10.167.9.92 | 10.167.9.94 | 44301 | 10.167.9.93 | 21504 | 1195 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44362 | EJECUTADA | SI | 1 | 44362 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.45.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | No cumple con los criterios para desplazamiento a sitio para certificacion de ruta // 11/06/2021 se cancela por que va por 3G. // 16-06-2021 se cancela porque va por 3G | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3489 | 10001128 | POR RADIO | GUJ.Fonseca |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1033429 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1194 | 10.167.9.88 | 10.167.9.90 | 00:00:00 | 10.167.9.89 | 18432 | 1194 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44362 | EJECUTADA | SI | 1 | 44362 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.45.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | No cumple con los criterios para desplazamiento a sitio para certificacion de ruta // 11/06/2021 se cancela por que va por 3G. // 16-06-2021 se cancela porque va por 3G | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3490 | 10001127 | POR RADIO | GUJ.Sabaneta |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1023530 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/7 | Full Duplex Negociando | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/2/7:789 123 1 none 1 none Up Up 1/2/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/7:1325 123868 28 none 8 none Up Up 1/2/7:1194 124060 24 none 24 none Up Up 1/2/7:1195 124072 24 none 24 none Up Up 1/2/7:1390 124088 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1391 124092 22 none 1 none Up Up 1/2/7:1014 124100 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1392 124129 26 none 6 none Up Up 1/2/7:1320 124263 28 none 8 none Up Up 1/2/7:1066 124397 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1036 124403 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1037 124404 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1064 124406 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1065 124409 22 none 22 none Up Up 1/2/7:1169 124652 320 none 320 none Up Up 1/2/7:1926 125082 321 none 321 none Up Up 1/2/7:1664 125302 321 none 321 none Up Up 1/2/7:1665 125309 320 none 320 none Up Up 1/2/7:1666 125313 321 none 321 none Up Up 1/2/7:1668 125324 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1064 | 10.167.11.168 | 10.167.11.170 | 44302 | 10.167.11.169 | 15360 | 1064 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44355 | EJECUTADA | SI | 1 | 44355 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.45.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 09-06-2021, NA la certificacion de la Ruta ya q el puerto del radio esta ocupado con una escuelita en servicio y no hay puertos desde donde realizar pruebas de estas nuevas escuelas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3491 | 10001126 | POR RADIO | GUJ.Distraccion |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1138589 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | Se programa para 10/06/2021 | 0 | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 | Port 1/2/1 | 0 | Configurado | O&M | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M1 Port 1/2/1. Pendiente configuración de VLAN Service | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 2593 | 10.167.48.64 | 10.167.48.66 | 44359 | 10.167.48.65 | 15360 | 2593 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44359 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44410 | Puerto Libre | SI | 1 | 44410 | 22.1 | 5.8 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.95.241/28 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 31/07/2021 Fallas con un poste, se reprograma para 01 de agosto 01/08/2021 SW instalado pero las pruebas no se ejecutaron porque el radio MW esta dañado a espera del repuesto que llega mañana, se rerograma para 02 de agosto. 02/08/2021, se produec un daño en un enlace de trasmision, se reprograma para el 3 de agosto.. 03/08/2021, se realiza la instalacion del SW | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3492 | 10001125 | POR RADIO | ANT.Tarso |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1072602 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.CERRO_MARGARITA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3565 | 10.167.54.120 | 10.167.54.122 | 44438 | 10.167.54.121 | 18432 | 3565 | Configuración ok | 0 | CERTIFICACIÓN ok | 44439 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44359 | EJECUTADA | SI | 1 | 44359 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.230.49/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 11-06-21 Se instala cruzada en Concordia. se reprograma Tarso para 12-06-21 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3493 | 10001118 | POR RADIO | ANT.Frontino-2 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1005488 |  |  | ANT-PIT-AN01 | Port 1/6/4 | Ejecutado |  |  | ANT-PIT-AN01 | Port 1/6/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1231 | 10.167.1.28 | 10.167.1.30 | 44282 | 10.167.1.29 | 12288 | 1231 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.229.193/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3494 | 10001114 | POR RADIO | SUC.Punta Blanco |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065990 |  |  | AAC-SUC.BUENAVISTA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.BUENAVISTA-M1 | Port 1/1/8 | 0 | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/1/8:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/8:1632 126272 323 none 323 none Up Down 1/1/8:1633 126273 321 none 321 none Up Down 1/1/8:1634 126274 321 none 321 none Up Down 1/1/8:1635 126275 320 none 320 none Up Down 1/1/8:1636 126276 321 none 321 none Up Down 1/1/8:1637 126277 323 none 323 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1632 | 10.167.23.100 | 10.167.23.102 | 44321 | 10.167.23.101 | 21504 | 1632 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44360 | EJECUTADA | SI | 1 | 44360 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.53.1/27 |  |  | Exitosa | 12-06-2021, SO estuvo en SUC.Punta Blanco pero no fueron exitosa las pruebas. Requiere revision mañna 13-06-2021 en SUC.Buenavista | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3495 | 10001112 | POR RADIO | CES.Gamarra |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003085 | Puerto Libre |  | BUC-BBO-CN02 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1640 | 10.167.29.196 | 10.167.29.198 | 44378 | 10.167.29.197 | 15360 | 1640 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44409 | Puerto Libre | SI | 1 | 44409 | 21.4 | 22 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.253.33/27 | Switch Instalado | 44409 | Exitosa | 31/07/2021 No se realizó por falta de tiempo, el personal estaba en CES.San Alberto se reprograma para 01 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3496 | 10001110 | POR RADIO | HUI.Garzon-5 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1086255 |  |  | AAC-HUI.GARZON5-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-HUI.GARZON5-M1 | Port 1/1/9 | Full Duplex Negociado |  | O&M | 24/06/2021 O&M - Certificar en Conectante | HUI.Garzon-5 | No Matching Entries | CERRADA | ZTE | 1321 | 10.167.46.172 | 10.167.46.174 | 44372 | 10.167.46.173 | 12288 | 1321 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44376 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44392 | Puerto Libre | SI | 2 | 44392 | 19.2 | 17.2 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.192.217/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3497 | 10001108 | POR RADIO | HUI.BUENAVISTA | Rediseños | HUI.Rioloro |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1018099 |  |  | AAC-HUI.GARZON2-M3 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [5 empty] | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel |  | 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Down 1/5/2:1850 129700 321 none 321 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1850 | 10.167.39.164 | 10.167.39.166 | 44408 | 10.167.39.165 | 15360 | 1850 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44408 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44532 | EJECUTADA | SI | 2 | 44342 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.192.225/29 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y reprograma visita para el 25 de Nov. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3498 | 10001107 |  | ANT.Girardota-5 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1280527 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.GIRARDOTA2-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.GIRARDOTA2-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  | "AAC-ANT.GIRARDOTA2-M2# show service sap-using sap 1/1/2 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/2:3714 134832 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1416 134858 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1076 135292 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 3" | CERRADA | ZTE | 1416 | 10.167.63.8 | 10.167.63.10 | 44453 | 10.167.63.9 | 15360 | 1416 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44463 | EJECUTADA | SI | 1 | 44463 | 22.29 | 21.46 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Andres Felipe Lopez Correa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.213.145/28 | Switch Instalado | 44463 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3499 | 10001106 | SATELITAL | SND.ACAPULCO | Rediseños | SND.Acapulco |  | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1095563 |  |  | BUC-BBO-CN01 | Port 1/1/3 | Ejecutado | Se requiere validar la ejecución de los CHG253336, CHG253335, CHG253479 (Retiro y cargue de Licencia) | 0 | BUC-BBO-CN01 | Port 1/1/3 | FULL DUPLEX | Configurado | O&M | NO SE HA RECUPERADO LA GESTION DE FUS.PEKIN DE DONDE SE VA A OBTENER LAS LICENCIAS | 0 | 1/3/2:1334 134361 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3025 | 10.167.48.172 | 10.167.48.174 | 44361 | 10.167.48.173 | 21504 | 3025 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44410 | EJECUTADA | SI | 2 | 44410 | 20 | 20 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.255.105/29 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 02/08/2021 SW instalado sin conversor porque en bodega Bucaramanga no hay | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3500 | 10001104 | POR RADIO | SND.Acapulco |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1095563 |  |  | BUC-BBO-CN01 | Port 1/1/3 | Ejecutado | Se requiere validar la ejecución de los CHG253336, CHG253335, CHG253479 (Retiro y cargue de Licencia) | 0 | BUC-BBO-CN01 | Port 1/1/3 | FULL DUPLEX | Configurado | O&M | NO SE HA RECUPERADO LA GESTION DE FUS.PEKIN DE DONDE SE VA A OBTENER LAS LICENCIAS | 0 | 1/3/2:1073 123437 702 none 702 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1891 | 10.167.39.220 | 10.167.39.222 | 44380 | 10.167.39.221 | 15360 | 1891 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44410 | EJECUTADA | SI | 2 | 44410 | 20 | 20 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.255.105/29 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 02/08/2021 SW instalado sin conversor porque en bodega Bucaramanga no hay | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3501 | 10001102 | SATELITAL | MET.Guamal-2 |  |  |  | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT971177 | Puerto Libre |  | AAC-MET.GUAMAL2-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.GUAMAL2-M1 | Port 1/1/10 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1273 | 10.167.1.24 | 10.167.1.26 | 44295 | 10.167.1.27 | 12288 | 1273 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | Puerto Libre | SI | 2 | 44342 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.192.57/29 |  |  | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 26 de Mayo. // | 0 | Migración | Ruta Certificada
3502 | 10001101 | POR RADIO | MET.Guamal-2 |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT971177 | Puerto Libre |  | AAC-MET.GUAMAL2-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.GUAMAL2-M1 | Port 1/1/10 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1235 | 10.167.3.184 | 10.167.3.186 | 44291 | 10.167.3.185 | 15360 | 1235 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | Puerto Libre | SI | 2 | 44342 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.192.57/29 |  |  | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 26 de Mayo. // | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3503 | 10001100 | POR RADIO | TOL.Chicoral-2 |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065918 |  |  | AAC-TOL.CHICORAL2-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.CHICORAL2-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1364 | 10.167.25.184 | 10.167.25.186 | 44326 | 10.167.25.185 | 15360 | 1364 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44351 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.201.33/28 |  |  | Exitosa | 02/06/2021 Se realizan pruebas exitosas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3504 | 10001098 |  | BOL.San Jacinto Cauca |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1102752 |  | 3 Electrico | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Full Duplex Nagociando | 3015 | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones | SUC.SUCRE | 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1696 125791 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1184 125795 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1697 125796 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1185 125805 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1970 125974 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1965 125976 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1966 125980 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1955 125982 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1956 125985 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1960 125986 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1508 126062 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1509 126064 321 none 321 none Up Down 1/3/1:1513 126066 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1514 126068 323 none 323 none Up Down 1/3/1:1561 126220 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1562 126227 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1517 126348 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 3015 | 10.167.47.108 | 10.167.47.110 | 44356 | 10.167.47.109 | 12288 | 3015 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44362 | EJECUTADA | SI | 1 | 44362 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.51.193/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 13-04-2021, Se reprograma certificacion para el dia 15-06-2021 . Por multiples falla no se logro atender. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3505 | 10001097 |  | BOL.La Raya |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | Ruta TX 3G | OT1110332 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/3/5 | 100 mbps full | Configurado | O&M | 17/06/2021 - Tx por UMTS | 0 | 0 | CERRADA | ZTE | 1537 | 10.167.56.156 | 10.167.56.158 | 44410 | 10.167.56.157 | 15360 | 1537 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44406 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44404 | Puerto Libre | NO | 1 | 44404 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.48.73/29 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 22/07/2021 No se hace por problema de personal en la zona. Se reprograma para el dia 24 de Julio 24/07/2021 Se reprograma por disponibilidad de personal 25/07/2021 El personal de aliado ACJ esta mas o menos en una hora en sitio, segun indican el dia de ayer no se ejecuto perque no habia transporte fluvial en la zona. 26/07/2021 Se realiza instalación de SW pero al realizar las pruebas el computador del técnico no funciona se reprograman pruebas para el 27/07/2021 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3506 | 10001096 |  | ANT.Guarne |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1051847 |  |  | AAC-ANT.GUARNE-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3493 | 10.167.54.128 | 10.167.54.130 | 44438 | 10.167.54.129 | 15360 | 3493 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44439 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44450 | Puerto Libre | SI | 1 | 44450 | 31.28 | 30.2 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | John Camilo Gonzalez Rincon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.229.129/27 | Switch Instalado | 44450 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3507 | 10001095 | POR RADIO | ANT.Piedras Blancas |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1053051 |  |  | AAC-ANT.SANTA_ELENA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SANTA_ELENA-M1 | Port 1/4/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1079 | 10.167.11.248 | 10.167.11.250 | 00:00:00 | 10.167.11.249 | 18432 | 1079 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Jorge Luis Galeano Hoyos | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.225.89/29 |  |  | Exitosa | Pruebas OK, Fue necesario cambiar de Puerto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3508 | 10001093 | POR RADIO | GUJ.Hato Nuevo |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1071942 |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M2 | Port 1/1/8 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M2 | Port 1/1/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1435 | 10.167.25.88 | 10.167.25.90 | 44322 | 10.167.25.89 | 15360 | 1435 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.42.113/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3509 | 10001089 | POR RADIO | CAD.GUARINOCITO | Rediseños | CAD.Victoria Parque |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1089590 |  |  | AAC-CAD.DORADA1-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1303 | 10.167.18.108 | 10.167.18.110 | 44315 | 10.167.18.109 | 12288 | 1303 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44337 | EJECUTADA | SI | 1 | 44337 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Alfonso Eduardo Navarro Ujueta | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.240.65/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3510 | 10001087 | POR RADIO | IBG.MODELIA | Rediseños | TOL.Doima |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1223768 |  |  | AAC-IBG.MODELIA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-IBG.MODELIA-M1 | Port 1/2/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1686 | 10.167.19.88 | 10.167.19.90 | 44404 | 10.167.19.89 | 15360 | 1686 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44351 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | German Gil Ramos | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.193.57/29 |  |  | Exitosa | 03/06/2021 Persona no cuenta con combustible. El dia de hoy so se encuentra en una fila de aproximadamente 3k para abastecer el vehiculo. Personal se desplazo a la escuelita para verificar linea de vista y no certifico el enlace, esta en Ibg. salado, verificara el puerto del radio de Ibg. Salado hacia doima, certificaran desde este sitio como esta la ruta para pasar nuevamente a la EB Doim 04/06/2021 : Se realizan pruebas exitosas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3511 | 10001083 | POR RADIO | TOL.SANTA TERESA | Rediseños | IBG.Libertador |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1101158 | Puerto Libre |  | AAC-IBG.LA_ESTACION-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-IBG.LIBERTADOR-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1361 | 10.167.20.204 | 10.167.20.206 | 44316 | 10.167.20.205 | 12288 | 1361 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Jose Vicente Gomez Calderon | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.192.169/29 |  |  | Exitosa | 28/05/2021 sitio integrado | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3512 | 10001081 | POR RADIO | CUN.Ospina Perez |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1025324 | Puerto Libre |  | AAG.CUN.FUS_MIRADOR_M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1745 | 10.167.19.228 | 10.167.19.230 | 44316 | 10.167.19.229 | 15360 | 1745 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44378 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44342 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.200.113/28 |  |  | Exitosa | 26/05/2021 Pruebas exitosas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3513 | 10001074 |  | ANT.Ituango-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1053790 |  |  | AAC-ANT.ITUANGO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.ITUANGO-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | NAE | 3656 | 10.167.53.36 | 10.167.53.38 | 44428 | 10.167.53.37 | 15360 | 3656 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 2 | 44427 | 19 | 19 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.230.193/28 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 13 de agosto ya que no se cuenta con SW sencillos en la zona, ya se hizo la solicitud a espera que lleguen a bodega 13/08/2021 Por derrumbes en la via se reprograma para 15 de agosto 15/08/2021 Se reprograma para el 18 ya que el cable de alimentación no corresponde con el conector del SW, estamos buscando un cable que acople 18/08/2021 Fuertes lluvias en la zona que generaron derrumbes, el personal logro llegar pero a altas horas de la noche entre la tormenta y las pruebas no alcanzan adar, por temas de la hora debe abandonar el lugar ya que eran las 20:30 se reprograma para 19 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3514 | 10001072 | POR RADIO | ANT.ANDES-1 | Sin LV - Cambio UM |  | 29/06/2021 | FASE 1B |  | Integrado | Integrada Radio, ¿Por qué Sin LV? | OT1056566 | Puerto Libre | 1 Electrico | AAC-ANT.ANDES-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | Se cambio puerto, porque el asignado AAC-ANT.ANDES-M1 Port 1/5/2, se realizo la conexion del equipo nuevo Alcatel |  | AAC-ANT.ANDES-M2 | Port 1/1/3 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante 5 Junio 2021: Se recibe confirmacion de PEM de VoBo, entonces se cambia el estado poara que O&M La visite | ANT.ANDES-1 | TRUNK AAC-ANT.ANDES-M2 - 1/1/8 - TXRA961 | CERRADA | NAE | 1905 | 10.167.14.252 | 10.167.14.254 | 44308 | 10.167.14.253 | 21504 | 1905 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.229.1/27 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | SE ejecutó el 4-06-2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3515 | 10001070 | POR RADIO | ATL.PIOJO |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052389 | Puerto Libre |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1649 | 10.167.14.148 | 10.167.14.150 | 44306 | 10.167.14.149 | 12288 | 1649 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Javier Alfonso Conde Vargas | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.45.1/27 |  |  | TX InServ | 28/05/2021 Toca realizar rediseño para cambio de puerto en equipo ALCATEL de ATL CAMPECHE_M1 se debe configurar el puerto 1/2/7, se provisiono de manera "provisional" y el servicio subio con pruebas exitosa. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3516 | 10001068 | POR RADIO | ATL.RB Santa Veronica |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065914 |  |  | AAC-ATL.SANTA_VERONICA-M1 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.SANTA_VERONICA-M1 | Port 1/1/12 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1134 | 10.167.19.216 | 10.167.19.218 | 44315 | 10.167.19.217 | 21504 | 1134 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44351 | Puerto Libre | SI | 1 | 44351 | 12 | 1 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Yoilid Jesus Pallares Blanco | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.145/29 |  |  | Exitosa | Speedtest realizado con menos de 12MB | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3517 | 10001067 | POR RADIO | ATL.Santa Veronica-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1107400 |  |  | AAC-ATL.SANTA_VERONICA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.MARIQUITA-M1 | Port 1/5/2: 1076 | 1 Gbps full | pendiente | O&M | Diseño UMTS | 0 | 0 | CERRADA | ZTE | 1535 | 10.167.38.120 | 10.167.38.122 | 44385 | 10.167.38.121 | 18432 | 1535 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 1 |  | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Yoilid Jesus Pallares Blanco | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.129/29 |  |  | Exitosa | 24-06-2021 Cruzadas realizadas, pruebas de conectividad con VLAN de prueba. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3518 | 10001065 | POR RADIO | SND.La Quitax |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1073819 |  |  | AAC-SND.VELEZ-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.VELEZ-M1 | Port 1/4/4 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | SND.La Quitax | 1/4/4:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/4:2177 126598 321 none 321 none Up Up 1/4/4:2005 126666 22 none 22 none Up Up 1/4/4:2199 126667 322 none 322 none Up Up 1/4/4:2127 127739 321 none 321 none Up Up | CERRADA | NAE | 2199 | 10.167.25.172 | 10.167.25.174 | 44328 | 10.167.25.173 | 18432 | 2199 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.251.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 3/5/2021 se identifica escuelita con Id 10005085 con servicio entregado | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3519 | 10001061 | POR RADIO | CAD.PALMA REAL | Rediseños | CAD.Dorada-4 |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1151145n | Puerto Libre |  | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.DORADA4-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1346 | 10.167.6.28 | 10.167.6.30 | 44296 | 10.167.6.29 | 21504 | 1346 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Alfonso Eduardo Navarro Ujueta | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.240.185/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3520 | 10001060 | POR RADIO | CES.San Alberto |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1058931 |  |  | AAC-CES.SAN_ALBERTO-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1650 | 10.167.29.60 | 10.167.29.62 | 44380 | 10.167.29.61 | 15360 | 1650 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | Puerto Libre | SI | 1 | 44408 | 21.3 | 21.7 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.46.209/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3521 | 10001058 | POR RADIO | CES.Besote |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968113 | Puerto Libre |  | AAC-CES.BESOTE-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.BESOTE-M1 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1349 | 10.167.9.12 | 10.167.9.14 | 44300 | 10.167.9.13 | 18432 | 1349 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.40.41/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3522 | 10001057 | POR RADIO | CES.Pelaya |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1058914 |  |  | AAC-CES.PELAYA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1337 | 10.167.54.172 | 10.167.54.172 | 44440 | 10.167.54.173 | 12288 | 1337 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44441 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44399 | Puerto Libre | SI | 1 | 44399 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.46.81/28 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | SW instalado 22 de Julio con pruebas exitosas. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3523 | 10001053 |  | MET.La Macarena-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1061880 |  |  | AAC-MET.LA_MACARENA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-MET.LA_MACARENA-M1 | Port 1/1/5 | Full Duplex Negociando | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1939 125107 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1961 125341 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1961 | 10.167.17.240 | 10.167.17.242 | 44312 | 10.167.17.241 | 12288 | 1961 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44440 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44356 | EJECUTADA | SI | 1 | 44356 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Fabian Exleider Cardenas Urrego | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.192.105/29 |  |  | Exitosa | 30/05/2021 Sitio requiere vuelo charter, en reuniones se habia hablado que la cruzada la hiciera el aliado que instala ultima milla, reprogramado para 04 de Junio.// | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3524 | 10001048 | POR RADIO | SND.Velez-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1006087 |  |  | AAC-SND.VELEZ-M1 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.VELEZ-M1 | Port 1/4/3 | 100 M N/A | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3365 | 10.167.57.92 | 10.167.57.94 | 44426 | 10.167.57.93 | 12288 | 3365 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44398 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | EJECUTADA | SI | 1 | 44418 | 19.2 | 18.9 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.255.161/27 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3525 | 10001046 | POR RADIO | ANT.PINTADA-2 | Rediseños | CAD.Pipinta |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1055135 |  |  | AAC-ANT.PINTADA2-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.PINTADA-M1 | Port 1/2/6 |  | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2179 | 10.167.25.220 | 10.167.25.222 | 44326 | 10.167.25.221 | 12288 | 2179 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44435 | Puerto Libre | SI | 1 | 44435 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.225.57/29 |  |  | Exitosa | Realizada el 3-06-2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3526 | 10001043 | POR RADIO | NOR.La Playa Aspasica |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1096749 |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-NOR.OCANA2-M2 SAR-A | Port 1/1/9 | FULL DUPLEX | Pendiente | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | NOR.LA Playa | 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/9:2026 126248 1 none 1 none Up Down 1/1/9:1358 129932 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1365 | 10.167.38.244 | 10.167.38.246 | 26/06/2021 | 10.167.38.245 | 18432 | 1365 | Configuración ok | config OK | CERTIFICACIÓN ok | 44404 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 2 | 44420 | 19 | 13 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.65/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 28/07/2021, no se puede hacer hasta que se verifique en NOR.playa, pendiente por programar.02/08/2021, Problema con el SW, sin embargo el SW ya fue solicitado en bodega por el SO.se reprograma para el 6 de agosto, // 6/8/2021 por eguridad del SO fue necesario que se retirara de la EB, personas en moto estaban rondando el carro se reprograma visita para la otra semana // 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar, problemas con el ancho de banda, no se puede ejecutar más pruebas por temas de orden público, zona roja, se reprograma para el 12 de Agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3527 | 10001041 | POR RADIO | NOR.Union Campesina |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Migración a Radio | OT1037093 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  | 26-217_NOR.La Esperanza 5-EG4 Port -2 | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 | Full Duplex | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante | NOR.Union Campesina | 1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1705 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1320 123508 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1335 123560 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1318 123572 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1431 123575 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1310 123580 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 1/1/2:1464 123617 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 1/1/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 1/1/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1706 126148 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1713 127108 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3008 128106 22 none 22 none Up Up | CERRADA | NAE | 1428 | 10.167.5.116 | 10.167.5.118 | 44297 | 10.167.5.117 | 15360 | 1428 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 19 | 14 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 9/6/2021 no se puede visitar por problemas de orden publico // 11/6/2021 no se puede visitar por problemas de orden publico programada para el 14 de junio // 19/6/2021 zona de orden publico complicado se coordina con SMU para atender 24/6/2021 14/6/2021 no se tiene confirmacion por parte del área de seguridad para el desplazamiento del SO. // 22/6/2021 se reprograma por falta de cruzada en NOR.JURISDICCIONES por rediseño, se tiene coordinado para entrega de escuelita el 24/6/2021 17/06/2021 Se reprograma para visitar el 19 de Junio. // 23/6/2021 por rediseño se requiere cruzada en NOR.JURISDICCIONES no fue posible llegar a EB por derrumbes en la vía se reprograma visita para 26 de Junio. // 26/6/2021 se realiza cruzada or rediseño en NOR,JURISDICCIONES, se programa instalacion de escuelita para el 28/6/2021 // 28/6/2021 por daños en la vía contratista no pudo llegar a la EB se intentara ingreso el 30 de Junio. 31/07/2021: no es facil de ingresar, se debe solicitar y coordinar por acompañamiento // 3/8/2021 por problemas de orden publico no es posible atender, se reprograma | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3528 | 10001037 |  | SUC.La Union |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1007475 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/4 | 1 Gbps |  | O&M | 26/11// VLAN de servicio propagada |  | """""""3/1/4:788 123 300 none 300 none Up Up 3/1/4:789 123 98 none 98 none Up Up 3/1/4:10 666 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3062 1200 7016 none 7016 none Up Up 3/1/4:3064 1200 1 none 1 none Up Up 3/1/4:4000 1200 7070 none 7070 none Up Up 3/1/4:3500 103500 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1314 124259 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1313 124266 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1406 124606 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1909 124846 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1980 125185 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1791 125965 325 none 325 none Up Up 3/1/4:3093 128873 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1725 130137 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1726 130143 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1727 130147 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1519 132707 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1075 135219 702 none 702 none Up Up 3/1/4:3899 136986 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3914 137126 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3916 137132 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3300 1003400 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3400 1003400 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3600 1003600 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1076 1009000 1 none 1 none Up Up 3/1/4:4092 1009000 1 none 1 none Up Up 3/1/4:4093 1009000 702 none 702 none Up Up""""""" | CERRADA | NAE | 3916 | 10.167.133.52 | 10.167.133.54 | 44477 | 10.167.133.53 | 12288 | 3916 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19.2 | 7.2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.71.52.97/27 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 20/07/2021 No se puede realizar por atención de emergencias, se reprograma para el 21 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3529 | 10001035 | POR RADIO | BUC.VEREDA FUENTE | Rediseños | BUC.Aeropuerto |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002682 | Puerto Libre |  | BUC-VEF-AN02 | Port 1/5/6 | Ejecutado |  |  | BUC-VEF-AN02 | Port 1/5/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1321 | 10.167.6.236 | 10.167.6.238 | 44298 | 10.167.6.237 | 15360 | 1321 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44420 | Puerto Libre | SI | 1 | 44430 | 30 | 8 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.255.65/28 | Switch Instalado | 44430 | Exitosa | 20/08/2021 Por los inconvenientes que tuvimos en puerto lebrija se reprograma para el dia 22 agosto. en puerto lebrija, la ruta estaba configurada, se intalo el SW, se ve abierta la ruta en SND.Sabana de Torres, se visitara primero sabana torres para poner en gestio lebrija. se reprograma para el 22 de agosto. // 22/8/2021 pruebas realizadas, se identifica duplicidad de IP´s no se tuvo a poyo de parte de diseño, WilsonForero autoriza dar por efectivas las pruebas y cerrar caso como exitoso | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3530 | 10001034 | POR RADIO | TOL.Lerida |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001488 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1416 | 10.167.2.104 | 10.167.2.106 | 44295 | 10.167.2.105 | 12288 | 1416 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.204.1/24 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3531 | 10001028 | POR RADIO | TOL.LIBANO-4 | Rediseños | TOL.Libano-4 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1098157 |  |  | AAC-TOL.LIBANO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | CHG265775 | 0 | AAC-TOL.LIBANO-M1 | Port 1/1/6 | Full-Duplex Forzado | 1 | O&M | 12/06/2021 Sin CHG de Radios |  | 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3086 | 10.167.48.120 | 10.167.48.122 | 44360 | 10.167.48.121 | 15360 | 3086 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44360 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44364 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 28.7 | 28.4 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.200.241/28 |  |  | Exitosa | 17/06/2021 pruebas exitosas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3532 | 10001027 | POR RADIO | COR.Buenos Aires |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT968138 | Puerto Libre |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1171 | 10.167.8.108 | 10.167.8.110 | 44300 | 10.167.8.109 | 12288 | 1171 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44530 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.17/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 26 Nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3533 | 10001026 | POR RADIO | COR.CARITO | Rediseños | COR.Sabanueva | 14/09/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1290627 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 1// 7/10/2021// se garantizan puertos consistentes//el SP de Consolidado y Cruzadas no coincide la informacion// se realiza corrección, información coincidente |  |  | CERRADA | ZTE | 1570 | 10.167.30.100 | 10.167.30.102 | 44481 | 10.167.30.101 | 18432 | 1570 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44378 | 10.96.97.214 | 255.255.255.252 | 10.96.97.213 | 789 | EJECUTAR | 44477 | EJECUTADA | SI | 1 | 44477 | 19.2 | 7.5 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.33.17/29 |  |  | Exitosa | 23/09/2021 Se incluye EB COR.Carito por rediseño de ID 10001026 que se encontraba en COR.Sabanueva. | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
3534 | 10001024 | POR RADIO | COR.Buenos Aires |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT968138 | Puerto Libre |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1390 | 10.167.8.112 | 10.167.8.114 | 44299 | 10.167.8.113 | 12288 | 1390 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44530 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.17/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 26 Nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3535 | 10001021 | POR RADIO | COR.Lorica-6 |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1070956 | Requiere Cruzada |  | COR-LOR-AN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado | Sitiio rediseñado de 3G a ruta definitiva, crzad ya ejecuatda | 0 | COR-LOR-AN01 | Port1/3/7 | 0 |  | O&M | COR.Lorica-6 | 0 | 0 | CERRADA | ZTE | 1560 | 10.167.22.32 | 10.167.22.34 | 44319 | 10.167.22.31 | 15360 | 1560 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44355 | EJECUTADA | NO | 1 | 44355 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.71.35.161/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3536 | 10001019 | POR RADIO | COR.Morindo | Sin LV - Cambio UM |  | 19/06/2021 | FASE 1B |  | Integrado | Integrada Radio, ¿Por qué Sin LV? | OT970877 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M1 | Port 1/4/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1338 | 10.167.8.116 | 10.167.8.118 | 44300 | 10.167.8.117 | 21504 | 1338 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44529 | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.145/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 02 Dic | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3537 | 10001017 | POR RADIO | SUC.Los Palmitos |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1009653 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 1/2/4 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | SUC.Los Palmitos | 1/2/4:789 123 1 none 1 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1110 123798 320 none 320 none Up Up 1/2/4:1354 123848 22 none 22 none Up Up 1/2/4:1356 123950 26 none 6 none Up Up | CERRADA | NAE | 1110 | 10.167.7.64 | 10.167.7.66 | 44298 | 10.167.7.65 | 15360 | 1110 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44335 | EJECUTADA | SI | 1 | 44335 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.55.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 19 de Mayo. // | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3538 | 10001016 | POR RADIO | SUC.Los Palmitos |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1009653 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 1/2/4 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | SUC.Los Palmitos | 1/2/4:789 123 1 none 1 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1110 123798 320 none 320 none Up Up 1/2/4:1354 123848 22 none 22 none Up Up 1/2/4:1356 123950 26 none 6 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1354 | 10.167.6.232 | 10.167.6.234 | 44299 | 10.167.6.233 | 12288 | 1354 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44335 | EJECUTADA | SI | 1 | 44335 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.55.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 19 de Mayo. // | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3539 | 10001015 | SATELITAL | SUC.RB Pita |  |  |  | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1004802 |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1077 | 10.167.12.100 | 10.167.12.102 | 00:00:00 | 10.167.12.101 | 18432 | 1077 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44532 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.193/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3540 | 10001014 | POR RADIO | SUC.Sabana de Pedro-2 | Rediseños |  | 15/09/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1303022 |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M3 | Port 1/2/3 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M3 | Port 1/2/3 |  |  | O&M | 05/10/2021 La sede va por satelital |  |  | CERRADA | NAE | 3888 | 10.167.135.192 | 10.167.135.194 | 44474 | 10.167.135.193 | 18432 | 3888 | configuración ok | cONFG OK | cerTIFICACIÓN ok | 44474 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44476 | EJECUTADA | SI | 1 | 44476 | 26.2 | 25.1 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.32.217/29 |  |  | Exitosa | Pruebas exitosas | Configuracion Servicio (PEM) | Integrado | Ruta Certificada
3541 | 10001013 | POR RADIO | SND.Zapatoca |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065832 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 | 10 G full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3373 | 10.167.57.168 | 10.167.57.170 | 44399 | 10.167.57.169 | 12288 | 3373 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44432 | Puerto Libre | SI | 2 | 44432 | 19 | 10 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa | 14/08/2021 segun la programacion con el aliado para el 16 de agosto 16/08/2021 no se alcanzo a realizar ya que es sitio lejano se reprograma para el 19 de agosto. 19/08/2021 El personal estaba de viaje hacia el sitio, es lejano. Se reprograma para el 20 de agosto 20/08/2021 el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma para el 21 de agosto // 21/08/2021 puerto definido para conectar SW esta apartado para usar en una troncal, no hubo soporte para definir un nuevo puerto se deja sw instalado, el personal de NOC_SDH indica que estan full con otras solicitudes. // 23/8/2021 se adjunta comentrio del área de diseño " mi coordinador me indica lo siguiente: es un equipo al que no tenemos acceso y necesitamos validar que servicio tene configurado y reservado, por lo cual yo como tal no les puedo colaborar con el correo solicitado para la configuración del puerto.mi coordinador me indica lo siguiente: es un equipo al que no tenemos acceso y necesitamos validar que servicio tene configurado y reservado, por lo cual yo como tal no les puedo colaborar con el correo solicitado para la configuración del puerto. " por tal motivo no se puede reprogramar esta visita | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3542 | 10001012 | POR RADIO | ATL.ARROYO DE PIEDRA | Rediseños | ATL.Los Pendales |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065904 |  |  | AAC-ATL.CAMPECHE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.CAMPECHE-M1 | Port 1/2/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1951 | 10.167.18.124 | 10.167.18.126 | 44316 | 10.167.18.125 | 15360 | 1951 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Tarcisio Joaquin. Tunon Padilla | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.45.1/27 |  |  | Exitosa | 28/05/2021 Toca realizar rediseño para cambio de puerto en equipo ALCATEL de ATL CAMPECHE_M1 se debe configurar el puerto 1/2/7, se provisiono de manera "provisional" y el servicio subio con pruebas exitosa. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3543 | 10001011 | POR RADIO | ATL.PIOJO |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052389 | Puerto Libre |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1394 | 10.167.12.12 | 10.167.12.14 | 44304 | 10.167.12.13 | 21504 | 1394 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Javier Alfonso Conde Vargas | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.45.1/27 |  |  | TX InServ | 28/05/2021 Toca realizar rediseño para cambio de puerto en equipo ALCATEL de ATL CAMPECHE_M1 se debe configurar el puerto 1/2/7, se provisiono de manera "provisional" y el servicio subio con pruebas exitosa. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3544 | 10001010 |  | BOL.Santa Catalina | Sin LV - Cambio UM |  | 18/11/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Ruta TX 3G | OT1128049 |  |  | AAC-BOL.BAYUNCA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-BOL.BAYUNCA-M1 | Port 1/5/1 | full Duplex Forzado |  | O&M | BOL.Santa Catalina | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 1700 | 10.167.47.132 | 10.167.47.134 | 44355 | 10.167.47.133 | 18432 | 1700 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Esteban Puente Morelos | Luis Carlos Pacheco Coneo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.112.33/29 |  |  | Sin programar | 08/06/2021 Última visita sin información de certificación. | 0 | Aplazado | Sin Programar
3545 | 10001009 |  | ATL.Luruaco |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1055965 |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/5/2 | 100 full | pendiente | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1931 | 10.167.18.136 | 10.167.18.138 | 44319 | 10.167.18.137 | 12288 | 1931 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Walberto Rafael Charris Ariza | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.45.1/27 |  |  | Exitosa | Se realizaron pruebas en ATL Piojo y Pendales con exito, queda pendiente instalar Demarcador y pruebas en sitio / 4/6/2021 se instalo Demarcador y se realizaron pruebas exitosas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3546 | 10001008 | POR RADIO | ATL.Arroyo de Piedra |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065904 |  |  | AAC-ATL.CAMPECHE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ATL.CAMPECHE-M1 | Port 1/2/7 | Full duplex Negociando | Pendiente | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | ATL.Arroyo de Piedra | 1/2/7:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 1677 | 10.167.19.240 | 10.167.19.242 | 44315 | 10.167.19.241 | 21504 | 1677 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Tarcisio Joaquin. Tunon Padilla | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.47.17/28 |  |  | Exitosa | 28/05/2021 Toca realizar rediseño para cambio de puerto en equipo ALCATEL de ATL CAMPECHE_M1 se debe configurar el puerto 1/2/7, se provisiono de manera "provisional" y el servicio subio con pruebas exitosa. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3547 | 10001007 |  | ATL.Los Pendales |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1055973 |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1930 | 10.167.18.128 | 10.167.18.130 | 44319 | 10.167.18.129 | 15360 | 1930 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Javier Alfonso Conde Vargas | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.45.1/27 |  |  | Exitosa | Se instala demarcador y se realizan pruebas exitosamente. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3548 | 10001006 | POR RADIO | ANT.Maceo-2 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1062956 |  |  | AAC-ANT.CISNEROS-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CISNEROS-M1 | Port 1/5/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1402 | 10.167.16.188 | 10.167.16.190 | 44311 | 10.167.16.189 | 12288 | 1402 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 2 | 44350 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Gonzalo Salazar Garcia | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.230.161/28 |  |  | Exitosa | 30-05-2021. No pasa la prueba de ping, fue necesario despalzamiento a ANT.Cisneros encontrando desconexión e pto ALU. Ademas de alarma en tarjeta de radio Huawei de ANT.MAceo contra ANT.Maceo-2 ( se solicitará la tarjeta EM6T)/1-06-2021. Luego de cambio de repuesto huawei no pasan las pruebas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3549 | 10001003 |  | SUC.La Sierpe |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1060225 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1600 | 10.167.60.92 | 10.167.60.94 | 44529 | 10.167.60.93 | 12288 | 1600 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44529 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.129/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3550 | 10001002 |  | SUC.El Naranjo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1065831 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1629 | 10.167.60.80 | 10.167.60.82 | 44447 | 10.167.60.81 | 18432 | 1629 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.51.193/26 | Switch Instalado | 44363 | Exitosa | 13/06/2021, aliado ACJ no pudo realizar pruebas de certificacion por fuertes lluvias en la EB y sitio outdoor./08-06-2021 debido a atencion de fallas acumuladas no se puede realizar la visita se programa para el dia 09 de Junio// 14/06/2021 Problemas con ambientales con el clima, no permite el trabajo, se reprograma para el 15 de Junio. // 15-06-2021 por atencion de fallas en encolamientoy atencion de las mismas esta atencion se reprograma. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3551 | 10001001 | SATELITAL | SUC.Majagual | Sin LV - Cambio UM |  | 17/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1068919 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Full Duplex Forzado | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones | SUC.Majagual | 1/2/1:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/1:1350 123649 321 none 321 none Up Up 1/2/1:1603 124698 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1183 125784 320 none 320 none Up Up 1/2/1:2125 127735 321 none 321 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1184 | 10.167.20.56 | 10.167.20.58 | 44354 | 10.167.20.57 | 12288 | 1184 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44357 | EJECUTADA | SI | 1 | 44357 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.51.193/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3552 | 10001000 | POR RADIO | SUC.La Sierpe | Rediseños W43 | SUC.El Naranjo |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1060225 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/2/8 | ""Full Duplex 100 mpbs |  | O&M | "1/2/8:789 123 1 none 1 none Up Up 1/2/8:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/8:1532 124507 22 none 22 none Up Up 1/2/8:1533 124520 22 none 22 none Up Up 1/2/8:1535 124533 22 none 22 none Up Up 1/2/8:1402 124588 320 none 320 none Up Up 1/2/8:1404 124593 320 none 320 none Up Up 1/2/8:1044 124617 24 none 24 none Up Up 1/2/8:1537 124707 22 none 22 none Up Up 1/2/8:1604 124711 320 none 320 none Up Up 1/2/8:1538 124715 323 none 323 none Up Up 1/2/8:1422 124736 323 none 323 none Up Up 1/2/8:1423 124740 28 none 8 none Up Up 1/2/8:1970 125974 325 none 325 none Up Up 1/2/8:1076 128991 702 none 702 none Up Up 1/2/8:3943 137499 321 none 321 none Up Up 1/2/8:3947 137507 320 none 320 none Up Up " |  |  | CERRADA | NAE | 1970 | 10.167.21.184 | 10.167.21.186 | 44317 | 10.167.21.185 | 21504 | 1970 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.129/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3553 | 10000999 | POR RADIO | SUC.El Naranjo |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065831 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/3/1 | Full Duplex Nagociando | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | SUC.SUCRE | 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1696 125791 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1184 125795 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1697 125796 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1185 125805 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1970 125974 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1965 125976 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1966 125980 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1955 125982 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1956 125985 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1960 125986 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1508 126062 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1509 126064 321 none 321 none Up Down 1/3/1:1513 126066 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1514 126068 323 none 323 none Up Down 1/3/1:1561 126220 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1562 126227 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1517 126348 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 1966 | 10.167.21.192 | 10.167.21.194 | 44318 | 10.167.21.193 | 21504 | 1966 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.51.193/26 | Switch Instalado | 44363 | Exitosa | 13/06/2021, aliado ACJ no pudo realizar pruebas de certificacion por fuertes lluvias en la EB y sitio outdoor./08-06-2021 debido a atencion de fallas acumuladas no se puede realizar la visita se programa para el dia 09 de Junio// 14/06/2021 Problemas con ambientales con el clima, no permite el trabajo, se reprograma para el 15 de Junio. // 15-06-2021 por atencion de fallas en encolamientoy atencion de las mismas esta atencion se reprograma. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3554 | 10000998 |  | BOL.La Raya |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | Ruta TX 3G | OT1110332 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - Tx por UMTS | 0 | 0 | CERRADA | ZTE | 1569 | 10.167.56.152 | 10.167.56.154 | 44411 | 10.167.56.153 | 18432 | 1569 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44404 | Puerto Libre | NO | 1 | 44404 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.48.73/29 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 22/07/2021 No se hace por problema de personal en la zona. Se reprograma para el dia 24 de Julio 24/07/2021 Se reprograma por disponibilidad de personal 25/07/2021 El personal de aliado ACJ esta mas o menos en una hora en sitio, segun indican el dia de ayer no se ejecuto perque no habia transporte fluvial en la zona. 26/07/2021 Se realiza instalación de SW pero al realizar las pruebas el computador del técnico no funciona se reprograman pruebas para el 27/07/2021 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3555 | 10000997 | SATELITAL | SUC.El Naranjo | Sin LV - Cambio UM |  | 25/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1065831 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/3/1 | Full Duplex Nagociando | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | SUC.SUCRE | 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1696 125791 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1184 125795 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1697 125796 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1185 125805 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1970 125974 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1965 125976 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1966 125980 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1955 125982 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1956 125985 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1960 125986 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1508 126062 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1509 126064 321 none 321 none Up Down 1/3/1:1513 126066 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1514 126068 323 none 323 none Up Down 1/3/1:1561 126220 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1562 126227 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1517 126348 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 1696 | 10.167.20.172 | 10.167.20.174 | 44316 | 10.167.20.173 | 18432 | 1696 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.51.193/26 | Switch Instalado | 44363 | Exitosa | 13/06/2021, aliado ACJ no pudo realizar pruebas de certificacion por fuertes lluvias en la EB y sitio outdoor./08-06-2021 debido a atencion de fallas acumuladas no se puede realizar la visita se programa para el dia 09 de Junio// 14/06/2021 Problemas con ambientales con el clima, no permite el trabajo, se reprograma para el 15 de Junio. // 15-06-2021 por atencion de fallas en encolamientoy atencion de las mismas esta atencion se reprograma. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3556 | 10000996 |  | SUC.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/7 | 100 mbps Full | Configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3159 | 10.167.49.132 | 10.167.49.134 | 44370 | 10.167.49.133 | 18432 | 3159 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.51.65/27 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3557 | 10000995 |  | SUC.Majagual |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1068919 | Requiere Cruzada | NO | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1615 | 10.167.58.80 | 10.167.58.82 | 44445 | 10.167.58.81 | 15360 | 1615 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44357 | EJECUTADA | SI | 1 | 44357 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.51.193/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3558 | 10000994 | SATELITAL | SUC.Pueblo Nuevo | Sin LV - Cambio UM |  | 25/05/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1068857 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Full Duplex Nagociando | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | SUC.SUCRE | 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1696 125791 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1184 125795 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1697 125796 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1185 125805 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1970 125974 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1965 125976 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1966 125980 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1955 125982 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1956 125985 25 none 25 none Up Down 1/3/1:1960 125986 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1508 126062 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1509 126064 321 none 321 none Up Down 1/3/1:1513 126066 320 none 320 none Up Down 1/3/1:1514 126068 323 none 323 none Up Down 1/3/1:1561 126220 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1562 126227 1 none 1 none Up Down 1/3/1:1517 126348 320 none 320 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1185 | 10.167.20.60 | 10.167.20.62 | 44316 | 10.167.20.61 | 18432 | 1185 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44386 | EJECUTADA | SI | 1 | 44386 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.51.193/26 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 0 | - Exitosa sin inconvenientes | Aplazado | Ruta Certificada
3559 | 10000992 | POR RADIO | SND.Carcasi |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1102414 |  |  | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/3/7 | Full duplex Forzado |  | O&M | 1// 7/10/2021// se garantizan puertos consistentes y VLAN gestión OK//Cofiguracion NOC OK | SND.Carcasi | 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1667 125315 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1850 127105 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3003 | 10.167.46.248 | 10.167.46.250 | 44293 | 10.167.46.249 | 12288 | 3003 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44495 | EJECUTADA | SI | 1 | 44356 | 12 | 12 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.68.249.65/27 | Switch Instalado | 44495 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 se requiere volver a sitio a instalar Switch Doble fuente, a la espera configuraciones del NOC para ejecutar certificación. 03/09/2021 No se realiza porque el esta muy retirado y el personal primero atendio SND.Surtata que salió exitosa, pero por la hora ya no se alcanzaba a llegar 18/10/2021 No se logra visitar sitio, sitio de difecil acceso para le cual requieren vehiculo 4x4 el cual lo tiene en el area de Catatumbo y hasta el dia de hoy logranron salir de sitio, se reprograma para 27de oct | Configuracion Tx (NOC) | Integrado | Ruta Certificada
3560 | 10000989 |  | GUJ.Manaure |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1071619 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.CAMARONES-M1 | Port 1/1/8 | 1 Giga Full | Pendiente | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1742 | 10.167.55.96 | 10.167.55.98 | 44399 | 10.167.55.97 | 15360 | 1742 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 22 | 21 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.65/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3561 | 10000988 |  | GUJ.Manaure |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1071619 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/2/4 | 1 gbps full |  | O&M |  |  | "1/2/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1410 126075 322 none 322 none Up Up 1/2/4:3080 128444 320 none 320 none Up Up 1/2/4:1076 129305 702 none 702 none Up Up 1/2/4:3236 129727 322 none 322 none Up Up 1/2/4:3237 129729 322 none 322 none Up Up 1/2/4:1748 129799 323 none 323 none Up Up 1/2/4:1742 131027 22 none 22 none Up Up 1/2/4:3824 135456 321 none 321 none Up Up 1/2/4:1550 135662 322 none 322 none Up Up " | CERRADA | NAE | 3824 | 10.167.131.0 | 10.167.131.2 | 44459 | 10.167.131.1 | 15360 | 3824 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 22 | 21 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.65/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3562 | 10000985 | POR RADIO | GUJ.Manaure |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1071619 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1748 | 10.167.45.8 | 10.167.45.10 | 44377 | 10.167.45.9 | 15360 | 1748 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 22 | 21 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.42.65/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3563 | 10000984 | SATELITAL | GUJ.Uribia | Sin LV - Cambio UM |  | 21/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1170 | 10.167.13.232 | 10.167.13.234 | 00:00:00 | 10.167.13.233 | 21504 | 1170 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.225/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3564 | 10000983 |  | GUJ.Uribia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1009174 |  |  | AAC-GUJ.MANAURE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1541 | 10.167.45.64 | 10.167.45.66 | 44377 | 10.167.45.65 | 15360 | 1541 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | EJECUTADA | SI | 1 | 44336 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.225/27 | Switch Instalado | 44336 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3565 | 10000982 | POR RADIO | MAN.Puertas del Sol |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1253085 | Puerto Libre | NO | AAC-MAN.LA_PRESENTACION-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | El puerto ALCATEL para realizar pruebas de conectividad es: AAC-MAN.LA_PRESENTACION-M1 PORT 1/1/4 , este puerto es el troncal del equipo de convenio que actualmente recibe los servicios operativos de MAN.PUERTAS DEL SOL | [5 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3554 | 10.167.54.28 | 10.167.54.30 | 44435 | 10.167.54.29 | 12288 | 3554 | Configuración ok | 0 | CERTIFICACIÓN ok | 44438 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44441 | Puerto Libre | SI | 1 | 44441 | 19.5 | 19.51 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.241.57/29 | Demarcador Instalado | 44441 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
3566 | 10000981 |  | CAD.ALTO LISBOA | Sin LV - Cambio UM | CAD.Neira | 20/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Sin LV - Cambio UM, Por que hay un rediseño a CAD.ALTO LISBOA ?? | OT1085165 |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2 | Port 1/1/3 | Full 100 MB Autonegociado |  | O&M | "A:AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2# show service sap-using sap 1/1/3 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/3:3019 128524 23 none 23 none Up Up 1/1/3:1500 129333 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3668 133089 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3669 133093 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1076 133883 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 5 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" |  |  | CERRADA | ZTE | 1500 | 10.167.29.112 | 10.167.29.114 | 44496 | 10.167.29.113 | 12288 | 1500 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44496 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44360 | EJECUTADA | SI | 1 | 44360 | 22 | 21.8 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Carlos Andres Hernandez Arboleda | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.68.244.225/27 |  |  | Exitosa | 13/06/2021 Se realizan las pruebas en sitio pero la velocidad de bajada esta por debajo de lo requerido, no se consiguio retroalimentación y el SO se desplazo a atender emergencias en curso | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3567 | 10000978 | POR RADIO | ANT.Rionegro aguas |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1077737 |  |  | AAC-ANT.GUARNE-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.GUARNE-M2 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1977 | 10.167.17.0 | 10.167.17.2 | 44311 | 10.167.17.1 | 18432 | 1977 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Enrique Cardenas Gomez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.225.89/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3568 | 10000977 | POR RADIO | ANT.Santuario |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1090436 |  |  | AAC-ANT.GUARNE-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.GUARNE-M2 | Port 1/1/9 | 0 | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - Puerto Alcatel NO Existe/Interfaces de radio arriba/O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | 0 | 0 | CERRADA | ZTE | 1561 | 10.167.28.72 | 10.167.28.74 | 44385 | 10.167.28.73 | 18432 | 1561 | Configuración ok | configuracion OK | CERTIFICACIÓN ok | 44405 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44406 | EJECUTADA | SI | 1 | 44406 | 5.7 | 7.7 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.225.193/28 | Switch Instalado | 44406 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3569 | 10000976 | POR RADIO | CAD.Marmato Parque |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1060392 |  |  | AAC-CAD.IRRA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.IRRA-M2 | Port 1/1/10 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1145 | 10.167.8.16 | 10.167.8.18 | 44306 | 10.167.8.17 | 21504 | 1145 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44518 | Puerto Libre | SI | 1 | 44518 | 17.88 | 19.18 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.240.41/28 | Switch Instalado |  | Exitosa | 25/05/2021 Se certifica exitosa, sin instalacion de equipos 12/11/2021 Alexandra solicita por el grupo de cruzadas instalar un SW sencillo por demanda. se acuerda con el lider la actividad para el 18 de nov 18/11/2021 Certificación exitosa. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3570 | 10000975 | POR RADIO | CAD.Montebonito |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1071605 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 2/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2185 | 10.167.26.100 | 10.167.26.102 | 44326 | 10.167.26.101 | 15360 | 2185 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44352 | EJECUTADA | SI | 2 | 44352 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.204.1/24 |  |  | Exitosa | 04-06-2021. Por problemas de diseño al lado remoto, TOL.Mariquita-2 no se logra certificar la conectante, se reprograma para 05-06-2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3571 | 10000972 |  | CAQ.Campo Alegre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1094379 |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M2 | Port 1/4/2 | Autonegociación half/full duplex | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | CAQ.Campo Alegre | 1/4/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/2:1345 129756 22 none 22 none Up Up 1/4/2:1512 130868 322 none 322 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1345 | 10.167.29.104 | 10.167.29.106 | 44377 | 10.167.29.105 | 15360 | 1345 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44420 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.199.161/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 29/07/2021: se programa para esta fecha ya que se tiene programacion de otras EB antes y en la zona, solo se puede atener una por dia, por los recursos y por el dificil acceso a las EB, 03/08/2021 Hay problemas de configuracion en la ruta de TX, desde caq.cerro sonora hacia Villalobos y hace falta licencias para crear las vlas, se requiere gestion del noc, por este motivo no se puede instalar el SW 03/08/2021 La ruta de trasmision de cerrosonara a villalobos no esta creada, tampoco tiene configuracion de vlan por licencia en los equipos. 12/08/2021, PARA llegar este sitio fueron 3 dias, se ejecuta actividad 05/08/2021 SO al llegar a la carretera entre getucha y campo alegre no logro continuar por el mal estado de las vías, el desplazamiento comenzó el miercoles, pero ayer no pudo continuar. Se reprograma para el 12 de agosto, porque el vehiculo sufrio fallas y el mecanico lo entrega el miercoles. | Configuracion ruta tx y licencias para crear vlan. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3572 | 10000969 |  | CAQ.Ilusion | Rediseños W46 | CAQ.Getucha | 25/08/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1391790 |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | Port 1/1/2 |  |  | O&M | 22/11/2021 // VLAN gestion propagada, VLAN servicio propagado, Diseño actualizado |  | 1/1/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1455 129376 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1456 129377 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1457 129378 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1076 130636 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1515 130894 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1516 130900 1 none 1 none Up Up 1/1/2:3736 134810 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 9 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3# | CERRADA | ZTE | 1455 | 10.167.38.136 | 10.167.38.138 | 00:00:00 | 10.167.38.137 | 15360 | 1455 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44530 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE | 0 | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | 0 | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.197.225/27 |  |  | Programado | 18/11/2021 se incluye rediseño para el ID 10000969 | 0 | Ejecución O&M | Programado
3573 | 10000968 |  | CAQ.Campo Alegre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1094379 |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M2 | Port 1/4/2 | 1 Gbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1512 | 10.167.44.200 | 10.167.44.202 | 19/07/2021 | 10.167.44.201 | 18432 | 1512 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44420 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.199.161/27 | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 29/07/2021: se programa para esta fecha ya que se tiene programacion de otras EB antes y en la zona, solo se puede atener una por dia, por los recursos y por el dificil acceso a las EB, 03/08/2021 Hay problemas de configuracion en la ruta de TX, desde caq.cerro sonora hacia Villalobos y hace falta licencias para crear las vlas, se requiere gestion del noc, por este motivo no se puede instalar el SW 03/08/2021 La ruta de trasmision de cerrosonara a villalobos no esta creada, tampoco tiene configuracion de vlan por licencia en los equipos. 12/08/2021, PARA llegar este sitio fueron 3 dias, se ejecuta actividad 05/08/2021 SO al llegar a la carretera entre getucha y campo alegre no logro continuar por el mal estado de las vías, el desplazamiento comenzó el miercoles, pero ayer no pudo continuar. Se reprograma para el 12 de agosto, porque el vehiculo sufrio fallas y el mecanico lo entrega el miercoles. | Configuracion ruta tx y licencias para crear vlan. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3574 | 10000958 | POR RADIO | SND.Malaga-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1084693 |  |  | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/3/7 | Full-Duplex Forzado | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1667 125315 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1850 127105 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3003 128101 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1644 | 10.167.39.72 | 10.167.39.74 | 44375 | 10.167.39.73 | 12288 | 1644 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44380 | Puerto Libre | SI | 1 | 44380 | 12 | 8 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.193/27 | Switch Instalado | 44380 | Exitosa | 12/6/2021 se confirma ruta de TX con las pruebas de la escuelita con ID 10000728 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3575 | 10000956 | POR RADIO | ANT.Versalles | Rediseños |  | 26/08/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1063252 |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1536 | 10.167.54.80 | 10.167.54.82 | 44435 | 10.167.54.81 | 12288 | 1536 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44435 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44349 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.228.97/27 |  |  | Exitosa | 1-06-2021. No pasan pruebas. Es necesario revisión en ANT.Santa Barbara | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3576 | 10000954 | POR RADIO | COR.Cerro Matoso |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1098485 |  |  | MED-OCC-CN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | MED-OCC-CN01 | Port 3/1/3 | 1 Gbps full | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel/Sin definición de VLAN | COR.Montelibano | 3/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 3/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 3/1/3:1086 124664 320 none 320 none Up Up 3/1/3:1388 125918 1 none 1 none Up Up 3/1/3:1758 125939 323 none 323 none Up Up 3/1/3:1757 125944 322 none 322 none Up Up 3/1/3:2202 127658 322 none 322 none Up Up 3/1/3:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 3111 | 10.167.49.60 | 10.167.49.62 | 44366 | 10.167.49.61 | 18432 | 3111 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44410 | EJECUTADA | SI | 1 | 44410 | 22.1 | 15 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.229.225/27 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 22/07/2021. No se alcanza a llegar al sitio por problemas de tiempo y distancia. Se reprograma para 24 de Julio 24/07/2021 No se alcanza a terminar ya que para este dia se tenian mas de 10 estaciones que atender se reprograma para el dia 26/07/2021 29/07/2021 No se pudo realizar por problemas de ingreso se reprograma para 30 de Julio. 30/07/2021 se instala el SW pero las pruebas no se pudieron realizar. 30/07/2021, SW Instalado de manera exitosa | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3577 | 10000953 | POR RADIO | COR.Montelibano | Rediseños W44 | COR.Montelibano-11 | 1/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1071697 |  |  | MED-OCC-CN01 | Port 3/1/3 | Ejecutado |  |  | MED-OCC-CN01 | Port 3/1/3 | 1G FULL |  | O&M | 5/11// José actualiza info diseño |  | "------------------------------------------------------------------------------- 3/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 3/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 3/1/3:1086 124664 325 none 325 none Up Up 3/1/3:1388 125918 1 none 1 none Up Up 3/1/3:1758 125939 323 none 323 none Up Up 3/1/3:1757 125944 322 none 322 none Up Up 3/1/3:2202 127658 322 none 322 none Up Up 3/1/3:3092 128869 321 none 321 none Up Up 3/1/3:3107 128916 323 none 323 none Up Up 3/1/3:3111 128930 323 none 323 none Up Up 3/1/3:1705 129750 1 none 1 none Up Up 3/1/3:3252 129802 320 none 320 none Up Up 3/1/3:1408 135413 321 none 321 none Up Up 3/1/3:1422 135477 325 none 325 none Up Up 3/1/3:1076 1009000 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1705 | 10.167.26.232 | 10.167.26.234 | 44377 | 10.167.26.233 | 18432 | 1705 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44347 | Puerto Libre | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.229.225/27 |  |  | Exitosa | 31-05-2021 se prueba ruta desde el puerto Alcatel pero se requiere instalacion de demarcador y puesta en gestion. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3578 | 10000952 |  | COR.Tierra Adentro |  |  |  | FASE 1B |  | Pendiente |  | OT1059460 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado | 03-06-2021: Requiere tarjeta EG4 ubicada en enlace COR.Ayapel(5-12725A) DIR SUC.San Marcos-2(5-12725A) RTN980... 15-06-2021: Se confirma con Leonardo Gomez OyM, que estan en proceso de instalacion de tarjetas, instalada ya en San Francisco del Rayo, pendiente COR.Guacraracal | 0 | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/12 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | Pendiente instalación de tarjeta | 0 | 1/1/12:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/12:1461 125150 320 none 320 none Up Up 1/1/12:1660 125251 321 none 321 none Up Up 1/1/12:1661 125260 322 none 322 none Up Up 1/1/12:1449 125541 323 none 323 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1461 | 10.167.16.80 | 10.167.16.82 | 44310 | 10.167.16.81 | 18432 | 1461 | Configuración ok | lbeiro | CERTIFICACIÓN ok | 44376 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44366 | EJECUTADA | SI | 2 | 44366 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.35.129/27 |  |  | Exitosa | 02/06/2021 se requiere rediseño por que tarjeta indicada no existe en el enlace y la que proponen instalar no la reconoce la tarjeta CONTROL. Pendiente diseño de COR.San Francisco del Rayo y COR. Guacharacal. 03-06-2021: Requiere tarjeta EG4 ubicada en enlace COR.Ayapel(5-12725A) DIR SUC.San Marcos-2(5-12725A) RTN980// 17-06-2021 se realiza instalacion de tarjetas y demarcador en COR.Guacharacal, queda pendiente por atencion de emergencia y configuracion de los puertos de los enlaces para el dia 18 de Junio.// 18-06-2021 debido a solicitud de apoyo para la integracion de esculita con conectante COR.PALOTAL debemos retirar personal de esta labor y trasladar a COR.AYAPEL encontrando que alguien manipulo configuracion de demarcador y se reconfigura se reprograma para el dia 19-06-2021 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3579 | 10000951 | POR RADIO | COR.SAN FRANCISCO DEL RAYO | Rediseños | COR.La Barra |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1078028 | Puerto Libre |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M1 | Port 1/3/7 | Full-Duplex Forzado | 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1369 123095 22 none 22 none Up Up 1/3/7:1417 124152 23 none 23 none Up Up 1/3/7:1418 124153 22 none 22 none Up Up 1/3/7:1076 124825 702 none 702 none Up Up 1/3/7:1906 124867 320 none 320 none Up Up | O&M | 06/06/2021-Puerto Libre | COR.La Barra | Configurado | CERRADA | NAE | 1906 | 10.167.14.12 | 10.167.14.14 | 44404 | 10.167.14.13 | 21504 | 1906 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 1 | 44440 | 27.1 | 24.9 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.36.209/28 | Switch Instalado | 44440 | Exitosa | 02/06/2021 se requiere rediseño por que tarjeta indicada no existe en el enlace y la que proponen instalar no la reconoce la tarjeta CONTROL. Pendiente diseño de COR.San Francisco del Rayo y COR. Guacharacal. 03-06-2021: Requiere tarjeta EG4 ubicada en enlace COR.Ayapel(5-12725A) DIR SUC.San Marcos-2(5-12725A) RTN980// 17-06-2021 se realiza instalacion de tarjetas y demarcador en COR.Guacharacal, queda pendiente por atencion de emergencia y configuracion de los puertos de los enlaces para el dia 18 de Junio.// 18-06-2021 debido a solicitud de apoyo para la integracion de esculita con conectante COR.PALOTAL debemos retirar personal de esta labor y trasladar a COR.AYAPEL encontrando que alguien manipulo configuracion de demarcador y se reconfigura se reprograma para el dia 19-06-2021 // 19-06-2021 se realizo visita al sitio por parte del contratista ACJ pero no se pudo realizar las pruebas debido a que el PC no soporta trabajar con VLAN se intento varias veces pero no fue posible, se le solicito al contratista conseguir otro PC y probarlo antes de ir, se reprograma para el 21/06/2021. // 21/06 se confirma con el lider Leonardo pruebas exitosas. 12/08/2021 No se realizó por atencion de fallas en COR.CERRO MATOSO y COR.URRA se reprograma con el aliado para 14 de agosto 15/08/2021, se reprograma para el 18 de agosto, se presentan problemas por lluvias, se hace la reprogramacion por el aliado Prodatel 18/08/2021 El contratista estaba en la palmira no alcanzan a llegar se reprograma para 19 de agosto 19/08/2021 Para poder hacer est sitio primero debian terminar en COR.Arenoso pero no lograron terminar a tiempo se reprograma para 20 de agosto 20/08/2021 Se estuvo trabajando con Carolina en la IP para la configuracion del demarcador, con Billy con la gestion pero no se logra tarminar a tiempo, al ser un sitio lejano se deben retirar se reprograma para 21 de agosto 21/08/2021 Se presentan problemas en rutas de TX ya que el área de red de transporte cambio un enlace RTN por un CERAGON y deben volver a levantar la ruta desde Guacharacal, se reprograma para 23 de agosto 23/08/2021 Para poder realizar este sitio primero deben verificar cual es la configuración de ruta tx correcta ya que se perdio por cambio de enlace , lo cual será revisado con el personal de claro, sin embargo, hoy no pudieron realizar la verificación porque estuvieron atendiendo fallas masivas en Buenavista y Savaneta, se reprograma para 24 de agosto 26/08/2021, no se hizo por ingreso al sitio, no se tenia permiso, repromada para el 27 de agosto 27/08/2021 No se alcanzó a realizar el sitio, el personal se encontraba en COR.Sahagun-7, por tiempo de desplazamiento de un sitio a otro (5 horas) se reprograma para 28 de agosto 28/08/2021 Se presentan inconvenientes en la ruta de tx, el personal en sitio evidencia lo siguiente, esta ruta involucra a COR.GUACHARACAL, COR.El palmar y COR.Tierra Nueva evidencia que los puertos conectado fisicamente no coinciden con los puertos estupilados en la ruta de diseño, al momento se sigue trabajando para aclarar la situacion y dar solucion, esta reprogramada para 29 de agosto 29/08/2021, se presentan problemas por lluvias y malas condiciones del terreno para accdeder al sitio, se reprograma para el 30 de agosto 30/08/2021 Sitio no se pudo realizar por fuestres lluvias las cuales afectaron la carretera que es via desapada, se reprograma para 31 de agosto 31/08/2021 Sitio no se pudo realizar porque primero deben validar la ruta de tx en COR.Guacharacal pero no lograron ingresar a la EB en Guacharacal porque no fue autorizado a tiempo el permiso de ingreso, se reprograma para el 2 de Septiembre | Inconvenientes Ruta Tx | Integrado | Ruta Certificada
3580 | 10000950 | POR RADIO | COR.Tierra Adentro |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1059460 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado | 03-06-2021: Requiere tarjeta EG4 ubicada en enlace COR.Ayapel(5-12725A) DIR SUC.San Marcos-2(5-12725A) RTN980... 15-06-2021: Se confirma con Leonardo Gomez OyM, que estan en proceso de instalacion de tarjetas, instalada ya en San Francisco del Rayo, pendiente COR.Guacraracal | 0 | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/12 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | Pendiente instalación de tarjeta | 0 | 1/1/12:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/12:1461 125150 320 none 320 none Up Up 1/1/12:1660 125251 321 none 321 none Up Up 1/1/12:1661 125260 322 none 322 none Up Up 1/1/12:1449 125541 323 none 323 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1449 | 10.167.18.36 | 10.167.18.38 | 44314 | 10.167.18.37 | 21504 | 1449 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44389 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44366 | EJECUTADA | SI | 2 | 44366 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.35.129/27 |  |  | Exitosa | 02/06/2021 se requiere rediseño por que tarjeta indicada no existe en el enlace y la que proponen instalar no la reconoce la tarjeta CONTROL. Pendiente diseño de COR.San Francisco del Rayo y COR. Guacharacal. 03-06-2021: Requiere tarjeta EG4 ubicada en enlace COR.Ayapel(5-12725A) DIR SUC.San Marcos-2(5-12725A) RTN980// 17-06-2021 se realiza instalacion de tarjetas y demarcador en COR.Guacharacal, queda pendiente por atencion de emergencia y configuracion de los puertos de los enlaces para el dia 18 de Junio.// 18-06-2021 debido a solicitud de apoyo para la integracion de esculita con conectante COR.PALOTAL debemos retirar personal de esta labor y trasladar a COR.AYAPEL encontrando que alguien manipulo configuracion de demarcador y se reconfigura se reprograma para el dia 19-06-2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3581 | 10000949 | POR RADIO | COR.BUENOS AIRES MANTA | Rediseños | MON.El Laguito |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1080222 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  | 0 | AAG-MON.6_DE_MARZO-M2 | Port 2/2/11 | Full Duplex Negociando | Configurado | O&M | 09-06-2021/Puerto Libre/ 12-06-2021 Verificar linea de vista |  | 2/2/11:789 123 300 none 300 none Up Up 2/2/11:0 666 1 none 1 none Up Up 2/2/11:3300 99710 3300 none 3300 none Up Up 2/2/11:3400 99711 3400 none 3400 none Up Up 2/2/11:3600 99712 3600 none 3600 none Up Up 2/2/11:4000 99724 7030 none 7030 none Up Up 2/2/11:3500 103500 3500 none 3500 none Up Up 2/2/11:1186 125814 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1186 | 10.167.20.68 | 10.167.20.70 | 44368 | 10.167.20.69 | 12288 | 1186 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44366 | EJECUTADA | SI | 1 | 44366 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.71.32.25/29 |  |  | Exitosa | 31-05-2021 por atencion de fallas y lluvias no se puede realizar las pruebas se reprograman//01-06-2021 no se encuentran los puertos habilitados y requiere de licencias para habilitar puertso 3 y 4 del radio. 3/06/2021: Rediseño por LV hacia COR.San Isidro// 11/06/2021: aun estamos a espera de las licencias para habilitar puerto en el enlace COR.Buenos aires Manta dir COR.Guacharacal. 12/06/2021 se realizara cambio de IDU por parte de O&M y posterior se espera el cargue de licencias para habilitar puertos Ethernet 3 y 4 // 14/06/2021 Continúa sin licencias 3 y 4 de los puertos, se reprograma para el 17 de Junio. 16/06/2021 Se debe ejecutar la OT de Cruzadas OT1080222, en esa cruzada se solicita habilitar unas licencias. Pero en este momento no hay CHG para cargar y descargar las licencias. Se le escalo a Astrid de ZTE para que genere el CHG. 19-06-2021 no se pudo llegar en el dia de ayer, ya personal va en desplazamiento hoy// 20/06/2021 teniendo en cuenta que se realizo el cargue de las licencias en el radio de MW | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3582 | 10000947 |  | MON.Calle 35 |  |  |  | FASE 1B |  | Pendiente |  | OT1055154 |  |  | AAG-MON.CORPORATIVO-C1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-MON.CORPORATIVO-C1 | Port 1/2/13 | Full-Duplex Negociando | 1/2/13:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/13:4000 1200 7050 none 7050 none Up Up 1/2/13:789 37701 1 none 1 none Up Up 1/2/13:3500 103500 3500 none 3500 none Up Up 1/2/13:1431 124836 323 none 323 none Up Up 1/2/13:3300 1003400 3300 none 3300 none Up Up 1/2/13:3400 1003400 32 none 32 none Up Up 1/2/13:3600 1003600 3600 none 3600 none Up Up | O&M | 06/06/2021-Fibra al nodo | MON.Calle 35 | Configurado | CERRADA | ZTE | 1431 | 10.167.13.208 | 10.167.13.210 | 44307 | 10.167.13.209 | 15360 | 1431 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.32.41/29 |  |  | Exitosa | 31-05-2021 sitio con demarcador se realizara verificacion de habilitacion de puerto, sitio ATP en tramite de ingreso para el dia 01-06-2021 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3583 | 10000946 | POR RADIO | COR.EL VIDRIAL | Rediseños | MON.Puente-2 |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970375 | Puerto Libre |  | AAC-MON.LA_CASTELLANA-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MON.PUENTE2-M1 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1483 | 10.167.7.156 | 10.167.7.158 | 44299 | 10.167.7.157 | 15360 | 1483 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44529 | Puerto Libre | SI | 1 | 44529 | 31.8 | 18.8 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.161/28 | Switch Instalado | 44529 | Exitosa | 08/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 01 Dic. | Energia | Integrado | Ruta Certificada
3584 | 10000944 | POR RADIO | COR.Buenos Aires Manta |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1080222 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | 16/JUN: Se debe ejecutar la OT de Cruzadas OT1080222, en esa cruzada se solicita habilitar unas licencias. Pero en este momento no hay CHG para cargar y descargar las licencias. Se le escalo a Astrid de ZTE para que genere el CHG. | 0 | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/10 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021/COR.GUACHARACAL/18-06-2021 Certificar en primer tramo, equipo mas cerca del alcatel | 16/JUN: Se debe ejecutar la OT de Cruzadas OT1080222, en esa cruzada se solicita habilitar unas licencias. Pero en este momento no hay CHG para cargar y descargar las licencias. Se le escalo a Astrid de ZTE para que genere el CHG. | 1/1/10:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/10:2113 126444 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 2113 | 10.167.26.12 | 10.167.26.14 | 44324 | 10.167.26.13 | 12288 | 2113 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44366 | EJECUTADA | SI | 1 | 44366 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.71.32.25/29 |  |  | Exitosa | 31-05-2021 por atencion de fallas y lluvias no se puede realizar las pruebas se reprograman//01-06-2021 no se encuentran los puertos habilitados y requiere de licencias para habilitar puertso 3 y 4 del radio. 3/06/2021: Rediseño por LV hacia COR.San Isidro// 11/06/2021: aun estamos a espera de las licencias para habilitar puerto en el enlace COR.Buenos aires Manta dir COR.Guacharacal. 12/06/2021 se realizara cambio de IDU por parte de O&M y posterior se espera el cargue de licencias para habilitar puertos Ethernet 3 y 4 // 14/06/2021 Continúa sin licencias 3 y 4 de los puertos, se reprograma para el 17 de Junio. 16/06/2021 Se debe ejecutar la OT de Cruzadas OT1080222, en esa cruzada se solicita habilitar unas licencias. Pero en este momento no hay CHG para cargar y descargar las licencias. Se le escalo a Astrid de ZTE para que genere el CHG. 19-06-2021 no se pudo llegar en el dia de ayer, ya personal va en desplazamiento hoy// 20/06/2021 teniendo en cuenta que se realizo el cargue de las licencias en el radio de MW | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3585 | 10000943 | POR RADIO | COR.SAN ISIDRO | Rediseños | MON.Alameda-2 |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970870 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-MON.ALAMEDA2-M1 | x |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1478 | 10.167.20.192 | 10.167.20.194 | 44317 | 10.167.20.193 | 18432 | 1478 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | Puerto Libre | SI | 1 | 44428 | 30.6 | 30.2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3586 | 10000941 | POR RADIO | COR.Patio Bonito |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970881 |  |  | AAG-MON.6_DE_MARZO-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-MON.6_DE_MARZO-M2 | Port 1/2/19 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1357 | 10.167.8.212 | 10.167.8.214 | 44300 | 10.167.8.213 | 15360 | 1357 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.37.193/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3587 | 10000940 | POR RADIO | COR.San Isidro |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970870 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1042 | 10.167.10.212 | 10.167.10.214 | 44306 | 10.167.10.213 | 21504 | 1042 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | Puerto Libre | SI | 1 | 44428 | 30.6 | 30.2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3588 | 10000939 | POR RADIO | COR.Santander De La Cruz |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001409 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/3/6 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/3/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/6:1377 123000 28 none 8 none Up Up 1/3/6:1378 123001 26 none 6 none Up Up 1/3/6:1379 123003 22 none 22 none Up Up 1/3/6:1380 123006 22 none 22 none Up Up 1/3/6:1381 123008 28 none 8 none Up Up 1/3/6:1382 123009 28 none 8 none Up Up 1/3/6:1257 123322 1 none 1 none Up Up 1/3/6:1337 123953 22 none 22 none Up Up 1/3/6:1076 124784 702 none 702 none Up Up 1/3/6:1925 125595 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1337 | 10.167.8.132 | 10.167.8.134 | 44300 | 10.167.8.133 | 18432 | 1337 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44358 | Puerto Libre | SI | 1 | 44358 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.35.225/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3589 | 10000938 | POR RADIO | COR.Monito |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT975551 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port1/3/7 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/3/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1392 | 10.167.8.120 | 10.167.8.122 | 44299 | 10.167.8.121 | 18432 | 1392 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.38.177/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3590 | 10000937 | POR RADIO | COR.Monito |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT975551 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port1/3/7 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/3/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1109 | 10.167.7.60 | 10.167.7.62 | 44298 | 10.167.7.61 | 18432 | 1109 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.38.177/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3591 | 10000936 |  | COR.SAN LUIS |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1079527 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1721 | 10.167.30.136 | 10.167.30.138 | 44377 | 10.167.30.137 | 21504 | 1721 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.33/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 20/07/2021 No se puede realizar por atención de emergencias, se reprograma para el 23 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3592 | 10000935 |  | COR.Momil |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente | Migración a Radio | OT1063582 | Puerto Libre |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/3/3 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021/Puerto Libre |  | 1/1/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1352 123654 26 none 6 none Up Up 1/1/5:1353 123660 26 none 6 none Up Up 1/1/5:1485 123675 23 none 23 none Up Up 1/1/5:1325 123704 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1326 123711 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1491 123717 24 none 1 none Up Up 1/1/5:1492 123718 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1493 123722 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1494 123727 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1495 123731 24 none 1 none Up Up 1/1/5:1328 123741 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1496 123742 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1497 123751 24 none 24 none Up Up 1/1/5:1330 123763 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1107 123780 22 none 22 none Up Up 1/1/5:1339 124007 22 none 22 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1339 | 10.167.8.128 | 10.167.8.130 | 44389 | 10.167.8.129 | 18432 | 1339 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44389 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44415 | Puerto Libre | SI | 2 | 44415 | 38 | 37 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.37.33/27 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 30/07/2021 SW instalado, las pruebas no pasan porque el puerto en sitio es 1/3/3 y en sistema es 1/1/5 validar con diseño, se reprograma para 03 de Agosto. 03/08/2021 Se tuvo problema en el diseño para dar conexion al SW. , se reprograma para el 4 de agosto. 06/07/2021 Personal debe atender afectaciones externas en San Bernardo viento por temas de desplazamiento no alcanzan a llegar se reprograma para 07 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3593 | 10000934 | POR RADIO | SIN.Venecia |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052982 | Puerto Libre |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/3 | Full-Duplex Forzado | 1/1/3:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1607 124717 22 none 22 none Up Up 1/1/3:1426 124818 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1631 125634 322 none 322 none Up Up | O&M | 06/06/2021-Puerto Libre/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones | SIN.Venecia | Configurado | CERRADA | NAE | 1607 | 10.167.12.124 | 10.167.12.126 | 44306 | 10.167.12.125 | 18432 | 1607 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44358 | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.54.49/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3594 | 10000931 |  | ANT.Mutata |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1208507 | Diseño 3G | NO | ANT-PIT-AN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado | Se debe usar la TX UMTS por el nodo B 1900 EIF-5 |  | ANT-PIT-AN01 | Port 1/4/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1302 | 10.167.50.144 | 10.167.50.146 | 44423 | 10.167.50.145 | 15360 | 1302 | Configuración ok | conFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44426 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 1 | 44440 | 22.41 | 15.18 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Arley Perez Sotelo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.227.81/28 | Switch Instalado | 44440 | Exitosa | 31/08/2021 Este sitio no se pudo realizar porque los equipos apenas llegaron hoy a bodega y no lograron desplazarlos a tiempo a la EB, se reprograma para 01 septiembre | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3595 | 10000926 |  | ANT.Pavarando | Sin LV - Cambio UM |  | 13/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1102333 |  |  | AAC-ANT.PITAL-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Sin LV |  |  | CERRADA | ZTE | 1430 | 10.167.134.184 | 10.167.134.186 | 44466 | 10.167.134.185 | 12288 | 1430 | configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44469 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44411 | EJECUTADA | SI | 1 | 44411 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Arley Perez Sotelo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.215.65/27 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa | 18/07/2021 Se realizò certificacion, pruebas de navegaciòn, no se cuenta con Vbo Switch. 31/07-2021 Se visitará 01 de agosto. Por capacidad de atencion 01/08/2021 Se reprograma para el 3 de agosto ya que el personal tuvo que atender emergencias, estaciones lejanas. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3596 | 10000924 |  | CAD.Arboleda |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1092756 |  |  | BOG-ARA-CN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado | • Se requiere Instalación de Demarcador Rax 711 L en ANT.PUERTO TRIUNFO como solución para TX OTN IRU. (EB CAD.ARBOLEDA, ANT.PUERTO TRIUNFO, ANT.NARIÑO). | 26-459 ANT.PUERTO TRIUNFO 4 EM20 puerto 9 | BOG-ARA-CN01 3/1/8 | puerto 3/2/8 | 0 |  | O&M | Puerto no existe en equipo ALU BOG-ARA-CN01 3/2/8 TRONCAL OTN | 0 | 0 | CERRADA | ZTE | 1707 | 10.167.26.228 | 10.167.26.230 | 44377 | 10.167.26.229 | 18432 | 1707 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44391 | EJECUTADA | SI | 2 | 44391 | 19.1 | 10.2 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.192.249/29 | Switch Instalado | 44389 | Exitosa | 12/7/2021: Se instala SW pero no hay navegación, se requiere revisión cruzada en ANT.PUERTO TRIUNFO 13/7/2021: Se visita ANT.PUERTO TRIUNFO se corrije error pendiente configuració VLAN 14/7/2021: Se visita CAD.ARBOLEDA y se hace la certificación | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3597 | 10000921 | POR RADIO | TOL.Natagaima | Rediseños |  | 11/09/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1018428 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1441 | 10.167.135.200 | 10.167.135.202 | 44475 | 10167135201 | 15360 | 1441 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44475 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44353 | Puerto Libre | SI | 1 | 44353 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.203.49/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 25/05/2021 Problema técnico con vehiculo, se reprograma para el 27 de Mayo. //27-no hay linea de vista //06/06/2021 pruebas exitosas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3598 | 10000920 | POR RADIO | TOL.Velu |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1030341 |  |  | AAC-TOL.VELU-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1511 | 10.167.39.104 | 10.167.39.106 | 44379 | 10.167.39.105 | 18432 | 1511 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44423 | EJECUTADA | SI | 1 | 44423 | 19.2 | 12.4 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.207.33/28 | Switch Instalado | 44423 | Exitosa | 14/08/2021 no tienen SW de una fuente | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3599 | 10000919 |  | ANT.Bijagual Mineros-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1151145 | Diseño 3G | NO | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | se realiza diseño por 3g ya que en uno de los saltos de MW no tiene puertos libres |  | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/1/3 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1967 | 10.167.44.8 | 10.167.44.10 | 44393 | 10.167.44.9 | 18432 | 1967 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok |  | 10.96.73.202 | 255.255.255.252 | 10.96.73.201 | 789 | EJECUTAR | 44433 | EJECUTADA | SI | 1 | 44433 | 21.44 | 15.94 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Didier Francisco Solano Heredia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.208.153/29 | Switch Instalado | 44433 | Exitosa | 12/08/2021 No tenian SW sencillo, llegaron muy tarde, el aliado la programa para 20 de agosto 20/08/2021 Dificultades con la transportadora para la entrega de los equipos en la zona, ubicada a 6 horas de medellin 23/08/2021 Se estan haciendo pruebas en conjunto con Manuel Peña y billy Se observa propagación correcta de las VLAN de servicio y gestión. Personal se tuvo que retirar es una zona con orden pulbico alterado, la lancha salia a las 4 p.m. y en la zona no hay donde amanecer. S e continua el dia 24 de agosto en horas de la mañana, para continuar revisando la ruta 3G 24/08/2021 No pasaron las pruebas en el Switch conectando UMTS se reporta emergencia en la EB ANT.Bijagual Mineros-2 OT 1252876 se encuentra fuera de servicio LTE en antioquia, EB sin PE, se reprograma para el 25 agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3600 | 10000917 | POR RADIO | ANT.PUEBLO NUEVO | Rediseños | ANT.El Tie |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1073120 |  |  | ANT-CH2-AN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M1 | Port 1/4/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1234 | 10.167.3.180 | 10.167.3.182 | 44291 | 10.167.3.181 | 15360 | 1234 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44436 | EJECUTADA | SI | 1 | 44436 | 25.9 | 7.3 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Juan Andres Chaverra Mosquera | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.227.113/28 | Switch Instalado | 44436 | Exitosa | 27/08/2021 No se pudo realizar por falta de tiempo durante las configiraciones y buscando suciones para el problema en la (EB ANT.Sonson San MIguel se llega a las 3:23 pm, la cual pertenecia a la ruta que realizaria el aliado, se encontraba sin puertos libres, se le asigna un puerto libre por el area de diseño y sigue sin pasar, se llega a la conclusion que el daño se debe a la Ruta de Tx se debe visitar la BTS anterior para hacer pruebas. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3601 | 10000916 | POR RADIO | ANT.ZAPATA | Rediseños | ANT.El Tie |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002485 |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M1 | Port 1/4/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1299 | 10.167.3.176 | 10.167.3.178 | 44291 | 10.167.3.177 | 15360 | 1299 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | EJECUTADA | SI | 1 | 44415 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Juan Andres Chaverra Mosquera | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.230.113/28 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 25/05/2021 No se lograrón realizar, se reprograman para 26/05/21 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3602 | 10000915 | SATELITAL | ANT.Necocli-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 21/07/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1092695 |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/5 | Full auto negociando |  | O&M | O&M - Certificar en Conectante | ANT.Necocli-2 | 1/1/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1140 124608 323 none 323 none Up Up 1/1/5:1313 124872 28 none 8 none Up Up 1/1/5:1315 124876 28 none 8 none Up Up 1/1/5:1076 124907 702 none 702 none Up Up 1/1/5:1371 124947 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1372 124957 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 3017 | 10.167.28.44 | 10.167.28.46 | 44377 | 10.167.28.45 | 18432 | 3017 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44379 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44393 | EJECUTADA | SI | 1 | 44393 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.231.33/27 |  |  | Exitosa | 13/07/2021 ...… , se reprograma para 15 de Julio. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3603 | 10000914 | POR RADIO | ANT.Pueblo Nuevo |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1073120 |  |  | ANT-CH2-AN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | ANT-CH2-AN01 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1394 | 10.167.0.60 | 10.167.0.62 | 44281 | 10.167.0.61 | 18432 | 1394 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44436 | EJECUTADA | SI | 1 | 44436 | 25.9 | 7.3 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Juan Andres Chaverra Mosquera | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.227.113/28 | Switch Instalado | 44436 | Exitosa | 27/08/2021 No se pudo realizar por falta de tiempo durante las configiraciones y buscando suciones para el problema en la (EB ANT.Sonson San MIguel se llega a las 3:23 pm, la cual pertenecia a la ruta que realizaria el aliado, se encontraba sin puertos libres, se le asigna un puerto libre por el area de diseño y sigue sin pasar, se llega a la conclusion que el daño se debe a la Ruta de Tx se debe visitar la BTS anterior para hacer pruebas. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3604 | 10000911 | POR RADIO | ANT.Changas |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT971305 |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.NECOCLI-M1 | Port 1/2/4 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | ANT.Changas | 1/2/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/4:1383 122522 22 none 22 none Up Up 1/2/4:1350 122523 322 none 322 none Up Up 1/2/4:1390 122550 323 none 323 none Up Up 1/2/4:1076 123700 702 none 702 none Up Up 1/2/4:1304 124899 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1390 | 10.167.0.32 | 10.167.0.34 | 44281 | 10.167.0.33 | 21504 | 1390 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44397 | 16.2 | 25.5 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.231.225/28 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3605 | 10000910 |  | ANT.Necocli | Verificacion BTS Aliado |  | 28/04/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1002667 |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 09/06/2021: Se actualiza la informacion en el SP de cruzadas | 0 | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/4 | 0 | Pendiente | O&M | 09-06-2021/No especifican puerto y equipo de acceso/10-06-2021 Pendiente config de VLAN servicio-Se debe certificar en Alcatel |  | 1/1/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1140 124608 323 none 323 none Up Up 1/1/5:1313 124872 28 none 8 none Up Up 1/1/5:1315 124876 28 none 8 none Up Up 1/1/5:1076 124907 702 none 702 none Up Up 1/1/5:1371 124947 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1372 124957 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1301 | 10.167.16.244 | 10.167.16.246 | 44310 | 10.167.16.245 | 21504 | 1301 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok |  | 10.96.73.198 | 255.255.255.252 | 10.96.73.197 | 789 | EJECUTAR |  | Puerto Libre | SI | 1 |  | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.231.33/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 11-06-2021. Ya se visitó el sitio y se realizó certificacion para ruta ANT.Cerro Azul/ | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3606 | 10000905 | POR RADIO | NOR.La Hermita |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065916 |  |  | AAC-NOR.OCANA-4-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1955 | 10.167.46.60 | 10.167.46.62 | 44385 | 10.167.46.61 | 18432 | 1955 | Configuración ok | Configuracion OK | CERTIFICACIÓN ok | 44393 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 2 | 44399 | 19 | 6 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.65/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 20/07/2021 Atención fallas de emergencia, se reprograma para el 21 de Julio. // 21/7/2021 no se pudo terminar de configurar SW, se reprograma para 22/7/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3607 | 10000904 |  | NOR.La Playa |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1024488 |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-NOR.OCANA2-M2 | Port 1/1/5 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | NOR.La Playa | 1/1/5:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1076 125273 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 3398 | 10.167.47.232 | 10.167.47.234 | 44405 | 10.167.47.233 | 12288 | 3398 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44404 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44383 | EJECUTADA | SI | 1 | 44383 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.253.65/27 | Switch Instalado | 44383 | Exitosa | 6/7/2021 se deja SW instalado y en gestión, pendiente configurar VLAN de servicio en SW, pendiente realizar pruebas, caso trabajado con el apoyo de Manuel peña | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3608 | 10000899 |  | CAD.Marmato-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1094225 |  |  | AAC-CAD.IRRA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CAD.IRRA-M1 | Port 1/3/1 | Full Duplex Negociando | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | CAD.Irra | 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/1:3192 129311 322 none 322 none Up Down 1/3/1:3194 129322 320 none 320 none Up Down 1/3/1:3205 129354 322 none 322 none Up Down 1/3/1:1322 129738 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1322 | 10.167.30.56 | 10.167.30.58 | 44377 | 10.167.30.57 | 15360 | 1322 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44384 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 2 | 44390 | 6.9 | 4.6 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.245.1/28 | Switch Instalado | 44389 | Exitosa | 12/7/2021: Se instala SW pero no hay navegación, se requiere visitar cruzada en CAD.IRRA para validar puerto en Alcatel 13/7/2021: Se corrige cruzada en CAD.IRRA y se realiza certificación | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3609 | 10000898 | POR RADIO | HUI.Teruel |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1023499 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M1 | Port 1/5/6 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M1 | Port 1/5/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1047 | 10.167.10.104 | 10.167.10.106 | 44316 | 10.167.10.105 | 12288 | 1047 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.207.17/28 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3610 | 10000897 |  | CAD.ARAUCA | Rediseños W47 | CAD.El Refugio | 44525 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1118766 |  |  | AAC-CAD.ARAUCA-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | NOC | 27/11// Diseño actualiza info |  |  | CERRADA | ZTE | 1383 | 10.167.53.236 | 10.167.53.238 | 44427 | 10.167.53.237 | 18432 | 1383 | [8 empty] | Pendiente NOC PEM Pte Vbo Sw | 44437 | EJECUTADA | SI | 1 | 44437 | 20.67 | 18.87 | NORTE |  | Fernando Davila Delgado | Carlos Andres Hernandez Arboleda |  | UNA |  |  | Switch Instalado | 44437 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada | CAD.ARAUCA
3611 | 10000896 |  | CAD.Palestina |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1129658 |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.LA_ROCHELA-M2 | Port 1/1/9 | 100 M full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1354 | 10.167.44.172 | 10.167.44.174 | 19/07/2021 | 10.167.44.173 | 15360 | 1354 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44418 | EJECUTADA | SI | 1 | 44418 | 18.14 | 21.51 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Alejandro Ocampo Aguirre | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.244.33/27 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3612 | 10000895 |  | CAD.Arauca |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1118766 | Puerto Libre | NO | AAC-CAD.ARAUCA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | ALU LOCAL |  | AAC-CAD.ARAUCA-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3641 | 10.167.52.204 | 10.167.52.206 | 44458 | 10.167.52.205 | 12288 | 3641 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44428 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44437 | EJECUTADA | SI | 1 | 44437 | 18.79 | 18.66 | NORTE |  | Fernando Davila Delgado | Carlos Andres Hernandez Arboleda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.240.97/29 | Switch Instalado | 44437 | Exitosa | 28/08/2021, No se realiza por problema de insumos y llegada de material al sitio, los materiales llegan incompletos, se reprograma para el 29 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3613 | 10000893 | SATELITAL | ATL.Ponedera |  |  |  | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT1052320 | Puerto Libre |  | AAC-ATL.PONEDERA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.PONEDERA-M1 | Port 1/4/1 | 1 G Full | Configurada | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1395 | 10.167.12.16 | 10.167.12.18 | 44304 | 10.167.12.17 | 12288 | 1395 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | Puerto Libre | SI | 2 | 44341 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | ABEL ENRIQUE DIAZ SILVERA | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.49/29 |  |  | Exitosa | Se encontro radio de la escuela mal instalado y conectado a energia AC, se enviaron evidencia en chat MINTIC Escuelitas | 0 | Migración | Ruta Certificada
3614 | 10000891 | POR RADIO | SUC.Varsovia |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1070400 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 | Ejecutado |  | 314 OTN-ZTE_SUC_EL_PALMITO SOG2[0-1-9]-T5/R5 | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 2/2/1:789 123 300 none 300 none Up Up 2/2/1:0 666 1 none 1 none Up Up 2/2/1:30 64330 1 none 1 none Up Up 2/2/1:80 64331 1 none 1 none Up Up 2/2/1:70 64333 1 none 1 none Up Up 2/2/1:20 64334 1 none 1 none Up Up 2/2/1:90 64335 1 none 1 none Up Up 2/2/1:60 64336 1 none 1 none Up Up 2/2/1:402 64473 24 none 24 none Up Up 2/2/1:140 65558 1 none 1 none Up Up 2/2/1:130 65714 1 none 1 none Up Up 2/2/1:180 68511 1 none 1 none Up Up 2/2/1:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 2/2/1:1112 123808 23 none 23 none Up Up 2/2/1:1120 123809 1 none 1 none Up Up 2/2/1:1121 123811 1 none 1 none Up Up 2/2/1:1317 124061 22 none 22 none Up Up 2/2/1:1315 124080 22 none 22 none Up Up 2/2/1:1340 124117 321 none 321 none Up Up 2/2/1:1631 125634 322 none 322 none Up Up 2/2/1:1480 126077 320 none 320 none Up Up 2/2/1:1589 126609 22 none 22 none Up Up 2/2/1:1805 127119 320 none 320 none Up Up 2/2/1:2148 127549 320 none 320 none Up Up 2/2/1:2206 127663 320 none 320 none Up Up 2/2/1:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 2/2/1:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 2/2/1:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 2/2/1:4094 1009000 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 1480 | 10.167.22.120 | 10.167.22.124 | 44320 | 10.167.22.121 | 18432 | 1480 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44371 | EJECUTADA | NO | 3 | 44371 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.55.161/27 |  |  | Exitosa | 5/06/2021. Sitio Cosite ubicado en un cerro, no han autorizado el permiso para el ingreso. Tampoco estaban habilitados los puertos en el enlace de SUC.El Palmito. Desde un Punto intermedio el SO hizo prueba y no navega, tiene pendiente configuracion de VLAN// 11-06-2021 sitio COSITE en consecucion de las llaves se demora mucho y se reprograma para el dia 12-06-2021// 12-06-2021 reprogramado para el dia de 13-06-2021, ya que el SO no alcanzo allegar// SO no alcanzo a llegar a sitio por fuertes lluvia en el sector , es un cerro en un tramo del trayecto que toca subie a pies// 03-04-2021 por atencion de falla en SUC.San Benoto Abad se aplazan los trabajos de certificacion. // 19-06-2021 se realizo visita al sitio pero no permitieron el ingreso, se escalara el caso, no se tenia conocimiento de esta situacion. 14/06/2021 Sitio ATC, problemas de permisos y ambientales por lluvia, se reprograma para el 16 de Junio. 16/06/2021 Continúan problemas de ingreso al sitio (sitio ATC), el propietario del sitio se encuentra de vacaciones, se debe hacer la diligencia con otro, se reprograma para 19 de Junio.// 19/06/2021 Problemas de ingreso a sitio, cobran el ingreso, adicional es un sitio ATC, se escalará el tema con seguridad, reprogramado para 22 de Junio.// 22-06-2021 se espera que el ingreso sea autorizado el dia // 23-06-2021, tan pronto este este se procede con el ingreso y ejecucion de pruebas. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3615 | 10000890 | POR RADIO | SUC.El Palmito |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1006280 | Puerto Libre |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1428 | 10.167.13.164 | 10.167.13.166 | 44307 | 10.167.13.165 | 15360 | 1428 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44412 | EJECUTADA | SI | 1 | 44412 | 19 | 7 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.161/27 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | amada para 26/07/21 pero el personal estaba atendiento falla de emergencia se reprograma para el 28 de Julio. 28/07/2021, no se realiza por atencion del personal, el SO tenia incapacidad por enfermedad., se reprograma para el 30 de julio. 30/07/2021 Por atención de fallas de emergencia no se puede realizar, se reprograma 31 Julio 31/07/2021 SO estaba atendiendo emergencia en SUC.Covenas-3, se reprograma 03 agosto 03/08/2021 se presento un inconveniente con las configuraciones en las vlan de Palmito, se programa para el 4 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3616 | 10000889 | POR RADIO | NOR.Pamplona-8 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1091260 |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA2-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | En Nor.Pamplona 8 se tiene un demarcador de covenio, sobre este demarcdor IPRAN debe realizar la configuracion de un puerto para que personal de O&M puede certiciar la ruta | 0 | AAC-PAM.PAMPLONA2-M1 | Port 1/1/3 | FULL DUPLEX | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | NOR.Pamplona-8 | 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:3300 74148 7100 none 7100 none Up Up 1/1/3:3400 74150 7100 none 7100 none Up Up 1/1/3:3600 74151 7100 none 7100 none Up Up 1/1/3:789 74152 300 none 300 none Up Up 1/1/3:4000 74391 7050 none 7050 none Up Up 1/1/3:312 78962 55 none 21 none Up Up 1/1/3:314 80503 55 none 21 none Up Up 1/1/3:3500 103500 3500 none 3500 none Up Up 1/1/3:1510 129353 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1076 129778 702 none 702 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1510 | 10.167.39.16 | 10.167.39.18 | 44372 | 10.167.39.17 | 12288 | 1510 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44376 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44399 | Puerto Libre | SI | 3 | 44399 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.248.153/29 |  |  | Exitosa | 30/6/2021 no fue posible que se accediera al demarcador para la configuracion, se gestiona con Marlon Fernandez 3142961489 // 2/7/2021 No se pueden realizar pruebas ya que no se tiene 21gestión de demarcador, se realizan pruebas con apoyo de Marlon Fernandez de NOC y Manuel peña, lo cual toca reporgramar visita, por que por esos demarcadores salen los servicios de 3g y 4g // 7/7/2021 se requiere cambio de diseño porque el demarcador lleva servicios de 3G 4G y no se puede accesar al demarcador, posible afectacion de servicios activos, se hara conferencia con el diseñador y Manuel Peña para definir cambio de diseño. 21/07/2021 Se reprograma visita en punto,se realziar pruebas para mirar prontas soluciones ya sea intentar accesar el demarcador de forma local, mirar el demarcador y poner uno nuevo o hacer un rediseño con otra conectante. Se reprograma visita en punto,se realizaran pruebas para mirar prontas soluciones ya sea intentar accesar el demarcador de forma local, mirar el demarcador y poner uno nuevo o hacer un rediseño con otra conectante. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3617 | 10000884 | POR RADIO | CAD.BOLIVIA | Rediseños W43 | CAD.San Miguel | 21/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063310 |  |  | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.MARQUETALIA-M1 | Port 1/1/5 | Full 100 MB Forzado |  | O&M | "A:AAC-CAD.MARQUETALIA-M1# show service sap-using sap 1/1/5 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1674 125678 323 none 323 none Up Up 1/1/5:3136 129063 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 3 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" |  |  | CERRADA | NAE | 3136 | 10.167.49.228 | 10.167.49.230 | 44369 | 10.167.49.229 | 15360 | 3136 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44495 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44518 | EJECUTADA | SI | 1 | 44518 | 18.11 | 17.86 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.245.193/27 | Demarcador Instalado |  | Exitosa | 03/06/2021 Certificación exitosa sin instalación de equipo. 12/11/2021 Alexandra Chacón solicita agendar visita para instalación de sw sencillo o demarcador por demanda para 10000884 CAD.Bolivia, se establece contacto con Fernando Davila y se realiza reprogramación para el 18 de nov 18/11/2021 Se realizan pruebas de ping en la conectante de las cuales ninguna pasaba exitosa, diseño propone cambiar el puerto ya que se tenía personal en ambas puntas, pero el SO que estaba en buena vista ya se habia retirado; Se reprograma visita para el 19 de Nov | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
3618 | 10000882 | POR RADIO | CAD.PENSILVANIA P.NUEVO | Rediseños | ANT.Narino |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1143545 | Diseño 3G |  | BOG-ARA-CN02 | Port 3/2/10 | Ejecutado | 14/06/2021: se sube diseño CAD.Pensilvania P. Nuevo |  | BOG-ARA-CN02 | Port 3/2/10 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1703 | 10.167.10.112 | 10.167.10.114 | 44301 | 10.167.10.113 | 18432 | 1703 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44338 | EJECUTADA | SI | 1 | 44338 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Johan Sebastian Serna Hurtado | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.192.129/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3619 | 10000881 | POR RADIO | ANT.Penol |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1053063 |  |  | AAC-ANT.SANTO_DOMINGO-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SANTO_DOMINGO-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1326 | 10.167.13.96 | 10.167.13.98 | 44306 | 10.167.13.97 | 15360 | 1326 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 19.1 | 8.6 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Enrique Cardenas Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.230.97/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021: No se alcanzo a instalar porque en guatape 2 se demoro mas del tiempo previsto, se reprograma para el 31 de julio | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3620 | 10000879 |  | SND.Piedecuesta-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1198923 |  |  | BUC-CUM-AN01 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | BUC-CUM-M1 | Port 1/4/4 |  |  | O&M |  |  | 1/4/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/4:1377 132709 1 none 1 none Up Up 1/4/4:1076 133897 702 none 702 none Up Up 1/4/4:3847 135691 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3849 135720 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3850 135723 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:BUC-CUM-M1# | CERRADA | NAE | 3849 | 10.167.132.240 | 10.167.132.242 | 44461 | 10.167.132.241 | 12288 | 3849 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 1 | 44440 | 13 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.251.129/28 | Demarcador Instalado | 44440 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3621 | 10000878 | POR RADIO | SND.Piedecuesta-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1198923 |  |  | BUC-CUM-AN01 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | BUC-CUM-M1 | Port 1/4/4 |  |  | O&M |  |  | 1/4/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/4:1377 132709 1 none 1 none Up Up 1/4/4:1076 133897 702 none 702 none Up Up 1/4/4:3847 135691 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3849 135720 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3850 135723 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:BUC-CUM-M1# | CERRADA | NAE | 3847 | 10.167.132.136 | 10.167.132.138 | 44461 | 10.167.132.137 | 12288 | 3847 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 1 | 44440 | 13 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.251.129/28 | Demarcador Instalado | 44440 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
3622 | 10000877 | POR RADIO | ATL.PIOJO | Rediseños | ATL.Usiacuri |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052389 | Puerto Libre |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1700 | 10.167.15.112 | 10.167.15.114 | 44308 | 10.167.15.113 | 18432 | 1700 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Javier Alfonso Conde Vargas | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.70.40.161/29 |  |  | TX InServ | 28/05/2021 Toca realizar rediseño para cambio de puerto en equipo ALCATEL de ATL CAMPECHE_M1 se debe configurar el puerto 1/2/7, se provisiono de manera "provisional" y el servicio subio con pruebas exitosa. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3623 | 10000872 |  | TOL.Gaitania |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1135786 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 |  |  | O&M | Pendiente definición de VLAN Gestión-Direccionamiento |  |  | CERRADA | ZTE | 1515 | 10.167.51.28 | 10.167.51.30 | 44425 | 10.167.51.29 | 15360 | 1515 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44425 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44422 | EJECUTADA | SI | 1 | 44422 | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.67.195.193/27 | Switch Instalado | 44422 | Exitosa | 10/08/2021: Se reprograma por falta de SW 13/08/2021 no pasa las pruebas, pero se instalo el SW, se estaba haciendo unas validaciones con noc, pero el sO ya tuvo que bajarse del cerro. se reprograma para el 14 de agosto | Falla al conectar ruta tx en TOL.Planadas | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3624 | 10000870 |  | COR.Planeta Rica-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1007103 |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1705 | 10.167.59.76 | 10.167.59.78 | 44446 | 10.167.59.77 | 21504 | 1705 | Configuración ok | config ok | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.37.17/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3625 | 10000868 |  | COR.Arroyo Arena |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1018056 |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2131 | 10.167.28.156 | 10.167.28.158 | 44340 | 10.167.28.157 | 18432 | 2131 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | Puerto Libre | SI | 1 | 44414 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.37.17/28 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 02/08/2021, sitio lejano y no se alcanzo a llegar al sitio, se reprograma para el 3 de agosto. 03/08/2021, problema stio lejano, el personal estaba atendiendo otros sitios., se reprograma para el 6 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3626 | 10000867 |  | COR.Arenoso | Sin LV - Cambio UM |  | 2/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Sin LV - Cambio UM | OT1070411 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M1 | Port 1/1/5 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1760 | 10.167.55.20 | 10.167.55.22 | 44399 | 10.167.55.21 | 21504 | 1760 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44428 | EJECUTADA | SI | 2 | 44428 | 25.9 | 8 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.36.177/28 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 08/06 Se confirma diseño por 3G 13/08/2021 Aliado realizo cambios a la programacion, queda reprogramado para el 15 de agosto 15/08/2021, se reprograma para el 18 de agosto, se presentan problemas por lluvias, se hace la reprogramacion por el aliado Prodatel 18/08/2021 Se logra dejar el SW insta pero la pruebas no pasan por las vlans, por altas horas de la noche deben salir del sitio se reprograma para 19 de agosto 19/08/2021 Por tiempo en validación de configuración de las vlans después de terminar por extenso desplazamiento de retorno se reprograma para 20 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3627 | 10000866 | POR RADIO | COR.Planeta Rica-3 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1009098 |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M1 | Port 1/2/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1113 | 10.167.19.200 | 10.167.19.202 | 44327 | 10.167.19.201 | 12288 | 1113 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.35.193/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3628 | 10000865 | POR RADIO | ATL.Polonuevo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1178659 | Requiere Cruzada | NO | AAC-BAR.LOS_ROBLES-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado | Se tienen 2 MW NEC IPASO 400 entre ATL.Polonuevo Y BAR.Los Robles Juntos un maestro y un escalvo, se debe habilitar y configurar el puerto en el MW NEC Ipasolink 400 ESCALVO. | 0 | BAR-LRO-AN02 | Port 1/1/2 | FULL DUPLEX | Pendiente | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel. 23/07/2021 Pendiente definir VLAN de servicio | BAR.Los Robles | 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1536 | 10.167.56.244 | 10.167.56.246 | 44404 | 10.167.56.245 | 21504 | 1536 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44404 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44410 | EJECUTADA | SI | 1 | 44379 | 28.7 | 8.7 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | RAFAEL JESUS BANDA ESPITIA | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.42.201/29 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 30/07/2021 Se reprograma para el 1 Agosto ya que se priorizo la EB COR.La Y 01/08/2021, se presenta un problema de atencion de emergencias 7k, y el sitio resulta lejano, se reprograma para el 2 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3629 | 10000864 | POR RADIO | ATL.CASCAJAL |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1071960 |  |  | AAC-ATL.CASCAJAL-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.CASCAJAL-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1696 | 10.167.21.28 | 10.167.21.30 | 44317 | 10.167.21.29 | 18432 | 1696 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | Puerto Libre | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Tarcisio Joaquin. Tunon Padilla | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.44.81/28 |  |  | Exitosa | Pruebas exitosa | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3630 | 10000863 | POR RADIO | ATL.Santa Rita |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1062916 |  |  | AAC-ATL.CASCAJAL-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.CASCAJAL-M1 | Port 1/2/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1676 | 10.167.19.220 | 10.167.19.222 | 44315 | 10.167.19.221 | 15360 | 1676 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | Puerto Libre | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Carlos De La Ossa Martinez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.43.33/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3631 | 10000862 |  | ATL.CASCAJAL |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1071960 |  |  | AAC-ATL.CASCAJAL-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.CASCAJAL-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1691 | 10.167.21.16 | 10.167.21.18 | 44317 | 10.167.21.17 | 21504 | 1691 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | Puerto Libre | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Tarcisio Joaquin. Tunon Padilla | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.44.81/28 |  |  | Exitosa | Pruebas exitosa | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3632 | 10000857 | SATELITAL | CES.Pueblo Bello |  |  |  | FASE 1A |  | Migración | Migrando a UM Radio | OT1005521 |  |  | AAC-CES.VALENCIA_JESUS-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.VALENCIA_JESUS-M2 | Port 1/1/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1322 | 10.167.10.128 | 10.167.10.130 | 44302 | 10.167.10.129 | 12288 | 1322 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | Puerto Libre | SI | 1 | 44434 | 15 | 15 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.45.193/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Migración | Ruta Certificada
3633 | 10000856 | POR RADIO | COR.Arroyo Arena |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1018056 |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2130 | 10.167.28.152 | 10.167.28.154 | 44340 | 10.167.28.153 | 15360 | 2130 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | Puerto Libre | SI | 1 | 44414 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.37.17/28 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 02/08/2021, sitio lejano y no se alcanzo a llegar al sitio, se reprograma para el 3 de agosto. 03/08/2021, problema stio lejano, el personal estaba atendiendo otros sitios., se reprograma para el 6 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3634 | 10000855 | POR RADIO | COR.Arroyo Arena |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1018056 |  |  | AAC-COR.PLANETA_RICA2-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2129 | 10.167.28.148 | 10.167.28.150 | 44340 | 10.167.28.149 | 18432 | 2129 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | Puerto Libre | SI | 1 | 44414 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.37.17/28 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 02/08/2021, sitio lejano y no se alcanzo a llegar al sitio, se reprograma para el 3 de agosto. 03/08/2021, problema stio lejano, el personal estaba atendiendo otros sitios., se reprograma para el 6 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3635 | 10000854 | POR RADIO | COR.LOS LIMONES | Rediseños | COR.Viajano |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT973158 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Pendiente definir VLAN de servicio |  |  | CERRADA | ZTE | 1761 | 10.167.55.24 | 10.167.55.26 | 44399 | 10.167.55.25 | 18432 | 1761 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44439 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 1 | 44441 | 20.18 | 6.9 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.37.65/27 | Switch Instalado | 44441 | Exitosa | 26/08/2021, se presentan problemas por condiciones climaticas. reprogramada para el 27 de agosto 27/08/2021 Se presentan inconvenientes en la ruta de TX en la barra, la cual se indentifica muy tarde, se debe primero visitar COR.La barra a revisar el 7705-SAR8 v2 pto 1/1/8, se reprograma para 28 de agosto 28/08/2021 Por inconvenietes en ruta de tx, personal logra verficar el puerto 1/1/8 del equipo 7705-SAR8 v2 en COR.La Barra, pero tambien deben ir a verficar en COR.Viajano el RTN 980 puerto 3, el personal de claro que verificará este sitio no logra desplazarse a tiempo porque estaban atendiento fallas en COR.San Antero, se reprograma para 29 de agosto 29/08/2021 Se necesita garantizar pruebas ping y VLAN de gestion desde 3 demarcadores en Viajano, Se presenta incovenoente con el custodio no le entran las llamadas se reprograma para 30 agosto. "30/08/2021 Se estuvo trabajando en la configuracion de la ruta de TX junto con Manuel Peña: 1. Se logra respuesta de las VLAN de Gestión y Servicio en Viajano. 2. Se cambia VLAN de Gestión 4094 a 4092. Se tiene respuesta. 3. Es necesario re programar visita para quitar los 3 demarcadores cascadeados al SW para dejar solo el SW como unicoo equipo multiplexador. Estos 3 demarcadores en cascada están ocasionando varias fallas, con frecuentes reinicios y bloqueos de puertos. Se reprograma para 31 de agosto (este proceso lo realizara SO de claro y se realizará en cor.viajano)" 31/08/2021 Este sitio no se alcanzó a realizar el día de hoy, el personal solo alcanzó a hacer la migración de lo servicios que estaban en COR.Viajano y dejarlos en el SW, se reprograma para 01 septiembre 01/09/2021 Ping no pasa a traves del SW, el personal se debe retirar de sitio por fuertes lluvias, en la EB solo está el gabinete, se reprograma para 02 de septiembre | Inconvenientes Ruta Tx | Integrado | Ruta Certificada
3636 | 10000853 | SATELITAL | COR.Los Limones | Sin LV - Cambio UM |  | 7/07/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT973158 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1905 | 10.167.14.8 | 10.167.14.10 | 44308 | 10.167.14.9 | 18432 | 1905 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44390 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 1 | 44441 | 20.18 | 6.9 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.37.65/27 | Switch Instalado | 44441 | Exitosa | 26/08/2021, se presentan problemas por condiciones climaticas. reprogramada para el 27 de agosto 27/08/2021 Se presentan inconvenientes en la ruta de TX en la barra, la cual se indentifica muy tarde, se debe primero visitar COR.La barra a revisar el 7705-SAR8 v2 pto 1/1/8, se reprograma para 28 de agosto 28/08/2021 Por inconvenietes en ruta de tx, personal logra verficar el puerto 1/1/8 del equipo 7705-SAR8 v2 en COR.La Barra, pero tambien deben ir a verficar en COR.Viajano el RTN 980 puerto 3, el personal de claro que verificará este sitio no logra desplazarse a tiempo porque estaban atendiento fallas en COR.San Antero, se reprograma para 29 de agosto 29/08/2021 Se necesita garantizar pruebas ping y VLAN de gestion desde 3 demarcadores en Viajano, Se presenta incovenoente con el custodio no le entran las llamadas se reprograma para 30 agosto. "30/08/2021 Se estuvo trabajando en la configuracion de la ruta de TX junto con Manuel Peña: 1. Se logra respuesta de las VLAN de Gestión y Servicio en Viajano. 2. Se cambia VLAN de Gestión 4094 a 4092. Se tiene respuesta. 3. Es necesario re programar visita para quitar los 3 demarcadores cascadeados al SW para dejar solo el SW como unicoo equipo multiplexador. Estos 3 demarcadores en cascada están ocasionando varias fallas, con frecuentes reinicios y bloqueos de puertos. Se reprograma para 31 de agosto (este proceso lo realizara SO de claro y se realizará en cor.viajano)" 31/08/2021 Este sitio no se alcanzó a realizar el día de hoy, el personal solo alcanzó a hacer la migración de lo servicios que estaban en COR.Viajano y dejarlos en el SW, se reprograma para 01 septiembre 01/09/2021 Ping no pasa a traves del SW, el personal se debe retirar de sitio por fuertes lluvias, en la EB solo está el gabinete, se reprograma para 02 de septiembre | Inconvenientes Ruta Tx | Aplazado | Ruta Certificada
3637 | 10000846 | POR RADIO | ATL.RB SALGAR | Rediseños | ATL.Estadio Puerto Colombia |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1121705 | Puerto Libre | NO | AAG-BAR.ALKARAWI-M2 | Port 1/1/20 | Ejecutado | Fibra al Nodo |  | AAC-BAR.ALKARAWI-M2 | Port 1/1/20 | Full duplex Forzado | Pendiente | O&M | 5/6/2021-O&M - Certificar en Conectante | ATL.Estadio Puerto Colombia | 1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:3300 96197 3300 none 3300 none Up Up 1/1/3:3400 96199 32 none 32 none Up Up 1/1/3:3600 96200 3600 none 3600 none Up Up 1/1/3:4000 96211 7050 none 7050 none Up Up 1/1/3:3500 103500 3500 none 3500 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1357 | 10.167.15.160 | 10.167.15.162 | 44308 | 10.167.15.161 | 21504 | 1357 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44356 | EJECUTADA | SI | 1 | 44356 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | RAFAEL JESUS BANDA ESPITIA | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.95.161/28 |  |  | Exitosa | 8/6/2021 no se visito en el dia de hoy debido a que no estaba configurado el servicio 7 9-06-2021 se realizan pruebas en ATL RB Salgar con exito de acuerdo al diseño | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3638 | 10000844 | SATELITAL | COR.El Ebano | Verificacion BTS Aliado |  | 26/07/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1062736 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/7 | Full Duplex Nagociando | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | COR.El Ebano | 1/4/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/7:1437 125270 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1922 125589 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1924 125593 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1924 | 10.167.18.56 | 10.167.18.58 | 44315 | 10.167.18.57 | 18432 | 1924 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44358 | EJECUTADA | SI | 1 | 44358 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.37.1/28 |  |  | Exitosa | 08-06-2021 debido a atencion de fallas acumuladas no se puede realizar la visita se programa para el dia 09-06-2021// 10-06-2021 por atencion de falla en COR.Buenos aires Manta y COR.San Isidro se reprograma para el dia 11-06-2021// 11-06-2021 a este sitio ya se realizaron pruebas y todod sale por un unico puerto comparten ruta | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3639 | 10000842 |  | COR.RB Puerto Escondido |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1054265 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/8 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/8 | 100 M FULL |  | O&M |  |  | "1/4/8:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/8:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/8:1546 125250 325 none 322 none Up Up 1/4/8:1923 125592 325 none 325 none Up Up 1/4/8:1927 125597 323 none 323 none Up Up 1/4/8:2126 127738 321 none 321 none Up Up 1/4/8:1076 135048 702 none 702 none Up Up 1/4/8:1771 135544 323 none 323 none Up Up 1/4/8:1814 138256 321 none 321 none Up Up " | CERRADA | ZTE | 1749 | 10.167.130.140 | 10.167.130.142 | 44460 | 10.167.130.141 | 15360 | 1749 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44460 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44356 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.33.129/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 26/05/2021 se llega al sitio y se encuentra demarcador con tres servicios operativos se adjunta video. // 08/06 Se confirma que esta CD va por UMTS no se debe visitar por campo | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3640 | 10000841 | POR RADIO | COR.RB Puerto Escondido |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1054265 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/8 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1546 | 10.167.16.108 | 10.167.16.110 | 44312 | 10.167.16.109 | 18432 | 1546 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44356 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.33.129/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 26/05/2021 se llega al sitio y se encuentra demarcador con tres servicios operativos se adjunta video. // 08/06 Se confirma que esta CD va por UMTS no se debe visitar por campo | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3641 | 10000840 | SATELITAL | COR.RB Puerto Escondido | Verificacion BTS Aliado |  | 5/08/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1054265 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/8 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1925 | 10.167.18.64 | 10.167.18.66 | 44315 | 10.167.18.65 | 15360 | 1925 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44356 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.33.129/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 26/05/2021 se llega al sitio y se encuentra demarcador con tres servicios operativos se adjunta video. // 08/06 Se confirma que esta CD va por UMTS no se debe visitar por campo | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3642 | 10000839 | POR RADIO | COR.Buenos Aires |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT968138 | Puerto Libre |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1657 | 10.167.14.24 | 10.167.14.26 | 44306 | 10.167.14.25 | 18432 | 1657 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44530 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.33/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 26 Nov | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3643 | 10000837 | POR RADIO | COR.RB Puerto Escondido |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1054265 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/8 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1927 | 10.167.18.68 | 10.167.18.70 | 44315 | 10.167.18.69 | 15360 | 1927 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44356 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.33.129/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 26/05/2021 se llega al sitio y se encuentra demarcador con tres servicios operativos se adjunta video. // 08/06 Se confirma que esta CD va por UMTS no se debe visitar por campo | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3644 | 10000836 | POR RADIO | COR.SAN LUIS | Rediseños | COR.Las Flores |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1079527 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/4:1076 | 100 mbps full | Configurado | O&M |  |  | "1/1/4:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1657 124724 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1462 125155 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1952 125816 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1026 125966 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1723 125968 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1770 126238 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1569 126763 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1595 126769 1 none 1 none Up Up 1/1/4:2200 127656 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1076 128583 702 none 702 none Up Up 1/1/4:1719 129726 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1721 129747 1 none 1 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1719 | 10.167.30.72 | 10.167.30.74 | 44377 | 10.167.30.73 | 15360 | 1719 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44431 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.33/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 20/07/2021 No se puede realizar por atención de emergencias, se reprograma para el 23 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3645 | 10000830 | POR RADIO | COR.Gecelca |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1095537 |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LAS_MARGARITAS-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2031 | 10.167.26.192 | 10.167.26.194 | 44329 | 10.167.26.193 | 21504 | 2031 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44342 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.71.35.97/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3646 | 10000829 | POR RADIO | MET.Pachiaquiaro |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063269 |  |  | AAC-MET.POMPEYA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.POMPEYA-M1 | Port 1/1/11 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1670 | 10.167.17.236 | 10.167.17.238 | 00:00:00 | 10.167.17.237 | 21504 | 1670 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | SI | 2 | 44347 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Diego Edson Jaimes Cobos | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.206.97/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3647 | 10000825 |  | ANT.Pto Triunfo Mercedes |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1068744 |  |  | AAC-ANT.DORADAL-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.DORADAL-M2 | Port 1/1/3 | 1 G full | Configurado | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Pto Triunfo Mercedes | 1/1/3:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1501 125440 321 none 321 none Up Up 1/1/3:1706 125717 323 none 323 none Up Up 1/1/3:1376 125801 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1319 126253 322 none 322 none Up Up 1/1/3:1321 126255 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1512 126687 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 3435 | 10.167.41.8 | 10.167.41.8 | 44411 | 10.167.41.8 | 15360 | 3435 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 22 | 18.6 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.227.193/27 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 4-06-2021 >Se tiene problemas en la ruta en la EB mas cercana a la conectante 10/08/2021 Se reprograma para el 11 de agosto, ya que no se cuenta con equipos en la zona, y esta semana llegan. Solo tenemos uno en bodega y se llevará a sitio mañana | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3648 | 10000824 |  | CAQ.Pto Rico-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1100041 |  |  | AAC-CAQ.DONCELLO-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado | [5 empty] | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel |  | 1/2/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/2:1852 129702 321 none 321 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1852 | 10.167.29.100 | 10.167.29.102 | 44376 | 10.167.29.101 | 15360 | 1852 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44412 | EJECUTADA | SI | 2 | 44412 | 4.3 | 10.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.200.97/28 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | 31/07/2021 Se realiza instalación y configuración de demarcador, en caq.pto rico-2, no fue posible la certificación de la ruta debido a falla en Pto 3 de slot 5 en caq.pto rico. Se requiere desplazamiento a caq.pto rico a validar configuración, se reprograma certificación para el 01 de agosto. 01/08/2021 Se reprograma por motivos de configuracion para el dia 02 de agosto. | Inconvenientes Ruta Tx en otro sitio y configuraciones. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3649 | 10000823 |  | CAQ.La Aguililla |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1135953 |  |  | AAC-CAQ.RIONEGRO-M1 | PTO 1/1/10 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.RIONEGRO-M1 | PTO 1/1/10 | 100 M full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1521 | 10.167.44.232 | 10.167.44.234 | 44398 | 10.167.44.233 | 12288 | 1521 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44434 | EJECUTADA | SI | 1 | 44434 | 18.77 | 18.54 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.197.193/28 |  |  | Exitosa | 21/08/2021 Este sitio se encuentra pendiente por ancho de banda, el personal que atiende este sitio es el que estaba en HUI.Oporapa en el cual no logran terminar por fallas con el pc de los tecnicos, se reprograma para 22 de agosto 22/08/2021 Diego (aliado) se encuentra en huila, y tuvo la informacion el sabado para sitios en CAQ, indica que tienen que solicitar unos persmisos de acceso, el dia de hoy se estaban movilizando hacia CAQ, pero que los sitios ya los empiezan a gestionar el dia de mañana, empezando por CAQ.Sante fe, CAQ.Rionegro, CAQ.LA aguililla. se reprograma para el 26 de agosto. | Ancho de banda y permisos ingreso. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3650 | 10000822 |  | CAQ.La Aguililla |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1135953 |  |  | AAC-CAQ.RIONEGRO-M1 | PTO 1/1/10 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.RIONEGRO-M1 | PTO 1/1/10 | 100 M Full |  | O&M |  |  | "1/1/10:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/10:1521 130927 1 none 1 none Up Up 1/1/10:1076 133453 702 none 702 none Up Up 1/1/10:3737 134812 321 none 321 none Up Up 1/1/10:1570 136121 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1570 | 10.167.129.208 | 10.167.129.210 | 44465 | 10.167.129.209 | 12288 | 1570 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44465 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44434 | EJECUTADA | SI | 1 | 44434 | 18.77 | 18.54 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.197.193/28 |  |  | Exitosa | 21/08/2021 Este sitio se encuentra pendiente por ancho de banda, el personal que atiende este sitio es el que estaba en HUI.Oporapa en el cual no logran terminar por fallas con el pc de los tecnicos, se reprograma para 22 de agosto 22/08/2021 Diego (aliado) se encuentra en huila, y tuvo la informacion el sabado para sitios en CAQ, indica que tienen que solicitar unos persmisos de acceso, el dia de hoy se estaban movilizando hacia CAQ, pero que los sitios ya los empiezan a gestionar el dia de mañana, empezando por CAQ.Sante fe, CAQ.Rionegro, CAQ.LA aguililla. se reprograma para el 26 de agosto. | Ancho de banda y permisos ingreso. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3651 | 10000821 |  | CAQ.PTO RICO | Rediseños W43 | CAQ.Pto Rico-2 | 8/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1155063 |  |  | AAC-CAQ.DONCELLO-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.DONCELLO-M1 | Port 1/2/2 | 100 Mbps Full |  | O&M | 26/10// José actualiza diseño OK |  |  | CERRADA | NAE | 3625 | 10.167.52.88 | 10.167.52.90 | 44426 | 10.167.52.89 | 12288 | 3625 | configuración ok |  | cerTIFICACIÓN ok | 44495 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44502 | EJECUTADA | SI | 1 | 44502 | 4.3 | 10.2 | OCCIDENTE | 0 | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.200.97/28 |  |  | Exitosa | 24/06/2021 Incluyen diseño para la conectante CAQ.Pto rico. 30/10/2021 No se obtuvo contacto con custodio para la entrega de las llaves, se reprograma para el31 de oct 31/10/2021 El ingeniero Johan indica que centro aseo no le dio información para contactarse con el custodio para solicitar las llaves e ingresar al sitio, por tal motivo se reprograma la visita para el día 2 de nov | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3652 | 10000819 | POR RADIO | ANT.ESTACION COCORNA | Rediseños | ANT.Rio Claro |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1111754 |  |  | AAC-BOY.PUERTO_BOYACA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.PTO_TRIUNFO-M1 | Port 1/1/12 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1794 | 10.167.18.172 | 10.167.18.174 | 44315 | 10.167.18.173 | 18432 | 1794 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44341 | EJECUTADA | SI | 1 | 44341 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.208.33/29 |  |  | Exitosa | 25/05/2021 Pasa pruebas de ping pero no el test de velocidad con la IP | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3653 | 10000816 |  | TOL.El Cairo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1136037 |  |  | AAC-TOL.PURGATORIO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-TOL.VELU-M1 | Port 1/1/3 | 1 G full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3385 | 10.167.57.152 | 10.167.57.154 | 44399 | 10.167.57.153 | 18432 | 3385 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44443 | EJECUTADA | SI | 1 | 44443 | 25.9 | 25.8 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.207.49/28 | Switch Instalado | 44443 | Exitosa | 01/08/2021 Se requiere instalacion de Equipo MW Ceragon por parte del area de implementacion, encargado Julio Suarez (fecha probale de la llegada del equipo 1-OCT) 18/08/2021 Jose Luis (Diseño NAE) en reunión con Alexandra Chacón queda encargado de revisar el tema y dar solución. 25/08/2021 Jose Luis indica que se encuentra 28/08/2021 No se alcanza a ejecutar ya que los permisos con el CND se demoraron para la generacion del ID de acceso para agendar custodio 03/09/2021 El swich a instalar en este sitio se debía recoger en la cuidad de ibague, y estuvo cerrada la vía hasta el medio día, se lograron recoger los equipos a las 2 pm. Se reprograma para el 4 de septiembre ya que de Ibague al cairo hay 3 horas aprox no se alcanzaba a llegar | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3654 | 10000815 | POR RADIO | TOL.Asoleado |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1066001 |  |  | AAC-TOL.CHAPARRAL-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-TOL.CHAPARRAL-M1 | Port 1/2/6 | Full Duplex Forzado | Pendiente | O&M | 09-06-2021/Diseño UMTS |  | 1/2/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/6:52 78111 702 none 702 none Up Up 1/2/6:4000 90378 7040 none 7040 none Up Up 1/2/6:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/2/6:1770 126668 321 none 321 none Up Up 1/2/6:1771 126669 320 none 320 none Up Up 1/2/6:2121 126727 1 none 1 none Up Up 1/2/6:1701 126730 1 none 1 none Up Up 1/2/6:1076 127871 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 3084 | 10.167.48.112 | 10.167.48.114 | 44360 | 10.167.48.113 | 15360 | 3084 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44360 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44408 | Puerto Libre | SI | 1 | 44408 | 12.5 | 12.5 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.201.65/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 02/06/2021 SO esta recogiendo camioneta 4*4 para poder llegar a la EB, 18:00 se confirma con personal de Ipran y TX que para realizar las pruebas en asoleado, se debe validar primero la EB ot125701 Tol.guamo. ot que abrieron para hacer la gestion entre los radios micro// 03/06/2021 Personal se encuentra en tol.guamo, estan validando con Isabel de SDH. 16:56 se recupera gestión en Tol.guamo, habia un cable suelto y se verifica configuraciones con Isabell de SDH, configuraciones del radio, So regresa a Tol.asoleado haciendo pruebas. 19:22 personal continua en sitio, con ipran. 20:54 se debe cambiar configuracion en puerto del radio Pasolink VR10 con direccion a TOL.SALDAÑA ya que sobre segun diseño va por UMTS de 850 MHZ. Luego de validar la ruta en cada salto debido a que las pruebas no respondian a ping, se encuentra que sobre el puerto de acceso Equipo Alcatel TOL.CHAPARRAL puerto 1/2/6 va servicio UMTS de 1900 Mhz, y diseño se realizó por UMTS de 850 Mhz. Se debe configurar puerto 3 del radio Pasolink VR10 y configurar VLAN sobre nodoB de 1900 MHz. Se deja pendiente certificacion de la ruta. 26/07/2021: Validar VBo de certificacion de confuguracion | Inconvenientes Ruta Tx | Integrado | Ruta Certificada
3655 | 10000814 |  | TOL.El Cairo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1136037 |  |  | AAC-TOL.PURGATORIO-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1320 | 10.167.58.76 | 10.167.58.78 | 44445 | 10.167.58.77 | 15360 | 1320 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44445 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44443 | EJECUTADA | SI | 1 | 44443 | 19.2 | 19.2 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Marco Fidel Moreno Beltran | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.207.49/28 | Switch Instalado | 44443 | Exitosa | 01/08/2021 Se requiere instalacion de Equipo MW Ceragon por parte del area de implementacion, encargado Julio Suarez (fecha probale de la llegada del equipo 1-OCT) 18/08/2021 Jose Luis (Diseño NAE) en reunión con Alexandra Chacón queda encargado de revisar el tema y dar solución. 25/08/2021 Jose Luis indica que se encuentra 28/08/2021 No se alcanza a ejecutar ya que los permisos con el CND se demoraron para la generacion del ID de acceso para agendar custodio 03/09/2021 El swich a instalar en este sitio se debía recoger en la cuidad de ibague, y estuvo cerrada la vía hasta el medio día, se lograron recoger los equipos a las 2 pm. Se reprograma para el 4 de septiembre ya que de Ibague al cairo hay 3 horas aprox no se alcanzaba a llegar | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3656 | 10000813 | POR RADIO | NOR.Ragonvalia |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1078131 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1301 | 10.167.25.188 | 10.167.25.190 | 44325 | 10.167.25.189 | 12288 | 1301 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44409 | Puerto Libre | NO | 1 | 44409 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44409 | Exitosa | 1/8/2021 se instala SW se conectan 3 escuelas saliendo del SW con servicio activo | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3657 | 10000812 | POR RADIO | NOR.Ragonvalia |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1078131 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1363 | 10.167.25.192 | 10.167.25.194 | 44326 | 10.167.25.193 | 12288 | 1363 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44409 | Puerto Libre | NO | 1 | 44409 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44409 | Exitosa | 1/8/2021 se instala SW se conectan 3 escuelas saliendo del SW con servicio activo | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3658 | 10000810 | POR RADIO | BOL.ARENAL | Rediseños | ATL.Repelon |  | FASE 1B |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1200060 |  |  | AAC-BOL.VILLA_NUEVA-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.TUBARA-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3023 | 10.167.47.20 | 10.167.47.22 | 44404 | 10.167.47.21 | 21504 | 3023 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jose Carlos Lacatt Martinez | Angel Luis Lopez Castillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.112.41/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3659 | 10000807 |  | ANT.Retiro Pantanillo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1139279 |  |  | AAC-ANT.LA_CEJA-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  | '-ANT.Retiro Pantanillo----- |  | CERRADA | ZTE | 1545 | 10.167.129.40 | 10.167.129.42 | 44461 | 10.167.129.41 | 15360 | 1545 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44461 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44476 | EJECUTADA | SI | 1 | 44476 | 18.34 | 17.06 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Johan Sebastian Serna Hurtado | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.208.201/29 | Demarcador Instalado | 44476 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3660 | 10000806 | POR RADIO | CES.RIO DE ORO | Rediseños | NOR.Ocana-3 |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT971208 |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3366 | 10.167.16.4 | 10.167.16.6 | 44309 | 10.167.16.5 | 18432 | 3366 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44406 | Puerto Libre | SI | 2 | 44406 | 18 | 18 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.251.17/29 | Switch Instalado | 44406 | Exitosa | 1/6/2021 Lider cruzadas confirma que no hay línea de vista para la escuelita desde la EB, se deja soporte en share point.// 3/6/2021 Falta realizar la cruzada en Cuc.barrio Bogotá hacia el AAG.CUC.BARRIOBOGOTA M1 (Este Alcatel no tiene puertos libres), caso verificado con Brayan Molina 3232148357 30/07/2021 se llama a lider Carlos de la Cruz indica que ya se instalo el SW y quedó exitosa | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3661 | 10000803 | POR RADIO | RIO.Calancala |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1096882 |  |  | RIO-GUE-AN01 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  | 0 | AAG-RIO.GUEVARA-M1 | Port 1/4/4 | Full-Duplex Negociando | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3024 | 10.167.48.168 | 10.167.48.170 | 44361 | 10.167.48.169 | 15360 | 3024 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44364 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 21 | 21 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.43.65/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3662 | 10000802 | POR RADIO | RIO.Universidades |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1080406 |  |  | AAC-RIO.UNIVERSIDADES-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1523 | 10.167.39.20 | 10.167.39.22 | 44374 | 10.167.39.21 | 18432 | 1523 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44416 | Puerto Libre | SI | 1 | 44416 | 19 | 19 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.41.129/27 | Switch Instalado | 44416 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3663 | 10000801 |  | RIO.Aeropuerto-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1055122 |  |  | AAC-RIO.GUEVARA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1640 | 10.167.63.56 | 10.167.63.58 | 44455 | 10.167.63.57 | 15360 | 1640 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 19 | 18.9 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.43.97/27 | Switch Instalado | 44466 | Exitosa | 02/06/2021, Se encuentra ocupado el puerto en ALU RIO-GUE-AN01 Port 1/5/8 en donde se habia dejada conectada la cruzada. En este puerto conectaron un nuevo ALU// 16/06/2021 AAC-RIO.GUEVARA-M2 Port 1/1/9 WF | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3664 | 10000795 | POR RADIO | ANT.Glorieta Santa Elena |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1056553 |  |  | AAC-ANT.GLORIETA_SANTAELENA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.GLORIETA_SANTAELENA-M1 | Port 1/1/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1318 | 10.167.20.236 | 10.167.20.238 | 44319 | 10.167.20.237 | 18432 | 1318 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Jorge Luis Galeano Hoyos | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.225.33/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3665 | 10000794 |  | CAD.Supia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1004822 |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3542 | 10.167.52.192 | 10.167.52.194 | 44428 | 10.167.52.193 | 12288 | 3542 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44435 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 1 | 44440 | 28.9 | 23.7 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.247.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 27 de Mayo; comentario del 31/05. // 09/08/2021 No tenia conocimiento de sitio programado | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3666 | 10000792 | POR RADIO | CAD.Trujillo |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1004207 |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.FILADELFIA-M2 | Port 1/1/12 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1470 | 10.167.2.100 | 10.167.2.102 | 44299 | 10.167.2.101 | 18432 | 1470 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | Puerto Libre | SI | 1 | 44440 | 18.79 | 13.08 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.247.33/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 26/05/2021 Se inician con las pruebas sin tener un resultado positivo, se requiere llamar a Samuel Benavides ya que no tenia configurado la VLAN e IP de servicio, se logra configurar y realizar las pruebas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3667 | 10000791 | POR RADIO | CAD.RIOSUCIO-2 | Rediseños | CAD.Supia |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1003261 |  |  | AAC-CAD.RIOSUCIO-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M1 | Port 1/4/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1260 | 10.167.1.244 | 10.167.1.246 | 44287 | 10.167.1.245 | 18432 | 1260 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44437 | EJECUTADA | SI | 1 | 44437 | 19.46 | 19.03 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.247.161/27 | Switch Instalado | 44437 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3668 | 10000790 |  | CAD.VITERBO |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1134587 | Requiere Cruzada | NO | AAC-CAD.VITERBO-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1366 | 10.167.58.228 | 10.167.58.230 | 44454 | 10.167.58.229 | 12288 | 1366 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44454 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44351 | Puerto Libre | SI | 1 | 44351 | 12.4 | 10.3 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Carlos Alberto Valencia Ochoa | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.244.17/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3669 | 10000789 | POR RADIO | HUI.La Ulloa |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1132715 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 1/2/8 | 100 M full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1546 | 10.167.56.208 | 10.167.56.210 | 44406 | 10.167.56.209 | 15360 | 1546 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44406 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44423 | EJECUTADA | SI | 1 | 44423 | 19.16 | 19.14 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Luis Gabriel Ramirez Castano | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.67.198.145/28 | Switch Instalado | 44423 | Exitosa | pendiente abastecimiento de SW 14/08/2021 No tenian SW de una fuente, se instalará un demarcador se reprograma para el 15 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3670 | 10000788 | POR RADIO | ATL.PIOJO | Rediseños | ATL.Rotinet |  | FASE 1A |  | Integrado | Ruta TX 3G | OT1052389 |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.PIOJO-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1420 | 10.167.23.52 | 10.167.23.54 | 44320 | 10.167.23.53 | 21504 | 1420 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Javier Alfonso Conde Vargas | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.70.40.161/29 |  |  | TX InServ | 28/05/2021 Toca realizar rediseño para cambio de puerto en equipo ALCATEL de ATL CAMPECHE_M1 se debe configurar el puerto 1/2/7, se provisiono de manera "provisional" y el servicio subio con pruebas exitosa. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3671 | 10000787 | POR RADIO | ATL.Aguada de Pablo |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1169221 | Requiere Cruzada |  | AAC-ATL.TUBARA-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ATL.TUBARA-M1 | Port 1/2/8 | 0 |  | O&M | ATL.Aguada de Pablo | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 3025 | 10.167.48.204 | 10.167.48.206 | 44361 | 10.167.48.205 | 21504 | 3025 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44355 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jose Carlos Lacatt Martinez | Carlos De La Ossa Martinez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.185/29 |  |  | TX InServ | 08/06 Diseñor por 3G no se debe visitar | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3672 | 10000786 | POR RADIO | ATL.CASCAJAL | Rediseños | ATL.RB Sabanalarga-2 |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1071960 |  |  | AAC-ATL.CASCAJAL-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.SABANA_LARGA-M1 | Port 1/4/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1404 | 10.167.16.180 | 10.167.16.182 | 44311 | 10.167.16.181 | 21504 | 1404 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | Puerto Libre | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Tarcisio Joaquin. Tunon Padilla | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.44.81/28 |  |  | Exitosa | Pruebas exitosa | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3673 | 10000785 |  | ATL.Sabana Larga-4 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1052512 |  |  | AAC-ATL.SABANA_LARGA-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.SABANA_LARGA-M1 | Port 1/4/1 | 100 mbps full | pendiente | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1325 | 10.167.13.92 | 10.167.13.94 | 44306 | 10.167.13.93 | 21504 | 1325 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44346 | Puerto Libre | SI | 1 | 44346 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Walberto Rafael Charris Ariza | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.40.201/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3674 | 10000783 | POR RADIO | ATL.ISABEL LOPEZ | Rediseños | ATL.Sabana Larga |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1147642 |  |  | AAC-ATL.CAMPECHE-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.SABANA_LARGA-M1 | Port 1/4/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1521 | 10.167.15.24 | 10.167.15.26 | 44309 | 10.167.15.25 | 18432 | 1521 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44484 | Puerto Libre | SI | 1 | 44484 | 22.1 | 22.55 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Walberto Rafael Charris Ariza | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.42.209/29 | Demarcador Instalado | 44484 | Exitosa | 1/06/2021 Se realiza cambio en eel equipo ALCATEL del 1/3/5 se paso al 1/4/2 13/10/2021 Alexandra solicita instalación de demarcador porque rediseñaron un nuevo CD a esta conectante. | Ancho de banda | Integrado | Ruta Certificada
3675 | 10000782 |  | ATL.Campeche |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT997521 |  |  | AAC-ATL.CAMPECHE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.CAMPECHE-M1 | Port 1/2/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1356 | 10.167.14.156 | 10.167.14.158 | 44307 | 10.167.14.155 | 12288 | 1356 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44346 | Puerto Libre | SI | 1 | 44346 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Carlos De La Ossa Martinez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.47.17/28 |  |  | Exitosa | 30/05/2021 Se requiere validar Diseño dado que no coinciden los Ptos | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3676 | 10000781 | POR RADIO | ATL.Isabel Lopez | Rediseños W40 | ATL.RB Sabanalarga-2 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1147642 |  |  | AAC-ATL.CAMPECHE-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 15/10 Ya en sitio por parte de O&M |  |  | CERRADA | ZTE | 1463 | 10.167.44.104 | 10.167.44.106 | 44394 | 10.167.44.105 | 15360 | 1463 | Configuración OK | [7 empty] | EJECUTAR | 44484 | Puerto Libre | SI | 1 | 44484 | 18 | 7 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Walberto Rafael Charris Ariza | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.47.225/28 | Demarcador Instalado | 44484 | Exitosa | 1/06/2021 Se realiza cambio en eel equipo ALCATEL del 1/3/5 se paso al 1/4/2 13/10/2021 Alexandra solicita instalación de demarcador porque rediseñaron un nuevo CD a esta conectante. | Ancho de banda | Integrado | Ruta Certificada
3677 | 10000780 | POR RADIO | MED.SANTA MARIA | Rediseños | MED.RB Sabaneta Fincas |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1306618 |  |  | AAC-MED.SANTA_MARIA-M1 | Port 1/1/10 | Ejecutado |  |  | AAC-MED.SANTA_MARIA-M1 | Port 1/1/10 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1576 | 10.167.51.180 | 10.167.51.182 | 44467 | 10.167.51.181 | 12288 | 1576 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44467 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44468 | Puerto Libre | SI | 2 | 44468 | 19.35 | 18.44 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Alfonso De Jesus Llano Henao | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.209.1/29 |  |  | Exitosa | 27/09/2021 Se incluye EB conectante de MED.Santa Maria por rediseño en el ID 10000780 que se encontraba en MED.RB Sabaneta Fincas. 28/09/2021 El personal en sitio, no alcanzo a realizar las pruebas ya que la EB está ubicada dentro de una empresa y se tuvieron que retirar a las 5pm. Se reprograma para el dia de mañana 29 de sept para continuar labores. | Sitio administrativo / ingresos | Integrado | Ruta Certificada
3678 | 10000779 | POR RADIO | COR.Sahagun-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085865 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 | Full-Duplex | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | COR.Sahagun-2 | 1/5/2:789 123 11 none 11 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1360 123062 322 none 322 none Up Up 1/5/2:1335 123928 22 none 22 none Up Up 1/5/2:1336 123932 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1097 124207 24 none 24 none Up Up 1/5/2:1119 124221 24 none 24 none Up Up 1/5/2:1305 124234 28 none 8 none Up Up 1/5/2:1076 125263 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1549 125755 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1785 126143 320 none 320 none Up Up 1/5/2:2024 126242 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1579 126474 22 none 22 none Up Up 1/5/2:1586 126478 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1593 126644 23 none 23 none Up Up 1/5/2:2213 127677 320 none 320 none Up Up 1/5/2:2207 127687 322 none 322 none Up Up | CERRADA | NAE | 2207 | 10.167.30.124 | 10.167.30.126 | 44346 | 10.167.30.125 | 18432 | 2207 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44361 | EJECUTADA | SI | 1 | 44361 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.36.65/27 |  |  | Exitosa | 14/06/2021 Por esta BTS pasan varios que se encuentran certificados como COR.La Ye, COR.Crucero, COR.Cotorra entre otros. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3679 | 10000778 |  | SUC.La Union |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1007475 | Puerto Libre |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1725 | 10.167.39.184 | 10.167.39.186 | 44384 | 10.167.39.185 | 15360 | 1725 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19.2 | 7.2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.71.52.97/27 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 20/07/2021 No se puede realizar por atención de emergencias, se reprograma para el 21 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3680 | 10000777 | POR RADIO | COR.LA YE | Rediseños W40 | COR.Chinu-2 | 44473 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1024103 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3615 | 10.167.52.48 | 10.167.52.50 | 44425 | 10.167.52.49 | 12288 | 3615 | configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44503 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 21 | 21 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.35.65/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021 Se instalo el SW ayer pero sin pruebas exitosas, se reprograma para 31/07/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3681 | 10000775 |  | COR.Sahagun-4 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1079258 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M2 | Port 1/1/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1587 | 10.167.25.64 | 10.167.25.66 | 44326 | 10.167.25.65 | 12288 | 1587 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44351 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.32.97/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3682 | 10000771 | POR RADIO | COR.La Ye |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1024103 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | COR.La Ye | 1/5/2:789 123 11 none 11 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1360 123062 322 none 322 none Up Up 1/5/2:1335 123928 22 none 22 none Up Up 1/5/2:1336 123932 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1097 124207 24 none 24 none Up Up 1/5/2:1119 124221 24 none 24 none Up Up 1/5/2:1305 124234 28 none 8 none Up Up 1/5/2:1076 125263 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1549 125755 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1785 126143 320 none 320 none Up Up 1/5/2:2024 126242 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1579 126474 22 none 22 none Up Up 1/5/2:1585 126477 22 none 22 none Up Up 1/5/2:1586 126478 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1593 126644 23 none 23 none Up Up 1/5/2:2213 127677 320 none 320 none Up Up 1/5/2:2207 127687 322 none 322 none Up Up | CERRADA | NAE | 2213 | 10.167.29.8 | 10.167.29.10 | 44346 | 10.167.29.9 | 12288 | 2213 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 19.2 | 6.8 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.36.65/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021 Se instalo el SW ayer pero sin pruebas exitosas, se reprograma para 31/07/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3683 | 10000770 | POR RADIO | CAD.Salamina-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1207019 | Requiere Cruzada | NO | AAC-CAD.SALAMINA2-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | Según archivo maestro en este sitio llevara 8 CD el cual la ruta va por ALU local. |  | AAC-CAD.SALAMINA2-M1 | Port 1/3/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3638 | 10.167.52.108 | 10.167.52.110 | 44426 | 10.167.52.109 | 12288 | 3638 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44428 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44439 | Puerto Libre | SI | 2 | 44439 | 22 | 21 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.244.193/27 | Switch Instalado | 44434 | Exitosa | 26/08/2021 No se ha podido dejar en gestión un SW. Es un servicio local. La VLAN 1076 responde, pero al momento de conectar el SW, este no se engancha con el CN Maestro. Se escaló con diseño (a las 7pm) pero no recibimos ninguna respuesta por parte de ellos. Adicional se debe realizar cambio del SW. Se reprograma para el 27 de agosto. 27/08/2021 se presenta cierre de la vía a Salamina por derrumbe de gran magnitud. Se suspende actividad, sin vías alternas para el ingreso a Salamina | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3684 | 10000769 |  | CAD.San Felix | Rediseños W47 | ANT.Caramanta | 44520 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1400791 | Requiere Cruzada | SI | AAC-CAD.ARANZAZU-M2 | Port 1/1/13 | Ejecutado | **El CHG333862 es para la configuración de los puertos del enlace de MW Se requiere SPF electrico para el puerto del equipo Nokia-Alcatel 7250 IXR-e |  | AAC-CAD.ARANZAZU-M2 | Port 1/1/13 |  |  | O&M | 22/11// Diseño actualiza info gestion// Pendiente info diseño 24/11// diseño actualiza informacion |  | 1/1/13:1076 99 702 none none Up Down 1/1/13:789 123 1 none none Up Down 1/1/13:3104 128912 1 none none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 3 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CAD.ARANZAZU-M2# | CERRADA | NAE | 3104 | 10.167.49.240 | 10.167.49.242 | 44366 | 10.167.49.241 | 18432 | 3104 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44529 | 10.96.161.218 | 255.255.255.252 | 10.96.161.217 | 789 | EJECUTAR | 44531 | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE | 0 | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio |  | 0 | 1076 | 10.68.213.193/27 |  |  | Programado | 22/11/2021 se incluye rediseño para el ID 10000769 23/11/2021 se valida con aliado IMS y se programa visita para el... | 0 | Ejecución O&M | Programado
3685 | 10000768 | POR RADIO | CAD.SALAMINA-2 | Rediseños | CAD.Irra |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1207019 | Puerto Libre | NO | AAC-CAD.SALAMINA2-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3057 | 10.167.27.96 | 10.167.27.98 | 44435 | 10.167.27.97 | 12288 | 3057 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 27/08/2021 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44439 | Puerto Libre | SI | 2 | 44439 | 22 | 21 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Jose Edwin Castano Osorio | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.244.193/27 | Switch Instalado | 44434 | Exitosa | 26/08/2021 No se ha podido dejar en gestión un SW. Es un servicio local. La VLAN 1076 responde, pero al momento de conectar el SW, este no se engancha con el CN Maestro. Se escaló con diseño (a las 7pm) pero no recibimos ninguna respuesta por parte de ellos. Adicional se debe realizar cambio del SW. Se reprograma para el 27 de agosto. 27/08/2021 se presenta cierre de la vía a Salamina por derrumbe de gran magnitud. Se suspende actividad, sin vías alternas para el ingreso a Salamina | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3686 | 10000766 |  | NOR.Carmen de Nazareth |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1210769 | Requiere Cruzada | NO | CUC-BAB-AN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 44414 |  | CUC-BAB-AN01 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1388 | 10.167.50.108 | 10.167.50.110 | 44423 | 10.167.50.109 | 15360 | 1388 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44424 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44436 | EJECUTADA | SI | 1 | 44436 | 19 | 17 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.251.81/28 | Switch Instalado | 44436 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3687 | 10000765 | POR RADIO | SUC.Sampues |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063790 |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1963 | 10.167.17.172 | 10.167.17.173 | 44316 | 10.167.17.174 | 15360 | 1963 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44436 | Puerto Libre | SI | 1 | 44436 | 19.2 | 5.2 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.193/27 | Switch Instalado | 44436 | Exitosa | 25/08/2021 En el permiso generado había un error y que ID no incluia este sitio. Se reprograma para el 26 de agosto 26/08/2021, no se hizo por desplazamiento en zona, no se alcanza a llegar porque el sitio es lejano, se reprograma para el 27/08/2021 27/08/2021 Se logra el dejar el equipo intalado pero no configurado, ya que las pruebas no pasan por la configuracion del SW, se trabajo con billy pero no se logró termianr ya que por la hora deben abandonar el sitio, se reprograma para 28 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3688 | 10000764 | POR RADIO | SUC.SAMPUES | Rediseños | COR.Chinu |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063790 |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3617 | 10.167.52.56 | 10.167.52.58 | 44448 | 10.167.52.57 | 18432 | 3617 | Configuración ok | config OK | CERTIFICACIÓN ok | 44449 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44436 | Puerto Libre | SI | 1 | 44436 | 19.2 | 5.2 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.193/27 | Switch Instalado | 44436 | Exitosa | 25/08/2021 En el permiso generado había un error y que ID no incluia este sitio. Se reprograma para el 26 de agosto 26/08/2021, no se hizo por desplazamiento en zona, no se alcanza a llegar porque el sitio es lejano, se reprograma para el 27/08/2021 27/08/2021 Se logra el dejar el equipo intalado pero no configurado, ya que las pruebas no pasan por la configuracion del SW, se trabajo con billy pero no se logró termianr ya que por la hora deben abandonar el sitio, se reprograma para 28 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3689 | 10000763 | POR RADIO | SUC.LA GALLERA | Rediseños | SIN.Venecia |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068902 | Puerto Libre |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/3 | Full-Duplex Forzado | 1/1/3:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1607 124717 22 none 22 none Up Up 1/1/3:1426 124818 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1631 125634 322 none 322 none Up Up | O&M | 06/06/2021-Puerto Libre | SIN.Venecia | Configurado | CERRADA | ZTE | 1426 | 10.167.13.200 | 10.167.13.202 | 44366 | 10.167.13.201 | 15360 | 1426 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44366 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44435 | EJECUTADA | SI | 2 | 44435 | 21 | 7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.193/27 | Switch Instalado | 44434 | Exitosa | 25/08/2021 a la hora que se llego a sitio, les informaron que no se podía trabajar por qué había una pandilla. Se reprograma para el 26 de agosto 26/08/2021 El personal loga dejar todo instalado pero no logran terminar con las pruebas ya que deben abandonar el sitio antes de las 17:00 horas debido a que es una zona donde se presentan constantes robos a mano armada, se reprograma para 27 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3690 | 10000762 | POR RADIO | SUC.La Gallera |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068902 |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1182 | 10.167.20.44 | 10.167.20.46 | 44316 | 10.167.20.45 | 15360 | 1182 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44435 | EJECUTADA | SI | 2 | 44435 | 21 | 7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.193/27 | Switch Instalado | 44434 | Exitosa | 25/08/2021 a la hora que se llego a sitio, les informaron que no se podía trabajar por qué había una pandilla. Se reprograma para el 26 de agosto 26/08/2021 El personal loga dejar todo instalado pero no logran terminar con las pruebas ya que deben abandonar el sitio antes de las 17:00 horas debido a que es una zona donde se presentan constantes robos a mano armada, se reprograma para 27 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3691 | 10000761 | POR RADIO | SUC.Sampues |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063790 |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1504 | 10.167.17.168 | 10.167.17.170 | 44316 | 10.167.17.169 | 18432 | 1504 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44436 | Puerto Libre | SI | 1 | 44436 | 19.2 | 5.2 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.193/27 | Switch Instalado | 44436 | Exitosa | 25/08/2021 En el permiso generado había un error y que ID no incluia este sitio. Se reprograma para el 26 de agosto 26/08/2021, no se hizo por desplazamiento en zona, no se alcanza a llegar porque el sitio es lejano, se reprograma para el 27/08/2021 27/08/2021 Se logra el dejar el equipo intalado pero no configurado, ya que las pruebas no pasan por la configuracion del SW, se trabajo con billy pero no se logró termianr ya que por la hora deben abandonar el sitio, se reprograma para 28 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3692 | 10000760 | POR RADIO | SUC.Sampues |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063790 |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1512 | 10.167.17.148 | 10.167.17.150 | 44315 | 10.167.17.149 | 15360 | 1512 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44436 | Puerto Libre | SI | 1 | 44436 | 19.2 | 5.2 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.193/27 | Switch Instalado | 44436 | Exitosa | 25/08/2021 En el permiso generado había un error y que ID no incluia este sitio. Se reprograma para el 26 de agosto 26/08/2021, no se hizo por desplazamiento en zona, no se alcanza a llegar porque el sitio es lejano, se reprograma para el 27/08/2021 27/08/2021 Se logra el dejar el equipo intalado pero no configurado, ya que las pruebas no pasan por la configuracion del SW, se trabajo con billy pero no se logró termianr ya que por la hora deben abandonar el sitio, se reprograma para 28 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3693 | 10000759 | POR RADIO | SUC.Sampues |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063790 |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 | 100 mbps Full |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1737 | 10.167.51.44 | 10.167.51.46 | 44425 | 10.167.51.45 | 18432 | 1737 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44425 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44436 | Puerto Libre | SI | 1 | 44436 | 19.2 | 5.3 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.193/27 | Switch Instalado | 44436 | Exitosa | 25/08/2021 En el permiso generado había un error y que ID no incluia este sitio. Se reprograma para el 26 de agosto 26/08/2021, no se hizo por desplazamiento en zona, no se alcanza a llegar porque el sitio es lejano, se reprograma para el 27/08/2021 27/08/2021 Se logra el dejar el equipo intalado pero no configurado, ya que las pruebas no pasan por la configuracion del SW, se trabajo con billy pero no se logró termianr ya que por la hora deben abandonar el sitio, se reprograma para 28 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3694 | 10000758 | POR RADIO | SUC.Llanadas |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085970 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port1/1/9 | 0 |  | O&M | O&M Certificar en primer tramo/Lado mas cerca del alcatel | SIN.Venecia | 0 | CERRADA | NAE | 1853 | 10.167.27.76 | 10.167.27.78 | 00:00:00 | 10.167.27.77 | 21504 | 1853 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 21 | 9 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.225/27 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | 13/04/2021, Se realizara certificacion el dia de mañana // 14/06/2021. Atención de fallas, se logró instalar el Switch pero queda pendiente configuracion para el dia de mañana 15 de Julio// 15-07-2021 se instala SW y se configura y se logra probar de manera exitosa desde el SW la escuelita con ID_10006121, la escuela con ID_ 10000758 no fue posible probar por que no esta configurada la VLAN y no fue posible obtener apoyo | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3695 | 10000757 | POR RADIO | SUC.Sampues |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063790 |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1488 | 10.167.17.164 | 10.167.17.166 | 44315 | 10.167.17.165 | 21504 | 1488 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44436 | Puerto Libre | SI | 1 | 44436 | 19.2 | 5.2 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.193/27 | Switch Instalado | 44436 | Exitosa | 25/08/2021 En el permiso generado había un error y que ID no incluia este sitio. Se reprograma para el 26 de agosto 26/08/2021, no se hizo por desplazamiento en zona, no se alcanza a llegar porque el sitio es lejano, se reprograma para el 27/08/2021 27/08/2021 Se logra el dejar el equipo intalado pero no configurado, ya que las pruebas no pasan por la configuracion del SW, se trabajo con billy pero no se logró termianr ya que por la hora deben abandonar el sitio, se reprograma para 28 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3696 | 10000756 | POR RADIO | SUC.La Gallera |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068902 |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1870 | 10.167.51.52 | 10.167.51.54 | 44426 | 10.167.51.53 | 15360 | 1870 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44431 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44435 | EJECUTADA | SI | 2 | 44435 | 22 | 8 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.193/27 | Switch Instalado | 44434 | Exitosa | 25/08/2021 a la hora que se llego a sitio, les informaron que no se podía trabajar por qué había una pandilla. Se reprograma para el 26 de agosto 26/08/2021 El personal loga dejar todo instalado pero no logran terminar con las pruebas ya que deben abandonar el sitio antes de las 17:00 horas debido a que es una zona donde se presentan constantes robos a mano armada, se reprograma para 27 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3697 | 10000754 |  | HUI.Isnos |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1200387 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | 1/4/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/7:100 92962 702 none 702 none Up Up 1/4/7:4000 93354 7060 none 7060 none Up Up 1/4/7:3500 103500 3500 none 3500 none Up Up 1/4/7:1362 129407 325 none 325 none Up Up 1/4/7:1363 129410 323 none 323 none Up Up 1/4/7:1364 129414 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1367 129429 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1368 129434 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1369 129438 320 none 320 none Up Up 1/4/7:4094 130707 702 none 702 none Up Up 1/4/7:1536 131124 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1076 131329 702 none 702 none Up Up 1/4/7:3706 134472 320 none 320 none Up Up 1/4/7:3844 135644 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3845 135646 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3859 135889 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3881 136097 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 18 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# | CERRADA | NAE | 3706 | 10.167.59.176 | 10.167.59.178 | 44448 | 10.167.59.177 | 12288 | 3706 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 1 | 44403 | 14.6 | 0.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.199.1/27 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa | 25/07/2021 No se realiza por atención de emergencias, problema en altamira, se reprograma para 26 de Julio. 26/07/2021 Ejecutado exitoso | Emergencia otro sitio. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3698 | 10000753 |  | CES.San Alberto |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1058931 |  |  | AAC-CES.SAN_ALBERTO-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1345 | 10.167.59.48 | 10.167.59.50 | 44446 | 10.167.59.49 | 18432 | 1345 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44408 | Puerto Libre | SI | 1 | 44408 | 21.3 | 21.7 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.46.209/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3699 | 10000750 | POR RADIO | SAN.Tom Hooker |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | RADIO MW EN HOJA DE DISEÑO RTN910, FISICAMENTE ES UN IPASO 200 | OT1069862 |  |  | AAG-SAA.LA_LOMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-SAA.LA_LOMA-M1 | Port 1/1/4 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | Radio sin gestión/15-06-2021 Certificar en conectante | 0 | 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/4:1317 125843 320 none 320 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1317 | 10.167.20.80 | 10.167.20.82 | 44316 | 10.167.20.81 | 12288 | 1317 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | ok |  |  |  |  | EJECUTAR | 44365 | EJECUTADA | SI | 1 | 44365 | 5.3 | 3.9 | ORIENTE | Claro | Jorge Andres Acero Hernandez | Orly Livingston O’neill | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.227.145/28 |  |  | Exitosa | RADIO MW EN HOJA DE DISEÑO RTN910, FISICAMENTE ES UN IPASO 200 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3700 | 10000748 |  | COR.SOTAVENTO | Rediseños | SUC.Sampues |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085890 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/9 | 100 mbps |  | O&M |  |  | """1/1/9:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1076 123239 702 none 702 none Up Up 1/1/9:2116 126447 322 none 322 none Up Up 1/1/9:1599 126988 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1853 127113 323 none 323 none Up Up 1/1/9:2596 128487 323 none 323 none Up Up 1/1/9:3079 128857 323 none 323 none Up Up 1/1/9:3089 128862 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3091 128876 1 none 1 none Up Up 1/1/9:3156 129126 325 none 323 none Up Up 1/1/9:1618 129509 323 none 323 none Up Up 1/1/9:1619 129510 323 none 323 none Up Up 1/1/9:1641 129511 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1642 129512 23 none 23 none Up Up 1/1/9:1806 129705 1 none 1 none Up Up 1/1/9:3273 129995 323 none 323 none Up Up 1/1/9:1571 130006 323 none 323 none Up Up 1/1/9:1756 130996 321 none 321 none Up Up 1/1/9:1565 135359 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1781 135636 325 none 325 none Up Up 1/1/9:4094 138535 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 22 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SIN.VENECIA-M2# """ | CERRADA | ZTE | 1736 | 10.167.51.40 | 10.167.51.42 | 44425 | 10.167.51.41 | 15360 | 1736 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44415 | EJECUTADA | SI | 2 | 44415 | 19.2 | 5.2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.193/27 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 21/07/2021 Se requiere rediseñar porque no tienen línea de vista con la escuelita, se va a verificar el 23 de Julio de nuevo. 23/07/2021: Hay inconsistencias con el diseño, se debe hablar con la persona que lo realizó, Tarcila Simanca. se reprograma para el 26 de julio. 27/07/2021 El SW esta instalado pero no nos habían dado el puerto ni el direccionamiento , falta la ruta de TX. Por lo tanto no se tiene fecha de visita 31/07/2021 No se realizo por atencion de fallas SUC.La Unión se programa para 02 agosto 02/08/2021 Por atencion de SUC.Bvista San Marcos-2 no se atende y se reprograma para el dia 03 de agosto. 03/08/2021 Pendiente el cargue de las licencias en el enlace del lado de Mangague-2, se reprograma para el 5 de agosto 06/08/2021 No se pudo realizar porque el personal debió atender fallas de ONTS en valdivia, de ahí debi ir a validar lo que pasaba en SUC.Canito, se reprograma para el 7 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3701 | 10000747 | POR RADIO | COR.Tuchin |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1013609 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1805 | 10.167.27.60 | 10.167.27.62 | 44376 | 10.167.27.61 | 18432 | 1805 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44404 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.52.33/27 | Switch Instalado | 44402 | Exitosa | 31-05-2021 se debe verificar en SUC.El Palmito demarcadores no pasa la prueba 21/07/2021 Falta personal (incapacitado), los que se encuentran ejecutaron cruzadas en San Luis, la Apartada-2 y SUC.San Marcos-3, se reprograma para 24 de Julio.// 24/07/21 Personal encargado estuvo en Sahagun-7 & Viajano no alcanzaron a llegar, se programa para 25 de julio. 25/07/2021 Se instalo SW pero no se pasaron las pruebas el personal esta hoy sacando fallas con mas de 24 horas se reprograma para el dia 27 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3702 | 10000746 | POR RADIO | COR.Sotavento |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085890 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [5 empty] | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel |  | 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1076 123239 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1599 126988 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1853 127113 323 none 323 none Up Up 1/1/9:2596 128487 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3079 128857 1 none 1 none Up Up 1/1/9:3089 128862 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3091 128876 1 none 1 none Up Up 1/1/9:3156 129126 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1618 129509 22 none 22 none Up Up 1/1/9:1619 129510 23 none 23 none Up Up 1/1/9:1641 129511 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1642 129512 23 none 23 none Up Up 1/1/9:1806 129705 323 none 323 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1806 | 10.167.28.204 | 10.167.28.206 | 44376 | 10.167.28.205 | 21504 | 1806 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | EJECUTADA | SI | 2 | 44415 | 19.1 | 7.8 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.225/28 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 21/07/2021 Se requiere rediseñar porque no tienen línea de vista con la escuelita, se va a verificar el 23 de Julio de nuevo. 23/07/2021: Hay inconsistencias con el diseño, se debe hablar con la persona que lo realizó, Tarcila Simanca. se reprograma para el 26 de julio. 27/07/2021 El SW esta instalado pero no nos habían dado el puerto ni el direccionamiento , falta la ruta de TX. Por lo tanto no se tiene fecha de visita 31/07/2021 No se realizo por atencion de fallas SUC.La Unión se programa para 02 agosto 02/08/2021 Por atencion de SUC.Bvista San Marcos-2 no se atende y se reprograma para el dia 03 de agosto. 03/08/2021 Pendiente el cargue de las licencias en el enlace del lado de Mangague-2, se reprograma para el 5 de agosto 06/08/2021 No se pudo realizar porque el personal debió atender fallas de ONTS en valdivia, de ahí debi ir a validar lo que pasaba en SUC.Canito, se reprograma para el 7 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3703 | 10000745 |  | COR.San Antero |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT968166 |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAN_ANTERO-M1 | Port 1/2/2 |  |  | O&M |  |  | 1/2/2:789 123 12 none 12 none Up Up 1/2/2:1481 123878 323 none 323 none Up Up 1/2/2:1482 123881 323 none 323 none Up Up 1/2/2:1486 123914 322 none 322 none Up Up 1/2/2:1076 132054 702 none 702 none Up Up 1/2/2:1772 135554 1 none 1 none Up Up 1/2/2:1773 135559 1 none 1 none Up Up 1/2/2:1774 135568 1 none 1 none Up Up 1/2/2:1807 136148 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 9 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== B:AAC-COR.SAN_ANTERO-M1# | CERRADA | ZTE | 1772 | 10.167.130.152 | 10.167.130.154 | 44460 | 10.167.130.153 | 15360 | 1772 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44460 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.39.1/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3704 | 10000744 |  | SUC.San Marcos-5 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1130059 |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Pto 1/4/3 | 100 full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3274 | 10.167.57.96 | 10.167.40.130 | 44380 | 10.167.40.129 | 15360 | 3274 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44429 | EJECUTADA | SI | 1 | 44429 | 21.1 | 21.7 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.53.49/28 |  |  | Exitosa | 16/08/2021 Segun la programacion con el aliado para el 18 de agosto 18/08/2021 El personal estaba el La palmira no alcanzan a llegar se reprograma 20 de agosto ya que por temas de ruta les queda mas lejos y primero deben terminar en San onofre 20/08/2021 El personal primero terminó en SUC.San Onofre y luego se desplaza hasta San Marcos pero llegan en altas horas de la noche, como la EB se encuentra muy ratirada del pueblo no logran llegar por ende se reprograma para 21 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3705 | 10000743 | POR RADIO | SUC.Punta Blanco |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065990 |  |  | AAC-SUC.BUENAVISTA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.BUENAVISTA-M1 | Port 1/1/8 | 0 | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/1/8:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/8:1632 126272 323 none 323 none Up Down 1/1/8:1633 126273 321 none 321 none Up Down 1/1/8:1634 126274 321 none 321 none Up Down 1/1/8:1635 126275 320 none 320 none Up Down 1/1/8:1636 126276 321 none 321 none Up Down 1/1/8:1637 126277 323 none 323 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1634 | 10.167.23.108 | 10.167.23.110 | 44321 | 10.167.23.109 | 15360 | 1634 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44360 | EJECUTADA | SI | 1 | 44360 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.53.1/27 |  |  | Exitosa | 12-06-2021, SO estuvo en SUC.Punta Blanco pero no fueron exitosa las pruebas. Requiere revision mañna 13-06-2021 en SUC.Buenavista | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3706 | 10000742 | POR RADIO | SUC.Caimito |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1072811 |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2109 | 10.167.23.216 | 10.167.23.218 | 44322 | 10.167.23.217 | 18432 | 2109 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44438 | EJECUTADA | SI | 1 | 44438 | 24.9 | 6.3 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.193/27 | Switch Instalado | 44438 | Exitosa | 01-06-2021 por atencion de emergencia en SUB.BETULIA se atraza atencion y se reprograma.// 02-06-2021 pruebas de PING exitosa pero las pruebas de velocidad la maxima ha sido de 10 Mbps 27/08/2021 No se logró terminar porque el personal estaba trabajando en COR.Los limones(problema en la ruta de Tx primero a COR.La barra y revisar el equipo 7705-SAR8v2 Puerto 1/1/8) y luego pasaron a COR.RB Los cedros, se reprograma para 29/08/2021. 29/08/2021, no se realiza porque el SW se encontraba en Monteria, despues se desplazo a San Francisco del Rayo y el personal no alcanza a hacer el desplazamiento al sitio por distancia, se reprogramda para el 30 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3707 | 10000741 |  | SUC.Cispataca |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT971201 |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  | 0 | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/6 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | SUC.Cispataca | 1/1/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1465 123658 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1031 124251 23 none 23 none Up Up 1/1/6:1524 124345 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1525 124358 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1429 124751 28 none 8 none Up Up 1/1/6:1407 124765 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1408 124779 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1410 124785 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1408 | 10.167.13.176 | 10.167.13.178 | 44307 | 10.167.13.177 | 21504 | 1408 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44528 | Puerto Libre | si | 1 | 44356 | 28 | 27 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.65/27 | Switch Instalado |  | Exitosa | 08-06-2021 debido a atencion de fallas acumuladas no se puede realizar la visita se programa para el dia 09-06-2021 09/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 24 Nov.. | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3708 | 10000738 | POR RADIO | COR.SAN BERNARDO VIENTO | Rediseños | COR.San Bernardo del Viento-2 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1086024 |  |  | COR-LOR-AN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | COR-LOR-AN01 | Port 1/6/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1734 | 10.167.50.124 | 10.167.50.126 | 44423 | 10.167.50.125 | 18432 | 1734 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44424 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44415 | EJECUTADA | SI | 3 | 44415 | 10 | 7 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.39.33/27 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 21/07/2021 Falta personal (incapacitado), los que se encuentran ejecutaron cruzadas en San Luis, la Apartada-2 y SUC.San Marcos-3, se reprograma para 24 de Julio. 24/07/2021 SW instalado problema con la Vlan se escala con IPRAN y despues de muchas pruebas no pasaron se queda a la espera de que revisen se reprograma para 26 de julio 26/07/2021 No se realizaron pruebas por falta de personal, se programa para el 27/07/2021. 27/07/2021, hay un problema de configuracion con las vllan, se reprograma para el 30 de julio. 30/07/2021 SW instalado pruebas no pasan por propagación de las Vlan se valida en sitio tiene un demarcador, validar con diseño. 03/08/2021, se presenta problema con propagacion de las VLAN, SW esta intalado, se reprograma parar el 6 de agosto. 06/08/2021 No se pudo realizar porque el personal debió atender fallas de ONTS en valdivia, de ahí se tuvo a validar lo que pasaba en SUC.Canito, se reprograma para el 7 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3709 | 10000737 | POR RADIO | COR.San Bernardo Viento |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1086024 |  |  | COR-LOR-AN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [5 empty] | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel |  | 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:4000 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1464 125208 322 none 322 none Up Up 1/3/7:1470 125561 323 none 323 none Up Up 1/3/7:1506 125819 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1507 125841 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1954 125861 321 none 321 none Up Up 1/3/7:1720 125962 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1010 126142 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2190 126506 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2186 126552 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2187 126557 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2188 126561 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2189 126563 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1803 127114 320 none 320 none Up Up 1/3/7:4094 128459 702 none 702 none Up Up 1/3/7:2254 128529 323 none 323 none Up Up 1/3/7:1076 128553 702 none 702 none Up Up 1/3/7:3229 129643 321 none 321 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1803 | 10.167.26.216 | 10.167.26.218 | 44376 | 10.167.26.217 | 18432 | 1803 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44415 | EJECUTADA | SI | 3 | 44415 | 10 | 7 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.71.35.161/27 | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 21/07/2021 Falta personal (incapacitado), los que se encuentran ejecutaron cruzadas en San Luis, la Apartada-2 y SUC.San Marcos-3, se reprograma para 24 de Julio. 24/07/2021 SW instalado problema con la Vlan se escala con IPRAN y despues de muchas pruebas no pasaron se queda a la espera de que revisen se reprograma para 26 de julio 26/07/2021 No se realizaron pruebas por falta de personal, se programa para el 27/07/2021. 27/07/2021, hay un problema de configuracion con las vllan, se reprograma para el 30 de julio. 30/07/2021 SW instalado pruebas no pasan por propagación de las Vlan se valida en sitio tiene un demarcador, validar con diseño. 03/08/2021, se presenta problema con propagacion de las VLAN, SW esta intalado, se reprograma parar el 6 de agosto. 06/08/2021 No se pudo realizar porque el personal debió atender fallas de ONTS en valdivia, de ahí se tuvo a validar lo que pasaba en SUC.Canito, se reprograma para el 7 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3710 | 10000736 | POR RADIO | COR.San Bernardo del Viento-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1127852 |  |  | COR-LOR-AN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | COR-LOR-AN01 | Port 1/6/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1733 | 10.167.50.120 | 10.167.50.122 | 44423 | 10.167.50.121 | 18432 | 1733 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44424 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44457 | EJECUTADA | SI | 0 | 44457 | 25.87 | 8.22 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.33/27 | Switch Instalado | 44457 | Exitosa | 27/08/2021 No se logró terminar porque el personal estaba trabajando en COR.Los limones(problema en la ruta de Tx primero a COR.La barra y revisar el equipo 7705-SAR8v2 Puerto 1/1/8) y luego pasaron a COR.RB Los cedros, se reprograma para 29/08/2021 29/08/2021, no se hace porque se presentan Problemas de orden publico. La policia nacional no dejo pasar en la via hacia San bernardo del viento, se reprograma para el 31 agosto 31/08/2021 Se presentaron inconvenientes con las vlans, se estuvo trabajando con Stiven pero la falla se presenta es en la ruta de tx, no se reprograma hasta que se garantice la ruta, esto indicado por el ING Manuel Peña. 04/09/2021 El personal no puede acceder a la zona por fuertes lluvias, no logran legar a la ubicación y se reprograma para mañana 05 de septiembre. 05/09/2021, Se presentan problemas de ancho de banda, las velocidades generadas no son las solicitadas, el NOC ha brindado el apoyo pero aun no se podido solucionar el problema, se reprograma para el 7 de septiembre. 07/08/2021 Sitio no se logró realizar debido a que se presentan fallas de BW con billy aun no tenemos rta falla de diseño, se reprograma para el 10 de septiembre 10/09/2021 Despues de las validaciones que se realizaron el dia de hoy, descartamos que fuera problema de la vlan ya que se probo con la 4094, se tiene gestion y navegacion pero persiste el problema de CnMaestro, se realiza validacion con el protocolo https a la direccion y se tiene respuesta del radio, pero aun asi sigue sin respuesta del gestor cambium, se procede a realizar desplazamiento del SW hacia COR.San Bernando del viento-1 que es donde se encuentra el otro SW y realizar la cascada sin pasar por el NEC para descartar problemas con el enlace MW. Se reprograma para el lunes 13 de septiembr 13/09/2021 CAMBIUM recomienda llevar el SW de Viento 2 a Viento 1 y probarlo allí. Si este SW sube, entonces vamos a buscar la forma de crear ticket al proveedor para revisión de ese enlace se reprograma para 15 de septiembre 15/09/2021 El día de hoy se esta atendiendo COR.Valencia y COR.Tierra Alta-2 por lo tanto no se alcanza a atender COR.San Bernando del Viento y se reprograma para el 16 de septiembre. 16/09/2021 no se alcanza a relizar porque el personal estaba en COR.Tierra alta y COR.Valencia. se reprograma para el 18 de sept | Ancho de Banda | Integrado | Ruta Certificada
3711 | 10000735 | POR RADIO | COR.San Bernardo del Viento-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 24/06/2021 | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1127852 |  |  | COR-LOR-AN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | COR-LOR-AN01 | Port 1/6/4 | 0 |  | O&M | COR.San Bernardo del Viento-2 | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 3184 | 10.167.39.236 | 10.167.39.238 | 44371 | 10.167.39.237 | 18432 | 3184 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44457 | EJECUTADA | SI | 0 | 44457 | 25.87 | 8.22 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.33/27 | Switch Instalado | 44457 | Exitosa | 27/08/2021 No se logró terminar porque el personal estaba trabajando en COR.Los limones(problema en la ruta de Tx primero a COR.La barra y revisar el equipo 7705-SAR8v2 Puerto 1/1/8) y luego pasaron a COR.RB Los cedros, se reprograma para 29/08/2021 29/08/2021, no se hace porque se presentan Problemas de orden publico. La policia nacional no dejo pasar en la via hacia San bernardo del viento, se reprograma para el 31 agosto 31/08/2021 Se presentaron inconvenientes con las vlans, se estuvo trabajando con Stiven pero la falla se presenta es en la ruta de tx, no se reprograma hasta que se garantice la ruta, esto indicado por el ING Manuel Peña. 04/09/2021 El personal no puede acceder a la zona por fuertes lluvias, no logran legar a la ubicación y se reprograma para mañana 05 de septiembre. 05/09/2021, Se presentan problemas de ancho de banda, las velocidades generadas no son las solicitadas, el NOC ha brindado el apoyo pero aun no se podido solucionar el problema, se reprograma para el 7 de septiembre. 07/08/2021 Sitio no se logró realizar debido a que se presentan fallas de BW con billy aun no tenemos rta falla de diseño, se reprograma para el 10 de septiembre 10/09/2021 Despues de las validaciones que se realizaron el dia de hoy, descartamos que fuera problema de la vlan ya que se probo con la 4094, se tiene gestion y navegacion pero persiste el problema de CnMaestro, se realiza validacion con el protocolo https a la direccion y se tiene respuesta del radio, pero aun asi sigue sin respuesta del gestor cambium, se procede a realizar desplazamiento del SW hacia COR.San Bernando del viento-1 que es donde se encuentra el otro SW y realizar la cascada sin pasar por el NEC para descartar problemas con el enlace MW. Se reprograma para el lunes 13 de septiembr 13/09/2021 CAMBIUM recomienda llevar el SW de Viento 2 a Viento 1 y probarlo allí. Si este SW sube, entonces vamos a buscar la forma de crear ticket al proveedor para revisión de ese enlace se reprograma para 15 de septiembre 15/09/2021 El día de hoy se esta atendiendo COR.Valencia y COR.Tierra Alta-2 por lo tanto no se alcanza a atender COR.San Bernando del Viento y se reprograma para el 16 de septiembre. 16/09/2021 no se alcanza a relizar porque el personal estaba en COR.Tierra alta y COR.Valencia. se reprograma para el 18 de sept | Ancho de Banda | Integrado | Ruta Certificada
3712 | 10000734 | SATELITAL | COR.Cienaga de Oro | Sin LV - Cambio UM |  | 19/07/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1138733 | Diseño 3G |  | AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 10/06/2021: Se realiza diseño y se encuentra en SP | 0 | AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1 | Port 1/2/2 | 0 | Configurado | O&M | Sin información en herramientas | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 3177 | 10.167.38.156 | 10.167.38.158 | 44372 | 10.167.38.157 | 15360 | 3177 | Configuración ok | PEM 8 JUN | CERTIFICACIÓN ok |  | 10.96.152.226/30 | 255.255.255.252 | 10.96.152.225/30 | 789 | EJECUTAR | 44523 | EJECUTADA | SI | 2 | 44523 | 29.8 | 23.2 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.32.105/29 | Demarcador Instalado | 44523 | Exitosa | 9-6-2021, FALTA DIRECCIONAMIENTO ip // 11/06/2021 Se cancela por que va por 3G WF 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Demarcador. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 22 de nov. 22/11/2021 No se logrta realizar actividad, se presentan constantes lluvias, el camino hacia la EB queda en muy mal estado (sitio ubicado en cerro) se reprograma para 23 de nov | Condiciones ambientales | Aplazado | Ruta Certificada
3713 | 10000733 | POR RADIO | COR.Patio Bonito |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT970881 |  |  | AAG-MON.6_DE_MARZO-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-MON.6_DE_MARZO-M2 | Port 1/2/19 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1032 | 10.167.10.76 | 10.167.10.78 | 44301 | 10.167.10.77 | 15360 | 1032 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.37.193/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3714 | 10000731 |  | MET.Surimena |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1290243 | Requiere Cruzada | NO | AAC-VCO.TRIUNFO-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado | El CHG302806 es para configuracion de los puertos del enlace MW CERAGON IP20 El CHG302883 es para configuracion de los puertos del enlace MW NOKIA MSS-8 El puerto asignado y configurado en el equipo Alcatel fue solicitado con la OT1137086 (ID CD 10002639) la parte resalta en amarillo fue solicitado en esta misma OT | [5 empty] | O&M | 30/09/2021 Configuraciones OK |  |  | CERRADA | ZTE | 1531 | 10.167.63.188 | 10.167.63.190 | 44456 | 10.167.63.189 | 12288 | 1531 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44456 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44509 | EJECUTADA | si | 3 | 44509 | 19.7 | 18.7 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.198.33/28 | Demarcador Instalado | 44509 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 22/09/2021 Sedebe verificar falla de enlace entre MET.Dinamarca y MET.El triunfo ya que se encuentra caido, se reprograma para 27 de sept 23/09/2021 al conectar el servicio en MET.El triunfo en el equipo nokia está generando falla sobre todos los servicios. queda pendiente porque los casos están en estudio por parte de los proveedores. Manuel Peña (NOC Tx) Escaló con Nokia 13/10/2021 se programa visita para el 15 de oct 16/10/2021 se siguen presentando fallas en los servicios, se reprograma para el 27 de oct 26/10/2021 Pendiente cruzada por configuracion de radio nokia 05/11/2021 Se tiene problema con el equipo de Nokia ya que dicen ellos que en el demarcsdor ni pasan las VLANS, la configuración la esta realizando el ingeniero Daniel Romero y el ingeniero Billy Se reprograma para el día Lunes 08 de noviembre 08/11/2021 Se identifico que al momento de taggear y realizar la prueba despues del demarcador en met.dinamarca no pasa, pero directo al ALU si, entonces se va a instalar un SW para reemplazar el demarcador. Se programa la instalación del SW para el día de mañana 09 de Noviembre. | Problema Nokia - Ceragon | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3715 | 10000730 | POR RADIO | ANT.San Jeronimo | Rediseños |  | 28/09/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1055131 |  |  | AAC-ANT.SAN_JERONIMO2-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3895 | 10.167.135.196 | 10.167.135.198 | 44475 | 10167135197 | 15360 | 3895 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44338 | EJECUTADA | SI | 1 | 44338 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Yamid Molina Cartagena | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.228.129/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 22 de Mayo; comentario del 31/05. // | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3716 | 10000729 |  | ANT.San Jeronimo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1055131 |  |  | AAC-ANT.SAN_JERONIMO2-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3926 | 10.167.134.12 | 10.167.134.14 | 44480 | 10.167.134.13 | 15360 | 3926 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44338 | EJECUTADA | SI | 1 | 44338 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Yamid Molina Cartagena | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.228.129/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 22 de Mayo; comentario del 31/05. // | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3717 | 10000728 | POR RADIO | SND.CAPITANEJO | Rediseños | SND.Malaga-1 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065192 |  |  | AAG-SOG.SANTA_BARBARA-M2 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/3/7 | Full-Duplex Forzado | Configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1667 125315 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1850 127105 320 none 320 none Up Up 1/3/7:3003 128101 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1850 | 10.167.27.72 | 10.167.27.74 | 44420 | 10.167.27.73 | 12288 | 1850 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44407 | Puerto Libre | SI | 1 | 44359 | 13 | 13 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.193/27 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa | 30/5/2021 se realiza prueba de ping, no se encuentran configurados los servicios en el puerto del ALCATEL, se reprograma para 1/6/2021. 27/07/2021, se peresntaron problemas por tiempo en desplazamiento, sitio lejano, se reprograma para el 31 de julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3718 | 10000727 | POR RADIO | SND.CAPITANEJO | Rediseños | SND.Malaga-3 |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065192 | Requiere Cruzada |  | AAG-SOG.SANTA_BARBARA-M2 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.MALAGA-M1 | Port 1/4/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1362 | 10.167.23.32 | 10.167.23.32 | 44377 | 10.167.23.32 | 12288 | 1362 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44407 | Puerto Libre | SI | 1 | 44359 | 13 | 13 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.203.65/27 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa | 30/5/2021 se realiza prueba de ping, no se encuentran configurados los servicios en el puerto del ALCATEL, se reprograma para 1/6/2021. 27/07/2021, se peresntaron problemas por tiempo en desplazamiento, sitio lejano, se reprograma para el 31 de julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3719 | 10000726 | POR RADIO | SUC.COLOSO | Rediseños W43 | SUC.LA PALMIRA |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052473 |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M4 | Port 1/13/8 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M4 | Port 1/13/8 | ""Full Duplex 100 mpbs |  | O&M | "1/X1/8:789 123 300 none 300 none Up Up 1/X1/8:0 666 1 none 1 none Up Up 1/X1/8:1072 124495 323 none 323 none Up Up 1/X1/8:1073 124501 325 none 325 none Up Up 1/X1/8:1400 125444 320 none 320 none Up Up 1/X1/8:1627 125487 322 none 322 none Up Up 1/X1/8:1628 125498 325 none 325 none Up Up 1/X1/8:1620 125844 325 none 325 none Up Up 1/X1/8:1621 125846 320 none 320 none Up Up 1/X1/8:1625 125850 320 none 320 none Up Up 1/X1/8:1624 125851 321 none 321 none Up Up 1/X1/8:1622 125855 321 none 321 none Up Up 1/X1/8:1623 125857 323 none 323 none Up Up 1/X1/8:1851 127110 323 none 323 none Up Up 1/X1/8:1617 129508 22 none 22 none Up Up 1/X1/8:1076 130089 702 none 702 none Up Up 1/X1/8:3905 137074 320 none 320 none Up Up " |  |  | CERRADA | ZTE | 1400 | 10.167.17.144 | 10.167.17.146 | 44392 | 10.167.17.145 | 12288 | 1400 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 22 | 8 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.1/27 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 27/07/2021 Estaba programada para 26 Julio pero el personal debió atender falla en SUC. Sinu y termino a las 5 pm, no se programa para el 28 porque deben atender falla del NOC en SUC. Sucre y SUC. Naranjo, queda programada para 29 de Julio. 29/07/2021, no se hae por problema en el desplazamiento del personasl, el sitio es lejano, se reprograma para el 31 de julio 31/07/2021 Personal incapacitado por vacunacion y el personal de apoyo esta atendiendo fallas, se reprograma 03 agosto 03/08/2021 se presento un inconveniente con las configuraciones en las vlan de Palmito eso causo la demora, se programa para el 4 de agosto 04/05/2021 No se realizó porque el personal esta atendiendo en El canito se reprograma para 05 de agosto ya que tienen otras estaciones tambien pendientes. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3720 | 10000723 | POR RADIO | SUC.Coloso |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052473 |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M4 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1851 | 10.167.27.80 | 10.167.27.82 | 00:00:00 | 10.167.27.81 | 15360 | 1851 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 19.4 | 4 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.1/27 | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 27/07/2021 Estaba programada para 26 Julio pero el personal debió atender falla en SUC. Sinu y termino a las 5 pm, no se programa para el 28 porque deben atender falla del NOC en SUC. Sucre y SUC. Naranjo, queda programada para 29 de Julio. 29/07/2021, no se hae por problema en el desplazamiento del personasl, el sitio es lejano, se reprograma para el 31 de julio 31/07/2021 Personal incapacitado por vacunacion y el personal de apoyo esta atendiendo fallas, se reprograma 03 agosto 03/08/2021 se presento un inconveniente con las configuraciones en las vlan de Palmito eso causo la demora, se programa para el 4 de agosto 04/05/2021 No se realizó porque el personal esta atendiendo en El canito se reprograma para 05 de agosto ya que tienen otras estaciones tambien pendientes. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3721 | 10000722 |  | SUC.Macajan |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1086037 |  |  | AAC-SUC.TOLU-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.TOLU-M1 | Port1/4/3 | 1Gps | Configurado | O&M | 17/06/2021 - O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | SUC.TOLU | 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Down 1/4/3:1852 127118 323 none 323 none Up Down 1/4/3:3026 128527 23 none 23 none Up Down | CERRADA | NAE | 1852 | 10.167.27.64 | 10.167.27.66 | 00:00:00 | 10.167.27.65 | 21504 | 1852 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44395 | EJECUTADA | SI | 1 | 44394 | 20.9 | 21.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.51.177/28 |  |  | Exitosa | 21/06/2021 Pediente realización de cruzadas y pendiente verificación de SFP en Tolu, se reprograma para 23 de Junio.// 23/06/2021 Retraso por atención de emergencias, reprogramado para 02 de Julio.// | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3722 | 10000718 | POR RADIO | COR.URE | Rediseños | COR.Cerro Matoso |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1069049 |  |  | MED-OCC-CN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3107 | 10.167.49.56 | 10.167.49.58 | 44366 | 10.167.49.57 | 21504 | 3107 | Configuración ok | CONFIGURACIÓN OK | CERTIFICACIÓN ok | 44454 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44416 | EJECUTADA | SI | 2 | 44416 | 22.1 | 15 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.229.225/27 | Switch Instalado | 44416 | Exitosa | 05/06/2021. Pruebas no fueron existosas. Se solicita validacion de configuracion de puertos, ruta de Tx, alarmas en la ruta para proseguir con la solucion. 02-06-2021 por temas de fallas criticas en la zona no se realiza visita y se reprograma para el dia 05-06-2021 30/07/2021 Se programa para el 31 julio 31/07/2021 NO se realizó por atención de falla en cerro matoso que se instaló el sw, se reprograma para 03 agosto 03/08/2021 Por atencion de fallas criticas de apartado y apartado-2 no se alcanzo se reprograma para el 4 de agosto 04/08/2021 no se pudo hacer por atender otro sitio, sitio lejano, se reprograma para el 6 de agosto. 06/08/2021 No se pudo realizar porque se dio prioridad a SUC.Canito, se reprograma para el 7 de agosto. 07/08/2021 El SO informa falla con la propagcion de las vlans pero lo informa muy tarde, se reprograma para 08 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3723 | 10000717 | POR RADIO | CAQ.La Fraguita |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063406 | Requiere Cruzada | 1 Eletrico | AAC-PUT.VILLA_GARZON-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-PUT.VILLA_GARZON-M2 | Port 1/3/8 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 5/6/2021-O&M - Certificar en Conectante | CAQ.La Fraguita | 1/3/8:789 123 11 none 11 none Up Up 1/3/8:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/8:1999 125330 320 none 320 none Up Up 1/3/8:1669 125357 320 none 320 none Up Up 1/3/8:1671 125377 320 none 320 none Up Up 1/3/8:1626 125477 321 none 321 none Up Up 1/3/8:1627 125858 320 none 320 none Up Up 1/3/8:2027 126250 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1626 | 10.167.17.228 | 10.167.17.230 | 44508 | 10.167.17.229 | 15360 | 1626 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44508 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44530 | EJECUTADA | SI | 1 | 44353 | 12.4 | 12.4 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.202.97/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 03/06/2021 Persona no cuenta con combustible. El dia de hoy so se encuentra en una fila de aproximadamente 3k para abastecer el vehiculo/ Solo se pudo abastecer 50.000, este combustible no alcanza para ir a este sitio// 6/6/2021 trabajo exitoso 06/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y reprograma visita para el 22 de Nov. 23/11/2021 PUT.VILLA_GARZON-M1 Port 1/2/5 y no hay configuracion de vlan de demarcador.; Es necesario ir a PUT.Villa Garzon y revisar conexiones y certificar desde allí; Se reprograma para el 25 de nov | Inconvenientes Ruta Tx | Integrado | Ruta Certificada
3724 | 10000713 | POR RADIO | ANT.S.Juan de Uraba |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1070196 | Puerto Libre | NO | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M3 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3581 | 10.167.58.164 | 10.167.58.166 | 44445 | 10.167.58.165 | 15360 | 3581 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44446 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44412 | Puerto Libre | SI | 1 | 44412 | 14.9 | 27.3 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.230.225/27 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | 08/06 se debe visitar la Nueva BTS por rediseño | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3725 | 10000712 | POR RADIO | ANT.S.Juan de Uraba |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1070196 |  | NO | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M3 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M3 | Port 1/1/2 | 100 M full | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | ANT.S.Juan de Uraba | 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/2:1722 126483 322 none 322 none Up Down 1/1/2:2178 126484 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 3438 | 10.167.47.160 | 10.167.47.162 | 44411 | 10.167.47.161 | 15360 | 3438 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44476 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44412 | Puerto Libre | SI | 1 | 44412 | 14.9 | 27.3 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.230.225/27 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | 08/06 se debe visitar la Nueva BTS por rediseño | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3726 | 10000711 | POR RADIO | ANT.S.Juan de Uraba |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1070196 | Puerto Libre | NO | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M3 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M3 | Port 1/1/2 | Full duplex Forzado | Configurado | O&M | 4/jun: O&M - Certificar en Conectante | ANT.S.Juan de Uraba | 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/2:1722 126483 322 none 322 none Up Down 1/1/2:2178 126484 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 1722 | 10.167.22.192 | 10.167.22.194 | 44324 | 10.167.22.193 | 18432 | 1722 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44412 | Puerto Libre | SI | 1 | 44412 | 14.9 | 27.3 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.230.225/27 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | 08/06 se debe visitar la Nueva BTS por rediseño | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3727 | 10000709 | POR RADIO | GUJ.Caracoli |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1104167 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M2 | Port 1/1/1 | Full Duplex Nagociando | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones | GUJ.Caracoli | 1/1/1:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/1:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3010 | 10.167.47.8 | 10.167.47.10 | 44362 | 10.167.47.9 | 18432 | 3010 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44361 | EJECUTADA | SI | 1 | 44361 | 19.2 | 12 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.70.95.193/28 | Switch Instalado | 44361 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3728 | 10000708 |  | GUJ.Urumita |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1065963 |  |  | AAC-GUJ.URUMITA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.URUMITA-M1 | Port 1/2/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1341 | 10.167.22.168 | 10.167.22.170 | 44328 | 10.167.22.169 | 15360 | 1341 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.42.1/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3729 | 10000707 | POR RADIO | GUJ.San Juan |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1105722 |  |  | AAC-GUJ.VILLANUEVA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | se requiere retirar tarjeta EG4 del enlace RTN980 ATL.Pijo (5-12410A) BAR.Cumbre | 0 | AAC-GUJ.VILLANUEVA-M2 | Port 1/1/5 | Full Duplex Forzado | 1 | O&M | Sin CHG de MW | 0 | 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1751 | 10.167.28.208 | 10.167.28.210 | 44376 | 10.167.28.209 | 15360 | 1751 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 15.3 | 6.8 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | DOBLE | 4092 | 10.70.95.129/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 6/06/2021. Pendiente 2 tarjetas EG4 de radio Huawei para instalar entre Villanueva y San Juan. Actualmente no hay puertos para armar la ruta. No se dispone de las tarjetas.// 17-06-2021, Se instala y configura tarjeta EG4 en radio RTN guj.vILLANUEVA vs GUJ.San Juan, se logra dejar certificada la escuelita GUJ.La Junta, no alcanzo el tiempo para certificar GUJ.Guayacanal y GUJ.San Juan-2, se realizara el dia 18 de Junio.// | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3730 | 10000706 | SATELITAL | GUJ.San Juan-2 | Sin LV - Cambio UM |  | 30/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1068877 |  |  | AAC-GUJ.VILLANUEVA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 0-15-06-2021: 15-06-2021: Retitar tarjeta de MAG.Concordia(5-12416B)ATL.Puerto Giraldo(5-12416A) 4-EG4 |  | AAC-GUJ.VILLANUEVA-M2 | Port 1/1/4 | Full duplex Forzado | Pendiente | O&M | Pendiente instalación de tarjeta | 0 | 0 | CERRADA | ZTE | 1317 | 10.167.20.208 | 10.167.20.210 | 44344 | 10.167.20.209 | 15360 | 1317 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44365 | EJECUTADA | SI | 1 | 44365 | 19.5 | 18.9 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.42.225/28 |  |  | Exitosa | 6/06/2021. Pendiente 2 tarjetas EG4 de radio Huawei para instalar entre Villanueva y San Juan. Actualmente no hay puertos para armar la ruta. No se dispone de las tarjetas.// 17-06-2021, Se instala y configura tarjeta EG4 en radio RTN guj.vILLANUEVA vs GUJ.San Juan, se logra dejar certificada la escuelita GUJ.La Junta, no alcanzo el tiempo para certificar GUJ.Guayacanal y GUJ.San Juan-2, se realizara el dia 18-06-2021 | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3731 | 10000704 |  | TOL.Valle de San Juan |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1093619 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1415 | 10.167.60.120 | 10.167.60.122 | 44447 | 10.167.60.121 | 12288 | 1415 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44447 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 29.5 | 14.6 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3732 | 10000700 | POR RADIO | SUC.BVISTA SAN MARCOS-2 | Rediseños | COR.El Crucero |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1183264 |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1541 | 10.167.16.204 | 10.167.16.206 | 44409 | 10.167.16.205 | 21504 | 1541 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44392 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | EJECUTADA | SI | 1 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.53.49/28 |  |  | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
3733 | 10000697 |  | SUC.San Marcos-4 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1146139 |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/3 |  |  | O&M |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1# show service sap-using sap 1/4/3 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/4/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/3:1516 126282 323 none 323 none Up Up 1/4/3:3000 128056 323 none 323 none Up Up 1/4/3:3001 128078 1 none 1 none Up Up 1/4/3:3274 129999 321 none 321 none Up Up 1/4/3:1850 130039 322 none 322 none Up Up 1/4/3:4094 130328 702 none 702 none Up Up 1/4/3:1076 130763 702 none 702 none Up Up 1/4/3:1522 134248 321 none 321 none Up Up 1/4/3:1610 134410 323 none 323 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 | CERRADA | ZTE | 1610 | 10.167.60.104 | 10.167.60.106 | 44447 | 10.167.60.105 | 21504 | 1610 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44462 | EJECUTADA | SI | 0 | 44462 | 28.8 | 16.9 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.71.51.97/28 | Switch Instalado | 44462 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 22/09/2021 Sitio no se logra realizar debiso a que el perosnal estaba el SUC.El frances, se reprograma para 23 de sept | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3734 | 10000695 | POR RADIO | COR.El Crucero |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968154 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M1 | Port 1/4/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1545 | 10.167.16.200 | 10.167.16.202 | 00:00:00 | 10.167.16.201 | 15360 | 1545 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44344 | EJECUTADA | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.33.193/27 | Switch Instalado | 44344 | Exitosa | 26/05/2021 debido a retrazos por verificacion de servicios en COR.PAjonal y COR.Buenos aires se reprograma para el dia 27 de Mayo// 27-05-2021 por rediseño de ruta de TX se reprograma para el dia 28-05-2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3735 | 10000694 | POR RADIO | SUC.Las Flores |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065986 |  |  | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SAN_MARCOS-M1 | Port 1/4/1 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021/Recuperación de gestión/12-06-2021 SO debe llevar software para radio Huawei en PC. La configuración se hara de forma local | SUC.San Marcos-2 | 1/4/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/4/1:1345 123807 22 none 22 none Up Down 1/4/1:1516 126282 323 none 323 none Up Down 1/4/1:1564 126310 22 none 22 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1516 | 10.167.23.188 | 10.167.23.190 | 44322 | 10.167.23.189 | 21504 | 1516 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44365 | EJECUTADA | SI | 1 | 44365 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.53.49/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 03-04-2021 por atencion de falla en SUC.San Benoto Abad se aplazan los trabajos de certificacion// 15-06-2021 Problemas de Orden Público// 17-06-2021 demoras en atencion para certificacion de SIN.Argelia y perdida de tiempo en SIN.El Progreso se queda para el dia 18 de Junio.// | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3736 | 10000693 | POR RADIO | SUC.Aguacate | Rediseños |  | 30/08/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1210415 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/2 | 100 mbps |  | O&M |  |  | "1/4/2:789 123 12 none 12 none Up Up 1/4/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/2:2023 126218 323 none 323 none Up Up 1/4/2:1645 129545 320 none 320 none Up Up 1/4/2:3368 130999 321 none 321 none Up Up 1/4/2:1076 131327 702 none 702 none Up Up 1/4/2:3440 131914 323 none 323 none Up Up 1/4/2:1612 134415 320 none 320 none Up Up 1/4/2:1676 135014 323 none 323 none Up Up 1/4/2:3811 135213 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1# " | CERRADA | NAE | 3811 | 10.167.63.192 | 10.167.63.194 | 44458 | 10.167.63.193 | 15360 | 3811 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44413 | EJECUTADA | SI | 2 | 44413 | 5.1 | 9.8 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.52.145/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3737 | 10000691 | POR RADIO | SUC.Balsillas |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063265 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/1 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | SUC.Balsillas | 1/4/1:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/1:1931 125091 320 none 320 none Up Up 1/4/1:1438 125284 323 none 323 none Up Up 1/4/1:1466 125449 321 none 321 none Up Up 1/4/1:1467 125452 321 none 321 none Up Up 1/4/1:1698 125803 322 none 322 none Up Up 1/4/1:2022 126217 1 none 1 none Up Up 1/4/1:2023 126218 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1467 | 10.167.17.136 | 10.167.17.138 | 44314 | 10.167.17.137 | 15360 | 1467 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.53.97/27 |  |  | Exitosa | 31-05-2021 se llega al sitio pero se presentan problemas en la configuracion del enlace SUC.BAlsillas dir SUC.Berrugas. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3738 | 10000690 | POR RADIO | SUC.LA LIBERTAD | Rediseños | SUC.Chalan |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1083232 |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M3 | Port 1/2/3 | Ejecutado |  |  | AAC-BOL.ARJONA-M1 | Port1/3/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1522 | 10.167.11.8 | 10.167.11.10 | 44392 | 10.167.11.9 | 15360 | 1522 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44366 | EJECUTADA | SI | 2 | 44366 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.119.161/27 | Pendiente instalar | 44404 | Exitosa | 01-06-2021 este diseño debe ser verificado ya que no existe enlace con SUC.San Onofre/12-06-2021 Se rediseño ruta; en espera de configuración VLAN servicio por PEM 18-06-2021 atencion de fallas criticas en la zona de Bolivar impiden llegar a BOL.ARJONA antes de las 19:00 horas para proceder con configuracion de demarcador y puesta en gestion con el fin de realizar pruebas desde punto remoto se programa para el dia 19-06-2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3739 | 10000688 | POR RADIO | SUC.Berrugas |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063341 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/1 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1438 | 10.167.17.132 | 10.167.17.134 | 44315 | 10.167.17.133 | 21504 | 1438 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44462 | EJECUTADA | SI | 1 | 44462 | 19.6 | 18.5 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.53.97/27 | Demarcador Instalado | 44462 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 se requiere volver a sitio a instalar Switch Doble fuente, a la espera configuraciones del NOC para ejecutar certificación. 20/09/2021 No se logra realizar debido a que no se contaba con el demarcador en la zona se reprograma para 22 de sep 22/09/2021 Sitio no se logra realizar debiso a que el perosnal estaba el SUC.El frances, se reprograma para 23 de sept | Demora Configuracion otro Sitio | Integrado | Ruta Certificada
3740 | 10000686 |  | SUC.La Libertad |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1083232 |  |  | AAC-BOL.ARJONA-M1 | Port1/3/6 | Ejecutado | 12/06/2021: Redieño realizado, se encuentra en SP | 0 | AAC-BOL.ARJONA-M1 | Port1/3/6 | Full Duplex Negociando | Configurado | O&M | 09-06-2021/Sin CHG creado de MW/10-06-2021 Gelman ejecutará CHG 264306/Enlace no creado en el gestor/12-06-2021 Rediseño. Se requiere mover configuración de VLAN al puerto y equipo ALU indicados por diseño. Luego de eso, O&M debe ejecutar las dos Ots de MAXIMO. Cruzada en BOL.Arjona, luego en BOL.María la Baja y finaliza con demarcador en SUC.Palo Alto; abriendo el servicio a SUC.La Libertad (OT1141651/La Libertad)(OT1069352/Palo Alto) | BOL.Arjona | 1/3/6:789 123 1 none 1 none Up Down 1/3/6:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/6:1566 126323 22 none 22 none Up Down 1/3/6:1567 126328 22 none 22 none Up Down 1/3/6:1570 126341 22 none 22 none Up Down 1/3/6:1571 126369 22 none 22 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1566 | 10.167.23.232 | 10.167.23.234 | 44322 | 10.167.23.233 | 15360 | 1566 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44366 | EJECUTADA | SI | 2 | 44366 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.119.161/27 | Pendiente instalar | 44404 | Exitosa | 01-06-2021 este diseño debe ser verificado ya que no existe enlace con SUC.San Onofre/12-06-2021 Se rediseño ruta; en espera de configuración VLAN servicio por PEM 18-06-2021 atencion de fallas criticas en la zona de Bolivar impiden llegar a BOL.ARJONA antes de las 19:00 horas para proceder con configuracion de demarcador y puesta en gestion con el fin de realizar pruebas desde punto remoto se programa para el dia 19-06-2021 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3741 | 10000685 | POR RADIO | SUC.Balsillas |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063265 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/1 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | SUC.Balsillas | 1/4/1:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/1:1931 125091 320 none 320 none Up Up 1/4/1:1438 125284 323 none 323 none Up Up 1/4/1:1466 125449 321 none 321 none Up Up 1/4/1:1467 125452 321 none 321 none Up Up 1/4/1:1698 125803 322 none 322 none Up Up 1/4/1:2022 126217 1 none 1 none Up Up 1/4/1:2023 126218 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 1931 | 10.167.16.20 | 10.167.16.22 | 44309 | 10.167.16.21 | 21504 | 1931 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.53.97/27 |  |  | Exitosa | 31-05-2021 se llega al sitio pero se presentan problemas en la configuracion del enlace SUC.BAlsillas dir SUC.Berrugas. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3742 | 10000682 | POR RADIO | SUC.San Onofre |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1129965 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/2 | 1G full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3368 | 10.167.57.100 | 10.167.57.102 | 44399 | 10.167.57.101 | 15360 | 3368 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44428 | Puerto Libre | SI | 1 | 44428 | 22 | 8.7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.145/28 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 14/08/2021 segun cronograma del aliado se programo para el 16 de agosto 16/08/2021 Segun la programacion con el aliado para el 18 de agosto 19/08/2021 Por tiempos de validación de direccionamiento de servicio en SUC.La Palmira no se logra desplazamiento hasta SUC.San Onofre, por lo tanto se reprograma para 20 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3743 | 10000679 | POR RADIO | SUC.Balsillas |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063265 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/1 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | SUC.Balsillas | 1/4/1:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/1:1931 125091 320 none 320 none Up Up 1/4/1:1438 125284 323 none 323 none Up Up 1/4/1:1466 125449 321 none 321 none Up Up 1/4/1:1467 125452 321 none 321 none Up Up 1/4/1:1698 125803 322 none 322 none Up Up 1/4/1:2022 126217 1 none 1 none Up Up 1/4/1:2023 126218 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1466 | 10.167.17.140 | 10.167.17.142 | 44314 | 10.167.17.141 | 15360 | 1466 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44347 | EJECUTADA | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.53.97/27 |  |  | Exitosa | 31-05-2021 se llega al sitio pero se presentan problemas en la configuracion del enlace SUC.BAlsillas dir SUC.Berrugas. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3744 | 10000678 |  | SUC.Peaje San Onofre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1079369 | Requiere Cruzada | NO | AAC-BOL.CERRO_MACO-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-BOL.CERRO_MACO-M1 | Port 1/1/10 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3538 | 10.167.52.232 | 10.167.52.234 | 44428 | 10.167.52.233 | 18432 | 3538 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44428 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44436 | EJECUTADA | SI | 1 | 44436 | 20 | 20 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.119.33/27 | Switch Instalado | 44436 | Exitosa | 26/08/2021 Por distancias se tiene primero programada La Gallera para poder viajar a San Onofre, como no logran terminar La Gallera por temas de seguridad se reprograma para 27 de agosto 27/08/2021 Se presentan fallas con la negociacion del entre l demarcador y el radio, a la hora en la que se descubre se debe abandonar el sitio ya que se encuentra muy retirado, se reprograma para 28 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3745 | 10000676 | POR RADIO | SUC.GRANADA | Rediseños | SIN.El Progreso |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1108936 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 | Ejecutado | 15 Jun: Se solicita configuracion y propagacion de VLAN |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 2/2/2 |  | configurado | O&M | 15 Jun: Se solicita configuracion y propagacion de VLAN |  |  | CERRADA | NAE | 1631 | 10.167.20.36 | 10.167.20.38 | 44315 | 10.167.20.37 | 18432 | 1631 | Configuración ok | 15 Jun: Se solicita configuracion y propagacion de VLAN | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44454 | EJECUTADA | SI | 1 | 44454 | 21.2 | 30.7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Juan David Saavedra Morelos | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.71.52.33/27 | Switch Instalado | 44454 | Exitosa | 15 Jun: Se solicita configuracion y propagacion de VLAN// 15-06-2021 por enciolamiento de fallas y tiempo perdido durante certificacion de rutas de SUC.Guaranda, SUC.Majagual se reprograma. 17/06/2021 SO visita sitio, pero indican modificaron el diseño de SIN.El Progreso, ahora pasa por SUC.Granada, se pierde la visita. 13/09/2021 Sitio no se logra realizar debido a que el personal que lo atendería estaba en SUC.Morroa, se reprograma para 15 de septiembre | Configuracion Tx (NOC) | Integrado | Ruta Certificada
3746 | 10000675 | POR RADIO | ANT.Llano de Ovejas |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1155030 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.EL_TUNEL-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado | 12/06/2021 Pendiente creación en el gestor, escalado a grupo de gestión, visita a campo pendiente 23/06/2021 se realiza diseño por enlace paralelo mientras ejecutan la implementación del enlace pendiente | [5 empty] | O&M |  |  | 1/2/4:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3331 | 10.167.40.244 | 10.167.40.245 | 00:00:00 | 10.167.40.246 | 18432 | 3331 | Configuración ok | conFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44391 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44394 | EJECUTADA | SI | 1 | 44394 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Marco Aurelio Londoño Herrera | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.213.241/28 | Switch Instalado | 44394 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3747 | 10000673 |  | ANT.Santa Catalina |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1139587 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3583 | 10.167.58.176 | 10.167.58.178 | 44445 | 10.167.58.177 | 15360 | 3583 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44446 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44430 | EJECUTADA | SI | 1 | 44430 | 21.9 | 20.5 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.214.17/28 | Switch Instalado | 44430 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 15 de agosto ya que no se cuenta con SW sencillos en la zona, ya se hizo la solicitud a espera que lleguen a bodega 15/08/2021 Se reprograma para el 18 ya que el cable de alimentación no corresponde con el conector del SW, estamos buscando un cable que acople 18/08/2021 Por temas de ubicacion los tecnicos fueron primero a ANT.Blanquiset se reprograma para 20 de agosto 20/08/2021 Se esta a la espera que la trasportadora entregue los equipos para comenzar a intalarlos y dejarlos funcionales se reprograma para el dia 22 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3748 | 10000672 |  | ANT.Santa Catalina |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1139587 |  |  | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1/1/11 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M | 17/06/2021 - Último tramo: Radio no existe en el gestor Huawei, en testgestion tampoco existe este enlace (según la OT solo hay un enlace) se debe verificar si hay un rediseño | 0 | 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1962 | 10.167.44.44 | 10.167.44.46 | 44393 | 10.167.44.45 | 15360 | 1962 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44522 | 10.96.64.42 | 255.255.255.252 | 10.96.64.41 | 789 | EJECUTAR | 44430 | EJECUTADA | SI | 1 | 44430 | 21.9 | 20.5 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.214.17/28 | Switch Instalado | 44430 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 15 de agosto ya que no se cuenta con SW sencillos en la zona, ya se hizo la solicitud a espera que lleguen a bodega 15/08/2021 Se reprograma para el 18 ya que el cable de alimentación no corresponde con el conector del SW, estamos buscando un cable que acople 18/08/2021 Por temas de ubicacion los tecnicos fueron primero a ANT.Blanquiset se reprograma para 20 de agosto 20/08/2021 Se esta a la espera que la trasportadora entregue los equipos para comenzar a intalarlos y dejarlos funcionales se reprograma para el dia 22 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3749 | 10000670 | POR RADIO | ANT.El Tomate |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1007460 |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M1 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1248 | 10.167.1.180 | 10.167.1.182 | 44286 | 10.167.1.181 | 18432 | 1248 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.231.17/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3750 | 10000669 |  | ANT.Santa Catalina | Sin LV - Cambio UM |  | 12/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1139587 |  |  | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1/1/11 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M | 17/06/2021 - Último tramo: Radio no existe en el gestor Huawei, en testgestion tampoco existe este enlace (según la OT solo hay un enlace) se debe verificar si hay un rediseño | 0 | 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1961 | 10.167.44.40 | 10.167.44.42 | 44393 | 10.167.44.41 | 15360 | 1961 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44430 | EJECUTADA | SI | 1 | 44430 | 21.9 | 20.5 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.214.17/28 | Switch Instalado | 44430 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 15 de agosto ya que no se cuenta con SW sencillos en la zona, ya se hizo la solicitud a espera que lleguen a bodega 15/08/2021 Se reprograma para el 18 ya que el cable de alimentación no corresponde con el conector del SW, estamos buscando un cable que acople 18/08/2021 Por temas de ubicacion los tecnicos fueron primero a ANT.Blanquiset se reprograma para 20 de agosto 20/08/2021 Se esta a la espera que la trasportadora entregue los equipos para comenzar a intalarlos y dejarlos funcionales se reprograma para el dia 22 de agosto. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3751 | 10000667 | SATELITAL | ANT.S Pedro de Uraba | Sin LV - Cambio UM |  | 23/07/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1077695 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1 /1 /9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3367 | 10.167.40.220 | 10.167.40.222 | 44399 | 10.167.40.221 | 18432 | 3367 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44403 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44409 | EJECUTADA | NO | 1 | 44409 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.214.1/28 | Switch Instalado | 44409 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3752 | 10000666 | SATELITAL | ANT.Naranjitas | Sin LV - Cambio UM |  | 27/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1091304 |  |  | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1/1/10 | 100Mps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Naranjitas | 1/1/10 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3491 | 10.167.40.216 | 10.167.40.218 | 44419 | 10.167.40.217 | 18432 | 3491 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44404 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.227.17/28 | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 23/07/2021. Se asignao trabajo a SMU IDT pero no pudieron atender por tener dos emergencias criticas en la zona, se reprograma para el dia 24 de julio. 24/07/2021 Falla en la estación servidora en transmisión ANT.San Juan de Uraba por lo que se tenía que solucionar primero dicha emergencia. Se reprograma para el 25 de jullio. 25/07/2021 Se continua con problemas de TX en ANT.San Juan De urabá por lo que ANT.NAranjitas esta fuera de servicio, se reprograma para el 26 de julio. *26 Julio. La falla de TX de Naranjitas se encontró en ANT.Cerro Azul, el cual se revisará el 27-07-2021. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3753 | 10000664 | SATELITAL | ANT.Cerro Azul | Sin LV - Cambio UM |  | 17/09/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1042716 |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/5 |  |  | O&M | 06-06-2021 O&M - Certificar en Conectante | ANT.Cerro azul | 1/1/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1140 124608 323 none 323 none Up Up 1/1/5:1313 124872 28 none 8 none Up Up 1/1/5:1315 124876 28 none 8 none Up Up 1/1/5:1076 124907 702 none 702 none Up Up 1/1/5:1371 124947 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1372 124957 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1767 | 10.167.40.88 | 10.167.40.90 | 00:00:00 | 10.167.40.89 | 18432 | 1767 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 2 | 44421 | 8.3 | 25.8 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.231.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 24 de Mayo// 10/08/2021 Se presentaron muchas emergencias en la zona, ayer hubo una actualización en una central y nos dejaron mas de 30 sitios afectados, Los S.O tuvieron que desplzarse a hacer reinicios fisicos, se reprogrma para el 11 de agosto 11/08/2021 Se reprogrma para el 12 de agosto ya que esun cerro militar, por permisos con el batallon, ya el dia de mañana se pudo conseguir | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3754 | 10000662 | POR RADIO | COR.Pelayito |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1013641 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1313 | 10.167.10.124 | 10.167.10.126 | 44302 | 10.167.10.125 | 15360 | 1313 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44430 | EJECUTADA | SI | 1 | 44430 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.54.225/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3755 | 10000661 | POR RADIO | COR.Rabolargo |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1060416 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | 9/06-2021: puerto confirmado en SAM Port:1/1/4 |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/4 | 0 | Pendiente | O&M | Puerto no Existe | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 1026 | 10.167.13.60 | 10.167.13.62 | 44307 | 10.167.13.61 | 18432 | 1026 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44526 | Puerto Libre | si | 1 | 44526 | 24 | 10 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.33/27 | Switch Instalado | 44526 | Exitosa | 04/06/2021 se llega al sitio tipo 08:30 Se logra comunicacion para verificacion configuracion de OTN y se intenta hasta las 14:00 horas comunicacion para configuracion de puerto Alcatel en SIN.20 de Enero, se retira personal hasta se confirme esta configuracion. 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 27 Nov | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
3756 | 10000659 | POR RADIO | ANT.Maceo |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1064848 |  |  | AAC-ANT.CISNEROS-M1 | Port 1/5/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CISNEROS-M1 | Port 1/5/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1677 | 10.167.19.224 | 10.167.19.226 | 44315 | 10.167.19.225 | 21504 | 1677 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Gonzalo Salazar Garcia | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.230.161/28 |  |  | Exitosa | Se requiere repuestos Huawei para el enlace/ 1-06-2021. Luego de cambio de repuesto huawei no pasan las pruebas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3757 | 10000658 |  | ANT.Guacas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1227193 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.CISNEROS-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado | 44438 |  | AAC-ANT.CISNEROS-M2 | Port 1/1/6 |  |  | O&M | Certifcar en primer tramo/radio mas cerca del Alcatel |  |  | CERRADA | NAE | 3660 | 0 | 10.167.53.66 | 44428 | 10.167.53.65 | 18432 | 3660 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44434 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44446 | EJECUTADA | SI | 1 | 44446 | 0 | 0 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Gonzalo Salazar Garcia | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.208.249/29 | Demarcador Instalado | 44446 | Exitosa | 06/09/2021, no se hizo por un problema en la ruta intermedia en ANT.Cismeros, se revisara primero ANT.Cismeros. se reprograma para el 7 de septiembre, Se intala demarcador y queda en gestion sin embargo no se realiza certificación porque el proyecto se deja APLAZADO la configuración de servicio. 07/09/2021 por solicitud de Cristian moron no se configuró el servicio por ahora, por lo tanto se aseguro que el demarcador quedara en gestión para que después configuren el servicio. | Inconvenientes Ruta Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3758 | 10000654 | POR RADIO | CAQ.Cerro Sonora |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087976 |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | PORT 1/1/9 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | Port 1/1/9 | Full Duplex Negociando |  | O&M | 25/06/2021 O&M - Puero Libre | CAQ.Cerro Sonora | 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1851 | 10.167.30.12 | 10.167.30.14 | 44376 | 10.167.30.13 | 15360 | 1851 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44379 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | Puerto Libre | SI | 3 | 44396 | 17.6 | 15.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.200.193/28 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 19/07/2021 se certifica y se instala SW, pendiente envio de pruebas de SO | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3759 | 10000649 | POR RADIO | ANT.San Vicente |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092185 |  |  | AAC-ANT.GUARNE-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.GUARNE-M2 | Port 1/1/2 | 1Gbps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.GUARNE | 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1851 | 10.167.27.112 | 10.167.27.114 | 44376 | 10.167.27.113 | 12288 | 1851 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44379 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44387 | EJECUTADA | NO | 1 | 44387 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | John Camilo Gonzalez Rincon | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.225.153/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3760 | 10000645 | POR RADIO | ANT.Damasco |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1053109 |  |  | AAC-ANT.PINTADA-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.PINTADA-M1 | Port 1/4/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1082 | 10.167.11.236 | 10.167.11.238 | 44304 | 10.167.11.237 | 18432 | 1082 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44351 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.224.161/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3761 | 10000644 | POR RADIO | ATL.Santa Lucia |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1052517 |  |  | AAC-ATL.CAMPO_DE_LA_CRUZ-M1 | Port 1/3/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.CAMPO_DE_LA_CRUZ-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1332 | 10.167.15.184 | 10.167.15.186 | 44309 | 10.167.15.185 | 21504 | 1332 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44336 | Puerto Libre | SI | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jose Carlos Lacatt Martinez | Angel Luis Lopez Castillo | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.88.33/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3762 | 10000643 |  | ANT.San Pedro |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1128109 | Requiere Cruzada | SI | AAC-ANT.SAN_PEDRO-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | se requiere instalar equipo ITN201 en ANT.San Pedro | [5 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3568 | 10.167.54.136 | 10.167.54.138 | 44439 | 10.167.54.137 | 15360 | 3568 | Configuración ok | 0 | CERTIFICACIÓN ok | 44440 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44423 | EJECUTADA | SI | 1 | 44423 | 19.2 | 18.7 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Marco Aurelio Londoño Herrera | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.214.129/27 | Switch Instalado | 44423 | Exitosa | 13/08/2021 El aliado solicita reprogramacion porque el técnico estuvo atendiendo en otra zona y no alcanzó a llegar se reprograma para 15 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3763 | 10000642 | POR RADIO | ANT.Don Matias-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1089310 |  |  | AAC-ANT.DON_MATIAS-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.DON_MATIAS-M1 | Port 1/1/7 | 1Gbps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.Don Matias-1 | 1/1/7 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1951 | 10.167.30.8 | 10.167.30.10 | 44380 | 10.167.30.9 | 21504 | 1951 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44384 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44390 | Puerto Libre | SI | 1 | 44390 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Marco Aurelio Londoño Herrera | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.226.49/28 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3764 | 10000638 | POR RADIO | SUC.RB Covenas |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1132754 |  |  | AAC-SUC.TOLU-M1 | Port 1/4/3 | Ejecutado | [5 empty] | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel |  | 1/4/3:0 666 1 none 1 none Up Down 1/4/3:1852 127118 323 none 323 none Up Down 1/4/3:3026 128527 23 none 23 none Up Down 1/4/3:1648 129556 22 none 22 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1648 | 10.167.39.100 | 10.167.39.102 | 44375 | 10.167.39.101 | 18432 | 1648 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | NO | 1 | 44405 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.51.177/28 |  |  | Exitosa | 26/07/2021: Pendiente ejecutrar cruzada, se programa la misma fecha de cruzada | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3765 | 10000637 | POR RADIO | ANT.Santiago Cisneros | Rediseños |  | 11/05/2021 | FASE 1B |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1090368 |  |  | AAC-ANT.CISNEROS-M1 | Port 1/5/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CISNEROS-M1 | Port 1/5/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2124 | 10.167.26.212 | 10.167.26.214 | 44336 | 10.167.26.213 | 21504 | 2124 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44406 | EJECUTADA | SI | 1 | 44406 | 17.1 |  | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Andres Felipe Lopez Correa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.225.145/29 | Switch Instalado | 44406 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3766 | 10000636 | POR RADIO | ANT.Santiago Parque |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1066213 |  |  | AAC-ANT.CISNEROS-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado | Rediseño Enlace defintivo | 0 | AAC-ANT.CISNEROS-M2 | Port 1/1/10 | 0 |  | O&M | ANT.Santiago Parque | 0 | 0 | CERRADA | NAE | 3171 | 10.167.38.92 | 10.167.38.94 | 44371 | 10.167.38.93 | 18432 | 3171 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44377 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | NO | 1 | 44392 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Andres Felipe Lopez Correa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.225.41/29 |  |  | Exitosa | 08/06/2021 Diseño por 3G no se debe visitar.// 2/07/2021 Realizan cambio de diseño para ejecutar cruzada, ahora SI se debe visitar.// 15/07/2021 S.O visita sitio, pero no pasaba el ping a pesar de haber revisado en cisneros, las pruebas pasaron en Cisneros y en ant.botero, , estamos revisando con el Noc TX, porque no pasan desde Santiago parque, se continúan trabajos el 16 de Julio.// | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3767 | 10000635 |  | ATL.Campeche |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT997521 |  |  | AAC-ATL.CAMPECHE-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.CAMPECHE-M1 | Port 1/2/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1355 | 10.167.14.152 | 10.167.14.154 | 44307 | 10.167.14.151 | 15360 | 1355 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44346 | Puerto Libre | SI | 1 | 44346 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | Carlos De La Ossa Martinez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.47.17/28 |  |  | Exitosa | 30/05/2021 Se requiere validar Diseño dado que no coinciden los Ptos | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3768 | 10000633 | POR RADIO | NOR.Las Mercedes |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1095673 |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | 1Gps | Configurado | O&M | 17/06/2021 - O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | NOR.VIA TIBU | 1/4/4:0 666 1 none 1 none Up Down 1/4/4:2185 127115 320 none 320 none Up Down 1/4/4:2186 127117 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 2185 | 10.167.27.84 | 10.167.27.86 | 44337 | 10.167.27.85 | 21504 | 2185 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 2 | 44426 | 19 | 7 | ORIENTE | SMU | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.250.65/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 23/04/21 Pendiente en cambio de diseño.26/07: Por problemas de orden público no se puede acceder a sitio, ya se escalo a correo para la gestión del acompañamiento 15/5/2021 no es posible desplazamiento por paro campesino // 18/5/2021 no es posible desplazamiento por paro campesino // 20/5/2021 no es posible desplazamiento por paro campesino // 25/6/2021 SE REQUIERE DEMARCADOR NO HAY EXISTENCIAS EN BODEGA // / 28/6/2021 por flujo de trabajo se emergencias no fue posible gestionar, se reporgrama 5/7/2021 ruta se debe rediseñar porque el enace VR10 entre NOR.PACHELI y NOR.VIA TIBU esta full de capacidad, ni si quiera hay puertos libres en el radio 13/7/2021 cruzadas no ejecutadas porque el enace VR10 entre NOR.PACHELI y NOR.VIA TIBU esta full de capacidad, ni si quiera hay puertos libres en el radio 23/04/21 Pendiente en cambio de diseño. 28/07/2021, no se puede realizar porque el radio r10 esta saturado, hay que rediseñar la ruta, queda pendiente de programacion.. 28/07/2021, se coordina desplazamiento con SMU, para el dia 30 de julio por ser un sitio delicado de orden publico. 29/07/2021, se programa para el dia 2 de Agosto, ya que el sitio presenta problemas de orden publico. 30/07/2021 Jose Luis de diseño indica que se debe poner demarcador en Pacheli para que conecta a las Mercedes y la Gabarra, va por la ruta de las mercedes; Ruta de transmisión por Tibú. // 30/07/2021 Jose Luis de diseño indica que se debe poner demarcador en Pacheli para que conecta a las Mercedes y la Gabarra, va por la ruta de las mercedes; Ruta de transmisión por Tibú. // 30/7/2021 problemas de orden publico no es posible llegar a NOR.PACHELI para realizar las cruzadas pendientes, sin fecha estimada de programación. 02/08/2021, se presentan problemas de orden publico en la zona y no se puede llegar al sitio, se reprograma para el 6 de agosto. // 6/8/2021 zona de orden publico delicado, adicional se gestionaron 3 casos al tiempo de la misma zona no alcanzó el recurso para atender, se reprograma para 11 de agosto. 10/08/2021: Mañana se va a desplazar una cuadrilla a la Eb Nor.Pacheli para realizar ruta de Tx Pacheli vs Nor.Via Tibu. Se le solicitará colaboración validando esa alarma de Dx 11/08/2021 Para realizar esta certificacion primero se debio validar NOR.Pacheli que se terminó tarde el día de hoy, se reprograma para 12 de agosto. 12/08/2021: se confirma la configuracion de tx ok, se reprograma para el 13 de agosto. 13/08/2021, no se hace por problemas de orden publico se reprograma para el 17 de agosto 17/08/2021 por razones de orden publico no se pudo ingresar a sitio se reprograma para el 19 de agosto, se esta intentando priorizar para el dia 18 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3769 | 10000631 |  | SND.Carmen del Chucuri-2 | Verificacion BTS Aliado |  | 24/09/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1179440 | Requiere Cruzada |  | AAC-BCA.CAMPESTRE-M1 | Port 1/4/8 | Ejecutado |  |  | AAC-BCA.CAMPESTRE-M1 | Port 1/4/8 | 100M Full | Configurado | O&M | Diseño TX OK, pendiente auditoria |  |  | CERRADA | NAE | 3353 | 10.167.57.36 | 10.167.57.38 | 44398 | 10.167.57.37 | 15360 | 3353 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44457 | Puerto Libre | SI | 3 | 44457 | 19 | 18 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44449 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 13/08/2021 demoras en bodega para entrega de equipos. Se reprograma para el 18 de agosto 20/08/2021 el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma para el 24 de agosto // 24/08/2021 Por retrasos ocasionados en SND.ZAPATOCA no ha sido posible gestionar este sitio, se reprograma para el 25 de agosto. // 25/8/2021 radio RTN980 BCA.CAMPESTRE puerto designado esta ocupdo con servicios, adicional no tiene puertos libres, por esto no se podría hacer la prueba de ping en SND.LA ROCHELA, escalado desde 24/7/2021 en archivo de cruzadas 25/08/2021 En BCA.Campestre el puerto definido está ocupado no hay más puertos libres adicional el enlace está full escalado con Tarcila de diseño, pendiente confirmarm fecha para programar 26/08/2021 Para implementar la ruta de Tx SND.Carmen del Chucuri-2 Se requiere retirar la tarjetas del enlace RTN-980 BOG.Switch Venecia Dir CUN.Cerro Eco Slot 4 EG4 e instalarla en el enlace RTN-980 SND.La Rochela dir BCA.Campestre SLOT 4. Pendiente llegada para programacion 01/09/2021 Se esta desmontando la tarjeta del enlace RTN-980 para enviarla el dia de hoy. 08/09/2021 Se confirma que lllego la tarjeta del enlace RTN-980. se programa completar la ruta para el día 10 sept y 11 de sept se programa la certificación. 10/09/2021 Cruzada no se logró realizar debido a que estan a la espera el envío de la tarjeta EG4 para instalarla en SND.LA ROCHELA quedamos a la espera del envío para continuar con la gestión de la ruta, programar cuando se tenga rta de tarjeta | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3770 | 10000630 | POR RADIO | SND.Palmas del Socorro |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068912 | Puerto Libre |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-BUG.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1310 | 10.167.4.64 | 10.167.4.66 | 44389 | 10.167.4.65 | 15360 | 1310 | Configuración ok | RECONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44389 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44476 | Puerto Libre | SI | 1 | 44476 | 19.1 | 7.6 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | 0 | Vbo Switch | UNA | 4086 | 10.68.253.177/28 | Switch Instalado | 44476 | Exitosa | 23/05/2021 Pendiente entrega de ip para pruebas, reprogramado para el 27 de Mayo. 01/10/2021 Solicitud de Alexandra para instalar Switch sencillo dado que fueron a integrar y no se tenían puertos disponibles, pendiente programar. | Configuracion Tx (NOC) | Integrado | Ruta Certificada
3771 | 10000629 | POR RADIO | SND.Socorro-3 |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1025326 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 |  |  | O&M | Pendiente VLAN Servicio 12/10/2020 Wilson-VLAN de servicio y configuraciones PEM OK desde 21/04 |  |  | CERRADA | ZTE | 1320 | 10.167.4.60 | 10.167.4.62 | 44296 | 10.167.4.61 | 15360 | 1320 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44469 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44491 | Puerto Libre | SI | 2 | 44491 | 19.80 | 19.12 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | Demarcador | 4094 | 10.68.255.81/28 | Demarcador Instalado |  | Exitosa | 8/09/2021 Se encontraba el sitio Tx InServ, con inclusión de fase 3.1 se requiere instalar demarcador, pendiente Vbo Áreas para poder ejecutar. 20/09/2021 El dia de hoy estan ejecutando cruzada en SND.Piedecuesta-2 (ruta tx piedecuesta-9) y de paso la certificación ya que decidieron adelantar este sitio. se reprograma para el 28 de septiembre 27/09/2021 La BTS se encuentra en una casa de familia, no se logra ingresar, se reprograma para el viernes 01 de octubre 01/10/2021 La EB se encuentra en una casa de familia y no se logra ingresar, se reprograma para el lunes 04 de octubre 04/10/2021 Sin permiso de ingreso al sitio administrativo, se reprograma para el 06 de octubre 06/10/2021 El sitio requiere SFP y por el momento no hay disponibles en bodega, se reprograma para el 11 de octubre 21/10/2021 la EB presenta un inconveniente con enrgia ya que no hay PDB, se está energizando desde el power, Leonardo indica regresar mañana y poner un inversor de corriente y alimentar un demarcador de fibra y el demarcador instalado desde ese punto. se reprograma para el 22 de oct | Insumos | Integrado | Ruta Certificada
3772 | 10000628 | SATELITAL | SUC.La Palmira | Sin LV - Cambio UM | SIN.Exito | 8/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT968045 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/4 | ""Full Duplex 100 mpbs |  | O&M | Integrado satelital |  | 1/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1043 124238 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1045 124241 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1307 124295 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1308 124301 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1309 124318 26 none 6 none Up Up 1/1/4:1300 124325 26 none 6 none Up Up 1/1/4:1526 124363 325 none 325 none Up Up 1/1/4:1444 124364 325 none 325 none Up Up 1/1/4:1445 124366 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1179 124583 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1424 124742 28 none 8 none Up Up 1/1/4:1702 124998 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1557 125912 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1076 128384 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3369 131028 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 17 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1# | CERRADA | NAE | 2145 | 10.167.29.188 | 10.167.29.190 | 44426 | 10.167.29.189 | 15360 | 2145 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 2 | 44426 | 22 | 8 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.48.65/29 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 26/05/2021 por demoras en atencion y puesta en gestion de demarcador se atrasan los trabajos y se reprograma nuevamente para el 27 de Mayo.//27-05-2021 se realizan pruebas exitosas. 12/08/2021 No se realizó por atención de emergencias en COR.TEIERRA SANTA-2, se reprograma con aliado 14 de agosto 14/08/2021 segun cronograma del aliado se programo para el 16 de agosto 16/08/2021, Se reprograma para el 17 de agosto por logistica del aliado Prodatel. 17/08/2021Se presento contratiempo debido a que el pc del técnico fallo en medio de la operación, y tocó llevar a Sincelejo para reparar. Se continua el 18 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3773 | 10000627 | POR RADIO | SUC.LA PALMIRA | Rediseños | SIN.Villa Carmela |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968045 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | PORT 1/1/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1557 | 10.167.20.184 | 10.167.20.186 | 44317 | 10.167.20.185 | 12288 | 1557 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 2 | 44426 | 22 | 8 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.65/27 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 26/05/2021 por demoras en atencion y puesta en gestion de demarcador se atrasan los trabajos y se reprograma nuevamente para el 27 de Mayo.//27-05-2021 se realizan pruebas exitosas. 12/08/2021 No se realizó por atención de emergencias en COR.TEIERRA SANTA-2, se reprograma con aliado 14 de agosto 14/08/2021 segun cronograma del aliado se programo para el 16 de agosto 16/08/2021, Se reprograma para el 17 de agosto por logistica del aliado Prodatel. 17/08/2021Se presento contratiempo debido a que el pc del técnico fallo en medio de la operación, y tocó llevar a Sincelejo para reparar. Se continua el 18 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3774 | 10000626 | POR RADIO | SUC.LA PALMIRA | Rediseños | SIN.Laureles |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968045 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/10 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1702 | 10.167.15.116 | 10.167.15.118 | 44309 | 10.167.15.117 | 12288 | 1702 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44426 | EJECUTADA | SI | 2 | 44426 | 22 | 8 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.65/27 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 26/05/2021 por demoras en atencion y puesta en gestion de demarcador se atrasan los trabajos y se reprograma nuevamente para el 27 de Mayo.//27-05-2021 se realizan pruebas exitosas. 12/08/2021 No se realizó por atención de emergencias en COR.TEIERRA SANTA-2, se reprograma con aliado 14 de agosto 14/08/2021 segun cronograma del aliado se programo para el 16 de agosto 16/08/2021, Se reprograma para el 17 de agosto por logistica del aliado Prodatel. 17/08/2021Se presento contratiempo debido a que el pc del técnico fallo en medio de la operación, y tocó llevar a Sincelejo para reparar. Se continua el 18 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3775 | 10000625 | POR RADIO | SUC.La Gallera | Rediseños |  | 1/09/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1068902 |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 | 100 mbps |  | O&M |  |  | "1/1/9:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1426 124818 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1962 125342 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1505 125594 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1488 125725 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1489 125731 321 none 321 none Up Up 1/1/9:1504 125734 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1963 125744 322 none 322 none Up Up 1/1/9:1512 125746 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1182 125766 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1559 126200 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1638 126279 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1639 126280 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1640 126281 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1594 126651 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1076 129062 702 none 702 none Up Up 1/1/9:3617 132762 322 none 322 none Up Up 1/1/9:1736 132790 22 none 22 none Up Up 1/1/9:1737 132792 22 none 22 none Up Up 1/1/9:1738 132795 23 none 23 none Up Up 1/1/9:1870 132904 323 none 323 none Up Up 1/1/9:1871 132905 325 none 325 none Up Up 1/1/9:3579 134070 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1790 134837 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1690 137536 325 none 325 none Up Up 1/1/9:4094 137773 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1658 138108 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 28 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SUC.SAMPUES-M1# " | CERRADA | NAE | 3579 | 10.167.58.28 | 10.167.58.30 | 44441 | 10.167.58.29 | 12288 | 3579 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44435 | EJECUTADA | SI | 2 | 44435 | 21 | 7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.193/27 | Switch Instalado | 44434 | Exitosa | 25/08/2021 a la hora que se llego a sitio, les informaron que no se podía trabajar por qué había una pandilla. Se reprograma para el 26 de agosto 26/08/2021 El personal loga dejar todo instalado pero no logran terminar con las pruebas ya que deben abandonar el sitio antes de las 17:00 horas debido a que es una zona donde se presentan constantes robos a mano armada, se reprograma para 27 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3776 | 10000624 | SATELITAL | SND.Socorro | Sin LV - Cambio UM |  | 6/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1085897 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  | 26-206 SND.PALMAS DE SOCORRO 6-EG4 Port 2 | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 1/1/2 | Full-Duplex | Pendiente | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1705 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1320 123508 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1335 123560 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1318 123572 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1431 123575 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1310 123580 28 none 8 none Up Up 1/1/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 1/1/2:1464 123617 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 1/1/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 1/1/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 1/1/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 1/1/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1706 126148 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1713 127108 320 none 320 none Up Up 1/1/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 1/1/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3008 128106 22 none 22 none Up Up 1/1/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 1716 | 10.167.28.188 | 10.167.28.190 | 44362 | 10.167.28.189 | 12288 | 1716 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44363 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 13 | 17 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 4089 | 10.68.253.225/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 13/6/2021 infirmación incompleta para ejecución de pruebas | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3777 | 10000618 |  | CAQ.Tres Esquinas |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1152742 |  |  | AAC-CAQ.SOLANO-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3682 | 10.167.59.28 | 10.167.59.30 | 44446 | 10.167.59.29 | 15360 | 3682 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44446 | EJECUTADA | SI | 1 | 44446 | 24.5 | 22.25 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Jhon Omar Calderon Perez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.67.193.185/29 |  |  | Exitosa | 28/08/2021 Nos retraso en el cronograma la revisita que estamos haciendo en CAQ.Doncello 31/08/2021 Se requiere firma del coronel para ingresar a base militar, el cual llega el viernes 03 de septiembre 03/09/2021 Ya se cuenta con el ID 2332436 del 2 al 17 de septiembre, pero aun no se tiene permisos por parte de la base militar. se reprograma para el 6 de sept 06/09/2021 Personal en sitio indica que logro conseguir permiso para entrar el dia de mañana 07 de septiembre | Ancho de Banda | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3778 | 10000617 | POR RADIO | BAR.Aeropuerto | Rediseños |  | 3/07/2021 | FASE 1B |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1180148 |  |  | AAC-BAR.AEROPUERTO-M1 | Pto 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  | """1/1/9:0 666 1 none none Up Up 1/1/9:3316 130406 10000 none none Up Up 1/1/9:1076 130705 10000 none none Up Up""" | CERRADA | NAE | 3316 | 10.167.41.48 | 10.167.41.50 | 44390 | 10.167.41.49 | 15360 | 3316 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA | 0 | Jose Carlos Lacatt Martinez | Yoilid Jesus Pallares Blanco | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.42.161/29 |  |  | TX InServ | 0 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3779 | 10000616 | POR RADIO | ANT.SONSON SAN MIGUEL | Rediseños | ANT.Doradal |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1142860 |  | NO | AAC-ANT.DORADAL-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | Se debe usar la TX UMTS por el nodo B 1900 |  | CAD-DOR-AN01 | Port 1/4/2 |  |  | O&M | 5. ANT.Sonson San Miguel: 15/Jun: Es un rediseño, se debe ejecutar la cruzada con OT1142860, también ejecutar 2 CHG de cargue de Licencias. También PEM debe realizar/certificar configuración al puerto AAC-ANT.DORADAL-M2 Port 1/1/3 y subir al archivo la VLAN y las IP de pruebas. |  |  | CERRADA | ZTE | 1319 | 10.167.21.228 | 10.167.21.230 | 44389 | 10.167.21.229 | 18432 | 1319 | Configuración ok | 5. ANT.Sonson San Miguel: 15/Jun: Es un rediseño, se debe ejecutar la cruzada con OT1142860, también ejecutar 2 CHG de cargue de Licencias. También PEM debe realizar/certificar configuración al puerto AAC-ANT.DORADAL-M2 Port 1/1/3 y subir al archivo la VLAN y las IP de pruebas. | CERTIFICACIÓN ok | 44389 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44436 | EJECUTADA | SI | 1 | 44436 | 26.64 | 23.78 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.246.17/28 | Switch Instalado | 44436 | Exitosa | 15/06/2021 5. ANT.Sonson San Miguel: 15/Jun: Es un rediseño, se debe ejecutar la cruzada con OT1142860, también ejecutar 2 CHG de cargue de Licencias. También PEM debe realizar/certificar configuración al puerto AAC-ANT.DORADAL-M2 Port 1/1/3 y subir al archivo la VLAN y las IP de pruebas.// | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3780 | 10000613 | POR RADIO | ANT.Sopetran |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1066248 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.SOPETRAN-M1 | Port 1/1/10 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.TUNEL_DE_OCCIDENTE-M1 | Port 1/1/12 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | 5/6/2021-O&M - Certificar en Conectante | ANT.Sopetran | 1/1/10:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/10:1914 125581 320 none 320 none Up Down 1/1/10:1915 125582 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 1915 | 10.167.18.144 | 10.167.18.146 | 44315 | 10.167.18.145 | 15360 | 1915 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44353 | Puerto Libre | SI | 1 | 44353 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Yamid Molina Cartagena | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.208.57/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3781 | 10000611 | POR RADIO | HUI.Gallardo |  |  | 20/09/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1038587 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | 10 Gbps full |  | O&M |  |  | "7/1/1:1325 130209 321 none 321 none Up Up 7/1/1:3318 130416 321 none 321 none Up Up 7/1/1:3320 130444 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1548 131734 22 none 22 none Up Up 7/1/1:1594 131743 1 none 1 none Up Up 7/1/1:1735 131798 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1555 132199 321 none 321 none Up Up 7/1/1:1551 132213 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1549 132243 22 none 22 none Up Up 7/1/1:3111 132320 7016 none 7016 none Up Up 7/1/1:3502 132610 325 none 325 none Up Up 7/1/1:1558 133378 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3590 134382 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1386 134774 22 none 22 none Up Up 7/1/1:3747 134953 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3748 134954 321 none 321 none Up Up 7/1/1:3749 134955 323 none 323 none Up Up 7/1/1:3750 134993 323 none 323 none Up Up 7/1/1:3772 135024 321 none 321 none Up Up 7/1/1:3773 135031 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3803 135081 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3802 135088 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3804 135096 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3805 135097 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3806 135099 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3807 135100 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3775 135167 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3776 135170 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3777 135174 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3778 135180 322 none 322 none Up Up 7/1/1:3779 135195 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3780 135205 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3819 135271 322 none 322 none Up Up 7/1/1:3820 135280 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1308 135807 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1309 136236 321 none 321 none Up Up 7/1/1:3915 137129 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3794 137394 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 7/1/1:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1309 | 10.167.135.52 | 10.167.135.54 | 44466 | 10.167.135.53 | 15360 | 1309 | Configuración ok | conFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44468 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19.2 | 19.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.200.161/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 26/05/2021 No esta puerto configurado del otn zte hui.el grifo para hacer las pruebas/ se finaliza pruebas exitosas | Configuracion del puerto otn | Integrado | Ruta Certificada
3782 | 10000609 | POR RADIO | SND.La Quitax |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1073819 |  |  | AAC-SND.VELEZ-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.VELEZ-M1 | Port 1/4/4 | Full duplex Negociando | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante | SND.La Quitax | 1/4/4:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/4:2177 126598 321 none 321 none Up Up 1/4/4:2005 126666 22 none 22 none Up Up 1/4/4:2199 126667 322 none 322 none Up Up 1/4/4:2127 127739 321 none 321 none Up Up | CERRADA | NAE | 2177 | 10.167.25.180 | 10.167.25.182 | 44328 | 10.167.25.181 | 15360 | 2177 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.251.97/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 3/5/2021 se identifica escuelita con Id 10005085 con servicio entregado | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3783 | 10000608 |  | SUC.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port1/1/7 | Full-Duplex Forzado | 1 | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3146 | 10.167.49.128 | 10.167.49.130 | 44369 | 10.167.49.129 | 18432 | 3146 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.51.65/27 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3784 | 10000605 |  | SUC.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/7 | 100 mbps Full | Configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3153 | 10.167.49.124 | 10.167.49.126 | 44370 | 10.167.49.125 | 18432 | 3153 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44370 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.51.65/27 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3785 | 10000604 |  | SUC.Sucre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085977 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  | 0 | AAC-SUC.SUCRE-M1 | Port 1/1/7 | 100 mbps Full | Configurado | O&M | 12/06/2021 Certificar en conectante |  | 1/1/7:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3154 | 10.167.49.120 | 10.167.49.122 | 44370 | 10.167.49.121 | 18432 | 3154 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44370 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 1 | 44390 | 8.8 | 15.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.51.65/27 | Switch Instalado | 44390 | Exitosa | 13/07/2021 Se instalo SW Cambium, y con soporte de Bogota fue configurado pero no pasa prueba de ping. A espera de apoyo en lo que respecta a la configuracion para realizar pruebas de servicios. Cabe decir que hay 2 demarcadores instalados en cascadas con centros digitales operativos. Dichos demarcadores van a ser reemplazados por el SW una vez se logre la configuracion, en ese momento se podra revalidar las las escuelitas de la fase 2.2 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3786 | 10000603 |  | ANT.Pintada-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1055135 |  |  | AAC-ANT.PINTADA2-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.PINTADA2-M1 | Port 1/3/1 | Full Duplex Negociando | Configurado | O&M | 09-06-2021/Puerto Libre |  | 1/3/1:789 123 1 none 1 none Up Up 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/1:1362 124790 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1363 124804 1 none 1 none Up Up 1/3/1:1364 124811 1 none 1 none Up Up 1/3/1:2179 126515 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1363 | 10.167.14.172 | 10.167.14.174 | 44307 | 10.167.14.173 | 15360 | 1363 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44435 | Puerto Libre | SI | 1 | 44435 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.228.241/28 |  |  | Exitosa | Realizada el 3-06-2021 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3787 | 10000602 | SATELITAL | ANT.Valparaiso | Sin LV - Cambio UM |  | 21/06/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1069970 |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/4/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2100 | 10.167.23.164 | 10.167.23.166 | 44322 | 10.167.23.165 | 15360 | 2100 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Cristian Camilo Aguirre Galeano | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.228.97/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3788 | 10000600 | POR RADIO | ANT.El Doce |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1045081 |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1500 | 10.167.6.92 | 10.167.6.94 | 44313 | 10.167.6.93 | 21504 | 1500 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 1 | 44441 | 28.24 | 13.75 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.231.129/28 | Switch Instalado | 44441 | Exitosa | 31/08/2021 Este sitio no se pudo realizar porque los equipos apenas llegaron hoy a bodega y no lograron desplazarlos a tiempo a la EB, se reprograma para 01 septiembre 01/09/2021 Se reprograma para el 02 de septiembre por fuertes lluvias y nieblina. Ademas por ser zona roja informa la persona que realiza el acompañamiento que ya hoy no nos da para ir al sitio ya que es demasiado peligroso dejarnos coger de la tarde ya que esta a 6 horas de medellin | Condiciones ambientales | Integrado | Ruta Certificada
3789 | 10000599 |  | ANT.El Doce |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1045081 |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M1 | Port 1/1/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3635 | 10.167.52.236 | 10.167.52.238 | 44427 | 10.167.52.237 | 21504 | 3635 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44428 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 1 | 44441 | 28.24 | 13.75 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.231.129/28 | Switch Instalado | 44441 | Exitosa | 31/08/2021 Este sitio no se pudo realizar porque los equipos apenas llegaron hoy a bodega y no lograron desplazarlos a tiempo a la EB, se reprograma para 01 septiembre 01/09/2021 Se reprograma para el 02 de septiembre por fuertes lluvias y nieblina. Ademas por ser zona roja informa la persona que realiza el acompañamiento que ya hoy no nos da para ir al sitio ya que es demasiado peligroso dejarnos coger de la tarde ya que esta a 6 horas de medellin | Condiciones ambientales | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3790 | 10000598 |  | ANT.Taraza-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1131530 |  |  | AAC-ANT.JARDIN_CACERES-M1 | Port 1/1/8 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.JARDIN_CACERES-M1 | Port 1/1/8 | 1Gbps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | ANT.Jardin Caceres | 1/1/8:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | NAE | 3449 | 10.167.40.224 | 10.167.40.226 | 44412 | 10.167.40.225 | 21504 | 3449 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44417 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.214.129/27 |  |  | TX InServ | 19/08/2021 El dia de ayer se priorizaron ANT.Via Santa Fe-1 y ANT.Calderas adicional se hizo todo lo posible por cumplir con ANT.Taraza-2 pero hizo falta mas tiempo se reprograma para el dia 21 de agosto.debido a la falta de cables para la fuentes de poder el dia 15 de agosto se represaron las visitas para los dias siguientes que requerian SW o no lo requerian. 21/08/2021 Se estuvo trabajando con Rogger, Billy y Wilson ya que las pruebas de ing y navegacion en la Vlan 3449 no pasaban, se reprograma para el 22 de agosto para seguir trabajando. 22/08/2021 el SO se retira de sitio por fuertes lluvias y en la EB no hay donde resguardarse. Se reprograma para el 23 de agosto 23/08/2021 El S.O. no se pudo desplazar, Vehiculo varado y el otro compañero estaba en otra actividad en el otro vehiculo, se reprograma para el 24 de agosto 24/08/2021 Por temas de orden público el personal en sitio se tuvo que retirar, pendiente por parte de wilson Figueroa hacer las configuraciones y posterior hacer pruebas, se continua el dia 25 de agosto 25/08/2021 Personal tuvo que atender OT1253424 - Fuera de servicio EB ANT.Nechi GSM/UMTS/LTE Afectando a ANT.Nechi-2 GSM/UMTS en Antioquia, se reprogrma para el 26 de agosto 26/08/2021 Este sitio lo está atendiendo el SO pero debio atenter emergencias en ANT.Nechi. se reprograma para el 27 de agosto 27/08/2021 Se realizan pruebas sobre el equipo ALcatel y el demarcador en EB ant.jardin caceres siendo exitosas, el dia de mañana se continua para hacer las pruebas en ANT.Tarza-2 28/08/2021 En la estación base ant.jardin caceres se dejó cableado la cruzada, hasta que nos revicen el equipo alcatel y determinen del porque después de configurar los puertos y se realicen pruebas. el equipo después de determinado tiempo vuelve a desconfiar y emite errores en el momento de realizar pruebas, escalado al noc fallas. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3791 | 10000596 | POR RADIO | HUI.Maito |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1048349 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1410 | 10.167.4.80 | 10.167.4.82 | 44296 | 10.167.4.81 | 18432 | 1410 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 2 | 44427 | 19.2 | 13.3 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.196.145/28 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 14/07/2021Servicios configurados en puerto de Alcatel HUI.ALTAMIRA-M1-1/1/8 pero se deben configurar en puerto 1/5/2. DONDE SE TIENE UN SERVICIO CONFIGURADO 15/07/2021 Se requiere Apoyo de Ipran/dise;o, se envia correos, pero nadie da una respusta estos ID 16/07/2021 Se escalo a diseño, continuamos en comunicacion con el señor Jose Luis de Diseño cel: 3124162877 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3792 | 10000595 |  | HUI.Teruel |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1023499 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M1 | Port 1/5/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1370 | 10.167.38.236 | 10.167.38.238 | 26/06/2021 | 10.167.38.237 | 12288 | 1370 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.207.17/28 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3793 | 10000594 | POR RADIO | NOR.Campo Dos |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1104275 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  | 26-599_NOR_TIBU | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | Full-Duplex | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante | NOR.Campo Dos | 4/2/2:1020 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 1701 | 10.167.28.180 | 10.167.28.182 | 44362 | 10.167.28.181 | 21504 | 1701 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44425 | EJECUTADA | SI | 1 | 44394 | 12 | 7 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44394 | Exitosa | 19/6/2021 cruzadas pendientes por ejecutar paquete 7 // 22/6/2021 cruzadas pendientes por ejecutar paquete 7 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3794 | 10000591 |  | NOR.LA GABARRA | Verificacion BTS Aliado |  | 19/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1096658 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | 100 mbps Full | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | NOR. Pacheli | 0 | CERRADA | NAE | 3137 | 10.167.49.208 | 10.167.49.210 | 44369 | 10.167.49.209 | 15360 | 3137 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 25 | 9 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.250.65/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 15/07/2021 Por atención de emergencias no se puede atender, se reprograma para el 18 de Julio. // 5/7/2021 ruta se debe rediseñar porque el enace VR10 entre NOR.PACHELI y NOR.VIA TIBU esta full de capacidad, ni si quiera hay puertos libres en el radio 19/7/2021 por problemas de orden publico no es posible visitar la estación base, hostigamientos a la base militar de la zona.// 21/07/21 Se presentan problemas de orden publico., se reprograma para el dia 24 de Julio. 24/07/21 Sitio en zona roja por orden publico no se puede trabajr los fines de semana, fecha propuesta 04/08/21. Se va a solicitar acompañamiento para instalar antes. // 27/7/2021 cruzada pendiente porque ruta se debe rediseñar porque el enace VR10 entre NOR.PACHELI y NOR.VIA TIBU esta full de capacidad, ni si quiera hay puertos libres en el radio, adicional se debe tener en cuenta el orden publico en la zona para que SMU pueda ingresar 30/07/2021 Jose Luis de diseño indica que se debe poner demarcador en Pacheli para que conecta a las Mercedes y la Gabarra, va por la ruta de las mercedes; Ruta de transmisión por Tibú. // 30/7/2021 problemas de orden publico no es posible llegar a NOR.PACHELI para realizar las cruzadas pendientes, se programa para el 6 de agosto porque todavia falta ejecutar la cruzada se agendó una fecha tentativa para dar seguimiento. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3795 | 10000589 | POR RADIO | NOR.LA GABARRA | Rediseños | NOR.Tibu |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1096658 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/1/4 | Ejecutado |  | 26-599_NOR_TIBU 6 EM20 puerto 9 | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | Full Duplex Forzado |  | O&M | 24/06/2021 O&M - Certificar en Conectante | NOR.Tibu | 4/2/2:788 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:789 123 300 none 300 none Up Up 4/2/2:1020 666 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1329 123513 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1371 123534 32 none 32 none Up Up 4/2/2:1373 123536 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1374 123537 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1333 123545 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1704 125100 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1997 125239 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1352 125490 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1353 125499 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1355 125516 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 125530 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1324 125933 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1710 126078 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1362 126236 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1301 126489 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1363 126550 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1380 128241 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1385 128243 26 none 6 none Up Up 4/2/2:3018 128520 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1701 128627 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3041 128630 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up | CERRADA | NAE | 3314 | 10.167.26.224 | 10.167.26.226 | 44390 | 10.167.26.225 | 21504 | 3314 | Configuración ok | Configuracion OK | CERTIFICACIÓN ok | 44391 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 25 | 9 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa | 15/07/2021 Por atención de emergencias no se puede atender, se reprograma para el 18 de Julio. // 5/7/2021 ruta se debe rediseñar porque el enace VR10 entre NOR.PACHELI y NOR.VIA TIBU esta full de capacidad, ni si quiera hay puertos libres en el radio 19/7/2021 por problemas de orden publico no es posible visitar la estación base, hostigamientos a la base militar de la zona.// 21/07/21 Se presentan problemas de orden publico., se reprograma para el dia 24 de Julio. 24/07/21 Sitio en zona roja por orden publico no se puede trabajr los fines de semana, fecha propuesta 04/08/21. Se va a solicitar acompañamiento para instalar antes. // 27/7/2021 cruzada pendiente porque ruta se debe rediseñar porque el enace VR10 entre NOR.PACHELI y NOR.VIA TIBU esta full de capacidad, ni si quiera hay puertos libres en el radio, adicional se debe tener en cuenta el orden publico en la zona para que SMU pueda ingresar 30/07/2021 Jose Luis de diseño indica que se debe poner demarcador en Pacheli para que conecta a las Mercedes y la Gabarra, va por la ruta de las mercedes; Ruta de transmisión por Tibú. // 30/7/2021 problemas de orden publico no es posible llegar a NOR.PACHELI para realizar las cruzadas pendientes, se programa para el 6 de agosto porque todavia falta ejecutar la cruzada se agendó una fecha tentativa para dar seguimiento. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3796 | 10000588 | POR RADIO | COR.Tierra Alta-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1157561 |  |  | AAC-COR.TIERRA_ALTA2-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado | 44438 |  | AAC-COR.TIERRA_ALTA2-M1 | Port 1/3/7 |  |  | O&M | 28/09/2021: PEM no tiene ningún pendiente en esta sede pq ya está integrada por el alcatel AAC-ANT.NECOCLI-M2 Port 1/1/12 28/09/2021 actualizado de NOC a PEM. falta configuración VLAN |  | A:AAC-COR.TIERRA_ALTA2-M1# show service sap-using sap 1/3/7 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1349 124275 23 none 23 none Up Up 1/3/7:1076 124281 702 none 702 none Up Up 1/3/7:1430 124466 325 none 325 none Up Up 1/3/7:1804 127116 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1608 133955 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 7 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== | CERRADA | NAE | 3524 | 10.167.51.252 | 10.167.51.254 | 44453 | 10.167.51.253 | 15360 | 3524 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44427 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.37.225/28 |  |  | TX InServ | 29/09/2021 No se realiza por fallas con la vlans de servicio, se intenta hacer la migracion de las vlans pero no se puede, pendiente con Jhon Rico escalamiento con Kellys. Se reprograma para el 2 de oct. 30/09/2021 Se deja Tx InServ porque el sitio ya fue integrado, se elimina fecha de programación. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3797 | 10000587 | SATELITAL | COR.San Rafael | Sin LV - Cambio UM |  | 7/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1036616 |  |  | AAC-COR.TIERRA_ALTA2-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.TIERRA_ALTA2-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1436 | 10.167.14.88 | 10.167.14.90 | 44308 | 10.167.14.89 | 21504 | 1436 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.37.129/27 | Pendiente instalar |  | Pendiente | 8/06/2021 Se cancela ya que la TX va por Satelital. 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 se requiere volver a sitio a instalar Switch Doble fuente, a la espera configuraciones del NOC para ejecutar certificación; por otro lado, en reunión con Alexandra Chacón, Gustavo Mora y Jesús David, se llega al acuerdo que este sitio lo validará Alexandra con diseño Tx para ver si se seguirá dejando por satelital o se migrará a radio, quedamos en espera de respuesta para programar. 09/11/2021 Instalacion de SW doble por solicitud de la ING Alexandra queda programada para el 12 de nov 12/11/2021 El personal indica falta de gabinete, se escalara el caso con Alexandra. | Falta de Gabinete | Aplazado | Pendiente
3798 | 10000584 | SATELITAL | COR.Tierra Alta-8 | Sin LV - Cambio UM |  | 30/07/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1085878 |  |  | AAC-COR.TIERRA_ALTA2-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado | [5 empty] | Configurado | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel |  | 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1349 124275 23 none 23 none Up Up 1/3/7:1076 124281 702 none 702 none Up Up 1/3/7:1430 124466 22 none 22 none Up Up 1/3/7:1804 127116 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1804 | 10.167.27.92 | 10.167.27.94 | 44376 | 10.167.27.93 | 12288 | 1804 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 19.2 | 19 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.37.225/28 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa | 29/07/2021 El personal debió atender fallas en Lorica se reprograma para el 30 de Julio. | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3799 | 10000583 |  | HUI.Timana-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1254466 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 | 100 mbps Full | A:AAC-HUI.ALTAMIRA-M1# show service sap-using sap 1/5/2 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/5/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1410 123529 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1458 129379 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1358 129390 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1359 129394 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1360 129400 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1373 130154 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1374 130157 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1375 130163 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1376 130168 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1377 130184 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1378 130653 22 none 22 none Up Up 1/5/2:1379 130658 22 none 22 none Up Up 1/5/2:1076 131134 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1554 131874 22 none 22 none Up Up 1/5/2:4094 132211 702 none 702 none Up Up 1/5/2:3498 132487 1 none 1 none Up Up 1/5/2:3499 132499 322 none 322 none Up Up 1/5/2:3500 132500 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3553 133560 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 21 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-HUI.ALTAMIRA-M1# | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3553 | 10.167.54.24 | 10.167.54.26 | 44435 | 10.167.54.25 | 12288 | 3553 | Configuración ok | 0 | CERTIFICACIÓN ok | 44438 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44452 | EJECUTADA | SI | 0 | 44452 | 18.6 | 12.4 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 4093 | 10.67.195.65/27 | Switch Instalado | 44452 | Exitosa | 2/09/2021 Cruzadas programadas para el 3 y 4 de Septiembre, fecha tentativa para certificar el 5 de Septiembre. 06/09/2021, no se realizó el sitio porque se estaba terminando de configurar la cruzada. se reprograma para el 6 de septiembre. 06/09/2021 Se configuro demarcador, se le coloco la ip, la vlan y la mascara de red. Se le activaron los puertos conectantes y se envio el dia de hoy a timana a las 3 de la tarde. 07/09/2021 Ingelec va a realizar visita a HUi.Timana para instalar cruzada haia el radio de Timana-2. Mañana a primera se realizará el cambio fisico en Altamira.Seria pasar solo la VLAN 3214 del puerto 1/5/3 al puerto 1/5/2.. se reprograma para el 9 de septiembre. 09/09/2021 el personal se desplazó pero el custodio no realizó la apertura porque el correo de permiso lo enviaron sobre el tiempo. se reprograma para el 10 de sept.10/09/2021 El día de hoy se realizo la cruzada en HUI.Timana-1, por motivos de tiempo mañas 11 de septiembre se realizara la certificacion en HUI.Timana-2 | Inconvenientes Ruta Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3800 | 10000582 | POR RADIO | ATL.El Morro |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065910 |  |  | AAC-BAR.ALKARAWI-M3 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  | 0 | AAC-BAR.ALKARAWI-M3 | Port 1/1/9 | Full Duplex Forzado | Configurado | O&M | 09-06-2021 Certificar en Conectante |  | 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1679 125651 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1679 | 10.167.19.248 | 10.167.19.250 | 44315 | 10.167.19.249 | 15360 | 1679 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44358 | EJECUTADA | SI | 3 | 44358 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jose Carlos Lacatt Martinez | RAFAEL JESUS BANDA ESPITIA | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.45.209/28 |  |  | Exitosa | 04/06 Se realizaron pruebas en puntos intermedio de la ruta, se configuro radio Nokia, pero no paso el ping, se debe ir a ATL Puerto Colombia y ATL El Morro para revisar nuevamente. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3801 | 10000579 | POR RADIO | ANT.TURBO-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1077544 | Puerto Libre |  | AAC-ANT.TURBO2-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.TURBO2-M1 | Port 1/1/6 | 100 mbps full | Configurado | O&M | 6/6/2021-O&M - Certificar en Conectante Requiere Certificar PEM | ANT.Turbo-2 | Pendiente | CERRADA | NAE | 3325 | 10.167.47.168 | 10.167.47.170 | 44391 | 10.167.47.169 | 15360 | 3325 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44354 | Puerto Libre | SI | 1 | 44354 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Juan Andres Chaverra Mosquera | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.68.208.145/29 |  |  | Exitosa | 9-06-2021. Se requiere la instalación de una tarjeta en Alcatel Turbo-2 --/-- 12/06/2021 El equipo Alcatel al que llega es CHO.Unguia-M1 , diseño no pasa por Turbo | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3802 | 10000578 | SATELITAL | ANT.TURBO-2 | Rediseños | CHO.Tanela |  | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1077544 |  |  | AAC-ANT.TURBO2-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  | 0 | AAC-ANT.TURBO2-M1 | Port 1/1/6 | Full Duplex Nagociando | Configurado | O&M | O&M - Certificar en Conectante/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones | 0 | 1/4/1:0 666 1 none 1 none Up Down 1/4/1:1076 125949 702 none 702 none Up Down 1/4/1:1724 126080 320 none 320 none Up Down | CERRADA | NAE | 1724 | 10.167.22.188 | 10.167.22.190 | 44320 | 10.167.22.189 | 18432 | 1724 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44354 | Puerto Libre | SI | 1 | 44354 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Juan Andres Chaverra Mosquera | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.68.208.145/29 |  |  | Exitosa | 9-06-2021. Se requiere la instalación de una tarjeta en Alcatel Turbo-2 --/-- 12/06/2021 El equipo Alcatel al que llega es CHO.Unguia-M1 , diseño no pasa por Turbo | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3803 | 10000577 | POR RADIO | ANT.Nueva Colonia |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT995623 |  |  | AAC-ANT.NUEVA_COLONIA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.NUEVA_COLONIA-M1 | Port 1/1/2 | 0 | 0 | O&M | 06/06/2021-Puerto Libre | ANT.Nueva Colonia | Pendiente | CERRADA | NAE | 1212 | 10.167.1.16 | 10.167.1.18 | 44281 | 10.167.1.17 | 21504 | 1212 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Edinson Isaac Montes Hernandez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.224.25/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3804 | 10000574 | POR RADIO | ANT.Nuevo Antioquia |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063293 |  |  | AAC-ANT.CURRULAO-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 2185 | 10.167.27.116 | 10.167.27.118 | 44376 | 10.167.27.117 | 21504 | 2185 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44429 | EJECUTADA | SI | 1 | 44429 | 28.8 | 6.8 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Juan Andres Chaverra Mosquera | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.224.65/29 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa | 20/08/2021 Se esta a la espera que la trasportadora, entregue los equipo para comenzar a instalarlos y pornerlos en gestión se reprograma para el 21/08/2021 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3805 | 10000573 | POR RADIO | ANT.Turbo Rio Grande |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1011961 |  |  | AAC-ANT.CURRULAO-M1 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CURRULAO-M1 | Port 1/4/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1335 | 10.167.6.24 | 10.167.6.26 | 44296 | 10.167.6.25 | 15360 | 1335 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Edinson Isaac Montes Hernandez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.230.129/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3806 | 10000572 | POR RADIO | ANT.Turbo Rio Grande | Rediseños |  | 17/08/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1011961 |  |  | AAC-ANT.CURRULAO-M1 | Port 1/4/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CURRULAO-M1 | Port 1/4/3 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3551 | 10.167.54.48 | 10.167.54.50 | 44435 | 10.167.54.49 | 18432 | 3551 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Edinson Isaac Montes Hernandez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.230.129/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3807 | 10000571 |  | GUJ.Katanamana |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1099523 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | 15-06-2021:No se requiere CHG | 0 | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/11 | Full-Duplex | Pendiente | O&M | Sin CHGs creados MW/Sin VLAN definida | 0 | 1/1/11:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3497 | 10.167.47.220 | 10.167.47.220 | 44420 | 10.167.47.220 | 15360 | 3497 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44368 | EJECUTADA | SI | 1 | 44368 | 12.7 | 12.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.70.95.33/27 | Switch Instalado | 44368 | Exitosa | 12-06-2021, SO llego a sitio despues de 7H de desplazamiento y no nos prestaron apoyo para las configuraciones respectivas de VLAN en ALU AAC-GUJ.Poropo-M1. Se reprograma para que sea atendida por el aliado PRODATEL// 21-06-2021 Se realizan pruebas con el apoyo del aliado PRODATEL, solo es posible probar la escuelita ID_10001736 ya q las otras no se encuentran las VLAN configuradas en equipo ALU y no fue posible obtener colaboracion para la configuracion, por lo tanto como paso bien 1 escuela, las demas se dan como exitosas de acuerdo a las politicas. 30/07/2021 Se reprograma para 05/08/2021 Porque hasta la fecha llegan las cuadrillas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3808 | 10000568 | POR RADIO | ANT.Urrao |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1056003 |  |  | ANT-BOQ-AN01 | Port 1/6/6 | Ejecutado |  |  | ANT-BOQ-AN01 | Port 1/6/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1946 | 10.167.21.220 | 10.167.21.222 | 44318 | 10.167.21.221 | 12288 | 1946 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.225.65/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3809 | 10000566 |  | ANT.Valdivia-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1006586 |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1420 | 10.167.59.4 | 10.167.59.6 | 44446 | 10.167.59.4 | 12288 | 1420 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44447 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44349 | Puerto Libre | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.227.241/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3810 | 10000562 |  | CES.Atanquez |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1001139 |  |  | AAC-GUJ.URUMITA-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.URUMITA-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1340 | 10.167.8.208 | 10.167.8.210 | 44301 | 10.167.8.209 | 15360 | 1340 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | Puerto Libre | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.46.161/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3811 | 10000561 | POR RADIO | CES.Atanquez |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1001139 |  |  | AAC-GUJ.URUMITA-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.URUMITA-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1339 | 10.167.8.204 | 10.167.8.206 | 44301 | 10.167.8.205 | 15360 | 1339 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | Puerto Libre | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.46.161/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3812 | 10000560 |  | CES.Atanquez |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1001139 |  |  | AAC-GUJ.URUMITA-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.URUMITA-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1338 | 10.167.9.8 | 10.167.9.10 | 44301 | 10.167.9.9 | 15360 | 1338 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | Puerto Libre | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.46.161/27 |  |  | TX InServ |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3813 | 10000559 | SATELITAL | CAD.SANTA ELENA | Rediseños | VAD.Curva Salguero | 12/06/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1073026 | Requiere Cruzada | NO | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.LA_VICTORIA-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1695 | 10.167.20.168 | 10.167.20.170 | 44316 | 10.167.20.169 | 18432 | 1695 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Yeifer Alexander Franco Rojas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.33/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3814 | 10000558 | POR RADIO | CES.Mariangola |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1078115 |  |  | AAC-CES.VALENCIA_JESUS-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.VALENCIA_JESUS-M1 | Port 1/1/7 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2102 | 10.167.23.172 | 10.167.23.174 | 44322 | 10.167.23.173 | 21504 | 2102 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.41.225/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3815 | 10000555 | SATELITAL | CAQ.Playa Rica | Sin LV - Cambio UM |  | 1/05/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1065754 | Requiere Cruzada | 1 Electrico | AAC-CAQ.BELEN-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.BELEN-M1 | Port 1/3/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1629 | 10.167.18.92 | 10.167.18.94 | 44315 | 10.167.18.93 | 15360 | 1629 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44488 | EJECUTADA | SI | 2 | 44488 | 21.94 | 17.6 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.202.65/27 |  |  | Exitosa | 07/06/2021, se tiene inconveniente para abastecer de combustible los vehículo 08/06/2021 no se realiza certificacion el ID 10000555 porque fue integrado satelital. 05/10/2021 rediseño de CAQ.Getucha a CAQ.Playa rica, se programa para ... 15/10/2021 No se pudo realizar configuraciones por falla en el soporte con las VPNS 16/10/2021 El ing Manuel Peña indica que: necesitamos apoyo con un inversor de repuesto de tal manera que logremos dejar energizado el sw. La estación base se encuentra en baterías por un problema de energía en zona. Necesitamos aplazar la visitar y por fa re programar cuando les demos el vobo de normalizacion de ac comercial. se reprograma para 19 de oct | Energia | Aplazado | Ruta Certificada
3816 | 10000552 | POR RADIO | CAQ.Curillo | Sin LV - Cambio UM |  | 1/05/2021 | FASE 1A |  | Integrado | Integrada Radio, ¿Por qué Sin LV? | OT1071645 | Requiere Cruzada | NO | AAC-PUT.VILLA_GARZON-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-PUT.VILLA_GARZON-M2 | Port 1/3/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 2027 | 10.167.22.164 | 10.167.22.166 | 44321 | 10.167.22.165 | 15360 | 2027 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44461 | EJECUTADA | SI | 1 | 44461 | 28.12 | 20.18 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.202.97/27 | Switch Instalado | 44461 | Exitosa | 08/06/2021 Personal no ha podido desplazarse al sitio por bloqueos. 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 se requiere volver a sitio a instalar Switch Doble fuente, a la espera configuraciones del NOC para ejecutar certificación. | Configuracion Tx (NOC) | Integrado | Ruta Certificada
3817 | 10000551 | POR RADIO | CAQ.PLAYA RICA | Rediseños | CAQ.Getucha |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065754 |  |  | AAC-CAQ.BELEN-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CAQ.BELEN-M1 | Port 1/3/5 |  |  | O&M | 12/10 José- direccionamiento actualizado, Configuraciones OK 13/10 Wilson certifica configuraciones PEM OK |  | A:AAC-CAQ.BELEN-M1# show service sap-using sap 1/3/5 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/3/5:0 125617 321 none 321 none Up Up 1/3/5:3636 132839 325 none 325 none Up Up 1/3/5:1076 136823 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 3 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CAQ.BELEN-M1# | CERRADA | NAE | 3636 | 10.167.52.100 | 10.167.52.102 | 44426 | 10.167.52.101 | 15360 | 3636 | Configuración ok | Certificación OK | CERTIFICACIÓN ok | 44482 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44488 | EJECUTADA | SI | 2 | 44488 | 21.94 | 17.6 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.202.65/27 |  |  | Exitosa | 07/06/2021, se tiene inconveniente para abastecer de combustible los vehículo 08/06/2021 no se realiza certificacion el ID 10000555 porque fue integrado satelital. 05/10/2021 rediseño de CAQ.Getucha a CAQ.Playa rica, se programa para ... 15/10/2021 No se pudo realizar configuraciones por falla en el soporte con las VPNS 16/10/2021 El ing Manuel Peña indica que: necesitamos apoyo con un inversor de repuesto de tal manera que logremos dejar energizado el sw. La estación base se encuentra en baterías por un problema de energía en zona. Necesitamos aplazar la visitar y por fa re programar cuando les demos el vobo de normalizacion de ac comercial. se reprograma para 19 de oct | Energia | Integrado | Ruta Certificada
3818 | 10000540 | POR RADIO | NOR.Juan Frio |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT968067 |  |  | AAC-NOR.JUAN_FRIO-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.JUAN_FRIO-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1359 | 10.167.8.216 | 10.167.8.218 | 44300 | 10.167.8.217 | 15360 | 1359 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Octaviano Sanchez Chavez | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.248.17/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3819 | 10000539 |  | MAN.Alto Tablazo |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1132934 | Puerto Libre |  | AAC-MAN.ALTO_TABLAZO-M1 | PORT 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-MAN.ALTO_TABLAZO-M1 | PORT 1/2/5 | 100 full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1340 | 10.167.55.240 | 10.167.55.242 | 44400 | 10.167.55.241 | 12288 | 1340 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44401 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | EJECUTADA | SI | 1 | 44418 | 19.1 | 19.1 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Carlos Andres Hernandez Arboleda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.240.145/29 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | 10/08/2021, se | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3820 | 10000538 | POR RADIO | CAD.BAJO TABLAZO | Rediseños | CAD.Chinchina-1 |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT970540 |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1606 | 10.167.14.64 | 10.167.14.66 | 44306 | 10.167.14.65 | 18432 | 1606 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | Puerto Libre | SI | 2 | 44414 | 19.3 | 7.4 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Carlos Andres Hernandez Arboleda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.246.225/28 | Switch Instalado | 44383 | Exitosa | 24/05/2021: Se realiza prueba de ping exitosa 25/05/2021: Se realiza ping exitosa no fue posible navegar por falta de soporte 03/08/2021, se perograma para el 6 de agosto. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3821 | 10000536 | POR RADIO | MET.El Triunfo |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1005326 | Puerto Libre |  | AAC-VCO.TRIUNFO-M2 | Port 1/1/8 | Ejecutado |  |  | AAC-VCO.TRIUNFO-M2 | Port 1/1/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1274 | 10.167.2.96 | 10.167.2.98 | 44296 | 10.167.2.97 | 15360 | 1274 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44427 | 19 | 27 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Juan Carlos Araos Guzman | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.205.177/28 |  |  | Exitosa | 27/05/2021 Personal externo instalando equipos | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3822 | 10000535 | POR RADIO | VCO.CATAMA | Rediseños | VCO.Los Ocarros |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1206014 |  |  | VCO-CAT-AN01 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | VCO-CAT-AN01 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1114 | 10.167.17.28 | 10.167.17.30 | 44312 | 10.167.17.29 | 15360 | 1114 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44348 | EJECUTADA | SI | 1 | 44348 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Juan Carlos Araos Guzman | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.203.33/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3823 | 10000534 |  | HUI.Colombia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1001430 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | Sin auditar |  |  |  | CERRADA | NAE | 3893 | 10.167.135.16 | 10.167.135.18 | 44475 | 10.167.135.17 | 12288 | 3893 | [8 empty] | Pendiente Sin auditar PEM | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 15 | 22 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 26/05/2021 Problemas para llegar a sitio por bloqueos, el SO llega a sitio 13:00 , se requiere apoyo de SDH pruebas de ping OK 16/08/2021 El aliado no alcanzo a visitar este sitio por ejecutar HUI.Potosi. 17/08/2021 el aliado tenia problemas con las afiliaciones del personal que va a realizar ese trabajo, se reprograma para el 18 de agosto. 18/08/2021 el aliado estaba en procesos de contratacion y capacitacion del personal entre ayer y hoy, ya los permisos de ingreso a la base están gestionados. se reprograma para el 19 de agosto. DB | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3824 | 10000533 | POR RADIO | MET.La Cooperativa |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1098840 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/4 | Full Duplex Forzado | 1 | O&M | O&M - Revisar Primer Tramo/Radio más cerca del Alcatel | MET.SAN_JUAN_ARAMA | 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | NAE | 3071 | 10.167.48.220 | 10.167.48.222 | 44365 | 10.167.48.221 | 15360 | 3071 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44365 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.33/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 19/07/2021 Certificación exitosa e instalación de Sw. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3825 | 10000532 | POR RADIO | ANT.CEDENO | Rediseños | ANT.Yarumal-1 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT970903 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.AMALFI-M3 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.AMALFI-M3 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  | 1/1/9:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/9:1342 122701 323 none 323 none Up Up 1/1/9:1073 124895 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1076 129340 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1850 129703 323 none 323 none Up Up 1/1/9:1570 132675 22 none 22 none Up Up 1/1/9:1577 135933 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 7 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.AMALFI-M3# | CERRADA | ZTE | 1850 | 10.167.27.104 | 10.167.27.106 | 44463 | 10.167.27.105 | 18432 | 1850 | Configuración ok | RECONFIG OK | RECONFIGURACION | 44463 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.214.161/28 |  |  | TX InServ |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3826 | 10000531 | POR RADIO | ANT.EL CEDRO | Rediseños | ANT.Ventanas |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1089365 | Requiere Cruzada | NO | AAC-ANT.YARUMAL1-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1533 | 10.167.44.92 | 10.167.44.94 | 44397 | 10.167.44.93 | 18432 | 1533 | Configuración ok | conFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44439 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 5 | 8.5 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.225.209/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 31/07/2021 Certificacion OK. Pruebas de ping | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3827 | 10000530 | POR RADIO | ANT.El Cedro |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1089365 |  |  | AAC-ANT.YARUMAL1-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  | 0 | AACANT.YARUMAL1-M2 | Port 1/1/11. | 100Mps | Pendiente | O&M | 17/06/2021 - O&M - Certificar en Conectante | ANT.El Cedro | 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/11:2184 127044 23 none 23 none Up Up | CERRADA | ZTE | 2184 | 10.167.27.100 | 10.167.27.102 | 44380 | 10.167.27.101 | 15360 | 2184 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44384 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 5 | 8.5 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.225.209/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 31/07/2021 Certificacion OK. Pruebas de ping | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3828 | 10000529 | POR RADIO | ANT.La Gabriela |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1096555 |  |  | AAC-ANT.YARUMAL1-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado |  | 0 | AACANT.YARUMAL1-M2 | Port 1/1/12 | Full Duplex Negociando |  | O&M | 24/06/2021 O&M - Certificar en Conectante | ANT.La Gabriela | 1/1/12:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/12:1518 129369 320 none 320 none Up Up 1/1/12:1076 139883 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 3 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.YARUMAL1-M2# | CERRADA | ZTE | 1518 | 10.167.40.96 | 10.167.40.98 | 44372 | 10.167.40.97 | 12288 | 1518 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44376 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44377 | EJECUTADA | NO | 1 | 44377 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.224.177/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3829 | 10000528 | POR RADIO | ANT.San Roque |  |  |  | FASE 1B |  | Integrado | Integrado Radio | OT1053134 |  |  | AAC-ANT.SAN_ROQUE-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SAN_ROQUE-M2 | Port 1/1/9 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1401 | 10.167.11.240 | 10.167.11.242 | 44306 | 10.167.11.241 | 18432 | 1401 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 19.2 | 18.9 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Gonzalo Salazar Garcia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.224.153/29 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 2-06-2021. No fue posible configuración de puertos para pruebas de Vel4-06/2021. Reprogramado pr atención de eemrgencia en ANT.Santo DFomingoocidad y navegación | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3830 | 10000524 |  | SND.Betulia |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1201665 |  |  | AAC-SND.CHARALA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1392 | 10.167.60.28 | 10.167.60.30 | 44447 | 10.167.60.29 | 12288 | 1392 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44453 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44465 | EJECUTADA | SI | 1 | 44465 | 19 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.255.225/28 | Demarcador Instalado | 44465 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 21/09/2021 Sitio no se logra realizar debido que el personal se encontraba en SND.Piedecuesta-9 en donde no se ogra configurar a tiempo, se reprograma para 24 de sept | Demora configuracion otros sitios | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3831 | 10000523 |  | ANT.Bagre |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1085972 | Requiere Cruzada | SI | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | requiere que este instalado sitch ITN 201 en AMT.BAGRE | [5 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3676 | 10.167.58.196 | 10.167.58.198 | 44445 | 10.167.58.197 | 18432 | 3676 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44446 | 10.96.80.58/30 | 255.255.255.252 | 10.96.80.57/30 | 789 | EJECUTAR | 44391 | EJECUTADA | SI | 1 | 44391 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Didier Francisco Solano Heredia | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.226.193/27 | Switch Instalado | 44391 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3832 | 10000521 | POR RADIO | ANT.Escarralao |  |  |  | FASE 1A |  | Integrado | Integrado Radio | OT1051971 |  |  | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.BAGRE-M1 | Port 1/2/6 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1067 | 10.167.11.204 | 10.167.11.206 | 44304 | 10.167.11.205 | 21504 | 1067 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44339 | EJECUTADA | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Didier Francisco Solano Heredia | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.230.65/27 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3833 | 10007776 | POR RADIO | SUC.LA GALLERA | Rediseños W43 |  | 13/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068902 |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 | ""Full Duplex 100 mpbs |  | O&M | 30/10// José actualiza informacion, diseño OK |  | 1/1/9:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1426 124818 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1962 125342 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1505 125594 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1488 125725 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1489 125731 321 none 321 none Up Up 1/1/9:1504 125734 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1963 125744 322 none 322 none Up Up 1/1/9:1512 125746 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1182 125766 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1559 126200 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1638 126279 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1639 126280 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1640 126281 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1594 126651 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1076 129062 702 none 702 none Up Up 1/1/9:3617 132762 322 none 322 none Up Up 1/1/9:1736 132790 22 none 22 none Up Up 1/1/9:1737 132792 22 none 22 none Up Up 1/1/9:1738 132795 23 none 23 none Up Up 1/1/9:1870 132904 323 none 323 none Up Up 1/1/9:1871 132905 325 none 325 none Up Up 1/1/9:3579 134070 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1790 134837 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1690 137536 325 none 325 none Up Up 1/1/9:4094 137773 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1658 138108 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 28 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SUC.SAMPUES-M1# | CERRADA | 0 | 1690 | 10167135216 | 10167135218 | 44453 | 10167135217 | 18432 | 1690 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44435 | EJECUTADA | SI | 2 | 44435 | 21 | 7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.193/27 | Switch Instalado | 44434 | Exitosa | 25/08/2021 a la hora que se llego a sitio, les informaron que no se podía trabajar por qué había una pandilla. Se reprograma para el 26 de agosto 26/08/2021 El personal loga dejar todo instalado pero no logran terminar con las pruebas ya que deben abandonar el sitio antes de las 17:00 horas debido a que es una zona donde se presentan constantes robos a mano armada, se reprograma para 27 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3834 | 10007393 | POR RADIO | HUI.EL CARMEN | Rediseños W43 |  | 19/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1223394 |  |  | AAC-HUI.SUAZA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.SUAZA-M2 | Port 1/1/9 | Full Duplex Forzado 100 Mbps |  | O&M | 16/11// certificacion de configuración PEM confirmada por Wilson |  | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/9:3507 132615 321 none 321 none Up Up 1/1/9:3508 132616 321 none 321 none Up Up 1/1/9:1076 132637 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1380 133207 1 none 1 none Up Up 1/1/9:3704 134461 321 none 321 none Up Up 1/1/9:3843 135643 322 none 322 none Up Up 1/1/9:3854 135743 320 none 320 none Up Up -------------------------------------------------------------------------------" | CERRADA | NAE | 3961 | 10.167.136.28 | 10.167.136.30 | 44505 | 10.167.136.29 | 15360 | 3961 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44505 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44443 | EJECUTADA | SI | 2 | 44443 | 15 | 15 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.196.97/27 | Switch Instalado | 44443 | Exitosa | 01/09/2021 No fue posible atenderlo debido a que se lleva 2 dos días en huí. Acevedo 2 y no quería subir, site owner Sergio, se desplazo hasta Acevedo y grifo para nuevamente verificar y apoyar la actividad que estaba realizado el aliado, se tuvo que reprogramar para el día 2 de sep 02/09/2021 No fue posible atender este sitio debido a que se continuo trabajando en HUI.Acevedo personal en sitio se retira a las 6pm, se reprograma para el día 3 de sep 03/09/2021 se evidencia que las pruebas de velocidad tienen invertidos los QoS. Por la hora (8:40), el personal se retira de sitio. se reprograma para el 4 de sept | Ancho de Banda | Integrado | Ruta Certificada
3835 | 10006743 | SATELITAL | ANT.Liborina | Rediseños W43 |  | 24/07/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1087848 |  |  | AAC-ANT.SANTA_FE_ANT-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SANTA_FE_ANT-M1 | Port 1/3/5 | Full Duplex Forzado 100 Mbps |  | O&M | falta vlan de servicio, Integrado Satelital |  | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/3/5:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/5:1306 124991 320 none 320 none Up Up 1/3/5:1316 125088 325 none 325 none Up Up 1/3/5:1799 125673 1 none 1 none Up Up 1/3/5:1076 130856 702 none 702 none Up Up 1/3/5:3249 134493 320 none 320 none Up Up 1/3/5:1546 135481 22 none 22 none Up Up " | CERRADA | NAE | 3960 | 10.167.136.16 | 10.167.136.18 | 44505 | 10.167.136.17 | 12288 | 3960 | configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44505 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | NO | 1 | 44398 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Ruben Albeiro Velasquez Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.230.145/28 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3836 | 10006719 | POR RADIO | NOR.JURISDICCIONES | Rediseños W43 |  | 15/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1015980 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Full Duplex 10 Gbps |  | O&M |  |  | "4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3344 | 10.167.135.232 | 10.167.135.234 | 44491 | 10167135233 | 15360 | 3344 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44431 | EJECUTADA | SI | 1 | 44431 | 18 | 2 | ORIENTE | SMU | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44431 | Exitosa | 8/8/2021 no se tiene VoBo para instalacion de sw 20/08/2021 Estan pendientes los permisos para ingresar a la base militar que esta en un cerro se reprograma para 24 de agosto , que se proyecta que den los permisos el dia lunes para ingreso el dia martes. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3837 | 10006265 | POR RADIO | NOR.CHITAGA | Rediseños W43 |  | 25/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087260 |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M2 | Port 1/1/9 | Full Duplex Forzado 100 Mbps |  | O&M | 30/10// José actualiza informacion, diseño OK |  |  | CERRADA | NAE | 3962 | 10.167.136.36 | 10.167.136.38 | 44505 | 10.167.136.37 | 15360 | 3962 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44505 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 2 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.250.225/28 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 20/07/2021 Sitio es lejano a 8 horas de Cucuta, se reprograma para el 22 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3838 | 10005550 |  | CAQ.Pto Arango | Rediseños W43 |  | 19/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1348150 |  |  | AAC-FLO.BOCANA-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | AAC-FLO.BOCANA-M1 | Port 1/2/6 | Full Duplex Forzado 100 Mbps |  | O&M | 30/10// José actualiza informacion, diseño OK 4/11 // wilson realiza la configuración designada |  |  | CERRADA | NAE | 3958 | 10.167.136.24 | 10.167.136.26 | 44504 | 10.167.136.25 | 12288 | 3958 | Configuración ok | Configuración ok | CERTIFICACIÓN ok | 44504 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44511 | EJECUTADA | SI | 2 | 44511 | 18.63 | 17.32 | OCCIDENTE | 0 | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | 0 | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.66.96.105/29 |  |  | Exitosa | 04/11/2021 Se solicita configuración de VLANS, la ingeniera Carolina Valderrama esta realizando gestión; Se reprograma para el día de mañana 05 de Noviembre. 05/11/2021 Se presenta intermitencia en CAQ.PTO ARANGO por lo tanto el ingeniero Johan se translada a FLO.BOCANA allí se determino que el radio tiene una alarma que requiere atencion para normalizar enlace. El ingeniero Uriel indica que Vava escalar el tema con los compañeros de O&M SIAE. La visita se reprograma para día lunes 08 de Noviembre, fecha indicada por la ingeniera Paula. 9/11/2021 los de SIAE informan que tiene un equipo dañanado y deben esperar los repuestos para poder arreglar la falla, para mañana estaria la normalización de la falla 11/11/2021 Certificación Exitosa. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3839 | 10003841 |  | SAN.Buenavista | Rediseños W43 |  | 44494 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1351142 |  |  | AAG-SAN.LA_LOMA-M3 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | AAG-SAN.LA_LOMA-M3 | Port 1/4/1 | Full Duplex Forzado 100 Mbps |  | O&M | 30/10// José actualiza informacion, diseño OK 04/11// kellys confirma PEM |  |  | CERRADA | NAE | 3957 | 10.167.136.4 | 10.167.136.6 | 44503 | 10.167.136.5 | 15360 | 3957 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44505 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44520 | EJECUTADA | SI | 4 | 44520 | 30.59 | 30.67 | ORIENTE | 0 | Jorge Andres Acero Hernandez | Orly Livingston O’neill | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.70.119.241/28 |  |  | Exitosa | 04/11/2021 El señor Kensy Jay indica que se encuentra en Agua Dulce realizando una actividad, que la certificació es necesaria reprogramarla para el día 06 de Noviembre. 06/11/2021 teniendo inconvenientes en la creación de los túneles hacia las cabeceras del equipo AAG-SAN.LA_LOMA-M3, el tema, ya quedo solucionado lo del equipo AG-SAN.LA_LOMA-M3 ya quedo la vlan 1076 configurada 10/11/2021 se reprograma para 12 de nov debido a que el personal se encuentra atendiendo emergencias en SAN.RB Maracaibo 16/11/2021 Personal se encuentra en San.Rb Maracaibo realizando una falla, el sitio se visitara el dia de mañana. De manera telefonica indican que se encuentran atendiendo emergencias en San.rb Maracaibo, San.agua dulce se reprograma 18 de noviembre Se realizan pruebas de ping en la conectante de las cuales ninguna pasaba exitosa, diseño propone cambiar el puerto ya que se tenía personal en ambas puntas, pero el SO que estaba en buena vista ya se habia retirado; Se reprograma visita para el 19 de Nov 19/11/2021 De manera telefonica el ingeniero Jonathan Bejarano indica que se realizaron pruebas de ping y la VLAN de gestión no pasaba, no salio exitosa ninguna prueba, se presentaba inconveniente en el PC del personal en sitio; Sin embargo el tecnico llevaba un SW con el cual realizaron pruebas y la VLAN 1076 pasa sin inconveniente, queda en gestión. Se espera la autorización de la ingeniera Alexandra Chacon para instalar el SW fecha tentativa 20 de Nov. 20/11/2021 Pruebas exitosas. | Inconvenientes Ruta Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3840 | 10003736 | POR RADIO | COR.RB Puerto Escondido | Rediseños W43 |  | 23/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1054265 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/8 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/8 | Full Duplex Forzado 100 Mbps |  | O&M | 30/10// José actualiza informacion, diseño OK |  |  | CERRADA | ZTE | 1814 | 10.167.135.244 | 10167135246 | 44495 | 10167135245 | 15360 | 1814 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44356 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.33.129/28 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 26/05/2021 se llega al sitio y se encuentra demarcador con tres servicios operativos se adjunta video. // 08/06 Se confirma que esta CD va por UMTS no se debe visitar por campo | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3841 | 10003392 |  | CAD.SUPIA | Rediseños W43 |  | 6/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1004822 |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M2 | Port 1/1/3 | Full Duplex Forzado 100 Mbps |  | O&M | 16/11// certificacion de configuración PEM confirmada por Wilson |  | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1266 122925 325 none 325 none Up Up 1/1/3:1470 123831 325 none 325 none Up Up 1/1/3:1602 124693 320 none 320 none Up Up 1/1/3:2251 128346 321 none 321 none Up Up 1/1/3:2252 128369 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3469 132230 320 none 320 none Up Up 1/1/3:3542 133055 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1076 133061 702 none 702 none Up Up 1/1/3:3904 137057 320 none 320 none Up Up " | CERRADA | NAE | 3904 | 10.167.135.204 | 10.167.135.206 | 44509 | 10.167.135.205 | 12288 | 3904 | Configuración ok | CONFIG OK | CeRTIFICACION OK | 44509 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 1 | 44440 | 28.9 | 23.7 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.247.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 27 de Mayo; comentario del 31/05. // 09/08/2021 No tenia conocimiento de sitio programado | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3842 | 10003375 |  | RIS.La Isla | Rediseños W43 |  | 22/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1073166 |  |  | AAC-RIS.BELEN_UMBRIA_PQ-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | AAC-RIS.BELEN_UMBRIA_PQ-M1 | Port 1/2/6 | 100 FULL |  | PEM | falta vlan de servicio 17/11// Wilson certifica configuración PEM 22/11// Falta info VLAN de servicio/Falta info de gestión 23/11// Diseño actualiza Info gestión/ VLAN de gestion Porpagada/ Pendiente info VLAN servicio PEM |  | "A:AAC-RIS.BELEN_UMBRIA_PQ-M1# show service sap-using sap 1/2/6 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/2/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/6:3503 132611 320 none 320 none Up Up 1/2/6:3504 132612 320 none 320 none Up Up 1/2/6:3505 132613 320 none 320 none Up Up 1/2/6:3506 132614 320 none 320 none Up Up 1/2/6:1076 132765 702 none 702 none Up Up 1/2/6:1876 132916 321 none 321 none Up Up 1/2/6:1311 136081 320 none 320 none Up Up 1/2/6:3741 136372 320 none 320 none Up Up 1/2/6:3956 138486 320 none 320 none Up Up -------------------------------------------------------------------------------" | CERRADA | ZTE | 0 | 10.167.135.252 | 0 | 44505 | 0 | 12288 | 0 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44517 |  |  |  |  | Pendiente PEM | 44437 | EJECUTADA | SI | 1 | 44437 | 19 | 9 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Fabio Leonardo Garrote Vargas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.245.17/28 | Switch Instalado | 44437 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3843 | 10003149 | POR RADIO | SND.SAN ANDRES | Rediseños W43 |  | 19/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085905 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | 10 Gbps |  | O&M | 30/10// José actualiza informacion, diseño OK |  | "4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3846 | 10.167.135.240 | 10167135241 | 44509 | 10.167.135.242 | 12288 | 3846 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44509 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44432 | EJECUTADA | SI | 2 | 44432 | 79 | 9 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | DOBLE | 4086 | 10.68.253.177/28 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3844 | 10002784 |  | SJG.Batallon Jose JP | Rediseños W43 |  | 27/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1149912 |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/3/2 | Ejecutado |  |  | SJG-SJG-AN01 | Port 1/3/2 | 100 FULL |  | O&M | 30/10// José actualiza informacion, diseño OK 5/11// Kellys confirma PEM ok |  |  | CERRADA | NAE | 3963 | 10.167.136.40 | 10.167.136.42 | 44505 | 10.167.136.41 | 12288 | 3963 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44505 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44517 | EJECUTADA | si | 2 | 44517 | 18.7 | 18.9 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Sneyder Jose Celedon Cantillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.129/27 | Switch Instalado | 44516 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 23/09/2021 No se realiza porque no autorixaron los permisos de ingreso a la eb que esta dentro de un batallon, se reprograma para. 29 de sept 29/09/2021 No se realiza por falta de permisos de ingresos se reprograma para 06 de oct 27/10/2021 No se tienen permisos de ingreso, se espera que el viernes los autoricen para realizar programacion. Se pone fecha tentativa para el dia Lunes 1 de noviembre. 11/11/2021 se radico carta para el ingreso del SO, en espera de respuesta | Sitio administrativo / ingresos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3845 | 10001210 | POR RADIO | ANT.Concordia-2 | Rediseños W43 |  | 13/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1297770 |  |  | AAC-ANT.CERRO_MARGARITA-M2 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CERRO_MARGARITA-M2 | Port 1/5/2 | 100 FULL |  | O&M | 30/10// José actualiza informacion, diseño OK |  |  | CERRADA | ZTE | 1745 | 10.167.135.224 | 10.167.135.226 | 44484 | 10.167.135.225 | 15360 | 1745 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44468 | EJECUTADA | SI | 1 | 44468 | 23.03 | 19.71 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.230.49/28 | Switch Instalado | 44468 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
3846 | 10000859 | SATELITAL | CES.San Diego | Rediseños W43 |  | 20/05/2021 | FASE 1A |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1108294 |  |  | VAD-LMU-CN01 | Port 2/1/6 | Ejecutado |  |  | VAD-LMU-CN01 | Port 2/1/6 | 1 G FULL |  | O&M | 30/10// José actualiza informacion, diseño OK |  |  | CERRADA | NAE | 2144 | 10.167.28.164 | 0 | 44341 | 0 | 15360 | 2144 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44526 | EJECUTADA | SI | 1 |  | 19.1 | 19.2 | COSTA | 0 | Jhonny Carrillo Quintero | Giovany Carballo Romero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.161/27 | Switch Instalado | 44526 | Exitosa | 24/05/2021 Incluyen diseño para la conectante CES.San Diego. 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 26 Nov. | Exitosa sin inconvenientes | Aplazado | Ruta Certificada
3847 | 10000545 |  | SND.Vetas | Rediseños W43 |  | 19/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1351994 |  |  | BUC-BBO-CN02 | port 5/2/5 | Ejecutado |  |  | BUC-BBO-CN02 | port 5/2/5 | 10 Gbps |  | O&M | 30/10// José actualiza informacion, diseño OK 04/11// kellys confirma PEM Falta VLAN gestion 22/11// PEM certifica configuracion PEM// diseño actualiza info gestión// NOC da VBO Sw |  |  | CERRADA | NAE | 3777 | 10.167.136.8 | 10.167.136.10 | 44504 | 10.167.136.9 | 12288 | 3777 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44505 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44505 | EJECUTADA | SI | 1 | 44505 | 19.29 | 19.03 | ORIENTE | 0 | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.65.191.97/27 |  |  | Exitosa | 0 | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3848 | 10001657 |  | ANT.Pto Valdivia | Rediseños W43 |  | 28/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1003075 |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.VALDIVIA-M1 | Port 1/1/6 | 100 FULL |  | O&M | 30/10// José actualiza informacion, diseño OK 04/11// kellys confirma PEM |  |  | CERRADA | NAE | 3750 | 10.167.135.32 | 10.167.135.34 | 44464 | 10.167.135.33 | 15360 | 3750 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44505 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44506 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.231.129/28 | Switch Instalado |  | Exitosa | 4/11/2021 Alexandra Chacon solicita instalacion prioritaria de SW de una fuente con el CD 10001657 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3849 | 10004745 | SATELITAL | NOR.BUCARASICA | Rediseños W43 |  | 29/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1135980 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/2/10 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/2/10 | 1 G FULL |  | O&M | 30/10// José actualiza informacion, diseño OK |  |  | CERRADA | NAE | 3956 | 10.167.136.0 | 10.167.136.2 | 44502 | 10.167.136.1 | 12288 | 3956 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44430 | EJECUTADA | SI | 3 | 44430 | 13 | 13 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.177/28 | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 10/08/2021: Se priorizaron otros sitios de SND, adicional no hay SW. 12/08/2021: Según programacion con el aliado se reprograma para el 20 de agosto 20/08/2021 el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma para el 21 de ago 21/08/2021 El perosnal estuvo primero en cucuti8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar lla-2 cuando llegaron a Bucarasica era las 21:30 intentaron realizar la conexion pero no tenian gestion, el ping de trafico no pasaba, intentaron directamente conectado a la Alu pero seguin sin gestion, se tuvieron que retirar de la EB porque ya eran las 22:30, se reprograma para 22 de agosto 21/08/2021 El perosnal estuvo primero en camino a cucutilla-2 pero preentaron problemas con el veiculo, despues de arreglaro partieron a Bucarasica cuando llegaron a Bucarasica era las 21:30 intentaron realizar la conexion pero no tenian gestion, el ping de trafico no pasaba, intentaron directamente conectado a la Alu pero seguin sin gestion, se tuvieron que retirar de la EB porque ya eran las 22:30, se reprograma para 22 de agosto | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3850 | 10003376 |  | CAD.Las Margaritas | Rediseños W43 |  | 29/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1002645 |  |  | AAC-CAD.ANSERMA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.ANSERMA-M1 | Port 1/1/2 | 100 FULL |  | O&M | 30/10// José actualiza informacion, diseño OK 16/11// certificacion de configuración PEM confirmada por Wilson |  |  | CERRADA | ZTE | 1444 | 10.167.136.52 | 10.167.136.54 | 44509 | 10.167.136.53 | 12288 | 1444 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44509 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44416 | Puerto Libre | SI | 1 | 44416 | 17 | 7 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Deivid Sanchez vargas | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.240.169/29 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3851 | 10006682 |  | SUC.La Union | Rediseños W44 | SUC.Caimito | 2/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1007475 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/4 | 1G FULL |  | O&M | 08/11 SP Aun con informacion de SUC.La Union 10/11// José actualiza diseño |  | 3/1/4:788 123 300 none 300 none Up Up 3/1/4:789 123 98 none 98 none Up Up 3/1/4:10 666 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3062 1200 7016 none 7016 none Up Up 3/1/4:3064 1200 1 none 1 none Up Up 3/1/4:4000 1200 7070 none 7070 none Up Up 3/1/4:3500 103500 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1314 124259 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1313 124266 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1406 124606 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1909 124846 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1980 125185 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1791 125965 325 none 325 none Up Up 3/1/4:3093 128873 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1725 130137 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1726 130143 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1727 130147 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1519 132707 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1075 135219 702 none 702 none Up Up 3/1/4:3899 136986 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3914 137126 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3916 137132 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3300 1003400 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3400 1003400 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3600 1003600 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1076 1009000 1 none 1 none Up Up 3/1/4:4092 1009000 1 none 1 none Up Up 3/1/4:4093 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 28 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAG-SIN.20ENERO-M2# | CERRADA | NAE | 3899 | 10.167.133.32 | 10.167.133.34 | 44475 | 10.167.133.33 | 12288 | 3899 | Configuración ok |  | cerTIFICACIÓN ok | 44504 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19.2 | 7.2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.71.52.97/27 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 20/07/2021 No se puede realizar por atención de emergencias, se reprograma para el 21 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3852 | 10006595 | POR RADIO | SND.Capitanejo | Rediseños W43 | ARA.El Botalon | 12/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065192 | Requiere Cruzada | NO | AAG-SOG.SANTA_BARBARA-M2 | Port 1/3/5 | Ejecutado | Enlace HW en instalacion , Diseño W38 |  | AAG-SOG.SANTA_BARBARA-M2 | Port 1/3/5 | Full Duplex Forzado 1 Gbps |  | O&M | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/3/5:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/5:1702 125108 320 none 320 none Up Up 1/3/5:1362 126187 322 none 322 none Up Up 1/3/5:1850 127105 323 none 323 none Up Up 1/3/5:1700 128065 320 none 320 none Up Up 1/3/5:1076 128521 702 none 702 none Up Up 1/3/5:3536 132805 320 none 320 none Up Up 1/3/5:1365 134920 320 none 320 none Up Up 1/3/5:1300 136026 321 none 321 none Up Up 1/3/5:1425 136641 320 none 320 none Up Up 1/3/5:1404 136644 320 none 320 none Up Up 1/3/5:3839 136678 320 none 320 none Up Up " |  |  | CERRADA | ZTE | 1425 | 10.167.135.72 | 10.167.135.74 | 44470 | 10.167.135.73 | 12288 | 1425 | Configuración ok | Config OK | CERTIFICACIÓN ok | 44470 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44407 | Puerto Libre | SI | 1 | 44359 | 13 | 13 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.66.103.225/28 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa | 30/5/2021 se realiza prueba de ping, no se encuentran configurados los servicios en el puerto del ALCATEL, se reprograma para 1/6/2021. 27/07/2021, se peresntaron problemas por tiempo en desplazamiento, sitio lejano, se reprograma para el 31 de julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3853 | 10006594 | POR RADIO | SND.Capitanejo | Rediseños W43 | ARA.El Botalon | 13/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1065192 | Requiere Cruzada | NO | AAG-SOG.SANTA_BARBARA-M2 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  |  | AAG-SOG.SANTA_BARBARA-M2 | Port 1/3/5 | Full Duplex Forzado 1 Gbps |  | O&M | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/3/5:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/5:1702 125108 320 none 320 none Up Up 1/3/5:1362 126187 322 none 322 none Up Up 1/3/5:1850 127105 323 none 323 none Up Up 1/3/5:1700 128065 320 none 320 none Up Up 1/3/5:1076 128521 702 none 702 none Up Up 1/3/5:3536 132805 320 none 320 none Up Up 1/3/5:1365 134920 320 none 320 none Up Up 1/3/5:1300 136026 321 none 321 none Up Up 1/3/5:1425 136641 320 none 320 none Up Up 1/3/5:1404 136644 320 none 320 none Up Up 1/3/5:3839 136678 320 none 320 none Up Up " |  |  | CERRADA | ZTE | 1404 | 10.167.135.68 | 10.167.135.70 | 44471 | 10.167.135.69 | 12288 | 1404 | Configuración ok | Config OK | CERTIFICACIÓN ok | 44440 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44407 | Puerto Libre | SI | 1 | 44359 | 13 | 13 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.66.103.225/28 | Switch Instalado | 44407 | Exitosa | 30/5/2021 se realiza prueba de ping, no se encuentran configurados los servicios en el puerto del ALCATEL, se reprograma para 1/6/2021. 27/07/2021, se peresntaron problemas por tiempo en desplazamiento, sitio lejano, se reprograma para el 31 de julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3854 | 10006314 | POR RADIO | SUC.LLANADAS | Rediseños W43 | COR.Chinu-3 | 25/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1085970 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/9 | 100 M FULL |  | O&M | "1/1/9:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1076 123239 702 none 702 none Up Up 1/1/9:2116 126447 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1599 126988 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1853 127113 323 none 323 none Up Up 1/1/9:2596 128487 323 none 323 none Up Up 1/1/9:3079 128857 323 none 323 none Up Up 1/1/9:3089 128862 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3091 128876 1 none 1 none Up Up 1/1/9:3156 129126 325 none 323 none Up Up 1/1/9:1618 129509 323 none 323 none Up Up 1/1/9:1619 129510 23 none 23 none Up Up 1/1/9:1641 129511 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1642 129512 23 none 23 none Up Up 1/1/9:1806 129705 323 none 323 none Up Up 1/1/9:3273 129995 323 none 323 none Up Up 1/1/9:1571 130006 323 none 323 none Up Up 1/1/9:1756 130996 321 none 321 none Up Up 1/1/9:1565 135359 323 none 323 none Up Up 1/1/9:1781 135636 320 none 320 none Up Up 1/1/9:4094 138535 702 none 702 none Up Up " |  |  | CERRADA | ZTE | 1756 | 10.167.55.4 | 10.167.55.6 | 44399 | 10.167.55.5 | 12288 | 1756 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44392 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 14.7 | 18 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.55.225/27 | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | 13/04/2021, Se realizara certificacion el dia de mañana // 14/06/2021. Atención de fallas, se logró instalar el Switch pero queda pendiente configuracion para el dia de mañana 15 de Julio// 15-07-2021 se instala SW y se configura y se logra probar de manera exitosa desde el SW la escuelita con ID_10006121, la escuela con ID_ 10000758 no fue posible probar por que no esta configurada la VLAN y no fue posible obtener apoyo | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3855 | 10006310 | POR RADIO | SUC.El Roble | Rediseños W44 | COR.La Pilona | 3/11/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1058988 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 1/1/11 | 1G |  | O&M | 5/11// José actualiza info diseño |  | "A:AAG-SIN.20ENERO-M2# show service sap-using sap 1/1/11 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/11:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/11:1114 123813 325 none 325 none Up Up 1/1/11:1410 124785 322 none 322 none Up Up 1/1/11:1928 125104 325 none 325 none Up Up 1/1/11:1929 125106 325 none 325 none Up Up 1/1/11:1930 125109 325 none 325 none Up Up 1/1/11:1547 125338 323 none 323 none Up Up 1/1/11:1820 136486 325 none 325 none Up Up 1/1/11:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" | CERRADA | ZTE | 1820 | 10.167.135.88 | 10.167.135.90 | 44505 | 10.167.135.89 | 18432 | 1820 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.53.129/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3856 | 10001520 | POR RADIO | NOR.Villa Caro | Rediseños W43 | NOR.Bucarasica | 12/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1148480 | Puerto Libre |  | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.RICAURTE-M1 | Port 1/1/6 | ""Full Duplex 100 mpbs | Configurado | O&M | "1/1/6:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/6:1718 129603 323 none 323 none Up Up 1/1/6:1720 129612 323 none 323 none Up Up 1/1/6:1721 129613 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1719 129966 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1513 130196 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1076 131281 702 none 702 none Up Up 1/1/6:1523 131532 323 none 323 none Up Up 1/1/6:3910 137094 320 none 320 none Up Up " |  |  | CERRADA | ZTE | 1523 | 10.167.56.180 | 10.167.56.182 | 44428 | 10.167.56.181 | 12288 | 1523 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44405 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 3 | 44403 | 13 | 13 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.177/28 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa | 24/07/2021 Se reprograma para el dia 25 de julio por falta de personal. 25/07/2021, no se ejecuta. 25/07/2021, no se ejecuta por por problema de tiempo en desplazamiento del personal, sitio lejano, se reprograma para 28 de julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3857 | 10001220 |  | NOR.Pamplona-1 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1049217 |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M1 | Port 1/6/2 | 1G full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 3355 | 10.167.57.68 | 10.167.57.70 | 44398 | 10.167.57.69 | 15360 | 3355 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 27 | 27 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.254.97/28 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3858 | 10000563 | POR RADIO | COR.VALENCIA-2 | Rediseños W44 | COR.Valencia | 3/11/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1079873 |  |  | AAC-COR.VALENCIA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 22/11// Diseño actualiza info gestion//Noc de vbo SW |  |  | CERRADA | ZTE | 1626 | 10.167.130.208 | 10.167.130.210 | 44460 | 10167130209 | 18432 | 1626 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44505 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44505 | EJECUTADA | SI | 1 | 44335 | 26.6 | 25.7 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.36.129/28 | Switch Instalado | 44505 | Exitosa | 4/11/2021 Alexandra Chacon solicita priodad de instalacion de sw de una fuente con el CD 10000563 | Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
3859 | 10003190 | POR RADIO | HUI.Matanza | Rediseños W44 |  | 44501 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1092806 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M2 | Port 1/1/1 | 100 mbps |  | O&M | 4/11// José actualiza Información, diseño OK |  |  | CERRADA | ZTE | 1414 | 10.167.136.48 | 10.167.136.50 | 44509 | 10.167.136.49 | 18432 | 1414 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 2 | 44396 | 8.2 | 7.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.200.33/27 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3860 | 10006149 |  | ANT.BETULIA | Rediseños W44 | ANT.Concordia-2 | 4/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1123340 |  |  | AAC-ANT.EBEJICO-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.EBEJICO-M1 | Port 1/4/2 | 100 mbps Full |  | O&M | 08/11 NO INDICA VLAN DE GESTION SIN EMBARGO SE OBSERVA CONFIGURADA LA 1076 6/11 // José Confirma actualizacion Diseño |  | 1/4/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/2:3422 131814 325 none 325 none Up Up 1/4/2:3423 131816 323 none 323 none Up Up 1/4/2:1076 132045 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 4 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.EBEJICO-M1# | CERRADA | ZTE | 1438 | 10.167.135.64 | 10.167.135.66 | 44468 | 10.167.135.65 | 15360 | 1438 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44417 | EJECUTADA | SI | 1 | 44417 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.215.17/28 | Switch Instalado | 44417 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3861 | 10005426 |  | HUI.El Meson | Rediseños W44 | HUI.Zuluaga | 4/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1041095 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | Ejecutado |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 7/1/1 | 10G |  | O&M | 6/11 // José Confirma actualizacion Diseño |  | "A:AAG-NEI.MANZANARES-M1# show service sap-using sap 7/1/1 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 7/1/1:3961 100 7040 none 7040 none Up Up 7/1/1:4085 100 1 none 1 none Up Up 7/1/1:4086 100 7040 none 7040 none Up Up 7/1/1:4087 100 7040 none 7040 none Up Up 7/1/1:789 123 1 none 1 none Up Up 7/1/1:0 666 1 none 1 none Up Up 7/1/1:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 7/1/1:1312 123415 325 none 325 none Up Up 7/1/1:1442 123539 323 none 323 none Up Up 7/1/1:1443 123542 323 none 323 none Up Up 7/1/1:1352 125475 22 none 22 none Up Up 7/1/1:1353 125482 22 none 22 none Up Up 7/1/1:1694 125770 322 none 322 none Up Up 7/1/1:1705 125958 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1314 125984 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1354 126511 22 none 22 none Up Up 7/1/1:1355 126516 323 none 323 none Up Up 7/1/1:2195 126551 322 none 322 none Up Up 7/1/1:2196 126559 325 none 325 none Up Up 7/1/1:1324 130197 321 none 321 none Up Up 7/1/1:1525 130201 321 none 321 none Up Up 7/1/1:1325 130209 321 none 321 none Up Up 7/1/1:3318 130416 321 none 321 none Up Up 7/1/1:3320 130444 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1548 131734 22 none 22 none Up Up 7/1/1:1594 131743 1 none 1 none Up Up 7/1/1:1735 131798 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1555 132199 321 none 321 none Up Up 7/1/1:1551 132213 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1549 132243 22 none 22 none Up Up 7/1/1:3111 132320 7016 none 7016 none Up Up 7/1/1:3502 132610 25 none 25 none Up Up 7/1/1:1558 133378 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3590 134382 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1386 134774 22 none 22 none Up Up 7/1/1:3747 134953 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3748 134954 321 none 321 none Up Up 7/1/1:3749 134955 323 none 323 none Up Up 7/1/1:3750 134993 323 none 323 none Up Up 7/1/1:3772 135024 321 none 321 none Up Up 7/1/1:3773 135031 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3803 135081 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3802 135088 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3804 135096 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3805 135097 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3806 135099 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3807 135100 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3775 135167 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3776 135170 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3777 135174 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3778 135180 322 none 322 none Up Up 7/1/1:3779 135195 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3780 135205 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3819 135271 322 none 322 none Up Up 7/1/1:3820 135280 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1308 135807 320 none 320 none Up Up 7/1/1:1309 136236 321 none 321 none Up Up 7/1/1:3915 137129 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3794 137394 320 none 320 none Up Up 7/1/1:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 7/1/1:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 7/1/1:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 7/1/1:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 7/1/1:1076 1009000 702 none 702 none Up Up 7/1/1:4089 1009000 702 none 702 none Up Up 7/1/1:4092 1009000 702 none 702 none Up Up 7/1/1:4093 1009000 702 none 702 none Up Up 7/1/1:4094 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 68 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" | CERRADA | NAE | 3320 | 10.167.27.40 | 10.167.27.42 | 44510 | 10.167.27.41 | 12288 | 3320 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44510 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44520 | Puerto Libre | SI | 1 | 44520 | 19.2 | 15.7 | OCCIDENTE |  | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 4089 | 10.67.195.129/28 | Switch Instalado | 44520 | Exitosa | 19/11/2021 Sitio integrado, se valida y hay un demarcador instalado, Alexandra solicita por el grupo de cruzadas instalar un SW sencillo, se habla con Luis Gabriel y confirma programación para el 22 de nov | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3862 | 10003442 |  | RIO.UNIVERSIDADES | Rediseños W44 | RIO.Mar Azul | 15/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1080406 |  |  | AAC-RIO.UNIVERSIDADES-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-RIO.UNIVERSIDADES-M2 | Port 1/1/4 | 100 mbps Full |  | PEM | 08/11 NO INDICA VLAN DE GESTION SIN EMBARGO SE OBSERVA CONFIGURADA LA 1076 6/11 // José Confirma actualizacion Diseño 23/11 VLAN Gestion idicada y propagada/ Pendiente certificar config PEM VLAN servicio |  | "1/1/4:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1302 126271 321 none 321 none Up Up 1/1/4:2173 126482 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2175 126496 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1076 128946 702 none 702 none Up Up 1/1/4:1523 129484 325 none 325 none Up Up 1/1/4:1525 129498 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1526 129506 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1527 129507 1 none 1 none Up Up 1/1/4:3362 130929 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1737 130986 321 none 321 none Up Up 1/1/4:3457 132036 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1444 134758 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1455 134765 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1477 134772 322 none 322 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 16 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-RIO.UNIVERSIDADES-M2# " | CERRADA | ZTE | 1379 | 10.167.17.100 | 10.167.17.102 | 44315 | 10.167.17.101 | 21504 | 1379 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44416 | Puerto Libre | SI | 1 | 44416 | 19 | 18 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.41.129/27 | Switch Instalado | 44416 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3863 | 10002395 |  | ANT.Santa Rosa de Oso-4 | Rediseños W44 | ANT.Llanos de Cuiva | 4/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1312337 |  |  | AAC-ANT.SANTA_ROSA_DE_OSOS-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AACANT.SANTA_ROSA_DE_OSOS-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M | 6/11 // José Confirma actualizacion Diseño 9/11// Kellys confirma que ya se encuentra certificada configuración PEM |  | 1/1/4:1076 138944 702 none 702 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 1 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.SANTA_ROSA_DE_OSOS-M2# | CERRADA | NAE | 3563 | 10.167.54.112 | 10.167.54.114 | 44508 | 10.167.54.113 | 18432 | 3563 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44508 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44509 | EJECUTADA | SI | 1 | 44509 | 23.3 | 20.6 | NORTE | 0 | Albeiro Garcia Giraldo | Marco Aurelio Londoño Herrera | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.210.17/29 |  |  | Exitosa | 30/09/2021 Incluyen diseño para la conectante ANT.Santa Rosa de Oso-4. | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3864 | 10000615 |  | ANT.Abejorral Pantanillo | Rediseños W44 |  | 22/10/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1077637 |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/5/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/5/3 | 100 mbps Full |  | O&M | 6/11 // José Confirma actualizacion Diseño 22/11// VLAN gestion propagada, / pendiente VLAN servicio PEM, Certificar 23/11// Según fecha de configuración PEM esta se realizo despues del rediseño, PEM ok |  | "1/5/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/3:1337 123584 321 none 321 none Up Up 1/5/3:1309 125003 325 none 325 none Up Up 1/5/3:2136 127315 321 none 321 none Up Up 1/5/3:1076 129412 702 none 702 none Up Up 1/5/3:3282 130131 321 none 321 none Up Up 1/5/3:3284 130133 320 none 320 none Up Up 1/5/3:3292 130216 321 none 321 none Up Up 1/5/3:3475 132301 1 none 1 none Up Up 1/5/3:1563 132666 22 none 22 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 11 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1# " | CERRADA | NAE | 3965 | 10.167.136.56 | 10.167.136.58 | 44508 | 10.167.136.57 | 12288 | 3965 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 1 | 44397 | 12.5 | 9.3 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Johan Sebastian Serna Hurtado | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.227.33/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3865 | 10004112 |  | BOL.La Sierra |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1079028 |  |  | AAC-BOL.CARMEN_DE_BOLIVAR1-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-BOL.CARMEN_DE_BOLIVAR1-M2 | Port 1/1/5 |  |  | O&M | vlan de gestion configurada, 21/11 Diseno indica que el puerto correcto es el 1/1/5 23/11 correguir puerto // Puerto correguido por diseño verificar con PEM // PEM certifica configuracion en puerto 1/1/5 |  | 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:2001 126219 321 none 321 none Up Up 1/1/5:2166 126229 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1076 134543 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 4 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-BOL.CARMEN_DE_BOLIVAR1-M2# | CERRADA | ZTE | 1310 | 10.167.15.60 | 10.167.15.60 | 44344 | 10.167.15.60 | 15360 | 1310 | configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44522 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44532 | EJECUTADA | SI | 1 | 44358 | 11 | 15.1 | COSTA | Claro | Jhonny Esteban Puente Morelos | Luis Alberto Perez Laguna | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.112.25/29 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 04/06/2021 No se visitó el 4 de Junio porque es un cerro de dificil acceso que cuando llueve se vuelve instransitable por la lluvia y justamente llovió. Agradecemos confirmar si esta lista actualizando la columna AM de este archivo para programarla nuevamente. 11/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 29 Nov . | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3866 | 10003433 |  | BUC.Aeropuerto |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT968052 |  |  | AAC-BUC.AEROPUERTO-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-BUC.AEROPUERTO-M1 | Port 1/1/9 | 100 M Full |  | O&M | Pendiente actualización en consolidado MW 26/11 // José actualiza consolidado // VLAN de servicio y gestion propagada propagada/ pendiente VBO SW |  | 1/1/9:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1336 123688 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1105 123757 322 none 322 none Up Up 1/1/9:1108 123783 22 none 22 none Up Up 1/1/9:1799 130740 322 none 322 none Up Up 1/1/9:1076 131817 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1511 135018 323 none 323 none Up Up 1/1/9:1452 136050 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 8 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-BUC.AEROPUERTO-M1# | CERRADA | ZTE | 1336 | 10.167.6.248 | 10.167.6.250 | 44298 | 10.167.6.249 | 12288 | 1336 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44526 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44412 | Puerto Libre | SI | 1 | 44412 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.252.145/28 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3867 | 10001471 |  | CAD.Alto Castillo |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1011887 |  |  | AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1 | Port 1/4/4 | 100 M Full |  | O&M | Se debe verificar puerto que viene por Diseño. Se valida AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1 Port 1/1/4 no coincide con el ConsolidadoMW. Pendiente actualización en consolidado MW, Pendiente direccionamiento servicio, Pendiente configuración VLAN de Gestión. |  |  | CERRADA | NAE | 1705 | 10.167.15.96 | 10.167.15.98 | 44309 | 10.167.15.97 | 15360 | 1705 | configuración ok |  | cerTIFICACION OK | 44525 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44421 | EJECUTADA | SI | 1 | 44421 | 19 | 8 | NORTE |  | Fernando Davila Delgado | Deivid Sanchez vargas | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.247.97/28 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 09/08/2021 Se reprograma para el 13 de agosto ya que se presenta riesgo biologico (serpiente) | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3868 | 10001472 |  | CAD.Bajo Tablazo |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT970540 |  |  | AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1 | Port 1/4/2 | 100 M Full |  | O&M | Se debe verificar puerto que viene por Diseño. Se valida AAC-CAD.BAJO_TABLAZO-M1 Port 1/1/4 no coincide con el ConsolidadoMW. Pendiente actualización en consolidado MW, Pendiente direccionamiento servicio, Pendiente configuración VLAN de Gestión. |  |  | CERRADA | NAE | 1706 | 10.167.15.100 | 10.167.15.102 | 44309 | 10.167.15.101 | 12288 | 1706 | configuración ok |  | cerTIFICACION OK | 44525 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44414 | Puerto Libre | SI | 2 | 44414 | 19.3 | 7.4 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Carlos Andres Hernandez Arboleda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.246.225/28 | Switch Instalado | 44383 | Exitosa | 24/05/2021: Se realiza prueba de ping exitosa 25/05/2021: Se realiza ping exitosa no fue posible navegar por falta de soporte 03/08/2021, se perograma para el 6 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3869 | 10004983 |  | CES.Agustin Codazzi |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1004843 |  |  | VAD-LMU-CN01 | Port 4/2/14 | Ejecutado |  |  | VAD-LMU-CN01 | Port 2/1/6:1076 | 1 Gbps |  | O&M | 26/11// PEM certifica configuracion hoy |  | 2/1/6:789 123 1 none 1 none Up Up 2/1/6:815 123 1 none 1 none Up Up 2/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 2/1/6:575 76978 1 none 1 none Up Up 2/1/6:3232 89500 21 none 21 none Up Up 2/1/6:3500 103500 35001 none 35001 none Up Up 2/1/6:1701 124870 325 none 325 none Up Up 2/1/6:1344 131680 321 none 321 none Up Up 2/1/6:1360 139800 320 none 320 none Up Up 2/1/6:3990 139845 320 none 320 none Up Up 2/1/6:3300 1003400 33001 none 33001 none Up Up 2/1/6:3400 1003400 34001 none 34001 none Up Up 2/1/6:3600 1003600 36001 none 36001 none Up Up 2/1/6:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 14 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:VAD-LMU-CN01# | CERRADA | ZTE | 1315 | 10.167.18.184 | 10.167.18.186 | 44318 | 10.167.18.185 | 15360 | 1315 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44526 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44530 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.44.161/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 26 de Mayo; comentario del 31/05. // 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el .30 Nov | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3870 | 10006999 |  | CES.Arjona |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1063259 |  |  | AAC-CES.ARJONA-M1 | Port 1/2/3 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.ARJONA-M1 | Port 1/2/3 | 100 M FULL |  | O&M |  |  | "1/2/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/3:1076 124540 702 none 702 none Up Up 1/2/3:1601 124677 325 none 325 none Up Up 1/2/3:1495 135531 1 none 1 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1373 | 10.167.16.156 | 10.167.16.156 | 44311 | 10.167.16.157 | 18432 | 1373 | configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44526 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44532 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.47.49/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | Velocidad de baja inferior a la minima, caso revisado con Hugo Blanco, Diego Bahamon, Bryan (NAE) y Samuel Benavides 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 03 Dic. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3871 | 10003820 |  | CES.Calabaza |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1001209 |  |  | VAD-CAG-AN01 | Port 1/5/7 | Ejecutado |  |  | VAD-CAG-AN01 | Port 1/5/7 |  |  | O&M | 22/11// Pem certifica configuracion |  | A:VAD-CAG-AN01# show service sap-using sap 1/5/7 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/5/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/7:1324 124237 22 none 22 none Up Up 1/5/7:1095 124498 23 none 23 none Up Up 1/5/7:1081 124628 1 none 1 none Up Up 1/5/7:1615 124678 1 none 1 none Up Up 1/5/7:1617 124690 1 none 1 none Up Up 1/5/7:1076 132600 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 7 | CERRADA | NAE | 1095 | 10.167.12.64 | 10.167.12.66 | 00:00:00 | 10.167.12.65 | 18432 | 1095 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44522 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44531 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.45.33/0 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 24/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 29 Nov. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3872 | 10005460 |  | CES.Gamarra |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1003085 |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 3/2/20 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1321 | 10.167.5.88 | 10.167.5.90 | 44295 | 10.167.5.89 | 18432 | 1321 | configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44526 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44409 | Puerto Libre | SI | 1 | 44409 | 21.4 | 22 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.253.33/27 | Switch Instalado | 44409 | Exitosa | 31/07/2021 No se realizó por falta de tiempo, el personal estaba en CES.San Alberto se reprograma para 01 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3873 | 10004201 |  | CES.Gonzalez |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT973161 |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M1 | Port 1/1/3 |  |  | O&M | 12/11// José actualiza VLAN Gestión// NOC da Vbo SW |  |  | CERRADA | NAE | 1935 | 10.167.16.32 | 10.167.16.34 | 44310 | 10.167.16.33 | 12288 | 1935 | configuración ok |  | cerTIFICACIÓN ok | 44512 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44513 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 26.6 | 26.7 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.251.33/28 | Switch Instalado | 44513 | Exitosa | 26/05/2021 Certificación exitosa sin instalación de equipo. 09/11/2021 Alexandra Chacón solicita por el grupo de Estado Cruzadas la instalación de un Sw de una fuente por el CD 10004196 asociado, se valida con el líder Carlos de la Cruz y se programa instalación de equipo para el 19 de Noviembre. 13/11/2021: se instala SW sencillo, así lo indico el Lider Carlos de la Cruz | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3874 | 10006792 |  | CES.Loma Colorada |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1063122 |  |  | AAC-CES.BOSCONIA2-M2 | Port 1/3/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.BOSCONIA2-M2 | Port 1/3/4 |  |  | O&M | 22/11// Pem certifica configuracion el 19/11 |  | 1/3/4:1076 139843 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 1 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CES.BOSCONIA2-M2# | CERRADA | ZTE | 1370 | 10.167.16.144 | 10.167.16.146 | 44310 | 10.167.16.145 | 15360 | 1370 | configuración ok |  | CeRTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44536 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA | 0 | Jhonny Carrillo Quintero | Taylor Alberto Camargo Cabrale | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.93.17/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 22/04/2021 Incluyen diseño para la conectante CES.Loma Colorada. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un SW DE UNA FUENTE 11/11/2021 Se establece comunicación con _________ y reprograma visita para el ____________. | 0 | Ejecución O&M | Programado
3875 | 10001572 |  | CES.Los Venados |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT973155 |  |  | AAC-CES.BOSCONIA2-M4 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-CES.BOSCONIA2-M4 | Port 1/1/4 | 100 M FULL |  | O&M | 23/11 // VLAN gestion y servicion propagadas |  | "1/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1200 122506 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1397 124485 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1311 124496 22 none 22 none Up Up 1/1/4:1312 124502 23 none 23 none Up Up 1/1/4:1258 124627 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1076 130309 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3713 134936 320 none 320 none Up Up " | CERRADA | ZTE | 1312 | 10.167.12.228 | 10.167.12.230 | 43940 | 10.167.12.229 | 21504 | 1312 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44526 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44531 | EJECUTADA | SI | 1 | 44341 | 25 | 5 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.47.1/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 25/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 01 Dic. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3876 | 10004005 |  | CES.Pelaya |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1058914 |  |  | AAC-CES.PELAYA-M1 | Port 1/4/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1369 | 10.167.16.132 | 10.167.16.134 | 44310 | 10.167.16.133 | 21504 | 1369 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44526 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44399 | Puerto Libre | SI | 1 | 44399 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Mario Moron Parra | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.46.81/28 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | SW instalado 22 de Julio con pruebas exitosas. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3877 | 10005071 |  | CES.San Alberto |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1058931 |  |  | AAC-CES.SAN_ALBERTO-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1368 | 10.167.16.128 | 10.167.16.130 | 44310 | 10.167.16.129 | 12288 | 1368 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44526 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44408 | Puerto Libre | SI | 1 | 44408 | 21.3 | 21.7 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.70.46.209/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3878 | 10006764 |  | COR.Buenavista |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT970952 |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M2 | Port 1/2/4 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.CAUCASIA-M2 | Port 1/2/4 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1452 | 10.167.13.20 | 10.167.13.22 | 44306 | 10.167.13.21 | 18432 | 1452 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44526 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 19.1 | 6.3 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.229.97/27 | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 13/08/2021, Aliado realizo cambios a la programacion queda reprogramado para el 15 de agosto 15/08/2021, Se reprograma para el 18 de agosto por logistica del aliado Prodatel.. 18/08/2021 El perosnal estaba en Chinu 3 no alacanzan a llegar los contratistas, se reprograma para 19 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3879 | 10004795 |  | COR.Buenos Aires |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT968138 |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1 | Port 1/4/2 |  |  | O&M | 23/11// VLAN gestion propagada/ PEM certifica configuracion 22/11 |  | 1/4/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/2:1390 123930 323 none 323 none Up Up 1/4/2:1391 123931 320 none 320 none Up Up 1/4/2:1171 123984 320 none 320 none Up Up 1/4/2:1076 130178 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 5 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-COR.BUENOS_AIRES-M1# | CERRADA | ZTE | 1416 | 10.167.9.236 | 10.167.9.238 | 44301 | 10.167.9.237 | 12288 | 1416 | configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44522 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44530 | Puerto Libre | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.33/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 26 Nov | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3880 | 10004783 |  | COR.Canalete |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1045299 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | 1 Gbps full |  | O&M | 23/11// VLAN Gestion propagada// VLAN Servicio propagada |  | "1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:4093 123683 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1338 123998 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1091 124149 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1092 124151 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1035 124401 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1041 124601 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1463 125157 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1076 125198 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1510 125590 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1511 125591 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1926 125596 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1520 126145 323 none 323 none Up Up 1/1/2:2153 126152 322 none 322 none Up Up 1/1/2:2154 127885 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1596 129309 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1407 133916 325 none 325 none Up Up 1/1/2:4094 134087 702 none 702 none Up Up 1/1/2:3701 134947 321 none 321 none Up Up 1/1/2:3704 135045 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1463 | 10.167.16.88 | 10.167.16.90 | 44313 | 10.167.16.89 | 18432 | 1463 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44526 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44529 | Puerto Libre | SI | 1 | 44387 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.39.129/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | Reprogramada por capacidad operativa 10/07/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un DEMARCADOR. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 02 Dic. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3881 | 10006221 |  | COR.Cienaga de Oro-3 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT970981 |  |  | AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1 | Port 1/3/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1 | Port 1/3/2 |  |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 19/11// PEM certifica configuración |  | 1/3/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/3/2:1684 125718 1 none 1 none Up Up 1/3/2:1769 126237 320 none 320 none Up Up 1/3/2:2183 126538 325 none 325 none Up Up 1/3/2:1076 139868 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 5 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1# | CERRADA | NAE | 1769 | 10.167.22.224 | 10.167.22.226 | 44519 | 10.167.22.225 | 15360 | 1769 | configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44524 | EJECUTADA | SI | 1 | 44523 | 27.2 | 26.6 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.32.225/29 | Demarcador Instalado | 44511 | Exitosa | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Demarcador, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 25 Nov | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3882 | 10006242 |  | COR.Cienaga de Oro-3 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT970981 |  |  | AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1 | Port 1/3/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1 | Port 1/3/2 |  |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 19/11// PEM certifica configuración |  | 1/3/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/3/2:1684 125718 1 none 1 none Up Up 1/3/2:1769 126237 320 none 320 none Up Up 1/3/2:2183 126538 325 none 325 none Up Up 1/3/2:1076 139868 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 5 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1# | CERRADA | NAE | 2183 | 10.167.25.252 | 10.167.25.254 | 44519 | 10.167.25.253 | 21504 | 2183 | configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44524 | EJECUTADA | SI | 1 | 44523 | 27.2 | 26.6 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.32.225/29 | Demarcador Instalado | 44511 | Exitosa | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Demarcador, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 25 Nov | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3883 | 10006233 |  | COR.Cienaga de Oro-4 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT970999 |  |  | AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1 | Port 1/5/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1 | Port 1/3/3 |  |  | O&M | 20/11// VLAN de servicio propagada |  | 1/3/3:789 123 300 none 300 none Up Down 1/3/3:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/3:1528 124482 22 none 22 none Up Down 1/3/3:1529 124486 22 none 22 none Up Down 1/3/3:1530 124488 22 none 22 none Up Down 1/3/3:1531 124494 22 none 22 none Up Down 1/3/3:1076 125196 702 none 702 none Up Down 1/3/3:1597 135483 321 none 321 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 8 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1# | CERRADA | ZTE | 1530 | 10.167.12.176 | 10.167.12.178 | 44305 | 10.167.12.177 | 15360 | 1530 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44522 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44523 | Puerto Libre | SI | 1 | 44523 | 22.5 | 22.5 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.38.97/27 | Switch Instalado | 44523 | Exitosa | 19/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 25 Nov | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3884 | 10006235 |  | COR.Cienaga de Oro-4 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT970999 |  |  | AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1 | Port 1/5/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1 | Port 1/3/3 |  |  | O&M | 20/11// VLAN de servicio propagada |  | 1/3/3:789 123 300 none 300 none Up Down 1/3/3:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/3:1528 124482 22 none 22 none Up Down 1/3/3:1529 124486 22 none 22 none Up Down 1/3/3:1530 124488 22 none 22 none Up Down 1/3/3:1531 124494 22 none 22 none Up Down 1/3/3:1076 125196 702 none 702 none Up Down 1/3/3:1597 135483 321 none 321 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 8 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1# | CERRADA | ZTE | 1529 | 10.167.12.172 | 10.167.12.174 | 44305 | 10.167.12.173 | 18432 | 1529 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44523 | Puerto Libre | SI | 1 | 44523 | 22.5 | 22.5 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.38.97/27 | Switch Instalado | 44523 | Exitosa | 19/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 25 Nov | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3885 | 10006243 |  | COR.Cienaga de Oro-4 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT970999 |  |  | AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1 | Port 1/5/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1 | Port 1/3/3 |  |  | O&M | 20/11// VLAN de servicio propagada |  | 1/3/3:789 123 300 none 300 none Up Down 1/3/3:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/3:1528 124482 22 none 22 none Up Down 1/3/3:1529 124486 22 none 22 none Up Down 1/3/3:1530 124488 22 none 22 none Up Down 1/3/3:1531 124494 22 none 22 none Up Down 1/3/3:1076 125196 702 none 702 none Up Down 1/3/3:1597 135483 321 none 321 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 8 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1# | CERRADA | ZTE | 1528 | 10.167.12.168 | 10.167.12.170 | 44305 | 10.167.12.169 | 15360 | 1528 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44523 | Puerto Libre | SI | 1 | 44523 | 22.5 | 22.5 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.38.97/27 | Switch Instalado | 44523 | Exitosa | 19/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 25 Nov | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3886 | 10006247 |  | COR.Cienaga de Oro-4 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT970999 |  |  | AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1 | Port 1/5/3 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1 | Port 1/3/3 |  |  | O&M | 20/11// VLAN de servicio propagada |  | 1/3/3:789 123 300 none 300 none Up Down 1/3/3:0 666 1 none 1 none Up Down 1/3/3:1528 124482 22 none 22 none Up Down 1/3/3:1529 124486 22 none 22 none Up Down 1/3/3:1530 124488 22 none 22 none Up Down 1/3/3:1531 124494 22 none 22 none Up Down 1/3/3:1076 125196 702 none 702 none Up Down 1/3/3:1597 135483 321 none 321 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 8 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1# | CERRADA | ZTE | 1531 | 10.167.12.180 | 10.167.12.182 | 44305 | 10.167.12.181 | 15360 | 1531 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44523 | Puerto Libre | SI | 1 | 44523 | 22.5 | 22.5 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.38.97/27 | Switch Instalado | 44523 | Exitosa | 19/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 25 Nov | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3887 | 10006467 |  | COR.Cucharal |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1007206 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/2 | 1 Gbps full |  | O&M | 23/11 // VLAN gestion propagada, PEM certifica configuración 22/11 |  | "1/1/2:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:4093 123683 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1338 123998 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1091 124149 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1092 124151 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1035 124401 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1041 124601 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1463 125157 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1076 125198 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1510 125590 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1511 125591 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1926 125596 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1520 126145 323 none 323 none Up Up 1/1/2:2153 126152 322 none 322 none Up Up 1/1/2:2154 127885 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1596 129309 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1407 133916 325 none 325 none Up Up 1/1/2:4094 134087 702 none 702 none Up Up 1/1/2:3701 134947 321 none 321 none Up Up 1/1/2:3704 135045 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1358 | 10.167.10.0 | 10.167.10.2 | 44301 | 10.167.10.1 | 18432 | 1358 | configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44522 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44529 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.39.129/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 29/05/2021 Se requiere validar Configuraciones en Equipos DEMARCADORES// 04/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 02 Dic | Orden publico | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3888 | 10004427 |  | COR.El Hueso |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1070525 |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/5/6 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/5/6 |  |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño// Pendiente VLAN servicio 22/11// Pem certifica configuracion |  | 1/5/6:789 123 1 none 1 none Up Up 1/5/6:4000 73002 7060 none 7060 none Up Up 1/5/6:52 75401 702 none 702 none Up Up 1/5/6:1327 123719 321 none 321 none Up Up 1/5/6:1387 123732 1 none 1 none Up Up 1/5/6:1558 125998 325 none 325 none Up Up 1/5/6:1076 126288 702 none 702 none Up Up 1/5/6:2117 126450 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 8 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-COR.MOMIL-M1# | CERRADA | NAE | 1493 | 10.167.6.104 | 10.167.6.106 | 44298 | 10.167.6.105 | 12288 | 1493 | configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44522 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44529 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.225/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 24 Nov. | Demora Configuracion otro Sitio | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3889 | 10004433 |  | COR.El Hueso |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1070525 |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/5/6 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.MOMIL-M1 | Port 1/5/6 |  |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño// Pendiente VLAN servicio 22/11// Pem certifica configuracion |  | 1/5/6:789 123 1 none 1 none Up Up 1/5/6:4000 73002 7060 none 7060 none Up Up 1/5/6:52 75401 702 none 702 none Up Up 1/5/6:1327 123719 321 none 321 none Up Up 1/5/6:1387 123732 1 none 1 none Up Up 1/5/6:1558 125998 325 none 325 none Up Up 1/5/6:1076 126288 702 none 702 none Up Up 1/5/6:2117 126450 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 8 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-COR.MOMIL-M1# | CERRADA | NAE | 1496 | 10.167.6.120 | 10.167.6.122 | 44298 | 10.167.6.121 | 18432 | 1496 | configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44522 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44529 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.225/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 24 Nov. | Demora Configuracion otro Sitio | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3890 | 10001239 |  | COR.El Vidrial |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT970375 |  |  | AAC-MON.LA_CASTELLANA-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MON.LA_CASTELLANA-M1 | Port 1/4/4 |  |  | O&M |  |  | 1/4/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/4:1483 123869 321 none 321 none Up Up 1/4/4:1025 124264 23 none 23 none Up Up 1/4/4:1023 124271 22 none 22 none Up Up 1/4/4:1450 124475 22 none 22 none Up Up 1/4/4:1081 124524 23 none 23 none Up Up 1/4/4:1502 125447 320 none 320 none Up Up 1/4/4:1029 125483 320 none 320 none Up Up | CERRADA | NAE | 1081 | 10.167.12.140 | 10.167.12.142 | 44306 | 10.167.12.141 | 21504 | 1081 | configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44523 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44529 | Puerto Libre | SI | 1 | 44529 | 31.8 | 18.8 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.161/28 | Switch Instalado | 44529 | Exitosa | 08/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 01 Dic. | Energia | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3891 | 10004365 |  | COR.El Vidrial |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT970375 |  |  | AAC-MON.LA_CASTELLANA-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MON.LA_CASTELLANA-M1 | Port 1/4/4 |  |  | O&M |  |  | 1/4/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/4:1483 123869 321 none 321 none Up Up 1/4/4:1025 124264 23 none 23 none Up Up 1/4/4:1023 124271 22 none 22 none Up Up 1/4/4:1450 124475 22 none 22 none Up Up 1/4/4:1081 124524 23 none 23 none Up Up 1/4/4:1502 125447 320 none 320 none Up Up 1/4/4:1029 125483 320 none 320 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1450 | 10.167.12.148 | 10.167.12.150 | 44304 | 10.167.12.149 | 18432 | 1450 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44523 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44529 | Puerto Libre | SI | 1 | 44529 | 31.8 | 18.8 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.161/28 | Switch Instalado | 44529 | Exitosa | 08/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 01 Dic. | Energia | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3892 | 10002968 |  | COR.La Barra |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1001363 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M1 | Port 1/3/7 |  |  | O&M |  |  | 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:1280 122974 323 none 323 none Up Up 1/3/7:1369 123095 22 none 22 none Up Up 1/3/7:1417 124152 23 none 23 none Up Up 1/3/7:1418 124153 22 none 22 none Up Up 1/3/7:1076 124825 702 none 702 none Up Up 1/3/7:1436 125259 323 none 323 none Up Up 1/3/7:1745 135953 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 8 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== B:AAC-COR.LA_BARRA-M1# | CERRADA | ZTE | 1417 | 10.167.10.24 | 10.167.10.26 | 44301 | 10.167.10.25 | 21504 | 1417 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44523 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44531 | Puerto Libre | SI | 1 | 44362 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.36.209/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 08/06 Diseño cambio a satelital 15/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 30 Nov | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3893 | 10006253 |  | COR.La Ye |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1024103 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 | 100 M full |  | O&M | 24/11// VLAN gestion propagada 26/11// PEM certifica configuración el 25/11 |  | "1/5/2:789 123 11 none 11 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1360 123062 325 none 325 none Up Up 1/5/2:1335 123928 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1336 123932 325 none 325 none Up Up 1/5/2:1097 124207 24 none 24 none Up Up 1/5/2:1119 124221 322 none 322 none Up Up 1/5/2:1305 124234 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1076 125263 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1549 125755 325 none 325 none Up Up 1/5/2:1785 126143 320 none 320 none Up Up 1/5/2:2024 126242 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1579 126474 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1586 126478 325 none 325 none Up Up 1/5/2:1593 126644 323 none 323 none Up Up 1/5/2:2213 127677 320 none 320 none Up Up 1/5/2:2214 127679 321 none 321 none Up Up 1/5/2:2215 127682 320 none 320 none Up Up 1/5/2:2207 127687 323 none 323 none Up Up 1/5/2:3405 131581 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3615 132739 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3529 132753 323 none 323 none Up Up 1/5/2:4094 138493 702 none 702 none Up Up " | CERRADA | NAE | 1097 | 10.167.10.36 | 10.167.10.38 | 44301 | 10.167.10.35 | 18432 | 1097 | configuración ok |  | cerTIFICACION OK | 44525 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 19.2 | 6.8 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.36.65/27 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021 Se instalo el SW ayer pero sin pruebas exitosas, se reprograma para 31/07/2021 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3894 | 10004827 |  | COR.Lorica-2 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1033418 |  |  | AAC-COR.LORICA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LORICA-M2 | Port 1/1/4 | 100 M full |  | O&M | 22/11// Diseño actualizado, pendiente VBO SW 26/11// PEM certifica configuración el 25/11 |  | "1/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/4:1366 123031 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1367 123032 325 none 325 none Up Up 1/1/4:1319 123094 325 none 325 none Up Up 1/1/4:1471 123665 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1123 123818 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1180 124193 325 none 325 none Up Up 1/1/4:1080 124214 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1126 124368 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1039 124411 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1063 124413 325 none 325 none Up Up 1/1/4:1908 124860 325 none 325 none Up Up 1/1/4:1672 125488 325 none 325 none Up Up 1/1/4:4093 129125 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3188 129301 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3248 129783 322 none 322 none Up Up 1/1/4:3335 130694 323 none 323 none Up Up 1/1/4:3336 130699 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1076 130863 702 none 702 none Up Up 1/1/4:3358 130959 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1732 131665 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1802 136212 320 none 320 none Up Up 1/1/4:3734 137138 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | NAE | 1093 | 10.167.10.44 | 10.167.10.46 | 44301 | 10.167.10.45 | 12288 | 1093 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44525 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44478 | EJECUTADA | SI | 2 | 44478 | 19.2 | 7.3 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.39.193/27 | Demarcador Instalado | 44478 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.5 Ad 01/10/2021 Fallas con la vlan de servicio, pendiente con Jhon Chico pero informa SAM se encuentra fallando, se reprograma para el 6 de oct | Diseño Ruta de Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3895 | 10003777 |  | COR.Los Limones |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT973158 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  | 1/1/5:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1288 122983 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1333 123918 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1334 123922 320 none 320 none Up Up 1/1/5:1138 123924 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1515 124402 323 none 323 none Up Up 1/1/5:1646 124738 321 none 321 none Up Up 1/1/5:1542 125237 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1545 125241 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1501 125437 323 none 323 none Up Up 1/1/5:1487 125722 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1585 126477 322 none 322 none Up Up 1/1/5:2211 127671 323 none 323 none Up Up 1/1/5:3226 129621 323 none 323 none Up Up 1/1/5:3347 130854 323 none 323 none Up Up 1/1/5:1761 131019 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1762 131021 325 none 325 none Up Up 1/1/5:3530 132758 325 none 325 none Up Up 1/1/5:3532 132769 321 none 321 none Up Up 1/1/5:4092 133299 702 none 702 none Up Up 1/1/5:1076 133671 702 none 702 none Up Up 1/1/5:1859 135551 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 23 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-COR.LA_BARRA-M2# | CERRADA | ZTE | 1301 | 10.167.9.160 | 10.167.9.162 | 44301 | 10.167.9.161 | 18432 | 1301 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44526 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 1 | 44441 | 20.18 | 6.9 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.71.36.225/27 | Switch Instalado | 44441 | Exitosa | 26/08/2021, se presentan problemas por condiciones climaticas. reprogramada para el 27 de agosto 27/08/2021 Se presentan inconvenientes en la ruta de TX en la barra, la cual se indentifica muy tarde, se debe primero visitar COR.La barra a revisar el 7705-SAR8 v2 pto 1/1/8, se reprograma para 28 de agosto 28/08/2021 Por inconvenietes en ruta de tx, personal logra verficar el puerto 1/1/8 del equipo 7705-SAR8 v2 en COR.La Barra, pero tambien deben ir a verficar en COR.Viajano el RTN 980 puerto 3, el personal de claro que verificará este sitio no logra desplazarse a tiempo porque estaban atendiento fallas en COR.San Antero, se reprograma para 29 de agosto 29/08/2021 Se necesita garantizar pruebas ping y VLAN de gestion desde 3 demarcadores en Viajano, Se presenta incovenoente con el custodio no le entran las llamadas se reprograma para 30 agosto. "30/08/2021 Se estuvo trabajando en la configuracion de la ruta de TX junto con Manuel Peña: 1. Se logra respuesta de las VLAN de Gestión y Servicio en Viajano. 2. Se cambia VLAN de Gestión 4094 a 4092. Se tiene respuesta. 3. Es necesario re programar visita para quitar los 3 demarcadores cascadeados al SW para dejar solo el SW como unicoo equipo multiplexador. Estos 3 demarcadores en cascada están ocasionando varias fallas, con frecuentes reinicios y bloqueos de puertos. Se reprograma para 31 de agosto (este proceso lo realizara SO de claro y se realizará en cor.viajano)" 31/08/2021 Este sitio no se alcanzó a realizar el día de hoy, el personal solo alcanzó a hacer la migración de lo servicios que estaban en COR.Viajano y dejarlos en el SW, se reprograma para 01 septiembre 01/09/2021 Ping no pasa a traves del SW, el personal se debe retirar de sitio por fuertes lluvias, en la EB solo está el gabinete, se reprograma para 02 de septiembre | Inconvenientes Ruta Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3896 | 10003796 |  | COR.Los Limones |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT973158 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/5 |  |  | O&M |  |  | 1/1/5:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1288 122983 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1333 123918 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1334 123922 320 none 320 none Up Up 1/1/5:1138 123924 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1515 124402 323 none 323 none Up Up 1/1/5:1646 124738 321 none 321 none Up Up 1/1/5:1542 125237 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1545 125241 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1501 125437 323 none 323 none Up Up 1/1/5:1487 125722 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1585 126477 322 none 322 none Up Up 1/1/5:2211 127671 323 none 323 none Up Up 1/1/5:3226 129621 323 none 323 none Up Up 1/1/5:3347 130854 323 none 323 none Up Up 1/1/5:1761 131019 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1762 131021 325 none 325 none Up Up 1/1/5:3530 132758 325 none 325 none Up Up 1/1/5:3532 132769 321 none 321 none Up Up 1/1/5:4092 133299 702 none 702 none Up Up 1/1/5:1076 133671 702 none 702 none Up Up 1/1/5:1859 135551 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 23 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-COR.LA_BARRA-M2# | CERRADA | ZTE | 1302 | 10.167.9.164 | 10.167.9.166 | 44301 | 10.167.9.165 | 15360 | 1302 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44526 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 1 | 44441 | 20.18 | 6.9 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 4093 | 10.71.36.225/27 | Switch Instalado | 44441 | Exitosa | 26/08/2021, se presentan problemas por condiciones climaticas. reprogramada para el 27 de agosto 27/08/2021 Se presentan inconvenientes en la ruta de TX en la barra, la cual se indentifica muy tarde, se debe primero visitar COR.La barra a revisar el 7705-SAR8 v2 pto 1/1/8, se reprograma para 28 de agosto 28/08/2021 Por inconvenietes en ruta de tx, personal logra verficar el puerto 1/1/8 del equipo 7705-SAR8 v2 en COR.La Barra, pero tambien deben ir a verficar en COR.Viajano el RTN 980 puerto 3, el personal de claro que verificará este sitio no logra desplazarse a tiempo porque estaban atendiento fallas en COR.San Antero, se reprograma para 29 de agosto 29/08/2021 Se necesita garantizar pruebas ping y VLAN de gestion desde 3 demarcadores en Viajano, Se presenta incovenoente con el custodio no le entran las llamadas se reprograma para 30 agosto. "30/08/2021 Se estuvo trabajando en la configuracion de la ruta de TX junto con Manuel Peña: 1. Se logra respuesta de las VLAN de Gestión y Servicio en Viajano. 2. Se cambia VLAN de Gestión 4094 a 4092. Se tiene respuesta. 3. Es necesario re programar visita para quitar los 3 demarcadores cascadeados al SW para dejar solo el SW como unicoo equipo multiplexador. Estos 3 demarcadores en cascada están ocasionando varias fallas, con frecuentes reinicios y bloqueos de puertos. Se reprograma para 31 de agosto (este proceso lo realizara SO de claro y se realizará en cor.viajano)" 31/08/2021 Este sitio no se alcanzó a realizar el día de hoy, el personal solo alcanzó a hacer la migración de lo servicios que estaban en COR.Viajano y dejarlos en el SW, se reprograma para 01 septiembre 01/09/2021 Ping no pasa a traves del SW, el personal se debe retirar de sitio por fuertes lluvias, en la EB solo está el gabinete, se reprograma para 02 de septiembre | Inconvenientes Ruta Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3897 | 10004807 |  | COR.Mata de Cana |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1061992 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M1 | Port 1/4/5 | Ejecutado |  | 1/4/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/5:0 41034 7060 none 7060 none Up Up 1/4/5:1365 126406 323 none 323 none Up Up 1/4/5:1076 126473 702 none 702 none Up Up 1/4/5:2194 126526 320 none 320 none Up Up 1/4/5:1588 126589 321 none 321 none Up Up 1/4/5:1590 126621 320 none 320 none Up Up 1/4/5:3418 131703 323 none 323 none Up Up 1/4/5:1860 135555 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 9 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-COR.CUCHARAL-M1# | AAC-COR.CUCHARAL-M1 | Port 1/4/5 |  |  | O&M | 22/11// Pem certifica configuracion |  | 1/4/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/4/5:0 41034 7060 none 7060 none Up Up 1/4/5:1365 126406 323 none 323 none Up Up 1/4/5:1076 126473 702 none 702 none Up Up 1/4/5:2194 126526 320 none 320 none Up Up 1/4/5:1588 126589 321 none 321 none Up Up 1/4/5:1590 126621 320 none 320 none Up Up 1/4/5:3418 131703 323 none 323 none Up Up 1/4/5:1860 135555 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 9 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-COR.CUCHARAL-M1# | CERRADA | NAE | 2194 | 10.167.25.56 | 10.167.25.58 | 44326 | 10.167.25.57 | 18432 | 2194 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44522 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44530 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.32.65/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Una Fuente, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 27 Nov | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3898 | 10006946 |  | COR.Palotal |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1025319 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/3/1 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/3/1 | 100 Mbps full |  | O&M |  |  | "1/3/1:789 123 1 none 1 none Up Up 1/3/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/1:1331 123915 323 none 323 none Up Up 1/3/1:1085 124436 323 none 323 none Up Up 1/3/1:1534 124541 22 none 22 none Up Up 1/3/1:1446 125075 322 none 322 none Up Up 1/3/1:1548 125351 322 none 322 none Up Up 1/3/1:1920 125586 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1921 125587 320 none 320 none Up Up 1/3/1:1076 128463 702 none 702 none Up Up 1/3/1:1584 135421 321 none 321 none Up Up 1/3/1:1609 135453 321 none 321 none Up Up " | CERRADA | ZTE | 1534 | 10.167.12.192 | 10.167.12.194 | 44305 | 10.167.12.193 | 18432 | 1534 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44523 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44526 | EJECUTADA | SI | 1 | 44340 | 28.3 | 18.5 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.37.97/27 | Switch Instalado | 44526 | Exitosa | 23/05/2021 Por encolamiento de fallas del turmno se reprograma para el dia 24-05-2021 24/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 01 Dic | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3899 | 10006240 |  | COR.Rabolargo |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1060416 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/4 |  |  | O&M | 23/11// VLAN de Gestion propagada, VLAN de servicio Propagada |  | 1/1/4:789 123 11 none 11 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1657 124724 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1462 125155 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1952 125816 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1026 125966 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1723 125968 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1770 126238 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1569 126763 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1595 126769 1 none 1 none Up Up 1/1/4:2200 127656 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1076 128583 702 none 702 none Up Up 1/1/4:1719 129726 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1721 129747 325 none 325 none Up Up 1/1/4:3703 135023 320 none 320 none Up Up 1/1/4:1777 135590 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1801 136144 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1674 136163 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 18 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-COR.CUCHARAL-M2# | CERRADA | ZTE | 1569 | 10.167.16.92 | 10.167.16.94 | 44329 | 10.167.16.93 | 18432 | 1569 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44523 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44526 | Puerto Libre | si | 1 | 44526 | 24 | 10 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.33/27 | Switch Instalado | 44526 | Exitosa | 04/06/2021 se llega al sitio tipo 08:30 Se logra comunicacion para verificacion configuracion de OTN y se intenta hasta las 14:00 horas comunicacion para configuracion de puerto Alcatel en SIN.20 de Enero, se retira personal hasta se confirme esta configuracion. 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 27 Nov | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3900 | 10001243 |  | COR.Retiro Indio |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT968089 |  |  | AAC-MON.LOS_GARZONES-M1 | Port 1/5/1 | Ejecutado |  |  | AAC-MON.LOS_GARZONES-M1 | Port 1/5/1 |  |  | O&M |  |  | 1/5/1:789 123 1 none 1 none Up Up 1/5/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/1:1363 123089 320 none 320 none Up Up 1/5/1:1453 123663 320 none 320 none Up Up 1/5/1:1342 123666 22 none 22 none Up Up 1/5/1:1421 124176 22 none 22 none Up Up 1/5/1:1162 124245 22 none 22 none Up Up 1/5/1:1592 126630 325 none 325 none Up Up 1/5/1:1076 127003 702 none 702 none Up Up 1/5/1:2203 127660 325 none 325 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-MON.LOS_GARZONES-M1# | CERRADA | ZTE | 1421 | 10.167.9.188 | 10.167.9.190 | 44301 | 10.167.9.189 | 15360 | 1421 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44523 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44531 | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.38.1/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 27/05/2021 por restrasos de atencion desconexion en COR.RB Lorica se reprograma para el dia 28-05-2021 28/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 29 Nov | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3901 | 10004919 |  | COR.Rodania |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1069279 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 |  |  | O&M | 22/11// Pem certifica configuracion |  | 1/5/2:789 123 11 none 11 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1360 123062 325 none 325 none Up Up 1/5/2:1335 123928 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1336 123932 325 none 325 none Up Up 1/5/2:1097 124207 24 none 24 none Up Up 1/5/2:1119 124221 322 none 322 none Up Up 1/5/2:1305 124234 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1076 125263 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1549 125755 325 none 325 none Up Up 1/5/2:1785 126143 320 none 320 none Up Up 1/5/2:2024 126242 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1579 126474 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1586 126478 325 none 325 none Up Up 1/5/2:1593 126644 23 none 23 none Up Up 1/5/2:2213 127677 320 none 320 none Up Up 1/5/2:2214 127679 321 none 321 none Up Up 1/5/2:2215 127682 320 none 320 none Up Up 1/5/2:2207 127687 323 none 323 none Up Up 1/5/2:3405 131581 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3615 132739 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3529 132753 323 none 323 none Up Up 1/5/2:4094 138493 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 23 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-COR.SAHAGUN2-M1# | CERRADA | NAE | 2024 | 10.167.23.0 | 10.167.23.2 | 44321 | 10.167.23.1 | 18432 | 2024 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44523 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44531 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 4092 | 10.71.33.193/27 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 30 Nov | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3902 | 10000948 |  | COR.Sabanal |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT968094 |  |  | AAG-MON.CASTELLANA-M2 | Port 1/2/15 | Ejecutado |  |  | AAG-MON.CASTELLANA-M2 | Port 1/2/15 |  |  | O&M | 18/11// José actualiza info diseño 23/11// PEM certifica Configuracion 22/11 / VLAN de gestión no porpagada 24/11// NOC da vbo, VLAN gestion propagada |  | 1/4/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/4:1025 124264 23 none 23 none Up Up 1/4/4:1023 124271 22 none 22 none Up Up 1/4/4:1450 124475 22 none 22 none Up Up 1/4/4:1081 124524 23 none 23 none Up Up 1/4/4:1029 125483 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3702 134976 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 7 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-MON.LA_CASTELLANA-M1# | CERRADA | ZTE | 1964 | 10.167.12.144 | 10.167.12.146 | 44316 | 10.167.12.145 | 21504 | 1964 | configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44522 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44530 | Puerto Libre | SI | 1 | 44358 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.37.177/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Una Fuente, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 29 Nov | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3903 | 10004790 |  | COR.San Luis |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1079527 |  |  | AAC-COR.CUCHARAL-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1770 | 10.167.22.236 | 10.167.22.238 | 44321 | 10.167.22.237 | 18432 | 1770 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44525 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.34.33/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 20/07/2021 No se puede realizar por atención de emergencias, se reprograma para el 23 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3904 | 10006237 |  | COR.Viajano |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1010858 |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.LA_BARRA-M2 | Port 1/1/2 |  |  | O&M |  |  | 1/1/2:789 123 300 none 300 none Up Down 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Down 1/1/2:1127 124387 325 none 325 none Up Down 1/1/2:1544 125240 325 none 325 none Up Down 1/1/2:4093 125671 702 none 702 none Up Down 1/1/2:3223 129614 320 none 320 none Up Down 1/1/2:3272 129989 322 none 322 none Up Down 1/1/2:3531 132766 321 none 321 none Up Down 1/1/2:1704 134250 320 none 320 none Up Down 1/1/2:1602 135549 320 none 320 none Up Down 1/1/2:1673 136124 320 none 320 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 11 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-COR.LA_BARRA-M2# | CERRADA | NAE | 1127 | 10.167.10.88 | 10.167.10.90 | 44301 | 10.167.10.89 | 21504 | 1127 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44525 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.37.65/27 | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 23/07/2021, programada para el 24 de julio. 24/07/2021 se reprograma para el dia 25/07/2021 , no se alcanzo a cumplir ya que se priorizaron otras estaciones, mas cercanas 27/07: el 24 se enviaron pruebas con la observacion de que Las pruebas ping no pasan, al validar con IP Ram reportan que observan una desconexión sobre el pto 1.1.2 del Alcatel en cor.la barra, el personal de La Barra estuvo en Lorica atendiendo falla, se reprograma para 28 Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3905 | 10005625 |  | CUC.Belen |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT992723 |  |  | AAC-CUC.BELEN-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CUC.BELEN-M1 | Port 1/3/5 |  |  | O&M | 22/11// Diseño actualizado, pendiente VBO SW 23/11// PEM certifica Configuracion // pendiente VBO Sw NOC 24/11// NOC da vbo, VLAN gestion propagada |  | 1/3/5:1313 125081 322 none 322 none Up Up 1/3/5:1387 132690 325 none 325 none Up Up 1/3/5:1076 138252 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 3 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CUC.BELEN-M1# | CERRADA | ZTE | 1313 | 10.167.16.68 | 10.167.16.70 | 44310 | 10.167.16.69 | 18432 | 1313 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44523 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44526 | EJECUTADA | SI | 1 | 44508 | 19.2 | 19.1 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Marco Emilio Peña Miranda | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.248.145/29 | Demarcador Instalado |  | Exitosa | 20/04/2021 Incluyen diseño para la conectante CUC.Belen. 08/11/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un DEMARCADOR. 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y reprograma visita para el 26 Nov. | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3906 | 10005627 |  | CUC.El Rodeo |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT992826 |  |  | AAC-CUC.EL_RODEO-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/1/4 |  |  | O&M | 22/11// Diseño actualizado, pendiente VBO SW 23/11// PEM certifica Configuracion // pendiente VBO Sw NOC 24/11// NOC da vbo, VLAN gestion propagada |  | 4/1/4:788 123 1 none 1 none Up Up 4/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 4/1/4:1020 666 1 none 1 none Up Up 4/1/4:1329 123513 1 none 1 none Up Up 4/1/4:1371 123534 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1373 123536 323 none 323 none Up Up 4/1/4:1374 123537 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1333 123545 321 none 321 none Up Up 4/1/4:1704 125100 320 none 320 none Up Up 4/1/4:1997 125239 321 none 321 none Up Up 4/1/4:1352 125490 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1353 125499 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1355 125516 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1356 125530 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1324 125933 320 none 320 none Up Up 4/1/4:1710 126078 320 none 320 none Up Up 4/1/4:1362 126236 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1301 126489 321 none 321 none Up Up 4/1/4:1363 126550 320 none 320 none Up Up 4/1/4:1380 128241 26 none 6 none Up Up 4/1/4:1385 128243 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1701 128627 325 none 325 none Up Up 4/1/4:3041 128630 320 none 320 none Up Up 4/1/4:1381 129318 322 none 322 none Up Up 4/1/4:1718 129603 22 none 22 none Up Down 4/1/4:3253 129809 322 none 322 none Up Up 4/1/4:1717 129964 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1722 129965 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1304 130831 325 none 325 none Up Up 4/1/4:3388 131357 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1524 131541 323 none 323 none Up Up 4/1/4:1527 131548 1 none 1 none Up Up 4/1/4:3404 131574 322 none 322 none Up Up 4/1/4:3519 132629 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1392 133382 323 none 323 none Up Up 4/1/4:1393 133390 321 none 321 none Up Up 4/1/4:1395 133400 321 none 321 none Up Up 4/1/4:1397 133408 1 none 1 none Up Up 4/1/4:1398 133412 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1502 133422 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1503 133438 322 none 322 none Up Up 4/1/4:1504 133447 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1505 133455 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1507 133466 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1508 133467 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1539 133478 322 none 322 none Up Up 4/1/4:1540 133485 323 none 323 none Up Up 4/1/4:1541 133493 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1076 1009000 702 none 702 none Up Up 4/1/4:4093 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 50 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1# | CERRADA | NAE | 1934 | 10.167.16.64 | 10.167.16.66 | 44310 | 10.167.16.65 | 15360 | 1934 | configuración ok |  | cerTIFICACION OK | 44523 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44525 | EJECUTADA | si | 1 |  | 37.74 | 33.37 | ORIENTE | 0 | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Octaviano Sanchez Chavez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.248.41/29 | Demarcador Instalado | 44525 | Exitosa | 20/04/2021 Incluyen diseño para la conectante CUC.El Rodeo. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Demarcador. 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y programa visita para el 27 Nov. | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3907 | 10001109 |  | HUI.Garzon-1 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1033497 |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 3/1/20 | Ejecutado |  |  | AAG-NEI.MANZANARES-M1 | Port 3/1/20 |  |  | O&M | 19/11// Jose actualiza Diseño// VLAN de servicio OK |  | 3/1/20:3948 100 7060 none 7060 none Up Up 3/1/20:789 123 300 none 300 none Up Up 3/1/20:0 666 1 none 1 none Up Up 3/1/20:300 33398 21 none 21 none Up Up 3/1/20:3500 103500 35001 none 35001 none Up Up 3/1/20:1311 123251 322 none 322 none Up Up 3/1/20:1319 123334 22 none 22 none Up Up 3/1/20:1320 123342 22 none 22 none Up Up 3/1/20:1390 123364 22 none 22 none Up Up 3/1/20:1391 123365 22 none 22 none Up Up 3/1/20:1392 123366 325 none 325 none Up Up 3/1/20:1393 123367 22 none 22 none Up Up 3/1/20:1394 123372 22 none 22 none Up Up 3/1/20:1395 123373 22 none 22 none Up Up 3/1/20:1396 123374 23 none 23 none Up Up 3/1/20:1405 123469 23 none 23 none Up Up 3/1/20:1404 123478 1 none 1 none Up Up 3/1/20:1403 123480 1 none 1 none Up Up 3/1/20:1440 123518 23 none 23 none Up Up 3/1/20:1441 123527 323 none 323 none Up Up 3/1/20:1445 123531 22 none 22 none Up Up 3/1/20:1444 123547 22 none 22 none Up Up 3/1/20:1134 123885 1 none 1 none Up Up 3/1/20:1351 124757 322 none 322 none Up Up 3/1/20:3300 1003400 33001 none 33001 none Up Up 3/1/20:3400 1003400 34001 none 34001 none Up Up 3/1/20:3600 1003600 36001 none 36001 none Up Up 3/1/20:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 28 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAG-NEI.MANZANARES-M1# | CERRADA | NAE | 1440 | 10.167.4.92 | 10.167.4.94 | 44296 | 10.167.4.93 | 18432 | 1440 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44525 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44529 | EJECUTADA | SI | 1 | 44529 | 28.7 | 21.4 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.205.1/26 | Switch Instalado | 44529 | Exitosa | 9/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1 y requiere la instalación de un switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 24 de Nov. | Diseño Ruta de Tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3908 | 10004065 |  | HUI.Teruel |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1023499 |  |  | AAC-HUI.LAS_NIEVES-M1 | Port 1/5/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1046 | 10.167.10.108 | 10.167.10.110 | 44316 | 10.167.10.109 | 18432 | 1046 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44525 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | EJECUTADA | SI | 1 | 44349 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.207.17/28 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3909 | 10003667 |  | MET.Pto Lopez-1 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1011702 |  |  | AAC-VCO.TRIUNFO-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 26/11// PEM certifica configuracion hoy |  |  | CERRADA | ZTE | 1356 | 10.167.23.36 | 10.167.23.38 | 44321 | 10.167.23.37 | 12288 | 1356 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44526 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44425 | EJECUTADA | SI | 1 | 44425 | 19.1 | 18.9 | ORIENTE |  | Juan Carlos Araos Guzman | Diego Edson Jaimes Cobos | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.206.145/28 | Switch Instalado | 44425 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 13 de agosto, ya que se esta presentando fallas en la ruta MET.El Triunfo 13/08/2021: pendiente abastecimiendo de SW, se reprograma para el 17 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3910 | 10006479 |  | MON.Aeropuerto |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1070059 |  |  | AAC-MON.LA_CASTELLANA-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado |  |  | AAC-MON.LA_CASTELLANA-M1 | Port 1/3/6 |  |  | O&M |  |  | 1/3/6:789 123 1 none 1 none Up Up 1/3/6:4000 21972 7090 none 7090 none Up Up 1/3/6:3500 103500 3500 none 3500 none Up Up 1/3/6:1076 126468 702 none 702 none Up Up 1/3/6:2120 126628 1 none 1 none Up Up 1/3/6:1699 126631 325 none 325 none Up Up 1/3/6:2000 127570 11010 none 11010 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 7 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-MON.LA_CASTELLANA-M1# | CERRADA | NAE | 2120 | 10.167.23.8 | 10.167.23.10 | 44329 | 10.167.23.9 | 15360 | 2120 | configuración ok |  | cerTIFICACION OK | 44523 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44531 | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Milecto Antonio Rodriguez Tapias | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.35.17/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 29 Nov. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3911 | 10006710 |  | NOR.Cacota |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1020525 |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M2 | Port 1/1/2 | 100 M Full | O&M | 24/11// VLAN de gestion y VLAN servicio propagada |  | "A:AAC-PAM.PAMPLONA1-M2# show service sap-using sap 1/1/2 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/2:1943 130905 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1076 132461 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1529 132812 22 none 22 none Up Up 1/1/2:1530 132818 22 none 22 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 4 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" | CERRADA | NAE | 1943 | 10.167.12.132 | 10.167.12.134 | 44398 | 10.167.12.133 | 15360 | 1943 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44525 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44434 | EJECUTADA | SI | 3 | 44434 | 21 | 19 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.254.113/28 | Switch Instalado | 44432 | Exitosa | 24/08/2021, Se debe revisar la Ruta de tx ya que en uno de los saltos (NOR.Pamplona-1) al parecer quitaron la cruzada o se bloqueo el puerto. Se programa visitar pamplona el 27 de agosto. se reprograma para el 28 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3912 | 10005624 |  | NOR.Campo Dos |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1104275 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 26/11// PEM certifica configuración el 25/11 |  |  | CERRADA | NAE | 3668 | 10.167.28.184 | 10.167.28.186 | 44434 | 10.167.28.185 | 18432 | 3668 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44525 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44425 | EJECUTADA | SI | 1 | 44394 | 12 | 7 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44394 | Exitosa | 19/6/2021 cruzadas pendientes por ejecutar paquete 7 // 22/6/2021 cruzadas pendientes por ejecutar paquete 7 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3913 | 10004904 |  | NOR.Carrizales |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT968029 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/1/10 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.LA_VIRGEN-M2 | Port 1/1/11 | 100 M Full |  | O&M | 26/11// PEM certifica configuracion hoy |  | "A:AAC-NOR.LA_VIRGEN-M2# show service sap-using sap 1/1/11 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/11:1536 132853 321 none 321 none Up Up 1/1/11:1076 138800 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 3" | CERRADA | ZTE | 1361 | 10.167.23.44 | 10.167.23.46 | 44321 | 10.167.23.45 | 15360 | 1361 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44526 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44441 | EJECUTADA | SI | 1 | 44441 | 6 | 15 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.97/27 | Switch Instalado | 44441 | Exitosa |  | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3914 | 10006337 |  | NOR.Chinacota |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1011977 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1355 | 10.167.18.236 | 10.167.18.238 | 44314 | 10.167.18.237 | 15360 | 1355 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44526 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44400 | Puerto Libre | SI | 1 | 44400 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44400 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3915 | 10006340 |  | NOR.Chinacota |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1011977 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/1/4 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1353 | 10.167.18.228 | 10.167.18.230 | 44314 | 10.167.18.229 | 15360 | 1353 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44526 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44400 | Puerto Libre | SI | 1 | 44400 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44400 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3916 | 10006341 |  | NOR.Chinacota-2 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1033119 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/1/4 |  |  | O&M | 22/11// Diseño actualizado, pendiente VBO SW 23/11// PEM certifica Configuracion // pendiente VBO Sw NOC 24/11// NOC da vbo, VLAN gestion propagada |  | 4/1/4:788 123 1 none 1 none Up Up 4/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 4/1/4:1020 666 1 none 1 none Up Up 4/1/4:1329 123513 1 none 1 none Up Up 4/1/4:1371 123534 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1373 123536 323 none 323 none Up Up 4/1/4:1374 123537 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1333 123545 321 none 321 none Up Up 4/1/4:1704 125100 320 none 320 none Up Up 4/1/4:1997 125239 321 none 321 none Up Up 4/1/4:1352 125490 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1353 125499 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1355 125516 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1356 125530 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1324 125933 320 none 320 none Up Up 4/1/4:1710 126078 320 none 320 none Up Up 4/1/4:1362 126236 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1301 126489 321 none 321 none Up Up 4/1/4:1363 126550 320 none 320 none Up Up 4/1/4:1380 128241 26 none 6 none Up Up 4/1/4:1385 128243 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1701 128627 325 none 325 none Up Up 4/1/4:3041 128630 320 none 320 none Up Up 4/1/4:1381 129318 322 none 322 none Up Up 4/1/4:1718 129603 22 none 22 none Up Down 4/1/4:3253 129809 322 none 322 none Up Up 4/1/4:1717 129964 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1722 129965 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1304 130831 325 none 325 none Up Up 4/1/4:3388 131357 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1524 131541 323 none 323 none Up Up 4/1/4:1527 131548 1 none 1 none Up Up 4/1/4:3404 131574 322 none 322 none Up Up 4/1/4:3519 132629 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1392 133382 323 none 323 none Up Up 4/1/4:1393 133390 321 none 321 none Up Up 4/1/4:1395 133400 321 none 321 none Up Up 4/1/4:1397 133408 1 none 1 none Up Up 4/1/4:1398 133412 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1502 133422 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1503 133438 322 none 322 none Up Up 4/1/4:1504 133447 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1505 133455 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1507 133466 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1508 133467 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1539 133478 322 none 322 none Up Up 4/1/4:1540 133485 323 none 323 none Up Up 4/1/4:1541 133493 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1076 1009000 702 none 702 none Up Up 4/1/4:4093 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 50 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1# | CERRADA | ZTE | 1352 | 10.167.18.224 | 10.167.18.226 | 44314 | 10.167.18.225 | 12288 | 1352 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44523 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44530 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | 0 | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.254.129/25 | Pendiente instalar |  | Programado | 18/04/2021 Incluyen diseño para la conectante NOR.Chinacota-2. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un SW DE UNA FUENTE 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y programa visita para el 29 Nov. | 0 | Ejecución O&M | Programado
3917 | 10006345 |  | NOR.Chinacota-2 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1033119 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/1/4 |  |  | O&M | 22/11// Diseño actualizado, pendiente VBO SW 23/11// PEM certifica Configuracion // pendiente VBO Sw NOC 24/11// NOC da vbo, VLAN gestion propagada |  | 4/1/4:788 123 1 none 1 none Up Up 4/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 4/1/4:1020 666 1 none 1 none Up Up 4/1/4:1329 123513 1 none 1 none Up Up 4/1/4:1371 123534 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1373 123536 323 none 323 none Up Up 4/1/4:1374 123537 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1333 123545 321 none 321 none Up Up 4/1/4:1704 125100 320 none 320 none Up Up 4/1/4:1997 125239 321 none 321 none Up Up 4/1/4:1352 125490 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1353 125499 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1355 125516 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1356 125530 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1324 125933 320 none 320 none Up Up 4/1/4:1710 126078 320 none 320 none Up Up 4/1/4:1362 126236 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1301 126489 321 none 321 none Up Up 4/1/4:1363 126550 320 none 320 none Up Up 4/1/4:1380 128241 26 none 6 none Up Up 4/1/4:1385 128243 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1701 128627 325 none 325 none Up Up 4/1/4:3041 128630 320 none 320 none Up Up 4/1/4:1381 129318 322 none 322 none Up Up 4/1/4:1718 129603 22 none 22 none Up Down 4/1/4:3253 129809 322 none 322 none Up Up 4/1/4:1717 129964 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1722 129965 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1304 130831 325 none 325 none Up Up 4/1/4:3388 131357 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1524 131541 323 none 323 none Up Up 4/1/4:1527 131548 1 none 1 none Up Up 4/1/4:3404 131574 322 none 322 none Up Up 4/1/4:3519 132629 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1392 133382 323 none 323 none Up Up 4/1/4:1393 133390 321 none 321 none Up Up 4/1/4:1395 133400 321 none 321 none Up Up 4/1/4:1397 133408 1 none 1 none Up Up 4/1/4:1398 133412 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1502 133422 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1503 133438 322 none 322 none Up Up 4/1/4:1504 133447 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1505 133455 22 none 22 none Up Up 4/1/4:1507 133466 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1508 133467 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1539 133478 322 none 322 none Up Up 4/1/4:1540 133485 323 none 323 none Up Up 4/1/4:1541 133493 325 none 325 none Up Up 4/1/4:1076 1009000 702 none 702 none Up Up 4/1/4:4093 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 50 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1# | CERRADA | ZTE | 1356 | 10.167.18.240 | 10.167.18.242 | 44314 | 10.167.18.241 | 12288 | 1356 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44523 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44530 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | 0 | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.254.129/25 | Pendiente instalar |  | Programado | 18/04/2021 Incluyen diseño para la conectante NOR.Chinacota-2. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un SW DE UNA FUENTE 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y programa visita para el 29 Nov. | 0 | Ejecución O&M | Programado
3918 | 10005062 |  | NOR.La Esperanza |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1000675 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 |  |  | O&M |  |  | "4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1354 | 10.167.19.16 | 10.167.19.18 | 44314 | 10.167.19.17 | 15360 | 1354 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44526 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44534 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 4093 | 10.68.252.241/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Una Fuente, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y programa visita para el 04 de Dic. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3919 | 10004761 |  | NOR.La Garita |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT968070 |  |  | AAC-NOR.LA_GARITA-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 22/11// Diseño actualizado, pendiente VBO SW |  | A:AAC-NOR.LA_GARITA-M1# show service sap-using sap 1/1/11 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/11:2025 126247 1 none 1 none Up Down 1/1/11:1076 140130 702 none 702 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 2 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-NOR.LA_GARITA-M1# | CERRADA | NAE | 2025 | 10.167.23.12 | 10.167.23.14 | 44321 | 10.167.23.13 | 12288 | 2025 | configuración ok |  | cerTIFICACION OK | 44523 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44530 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | 0 | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.65.184.153/29 | Pendiente instalar |  | Programado | 28/04/2021 Incluyen diseño para la conectante NOR.La Garita. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Demarcador. 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y programa visita para el 30 de Nov. | 0 | Ejecución O&M | Programado
3920 | 10004925 |  | NOR.La Playa |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1024488 |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M2 SAR-A | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.OCANA2-M2 SAR-A | Port 1/1/5 | 100 M Full |  | O&M | 26/11// PEM certifica configuración el 25/11 |  | "A:AAC-NOR.OCANA2-M2# show service sap-using sap 1/1/5 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/5:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1076 125273 702 none 702 none Up Up 1/1/5:2253 128194 320 none 320 none Up Up 1/1/5:2254 128205 320 none 320 none Up Up 1/1/5:3019 128506 23 none 23 none Up Up 1/1/5:1365 129447 322 none 322 none Up Up 1/1/5:1358 129932 320 none 320 none Up Up 1/1/5:3398 131480 320 none 320 none Up Up 1/1/5:3805 136457 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 -------------------------------------------------------------------------------" | CERRADA | NAE | 2026 | 10.167.23.16 | 10.167.23.18 | 44321 | 10.167.23.17 | 12288 | 2026 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44525 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44383 | EJECUTADA | SI | 1 | 44383 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.253.65/27 | Switch Instalado | 44383 | Exitosa | 6/7/2021 se deja SW instalado y en gestión, pendiente configurar VLAN de servicio en SW, pendiente realizar pruebas, caso trabajado con el apoyo de Manuel peña | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3921 | 10004304 |  | NOR.Mutiscua |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT968080 |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/2/3 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/2/3 |  |  | O&M | 23/11 // VLAN gestion y servicion propagadas |  | "1/2/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/3:1438 123608 24 none 24 none Up Up 1/2/3:1302 126491 320 none 320 none Up Up 1/2/3:3230 129663 323 none 323 none Up Up 1/2/3:3234 129712 320 none 320 none Up Up 1/2/3:1535 132847 325 none 325 none Up Up 1/2/3:1076 136590 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1302 | 10.167.26.76 | 10.167.26.78 | 44325 | 10.167.26.77 | 12288 | 1302 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44526 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44481 | EJECUTADA | SI | 2 | 44481 | 19 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.251.209/28 | Switch Instalado |  | Exitosa | 20/07/2021 no se ralizo por problemas de tiempo en desplazamiento, sitio lejano. se reprograma para 28 de julio. // 19/8/2021 no se puede ejecutar cruzada porque el área de implementación no ha terminado con la migración de los equipos, sin fecha estimada de ejecución 23/07/2021: Esta ruta no se puede programar hasta que no se implemente NOR. RB Gramalote, info entrega ING Pablo posible fecha 20/08/21. 20/08/2021 no se puede ejecutar cruzada porque el área de implementación no ha terminado con la migración de los equipos, sin fecha estimada de ejecución. correo 02/09/2021 Raul Vega informa que no han migrado los de implementación de RB.gramalote. 24/09/2021 Raul Vega informa que los radios que estan en la EB no tienen gestión, se esta a la espera que de la gestión para certificar. 25/09/2021: se envia correo al equipo de implemntacion para que valide los radios MW migrados ya que no tienen gestion. | Migración Torre RB Gramalote | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3922 | 10004194 |  | NOR.Ocana-5 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1063111 |  |  | AAC-NOR.OCANA-5-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.OCANA-5-M1 | Port 1/1/9 |  |  | O&M | 22/11// Diseño actualizado, pendiente VBO SW 23/11 // VLAN gestion y servicion propagadas |  | :AAC-NOR.OCANA-5-M1# show service sap-using sap 1/1/9 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/9:1306 126153 320 none 320 none Up Down 1/1/9:1076 140110 702 none 702 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 2 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-NOR.OCANA-5-M1# | CERRADA | ZTE | 1306 | 10.167.23.24 | 10.167.23.26 | 44321 | 10.167.23.25 | 12288 | 1306 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44526 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44532 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | 0 | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.65.184.145/29 | Pendiente instalar |  | Programado | 22/04/2021 Incluyen diseño para la conectante NOR.Ocana-5. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Demarcador. 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y reprograma visita para el 22 de Nov. | 0 | Ejecución O&M | Programado
3923 | 10004020 |  | NOR.Pamplona-1 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1049217 |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M1 | Port 1/1/4 |  |  | O&M |  |  | Service Access Points | CERRADA | ZTE | 1309 | 10.167.23.28 | 10.167.23.30 | 44321 | 10.167.23.29 | 12288 | 1309 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44526 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 27 | 27 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.254.97/28 | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3924 | 10005623 |  | NOR.Sardinata |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT968074 |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M | 23/11 // VLAN gestion y servicion propagadas |  | "1/2/5:789 123 1 none 1 none Up Up 1/2/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/5:1357 123957 323 none 323 none Up Up 1/2/5:1358 123967 322 none 322 none Up Up 1/2/5:1365 124180 28 none 8 none Up Up 1/2/5:1076 125292 702 none 702 none Up Up 1/2/5:1308 134284 320 none 320 none Up Up 1/2/5:3897 136970 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1365 | 10.167.9.216 | 10.167.9.218 | 44301 | 10.167.9.217 | 15360 | 1365 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44526 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44531 | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.225/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y programa visita para el 01 de Dic. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3925 | 10004899 |  | NOR.Via Toledo |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1001291 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/1/10 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1354 | 10.167.18.232 | 10.167.18.234 | 44314 | 10.167.18.235 | 12288 | 1354 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44526 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 1 | 44440 | 15 | 3 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.97/27 | Switch Instalado | 44440 | Exitosa | 22/05/2021 Pruebas de ping no pasan, se debe verificar en salto anterior, se reprograma visita para el 25 de Mayo. // 25/05/2021 Bloqueos en las vías, no es posble llegar a estación base, se reprograma visita para el 27 de Mayo. // | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3926 | 10004218 |  | SND.Valle de San Jose |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1096683 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 |  |  | O&M | 13/11// Se certifica configuración PEM |  | 4/2/2:789 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1320 123508 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 4/2/2:1335 123560 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1428 123567 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1318 123572 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1431 123575 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1310 123580 25 none 25 none Up Up 4/2/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1464 123617 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1406 123631 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 4/2/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1950 125205 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1359 129943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1367 130207 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3327 130512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3328 130515 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3373 131041 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3374 131051 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4089 131056 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3375 131058 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3376 131067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3388 131108 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3379 131123 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3390 131128 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3396 131458 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3397 131468 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1372 131478 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1373 131491 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1374 131512 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1375 131523 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3402 131525 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3445 131955 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4088 132035 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1309 132705 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1379 132727 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1381 132732 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1385 133646 22 none 22 none Up Up 4/2/2:4091 134069 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3584 134276 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1390 134348 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1451 134356 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1389 134366 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1510 134612 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1412 134628 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1399 134638 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1393 134652 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1502 134696 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1503 134697 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1504 134698 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1550 134835 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1520 134870 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1411 134932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1422 134946 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1513 135001 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1440 135011 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1445 135032 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4085 135263 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3833 135511 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3834 135602 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3835 135624 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3836 135628 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3837 135629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3851 135737 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3852 135739 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3853 135740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1701 135942 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1424 135943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1426 135950 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4083 136183 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3820 136400 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3818 136609 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3831 136660 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3889 136913 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3900 136996 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3901 136999 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3842 137064 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3912 137096 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3913 137097 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3941 137460 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3942 137462 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3344 138067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3846 138170 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3848 138179 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3949 138187 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3969 139282 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3970 139285 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 148 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *B:AAG-BUC.BBO-M4# | CERRADA | ZTE | 1443 | 10.167.136.92 | 10.167.136.94 | 44512 | 10.167.136.93 | 12288 | 1443 | Configuración ok | coNFIG OK | ceRTIFICACIÓN ok | 44513 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44512 | EJECUTADA | SI | 1 | 44512 | 12 | 11 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44512 | Exitosa | 23/07/2021 Se realizó certificacion exitosa, se instaló SW de una fuente 11/11/2021 Con la inclusión de fase 3.1, Alexandra Chacón solicita reemplazar el SW sencillo por uno doble dada la cantidad de centros digitales asociados a esta conectante, se reprograma visita para el 12 de nov 12/11/2021Se realiza cambio del SW doble | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3927 | 10005476 |  | SND.Cabrera |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1001446 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1791 | 10.167.19.8 | 10.167.19.10 | 44315 | 10.167.19.9 | 12288 | 1791 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44525 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44428 | Puerto Libre | SI | 1 | 44429 | 12 | 3 | ORIENTE | SMU | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 4092 | 10.68.253.161/28 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 21/8/2021 se realizaan prurbas de velocidad desde el NOC MINTIC, Manuel Peña confirma que no se requiere visita para pruebas en sitio 10/8/2021 despues de instalado el SW y todo el apoyo recibido no pasan las pruebas, se va a escalar con Diseño para que revisen si en efecto el puerto de ITX es el indicado, es muy raro que con el direccionamiento de prueba no responda, agradezco no programar hasta que tengamos confirmación de diseño del puerto de ITX, no se define fecha estimada para nueva visita. 20/08/2021 Se realizan pruebas con personal de sitio por parte del aliado y nos indica que el puerto 26-210_SND CABRERA 5/4 no se refleja lnk de actividad de puerto se procede a migrar el puerto del equipo 26-210_SND_CABRERA 6/3 y al realizar las pruebas de aprendizaje Mac se reconce la direccion fisica del equipo portatil y al realizar la conexion del radio cambium tambien nos arroja la dirreccion MAC. Se prioriza la visita para el dia 21 de agosto segun el aliada ya deberian dar las pruebas de navegación exitosas. 21/08/2021 Manuel peña realiza pruebas con NOC mintic y la certificaron exitosa | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3928 | 10005481 |  | SND.Cabrera |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1001446 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1792 | 10.167.19.12 | 10.167.19.14 | 44315 | 10.167.19.13 | 12288 | 1792 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44525 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44428 | Puerto Libre | SI | 1 | 44429 | 12 | 3 | ORIENTE | SMU | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 4092 | 10.68.253.161/28 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 21/8/2021 se realizaan prurbas de velocidad desde el NOC MINTIC, Manuel Peña confirma que no se requiere visita para pruebas en sitio 10/8/2021 despues de instalado el SW y todo el apoyo recibido no pasan las pruebas, se va a escalar con Diseño para que revisen si en efecto el puerto de ITX es el indicado, es muy raro que con el direccionamiento de prueba no responda, agradezco no programar hasta que tengamos confirmación de diseño del puerto de ITX, no se define fecha estimada para nueva visita. 20/08/2021 Se realizan pruebas con personal de sitio por parte del aliado y nos indica que el puerto 26-210_SND CABRERA 5/4 no se refleja lnk de actividad de puerto se procede a migrar el puerto del equipo 26-210_SND_CABRERA 6/3 y al realizar las pruebas de aprendizaje Mac se reconce la direccion fisica del equipo portatil y al realizar la conexion del radio cambium tambien nos arroja la dirreccion MAC. Se prioriza la visita para el dia 21 de agosto segun el aliada ya deberian dar las pruebas de navegación exitosas. 21/08/2021 Manuel peña realiza pruebas con NOC mintic y la certificaron exitosa | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3929 | 10005483 |  | SND.Cabrera |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1001446 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1790 | 10.167.19.4 | 10.167.19.6 | 44315 | 10.167.19.5 | 12288 | 1790 | Configuración ok |  | CERTICACION OK | 44525 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44428 | Puerto Libre | SI | 1 | 44429 | 12 | 3 | ORIENTE | SMU | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 4092 | 10.68.253.161/28 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 21/8/2021 se realizaan prurbas de velocidad desde el NOC MINTIC, Manuel Peña confirma que no se requiere visita para pruebas en sitio 10/8/2021 despues de instalado el SW y todo el apoyo recibido no pasan las pruebas, se va a escalar con Diseño para que revisen si en efecto el puerto de ITX es el indicado, es muy raro que con el direccionamiento de prueba no responda, agradezco no programar hasta que tengamos confirmación de diseño del puerto de ITX, no se define fecha estimada para nueva visita. 20/08/2021 Se realizan pruebas con personal de sitio por parte del aliado y nos indica que el puerto 26-210_SND CABRERA 5/4 no se refleja lnk de actividad de puerto se procede a migrar el puerto del equipo 26-210_SND_CABRERA 6/3 y al realizar las pruebas de aprendizaje Mac se reconce la direccion fisica del equipo portatil y al realizar la conexion del radio cambium tambien nos arroja la dirreccion MAC. Se prioriza la visita para el dia 21 de agosto segun el aliada ya deberian dar las pruebas de navegación exitosas. 21/08/2021 Manuel peña realiza pruebas con NOC mintic y la certificaron exitosa | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3930 | 10001623 |  | SND.Valle de San Jose |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1096683 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 |  |  | O&M | 12/11// José actualiza info de diseño//Wilson certifica config PEM |  | "4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3971 | 10.167.136.96 | 10.167.136.98 | 44512 | 10.167.136.97 | 12288 | 3971 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44512 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44512 | EJECUTADA | SI | 1 | 44512 | 12 | 11 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44512 | Exitosa | 23/07/2021 Se realizó certificacion exitosa, se instaló SW de una fuente 11/11/2021 Con la inclusión de fase 3.1, Alexandra Chacón solicita reemplazar el SW sencillo por uno doble dada la cantidad de centros digitales asociados a esta conectante, se reprograma visita para el 12 de nov 12/11/2021Se realiza cambio del SW doble | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3931 | 10006418 |  | SND.Charala-2 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1002654 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 |  |  | O&M |  |  | "4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | NAE | 1981 | 10.167.18.252 | 10.167.18.254 | 44315 | 10.167.18.253 | 12288 | 1981 | Configuración ok |  | CERTICACION OK | 44525 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44473 | Puerto Libre | SI | 2 | 44473 | 17.30 | 15.6 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 4093 | 10.68.252.241/28 | Switch Instalado | 44473 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 28/09/2021 Se deben recoger inversores en bodega, se reprograma para el 29 de sept 29/09/2021 no se logra terminar por fuertes lluvias y es una estación abierta. se reprograma para el 30 de sept. 30/09/2021 Se visita la EB y se deja instalado el equipo, sin embargo se necesita sfp y no hay en bodega, se reprograma para el 10 de octubre | Insumos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3932 | 10006419 |  | SND.Charala-2 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1002654 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 |  |  | O&M |  |  | "4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | NAE | 1984 | 10.167.18.244 | 10.167.18.246 | 44315 | 10.167.18.245 | 12288 | 1984 | Configuración ok |  | CERTICACION OK | 44525 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44473 | Puerto Libre | SI | 2 | 44473 | 17.30 | 15.6 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 4093 | 10.68.252.241/28 | Switch Instalado | 44473 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 28/09/2021 Se deben recoger inversores en bodega, se reprograma para el 29 de sept 29/09/2021 no se logra terminar por fuertes lluvias y es una estación abierta. se reprograma para el 30 de sept. 30/09/2021 Se visita la EB y se deja instalado el equipo, sin embargo se necesita sfp y no hay en bodega, se reprograma para el 10 de octubre | Insumos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3933 | 10001103 |  | SND.Chima |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1002346 |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1950 | 10.167.4.88 | 10.167.4.90 | 44303 | 10.167.4.89 | 12288 | 1950 | Configuración ok |  | CERTICACION OK | 44419 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44410 | Puerto Libre | SI | 1 | 44410 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 4086 | 10.68.253.177/28 | Switch Instalado | 44410 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3934 | 10005983 |  | SND.Curiti |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1001077 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | PEM |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1333 | 10.167.17.120 | 10.167.17.122 | 44314 | 10.167.17.121 | 12288 | 1333 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44397 | Puerto Libre | SI | 1 | 44356 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3935 | 10005478 |  | SND.Hato |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1016008 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 26/11// PEM certifica configuración el 25/11 |  |  | CERRADA | NAE | 1982 | 10.167.18.248 | 10.167.18.250 | 44315 | 10.167.18.249 | 12288 | 1982 | Configuración ok |  | CERTICACION OK | 44525 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44399 | Puerto Libre | SI | 1 | 44399 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 12/6/2021 ruta certificada con ID 10005232 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3936 | 10004750 |  | SND.Jordan |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1003852 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | NAE | 1457 | 10.167.5.180 | 10.167.5.182 | 44297 | 10.167.5.181 | 15360 | 1457 | Configuración ok |  | CERTICACION OK | 44525 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44428 | Puerto Libre | SI | 1 | 44428 | 19 | 10 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | DOBLE | 4088 | 10.68.253.209/28 | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar 13/08/2021 demoras en bodega para entrega de equipos. Se reprograma para el 18 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3937 | 10004519 |  | SND.Lebrija |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1170267 |  |  | BUC-VEF-AN02 | Port 1/5/6 | Ejecutado |  |  | BUC-VEREDA_FUENTE-M4 | Port 1/1/13 |  |  | O&M | 19/11// PEM certifica Configuración |  |  | CERRADA | NAE | 3967 | 10.167.136.64 | 10.167.136.66 | 44524 | 10.167.136.65 | 12288 | 3967 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44530 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | 0 | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.255.113/28 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 15/07/2021 Incluyen diseño para la conectante SND.Lebrija. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Demarcador. 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y programa visita para el 23 de Nov.. 23/11/2021 No se logra terminar actividad por la hora el personal se debe retirar de sitio, se reprograma para 24 de nov | 0 | Ejecución O&M | Reprogramado
3938 | 10003978 |  | SND.Picacho |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1024435 |  |  | BUC-BBO-CN02 | Port 5/2/5 | Ejecutado | [6 empty] | PEM | 26/11// Noc da VBO |  |  | CERRADA | NAE | 1463 | 10.167.5.164 | 10.167.5.166 | 44297 | 10.167.5.165 | 15360 | 1463 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44457 | Puerto Libre | SI | 1 | 44457 | 22.0 | 9.7 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.253.1/27 | Switch Instalado | 44457 | Exitosa | 15/09/2021 hoy se estaba ejecutando SND.Simacota y no se alcanzó a visitar el sitio, se reprograma para el 17 de sept 17/09/2021 El personal se encuentra atendiendo SND.Teleferico la mesa y por cuestiones de tiempo no alcanza a llegar. Se reprograma para el 18 de septiembre | Demora configuracion otros sitios | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3939 | 10005988 |  | SND.San Gil-2 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1009438 |  |  | AAC-SND.BARICHARA-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado | Diseño tipo 3G, con demarcador |  | AAC-SND.BARICHARA-M1 | Port 1/2/4 | v |  | O&M | ¿Cuál es el pto correcto 1/2/4 o 4/2/2? Rectificar Info diseño |  | 1/2/4:4000 28210 7060 none 7060 none Up Up 1/2/4:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/2/4:2000 120206 11010 none 11010 none Up Up 1/2/4:1329 124138 320 none 320 none Up Up 1/2/4:1076 140411 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 5 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SND.BARICHARA-M1# | CERRADA | ZTE | 1329 | 10.167.9.220 | 10.167.9.222 | 44301 | 10.167.9.221 | 12288 | 1329 | Configuración ok |  | CERTICACION OK | 44526 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44536 | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | 0 | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.252.1/25 | Pendiente instalar |  | Programado | 22/03/2021 Incluyen diseño para la conectante SND.San Gil-2. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un SW DE UNA FUENTE. 11/11/2021 Se establece comunicación con IMS y programa visita para el 06 de Dic. | 0 | Ejecución O&M | Programado
3940 | 10001621 |  | SND.Valle de San Jose |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1096683 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | no se tiene informacion de diseno |  | O&M | 12/11// Wilson certifica config PEM |  | 4/2/2:789 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1320 123508 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 4/2/2:1335 123560 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1428 123567 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1318 123572 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1431 123575 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1310 123580 25 none 25 none Up Up 4/2/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1464 123617 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1406 123631 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 4/2/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1950 125205 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1359 129943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1367 130207 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3327 130512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3328 130515 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3373 131041 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3374 131051 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4089 131056 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3375 131058 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3376 131067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3388 131108 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3379 131123 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3390 131128 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3396 131458 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3397 131468 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1372 131478 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1373 131491 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1374 131512 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1375 131523 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3402 131525 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3445 131955 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4088 132035 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1309 132705 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1379 132727 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1381 132732 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1385 133646 22 none 22 none Up Up 4/2/2:4091 134069 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3584 134276 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1390 134348 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1451 134356 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1389 134366 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1510 134612 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1412 134628 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1399 134638 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1393 134652 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1502 134696 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1503 134697 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1504 134698 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1550 134835 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1520 134870 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1411 134932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1422 134946 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1513 135001 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1440 135011 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1445 135032 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4085 135263 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3833 135511 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3834 135602 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3835 135624 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3836 135628 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3837 135629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3851 135737 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3852 135739 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3853 135740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1701 135942 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1424 135943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1426 135950 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4083 136183 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3820 136400 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3818 136609 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3831 136660 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3889 136913 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3900 136996 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3901 136999 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3842 137064 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3912 137096 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3913 137097 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3941 137460 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3942 137462 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3344 138067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3846 138170 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3848 138179 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3949 138187 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3969 139282 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3970 139285 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 148 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *B:AAG-BUC.BBO-M4# | CERRADA | NAE | 3969 | 10.167.136.76 | 10.167.136.78 | 44512 | 10.167.136.77 | 12288 | 3969 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44512 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44512 | EJECUTADA | SI | 1 | 44512 | 12 | 11 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44512 | Exitosa | 23/07/2021 Se realizó certificacion exitosa, se instaló SW de una fuente 11/11/2021 Con la inclusión de fase 3.1, Alexandra Chacón solicita reemplazar el SW sencillo por uno doble dada la cantidad de centros digitales asociados a esta conectante, se reprograma visita para el 12 de nov 12/11/2021Se realiza cambio del SW doble | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3941 | 10001622 |  | SND.Valle de San Jose |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1096683 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | no se tiene informacion de diseno |  | O&M | 12/11// Wilson certifica config PEM |  | 4/2/2:789 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1320 123508 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 4/2/2:1335 123560 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1428 123567 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1318 123572 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1431 123575 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1310 123580 25 none 25 none Up Up 4/2/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1464 123617 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1406 123631 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 4/2/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1950 125205 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1359 129943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1367 130207 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3327 130512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3328 130515 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3373 131041 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3374 131051 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4089 131056 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3375 131058 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3376 131067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3388 131108 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3379 131123 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3390 131128 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3396 131458 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3397 131468 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1372 131478 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1373 131491 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1374 131512 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1375 131523 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3402 131525 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3445 131955 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4088 132035 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1309 132705 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1379 132727 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1381 132732 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1385 133646 22 none 22 none Up Up 4/2/2:4091 134069 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3584 134276 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1390 134348 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1451 134356 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1389 134366 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1510 134612 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1412 134628 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1399 134638 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1393 134652 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1502 134696 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1503 134697 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1504 134698 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1550 134835 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1520 134870 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1411 134932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1422 134946 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1513 135001 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1440 135011 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1445 135032 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4085 135263 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3833 135511 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3834 135602 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3835 135624 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3836 135628 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3837 135629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3851 135737 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3852 135739 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3853 135740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1701 135942 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1424 135943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1426 135950 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4083 136183 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3820 136400 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3818 136609 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3831 136660 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3889 136913 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3900 136996 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3901 136999 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3842 137064 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3912 137096 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3913 137097 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3941 137460 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3942 137462 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3344 138067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3846 138170 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3848 138179 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3949 138187 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3969 139282 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3970 139285 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 148 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *B:AAG-BUC.BBO-M4# | CERRADA | NAE | 3970 | 10.167.136.80 | 10.167.136.82 | 44512 | 10.167.136.81 | 12288 | 3970 | Configuración ok |  | ceRTIFICACIÓN ok | 44512 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44512 | EJECUTADA | SI | 1 | 44512 | 12 | 11 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44512 | Exitosa | 23/07/2021 Se realizó certificacion exitosa, se instaló SW de una fuente 11/11/2021 Con la inclusión de fase 3.1, Alexandra Chacón solicita reemplazar el SW sencillo por uno doble dada la cantidad de centros digitales asociados a esta conectante, se reprograma visita para el 12 de nov 12/11/2021Se realiza cambio del SW doble | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3942 | 10001624 |  | SND.Valle de San Jose |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1096683 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | no se tiene informacion de diseno |  | O&M | 13/11// Wilson certifica config PEM |  | 4/2/2:789 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1320 123508 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 4/2/2:1335 123560 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1428 123567 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1318 123572 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1431 123575 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1310 123580 25 none 25 none Up Up 4/2/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1464 123617 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1406 123631 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 4/2/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1950 125205 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1359 129943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1367 130207 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3327 130512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3328 130515 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3373 131041 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3374 131051 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4089 131056 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3375 131058 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3376 131067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3388 131108 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3379 131123 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3390 131128 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3396 131458 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3397 131468 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1372 131478 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1373 131491 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1374 131512 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1375 131523 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3402 131525 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3445 131955 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4088 132035 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1309 132705 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1379 132727 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1381 132732 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1385 133646 22 none 22 none Up Up 4/2/2:4091 134069 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3584 134276 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1390 134348 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1451 134356 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1389 134366 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1510 134612 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1412 134628 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1399 134638 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1393 134652 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1502 134696 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1503 134697 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1504 134698 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1550 134835 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1520 134870 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1411 134932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1422 134946 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1513 135001 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1440 135011 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1445 135032 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4085 135263 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3833 135511 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3834 135602 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3835 135624 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3836 135628 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3837 135629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3851 135737 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3852 135739 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3853 135740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1701 135942 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1424 135943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1426 135950 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4083 136183 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3820 136400 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3818 136609 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3831 136660 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3889 136913 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3900 136996 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3901 136999 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3842 137064 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3912 137096 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3913 137097 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3941 137460 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3942 137462 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3344 138067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3846 138170 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3848 138179 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3949 138187 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3969 139282 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3970 139285 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 148 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *B:AAG-BUC.BBO-M4# | CERRADA | ZTE | 1441 | 10.167.136.84 | 10.167.136.86 | 44512 | 10.167.136.85 | 12288 | 1441 | Configuración ok |  | certificacion OK | 44513 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44512 | EJECUTADA | SI | 1 | 44512 | 12 | 11 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44512 | Exitosa | 23/07/2021 Se realizó certificacion exitosa, se instaló SW de una fuente 11/11/2021 Con la inclusión de fase 3.1, Alexandra Chacón solicita reemplazar el SW sencillo por uno doble dada la cantidad de centros digitales asociados a esta conectante, se reprograma visita para el 12 de nov 12/11/2021Se realiza cambio del SW doble | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3943 | 10004012 |  | SND.Valle de San Jose |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1096683 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | no se tiene informacion de diseno |  | O&M | 13/11// Wilson certifica config PEM |  | 4/2/2:789 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1320 123508 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 4/2/2:1335 123560 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1428 123567 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1318 123572 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1431 123575 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1310 123580 25 none 25 none Up Up 4/2/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1464 123617 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1406 123631 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 4/2/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1950 125205 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1359 129943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1367 130207 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3327 130512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3328 130515 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3373 131041 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3374 131051 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4089 131056 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3375 131058 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3376 131067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3388 131108 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3379 131123 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3390 131128 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3396 131458 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3397 131468 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1372 131478 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1373 131491 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1374 131512 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1375 131523 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3402 131525 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3445 131955 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4088 132035 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1309 132705 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1379 132727 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1381 132732 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1385 133646 22 none 22 none Up Up 4/2/2:4091 134069 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3584 134276 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1390 134348 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1451 134356 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1389 134366 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1510 134612 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1412 134628 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1399 134638 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1393 134652 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1502 134696 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1503 134697 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1504 134698 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1550 134835 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1520 134870 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1411 134932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1422 134946 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1513 135001 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1440 135011 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1445 135032 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4085 135263 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3833 135511 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3834 135602 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3835 135624 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3836 135628 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3837 135629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3851 135737 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3852 135739 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3853 135740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1701 135942 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1424 135943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1426 135950 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4083 136183 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3820 136400 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3818 136609 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3831 136660 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3889 136913 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3900 136996 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3901 136999 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3842 137064 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3912 137096 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3913 137097 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3941 137460 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3942 137462 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3344 138067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3846 138170 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3848 138179 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3949 138187 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3969 139282 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3970 139285 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 148 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *B:AAG-BUC.BBO-M4# | CERRADA | ZTE | 1442 | 10.167.136.88 | 10.167.136.90 | 44512 | 10.167.136.89 | 12288 | 1442 | Configuración ok |  | certificacion OK | 44513 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44512 | EJECUTADA | SI | 1 | 44512 | 12 | 11 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44512 | Exitosa | 23/07/2021 Se realizó certificacion exitosa, se instaló SW de una fuente 11/11/2021 Con la inclusión de fase 3.1, Alexandra Chacón solicita reemplazar el SW sencillo por uno doble dada la cantidad de centros digitales asociados a esta conectante, se reprograma visita para el 12 de nov 12/11/2021Se realiza cambio del SW doble | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3944 | 10005484 |  | SND.Zapatoca |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1065832 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | no se tiene informacion de diseno |  | O&M |  |  | 4/2/2:789 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1320 123508 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 4/2/2:1335 123560 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1428 123567 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1318 123572 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1431 123575 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1310 123580 25 none 25 none Up Up 4/2/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1464 123617 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1406 123631 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 4/2/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1950 125205 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1359 129943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1367 130207 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3327 130512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3328 130515 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3373 131041 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3374 131051 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4089 131056 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3375 131058 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3376 131067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3388 131108 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3379 131123 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3390 131128 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3396 131458 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3397 131468 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1372 131478 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1373 131491 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1374 131512 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1375 131523 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3402 131525 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3445 131955 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4088 132035 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1309 132705 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1379 132727 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1381 132732 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1385 133646 22 none 22 none Up Up 4/2/2:4091 134069 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3584 134276 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1390 134348 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1451 134356 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1389 134366 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1510 134612 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1412 134628 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1399 134638 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1393 134652 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1502 134696 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1503 134697 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1504 134698 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1550 134835 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1520 134870 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1411 134932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1422 134946 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1513 135001 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1440 135011 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1445 135032 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4085 135263 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3833 135511 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3834 135602 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3835 135624 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3836 135628 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3837 135629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3851 135737 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3852 135739 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3853 135740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1701 135942 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1424 135943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1426 135950 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4083 136183 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3820 136400 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3818 136609 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3831 136660 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3889 136913 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3900 136996 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3901 136999 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3842 137064 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3912 137096 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3913 137097 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3941 137460 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3942 137462 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3344 138067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3846 138170 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3848 138179 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3949 138187 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3969 139282 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3970 139285 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 148 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *B:AAG-BUC.BBO-M4# | CERRADA | ZTE | 1332 | 10.167.17.124 | 10.167.17.126 | 44314 | 10.167.17.125 | 12288 | 1332 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44526 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44432 | Puerto Libre | SI | 2 | 44432 | 19 | 10 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | German David Ortiz Abril | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa | 14/08/2021 segun la programacion con el aliado para el 16 de agosto 16/08/2021 no se alcanzo a realizar ya que es sitio lejano se reprograma para el 19 de agosto. 19/08/2021 El personal estaba de viaje hacia el sitio, es lejano. Se reprograma para el 20 de agosto 20/08/2021 el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma para el 21 de agosto // 21/08/2021 puerto definido para conectar SW esta apartado para usar en una troncal, no hubo soporte para definir un nuevo puerto se deja sw instalado, el personal de NOC_SDH indica que estan full con otras solicitudes. // 23/8/2021 se adjunta comentrio del área de diseño " mi coordinador me indica lo siguiente: es un equipo al que no tenemos acceso y necesitamos validar que servicio tene configurado y reservado, por lo cual yo como tal no les puedo colaborar con el correo solicitado para la configuración del puerto.mi coordinador me indica lo siguiente: es un equipo al que no tenemos acceso y necesitamos validar que servicio tene configurado y reservado, por lo cual yo como tal no les puedo colaborar con el correo solicitado para la configuración del puerto. " por tal motivo no se puede reprogramar esta visita | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3945 | 10004321 |  | SUC.Bremen |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1062940 |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/7 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/7 |  |  | O&M | 19/11// PEM certifica Configuración 19/11// VLAN Gestion propagada |  | 1/2/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/7:1454 123667 320 none 320 none Up Up 1/2/7:1052 124258 321 none 321 none Up Up 1/2/7:1967 125835 320 none 320 none Up Up 1/2/7:2021 126214 323 none 323 none Up Up 1/2/7:1076 128984 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 7 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SUC.BREMEN-M1# | CERRADA | NAE | 1967 | 10.167.17.180 | 10.167.17.182 | 44314 | 10.167.17.181 | 15360 | 1967 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44522 | Puerto Libre | SI | 1 | 44522 | 19.7 | 19.5 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.71.52.161/28 | Switch Instalado | 44522 | Exitosa | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Una Fuente, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 22 Nov. | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3946 | 10006694 |  | SUC.Cispataca |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT971201 |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/6 | Ejecutado |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/6 |  |  | O&M | 23/11// VLAN gestion propagada/ PEM certifica configuracion 22/11 |  | 1/1/6:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/6:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1465 123658 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1031 124251 325 none 325 none Up Up 1/1/6:1524 124345 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1525 124358 1 none 1 none Up Up 1/1/6:1429 124751 28 none 8 none Up Up 1/1/6:1408 124779 320 none 320 none Up Up 1/1/6:1076 128340 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 9 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:SIN-20E-SN01# | CERRADA | ZTE | 1346 | 10.167.7.152 | 10.167.7.154 | 44298 | 10.167.7.153 | 15360 | 1346 | configuración ok | CONFIG OK | CERTICACION OK | 44522 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44528 | Puerto Libre | si | 1 | 44356 | 28 | 27 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.193/27 | Switch Instalado |  | Exitosa | 08-06-2021 debido a atencion de fallas acumuladas no se puede realizar la visita se programa para el dia 09-06-2021 09/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 24 Nov.. | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3947 | 10004628 |  | SUC.El Naranjo |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1065831 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado | [6 empty] | PEM |  |  | ------------------------------------------------------------------------------- | CERRADA | ZTE | 1517 | 10.167.23.248 | 10.167.23.250 | 44322 | 10.167.23.249 | 18432 | 1517 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.51.193/26 | Switch Instalado | 44363 | Exitosa | 13/06/2021, aliado ACJ no pudo realizar pruebas de certificacion por fuertes lluvias en la EB y sitio outdoor./08-06-2021 debido a atencion de fallas acumuladas no se puede realizar la visita se programa para el dia 09 de Junio// 14/06/2021 Problemas con ambientales con el clima, no permite el trabajo, se reprograma para el 15 de Junio. // 15-06-2021 por atencion de fallas en encolamientoy atencion de las mismas esta atencion se reprograma. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3948 | 10004109 |  | SUC.El Pinal |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1001453 |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/6 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 |  |  | O&M |  |  | 2/2/1:789 123 300 none 300 none Up Up 2/2/1:0 666 1 none 1 none Up Up 2/2/1:30 64330 1 none 1 none Up Up 2/2/1:80 64331 1 none 1 none Up Up 2/2/1:70 64333 1 none 1 none Up Up 2/2/1:20 64334 1 none 1 none Up Up 2/2/1:90 64335 1 none 1 none Up Up 2/2/1:60 64336 1 none 1 none Up Up 2/2/1:402 64473 24 none 24 none Up Up 2/2/1:140 65558 1 none 1 none Up Up 2/2/1:130 65714 1 none 1 none Up Up 2/2/1:180 68511 1 none 1 none Up Up 2/2/1:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 2/2/1:1120 123809 325 none 325 none Up Up 2/2/1:1121 123811 1 none 1 none Up Up 2/2/1:1317 124061 325 none 325 none Up Up 2/2/1:1315 124080 22 none 22 none Up Up 2/2/1:1340 124117 325 none 325 none Up Up 2/2/1:1428 124750 321 none 321 none Up Up 2/2/1:1480 126077 322 none 322 none Up Up 2/2/1:1805 127119 322 none 322 none Up Up 2/2/1:2206 127663 320 none 320 none Up Up 2/2/1:1566 129868 22 none 22 none Up Up 2/2/1:1724 130136 22 none 22 none Up Up 2/2/1:3346 130849 323 none 323 none Up Up 2/2/1:225 165714 1 none 1 none Up Up 2/2/1:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 2/2/1:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 2/2/1:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 2/2/1:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 30 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAG-SIN.20ENERO-M2# | CERRADA | NAE | 1616 | 10.167.12.120 | 10.167.12.122 | 44524 | 10.167.12.121 | 18432 | 1616 | configuración ok |  | certificacion ok | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44523 | Puerto Libre | SI | 1 | 44284 | 26.7 | 18.7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.161/27 | Switch Instalado | 44523 | Exitosa | 29/03/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3949 | 10004125 |  | SUC.RB Pita |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1004802 |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.BREMEN-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M | 19/11// Jose actualiza Diseño // VLAN de Servicio OK |  | 1/2/5:789 123 98 none 98 none Up Up 1/2/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/2/5:1290 122986 323 none 323 none Up Up 1/2/5:1292 122993 325 none 325 none Up Up 1/2/5:1293 122994 323 none 323 none Up Up 1/2/5:1294 122995 320 none 320 none Up Up 1/2/5:1295 122997 320 none 320 none Up Up 1/2/5:1296 122998 320 none 320 none Up Up 1/2/5:1297 122999 325 none 325 none Up Up 1/2/5:1076 123414 702 none 702 none Up Up 1/2/5:1321 123651 322 none 322 none Up Up 1/2/5:1077 124519 322 none 322 none Up Up 1/2/5:1096 124556 24 none 24 none Up Up 1/2/5:1098 124582 325 none 325 none Up Up 1/2/5:1256 124585 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 15 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-SUC.BREMEN-M1# | CERRADA | NAE | 1096 | 10.167.12.108 | 10.167.12.110 | 43940 | 10.167.12.109 | 18432 | 1096 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44525 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44532 | EJECUTADA | SI | 1 | 44342 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.53.161/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 26/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3950 | 10004764 |  | SUC.Sabanas de Beltran |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT971194 |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/2 |  |  | O&M | 23/11// VLAn gestion propagada / PEM certifica configuración 22/11 |  | 1/1/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1473 123672 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1484 123674 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1048 124248 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1049 124252 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1076 126980 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1678 136597 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 8 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:SIN-20E-SN01# | CERRADA | NAE | 1122 | 10.167.7.108 | 10.167.7.110 | 43934 | 10.167.7.109 | 18432 | 1122 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44522 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44527 | Puerto Libre | SI | 1 | 44335 | 20 | 21 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Juan David Saavedra Morelos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.97/27 | Switch Instalado | 44527 | Exitosa | 19/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3951 | 10004138 |  | TOL.Herrera |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1039206 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 |  |  | O&M |  |  | 5/1/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 5/1/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 5/1/2:789 123 98 none 98 none Up Up 5/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 5/1/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 5/1/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1326 123103 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1390 123186 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1386 123308 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1298 123318 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1430 123328 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1413 123336 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1335 123379 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1336 123380 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1418 123497 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1425 123520 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1427 123525 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1428 123562 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1429 123569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1435 123583 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1348 123592 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1327 123609 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1140 123844 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1129 124254 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1380 124390 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1709 124878 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1936 125095 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1714 125096 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1356 125303 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1357 125310 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1700 125675 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1986 125727 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1741 125757 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1736 125775 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1726 125787 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1727 125792 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1735 125822 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1732 125831 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1739 125856 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1300 125914 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1755 125940 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1761 126147 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1310 126155 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1431 126163 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1738 126164 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1363 126192 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1366 126614 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1716 127176 325 none 1 none Up Up 5/1/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3014 128488 23 none 23 none Up Up 5/1/2:3016 128516 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3061 128564 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3120 128993 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1510 129359 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3222 129626 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3224 129627 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3225 129629 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1367 129658 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1368 129666 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1369 129667 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1375 129668 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1376 129670 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1377 129676 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1378 129682 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1379 129686 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1382 129696 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3260 129888 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1406 130380 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3339 130810 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1729 130858 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3403 131536 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3408 131634 325 none 325 none Up Up 5/1/2:3409 131635 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3410 131644 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1764 132000 325 none 325 none Down Down 5/1/2:3456 132014 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3458 132052 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3460 132092 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3461 132098 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3465 132130 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3605 132569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1304 134399 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1305 134417 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1415 134424 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1444 134677 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1500 134808 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1501 134856 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1422 135006 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1392 135970 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1393 135981 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3813 136518 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1306 136550 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3848 136741 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3701 136758 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3823 136833 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3893 136932 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3894 136958 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3976 139633 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 5/1/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 5/1/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 5/1/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 148 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:IBA-PIC-CN01# This terminal has been idle for 2.5 minutes It will be logged out if it remains idle for another 2.5 minutes *A:IBA-PIC-CN01# | CERRADA | NAE | 1459 | 10.167.4.152 | 10.167.4.154 | 44519 | 10.167.4.153 | 21504 | 1459 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44525 | EJECUTADA | SI | 2 | 44348 | 25.9 | 18.8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44525 | Exitosa | 29/05/2021 se instalo demarcador, se intento certificar enlace , pero se requiere cruzda de TOL.Ataco 01/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 29 de Nov. | Configuracion SW | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3952 | 10004142 |  | TOL.Herrera |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1039206 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 |  |  | O&M |  |  | 5/1/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 5/1/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 5/1/2:789 123 98 none 98 none Up Up 5/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 5/1/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 5/1/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1326 123103 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1390 123186 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1386 123308 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1298 123318 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1430 123328 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1413 123336 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1335 123379 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1336 123380 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1418 123497 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1425 123520 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1427 123525 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1428 123562 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1429 123569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1435 123583 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1348 123592 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1327 123609 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1140 123844 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1129 124254 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1380 124390 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1709 124878 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1936 125095 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1714 125096 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1356 125303 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1357 125310 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1700 125675 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1986 125727 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1741 125757 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1736 125775 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1726 125787 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1727 125792 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1735 125822 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1732 125831 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1739 125856 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1300 125914 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1755 125940 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1761 126147 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1310 126155 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1431 126163 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1738 126164 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1363 126192 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1366 126614 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1716 127176 325 none 1 none Up Up 5/1/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3014 128488 23 none 23 none Up Up 5/1/2:3016 128516 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3061 128564 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3120 128993 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1510 129359 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3222 129626 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3224 129627 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3225 129629 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1367 129658 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1368 129666 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1369 129667 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1375 129668 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1376 129670 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1377 129676 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1378 129682 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1379 129686 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1382 129696 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3260 129888 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1406 130380 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3339 130810 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1729 130858 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3403 131536 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3408 131634 325 none 325 none Up Up 5/1/2:3409 131635 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3410 131644 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1764 132000 325 none 325 none Down Down 5/1/2:3456 132014 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3458 132052 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3460 132092 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3461 132098 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3465 132130 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3605 132569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1304 134399 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1305 134417 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1415 134424 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1444 134677 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1500 134808 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1501 134856 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1422 135006 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1392 135970 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1393 135981 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3813 136518 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1306 136550 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3848 136741 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3701 136758 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3823 136833 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3893 136932 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3894 136958 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3976 139633 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 5/1/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 5/1/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 5/1/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 148 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:IBA-PIC-CN01# This terminal has been idle for 2.5 minutes It will be logged out if it remains idle for another 2.5 minutes *A:IBA-PIC-CN01# | CERRADA | NAE | 1467 | 10.167.4.160 | 10.167.4.162 | 44519 | 10.167.4.161 | 12288 | 1467 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44525 | EJECUTADA | SI | 2 | 44348 | 25.9 | 18.8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44525 | Exitosa | 29/05/2021 se instalo demarcador, se intento certificar enlace , pero se requiere cruzda de TOL.Ataco 01/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 29 de Nov. | Configuracion SW | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3953 | 10000544 |  | TOL.MARIQUITA |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1003278 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 |  |  | O&M | Pendiente VBO sw NOC |  | 5/1/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 5/1/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 5/1/2:789 123 98 none 98 none Up Up 5/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 5/1/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 5/1/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1326 123103 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1390 123186 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1386 123308 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1298 123318 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1430 123328 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1413 123336 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1335 123379 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1336 123380 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1418 123497 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1425 123520 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1427 123525 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1428 123562 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1429 123569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1435 123583 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1348 123592 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1327 123609 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1140 123844 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1129 124254 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1380 124390 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1709 124878 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1936 125095 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1714 125096 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1356 125303 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1357 125310 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1700 125675 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1986 125727 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1741 125757 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1736 125775 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1726 125787 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1727 125792 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1735 125822 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1732 125831 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1739 125856 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1300 125914 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1755 125940 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1761 126147 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1310 126155 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1431 126163 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1738 126164 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1363 126192 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1366 126614 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1716 127176 325 none 1 none Up Up 5/1/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3014 128488 23 none 23 none Up Up 5/1/2:3016 128516 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3061 128564 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3120 128993 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1510 129359 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3222 129626 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3224 129627 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3225 129629 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1367 129658 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1368 129666 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1369 129667 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1375 129668 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1376 129670 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1377 129676 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1378 129682 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1379 129686 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1382 129696 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3260 129888 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1406 130380 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3339 130810 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1729 130858 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3403 131536 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3408 131634 325 none 325 none Up Up 5/1/2:3409 131635 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3410 131644 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1764 132000 325 none 325 none Down Down 5/1/2:3456 132014 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3458 132052 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3460 132092 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3461 132098 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3465 132130 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3605 132569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1304 134399 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1305 134417 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1415 134424 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1444 134677 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1500 134808 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1501 134856 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1422 135006 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1392 135970 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1393 135981 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3813 136518 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1306 136550 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3848 136741 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3701 136758 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3823 136833 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3893 136932 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3894 136958 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3976 139633 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 5/1/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 5/1/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 5/1/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 148 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:IBA-PIC-CN01# This terminal has been idle for 2.5 minutes It will be logged out if it remains idle for another 2.5 minutes *A:IBA-PIC-CN01# | CERRADA | NAE | 1420 | 10.167.3.232 | 10.167.3.234 | 44519 | 10.167.3.233 | 12288 | 1420 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44539 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Andres Felipe Castro Jaramillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Pendiente instalar |  | Programado | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Una Fuente, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 09 de Dic. | 0 | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3954 | 10004139 |  | TOL.Ortega |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1003599 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 |  |  | O&M |  |  | 5/1/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 5/1/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 5/1/2:789 123 98 none 98 none Up Up 5/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 5/1/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 5/1/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1326 123103 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1390 123186 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1386 123308 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1298 123318 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1430 123328 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1413 123336 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1335 123379 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1336 123380 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1418 123497 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1425 123520 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1427 123525 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1428 123562 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1429 123569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1435 123583 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1348 123592 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1327 123609 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1140 123844 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1129 124254 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1380 124390 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1709 124878 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1936 125095 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1714 125096 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1356 125303 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1357 125310 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1700 125675 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1986 125727 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1741 125757 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1736 125775 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1726 125787 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1727 125792 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1735 125822 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1732 125831 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1739 125856 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1300 125914 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1755 125940 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1761 126147 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1310 126155 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1431 126163 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1738 126164 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1363 126192 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1366 126614 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1716 127176 325 none 1 none Up Up 5/1/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3014 128488 23 none 23 none Up Up 5/1/2:3016 128516 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3061 128564 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3120 128993 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1510 129359 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3222 129626 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3224 129627 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3225 129629 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1367 129658 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1368 129666 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1369 129667 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1375 129668 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1376 129670 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1377 129676 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1378 129682 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1379 129686 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1382 129696 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3260 129888 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1406 130380 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3339 130810 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1729 130858 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3403 131536 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3408 131634 325 none 325 none Up Up 5/1/2:3409 131635 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3410 131644 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1764 132000 325 none 325 none Down Down 5/1/2:3456 132014 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3458 132052 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3460 132092 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3461 132098 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3465 132130 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3605 132569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1304 134399 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1305 134417 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1415 134424 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1444 134677 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1500 134808 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1501 134856 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1422 135006 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1392 135970 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1393 135981 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3813 136518 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1306 136550 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3848 136741 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3701 136758 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3823 136833 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3893 136932 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3894 136958 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3976 139633 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 5/1/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 5/1/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 5/1/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 148 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:IBA-PIC-CN01# This terminal has been idle for 2.5 minutes It will be logged out if it remains idle for another 2.5 minutes *A:IBA-PIC-CN01# | CERRADA | NAE | 1466 | 10.167.4.156 | 10.167.4.158 | 44519 | 10.167.4.157 | 15360 | 1466 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 44519 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44524 | Puerto Libre | si | 1 | 44524 | 31.1 | 30.4 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44524 | Exitosa | 09/11/2021 La conectante se encontraba como Tx InServ, dada la inclusión de fase 3.1, se requiere la instalación de un Switch Doble, por tanto se programará certificación. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 24 de Nov. | Configuracion SW | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3955 | 10007307 | POR RADIO | ANT.Abejorral Pantanillo | Rediseños W45 |  | 11/11/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1077637 |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/5/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.SANTA_BARBARA-M1 | Port 1/5/3 | 100 M Full |  | O&M | 11/11// José actualiza info diseño |  | "PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/5/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/3:1337 123584 321 none 321 none Up Up 1/5/3:1309 125003 325 none 325 none Up Up 1/5/3:2136 127315 321 none 321 none Up Up 1/5/3:1076 129412 702 none 702 none Up Up 1/5/3:3282 130131 321 none 321 none Up Up 1/5/3:3284 130133 320 none 320 none Up Up 1/5/3:3292 130216 321 none 321 none Up Up 1/5/3:3475 132301 1 none 1 none Up Up 1/5/3:1563 132666 22 none 22 none Up Up 1/5/3:3965 139015 320 none 320 none Up Up 1/5/3:3968 139273 320 none 320 none Up Up " | CERRADA | NAE | 3968 | 10.167.136.68 | 10.167.136.70 | 44512 | 10.167.136.69 | 12288 | 3968 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44397 | EJECUTADA | SI | 1 | 44397 | 12.5 | 9.3 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Johan Sebastian Serna Hurtado | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.227.33/27 | Switch Instalado | 44397 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3956 | 10007648 |  | GUJ.Papayal | Rediseños W45 | GUJ.Fonseca | 11/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1063064 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M2 | Port 1/1/1 |  |  | O&M | 14/11// José actualiza Info diseño, Pendiente actualizar PEM 23/11// VLAN gestion y VLAN servicio propagadas |  | 1/1/1:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/1:1064 124406 321 none 321 none Up Up 1/1/1:1703 125002 321 none 321 none Up Up 1/1/1:3010 128134 322 none 322 none Up Up 1/1/1:3011 128135 321 none 321 none Up Up 1/1/1:3012 128478 22 none 22 none Up Up 1/1/1:3061 128729 322 none 322 none Up Up 1/1/1:4094 129994 702 none 702 none Up Up 1/1/1:3453 132001 321 none 321 none Up Up 1/1/1:1347 132937 22 none 22 none Up Up 1/1/1:4093 133048 702 none 702 none Up Up 1/1/1:1301 134776 321 none 321 none Up Up 1/1/1:1350 134778 322 none 322 none Up Up 1/1/1:1351 134917 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 15 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-GUJ.BUENAVISTA-M2# | CERRADA | ZTE | 1301 | 10.167.61.132 | 10.167.61.134 | 44452 | 10.167.61.133 | 15360 | 1301 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44442 | EJECUTADA | SI | 1 | 44442 | 21 | 21 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.70.41.65/27 | Switch Instalado | 44442 | Exitosa |  | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3957 | 10007569 | POR RADIO | COR.Ayapel-2 | Rediseños W45 | COR.Ayapel-3 | 12/11/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1063159 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/3/8 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/3/8 |  |  | O&M | 14/11// José actualiza Info diseño, Pendiente actualizar PEM 23/11// VLAN gestion y VLAN servicio propagadas |  | 1/3/8:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/8:1500 125434 323 none 323 none Up Up 1/3/8:1503 125584 323 none 323 none Up Up 1/3/8:1746 135959 320 none 320 none Up Up 1/3/8:1076 139566 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 5 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-COR.AYAPEL-M1# | CERRADA | ZTE | 1746 | 10.167.63.252 | 10.167.63.254 | 44463 | 10.167.63.253 | 12288 | 1746 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44344 | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.71.32.145/29 |  |  | Exitosa | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 28 de Mayo; comentario del 31/05. // | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3958 | 10006236 |  | COR.Cienaga de Oro |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1138733 |  |  | AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1 | Port 1/2/2:1076 |  |  | O&M | 20/11 Diseño indica que el puerto correcto es Port 1/2/2:1076 21/11 Diseño corrigue informacion en cruzadas, puerto correcto 22/11// Pem certifica configuracion |  | 1/2/2:0 35779 7016 none 7016 none Up Up 1/2/2:1076 128544 702 none 702 none Up Up 1/2/2:3177 129222 1 none 1 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 3 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-COR.CIENAGA_DE_ORO2-M1# | CERRADA | ZTE | 1818 | 10.167.137.88 | 10.167.137.90 | 44518 | 10.167.137.89 | 18432 | 1818 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44522 | 10.96.152.225/30 | 255.255.255.252 | 10.96.152.226/30 | 789 | EJECUTAR | 44523 | EJECUTADA | SI | 2 | 44523 | 29.8 | 23.2 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.32.105/29 | Demarcador Instalado | 44523 | Exitosa | 9-6-2021, FALTA DIRECCIONAMIENTO ip // 11/06/2021 Se cancela por que va por 3G WF 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Demarcador. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 22 de nov. 22/11/2021 No se logrta realizar actividad, se presentan constantes lluvias, el camino hacia la EB queda en muy mal estado (sitio ubicado en cerro) se reprograma para 23 de nov | Condiciones ambientales | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3959 | 10003668 |  | MET.El Tropezon |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1146633 |  |  | AAC-MET.CABUYARO-M1 | Port 1/3/5 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.CABUYARO-M1 | Port 1/3/5 |  |  | O&M | 23/11// VLAN gestion propagada / Pendiente VLAN servicio, certificar PEM// PEM certifica configuracion |  | 1/3/5:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/5:1076 133786 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 2 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-MET.CABUYARO-M1# | CERRADA | ZTE | 1555 | 10.167.137.108 | 10167137110 | 44522 | 10167137109 | 15360 | 1555 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44523 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44532 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | 0 | Juan Carlos Araos Guzman | Diego Edson Jaimes Cobos | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.66.96.209/29 | Pendiente instalar |  | Programado | 17/06/2021 Incluyen diseño para la conectante MET.El tropezon. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Demarcador. 11/11/2021 Se establece comunicación con Jonathan Bejarano y reprograma visita para el 26 de Nov. | 0 | Ejecución O&M | Programado
3960 | 10006323 | POR RADIO | CAD.CHINCHINA-1 | Rediseños W45 | CAD.Chinchina-2 | 9/11/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1055545 |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.CHINCHINA1-M1 | Port 1/1/5 |  |  | O&M | 10/11//José actualiza info Diseño 22/11// PEM certifica Configuración |  | 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:1391 122576 325 none 325 none Up Up 1/1/5:1076 128273 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 3 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CAD.CHINCHINA1-M1# | CERRADA | ZTE | 1333 | 10.167.44.140 | 10.167.44.142 | 44394 | 10.167.44.141 | 15360 | 1333 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44522 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44429 | EJECUTADA | SI | 1 | 44429 | 22.16 | 22.88 | NORTE | IDT | Fernando Davila Delgado | Jose Alejandro Ocampo Aguirre | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.246.113/28 | Demarcador Instalado | 44524 | Exitosa | 27/05/2021 Certificación exitosa, sin instalación de equipo. 18/11/2021 Alexandra solicita instalar SW sencillo o demarcador, escalado por el grupo de cruzadas mintic, se coordina con el lider de la regional y se programa para el 23 de nov 23/11/2021 Indica fernando Davila que el personal estaba atendiendo emergencias y no alcanzó a desplazarse a sitio, se reprograma para el 24 de nov | Configuracion Servicio (PEM) | Integrado | Ruta Certificada
3961 | 10004771 |  | SUC.Sabanas de Beltran | Rediseños W46 |  | 9/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT971194 |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/2 |  |  | O&M | 22/11// Diseño actualizado, pendiente VBO SW 23/11// NOC da VBO SW VLAn gestion propagada// Pendiente info y certificacion configuracion PEM 24/11// PEM certifica configuración 23/11 |  | 1/1/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1473 123672 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1484 123674 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1122 123814 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1048 124248 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1049 124252 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1076 126980 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1678 136597 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3994 140128 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:SIN-20E-SN01# | cerrada | NAE | 3994 | 10.167.137.128 | 10167137130 | 44523 | 10.167.137.129 | 12288 | 3994 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44523 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44527 | Puerto Libre | SI | 1 | 44335 | 20 | 21 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Juan David Saavedra Morelos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.97/27 | Switch Instalado | 44527 | Exitosa | 19/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3962 | 10003966 | POR RADIO | SND.Piedecuesta-1 | Rediseños W46 |  | 18/11/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1198923 |  |  | BUC-CUM-AN01 | Port 1/4/4 | Ejecutado |  |  | BUC-CUM-AN01 | Port 1/4/4 |  |  | O&M | 21/11// Jose actualiza informacion diseño |  | """A:BUC-CUM-M1# show service sap-using sap 1/4/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/4/4:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/4:1377 132709 1 none 1 none Up Up 1/4/4:1076 133897 702 none 702 none Up Up 1/4/4:3847 135691 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3849 135720 320 none 320 none Up Up 1/4/4:3850 135723 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================""" | CERRADA | ZTE | 1490 | 10.167.137.80 | 10.167.137.82 | 44520 | 10.167.137.81 | 12288 | 1490 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44440 | EJECUTADA | SI | 1 | 44440 | 13 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.251.129/28 | Demarcador Instalado | 44440 | Exitosa |  | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
3963 | 10006489 |  | ANT.PALOMAR | Rediseños W46 |  | 12/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1131449 |  |  | AAC-ANT.POSTOBON_CAU-M1 | Port 1 /1 /5 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.POSTOBON_CAU-M1 | Port 1 /1 /5 |  |  | O&M | 23/11// VLAN gestion propagada// Pendiente VLAN servicion, Certificar PEM 24/11// PEM certifica configuración |  | 1/1/5:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/5:3432 131876 321 none 321 none Up Up 1/1/5:3433 131878 321 none 321 none Up Up 1/1/5:1076 132060 702 none 702 none Up Up 1/1/5:3636 132930 320 none 320 none Up Up 1/1/5:3637 132931 320 none 320 none Up Up 1/1/5:3638 132938 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 8 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.POSTOBON_CAU-M1# | CERRADA | NAE | 3993 | 10.167.137.112 | 10.167.137.114 | 44523 | 10.167.137.113 | 12288 | 3993 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 24/11/2021 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44430 | EJECUTADA | SI | 1 | 44430 | 17.34 | 14.37 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Jhon Jader Salgado Monterrosa | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.214.65/27 | Switch Instalado | 44430 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprogrma para el 12 de agosto ya que la vía a caucasia esta cerrada por derrumbe 12/08/2021 Se reprograma para el 14 de agosto, ya que la via hacia caucasia esta cerrada 17/08/2021 Por fuertes lluvias se desborda el rio se reprograma para 20 de agosto 20/08/2021 Dificultades con la transportadora para la entrega de los equipos en la zona, ubicada a 6 horas de medellin | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3964 | 10004332 |  | COR.RB Lorica |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1064573 |  |  | COR-LOR-AN01 | Port 1/3/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 19/11// José Actualiza Diseño 23/11// VLAN gestion propagada / Pendiente PEM 24/11// PEM certifica configuración |  | 1/3/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/3/7:4000 666 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1318 124021 325 none 325 none Up Up 1/3/7:1464 125208 325 none 325 none Up Up 1/3/7:1470 125561 325 none 325 none Up Up 1/3/7:1506 125819 325 none 325 none Up Up 1/3/7:1507 125841 325 none 325 none Up Up 1/3/7:1954 125861 323 none 323 none Up Up 1/3/7:1720 125962 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1010 126142 323 none 323 none Up Up 1/3/7:2190 126506 325 none 325 none Up Up 1/3/7:2186 126552 325 none 325 none Up Up 1/3/7:2187 126557 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2188 126561 320 none 320 none Up Up 1/3/7:2189 126563 325 none 325 none Up Up 1/3/7:1803 127114 325 none 325 none Up Up 1/3/7:2217 127928 325 none 325 none Up Up 1/3/7:4094 128459 702 none 702 none Up Up 1/3/7:2254 128529 325 none 325 none Up Up 1/3/7:1076 128553 702 none 702 none Up Up 1/3/7:3229 129643 321 none 321 none Up Up 1/3/7:1718 129656 323 none 323 none Up Up 1/3/7:3330 130463 320 none 320 none Up Up 1/3/7:1733 132702 1 none 1 none Up Up 1/3/7:1734 132703 322 none 322 none Up Up 1/3/7:3705 134767 323 none 323 none Up Up 1/3/7:1775 135582 22 none 22 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 27 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:COR-LOR-AN01# | CERRADA | NAE | 3995 | 10.167.137.132 | 10.167.137.134 | 44523 | 10.167.137.133 | 15360 | 3995 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44523 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44530 | Puerto Libre | SI | 1 | 44340 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Harold Andres Gomez | Vbo Switch | 0 | 4094 | 10.71.35.161/27 |  |  | Reprogramado | 23/05/2021 No se permite ingreso por parte del dueño del predio por temas de Canon 03-06-2021: Se requiere informcaion para rediseño, coordenadas vrificadas de las CDs para vaidar nueva EB 21/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1, se valida con el prodatel y se programa visita para el.... | Diseño Ruta de Tx | Ejecución O&M | Ruta Certificada
3965 | 10007316 | POR RADIO | ANT.Sonson | Rediseños W45 | ANT.ABEJORRAL PANTANILLO | 10/11/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT995635 |  |  | AAC-ANT.SONSON-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado | [6 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1563 | 10.167.53.192 | 10.167.53.194 | 44423 | 10.167.53.193 | 12288 | 1563 | Configuración OK | [7 empty] | EJECUTAR | 44429 | EJECUTADA | SI | 1 | 44429 | 12.5 | 9.3 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Johan Sebastian Serna Hurtado | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.227.33/27 | Switch Instalado | 44429 | Exitosa | 19/08/2021 El dia de ayer se priorizaron ANT.Via Santa Fe-1 y ANT.Calderas adicional se hizo todo lo posible por cumplir con ANT.Sonson pero hizo falta mas tiempo se reprograma para el dia 21 de agosto.debido a la falta de cables para la fuentes de poder el dia 15 de agosto se represaron las visitas para los dias siguientes que requerian SW o no lo requerian. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3966 | 10001564 |  | VAD.Abastos Fija |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1149650 |  |  | AAC-VAD.LOS_MUSICOS-M2 | Port 1/2/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 22/11// Diseño actualizado, pendiente VLAN servicio 25/11// PEM actualiza información/ fecha de configuracion 23/11 se da como configuracion OK |  |  | CERRADA | ZTE | 1414 | 10.167.137.92 | 10.167.137.94 | 44523 | 10.167.137.93 | 12288 | 1414 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44534 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA | 0 | Jhonny Carrillo Quintero | Giovany Carballo Romero | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.70.88.177/29 | Pendiente instalar |  | Programado | 24/06/2021 Incluyen diseño para la conectante VAD.Abastos Fija. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Demarcador. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 25 Nov. | 0 | Ejecución O&M | Programado
3967 | 10006650 | FIBRA | ANT.La Tablaza | Rediseños W43 | ANT.Caldas-2 | 26/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Fibra | OT1280400 |  |  | AAC-ANT.TABLAZA-M1 | Port 1/2/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.TABLAZA-M1 | Port 1/3/1 | 1G FULL |  | O&M |  |  | ------------------------------------------------------------------------------- 1/3/1:789 123 300 none 300 none Up Down 1/3/1:1562 131929 323 none 323 none Up Down 1/3/1:3787 135090 322 none 322 none Up Down 1/3/1:1076 135403 702 none 702 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 4 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-ANT.TABLAZA-M1# | CERRADA | ZTE | 1562 | 10.167.44.16 | 10.167.44.18 | 44504 | 10.167.44.17 | 12288 | 1562 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44504 | 10.96.73.206 | 255.255.255.252 | 10.96.73.205 | 789 | EJECUTAR | 44459 | Puerto Libre | SI | 0 |  | 19.44 | 19.58 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Daniel Alberto Rodriguez Galeano | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.68.209.105/29 | Demarcador Instalado | 44459 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
3968 | 10005470 | POR RADIO | SUC.Galeras-2 | Rediseños W43 | SUC.GALERAS |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1083579 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 | Ejecutado |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 | Full Duplex 10 Gpbs |  | O&M | Integrado Radio |  | "------------------------------------------------------------------------------- 2/2/1:789 123 300 none 300 none Up Up 2/2/1:0 666 1 none 1 none Up Up 2/2/1:30 64330 1 none 1 none Up Up 2/2/1:80 64331 1 none 1 none Up Up 2/2/1:70 64333 1 none 1 none Up Up 2/2/1:20 64334 1 none 1 none Up Up 2/2/1:90 64335 1 none 1 none Up Up 2/2/1:60 64336 1 none 1 none Up Up 2/2/1:402 64473 24 none 24 none Up Up 2/2/1:140 65558 1 none 1 none Up Up 2/2/1:130 65714 1 none 1 none Up Up 2/2/1:180 68511 1 none 1 none Up Up 2/2/1:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 2/2/1:1120 123809 325 none 325 none Up Up 2/2/1:1121 123811 1 none 1 none Up Up 2/2/1:1317 124061 325 none 325 none Up Up 2/2/1:1315 124080 22 none 22 none Up Up 2/2/1:1340 124117 325 none 325 none Up Up 2/2/1:1428 124750 321 none 321 none Up Up 2/2/1:1480 126077 322 none 322 none Up Up 2/2/1:1805 127119 322 none 322 none Up Up 2/2/1:2206 127663 320 none 320 none Up Up 2/2/1:1566 129868 22 none 22 none Up Up 2/2/1:1724 130136 22 none 22 none Up Up 2/2/1:3346 130849 323 none 323 none Up Up 2/2/1:3707 135115 320 none 320 none Up Up 2/2/1:225 165714 1 none 1 none Up Up 2/2/1:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 2/2/1:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 2/2/1:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 2/2/1:1076 1009000 702 none 702 none Up Up -------------------------------------------------------------------------------" | CERRADA | ZTE | 1750 | 10.167.38.128 | 10.167.38.130 | 44380 | 10.167.38.129 | 12288 | 1750 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44404 | 20.06 | 19.01 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.71.55.161/27 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 03-05-2021 por falla en demarcadores de SUC.Sucre se reprograma esta atencion debido a la distancia de atencion.// 15-06-2021 por enciolamiento de fallas y tiempo perdido durante certificacion de rutas de SUC.Guaranda, SUC.Majagual, se reprograma para el 16 de Junio.//24/07/21 Insta de demarcador pogramado para 25/07 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3969 | 10004535 | POR RADIO | CAD.Marmato parque | Rediseños W45 | CAD.Marmato-2 | 8/11/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1060392 |  |  | AAC-CAD.IRRA-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.IRRA-M2 | Port 1/1/10 |  |  | O&M | 10/11//José actualiza info Diseño |  |  | CERRADA | ZTE | 1349 | 10.167.44.152 | 10.167.44.154 | 44394 | 10.167.44.153 | 12288 | 1349 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44390 | EJECUTADA | SI | 2 | 44390 | 6.9 | 4.6 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.240.41/28 | Switch Instalado |  | Exitosa | 25/05/2021 Se certifica exitosa, sin instalacion de equipos 12/11/2021 Alexandra solicita por el grupo de cruzadas instalar un SW sencillo por demanda. se acuerda con el lider la actividad para el 18 de nov 18/11/2021 Certificación exitosa. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3970 | 10002711 | POR RADIO | GUJ.San Juan |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1105722 |  |  | AAC-GUJ.VILLANUEVA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | se requiere retirar tarjeta EG4 del enlace RTN980 ATL.Pijo (5-12410A) BAR.Cumbre | 0 | AAC-GUJ.VILLANUEVA-M2 | Port 1/1/5 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M | Sin CHG de MW | 0 | 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1511 | 10.167.55.104 | 10.167.55.106 | 44510 | 10.167.55.105 | 15360 | 1511 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44403 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 12.4 | 7.9 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | DOBLE | 4092 | 10.70.95.129/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 6/06/2021. Pendiente 2 tarjetas EG4 de radio Huawei para instalar entre Villanueva y San Juan. Actualmente no hay puertos para armar la ruta. No se dispone de las tarjetas.// 17-06-2021, Se instala y configura tarjeta EG4 en radio RTN guj.vILLANUEVA vs GUJ.San Juan, se logra dejar certificada la escuelita GUJ.La Junta, no alcanzo el tiempo para certificar GUJ.Guayacanal y GUJ.San Juan-2, se realizara el dia 18 de Junio.// | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3971 | 10001429 | POR RADIO | MET.Vista Hermosa-2 | Rediseños W45 | MET.Vista Hermosa | 8/11/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1157826 |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1 | port 1/1/3 |  |  | O&M | 10/11//José actualiza info Diseño |  | 1/1/3:789 123 12 none 12 none Up Up 1/1/3:4000 88876 7070 none 7070 none Up Up 1/1/3:3500 103500 51 none 12 none Up Up 1/1/3:1289 123421 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1076 129669 702 none 702 none Up Up 1/1/3:2000 133612 11010 none 11010 none Up Up 1/1/3:1311 134151 321 none 321 none Up Up 1/1/3:3718 134578 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 8 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-MET.SAN_JUAN_ARAMA-M1# | CERRADA | ZTE | 1384 | 10.167.51.144 | 10.167.51.146 | 373144 | 10.167.51.145 | 12288 | 1384 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Yeison Arevalo Guiza | Vbo Switch | Demarcador | 4094 | 10.66.96.185/29 | Demarcador Instalado | 44452 | Exitosa | 20/05/2021 No es posible el desplazamiento por orden publico, bloqueos y Falta de combustible, se reprograma para el 26 de Mayo.// 26/05/2021 Se reprograma por falta de capacidad, el SO tenia varias de las pruebas, reprogramado para el 27 de Mayo.// 6/09/2021 Realizaron rediseño de MET.La bodega a MET.Vista hermosa-2. 10/09/2021 Sitio no se logró realizar debido a que el personal que atendería esta actividad debio trabajar en fallas de emergencia en met. san isidro de chichimene se reprograma para 13 de septiembre | Ancho de Banda | Integrado | Ruta Certificada
3972 | 10007772 | POR RADIO | SUC.LA GALLERA | Rediseños W43 | SIN.Argelia | 13/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1068902 |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAMPUES-M1 | Port 1/1/9 | Full Duplex Forzado 100Mbps |  | O&M | " 1/1/9:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/9:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1426 124818 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1962 125342 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1505 125594 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1488 125725 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1489 125731 321 none 321 none Up Up 1/1/9:1504 125734 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1963 125744 322 none 322 none Up Up 1/1/9:1512 125746 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1182 125766 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1559 126200 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1638 126279 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1639 126280 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1640 126281 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1594 126651 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1076 129062 702 none 702 none Up Up 1/1/9:3617 132762 322 none 322 none Up Up 1/1/9:1736 132790 22 none 22 none Up Up 1/1/9:1737 132792 22 none 22 none Up Up 1/1/9:1738 132795 23 none 23 none Up Up 1/1/9:1870 132904 323 none 323 none Up Up 1/1/9:1871 132905 325 none 325 none Up Up 1/1/9:3579 134070 1 none 1 none Up Up 1/1/9:1790 134837 325 none 325 none Up Up 1/1/9:1690 137536 325 none 325 none Up Up 1/1/9:4094 137773 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1658 138108 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 28 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" |  |  | CERRADA | ZTE | 1790 | 10.167.62.96 | 10.167.62.98 | 44453 | 10.167.62.97 | 15360 | 1790 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44435 | EJECUTADA | SI | 2 | 44435 | 21 | 7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.48.33/29 | Switch Instalado | 44434 | Exitosa | 25/08/2021 a la hora que se llego a sitio, les informaron que no se podía trabajar por qué había una pandilla. Se reprograma para el 26 de agosto 26/08/2021 El personal loga dejar todo instalado pero no logran terminar con las pruebas ya que deben abandonar el sitio antes de las 17:00 horas debido a que es una zona donde se presentan constantes robos a mano armada, se reprograma para 27 de agosto | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3973 | 10007673 |  | MET.El Triunfo | Rediseños | VCO.La Madrid |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1005326 | Puerto Libre | NO | AAC-VCO.TRIUNFO-M2 | Port 1/1/8 | Ejecutado | El equipo a conectarse es un Equipo de convenio y el equipo Alcatel relacionado es al que llegan los servicios de la estacion VCO.LA MADRID para hacerle pruebas de conectividad. |  | AAC-VCO.AMERICAS-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M | 22/10 // se solicita rediseño partiendo de un nuevo estudio de linea de vista - poste cubierto sin posibilidad de instalación//José -Se encuentra en validación(re-estudio de nueva linea de vista) por parte del equipo de diseño// Se realiza cambio de la BTS VCO.La Madrid por MET.El triunfo 25/10// José actualiza diseño OK 26/10 // NOC pasa pendientes a PEM // Wilson- Se realiza la certificacion PEM OK |  | A:AAC-VCO.AMERICAS-M1# show service sap-using sap 1/2/5 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/2/5:789 123 11 none 11 none Up Up 1/2/5:4000 97436 7060 none 7060 none Up Up 1/2/5:3300 97445 3300 none 3300 none Up Up 1/2/5:3400 97446 32 none 32 none Up Up 1/2/5:3600 97447 3600 none 3600 none Up Up 1/2/5:3500 103500 3500 none 3500 none Up Up 1/2/5:1411 135189 320 none 320 none Up Up 1/2/5:1076 135657 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 8 ------------------------------------------------------------------------------- =================================== | CERRADA | ZTE | 1411 | 10.167.63.76 | 10.167.63.78 | 44455 | 10.167.63.77 | 12288 | 1411 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44495 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44340 | Puerto Libre | SI | 1 | 44427 | 19 | 27 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Juan Carlos Araos Guzman | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.205.177/28 |  |  | Exitosa | 27/05/2021 Personal externo instalando equipos | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3974 | 10007324 | POR RADIO | CAD.AGUADAS-2 | Rediseños W44 | CAD.Arma | 3/11/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1073231 |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/4/5 | Ejecutado |  |  | AAC-CAD.AGUADAS2-M1 | Port 1/4/5 | 100 mbps Full |  | O&M | 22/11// Diseño actualiza info gestion// VLAN gestion propagada//VLAN de servicio propagada |  | "1/4/5:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/5:0 666 1 none 1 none Up Up 1/4/5:1697 125911 323 none 323 none Up Up 1/4/5:1355 130773 323 none 323 none Up Up 1/4/5:1359 130775 323 none 323 none Up Up 1/4/5:1376 136541 322 none 322 none Up Up 1/4/5:1076 136548 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 7 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-CAD.AGUADAS2-M1# " | CERRADA | ZTE | 1355 | 10.167.44.120 | 10.167.44.122 | 44394 | 10.167.44.121 | 12288 | 1355 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44417 | Puerto Libre | SI | 1 | 44417 | 19.2 | 6 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.247.17/28 |  |  | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3975 | 10006258 | POR RADIO | NOR.CHITAGA | Rediseños | NOR.Cacota |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087260 |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M2 | Port 1/1/9 | 100 mbps |  | O&M |  |  | "1/1/9:3219 129604 320 none 320 none Up Up 1/1/9:1076 130675 702 none 702 none Up Up 1/1/9:1528 132593 321 none 321 none Up Up 1/1/9:1878 132921 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3906 137081 320 none 320 none Up Up 1/1/9:3962 138851 325 none 325 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1528 | 10.167.56.120 | 10.167.56.121 | 44436 | 10.167.56.121 | 15360 | 1528 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | 44462 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 21 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.250.225/28 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 20/07/2021 Sitio es lejano a 8 horas de Cucuta, se reprograma para el 22 de Julio. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3976 | 10006028 |  | NOR.PTO SANTANDER | Rediseños | CUC.Diagonal Santander |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1020717 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAC-CUC.DIAG_SANTANDER-M1 | Port 1/2/1 | Full Duplex Negociado |  | O&M | 24/06/2021 O&M - Certificar en Conectante | CUC.Diagonal Santander | 1/2/1:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1381 | 10.167.30.168 | 10.167.30.170 | 44408 | 10.167.30.169 | 18432 | 1381 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44408 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19 | 19 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.248.129/29 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 12/6/2021 informacion incompleta para pruebas en sitio | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3977 | 10005999 | POR RADIO | TOL.Tres Esquinas |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1233320 |  |  | AAC-TOL.PURGATORIO-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | Cambio de enlace. Pendiente generacion OT FC 07/07 | [5 empty] | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1557 | 10.167.53.224 | 10.167.53.226 | 44428 | 10.167.53.225 | 15360 | 1557 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44431 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44485 | EJECUTADA | SI | 2 | 16/10/2021 | 16 | 20 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Jhon Omar Calderon Perez | Vbo Switch | Demarcador | 1076 | 10.66.96.25/29 | Demarcador Instalado |  | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 24/09/2021 Jorge Franco de Ingelec informa que no tenian el sitio en la programacion de hoy, programado para el 30 de sept 04/10/2021 no lo tenia programado, para hoy, se le recuerda que por eso se hace el envio de la programación, este queda para el 06 de octubre. 07/10/2021 El aliado indica que por las demoras en Tol,Calabozo se reprogramo para el 09 de octubre 13/10/2021 No se tienen permisos para el dia de hoy, se programa para el 14 de Octubre 14/10/2021 De momento no se sabe que VLAN certificaron en TOL. Purgatorio, la unica solución es confirmar TX nuevamente en Purgatorio, se retira para dirigirse a Purificación en la tarde y mañana madrugar a realizar los cambios. Se reprograma para el 16 de oct | Problema comunicacion Claro-Aliado. | Integrado | Ruta Certificada
3978 | 10005541 |  | BOY.Pauna |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1077577 |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado |  |  | AAG-TUN.MUISCAS-M2 | Port 1/1/1 | 10 G Full |  | O&M |  |  | "1/1/1:3278 100 7060 none 7060 none Up Up 1/1/1:3450 100 7040 none 7040 none Up Up 1/1/1:4006 100 7060 none 7060 none Up Up 1/1/1:1 123 1 none 1 none Up Up 1/1/1:152 123 300 none 300 none Up Up 1/1/1:788 123 300 none 300 none Up Up 1/1/1:793 123 300 none 300 none Up Down 1/1/1:798 123 300 none 300 none Up Up 1/1/1:818 123 1 none 1 none Up Down 1/1/1:822 123 1 none 1 none Up Down 1/1/1:972 123 300 none 300 none Up Down 1/1/1:973 123 300 none 300 none Up Down 1/1/1:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/1:789 33520 11 none 11 none Up Up 1/1/1:516 76430 1 none 1 none Up Up 1/1/1:517 76431 1 none 1 none Up Up 1/1/1:579 78463 22 none 22 none Up Up 1/1/1:593 78943 24 none 24 none Up Up 1/1/1:583 97888 20 none 16 none Up Up 1/1/1:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 1/1/1:515 123226 22 none 22 none Up Up 1/1/1:1708 124874 322 none 322 none Up Up 1/1/1:1711 125087 320 none 320 none Up Up 1/1/1:1710 125093 323 none 323 none Up Up 1/1/1:1709 125099 322 none 322 none Up Up 1/1/1:1707 125101 320 none 320 none Up Up 1/1/1:1705 125213 320 none 320 none Up Up 1/1/1:1704 125214 322 none 322 none Up Up 1/1/1:1945 125219 320 none 320 none Up Up 1/1/1:1500 125451 323 none 323 none Up Up 1/1/1:2163 126379 325 none 325 none Up Up 1/1/1:2164 126386 321 none 321 none Up Up 1/1/1:2165 126387 321 none 321 none Up Up 1/1/1:1810 127112 320 none 320 none Up Up 1/1/1:2166 127122 320 none 320 none Up Up 1/1/1:1767 128169 321 none 321 none Up Up 1/1/1:3117 128981 320 none 320 none Up Up 1/1/1:3118 128990 320 none 320 none Up Up 1/1/1:1721 129616 320 none 320 none Up Up 1/1/1:3322 130456 320 none 320 none Up Up 1/1/1:3667 133152 320 none 320 none Up Up 1/1/1:1417 136796 320 none 320 none Up Up 1/1/1:3896 138184 320 none 320 none Up Up 1/1/1:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 1/1/1:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 1/1/1:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 1/1/1:1076 1009000 702 none 702 none Up Up" | CERRADA | ZTE | 1417 | 10.167.129.64 | 10.167.129.66 | 44473 | 10.167.129.65 | 12288 | 1417 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44473 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | Julio Eduardo Castillo Cuadros | Brayan Cruz Menzucue | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.203.129/25 |  |  | TX InServ |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3979 | 10005075 |  | ANT.SONSON SAN MIGUEL |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1142860 |  | NO | AAC-ANT.DORADAL-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | Se debe usar la TX UMTS por el nodo B 1900 |  | CAD-DOR-AN01 | Port 1/4/2 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1574 | 10.167.50.128 | 10.167.50.130 | 44423 | 10.167.50.129 | 12288 | 1574 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44424 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44436 | EJECUTADA | SI | 1 | 44436 | 26.64 | 23.78 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Charles Fabian Tobon Tobon | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.246.17/28 | Switch Instalado | 44436 | Exitosa | 15/06/2021 5. ANT.Sonson San Miguel: 15/Jun: Es un rediseño, se debe ejecutar la cruzada con OT1142860, también ejecutar 2 CHG de cargue de Licencias. También PEM debe realizar/certificar configuración al puerto AAC-ANT.DORADAL-M2 Port 1/1/3 y subir al archivo la VLAN y las IP de pruebas.// | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3980 | 10004866 | POR RADIO | MET.Lejanias |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1305455 | Requiere Cruzada | NO | VCO-TER-CN01 | Port 5/1/4 | Ejecutado | *Se requiere instalar Demarcador (RAX 711 / RAX 711-L) para solucion de ruta de OTN, para esta instalacion se debe afectar unos minutos la conectante MET.LEJANIAS-2 ID (10004857; 10004860; 10004870) ruta anteriormente solicitada en la OT1107171 y ejecutar las conexiones como se especifica en este diseño. **el CHG307760 es para la configuración de los puertos del enlace de MW HUAWEI RTN 950 ***Se anexa equipo ALU de interconexión a manera de información para las pruebas VCO-TER-CN01 PORT 3/1/8 |  | VCO-TER-CN01 | Port 3/1/8 |  |  | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1413 | 10.167.135.116 | 10.167.135.118 | 44467 | 10167135117 | 12288 | 1413 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44468 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44495 | EJECUTADA | SI | 1 | 44495 | 28.3 | 18.8 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | UNA | 4094 | 10.66.96.49/29 | Switch Instalado | 44495 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad 01/10/2021 El sitio no se ha atendido por atender emergencias de escuelas. se reprograma para el 6 de oct | Emergencias | Integrado | Ruta Certificada
3981 | 10004863 |  | MET.LEJANIAS-2 | Rediseños | MET.Cacayal |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1107171 |  |  | VCO-TER-CN01 | Port 5/1/4 | Ejecutado |  | 0 | AAG-ARI.ARIARI1-M1 | Port 1/3/3 | Full Duplex Forzado | Pendiente | O&M | O&M - Certificar en Conectante/08 de Junio 2021 - PEM culminó configuraciones | MET.Cacayal | 1/3/3:789 123 1 none 1 none Up Up 1/3/3:0 666 1 none 1 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1358 | 10.167.22.184 | 10.167.22.186 | 44417 | 10.167.22.185 | 12288 | 1358 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44408 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44378 | Puerto Libre | SI | 2 | 44378 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.198.177/28 |  |  | Exitosa | 1/07/2021 Pruebas exitosas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3982 | 10003439 | POR RADIO | GUJ.Mongui | Rediseños | GUJ.Banaderos | 13/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1083534 |  |  | AAC-RIO.UNIVERSIDADES-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-GUJ.BANADEROS-M2 | Port 1/1/4 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1737 | 10.167.55.76 | 10.167.55.78 | 44399 | 10.167.55.77 | 21504 | 1737 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 27.8 | 27.3 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.45.97/27 | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3983 | 10003176 |  | HUI.Isnos |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1200387 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/4/7 | 100 mbps full | Pendiente | O&M |  |  | 1/4/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/7:100 92962 702 none 702 none Up Up 1/4/7:4000 93354 7060 none 7060 none Up Up 1/4/7:3500 103500 3500 none 3500 none Up Up 1/4/7:1362 129407 325 none 325 none Up Up 1/4/7:1363 129410 323 none 323 none Up Up 1/4/7:1364 129414 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1367 129429 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1368 129434 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1369 129438 320 none 320 none Up Up 1/4/7:4094 130707 702 none 702 none Up Up 1/4/7:1536 131124 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1076 131329 702 none 702 none Up Up 1/4/7:3706 134472 320 none 320 none Up Up 1/4/7:3844 135644 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3845 135646 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3859 135889 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3881 136097 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 18 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# | CERRADA | ZTE | 1536 | 10.167.55.196 | 10.167.55.198 | 44399 | 10.167.55.197 | 12288 | 1536 | Configuración ok | COFNIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44400 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 1 | 44403 | 14.6 | 0.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.199.1/27 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa | 25/07/2021 No se realiza por atención de emergencias, problema en altamira, se reprograma para 26 de Julio. 26/07/2021 Ejecutado exitoso | Emergencia otro sitio. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3984 | 10003173 | POR RADIO | HUI.Isnos |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1200387 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | O&M | Sin diseño cargado. 27-07-2021 Certificar en conectante | 0 | 1/4/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/4/7:100 92962 702 none 702 none Up Up 1/4/7:4000 93354 7060 none 7060 none Up Up 1/4/7:3500 103500 3500 none 3500 none Up Up 1/4/7:1362 129407 325 none 325 none Up Up 1/4/7:1363 129410 323 none 323 none Up Up 1/4/7:1364 129414 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1367 129429 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1368 129434 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1369 129438 320 none 320 none Up Up 1/4/7:4094 130707 702 none 702 none Up Up 1/4/7:1536 131124 320 none 320 none Up Up 1/4/7:1076 131329 702 none 702 none Up Up 1/4/7:3706 134472 320 none 320 none Up Up 1/4/7:3844 135644 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3845 135646 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3859 135889 321 none 321 none Up Up 1/4/7:3881 136097 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 18 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# | CERRADA | ZTE | 1363 | 10.167.38.208 | 10.167.38.210 | 26/06/2021 | 10.167.38.209 | 18432 | 1363 | Configuración ok |  | CERTIFICACIÓN ok | [5 empty] | EJECUTAR | 44403 | EJECUTADA | SI | 1 | 44403 | 14.6 | 0.1 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.199.1/27 | Switch Instalado | 44403 | Exitosa | 25/07/2021 No se realiza por atención de emergencias, problema en altamira, se reprograma para 26 de Julio. 26/07/2021 Ejecutado exitoso | Emergencia otro sitio. | Integrado | Ruta Certificada
3985 | 10002997 |  | NOR.San Calixto | Verificacion BTS Aliado |  | 4/11/2021 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1015993 | Puerto Libre |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 |  |  | O&M | Inconsistencia de Puertos/Pendiente direccionamiento de Gestión/// 6/10 - Javier garantiza consistencia de puertos y direccionamiento de gestión//Pendinente vlas servicio 6/10 Pendiente VLAN servicio 12/10 Wilson -VLAN de servicio OK, reconfigurada | ------ | A:AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1# show service sap-using sap 3/1/4 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 3/1/4:789 123 300 none 300 none Up Up 3/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 3/1/4:1342 123519 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1343 123523 28 none 8 none Up Up 3/1/4:1344 123524 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1323 123526 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1331 123530 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1370 123533 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1332 123540 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1347 123543 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1349 123550 26 none 6 none Up Up 3/1/4:1420 123552 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1446 123574 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1447 123579 321 none 321 none Up Up 3/1/4:1448 123585 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1456 123588 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1330 123625 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1336 123963 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1335 123975 325 none 325 none Up Up 3/1/4:1334 123983 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1172 123991 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1173 123999 23 none 23 none Up Up 3/1/4:1045 124082 322 none 322 none Up Up 3/1/4:1042 124084 23 none 23 none Up Up 3/1/4:1372 125248 320 none 320 none Up Up 3/1/4:1314 125433 323 none 323 none Up Up 3/1/4:1315 125438 22 none 22 none Up Up 3/1/4:1316 125441 323 none 323 none Up Up 3/1/4:3011 128475 23 none 23 none Up Up 3/1/4:3083 128852 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3088 128856 323 none 323 none Up Up 3/1/4:3115 128968 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3116 128975 322 none 322 none Up Up 3/1/4:3233 129690 323 none 323 none Up Up 3/1/4:1525 131544 1 none 1 none Up Up 3/1/4:1526 131547 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3454 132002 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3455 132003 1 none 1 none Up Up 3/1/4:3822 136613 321 none 321 none Up Up 3/1/4:3823 136614 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3824 136615 320 none 320 none Up Up 3/1/4:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 3/1/4:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 3/1/4:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 3/1/4:1076 1009000 1 none 1 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 46 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1# | CERRADA | ZTE | 1544 | 10.167.54.68 | 10.167.54.70 | 44441 | 10.167.54.69 | 12288 | 1544 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44441 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44496 | Puerto Libre | SI | 1 | 44496 | 15.34 | 15.48 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.1/26 | Switch Instalado |  | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas, reprogramada para 25 de Mayo// 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico. 13/10/2021 Leonardo informa que en el municipio hay hostigamiento por parte de grupos ilegales, la EB queda cerca de una base militar, se reprograma para 20 de Octubre. 27/10/2021 se realizaron pruebas a 4 CD, pasaron pruebas de 3 1002999,10003006,10002997 para el ID 10006135 no pasaron las pruebas de navegacion, no se alcanzó a dar soporte ya que el personal debia retirarse porque el ejercito no le dio mas tiempo, es una zona peligrosa. | Orden publico | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3986 | 10002938 | POR RADIO | SND.barichara | Rediseños W43 | SND.Meson del Cuchicute | 14/10/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1002662 |  |  | AAC-SND.BARICHARA-M1 | Port 1/5/7 | Ejecutado |  |  | AAC-SND.BARICHARA-M1 | Port 1/5/7 | full |  | O&M | Se confirma con Diseño y el equipo y puerto correcto para configurar es el AAC-SND.BARICHARA-M1 1/5/7, No se tien la VLAN de Servicio cnfigurada. 26/10// Rediseño , se requiere actualizar configuraciones o información |  | A:AAC-SND.BARICHARA-M1# show service sap-using sap 1/5/7 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/5/7:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/7:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/7:1315 122944 22 none 22 none Up Up 1/5/7:1316 122945 322 none 322 none Up Up 1/5/7:1317 122946 320 none 320 none Up Up 1/5/7:4094 123043 702 none 702 none Up Up 1/5/7:1328 123423 323 none 323 none Up Up 1/5/7:1413 123429 320 none 320 none Up Up 1/5/7:1408 123438 24 none 24 none Up Up 1/5/7:1329 124138 26 none 6 none Up Up 1/5/7:2027 127589 320 none 320 none Up Up 1/5/7:2597 128489 320 none 320 none Up Up 1/5/7:1359 129943 22 none 22 none Up Up 1/5/7:1076 130307 702 none 702 none Up Up 1/5/7:3558 133585 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 15 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== | CERRADA | ZTE | 1384 | 10.167.54.60 | 10.167.54.62 | 44436 | 10.167.54.61 | 12288 | 1384 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44436 |  |  |  |  | EJECUTAR |  | Puerto Libre | SI | 0 |  | 19 | 10 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.252.1/25 | Pendiente instalar |  | Sin programar | 0 | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3987 | 10002724 | POR RADIO | GUJ.San Juan |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1105722 |  |  | AAC-GUJ.VILLANUEVA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | se requiere retirar tarjeta EG4 del enlace RTN980 ATL.Pijo (5-12410A) BAR.Cumbre | 0 | AAC-GUJ.VILLANUEVA-M2 | Port 1/1/5 | 100 full | Configurado | O&M | Sin CHG de MW | 0 | 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1513 | 10.167.55.112 | 10.167.55.114 | 44497 | 10.167.55.113 | 15360 | 1513 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44399 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 12.4 | 7.9 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | DOBLE | 4092 | 10.70.95.129/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 6/06/2021. Pendiente 2 tarjetas EG4 de radio Huawei para instalar entre Villanueva y San Juan. Actualmente no hay puertos para armar la ruta. No se dispone de las tarjetas.// 17-06-2021, Se instala y configura tarjeta EG4 en radio RTN guj.vILLANUEVA vs GUJ.San Juan, se logra dejar certificada la escuelita GUJ.La Junta, no alcanzo el tiempo para certificar GUJ.Guayacanal y GUJ.San Juan-2, se realizara el dia 18 de Junio.// | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3988 | 10002712 | POR RADIO | GUJ.San Juan |  |  |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1105722 |  |  | AAC-GUJ.VILLANUEVA-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | se requiere retirar tarjeta EG4 del enlace RTN980 ATL.Pijo (5-12410A) BAR.Cumbre | 0 | AAC-GUJ.VILLANUEVA-M2 | Port 1/1/5 | 100 Mbps Full | Configurado | O&M | Sin CHG de MW | 0 | 1/1/5:0 666 1 none 1 none Up Down | CERRADA | ZTE | 1512 | 10.167.55.108 | 10.167.55.110 | 44522 | 10.167.55.109 | 15360 | 1512 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44399 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44399 | EJECUTADA | SI | 1 | 44399 | 12.4 | 7.9 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar | Vbo Switch | DOBLE | 4092 | 10.70.95.129/27 | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 6/06/2021. Pendiente 2 tarjetas EG4 de radio Huawei para instalar entre Villanueva y San Juan. Actualmente no hay puertos para armar la ruta. No se dispone de las tarjetas.// 17-06-2021, Se instala y configura tarjeta EG4 en radio RTN guj.vILLANUEVA vs GUJ.San Juan, se logra dejar certificada la escuelita GUJ.La Junta, no alcanzo el tiempo para certificar GUJ.Guayacanal y GUJ.San Juan-2, se realizara el dia 18 de Junio.// | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3989 | 10002067 |  | NOR.Campo Dos | Sin LV - Cambio UM |  | 19/11/2021 | FASE 2 |  | Aplazado |  | OT1104275 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 |  |  | O&M | Pendiente configurar VLAN Gestión |  |  | CERRADA | ZTE | 1509 | 10.167.50.236 | 10.167.50.238 | 44434 | 10.167.50.237 | 15360 | 1509 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44434 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44425 | EJECUTADA | SI | 1 | 44394 | 12 | 7 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.68.254.129/25 | Switch Instalado | 44394 | Exitosa | 19/6/2021 cruzadas pendientes por ejecutar paquete 7 // 22/6/2021 cruzadas pendientes por ejecutar paquete 7 | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3990 | 10001469 |  | MAN.Villamaria |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1130031 | Puerto Libre |  | AAC-MAN.VILLAMARIA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-MAN.VILLAMARIA-M1 | Port 1/1/2 | 1G full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1342 | 10.167.55.248 | 10.167.55.250 | 44400 | 10.167.55.251 | 15360 | 1342 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44401 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44416 | Puerto Libre | SI | 1 | 44416 | 19 | 19 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Carlos Andres Hernandez Arboleda | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.240.121/29 |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3991 | 10001449 | SATELITAL | HUI.Ecopetrol | Sin LV - Cambio UM |  | 6/10/2021 | FASE 2 |  | Aplazado | Integrado Satelital | OT1130367 |  |  | AAC-HUI.ECOPETROL-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-HUI.ECOPETROL-M1 | Port 1/5/3 | 1 Gbps full | Configurado | O&M |  |  |  | CERRADA | ZTE | 1529 | 10.167.55.168 | 10.167.55.170 | 44399 | 10.167.55.169 | 12288 | 1529 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44400 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | EJECUTADA | SI | 1 | 44418 | 19 | 18 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.197.209/28 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | 10/08/2021 pendiente subir pruebas | 0 | Aplazado | Ruta Certificada
3992 | 10003422 | POR RADIO | SND.Rb Rionegro | Rediseños W46 | SND.Puerto Lebrija | 12/11/2021 | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1087073 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 |  |  | O&M | 18/11// Jose actualiza Info diseño 23/11// VLAN gestion propagada/Sede integrada Pendiente Info PEM 25/11/ Info PEM actualizada, fecha configuracion PEM posterior a rediseño se como configuracion OK |  | 4/2/2:789 123 1 none 1 none Up Up 4/2/2:1320 123508 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1341 123514 28 none 8 none Up Up 4/2/2:1335 123560 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1342 123564 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1428 123567 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1319 123570 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1318 123572 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1431 123575 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1310 123580 25 none 25 none Up Up 4/2/2:1480 123582 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1457 123591 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1481 123595 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1458 123598 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1478 123611 26 none 6 none Up Up 4/2/2:1464 123617 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1498 123629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1406 123631 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1407 123633 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1040 124079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1323 124797 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1324 124800 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1326 124803 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1352 124990 321 none 321 none Up Up 4/2/2:4092 125134 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1950 125205 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1993 125232 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1994 125233 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1325 125316 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1332 125427 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1333 125432 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1354 125534 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1980 125702 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1981 125707 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1982 125712 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1984 125715 23 none 23 none Up Up 4/2/2:1985 125719 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1792 125735 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1791 125740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1790 125742 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1303 125928 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1751 125932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1752 125934 321 none 1 none Up Up 4/2/2:1386 125972 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1721 126079 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1706 126148 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1766 126162 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1720 126283 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1076 127031 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1713 127108 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1723 127109 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2188 127120 320 none 320 none Up Up 4/2/2:2189 127121 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3008 128106 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4086 128279 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1842 128512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1843 128517 1 none 1 none Up Up 4/2/2:3021 128530 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1844 128541 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1704 128542 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4087 128592 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1716 128642 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1722 128643 24 none 24 none Up Up 4/2/2:1714 128823 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1703 128832 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3099 128899 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3168 129171 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1643 129514 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1346 129580 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1347 129589 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1349 129592 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1356 129602 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3452 129619 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4093 129818 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1359 129943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1367 130207 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3327 130512 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3328 130515 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3373 131041 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3374 131051 323 none 323 none Up Up 4/2/2:4089 131056 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3375 131058 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3376 131067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3388 131108 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3379 131123 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3390 131128 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3396 131458 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3397 131468 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1372 131478 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1373 131491 325 none 325 none Up Up 4/2/2:1374 131512 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1375 131523 22 none 22 none Up Up 4/2/2:3402 131525 325 none 325 none Up Up 4/2/2:3445 131955 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4088 132035 702 none 702 none Up Up 4/2/2:1309 132705 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1379 132727 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1381 132732 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1385 133646 22 none 22 none Up Up 4/2/2:4091 134069 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3584 134276 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1390 134348 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1451 134356 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1389 134366 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1510 134612 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1412 134628 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1399 134638 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1393 134652 322 none 322 none Up Up 4/2/2:1502 134696 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1503 134697 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1504 134698 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1550 134835 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1520 134870 321 none 321 none Up Up 4/2/2:1411 134932 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1422 134946 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1513 135001 22 none 22 none Up Up 4/2/2:1440 135011 323 none 323 none Up Up 4/2/2:1445 135032 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4085 135263 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3833 135511 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3834 135602 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3835 135624 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3836 135628 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3837 135629 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3851 135737 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3852 135739 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3853 135740 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1701 135942 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1424 135943 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1426 135950 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4083 136183 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3820 136400 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3818 136609 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3831 136660 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3889 136913 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3900 136996 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3901 136999 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3842 137064 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3912 137096 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3913 137097 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3941 137460 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3942 137462 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3344 138067 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3846 138170 323 none 323 none Up Up 4/2/2:3848 138179 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3949 138187 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3969 139282 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3970 139285 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1441 139295 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1442 139304 320 none 320 none Up Up 4/2/2:3971 139305 320 none 320 none Up Up 4/2/2:1443 139308 320 none 320 none Up Up 4/2/2:4080 139353 702 none 702 none Up Up 4/2/2:3972 139481 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 154 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== B:AAG-BUC.BBO-M4# | CERRADA | NAE | 3972 | 10.167.136.104 | 10.167.136.106 | 44516 | 10.167.136.105 | 12288 | 3972 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44411 | EJECUTADA | SI | 3 | 44411 | 17 | 13 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Editson Jiovanny Garzon Ojeda | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.252.1/25 | Switch Instalado | 44411 | Exitosa | 16/6/2021 puerto de radio rtn950 slot 1 puerto 6 que estaba por diseño para la escuelita fue utilizado para modernizacion de SRAN, se habla con Hugo Blanco y se va rediseñar la ruta // 22/6/2021 pendiente por rediseño 19/6/2021 cruzadas pendientes por ejecutar paquete 7 25/07/2021: no se programa porque el ing Pablo Gomez enviara programacion via whatsApp al grupo mintic 7k con las fechas de instalacion. 27/07/2021, Se programa para el 27 de julio // 27/7/2021 por falla presentada en salto de NOR.JURISDICCIONES no es posible realizar configuracion de SW, adicional por cambio de diseño se requiere instalacion de demarcador en SND.RIONEGRO-2 se reprograma para el 31 de Julio. // 31/7/2021 se presenta falla de TX en la ruta, se han visitado las eb de NOR.JURISDICCIONES y NOR.LA ESPERANZA, se identifica falla en NOR.Jurisdicciones, la cual se está gestionando, sin fecha estimada de programación 02/08/2021, daño en la ruta de trasmisión, entre los puntos de la NOR.esperanza y NOR.jurisdicciones de la conectante SND.Rb Rionegro, fecha de programacion pendiente hasta que se resuelva el problema. | 0 | Integrado | Ruta Certificada
3993 | 10005142 |  | HUI.Horizonte | Rediseños W46 |  | 44517 | FASE 2 |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1077970 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 22/11// Diseño actualizado, pendiente VBO SW 24/11// configuracion cerrada con fecha posterior a rediseño, se da como configuracion ok |  | "1/5/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/5/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1315 125987 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1316 125989 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1399 126004 320 none 320 none Up Up 1/5/2:1076 128934 702 none 702 none Up Up 1/5/2:1378 130653 323 none 323 none Up Up 1/5/2:1533 131115 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1534 131117 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1537 131129 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1538 131135 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1539 131152 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1540 131158 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1541 131161 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1542 131174 1 none 1 none Up Up 1/5/2:1381 133214 1 none 1 none Up Up 1/5/2:4094 133383 702 none 702 none Up Up 1/5/2:3705 134471 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3713 134497 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3714 134498 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3753 135015 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3808 135176 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3846 135682 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1397 135698 321 none 321 none Up Up 1/5/2:1333 135850 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3858 135888 321 none 321 none Up Up 1/5/2:3876 136085 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3877 136089 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3878 136090 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3879 136092 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3880 136093 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3793 136113 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3796 136134 320 none 320 none Up Up 1/5/2:3797 136139 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 34 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-HUI.HORIZONTE-M1# " | CERRADA | ZTE | 1342 | 10.167.137.136 | 10167137138 | 44524 | 10167137137 | 12288 | 1342 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44406 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44418 | Puerto Libre | SI | 1 | 44418 | 19 | 19 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.67.196.193/27 | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | pendiente abastecimiento de SW | Insumos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3994 | 10007744 |  | BUC.Condominio Ruitoque:H4 | Verificacion BTS Aliado | SND.Piedecuesta-9 | 44522 | FASE 2 |  | Aplazado | Aplazado hasta confirmar el rediseño correcto | Sin diseño | [11 empty] | Pendiente |  |  | 5/2/5:3746 700 7030 none 7030 none Up Up | CERRADA | ZTE | 1444 | 10.167.63.96 | 10.167.63.98 | 44455 | 10.167.63.97 | 21504 | 1444 | [8 empty] | Pendiente Diseño Pendiente PEM |  | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | 0 | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | ROBERT DAZA DAZA |  | 0 |  |  |  |  | Sin programar | 22/11/2021 se incluye rediseño para el ID 10007744 | 0 | Aplazado | Sin Programar
3995 | 10007656 |  | RIO.UNIVERSIDADES | Rediseños W47 | GUJ.Cuatro vias | 44522 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1080406 |  |  | AAC-RIO.UNIVERSIDADES-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado |  |  | AAC-RIO.UNIVERSIDADES-M2 | Port 1/1/4 | v |  | PEM | 23/11// Diseño actualiza info/ Pendiente VLAN de Gestion |  | 1/1/4:789 123 1 none 1 none Up Up 1/1/4:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1379 125588 323 none 323 none Up Up 1/1/4:1302 126271 321 none 321 none Up Up 1/1/4:2173 126482 320 none 320 none Up Up 1/1/4:2175 126496 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1076 128946 702 none 702 none Up Up 1/1/4:1523 129484 325 none 325 none Up Up 1/1/4:1525 129498 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1526 129506 1 none 1 none Up Up 1/1/4:1527 129507 1 none 1 none Up Up 1/1/4:3362 130929 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1737 130986 321 none 321 none Up Up 1/1/4:3457 132036 321 none 321 none Up Up 1/1/4:1444 134758 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1455 134765 322 none 322 none Up Up 1/1/4:1477 134772 322 none 322 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 17 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-RIO.UNIVERSIDADES-M2# | CERRADA | ZTE | 1423 | 10.167.61.120 | 10.167.61.122 | 44452 | 10.167.61.121 | 12288 | 1423 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM Pte Vbo Sw | 44416 | Puerto Libre | SI | 1 | 44416 | 26.21 | 11.94 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo |  | DOBLE | 4094 | 10.70.93.33/27 | Switch Instalado | 44416 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3996 | 10007586 |  | COR.PUEBLECITO | Rediseños W47 | COR.Arache | 44522 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1078297 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/11 |  |  | PEM | 23/11// Diseño actualiza info/ Pendiente VBO NOC 25/11// NOC dá VBO, VLAN gestion propagada/pendiente VLAN servicio |  | 1/1/11:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/11:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/11:2158 126161 325 none 325 none Up Up 1/1/11:2159 126375 325 none 325 none Up Up 1/1/11:2160 126376 325 none 325 none Up Up 1/1/11:2161 126377 325 none 325 none Up Up 1/1/11:2162 126378 320 none 320 none Up Up 1/1/11:3014 128497 24 none 24 none Up Up 1/1/11:3275 130065 323 none 323 none Up Up 1/1/11:1076 131228 702 none 702 none Up Up 1/1/11:1856 131477 325 none 325 none Up Up 1/1/11:1739 133062 22 none 22 none Up Up 1/1/11:1740 133079 22 none 22 none Up Up 1/1/11:1741 133081 325 none 325 none Up Up 1/1/11:4094 135026 702 none 702 none Up Up 1/1/11:1567 135433 321 none 321 none Up Up 1/1/11:1668 136449 321 none 321 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 17 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:AAC-SIN.VENECIA-M2# | CERRADA | ZTE | 1654 | 10.167.130.20 | 10.167.130.22 | 44460 | 10.167.130.21 | 12288 | 1654 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 21.9 | 8.1 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.33.65/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021 Se atendienden fallas de emercias se reprograma para 31/07/2021 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3997 | 10007492 |  | ANT.NUEVA COLONIA | Rediseños W47 | ANT.Apartado Salvador | 44522 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT995623 |  |  | AAC-ANT.NUEVA_COLONIA-M1 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.NUEVA_COLONIA-M1 | Port 1/1/2 | v |  | NOC | EQUIPO SIN GESTION |  |  | CERRADA | NAE | 3782 | 10.167.62.236 | 10.167.62.238 | 44454 | 10.167.62.237 | 21504 | 3782 | [8 empty] | Pendiente NOC PEM |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Edinson Isaac Montes Hernandez |  | 0 | 4094 | 10.68.210.41/29 |  |  | TX InServ |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
3998 | 10007174 | POR RADIO | ANT.Andes la Pradera | Rediseños W47 | ANT.andes-2 |  | FASE 2 |  | Integrado | Integrado Radio | OT1125569 |  |  | AAC-ANT.ANDES-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado |  |  | AAC-ANT.ANDES-M2 | Port 1/1/3 | 1 G Full |  | O&M | Pendiente Actualizar Info 22/11// Diseño actualiza información 24/11// PEM certifica configuración |  | "1/1/3:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/3:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/3:1903 124859 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1904 124862 321 none 321 none Up Up 1/1/3:2191 126599 322 none 322 none Up Up 1/1/3:1905 128048 320 none 320 none Up Up 1/1/3:1076 128294 702 none 702 none Up Up 1/1/3:3025 128445 325 none 325 none Up Up 1/1/3:3742 136381 320 none 320 none Up Up" | CERRADA | NAE | 3810 | 10.167.135.120 | 10.167.135.122 | 44524 | 10167135121 | 18432 | 3810 | Configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACIÓN ok | 44524 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44468 | EJECUTADA | SI | 1 | 44468 | 20.01 | 15.38 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.229.1/27 | Switch Instalado | 44468 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad | - Exitosa sin inconvenientes | Integrado | Ruta Certificada
3999 | 10006942 |  | COR.AYAPEL-2 | Rediseños W47 | COR.Ayapel-3 | 44522 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1063159 |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/3/8 | Ejecutado |  |  | AAC-COR.AYAPEL-M1 | Port 1/3/8 |  |  | PEM | 23/11// Diseño actualiza info/ Pendiente VBO NOC |  | 1/3/8:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/8:1500 125434 323 none 323 none Up Up 1/3/8:1503 125584 323 none 323 none Up Up 1/3/8:1746 135959 325 none 325 none Up Up 1/3/8:1076 139566 702 none 702 none Up Up 1/3/8:4094 140354 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-COR.AYAPEL-M1# | CERRADA | ZTE | 1653 | 10.167.130.24 | 10.167.130.26 | 44460 | 10.167.130.25 | 12288 | 1653 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44344 | Puerto Libre | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa |  | 0 | 4094 | 10.71.32.161/29 |  |  | Exitosa | No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 28 de Mayo; comentario del 31/05. // | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4000 | 10006248 |  | COR.LA YE | Rediseños W47 | COR.Cienaga de Oro-4 | 44522 | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1024103 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 23/11// Diseño actualiza info/ Pendiente VBO NOC |  |  | CERRADA | ZTE | 1597 | 10.167.130.36 | 10.167.130.38 | 44459 | 10.167.130.37 | 15360 | 1597 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44408 | 19.2 | 6.8 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez | Vbo Switch | DOBLE | 4094 | 10.71.33.81/28 | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021 Se instalo el SW ayer pero sin pruebas exitosas, se reprograma para 31/07/2021 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4001 | 10006785 | SATELITAL | ANT.IND CCC Ituango-2 | Rediseños, Sin LV - Cambio UM | ANT.Ituango | 22/09/2021 | FASE 1B |  | Aplazado | Integrado Satelital, Rediseño ANT.IND CCC Ituango-2 NO es viable | OT1310919 |  |  |  |  | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 29/10// Integrado Satelital, Rediseño ANT.IND CCC Ituango-2 NO es viable |  |  | TERCEROS | TERCEROS | 0 | 10.167.38.68 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE | 0 | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.68.214.33/28 |  |  | Pendiente | 07/10/2021 No se realiza certificacion hasta que no se realice el cambio de satelital a radio 11/11/2021 Jose Luis de Diseño indica que realizará el nuevo diseño. | Cambio de satelital a radio Pendiente nuevo diseño | Aplazado | Pendiente
4002 | 10005202 | TERCEROS | IBG.San Martin | Rediseños |  | 11/05/2021 | FASE 1A |  | Integrado | Cambio a UM Radio x rediseño | OT968043 |  |  | AAC-IBG.SAN_MARTIN-M1 | Port 1/2/1 | Ejecutado |  |  | AAC-IBG.SAN_MARTIN-M1 | Port 1/2/1 | 100 MB FULL DUPLEX |  | O&M | Integrado por terceros |  | "A:AAC-IBG.SAN_MARTIN-M1# show service sap-using sap 1/2/1 =============================================================================== Service Access Points =============================================================================== PortId SvcId Ing. Ing. Egr. Egr. Adm Opr QoS Fltr QoS Fltr ------------------------------------------------------------------------------- 1/2/1:1742 125817 320 none 320 none Up Up 1/2/1:1076 126929 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 2 ------------------------------------------------------------------------------- ===============================================================================" | TERCEROS | TERCEROS | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44343 | Puerto Libre | SI | 1 | 44343 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | German Gil Ramos | Vbo Switch | 0 | 1076 | 10.67.192.177/29 |  |  | Exitosa | 25/05/2021 Aliado no entrego las llaves de la EB , se hablo con el lider del aliado para que las entregue mañana, reprogramado para 27 de Mayo.// 27-05 se realizan preubas exitosas | 0 | Integrado | Ruta Certificada
4003 | 10005200 | TERCEROS | TOL.Cajamarca | Rediseños |  | 20/05/2021 | FASE 1B |  | Integrado | Integrado por Tercero | OT1002633 |  |  | AAC-TOL.CAJAMARCA-M1 | Port 1/1/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 06/10/2021 fue aplazado, integrada por tercero |  |  | TERCEROS | TERCEROS | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44476 | EJECUTADA | SI | 0 |  | 26.10 | 26.43 | OCCIDENTE | Ingelec | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Jose Vicente Gomez Calderon | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.206.17/28 | Switch Instalado | 44476 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.5 Ad 01/10/2021 El técnico me dice q no ha podido arreglar la moto, ya llamamos a la aseguradora para enviar carro taller, pero me dicen q llegan alrededor de las 4 o 5 PM, nos toca esperar el dictamen del mecánico, para ver si podemos continuar mañana o sinó nos tocaría el lunes 04/10/2021 El técnico se quedo esperando el direcionamiento del swich, no se lo enviaron, se retira de sitio. se reprograma para el 5 de oct 05/10/2021 No se logra dar gestion al demarcador el direccionamiento se envia despues de que el personal se retira de sitio ya que es un sitio lejano, se reprograma para 06 de oct 6/10/2021 El Técnico se retira de BTS ya que llovió, no alcanzó a realizar pruebas, se visitará el 7 de oct | Problema vehicular. | Integrado | Ruta Certificada
4004 | 10007484 |  | ANT.RPT Cerro Margarita |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1279089 | Puerto Libre | NO | AAC-ANT.CERRO_MARGARITA-M2 | Port 1/2/3 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | Inconsistencia de Puertos////PEM : Esta sede no existe se debe eliminar de este archivo att: KNT | [19 empty] | Pendiente PEM | 44462 | Puerto Libre | SI | 2 | 44462 | 22.42 | 20.63 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Johan Sebastian Serna Hurtado | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.68.209.73/29 | Switch Instalado | 44462 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1. 17/09/2021 Pendiente la configuracion de SW, el puerto asignado estaba ocupado y se debia configurar a otro. se reprograma para el 18 de sept 18/09/2021 El personal viajaba desde Amalfi y por ptoblemas en la via se tuvieron que detener cerca al Hatillo, por razones de tiempo no alcanzaron a llegar para ejecutar la actividad, se reprograma para el 19 de septiembre 19/09/2021 No se pudo vistar el sitio, ya que la persona que tiene las llaves en este momento no las ha devuelto y no se encuentra en Medellín, se fue hasta el ccm en espera de la devolución de las mismas. Se reprograma para el martes 21 de Sept | Configuracion SW | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4005 | 10007173 |  | ANT.Andes-1 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1056566 |  |  | AAC-ANT.ANDES-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44392 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón |  | UNA |  |  | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | SE ejecutó el 4-06-2021 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4006 | 10001340 |  | ANT.ANGOSTURA |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | Sin diseño |  |  | AAC-ANT.YARUMAL1-M2 | Port 1/1/7 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM |  | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE | 0 | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina |  | 0 |  |  | 0 |  | Sin programar | 26/11/2021 Se incluye diseño fase 3.1 | 0 | Pendiente otras áreas | Sin Programar
4007 | 10007168 |  | ANT.Armenia |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1087968 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente Diseño PEM Pte Vbo Sw | 44397 | EJECUTADA | SI | 1 | 44397 | 11.1 | 14.3 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Daniel Alberto Rodriguez Galeano |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44397 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4008 | 10000851 |  | ANT.Bolivar |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1061875 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente Diseño PEM | 44347 | EJECUTADA | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón |  | 0 |  |  |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4009 | 10002124 |  | ANT.Bolivar |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1061875 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente Diseño PEM | 44347 | EJECUTADA | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón |  | 0 |  |  |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4010 | 10001341 |  | ANT.Campamento |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1063383 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente Diseño PEM | 44382 | EJECUTADA | SI | 1 | 44382 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina |  | 0 |  |  |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4011 | 10006638 |  | ANT.Campamento |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1063383 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente Diseño PEM | 44382 | EJECUTADA | SI | 1 | 44382 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina |  | 0 |  |  |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4012 | 10007048 |  | ANT.Candelaria |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1012049 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente Diseño PEM Pte Vbo Sw | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 3-06-2021. No se alcanza a visitar por atención de ANT.Candelaria porque el test de velocidad no alcanzaban los valores esperados, configuración. 25/07/2021 Se programa para el 27 de julio, ya que el envío de Sw se hace desde Medellín 27/07/2021: No se pudo instalar por falta de capacidad depersonal, se reprograma para el 28 de julio | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4013 | 10007054 |  | ANT.Candelaria |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1012049 |  |  | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44405 | EJECUTADA | SI | 1 | 44405 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 3-06-2021. No se alcanza a visitar por atención de ANT.Candelaria porque el test de velocidad no alcanzaban los valores esperados, configuración. 25/07/2021 Se programa para el 27 de julio, ya que el envío de Sw se hace desde Medellín 27/07/2021: No se pudo instalar por falta de capacidad depersonal, se reprograma para el 28 de julio | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4014 | 10006639 |  | ANT.Cedeno |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT970903 |  |  | AAC-ANT.AMALFI-M3 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina |  | 0 |  |  |  |  | TX InServ |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4015 | 10000576 |  | ANT.Cerro Azul |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1042716 |  |  | AAC-ANT.NECOCLI-M2 | Port 1/1/5 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44421 | EJECUTADA | SI | 2 | 44421 | 8.3 | 25.8 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 24 de Mayo// 10/08/2021 Se presentaron muchas emergencias en la zona, ayer hubo una actualización en una central y nos dejaron mas de 30 sitios afectados, Los S.O tuvieron que desplzarse a hacer reinicios fisicos, se reprogrma para el 11 de agosto 11/08/2021 Se reprogrma para el 12 de agosto ya que esun cerro militar, por permisos con el batallon, ya el dia de mañana se pudo conseguir | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4016 | 10006148 |  | ANT.Concordia-2 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1297770 |  |  | AAC-ANT.CERRO_MARGARITA-M2 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44468 | EJECUTADA | SI | 1 | 44468 | 23.03 | 19.71 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón |  | UNA |  |  | Switch Instalado | 44468 | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4017 | 10007061 |  | ANT.El Carmelo |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1002636 |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 18432 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44351 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid |  | 0 |  |  |  |  | Exitosa | 3-06-2021. No se alcanza a visitar por atención de ANT.Candelaria porque el test de velocidad no alcanzaban los valores esperados, configuración. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4018 | 10007067 |  | ANT.El Carmelo |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1002636 |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44351 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid |  | 0 |  |  |  |  | Exitosa | 3-06-2021. No se alcanza a visitar por atención de ANT.Candelaria porque el test de velocidad no alcanzaban los valores esperados, configuración. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4019 | 10007165 |  | ANT.MALLARINO |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1053117 |  |  | ANT-YUR-AN01 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Arley Armando Restrepo Molina |  | 0 |  |  |  |  | TX InServ |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4020 | 10007049 |  | ANT.Naranjitas |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1091304 |  |  | AAC-ANT.NARANJITAS-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44404 | 0 | 0 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid |  | UNA |  |  | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 23/07/2021. Se asignao trabajo a SMU IDT pero no pudieron atender por tener dos emergencias criticas en la zona, se reprograma para el dia 24 de julio. 24/07/2021 Falla en la estación servidora en transmisión ANT.San Juan de Uraba por lo que se tenía que solucionar primero dicha emergencia. Se reprograma para el 25 de jullio. 25/07/2021 Se continua con problemas de TX en ANT.San Juan De urabá por lo que ANT.NAranjitas esta fuera de servicio, se reprograma para el 26 de julio. *26 Julio. La falla de TX de Naranjitas se encontró en ANT.Cerro Azul, el cual se revisará el 27-07-2021. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4021 | 10003988 |  | ANT.Penol-2 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1287651 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 18432 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE | 0 | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Enrique Cardenas Gomez |  | 0 |  |  |  |  | Sin programar | 14/09/2021 Incluyen diseño para la conectante ANT.Penol-2. | 0 | Pendiente otras áreas | Sin Programar
4022 | 10007193 |  | ANT.Porce-3 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1133627 |  |  | AAC-ANT.AMALFI-M3 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente | 44437 | EJECUTADA | SI | 1 | 44437 | 25.25 | 8403 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Andres Felipe Lopez Correa |  | UNA |  |  | Switch Instalado | 44437 | Exitosa | 27/08/2021Se hace pruebas en el el equipo Mw no pasa ping , se identifica que el radio de ANT.Amalfi se identifica DOWN. Se retiran de sitio ya que es un cerro, ira el dia de mañaa a Amalfi a realizar las respectivas validaciones. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4023 | 10002741 |  | ANT.San Juan de Uraba-2 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1090545 |  |  | AAC-ANT.SAN_JUAN_URABA-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44409 | EJECUTADA | SI | 1 | 44409 | 19.9 | 20.8 | NORTE | Claro | Albeiro Garcia Giraldo | Victor Alfonso Caicedo Madrid |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44409 | Exitosa | 18-06-2021. La OT pertenece a COR.San Bernardo del Viento-2. Se requiere saber la OT real para ejecutar la actividad// 21/06/2021 Certificación exitosa. 30/07/2021: requeria SW doble pero no habia, este llega el dia de mañana. reprogramado para el 31/07/2021. 31/07/2021 Demoras en transporte de equipos a la zona se reprograma para 01 de agosto 01/08/2021: Se instala el SW pero tiene problemas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4024 | 10005919 |  | ANT.San Pedro |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1128109 |  |  | AAC-ANT.SAN_PEDRO-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44423 | EJECUTADA | SI | 1 | 44423 | 19.2 | 18.7 | NORTE |  | Albeiro Garcia Giraldo | Marco Aurelio Londoño Herrera |  | UNA |  |  | Switch Instalado | 44423 | Exitosa | 13/08/2021 El aliado solicita reprogramacion porque el técnico estuvo atendiendo en otra zona y no alcanzó a llegar se reprograma para 15 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4025 | 10001342 |  | ANT.Santa Ines |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | Sin diseño | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 18432 | 0 | [8 empty] | Pendiente Diseño PEM |  | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE | 0 | Albeiro Garcia Giraldo | Diego Esteban Mejia Garzón |  | 0 |  |  | 0 |  | Sin programar | 26/11/2021 Se incluye diseño fase 3.1 | 0 | Pendiente otras áreas | Sin Programar
4026 | 10000614 |  | ANT.Sonson |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT995635 |  |  | AAC-ANT.SONSON-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 18432 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44429 | EJECUTADA | SI | 1 | 44429 | 17.9 | 9.7 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Johan Sebastian Serna Hurtado |  | UNA |  |  | Switch Instalado | 44429 | Exitosa | 19/08/2021 El dia de ayer se priorizaron ANT.Via Santa Fe-1 y ANT.Calderas adicional se hizo todo lo posible por cumplir con ANT.Sonson pero hizo falta mas tiempo se reprograma para el dia 21 de agosto.debido a la falta de cables para la fuentes de poder el dia 15 de agosto se represaron las visitas para los dias siguientes que requerian SW o no lo requerian. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4027 | 10001259 |  | ANT.Zungo |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1282338 |  |  | AAC-ANT.ZUNGO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 18432 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44463 | Puerto Libre | SI | 1 | 44463 | 25.88 | 30.02 | NORTE | IDT | Albeiro Garcia Giraldo | Edinson Isaac Montes Hernandez |  | Demarcador |  |  | Demarcador Instalado | 44463 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | - Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4028 | 10001906 |  | ATL.TUBARA |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1055002 |  |  | AAC-ATL.TUBARA-M1 | Port 1/2/8 | Ejecutado |  |  | AAC-ATL.TUBARA-M1 | Port 1/2/8 |  |  | PEM | Pendiente actualizar Info 26/11// Jose actualiza info |  | 1/2/8:0 666 1 none 1 none Up Down 1/2/8:1076 125849 702 none 702 none Up Down 1/2/8:3979 139682 322 none 322 none Up Down 1/2/8:3984 139730 322 none 322 none Up Down 1/2/8:1622 139802 321 none 321 none Up Down 1/2/8:4094 139959 702 none 702 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 6 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== B:AAC-ATL.TUBARA-M1# | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167138116 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44531 | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA | 0 | Jose Carlos Lacatt Martinez | ABEL ENRIQUE DIAZ SILVERA | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.70.40.145/29 | Pendiente instalar |  | Programado | 9/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1 y requiere la instalación de un switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 29 Nov | 0 | Pendiente otras áreas | Programado
4029 | 10005475 |  | BAR.Pueblo |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | Sin diseño | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 18432 | 0 | [8 empty] | Pendiente Diseño PEM |  | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA | 0 | Jose Carlos Lacatt Martinez | Walberto Rafael Charris Ariza |  | 0 |  |  | 0 |  | Sin programar | 26/11/2021 Se incluye diseño fase 3.1 | 0 | Pendiente otras áreas | Sin Programar
4030 | 10006905 |  | BCA.Km 16 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1147662 |  |  | AAC-BCA.KM16-M1 | Port 1/3/7 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | 0 | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR JAVIER SILVA GELVES |  | 0 |  |  |  |  | Sin programar | 24/06/2021 Incluyen diseño para la conectante BCA.Km 16. | 0 | Pendiente otras áreas | Sin Programar
4031 | 10003596 |  | BOL.Bodega Central |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1002031 |  |  | AAC-CES.AGUACHICA2-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44403 | EJECUTADA | SI | 1 | 44335 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Eder Luis Cuellar Bermudez |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44403 | Exitosa | 24/07/2021 el personal se encontraba de camino al sitio pero el ferry que lleva a la EB no estaba funcionando hoy se reprograa para el dia 27/07/2021, ya que es un sitio lejano. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4032 | 10007254 |  | BOY.Saboya |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1131187 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 26 | 9 | ORIENTE | Claro | Julio Eduardo Castillo Cuadros | Jorge edilbarando martinez |  | UNA |  |  | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 07/07/2021: Sitio dentro de un batallon, se tiene ingreso 8/7/2021: En estos dos dias se realizara certificacion, ya quedo cableado arcabuco-2, pendiente asignacion de puertos TUN.MUISCAS 03/08/2021: Se programa instalacion, el lider me indica que debe solictar el permiso en base militar. 05/08/2021 Equipo Switch queda energizado, configurado conectado a la trasmisión en saboya, Pendiente pruebas de trasmisión por validación de diseño de ruta de tx 06/08/2021: tuvo inconvenientes en el desplazamiento del personal a la EB BOY.Arcabuco-2, y en EB BOY.Saboya, como es cerro militar, no nos dejaron ingresar. se reprograma para mañana 07/08/2021: Pendiente pruebas de trasmisión por validación de diseño de ruta de tx 09/08/2021: Wilson no ha solucionado el problema de configuracion de la TX, wilson quedó de confirmar. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4033 | 10002313 |  | CAQ.Campo Alegre |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1094379 |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M2 | Port 1/4/2 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44420 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 29/07/2021: se programa para esta fecha ya que se tiene programacion de otras EB antes y en la zona, solo se puede atener una por dia, por los recursos y por el dificil acceso a las EB, 03/08/2021 Hay problemas de configuracion en la ruta de TX, desde caq.cerro sonora hacia Villalobos y hace falta licencias para crear las vlas, se requiere gestion del noc, por este motivo no se puede instalar el SW 03/08/2021 La ruta de trasmision de cerrosonara a villalobos no esta creada, tampoco tiene configuracion de vlan por licencia en los equipos. 12/08/2021, PARA llegar este sitio fueron 3 dias, se ejecuta actividad 05/08/2021 SO al llegar a la carretera entre getucha y campo alegre no logro continuar por el mal estado de las vías, el desplazamiento comenzó el miercoles, pero ayer no pudo continuar. Se reprograma para el 12 de agosto, porque el vehiculo sufrio fallas y el mecanico lo entrega el miercoles. | Configuracion ruta tx y licencias para crear vlan. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4034 | 10006534 |  | CAQ.Cartagena |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1071914 |  |  | AAC-CAQ.RIONEGRO-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44358 | EJECUTADA | SI | 2 | 44358 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia |  | 0 |  |  |  |  | Exitosa | 07/06/2021, Buena tarde ing. Eder se realiza instalacion de demarcador y en comunicacion con el ing. Cesar Pulido se conectoriza la tx entre elndemarcador y el Ipasolink VR10. y el demarcado con Alcatel ACC CAQ.Rionergo M1 pto 1/1/9 se realizaron las pruebas de VLAN exitosas como el test de velocidad y la navegacion en las paginas. Se estuvo intentando comunicarse para configurar los ptos en el demarcado pero no fue posible... Marlon informa que tiene la IP pero que tiene un problema con el diseño. Debido a la hora me toca retirarme del sitio ya que la via es destapada y hay problemas de orden publico. 09/06/2021 Se intento realizar pruebas, no pasaron, se habla con noc y soporte, se detecta que el demarcador de Caq. Rio negro no fue configurado los puertos del demarcado. se debe regresar a Cad, Rio Negro y lueggo a Cad. Cartagena, el dia de mañana.10/06/2021 : SO se encuentra en Caq.Rio Frio revisando las configuraciones y conexiones del demarcador y luego regresa a cartagena para terminar pruebas. 18:58: en Caq. Rio negro quedo normalizado, SO informa que no es conveientoe desplazarse a caq. Cartagena a esta hora.11/06/2021: SO se encuentra en sitio, puede navegar, pero hau problemas con el ping. se esta validando. 15:25 pruebas exitosas | Configuracion puesto, se tiene dudas con diseño y presenta problemas de orden publico | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4035 | 10006573 |  | CAQ.Cartagena-2 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1094087 |  |  | AAC-CAQ.RIONEGRO-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44398 | EJECUTADA | SI | 1 | 44398 | 2.1 | 5.9 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia |  | UNA |  |  | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 21/07/2021 Personal en desplazamiento.......14/07/2021 Se reprograma para 16 Julio ya que en la zona no hay disponibilidad de SO, fueron agendados para capacitacion riesgo electrico///////05/06/2021, S.O Juan Carlos Vieda informa que no pudo realizar desplazamiento por bloqueos en la vía debido al paro nacional // 06/06/06 actividad exitosa. 15/07/2021 Ot1189092 se Presento emergencia en Hui.Praga, y hui. parcarni es sitio de dificil acceso. El 17:05 se continua en la emergencia de hui.Praga///// 16/07/2021 El Sw no ha llegado a Florencia, posiblemente llega mañana en horas de la mañana, 18/07/2021 No se puede ejecutar por Emergencia presentada, se reprograma para el 21 de Julio. | Emergencia otro sitio e insumos. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4036 | 10006523 |  | CAQ.Cartagena-3 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | Sin diseño | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente Diseño PEM |  | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE | 0 | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia |  | 0 |  |  | 0 |  | Sin programar | 26/11/2021 Se incluye diseño fase 3.1 | 0 | Pendiente otras áreas | Sin Programar
4037 | 10005011 |  | CAQ.Cerro Sonora |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1087976 |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | PORT 1/1/9 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44396 | Puerto Libre | SI | 3 | 44396 | 12.2 | 15.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 19/07/2021 se certifica y se instala SW, pendiente envio de pruebas de SO | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4038 | 10004464 |  | CAQ.Getucha |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1087827 |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | PTO 1/1/2 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44400 | EJECUTADA | SI | 2 | 44400 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 23/07/2021 Personal se desplazo a Caq. CErro para revisar desde esta EB... 22/07/2021, por motivos de que en caqueta solo se puede realizar un punto por dia. 18:51 Las pruebas no pasaron, se debe desplazar a caq. cerro sonora, para hacer pruebas directamente sobre el equipo alcatel | Revision ruta tx, ancho de banda | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4039 | 10004467 |  | CAQ.Getucha |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1087827 |  |  | AAC-CAQ.CERRO_SONORA-M3 | PTO 1/1/2 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44400 | EJECUTADA | SI | 2 | 44400 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 23/07/2021 Personal se desplazo a Caq. CErro para revisar desde esta EB... 22/07/2021, por motivos de que en caqueta solo se puede realizar un punto por dia. 18:51 Las pruebas no pasaron, se debe desplazar a caq. cerro sonora, para hacer pruebas directamente sobre el equipo alcatel | Revision ruta tx, ancho de banda | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4040 | 10002445 |  | CAQ.Guacamayas |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | Sin diseño | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente Diseño PEM |  | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE | 0 | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina |  | 0 |  |  | 0 |  | Sin programar | 26/11/2021 Se incluye diseño fase 3.1 | 0 | Pendiente otras áreas | Sin Programar
4041 | 10002316 |  | CAQ.La Fraguita |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1063406 |  |  | AAC-PUT.VILLA_GARZON-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 27/11 // Diseño actualiza info/ Pendiente VBO NOC e Info PEM |  | 1/3/8:789 123 11 none 11 none Up Up 1/3/8:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/8:1999 125330 320 none 320 none Up Up 1/3/8:1669 125357 320 none 320 none Up Up 1/3/8:1671 125377 320 none 320 none Up Up 1/3/8:1626 125477 321 none 321 none Up Up 1/3/8:1627 125858 320 none 320 none Up Up 1/3/8:2027 126250 320 none 320 none Up Up | ASIGNADA | NAE | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44530 | EJECUTADA | SI | 1 | 44353 | 12.4 | 12.4 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.202.97/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 03/06/2021 Persona no cuenta con combustible. El dia de hoy so se encuentra en una fila de aproximadamente 3k para abastecer el vehiculo/ Solo se pudo abastecer 50.000, este combustible no alcanza para ir a este sitio// 6/6/2021 trabajo exitoso 06/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y reprograma visita para el 22 de Nov. 23/11/2021 PUT.VILLA_GARZON-M1 Port 1/2/5 y no hay configuracion de vlan de demarcador.; Es necesario ir a PUT.Villa Garzon y revisar conexiones y certificar desde allí; Se reprograma para el 25 de nov | Inconvenientes Ruta Tx | Pendiente otras áreas | Ruta Certificada
4042 | 10005990 |  | CAQ.La Fraguita |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1063406 |  |  | AAC-PUT.VILLA_GARZON-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado | [6 empty] | O&M | 27/11 // Diseño actualiza info/ Pendiente VBO NOC e Info PEM |  | 1/3/8:789 123 11 none 11 none Up Up 1/3/8:0 666 1 none 1 none Up Up 1/3/8:1999 125330 320 none 320 none Up Up 1/3/8:1669 125357 320 none 320 none Up Up 1/3/8:1671 125377 320 none 320 none Up Up 1/3/8:1626 125477 321 none 321 none Up Up 1/3/8:1627 125858 320 none 320 none Up Up 1/3/8:2027 126250 320 none 320 none Up Up | ASIGNADA | NAE | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44530 | EJECUTADA | SI | 1 | 44353 | 12.4 | 12.4 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.67.202.97/27 | Pendiente instalar |  | Reprogramado | 03/06/2021 Persona no cuenta con combustible. El dia de hoy so se encuentra en una fila de aproximadamente 3k para abastecer el vehiculo/ Solo se pudo abastecer 50.000, este combustible no alcanza para ir a este sitio// 6/6/2021 trabajo exitoso 06/06/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y reprograma visita para el 22 de Nov. 23/11/2021 PUT.VILLA_GARZON-M1 Port 1/2/5 y no hay configuracion de vlan de demarcador.; Es necesario ir a PUT.Villa Garzon y revisar conexiones y certificar desde allí; Se reprograma para el 25 de nov | Inconvenientes Ruta Tx | Pendiente otras áreas | Ruta Certificada
4043 | 10002504 |  | CAQ.Plaza Neiva |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1098958 |  |  | AAC-CAQ.SAN_VICENTE-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44405 | EJECUTADA | SI | 2 | 44405 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44405 | Exitosa | 21/07/2021 Dificultades para ingresar al sitio, base militar, se están tramitando permisos de ingreso, se reprograma para el 28 de Julio pero se intentará realizar antes. | Sitio administrativo / ingresos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4044 | 10003635 |  | CAQ.Pto Rico |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1155063 |  |  | AAC-CAQ.DONCELLO-M1 | Port 1/2/2 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 18432 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44502 | EJECUTADA | SI | 1 | 44502 | 18.7 | 18.5 | OCCIDENTE | 0 | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina |  | 0 |  |  |  |  | Exitosa | 24/06/2021 Incluyen diseño para la conectante CAQ.Pto rico. 30/10/2021 No se obtuvo contacto con custodio para la entrega de las llaves, se reprograma para el31 de oct 31/10/2021 El ingeniero Johan indica que centro aseo no le dio información para contactarse con el custodio para solicitar las llaves e ingresar al sitio, por tal motivo se reprograma la visita para el día 2 de nov | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4045 | 10001552 |  | CAQ.Valparaiso |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1156134 |  |  | AAC-CAQ.BELEN-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE | 0 | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Eider Alberto Gualtero Garcia |  | 0 |  |  |  |  | Sin programar | 24/06/2021 Incluyen diseño para la conectante CAQ.Valparaiso. | 0 | Pendiente otras áreas | Sin Programar
4046 | 10001587 |  | CES.Atanquez |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1001139 |  |  | AAC-GUJ.URUMITA-M1 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44339 | Puerto Libre | SI | 1 | 44339 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva |  | 0 |  |  |  |  | TX InServ |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4047 | 10006867 |  | CES.Becerril |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT968106 |  |  | AAC-CES.BECERRIL-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44450 | Puerto Libre | SI | 1 | 44450 | 22.1 | 4.3 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Edgardo Rafael Zamora Villanueva |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44450 | Exitosa | 31/05/2021 No se ejecuta visita porque se realizó certificación de cruzada el 26 de Mayo. // 09/09/2021 al visitar el sitio se intenta configurar la vlands de servicio pero a ningun Pc le pasa a gestion las vlands, se usan 2 pc diferentes, se evidencia que son los pc, se solicita reprogramar para el dia 10 sept. 10/09/2021 Se fue a sitio desde las 10 am, custodio dice no tener autorización para ingreso a la EB, la programación y reasignación del técnico se realizo con antelación falta autorizacion de centroaseo de claro, se reprograma para el 11 de septiembre | Sitio administrativo / ingresos | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4048 | 10007346 |  | CES.Besote |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT968113 |  |  | AAC-CES.BESOTE-M1 | Port 1/2/4 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM |  | Puerto Libre | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Jean Piero Lairos Lairos |  | Demarcador |  |  | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Pendiente otras áreas | Ruta Certificada
4049 | 10003833 |  | CES.Pueblo Bello |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1005521 |  |  | AAC-CES.VALENCIA_JESUS-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44342 | Puerto Libre | SI | 1 | 44434 | 15 | 15 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Darwin Orlando Jimenez Santiago |  | 0 |  |  |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4050 | 10004987 |  | CES.San Jose Oriente |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1149935 |  |  | AAC-CES.LA_PAZ-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44463 | EJECUTADA | SI | 1 | 44463 | 25.8 | 25.6 | COSTA | Prodatel | Jhonny Carrillo Quintero | Giovany Carballo Romero |  | Demarcador |  |  | Demarcador Instalado | 44463 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. 21/09/2021 Se logro instalar el sw pero no se logra naveragar, el perosnal se debe reitrar de sitio por la hora ya que es un sutio lejano, se reprograma para el 22 de sept 22/09/2021 Hoy estaban en La Paz revisando la ruta de tx, se evidencia que la vlan de gestion pasa per la de cservivio no navega, el personal se retira de sitio porque los direccionamientos no concordaban y debia atender falla en valledurpar, se rperograma para 24 de sept | Ancho de Banda | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4051 | 10004307 |  | CHO.Belen de Bajira |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1391651 |  |  | AAC-CHO.BELEN_BAJIRA-M1 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 21504 | 0 | [8 empty] | Pendiente Diseño PEM |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | NORTE | 0 | Albeiro Garcia Giraldo | Luis Arley Perez Sotelo |  | 0 | 1076 | 10.68.241.17/29 | 0 |  | Sin programar | 26/11/2021 Se incluye diseño fase 3.1 | 0 | Pendiente otras áreas | Sin Programar
4052 | 10004402 |  | COR.El Palmar |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1085887 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44404 | EJECUTADA | NO | 1 | 44404 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Luis Eduardo Causil Maussa |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 22/07/2021, Se presenta problema con la disponibilidad de personal, se reprograma para el 24 de julio.//24-07-21: se dejo SW instalado pero hay una desconexion en COR San Francisco del rayo y esta a 5 Horas, se reprograma para 25-07-21 25/07/2021 Este el SW esta instalado pero un enlace COR.San Francisco del Rayo dir COR.Guacharacal fue cambiado por RT y no se sabe porque no configuararon el servicio y se tiene desconexion en estos dos sitios de la ruta. 27/07/2021, el ingeniero Leonardo Gomez indica que la cruzada a sido exitosa el 27 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4053 | 10003308 |  | COR.Sahagun-4 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1079258 |  |  | AAC-COR.SAHAGUN2-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44351 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jose Libardo Murcia Ramirez |  | 0 |  |  |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4054 | 10000942 |  | COR.San Isidro |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT970870 |  |  | AAC-COR.GUACHARACAL-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44336 | Puerto Libre | SI | 1 | 44428 | 30.6 | 30.2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez |  | DOBLE |  |  | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Pendiente otras áreas | Ruta Certificada
4055 | 10001888 |  | COR.Sotavento |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1085890 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44415 | EJECUTADA | SI | 2 | 44415 | 19.1 | 7.8 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44415 | Exitosa | 21/07/2021 Se requiere rediseñar porque no tienen línea de vista con la escuelita, se va a verificar el 23 de Julio de nuevo. 23/07/2021: Hay inconsistencias con el diseño, se debe hablar con la persona que lo realizó, Tarcila Simanca. se reprograma para el 26 de julio. 27/07/2021 El SW esta instalado pero no nos habían dado el puerto ni el direccionamiento , falta la ruta de TX. Por lo tanto no se tiene fecha de visita 31/07/2021 No se realizo por atencion de fallas SUC.La Unión se programa para 02 agosto 02/08/2021 Por atencion de SUC.Bvista San Marcos-2 no se atende y se reprograma para el dia 03 de agosto. 03/08/2021 Pendiente el cargue de las licencias en el enlace del lado de Mangague-2, se reprograma para el 5 de agosto 06/08/2021 No se pudo realizar porque el personal debió atender fallas de ONTS en valdivia, de ahí debi ir a validar lo que pasaba en SUC.Canito, se reprograma para el 7 de agosto. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4056 | 10001886 |  | COR.Tuchin |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1013609 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 21504 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44404 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44402 | Exitosa | 31-05-2021 se debe verificar en SUC.El Palmito demarcadores no pasa la prueba 21/07/2021 Falta personal (incapacitado), los que se encuentran ejecutaron cruzadas en San Luis, la Apartada-2 y SUC.San Marcos-3, se reprograma para 24 de Julio.// 24/07/21 Personal encargado estuvo en Sahagun-7 & Viajano no alcanzaron a llegar, se programa para 25 de julio. 25/07/2021 Se instalo SW pero no se pasaron las pruebas el personal esta hoy sacando fallas con mas de 24 horas se reprograma para el dia 27 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4057 | 10001976 |  | COR.Urra-2 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1148420 |  |  | AAC-COR.VALENCIA-M2 | Port 1/1/3 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44478 | EJECUTADA | SI | 2 | 44478 | 22.5 | 17.7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Einer Manuel Contreras Martinez |  | UNA |  |  | Switch Instalado | 44478 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1... 10/09/2021 No se visito el sitio, por demoras en COR.San Bernando del Viento-2, se reprograma para el 12 de septiembre 22/09/2021 Sitio no se realiza porque el dia de ayer era dia sin carro y sin moto y no logran deplazarse se reprograma para 25 de sept 25/09/2021 No se hizo porque en zona no cuentan con insumos, se reprograma 29 de sept. 29/09/02021 No se logra realizar actividad por fuertes lluvias, se repreograma para 01 de oct 01/10/2021 No se realiza porque la cruzada en COR.Urra no esta y se requiere un sfp con el cual no cuentan, se reprograma para 5 de oct 05/10/2021 Ayer se realizo la cruzada, se presentaron demoras por inconvenietes en el salto de Urra, certificaicon para 06 de sep 06/10/2021 No logran llegar a sitio por fuertes lluvias que afectaron la carretera (via destapada) se reprograma para 08 de oct 08/10/2021 No se logra dar gestion a SW, el personal se retira porque la EB esta ubicada en un cerro muy lejano, se reprograma para 09 de oct | Configuracion SW | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4058 | 10005565 |  | Flo.Pablo VI |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1198431 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente Diseño PEM |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE | 0 | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Robinson Chamorro Medina |  | 0 |  |  |  |  | Sin programar | 21/07/2021 Incluyen diseño para la conectante Flo.Pablo VI. | 0 | Pendiente otras áreas | Sin Programar
4059 | 10003472 |  | GUJ.Aremasain |  |  | 44527 | FASE 3.1 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1092554 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44396 | Puerto Libre | SI | 1 | 44396 | 15 | 15 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo |  | DOBLE | 4094 | 10.70.95.1/27 | Switch Instalado | 44396 | Exitosa | 12/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 09 de Julio. 9/07/2021 Sin disponibilidad suficiente de personal activo en Guajira (personal incapacitado y en vacaciones), se reprograma para el 13 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4060 | 10001714 |  | GUJ.Bahia Honda |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1110920 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44396 | EJECUTADA | SI | 1 | 44396 | 15.4 | 15.2 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares |  | UNA |  |  | Switch Instalado | 44396 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4061 | 10001721 |  | GUJ.Cabo de la vela |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1054256 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M2 | Port 1/1/12 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares |  | UNA |  |  | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Pendiente otras áreas | Ruta Certificada
4062 | 10003460 |  | GUJ.Camarones |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1093056 |  |  | AAC-GUJ.Camarones-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44407 | Puerto Libre | SI | 1 | 44407 | 22.1 | 21.4 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo |  | UNA |  |  | Switch Instalado | 44407 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4063 | 10003473 |  | GUJ.Camarones |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1093056 |  |  | AAC-GUJ.Camarones-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44407 | Puerto Libre | SI | 1 | 44407 | 22.1 | 21.4 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo |  | UNA |  |  | Switch Instalado | 44407 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4064 | 10003479 |  | GUJ.Caracoli |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1104167 |  |  | AAC-GUJ.BUENAVISTA-M2 | Port 1/1/1 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44361 | EJECUTADA | SI | 1 | 44361 | 19.2 | 12 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Hilde Alfonso Mendoza Tovar |  | UNA |  |  | Switch Instalado | 44361 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4065 | 10001687 |  | GUJ.RB Castilletes |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | Sin Diseño |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente
4066 | 10001782 |  | GUJ.Cerro La Teta |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1144673 |  |  | AAC-GUJ.CERRO_LATETA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 18432 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44425 | EJECUTADA | SI | 1 | 44425 | 19.2 | 6.7 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44425 | Exitosa | 14/08/2021, se reprograma para el 17 de agosto, porque se presenta un problema con el vehiculo, se necesita un vehiculo especial por las condiciones de terreno. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4067 | 10004721 |  | GUJ.Cuatro vias |  |  | 44527 | FASE 3.1 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1071667 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 26.21 | 11.94 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4068 | 10004711 |  | GUJ.Cuatro Vias |  |  | 44527 | FASE 3.1 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1071667 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 26.21 | 11.94 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4069 | 10004712 |  | GUJ.Cuatro Vias |  |  | 44527 | FASE 3.1 |  | Pendiente | Migracion a un equipo ALU nuevo: AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 puerto 1/1/6 // Jose diseño el 27/11 | OT1071667 |  |  | AAC-GUJ.AREMASAIN-M2 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 26.21 | 11.94 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4070 | 10001688 |  | GUJ.Flor Paraiso |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1132491 |  |  | AAC-GUJ.CERRO_LATETA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44424 | EJECUTADA | SI | 1 | 44424 | 19 | 7 | COSTA | Prodatel | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares |  | UNA |  |  | Switch Instalado | 44424 | Exitosa | 14/08/2021, se reprograma para el 18 de agosto, porque se presenta un problema con el vehiculo, se necesita un vehiculo especial por las condiciones de terreno. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4071 | 10001682 |  | GUJ.Katanamana |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1099523 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44368 | EJECUTADA | SI | 1 | 44368 | 12.7 | 12.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44368 | Exitosa | 12-06-2021, SO llego a sitio despues de 7H de desplazamiento y no nos prestaron apoyo para las configuraciones respectivas de VLAN en ALU AAC-GUJ.Poropo-M1. Se reprograma para que sea atendida por el aliado PRODATEL// 21-06-2021 Se realizan pruebas con el apoyo del aliado PRODATEL, solo es posible probar la escuelita ID_10001736 ya q las otras no se encuentran las VLAN configuradas en equipo ALU y no fue posible obtener colaboracion para la configuracion, por lo tanto como paso bien 1 escuela, las demas se dan como exitosas de acuerdo a las politicas. 30/07/2021 Se reprograma para 05/08/2021 Porque hasta la fecha llegan las cuadrillas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4072 | 10001730 |  | GUJ.Katanamana |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1099523 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44368 | EJECUTADA | SI | 1 | 44368 | 12.7 | 12.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44368 | Exitosa | 12-06-2021, SO llego a sitio despues de 7H de desplazamiento y no nos prestaron apoyo para las configuraciones respectivas de VLAN en ALU AAC-GUJ.Poropo-M1. Se reprograma para que sea atendida por el aliado PRODATEL// 21-06-2021 Se realizan pruebas con el apoyo del aliado PRODATEL, solo es posible probar la escuelita ID_10001736 ya q las otras no se encuentran las VLAN configuradas en equipo ALU y no fue posible obtener colaboracion para la configuracion, por lo tanto como paso bien 1 escuela, las demas se dan como exitosas de acuerdo a las politicas. 30/07/2021 Se reprograma para 05/08/2021 Porque hasta la fecha llegan las cuadrillas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4073 | 10001769 |  | GUJ.Katanamana |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1099523 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44368 | EJECUTADA | SI | 1 | 44368 | 12.7 | 12.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44368 | Exitosa | 12-06-2021, SO llego a sitio despues de 7H de desplazamiento y no nos prestaron apoyo para las configuraciones respectivas de VLAN en ALU AAC-GUJ.Poropo-M1. Se reprograma para que sea atendida por el aliado PRODATEL// 21-06-2021 Se realizan pruebas con el apoyo del aliado PRODATEL, solo es posible probar la escuelita ID_10001736 ya q las otras no se encuentran las VLAN configuradas en equipo ALU y no fue posible obtener colaboracion para la configuracion, por lo tanto como paso bien 1 escuela, las demas se dan como exitosas de acuerdo a las politicas. 30/07/2021 Se reprograma para 05/08/2021 Porque hasta la fecha llegan las cuadrillas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4074 | 10001796 |  | GUJ.Katanamana |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1099523 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44368 | EJECUTADA | SI | 1 | 44368 | 12.7 | 12.7 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44368 | Exitosa | 12-06-2021, SO llego a sitio despues de 7H de desplazamiento y no nos prestaron apoyo para las configuraciones respectivas de VLAN en ALU AAC-GUJ.Poropo-M1. Se reprograma para que sea atendida por el aliado PRODATEL// 21-06-2021 Se realizan pruebas con el apoyo del aliado PRODATEL, solo es posible probar la escuelita ID_10001736 ya q las otras no se encuentran las VLAN configuradas en equipo ALU y no fue posible obtener colaboracion para la configuracion, por lo tanto como paso bien 1 escuela, las demas se dan como exitosas de acuerdo a las politicas. 30/07/2021 Se reprograma para 05/08/2021 Porque hasta la fecha llegan las cuadrillas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4075 | 10004658 |  | GUJ.MAJAYURA |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1273687 |  |  | MAI-INT-AN01 | Port 1/1/8 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44457 | EJECUTADA | SI | 1 | 44457 | 26.06 | 12.09 | COSTA |  | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero |  | 0 |  |  |  |  | Exitosa | 09/09/2021 Se programa las cruzadas a ejecutar, en espera de certificación. 10/09/2021 Se programa la certificación para el dia 16 sept. 16/09/2021 Sitio no se logra realizar debido a que el sitio es de dificil acceso por orden público, se reprograma para 18 de septiembre | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4076 | 10003447 |  | GUJ.Mongui |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1083534 |  |  | AAC-RIO.UNIVERSIDADES-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44414 | EJECUTADA | SI | 1 | 44414 | 28 | 13 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo |  | UNA |  |  | Switch Instalado | 44414 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4077 | 10001710 |  | GUJ.Nazareth |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1391543 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/12 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44540 | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA | 0 | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares |  | DOBLE |  |  | Pendiente instalar |  | Programado | 9/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1 y requiere la instalación de un switch de DOBLE fuente. | 0 | Pendiente otras áreas | Programado
4078 | 10001720 |  | GUJ.Nazareth |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1391543 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/12 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44540 | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA | 0 | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares |  | DOBLE |  |  | Pendiente instalar |  | Programado | 9/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1 y requiere la instalación de un switch de DOBLE fuente. | 0 | Pendiente otras áreas | Programado
4079 | 10001781 |  | GUJ.Nazareth |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1391543 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/12 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44540 | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA | 0 | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares |  | DOBLE |  |  | Pendiente instalar |  | Programado | 9/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1 y requiere la instalación de un switch de DOBLE fuente. | 0 | Pendiente otras áreas | Programado
4080 | 10001727 |  | GUJ.RB Puerto Estrella |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1110803 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 27.8 | 5.2 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021, se programa para el 31 de julio | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4081 | 10001739 |  | GUJ.RB Puerto Estrella |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1110803 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 27.8 | 5.2 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021, se programa para el 31 de julio | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4082 | 10001757 |  | GUJ.RB Puerto Estrella |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1110803 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 27.8 | 5.2 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021, se programa para el 31 de julio | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4083 | 10001760 |  | GUJ.RB Puerto Estrella |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1110803 |  |  | AAC-GUJ.POROPO-M1 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44408 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 27.8 | 5.2 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44408 | Exitosa | 30/07/2021, se programa para el 31 de julio | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4084 | 10001715 |  | GUJ.RB Puerto Lopez |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1183244 |  |  | AAC-GUJ.CERRO_LATETA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44454 | EJECUTADA | SI | 1 | 44454 | 22 | 21.8 | COSTA | Prodatel | Jhonny Carrillo Quintero | Juan Bernardo Cano Tabares |  | Demarcador |  |  | Demarcador Instalado | 44454 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4085 | 10006169 |  | HUI.Colombia |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1001430 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44427 | EJECUTADA | SI | 1 | 44427 | 15 | 22 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | Adolfo Ramon Beleno Ospino |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44427 | Exitosa | 26/05/2021 Problemas para llegar a sitio por bloqueos, el SO llega a sitio 13:00 , se requiere apoyo de SDH pruebas de ping OK 16/08/2021 El aliado no alcanzo a visitar este sitio por ejecutar HUI.Potosi. 17/08/2021 el aliado tenia problemas con las afiliaciones del personal que va a realizar ese trabajo, se reprograma para el 18 de agosto. 18/08/2021 el aliado estaba en procesos de contratacion y capacitacion del personal entre ayer y hoy, ya los permisos de ingreso a la base están gestionados. se reprograma para el 19 de agosto. DB | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4086 | 10005825 |  | MAG.Algarrobo |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1147769 |  |  | AAC-MAG.LOMA_BALSAMO-M1 | Port 1/3/3 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44467 | EJECUTADA | SI | 1 | 44467 | 22.1 | 15.5 | COSTA | Prodatel | Carlos Alberto De La Cruz Cantillo | Carlos Manuel Castro Ibarra |  | Demarcador |  |  | Demarcador Instalado | 44467 | Exitosa | 0 | Configuracion Servicio (PEM) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4087 | 10004673 |  | MAI.Paraguachon |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1065377 |  |  | MAI-INT-AN01 | Port 1/4/5 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero |  | 0 |  |  |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4088 | 10004683 |  | MAI.Paraguachon |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1065377 |  |  | MAI-INT-AN01 | Port 1/4/5 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero |  | 0 |  |  |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4089 | 10004716 |  | MAI.Paraguachon |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1065377 |  |  | MAI-INT-AN01 | Port 1/4/5 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Yeiser Alberto Montero Romero |  | 0 |  |  |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4090 | 10007422 |  | MET.Acacias-13 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | Sin diseño | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente Diseño PEM |  | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | 0 | Juan Carlos Araos Guzman | Andres Silva Forero |  | 0 |  |  | 0 |  | Sin programar | 26/11/2021 Se incluye diseño fase 3.1 | 0 | Pendiente otras áreas | Sin Programar
4091 | 10001361 |  | MET.Dinamarca |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | Sin diseño | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente Diseño PEM |  | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | 0 | Juan Carlos Araos Guzman | Johnatan Ospina Catano |  | 0 |  |  | 0 |  | Sin programar | 26/11/2021 Se incluye diseño fase 3.1 | 0 | Pendiente otras áreas | Sin Programar
4092 | 10001292 |  | NOR.Bucarasica |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1135980 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/2/10 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44430 | EJECUTADA | SI | 3 | 44430 | 13 | 13 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 10/08/2021: Se priorizaron otros sitios de SND, adicional no hay SW. 12/08/2021: Según programacion con el aliado se reprograma para el 20 de agosto 20/08/2021 el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma para el 21 de ago 21/08/2021 El perosnal estuvo primero en cucuti8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar lla-2 cuando llegaron a Bucarasica era las 21:30 intentaron realizar la conexion pero no tenian gestion, el ping de trafico no pasaba, intentaron directamente conectado a la Alu pero seguin sin gestion, se tuvieron que retirar de la EB porque ya eran las 22:30, se reprograma para 22 de agosto 21/08/2021 El perosnal estuvo primero en camino a cucutilla-2 pero preentaron problemas con el veiculo, despues de arreglaro partieron a Bucarasica cuando llegaron a Bucarasica era las 21:30 intentaron realizar la conexion pero no tenian gestion, el ping de trafico no pasaba, intentaron directamente conectado a la Alu pero seguin sin gestion, se tuvieron que retirar de la EB porque ya eran las 22:30, se reprograma para 22 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4093 | 10004748 |  | NOR.Bucarasica |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1135980 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 5/2/10 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44430 | EJECUTADA | SI | 3 | 44430 | 13 | 13 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44426 | Exitosa | 10/08/2021: Se priorizaron otros sitios de SND, adicional no hay SW. 12/08/2021: Según programacion con el aliado se reprograma para el 20 de agosto 20/08/2021 el aliado habia programado sitios sin dimensionar las distancias entre los mismos, se hace reunion con Raul Vega y Elkin y se reprograma para el 21 de ago 21/08/2021 El perosnal estuvo primero en cucuti8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar lla-2 cuando llegaron a Bucarasica era las 21:30 intentaron realizar la conexion pero no tenian gestion, el ping de trafico no pasaba, intentaron directamente conectado a la Alu pero seguin sin gestion, se tuvieron que retirar de la EB porque ya eran las 22:30, se reprograma para 22 de agosto 21/08/2021 El perosnal estuvo primero en camino a cucutilla-2 pero preentaron problemas con el veiculo, despues de arreglaro partieron a Bucarasica cuando llegaron a Bucarasica era las 21:30 intentaron realizar la conexion pero no tenian gestion, el ping de trafico no pasaba, intentaron directamente conectado a la Alu pero seguin sin gestion, se tuvieron que retirar de la EB porque ya eran las 22:30, se reprograma para 22 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4094 | 10002052 |  | NOR.Campo Dos |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1104275 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44425 | EJECUTADA | SI | 1 | 44394 | 12 | 7 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44394 | Exitosa | 19/6/2021 cruzadas pendientes por ejecutar paquete 7 // 22/6/2021 cruzadas pendientes por ejecutar paquete 7 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4095 | 10002056 |  | NOR.Campo Dos |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1104275 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 18432 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44425 | EJECUTADA | SI | 1 | 44394 | 12 | 7 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44394 | Exitosa | 19/6/2021 cruzadas pendientes por ejecutar paquete 7 // 22/6/2021 cruzadas pendientes por ejecutar paquete 7 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4096 | 10002062 |  | NOR.Campo Dos |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1104275 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44425 | EJECUTADA | SI | 1 | 44394 | 12 | 7 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44394 | Exitosa | 19/6/2021 cruzadas pendientes por ejecutar paquete 7 // 22/6/2021 cruzadas pendientes por ejecutar paquete 7 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4097 | 10006338 |  | NOR.Durania |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1065983 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44438 | Puerto Libre | SI | 1 | 44438 | 12 | 12 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ |  | UNA |  |  | Switch Instalado | 44438 | Exitosa | 08/06 Cambio de TX a Satelital | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4098 | 10000925 |  | NOR.Mutiscua |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT968080 |  |  | AAC-NOR.SARDINATA2-M1 | Port 1/2/3 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44481 | EJECUTADA | SI | 2 | 44481 | 19 | 19 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado |  | Exitosa | 20/07/2021 no se ralizo por problemas de tiempo en desplazamiento, sitio lejano. se reprograma para 28 de julio. // 19/8/2021 no se puede ejecutar cruzada porque el área de implementación no ha terminado con la migración de los equipos, sin fecha estimada de ejecución 23/07/2021: Esta ruta no se puede programar hasta que no se implemente NOR. RB Gramalote, info entrega ING Pablo posible fecha 20/08/21. 20/08/2021 no se puede ejecutar cruzada porque el área de implementación no ha terminado con la migración de los equipos, sin fecha estimada de ejecución. correo 02/09/2021 Raul Vega informa que no han migrado los de implementación de RB.gramalote. 24/09/2021 Raul Vega informa que los radios que estan en la EB no tienen gestión, se esta a la espera que de la gestión para certificar. 25/09/2021: se envia correo al equipo de implemntacion para que valide los radios MW migrados ya que no tienen gestion. | Migración Torre RB Gramalote | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4099 | 10005651 |  | NOR.Pacheli |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1061988 |  |  | AAC-NOR.VIA_TIBU-M1 | Port 1/4/4 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 21504 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44419 | EJECUTADA | SI | 1 | 44419 | 20 | 3 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44419 | Exitosa | 02/08/22021. El sitio presenta problemas de orden publico, se reprograma para el 6 de agosto. // 6/8/2021 capacidad de smu desbordada, no se tenia como poder gestionar este sitio, zona de orden publico delicado se estaban sacando 3 sitios de esta misma zona, la gabarra, union campesina, la playa aspasica // 8/8/2021 informacion incompleta enviar a ejecutar | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4100 | 10001184 |  | NOR.Rb Cucutilla:H2 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1095549 |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M2 | Port 1/1/11 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 18432 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44413 | EJECUTADA | SI | 1 | 44413 | 15.8 | 17.9 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | JOSE ANTONIO CRISTANCHO MALDON |  | UNA |  |  | Switch Instalado | 44413 | Exitosa | 29/07/021, programdo para el 2 de agosto. 02/08/2021: por flujo de emergencia no se pudo instalar, se reprograma para el 6 de ago. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4101 | 10001362 |  | NOR.Samore |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1097007 |  |  | AAC-NOR.LA_VIRGEN-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 18432 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44397 | EJECUTADA | SI | 1 | 44397 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ |  | UNA |  |  | Switch Instalado | 44397 | Exitosa | 13/6/2021 infirmación incompleta para ejecución de pruebas // 14/6/2021 por flujo de emergencias no es posible atender se re programa para el 16/6/2021 20/07/2021 …. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4102 | 10006464 |  | NOR.Samore |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1097007 |  |  | AAC-NOR.LA_VIRGEN-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44397 | EJECUTADA | SI | 1 | 44397 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ |  | UNA |  |  | Switch Instalado | 44397 | Exitosa | 13/6/2021 infirmación incompleta para ejecución de pruebas // 14/6/2021 por flujo de emergencias no es posible atender se re programa para el 16/6/2021 20/07/2021 …. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4103 | 10002081 |  | NOR.San Calixto |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1015993 |  |  | AAG-CUC.BARRIOBOGOTA-M1 | Port 3/1/4 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44496 | Puerto Libre | SI | 1 | 44496 | 15.34 | 15.48 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | CELIAR VERGEL CANTILLO |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado |  | Exitosa | 23/05/2021 pendiente entrega de ip para pruebas, reprogramada para 25 de Mayo// 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico 25/05/2021 Por condiciones de seguridad de la zona SMU no desplaza técnicos, con SO no es posible ir a realizar dichas pruebas por el vehículo, en esta zona fue donde el día domingo 23 de mayo retubieronal tecnico de ACJ, le quitaron el carro y la herramienta; se reprograma visita para el 26 de Mayo. 26/05/2021 Problemas de orden público por paro armado, dificultad para realizar visita esta semana, se reprograma para el 02 de Junio // 2/6/2021 continua paro armado en la zona, no se puede ejecutar por temas de orden publico. 13/10/2021 Leonardo informa que en el municipio hay hostigamiento por parte de grupos ilegales, la EB queda cerca de una base militar, se reprograma para 20 de Octubre. 27/10/2021 se realizaron pruebas a 4 CD, pasaron pruebas de 3 1002999,10003006,10002997 para el ID 10006135 no pasaron las pruebas de navegacion, no se alcanzó a dar soporte ya que el personal debia retirarse porque el ejercito no le dio mas tiempo, es una zona peligrosa. | Orden publico | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4104 | 10002339 |  | NOR.Silos |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1095174 |  |  | AAC-PAM.PAMPLONA1-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 18432 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44404 | EJECUTADA | SI | 1 | 44361 | 4 | 13 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | RENE ALEXANDER JIMENEZ |  | UNA |  |  | Switch Instalado | 44404 | Exitosa | 13/6/2021 infirmación incompleta para ejecución de pruebas | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4105 | 10003466 |  | RIO.Aeropuerto-2 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1055122 |  |  | AAC-RIO.GUEVARA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44364 | 19 | 18.9 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo |  | UNA |  |  | Switch Instalado | 44466 | Exitosa | 02/06/2021, Se encuentra ocupado el puerto en ALU RIO-GUE-AN01 Port 1/5/8 en donde se habia dejada conectada la cruzada. En este puerto conectaron un nuevo ALU// 16/06/2021 AAC-RIO.GUEVARA-M2 Port 1/1/9 WF | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4106 | 10003462 |  | RIO.Rancheria |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1069358 |  |  | RIO-GUE-AN01 | Port 1/2/4 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44350 | EJECUTADA | SI | 1 | 44350 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo |  | 0 |  |  |  |  | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4107 | 10003450 |  | RIO.Universidades |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1080406 |  |  | AAC-RIO.UNIVERSIDADES-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 18432 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44416 | Puerto Libre | SI | 1 | 44416 | 19 | 18 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44416 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4108 | 10003452 |  | RIO.Universidades |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1080406 |  |  | AAC-RIO.UNIVERSIDADES-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44416 | Puerto Libre | SI | 1 | 44416 | 19 | 18 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44416 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4109 | 10003459 |  | RIO.Universidades |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1080406 |  |  | AAC-RIO.UNIVERSIDADES-M2 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44416 | Puerto Libre | SI | 1 | 44416 | 19 | 18 | COSTA | Claro | Jhonny Carrillo Quintero | Victor Manuel Vega Carrillo |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44416 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4110 | 10006203 |  | SND.Cimitarra |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1077856 |  |  | AAG-BCA.LA_LIBERTAD-M2 | Port 3/2/13 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44385 | EJECUTADA | SI | 1 | 44385 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR SILVA |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44385 | Exitosa | 12/6/2021 ruta certificada con ID 10006217 // 8/7/2021 SW instalado | Instalacion Gabienete 15/10/2021 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4111 | 10005794 |  | SND.El Guacamayo |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1135520 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente Diseño PEM |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | 0 | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas |  | 0 |  |  |  |  | Sin programar | 09/06/2021 Incluyen diseño para la conectante SND.El Guacamayo. | 0 | Pendiente otras áreas | Sin Programar
4112 | 10005610 |  | SND.Encino |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1288706 |  |  | AAC-SND.CHARALA-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44471 | EJECUTADA | SI | 1 | 44471 | 16 | 19.35 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto |  | UNA |  |  | Switch Instalado | 44471 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4113 | 10005611 |  | SND.Encino |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1288706 |  |  | AAC-SND.CHARALA-M2 | Port 1/1/10 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44471 | EJECUTADA | SI | 1 | 44471 | 16 | 19.35 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto |  | UNA |  |  | Switch Instalado | 44471 | Exitosa | 8/09/2021 Con la inclusión de fase 3.1 renombrado a 2.5. | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4114 | 10005235 |  | SND.Hato |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1016008 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44399 | Puerto Libre | SI | 1 | 44399 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 12/6/2021 ruta certificada con ID 10005232 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4115 | 10006737 |  | SND.Hato |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1016008 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44399 | Puerto Libre | SI | 1 | 44399 | 12 | 12 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44399 | Exitosa | 12/6/2021 ruta certificada con ID 10005232 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4116 | 10002624 |  | SND.Malaga-1 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1084693 |  |  | AAG-SOG.SANTA_BARBARA-M2 | Port 1/3/5 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44380 | Puerto Libre | SI | 1 | 44380 | 12 | 8 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44380 | Exitosa | 12/6/2021 se confirma ruta de TX con las pruebas de la escuelita con ID 10000728 | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4117 | 10006155 |  | SND.Malaga-4 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1133949 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente Diseño PEM |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE | 0 | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado |  | 0 |  |  |  |  | Sin programar | 08/06/2021 Incluyen diseño para la conectante SND.Malaga-4. | 0 | Pendiente otras áreas | Sin Programar
4118 | 10006140 |  | SND.Santa Helena |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1005290 |  |  | AAG-BCA.LA_LIBERTAD-M2 | Port 3/2/9 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44398 | EJECUTADA | SI | 1 | 44398 | 15 | 6 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | OSCAR SILVA |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 20/07/2021 Atención fallas de emergencia, se reprograma para el 21 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4119 | 10002414 |  | SND.Simacota |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1011720 |  |  | AAG-BCA.LA_LIBERTAD-M2 | Port 3/2/15 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44454 | Puerto Libre | SI | 2 | 44454 | 18 | 7 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado |  | UNA |  |  | Switch Instalado | 44454 | Exitosa | 08/09/2021 Se programa por primera vez, se deja con un tiempo de vsita largo ya que el sitio se encuentra mas de 10H de bucaramanga yy de barrancabermeja, adicional es un sitio de dificil por la via que jau qie recurrir para llegar alli. se programa para el 21 de sept. 14/09/2021 el tecnico que se dirigia hacia el sitio tenia que subir un cerro, pero, el tecnico se perdio y adicional a eso el fisico no le dio para subir el cerro el dia de 15 de sept .se estara visitando con una persona mas capacitada para este inconveniente. | Difícil acceso | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4120 | 10005866 |  | SND.Simacota |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1011720 |  |  | AAG-BCA.LA_LIBERTAD-M2 | Port 3/2/15 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44454 | Puerto Libre | SI | 2 | 44454 | 18 | 7 | ORIENTE | IMS | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Edward Fernando Jaimes Alvarado |  | UNA |  |  | Switch Instalado | 44454 | Exitosa | 08/09/2021 Se programa por primera vez, se deja con un tiempo de vsita largo ya que el sitio se encuentra mas de 10H de bucaramanga yy de barrancabermeja, adicional es un sitio de dificil por la via que jau qie recurrir para llegar alli. se programa para el 21 de sept. 14/09/2021 el tecnico que se dirigia hacia el sitio tenia que subir un cerro, pero, el tecnico se perdio y adicional a eso el fisico no le dio para subir el cerro el dia de 15 de sept .se estara visitando con una persona mas capacitada para este inconveniente. | Difícil acceso | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4121 | 10007766 |  | SND.Socorro-2 |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1071628 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | ORIENTE |  | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Orlando Fernandez Barreto |  | 0 |  |  |  |  | TX InServ |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4122 | 10007266 |  | SND.Sucre |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1073172 |  |  | AAG-BUC.BBO-M4 | Port 4/2/2 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44410 | EJECUTADA | SI | 1 | 44410 | 19 | 9 | ORIENTE | Claro | RAUL ENRIQUE VEGA DIAZ | Diego Fernando Torres Acelas |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44410 | Exitosa | 02/08/2021, se instalo el SW de manera exitosa. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4123 | 10002608 |  | SUC.Balsillas |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1063265 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/1 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44347 | EJECUTADA | SI | 1 | 44347 | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz |  | 0 |  |  |  |  | Exitosa | 31-05-2021 se llega al sitio pero se presentan problemas en la configuracion del enlace SUC.BAlsillas dir SUC.Berrugas. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4124 | 10006103 |  | SUC.El Mamon |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1058954 |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M4 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda |  | 0 |  |  |  |  | TX InServ |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4125 | 10006106 |  | SUC.El Mamon |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1058954 |  |  | AAC-SIN.20ENERO-M4 | Port 1/1/4 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA |  | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda |  | 0 |  |  |  |  | TX InServ |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4126 | 10002201 |  | SUC.El Naranjo |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1065831 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44363 | Exitosa | 13/06/2021, aliado ACJ no pudo realizar pruebas de certificacion por fuertes lluvias en la EB y sitio outdoor./08-06-2021 debido a atencion de fallas acumuladas no se puede realizar la visita se programa para el dia 09 de Junio// 14/06/2021 Problemas con ambientales con el clima, no permite el trabajo, se reprograma para el 15 de Junio. // 15-06-2021 por atencion de fallas en encolamientoy atencion de las mismas esta atencion se reprograma. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4127 | 10004627 |  | SUC.El Naranjo |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1065831 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44363 | Exitosa | 13/06/2021, aliado ACJ no pudo realizar pruebas de certificacion por fuertes lluvias en la EB y sitio outdoor./08-06-2021 debido a atencion de fallas acumuladas no se puede realizar la visita se programa para el dia 09 de Junio// 14/06/2021 Problemas con ambientales con el clima, no permite el trabajo, se reprograma para el 15 de Junio. // 15-06-2021 por atencion de fallas en encolamientoy atencion de las mismas esta atencion se reprograma. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4128 | 10004651 |  | SUC.El Naranjo |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1065831 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44363 | EJECUTADA | SI | 1 | 44363 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44363 | Exitosa | 13/06/2021, aliado ACJ no pudo realizar pruebas de certificacion por fuertes lluvias en la EB y sitio outdoor./08-06-2021 debido a atencion de fallas acumuladas no se puede realizar la visita se programa para el dia 09 de Junio// 14/06/2021 Problemas con ambientales con el clima, no permite el trabajo, se reprograma para el 15 de Junio. // 15-06-2021 por atencion de fallas en encolamientoy atencion de las mismas esta atencion se reprograma. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4129 | 10002329 |  | SUC.El Palmito |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1006280 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 15360 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44412 | EJECUTADA | SI | 1 | 44412 | 19 | 7 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza |  | DOBLE | 1076 | 10.71.55.161/27 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | amada para 26/07/21 pero el personal estaba atendiento falla de emergencia se reprograma para el 28 de Julio. 28/07/2021, no se realiza por atencion del personal, el SO tenia incapacidad por enfermedad., se reprograma para el 30 de julio. 30/07/2021 Por atención de fallas de emergencia no se puede realizar, se reprograma 31 Julio 31/07/2021 SO estaba atendiendo emergencia en SUC.Covenas-3, se reprograma 03 agosto 03/08/2021 se presento un inconveniente con las configuraciones en las vlan de Palmito, se programa para el 4 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4130 | 10004645 |  | SUC.Guaranda |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | Sin diseño |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44362 | EJECUTADA | SI | 1 | 44362 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda |  | DOBLE |  |  | Pendiente instalar |  | Sin programar | 11-06-2021 se requiere SFP se esta a al espera de llega de elementos enviados desde Bogoita. | 0 | Pendiente otras áreas | Ruta Certificada
4131 | 10004905 |  | SUC.La Union |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1007475 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 3/1/4 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44398 | Puerto Libre | SI | 1 | 44398 | 19.2 | 7.2 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44398 | Exitosa | 20/07/2021 No se puede realizar por atención de emergencias, se reprograma para el 21 de Julio. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4132 | 10006098 |  | SUC.Llanadas |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1085970 |  |  | AAC-SIN.VENECIA-M2 | Port 1/1/9 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44392 | EJECUTADA | SI | 1 | 44392 | 21 | 9 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44392 | Exitosa | 13/04/2021, Se realizara certificacion el dia de mañana // 14/06/2021. Atención de fallas, se logró instalar el Switch pero queda pendiente configuracion para el dia de mañana 15 de Julio// 15-07-2021 se instala SW y se configura y se logra probar de manera exitosa desde el SW la escuelita con ID_10006121, la escuela con ID_ 10000758 no fue posible probar por que no esta configurada la VLAN y no fue posible obtener apoyo | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4133 | 10004643 |  | SUC.Majagual |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1068919 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44357 | EJECUTADA | SI | 1 | 44357 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda |  | DOBLE |  |  | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Pendiente otras áreas | Ruta Certificada
4134 | 10004646 |  | SUC.Majagual |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1068919 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44357 | EJECUTADA | SI | 1 | 44357 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda |  | DOBLE |  |  | Pendiente instalar |  | Sin programar |  | 0 | Pendiente otras áreas | Ruta Certificada
4135 | 10004652 |  | SUC.Pueblo Nuevo |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1068857 |  |  | AAC-SUC.SUCRE-M2 | Port 1/2/1 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44386 | EJECUTADA | SI | 1 | 44386 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda |  | UNA |  |  | Pendiente instalar |  | Sin programar | 0 | - Exitosa sin inconvenientes | Pendiente otras áreas | Ruta Certificada
4136 | 10005467 |  | SUC.Punta Blanco |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1065990 |  |  | AAC-SUC.BUENAVISTA-M1 | Port 1/1/8 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 18432 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44360 | EJECUTADA | SI | 1 | 44360 | 0 | 0 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz |  | 0 |  |  |  |  | Exitosa | 12-06-2021, SO estuvo en SUC.Punta Blanco pero no fueron exitosa las pruebas. Requiere revision mañna 13-06-2021 en SUC.Buenavista | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4137 | 10000901 |  | SUC.Sabanas de Beltran |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT971194 |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/2 | Ejecutado |  |  | SIN-20E-SN01 | Port 1/1/2 |  |  | O&M | Pendiente info 25/11// José actualiza diseño/ VLAN de gestión propagada 27/11// PEM Cierra configuración |  | 1/1/2:789 123 300 none 300 none Up Up 1/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 1/1/2:1473 123672 321 none 321 none Up Up 1/1/2:1484 123674 325 none 325 none Up Up 1/1/2:1122 123814 322 none 322 none Up Up 1/1/2:1048 124248 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1049 124252 323 none 323 none Up Up 1/1/2:1076 126980 702 none 702 none Up Up 1/1/2:1678 136597 320 none 320 none Up Up 1/1/2:3994 140128 320 none 320 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:SIN-20E-SN01# | CERRADA | NAE | 2134 | 10.167.139.52 | 10.167.139.54 | 44527 | 10.167.139.53 | 18432 | 2134 | Configuración ok |  | CERTIFICACION OK | 27/11/2021 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44527 | Puerto Libre | SI | 1 | 44335 | 20 | 21 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Juan David Saavedra Morelos | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.54.97/27 | Switch Instalado | 44527 | Exitosa | 19/05/2021 Se realiza certificación del sitio y No se instala equipo Sw o demarcador. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un Switch de DOBLE fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con Prodatel y reprograma visita para el 23 Nov. 27/11/2021 Pruebas exitosas. | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4138 | 10005684 |  | SUC.San Benito Abad |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1065995 | Puerto Libre |  | AAC-SUC.SAN_BENITO_ABAD-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_BENITO_ABAD-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M | 26/11// Jose actualiza info// NOC da VBO pendiente PEM 27/11// PEM cierra configuración el 26 |  | 1/2/5:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/5:1710 125865 322 none 322 none Up Up 1/2/5:1711 125866 321 none 321 none Up Up 1/2/5:1712 125867 322 none 322 none Up Up 1/2/5:1713 125868 323 none 323 none Up Up 1/2/5:1714 125872 320 none 320 none Up Up 1/2/5:1715 125874 325 none 325 none Up Up 1/2/5:1716 125875 323 none 323 none Up Up 1/2/5:1717 125876 321 none 321 none Up Up 1/2/5:1076 130204 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SUC.SAN_BENITO_ABAD-M1# | CERRADA | ZTE | 1911 | 10.167.138.92 | 10.167.138.94 | 44526 | 10.167.138.93 | 15360 | 1911 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44527 | Puerto Libre | SI | 1 | 44527 | 26.2 | 23.2 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.225/27 | Switch Instalado | 44527 | Exitosa | 26/11/2021 La ing Alexandra Chacon solicita instalacion de SW doble por demanda se programa para 27 de nov. 27/11/2021 Pruebas exitosas. | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4139 | 10005689 |  | SUC.San Benito Abad |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1065995 | Puerto Libre |  | AAC-SUC.SAN_BENITO_ABAD-M1 | Port 1/2/5 | Ejecutado |  |  | AAC-SUC.SAN_BENITO_ABAD-M1 | Port 1/2/5 |  |  | O&M | 26/11// Jose actualiza info// NOC da VBO pendiente PEM 27/11// PEM cierra configuración el 26 |  | 1/2/5:789 123 300 none 300 none Up Up 1/2/5:1710 125865 322 none 322 none Up Up 1/2/5:1711 125866 321 none 321 none Up Up 1/2/5:1712 125867 322 none 322 none Up Up 1/2/5:1713 125868 323 none 323 none Up Up 1/2/5:1714 125872 320 none 320 none Up Up 1/2/5:1715 125874 325 none 325 none Up Up 1/2/5:1716 125875 323 none 323 none Up Up 1/2/5:1717 125876 321 none 321 none Up Up 1/2/5:1076 130204 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 10 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:AAC-SUC.SAN_BENITO_ABAD-M1# | CERRADA | ZTE | 1912 | 10.167.138.88 | 10.167.138.90 | 44526 | 10.167.138.89 | 18432 | 1912 | Configuración ok | [7 empty] | EJECUTAR | 44527 | Puerto Libre | SI | 1 | 44527 | 26.2 | 23.2 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz | Vbo Switch | DOBLE | 1076 | 10.71.52.225/27 | Switch Instalado | 44527 | Exitosa | 26/11/2021 La ing Alexandra Chacon solicita instalacion de SW doble por demanda se programa para 27 de nov. 27/11/2021 Pruebas exitosas. | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4140 | 10007811 |  | SUC.San Onofre |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1129965 |  |  | AAC-SUC.SAN_ONOFRE-M1 | Port 1/4/2 | Port2/2/1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente Diseño PEM Pte Vbo Sw | 44428 | Puerto Libre | SI | 1 | 44428 | 22 | 8.7 | COSTA | Prodatel | Leonardo Gomez Gutierres | Julio Alberto Acosta De La Hoz |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44428 | Exitosa | 14/08/2021 segun cronograma del aliado se programo para el 16 de agosto 16/08/2021 Segun la programacion con el aliado para el 18 de agosto 19/08/2021 Por tiempos de validación de direccionamiento de servicio en SUC.La Palmira no se logra desplazamiento hasta SUC.San Onofre, por lo tanto se reprograma para 20 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4141 | 10006102 |  | SUC.Since |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1086012 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port2/2/1 | Port2/2/1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 18432 | 0 | [8 empty] | Pendiente Diseño PEM |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | COSTA | 0 | Leonardo Gomez Gutierres | Jhony Javier Yanes Balmaceda |  | 0 |  |  | 0 |  | Sin programar | 26/11/2021 Se incluye diseño fase 3.1 | 0 | Pendiente otras áreas | Sin Programar
4142 | 10007116 |  | TOL.Anzoategui |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT992597 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44425 | Puerto Libre | SI | 1 | 44425 | 19 | 19 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44425 | Exitosa | 16/08/2021se tiene instalado un SW de una fuente y se tiene sitio CD integrado operativo. Faltaria cambiarlo ya que requiren un SW de dos fuentes, pero actualmente sitio ya se encuentra certificada la ruta de Tx y se cuenta con puertos libres para integracion de servicios. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4143 | 10003929 |  | TOL.Bilbao |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1092666 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44391 | EJECUTADA | SI | 2 | 44391 | 7.6 | 12.2 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44391 | Exitosa | 14/07/2021 no pasa la vlan 1161. Demarcador tambien sufrio daño en el puerto 1. Se procede a realizar el cambio del equipo Demarcador, se configura logrando recuerar los servicios conectados a este elemento. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4144 | 10001084 |  | TOL.Doima |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1063824 |  |  | AAC-IBG.SALADO-M1 | Port 1/3/6 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 18432 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44351 | EJECUTADA | SI | 1 | 44351 | 0 | 0 | ORIENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | German Gil Ramos |  | Demarcador |  |  | Demarcador Instalado | 44351 | Exitosa | 03/06/2021 Se realizan pruebas exitosas de ping, con vlan de servicio y ancho de banda 12Mbps desde CUN.Tolemaida-2, se carga evidencia en sharepoint | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4145 | 10004501 |  | TOL.El Penon |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1042400 |  |  | AAG-BOG.ORTEZAL-C3 | Port 2/2/2 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44418 | Puerto Libre | SI | 1 | 44418 | 18.4 | 11.2 | ORIENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Jhon Omar Calderon Perez |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | 09/08/2021 Se reprograma por atencion de emergencia con la OT1228968 Fuera de servicio Sectores 850 EB TOL.Almirante UMTS | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4146 | 10004502 |  | TOL.El Penon |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1042400 |  |  | AAG-BOG.ORTEZAL-C3 | Port 2/2/2 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44418 | Puerto Libre | SI | 1 | 44418 | 18.4 | 11.2 | ORIENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Jhon Omar Calderon Perez |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44418 | Exitosa | 09/08/2021 Se reprograma por atencion de emergencia con la OT1228968 Fuera de servicio Sectores 850 EB TOL.Almirante UMTS | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4147 | 10004146 |  | TOL.El Vergel |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1065017 |  |  | AAC-TOL.GUAMO-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44433 | EJECUTADA | SI | 1 | 44433 | 24.97 | 20 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44433 | Exitosa | 13/08/2021 se cambia con Tol .gaitania ya que el SO se encuentra mas cerca al sitio 15/08/2021 El SO estaba atendiendo HUI.La Ulloa. se reprograma para el 16 de agosto 16/08/2021 Se continua trabajando el dia de 17 ya que se presento un inconveniente con el enlace, que esta siendo revisado. 17/08/2021 por desbordamiento de rio no se pudo ingresar a sitio. Se reprograma para el 20 de agosto. 23/08/2021, el paso aun no está habilitado y las lluvias siguen. se reprograma para el 25 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4148 | 10004147 |  | TOL.El Vergel |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1065017 |  |  | AAC-TOL.GUAMO-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44433 | EJECUTADA | SI | 1 | 44433 | 24.97 | 20 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44433 | Exitosa | 13/08/2021 se cambia con Tol .gaitania ya que el SO se encuentra mas cerca al sitio 15/08/2021 El SO estaba atendiendo HUI.La Ulloa. se reprograma para el 16 de agosto 16/08/2021 Se continua trabajando el dia de 17 ya que se presento un inconveniente con el enlace, que esta siendo revisado. 17/08/2021 por desbordamiento de rio no se pudo ingresar a sitio. Se reprograma para el 20 de agosto. 23/08/2021, el paso aun no está habilitado y las lluvias siguen. se reprograma para el 25 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4149 | 10004152 |  | TOL.El Vergel |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1065017 |  |  | AAC-TOL.GUAMO-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44433 | EJECUTADA | SI | 1 | 44433 | 24.97 | 20 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44433 | Exitosa | 13/08/2021 se cambia con Tol .gaitania ya que el SO se encuentra mas cerca al sitio 15/08/2021 El SO estaba atendiendo HUI.La Ulloa. se reprograma para el 16 de agosto 16/08/2021 Se continua trabajando el dia de 17 ya que se presento un inconveniente con el enlace, que esta siendo revisado. 17/08/2021 por desbordamiento de rio no se pudo ingresar a sitio. Se reprograma para el 20 de agosto. 23/08/2021, el paso aun no está habilitado y las lluvias siguen. se reprograma para el 25 de agosto | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4150 | 10007033 |  | TOL.FRIAS |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1007217 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44407 | EJECUTADA | SI | 1 | 44407 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44407 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4151 | 10003921 |  | TOL.Gaitania |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1135786 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44422 | EJECUTADA | SI | 1 | 44422 | 0 | 0 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44422 | Exitosa | 10/08/2021: Se reprograma por falta de SW 13/08/2021 no pasa las pruebas, pero se instalo el SW, se estaba haciendo unas validaciones con noc, pero el sO ya tuvo que bajarse del cerro. se reprograma para el 14 de agosto | Falla al conectar ruta tx en TOL.Planadas | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4152 | 10002540 |  | TOL.El Hatillo |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1231738 |  |  | AAC-TOL.MARIQUITA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [10 empty] | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167139112 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44427 | EJECUTADA | SI | 2 | 44427 | 21.2 | 21.8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Andres Felipe Castro Jaramillo |  | DOBLE | 1076 | 10.67.196.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 13/08/2021: El Sw queda en gestion, queda pendiente realizar las pruebas. Se reprograma para el 18 de agosto. 18/08/2021 el SO no alcanzó a llegar a sitio, estaba atendiendo emergencias. Se reprograma para el 19 de agosto a primera hora. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4153 | 10005509 |  | TOL.El Hatillo |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1231738 |  |  | AAC-TOL.MARIQUITA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [10 empty] | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167139116 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44427 | EJECUTADA | SI | 2 | 44427 | 21.2 | 21.8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Andres Felipe Castro Jaramillo |  | DOBLE | 1076 | 10.67.196.33/27 | Switch Instalado | 44421 | Exitosa | 13/08/2021: El Sw queda en gestion, queda pendiente realizar las pruebas. Se reprograma para el 18 de agosto. 18/08/2021 el SO no alcanzó a llegar a sitio, estaba atendiendo emergencias. Se reprograma para el 19 de agosto a primera hora. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4154 | 10004847 |  | TOL.Libano |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1085360 |  |  | AAC-TOL.LIBANO-M1 | Port 1/1/6 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44400 | Puerto Libre | SI | 1 | 44400 | 28.7 | 28.4 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44400 | Exitosa | 17/06/2021 pruebas exitosas / 21/07/2021 siteowner se encuntra en problemas para llegar al punto por bloqueos y transito. 22/07/2021 So noha logrado pasar a la EB, termino herveo, pero es muy tarde para continuar con libano 23/07/2021 Ok Instalacion SW | Dificil acceso. | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4155 | 10002697 |  | TOL.Payande |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1388566 |  |  | IBA-PIC-SN01 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-SN01 | Port 1/4/1 |  |  | O&M | 26/11// Jose actualiza info 29/11// PEM actualiza y certifica configuración |  | 1/4/1:1666 139924 322 none 322 none Up Down 1/4/1:1076 140271 702 none 702 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 2 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:IBA-PIC-SN01# | ASIGNADA | ZTE | 1442 | 10167139168 | 10167139170 | 00:00:00 | 10167139169 | 12288 | 0 | configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44529 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44532 | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE | 0 | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | German Gil Ramos | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.195.49/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 9/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1 y requiere la instalación de un switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 03 Dic. | 0 | Ejecución O&M | Programado
4156 | 10001088 |  | TOL.PAYANDE |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1388566 |  |  | IBA-PIC-SN01 | Port 1/4/1 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-SN01 | Port 1/4/1 |  |  | O&M | 26/11// Jose actualiza info 29/11// PEM actualiza y certifica configuración |  | 1/4/1:1666 139924 322 none 322 none Up Down 1/4/1:1076 140271 702 none 702 none Up Down ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 2 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== A:IBA-PIC-SN01# | CERRADA | ZTE | 1502 | 10167139164 | 10167139166 | 44529 | 10167139165 | 21504 | 0 | configuración ok | CONFIG OK | CERTIFICACION OK | 44529 |  |  |  |  | EJECUTAR | 44532 | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE | 0 | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | German Gil Ramos | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.195.49/28 | Pendiente instalar |  | Programado | 9/11/2021 Se incluye sitio indicado por Alexandra Chacón para fase 3.1 y requiere la instalación de un switch de UNA fuente. 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 03 Dic. | 0 | Ejecución O&M | Programado
4157 | 10003923 |  | TOL.Planadas |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1131809 |  |  | AAC-TOL.RIO_BLANCO-M1 | Port 1/1/7 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM Pte Vbo Sw | 44420 | EJECUTADA | SI | 1 | 44420 | 9 | 8 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero |  | DOBLE |  |  | Switch Instalado | 44420 | Exitosa | 11/08/2021 Se reprograma para el 13 de agosto ya que se adelanto Chaparral-2// 12/08/2021 Se adelanta instalacion para el dia de hoy, esta se cambia por tol.piedras | Pendiente instalar demarcador, para verificar si se pueden realizar las rutas tx | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4158 | 10005515 |  | TOL.SAN BERNARDO |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1079276 |  |  | AAG-TOL.HONDA-M2 | Port 1/3/1 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM | 44344 | EJECUTADA | SI | 1 | 44344 | 0 | 0 | OCCIDENTE | Claro | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Andres Felipe Castro Jaramillo |  | 0 |  |  |  |  | Exitosa | 27/05/2021 No esta lista la configuración, se debe generar ventana de mtt para afectar servicio, no se puede ejecutar pruebas// 31-05 PRoblemas de configuracion en la RNC se escala tema 28/05/2021 No se puedo integrar por error en vlan, 1710 no responde// 30/05/2021 las pruebas no pasan , persona en sitio. Las pruebas no pasaron se debe realizar una configuracion, la cual ipran ya no tiene alcance. | 0 | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4159 | 10002693 |  | TOL.San Luis |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1145991 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 |  |  | PEM | Pendiente Info 25/11// José actualiza diseño // VLAN gestion propagada |  | 5/1/2:3108 100 7030 none 7030 none Up Up 5/1/2:3265 100 7010 none 7010 none Up Up 5/1/2:4001 100 7070 none 7070 none Up Up 5/1/2:789 123 98 none 98 none Up Up 5/1/2:0 666 1 none 1 none Up Up 5/1/2:3500 103500 35000 none 35000 none Up Up 5/1/2:51 115851 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1384 123022 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1323 123023 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1385 123024 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1324 123025 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1326 123103 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1390 123186 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1386 123308 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1298 123318 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1420 123324 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1412 123326 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1430 123328 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1413 123336 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1387 123344 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1332 123371 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1334 123376 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1335 123379 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1336 123380 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1337 123393 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1338 123407 26 none 6 none Up Up 5/1/2:1440 123448 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1416 123457 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1418 123497 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1419 123500 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1424 123516 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1425 123520 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1427 123525 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1428 123562 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1429 123569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1435 123583 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1348 123592 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1436 123594 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1483 123601 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1459 123602 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1327 123609 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1466 123612 24 none 24 none Up Up 5/1/2:1467 123616 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1140 123844 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1129 124254 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1380 124390 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1346 124701 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1360 124704 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1613 124705 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1904 124858 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1709 124878 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1936 125095 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1714 125096 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1355 125296 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1356 125303 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1357 125310 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1358 125327 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1359 125363 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1982 125650 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1700 125675 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1986 125727 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1987 125729 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1988 125733 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1941 125741 23 none 23 none Up Up 5/1/2:1741 125757 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1740 125761 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1736 125775 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1726 125787 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1727 125792 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1733 125797 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1735 125822 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1737 125826 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1732 125831 323 none 323 none Up Up 5/1/2:1734 125838 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1713 125845 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1739 125856 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1300 125914 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1755 125940 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1756 125941 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1723 125988 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1362 125993 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1301 126060 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1761 126147 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1310 126155 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1431 126163 321 none 321 none Up Up 5/1/2:1738 126164 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1363 126192 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2185 126548 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1366 126614 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1717 127123 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1716 127176 325 none 1 none Up Up 5/1/2:1718 127177 320 none 320 none Up Up 5/1/2:2128 127263 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3014 128488 23 none 23 none Up Up 5/1/2:3016 128516 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3061 128564 325 none 325 none Up Up 5/1/2:3120 128993 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1510 129359 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3222 129626 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3224 129627 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3225 129629 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1367 129658 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1368 129666 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1369 129667 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1375 129668 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1376 129670 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1377 129676 325 none 325 none Up Up 5/1/2:1378 129682 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1379 129686 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1382 129696 22 none 22 none Up Up 5/1/2:3260 129888 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1406 130380 25 none 25 none Up Up 5/1/2:3339 130810 1 none 1 none Up Up 5/1/2:1729 130858 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3403 131536 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3408 131634 325 none 325 none Up Up 5/1/2:3409 131635 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3410 131644 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1764 132000 325 none 325 none Down Down 5/1/2:3456 132014 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3458 132052 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3460 132092 323 none 323 none Up Up 5/1/2:3461 132098 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3465 132130 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3605 132569 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1304 134399 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1305 134417 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1415 134424 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1444 134677 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1500 134808 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1501 134856 22 none 22 none Up Up 5/1/2:1422 135006 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1392 135970 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1393 135981 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3813 136518 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1306 136550 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3848 136741 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3701 136758 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3823 136833 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3893 136932 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3894 136958 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3976 139633 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3978 139669 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3980 139699 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3981 139706 322 none 322 none Up Up 5/1/2:3983 139729 320 none 320 none Up Up 5/1/2:3991 139847 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1470 139968 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1414 140137 320 none 320 none Up Up 5/1/2:1520 140139 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1433 140141 322 none 322 none Up Up 5/1/2:1438 140243 321 none 321 none Up Up 5/1/2:3300 1003400 33000 none 33000 none Up Up 5/1/2:3400 1003400 34000 none 34000 none Up Up 5/1/2:3600 1003600 36000 none 36000 none Up Up 5/1/2:1073 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1074 1009000 702 none 702 none Up Up 5/1/2:1076 1009000 702 none 702 none Up Up ------------------------------------------------------------------------------- Number of SAPs : 158 ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== *A:IBA-PIC-CN01# | ASIGNADA | ZTE | 0 | 10167139184 | 0 | 00:00:00 | 0 | 18432 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM PEM | 44526 | EJECUTADA | si | 1 | 44526 | 26 | 19.3 | OCCIDENTE | 0 | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44526 | Exitosa | 17/06/2021 Incluyen diseño para la conectante TOL.San luis. 09/11/2021 Se realiza inclusión de la Fase 3.1, Alexandra Chacón solicita la instalación de un SW DE UNA FUENTE 11/11/2021 Se establece comunicación con la Ingeniera Paula y programa visita para el 26 de Nov 26/11/2021 Pruebas exitosas. | Exitosa sin inconvenientes | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4160 | 10007118 |  | TOL.Santa Isabel |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | OT1018070 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 18432 | 0 | [8 empty] | Pendiente PEM |  | EJECUTADA | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE | 0 | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES |  | 0 |  |  |  |  | Sin programar | 27/03/2021 Incluyen diseño para la conectante TOL.Santa Isabel. | 0 | Pendiente otras áreas | Sin Programar
4161 | 10007215 |  | TOL.Venadillo |  |  |  | FASE 3.1 |  | Pendiente |  | Sin diseño | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente Diseño PEM |  | PENDIENTE | NO | 0 |  | 0 | 0 | OCCIDENTE | 0 | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | VICTOR GIOVANNI CORTES |  | 0 |  |  | 0 |  | Sin programar | 26/11/2021 Se incluye diseño fase 3.1 | 0 | Pendiente otras áreas | Sin Programar
4162 | 10005138 |  | HUI.Isnos-2 |  |  |  | FASE 2 |  | Pendiente |  | OT1201761 |  |  | AAC-HUI.HORIZONTE-M1 | Port 1/4/7 | Ejecutado | [6 empty] | PEM | 25/11 José actualiza información diseño // Pem ya configuró falta informacion | [19 empty] | Pendiente PEM PEM | 44502 | EJECUTADA | SI | 4 | 44502 | 22.3 | 21.3 | OCCIDENTE | Ingelec | Raul Alberto Quintero Mosquera | Sergio Guevara Ortiz | Vbo Switch | UNA | 1076 | 10.67.199.1/27 | Switch Instalado |  | Exitosa | 17/09/2021 Inclusión de nuevo CD en la fase 2.4 Ad 28/09/2021 Esta actividad no se ejecuto ya que a el técnico no pudo abrir el rack , le dieron las llaves que no eran, se reprograma para el dia de mañana 29 de sept para continuar labores 29/09/2021 Personal de diseño indica que la ruta depende de otra, por la hora personal se retiran, sitio lejano. Pendiente confirmar fecha de vista 8 oct. 08/10/2021 No se logra la gestión por falta de SFP se reprograma para el 12 de octubre 15/10/2021 Se esta solucionando alarma en ra ruta TX de Isnos-1 a Isnos-2, adicionalmente no se cuenta con SFP, se reprograma para el 20 de oct 20/10/2021 Personal informa que el custodio no le contesta se dirijio a su casa haber si consigue las llaves, no fue posible se agenda para el día de mañana, 21 de octubre. 21/10/2021 El personal en sitio no tiene direccionamiento con la VLAN de servicio 384, se retiran y queda reprogramado para el 22 de Octubre 22/10/2021, la vlan de servicio no pasa, se identifica que Se debe instalar un demarcador en isnos-1. Se reprograma para el 26 de oct 30/10/2021 Se visita la EB se hacen pruebas desde el SW, se evidencia que está presentando intermitencia la gestión. Hace falta demarcador para instalarlo en isnos-2 se reprograma para el 01 de nov 02/11/2021 se presenta intermitencia en los radios de isnos-1 finalmente se valida y todo queda ok | Configuracion Tx (NOC) | Ruta Certificada | Ruta Certificada
4163 | 10003100 |  | TOL.SAN ANTONIO | Rediseños W47 |  | 44526 | Nuevo |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1068882 |  |  | IBA-PIC-CN01 | Port 5/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | NOC | 27/11// Diseño actualiza info |  |  | ASIGNADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente NOC PEM Pte Vbo Sw | 44422 | EJECUTADA | SI | 1 | 44422 | 18 | 12 | OCCIDENTE |  | Alex Bladimir Gamboa Vasquez | Fernando Ramirez Botero |  | DOBLE | 1076 | 10.67.204.1/24 | Switch Instalado | 44422 | Exitosa | 26/05/2021 Pruebas exitosas | 0 | Ruta Certificada
4164 | 10002194 |  | CAD.IRRA | Rediseños W47 |  | 44525 | Nuevo |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1085196 |  |  | AAC-CAD.IRRA-M2 | Port 1/1/2 | Ejecutado | [6 empty] | NOC | 27/11// Diseño actualiza info |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 12288 | 0 | [8 empty] | Pendiente NOC PEM Pte Vbo Sw | 44398 | EJECUTADA | SI | 1 | 44398 | 12.5 | 12.3 | NORTE | Claro | Fernando Davila Delgado | Rene Fernando Grosso Pacho |  | DOBLE | 4094 | 10.68.247.145/28 | Switch Instalado | 44398 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada
4165 | 10005612 |  | HUI.TIMANA | Rediseños W47 |  | 44525 | Nuevo |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1094400 |  |  | AAC-HUI.ALTAMIRA-M1 | Port 1/5/2 | Ejecutado | [6 empty] | NOC | 27/11// Diseño actualiza info | [19 empty] | Pendiente NOC PEM Pte Vbo Sw | 44386 | EJECUTADA | SI | 2 | 44386 | 12.5 | 8.4 | OCCIDENTE | Claro | Raul Alberto Quintero Mosquera | Juan Carlos Vieda Perez |  | DOBLE | 4093 | 10.67.195.65/27 | Switch Instalado | 44386 | Exitosa |  | 0 | Ruta Certificada
4166 | 10007778 |  | SUC.EL PALMITO | Rediseños W47 |  | 44525 | Nuevo |  | Pendiente | Cambio a UM Radio x rediseño | OT1006280 |  |  | AAG-SIN.20ENERO-M2 | Port 2/2/1 | Ejecutado | [6 empty] | NOC | 27/11// Diseño actualiza info |  |  | ASIGNADA | NAE | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 18432 | 0 | [8 empty] | Pendiente NOC PEM Pte Vbo Sw | 44412 | EJECUTADA | SI | 1 | 44412 | 19 | 7 | COSTA | Claro | Leonardo Gomez Gutierres | Ever Manuel Carmona Almanza |  | DOBLE | 1076 | 10.71.55.161/27 | Switch Instalado | 44412 | Exitosa | amada para 26/07/21 pero el personal estaba atendiento falla de emergencia se reprograma para el 28 de Julio. 28/07/2021, no se realiza por atencion del personal, el SO tenia incapacidad por enfermedad., se reprograma para el 30 de julio. 30/07/2021 Por atención de fallas de emergencia no se puede realizar, se reprograma 31 Julio 31/07/2021 SO estaba atendiendo emergencia en SUC.Covenas-3, se reprograma 03 agosto 03/08/2021 se presento un inconveniente con las configuraciones en las vlan de Palmito, se programa para el 4 de agosto | 0 | Ruta Certificada